## Etapas
ID | idiniciativa | tituloiniciativa | tituloetapa | participacaorelativa | previsaoinicio | previsao termino | unidadeetapa | servidorresponsavel | unidservidor | iniciorealizado | terminorealizado | analiseetapa | percentexec | situacaoetapa
E1 | I1 | Padronização de processos de execução orçamentária e financeira | Padronização de processos de empenho e pagamento da SNH. Alteração de trâmite centralizando na CGOR e na CGEOF. | 50 | 2022-02-01 | 2022-08-01 | DIORF | Fabricio Moura Moreira | CGOR | 2021-12-01 |  | A SNH já está executando processos de empenho e pagamento através da CGOR e CGEOF. | 50 | Em andamento
E2 | I1 | Padronização de processos de execução orçamentária e financeira | Padronização de processos de empenho e pagamento da SNS. Alteração de trâmite centralizando na CGOR e na CGEOF. | 50 | 2022-08-02 | 2023-02-01 | DIORF | Fabricio Moura Moreira | CGOR | 2021-12-01 |  | A SNH já está executando processos de empenho e pagamento através da CGOR e CGEOF. | 50 | Em andamento
E3 | I3 | Implementar a gestão de riscos nos processos prioritários | Seleção dos processos | 2.5 | 2022-01-02 | 2022-06-30 | CGIR | Flávia Amaral Silva de Sousa | Coordenação-Geral de Inteligência e Riscos |  |  |  |  | Início atrasado
E4 | I3 | Implementar a gestão de riscos nos processos prioritários | Realização das Oficinas | 42.5 | 2022-02-01 | 2022-11-30 | CGIR e Secretarias | Flávia Amaral Silva de Sousa | Coordenação-Geral de Inteligência e Riscos |  |  |  |  | Início atrasado
E5 | I3 | Implementar a gestão de riscos nos processos prioritários | Elaboração de relatório gerencial | 5 | 2022-11-01 | 2022-12-30 | CGIR | Flávia Amaral Silva de Sousa | Coordenação-Geral de Inteligência e Riscos |  |  |  |  | Não Iniciada
E6 | I3 | Implementar a gestão de riscos nos processos prioritários | Seleção dos processos | 2.5 | 2023-01-02 | 2023-06-30 | CGIR | Flávia Amaral Silva de Sousa | Coordenação-Geral de Inteligência e Riscos |  |  |  |  | Não Iniciada
E7 | I3 | Implementar a gestão de riscos nos processos prioritários | Realização das Oficinas | 42.5 | 2023-02-01 | 2023-11-30 | CGIR e Secretarias | Flávia Amaral Silva de Sousa | Coordenação-Geral de Inteligência e Riscos |  |  |  |  | Não Iniciada
E8 | I3 | Implementar a gestão de riscos nos processos prioritários | Elaboração de relatório gerencial | 5 | 2023-11-01 | 2023-12-29 | CGIR | Flávia Amaral Silva de Sousa | Coordenação-Geral de Inteligência e Riscos |  |  |  |  | Não Iniciada
E9 | I4 | Criação e aplicação de instrumento de avaliação do Programa de Integridade | Benchmarking de outros instrumentos similares | 20 | 2022-02-28 | 2022-04-29 | CGGI/AECI | Michele Pereira Faria Lira | Coordenação-Geral de Governança e Integridade |  |  |  |  | Não Iniciada
E10 | I4 | Criação e aplicação de instrumento de avaliação do Programa de Integridade | Criação do instrumento | 30 | 2022-05-02 | 2022-08-31 | CGGI/AECI | Michele Pereira Faria Lira | Coordenação-Geral de Governança e Integridade |  |  |  |  | Não Iniciada
E11 | I4 | Criação e aplicação de instrumento de avaliação do Programa de Integridade | Validação do instrumento | 10 | 2022-09-01 | 2022-10-28 | CGGI/AECI | Michele Pereira Faria Lira | Coordenação-Geral de Governança e Integridade |  |  |  |  | Não Iniciada
E12 | I4 | Criação e aplicação de instrumento de avaliação do Programa de Integridade | Piloto para avaliação do instrumento | 10 | 2022-11-01 | 2022-12-23 | CGGI/AECI | Michele Pereira Faria Lira | Coordenação-Geral de Governança e Integridade |  |  |  |  | Não Iniciada
E13 | I4 | Criação e aplicação de instrumento de avaliação do Programa de Integridade | Aplicação do instrumento | 15 | 2023-02-27 | 2023-03-31 | CGGI/AECI | Michele Pereira Faria Lira | Coordenação-Geral de Governança e Integridade |  |  |  |  | Não Iniciada
E14 | I4 | Criação e aplicação de instrumento de avaliação do Programa de Integridade | Elaboração de relatório dos resultados | 15 | 2023-04-03 | 2023-05-12 | CGGI/AECI | Michele Pereira Faria Lira | Coordenação-Geral de Governança e Integridade |  |  |  |  | Não Iniciada
E15 | I5 | Projeto de mapeamento de competências | 1ª etapa: Sensibilização de patrocinadores | 5.55 | 2020-06-01 | 2020-06-30 | DDG | Rayane Gonçalves Melo | Coordenação-Geral de Gestão de Pessoas | 2020-06-01 | 2020-06-30 | Nesta 1ª etapa do Projeto de Implantação do Mapeamento de Competências foram realizadas as seguintes ações: *Apresentação de sumário executivo do Projeto à alta gestão juntamente do MDR com a solicitação de participação no Projeto Labora-Gov/ME; e * Aprovação pelo ME para a realização do Labora-Gov com o MDR. | 100 | Concluída
E16 | I5 | Projeto de mapeamento de competências | 2ª Etapa: Compreensão da dimensão do desafio | 22.25 | 2020-09-01 | 2020-12-31 | DDG | Rayane Gonçalves Melo | Coordenação-Geral de Gestão de Pessoas | 2020-09-01 | 2020-12-31 | Na 2ª etapa do Projeto de Implantação do Mapeamento de Competências foram realizados os seguintes avanços e ações: 2.1) Participação da equipe técnica da CGGP e de outros servidores convidados nas oficinas do Labora-Gov (setembro/2020); 2.2) Planejamento interno da equipe DDG - reuniões de discussão e planejamento das ações (outubro a dezembro/2020); e 2.3) Formação de Grupo de Trabalho (novembro e dezembro/2020). | 100 | Concluída
E17 | I5 | Projeto de mapeamento de competências | 3ª Etapa: Estudos e benchmarking | 33.33 | 2021-01-01 | 2021-06-30 | DDG/GT | Vanessa Rosane Ribeiro Lima | Coordenação-Geral de Gestão de Pessoas | 2021-01-02 | 2021-06-30 | Na 3ª etapa do Projeto de Implantação do Mapeamento de Competências foram realizadas as seguintes ações e avanços: 3.1) Alinhamentos entre o Grupo de Trabalho-GT e a CGGP (janeiro/2021); 3.2) Capacitação do GT - trilha básica de desenvolvimento na temática "Gestão por Competências/Enap" (janeiro e fevereiro/2021); 3.3) Benchmarking com outros órgãos/entidades da Administração Pública: CNJ, Banco Central e ANEEL (março e abril/2021); 3.4) Reuniões do GT: discussões acerca das experiências do benchmarking (abril e maio/2021); e 3.5) Reunião com um especialista convidado - Dr. Thiago Dias/UFPA (maio e junho/2021). | 100 | Concluída
E18 | I5 | Projeto de mapeamento de competências | 4ª Etapa: Entrega do produto do GT | 5.55 | 2021-07-01 | 2021-09-30 | DDG/GT | Vanessa Rosane Ribeiro Lima | Coordenação-Geral de Gestão de Pessoas | 2021-07-01 | 2021-07-31 | Na 4ª etapa do Projeto de Implantação do Mapeamento de Competências foram executados os seguintes avanços e cumpridas as atividades seguintes: 4.1) Entrega do Relatório Final juntamente com a Proposta para o Modelo de Mapeamento de Competências a ser implantado no MDR (encerramento da atuação do GT), no mês de julho/2021. | 100 | Concluída
E19 | I5 | Projeto de mapeamento de competências | 5ª Etapa: Contratação para início dos trabalhos de mapeamento | 16.66 | 2021-10-01 | 2022-10-31 | DDG | Jaylson Cirqueira Costa | Coordenação-Geral de Gestão de Pessoas | 2021-12-01 |  | Na 5ª etapa do Projeto de Implantação do Mapeamento de Competências no MDR, está prevista a realização das seguintes ações e atividades: 5.1) Tratativas iniciais junto à Universidade Federal do Pará-UFPA, com vistas ao envio de proposta comercial ao MDR; 5.2) Alinhamentos internos entre a CGGP, gestores do MDR e UFPA para a elaboração/proposição de plano de trabalho, cronograma; e 5.3) Elaboração/proposição da minuta do Termo de Execução Descentralizada (TED), envio para análise e aprovação da CGGP, do Diretoria de Administração (DA) e posterior encaminhamento à UFPA; e 5.4) Realização de ajustes finais e formalização/assinatura do TED entre o MDR e a UFPA | 65 | Em andamento
E20 | I5 | Projeto de mapeamento de competências | 6ª Etapa: Sensibilização dos atores internos e mapeamento de competências | 11.11 | 2023-01-02 | 2023-12-31 | DDG | Jaylson Cirqueira Costa | Coordenação-Geral de Gestão de Pessoas |  |  |  |  | Não Iniciada
E21 | I5 | Projeto de mapeamento de competências | 7ª Etapa: Entrega do produto final | 5.55 | 2024-01-02 | 2024-03-30 | DDG | Jaylson Cirqueira Costa | Coordenação-Geral de Gestão de Pessoas |  |  |  |  | Não Iniciada
E22 | I6 | Projeto Dimensionamento da Força de Trabalho | 1ª etapa: Sensibilização de patrocinadores para dimensionamento da força de trabalho | 5.55 | 2021-11-01 | 2021-11-30 | DDG | Luciana Miranda Fonteles | Coordenação-Geral de Gestão de Pessoas | 2021-09-20 |  | Ofício enviado manifestando Interesse do Ministério do Desenvolvimento Regional (MDR) na implantação do modelo referencial de gestão do dimensionamento da força de trabalho, disponibilizado pelo Ministério da Economia (ME) aos órgãos e entidades integrantes do Sistema de Pessoal Civil da Administração Federal (SIPEC) - 3364969 | 30 | Atraso para conclusão
E23 | I6 | Projeto Dimensionamento da Força de Trabalho | 2ª Etapa: Compreensão da dimensão do desafio de dimensionamento da força de trabalho | 22.22 | 2021-12-01 | 2022-02-28 | DDG | Luciana Miranda Fonteles | Coordenação-Geral de Gestão de Pessoas |  |  |  |  | Início atrasado
E24 | I6 | Projeto Dimensionamento da Força de Trabalho | 3ª Etapa: Estudos e benchmarking sobre dimensionamento da força de trabalho | 33.33 | 2022-03-01 | 2022-05-31 | DDG/GT | Luciana Miranda Fonteles | Coordenação-Geral de Gestão de Pessoas |  |  |  |  | Não Iniciada
E25 | I6 | Projeto Dimensionamento da Força de Trabalho | 4ª Etapa: Entrega do produto do GT | 5.55 | 2022-07-01 | 2022-07-31 | DDG/GT | Luciana Miranda Fonteles | Coordenação-Geral de Gestão de Pessoas |  |  |  |  | Não Iniciada
E26 | I6 | Projeto Dimensionamento da Força de Trabalho | 5ª Etapa: Contratação/parceria para início dos trabalhos de dimensionamento | 16.66 | 2022-08-01 | 2022-10-31 | DDG | Luciana Miranda Fonteles | Coordenação-Geral de Gestão de Pessoas |  |  |  |  | Não Iniciada
E27 | I6 | Projeto Dimensionamento da Força de Trabalho | 6ª Etapa: Sensibilização dos atores internos e dimensionamento da força de trabalho | 11.11 | 2022-11-01 | 2023-03-31 | DDG | Luciana Miranda Fonteles | Coordenação-Geral de Gestão de Pessoas |  |  |  |  | Não Iniciada
E28 | I6 | Projeto Dimensionamento da Força de Trabalho | 7ª Etapa: Entrega do produto final | 5.55 | 2023-04-01 | 2023-11-30 | DDG | Luciana Miranda Fonteles | Coordenação-Geral de Gestão de Pessoas |  |  |  |  | Não Iniciada
E29 | I7 | Implantação de modelo de excelência em planejamento e gestão estratégica | Realização do processo de revisão geral do PEI | 25 | 2021-04-15 | 2021-12-17 | CGPGE | Hugo Torres do Val | CGPGE | 2021-04-15 | 2021-12-17 | Revisão Concluída: - Oficinas de revisão do PEI concluídas - out/2021; - Resolução Cigov nº 1/2021 do Mapa Estratégico e Cadeia de Valor publicados - 22/10; - Reuniões de ajustes finais nos indicadores, programas e iniciativas concluídas - dez/2021; - Sumário Executivo e Cadernos Estratégicos finalizados e aprovados pelo Cigov - 15/12; - Lançamento do novo PEI realizado durante o evento "Café com Gestão: Edição Especial" - 16/12. | 100 | Concluída
E30 | I7 | Implantação de modelo de excelência em planejamento e gestão estratégica | Desenvolvimento do SISPLAN 2.0 | 15 | 2021-08-16 | 2021-12-17 | COGE/CGPGE | Miguel Lodi Carvalho | COGE/CGPGE | 2021-09-08 | 2021-12-17 | Sisplan desenvolvido em todos os seus módulos: - Página inicial (links para Painel Estratégico, Módulos de Monitoramento, Mapa Estratégico, Cadeia) - Monitoramento de Iniciativas; - Monitoramento de Indicadores Estratégicos; - Reuniões de Monitoramento. | 100 | Concluída
E31 | I7 | Implantação de modelo de excelência em planejamento e gestão estratégica | Criação do Portal da Estratégia | 7.5 | 2021-09-01 | 2021-12-17 | CGPGE | Hugo Torres do Val | CGPGE | 2021-09-01 | 2021-12-10 | Portal da estratégia concluído, como apresentação das seguintes informações sobre gestão estratégica: i) Mapa Estratégico; ii) Sumário Executivo e Cadernos Estratégicos do PEI; iii) Cadeia de Valor; iv) PPA; v) ODS; vi) Planos Setoriais; vii) EFD; viii) Livros e Guias sobre Gestão Estratégica; ix) Cursos e Capacitações; x) Legislação aplicada. No Portal também são informadas as agendas vindouras relacionadas à gestão estratégica. Por exemplo, já estão previstas as datas dos workshops para capacitação de servidores no Sisplan. Link para acesso ao Portal: https://integracao.sharepoint.com/sites/gestaoestrategica/portal. | 100 | Concluída
E32 | I7 | Implantação de modelo de excelência em planejamento e gestão estratégica | Desenvolvimento do Novo Painel Estratégico (Power BI - Resultados do PEI) | 7.5 | 2021-12-01 | 2022-01-14 | COGE/CGPGE | Miguel Lodi Carvalho | COGE/CGPGE | 2021-12-01 | 2022-02-15 | O desenvolvimento do novo painel estratégico está sendo realizado junto à equipe da CGIE. | 100 | Concluída
E33 | I7 | Implantação de modelo de excelência em planejamento e gestão estratégica | Retomada no monitoramento do PEI | 5 | 2022-01-03 | 2022-01-14 | COGE/CGPGE | Miguel Lodi Carvalho | COGE/CGPGE | 2022-03-01 | 2022-03-16 |  | 100 | Concluída
E34 | I7 | Implantação de modelo de excelência em planejamento e gestão estratégica | Implantação do MEPGE em unidade piloto (reuniões mensais de gestão de resultados) | 10 | 2022-01-17 | 2022-02-25 | COGE/CGPGE | Miguel Lodi Carvalho | COGE/CGPGE |  |  |  |  | Início atrasado
E35 | I7 | Implantação de modelo de excelência em planejamento e gestão estratégica | Expansão gradual do MEPGE para as demais unidades do MDR | 30 | 2022-02-01 | 2022-12-30 | COGE/CGPGE | Miguel Lodi Carvalho | COGE/CGPGE |  |  |  |  | Início atrasado
E42 | I10 | Elaboração do Plano Nacional de Recursos Hídricos 2022-2040 | Processo Participativo da elaboração (contribuições ao diagnóstico e prognóstico sobre recursos hídricos e levantamento de propostas de ações) | 25 | 2021-03-30 | 2021-10-31 | CGPRH/DRHB/SNSH/MDR | Adriana Lustosa da Costa | CGPRH/DRHB/SNSH/MDR | 2021-03-30 | 2021-12-14 | O processo participativo do PNRH iniciou-se na data prevista, em 30/3/21. Foram realizadas 5 oficinas a regionais entre março e maio; 7 oficinas setoriais e com a sociedade civil, entre maio e junho; uma oficina nacional para a visão de futuros e cenários prospectivos PNRH em julho; 7 oficinas temáticas; e uma oficina nacional para a consolidação de programas e ações do PNRH. | 100 | Concluída
E43 | I10 | Elaboração do Plano Nacional de Recursos Hídricos 2022-2040 | Oficinas de Pactuação com instituições do sistema de gerenciamento de recursos hídricos - SINGREH | 25 | 2021-11-01 | 2021-11-30 | CGPRH/DRHB/SNSH/MDR | Adriana Lustosa da Costa | CGPRH/DRHB/SNSH/MDR |  |  | Quanto à etapa das oficinas de pactuação, foi necessário seu adiamento para janeiro de 2022 e espera-se a conclusão do conteúdo do PNRH e encaminhamento para apreciação e aprovação do CNRH até março de 2022 | 0 | Atraso para conclusão
E44 | I10 | Elaboração do Plano Nacional de Recursos Hídricos 2022-2040 | Aprovação do PNRH 2022/2040 pelo CNRH | 25 | 2021-12-01 | 2021-12-31 | CGPRH/DRHB/SNSH/MDR | Adriana Lustosa da Costa | CGPRH/DRHB/SNSH/MDR |  |  | Como ocorreu adiamento da etapa anterior, referente às oficinas de pactuação, para janeiro de 2022 e espera-se a conclusão do conteúdo do PNRH e encaminhamento para apreciação e aprovação do CNRH até março de 2022 | 0 | Atraso para conclusão
E45 | I10 | Elaboração do Plano Nacional de Recursos Hídricos 2022-2040 | Publicação do documento de diretrizes, programas e metas do PNRH | 25 | 2022-01-01 | 2022-03-31 | CGPRH/DRHB/SNSH/MDR | Adriana Lustosa da Costa | CGPRH/DRHB/SNSH/MDR |  |  |  |  | Início atrasado
E46 | I12 | Revisão da normatização das modalidades de reúso direto não potável da água | Formação e início das atividades de Grupo de Trabalho sobre reúso de água no âmbito da Câmara Técnica de Educação, Informação, Ciência e Tecnologia - CTECT/CNRH. | 20 | 2021-06-01 | 2021-07-01 | CGRH | Anderson Felipe Medeiros Bezerra | Coordenação-Geral de Gestão de Recursos Hidricos | 2020-09-10 | 2021-03-01 | O Grupo de Trabalho sobre reúso de água no âmbito da Câmara Técnica de Educação, Informação, Ciência e Tecnologia - CTECT/CNRH foi instituido durante a 3ª reunião da Câmara, realizada em 10 de setembro de 2020, e iniciou suas atividades em março de 2021, visando a revisão da Resolução CNRH nº 54/2005. A composição do GT está em anexo. O GT ainda está trabalhando na revisão da Resolução CNRH nº 54/2005. | 100 | Concluída
E47 | I12 | Revisão da normatização das modalidades de reúso direto não potável da água | Apresentação de relatório parcial das atividades do GT Reúso. | 40 | 2022-06-01 | 2022-06-30 | CGRH | Anderson Felipe Medeiros Bezerra | Coordenação-Geral de Gestão de Recursos Hidricos |  |  | O grupo de trabalho ainda está trabalhando na minuta de resolução (em anexo), tendo em vista a complexidade do tema e a elaboração de uma minuta de Projeto de Lei da Secretaria Nacional de Saneamento, do MDR, assim como a publicação da Resolução CONAMA nº 503, de 14 de dezembro de 2021, que deverão ser analisadas pelo grupo de trabalho para dar continuidade e efetividade ao trabalho realizado na revisão da Resolução CNRH nº 54/2005. A nova previsão de conclusão desta etapa é junho de 2022. | 80 | Não Iniciada
E48 | I12 | Revisão da normatização das modalidades de reúso direto não potável da água | Encaminhamento da proposta de Resolução do CNRH para deliberação da Planária do Conselho e apresentação de Parecer Conclusivo. | 20 | 2022-08-01 | 2022-10-28 | CGRH | Anderson Felipe Medeiros Bezerra | Coordenação-Geral de Gestão de Recursos Hidricos |  |  | Com o adiamento da etapa anterior, será necessário ajustar a data de término do relatório de atividades e da proposta de resolução. |  | Não Iniciada
E49 | I12 | Revisão da normatização das modalidades de reúso direto não potável da água | Deliberação pela plenária do CNRH e publicação de resolução sobre modalidades Reúso de Águas (Revisão da Resolução CNRH nº 54/2005). | 20 | 2022-06-01 | 2022-08-31 | CGRH | Anderson Felipe Medeiros Bezerra | Coordenação-Geral de Gestão de Recursos Hidricos |  |  |  |  | Não Iniciada
E50 | I13 | Revisão da normatização sobre a cobrança pelo uso de recursos hídricos no Brasil. | Elaboração de proposta de Projeto de Lei que atualize a Lei 9.433/1997 e legislações correlatas, visando ampliar a implantação do instrumento da cobrança pelo uso de recursos hídricos no Brasil. | 40 | 2021-07-01 | 2021-10-29 | CGRH | Anderson Felipe Medeiros Bezerra | Coordenação-Geral de Gestão de Recursos Hidricos | 2021-07-01 | 2021-12-17 | A CGRH/DRHB contribuiu com a SNSH na elaboração do novo marco hídrico. Trata-se do Projeto de Lei nº 4546/2021, publicado no DOU no dia 17/12/2021, que visa instituir a Política Nacional de Infraestrutura Hídrica, dispõe sobre a organização da exploração e da prestação dos serviços hídricos e altera a Lei nº 9.433, de 8 de janeiro de 1997, e a Lei nº 9.984, de 17 de julho de 2000. O PL apresenta dispositivo (art. 48) que busca a maior implementação do instrumento de cobrança pelo uso de recursos hídricos em todo território nacional, conforme objetivos da Lei nº 9.433/1997 de promover a cobrança para reconhecer a água como bem econômico e dar ao usuário uma indicação de seu real valor, incentivando a racionalização do uso da água, além de obter recursos financeiros para o financiamento dos programas e intervenções contemplados nos planos de recursos hídricos. | 100 | Concluída
E51 | I13 | Revisão da normatização sobre a cobrança pelo uso de recursos hídricos no Brasil. | Formação e inicio das atividades de Grupo de Trabalho sobre a revisão de resoluções do CNRH relacionadas à Cobrança pelo uso dos recursos hídricos. | 15 | 2022-03-01 | 2022-04-01 | CGRH | Anderson Felipe Medeiros Bezerra | Coordenação-Geral de Gestão de Recursos Hidricos |  |  |  |  | Não Iniciada
E52 | I13 | Revisão da normatização sobre a cobrança pelo uso de recursos hídricos no Brasil. | Elaboração de relatório parcial das atividades do GT Cobrança e apresentação ao Plenário do Conselho Nacional de Recursos Hídricos. | 15 | 2022-07-01 | 2022-12-01 | CGRH | Anderson Felipe Medeiros Bezerra | Coordenação-Geral de Gestão de Recursos Hidricos |  |  |  |  | Não Iniciada
E53 | I13 | Revisão da normatização sobre a cobrança pelo uso de recursos hídricos no Brasil. | Encaminhamento da proposta de Resolução do CNRH para deliberação da Planária do Conselho e apresentação de Parecer Conclusivo. | 15 | 2023-06-30 | 2023-07-01 | CGRH | Anderson Felipe Medeiros Bezerra | Coordenação-Geral de Gestão de Recursos Hidricos |  |  |  |  | Não Iniciada
E54 | I13 | Revisão da normatização sobre a cobrança pelo uso de recursos hídricos no Brasil. | Deliberação pela plenária do CNRH e publicação de resolução sobre modalidades Reúso de Águas (Revisão da Resolução CNRH nº 54/2005). | 15 | 2023-07-31 | 2023-12-29 | CGRH | Anderson Felipe Medeiros Bezerra | Coordenação-Geral de Gestão de Recursos Hidricos |  |  |  |  | Não Iniciada
E55 | I14 | Elaboração do Painel de Segurança Hídrica | Pesquisa e levantamento de dados do PNSH e plataformas correlatas | 25 | 2020-12-23 | 2021-07-31 | CGGI | Lucas Bischof Pian | CGI/CGGI/SNSH | 2020-12-23 | 2021-10-29 | Foram coletados, tratados e incorporados ao Painel de Segurança Hídrica: Dados Geospaciais da Agência Nacional de Águas e Saneamento (ANA), registrados no Sistema Nacional de Informações sobre Recurso Hídricos (SNIRH); Sistema Nacional de Informações sobre Saneamento (SNIS); Sistema Integrado de Informações sobre Desastres (S2ID); Operação Carro Pipa (OCP) e; dados relativos ao Projeto de Integração do Rio São Francisco (PSIF) | 100 | Concluída
E56 | I14 | Elaboração do Painel de Segurança Hídrica | Elaboração de BI a partir de banco de dados, dados de campo e metodologia do sistema de indicadores | 25 | 2021-03-01 | 2021-12-31 | CGGI | Lucas Bischof Pian | CGI/CGGI/SNSH | 2021-03-01 | 2021-10-29 | Os painéis BI foram incorporados ao Painel de Seguraça Hídrica, na instância do projeto piloto, totalizando 32 Paineis BI, sendo 28 deles na escala nacional. | 100 | Concluída
E57 | I14 | Elaboração do Painel de Segurança Hídrica | Desenvolvimento do ambiente SGEOL a partir dos resultados da pesquisa, dos testes/ adaptações com incorporação de componentes territoriais na aba do SGEOL | 25 | 2021-03-01 | 2021-12-31 | CGGI | Lucas Bischof Pian | CGI/CGGI/SNSH | 2021-03-01 | 2021-11-30 | Foi desenvolvido o Painel de Segurança Hídrica do SGeoL, contendo Cards, mapas e dashboards (Business Intelligence) e entregue um manual do usuário para acesso e utilização da plataforma. | 100 | Concluída
E58 | I14 | Elaboração do Painel de Segurança Hídrica | Prognóstico da segurança hídrica no Brasil e relatório final com a publicação dos resultados | 25 | 2021-11-01 | 2022-12-31 | CGGI | Lucas Bischof Pian | CGI/CGGI/SNSH |  |  |  | 0 | Início atrasado
E59 | I15 | Implantação da Equipe de Tratamento de Incidentes de Rede - ETIR | Nomear Equipe | 55 | 2022-06-01 | 2022-08-30 | CISUP | Absai de Souza Camargo | CISUP |  |  |  |  | Não Iniciada
E60 | I15 | Implantação da Equipe de Tratamento de Incidentes de Rede - ETIR | Elaborar Política de Gestão de Incidentes de TIC | 15 | 2022-09-01 | 2022-12-31 | CISUP | Absai de Souza Camargo | CISUP |  |  |  |  | Não Iniciada
E61 | I15 | Implantação da Equipe de Tratamento de Incidentes de Rede - ETIR | Elaborar Política de Gestão de Riscos de TIC | 15 | 2023-01-01 | 2023-03-31 | CISUP | Absai de Souza Camargo | CISUP |  |  |  |  | Não Iniciada
E62 | I15 | Implantação da Equipe de Tratamento de Incidentes de Rede - ETIR | Elaborar Regimento Interno da ETIR | 15 | 2023-04-01 | 2023-06-30 | CISUP | Absai de Souza Camargo | CISUP |  |  |  |  | Não Iniciada
E63 | I17 | Realizar estudo de conformidade às normas de segurança de TIC existentes | <br>Realização de estudo para levantamento e identificação das normas de segurança de TIC aplicáveis ao MDR | 30 | 2022-06-01 | 2022-08-30 | CSEGTI/CGTI/DA/SECOG | Natercia Cristiane Mendes de Souza | CGOVTI |  |  |  |  | Não Iniciada
E64 | I17 | Realizar estudo de conformidade às normas de segurança de TIC existentes | Realização de estudo para identificação do grau de atendimento às normas e definição das que serão aplicadas no órgão. | 30 | 2022-09-01 | 2022-11-30 | CSEGTI/CGTI/DA/SECOG | Natercia Cristiane Mendes de Souza | CGOVTI |  |  |  |  | Não Iniciada
E65 | I17 | Realizar estudo de conformidade às normas de segurança de TIC existentes | Identificação das ações necessárias para o cumprimento das normas | 40 | 2022-12-01 | 2023-05-30 | CSEGTI/CGTI/DA/SECOG | Natercia Cristiane Mendes de Souza | CGOVTI |  |  |  |  | Não Iniciada
E66 | I18 | Disponibilização de Serviços de Inteligência Artificial e de Dados | Prospectar e Contratar os Serviços de Inteligência de Dados | 40 | 2021-01-01 | 2021-10-31 | COSIS | Anna Karina Neto de Andrade | COSIS | 2021-01-03 23:00 | 2021-11-04 | Contratação realizada em 04/11/2021. | 100 | Concluída
E67 | I18 | Disponibilização de Serviços de Inteligência Artificial e de Dados | Disponibilizar do Serviço de Inteligência de Dados | 15 | 2021-11-01 | 2021-12-31 | COSIS | Anna Karina Neto de Andrade | COSIS | 2021-11-07 23:00 | 2021-12-30 23:00 | Os serviços estão disponíveis, agaurdando serem demandados. | 100 | Concluída
E68 | I18 | Disponibilização de Serviços de Inteligência Artificial e de Dados | Prospectar os Serviços de Inteligência Artificial para automação de processos | 30 | 2022-01-01 | 2022-12-31 | COSIS | Anna Karina Neto de Andrade | COSIS |  |  |  | 0 | Início atrasado
E69 | I18 | Disponibilização de Serviços de Inteligência Artificial e de Dados | Contratar e Disponibilizar os Serviços de Inteligência Artificial para automação de processos | 15 | 2023-01-01 | 2023-12-31 | COSIS | Anna Karina Neto de Andrade | COSIS |  |  |  |  | Não Iniciada
E70 | I19 | Disponibilização de Apoio Técnico Especializado em TIC | Prospectar os Serviços de Apoio Técnico Especializado | 50 | 2021-01-01 | 2021-09-30 | CGTI | Elias Marques Cotrim | CGTI | 2021-01-03 23:00 |  | Modelagem da contratação concluída. Definição dos perfis dos profissionais. Pesquisa de preços em andamento. | 80 | Atraso para conclusão
E71 | I19 | Disponibilização de Apoio Técnico Especializado em TIC | Contratar os Serviços de Apoio Técnico Especializado | 30 | 2021-10-01 | 2021-11-30 | CGTI | Elias Marques Cotrim | CGTI |  |  | A contratação dos serviços de apoio técnico especializado não foi realizada devido ao atraso na sua prospecção. | 0 | Atraso para conclusão
E72 | I19 | Disponibilização de Apoio Técnico Especializado em TIC | Disponibilizar os Serviços de Apoio Técnico Especializado | 20 | 2021-12-01 | 2021-12-31 | CGTI | Elias Marques Cotrim | CGTI |  |  | Para a realização desta etapa, é necessário aguardar a conclusão da etapa anterior. | 0 | Atraso para conclusão
E73 | I20 | Renovação das Soluções de Segurança de TIC | Prospecção e Contratação de Manutenção para as Salas Cofre | 30 | 2021-01-01 | 2021-12-31 | CISUP | Absai de Souza Camargo | CISUP | 2021-01-03 23:00 | 2022-01-05 23:00 | Contrato assinado em 06/01/2022. Os serviços estão em execução. | 100 | Concluída
E74 | I20 | Renovação das Soluções de Segurança de TIC | Prospecção e Aquisição e Atualização das Licenças de Anti-vírus e Anti-Spam | 30 | 2021-01-01 | 2021-12-31 | CISUP | Absai de Souza Camargo | CISUP | 2021-01-03 23:00 | 2022-01-10 23:00 | Ata de registro de preços assinada me 11/01/2022. Aguardando liberação de orçamento para a aquisição e atualização das licenças. | 85 | Concluída
E75 | I20 | Renovação das Soluções de Segurança de TIC | Prospecção e Contratação de Solução de Correlacionamento de Eventos de Segurança de TIC | 40 | 2021-01-01 | 2021-12-31 | CISUP | Absai de Souza Camargo | CISUP | 2021-01-03 23:00 |  | Em revisão dos artefatos do planejamento da contratação e da pesquisa de preços. | 50 | Atraso para conclusão
E80 | I22 | Adequação do PBQP-h à economia verde | Contração da consultoria para realização do trabalho | 20 | 2021-06-01 | 2021-08-30 | SNH | Rhaiana Bandeira Santana | Coordenação-Geral de Desenvolvimento Institucional | 2021-06-01 | 2021-08-30 |  | 100 | Concluída
E81 | I22 | Adequação do PBQP-h à economia verde | Reuniões com a empresa de consultoria e o CTECH | 50 | 2021-09-01 | 2022-06-30 | SNH | Rhaiana Bandeira Santana | Coordenação-Geral de Desenvolvimento Institucional | 2021-09-01 | 2021-11-17 |  | 100 | Concluída
E82 | I22 | Adequação do PBQP-h à economia verde | Publicação dos normativos | 30 | 2022-07-01 | 2022-12-31 | SNH | Rhaiana Bandeira Santana | Coordenação-Geral de Desenvolvimento Institucional |  |  |  |  | Não Iniciada
E83 | I23 | Estudos sobre o histórico e avaliação dos impactos do PBQP-h | Estudo 1 - Histórico e levantamento das publicações do PBQP-h - procedimentos para a assinatura do TED | 10 | 2020-09-01 | 2020-11-18 | SNH | Rhaiana Bandeira Santana | Coordenação-Geral de Desenvolvimento Institucional | 2020-09-01 | 2020-11-18 |  | 100 | Concluída
E84 | I23 | Estudos sobre o histórico e avaliação dos impactos do PBQP-h | Estudo 1 - Histórico e levantamento das publicações do PBQP-h - acompanhamento da execução do plano de trabalho do TED | 30 | 2020-12-01 | 2021-12-01 | SNH | Rhaiana Bandeira Santana | Coordenação-Geral de Desenvolvimento Institucional | 2020-12-01 | 2021-12-14 |  | 100 | Concluída
E85 | I23 | Estudos sobre o histórico e avaliação dos impactos do PBQP-h | Estudo 2 - Estudo de avaliação de impacto e indicadores do PBQP-h - procedimentos para a assinatura do TED | 20 | 2021-08-01 | 2021-12-31 | SNH | Rhaiana Bandeira Santana | Coordenação-Geral de Desenvolvimento Institucional | 2021-08-02 | 2021-12-10 |  | 100 | Concluída
E86 | I23 | Estudos sobre o histórico e avaliação dos impactos do PBQP-h | Estudo 2 - Estudo de avaliação de impacto e indicadores do PBQP-h - acompanhamento da execução do plano de trabalho do TED | 40 | 2022-01-01 | 2023-06-30 | SNH | Rhaiana Bandeira Santana | Coordenação-Geral de Desenvolvimento Institucional |  |  |  |  | Início atrasado
E87 | I26 | Apoio a iniciativas locais de aluguel social | Definição das diretrizes de política pública para contratação de estudos de viabilidade de estruturação de modalidade de apoio a iniciativas locais de locação social com participação de parceiros privados | 20 | 2021-04-16 | 2021-08-31 | Gabinete/SNH | Felipe Bragança Itaborahy | CGPE/DAP/SNH | 2021-08-01 | 2021-08-24 | As diretrizes de política pública para a estruturação de projetos de empreendimentos habitacionais destinados à locação social, no âmbito do Fundo de Apoio à Estruturação e ao Desenvolvimento de Projetos de Concessão e Parcerias Público-Privadas (FEP) da União, dos Estados, do Distrito Federal e dos Municípios foram aprovadas pela SNH em 19 de agosto de 2021 e estão sendo utilizadas como requisitos para a análise das propostas de projetos piloto de PPP. | 100 | Concluída
E88 | I26 | Apoio a iniciativas locais de aluguel social | Alinhamento dos requisitos dos projetos municipais para contratação dos estudos | 20 | 2021-09-01 | 2021-09-30 | Gabinete/SNH | Felipe Bragança Itaborahy | CGPE/DAP/SNH | 2021-09-01 |  | Foram produzidas manifestações técnicas conclusivas pela SNH acerca do mérito da demanda apresentada na Proposta de Empreendimentos Habitacionais Destinados à Locação Social por Meio de Parceria Público Privada (Nota Técnica disponível no documento SEI 3352900), encaminhada por meio do Ofício nº 314/2021 - GAB/SEHAB (3352885) pela Secretaria de Habitação e Secretaria Executiva de Parcerias Estratégicas da Prefeitura do Recife/PE e da demanda apresentada como Estudo Preliminar (3241745) por meio do Ofício SMOBI Nº 261/2021 (3241738), da Secretaria Municipal de Obras e Infraestrutura da Prefeitura de Belo Horizonte/MG. Ambos os pareceres foram favoráveis resultando, até o momento, na assinatura do contrato de estruturação do projeto piloto com o município de Recife - PE. | 75 | Atraso para conclusão
E89 | I26 | Apoio a iniciativas locais de aluguel social | Contratação de dois estudos estudos para implementação de projetos-piloto. | 20 | 2021-10-01 | 2021-11-30 | Gabinete/SNH | Felipe Bragança Itaborahy | CGPE/DAP/SNH | 2021-12-21 |  | No dia 21/12/21 o governo federal assinou com a Prefeitura de Recife (PE) o termo de contratação do primeiro estudo para realização do primeiro projeto piloto de locação social no Brasil, no âmbito do Programa Casa Verde e Amarela. Quanto à contratação do segundo estudo, a perspectiva de efetivação da parceria com o município de Belo Horizonte, com o mesmo objeto, encontra-se no momento paralizada, em função da indisponibilidade do terreno inicialmente levantado pelo município para receber a iniciativa. Estão sendo realizadas prospecções com outros municípios e com Belo Horizonte para a efetivação da segunda contratação de estudo para o Programa. | 50 | Atraso para conclusão
E90 | I26 | Apoio a iniciativas locais de aluguel social | Monitoramento e avaliação dos estudos de modelagem e avaliação quanto à viabilidade de estruturação de modalidade de programa de apoio a iniciativas locais de locação social com participação de parceiros privados | 40 | 2021-12-01 | 2022-12-31 | Gabinete/SNH | Felipe Bragança Itaborahy | CGPE/DAP/SNH | 2021-12-22 |  | Com a assinatura do contrato com Recife, a SNH começou o monitoramento das etapas prévias ao início do estudo de modelagem, em reuniões do Grupo de Trabalho formado pelo Programa de Parcerias de Investimento do Governo Federal para acompanhar o projeto. | 1 | Em andamento
E91 | I27 | Revisão do Plano Nacional de Saneamento Básico (Plansab) - Edição 2022 | Balanço da implementação do Plano no último quadriênio (análise dos Relatórios Anuais de Avaliação do período 2018-2020, dicussões com os outros órgãos federais, entes subnacionais, agências reguladoras e sociedade civil) | 5 | 2021-12-01 | 2021-12-31 | CGI/CGGI/SNS | Samuel Weimar Cavalcante e Silva | CGI/CGGI/SNS | 2021-12-01 | 2021-12-31 |  | 100 | Concluída
E92 | I27 | Revisão do Plano Nacional de Saneamento Básico (Plansab) - Edição 2022 | Estudo interno e deliberação acerca do meio que será utilizado para a realização da segunda revisão Plansab (execução direta, contratação de consultoria ou parcerias/projetos de cooperação técnica) | 5 | 2021-10-01 | 2021-10-31 | CGGI/SNS | Samuel Weimar Cavalcante e Silva | CGI/CGGI/SNS | 2021-10-01 |  | Consultas internas sobre a viabilidade de contratação de consultoria ou execução direta da revisão. | 50 | Atraso para conclusão
E93 | I27 | Revisão do Plano Nacional de Saneamento Básico (Plansab) - Edição 2022 | Execução de contrato para elaboração de modelo para cálculo de necessidades de investimentos em saneamento. | 10 | 2022-02-01 | 2022-02-28 | CGI/CGGI/SNS | Samuel Weimar Cavalcante e Silva | CGI/CGGI/SNS | 2021-09-01 |  | O contrato foi assinado em Setembro de 2021, com a previsão de ser concluído em fevereiro de 2022 - entretanto, foi extendido por dois meses. | 50 | Em andamento
E94 | I27 | Revisão do Plano Nacional de Saneamento Básico (Plansab) - Edição 2022 | Execução da Revisão através do meio selecionado (revisão do diagnóstico, dos indicadores e metas, programas, necessidades de investimentos, diretrizes estratégias ) | 75 | 2022-12-01 | 2022-12-31 | CGGI/SNS | Samuel Weimar Cavalcante e Silva | CGI/CGGI/SNS |  |  |  |  | Não Iniciada
E95 | I27 | Revisão do Plano Nacional de Saneamento Básico (Plansab) - Edição 2022 | Apreciação pelo Conselho Nacional do Meio Ambiente, Conselho Nacional de Saúde, Conselho Nacional de Recursos Hídricos, Conselho Nacional de Desenvolvimento Urbano. Assinatura do Decreto | 5 | 2023-07-01 | 2023-07-31 | CGI/CGGI/SNS | Paulo Rogério dos Santos e Silva | CGI/CGGI/SNS |  |  |  |  | Não Iniciada
E96 | I28 | Implementação do Sistema de Informações em Saneamento Básico (SINISA) | Desenvolvimento do sistema Web para a coleta das informações do SINISA | 40 | 2020-01-01 | 2022-08-31 | CIEP/CGGI/SNS | Paulo Rogério dos Santos e Silva | CIEP/CGGI/SNS | 2019-09-01 |  | Deverão ser criadas as seguintes funcionalidades: • Permitir cadastrar as informações de coleta do formulário Operacional - Esgoto; • Permitir cadastrar as informações de coleta do formulário Qualidade dos serviços - Esgoto; • Permitir cadastrar as informações de coleta do formulário Infraestrutura - Esgoto; • Importação de dados dos formulários; • Exportação de dados dos formulários. Artefatos (Entregas): No decorrer do projeto, serão desenvolvidos e entregues, os artefatos preconizados pela Metodologia de Desenvolvimento de Sistemas do MDR: Protótipos, Estórias de usuários, evidências de testes, Estimativa de Ponto de Função, Modelo Físico (Dicionário de Dados), Código Fonte, Scripts de Banco de Dados e Build Final. Escopo do Serviço (EAP) Análise do problema como um todo e busca de solução, com análise de impactos. Elaboração de documentação. Criação de funcionalidades. Testes em desenvolvimento. Acompanhamento de homologação. | 50 | Em andamento
E97 | I28 | Implementação do Sistema de Informações em Saneamento Básico (SINISA) | Realização da coleta experimental dos dados dos prestadores de serviços de saneamento | 10 | 2022-09-01 | 2022-12-31 | CIEP/CGGI/SNS | Paulo Rogério dos Santos e Silva | CIEP/CGGI/SNS |  |  |  |  | Não Iniciada
E98 | I28 | Implementação do Sistema de Informações em Saneamento Básico (SINISA) | Realização da coleta dos dados dos prestadores de serviços de saneamento para os componentes Abastecimento de Água, Esgotamento Sanitário, Manejo dos Resíduos Sólidos Urbanos e Manejo das águas Pluviais Urbanas no ambito do Sistema Nacional de Saneamento | 25 | 2023-01-01 | 2023-08-31 | CIEP/CGGI/SNS | Paulo Rogério dos Santos e Silva | CIEP/CGGI/SNS |  |  |  |  | Não Iniciada
E99 | I28 | Implementação do Sistema de Informações em Saneamento Básico (SINISA) | Realização, análise e publicação dos diagnósticos para os componentes Abastecimento de Água, Esgotamento Sanitário, Manejo dos Resíduos Sólidos Urbanos e Manejo das águas Pluviais Urbanas no ambito do Sistema Nacional de Saneamento Básico - SINISA | 25 | 2023-09-01 | 2023-12-31 | CIEP/CGGI/SNS | Paulo Rogério dos Santos e Silva | CIEP/CGGI/SNS |  |  |  |  | Não Iniciada
E100 | I29 | Apoio à implantação de estruturas de prestação regionalizadas de água e esgoto | Elaboração de Termo de Referência para contratação de consultoria especializada | 5 | 2021-05-01 | 2021-06-01 | CGGI/SNS | Paulo Rogério dos Santos e Silva | Coordenação-Geral de Gestão Integrada | 2021-05-01 | 2021-06-01 |  | 100 | Concluída
E101 | I29 | Apoio à implantação de estruturas de prestação regionalizadas de água e esgoto | Abertura de licitação para contratação de empresa de consultoria | 5 | 2021-06-01 | 2021-10-29 | CGGI/SNS | Paulo Rogério dos Santos e Silva | Coordenação-Geral de Gestão Integrada | 2021-06-01 | 2021-10-29 |  | 100 | Concluída
E102 | I29 | Apoio à implantação de estruturas de prestação regionalizadas de água e esgoto | Levantamento dos Estados que não avançaram na elaboração de propostas de prestação regionalizada dos serviços de abastecimento de água e esgotamento sanitário. | 5 | 2021-06-01 | 2021-10-29 | CGGI/SNS | Paulo Rogério dos Santos e Silva | Coordenação-Geral de Gestão Integrada | 2021-06-01 | 2021-10-29 |  | 100 | Concluída
E103 | I29 | Apoio à implantação de estruturas de prestação regionalizadas de água e esgoto | Convocação dos Estados para o recebimento de apoio especializado | 5 | 2021-11-01 | 2021-11-10 | CGGI/SNS | Paulo Rogério dos Santos e Silva | Coordenação-Geral de Gestão Integrada | 2021-11-01 | 2021-11-10 |  | 100 | Concluída
E104 | I29 | Apoio à implantação de estruturas de prestação regionalizadas de água e esgoto | Produto 1 - Sistematização e relatoria da reunião de partida para apresentação do escopo da consultoria e para discussão, avaliação e definição de modelo preliminar de regionalização proposto pela equipe dos 7 (sete) Estados apoiados, com a participação d | 10 | 2021-11-11 | 2021-12-10 | CGGI/SNS | Paulo Rogério dos Santos e Silva | Coordenação-Geral de Gestão Integrada | 2021-11-11 |  | No final de 2021, foi selecionada a empresa de consultoria Siglasul para colaborar, a lado do MDR, com as unidades da federação no esforço de implementar a regionalização dos serviços de saneamento. Em Tocantins, a SNS participou, nos dias 13 e 14/JAN 2022, de reuniões de kick off junto com a consultoria contratada, para formular, em conjunto com os atores do setor no estado, uma proposta de regionalização dos serviços de água e esgoto. Participaram dessas reuniões, além da Agência Tocantinense de Regulação, secretarias estaduais relacionadas ao tema e as principais instituições, públicas e privadas, ligadas ao saneamento, tais como a BRK Ambiental, Sannorte, Hidroforte, CREA, prefeituras etc. Dia 21 de janeiro foi realizada reunião similar com o governo do Mato Grosso do Sul, a Agência Estadual de Regulação dos Serviços Públicos do MS (Agepan), Sanesul e outras entidades relevantes do setor saneamento. | 30 | Atraso para conclusão
E105 | I29 | Apoio à implantação de estruturas de prestação regionalizadas de água e esgoto | Produto 2 - Relatório técnico contendo os estudos técnicos, a avaliação econômico-financeira e as análises jurídicas, a proposta de regionalização e definição da alternativa a ser adotada, realizada em conjunto com os 7 Estados apoiados, com a participaçã | 20 | 2021-12-11 | 2022-02-11 | CGGI/SNS | Paulo Rogério dos Santos e Silva | Coordenação-Geral de Gestão Integrada |  |  |  |  | Atraso para conclusão
E106 | I29 | Apoio à implantação de estruturas de prestação regionalizadas de água e esgoto | Produto 3 - Relatório técnico contendo minutas de texto para o Projeto de Lei de regionalização para os 7 Estados apoiados, detalhamento dos municípios que integram as unidades regionais, a estrutura de governança e suas competências para submissão à Asse | 20 | 2022-02-11 | 2022-03-11 | CGGI/SNS | Paulo Rogério dos Santos e Silva | Coordenação-Geral de Gestão Integrada |  |  |  |  | Início atrasado
E107 | I29 | Apoio à implantação de estruturas de prestação regionalizadas de água e esgoto | Produto 4 - Relatório técnico contendo alterações ao Projeto de Lei e aos demais documentos frente às contribuições da Consulta Pública para os 7 Estados apoiados. | 15 | 2022-03-11 | 2022-04-26 | CGGI/SNS | Paulo Rogério dos Santos e Silva | Coordenação-Geral de Gestão Integrada |  |  |  |  | Não Iniciada
E108 | I29 | Apoio à implantação de estruturas de prestação regionalizadas de água e esgoto | Produto 5 - Relatório técnico contendo análise descritiva e detalhada de toda metodologia utilizada no decorrer da consultoria, gerando, inclusive, ferramenta específica para definição da viabilidade econômico-financeira para ser utilizada em regionalizaç | 15 | 2022-04-26 | 2022-06-10 | CGGI/SNS | Paulo Rogério dos Santos e Silva | Coordenação-Geral de Gestão Integrada |  |  |  |  | Não Iniciada
E109 | I30 | Regulamentação do novo marco legal do saneamento | Elaboração de Decreto do Comitê Interministerial de Saneamento Básico | 25 | 2020-07-15 | 2020-07-20 | GAB/SNS | Andre Braga Galvão Silveira | Gabinete | 2020-07-13 | 2020-09-04 | O Decreto já foi publicado - RESOLUÇÃO Nº 1, DE 4 DE SETEMBRO DE 2020. | 100 | Concluída
E110 | I30 | Regulamentação do novo marco legal do saneamento | Elaboração de Decreto do Apoio Técnico e Financeiro da União | 25 | 2020-07-15 | 2020-12-24 | GAB/SNS | Andre Braga Galvão Silveira | Gabinete | 2020-06-15 | 2020-12-24 | O Decreto já foi publicado. | 100 | Concluída
E111 | I30 | Regulamentação do novo marco legal do saneamento | Elaboração de Decreto da Metodologia de Comprovação econômico-financeira das empresas de saneamento | 25 | 2020-08-01 | 2021-05-31 | GAB/SNS | Andre Braga Galvão Silveira | Gabinete | 2020-07-15 | 2021-05-31 | O Decreto já foi publicado - DECRETO Nº 10.710, DE 31 DE MAIO DE 2021. | 100 | Concluída
E112 | I30 | Regulamentação do novo marco legal do saneamento | Elaboração de Decreto de reformulação do Decreto nº 7.217/2010 | 25 | 2021-09-10 | 2022-03-31 | GAB/SNS | Andre Braga Galvão Silveira | Gabinete | 2021-09-08 |  | A SNS recebeu contribuições das entidades do setor (Abrelpe, Funasa, ANA, ABCON, AESBE, ABAR) para a revisão do Decreto n° 7.217/2010 que estão sendo avaliadas pela equipe de servidores. As contribuições são avaliadas em reuniões via Teams que ocorrem semanalmente. Para cada reunião, são estipulados quais artigos, sessões e capítulos que serão trabalhados. Isso faz com o que a reunião se torne mais objetiva evitando muitas discussões. | 30 | Em andamento
E113 | I31 | Desenvolvimento de modelo lógico e framework para novas alternativas de financiamento | Análise, aprovação e entrega do produto Taxonomia dos setores de água, esgoto e resíduos sólidos | 35 | 2021-07-30 | 2021-10-31 | CGPRI/DFIN/SNS | Angelo Pelli Junior | CGPRI/DFIN/SNS | 2021-07-26 | 2021-11-24 | Desde a entrega do produto, a taxonomia de saneamento foi discutida internamente (DRP e DFIN), e com a consultoria, entretanto, dado o elevado volume de demandas, a equipe reduzida envolvida no processo, e a complexidade do tema, que terá grande impacto na regulamentaçao dos instrumentos financeiros sob gestão da SNS, tem-se que o material desenvolvido ainda não pode ser considerado definitivo. Espera-se revisão da Taxonomia durante análise do Produto "Framework". | 80 | Concluída
E114 | I31 | Desenvolvimento de modelo lógico e framework para novas alternativas de financiamento | Análise, aprovação e entrega do produto Frameworks de Água, Esgotamento Sanitário e RSU | 40 | 2021-11-01 | 2021-12-20 | CGPRI/DFIN/SNS | Angelo Pelli Junior | CGPRI/DFIN/SNS | 2021-12-24 |  | DFIN e DRP agendaram reunião com a consultoria, a realizar-se em 20/01/2022, para discussão do material apresentado, proposição de adequações e ajuste do cronograma. Importante registrar que o elevado volume de demandas para atendimento pelo DFIN, equipe reduzida envolvida no processo, e afastamentos de recesso do final do ano, por COVID e sindrome gripal de integrantes da equipe técnica, tem prejudicado o bom andamento da análise deste Produto. | 10 | Atraso para conclusão
E115 | I31 | Desenvolvimento de modelo lógico e framework para novas alternativas de financiamento | Consulta externa das Frameworks | 10 | 2021-12-21 | 2022-01-21 | CGPRI/DFIN/SNS | Angelo Pelli Junior | CGPRI/DFIN/SNS |  |  |  |  | Atraso para conclusão
E116 | I31 | Desenvolvimento de modelo lógico e framework para novas alternativas de financiamento | Análise e aprovação do produto Plano de Implementação | 10 | 2022-01-24 | 2022-01-31 | CGPRI/DFIN/SNS | Angelo Pelli Junior | CGPRI/DFIN/SNS |  |  |  |  | Atraso para conclusão
E117 | I31 | Desenvolvimento de modelo lógico e framework para novas alternativas de financiamento | Finalização da Contratação Sitawi para desenvolvimento, e entrega dos produtos Marco Lógico, Taxonomia, Frameworks e Plano de Implementação | 5 | 2022-01-24 | 2022-01-31 | CGPRI/DFIN/SNS | Angelo Pelli Junior | CGPRI/DFIN/SNS |  |  |  |  | Atraso para conclusão
E118 | I37 | Mapeamento do processo de planejamento e gestão de contratações | Mapeamento do SubProcesso de Planejamento | 35 | 2021-09-13 | 2022-02-18 | CGLC/COLIC | André Rodrigues Costa | CGLC/COLIC | 2021-09-13 |  | Os processos de trabalho já foram mapeados. Em conjunto com a CGPRO, estamos na fase de descrição das atividades que compõem o processo. Após essa descrição, será elaborado o Manual do processo de trabalho que também contará com um ou mais indicadores do processo. | 60 | Atraso para conclusão
E119 | I37 | Mapeamento do processo de planejamento e gestão de contratações | Mapeamento do SubProcesso de Seleção do Fornecedor | 15 | 2021-10-04 | 2022-03-31 | CGLC/COLIC | André Rodrigues Costa | CGLC/COLIC | 2021-10-04 |  | Os processos de trabalho já foram mapeados. Em conjunto com a CGPRO, estamos na fase de descrição das atividades que compõem o processo. Após essa descrição, será elaborado o Manual do processo de trabalho que também contará com um ou mais indicadores do processo. | 70 | Em andamento
E120 | I37 | Mapeamento do processo de planejamento e gestão de contratações | Mapeamento do SubProcesso de Gestão de Contratos | 45 | 2022-01-24 | 2022-07-30 | CGLC/COLIC | André Rodrigues Costa | CGLC/COLIC | 2021-11-08 |  | Os processos desta atividade são divididos entre a Unidade de Licitações e Contratos e a de Suporte Logístico. Em relação ao cronograma estabelecido, os processos relacionados a Contratos estão com mapeamento concluído e com descrição em andamento. A próxima fase será a de definição de indicadores e elaboração de manual do processo. Já a Fiscalização contratual está em fase inicial de mapeamento, dentro do cronograma estabelecido. | 35 | Em andamento
E121 | I37 | Mapeamento do processo de planejamento e gestão de contratações | Mapeamento do SubProcesso de Sanções a Fornecedores | 5 | 2022-04-18 | 2022-07-30 | CGLC/COLIC | André Rodrigues Costa | CGLC/COLIC | 2021-12-20 |  | O processo inicial de sanções a fornecedores já foi mepeado. O trabalho de descrição das atividades está em andamento. | 20 | Em andamento
E122 | I38 | Estruturação de trilha de aprendizagem para planejamento e fiscalização de contratos | Diagnóstico das Habilidades dos servidores | 20 | 2022-02-01 | 2022-02-28 | CGLC/COLIC/CGSL/COINF/CGGP | André Rodrigues Costa | CGLC/COLIC/CGSL/COINF/CGGP | 2022-02-08 | 2022-03-04 |  |  | Concluída
E123 | I38 | Estruturação de trilha de aprendizagem para planejamento e fiscalização de contratos | Definição do Publico alvo da Trilha de aprendizagem por categoria | 20 | 2022-02-01 | 2022-02-28 | CGLC/COLIC/CGSL/COINF/CGGP | André Rodrigues Costa | CGLC/COLIC/CGSL/COINF/CGGP | 2022-02-08 | 2022-03-04 |  |  | Concluída
E124 | I38 | Estruturação de trilha de aprendizagem para planejamento e fiscalização de contratos | Definição do Conteúdo, formatos e modelos a serem aplicados | 15 | 2022-03-01 | 2022-03-15 | CGLC/COLIC/CGSL/COINF/CGGP | André Rodrigues Costa | CGLC/COLIC/CGSL/COINF/CGGP | 2022-02-08 | 2022-03-04 |  |  | Concluída
E125 | I38 | Estruturação de trilha de aprendizagem para planejamento e fiscalização de contratos | Definir o modelo (Escola de Governo ou Particular) com custos envolvidos | 5 | 2022-03-01 | 2022-03-15 | CGLC/COLIC/CGSL/COINF/CGGP | André Rodrigues Costa | CGLC/COLIC/CGSL/COINF/CGGP | 2022-03-09 |  |  |  | Em andamento
E126 | I38 | Estruturação de trilha de aprendizagem para planejamento e fiscalização de contratos | Planejamento das Contratações | 10 | 2022-03-16 | 2022-11-15 | CGLC/COLIC/CGSL/COINF/CGGP | Rayane Gonçalves Melo | CGLC/COLIC/CGSL/COINF/CGGP |  |  |  |  | Não Iniciada
E127 | I38 | Estruturação de trilha de aprendizagem para planejamento e fiscalização de contratos | Contratações de instituições de ensino | 5 | 2022-03-16 | 2022-11-15 | CGLC/COLIC/CGSL/COINF/CGGP | Carolina Assunção Brozzón Araújo | CGLC/COLIC/CGSL/COINF/CGGP |  |  |  |  | Não Iniciada
E128 | I38 | Estruturação de trilha de aprendizagem para planejamento e fiscalização de contratos | Execução das Capacitações pelos Servidores | 25 | 2022-03-16 | 2022-12-15 | CGLC/COLIC/CGSL/COINF/CGGP | Rayane Gonçalves Melo | CGLC/COLIC/CGSL/COINF/CGGP |  |  |  |  | Não Iniciada
E129 | I39 | Digitalização do passivo de arquivo físico do MDR | Levantamento do Passivo de caixas de arquivo | 5 | 2021-07-12 | 2021-08-15 | CDOC | Lucélia Alves de Aguiar | CDOC |  |  |  |  | Atraso para conclusão
E130 | I39 | Digitalização do passivo de arquivo físico do MDR | Capacitação sobre a classificação de arquivos | 10 | 2021-10-15 | 2021-12-18 | CDOC | Lucélia Alves de Aguiar | CDOC |  |  |  |  | Atraso para conclusão
E131 | I39 | Digitalização do passivo de arquivo físico do MDR | Avaliação e triagem dos arquivos passíveis de digitalização | 10 | 2021-10-15 | 2021-11-30 | CDOC | Lucélia Alves de Aguiar | CDOC |  |  |  |  | Atraso para conclusão
E132 | I39 | Digitalização do passivo de arquivo físico do MDR | Planejamento de contratação para digitalização de arquivos | 30 | 2021-09-15 | 2021-10-30 | CDOC | Lucélia Alves de Aguiar | CDOC |  |  |  |  | Atraso para conclusão
E133 | I39 | Digitalização do passivo de arquivo físico do MDR | Realização da licitação pra contratação de empresa de digitalização | 10 | 2021-11-01 | 2021-12-18 | CGLC | André Rodrigues Costa | CGLC |  |  |  |  | Atraso para conclusão
E134 | I39 | Digitalização do passivo de arquivo físico do MDR | Execução da digitalização de arquivos | 30 | 2022-01-02 | 2022-06-30 | CDOC | Lucélia Alves de Aguiar | CDOC |  |  |  |  | Início atrasado
E135 | I39 | Digitalização do passivo de arquivo físico do MDR | Eliminação de Arquivos digitalizados, passíveis de eliminação. | 5 | 2022-01-02 | 2022-06-30 | CDOC | Lucélia Alves de Aguiar | CDOC |  |  |  |  | Início atrasado
E136 | I42 | Elaboração de programa de assistência técnica para agricultores familiares em PPIs | Inclusão da iniciativa no PCR/BR/IICA | 5 | 2021-10-01 | 2021-11-30 | CIAI | Valdir Juswiak | CIAI | 2021-12-01 | 2021-12-29 | A iniciativa foi incluído no Plano Operativo do PCT/BR/IICA. | 100 | Concluída
E137 | I42 | Elaboração de programa de assistência técnica para agricultores familiares em PPIs | Elaboração de TDR e contratação de consultoria | 10 | 2022-01-03 | 2022-04-30 | CIAI | Valdir Juswiak | CIAI |  |  |  |  | Início atrasado
E138 | I42 | Elaboração de programa de assistência técnica para agricultores familiares em PPIs | Levantamento de informações para elaboração do Programa | 50 | 2022-05-02 | 2022-10-31 | CIAI | Valdir Juswiak | CIAI |  |  |  |  | Não Iniciada
E139 | I42 | Elaboração de programa de assistência técnica para agricultores familiares em PPIs | Primeira versão do programa | 30 | 2022-11-01 | 2022-11-30 | CIAI | Valdir Juswiak | CIAI |  |  |  |  | Não Iniciada
E140 | I42 | Elaboração de programa de assistência técnica para agricultores familiares em PPIs | Validação e aprovação do programa | 5 | 2022-12-01 | 2022-12-15 | CIAI | Valdir Juswiak | CIAI |  |  |  |  | Não Iniciada
E141 | I43 | Elaboração do Plano de Ação Nacional de Agricultura Irrigada em Pequenas Propriedades | Inclusão da iniciativa no PCR/BR/IICA | 3 | 2020-10-01 | 2020-10-15 | CIAI | Valdir Juswiak | CIAI | 2020-07-15 | 2020-12-31 | Este processo se iniciou em julho e terminou de dezembro de 2020, quando se iniciou a licitação. | 100 | Concluída
E142 | I43 | Elaboração do Plano de Ação Nacional de Agricultura Irrigada em Pequenas Propriedades | Elaboração de TDR e contratação de consultoria | 5 | 2020-10-15 | 2021-06-30 | CIAI | Valdir Juswiak | CIAI | 2020-10-15 | 2021-06-30 | Elaborado o TDR com a participação e colaboração das vinculdas do MDR, EMBRAPA e Ministério da Agricultura, Pecuária e Abastecimento. Avançar na elaboração do Plano de Ação ampliando a participação de demais órgãos e entidades que trabalham com esse público. | 100 | Concluída
E143 | I43 | Elaboração do Plano de Ação Nacional de Agricultura Irrigada em Pequenas Propriedades | Produto 1 (P1): Relatório Técnico contendo sistematização de tecnologias adaptadas por Região que promovam a agricultura irrigada em pequenas propriedades | 8 | 2021-07-01 | 2021-08-31 | CIAI | Valdir Juswiak | CIAI | 2021-07-01 | 2021-08-31 | Relatório técnico entregue, aprovado e pago em agosto de 2021. Este produto serviu de subsídio para elaboração do Produto 3. | 100 | Concluída
E144 | I43 | Elaboração do Plano de Ação Nacional de Agricultura Irrigada em Pequenas Propriedades | Produto 2 (P2): Relatório Técnico contendo sistematização de políticas públicas, programas e projetos, aspectos institucionais e regulatórios, com recorte regional, que contemplem as tecnologias identificadas no P1, por Região, que promovam a agricultura irrigada em pequenas propriedades | 9 | 2021-09-01 | 2021-09-30 | CIAI | Valdir Juswiak | CIAI | 2021-09-01 | 2021-09-30 | Produto entregue, analisado e pago. Este produto também serviu como subsídio para elaboração do Produto 3. | 100 | Concluída
E145 | I43 | Elaboração do Plano de Ação Nacional de Agricultura Irrigada em Pequenas Propriedades | Produto 3 (P3): Relatório Técnico contendo proposta de critérios mínimos para adoção de projetos de irrigação em pequenas propriedades, com recorte regional, considerando os resultados do P1 e P2 . A proposta deverá contemplar os aspectos constantes na ma | 10 | 2021-10-01 | 2021-10-31 | CIAI | Valdir Juswiak | CIAI | 2021-10-01 | 2021-10-31 | Produto entregue, analisado e pago. Este produto apresenta as expectativas das políticas públicas de apoio e expansão da agricultura irrigada em pequenas propriedades. | 100 | Concluída
E146 | I43 | Elaboração do Plano de Ação Nacional de Agricultura Irrigada em Pequenas Propriedades | Produto 4 (P4): Relatório Técnico contendo resultados obtidos em ‘Workshop’, na modalidade virtual ‘webinar’, para apresentação, discussão e retroalimentação do P3. | 5 | 2021-11-01 | 2021-11-30 | CIAI | Valdir Juswiak | CIAI | 2021-11-01 | 2021-11-30 | Produto entregue, analisado e pago. Este produto relatou e consolidou toda a discussão e sugestões de melhoria do Workshop realizado. | 100 | Concluída
E147 | I43 | Elaboração do Plano de Ação Nacional de Agricultura Irrigada em Pequenas Propriedades | Produto 5 (P5): Relatório Técnico contendo proposta de um plano de ação nacional de agricultura irrigada em pequenas propriedades, contemplando as especificidades regionais | 10 | 2021-12-01 | 2021-12-31 | CIAI | Valdir Juswiak | CIAI | 2021-12-01 | 2021-12-31 | Produto entregue, analisado e pago. Esse produto produziu um material técnico que pode ser usado para elaboração do Plano de Ação Nacional de Agricultura Irrigada em pequenas propriedades. | 100 | Concluída
E149 | I47 | Sistema Nacional de Informações sobre Agricultura Irrigada | Execução de jornadas de inovação e pesquisa científica para cocriação de demandas tecnológicas | 33 | 2020-12-28 | 2022-06-30 | CPPI | Rodrigo Mendes Xavier | CPPI | 2021-04-01 |  | Ao total, são 5 jornadas de inovação previstas. Já foram concluídas 3 jornadas: - Jornada do conhecimento. - Jornada do Portal +Irrigação; - Jornada Gestão dos Polos. | 60 | Em andamento
E150 | I47 | Sistema Nacional de Informações sobre Agricultura Irrigada | Estruturação de dados e informações, inovação em ciência de dados e governança de dados | 67 | 2020-12-28 | 2022-06-30 | CPPI | Rodrigo Mendes Xavier | CPPI | 2021-04-01 |  | A etapa de Estruturação de Dados e Informações contempla: - Estudo sobre tecnologias (WebGis, Banco de Dados Geoespacial) - Leaflet com PostGis; - Levantamento inicial das categorias de informações para caterizar a infraestrutura necessária para siubsidiar a tomada de decisão para os setores píblico e provado em relação aos projetos de irrigação. | 10 | Em andamento
E151 | I48 | Projeto de implementação de melhoria da gestão dos recursos hídricos para a irrigação | Acordo de Cooperação com UFT/IF Goiano/MDR | 10 | 2021-10-01 | 2021-11-01 | CPPI | Rodrigo Mendes Xavier | CPPI |  |  |  |  | Atraso para conclusão
E152 | I48 | Projeto de implementação de melhoria da gestão dos recursos hídricos para a irrigação | Desenvolvimento de Estratégia de Transferência de Tecnologia da UFT para IF Goiano do Programa "Alta Gestão" | 20 | 2021-12-28 | 2022-03-30 | CPPI | Rodrigo Mendes Xavier | CPPI |  |  |  |  | Início atrasado
E153 | I48 | Projeto de implementação de melhoria da gestão dos recursos hídricos para a irrigação | Desenvolvimento de Tecnologias de Aprimoramento do Programa "Alta Gestão" | 30 | 2022-04-01 | 2022-05-30 | CPPI | Rodrigo Mendes Xavier | CPPI |  |  |  |  | Não Iniciada
E154 | I48 | Projeto de implementação de melhoria da gestão dos recursos hídricos para a irrigação | Implantação de Gestão no Rio Samambaia | 40 | 2022-06-01 | 2022-12-31 | CPPI | Rodrigo Mendes Xavier | CPPI |  |  |  |  | Não Iniciada
E155 | I50 | Elaboração do Plano Nacional de Mobilidade Urbana | Planejamento do processo de elaboração do PLANMOB e seus componentes | 10 | 2021-10-07 | 2022-03-01 | CGGE/DEMOB | Carolina Baima Cavalcanti | CGGE/DEMOB | 2021-10-07 | 2022-01-19 | Elaborado plano de execução do PLANMOB (ver anexo) Articulação com ASSIN MDR para elaboração de Diagnóstico do SIMU (Fase Preparatória) no âmbito do novo Projeto de Cooperação GIZ DUS - aguarda reunião com técnicos da GIZ para estruturação do trabalho, prevista para fevereiro/2022. O Diagnóstico do SNMU tem o objetivo de levantar dados e informações para orientar a ação do setor público e subsidiar a formulação de Planos e estratégias de implementação da PNMU, inclui: a) Levantamento e Sistematização de dados do SNMU; b) Diagnóstico do SNMU, contendo análise dos dados por tipologia de municípios; c) Diagnóstico da Mobilidade Urbana;d) Avaliação do Ambiente Institucional, mapeamento e a avaliação das atribuições e competências dos Entes e direitos dos usuários; instrumentos de planejamento e gestão dos sistemas de mobilidade; mecanismos normativos e de regulação e delimitação de modelos e arranjos institucionais. | 100 | Concluída
E156 | I50 | Elaboração do Plano Nacional de Mobilidade Urbana | Fase preparatória: levantamento de dados, diagnóstico e avaliação do ambiente institucional | 45 | 2022-03-02 | 2022-12-01 | CGGE/DEMOB | Carolina Baima Cavalcanti | CGGE/DEMOB |  |  | Não iniciada |  | Não Iniciada
E157 | I50 | Elaboração do Plano Nacional de Mobilidade Urbana | Desenvolvimento do PLANMOB: Plano de Ação, monitoramento/avaliação, consolidação | 35 | 2022-12-02 | 2023-12-31 | CGGE/DEMOB | Carolina Baima Cavalcanti | CGGE/DEMOB |  |  | Não iniciada |  | Não Iniciada
E158 | I50 | Elaboração do Plano Nacional de Mobilidade Urbana | Publicação do PLANMOB | 10 | 2024-01-01 | 2024-03-01 | CGGE/DEMOB | Carolina Baima Cavalcanti | CGGE/DEMOB |  |  | Não iniciada |  | Não Iniciada
E159 | I51 | Implantação do Sistema Nacional de Informações em Mobilidade Urbana (SIMU) | Desenvolvimento de ferramenta de coleta de informações junto a Estados, municípios e outros órgãos do sistema de mobilidade urbana junto à Coordenação-Geral de Tecnologia da Informação (CGTI) | 25 | 2019-01-01 | 2020-08-31 | CGGE/DEMOB | Claudio Alves Ferreira Junior | CGGE/DEMOB | 2019-01-07 | 2020-08-28 | Ferramenta de coleta de informações da Pesquisa Nacional de Mobilidade Urbana (Pemob) desenvolvida e em utilização pelo endereço https://servicos.mdr.gov.br/ Plataforma precisa de constante manutenção e melhorias para atender às necessidades do sistema. | 100 | Concluída
E160 | I51 | Implantação do Sistema Nacional de Informações em Mobilidade Urbana (SIMU) | Estruturação de dados e indicadores - Painéis dinâmicos de visualização de indicadores - PeMob, Carteira de empreendimentos e indicadores de efetividade (dados secundários) | 50 | 2020-03-01 | 2021-09-23 | CGGE/DEMOB | Claudio Alves Ferreira Junior | CGGE/DEMOB | 2020-03-03 | 2021-09-21 | Desenvolvimento da primeira versão dos painéis dinâmicos de visualização de indicadores concluída e publicada no endereço: https://simu.mdr.gov.br/ Plataforma precisa de constante atualização e manutenção. | 100 | Concluída
E161 | I51 | Implantação do Sistema Nacional de Informações em Mobilidade Urbana (SIMU) | Capacitação da equipe de referência (R, Phyton) | 15 | 2021-09-01 | 2022-11-30 | CGGE/DEMOB | Claudio Alves Ferreira Junior | CGGE/DEMOB | 2021-11-17 |  | Curso de Introdução à Inferência Estatística Aplicada a Políticas Públicas realizado entre 17 de novembro de 2 de dezembro de 2021 (20h). Cursos em Linguagem R e em Linguagem Phyton programados para fevereiro a abril e junho a agosto de 2022, respectivamente. | 13 | Em andamento
E162 | I51 | Implantação do Sistema Nacional de Informações em Mobilidade Urbana (SIMU) | Realização de seminários, workshops e demais eventos de divulgação | 10 | 2022-03-01 | 2022-11-30 | CGGE/DEMOB | Claudio Alves Ferreira Junior | CGGE/DEMOB |  |  | Por conta da pandemia de Covid-19, eventos de divulgação do Sistema de Informações em Mobilidade Urbana (SIMU) foram adiados. Previsão é de realização dos eventos ao longo de 2022. | 0 | Não Iniciada
E163 | I52 | Aprovação do Marco Legal do Transporte Público Coletivo | Identificação dos temas críticos para a revisão do marco legal | 10 | 2021-07-01 | 2021-09-30 | CGGE/DEMOB | Carolina Baima Cavalcanti | CGGE/DEMOB | 2021-07-01 | 2021-10-05 | Contratação e desenvolvimento de consultoria no âmbito Convênio GRT/FM-14717-BR, Acordo de Cooperação Técnica BID GEF. Foram elaborados 3 produtos: P1: Realidade do TPC, justificativa para a revisão do marco regulatório, análise das propostas, realização de entrevistas (entregue em 16/08/21) P2: Benchmarking internacional, das licitações de SP, DF, BRTs Sorocaba e propostas de SJC e CMP (entregue em 05/10/21) P3: Identificação dos temas críticos, proposta de posicionamento e identificação dos instruentos legais pertinentes do novo Marco Regulatório TPC (entregue em 05/10/21) | 100 | Concluída
E164 | I52 | Aprovação do Marco Legal do Transporte Público Coletivo | Discussão dos temas críticos para a revisão do marco legal: elaboração de programa de necessidade de alteração normativa | 5 | 2021-09-30 | 2021-11-30 | CGGE/DEMOB | Carolina Baima Cavalcanti | CGGE/DEMOB | 2021-10-04 | 2021-10-31 | Realização de reunião técnicas entre consultoria BID e equipe DEMOB MDR para discussão dos temas elecandos na planilha anexa 1ª Reunião Ordinária do Fórum Consultivo de Mobilidade Urbana, em 27/10/2021 Pauta: Definição do Plano de Ação e Cronograma “Marco Legal do Transporte Público Coletivo” (materiais e ata em: https://www.gov.br/mdr/pt-br/assuntos/mobilidade-e-servicos-urbanos/forum-consultivo-de-mobilidade-urbana) | 100 | Concluída
E165 | I52 | Aprovação do Marco Legal do Transporte Público Coletivo | Elaboração de minuta de propostas de legislação/programas de fomento | 40 | 2021-12-01 | 2022-03-01 | CGGE/DEMOB | Carolina Baima Cavalcanti | CGGE/DEMOB | 2021-11-01 |  | Elaboração da primeira versão da minuta do Marco Legal pela equipe do DEMOB (entregue em 17/12/2021) Apresentação da minuta para Secretaria-Executiva (reunião em 04/01/2022) Apresentação da minuta para Secretária SMDRU (reunião em 14/01/2022) Aguarda apresentação para Ministro (fev/22) Reuniões com MEconomia e MInfra (fev/22) | 45 | Em andamento
E166 | I52 | Aprovação do Marco Legal do Transporte Público Coletivo | Discussão das propostas com a sociedade | 30 | 2022-01-01 | 2022-05-31 | CGGE/DEMOB | Carolina Baima Cavalcanti | CGGE/DEMOB | 2022-01-01 |  | aguarda autorização para lançamento de consulta pública Prevista apresentação Forum Consultivo em 04/02/2022 | 10 | Em andamento
E167 | I52 | Aprovação do Marco Legal do Transporte Público Coletivo | Consolidação e encaminhamento de propostas normativas/alteração legislação | 15 | 2022-06-01 | 2022-06-30 | CGGE/DEMOB | Carolina Baima Cavalcanti | CGGE/DEMOB |  |  | não iniciada |  | Não Iniciada
E168 | I53 | Projetos de Transição para a eletromobilidade nas cidades brasileiras | Componente 1: Análise do Setor para Implantação da Eletromobilidade | 20 | 2021-03-01 | 2021-12-31 | CGGE/DEMOB | Fernando Araldi | CGGE/DEMOB | 2021-03-01 |  | 1.1 Desenvolvimento de estudos sobre ônibus elétricos 1.1.1 Levantamento do contexto atual sobre ônibus elétricos 1.1.2 Diagnóstico específico sobre ônibus elétricos 1.1.3 Estudo de mercado para ônibus elétricos 1.1.4 Análise da estrutura legal (normas e legislação) e arranjo institucional 1.1.5 Cenários futuros e perspectivas sociais, ambientais e econômicas sobre eletromobilidade 1.1.6 Relatório das experiências brasileiras sobre projetos-piloto implementados atualmente no Brasil | 75 | Atraso para conclusão
E169 | I53 | Projetos de Transição para a eletromobilidade nas cidades brasileiras | Componente 2: Estruturação para Eletromobilidade nas Cidades Brasileiras | 25 | 2021-05-01 | 2022-04-30 | CGGE/DEMOB | Fernando Araldi | CGGE/DEMOB | 2021-05-01 |  | 2.1 Metodologia para implementação da eletromobilidade 2.1.1 Contexto do transporte público coletivo em municípios brasileiros 2.1.2 Métodos para habilitar áreas para transição de eletromobilidade 2.1.3 Orientações e procedimentos de como planejar e estruturar projetos e propostas 2.1.4 Orientações e procedimentos de como mobilizar investimentos 2.1.5 Orientações e procedimentos de como garantir a implementação, o monitoramento e avaliação 2.1.6 Estudo sobre os benefícios dos ônibus elétricos para a inclusão social | 60 | Em andamento
E170 | I53 | Projetos de Transição para a eletromobilidade nas cidades brasileiras | Componente 3: Financiamento da Eletromobilidade | 25 | 2021-08-01 | 2022-05-31 | CGGE/DEMOB | Fernando Araldi | CGGE/DEMOB | 2021-08-01 |  | 3.1 Orientações e procedimentos para financiamento 3.1.1 Orientações e procedimentos para preparação de projetos 3.1.2 Estruturação de modelo de proposta de financiamento 3.1.3 Dispositivos técnicos e legais para apoiar a criação de fundos e linhas de crédito direcionados a eletromobilidade 3.1.4 Orientações e procedimentos para auxiliar/aprimorar políticas públicas 3.1.5 Mecanismos de seleção e avaliação para projetos de ônibus elétricos | 45 | Em andamento
E171 | I53 | Projetos de Transição para a eletromobilidade nas cidades brasileiras | Componente 5: Mobilização Institucional e Disseminação do Conhecimento | 10 | 2021-08-01 | 2022-06-30 | CGGE/DEMOB | Fernando Araldi | CGGE/DEMOB | 2021-08-01 |  | 5.1 Mobilização Institucional 5.1.1 Realização de reuniões técnicas com stakeholders | 40 | Em andamento
E172 | I53 | Projetos de Transição para a eletromobilidade nas cidades brasileiras | Componente 4: Projeto Piloto para Implantação da Eletromobilidade | 20 | 2021-10-01 | 2022-06-30 | CGGE/DEMOB | Fernando Araldi | CGGE/DEMOB | 2021-10-01 |  | 4.1 Projetos piloto 4.1.1 Identificação e seleção de cidades para os projetos-piloto 4.1.2 Avaliação institucional das cidades escolhidas | 20 | Em andamento
E173 | I54 | Projetos de Desenvolvimento Orientados ao Transporte | Projetos para implementação de estratégias/projetos DOT em cidades brasileiras (Teresina/PI, Belo Horizonte/MG, Natal/RN, Brasília/DF e Rio de Janeiro/RJ) | 60 | 2019-01-01 | 2022-06-01 | CGGE/DEMOB | Carolina Baima Cavalcanti | CGGE/DEMOB | 2019-01-01 |  | Projetos Teresina e Belo Horizonte concluídos (processos SEI em atualização com produtos finais) Produto final Natal em análise (até 21/01/22) Produto final DF entregue (análise até 31/01/22) Produto 1 Rio de Janeiro entregue (análise até 31/01/22) | 78 | Em andamento
E174 | I54 | Projetos de Desenvolvimento Orientados ao Transporte | Análise dos sistemas DOT, benchmark e aplicação em cidades brasileiras | 20 | 2019-09-23 | 2020-02-17 | CGGE/DEMOB | Carolina Baima Cavalcanti | CGGE/DEMOB | 2019-09-23 | 2020-02-17 | Atividade concluída - processo SEI 59000.007277/2019-24 | 100 | Concluída
E175 | I54 | Projetos de Desenvolvimento Orientados ao Transporte | Publicação: como preparar e implementar sistemas DOT | 5 | 2020-03-01 | 2021-04-29 | CGGE/DEMOB | Carolina Baima Cavalcanti | CGGE/DEMOB | 2020-03-01 | 2021-04-29 | Evento de lançamento em 29/04/2021 Livro disponivel em: https://publications.iadb.org/publications/portuguese/document/Desenvolvimento-orientado-ao-transporte-Como-criar-cidades-mais-compactas-conectadas-e-coordenadas.pdf | 100 | Concluída
E176 | I54 | Projetos de Desenvolvimento Orientados ao Transporte | "Elaboração de Guia ASG para projetos de infraestrutura na área de mobilidade urbana" | 5 | 2021-07-01 | 2021-11-30 | CGGE/DEMOB | Ricardo Siqueira da Silveira | CGGE/DEMOB | 2021-07-01 |  | Produto 3 entregue (em análise) Realização de reuniões com entidades para divulgação em janeiro/fevereiro 2022 | 98 | Atraso para conclusão
E177 | I54 | Projetos de Desenvolvimento Orientados ao Transporte | Adaptação de Recursos & Ferramentas de Implementação do DOT para o Brasil: estratégia capacitação | 10 | 2021-07-16 | 2022-03-31 | CGGE/DEMOB | Anna Virginia Antunes Fernandes | CGGE/DEMOB | 2021-07-16 |  | Produto 1 entregue (análise até 15/02/2022) Data do workshop em definição | 25 | Em andamento
E178 | I62 | Programa de Implantação de Infraestrutura de Abastecimento de Águas ao Longo dos Canais - PBA 15 -PISF | Implantação de 19 sistemas de abastecimento de água pela Secretaria de Infraestrutura, dos Recursos Hídricos e do Meio Ambiente da Paraíba | 20 | 2015-12-22 | 2022-11-30 | CGPA | Elianeiva de Queiroz Viana Odisio | CGPA | 2015-12-22 |  | Em 2021, foram concluídos 3 sistemas de abastecimento de água no estado da Paraíba. | 50 | Em andamento
E179 | I62 | Programa de Implantação de Infraestrutura de Abastecimento de Águas ao Longo dos Canais - PBA 15 -PISF | Implantação de 21 sistemas de abastecimento de água pela Secretaria das Cidades do Ceará | 22 | 2015-12-22 | 2022-12-31 | CGPA | Elianeiva de Queiroz Viana Odisio | CGPA | 2015-12-22 |  |  | 10 | Em andamento
E180 | I62 | Programa de Implantação de Infraestrutura de Abastecimento de Águas ao Longo dos Canais - PBA 15 -PISF | Implantação de 10 sistemas de abastecimento de água pela Companhia Pernanbucana de Saneamento | 10 | 2015-12-22 | 2023-12-01 | CGPA | Elianeiva de Queiroz Viana Odisio | CGPA | 2015-12-22 |  |  | 20 | Em andamento
E181 | I62 | Programa de Implantação de Infraestrutura de Abastecimento de Águas ao Longo dos Canais - PBA 15 -PISF | Implantação de 5 sistemas de abastecimento de água pela Secretaria Especial de Assuntos Indígenas do Ministério da Saúde. | 5 | 2015-12-22 | 2023-12-17 | CGPA | Elianeiva de Queiroz Viana Odisio | CGPA | 2015-12-22 | 2021-12-31 | Foi concluída a implantação de 5 sistemas de abastecimento de água, pela Secretaria Especial de Assuntos Indígenas do Ministério da Saúde, no Eixo Norte do PISF. | 100 | Concluída
E182 | I62 | Programa de Implantação de Infraestrutura de Abastecimento de Águas ao Longo dos Canais - PBA 15 -PISF | Implantação de 42 sistemas de abastecimento de água pela Secretaria de Desenvolvimento Agrário de Pernambuco | 43 | 2015-12-22 | 2023-12-29 | CGPA | Elianeiva de Queiroz Viana Odisio | CGPA | 2015-12-22 |  |  | 2 | Em andamento
E183 | I63 | Implementação do Ramal do Agreste | Marco 1 - Canal C1 até o reservatório de Negros (inclusive) | 40 | 2018-02-27 | 2020-06-27 | CGOF | Tiago José de Barros Portela | CGOF | 2018-02-27 | 2020-06-27 | O marco 1 está com água em todo o trecho. As obras estão em processo de checklist para recebimento. | 100 | Concluída
E184 | I63 | Implementação do Ramal do Agreste | Marco 2 - Reservatório de Negros até Estação de bombeamento EBVII - 1 (inclusive) | 35 | 2018-02-27 | 2020-12-27 | CGOF | Tiago José de Barros Portela | CGOF | 2018-02-27 | 2020-12-27 | O marco 2 está com água em todo o trecho. As obras estão em processo de checklist para recebimento. | 100 | Concluída
E185 | I63 | Implementação do Ramal do Agreste | Marco 3 - Estação de Bombeamento até Reservatório de Ipojuca (inclusive) | 24 | 2018-02-27 | 2021-09-27 | CGOF | Tiago José de Barros Portela | CGOF | 2018-02-27 | 2021-11-27 | O marco 3 está com água em todo o trecho. Reservatório Ipjuca em fase de enchimento. As obras estão em processo de checklist para recebimento. | 100 | Concluída
E186 | I63 | Implementação do Ramal do Agreste | Operação Assistida | 1 | 2021-10-01 | 2021-11-27 | CGOF | Tiago José de Barros Portela | CGOF | 2021-11-27 |  | Operação assistida em andamento, com previsão de conclusão para 27/01/2022. | 56.45 | Atraso para conclusão
E187 | I64 | Implementação do Eixo Leste | Obras de implantação para dar funionalidade ao Eixo Leste | 97.13 | 2007-05-07 | 2017-03-31 | CGOF | Tiago José de Barros Portela | CGOF | 2007-05-07 | 2017-03-31 | Trecho com água em sua totalidade. Em regime de pré-operação desde 2017. | 100 | Concluída
E188 | I64 | Implementação do Eixo Leste | Remanescente do Trecho V (Obras complementare) | 2.87 | 2022-03-01 | 2024-12-31 | CGOF | Tiago José de Barros Portela | CGOF |  |  | Serviços remanescentes e instalações acessórias com licitação prevista para o 1º semestre de 2022. | 0 | Não Iniciada
E189 | I65 | Duplicação da capacidade de bombeamento do PISF | Fase interna da licitação | 0.6 | 2021-10-01 | 2021-12-31 | CGEP | Jimmu de Azevedo Ikeda | CGEP | 2021-10-01 |  | início dos Estudos Técnicos Preliminares (ETP) e planejamento da licitação. interrompido, aguardando licitação do Gerenciamento do PISF. | 2 | Atraso para conclusão
E190 | I65 | Duplicação da capacidade de bombeamento do PISF | Fase externa da licitação | 0.3 | 2022-01-01 | 2022-03-31 | CGEP | Jimmu de Azevedo Ikeda | CGEP |  |  |  |  | Início atrasado
E191 | I65 | Duplicação da capacidade de bombeamento do PISF | Contratação | 0.1 | 2022-03-31 | 2022-04-15 | CGEP | Jimmu de Azevedo Ikeda | CGEP |  |  |  |  | Não Iniciada
E192 | I65 | Duplicação da capacidade de bombeamento do PISF | Execução do contrato (projeto e obra) | 99 | 2022-04-15 | 2024-12-31 | CGEP | Jimmu de Azevedo Ikeda | CGEP |  |  |  |  | Não Iniciada
E193 | I66 | Implementação do Eixo Norte | Trecho I | 52.25 | 2007-05-07 | 2021-12-31 | CGOF | Tiago José de Barros Portela | CGOF | 2007-05-07 |  | A água já percorre todo o trecho I do Eixo Norte. Entretanto, algumas estruturas precisam serem recuperadas, Dique Negreiros, Conduto Forçado da Barragem Jati, Válvula Borboleta das EBI-2 e EBI-3, Válvula Esférica da Barragem Atalho. | 99.35 | Atraso para conclusão
E194 | I66 | Implementação do Eixo Norte | Trecho II | 44 | 2007-05-07 | 2021-12-31 | CGOF | Tiago José de Barros Portela | CGOF | 2007-05-07 |  | A água já percorre o trecho II, pela infraestrutura implantada, até o reservatório Boa Vista (km 232,7). Por leito natural, a água do reservatório Morros e Boa Vista já esta sendo encaminhada ao reservatório Engenheiro Avidos. | 99.7 | Atraso para conclusão
E195 | I66 | Implementação do Eixo Norte | Primeiro enchimento | 1 | 2014-03-01 | 2021-12-31 | CGOF | Tiago José de Barros Portela | CGOF | 2014-03-01 |  | As águas do Eixo Norte em 2021 chegaram até a penúltima Barragem do Eixo (Barragem Boa Vista) que possui capacidade acima de 365 milhões de m³. | 98 | Atraso para conclusão
E196 | I66 | Implementação do Eixo Norte | recuperaçãodo dique negreiros | 1.25 | 2022-03-31 | 2023-12-31 | CGEP | Jimmu de Azevedo Ikeda | CGEP |  |  |  |  | Não Iniciada
E197 | I66 | Implementação do Eixo Norte | recuperação Jati | 1.5 | 2022-07-01 | 2023-12-31 | CGEP | Jimmu de Azevedo Ikeda | CGEP |  |  |  |  | Não Iniciada
E198 | I67 | Implementação do Ramal do Apodi | Projeto Executivo: Propostas de alterações do Projeto Executivo | 1 | 2021-06-24 | 2021-08-24 | CGEP | Jimmu de Azevedo Ikeda | CGEP |  |  | Etapa não iniciada. Aguardando homologação da licitação dos "Serviços Especializados de Engenharia Consultiva do Ramal do Apodi" para iniciar a etapa | 0 | Atraso para conclusão
E199 | I67 | Implementação do Ramal do Apodi | Marco 1: Conclusão da execução das obras/estruturas compreendidas entre a estrutura de controle Caiçara (inclusive) - km 6+290, e a estrutura de controle no km 30 - Derivação para o Trecho III (inclusive) - km 30+220 | 28 | 2021-08-24 | 2023-04-24 | CGOF | Tiago José de Barros Portela | CGOF |  |  |  | 0 | Início atrasado
E200 | I67 | Implementação do Ramal do Apodi | Marco 2: Conclusão da execução das obras/estruturas compreendidas entre a EC no km 30+220 - Derivação para o Trecho III até o sifão Bela Vista (inclusive) - km 96+800 | 48 | 2021-08-24 | 2024-04-24 | CGOF | Tiago José de Barros Portela | CGOF |  |  |  | 0 | Início atrasado
E201 | I67 | Implementação do Ramal do Apodi | Marco 3: Conclusão da execução das obras/estruturas entre o sifão Bela Vista até rápido Arapuá (inclusive), que descarrega no reservatório Angicos no km 118+337 | 23 | 2021-08-24 | 2025-06-24 | CGOF | Tiago José de Barros Portela | CGOF |  |  |  | 0 | Início atrasado
E202 | I68 | Recuperação de Reservatórios Estratégicos do PISF | Recuperação de 01 reservatório estratégico - CE | 4 | 2016-12-31 | 2017-11-01 | SNSH | Erik Parente Currlin Perpetuo | SNSH | 2016-12-30 | 2017-11-01 | Execução das Obras de Recuperação do Reservatório Estratégico do PISF Castanhão/ CE. | 100 | Concluída
E203 | I68 | Recuperação de Reservatórios Estratégicos do PISF | Recuperação de 01 reservatório estratégico - PB | 4 | 2016-12-27 | 2018-11-17 | SNSH | Erik Parente Currlin Perpetuo | SNSH | 2016-12-27 | 2018-11-17 | Execução das Obras de Recuperação do Reservatório Estratégico do PISF Epitácio Pessoa/ PB. | 100 | Concluída
E204 | I68 | Recuperação de Reservatórios Estratégicos do PISF | Recuperação de 04 reservatórios estratégicos - PB, PE,RN e CE | 17 | 2016-04-28 | 2019-12-31 | SNSH | Erik Parente Currlin Perpetuo | SNSH | 2016-04-28 | 2019-11-30 | Execução das Obras de Recuperação dos Reservatório Estratégicos do PISF: Curema/ Mãe D'Água/ PB (100%); Barra do Juá/ PE (100%); Armando Ribeiro Gonçalves/ RN (100%); e Lima Campos/ CE (100%). | 100 | Concluída
E205 | I68 | Recuperação de Reservatórios Estratégicos do PISF | Recuperação de 02 reservatórios estratégicos - PE e PB | 8 | 2016-04-28 | 2020-12-31 | SNSH | Erik Parente Currlin Perpetuo | SNSH | 2016-04-28 | 2020-12-31 | Conclusão das Obras de Recuperação dos Reservatórios Estratégicos do PISF Poções (PB) - nov/20 (100%) e Poço da Cruz/ PE - jun/20 (100%). Execução das obras de Camalaú (PB) 1ª e 2ª Etapas. | 100 | Concluída
E206 | I68 | Recuperação de Reservatórios Estratégicos do PISF | Recuperação de 02 reservatórios estratégicos - PB | 8 | 2016-04-28 | 2021-12-31 | SNSH | Erik Parente Currlin Perpetuo | SNSH | 2016-04-28 |  | Execução das Obras de Recuperação dos Reservatórios Estratégicos do PISF Poções/PB (100%) - 2020 e São Gonçalo/ PB (90%). | 95 | Atraso para conclusão
E207 | I68 | Recuperação de Reservatórios Estratégicos do PISF | Recuperação de 03 reservatórios estratégicos - PB e CE | 13 | 2016-04-28 | 2022-12-31 | SNSH | Erik Parente Currlin Perpetuo | SNSH | 2016-01-28 |  | Execução das Obras de Recuperação dos Reservatórios Estratégicos Banabuiú/CE (30%), Eng. Avidos/PB (21%) e Camalaú/PB (92%) | 48 | Em andamento
E208 | I68 | Recuperação de Reservatórios Estratégicos do PISF | Recuperação de 05 reservatórios estratégicos -PB, PE,RN e CE | 21 | 2022-01-01 | 2024-12-31 | SNSH | Erik Parente Currlin Perpetuo | SNSH |  |  |  | 0 | Início atrasado
E209 | I68 | Recuperação de Reservatórios Estratégicos do PISF | Recuperação de 06 reservatórios estratégicos - PB, PE,RN e CE | 25 | 2023-01-01 | 2025-12-31 | SNSH | Erik Parente Currlin Perpetuo | SNSH |  |  |  | 0 | Não Iniciada
E210 | I69 | Implementação do Ramal do Salgado | Projeto Executivo: Propostas de alterações do Projeto Executivo | 1 | 2021-12-01 | 2022-02-01 | CGEP | Jimmu de Azevedo Ikeda | CGEP |  |  | A iniciativa encontra-se em fase de licitação e as suas etapas ainda não foram iniciadas | 0 | Atraso para conclusão
E211 | I69 | Implementação do Ramal do Salgado | Marco 1: Conclusão da execução das obras/estruturas compreendidas entre a estrutura de controle do KM 30 (inclusive) e o Rápido Olho D´água (inclusive), exceto conclusão do túnel Saco dos Bois | 35 | 2022-02-01 | 2023-02-01 | CGOF | Tiago José de Barros Portela | CGOF |  |  |  | 0 | Início atrasado
E212 | I69 | Implementação do Ramal do Salgado | Marco 2: Conclusão da execução das obras/estruturas compreendidas entre o Rápido Olho D´água e o Rápido Riachão (inclusive), e conclusão do túnel Saco dos Bois | 40 | 2022-02-01 | 2024-02-01 | CGOF | Tiago José de Barros Portela | CGOF |  |  |  | 0 | Início atrasado
E213 | I69 | Implementação do Ramal do Salgado | Marco 3: Conclusão da execução das obras/estruturas compreendidas entre o Rápido Riachão (inclusive) e a estrutura de deságue no rio Salgado | 24 | 2022-02-01 | 2024-12-01 | CGOF | Tiago José de Barros Portela | CGOF |  |  |  | 0 | Início atrasado
E214 | I70 | Efetivação do sistema de gestão do PISF | Incluir no rol de atribuições da Secretaria Nacional de Segurança Hidrica a Prestação de Serviço de Adução de Água Bruta por meio de alteração no Decreto nº 10.773 de 23 de agosto de 2021. | 25 | 2021-01-01 | 2021-12-31 | SNSH | Claudir Afonso Costa | SNSH | 2021-01-01 |  | Conclusão da instrução processual de ordem técnica, no âmbito da SNSH, e jurídica para alteração do decreto nº 10.733/2021 explicitando a competência do MDR em prestar o serviço de aduçãod e água bruta. Aguarda-se a conclusão do processo na Secretaria Executa do MDR. Processo: 59000.027684/2019-58. | 95 | Atraso para conclusão
E215 | I70 | Efetivação do sistema de gestão do PISF | Reinstituir o Conselho Gestor do PISF e definir o MDR como o Operador Federal por meio de alteração no Decreto nº 5.995/2006 de 19 de dezembro de 2006. | 35 | 2021-01-01 | 2021-12-31 | SNSH | Claudir Afonso Costa | SNSH | 2021-01-01 |  | Instrução técnica do processo de alteração do decreto nº 5.995/2006 que, dentre outros ajustes, define o MDR como Operador Federal do PISF e reinstitui o Conselho Gestor do PISF. Será necessária a conclusão da Análise de Impacto Regulatório para prosseguimento do processo junto à Secretaria Executiva do MDR. Processo: 59000.012134/2019-34. | 90 | Atraso para conclusão
E216 | I70 | Efetivação do sistema de gestão do PISF | Levantar, avaliar e propor o gerenciamento dos riscos e controles relacionados à implantação do modelo de governança. | 20 | 2021-07-01 | 2022-06-30 | SNSH | Claudir Afonso Costa | SNSH | 2021-07-01 |  | As avaliações de risco do sistema de governança vêem sendo desenvolvidas no âmbito dos estudos de desestatização do PISF produzidos pelo BNDES. Será necessário o início do processo de gerenciamento de riscos formal, conforme política e manual de gestão de riscos e controles do MDR, podendo considerar os levantamentos tratados nos referidos estudos. A escassez de pessoal qualificado para tratar desse e de outros assuntos atinentes à governança do PISF pode ser m agente dificultador para o alcance desta etapa. | 15 | Em andamento
E217 | I70 | Efetivação do sistema de gestão do PISF | Manifestar sobre os estudos de desestatização do PISF em desenvolvimento no Ministério da Economia e BNDES | 20 | 2018-04-10 | 2022-12-31 | SNSH | Claudir Afonso Costa | SNSH | 2021-01-01 |  | Análise dos documentos atinentes à primeira fase dos estudos de desestatização do PISF produzidos pelo BNDES. É necessária uma definição clara sobre os papéis dos diversos atores da Administração Pública, inclusive nas secretarias do MDR, quanto ao acompanhamento e avaliação técnica do processo de desestatização do PISF junto ao BNDES, principalmente em face do término da vigência do Acordo de Coorperação Técnica entre o ME e MDR, bem como da respectiva comissão técnica no acompanhamento e avaliação dos produtos do BNDES. Processo: 03650.000282/2017-35 | 10 | Em andamento
E218 | I71 | Elaboração do marco legal e normativo do serviço público prestado pelas infraestruturas hídricas | Conclusão do Marco Lógico | 50 | 2021-01-01 | 2021-08-31 | CGGI | Cristiane Collet Battiston | CGGI | 2021-01-01 | 2021-10-29 | Em outubro de 2021, foi concluído o processo de pesquisa, consulta a especialistas, debate e estruturação do marco lógico para a elaboração do marco legal e normativo do serviço público prestado pelas infraestruturas hídricas. (Processo 59000.020643/2020-74) | 100 | Concluída
E219 | I71 | Elaboração do marco legal e normativo do serviço público prestado pelas infraestruturas hídricas | Redação da proposta de marco legal | 50 | 2021-07-01 | 2021-12-31 | CGGI | Cristiane Collet Battiston | CGGI | 2021-11-01 | 2021-12-03 | O marco lógico conduziu a dois blocos principais para a solução do problema social: a instituição da Política Nacional de Infraestrutura Hídrica e a organização da prestação e de exploração dos serviços hídricos que são prestados por meio das infraestruturas hídricas. A redação da proposta de projeto de lei foi concluída no início de dezembro de 2021 e enviada via SIDOF à Presidência da República. Em 16 de dezembro de 2021, por meio da Mensagem nº 701/2021, o Presidente da República encaminhou ao Congresso Nacional a proposta de Projeto de Lei que, hoje, tramita na Câmara dos Deputados como Projeto de Lei 4.546/2021. (Processo 59000.021338/2021-81) | 100 | Concluída
E220 | I72 | Elaboração do estudo de avaliação estratégica integrada e planejamento de intervenções hídricas para o desenvolvimento sustentável | Caracterização da Área de Abrangência e Consolidação de Estudos Existentes | 15 | 2022-04-29 | 2022-08-30 | CGGI/SNSH | Cristiane Collet Battiston | CGGI/SNSH |  |  |  | 0 | Não Iniciada
E221 | I72 | Elaboração do estudo de avaliação estratégica integrada e planejamento de intervenções hídricas para o desenvolvimento sustentável | Elaboração de Cenários Prospectivos de Desenvolvimento Regional e seus Reflexos na Demanda de Recursos Hídricos | 25 | 2022-07-29 | 2022-12-30 | CGGI/SNSH | Cristiane Collet Battiston | CGGI/SNSH |  |  |  |  | Não Iniciada
E222 | I72 | Elaboração do estudo de avaliação estratégica integrada e planejamento de intervenções hídricas para o desenvolvimento sustentável | Avaliação Estratégica Integrada da Infraestrutura Hídrica de Usos Múltiplos Existente e Planejada e Análise de Alternativas de Intervenções | 35 | 2022-11-29 | 2023-05-24 | CGGI/SNSH | Cristiane Collet Battiston | CGGI/SNSH |  |  |  |  | Não Iniciada
E223 | I72 | Elaboração do estudo de avaliação estratégica integrada e planejamento de intervenções hídricas para o desenvolvimento sustentável | Proposição de Intervenções Hídricas para Desenvolvimento Sustentável e Segurança Hídrica da Área de Abrangência e Estratégias de Implementação | 25 | 2023-04-24 | 2023-10-23 | CGGI/SNSH | Cristiane Collet Battiston | CGGI/SNSH |  |  |  |  | Não Iniciada
E224 | I73 | Mapeamento das necessidades de regulamentação da Política Nacional de Segurança de Barragens | Formação e inicio das atividades do GT para mapeamento das necessidades de normatização da Lei nº 12.334/2010 (Política Nacional de Segurança de Barragens). | 25 | 2020-11-16 | 2021-04-02 | CGRH | Anderson Felipe Medeiros Bezerra | CGRH | 2020-11-16 | 2021-03-10 | O GT foi instituido no âmbito da 8ª Reunião da Câmara Técnica de Segurança de Barragens, realizada no dia 16 de novembro de 2020, conforme ata de reunião em anexo. | 100 | Concluída
E225 | I73 | Mapeamento das necessidades de regulamentação da Política Nacional de Segurança de Barragens | Apresentação do relatório final das atividades do GT para mapeamento das necessidades de normatização da Lei nº 12.334/2010 à Câmara Técnica de Segurança de Barragens e à Plenária do CNRH. | 25 | 2021-04-13 | 2021-09-16 | CGRH | Anderson Felipe Medeiros Bezerra | CGRH | 2021-02-01 | 2021-03-19 | O objetivo do GT foi fazer uma varredura na Lei 12.334/2010 e identificar quais artigos necessitam de regulamentação. Foram realizadas quatro reuniões. A apresentação do relatório com a consolidação do trabalho de análise da Lei realizado pelo GT foi realizada durante a 10ª Reunião da Câmara Técnica de Segurança de Barragens, realizada no dia Foram avaliadas a necessidade de novas normas regulamentadoras, ajustes de normas vigentes, e a identificação de competências para a edição desses atos normativos. O GT identificou que os artigos que mais necessidade de regulação são: 2º que trata das definições; 7º que trata da classificação; e o 12 que trata do PAE, além dos artigos 13º, 17º, 8º, 17A, 17B, 17C, 17E,18B, 18C e 19. (documentos em anexo). | 100 | Concluída
E226 | I73 | Mapeamento das necessidades de regulamentação da Política Nacional de Segurança de Barragens | Formação e inicio das atividades de Grupos de Trabalho sobre a revisão e proposição de resoluções do CNRH relacionadas à Segurança de Barragens (GT Revisão da Resolução CNRH n. 143/2012; GT Diretrizes para Fiscalização). | 25 | 2020-07-01 | 2021-12-31 | CGRH | Anderson Felipe Medeiros Bezerra | CGRH | 2020-02-13 | 2021-06-16 | Os GTs foram formados no ano de 2020, com o objetivo de revisar e propor resolução do CNRH relacionadas à Segurança de Barragens (GT Revisão da Resolução CNRH n. 143/2012; GT Diretrizes para Fiscalização). | 100 | Concluída
E227 | I73 | Mapeamento das necessidades de regulamentação da Política Nacional de Segurança de Barragens | Encaminhamento das propostas de Resolução do CNRH para deliberação da Planária do Conselho e apresentação de Pareceres Conclusivos. | 25 | 2022-03-01 | 2022-06-30 | CGRH | Anderson Felipe Medeiros Bezerra | CGRH |  |  |  |  | Não Iniciada
E228 | I75 | Institucionalização do Sistema Federal de Proteção e Defesa Civil | Identificar os atores federais | 5 | 2021-02-01 | 2021-03-01 | Cenad | Armin Augusto Braun | Cenad | 2021-02-01 |  | Foram identificados cerca de 60 órgãos federais, dispostos nos Eixos de Atuação Coordenada. No entanto, ainda está em levantamento os pontos focais dentro em todos os órgãos. mportante destacar que, durante o levamento de ações de cada órgão, pode ser que seja identificada a inclusão ou exclusão de outros órgãos. | 70 | Atraso para conclusão
E229 | I75 | Institucionalização do Sistema Federal de Proteção e Defesa Civil | Realizar reuniões para levantamento das ações dos Ministérios relacionadas aos eixos de ação coordenada | 10 | 2021-03-01 | 2021-05-01 | Cenad | Armin Augusto Braun | Cenad | 2021-06-01 |  | Foram realizadas cerca de 50 reuniões entre julho de 2021 até o término do ano. Participaram dessas reuniões órgãos como Casa Civil , Ministério da Saúde , Ministério da Defesa , Ministério da Cidadania, Ministério da Mulher, da Família e dos Direitos Humanos, Ministério da Agricultura, Pecuária e Abastecimento , CENSIPAM ,Ministério do Meio Ambiente, IBAMA, ICMBio , CONAB , ANA e CPRM. A etapa ainda está em andamento, onde está sendo realizada uma Planilha de Levantamento de Ações para cada órgão, com o intuito de embasar a elaboração dos Eixos de Atuação Coordenada. | 35 | Atraso para conclusão
E230 | I75 | Institucionalização do Sistema Federal de Proteção e Defesa Civil | Estabelecer os Eixos de Ação Coordenada - EAC | 10 | 2021-03-01 | 2021-09-01 | Cenad | Armin Augusto Braun | Cenad | 2021-03-01 |  | Foram estabelecidos os Eixos de Ação Coordenada, e uma minuta para cada Eixo foi iniciada, de modo que atualmente há 16 minutas já elaboradas. O avanço do documento dependerá do levantamento das ações junto aos órgãos, nas etapas da etapa de reuniões | 50 | Atraso para conclusão
E231 | I75 | Institucionalização do Sistema Federal de Proteção e Defesa Civil | Pactuar os Eixos de Ação Coordenada – EAC | 30 | 2021-08-01 | 2021-12-01 | Cenad | Armin Augusto Braun | Cenad |  |  | A etapa ainda não foi iniciada, pois aguarda-se o avanço do levantamento das Ações de Resposta dos órgãos componentes do Sistema Federal, para posterior pactuação. Sua execução é vinculada e simultânea à Elaboração dos Eixos de Ação Coordenada | 40 | Atraso para conclusão
E232 | I75 | Institucionalização do Sistema Federal de Proteção e Defesa Civil | Elaborar a Matriz de Atuação Federal – MAF | 20 | 2021-03-01 | 2021-10-01 | Cenad | Armin Augusto Braun | Cenad | 2021-03-01 |  | A Matriz de Atuação Federal foi parcialmente realizada e, quando concluída, será publicação e formalizada após término do projeto | 80 | Atraso para conclusão
E233 | I75 | Institucionalização do Sistema Federal de Proteção e Defesa Civil | Elaborar Estratégia de Atuação do Sistema Federal de Proteção e Defesa Civil - EASiF. | 20 | 2021-02-01 | 2021-11-01 | Cenad | Armin Augusto Braun | Cenad | 2021-04-01 |  | Foi realizada pesquisa referente à Estratégias vinculadas a outras políticas públicas para embasamento da EASIF. Posteriormente, foram criadas minutas para a EASiF e minuta para possível decreto presencial determinando a EASiF. | 40 | Atraso para conclusão
E234 | I75 | Institucionalização do Sistema Federal de Proteção e Defesa Civil | Criar a plataforma do Sistema Federal | 5 | 2021-08-01 | 2021-11-01 | Cenad | Armin Augusto Braun | Cenad |  |  | A etapa ainda não foi iniciada, pois aguarda-se o avanço das demais etapas, sobretudo a pactuação, que embasará na criação da plataforma. | 5 | Atraso para conclusão
E235 | I76 | Revisão do pacote de gestão das ações apoiadas pela Sedec - S2iD 4.0 | Pré-Projeto, TED EVG/Enap, Cadastro usuário a base Gov.br, Contratação consultores para levantamento de requisitos, regra de negócios (planejamento, desenvolvimento, implementação e execução) | 4 | 2020-06-01 | 2022-04-22 | Coordenação-Geral de Gestão Integrada | Reinaldo Santos Pereira | Coordenação-Geral de Gestão Integrada |  |  | teste |  | Início atrasado
E236 | I76 | Revisão do pacote de gestão das ações apoiadas pela Sedec - S2iD 4.0 | Atualização dos cursos para cada módulo de Capacitação - EAD | 12 | 2020-06-01 | 2023-12-29 | Coordenação-Geral de Articulação do Sinpdec (CGA) | Reinaldo Soares Estelles | Coordenação-Geral de Articulação do Sinpdec (CGA) |  |  |  |  | Início atrasado
E237 | I76 | Revisão do pacote de gestão das ações apoiadas pela Sedec - S2iD 4.0 | Atualização do módulo Monitoramento (revisão do mapeamento do processo, levantamento de requisitos, plano de implementação: solução de melhorias no processo, automação (desenvolvimento pela TI das melhorias) | 12 | 2020-09-11 | 2022-03-01 | Coordenação-Geral de Gestão Integrada | Reinaldo Santos Pereira | Coordenação-Geral de Gestão Integrada | 2020-09-11 |  | Foram concluídas as seguintes tarefas: Revisão do processo de monitoramento; mapeamento do processo de recuperação; validação do desenho do processo; elaboração do diagnóstico e da proposta técnica; emissão de ordem de serviço. | 45 | Em andamento
E238 | I76 | Revisão do pacote de gestão das ações apoiadas pela Sedec - S2iD 4.0 | Atualização do módulo Reconstrução (revisão do mapeamento do processo, levantamento de requisitos, plano de implementação: solução de melhorias no processo, automação (desenvolvimento pela TI das melhorias) | 12 | 2020-06-09 | 2022-03-01 | Coordenação-Geral de Gestão Integrada | Reinaldo Santos Pereira | Coordenação-Geral de Gestão Integrada | 2020-06-09 |  | Foram concluídas as seguintes tarefas: Consultoria para levantamento de requisitos e regras de negócios, compreendendo planejamento, desenvolvimento, implementação e execução; Revisão do processo de recuperação; mapeamento do processo de recuperação; validação do desenho do processo; e reunião análise preditiva - CGU. | 25 | Em andamento
E239 | I76 | Revisão do pacote de gestão das ações apoiadas pela Sedec - S2iD 4.0 | Automação Cadastro Nacional de Municípios (definição de escopo do projeto, elaboração de proposta técnica, levantamento e validação de Sprint's, desenvolvimento do processo pela TI) | 12 | 2021-05-04 | 2021-09-02 | Coordenação-Geral de Gestão Integrada | Reinaldo Santos Pereira | Coordenação-Geral de Gestão Integrada | 2021-05-04 | 2021-09-02 | Tarefa concluída dentro do prazo previsto. | 100 | Concluída
E240 | I76 | Revisão do pacote de gestão das ações apoiadas pela Sedec - S2iD 4.0 | Atualização do módulo Reconhecimento Federal (revisão do mapeamento do processo, levantamento de requisitos, plano de implementação: solução de melhorias no processo, automação (desenvolvimento pela TI das melhorias) | 12 | 2020-04-23 | 2021-12-31 | Coordenação-Geral de Gestão Integrada | Reinaldo Santos Pereira | Coordenação-Geral de Gestão Integrada | 2020-04-23 |  | Foram concluídas as seguintes etapas: Consultoria para levantamento de requisitos e regras de negócios, compreendendo planejamento, desenvolvimento, implementação e execução; Revisão do processo de reconhecimento federal; mapeamento do processo de reconhecimento federal; validação do desenho do processo; elaborar plano de implementação; elaboração do diagnóstico e da proposta técnica; emissão da ordem de serviço. | 68 | Atraso para conclusão
E241 | I76 | Revisão do pacote de gestão das ações apoiadas pela Sedec - S2iD 4.0 | Atualização do módulo Resposta (revisão do mapeamento do processo, levantamento de requisitos, plano de implementação: solução de melhorias no processo, automação (desenvolvimento pela TI das melhorias) | 12 | 2020-06-09 | 2022-05-05 | Coordenação-Geral de Gestão Integrada | Reinaldo Santos Pereira | Coordenação-Geral de Gestão Integrada | 2020-06-09 |  | Foram concluídas as seguintes tarefas: Consultoria para levantamento de requisitos e regras de negócios, compreendendo planejamento, desenvolvimento, implementação e execução; Revisão do processo de resposta; mapeamento do processo de resposta; validação do desenho do processo; e reunião análise preditiva - CGU. | 25 | Em andamento
E242 | I76 | Revisão do pacote de gestão das ações apoiadas pela Sedec - S2iD 4.0 | Criação Módulo Prevenção (mapeamento do processo, levantamento de requisitos, automação: desenvolvimento pela TI do módulo) | 12 | 2022-01-06 | 2022-04-22 | Coordenação-Geral de Gestão Integrada | Reinaldo Santos Pereira | Coordenação-Geral de Gestão Integrada |  |  |  |  | Início atrasado
E243 | I76 | Revisão do pacote de gestão das ações apoiadas pela Sedec - S2iD 4.0 | Criação Módulo Plano de Contingência (mapeamento do processo, levantamento de requisitos, automação: desenvolvimento pela TI do módulo) | 12 | 2021-11-01 | 2022-03-29 | Coordenação-Geral de Gestão Integrada | Reinaldo Santos Pereira | Coordenação-Geral de Gestão Integrada |  |  | Execução ainda não iniciada. | 0 | Início atrasado
E244 | I77 | Regulamentação da Lei nº 12.340/2010 | Exposição e consulta às áreas técnicas da Sedec | 25 | 2020-08-01 | 2020-08-21 | CN/CGA/DAG | Roney Rios Figueira | CN/CGA/DAG | 2020-08-05 | 2020-08-22 |  | 100 | Concluída
E245 | I77 | Regulamentação da Lei nº 12.340/2010 | Estudo da Lei, definição dos pontos que necessitam de regulamentação e consulta às áreas técnicas | 25 | 2020-08-24 | 2020-12-31 | CN/CGA/DAG | Roney Rios Figueira | CN/CGA/DAG | 2021-01-01 | 2021-04-30 |  | 100 | Concluída
E246 | I77 | Regulamentação da Lei nº 12.340/2010 | Acompanhamento das reuniões técnicas para construção da minuta de decreto | 25 | 2021-01-04 | 2021-07-31 | CN/CGA/DAG | Roney Rios Figueira | CN/CGA/DAG | 2021-01-14 | 2021-07-27 |  | 100 | Concluída
E247 | I77 | Regulamentação da Lei nº 12.340/2010 | Consulta Pública | 3 | 2021-08-02 | 2021-08-17 | CN/CGA/DAG | Roney Rios Figueira | CN/CGA/DAG | 2021-08-03 | 2021-08-17 |  | 100 | Concluída
E248 | I77 | Regulamentação da Lei nº 12.340/2010 | Análise das contribuções | 18 | 2021-08-18 | 2021-10-15 | CN/CGA/DAG | Roney Rios Figueira | CN/CGA/DAG | 2021-07-30 | 2021-09-09 |  | 100 | Concluída
E249 | I77 | Regulamentação da Lei nº 12.340/2010 | Envio da minuta consolidada para a Casa Civil | 2 | 2021-10-18 | 2021-11-01 | CN/CGA/DAG | Roney Rios Figueira | CN/CGA/DAG |  |  |  | 0 | Atraso para conclusão
E250 | I77 | Regulamentação da Lei nº 12.340/2010 | Publicação do decreto pela Casa Civil | 2 | 2021-11-03 | 2022-03-01 | CN/CGA/DAG | Roney Rios Figueira | CN/CGA/DAG |  |  |  | 0 | Início atrasado
E251 | I78 | Implementação do Banco de Boas Práticas em Proteção e Defesa Civil | Criação de página "Banco Boas Práticas em Defesa Civil" no site do MDR | 10 | 2020-09-03 | 2021-09-03 | CFA | Lidiane Natalie de Souza | CFA | 2021-09-03 | 2021-09-03 |  | 100 | Concluída
E252 | I78 | Implementação do Banco de Boas Práticas em Proteção e Defesa Civil | Publicação da Portaria no. 182, de 01 de fevereiro de 2021, que aprovou o Regulamento Técnico para o Banco de Boas Práticas em Ações de Proteção e Defesa Civil. | 10 | 2021-02-08 | 2021-02-08 | CFA | Lidiane Natalie de Souza | CFA | 2021-02-10 | 2021-02-10 |  | 100 | Concluída
E253 | I78 | Implementação do Banco de Boas Práticas em Proteção e Defesa Civil | Lançamento do Edital para composição do Banco de Boas Práticas no site do MDR e início das inscrições. | 50 | 2021-04-05 | 2021-09-08 | CFA | Lidiane Natalie de Souza | CFA | 2021-04-05 | 2021-07-07 |  | 100 | Concluída
E254 | I78 | Implementação do Banco de Boas Práticas em Proteção e Defesa Civil | Divulgação dos projetos no site do MDR | 30 | 2021-09-23 | 2021-09-23 | CFA | Lidiane Natalie de Souza | CFA | 2021-09-23 | 2021-09-23 |  | 100 | Concluída
E255 | I80 | Revisão de Instrução Normativa de Reconhecimento Federal | Exposição e consulta às áreas técnicas da Sedec | 25 | 2021-02-02 | 2021-02-05 | CN/CGA/DAG | Roney Rios Figueira | CN/CGA/DAG | 2021-02-02 | 2021-02-11 |  | 100 | Concluída
E256 | I80 | Revisão de Instrução Normativa de Reconhecimento Federal | Formulação de texto, realização de consulta pública e debate com as áreas técnicas. | 25 | 2021-02-09 | 2021-09-24 | CN/CGA/DAG | Roney Rios Figueira | CN/CGA/DAG | 2021-02-11 | 2021-09-24 |  | 100 | Concluída
E257 | I80 | Revisão de Instrução Normativa de Reconhecimento Federal | Elaboração de Parecer de Mérito. | 25 | 2021-11-01 | 2021-11-15 | CN/CGA/DAG | Roney Rios Figueira | CN/CGA/DAG | 2021-12-01 | 2021-12-01 |  | 100 | Concluída
E258 | I80 | Revisão de Instrução Normativa de Reconhecimento Federal | Análise jurídica, interlocução com a Secex e Gabinete do Ministro. | 25 | 2021-11-16 | 2021-12-31 | Conjur/GM |  | Conjur/GM | 2021-12-06 |  |  | 90 | Atraso para conclusão
E259 | I82 | Instituição do novo programa nacional de revitalização de bacias hidrográficas | Elaboração de minuta de Decreto e análise jurídica | 50 | 2021-08-02 | 2021-10-30 | DRHB | Alexandre Saia | DRHB | 2021-08-02 | 2022-03-31 | Minuta de Decreto elaborada. Falta concluir o parecer de mérito e a exposição de motivos para posterior análise jurídica. | 30 | Concluída
E260 | I82 | Instituição do novo programa nacional de revitalização de bacias hidrográficas | Aprovação e publicação do Decreto | 50 | 2021-09-01 | 2021-11-30 | Casa Civil da Presidência da República | Alexandre Saia | Casa Civil da Presidência da República |  |  | Minuta de Decreto elaborada. Falta concluir o parecer de mérito e a exposição de motivos para análise jurídica. | 0 | Atraso para conclusão
E261 | I83 | Estabelecimento de diretrizes e prioridades nacionais para revitalização de bacias hidrográficas | Produto 1 - Documento Base | 10 | 2019-12-01 | 2020-12-31 | DRHB | Alexandre Saia | DRHB | 2019-12-01 | 2020-12-31 | Produto entregue, aprovado e concluído. | 100 | Concluída
E262 | I83 | Estabelecimento de diretrizes e prioridades nacionais para revitalização de bacias hidrográficas | Produto 2 - Documento Base | 20 | 2020-01-01 | 2020-12-31 | DRHB | Alexandre Saia | DRHB | 2020-01-01 | 2020-12-31 | Produto entregue, aprovado e concluído. | 100 | Concluída
E263 | I83 | Estabelecimento de diretrizes e prioridades nacionais para revitalização de bacias hidrográficas | Produto 3 - Documento Base | 10 | 2021-01-01 | 2021-12-31 | DRHB | Alexandre Saia | DRHB | 2021-01-01 | 2021-12-31 | Produto entregue, aprovado e concluído. | 100 | Concluída
E264 | I83 | Estabelecimento de diretrizes e prioridades nacionais para revitalização de bacias hidrográficas | Produto 4 - Documento Base | 20 | 2021-01-01 | 2021-12-31 | DRHB | Alexandre Saia | DRHB |  |  | Produto em elaboração. Algumas etapas do produto já foram analisadas e aprovadas pela Unidade. Previsão de conclusão até 22/06/2022. | 0 | Atraso para conclusão
E265 | I83 | Estabelecimento de diretrizes e prioridades nacionais para revitalização de bacias hidrográficas | Produto 5 - Documento Base | 20 | 2022-01-01 | 2022-12-31 | DRHB | Alexandre Saia | DRHB |  |  |  |  | Início atrasado
E266 | I83 | Estabelecimento de diretrizes e prioridades nacionais para revitalização de bacias hidrográficas | Produto 6 - Documento Base | 15 | 2022-01-01 | 2022-12-31 | DRHB | Alexandre Saia | DRHB |  |  |  |  | Início atrasado
E267 | I83 | Estabelecimento de diretrizes e prioridades nacionais para revitalização de bacias hidrográficas | Produto 7 - Documento Base | 5 | 2022-01-01 | 2022-12-31 | DRHB | Alexandre Saia | DRHB |  |  |  |  | Início atrasado
E268 | I85 | Implantação da Barragem Arvorezinha | Construção da Barragem Arvorezinha (meta 1) | 14.4 | 2010-07-30 | 2013-06-15 | CGSOB | Michelle Maris de Sousa Ferreira | CGSOB | 2010-07-30 | 2013-06-15 | Primeira etapa da execução da obra da barragem de Arvorezinha, localizada no município de Bagé - RS, paralizada em 2013 por irregularidades. | 100 | Concluída
E269 | I85 | Implantação da Barragem Arvorezinha | Obras para Conclusão da Barragem Arvorezinha (meta 2) | 51.65 | 2021-03-03 | 2022-12-31 | CGSOB | Michelle Maris de Sousa Ferreira | CGSOB |  |  | Não iniciado. Ainda há pendências na apresentação de documentação técnica. | 0 | Início atrasado
E270 | I85 | Implantação da Barragem Arvorezinha | Gerenciamento e supervisão da obra (meta 3) | 5.08 | 2021-03-03 | 2022-12-31 | CGSOB | Michelle Maris de Sousa Ferreira | CGSOB |  |  | Não iniciado. Ainda há pendências na apresentação de documentação técnica. | 0 | Início atrasado
E271 | I85 | Implantação da Barragem Arvorezinha | Plano básico ambiental (meta 5) | 13.84 | 2021-03-03 | 2022-12-31 | CGSOB | Michelle Maris de Sousa Ferreira | CGSOB |  |  | Não iniciado. Ainda há pendências na apresentação de documentação técnica. | 0 | Início atrasado
E272 | I85 | Implantação da Barragem Arvorezinha | Obras complementares (elevatória e adutora) (meta 4) | 14.53 | 2022-02-02 | 2022-12-31 | CGSOB | Michelle Maris de Sousa Ferreira | CGSOB |  |  |  |  | Início atrasado
E273 | I85 | Implantação da Barragem Arvorezinha | Projetos executivos (elevatória e adutora) (meta 6) | 0.49 | 2022-02-02 | 2022-12-31 | CGSOB | Michelle Maris de Sousa Ferreira | CGSOB |  |  |  |  | Início atrasado
E274 | I86 | Implantação da Barragem Jaguari | FASE 1 - Construção da Barragem Arroio Jaguari | 55.33 | 2008-12-22 | 2021-09-11 | CGSOB | Michelle Maris de Sousa Ferreira | CGSOB | 2008-12-22 |  | Embora os recursos para a execução da primeira fase tenham sido integralmente repassados, a aplicação financeira no objeto atingiu 96,82% no consolidado do ano de 2021. Espera-se concluir o objeto no primeiro semestre de 2022. | 96.82 | Atraso para conclusão
E275 | I86 | Implantação da Barragem Jaguari | FASE 2 - Conclusão das obras da Barragem Arroio Jaguari | 44.67 | 2017-12-11 | 2022-12-31 | CGSOB | Michelle Maris de Sousa Ferreira | CGSOB | 2017-12-11 |  | Iniciada em 2017, a obra restou paralisada por diversos anos, tendo sido retomada em ritmo adequado no ano de 2021. O valor aplicado pelo Governo do Estado do Rio Grande do Sul efetivamente no objeto chegou a 39,75% do previsto nesta fase em 2021. | 39.75 | Em andamento
E276 | I87 | Implantação do Canal do Sertão Alagoano - Trechos I a IV | Execução dos Trechos I a IV do Canal do Sertão Alagoano | 100 | 2007-01-01 | 2021-08-27 | CGSOB | Michelle Maris de Sousa Ferreira | CGSOB | 2007-01-01 | 2021-08-27 | Canal do Sertão Alagoano concluído até o Trecho IV. | 100 | Concluída
E277 | I88 | Cinturão das Águas do Ceará - Trecho 1 | Cinturão das Águas do Ceará - Trecho 1 (obras lotes 1 a 5 e supervisão) | 100 | 2013-10-18 | 2022-12-31 | CGSOB | Michelle Maris de Sousa Ferreira | CGSOB | 2013-10-18 |  | Trechos prioritários dos Lotes 1, parte do Lote 2 e lote 5 já em funcionamento. | 71.38 | Em andamento
E278 | I89 | Sistema Adutor do Agreste Pernambucano - 1ª Parte | Sistema Adutor do Agreste Pernambucano - 1ª Parte (Fase 1; Fase 2; Gerenciamento e Supervisão; Adutora Jatobá; Poços Tupanatinga; Controle Tecnológico; Adutora de Moxotó) | 100 | 2013-06-04 | 2022-06-30 | CGSOB | Michelle Maris de Sousa Ferreira | CGSOB | 2013-06-04 |  | Sistema já opera parcialmente, Lote 2 foi relicitado e retomado no ano de 2021. | 70.93 | Em andamento
E279 | I90 | Implantação das Vertentes Litorâneas Paraibanas (Trechos I e II e derivações de Gurinhém e Araçagi) | Vertentes Litorâneas Paraibanas (Trechos I e II, gerenciamento e supervisão, derivações de Gurinhém e Araçagi) | 100 | 2012-10-15 | 2022-07-31 | CGSOB | Michelle Maris de Sousa Ferreira | CGSOB | 2012-10-15 |  | O avanço da execução do objeto guardou compatibilidade com a disponibilidade orçamentária - financeira do exercício de 2021. | 85.96 | Em andamento
E280 | I91 | Conclusão das barragens de Gatos e Panelas II para contenção de cheias na Bacia do Rio Una | Conclusão das obras da Barragem Panelas | 50 | 2022-01-01 | 2023-12-31 | CGSOB | Michelle Maris de Sousa Ferreira | CGSOB |  |  | Não iniciado. Aguardando a apresentação do processo licitatório por parte do Governo do Estado de Pernambuco. | 0 | Início atrasado
E281 | I91 | Conclusão das barragens de Gatos e Panelas II para contenção de cheias na Bacia do Rio Una | Conclusão das obras da Barragem Gatos | 50 | 2022-01-01 | 2023-12-31 | CGSOB | Michelle Maris de Sousa Ferreira | CGSOB |  |  | Não iniciado. Aguardando a apresentação do processo licitatório por parte do Governo do Estado de Pernambuco. | 0 | Início atrasado
E76 | I21 | Lançamento do novo portal do PBQP-h | Instituição do GT de Estratégia de Comunicação do CTECH | 20 | 2020-04-01 | 2021-04-01 | SNH | Rhaiana Bandeira Santana | Coordenação-Geral de Desenvolvimento Institucional | 2020-04-01 | 2021-04-01 | Instituído pela Resolução nº 7, de 18 de Junho de 2020, com o objetivo de discutir a revisão da estratégia de comunicação do PBQP-H, e contou com a participação de instiuições do setor da construção civil, academia e poder público. O grupo foi responsável pela discussão e posterior validação da nova estrutura do Portal, da nova identidade visual do Programa e iniciativas e estratégias para maior divulgação do Programa. Avalia-se que nova estratégia de comunicação teve uma boa repercussão e engajamento dos agentes do setor. | 100 | Concluída
E77 | I21 | Lançamento do novo portal do PBQP-h | Contratação da empresa para a execução do Portal | 40 | 2020-11-01 | 2021-09-10 | SNH | Rhaiana Bandeira Santana | Coordenação-Geral de Desenvolvimento Institucional | 2020-11-02 | 2021-09-10 | Empresa contratada com apoio do Projeto de Cooperação Técnica EEDUS - Eficiência Energética para o Desenvolvimento Urbano Sustentável, financiado pela GIZ - Deutsche Gesellschaft für Internationale Zusammenarbeit GmbH (agência de cooperação do governo alemão). | 100 | Concluída
E78 | I21 | Lançamento do novo portal do PBQP-h | Reuniões com a empresa, CGTI e CTECH para o desenvolvimento do Portal | 30 | 2021-01-20 | 2021-09-30 | SNH | Rhaiana Bandeira Santana | Coordenação-Geral de Desenvolvimento Institucional | 2021-01-20 | 2021-09-30 | Foram realizadas reuniões entre a empresa de comunicação e a CGTI MDR para inclusão das ferramentas de busca do SIAC e do SIMAC no Portal do PBQP-H. Ao princípio foram experimetadas dificuldades com a ferramenta de busca desenvolvida, que foram sanadas pela empresa de comunicação e que encontram-se com plena funcionalidade no novo Portal. | 100 | Concluída
E79 | I21 | Lançamento do novo portal do PBQP-h | Evento de lançamento e publicação do Portal | 10 | 2021-09-07 | 2021-10-07 | SNH | Rhaiana Bandeira Santana | Coordenação-Geral de Desenvolvimento Institucional | 2021-09-07 | 2021-10-07 | Para o lançamento do novo Portal do PBQP-H (https://pbqp-h.mdr.gov.br/) foi realizado, em parceria com a GIZ, um Webinar (disponível em https://www.youtube.com/watch?v=UdbJKX7UfzM). O evento contou com a participação do setor da construção civil, do poder público e especialistas da academia. O novo Portal é mais interativo, de fácil navegação e aprimorou a busca por informações. A nova identidade visual comunica melhor os novos valores e avanços do Programa, em direção à maior sustentabilidade do setor da construção civil. | 100 | Concluída
E282 | I92 | Aprimoramento de processos administrativos para ações de reconstrução | Metodologia do desenvolvimento da pesquisa; Análise de mercado para as inovações técnicas proposta no modelo conceitual; Adequação do modelo construtivo à viabilidade de mercado e precificação; Avaliação de desempenho técnico dos sistemas | 40 | 2020-01-01 | 2021-10-31 | DOP/SEDEC | Rafael Pereira Machado | DOP/SEDEC | 2020-01-01 | 2021-10-31 | Iniciada a etapa 9 com a realização de testes em peças do protótipo e aquisição de materiais. | 100 | Concluída
E283 | I92 | Aprimoramento de processos administrativos para ações de reconstrução | Construção de protótipo completo e realização de testes | 55 | 2021-11-01 | 2022-05-13 | DOP/SEDEC | Rafael Pereira Machado | DOP/SEDEC | 2021-12-01 |  | Aquisição de peças e materiais e realização de ensaios complementares nos elementos da casa. | 10 | Em andamento
E284 | I92 | Aprimoramento de processos administrativos para ações de reconstrução | Estudo de compatibilização logística (estoque e transporte), Elaboração de documentação técnica e manuais executivos, Elaboração de documentação técnica e manuais executivos, Fornecimento de arquivos de projeto e Elaboração de caderno de especificações técnicas, orçamento e modelo de Termo de Referência | 5 | 2022-05-14 | 2022-12-31 | DOP/SEDEC | Rafael Pereira Machado | DOP/SEDEC |  |  |  |  | Não Iniciada
E285 | I93 | Institucionalização do Grupo de Apoio a Desastres - GADE | Publicação do Decreto de Instituição do GADE | 0 | 2021-04-27 | 2021-04-27 | CENAD | Armin Augusto Braun | CENAD | 2021-04-27 | 2021-04-27 | Opresidente da República, Jair Bolsonaro, editou decreto que recria o Grupo de Apoio a Desastres (GADE) no âmbito do Ministério do Desenvolvimento Regional (MDR). Com a mudança, o Grupo passa a atuar a partir de demandas concretas formuladas pelos entes federativos integrantes do Sistema Nacional de Proteção e Defesa Civil (SINPDEC). | 100 | Concluída
E286 | I93 | Institucionalização do Grupo de Apoio a Desastres - GADE | Formalização do Grupo | 30 | 2021-04-27 | 2021-12-30 | CENAD | Armin Augusto Braun | CENAD | 2021-04-27 | 2021-12-30 | O grupo foi formalizado no âmbito interno do CENAD, por meio de criação pela Coordenação-Geral de Resposta a Desastre de uma lista de contatos e integrantes mobilizáveis, com a criação de um grupo em aplicativo de mensagens. Foi optado a não criação de uma portaria de nomeação de integrantes, dada a mobilidade necessária no chamamento e possíveis recrutamentos emergências de membros para o GADE. A formalização da criação do grupo de contatos está junto ao Manual Operacional do GADE. Importante destacar que o grupo é constantemente revisto, seja inserção ou exclusão de novos membros. | 100 | Concluída
E287 | I93 | Institucionalização do Grupo de Apoio a Desastres - GADE | Elaboração de Manuais para Orientação da Atuação em Campo | 30 | 2021-05-01 | 2021-12-30 | CENAD | Armin Augusto Braun | CENAD | 2021-05-01 | 2022-01-04 | As rotinas de trabalho, como acionamento, atuação e desmobilização foram mapeadas através de Termo de Abertura de Demandas, demandado pela Secretaria Nacional de Proteção e Defesa Civil junto à Coordenadora-Geral de Processos e Inovação – CGPRO. Assim, foi elaborado o Manual de Operações conjutamente, e o produto final foi divulgado no âmbito da SEDEC em 04/01/2022. | 100 | Concluída
E288 | I93 | Institucionalização do Grupo de Apoio a Desastres - GADE | Capacitação dos membros do GADE | 40 | 2021-05-01 | 2022-03-31 | CENAD | Armin Augusto Braun | CENAD | 2021-05-01 | 2021-05-13 | Foi realizado um curso, dividido em duas turmas, para capacitação dos membros do GADE. Para a 1ª turma, o curso foi relaizado nos dias 04, 05 e 06 de maio A 2ª turma realizou os cursos nos dias 11, 12 e 13 de maio. A programação do curso se encontra em anexo. Ademais, foi disposta a obrigatoriedade dos membros realizarem as seguintes capacitações na plataforma ENAP: Cursos S2ID (Para Integrantes e Líderes) 1. S2ID - M0 - Acesso ao Sistema (20 h) - https://www.escolavirtual.gov.br/curso/284 2. S2ID - Municipal - M1 - Registro e Reconhecimento (40 h) - https://www.escolavirtual.gov.br/curso/286 3. S2ID - Municipal ¦ M2 - Solicitação de Recursos para Ações de Resposta (40 h) - https://www.escolavirtual.gov.br/curso/349 4. S2ID - Estadual - M1 - Registro e Reconhecimento (50 h) - https://www.escolavirtual.gov.br/curso/303 Curso Líderes 5. Liderança e Gestão De Equipes (30 h) - https://www.escolavirtual.gov.br/curso/373/ Outros cursos de atualização, ou capacitação podem ocorrer. | 100 | Concluída
E289 | I94 | Inclusão das informações da Operação Carro Pipa no Painel de Segurança Hídrica do MDR | Definição dos paramentros do sistema GPIPA que devem ser transmitidas para o Painel de Segurança Hídrica | 20 | 2021-08-13 | 2021-10-06 | Cenad | Giselle Paes Gouveia | Cenad | 2021-08-15 | 2021-08-31 | Parametros definidos em conjunto com o Núcleo de Segurança Hídrica do MDR | 100 | Concluída
E290 | I94 | Inclusão das informações da Operação Carro Pipa no Painel de Segurança Hídrica do MDR | Aproximação entre a UFRN e GPIPA para definição de integração dos sistemas | 40 | 2021-08-19 | 2022-01-14 | Cenad | Giselle Paes Gouveia | Cenad | 2021-10-06 | 2021-11-22 | Aproximação realizada e técnicos de ambas as partes discutiram aspectos | 100 | Concluída
E291 | I94 | Inclusão das informações da Operação Carro Pipa no Painel de Segurança Hídrica do MDR | Entrega do serviço web do GPipa para integração ao Painel de Segurança Hídrica | 40 | 2021-10-28 | 2022-01-14 | Cenad | Giselle Paes Gouveia | Cenad | 2021-11-22 |  | Empresa foi orientada pela gestora do contrato a elaborar um sistema web para ser recpcionado pelo painél de segurança hídrica. Agora em fase de teste | 70 | Atraso para conclusão
E292 | I95 | Revisão da Normatização sobre cooperação com o Ministério da Defesa para a Operação Carro-Pipa | Formulação de texto em conjunto com representantes do MDR e do MD e incorporando subsídios de consulta pública. | 25 | 2021-05-26 | 2021-07-14 | CN/CGA/DAG | Roney Rios Figueira | CN/CGA/DAG | 2021-05-26 | 2021-07-14 | Foi consolidada minuta de portaria interministerial compreendendo ampla participação de representantes desta Secretaria, do MDR e do Ministério da Defesa, compreendendo COTER e Comando Militar do Nordeste. | 100 | Concluída
E293 | I95 | Revisão da Normatização sobre cooperação com o Ministério da Defesa para a Operação Carro-Pipa | Elaboração de pareceres de mérito e jurídico. | 25 | 2021-10-01 | 2021-11-20 | CN/CGA/DAG | Roney Rios Figueira | CN/CGA/DAG | 2021-11-30 | 2021-12-28 | Etapa finalizada e complementada pela Nota Técnica n. 36, de 2021, que demonstrou atendimento das recomendações da Consultoria Jurídica do MDR. Etapa concluída com parecer de mérito e jurídico, acrescida da minuta aprovada pela Conjur. | 100 | Concluída
E294 | I95 | Revisão da Normatização sobre cooperação com o Ministério da Defesa para a Operação Carro-Pipa | Elaboração de pareceres de mérito e jurídico no Ministério da Defesa. | 25 | 2021-12-01 | 2022-01-30 | MD |  | MD |  |  | Etapa efetivamente iniciada com a remessa da minuta de Portaria Interministerial, pareceres de mérito e jurídico ao Ministério da Defesa, por meio do Ofício n. 2/2022/Gabinete SE-MDR (doc. SEI n. 3550561). |  | Atraso para conclusão
E295 | I95 | Revisão da Normatização sobre cooperação com o Ministério da Defesa para a Operação Carro-Pipa | Interlocução e ajustes junto ao Ministério da Defesa e aprovação do ato normativo. | 25 | 2022-01-30 | 2022-02-28 | MDR/MD |  | MDR/MD |  |  |  |  | Início atrasado
E296 | I98 | Elaboração da Política Nacional de Desenvolvimento Urbano - PNDU | Pactuação da política (Entrega: Proposta de arcabouço normativo) | 15 | 2019-03-01 | 2021-08-01 | CGDRU | Lais Andrade Barbosa de Araujo | CGDRU | 2019-03-01 |  | A pactuação da política será uma etapa seguinte à construção dos ODUS. Deverá avançar ao longo do ano de 2022 | 15 | Atraso para conclusão
E297 | I98 | Elaboração da Política Nacional de Desenvolvimento Urbano - PNDU | Agenda da política: Oficinas para formulação dos objetivos de desenvolvimento urbano sustentável - ODUS | 35 | 2021-05-02 | 2021-08-01 | CGDRU | Lais Andrade Barbosa de Araujo | CGDRU | 2021-05-02 | 2021-08-01 | Ao longo de 2021 foram promovidas as Oficinas para formulação dos objetivos de desenvolvimento urbano sustentável - ODUS (etapa concluída). Apesar da conclusão das oficinas, há ainda o tratamento dos insumos colhidos para construção da agenda que norteará a PNDU. | 100 | Concluída
E298 | I98 | Elaboração da Política Nacional de Desenvolvimento Urbano - PNDU | Produção de insumos técnicos para discussão (entrega: compilado de relatórios e documentos técnicos subsidiários à formulação da PNDU) | 20 | 2019-03-01 | 2022-06-30 | CGDRU | Lais Andrade Barbosa de Araujo | CGDRU | 2019-03-01 |  | A produção de insumos técnicos para discussão da PNDU encontra-se em andamento. Foi realizado no fim do ano de 2021 um aditivo ao TED do Instituto de Pesquisa Econômica Aplicada para a continuidade da produção do insumos. Esta etapa depende da evolução da agenda da PNDU, que se traduzirá nos ODUS e deverá ser concluída em junho/2022 | 20 | Em andamento
E299 | I98 | Elaboração da Política Nacional de Desenvolvimento Urbano - PNDU | Entrega do texto base da política | 20 | 2021-08-02 | 2022-11-30 | CGDRU | Lais Andrade Barbosa de Araujo | CGDRU |  |  | Esta deverá avançar ao longo do ano de 2022, após a definição da agenda da política. | 0 | Início atrasado
E300 | I98 | Elaboração da Política Nacional de Desenvolvimento Urbano - PNDU | Aprovação/publicação da PNDU | 10 | 2022-12-01 | 2022-12-31 | CGDRU | Lais Andrade Barbosa de Araujo | CGDRU |  |  | Nesta etapa será realizada a consulta pública, uma última fase de contribuições à política. | 0 | Não Iniciada
E301 | I99 | Implementação da Carta Brasileira para Cidades Inteligentes | Comunicação e difusão da Carta: (Campanha pública sobre a Carta (TraDUS); Elaboração do Sumário Executivo da Carta (TraDUS); Tradução do Sumário Executivo da Carta para as línguas inglês e espanhol (TraDUS); Hotsite para a Carta Brasileira para Cidades Inteligentes (Andus) | 25 | 2019-03-01 | 2022-02-28 | CGDRU | Lais Andrade Barbosa de Araujo |  | 2019-03-01 |  | Esta etapa vem sendo realizada, através do projeto TraDUS. O sumário executivo da Carta foi lançado em dezembro/2021. Já a tradução do sumário encontra-se em andamento. | 60 | Em andamento
E302 | I99 | Implementação da Carta Brasileira para Cidades Inteligentes | Coorperação interfederativa e intercomunitária: Suporte à Câmara 4.0 (GT1), no âmbito da cooperação técnica MDR/MCTI/MCOM; Realização de oficinas de implementação junto à Comunidade Carta (Andus); Consolidação das referências pré-existentes (Andus) | 25 | 2019-03-01 | 2022-02-28 | CGDRU | Lais Andrade Barbosa de Araujo |  | 2019-03-01 |  | Etapa em desenvolvimento | 40 | Em andamento
E303 | I99 | Implementação da Carta Brasileira para Cidades Inteligentes | Governança da comunidade e gestão da implementação: Concepção de Modelo de Governança para a Comunidade (Andus); Concepção de sistema de indexação de produtos-filhos (Andus); Concepção de sistema de curadoria de produtos-filhos (Andus) | 25 | 2019-03-01 | 2022-02-28 | CGDRU | Lais Andrade Barbosa de Araujo |  | 2019-03-01 |  | Esta etapa encontra-se em andamento, devendo ser concluída em 2022 | 20 | Em andamento
E304 | I99 | Implementação da Carta Brasileira para Cidades Inteligentes | Capacitação para Cidades Inteligentes: Elaboração de Guia da Carta para gestores municipais (Andus); Estruturação de trilha de capacitação, com produção de Curso EAD (TraDUS/Capacidades) | 25 | 2021-02-28 | 2022-02-28 | CGDRU | Lais Andrade Barbosa de Araujo |  | 2021-02-28 |  | O guia está em elaboração e deverá ser concluído no primeiro trimestre de 2022 | 80 | Em andamento
E305 | I100 | Reestruturação das normas que tratam dos setores prioritários dos Incentivos Fiscais | Levantamento de normativos sobre o assunto. | 20 | 2021-05-17 | 2021-06-30 | COFDI/Sudam/Sudene | Ana Borges de Assis |  | 2021-05-17 | 2021-06-18 | Levantamento, junto à Sudam e à Sudene, de todos os normativos referentes aos incentivos fiscais editados por aquelas Superintendências (Processo SEI 59000.009241/2021-08). | 100 | Concluída
E306 | I100 | Reestruturação das normas que tratam dos setores prioritários dos Incentivos Fiscais | Elaboração de Nota Técnica e coleta de entendimento jurídico no MDR. | 20 | 2021-06-01 | 2021-06-30 | COFDI/Conjur-MDR | Ana Borges de Assis |  | 2021-06-18 | 2021-08-24 | Nota Técnica finalizada em 09/07/2021 (NT nº 22/2021/CGFDIF) e enviada à Conjur. Parecer Jurídico emitido em 20/08/2021 (Parecer nº 00439/2021/CONJUR) - Processo SEI 59000.009241/2021-08. | 100 | Concluída
E307 | I100 | Reestruturação das normas que tratam dos setores prioritários dos Incentivos Fiscais | Encaminhamento dos entendimentos técnico-jurídicos definitivos para alinhamento junto à Sudam e Sudene. | 10 | 2021-07-01 | 2021-07-30 | COFDI/Sudam/Sudene | Ana Borges de Assis |  | 2021-08-25 | 2021-10-06 | Proposta de Parecer de Mérito elaborada com base no Parecer Jurídico, sugerindo a alteração do Decreto nº 8.276/2014, que dispõe sobre a Estrutura Regimental da Sudene, e a revogação dos Decretos nº 4.212 e 4.213, que definem os setores prioritários nas áreas de atuação da Sudam e da Sudene, respectivamente (Processo SEI 59000.009241/2021-08). | 100 | Concluída
E308 | I100 | Reestruturação das normas que tratam dos setores prioritários dos Incentivos Fiscais | Alinhamento de propostas junto aos órgãos externos (ME, CC, etc). | 45 | 2021-08-02 | 2022-02-28 | COFDI/DEIFI | Ana Borges de Assis |  | 2021-10-06 | 2022-01-11 | Conclusão do Parecer de Mérito nº 08/2021 e das minutas de Decreto e de Exposição de Motivos a serem discutidos e alinhados junto aos órgãos externos. | 60 | Concluída
E309 | I100 | Reestruturação das normas que tratam dos setores prioritários dos Incentivos Fiscais | Elaboração de minuta final de Decreto e entrega para publicação. | 5 | 2022-03-01 | 2022-03-31 | COFDI | Ana Borges de Assis |  | 2021-10-06 | 2022-01-11 | Minutas de Decreto e Exposição de Motivos elaboradas (processo SEI 59000.009241/2021-08) concluídas, pendentes de alinhamento encaminhamento para publicação. | 60 | Concluída
E310 | I101 | Promoção da elaboração do projeto de desinvestimento do Finor e do Finam conforme lei 14.165/2021. | Levantamento e acompanhamento da evolução dos dados referentes às medidas de regularização dos débitos das empresas. | 5 | 2022-01-03 | 2022-06-30 | CGFDI, BNB e BASA | Anderson Mendes Costa |  | 2021-11-30 | 2022-01-11 | Encaminhamento aos bancos operadores do Finam e Finor (BASA e BNB), em 30/11/2021, da proposta de Plano de Ação com as etapas a serem cumpridas visando ao desinvestimento, liquidação e extinção dos Fundos. | 20 | Concluída
E311 | I101 | Promoção da elaboração do projeto de desinvestimento do Finor e do Finam conforme lei 14.165/2021. | Coordenação de ação junto à PGFN/Bancos, para levantamento dos saldos em cobrança por desvio de recursos e finalização das ações judiciais. | 20 | 2022-01-03 | 2022-06-30 | BNB, BASA, PGFN | Anderson Mendes Costa | [5 empty] | Início atrasado
E312 | I101 | Promoção da elaboração do projeto de desinvestimento do Finor e do Finam conforme lei 14.165/2021. | Coordenação de ação junto à Receita Federal, para levantamento e finalização dos processos de acatamento de opções (PERCs e OEAs). | 20 | 2022-07-01 | 2022-09-30 | BNB, BASA, RFB | Anderson Mendes Costa | [5 empty] | Não Iniciada
E313 | I101 | Promoção da elaboração do projeto de desinvestimento do Finor e do Finam conforme lei 14.165/2021. | Regularização junto à PU/AGU/PGFN dos cálculos cobrança das dívidas de projetos cancelados com desvio de recursos. | 15 | 2022-02-17 | 2022-04-29 | CGFDI, Conjur/MDR, AGU | Anderson Mendes Costa | [5 empty] | Início atrasado
E314 | I101 | Promoção da elaboração do projeto de desinvestimento do Finor e do Finam conforme lei 14.165/2021. | Elaboração de plano de trabalho junto à Renor e Renort, visando a conclusão dos projetos em execução. | 15 | 2022-02-28 | 2022-04-29 | CGFDI, Renort, Renor | Anderson Mendes Costa | [5 empty] | Não Iniciada
E315 | I101 | Promoção da elaboração do projeto de desinvestimento do Finor e do Finam conforme lei 14.165/2021. | Coordenação de ação junto à CVM/Bancos visando a alteração do Plano Contábil dos Fundos, a fim de adequa-lo ao previsto na Lei nº 14.165/2021. | 10 | 2022-03-14 | 2022-06-30 | BNB, BASA, CVM | Anderson Mendes Costa | [5 empty] | Não Iniciada
E316 | I101 | Promoção da elaboração do projeto de desinvestimento do Finor e do Finam conforme lei 14.165/2021. | Reavaliação quanto à prorrogação das opções | 5 | 2022-10-31 | 2022-12-16 | CGFDI, BNB e BASA | Anderson Mendes Costa | [5 empty] | Não Iniciada
E317 | I101 | Promoção da elaboração do projeto de desinvestimento do Finor e do Finam conforme lei 14.165/2021. | Elaboração e entrega de minuta final do plano de desinvestimento e liquidação | 10 | 2022-06-30 | 2022-12-30 | CGFDI, BNB e BASA | Anderson Mendes Costa | [5 empty] | Não Iniciada
E318 | I102 | Revisão da sistemática de monitoramento e acompanhamento dos Fundos de Desenvolvimento | Levantamento e revisão da base de dados e sistemas atuais. | 20 | 2022-06-01 | 2022-07-31 | COFDI | Ana Borges de Assis | [5 empty] | Não Iniciada
E319 | I102 | Revisão da sistemática de monitoramento e acompanhamento dos Fundos de Desenvolvimento | Revisão das informações a serem fornecidas. | 50 | 2022-07-31 | 2023-01-31 | COFDI | Ana Borges de Assis | [5 empty] | Não Iniciada
E320 | I102 | Revisão da sistemática de monitoramento e acompanhamento dos Fundos de Desenvolvimento | Apresentação de proposta unificada. | 10 | 2023-02-01 | 2023-03-31 | COFDI | Ana Borges de Assis | [5 empty] | Não Iniciada
E321 | I102 | Revisão da sistemática de monitoramento e acompanhamento dos Fundos de Desenvolvimento | Publicação da Portaria. | 20 | 2023-04-01 | 2023-06-01 | COFDI | Ana Borges de Assis | [5 empty] | Não Iniciada
E322 | I103 | Revisão de modelo de informações enviadas pelos bancos para monitoramento e avaliação dos fundos constitucionais | Revisão das informações a serem fornecidas | 45 | 2021-07-01 | 2021-07-31 | CGFC | Kleber da Silva Bandeira |  | 2021-07-12 | 2021-07-30 | Aprimoramento das informações necessárias para o processo de supervisão, ao acompanhamento, o controle da aplicação dos recursos e à avaliação de desempenho dos Fundos Constitucionais. | 100 | Concluída
E323 | I103 | Revisão de modelo de informações enviadas pelos bancos para monitoramento e avaliação dos fundos constitucionais | Apresentação de proposta de Revisão da Portaria MI 29, de 2015 | 45 | 2021-08-01 | 2021-12-31 | CGFC | Clécio da Silva Almeida Santos |  | 2021-08-02 | 2021-11-05 | A proposta de Portaria foi apresentada no âmbito do processo 59000.010697/2021-11. A proposta de portaria, além de aperfeiçoar os critérios de acompanhamentos, de supervisão e de avaliação da aplicação dos recursos dos Fundos Constitucionais, elevará o nível de supervisão do Ministério do Desenvolvimento Regional (MDR), sobre as ações relacionadas às aplicações dos recursos vinculados aos Fundos Constitucionais. Entre as ações de supervisão aperfeiçoadas, merece destaque a obrigatoriedade do DEIFI convocar a cada trimestre reuniões com os bancos administradores e as Superintendências de Desenvolvimento Regional, preferencialmente via teleconferência, com vistas à apresentação dos resultados dos fundos no período. | 100 | Concluída
E324 | I103 | Revisão de modelo de informações enviadas pelos bancos para monitoramento e avaliação dos fundos constitucionais | Publicação da Portaria revisada | 10 | 2022-01-03 | 2022-06-30 | CGFC | Clécio da Silva Almeida Santos |  | 2021-11-08 | 2021-11-19 | Publicação da PORTARIA N. 2858, DE 17 DE NOVEMBRO DE 2021, que Dispõe sobre o fornecimento, pelos bancos administradores dos Fundos Constitucionais de Financiamento, das informações necessárias à supervisão, ao acompanhamento, ao controle da aplicação dos recursos e à avaliação de desempenho desses Fundos, com base no art. 7º da Lei n. 10.177, de 12 de janeiro de 2001. (Processo 59000.010697/2021-11). | 100 | Concluída
E325 | I104 | Revisão e atualização das Diretrizes e Orientações Gerais para aplicação dos recursos dos Fundos Constitucionais | Revisão da Portaria | 45 | 2023-01-01 | 2023-05-31 | CGFC | Kleber da Silva Bandeira | [5 empty] | Não Iniciada
E326 | I104 | Revisão e atualização das Diretrizes e Orientações Gerais para aplicação dos recursos dos Fundos Constitucionais | Apresentação de proposta de revisão | 45 | 2023-06-01 | 2023-07-15 | CGFC | Clécio da Silva Almeida Santos | [5 empty] | Não Iniciada
E327 | I104 | Revisão e atualização das Diretrizes e Orientações Gerais para aplicação dos recursos dos Fundos Constitucionais | Publicação da Portaria revisada | 10 | 2023-07-16 | 2023-07-31 | CGFC | Clécio da Silva Almeida Santos | [5 empty] | Não Iniciada
E328 | I105 | Apresentação de proposta de taxas de juros prefixadas para os Fundos Constitucionais | Elaboração da proposta de Resolução | 50 | 2021-10-01 | 2021-12-31 | CGFC | Kleber da Silva Bandeira |  | 2021-10-13 | 2021-12-02 | Após ampla discussão com os demais administradores dos Fundos - Superintendências do Desenvolvimento Reginonal (Sudam, Sudene e Sudeco) e Bancos Administradores (BNB, Basa e BB), o MDR encaminhou ao ME, por meio do Ofício nº 277/2021/Gabinete SE-MDR, de 28 de dezembro de 2021 (Processo 59000.020555/2021-53), a Proposta de Resolução do Conselho Monetário Nacional que visa definir a metodologia de cálculo dos encargos financeiros incidentes sobre os financiamentos de operações de crédito não rural com recursos dos Fundos Constitucionais de Financiamento. A proposta tem como principal avanço a definição de taxas de juros pós e pré fixadas nas operações não rural contratadas com recursos dos Fundos Constitucionais. | 100 | Concluída
E329 | I105 | Apresentação de proposta de taxas de juros prefixadas para os Fundos Constitucionais | Apresentação da proposta de Resolução | 50 | 2022-01-01 | 2022-06-30 | CGFC | Clécio da Silva Almeida Santos |  | 2021-12-03 | 2021-12-28 | Após ampla discussão com os demais administradores dos Fundos - Superintendências do Desenvolvimento Reginonal (Sudam, Sudene e Sudeco) e Bancos Administradores (BNB, Basa e BB), o MDR encaminhou ao ME, por meio do Ofício nº 277/2021/Gabinete SE-MDR, de 28 de dezembro de 2021 (Processo 59000.020555/2021-53), a Proposta de Resolução do Conselho Monetário Nacional que visa definir a metodologia de cálculo dos encargos financeiros incidentes sobre os financiamentos de operações de crédito não rural com recursos dos Fundos Constitucionais de Financiamento. A proposta tem como principal avanço a definição de taxas de juros pós e pré fixadas nas operações não rural contratadas com recursos dos Fundos Constitucionais. | 100 | Concluída
E339 | I111 | Novo sistema corporativo de gestão da carteira de investimentos (MDR Investe) | Planejamento e alinhamento geral do sistema corporativo | 5.88 | 2020-09-02 | 2020-10-23 | CGIE | Bruno Tibúrcio Pereira da Silva |  | 2020-09-02 | 2020-10-23 | O escopo do projeto foi aprovado pelas finalísticas do MDR | 100 | Concluída
E340 | I111 | Novo sistema corporativo de gestão da carteira de investimentos (MDR Investe) | Cadastro integrado da carteira de investimentos do MDR | 5.88 | 2020-10-26 | 2021-05-18 | CGIE | Bruno Tibúrcio Pereira da Silva |  | 2020-10-26 | 2021-12-30 | A 1ª Ordem de Serviço foi desenovolvida para este fim. Porém, ocorreram atrasos na etapa de desenvolvimento de rotinas de atualização dos dados do sistema diariamente (rotinas de integração do sistema com a tab_carteira_investimento_mdr) | 100 | Concluída
E341 | I111 | Novo sistema corporativo de gestão da carteira de investimentos (MDR Investe) | Gestão de instrumentos: Termo de Compromisso | 5.88 | 2021-07-01 | 2021-12-22 | CGIE | Bruno Tibúrcio Pereira da Silva | [5 empty] | Atraso para conclusão
E342 | I111 | Novo sistema corporativo de gestão da carteira de investimentos (MDR Investe) | Gestão de instrumentos: Financiamentos BNDES | 5.88 | 2021-09-01 | 2021-12-31 | CGIE | Bruno Tibúrcio Pereira da Silva |  | 2021-09-01 | 2022-01-10 | Criação de cadastro para recebimento das informações dos empreendimentos do BNDES. Por conta da necessidade de uma solução rápida, foi desenvolvido o sistema na CGIE e os dados serão integrados na tab_carteira_investimento_mdr. Ou seja, serão refletidos no MDR Investe. Posteriormente, será avaliada a criação deste cadastro diretamente no sistema MDR Investe. | 100 | Concluída
E343 | I111 | Novo sistema corporativo de gestão da carteira de investimentos (MDR Investe) | Informação da execução física | 5.88 | 2021-11-01 | 2022-02-11 | CGIE | Bruno Tibúrcio Pereira da Silva |  | 2021-11-01 |  | Esta tarefa está em desenvolvimento (Ordem de Serviço 71/2021) | 75 | Atraso para conclusão
E344 | I111 | Novo sistema corporativo de gestão da carteira de investimentos (MDR Investe) | Gestão de instrumentos: Contrato de Repasse | 5.88 | 2022-01-03 | 2022-06-24 | CGIE | Bruno Tibúrcio Pereira da Silva | [5 empty] | Início atrasado
E345 | I111 | Novo sistema corporativo de gestão da carteira de investimentos (MDR Investe) | Gestão de instrumentos: Termo de Execução Descentralizada | 5.88 | 2022-01-03 | 2022-06-24 | CGIE | Bruno Tibúrcio Pereira da Silva | [5 empty] | Início atrasado
E346 | I111 | Novo sistema corporativo de gestão da carteira de investimentos (MDR Investe) | Gestão de instrumentos: Financiamentos FGTS | 5.88 | 2022-01-03 | 2022-06-24 | CGIE | Bruno Tibúrcio Pereira da Silva | [5 empty] | Início atrasado
E347 | I111 | Novo sistema corporativo de gestão da carteira de investimentos (MDR Investe) | Gestão de instrumentos: Convênios | 5.88 | 2022-01-03 | 2022-06-24 | CGIE | Bruno Tibúrcio Pereira da Silva | [5 empty] | Início atrasado
E348 | I111 | Novo sistema corporativo de gestão da carteira de investimentos (MDR Investe) | Gestão de instrumentos: Financiamentos FGTS | 5.88 | 2022-01-03 | 2022-06-24 | CGIE | Bruno Tibúrcio Pereira da Silva | [5 empty] | Início atrasado
E349 | I111 | Novo sistema corporativo de gestão da carteira de investimentos (MDR Investe) | Gestão de instrumentos: Financiamentos BNDES | 5.88 | 2022-01-03 | 2022-08-31 | CGIE | Bruno Tibúrcio Pereira da Silva | [5 empty] | Início atrasado
E350 | I111 | Novo sistema corporativo de gestão da carteira de investimentos (MDR Investe) | Integração com sistema de seleção: SELESAN | 5.88 | 2022-03-14 | 2022-12-31 | CGIE | Bruno Tibúrcio Pereira da Silva | [5 empty] | Não Iniciada
E351 | I111 | Novo sistema corporativo de gestão da carteira de investimentos (MDR Investe) | Integração com sistema de seleção: SELEMOB | 5.88 | 2022-03-14 | 2022-12-31 | CGIE | Bruno Tibúrcio Pereira da Silva | [5 empty] | Não Iniciada
E352 | I111 | Novo sistema corporativo de gestão da carteira de investimentos (MDR Investe) | Integração com sistema de seleção: SELEHAB | 5.88 | 2022-03-14 | 2022-12-31 | CGIE | Bruno Tibúrcio Pereira da Silva | [5 empty] | Não Iniciada
E353 | I111 | Novo sistema corporativo de gestão da carteira de investimentos (MDR Investe) | Integração com sistema de seleção: S2iD | 5.88 | 2022-03-14 | 2022-12-31 | CGIE | Bruno Tibúrcio Pereira da Silva | [5 empty] | Não Iniciada
E354 | I111 | Novo sistema corporativo de gestão da carteira de investimentos (MDR Investe) | Integração com sistema de seleção: Oferta Pública | 5.88 | 2022-03-14 | 2022-12-31 | CGIE | Bruno Tibúrcio Pereira da Silva | [5 empty] | Não Iniciada
E355 | I111 | Novo sistema corporativo de gestão da carteira de investimentos (MDR Investe) | Gestão de instrumentos: Execução Direta | 5.88 | 2022-06-01 | 2022-11-22 | CGIE | Bruno Tibúrcio Pereira da Silva | [5 empty] | Não Iniciada
E356 | I112 | Implantação de controles de qualidade de dados da carteira de investimentos do MDR | 1.1 Integração das bases - TVM: siconv, db_gestores, FGTS e saci | 6 | 2019-06-01 | 2019-12-31 | CGIE | Bruno Tibúrcio Pereira da Silva |  | 2019-06-01 | 2019-12-31 |  | 100 | Concluída
E357 | I112 | Implantação de controles de qualidade de dados da carteira de investimentos do MDR | 1.2. Integração das bases - Base MCMV/CVA | 6 | 2020-01-01 | 2020-06-30 | CGIE | Bruno Tibúrcio Pereira da Silva |  | 2020-01-01 | 2020-06-30 |  | 100 | Concluída
E358 | I112 | Implantação de controles de qualidade de dados da carteira de investimentos do MDR | 1.3. Integração das bases - Portal de painéis MDR | 6 | 2020-01-01 | 2020-06-30 | CGIE | Bruno Tibúrcio Pereira da Silva |  | 2020-01-01 | 2020-06-30 |  | 100 | Concluída
E359 | I112 | Implantação de controles de qualidade de dados da carteira de investimentos do MDR | 1.4. Integração das bases - Formulário para contratos em bases não estruturadas | 6 | 2020-06-01 | 2020-09-30 | CGIE | Bruno Tibúrcio Pereira da Silva |  | 2020-06-01 | 2020-09-30 |  | 100 | Concluída
E360 | I112 | Implantação de controles de qualidade de dados da carteira de investimentos do MDR | 1.5. Integração das bases - Carteira integrada (tab_carteira_investimento_mdr) com automação completa (MARCO) | 6 | 2020-09-30 | 2020-09-30 | CGIE | Bruno Tibúrcio Pereira da Silva |  | 2020-09-30 | 2020-09-30 |  | 100 | Concluída
E361 | I112 | Implantação de controles de qualidade de dados da carteira de investimentos do MDR | 2.1 Formalização e Normatizações - Padronização de conceito na comissão técnica de governança digital | 5 | 2019-06-01 | 2019-12-31 | CGIE | Bruno Tibúrcio Pereira da Silva |  | 2019-06-01 | 2019-12-31 | Documento de Regra de Negócios aprovado | 100 | Concluída
E362 | I112 | Implantação de controles de qualidade de dados da carteira de investimentos do MDR | 2.2 Formalização e Normatizações - Portaria base de dados oficial | 5 | 2021-01-01 | 2021-02-28 | CGIE | Bruno Tibúrcio Pereira da Silva |  | 2021-01-01 | 2021-02-24 | Portaria 306/2021 publicada | 100 | Concluída
E363 | I112 | Implantação de controles de qualidade de dados da carteira de investimentos do MDR | 2.3 Formalização e Normatizações - Processo de governança de dados (mapeamento e redesenho) | 5 | 2021-06-01 | 2021-09-30 | CGIE | Bruno Tibúrcio Pereira da Silva |  | 2021-06-01 | 2021-06-30 | Mapeamento e redesenho concluído. Ver pasta bizagi (web off line) "Processos Governança de Dados 3" no sharepoint documentos/CT-CGD - Comissão Tec Gov Digital | 100 | Concluída
E364 | I112 | Implantação de controles de qualidade de dados da carteira de investimentos do MDR | 2.4 Formalização e Normatizações - Instrução Normativa de controle de inconsistência | 5 | 2021-09-01 | 2021-10-30 | CGIE | Bruno Tibúrcio Pereira da Silva |  |  |  | Atividade não realizada. Necessidade de reavaliar a necessidade desta Instrução Normativa. | 0 | Atraso para conclusão
E365 | I112 | Implantação de controles de qualidade de dados da carteira de investimentos do MDR | 3.1 Definição de regras de controle de inconsistências e ferramentas de monitoramento - Criação de script para base db_gestores | 2.5 | 2020-07-01 | 2020-08-30 | CGIE | Bruno Tibúrcio Pereira da Silva |  | 2020-07-01 | 2020-08-30 |  | 100 | Concluída
E366 | I112 | Implantação de controles de qualidade de dados da carteira de investimentos do MDR | 3.2 Definição de regras de controle de inconsistências e ferramentas de monitoramento - Criação de painel BI | 2.5 | 2020-08-01 | 2020-08-30 | CGIE | Bruno Tibúrcio Pereira da Silva |  | 2020-08-01 | 2020-08-30 |  | 100 | Concluída
E367 | I112 | Implantação de controles de qualidade de dados da carteira de investimentos do MDR | 3.3 Definição de regras de controle de inconsistências e ferramentas de monitoramento - Criação de script carteira integrada tab_carteira_investimento_mdr) | 2.5 | 2021-03-01 | 2021-04-30 | CGIE | Bruno Tibúrcio Pereira da Silva |  | 2021-03-01 | 2021-04-30 | Scripts de monitoramento de inconsitência da TCI criados | 100 | Concluída
E368 | I112 | Implantação de controles de qualidade de dados da carteira de investimentos do MDR | 3.4 Definição de regras de controle de inconsistências e ferramentas de monitoramento - Criação de painel BI carteira integrada (tab_carteira_investimento_mdr) | 2.5 | 2021-04-01 | 2021-04-30 | CGIE | Bruno Tibúrcio Pereira da Silva |  | 2021-04-01 | 2021-04-30 | Painel BI criado | 100 | Concluída
E369 | I112 | Implantação de controles de qualidade de dados da carteira de investimentos do MDR | 3.5 Definição de regras de controle de inconsistências e ferramentas de monitoramento - criação de script base MCMV/CVA | 2.5 | 2021-05-01 | 2021-07-30 | CGIE | Bruno Tibúrcio Pereira da Silva | [5 empty] | Atraso para conclusão
E370 | I112 | Implantação de controles de qualidade de dados da carteira de investimentos do MDR | 3.6 Definição de regras de controle de inconsistências e ferramentas de monitoramento -Criação de painel BI MCMV/CVA | 2.5 | 2021-07-01 | 2021-07-30 | CGIE | Bruno Tibúrcio Pereira da Silva | [5 empty] | Atraso para conclusão
E371 | I112 | Implantação de controles de qualidade de dados da carteira de investimentos do MDR | 3.7 Definição de regras de controle de inconsistências e ferramentas de monitoramento - Criação de script de FGTS | 2.5 | 2021-08-01 | 2021-09-30 | CGIE | Bruno Tibúrcio Pereira da Silva | [5 empty] | Atraso para conclusão
E372 | I112 | Implantação de controles de qualidade de dados da carteira de investimentos do MDR | 3.8 Definição de regras de controle de inconsistências e ferramentas de monitoramento - Criação de painel BI FGTS | 2.5 | 2021-09-01 | 2021-09-30 | CGIE | Bruno Tibúrcio Pereira da Silva | [5 empty] | Atraso para conclusão
E373 | I112 | Implantação de controles de qualidade de dados da carteira de investimentos do MDR | 3.9 Definição de regras de controle de inconsistências e ferramentas de monitoramento - Criação de script base PAC OGU | 2.5 | 2021-10-01 | 2021-12-30 | CGIE | Bruno Tibúrcio Pereira da Silva | [5 empty] | Atraso para conclusão
E374 | I112 | Implantação de controles de qualidade de dados da carteira de investimentos do MDR | 3.10 Definição de regras de controle de inconsistências e ferramentas de monitoramento - Criação de painel BI PAC OGU | 2.5 | 2021-11-01 | 2021-12-30 | CGIE | Bruno Tibúrcio Pereira da Silva | [5 empty] | Atraso para conclusão
E375 | I112 | Implantação de controles de qualidade de dados da carteira de investimentos do MDR | 4.1 Novo modelo de integração das bases de dados - Integração com SGPA Codevasf | 3 | 2021-07-01 | 2021-09-30 | CGIE | Bruno Tibúrcio Pereira da Silva |  | 2021-09-01 |  | Iniciadas as tratativas em setembro. A CODEVASF já criou o endereço web para captarmos a base atualizada diariamente. Porém, a primeira base disponibilizada continha várias duplicidades de informação. Em andamento a realização de ajustes, pela CODEVASF, Da view que gera a base de dados. | 75 | Atraso para conclusão
E376 | I112 | Implantação de controles de qualidade de dados da carteira de investimentos do MDR | 4.2 Novo modelo de integração das bases de dados - Base BNDES | 7 | 2021-09-01 | 2021-12-31 | CGIE | Bruno Tibúrcio Pereira da Silva |  | 2021-09-01 | 2022-01-10 | Criada nova ferramenta de coleta de dados para o BNDES (https://formulariopainel.mdr.gov.br/bndes) | 100 | Concluída
E377 | I112 | Implantação de controles de qualidade de dados da carteira de investimentos do MDR | 4.3 Novo modelo de integração das bases de dados - Migração da base PAC Pendências | 15 | 2021-09-01 | 2022-06-30 | CGIE | Bruno Tibúrcio Pereira da Silva | [5 empty] | Início atrasado
E378 | I113 | Projeto Fortalecimento da Governança no MDR | Etapa 1: Fortalecimento e estruturação de apoio ao CIGOV (Revisão de Portaria do Cigov e do seu Regimento Interno - Aprovação e publicação) | 10 | 2021-08-01 | 2022-02-28 | ASSDI | Paula Coelho da Nobrega |  | 2021-08-01 | 2022-01-19 | A Minuta da Portaria está pronta e aguardando aprovação do Secretário Executivo para ser encaminhada para publicação. Processo SEI nº 59000.001065/2019-33. | 70 | Concluída
E379 | I113 | Projeto Fortalecimento da Governança no MDR | Etapa 2: Análise das respostas do MDR ao Questionário do IGG 2021 | 10 | 2021-08-01 | 2021-09-01 | CGGOV | Julia Rabello Spinelli |  | 2021-10-04 | 2021-11-11 | O relatório individual do TCU foi disponibilizado em outubro/2021 e foi realizada uma reunião onde foram pontuados os temas mais fortes e mais fracos do MDR. A partir desse relatório, a CGGOV tem trabalhado com as áreas envolvidas para desenvolver iniciativas que possam aprimorar esses pontos fracos. Os temas de maior potencial de aprimoramento foram "gestão de pessoas" e "tecnologia e segurança da informação". | 100 | Concluída
E380 | I113 | Projeto Fortalecimento da Governança no MDR | Etapa 3: Desenvolvimento de iniciativas para aumento de pelo menos 5 pontos percentuais no IGG | 10 | 2021-09-01 | 2021-10-08 | CGGOV | Julia Rabello Spinelli |  | 2021-09-10 | 2021-10-05 | Foram realizadas reuniões diversas para a elaboração de planos de trabalho para cada unidade do MDR envolvida das ações de melhoria da governança. As iniciativas desta etapa devem ser executadas até março/2022 para avaliação voluntária do iGG em 2022. | 100 | Concluída
E381 | I113 | Projeto Fortalecimento da Governança no MDR | Etapa 4: Coordenação da execução das iniciativas da Etapa 3 | 15 | 2021-10-01 | 2022-02-28 | CGGOV | Julia Rabello Spinelli |  | 2021-10-01 |  | As ações seguem em execução e a CGGOV está realizando pontos de controle mensais com cada unidade MDR envolvida. Em alguns casos pontuais, a partir da verificação da possibilidade de mais aprimoramentos, a CGGOV realizou reuniões específicas para atualização dos planos de trabalho. | 65 | Em andamento
E382 | I113 | Projeto Fortalecimento da Governança no MDR | Etapa 5: Coordenação da resposta voluntária ao IGG 2022 | 10 | 2022-02-01 | 2022-04-01 | CGGOV | Julia Rabello Spinelli |  | 2022-01-04 |  | Já estão sendo coletadas as evidências para a organização da resposta voluntária ao iGG em 2022. | 10 | Em andamento
E383 | I113 | Projeto Fortalecimento da Governança no MDR | Etapa 6: Desenvolvimento de iniciativas para aumento de pelo menos 5 pontos percentuais no IGG | 10 | 2022-05-01 | 2022-07-01 | CGGOV | Julia Rabello Spinelli | [5 empty] | Não Iniciada
E384 | I113 | Projeto Fortalecimento da Governança no MDR | Etapa 7: Coordenação da execução das iniciativas da Etapa 3 | 15 | 2022-07-01 | 2023-02-01 | CGGOV | Julia Rabello Spinelli | [5 empty] | Não Iniciada
E385 | I113 | Projeto Fortalecimento da Governança no MDR | Etapa 8: Coordenação da resposta obrigatória ao IGG 2023 | 10 | 2023-02-01 | 2023-04-01 | CGGOV | Julia Rabello Spinelli | [5 empty] | Não Iniciada
E386 | I113 | Projeto Fortalecimento da Governança no MDR | Etapa 9: Análise da avaliação do TCU às respostas do IGG 2023 | 10 | 2023-05-01 | 2023-10-01 | CGGOV | Julia Rabello Spinelli | [5 empty] | Não Iniciada
E387 | I115 | Revisão dos requisitos para cadeias produtivas a serem fomentadas pelo programa Rotas de Integração Nacional | Preparação de Termo de Referência e adoção de procedimentos para contratação de empresa de consultoria especializada | 10 | 2022-03-01 | 2022-05-01 | CGPI | Valquiria Duarte Vieira Rodrigues |  | 2021-08-09 | 2021-11-17 | Elaboração do Termo de Referência e adoção dos procedimentos para contratação de consultoria especializada, na modalidade contratação de pessoa física por parte da equipe técnica da CGPI. | 100 | Concluída
E388 | I115 | Revisão dos requisitos para cadeias produtivas a serem fomentadas pelo programa Rotas de Integração Nacional | Levantamentos de campo, entrevistas, apuração de dados primários e secundários | 50 | 2022-05-01 | 2022-07-31 | CGPI | Valquiria Duarte Vieira Rodrigues |  | 2021-11-17 | 2021-12-13 | Apresentação dos dados levantados pela consultoria contratada, contendo informações atualizadas referentes as Rotas de Integração Nacional, sendo elas: Açai, Mel, Biodiversidade, Economica Circular, Leite, Cordeiro, TIC, Pescado, Cacau, Fruticultura e Moda. | 100 | Concluída
E389 | I115 | Revisão dos requisitos para cadeias produtivas a serem fomentadas pelo programa Rotas de Integração Nacional | Apresentação dos dados , análise e discussão dos resultados | 30 | 2022-08-01 | 2022-09-01 | CGPI | Valquiria Duarte Vieira Rodrigues |  | 2021-10-13 | 2022-01-14 | A consultoria contrada apresentou a partir do banco de dados levantos, por meio de diagnóstico (estudos) realizados nas Rotas de Integração Nacional, sendo: Açai, Mel, Biodiversidade, Cacau, Cordeiro, Economia Circular, TIC, Pescado, Moda, Fruticultura e Leite , a minuta da nova portaria, que foi discutida com a equipe da CGPI e DDRU e pós aprovação, encaminhada para a CONJUR e a posteriormente para o gabinete da SMDRU para os ecaminhamentos . | 100 | Concluída
E390 | I115 | Revisão dos requisitos para cadeias produtivas a serem fomentadas pelo programa Rotas de Integração Nacional | Validação da revisão | 10 | 2022-09-02 | 2022-09-15 | CGPI | Valquiria Duarte Vieira Rodrigues |  | 2021-12-08 | 2022-01-14 | Minuta de portaria Foi elaborada a partir dos requistos das cadeias produtivas objeto do programa Rotas de Integração Nacional, apresentada, discutiva e validada pela pela equipe DDRU, CGPI, SFPP, com apoio da consultoria contrada e orientações da CONJUR. | 100 | Concluída
E391 | I116 | Reestruturação do Portal Capacidades | Planejamento Estratégico: Definição de cronograma e atividades necessárias à execução do projeto | 30 | 2021-11-01 | 2021-12-15 | CGGT | Raphael Curioso Lima Silva | CGGT | 2021-11-01 |  | As atividades necessárias foram identificadas. O cronograma passará por alterações em função da restrição de equipe já mencionada na descrição da iniciativa. | 70 | Atraso para conclusão
E392 | I116 | Reestruturação do Portal Capacidades | Elaboração de instrumentos necessários à contratação de produtos (atividades de TI, interface de usuário (UI/UX) e Comunicação Social). A depender das definições da etapa anterior: TED, TR ou Licitação | 10 | 2021-12-15 | 2022-01-20 | CGGT | Raphael Curioso Lima Silva | CGGT | 2021-12-15 | 2022-01-15 | Está dispensada a elaboração de instrumentos necessários, já que tal ação será feita em articulação com AESCOM e CGTI. | 100 | Concluída
E393 | I116 | Reestruturação do Portal Capacidades | Execução e monitoramento dos produtos | 40 | 2022-01-20 | 2022-04-20 | CGGT | Raphael Curioso Lima Silva | CGGT |  |  | A fase ainda não foi iniciada. A ausência, até o momento, de um coordenador responsável pela iniciativa tem dificuldado o andamento desta etapa. Neste momento, há na CGGP a solicitação para abertura de processo seletivo para preenchimento desta vaga. A execução desta iniciativa demanda integração de ações com a AESCOM e, principalmente, CGTI. Porém, a ausência de coordenador e a equipe reduzida da CFC, bem como o acúmulo de demandas da CGGT tornam dificultoso a compatibilização de agendas. |  | Início atrasado
E394 | I116 | Reestruturação do Portal Capacidades | Validação dos Produtos junto à Rede de Apoio à Implementação (AESCOM e CGTI) | 10 | 2022-04-20 | 2022-04-30 | CGGT | Raphael Curioso Lima Silva | CGGT |  |  |  |  | Não Iniciada
E395 | I116 | Reestruturação do Portal Capacidades | Lançamento do Portal | 10 | 2022-04-30 | 2022-05-30 | CGGT | Raphael Curioso Lima Silva | CGGT |  |  |  |  | Não Iniciada
E396 | I117 | Maratona do Conhecimento | Aquisição de sistema informatizado utilizado no Conselho Administrativo de Defesa Econômica (Cade) | 2.5 | 2021-11-25 | 2021-12-24 | DIRED/COLED | Luciana Miranda Fonteles |  | 2021-11-29 | 2022-01-12 | Em tratativas com CGTI, o sistema foi parametrizado para uso. Foram realizados testes para o mapeamento de competências. Essa área técnica aguarda o posicionamento da CGTI para ajustes finais no Sistema | 100 | Concluída
E397 | I117 | Maratona do Conhecimento | Desenvolvimento das badges (medalhas digitais) | 10 | 2022-05-02 | 2022-05-31 | DIRED/COLED | Luciana Miranda Fonteles |  |  |  | Foi realizado 2 reuniões pelo Teams com empresas de fornecimento de Badges: Brasil Open Badge e Certify. Foi realizado conversa telefônica com a empresa Dbadges. Todas mandaram cotação para fundamentar comparação de preços do produto. Iremos verificar se a contratação pode ser realizado por meio de cartão corporativo | 50 | Não Iniciada
E398 | I117 | Maratona do Conhecimento | Arte Visual | 2.5 | 2021-12-06 | 2021-12-24 | DIRED/COLED | Luciana Miranda Fonteles |  | 2022-01-03 | 2022-01-10 | A identidade visual da Maratona do Conhecimento foi desenvolvida junto a Aescom. | 80 | Concluída
E399 | I117 | Maratona do Conhecimento | Aplicação da Pesquisa de Domínio de Competências Gerenciais (Sistema cedido pelo Cade) e Publicação do Edital da Maratona do Conhecimento | 15 | 2022-03-15 | 2022-04-04 | DIRED/COLED | Luciana Miranda Fonteles |  |  |  | A aplicação de pesquisa do Dominío de Competências Gerenciais está previsto, de acordo com cronograma, para ser realizado dia 15/03 a 04/04/2022, conforme regulamento da Maratona e Regulamento (docs SEI 3568964 e 3565839) | 0 | Não Iniciada
E400 | I117 | Maratona do Conhecimento | Devolutiva/Feedback da Pesquisa aos servidores – Bússola de Competências | 10 | 2022-04-05 | 2022-04-25 | DIRED/COLED | Luciana Miranda Fonteles | [5 empty] | Não Iniciada
E401 | I117 | Maratona do Conhecimento | Proposição do Plano de Desenvolvimento Individual (PDI) - Mapa de Desenvolvimento | 2.5 | 2022-04-26 | 2022-05-02 | DIRED/COLED | Luciana Miranda Fonteles | [5 empty] | Não Iniciada
E402 | I117 | Maratona do Conhecimento | Proposição de Ações de Capacitação | 5 | 2022-03-14 | 2022-04-01 | DIRED/COLED | Luciana Miranda Fonteles | [5 empty] | Não Iniciada
E403 | I117 | Maratona do Conhecimento | Inscrição para a Maratona do Conhecimento | 5 | 2022-04-11 | 2022-04-29 | DIRED/COLED | Luciana Miranda Fonteles | [5 empty] | Não Iniciada
E406 | I123 | Publicação da Portaria do Cadastro Técnico Multifinalitário | Apresentação da proposta de Portaria atualizada por parte da UFSC | 30 | 2018-10-30 | 2019-07-24 | CGGT | Raphael Curioso Lima Silva |  | 2018-10-29 01:00 | 2019-07-24 | Minuta de portaria entregue. | 100 | Concluída
E407 | I123 | Publicação da Portaria do Cadastro Técnico Multifinalitário | Análise e aprovação da proposta pelo MDR | 20 | 2021-11-30 | 2022-03-31 | CGGT | Raphael Curioso Lima Silva |  | 2021-11-30 |  | Será enviado ofício circular à demais áreas técnicas do MDR para contribuições da portaria e posterior aprovação. | 30 | Em andamento
E408 | I123 | Publicação da Portaria do Cadastro Técnico Multifinalitário | Validação da minuta de portaria com outros Órgãos e atores da sociedade civil | 40 | 2022-04-01 | 2022-07-01 | CGGT | Raphael Curioso Lima Silva | [5 empty] | Não Iniciada
E409 | I123 | Publicação da Portaria do Cadastro Técnico Multifinalitário | Publicação da nova Portaria | 10 | 2022-07-01 | 2022-10-01 | CGGT | Raphael Curioso Lima Silva | [5 empty] | Não Iniciada
E404 | I117 | Maratona do Conhecimento | Maratona do Conhecimento | 40 | 2022-05-02 | 2022-11-21 | DIRED/COLED | Luciana Miranda Fonteles | [5 empty] | Não Iniciada
E405 | I117 | Maratona do Conhecimento | Cerimônia de Encerramento e premiação | 7.5 | 2022-12-02 | 2022-12-02 | DIRED/COLED | Luciana Miranda Fonteles | [5 empty] | Não Iniciada
E410 | I118 | Mestrado Profissional em Gestão Pública | Ideação inicial da formatação do curso de Mestrado Profissional em Gestão Pública | 10 | 2021-06-24 | 2021-10-26 | SEDES/DIRED/COLED | Eveline Castro Barbosa de Jesus |  |  | 2021-12-31 | Etapa concluída | 100 | Concluída
411 | I118 | Mestrado Profissional em Gestão Pública | Deliberação da universidade acerca da possibilidade de realização do curso | 10 | 2021-10-26 | 2022-01-10 | SEDES/DIRED/COLED | Eveline Castro Barbosa de Jesus |  | 2021-12-31 | 2021-12-31 | Etapa concluída | 100 | Concluída
E412 | I118 | Mestrado Profissional em Gestão Pública | Celebração do TED | 10 | 2022-01-11 | 2022-02-28 | SEDES/DIRED/COLED | Eveline Castro Barbosa de Jesus |  | 2021-12-30 | 2021-12-31 | TED realizado em 31/12/2021. | 100 | Concluída
E413 | I118 | Mestrado Profissional em Gestão Pública | Publicação do Edital | 15 | 2022-03-07 | 2022-04-07 | SEDES/DIRED/COLED | Eveline Castro Barbosa de Jesus |  |  |  | Realizaremos reunião com a Presidente da Comissão da Banca Avaliadora em 09/02/2022. |  | Não Iniciada
E414 | I118 | Mestrado Profissional em Gestão Pública | Seleção dos participantes | 10 | 2022-04-08 | 2022-06-30 | SEDES/DIRED/COLED | Eveline Castro Barbosa de Jesus | [5 empty] | Não Iniciada
E415 | I118 | Mestrado Profissional em Gestão Pública | Relatório Final da Ação de Desenvolvimento (TED) | 45 | 2024-08-01 | 2024-08-30 | SEDES/DIRED/COLED | Eveline Castro Barbosa de Jesus | [5 empty] | Não Iniciada
E416 | I119 | MBA em Economia e Gestão: Planejamento, Financiamento e Governança Pública | Documento de Formalização da Demanda | 5 | 2021-11-22 | 2021-11-22 | SEDES/DIRED/COLED | Eveline Castro Barbosa de Jesus |  | 2021-11-22 | 2021-11-22 | Etapa concluída. | 100 | Concluída
E417 | I119 | MBA em Economia e Gestão: Planejamento, Financiamento e Governança Pública | Projeto Básico | 10 | 2021-11-23 | 2021-12-02 | SEDES/DIRED/COLED | Eveline Castro Barbosa de Jesus |  | 2021-11-22 | 2021-12-21 | Projeto básico feito, após atendimento das recomendações da CONJUR. | 100 | Concluída
E418 | I119 | MBA em Economia e Gestão: Planejamento, Financiamento e Governança Pública | Deliberação Dotação Orçamentária | 5 | 2021-11-13 | 2021-11-25 | SEDES/DIRED/COLED | Eveline Castro Barbosa de Jesus |  | 2021-12-28 | 2021-12-29 | Etapa concluída,. Declaração DE DISPONIBILIDADE ORÇAMENTÁRIA - PLOA 2022 (3522632) | 100 | Concluída
E419 | I119 | MBA em Economia e Gestão: Planejamento, Financiamento e Governança Pública | Deliberação Contratação | 10 | 2021-11-26 | 2021-12-07 | SEDES/DIRED/COLED | Eveline Castro Barbosa de Jesus |  | 2021-12-20 | 2021-12-23 | Etapa concluída. houve deliberação da contratação. Ato de Inexigibilidade 40/2021 (3522653) | 100 | Concluída
E420 | I119 | MBA em Economia e Gestão: Planejamento, Financiamento e Governança Pública | Empenho | 5 | 2021-12-08 | 2021-12-08 | SEDES/DIRED/COLED | Eveline Castro Barbosa de Jesus |  | 2021-12-28 | 2021-12-29 | Foi emitido Empenho 2021NE001335 (3535174) | 100 | Concluída
E421 | I119 | MBA em Economia e Gestão: Planejamento, Financiamento e Governança Pública | Delibração Consultoria Jurídica | 10 | 2021-12-09 | 2021-12-29 | SEDES/DIRED/COLED | Eveline Castro Barbosa de Jesus |  | 2021-12-06 | 2022-01-17 | Conjur deliberou acerca do PB e do Contrato. Parecer - Jurídico n. 00645/2021/CONJUR-MDR/CGU/AGU (3510672) e Nota - Jurídico n. 00021/2022/CONJUR-MDR/CGU/AGU (3560640) . | 100 | Concluída
E422 | I119 | MBA em Economia e Gestão: Planejamento, Financiamento e Governança Pública | Formalização do Contrato | 5 | 2021-12-30 | 2022-01-15 | SEDES/DIRED/COLED | Eveline Castro Barbosa de Jesus |  | 2022-01-18 |  | A área técnica deverá atender a recomendação do parecer Conjur para formalização do contrato. Nota - Jurídico n. 00021/2022/CONJUR-MDR/CGU/AGU (3560640) . A área técnica aguarda a finalização do prazo do Edital que divulga as regras e procedimentos para participação de servidores em exercício nesta Pasta, no Processo Seletivo do curso de MBA Executivo em Planejamento, Financiamento e Governança Pública, para encaminhar Nota Técnica com o atendimento da Nota - Jurídico n. 00021/2022/CONJUR-MDR/CGU/AGU (3560640) . Edital finalizado e Nota Conjur atendida Contrato disponibilizado para assinatura da empresa (3599015) | 90 | Atraso para conclusão
E423 | I119 | MBA em Economia e Gestão: Planejamento, Financiamento e Governança Pública | Customização | 10 | 2022-01-16 | 2022-02-11 | SEDES/DIRED/COLED | Eveline Castro Barbosa de Jesus |  | 2022-01-10 |  | Foi realizado reuniãocom a FGV no dia 10/01/2022 para customização do MBA, além de tratativas para o seu melhor aproveitamento até o inicio das aulas no dia 08/03/2022. Aguardando a finalização do Edital , previsto para o dia 7/2/2021 | 80 | Atraso para conclusão
E424 | I119 | MBA em Economia e Gestão: Planejamento, Financiamento e Governança Pública | Realização do Curso | 40 | 2022-02-14 | 2023-08-14 | SEDES/DIRED/COLED | Eveline Castro Barbosa de Jesus |  |  |  | Curso irá iniciar dia 08/03/2022. | 0 | Início atrasado
E425 | I120 | Projeto de Implementação de Politíca de Sucessão de Líderes | Elaborar Estudo sobre o Tema, Minuta de Portaria e Nota Técnica | 60 | 2021-12-01 | 2021-12-07 | Coled | Daniel Gomes Alves |  | 2021-12-01 | 2021-12-06 | O estudo foi realizado e elaborada a Minuta de Portaria: 3486670 e a Nota Técnica nº 14/2021/CGGP-ASS/CGGP/DA/Secog/SE-MDR: 3487308 | 100 | Concluída
E426 | I120 | Projeto de Implementação de Politíca de Sucessão de Líderes | Deliberação Superior | 30 | 2021-12-08 | 2022-01-10 | Coled | Daniel Gomes Alves |  | 2021-12-08 |  | Minuta de Portaria em análise na CGPRO - OK Minuta de Portaria em análise na CONJUR | 80 | Atraso para conclusão
E427 | I120 | Projeto de Implementação de Politíca de Sucessão de Líderes | Publicação da Portaria | 10 | 2022-01-11 | 2022-01-14 | Coled | Daniel Gomes Alves | [5 empty] | Atraso para conclusão
E428 | I121 | Elaboração do plano de ação voltado para a melhoria do clima organizacional | Proposição do modelo de questionário de mensuração da satisfação do servidor | 11 | 2021-10-27 | 2021-11-05 | SQVT | Luana de Souza dos Santos |  | 2021-11-23 | 2021-12-09 | Modelo de questionário aprovado pelas hierárquias superiores. | 100 | Concluída
E433 | I124 | Elaboração do Plano de Ação para Faixa de Fronteira | Elaboração de Termo de Referência para elaboração de Carta-Acordo (FAO) com instituições executoras do plano de ação | 25 | 2021-03-01 | 2021-11-30 | CGGT | Guilherme Castello Branco Coutinho |  | 2021-11-01 | 2022-01-13 | O TR foi elaborado e está sob análise da FAO para posterior abertura de processo seletivo simplificado entre universidades federais. | 100 | Concluída
E434 | I124 | Elaboração do Plano de Ação para Faixa de Fronteira | Identificação de programas e ações dos membros da CDIF compatíveis com a Faixa de Fronteira | 25 | 2021-12-01 | 2022-01-31 | CGGT | Guilherme Castello Branco Coutinho |  |  |  | Ainda não foi realizado. Dependerá da contratação da instituição subexecutora por meio de processo seletivo. | 0 | Atraso para conclusão
E435 | I124 | Elaboração do Plano de Ação para Faixa de Fronteira | Deliberação acerca de projetos levantados na iniciativa estratégica "Projetos Estruturantes" | 25 | 2022-02-01 | 2022-04-29 | CGGT | Guilherme Castello Branco Coutinho | [5 empty] | Início atrasado
E436 | I124 | Elaboração do Plano de Ação para Faixa de Fronteira | Elaboração e finalização do Plano de ação | 25 | 2022-05-02 | 2022-06-30 | CGGT | Guilherme Castello Branco Coutinho | [5 empty] | Não Iniciada
E437 | I125 | Lançamento de Edital para custeio de projetos promotores de desenvolvimento regional na Faixa de Fronteira | Elaboração do Edital | 30 | 2021-03-01 | 2021-12-31 | CGGT | Guilherme Castello Branco Coutinho |  | 2021-03-01 |  | Esta etapa foi iniciada em março de 2021, quando houve a formulação de uma minuta de Edital do Programa Fronteira Integrada. Este edital recebeu parecer da CONJUR solicitando algumas edições. Contudo, em Junho, a área técnica concluiu pela necessidade de reconstruir o edital, visto que a primeira versão estava muito ampla tematicamente, o que dificultaria a análise técnica das propostas. A sobrecarga de demandas sobre a equipe da CGGT dificultou o andamento e a realização deste edital, bem como a dificuldade de previsão orçamentária. Em dezembro, abriu-se para discussão o lançamento de chamada pública, a fim de cadastrar projetos, o que não implicaria em custos para implementá-lo. | 60 | Atraso para conclusão
E438 | I125 | Lançamento de Edital para custeio de projetos promotores de desenvolvimento regional na Faixa de Fronteira | Lançamento do Edital | 50 | 2022-01-03 | 2022-04-01 | CGGT | Guilherme Castello Branco Coutinho |  |  |  |  | 0 | Início atrasado
E439 | I125 | Lançamento de Edital para custeio de projetos promotores de desenvolvimento regional na Faixa de Fronteira | Aprovação dos projetos de desenvolvimento regional na faixa de fronteira | 20 | 2022-04-02 | 2022-06-01 | CGGT | Guilherme Castello Branco Coutinho | [5 empty] | Não Iniciada
E429 | I121 | Elaboração do plano de ação voltado para a melhoria do clima organizacional | Realização de reuniões para definição dos parâmetros a serem avaliados no questionário | 32 | 2021-11-05 | 2021-12-03 | SQVT | Luana de Souza dos Santos |  | 2021-11-23 | 2021-12-08 | Reuniões realizadas e parâmetros definidos. | 100 | Concluída
E430 | I121 | Elaboração do plano de ação voltado para a melhoria do clima organizacional | Aplicação do questionário | 13 | 2021-12-06 | 2021-12-17 | SQVT | Luana de Souza dos Santos |  | 2021-12-09 | 2021-12-31 | Questionário aplicado. | 100 | Concluída
E431 | I121 | Elaboração do plano de ação voltado para a melhoria do clima organizacional | Avaliação dos resultados | 13 | 2021-12-20 | 2021-12-31 | SQVT | Luana de Souza dos Santos |  | 2022-01-03 |  | Informações encaminhadas para CGTI, CGSL e CGLC para análise e proposta de plano de ação. | 50 | Atraso para conclusão
E440 | I126 | Estruturação do plano de trabalho do Comitê Executivo para a PNDR | Realização das reuniões sistemáticas entre MDR e superintendências para elaboração do Plano de Trabalho | 50 | 2021-11-17 | 2022-02-28 | CGGT | Raphael Curioso Lima Silva |  | 2021-12-01 | 2021-12-31 | Foram realizadas reuniões para discussão da minuta de portaria do NIR e plano de trabalho com as superintendências. | 100 | Concluída
E432 | I121 | Elaboração do plano de ação voltado para a melhoria do clima organizacional | Elaboração de plano de trabalho para melhoria da satisfação do servidor com ambiente de trabalho | 32 | 2022-01-03 | 2022-01-31 | SQVT | Luana de Souza dos Santos | [5 empty] | Atraso para conclusão
E441 | I126 | Estruturação do plano de trabalho do Comitê Executivo para a PNDR | Elaboração e entrega do plano de trabalho ao Comitê executivo da PNDR | 25 | 2022-03-01 | 2022-03-15 | CGGT | Raphael Curioso Lima Silva | [5 empty] | Não Iniciada
E442 | I126 | Estruturação do plano de trabalho do Comitê Executivo para a PNDR | Aprovação do plano de trabalho do comitê executivo na Camara de politicas de integração nacional e desenvolvimento regional | 25 | 2022-03-15 | 2022-03-30 | CGGT | Raphael Curioso Lima Silva | [5 empty] | Não Iniciada
E443 | I127 | Regulamentação e instalação do Núcleo de Inteligência Regional | Realização das reuniões sistemáticas entre MDR e superintendências para elaboração da regulamentação do NIR | 50 | 2021-11-17 | 2022-01-31 | CGGT | Raphael Curioso Lima Silva |  | 2021-12-01 | 2021-12-31 | Foram realizadas reuniões para discussão da minuta de portaria do NIR e plano de trabalho com as superintendências. | 100 | Concluída
E444 | I127 | Regulamentação e instalação do Núcleo de Inteligência Regional | Elaboração e entrega do regimento interno e minuta de portaria as instâncias superiores do MDR | 25 | 2022-02-01 | 2022-02-15 | CGGT | Raphael Curioso Lima Silva |  | 2022-01-01 |  | A minuta de portaria foi enviada para instâncias superiores do MDR e demais secretarias nacionals para considerações. | 50 | Atraso para conclusão
E445 | I127 | Regulamentação e instalação do Núcleo de Inteligência Regional | Publicação da portaria e regimento interno pelo Ministro do MDR no diário oficial | 25 | 2022-02-16 | 2022-02-28 | CGGT | Raphael Curioso Lima Silva | [5 empty] | Início atrasado
E446 | I128 | Elaboração do Projeto de lei de estabelecimento da PNOT | Documento contendo uma síntese do levantamento da documentação técnica e da bibliografia científica disponíveis sobre as experiências envolvendo a elaboração e a institucionalização da PNOT no país. | 20 | 2021-10-15 | 2022-01-15 | CGGT | Raphael Curioso Lima Silva |  | 2021-10-15 | 2022-01-18 | O produto foi entregue dia 18/01 e está sob avaliação da equipe técnica do MDR. | 100 | Concluída
E447 | I128 | Elaboração do Projeto de lei de estabelecimento da PNOT | Relatório Técnico detalhado contendo levantamento institucional e normativo das políticas territoriais aderentes e não-aderentes à PNOT, mapeamento de atores e organograma das políticas públicas que se sobrepõem à PNOT. | 20 | 2022-01-15 | 2022-02-15 | CGGT | Raphael Curioso Lima Silva |  | 2022-01-18 |  | O consultor contratado para a realização desta etapa entregou o produto da etapa anterior e, neste momento, encontra-se dedicado à realização do relatório técnico detalhado. | 50 | Atraso para conclusão
E448 | I128 | Elaboração do Projeto de lei de estabelecimento da PNOT | Relatório técnico com os resultados da organização de dois Workshops para debater e propor caminhos para o Desenvolvimento da PNOT: 1. com a equipe técnica do Projeto e especialistas convidados e 2. Com membros da administração pública de demais ministérios e autarquias convidadas. Para a realização deste produto será necessário organizar os workshops. | 20 | 2022-02-15 | 2022-04-15 | CGGT | Raphael Curioso Lima Silva | [5 empty] | Início atrasado
E449 | I128 | Elaboração do Projeto de lei de estabelecimento da PNOT | Documento técnico contendo uma análise do Estado da Arte das políticas Territoriais na atualidade. | 20 | 2022-04-15 | 2022-05-15 | CGGT | Raphael Curioso Lima Silva | [5 empty] | Não Iniciada
E450 | I128 | Elaboração do Projeto de lei de estabelecimento da PNOT | Elaboração de minuta de PL da Política Nacional de Ordenamento Territorial. | 20 | 2022-05-15 | 2022-07-15 | CGGT | Raphael Curioso Lima Silva | [5 empty] | Não Iniciada
E451 | I131 | Desestatização da CBTU-MG | Estudos de Viabilidade | 30 | 2019-05-08 | 2022-01-31 | CGCD | Antonio Maria Espósito neto |  | 2019-05-08 | 2022-01-31 | Foram concluídos os estudos e minutas referentes à concessão da CBTU-MG. Faltam ainda os estudos para desestatização. | 90 | Concluída
E452 | I131 | Desestatização da CBTU-MG | Consulta Pública | 30 | 2022-02-01 | 2022-03-31 | CGCD | Antonio Maria Espósito neto |  | 2022-02-01 | 2022-03-31 | Foram concluídas a audiência e consulta públicas referentes à concessão da CBTU-MG. Falta ainda a audiência pública para desestatização. | 30 | Concluída
E453 | I131 | Desestatização da CBTU-MG | Publicação do Edital | 30 | 2022-05-15 | 2022-05-15 | CGCD | Antonio Maria Espósito neto |  |  |  | Deve ser publicado após a conclusão da Audiência Pública e da aprovação pelo TCU. | 0 | Não Iniciada
E454 | I131 | Desestatização da CBTU-MG | Leilão | 10 | 2022-06-30 | 2022-06-30 | CGCD | Antonio Maria Espósito neto |  |  |  | Será realizado após a conclusão das etapas anteriores. | 0 | Não Iniciada
E455 | I132 | Desestatização da Trensurb | Estudos de Viabilidade | 30 | 2019-05-08 | 2022-01-31 | CGCD | Antonio Maria Espósito neto |  | 2019-05-08 | 2022-01-31 | Os Estudos estão em avançados, mas ainda não foram concluídos. | 50 | Concluída
E456 | I132 | Desestatização da Trensurb | Consulta Pública | 30 | 2022-02-01 | 2022-03-31 | CGCD | Antonio Maria Espósito neto |  |  |  | Aguardando o fim dos Estudos. | 0 | Início atrasado
E457 | I132 | Desestatização da Trensurb | Publicação do Edital | 30 | 2022-05-15 | 2022-05-15 | CGCD | Antonio Maria Espósito neto |  |  |  | Aguardando conclusão da Consulta e aprovação do TCU. | 0 | Não Iniciada
E458 | I132 | Desestatização da Trensurb | Leilão | 10 | 2022-06-30 | 2022-06-30 | CGCD | Antonio Maria Espósito neto |  |  |  | Aguardando etapas anteriores. | 0 | Não Iniciada
E459 | I133 | Concessão do perímetro público de irrigação do Baixio do Irecê | Estudos de Viabilidade | 30 | 2019-11-19 | 2020-12-08 | CGCD | Antonio Maria Espósito neto |  | 2019-11-19 | 2020-12-08 | Concluído. | 100 | Concluída
E460 | I133 | Concessão do perímetro público de irrigação do Baixio do Irecê | Consulta Pública | 30 | 2020-12-09 | 2021-01-30 | CGCD | Antonio Maria Espósito neto |  | 2020-12-09 | 2021-01-30 | Concluído e aprovado pelo TCU. | 100 | Concluída
E461 | I133 | Concessão do perímetro público de irrigação do Baixio do Irecê | Publicação do Edital | 30 | 2021-10-20 | 2021-10-20 | CGCD | Antonio Maria Espósito neto |  | 2021-10-20 | 2021-10-20 | Edital Publicado. | 100 | Concluída
E462 | I133 | Concessão do perímetro público de irrigação do Baixio do Irecê | Leilão | 10 | 2022-02-02 | 2022-02-10 | CGCD | Antonio Maria Espósito neto |  |  |  | Agendado. Até o momento sem perspectiva de alteração da data. | 0 | Atraso para conclusão
E463 | I43 | Elaboração do Plano de Ação Nacional de Agricultura Irrigada em Pequenas Propriedades | Elaboração do Plano de Ação Nacional de Agricultura Irrigada em pequenas propriedades, contemplando as especificidades regionais | 50 | 2022-03-01 | 2023-04-30 | CIAI | Valdir Juswiak | CIAI |  |  |  |  | Não Iniciada
E464 | I134 | Elaboração de 5 frameworks ASG para os setores de saneamento e segurança hídrica | Processo seletivo para contratação de consultoria especializada para elaboração de 5 frameworks ASG para os segmentos de abastecimento de água, esgotamento sanitário, resíduos sólidos, infraestrutura hídrica e revitalização de bacias hidrográficas. | 10 | 2021-03-01 | 2021-05-30 | ASSIN | Eduardo Pareja Coelho |  | 2020-08-31 | 2021-04-30 | Complexidade na formulação do Termo de Referência e dificuldade para apresentação de entidades com capacidade técnica suficiente para desenvolvimento deste trabalho. | 100 | Concluída
E465 | I134 | Elaboração de 5 frameworks ASG para os setores de saneamento e segurança hídrica | Elaboração e aprovação do Produto 1 - Apresentação do Modelo Lógico Conceitual Títulos Verdes | 15 | 2021-05-30 | 2021-07-31 | ASSIN | Eduardo Pareja Coelho |  | 2021-04-30 | 2021-08-27 | O marco teórico contemplou as referências e padrões internacionais na temática dos títulos verdes, indicando as oportunidades de investimento para os cinco subsetores estudados. | 100 | Concluída
E466 | I134 | Elaboração de 5 frameworks ASG para os setores de saneamento e segurança hídrica | Elaboração e aprovação do Produto 2 - Formulação da Taxonomia para os 5 segmentos | 20 | 2021-07-31 | 2021-09-15 | ASSIN | Eduardo Pareja Coelho |  | 2021-08-27 | 2021-11-25 | Seleção e compilação de benchmark internacional com as principais taxonomias internacionalmente reconhecidas e adotadas na rotulagem de títulos temáticos para o universo da infraestrutura. Juntamente com o Produto 1, servirá de referencial para formulação dos cinco frameworks. | 100 | Concluída
E467 | I134 | Elaboração de 5 frameworks ASG para os setores de saneamento e segurança hídrica | Elaboração e aprovação do Produto 3 - Proposição da proposta de 5 Frameworks | 20 | 2021-09-15 | 2021-10-15 | ASSIN | Eduardo Pareja Coelho |  |  |  | A realizar |  | Atraso para conclusão
E468 | I134 | Elaboração de 5 frameworks ASG para os setores de saneamento e segurança hídrica | Elaboração e aprovação do Produto 4 - Realização de consultas externas a partes interessadas | 20 | 2021-10-15 | 2021-11-15 | ASSIN | Eduardo Pareja Coelho |  |  |  | A realizar |  | Atraso para conclusão
E469 | I134 | Elaboração de 5 frameworks ASG para os setores de saneamento e segurança hídrica | Elaboração e aprovação do Produto 5 - Realização de sistemática de aplicabilidade dos 5 frameworks elaborados | 15 | 2021-11-15 | 2021-12-15 | ASSIN | Eduardo Pareja Coelho |  |  |  | A realizar |  | Atraso para conclusão
E470 | I135 | Elaboração de Guia ASG para Mobilidade Urbana | Processo seletivo para contratação de consultoria especializada para elaboração do Guia ASG para Mobilidade Urbana | 10 | 2021-03-01 | 2021-06-30 | ASSIN | Eduardo Pareja Coelho |  | 2020-11-30 | 2021-05-31 | Processo seletivo para contratação de consultoria especializada para elaboração do Guia ASG para Mobilidade Urbana concluído. | 100 | Concluída
E471 | I135 | Elaboração de Guia ASG para Mobilidade Urbana | Elaboração e aprovação do Produto 1 - Subsídios sobre a adoção de parâmetros ASG como critério para investimentos em Mobilidade Urbana | 30 | 2021-06-30 | 2021-08-15 | ASSIN | Eduardo Pareja Coelho |  |  | 2021-09-08 | O Produto 1 retrata o contexto para a aplicação de parâmetros ambientais, sociais e de governança (ASG) como fundamento para investimentos em mobilidade urbana, fornecendo subsídios sobre os benefícios relacionados a uma sólida aplicação de critérios ASG em projetos e investimentos no setor; trazendo informações de boas práticas nacionais e internacionais a serem aplicadas como princípios para novas ações; como a temática é trabalhada pelo sistema financeiro para o setor de infraestrutura e as oportunidades de usos de recursos elegíveis na Mobilidade Urbana, consolidando as informações em um único repositório a ser utilizado como norteador para atores do setor no que compete a investimentos e questões ASG. | 100 | Concluída
E472 | I135 | Elaboração de Guia ASG para Mobilidade Urbana | Elaboração e aprovação do Produto 2 - Subsídios para aplicação de parâmetros ASG como critério para investimento em Mobilidade Urbana | 30 | 2021-08-15 | 2021-09-30 | ASSIN | Eduardo Pareja Coelho |  |  | 2021-11-08 | O objetivo do Produto 2 avança na abordagem inicial, retratando o contexto quanto à aplicação de parâmetros ambientais, sociais e de governança (ASG) para a estruturação de projetos de Mobilidade Urbana, reunindo os principais critérios nacionais e internacionais norteadores, as boas práticas identificadas dentro do setor de transportes e as oportunidades de financiamento presentes no mercado, a fim de ser utilizado como referência para projetos de mobilidade urbana que buscam estar alinhados às melhores práticas ASG do mercado. | 100 | Concluída
E473 | I135 | Elaboração de Guia ASG para Mobilidade Urbana | Elaboração e aprovação do Produto 3 - Proposição da versão final do Guia ASG para Mobilidade Urbana | 30 | 2021-09-30 | 2021-11-30 | ASSIN | Eduardo Pareja Coelho |  |  |  | A realizar |  | Atraso para conclusão
E474 | I136 | Aperfeiçoamento da Governança na Gestão de Pessoas | Trilha de Aprendizado para Área de Contratações | 20 | 2021-10-11 | 2022-03-31 | DIRED | Luciana Miranda Fonteles |  | 2021-11-16 |  | Foi reliazado pelo Serviço de Desenvolvimento (Sedes) a pesquisa de preço (disponibilidade de oferta de ação de desenvolvimento com temática semelhante ao dos objetos solicitados e que supostamente pudessem atender às necessidades requeridas pela Diretoria de Administração) (Despacho SEDES 3603989). Despacho em análise | 40 | Em andamento
E475 | I136 | Aperfeiçoamento da Governança na Gestão de Pessoas | Declaração de Conflito de Interesse no processo de nomeação | 5 | 2021-10-05 | 2022-01-31 | DIAM/DLEP | Carina Cardoso Carrijo Lintomen Azevedo |  | 2021-12-01 | 2021-12-31 | A declaração de conflito de interesse que, anteriormente, era solicitada quando da posse do servidor, está sendo pedida quando do processo de nomeação. | 100 | Concluída
E476 | I136 | Aperfeiçoamento da Governança na Gestão de Pessoas | Identificação dos Perfis Profissionais da Área de Contratações | 10 | 2021-10-05 | 2022-02-28 | DIAM/SPGC | Lilian Morgana da Silva Santos |  | 2022-01-24 |  | Aguardando a conclusão do Diagnóstico de Necessidade de Pessoal e da Trilha de Aprendizado para iniciar a identificação do perfil. | 50 | Em andamento
E477 | I136 | Aperfeiçoamento da Governança na Gestão de Pessoas | Elaboração de Minuta de Portaria de Ampliação do Programa de Gestão | 15 | 2021-10-13 | 2021-11-22 | DLEP | Carina Cardoso Carrijo Lintomen Azevedo |  | 2021-10-14 | 2021-11-04 |  | 100 | Concluída
E478 | I136 | Aperfeiçoamento da Governança na Gestão de Pessoas | Formulário de Diagnóstico de Necessidade de Pessoal | 20 | 2021-11-12 | 2022-03-31 | DIAM/SPGC | Lilian Morgana da Silva Santos |  | 2021-11-15 |  | O Formulário de Diagnóstico de Necessidade de Pessoal foi elaborado e no dia 14/01/2022 enviado para as unidades responderem até o dia 18/02/2022. | 60 | Em andamento
E479 | I136 | Aperfeiçoamento da Governança na Gestão de Pessoas | Questionário de Desligamento | 5 | 2021-11-18 | 2022-01-31 | CGF | Renata Mendes Vianna |  | 2021-11-22 | 2022-02-01 | O questionário foi concluído no dia 28 de janeiro de 2022. Em 1° de fevereiro de 2022 começou a ser aplicado. | 100 | Concluída
E480 | I136 | Aperfeiçoamento da Governança na Gestão de Pessoas | Formulário de Impacto da Ação de Desenvolvimento | 5 | 2021-11-22 | 2022-03-31 | DIRED | Luciana Miranda Fonteles |  | 2021-12-13 |  |  | 30 | Em andamento
E481 | I136 | Aperfeiçoamento da Governança na Gestão de Pessoas | Política de Incentivos | 20 | 2022-03-03 | 2023-12-29 | CGGP | Deburah Carneiro de Mendonça Melo |  |  |  |  | 0 | Não Iniciada
E482 | I137 | Disponibilização de bases do MDR em formato de dados abertos | Sedec - Sistema Integrado de informações sobre Desastres (S2iD) | 4 | 2021-10-01 | 2021-10-29 | CGIRC/AECI | José Eronildo de Oliveira |  |  |  | Em consulta ao Portal de Dados Abertos, é possível observar que a base relativa ao Sistema Integrado de informações sobre Desastres (S2iD) está disponível. | 100 | Atraso para conclusão
E483 | I137 | Disponibilização de bases do MDR em formato de dados abertos | SNH - Sishab (INT 040, 39, 54, 21, 59, 42, 57, 58, 65, 64, Canal FGTS) | 4 | 2021-10-01 | 2021-10-29 | CGIRC/AECI | José Eronildo de Oliveira |  |  |  | Em consulta ao Portal de Dados Abertos, é possível observar que a base do Sishab foi disponibilizada no portal. | 100 | Atraso para conclusão
E484 | I137 | Disponibilização de bases do MDR em formato de dados abertos | SE - Painel MDR - Carteira de Investimento | 4 | 2021-10-01 | 2021-10-29 | CGIRC/AECI | José Eronildo de Oliveira |  |  |  | Em consulta ao Portal de Dados Abertos, é possível observar que a base do Painel MDR - Carteira de Investimento está disponível. | 100 | Atraso para conclusão
E485 | I137 | Disponibilização de bases do MDR em formato de dados abertos | SE - Base de investigação preliminar | 4 | 2021-10-01 | 2021-10-29 | CGIRC/AECI | José Eronildo de Oliveira |  |  |  | Em consulta ao Portal de Dados Abertos, é possivel observar que a base de investigação preliminar está disponível no portal. | 100 | Atraso para conclusão
E486 | I137 | Disponibilização de bases do MDR em formato de dados abertos | Sedec - Sistema de Gestão Unificado | 4 | 2021-10-01 | 2021-10-29 | CGIRC/AECI | José Eronildo de Oliveira |  |  |  | Apesar de, no Plano de Dados Abertos (SEI n. 3288562) estar prevista a disponiblização dessa base no Portal de Dados Abertos, ainda não foi executada. A AECI fez a cobrança para que a SEDEC providenciasse a pubicação por meio do Despacho SEI 3543685. | 0 | Atraso para conclusão
E487 | I137 | Disponibilização de bases do MDR em formato de dados abertos | Sedec - Idap2 | 4 | 2021-12-01 | 2021-12-31 | CGIRC/AECI | José Eronildo de Oliveira |  |  |  | Apesar de, no Plano de Dados Abertos (SEI n. 3288562) estar prevista a disponiblização dessa base no Portal de Dados Abertos, ainda não foi executada. A AECI fez a cobrança para que a SEDEC providenciasse a pubicação por meio do Despacho SEI 3543685. | 0 | Atraso para conclusão
E488 | I137 | Disponibilização de bases do MDR em formato de dados abertos | SNS - Série Histórica do SNIS | 4 | 2021-12-01 | 2021-12-31 | CGIRC/AECI | José Eronildo de Oliveira |  |  |  | Apesar de, no Plano de Dados Abertos (SEI n. 3288562) estar prevista a disponiblização dessa base no Portal de Dados Abertos, ainda não foi executada. A AECI fez a cobrança para que a unidade providenciasse a pubicação por meio do Despacho SEI 3543685. | 0 | Atraso para conclusão
E489 | I137 | Disponibilização de bases do MDR em formato de dados abertos | SNSH - Sítio eletrônico do Conselho Nacional de Recursos Hídricos | 4 | 2021-12-01 | 2021-12-31 | CGIRC/AECI | José Eronildo de Oliveira |  |  |  | Apesar de, no Plano de Dados Abertos (SEI n. 3288562) estar prevista a disponiblização dessa base no Portal de Dados Abertos, ainda não foi executada. A AECI fez a cobrança para que a unidade providenciasse a pubicação por meio do Despacho SEI 3543685. | 0 | Atraso para conclusão
E490 | I137 | Disponibilização de bases do MDR em formato de dados abertos | SMDRU - ODR | 4 | 2021-12-01 | 2021-12-31 | CGIRC/AECI | José Eronildo de Oliveira |  |  |  | Apesar de, no Plano de Dados Abertos (SEI n. 3288562) estar prevista a disponiblização dessa base no Portal de Dados Abertos, ainda não foi executada. A AECI fez a cobrança para que a unidade providenciasse a pubicação por meio do Despacho SEI 3543685. | 0 | Atraso para conclusão
E491 | I137 | Disponibilização de bases do MDR em formato de dados abertos | SE - FCF | 4 | 2021-09-01 | 2021-12-31 | CGIRC/AECI | José Eronildo de Oliveira |  |  |  | Apesar de, no Plano de Dados Abertos (SEI n. 3288562) estar prevista a disponiblização dessa base no Portal de Dados Abertos, ainda não foi executada. A AECI fez a cobrança para que a unidade providenciasse a pubicação por meio do Despacho SEI 3543685. | 0 | Atraso para conclusão
E492 | I137 | Disponibilização de bases do MDR em formato de dados abertos | Sedec - GPIPA | 4 | 2021-09-01 | 2021-12-31 | CGIRC/AECI | José Eronildo de Oliveira |  |  |  | Apesar de, no Plano de Dados Abertos (SEI n. 3288562) estar prevista a disponiblização dessa base no Portal de Dados Abertos, ainda não foi executada. A AECI fez a cobrança para que a unidade providenciasse a pubicação por meio do Despacho SEI 3543685. | 0 | Atraso para conclusão
E493 | I137 | Disponibilização de bases do MDR em formato de dados abertos | SNH - Seleha | 4 | 2022-06-01 | 2022-06-30 | CGIRC/AECI | José Eronildo de Oliveira | [5 empty] | Não Iniciada
E494 | I137 | Disponibilização de bases do MDR em formato de dados abertos | SMDRU - Levantamento sobre Planos de Mobilidade Urbana | 4 | 2022-06-01 | 2022-06-30 | CGIRC/AECI | José Eronildo de Oliveira | [5 empty] | Não Iniciada
E495 | I137 | Disponibilização de bases do MDR em formato de dados abertos | SMDRU - Sistema de seleção - Pró-Cidades | 4 | 2022-06-01 | 2022-06-30 | CGIRC/AECI | José Eronildo de Oliveira | [5 empty] | Não Iniciada
E496 | I137 | Disponibilização de bases do MDR em formato de dados abertos | SNS - Sistema de Seleção de Empreendimentos de Saneamento | 4 | 2022-06-01 | 2022-06-30 | CGIRC/AECI | José Eronildo de Oliveira | [5 empty] | Não Iniciada
E497 | I137 | Disponibilização de bases do MDR em formato de dados abertos | SMDRU - Base de dados Selemob | 4 | 2022-06-01 | 2022-06-30 | CGIRC/AECI | José Eronildo de Oliveira | [5 empty] | Não Iniciada
E498 | I137 | Disponibilização de bases do MDR em formato de dados abertos | SNH - Sistema Nacional de Avaliação Técnica | 4 | 2022-06-01 | 2022-06-30 | CGIRC/AECI | José Eronildo de Oliveira | [5 empty] | Não Iniciada
E499 | I137 | Disponibilização de bases do MDR em formato de dados abertos | SNH - Sistema de Avaliação da Conformidade de Empresas de Serviços e Obras | 4 | 2021-09-01 | 2022-06-30 | CGIRC/AECI | José Eronildo de Oliveira | [5 empty] | Início atrasado
E500 | I137 | Disponibilização de bases do MDR em formato de dados abertos | SNH-Sistema de Qualificaçãode Empresas deMateriais, Componentes e Sistemas Construtivos | 4 | 2022-06-01 | 2022-06-30 | CGIRC/AECI | José Eronildo de Oliveira | [5 empty] | Não Iniciada
E500 | I137 | Disponibilização de bases do MDR em formato de dados abertos | SNH - Programa Casa Verde e Amarela | 4 | 2022-12-01 | 2022-12-30 | CGIRC/AECI | José Eronildo de Oliveira | [5 empty] | Não Iniciada
E501 | I137 | Disponibilização de bases do MDR em formato de dados abertos | SE - Base de precedentes | 4 | 2022-12-01 | 2022-12-30 | CGIRC/AECI | José Eronildo de Oliveira | [5 empty] | Não Iniciada
E502 | I137 | Disponibilização de bases do MDR em formato de dados abertos | SMDRU - Pesquisa Nacional de Mobilidade Urbana (Pemob) | 4 | 2022-12-01 | 2022-12-30 | CGIRC/AECI | José Eronildo de Oliveira | [5 empty] | Não Iniciada
E503 | I137 | Disponibilização de bases do MDR em formato de dados abertos | Base de dados Planmob | 4 | 2021-09-01 | 2022-12-30 | CGIRC/AECI | José Eronildo de Oliveira | [5 empty] | Início atrasado
E504 | I137 | Disponibilização de bases do MDR em formato de dados abertos | SE - Canal FGTS | 4 | 2023-12-01 | 2023-12-29 | CGIRC/AECI | José Eronildo de Oliveira | [5 empty] | Não Iniciada
E505 | I137 | Disponibilização de bases do MDR em formato de dados abertos | SE/Ascom Antiga agenda de autoridades | 4 | 2023-12-01 | 2023-07-30 | CGIRC/AECI | José Eronildo de Oliveira | [5 empty] | Não Iniciada
E506 | I110 | Implantação de modelo de gestão estratégica de processos | Definição da cadeia de valor | 10 | 2021-05-03 | 2021-09-30 | CGPRO | Rosana Franco Amaral |  | 2021-05-03 | 2021-09-30 | Cadeia de Valor do MDR é a estruturação dos processos que geram valor à sociedade por meio dos produtos ou serviços oferecidos pelo Ministério e suas unidades. Composta por processos de trabalho finalísticos, que representam a atuação de todas as secretarias, bem como por aqueles específicos de governança e gestão. A Cadeia MDR foi desenvolvida por meio de oficinas de construção das cadeias de suas secretarias finalísticas, contendo a identificação, hierarquização e o descritivo dos processos. No âmbito desse trabalho, foi aplicada metodologia de realização de questionário estruturado e reuniões de identificação dos processos. O trabalho possibilita apresentar de forma clara e estruturada os processos e os valores que o MDR declarou entregar para a sociedade. | 100 | Concluída
E507 | I110 | Implantação de modelo de gestão estratégica de processos | Organização da base de informações de processos | 10 | 2021-10-01 | 2021-11-30 | CGPRO | Katlen Andrade Eutáquio |  | 2021-10-01 | 2021-12-01 | Etapa concluída. Foi criado o Painel Repositório de Processos. Está integrado ao Portal da Estratégia. O painel consiste na organização dos processos de trabalho das unidades e seus desdobramentos integrado ao Portal da Estratégia. Poderá ser acessado pelo link: https://integracao.sharepoint.com/sites/gestaoestrategica/portal/SitePages/Cadeia-de-Valor-MDR.aspx | 100 | Concluída
E508 | I110 | Implantação de modelo de gestão estratégica de processos | Formalização da metodologia de gerenciamento | 5 | 2021-10-01 | 2022-01-31 | CGPRO | Fernanda Muniz da Conceição |  | 2021-10-01 |  | Etapa em andamento. A Metodologia de Gestão de Processos foi desenvolvida com base no Guia para o Gerenciamento de Processos de Negócio, BPM CBOK, com o objetivo de subsidiar, apoiar, orientar, convergir, organizar e ordenar a gestão de processos do MDR, de forma que esta seja mais uma ferramenta para seus dirigentes utilizarem na busca da melhoria dos produtos e serviços do Ministério, e consequentemente do atingimento de seus objetivos estratégicos. A versão final foi submetida a validação da Secog para posterior ser submetida à aprovação do CIGov. | 90 | Atraso para conclusão
E509 | I110 | Implantação de modelo de gestão estratégica de processos | Desdobramento da cadeia de valor do MDR | 5 | 2021-10-15 | 2022-01-31 | CGPRO | Rosana Franco Amaral |  | 2021-10-15 | 2022-01-31 | Etapa concluída. O desdobramento da Cadeia de Valor do MDR permitiu identificar os processos para a propor uma carteira de processos que serão priorizados para meapeamento em 2022. | 100 | Concluída
E510 | I110 | Implantação de modelo de gestão estratégica de processos | Publicação dos manuais dos processos mapeados em 2020 e 2021 | 5 | 2021-12-01 | 2022-02-28 | CGPRO | Katlen Andrade Eutáquio |  | 2022-01-12 |  | Foi selecionado um processo de trabalho para publicação piloto. Será publicado até 31 de janeiro de 2022 o desenho do processo e o Manual Operacional no Painel Repositório de Processos. | 80 | Em andamento
E511 | I110 | Implantação de modelo de gestão estratégica de processos | Estruturação do processo decisório de priorização | 10 | 2022-02-01 | 2022-02-18 | CGPRO | Rosana Franco Amaral |  | 2022-02-01 | 2022-02-18 | Etapa concluída. O trabalhado consistiu em definir uma carteira de processos para serem mapeados em 2022. A proposta considerou os projetos pactuados no PEI, as iniciativas indicadas pelo MDR na Agenda ODS, e os parâmetros que compõem o IGG. A Carteira será composta de processos críticos para serem mapeados visando a padronização e melhoria impactando na melhoria das entregas tanto em quantiade e qualidade. | 100 | Concluída
E512 | I110 | Implantação de modelo de gestão estratégica de processos | Estabelecer carteira de processos prioritários | 5 | 2022-02-01 | 2022-02-18 | CGPRO | Rosana Franco Amaral |  | 2022-02-01 |  | Etapa em andamento. A Carteira será composta de processos críticos para serem mapeados para a padronização e melhoria impactando na melhoria das entregas tanto em quantidade e qualidade. A proposta está concluída. Está em fase de validação pela Secog e posterior definição dos processos prioritários para 2022. | 90 | Atraso para conclusão
E513 | I110 | Implantação de modelo de gestão estratégica de processos | Mapeamento de processos priorizados | 40 | 2022-01-01 | 2022-12-31 | CGPRO | Fernanda Muniz da Conceição | [5 empty] | Início atrasado
E514 | I110 | Implantação de modelo de gestão estratégica de processos | Revisão de normas e de instrumentos contratuais relacionados aos processos mapeados | 10 | 2022-01-01 | 2022-12-31 | CGPRO | Silmária Carvalho Amorim | [5 empty] | Início atrasado
Atraso para conclusão
E515 | I140 | Avaliação Qualitativa da Execução Orçamentária e Financeira | Arquitetura do projeto para validação do SE e SECOG | 10 | 2021-09-15 | 2021-09-30 | DIORF | Manuel Augusto Alves Silva |  | 2021-09-30 | 2021-10-07 | A arquitetura do projeto foi validada em etapas, sendo realizada, em primeiro lugar, com o Diretor de Orçamento e Finanças. Em seguida, o projeto foi apresentado ao SECOG. Como envolve forte interação com a equipe técnica da Secretaria-Executiva Adjunta, obteve a validação de sua Secretária e, por fim, foi apresentado ao Secretário-Executivo. Ressalta-se que houve validação do projeto e não de seus resultados, que seriam tratados em etapa posterior. | 100 | Concluída
E516 | I140 | Avaliação Qualitativa da Execução Orçamentária e Financeira | Reuniões com Coordenações-Gerais da DIORF e equipe da SE Adjunta visando ao leventamento de informações necessárias, fluxos de trabalho, responsabilidades e necessidades de aprimoramento. | 10 | 2021-10-08 | 2021-10-20 | DIORF | Manuel Augusto Alves Silva |  | 2021-10-04 | 2021-10-25 | Ao longo do mês de outubro/2021 e início de novembro/21, foram realizadas 4 oficinas com as equipes técnicas de 2 coordenações-gerais da DIORF (CGEOF e CGOR), objetivando identificar fluxos de informações, responsáveis, periodicidade de entregas, necessidades de aprimoramento e formatos produzidos, elaborando-se mapas conceituais. Em paralelo, foram realizadas interações (3 reuniões) com a equipe técnica da SEADJ, objetivando obter e analisar documentos e informações já produzidos pela SNSH. Já estão em andamento, também, processos de automatização de coleta de informações, que permitirão tornar a sistemática e os documentos mais dinâmicos. | 100 | Concluída
E517 | I140 | Avaliação Qualitativa da Execução Orçamentária e Financeira | Apresentação da arquitetura do relatório gerencial para validação do SECOG e do SE. | 20 | 2021-10-25 | 2021-10-29 | DIORF | Manuel Augusto Alves Silva |  | 2021-10-25 | 2021-11-23 | Após validação do projeto pelos Secretários, realização de oficinas com as coordenações-gerais da DIORF, além de reuniões com a SEADJ, partiu-se para a elaboração de versões para o documento inicial (apresentação estruturada sobre a gestão orçamentária e financeira de unidades e projetos de maior relevância. Apresentaram-se 2 versões ao SECOG e SE, contemplando basicamente o período de fechamento do exercício de 2021, com a identificação de pontos de atenção e necessidades de remanejamento. O produto, neste momento, está sendo adaptado para um contexto de início de exercício, com a incorporação da LOA 2022. | 80 | Concluída
E518 | I140 | Avaliação Qualitativa da Execução Orçamentária e Financeira | Realização do piloto da sistemática, com ajustes e apresentação de resultados. | 60 | 2021-11-01 | 2022-04-30 | DIORF | Manuel Augusto Alves Silva |  | 2021-11-01 | 2021-11-29 | Projeto Piloto da Sistemática, contemplando principalmente remanejamentos realizados, identificação de pontos de atenção (ritmo de execução) para o fechamento do exercício e estratégia de execução nos dois últimos meses do ano. | 10 | Concluída

## Indicadores
ID | tituloobjetivo | tituloindicador | finalidadeindicador | unidmedida | polaridade | fontedados | unidresponsavel | servidor | cargoservrespons | emailservrespons | telservrespons | formulacalculo | variaveiscalculo | periodicidade | datadisponibiliza | mensuraacumulada | observacoes | utilidade | valid_representativ | tempestividade | confiabilidade | economicidade | simplicidade | desagregabilidade | disponibilidade | estabilidade | titulometafinal | metatotal20-23n | metatotal20-23ne | metatotal20-23co | metatotal20-23se | metatotal20-23s | metatotal20-23 | ano | metanorte | metanordeste | metacentrooeste | metasudeste | metasul | metatotal | apuracaonorte | apuracaonordeste | apuracaocentrooeste | apuracaosudeste | apuracaosul | apuracaototal | justificainviabregional | unidmax | analisesituacionalindicador
IE1 | Efetivar a plena execução orçamentária das ações finalísticas | Taxa de empenho das dotações finalísticas discricionárias, exceto créditos extraordinários | Indicador destina-se a prover informações a respeito do desempenho orçamentário das ações finalísticas do MDR não vinculadas a emendas impositivas ou a créditos extraordinários. O indicador é utilizado pois o Ministério é composto predominantemente por orçamentos de investimento em áreas essenciais ao desenvolvimento pleno do País. Pelo indicador será possível monitorar a execução das principais políticas do Órgão. | percentual (%) | Quanto maior, melhor | SIAFI Tesouro Gerencial | CGOR/DIORF/SECOG | Bruno Caetano Pinto | Coordenador-Geral de Orçamento e Finanças | bruno.pinto@mdr.gov.br | 61 2034-5732 | I = (A/(B - C))*100 | A = Despesas Empenhadas B = Dotação Atualizada C = Crédito Indisponível Filtra-se para todas as informações apenas Despesas Discricionárias RP2, de todas as Unidades Finalísticas do MDR (Adm. Direta e Indireta), excluídos créditos extraordinários de Medidas Provisórias. | Diária | Dias úteis após 8h30 da manhã. | Sim. Percentual acumulado do exercício. | _ | SIM | SIM | SIM | SIM | SIM | SIM | NÃO | SIM | SIM | Executar 100% das dotações finalísticas discricionárias, exceto créditos extraordinários | [5 empty] | 100 | 2020 | [11 empty] | 94.41 | Ausência de parâmetros fidedignos para mensuração desagregada por região | SE
IE1 | Efetivar a plena execução orçamentária das ações finalísticas | Taxa de empenho das dotações finalísticas discricionárias, exceto créditos extraordinários | Indicador destina-se a prover informações a respeito do desempenho orçamentário das ações finalísticas do MDR não vinculadas a emendas impositivas ou a créditos extraordinários. O indicador é utilizado pois o Ministério é composto predominantemente por orçamentos de investimento em áreas essenciais ao desenvolvimento pleno do País. Pelo indicador será possível monitorar a execução das principais políticas do Órgão. | percentual (%) | Quanto maior, melhor | SIAFI Tesouro Gerencial | CGOR/DIORF/SECOG | Bruno Caetano Pinto | Coordenador-Geral de Orçamento e Finanças | bruno.pinto@mdr.gov.br | 61 2034-5732 | I = (A/(B - C))*100 | A = Despesas Empenhadas B = Dotação Atualizada C = Crédito Indisponível Filtra-se para todas as informações apenas Despesas Discricionárias RP2, de todas as Unidades Finalísticas do MDR (Adm. Direta e Indireta), excluídos créditos extraordinários de Medidas Provisórias. | Diária | Dias úteis após 8h30 da manhã. | Sim. Percentual acumulado do exercício. | _ | SIM | SIM | SIM | SIM | SIM | SIM | NÃO | SIM | SIM | Executar 100% das dotações finalísticas discricionárias, exceto créditos extraordinários | [5 empty] | 100 | 2021 | [5 empty] | 100 | [5 empty] | 100 |  | SE | Embora tenham ocorrido suplementações tardias ao orçamento do MDR, as unidades ordenadoras de despesas juntamente com as equipes de execução da DIORF/SECOG conseguiram atingir o percentual de 100% de empenho.
IE1 | Efetivar a plena execução orçamentária das ações finalísticas | Taxa de empenho das dotações finalísticas discricionárias, exceto créditos extraordinários | Indicador destina-se a prover informações a respeito do desempenho orçamentário das ações finalísticas do MDR não vinculadas a emendas impositivas ou a créditos extraordinários. O indicador é utilizado pois o Ministério é composto predominantemente por orçamentos de investimento em áreas essenciais ao desenvolvimento pleno do País. Pelo indicador será possível monitorar a execução das principais políticas do Órgão. | percentual (%) | Quanto maior, melhor | SIAFI Tesouro Gerencial | CGOR/DIORF/SECOG | Bruno Caetano Pinto | Coordenador-Geral de Orçamento e Finanças | bruno.pinto@mdr.gov.br | 61 2034-5732 | I = (A/(B - C))*100 | A = Despesas Empenhadas B = Dotação Atualizada C = Crédito Indisponível Filtra-se para todas as informações apenas Despesas Discricionárias RP2, de todas as Unidades Finalísticas do MDR (Adm. Direta e Indireta), excluídos créditos extraordinários de Medidas Provisórias. | Diária | Dias úteis após 8h30 da manhã. | Sim. Percentual acumulado do exercício. | _ | SIM | SIM | SIM | SIM | SIM | SIM | NÃO | SIM | SIM | Executar 100% das dotações finalísticas discricionárias, exceto créditos extraordinários | [5 empty] | 100 | 2022 | [5 empty] | 100 | [7 empty] | SE
IE1 | Efetivar a plena execução orçamentária das ações finalísticas | Taxa de empenho das dotações finalísticas discricionárias, exceto créditos extraordinários | Indicador destina-se a prover informações a respeito do desempenho orçamentário das ações finalísticas do MDR não vinculadas a emendas impositivas ou a créditos extraordinários. O indicador é utilizado pois o Ministério é composto predominantemente por orçamentos de investimento em áreas essenciais ao desenvolvimento pleno do País. Pelo indicador será possível monitorar a execução das principais políticas do Órgão. | percentual (%) | Quanto maior, melhor | SIAFI Tesouro Gerencial | CGOR/DIORF/SECOG | Bruno Caetano Pinto | Coordenador-Geral de Orçamento e Finanças | bruno.pinto@mdr.gov.br | 61 2034-5732 | I = (A/(B - C))*100 | A = Despesas Empenhadas B = Dotação Atualizada C = Crédito Indisponível Filtra-se para todas as informações apenas Despesas Discricionárias RP2, de todas as Unidades Finalísticas do MDR (Adm. Direta e Indireta), excluídos créditos extraordinários de Medidas Provisórias. | Diária | Dias úteis após 8h30 da manhã. | Sim. Percentual acumulado do exercício. | _ | SIM | SIM | SIM | SIM | SIM | SIM | NÃO | SIM | SIM | Executar 100% das dotações finalísticas discricionárias, exceto créditos extraordinários | [5 empty] | 100 | 2023 | [5 empty] | 100 | [7 empty] | SE
IE1 | Efetivar a plena execução orçamentária das ações finalísticas | Taxa de empenho das dotações finalísticas discricionárias, exceto créditos extraordinários | Indicador destina-se a prover informações a respeito do desempenho orçamentário das ações finalísticas do MDR não vinculadas a emendas impositivas ou a créditos extraordinários. O indicador é utilizado pois o Ministério é composto predominantemente por orçamentos de investimento em áreas essenciais ao desenvolvimento pleno do País. Pelo indicador será possível monitorar a execução das principais políticas do Órgão. | percentual (%) | Quanto maior, melhor | SIAFI Tesouro Gerencial | CGOR/DIORF/SECOG | Bruno Caetano Pinto | Coordenador-Geral de Orçamento e Finanças | bruno.pinto@mdr.gov.br | 61 2034-5732 | I = (A/(B - C))*100 | A = Despesas Empenhadas B = Dotação Atualizada C = Crédito Indisponível Filtra-se para todas as informações apenas Despesas Discricionárias RP2, de todas as Unidades Finalísticas do MDR (Adm. Direta e Indireta), excluídos créditos extraordinários de Medidas Provisórias. | Diária | Dias úteis após 8h30 da manhã. | Sim. Percentual acumulado do exercício. | _ | SIM | SIM | SIM | SIM | SIM | SIM | NÃO | SIM | SIM | Executar 100% das dotações finalísticas discricionárias, exceto créditos extraordinários | [5 empty] | 100 | 2019 | [11 empty] | 97.71 | Ausência de parâmetros fidedignos para mensuração desagregada por região | SE
IE2 | Efetivar a plena execução orçamentária das ações finalísticas | Percentual de Execução Orçamentária das Emendas Parlamentares Impositivas | Indicador destina-se a prover informações a respeito do desempenho orçamentário com foco em disponibilidades de execução obrigatória oriundos de emendas parlamentares. O indicador é utilizado pois o Ministério recebe grande volume de emendas parlamentares em suas ações finalísticas | percentual (%) | Quanto maior, melhor | SIAFI Tesouro Gerencial | CGOR/DIORF/SECOG | Bruno Caetano Pinto | Coordenador-Geral de Orçamento e Finanças | bruno.pinto@mdr.gov.br | 61 2034-5732 | I = (A/(B - C))*100 | A = Despesas Empenhadas B = Dotação Atualizada C = Crédito Indisponível Filtra-se para todas as informações apenas Emendas Individuais (RP6), de Bancada (RP7) e de Relator Geral (RP 9) de todas as Unidades do MDR (Adm. Direta e Indireta). | Diária | Dias úteis após 8h30 da manhã. | Sim. Percentual acumulado do exercício. | _ | SIM | SIM | SIM | SIM | SIM | SIM | NÃO | SIM | SIM | Executar 100% das emendas parlamentares impositivas | [5 empty] | 100 | 2020 | [11 empty] | 97.79 | Ausência de parâmetros fidedignos para mensuração desagregada por região | SE
IE2 | Efetivar a plena execução orçamentária das ações finalísticas | Percentual de Execução Orçamentária das Emendas Parlamentares Impositivas | Indicador destina-se a prover informações a respeito do desempenho orçamentário com foco em disponibilidades de execução obrigatória oriundos de emendas parlamentares. O indicador é utilizado pois o Ministério recebe grande volume de emendas parlamentares em suas ações finalísticas | percentual (%) | Quanto maior, melhor | SIAFI Tesouro Gerencial | CGOR/DIORF/SECOG | Bruno Caetano Pinto | Coordenador-Geral de Orçamento e Finanças | bruno.pinto@mdr.gov.br | 61 2034-5732 | I = (A/(B - C))*100 | A = Despesas Empenhadas B = Dotação Atualizada C = Crédito Indisponível Filtra-se para todas as informações apenas Emendas Individuais (RP6), de Bancada (RP7) e de Relator Geral (RP 9) de todas as Unidades do MDR (Adm. Direta e Indireta). | Diária | Dias úteis após 8h30 da manhã. | Sim. Percentual acumulado do exercício. | _ | SIM | SIM | SIM | SIM | SIM | SIM | NÃO | SIM | SIM | Executar 100% das emendas parlamentares impositivas | [5 empty] | 100 | 2021 | [5 empty] | 100 | [5 empty] | 100 |  | SE | No que se refere à execução de emendas parlamentares, foi atingida a meta de empenho integral dos recursos, embora naturalmente fiquem pendentes valores residuais inexpressivos, sobre os quais, informa-se que as devidas justificativas para não execução foram lançadas pelas unidades finalísticas no módulo de Acompanhamento das Despesas Discricionárias do Sistema de Planejamento e Orçamento – SIOP, conforme orienta a Secretaria de Orçamento Federal. Em alguns casos, trata-se de impedimento técnico para execução dos créditos no que se refere a Emendas Individuais Impositivas RP 6 e Emendas de Bancada Impositivas - RP7.
IE2 | Efetivar a plena execução orçamentária das ações finalísticas | Percentual de Execução Orçamentária das Emendas Parlamentares Impositivas | Indicador destina-se a prover informações a respeito do desempenho orçamentário com foco em disponibilidades de execução obrigatória oriundos de emendas parlamentares. O indicador é utilizado pois o Ministério recebe grande volume de emendas parlamentares em suas ações finalísticas | percentual (%) | Quanto maior, melhor | SIAFI Tesouro Gerencial | CGOR/DIORF/SECOG | Bruno Caetano Pinto | Coordenador-Geral de Orçamento e Finanças | bruno.pinto@mdr.gov.br | 61 2034-5732 | I = (A/(B - C))*100 | A = Despesas Empenhadas B = Dotação Atualizada C = Crédito Indisponível Filtra-se para todas as informações apenas Emendas Individuais (RP6), de Bancada (RP7) e de Relator Geral (RP 9) de todas as Unidades do MDR (Adm. Direta e Indireta). | Diária | Dias úteis após 8h30 da manhã. | Sim. Percentual acumulado do exercício. | _ | SIM | SIM | SIM | SIM | SIM | SIM | NÃO | SIM | SIM | Executar 100% das emendas parlamentares impositivas | [5 empty] | 100 | 2022 | [5 empty] | 100 | [7 empty] | SE
IE2 | Efetivar a plena execução orçamentária das ações finalísticas | Percentual de Execução Orçamentária das Emendas Parlamentares Impositivas | Indicador destina-se a prover informações a respeito do desempenho orçamentário com foco em disponibilidades de execução obrigatória oriundos de emendas parlamentares. O indicador é utilizado pois o Ministério recebe grande volume de emendas parlamentares em suas ações finalísticas | percentual (%) | Quanto maior, melhor | SIAFI Tesouro Gerencial | CGOR/DIORF/SECOG | Bruno Caetano Pinto | Coordenador-Geral de Orçamento e Finanças | bruno.pinto@mdr.gov.br | 61 2034-5732 | I = (A/(B - C))*100 | A = Despesas Empenhadas B = Dotação Atualizada C = Crédito Indisponível Filtra-se para todas as informações apenas Emendas Individuais (RP6), de Bancada (RP7) e de Relator Geral (RP 9) de todas as Unidades do MDR (Adm. Direta e Indireta). | Diária | Dias úteis após 8h30 da manhã. | Sim. Percentual acumulado do exercício. | _ | SIM | SIM | SIM | SIM | SIM | SIM | NÃO | SIM | SIM | Executar 100% das emendas parlamentares impositivas | [5 empty] | 100 | 2023 | [5 empty] | 100 | [7 empty] | SE
IE2 | Efetivar a plena execução orçamentária das ações finalísticas | Percentual de Execução Orçamentária das Emendas Parlamentares Impositivas | Indicador destina-se a prover informações a respeito do desempenho orçamentário com foco em disponibilidades de execução obrigatória oriundos de emendas parlamentares. O indicador é utilizado pois o Ministério recebe grande volume de emendas parlamentares em suas ações finalísticas | percentual (%) | Quanto maior, melhor | SIAFI Tesouro Gerencial | CGOR/DIORF/SECOG | Bruno Caetano Pinto | Coordenador-Geral de Orçamento e Finanças | bruno.pinto@mdr.gov.br | 61 2034-5732 | I = (A/(B - C))*100 | A = Despesas Empenhadas B = Dotação Atualizada C = Crédito Indisponível Filtra-se para todas as informações apenas Emendas Individuais (RP6), de Bancada (RP7) e de Relator Geral (RP 9) de todas as Unidades do MDR (Adm. Direta e Indireta). | Diária | Dias úteis após 8h30 da manhã. | Sim. Percentual acumulado do exercício. | _ | SIM | SIM | SIM | SIM | SIM | SIM | NÃO | SIM | SIM | Executar 100% das emendas parlamentares impositivas | [5 empty] | 100 | 2019 | [11 empty] | 96.69 | Ausência de parâmetros fidedignos para mensuração desagregada por região | SE
IE3 | Consolidar um modelo de governança e gestão estratégica pautado pela integração e inovação, com foco em resultados | Índice de Maturidade em Gestão de Riscos | Avaliar se os princípios, a estrutura (ou os componentes) e os processos colocados em prática para o gerenciamento de riscos por todo o Ministério estão presentes e funcionando integrados aos processos de gestão, desde o planejamento estratégico até os projetos e processos de todas as áreas, funções e atividades relevantes para o alcance dos objetivos-chaves. | Percentual | Quanto maior, melhor | Consolidação dos questionários eletrônicos (Lime Survey) | CGIRC/AECI | Flávia Amaral Silva de Sousa | Coordenadora-Geral de Inteligência e Riscos | flavia.sousa@mdr.gov.br | 2034-5700 | (A X 0,4) + (B X 0,3) + (C X 0,1) + (D X 0,2) | A = percentual de pontos atingido na dimensão Ambiente B = percentual de pontos atingido na dimensão Processos C = percentual de pontos atingido na dimensão Parcerias D = percentual de pontos atingido na dimensão Resultados | Anual | 30 dias após o encerramento do questionário eletrônico | Não. A cada ano é feita uma nova medição | Esse indicador é calculado de acordo com o Modelo proposto pelo Tribunal de Contas da União (file:///D:/Users/flavia.sousa/Downloads/Gestao%20de%20Riscos%20-%20Avaliacao%20da%20Maturidade%20-%20V2%20(2).pdf), cujos níveis são os seguintes: De 0% a 20% - Nível de Maturidade Inicial De 20,1% a 40% - Nível de Maturidade Básico De 40,1% a 60% - Nível de Maturidade Intermediário De 60,1% a 80% - Nível de Maturidade Aprimorado De 80,1% a 100% - Nível de Maturidade Avançado | SIM | SIM | SIM | SIM | SIM | SIM | NÃO SE APLICA | SIM | SIM | Atingir 70% de maturidade em gestão de riscos (Nível de Maturidade Aprimorado) | [5 empty] | 70 | 2020 | [11 empty] | 42.96 | Inicialmente, a gestão de riscos que está sendo avaliada é do Ministério, não havendo a necessidade de fazer uma regionalização. | ASSESSORIAS-GM
IE3 | Consolidar um modelo de governança e gestão estratégica pautado pela integração e inovação, com foco em resultados | Índice de Maturidade em Gestão de Riscos | Avaliar se os princípios, a estrutura (ou os componentes) e os processos colocados em prática para o gerenciamento de riscos por todo o Ministério estão presentes e funcionando integrados aos processos de gestão, desde o planejamento estratégico até os projetos e processos de todas as áreas, funções e atividades relevantes para o alcance dos objetivos-chaves. | Percentual | Quanto maior, melhor | Consolidação dos questionários eletrônicos (Lime Survey) | CGIRC/AECI | Flávia Amaral Silva de Sousa | Coordenadora-Geral de Inteligência e Riscos | flavia.sousa@mdr.gov.br | 2034-5700 | (A X 0,4) + (B X 0,3) + (C X 0,1) + (D X 0,2) | A = percentual de pontos atingido na dimensão Ambiente B = percentual de pontos atingido na dimensão Processos C = percentual de pontos atingido na dimensão Parcerias D = percentual de pontos atingido na dimensão Resultados | Anual | 30 dias após o encerramento do questionário eletrônico | Não. A cada ano é feita uma nova medição | Esse indicador é calculado de acordo com o Modelo proposto pelo Tribunal de Contas da União (file:///D:/Users/flavia.sousa/Downloads/Gestao%20de%20Riscos%20-%20Avaliacao%20da%20Maturidade%20-%20V2%20(2).pdf), cujos níveis são os seguintes: De 0% a 20% - Nível de Maturidade Inicial De 20,1% a 40% - Nível de Maturidade Básico De 40,1% a 60% - Nível de Maturidade Intermediário De 60,1% a 80% - Nível de Maturidade Aprimorado De 80,1% a 100% - Nível de Maturidade Avançado | SIM | SIM | SIM | SIM | SIM | SIM | NÃO SE APLICA | SIM | SIM | Atingir 70% de maturidade em gestão de riscos (Nível de Maturidade Aprimorado) | [5 empty] | 70 | 2021 | [5 empty] | 50 | [5 empty] | 52.68 |  | ASSESSORIAS-GM | Vale destacar que, na pesquisa, foi considerada margem de erro de 10 pontos percentuais e 90% de grau de confiança. Isso indica que o resultado apresentado para o índice de maturidade global da gestão de riscos do MDR pode variar entre 10 pontos abaixo (52,68) - o que representa o nível intermediário de maturidade de gestão de riscos e 10 pontos acima (72,68), que representa o nível aprimorado de maturidade da gestão de riscos. Possivelmente o resultado mais adequado, considerando que o MDR ainda está no segundo ano da implementação da gestão de riscos, seria o intermediário - 52,68. Dessa forma, o resultado foi acima do esperado com a participação dos gestores, com sugestões de melhoria para a gestão de riscos e reconhecimento do trabalho realizado. O relatório com toda a análise dos resultados da pesquisa será incluído no processo 59000.015764/2020-02.
IE3 | Consolidar um modelo de governança e gestão estratégica pautado pela integração e inovação, com foco em resultados | Índice de Maturidade em Gestão de Riscos | Avaliar se os princípios, a estrutura (ou os componentes) e os processos colocados em prática para o gerenciamento de riscos por todo o Ministério estão presentes e funcionando integrados aos processos de gestão, desde o planejamento estratégico até os projetos e processos de todas as áreas, funções e atividades relevantes para o alcance dos objetivos-chaves. | Percentual | Quanto maior, melhor | Consolidação dos questionários eletrônicos (Lime Survey) | CGIRC/AECI | Flávia Amaral Silva de Sousa | Coordenadora-Geral de Inteligência e Riscos | flavia.sousa@mdr.gov.br | 2034-5700 | (A X 0,4) + (B X 0,3) + (C X 0,1) + (D X 0,2) | A = percentual de pontos atingido na dimensão Ambiente B = percentual de pontos atingido na dimensão Processos C = percentual de pontos atingido na dimensão Parcerias D = percentual de pontos atingido na dimensão Resultados | Anual | 30 dias após o encerramento do questionário eletrônico | Não. A cada ano é feita uma nova medição | Esse indicador é calculado de acordo com o Modelo proposto pelo Tribunal de Contas da União (file:///D:/Users/flavia.sousa/Downloads/Gestao%20de%20Riscos%20-%20Avaliacao%20da%20Maturidade%20-%20V2%20(2).pdf), cujos níveis são os seguintes: De 0% a 20% - Nível de Maturidade Inicial De 20,1% a 40% - Nível de Maturidade Básico De 40,1% a 60% - Nível de Maturidade Intermediário De 60,1% a 80% - Nível de Maturidade Aprimorado De 80,1% a 100% - Nível de Maturidade Avançado | SIM | SIM | SIM | SIM | SIM | SIM | NÃO SE APLICA | SIM | SIM | Atingir 70% de maturidade em gestão de riscos (Nível de Maturidade Aprimorado) | [5 empty] | 70 | 2022 | [5 empty] | 60 | [7 empty] | ASSESSORIAS-GM
IE3 | Consolidar um modelo de governança e gestão estratégica pautado pela integração e inovação, com foco em resultados | Índice de Maturidade em Gestão de Riscos | Avaliar se os princípios, a estrutura (ou os componentes) e os processos colocados em prática para o gerenciamento de riscos por todo o Ministério estão presentes e funcionando integrados aos processos de gestão, desde o planejamento estratégico até os projetos e processos de todas as áreas, funções e atividades relevantes para o alcance dos objetivos-chaves. | Percentual | Quanto maior, melhor | Consolidação dos questionários eletrônicos (Lime Survey) | CGIRC/AECI | Flávia Amaral Silva de Sousa | Coordenadora-Geral de Inteligência e Riscos | flavia.sousa@mdr.gov.br | 2034-5700 | (A X 0,4) + (B X 0,3) + (C X 0,1) + (D X 0,2) | A = percentual de pontos atingido na dimensão Ambiente B = percentual de pontos atingido na dimensão Processos C = percentual de pontos atingido na dimensão Parcerias D = percentual de pontos atingido na dimensão Resultados | Anual | 30 dias após o encerramento do questionário eletrônico | Não. A cada ano é feita uma nova medição | Esse indicador é calculado de acordo com o Modelo proposto pelo Tribunal de Contas da União (file:///D:/Users/flavia.sousa/Downloads/Gestao%20de%20Riscos%20-%20Avaliacao%20da%20Maturidade%20-%20V2%20(2).pdf), cujos níveis são os seguintes: De 0% a 20% - Nível de Maturidade Inicial De 20,1% a 40% - Nível de Maturidade Básico De 40,1% a 60% - Nível de Maturidade Intermediário De 60,1% a 80% - Nível de Maturidade Aprimorado De 80,1% a 100% - Nível de Maturidade Avançado | SIM | SIM | SIM | SIM | SIM | SIM | NÃO SE APLICA | SIM | SIM | Atingir 70% de maturidade em gestão de riscos (Nível de Maturidade Aprimorado) | [5 empty] | 70 | 2023 | [5 empty] | 70 | [7 empty] | ASSESSORIAS-GM
IE4 | Promover o desenvolvimento de competências e a valorização da força de trabalho, com foco no desempenho institucional e na melhoria do clima organizacional | Taxa de servidores capacitados | Medir o desenvolvimento e a qualificação do corpo funcional | Percentual (%) | Quanto maior, melhor | Planilha de controle | CGGP/DA/SECOG | Deburah Carneiro de Mendonça Melo | Coordenadora-Geral de Gestão de Pessoas | deburah.melo@mdr.gov.br | 2034-5659 | TSC = A/B*100 | A: Número de servidores capacitados: contagem por indivíduo capacitado no ano de referência, idependente do número de ações que participou; e B: Número total de servidores: força de trabalho em exercício no Ministério, excluíndo os terceirizados e os estagiários | Semestral | 2ª quinzena de janeiro e 2ª quinzena de julho de cada ano | Não é cumulativo | 0 | SIM | SIM | SIM | SIM | SIM | SIM | SIM | SIM | SIM | Aumentar para 76% a proporção de servidores capacitados. | [5 empty] | 76 | 2020 | [11 empty] | 4.7 | Devido o quantitativo reduzido de servidores nas unidades regionais não justifica a mensuração por critério geográfico | SE
IE4 | Promover o desenvolvimento de competências e a valorização da força de trabalho, com foco no desempenho institucional e na melhoria do clima organizacional | Taxa de servidores capacitados | Medir o desenvolvimento e a qualificação do corpo funcional | Percentual (%) | Quanto maior, melhor | Planilha de controle | CGGP/DA/SECOG | Deburah Carneiro de Mendonça Melo | Coordenadora-Geral de Gestão de Pessoas | deburah.melo@mdr.gov.br | 2034-5659 | TSC = A/B*100 | A: Número de servidores capacitados: contagem por indivíduo capacitado no ano de referência, idependente do número de ações que participou; e B: Número total de servidores: força de trabalho em exercício no Ministério, excluíndo os terceirizados e os estagiários | Semestral | 2ª quinzena de janeiro e 2ª quinzena de julho de cada ano | Não é cumulativo | 0 | SIM | SIM | SIM | SIM | SIM | SIM | SIM | SIM | SIM | Aumentar para 76% a proporção de servidores capacitados. | [5 empty] | 76 | 2021 | [5 empty] | 65 | [5 empty] | 38.42 |  | SE | A Política de Capacitação dos servidores foi severamente afetada pela Pandemia do COVID-19. Entre os principais desafios encontrados, destaca-se o cancelamento de eventos de capacitação presencial; capacitação on-line dos servidores em trabalho remoto sem comunicação à Gestão de Pessoas; e dificuldades operacionais na adaptação das capacitações presenciais para capacitações virtuais.
IE4 | Promover o desenvolvimento de competências e a valorização da força de trabalho, com foco no desempenho institucional e na melhoria do clima organizacional | Taxa de servidores capacitados | Medir o desenvolvimento e a qualificação do corpo funcional | Percentual (%) | Quanto maior, melhor | Planilha de controle | CGGP/DA/SECOG | Deburah Carneiro de Mendonça Melo | Coordenadora-Geral de Gestão de Pessoas | deburah.melo@mdr.gov.br | 2034-5659 | TSC = A/B*100 | A: Número de servidores capacitados: contagem por indivíduo capacitado no ano de referência, idependente do número de ações que participou; e B: Número total de servidores: força de trabalho em exercício no Ministério, excluíndo os terceirizados e os estagiários | Semestral | 2ª quinzena de janeiro e 2ª quinzena de julho de cada ano | Não é cumulativo | 0 | SIM | SIM | SIM | SIM | SIM | SIM | SIM | SIM | SIM | Aumentar para 76% a proporção de servidores capacitados. | [5 empty] | 76 | 2022 | [5 empty] | 70 | [7 empty] | SE
IE4 | Promover o desenvolvimento de competências e a valorização da força de trabalho, com foco no desempenho institucional e na melhoria do clima organizacional | Taxa de servidores capacitados | Medir o desenvolvimento e a qualificação do corpo funcional | Percentual (%) | Quanto maior, melhor | Planilha de controle | CGGP/DA/SECOG | Deburah Carneiro de Mendonça Melo | Coordenadora-Geral de Gestão de Pessoas | deburah.melo@mdr.gov.br | 2034-5659 | TSC = A/B*100 | A: Número de servidores capacitados: contagem por indivíduo capacitado no ano de referência, idependente do número de ações que participou; e B: Número total de servidores: força de trabalho em exercício no Ministério, excluíndo os terceirizados e os estagiários | Semestral | 2ª quinzena de janeiro e 2ª quinzena de julho de cada ano | Não é cumulativo | 0 | SIM | SIM | SIM | SIM | SIM | SIM | SIM | SIM | SIM | Aumentar para 76% a proporção de servidores capacitados. | [5 empty] | 76 | 2023 | [5 empty] | 76 | [7 empty] | SE
IE5 | Prover e disponibilizar tempestivamente soluções de TIC integradas, seguras e de alto desempenho | Índice de atendimento de chamados de TI dentro do prazo | Medir a tempestividade das entregas operacionais da TI | Percentual | Quanto maior, melhor | Citsmart | CGTI/DA/SECOG | Jaqueline Alvarenga Carneiro | Assistente | jaqueline.carneiro@mdr.gov.br | (61) 2034-1458 | IACP = TCAP/TCA*100 | TCAP - Total de chamados atendidos no prazo Total de chamados abertos - TCA | Bimestral | 5º dia útil após o período de apuração | Não | Não serão contabilizados neste indicador os projetos de TI. Serão considerados apenas os chamados de TI registrados no Citsmart. | SIM | SIM | SIM | SIM | SIM | SIM | NÃO | SIM | SIM | Atender 99% dos chamados de TI no prazo contratado | [5 empty] | 99 | 2020 | [11 empty] | 99.68 | A maior parte dos usuários da TI são do DF, não sendo justificável uma regionalização do indicador | SE
IE5 | Prover e disponibilizar tempestivamente soluções de TIC integradas, seguras e de alto desempenho | Índice de atendimento de chamados de TI dentro do prazo | Medir a tempestividade das entregas operacionais da TI | Percentual | Quanto maior, melhor | Citsmart | CGTI/DA/SECOG | Jaqueline Alvarenga Carneiro | Assistente | jaqueline.carneiro@mdr.gov.br | (61) 2034-1458 | IACP = TCAP/TCA*100 | TCAP - Total de chamados atendidos no prazo Total de chamados abertos - TCA | Bimestral | 5º dia útil após o período de apuração | Não | Não serão contabilizados neste indicador os projetos de TI. Serão considerados apenas os chamados de TI registrados no Citsmart. | SIM | SIM | SIM | SIM | SIM | SIM | NÃO | SIM | SIM | Atender 99% dos chamados de TI no prazo contratado | [5 empty] | 99 | 2021 | [5 empty] | 99 | [5 empty] | 97.42 |  | SE | O aumento do volume de serviços e surgimento de situações adversas foram alguns dos fatores que impactaram o atingimento das metas pactuadas, dentre os quais podemos citar: - Reestruturação do MDR com novos layouts; - Mudanças de infraestruturas de prédios; - Mudanças de plataforma de e-mail; - Redução da força de trabalho em função da pandemia; - Atualizações de ambientes computacionais não previstos; - Reestruturação do parque de computadores e impressoras; - Implementação de sistemas novos.
IE5 | Prover e disponibilizar tempestivamente soluções de TIC integradas, seguras e de alto desempenho | Índice de atendimento de chamados de TI dentro do prazo | Medir a tempestividade das entregas operacionais da TI | Percentual | Quanto maior, melhor | Citsmart | CGTI/DA/SECOG | Jaqueline Alvarenga Carneiro | Assistente | jaqueline.carneiro@mdr.gov.br | (61) 2034-1458 | IACP = TCAP/TCA*100 | TCAP - Total de chamados atendidos no prazo Total de chamados abertos - TCA | Bimestral | 5º dia útil após o período de apuração | Não | Não serão contabilizados neste indicador os projetos de TI. Serão considerados apenas os chamados de TI registrados no Citsmart. | SIM | SIM | SIM | SIM | SIM | SIM | NÃO | SIM | SIM | Atender 99% dos chamados de TI no prazo contratado | [5 empty] | 99 | 2022 | [5 empty] | 99 | [7 empty] | SE
IE5 | Prover e disponibilizar tempestivamente soluções de TIC integradas, seguras e de alto desempenho | Índice de atendimento de chamados de TI dentro do prazo | Medir a tempestividade das entregas operacionais da TI | Percentual | Quanto maior, melhor | Citsmart | CGTI/DA/SECOG | Jaqueline Alvarenga Carneiro | Assistente | jaqueline.carneiro@mdr.gov.br | (61) 2034-1458 | IACP = TCAP/TCA*100 | TCAP - Total de chamados atendidos no prazo Total de chamados abertos - TCA | Bimestral | 5º dia útil após o período de apuração | Não | Não serão contabilizados neste indicador os projetos de TI. Serão considerados apenas os chamados de TI registrados no Citsmart. | SIM | SIM | SIM | SIM | SIM | SIM | NÃO | SIM | SIM | Atender 99% dos chamados de TI no prazo contratado | [5 empty] | 99 | 2023 | [5 empty] | 99 | [7 empty] | SE
IE6 | Prover e disponibilizar tempestivamente soluções de TIC integradas, seguras e de alto desempenho | Índice de execução das ações do PDTIC | Medir a disponibilização das soluções previstas no PDTIC | Percentual | Quanto maior, melhor | Reuniões do CGD e Planner | CGTI/DA/SECOG | Jaqueline Alvarenga Carneiro | Assistente | jaqueline.carneiro@mdr.gov.br | (61) 2034-1459 | IEPDTI = TAC/TAPA*100 | TAPA = Total de Ações Previstas até o Ano de Medição TAC = Total de Ações Concluídas | Quadrimestral | 5º dia útil após a reunião quadrimestral do Comitê de Governança Digital | Não | A meta estipulada considerou as dificuldades orçamentárias e de escassez de pessoal enfrentadas nos últimos anos | SIM | SIM | SIM | SIM | SIM | SIM | NÃO | SIM | NÃO | Realizar 40% das ações previstas no PDTIC | [5 empty] | 40 | 2020 | [11 empty] | 20 | As ações do PDTIC são para atender as necessidades do MDR como um todo, mesmo as demandas que atendem aos programas finalísticos atendem a todo o país. | SE
IE6 | Prover e disponibilizar tempestivamente soluções de TIC integradas, seguras e de alto desempenho | Índice de execução das ações do PDTIC | Medir a disponibilização das soluções previstas no PDTIC | Percentual | Quanto maior, melhor | Reuniões do CGD e Planner | CGTI/DA/SECOG | Jaqueline Alvarenga Carneiro | Assistente | jaqueline.carneiro@mdr.gov.br | (61) 2034-1459 | IEPDTI = TAC/TAPA*100 | TAPA = Total de Ações Previstas até o Ano de Medição TAC = Total de Ações Concluídas | Quadrimestral | 5º dia útil após a reunião quadrimestral do Comitê de Governança Digital | Não | A meta estipulada considerou as dificuldades orçamentárias e de escassez de pessoal enfrentadas nos últimos anos | SIM | SIM | SIM | SIM | SIM | SIM | NÃO | SIM | NÃO | Realizar 40% das ações previstas no PDTIC | [5 empty] | 40 | 2021 | [5 empty] | 40 | [5 empty] | 51 |  | SE | A meta estipulada foi conservadora, pois considerou as dificuldades orçamentárias e de escassez de pessoal enfrentadas nos últimos anos. Apesar da deficiência no quadro de pessoal e das​ questões orçamentárias terem ocorrido, a restruturação do MDR e o apoio do Ministério da Economia na transformação digital viabilizou a superação da meta inicialmente prevista.
IE6 | Prover e disponibilizar tempestivamente soluções de TIC integradas, seguras e de alto desempenho | Índice de execução das ações do PDTIC | Medir a disponibilização das soluções previstas no PDTIC | Percentual | Quanto maior, melhor | Reuniões do CGD e Planner | CGTI/DA/SECOG | Jaqueline Alvarenga Carneiro | Assistente | jaqueline.carneiro@mdr.gov.br | (61) 2034-1459 | IEPDTI = TAC/TAPA*100 | TAPA = Total de Ações Previstas até o Ano de Medição TAC = Total de Ações Concluídas | Quadrimestral | 5º dia útil após a reunião quadrimestral do Comitê de Governança Digital | Não | A meta estipulada considerou as dificuldades orçamentárias e de escassez de pessoal enfrentadas nos últimos anos | SIM | SIM | SIM | SIM | SIM | SIM | NÃO | SIM | NÃO | Realizar 40% das ações previstas no PDTIC | [5 empty] | 40 | 2022 | [5 empty] | 40 | [7 empty] | SE
IE6 | Prover e disponibilizar tempestivamente soluções de TIC integradas, seguras e de alto desempenho | Índice de execução das ações do PDTIC | Medir a disponibilização das soluções previstas no PDTIC | Percentual | Quanto maior, melhor | Reuniões do CGD e Planner | CGTI/DA/SECOG | Jaqueline Alvarenga Carneiro | Assistente | jaqueline.carneiro@mdr.gov.br | (61) 2034-1459 | IEPDTI = TAC/TAPA*100 | TAPA = Total de Ações Previstas até o Ano de Medição TAC = Total de Ações Concluídas | Quadrimestral | 5º dia útil após a reunião quadrimestral do Comitê de Governança Digital | Não | A meta estipulada considerou as dificuldades orçamentárias e de escassez de pessoal enfrentadas nos últimos anos | SIM | SIM | SIM | SIM | SIM | SIM | NÃO | SIM | NÃO | Realizar 40% das ações previstas no PDTIC | [5 empty] | 40 | 2023 | [5 empty] | 40 | [7 empty] | SE
IE9 | Universalizar o acesso da população a serviços adequados de saneamento básico | Taxa de domicílios urbanos abastecidos com água por rede de distribuição com canalização interna ou na propriedade, ou por poço ou nascente com canalização interna | Aferir o acesso da população urbana a serviços adequados de abastecimento de água potável | Percentual | Quanto maior, melhor | PNAD Contínua | CGI/DCOT/SNS | Samuel Weimar Cavalcante e Silva | Coordenador de Gestão Integrada Substituto | samuel.silva@mdr.gov.br | (61) 2108-1487 | I = (A+B+C+D+E)/F *100 | I03: taxa de domicílios urbanos abastecidos com água por rede de distribuição com canalização interna ou na propriedade, ou por poço ou nascente com canalização interna; A: total de domicílios urbanos servidos por “rede geral” com canalização no domicílio; B: total de domicílios urbanos servidos por “rede geral” com canalização na propriedade; C: total de domicílios urbanos servidos por “poço raso” com canalização no domicílio; D: total de domicílios urbanos servidos por “poço profundo” com canalização no domicílio; E: total de domicílios urbanos servidos por “fonte ou nascente” com canalização no domicílio; F: total de domicílios urbanos. | Anual | Até o 2º trimestre de cada ano, referindo-se ao ano anterior. | NÃO | A fonte primária dos dados desse indicador é a PNAD Contínua. Entretanto, para efeito de apuração do PEI, considera-se o valor ajustado na forma do indicador A2 do Plansab. A data da linha de base do indicador, 31/12/2017, é a mesma data de referência dos dados da 2º revisão do Plansab. As metas foram calculadas considerando um avanço linear entre a linha base e as metas para 2023 do indicador A2 do Plansab, mas considerando uma defasagem de 1 ano na disponibilidade das informações. | SIM | SIM | SIM | SIM | SIM | SIM | SIM | SIM | SIM | Alcançar a taxa de 98,2% dos domicílios urbanos abastecidos com água por rede de distribuição com canalização interna ou na propriedade, ou por poço ou nascente com canalização interna até 2023. | 96.1 | 96.9 | 98.7 | 99.7 | 99 | 98.2 | 2019 | 94.6 | 95.7 | 98.4 | 98.8 | 98.5 |  | 83.9 | 87.4 | 97.3 | 98.4 | 99.1 | 94.6 |  | SNS | Em 2019, dos quase 72,4 milhões de domicílios urbanos e rurais do País, cerca de 68,5 milhões (94,6%) contavam com rede de distribuição ou poço ou nascente (com canalização interna ao domicílio) para o abastecimento de água. Apesar do ligeiro aumento no percentual de domicílios cobertos, o País ainda contabilizava mais de 3,9 milhões de domicílios com déficit de acesso a esse serviço Com relação às macrorregiões, observou-se que os anos de 2018 e 2019, houve uma leve melhora na cobertura no Nordeste e Sudeste, estabilidade no Centro-Oeste e pequena piora no Norte e Sul. O Sudeste foi o mais se aproximou da meta prevista no Plansab para 2023, com mais de 31,0 milhões dedomicílios (98,4%) abastecidos com água. Em contraposição, o Norte, que se manteve mais distante da meta de médio prazo, contabilizou, entre seus cerca de 5,4 milhões de domicílios, mais de 869 mil (16,1%) sem acesso ao abastecimento de água por rede de distribuição ou por poço ou nascente
IE9 | Universalizar o acesso da população a serviços adequados de saneamento básico | Taxa de domicílios urbanos abastecidos com água por rede de distribuição com canalização interna ou na propriedade, ou por poço ou nascente com canalização interna | Aferir o acesso da população urbana a serviços adequados de abastecimento de água potável | Percentual | Quanto maior, melhor | PNAD Contínua | CGI/DCOT/SNS | Samuel Weimar Cavalcante e Silva | Coordenador de Gestão Integrada Substituto | samuel.silva@mdr.gov.br | (61) 2108-1487 | I = (A+B+C+D+E)/F *100 | I03: taxa de domicílios urbanos abastecidos com água por rede de distribuição com canalização interna ou na propriedade, ou por poço ou nascente com canalização interna; A: total de domicílios urbanos servidos por “rede geral” com canalização no domicílio; B: total de domicílios urbanos servidos por “rede geral” com canalização na propriedade; C: total de domicílios urbanos servidos por “poço raso” com canalização no domicílio; D: total de domicílios urbanos servidos por “poço profundo” com canalização no domicílio; E: total de domicílios urbanos servidos por “fonte ou nascente” com canalização no domicílio; F: total de domicílios urbanos. | Anual | Até o 2º trimestre de cada ano, referindo-se ao ano anterior. | NÃO | A fonte primária dos dados desse indicador é a PNAD Contínua. Entretanto, para efeito de apuração do PEI, considera-se o valor ajustado na forma do indicador A2 do Plansab. A data da linha de base do indicador, 31/12/2017, é a mesma data de referência dos dados da 2º revisão do Plansab. As metas foram calculadas considerando um avanço linear entre a linha base e as metas para 2023 do indicador A2 do Plansab, mas considerando uma defasagem de 1 ano na disponibilidade das informações. | SIM | SIM | SIM | SIM | SIM | SIM | SIM | SIM | SIM | Alcançar a taxa de 98,2% dos domicílios urbanos abastecidos com água por rede de distribuição com canalização interna ou na propriedade, ou por poço ou nascente com canalização interna até 2023. | [5 empty] | 98.2 | 2020 | [11 empty] | 0 |  | SNS | Os dados relativos a 2020 estarão disponíveis em agosto/2022.
IE9 | Universalizar o acesso da população a serviços adequados de saneamento básico | Taxa de domicílios urbanos abastecidos com água por rede de distribuição com canalização interna ou na propriedade, ou por poço ou nascente com canalização interna | Aferir o acesso da população urbana a serviços adequados de abastecimento de água potável | Percentual | Quanto maior, melhor | PNAD Contínua | CGI/DCOT/SNS | Samuel Weimar Cavalcante e Silva | Coordenador de Gestão Integrada Substituto | samuel.silva@mdr.gov.br | (61) 2108-1487 | I = (A+B+C+D+E)/F *100 | I03: taxa de domicílios urbanos abastecidos com água por rede de distribuição com canalização interna ou na propriedade, ou por poço ou nascente com canalização interna; A: total de domicílios urbanos servidos por “rede geral” com canalização no domicílio; B: total de domicílios urbanos servidos por “rede geral” com canalização na propriedade; C: total de domicílios urbanos servidos por “poço raso” com canalização no domicílio; D: total de domicílios urbanos servidos por “poço profundo” com canalização no domicílio; E: total de domicílios urbanos servidos por “fonte ou nascente” com canalização no domicílio; F: total de domicílios urbanos. | Anual | Até o 2º trimestre de cada ano, referindo-se ao ano anterior. | NÃO | A fonte primária dos dados desse indicador é a PNAD Contínua. Entretanto, para efeito de apuração do PEI, considera-se o valor ajustado na forma do indicador A2 do Plansab. A data da linha de base do indicador, 31/12/2017, é a mesma data de referência dos dados da 2º revisão do Plansab. As metas foram calculadas considerando um avanço linear entre a linha base e as metas para 2023 do indicador A2 do Plansab, mas considerando uma defasagem de 1 ano na disponibilidade das informações. | SIM | SIM | SIM | SIM | SIM | SIM | SIM | SIM | SIM | Alcançar a taxa de 98,2% dos domicílios urbanos abastecidos com água por rede de distribuição com canalização interna ou na propriedade, ou por poço ou nascente com canalização interna até 2023. | 96.1 | 96.9 | 98.7 | 99.7 | 99 | 98.2 | 2021 | 95.25 | 95.87 | 98.42 | 98.85 | 98.58 | 97.88 | [7 empty] | SNS | Os dados relativos a 2021 estarão disponíveis em agosto/2022.
IE9 | Universalizar o acesso da população a serviços adequados de saneamento básico | Taxa de domicílios urbanos abastecidos com água por rede de distribuição com canalização interna ou na propriedade, ou por poço ou nascente com canalização interna | Aferir o acesso da população urbana a serviços adequados de abastecimento de água potável | Percentual | Quanto maior, melhor | PNAD Contínua | CGI/DCOT/SNS | Samuel Weimar Cavalcante e Silva | Coordenador de Gestão Integrada Substituto | samuel.silva@mdr.gov.br | (61) 2108-1487 | I = (A+B+C+D+E)/F *100 | I03: taxa de domicílios urbanos abastecidos com água por rede de distribuição com canalização interna ou na propriedade, ou por poço ou nascente com canalização interna; A: total de domicílios urbanos servidos por “rede geral” com canalização no domicílio; B: total de domicílios urbanos servidos por “rede geral” com canalização na propriedade; C: total de domicílios urbanos servidos por “poço raso” com canalização no domicílio; D: total de domicílios urbanos servidos por “poço profundo” com canalização no domicílio; E: total de domicílios urbanos servidos por “fonte ou nascente” com canalização no domicílio; F: total de domicílios urbanos. | Anual | Até o 2º trimestre de cada ano, referindo-se ao ano anterior. | NÃO | A fonte primária dos dados desse indicador é a PNAD Contínua. Entretanto, para efeito de apuração do PEI, considera-se o valor ajustado na forma do indicador A2 do Plansab. A data da linha de base do indicador, 31/12/2017, é a mesma data de referência dos dados da 2º revisão do Plansab. As metas foram calculadas considerando um avanço linear entre a linha base e as metas para 2023 do indicador A2 do Plansab, mas considerando uma defasagem de 1 ano na disponibilidade das informações. | SIM | SIM | SIM | SIM | SIM | SIM | SIM | SIM | SIM | Alcançar a taxa de 98,2% dos domicílios urbanos abastecidos com água por rede de distribuição com canalização interna ou na propriedade, ou por poço ou nascente com canalização interna até 2023. | 96.1 | 96.9 | 98.7 | 99.7 | 99 | 98.2 | 2022 | 95.9 | 96.03 | 98.43 | 98.9 | 98.67 | 97.97 | [7 empty] | SNS
IE9 | Universalizar o acesso da população a serviços adequados de saneamento básico | Taxa de domicílios urbanos abastecidos com água por rede de distribuição com canalização interna ou na propriedade, ou por poço ou nascente com canalização interna | Aferir o acesso da população urbana a serviços adequados de abastecimento de água potável | Percentual | Quanto maior, melhor | PNAD Contínua | CGI/DCOT/SNS | Samuel Weimar Cavalcante e Silva | Coordenador de Gestão Integrada Substituto | samuel.silva@mdr.gov.br | (61) 2108-1487 | I = (A+B+C+D+E)/F *100 | I03: taxa de domicílios urbanos abastecidos com água por rede de distribuição com canalização interna ou na propriedade, ou por poço ou nascente com canalização interna; A: total de domicílios urbanos servidos por “rede geral” com canalização no domicílio; B: total de domicílios urbanos servidos por “rede geral” com canalização na propriedade; C: total de domicílios urbanos servidos por “poço raso” com canalização no domicílio; D: total de domicílios urbanos servidos por “poço profundo” com canalização no domicílio; E: total de domicílios urbanos servidos por “fonte ou nascente” com canalização no domicílio; F: total de domicílios urbanos. | Anual | Até o 2º trimestre de cada ano, referindo-se ao ano anterior. | NÃO | A fonte primária dos dados desse indicador é a PNAD Contínua. Entretanto, para efeito de apuração do PEI, considera-se o valor ajustado na forma do indicador A2 do Plansab. A data da linha de base do indicador, 31/12/2017, é a mesma data de referência dos dados da 2º revisão do Plansab. As metas foram calculadas considerando um avanço linear entre a linha base e as metas para 2023 do indicador A2 do Plansab, mas considerando uma defasagem de 1 ano na disponibilidade das informações. | SIM | SIM | SIM | SIM | SIM | SIM | SIM | SIM | SIM | Alcançar a taxa de 98,2% dos domicílios urbanos abastecidos com água por rede de distribuição com canalização interna ou na propriedade, ou por poço ou nascente com canalização interna até 2023. | 96.1 | 96.9 | 98.7 | 99.7 | 99 | 98.2 | 2023 | 96.1 | 96.9 | 98.7 | 99.7 | 99 | 98.2 | [7 empty] | SNS
IE10 | Universalizar o acesso da população a serviços adequados de saneamento básico | Índice de atendimento adequado em saneamento básico. | Medir a qualidade do atendimento adequado em saneamento básico | Percentual | Quanto maior, melhor | PNAD Contínua /SNIS | CGI/DCOT/SNS | Samuel Weimar Cavalcante e Silva | Coordenador de Gestão Integrada Substituto | samuel.silva@mdr.gov.br | (61) 2108-1487 | I = (0,35*IAA+0,40*IAE+0,25*IAR | IAA= A1*A8*(1-A5); IAE=E1*E4; IAR=R1*(1-R7) A1= % de domicílios urbanos e rurais abastecidos com água por rede de distribuição ou por poço ou nascente; A5= % de economias ativas atingidas por intermitências no abastecimento de água; A8= % de domicílios urbanos e rurais abastecidos com água por rede de distribuição, com canalização interna; E1= % de domicílios urbanos e rurais servidos por rede coletora ou fossa séptica para os excretas ou esgotos sanitários; E4= % de tratamento de esgoto coletado; R1= % de domicílios urbanos e rurais atendidos por coleta direta ou indireta de resíduos sólidos; R7= % da massa de resíduos sólidos com disposição final ambientalmente inadequada. | Anual | Até 15 de dezembro do ano subsequente ao de referência. | NÃO | (1) Os indicadores da versão revisada de 2018 2019 do Plansab sofreram alterações em relação à versão original. Uma vez que a versão revisada está em fase final de aprovação conclusão, depois de ter sido submetida à consulta pública, optou-se por adotar as formulações dos indicadores desta versão revisada, com previsão de publicação ainda em julho/2020 2019. (2) O coeficiente que corresponde à participação de cada modalidade (água, esgotos e resíduos sólidos) foi estimado com base no peso que cada modalidade tem nos déficits de atendimento adequado de 2017. (3) Poderá ser necessária a revisão das metas previstas a partir da publicação do Censo 2020 ou de eventuais revisões do Plansab. | SIM | SIM | SIM | SIM | SIM | SIM | SIM | SIM | SIM | Alcançar o índice de 64,1% de atendimento adequado em saneamento básico até 2023. | 44.9 | 48.2 | 63.3 | 75 | 75.5 | 64.1 | 2019 | [6 empty] | 33.02 | 47.09 | 69.49 | 70.96 | 63.83 | 59.21 |  | SNS
IE10 | Universalizar o acesso da população a serviços adequados de saneamento básico | Índice de atendimento adequado em saneamento básico. | Medir a qualidade do atendimento adequado em saneamento básico | Percentual | Quanto maior, melhor | PNAD Contínua /SNIS | CGI/DCOT/SNS | Samuel Weimar Cavalcante e Silva | Coordenador de Gestão Integrada Substituto | samuel.silva@mdr.gov.br | (61) 2108-1487 | I = (0,35*IAA+0,40*IAE+0,25*IAR | IAA= A1*A8*(1-A5); IAE=E1*E4; IAR=R1*(1-R7) A1= % de domicílios urbanos e rurais abastecidos com água por rede de distribuição ou por poço ou nascente; A5= % de economias ativas atingidas por intermitências no abastecimento de água; A8= % de domicílios urbanos e rurais abastecidos com água por rede de distribuição, com canalização interna; E1= % de domicílios urbanos e rurais servidos por rede coletora ou fossa séptica para os excretas ou esgotos sanitários; E4= % de tratamento de esgoto coletado; R1= % de domicílios urbanos e rurais atendidos por coleta direta ou indireta de resíduos sólidos; R7= % da massa de resíduos sólidos com disposição final ambientalmente inadequada. | Anual | Até 15 de dezembro do ano subsequente ao de referência. | NÃO | (1) Os indicadores da versão revisada de 2018 2019 do Plansab sofreram alterações em relação à versão original. Uma vez que a versão revisada está em fase final de aprovação conclusão, depois de ter sido submetida à consulta pública, optou-se por adotar as formulações dos indicadores desta versão revisada, com previsão de publicação ainda em julho/2020 2019. (2) O coeficiente que corresponde à participação de cada modalidade (água, esgotos e resíduos sólidos) foi estimado com base no peso que cada modalidade tem nos déficits de atendimento adequado de 2017. (3) Poderá ser necessária a revisão das metas previstas a partir da publicação do Censo 2020 ou de eventuais revisões do Plansab. | SIM | SIM | SIM | SIM | SIM | SIM | SIM | SIM | SIM | Alcançar o índice de 64,1% de atendimento adequado em saneamento básico até 2023. | 44.9 | 48.2 | 63.3 | 75 | 75.5 | 64.1 | 2020 | [13 empty] | SNS | Os dados relativos a 2020 estarão disponíveis em agosto/2022.
IE10 | Universalizar o acesso da população a serviços adequados de saneamento básico | Índice de atendimento adequado em saneamento básico. | Medir a qualidade do atendimento adequado em saneamento básico | Percentual | Quanto maior, melhor | PNAD Contínua /SNIS | CGI/DCOT/SNS | Samuel Weimar Cavalcante e Silva | Coordenador de Gestão Integrada Substituto | samuel.silva@mdr.gov.br | (61) 2108-1487 | I = (0,35*IAA+0,40*IAE+0,25*IAR | IAA= A1*A8*(1-A5); IAE=E1*E4; IAR=R1*(1-R7) A1= % de domicílios urbanos e rurais abastecidos com água por rede de distribuição ou por poço ou nascente; A5= % de economias ativas atingidas por intermitências no abastecimento de água; A8= % de domicílios urbanos e rurais abastecidos com água por rede de distribuição, com canalização interna; E1= % de domicílios urbanos e rurais servidos por rede coletora ou fossa séptica para os excretas ou esgotos sanitários; E4= % de tratamento de esgoto coletado; R1= % de domicílios urbanos e rurais atendidos por coleta direta ou indireta de resíduos sólidos; R7= % da massa de resíduos sólidos com disposição final ambientalmente inadequada. | Anual | Até 15 de dezembro do ano subsequente ao de referência. | NÃO | (1) Os indicadores da versão revisada de 2018 2019 do Plansab sofreram alterações em relação à versão original. Uma vez que a versão revisada está em fase final de aprovação conclusão, depois de ter sido submetida à consulta pública, optou-se por adotar as formulações dos indicadores desta versão revisada, com previsão de publicação ainda em julho/2020 2019. (2) O coeficiente que corresponde à participação de cada modalidade (água, esgotos e resíduos sólidos) foi estimado com base no peso que cada modalidade tem nos déficits de atendimento adequado de 2017. (3) Poderá ser necessária a revisão das metas previstas a partir da publicação do Censo 2020 ou de eventuais revisões do Plansab. | SIM | SIM | SIM | SIM | SIM | SIM | SIM | SIM | SIM | Alcançar o índice de 64,1% de atendimento adequado em saneamento básico até 2023. | 44.9 | 48.2 | 63.3 | 75 | 75.5 | 64.1 | 2021 | 39.5 | 44.2 | 60.8 | 72.6 | 73.2 | 61 | [7 empty] | SNS | Os dados relativos a 2021 estarão disponíveis em agosto/2022.
IE10 | Universalizar o acesso da população a serviços adequados de saneamento básico | Índice de atendimento adequado em saneamento básico. | Medir a qualidade do atendimento adequado em saneamento básico | Percentual | Quanto maior, melhor | PNAD Contínua /SNIS | CGI/DCOT/SNS | Samuel Weimar Cavalcante e Silva | Coordenador de Gestão Integrada Substituto | samuel.silva@mdr.gov.br | (61) 2108-1487 | I = (0,35*IAA+0,40*IAE+0,25*IAR | IAA= A1*A8*(1-A5); IAE=E1*E4; IAR=R1*(1-R7) A1= % de domicílios urbanos e rurais abastecidos com água por rede de distribuição ou por poço ou nascente; A5= % de economias ativas atingidas por intermitências no abastecimento de água; A8= % de domicílios urbanos e rurais abastecidos com água por rede de distribuição, com canalização interna; E1= % de domicílios urbanos e rurais servidos por rede coletora ou fossa séptica para os excretas ou esgotos sanitários; E4= % de tratamento de esgoto coletado; R1= % de domicílios urbanos e rurais atendidos por coleta direta ou indireta de resíduos sólidos; R7= % da massa de resíduos sólidos com disposição final ambientalmente inadequada. | Anual | Até 15 de dezembro do ano subsequente ao de referência. | NÃO | (1) Os indicadores da versão revisada de 2018 2019 do Plansab sofreram alterações em relação à versão original. Uma vez que a versão revisada está em fase final de aprovação conclusão, depois de ter sido submetida à consulta pública, optou-se por adotar as formulações dos indicadores desta versão revisada, com previsão de publicação ainda em julho/2020 2019. (2) O coeficiente que corresponde à participação de cada modalidade (água, esgotos e resíduos sólidos) foi estimado com base no peso que cada modalidade tem nos déficits de atendimento adequado de 2017. (3) Poderá ser necessária a revisão das metas previstas a partir da publicação do Censo 2020 ou de eventuais revisões do Plansab. | SIM | SIM | SIM | SIM | SIM | SIM | SIM | SIM | SIM | Alcançar o índice de 64,1% de atendimento adequado em saneamento básico até 2023. | 44.9 | 48.2 | 63.3 | 75 | 75.5 | 64.1 | 2022 | 42.2 | 46.2 | 62 | 73.8 | 74.4 | 62.6 | [7 empty] | SNS
IE10 | Universalizar o acesso da população a serviços adequados de saneamento básico | Índice de atendimento adequado em saneamento básico. | Medir a qualidade do atendimento adequado em saneamento básico | Percentual | Quanto maior, melhor | PNAD Contínua /SNIS | CGI/DCOT/SNS | Samuel Weimar Cavalcante e Silva | Coordenador de Gestão Integrada Substituto | samuel.silva@mdr.gov.br | (61) 2108-1487 | I = (0,35*IAA+0,40*IAE+0,25*IAR | IAA= A1*A8*(1-A5); IAE=E1*E4; IAR=R1*(1-R7) A1= % de domicílios urbanos e rurais abastecidos com água por rede de distribuição ou por poço ou nascente; A5= % de economias ativas atingidas por intermitências no abastecimento de água; A8= % de domicílios urbanos e rurais abastecidos com água por rede de distribuição, com canalização interna; E1= % de domicílios urbanos e rurais servidos por rede coletora ou fossa séptica para os excretas ou esgotos sanitários; E4= % de tratamento de esgoto coletado; R1= % de domicílios urbanos e rurais atendidos por coleta direta ou indireta de resíduos sólidos; R7= % da massa de resíduos sólidos com disposição final ambientalmente inadequada. | Anual | Até 15 de dezembro do ano subsequente ao de referência. | NÃO | (1) Os indicadores da versão revisada de 2018 2019 do Plansab sofreram alterações em relação à versão original. Uma vez que a versão revisada está em fase final de aprovação conclusão, depois de ter sido submetida à consulta pública, optou-se por adotar as formulações dos indicadores desta versão revisada, com previsão de publicação ainda em julho/2020 2019. (2) O coeficiente que corresponde à participação de cada modalidade (água, esgotos e resíduos sólidos) foi estimado com base no peso que cada modalidade tem nos déficits de atendimento adequado de 2017. (3) Poderá ser necessária a revisão das metas previstas a partir da publicação do Censo 2020 ou de eventuais revisões do Plansab. | SIM | SIM | SIM | SIM | SIM | SIM | SIM | SIM | SIM | Alcançar o índice de 64,1% de atendimento adequado em saneamento básico até 2023. | 44.9 | 48.2 | 63.3 | 75 | 75.5 | 64.1 | 2023 | 44.9 | 48.2 | 63.3 | 75 | 75.5 | 64.1 | [7 empty] | SNS
IE11 | Universalizar o acesso da população a serviços adequados de saneamento básico | Taxa de domicílios urbanos servidos por rede coletora ou fossa séptica para os excretas ou esgotos sanitários. | Aferir o acesso da população urbana a serviços adequados de esgotamento sanitário | Percentual | Quanto maior, melhor | PNAD Contínua | CGI/DCOT/SNS | Samuel Weimar Cavalcante e Silva | Coordenador de Gestão Integrada Substituto | samuel.silva@mdr.gov.br | (61) 2108-1487 | I=[A+(B*C)/D]*100 | I05: taxa de domicílios urbanos servidos por rede coletora ou fossa séptica para os excretas ou esgotos sanitários; A: total de domicílios urbanos servidos por &quot;rede geral, rede pluvial ou fossa ligada à rede&quot;; B: total de domicílios urbanos servidos por &quot;fossas não ligadas à rede&quot;; C: percentual de &quot;fossas sépticas não ligadas à rede&quot; em relação ao total de &quot;fossas não ligadas à rede&quot;, calculadas na PNAD de 2015 (57,1%); D: total de domicílios urbanos | Anual | Até o 2º trimestre de cada ano, referindo-se ao ano anterior. | NÃO | Tendo em vista o caráter amostral da PNAD e da PNAD-Contínua e, tendo-se observado, historicamente, que os valores apurados pela pesquisa sempre se revelaram muito superiores aos do Censo, optou-se, para o cálculo do indicador, por projetar os valores do Censo 2010 para os anos posteriores, a partir das variações anuais da PNAD e da PNAD-Contínua. Para isso, aplica-se a cada ano posterior ao Censo (calculado conforme a fórmula de cálculo) um fator de projeção que é a resultante da variação dos valores da PNAD e da PNAD-Contínua dos quatro anos anteriores, incluindo o ano de referência. Essa metodologia foi adotada na versão revisada do Plansab, no estabelecimento da linha-base do indicador E2, e no Relatório de Avaliação Anual do Plansab de 2019. | SIM | SIM | SIM | SIM | SIM | SIM | SIM | SIM | SIM | Alcançar a taxa de 84,8% dos domicílios urbanos servidos por rede coletora ou fossa séptica para os excretas ou esgotos sanitários até 2023. | 59.3 | 73.8 | 82.1 | 95.2 | 87.1 | 84.8 | 2019 | 44 | 66.7 | 83.8 | 94 | 82.4 |  | 37.4 | 58.3 | 83.5 | 91.3 | 79.2 | 75.9 |  | SNS | No Brasil, em 2019, cerca de 54,6 milhões de domicílios urbanos e rurais (75,9%) contavam com rede coletora ou fossa séptica para esgotamento sanitário, indicando uma redução no déficit de cobertura, com relação a 2018. Apesar dessa redução, em 2019, a ausência de cobertura ainda atingia mais de 17,3 milhões de domicílios. Entre as macrorregiões, tal como ocorreu com o serviço de abastecimento de água, os índices de coleta de esgoto sanitário revelaram as desigualdades regionais no acesso ao serviço, com os menores índices registrados no Norte e no Nordeste. Em 2019, o Norte foi a macrorregião que registrou o menor índice, com mais de 3,3 milhões de domicílios sem cobertura adequada em esgotamento sanitário, sendo a macrorregião que permaneceu mais distante da meta. Por outro lado, o Centro-Oeste foi a única macrorregião cujo índice ultrapassou a meta prevista para 2023, foi também aquela que apresentou maior crescimento em seu índice de cobertura, com um aumento de quase 291 mil domicílios servidos por rede coletora ou fossa séptica, entre 2018 e 2019.
IE11 | Universalizar o acesso da população a serviços adequados de saneamento básico | Taxa de domicílios urbanos servidos por rede coletora ou fossa séptica para os excretas ou esgotos sanitários. | Aferir o acesso da população urbana a serviços adequados de esgotamento sanitário | Percentual | Quanto maior, melhor | PNAD Contínua | CGI/DCOT/SNS | Samuel Weimar Cavalcante e Silva | Coordenador de Gestão Integrada Substituto | samuel.silva@mdr.gov.br | (61) 2108-1487 | I=[A+(B*C)/D]*100 | I05: taxa de domicílios urbanos servidos por rede coletora ou fossa séptica para os excretas ou esgotos sanitários; A: total de domicílios urbanos servidos por &quot;rede geral, rede pluvial ou fossa ligada à rede&quot;; B: total de domicílios urbanos servidos por &quot;fossas não ligadas à rede&quot;; C: percentual de &quot;fossas sépticas não ligadas à rede&quot; em relação ao total de &quot;fossas não ligadas à rede&quot;, calculadas na PNAD de 2015 (57,1%); D: total de domicílios urbanos | Anual | Até o 2º trimestre de cada ano, referindo-se ao ano anterior. | NÃO | Tendo em vista o caráter amostral da PNAD e da PNAD-Contínua e, tendo-se observado, historicamente, que os valores apurados pela pesquisa sempre se revelaram muito superiores aos do Censo, optou-se, para o cálculo do indicador, por projetar os valores do Censo 2010 para os anos posteriores, a partir das variações anuais da PNAD e da PNAD-Contínua. Para isso, aplica-se a cada ano posterior ao Censo (calculado conforme a fórmula de cálculo) um fator de projeção que é a resultante da variação dos valores da PNAD e da PNAD-Contínua dos quatro anos anteriores, incluindo o ano de referência. Essa metodologia foi adotada na versão revisada do Plansab, no estabelecimento da linha-base do indicador E2, e no Relatório de Avaliação Anual do Plansab de 2019. | SIM | SIM | SIM | SIM | SIM | SIM | SIM | SIM | SIM | Alcançar a taxa de 84,8% dos domicílios urbanos servidos por rede coletora ou fossa séptica para os excretas ou esgotos sanitários até 2023. | 59.3 | 73.8 | 82.1 | 95.2 | 87.1 | 84.8 | 2020 | [13 empty] | SNS | Os dados relativos a 2020 estarão disponíveis em agosto/2022.
IE11 | Universalizar o acesso da população a serviços adequados de saneamento básico | Taxa de domicílios urbanos servidos por rede coletora ou fossa séptica para os excretas ou esgotos sanitários. | Aferir o acesso da população urbana a serviços adequados de esgotamento sanitário | Percentual | Quanto maior, melhor | PNAD Contínua | CGI/DCOT/SNS | Samuel Weimar Cavalcante e Silva | Coordenador de Gestão Integrada Substituto | samuel.silva@mdr.gov.br | (61) 2108-1487 | I=[A+(B*C)/D]*100 | I05: taxa de domicílios urbanos servidos por rede coletora ou fossa séptica para os excretas ou esgotos sanitários; A: total de domicílios urbanos servidos por &quot;rede geral, rede pluvial ou fossa ligada à rede&quot;; B: total de domicílios urbanos servidos por &quot;fossas não ligadas à rede&quot;; C: percentual de &quot;fossas sépticas não ligadas à rede&quot; em relação ao total de &quot;fossas não ligadas à rede&quot;, calculadas na PNAD de 2015 (57,1%); D: total de domicílios urbanos | Anual | Até o 2º trimestre de cada ano, referindo-se ao ano anterior. | NÃO | Tendo em vista o caráter amostral da PNAD e da PNAD-Contínua e, tendo-se observado, historicamente, que os valores apurados pela pesquisa sempre se revelaram muito superiores aos do Censo, optou-se, para o cálculo do indicador, por projetar os valores do Censo 2010 para os anos posteriores, a partir das variações anuais da PNAD e da PNAD-Contínua. Para isso, aplica-se a cada ano posterior ao Censo (calculado conforme a fórmula de cálculo) um fator de projeção que é a resultante da variação dos valores da PNAD e da PNAD-Contínua dos quatro anos anteriores, incluindo o ano de referência. Essa metodologia foi adotada na versão revisada do Plansab, no estabelecimento da linha-base do indicador E2, e no Relatório de Avaliação Anual do Plansab de 2019. | SIM | SIM | SIM | SIM | SIM | SIM | SIM | SIM | SIM | Alcançar a taxa de 84,8% dos domicílios urbanos servidos por rede coletora ou fossa séptica para os excretas ou esgotos sanitários até 2023. | 59.3 | 73.8 | 82.1 | 95.2 | 87.1 | 84.8 | 2021 | 46.67 | 68.22 | 86.98 | 92.08 | 83.3 | 82.02 | [7 empty] | SNS | Os dados relativos a 2021 estarão disponíveis em agosto/2022.
IE11 | Universalizar o acesso da população a serviços adequados de saneamento básico | Taxa de domicílios urbanos servidos por rede coletora ou fossa séptica para os excretas ou esgotos sanitários. | Aferir o acesso da população urbana a serviços adequados de esgotamento sanitário | Percentual | Quanto maior, melhor | PNAD Contínua | CGI/DCOT/SNS | Samuel Weimar Cavalcante e Silva | Coordenador de Gestão Integrada Substituto | samuel.silva@mdr.gov.br | (61) 2108-1487 | I=[A+(B*C)/D]*100 | I05: taxa de domicílios urbanos servidos por rede coletora ou fossa séptica para os excretas ou esgotos sanitários; A: total de domicílios urbanos servidos por &quot;rede geral, rede pluvial ou fossa ligada à rede&quot;; B: total de domicílios urbanos servidos por &quot;fossas não ligadas à rede&quot;; C: percentual de &quot;fossas sépticas não ligadas à rede&quot; em relação ao total de &quot;fossas não ligadas à rede&quot;, calculadas na PNAD de 2015 (57,1%); D: total de domicílios urbanos | Anual | Até o 2º trimestre de cada ano, referindo-se ao ano anterior. | NÃO | Tendo em vista o caráter amostral da PNAD e da PNAD-Contínua e, tendo-se observado, historicamente, que os valores apurados pela pesquisa sempre se revelaram muito superiores aos do Censo, optou-se, para o cálculo do indicador, por projetar os valores do Censo 2010 para os anos posteriores, a partir das variações anuais da PNAD e da PNAD-Contínua. Para isso, aplica-se a cada ano posterior ao Censo (calculado conforme a fórmula de cálculo) um fator de projeção que é a resultante da variação dos valores da PNAD e da PNAD-Contínua dos quatro anos anteriores, incluindo o ano de referência. Essa metodologia foi adotada na versão revisada do Plansab, no estabelecimento da linha-base do indicador E2, e no Relatório de Avaliação Anual do Plansab de 2019. | SIM | SIM | SIM | SIM | SIM | SIM | SIM | SIM | SIM | Alcançar a taxa de 84,8% dos domicílios urbanos servidos por rede coletora ou fossa séptica para os excretas ou esgotos sanitários até 2023. | 59.3 | 73.8 | 82.1 | 95.2 | 87.1 | 84.8 | 2022 | 49.33 | 69.73 | 90.17 | 90.17 | 84.2 | 82.83 | [7 empty] | SNS
IE11 | Universalizar o acesso da população a serviços adequados de saneamento básico | Taxa de domicílios urbanos servidos por rede coletora ou fossa séptica para os excretas ou esgotos sanitários. | Aferir o acesso da população urbana a serviços adequados de esgotamento sanitário | Percentual | Quanto maior, melhor | PNAD Contínua | CGI/DCOT/SNS | Samuel Weimar Cavalcante e Silva | Coordenador de Gestão Integrada Substituto | samuel.silva@mdr.gov.br | (61) 2108-1487 | I=[A+(B*C)/D]*100 | I05: taxa de domicílios urbanos servidos por rede coletora ou fossa séptica para os excretas ou esgotos sanitários; A: total de domicílios urbanos servidos por &quot;rede geral, rede pluvial ou fossa ligada à rede&quot;; B: total de domicílios urbanos servidos por &quot;fossas não ligadas à rede&quot;; C: percentual de &quot;fossas sépticas não ligadas à rede&quot; em relação ao total de &quot;fossas não ligadas à rede&quot;, calculadas na PNAD de 2015 (57,1%); D: total de domicílios urbanos | Anual | Até o 2º trimestre de cada ano, referindo-se ao ano anterior. | NÃO | Tendo em vista o caráter amostral da PNAD e da PNAD-Contínua e, tendo-se observado, historicamente, que os valores apurados pela pesquisa sempre se revelaram muito superiores aos do Censo, optou-se, para o cálculo do indicador, por projetar os valores do Censo 2010 para os anos posteriores, a partir das variações anuais da PNAD e da PNAD-Contínua. Para isso, aplica-se a cada ano posterior ao Censo (calculado conforme a fórmula de cálculo) um fator de projeção que é a resultante da variação dos valores da PNAD e da PNAD-Contínua dos quatro anos anteriores, incluindo o ano de referência. Essa metodologia foi adotada na versão revisada do Plansab, no estabelecimento da linha-base do indicador E2, e no Relatório de Avaliação Anual do Plansab de 2019. | SIM | SIM | SIM | SIM | SIM | SIM | SIM | SIM | SIM | Alcançar a taxa de 84,8% dos domicílios urbanos servidos por rede coletora ou fossa séptica para os excretas ou esgotos sanitários até 2023. | 59.3 | 73.8 | 82.1 | 95.2 | 87.1 | 84.8 | 2023 | 59.3 | 73.8 | 82.1 | 95.2 | 87.1 | 84.8 | [7 empty] | SNS
IE12 | Universalizar o acesso da população a serviços adequados de saneamento básico | Taxa de domicílios não sujeitos a risco de inundações na área urbana. | Aferir os domicilios que não estão sujeitos a risco de inundação | Percentual | Quanto maior, melhor | SNIS | CGI/DCOT/SNS | Samuel Weimar Cavalcante e Silva | Coordenador de Gestão Integrada Substituto | samuel.silva@mdr.gov.br | (61) 2108-1487 | I=(A/B)*100 | I19: taxa de domicílios não sujeitos a risco de inundações na área urbana A: total de domicílios urbanos não sujeitos a risco de inundações B: total de domicílios urbanos | Anual | Até 15 de dezembro do ano subsequente ao de referência. | NÃO | Para o cálculo da taxa de domicílios não sujeitos a risco de inundações na área urbana, utiliza-se os dados do SNIS-AP, cuja amostra não abrange a totalidade dos municípios brasileiros. Assim, a taxa refere-se ao universo de domicílios dos municípios que responderam ao SNIS-AP no ano de referência que, assume-se, representam a realidade do País. | SIM | SIM | SIM | SIM | SIM | SIM | SIM | SIM | SIM | Alcançar a taxa de 96,73% dos domicílios não sujeitos a risco de inundações na área urbana até 2023 | 96.37 | 97.7 | 95.8 | 96.9 | 96.5 | 96.73 | 2019 | 95.8 | 97.5 | 96 | 96.4 | 96.2 |  | 95.8 | 97.5 | 96 | 96.4 | 96.2 | 96.5 |  | SNS | No Brasil, em 2019, mais de 45 milhões de domicílios urbanos, localizados nos municípios que declararam ao SNIS, foram considerados não sujeitos ao risco de inundações, o que correspondeu ao índice de 96,5%. Esse resultado representou uma involução de 0,2 pontos percentuais em relação a 2018, com redução em mais de 39 mil no número de domicílios brasileiros sujeitos ao risco de inundações nas áreas urbanas. A análise por macrorregião revelou que Sudeste foi a macrorregião que mais se aproximou da meta prevista no Plansab para 2023, com 96,4% dos seus domicílios urbanos considerados não sujeitos ao risco de inundações em 2019, o que representa cerca de 21,5 milhões de domicílios. Por outro lado, o Centro-Oeste se manteve mais distante da meta, tendo declarado aproximadamente 162,7 mil domicílios urbanos como suscetíveis ao risco de inundações.
IE12 | Universalizar o acesso da população a serviços adequados de saneamento básico | Taxa de domicílios não sujeitos a risco de inundações na área urbana. | Aferir os domicilios que não estão sujeitos a risco de inundação | Percentual | Quanto maior, melhor | SNIS | CGI/DCOT/SNS | Samuel Weimar Cavalcante e Silva | Coordenador de Gestão Integrada Substituto | samuel.silva@mdr.gov.br | (61) 2108-1487 | I=(A/B)*100 | I19: taxa de domicílios não sujeitos a risco de inundações na área urbana A: total de domicílios urbanos não sujeitos a risco de inundações B: total de domicílios urbanos | Anual | Até 15 de dezembro do ano subsequente ao de referência. | NÃO | Para o cálculo da taxa de domicílios não sujeitos a risco de inundações na área urbana, utiliza-se os dados do SNIS-AP, cuja amostra não abrange a totalidade dos municípios brasileiros. Assim, a taxa refere-se ao universo de domicílios dos municípios que responderam ao SNIS-AP no ano de referência que, assume-se, representam a realidade do País. | SIM | SIM | SIM | SIM | SIM | SIM | SIM | SIM | SIM | Alcançar a taxa de 96,73% dos domicílios não sujeitos a risco de inundações na área urbana até 2023 | 96.37 | 97.7 | 95.8 | 96.9 | 96.5 | 96.73 | 2020 | [6 empty] | 96 | 96.9 | 95.9 | 95.9 | 95 | 96.1 |  | SNS | Em termos nacionais, o percentual de domicílios não sujeitos a risco caiu 0,4 ponto percentual. Regionalmente, o comportamento do indicador foi diferenciado, com aumento nas regiões Norte e Sul e queda nas regiões Nordeste, Centro-Oeste e Sudeste. Obs. O relatório de avaliação anual ainda está disponível para o ano de 2020.
IE12 | Universalizar o acesso da população a serviços adequados de saneamento básico | Taxa de domicílios não sujeitos a risco de inundações na área urbana. | Aferir os domicilios que não estão sujeitos a risco de inundação | Percentual | Quanto maior, melhor | SNIS | CGI/DCOT/SNS | Samuel Weimar Cavalcante e Silva | Coordenador de Gestão Integrada Substituto | samuel.silva@mdr.gov.br | (61) 2108-1487 | I=(A/B)*100 | I19: taxa de domicílios não sujeitos a risco de inundações na área urbana A: total de domicílios urbanos não sujeitos a risco de inundações B: total de domicílios urbanos | Anual | Até 15 de dezembro do ano subsequente ao de referência. | NÃO | Para o cálculo da taxa de domicílios não sujeitos a risco de inundações na área urbana, utiliza-se os dados do SNIS-AP, cuja amostra não abrange a totalidade dos municípios brasileiros. Assim, a taxa refere-se ao universo de domicílios dos municípios que responderam ao SNIS-AP no ano de referência que, assume-se, representam a realidade do País. | SIM | SIM | SIM | SIM | SIM | SIM | SIM | SIM | SIM | Alcançar a taxa de 96,73% dos domicílios não sujeitos a risco de inundações na área urbana até 2023 | 96.37 | 97.7 | 95.8 | 96.9 | 96.5 | 96.73 | 2021 | 95.8 | 97.5 | 96 | 96.4 | 96.2 | 96.5 | [7 empty] | SNS | Dados serão preenchidos em dezembro de 2022 - época em que são divulgados os dados de 2021 do SNIS
IE12 | Universalizar o acesso da população a serviços adequados de saneamento básico | Taxa de domicílios não sujeitos a risco de inundações na área urbana. | Aferir os domicilios que não estão sujeitos a risco de inundação | Percentual | Quanto maior, melhor | SNIS | CGI/DCOT/SNS | Samuel Weimar Cavalcante e Silva | Coordenador de Gestão Integrada Substituto | samuel.silva@mdr.gov.br | (61) 2108-1487 | I=(A/B)*100 | I19: taxa de domicílios não sujeitos a risco de inundações na área urbana A: total de domicílios urbanos não sujeitos a risco de inundações B: total de domicílios urbanos | Anual | Até 15 de dezembro do ano subsequente ao de referência. | NÃO | Para o cálculo da taxa de domicílios não sujeitos a risco de inundações na área urbana, utiliza-se os dados do SNIS-AP, cuja amostra não abrange a totalidade dos municípios brasileiros. Assim, a taxa refere-se ao universo de domicílios dos municípios que responderam ao SNIS-AP no ano de referência que, assume-se, representam a realidade do País. | SIM | SIM | SIM | SIM | SIM | SIM | SIM | SIM | SIM | Alcançar a taxa de 96,73% dos domicílios não sujeitos a risco de inundações na área urbana até 2023 | 96.37 | 97.7 | 95.8 | 96.9 | 96.5 | 96.73 | 2022 | 96.08 | 97.6 | 95.9 | 96.65 | 96.35 | 96.62 | [7 empty] | SNS
IE12 | Universalizar o acesso da população a serviços adequados de saneamento básico | Taxa de domicílios não sujeitos a risco de inundações na área urbana. | Aferir os domicilios que não estão sujeitos a risco de inundação | Percentual | Quanto maior, melhor | SNIS | CGI/DCOT/SNS | Samuel Weimar Cavalcante e Silva | Coordenador de Gestão Integrada Substituto | samuel.silva@mdr.gov.br | (61) 2108-1487 | I=(A/B)*100 | I19: taxa de domicílios não sujeitos a risco de inundações na área urbana A: total de domicílios urbanos não sujeitos a risco de inundações B: total de domicílios urbanos | Anual | Até 15 de dezembro do ano subsequente ao de referência. | NÃO | Para o cálculo da taxa de domicílios não sujeitos a risco de inundações na área urbana, utiliza-se os dados do SNIS-AP, cuja amostra não abrange a totalidade dos municípios brasileiros. Assim, a taxa refere-se ao universo de domicílios dos municípios que responderam ao SNIS-AP no ano de referência que, assume-se, representam a realidade do País. | SIM | SIM | SIM | SIM | SIM | SIM | SIM | SIM | SIM | Alcançar a taxa de 96,73% dos domicílios não sujeitos a risco de inundações na área urbana até 2023 | 96.37 | 97.7 | 95.8 | 96.9 | 96.5 | 96.73 | 2023 | 96.37 | 97.7 | 95.8 | 96.9 | 95.5 | 96.73 | [7 empty] | SNS
IE13 | Melhorar a qualidade da prestação dos serviços de saneamento básico | Índice de perdas de água na distribuição em sistemas de abastecimento | Medir a qualidade do serviço de abastecimento de água, englobando aspectos de qualidade da gestão quanto da infraestrutura instalada. | Percentual | Quanto menor, melhor | SNIS | CGI/DCOT/SNS | Samuel Weimar Cavalcante e Silva | Coordenador de Gestão Integrada Substituto | samuel.silva@mdr.gov.br | (61) 2108-1487 | I= [(VD-VC-VS)/VD]*100 | VD= Volume de água disponibilizado na distribuição VC= Volume de água consumido VS= volume de água dos serviços | Anual | Até 15 de dezembro do ano subsequente ao de referência. | NÃO | A fonte primária dos dados desse indicador é o SNIS. Pode-se utilizar o indicador IN049 do SNIS. | SIM | SIM | SIM | SIM | SIM | SIM | SIM | SIM | SIM | Diminuir para 34% o Índice de Perdas de Água na Distribuição em Sistemas de Abastecimento até 2023 | 41 | 41 | 31 | 32 | 32 | 34 | 2019 | 55.2 | 45.7 | 34.4 | 36.1 | 37.5 |  | 55.2 | 45.7 | 34.4 | 36.1 | 37.5 | 39.2 |  | SNS | Entre os anos de 2018 e 2019, observou-se um aumento no índice de perdas de água na distribuição. Dessa forma, dos cerca de 16,1 bilhões de m³ de água produzidos em 2019, 6,3 bilhões de m³ (39,2%) não foram contabilizados ou não chegaram a ser consumidos. A macrorregião que apresentou o maior índice de perdas de água em 2019 e que se manteve mais distante da meta prevista no Plansab para 2023 foi a Norte. Dos cerca de 945 milhões de m³ de água produzidos, mais de 522 milhões de m³ (55,2%) foram perdidos na distribuição ou não foram contabilizados. Por outro lado, a macrorregião Centro-Oeste apresentou o menor índice de perdas de água, consequentemente, foi a que mais se aproximou da meta prevista. Isso significa que, do volume total de, aproximadamente 1,2 bilhão de m³ de água produzidos, cerca de 410 milhões de m³ (34,4%) corresponderam às perdas
IE13 | Melhorar a qualidade da prestação dos serviços de saneamento básico | Índice de perdas de água na distribuição em sistemas de abastecimento | Medir a qualidade do serviço de abastecimento de água, englobando aspectos de qualidade da gestão quanto da infraestrutura instalada. | Percentual | Quanto menor, melhor | SNIS | CGI/DCOT/SNS | Samuel Weimar Cavalcante e Silva | Coordenador de Gestão Integrada Substituto | samuel.silva@mdr.gov.br | (61) 2108-1487 | I= [(VD-VC-VS)/VD]*100 | VD= Volume de água disponibilizado na distribuição VC= Volume de água consumido VS= volume de água dos serviços | Anual | Até 15 de dezembro do ano subsequente ao de referência. | NÃO | A fonte primária dos dados desse indicador é o SNIS. Pode-se utilizar o indicador IN049 do SNIS. | SIM | SIM | SIM | SIM | SIM | SIM | SIM | SIM | SIM | Diminuir para 34% o Índice de Perdas de Água na Distribuição em Sistemas de Abastecimento até 2023 | 41 | 41 | 31 | 32 | 32 | 34 | 2020 | [6 empty] | 51.2 | 46.3 | 34.2 | 38.1 | 36.7 | 40.1 |  | SNS | Relatório anual de avaliação ainda não disponível para o ano de 2020.
IE13 | Melhorar a qualidade da prestação dos serviços de saneamento básico | Índice de perdas de água na distribuição em sistemas de abastecimento | Medir a qualidade do serviço de abastecimento de água, englobando aspectos de qualidade da gestão quanto da infraestrutura instalada. | Percentual | Quanto menor, melhor | SNIS | CGI/DCOT/SNS | Samuel Weimar Cavalcante e Silva | Coordenador de Gestão Integrada Substituto | samuel.silva@mdr.gov.br | (61) 2108-1487 | I= [(VD-VC-VS)/VD]*100 | VD= Volume de água disponibilizado na distribuição VC= Volume de água consumido VS= volume de água dos serviços | Anual | Até 15 de dezembro do ano subsequente ao de referência. | NÃO | A fonte primária dos dados desse indicador é o SNIS. Pode-se utilizar o indicador IN049 do SNIS. | SIM | SIM | SIM | SIM | SIM | SIM | SIM | SIM | SIM | Diminuir para 34% o Índice de Perdas de Água na Distribuição em Sistemas de Abastecimento até 2023 | 41 | 41 | 31 | 32 | 32 | 34 | 2021 | 52.85 | 44.82 | 33.88 | 35.7 | 36.58 | 38.48 | [7 empty] | SNS | Dados serão preenchidos em dezembro de 2022 - época em que são divulgados os dados de 2021 do SNIS
IE13 | Melhorar a qualidade da prestação dos serviços de saneamento básico | Índice de perdas de água na distribuição em sistemas de abastecimento | Medir a qualidade do serviço de abastecimento de água, englobando aspectos de qualidade da gestão quanto da infraestrutura instalada. | Percentual | Quanto menor, melhor | SNIS | CGI/DCOT/SNS | Samuel Weimar Cavalcante e Silva | Coordenador de Gestão Integrada Substituto | samuel.silva@mdr.gov.br | (61) 2108-1487 | I= [(VD-VC-VS)/VD]*100 | VD= Volume de água disponibilizado na distribuição VC= Volume de água consumido VS= volume de água dos serviços | Anual | Até 15 de dezembro do ano subsequente ao de referência. | NÃO | A fonte primária dos dados desse indicador é o SNIS. Pode-se utilizar o indicador IN049 do SNIS. | SIM | SIM | SIM | SIM | SIM | SIM | SIM | SIM | SIM | Diminuir para 34% o Índice de Perdas de Água na Distribuição em Sistemas de Abastecimento até 2023 | 41 | 41 | 31 | 32 | 32 | 34 | 2022 | 50.5 | 43.93 | 33.37 | 35.3 | 35.67 | 37.77 | [7 empty] | SNS
IE13 | Melhorar a qualidade da prestação dos serviços de saneamento básico | Índice de perdas de água na distribuição em sistemas de abastecimento | Medir a qualidade do serviço de abastecimento de água, englobando aspectos de qualidade da gestão quanto da infraestrutura instalada. | Percentual | Quanto menor, melhor | SNIS | CGI/DCOT/SNS | Samuel Weimar Cavalcante e Silva | Coordenador de Gestão Integrada Substituto | samuel.silva@mdr.gov.br | (61) 2108-1487 | I= [(VD-VC-VS)/VD]*100 | VD= Volume de água disponibilizado na distribuição VC= Volume de água consumido VS= volume de água dos serviços | Anual | Até 15 de dezembro do ano subsequente ao de referência. | NÃO | A fonte primária dos dados desse indicador é o SNIS. Pode-se utilizar o indicador IN049 do SNIS. | SIM | SIM | SIM | SIM | SIM | SIM | SIM | SIM | SIM | Diminuir para 34% o Índice de Perdas de Água na Distribuição em Sistemas de Abastecimento até 2023 | 41 | 41 | 31 | 32 | 32 | 34 | 2023 | 41 | 41 | 31 | 32 | 32 | 34 | [7 empty] | SNS
IE14 | Melhorar a qualidade da prestação dos serviços de saneamento básico | Percentual de municípios que cobram pelo serviço de manejo de RSU | Medir o percentual de municípios que cobram pelo serviço de manejo de resíduos sólidos | Percentual | Quanto maior, melhor | SNIS | CGI/DCOT/SNS | Samuel Weimar Cavalcante e Silva | Coordenador de Gestão Integrada Substituto | samuel.silva@mdr.gov.br | (61) 2108-1487 | I= (X/Y)*100 | X=número de municípios que cobram pelo serviço de manejo de resíduos sólidos urbanos amostrados no SNIS Y = total de municípios amostrados pelo SNIS | Anual | Até 15 de dezembro do ano subsequente ao de referência. | NÃO | A fonte primária dos dados desse indicador é o SNIS. O indicador é calculado de acordo com o número de municipios que declararam "sim" ou "não" para o serviço de cobrança de manejo de resíduos sólidos urbanos no SNIS. Apenas para o Plansab, os resíduos sólidos urbanos compreendem os resíduos domiciliares e os de limpeza pública, assumindo-se que a coleta tem frequencia mínima de três vezes por semana. | SIM | SIM | SIM | SIM | SIM | SIM | SIM | SIM | SIM | Alcançar a taxa de 65,20% dos municípios que cobram pelo serviço de manejo de RSU até 2023. | 38.5 | 29.6 | 45.7 | 76.44 | 99 | 65.2 | 2019 | 18.4 | 7.8 | 26.4 | 48.5 | 84 |  | 18.4 | 7.8 | 26.4 | 48.5 | 84 | 44.8 |  | SNS | Apesar do aumento no número de municípios brasileiros que realizavam cobrança pelo serviço de manejo de resíduos sólidos urbanos, entre 2018 e 2019, houve redução no índice tanto na média do País quanto das macrorregiões. Isso porque esse aumento não acompanhou o crescimento no número total de municípios que responderam ao SNIS nesses anos. Em 2019, 1.663 municípios (44,8%), dos 3.712 que responderam ao SNIS, cobravam pelo serviço. De acordo com as informações declaradas ao SNIS, a taxa específica no boleto do IPTU foi o meio mais utilizado de cobrança por esse serviço na maior parte desses municípios. A macrorregião com o maior percentual de cobrança pelo serviço de manejo de resíduos sólidos urbanos foi o Sul, que registrou, em 2018, 84,0% do total de municípios com cobrança instituída. O menor percentual foi identificado na macrorregião Nordeste, 7,8%, o que corresponde a 67 municípios com cobrança entre os seus 859 municípios, seguida do Norte com o índice de 18,4%, relativo aos 44 municípios com cobrança pelo serviço, dentre os 239 municípios daquela macrorregião.
IE14 | Melhorar a qualidade da prestação dos serviços de saneamento básico | Percentual de municípios que cobram pelo serviço de manejo de RSU | Medir o percentual de municípios que cobram pelo serviço de manejo de resíduos sólidos | Percentual | Quanto maior, melhor | SNIS | CGI/DCOT/SNS | Samuel Weimar Cavalcante e Silva | Coordenador de Gestão Integrada Substituto | samuel.silva@mdr.gov.br | (61) 2108-1487 | I= (X/Y)*100 | X=número de municípios que cobram pelo serviço de manejo de resíduos sólidos urbanos amostrados no SNIS Y = total de municípios amostrados pelo SNIS | Anual | Até 15 de dezembro do ano subsequente ao de referência. | NÃO | A fonte primária dos dados desse indicador é o SNIS. O indicador é calculado de acordo com o número de municipios que declararam "sim" ou "não" para o serviço de cobrança de manejo de resíduos sólidos urbanos no SNIS. Apenas para o Plansab, os resíduos sólidos urbanos compreendem os resíduos domiciliares e os de limpeza pública, assumindo-se que a coleta tem frequencia mínima de três vezes por semana. | SIM | SIM | SIM | SIM | SIM | SIM | SIM | SIM | SIM | Alcançar a taxa de 65,20% dos municípios que cobram pelo serviço de manejo de RSU até 2023. | 38.5 | 29.6 | 45.7 | 76.44 | 99 | 65.2 | 2020 | [6 empty] | 19.5 | 6.6 | 27.2 | 46.2 | 83.5 | 40.3 |  | SNS | A queda do percentual, em relação a 2019, deu-se em razão do crescimento da amostra dos municípios participantes do SNIS-RSU, com a inclusão de novos municípios pequenos, os quais não realizam cobrança desses serviços. No entanto, a cobrança aumentou em relação ao número absoluto de municípios participantes. Relatório anual de avaliação ainda não disponível para o ano de 2020.
IE14 | Melhorar a qualidade da prestação dos serviços de saneamento básico | Percentual de municípios que cobram pelo serviço de manejo de RSU | Medir o percentual de municípios que cobram pelo serviço de manejo de resíduos sólidos | Percentual | Quanto maior, melhor | SNIS | CGI/DCOT/SNS | Samuel Weimar Cavalcante e Silva | Coordenador de Gestão Integrada Substituto | samuel.silva@mdr.gov.br | (61) 2108-1487 | I= (X/Y)*100 | X=número de municípios que cobram pelo serviço de manejo de resíduos sólidos urbanos amostrados no SNIS Y = total de municípios amostrados pelo SNIS | Anual | Até 15 de dezembro do ano subsequente ao de referência. | NÃO | A fonte primária dos dados desse indicador é o SNIS. O indicador é calculado de acordo com o número de municipios que declararam "sim" ou "não" para o serviço de cobrança de manejo de resíduos sólidos urbanos no SNIS. Apenas para o Plansab, os resíduos sólidos urbanos compreendem os resíduos domiciliares e os de limpeza pública, assumindo-se que a coleta tem frequencia mínima de três vezes por semana. | SIM | SIM | SIM | SIM | SIM | SIM | SIM | SIM | SIM | Alcançar a taxa de 65,20% dos municípios que cobram pelo serviço de manejo de RSU até 2023. | 38.5 | 29.6 | 45.7 | 76.44 | 99 | 65.2 | 2021 | 21.97 | 11.3 | 29.62 | 52.85 | 86.37 | 47.95 | [7 empty] | SNS | Os dados serão disponibilizados em dezembro/2022.
IE14 | Melhorar a qualidade da prestação dos serviços de saneamento básico | Percentual de municípios que cobram pelo serviço de manejo de RSU | Medir o percentual de municípios que cobram pelo serviço de manejo de resíduos sólidos | Percentual | Quanto maior, melhor | SNIS | CGI/DCOT/SNS | Samuel Weimar Cavalcante e Silva | Coordenador de Gestão Integrada Substituto | samuel.silva@mdr.gov.br | (61) 2108-1487 | I= (X/Y)*100 | X=número de municípios que cobram pelo serviço de manejo de resíduos sólidos urbanos amostrados no SNIS Y = total de municípios amostrados pelo SNIS | Anual | Até 15 de dezembro do ano subsequente ao de referência. | NÃO | A fonte primária dos dados desse indicador é o SNIS. O indicador é calculado de acordo com o número de municipios que declararam "sim" ou "não" para o serviço de cobrança de manejo de resíduos sólidos urbanos no SNIS. Apenas para o Plansab, os resíduos sólidos urbanos compreendem os resíduos domiciliares e os de limpeza pública, assumindo-se que a coleta tem frequencia mínima de três vezes por semana. | SIM | SIM | SIM | SIM | SIM | SIM | SIM | SIM | SIM | Alcançar a taxa de 65,20% dos municípios que cobram pelo serviço de manejo de RSU até 2023. | 38.5 | 29.6 | 45.7 | 76.44 | 99 | 65.2 | 2022 | 25.53 | 14.8 | 32.83 | 57.2 | 88.73 | 51.1 | [7 empty] | SNS
IE14 | Melhorar a qualidade da prestação dos serviços de saneamento básico | Percentual de municípios que cobram pelo serviço de manejo de RSU | Medir o percentual de municípios que cobram pelo serviço de manejo de resíduos sólidos | Percentual | Quanto maior, melhor | SNIS | CGI/DCOT/SNS | Samuel Weimar Cavalcante e Silva | Coordenador de Gestão Integrada Substituto | samuel.silva@mdr.gov.br | (61) 2108-1487 | I= (X/Y)*100 | X=número de municípios que cobram pelo serviço de manejo de resíduos sólidos urbanos amostrados no SNIS Y = total de municípios amostrados pelo SNIS | Anual | Até 15 de dezembro do ano subsequente ao de referência. | NÃO | A fonte primária dos dados desse indicador é o SNIS. O indicador é calculado de acordo com o número de municipios que declararam "sim" ou "não" para o serviço de cobrança de manejo de resíduos sólidos urbanos no SNIS. Apenas para o Plansab, os resíduos sólidos urbanos compreendem os resíduos domiciliares e os de limpeza pública, assumindo-se que a coleta tem frequencia mínima de três vezes por semana. | SIM | SIM | SIM | SIM | SIM | SIM | SIM | SIM | SIM | Alcançar a taxa de 65,20% dos municípios que cobram pelo serviço de manejo de RSU até 2023. | 38.5 | 29.6 | 45.7 | 76.44 | 99 | 65.2 | 2023 | 38.5 | 29.6 | 45.7 | 76.44 | 99 | 65.2 | [7 empty] | SNS
IE15 | Tornar os deslocamentos urbanos sustentáveis, priorizando o transporte público coletivo e a segurança viária | Percentual de municípios com Plano de Mobilidade Urbana elaborado dentre aqueles considerados obrigatórios | Mede o percentual de municípios com Plano de Mobilidade Urbana elaborado dentre aqueles considerados obrigatórios pela Lei 12.587, de 2012. | Percentual | Quanto maior, melhor | IBGE (Estimativa populacional) e MDR (levantamento sobre planos de mobilidade urbana, com base em informações dos municípios) | CGGE | Claudio Alves Ferreira Junior | Analista Técnico de Políticas Sociais | claudio.junior@mdr.gov.br | (61) 2108-1214 | I= A*100/B | A= Somatório dos municípios que informaram ao Ministério do Desenvolvimento Regional a conclusão da elaboração do plano de mobilidade urbana B= Somatório dos municípios com obrigatoriedade de elaboração do Plano de Mobilidade, segundo art .24 da Lei 12.587, de 2012 | Anual | Até 31/01 de cada ano, referindo-se ao ano anterior. | Sim, com inicio em 2021 | Resultados podem ser afetados pela não observância ao § 7º do art 24 da Lei 12.587/2012 e pela baixa responsividade dos municipios à Pemob municipal | SIM | SIM | SIM | SIM | SIM | SIM | NÃO | NÃO | SIM | Aumentar de 11% para 25% a proporção dos municípios que possuem Plano de Mobilidade Urbana elaborado até 2023 dentre aqueles obrigatórios | [5 empty] | 25 | 2019 | [11 empty] | 11 | O recorte territorial legal para os Planos de Mobilidade é definido por porte de município, conforme art. 24 da Lei nº 12.587, de 2012. A atuação do MDR obedece a tais critérios, com ações discriminadas por porte (abaixo e acima de 250 mil). Nesse sentido, entende-se que a regionalização dos resultados por macrorregião não tem aderência à realidade de implementação da ação do MDR em relação aos planos de mobilidade (assistência técnica, capacitação, sistema eletrônico de apoio à elaboração apoio financeiro, com recursos do FGTS e do OGU – emendas parlamentares) | SMDRU
IE15 | Tornar os deslocamentos urbanos sustentáveis, priorizando o transporte público coletivo e a segurança viária | Percentual de municípios com Plano de Mobilidade Urbana elaborado dentre aqueles considerados obrigatórios | Mede o percentual de municípios com Plano de Mobilidade Urbana elaborado dentre aqueles considerados obrigatórios pela Lei 12.587, de 2012. | Percentual | Quanto maior, melhor | IBGE (Estimativa populacional) e MDR (levantamento sobre planos de mobilidade urbana, com base em informações dos municípios) | CGGE | Claudio Alves Ferreira Junior | Analista Técnico de Políticas Sociais | claudio.junior@mdr.gov.br | (61) 2108-1214 | I= A*100/B | A= Somatório dos municípios que informaram ao Ministério do Desenvolvimento Regional a conclusão da elaboração do plano de mobilidade urbana B= Somatório dos municípios com obrigatoriedade de elaboração do Plano de Mobilidade, segundo art .24 da Lei 12.587, de 2012 | Anual | Até 31/01 de cada ano, referindo-se ao ano anterior. | Sim, com inicio em 2021 | Resultados podem ser afetados pela não observância ao § 7º do art 24 da Lei 12.587/2012 e pela baixa responsividade dos municipios à Pemob municipal | SIM | SIM | SIM | SIM | SIM | SIM | NÃO | NÃO | SIM | Aumentar de 11% para 25% a proporção dos municípios que possuem Plano de Mobilidade Urbana elaborado até 2023 dentre aqueles obrigatórios | [5 empty] | 25 | 2020 | [11 empty] | 15 | O recorte territorial legal para os Planos de Mobilidade é definido por porte de município, conforme art. 24 da Lei nº 12.587, de 2012. A atuação do MDR obedece a tais critérios, com ações discriminadas por porte (abaixo e acima de 250 mil). Nesse sentido, entende-se que a regionalização dos resultados por macrorregião não tem aderência à realidade de implementação da ação do MDR em relação aos planos de mobilidade (assistência técnica, capacitação, sistema eletrônico de apoio à elaboração apoio financeiro, com recursos do FGTS e do OGU – emendas parlamentares) | SMDRU
IE15 | Tornar os deslocamentos urbanos sustentáveis, priorizando o transporte público coletivo e a segurança viária | Percentual de municípios com Plano de Mobilidade Urbana elaborado dentre aqueles considerados obrigatórios | Mede o percentual de municípios com Plano de Mobilidade Urbana elaborado dentre aqueles considerados obrigatórios pela Lei 12.587, de 2012. | Percentual | Quanto maior, melhor | IBGE (Estimativa populacional) e MDR (levantamento sobre planos de mobilidade urbana, com base em informações dos municípios) | CGGE | Claudio Alves Ferreira Junior | Analista Técnico de Políticas Sociais | claudio.junior@mdr.gov.br | (61) 2108-1214 | I= A*100/B | A= Somatório dos municípios que informaram ao Ministério do Desenvolvimento Regional a conclusão da elaboração do plano de mobilidade urbana B= Somatório dos municípios com obrigatoriedade de elaboração do Plano de Mobilidade, segundo art .24 da Lei 12.587, de 2012 | Anual | Até 31/01 de cada ano, referindo-se ao ano anterior. | Sim, com inicio em 2021 | Resultados podem ser afetados pela não observância ao § 7º do art 24 da Lei 12.587/2012 e pela baixa responsividade dos municipios à Pemob municipal | SIM | SIM | SIM | SIM | SIM | SIM | NÃO | NÃO | SIM | Aumentar de 11% para 25% a proporção dos municípios que possuem Plano de Mobilidade Urbana elaborado até 2023 dentre aqueles obrigatórios | [5 empty] | 25 | 2021 | [5 empty] | 18 | [5 empty] | 16.7 |  | SMDRU | Em abril de 2022, vence o prazo para os municípios com mais de 250 mil habitantes elaborarem e aprovarem os Planos de Mobilidade Urbana (§ 4º, art. 24, Lei 12.587/2012). Até o momento, somente 53% destes municípios concluíram a elaboração do plano. Espera-se que esse número aumente consideravelmente ao longo de 2022. Por informações divulgadas pela Frente Nacional dos Prefeitos (FNP), ao menos 12 municípios com mais de 250 mil habitantes estão com plano em elaboração. Além disso, o MDR disponibiliza apoio aos municípios com até 100 mil habitantes, através da plataforma https://planmob.mdr.gov.br/
IE15 | Tornar os deslocamentos urbanos sustentáveis, priorizando o transporte público coletivo e a segurança viária | Percentual de municípios com Plano de Mobilidade Urbana elaborado dentre aqueles considerados obrigatórios | Mede o percentual de municípios com Plano de Mobilidade Urbana elaborado dentre aqueles considerados obrigatórios pela Lei 12.587, de 2012. | Percentual | Quanto maior, melhor | IBGE (Estimativa populacional) e MDR (levantamento sobre planos de mobilidade urbana, com base em informações dos municípios) | CGGE | Claudio Alves Ferreira Junior | Analista Técnico de Políticas Sociais | claudio.junior@mdr.gov.br | (61) 2108-1214 | I= A*100/B | A= Somatório dos municípios que informaram ao Ministério do Desenvolvimento Regional a conclusão da elaboração do plano de mobilidade urbana B= Somatório dos municípios com obrigatoriedade de elaboração do Plano de Mobilidade, segundo art .24 da Lei 12.587, de 2012 | Anual | Até 31/01 de cada ano, referindo-se ao ano anterior. | Sim, com inicio em 2021 | Resultados podem ser afetados pela não observância ao § 7º do art 24 da Lei 12.587/2012 e pela baixa responsividade dos municipios à Pemob municipal | SIM | SIM | SIM | SIM | SIM | SIM | NÃO | NÃO | SIM | Aumentar de 11% para 25% a proporção dos municípios que possuem Plano de Mobilidade Urbana elaborado até 2023 dentre aqueles obrigatórios | [5 empty] | 25 | 2022 | [5 empty] | 22 | [7 empty] | SMDRU
IE15 | Tornar os deslocamentos urbanos sustentáveis, priorizando o transporte público coletivo e a segurança viária | Percentual de municípios com Plano de Mobilidade Urbana elaborado dentre aqueles considerados obrigatórios | Mede o percentual de municípios com Plano de Mobilidade Urbana elaborado dentre aqueles considerados obrigatórios pela Lei 12.587, de 2012. | Percentual | Quanto maior, melhor | IBGE (Estimativa populacional) e MDR (levantamento sobre planos de mobilidade urbana, com base em informações dos municípios) | CGGE | Claudio Alves Ferreira Junior | Analista Técnico de Políticas Sociais | claudio.junior@mdr.gov.br | (61) 2108-1214 | I= A*100/B | A= Somatório dos municípios que informaram ao Ministério do Desenvolvimento Regional a conclusão da elaboração do plano de mobilidade urbana B= Somatório dos municípios com obrigatoriedade de elaboração do Plano de Mobilidade, segundo art .24 da Lei 12.587, de 2012 | Anual | Até 31/01 de cada ano, referindo-se ao ano anterior. | Sim, com inicio em 2021 | Resultados podem ser afetados pela não observância ao § 7º do art 24 da Lei 12.587/2012 e pela baixa responsividade dos municipios à Pemob municipal | SIM | SIM | SIM | SIM | SIM | SIM | NÃO | NÃO | SIM | Aumentar de 11% para 25% a proporção dos municípios que possuem Plano de Mobilidade Urbana elaborado até 2023 dentre aqueles obrigatórios | [5 empty] | 25 | 2023 | [5 empty] | 25 | [7 empty] | SMDRU
IE16 | Tornar os deslocamentos urbanos sustentáveis, priorizando o transporte público coletivo e a segurança viária | Taxa da população que gasta 1 hora ou mais no deslocamento casa-trabalho nas principais regiões metropolitanas | Mede o percentual da população que leva 1 hora ou mais no deslocamento casa-trabalho nas 10 principais regiões metropolitanas do país | Percentual | Quanto menor, melhor | IBGE (PNAD - Variável 9057 | CGGE | Claudio Alves Ferreira Junior | Analista Técnico de Políticas Sociais | claudio.junior@mdr.gov.br | (61) 2108-1214 | I= (C + D)/(A+B+C+D) | A= ∑ até trinta minutos: somatória de pessoas que gastam até trinta minutos no deslocamento casa-trabalho B= ∑ de trinta minutos a uma hora: somatória de pessoas que gastam de trinta minutos a uma hora no deslocamento casa-trabalho C= ∑ entre uma e duas horas: somatória de pessoas que gastam de uma a duas horas no deslocamento casa-trabalho D= ∑ duas horas ou mais: somatória de pessoas que gastam duas horas ou mais no deslocamento casa-trabalho | Anual | Pergunta sobre tempo de deslocamento foi feita até 2015. Desde então, não há dados para esse indicador. | Não | São consideradas apenas as pessoas que vão de casa direto ao trabalho e moram em domicílio que não se encontram no mesmo terreno ou estabelecimento em que trabalham. Pergunta foi descontinuada pelo IBGE. Provável retorno para o questionário é esperado. Sugere-se manutenção do indicador no PEI pela sua relevância para a política pública, mantendo os valores lançados na linha de base até a retomada da aferição pelo IBGE. | SIM | SIM | NÃO | SIM | SIM | SIM | NÃO | NÃO | NÃO | Manter em 19,7% a proporção da população que gasta 1 hora ou mais no deslocamento casa-trabalho nas principais regiões metropolitanas | [5 empty] | 19.7 | 2019 | [11 empty] | 19.7 | A unidade de análise do indicador é a Região Metropolitana (RM) ou Região Integrada de Desenvolvimento Econômico (RIDE). Cada um desses territórios têm suas próprias especificidades e heterogeniedade endógenas e exógenas, sendo inviável sua generalização ou desagregação regional. | SMDRU
IE16 | Tornar os deslocamentos urbanos sustentáveis, priorizando o transporte público coletivo e a segurança viária | Taxa da população que gasta 1 hora ou mais no deslocamento casa-trabalho nas principais regiões metropolitanas | Mede o percentual da população que leva 1 hora ou mais no deslocamento casa-trabalho nas 10 principais regiões metropolitanas do país | Percentual | Quanto menor, melhor | IBGE (PNAD - Variável 9057 | CGGE | Claudio Alves Ferreira Junior | Analista Técnico de Políticas Sociais | claudio.junior@mdr.gov.br | (61) 2108-1214 | I= (C + D)/(A+B+C+D) | A= ∑ até trinta minutos: somatória de pessoas que gastam até trinta minutos no deslocamento casa-trabalho B= ∑ de trinta minutos a uma hora: somatória de pessoas que gastam de trinta minutos a uma hora no deslocamento casa-trabalho C= ∑ entre uma e duas horas: somatória de pessoas que gastam de uma a duas horas no deslocamento casa-trabalho D= ∑ duas horas ou mais: somatória de pessoas que gastam duas horas ou mais no deslocamento casa-trabalho | Anual | Pergunta sobre tempo de deslocamento foi feita até 2015. Desde então, não há dados para esse indicador. | Não | São consideradas apenas as pessoas que vão de casa direto ao trabalho e moram em domicílio que não se encontram no mesmo terreno ou estabelecimento em que trabalham. Pergunta foi descontinuada pelo IBGE. Provável retorno para o questionário é esperado. Sugere-se manutenção do indicador no PEI pela sua relevância para a política pública, mantendo os valores lançados na linha de base até a retomada da aferição pelo IBGE. | SIM | SIM | NÃO | SIM | SIM | SIM | NÃO | NÃO | NÃO | Manter em 19,7% a proporção da população que gasta 1 hora ou mais no deslocamento casa-trabalho nas principais regiões metropolitanas | [5 empty] | 19.7 | 2020 | [11 empty] | 19.7 | A unidade de análise do indicador é a Região Metropolitana (RM) ou Região Integrada de Desenvolvimento Econômico (RIDE). Cada um desses territórios têm suas próprias especificidades e heterogeniedade endógenas e exógenas, sendo inviável sua generalização ou desagregação regional. | SMDRU
IE16 | Tornar os deslocamentos urbanos sustentáveis, priorizando o transporte público coletivo e a segurança viária | Taxa da população que gasta 1 hora ou mais no deslocamento casa-trabalho nas principais regiões metropolitanas | Mede o percentual da população que leva 1 hora ou mais no deslocamento casa-trabalho nas 10 principais regiões metropolitanas do país | Percentual | Quanto menor, melhor | IBGE (PNAD - Variável 9057 | CGGE | Claudio Alves Ferreira Junior | Analista Técnico de Políticas Sociais | claudio.junior@mdr.gov.br | (61) 2108-1214 | I= (C + D)/(A+B+C+D) | A= ∑ até trinta minutos: somatória de pessoas que gastam até trinta minutos no deslocamento casa-trabalho B= ∑ de trinta minutos a uma hora: somatória de pessoas que gastam de trinta minutos a uma hora no deslocamento casa-trabalho C= ∑ entre uma e duas horas: somatória de pessoas que gastam de uma a duas horas no deslocamento casa-trabalho D= ∑ duas horas ou mais: somatória de pessoas que gastam duas horas ou mais no deslocamento casa-trabalho | Anual | Pergunta sobre tempo de deslocamento foi feita até 2015. Desde então, não há dados para esse indicador. | Não | São consideradas apenas as pessoas que vão de casa direto ao trabalho e moram em domicílio que não se encontram no mesmo terreno ou estabelecimento em que trabalham. Pergunta foi descontinuada pelo IBGE. Provável retorno para o questionário é esperado. Sugere-se manutenção do indicador no PEI pela sua relevância para a política pública, mantendo os valores lançados na linha de base até a retomada da aferição pelo IBGE. | SIM | SIM | NÃO | SIM | SIM | SIM | NÃO | NÃO | NÃO | Manter em 19,7% a proporção da população que gasta 1 hora ou mais no deslocamento casa-trabalho nas principais regiões metropolitanas | [5 empty] | 19.7 | 2021 | [5 empty] | 19.7 | [7 empty] | SMDRU | Pergunta que servia como base para o indicador foi descontinuada pelo IBGE na Pnad Contínua desde 2015. Desde então, não há dados para esse indicador. Provável retorno para o questionário é esperado.
IE16 | Tornar os deslocamentos urbanos sustentáveis, priorizando o transporte público coletivo e a segurança viária | Taxa da população que gasta 1 hora ou mais no deslocamento casa-trabalho nas principais regiões metropolitanas | Mede o percentual da população que leva 1 hora ou mais no deslocamento casa-trabalho nas 10 principais regiões metropolitanas do país | Percentual | Quanto menor, melhor | IBGE (PNAD - Variável 9057 | CGGE | Claudio Alves Ferreira Junior | Analista Técnico de Políticas Sociais | claudio.junior@mdr.gov.br | (61) 2108-1214 | I= (C + D)/(A+B+C+D) | A= ∑ até trinta minutos: somatória de pessoas que gastam até trinta minutos no deslocamento casa-trabalho B= ∑ de trinta minutos a uma hora: somatória de pessoas que gastam de trinta minutos a uma hora no deslocamento casa-trabalho C= ∑ entre uma e duas horas: somatória de pessoas que gastam de uma a duas horas no deslocamento casa-trabalho D= ∑ duas horas ou mais: somatória de pessoas que gastam duas horas ou mais no deslocamento casa-trabalho | Anual | Pergunta sobre tempo de deslocamento foi feita até 2015. Desde então, não há dados para esse indicador. | Não | São consideradas apenas as pessoas que vão de casa direto ao trabalho e moram em domicílio que não se encontram no mesmo terreno ou estabelecimento em que trabalham. Pergunta foi descontinuada pelo IBGE. Provável retorno para o questionário é esperado. Sugere-se manutenção do indicador no PEI pela sua relevância para a política pública, mantendo os valores lançados na linha de base até a retomada da aferição pelo IBGE. | SIM | SIM | NÃO | SIM | SIM | SIM | NÃO | NÃO | NÃO | Manter em 19,7% a proporção da população que gasta 1 hora ou mais no deslocamento casa-trabalho nas principais regiões metropolitanas | [5 empty] | 19.7 | 2022 | [5 empty] | 19.7 | [7 empty] | SMDRU
IE16 | Tornar os deslocamentos urbanos sustentáveis, priorizando o transporte público coletivo e a segurança viária | Taxa da população que gasta 1 hora ou mais no deslocamento casa-trabalho nas principais regiões metropolitanas | Mede o percentual da população que leva 1 hora ou mais no deslocamento casa-trabalho nas 10 principais regiões metropolitanas do país | Percentual | Quanto menor, melhor | IBGE (PNAD - Variável 9057 | CGGE | Claudio Alves Ferreira Junior | Analista Técnico de Políticas Sociais | claudio.junior@mdr.gov.br | (61) 2108-1214 | I= (C + D)/(A+B+C+D) | A= ∑ até trinta minutos: somatória de pessoas que gastam até trinta minutos no deslocamento casa-trabalho B= ∑ de trinta minutos a uma hora: somatória de pessoas que gastam de trinta minutos a uma hora no deslocamento casa-trabalho C= ∑ entre uma e duas horas: somatória de pessoas que gastam de uma a duas horas no deslocamento casa-trabalho D= ∑ duas horas ou mais: somatória de pessoas que gastam duas horas ou mais no deslocamento casa-trabalho | Anual | Pergunta sobre tempo de deslocamento foi feita até 2015. Desde então, não há dados para esse indicador. | Não | São consideradas apenas as pessoas que vão de casa direto ao trabalho e moram em domicílio que não se encontram no mesmo terreno ou estabelecimento em que trabalham. Pergunta foi descontinuada pelo IBGE. Provável retorno para o questionário é esperado. Sugere-se manutenção do indicador no PEI pela sua relevância para a política pública, mantendo os valores lançados na linha de base até a retomada da aferição pelo IBGE. | SIM | SIM | NÃO | SIM | SIM | SIM | NÃO | NÃO | NÃO | Manter em 19,7% a proporção da população que gasta 1 hora ou mais no deslocamento casa-trabalho nas principais regiões metropolitanas | [5 empty] | 19.7 | 2023 | [5 empty] | 19.7 | [7 empty] | SMDRU
IE17 | Tornar os deslocamentos urbanos sustentáveis, priorizando o transporte público coletivo e a segurança viária | Taxa da população vivendo próxima a terminais e estações de transporte de média e alta capacidade nas principais regiões metropolitanas | Mede o percentual da população de um determinado território que reside a no máximo 1km de terminais e estações de alta capacidade | Percentual | Quanto maior, melhor | IBGE (Censo) e ITDP (rede de terminais e estações de média e alta capacidade | CGGE | Claudio Alves Ferreira Junior | Analista Técnico de Políticas Sociais | claudio.junior@mdr.gov.br | (61) 2108-1214 | I=(A/B)*100 | A= Quantidade de habitantes vivendo até 1km de distancia de terminais e estações de transporte de média e alta capacidade nas 10 principais regiões metropolitanas; B= Quantidade total de habitantes das 10 regiões metropolitanas; Estações de transporte de média e alta capacidade: BRT e VLT urbanos que atendam à classificação mínima de "Básico" do Padrão de Qualidade de BRT desenvolvido pelo ITDP; Metrô e transporte sobre trilhos que opere em via exclusiva e inteiramente dentro de uma única área urbana com espaçamento padrão entre as estações (<5km, excluindo massas d'água), com cobrança de tarifa em bilheterias fora das composições, intervalos de menos de 20 minutos em ambas as direções pelo menos entre 6h e 22h e vagões projetados para priorizar a capacidade de transporte sobre a disponibilidade de assentos. | Anual | Até 01/04 de cada ano, referindo-se ao ano anterior. | Sim | Indicador calculado anualmente com base nas informações fornecidas pelo Censo IBGE (decenal) de população residente em cada setor censitário e da geolocalização das estações estruturantes de média e alta capacidade, que atendem os critérios definidos pelo Instituto de Políticas de Transporte e Desenvolvimento (ITDP)ABRANGENCIA: O calculo do indicador só considera as RMs de Belém, Belo Horizonte, Curitiba, Fortaleza, Porto Alegre, Salvador, São Paulo, Recife e Rio de Janeiro, além da RIDE DF.Risco: Parte das variaveis (Estações de transporte de média e alta capacidade) vem de instituição privada, não ligada a governos (ITDP). Com a implantação do SIMU a aferição do indicador pode ser internalizada no MDR. | SIM | SIM | SIM | SIM | SIM | NÃO | SIM | NÃO | NÃO | Alcançar 14,28% da população das 10 principais regiões metropolitanas vivendo até 1km de terminais e estações de média e alta capacidade. | 9.55 | 9.93 | 7.55 | 10.49 | 21.83 | 14.28 | 2020 | 8.54 | 8.87 | 6.51 | 14.31 | 20.67 |  | 8.54 | 8.87 | 6.51 | 14.31 | 20.67 | 13.38 | Não se aplica | SMDRU | Algumas estações do BRT do Rio de Janeiro foram desativadas e, por isso, deixaram de ser consideradas. A partir desse ano também foi considerada a distância real das estações, seguindo as vias públicas, e não o raio a partir destas estações. Cabe lembrar que o indicador é apurado pelo ITDP Brasil para 10 maiores regiões metropolitanas do país e é feita uma ponderação pela população para cálculo do indicador região e nacional.
IE17 | Tornar os deslocamentos urbanos sustentáveis, priorizando o transporte público coletivo e a segurança viária | Taxa da população vivendo próxima a terminais e estações de transporte de média e alta capacidade nas principais regiões metropolitanas | Mede o percentual da população de um determinado território que reside a no máximo 1km de terminais e estações de alta capacidade | Percentual | Quanto maior, melhor | IBGE (Censo) e ITDP (rede de terminais e estações de média e alta capacidade | CGGE | Claudio Alves Ferreira Junior | Analista Técnico de Políticas Sociais | claudio.junior@mdr.gov.br | (61) 2108-1214 | I=(A/B)*100 | A= Quantidade de habitantes vivendo até 1km de distancia de terminais e estações de transporte de média e alta capacidade nas 10 principais regiões metropolitanas; B= Quantidade total de habitantes das 10 regiões metropolitanas; Estações de transporte de média e alta capacidade: BRT e VLT urbanos que atendam à classificação mínima de "Básico" do Padrão de Qualidade de BRT desenvolvido pelo ITDP; Metrô e transporte sobre trilhos que opere em via exclusiva e inteiramente dentro de uma única área urbana com espaçamento padrão entre as estações (<5km, excluindo massas d'água), com cobrança de tarifa em bilheterias fora das composições, intervalos de menos de 20 minutos em ambas as direções pelo menos entre 6h e 22h e vagões projetados para priorizar a capacidade de transporte sobre a disponibilidade de assentos. | Anual | Até 01/04 de cada ano, referindo-se ao ano anterior. | Sim | Indicador calculado anualmente com base nas informações fornecidas pelo Censo IBGE (decenal) de população residente em cada setor censitário e da geolocalização das estações estruturantes de média e alta capacidade, que atendem os critérios definidos pelo Instituto de Políticas de Transporte e Desenvolvimento (ITDP)ABRANGENCIA: O calculo do indicador só considera as RMs de Belém, Belo Horizonte, Curitiba, Fortaleza, Porto Alegre, Salvador, São Paulo, Recife e Rio de Janeiro, além da RIDE DF.Risco: Parte das variaveis (Estações de transporte de média e alta capacidade) vem de instituição privada, não ligada a governos (ITDP). Com a implantação do SIMU a aferição do indicador pode ser internalizada no MDR. | SIM | SIM | SIM | SIM | SIM | NÃO | SIM | NÃO | NÃO | Alcançar 14,28% da população das 10 principais regiões metropolitanas vivendo até 1km de terminais e estações de média e alta capacidade. | 9.55 | 9.93 | 7.55 | 10.49 | 21.83 | 14.28 | 2021 | 8.92 | 9.25 | 6.89 | 14.7 | 21.05 | 13.68 | [7 empty] | SMDRU | Os números para 2021 só poderão ser apurados a partir de abril de 2022, quando há a previsão de publicação dos dados por parte do ITDP Brasil.
IE17 | Tornar os deslocamentos urbanos sustentáveis, priorizando o transporte público coletivo e a segurança viária | Taxa da população vivendo próxima a terminais e estações de transporte de média e alta capacidade nas principais regiões metropolitanas | Mede o percentual da população de um determinado território que reside a no máximo 1km de terminais e estações de alta capacidade | Percentual | Quanto maior, melhor | IBGE (Censo) e ITDP (rede de terminais e estações de média e alta capacidade | CGGE | Claudio Alves Ferreira Junior | Analista Técnico de Políticas Sociais | claudio.junior@mdr.gov.br | (61) 2108-1214 | I=(A/B)*100 | A= Quantidade de habitantes vivendo até 1km de distancia de terminais e estações de transporte de média e alta capacidade nas 10 principais regiões metropolitanas; B= Quantidade total de habitantes das 10 regiões metropolitanas; Estações de transporte de média e alta capacidade: BRT e VLT urbanos que atendam à classificação mínima de "Básico" do Padrão de Qualidade de BRT desenvolvido pelo ITDP; Metrô e transporte sobre trilhos que opere em via exclusiva e inteiramente dentro de uma única área urbana com espaçamento padrão entre as estações (<5km, excluindo massas d'água), com cobrança de tarifa em bilheterias fora das composições, intervalos de menos de 20 minutos em ambas as direções pelo menos entre 6h e 22h e vagões projetados para priorizar a capacidade de transporte sobre a disponibilidade de assentos. | Anual | Até 01/04 de cada ano, referindo-se ao ano anterior. | Sim | Indicador calculado anualmente com base nas informações fornecidas pelo Censo IBGE (decenal) de população residente em cada setor censitário e da geolocalização das estações estruturantes de média e alta capacidade, que atendem os critérios definidos pelo Instituto de Políticas de Transporte e Desenvolvimento (ITDP)ABRANGENCIA: O calculo do indicador só considera as RMs de Belém, Belo Horizonte, Curitiba, Fortaleza, Porto Alegre, Salvador, São Paulo, Recife e Rio de Janeiro, além da RIDE DF.Risco: Parte das variaveis (Estações de transporte de média e alta capacidade) vem de instituição privada, não ligada a governos (ITDP). Com a implantação do SIMU a aferição do indicador pode ser internalizada no MDR. | SIM | SIM | SIM | SIM | SIM | NÃO | SIM | NÃO | NÃO | Alcançar 14,28% da população das 10 principais regiões metropolitanas vivendo até 1km de terminais e estações de média e alta capacidade. | 9.55 | 9.93 | 7.55 | 10.49 | 21.83 | 14.28 | 2022 | 9.3 | 9.63 | 7.27 | 15.08 | 21.43 | 13.98 | [7 empty] | SMDRU
IE17 | Tornar os deslocamentos urbanos sustentáveis, priorizando o transporte público coletivo e a segurança viária | Taxa da população vivendo próxima a terminais e estações de transporte de média e alta capacidade nas principais regiões metropolitanas | Mede o percentual da população de um determinado território que reside a no máximo 1km de terminais e estações de alta capacidade | Percentual | Quanto maior, melhor | IBGE (Censo) e ITDP (rede de terminais e estações de média e alta capacidade | CGGE | Claudio Alves Ferreira Junior | Analista Técnico de Políticas Sociais | claudio.junior@mdr.gov.br | (61) 2108-1214 | I=(A/B)*100 | A= Quantidade de habitantes vivendo até 1km de distancia de terminais e estações de transporte de média e alta capacidade nas 10 principais regiões metropolitanas; B= Quantidade total de habitantes das 10 regiões metropolitanas; Estações de transporte de média e alta capacidade: BRT e VLT urbanos que atendam à classificação mínima de "Básico" do Padrão de Qualidade de BRT desenvolvido pelo ITDP; Metrô e transporte sobre trilhos que opere em via exclusiva e inteiramente dentro de uma única área urbana com espaçamento padrão entre as estações (<5km, excluindo massas d'água), com cobrança de tarifa em bilheterias fora das composições, intervalos de menos de 20 minutos em ambas as direções pelo menos entre 6h e 22h e vagões projetados para priorizar a capacidade de transporte sobre a disponibilidade de assentos. | Anual | Até 01/04 de cada ano, referindo-se ao ano anterior. | Sim | Indicador calculado anualmente com base nas informações fornecidas pelo Censo IBGE (decenal) de população residente em cada setor censitário e da geolocalização das estações estruturantes de média e alta capacidade, que atendem os critérios definidos pelo Instituto de Políticas de Transporte e Desenvolvimento (ITDP)ABRANGENCIA: O calculo do indicador só considera as RMs de Belém, Belo Horizonte, Curitiba, Fortaleza, Porto Alegre, Salvador, São Paulo, Recife e Rio de Janeiro, além da RIDE DF.Risco: Parte das variaveis (Estações de transporte de média e alta capacidade) vem de instituição privada, não ligada a governos (ITDP). Com a implantação do SIMU a aferição do indicador pode ser internalizada no MDR. | SIM | SIM | SIM | SIM | SIM | NÃO | SIM | NÃO | NÃO | Alcançar 14,28% da população das 10 principais regiões metropolitanas vivendo até 1km de terminais e estações de média e alta capacidade. | 9.55 | 9.93 | 7.55 | 10.49 | 21.83 | 14.28 | 2023 | 9.68 | 10.01 | 7.65 | 15.46 | 21.81 | 14.28 | [7 empty] | SMDRU
IE18 | Tornar os deslocamentos urbanos sustentáveis, priorizando o transporte público coletivo e a segurança viária | Quantidade de empreendimentos de mobilidade urbana concluídos | Informa o total de empreendimentos de mobilidade urbana concluídos no ano de referência, com apoio financeiro da União e do FGTS. Inclui infraestruturas de transporte ativo (calçadas, ciclovias, ciclofaixas), transporte coletivo (corredores, BRTs, VLTs, metrôs, trens urbanos, monotrilho, aeromóvel) e qualificação viária. | Unidade | Quanto maior, melhor | MDR, com base em informações da CAIXA | CGGE | Ramson Aragao Gois | Coordenador | ramson.gois@mdr.gov.br | (61) 2108-1470 | I= A | A= Somatório dos empreendimentos de infraestrutura de mobilidade urbana concluídos até o ano de referência, com recursos do OGU e do FGTS. Sendo considerados empreendimentos de transporte não motorizado (ciclovias, ciclofaixas e ruas para pedestres); empreendimentos de transporte público coletivo (VLT, BRT, corredores, metrôs e outros); e empreendimentos de qualificação viária. | Anual | 31/jan, calculado anualmente com base em valores acumulados até 31/12 do ano de referência | Sim; a partir de 2020 | Indicador lançado para o Programa PPA 2219 Possui limitação de validade por igualar empreendimentos com diferentes retornos sociais(1 empreendimento de metrô = 1 empreendimento de qualificação viária) | SIM | SIM | SIM | SIM | SIM | SIM | SIM | SIM | SIM | Concluir 583 empreendimentos de mobilidade urbana até 2023 | 39 | 73 | 64 | 135 | 272 | 583 | 2020 | [6 empty] | 10 | 19 | 14 | 39 | 70 | 152 | Não se aplica | SMDRU
IE18 | Tornar os deslocamentos urbanos sustentáveis, priorizando o transporte público coletivo e a segurança viária | Quantidade de empreendimentos de mobilidade urbana concluídos | Informa o total de empreendimentos de mobilidade urbana concluídos no ano de referência, com apoio financeiro da União e do FGTS. Inclui infraestruturas de transporte ativo (calçadas, ciclovias, ciclofaixas), transporte coletivo (corredores, BRTs, VLTs, metrôs, trens urbanos, monotrilho, aeromóvel) e qualificação viária. | Unidade | Quanto maior, melhor | MDR, com base em informações da CAIXA | CGGE | Ramson Aragao Gois | Coordenador | ramson.gois@mdr.gov.br | (61) 2108-1470 | I= A | A= Somatório dos empreendimentos de infraestrutura de mobilidade urbana concluídos até o ano de referência, com recursos do OGU e do FGTS. Sendo considerados empreendimentos de transporte não motorizado (ciclovias, ciclofaixas e ruas para pedestres); empreendimentos de transporte público coletivo (VLT, BRT, corredores, metrôs e outros); e empreendimentos de qualificação viária. | Anual | 31/jan, calculado anualmente com base em valores acumulados até 31/12 do ano de referência | Sim; a partir de 2020 | Indicador lançado para o Programa PPA 2219 Possui limitação de validade por igualar empreendimentos com diferentes retornos sociais(1 empreendimento de metrô = 1 empreendimento de qualificação viária) | SIM | SIM | SIM | SIM | SIM | SIM | SIM | SIM | SIM | Concluir 583 empreendimentos de mobilidade urbana até 2023 | 39 | 73 | 64 | 135 | 272 | 583 | 2021 | 21 | 37 | 28 | 76 | 133 | 295 | 106 | 790 | 258 | 972 | 633 | 2759 |  | SMDRU | Considerando os avanços realizados ao longo de 2021 ao final do exercício foi possível a criação da base referencial de obras concluídas do MDR , com a definição de data de fim do obra no MDR, estabelecida mediante conjunto de regras aprovadas pela Comissão Técnica do Comitê de Governança Digital e que adota um conjunto de datas referenciais de acordo com o tipo de instrumento e propicia padronização na análise dos dados. Ademais cumpre ressaltar que a meta anteriormente estipulada será alvo de atualização posterior, dado que se encontra defasada em relação aos empreendimentos de qualificação viária, parte expressiva da carteira de empreendimentos de mobilidade urbana, e que em virtude da ausência de dados de conclusão comprometia a apuração fidedigna desta parcela. Ressaltamos que o indicador provém do somatório dos empreendimentos de infraestrutura de mobilidade urbana concluídos no ano de referência referentes às iniciativas do Programa Pró-Transporte tanto de financiamento de empreendimentos de transporte coletivo quanto transporte não motorizado e qualificação viária e também do Programa Mobilidade Urbana, que contempla os investimentos em empreendimentos de transporte coletivo além dos de transporte coletivo e qualificação viária. Dos quais somam em 2021 2.759 empreendimentos concluídos.
IE18 | Tornar os deslocamentos urbanos sustentáveis, priorizando o transporte público coletivo e a segurança viária | Quantidade de empreendimentos de mobilidade urbana concluídos | Informa o total de empreendimentos de mobilidade urbana concluídos no ano de referência, com apoio financeiro da União e do FGTS. Inclui infraestruturas de transporte ativo (calçadas, ciclovias, ciclofaixas), transporte coletivo (corredores, BRTs, VLTs, metrôs, trens urbanos, monotrilho, aeromóvel) e qualificação viária. | Unidade | Quanto maior, melhor | MDR, com base em informações da CAIXA | CGGE | Ramson Aragao Gois | Coordenador | ramson.gois@mdr.gov.br | (61) 2108-1470 | I= A | A= Somatório dos empreendimentos de infraestrutura de mobilidade urbana concluídos até o ano de referência, com recursos do OGU e do FGTS. Sendo considerados empreendimentos de transporte não motorizado (ciclovias, ciclofaixas e ruas para pedestres); empreendimentos de transporte público coletivo (VLT, BRT, corredores, metrôs e outros); e empreendimentos de qualificação viária. | Anual | 31/jan, calculado anualmente com base em valores acumulados até 31/12 do ano de referência | Sim; a partir de 2020 | Indicador lançado para o Programa PPA 2219 Possui limitação de validade por igualar empreendimentos com diferentes retornos sociais(1 empreendimento de metrô = 1 empreendimento de qualificação viária) | SIM | SIM | SIM | SIM | SIM | SIM | SIM | SIM | SIM | Concluir 583 empreendimentos de mobilidade urbana até 2023 | 39 | 73 | 64 | 135 | 272 | 583 | 2022 | 30 | 55 | 46 | 105 | 202 | 438 | [7 empty] | SMDRU
IE18 | Tornar os deslocamentos urbanos sustentáveis, priorizando o transporte público coletivo e a segurança viária | Quantidade de empreendimentos de mobilidade urbana concluídos | Informa o total de empreendimentos de mobilidade urbana concluídos no ano de referência, com apoio financeiro da União e do FGTS. Inclui infraestruturas de transporte ativo (calçadas, ciclovias, ciclofaixas), transporte coletivo (corredores, BRTs, VLTs, metrôs, trens urbanos, monotrilho, aeromóvel) e qualificação viária. | Unidade | Quanto maior, melhor | MDR, com base em informações da CAIXA | CGGE | Ramson Aragao Gois | Coordenador | ramson.gois@mdr.gov.br | (61) 2108-1470 | I= A | A= Somatório dos empreendimentos de infraestrutura de mobilidade urbana concluídos até o ano de referência, com recursos do OGU e do FGTS. Sendo considerados empreendimentos de transporte não motorizado (ciclovias, ciclofaixas e ruas para pedestres); empreendimentos de transporte público coletivo (VLT, BRT, corredores, metrôs e outros); e empreendimentos de qualificação viária. | Anual | 31/jan, calculado anualmente com base em valores acumulados até 31/12 do ano de referência | Sim; a partir de 2020 | Indicador lançado para o Programa PPA 2219 Possui limitação de validade por igualar empreendimentos com diferentes retornos sociais(1 empreendimento de metrô = 1 empreendimento de qualificação viária) | SIM | SIM | SIM | SIM | SIM | SIM | SIM | SIM | SIM | Concluir 583 empreendimentos de mobilidade urbana até 2023 | 39 | 73 | 64 | 135 | 272 | 583 | 2023 | 39 | 73 | 64 | 135 | 272 | 583 | [7 empty] | SMDRU
IE19 | Ampliar a segurança hídrica, em bases sustentáveis, especialmente em regiões em situações críticas | Quantidade de municípios com Índice de Segurança Hídrica, na dimensão humana, mínimo ou baixo beneficiados com a ampliação da oferta hídrica. | Visa mensurar a quantidade de municípios com Índice de Segurança Hídrica, na dimensão humana, mínimo ou baixo que são beneficiados com a ampliação da oferta hídrica com ações do MDR, de forma a melhorar suas condições de segurança hídrica. | Município beneficiado | Quanto maior, melhor | Registros SNSH | CGGI/SNSH | Cristiane Collet Battiston | Analista de Infraestrutura | cristiane.battiston@mdr.gov.br | 61 2034 43068 | I=X | X = quantidade de municípios com Índice de Segurança Hídrica, na dimensão humana, mínimo ou baixo, beneficiados com a ampliação da oferta hídrica | Mensal | 15 dias após o término do mês de referência | Sim, a partir de 01/01/2020 | 1) Obter a listagem de municípios beneficiados por obras de oferta de água concluídas, a partir de 1º de janeiro de 2020;2) Identificar os municípios da listagem do item 1 que possuíam Índice de Segurança Hídrica, na dimensão humana, menor do que 3, conforme divulgado pelo Plano Nacional de Segurança Hídrica de abril de 2019;3) Realizar o somatório do número de municípios identificados no item 2. | SIM | SIM | SIM | SIM | SIM | SIM | SIM | SIM | NÃO | Ampliar a oferta hídrica em 132 dos 717 municípios com Índice de Segurança Hídrica, na dimensão humana, mínimo ou baixo. | 0 | 129 | 0 | 0 | 3 | 132 | 2020 | [6 empty] | 0 | 18 | 0 | 0 | 0 | 26 | Inserir aqui a justificativa em caso de inviabilidade de estabelecimento de metas regionais | SNSH
IE19 | Ampliar a segurança hídrica, em bases sustentáveis, especialmente em regiões em situações críticas | Quantidade de municípios com Índice de Segurança Hídrica, na dimensão humana, mínimo ou baixo beneficiados com a ampliação da oferta hídrica. | Visa mensurar a quantidade de municípios com Índice de Segurança Hídrica, na dimensão humana, mínimo ou baixo que são beneficiados com a ampliação da oferta hídrica com ações do MDR, de forma a melhorar suas condições de segurança hídrica. | Município beneficiado | Quanto maior, melhor | Registros SNSH | CGGI/SNSH | Cristiane Collet Battiston | Analista de Infraestrutura | cristiane.battiston@mdr.gov.br | 61 2034 43068 | I=X | X = quantidade de municípios com Índice de Segurança Hídrica, na dimensão humana, mínimo ou baixo, beneficiados com a ampliação da oferta hídrica | Mensal | 15 dias após o término do mês de referência | Sim, a partir de 01/01/2020 | 1) Obter a listagem de municípios beneficiados por obras de oferta de água concluídas, a partir de 1º de janeiro de 2020;2) Identificar os municípios da listagem do item 1 que possuíam Índice de Segurança Hídrica, na dimensão humana, menor do que 3, conforme divulgado pelo Plano Nacional de Segurança Hídrica de abril de 2019;3) Realizar o somatório do número de municípios identificados no item 2. | SIM | SIM | SIM | SIM | SIM | SIM | SIM | SIM | NÃO | Ampliar a oferta hídrica em 132 dos 717 municípios com Índice de Segurança Hídrica, na dimensão humana, mínimo ou baixo. | 0 | 129 | 0 | 0 | 3 | 132 | 2021 | 0 | 58 | 0 | 0 | 0 | 58 |  | 35 |  |  |  | 35 |  | SNSH | Em 2021 foram concluídas obras que atenderam 35 municípios com ISH, na dimensão humana, mínimo ou baixo. O resultado ficou abaixo da mata, pois algumas obras que estavam com previsão para conclusão em 2021 não foram concluídas tempestivamente, principalmente por indisponibilidade orçamentária, como a Adutora do Agreste Pernambucano. Ressalta-se que em 2020 foram atendidos 26 municípios, acima da meta de 18 municípios.
IE19 | Ampliar a segurança hídrica, em bases sustentáveis, especialmente em regiões em situações críticas | Quantidade de municípios com Índice de Segurança Hídrica, na dimensão humana, mínimo ou baixo beneficiados com a ampliação da oferta hídrica. | Visa mensurar a quantidade de municípios com Índice de Segurança Hídrica, na dimensão humana, mínimo ou baixo que são beneficiados com a ampliação da oferta hídrica com ações do MDR, de forma a melhorar suas condições de segurança hídrica. | Município beneficiado | Quanto maior, melhor | Registros SNSH | CGGI/SNSH | Cristiane Collet Battiston | Analista de Infraestrutura | cristiane.battiston@mdr.gov.br | 61 2034 43068 | I=X | X = quantidade de municípios com Índice de Segurança Hídrica, na dimensão humana, mínimo ou baixo, beneficiados com a ampliação da oferta hídrica | Mensal | 15 dias após o término do mês de referência | Sim, a partir de 01/01/2020 | 1) Obter a listagem de municípios beneficiados por obras de oferta de água concluídas, a partir de 1º de janeiro de 2020;2) Identificar os municípios da listagem do item 1 que possuíam Índice de Segurança Hídrica, na dimensão humana, menor do que 3, conforme divulgado pelo Plano Nacional de Segurança Hídrica de abril de 2019;3) Realizar o somatório do número de municípios identificados no item 2. | SIM | SIM | SIM | SIM | SIM | SIM | SIM | SIM | NÃO | Ampliar a oferta hídrica em 132 dos 717 municípios com Índice de Segurança Hídrica, na dimensão humana, mínimo ou baixo. | 0 | 129 | 0 | 0 | 3 | 132 | 2022 | 0 | 53 | 0 | 0 | 0 | 53 | [7 empty] | SNSH
IE19 | Ampliar a segurança hídrica, em bases sustentáveis, especialmente em regiões em situações críticas | Quantidade de municípios com Índice de Segurança Hídrica, na dimensão humana, mínimo ou baixo beneficiados com a ampliação da oferta hídrica. | Visa mensurar a quantidade de municípios com Índice de Segurança Hídrica, na dimensão humana, mínimo ou baixo que são beneficiados com a ampliação da oferta hídrica com ações do MDR, de forma a melhorar suas condições de segurança hídrica. | Município beneficiado | Quanto maior, melhor | Registros SNSH | CGGI/SNSH | Cristiane Collet Battiston | Analista de Infraestrutura | cristiane.battiston@mdr.gov.br | 61 2034 43068 | I=X | X = quantidade de municípios com Índice de Segurança Hídrica, na dimensão humana, mínimo ou baixo, beneficiados com a ampliação da oferta hídrica | Mensal | 15 dias após o término do mês de referência | Sim, a partir de 01/01/2020 | 1) Obter a listagem de municípios beneficiados por obras de oferta de água concluídas, a partir de 1º de janeiro de 2020;2) Identificar os municípios da listagem do item 1 que possuíam Índice de Segurança Hídrica, na dimensão humana, menor do que 3, conforme divulgado pelo Plano Nacional de Segurança Hídrica de abril de 2019;3) Realizar o somatório do número de municípios identificados no item 2. | SIM | SIM | SIM | SIM | SIM | SIM | SIM | SIM | NÃO | Ampliar a oferta hídrica em 132 dos 717 municípios com Índice de Segurança Hídrica, na dimensão humana, mínimo ou baixo. | 0 | 129 | 0 | 0 | 3 | 132 | 2023 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 3 | [7 empty] | SNSH
IE20 | Ampliar a segurança hídrica, em bases sustentáveis, especialmente em regiões em situações críticas | Incremento da oferta hídrica em áreas com Índice de Segurança Hídrica, na dimensão humana, mínimo ou baixo | Visa mensurar a ampliação de oferta hídrica em municípios com Índice de Segurança Hídrica, na dimensão humana, mínimo ou baixo | m³/s | Quanto maior, melhor | Registros SNSH | CGGI/SNSH | Cristiane Collet Battiston | Analista de Infraestrutura | cristiane.battiston@mdr.gov.br | 61 2034 43068 | I=X | X = m³/s das vazões das obras concluídas no período, para benefício de áreas com Índice de Segurança Hídrica, na dimensão humana, mínimo ou baixo | Mensal | 15 dias após o término do mês de referência | NÃO |  | SIM | SIM | SIM | SIM | SIM | SIM | SIM | SIM | SIM | Incrementar 132,53m³/s de oferta hídrica em áreas com Índice de Segurança Hídrica, na dimensão humana, mínimo ou baixo. | 0 | 104.85 | 0 | 0 | 27.68 | 132.53 | 2020 | [6 empty] | 0 | 0.5 | 0 | 0 | 0 | 0.5 | Inserir aqui a justificativa em caso de inviabilidade de estabelecimento de metas regionais | SNSH
IE20 | Ampliar a segurança hídrica, em bases sustentáveis, especialmente em regiões em situações críticas | Incremento da oferta hídrica em áreas com Índice de Segurança Hídrica, na dimensão humana, mínimo ou baixo | Visa mensurar a ampliação de oferta hídrica em municípios com Índice de Segurança Hídrica, na dimensão humana, mínimo ou baixo | m³/s | Quanto maior, melhor | Registros SNSH | CGGI/SNSH | Cristiane Collet Battiston | Analista de Infraestrutura | cristiane.battiston@mdr.gov.br | 61 2034 43068 | I=X | X = m³/s das vazões das obras concluídas no período, para benefício de áreas com Índice de Segurança Hídrica, na dimensão humana, mínimo ou baixo | Mensal | 15 dias após o término do mês de referência | NÃO |  | SIM | SIM | SIM | SIM | SIM | SIM | SIM | SIM | SIM | Incrementar 132,53m³/s de oferta hídrica em áreas com Índice de Segurança Hídrica, na dimensão humana, mínimo ou baixo. | 0 | 104.85 | 0 | 0 | 27.68 | 132.53 | 2021 | 0 | 87 | 0 | 0 | 0 | 87 |  | 87 |  |  |  | 87 |  | SNSH | Em 2021foram concluídos o caminho das água do Eixo Norte do PISF (25m³/s), o Trecho Prioritário do Cinturação das Águas do CE (30m³/s) e o Trecho IV do Canal do Sertão Alagoano (32m³/s).
IE20 | Ampliar a segurança hídrica, em bases sustentáveis, especialmente em regiões em situações críticas | Incremento da oferta hídrica em áreas com Índice de Segurança Hídrica, na dimensão humana, mínimo ou baixo | Visa mensurar a ampliação de oferta hídrica em municípios com Índice de Segurança Hídrica, na dimensão humana, mínimo ou baixo | m³/s | Quanto maior, melhor | Registros SNSH | CGGI/SNSH | Cristiane Collet Battiston | Analista de Infraestrutura | cristiane.battiston@mdr.gov.br | 61 2034 43068 | I=X | X = m³/s das vazões das obras concluídas no período, para benefício de áreas com Índice de Segurança Hídrica, na dimensão humana, mínimo ou baixo | Mensal | 15 dias após o término do mês de referência | NÃO |  | SIM | SIM | SIM | SIM | SIM | SIM | SIM | SIM | SIM | Incrementar 132,53m³/s de oferta hídrica em áreas com Índice de Segurança Hídrica, na dimensão humana, mínimo ou baixo. | 0 | 104.85 | 0 | 0 | 27.68 | 132.53 | 2022 | 0 | 17.35 | 0 | 0 | 0 | 1.35 | [7 empty] | SNSH
IE20 | Ampliar a segurança hídrica, em bases sustentáveis, especialmente em regiões em situações críticas | Incremento da oferta hídrica em áreas com Índice de Segurança Hídrica, na dimensão humana, mínimo ou baixo | Visa mensurar a ampliação de oferta hídrica em municípios com Índice de Segurança Hídrica, na dimensão humana, mínimo ou baixo | m³/s | Quanto maior, melhor | Registros SNSH | CGGI/SNSH | Cristiane Collet Battiston | Analista de Infraestrutura | cristiane.battiston@mdr.gov.br | 61 2034 43068 | I=X | X = m³/s das vazões das obras concluídas no período, para benefício de áreas com Índice de Segurança Hídrica, na dimensão humana, mínimo ou baixo | Mensal | 15 dias após o término do mês de referência | NÃO |  | SIM | SIM | SIM | SIM | SIM | SIM | SIM | SIM | NÃO | Incrementar 132,53m³/s de oferta hídrica em áreas com Índice de Segurança Hídrica, na dimensão humana, mínimo ou baixo. | 0 | 104.85 | 0 | 0 | 27.68 | 132.53 | 2023 | 0 | 0 | 0 | 0 | 27.68 | 27.68 | [7 empty] | SNSH
IE21 | Preservar e conservar as bacias hidrográficas e recuperar aquelas cujos recursos hídricos estejam em situação de vulnerabilidade | Intervenções realizadas para revitalização de bacias hidrográficas | Verificar a evolução na quantidade de intervenções realizadas em bacias hidrográficas no âmbito nacional | Unidade | Quanto maior, melhor | SEI do MDR; Painel do MDR; Plataforma +Brasil; SIAFI; SIOP; Site do MDR | CGRB | Alexandre Saia | Coordenador-Geral | alexandre.saia@mdr.gov.br | (61) 2108-1184 | I=A+B | Onde A = quantidade de intervenções realizadas com orçamento OGU (medida pela conclusão da intervenção) B= número de projetos patrocinados no Programa Águas Brasileiras (considera-se patrocinado aquele projeto com contrato de patrocínio assinado e repasse de recurso ao executor realizado) | Trimestral | Até o quinto dia útil após o trimestre | NÃO | A informação é cumulativa ao longo do ano (período de mensuração do indicador). | SIM | SIM | SIM | SIM | SIM | SIM | SIM | SIM | NÃO | Realizar 80 intervenções para promover a revitalização de bacias hidrográficas até 2023. | 7 | 23 | 23 | 21 | 6 | 80 | 2020 | [6 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | N/A | SNSH
IE21 | Preservar e conservar as bacias hidrográficas e recuperar aquelas cujos recursos hídricos estejam em situação de vulnerabilidade | Intervenções realizadas para revitalização de bacias hidrográficas | Verificar a evolução na quantidade de intervenções realizadas em bacias hidrográficas no âmbito nacional | Unidade | Quanto maior, melhor | SEI do MDR; Painel do MDR; Plataforma +Brasil; SIAFI; SIOP; Site do MDR | CGRB | Alexandre Saia | Coordenador-Geral | alexandre.saia@mdr.gov.br | (61) 2108-1184 | I=A+B | Onde A = quantidade de intervenções realizadas com orçamento OGU (medida pela conclusão da intervenção) B= número de projetos patrocinados no Programa Águas Brasileiras (considera-se patrocinado aquele projeto com contrato de patrocínio assinado e repasse de recurso ao executor realizado) | Trimestral | Até o quinto dia útil após o trimestre | NÃO | A informação é cumulativa ao longo do ano (período de mensuração do indicador). | SIM | SIM | SIM | SIM | SIM | SIM | SIM | SIM | NÃO | Realizar 80 intervenções para promover a revitalização de bacias hidrográficas até 2023. | 7 | 23 | 23 | 21 | 6 | 80 | 2021 | 1 | 3 | 5 | 1 | 0 | 10 | 1 | 10 | 8 | 3 | 1 | 23 |  | SNSH | A meta estabelecida inicialmente foi superada a nível nacional com alterações apenas na distribuição das intervenções entre as regiões, resultado da análise das propostas de projetos que foram submetidas à apreciação na unidade. Intervenções realizadas para revitalização de bacias hidrográficas: Intervenção 1 - Convênio nº 862554/2017 - Elaborar o diagnóstico ambiental de áreas degradadas localizadas na região da Serrinha do Paranoá, bem como promover ações de educação e de reflorestamento – Formação de mudas para reflorestamento. Intervenção 2 - Termo de Fomento nº 01/2019 – Projeto Semeando Florestas, Colhendo Águas no Rio Santo Antônio – Construção de cercas, plantio, recomposição de vegetação nativa, monitoramento e manutenção de mudas de espécies nativas. Intervenção 3 – Celebração do TED nº 02/2021/SNSH/MDR com a CODEVASF para Elaboração de estudos e projetos visando à Revitalização da Lagoa do Bonfim e Sistema Lacustre do município de Nísia Floresta/RN. Intervenção 4 - Celebração do TED nº 15/2021/SNSH/MDR com a Universidade Federal de Viçosa para elaborar metodologia e definição de priorização de áreas para recuperação ambiental nas bacias do rio Parnaíba, rio São Francisco, rio Paranaíba e rio Grande. Intervenção 5 - Celebração do TED nº 17/2021/SNSH/MDR com a Universidade Federal do Rio Grande do Norte para Realizar Pesquisa aplicada e ações interventivas para a recuperação e monitoramento de nascentes degradadas nas Bacias dos rios Trairi (RN), Jacu (RN e PB), Curimataú (RN e PB) e Mamanguape (PB), uma estratégia de melhoria ambiental aliada à cadeia produtiva da fruticultura familiar. Intervenção 6 – Celebração do Convênio nº 920491/2021 com a Secretaria de Agricultura do DF e Adasa para o Manejo Integrado de Bacias Hidrográficas de Brazlândia e Planaltina, especialmente na Bacia do rio Descoberto, no Distrito Federal. Intervenção 7 - Celebração do Convênio nº 9202025/2021 com o consórcio intermunicipal de gestão pública do vale do Itapocu – CIGAMVALI para Recuperação e preservação da Bacia Hidrográfica do rio Itapocu, através da recuperação florestal e controle de processos erosivos das Áreas de Preservação Permanentes e dos cursos d'água para produção de água, em áreas de mananciais que abastecem os municípios do Nordeste Catarinense. Intervenção 8 - Celebração do TED nº 12/2021/SNSH/MDR com a CODEVASF para execução de ações de revitalização do Rio Gurguéia, no trecho localizado no Município de Colônia do Gurguéia-PI. Intervenção 9 - Celebração do TED nº 13/2021/SNSH/MDR com a CODEVASF para realizar ações de revitalização da Lagoa de Parnaguá e do rio Paraim, Município de Parnaguá-PI. Intervenção 10 - Celebração do Convênio nº 919978/2021 com o Município de Araguaína/TO para a revitalização da bacia do Rio Lontra, no Município de Araguaína, com soluções baseadas na natureza, no Estado de Tocantins. Intervenção 11 - Celebração do TED nº 20/2021/SNSH/MDR com a CODEVASF para realizar ações de Recuperação Hidroambiental nas Bacias Hirdrográficas Tocantins-Araguaia, Parnaíba e no estado do Rio Grande do Norte. Intervenção 12 - Celebração do TED nº 23/2021/SNSH/MDR com a Universidade Federal do Rio Grande do Norte para realizar ações de recuperação ambiental de nascentes e áreas degradadas da bacia hidrográfica do rio Potengi visando a melhoria da disponibilidade hídrica. Intervenção 13 – Obtenção de patrocínio para implementação do Projeto Recuperação de Nascentes da Comunidade de Brejo da Brásida, Sento Sé, Bahia, apresentado pela Associação de Moradores do Brejo da Brásida (AMBB), na Região Hidrográfica do São Francisco. Intervenção 14 – Obtenção de patrocínio para implementação do Projeto Juntos pelo Araguaia, apresentado pelo Instituto Espinhaço – Biodiversidade, Cultura e Desenvolvimento Socioambiental, municípios de Amorinópolis; Arenópolis; Baliza; Caiapônia; Diorama; Doverlândia; Iporá, Ivolândia; Mineiros; Palestina de Goiás, todos no Estado de Goiás, na Região Hidrográfica do Rio Tocantins/Araguaia. Intervenção 15 - Obtenção de patrocínio para implementação do Projeto Agroflorestando Bacias para Conservar Águas, apresentado pela Associação Humana Povo para Povo Brasil, Município de Muquém do São Francisco, Bahia, Região Hidrográfica do São Francisco. Intervenção 16 - Obtenção de patrocínio para implementação do Projeto Programa de Revitalização da Bacia Hidrográfica do Alto Araguaia, Plano Piloto no Município de Barra do Garças/MT, apresentado pelo Centro de Pesquisa do Pantanal – CPP, na Região Hidrográfica do Tocantins/Araguaia. Intervenção 17 - Obtenção de patrocínio para implementação do Projeto Desenvolvimento Sustentável e Conservação da Biodiversidade da Bacia Hidrográfica do Tocantins-Araguaia: Projeto Piloto, apresentado pela Associação Aliança Tropical de Pesquisa da Água para atender diversos municípios da Região Hidrográfica. Intervenção 18 - Obtenção de patrocínio para implementação do Projeto Recomposição Florestal da Sub-bacia do Ribeirão Sabará-Caeté em Sabará – Região Metropolitana de Belo Horizonte, apresentado pela Probiomas Produtos e Serviços Ambientais, na Região Hidrográfica do São Francisco. Intervenção 19 - Obtenção de patrocínio para implementação do Projeto de Revitalização e Conservação da Bacia Hidrográfica dos Rios Tocantins – Araguaia, apresentado pelo IBRAMAR – Instituto Brasileiro de Recursos Ambientais e Assessoria Rural, nos municípios de Almas; Chapada da Natividade; Conceição do Tocantins; Dianópolis; Natividade; Pindorama do Tocantins; Porto Alegre do Tocantins; Rio da Conceição; Santa Rosa do Tocantins; São Valério da Natividade; Taipas do Tocantins, no Estado do Tocantins, Região Hidrográfica do Tocantins/Araguaia. Intervenção 20 - Obtenção de patrocínio para implementação do Projeto Nascentes Vivas, apresentado pelo Instituto de Desenvolvimento Sustentável (IDS), em municípios da Bacia do Rio Verde Grande; Parque Estadual Serra Nova; Telhado, na Região Hidrográfica do São Francisco. Intervenção 21 - Obtenção de patrocínio para implementação do Projeto Águas Cerratenses: semear para brotar, apresentado pela Semeia Cerrado Consultoria Ambiental, Minaçu; Cavalcante; Teresina; Alto Paraíso de Goiás; São João da Aliança; Cristalina, Estado de Goiás, Região Hidrográfica do Tocantins/Araguaia. Intervenção 22 - Obtenção de patrocínio para implementação do Projeto Recuperação de áreas degradadas da microbacia do Isidoro–sub-bacia do rio das Velhas–Bacia Hidrográfica do rio São Francisco, apresentado pela RMPC –Meio Ambiente Sustentável, nos municípios de Belo Horizonte e Santa Luzia/MG, na Região Hidrográfica do São Francisco. Intervenção 23 - Obtenção de patrocínio para implementação do Projeto de Revitalização da Bacia Hidrográfica Rio das Velhas, apresentado pela Agência de Bacia Hidrográfica Peixe Vivo, no Município de Itabirito/MG, Região Hidrográfica do São Francisco.
IE21 | Preservar e conservar as bacias hidrográficas e recuperar aquelas cujos recursos hídricos estejam em situação de vulnerabilidade | Intervenções realizadas para revitalização de bacias hidrográficas | Verificar a evolução na quantidade de intervenções realizadas em bacias hidrográficas no âmbito nacional | Unidade | Quanto maior, melhor | SEI do MDR; Painel do MDR; Plataforma +Brasil; SIAFI; SIOP; Site do MDR | CGRB | Alexandre Saia | Coordenador-Geral | alexandre.saia@mdr.gov.br | (61) 2108-1184 | I=A+B | Onde A = quantidade de intervenções realizadas com orçamento OGU (medida pela conclusão da intervenção) B= número de projetos patrocinados no Programa Águas Brasileiras (considera-se patrocinado aquele projeto com contrato de patrocínio assinado e repasse de recurso ao executor realizado) | Trimestral | Até o quinto dia útil após o trimestre | NÃO | A informação é cumulativa ao longo do ano (período de mensuração do indicador). | SIM | SIM | SIM | SIM | SIM | SIM | SIM | SIM | NÃO | Realizar 80 intervenções para promover a revitalização de bacias hidrográficas até 2023. | 7 | 23 | 23 | 21 | 6 | 80 | 2022 | 3 | 10 | 9 | 10 | 3 | 35 | [7 empty] | SNSH
IE21 | Preservar e conservar as bacias hidrográficas e recuperar aquelas cujos recursos hídricos estejam em situação de vulnerabilidade | Intervenções realizadas para revitalização de bacias hidrográficas | Verificar a evolução na quantidade de intervenções realizadas em bacias hidrográficas no âmbito nacional | Unidade | Quanto maior, melhor | SEI do MDR; Painel do MDR; Plataforma +Brasil; SIAFI; SIOP; Site do MDR | CGRB | Alexandre Saia | Coordenador-Geral | alexandre.saia@mdr.gov.br | (61) 2108-1184 | I=A+B | Onde A = quantidade de intervenções realizadas com orçamento OGU (medida pela conclusão da intervenção) B= número de projetos patrocinados no Programa Águas Brasileiras (considera-se patrocinado aquele projeto com contrato de patrocínio assinado e repasse de recurso ao executor realizado) | Trimestral | Até o quinto dia útil após o trimestre | NÃO | A informação é cumulativa ao longo do ano (período de mensuração do indicador). | SIM | SIM | SIM | SIM | SIM | SIM | SIM | SIM | NÃO | Realizar 80 intervenções para promover a revitalização de bacias hidrográficas até 2023. | 7 | 23 | 23 | 21 | 6 | 80 | 2023 | 3 | 10 | 9 | 10 | 3 | 35 | [7 empty] | SNSH
IE22 | Realizar o efetivo gerenciamento dos recursos hídricos nacionais e transfronteiriços, de forma planejada e integrada, considerando as diversidades regionais e a promoção da Segurança Hídrica. | Total de Unidades da Federação com planos estaduais de recursos hídricos vigentes | Quantificar Unidades da Federação que contam com PERHs vigentes, de forma a se verificar se está havendo o efetivo planejamento dos recursos hídricos | Nº de PERHs vigentes | Quanto maior, melhor | Relatório de Conjuntura dos Recursos Hídricos (ANA) e Informe Implementação do Plano Nacional de Recursos Hídricos (SNSH/MDR). | CGPRH/DRHB | Adriana Lustosa da Costa | Coordenadora Geral | adriana.costa@mdr.gov.br | (61) 2108-1182 | I=A | A = nº total de estados e DF com plano de recursos hídricos vigentes no período | Anual | Até o final de dezembro de cada ano | Sim | O DRHB/SNSH tem como uma de suas atribuições "apoiar os Estados e o Distrito Federal na implementação das políticas estaduais de recursos hídricos e dos seus sitemas de gerenciamento". Nesse sentido, o apoio à elaboração e/ou revistão dos Planos Estaduais de Recursos Hídricos constitui estratégia para o fortalecimento da gestão no nível Estadual e a integração desses instrumentos com o Plano Nacional de Recursos Hídricos. | SIM | SIM | SIM | SIM | SIM | SIM | NÃO | SIM | NÃO | Aumentar o número de planos estaduais e distritais de recursos hídricos vigentes para 24 até 2023 | [5 empty] | 24 | 2020 | [11 empty] | 21 | Não se aplica | SNSH
IE22 | Realizar o efetivo gerenciamento dos recursos hídricos nacionais e transfronteiriços, de forma planejada e integrada, considerando as diversidades regionais e a promoção da Segurança Hídrica. | Total de Unidades da Federação com planos estaduais de recursos hídricos vigentes | Quantificar Unidades da Federação que contam com PERHs vigentes, de forma a se verificar se está havendo o efetivo planejamento dos recursos hídricos | Nº de PERHs vigentes | Quanto maior, melhor | Relatório de Conjuntura dos Recursos Hídricos (ANA) e Informe Implementação do Plano Nacional de Recursos Hídricos (SNSH/MDR). | CGPRH/DRHB | Adriana Lustosa da Costa | Coordenadora Geral | adriana.costa@mdr.gov.br | (61) 2108-1182 | I=A | A = nº total de estados e DF com plano de recursos hídricos vigentes no período | Anual | Até o final de dezembro de cada ano | Sim | O DRHB/SNSH tem como uma de suas atribuições "apoiar os Estados e o Distrito Federal na implementação das políticas estaduais de recursos hídricos e dos seus sitemas de gerenciamento". Nesse sentido, o apoio à elaboração e/ou revistão dos Planos Estaduais de Recursos Hídricos constitui estratégia para o fortalecimento da gestão no nível Estadual e a integração desses instrumentos com o Plano Nacional de Recursos Hídricos. | SIM | SIM | SIM | SIM | SIM | SIM | NÃO | SIM | NÃO | Aumentar o número de planos estaduais e distritais de recursos hídricos vigentes para 24 até 2023 | [5 empty] | 24 | 2021 | [5 empty] | 22 | [5 empty] | 19 |  | SNSH | Os Planos de Recursos Hídricos têm um papel central e estratégico para garantir água em quantidade e qualidade para os usos múltiplos, além de promover a segurança hídrica e a sustentabilidade ambiental. Estes instrumentos de gestão previstos na Lei 9.433/1997 podem ser elaborados para o nível nacional, dos Estados e Distrito Federal e das bacias hidrográficas. O processo de elaboração dos planos de recursos hídricos ocorre de maneira participativa e descentralizada, envolvendo os atores estratégicos do Sistema Nacional de Gerenciamento de Recursos Hídricos e interessados da sociedade em geral em todas as etapas previstas, até sua aprovação no âmbito do Conselho Nacional de Recursos Hídricos, dos Conselhos Estaduais e do Distrito Federal e dos Comitês de Bacias Hidrográficas, conforme o caso. A coordenação da elaboração dos Planos Estaduais de Recursos Hídricos fica a cargo dos Órgãos Gestores Estaduais de Recursos Hídricos - OGERHs e sua aprovação cabe ao Conselho Estadual de Recursos Hídricos - CERHs. Atualmente, 26 Estados da Federação contam com PERHs elaborados, sendo vigentes 19, considerando que Goiás e Ceará tiveram sua vigência finalizada em 2020 e que o Estado de Roraima conta com Plano Estadual que perdeu a validade em 2012, segundo dados abertos da ANA . Informa-se que o Rio Grande do Sul está em processo de elaboração/revisão de seu Plano Estadual e que o estado do Amapá está com seu plano em elaboração. Nesse sentido, até 2023, serão envidados esforços para o apoio à elaboração/atualização dos planos Estaduais do AP e de RR.
IE22 | Realizar o efetivo gerenciamento dos recursos hídricos nacionais e transfronteiriços, de forma planejada e integrada, considerando as diversidades regionais e a promoção da Segurança Hídrica. | Total de Unidades da Federação com planos estaduais de recursos hídricos vigentes | Quantificar Unidades da Federação que contam com PERHs vigentes, de forma a se verificar se está havendo o efetivo planejamento dos recursos hídricos | Nº de PERHs vigentes | Quanto maior, melhor | Relatório de Conjuntura dos Recursos Hídricos (ANA) e Informe Implementação do Plano Nacional de Recursos Hídricos (SNSH/MDR). | CGPRH/DRHB | Adriana Lustosa da Costa | Coordenadora Geral | adriana.costa@mdr.gov.br | (61) 2108-1182 | I=A | A = nº total de estados e DF com plano de recursos hídricos vigentes no período | Anual | Até o final de dezembro de cada ano | Sim | O DRHB/SNSH tem como uma de suas atribuições "apoiar os Estados e o Distrito Federal na implementação das políticas estaduais de recursos hídricos e dos seus sitemas de gerenciamento". Nesse sentido, o apoio à elaboração e/ou revistão dos Planos Estaduais de Recursos Hídricos constitui estratégia para o fortalecimento da gestão no nível Estadual e a integração desses instrumentos com o Plano Nacional de Recursos Hídricos. | SIM | SIM | SIM | SIM | SIM | SIM | NÃO | SIM | NÃO | Aumentar o número de planos estaduais e distritais de recursos hídricos vigentes para 24 até 2023 | [5 empty] | 24 | 2022 | [5 empty] | 23 | [7 empty] | SNSH
IE22 | Realizar o efetivo gerenciamento dos recursos hídricos nacionais e transfronteiriços, de forma planejada e integrada, considerando as diversidades regionais e a promoção da Segurança Hídrica. | Total de Unidades da Federação com planos estaduais de recursos hídricos vigentes | Quantificar Unidades da Federação que contam com PERHs vigentes, de forma a se verificar se está havendo o efetivo planejamento dos recursos hídricos | Nº de PERHs vigentes | Quanto maior, melhor | Relatório de Conjuntura dos Recursos Hídricos (ANA) e Informe Implementação do Plano Nacional de Recursos Hídricos (SNSH/MDR). | CGPRH/DRHB | Adriana Lustosa da Costa | Coordenadora Geral | adriana.costa@mdr.gov.br | (61) 2108-1182 | I=A | A = nº total de estados e DF com plano de recursos hídricos vigentes no período | Anual | Até o final de dezembro de cada ano | Sim | O DRHB/SNSH tem como uma de suas atribuições "apoiar os Estados e o Distrito Federal na implementação das políticas estaduais de recursos hídricos e dos seus sitemas de gerenciamento". Nesse sentido, o apoio à elaboração e/ou revistão dos Planos Estaduais de Recursos Hídricos constitui estratégia para o fortalecimento da gestão no nível Estadual e a integração desses instrumentos com o Plano Nacional de Recursos Hídricos. | SIM | SIM | SIM | SIM | SIM | SIM | NÃO | SIM | NÃO | Aumentar o número de planos estaduais e distritais de recursos hídricos vigentes para 24 até 2023 | [5 empty] | 24 | 2023 | [5 empty] | 24 | [7 empty] | SNSH
IE23 | Realizar o efetivo gerenciamento dos recursos hídricos nacionais e transfronteiriços, de forma planejada e integrada, considerando as diversidades regionais e a promoção da Segurança Hídrica. | Número de bacias hidrográficas federais com a cobrança pelo uso dos recursos hídricos implementada | Acompanhar o avanço do instrumento da cobrança pelo uso dos recursos hídricos nas bacias hidrográficas federais | Unidade | Quanto maior, melhor | Relatório de Conjuntura dos Recursos Hídricos (ANA) Sistema Nacional de Informações sobre Recursos Hídricos (SNIRH) | CGPRH/DRHB | Anderson Felipe Medeiros Bezerra | Coordenador-Geral Substituto | anderson.bezerra@mdr.gov.br | 2108-1233 | I=A | onde A = número de bacias hidrográficas federais com a cobrança implementada | Semestral | Primeira quinzena do mês subsequente ao término do semestre | Sim | Este indicador é apenas uma estimativa de avanço na implementação do instrumento da cobrança de recursos hídricos e depende da convergência de diversos atores responsáveis, como a Agência Nacional de Águas, Comitês de Bacias Hidrográficas do Rio Grande, Rio Paranapanema, Parnaíba e Piranhas-Açu. Mesmo que seja aprovada pelo CNRH nova resolução que desburocratize a cobrança de recursos hídricos em bacias federais, o avanço depende de ampla articulação com os diversos seguimentos usuários e governamentais. A Cobrança pelo Uso de Recursos Hídricos é um dos instrumentos de gestão da Política Nacional de Recursos Hídricos, instituída pela Lei nº 9.433, de 8 de janeiro de 1997, e tem como objetivos: i) dar ao usuário uma indicação do real valor da água; ii) incentivar o uso racional da água; e iii) obter recursos financeiros para recuperação das bacias hidrográficas do País. A Cobrança não é um imposto, mas uma remuneração pelo uso de um bem público, cujo preço é fixado a partir da participação dos usuários da água, da sociedade civil e do Poder Público no âmbito dos órgãos colegiados do Sistema Nacional de Gerenciamento de Recursos Hídricos (SINGREH), a quem a Legislação Brasileira estabelece a competência de definir os valores de Cobrança a serem adotados na sua área de atuação. No âmbito do CNRH a Câmara Técnica de Outorga e Cobrança pelo Uso de Recursos Hídricos possui as seguintes competências: a) analisar e propor diretrizes e critérios gerais para outorgas e cobrança pelo uso de recursos hídricos; b) acompanhar a aplicação dos recursos da cobrança pelo uso da água, de que trata o inciso II do §1º do art. 17 da Lei nº 9.648, de 27 de maio de 1998 , em conformidade com as prioridades estabelecidas pelo Conselho Nacional de Recursos Hídricos; c) analisar e emitir parecer sobre os valores a serem cobrados pelo uso de recursos hídricos de domínio da União sugeridos pelos comitês de bacia hidrográfica, nos termos do disposto no inciso VI do caput do art. 4º da Lei nº 9.984, de 2000 ; d) analisar e emitir parecer sobre propostas relativas ao estabelecimento de incentivos, inclusive financeiros, para a conservação qualitativa e quantitativa de recursos hídricos, incluídas as propostas encaminhadas pela Agência Nacional de Águas; e) analisar e emitir parecer sobre o relatório encaminhado pela Agência Nacional de Águas referente à aplicação dos recursos oriundos da Compensação Financeira pela Utilização de Recursos Hídricos para geração de energia elétrica; f) analisar e emitir parecer sobre propostas encaminhadas pelos comitês de bacia hidrográfica de rios de domínio da União referentes à delegação de competência para as organizações civis de recursos hídricos sem fins lucrativos desempenharem as funções de agências de águas; e g) analisar, estudar e emitir pareceres sobre os assuntos encaminhados pelo Plenário e aqueles de sua competência. Até 2018, em rios de domínio da União, a cobrança foi implementada: - na Bacia do Rio Paraíba do Sul (desde mar/03); - nas Bacias dos Rios Piracicaba, Capivari e Jundiaí (desde jan/06); - na Bacia do Rio São Francisco (desde jul/10); - na Bacia do Rio Doce (desde nov/11); - na Bacia do Rio Paranaíba (desde mar/17); e - na Bacia do Rio Verde Grande (desde abr/17). Espera-se que a cobrança ainda seja instituida nas bacias do Rio Grande, Rio Paranapanema, Parnaíba e Piranhas-Açu. (6 bacias já instituíram a cobrança), após a revisão da Resolução CNRH nº 48/2005, que estabelece critérios gerais para a cobrança pelo uso dos recursos hídricos, ou proposta de lei que altere a Lei nº 9.433/1997. | SIM | SIM | SIM | SIM | SIM | SIM | SIM | SIM | SIM | Efetivar a implementação da cobrança pelo uso dos recursos hídricos nas 10 bacias hidrográficas federais com comitês instituídos | 0 | 3 | 2 | 2 | 3 | 10 | 2019 | [6 empty] | 0 | 1 | 2 | 2 | 1 | 6 |  | SNSH
IE23 | Realizar o efetivo gerenciamento dos recursos hídricos nacionais e transfronteiriços, de forma planejada e integrada, considerando as diversidades regionais e a promoção da Segurança Hídrica. | Número de bacias hidrográficas federais com a cobrança pelo uso dos recursos hídricos implementada | Acompanhar o avanço do instrumento da cobrança pelo uso dos recursos hídricos nas bacias hidrográficas federais | Unidade | Quanto maior, melhor | Relatório de Conjuntura dos Recursos Hídricos (ANA) Sistema Nacional de Informações sobre Recursos Hídricos (SNIRH) | CGPRH/DRHB | Anderson Felipe Medeiros Bezerra | Coordenador-Geral Substituto | anderson.bezerra@mdr.gov.br | 2108-1233 | I=A | onde A = número de bacias hidrográficas federais com a cobrança implementada | Semestral | Primeira quinzena do mês subsequente ao término do semestre | Sim | Este indicador é apenas uma estimativa de avanço na implementação do instrumento da cobrança de recursos hídricos e depende da convergência de diversos atores responsáveis, como a Agência Nacional de Águas, Comitês de Bacias Hidrográficas do Rio Grande, Rio Paranapanema, Parnaíba e Piranhas-Açu. Mesmo que seja aprovada pelo CNRH nova resolução que desburocratize a cobrança de recursos hídricos em bacias federais, o avanço depende de ampla articulação com os diversos seguimentos usuários e governamentais. A Cobrança pelo Uso de Recursos Hídricos é um dos instrumentos de gestão da Política Nacional de Recursos Hídricos, instituída pela Lei nº 9.433, de 8 de janeiro de 1997, e tem como objetivos: i) dar ao usuário uma indicação do real valor da água; ii) incentivar o uso racional da água; e iii) obter recursos financeiros para recuperação das bacias hidrográficas do País. A Cobrança não é um imposto, mas uma remuneração pelo uso de um bem público, cujo preço é fixado a partir da participação dos usuários da água, da sociedade civil e do Poder Público no âmbito dos órgãos colegiados do Sistema Nacional de Gerenciamento de Recursos Hídricos (SINGREH), a quem a Legislação Brasileira estabelece a competência de definir os valores de Cobrança a serem adotados na sua área de atuação. No âmbito do CNRH a Câmara Técnica de Outorga e Cobrança pelo Uso de Recursos Hídricos possui as seguintes competências: a) analisar e propor diretrizes e critérios gerais para outorgas e cobrança pelo uso de recursos hídricos; b) acompanhar a aplicação dos recursos da cobrança pelo uso da água, de que trata o inciso II do §1º do art. 17 da Lei nº 9.648, de 27 de maio de 1998 , em conformidade com as prioridades estabelecidas pelo Conselho Nacional de Recursos Hídricos; c) analisar e emitir parecer sobre os valores a serem cobrados pelo uso de recursos hídricos de domínio da União sugeridos pelos comitês de bacia hidrográfica, nos termos do disposto no inciso VI do caput do art. 4º da Lei nº 9.984, de 2000 ; d) analisar e emitir parecer sobre propostas relativas ao estabelecimento de incentivos, inclusive financeiros, para a conservação qualitativa e quantitativa de recursos hídricos, incluídas as propostas encaminhadas pela Agência Nacional de Águas; e) analisar e emitir parecer sobre o relatório encaminhado pela Agência Nacional de Águas referente à aplicação dos recursos oriundos da Compensação Financeira pela Utilização de Recursos Hídricos para geração de energia elétrica; f) analisar e emitir parecer sobre propostas encaminhadas pelos comitês de bacia hidrográfica de rios de domínio da União referentes à delegação de competência para as organizações civis de recursos hídricos sem fins lucrativos desempenharem as funções de agências de águas; e g) analisar, estudar e emitir pareceres sobre os assuntos encaminhados pelo Plenário e aqueles de sua competência. Até 2018, em rios de domínio da União, a cobrança foi implementada: - na Bacia do Rio Paraíba do Sul (desde mar/03); - nas Bacias dos Rios Piracicaba, Capivari e Jundiaí (desde jan/06); - na Bacia do Rio São Francisco (desde jul/10); - na Bacia do Rio Doce (desde nov/11); - na Bacia do Rio Paranaíba (desde mar/17); e - na Bacia do Rio Verde Grande (desde abr/17). Espera-se que a cobrança ainda seja instituida nas bacias do Rio Grande, Rio Paranapanema, Parnaíba e Piranhas-Açu. (6 bacias já instituíram a cobrança), após a revisão da Resolução CNRH nº 48/2005, que estabelece critérios gerais para a cobrança pelo uso dos recursos hídricos, ou proposta de lei que altere a Lei nº 9.433/1997. | SIM | SIM | SIM | SIM | SIM | SIM | SIM | SIM | SIM | Efetivar a implementação da cobrança pelo uso dos recursos hídricos nas 10 bacias hidrográficas federais com comitês instituídos | 0 | 3 | 2 | 2 | 3 | 10 | 2020 | [6 empty] | 0 | 1 | 2 | 2 | 1 | 6 |  | SNSH
IE23 | Realizar o efetivo gerenciamento dos recursos hídricos nacionais e transfronteiriços, de forma planejada e integrada, considerando as diversidades regionais e a promoção da Segurança Hídrica. | Número de bacias hidrográficas federais com a cobrança pelo uso dos recursos hídricos implementada | Acompanhar o avanço do instrumento da cobrança pelo uso dos recursos hídricos nas bacias hidrográficas federais | Unidade | Quanto maior, melhor | Relatório de Conjuntura dos Recursos Hídricos (ANA) Sistema Nacional de Informações sobre Recursos Hídricos (SNIRH) | CGPRH/DRHB | Anderson Felipe Medeiros Bezerra | Coordenador-Geral Substituto | anderson.bezerra@mdr.gov.br | 2108-1233 | I=A | onde A = número de bacias hidrográficas federais com a cobrança implementada | Semestral | Primeira quinzena do mês subsequente ao término do semestre | Sim | Este indicador é apenas uma estimativa de avanço na implementação do instrumento da cobrança de recursos hídricos e depende da convergência de diversos atores responsáveis, como a Agência Nacional de Águas, Comitês de Bacias Hidrográficas do Rio Grande, Rio Paranapanema, Parnaíba e Piranhas-Açu. Mesmo que seja aprovada pelo CNRH nova resolução que desburocratize a cobrança de recursos hídricos em bacias federais, o avanço depende de ampla articulação com os diversos seguimentos usuários e governamentais. A Cobrança pelo Uso de Recursos Hídricos é um dos instrumentos de gestão da Política Nacional de Recursos Hídricos, instituída pela Lei nº 9.433, de 8 de janeiro de 1997, e tem como objetivos: i) dar ao usuário uma indicação do real valor da água; ii) incentivar o uso racional da água; e iii) obter recursos financeiros para recuperação das bacias hidrográficas do País. A Cobrança não é um imposto, mas uma remuneração pelo uso de um bem público, cujo preço é fixado a partir da participação dos usuários da água, da sociedade civil e do Poder Público no âmbito dos órgãos colegiados do Sistema Nacional de Gerenciamento de Recursos Hídricos (SINGREH), a quem a Legislação Brasileira estabelece a competência de definir os valores de Cobrança a serem adotados na sua área de atuação. No âmbito do CNRH a Câmara Técnica de Outorga e Cobrança pelo Uso de Recursos Hídricos possui as seguintes competências: a) analisar e propor diretrizes e critérios gerais para outorgas e cobrança pelo uso de recursos hídricos; b) acompanhar a aplicação dos recursos da cobrança pelo uso da água, de que trata o inciso II do §1º do art. 17 da Lei nº 9.648, de 27 de maio de 1998 , em conformidade com as prioridades estabelecidas pelo Conselho Nacional de Recursos Hídricos; c) analisar e emitir parecer sobre os valores a serem cobrados pelo uso de recursos hídricos de domínio da União sugeridos pelos comitês de bacia hidrográfica, nos termos do disposto no inciso VI do caput do art. 4º da Lei nº 9.984, de 2000 ; d) analisar e emitir parecer sobre propostas relativas ao estabelecimento de incentivos, inclusive financeiros, para a conservação qualitativa e quantitativa de recursos hídricos, incluídas as propostas encaminhadas pela Agência Nacional de Águas; e) analisar e emitir parecer sobre o relatório encaminhado pela Agência Nacional de Águas referente à aplicação dos recursos oriundos da Compensação Financeira pela Utilização de Recursos Hídricos para geração de energia elétrica; f) analisar e emitir parecer sobre propostas encaminhadas pelos comitês de bacia hidrográfica de rios de domínio da União referentes à delegação de competência para as organizações civis de recursos hídricos sem fins lucrativos desempenharem as funções de agências de águas; e g) analisar, estudar e emitir pareceres sobre os assuntos encaminhados pelo Plenário e aqueles de sua competência. Até 2018, em rios de domínio da União, a cobrança foi implementada: - na Bacia do Rio Paraíba do Sul (desde mar/03); - nas Bacias dos Rios Piracicaba, Capivari e Jundiaí (desde jan/06); - na Bacia do Rio São Francisco (desde jul/10); - na Bacia do Rio Doce (desde nov/11); - na Bacia do Rio Paranaíba (desde mar/17); e - na Bacia do Rio Verde Grande (desde abr/17). Espera-se que a cobrança ainda seja instituida nas bacias do Rio Grande, Rio Paranapanema, Parnaíba e Piranhas-Açu. (6 bacias já instituíram a cobrança), após a revisão da Resolução CNRH nº 48/2005, que estabelece critérios gerais para a cobrança pelo uso dos recursos hídricos, ou proposta de lei que altere a Lei nº 9.433/1997. | SIM | SIM | SIM | SIM | SIM | SIM | SIM | SIM | SIM | Efetivar a implementação da cobrança pelo uso dos recursos hídricos nas 10 bacias hidrográficas federais com comitês instituídos | 0 | 3 | 2 | 2 | 3 | 10 | 2021 | 0 | 1 | 2 | 2 | 1 | 6 | [5 empty] | 6 |  | SNSH | Visando avançar com a instituição da cobrança pelo uso de recursos hídricos, essencial para conferir maior racionalidade no uso da água e conferir receitas para implementar ações dos Planos de Recursos Hídricos, como ações de obras e revitalização, o marco hídrico cria dispositivo para que os Conselho de Recursos Hídricos competente, possam definir mecanismos e valores transitórios para a implementação da cobrança pelo uso de recursos hídricos. Com a apresentação do PL 4546/2021, o MDR visa alterar o cenário atual e criar formas de agilar e ampliar o número de bacias hidrográficas federais com a cobrança pelo uso dos recursos hídricos implementada. Até o momento, das 10 bacias de rios de domínio da União, a cobrança foi implementada em 6 bacias: Bacia do Rio Paraíba do Sul, nas Bacias dos Rios Piracicaba, Capivari e Jundiaí, na Bacia do Rio São Francisco, na Bacia do Rio Doce, na Bacia do Rio Paranaíba e na Bacia do Rio Verde Grande. Desde 2017 não avançamos na implementação do instrumento da cobrança em bacias de rios de domínio da União. Este avanço depende de estudos especificos nos comitês de bacias hidrográficas para avaliação dos critérios de sustentabilidade financeira estabelecidos na Lei nº 9.433/1997, na Lei nº 10881/2000 e em normas infralegais do CNRH e ANA.
IE23 | Realizar o efetivo gerenciamento dos recursos hídricos nacionais e transfronteiriços, de forma planejada e integrada, considerando as diversidades regionais e a promoção da Segurança Hídrica. | Número de bacias hidrográficas federais com a cobrança pelo uso dos recursos hídricos implementada | Acompanhar o avanço do instrumento da cobrança pelo uso dos recursos hídricos nas bacias hidrográficas federais | Unidade | Quanto maior, melhor | Relatório de Conjuntura dos Recursos Hídricos (ANA) Sistema Nacional de Informações sobre Recursos Hídricos (SNIRH) | CGPRH/DRHB | Anderson Felipe Medeiros Bezerra | Coordenador-Geral Substituto | anderson.bezerra@mdr.gov.br | 2108-1233 | I=A | onde A = número de bacias hidrográficas federais com a cobrança implementada | Semestral | Primeira quinzena do mês subsequente ao término do semestre | Sim | Este indicador é apenas uma estimativa de avanço na implementação do instrumento da cobrança de recursos hídricos e depende da convergência de diversos atores responsáveis, como a Agência Nacional de Águas, Comitês de Bacias Hidrográficas do Rio Grande, Rio Paranapanema, Parnaíba e Piranhas-Açu. Mesmo que seja aprovada pelo CNRH nova resolução que desburocratize a cobrança de recursos hídricos em bacias federais, o avanço depende de ampla articulação com os diversos seguimentos usuários e governamentais. A Cobrança pelo Uso de Recursos Hídricos é um dos instrumentos de gestão da Política Nacional de Recursos Hídricos, instituída pela Lei nº 9.433, de 8 de janeiro de 1997, e tem como objetivos: i) dar ao usuário uma indicação do real valor da água; ii) incentivar o uso racional da água; e iii) obter recursos financeiros para recuperação das bacias hidrográficas do País. A Cobrança não é um imposto, mas uma remuneração pelo uso de um bem público, cujo preço é fixado a partir da participação dos usuários da água, da sociedade civil e do Poder Público no âmbito dos órgãos colegiados do Sistema Nacional de Gerenciamento de Recursos Hídricos (SINGREH), a quem a Legislação Brasileira estabelece a competência de definir os valores de Cobrança a serem adotados na sua área de atuação. No âmbito do CNRH a Câmara Técnica de Outorga e Cobrança pelo Uso de Recursos Hídricos possui as seguintes competências: a) analisar e propor diretrizes e critérios gerais para outorgas e cobrança pelo uso de recursos hídricos; b) acompanhar a aplicação dos recursos da cobrança pelo uso da água, de que trata o inciso II do §1º do art. 17 da Lei nº 9.648, de 27 de maio de 1998 , em conformidade com as prioridades estabelecidas pelo Conselho Nacional de Recursos Hídricos; c) analisar e emitir parecer sobre os valores a serem cobrados pelo uso de recursos hídricos de domínio da União sugeridos pelos comitês de bacia hidrográfica, nos termos do disposto no inciso VI do caput do art. 4º da Lei nº 9.984, de 2000 ; d) analisar e emitir parecer sobre propostas relativas ao estabelecimento de incentivos, inclusive financeiros, para a conservação qualitativa e quantitativa de recursos hídricos, incluídas as propostas encaminhadas pela Agência Nacional de Águas; e) analisar e emitir parecer sobre o relatório encaminhado pela Agência Nacional de Águas referente à aplicação dos recursos oriundos da Compensação Financeira pela Utilização de Recursos Hídricos para geração de energia elétrica; f) analisar e emitir parecer sobre propostas encaminhadas pelos comitês de bacia hidrográfica de rios de domínio da União referentes à delegação de competência para as organizações civis de recursos hídricos sem fins lucrativos desempenharem as funções de agências de águas; e g) analisar, estudar e emitir pareceres sobre os assuntos encaminhados pelo Plenário e aqueles de sua competência. Até 2018, em rios de domínio da União, a cobrança foi implementada: - na Bacia do Rio Paraíba do Sul (desde mar/03); - nas Bacias dos Rios Piracicaba, Capivari e Jundiaí (desde jan/06); - na Bacia do Rio São Francisco (desde jul/10); - na Bacia do Rio Doce (desde nov/11); - na Bacia do Rio Paranaíba (desde mar/17); e - na Bacia do Rio Verde Grande (desde abr/17). Espera-se que a cobrança ainda seja instituida nas bacias do Rio Grande, Rio Paranapanema, Parnaíba e Piranhas-Açu. (6 bacias já instituíram a cobrança), após a revisão da Resolução CNRH nº 48/2005, que estabelece critérios gerais para a cobrança pelo uso dos recursos hídricos, ou proposta de lei que altere a Lei nº 9.433/1997. | SIM | SIM | SIM | SIM | SIM | SIM | SIM | SIM | SIM | Efetivar a implementação da cobrança pelo uso dos recursos hídricos nas 10 bacias hidrográficas federais com comitês instituídos | 0 | 3 | 2 | 2 | 3 | 10 | 2022 | 0 | 3 | 2 | 2 | 1 | 8 | [7 empty] | SNSH
IE23 | Realizar o efetivo gerenciamento dos recursos hídricos nacionais e transfronteiriços, de forma planejada e integrada, considerando as diversidades regionais e a promoção da Segurança Hídrica. | Número de bacias hidrográficas federais com a cobrança pelo uso dos recursos hídricos implementada | Acompanhar o avanço do instrumento da cobrança pelo uso dos recursos hídricos nas bacias hidrográficas federais | Unidade | Quanto maior, melhor | Relatório de Conjuntura dos Recursos Hídricos (ANA) Sistema Nacional de Informações sobre Recursos Hídricos (SNIRH) | CGPRH/DRHB | Anderson Felipe Medeiros Bezerra | Coordenador-Geral Substituto | anderson.bezerra@mdr.gov.br | 2108-1233 | I=A | onde A = número de bacias hidrográficas federais com a cobrança implementada | Semestral | Primeira quinzena do mês subsequente ao término do semestre | Sim | Este indicador é apenas uma estimativa de avanço na implementação do instrumento da cobrança de recursos hídricos e depende da convergência de diversos atores responsáveis, como a Agência Nacional de Águas, Comitês de Bacias Hidrográficas do Rio Grande, Rio Paranapanema, Parnaíba e Piranhas-Açu. Mesmo que seja aprovada pelo CNRH nova resolução que desburocratize a cobrança de recursos hídricos em bacias federais, o avanço depende de ampla articulação com os diversos seguimentos usuários e governamentais. A Cobrança pelo Uso de Recursos Hídricos é um dos instrumentos de gestão da Política Nacional de Recursos Hídricos, instituída pela Lei nº 9.433, de 8 de janeiro de 1997, e tem como objetivos: i) dar ao usuário uma indicação do real valor da água; ii) incentivar o uso racional da água; e iii) obter recursos financeiros para recuperação das bacias hidrográficas do País. A Cobrança não é um imposto, mas uma remuneração pelo uso de um bem público, cujo preço é fixado a partir da participação dos usuários da água, da sociedade civil e do Poder Público no âmbito dos órgãos colegiados do Sistema Nacional de Gerenciamento de Recursos Hídricos (SINGREH), a quem a Legislação Brasileira estabelece a competência de definir os valores de Cobrança a serem adotados na sua área de atuação. No âmbito do CNRH a Câmara Técnica de Outorga e Cobrança pelo Uso de Recursos Hídricos possui as seguintes competências: a) analisar e propor diretrizes e critérios gerais para outorgas e cobrança pelo uso de recursos hídricos; b) acompanhar a aplicação dos recursos da cobrança pelo uso da água, de que trata o inciso II do §1º do art. 17 da Lei nº 9.648, de 27 de maio de 1998 , em conformidade com as prioridades estabelecidas pelo Conselho Nacional de Recursos Hídricos; c) analisar e emitir parecer sobre os valores a serem cobrados pelo uso de recursos hídricos de domínio da União sugeridos pelos comitês de bacia hidrográfica, nos termos do disposto no inciso VI do caput do art. 4º da Lei nº 9.984, de 2000 ; d) analisar e emitir parecer sobre propostas relativas ao estabelecimento de incentivos, inclusive financeiros, para a conservação qualitativa e quantitativa de recursos hídricos, incluídas as propostas encaminhadas pela Agência Nacional de Águas; e) analisar e emitir parecer sobre o relatório encaminhado pela Agência Nacional de Águas referente à aplicação dos recursos oriundos da Compensação Financeira pela Utilização de Recursos Hídricos para geração de energia elétrica; f) analisar e emitir parecer sobre propostas encaminhadas pelos comitês de bacia hidrográfica de rios de domínio da União referentes à delegação de competência para as organizações civis de recursos hídricos sem fins lucrativos desempenharem as funções de agências de águas; e g) analisar, estudar e emitir pareceres sobre os assuntos encaminhados pelo Plenário e aqueles de sua competência. Até 2018, em rios de domínio da União, a cobrança foi implementada: - na Bacia do Rio Paraíba do Sul (desde mar/03); - nas Bacias dos Rios Piracicaba, Capivari e Jundiaí (desde jan/06); - na Bacia do Rio São Francisco (desde jul/10); - na Bacia do Rio Doce (desde nov/11); - na Bacia do Rio Paranaíba (desde mar/17); e - na Bacia do Rio Verde Grande (desde abr/17). Espera-se que a cobrança ainda seja instituida nas bacias do Rio Grande, Rio Paranapanema, Parnaíba e Piranhas-Açu. (6 bacias já instituíram a cobrança), após a revisão da Resolução CNRH nº 48/2005, que estabelece critérios gerais para a cobrança pelo uso dos recursos hídricos, ou proposta de lei que altere a Lei nº 9.433/1997. | SIM | SIM | SIM | SIM | SIM | SIM | SIM | SIM | SIM | Efetivar a implementação da cobrança pelo uso dos recursos hídricos nas 10 bacias hidrográficas federais com comitês instituídos | 0 | 3 | 2 | 2 | 3 | 10 | 2023 | 0 | 3 | 2 | 2 | 3 | 10 | [7 empty] | SNSH
IE24 | Realizar o efetivo gerenciamento dos recursos hídricos nacionais e transfronteiriços, de forma planejada e integrada, considerando as diversidades regionais e a promoção da Segurança Hídrica. | Percentual de recursos da CFURH aplicado nas prioridades definidas no Plano Nacional de Recursos Hídricos-PNRH | Acompanhar a aplicação dos recursos da Compensação Financeira pela Utilização de Recursos Hídricos - CFURH na implementação do Plano Nacional de Recursos Hídricos. | Percentual (%) | Quanto maior, melhor | Relatório de Gestão (ANA) e Informe de Implementação do PNRH (SNSH/MDR). | CGPRH/DRHB | Adriana Lustosa da Costa | Coordenadora-Geral | adriana.costa@mdr.gov.br | (61) 2108-1182 | I=a/b*100 | a = recursos da CFURH aplicado nas prioridades definidas no PNRH b = Total de recursos da CFURH | Anual | Até o mês de dezembro de cada ano. | Não | Cabe ao CNRH estabelecer as prioridades para aplicação dos recursos provenientes da cobrança pelo uso dos recursos hídricos, tendo como principal foco a implementação das prioridades e metas do Plano Nacional de Recursos Hìdricos. O presente indicador irá permitir a aferição da evolução da aplicação desses recursos no período 2020-2023, pela Agência Nacional de Recursos Hídricos e Saneamento Básico, | SIM | SIM | SIM | SIM | SIM | SIM | SIM | SIM | NÃO | Alcançar alocação de 70% dos recursos da CFURH nas prioridades definidas no PNRH até 2023. | [5 empty] | 70 | 2020 | [11 empty] | 50 | O PNRH 2022-2040 constituirá a estratégia nacional para o gerenciamento dos recursos hídricos no País. Embora sua elaboração e conteúdo levem em conta as especifididades regionais, atualmente, a aferição da aplicaçãos dos recursos na CFURH na implementação de suas prioridades e metas é realizada por meio dos Informes de Implementação do PNRH e Relatórios de Gestão da ANA, de forma consolidada, para todo o País. | SNSH
IE24 | Realizar o efetivo gerenciamento dos recursos hídricos nacionais e transfronteiriços, de forma planejada e integrada, considerando as diversidades regionais e a promoção da Segurança Hídrica. | Percentual de recursos da CFURH aplicado nas prioridades definidas no Plano Nacional de Recursos Hídricos-PNRH | Acompanhar a aplicação dos recursos da Compensação Financeira pela Utilização de Recursos Hídricos - CFURH na implementação do Plano Nacional de Recursos Hídricos. | Percentual (%) | Quanto maior, melhor | Relatório de Gestão (ANA) e Informe de Implementação do PNRH (SNSH/MDR). | CGPRH/DRHB | Adriana Lustosa da Costa | Coordenadora-Geral | adriana.costa@mdr.gov.br | (61) 2108-1182 | I=a/b*100 | a = recursos da CFURH aplicado nas prioridades definidas no PNRH b = Total de recursos da CFURH | Anual | Até o mês de dezembro de cada ano. | Não | Cabe ao CNRH estabelecer as prioridades para aplicação dos recursos provenientes da cobrança pelo uso dos recursos hídricos, tendo como principal foco a implementação das prioridades e metas do Plano Nacional de Recursos Hìdricos. O presente indicador irá permitir a aferição da evolução da aplicação desses recursos no período 2020-2023, pela Agência Nacional de Recursos Hídricos e Saneamento Básico, | SIM | SIM | SIM | SIM | SIM | SIM | SIM | SIM | NÃO | Alcançar alocação de 70% dos recursos da CFURH nas prioridades definidas no PNRH até 2023. | [5 empty] | 70 | 2021 | [5 empty] | 50 | [7 empty] | SNSH | Conforme a Lei nº 9.433/97, todo uso de recursos hídricos sujeito à outorga será cobrado, visando: reconhecer a água como bem econômico, dar ao usuário uma indicação de seu real valor, incentivar a racionalização do uso e obter recursos financeiros para o financiamento dos programas e intervenções contemplados nos planos de recursos hídricos. Do total arrecadado, até 7,5% podem ser destinados ao pagamento de despesas de implantação e custeio administrativo dos órgãos e entidades integrantes do SINGREH. A Compensação Financeira pela Utilização de Recursos Hídricos (CFURH) é o pagamento efetuado pelo uso de recursos hídricos dos titulares de concessão ou autorização para exploração de potencial hidráulico, na proporção de 0,75% do valor da energia produzida (Lei nº 9.984/2000). Os valores arrecadados destinam-se à implementação da Política Nacional de Recursos Hídricos e do SINGREH. Em 2020, foram arrecadados R$ 199,66 milhões com a cobrança pelo uso de recursos hídricos das UHEs. Os dados de 2021 ainda não foram disponibilizados pela ANA. A apuração desta meta será iniciada a partir do exercício de 2022, com a aprovação do PNRH 2022-2040, que deverá orientar a aplicação dos recursos da CFURH administrado pela ANA.
IE24 | Realizar o efetivo gerenciamento dos recursos hídricos nacionais e transfronteiriços, de forma planejada e integrada, considerando as diversidades regionais e a promoção da Segurança Hídrica. | Percentual de recursos da CFURH aplicado nas prioridades definidas no Plano Nacional de Recursos Hídricos-PNRH | Acompanhar a aplicação dos recursos da Compensação Financeira pela Utilização de Recursos Hídricos - CFURH na implementação do Plano Nacional de Recursos Hídricos. | Percentual (%) | Quanto maior, melhor | Relatório de Gestão (ANA) e Informe de Implementação do PNRH (SNSH/MDR). | CGPRH/DRHB | Adriana Lustosa da Costa | Coordenadora-Geral | adriana.costa@mdr.gov.br | (61) 2108-1182 | I=a/b*100 | a = recursos da CFURH aplicado nas prioridades definidas no PNRH b = Total de recursos da CFURH | Anual | Até o mês de dezembro de cada ano. | Não | Cabe ao CNRH estabelecer as prioridades para aplicação dos recursos provenientes da cobrança pelo uso dos recursos hídricos, tendo como principal foco a implementação das prioridades e metas do Plano Nacional de Recursos Hìdricos. O presente indicador irá permitir a aferição da evolução da aplicação desses recursos no período 2020-2023, pela Agência Nacional de Recursos Hídricos e Saneamento Básico, | SIM | SIM | SIM | SIM | SIM | SIM | SIM | SIM | NÃO | Alcançar alocação de 70% dos recursos da CFURH nas prioridades definidas no PNRH até 2023. | [5 empty] | 70 | 2022 | [5 empty] | 60 | [7 empty] | SNSH
IE24 | Realizar o efetivo gerenciamento dos recursos hídricos nacionais e transfronteiriços, de forma planejada e integrada, considerando as diversidades regionais e a promoção da Segurança Hídrica. | Percentual de recursos da CFURH aplicado nas prioridades definidas no Plano Nacional de Recursos Hídricos-PNRH | Acompanhar a aplicação dos recursos da Compensação Financeira pela Utilização de Recursos Hídricos - CFURH na implementação do Plano Nacional de Recursos Hídricos. | Percentual (%) | Quanto maior, melhor | Relatório de Gestão (ANA) e Informe de Implementação do PNRH (SNSH/MDR). | CGPRH/DRHB | Adriana Lustosa da Costa | Coordenadora-Geral | adriana.costa@mdr.gov.br | (61) 2108-1182 | I=a/b*100 | a = recursos da CFURH aplicado nas prioridades definidas no PNRH b = Total de recursos da CFURH | Anual | Até o mês de dezembro de cada ano. | Não | Cabe ao CNRH estabelecer as prioridades para aplicação dos recursos provenientes da cobrança pelo uso dos recursos hídricos, tendo como principal foco a implementação das prioridades e metas do Plano Nacional de Recursos Hìdricos. O presente indicador irá permitir a aferição da evolução da aplicação desses recursos no período 2020-2023, pela Agência Nacional de Recursos Hídricos e Saneamento Básico, | SIM | SIM | SIM | SIM | SIM | SIM | SIM | SIM | NÃO | Alcançar alocação de 70% dos recursos da CFURH nas prioridades definidas no PNRH até 2023. | [5 empty] | 70 | 2023 | [5 empty] | 70 | [7 empty] | SNSH
IE25 | Promover a excelência em contratações públicas e gestão de serviços internos | Percentual de Contratações previstas no PAC e efetivadas | Identificar a efetividade do Planejamento Anual de Contratações | Percentual | Número ideal mais próximo de 100 | 1.Dados do PAC (número de contratações previstas após a aprovação da LOA), 2. Número de: contratos assinados/renovados, atas de registro de preço assinadas e empenhos com força de contrato emitidos previstos no PAC | CGLC/DA/SECOG/SE-MDR | André Rodrigues Costa | Coordenador-Geral de Licitações e Contratos | andre.costa@mdr.gov.br | 2034-4286 | (A /B) x 100 | A = Total de Contratações previstas e efetivadas B = Contratações previstas no PAC | Anual | Os dados são aferidos anualmente, após o término do exercício financeiro | Não | - Atentar que um único contrato pode contemplar vários itens do PAC. - O planejamento da contratação é realizado a cada exercício para execução no próximo ano. Por isso, os dados somente podem ser aferidos no início do exercício seguinte. | SIM | SIM | SIM | SIM | SIM | SIM | SIM | SIM | SIM | Efetivar 100% das contratações previstas no PAC | [5 empty] | 100 | 2020 | [11 empty] | 85 | Indicador de processos internos do Órgão, não se aplicando a regionalização. | SE
IE25 | Promover a excelência em contratações públicas e gestão de serviços internos | Percentual de Contratações previstas no PAC e efetivadas | Identificar a efetividade do Planejamento Anual de Contratações | Percentual | Número ideal mais próximo de 100 | 1.Dados do PAC (número de contratações previstas após a aprovação da LOA), 2. Número de: contratos assinados/renovados, atas de registro de preço assinadas e empenhos com força de contrato emitidos previstos no PAC | CGLC/DA/SECOG/SE-MDR | André Rodrigues Costa | Coordenador-Geral de Licitações e Contratos | andre.costa@mdr.gov.br | 2034-4286 | (A /B) x 100 | A = Total de Contratações previstas e efetivadas B = Contratações previstas no PAC | Anual | Os dados são aferidos anualmente, após o término do exercício financeiro | Não | - Atentar que um único contrato pode contemplar vários itens do PAC. - O planejamento da contratação é realizado a cada exercício para execução no próximo ano. Por isso, os dados somente podem ser aferidos no início do exercício seguinte. | SIM | SIM | SIM | SIM | SIM | SIM | SIM | SIM | SIM | Efetivar 100% das contratações previstas no PAC | [5 empty] | 100 | 2021 | [5 empty] | 90 | [5 empty] | 70.45 |  | SE | A medição do indicador apresentou o percentual de 70,45% dos itens previstos no Plano Anual de Contratações efetivados, ou seja, dos 748 itens previstos 527 foram ou contratados ou renovados. O referido percentual ficou abaixo da meta de 90% proposta. Percebe-se que 29,55% dos itens planejados não foram contratados ou renovados. Do ponto de vista quantitativo, isso representa 221 itens cadastrados. Do ponto de vista da Unidade de Compras, faz-se necessária a maior sensibilização das Unidades Requisitantes sobre a importância de prever no plano o que essencialmente se pretende adiquirir ou contratar. Maior extatidão no planejamento pode trazer maior eficiência as contratações, pois com o volume de contratações menor o esforço para seu processamento poderá ser diminuído e a qualidade das instruções de aquisições poderá aumentar. Importante destacar que tanto o Planejamento de Contratações quanto a Execução do Plano gera custos Administração em termos de recursos humanos empregados e por isso o planejamento mais exato traz previsibilidade e organização para as Unidades envolvidas. Avalia-se como possíveis causas para o não atingimento da meta estabelecida a alteração de Estrutura e Dirigentes na Pasta durante o exercício, o que pode ter motivado a alteração de prioridades, escassez orçamentária para efetivação das contratações, falta de pessoal para o devido planejamento das contratações e tempo hábil.
IE25 | Promover a excelência em contratações públicas e gestão de serviços internos | Percentual de Contratações previstas no PAC e efetivadas | Identificar a efetividade do Planejamento Anual de Contratações | Percentual | Número ideal mais próximo de 100 | 1.Dados do PAC (número de contratações previstas após a aprovação da LOA), 2. Número de: contratos assinados/renovados, atas de registro de preço assinadas e empenhos com força de contrato emitidos previstos no PAC | CGLC/DA/SECOG/SE-MDR | André Rodrigues Costa | Coordenador-Geral de Licitações e Contratos | andre.costa@mdr.gov.br | 2034-4286 | (A /B) x 100 | A = Total de Contratações previstas e efetivadas B = Contratações previstas no PAC | Anual | Os dados são aferidos anualmente, após o término do exercício financeiro | Não | - Atentar que um único contrato pode contemplar vários itens do PAC. - O planejamento da contratação é realizado a cada exercício para execução no próximo ano. Por isso, os dados somente podem ser aferidos no início do exercício seguinte. | SIM | SIM | SIM | SIM | SIM | SIM | SIM | SIM | SIM | Efetivar 100% das contratações previstas no PAC | [5 empty] | 100 | 2022 | [5 empty] | 95 | [7 empty] | SE
IE25 | Promover a excelência em contratações públicas e gestão de serviços internos | Percentual de Contratações previstas no PAC e efetivadas | Identificar a efetividade do Planejamento Anual de Contratações | Percentual | Número ideal mais próximo de 100 | 1.Dados do PAC (número de contratações previstas após a aprovação da LOA), 2. Número de: contratos assinados/renovados, atas de registro de preço assinadas e empenhos com força de contrato emitidos previstos no PAC | CGLC/DA/SECOG/SE-MDR | André Rodrigues Costa | Coordenador-Geral de Licitações e Contratos | andre.costa@mdr.gov.br | 2034-4286 | (A /B) x 100 | A = Total de Contratações previstas e efetivadas B = Contratações previstas no PAC | Anual | Os dados são aferidos anualmente, após o término do exercício financeiro | Não | - Atentar que um único contrato pode contemplar vários itens do PAC. - O planejamento da contratação é realizado a cada exercício para execução no próximo ano. Por isso, os dados somente podem ser aferidos no início do exercício seguinte. | SIM | SIM | SIM | SIM | SIM | SIM | SIM | SIM | SIM | Efetivar 100% das contratações previstas no PAC | [5 empty] | 100 | 2023 | [5 empty] | 100 | [7 empty] | SE
IE26 | Promover a excelência em contratações públicas e gestão de serviços internos | Percentual de Contratações Não Previstas no PAC e efetivadas | Identificar o percentual de contratações efetivadas que não haviam sido previstas no PAC | Quantidade | Número ideal mais próximo de 0. | Dados do PAC: Número de inclusões extemporâneas no PAC que geraram uma contratação. Comprasnet: Contratos assinados/renovados, Atas de Registro de Preço assinadas e empenhos com força de contrato emitidos | CGLC/DA/SECOG/SE-MDR | André Rodrigues Costa | Coordenador-Geral de Licitações e Contratos | andre.costa@mdr.gov.br | 2034-4286 | (A /B) | A = Número de contratações efetivadas que não foram previstas no PAC B = Número de contratações efetivadas | Anual | Os dados são aferidos anualmente, após o término do exercício financeiro | Não | Atentar que um único contrato pode contemplar vários itens do PAC. - O planejamento da contratação é realizado a cada exercício para execução no próximo ano. Por isso, os dados somente podem ser aferidos no início do exercício seguinte. | SIM | SIM | SIM | SIM | SIM | SIM | SIM | SIM | SIM | Zerar a quantidade de Contratações efetivadas não previstas no PAC. | [5 empty] | 0 | 2021 | [5 empty] | 10 | [5 empty] | 11.5 |  | SE | A medição do indicador apresentou o percentual de 1,5% acima da meta estabelecida que foi de 10%, totalizando 11,5% de contratações extemporâneas (não previstas inicialmente do PAC). Considera-se, para o nível de maturidade do Plano Anual de contratações, uma variação aceitável do ponto de vista quantitativo, pois foi o segundo ano de sua execução após a públicação da IN 01/2019-SEGES. Do ponto de vista qualitativo, no entanto, considera-se que essas inclusões não atingiram o objetivo almejado. Em relação a maturidade do PAC, para as Unidades Requisitantes, deve haver uma reflexão sobre a real necessidade dessas inclusões, pois, embora incluídas, sua grande maioria não foi contratada, o que impacta no idicador de execução do PAC 2021. Acredita-se, do ponto de vista da Unidade de Compras, que o principal objetivo deve ser a mitigação de inclusões de itens para contratações extemporâneas, visando tornar o planejamento mais robusto.
IE26 | Promover a excelência em contratações públicas e gestão de serviços internos | Percentual de Contratações Não Previstas no PAC e efetivadas | Identificar o percentual de contratações efetivadas que não haviam sido previstas no PAC | Quantidade | Número ideal mais próximo de 0. | Dados do PAC: Número de inclusões extemporâneas no PAC que geraram uma contratação. Comprasnet: Contratos assinados/renovados, Atas de Registro de Preço assinadas e empenhos com força de contrato emitidos | CGLC/DA/SECOG/SE-MDR | André Rodrigues Costa | Coordenador-Geral de Licitações e Contratos | andre.costa@mdr.gov.br | 2034-4286 | (A /B) | A = Número de contratações efetivadas que não foram previstas no PAC B = Número de contratações efetivadas | Anual | Os dados são aferidos anualmente, após o término do exercício financeiro | Não | Atentar que um único contrato pode contemplar vários itens do PAC. - O planejamento da contratação é realizado a cada exercício para execução no próximo ano. Por isso, os dados somente podem ser aferidos no início do exercício seguinte. | SIM | SIM | SIM | SIM | SIM | SIM | SIM | SIM | SIM | Zerar a quantidade de Contratações efetivadas não previstas no PAC. | [5 empty] | 0 | 2022 | [5 empty] | 5 | [7 empty] | SE
IE26 | Promover a excelência em contratações públicas e gestão de serviços internos | Percentual de Contratações Não Previstas no PAC e efetivadas | Identificar o percentual de contratações efetivadas que não haviam sido previstas no PAC | Quantidade | Número ideal mais próximo de 0. | Dados do PAC: Número de inclusões extemporâneas no PAC que geraram uma contratação. Comprasnet: Contratos assinados/renovados, Atas de Registro de Preço assinadas e empenhos com força de contrato emitidos | CGLC/DA/SECOG/SE-MDR | André Rodrigues Costa | Coordenador-Geral de Licitações e Contratos | andre.costa@mdr.gov.br | 2034-4286 | (A /B) | A = Número de contratações efetivadas que não foram previstas no PAC B = Número de contratações efetivadas | Anual | Os dados são aferidos anualmente, após o término do exercício financeiro | Não | Atentar que um único contrato pode contemplar vários itens do PAC. - O planejamento da contratação é realizado a cada exercício para execução no próximo ano. Por isso, os dados somente podem ser aferidos no início do exercício seguinte. | SIM | SIM | SIM | SIM | SIM | SIM | SIM | SIM | SIM | Zerar a quantidade de Contratações efetivadas não previstas no PAC. | [5 empty] | 0 | 2023 | [5 empty] | 0 | [6 empty] | Indicador de processos internos do Órgão, não se aplicando a regionalização. | SE
IE27 | Recuperando dados. Aguarde alguns segundos e tente cortar ou copiar novamente. | Índice de Contratações dos FCFs com tomadores de Menor Porte | Medir a participação de tomadores de menor porte em relação ao total de financiamentos concedidos pelos Fundos Constitucionais | Percentual | Quanto maior, melhor | Planilhas fornecidas pelos bancos administradores | CGFC | Clécio da Silva Almeida Santos | Coordenador-Geral | clecio.santos@mdr.gov.br | 2034-5634 | I=A/B*100 | A = Valor contratado pelos mutuários com Faturamento Bruto Anual de até R$ 16 milhões; B = Valor total contratado pelos Fundos Constitucionais (Razão entre o valor contratado com tomadores de menor porte - até R$ 16 milhões de faturamento bruto anual - e o valor total contratado no exercício). | Anual | Até 31/05 de cada ano, referindo-se ao ano anterior. | Não cumulativo | Até 2021 os valores relacionados a infraestrutura não eram contabilizados para fins de fiscalização do cumprimento das metas pelos bancos | SIM | SIM | SIM | SIM | SIM | SIM | SIM | SIM | SIM | Alcançar o valor de, no mínimo, 51%, para o ICMP dos Fundos Constitucionais de Financiamento | 51 | 51 | 51 |  |  | 51 | 2019 | [6 empty] | 48.1 | 34.1 | 74.9 |  |  | 52.4 |  | SFPP
IE27 | Otimizar a aplicação e o acesso aos instrumentos de fomento ao desenvolvimento regional | Índice de Contratações dos FCFs com tomadores de Menor Porte | Medir a participação de tomadores de menor porte em relação ao total de financiamentos concedidos pelos Fundos Constitucionais | Percentual | Quanto maior, melhor | Planilhas fornecidas pelos bancos administradores | CGFC | Clécio da Silva Almeida Santos | Coordenador-Geral | clecio.santos@mdr.gov.br | 2034-5634 | I=A/B*100 | A = Valor contratado pelos mutuários com Faturamento Bruto Anual de até R$ 16 milhões; B = Valor total contratado pelos Fundos Constitucionais (Razão entre o valor contratado com tomadores de menor porte - até R$ 16 milhões de faturamento bruto anual - e o valor total contratado no exercício). | Anual | Até 31/05 de cada ano, referindo-se ao ano anterior. | Não cumulativo | Até 2021 os valores relacionados a infraestrutura não eram contabilizados para fins de fiscalização do cumprimento das metas pelos bancos | SIM | SIM | SIM | SIM | SIM | SIM | SIM | SIM | SIM | Alcançar o valor de, no mínimo, 51%, para o ICMP dos Fundos Constitucionais de Financiamento | 51 | 51 | 51 |  |  | 51 | 2020 | [6 empty] | 43.8 | 48.9 | 80.3 |  |  | 57.7 |  | SFPP
IE27 | Otimizar a aplicação e o acesso aos instrumentos de fomento ao desenvolvimento regional | Índice de Contratações dos FCFs com tomadores de Menor Porte | Medir a participação de tomadores de menor porte em relação ao total de financiamentos concedidos pelos Fundos Constitucionais | Percentual | Quanto maior, melhor | Planilhas fornecidas pelos bancos administradores | CGFC | Clécio da Silva Almeida Santos | Coordenador-Geral | clecio.santos@mdr.gov.br | 2034-5634 | I=A/B*100 | A = Valor contratado pelos mutuários com Faturamento Bruto Anual de até R$ 16 milhões; B = Valor total contratado pelos Fundos Constitucionais (Razão entre o valor contratado com tomadores de menor porte - até R$ 16 milhões de faturamento bruto anual - e o valor total contratado no exercício). | Anual | Até 31/05 de cada ano, referindo-se ao ano anterior. | Não cumulativo | Até 2021 os valores relacionados a infraestrutura não eram contabilizados para fins de fiscalização do cumprimento das metas pelos bancos | SIM | SIM | SIM | SIM | SIM | SIM | SIM | SIM | SIM | Alcançar o valor de, no mínimo, 51%, para o ICMP dos Fundos Constitucionais de Financiamento | 51 | 51 | 51 |  |  | 51 | 2021 | 51 | 51 | 51 |  |  | 51 | 51 | 48.2 | 76.2 |  |  | 54.6 |  | SFPP | Ao final do exercício de 2021, os Fundos Constitucionais de Financiamento (FNO, FNE e FCO) contratam em operações de crédito o montante de R$ 48,0 bilhões. Desse total, R$ 26,2 bilhões (54,6%) foram contratados com tomadores de Faturamento Bruto Anual de até R$ 16 milhões, considerados tomadores de Menor Porte. O destaque para esse desempenho é do Fundo Constitucional do Centro-Oeste (FCO), que aplicou o montante de R$ 7,4 bilhões, correspondendo a 76,2% do total contratado no período (R$ 9,7 bilhões). O Fundo Constitucional de Financiamento do Norte (FNO), por sua vez, contratou junto aos tomadores de menor porte o total de R$ 6,4 bilhões no ano de 2021, o que representa 51% do montante aplicado no ano (R$ 12,5 bilhões), conforme dados encaminhados pelo Banco da Amazônia, banco administrador do referido Fundo. Finalmente, tem-se o Fundo Constitucional do Nordeste (FNE), que financiou R$ 12,5 bilhões de operações de crédito com tomadores de Faturamento Bruto Anual de até R$ 16 milhões. Esse valor representa 48,2% do total aplicado no ano de 2021 pelo Fundo (R$ 25,9 bilhões). Tal resultado pode ter sido influenciado pelo alto volume de recursos do FNE contratados em operações de Infraestrutura (R$ 8,4 bilhões), sendo R$ 6,2 bilhões contratados com projetos relacionados ao programa FNE VERDE – Infraestrutura. Nesse sentido, tendo em vista que projetos de Infraestrutura são geralmente empreendimentos de médio e grande portes, observa-se que o FNE por pouco não alcançou a meta de 51% prevista para aplicação nos tomadores de menor porte. Não obstante, vale esclarecer que as metas de aplicação para os Bancos Administradores dos Fundos Constitucionais são definidas pelos respectivos Conselhos Deliberativos das Superintendências do Desenvolvimento Regional (Sudam, Sudene e Sudeco), quando da aprovação da programação de aplicação anual do Fundo. Esses Conselhos Deliberativos inclusive podem aprovar percentuais distintos das metas previstas.
IE27 | Otimizar a aplicação e o acesso aos instrumentos de fomento ao desenvolvimento regional | Índice de Contratações dos FCFs com tomadores de Menor Porte | Medir a participação de tomadores de menor porte em relação ao total de financiamentos concedidos pelos Fundos Constitucionais | Percentual | Quanto maior, melhor | Planilhas fornecidas pelos bancos administradores | CGFC | Clécio da Silva Almeida Santos | Coordenador-Geral | clecio.santos@mdr.gov.br | 2034-5634 | I=A/B*100 | A = Valor contratado pelos mutuários com Faturamento Bruto Anual de até R$ 16 milhões; B = Valor total contratado pelos Fundos Constitucionais (Razão entre o valor contratado com tomadores de menor porte - até R$ 16 milhões de faturamento bruto anual - e o valor total contratado no exercício). | Anual | Até 31/05 de cada ano, referindo-se ao ano anterior. | Não cumulativo | Até 2021 os valores relacionados a infraestrutura não eram contabilizados para fins de fiscalização do cumprimento das metas pelos bancos | SIM | SIM | SIM | SIM | SIM | SIM | SIM | SIM | SIM | Alcançar o valor de, no mínimo, 51%, para o ICMP dos Fundos Constitucionais de Financiamento | 51 | 51 | 51 |  |  | 51 | 2022 | 51 | 51 | 51 |  |  | 51 | [7 empty] | SFPP
IE27 | Otimizar a aplicação e o acesso aos instrumentos de fomento ao desenvolvimento regional | Índice de Contratações dos FCFs com tomadores de Menor Porte | Medir a participação de tomadores de menor porte em relação ao total de financiamentos concedidos pelos Fundos Constitucionais | Percentual | Quanto maior, melhor | Planilhas fornecidas pelos bancos administradores | CGFC | Clécio da Silva Almeida Santos | Coordenador-Geral | clecio.santos@mdr.gov.br | 2034-5634 | I=A/B*100 | A = Valor contratado pelos mutuários com Faturamento Bruto Anual de até R$ 16 milhões; B = Valor total contratado pelos Fundos Constitucionais (Razão entre o valor contratado com tomadores de menor porte - até R$ 16 milhões de faturamento bruto anual - e o valor total contratado no exercício). | Anual | Até 31/05 de cada ano, referindo-se ao ano anterior. | Não cumulativo | Até 2021 os valores relacionados a infraestrutura não eram contabilizados para fins de fiscalização do cumprimento das metas pelos bancos | SIM | SIM | SIM | SIM | SIM | SIM | SIM | SIM | SIM | Alcançar o valor de, no mínimo, 51%, para o ICMP dos Fundos Constitucionais de Financiamento | 51 | 51 | 51 |  |  | 51 | 2023 | 51 | 51 | 51 |  |  | 51 | [7 empty] | SFPP
IE28 | Otimizar a aplicação e o acesso aos instrumentos de fomento ao desenvolvimento regional | Índice de Contratações nas Tipologias Prioritárias da PNDR com recursos dos FCFs | Verificar em que medida o valor contratado pelos Fundos Constitucionais está adequado às tipologias prioritárias da PNDR | Percentual | Quanto maior, melhor | Planilhas fornecidas pelos bancos administradores | CGFC | Clécio da Silva Almeida Santos | Coordenador-Geral | clecio.santos@mdr.gov.br | 2034-5634 | I=A/B*100 | A = Valor contratado nas tipologias prioritárias da PNDR (Baixa e Média Rendas com todos os seus dinamismos); B = Valor total contratado pelos Fundos Constitucionais Índice de Contratações por Tipologia Prioritária da PNDR com recursos dos FCFs (Razão entre o valor contratado com tipologias prioritárias da PNDR (Baixa e Média Rendas com todos os seus dinamismos) e o valor total contratado no exercício) | Anual | Até 31/05 de cada ano, referindo-se ao ano anterior. | Não cumulativo | Até 2021 os valores relacionados a infraestrutura não eram contabilizados para fins de fiscalização do cumprimento das metas pelos bancos | SIM | SIM | SIM | SIM | SIM | SIM | SIM | NÃO | SIM | Alcançar o valor de, no mínimo 55%, para o ICTP dos Fundos Constitucionais de Financiamento | 60 | 60 | 51 |  |  | 55 | 2019 | [6 empty] | 66.2 | 80.1 | 33 |  |  | 59.7 |  | SFPP
IE28 | Otimizar a aplicação e o acesso aos instrumentos de fomento ao desenvolvimento regional | Índice de Contratações nas Tipologias Prioritárias da PNDR com recursos dos FCFs | Verificar em que medida o valor contratado pelos Fundos Constitucionais está adequado às tipologias prioritárias da PNDR | Percentual | Quanto maior, melhor | Planilhas fornecidas pelos bancos administradores | CGFC | Clécio da Silva Almeida Santos | Coordenador-Geral | clecio.santos@mdr.gov.br | 2034-5634 | I=A/B*100 | A = Valor contratado nas tipologias prioritárias da PNDR (Baixa e Média Rendas com todos os seus dinamismos); B = Valor total contratado pelos Fundos Constitucionais Índice de Contratações por Tipologia Prioritária da PNDR com recursos dos FCFs (Razão entre o valor contratado com tipologias prioritárias da PNDR (Baixa e Média Rendas com todos os seus dinamismos) e o valor total contratado no exercício) | Anual | Até 31/05 de cada ano, referindo-se ao ano anterior. | Não cumulativo | Até 2021 os valores relacionados a infraestrutura não eram contabilizados para fins de fiscalização do cumprimento das metas pelos bancos | SIM | SIM | SIM | SIM | SIM | SIM | SIM | NÃO | SIM | Alcançar o valor de, no mínimo 55%, para o ICTP dos Fundos Constitucionais de Financiamento | 60 | 60 | 51 |  |  | 55 | 2020 | [7 empty] | 78.9 | 38.1 |  |  | 63.9 |  | SFPP
IE28 | Otimizar a aplicação e o acesso aos instrumentos de fomento ao desenvolvimento regional | Índice de Contratações nas Tipologias Prioritárias da PNDR com recursos dos FCFs | Verificar em que medida o valor contratado pelos Fundos Constitucionais está adequado às tipologias prioritárias da PNDR | Percentual | Quanto maior, melhor | Planilhas fornecidas pelos bancos administradores | CGFC | Clécio da Silva Almeida Santos | Coordenador-Geral | clecio.santos@mdr.gov.br | 2034-5634 | I=A/B*100 | A = Valor contratado nas tipologias prioritárias da PNDR (Baixa e Média Rendas com todos os seus dinamismos); B = Valor total contratado pelos Fundos Constitucionais Índice de Contratações por Tipologia Prioritária da PNDR com recursos dos FCFs (Razão entre o valor contratado com tipologias prioritárias da PNDR (Baixa e Média Rendas com todos os seus dinamismos) e o valor total contratado no exercício) | Anual | Até 31/05 de cada ano, referindo-se ao ano anterior. | Não cumulativo | Até 2021 os valores relacionados a infraestrutura não eram contabilizados para fins de fiscalização do cumprimento das metas pelos bancos | SIM | SIM | SIM | SIM | SIM | SIM | SIM | NÃO | SIM | Alcançar o valor de, no mínimo 55%, para o ICTP dos Fundos Constitucionais de Financiamento | 60 | 60 | 51 |  |  | 55 | 2021 | 60 | 60 | 51 |  |  | 55 | 68.6 | 84.8 | 42.4 |  |  | 72.1 |  | SFPP | Ao final do exercício de 2021, os Fundos Constitucionais de Financiamento (FNO, FNE e FCO) contratam em operações de crédito o montante de R$ 48,0 bilhões. Desse total, R$ 34,6 bilhões (72,1%) foram contratados nos municípios classificados como de baixa e média renda, independente do dinamismo, considerados prioritários pela Política Nacional de Desenvolvimento Regional (PNDR). Dentre os Fundos Constitucionais de Financiamento, o destaque para esse desempenho é do Fundo Constitucional do Nordeste (FNE), que aplicou o montante de R$ 22,0 bilhões, correspondendo a 84,8% do total contratado pelo Fundo no período (R$ 25,9 bilhões). O Fundo Constitucional de Financiamento do Norte (FNO), por sua vez, contratou com tomadores localizados nesses municípios o total de R$ 8,6 bilhões no ano de 2021, o que representa 68,6% do montante aplicado pelo Fundo no ano (R$ 12,5 bilhões), conforme dados encaminhados pelo Banco da Amazônia, banco administrador do referido Fundo. Finalmente, tem-se o Fundo Constitucional do Centro-Oeste (FCO), que financiou R$ 4,1 bilhões de operações de crédito com tomadores localizados nos municípios considerados prioritários pela PNDR. Esse valor representa 42,4% do total aplicado no ano de 2021 pelo Fundo (R$ 9,7 bilhões), abaixo, portanto, da meta de 51% prevista para o FCO. Tal resultado é influenciado pelo fato do Centro-Oeste não ter municípios classificados como de baixa renda, o que tem dificultado o desempenho do Banco do Brasil, na qualidade de Banco Administrador do FCO, no cumprimento dessa meta.
IE28 | Otimizar a aplicação e o acesso aos instrumentos de fomento ao desenvolvimento regional | Índice de Contratações nas Tipologias Prioritárias da PNDR com recursos dos FCFs | Verificar em que medida o valor contratado pelos Fundos Constitucionais está adequado às tipologias prioritárias da PNDR | Percentual | Quanto maior, melhor | Planilhas fornecidas pelos bancos administradores | CGFC | Clécio da Silva Almeida Santos | Coordenador-Geral | clecio.santos@mdr.gov.br | 2034-5634 | I=A/B*100 | A = Valor contratado nas tipologias prioritárias da PNDR (Baixa e Média Rendas com todos os seus dinamismos); B = Valor total contratado pelos Fundos Constitucionais Índice de Contratações por Tipologia Prioritária da PNDR com recursos dos FCFs (Razão entre o valor contratado com tipologias prioritárias da PNDR (Baixa e Média Rendas com todos os seus dinamismos) e o valor total contratado no exercício) | Anual | Até 31/05 de cada ano, referindo-se ao ano anterior. | Não cumulativo | Até 2021 os valores relacionados a infraestrutura não eram contabilizados para fins de fiscalização do cumprimento das metas pelos bancos | SIM | SIM | SIM | SIM | SIM | SIM | SIM | NÃO | SIM | Alcançar o valor de, no mínimo 55%, para o ICTP dos Fundos Constitucionais de Financiamento | 60 | 60 | 51 |  |  | 55 | 2022 | 60 | 60 | 51 |  |  | 55 | [7 empty] | SFPP
IE28 | Otimizar a aplicação e o acesso aos instrumentos de fomento ao desenvolvimento regional | Índice de Contratações nas Tipologias Prioritárias da PNDR com recursos dos FCFs | Verificar em que medida o valor contratado pelos Fundos Constitucionais está adequado às tipologias prioritárias da PNDR | Percentual | Quanto maior, melhor | Planilhas fornecidas pelos bancos administradores | CGFC | Clécio da Silva Almeida Santos | Coordenador-Geral | clecio.santos@mdr.gov.br | 2034-5634 | I=A/B*100 | A = Valor contratado nas tipologias prioritárias da PNDR (Baixa e Média Rendas com todos os seus dinamismos); B = Valor total contratado pelos Fundos Constitucionais Índice de Contratações por Tipologia Prioritária da PNDR com recursos dos FCFs (Razão entre o valor contratado com tipologias prioritárias da PNDR (Baixa e Média Rendas com todos os seus dinamismos) e o valor total contratado no exercício) | Anual | Até 31/05 de cada ano, referindo-se ao ano anterior. | Não cumulativo | Até 2021 os valores relacionados a infraestrutura não eram contabilizados para fins de fiscalização do cumprimento das metas pelos bancos | SIM | SIM | SIM | SIM | SIM | SIM | SIM | NÃO | SIM | Alcançar o valor de, no mínimo 55%, para o ICTP dos Fundos Constitucionais de Financiamento | 60 | 60 | 51 |  |  | 55 | 2023 | 60 | 60 | 51 |  |  | 55 | [7 empty] | SFPP
IE29 | Ampliar a área irrigada em bases ambientalmente sustentáveis | Área total irrigada | Acompanhar a evolução da área irrigada do país | Hectares (ha) | Quanto maior, melhor | ABIMAQ | CPPI | Rodrigo Mendes Xavier | Coordenador de Polos e Projetos de Irrigação | rodrigo.xavier@mdr.gov.br | 2034-5334 | I = A | A = Área total irrigada | Trimestral | Primeiro trimestre do ano seguinte | Sim | A medição da área irrigada, a partir de 2000, considera o incremento na área de irrigação por pivô central, carretel, convêncional e localizada. O histórico da área irrigada no Brasil até 1999 considera também a área de irrigação por superfície (inundação) | SIM | SIM | SIM | SIM | SIM | SIM | NÃO | SIM | SIM | Ampliar para 7.291.156 ha a área irrigada do país até 2023. | [5 empty] | 7291156 | 2019 | [11 empty] | 6232587 | A fonte de dados oferece somente a área incorporada e a taxa de crescimento anual. Sendo assim, não sendo possível sua regionalização. | SMDRU
IE29 | Ampliar a área irrigada em bases ambientalmente sustentáveis | Área total irrigada | Acompanhar a evolução da área irrigada do país | Hectares (ha) | Quanto maior, melhor | ABIMAQ | CPPI | Rodrigo Mendes Xavier | Coordenador de Polos e Projetos de Irrigação | rodrigo.xavier@mdr.gov.br | 2034-5334 | I = A | A = Área total irrigada | Trimestral | Primeiro trimestre do ano seguinte | Sim | A medição da área irrigada, a partir de 2000, considera o incremento na área de irrigação por pivô central, carretel, convêncional e localizada. O histórico da área irrigada no Brasil até 1999 considera também a área de irrigação por superfície (inundação) | SIM | SIM | SIM | SIM | SIM | SIM | NÃO | SIM | SIM | Ampliar para 7.291.156 ha a área irrigada do país até 2023. | [5 empty] | 7291156 | 2020 | [11 empty] | 6481812 | A fonte de dados oferece somente a área incorporada e a taxa de crescimento anual. Sendo assim, não sendo possível sua regionalização. | SMDRU | Dados fornecidos pela ABIMAC. Esses dados refletem a reunião de dados dos fabricantes de sistemas de irrigação associados à Câmara Setorial de Equipamentos de Irrigação – CSEI, da ABIMAQ, agrupados por tipo de sistema. Verifica-se, portanto, crescimento de 4% na área irrigada de 2019 para 2020, considerada um crescimento bom. No ano de 2021, espera-se um crescimento maior, tendo em vista uma maior capitalização do setor agrícola em geral, que terá maior poder de investimento, além da organização cada vez maior do setor e pela maior difusão dos benefícios da irrigação para a agricultura brasileira.
IE29 | Ampliar a área irrigada em bases ambientalmente sustentáveis | Área total irrigada | Acompanhar a evolução da área irrigada do país | Hectares (ha) | Quanto maior, melhor | ABIMAQ | CPPI | Rodrigo Mendes Xavier | Coordenador de Polos e Projetos de Irrigação | rodrigo.xavier@mdr.gov.br | 2034-5334 | I = A | A = Área total irrigada | Trimestral | Primeiro trimestre do ano seguinte | Sim | A medição da área irrigada, a partir de 2000, considera o incremento na área de irrigação por pivô central, carretel, convêncional e localizada. O histórico da área irrigada no Brasil até 1999 considera também a área de irrigação por superfície (inundação) | SIM | SIM | SIM | SIM | SIM | SIM | NÃO | SIM | SIM | Ampliar para 7.291.156 ha a área irrigada do país até 2023. | [5 empty] | 7291156 | 2021 | [5 empty] | 6741084 | [7 empty] | SMDRU | Não temos a informação disponível no momento. Possivelemente, no primeiro trimestre de 2022 teremos a publicação desses dados.
IE29 | Ampliar a área irrigada em bases ambientalmente sustentáveis | Área total irrigada | Acompanhar a evolução da área irrigada do país | Hectares (ha) | Quanto maior, melhor | ABIMAQ | CPPI | Rodrigo Mendes Xavier | Coordenador de Polos e Projetos de Irrigação | rodrigo.xavier@mdr.gov.br | 2034-5334 | I = A | A = Área total irrigada | Trimestral | Primeiro trimestre do ano seguinte | Sim | A medição da área irrigada, a partir de 2000, considera o incremento na área de irrigação por pivô central, carretel, convêncional e localizada. O histórico da área irrigada no Brasil até 1999 considera também a área de irrigação por superfície (inundação) | SIM | SIM | SIM | SIM | SIM | SIM | NÃO | SIM | SIM | Ampliar para 7.291.156 ha a área irrigada do país até 2023. | [5 empty] | 7291156 | 2022 | [5 empty] | 7010727 | [7 empty] | SMDRU
IE29 | Ampliar a área irrigada em bases ambientalmente sustentáveis | Área total irrigada | Acompanhar a evolução da área irrigada do país | Hectares (ha) | Quanto maior, melhor | ABIMAQ | CPPI | Rodrigo Mendes Xavier | Coordenador de Polos e Projetos de Irrigação | rodrigo.xavier@mdr.gov.br | 2034-5334 | I = A | A = Área total irrigada | Trimestral | Primeiro trimestre do ano seguinte | Sim | A medição da área irrigada, a partir de 2000, considera o incremento na área de irrigação por pivô central, carretel, convêncional e localizada. O histórico da área irrigada no Brasil até 1999 considera também a área de irrigação por superfície (inundação) | SIM | SIM | SIM | SIM | SIM | SIM | NÃO | SIM | SIM | Ampliar para 7.291.156 ha a área irrigada do país até 2023. | [5 empty] | 7291156 | 2023 | [5 empty] | 7291156 | [7 empty] | SMDRU
IE30 | Reduzir os riscos de desastres, com efetivação da integração de políticas públicas e fortalecimento das capacidades dos atores do SINPDEC | Capacidade dos municípios na atuação da gestão de riscos e de desastres | Medir a capacidade de atuação dos municípios na gestão de riscos e de desastres | Nota da Capacidade de atuação | Quanto maior, melhor | Pesquisa Municipal - Munic do IBGE (Bloco Proteção e Defesa Civil); S2iD; CPRM | Coordenação de Planejamento e Projetos | John de Castro Matos | Coordenador-Geral de Gestão Integrada | john.matos@mdr.gov.br | 2034-5175 | Nota=(13*2)+(2+4+5+6+7)+(1+3+8+9+14+15)/2 | V1. Unidade de corpo de bombeiro - extraído da pesquisa de informações básicas municipais - MUNIC (MGRD201) do IBGE no seguinte link https://www.ibge.gov.br/estatisticas/sociais/saude/10586-pesquisa-de-informacoes-basicas-municipais.html?=&t=o-que-e; V2. Coordenação Municipal de defesa civil (COMDECs) - MUNIC (MGRD202); V3. Núcleo de defesa civil (NUDECs) - MUNIC (MGRD203); V4. Participante do programa cidades resilientes - programa da Oficina das Nações Unidas para a Redução de riscos e Desastres, dados disponíveis em https://s2id.mi.gov.br/; V5. Pelo menos 1 usuário cadastrado no S2iD - sistema necessário para a solicitação de reconhecimento federal de situação de emergência ou estado de calamidade pública dentre outras solicitações e informações, dados disponíveis em https://s2id.mi.gov.br/; V6. Pelo menos 1 pessoa capacitada pela Sedec - dados levantados no cursos realizados pela secretaria; V7. Mapeamento - dados de produção do Projeto Risco Geológico, desenvolvido pelo Serviço Geológico do Brasil - CPRM, disponíveis em http://www.cprm.gov.br/publique/Gestao-Territorial/Prevencao-de-Desastres-Naturais/Setorizacao-de-Risco-Geologico-5389.html; V8. Plano Municipal de Redução de Riscos - MUNIC (MGRD177); V9. Carta geotécnica de aptidão à urbanização - MUNIC (MGRD178); V10. Plano de Contingência e/ou Preservação voltado para desastres decorrentes da seca - MUNIC (MGRD05); V11. Plano de Contingência voltado para desastres decorrentes de enchentes ou inundações graduais, ou enxurradas ou inundações bruscas - MUNIC (MGRD184); V12. Plano de Contingência voltado para desastres decorrentes de escorregamentos ou deslizamento de encostas - MUNIC (MGRD194); V13. Plano de Contingência - se o município tem pelo menos 1 dos 3 anteriores; V14. Sistema de alerta antecipado de desastres decorrentes de enchentes ou inundações graduais, ou enxurradas ou inundações bruscas - MUNIC (MGRD186); V15. Sistema de alerta antecipado de desastres decorrentes de escorregamentos ou deslizamento de encostas - MUNIC (MGRD196)) | mensal | IBGE Munic - anual. S2iD - acompanhamento mensal CPRM - acompanhamento mensal | SIM |  | SIM | SIM | SIM | SIM | SIM | NÃO | SIM | NÃO | SIM | Aumentar de 2,68 para 3,31 a capacidade de atuação dos municípios na gestão de riscos e de desastres | 3.76 | 2.71 | 2.86 | 3.31 | 4.19 | 3.31 | 2019 | [6 empty] | 2.21 | 2.32 | 1.36 | 2.89 | 3.61 | 2.68 |  | SEDEC
IE30 | Reduzir os riscos de desastres, com efetivação da integração de políticas públicas e fortalecimento das capacidades dos atores do SINPDEC | Capacidade dos municípios na atuação da gestão de riscos e de desastres | Medir a capacidade de atuação dos municípios na gestão de riscos e de desastres | Nota da Capacidade de atuação | Quanto maior, melhor | Pesquisa Municipal - Munic do IBGE (Bloco Proteção e Defesa Civil); S2iD; CPRM | Coordenação de Planejamento e Projetos | John de Castro Matos | Coordenador-Geral de Gestão Integrada | john.matos@mdr.gov.br | 2034-5175 | Nota=(13*2)+(2+4+5+6+7)+(1+3+8+9+14+15)/2 | V1. Unidade de corpo de bombeiro - extraído da pesquisa de informações básicas municipais - MUNIC (MGRD201) do IBGE no seguinte link https://www.ibge.gov.br/estatisticas/sociais/saude/10586-pesquisa-de-informacoes-basicas-municipais.html?=&t=o-que-e; V2. Coordenação Municipal de defesa civil (COMDECs) - MUNIC (MGRD202); V3. Núcleo de defesa civil (NUDECs) - MUNIC (MGRD203); V4. Participante do programa cidades resilientes - programa da Oficina das Nações Unidas para a Redução de riscos e Desastres, dados disponíveis em https://s2id.mi.gov.br/; V5. Pelo menos 1 usuário cadastrado no S2iD - sistema necessário para a solicitação de reconhecimento federal de situação de emergência ou estado de calamidade pública dentre outras solicitações e informações, dados disponíveis em https://s2id.mi.gov.br/; V6. Pelo menos 1 pessoa capacitada pela Sedec - dados levantados no cursos realizados pela secretaria; V7. Mapeamento - dados de produção do Projeto Risco Geológico, desenvolvido pelo Serviço Geológico do Brasil - CPRM, disponíveis em http://www.cprm.gov.br/publique/Gestao-Territorial/Prevencao-de-Desastres-Naturais/Setorizacao-de-Risco-Geologico-5389.html; V8. Plano Municipal de Redução de Riscos - MUNIC (MGRD177); V9. Carta geotécnica de aptidão à urbanização - MUNIC (MGRD178); V10. Plano de Contingência e/ou Preservação voltado para desastres decorrentes da seca - MUNIC (MGRD05); V11. Plano de Contingência voltado para desastres decorrentes de enchentes ou inundações graduais, ou enxurradas ou inundações bruscas - MUNIC (MGRD184); V12. Plano de Contingência voltado para desastres decorrentes de escorregamentos ou deslizamento de encostas - MUNIC (MGRD194); V13. Plano de Contingência - se o município tem pelo menos 1 dos 3 anteriores; V14. Sistema de alerta antecipado de desastres decorrentes de enchentes ou inundações graduais, ou enxurradas ou inundações bruscas - MUNIC (MGRD186); V15. Sistema de alerta antecipado de desastres decorrentes de escorregamentos ou deslizamento de encostas - MUNIC (MGRD196)) | mensal | IBGE Munic - anual. S2iD - acompanhamento mensal CPRM - acompanhamento mensal | SIM |  | SIM | SIM | SIM | SIM | SIM | NÃO | SIM | NÃO | SIM | Aumentar de 2,68 para 3,31 a capacidade de atuação dos municípios na gestão de riscos e de desastres | 3.76 | 2.71 | 2.86 | 3.31 | 4.19 | 3.31 | 2020 | [6 empty] | 2.56 | 2.61 | 1.62 | 3.58 | 4.14 | 3.14 |  | SEDEC
IE30 | Reduzir os riscos de desastres, com efetivação da integração de políticas públicas e fortalecimento das capacidades dos atores do SINPDEC | Capacidade dos municípios na atuação da gestão de riscos e de desastres | Medir a capacidade de atuação dos municípios na gestão de riscos e de desastres | Nota da Capacidade de atuação | Quanto maior, melhor | Pesquisa Municipal - Munic do IBGE (Bloco Proteção e Defesa Civil); S2iD; CPRM | Coordenação de Planejamento e Projetos | John de Castro Matos | Coordenador-Geral de Gestão Integrada | john.matos@mdr.gov.br | 2034-5175 | Nota=(13*2)+(2+4+5+6+7)+(1+3+8+9+14+15)/2 | V1. Unidade de corpo de bombeiro - extraído da pesquisa de informações básicas municipais - MUNIC (MGRD201) do IBGE no seguinte link https://www.ibge.gov.br/estatisticas/sociais/saude/10586-pesquisa-de-informacoes-basicas-municipais.html?=&t=o-que-e; V2. Coordenação Municipal de defesa civil (COMDECs) - MUNIC (MGRD202); V3. Núcleo de defesa civil (NUDECs) - MUNIC (MGRD203); V4. Participante do programa cidades resilientes - programa da Oficina das Nações Unidas para a Redução de riscos e Desastres, dados disponíveis em https://s2id.mi.gov.br/; V5. Pelo menos 1 usuário cadastrado no S2iD - sistema necessário para a solicitação de reconhecimento federal de situação de emergência ou estado de calamidade pública dentre outras solicitações e informações, dados disponíveis em https://s2id.mi.gov.br/; V6. Pelo menos 1 pessoa capacitada pela Sedec - dados levantados no cursos realizados pela secretaria; V7. Mapeamento - dados de produção do Projeto Risco Geológico, desenvolvido pelo Serviço Geológico do Brasil - CPRM, disponíveis em http://www.cprm.gov.br/publique/Gestao-Territorial/Prevencao-de-Desastres-Naturais/Setorizacao-de-Risco-Geologico-5389.html; V8. Plano Municipal de Redução de Riscos - MUNIC (MGRD177); V9. Carta geotécnica de aptidão à urbanização - MUNIC (MGRD178); V10. Plano de Contingência e/ou Preservação voltado para desastres decorrentes da seca - MUNIC (MGRD05); V11. Plano de Contingência voltado para desastres decorrentes de enchentes ou inundações graduais, ou enxurradas ou inundações bruscas - MUNIC (MGRD184); V12. Plano de Contingência voltado para desastres decorrentes de escorregamentos ou deslizamento de encostas - MUNIC (MGRD194); V13. Plano de Contingência - se o município tem pelo menos 1 dos 3 anteriores; V14. Sistema de alerta antecipado de desastres decorrentes de enchentes ou inundações graduais, ou enxurradas ou inundações bruscas - MUNIC (MGRD186); V15. Sistema de alerta antecipado de desastres decorrentes de escorregamentos ou deslizamento de encostas - MUNIC (MGRD196)) | mensal | IBGE Munic - anual. S2iD - acompanhamento mensal CPRM - acompanhamento mensal | SIM |  | SIM | SIM | SIM | SIM | SIM | NÃO | SIM | NÃO | SIM | Aumentar de 2,68 para 3,31 a capacidade de atuação dos municípios na gestão de riscos e de desastres | 3.76 | 2.71 | 2.86 | 3.31 | 4.19 | 3.31 | 2021 | 3.32 | 2.6 | 2.43 | 3.19 | 4.03 | 3.13 | 2.96 | 2.88 | 1.84 | 3.92 | 4.47 | 3.45 |  | SEDEC | Em 2021, o Indicador de Capacidade Municipal (ICM), que faz parte do PPA, foi impactado positivamente pela publicação da Pesquisa de Informações Básicas Municipais (MUNIC), do IBGE que trouxe em 2021 os dados relacionados à gestão de riscos (publicados a cada quatro anos). O ICM é formado por 12 itens: Plano de Contingência; Capacitação, S2iD, Compdec; Cidades Resilientes e Mapeamento e os demais itens, como, Corpos de Bombeiros, Sistema de Alerta, Núcleos Comunitários e Cartas Geotécnicas. A atualização do ICM ao final de 2021 traz 510 municípios saindo da linha base de 3,13. Os itens que mais impactaram foram o aumento do número de planos de contingência, a capacitação e adesão ao Sistema S2iD. No que tange ao alcance das metas previstas para 2021 no PPA, a meta nacional foi alcançada, porém não alcançamos às metas regionais, para o norte e centro-oeste.
IE30 | Reduzir os riscos de desastres, com efetivação da integração de políticas públicas e fortalecimento das capacidades dos atores do SINPDEC | Capacidade dos municípios na atuação da gestão de riscos e de desastres | Medir a capacidade de atuação dos municípios na gestão de riscos e de desastres | Nota da Capacidade de atuação | Quanto maior, melhor | Pesquisa Municipal - Munic do IBGE (Bloco Proteção e Defesa Civil); S2iD; CPRM | Coordenação de Planejamento e Projetos | John de Castro Matos | Coordenador-Geral de Gestão Integrada | john.matos@mdr.gov.br | 2034-5175 | Nota=(13*2)+(2+4+5+6+7)+(1+3+8+9+14+15)/2 | V1. Unidade de corpo de bombeiro - extraído da pesquisa de informações básicas municipais - MUNIC (MGRD201) do IBGE no seguinte link https://www.ibge.gov.br/estatisticas/sociais/saude/10586-pesquisa-de-informacoes-basicas-municipais.html?=&t=o-que-e; V2. Coordenação Municipal de defesa civil (COMDECs) - MUNIC (MGRD202); V3. Núcleo de defesa civil (NUDECs) - MUNIC (MGRD203); V4. Participante do programa cidades resilientes - programa da Oficina das Nações Unidas para a Redução de riscos e Desastres, dados disponíveis em https://s2id.mi.gov.br/; V5. Pelo menos 1 usuário cadastrado no S2iD - sistema necessário para a solicitação de reconhecimento federal de situação de emergência ou estado de calamidade pública dentre outras solicitações e informações, dados disponíveis em https://s2id.mi.gov.br/; V6. Pelo menos 1 pessoa capacitada pela Sedec - dados levantados no cursos realizados pela secretaria; V7. Mapeamento - dados de produção do Projeto Risco Geológico, desenvolvido pelo Serviço Geológico do Brasil - CPRM, disponíveis em http://www.cprm.gov.br/publique/Gestao-Territorial/Prevencao-de-Desastres-Naturais/Setorizacao-de-Risco-Geologico-5389.html; V8. Plano Municipal de Redução de Riscos - MUNIC (MGRD177); V9. Carta geotécnica de aptidão à urbanização - MUNIC (MGRD178); V10. Plano de Contingência e/ou Preservação voltado para desastres decorrentes da seca - MUNIC (MGRD05); V11. Plano de Contingência voltado para desastres decorrentes de enchentes ou inundações graduais, ou enxurradas ou inundações bruscas - MUNIC (MGRD184); V12. Plano de Contingência voltado para desastres decorrentes de escorregamentos ou deslizamento de encostas - MUNIC (MGRD194); V13. Plano de Contingência - se o município tem pelo menos 1 dos 3 anteriores; V14. Sistema de alerta antecipado de desastres decorrentes de enchentes ou inundações graduais, ou enxurradas ou inundações bruscas - MUNIC (MGRD186); V15. Sistema de alerta antecipado de desastres decorrentes de escorregamentos ou deslizamento de encostas - MUNIC (MGRD196)) | mensal | IBGE Munic - anual. S2iD - acompanhamento mensal CPRM - acompanhamento mensal | SIM |  | SIM | SIM | SIM | SIM | SIM | NÃO | SIM | NÃO | SIM | Aumentar de 2,68 para 3,31 a capacidade de atuação dos municípios na gestão de riscos e de desastres | 3.76 | 2.71 | 2.86 | 3.31 | 4.19 | 3.31 | 2022 | 3.54 | 2.66 | 2.64 | 3.25 | 4.11 | 3.22 | [7 empty] | SEDEC
IE30 | Reduzir os riscos de desastres, com efetivação da integração de políticas públicas e fortalecimento das capacidades dos atores do SINPDEC | Capacidade dos municípios na atuação da gestão de riscos e de desastres | Medir a capacidade de atuação dos municípios na gestão de riscos e de desastres | Nota da Capacidade de atuação | Quanto maior, melhor | Pesquisa Municipal - Munic do IBGE (Bloco Proteção e Defesa Civil); S2iD; CPRM | Coordenação de Planejamento e Projetos | John de Castro Matos | Coordenador-Geral de Gestão Integrada | john.matos@mdr.gov.br | 2034-5175 | Nota=(13*2)+(2+4+5+6+7)+(1+3+8+9+14+15)/2 | V1. Unidade de corpo de bombeiro - extraído da pesquisa de informações básicas municipais - MUNIC (MGRD201) do IBGE no seguinte link https://www.ibge.gov.br/estatisticas/sociais/saude/10586-pesquisa-de-informacoes-basicas-municipais.html?=&t=o-que-e; V2. Coordenação Municipal de defesa civil (COMDECs) - MUNIC (MGRD202); V3. Núcleo de defesa civil (NUDECs) - MUNIC (MGRD203); V4. Participante do programa cidades resilientes - programa da Oficina das Nações Unidas para a Redução de riscos e Desastres, dados disponíveis em https://s2id.mi.gov.br/; V5. Pelo menos 1 usuário cadastrado no S2iD - sistema necessário para a solicitação de reconhecimento federal de situação de emergência ou estado de calamidade pública dentre outras solicitações e informações, dados disponíveis em https://s2id.mi.gov.br/; V6. Pelo menos 1 pessoa capacitada pela Sedec - dados levantados no cursos realizados pela secretaria; V7. Mapeamento - dados de produção do Projeto Risco Geológico, desenvolvido pelo Serviço Geológico do Brasil - CPRM, disponíveis em http://www.cprm.gov.br/publique/Gestao-Territorial/Prevencao-de-Desastres-Naturais/Setorizacao-de-Risco-Geologico-5389.html; V8. Plano Municipal de Redução de Riscos - MUNIC (MGRD177); V9. Carta geotécnica de aptidão à urbanização - MUNIC (MGRD178); V10. Plano de Contingência e/ou Preservação voltado para desastres decorrentes da seca - MUNIC (MGRD05); V11. Plano de Contingência voltado para desastres decorrentes de enchentes ou inundações graduais, ou enxurradas ou inundações bruscas - MUNIC (MGRD184); V12. Plano de Contingência voltado para desastres decorrentes de escorregamentos ou deslizamento de encostas - MUNIC (MGRD194); V13. Plano de Contingência - se o município tem pelo menos 1 dos 3 anteriores; V14. Sistema de alerta antecipado de desastres decorrentes de enchentes ou inundações graduais, ou enxurradas ou inundações bruscas - MUNIC (MGRD186); V15. Sistema de alerta antecipado de desastres decorrentes de escorregamentos ou deslizamento de encostas - MUNIC (MGRD196)) | mensal | IBGE Munic - anual. S2iD - acompanhamento mensal CPRM - acompanhamento mensal | SIM |  | SIM | SIM | SIM | SIM | SIM | NÃO | SIM | NÃO | SIM | Aumentar de 2,68 para 3,31 a capacidade de atuação dos municípios na gestão de riscos e de desastres | 3.76 | 2.71 | 2.86 | 3.31 | 4.19 | 3.31 | 2023 | 3.76 | 2.71 | 2.86 | 3.31 | 4.19 | 3.31 | [7 empty] | SEDEC
IE31 | Reduzir os riscos de desastres, com efetivação da integração de políticas públicas e fortalecimento das capacidades dos atores do SINPDEC | Tempo médio ajustado entre a data do desastre e a solicitação de reconhecimento federal | Demonstrar o tempo do ente para efetivar a solicitação de reconhecimento federal após a ocorrência de um desastre | dia | Quanto menor, melhor | S2iD | Coordenação de Planejamento e Projetos | John de Castro Matos | Coordenador-Geral de Gestão Integrada | john.matos@mdr.gov.br | 2034-5175 | MED=∑(RE-DE)/Qa | M= Média; RE=Data da solicitação do reconhecimento federal; DE=Data do desastre; Qa= Quantidade de solicitações de reconhecimento federal consideradas na amostra | mensal | 5º dia útil posterior ao mês de referência | NÃO | A fim de evitar distorções nos resultados do indicador, causados por dados discrepantes, a análise é feita com base em uma amostra de 75% dos processos (terceiro quartil), abarcando, desta forma, os dados considerados dentro do padrão de normalidade. A normalidade seria calculada por meio de aplicação de testes e uso de ferramentas específicas. | SIM | SIM | SIM | SIM | SIM | SIM | SIM | SIM | SIM | Reduzir para 25 dias o tempo médio ajustado entre a ocorrência do desastre e a solicitação de reconhecimento federal. | 20 | 25 | 15 | 30 | 30 | 25 | 2019 | [6 empty] | 24 | 24 | 22 | 31 | 26 | 26 |  | SEDEC
IE31 | Reduzir os riscos de desastres, com efetivação da integração de políticas públicas e fortalecimento das capacidades dos atores do SINPDEC | Tempo médio ajustado entre a data do desastre e a solicitação de reconhecimento federal | Demonstrar o tempo do ente para efetivar a solicitação de reconhecimento federal após a ocorrência de um desastre | dia | Quanto menor, melhor | S2iD | Coordenação de Planejamento e Projetos | John de Castro Matos | Coordenador-Geral de Gestão Integrada | john.matos@mdr.gov.br | 2034-5175 | MED=∑(RE-DE)/Qa | M= Média; RE=Data da solicitação do reconhecimento federal; DE=Data do desastre; Qa= Quantidade de solicitações de reconhecimento federal consideradas na amostra | mensal | 5º dia útil posterior ao mês de referência | NÃO | A fim de evitar distorções nos resultados do indicador, causados por dados discrepantes, a análise é feita com base em uma amostra de 75% dos processos (terceiro quartil), abarcando, desta forma, os dados considerados dentro do padrão de normalidade. A normalidade seria calculada por meio de aplicação de testes e uso de ferramentas específicas. | SIM | SIM | SIM | SIM | SIM | SIM | SIM | SIM | SIM | Reduzir para 25 dias o tempo médio ajustado entre a ocorrência do desastre e a solicitação de reconhecimento federal. | 20 | 25 | 15 | 30 | 30 | 25 | 2020 | [6 empty] | 20 | 23 | 19 | 34 | 33 | 30 |  | SEDEC
IE31 | Reduzir os riscos de desastres, com efetivação da integração de políticas públicas e fortalecimento das capacidades dos atores do SINPDEC | Tempo médio ajustado entre a data do desastre e a solicitação de reconhecimento federal | Demonstrar o tempo do ente para efetivar a solicitação de reconhecimento federal após a ocorrência de um desastre | dia | Quanto menor, melhor | S2iD | Coordenação de Planejamento e Projetos | John de Castro Matos | Coordenador-Geral de Gestão Integrada | john.matos@mdr.gov.br | 2034-5175 | MED=∑(RE-DE)/Qa | M= Média; RE=Data da solicitação do reconhecimento federal; DE=Data do desastre; Qa= Quantidade de solicitações de reconhecimento federal consideradas na amostra | mensal | 5º dia útil posterior ao mês de referência | NÃO | A fim de evitar distorções nos resultados do indicador, causados por dados discrepantes, a análise é feita com base em uma amostra de 75% dos processos (terceiro quartil), abarcando, desta forma, os dados considerados dentro do padrão de normalidade. A normalidade seria calculada por meio de aplicação de testes e uso de ferramentas específicas. | SIM | SIM | SIM | SIM | SIM | SIM | SIM | SIM | SIM | Reduzir para 25 dias o tempo médio ajustado entre a ocorrência do desastre e a solicitação de reconhecimento federal. | 20 | 25 | 15 | 30 | 30 | 25 | 2021 | 23 | 29 | 16 | 36 | 36 | 30 | 24 | 25 | 16 | 34 | 38 | 29 |  | SEDEC | Conforme se observa dos dados, a média Nacional ficou dentro da meta prevista, movimento que se repete para as regiões Nordeste, Centro-Oeste e Sudeste. Ademais, os números também nos indicam que até 75% dos afetados realizaram os pedidos de reconhecimento em até 34 dias, ou seja, bem próximo da meta prevista para o exercício de 2021. Não podemos deixar de registrar que estes números refletem o tempo de atuação dos entes federados afetados por desastres, o que nos possibilita refletir e traçar planejamento de atuação junto aqueles com prazos mais incondizentes com os estabelecidos, principalmente atuando em ações de capacitação.
IE31 | Reduzir os riscos de desastres, com efetivação da integração de políticas públicas e fortalecimento das capacidades dos atores do SINPDEC | Tempo médio ajustado entre a data do desastre e a solicitação de reconhecimento federal | Demonstrar o tempo do ente para efetivar a solicitação de reconhecimento federal após a ocorrência de um desastre | dia | Quanto menor, melhor | S2iD | Coordenação de Planejamento e Projetos | John de Castro Matos | Coordenador-Geral de Gestão Integrada | john.matos@mdr.gov.br | 2034-5175 | MED=∑(RE-DE)/Qa | M= Média; RE=Data da solicitação do reconhecimento federal; DE=Data do desastre; Qa= Quantidade de solicitações de reconhecimento federal consideradas na amostra | mensal | 5º dia útil posterior ao mês de referência | NÃO | A fim de evitar distorções nos resultados do indicador, causados por dados discrepantes, a análise é feita com base em uma amostra de 75% dos processos (terceiro quartil), abarcando, desta forma, os dados considerados dentro do padrão de normalidade. A normalidade seria calculada por meio de aplicação de testes e uso de ferramentas específicas. | SIM | SIM | SIM | SIM | SIM | SIM | SIM | SIM | SIM | Reduzir para 25 dias o tempo médio ajustado entre a ocorrência do desastre e a solicitação de reconhecimento federal. | 20 | 25 | 15 | 30 | 30 | 25 | 2022 | 21 | 27 | 15 | 32 | 32 | 28 | [7 empty] | SEDEC
IE31 | Reduzir os riscos de desastres, com efetivação da integração de políticas públicas e fortalecimento das capacidades dos atores do SINPDEC | Tempo médio ajustado entre a data do desastre e a solicitação de reconhecimento federal | Demonstrar o tempo do ente para efetivar a solicitação de reconhecimento federal após a ocorrência de um desastre | dia | Quanto menor, melhor | S2iD | Coordenação de Planejamento e Projetos | John de Castro Matos | Coordenador-Geral de Gestão Integrada | john.matos@mdr.gov.br | 2034-5175 | MED=∑(RE-DE)/Qa | M= Média; RE=Data da solicitação do reconhecimento federal; DE=Data do desastre; Qa= Quantidade de solicitações de reconhecimento federal consideradas na amostra | mensal | 5º dia útil posterior ao mês de referência | NÃO | A fim de evitar distorções nos resultados do indicador, causados por dados discrepantes, a análise é feita com base em uma amostra de 75% dos processos (terceiro quartil), abarcando, desta forma, os dados considerados dentro do padrão de normalidade. A normalidade seria calculada por meio de aplicação de testes e uso de ferramentas específicas. | SIM | SIM | SIM | SIM | SIM | SIM | SIM | SIM | SIM | Reduzir para 25 dias o tempo médio ajustado entre a ocorrência do desastre e a solicitação de reconhecimento federal. | 20 | 25 | 15 | 30 | 30 | 25 | 2023 | 20 | 25 | 15 | 30 | 30 | 25 | [7 empty] | SEDEC
IE32 | Melhorar a capacidade e a tempestividade de resposta e reconstrução pós-desastres | Tempo médio ajustado entre o pedido e o reconhecimento federal | Demonstrar agilidade do MDR quanto ao atendimento de solicitação do reconhecimento federal de situação de emergência ou estado de calamidade pública | dia | Quanto menor, melhor | S2iD | Coordenação de Planejamento e Projetos | John de Castro Matos | Coordenador-Geral de Gestão Integrada | john.matos@mdr.gov.br | 2034-5175 | M=∑(SRF-PRF)/Qa | M= tempo médio do atendimento; SRF= data da solicitação de reconhecimento federal; PRF= data da portaria de reconhecimento federal publicada; Qa = Quantidade de pedidos de reconhecimento federal consideradas na amostra | mensal | 5º dia útil posterior ao mês de referência | NÃO | A fim de evitar distorções nos resultados do indicador, causados por dados discrepantes, a análise é feita com base em uma amostra de 75% dos processos (terceiro quartil), abarcando, desta forma, os dados considerados dentro do padrão de normalidade. A normalidade seria calculada por meio de aplicação de testes e uso de ferramentas específicas. | SIM | SIM | SIM | SIM | SIM | SIM | SIM | SIM | SIM | Reduzir para 6 dias o tempo médio ajustado entre a solicitação de reconhecimento federal e a publicação da portaria de reconhecimento federal. | 5 | 6 | 7 | 6 | 6 | 6 | 2019 | [6 empty] | 27 | 24 | 29 | 19 | 17 | 22 |  | SEDEC
IE32 | Melhorar a capacidade e a tempestividade de resposta e reconstrução pós-desastres | Tempo médio ajustado entre o pedido e o reconhecimento federal | Demonstrar agilidade do MDR quanto ao atendimento de solicitação do reconhecimento federal de situação de emergência ou estado de calamidade pública | dia | Quanto menor, melhor | S2iD | Coordenação de Planejamento e Projetos | John de Castro Matos | Coordenador-Geral de Gestão Integrada | john.matos@mdr.gov.br | 2034-5175 | M=∑(SRF-PRF)/Qa | M= tempo médio do atendimento; SRF= data da solicitação de reconhecimento federal; PRF= data da portaria de reconhecimento federal publicada; Qa = Quantidade de pedidos de reconhecimento federal consideradas na amostra | mensal | 5º dia útil posterior ao mês de referência | NÃO | A fim de evitar distorções nos resultados do indicador, causados por dados discrepantes, a análise é feita com base em uma amostra de 75% dos processos (terceiro quartil), abarcando, desta forma, os dados considerados dentro do padrão de normalidade. A normalidade seria calculada por meio de aplicação de testes e uso de ferramentas específicas. | SIM | SIM | SIM | SIM | SIM | SIM | SIM | SIM | SIM | Reduzir para 6 dias o tempo médio ajustado entre a solicitação de reconhecimento federal e a publicação da portaria de reconhecimento federal. | 5 | 6 | 7 | 6 | 6 | 6 | 2020 | [6 empty] | 18 | 17 | 14 | 16 | 12 | 14 |  | SEDEC
IE32 | Melhorar a capacidade e a tempestividade de resposta e reconstrução pós-desastres | Tempo médio ajustado entre o pedido e o reconhecimento federal | Demonstrar agilidade do MDR quanto ao atendimento de solicitação do reconhecimento federal de situação de emergência ou estado de calamidade pública | dia | Quanto menor, melhor | S2iD | Coordenação de Planejamento e Projetos | John de Castro Matos | Coordenador-Geral de Gestão Integrada | john.matos@mdr.gov.br | 2034-5175 | M=∑(SRF-PRF)/Qa | M= tempo médio do atendimento; SRF= data da solicitação de reconhecimento federal; PRF= data da portaria de reconhecimento federal publicada; Qa = Quantidade de pedidos de reconhecimento federal consideradas na amostra | mensal | 5º dia útil posterior ao mês de referência | NÃO | A fim de evitar distorções nos resultados do indicador, causados por dados discrepantes, a análise é feita com base em uma amostra de 75% dos processos (terceiro quartil), abarcando, desta forma, os dados considerados dentro do padrão de normalidade. A normalidade seria calculada por meio de aplicação de testes e uso de ferramentas específicas. | SIM | SIM | SIM | SIM | SIM | SIM | SIM | SIM | SIM | Reduzir para 6 dias o tempo médio ajustado entre a solicitação de reconhecimento federal e a publicação da portaria de reconhecimento federal. | 5 | 6 | 7 | 6 | 6 | 6 | 2021 | 12 | 13 | 17 | 14 | 13 | 13 | 13 | 12 | 16 | 13 | 13 | 13 |  | SEDEC | Conforme se observa dos dados, a média Nacional ficou dentro da meta estabelecida, movimento que se repete para as regiões Nordeste, Centro-Oeste, Sudeste e Sul. Ademais, os números também nos indicam que até 75% dos pedidos, ou 1.038 de 1.375 processos, são analisados por esta Sedec em até 16 dias, ou seja, bem próximo da meta estabelecida para o exercício de 2021. Estes dados refletem os esforços para melhorar o tempo de atendimentos, porém, convém registrar que nossas metas para 2022 foram indicadas levando em consideração a execução do processo via a nova versão do S2id, também conhecida como S2id 4.0, cuja projeção é de que esta etapa seja efetivada em até 7 dias, tempo este que em 2021 conseguimos efetivar o reconhecimento de 445 processos, muitos devido a atuação do GADE (Grupo de Apoio a Desastres) e de técnicos desta Secretaria que agiram in loco para o enfrentamento da situação.
IE32 | Melhorar a capacidade e a tempestividade de resposta e reconstrução pós-desastres | Tempo médio ajustado entre o pedido e o reconhecimento federal | Demonstrar agilidade do MDR quanto ao atendimento de solicitação do reconhecimento federal de situação de emergência ou estado de calamidade pública | dia | Quanto menor, melhor | S2iD | Coordenação de Planejamento e Projetos | John de Castro Matos | Coordenador-Geral de Gestão Integrada | john.matos@mdr.gov.br | 2034-5175 | M=∑(SRF-PRF)/Qa | M= tempo médio do atendimento; SRF= data da solicitação de reconhecimento federal; PRF= data da portaria de reconhecimento federal publicada; Qa = Quantidade de pedidos de reconhecimento federal consideradas na amostra | mensal | 5º dia útil posterior ao mês de referência | NÃO | A fim de evitar distorções nos resultados do indicador, causados por dados discrepantes, a análise é feita com base em uma amostra de 75% dos processos (terceiro quartil), abarcando, desta forma, os dados considerados dentro do padrão de normalidade. A normalidade seria calculada por meio de aplicação de testes e uso de ferramentas específicas. | SIM | SIM | SIM | SIM | SIM | SIM | SIM | SIM | SIM | Reduzir para 6 dias o tempo médio ajustado entre a solicitação de reconhecimento federal e a publicação da portaria de reconhecimento federal. | 5 | 6 | 7 | 6 | 6 | 6 | 2022 | 6 | 7 | 8 | 7 | 7 | 7 | [7 empty] | SEDEC
IE32 | Melhorar a capacidade e a tempestividade de resposta e reconstrução pós-desastres | Tempo médio ajustado entre o pedido e o reconhecimento federal | Demonstrar agilidade do MDR quanto ao atendimento de solicitação do reconhecimento federal de situação de emergência ou estado de calamidade pública | dia | Quanto menor, melhor | S2iD | Coordenação de Planejamento e Projetos | John de Castro Matos | Coordenador-Geral de Gestão Integrada | john.matos@mdr.gov.br | 2034-5175 | M=∑(SRF-PRF)/Qa | M= tempo médio do atendimento; SRF= data da solicitação de reconhecimento federal; PRF= data da portaria de reconhecimento federal publicada; Qa = Quantidade de pedidos de reconhecimento federal consideradas na amostra | mensal | 5º dia útil posterior ao mês de referência | NÃO | A fim de evitar distorções nos resultados do indicador, causados por dados discrepantes, a análise é feita com base em uma amostra de 75% dos processos (terceiro quartil), abarcando, desta forma, os dados considerados dentro do padrão de normalidade. A normalidade seria calculada por meio de aplicação de testes e uso de ferramentas específicas. | SIM | SIM | SIM | SIM | SIM | SIM | SIM | SIM | SIM | Reduzir para 6 dias o tempo médio ajustado entre a solicitação de reconhecimento federal e a publicação da portaria de reconhecimento federal. | 5 | 6 | 7 | 6 | 6 | 6 | 2023 | 5 | 6 | 7 | 6 | 6 | 6 | [7 empty] | SEDEC
IE33 | Melhorar a capacidade e a tempestividade de resposta e reconstrução pós-desastres | Tempo médio ajustado entre a solicitação de recursos e a transferência de recurso para socorro e assistência humanitária | Demonstrar agilidade na liberação de recursos para socorro e assistência humanitária | dia | Quanto menor, melhor | S2iD; Siafi | Coordenação de Planejamento e Projetos | John de Castro Matos | Coordenador-Geral de Gestão Integrada | john.matos@mdr.gov.br | 2034-5175 | M=∑(RF-Tr)/Qa | M= média; RF= data da solicitação de recursos para ações de socorro e assitência; Tr= data da transferência do recurso para ações de socorro e assitência; Qa = Quantidade de solicitações de recursos para ações de socorro e assitência consideradas na amostra | mensal | 5º dia útil posterior ao mês de referência | NÃO | A fim de evitar distorções nos resultados do indicador, causados por dados discrepantes, a análise é feita com base em uma amostra de 75% dos processos (terceiro quartil), abarcando, desta forma, os dados considerados dentro do padrão de normalidade. A normalidade seria calculada por meio de aplicação de testes e uso de ferramentas específicas. | SIM | SIM | SIM | SIM | SIM | SIM | SIM | SIM | SIM | Reduzir para 8 dias o tempo médio ajustado entre o reconhecimento federal e a transferência de recursos para socorro e assistência humanitária. | 6 | 11 | 6 | 11 | 12 | 8 | 2019 | [6 empty] | 62 | 59 | 9 | 45 | 44 | 58 |  | SEDEC
IE33 | Melhorar a capacidade e a tempestividade de resposta e reconstrução pós-desastres | Tempo médio ajustado entre a solicitação de recursos e a transferência de recurso para socorro e assistência humanitária | Demonstrar agilidade na liberação de recursos para socorro e assistência humanitária | dia | Quanto menor, melhor | S2iD; Siafi | Coordenação de Planejamento e Projetos | John de Castro Matos | Coordenador-Geral de Gestão Integrada | john.matos@mdr.gov.br | 2034-5175 | M=∑(RF-Tr)/Qa | M= média; RF= data da solicitação de recursos para ações de socorro e assitência; Tr= data da transferência do recurso para ações de socorro e assitência; Qa = Quantidade de solicitações de recursos para ações de socorro e assitência consideradas na amostra | mensal | 5º dia útil posterior ao mês de referência | NÃO | A fim de evitar distorções nos resultados do indicador, causados por dados discrepantes, a análise é feita com base em uma amostra de 75% dos processos (terceiro quartil), abarcando, desta forma, os dados considerados dentro do padrão de normalidade. A normalidade seria calculada por meio de aplicação de testes e uso de ferramentas específicas. | SIM | SIM | SIM | SIM | SIM | SIM | SIM | SIM | SIM | Reduzir para 8 dias o tempo médio ajustado entre o reconhecimento federal e a transferência de recursos para socorro e assistência humanitária. | 6 | 11 | 6 | 11 | 12 | 8 | 2020 | [6 empty] | 25 | 31 | 18 | 35 | 22 | 24 |  | SEDEC
IE33 | Melhorar a capacidade e a tempestividade de resposta e reconstrução pós-desastres | Tempo médio ajustado entre a solicitação de recursos e a transferência de recurso para socorro e assistência humanitária | Demonstrar agilidade na liberação de recursos para socorro e assistência humanitária | dia | Quanto menor, melhor | S2iD; Siafi | Coordenação de Planejamento e Projetos | John de Castro Matos | Coordenador-Geral de Gestão Integrada | john.matos@mdr.gov.br | 2034-5175 | M=∑(RF-Tr)/Qa | M= média; RF= data da solicitação de recursos para ações de socorro e assitência; Tr= data da transferência do recurso para ações de socorro e assitência; Qa = Quantidade de solicitações de recursos para ações de socorro e assitência consideradas na amostra | mensal | 5º dia útil posterior ao mês de referência | NÃO | A fim de evitar distorções nos resultados do indicador, causados por dados discrepantes, a análise é feita com base em uma amostra de 75% dos processos (terceiro quartil), abarcando, desta forma, os dados considerados dentro do padrão de normalidade. A normalidade seria calculada por meio de aplicação de testes e uso de ferramentas específicas. | SIM | SIM | SIM | SIM | SIM | SIM | SIM | SIM | SIM | Reduzir para 8 dias o tempo médio ajustado entre o reconhecimento federal e a transferência de recursos para socorro e assistência humanitária. | 6 | 11 | 6 | 11 | 12 | 8 | 2021 | 16 | 22 | 15 | 22 | 26 | 19 | 17 | 11 | 23 | 7 | 25 | 18 |  | SEDEC | Deve-se ter em pauta que no planejamento estratégico da Sedec o desenvolvimento e a implementação da nova versão do S2id, também conhecida como S2id 4.0, consta como uma das ações mais impactantes quando o assunto é atingimento de prazos cada vez melhores, havendo previsão de que esta etapa seja cumprida em até 8 dias, e, mesmo esta ação estando em seu pré-desenvolvimento, apenas com esforço das equipes desta Sedec, percebemos que em 40 processos, de um total de 214, tiveram suas respetivas liberações financeiras em até 8 dias, e quando comparamos os resultados do exercício de 2020 com os de 2021, e consequentemente com as metas estabelecidas, percebe-se ganho de eficiência, senão vejamos que 75%, ou 162, dos processos para assistência tiveram os recursos liberados em até 21 dias contados da data do pedido.
IE33 | Melhorar a capacidade e a tempestividade de resposta e reconstrução pós-desastres | Tempo médio ajustado entre a solicitação de recursos e a transferência de recurso para socorro e assistência humanitária | Demonstrar agilidade na liberação de recursos para socorro e assistência humanitária | dia | Quanto menor, melhor | S2iD; Siafi | Coordenação de Planejamento e Projetos | John de Castro Matos | Coordenador-Geral de Gestão Integrada | john.matos@mdr.gov.br | 2034-5175 | M=∑(RF-Tr)/Qa | M= média; RF= data da solicitação de recursos para ações de socorro e assitência; Tr= data da transferência do recurso para ações de socorro e assitência; Qa = Quantidade de solicitações de recursos para ações de socorro e assitência consideradas na amostra | mensal | 5º dia útil posterior ao mês de referência | NÃO | A fim de evitar distorções nos resultados do indicador, causados por dados discrepantes, a análise é feita com base em uma amostra de 75% dos processos (terceiro quartil), abarcando, desta forma, os dados considerados dentro do padrão de normalidade. A normalidade seria calculada por meio de aplicação de testes e uso de ferramentas específicas. | SIM | SIM | SIM | SIM | SIM | SIM | SIM | SIM | SIM | Reduzir para 8 dias o tempo médio ajustado entre o reconhecimento federal e a transferência de recursos para socorro e assistência humanitária. | 6 | 11 | 6 | 11 | 12 | 8 | 2022 | 10 | 16 | 10 | 16 | 18 | 14 | [7 empty] | SEDEC
IE33 | Melhorar a capacidade e a tempestividade de resposta e reconstrução pós-desastres | Tempo médio ajustado entre a solicitação de recursos e a transferência de recurso para socorro e assistência humanitária | Demonstrar agilidade na liberação de recursos para socorro e assistência humanitária | dia | Quanto menor, melhor | S2iD; Siafi | Coordenação de Planejamento e Projetos | John de Castro Matos | Coordenador-Geral de Gestão Integrada | john.matos@mdr.gov.br | 2034-5175 | M=∑(RF-Tr)/Qa | M= média; RF= data da solicitação de recursos para ações de socorro e assitência; Tr= data da transferência do recurso para ações de socorro e assitência; Qa = Quantidade de solicitações de recursos para ações de socorro e assitência consideradas na amostra | mensal | 5º dia útil posterior ao mês de referência | NÃO | A fim de evitar distorções nos resultados do indicador, causados por dados discrepantes, a análise é feita com base em uma amostra de 75% dos processos (terceiro quartil), abarcando, desta forma, os dados considerados dentro do padrão de normalidade. A normalidade seria calculada por meio de aplicação de testes e uso de ferramentas específicas. | SIM | SIM | SIM | SIM | SIM | SIM | SIM | SIM | SIM | Reduzir para 8 dias o tempo médio ajustado entre o reconhecimento federal e a transferência de recursos para socorro e assistência humanitária. | 6 | 11 | 6 | 11 | 12 | 8 | 2023 | 6 | 11 | 6 | 11 | 12 | 8 | [7 empty] | SEDEC
IE34 | Melhorar a capacidade e a tempestividade de resposta e reconstrução pós-desastres | Tempo médio ajustado entre a solicitação de recursos e a transferência de recurso para restabelecimento de serviços essenciais | Demonstrar agilidade na liberação de recursos para restabelecimento de serviços essenciais | dia | Quanto menor, melhor | S2iD; Siafi | Coordenação de Planejamento e Projetos | John de Castro Matos | Coordenador-Geral de Gestão Integrada | john.matos@mdr.gov.br | 2034-5175 | M=∑(SR-Tr)/Qa | M= média de tempo de atendimento; SR= data da solicitação de recursos para ações de restabelecimento; Tr= data da transferência de recurso para ações de restabelecimento; Qa = Quantidade de pedidos de recursos para ações de restabelecimento consideradas na amostra | mensal | 5º dia útil posterior ao mês de referência | NÃO | A fim de evitar distorções nos resultados do indicador, causados por dados discrepantes, a análise é feita com base em uma amostra de 75% dos processos (terceiro quartil), abarcando, desta forma, os dados considerados dentro do padrão de normalidade. A normalidade seria calculada por meio de aplicação de testes e uso de ferramentas específicas. | SIM | SIM | SIM | SIM | SIM | SIM | SIM | SIM | SIM | Reduzir para 30 dias o tempo médio ajustado de reconhecimento federal e a transferência de recurso para restabelecimento de serviços essenciais. | 28 | 30 | 32 | 33 | 28 | 30 | 2019 | [6 empty] | 54 | 44 | 62 | 55 | 48 | 51 |  | SEDEC
IE34 | Melhorar a capacidade e a tempestividade de resposta e reconstrução pós-desastres | Tempo médio ajustado entre a solicitação de recursos e a transferência de recurso para restabelecimento de serviços essenciais | Demonstrar agilidade na liberação de recursos para restabelecimento de serviços essenciais | dia | Quanto menor, melhor | S2iD; Siafi | Coordenação de Planejamento e Projetos | John de Castro Matos | Coordenador-Geral de Gestão Integrada | john.matos@mdr.gov.br | 2034-5175 | M=∑(SR-Tr)/Qa | M= média de tempo de atendimento; SR= data da solicitação de recursos para ações de restabelecimento; Tr= data da transferência de recurso para ações de restabelecimento; Qa = Quantidade de pedidos de recursos para ações de restabelecimento consideradas na amostra | mensal | 5º dia útil posterior ao mês de referência | NÃO | A fim de evitar distorções nos resultados do indicador, causados por dados discrepantes, a análise é feita com base em uma amostra de 75% dos processos (terceiro quartil), abarcando, desta forma, os dados considerados dentro do padrão de normalidade. A normalidade seria calculada por meio de aplicação de testes e uso de ferramentas específicas. | SIM | SIM | SIM | SIM | SIM | SIM | SIM | SIM | SIM | Reduzir para 30 dias o tempo médio ajustado de reconhecimento federal e a transferência de recurso para restabelecimento de serviços essenciais. | 28 | 30 | 32 | 33 | 28 | 30 | 2020 | [6 empty] | 14 | 38 | 46 | 35 | 30 | 35 |  | SEDEC
IE34 | Melhorar a capacidade e a tempestividade de resposta e reconstrução pós-desastres | Tempo médio ajustado entre a solicitação de recursos e a transferência de recurso para restabelecimento de serviços essenciais | Demonstrar agilidade na liberação de recursos para restabelecimento de serviços essenciais | dia | Quanto menor, melhor | S2iD; Siafi | Coordenação de Planejamento e Projetos | John de Castro Matos | Coordenador-Geral de Gestão Integrada | john.matos@mdr.gov.br | 2034-5175 | M=∑(SR-Tr)/Qa | M= média de tempo de atendimento; SR= data da solicitação de recursos para ações de restabelecimento; Tr= data da transferência de recurso para ações de restabelecimento; Qa = Quantidade de pedidos de recursos para ações de restabelecimento consideradas na amostra | mensal | 5º dia útil posterior ao mês de referência | NÃO | A fim de evitar distorções nos resultados do indicador, causados por dados discrepantes, a análise é feita com base em uma amostra de 75% dos processos (terceiro quartil), abarcando, desta forma, os dados considerados dentro do padrão de normalidade. A normalidade seria calculada por meio de aplicação de testes e uso de ferramentas específicas. | SIM | SIM | SIM | SIM | SIM | SIM | SIM | SIM | SIM | Reduzir para 30 dias o tempo médio ajustado de reconhecimento federal e a transferência de recurso para restabelecimento de serviços essenciais. | 28 | 30 | 32 | 33 | 28 | 30 | 2021 | 40 | 45 | 38 | 43 | 40 | 42 | 42 | 21 | 36 | 43 | 31 | 35 |  | SEDEC | Deve-se ter em pauta que no planejamento estratégico da Sedec o desenvolvimento e a implementação da nova versão do S2id, também conhecida como S2id 4.0, consta como uma das ações mais impactantes quando o assunto é atingimento de prazos cada vez melhores e, mesmo esta ação estando em seu pré-desenvolvimento, apenas com esforço das equipes desta Sedec, percebemos que em 11 processos, de um total de 30, tiveram suas respectivas liberações financeiras em até 21 dias, e se verificarmos aqueles que ficaram abaixo da média nacional, ou seja, dos 35 dias, teremos 21 processos atendidos. Não podemos deixar de ressaltar que a meta era de 42 dias para liberação de recursos para ações de restabelecimento, o que foi devidamente cumprida.
IE34 | Melhorar a capacidade e a tempestividade de resposta e reconstrução pós-desastres | Tempo médio ajustado entre a solicitação de recursos e a transferência de recurso para restabelecimento de serviços essenciais | Demonstrar agilidade na liberação de recursos para restabelecimento de serviços essenciais | dia | Quanto menor, melhor | S2iD; Siafi | Coordenação de Planejamento e Projetos | John de Castro Matos | Coordenador-Geral de Gestão Integrada | john.matos@mdr.gov.br | 2034-5175 | M=∑(SR-Tr)/Qa | M= média de tempo de atendimento; SR= data da solicitação de recursos para ações de restabelecimento; Tr= data da transferência de recurso para ações de restabelecimento; Qa = Quantidade de pedidos de recursos para ações de restabelecimento consideradas na amostra | mensal | 5º dia útil posterior ao mês de referência | NÃO | A fim de evitar distorções nos resultados do indicador, causados por dados discrepantes, a análise é feita com base em uma amostra de 75% dos processos (terceiro quartil), abarcando, desta forma, os dados considerados dentro do padrão de normalidade. A normalidade seria calculada por meio de aplicação de testes e uso de ferramentas específicas. | SIM | SIM | SIM | SIM | SIM | SIM | SIM | SIM | SIM | Reduzir para 30 dias o tempo médio ajustado de reconhecimento federal e a transferência de recurso para restabelecimento de serviços essenciais. | 28 | 30 | 32 | 33 | 28 | 30 | 2022 | 32 | 33 | 35 | 38 | 32 | 35 | [7 empty] | SEDEC
IE34 | Melhorar a capacidade e a tempestividade de resposta e reconstrução pós-desastres | Tempo médio ajustado entre a solicitação de recursos e a transferência de recurso para restabelecimento de serviços essenciais | Demonstrar agilidade na liberação de recursos para restabelecimento de serviços essenciais | dia | Quanto menor, melhor | S2iD; Siafi | Coordenação de Planejamento e Projetos | John de Castro Matos | Coordenador-Geral de Gestão Integrada | john.matos@mdr.gov.br | 2034-5175 | M=∑(SR-Tr)/Qa | M= média de tempo de atendimento; SR= data da solicitação de recursos para ações de restabelecimento; Tr= data da transferência de recurso para ações de restabelecimento; Qa = Quantidade de pedidos de recursos para ações de restabelecimento consideradas na amostra | mensal | 5º dia útil posterior ao mês de referência | NÃO | A fim de evitar distorções nos resultados do indicador, causados por dados discrepantes, a análise é feita com base em uma amostra de 75% dos processos (terceiro quartil), abarcando, desta forma, os dados considerados dentro do padrão de normalidade. A normalidade seria calculada por meio de aplicação de testes e uso de ferramentas específicas. | SIM | SIM | SIM | SIM | SIM | SIM | SIM | SIM | SIM | Reduzir para 30 dias o tempo médio ajustado de reconhecimento federal e a transferência de recurso para restabelecimento de serviços essenciais. | 28 | 30 | 32 | 33 | 28 | 30 | 2023 | 28 | 30 | 32 | 33 | 28 | 30 | [7 empty] | SEDEC
IE35 | Melhorar a capacidade e a tempestividade de resposta e reconstrução pós-desastres | Tempo médio ajustado entre o pedido de reconhecimento federal e a transferência de recurso para reconstrução | Demonstrar agilidade na liberação de recursos para reconstrução | dia | Quanto menor, melhor | S2iD; Siafi | Coordenação de Planejamento e Projetos | John de Castro Matos | Coordenador-Geral de Gestão Integrada | john.matos@mdr.gov.br | 2034-5175 | T=∑(A-B)/Qa | A = data do pedido de reconhecimento federal; B = data da transferência do recurso; Qa = Quantidade de pedidos de reconhecimento federal consideradas na amostra | mensal | 5º dia útil posterior ao mês de referência | Não | A fim de evitar distorções nos resultados do indicador, causados por dados discrepantes, a análise é feita com base em uma amostra de 75% dos processos (terceiro quartil), abarcando, desta forma, os dados considerados dentro do padrão de normalidade. A normalidade seria calculada por meio de aplicação de testes e uso de ferramentas específicas. | SIM | SIM | SIM | SIM | SIM | SIM | SIM | SIM | SIM | Reduzir para 245 dias o tempo médio ajustado entre o pedido de reconhecimento federal e a transferência de recursos para a reconstrução. | 310 | 220 | 155 | 198 | 340 | 245 | 2019 | [6 empty] | 449 | 461 | 817 | 526 | 613 | 539 | Para 2021 não foram estabelecidas metas para as regiões norte e sul por não ter havido pedido de reconstruções nestas regiões | SEDEC
IE35 | Melhorar a capacidade e a tempestividade de resposta e reconstrução pós-desastres | Tempo médio ajustado entre o pedido de reconhecimento federal e a transferência de recurso para reconstrução | Demonstrar agilidade na liberação de recursos para reconstrução | dia | Quanto menor, melhor | S2iD; Siafi | Coordenação de Planejamento e Projetos | John de Castro Matos | Coordenador-Geral de Gestão Integrada | john.matos@mdr.gov.br | 2034-5175 | T=∑(A-B)/Qa | A = data do pedido de reconhecimento federal; B = data da transferência do recurso; Qa = Quantidade de pedidos de reconhecimento federal consideradas na amostra | mensal | 5º dia útil posterior ao mês de referência | Não | A fim de evitar distorções nos resultados do indicador, causados por dados discrepantes, a análise é feita com base em uma amostra de 75% dos processos (terceiro quartil), abarcando, desta forma, os dados considerados dentro do padrão de normalidade. A normalidade seria calculada por meio de aplicação de testes e uso de ferramentas específicas. | SIM | SIM | SIM | SIM | SIM | SIM | SIM | SIM | SIM | Reduzir para 245 dias o tempo médio ajustado entre o pedido de reconhecimento federal e a transferência de recursos para a reconstrução. | 310 | 220 | 155 | 198 | 340 | 245 | 2020 | [6 empty] | 369 | 554 | 420 | 402 | 398 | 402 | Para 2021 não foram estabelecidas metas para as regiões norte e sul por não ter havido pedido de reconstruções nestas regiões | SEDEC
IE35 | Melhorar a capacidade e a tempestividade de resposta e reconstrução pós-desastres | Tempo médio ajustado entre o pedido de reconhecimento federal e a transferência de recurso para reconstrução | Demonstrar agilidade na liberação de recursos para reconstrução | dia | Quanto menor, melhor | S2iD; Siafi | Coordenação de Planejamento e Projetos | John de Castro Matos | Coordenador-Geral de Gestão Integrada | john.matos@mdr.gov.br | 2034-5175 | T=∑(A-B)/Qa | A = data do pedido de reconhecimento federal; B = data da transferência do recurso; Qa = Quantidade de pedidos de reconhecimento federal consideradas na amostra | mensal | 5º dia útil posterior ao mês de referência | Não | A fim de evitar distorções nos resultados do indicador, causados por dados discrepantes, a análise é feita com base em uma amostra de 75% dos processos (terceiro quartil), abarcando, desta forma, os dados considerados dentro do padrão de normalidade. A normalidade seria calculada por meio de aplicação de testes e uso de ferramentas específicas. | SIM | SIM | SIM | SIM | SIM | SIM | SIM | SIM | SIM | Reduzir para 245 dias o tempo médio ajustado entre o pedido de reconhecimento federal e a transferência de recursos para a reconstrução. | 310 | 220 | 155 | 198 | 340 | 245 | 2021 |  | 233 | 160 | 208 |  | 212 | 292 | 213 | 159 | 254 | 310 | 249 |  | SEDEC | Não podemos desvincular as previsões de melhorias para os Indicadores de Assistência e Restabelecimento do Indicador de Reconstrução, pois este apresenta espaços de tempo mais elevados justamente por reunir maior complexidade em seu fluxo operacional, situação a ser melhorada, de forma significativa, com a utilização do S2id 4.0. Logo, seus resultados se apresentam dentro das previsões, considerando inclusive que este computa o prazo de ação por parte do beneficiário, que por vezes se depara com dificuldades alheias as vontades desta Sedec. Para as regiões Norte e Sul não haviam sido atribuídas metas, uma vez que estas não continham histórico de demandas, porém quando comparamos com os resultados de 2020, percebemos melhoras significativas nos números.
IE35 | Melhorar a capacidade e a tempestividade de resposta e reconstrução pós-desastres | Tempo médio ajustado entre o pedido de reconhecimento federal e a transferência de recurso para reconstrução | Demonstrar agilidade na liberação de recursos para reconstrução | dia | Quanto menor, melhor | S2iD; Siafi | Coordenação de Planejamento e Projetos | John de Castro Matos | Coordenador-Geral de Gestão Integrada | john.matos@mdr.gov.br | 2034-5175 | T=∑(A-B)/Qa | A = data do pedido de reconhecimento federal; B = data da transferência do recurso; Qa = Quantidade de pedidos de reconhecimento federal consideradas na amostra | 5º dia útil posterior ao mês de referência | Não | Não | A fim de evitar distorções nos resultados do indicador, causados por dados discrepantes, a análise é feita com base em uma amostra de 75% dos processos (terceiro quartil), abarcando, desta forma, os dados considerados dentro do padrão de normalidade. A normalidade seria calculada por meio de aplicação de testes e uso de ferramentas específicas. | SIM | SIM | SIM | SIM | SIM | SIM | SIM | SIM | SIM | Reduzir para 245 dias o tempo médio ajustado entre o pedido de reconhecimento federal e a transferência de recursos para a reconstrução. | 310 | 220 | 155 | 198 | 340 | 245 | 2022 | 320 | 230 | 158 | 200 | 350 | 252 | [7 empty] | SEDEC
IE35 | Melhorar a capacidade e a tempestividade de resposta e reconstrução pós-desastres | Tempo médio ajustado entre o pedido de reconhecimento federal e a transferência de recurso para reconstrução | Demonstrar agilidade na liberação de recursos para reconstrução | dia | Quanto menor, melhor | S2iD; Siafi | Coordenação de Planejamento e Projetos | John de Castro Matos | Coordenador-Geral de Gestão Integrada | john.matos@mdr.gov.br | 2034-5175 | T=∑(A-B)/Qa | A = data do pedido de reconhecimento federal; B = data da transferência do recurso; Qa = Quantidade de pedidos de reconhecimento federal consideradas na amostra | mensal | 5º dia útil posterior ao mês de referência | Não | A fim de evitar distorções nos resultados do indicador, causados por dados discrepantes, a análise é feita com base em uma amostra de 75% dos processos (terceiro quartil), abarcando, desta forma, os dados considerados dentro do padrão de normalidade. A normalidade seria calculada por meio de aplicação de testes e uso de ferramentas específicas. | SIM | SIM | SIM | SIM | SIM | SIM | SIM | SIM | SIM | Reduzir para 245 dias o tempo médio ajustado entre o pedido de reconhecimento federal e a transferência de recursos para a reconstrução. | 310 | 220 | 155 | 198 | 340 | 245 | 2023 | 310 | 220 | 155 | 198 | 340 | 245 | [7 empty] | SEDEC
IE36 | Melhorar a capacidade e a tempestividade de resposta e reconstrução pós-desastres | Índice de efetivação das transferências para ações de resposta e reconstrução dentro de um mesmo exercício | Demonstrar o percentual de execução financeira com a execução orçamentária em ações de resposta e reconstrução | % | Quanto maior, melhor | Siafi | Coordenação de Planejamento e Projetos | John de Castro Matos | Coordenador-Geral de Gestão Integrada | john.matos@mdr.gov.br | 2034-5175 | T = (A/B)*100 | A = Total de recursos pagos do orçamento do ano corrente para ações de resposta e recuperação; B = total de recursos empenhados no ano corrente para ações de resposta e recuperação. | mensal | 5º dia útil posterior ao mês de referência | Sim | Mensuração cumulativa no exercício. | SIM | SIM | SIM | SIM | SIM | SIM | SIM | SIM | SIM | Alcançar até 2023 um índice de 75% de efetivação das transferências para ações de resposta e reconstrução dentro de um mesmo exercício | 98 | 47 | 57 | 52 | 67 | 75 | 2019 | [6 empty] | 94 | 83 | 33 | 42 | 17 | 68 |  | SEDEC
IE36 | Melhorar a capacidade e a tempestividade de resposta e reconstrução pós-desastres | Índice de efetivação das transferências para ações de resposta e reconstrução dentro de um mesmo exercício | Demonstrar o percentual de execução financeira com a execução orçamentária em ações de resposta e reconstrução | % | Quanto maior, melhor | Siafi | Coordenação de Planejamento e Projetos | John de Castro Matos | Coordenador-Geral de Gestão Integrada | john.matos@mdr.gov.br | 2034-5175 | T = (A/B)*100 | A = Total de recursos pagos do orçamento do ano corrente para ações de resposta e recuperação; B = total de recursos empenhados no ano corrente para ações de resposta e recuperação. | mensal | 5º dia útil posterior ao mês de referência | Sim | Mensuração cumulativa no exercício. | SIM | SIM | SIM | SIM | SIM | SIM | SIM | SIM | SIM | Alcançar até 2023 um índice de 75% de efetivação das transferências para ações de resposta e reconstrução dentro de um mesmo exercício | 98 | 47 | 57 | 52 | 67 | 75 | 2020 | [6 empty] | 77 | 18 | 74 | 46 | 73 | 49 |  | SEDEC
IE36 | Melhorar a capacidade e a tempestividade de resposta e reconstrução pós-desastres | Índice de efetivação das transferências para ações de resposta e reconstrução dentro de um mesmo exercício | Demonstrar o percentual de execução financeira com a execução orçamentária em ações de resposta e reconstrução | % | Quanto maior, melhor | Siafi | Coordenação de Planejamento e Projetos | John de Castro Matos | Coordenador-Geral de Gestão Integrada | john.matos@mdr.gov.br | 2034-5175 | T = (A/B)*100 | A = Total de recursos pagos do orçamento do ano corrente para ações de resposta e recuperação; B = total de recursos empenhados no ano corrente para ações de resposta e recuperação. | mensal | 5º dia útil posterior ao mês de referência | Sim | Mensuração cumulativa no exercício. | SIM | SIM | SIM | SIM | SIM | SIM | SIM | SIM | SIM | Alcançar até 2023 um índice de 75% de efetivação das transferências para ações de resposta e reconstrução dentro de um mesmo exercício | 98 | 47 | 57 | 52 | 67 | 75 | 2021 | 97 | 41 | 51 | 46 | 59 | 71 | 93 | 25 | 97 | 15 | 53 | 67 |  | SEDEC | Antes de qualquer manifestação quanto aos resultados, deve-se ressaltar a importância deste Indicador, cujo objetivo é justamente melhorar a capacidade e a tempestividade de resposta e reconstrução pós-desastres, ou seja, há a necessidade de se acompanhar o montante inscrito anualmente em restos a pagar, uma vez que, sob um certo ponto de vista, poderia descaracterizar a emergencialidade do orçamento em questão. Deste modo, os resultados, em nível Nacional, evidenciam que 67% do valor empenhado foi liberado no mesmo exercício e, quando regionalizamos, o índice apresenta variações dentro ou fora da meta a depender da região. Também ressaltamos que tivemos muitos desastres no final do ano, principalmente no mês de dezembro, o que ampliou o valor empenhado e dificultou o processamento nos últimos dias do exercício financeiro a fim de possibilitar o pagamento ainda em 2021.
IE36 | Melhorar a capacidade e a tempestividade de resposta e reconstrução pós-desastres | Índice de efetivação das transferências para ações de resposta e reconstrução dentro de um mesmo exercício | Demonstrar o percentual de execução financeira com a execução orçamentária em ações de resposta e reconstrução | % | Quanto maior, melhor | Siafi | Coordenação de Planejamento e Projetos | John de Castro Matos | Coordenador-Geral de Gestão Integrada | john.matos@mdr.gov.br | 2034-5175 | T = (A/B)*100 | A = Total de recursos pagos do orçamento do ano corrente para ações de resposta e recuperação; B = total de recursos empenhados no ano corrente para ações de resposta e recuperação. | mensal | 5º dia útil posterior ao mês de referência | Sim | Mensuração cumulativa no exercício. | SIM | SIM | SIM | SIM | SIM | SIM | SIM | SIM | SIM | Alcançar até 2023 um índice de 75% de efetivação das transferências para ações de resposta e reconstrução dentro de um mesmo exercício | 98 | 47 | 57 | 52 | 67 | 75 | 2022 | 98 | 45 | 55 | 50 | 65 | 73 | [7 empty] | SEDEC
IE36 | Melhorar a capacidade e a tempestividade de resposta e reconstrução pós-desastres | Índice de efetivação das transferências para ações de resposta e reconstrução dentro de um mesmo exercício | Demonstrar o percentual de execução financeira com a execução orçamentária em ações de resposta e reconstrução | % | Quanto maior, melhor | Siafi | Coordenação de Planejamento e Projetos | John de Castro Matos | Coordenador-Geral de Gestão Integrada | john.matos@mdr.gov.br | 2034-5175 | T = (A/B)*100 | A = Total de recursos pagos do orçamento do ano corrente para ações de resposta e recuperação; B = total de recursos empenhados no ano corrente para ações de resposta e recuperação. | mensal | 5º dia útil posterior ao mês de referência | Sim | Mensuração cumulativa no exercício. | SIM | SIM | SIM | SIM | SIM | SIM | SIM | SIM | SIM | Alcançar até 2023 um índice de 75% de efetivação das transferências para ações de resposta e reconstrução dentro de um mesmo exercício | 98 | 47 | 57 | 52 | 67 | 75 | 2023 | 98 | 47 | 57 | 52 | 67 | 75 | [7 empty] | SEDEC
IE37 | Melhorar a capacidade e a tempestividade de resposta e reconstrução pós-desastres | Prazo médio ajustado de análise para liberação de recursos para ações de Reconstrução | Verificar a agilidade na análise dos processos de reconstrução pela Sedec | dias | Quanto menor, melhor | S2ID | Coordenação de Planejamento e Projetos | John de Castro Matos | Coordenador-Geral de Gestão Integrada | john.matos@mdr.gov.br | 2034-5175 | T=∑(A-B)/Qa | A = Data de envio do plano de trabalho à Sedec; B = data da emissão do parecer favorável/desfavorável. Qa = Quantidade de planos de trabalhos considerados na amostra | mensal | 5º dia útil posterior ao mês de referência | Não | A fim de evitar distorções nos resultados do indicador, causados por dados discrepantes, a análise é feita com base em uma amostra de 75% dos processos (terceiro quartil), abarcando, desta forma, os dados considerados dentro do padrão de normalidade. A normalidade seria calculada por meio de aplicação de testes e uso de ferramentas específicas. | SIM | SIM | SIM | SIM | SIM | SIM | SIM | SIM | NÃO | Reduzir para 42 dias o prazo médio ajustado de análise das solicitações de recursos para ações de Reconstrução. | 58 | 41 | 38 | 44 | 40 | 44 | 2019 | [6 empty] | 186 | 214 | 146 | 180 | 153 | 211 |  | SEDEC
IE37 | Melhorar a capacidade e a tempestividade de resposta e reconstrução pós-desastres | Prazo médio ajustado de análise para liberação de recursos para ações de Reconstrução | Verificar a agilidade na análise dos processos de reconstrução pela Sedec | dias | Quanto menor, melhor | S2ID | Coordenação de Planejamento e Projetos | John de Castro Matos | Coordenador-Geral de Gestão Integrada | john.matos@mdr.gov.br | 2034-5175 | T=∑(A-B)/Qa | A = Data de envio do plano de trabalho à Sedec; B = data da emissão do parecer favorável/desfavorável. Qa = Quantidade de planos de trabalhos considerados na amostra | mensal | 5º dia útil posterior ao mês de referência | Não | A fim de evitar distorções nos resultados do indicador, causados por dados discrepantes, a análise é feita com base em uma amostra de 75% dos processos (terceiro quartil), abarcando, desta forma, os dados considerados dentro do padrão de normalidade. A normalidade seria calculada por meio de aplicação de testes e uso de ferramentas específicas. | SIM | SIM | SIM | SIM | SIM | SIM | SIM | SIM | NÃO | Reduzir para 42 dias o prazo médio ajustado de análise das solicitações de recursos para ações de Reconstrução. | 58 | 51 | 38 | 44 | 40 | 44 | 2020 | [6 empty] | 274 | 130 | 71 | 66 | 43 | 70 |  | SEDEC
IE37 | Melhorar a capacidade e a tempestividade de resposta e reconstrução pós-desastres | Prazo médio ajustado de análise para liberação de recursos para ações de Reconstrução | Verificar a agilidade na análise dos processos de reconstrução pela Sedec | dias | Quanto menor, melhor | S2ID | Coordenação de Planejamento e Projetos | John de Castro Matos | Coordenador-Geral de Gestão Integrada | john.matos@mdr.gov.br | 2034-5175 | T=∑(A-B)/Qa | A = Data de envio do plano de trabalho à Sedec; B = data da emissão do parecer favorável/desfavorável. Qa = Quantidade de planos de trabalhos considerados na amostra | mensal | 5º dia útil posterior ao mês de referência | Não | A fim de evitar distorções nos resultados do indicador, causados por dados discrepantes, a análise é feita com base em uma amostra de 75% dos processos (terceiro quartil), abarcando, desta forma, os dados considerados dentro do padrão de normalidade. A normalidade seria calculada por meio de aplicação de testes e uso de ferramentas específicas. | SIM | SIM | SIM | SIM | SIM | SIM | SIM | SIM | NÃO | Reduzir para 42 dias o prazo médio ajustado de análise das solicitações de recursos para ações de Reconstrução. | 58 | 41 | 38 | 44 | 40 | 44 | 2021 | 64 | 47 | 43 | 49 | 47 | 48 | 77 | 89 | 48 | 56 | 48 | 61 |  | SEDEC | Analisando somente os resultados em comparação com as metas estabelecidas não se vislumbra grandes ganhos, porém, os números alcançados servem como base de planejamento para ações de melhorias, inclusive aquelas voltadas aos municípios, principalmente as de capacitação. Ademais, se compararmos os resultados de 2021 aos de 2020, conseguimos perceber que houve significativo avanço positivo em nossa capacidade de avaliar os pedidos de recursos voltados para ações de reconstrução, pois não se deve esquecer que este prazo considera a capacidade do beneficiário em atender as exigências necessárias a emissão da análise quanto a liberação.
IE37 | Melhorar a capacidade e a tempestividade de resposta e reconstrução pós-desastres | Prazo médio ajustado de análise para liberação de recursos para ações de Reconstrução | Verificar a agilidade na análise dos processos de reconstrução pela Sedec | dias | Quanto menor, melhor | S2ID | Coordenação de Planejamento e Projetos | John de Castro Matos | Coordenador-Geral de Gestão Integrada | john.matos@mdr.gov.br | 2034-5175 | T=∑(A-B)/Qa | A = Data de envio do plano de trabalho à Sedec; B = data da emissão do parecer favorável/desfavorável. Qa = Quantidade de planos de trabalhos considerados na amostra | mensal | 5º dia útil posterior ao mês de referência | Não | A fim de evitar distorções nos resultados do indicador, causados por dados discrepantes, a análise é feita com base em uma amostra de 75% dos processos (terceiro quartil), abarcando, desta forma, os dados considerados dentro do padrão de normalidade. A normalidade seria calculada por meio de aplicação de testes e uso de ferramentas específicas. | SIM | SIM | SIM | SIM | SIM | SIM | SIM | SIM | NÃO | Reduzir para 42 dias o prazo médio ajustado de análise das solicitações de recursos para ações de Reconstrução. | 58 | 41 | 38 | 44 | 40 | 44 | 2022 | 60 | 43 | 40 | 46 | 42 | 46 | [7 empty] | SEDEC
IE37 | Melhorar a capacidade e a tempestividade de resposta e reconstrução pós-desastres | Prazo médio ajustado de análise para liberação de recursos para ações de Reconstrução | Verificar a agilidade na análise dos processos de reconstrução pela Sedec | dias | Quanto menor, melhor | S2ID | Coordenação de Planejamento e Projetos | John de Castro Matos | Coordenador-Geral de Gestão Integrada | john.matos@mdr.gov.br | 2034-5175 | T=∑(A-B)/Qa | A = Data de envio do plano de trabalho à Sedec; B = data da emissão do parecer favorável/desfavorável. Qa = Quantidade de planos de trabalhos considerados na amostra | mensal | 5º dia útil posterior ao mês de referência | Não | A fim de evitar distorções nos resultados do indicador, causados por dados discrepantes, a análise é feita com base em uma amostra de 75% dos processos (terceiro quartil), abarcando, desta forma, os dados considerados dentro do padrão de normalidade. A normalidade seria calculada por meio de aplicação de testes e uso de ferramentas específicas. | SIM | SIM | SIM | SIM | SIM | SIM | SIM | SIM | NÃO | Reduzir para 42 dias o prazo médio ajustado de análise das solicitações de recursos para ações de Reconstrução. | 58 | 41 | 38 | 44 | 40 | 44 | 2023 | 58 | 41 | 38 | 44 | 40 | 44 | [7 empty] | SEDEC
IE38 | Melhorar a capacidade e a tempestividade de resposta e reconstrução pós-desastres | Prazo médio ajustado de liberação de recursos após empenho para ações de Reconstrução | Demonstrar a agilidade na liberação dos recursos após empenho | dias | Quanto menor, melhor | S2ID; Siafi | Coordenação de Planejamento e Projetos | John de Castro Matos | Coordenador-Geral de Gestão Integrada | john.matos@mdr.gov.br | 2034-5175 | T=∑(A-B)/Qa | A = Data da nota de empenho; B = data da emissão da ordem bancária para ações de recuperação. Qa = Quantidade de notas de empenho consideradas na amostra | mensal | 5º dia útil posterior ao mês de referência | Não | A fim de evitar distorções nos resultados do indicador, causados por dados discrepantes, a análise é feita com base em uma amostra de 75% dos processos (terceiro quartil), abarcando, desta forma, os dados considerados dentro do padrão de normalidade. A normalidade seria calculada por meio de aplicação de testes e uso de ferramentas específicas. | SIM | SIM | SIM | SIM | SIM | SIM | SIM | SIM | NÃO | Reduzir para 145 dias o prazo médio ajustado de liberação dos recursos após empenho para ações de reconstrução | 190 | 140 | 90 | 95 | 212 | 145 | 2019 | [6 empty] | 170 | 256 | 320 | 311 | 325 | 319 | Para 2021 não foram estabelecidas metas para as regiões norte e sul por não ter havido pedido de reconstruções nestas regiões | SEDEC
IE38 | Melhorar a capacidade e a tempestividade de resposta e reconstrução pós-desastres | Prazo médio ajustado de liberação de recursos após empenho para ações de Reconstrução | Demonstrar a agilidade na liberação dos recursos após empenho | dias | Quanto menor, melhor | S2ID; Siafi | Coordenação de Planejamento e Projetos | John de Castro Matos | Coordenador-Geral de Gestão Integrada | john.matos@mdr.gov.br | 2034-5175 | T=∑(A-B)/Qa | A = Data da nota de empenho; B = data da emissão da ordem bancária para ações de recuperação. Qa = Quantidade de notas de empenho consideradas na amostra | mensal | 5º dia útil posterior ao mês de referência | Não | A fim de evitar distorções nos resultados do indicador, causados por dados discrepantes, a análise é feita com base em uma amostra de 75% dos processos (terceiro quartil), abarcando, desta forma, os dados considerados dentro do padrão de normalidade. A normalidade seria calculada por meio de aplicação de testes e uso de ferramentas específicas. | SIM | SIM | SIM | SIM | SIM | SIM | SIM | SIM | NÃO | Reduzir para 145 dias o prazo médio ajustado de liberação dos recursos após empenho para ações de reconstrução | 190 | 140 | 90 | 95 | 212 | 145 | 2020 | [6 empty] | 251 | 322 | 270 | 266 | 271 | 266 | Para 2021 não foram estabelecidas metas para as regiões norte e sul por não ter havido pedido de reconstruções nestas regiões | SEDEC
IE38 | Melhorar a capacidade e a tempestividade de resposta e reconstrução pós-desastres | Prazo médio ajustado de liberação de recursos após empenho para ações de Reconstrução | Demonstrar a agilidade na liberação dos recursos após empenho | dias | Quanto menor, melhor | S2ID; Siafi | Coordenação de Planejamento e Projetos | John de Castro Matos | Coordenador-Geral de Gestão Integrada | john.matos@mdr.gov.br | 2034-5175 | T=∑(A-B)/Qa | A = Data da nota de empenho; B = data da emissão da ordem bancária para ações de recuperação. Qa = Quantidade de notas de empenho consideradas na amostra | mensal | 5º dia útil posterior ao mês de referência | Não | A fim de evitar distorções nos resultados do indicador, causados por dados discrepantes, a análise é feita com base em uma amostra de 75% dos processos (terceiro quartil), abarcando, desta forma, os dados considerados dentro do padrão de normalidade. A normalidade seria calculada por meio de aplicação de testes e uso de ferramentas específicas. | SIM | SIM | SIM | SIM | SIM | SIM | SIM | SIM | NÃO | Reduzir para 145 dias o prazo médio ajustado de liberação dos recursos após empenho para ações de reconstrução | 190 | 140 | 90 | 95 | 212 | 145 | 2021 | 0 | 163 | 104 | 124 | 0 | 130 | 145 | 143 | 99 | 138 | 155 | 137 | Para 2021 não foram estabelecidas metas para as regiões norte e sul por não ter havido pedido de reconstruções nestas regiões | SEDEC | Entre o empenho e a efetivação do pagamento, temos a efetivação das formalidades necessárias ao processo de contratação por parte do beneficiário, conforme art. 11 e 12 da Portaria nº 3.033, de 4 de dezembro de 2020, logo, os resultados apurados para o exercício 2021 estão próximos as metas previstas, e se comparados com os valores de 2020, podemos afirmar que houve ganho nesta etapa do processo, logo, o que podemos presumir como advento do avanço nas ações afirmativas de capacitação e de melhoria do fluxo do processo na Secretaria. Para região Norte e Sul não havia meta, porém o resultado de 2021, quando comparado com 2020, mantém a afirmativa de ganho.
IE38 | Melhorar a capacidade e a tempestividade de resposta e reconstrução pós-desastres | Prazo médio ajustado de liberação de recursos após empenho para ações de Reconstrução | Demonstrar a agilidade na liberação dos recursos após empenho | dias | Quanto menor, melhor | S2ID; Siafi | Coordenação de Planejamento e Projetos | John de Castro Matos | Coordenador-Geral de Gestão Integrada | john.matos@mdr.gov.br | 2034-5175 | T=∑(A-B)/Qa | A = Data da nota de empenho; B = data da emissão da ordem bancária para ações de recuperação. Qa = Quantidade de notas de empenho consideradas na amostra | mensal | 5º dia útil posterior ao mês de referência | Não | A fim de evitar distorções nos resultados do indicador, causados por dados discrepantes, a análise é feita com base em uma amostra de 75% dos processos (terceiro quartil), abarcando, desta forma, os dados considerados dentro do padrão de normalidade. A normalidade seria calculada por meio de aplicação de testes e uso de ferramentas específicas. | SIM | SIM | SIM | SIM | SIM | SIM | SIM | SIM | NÃO | Reduzir para 145 dias o prazo médio ajustado de liberação dos recursos após empenho para ações de reconstrução | 190 | 140 | 90 | 95 | 212 | 145 | 2022 | 200 | 150 | 95 | 100 | 220 | 153 | [6 empty] | Para 2021 não foram estabelecidas metas para as regiões norte e sul por não ter havido pedido de reconstruções nestas regiões | SEDEC
IE38 | Melhorar a capacidade e a tempestividade de resposta e reconstrução pós-desastres | Prazo médio ajustado de liberação de recursos após empenho para ações de Reconstrução | Demonstrar a agilidade na liberação dos recursos após empenho | dias | Quanto menor, melhor | S2ID; Siafi | Coordenação de Planejamento e Projetos | John de Castro Matos | Coordenador-Geral de Gestão Integrada | john.matos@mdr.gov.br | 2034-5175 | T=∑(A-B)/Qa | A = Data da nota de empenho; B = data da emissão da ordem bancária para ações de recuperação. Qa = Quantidade de notas de empenho consideradas na amostra | mensal | 5º dia útil posterior ao mês de referência | Não | A fim de evitar distorções nos resultados do indicador, causados por dados discrepantes, a análise é feita com base em uma amostra de 75% dos processos (terceiro quartil), abarcando, desta forma, os dados considerados dentro do padrão de normalidade. A normalidade seria calculada por meio de aplicação de testes e uso de ferramentas específicas. | SIM | SIM | SIM | SIM | SIM | SIM | SIM | SIM | NÃO | Reduzir para 145 dias o prazo médio ajustado de liberação dos recursos após empenho para ações de reconstrução | 190 | 140 | 90 | 95 | 212 | 145 | 2023 | 190 | 140 | 90 | 95 | 212 | 145 | [6 empty] | Para 2021 não foram estabelecidas metas para as regiões norte e sul por não ter havido pedido de reconstruções nestas regiões | SEDEC
IE39 | Melhorar a capacidade e a tempestividade de resposta e reconstrução pós-desastres | Taxa de Demandas de Ouvidoria Recebidas sobre a Operação Carro Pipa | Analisar a flutuação das reclamações e denúncias realizadas por meio da ouvidoria do Ministério do Desenvolvimento Regional e do, ponto de vista qualitativo, dar indicações de aprofundamento de supervisão para equipe gestora da OCP. | Reclamações e denúnicias por milhão de beneficiários | Quanto menor, melhor | Fonte primária: SEI Consolidado no processo SEI de verificação de indicadores da OCP (59000.000131/2020-91) | Cenad | Giselle Paes Gouveia | Coordenador | gisele.gouvea@mdr.gov.br | 2034-4651 | TOD = A/B | A = N° ouvidorias recebidas por meio do SEI B = Milhão de beneficiários no período de referencia | Trimestral | Primeira quinzena após o trimestre de refêrencia | Não |  | SIM | SIM | SIM | SIM | SIM | SIM | SIM | SIM | SIM | Reduzir para 2 a taxa de reclamações por milhão de beneficiários da OCP |  | 2 |  |  |  | 2 | 2019 | [7 empty] | 3.5 |  |  |  | 3.5 | Público- alvo praticamente restrito ao semiárido do nordeste | SEDEC
IE39 | Melhorar a capacidade e a tempestividade de resposta e reconstrução pós-desastres | Taxa de Demandas de Ouvidoria Recebidas sobre a Operação Carro Pipa | Analisar a flutuação das reclamações e denúncias realizadas por meio da ouvidoria do Ministério do Desenvolvimento Regional e do, ponto de vista qualitativo, dar indicações de aprofundamento de supervisão para equipe gestora da OCP. | Reclamações e denúnicias por milhão de beneficiários | Quanto menor, melhor | Fonte primária: SEI Consolidado no processo SEI de verificação de indicadores da OCP (59000.000131/2020-91) | Cenad | Giselle Paes Gouveia | Coordenador | gisele.gouvea@mdr.gov.br | 2034-4651 | TOD = A/B | A = N° ouvidorias recebidas por meio do SEI B = Milhão de beneficiários no período de referencia | Trimestral | Primeira quinzena após o trimestre de refêrencia | Não |  | SIM | SIM | SIM | SIM | SIM | SIM | SIM | SIM | SIM | Reduzir para 2 a taxa de reclamações por milhão de beneficiários da OCP |  | 2 |  |  |  | 2 | 2020 | [7 empty] | 2.1 |  |  |  | 2.1 | Público- alvo praticamente restrito ao semiárido do nordeste | SEDEC
IE39 | Melhorar a capacidade e a tempestividade de resposta e reconstrução pós-desastres | Taxa de Demandas de Ouvidoria Recebidas sobre a Operação Carro Pipa | Analisar a flutuação das reclamações e denúncias realizadas por meio da ouvidoria do Ministério do Desenvolvimento Regional e do, ponto de vista qualitativo, dar indicações de aprofundamento de supervisão para equipe gestora da OCP. | Reclamações e denúnicias por milhão de beneficiários | Quanto menor, melhor | Fonte primária: SEI Consolidado no processo SEI de verificação de indicadores da OCP (59000.000131/2020-91) | Cenad | Giselle Paes Gouveia | Coordenador | gisele.gouvea@mdr.gov.br | 2034-4651 | TOD = A/B | A = N° ouvidorias recebidas por meio do SEI B = Milhão de beneficiários no período de referencia | Trimestral | Primeira quinzena após o trimestre de refêrencia | Não |  | SIM | SIM | SIM | SIM | SIM | SIM | SIM | SIM | SIM | Reduzir para 2 a taxa de reclamações por milhão de beneficiários da OCP |  | 2 |  |  |  | 2 | 2021 |  | 2 |  |  |  | 2 |  | 1.87 |  |  |  | 1.87 | Público- alvo praticamente restrito ao semiárido do nordeste | SEDEC | Será necessário ajuste na fonte: para dados de ouvidoria serão usados dados de https://www.gov.br/mdr/pt-br/canais_atendimento/ouvidoria/interage-painel-de-dados-da-ouvidoria-geral-do-mdr (ouvidorias) e atendimento segue proveniente do Gpipa. Ademais, olhando-se de maneira consolidada, alcançou-se a meta, mas em Dez/2021 ela ultrapassou e muito, e neste caso, quanto menor-melhor, ou seja, não foi um bom resultado
IE39 | Melhorar a capacidade e a tempestividade de resposta e reconstrução pós-desastres | Taxa de Demandas de Ouvidoria Recebidas sobre a Operação Carro Pipa | Analisar a flutuação das reclamações e denúncias realizadas por meio da ouvidoria do Ministério do Desenvolvimento Regional e do, ponto de vista qualitativo, dar indicações de aprofundamento de supervisão para equipe gestora da OCP. | Reclamações e denúnicias por milhão de beneficiários | Quanto menor, melhor | Fonte primária: SEI Consolidado no processo SEI de verificação de indicadores da OCP (59000.000131/2020-91) | Cenad | Giselle Paes Gouveia | Coordenador | gisele.gouvea@mdr.gov.br | 2034-4651 | TOD = A/B | A = N° ouvidorias recebidas por meio do SEI B = Milhão de beneficiários no período de referencia | Trimestral | Primeira quinzena após o trimestre de refêrencia | Não |  | SIM | SIM | SIM | SIM | SIM | SIM | SIM | SIM | SIM | Reduzir para 2 a taxa de reclamações por milhão de beneficiários da OCP |  | 2 |  |  |  | 2 | 2022 |  | 2 |  |  |  | 2 | [6 empty] | Público- alvo praticamente restrito ao semiárido do nordeste | SEDEC
IE39 | Melhorar a capacidade e a tempestividade de resposta e reconstrução pós-desastres | Taxa de Demandas de Ouvidoria Recebidas sobre a Operação Carro Pipa | Analisar a flutuação das reclamações e denúncias realizadas por meio da ouvidoria do Ministério do Desenvolvimento Regional e do, ponto de vista qualitativo, dar indicações de aprofundamento de supervisão para equipe gestora da OCP. | Reclamações e denúnicias por milhão de beneficiários | Quanto menor, melhor | Fonte primária: SEI Consolidado no processo SEI de verificação de indicadores da OCP (59000.000131/2020-91) | Cenad | Giselle Paes Gouveia | Coordenador | gisele.gouvea@mdr.gov.br | 2034-4651 | TOD = A/B | A = N° ouvidorias recebidas por meio do SEI B = Milhão de beneficiários no período de referencia | Trimestral | Primeira quinzena após o trimestre de refêrencia | Não |  | SIM | SIM | SIM | SIM | SIM | SIM | SIM | SIM | SIM | Reduzir para 2 a taxa de reclamações por milhão de beneficiários da OCP |  | 2 |  |  |  | 2 | 2023 |  | 2 |  |  |  | 2 | [6 empty] | Público- alvo praticamente restrito ao semiárido do nordeste | SEDEC
IE40 | Melhorar a capacidade e a tempestividade de resposta e reconstrução pós-desastres | Taxa de Atendimento das Demandas de OCP | Medir o nível atendimento da operação carro pipa às demandas de municípios que fazem jus à operação. | % | maior-melhor | Fontes primárias: S2ID e Sistema Gpipa Consolidados no processo SEI de verificação de indicadores da OCP (59000.000131/2020-91) | Cenad | Giselle Paes Gouveia | Coordenadora | gisele.gouvea@mdr.gov.br | 2034-4651 | TADOCP = A/B | A = N° Municípios atendidos pela OCP - Fonte Gpipa; B = N° Municípios demandantes - Fonte S2ID; | trimestral | Primeira quinzena após o trimestre de referência | SIM |  | SIM | SIM | SIM | SIM | SIM | SIM | SIM | SIM | SIM | Alcançar o nível de atendimento 80 % das demandas municipias da operação Carro Pipa Federal |  | 80 |  |  |  | 80 | 2020 | [7 empty] | 75 |  |  |  | 75 | Público-alvo praticamente restrito ao semiárido do nordeste | SEDEC
IE40 | Melhorar a capacidade e a tempestividade de resposta e reconstrução pós-desastres | Taxa de Atendimento das Demandas de OCP | Medir o nível atendimento da operação carro pipa às demandas de municípios que fazem jus à operação. | % | maior-melhor | Fontes primárias: S2ID e Sistema Gpipa Consolidados no processo SEI de verificação de indicadores da OCP (59000.000131/2020-91) | Cenad | Giselle Paes Gouveia | Coordenadora | gisele.gouvea@mdr.gov.br | 2034-4651 | TADOCP = A/B | A = N° Municípios atendidos pela OCP - Fonte Gpipa; B = N° Municípios demandantes - Fonte S2ID; | trimestral | Primeira quinzena após o trimestre de referência | SIM |  | SIM | SIM | SIM | SIM | SIM | SIM | SIM | SIM | SIM | Alcançar o nível de atendimento 80 % das demandas municipias da operação Carro Pipa Federal |  | 80 |  |  |  | 80 | 2021 |  | 80 |  |  |  | 80 |  | 81 |  |  |  | 81 | Público-alvo praticamente restrito ao semiárido do nordeste | SEDEC | Alguns ajustes terão de ser feitos, pois o tempo operacional de inclusão é longo. Provavelmente deverá ser acumulativo ao longo do ano, e deixar os meses de nov e dezembro para entrarem na avaliação do ano seguinte (este ano so pudemos considerar as solicitações até novembro de 2021). Detalhamento em doc sei 3558419
IE40 | Melhorar a capacidade e a tempestividade de resposta e reconstrução pós-desastres | Taxa de Atendimento das Demandas de OCP | Medir o nível atendimento da operação carro pipa às demandas de municípios que fazem jus à operação. | % | maior-melhor | Fontes primárias: S2ID e Sistema Gpipa Consolidados no processo SEI de verificação de indicadores da OCP (59000.000131/2020-91) | Cenad | Giselle Paes Gouveia | Coordenadora | gisele.gouvea@mdr.gov.br | 2034-4651 | TADOCP = A/B | A = N° Municípios atendidos pela OCP - Fonte Gpipa; B = N° Municípios demandantes - Fonte S2ID; | trimestral | Primeira quinzena após o trimestre de referência | SIM |  | SIM | SIM | SIM | SIM | SIM | SIM | SIM | SIM | SIM | Alcançar o nível de atendimento 80 % das demandas municipias da operação Carro Pipa Federal |  | 80 |  |  |  | 80 | 2022 |  | 80 |  |  |  | 80 | [6 empty] | Público-alvo praticamente restrito ao semiárido do nordeste | SEDEC
IE40 | Melhorar a capacidade e a tempestividade de resposta e reconstrução pós-desastres | Taxa de Atendimento das Demandas de OCP | Medir o nível atendimento da operação carro pipa às demandas de municípios que fazem jus à operação. | % | Quanto maior, melhor | Fontes primárias: S2ID e Sistema Gpipa Consolidados no processo SEI de verificação de indicadores da OCP (59000.000131/2020-91) | Cenad | Giselle Paes Gouveia | Coordenadora | gisele.gouvea@mdr.gov.br | 2034-4651 | TADOCP = A/B | A = N° Municípios atendidos pela OCP - Fonte Gpipa; B = N° Municípios demandantes - Fonte S2ID; | trimestral | Primeira quinzena após o trimestre de referência | SIM |  | SIM | SIM | SIM | SIM | SIM | SIM | SIM | SIM | SIM | Alcançar o nível de atendimento 80 % das demandas municipias da operação Carro Pipa Federal |  | 80 |  |  |  | 80 | 2023 |  | 80 |  |  |  | 80 | [6 empty] | Público-alvo praticamente restrito ao semiárido do nordeste | SEDEC
IE41 | Melhorar as condições de habitabilidade e a segurança da posse em assentamentos precários | Taxa de domicílios com ausência de inadequação | Expressar de maneira ampla os impactos da atuação da SNH/MDR para ampliação do acesso à moradia digna, considerando tanto os programas, ações e iniciativas em favor da provisão habitacional quanto em favor do combate à inadequação habitacional. Indicador consegue refletir o atendimento às questões de moradia que não têm a renda como centro da solução. | Percentual (%) | Quanto maior, melhor. | Fundação João Pinheiro - Cálculo da Inadequação Habitacional | CGGI/DAP | Amanda Alves Olalquiaga | Coordenadora Geral de Gestão Integrada | amanda.olalquiaga@mdr.gov.br | (61) 2108 1022 | TxDAI = (TD-TDI/TD)*100 | TxDAI = Taxa de domicílios com ausência de inadequação TD = Total de domicílios particulares permanentes duráveis urbanos TDI = Total de domicílios inadequados | Anual | Não definida (Depende da realização da PNAD-C e de contratação de instituição especializada para cálculo das variáveis do indicador.) | SIM | Depende da realização da PNAD-C. Depende da contratação de instituição especializada para cálculo das variáveis do indicador. Consideram-se domicílios com ausência de inadequação, os que não estão enquadrados nas variáveis de cálculo de inadequação consideradas na metodologia da Fundação João Pinheiro – FJP. Limitações/dificuldades: • Não são considerados, por exemplo, domicílios que eventualmente são considerados inadequados por conta de condições do ambiente externo (poluição, frio, calor), em situação de risco de desastres, sem acesso adequado a serviços públicos, entre outros. • Indicador não separa domicílios urbanos e rurais. • Dificuldade de mensuração pela dependência de instituição externa para o cálculo. Depende de orçamento para contratação da instituição. | SIM | SIM | SIM | SIM | SIM | SIM | SIM | NÃO | NÃO | Manter a taxa de domicílios com ausência de inadequação em patamar igual ou superior ao valor de 60,16%. | 24.52 | 38.25 | 64.92 | 75.67 | 58.11 | 60.16 | 2019 | [6 empty] | 5.22 | 16.94 | 30.7 | 33.02 | 41.64 | 25.09 | não se aplica | SNH
IE41 | Melhorar as condições de habitabilidade e a segurança da posse em assentamentos precários | Taxa de domicílios com ausência de inadequação | Expressar de maneira ampla os impactos da atuação da SNH/MDR para ampliação do acesso à moradia digna, considerando tanto os programas, ações e iniciativas em favor da provisão habitacional quanto em favor do combate à inadequação habitacional. Indicador consegue refletir o atendimento às questões de moradia que não têm a renda como centro da solução. | Percentual (%) | Quanto maior, melhor. | Fundação João Pinheiro - Cálculo da Inadequação Habitacional | CGGI/DAP | Amanda Alves Olalquiaga | Coordenadora Geral de Gestão Integrada | amanda.olalquiaga@mdr.gov.br | (61) 2108 1022 | TxDAI = (TD-TDI/TD)*100 | TxDAI = Taxa de domicílios com ausência de inadequação TD = Total de domicílios particulares permanentes duráveis urbanos TDI = Total de domicílios inadequados | Anual | Não definida (Depende da realização da PNAD-C e de contratação de instituição especializada para cálculo das variáveis do indicador.) | SIM | Depende da realização da PNAD-C. Depende da contratação de instituição especializada para cálculo das variáveis do indicador. Consideram-se domicílios com ausência de inadequação, os que não estão enquadrados nas variáveis de cálculo de inadequação consideradas na metodologia da Fundação João Pinheiro – FJP. Limitações/dificuldades: • Não são considerados, por exemplo, domicílios que eventualmente são considerados inadequados por conta de condições do ambiente externo (poluição, frio, calor), em situação de risco de desastres, sem acesso adequado a serviços públicos, entre outros. • Indicador não separa domicílios urbanos e rurais. • Dificuldade de mensuração pela dependência de instituição externa para o cálculo. Depende de orçamento para contratação da instituição. | SIM | SIM | SIM | SIM | SIM | SIM | SIM | NÃO | NÃO | Manter a taxa de domicílios com ausência de inadequação em patamar igual ou superior ao valor de 60,16%. | 24.52 | 38.25 | 64.92 | 75.67 | 58.11 | 60.16 | 2020 | [6 empty] | 6.4 | 17.36 | 34.34 | 38.96 | 47.06 | 29.39 | não se aplica | SNH
IE41 | Melhorar as condições de habitabilidade e a segurança da posse em assentamentos precários | Taxa de domicílios com ausência de inadequação | Expressar de maneira ampla os impactos da atuação da SNH/MDR para ampliação do acesso à moradia digna, considerando tanto os programas, ações e iniciativas em favor da provisão habitacional quanto em favor do combate à inadequação habitacional. Indicador consegue refletir o atendimento às questões de moradia que não têm a renda como centro da solução. | Percentual (%) | Quanto maior, melhor. | Fundação João Pinheiro - Cálculo da Inadequação Habitacional | CGGI/DAP | Amanda Alves Olalquiaga | Coordenadora Geral de Gestão Integrada | amanda.olalquiaga@mdr.gov.br | (61) 2108 1022 | TxDAI = (TD-TDI/TD)*100 | TxDAI = Taxa de domicílios com ausência de inadequação TD = Total de domicílios particulares permanentes duráveis urbanos TDI = Total de domicílios inadequados | Anual | Não definida (Depende da realização da PNAD-C e de contratação de instituição especializada para cálculo das variáveis do indicador.) | SIM | Depende da realização da PNAD-C. Depende da contratação de instituição especializada para cálculo das variáveis do indicador. Consideram-se domicílios com ausência de inadequação, os que não estão enquadrados nas variáveis de cálculo de inadequação consideradas na metodologia da Fundação João Pinheiro – FJP. Limitações/dificuldades: • Não são considerados, por exemplo, domicílios que eventualmente são considerados inadequados por conta de condições do ambiente externo (poluição, frio, calor), em situação de risco de desastres, sem acesso adequado a serviços públicos, entre outros. • Indicador não separa domicílios urbanos e rurais. • Dificuldade de mensuração pela dependência de instituição externa para o cálculo. Depende de orçamento para contratação da instituição. | SIM | SIM | SIM | SIM | SIM | SIM | SIM | NÃO | NÃO | Manter a taxa de domicílios com ausência de inadequação em patamar igual ou superior ao valor de 60,16%. | 24.52 | 38.25 | 6492 | 75.67 | 58.11 | 60.16 | 2021 | 31.04 | 35.13 | 20.05 | 21.96 | 39.54 | 28.68 | [6 empty] | não se aplica | SNH | Não foi possível apurar o indicador estratégico "Taxa de domicílios com ausência de inadequação - 2021", uma vez que ainda não dispomos do cálculo da inadequação de domicílios para o referido ano. Quando da proposição do indicador, foi apontado que a apuração dependeria da realização da PNAD-C, bem como da contratação de instituição especializada para cálculo das variáveis do indicador, o que por sua vez, dependeria de haver orçamento para tal. Foi firmado, em dezembro de 2021, Convênio com a Fundação João Pinheiro para cálculo do Déficit Habitacional de Inadequação de Domicílios para os anos de 2020 e 2021.
IE41 | Melhorar as condições de habitabilidade e a segurança da posse em assentamentos precários | Taxa de domicílios com ausência de inadequação | Expressar de maneira ampla os impactos da atuação da SNH/MDR para ampliação do acesso à moradia digna, considerando tanto os programas, ações e iniciativas em favor da provisão habitacional quanto em favor do combate à inadequação habitacional. Indicador consegue refletir o atendimento às questões de moradia que não têm a renda como centro da solução. | Percentual (%) | Quanto maior, melhor. | Fundação João Pinheiro - Cálculo da Inadequação Habitacional | CGGI/DAP | Amanda Alves Olalquiaga | Coordenadora Geral de Gestão Integrada | amanda.olalquiaga@mdr.gov.br | (61) 2108 1022 | TxDAI = (TD-TDI/TD)*100 | TxDAI = Taxa de domicílios com ausência de inadequação TD = Total de domicílios particulares permanentes duráveis urbanos TDI = Total de domicílios inadequados | Anual | Não definida (Depende da realização da PNAD-C e de contratação de instituição especializada para cálculo das variáveis do indicador.) | SIM | Depende da realização da PNAD-C. Depende da contratação de instituição especializada para cálculo das variáveis do indicador. Consideram-se domicílios com ausência de inadequação, os que não estão enquadrados nas variáveis de cálculo de inadequação consideradas na metodologia da Fundação João Pinheiro – FJP. Limitações/dificuldades: • Não são considerados, por exemplo, domicílios que eventualmente são considerados inadequados por conta de condições do ambiente externo (poluição, frio, calor), em situação de risco de desastres, sem acesso adequado a serviços públicos, entre outros. • Indicador não separa domicílios urbanos e rurais. • Dificuldade de mensuração pela dependência de instituição externa para o cálculo. Depende de orçamento para contratação da instituição. | SIM | SIM | SIM | SIM | SIM | SIM | SIM | NÃO | NÃO | Manter a taxa de domicílios com ausência de inadequação em patamar igual ou superior ao valor de 60,16%. | 24.52 | 38.25 | 64.92 | 75.67 | 58.11 | 60.16 | 2022 | 24.52 | 38.25 | 64.92 | 75.67 | 58.11 | 60.16 | [6 empty] | não se aplica | SNH
IE41 | Melhorar as condições de habitabilidade e a segurança da posse em assentamentos precários | Taxa de domicílios com ausência de inadequação | Expressar de maneira ampla os impactos da atuação da SNH/MDR para ampliação do acesso à moradia digna, considerando tanto os programas, ações e iniciativas em favor da provisão habitacional quanto em favor do combate à inadequação habitacional. Indicador consegue refletir o atendimento às questões de moradia que não têm a renda como centro da solução. | Percentual (%) | Quanto maior, melhor | Fundação João Pinheiro - Cálculo da Inadequação Habitacional | CGGI/DAP | Amanda Alves Olalquiaga | Coordenadora Geral de Gestão Integrada | amanda.olalquiaga@mdr.gov.br | (61) 2108 1022 | TxDAI = (TD-TDI/TD)*100 | TxDAI = Taxa de domicílios com ausência de inadequação TD = Total de domicílios particulares permanentes duráveis urbanos TDI = Total de domicílios inadequados | Anual | Não definida (Depende da realização da PNAD-C e de contratação de instituição especializada para cálculo das variáveis do indicador.) | SIM | Depende da realização da PNAD-C. Depende da contratação de instituição especializada para cálculo das variáveis do indicador. Consideram-se domicílios com ausência de inadequação, os que não estão enquadrados nas variáveis de cálculo de inadequação consideradas na metodologia da Fundação João Pinheiro – FJP. Limitações/dificuldades: • Não são considerados, por exemplo, domicílios que eventualmente são considerados inadequados por conta de condições do ambiente externo (poluição, frio, calor), em situação de risco de desastres, sem acesso adequado a serviços públicos, entre outros. • Indicador não separa domicílios urbanos e rurais. • Dificuldade de mensuração pela dependência de instituição externa para o cálculo. Depende de orçamento para contratação da instituição. | SIM | SIM | SIM | SIM | SIM | SIM | SIM | NÃO | NÃO | Manter a taxa de domicílios com ausência de inadequação em patamar igual ou superior ao valor de 60,16%. | 24.52 | 38.25 | 64.92 | 75.67 | 58.11 | 60.16 | 2023 | 24.52 | 38.25 | 64.92 | 75.67 | 58.11 | 60.16 | [6 empty] | não se aplica | SNH
IE42 | Ampliar a provisão de moradia digna para famílias de baixa renda, considerando as diversidades socioeconômicas e regionais | Taxa de atendimento à necessidade de produção habitacional (TAPH) | Expressar o atendimento da demanda futura por moradia por meio de programas, ações e iniciativas da SNH/MDR para ampliação do acesso à moradia digna. | % (percentual) | quanto maior, melhor | SNH/MDR e dados da demanda de Estudo de Demanda Futura, UFF, 2018. | CGGI/DAP | Amanda Alves Olalquiaga | Coordenadora Geral de Gestão Integrada | amanda.olalquiaga@mdr.gov.br | (61) 2108 1022 | TAPH = (UHC/DUH)*100 | TAPH = Taxa de atendimento à necessidade de produção habitacional UHC = Quantidade de Unidades Habitacionais Contratadas DUH = Demanda por Unidades Habitacionais projetada pela UFF (2018) | Anual | Janeiro | Sim |  | SIM | SIM | SIM | SIM | SIM | SIM | SIM | SIM | SIM | Atender, ao menos, a 31,07% da necessidade de produção habitacional até 2023. | [6 empty] | 2019 | [6 empty] | 5.22 | 16.94 | 30.7 | 33.02 | 41.64 | 25.09 | não se aplica | SNH
IE42 | Ampliar a provisão de moradia digna para famílias de baixa renda, considerando as diversidades socioeconômicas e regionais | Taxa de atendimento à necessidade de produção habitacional (TAPH) | Expressar o atendimento da demanda futura por moradia por meio de programas, ações e iniciativas da SNH/MDR para ampliação do acesso à moradia digna. | % (percentual) | quanto maior, melhor | SNH/MDR e dados da demanda de Estudo de Demanda Futura, UFF, 2018. | CGGI/DAP | Amanda Alves Olalquiaga | Coordenadora Geral de Gestão Integrada | amanda.olalquiaga@mdr.gov.br | (61) 2108 1022 | TAPH = (UHC/DUH)*100 | TAPH = Taxa de atendimento à necessidade de produção habitacional UHC = Quantidade de Unidades Habitacionais Contratadas DUH = Demanda por Unidades Habitacionais projetada pela UFF (2018) | Anual | Janeiro | Sim |  | SIM | SIM | SIM | SIM | SIM | SIM | SIM | SIM | SIM | Atender, ao menos, a 31,07% da necessidade de produção habitacional até 2023. | [6 empty] | 2020 | [6 empty] | 6.4 | 17.36 | 34.34 | 38.96 | 47.06 | 29.39 | não se aplica | SNH
IE42 | Ampliar a provisão de moradia digna para famílias de baixa renda, considerando as diversidades socioeconômicas e regionais | Taxa de atendimento à necessidade de produção habitacional (TAPH) | Expressar o atendimento da demanda futura por moradia por meio de programas, ações e iniciativas da SNH/MDR para ampliação do acesso à moradia digna. | % (percentual) | quanto maior, melhor | SNH/MDR e dados da demanda de Estudo de Demanda Futura, UFF, 2018. | CGGI/DAP | Amanda Alves Olalquiaga | Coordenadora Geral de Gestão Integrada | amanda.olalquiaga@mdr.gov.br | (61) 2108 1022 | TAPH = (UHC/DUH)*100 | TAPH = Taxa de atendimento à necessidade de produção habitacional UHC = Quantidade de Unidades Habitacionais Contratadas DUH = Demanda por Unidades Habitacionais projetada pela UFF (2018) | Anual | Janeiro | Sim |  | SIM | SIM | SIM | SIM | SIM | SIM | SIM | SIM | SIM | Atender, ao menos, a 31,07% da necessidade de produção habitacional até 2023. | [6 empty] | 2021 | 31.04 | 35.13 | 20.05 | 21.96 | 39.54 | 28.68 | 6.4 | 18.6 | 32.3 | 39.2 | 43.9 | 29.3 | não se aplica | SNH | Em que pese os entraves verificados para a aquisição de unidades habitacionais financiadas, descritas no monitoramento da iniciativa, que impediram o atingimento da meta estabelecida para contratação de novas unidades habitacionais, a meta estabelecida para a TAPH para o ano de 2021 foi superada.
IE42 | Ampliar a provisão de moradia digna para famílias de baixa renda, considerando as diversidades socioeconômicas e regionais | Taxa de atendimento à necessidade de produção habitacional (TAPH) | Expressar o atendimento da demanda futura por moradia por meio de programas, ações e iniciativas da SNH/MDR para ampliação do acesso à moradia digna. | % (percentual) | quanto maior, melhor | SNH/MDR e dados da demanda de Estudo de Demanda Futura, UFF, 2018. | CGGI/DAP | Amanda Alves Olalquiaga | Coordenadora Geral de Gestão Integrada | amanda.olalquiaga@mdr.gov.br | (61) 2108 1022 | TAPH = (UHC/DUH)*100 | TAPH = Taxa de atendimento à necessidade de produção habitacional UHC = Quantidade de Unidades Habitacionais Contratadas DUH = Demanda por Unidades Habitacionais projetada pela UFF (2018) | Anual | Janeiro | Sim |  | SIM | SIM | SIM | SIM | SIM | SIM | SIM | SIM | SIM | Atender, ao menos, a 31,07% da necessidade de produção habitacional até 2023. | [6 empty] | 2022 | 31.91 | 36.14 | 21.25 | 22.84 | 40.96 | 29.74 | [6 empty] | não se aplica | SNH
IE42 | Ampliar a provisão de moradia digna para famílias de baixa renda, considerando as diversidades socioeconômicas e regionais | Taxa de atendimento à necessidade de produção habitacional (TAPH) | Expressar o atendimento da demanda futura por moradia por meio de programas, ações e iniciativas da SNH/MDR para ampliação do acesso à moradia digna. | % (percentual) | Quanto maior, melhor | SNH/MDR e dados da demanda de Estudo de Demanda Futura, UFF, 2018. | CGGI/DAP | Amanda Alves Olalquiaga | Coordenadora Geral de Gestão Integrada | amanda.olalquiaga@mdr.gov.br | (61) 2108 1022 | TAPH = (UHC/DUH)*100 | TAPH = Taxa de atendimento à necessidade de produção habitacional UHC = Quantidade de Unidades Habitacionais Contratadas DUH = Demanda por Unidades Habitacionais projetada pela UFF (2018) | Anual | Janeiro | Sim |  | SIM | SIM | SIM | SIM | SIM | SIM | SIM | SIM | SIM | Atender, ao menos, a 31,07% da necessidade de produção habitacional até 2023. | [6 empty] | 2023 | 32.34 | 37.5 | 22.57 | 24.13 | 42.76 | 31.07 | [6 empty] | não se aplica | SNH
IE43 | Ampliar a qualidade e a modernização do setor da construção civil, com adoção de práticas sustentáveis | Indicador de conformidade dos materiais, componentes e sistemas construtivos. Indicador de Conformidade (IC) | Medir a conformidade dos materiais, componentes e sistemas construtivos. | Percentual | Quanto maior melhor | Entidades Setoriais Nacionais Mantenedoras de Programas Setoriais da Qualidade (PSQs) | GAB/PBQP-H | Jose Sergio dos Passos Oliveira | Especialista de Infraestrutura | jose.passos@mdr.gov.br | 61-2108-1929 | I = (IC1 + IC2 + IC3 + … + ICn)/n | IC = Indicador de Conformidade dos PSQs ; n= número de PSQs (Programas Setoriais da Qualidade) | trimestral | Ao final de cada trimestre de cada ano. | Não | Esse indicador tem a meta de atingir e manter o valor acima de 90%. | SIM | SIM | SIM | SIM | SIM | NÃO | NÃO | NÃO | SIM | Alcançar o valor de 90% para o indicador médio de conformidade dos PSQs até 2023 | [5 empty] | 90 | 2020 | [11 empty] | 82 | As informações não são geradas de forma regionalizada. Materiais, componentes e sistemas construtivos são considerados conformes ou não independente da região em que são produzidos ou utilizados | SNH
IE43 | Ampliar a qualidade e a modernização do setor da construção civil, com adoção de práticas sustentáveis | Indicador de conformidade dos materiais, componentes e sistemas construtivos. Indicador de Conformidade (IC) | Medir a conformidade dos materiais, componentes e sistemas construtivos. | Percentual | Quanto maior melhor | Entidades Setoriais Nacionais Mantenedoras de Programas Setoriais da Qualidade (PSQs) | GAB/PBQP-H | Jose Sergio dos Passos Oliveira | Especialista de Infraestrutura | jose.passos@mdr.gov.br | 61-2108-1929 | I = (IC1 + IC2 + IC3 + … + ICn)/n | IC = Indicador de Conformidade dos PSQs ; n= número de PSQs (Programas Setoriais da Qualidade) | trimestral | Ao final de cada trimestre de cada ano. | Não | Esse indicador tem a meta de atingir e manter o valor acima de 90%. | SIM | SIM | SIM | SIM | SIM | NÃO | NÃO | NÃO | SIM | Alcançar o valor de 90% para o indicador médio de conformidade dos PSQs até 2023 | [5 empty] | 90 | 2021 | [5 empty] | 84 | [5 empty] | 78.4 | As informações não são geradas de forma regionalizada. Materiais, componentes e sistemas construtivos são considerados conformes ou não independente da região em que são produzidos ou utilizados | SNH | Os Programas Setoriais da Qualidade - PSQs objetivam assegurar a implantação de mecanismos específicos de combate à não conformidade na fabricação e nas revendas dos produtos, com base no monitoramento trimestral da qualidade dos produtos-alvo, definidos por cada Programa Setorial. Não foram observadas alterações significativas na evolução da linha histórica dos indicadores de conformidade, porém não foi atingida a meta do índice de conformidade estimada em 84%. Historicamente, verifica-se uma grande disparidade entre a confirmidade dos diferentes produtos-alvo integrantes dos PSQ´s. Em 2021, cerca de 1/3 (8 PSQ's) ficaram abaixo da meta, em especial 5 PSQ´s com indicador de conformidade abaixo de 60%, contribuindo para que o desempenho apurado ficasse ligeiramente abaixo da meta proposta. É importante destacar que a SNH, com o apoio dos PSQ´s, tem trabalhado na mobilização do Ministério Público e dos Procons, para atuarem no combate à não conformidade.
IE43 | Ampliar a qualidade e a modernização do setor da construção civil, com adoção de práticas sustentáveis | Indicador de conformidade dos materiais, componentes e sistemas construtivos. Indicador de Conformidade (IC) | Medir a conformidade dos materiais, componentes e sistemas construtivos. | Percentual | Quanto maior melhor | Entidades Setoriais Nacionais Mantenedoras de Programas Setoriais da Qualidade (PSQs) | GAB/PBQP-H | Jose Sergio dos Passos Oliveira | Especialista de Infraestrutura | jose.passos@mdr.gov.br | 61-2108-1929 | I = (IC1 + IC2 + IC3 + … + ICn)/n | IC = Indicador de Conformidade dos PSQs ; n= número de PSQs (Programas Setoriais da Qualidade) | trimestral | Ao final de cada trimestre de cada ano. | Não | Esse indicador tem a meta de atingir e manter o valor acima de 90%. | SIM | SIM | SIM | SIM | SIM | NÃO | NÃO | NÃO | SIM | Alcançar o valor de 90% para o indicador médio de conformidade dos PSQs até 2023 | [5 empty] | 90 | 2022 | [5 empty] | 86 | [6 empty] | As informações não são geradas de forma regionalizada. Materiais, componentes e sistemas construtivos são considerados conformes ou não independente da região em que são produzidos ou utilizados | SNH
IE43 | Ampliar a qualidade e a modernização do setor da construção civil, com adoção de práticas sustentáveis | Indicador de conformidade dos materiais, componentes e sistemas construtivos. Indicador de Conformidade (IC) | Medir a conformidade dos materiais, componentes e sistemas construtivos. | Percentual | Quanto maior, melhor | Entidades Setoriais Nacionais Mantenedoras de Programas Setoriais da Qualidade (PSQs) | GAB/PBQP-H | Jose Sergio dos Passos Oliveira | Especialista de Infraestrutura | jose.passos@mdr.gov.br | 61-2108-1929 | I = (IC1 + IC2 + IC3 + … + ICn)/n | IC = Indicador de Conformidade dos PSQs ; n= número de PSQs (Programas Setoriais da Qualidade) | trimestral | Ao final de cada trimestre de cada ano. | Não | Esse indicador tem a meta de atingir e manter o valor acima de 90%. | SIM | SIM | SIM | SIM | SIM | NÃO | NÃO | NÃO | SIM | Alcançar o valor de 90% para o indicador médio de conformidade dos PSQs até 2023 | [5 empty] | 90 | 2023 | [5 empty] | 90 | [6 empty] | As informações não são geradas de forma regionalizada. Materiais, componentes e sistemas construtivos são considerados conformes ou não independente da região em que são produzidos ou utilizados | SNH
IE44 | Melhorar a comunicação e a interação do MDR com os públicos interno e externo, priorizando o uso de ferramentas digitais de comunicação | Taxa de respostas em posts e demais interações em redes sociais do MDR | Medir a quantidade de respostas aos questionamentos e interações que demandem respostas nas redes sociais | % | Quanto maior, melhor | Relatórios relacionados as redes sociais: Facebook, Instagram, Youtube e Linkedin | Aescom | Anaterra Oliveira da Silva | Assessor Técnico | anaterra.silva@mdr.gov.br | 61-2034-4270 | I = A/B * 100 | A = quantidade de respostas aos questionamentos dos usuários e interações que demandem respostas nas redes sociais: Facebook, Instagram, Youtube e Linkedin B = total do questionamentos dos usuários nas redes sociais: Facebook, Instagram, Youtube e Linkedin. | Mensal | Até o dia 15 do mês seguinte ao de referência. | Informação não cumulativa entre anos diferentes (somente há cumulatividade dentro do ano) | A informação disponível é mensurada desde a agosto de 2021, baseada em quantidade variáveis de demandas de interação, que não dependem do controle do Órgão | SIM | SIM | SIM | SIM | SIM | SIM | NÃO | SIM | NÃO | Alcançar 90% de resposta em posts e demais interações em redes sociais do MDR até 2023. | [5 empty] | 90 | 2020 | [11 empty] | 0 | As interações que demandam respostas não são passíveis de controle regionalizado. Em alguns casos, inclusive, não é possível dizer que qual região o órgão foi demandado. | ASSESSORIAS-GM
IE44 | Melhorar a comunicação e a interação do MDR com os públicos interno e externo, priorizando o uso de ferramentas digitais de comunicação | Taxa de respostas em posts e demais interações em redes sociais do MDR | Medir a quantidade de respostas aos questionamentos e interações que demandem respostas nas redes sociais | % | Quanto maior, melhor | Relatórios relacionados as redes sociais: Facebook, Instagram, Youtube e Linkedin | Aescom | Anaterra Oliveira da Silva | Assessor Técnico | anaterra.silva@mdr.gov.br | 61-2034-4270 | I = A/B * 100 | A = quantidade de respostas aos questionamentos dos usuários e interações que demandem respostas nas redes sociais: Facebook, Instagram, Youtube e Linkedin B = total do questionamentos dos usuários nas redes sociais: Facebook, Instagram, Youtube e Linkedin. | Mensal | Até o dia 15 do mês seguinte ao de referência. | Informação não cumulativa entre anos diferentes (somente há cumulatividade dentro do ano) | A informação disponível é mensurada desde a agosto de 2021, baseada em quantidade variáveis de demandas de interação, que não dependem do controle do Órgão | SIM | SIM | SIM | SIM | SIM | SIM | NÃO | SIM | NÃO | Alcançar 90% de resposta em posts e demais interações em redes sociais do MDR até 2023. | [5 empty] | 90 | 2021 | [5 empty] | 50 | [5 empty] | 54.93 | As interações que demandam respostas não são passíveis de controle regionalizado. Em alguns casos, inclusive, não é possível dizer que qual região o órgão foi demandado. | ASSESSORIAS-GM | A meta atingida é resultado das ações que esta AESCOM tem promovido diariamente de interação com os que acompanham as redes sociais (twitter, instagram, facebook, youtube e linkedin) do MDR. Por meio do gerenciamento das mídias digitais é possível compartilhar as ações, serviços e programas do Ministério, além de sanar as dúvidas e questionamentos dos internautas de maneira direta, rápida e prática.
IE44 | Melhorar a comunicação e a interação do MDR com os públicos interno e externo, priorizando o uso de ferramentas digitais de comunicação | Taxa de respostas em posts e demais interações em redes sociais do MDR | Medir a quantidade de respostas aos questionamentos e interações que demandem respostas nas redes sociais | % | Quanto maior, melhor | Relatórios relacionados as redes sociais: Facebook, Instagram, Youtube e Linkedin | Aescom | Anaterra Oliveira da Silva | Assessor Técnico | anaterra.silva@mdr.gov.br | 61-2034-4270 | I = A/B * 100 | A = quantidade de respostas aos questionamentos dos usuários e interações que demandem respostas nas redes sociais: Facebook, Instagram, Youtube e Linkedin B = total do questionamentos dos usuários nas redes sociais: Facebook, Instagram, Youtube e Linkedin. | Mensal | Até o dia 15 do mês seguinte ao de referência. | Informação não cumulativa entre anos diferentes (somente há cumulatividade dentro do ano) | A informação disponível é mensurada desde a agosto de 2021, baseada em quantidade variáveis de demandas de interação, que não dependem do controle do Órgão | SIM | SIM | SIM | SIM | SIM | SIM | NÃO | SIM | NÃO | Alcançar 90% de resposta em posts e demais interações em redes sociais do MDR até 2023. | [5 empty] | 90 | 2022 | [5 empty] | 70 | [6 empty] | As interações que demandam respostas não são passíveis de controle regionalizado. Em alguns casos, inclusive, não é possível dizer que qual região o órgão foi demandado. | ASSESSORIAS-GM
IE44 | Melhorar a comunicação e a interação do MDR com os públicos interno e externo, priorizando o uso de ferramentas digitais de comunicação | Taxa de respostas em posts e demais interações em redes sociais do MDR | Medir a quantidade de respostas aos questionamentos e interações que demandem respostas nas redes sociais | % | Quanto maior, melhor | Relatórios relacionados as redes sociais: Facebook, Instagram, Youtube e Linkedin | Aescom | Anaterra Oliveira da Silva | Assessor Técnico | anaterra.silva@mdr.gov.br | 61-2034-4270 | I = A/B * 100 | A = quantidade de respostas aos questionamentos dos usuários e interações que demandem respostas nas redes sociais: Facebook, Instagram, Youtube e Linkedin B = total do questionamentos dos usuários nas redes sociais: Facebook, Instagram, Youtube e Linkedin. | Mensal | Até o dia 15 do mês seguinte ao de referência. | Informação não cumulativa entre anos diferentes (somente há cumulatividade dentro do ano) | A informação disponível é mensurada desde a agosto de 2021, baseada em quantidade variáveis de demandas de interação, que não dependem do controle do Órgão | SIM | SIM | SIM | SIM | SIM | SIM | NÃO | SIM | NÃO | Alcançar 90% de resposta em posts e demais interações em redes sociais do MDR até 2023. | [5 empty] | 90 | 2023 | [5 empty] | 90 | [6 empty] | As interações que demandam respostas não são passíveis de controle regionalizado. Em alguns casos, inclusive, não é possível dizer que qual região o órgão foi demandado. | ASSESSORIAS-GM
IE45 | Melhorar a comunicação e a interação do MDR com os públicos interno e externo, priorizando o uso de ferramentas digitais de comunicação | Quantidade de Visitas ao Site do MDR | Medir a quantidade de acessos as informações do Órgão pelo portal (site na internet) | Visitas ao site | Quanto maior, melhor | Google Analytics | Aescom | Anaterra Oliveira da Silva | Assessor Técnico | anaterra.silva@mdr.gov.br | 61-2034-4270 | I = ∑A | A = quantidade de acessos ao site do MDR no ano de referência. | Mensal | Até o dia 15 do mês seguinte ao de referência. | Informação não cumulativa entre anos diferentes (somente há cumulatividade dentro do ano) | A informação disponível é mensurada desde 18 de janeiro de 2021, quando o google analytics começou a ser utilizado no novo portal | SIM | SIM | SIM | SIM | SIM | SIM | NÃO | SIM | SIM | Aumentar a visualização anual de páginas no Portal MDR para 2.469.961 até 2023 | [5 empty] | 2469961 | 2021 | [5 empty] | 1811305 | [5 empty] | 2945636 | A publicação do conteúdo independe das regiões alcançadas, e quanto maior for a visibilidade do conteúdo produzido melhor para a Administração Pública, em razão da transparência. | ASSESSORIAS-GM | A meta alcançada superou a expectativa com quase o dobro do que foi estipulada. O resultado é fruto do trabalho que esta AESCOM tem feito em comunicar com eficiência e transparência as entregas do MDR à sociedade, por meio das suas ações, programas e serviços, utilizando os canais adequados e as melhores técnicas de comunicação. Com o foco em alcançar os objetivos finalísticos do Mapeamento Estratégico do Ministério, esta AESCOM vem trabalhando no aperfeiçoamento do alcance e do conteúdo da comunicação, integrando temas e canais, e examinando formas de divulgação que ampliem o alcance das mensagens institucionais junto a população brasileira.
IE45 | Melhorar a comunicação e a interação do MDR com os públicos interno e externo, priorizando o uso de ferramentas digitais de comunicação | Quantidade de Visitas ao Site do MDR | Medir a quantidade de acessos as informações do Órgão pelo portal (site na internet) | Visitas ao site | Quanto maior, melhor | Google Analytics | Aescom | Anaterra Oliveira da Silva | Assessor Técnico | anaterra.silva@mdr.gov.br | 61-2034-4270 | I = ∑A | A = quantidade de acessos ao site do MDR no ano de referência. | Mensal | Até o dia 15 do mês seguinte ao de referência. | Informação não cumulativa entre anos diferentes (somente há cumulatividade dentro do ano) | A informação disponível é mensurada desde 18 de janeiro de 2021, quando o google analytics começou a ser utilizado no novo portal | SIM | SIM | SIM | SIM | SIM | SIM | NÃO | SIM | SIM | Aumentar a visualização anual de páginas no Portal MDR para 2.469.961 até 2023 | [5 empty] | 2469961 | 2022 | [5 empty] | 2140633 | [6 empty] | A publicação do conteúdo independe das regiões alcançadas, e quanto maior for a visibilidade do conteúdo produzido melhor para a Administração Pública, em razão da transparência. | ASSESSORIAS-GM
IE45 | Melhorar a comunicação e a interação do MDR com os públicos interno e externo, priorizando o uso de ferramentas digitais de comunicação | Quantidade de Visitas ao Site do MDR | Medir a quantidade de acessos as informações do Órgão pelo portal (site na internet) | Visitas ao site | Quanto maior, melhor | Google Analytics | Aescom | Anaterra Oliveira da Silva | Assessor Técnico | anaterra.silva@mdr.gov.br | 61-2034-4270 | I = ∑A | A = quantidade de acessos ao site do MDR no ano de referência. | Mensal | Até o dia 15 do mês seguinte ao de referência. | Informação não cumulativa entre anos diferentes (somente há cumulatividade dentro do ano) | A informação disponível é mensurada desde 18 de janeiro de 2021, quando o google analytics começou a ser utilizado no novo portal. | SIM | SIM | SIM | SIM | SIM | SIM | NÃO | SIM | SIM | Aumentar a visualização anual de páginas no Portal MDR para 2.469.961 até 2023 | [5 empty] | 2469961 | 2023 | [5 empty] | 2469961 | [6 empty] | A publicação do conteúdo independe das regiões alcançadas, e quanto maior for a visibilidade do conteúdo produzido melhor para a Administração Pública, em razão da transparência. | ASSESSORIAS-GM
IE46 | Melhorar a comunicação e a interação do MDR com os públicos interno e externo, priorizando o uso de ferramentas digitais de comunicação | Quantidade de visitas à página da Intranet | Medir a quantidade de acessos as informações internas do Órgão durante o tempo de vida da página da Intranet | Visitas à página da intranet | Quanto maior, melhor | Indica as bases, os sistemas, as publicações ou registros de onde se extraem os dados | Aescom | Anaterra Oliveira da Silva | Assessor Técnico | anaterra.silva@mdr.gov.br | 61-2034-4270 | I = ∑A | A = quantidade de acessos à página da intranet. | Mensal | Até o dia 15 do mês seguinte ao de referência. | Informação não cumulativa entre anos diferentes (somente há cumulatividade dentro do ano) | A informação disponível é mensurada desde a criação da página da intranet, qual seja: 22/11/2020. | SIM | SIM | SIM | SIM | SIM | SIM | SIM | SIM | SIM | Ampliar o quantidade anual de visitas à página da intranet do MDR de modo a alcançar 22.754 acessos em 2023. | [5 empty] | 22754 | 2021 | [5 empty] | 15568 | [5 empty] | 76154 | A publicação do conteúdo ocorre apenas dentro do órgão, portanto não é possível regionalizar | ASSESSORIAS-GM | A meta foi superada em quase 5 vezes mais do que a estipulada para o ano de 2021. O alto resultado alcançado só foi possível devido as ações de comunicação interna que esta AESCOM tem feito em parceria com as demais áreas do MDR, utilizando estratégias de comunicação para atingir o público interno da pasta.
IE46 | Melhorar a comunicação e a interação do MDR com os públicos interno e externo, priorizando o uso de ferramentas digitais de comunicação | Quantidade de visitas à página da Intranet | Medir a quantidade de acessos as informações internas do Órgão durante o tempo de vida da página da Intranet | Visitas à página da intranet | Quanto maior, melhor | Indica as bases, os sistemas, as publicações ou registros de onde se extraem os dados | Aescom | Anaterra Oliveira da Silva | Assessor Técnico | anaterra.silva@mdr.gov.br | 61-2034-4270 | I = ∑A | A = quantidade de acessos à página da intranet. | Mensal | Até o dia 15 do mês seguinte ao de referência. | Informação não cumulativa entre anos diferentes (somente há cumulatividade dentro do ano) | A informação disponível é mensurada desde a criação da página da intranet, qual seja: 22/11/2020. | SIM | SIM | SIM | SIM | SIM | SIM | SIM | SIM | SIM | Ampliar o quantidade anual de visitas à página da intranet do MDR de modo a alcançar 22.754 acessos em 2023. | [5 empty] | 22754 | 2022 | [5 empty] | 19161 | [6 empty] | A publicação do conteúdo ocorre apenas dentro do órgão, portanto não é possível regionalizar. | ASSESSORIAS-GM
IE46 | Melhorar a comunicação e a interação do MDR com os públicos interno e externo, priorizando o uso de ferramentas digitais de comunicação | Quantidade de visitas à página da Intranet | Medir a quantidade de acessos as informações internas do Órgão durante o tempo de vida da página da Intranet | Visitas à página da intranet | Quanto maior, melhor | Indica as bases, os sistemas, as publicações ou registros de onde se extraem os dados | Aescom | Anaterra Oliveira da Silva | Assessor Técnico | anaterra.silva@mdr.gov.br | 61-2034-4270 | I = ∑A | A = quantidade de acessos à página da intranet. | Mensal | Até o dia 15 do mês seguinte ao de referência. | Informação não cumulativa entre anos diferentes (somente há cumulatividade dentro do ano) | A informação disponível é mensurada desde a criação da página da intranet, qual seja: 22/11/2020. | SIM | SIM | SIM | SIM | SIM | SIM | SIM | SIM | SIM | Ampliar o quantidade anual de visitas à página da intranet do MDR de modo a alcançar 22.754 acessos em 2023. | [5 empty] | 22754 | 2023 | [5 empty] | 22754 | [6 empty] | A publicação do conteúdo ocorre apenas dentro do órgão, portanto não é possível regionalizar. | ASSESSORIAS-GM
IE47 | Consolidar um modelo de governança e gestão estratégica pautado pela integração e inovação, com foco em resultados | Índice Integrado de Governança e Gestão Pública (iGG) | Medir a governança das instituições da Administração pública, mensurando a governança a partir das perspectivas de liderança, estratégia, controle, gestão de pessoas, de TI e segurança da informação, de contratações e orçamentária. | Percentual de execução do projeto | Quanto maior, melhor | Questionário do IGG/TCU, respondido pelo MDR | Coordenação-Geral de Governança e Conformidade | Julia Rabello Spinelli | Coordenadora-Geral | julia.spinelli@mdr.gov.br | 61 2034 5971 | A fórumula de cálculo não é divulgada pelo TCU, o que dificulta a indicação das variáveis de cálculo. | A fórumula de cálculo não é divulgada pelo TCU, o que dificulta a indicação das variáveis de cálculo. | Anual | Setembro do ano de avaliação (obs: passível de variação, conforme cronograma de disponibilização do TCU) | Não | O TCU utiliza faixas de classificação para o nível de aprimoramento dos índices de gestão e de governança dos diversos órgãos/entidades da administração pública. Nesse sentido, considera-se apropriado que o MDR utize as mesmas faixas de classificação conforme consta a seguir: - INExpressivo= de 0 a 14,9%; - INIcial= de 15 a 39,9%; - INTernediário= de 40 a 69,9%; e APRimorado= de 70 a 100%. A obrigatoriedade de preenchimento do IGG pelo TCU é bianual. Para fins de monitoramento do indicador, nos anos não exigidos pelo TCU, o questionário será preenchido voluntariamente | SIM | SIM | SIM | SIM | SIM | SIM | NÃO | SIM | SIM | Alcançar o valor de 60% para o Índice Integrado de Governança e Gestão Pública (iGG) até 2023 | [5 empty] | 60 | 2020 | [11 empty] | 45 | Atualmente há certa dificuldade para definição de metas regionalizadas para o índice integrado de governança e gestão pública (iGG), pois o parâmetro de avaliação é o levantamento feito pelo TCU que analisa a governança e gestão do órgão como um todo. Porém, isso não impede que futuramente essa avaliação também possibilite a definição e aferição de metas regionalizadas. | SE
IE47 | Consolidar um modelo de governança e gestão estratégica pautado pela integração e inovação, com foco em resultados | Índice Integrado de Governança e Gestão Pública (iGG) | Medir a governança das instituições da Administração pública, mensurando a governança a partir das perspectivas de liderança, estratégia, controle, gestão de pessoas, de TI e segurança da informação, de contratações e orçamentária. | Percentual de execução do projeto | Quanto maior, melhor | Questionário do IGG/TCU, respondido pelo MDR | Coordenação-Geral de Governança e Conformidade | Julia Rabello Spinelli | Coordenadora-Geral | julia.spinelli@mdr.gov.br | 61 2034 5971 | A fórumula de cálculo não é divulgada pelo TCU, o que dificulta a indicação das variáveis de cálculo. | A fórumula de cálculo não é divulgada pelo TCU, o que dificulta a indicação das variáveis de cálculo. | Anual | Setembro do ano de avaliação (obs: passível de variação, conforme cronograma de disponibilização do TCU) | Não | O TCU utiliza faixas de classificação para o nível de aprimoramento dos índices de gestão e de governança dos diversos órgãos/entidades da administração pública. Nesse sentido, considera-se apropriado que o MDR utize as mesmas faixas de classificação conforme consta a seguir: - INExpressivo= de 0 a 14,9%; - INIcial= de 15 a 39,9%; - INTernediário= de 40 a 69,9%; e APRimorado= de 70 a 100%. A obrigatoriedade de preenchimento do IGG pelo TCU é bianual. Para fins de monitoramento do indicador, nos anos não exigidos pelo TCU, o questionário será preenchido voluntariamente | SIM | SIM | SIM | SIM | SIM | SIM | NÃO | SIM | SIM | Alcançar o valor de 60% para o Índice Integrado de Governança e Gestão Pública (iGG) até 2023 | [5 empty] | 60 | 2021 | [5 empty] | 50 | [5 empty] | 51 | Atualmente há certa dificuldade para definição de metas regionalizadas para o índice integrado de governança e gestão pública (iGG), pois o parâmetro de avaliação é o levantamento feito pelo TCU que analisa a governança e gestão do órgão como um todo. Porém, isso não impede que futuramente essa avaliação também possibilite a definição e aferição de metas regionalizadas. | SE | A apuração do iGG foi realizada entre março e junho de 2021, tendo seus resultados sido divulgados pelo TCU em outubro/2021. O MDR teve um aumento de seu índice em relação à apuração anterior, voluntária, quando sua nota foi 47.
IE47 | Consolidar um modelo de governança e gestão estratégica pautado pela integração e inovação, com foco em resultados | Índice Integrado de Governança e Gestão Pública (iGG) | Medir a governança das instituições da Administração pública, mensurando a governança a partir das perspectivas de liderança, estratégia, controle, gestão de pessoas, de TI e segurança da informação, de contratações e orçamentária. | Percentual de execução do projeto | Quanto maior, melhor | Questionário do IGG/TCU, respondido pelo MDR | Coordenação-Geral de Governança e Conformidade | Julia Rabello Spinelli | Coordenadora-Geral | julia.spinelli@mdr.gov.br | 61 2034 5971 | A fórumula de cálculo não é divulgada pelo TCU, o que dificulta a indicação das variáveis de cálculo. | A fórumula de cálculo não é divulgada pelo TCU, o que dificulta a indicação das variáveis de cálculo. | Anual | Setembro do ano de avaliação (obs: passível de variação, conforme cronograma de disponibilização do TCU) | Não | O TCU utiliza faixas de classificação para o nível de aprimoramento dos índices de gestão e de governança dos diversos órgãos/entidades da administração pública. Nesse sentido, considera-se apropriado que o MDR utize as mesmas faixas de classificação conforme consta a seguir: - INExpressivo= de 0 a 14,9%; - INIcial= de 15 a 39,9%; - INTernediário= de 40 a 69,9%; e APRimorado= de 70 a 100%. A obrigatoriedade de preenchimento do IGG pelo TCU é bianual. Para fins de monitoramento do indicador, nos anos não exigidos pelo TCU, o questionário será preenchido voluntariamente | SIM | SIM | SIM | SIM | SIM | SIM | NÃO | SIM | SIM | Alcançar o valor de 60% para o Índice Integrado de Governança e Gestão Pública (iGG) até 2023 | [5 empty] | 60 | 2022 | 55 |  |  |  |  | 55 | [6 empty] | Atualmente há certa dificuldade para definição de metas regionalizadas para o índice integrado de governança e gestão pública (iGG), pois o parâmetro de avaliação é o levantamento feito pelo TCU que analisa a governança e gestão do órgão como um todo. Porém, isso não impede que futuramente essa avaliação também possibilite a definição e aferição de metas regionalizadas. | SE
IE47 | Consolidar um modelo de governança e gestão estratégica pautado pela integração e inovação, com foco em resultados | Índice Integrado de Governança e Gestão Pública (iGG) | Medir a governança das instituições da Administração pública, mensurando a governança a partir das perspectivas de liderança, estratégia, controle, gestão de pessoas, de TI e segurança da informação, de contratações e orçamentária. | Percentual de execução do projeto | Quanto maior, melhor | Questionário do IGG/TCU, respondido pelo MDR | Coordenação-Geral de Governança e Conformidade | Julia Rabello Spinelli | Coordenadora-Geral | julia.spinelli@mdr.gov.br | 61 2034 5971 | A fórumula de cálculo não é divulgada pelo TCU, o que dificulta a indicação das variáveis de cálculo. | A fórumula de cálculo não é divulgada pelo TCU, o que dificulta a indicação das variáveis de cálculo. | Anual | Setembro do ano de avaliação (obs: passível de variação, conforme cronograma de disponibilização do TCU) | Não | O TCU utiliza faixas de classificação para o nível de aprimoramento dos índices de gestão e de governança dos diversos órgãos/entidades da administração pública. Nesse sentido, considera-se apropriado que o MDR utize as mesmas faixas de classificação conforme consta a seguir: - INExpressivo= de 0 a 14,9%; - INIcial= de 15 a 39,9%; - INTernediário= de 40 a 69,9%; e APRimorado= de 70 a 100%. A obrigatoriedade de preenchimento do IGG pelo TCU é bianual. Para fins de monitoramento do indicador, nos anos não exigidos pelo TCU, o questionário será preenchido voluntariamente | SIM | SIM | SIM | SIM | SIM | SIM | NÃO | SIM | SIM | Alcançar o valor de 60% para o Índice Integrado de Governança e Gestão Pública (iGG) até 2023 | [5 empty] | 60 | 2023 | [5 empty] | 60 | [6 empty] | Atualmente há certa dificuldade para definição de metas regionalizadas para o índice integrado de governança e gestão pública (iGG), pois o parâmetro de avaliação é o levantamento feito pelo TCU que analisa a governança e gestão do órgão como um todo. Porém, isso não impede que futuramente essa avaliação também possibilite a definição e aferição de metas regionalizadas. | SE
IE48 | Promover a inclusão produtiva e o desenvolvimento sustentável nas regiões prioritárias da Política Nacional de Desenvolvimento Regional | Quantidade de empreendimentos concluídos pela SMDRU no âmbito do desenvolvimento produtivo | Demonstrar a quantidade de intervenções entregues visando à promoção do desenvolvimento produtivo, por meio da execução de serviços e obras, bem como aquisição de bens. | Unidade | Quanto maior, melhor | http://paineis.mdr.gov.br (Carteira de Investimentos) | CGPI | Valquiria Duarte Vieira Rodrigues | Coordenadora-Geral de Sistemas Produtivos e Inovadores | valquiria.rodrigues@mdr.gov.br | 2034-4084 | I= A | A= Somatório da quantidade de empreendimentos concluídos pela SMDRU no âmbito do desenvolvimento produtivo # Considera-se empreendimento cada um dos projetos apoiados pelo MDR no âmbito do desenvolvimento produtivo, com recursos do OGU, contemplando: - Empreendimentos relacionados às estratégias de desenvolvimento produtivo, aplicados nas regiões Norte, Nordeste, Centro-Oeste, Sul e Sudeste. Correspondem a projetos que promovam melhorias de superestrutura e infraestrutura; os que mitiguem gargalos nas cadeias e arranjos produtivos locais em qualquer dos subsistemas, bem como insumos, produção, processamento e comercialização ou mesmo questões transversais associadas à dotação de infraestrutura e ao fortalecimento do capital social, tecnologias inovativas, de forma a contribuir com a capacidade de autossustentação e a competitividade mercadológica. # Considera-se empreendimento concluído os projetos apoiados que têm suas obras, serviços ou aquisição de bens com 100% de execução aferida pela área técnica (parte física e funcionamento). # Ações orçamentárias elegíveis: 7K66 (até 2021), 214S, 00TF (6553 até 2021) , 8902 (até 2020), classificadas com resultado primário 2, 3, 6, 7, 8 e 9. | Trimestral | A partir de 31/01 do ano subsequente | Sim | A Secretaria Nacional de Mobilidade e Desenvolvimento Regional e Urbano possui um passivo de cerca de 624 instrumentos pendentes de vistoria e manifestação técnica quanto à aprovação do aceite do objeto em decorrência do reduzido corpo técnico e do volume de novos instrumentos pactuados anualmente. Isso impacta diretamente a apuração do indicador, por isso foram estabelecidas metas conservadoras. | SIM | SIM | SIM | SIM | SIM | SIM | SIM | SIM | SIM | Concluir 1.071 empreendimentos no âmbito do desenvolvimento produtivo | 247 | 308 | 68 | 154 | 294 | 1071 | 2020 | [6 empty] | 11 | 4 | 0 | 0 | 0 | 15 | Não se aplica | SMDRU
IE48 | Promover a inclusão produtiva e o desenvolvimento sustentável nas regiões prioritárias da Política Nacional de Desenvolvimento Regional | Quantidade de empreendimentos concluídos pela SMDRU no âmbito do desenvolvimento produtivo | Demonstrar a quantidade de intervenções entregues visando à promoção do desenvolvimento produtivo, por meio da execução de serviços e obras, bem como aquisição de bens. | Unidade | Quanto maior, melhor | http://paineis.mdr.gov.br (Carteira de Investimentos) | CGPI | Valquiria Duarte Vieira Rodrigues | Coordenadora-Geral de Sistemas Produtivos e Inovadores | valquiria.rodrigues@mdr.gov.br | 2034-4084 | I= A | A= Somatório da quantidade de empreendimentos concluídos pela SMDRU no âmbito do desenvolvimento produtivo # Considera-se empreendimento cada um dos projetos apoiados pelo MDR no âmbito do desenvolvimento produtivo, com recursos do OGU, contemplando: - Empreendimentos relacionados às estratégias de desenvolvimento produtivo, aplicados nas regiões Norte, Nordeste, Centro-Oeste, Sul e Sudeste. Correspondem a projetos que promovam melhorias de superestrutura e infraestrutura; os que mitiguem gargalos nas cadeias e arranjos produtivos locais em qualquer dos subsistemas, bem como insumos, produção, processamento e comercialização ou mesmo questões transversais associadas à dotação de infraestrutura e ao fortalecimento do capital social, tecnologias inovativas, de forma a contribuir com a capacidade de autossustentação e a competitividade mercadológica. # Considera-se empreendimento concluído os projetos apoiados que têm suas obras, serviços ou aquisição de bens com 100% de execução aferida pela área técnica (parte física e funcionamento). # Ações orçamentárias elegíveis: 7K66 (até 2021), 214S, 00TF (6553 até 2021) , 8902 (até 2020), classificadas com resultado primário 2, 3, 6, 7, 8 e 9. | Trimestral | A partir de 31/01 do ano subsequente | Sim | A Secretaria Nacional de Mobilidade e Desenvolvimento Regional e Urbano possui um passivo de cerca de 624 instrumentos pendentes de vistoria e manifestação técnica quanto à aprovação do aceite do objeto em decorrência do reduzido corpo técnico e do volume de novos instrumentos pactuados anualmente. Isso impacta diretamente a apuração do indicador, por isso foram estabelecidas metas conservadoras. | SIM | SIM | SIM | SIM | SIM | SIM | SIM | SIM | SIM | Concluir 1.071 empreendimentos no âmbito do desenvolvimento produtivo | 247 | 308 | 68 | 154 | 294 | 1071 | 2021 | 36 | 68 | 8 | 21 | 41 | 174 | 88 | 167 | 32 | 46 | 117 | 450 | Não se aplica | SMDRU | A meta prevista para o ano de 2021 era de 174 empreendimentos concluídos no âmbito do desenvolvimento produtivo, no entanto na apuração das metas certificou-se que foram concluídos 450 empreendimentos, superando a meta prevista em 158,62%%.
IE48 | Promover a inclusão produtiva e o desenvolvimento sustentável nas regiões prioritárias da Política Nacional de Desenvolvimento Regional | Quantidade de empreendimentos concluídos pela SMDRU no âmbito do desenvolvimento produtivo | Demonstrar a quantidade de intervenções entregues visando à promoção do desenvolvimento produtivo, por meio da execução de serviços e obras, bem como aquisição de bens. | Unidade | Quanto maior, melhor | http://paineis.mdr.gov.br (Carteira de Investimentos) | CGPI | Valquiria Duarte Vieira Rodrigues | Coordenadora-Geral de Sistemas Produtivos e Inovadores | valquiria.rodrigues@mdr.gov.br | 2034-4084 | I= A | A= Somatório da quantidade de empreendimentos concluídos pela SMDRU no âmbito do desenvolvimento produtivo # Considera-se empreendimento cada um dos projetos apoiados pelo MDR no âmbito do desenvolvimento produtivo, com recursos do OGU, contemplando: - Empreendimentos relacionados às estratégias de desenvolvimento produtivo, aplicados nas regiões Norte, Nordeste, Centro-Oeste, Sul e Sudeste. Correspondem a projetos que promovam melhorias de superestrutura e infraestrutura; os que mitiguem gargalos nas cadeias e arranjos produtivos locais em qualquer dos subsistemas, bem como insumos, produção, processamento e comercialização ou mesmo questões transversais associadas à dotação de infraestrutura e ao fortalecimento do capital social, tecnologias inovativas, de forma a contribuir com a capacidade de autossustentação e a competitividade mercadológica. # Considera-se empreendimento concluído os projetos apoiados que têm suas obras, serviços ou aquisição de bens com 100% de execução aferida pela área técnica (parte física e funcionamento). # Ações orçamentárias elegíveis: 7K66 (até 2021), 214S, 00TF (6553 até 2021) , 8902 (até 2020), classificadas com resultado primário 2, 3, 6, 7, 8 e 9. | Trimestral | A partir de 31/01 do ano subsequente | Sim | A Secretaria Nacional de Mobilidade e Desenvolvimento Regional e Urbano possui um passivo de cerca de 624 instrumentos pendentes de vistoria e manifestação técnica quanto à aprovação do aceite do objeto em decorrência do reduzido corpo técnico e do volume de novos instrumentos pactuados anualmente. Isso impacta diretamente a apuração do indicador, por isso foram estabelecidas metas conservadoras. | SIM | SIM | SIM | SIM | SIM | SIM | SIM | SIM | SIM | Concluir 1.071 empreendimentos no âmbito do desenvolvimento produtivo | 247 | 308 | 68 | 154 | 294 | 1071 | 2022 | 69 | 103 | 23 | 34 | 89 | 318 | [6 empty] | Não se aplica | SMDRU
IE48 | Promover a inclusão produtiva e o desenvolvimento sustentável nas regiões prioritárias da Política Nacional de Desenvolvimento Regional | Quantidade de empreendimentos concluídos pela SMDRU no âmbito do desenvolvimento produtivo | Demonstrar a quantidade de intervenções entregues visando à promoção do desenvolvimento produtivo, por meio da execução de serviços e obras, bem como aquisição de bens. | Unidade | Quanto maior, melhor | http://paineis.mdr.gov.br (Carteira de Investimentos) | CGPI | Valquiria Duarte Vieira Rodrigues | Coordenadora-Geral de Sistemas Produtivos e Inovadores | valquiria.rodrigues@mdr.gov.br | 2034-4084 | I= A | A= Somatório da quantidade de empreendimentos concluídos pela SMDRU no âmbito do desenvolvimento produtivo # Considera-se empreendimento cada um dos projetos apoiados pelo MDR no âmbito do desenvolvimento produtivo, com recursos do OGU, contemplando: - Empreendimentos relacionados às estratégias de desenvolvimento produtivo, aplicados nas regiões Norte, Nordeste, Centro-Oeste, Sul e Sudeste. Correspondem a projetos que promovam melhorias de superestrutura e infraestrutura; os que mitiguem gargalos nas cadeias e arranjos produtivos locais em qualquer dos subsistemas, bem como insumos, produção, processamento e comercialização ou mesmo questões transversais associadas à dotação de infraestrutura e ao fortalecimento do capital social, tecnologias inovativas, de forma a contribuir com a capacidade de autossustentação e a competitividade mercadológica. # Considera-se empreendimento concluído os projetos apoiados que têm suas obras, serviços ou aquisição de bens com 100% de execução aferida pela área técnica (parte física e funcionamento). # Ações orçamentárias elegíveis: 7K66 (até 2021), 214S, 00TF (6553 até 2021) , 8902 (até 2020), classificadas com resultado primário 2, 3, 6, 7, 8 e 9. | Trimestral | A partir de 31/01 do ano subsequente | Sim | A Secretaria Nacional de Mobilidade e Desenvolvimento Regional e Urbano possui um passivo de cerca de 624 instrumentos pendentes de vistoria e manifestação técnica quanto à aprovação do aceite do objeto em decorrência do reduzido corpo técnico e do volume de novos instrumentos pactuados anualmente. Isso impacta diretamente a apuração do indicador, por isso foram estabelecidas metas conservadoras. | SIM | SIM | SIM | SIM | SIM | SIM | SIM | SIM | SIM | Concluir 1.071 empreendimentos no âmbito do desenvolvimento produtivo | 247 | 308 | 68 | 154 | 294 | 1071 | 2023 | 247 | 308 | 68 | 154 | 294 | 1071 | [6 empty] | Não se aplica | SMDRU
IE17 | Tornar os deslocamentos urbanos sustentáveis, priorizando o transporte público coletivo e a segurança viária | Taxa da população vivendo próxima a terminais e estações de transporte de média e alta capacidade nas principais regiões metropolitanas | Mede o percentual da população de um determinado território que reside a no máximo 1km de terminais e estações de alta capacidade | Percentual | Quanto maior, melhor | IBGE (Censo) e ITDP (rede de terminais e estações de média e alta capacidade | CGGE | Claudio Alves Ferreira Junior | ATPS | claudio.junior@mdr.gov.br | (61) 2108-1214 | I=(A/B)*100 | A= Quantidade de habitantes vivendo até 1km de distancia de terminais e estações de transporte de média e alta capacidade nas 10 principais regiões metropolitanas;B= Quantidade total de habitantes das 10 regiões metropolitanas;Estações de transporte de média e alta capacidade: BRT e VLT urbanos que atendam à classificação mínima de "Básico"do Padrão de Qualidade de BRT desenvolvido pelo ITDP; Metrô e transporte sobre trilhos que opere em via exclusiva e inteiramente dentro de uma única área urbana com espaçamento padrão entre as estações (<5km, excluindo massas d'água), com cobrança de tarifa em bilheterias fora das composições, intervalos de menos de 20 minutos em ambas as direções pelo menos entre 6h e 22h e vagões projetados para priorizar a capacidade de transporte sobre a disponibilidade de assentos. | Anual | Até 01/04 de cada ano, referindo-se ao ano anterior. | SIM | Indicador calculado anualmente com base nas informações fornecidas pelo Censo IBGE (decenal) de população residente em cada setor censitário e da geolocalização das estações estruturantes de média e alta capacidade, que atendem os critérios definidos pelo Instituto de Políticas de Transporte e Desenvolvimento (ITDP)ABRANGENCIA: O calculo do indicador só considera as RMs de Belém, Belo Horizonte, Curitiba, Fortaleza, Porto Alegre, Salvador, São Paulo, Recife e Rio de Janeiro, além da RIDE DF.Risco: Parte das variaveis (Estações de transporte de média e alta capacidade) vem de instituição privada, não ligada a governos (ITDP). Com a implantação do SIMU a aferição do indicador pode ser internalizada no MDR. | SIM | SIM | SIM | SIM | SIM | NÃO | SIM | NÃO | NÃO | Alcançar 14,28% da população das 10 principais regiões metropolitanas vivendo até 1km de terminais e estações de média e alta capacidade. | 9.55 | 9.93 | 7.55 | 10.49 | 21.83 | 14.28 | 2019 | [6 empty] | 8.63 | 8.58 | 6.3 | 14.63 | 20.63 | 13.51 | Não se aplica | SMDRU
IE49 | Fomentar transformações urbanísticas estruturais sustentáveis, com foco em acessibilidade, orientadas para o cumprimento da função social da cidade | Quantidade de Empreendimentos de Desenvolvimento Urbano Concluídos | Medir a quantidade de empreendimentos de desenvolvimento urbano concluídos, resultantes de intervenções estruturantes, na forma de projetos integrados, que promovam a melhoria de um perímetro urbano | Unidade | quanto maior, melhor | https://www.gov.br/mdr/pt-br/composicao/secretarias-nacionais/secretaria-nacional-de-desenvolvimento-regional-e-urbano | CGAP | Cristiana Scorza Guimaraens | Coordenadora-Geral | cristiana.guimaraens@mdr.gov.br | 2034-0141 | I = A | A = Somatório dos empreendimentos de desenvolvimento urbano concluídos. Consideram-se empreendimentos de desenvolvimento urbano aqueles resultantes de intervenções estruturantes, na forma de projetos integrados, que promovam a melhoria de um perímetro urbano, sendo apoiados pelas ações orçamentárias 10T2 (Ação 00SY em 2022), 1D73 (Ação 00T1 em 2022) e do Programa Pró Cidades (executado com recursos do FGTS). | mensal | inicio do mês | Sim |  | sim | sim | sim | sim | sim | sim | não | não | sim | Concluir 199 empreendimentos de desenvolvimento urbano até 2023 | 6 | 58 | 29 | 73 | 33 | 199 | 2019 | [6 empty] | 2 | 35 | 17 | 54 | 17 | 125 | Não se aplica | SMDRU
IE49 | Fomentar transformações urbanísticas estruturais sustentáveis, com foco em acessibilidade, orientadas para o cumprimento da função social da cidade | Quantidade de Empreendimentos de Desenvolvimento Urbano Concluídos | Medir a quantidade de empreendimentos de desenvolvimento urbano concluídos, resultantes de intervenções estruturantes, na forma de projetos integrados, que promovam a melhoria de um perímetro urbano | Unidade | quanto maior, melhor | https://www.gov.br/mdr/pt-br/composicao/secretarias-nacionais/secretaria-nacional-de-desenvolvimento-regional-e-urbano | CGAP | Cristiana Scorza Guimaraens | Coordenadora-Geral | cristiana.guimaraens@mdr.gov.br | 2034-0141 | I = A | A = Somatório dos empreendimentos de desenvolvimento urbano concluídos. Consideram-se empreendimentos de desenvolvimento urbano aqueles resultantes de intervenções estruturantes, na forma de projetos integrados, que promovam a melhoria de um perímetro urbano, sendo apoiados pelas ações orçamentárias 10T2 (Ação 00SY em 2022), 1D73 (Ação 00T1 em 2022) e do Programa Pró Cidades (executado com recursos do FGTS). | mensal | inicio do mês | Sim |  | sim | sim | sim | sim | sim | sim | não | não | sim | Concluir 199 empreendimentos de desenvolvimento urbano até 2023 | 6 | 58 | 29 | 73 | 33 | 199 | 2020 | [6 empty] | 2 | 35 | 17 | 54 | 17 | 125 | Não se aplica | SMDRU
IE49 | Fomentar transformações urbanísticas estruturais sustentáveis, com foco em acessibilidade, orientadas para o cumprimento da função social da cidade | Quantidade de Empreendimentos de Desenvolvimento Urbano Concluídos | Medir a quantidade de empreendimentos de desenvolvimento urbano concluídos, resultantes de intervenções estruturantes, na forma de projetos integrados, que promovam a melhoria de um perímetro urbano | Unidade | quanto maior, melhor | https://www.gov.br/mdr/pt-br/composicao/secretarias-nacionais/secretaria-nacional-de-desenvolvimento-regional-e-urbano | CGAP | Cristiana Scorza Guimaraens | Coordenadora-Geral | cristiana.guimaraens@mdr.gov.br | 2034-0141 | I = A | A = Somatório dos empreendimentos de desenvolvimento urbano concluídos. Consideram-se empreendimentos de desenvolvimento urbano aqueles resultantes de intervenções estruturantes, na forma de projetos integrados, que promovam a melhoria de um perímetro urbano, sendo apoiados pelas ações orçamentárias 10T2 (Ação 00SY em 2022), 1D73 (Ação 00T1 em 2022) e do Programa Pró Cidades (executado com recursos do FGTS). | mensal | inicio do mês | Sim |  | sim | sim | sim | sim | sim | sim | não | não | sim | Concluir 199 empreendimentos de desenvolvimento urbano até 2023 | 6 | 58 | 29 | 73 | 33 | 199 | 2021 | 3 | 38 | 19 | 56 | 19 | 135 | 11 | 98 | 58 | 166 | 46 | 379 | Não se aplica | SMDRU | No exercício de 2020 a quantidade de empreendimentos de desenvolvimento urbano concluídos foram 206, os quais totalizaram o valor de repasse de aproximadamente R$72 milhões. No exercício de 2021 foram concluídos 173 empreendimentos totalizando o valor de aproximadamente 59 milhões. Desta forma, considerando os dados acumulativos referente aos exercícios de 2020 e 2021 somamos 379 empreendimentos na área de desenvolvimento urbano entregues. Cabe registrar que as metas atingidas foram acima das metas previstas pois a previsão inicial estava considerando somente entregas com orçamentos do mesmo exercício. Desta forma, a metodologia utilizada foi a seleção das entregas realizadas nos exercícios de 2020 e 2021, independente do exercício que foram contratados. Em anexo, segue as planilhas com a lista dos empreendimentos entregues em 2020 e 2021.
IE49 | Fomentar transformações urbanísticas estruturais sustentáveis, com foco em acessibilidade, orientadas para o cumprimento da função social da cidade | Quantidade de Empreendimentos de Desenvolvimento Urbano Concluídos | Medir a quantidade de empreendimentos de desenvolvimento urbano concluídos, resultantes de intervenções estruturantes, na forma de projetos integrados, que promovam a melhoria de um perímetro urbano | Unidade | quanto maior, melhor | https://www.gov.br/mdr/pt-br/composicao/secretarias-nacionais/secretaria-nacional-de-desenvolvimento-regional-e-urbano | CGAP | Cristiana Scorza Guimaraens | Coordenadora-Geral | cristiana.guimaraens@mdr.gov.br | 2034-0141 | I = A | A = Somatório dos empreendimentos de desenvolvimento urbano concluídos. Consideram-se empreendimentos de desenvolvimento urbano aqueles resultantes de intervenções estruturantes, na forma de projetos integrados, que promovam a melhoria de um perímetro urbano, sendo apoiados pelas ações orçamentárias 10T2 (Ação 00SY em 2022), 1D73 (Ação 00T1 em 2022) e do Programa Pró Cidades (executado com recursos do FGTS). | mensal | inicio do mês | Sim |  | sim | sim | sim | sim | sim | sim | não | não | sim | Concluir 199 empreendimentos de desenvolvimento urbano até 2023 | 6 | 58 | 29 | 73 | 33 | 199 | 2022 | 3 | 38 | 19 | 56 | 19 | 135 | [6 empty] | Não se aplica | SMDRU
IE49 | Fomentar transformações urbanísticas estruturais sustentáveis, com foco em acessibilidade, orientadas para o cumprimento da função social da cidade | Quantidade de Empreendimentos de Desenvolvimento Urbano Concluídos | Medir a quantidade de empreendimentos de desenvolvimento urbano concluídos, resultantes de intervenções estruturantes, na forma de projetos integrados, que promovam a melhoria de um perímetro urbano | Unidade | Quanto maior, melhor | https://www.gov.br/mdr/pt-br/composicao/secretarias-nacionais/secretaria-nacional-de-desenvolvimento-regional-e-urbano | CGAP | Cristiana Scorza Guimaraens | Coordenadora-Geral | cristiana.guimaraens@mdr.gov.br | 2034-0141 | I = A | A = Somatório dos empreendimentos de desenvolvimento urbano concluídos. Consideram-se empreendimentos de desenvolvimento urbano aqueles resultantes de intervenções estruturantes, na forma de projetos integrados, que promovam a melhoria de um perímetro urbano, sendo apoiados pelas ações orçamentárias 10T2 (Ação 00SY em 2022), 1D73 (Ação 00T1 em 2022) e do Programa Pró Cidades (executado com recursos do FGTS). | mensal | inicio do mês | Sim |  | sim | sim | sim | sim | sim | sim | não | não | sim | Concluir 199 empreendimentos de desenvolvimento urbano até 2023 | 6 | 58 | 29 | 73 | 33 | 199 | 2023 | 6 | 58 | 29 | 73 | 33 | 199 | [6 empty] | Não se aplica | SMDRU
IE50 | Promover o planejamento e o uso coordenado do território brasileiro de forma integrada com a Política Nacional de Desenvolvimento Regional | Quantidade de municípios com agentes capacitados em planejamento regional/sub-regional | Mostrar a quantidade de municípios com agentes capacitados por meio dos cursos a distância ofertados pelo Portal Capacidades | municípios com agentes capacitados | Quanto maior, melhor | Portal Capacidades (por meio de perfil de administrador) | CGGT | Raphael Curioso Lima Silva | Coordenador-Geral | raphael.silva@integracao.gov.br | (61) 2034-5601 | I= A | A= Somatório da quantidade de municípios com agentes capacitados em planejamento regional/sub-regional (considera-se agente capacitado os que obtiverem certificado nos cursos, exceto estagiários e estudantes) | Trimestral | 21/01/2022 | Sim | Há uma sazonalidade de resultados quando comparado os números de participantes certificados ao longo dos anos. Pois depende de parcerias internas com as demais Secretarias do MDR, a fim de que tenham o interesse de custear novos cursos e assim ser possível ofertá-los anualmente. Caso esse apoio não seja firmado, apenas serão replicados os cursos anteriores e, por esse motivo, os números podem ser muito díspares. | SIM | SIM | SIM | SIM | SIM | SIM | SIM | SIM | SIM | Alcançar 1.000 municípios com agentes capacitados em planejamento regional/sub-regional em 2023. | [5 empty] | 1000 | 2020 | [11 empty] | 513 | Não foi possível regionalizar a meta no momento | SMDRU
IE50 | Promover o planejamento e o uso coordenado do território brasileiro de forma integrada com a Política Nacional de Desenvolvimento Regional | Quantidade de municípios com agentes capacitados em planejamento regional/sub-regional | Mostrar a quantidade de municípios com agentes capacitados por meio dos cursos a distância ofertados pelo Portal Capacidades | municípios com agentes capacitados | Quanto maior, melhor | Portal Capacidades (por meio de perfil de administrador) | CGGT | Raphael Curioso Lima Silva | Coordenador-Geral | raphael.silva@integracao.gov.br | (61) 2034-5601 | I= A | A= Somatório da quantidade de municípios com agentes capacitados em planejamento regional/sub-regional (considera-se agente capacitado os que obtiverem certificado nos cursos, exceto estagiários e estudantes) | Trimestral | 21/01/2022 | Sim | Há uma sazonalidade de resultados quando comparado os números de participantes certificados ao longo dos anos. Pois depende de parcerias internas com as demais Secretarias do MDR, a fim de que tenham o interesse de custear novos cursos e assim ser possível ofertá-los anualmente. Caso esse apoio não seja firmado, apenas serão replicados os cursos anteriores e, por esse motivo, os números podem ser muito díspares. | SIM | SIM | SIM | SIM | SIM | SIM | SIM | SIM | SIM | Alcançar 1.000 municípios com agentes capacitados em planejamento regional/sub-regional em 2023. | [5 empty] | 1000 | 2021 | [5 empty] | 679 | 166 | 545 | 177 | 700 | 489 | 2077 | Não foi possível regionalizar a meta no momento | SMDRU | O indicador em tela foi proposto apenas no último bimestre de 2021. Desta forma, entende-se que, metodologicamente, não há viabilidade em se propôr metas para o ano em tela, mas sim, apenas, para os anos seguintes. Contudo, foi possível apurar o indicador a partir do banco de dados do portal capacidades. A apuração da quantidade de municípios com agentes capacitados por meio do portal Capacidades, instrumento do Programa de Fortalecimento de Capacidades Governativas, foi alcançada por meio da abertura de 32 turmas. Este dado remete-se à quantidade de municípios com agentes inscritos nos cursos. Portanto, o indicador revela a capilaridade e abrangência das ações. É importante destacar que a certificação dos cursos depende da finalização do curso por parte do agente, com frequência superior a 70% da Carga Horária. Entendemos que o indicador "agentes certificados" foge do alcance do MDR, sendo afetado principalmente por variáveis externas próprias ao engajamento de cada agente. Tal apuração se deu num contexto balizado por um portal tecnologicamente defasado e sem direcionamento estratégico. No último trimestre de 2021, o PFCG foi deslocado para ser objeto de responsabilidade desta CGGT, e desta forma avaliamos a necessidade de reformulação do portal para que as metas dos anos seguintes sejam crescentes. Evidencia-se, ainda, que o total de agentes capacitados registrado na apuração é maior do que a somatória dos resultados por região. Isto se deve à incompletude do preenchimento dos dados por parte dos inscritos. Existem 1687 inscritos que não registraram seu estado de origem.
IE50 | Promover o planejamento e o uso coordenado do território brasileiro de forma integrada com a Política Nacional de Desenvolvimento Regional | Quantidade de municípios com agentes capacitados em planejamento regional/sub-regional | Mostrar a quantidade de municípios com agentes capacitados por meio dos cursos a distância ofertados pelo Portal Capacidades | municípios com agentes capacitados | Quanto maior, melhor | Portal Capacidades (por meio de perfil de administrador) | CGGT | Raphael Curioso Lima Silva | Coordenador-Geral | raphael.silva@integracao.gov.br | (61) 2034-5601 | I= A | A= Somatório da quantidade de municípios com agentes capacitados em planejamento regional/sub-regional (considera-se agente capacitado os que obtiverem certificado nos cursos, exceto estagiários e estudantes) | Trimestral | 21/01/2022 | Sim | Há uma sazonalidade de resultados quando comparado os números de participantes certificados ao longo dos anos. Pois depende de parcerias internas com as demais Secretarias do MDR, a fim de que tenham o interesse de custear novos cursos e assim ser possível ofertá-los anualmente. Caso esse apoio não seja firmado, apenas serão replicados os cursos anteriores e, por esse motivo, os números podem ser muito díspares. | SIM | SIM | SIM | SIM | SIM | SIM | SIM | SIM | SIM | Alcançar 1.000 municípios com agentes capacitados em planejamento regional/sub-regional em 2023. | [5 empty] | 1000 | 2022 | [5 empty] | 850 | [6 empty] | Não foi possível regionalizar a meta no momento | SMDRU
IE50 | Promover o planejamento e o uso coordenado do território brasileiro de forma integrada com a Política Nacional de Desenvolvimento Regional | Quantidade de municípios com agentes capacitados em planejamento regional/sub-regional | Mostrar a quantidade de municípios com agentes capacitados por meio dos cursos a distância ofertados pelo Portal Capacidades | municípios com agentes capacitados | Quanto maior, melhor | Portal Capacidades (por meio de perfil de administrador) | CGGT | Raphael Curioso Lima Silva | Coordenador-Geral | raphael.silva@integracao.gov.br | (61) 2034-5601 | I= A | A= Somatório da quantidade de municípios com agentes capacitados em planejamento regional/sub-regional (considera-se agente capacitado os que obtiverem certificado nos cursos, exceto estagiários e estudantes) | Trimestral | 21/01/2022 | Sim | Há uma sazonalidade de resultados quando comparado os números de participantes certificados ao longo dos anos. Pois depende de parcerias internas com as demais Secretarias do MDR, a fim de que tenham o interesse de custear novos cursos e assim ser possível ofertá-los anualmente. Caso esse apoio não seja firmado, apenas serão replicados os cursos anteriores e, por esse motivo, os números podem ser muito díspares. | SIM | SIM | SIM | SIM | SIM | SIM | SIM | SIM | SIM | Alcançar 1.000 municípios com agentes capacitados em planejamento regional/sub-regional em 2023. | [5 empty] | 1000 | 2023 | [5 empty] | 1000 | [6 empty] | Não foi possível regionalizar a meta no momento | SMDRU
IE51 | Promover o desenvolvimento sustentável, a emancipação das pessoas e a redução das desigualdades regionais | Renda média per capita - RMPC | Verificar a evolução da renda média domiciliar brasileira e regional. | R$ | maior-melhor | PNADC - IBGE | CGPGE/DIGEC/SECOG | Orlando Figueiredo Filho | Coordenador de Gestão Estratégica | orlando.filho@mdr.gov.br | 2034-5522 | I = A | A = Rendimento médio mensal real domiciliar per capita, a preços médios do último ano, por classes acumuladas de percentual das pessoas em ordem crescente de rendimento domiciliar per capita -(Tabela 7534)SIDRA | Anual | Não há data certa. Divulgada pelo IBGE. | Não |  | SIM | SIM | SIM | SIM | SIM | SIM | SIM | SIM | SIM | Ampliar a renda média per capita da população brasileira | [6 empty] | 2017 | [6 empty] | 860 | 853 | 1574 | 1606 | 1647 | 1340 |  | SE
IE51 | Promover o desenvolvimento sustentável, a emancipação das pessoas e a redução das desigualdades regionais | Renda média per capita - RMPC | Verificar a evolução da renda média domiciliar brasileira e regional. | R$ | maior-melhor | PNADC - IBGE | CGPGE/DIGEC/SECOG | Orlando Figueiredo Filho | Coordenador de Gestão Estratégica | orlando.filho@mdr.gov.br | 2034-5522 | I = A | A = Rendimento médio mensal real domiciliar per capita, a preços médios do último ano, por classes acumuladas de percentual das pessoas em ordem crescente de rendimento domiciliar per capita -(Tabela 7534)SIDRA | Anual | Não há data certa. Divulgada pelo IBGE. | Não |  | SIM | SIM | SIM | SIM | SIM | SIM | SIM | SIM | SIM | Ampliar a renda média per capita da população brasileira | [6 empty] | 2018 | [6 empty] | 929 | 846 | 1592 | 1705 | 1663 | 1390 |  | SE
IE51 | Promover o desenvolvimento sustentável, a emancipação das pessoas e a redução das desigualdades regionais | Renda média per capita - RMPC | Verificar a evolução da renda média domiciliar brasileira e regional. | R$ | maior-melhor | PNADC - IBGE | CGPGE/DIGEC/SECOG | Orlando Figueiredo Filho | Coordenador de Gestão Estratégica | orlando.filho@mdr.gov.br | 2034-5522 | I = A | A = Rendimento médio mensal real domiciliar per capita, a preços médios do último ano, por classes acumuladas de percentual das pessoas em ordem crescente de rendimento domiciliar per capita -(Tabela 7534)SIDRA | Anual | Não há data certa. Divulgada pelo IBGE. | Não |  | SIM | SIM | SIM | SIM | SIM | SIM | SIM | SIM | SIM | Ampliar a renda média per capita da população brasileira | [6 empty] | 2019 | [6 empty] | 876 | 883 | 1586 | 1726 | 1705 | 1410 |  | SE
IE51 | Promover o desenvolvimento sustentável, a emancipação das pessoas e a redução das desigualdades regionais | Renda média per capita - RMPC | Verificar a evolução da renda média domiciliar brasileira e regional. | R$ | maior-melhor | PNADC - IBGE | CGPGE/DIGEC/SECOG | Orlando Figueiredo Filho | Coordenador de Gestão Estratégica | orlando.filho@mdr.gov.br | 2034-5522 | I = A | A = Rendimento médio mensal real domiciliar per capita, a preços médios do último ano, por classes acumuladas de percentual das pessoas em ordem crescente de rendimento domiciliar per capita -(Tabela 7534)SIDRA | Anual | Não há data certa. Divulgada pelo IBGE. | Não |  | SIM | SIM | SIM | SIM | SIM | SIM | SIM | SIM | SIM | Ampliar a renda média per capita da população brasileira | [6 empty] | 2020 | [6 empty] | 896 | 891 | 1504 | 1623 | 1597 | 1349 |  | SE
IE51 | Promover o desenvolvimento sustentável, a emancipação das pessoas e a redução das desigualdades regionais | Renda média per capita - RMPC | Verificar a evolução da renda média domiciliar brasileira e regional. | R$ | maior-melhor | PNADC - IBGE | CGPGE/DIGEC/SECOG | Orlando Figueiredo Filho | Coordenador de Gestão Estratégica | orlando.filho@mdr.gov.br | 2034-5522 | I = A | A = Rendimento médio mensal real domiciliar per capita, a preços médios do último ano, por classes acumuladas de percentual das pessoas em ordem crescente de rendimento domiciliar per capita -(Tabela 7534)SIDRA | Anual | Não há data certa. Divulgada pelo IBGE. | Não |  | SIM | SIM | SIM | SIM | SIM | SIM | SIM | SIM | SIM | Ampliar a renda média per capita da população brasileira | [6 empty] | 2022 | [13 empty] | SE
IE51 | Promover o desenvolvimento sustentável, a emancipação das pessoas e a redução das desigualdades regionais | Renda média per capita - RMPC | Verificar a evolução da renda média domiciliar brasileira e regional. | R$ | Quanto maior, melhor | PNADC - IBGE | CGPGE/DIGEC/SECOG | Orlando Figueiredo Filho | Coordenador de Gestão Estratégica | orlando.filho@mdr.gov.br | 2034-5522 | I = A | A = Rendimento médio mensal real domiciliar per capita, a preços médios do último ano, por classes acumuladas de percentual das pessoas em ordem crescente de rendimento domiciliar per capita -(Tabela 7534)SIDRA | Anual | Não há data certa. Divulgada pelo IBGE. | Não |  | SIM | SIM | SIM | SIM | SIM | SIM | SIM | SIM | SIM | Ampliar a renda média per capita da população brasileira | [6 empty] | 2023 | [13 empty] | SE
IE0 | . | Selecione a unidade responsável: | . | . | . | . | . |  | . | . | . | . | [35 empty] | Selecione a unidade responsável:
IE52 | Atrair investimentos privados e internacionais para prestação de serviços e desenvolvimento de infraestrutura regional e urbana | Volume total de investimento privado atraído por meio de parcerias (R$) | O indicador tem por finalidade destacar o volume do investimento privados, isto é o valor de projetos que desoneraram o orçamento público, promovendo política pública através de parcerias com o setor privado. | R$ | quanto maior, melhor | SEI, https://portal.ppi.gov.br/index.php | DPPS | Aline de Oliveira Rodrigues | Assistente | aline.rodrigues@mdr.gov.br | 2034-5267 | I = (A + B + C) | A = Volume total de investimentos atraidos em projetos de parceria com o setor privado estruturados pela CGAES; B = Volume total de investimentos atraidos em projetos de parceria com o setor privado estruturados pela CGCD; C= Volume total de investimentos atraidos em projetos de parceria com o setor privado estruturados pela CGSN) | Trimestral | 10 dias após o término do mês de referência | Não | Investimento estimado em projetos com contrato assinado | SIM | SIM | SIM | SIM | SIM | SIM | SIM | SIM | SIM | Atrair 13,7 bilhões de investimentos contratados em parcerias | [5 empty] | 13700000000 | 2020 | [11 empty] | 355000000 | Tratam-se de instrumentos de naturezas diversas, não sendo possível a regionalização de todas as modalidades no momento | SFPP
IE52 | Atrair investimentos privados e internacionais para prestação de serviços e desenvolvimento de infraestrutura regional e urbana | Volume total de investimento privado atraído por meio de parcerias (R$) | O indicador tem por finalidade destacar o volume do investimento privados, isto é o valor de projetos que desoneraram o orçamento público, promovendo política pública através de parcerias com o setor privado. | R$ | quanto maior, melhor | SEI, https://portal.ppi.gov.br/index.php | DPPS | Aline de Oliveira Rodrigues | Assistente | aline.rodrigues@mdr.gov.br | 2034-5267 | I = (A + B + C) | A = Volume total de investimentos atraidos em projetos de parceria com o setor privado estruturados pela CGAES; B = Volume total de investimentos atraidos em projetos de parceria com o setor privado estruturados pela CGCD; C= Volume total de investimentos atraidos em projetos de parceria com o setor privado estruturados pela CGSN) | Trimestral | 10 dias após o término do mês de referência | Não | Investimento estimado em projetos com contrato assinado | SIM | SIM | SIM | SIM | SIM | SIM | SIM | SIM | SIM | Atrair 13,7 bilhões de investimentos contratados em parcerias | [5 empty] | 13700000000 | 2021 | [5 empty] | 330000000 | [5 empty] | 37840450539 | Tratam-se de instrumentos de naturezas diversas, não sendo possível a regionalização de todas as modalidades no momento | SFPP | A meta estabelecida era de 330 milhões que estava dividida entre os seguintes valores, na qual o Programa Águas Brasileiras possuía a meta de 80 milhões somado a meta do FEP de 250 milhões. Para o Programa Águas Brasileiras a apuração foi de 55.080.539,00. Com relação ao FEP e BNDES a apuração foi de R$ 37.785.370.000,00. Gerando o total de R$37.840.450.539,00
IE52 | Atrair investimentos privados e internacionais para prestação de serviços e desenvolvimento de infraestrutura regional e urbana | Volume total de investimento privado atraído por meio de parcerias (R$) | O indicador tem por finalidade destacar o volume do investimento privados, isto é o valor de projetos que desoneraram o orçamento público, promovendo política pública através de parcerias com o setor privado. | R$ | quanto maior, melhor | SEI, https://portal.ppi.gov.br/index.php | DPPS | Aline de Oliveira Rodrigues | Assistente | aline.rodrigues@mdr.gov.br | 2034-5267 | I = (A + B + C) | A = Volume total de investimentos atraidos em projetos de parceria com o setor privado estruturados pela CGAES; B = Volume total de investimentos atraidos em projetos de parceria com o setor privado estruturados pela CGCD; C= Volume total de investimentos atraidos em projetos de parceria com o setor privado estruturados pela CGSN) | Trimestral | 10 dias após o término do mês de referência | Não | Investimento estimado em projetos com contrato assinado | SIM | SIM | SIM | SIM | SIM | SIM | SIM | SIM | SIM | Atrair 13,7 bilhões de investimentos contratados em parcerias | [5 empty] | 13700000000 | 2022 | [5 empty] | 7000000000 | [6 empty] | Tratam-se de instrumentos de naturezas diversas, não sendo possível a regionalização de todas as modalidades no momento | SFPP
IE52 | Atrair investimentos privados e internacionais para prestação de serviços e desenvolvimento de infraestrutura regional e urbana | Volume total de investimento privado atraído por meio de parcerias (R$) | O indicador tem por finalidade destacar o volume do investimento privados, isto é o valor de projetos que desoneraram o orçamento público, promovendo política pública através de parcerias com o setor privado. | R$ | Quanto maior, melhor | SEI, https://portal.ppi.gov.br/index.php | DPPS | Aline de Oliveira Rodrigues | Assistente | aline.rodrigues@mdr.gov.br | 2034-5267 | I = (A + B + C) | A = Volume total de investimentos atraidos em projetos de parceria com o setor privado estruturados pela CGAES; B = Volume total de investimentos atraidos em projetos de parceria com o setor privado estruturados pela CGCD; C= Volume total de investimentos atraidos em projetos de parceria com o setor privado estruturados pela CGSN) | Trimestral | 10 dias após o término do mês de referência | Não | Investimento estimado em projetos com contrato assinado | SIM | SIM | SIM | SIM | SIM | SIM | SIM | SIM | SIM | Atrair 13,7 bilhões de investimentos contratados em parcerias | [5 empty] | 13700000000 | 2023 | [5 empty] | 6000000000 | [6 empty] | Tratam-se de instrumentos de naturezas diversas, não sendo possível a regionalização de todas as modalidades no momento | SFPP
IE53 | Atrair investimentos privados e internacionais para prestação de serviços e desenvolvimento de infraestrutura regional e urbana | Número de projetos de parceria com o setor privado estruturados | Tem como finalidade indicar o sucesso de parcerias com o setor privado, estruturadas. | percentual (%) | quanto maior, melhor | SEI, https://portal.ppi.gov.br/index.php | DPPS | Aline de Oliveira Rodrigues | Assistente | aline.rodrigues@mdr.gov.br | 2034-5267 | I = (A + B + C) | A = Número de projetos de parcerias com o setor privado estruturados pela CGAES; B = Número de projetos de parcerias com o setor privado estruturados pela CGCD; C= Número de projetos de parcerias com o setor privado estruturados pela CGSN) | trimestral | 10 dias após o término do mês de referência | Não | Considera-se finalizada a estruturação com a realização do leilão ou a formalização do contrato, nos casos em que não houver leilão prévio | SIM | SIM | SIM | SIM | SIM | SIM | SIM | SIM | NÃO | 105 projetos de parcerias com o setor privado estruturados | [5 empty] | 105 | 2020 | [11 empty] | 5 | Tratam-se de instrumentos de naturezas diversas, não sendo possível a regionalização de todas as modalidades no momento | SFPP
IE53 | Atrair investimentos privados e internacionais para prestação de serviços e desenvolvimento de infraestrutura regional e urbana | Número de projetos de parceria com o setor privado estruturados | Tem como finalidade indicar o sucesso de parcerias com o setor privado, estruturadas. | percentual (%) | quanto maior, melhor | SEI, https://portal.ppi.gov.br/index.php | DPPS | Aline de Oliveira Rodrigues | Assistente | aline.rodrigues@mdr.gov.br | 2034-5267 | I = (A + B + C) | A = Número de projetos de parcerias com o setor privado estruturados pela CGAES; B = Número de projetos de parcerias com o setor privado estruturados pela CGCD; C= Número de projetos de parcerias com o setor privado estruturados pela CGSN) | trimestral | 10 dias após o término do mês de referência | Não | Considera-se finalizada a estruturação com a realização do leilão ou a formalização do contrato, nos casos em que não houver leilão prévio | SIM | SIM | SIM | SIM | SIM | SIM | SIM | SIM | NÃO | 105 projetos de parcerias com o setor privado estruturados | [5 empty] | 105 | 2021 | [5 empty] | 15 | [5 empty] | 20 | Tratam-se de instrumentos de naturezas diversas, não sendo possível a regionalização de todas as modalidades no momento | SFPP | A meta de 15 projetos de pareceria com o setor privados estruturados consistiam em: Programa Águas Brasileiras: 10 + FEP: 5 Com relação ao Programa Águas Brasileiras foram 11 projetos contratados, bem como a apuração para o FEP/BNDES foi de 9. Dessa forma a apuração final foi de 20 projetos de parceria com o setor privado estruturados.
IE53 | Atrair investimentos privados e internacionais para prestação de serviços e desenvolvimento de infraestrutura regional e urbana | Número de projetos de parceria com o setor privado estruturados | Tem como finalidade indicar o sucesso de parcerias com o setor privado, estruturadas. | percentual (%) | quanto maior, melhor | SEI, https://portal.ppi.gov.br/index.php | DPPS | Aline de Oliveira Rodrigues | Assistente | aline.rodrigues@mdr.gov.br | 2034-5267 | I = (A + B + C) | A = Número de projetos de parcerias com o setor privado estruturados pela CGAES; B = Número de projetos de parcerias com o setor privado estruturados pela CGCD; C= Número de projetos de parcerias com o setor privado estruturados pela CGSN) | trimestral | 10 dias após o término do mês de referência | Não | Considera-se finalizada a estruturação com a realização do leilão ou a formalização do contrato, nos casos em que não houver leilão prévio | SIM | SIM | SIM | SIM | SIM | SIM | SIM | SIM | NÃO | 105 projetos de parcerias com o setor privado estruturados | [5 empty] | 105 | 2022 | [5 empty] | 40 | [6 empty] | Tratam-se de instrumentos de naturezas diversas, não sendo possível a regionalização de todas as modalidades no momento | SFPP
IE53 | Atrair investimentos privados e internacionais para prestação de serviços e desenvolvimento de infraestrutura regional e urbana | Número de projetos de parceria com o setor privado estruturados | Tem como finalidade indicar o sucesso de parcerias com o setor privado, estruturadas. | percentual (%) | Quanto maior, melhor | SEI, https://portal.ppi.gov.br/index.php | DPPS | Aline de Oliveira Rodrigues | Assistente | aline.rodrigues@mdr.gov.br | 2034-5267 | I = (A + B + C) | A = Número de projetos de parcerias com o setor privado estruturados pela CGAES; B = Número de projetos de parcerias com o setor privado estruturados pela CGCD; C= Número de projetos de parcerias com o setor privado estruturados pela CGSN) | trimestral | 10 dias após o término do mês de referência | Não | Considera-se finalizada a estruturação com a realização do leilão ou a formalização do contrato, nos casos em que não houver leilão prévio | SIM | SIM | SIM | SIM | SIM | SIM | SIM | SIM | NÃO | 105 projetos de parcerias com o setor privado estruturados | [5 empty] | 105 | 2023 | [5 empty] | 45 | [6 empty] | Tratam-se de instrumentos de naturezas diversas, não sendo possível a regionalização de todas as modalidades no momento | SFPP
IE16 | Tornar os deslocamentos urbanos sustentáveis, priorizando o transporte público coletivo e a segurança viária | Taxa da população que gasta 1 hora ou mais no deslocamento casa-trabalho nas principais regiões metropolitanas | Mede o percentual da população que leva 1 hora ou mais no deslocamento casa-trabalho nas 10 principais regiões metropolitanas do país | Percentual | Quanto menor, melhor | IBGE (PNAD - Variável 9057 | CGGE | Claudio Alves Ferreira Junior | Analista Técnico de Políticas Sociais | claudio.junior@mdr.gov.br | (61) 2108-1214 | I= (C + D)/(A+B+C+D) | A= ∑ até trinta minutos: somatória de pessoas que gastam até trinta minutos no deslocamento casa-trabalho B= ∑ de trinta minutos a uma hora: somatória de pessoas que gastam de trinta minutos a uma hora no deslocamento casa-trabalho C= ∑ entre uma e duas horas: somatória de pessoas que gastam de uma a duas horas no deslocamento casa-trabalho D= ∑ duas horas ou mais: somatória de pessoas que gastam duas horas ou mais no deslocamento casa-trabalho | Anual | Pergunta sobre tempo de deslocamento foi feita até 2015. Desde então, não há dados para esse indicador. | Não | São consideradas apenas as pessoas que vão de casa direto ao trabalho e moram em domicílio que não se encontram no mesmo terreno ou estabelecimento em que trabalham. Pergunta foi descontinuada pelo IBGE. Provável retorno para o questionário é esperado. Sugere-se manutenção do indicador no PEI pela sua relevância para a política pública, mantendo os valores lançados na linha de base até a retomada da aferição pelo IBGE. | SIM | SIM | NÃO | SIM | SIM | SIM | NÃO | NÃO | NÃO | Manter em 19,7% a proporção da população que gasta 1 hora ou mais no deslocamento casa-trabalho nas principais regiões metropolitanas | [5 empty] | 19.7 | 2015 | [11 empty] | 19.7 | A unidade de análise do indicador é a Região Metropolitana (RM) ou Região Integrada de Desenvolvimento Econômico (RIDE). Cada um desses territórios têm suas próprias especificidades e heterogeniedade endógenas e exógenas, sendo inviável sua generalização ou desagregação regional. | SMDRU | Pergunta que servia como base para o indicador foi descontinuada pelo IBGE na Pnad Contínua desde 2015. Desde então, não há dados para esse indicador. Provável retorno para o questionário é esperado.
IE16 | Tornar os deslocamentos urbanos sustentáveis, priorizando o transporte público coletivo e a segurança viária | Taxa da população que gasta 1 hora ou mais no deslocamento casa-trabalho nas principais regiões metropolitanas | Mede o percentual da população que leva 1 hora ou mais no deslocamento casa-trabalho nas 10 principais regiões metropolitanas do país | Percentual | Quanto menor, melhor | IBGE (PNAD - Variável 9057 | CGGE | Claudio Alves Ferreira Junior | Analista Técnico de Políticas Sociais | claudio.junior@mdr.gov.br | (61) 2108-1214 | I= (C + D)/(A+B+C+D) | A= ∑ até trinta minutos: somatória de pessoas que gastam até trinta minutos no deslocamento casa-trabalho B= ∑ de trinta minutos a uma hora: somatória de pessoas que gastam de trinta minutos a uma hora no deslocamento casa-trabalho C= ∑ entre uma e duas horas: somatória de pessoas que gastam de uma a duas horas no deslocamento casa-trabalho D= ∑ duas horas ou mais: somatória de pessoas que gastam duas horas ou mais no deslocamento casa-trabalho | Anual | Pergunta sobre tempo de deslocamento foi feita até 2015. Desde então, não há dados para esse indicador. | Não | São consideradas apenas as pessoas que vão de casa direto ao trabalho e moram em domicílio que não se encontram no mesmo terreno ou estabelecimento em que trabalham. Pergunta foi descontinuada pelo IBGE. Provável retorno para o questionário é esperado. Sugere-se manutenção do indicador no PEI pela sua relevância para a política pública, mantendo os valores lançados na linha de base até a retomada da aferição pelo IBGE. | SIM | SIM | NÃO | SIM | SIM | SIM | NÃO | NÃO | NÃO | Manter em 19,7% a proporção da população que gasta 1 hora ou mais no deslocamento casa-trabalho nas principais regiões metropolitanas | [5 empty] | 19.7 | 2016 | [11 empty] | 19.7 | A unidade de análise do indicador é a Região Metropolitana (RM) ou Região Integrada de Desenvolvimento Econômico (RIDE). Cada um desses territórios têm suas próprias especificidades e heterogeniedade endógenas e exógenas, sendo inviável sua generalização ou desagregação regional. | SMDRU
IE16 | Tornar os deslocamentos urbanos sustentáveis, priorizando o transporte público coletivo e a segurança viária | Taxa da população que gasta 1 hora ou mais no deslocamento casa-trabalho nas principais regiões metropolitanas | Mede o percentual da população que leva 1 hora ou mais no deslocamento casa-trabalho nas 10 principais regiões metropolitanas do país | Percentual | Quanto menor, melhor | IBGE (PNAD - Variável 9057 | CGGE | Claudio Alves Ferreira Junior | Analista Técnico de Políticas Sociais | claudio.junior@mdr.gov.br | (61) 2108-1214 | I= (C + D)/(A+B+C+D) | A= ∑ até trinta minutos: somatória de pessoas que gastam até trinta minutos no deslocamento casa-trabalho B= ∑ de trinta minutos a uma hora: somatória de pessoas que gastam de trinta minutos a uma hora no deslocamento casa-trabalho C= ∑ entre uma e duas horas: somatória de pessoas que gastam de uma a duas horas no deslocamento casa-trabalho D= ∑ duas horas ou mais: somatória de pessoas que gastam duas horas ou mais no deslocamento casa-trabalho | Anual | Pergunta sobre tempo de deslocamento foi feita até 2015. Desde então, não há dados para esse indicador. | Não | São consideradas apenas as pessoas que vão de casa direto ao trabalho e moram em domicílio que não se encontram no mesmo terreno ou estabelecimento em que trabalham. Pergunta foi descontinuada pelo IBGE. Provável retorno para o questionário é esperado. Sugere-se manutenção do indicador no PEI pela sua relevância para a política pública, mantendo os valores lançados na linha de base até a retomada da aferição pelo IBGE. | SIM | SIM | NÃO | SIM | SIM | SIM | NÃO | NÃO | NÃO | Manter em 19,7% a proporção da população que gasta 1 hora ou mais no deslocamento casa-trabalho nas principais regiões metropolitanas | [5 empty] | 19.7 | 2017 | [11 empty] | 19.7 | A unidade de análise do indicador é a Região Metropolitana (RM) ou Região Integrada de Desenvolvimento Econômico (RIDE). Cada um desses territórios têm suas próprias especificidades e heterogeniedade endógenas e exógenas, sendo inviável sua generalização ou desagregação regional. | SMDRU
IE16 | Tornar os deslocamentos urbanos sustentáveis, priorizando o transporte público coletivo e a segurança viária | Taxa da população que gasta 1 hora ou mais no deslocamento casa-trabalho nas principais regiões metropolitanas | Mede o percentual da população que leva 1 hora ou mais no deslocamento casa-trabalho nas 10 principais regiões metropolitanas do país | Percentual | Quanto menor, melhor | IBGE (PNAD - Variável 9057 | CGGE | Claudio Alves Ferreira Junior | Analista Técnico de Políticas Sociais | claudio.junior@mdr.gov.br | (61) 2108-1214 | I= (C + D)/(A+B+C+D) | A= ∑ até trinta minutos: somatória de pessoas que gastam até trinta minutos no deslocamento casa-trabalho B= ∑ de trinta minutos a uma hora: somatória de pessoas que gastam de trinta minutos a uma hora no deslocamento casa-trabalho C= ∑ entre uma e duas horas: somatória de pessoas que gastam de uma a duas horas no deslocamento casa-trabalho D= ∑ duas horas ou mais: somatória de pessoas que gastam duas horas ou mais no deslocamento casa-trabalho | Anual | Pergunta sobre tempo de deslocamento foi feita até 2015. Desde então, não há dados para esse indicador. | Não | São consideradas apenas as pessoas que vão de casa direto ao trabalho e moram em domicílio que não se encontram no mesmo terreno ou estabelecimento em que trabalham. Pergunta foi descontinuada pelo IBGE. Provável retorno para o questionário é esperado. Sugere-se manutenção do indicador no PEI pela sua relevância para a política pública, mantendo os valores lançados na linha de base até a retomada da aferição pelo IBGE. | SIM | SIM | NÃO | SIM | SIM | SIM | NÃO | NÃO | NÃO | Manter em 19,7% a proporção da população que gasta 1 hora ou mais no deslocamento casa-trabalho nas principais regiões metropolitanas | [5 empty] | 19.7 | 2018 | [11 empty] | 19.7 | A unidade de análise do indicador é a Região Metropolitana (RM) ou Região Integrada de Desenvolvimento Econômico (RIDE). Cada um desses territórios têm suas próprias especificidades e heterogeniedade endógenas e exógenas, sendo inviável sua generalização ou desagregação regional. | SMDRU
IE54 | Promover o desenvolvimento sustentável, a emancipação das pessoas e a redução das desigualdades regionais | Renda média per capita dos 50% mais pobres | Verificar a evolução da renda média domiciliar brasileira e regional dos 50% mais pobres. | R$ | maior-melhor | PNADC - IBGE | CGPGE/DIGEC/SECOG | Orlando Figueiredo Filho | Coordenador de Gestão Estratégica | orlando.filho@mdr.gov.br | 2034-5522 | I = A | A = Rendimento médio mensal real domiciliar per capita, a preços médios do último ano, por classes acumuladas de percentual das pessoas em ordem crescente de rendimento domiciliar per capita ( maior que P40 e menor que P50) tabela 7534 SIDRA | Anual | Não há data certa. Divulgada pelo IBGE. | Não |  | SIM | SIM | SIM | SIM | SIM | SIM | SIM | SIM | SIM | [7 empty] | 2017 | [6 empty] | 280 | 257 | 542 | 550 | 660 | 421 |  | SE
IE54 | Promover o desenvolvimento sustentável, a emancipação das pessoas e a redução das desigualdades regionais | Renda média per capita dos 50% mais pobres | Verificar a evolução da renda média domiciliar brasileira e regional dos 50% mais pobres. | R$ | maior-melhor | PNADC - IBGE | CGPGE/DIGEC/SECOG | Orlando Figueiredo Filho | Coordenador de Gestão Estratégica | orlando.filho@mdr.gov.br | 2034-5522 | I = A | A = Rendimento médio mensal real domiciliar per capita, a preços médios do último ano, por classes acumuladas de percentual das pessoas em ordem crescente de rendimento domiciliar per capita ( maior que P40 e menor que P50) tabela 7534 SIDRA | Anual | Não há data certa. Divulgada pelo IBGE. | Não |  | SIM | SIM | SIM | SIM | SIM | SIM | SIM | SIM | SIM | [7 empty] | 2018 | [6 empty] | 281 | 257 | 555 | 567 | 656 | 428 |  | SE
IE54 | Promover o desenvolvimento sustentável, a emancipação das pessoas e a redução das desigualdades regionais | Renda média per capita dos 50% mais pobres | Verificar a evolução da renda média domiciliar brasileira e regional dos 50% mais pobres. | R$ | maior-melhor | PNADC - IBGE | CGPGE/DIGEC/SECOG | Orlando Figueiredo Filho | Coordenador de Gestão Estratégica | orlando.filho@mdr.gov.br | 2034-5522 | I = A | A = Rendimento médio mensal real domiciliar per capita, a preços médios do último ano, por classes acumuladas de percentual das pessoas em ordem crescente de rendimento domiciliar per capita ( maior que P40 e menor que P50) tabela 7534 SIDRA | Anual | Não há data certa. Divulgada pelo IBGE. | Não |  | SIM | SIM | SIM | SIM | SIM | SIM | SIM | SIM | SIM | [7 empty] | 2019 | [6 empty] | 276 | 259 | 566 | 585 | 687 | 436 |  | SE
IE54 | Promover o desenvolvimento sustentável, a emancipação das pessoas e a redução das desigualdades regionais | Renda média per capita dos 50% mais pobres | Verificar a evolução da renda média domiciliar brasileira e regional dos 50% mais pobres. | R$ | maior-melhor | PNADC - IBGE | CGPGE/DIGEC/SECOG | Orlando Figueiredo Filho | Coordenador de Gestão Estratégica | orlando.filho@mdr.gov.br | 2034-5522 | I = A | A = Rendimento médio mensal real domiciliar per capita, a preços médios do último ano, por classes acumuladas de percentual das pessoas em ordem crescente de rendimento domiciliar per capita ( maior que P40 e menor que P50) tabela 7534 SIDRA | Anual | Não há data certa. Divulgada pelo IBGE. | Não |  | SIM | SIM | SIM | SIM | SIM | SIM | SIM | SIM | SIM | [7 empty] | 2020 | [6 empty] | 325 | 301 | 556 | 570 | 661 | 453 |  | SE
IE54 | Promover o desenvolvimento sustentável, a emancipação das pessoas e a redução das desigualdades regionais | Renda média per capita dos 50% mais pobres | Verificar a evolução da renda média domiciliar brasileira e regional dos 50% mais pobres. | R$ | maior-melhor | PNADC - IBGE | CGPGE/DIGEC/SECOG | Orlando Figueiredo Filho | Coordenador de Gestão Estratégica | orlando.filho@mdr.gov.br | 2034-5522 | I = A | A = Rendimento médio mensal real domiciliar per capita, a preços médios do último ano, por classes acumuladas de percentual das pessoas em ordem crescente de rendimento domiciliar per capita ( maior que P40 e menor que P50) tabela 7534 SIDRA | Anual | Não há data certa. Divulgada pelo IBGE. | Não |  | SIM | SIM | SIM | SIM | SIM | SIM | SIM | SIM | SIM | [7 empty] | 2021 | [13 empty] | SE
IE54 | Promover o desenvolvimento sustentável, a emancipação das pessoas e a redução das desigualdades regionais | Renda média per capita dos 50% mais pobres | Verificar a evolução da renda média domiciliar brasileira e regional dos 50% mais pobres. | R$ | maior-melhor | PNADC - IBGE | CGPGE/DIGEC/SECOG | Orlando Figueiredo Filho | Coordenador de Gestão Estratégica | orlando.filho@mdr.gov.br | 2034-5522 | I = A | A = Rendimento médio mensal real domiciliar per capita, a preços médios do último ano, por classes acumuladas de percentual das pessoas em ordem crescente de rendimento domiciliar per capita ( maior que P40 e menor que P50) tabela 7534 SIDRA | Anual | Não há data certa. Divulgada pelo IBGE. | Não |  | SIM | SIM | SIM | SIM | SIM | SIM | SIM | SIM | SIM | [7 empty] | 2022 | [13 empty] | SE
IE54 | Promover o desenvolvimento sustentável, a emancipação das pessoas e a redução das desigualdades regionais | Renda média per capita dos 50% mais pobres | Verificar a evolução da renda média domiciliar brasileira e regional dos 50% mais pobres. | R$ | Quanto maior, melhor | PNADC - IBGE | CGPGE/DIGEC/SECOG | Orlando Figueiredo Filho | Coordenador de Gestão Estratégica | orlando.filho@mdr.gov.br | 2034-5522 | I = A | A = Rendimento médio mensal real domiciliar per capita, a preços médios do último ano, por classes acumuladas de percentual das pessoas em ordem crescente de rendimento domiciliar per capita ( maior que P40 e menor que P50) tabela 7534 SIDRA | Anual | Não há data certa. Divulgada pelo IBGE. | Não |  | SIM | SIM | SIM | SIM | SIM | SIM | SIM | SIM | SIM | [7 empty] | 2023 | [13 empty] | SE
IE55 | Promover o desenvolvimento sustentável, a emancipação das pessoas e a redução das desigualdades regionais | Índice de desigualdade regional da renda média - IDR-RMPC | Comparar as desigualdades regionais segundo o olhar da renda média. | Índice | Centralizado na meta | Cálculo do MDR com dados da PNADC do IBGE. | CGPGE/DIGEC/SECOG | Orlando Figueiredo Filho | Coordenador de Gestão Estratégica | orlando.filho@mdr.gov.br | 2034-5522 | I = A/B | A = Rendimento médio mensal real domiciliar per capita, a preços médios do último ano, por classes acumuladas de percentual das pessoas em ordem crescente de rendimento domiciliar per capita - da Região -(Tabela 7534) SIDRA B = Rendimento médio mensal real domiciliar per capita, a preços médios do último ano, por classes acumuladas de percentual das pessoas em ordem crescente de rendimento domiciliar per capita - do Brasil - (Tabela 7534) SIDRA | Anual | Não há data certa. Divulgada pelo IBGE. | Não |  | SIM | SIM | SIM | SIM | SIM | SIM | SIM | SIM | SIM | [7 empty] | 2017 | [6 empty] | 0.642 | 0.637 | 1.175 | 1.199 | 1.229 | 1 |  | SE
IE55 | Promover o desenvolvimento sustentável, a emancipação das pessoas e a redução das desigualdades regionais | Índice de desigualdade regional da renda média - IDR-RMPC | Comparar as desigualdades regionais segundo o olhar da renda média. | Índice | Centralizado na meta | Cálculo do MDR com dados da PNADC do IBGE. | CGPGE/DIGEC/SECOG | Orlando Figueiredo Filho | Coordenador de Gestão Estratégica | orlando.filho@mdr.gov.br | 2034-5522 | I = A/B | A = Rendimento médio mensal real domiciliar per capita, a preços médios do último ano, por classes acumuladas de percentual das pessoas em ordem crescente de rendimento domiciliar per capita - da Região -(Tabela 7534) SIDRA B = Rendimento médio mensal real domiciliar per capita, a preços médios do último ano, por classes acumuladas de percentual das pessoas em ordem crescente de rendimento domiciliar per capita - do Brasil - (Tabela 7534) SIDRA | Anual | Não há data certa. Divulgada pelo IBGE. | Não |  | SIM | SIM | SIM | SIM | SIM | SIM | SIM | SIM | SIM | [7 empty] | 2018 | [6 empty] | 0.668 | 0.609 | 1.145 | 1.227 | 1.196 | 1 |  | SE
IE55 | Promover o desenvolvimento sustentável, a emancipação das pessoas e a redução das desigualdades regionais | Índice de desigualdade regional da renda média - IDR-RMPC | Comparar as desigualdades regionais segundo o olhar da renda média. | Índice | Centralizado na meta | Cálculo do MDR com dados da PNADC do IBGE. | CGPGE/DIGEC/SECOG | Orlando Figueiredo Filho | Coordenador de Gestão Estratégica | orlando.filho@mdr.gov.br | 2034-5522 | I = A/B | A = Rendimento médio mensal real domiciliar per capita, a preços médios do último ano, por classes acumuladas de percentual das pessoas em ordem crescente de rendimento domiciliar per capita - da Região -(Tabela 7534) SIDRA B = Rendimento médio mensal real domiciliar per capita, a preços médios do último ano, por classes acumuladas de percentual das pessoas em ordem crescente de rendimento domiciliar per capita - do Brasil - (Tabela 7534) SIDRA | Anual | Não há data certa. Divulgada pelo IBGE. | Não |  | SIM | SIM | SIM | SIM | SIM | SIM | SIM | SIM | SIM | [7 empty] | 2019 | [6 empty] | 0.621 | 0.626 | 1.125 | 1.224 | 1.209 | 1 |  | SE
IE55 | Promover o desenvolvimento sustentável, a emancipação das pessoas e a redução das desigualdades regionais | Índice de desigualdade regional da renda média - IDR-RMPC | Comparar as desigualdades regionais segundo o olhar da renda média. | Índice | Centralizado na meta | Cálculo do MDR com dados da PNADC do IBGE. | CGPGE/DIGEC/SECOG | Orlando Figueiredo Filho | Coordenador de Gestão Estratégica | orlando.filho@mdr.gov.br | 2034-5522 | I = A/B | A = Rendimento médio mensal real domiciliar per capita, a preços médios do último ano, por classes acumuladas de percentual das pessoas em ordem crescente de rendimento domiciliar per capita - da Região -(Tabela 7534) SIDRA B = Rendimento médio mensal real domiciliar per capita, a preços médios do último ano, por classes acumuladas de percentual das pessoas em ordem crescente de rendimento domiciliar per capita - do Brasil - (Tabela 7534) SIDRA | Anual | Não há data certa. Divulgada pelo IBGE. | Não |  | SIM | SIM | SIM | SIM | SIM | SIM | SIM | SIM | SIM | [7 empty] | 2020 | [6 empty] | 0.664 | 0.66 | 1.115 | 1.203 | 1.184 | 1 |  | SE
IE55 | Promover o desenvolvimento sustentável, a emancipação das pessoas e a redução das desigualdades regionais | Índice de desigualdade regional da renda média - IDR-RMPC | Comparar as desigualdades regionais segundo o olhar da renda média. | Índice | Centralizado na meta | Cálculo do MDR com dados da PNADC do IBGE. | CGPGE/DIGEC/SECOG | Orlando Figueiredo Filho | Coordenador de Gestão Estratégica | orlando.filho@mdr.gov.br | 2034-5522 | I = A/B | A = Rendimento médio mensal real domiciliar per capita, a preços médios do último ano, por classes acumuladas de percentual das pessoas em ordem crescente de rendimento domiciliar per capita - da Região -(Tabela 7534) SIDRA B = Rendimento médio mensal real domiciliar per capita, a preços médios do último ano, por classes acumuladas de percentual das pessoas em ordem crescente de rendimento domiciliar per capita - do Brasil - (Tabela 7534) SIDRA | Anual | Não há data certa. Divulgada pelo IBGE. | Não |  | SIM | SIM | SIM | SIM | SIM | SIM | SIM | SIM | SIM | [7 empty] | 2021 | [13 empty] | SE
IE55 | Promover o desenvolvimento sustentável, a emancipação das pessoas e a redução das desigualdades regionais | Índice de desigualdade regional da renda média - IDR-RMPC | Comparar as desigualdades regionais segundo o olhar da renda média. | Índice | Centralizado na meta | Cálculo do MDR com dados da PNADC do IBGE. | CGPGE/DIGEC/SECOG | Orlando Figueiredo Filho | Coordenador de Gestão Estratégica | orlando.filho@mdr.gov.br | 2034-5522 | I = A/B | A = Rendimento médio mensal real domiciliar per capita, a preços médios do último ano, por classes acumuladas de percentual das pessoas em ordem crescente de rendimento domiciliar per capita - da Região -(Tabela 7534) SIDRA B = Rendimento médio mensal real domiciliar per capita, a preços médios do último ano, por classes acumuladas de percentual das pessoas em ordem crescente de rendimento domiciliar per capita - do Brasil - (Tabela 7534) SIDRA | Anual | Não há data certa. Divulgada pelo IBGE. | Não |  | SIM | SIM | SIM | SIM | SIM | SIM | SIM | SIM | SIM | [7 empty] | 2022 | [13 empty] | SE
IE55 | Promover o desenvolvimento sustentável, a emancipação das pessoas e a redução das desigualdades regionais | Índice de desigualdade regional da renda média - IDR-RMPC | Comparar as desigualdades regionais segundo o olhar da renda média. | Índice | Centralizado na meta | Cálculo do MDR com dados da PNADC do IBGE. | CGPGE/DIGEC/SECOG | Orlando Figueiredo Filho | Coordenador de Gestão Estratégica | orlando.filho@mdr.gov.br | 2034-5522 | I = A/B | A = Rendimento médio mensal real domiciliar per capita, a preços médios do último ano, por classes acumuladas de percentual das pessoas em ordem crescente de rendimento domiciliar per capita - da Região -(Tabela 7534) SIDRA B = Rendimento médio mensal real domiciliar per capita, a preços médios do último ano, por classes acumuladas de percentual das pessoas em ordem crescente de rendimento domiciliar per capita - do Brasil - (Tabela 7534) SIDRA | Anual | Não há data certa. Divulgada pelo IBGE. | Não |  | SIM | SIM | SIM | SIM | SIM | SIM | SIM | SIM | SIM | [7 empty] | 2023 | [13 empty] | SE
IE56 | Promover o desenvolvimento sustentável, a emancipação das pessoas e a redução das desigualdades regionais | Índice de Gini | Comparar as desigualdades sociais regionais segundo o olhar da concentração de renda | Índice | Quanto menor, melhor | PNADC do IBGE. | CGPGE/DIGEC/SECOG | Orlando Figueiredo Filho | Coordenador de Gestão Estratégica | orlando.filho@mdr.gov.br | 2034-5522 | I = A | A = Índice de Gini do rendimento domiciliar per capita, a preços médios do ano Tabela 7435 | Anual | Não há data certa. Divulgada pelo IBGE. | Não | A última divulgação foi referente a 2020. | SIM | SIM | SIM | SIM | SIM | NÃO | SIM | SIM | SIM | [7 empty] | 2014 | [6 empty] | 0.517 | 0.532 | 0.509 | 0.508 | 0.458 | 0.526 |  | SE
IE56 | Promover o desenvolvimento sustentável, a emancipação das pessoas e a redução das desigualdades regionais | Índice de Gini | Comparar as desigualdades sociais regionais segundo o olhar da concentração de renda | Índice | Quanto menor, melhor | PNADC do IBGE. | CGPGE/DIGEC/SECOG | Orlando Figueiredo Filho | Coordenador de Gestão Estratégica | orlando.filho@mdr.gov.br | 2034-5522 | I = A | A = Índice de Gini do rendimento domiciliar per capita, a preços médios do ano Tabela 7435 | Anual | Não há data certa. Divulgada pelo IBGE. | Não | A última divulgação foi referente a 2020. | SIM | SIM | SIM | SIM | SIM | NÃO | SIM | SIM | SIM | [7 empty] | 2015 | [6 empty] | 0.524 | 0.533 | 0.509 | 0.508 | 0.45 | 0.524 |  | SE
IE56 | Promover o desenvolvimento sustentável, a emancipação das pessoas e a redução das desigualdades regionais | Índice de Gini | Comparar as desigualdades sociais regionais segundo o olhar da concentração de renda | Índice | Quanto menor, melhor | PNADC do IBGE. | CGPGE/DIGEC/SECOG | Orlando Figueiredo Filho | Coordenador de Gestão Estratégica | orlando.filho@mdr.gov.br | 2034-5522 | I = A | A = Índice de Gini do rendimento domiciliar per capita, a preços médios do ano Tabela 7435 | Anual | Não há data certa. Divulgada pelo IBGE. | Não | A última divulgação foi referente a 2020. | SIM | SIM | SIM | SIM | SIM | NÃO | SIM | SIM | SIM | [7 empty] | 2016 | [6 empty] | 0.523 | 0.544 | 0.514 | 0.523 | 0.463 | 0.537 |  | SE
IE56 | Promover o desenvolvimento sustentável, a emancipação das pessoas e a redução das desigualdades regionais | Índice de Gini | Comparar as desigualdades sociais regionais segundo o olhar da concentração de renda | Índice | Quanto menor, melhor | PNADC do IBGE. | CGPGE/DIGEC/SECOG | Orlando Figueiredo Filho | Coordenador de Gestão Estratégica | orlando.filho@mdr.gov.br | 2034-5522 | I = A | A = Índice de Gini do rendimento domiciliar per capita, a preços médios do ano Tabela 7435 | Anual | Não há data certa. Divulgada pelo IBGE. | Não | A última divulgação foi referente a 2020. | SIM | SIM | SIM | SIM | SIM | NÃO | SIM | SIM | SIM | [7 empty] | 2017 | [6 empty] | 0.529 | 0.557 | 0.521 | 0.52 | 0.466 | 0.539 |  | SE
IE56 | Promover o desenvolvimento sustentável, a emancipação das pessoas e a redução das desigualdades regionais | Índice de Gini | Comparar as desigualdades sociais regionais segundo o olhar da concentração de renda | Índice | Quanto menor, melhor | PNADC do IBGE. | CGPGE/DIGEC/SECOG | Orlando Figueiredo Filho | Coordenador de Gestão Estratégica | orlando.filho@mdr.gov.br | 2034-5522 | I = A | A = Índice de Gini do rendimento domiciliar per capita, a preços médios do ano Tabela 7435 | Anual | Não há data certa. Divulgada pelo IBGE. | Não | A última divulgação foi referente a 2020. | SIM | SIM | SIM | SIM | SIM | NÃO | SIM | SIM | SIM | [7 empty] | 2018 | [6 empty] | 0.551 | 0.546 | 0.513 | 0.533 | 0.473 | 0.545 |  | SE
IE56 | Promover o desenvolvimento sustentável, a emancipação das pessoas e a redução das desigualdades regionais | Índice de Gini | Comparar as desigualdades sociais regionais segundo o olhar da concentração de renda | Índice | Quanto menor, melhor | PNADC do IBGE. | CGPGE/DIGEC/SECOG | Orlando Figueiredo Filho | Coordenador de Gestão Estratégica | orlando.filho@mdr.gov.br | 2034-5522 | I = A | A = Índice de Gini do rendimento domiciliar per capita, a preços médios do ano Tabela 7435 | Anual | Não há data certa. Divulgada pelo IBGE. | Não | A última divulgação foi referente a 2020. | SIM | SIM | SIM | SIM | SIM | NÃO | SIM | SIM | SIM | [7 empty] | 2019 | [6 empty] | 0.537 | 0.56 | 0.506 | 0.528 | 0.467 | 0.544 |  | SE
IE56 | Promover o desenvolvimento sustentável, a emancipação das pessoas e a redução das desigualdades regionais | Índice de Gini | Comparar as desigualdades sociais regionais segundo o olhar da concentração de renda | Índice | Quanto menor, melhor | PNADC do IBGE. | CGPGE/DIGEC/SECOG | Orlando Figueiredo Filho | Coordenador de Gestão Estratégica | orlando.filho@mdr.gov.br | 2034-5522 | I = A | A = Índice de Gini do rendimento domiciliar per capita, a preços médios do ano Tabela 7435 | Anual | Não há data certa. Divulgada pelo IBGE. | Não | A última divulgação foi referente a 2020. | SIM | SIM | SIM | SIM | SIM | NÃO | SIM | SIM | SIM | [7 empty] | 2020 | [6 empty] | 495 | 0.526 | 0.496 | 0.517 | 0.457 | 0.524 |  | SE
IE56 | Promover o desenvolvimento sustentável, a emancipação das pessoas e a redução das desigualdades regionais | Índice de Gini | Comparar as desigualdades sociais regionais segundo o olhar da concentração de renda | Índice | Quanto menor, melhor | PNADC do IBGE. | CGPGE/DIGEC/SECOG | Orlando Figueiredo Filho | Coordenador de Gestão Estratégica | orlando.filho@mdr.gov.br | 2034-5522 | I = A | A = Índice de Gini do rendimento domiciliar per capita, a preços médios do ano Tabela 7435 | Anual | Não há data certa. Divulgada pelo IBGE. | Não | A última divulgação foi referente a 2020. | SIM | SIM | SIM | SIM | SIM | NÃO | SIM | SIM | SIM | [7 empty] | 2021 | [13 empty] | SE
IE56 | Promover o desenvolvimento sustentável, a emancipação das pessoas e a redução das desigualdades regionais | Índice de Gini | Comparar as desigualdades sociais regionais segundo o olhar da concentração de renda | Índice | Quanto menor, melhor | PNADC do IBGE. | CGPGE/DIGEC/SECOG | Orlando Figueiredo Filho | Coordenador de Gestão Estratégica | orlando.filho@mdr.gov.br | 2034-5522 | I = A | A = Índice de Gini do rendimento domiciliar per capita, a preços médios do ano Tabela 7435 | Anual | Não há data certa. Divulgada pelo IBGE. | Não | A última divulgação foi referente a 2020. | SIM | SIM | SIM | SIM | SIM | NÃO | SIM | SIM | SIM | [7 empty] | 2022 | [13 empty] | SE
IE56 | Promover o desenvolvimento sustentável, a emancipação das pessoas e a redução das desigualdades regionais | Índice de Gini | Comparar as desigualdades sociais regionais segundo o olhar da concentração de renda | Índice | Quanto menor, melhor | PNADC do IBGE. | CGPGE/DIGEC/SECOG | Orlando Figueiredo Filho | Coordenador de Gestão Estratégica | orlando.filho@mdr.gov.br | 2034-5522 | I = A | A = Índice de Gini do rendimento domiciliar per capita, a preços médios do ano Tabela 7435 | Anual | Não há data certa. Divulgada pelo IBGE. | Não | A última divulgação foi referente a 2020. | SIM | SIM | SIM | SIM | SIM | NÃO | SIM | SIM | SIM | [7 empty] | 2023 | [13 empty] | SE
IE57 | Promover o desenvolvimento sustentável, a emancipação das pessoas e a redução das desigualdades regionais | Índice de Desigualdade Regional de Atendimento Adequado em Saneamento Básico | Comparar as desigualdades regionais segundo o olhar do atendimento adequado em saneamento básico | Razão | Centralizado na meta | Calculado pela CGPGE com dados da SNS | CGPGE/DIGEC/SECOG | Orlando Figueiredo Filho | Coordenador de Gestão Estratégica | orlando.filho@mdr.gov.br | 2034-5522 | I = A/B | A = Índice de atendimento adequado em saneamento básico da Região B = Índice de atendimento adequado em saneamento básico do Brasil | Anual | Até o 2º trimestre do segundo ano subsequente ao de referência | Não | Os dados relativos a 2020 e 2021 estarão disponíveis em agosto/2022. | SIM | SIM | SIM | SIM | SIM | NÃO | SIM | SIM | SIM |  | 0.7 | 0.75 | 0.99 | 1.17 | 1.18 | 1 | 2019 | [6 empty] | 0.56 | 0.8 | 1.17 | 1.2 | 1.08 | 1 |  | SE
IE57 | Promover o desenvolvimento sustentável, a emancipação das pessoas e a redução das desigualdades regionais | Índice de Desigualdade Regional de Atendimento Adequado em Saneamento Básico | Comparar as desigualdades regionais segundo o olhar do atendimento adequado em saneamento básico | Razão | Centralizado na meta | Calculado pela CGPGE com dados da SNS | CGPGE/DIGEC/SECOG | Orlando Figueiredo Filho | Coordenador de Gestão Estratégica | orlando.filho@mdr.gov.br | 2034-5522 | I = A/B | A = Índice de atendimento adequado em saneamento básico da Região B = Índice de atendimento adequado em saneamento básico do Brasil | Anual | Até o 2º trimestre do segundo ano subsequente ao de referência | Não | Os dados relativos a 2020 e 2021 estarão disponíveis em agosto/2022. | SIM | SIM | SIM | SIM | SIM | NÃO | SIM | SIM | SIM |  | 0.7 | 0.75 | 0.99 | 1.17 | 1.18 | 1 | 2020 | [13 empty] | SE
IE57 | Promover o desenvolvimento sustentável, a emancipação das pessoas e a redução das desigualdades regionais | Índice de Desigualdade Regional de Atendimento Adequado em Saneamento Básico | Comparar as desigualdades regionais segundo o olhar do atendimento adequado em saneamento básico | Razão | Centralizado na meta | Calculado pela CGPGE com dados da SNS | CGPGE/DIGEC/SECOG | Orlando Figueiredo Filho | Coordenador de Gestão Estratégica | orlando.filho@mdr.gov.br | 2034-5522 | I = A/B | A = Índice de atendimento adequado em saneamento básico da Região B = Índice de atendimento adequado em saneamento básico do Brasil | Anual | Até o 2º trimestre do segundo ano subsequente ao de referência | Não | Os dados relativos a 2020 e 2021 estarão disponíveis em agosto/2022. | SIM | SIM | SIM | SIM | SIM | NÃO | SIM | SIM | SIM |  | 0.7 | 0.75 | 0.99 | 1.17 | 1.18 | 1 | 2021 | 0.65 | 0.72 | 1 | 1.19 | 1.2 | [8 empty] | SE
IE57 | Promover o desenvolvimento sustentável, a emancipação das pessoas e a redução das desigualdades regionais | Índice de Desigualdade Regional de Atendimento Adequado em Saneamento Básico | Comparar as desigualdades regionais segundo o olhar do atendimento adequado em saneamento básico | Razão | Centralizado na meta | Calculado pela CGPGE com dados da SNS | CGPGE/DIGEC/SECOG | Orlando Figueiredo Filho | Coordenador de Gestão Estratégica | orlando.filho@mdr.gov.br | 2034-5522 | I = A/B | A = Índice de atendimento adequado em saneamento básico da Região B = Índice de atendimento adequado em saneamento básico do Brasil | Anual | Até o 2º trimestre do segundo ano subsequente ao de referência | Não | Os dados relativos a 2020 e 2021 estarão disponíveis em agosto/2022. | SIM | SIM | SIM | SIM | SIM | NÃO | SIM | SIM | SIM |  | 0.7 | 0.75 | 0.99 | 1.17 | 1.18 | 1 | 2022 | 0.67 | 0.74 | 0.99 | 1.18 | 1.19 | [8 empty] | SE
IE57 | Promover o desenvolvimento sustentável, a emancipação das pessoas e a redução das desigualdades regionais | Índice de Desigualdade Regional de Atendimento Adequado em Saneamento Básico | Comparar as desigualdades regionais segundo o olhar do atendimento adequado em saneamento básico | Razão | Centralizado na meta | Calculado pela CGPGE com dados da SNS | CGPGE/DIGEC/SECOG | Orlando Figueiredo Filho | Coordenador de Gestão Estratégica | orlando.filho@mdr.gov.br | 2034-5522 | I = A/B | A = Índice de atendimento adequado em saneamento básico da Região B = Índice de atendimento adequado em saneamento básico do Brasil | Anual | Até o 2º trimestre do segundo ano subsequente ao de referência | Não | Os dados relativos a 2020 e 2021 estarão disponíveis em agosto/2022. | SIM | SIM | SIM | SIM | SIM | NÃO | SIM | SIM | SIM |  | 0.7 | 0.75 | 0.99 | 1.17 | 1.18 | 1 | 2023 | 0.7 | 0.75 | 0.99 | 1.17 | 1.18 | [8 empty] | SE
IE58 | Promover o desenvolvimento sustentável, a emancipação das pessoas e a redução das desigualdades regionais | Índice de Desigualdade Regional da Taxa de Domicílios com Ausência Inadequação | Comparar as desigualdades regionais segundo o olhar da taxa de domicílios adequados | Razão | Centralizado na meta | Calculado pela CGPGE com dados da SNS | CGPGE/DIGEC/SECOG | Orlando Figueiredo Filho | Coordenador de Gestão Estratégica | orlando.filho@mdr.gov.br | 2034-5522 | I = A/B | A = Taxa de domicílios com Ausência Inadequação Região B = Taxa de domicílios com Ausência Inadequação do Brasil | Anual | Não definida | Não | Não foi possível apurar o indicador estratégico "Taxa de domicílios com ausência de inadequação - 2021", uma vez que ainda não dispomos do cálculo da inadequação de domicílios para o referido ano. Quando da proposição do indicador, foi apontado que a apuração dependeria da realização da PNAD-C, bem como da contratação de instituição especializada para cálculo das variáveis do indicador, o que por sua vez, dependeria de haver orçamento para tal. | SIM | SIM | SIM | SIM | SIM | NÃO | SIM | SIM | SIM |  | 0.408 | 0.636 | 1.061 | 1.258 | 0.966 | 1 | 2020 | 0.408 | 0.636 | 1.079 | 1.258 | 0.966 | [8 empty] | SE
IE58 | Promover o desenvolvimento sustentável, a emancipação das pessoas e a redução das desigualdades regionais | Índice de Desigualdade Regional da Taxa de Domicílios com Ausência Inadequação | Comparar as desigualdades regionais segundo o olhar da taxa de domicílios adequados | Razão | Centralizado na meta | Calculado pela CGPGE com dados da SNS | CGPGE/DIGEC/SECOG | Orlando Figueiredo Filho | Coordenador de Gestão Estratégica | orlando.filho@mdr.gov.br | 2034-5522 | I = A/B | A = Taxa de domicílios com Ausência Inadequação Região B = Taxa de domicílios com Ausência Inadequação do Brasil | Anual | Não definida | Não | Não foi possível apurar o indicador estratégico "Taxa de domicílios com ausência de inadequação - 2021", uma vez que ainda não dispomos do cálculo da inadequação de domicílios para o referido ano. Quando da proposição do indicador, foi apontado que a apuração dependeria da realização da PNAD-C, bem como da contratação de instituição especializada para cálculo das variáveis do indicador, o que por sua vez, dependeria de haver orçamento para tal. | SIM | SIM | SIM | SIM | SIM | NÃO | SIM | SIM | SIM |  | 0.408 | 0.636 | 1.061 | 1.258 | 0.966 | 1 | 2021 | 0.408 | 0.636 | 1.061 | 1.258 | 0.966 | [8 empty] | SE
IE58 | Promover o desenvolvimento sustentável, a emancipação das pessoas e a redução das desigualdades regionais | Índice de Desigualdade Regional da Taxa de Domicílios com Ausência Inadequação | Comparar as desigualdades regionais segundo o olhar da taxa de domicílios adequados | Razão | Centralizado na meta | Calculado pela CGPGE com dados da SNS | CGPGE/DIGEC/SECOG | Orlando Figueiredo Filho | Coordenador de Gestão Estratégica | orlando.filho@mdr.gov.br | 2034-5522 | I = A/B | A = Taxa de domicílios com Ausência Inadequação Região B = Taxa de domicílios com Ausência Inadequação do Brasil | Anual | Não definida | Não | Não foi possível apurar o indicador estratégico "Taxa de domicílios com ausência de inadequação - 2021", uma vez que ainda não dispomos do cálculo da inadequação de domicílios para o referido ano. Quando da proposição do indicador, foi apontado que a apuração dependeria da realização da PNAD-C, bem como da contratação de instituição especializada para cálculo das variáveis do indicador, o que por sua vez, dependeria de haver orçamento para tal. | SIM | SIM | SIM | SIM | SIM | NÃO | SIM | SIM | SIM |  | 0.408 | 0.636 | 1.061 | 1.258 | 0.966 | 1 | 2022 | 0.408 | 0.636 | 1.061 | 1.258 | 0.966 | [8 empty] | SE
IE58 | Promover o desenvolvimento sustentável, a emancipação das pessoas e a redução das desigualdades regionais | Índice de Desigualdade Regional da Taxa de Domicílios com Ausência Inadequação | Comparar as desigualdades regionais segundo o olhar da taxa de domicílios adequados | Razão | Centralizado na meta | Calculado pela CGPGE com dados da SNS | CGPGE/DIGEC/SECOG | Orlando Figueiredo Filho | Coordenador de Gestão Estratégica | orlando.filho@mdr.gov.br | 2034-5522 | I = A/B | A = Taxa de domicílios com Ausência Inadequação Região B = Taxa de domicílios com Ausência Inadequação do Brasil | Anual | Não definida | Não | Não foi possível apurar o indicador estratégico "Taxa de domicílios com ausência de inadequação - 2021", uma vez que ainda não dispomos do cálculo da inadequação de domicílios para o referido ano. Quando da proposição do indicador, foi apontado que a apuração dependeria da realização da PNAD-C, bem como da contratação de instituição especializada para cálculo das variáveis do indicador, o que por sua vez, dependeria de haver orçamento para tal. | SIM | SIM | SIM | SIM | SIM | NÃO | SIM | SIM | SIM |  | 0.408 | 0.636 | 1.061 | 1.258 | 0.966 | 1 | 2023 | 0.408 | 0.636 | 1.061 | 1.258 | 0.966 | [8 empty] | SE
IE59 | Promover o desenvolvimento sustentável, a emancipação das pessoas e a redução das desigualdades regionais | Índice de Desenvolvimento Humano | Verificar a evolução do IDH brasileiro e regional. | Índice | Quanto maior, melhor | PNUD | CGPGE/DIGEC/SECOG | Orlando Figueiredo Filho | Coordenador de Gestão Estratégica | orlando.filho@mdr.gov.br | 2034-5522 | I = A | A = Índice de Desenvolvimento Humano | Anual | Divulgada pelo PNUD sem data certa. | Não | A Unidade de Desenvolvimento Humano, do PNUD no Brasil, trabalha para disponibilizar os dados do IDH, e seus subíndices, até setembro de 2022, quando teremos o lançamento da série histórica de 2012 a 2020 atualizada, para os estados, as RM e as Macrorregiões. | SIM | SIM | SIM | SIM | SIM | SIM | SIM | SIM | NÃO | [7 empty] | 2014 | [11 empty] | 0.756 |  | SE
IE59 | Promover o desenvolvimento sustentável, a emancipação das pessoas e a redução das desigualdades regionais | Índice de Desenvolvimento Humano | Verificar a evolução do IDH brasileiro e regional. | Índice | Quanto maior, melhor | PNUD | CGPGE/DIGEC/SECOG | Orlando Figueiredo Filho | Coordenador de Gestão Estratégica | orlando.filho@mdr.gov.br | 2034-5522 | I = A | A = Índice de Desenvolvimento Humano | Anual | Divulgada pelo PNUD sem data certa. | Não | A Unidade de Desenvolvimento Humano, do PNUD no Brasil, trabalha para disponibilizar os dados do IDH, e seus subíndices, até setembro de 2022, quando teremos o lançamento da série histórica de 2012 a 2020 atualizada, para os estados, as RM e as Macrorregiões. | SIM | SIM | SIM | SIM | SIM | SIM | SIM | SIM | NÃO | [7 empty] | 2015 | [11 empty] | 0.756 |  | SE
IE59 | Promover o desenvolvimento sustentável, a emancipação das pessoas e a redução das desigualdades regionais | Índice de Desenvolvimento Humano | Verificar a evolução do IDH brasileiro e regional. | Índice | Quanto maior, melhor | PNUD | CGPGE/DIGEC/SECOG | Orlando Figueiredo Filho | Coordenador de Gestão Estratégica | orlando.filho@mdr.gov.br | 2034-5522 | I = A | A = Índice de Desenvolvimento Humano | Anual | Divulgada pelo PNUD sem data certa. | Não | A Unidade de Desenvolvimento Humano, do PNUD no Brasil, trabalha para disponibilizar os dados do IDH, e seus subíndices, até setembro de 2022, quando teremos o lançamento da série histórica de 2012 a 2020 atualizada, para os estados, as RM e as Macrorregiões. | SIM | SIM | SIM | SIM | SIM | SIM | SIM | SIM | NÃO | [7 empty] | 2016 | [13 empty] | SE
IE59 | Promover o desenvolvimento sustentável, a emancipação das pessoas e a redução das desigualdades regionais | Índice de Desenvolvimento Humano | Verificar a evolução do IDH brasileiro e regional. | Índice | Quanto maior, melhor | PNUD | CGPGE/DIGEC/SECOG | Orlando Figueiredo Filho | Coordenador de Gestão Estratégica | orlando.filho@mdr.gov.br | 2034-5522 | I = A | A = Índice de Desenvolvimento Humano | Anual | Divulgada pelo PNUD sem data certa. | Não | A Unidade de Desenvolvimento Humano, do PNUD no Brasil, trabalha para disponibilizar os dados do IDH, e seus subíndices, até setembro de 2022, quando teremos o lançamento da série histórica de 2012 a 2020 atualizada, para os estados, as RM e as Macrorregiões. | SIM | SIM | SIM | SIM | SIM | SIM | SIM | SIM | NÃO | [7 empty] | 2017 | [11 empty] | 0.761 |  | SE
IE59 | Promover o desenvolvimento sustentável, a emancipação das pessoas e a redução das desigualdades regionais | Índice de Desenvolvimento Humano | Verificar a evolução do IDH brasileiro e regional. | Índice | Quanto maior, melhor | PNUD | CGPGE/DIGEC/SECOG | Orlando Figueiredo Filho | Coordenador de Gestão Estratégica | orlando.filho@mdr.gov.br | 2034-5522 | I = A | A = Índice de Desenvolvimento Humano | Anual | Divulgada pelo PNUD sem data certa. | Não | A Unidade de Desenvolvimento Humano, do PNUD no Brasil, trabalha para disponibilizar os dados do IDH, e seus subíndices, até setembro de 2022, quando teremos o lançamento da série histórica de 2012 a 2020 atualizada, para os estados, as RM e as Macrorregiões. | SIM | SIM | SIM | SIM | SIM | SIM | SIM | SIM | NÃO | [7 empty] | 2018 | [11 empty] | 0.762 |  | SE
IE59 | Promover o desenvolvimento sustentável, a emancipação das pessoas e a redução das desigualdades regionais | Índice de Desenvolvimento Humano | Verificar a evolução do IDH brasileiro e regional. | Índice | Quanto maior, melhor | PNUD | CGPGE/DIGEC/SECOG | Orlando Figueiredo Filho | Coordenador de Gestão Estratégica | orlando.filho@mdr.gov.br | 2034-5522 | I = A | A = Índice de Desenvolvimento Humano | Anual | Divulgada pelo PNUD sem data certa. | Não | A Unidade de Desenvolvimento Humano, do PNUD no Brasil, trabalha para disponibilizar os dados do IDH, e seus subíndices, até setembro de 2022, quando teremos o lançamento da série histórica de 2012 a 2020 atualizada, para os estados, as RM e as Macrorregiões. | SIM | SIM | SIM | SIM | SIM | SIM | SIM | SIM | NÃO | [7 empty] | 2019 | [11 empty] | 0.765 |  | SE
IE59 | Promover o desenvolvimento sustentável, a emancipação das pessoas e a redução das desigualdades regionais | Índice de Desenvolvimento Humano | Verificar a evolução do IDH brasileiro e regional. | Índice | Quanto maior, melhor | PNUD | CGPGE/DIGEC/SECOG | Orlando Figueiredo Filho | Coordenador de Gestão Estratégica | orlando.filho@mdr.gov.br | 2034-5522 | I = A | A = Índice de Desenvolvimento Humano | Anual | Divulgada pelo PNUD sem data certa. | Não | A Unidade de Desenvolvimento Humano, do PNUD no Brasil, trabalha para disponibilizar os dados do IDH, e seus subíndices, até setembro de 2022, quando teremos o lançamento da série histórica de 2012 a 2020 atualizada, para os estados, as RM e as Macrorregiões. | SIM | SIM | SIM | SIM | SIM | SIM | SIM | SIM | NÃO | [7 empty] | 2020 | [13 empty] | SE
IE59 | Promover o desenvolvimento sustentável, a emancipação das pessoas e a redução das desigualdades regionais | Índice de Desenvolvimento Humano | Verificar a evolução do IDH brasileiro e regional. | Índice | Quanto maior, melhor | PNUD | CGPGE/DIGEC/SECOG | Orlando Figueiredo Filho | Coordenador de Gestão Estratégica | orlando.filho@mdr.gov.br | 2034-5522 | I = A | A = Índice de Desenvolvimento Humano | Anual | Divulgada pelo PNUD sem data certa. | Não | A Unidade de Desenvolvimento Humano, do PNUD no Brasil, trabalha para disponibilizar os dados do IDH, e seus subíndices, até setembro de 2022, quando teremos o lançamento da série histórica de 2012 a 2020 atualizada, para os estados, as RM e as Macrorregiões. | SIM | SIM | SIM | SIM | SIM | SIM | SIM | SIM | NÃO | [7 empty] | 2021 | [13 empty] | SE
IE59 | Promover o desenvolvimento sustentável, a emancipação das pessoas e a redução das desigualdades regionais | Índice de Desenvolvimento Humano | Verificar a evolução do IDH brasileiro e regional. | Índice | Quanto maior, melhor | PNUD | CGPGE/DIGEC/SECOG | Orlando Figueiredo Filho | Coordenador de Gestão Estratégica | orlando.filho@mdr.gov.br | 2034-5522 | I = A | A = Índice de Desenvolvimento Humano | Anual | Divulgada pelo PNUD sem data certa. | Não | A Unidade de Desenvolvimento Humano, do PNUD no Brasil, trabalha para disponibilizar os dados do IDH, e seus subíndices, até setembro de 2022, quando teremos o lançamento da série histórica de 2012 a 2020 atualizada, para os estados, as RM e as Macrorregiões. | SIM | SIM | SIM | SIM | SIM | SIM | SIM | SIM | NÃO | [7 empty] | 2022 | [13 empty] | SE
IE59 | Promover o desenvolvimento sustentável, a emancipação das pessoas e a redução das desigualdades regionais | Índice de Desenvolvimento Humano | Verificar a evolução do IDH brasileiro e regional. | Índice | Quanto maior, melhor | PNUD | CGPGE/DIGEC/SECOG | Orlando Figueiredo Filho | Coordenador de Gestão Estratégica | orlando.filho@mdr.gov.br | 2034-5522 | I = A | A = Índice de Desenvolvimento Humano | Anual | Divulgada pelo PNUD sem data certa. | Não | A Unidade de Desenvolvimento Humano, do PNUD no Brasil, trabalha para disponibilizar os dados do IDH, e seus subíndices, até setembro de 2022, quando teremos o lançamento da série histórica de 2012 a 2020 atualizada, para os estados, as RM e as Macrorregiões. | SIM | SIM | SIM | SIM | SIM | SIM | SIM | SIM | NÃO | [7 empty] | 2023 | [13 empty] | SE
IE51 | Promover o desenvolvimento sustentável, a emancipação das pessoas e a redução das desigualdades regionais | Renda média per capita - RMPC | Verificar a evolução da renda média domiciliar brasileira e regional. | R$ | maior-melhor | PNADC - IBGE | CGPGE/DIGEC/SECOG | Orlando Figueiredo Filho | Coordenador de Gestão Estratégica | orlando.filho@mdr.gov.br | 2034-5522 | I = A | A = Rendimento médio mensal real domiciliar per capita, a preços médios do último ano, por classes acumuladas de percentual das pessoas em ordem crescente de rendimento domiciliar per capita -(Tabela 7534)SIDRA | Anual | Não há data certa. Divulgada pelo IBGE. | Não |  | SIM | SIM | SIM | SIM | SIM | SIM | SIM | SIM | SIM | Ampliar a renda média per capita da população brasileira | [6 empty] | 2021 | [6 empty] | 1902 | 1680 | 2744 | 2847 | 2764 | 2412 |  | SE | Até o momento (jan-set), valores indicam melhora da renda média nominal no Brasil como um todo em relação ao ano de 2020, verificando-se piora apenas na Região Sudeste (região com a maior renda média do Brasil). Quando incorporada a inflação acumulada de janeiro a setembro de 2021 (6,9%), verifica-se que houve redução real da renda média em todas as regiões, quando comparada ao ano anterior, sendo as regiões Sul e Centro-Oeste as menos afetadas.

## Iniciativas
ID | tituloobjetivo | tituloprograma | tituloiniciativa | tituloeixo | titulosubeixo | eixossinergia | subeixossinergia | iproblemas | idesafios | detalhaimplementacao | unidmax | subunidresponsavel | unidservidor | servidoresponsavel | cargoservidor | emailservidor | telservidor | redeapoio | riscos | publicoalvo | tipoiniciativa | datainicioprev | datafimprev | indicadoriniciativa | iunidmedida | ipolaridade | iperiodicdisp | ifontedados | iformula | ivariaveis | imensuraacumulativa | iobs | iutilidade | ivalidade | itempestividade | iconfiabilidade | iconomicidade | isimplicidade | idesagregabilidade | idisponibilidade | iestabilidade | metatotal20-23n | metatotal20-23ne | metatotal20-23co | metatotal20-23se | metatotal20-23s | metatotal20-23 | ano | metatotal | metanorte | metanordeste | metacentroeste | metasudeste | metasul | justificainviabregional | priorizacao | apuracaonorte | apuracaonordeste | apuracaocentroeste | apuracaosudeste | apuracaosul | apuracaototal | analisesituacionaliniciativa
I1 | Efetivar a plena execução orçamentária das ações finalísticas | Todos Empenhados | Padronização de processos de execução orçamentária e financeira | Governança e Gestão Corporativa | Gestão Orçamentária e Financeira | Todos os eixos | Todos os subeixos | Descompasso entre a necessidade do Ministério para execução de políticas públicas e a Lei Orçamentária Anual; Redução de recursos discricionários nos orçamentos anuais com prevalência de recursos de emendas parlamentares; Suplementações orçamentárias tardias, com pouco tempo hábil para empenho. | Executar 100% das dotações orçamentárias anuais; Dotar unidades de informações padronizadas para auxílio à execução orçamentária e à tomada de decisão. | Projeto com o objetivo de padronizar a forma de execução orçamentária e financeira pelas diferentes unidades do MDR, por meio de expedientes informativos e reuniões com as unidades envolvidas. | SE | CGOR/DIORF/SECOG | CGOR | Bruno Caetano Pinto | Coordenador-Geral de Orçamento e Finanças | bruno.pinto@mdr.gov.br | 61 2034-5732 | SECOG, SNH e SNS | Falta de comprometimento das unidades envolvidas. | Servidores do MDR | Projeto | 2022-02-01 | 2023-02-01 | Percentual de execução da iniciativa | Percentual | Quanto maior, melhor | Sempre que demandado | registros administrativos da Unidade | I = A | A = somatório da participação relativa no total do projeto de cada etapa concluída | SIM | _ | SIM | SIM | SIM | SIM | SIM | SIM | NÃO | SIM | NÃO | [5 empty] | 100 | 2020 | [6 empty] | N/A | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
I1 | Efetivar a plena execução orçamentária das ações finalísticas | Todos Empenhados | Padronização de processos de execução orçamentária e financeira | Governança e Gestão Corporativa | Gestão Orçamentária e Financeira | Todos os eixos | Todos os subeixos | Descompasso entre a necessidade do Ministério para execução de políticas públicas e a Lei Orçamentária Anual; Redução de recursos discricionários nos orçamentos anuais com prevalência de recursos de emendas parlamentares; Suplementações orçamentárias tardias, com pouco tempo hábil para empenho. | Executar 100% das dotações orçamentárias anuais; Dotar unidades de informações padronizadas para auxílio à execução orçamentária e à tomada de decisão. | Projeto com o objetivo de padronizar a forma de execução orçamentária e financeira pelas diferentes unidades do MDR, por meio de expedientes informativos e reuniões com as unidades envolvidas. | SE | CGOR/DIORF/SECOG | CGOR | Bruno Caetano Pinto | Coordenador-Geral de Orçamento e Finanças | bruno.pinto@mdr.gov.br | 61 2034-5732 | SECOG, SNH e SNS | Falta de comprometimento das unidades envolvidas. | Servidores do MDR | Projeto | 2022-02-01 | 2023-02-01 | Percentual de execução da iniciativa | Percentual | Quanto maior, melhor | Sempre que demandado | registros administrativos da Unidade | I = A | A = somatório da participação relativa no total do projeto de cada etapa concluída | SIM | _ | SIM | SIM | SIM | SIM | SIM | SIM | NÃO | SIM | NÃO | [5 empty] | 100 | 2021 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | N/A | 0 | [5 empty] | 50 | As duas etapas da iniciativa tinham prazo de conclusão para 01/03/2022 e 01/10/2022, respectivamente. As unidades envolvidas iniciaram, ainda em 2021, a tramitação de processos de empenho e pagamento pelo fluxo da CGOR e CGEOF e vêm sendo orientadas, desde então, sobre informações padrão necessárias ao andamento de processos dessa natureza.
I1 | Efetivar a plena execução orçamentária das ações finalísticas | Todos Empenhados | Padronização de processos de execução orçamentária e financeira | Governança e Gestão Corporativa | Gestão Orçamentária e Financeira | Todos os eixos | Todos os subeixos | Descompasso entre a necessidade do Ministério para execução de políticas públicas e a Lei Orçamentária Anual; Redução de recursos discricionários nos orçamentos anuais com prevalência de recursos de emendas parlamentares; Suplementações orçamentárias tardias, com pouco tempo hábil para empenho. | Executar 100% das dotações orçamentárias anuais; Dotar unidades de informações padronizadas para auxílio à execução orçamentária e à tomada de decisão. | Projeto com o objetivo de padronizar a forma de execução orçamentária e financeira pelas diferentes unidades do MDR, por meio de expedientes informativos e reuniões com as unidades envolvidas. | SE | CGOR/DIORF/SECOG | CGOR | Bruno Caetano Pinto | Coordenador-Geral de Orçamento e Finanças | bruno.pinto@mdr.gov.br | 61 2034-5732 | SECOG, SNH e SNS | Falta de comprometimento das unidades envolvidas. | Servidores do MDR | Projeto | 2022-02-01 | 2023-02-01 | Percentual de execução da iniciativa | Percentual | Quanto maior, melhor | Sempre que demandado | registros administrativos da Unidade | I = A | A = somatório da participação relativa no total do projeto de cada etapa concluída | SIM | _ | SIM | SIM | SIM | SIM | SIM | SIM | NÃO | SIM | NÃO | [5 empty] | 100 | 2022 | 50 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | N/A | 0
I1 | Efetivar a plena execução orçamentária das ações finalísticas | Todos Empenhados | Padronização de processos de execução orçamentária e financeira | Governança e Gestão Corporativa | Gestão Orçamentária e Financeira | Todos os eixos | Todos os subeixos | Descompasso entre a necessidade do Ministério para execução de políticas públicas e a Lei Orçamentária Anual; Redução de recursos discricionários nos orçamentos anuais com prevalência de recursos de emendas parlamentares; Suplementações orçamentárias tardias, com pouco tempo hábil para empenho. | Executar 100% das dotações orçamentárias anuais; Dotar unidades de informações padronizadas para auxílio à execução orçamentária e à tomada de decisão. | Projeto com o objetivo de padronizar a forma de execução orçamentária e financeira pelas diferentes unidades do MDR, por meio de expedientes informativos e reuniões com as unidades envolvidas. | SE | CGOR/DIORF/SECOG | CGOR | Bruno Caetano Pinto | Coordenador-Geral de Orçamento e Finanças | bruno.pinto@mdr.gov.br | 61 2034-5732 | SECOG, SNH e SNS | Falta de comprometimento das unidades envolvidas. | Servidores do MDR | Projeto | 2022-02-01 | 2023-02-01 | Percentual de execução da iniciativa | Percentual | Quanto maior, melhor | Sempre que demandado | registros administrativos da Unidade | I = A | A = somatório da participação relativa no total do projeto de cada etapa concluída | SIM | _ | SIM | SIM | SIM | SIM | SIM | SIM | NÃO | SIM | NÃO | [5 empty] | 100 | 2023 | 100 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | N/A | 0
I2 | Efetivar a plena execução orçamentária das ações finalísticas | Todos Empenhados | Projeto de reforço da capacidade de execução orçamentária e financeira de final de exercício | Governança e Gestão Corporativa | Gestão Orçamentária e Financeira | Todos os eixos | Todos os subeixos | Suplementações orçamentárias tardias, com pouco tempo hábil para empenho. | Executar 100% das dotações orçamentárias anuais; Realizar a conformidade orçamentária, em especial no final do exercício quando há grande aumento de fluxo de processos. | Projeto para qualificação de servidores das unidades do MDR em execução orçamentária e financeira a fim de viabilizar o atendimento à maior demanda por execução ao final do exercício | SE | CGOR/DIORF/SECOG | CGOR | Bruno Caetano Pinto | Coordenador-Geral de Orçamento e Finanças | bruno.pinto@mdr.gov.br | 61 2034-5732 | SECOG | A continuidade das restrições impostas pela pandemia de Covid-19, em relação às capacitações presenciais. | Servidores do MDR | Ação estratégica de duração continuada | 2022-03-01 | 2023-10-01 | Quantidade de servidores capacitados | Servidor capacitado | Quanto maior, melhor | sempre que demandado | registros administrativos da Unidade | I = A | A = quantidade de servidores capacitados | NÃO | _ | SIM | SIM | SIM | SIM | SIM | SIM | NÃO | SIM | NÃO | [5 empty] | 15 | 2020 | [6 empty] | Não se aplica. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
I2 | Efetivar a plena execução orçamentária das ações finalísticas | Todos Empenhados | Projeto de reforço da capacidade de execução orçamentária e financeira de final de exercício | Governança e Gestão Corporativa | Gestão Orçamentária e Financeira | Todos os eixos | Todos os subeixos | Suplementações orçamentárias tardias, com pouco tempo hábil para empenho. | Executar 100% das dotações orçamentárias anuais; Realizar a conformidade orçamentária, em especial no final do exercício quando há grande aumento de fluxo de processos. | Projeto para qualificação de servidores das unidades do MDR em execução orçamentária e financeira a fim de viabilizar o atendimento à maior demanda por execução ao final do exercício | SE | CGOR/DIORF/SECOG | CGOR | Bruno Caetano Pinto | Coordenador-Geral de Orçamento e Finanças | bruno.pinto@mdr.gov.br | 61 2034-5732 | SECOG | A continuidade das restrições impostas pela pandemia de Covid-19, em relação às capacitações presenciais. | Servidores do MDR | Ação estratégica de duração continuada | 2022-03-01 | 2023-10-01 | Quantidade de servidores capacitados | Servidor capacitado | Quanto maior, melhor | sempre que demandado | registros administrativos da Unidade | I = A | A = quantidade de servidores capacitados | NÃO | _ | SIM | SIM | SIM | SIM | SIM | SIM | NÃO | SIM | NÃO | [5 empty] | 15 | 2021 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Não se aplica. | 0 | [5 empty] | 15 | Servidores da Coordenação de Finanças – COFIN (03 – três), da Coordenação de Execução Financeira – COEF (04 – quatro), da Coordenação-Geral de Contabilidade – CGCON (03 - três) e da Coordenação-Geral de Prestação de Contas de Convênios e de Tomada de Contas Especial - CGPC (05 – cinco) receberam treinamento e atuaram na Coordenação de Orçamento/CGOR e na Coordenação de Execução Orçamentária/CGEOF, entre os meses de novembro e dezembro de 2021. Nos últimos dias do exercício de 2021, os servidores capacitados reforçaram as equipes dessas unidades para fazer frente ao fluxo processual elevado de final de exercício.
I2 | Efetivar a plena execução orçamentária das ações finalísticas | Todos Empenhados | Projeto de reforço da capacidade de execução orçamentária e financeira de final de exercício | Governança e Gestão Corporativa | Gestão Orçamentária e Financeira | Todos os eixos | Todos os subeixos | Suplementações orçamentárias tardias, com pouco tempo hábil para empenho. | Executar 100% das dotações orçamentárias anuais; Realizar a conformidade orçamentária, em especial no final do exercício quando há grande aumento de fluxo de processos. | Projeto para qualificação de servidores das unidades do MDR em execução orçamentária e financeira a fim de viabilizar o atendimento à maior demanda por execução ao final do exercício | SE | CGOR/DIORF/SECOG | CGOR | Bruno Caetano Pinto | Coordenador-Geral de Orçamento e Finanças | bruno.pinto@mdr.gov.br | 61 2034-5732 | SECOG | A continuidade das restrições impostas pela pandemia de Covid-19, em relação às capacitações presenciais. | Servidores do MDR | Ação estratégica de duração continuada | 2022-03-01 | 2023-10-01 | Quantidade de servidores capacitados | Servidor capacitado | Quanto maior, melhor | sempre que demandado | registros administrativos da Unidade | I = A | A = quantidade de servidores capacitados | NÃO | _ | SIM | SIM | SIM | SIM | SIM | SIM | NÃO | SIM | NÃO | [5 empty] | 15 | 2022 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Não se aplica. | 0
I2 | Efetivar a plena execução orçamentária das ações finalísticas | Todos Empenhados | Projeto de reforço da capacidade de execução orçamentária e financeira de final de exercício | Governança e Gestão Corporativa | Gestão Orçamentária e Financeira | Todos os eixos | Todos os subeixos | Suplementações orçamentárias tardias, com pouco tempo hábil para empenho. | Executar 100% das dotações orçamentárias anuais; Realizar a conformidade orçamentária, em especial no final do exercício quando há grande aumento de fluxo de processos. | Projeto para qualificação de servidores das unidades do MDR em execução orçamentária e financeira a fim de viabilizar o atendimento à maior demanda por execução ao final do exercício | SE | CGOR/DIORF/SECOG | CGOR | Bruno Caetano Pinto | Coordenador-Geral de Orçamento e Finanças | bruno.pinto@mdr.gov.br | 61 2034-5732 | SECOG | A continuidade das restrições impostas pela pandemia de Covid-19, em relação às capacitações presenciais. | Servidores do MDR | Ação estratégica de duração continuada | 2022-03-01 | 2023-10-01 | Quantidade de servidores capacitados | Servidor capacitado | Quanto maior, melhor | sempre que demandado | registros administrativos da Unidade | I = A | A = quantidade de servidores capacitados | NÃO | _ | SIM | SIM | SIM | SIM | SIM | SIM | NÃO | SIM | NÃO | [5 empty] | 15 | 2023 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Não se aplica. | 0
I3 | Consolidar um modelo de governança e gestão estratégica pautado pela integração e inovação, com foco em resultados | Gestão de Riscos, Integridade e Transparência | Implementar a gestão de riscos nos processos prioritários | Governança e Gestão Corporativa | Governança | Todos | Todos | Fragilidade na implantação da gestão de riscos, com carência de sistemas/ferramentas adequadas e baixa valorização da temática pelos servidores e unidades | Lograr excelência na gestão de riscos, com a identificação e avaliação dos riscos de todos os processos estratégicos e tratamento dos riscos moderados, altos e críticos Garantir adequada capacitação dos servidores nas temáticas de governança, gestão estratégica, controle e riscos | A partir da implementação do modelo de gestão estratégica de processos, será feito o gerenciamento dos riscos dos processos prioritários em cada secretaria, utilizando a metodologia de gestão de riscos do Ministério, aprovada pelo Comitê Interno de Governança. A iniciativa será executada pelos servidores da AECI sem necessidade de custos. | ASSESSORIAS-GM | CGIRC/AECI | Coordenação-Geral de Inteligência e Riscos | Flávia Amaral Silva de Sousa | Coordenadora-Geral de Inteligência e Riscos | flavia.sousa@mdr.gov.br | 2034-5700 | DIGEC, Secretarias Finalísticas e SECOG | Não definição dos processos prioritários das unidades. Baixa adesão das unidades nas oficinas para o gerenciamento dos riscos dos processos | Todas as Secretarias do Ministério | Projeto | 2022-01-02 | 2023-12-29 | Percentual de execução da iniciativa | percentual | Quanto maior, melhor | Anual | Sistema Ágatha e SEI | I = A | A = Somatório da participação relativa no total do projeto de cada etapa concluída | é cumulativo, tendo como início 02/01/2022 | 0 | SIM | SIM | SIM | SIM | SIM | NÃO | SIM | SIM | SIM | [5 empty] | 100 | 2020 | [6 empty] | A gestão de riscos é implementada no Ministério, sem regionalização |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
I3 | Consolidar um modelo de governança e gestão estratégica pautado pela integração e inovação, com foco em resultados | Gestão de Riscos, Integridade e Transparência | Implementar a gestão de riscos nos processos prioritários | Governança e Gestão Corporativa | Governança | Todos | Todos | Fragilidade na implantação da gestão de riscos, com carência de sistemas/ferramentas adequadas e baixa valorização da temática pelos servidores e unidades | Lograr excelência na gestão de riscos, com a identificação e avaliação dos riscos de todos os processos estratégicos e tratamento dos riscos moderados, altos e críticos Garantir adequada capacitação dos servidores nas temáticas de governança, gestão estratégica, controle e riscos | A partir da implementação do modelo de gestão estratégica de processos, será feito o gerenciamento dos riscos dos processos prioritários em cada secretaria, utilizando a metodologia de gestão de riscos do Ministério, aprovada pelo Comitê Interno de Governança. A iniciativa será executada pelos servidores da AECI sem necessidade de custos. | ASSESSORIAS-GM | CGIRC/AECI | Coordenação-Geral de Inteligência e Riscos | Flávia Amaral Silva de Sousa | Coordenadora-Geral de Inteligência e Riscos | flavia.sousa@mdr.gov.br | 2034-5700 | DIGEC, Secretarias Finalísticas e SECOG | Não definição dos processos prioritários das unidades. Baixa adesão das unidades nas oficinas para o gerenciamento dos riscos dos processos | Todas as Secretarias do Ministério | Projeto | 2022-01-02 | 2023-12-29 | Percentual de execução da iniciativa | percentual | Quanto maior, melhor | Anual | Sistema Ágatha e SEI | I = A | A = Somatório da participação relativa no total do projeto de cada etapa concluída | é cumulativo, tendo como início 02/01/2022 | 0 | SIM | SIM | SIM | SIM | SIM | NÃO | SIM | SIM | SIM | [5 empty] | 100 | 2021 | 0 | [5 empty] | A gestão de riscos é implementada no Ministério, sem regionalização | [6 empty] | 0 | As tratativas relacionadas a esta ação estão sendo analisadas para início das atividades, conforme cronograma apresentado.
I3 | Consolidar um modelo de governança e gestão estratégica pautado pela integração e inovação, com foco em resultados | Gestão de Riscos, Integridade e Transparência | Implementar a gestão de riscos nos processos prioritários | Governança e Gestão Corporativa | Governança | Todos | Todos | Fragilidade na implantação da gestão de riscos, com carência de sistemas/ferramentas adequadas e baixa valorização da temática pelos servidores e unidades | Lograr excelência na gestão de riscos, com a identificação e avaliação dos riscos de todos os processos estratégicos e tratamento dos riscos moderados, altos e críticos Garantir adequada capacitação dos servidores nas temáticas de governança, gestão estratégica, controle e riscos | A partir da implementação do modelo de gestão estratégica de processos, será feito o gerenciamento dos riscos dos processos prioritários em cada secretaria, utilizando a metodologia de gestão de riscos do Ministério, aprovada pelo Comitê Interno de Governança. A iniciativa será executada pelos servidores da AECI sem necessidade de custos. | ASSESSORIAS-GM | CGIRC/AECI | Coordenação-Geral de Inteligência e Riscos | Flávia Amaral Silva de Sousa | Coordenadora-Geral de Inteligência e Riscos | flavia.sousa@mdr.gov.br | 2034-5700 | DIGEC, Secretarias Finalísticas e SECOG | Não definição dos processos prioritários das unidades. Baixa adesão das unidades nas oficinas para o gerenciamento dos riscos dos processos | Todas as Secretarias do Ministério | Projeto | 2022-01-02 | 2023-12-29 | Percentual de execução da iniciativa | percentual | Quanto maior, melhor | Anual | Sistema Ágatha e SEI | I = A | A = Somatório da participação relativa no total do projeto de cada etapa concluída | é cumulativo, tendo como início 02/01/2022 | 0 | SIM | SIM | SIM | SIM | SIM | NÃO | SIM | SIM | SIM | [5 empty] | 100 | 2022 | 50 | [5 empty] | A gestão de riscos é implementada no Ministério, sem regionalização
I3 | Consolidar um modelo de governança e gestão estratégica pautado pela integração e inovação, com foco em resultados | Gestão de Riscos, Integridade e Transparência | Implementar a gestão de riscos nos processos prioritários | Governança e Gestão Corporativa | Governança | Todos | Todos | Fragilidade na implantação da gestão de riscos, com carência de sistemas/ferramentas adequadas e baixa valorização da temática pelos servidores e unidades | Lograr excelência na gestão de riscos, com a identificação e avaliação dos riscos de todos os processos estratégicos e tratamento dos riscos moderados, altos e críticos Garantir adequada capacitação dos servidores nas temáticas de governança, gestão estratégica, controle e riscos | A partir da implementação do modelo de gestão estratégica de processos, será feito o gerenciamento dos riscos dos processos prioritários em cada secretaria, utilizando a metodologia de gestão de riscos do Ministério, aprovada pelo Comitê Interno de Governança. A iniciativa será executada pelos servidores da AECI sem necessidade de custos. | ASSESSORIAS-GM | CGIRC/AECI | Coordenação-Geral de Inteligência e Riscos | Flávia Amaral Silva de Sousa | Coordenadora-Geral de Inteligência e Riscos | flavia.sousa@mdr.gov.br | 2034-5700 | DIGEC, Secretarias Finalísticas e SECOG | Não definição dos processos prioritários das unidades. Baixa adesão das unidades nas oficinas para o gerenciamento dos riscos dos processos | Todas as Secretarias do Ministério | Projeto | 2022-01-02 | 2023-12-29 | Percentual de execução da iniciativa | percentual | Quanto maior, melhor | Anual | Sistema Ágatha e SEI | I = A | A = Somatório da participação relativa no total do projeto de cada etapa concluída | é cumulativo, tendo como início 02/01/2022 | 0 | SIM | SIM | SIM | SIM | SIM | NÃO | SIM | SIM | SIM | [5 empty] | 100 | 2023 | 100 | [5 empty] | A gestão de riscos é implementada no Ministério, sem regionalização
I4 | Consolidar um modelo de governança e gestão estratégica pautado pela integração e inovação, com foco em resultados | Gestão de Riscos, Integridade e Transparência | Criação e aplicação de instrumento de avaliação do Programa de Integridade | Governança e Gestão Corporativa | Governança | Todos | Todos | Fragilidades na estruturação das atividades voltadas para integridade e cumprimento das demandas de correição | Alcançar adequada estruturação de atividades de integridade e adequação da correição | A partir de pesquisa com outros órgãos de controle e com a OCDE, será desenvolvido um instrumento por meio do qual será avaliado o grau de maturidade do Ministério no tocante à adesão dos colaboradores (servidores, terceirizados, contratados, alta administração) quanto ao Programa de Integridade e à criação de uma cultura de integridade. Após a criação, será realizada sua aplicação, cujos resultados balizarão as melhorias para o Programa de Integridade. | ASSESSORIAS-GM | CGGI/AECI/SE | Coordenação-Geral de Governança e Integridade | Marianne Macedo de Carvalho | Coordenadora de Governança e Integridade | marianne.carvalho@mdr.gov.br | 2101-1121 | Unidade de Gestão da Integridade; Instâncias Internas de Integridade (Corregedoria, Ouvidoria, Comissão de Ética, Assessoria de Comunicação, Coordenação-Geral de Planejamento Institucional e Desenvolvimento, Coordenação Geral de Gestão de Processos e Inovação); Agentes de Integridade (servidores nomeados por meio da Portaria nº 1807 de 25/06/20); Secretaria de Transparência e Prevenção da Corrupção da Controladoria-Geral da União. | Criação de instrumento ineficiente na avaliação da maturidade | servidores e colaboradores do Ministério | Projeto | 2022-02-28 | 2023-05-12 | Percentual de execução da iniciativa | percentual | Quanto maior, melhor | Semestral | SEI, SIMAPI | I = A | A = Somatório da participação relativa no total do projeto de cada etapa concluída | é cumulativo, tendo como início 28/02/2022 | 0 | SIM | SIM | SIM | 0 | 0 | NÃO | SIM | SIM | SIM | [5 empty] | 100 | 2020 | [6 empty] | O Programa de Integridade é do Ministério, não havendo regionalização. |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
I4 | Consolidar um modelo de governança e gestão estratégica pautado pela integração e inovação, com foco em resultados | Gestão de Riscos, Integridade e Transparência | Criação e aplicação de instrumento de avaliação do Programa de Integridade | Governança e Gestão Corporativa | Governança | Todos | Todos | Fragilidades na estruturação das atividades voltadas para integridade e cumprimento das demandas de correição | Alcançar adequada estruturação de atividades de integridade e adequação da correição | A partir de pesquisa com outros órgãos de controle e com a OCDE, será desenvolvido um instrumento por meio do qual será avaliado o grau de maturidade do Ministério no tocante à adesão dos colaboradores (servidores, terceirizados, contratados, alta administração) quanto ao Programa de Integridade e à criação de uma cultura de integridade. Após a criação, será realizada sua aplicação, cujos resultados balizarão as melhorias para o Programa de Integridade. | ASSESSORIAS-GM | CGGI/AECI/SE | Coordenação-Geral de Governança e Integridade | Marianne Macedo de Carvalho | Coordenadora de Governança e Integridade | marianne.carvalho@mdr.gov.br | 2101-1121 | Unidade de Gestão da Integridade; Instâncias Internas de Integridade (Corregedoria, Ouvidoria, Comissão de Ética, Assessoria de Comunicação, Coordenação-Geral de Planejamento Institucional e Desenvolvimento, Coordenação Geral de Gestão de Processos e Inovação); Agentes de Integridade (servidores nomeados por meio da Portaria nº 1807 de 25/06/20); Secretaria de Transparência e Prevenção da Corrupção da Controladoria-Geral da União. | Criação de instrumento ineficiente na avaliação da maturidade | servidores e colaboradores do Ministério | Projeto | 2022-02-28 | 2023-05-12 | Percentual de execução da iniciativa | percentual | Quanto maior, melhor | Semestral | SEI, SIMAPI | I = A | A = Somatório da participação relativa no total do projeto de cada etapa concluída | é cumulativo, tendo como início 28/02/2022 | 0 | SIM | SIM | SIM | 0 | 0 | NÃO | SIM | SIM | SIM | [5 empty] | 100 | 2021 | 0 | [5 empty] | O Programa de Integridade é do Ministério, não havendo regionalização. | [6 empty] | 0 | As tratativas relacionadas a primeira etapa da criação do instrumento de avaliação do Programa de Integridade iniciar-se-á final de fevereiro/2022. O prazo final para sua implementação esta previsto para 29/04/22. Somente após o término da primeira fase que será dado início a implementação dos próximo passos, conforme cronograma de etapas registradas neste Sisplan.
I4 | Consolidar um modelo de governança e gestão estratégica pautado pela integração e inovação, com foco em resultados | Gestão de Riscos, Integridade e Transparência | Criação e aplicação de instrumento de avaliação do Programa de Integridade | Governança e Gestão Corporativa | Governança | Todos | Todos | Fragilidades na estruturação das atividades voltadas para integridade e cumprimento das demandas de correição | Alcançar adequada estruturação de atividades de integridade e adequação da correição | A partir de pesquisa com outros órgãos de controle e com a OCDE, será desenvolvido um instrumento por meio do qual será avaliado o grau de maturidade do Ministério no tocante à adesão dos colaboradores (servidores, terceirizados, contratados, alta administração) quanto ao Programa de Integridade e à criação de uma cultura de integridade. Após a criação, será realizada sua aplicação, cujos resultados balizarão as melhorias para o Programa de Integridade. | ASSESSORIAS-GM | CGGI/AECI/SE | Coordenação-Geral de Governança e Integridade | Marianne Macedo de Carvalho | Coordenadora de Governança e Integridade | marianne.carvalho@mdr.gov.br | 2101-1121 | Unidade de Gestão da Integridade; Instâncias Internas de Integridade (Corregedoria, Ouvidoria, Comissão de Ética, Assessoria de Comunicação, Coordenação-Geral de Planejamento Institucional e Desenvolvimento, Coordenação Geral de Gestão de Processos e Inovação); Agentes de Integridade (servidores nomeados por meio da Portaria nº 1807 de 25/06/20); Secretaria de Transparência e Prevenção da Corrupção da Controladoria-Geral da União. | Criação de instrumento ineficiente na avaliação da maturidade | servidores e colaboradores do Ministério | Projeto | 2022-02-28 | 2023-05-12 | Percentual de execução da iniciativa | percentual | Quanto maior, melhor | Semestral | SEI, SIMAPI | I = A | A = Somatório da participação relativa no total do projeto de cada etapa concluída | é cumulativo, tendo como início 28/02/2022 | 0 | SIM | SIM | SIM | 0 | 0 | NÃO | SIM | SIM | SIM | [5 empty] | 100 | 2022 | 30 | [5 empty] | O Programa de Integridade é do Ministério, não havendo regionalização.
I4 | Consolidar um modelo de governança e gestão estratégica pautado pela integração e inovação, com foco em resultados | Gestão de Riscos, Integridade e Transparência | Criação e aplicação de instrumento de avaliação do Programa de Integridade | Governança e Gestão Corporativa | Governança | Todos | Todos | Fragilidades na estruturação das atividades voltadas para integridade e cumprimento das demandas de correição | Alcançar adequada estruturação de atividades de integridade e adequação da correição | A partir de pesquisa com outros órgãos de controle e com a OCDE, será desenvolvido um instrumento por meio do qual será avaliado o grau de maturidade do Ministério no tocante à adesão dos colaboradores (servidores, terceirizados, contratados, alta administração) quanto ao Programa de Integridade e à criação de uma cultura de integridade. Após a criação, será realizada sua aplicação, cujos resultados balizarão as melhorias para o Programa de Integridade. | ASSESSORIAS-GM | CGGI/AECI/SE | Coordenação-Geral de Governança e Integridade | Marianne Macedo de Carvalho | Coordenadora de Governança e Integridade | marianne.carvalho@mdr.gov.br | 2101-1121 | Unidade de Gestão da Integridade; Instâncias Internas de Integridade (Corregedoria, Ouvidoria, Comissão de Ética, Assessoria de Comunicação, Coordenação-Geral de Planejamento Institucional e Desenvolvimento, Coordenação Geral de Gestão de Processos e Inovação); Agentes de Integridade (servidores nomeados por meio da Portaria nº 1807 de 25/06/20); Secretaria de Transparência e Prevenção da Corrupção da Controladoria-Geral da União. | Criação de instrumento ineficiente na avaliação da maturidade | servidores e colaboradores do Ministério | Projeto | 2022-02-28 | 2023-05-12 | Percentual de execução da iniciativa | percentual | Quanto maior, melhor | Semestral | SEI, SIMAPI | I = A | A = Somatório da participação relativa no total do projeto de cada etapa concluída | é cumulativo, tendo como início 28/02/2022 | 0 | SIM | SIM | SIM | 0 | 0 | NÃO | SIM | SIM | SIM | [5 empty] | 100 | 2023 | 50 | [5 empty] | O Programa de Integridade é do Ministério, não havendo regionalização.
I5 | Promover o desenvolvimento de competências e a valorização da força de trabalho, com foco no desempenho institucional e na melhoria do clima organizacional | Gestão por Competências | Projeto de mapeamento de competências | Governança e Gestão Corporativa | Gestão de Pessoas | Todos os eixos do PEI | Todos os subeixos do PEI | Carência de dimensionamento e de uma distribuição adequada da força de trabalho que observe as competências necessárias em cada unidade; Vinculação incipiente entre as capacitações e os objetivos estratégicos do MDR; Resistência de parte das lideranças na adoção de novos modelos de gestão; e Carência de capacitação de chefias e servidores acompanhadas de dificuldades para liberação de equipes. | Alcançar alto nível de capacitação dos servidores e das lideranças; Implantar a Gestão por Competências; e Adequar a força de trabalho do MDR. | Proposição de projeto de realização do mapeamento de competências, com metodologia que melhor se adeque ao contexto do Ministério | SE | CGGP/DA/SECOG/SE | Coordenação-Geral de Gestão de Pessoas | Deburah Carneiro de Mendonça Melo | Coordenadora-Geral de Gestão de Pessoas | deburah.melo@mdr.gov.br | 2034-5659 | Labora-gov (Ministério da Economia) Grupo de Trabalho (PORTARIA Nº 163, DE 29 DE JANEIRO DE 2021) Divisão de Desenvolvimento e Gestão do Desempenho Diretoria de Administração Banco Central (benchmarking) Agência Nacional de Energia Elétrica (benchmarking) Conselho Nacional de Justiça (benchmarking) Universidade Federal do Pará | Dificuldades de deliberação junto ao Grupo de Trabalho; dificuldade de cumprimento do cronograma pactuado; carência de pessoal para executar as tratativas do projeto. | Servidores em exercício no MDR | Projeto | 2020-06-01 | 2022-04-30 | Percentual de execução da iniciativa | Percentual | Quanto maior, melhor | Mensal | SEI - Processo 59000.023425/2020-91 | I=A | A = somatório da participação relativa no total do projeto de cada etapa concluída | Sim | - | SIM | SIM | SIM | SIM | SIM | SIM | NÃO | SIM | NÃO SE APLICA | [5 empty] | 100 | 2020 | [6 empty] | O Projeto não é segmentado em regiões. | 1 - prioridade máxima | [5 empty] | 27.8
I5 | Promover o desenvolvimento de competências e a valorização da força de trabalho, com foco no desempenho institucional e na melhoria do clima organizacional | Gestão por Competências | Projeto de mapeamento de competências | Governança e Gestão Corporativa | Gestão de Pessoas | Todos os eixos do PEI | Todos os subeixos do PEI | Carência de dimensionamento e de uma distribuição adequada da força de trabalho que observe as competências necessárias em cada unidade; Vinculação incipiente entre as capacitações e os objetivos estratégicos do MDR; Resistência de parte das lideranças na adoção de novos modelos de gestão; e Carência de capacitação de chefias e servidores acompanhadas de dificuldades para liberação de equipes. | Alcançar alto nível de capacitação dos servidores e das lideranças; Implantar a Gestão por Competências; e Adequar a força de trabalho do MDR. | Proposição de projeto de realização do mapeamento de competências, com metodologia que melhor se adeque ao contexto do Ministério | SE | CGGP/DA/SECOG/SE | Coordenação-Geral de Gestão de Pessoas | Deburah Carneiro de Mendonça Melo | Coordenadora-Geral de Gestão de Pessoas | deburah.melo@mdr.gov.br | 2034-5659 | Labora-gov (Ministério da Economia) Grupo de Trabalho (PORTARIA Nº 163, DE 29 DE JANEIRO DE 2021) Divisão de Desenvolvimento e Gestão do Desempenho Diretoria de Administração Banco Central (benchmarking) Agência Nacional de Energia Elétrica (benchmarking) Conselho Nacional de Justiça (benchmarking) Universidade Federal do Pará | Dificuldades de deliberação junto ao Grupo de Trabalho; dificuldade de cumprimento do cronograma pactuado; carência de pessoal para executar as tratativas do projeto. | Servidores em exercício no MDR | Projeto | 2020-06-01 | 2022-04-30 | Percentual de execução da iniciativa | Percentual | Quanto maior, melhor | Mensal | SEI - Processo 59000.023425/2020-91 | I=A | A = somatório da participação relativa no total do projeto de cada etapa concluída | Sim | - | SIM | SIM | SIM | SIM | SIM | SIM | NÃO | SIM | NÃO SE APLICA | [5 empty] | 100 | 2021 | 66.68 | [5 empty] | O Projeto não é segmentado em regiões. | 1 - prioridade máxima | [5 empty] | 77.509 | Na 3ª etapa do Projeto de Implantação do Mapeamento de Competências foram realizadas as seguintes ações e avanços: 3.1) Alinhamentos entre o Grupo de Trabalho-GT e a CGGP (janeiro/2021); 3.2) Capacitação do GT - trilha básica de desenvolvimento na temática "Gestão por Competências/Enap" (janeiro e fevereiro/2021); 3.3) Benchmarking com outros órgãos/entidades da Administração Pública: CNJ, Banco Central e ANEEL (março e abril/2021); 3.4) Reuniões do GT: discussões acerca das experiências do benchmarking (abril e maio/2021); e 3.5) Reunião com um especialista convidado - Dr. Thiago Dias/UFPA (maio e junho/2021). Na 4ª etapa do Projeto de Implantação do Mapeamento de Competências foram executados os seguintes avanços e cumpridas as atividades seguintes: 4.1) Entrega do Relatório Final juntamente com a Proposta para o Modelo de Mapeamento de Competências a ser implantado no MDR (encerramento da atuação do GT), no mês de julho/2021. Na 5ª etapa do Projeto de Implantação do Mapeamento de Competências no MDR, está prevista a realização das seguintes ações e atividades: 5.1) Tratativas iniciais junto à Universidade Federal do Pará-UFPA, com vistas ao envio de proposta comercial ao MDR; 5.2) Alinhamentos internos entre a CGGP, gestores do MDR e UFPA para a elaboração/proposição de plano de trabalho, cronograma; e 5.3) Elaboração/proposição da minuta do Termo de Execução Descentralizada (TED), envio para análise e aprovação da CGGP, do Diretoria de Administração (DA) e posterior encaminhamento à UFPA; e 5.4) Realização de ajustes finais e formalização/assinatura do TED entre o MDR e a UFPA.
I5 | Promover o desenvolvimento de competências e a valorização da força de trabalho, com foco no desempenho institucional e na melhoria do clima organizacional | Gestão por Competências | Projeto de mapeamento de competências | Governança e Gestão Corporativa | Gestão de Pessoas | Todos os eixos do PEI | Todos os subeixos do PEI | Carência de dimensionamento e de uma distribuição adequada da força de trabalho que observe as competências necessárias em cada unidade; Vinculação incipiente entre as capacitações e os objetivos estratégicos do MDR; Resistência de parte das lideranças na adoção de novos modelos de gestão; e Carência de capacitação de chefias e servidores acompanhadas de dificuldades para liberação de equipes. | Alcançar alto nível de capacitação dos servidores e das lideranças; Implantar a Gestão por Competências; e Adequar a força de trabalho do MDR. | Proposição de projeto de realização do mapeamento de competências, com metodologia que melhor se adeque ao contexto do Ministério | SE | CGGP/DA/SECOG/SE | Coordenação-Geral de Gestão de Pessoas | Deburah Carneiro de Mendonça Melo | Coordenadora-Geral de Gestão de Pessoas | deburah.melo@mdr.gov.br | 2034-5659 | Labora-gov (Ministério da Economia) Grupo de Trabalho (PORTARIA Nº 163, DE 29 DE JANEIRO DE 2021) Divisão de Desenvolvimento e Gestão do Desempenho Diretoria de Administração Banco Central (benchmarking) Agência Nacional de Energia Elétrica (benchmarking) Conselho Nacional de Justiça (benchmarking) Universidade Federal do Pará | Dificuldades de deliberação junto ao Grupo de Trabalho; dificuldade de cumprimento do cronograma pactuado; carência de pessoal para executar as tratativas do projeto. | Servidores em exercício no MDR | Projeto | 2020-06-01 | 2022-04-30 | Percentual de execução da iniciativa | Percentual | Quanto maior, melhor | Mensal | SEI - Processo 59000.023425/2020-91 | I=A | A = somatório da participação relativa no total do projeto de cada etapa concluída | Sim | - | SIM | SIM | SIM | SIM | SIM | SIM | NÃO | SIM | NÃO SE APLICA | [5 empty] | 100 | 2022 | 83.34 | [5 empty] | O Projeto não é segmentado em regiões. | 1 - prioridade máxima | [5 empty] | 77.509
I5 | Promover o desenvolvimento de competências e a valorização da força de trabalho, com foco no desempenho institucional e na melhoria do clima organizacional | Gestão por Competências | Projeto de mapeamento de competências | Governança e Gestão Corporativa | Gestão de Pessoas | Todos os eixos do PEI | Todos os subeixos do PEI | Carência de dimensionamento e de uma distribuição adequada da força de trabalho que observe as competências necessárias em cada unidade; Vinculação incipiente entre as capacitações e os objetivos estratégicos do MDR; Resistência de parte das lideranças na adoção de novos modelos de gestão; e Carência de capacitação de chefias e servidores acompanhadas de dificuldades para liberação de equipes. | Alcançar alto nível de capacitação dos servidores e das lideranças; Implantar a Gestão por Competências; e Adequar a força de trabalho do MDR. | Proposição de projeto de realização do mapeamento de competências, com metodologia que melhor se adeque ao contexto do Ministério | SE | CGGP/DA/SECOG/SE | Coordenação-Geral de Gestão de Pessoas | Deburah Carneiro de Mendonça Melo | Coordenadora-Geral de Gestão de Pessoas | deburah.melo@mdr.gov.br | 2034-5659 | Labora-gov (Ministério da Economia) Grupo de Trabalho (PORTARIA Nº 163, DE 29 DE JANEIRO DE 2021) Divisão de Desenvolvimento e Gestão do Desempenho Diretoria de Administração Banco Central (benchmarking) Agência Nacional de Energia Elétrica (benchmarking) Conselho Nacional de Justiça (benchmarking) Universidade Federal do Pará | Dificuldades de deliberação junto ao Grupo de Trabalho; dificuldade de cumprimento do cronograma pactuado; carência de pessoal para executar as tratativas do projeto. | Servidores em exercício no MDR | Projeto | 2020-06-01 | 2022-04-30 | Percentual de execução da iniciativa | Percentual | Quanto maior, melhor | Mensal | SEI - Processo 59000.023425/2020-91 | I=A | A = somatório da participação relativa no total do projeto de cada etapa concluída | Sim | - | SIM | SIM | SIM | SIM | SIM | SIM | NÃO | SIM | NÃO SE APLICA | [5 empty] | 100 | 2023 | 94.45 | [5 empty] | O Projeto não é segmentado em regiões. | 1 - prioridade máxima
I6 | Promover o desenvolvimento de competências e a valorização da força de trabalho, com foco no desempenho institucional e na melhoria do clima organizacional | Gestão por Competências | Projeto Dimensionamento da Força de Trabalho | Governança e Gestão Corporativa | Gestão de Pessoas | Todos os eixos do PEI | Todos os subeixos do PEI | Carência de dimensionamento e de uma distribuição adequada da força de trabalho que observe as competências necessárias em cada unidade. | Adequar a força de trabalho do MDR. | Qualificação do processo decisório, principalmente em relação à configuração e à constituição do quadro funcional. Apresentação de um diagnóstico organizacional que colabore com a tomada de decisões de forma embasada, orientando os cenários futuros da organização. Os resultados do dimensionamento deverão fornecer subsídios para as ações estratégicas em gestão de pessoas, como ações relacionadas ao acompanhamento dos processos de trabalho, movimentação e recrutamento de servidores, realização de processos seletivos e concursos públicos, adequação de competências profissionais, bem como ações relacionadas aos demais subsistemas de gestão de pessoas. | SE | CGGP/DA/SECOG/SE | Coordenação-Geral de Gestão de Pessoas | Deburah Carneiro de Mendonça Melo | Coordenadora-Geral de Gestão de Pessoas | deburah.melo@mdr.gov.br | 20345659 | Ministério da Economia Divisão de Desenvolvimento e Gestão do Desempenho Diretoria de Administração Grupo de Trabalho | Dificuldades de deliberação junto ao Grupo de Trabalho; dificuldade de cumprimento do cronograma pactuado; carência de pessoal para dar tratativas ao projeto; restrições de Portaria normativa do Ministério da Economia | Servidores em exercício no MDR | Projeto | 2021-11-01 | 2023-11-30 | Percentual de execução da iniciativa | Percentual | Quanto maior, melhor | Mensal | Registros administrativos CGGP | I=A | A = somatório da participação relativa no total do projeto de cada etapa concluída | Sim | Projeto a ser iniciado. | SIM | SIM | SIM | SIM | SIM | SIM | NÃO | SIM | NÃO SE APLICA | [5 empty] | 100 | 2020 | [6 empty] | O Projeto não é segmentado em regiões. | 1 - prioridade máxima | [5 empty] | 0
I6 | Promover o desenvolvimento de competências e a valorização da força de trabalho, com foco no desempenho institucional e na melhoria do clima organizacional | Gestão por Competências | Projeto Dimensionamento da Força de Trabalho | Governança e Gestão Corporativa | Gestão de Pessoas | Todos os eixos do PEI | Todos os subeixos do PEI | Carência de dimensionamento e de uma distribuição adequada da força de trabalho que observe as competências necessárias em cada unidade. | Adequar a força de trabalho do MDR. | Qualificação do processo decisório, principalmente em relação à configuração e à constituição do quadro funcional. Apresentação de um diagnóstico organizacional que colabore com a tomada de decisões de forma embasada, orientando os cenários futuros da organização. Os resultados do dimensionamento deverão fornecer subsídios para as ações estratégicas em gestão de pessoas, como ações relacionadas ao acompanhamento dos processos de trabalho, movimentação e recrutamento de servidores, realização de processos seletivos e concursos públicos, adequação de competências profissionais, bem como ações relacionadas aos demais subsistemas de gestão de pessoas. | SE | CGGP/DA/SECOG/SE | Coordenação-Geral de Gestão de Pessoas | Deburah Carneiro de Mendonça Melo | Coordenadora-Geral de Gestão de Pessoas | deburah.melo@mdr.gov.br | 20345659 | Ministério da Economia Divisão de Desenvolvimento e Gestão do Desempenho Diretoria de Administração Grupo de Trabalho | Dificuldades de deliberação junto ao Grupo de Trabalho; dificuldade de cumprimento do cronograma pactuado; carência de pessoal para dar tratativas ao projeto; restrições de Portaria normativa do Ministério da Economia | Servidores em exercício no MDR | Projeto | 2021-11-01 | 2023-11-30 | Percentual de execução da iniciativa | Percentual | Quanto maior, melhor | Mensal | Registros administrativos CGGP | I=A | A = somatório da participação relativa no total do projeto de cada etapa concluída | Sim | Projeto a ser iniciado. | SIM | SIM | SIM | SIM | SIM | SIM | NÃO | SIM | NÃO SE APLICA | [5 empty] | 100 | 2021 | 5.55 | [5 empty] | O Projeto não é segmentado em regiões. | 1 - prioridade máxima | [5 empty] | 1.665 | Ofício enviado manifestando Interesse do Ministério do Desenvolvimento Regional (MDR) na implantação do modelo referencial de gestão do dimensionamento da força de trabalho, disponibilizado pelo Ministério da Economia (ME) aos órgãos e entidades integrantes do Sistema de Pessoal Civil da Administração Federal (SIPEC) - 3364969
I6 | Promover o desenvolvimento de competências e a valorização da força de trabalho, com foco no desempenho institucional e na melhoria do clima organizacional | Gestão por Competências | Projeto Dimensionamento da Força de Trabalho | Governança e Gestão Corporativa | Gestão de Pessoas | Todos os eixos do PEI | Todos os subeixos do PEI | Carência de dimensionamento e de uma distribuição adequada da força de trabalho que observe as competências necessárias em cada unidade. | Adequar a força de trabalho do MDR. | Qualificação do processo decisório, principalmente em relação à configuração e à constituição do quadro funcional. Apresentação de um diagnóstico organizacional que colabore com a tomada de decisões de forma embasada, orientando os cenários futuros da organização. Os resultados do dimensionamento deverão fornecer subsídios para as ações estratégicas em gestão de pessoas, como ações relacionadas ao acompanhamento dos processos de trabalho, movimentação e recrutamento de servidores, realização de processos seletivos e concursos públicos, adequação de competências profissionais, bem como ações relacionadas aos demais subsistemas de gestão de pessoas. | SE | CGGP/DA/SECOG/SE | Coordenação-Geral de Gestão de Pessoas | Deburah Carneiro de Mendonça Melo | Coordenadora-Geral de Gestão de Pessoas | deburah.melo@mdr.gov.br | 20345659 | Ministério da Economia Divisão de Desenvolvimento e Gestão do Desempenho Diretoria de Administração Grupo de Trabalho | Dificuldades de deliberação junto ao Grupo de Trabalho; dificuldade de cumprimento do cronograma pactuado; carência de pessoal para dar tratativas ao projeto; restrições de Portaria normativa do Ministério da Economia | Servidores em exercício no MDR | Projeto | 2021-11-01 | 2023-11-30 | Percentual de execução da iniciativa | Percentual | Quanto maior, melhor | Mensal | Registros administrativos CGGP | I=A | A = somatório da participação relativa no total do projeto de cada etapa concluída | Sim | Projeto a ser iniciado. | SIM | SIM | SIM | SIM | SIM | SIM | NÃO | SIM | NÃO SE APLICA | [5 empty] | 100 | 2022 | 83 | [5 empty] | O Projeto não é segmentado em regiões. | 1 - prioridade máxima
I6 | Promover o desenvolvimento de competências e a valorização da força de trabalho, com foco no desempenho institucional e na melhoria do clima organizacional | Gestão por Competências | Projeto Dimensionamento da Força de Trabalho | Governança e Gestão Corporativa | Gestão de Pessoas | Todos os eixos do PEI | Todos os subeixos do PEI | Carência de dimensionamento e de uma distribuição adequada da força de trabalho que observe as competências necessárias em cada unidade. | Adequar a força de trabalho do MDR. | Qualificação do processo decisório, principalmente em relação à configuração e à constituição do quadro funcional. Apresentação de um diagnóstico organizacional que colabore com a tomada de decisões de forma embasada, orientando os cenários futuros da organização. Os resultados do dimensionamento deverão fornecer subsídios para as ações estratégicas em gestão de pessoas, como ações relacionadas ao acompanhamento dos processos de trabalho, movimentação e recrutamento de servidores, realização de processos seletivos e concursos públicos, adequação de competências profissionais, bem como ações relacionadas aos demais subsistemas de gestão de pessoas. | SE | CGGP/DA/SECOG/SE | Coordenação-Geral de Gestão de Pessoas | Deburah Carneiro de Mendonça Melo | Coordenadora-Geral de Gestão de Pessoas | deburah.melo@mdr.gov.br | 20345659 | Ministério da Economia Divisão de Desenvolvimento e Gestão do Desempenho Diretoria de Administração Grupo de Trabalho | Dificuldades de deliberação junto ao Grupo de Trabalho; dificuldade de cumprimento do cronograma pactuado; carência de pessoal para dar tratativas ao projeto; restrições de Portaria normativa do Ministério da Economia | Servidores em exercício no MDR | Projeto | 2021-11-01 | 2023-11-30 | Percentual de execução da iniciativa | Percentual | Quanto maior, melhor | Mensal | Registros administrativos CGGP | I=A | A = somatório da participação relativa no total do projeto de cada etapa concluída | Sim | Projeto a ser iniciado. | SIM | SIM | SIM | SIM | SIM | SIM | NÃO | SIM | NÃO SE APLICA | [5 empty] | 100 | 2023 | 100 | [5 empty] | O Projeto não é segmentado em regiões. | 1 - prioridade máxima
I7 | Consolidar um modelo de governança e gestão estratégica pautado pela integração e inovação, com foco em resultados | Gestão Estratégica e Estruturação da Governança | Implantação de modelo de excelência em planejamento e gestão estratégica | Governança e Gestão Corporativa | Governança | Correlação geral a todos os eixos | Correlação geral a todos os subeixos | Cultura incipiente de gestão estratégica, com carências de planejamento, monitoramento de resultados, gestão de processos, de projetos e de informações estratégicas Processo decisório de governança e gestão estratégica com problemas de fluxo, definição de prioridades e dificuldade de embasamento em evidências, com problemas de disponibilidade de dados e assimetria de informações | Efetivar a cultura de gestão estratégica no MDR, com a alta gestão e dos servidores capacitados, atuando com coesão, engajados no alcance de resultados para a sociedade Garantir excelência da governança, tendo o CIGov como instância central de decisão e orientação da atuação do MDR e de suas políticas públicas com base em evidências, a partir de informações consistentes, atuais e consolidadas | Implementação de modelo sistematizado de planejamento e gestão estratégica, com utilização de ferramentas adequadas, reforçando uma cultura de monitoramento constante dos atributos do PEI, transformando-o, de fato, em um instrumento amplamente utilizado nos processos de tomada de decisão no MDR. | SE | CGPGE/DIGEC/SECOG/SE | CGPGE | Hugo Torres do Val | Coordenador-Geral | hugo.doval@mdr.gov.br | 2034-5371 | Toda a comunidade organizacional | Dificuldades inerentes à implantação de uma nova cultura de excelência em gestão estratégica; Falta de patrocínio dos decisores; Baixo nível de envolvimento das equipes técnicas. | Toda a comunidade organizacional | Projeto | 2021-04-15 | 2022-12-30 | Percentual de execução da iniciativa | percentual | centralizado na meta | mensal | Registros internos/cronograma do projeto | I = A | A = Somatório da participação relativa no total do projeto de cada etapa concluída | sim | 0 | SIM | SIM | SIM | SIM |  | SIM | NÃO SE APLICA | SIM | NÃO | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 100 | 2020 | [6 empty] | Iniciatíva de suporte à atuação do MDR | não se aplica | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
I7 | Consolidar um modelo de governança e gestão estratégica pautado pela integração e inovação, com foco em resultados | Gestão Estratégica e Estruturação da Governança | Implantação de modelo de excelência em planejamento e gestão estratégica | Governança e Gestão Corporativa | Governança | Correlação geral a todos os eixos | Correlação geral a todos os subeixos | Cultura incipiente de gestão estratégica, com carências de planejamento, monitoramento de resultados, gestão de processos, de projetos e de informações estratégicas Processo decisório de governança e gestão estratégica com problemas de fluxo, definição de prioridades e dificuldade de embasamento em evidências, com problemas de disponibilidade de dados e assimetria de informações | Efetivar a cultura de gestão estratégica no MDR, com a alta gestão e dos servidores capacitados, atuando com coesão, engajados no alcance de resultados para a sociedade Garantir excelência da governança, tendo o CIGov como instância central de decisão e orientação da atuação do MDR e de suas políticas públicas com base em evidências, a partir de informações consistentes, atuais e consolidadas | Implementação de modelo sistematizado de planejamento e gestão estratégica, com utilização de ferramentas adequadas, reforçando uma cultura de monitoramento constante dos atributos do PEI, transformando-o, de fato, em um instrumento amplamente utilizado nos processos de tomada de decisão no MDR. | SE | CGPGE/DIGEC/SECOG/SE | CGPGE | Hugo Torres do Val | Coordenador-Geral | hugo.doval@mdr.gov.br | 2034-5371 | Toda a comunidade organizacional | Dificuldades inerentes à implantação de uma nova cultura de excelência em gestão estratégica; Falta de patrocínio dos decisores; Baixo nível de envolvimento das equipes técnicas. | Toda a comunidade organizacional | Projeto | 2021-04-15 | 2022-12-30 | Percentual de execução da iniciativa | percentual | centralizado na meta | mensal | Registros internos/cronograma do projeto | I = A | A = Somatório da participação relativa no total do projeto de cada etapa concluída | sim | 0 | SIM | SIM | SIM | SIM |  | SIM | NÃO SE APLICA | SIM | NÃO | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 100 | 2021 | 47.5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Iniciatíva de suporte à atuação do MDR | não se aplica | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 49 | No ano de 2021 foram dados importantes passos para a implantação de um modelo de excelência em planejamento e gestão estratégica: revisão do PEI, com diversas melhorias; criação do Portal da Estratégia (hub de informações sobre gestão estratégica); criação do Sisplan 2.0; concepção inicial do Painel Estratégico. Para 2022 está prevista a conclusão do Painel Estratégico, a ser lançado em fevereiro e a implantação gradual do modelo de excelência, na forma de reuniões mensais de gestão estratégicas. A primeira unidade em que haverá a implantação das reuniões mensais será a Sedec.
I7 | Consolidar um modelo de governança e gestão estratégica pautado pela integração e inovação, com foco em resultados | Gestão Estratégica e Estruturação da Governança | Implantação de modelo de excelência em planejamento e gestão estratégica | Governança e Gestão Corporativa | Governança | Correlação geral a todos os eixos | Correlação geral a todos os subeixos | Cultura incipiente de gestão estratégica, com carências de planejamento, monitoramento de resultados, gestão de processos, de projetos e de informações estratégicas Processo decisório de governança e gestão estratégica com problemas de fluxo, definição de prioridades e dificuldade de embasamento em evidências, com problemas de disponibilidade de dados e assimetria de informações | Efetivar a cultura de gestão estratégica no MDR, com a alta gestão e dos servidores capacitados, atuando com coesão, engajados no alcance de resultados para a sociedade Garantir excelência da governança, tendo o CIGov como instância central de decisão e orientação da atuação do MDR e de suas políticas públicas com base em evidências, a partir de informações consistentes, atuais e consolidadas | Implementação de modelo sistematizado de planejamento e gestão estratégica, com utilização de ferramentas adequadas, reforçando uma cultura de monitoramento constante dos atributos do PEI, transformando-o, de fato, em um instrumento amplamente utilizado nos processos de tomada de decisão no MDR. | SE | CGPGE/DIGEC/SECOG/SE | CGPGE | Hugo Torres do Val | Coordenador-Geral | hugo.doval@mdr.gov.br | 2034-5371 | Toda a comunidade organizacional | Dificuldades inerentes à implantação de uma nova cultura de excelência em gestão estratégica; Falta de patrocínio dos decisores; Baixo nível de envolvimento das equipes técnicas. | Toda a comunidade organizacional | Projeto | 2021-04-15 | 2022-12-30 | Percentual de execução da iniciativa | percentual | centralizado na meta | mensal | Registros internos/cronograma do projeto | I = A | A = Somatório da participação relativa no total do projeto de cada etapa concluída | sim | 0 | SIM | SIM | SIM | SIM |  | SIM | NÃO SE APLICA | SIM | NÃO | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 100 | 2022 | 100 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Iniciatíva de suporte à atuação do MDR | não se aplica | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
I7 | Consolidar um modelo de governança e gestão estratégica pautado pela integração e inovação, com foco em resultados | Gestão Estratégica e Estruturação da Governança | Implantação de modelo de excelência em planejamento e gestão estratégica | Governança e Gestão Corporativa | Governança | Correlação geral a todos os eixos | Correlação geral a todos os subeixos | Cultura incipiente de gestão estratégica, com carências de planejamento, monitoramento de resultados, gestão de processos, de projetos e de informações estratégicas Processo decisório de governança e gestão estratégica com problemas de fluxo, definição de prioridades e dificuldade de embasamento em evidências, com problemas de disponibilidade de dados e assimetria de informações | Efetivar a cultura de gestão estratégica no MDR, com a alta gestão e dos servidores capacitados, atuando com coesão, engajados no alcance de resultados para a sociedade Garantir excelência da governança, tendo o CIGov como instância central de decisão e orientação da atuação do MDR e de suas políticas públicas com base em evidências, a partir de informações consistentes, atuais e consolidadas | Implementação de modelo sistematizado de planejamento e gestão estratégica, com utilização de ferramentas adequadas, reforçando uma cultura de monitoramento constante dos atributos do PEI, transformando-o, de fato, em um instrumento amplamente utilizado nos processos de tomada de decisão no MDR. | SE | CGPGE/DIGEC/SECOG/SE | CGPGE | Hugo Torres do Val | Coordenador-Geral | hugo.doval@mdr.gov.br | 2034-5371 | Toda a comunidade organizacional | Dificuldades inerentes à implantação de uma nova cultura de excelência em gestão estratégica; Falta de patrocínio dos decisores; Baixo nível de envolvimento das equipes técnicas. | Toda a comunidade organizacional | Projeto | 2021-04-15 | 2022-12-30 | Percentual de execução da iniciativa | percentual | centralizado na meta | mensal | Registros internos/cronograma do projeto | I = A | A = Somatório da participação relativa no total do projeto de cada etapa concluída | sim | 0 | SIM | SIM | SIM | SIM |  | SIM | NÃO SE APLICA | SIM | NÃO | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 100 | 2023 | 100 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Iniciatíva de suporte à atuação do MDR | não se aplica
I9 | Preservar e conservar as bacias hidrográficas e recuperar aquelas cujos recursos hídricos estejam em situação de vulnerabilidade | Águas Brasileiras | Implementação dos Projetos de revitalização de bacias hidrográficas por meio de parcerias com o setor privado | Segurança Hídrica | Revitalização de Bacias Hidrográficas | Planejamento e Desenvolvimento Produtivo e Regional Saneamento Básico Parcerias e Fomento Proteção e Defesa Civil | Planejamento do Desenvolvimento Regional Saneamento Básico Estruturante Saneamento Básico Estrutural Instrumentos de Fomento ao Desenvolvimento Regional Gestão de Riscos de Desastres | Recursos hídricos em situação de vulnerabilidade em decorrência da ação humana, em que os seus usos múltiplos estão prejudicados em função de quantidade ou qualidade da água ou em função de condições de escoamento; Comprometimento de mananciais hídricos; Adoção de técnicas agrícolas não sustentáveis; Falta de definição das áreas prioritárias para atuação em revitalização de bacias hidrográficas; Carência de recursos financeiros, de planos e de projetos para preservação, conservação e recuperação de recursos hídricos. | Assegurar a sustentabilidade no uso, reciclagem e reúso dos recursos hídricos; Estabelecer a consciência hídrica, influenciando costumes, valores, atitudes e hábitos dos cidadãos e da sociedade brasileira com relação à importância da água; Favorecer a detenção, a infiltração de água no solo e reduzir erosão do solo e a contaminação das águas, a partir da manutenção da cobertura vegetal do solo e adoção de técnicas sustentáveis; Fortalecer diagnósticos precisos e os normativos para definição das áreas sujeitas à restrição de uso em bacias hidrográficas com vistas à preservação/recuperação da quantidade, da qualidade e do regime da água; Efetivar atuação estratégica em revitalização de recursos hídricos, com priorização de ação em função de fatores como a contribuição do escoamento de base para a vazão média ou perdas de solo por erosão; Promover o efetivo engajamento do setor privado e produtivo na preservação, conservação e recuperação de recursos hídricos; Efetivar a proteção de nascentes e das áreas de recarga de mananciais subterrâneos. | Monitorar e acompanhar por meio da plataforma modelo marketplace a implementação dos projetos aprovados no âmbito do programa | SNSH | DRHB | DRHB | Wilson Rodrigues de Melo Junior | Diretor | wilson.melo@mdr.gov.br | (61) 2108-1941 | MDR, estados, municípios, empresas e organizações da sociedade civil | Atraso na implementação da plataforma modelo marketplace para gestão; falta de normativo específico | População residente em áreas cujos manaciais estão ameaçados e foram definidos como prioritários no que se refere à preservação, conservação e recuperação das bacias hidrográficas. | Ação estratégica de duração continuada | 2020-12-01 |  | Quantidade de projetos patrocinados | projetos patrocinados | Quanto maior, melhor | Trimestral | Plataforma modelo marketplace | I=A | A=número de projetos patrocinados (considera-se patrocinado aquele projeto com contrato de patrocínio assinado e repasse de recurso ao executor realizado) | Não |  | SIM | SIM | SIM | SIM | SIM | SIM | SIM | SIM | NÃO | 5 | 15 | 21 | 17 | 4 | 62 | 2020 | [7 empty] | Não se aplica | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
I9 | Preservar e conservar as bacias hidrográficas e recuperar aquelas cujos recursos hídricos estejam em situação de vulnerabilidade | Águas Brasileiras | Implementação dos Projetos de revitalização de bacias hidrográficas por meio de parcerias com o setor privado | Segurança Hídrica | Revitalização de Bacias Hidrográficas | Planejamento e Desenvolvimento Produtivo e Regional Saneamento Básico Parcerias e Fomento Proteção e Defesa Civil | Planejamento do Desenvolvimento Regional Saneamento Básico Estruturante Saneamento Básico Estrutural Instrumentos de Fomento ao Desenvolvimento Regional Gestão de Riscos de Desastres | Recursos hídricos em situação de vulnerabilidade em decorrência da ação humana, em que os seus usos múltiplos estão prejudicados em função de quantidade ou qualidade da água ou em função de condições de escoamento; Comprometimento de mananciais hídricos; Adoção de técnicas agrícolas não sustentáveis; Falta de definição das áreas prioritárias para atuação em revitalização de bacias hidrográficas; Carência de recursos financeiros, de planos e de projetos para preservação, conservação e recuperação de recursos hídricos. | Assegurar a sustentabilidade no uso, reciclagem e reúso dos recursos hídricos; Estabelecer a consciência hídrica, influenciando costumes, valores, atitudes e hábitos dos cidadãos e da sociedade brasileira com relação à importância da água; Favorecer a detenção, a infiltração de água no solo e reduzir erosão do solo e a contaminação das águas, a partir da manutenção da cobertura vegetal do solo e adoção de técnicas sustentáveis; Fortalecer diagnósticos precisos e os normativos para definição das áreas sujeitas à restrição de uso em bacias hidrográficas com vistas à preservação/recuperação da quantidade, da qualidade e do regime da água; Efetivar atuação estratégica em revitalização de recursos hídricos, com priorização de ação em função de fatores como a contribuição do escoamento de base para a vazão média ou perdas de solo por erosão; Promover o efetivo engajamento do setor privado e produtivo na preservação, conservação e recuperação de recursos hídricos; Efetivar a proteção de nascentes e das áreas de recarga de mananciais subterrâneos. | Monitorar e acompanhar por meio da plataforma modelo marketplace a implementação dos projetos aprovados no âmbito do programa | SNSH | DRHB | DRHB | Wilson Rodrigues de Melo Junior | Diretor | wilson.melo@mdr.gov.br | (61) 2108-1941 | MDR, estados, municípios, empresas e organizações da sociedade civil | Atraso na implementação da plataforma modelo marketplace para gestão; falta de normativo específico | População residente em áreas cujos manaciais estão ameaçados e foram definidos como prioritários no que se refere à preservação, conservação e recuperação das bacias hidrográficas. | Ação estratégica de duração continuada | 2020-12-01 |  | Quantidade de projetos patrocinados | projetos patrocinados | Quanto maior, melhor | Trimestral | Plataforma modelo marketplace | I=A | A=número de projetos patrocinados (considera-se patrocinado aquele projeto com contrato de patrocínio assinado e repasse de recurso ao executor realizado) | Não |  | SIM | SIM | SIM | SIM | SIM | SIM | SIM | SIM | NÃO | 5 | 15 | 21 | 17 | 4 | 62 | 2021 | 10 | 1 | 3 | 5 | 1 | 0 |  | Não se aplica | 1 | 2 | 4 | 4 |  | 11 | Iniciativa 1 – Obtenção de patrocínio para implementação do Projeto Recuperação de Nascentes da Comunidade de Brejo da Brásida, Sento Sé, Bahia, apresentado pela Associação de Moradores do Brejo da Brásida (AMBB), na Região Hidrográfica do São Francisco. Iniciativa 2 – Obtenção de patrocínio para implementação do Projeto Juntos pelo Araguaia, apresentado pelo Instituto Espinhaço – Biodiversidade, Cultura e Desenvolvimento Socioambiental, municípios de Amorinópolis; Arenópolis; Baliza; Caiapônia; Diorama; Doverlândia; Iporá, Ivolândia; Mineiros; Palestina de Goiás, todos no Estado de Goiás, na Região Hidrográfica do Rio Tocantins/Araguaia. Iniciativa 3 - Obtenção de patrocínio para implementação do Projeto Agroflorestando Bacias para Conservar Águas, apresentado pela Associação Humana Povo para Povo Brasil, Município de Muquém do São Francisco, Bahia, Região Hidrográfica do São Francisco. Iniciativa 4 - Obtenção de patrocínio para implementação do Projeto Programa de Revitalização da Bacia Hidrográfica do Alto Araguaia, Plano Piloto no Município de Barra do Garças/MT, apresentado pelo Centro de Pesquisa do Pantanal – CPP, na Região Hidrográfica do Tocantins/Araguaia. Iniciativa 5 - Obtenção de patrocínio para implementação do Projeto Desenvolvimento Sustentável e Conservação da Biodiversidade da Bacia Hidrográfica do Tocantins-Araguaia: Projeto Piloto, apresentado pela Associação Aliança Tropical de Pesquisa da Água para atender diversos municípios da Região Hidrográfica. Iniciativa 6 - Obtenção de patrocínio para implementação do Projeto Recomposição Florestal da Sub-bacia do Ribeirão Sabará-Caeté em Sabará – Região Metropolitana de Belo Horizonte, apresentado pela Probiomas Produtos e Serviços Ambientais, na Região Hidrográfica do São Francisco. Iniciativa 7 - Obtenção de patrocínio para implementação do Projeto de Revitalização e Conservação da Bacia Hidrográfica dos Rios Tocantins – Araguaia, apresentado pelo IBRAMAR – Instituto Brasileiro de Recursos Ambientais e Assessoria Rural, nos municípios de Almas; Chapada da Natividade; Conceição do Tocantins; Dianópolis; Natividade; Pindorama do Tocantins; Porto Alegre do Tocantins; Rio da Conceição; Santa Rosa do Tocantins; São Valério da Natividade; Taipas do Tocantins, no Estado do Tocantins, Região Hidrográfica do Tocantins/Araguaia. Iniciativa 8 - Obtenção de patrocínio para implementação do Projeto Nascentes Vivas, apresentado pelo Instituto de Desenvolvimento Sustentável (IDS), em municípios da Bacia do Rio Verde Grande; Parque Estadual Serra Nova; Telhado, na Região Hidrográfica do São Francisco. Iniciativa 9 - Obtenção de patrocínio para implementação do Projeto Águas Cerratenses: semear para brotar, apresentado pela Semeia Cerrado Consultoria Ambiental, Minaçu; Cavalcante; Teresina; Alto Paraíso de Goiás; São João da Aliança; Cristalina, Estado de Goiás, Região Hidrográfica do Tocantins/Araguaia. Iniciativa 10 - Obtenção de patrocínio para implementação do Projeto Recuperação de áreas degradadas da microbacia do Isidoro–sub-bacia do rio das Velhas–Bacia Hidrográfica do rio São Francisco, apresentado pela RMPC –Meio Ambiente Sustentável, nos municípios de Belo Horizonte e Santa Luzia/MG, na Região Hidrográfica do São Francisco. Iniciativa 11 - Obtenção de patrocínio para implementação do Projeto de Revitalização da Bacia Hidrográfica Rio das Velhas, apresentado pela Agência de Bacia Hidrográfica Peixe Vivo, no Município de Itabirito/MG, Região Hidrográfica do São Francisco.
I9 | Preservar e conservar as bacias hidrográficas e recuperar aquelas cujos recursos hídricos estejam em situação de vulnerabilidade | Águas Brasileiras | Implementação dos Projetos de revitalização de bacias hidrográficas por meio de parcerias com o setor privado | Segurança Hídrica | Revitalização de Bacias Hidrográficas | Planejamento e Desenvolvimento Produtivo e Regional Saneamento Básico Parcerias e Fomento Proteção e Defesa Civil | Planejamento do Desenvolvimento Regional Saneamento Básico Estruturante Saneamento Básico Estrutural Instrumentos de Fomento ao Desenvolvimento Regional Gestão de Riscos de Desastres | Recursos hídricos em situação de vulnerabilidade em decorrência da ação humana, em que os seus usos múltiplos estão prejudicados em função de quantidade ou qualidade da água ou em função de condições de escoamento; Comprometimento de mananciais hídricos; Adoção de técnicas agrícolas não sustentáveis; Falta de definição das áreas prioritárias para atuação em revitalização de bacias hidrográficas; Carência de recursos financeiros, de planos e de projetos para preservação, conservação e recuperação de recursos hídricos. | Assegurar a sustentabilidade no uso, reciclagem e reúso dos recursos hídricos; Estabelecer a consciência hídrica, influenciando costumes, valores, atitudes e hábitos dos cidadãos e da sociedade brasileira com relação à importância da água; Favorecer a detenção, a infiltração de água no solo e reduzir erosão do solo e a contaminação das águas, a partir da manutenção da cobertura vegetal do solo e adoção de técnicas sustentáveis; Fortalecer diagnósticos precisos e os normativos para definição das áreas sujeitas à restrição de uso em bacias hidrográficas com vistas à preservação/recuperação da quantidade, da qualidade e do regime da água; Efetivar atuação estratégica em revitalização de recursos hídricos, com priorização de ação em função de fatores como a contribuição do escoamento de base para a vazão média ou perdas de solo por erosão; Promover o efetivo engajamento do setor privado e produtivo na preservação, conservação e recuperação de recursos hídricos; Efetivar a proteção de nascentes e das áreas de recarga de mananciais subterrâneos. | Monitorar e acompanhar por meio da plataforma modelo marketplace a implementação dos projetos aprovados no âmbito do programa | SNSH | DRHB | DRHB | Wilson Rodrigues de Melo Junior | Diretor | wilson.melo@mdr.gov.br | (61) 2108-1941 | MDR, estados, municípios, empresas e organizações da sociedade civil | Atraso na implementação da plataforma modelo marketplace para gestão; falta de normativo específico | População residente em áreas cujos manaciais estão ameaçados e foram definidos como prioritários no que se refere à preservação, conservação e recuperação das bacias hidrográficas. | Ação estratégica de duração continuada | 2020-12-01 |  | Quantidade de projetos patrocinados | projetos patrocinados | Quanto maior, melhor | Trimestral | Plataforma modelo marketplace | I=A | A=número de projetos patrocinados (considera-se patrocinado aquele projeto com contrato de patrocínio assinado e repasse de recurso ao executor realizado) | Não |  | SIM | SIM | SIM | SIM | SIM | SIM | SIM | SIM | NÃO | 5 | 15 | 21 | 17 | 4 | 62 | 2022 | 26 | 2 | 6 | 8 | 8 | 2 |  | Não se aplica
I9 | Preservar e conservar as bacias hidrográficas e recuperar aquelas cujos recursos hídricos estejam em situação de vulnerabilidade | Águas Brasileiras | Implementação dos Projetos de revitalização de bacias hidrográficas por meio de parcerias com o setor privado | Segurança Hídrica | Revitalização de Bacias Hidrográficas | Planejamento e Desenvolvimento Produtivo e Regional Saneamento Básico Parcerias e Fomento Proteção e Defesa Civil | Planejamento do Desenvolvimento Regional Saneamento Básico Estruturante Saneamento Básico Estrutural Instrumentos de Fomento ao Desenvolvimento Regional Gestão de Riscos de Desastres | Recursos hídricos em situação de vulnerabilidade em decorrência da ação humana, em que os seus usos múltiplos estão prejudicados em função de quantidade ou qualidade da água ou em função de condições de escoamento; Comprometimento de mananciais hídricos; Adoção de técnicas agrícolas não sustentáveis; Falta de definição das áreas prioritárias para atuação em revitalização de bacias hidrográficas; Carência de recursos financeiros, de planos e de projetos para preservação, conservação e recuperação de recursos hídricos. | Assegurar a sustentabilidade no uso, reciclagem e reúso dos recursos hídricos; Estabelecer a consciência hídrica, influenciando costumes, valores, atitudes e hábitos dos cidadãos e da sociedade brasileira com relação à importância da água; Favorecer a detenção, a infiltração de água no solo e reduzir erosão do solo e a contaminação das águas, a partir da manutenção da cobertura vegetal do solo e adoção de técnicas sustentáveis; Fortalecer diagnósticos precisos e os normativos para definição das áreas sujeitas à restrição de uso em bacias hidrográficas com vistas à preservação/recuperação da quantidade, da qualidade e do regime da água; Efetivar atuação estratégica em revitalização de recursos hídricos, com priorização de ação em função de fatores como a contribuição do escoamento de base para a vazão média ou perdas de solo por erosão; Promover o efetivo engajamento do setor privado e produtivo na preservação, conservação e recuperação de recursos hídricos; Efetivar a proteção de nascentes e das áreas de recarga de mananciais subterrâneos. | Monitorar e acompanhar por meio da plataforma modelo marketplace a implementação dos projetos aprovados no âmbito do programa | SNSH | DRHB | DRHB | Wilson Rodrigues de Melo Junior | Diretor | wilson.melo@mdr.gov.br | (61) 2108-1941 | MDR, estados, municípios, empresas e organizações da sociedade civil | Atraso na implementação da plataforma modelo marketplace para gestão; falta de normativo específico | População residente em áreas cujos manaciais estão ameaçados e foram definidos como prioritários no que se refere à preservação, conservação e recuperação das bacias hidrográficas. | Ação estratégica de duração continuada | 2020-12-01 |  | Quantidade de projetos patrocinados | projetos patrocinados | Quanto maior, melhor | Trimestral | Plataforma modelo marketplace | I=A | A=número de projetos patrocinados (considera-se patrocinado aquele projeto com contrato de patrocínio assinado e repasse de recurso ao executor realizado) | Não |  | SIM | SIM | SIM | SIM | SIM | SIM | SIM | SIM | NÃO | 5 | 15 | 21 | 17 | 4 | 62 | 2023 | 26 | 2 | 6 | 8 | 8 | 2 |  | Não se aplica
I10 | Realizar o efetivo gerenciamento dos recursos hídricos nacionais e transfronteiriços, de forma planejada e integrada, considerando as diversidades regionais e a promoção da Segurança Hídrica. | Planejamento e Desenvolvimento da Política Nacional de Recursos Hídricos | Elaboração do Plano Nacional de Recursos Hídricos 2022-2040 | Segurança Hídrica | Gerenciamento de Recursos Hídricos | Planejamento e Desenvolvimento Produtivo e Regional Saneamento Básico Parcerias e Fomento | Planejamento do Desenvolvimento Regional Saneamento Básico Estruturante Parcerias com o Setor Privado e Internacional Instrumentos de Fomento ao Desenvolvimento Regional | Conflitos pelo uso dos Recursos Hídricos, em especial derivados de eventos hidrológicos extremos, mudanças climáticas, aumento da demanda etc; Desarticulação de planos e políticas com impacto nos recursos hídricos; O planejamento de recursos hídricos necessita de melhor articulação entre os diferentes recortes territoriais (nacional, estadual e bacia hidrográfica). Além disso, há múltiplas bases técnicas na União e nos Estados para a tomada de decisão sobre recursos hídricos; | Aperfeiçoamento dos processos regulatórios compatíveis com os atuais e novos desafios. Ampliar a implementação dos instrumentos de gestão de recursos hídricos e o seu aprimoramento, em especial em bacias críticas; Fortalecer a cobrança como instrumento de gestão, considerando seu papel de incentivo ao uso racional da água; Alcançar alto nível de qualidade dos planos de bacias hidrográficas com aplicação eficaz dos recursos disponíveis; Fortalecer o SINGREH para implementar a gestão de forma integrada, considerando as diversidades regionais e institucionais; Aperfeiçoar normativos que fomentem alternativas de dessalinização, reciclagem e reúso de recursos hídricos; Efetivar no Plano Nacional de Recursos Hídricos a integração entre a política nacional de recursos hídricos, a política nacional de segurança hídrica e outras políticas nacionais relacionadas; | Elaboração do Novo Plano Nacional de Recursos Hídricos com horizonte de planejamento entre 2022-2040 de forma a garantir a oferta de água em qualidade e quantidade adequadas para seus diferentes usos, considerando a manutenção dos ecossistemas. | SNSH | DRHB/SNSH | CGPRH/DRHB/SNSH/MDR | Adriana Lustosa da Costa | Coordenadora-Geral | adriana.costa@mdr.gov.br | 2108-1182 | Agência Nacional de Águas | Restrições Orçamentárias e Financeiras Diretrizes Políticas | População Brasileira | Projeto | 2021-03-30 | 2022-03-31 | Percentual de execução da iniciativa | percentual | Quanto maior, melhor | Mensal | Registros administrativos das Oficinas Temáticas, Regionais, Setoriais e com o Poder Público | I=A | A = somatório da participação relativa no total do projeto de cada etapa concluída | SIM |  | SIM | SIM | SIM | SIM | SIM | SIM | NÃO SE APLICA | SIM | NÃO SE APLICA | [5 empty] | 100 | 2020 | [6 empty] | A elaboração do PNRH refere-se a todo Território Nacional | 1 | [5 empty] | 0
I10 | Realizar o efetivo gerenciamento dos recursos hídricos nacionais e transfronteiriços, de forma planejada e integrada, considerando as diversidades regionais e a promoção da Segurança Hídrica. | Planejamento e Desenvolvimento da Política Nacional de Recursos Hídricos | Elaboração do Plano Nacional de Recursos Hídricos 2022-2040 | Segurança Hídrica | Gerenciamento de Recursos Hídricos | Planejamento e Desenvolvimento Produtivo e Regional Saneamento Básico Parcerias e Fomento | Planejamento do Desenvolvimento Regional Saneamento Básico Estruturante Parcerias com o Setor Privado e Internacional Instrumentos de Fomento ao Desenvolvimento Regional | Conflitos pelo uso dos Recursos Hídricos, em especial derivados de eventos hidrológicos extremos, mudanças climáticas, aumento da demanda etc; Desarticulação de planos e políticas com impacto nos recursos hídricos; O planejamento de recursos hídricos necessita de melhor articulação entre os diferentes recortes territoriais (nacional, estadual e bacia hidrográfica). Além disso, há múltiplas bases técnicas na União e nos Estados para a tomada de decisão sobre recursos hídricos; | Aperfeiçoamento dos processos regulatórios compatíveis com os atuais e novos desafios. Ampliar a implementação dos instrumentos de gestão de recursos hídricos e o seu aprimoramento, em especial em bacias críticas; Fortalecer a cobrança como instrumento de gestão, considerando seu papel de incentivo ao uso racional da água; Alcançar alto nível de qualidade dos planos de bacias hidrográficas com aplicação eficaz dos recursos disponíveis; Fortalecer o SINGREH para implementar a gestão de forma integrada, considerando as diversidades regionais e institucionais; Aperfeiçoar normativos que fomentem alternativas de dessalinização, reciclagem e reúso de recursos hídricos; Efetivar no Plano Nacional de Recursos Hídricos a integração entre a política nacional de recursos hídricos, a política nacional de segurança hídrica e outras políticas nacionais relacionadas; | Elaboração do Novo Plano Nacional de Recursos Hídricos com horizonte de planejamento entre 2022-2040 de forma a garantir a oferta de água em qualidade e quantidade adequadas para seus diferentes usos, considerando a manutenção dos ecossistemas. | SNSH | DRHB/SNSH | CGPRH/DRHB/SNSH/MDR | Adriana Lustosa da Costa | Coordenadora-Geral | adriana.costa@mdr.gov.br | 2108-1182 | Agência Nacional de Águas | Restrições Orçamentárias e Financeiras Diretrizes Políticas | População Brasileira | Projeto | 2021-03-30 | 2022-03-31 | Percentual de execução da iniciativa | percentual | Quanto maior, melhor | Mensal | Registros administrativos das Oficinas Temáticas, Regionais, Setoriais e com o Poder Público | I=A | A = somatório da participação relativa no total do projeto de cada etapa concluída | SIM |  | SIM | SIM | SIM | SIM | SIM | SIM | NÃO SE APLICA | SIM | NÃO SE APLICA | [5 empty] | 100 | 2021 | 75 | [5 empty] | A elaboração do PNRH refere-se a todo Território Nacional | 1 | [5 empty] | 25 | O processo participativo do PNRH iniciou-se na data prevista, em 30/3/21. Foram realizadas 5 oficinas a regionais entre março e maio; 7 oficinas setoriais e com a sociedade civil, entre maio e junho; uma oficina nacional para a visão de futuros e cenários prospectivos PNRH em julho; 7 oficinas temáticas; e uma oficina nacional para a consolidação de programas e ações do PNRH. Quanto à etapa das oficinas de pactuação, foi necessário seu adiamento para janeiro de 2022 e espera-se a conclusão do conteúdo do PNRH e encaminhamento para apreciação e aprovação do CNRH até março de 2022.
I10 | Realizar o efetivo gerenciamento dos recursos hídricos nacionais e transfronteiriços, de forma planejada e integrada, considerando as diversidades regionais e a promoção da Segurança Hídrica. | Planejamento e Desenvolvimento da Política Nacional de Recursos Hídricos | Elaboração do Plano Nacional de Recursos Hídricos 2022-2040 | Segurança Hídrica | Gerenciamento de Recursos Hídricos | Planejamento e Desenvolvimento Produtivo e Regional Saneamento Básico Parcerias e Fomento | Planejamento do Desenvolvimento Regional Saneamento Básico Estruturante Parcerias com o Setor Privado e Internacional Instrumentos de Fomento ao Desenvolvimento Regional | Conflitos pelo uso dos Recursos Hídricos, em especial derivados de eventos hidrológicos extremos, mudanças climáticas, aumento da demanda etc; Desarticulação de planos e políticas com impacto nos recursos hídricos; O planejamento de recursos hídricos necessita de melhor articulação entre os diferentes recortes territoriais (nacional, estadual e bacia hidrográfica). Além disso, há múltiplas bases técnicas na União e nos Estados para a tomada de decisão sobre recursos hídricos; | Aperfeiçoamento dos processos regulatórios compatíveis com os atuais e novos desafios. Ampliar a implementação dos instrumentos de gestão de recursos hídricos e o seu aprimoramento, em especial em bacias críticas; Fortalecer a cobrança como instrumento de gestão, considerando seu papel de incentivo ao uso racional da água; Alcançar alto nível de qualidade dos planos de bacias hidrográficas com aplicação eficaz dos recursos disponíveis; Fortalecer o SINGREH para implementar a gestão de forma integrada, considerando as diversidades regionais e institucionais; Aperfeiçoar normativos que fomentem alternativas de dessalinização, reciclagem e reúso de recursos hídricos; Efetivar no Plano Nacional de Recursos Hídricos a integração entre a política nacional de recursos hídricos, a política nacional de segurança hídrica e outras políticas nacionais relacionadas; | Elaboração do Novo Plano Nacional de Recursos Hídricos com horizonte de planejamento entre 2022-2040 de forma a garantir a oferta de água em qualidade e quantidade adequadas para seus diferentes usos, considerando a manutenção dos ecossistemas. | SNSH | DRHB/SNSH | CGPRH/DRHB/SNSH/MDR | Adriana Lustosa da Costa | Coordenadora-Geral | adriana.costa@mdr.gov.br | 2108-1182 | Agência Nacional de Águas | Restrições Orçamentárias e Financeiras Diretrizes Políticas | População Brasileira | Projeto | 2021-03-30 | 2022-03-31 | Percentual de execução da iniciativa | percentual | Quanto maior, melhor | Mensal | Registros administrativos das Oficinas Temáticas, Regionais, Setoriais e com o Poder Público | I=A | A = somatório da participação relativa no total do projeto de cada etapa concluída | SIM |  | SIM | SIM | SIM | SIM | SIM | SIM | NÃO SE APLICA | SIM | NÃO SE APLICA | [5 empty] | 100 | 2022 | 100 | [5 empty] | A elaboração do PNRH refere-se a todo Território Nacional | 1
I10 | Realizar o efetivo gerenciamento dos recursos hídricos nacionais e transfronteiriços, de forma planejada e integrada, considerando as diversidades regionais e a promoção da Segurança Hídrica. | Planejamento e Desenvolvimento da Política Nacional de Recursos Hídricos | Elaboração do Plano Nacional de Recursos Hídricos 2022-2040 | Segurança Hídrica | Gerenciamento de Recursos Hídricos | Planejamento e Desenvolvimento Produtivo e Regional Saneamento Básico Parcerias e Fomento | Planejamento do Desenvolvimento Regional Saneamento Básico Estruturante Parcerias com o Setor Privado e Internacional Instrumentos de Fomento ao Desenvolvimento Regional | Conflitos pelo uso dos Recursos Hídricos, em especial derivados de eventos hidrológicos extremos, mudanças climáticas, aumento da demanda etc; Desarticulação de planos e políticas com impacto nos recursos hídricos; O planejamento de recursos hídricos necessita de melhor articulação entre os diferentes recortes territoriais (nacional, estadual e bacia hidrográfica). Além disso, há múltiplas bases técnicas na União e nos Estados para a tomada de decisão sobre recursos hídricos; | Aperfeiçoamento dos processos regulatórios compatíveis com os atuais e novos desafios. Ampliar a implementação dos instrumentos de gestão de recursos hídricos e o seu aprimoramento, em especial em bacias críticas; Fortalecer a cobrança como instrumento de gestão, considerando seu papel de incentivo ao uso racional da água; Alcançar alto nível de qualidade dos planos de bacias hidrográficas com aplicação eficaz dos recursos disponíveis; Fortalecer o SINGREH para implementar a gestão de forma integrada, considerando as diversidades regionais e institucionais; Aperfeiçoar normativos que fomentem alternativas de dessalinização, reciclagem e reúso de recursos hídricos; Efetivar no Plano Nacional de Recursos Hídricos a integração entre a política nacional de recursos hídricos, a política nacional de segurança hídrica e outras políticas nacionais relacionadas; | Elaboração do Novo Plano Nacional de Recursos Hídricos com horizonte de planejamento entre 2022-2040 de forma a garantir a oferta de água em qualidade e quantidade adequadas para seus diferentes usos, considerando a manutenção dos ecossistemas. | SNSH | DRHB/SNSH | CGPRH/DRHB/SNSH/MDR | Adriana Lustosa da Costa | Coordenadora-Geral | adriana.costa@mdr.gov.br | 2108-1182 | Agência Nacional de Águas | Restrições Orçamentárias e Financeiras Diretrizes Políticas | População Brasileira | Projeto | 2021-03-30 | 2022-03-31 | Percentual de execução da iniciativa | percentual | Quanto maior, melhor | Mensal | Registros administrativos das Oficinas Temáticas, Regionais, Setoriais e com o Poder Público | I=A | A = somatório da participação relativa no total do projeto de cada etapa concluída | SIM |  | SIM | SIM | SIM | SIM | SIM | SIM | NÃO SE APLICA | SIM | NÃO SE APLICA | [5 empty] | 100 | 2023 | 100 | [5 empty] | A elaboração do PNRH refere-se a todo Território Nacional | 1
I12 | Realizar o efetivo gerenciamento dos recursos hídricos nacionais e transfronteiriços, de forma planejada e integrada, considerando as diversidades regionais e a promoção da Segurança Hídrica. | Planejamento e Desenvolvimento da Política Nacional de Recursos Hídricos | Revisão da normatização das modalidades de reúso direto não potável da água | Segurança Hídrica | Gerenciamento de Recursos Hídricos | Planejamento e Desenvolvimento Produtivo e Regional Saneamento Básico Parcerias e Fomento | Planejamento do Desenvolvimento Regional Saneamento Básico Estruturante Parcerias com o Setor Privado e Internacional Instrumentos de Fomento ao Desenvolvimento Regional | Conflitos pelo uso dos Recursos Hídricos, em especial derivados de eventos hidrológicos extremos, mudanças climáticas, aumento da demanda etc; | Aperfeiçoar normativos que fomentem alternativas de dessalinização, reciclagem e reúso de recursos hídricos | A iniciativa consiste na revisão da Resolução do Conselho Nacional de Recursos Hídrico nº 54, de 28 de novembro de 2005, que estabelece modalidades, diretrizes e critérios gerais para a prática de reúso direto não potável de água, e dá outras providências. | SNSH | DRHB/SNSH | Coordenação-Geral de Gestão de Recursos Hidricos | Anderson Felipe Medeiros Bezerra | Coordenador-Geral Substituto | anderson.bezerra@mdr.gov.br | 2108-1233 | O Conselho Nacional de Recursos Hídricos, em especial membros da Câmara Técnica de Educação, Informação, Ciência e Tecnologia; Grupo de Trabalho de Reuso - GT Reuso/CTECT. Agência Nacional de Águas e Saneamento Básico. | Restrições orçamentárias e financeiras; Demora no processo participativo de revisão da resolução no âmbito do CNRH. | Órgãos Gestores de Recursos Hídricos Estaduais, Comitês de Bacia, demais membros integrantes do Sistema Nacional de Gerenciamento de Recursos Hídricos. | Projeto | 2021-06-01 | 2022-08-31 | Percentual de execução da iniciativa | percentual | Quanto maior, melhor | Mensal | Registros administrativos da Unidade | I=A | A = somatório da participação relativa no total do projeto de cada etapa concluída | SIM | N/A | SIM | SIM | SIM | SIM | SIM | SIM | NÃO | SIM | SIM | [5 empty] | 100 | 2020 | [6 empty] | Os normativos elaborados pelo CNRH possuem o âmbito nacional, não sendo possível regionalizar suas diretrizes. | 3 | [5 empty] | 0
I12 | Realizar o efetivo gerenciamento dos recursos hídricos nacionais e transfronteiriços, de forma planejada e integrada, considerando as diversidades regionais e a promoção da Segurança Hídrica. | Planejamento e Desenvolvimento da Política Nacional de Recursos Hídricos | Revisão da normatização das modalidades de reúso direto não potável da água | Segurança Hídrica | Gerenciamento de Recursos Hídricos | Planejamento e Desenvolvimento Produtivo e Regional Saneamento Básico Parcerias e Fomento | Planejamento do Desenvolvimento Regional Saneamento Básico Estruturante Parcerias com o Setor Privado e Internacional Instrumentos de Fomento ao Desenvolvimento Regional | Conflitos pelo uso dos Recursos Hídricos, em especial derivados de eventos hidrológicos extremos, mudanças climáticas, aumento da demanda etc; | Aperfeiçoar normativos que fomentem alternativas de dessalinização, reciclagem e reúso de recursos hídricos | A iniciativa consiste na revisão da Resolução do Conselho Nacional de Recursos Hídrico nº 54, de 28 de novembro de 2005, que estabelece modalidades, diretrizes e critérios gerais para a prática de reúso direto não potável de água, e dá outras providências. | SNSH | DRHB/SNSH | Coordenação-Geral de Gestão de Recursos Hidricos | Anderson Felipe Medeiros Bezerra | Coordenador-Geral Substituto | anderson.bezerra@mdr.gov.br | 2108-1233 | O Conselho Nacional de Recursos Hídricos, em especial membros da Câmara Técnica de Educação, Informação, Ciência e Tecnologia; Grupo de Trabalho de Reuso - GT Reuso/CTECT. Agência Nacional de Águas e Saneamento Básico. | Restrições orçamentárias e financeiras; Demora no processo participativo de revisão da resolução no âmbito do CNRH. | Órgãos Gestores de Recursos Hídricos Estaduais, Comitês de Bacia, demais membros integrantes do Sistema Nacional de Gerenciamento de Recursos Hídricos. | Projeto | 2021-06-01 | 2022-08-31 | Percentual de execução da iniciativa | percentual | Quanto maior, melhor | Mensal | Registros administrativos da Unidade | I=A | A = somatório da participação relativa no total do projeto de cada etapa concluída | SIM | N/A | SIM | SIM | SIM | SIM | SIM | SIM | NÃO | SIM | SIM | [5 empty] | 100 | 2021 | 60 | [5 empty] | Os normativos elaborados pelo CNRH possuem o âmbito nacional, não sendo possível regionalizar suas diretrizes. | 3 | [5 empty] | 52 | Foi instalado o Grupo de Trabalho sobre Reúso, no âmbito da Câmara Técnica de Educação, Informação, Ciência e Tecnologia - CTECT, do Conselho Nacional de Recursos Hídricos. O GT está trabalhando na revisão da Resolução CNRH nº 54/2005. A previsão de conclusão das atividades do GT e apresentação de minuta para a deliberação do CNRH, é até o final do primeiro semestre de 2022.
I12 | Realizar o efetivo gerenciamento dos recursos hídricos nacionais e transfronteiriços, de forma planejada e integrada, considerando as diversidades regionais e a promoção da Segurança Hídrica. | Planejamento e Desenvolvimento da Política Nacional de Recursos Hídricos | Revisão da normatização das modalidades de reúso direto não potável da água | Segurança Hídrica | Gerenciamento de Recursos Hídricos | Planejamento e Desenvolvimento Produtivo e Regional Saneamento Básico Parcerias e Fomento | Planejamento do Desenvolvimento Regional Saneamento Básico Estruturante Parcerias com o Setor Privado e Internacional Instrumentos de Fomento ao Desenvolvimento Regional | Conflitos pelo uso dos Recursos Hídricos, em especial derivados de eventos hidrológicos extremos, mudanças climáticas, aumento da demanda etc; | Aperfeiçoar normativos que fomentem alternativas de dessalinização, reciclagem e reúso de recursos hídricos | A iniciativa consiste na revisão da Resolução do Conselho Nacional de Recursos Hídrico nº 54, de 28 de novembro de 2005, que estabelece modalidades, diretrizes e critérios gerais para a prática de reúso direto não potável de água, e dá outras providências. | SNSH | DRHB/SNSH | Coordenação-Geral de Gestão de Recursos Hidricos | Anderson Felipe Medeiros Bezerra | Coordenador-Geral Substituto | anderson.bezerra@mdr.gov.br | 2108-1233 | O Conselho Nacional de Recursos Hídricos, em especial membros da Câmara Técnica de Educação, Informação, Ciência e Tecnologia; Grupo de Trabalho de Reuso - GT Reuso/CTECT. Agência Nacional de Águas e Saneamento Básico. | Restrições orçamentárias e financeiras; Demora no processo participativo de revisão da resolução no âmbito do CNRH. | Órgãos Gestores de Recursos Hídricos Estaduais, Comitês de Bacia, demais membros integrantes do Sistema Nacional de Gerenciamento de Recursos Hídricos. | Projeto | 2021-06-01 | 2022-08-31 | Percentual de execução da iniciativa | percentual | Quanto maior, melhor | Mensal | Registros administrativos da Unidade | I=A | A = somatório da participação relativa no total do projeto de cada etapa concluída | SIM | N/A | SIM | SIM | SIM | SIM | SIM | SIM | NÃO | SIM | SIM | [5 empty] | 100 | 2022 | 100 | [5 empty] | Os normativos elaborados pelo CNRH possuem o âmbito nacional, não sendo possível regionalizar suas diretrizes. | 3
I12 | Realizar o efetivo gerenciamento dos recursos hídricos nacionais e transfronteiriços, de forma planejada e integrada, considerando as diversidades regionais e a promoção da Segurança Hídrica. | Planejamento e Desenvolvimento da Política Nacional de Recursos Hídricos | Revisão da normatização das modalidades de reúso direto não potável da água | Segurança Hídrica | Gerenciamento de Recursos Hídricos | Planejamento e Desenvolvimento Produtivo e Regional Saneamento Básico Parcerias e Fomento | Planejamento do Desenvolvimento Regional Saneamento Básico Estruturante Parcerias com o Setor Privado e Internacional Instrumentos de Fomento ao Desenvolvimento Regional | Conflitos pelo uso dos Recursos Hídricos, em especial derivados de eventos hidrológicos extremos, mudanças climáticas, aumento da demanda etc; | Aperfeiçoar normativos que fomentem alternativas de dessalinização, reciclagem e reúso de recursos hídricos | A iniciativa consiste na revisão da Resolução do Conselho Nacional de Recursos Hídrico nº 54, de 28 de novembro de 2005, que estabelece modalidades, diretrizes e critérios gerais para a prática de reúso direto não potável de água, e dá outras providências. | SNSH | DRHB/SNSH | Coordenação-Geral de Gestão de Recursos Hidricos | Anderson Felipe Medeiros Bezerra | Coordenador-Geral Substituto | anderson.bezerra@mdr.gov.br | 2108-1233 | O Conselho Nacional de Recursos Hídricos, em especial membros da Câmara Técnica de Educação, Informação, Ciência e Tecnologia; Grupo de Trabalho de Reuso - GT Reuso/CTECT. Agência Nacional de Águas e Saneamento Básico. | Restrições orçamentárias e financeiras; Demora no processo participativo de revisão da resolução no âmbito do CNRH. | Órgãos Gestores de Recursos Hídricos Estaduais, Comitês de Bacia, demais membros integrantes do Sistema Nacional de Gerenciamento de Recursos Hídricos. | Projeto | 2021-06-01 | 2022-08-31 | Percentual de execução da iniciativa | percentual | Quanto maior, melhor | Mensal | Registros administrativos da Unidade | I=A | A = somatório da participação relativa no total do projeto de cada etapa concluída | SIM | N/A | SIM | SIM | SIM | SIM | SIM | SIM | NÃO | SIM | SIM | [5 empty] | 100 | 2023 | 100 | [5 empty] | Os normativos elaborados pelo CNRH possuem o âmbito nacional, não sendo possível regionalizar suas diretrizes. | 3
I13 | Realizar o efetivo gerenciamento dos recursos hídricos nacionais e transfronteiriços, de forma planejada e integrada, considerando as diversidades regionais e a promoção da Segurança Hídrica. | Planejamento e Desenvolvimento da Política Nacional de Recursos Hídricos | Revisão da normatização sobre a cobrança pelo uso de recursos hídricos no Brasil. | Segurança Hídrica | Gerenciamento de Recursos Hídricos | Planejamento e Desenvolvimento Produtivo e Regional Saneamento Básico Parcerias e Fomento | Planejamento do Desenvolvimento Regional Saneamento Básico Estruturante Parcerias com o Setor Privado e Internacional Instrumentos de Fomento ao Desenvolvimento Regional | Baixa efetividade da descentralização da gestão dos recursos hídricos e dos instrumentos de gestão; | Ampliar a implementação dos instrumentos de gestão de recursos hídricos e o seu aprimoramento, em especial em bacias críticas; Fortalecer a cobrança como instrumento de gestão, considerando seu papel de incentivo ao uso racional da água; Fortalecer o SINGREH para implementar a gestão de forma integrada, considerando as diversidades regionais e institucionais; | A iniciativa consiste na revisão da Lei nº 9.433/1997 e a Resolução CNRH Nº 48/2005, que estabelece critérios gerais para a cobrança pelo uso dos recursos hídricos, visando desburocratizar as condições estabelecidas no capítulo III da referida resolução. Com esse trabalho, deseja-se ampliar o número de bacias hidrográficas de rios de domínio da União com a cobrança pelo uso dos recursos hídricos implementada. | SNSH | DRHB/SNSH | Coordenação-Geral de Gestão de Recursos Hidricos | Anderson Felipe Medeiros Bezerra | Coordenador-Geral Substituto | anderson.bezerra@mdr.gov.br | 2108-1233 | O Conselho Nacional de Recursos Hídricos, em especial membros da Câmara Técnica de Outorga e Cobrança - CTOC; Agência Nacional de Águas e Saneamento Básico. | Restrições orçamentárias e financeiras; Demora no processo participativo de revisão da resolução no âmbito do CNRH. | Usuários de recursos hídricos; Órgãos Gestores de Recursos Hídricos Estaduais, Comitês de Bacia, demais membros integrantes do Sistema Nacional de Gerenciamento de Recursos Hídricos. | Projeto | 2021-07-01 | 2023-12-29 | Percentual de execução da iniciativa | percentual | Quanto maior, melhor | Mensal | Registros administrativos da Unidade | I=A | A = somatório da participação relativa no total do projeto de cada etapa concluída | SIM | N/A | SIM | SIM | SIM | SIM | SIM | SIM | NÃO | SIM | SIM | [5 empty] | 100 | 2020 | [6 empty] | Os normativos elaborados pelo CNRH possuem o âmbito nacional, não sendo possível regionalizar suas diretrizes. Este indicador é apenas uma estimativa de avanço na implementação do instrumento da cobrança de recursos hídricos e depende da convergência de d | 2 | [5 empty] | 0
I13 | Realizar o efetivo gerenciamento dos recursos hídricos nacionais e transfronteiriços, de forma planejada e integrada, considerando as diversidades regionais e a promoção da Segurança Hídrica. | Planejamento e Desenvolvimento da Política Nacional de Recursos Hídricos | Revisão da normatização sobre a cobrança pelo uso de recursos hídricos no Brasil. | Segurança Hídrica | Gerenciamento de Recursos Hídricos | Planejamento e Desenvolvimento Produtivo e Regional Saneamento Básico Parcerias e Fomento | Planejamento do Desenvolvimento Regional Saneamento Básico Estruturante Parcerias com o Setor Privado e Internacional Instrumentos de Fomento ao Desenvolvimento Regional | Baixa efetividade da descentralização da gestão dos recursos hídricos e dos instrumentos de gestão; | Ampliar a implementação dos instrumentos de gestão de recursos hídricos e o seu aprimoramento, em especial em bacias críticas; Fortalecer a cobrança como instrumento de gestão, considerando seu papel de incentivo ao uso racional da água; Fortalecer o SINGREH para implementar a gestão de forma integrada, considerando as diversidades regionais e institucionais; | A iniciativa consiste na revisão da Lei nº 9.433/1997 e a Resolução CNRH Nº 48/2005, que estabelece critérios gerais para a cobrança pelo uso dos recursos hídricos, visando desburocratizar as condições estabelecidas no capítulo III da referida resolução. Com esse trabalho, deseja-se ampliar o número de bacias hidrográficas de rios de domínio da União com a cobrança pelo uso dos recursos hídricos implementada. | SNSH | DRHB/SNSH | Coordenação-Geral de Gestão de Recursos Hidricos | Anderson Felipe Medeiros Bezerra | Coordenador-Geral Substituto | anderson.bezerra@mdr.gov.br | 2108-1233 | O Conselho Nacional de Recursos Hídricos, em especial membros da Câmara Técnica de Outorga e Cobrança - CTOC; Agência Nacional de Águas e Saneamento Básico. | Restrições orçamentárias e financeiras; Demora no processo participativo de revisão da resolução no âmbito do CNRH. | Usuários de recursos hídricos; Órgãos Gestores de Recursos Hídricos Estaduais, Comitês de Bacia, demais membros integrantes do Sistema Nacional de Gerenciamento de Recursos Hídricos. | Projeto | 2021-07-01 | 2023-12-29 | Percentual de execução da iniciativa | percentual | Quanto maior, melhor | Mensal | Registros administrativos da Unidade | I=A | A = somatório da participação relativa no total do projeto de cada etapa concluída | SIM | N/A | SIM | SIM | SIM | SIM | SIM | SIM | NÃO | SIM | SIM | [5 empty] | 100 | 2021 | 40 | [5 empty] | Os normativos elaborados pelo CNRH possuem o âmbito nacional, não sendo possível regionalizar suas diretrizes. Este indicador é apenas uma estimativa de avanço na implementação do instrumento da cobrança de recursos hídricos e depende da convergência de d | 2 | [5 empty] | 0 | Em 2021 foi apresentado o novo marco hídrico, uma iniciativa do MDR para aprimorar a Política Nacional de Recursos Hídricos e legislações correlatas. O PL 4546/2021, que Institui a Política Nacional de Infraestrutura Hídrica, dispõe sobre a organização da exploração e da prestação dos serviços hídricos e altera a Lei nº 9.433, de 8 de janeiro de 1997, e a Lei nº 9.984, de 17 de julho de 2000", apresenta dispositivos que promovem a implementação do instrumento da cobrança pelo uso de recursos hídricos, conforme art. 48. Demais ações serão trabalhadas no âmbito do Conselho Nacional de Recursos Hídricos, para revisão da Resolução CNRH nº 48/2005, que "Estabelece critérios gerais para a cobrança pelo uso dos recursos hídricos".
I13 | Realizar o efetivo gerenciamento dos recursos hídricos nacionais e transfronteiriços, de forma planejada e integrada, considerando as diversidades regionais e a promoção da Segurança Hídrica. | Planejamento e Desenvolvimento da Política Nacional de Recursos Hídricos | Revisão da normatização sobre a cobrança pelo uso de recursos hídricos no Brasil. | Segurança Hídrica | Gerenciamento de Recursos Hídricos | Planejamento e Desenvolvimento Produtivo e Regional Saneamento Básico Parcerias e Fomento | Planejamento do Desenvolvimento Regional Saneamento Básico Estruturante Parcerias com o Setor Privado e Internacional Instrumentos de Fomento ao Desenvolvimento Regional | Baixa efetividade da descentralização da gestão dos recursos hídricos e dos instrumentos de gestão; | Ampliar a implementação dos instrumentos de gestão de recursos hídricos e o seu aprimoramento, em especial em bacias críticas; Fortalecer a cobrança como instrumento de gestão, considerando seu papel de incentivo ao uso racional da água; Fortalecer o SINGREH para implementar a gestão de forma integrada, considerando as diversidades regionais e institucionais; | A iniciativa consiste na revisão da Lei nº 9.433/1997 e a Resolução CNRH Nº 48/2005, que estabelece critérios gerais para a cobrança pelo uso dos recursos hídricos, visando desburocratizar as condições estabelecidas no capítulo III da referida resolução. Com esse trabalho, deseja-se ampliar o número de bacias hidrográficas de rios de domínio da União com a cobrança pelo uso dos recursos hídricos implementada. | SNSH | DRHB/SNSH | Coordenação-Geral de Gestão de Recursos Hidricos | Anderson Felipe Medeiros Bezerra | Coordenador-Geral Substituto | anderson.bezerra@mdr.gov.br | 2108-1233 | O Conselho Nacional de Recursos Hídricos, em especial membros da Câmara Técnica de Outorga e Cobrança - CTOC; Agência Nacional de Águas e Saneamento Básico. | Restrições orçamentárias e financeiras; Demora no processo participativo de revisão da resolução no âmbito do CNRH. | Usuários de recursos hídricos; Órgãos Gestores de Recursos Hídricos Estaduais, Comitês de Bacia, demais membros integrantes do Sistema Nacional de Gerenciamento de Recursos Hídricos. | Projeto | 2021-07-01 | 2023-12-29 | Percentual de execução da iniciativa | percentual | Quanto maior, melhor | Mensal | Registros administrativos da Unidade | I=A | A = somatório da participação relativa no total do projeto de cada etapa concluída | SIM | N/A | SIM | SIM | SIM | SIM | SIM | SIM | NÃO | SIM | SIM | [5 empty] | 100 | 2022 | 70 | [5 empty] | Os normativos elaborados pelo CNRH possuem o âmbito nacional, não sendo possível regionalizar suas diretrizes. Este indicador é apenas uma estimativa de avanço na implementação do instrumento da cobrança de recursos hídricos e depende da convergência de d | 2
I13 | Realizar o efetivo gerenciamento dos recursos hídricos nacionais e transfronteiriços, de forma planejada e integrada, considerando as diversidades regionais e a promoção da Segurança Hídrica. | Planejamento e Desenvolvimento da Política Nacional de Recursos Hídricos | Revisão da normatização sobre a cobrança pelo uso de recursos hídricos no Brasil. | Segurança Hídrica | Gerenciamento de Recursos Hídricos | Planejamento e Desenvolvimento Produtivo e Regional Saneamento Básico Parcerias e Fomento | Planejamento do Desenvolvimento Regional Saneamento Básico Estruturante Parcerias com o Setor Privado e Internacional Instrumentos de Fomento ao Desenvolvimento Regional | Baixa efetividade da descentralização da gestão dos recursos hídricos e dos instrumentos de gestão; | Ampliar a implementação dos instrumentos de gestão de recursos hídricos e o seu aprimoramento, em especial em bacias críticas; Fortalecer a cobrança como instrumento de gestão, considerando seu papel de incentivo ao uso racional da água; Fortalecer o SINGREH para implementar a gestão de forma integrada, considerando as diversidades regionais e institucionais; | A iniciativa consiste na revisão da Lei nº 9.433/1997 e a Resolução CNRH Nº 48/2005, que estabelece critérios gerais para a cobrança pelo uso dos recursos hídricos, visando desburocratizar as condições estabelecidas no capítulo III da referida resolução. Com esse trabalho, deseja-se ampliar o número de bacias hidrográficas de rios de domínio da União com a cobrança pelo uso dos recursos hídricos implementada. | SNSH | DRHB/SNSH | Coordenação-Geral de Gestão de Recursos Hidricos | Anderson Felipe Medeiros Bezerra | Coordenador-Geral Substituto | anderson.bezerra@mdr.gov.br | 2108-1233 | O Conselho Nacional de Recursos Hídricos, em especial membros da Câmara Técnica de Outorga e Cobrança - CTOC; Agência Nacional de Águas e Saneamento Básico. | Restrições orçamentárias e financeiras; Demora no processo participativo de revisão da resolução no âmbito do CNRH. | Usuários de recursos hídricos; Órgãos Gestores de Recursos Hídricos Estaduais, Comitês de Bacia, demais membros integrantes do Sistema Nacional de Gerenciamento de Recursos Hídricos. | Projeto | 2021-07-01 | 2023-12-29 | Percentual de execução da iniciativa | percentual | Quanto maior, melhor | Mensal | Registros administrativos da Unidade | I=A | A = somatório da participação relativa no total do projeto de cada etapa concluída | SIM | N/A | SIM | SIM | SIM | SIM | SIM | SIM | NÃO | SIM | SIM | [5 empty] | 100 | 2023 | 100 | [5 empty] | Os normativos elaborados pelo CNRH possuem o âmbito nacional, não sendo possível regionalizar suas diretrizes. Este indicador é apenas uma estimativa de avanço na implementação do instrumento da cobrança de recursos hídricos e depende da convergência de d | 2
I14 | Realizar o efetivo gerenciamento dos recursos hídricos nacionais e transfronteiriços, de forma planejada e integrada, considerando as diversidades regionais e a promoção da Segurança Hídrica. | Planejamento e Desenvolvimento da Política Nacional de Recursos Hídricos | Elaboração do Painel de Segurança Hídrica | Segurança Hídrica | Gerenciamento de Recursos Hídricos | Planejamento e Desenvolvimento Produtivo e Regional Saneamento Básico Parcerias e Fomento | Planejamento do Desenvolvimento RegionalSaneamento Básico EstruturanteParcerias com o Setor Privado e InternacionalInstrumentos de Fomento ao Desenvolvimento Regional | Conflitos pelo uso dos Recursos Hídricos, em especial derivados de eventos hidrológicos extremos, mudanças climáticas, aumento da demanda etc; Desarticulação de planos e políticas com impacto nos recursos hídricos; O planejamento de recursos hídricos necessita de melhor articulação entre os diferentes recortes territoriais (nacional, estadual e bacia hidrográfica). Além disso, há múltiplas bases técnicas na União e nos Estados para a tomada de decisão sobre recursos hídricos. | Aperfeiçoamento dos processos regulatórios compatíveis com os atuais e novos desafios. Ampliar a implementação dos instrumentos de gestão de recursos hídricos e o seu aprimoramento, em especial em bacias críticas; Fortalecer a cobrança como instrumento de gestão, considerando seu papel de incentivo ao uso racional da água; Alcançar alto nível de qualidade dos planos de bacias hidrográficas com aplicação eficaz dos recursos disponíveis; Fortalecer o SINGREH para implementar a gestão de forma integrada, considerando as diversidades regionais e institucionais; Aperfeiçoar normativos que fomentem alternativas de dessalinização, reciclagem e reúso de recursos hídricos; Efetivar no Plano Nacional de Recursos Hídricos, a integração entre a política nacional de recursos hídricos, a política nacional de segurança hídrica e outras políticas nacionais relacionadas | Executado por meio do TERMO DE EXECUÇÃO DESCENTRALIZADA Nº 09/2020/SNSH/MDR, celebrado entre a SNSH e a UFRN, cujo objeto é pesquisa avançada para o desenvolvimento de “Painel” em portal web com finalidade de sistematização e divulgação de dados e como ferramenta de transparência sobre a situação da segurança hídrica brasileira e acompanhamento de projetos e obras, previstos e em andamento; constituindo um instrumento central de prognóstico voltado a melhorias na eficiência do planejamento, monitoramento e avaliação da infraestrutura hídrica nacional. | SNSH | CGGI/SNSH | CGI/CGGI/SNSH | Lucas Bischof Pian | Analista de Infraestrutura | lucas.pian@mdr.gov.br | 61 2034 4008 | ANA / SNS / SEDEC / SMDRU / UFRN | Indisponibilidade de recursos orçamentários/financeiros; Atrasos nas metas programadas. | Gestores públicos e técnicos responsáveis pelo gerenciamento de recursos hídricos | Projeto | 2020-12-23 | 2022-12-31 | Percentual de execução da iniciativa | percentual | Quanto maior, melhor | Mensal | Registros admnistrativos da SNSH | I=A | A = somatório da participação relativa no total do projeto de cada etapa concluída | SIM | N/A | SIM | SIM | SIM | SIM | SIM | SIM | NÃO | SIM | SIM | [5 empty] | 100 | 2020 | [6 empty] | A inciativa tem impacto nacional | [6 empty] | 0
I14 | Realizar o efetivo gerenciamento dos recursos hídricos nacionais e transfronteiriços, de forma planejada e integrada, considerando as diversidades regionais e a promoção da Segurança Hídrica. | Planejamento e Desenvolvimento da Política Nacional de Recursos Hídricos | Elaboração do Painel de Segurança Hídrica | Segurança Hídrica | Gerenciamento de Recursos Hídricos | Planejamento e Desenvolvimento Produtivo e Regional Saneamento Básico Parcerias e Fomento | Planejamento do Desenvolvimento RegionalSaneamento Básico EstruturanteParcerias com o Setor Privado e InternacionalInstrumentos de Fomento ao Desenvolvimento Regional | Conflitos pelo uso dos Recursos Hídricos, em especial derivados de eventos hidrológicos extremos, mudanças climáticas, aumento da demanda etc; Desarticulação de planos e políticas com impacto nos recursos hídricos; O planejamento de recursos hídricos necessita de melhor articulação entre os diferentes recortes territoriais (nacional, estadual e bacia hidrográfica). Além disso, há múltiplas bases técnicas na União e nos Estados para a tomada de decisão sobre recursos hídricos. | Aperfeiçoamento dos processos regulatórios compatíveis com os atuais e novos desafios. Ampliar a implementação dos instrumentos de gestão de recursos hídricos e o seu aprimoramento, em especial em bacias críticas; Fortalecer a cobrança como instrumento de gestão, considerando seu papel de incentivo ao uso racional da água; Alcançar alto nível de qualidade dos planos de bacias hidrográficas com aplicação eficaz dos recursos disponíveis; Fortalecer o SINGREH para implementar a gestão de forma integrada, considerando as diversidades regionais e institucionais; Aperfeiçoar normativos que fomentem alternativas de dessalinização, reciclagem e reúso de recursos hídricos; Efetivar no Plano Nacional de Recursos Hídricos, a integração entre a política nacional de recursos hídricos, a política nacional de segurança hídrica e outras políticas nacionais relacionadas | Executado por meio do TERMO DE EXECUÇÃO DESCENTRALIZADA Nº 09/2020/SNSH/MDR, celebrado entre a SNSH e a UFRN, cujo objeto é pesquisa avançada para o desenvolvimento de “Painel” em portal web com finalidade de sistematização e divulgação de dados e como ferramenta de transparência sobre a situação da segurança hídrica brasileira e acompanhamento de projetos e obras, previstos e em andamento; constituindo um instrumento central de prognóstico voltado a melhorias na eficiência do planejamento, monitoramento e avaliação da infraestrutura hídrica nacional. | SNSH | CGGI/SNSH | CGI/CGGI/SNSH | Lucas Bischof Pian | Analista de Infraestrutura | lucas.pian@mdr.gov.br | 61 2034 4008 | ANA / SNS / SEDEC / SMDRU / UFRN | Indisponibilidade de recursos orçamentários/financeiros; Atrasos nas metas programadas. | Gestores públicos e técnicos responsáveis pelo gerenciamento de recursos hídricos | Projeto | 2020-12-23 | 2022-12-31 | Percentual de execução da iniciativa | percentual | Quanto maior, melhor | Mensal | Registros admnistrativos da SNSH | I=A | A = somatório da participação relativa no total do projeto de cada etapa concluída | SIM | N/A | SIM | SIM | SIM | SIM | SIM | SIM | NÃO | SIM | SIM | [5 empty] | 100 | 2021 | 75 | [5 empty] | A inciativa tem impacto nacional | [6 empty] | 75 | Em 2021 foram coletados, tratados e incorporados ao Painel de Segurança Hídrica dados Geospaciais da ANA/SNIRH, do SNIS, do S2ID, da OCP e dados relativos ao PSIF. Foram criados 32 Paineis BI, sendo 28 deles na escala nacional, com os dados integrados ao PSH. Em 2022, espera-se que seja concluído o desenvolvimentos do PSH e que seja realizada a capacitação dos usuários, além da hospedagem do PSH pelo Ministério do Desenvolvimento Regional.
I14 | Realizar o efetivo gerenciamento dos recursos hídricos nacionais e transfronteiriços, de forma planejada e integrada, considerando as diversidades regionais e a promoção da Segurança Hídrica. | Planejamento e Desenvolvimento da Política Nacional de Recursos Hídricos | Elaboração do Painel de Segurança Hídrica | Segurança Hídrica | Gerenciamento de Recursos Hídricos | Planejamento e Desenvolvimento Produtivo e Regional Saneamento Básico Parcerias e Fomento | Planejamento do Desenvolvimento RegionalSaneamento Básico EstruturanteParcerias com o Setor Privado e InternacionalInstrumentos de Fomento ao Desenvolvimento Regional | Conflitos pelo uso dos Recursos Hídricos, em especial derivados de eventos hidrológicos extremos, mudanças climáticas, aumento da demanda etc; Desarticulação de planos e políticas com impacto nos recursos hídricos; O planejamento de recursos hídricos necessita de melhor articulação entre os diferentes recortes territoriais (nacional, estadual e bacia hidrográfica). Além disso, há múltiplas bases técnicas na União e nos Estados para a tomada de decisão sobre recursos hídricos. | Aperfeiçoamento dos processos regulatórios compatíveis com os atuais e novos desafios. Ampliar a implementação dos instrumentos de gestão de recursos hídricos e o seu aprimoramento, em especial em bacias críticas; Fortalecer a cobrança como instrumento de gestão, considerando seu papel de incentivo ao uso racional da água; Alcançar alto nível de qualidade dos planos de bacias hidrográficas com aplicação eficaz dos recursos disponíveis; Fortalecer o SINGREH para implementar a gestão de forma integrada, considerando as diversidades regionais e institucionais; Aperfeiçoar normativos que fomentem alternativas de dessalinização, reciclagem e reúso de recursos hídricos; Efetivar no Plano Nacional de Recursos Hídricos, a integração entre a política nacional de recursos hídricos, a política nacional de segurança hídrica e outras políticas nacionais relacionadas | Executado por meio do TERMO DE EXECUÇÃO DESCENTRALIZADA Nº 09/2020/SNSH/MDR, celebrado entre a SNSH e a UFRN, cujo objeto é pesquisa avançada para o desenvolvimento de “Painel” em portal web com finalidade de sistematização e divulgação de dados e como ferramenta de transparência sobre a situação da segurança hídrica brasileira e acompanhamento de projetos e obras, previstos e em andamento; constituindo um instrumento central de prognóstico voltado a melhorias na eficiência do planejamento, monitoramento e avaliação da infraestrutura hídrica nacional. | SNSH | CGGI/SNSH | CGI/CGGI/SNSH | Lucas Bischof Pian | Analista de Infraestrutura | lucas.pian@mdr.gov.br | 61 2034 4008 | ANA / SNS / SEDEC / SMDRU / UFRN | Indisponibilidade de recursos orçamentários/financeiros; Atrasos nas metas programadas. | Gestores públicos e técnicos responsáveis pelo gerenciamento de recursos hídricos | Projeto | 2020-12-23 | 2022-12-31 | Percentual de execução da iniciativa | percentual | Quanto maior, melhor | Mensal | Registros admnistrativos da SNSH | I=A | A = somatório da participação relativa no total do projeto de cada etapa concluída | SIM | N/A | SIM | SIM | SIM | SIM | SIM | SIM | NÃO | SIM | SIM | [5 empty] | 100 | 2022 | 100 | [5 empty] | A inciativa tem impacto nacional
I14 | Realizar o efetivo gerenciamento dos recursos hídricos nacionais e transfronteiriços, de forma planejada e integrada, considerando as diversidades regionais e a promoção da Segurança Hídrica. | Planejamento e Desenvolvimento da Política Nacional de Recursos Hídricos | Elaboração do Painel de Segurança Hídrica | Segurança Hídrica | Gerenciamento de Recursos Hídricos | Planejamento e Desenvolvimento Produtivo e Regional Saneamento Básico Parcerias e Fomento | Planejamento do Desenvolvimento RegionalSaneamento Básico EstruturanteParcerias com o Setor Privado e InternacionalInstrumentos de Fomento ao Desenvolvimento Regional | Conflitos pelo uso dos Recursos Hídricos, em especial derivados de eventos hidrológicos extremos, mudanças climáticas, aumento da demanda etc; Desarticulação de planos e políticas com impacto nos recursos hídricos; O planejamento de recursos hídricos necessita de melhor articulação entre os diferentes recortes territoriais (nacional, estadual e bacia hidrográfica). Além disso, há múltiplas bases técnicas na União e nos Estados para a tomada de decisão sobre recursos hídricos. | Aperfeiçoamento dos processos regulatórios compatíveis com os atuais e novos desafios. Ampliar a implementação dos instrumentos de gestão de recursos hídricos e o seu aprimoramento, em especial em bacias críticas; Fortalecer a cobrança como instrumento de gestão, considerando seu papel de incentivo ao uso racional da água; Alcançar alto nível de qualidade dos planos de bacias hidrográficas com aplicação eficaz dos recursos disponíveis; Fortalecer o SINGREH para implementar a gestão de forma integrada, considerando as diversidades regionais e institucionais; Aperfeiçoar normativos que fomentem alternativas de dessalinização, reciclagem e reúso de recursos hídricos; Efetivar no Plano Nacional de Recursos Hídricos, a integração entre a política nacional de recursos hídricos, a política nacional de segurança hídrica e outras políticas nacionais relacionadas | Executado por meio do TERMO DE EXECUÇÃO DESCENTRALIZADA Nº 09/2020/SNSH/MDR, celebrado entre a SNSH e a UFRN, cujo objeto é pesquisa avançada para o desenvolvimento de “Painel” em portal web com finalidade de sistematização e divulgação de dados e como ferramenta de transparência sobre a situação da segurança hídrica brasileira e acompanhamento de projetos e obras, previstos e em andamento; constituindo um instrumento central de prognóstico voltado a melhorias na eficiência do planejamento, monitoramento e avaliação da infraestrutura hídrica nacional. | SNSH | CGGI/SNSH | CGI/CGGI/SNSH | Lucas Bischof Pian | Analista de Infraestrutura | lucas.pian@mdr.gov.br | 61 2034 4008 | ANA / SNS / SEDEC / SMDRU / UFRN | Indisponibilidade de recursos orçamentários/financeiros; Atrasos nas metas programadas. | Gestores públicos e técnicos responsáveis pelo gerenciamento de recursos hídricos | Projeto | 2020-12-23 | 2022-12-31 | Percentual de execução da iniciativa | percentual | Quanto maior, melhor | Mensal | Registros admnistrativos da SNSH | I=A | A = somatório da participação relativa no total do projeto de cada etapa concluída | SIM | N/A | SIM | SIM | SIM | SIM | SIM | SIM | NÃO | SIM | SIM | [5 empty] | 100 | 2023 | 100 | [5 empty] | A inciativa tem impacto nacional
I15 | Prover e disponibilizar tempestivamente soluções de TIC integradas, seguras e de alto desempenho | Aprimoramento da Segurança de TIC | Implantação da Equipe de Tratamento de Incidentes de Rede - ETIR | Governança e Gestão Corporativa | Gestão de Tecnologias | todos os eixos | Correlação geral a todos os subeixos | Carência de estruturas organizacionais adequadas para a Governança e Segurança de TIC; Carência de definição e implantação de uma política de Governança e Segurança de TIC; | Garantir a disponibilidade e a tempestividade dos serviços e soluções de TIC; Aprimorar a segurança, gestão e contratação de TIC; | A iniciativa consiste na nomeação da equipe de tratamento de incidentes de rede e na elaboração dos instrumentos de normatização da ETIR | SE | CISUP/CGTI/DA/SECOG | CISUP | Absai de Souza Camargo | Coordenador | absai.camargo@mdr.gov.br | (61) 2034-5220 | CTIR Gov; Comitê de Segurança da Informação do MDR; Diretoria de Administração do MDR | Carência de estruturas organizacionais adequadas; Carência de pessoal especializado | Usuários de TIC | projeto | 2022-06-01 | 2023-05-30 | Percentual de execução da iniciativa | Percentual | Quanto maior, melhor | Sempre que demandado | SEI | I=A | A = Somatório do percentual de participação das etapas concluídas | Sim |  | SIM | SIM | SIM | SIM | SIM | SIM | NÃO | SIM | NÃO | [5 empty] | 100 | 2020 | [6 empty] | A ETIR deve atender a todo o MDR | Não se aplica
I15 | Prover e disponibilizar tempestivamente soluções de TIC integradas, seguras e de alto desempenho | Aprimoramento da Segurança de TIC | Implantação da Equipe de Tratamento de Incidentes de Rede - ETIR | Governança e Gestão Corporativa | Gestão de Tecnologias | todos os eixos | Correlação geral a todos os subeixos | Carência de estruturas organizacionais adequadas para a Governança e Segurança de TIC; Carência de definição e implantação de uma política de Governança e Segurança de TIC; | Garantir a disponibilidade e a tempestividade dos serviços e soluções de TIC; Aprimorar a segurança, gestão e contratação de TIC; | A iniciativa consiste na nomeação da equipe de tratamento de incidentes de rede e na elaboração dos instrumentos de normatização da ETIR | SE | CISUP/CGTI/DA/SECOG | CISUP | Absai de Souza Camargo | Coordenador | absai.camargo@mdr.gov.br | (61) 2034-5220 | CTIR Gov; Comitê de Segurança da Informação do MDR; Diretoria de Administração do MDR | Carência de estruturas organizacionais adequadas; Carência de pessoal especializado | Usuários de TIC | projeto | 2022-06-01 | 2023-05-30 | Percentual de execução da iniciativa | Percentual | Quanto maior, melhor | Sempre que demandado | SEI | I=A | A = Somatório do percentual de participação das etapas concluídas | Sim |  | SIM | SIM | SIM | SIM | SIM | SIM | NÃO | SIM | NÃO | [5 empty] | 100 | 2021 | [6 empty] | A ETIR deve atender a todo o MDR | Não se aplica | [5 empty] | 0 | Não há etapas desta iniciativa previstas para 2021.
I15 | Prover e disponibilizar tempestivamente soluções de TIC integradas, seguras e de alto desempenho | Aprimoramento da Segurança de TIC | Implantação da Equipe de Tratamento de Incidentes de Rede - ETIR | Governança e Gestão Corporativa | Gestão de Tecnologias | todos os eixos | Correlação geral a todos os subeixos | Carência de estruturas organizacionais adequadas para a Governança e Segurança de TIC; Carência de definição e implantação de uma política de Governança e Segurança de TIC; | Garantir a disponibilidade e a tempestividade dos serviços e soluções de TIC; Aprimorar a segurança, gestão e contratação de TIC; | A iniciativa consiste na nomeação da equipe de tratamento de incidentes de rede e na elaboração dos instrumentos de normatização da ETIR | SE | CISUP/CGTI/DA/SECOG | CISUP | Absai de Souza Camargo | Coordenador | absai.camargo@mdr.gov.br | (61) 2034-5220 | CTIR Gov; Comitê de Segurança da Informação do MDR; Diretoria de Administração do MDR | Carência de estruturas organizacionais adequadas; Carência de pessoal especializado | Usuários de TIC | projeto | 2022-06-01 | 2023-05-30 | Percentual de execução da iniciativa | Percentual | Quanto maior, melhor | Sempre que demandado | SEI | I=A | A = Somatório do percentual de participação das etapas concluídas | Sim |  | SIM | SIM | SIM | SIM | SIM | SIM | NÃO | SIM | NÃO | [5 empty] | 100 | 2022 | 70 | [5 empty] | A ETIR deve atender a todo o MDR | Não se aplica
I15 | Prover e disponibilizar tempestivamente soluções de TIC integradas, seguras e de alto desempenho | Aprimoramento da Segurança de TIC | Implantação da Equipe de Tratamento de Incidentes de Rede - ETIR | Governança e Gestão Corporativa | Gestão de Tecnologias | todos os eixos | Correlação geral a todos os subeixos | Carência de estruturas organizacionais adequadas para a Governança e Segurança de TIC; Carência de definição e implantação de uma política de Governança e Segurança de TIC; | Garantir a disponibilidade e a tempestividade dos serviços e soluções de TIC; Aprimorar a segurança, gestão e contratação de TIC; | A iniciativa consiste na nomeação da equipe de tratamento de incidentes de rede e na elaboração dos instrumentos de normatização da ETIR | SE | CISUP/CGTI/DA/SECOG | CISUP | Absai de Souza Camargo | Coordenador | absai.camargo@mdr.gov.br | (61) 2034-5220 | CTIR Gov; Comitê de Segurança da Informação do MDR; Diretoria de Administração do MDR | Carência de estruturas organizacionais adequadas; Carência de pessoal especializado | Usuários de TIC | projeto | 2022-06-01 | 2023-05-30 | Percentual de execução da iniciativa | Percentual | Quanto maior, melhor | Sempre que demandado | SEI | I=A | A = Somatório do percentual de participação das etapas concluídas | Sim |  | SIM | SIM | SIM | SIM | SIM | SIM | NÃO | SIM | NÃO | [5 empty] | 100 | 2023 | 100 | [5 empty] | A ETIR deve atender a todo o MDR | Não se aplica
I16 | Prover e disponibilizar tempestivamente soluções de TIC integradas, seguras e de alto desempenho | Aprimoramento da Segurança de TIC | Orientação regular aos usuários acerca da segurança de TIC | Governança e Gestão Corporativa | Gestão de Tecnologias | Todos os eixos | Correlação geral a todos os subeixos | Carência de estruturas organizacionais adequadas para a Governança e Segurança de TIC; | Aprimorar a segurança, gestão e contratação de TIC; | Elaboração de vídeos e encartes educativos | SE | CGTI/DA/SECOG | CGTI | Natercia Cristiane Mendes de Souza | Coordenador Geral | elias.cotrim@mdr.gov.br | (61) 2034-4378 | ASCOM CDOC | Carência de estruturas organizacionais adequadas; Carência de pessoal especializado | Usuários de TIC | ação estratégica de duração continuada |  |  | Quantidade de ações realizadas de orientação aos usuários acerca da segurança de TIC | ação realizada | Quanto maior, melhor | Sempre demandado | Registros administrativos e E-mails | QAR=SAOR | SAOR=Somatório das ações de orientação realizadas | Não |  | SIM | SIM | SIM | SIM | SIM | SIM | NÃO | SIM | NÃO | [5 empty] | 24 | 2020 | [6 empty] | As orientações são iguais para todos os usuários de TIC | 5
I16 | Prover e disponibilizar tempestivamente soluções de TIC integradas, seguras e de alto desempenho | Aprimoramento da Segurança de TIC | Orientação regular aos usuários acerca da segurança de TIC | Governança e Gestão Corporativa | Gestão de Tecnologias | Todos os eixos | Correlação geral a todos os subeixos | Carência de estruturas organizacionais adequadas para a Governança e Segurança de TIC; | Aprimorar a segurança, gestão e contratação de TIC; | Elaboração de vídeos e encartes educativos | SE | CGTI/DA/SECOG | CGTI | Natercia Cristiane Mendes de Souza | Coordenador Geral | elias.cotrim@mdr.gov.br | (61) 2034-4378 | ASCOM CDOC | Carência de estruturas organizacionais adequadas; Carência de pessoal especializado | Usuários de TIC | ação estratégica de duração continuada |  |  | Quantidade de ações realizadas de orientação aos usuários acerca da segurança de TIC | ação realizada | Quanto maior, melhor | Sempre demandado | Registros administrativos e E-mails | QAR=SAOR | SAOR=Somatório das ações de orientação realizadas | Não |  | SIM | SIM | SIM | SIM | SIM | SIM | NÃO | SIM | NÃO | [5 empty] | 24 | 2021 | 2 | [5 empty] | As orientações são iguais para todos os usuários de TIC | 5 | [5 empty] | 1 | Foi realizada uma ação de orientação, o que corresponde a 50% da meta. O principal motivo para o não atingimento da meta foi carência de pessoal.
I16 | Prover e disponibilizar tempestivamente soluções de TIC integradas, seguras e de alto desempenho | Aprimoramento da Segurança de TIC | Orientação regular aos usuários acerca da segurança de TIC | Governança e Gestão Corporativa | Gestão de Tecnologias | Todos os eixos | Correlação geral a todos os subeixos | Carência de estruturas organizacionais adequadas para a Governança e Segurança de TIC; | Aprimorar a segurança, gestão e contratação de TIC; | Elaboração de vídeos e encartes educativos | SE | CGTI/DA/SECOG | CGTI | Natercia Cristiane Mendes de Souza | Coordenador Geral | elias.cotrim@mdr.gov.br | (61) 2034-4378 | ASCOM CDOC | Carência de estruturas organizacionais adequadas; Carência de pessoal especializado | Usuários de TIC | ação estratégica de duração continuada |  |  | Quantidade de ações realizadas de orientação aos usuários acerca da segurança de TIC | ação realizada | Quanto maior, melhor | Sempre demandado | Registros administrativos e E-mails | QAR=SAOR | SAOR=Somatório das ações de orientação realizadas | Não |  | SIM | SIM | SIM | SIM | SIM | SIM | NÃO | SIM | NÃO | [5 empty] | 24 | 2022 | 12 | [5 empty] | As orientações são iguais para todos os usuários de TIC | 5
I16 | Prover e disponibilizar tempestivamente soluções de TIC integradas, seguras e de alto desempenho | Aprimoramento da Segurança de TIC | Orientação regular aos usuários acerca da segurança de TIC | Governança e Gestão Corporativa | Gestão de Tecnologias | Todos os eixos | Correlação geral a todos os subeixos | Carência de estruturas organizacionais adequadas para a Governança e Segurança de TIC; | Aprimorar a segurança, gestão e contratação de TIC; | Elaboração de vídeos e encartes educativos | SE | CGTI/DA/SECOG | CGTI | Natercia Cristiane Mendes de Souza | Coordenador Geral | elias.cotrim@mdr.gov.br | (61) 2034-4378 | ASCOM CDOC | Carência de estruturas organizacionais adequadas; Carência de pessoal especializado | Usuários de TIC | ação estratégica de duração continuada |  |  | Quantidade de ações realizadas de orientação aos usuários acerca da segurança de TIC | ação realizada | Quanto maior, melhor | Sempre demandado | Registros administrativos e E-mails | QAR=SAOR | SAOR=Somatório das ações de orientação realizadas | Não |  | SIM | SIM | SIM | SIM | SIM | SIM | NÃO | SIM | NÃO | [5 empty] | 24 | 2023 | 12 | [5 empty] | As orientações são iguais para todos os usuários de TIC | 5
I17 | Prover e disponibilizar tempestivamente soluções de TIC integradas, seguras e de alto desempenho | Aprimoramento da Segurança de TIC | Realizar estudo de conformidade às normas de segurança de TIC existentes | Governança e Gestão Corporativa | Gestão de Tecnologias | Todos os eixos | Correlação geral a todos os subeixos | Carência de definição e implantação de uma política de Governança e Segurança de TIC; | Aprimorar a segurança, gestão e contratação de TIC; | A iniciativa consiste em identificar e verificar a conformidade com as normas de segurança de TIC as quais a CGTI deve atender, considerando as Leis, Decretos, Portarias, Instruções Normativas, Normas Complementares e Acórdãos dos órgão de controle dos quais o MDR é parte, bem como orientações formais da SGD | SE | CGOVTI/CGTI/DA/SECOG | CGVOTI | Natercia Cristiane Mendes de Souza | Coordenadora-Geral Substituta | natercia.souza@mdr.gov.br | (61) 2034-4259 | COSIS; Encarregado pelo Tratamento de Dados Pessoais; Comitê de Segurança da Informação | Inconformidade com as normas de segurança de TIC | Gestores de TIC do MDR; Encarregado pelo Tratamento de Dados Pessoais; Alta direção | Projeto | 2022-06-01 | 2023-05-30 | Percentual de execução da iniciativa | Percentual | Quanto maior, melhor | Sempre que demandado | Planner | I=A | A = Somatório do percentual de participação das etapas concluídas | Sim |  | SIM | SIM | SIM | SIM | SIM | SIM | NÃO | SIM | SIM | [5 empty] | 100 | 2020 | [6 empty] | A aplicação das normas é nacional | 4
I17 | Prover e disponibilizar tempestivamente soluções de TIC integradas, seguras e de alto desempenho | Aprimoramento da Segurança de TIC | Realizar estudo de conformidade às normas de segurança de TIC existentes | Governança e Gestão Corporativa | Gestão de Tecnologias | Todos os eixos | Correlação geral a todos os subeixos | Carência de definição e implantação de uma política de Governança e Segurança de TIC; | Aprimorar a segurança, gestão e contratação de TIC; | A iniciativa consiste em identificar e verificar a conformidade com as normas de segurança de TIC as quais a CGTI deve atender, considerando as Leis, Decretos, Portarias, Instruções Normativas, Normas Complementares e Acórdãos dos órgão de controle dos quais o MDR é parte, bem como orientações formais da SGD | SE | CGOVTI/CGTI/DA/SECOG | CGVOTI | Natercia Cristiane Mendes de Souza | Coordenadora-Geral Substituta | natercia.souza@mdr.gov.br | (61) 2034-4259 | COSIS; Encarregado pelo Tratamento de Dados Pessoais; Comitê de Segurança da Informação | Inconformidade com as normas de segurança de TIC | Gestores de TIC do MDR; Encarregado pelo Tratamento de Dados Pessoais; Alta direção | Projeto | 2022-06-01 | 2023-05-30 | Percentual de execução da iniciativa | Percentual | Quanto maior, melhor | Sempre que demandado | Planner | I=A | A = Somatório do percentual de participação das etapas concluídas | Sim |  | SIM | SIM | SIM | SIM | SIM | SIM | NÃO | SIM | SIM | [5 empty] | 100 | 2021 | [6 empty] | A aplicação das normas é nacional | 4 | [5 empty] | 0 | Não há etapas desta iniciativa previstas para 2021.
I17 | Prover e disponibilizar tempestivamente soluções de TIC integradas, seguras e de alto desempenho | Aprimoramento da Segurança de TIC | Realizar estudo de conformidade às normas de segurança de TIC existentes | Governança e Gestão Corporativa | Gestão de Tecnologias | Todos os eixos | Correlação geral a todos os subeixos | Carência de definição e implantação de uma política de Governança e Segurança de TIC; | Aprimorar a segurança, gestão e contratação de TIC; | A iniciativa consiste em identificar e verificar a conformidade com as normas de segurança de TIC as quais a CGTI deve atender, considerando as Leis, Decretos, Portarias, Instruções Normativas, Normas Complementares e Acórdãos dos órgão de controle dos quais o MDR é parte, bem como orientações formais da SGD | SE | CGOVTI/CGTI/DA/SECOG | CGVOTI | Natercia Cristiane Mendes de Souza | Coordenadora-Geral Substituta | natercia.souza@mdr.gov.br | (61) 2034-4259 | COSIS; Encarregado pelo Tratamento de Dados Pessoais; Comitê de Segurança da Informação | Inconformidade com as normas de segurança de TIC | Gestores de TIC do MDR; Encarregado pelo Tratamento de Dados Pessoais; Alta direção | Projeto | 2022-06-01 | 2023-05-30 | Percentual de execução da iniciativa | Percentual | Quanto maior, melhor | Sempre que demandado | Planner | I=A | A = Somatório do percentual de participação das etapas concluídas | Sim |  | SIM | SIM | SIM | SIM | SIM | SIM | NÃO | SIM | SIM | [5 empty] | 100 | 2022 | 60 | [5 empty] | A aplicação das normas é nacional | 4
I17 | Prover e disponibilizar tempestivamente soluções de TIC integradas, seguras e de alto desempenho | Aprimoramento da Segurança de TIC | Realizar estudo de conformidade às normas de segurança de TIC existentes | Governança e Gestão Corporativa | Gestão de Tecnologias | Todos os eixos | Correlação geral a todos os subeixos | Carência de definição e implantação de uma política de Governança e Segurança de TIC; | Aprimorar a segurança, gestão e contratação de TIC; | A iniciativa consiste em identificar e verificar a conformidade com as normas de segurança de TIC as quais a CGTI deve atender, considerando as Leis, Decretos, Portarias, Instruções Normativas, Normas Complementares e Acórdãos dos órgão de controle dos quais o MDR é parte, bem como orientações formais da SGD | SE | CGOVTI/CGTI/DA/SECOG | CGVOTI | Natercia Cristiane Mendes de Souza | Coordenadora-Geral Substituta | natercia.souza@mdr.gov.br | (61) 2034-4259 | COSIS; Encarregado pelo Tratamento de Dados Pessoais; Comitê de Segurança da Informação | Inconformidade com as normas de segurança de TIC | Gestores de TIC do MDR; Encarregado pelo Tratamento de Dados Pessoais; Alta direção | Projeto | 2022-06-01 | 2023-05-30 | Percentual de execução da iniciativa | Percentual | Quanto maior, melhor | Sempre que demandado | Planner | I=A | A = Somatório do percentual de participação das etapas concluídas | Sim |  | SIM | SIM | SIM | SIM | SIM | SIM | NÃO | SIM | SIM | [5 empty] | 100 | 2023 | 100 | [5 empty] | A aplicação das normas é nacional | 4
I18 | Prover e disponibilizar tempestivamente soluções de TIC integradas, seguras e de alto desempenho | Modernização Tecnológica | Disponibilização de Serviços de Inteligência Artificial e de Dados | Governança e Gestão Corporativa | Gestão de Tecnologias | todos os eixos | Correlação geral a todos os subeixos | Defasagem de parte das soluções de TIC; | Aprimorar a segurança, gestão e contratação de TIC; Promover a inovação dos serviços; Manter parque tecnológico adequado e atualizado | Prospecção e disponibilização de serviços de inteligência artificial e de dados | SE | COSIS/CGTI/DA/SECOG | COSIS | Anna Karina Neto de Andrade | Coordenador | anna.andrade@mdr.gov.br | (61) 2034-5890 | DA CGSL CONJUR CISUP | Falta de orçamento; Falta de pessoal especializado | Usuários de TIC | projeto | 2021-01-01 | 2023-12-31 | Percentual de execução da iniciativa | Percentual | Quanto maior, melhor | Sempre que demandado | Planner | I=A | A = Somatório do percentual de participação das etapas concluídas | Sim |  | SIM | SIM | SIM | SIM | SIM | SIM | NÃO | SIM | NÃO | [5 empty] | 100 | 2020 | [6 empty] | A TI atendende a todo o MDR | 3
I18 | Prover e disponibilizar tempestivamente soluções de TIC integradas, seguras e de alto desempenho | Modernização Tecnológica | Disponibilização de Serviços de Inteligência Artificial e de Dados | Governança e Gestão Corporativa | Gestão de Tecnologias | todos os eixos | Correlação geral a todos os subeixos | Defasagem de parte das soluções de TIC; | Aprimorar a segurança, gestão e contratação de TIC; Promover a inovação dos serviços; Manter parque tecnológico adequado e atualizado | Prospecção e disponibilização de serviços de inteligência artificial e de dados | SE | COSIS/CGTI/DA/SECOG | COSIS | Anna Karina Neto de Andrade | Coordenador | anna.andrade@mdr.gov.br | (61) 2034-5890 | DA CGSL CONJUR CISUP | Falta de orçamento; Falta de pessoal especializado | Usuários de TIC | projeto | 2021-01-01 | 2023-12-31 | Percentual de execução da iniciativa | Percentual | Quanto maior, melhor | Sempre que demandado | Planner | I=A | A = Somatório do percentual de participação das etapas concluídas | Sim |  | SIM | SIM | SIM | SIM | SIM | SIM | NÃO | SIM | NÃO | [5 empty] | 100 | 2021 | 55 | [5 empty] | A TI atendende a todo o MDR | 3 | [5 empty] | 55 | As etapas previstas para 2021, necessárias ao atingimento da meta, foram executadas. Em 04.11.2021, foi concluída a etapa "prospectar e contratar os serviços de inteligência de dados". Em seguida, foi disponibilizado o serviço de inteligência de dados, porém não houve demandas para ele. As demais etapas não foram previstas para 2021.
I18 | Prover e disponibilizar tempestivamente soluções de TIC integradas, seguras e de alto desempenho | Modernização Tecnológica | Disponibilização de Serviços de Inteligência Artificial e de Dados | Governança e Gestão Corporativa | Gestão de Tecnologias | todos os eixos | Correlação geral a todos os subeixos | Defasagem de parte das soluções de TIC; | Aprimorar a segurança, gestão e contratação de TIC; Promover a inovação dos serviços; Manter parque tecnológico adequado e atualizado | Prospecção e disponibilização de serviços de inteligência artificial e de dados | SE | COSIS/CGTI/DA/SECOG | COSIS | Anna Karina Neto de Andrade | Coordenador | anna.andrade@mdr.gov.br | (61) 2034-5890 | DA CGSL CONJUR CISUP | Falta de orçamento; Falta de pessoal especializado | Usuários de TIC | projeto | 2021-01-01 | 2023-12-31 | Percentual de execução da iniciativa | Percentual | Quanto maior, melhor | Sempre que demandado | Planner | I=A | A = Somatório do percentual de participação das etapas concluídas | Sim |  | SIM | SIM | SIM | SIM | SIM | SIM | NÃO | SIM | NÃO | [5 empty] | 100 | 2022 | 85 | [5 empty] | A TI atendende a todo o MDR | 3
I18 | Prover e disponibilizar tempestivamente soluções de TIC integradas, seguras e de alto desempenho | Modernização Tecnológica | Disponibilização de Serviços de Inteligência Artificial e de Dados | Governança e Gestão Corporativa | Gestão de Tecnologias | todos os eixos | Correlação geral a todos os subeixos | Defasagem de parte das soluções de TIC; | Aprimorar a segurança, gestão e contratação de TIC; Promover a inovação dos serviços; Manter parque tecnológico adequado e atualizado | Prospecção e disponibilização de serviços de inteligência artificial e de dados | SE | COSIS/CGTI/DA/SECOG | COSIS | Anna Karina Neto de Andrade | Coordenador | anna.andrade@mdr.gov.br | (61) 2034-5890 | DA CGSL CONJUR CISUP | Falta de orçamento; Falta de pessoal especializado | Usuários de TIC | projeto | 2021-01-01 | 2023-12-31 | Percentual de execução da iniciativa | Percentual | Quanto maior, melhor | Sempre que demandado | Planner | I=A | A = Somatório do percentual de participação das etapas concluídas | Sim |  | SIM | SIM | SIM | SIM | SIM | SIM | NÃO | SIM | NÃO | [5 empty] | 100 | 2023 | 100 | [5 empty] | A TI atendende a todo o MDR | 3
I19 | Prover e disponibilizar tempestivamente soluções de TIC integradas, seguras e de alto desempenho | Modernização Tecnológica | Disponibilização de Apoio Técnico Especializado em TIC | Governança e Gestão Corporativa | Gestão de Tecnologias | todos os eixos | Correlação geral a todos os subeixos | Carência de pessoal especializado em quantidade adequada para as atividades de TIC; Dificuldade de atendimento tempestivo às demandas de soluções de TIC | Garantir a disponibilidade e a tempestividade dos serviços e soluções de TIC; Aprimorar a segurança, gestão e contratação de TIC; Promover a inovação dos serviços; Manter parque tecnológico adequado e atualizado | Prospecção e disponibilização de serviços de apoio técnicos especializados em TIC | SE | CGTI/DA/SECOG | CGTI | Natercia Cristiane Mendes de Souza | Coordenador Geral | elias.cotrim@mdr.gov.br | (61) 2034-4378 | DA CGSL CONJUR CISUP COSIS | Falta de orçamento; Falta de pessoal especializado | Usuários de TIC | projeto | 2021-01-01 | 2021-12-31 | Percentual de execução da iniciativa | Percentual | Quanto maior, melhor | Sempre que demandado | Planner | I=A | A = Somatório do percentual de participação das etapas concluídas | Sim |  | SIM | SIM | SIM | SIM | SIM | SIM | NÃO | SIM | NÃO | [5 empty] | 100 | 2020 | [6 empty] | A TI atendende a todo o MDR | 1
I19 | Prover e disponibilizar tempestivamente soluções de TIC integradas, seguras e de alto desempenho | Modernização Tecnológica | Disponibilização de Apoio Técnico Especializado em TIC | Governança e Gestão Corporativa | Gestão de Tecnologias | todos os eixos | Correlação geral a todos os subeixos | Carência de pessoal especializado em quantidade adequada para as atividades de TIC; Dificuldade de atendimento tempestivo às demandas de soluções de TIC | Garantir a disponibilidade e a tempestividade dos serviços e soluções de TIC; Aprimorar a segurança, gestão e contratação de TIC; Promover a inovação dos serviços; Manter parque tecnológico adequado e atualizado | Prospecção e disponibilização de serviços de apoio técnicos especializados em TIC | SE | CGTI/DA/SECOG | CGTI | Natercia Cristiane Mendes de Souza | Coordenador Geral | elias.cotrim@mdr.gov.br | (61) 2034-4378 | DA CGSL CONJUR CISUP COSIS | Falta de orçamento; Falta de pessoal especializado | Usuários de TIC | projeto | 2021-01-01 | 2021-12-31 | Percentual de execução da iniciativa | Percentual | Quanto maior, melhor | Sempre que demandado | Planner | I=A | A = Somatório do percentual de participação das etapas concluídas | Sim |  | SIM | SIM | SIM | SIM | SIM | SIM | NÃO | SIM | NÃO | [5 empty] | 100 | 2021 | 100 | [5 empty] | A TI atendende a todo o MDR | 1 | [5 empty] | 40 | A modelagem da contratação e a definição dos perfis dos profissionais foi realizada, porém houve atrasos na sua execução, o que impossibilitou a conclusão da pesquisa de preços e da primeira etapa. As demais etapas "Contratar os Serviços de Apoio Técnico Especializado" e "Disponibilizar os Serviços de Apoio Técnico Especializado" não foram realizadas, pois é necessário aguardar a conclusão da etapa anterior.
I19 | Prover e disponibilizar tempestivamente soluções de TIC integradas, seguras e de alto desempenho | Modernização Tecnológica | Disponibilização de Apoio Técnico Especializado em TIC | Governança e Gestão Corporativa | Gestão de Tecnologias | todos os eixos | Correlação geral a todos os subeixos | Carência de pessoal especializado em quantidade adequada para as atividades de TIC; Dificuldade de atendimento tempestivo às demandas de soluções de TIC | Garantir a disponibilidade e a tempestividade dos serviços e soluções de TIC; Aprimorar a segurança, gestão e contratação de TIC; Promover a inovação dos serviços; Manter parque tecnológico adequado e atualizado | Prospecção e disponibilização de serviços de apoio técnicos especializados em TIC | SE | CGTI/DA/SECOG | CGTI | Natercia Cristiane Mendes de Souza | Coordenador Geral | elias.cotrim@mdr.gov.br | (61) 2034-4378 | DA CGSL CONJUR CISUP COSIS | Falta de orçamento; Falta de pessoal especializado | Usuários de TIC | projeto | 2021-01-01 | 2021-12-31 | Percentual de execução da iniciativa | Percentual | Quanto maior, melhor | Sempre que demandado | Planner | I=A | A = Somatório do percentual de participação das etapas concluídas | Sim |  | SIM | SIM | SIM | SIM | SIM | SIM | NÃO | SIM | NÃO | [5 empty] | 100 | 2022 | 100 | [5 empty] | A TI atendende a todo o MDR | 1
I19 | Prover e disponibilizar tempestivamente soluções de TIC integradas, seguras e de alto desempenho | Modernização Tecnológica | Disponibilização de Apoio Técnico Especializado em TIC | Governança e Gestão Corporativa | Gestão de Tecnologias | todos os eixos | Correlação geral a todos os subeixos | Carência de pessoal especializado em quantidade adequada para as atividades de TIC; Dificuldade de atendimento tempestivo às demandas de soluções de TIC | Garantir a disponibilidade e a tempestividade dos serviços e soluções de TIC; Aprimorar a segurança, gestão e contratação de TIC; Promover a inovação dos serviços; Manter parque tecnológico adequado e atualizado | Prospecção e disponibilização de serviços de apoio técnicos especializados em TIC | SE | CGTI/DA/SECOG | CGTI | Natercia Cristiane Mendes de Souza | Coordenador Geral | elias.cotrim@mdr.gov.br | (61) 2034-4378 | DA CGSL CONJUR CISUP COSIS | Falta de orçamento; Falta de pessoal especializado | Usuários de TIC | projeto | 2021-01-01 | 2021-12-31 | Percentual de execução da iniciativa | Percentual | Quanto maior, melhor | Sempre que demandado | Planner | I=A | A = Somatório do percentual de participação das etapas concluídas | Sim |  | SIM | SIM | SIM | SIM | SIM | SIM | NÃO | SIM | NÃO | [5 empty] | 100 | 2023 | 100 | [5 empty] | A TI atendende a todo o MDR | 1
I20 | Prover e disponibilizar tempestivamente soluções de TIC integradas, seguras e de alto desempenho | Modernização Tecnológica | Renovação das Soluções de Segurança de TIC | Governança e Gestão Corporativa | Gestão de Tecnologias | todos os eixos | Correlação geral a todos os subeixos | Defasagem de parte das soluções de TIC; | Garantir a disponibilidade e a tempestividade dos serviços e soluções de TIC; Aprimorar a segurança, gestão e contratação de TIC; Promover a inovação dos serviços; Manter parque tecnológico adequado e atualizado | Prospecção e contratação de soluções de segurança de TIC | SE | CISUP/CGTI/DA/SECOG | CISUP | Absai de Souza Camargo | Coordenador | absai.camargo@mdr.gov.br | (61) 2034-5220 | DA CGSL CONJUR | Falta de orçamento; Falta de pessoal especializado | Usuários de TIC | projeto | 2021-01-01 | 2021-12-31 | Percentual de execução da iniciativa | Percentual | Quanto maior, melhor | Sempre que demandado | Planner | I=A | A = Somatório do percentual de participação das etapas concluídas | Sim |  | SIM | SIM | SIM | SIM | SIM | SIM | NÃO | SIM | NÃO | [5 empty] | 100 | 2020 | [6 empty] | A TI atendende a todo o MDR | 2
I20 | Prover e disponibilizar tempestivamente soluções de TIC integradas, seguras e de alto desempenho | Modernização Tecnológica | Renovação das Soluções de Segurança de TIC | Governança e Gestão Corporativa | Gestão de Tecnologias | todos os eixos | Correlação geral a todos os subeixos | Defasagem de parte das soluções de TIC; | Garantir a disponibilidade e a tempestividade dos serviços e soluções de TIC; Aprimorar a segurança, gestão e contratação de TIC; Promover a inovação dos serviços; Manter parque tecnológico adequado e atualizado | Prospecção e contratação de soluções de segurança de TIC | SE | CISUP/CGTI/DA/SECOG | CISUP | Absai de Souza Camargo | Coordenador | absai.camargo@mdr.gov.br | (61) 2034-5220 | DA CGSL CONJUR | Falta de orçamento; Falta de pessoal especializado | Usuários de TIC | projeto | 2021-01-01 | 2021-12-31 | Percentual de execução da iniciativa | Percentual | Quanto maior, melhor | Sempre que demandado | Planner | I=A | A = Somatório do percentual de participação das etapas concluídas | Sim |  | SIM | SIM | SIM | SIM | SIM | SIM | NÃO | SIM | NÃO | [5 empty] | 100 | 2021 | 100 | [5 empty] | A TI atendende a todo o MDR | 2 | [5 empty] | 75.5 | Foi realizada a prospecção e a contratação de Manutenção para as Salas Cofre, cujo contrato foi assinado em 06/01/2022. Os serviços estão em execução. Quanto à prospecção, aquisição e atualização das Licenças de Anti-vírus e Anti-Spam, a ata de registro de preços foi assinada em 11/01/2022. No momento, está sendo aguardada a liberação de orçamento para a aquisição e atualização das licenças. A prospecção da solução de Correlacionamento de Eventos de Segurança de TIC está em andamento, sendo realizada a revisão dos artefatos do planejamento da contratação e da pesquisa de preços.
I20 | Prover e disponibilizar tempestivamente soluções de TIC integradas, seguras e de alto desempenho | Modernização Tecnológica | Renovação das Soluções de Segurança de TIC | Governança e Gestão Corporativa | Gestão de Tecnologias | todos os eixos | Correlação geral a todos os subeixos | Defasagem de parte das soluções de TIC; | Garantir a disponibilidade e a tempestividade dos serviços e soluções de TIC; Aprimorar a segurança, gestão e contratação de TIC; Promover a inovação dos serviços; Manter parque tecnológico adequado e atualizado | Prospecção e contratação de soluções de segurança de TIC | SE | CISUP/CGTI/DA/SECOG | CISUP | Absai de Souza Camargo | Coordenador | absai.camargo@mdr.gov.br | (61) 2034-5220 | DA CGSL CONJUR | Falta de orçamento; Falta de pessoal especializado | Usuários de TIC | projeto | 2021-01-01 | 2021-12-31 | Percentual de execução da iniciativa | Percentual | Quanto maior, melhor | Sempre que demandado | Planner | I=A | A = Somatório do percentual de participação das etapas concluídas | Sim |  | SIM | SIM | SIM | SIM | SIM | SIM | NÃO | SIM | NÃO | [5 empty] | 100 | 2022 | 100 | [5 empty] | A TI atendende a todo o MDR | 2
I20 | Prover e disponibilizar tempestivamente soluções de TIC integradas, seguras e de alto desempenho | Modernização Tecnológica | Renovação das Soluções de Segurança de TIC | Governança e Gestão Corporativa | Gestão de Tecnologias | todos os eixos | Correlação geral a todos os subeixos | Defasagem de parte das soluções de TIC; | Garantir a disponibilidade e a tempestividade dos serviços e soluções de TIC; Aprimorar a segurança, gestão e contratação de TIC; Promover a inovação dos serviços; Manter parque tecnológico adequado e atualizado | Prospecção e contratação de soluções de segurança de TIC | SE | CISUP/CGTI/DA/SECOG | CISUP | Absai de Souza Camargo | Coordenador | absai.camargo@mdr.gov.br | (61) 2034-5220 | DA CGSL CONJUR | Falta de orçamento; Falta de pessoal especializado | Usuários de TIC | projeto | 2021-01-01 | 2021-12-31 | Percentual de execução da iniciativa | Percentual | Quanto maior, melhor | Sempre que demandado | Planner | I=A | A = Somatório do percentual de participação das etapas concluídas | Sim |  | SIM | SIM | SIM | SIM | SIM | SIM | NÃO | SIM | NÃO | [5 empty] | 100 | 2023 | 100 | [5 empty] | A TI atendende a todo o MDR | 2
I21 | Ampliar a qualidade e a modernização do setor da construção civil, com adoção de práticas sustentáveis | Brasileiro de Qualidade e Produtividade do Habitat - PBQP-H | Lançamento do novo portal do PBQP-h | Habitação | Qualidade e Modernização Produtiva da Construção Civil | Parcerias e Fomento | Correlação geral ao eixo de parcerias e fomento como um todo | Baixa qualidade de materiais e sistemas construtivos empregados na construção civil para habitação; Fragilidades de gestão da qualidade em empresas de construção civil; Baixa exploração do potencial de inovação do setor de construção civil; Baixa adoção de práticas sustentáveis nas edificações habitacionais; Estrutura tributária como inibidora da modernização do setor de construção civil. | Elevar os patamares de qualidade da construção civil para habitação; Ampliar e fortalecer os mecanismos de modernização tecnológica e gerencial da cadeia de produção da construção civil; Ampliar a inovação tecnológica e a industrialização do setor da construção civil para habitação; Ampliar a adoção de práticas sustentáveis nas edificações habitacionais; | Atualização do portal do PBQP-h (http://pbqp-h.mdr.gov.br/index.php) visando dar mais transparências as ações desenvolvidas no âmbito do Programa. A iniciativa está sendo feita por intermédio do Projeto EEDUS da GIZ. | SNH | CGDI/DAP/SNH | Coordenação-Geral de Desenvolvimento Institucional | Rhaiana Bandeira Santana | Coordenadora-Geral | rhaiana.santana@mdr.gov.br | 61 985002272 | GIZ | Problemas de compatibilização com a Coordenação-Geral de Tecnologia da Informação | Setor da construção civil | Projeto | 2020-04-01 | 2021-10-07 | Percentual de execução da iniciativa | Percentual | Quanto maior, melhor | Mensal | Registros internos da SNH | I = A | A = somatório da participação relativa no total do projeto de cada etapa concluída | não | Campo para inclusão de observações acerca do indicador | SIM | SIM | SIM | SIM | SIM | SIM | NÃO SE APLICA | SIM | NÃO | [5 empty] | 100 | 2019 | [6 empty] | Iniciativa de caráter local, no âmbito do MDR | [6 empty] | 90
I21 | Ampliar a qualidade e a modernização do setor da construção civil, com adoção de práticas sustentáveis | Brasileiro de Qualidade e Produtividade do Habitat - PBQP-H | Lançamento do novo portal do PBQP-h | Habitação | Qualidade e Modernização Produtiva da Construção Civil | Parcerias e Fomento | Correlação geral ao eixo de parcerias e fomento como um todo | Baixa qualidade de materiais e sistemas construtivos empregados na construção civil para habitação; Fragilidades de gestão da qualidade em empresas de construção civil; Baixa exploração do potencial de inovação do setor de construção civil; Baixa adoção de práticas sustentáveis nas edificações habitacionais; Estrutura tributária como inibidora da modernização do setor de construção civil. | Elevar os patamares de qualidade da construção civil para habitação; Ampliar e fortalecer os mecanismos de modernização tecnológica e gerencial da cadeia de produção da construção civil; Ampliar a inovação tecnológica e a industrialização do setor da construção civil para habitação; Ampliar a adoção de práticas sustentáveis nas edificações habitacionais; | Atualização do portal do PBQP-h (http://pbqp-h.mdr.gov.br/index.php) visando dar mais transparências as ações desenvolvidas no âmbito do Programa. A iniciativa está sendo feita por intermédio do Projeto EEDUS da GIZ. | SNH | CGDI/DAP/SNH | Coordenação-Geral de Desenvolvimento Institucional | Rhaiana Bandeira Santana | Coordenadora-Geral | rhaiana.santana@mdr.gov.br | 61 985002272 | GIZ | Problemas de compatibilização com a Coordenação-Geral de Tecnologia da Informação | Setor da construção civil | Projeto | 2020-04-01 | 2021-10-07 | Percentual de execução da iniciativa | Percentual | Quanto maior, melhor | Mensal | Registros internos da SNH | I = A | A = somatório da participação relativa no total do projeto de cada etapa concluída | não | Campo para inclusão de observações acerca do indicador | SIM | SIM | SIM | SIM | SIM | SIM | NÃO SE APLICA | SIM | NÃO | [5 empty] | 100 | 2020 | [6 empty] | Iniciativa de caráter local, no âmbito do MDR | [6 empty] | 60
I21 | Ampliar a qualidade e a modernização do setor da construção civil, com adoção de práticas sustentáveis | Brasileiro de Qualidade e Produtividade do Habitat - PBQP-H | Lançamento do novo portal do PBQP-h | Habitação | Qualidade e Modernização Produtiva da Construção Civil | Parcerias e Fomento | Correlação geral ao eixo de parcerias e fomento como um todo | Baixa qualidade de materiais e sistemas construtivos empregados na construção civil para habitação; Fragilidades de gestão da qualidade em empresas de construção civil; Baixa exploração do potencial de inovação do setor de construção civil; Baixa adoção de práticas sustentáveis nas edificações habitacionais; Estrutura tributária como inibidora da modernização do setor de construção civil. | Elevar os patamares de qualidade da construção civil para habitação; Ampliar e fortalecer os mecanismos de modernização tecnológica e gerencial da cadeia de produção da construção civil; Ampliar a inovação tecnológica e a industrialização do setor da construção civil para habitação; Ampliar a adoção de práticas sustentáveis nas edificações habitacionais; | Atualização do portal do PBQP-h (http://pbqp-h.mdr.gov.br/index.php) visando dar mais transparências as ações desenvolvidas no âmbito do Programa. A iniciativa está sendo feita por intermédio do Projeto EEDUS da GIZ. | SNH | CGDI/DAP/SNH | Coordenação-Geral de Desenvolvimento Institucional | Rhaiana Bandeira Santana | Coordenadora-Geral | rhaiana.santana@mdr.gov.br | 61 985002272 | GIZ | Problemas de compatibilização com a Coordenação-Geral de Tecnologia da Informação | Setor da construção civil | Projeto | 2020-04-01 | 2021-10-07 | Percentual de execução da iniciativa | Percentual | Quanto maior, melhor | Mensal | Registros internos da SNH | I = A | A = somatório da participação relativa no total do projeto de cada etapa concluída | não | Campo para inclusão de observações acerca do indicador | SIM | SIM | SIM | SIM | SIM | SIM | NÃO SE APLICA | SIM | NÃO | [5 empty] | 100 | 2021 | 100 | [5 empty] | Iniciativa de caráter local, no âmbito do MDR | [6 empty] | 100 | O novo Portal (https://pbqp-h.mdr.gov.br/) bem como o evento de lançamento, foram ações importantes para a maior difusão e publicização do PBQP-H. O novo Portal apresenta maior interatividade, facilita a navegação e a busca por informações. A nova identidade visual busca comunicar melhor os valores do PBQP-H e representou uma modernização que se alinha com a evolução do próprio Programa, com um olhar não só para a qualidade, produtividade e segurança, como também para a sustentabilidade do setor da construção civil. Avalia-se que nova estratégia de comunicação teve uma boa repercussão e engajamento dos agentes do setor. Acredita-se que a estrtatégia possa resultar em uma maior interação dos agentes e dos consumidores com os sistemas e iniciativas do Programa.
I21 | Ampliar a qualidade e a modernização do setor da construção civil, com adoção de práticas sustentáveis | Brasileiro de Qualidade e Produtividade do Habitat - PBQP-H | Lançamento do novo portal do PBQP-h | Habitação | Qualidade e Modernização Produtiva da Construção Civil | Parcerias e Fomento | Correlação geral ao eixo de parcerias e fomento como um todo | Baixa qualidade de materiais e sistemas construtivos empregados na construção civil para habitação; Fragilidades de gestão da qualidade em empresas de construção civil; Baixa exploração do potencial de inovação do setor de construção civil; Baixa adoção de práticas sustentáveis nas edificações habitacionais; Estrutura tributária como inibidora da modernização do setor de construção civil. | Elevar os patamares de qualidade da construção civil para habitação; Ampliar e fortalecer os mecanismos de modernização tecnológica e gerencial da cadeia de produção da construção civil; Ampliar a inovação tecnológica e a industrialização do setor da construção civil para habitação; Ampliar a adoção de práticas sustentáveis nas edificações habitacionais; | Atualização do portal do PBQP-h (http://pbqp-h.mdr.gov.br/index.php) visando dar mais transparências as ações desenvolvidas no âmbito do Programa. A iniciativa está sendo feita por intermédio do Projeto EEDUS da GIZ. | SNH | CGDI/DAP/SNH | Coordenação-Geral de Desenvolvimento Institucional | Rhaiana Bandeira Santana | Coordenadora-Geral | rhaiana.santana@mdr.gov.br | 61 985002272 | GIZ | Problemas de compatibilização com a Coordenação-Geral de Tecnologia da Informação | Setor da construção civil | Projeto | 2020-04-01 | 2021-10-07 | Percentual de execução da iniciativa | Percentual | Quanto maior, melhor | Mensal | Registros internos da SNH | I = A | A = somatório da participação relativa no total do projeto de cada etapa concluída | não | Campo para inclusão de observações acerca do indicador | SIM | SIM | SIM | SIM | SIM | SIM | NÃO SE APLICA | SIM | NÃO | [5 empty] | 100 | 2022 | 100 | [5 empty] | Iniciativa de caráter local, no âmbito do MDR
I21 | Ampliar a qualidade e a modernização do setor da construção civil, com adoção de práticas sustentáveis | Brasileiro de Qualidade e Produtividade do Habitat - PBQP-H | Lançamento do novo portal do PBQP-h | Habitação | Qualidade e Modernização Produtiva da Construção Civil | Parcerias e Fomento | Correlação geral ao eixo de parcerias e fomento como um todo | Baixa qualidade de materiais e sistemas construtivos empregados na construção civil para habitação; Fragilidades de gestão da qualidade em empresas de construção civil; Baixa exploração do potencial de inovação do setor de construção civil; Baixa adoção de práticas sustentáveis nas edificações habitacionais; Estrutura tributária como inibidora da modernização do setor de construção civil. | Elevar os patamares de qualidade da construção civil para habitação; Ampliar e fortalecer os mecanismos de modernização tecnológica e gerencial da cadeia de produção da construção civil; Ampliar a inovação tecnológica e a industrialização do setor da construção civil para habitação; Ampliar a adoção de práticas sustentáveis nas edificações habitacionais; | Atualização do portal do PBQP-h (http://pbqp-h.mdr.gov.br/index.php) visando dar mais transparências as ações desenvolvidas no âmbito do Programa. A iniciativa está sendo feita por intermédio do Projeto EEDUS da GIZ. | SNH | CGDI/DAP/SNH | Coordenação-Geral de Desenvolvimento Institucional | Rhaiana Bandeira Santana | Coordenadora-Geral | rhaiana.santana@mdr.gov.br | 61 985002272 | GIZ | Problemas de compatibilização com a Coordenação-Geral de Tecnologia da Informação | Setor da construção civil | Projeto | 2020-04-01 | 2021-10-07 | Percentual de execução da iniciativa | Percentual | Quanto maior, melhor | Mensal | Registros internos da SNH | I = A | A = somatório da participação relativa no total do projeto de cada etapa concluída | não | Campo para inclusão de observações acerca do indicador | SIM | SIM | SIM | SIM | SIM | SIM | NÃO SE APLICA | SIM | NÃO | [5 empty] | 100 | 2023 | 100 | [5 empty] | Iniciativa de caráter local, no âmbito do MDR
I22 | Ampliar a qualidade e a modernização do setor da construção civil, com adoção de práticas sustentáveis | Brasileiro de Qualidade e Produtividade do Habitat - PBQP-H | Adequação do PBQP-h à economia verde | Habitação | Qualidade e Modernização Produtiva da Construção Civil | Parcerias e Fomento | Correlação geral ao eixo de parcerias e fomento como um todo | Baixa qualidade de materiais e sistemas construtivos empregados na construção civil para habitação; Fragilidades de gestão da qualidade em empresas de construção civil; Baixa exploração do potencial de inovação do setor de construção civil; Baixa adoção de práticas sustentáveis nas edificações habitacionais; Estrutura tributária como inibidora da modernização do setor de construção civil. | Elevar os patamares de qualidade da construção civil para habitação; Ampliar e fortalecer os mecanismos de modernização tecnológica e gerencial da cadeia de produção da construção civil; Ampliar a inovação tecnológica e a industrialização do setor da construção civil para habitação; Ampliar a adoção de práticas sustentáveis nas edificações habitacionais; | Adaptação dos normativos do PBQP-h à economia verde, por intermédio da inclusão de requisitos, diretrizes e submetas mobilizadoras | SNH | CGDI/DAP/SNH | Coordenação-Geral de Desenvolvimento Institucional | Rhaiana Bandeira Santana | Coordenadora-Geral | rhaiana.santana@mdr.gov.br | 61 985002272 | GIZ e CTECH | Dificuldade de normatização e resistência do setor da Construção Civil | Setor da construção civil | Projeto | 2021-06-01 | 2021-12-31 | Percentual de execução da iniciativa | % | Quanto maior, melhor | Mensal | SNH | I = A | A = somatório da participação relativa no total do projeto de cada etapa concluída | sim | Campo para inclusão de observações acerca do indicador | SIM | SIM | SIM | SIM | SIM | SIM | NÃOSE APLICA | SIM | NÃO | [5 empty] | 100 | 2019 | [6 empty] | Ação cujo normativo será nacional, não cabe regionalização | [6 empty] | 0
I22 | Ampliar a qualidade e a modernização do setor da construção civil, com adoção de práticas sustentáveis | Brasileiro de Qualidade e Produtividade do Habitat - PBQP-H | Adequação do PBQP-h à economia verde | Habitação | Qualidade e Modernização Produtiva da Construção Civil | Parcerias e Fomento | Correlação geral ao eixo de parcerias e fomento como um todo | Baixa qualidade de materiais e sistemas construtivos empregados na construção civil para habitação; Fragilidades de gestão da qualidade em empresas de construção civil; Baixa exploração do potencial de inovação do setor de construção civil; Baixa adoção de práticas sustentáveis nas edificações habitacionais; Estrutura tributária como inibidora da modernização do setor de construção civil. | Elevar os patamares de qualidade da construção civil para habitação; Ampliar e fortalecer os mecanismos de modernização tecnológica e gerencial da cadeia de produção da construção civil; Ampliar a inovação tecnológica e a industrialização do setor da construção civil para habitação; Ampliar a adoção de práticas sustentáveis nas edificações habitacionais; | Adaptação dos normativos do PBQP-h à economia verde, por intermédio da inclusão de requisitos, diretrizes e submetas mobilizadoras | SNH | CGDI/DAP/SNH | Coordenação-Geral de Desenvolvimento Institucional | Rhaiana Bandeira Santana | Coordenadora-Geral | rhaiana.santana@mdr.gov.br | 61 985002272 | GIZ e CTECH | Dificuldade de normatização e resistência do setor da Construção Civil | Setor da construção civil | Projeto | 2021-06-01 | 2021-12-31 | Percentual de execução da iniciativa | % | Quanto maior, melhor | Mensal | SNH | I = A | A = somatório da participação relativa no total do projeto de cada etapa concluída | sim | Campo para inclusão de observações acerca do indicador | SIM | SIM | SIM | SIM | SIM | SIM | NÃOSE APLICA | SIM | NÃO | [5 empty] | 100 | 2020 | [6 empty] | Ação cujo normativo será nacional, não cabe regionalização | [6 empty] | 0
I22 | Ampliar a qualidade e a modernização do setor da construção civil, com adoção de práticas sustentáveis | Brasileiro de Qualidade e Produtividade do Habitat - PBQP-H | Adequação do PBQP-h à economia verde | Habitação | Qualidade e Modernização Produtiva da Construção Civil | Parcerias e Fomento | Correlação geral ao eixo de parcerias e fomento como um todo | Baixa qualidade de materiais e sistemas construtivos empregados na construção civil para habitação; Fragilidades de gestão da qualidade em empresas de construção civil; Baixa exploração do potencial de inovação do setor de construção civil; Baixa adoção de práticas sustentáveis nas edificações habitacionais; Estrutura tributária como inibidora da modernização do setor de construção civil. | Elevar os patamares de qualidade da construção civil para habitação; Ampliar e fortalecer os mecanismos de modernização tecnológica e gerencial da cadeia de produção da construção civil; Ampliar a inovação tecnológica e a industrialização do setor da construção civil para habitação; Ampliar a adoção de práticas sustentáveis nas edificações habitacionais; | Adaptação dos normativos do PBQP-h à economia verde, por intermédio da inclusão de requisitos, diretrizes e submetas mobilizadoras | SNH | CGDI/DAP/SNH | Coordenação-Geral de Desenvolvimento Institucional | Rhaiana Bandeira Santana | Coordenadora-Geral | rhaiana.santana@mdr.gov.br | 61 985002272 | GIZ e CTECH | Dificuldade de normatização e resistência do setor da Construção Civil | Setor da construção civil | Projeto | 2021-06-01 | 2021-12-31 | Percentual de execução da iniciativa | % | Quanto maior, melhor | Mensal | SNH | I = A | A = somatório da participação relativa no total do projeto de cada etapa concluída | sim | Campo para inclusão de observações acerca do indicador | SIM | SIM | SIM | SIM | SIM | SIM | NÃOSE APLICA | SIM | NÃO | [5 empty] | 100 | 2021 | 30 | [5 empty] | Ação cujo normativo será nacional, não cabe regionalização | [6 empty] | 70 | Foi desenvolvido estudo para a proposição da Estratégia de Adaptação do PBQP-H à Economia Verde, por meio de propostas de melhorias relacionadas à sustentabilidade e eficiência energética nos três sistemas do Programa - SiAC, SiMaC e SiNAT. O estudo foi realizado com o apoio da GIZ (Deutsche Gesellschaft für Internationale Zusammenarbeit GmbH), no âmbito do Projeto de Cooperação Técnica EEDUS - Eficiência Energética para o Desenvolvimento Urbano Sustentável. No ano de 2021 a Estratégia foi apresentada e validada pelo CTECH - Comitê Nacional de Desenvolvimento Tecnológico da Habitação e seu Grupo de Trabalho sobre Sustentabilidade. Ao longo do ano de 2022 espera-se publicar, de forma gradativa, os normativos para implementação da Estratégia.
I22 | Ampliar a qualidade e a modernização do setor da construção civil, com adoção de práticas sustentáveis | Brasileiro de Qualidade e Produtividade do Habitat - PBQP-H | Adequação do PBQP-h à economia verde | Habitação | Qualidade e Modernização Produtiva da Construção Civil | Parcerias e Fomento | Correlação geral ao eixo de parcerias e fomento como um todo | Baixa qualidade de materiais e sistemas construtivos empregados na construção civil para habitação; Fragilidades de gestão da qualidade em empresas de construção civil; Baixa exploração do potencial de inovação do setor de construção civil; Baixa adoção de práticas sustentáveis nas edificações habitacionais; Estrutura tributária como inibidora da modernização do setor de construção civil. | Elevar os patamares de qualidade da construção civil para habitação; Ampliar e fortalecer os mecanismos de modernização tecnológica e gerencial da cadeia de produção da construção civil; Ampliar a inovação tecnológica e a industrialização do setor da construção civil para habitação; Ampliar a adoção de práticas sustentáveis nas edificações habitacionais; | Adaptação dos normativos do PBQP-h à economia verde, por intermédio da inclusão de requisitos, diretrizes e submetas mobilizadoras | SNH | CGDI/DAP/SNH | Coordenação-Geral de Desenvolvimento Institucional | Rhaiana Bandeira Santana | Coordenadora-Geral | rhaiana.santana@mdr.gov.br | 61 985002272 | GIZ e CTECH | Dificuldade de normatização e resistência do setor da Construção Civil | Setor da construção civil | Projeto | 2021-06-01 | 2021-12-31 | Percentual de execução da iniciativa | % | Quanto maior, melhor | Mensal | SNH | I = A | A = somatório da participação relativa no total do projeto de cada etapa concluída | sim | Campo para inclusão de observações acerca do indicador | SIM | SIM | SIM | SIM | SIM | SIM | NÃOSE APLICA | SIM | NÃO | [5 empty] | 100 | 2022 | 100 | [5 empty] | Ação cujo normativo será nacional, não cabe regionalização
I22 | Ampliar a qualidade e a modernização do setor da construção civil, com adoção de práticas sustentáveis | Brasileiro de Qualidade e Produtividade do Habitat - PBQP-H | Adequação do PBQP-h à economia verde | Habitação | Qualidade e Modernização Produtiva da Construção Civil | Parcerias e Fomento | Correlação geral ao eixo de parcerias e fomento como um todo | Baixa qualidade de materiais e sistemas construtivos empregados na construção civil para habitação; Fragilidades de gestão da qualidade em empresas de construção civil; Baixa exploração do potencial de inovação do setor de construção civil; Baixa adoção de práticas sustentáveis nas edificações habitacionais; Estrutura tributária como inibidora da modernização do setor de construção civil. | Elevar os patamares de qualidade da construção civil para habitação; Ampliar e fortalecer os mecanismos de modernização tecnológica e gerencial da cadeia de produção da construção civil; Ampliar a inovação tecnológica e a industrialização do setor da construção civil para habitação; Ampliar a adoção de práticas sustentáveis nas edificações habitacionais; | Adaptação dos normativos do PBQP-h à economia verde, por intermédio da inclusão de requisitos, diretrizes e submetas mobilizadoras | SNH | CGDI/DAP/SNH | Coordenação-Geral de Desenvolvimento Institucional | Rhaiana Bandeira Santana | Coordenadora-Geral | rhaiana.santana@mdr.gov.br | 61 985002272 | GIZ e CTECH | Dificuldade de normatização e resistência do setor da Construção Civil | Setor da construção civil | Projeto | 2021-06-01 | 2021-12-31 | Percentual de execução da iniciativa | % | Quanto maior, melhor | Mensal | SNH | I = A | A = somatório da participação relativa no total do projeto de cada etapa concluída | sim | Campo para inclusão de observações acerca do indicador | SIM | SIM | SIM | SIM | SIM | SIM | NÃOSE APLICA | SIM | NÃO | [5 empty] | 100 | 2023 | 100 | [5 empty] | Ação cujo normativo será nacional, não cabe regionalização
I23 | Ampliar a qualidade e a modernização do setor da construção civil, com adoção de práticas sustentáveis | Brasileiro de Qualidade e Produtividade do Habitat - PBQP-H | Estudos sobre o histórico e avaliação dos impactos do PBQP-h | Habitação | Qualidade e Modernização Produtiva da Construção Civil | Parcerias e Fomento | Correlação geral ao eixo de parcerias e fomento como um todo | Baixa qualidade de materiais e sistemas construtivos empregados na construção civil para habitação; Fragilidades de gestão da qualidade em empresas de construção civil; Baixa exploração do potencial de inovação do setor de construção civil; Baixa adoção de práticas sustentáveis nas edificações habitacionais; Estrutura tributária como inibidora da modernização do setor de construção civil. | Elevar os patamares de qualidade da construção civil para habitação; Ampliar e fortalecer os mecanismos de modernização tecnológica e gerencial da cadeia de produção da construção civil; Ampliar a inovação tecnológica e a industrialização do setor da construção civil para habitação; Ampliar a adoção de práticas sustentáveis nas edificações habitacionais; | Estudo dividido em duas etapas: A primeira etapa focada no histórico do PBQP-h e no seu impacto no setor acadêmico por intermédio de análise bibliométrica. A segunda etapa focará em análise quali-quantitativo sobre os impactos (econômicos, sociais, organizacionais e ambientais), criação de indicadores para monitoramento do Programa e o estabelecimento de cenários para balizar o eixo da cadeia da construção civil do PlanHab. | SNH | CGDI/DAP/SNH | Coordenação-Geral de Desenvolvimento Institucional | Rhaiana Bandeira Santana | Coordenadora-Geral | rhaiana.santana@mdr.gov.br | 61 985002272 | Universidade Federal do Ceará e Associação Nacional do Ambiente Construtído | Atrasos nas entregas das etapas pela Univerdade | Setor da construção civil, setor acadêmico e governos locais | Projeto | 2020-09-01 | 2023-06-30 | Percentual de execução da iniciativa | percentual | Quanto maior, melhor | Mensal | Registros internos SNH | I = A | A = somatório da participação relativa no total do projeto de cada etapa concluída | não | Campo para inclusão de observações acerca do indicador | SIM | SIM | SIM | SIM | SIM | SIM | NÃOSE APLICA | SIM | NÃO | [5 empty] | 100 | 2019 | [6 empty] | Estudo nacional, não cabe regionalização | 1
I23 | Ampliar a qualidade e a modernização do setor da construção civil, com adoção de práticas sustentáveis | Brasileiro de Qualidade e Produtividade do Habitat - PBQP-H | Estudos sobre o histórico e avaliação dos impactos do PBQP-h | Habitação | Qualidade e Modernização Produtiva da Construção Civil | Parcerias e Fomento | Correlação geral ao eixo de parcerias e fomento como um todo | Baixa qualidade de materiais e sistemas construtivos empregados na construção civil para habitação; Fragilidades de gestão da qualidade em empresas de construção civil; Baixa exploração do potencial de inovação do setor de construção civil; Baixa adoção de práticas sustentáveis nas edificações habitacionais; Estrutura tributária como inibidora da modernização do setor de construção civil. | Elevar os patamares de qualidade da construção civil para habitação; Ampliar e fortalecer os mecanismos de modernização tecnológica e gerencial da cadeia de produção da construção civil; Ampliar a inovação tecnológica e a industrialização do setor da construção civil para habitação; Ampliar a adoção de práticas sustentáveis nas edificações habitacionais; | Estudo dividido em duas etapas: A primeira etapa focada no histórico do PBQP-h e no seu impacto no setor acadêmico por intermédio de análise bibliométrica. A segunda etapa focará em análise quali-quantitativo sobre os impactos (econômicos, sociais, organizacionais e ambientais), criação de indicadores para monitoramento do Programa e o estabelecimento de cenários para balizar o eixo da cadeia da construção civil do PlanHab. | SNH | CGDI/DAP/SNH | Coordenação-Geral de Desenvolvimento Institucional | Rhaiana Bandeira Santana | Coordenadora-Geral | rhaiana.santana@mdr.gov.br | 61 985002272 | Universidade Federal do Ceará e Associação Nacional do Ambiente Construtído | Atrasos nas entregas das etapas pela Univerdade | Setor da construção civil, setor acadêmico e governos locais | Projeto | 2020-09-01 | 2023-06-30 | Percentual de execução da iniciativa | percentual | Quanto maior, melhor | Mensal | Registros internos SNH | I = A | A = somatório da participação relativa no total do projeto de cada etapa concluída | não | Campo para inclusão de observações acerca do indicador | SIM | SIM | SIM | SIM | SIM | SIM | NÃOSE APLICA | SIM | NÃO | [5 empty] | 100 | 2020 | [6 empty] | Estudo nacional, não cabe regionalização | 1 | [5 empty] | 10
I23 | Ampliar a qualidade e a modernização do setor da construção civil, com adoção de práticas sustentáveis | Brasileiro de Qualidade e Produtividade do Habitat - PBQP-H | Estudos sobre o histórico e avaliação dos impactos do PBQP-h | Habitação | Qualidade e Modernização Produtiva da Construção Civil | Parcerias e Fomento | Correlação geral ao eixo de parcerias e fomento como um todo | Baixa qualidade de materiais e sistemas construtivos empregados na construção civil para habitação; Fragilidades de gestão da qualidade em empresas de construção civil; Baixa exploração do potencial de inovação do setor de construção civil; Baixa adoção de práticas sustentáveis nas edificações habitacionais; Estrutura tributária como inibidora da modernização do setor de construção civil. | Elevar os patamares de qualidade da construção civil para habitação; Ampliar e fortalecer os mecanismos de modernização tecnológica e gerencial da cadeia de produção da construção civil; Ampliar a inovação tecnológica e a industrialização do setor da construção civil para habitação; Ampliar a adoção de práticas sustentáveis nas edificações habitacionais; | Estudo dividido em duas etapas: A primeira etapa focada no histórico do PBQP-h e no seu impacto no setor acadêmico por intermédio de análise bibliométrica. A segunda etapa focará em análise quali-quantitativo sobre os impactos (econômicos, sociais, organizacionais e ambientais), criação de indicadores para monitoramento do Programa e o estabelecimento de cenários para balizar o eixo da cadeia da construção civil do PlanHab. | SNH | CGDI/DAP/SNH | Coordenação-Geral de Desenvolvimento Institucional | Rhaiana Bandeira Santana | Coordenadora-Geral | rhaiana.santana@mdr.gov.br | 61 985002272 | Universidade Federal do Ceará e Associação Nacional do Ambiente Construtído | Atrasos nas entregas das etapas pela Univerdade | Setor da construção civil, setor acadêmico e governos locais | Projeto | 2020-09-01 | 2023-06-30 | Percentual de execução da iniciativa | percentual | Quanto maior, melhor | Mensal | Registros internos SNH | I = A | A = somatório da participação relativa no total do projeto de cada etapa concluída | não | Campo para inclusão de observações acerca do indicador | SIM | SIM | SIM | SIM | SIM | SIM | NÃOSE APLICA | SIM | NÃO | [5 empty] | 100 | 2021 | 60 | [5 empty] | Estudo nacional, não cabe regionalização | 1 | [5 empty] | 60 | Levantamento do histórico do arcabouço sobre o que foi desenvolvido no âmbito do PBQP-H, por quais razões, de que modo, por quem e em qual momento, apontando igualmente os ajustes ao longo do tempo. Também foi realizado levantamento das publicações sobre o Programa, para embasamento de futuros estudos. Estudo foi apresentado e validado pelo CTECH - Comitê Nacional de Desenvolvimento Tecnológico da Habitação. Em elaboração estudo para avaliar os impactos econômicos, tecnológicos, gerenciais, sociais e ambientais, do PBQP-H na cadeia produtiva da construção civil e desenvolvimento de indicadores de monitoramento do Programa nos três sistemas – SiAC, SiMaC, SiNAT e no Plano Nacional de Habitação 2040.
I23 | Ampliar a qualidade e a modernização do setor da construção civil, com adoção de práticas sustentáveis | Brasileiro de Qualidade e Produtividade do Habitat - PBQP-H | Estudos sobre o histórico e avaliação dos impactos do PBQP-h | Habitação | Qualidade e Modernização Produtiva da Construção Civil | Parcerias e Fomento | Correlação geral ao eixo de parcerias e fomento como um todo | Baixa qualidade de materiais e sistemas construtivos empregados na construção civil para habitação; Fragilidades de gestão da qualidade em empresas de construção civil; Baixa exploração do potencial de inovação do setor de construção civil; Baixa adoção de práticas sustentáveis nas edificações habitacionais; Estrutura tributária como inibidora da modernização do setor de construção civil. | Elevar os patamares de qualidade da construção civil para habitação; Ampliar e fortalecer os mecanismos de modernização tecnológica e gerencial da cadeia de produção da construção civil; Ampliar a inovação tecnológica e a industrialização do setor da construção civil para habitação; Ampliar a adoção de práticas sustentáveis nas edificações habitacionais; | Estudo dividido em duas etapas: A primeira etapa focada no histórico do PBQP-h e no seu impacto no setor acadêmico por intermédio de análise bibliométrica. A segunda etapa focará em análise quali-quantitativo sobre os impactos (econômicos, sociais, organizacionais e ambientais), criação de indicadores para monitoramento do Programa e o estabelecimento de cenários para balizar o eixo da cadeia da construção civil do PlanHab. | SNH | CGDI/DAP/SNH | Coordenação-Geral de Desenvolvimento Institucional | Rhaiana Bandeira Santana | Coordenadora-Geral | rhaiana.santana@mdr.gov.br | 61 985002272 | Universidade Federal do Ceará e Associação Nacional do Ambiente Construtído | Atrasos nas entregas das etapas pela Univerdade | Setor da construção civil, setor acadêmico e governos locais | Projeto | 2020-09-01 | 2023-06-30 | Percentual de execução da iniciativa | percentual | Quanto maior, melhor | Mensal | Registros internos SNH | I = A | A = somatório da participação relativa no total do projeto de cada etapa concluída | não | Campo para inclusão de observações acerca do indicador | SIM | SIM | SIM | SIM | SIM | SIM | NÃOSE APLICA | SIM | NÃO | [5 empty] | 100 | 2022 | 80 | [5 empty] | Estudo nacional, não cabe regionalização | 1
I23 | Ampliar a qualidade e a modernização do setor da construção civil, com adoção de práticas sustentáveis | Brasileiro de Qualidade e Produtividade do Habitat - PBQP-H | Estudos sobre o histórico e avaliação dos impactos do PBQP-h | Habitação | Qualidade e Modernização Produtiva da Construção Civil | Parcerias e Fomento | Correlação geral ao eixo de parcerias e fomento como um todo | Baixa qualidade de materiais e sistemas construtivos empregados na construção civil para habitação; Fragilidades de gestão da qualidade em empresas de construção civil; Baixa exploração do potencial de inovação do setor de construção civil; Baixa adoção de práticas sustentáveis nas edificações habitacionais; Estrutura tributária como inibidora da modernização do setor de construção civil. | Elevar os patamares de qualidade da construção civil para habitação; Ampliar e fortalecer os mecanismos de modernização tecnológica e gerencial da cadeia de produção da construção civil; Ampliar a inovação tecnológica e a industrialização do setor da construção civil para habitação; Ampliar a adoção de práticas sustentáveis nas edificações habitacionais; | Estudo dividido em duas etapas: A primeira etapa focada no histórico do PBQP-h e no seu impacto no setor acadêmico por intermédio de análise bibliométrica. A segunda etapa focará em análise quali-quantitativo sobre os impactos (econômicos, sociais, organizacionais e ambientais), criação de indicadores para monitoramento do Programa e o estabelecimento de cenários para balizar o eixo da cadeia da construção civil do PlanHab. | SNH | CGDI/DAP/SNH | Coordenação-Geral de Desenvolvimento Institucional | Rhaiana Bandeira Santana | Coordenadora-Geral | rhaiana.santana@mdr.gov.br | 61 985002272 | Universidade Federal do Ceará e Associação Nacional do Ambiente Construtído | Atrasos nas entregas das etapas pela Univerdade | Setor da construção civil, setor acadêmico e governos locais | Projeto | 2020-09-01 | 2023-06-30 | Percentual de execução da iniciativa | percentual | Quanto maior, melhor | Mensal | Registros internos SNH | I = A | A = somatório da participação relativa no total do projeto de cada etapa concluída | não | Campo para inclusão de observações acerca do indicador | SIM | SIM | SIM | SIM | SIM | SIM | NÃOSE APLICA | SIM | NÃO | [5 empty] | 100 | 2023 | 100 | [5 empty] | Estudo nacional, não cabe regionalização | 1
I25 | Ampliar a provisão de moradia digna para famílias de baixa renda, considerando as diversidades socioeconômicas e regionais | Casa Verde e Amarela | Aquisição financiada de unidades habitacionais | Habitação | Provisão habitacional | Mobilidade e Desenvolvimento Urbano; Saneamento Básico; Parcerias e Fomento. | Mobilidade Urbana; Saneamento Básico Estrutural; Correlação geral ao eixo de parcerias e fomento como um todo. | Estimativa de aumento da demanda habitacional futura; Custo elevado para produção de novas moradias; Dificuldade de acesso a crédito habitacional por parte das famílias de baixa renda; Baixa oferta de unidades habitacionais para aquisição financiada, especialmente nas regiões Norte e Nordeste; Inadequado planejamento do uso e ocupação do solo para novas edificações. | Reduzir significativamente o deficit habitacional; Ampliar o estoque de moradias de forma a atender de maneira suficiente às necessidades habitacionais, sobretudo da população de baixa renda; Disponibilizar amplo e suficiente acesso ao crédito habitacional; Reduzir as desigualdades regionais no acesso à moradia. | Contratação de crédito habitacional com taxas de juros inferiores às do mercado, por meio de disponibilização de orçamento pelo Conselho Curador do Fundo de Garantia do Tempo de Serviço (CCFGTS), para atendimento a famílias com renda familiar mensal de até R$ 7.000,00. São considerados apenas os contratos com pessoa física. | SNH | CGAE/DPH/SNH | CGAE/DPH/SNH | Breno Molinar Veloso | Coordenador-Geral | breno.veloso@mdr.gov.br | (61) 2108-1705/1389 | Ministério da Economia e demais órgãos e entidades que compõem o Conselho Curador - CCFGTS; Agente Operador - CAIXA; Agentes Financeiros - CAIXA e Banco do Brasil. | Orçamentário: redução gradativa do orçamento de descontos FGTS; Operacional/Social: dificuldade de execução do orçamento inicialmente alocado nas regiões Norte e Nordeste; Reputação: qualidade da obra na entrega; | Famílias com renda mensal bruta de até R$ 7.000,00. | Ação estratégica de duração continuada |  |  | Quantidade de famílias beneficiadas com a aquisição de unidades habitacionais financiadas | Família beneficiada | Quanto maior, melhor | Mensal | Base de dados do Agente Operador | I=A | onde A = Soma do número de famílias com unidades contratadas no período de referência. Fazem parte do cálculo as famílias com unidades contratadas no âmbito dos programas do FGTS denominados Carta de Crédito Individual (CCI), Carta de Crédito Associativo | Não | As informações se referem ao mês anterior | SIM | SIM | SIM | SIM | SIM | SIM | SIM | SIM | NÃO | [5 empty] | 1861970 | 2019 | [6 empty] | O orçamento do FGTS para habitação é regionalizado apenas anualmente pelo Conselho Curador do Fundo de Garantia do Tempo de Serviço e até este momento só há orçamento previsto regionalmente para o exercício de 2021 (Instrução Normativa Nº 44, de 21 de Dez | Não se aplica | [5 empty] | 331310
I25 | Ampliar a provisão de moradia digna para famílias de baixa renda, considerando as diversidades socioeconômicas e regionais | Casa Verde e Amarela | Aquisição financiada de unidades habitacionais | Habitação | Provisão habitacional | Mobilidade e Desenvolvimento Urbano; Saneamento Básico; Parcerias e Fomento. | Mobilidade Urbana; Saneamento Básico Estrutural; Correlação geral ao eixo de parcerias e fomento como um todo. | Estimativa de aumento da demanda habitacional futura; Custo elevado para produção de novas moradias; Dificuldade de acesso a crédito habitacional por parte das famílias de baixa renda; Baixa oferta de unidades habitacionais para aquisição financiada, especialmente nas regiões Norte e Nordeste; Inadequado planejamento do uso e ocupação do solo para novas edificações. | Reduzir significativamente o deficit habitacional; Ampliar o estoque de moradias de forma a atender de maneira suficiente às necessidades habitacionais, sobretudo da população de baixa renda; Disponibilizar amplo e suficiente acesso ao crédito habitacional; Reduzir as desigualdades regionais no acesso à moradia. | Contratação de crédito habitacional com taxas de juros inferiores às do mercado, por meio de disponibilização de orçamento pelo Conselho Curador do Fundo de Garantia do Tempo de Serviço (CCFGTS), para atendimento a famílias com renda familiar mensal de até R$ 7.000,00. São considerados apenas os contratos com pessoa física. | SNH | CGAE/DPH/SNH | CGAE/DPH/SNH | Breno Molinar Veloso | Coordenador-Geral | breno.veloso@mdr.gov.br | (61) 2108-1705/1389 | Ministério da Economia e demais órgãos e entidades que compõem o Conselho Curador - CCFGTS; Agente Operador - CAIXA; Agentes Financeiros - CAIXA e Banco do Brasil. | Orçamentário: redução gradativa do orçamento de descontos FGTS; Operacional/Social: dificuldade de execução do orçamento inicialmente alocado nas regiões Norte e Nordeste; Reputação: qualidade da obra na entrega; | Famílias com renda mensal bruta de até R$ 7.000,00. | Ação estratégica de duração continuada |  |  | Quantidade de famílias beneficiadas com a aquisição de unidades habitacionais financiadas | Família beneficiada | Quanto maior, melhor | Mensal | Base de dados do Agente Operador | I=A | onde A = Soma do número de famílias com unidades contratadas no período de referência. Fazem parte do cálculo as famílias com unidades contratadas no âmbito dos programas do FGTS denominados Carta de Crédito Individual (CCI), Carta de Crédito Associativo | Não | As informações se referem ao mês anterior | SIM | SIM | SIM | SIM | SIM | SIM | SIM | SIM | NÃO | [5 empty] | 1861970 | 2020 | [6 empty] | O orçamento do FGTS para habitação é regionalizado apenas anualmente pelo Conselho Curador do Fundo de Garantia do Tempo de Serviço e até este momento só há orçamento previsto regionalmente para o exercício de 2021 (Instrução Normativa Nº 44, de 21 de Dez | Não se aplica | [5 empty] | 365039 | - Lançamento do Programa Casa Verde e Amarela (PCVA), criado pela Lei nº 14.118, de 12 de janeiro de 2021, e regulamentado pelo Decreto nº 10.600, de 14 de janeiro de 2021, que abarca um conjunto de iniciavas de habitação destinado ao incremento do estoque de moradias, via produção de novas unidades ou requalificação de imóveis para utilização como moradia, e ao tratamento do estoque existente. - Ajustes na sistemática de financiamentos habitacionais com a redução das taxas finais de juros aos mutuários em operações com recursos do Fundo de Garantia do Tempo de Serviço - FGTS.
I25 | Ampliar a provisão de moradia digna para famílias de baixa renda, considerando as diversidades socioeconômicas e regionais | Casa Verde e Amarela | Aquisição financiada de unidades habitacionais | Habitação | Provisão habitacional | Mobilidade e Desenvolvimento Urbano; Saneamento Básico; Parcerias e Fomento. | Mobilidade Urbana; Saneamento Básico Estrutural; Correlação geral ao eixo de parcerias e fomento como um todo. | Estimativa de aumento da demanda habitacional futura; Custo elevado para produção de novas moradias; Dificuldade de acesso a crédito habitacional por parte das famílias de baixa renda; Baixa oferta de unidades habitacionais para aquisição financiada, especialmente nas regiões Norte e Nordeste; Inadequado planejamento do uso e ocupação do solo para novas edificações. | Reduzir significativamente o deficit habitacional; Ampliar o estoque de moradias de forma a atender de maneira suficiente às necessidades habitacionais, sobretudo da população de baixa renda; Disponibilizar amplo e suficiente acesso ao crédito habitacional; Reduzir as desigualdades regionais no acesso à moradia. | Contratação de crédito habitacional com taxas de juros inferiores às do mercado, por meio de disponibilização de orçamento pelo Conselho Curador do Fundo de Garantia do Tempo de Serviço (CCFGTS), para atendimento a famílias com renda familiar mensal de até R$ 7.000,00. São considerados apenas os contratos com pessoa física. | SNH | CGAE/DPH/SNH | CGAE/DPH/SNH | Breno Molinar Veloso | Coordenador-Geral | breno.veloso@mdr.gov.br | (61) 2108-1705/1389 | Ministério da Economia e demais órgãos e entidades que compõem o Conselho Curador - CCFGTS; Agente Operador - CAIXA; Agentes Financeiros - CAIXA e Banco do Brasil. | Orçamentário: redução gradativa do orçamento de descontos FGTS; Operacional/Social: dificuldade de execução do orçamento inicialmente alocado nas regiões Norte e Nordeste; Reputação: qualidade da obra na entrega; | Famílias com renda mensal bruta de até R$ 7.000,00. | Ação estratégica de duração continuada |  |  | Quantidade de famílias beneficiadas com a aquisição de unidades habitacionais financiadas | Família beneficiada | Quanto maior, melhor | Mensal | Base de dados do Agente Operador | I=A | onde A = Soma do número de famílias com unidades contratadas no período de referência. Fazem parte do cálculo as famílias com unidades contratadas no âmbito dos programas do FGTS denominados Carta de Crédito Individual (CCI), Carta de Crédito Associativo | Não | As informações se referem ao mês anterior | SIM | SIM | SIM | SIM | SIM | SIM | SIM | SIM | NÃO | [5 empty] | 1861970 | 2021 | 498704 | [5 empty] | O orçamento do FGTS para habitação é regionalizado apenas anualmente pelo Conselho Curador do Fundo de Garantia do Tempo de Serviço e até este momento só há orçamento previsto regionalmente para o exercício de 2021 (Instrução Normativa Nº 44, de 21 de Dez | Não se aplica | 8893 | 65135 | 39215 | 177658 | 60963 | 351864 | Ocorrência de ajustes nas linhas de financiamento habitacional disponíveis no Programa Casa Verde e Amarela, incluindo a ampliação do teto dos imóveis para enquadramento na habitação popular (medida aprovada pela Resolução CCFGTS nº 1.008, de 13 de setembro de 2021), redução nas taxas de juros destinadas às famílias com renda entre R$ 4 mil e R$ 7 mil, até o fim do ano de 2022, em 0,5 ponto percentual, passando de 8,16% para 7,66% ao ano, e a implementação de uma nova modalidade de financiamento chamada Parcerias, na qual estados e municípios devem garantir contrapartida mínima de 20% do valor do residencial - que pode incluir o terreno. Esta última medida reduzirá o valor a ser financiado.
I25 | Ampliar a provisão de moradia digna para famílias de baixa renda, considerando as diversidades socioeconômicas e regionais | Casa Verde e Amarela | Aquisição financiada de unidades habitacionais | Habitação | Provisão habitacional | Mobilidade e Desenvolvimento Urbano; Saneamento Básico; Parcerias e Fomento. | Mobilidade Urbana; Saneamento Básico Estrutural; Correlação geral ao eixo de parcerias e fomento como um todo. | Estimativa de aumento da demanda habitacional futura; Custo elevado para produção de novas moradias; Dificuldade de acesso a crédito habitacional por parte das famílias de baixa renda; Baixa oferta de unidades habitacionais para aquisição financiada, especialmente nas regiões Norte e Nordeste; Inadequado planejamento do uso e ocupação do solo para novas edificações. | Reduzir significativamente o deficit habitacional; Ampliar o estoque de moradias de forma a atender de maneira suficiente às necessidades habitacionais, sobretudo da população de baixa renda; Disponibilizar amplo e suficiente acesso ao crédito habitacional; Reduzir as desigualdades regionais no acesso à moradia. | Contratação de crédito habitacional com taxas de juros inferiores às do mercado, por meio de disponibilização de orçamento pelo Conselho Curador do Fundo de Garantia do Tempo de Serviço (CCFGTS), para atendimento a famílias com renda familiar mensal de até R$ 7.000,00. São considerados apenas os contratos com pessoa física. | SNH | CGAE/DPH/SNH | CGAE/DPH/SNH | Breno Molinar Veloso | Coordenador-Geral | breno.veloso@mdr.gov.br | (61) 2108-1705/1389 | Ministério da Economia e demais órgãos e entidades que compõem o Conselho Curador - CCFGTS; Agente Operador - CAIXA; Agentes Financeiros - CAIXA e Banco do Brasil. | Orçamentário: redução gradativa do orçamento de descontos FGTS; Operacional/Social: dificuldade de execução do orçamento inicialmente alocado nas regiões Norte e Nordeste; Reputação: qualidade da obra na entrega; | Famílias com renda mensal bruta de até R$ 7.000,00. | Ação estratégica de duração continuada |  |  | Quantidade de famílias beneficiadas com a aquisição de unidades habitacionais financiadas | Família beneficiada | Quanto maior, melhor | Mensal | Base de dados do Agente Operador | I=A | onde A = Soma do número de famílias com unidades contratadas no período de referência. Fazem parte do cálculo as famílias com unidades contratadas no âmbito dos programas do FGTS denominados Carta de Crédito Individual (CCI), Carta de Crédito Associativo | Não | As informações se referem ao mês anterior | SIM | SIM | SIM | SIM | SIM | SIM | SIM | SIM | NÃO | [5 empty] | 1861970 | 2022 | 464776 | [5 empty] | O orçamento do FGTS para habitação é regionalizado apenas anualmente pelo Conselho Curador do Fundo de Garantia do Tempo de Serviço e até este momento só há orçamento previsto regionalmente para o exercício de 2021 (Instrução Normativa Nº 44, de 21 de Dez | Não se aplica
I25 | Ampliar a provisão de moradia digna para famílias de baixa renda, considerando as diversidades socioeconômicas e regionais | Casa Verde e Amarela | Aquisição financiada de unidades habitacionais | Habitação | Provisão habitacional | Mobilidade e Desenvolvimento Urbano; Saneamento Básico; Parcerias e Fomento. | Mobilidade Urbana; Saneamento Básico Estrutural; Correlação geral ao eixo de parcerias e fomento como um todo. | Estimativa de aumento da demanda habitacional futura; Custo elevado para produção de novas moradias; Dificuldade de acesso a crédito habitacional por parte das famílias de baixa renda; Baixa oferta de unidades habitacionais para aquisição financiada, especialmente nas regiões Norte e Nordeste; Inadequado planejamento do uso e ocupação do solo para novas edificações. | Reduzir significativamente o deficit habitacional; Ampliar o estoque de moradias de forma a atender de maneira suficiente às necessidades habitacionais, sobretudo da população de baixa renda; Disponibilizar amplo e suficiente acesso ao crédito habitacional; Reduzir as desigualdades regionais no acesso à moradia. | Contratação de crédito habitacional com taxas de juros inferiores às do mercado, por meio de disponibilização de orçamento pelo Conselho Curador do Fundo de Garantia do Tempo de Serviço (CCFGTS), para atendimento a famílias com renda familiar mensal de até R$ 7.000,00. São considerados apenas os contratos com pessoa física. | SNH | CGAE/DPH/SNH | CGAE/DPH/SNH | Breno Molinar Veloso | Coordenador-Geral | breno.veloso@mdr.gov.br | (61) 2108-1705/1389 | Ministério da Economia e demais órgãos e entidades que compõem o Conselho Curador - CCFGTS; Agente Operador - CAIXA; Agentes Financeiros - CAIXA e Banco do Brasil. | Orçamentário: redução gradativa do orçamento de descontos FGTS; Operacional/Social: dificuldade de execução do orçamento inicialmente alocado nas regiões Norte e Nordeste; Reputação: qualidade da obra na entrega; | Famílias com renda mensal bruta de até R$ 7.000,00. | Ação estratégica de duração continuada |  |  | Quantidade de famílias beneficiadas com a aquisição de unidades habitacionais financiadas | Família beneficiada | Quanto maior, melhor | Mensal | Base de dados do Agente Operador | I=A | onde A = Soma do número de famílias com unidades contratadas no período de referência. Fazem parte do cálculo as famílias com unidades contratadas no âmbito dos programas do FGTS denominados Carta de Crédito Individual (CCI), Carta de Crédito Associativo | Não | As informações se referem ao mês anterior | SIM | SIM | SIM | SIM | SIM | SIM | SIM | SIM | NÃO | [5 empty] | 1861970 | 2023 | 510990 | [5 empty] | O orçamento do FGTS para habitação é regionalizado apenas anualmente pelo Conselho Curador do Fundo de Garantia do Tempo de Serviço e até este momento só há orçamento previsto regionalmente para o exercício de 2021 (Instrução Normativa Nº 44, de 21 de Dez | Não se aplica
I24 | Ampliar a provisão de moradia digna para famílias de baixa renda, considerando as diversidades socioeconômicas e regionais | Casa Verde e Amarela | Aquisição subsidiada de unidades habitacionais | Habitação | Provisão habitacional | Mobilidade e Desenvolvimento Urbano; Saneamento Básico; Parcerias e Fomento. | Mobilidade Urbana; Saneamento Básico Estrutural; Correlação geral ao eixo de parcerias e fomento como um todo. | Estimativa de aumento da demanda habitacional futura; Custo elevado para produção de novas moradias; Insuficiência e inconstância da disponibilidade orçamentária para investimento em provisão habitacional subsidiada; Inadequado planejamento do uso e ocupação do solo para novas edificações; Parques habitacionais distantes de centros urbanos e com baixo acesso a serviços públicos; Carência de soluções habitacionais para grupos específicos e de maior vulnerabilidade. | Reduzir significativamente o deficit habitacional; Ampliar o estoque de moradias de forma a atender de maneira suficiente às necessidades habitacionais, sobretudo da população de baixa renda; Reduzir as desigualdades regionais no acesso à moradia. | Entregar unidades habitacionais produzidas com recursos não onerosos para atendimento a famílias com renda mensal até R$ 4.000,00. | SNH | CGAE/DPH/SNH | CGAE/DPH/SNH | Breno Molinar Veloso | Coordenador-Geral | breno.veloso@mdr.gov.br | (61) 2108-1705/1389 | Ministério da Economia; Agente Operador - CAIXA; Agentes Financeiros - CAIXA e Banco do Brasil. Instituições e Agentes Financeiros do Sistema Financeiro da Habitação – SFH | Orçamentário: imprevisibilidade para a alocação dos recursos Operacional: entraves na execução das obras Social: localização dos empreendimentos e qualidade das obras Reputação: paralisação de obras e atrasos nas entregas | Famílias com renda mensal bruta até R$ 4.000,00. | Ação estratégica de duração continuada |  |  | Quantidade de famílias beneficiadas com a entrega de unidades habitacionais subsidiadas | Família beneficiada | Quanto maior, melhor | Mensal | Base de dados do Agente Operador | I=A | A= Número de famílias com unidades entregues | Não | As informações se referem ao mês anterior | SIM | SIM | SIM | SIM | SIM | SIM | SIM | SIM | SIM | 27392 | 85663 | 15255 | 69854 | 19102 | 217266 | 2022 | 60000 | 8019 | 24009 | 3945 | 18687 | 5340
I24 | Ampliar a provisão de moradia digna para famílias de baixa renda, considerando as diversidades socioeconômicas e regionais | Casa Verde e Amarela | Aquisição subsidiada de unidades habitacionais | Habitação | Provisão habitacional | Mobilidade e Desenvolvimento Urbano; Saneamento Básico; Parcerias e Fomento. | Mobilidade Urbana; Saneamento Básico Estrutural; Correlação geral ao eixo de parcerias e fomento como um todo. | Estimativa de aumento da demanda habitacional futura; Custo elevado para produção de novas moradias; Insuficiência e inconstância da disponibilidade orçamentária para investimento em provisão habitacional subsidiada; Inadequado planejamento do uso e ocupação do solo para novas edificações; Parques habitacionais distantes de centros urbanos e com baixo acesso a serviços públicos; Carência de soluções habitacionais para grupos específicos e de maior vulnerabilidade. | Reduzir significativamente o deficit habitacional; Ampliar o estoque de moradias de forma a atender de maneira suficiente às necessidades habitacionais, sobretudo da população de baixa renda; Reduzir as desigualdades regionais no acesso à moradia. | Entregar unidades habitacionais produzidas com recursos não onerosos para atendimento a famílias com renda mensal até R$ 4.000,00. | SNH | CGAE/DPH/SNH | CGAE/DPH/SNH | Breno Molinar Veloso | Coordenador-Geral | breno.veloso@mdr.gov.br | (61) 2108-1705/1389 | Ministério da Economia; Agente Operador - CAIXA; Agentes Financeiros - CAIXA e Banco do Brasil. Instituições e Agentes Financeiros do Sistema Financeiro da Habitação – SFH | Orçamentário: imprevisibilidade para a alocação dos recursos Operacional: entraves na execução das obras Social: localização dos empreendimentos e qualidade das obras Reputação: paralisação de obras e atrasos nas entregas | Famílias com renda mensal bruta até R$ 4.000,00. | Ação estratégica de duração continuada |  |  | Quantidade de famílias beneficiadas com a entrega de unidades habitacionais subsidiadas | Família beneficiada | Quanto maior, melhor | Mensal | Base de dados do Agente Operador | I=A | A= Número de famílias com unidades entregues | Não | As informações se referem ao mês anterior | SIM | SIM | SIM | SIM | SIM | SIM | SIM | SIM | SIM | 27392 | 85663 | 15255 | 69854 | 19102 | 217266 | 2023 | 70000 | 9355 | 28010 | 4602 | 21801 | 6232
I26 | Ampliar a provisão de moradia digna para famílias de baixa renda, considerando as diversidades socioeconômicas e regionais | Casa Verde e Amarela | Apoio a iniciativas locais de aluguel social | Habitação | Provisão habitacional | Mobilidade e Desenvolvimento Urbano; Saneamento Básico; Parcerias e Fomento. | Mobilidade Urbana; Saneamento Básico Estrutural; Correlação geral ao eixo de parcerias e fomento como um todo. | Estimativa de aumento da demanda habitacional futura; Custo elevado para produção de novas moradias; Insuficiência e inconstância da disponibilidade orçamentária para investimento em provisão habitacional subsidiada; Inadequado planejamento do uso e ocupação do solo para novas edificações; Parques habitacionais distantes de centros urbanos e com baixo acesso a serviços públicos; Carência de soluções habitacionais para grupos específicos e de maior vulnerabilidade. | Diversificar as linhas de atendimento às necessidades habitacionais da população de baixa renda e de outros grupos específicos e vulneráveis | Contratação de estudos e projetos-piloto para alternativas habitacionais destinadas à locação social no âmbito do Programa de Parcerias de Investimentos para apoio a estados e municípios na implementação de programas de locação social. | SNH | CGPE/DAP/SNH | CGPE/DAP/SNH | Felipe Bragança Itaborahy | Coordenador-Geral de Projetos Especiais | felipe.itaborahy@mdr.gov.br | (61) 2034-1992 | Ministério da Economia (SPPI/ME) Caixa Econômica Federal (GEDEP/CAIXA) Entes públicos locais | Baixa qualidade técnica das propostas apresentadas pelos entes locais. Baixo interesse de parceiros privados para realização dos estudos. Baixa capacidade institucional dos entes públicos selecionados para projetos-pilotos. Escassez de recursos orçamentários para eventual aporte para viabilização da iniciativa. | Entes públicos locais selecionados para apoio do Fundo de Apoio às Concessões e Parcerias de entes federados - FEP População de baixa renda abrangida pelo programa Casa Verde e Amarela | Projeto | 2021-04-16 | 2022-12-31 | Percentual de execução da iniciativa | Percentual | Quanto maior, melhor | Sob demanda | Registro próprio da SNH | I=A | A=somatório da participação relativa das etapas concluídas | SIM | Indicador de projeto, medido em quantidade de projetos. Não se refere ao atendimento efetivo de famílias enquadradas nos programas. | SIM | SIM | SIM | SIM | SIM | SIM | SIM | SIM | NÃO | [5 empty] | 100 | 2020 | [7 empty] | 2
I26 | Ampliar a provisão de moradia digna para famílias de baixa renda, considerando as diversidades socioeconômicas e regionais | Casa Verde e Amarela | Apoio a iniciativas locais de aluguel social | Habitação | Provisão habitacional | Mobilidade e Desenvolvimento Urbano; Saneamento Básico; Parcerias e Fomento. | Mobilidade Urbana; Saneamento Básico Estrutural; Correlação geral ao eixo de parcerias e fomento como um todo. | Estimativa de aumento da demanda habitacional futura; Custo elevado para produção de novas moradias; Insuficiência e inconstância da disponibilidade orçamentária para investimento em provisão habitacional subsidiada; Inadequado planejamento do uso e ocupação do solo para novas edificações; Parques habitacionais distantes de centros urbanos e com baixo acesso a serviços públicos; Carência de soluções habitacionais para grupos específicos e de maior vulnerabilidade. | Diversificar as linhas de atendimento às necessidades habitacionais da população de baixa renda e de outros grupos específicos e vulneráveis | Contratação de estudos e projetos-piloto para alternativas habitacionais destinadas à locação social no âmbito do Programa de Parcerias de Investimentos para apoio a estados e municípios na implementação de programas de locação social. | SNH | CGPE/DAP/SNH | CGPE/DAP/SNH | Felipe Bragança Itaborahy | Coordenador-Geral de Projetos Especiais | felipe.itaborahy@mdr.gov.br | (61) 2034-1992 | Ministério da Economia (SPPI/ME) Caixa Econômica Federal (GEDEP/CAIXA) Entes públicos locais | Baixa qualidade técnica das propostas apresentadas pelos entes locais. Baixo interesse de parceiros privados para realização dos estudos. Baixa capacidade institucional dos entes públicos selecionados para projetos-pilotos. Escassez de recursos orçamentários para eventual aporte para viabilização da iniciativa. | Entes públicos locais selecionados para apoio do Fundo de Apoio às Concessões e Parcerias de entes federados - FEP População de baixa renda abrangida pelo programa Casa Verde e Amarela | Projeto | 2021-04-16 | 2022-12-31 | Percentual de execução da iniciativa | Percentual | Quanto maior, melhor | Sob demanda | Registro próprio da SNH | I=A | A=somatório da participação relativa das etapas concluídas | SIM | Indicador de projeto, medido em quantidade de projetos. Não se refere ao atendimento efetivo de famílias enquadradas nos programas. | Sim | Sim | Sim | Sim | Sim | Sim | Sim | Sim | Não | [5 empty] | 100 | 2021 | 60 | [6 empty] | 2 | [5 empty] | 45.4 | A iniciativa encontra-se no momento com 3 das 4 etapas previstas concluídas ou em andamento (maior ou igual a 50%). A quarta e maior etapa acaba de entrar em andamento, diante da recente assinatura de um dos dois contratos com municípios previstos para a estruturação de projetos piloto de parcerias público-privadas de empreendimentos habitacionais de interesse social oferecidos por meio de locação. Busca-se agora, concluir o processo de contratação de um segundo piloto, em munícipio com características socio-econômicas e de projeto distintas.
I26 | Ampliar a provisão de moradia digna para famílias de baixa renda, considerando as diversidades socioeconômicas e regionais | Casa Verde e Amarela | Apoio a iniciativas locais de aluguel social | Habitação | Provisão habitacional | Mobilidade e Desenvolvimento Urbano; Saneamento Básico; Parcerias e Fomento. | Mobilidade Urbana; Saneamento Básico Estrutural; Correlação geral ao eixo de parcerias e fomento como um todo. | Estimativa de aumento da demanda habitacional futura; Custo elevado para produção de novas moradias; Insuficiência e inconstância da disponibilidade orçamentária para investimento em provisão habitacional subsidiada; Inadequado planejamento do uso e ocupação do solo para novas edificações; Parques habitacionais distantes de centros urbanos e com baixo acesso a serviços públicos; Carência de soluções habitacionais para grupos específicos e de maior vulnerabilidade. | Diversificar as linhas de atendimento às necessidades habitacionais da população de baixa renda e de outros grupos específicos e vulneráveis | Contratação de estudos e projetos-piloto para alternativas habitacionais destinadas à locação social no âmbito do Programa de Parcerias de Investimentos para apoio a estados e municípios na implementação de programas de locação social. | SNH | CGPE/DAP/SNH | CGPE/DAP/SNH | Felipe Bragança Itaborahy | Coordenador-Geral de Projetos Especiais | felipe.itaborahy@mdr.gov.br | (61) 2034-1992 | Ministério da Economia (SPPI/ME) Caixa Econômica Federal (GEDEP/CAIXA) Entes públicos locais | Baixa qualidade técnica das propostas apresentadas pelos entes locais. Baixo interesse de parceiros privados para realização dos estudos. Baixa capacidade institucional dos entes públicos selecionados para projetos-pilotos. Escassez de recursos orçamentários para eventual aporte para viabilização da iniciativa. | Entes públicos locais selecionados para apoio do Fundo de Apoio às Concessões e Parcerias de entes federados - FEP População de baixa renda abrangida pelo programa Casa Verde e Amarela | Projeto | 2021-04-16 | 2022-12-31 | Percentual de execução da iniciativa | Percentual | Quanto maior, melhor | Sob demanda | Registro próprio da SNH | I=A | A=somatório da participação relativa das etapas concluídas | SIM | Indicador de projeto, medido em quantidade de projetos. Não se refere ao atendimento efetivo de famílias enquadradas nos programas. | Sim | Sim | Sim | Sim | Sim | Sim | Sim | Sim | Não | [5 empty] | 100 | 2022 | 100 | [6 empty] | 2
I26 | Ampliar a provisão de moradia digna para famílias de baixa renda, considerando as diversidades socioeconômicas e regionais | Casa Verde e Amarela | Apoio a iniciativas locais de aluguel social | Habitação | Provisão habitacional | Mobilidade e Desenvolvimento Urbano; Saneamento Básico; Parcerias e Fomento. | Mobilidade Urbana; Saneamento Básico Estrutural; Correlação geral ao eixo de parcerias e fomento como um todo. | Estimativa de aumento da demanda habitacional futura; Custo elevado para produção de novas moradias; Insuficiência e inconstância da disponibilidade orçamentária para investimento em provisão habitacional subsidiada; Inadequado planejamento do uso e ocupação do solo para novas edificações; Parques habitacionais distantes de centros urbanos e com baixo acesso a serviços públicos; Carência de soluções habitacionais para grupos específicos e de maior vulnerabilidade. | Diversificar as linhas de atendimento às necessidades habitacionais da população de baixa renda e de outros grupos específicos e vulneráveis | Contratação de estudos e projetos-piloto para alternativas habitacionais destinadas à locação social no âmbito do Programa de Parcerias de Investimentos para apoio a estados e municípios na implementação de programas de locação social. | SNH | CGPE/DAP/SNH | CGPE/DAP/SNH | Felipe Bragança Itaborahy | Coordenador-Geral de Projetos Especiais | felipe.itaborahy@mdr.gov.br | (61) 2034-1992 | Ministério da Economia (SPPI/ME) Caixa Econômica Federal (GEDEP/CAIXA) Entes públicos locais | Baixa qualidade técnica das propostas apresentadas pelos entes locais. Baixo interesse de parceiros privados para realização dos estudos. Baixa capacidade institucional dos entes públicos selecionados para projetos-pilotos. Escassez de recursos orçamentários para eventual aporte para viabilização da iniciativa. | Entes públicos locais selecionados para apoio do Fundo de Apoio às Concessões e Parcerias de entes federados - FEP População de baixa renda abrangida pelo programa Casa Verde e Amarela | Projeto | 2021-04-16 | 2022-12-31 | Percentual de execução da iniciativa | Percentual | Quanto maior, melhor | Sob demanda | Registro próprio da SNH | I=A | A=somatório da participação relativa das etapas concluídas | SIM | Indicador de projeto, medido em quantidade de projetos. Não se refere ao atendimento efetivo de famílias enquadradas nos programas. | Sim | Sim | Sim | Sim | Sim | Sim | Sim | Sim | Não | [5 empty] | 100 | 2023 | 100 | [6 empty] | 2
I24 | Ampliar a provisão de moradia digna para famílias de baixa renda, considerando as diversidades socioeconômicas e regionais | Casa Verde e Amarela | Aquisição subsidiada de unidades habitacionais | Habitação | Provisão habitacional | Mobilidade e Desenvolvimento Urbano; Saneamento Básico; Parcerias e Fomento. | Mobilidade Urbana; Saneamento Básico Estrutural; Correlação geral ao eixo de parcerias e fomento como um todo. | Estimativa de aumento da demanda habitacional futura; Custo elevado para produção de novas moradias; Insuficiência e inconstância da disponibilidade orçamentária para investimento em provisão habitacional subsidiada; Inadequado planejamento do uso e ocupação do solo para novas edificações; Parques habitacionais distantes de centros urbanos e com baixo acesso a serviços públicos; Carência de soluções habitacionais para grupos específicos e de maior vulnerabilidade. | Reduzir significativamente o deficit habitacional; Ampliar o estoque de moradias de forma a atender de maneira suficiente às necessidades habitacionais, sobretudo da população de baixa renda; Reduzir as desigualdades regionais no acesso à moradia. | Entregar unidades habitacionais produzidas com recursos não onerosos para atendimento a famílias com renda mensal até R$ 4.000,00. | SNH | CGAE/DPH/SNH | CGAE/DPH/SNH | Breno Molinar Veloso | Coordenador-Geral | breno.veloso@mdr.gov.br | (61) 2108-1705/1389 | Ministério da Economia; Agente Operador - CAIXA; Agentes Financeiros - CAIXA e Banco do Brasil. Instituições e Agentes Financeiros do Sistema Financeiro da Habitação – SFH | Orçamentário: imprevisibilidade para a alocação dos recursos Operacional: entraves na execução das obras Social: localização dos empreendimentos e qualidade das obras Reputação: paralisação de obras e atrasos nas entregas | Famílias com renda mensal bruta até R$ 4.000,00. | Ação estratégica de duração continuada |  |  | Quantidade de famílias beneficiadas com a entrega de unidades habitacionais subsidiadas | Família beneficiada | Quanto maior, melhor | Mensal | Base de dados do Agente Operador | I=A | A= Número de famílias com unidades entregues | Não | As informações se referem ao mês anterior | Sim | Sim | Sim | Sim | Sim | Sim | Sim | Sim | Sim | 27392 | 85663 | 15255 | 69854 | 19102 | 217266 | 2019 | [7 empty] | 1 | [5 empty] | 74964 | Garantia dos recursos para o pagamento e continuidade das obras em andamento no âmbito do então Programa Minha Casa, Minha Vida (PMCMV).
I24 | Ampliar a provisão de moradia digna para famílias de baixa renda, considerando as diversidades socioeconômicas e regionais | Casa Verde e Amarela | Aquisição subsidiada de unidades habitacionais | Habitação | Provisão habitacional | Mobilidade e Desenvolvimento Urbano; Saneamento Básico; Parcerias e Fomento. | Mobilidade Urbana; Saneamento Básico Estrutural; Correlação geral ao eixo de parcerias e fomento como um todo. | Estimativa de aumento da demanda habitacional futura; Custo elevado para produção de novas moradias; Insuficiência e inconstância da disponibilidade orçamentária para investimento em provisão habitacional subsidiada; Inadequado planejamento do uso e ocupação do solo para novas edificações; Parques habitacionais distantes de centros urbanos e com baixo acesso a serviços públicos; Carência de soluções habitacionais para grupos específicos e de maior vulnerabilidade. | Reduzir significativamente o deficit habitacional; Ampliar o estoque de moradias de forma a atender de maneira suficiente às necessidades habitacionais, sobretudo da população de baixa renda; Reduzir as desigualdades regionais no acesso à moradia. | Entregar unidades habitacionais produzidas com recursos não onerosos para atendimento a famílias com renda mensal até R$ 4.000,00. | SNH | CGAE/DPH/SNH | CGAE/DPH/SNH | Breno Molinar Veloso | Coordenador-Geral | breno.veloso@mdr.gov.br | (61) 2108-1705/1389 | Ministério da Economia; Agente Operador - CAIXA; Agentes Financeiros - CAIXA e Banco do Brasil. Instituições e Agentes Financeiros do Sistema Financeiro da Habitação – SFH | Orçamentário: imprevisibilidade para a alocação dos recursos Operacional: entraves na execução das obras Social: localização dos empreendimentos e qualidade das obras Reputação: paralisação de obras e atrasos nas entregas | Famílias com renda mensal bruta até R$ 4.000,00. | Ação estratégica de duração continuada |  |  | Quantidade de famílias beneficiadas com a entrega de unidades habitacionais subsidiadas | Família beneficiada | Quanto maior, melhor | Mensal | Base de dados do Agente Operador | I=A | A= Número de famílias com unidades entregues | Não | As informações se referem ao mês anterior | Sim | Sim | Sim | Sim | Sim | Sim | Sim | Sim | Sim | 27392 | 85663 | 15255 | 69854 | 19102 | 217266 | 2020 | [7 empty] | 1 | [5 empty] | 63027
I24 | Ampliar a provisão de moradia digna para famílias de baixa renda, considerando as diversidades socioeconômicas e regionais | Casa Verde e Amarela | Aquisição subsidiada de unidades habitacionais | Habitação | Provisão habitacional | Mobilidade e Desenvolvimento Urbano; Saneamento Básico; Parcerias e Fomento. | Mobilidade Urbana; Saneamento Básico Estrutural; Correlação geral ao eixo de parcerias e fomento como um todo. | Estimativa de aumento da demanda habitacional futura; Custo elevado para produção de novas moradias; Insuficiência e inconstância da disponibilidade orçamentária para investimento em provisão habitacional subsidiada; Inadequado planejamento do uso e ocupação do solo para novas edificações; Parques habitacionais distantes de centros urbanos e com baixo acesso a serviços públicos; Carência de soluções habitacionais para grupos específicos e de maior vulnerabilidade. | Reduzir significativamente o deficit habitacional; Ampliar o estoque de moradias de forma a atender de maneira suficiente às necessidades habitacionais, sobretudo da população de baixa renda; Reduzir as desigualdades regionais no acesso à moradia. | Entregar unidades habitacionais produzidas com recursos não onerosos para atendimento a famílias com renda mensal até R$ 4.000,00. | SNH | CGAE/DPH/SNH | CGAE/DPH/SNH | Breno Molinar Veloso | Coordenador-Geral | breno.veloso@mdr.gov.br | (61) 2108-1705/1389 | Ministério da Economia; Agente Operador - CAIXA; Agentes Financeiros - CAIXA e Banco do Brasil. Instituições e Agentes Financeiros do Sistema Financeiro da Habitação – SFH | Orçamentário: imprevisibilidade para a alocação dos recursos Operacional: entraves na execução das obras Social: localização dos empreendimentos e qualidade das obras Reputação: paralisação de obras e atrasos nas entregas | Famílias com renda mensal bruta até R$ 4.000,00. | Ação estratégica de duração continuada |  |  | Quantidade de famílias beneficiadas com a entrega de unidades habitacionais subsidiadas | Família beneficiada | Quanto maior, melhor | Mensal | Base de dados do Agente Operador | I=A | A= Número de famílias com unidades entregues | Não | As informações se referem ao mês anterior | Sim | Sim | Sim | Sim | Sim | Sim | Sim | Sim | Sim | 27392 | 85663 | 15255 | 69854 | 19102 | 217266 | 2021 | 29748 | 3976 | 11904 | 1956 | 9265 | 2647 |  | 1 | 3963 | 17839 | 3406 | 9075 | 2210 | 36493 | Mesmo com os entraves verificados no exercício de 2021, a apuração geral alcançou 122,6% da meta prevista para a iniciativa. Doravante, a expectativa recai sobre os esforços empreendidos para continuidade das obras em andamento e a retomada das obras paralisadas. Ambas as ações irão refletir na progressão das entregas de mais unidades habitacionais subsidiadas e, consequentemente, mais famílias beneficiadas.
I24 | Ampliar a provisão de moradia digna para famílias de baixa renda, considerando as diversidades socioeconômicas e regionais | Casa Verde e Amarela | Aquisição subsidiada de unidades habitacionais | Habitação | Provisão habitacional | Mobilidade e Desenvolvimento Urbano; Saneamento Básico; Parcerias e Fomento. | Mobilidade Urbana; Saneamento Básico Estrutural; Correlação geral ao eixo de parcerias e fomento como um todo. | Estimativa de aumento da demanda habitacional futura; Custo elevado para produção de novas moradias; Insuficiência e inconstância da disponibilidade orçamentária para investimento em provisão habitacional subsidiada; Inadequado planejamento do uso e ocupação do solo para novas edificações; Parques habitacionais distantes de centros urbanos e com baixo acesso a serviços públicos; Carência de soluções habitacionais para grupos específicos e de maior vulnerabilidade. | Reduzir significativamente o deficit habitacional; Ampliar o estoque de moradias de forma a atender de maneira suficiente às necessidades habitacionais, sobretudo da população de baixa renda; Reduzir as desigualdades regionais no acesso à moradia. | Entregar unidades habitacionais produzidas com recursos não onerosos para atendimento a famílias com renda mensal até R$ 4.000,00. | SNH | CGAE/DPH/SNH | CGAE/DPH/SNH | Breno Molinar Veloso | Coordenador-Geral | breno.veloso@mdr.gov.br | (61) 2108-1705/1389 | Ministério da Economia; Agente Operador - CAIXA; Agentes Financeiros - CAIXA e Banco do Brasil. Instituições e Agentes Financeiros do Sistema Financeiro da Habitação – SFH | Orçamentário: imprevisibilidade para a alocação dos recursos Operacional: entraves na execução das obras Social: localização dos empreendimentos e qualidade das obras Reputação: paralisação de obras e atrasos nas entregas | Famílias com renda mensal bruta até R$ 4.000,00. | Ação estratégica de duração continuada |  |  | Quantidade de famílias beneficiadas com a entrega de unidades habitacionais subsidiadas | Família beneficiada | Quanto maior, melhor | Mensal | Base de dados do Agente Operador | I=A | A= Número de famílias com unidades entregues | Não | As informações se referem ao mês anterior | Sim | Sim | Sim | Sim | Sim | Sim | Sim | Sim | Sim | 27392 | 85663 | 15255 | 69854 | 19102 | 217266 | 2022 | 60000 | 8019 | 24009 | 3945 | 18687 | 5340 |  | 1
I24 | Ampliar a provisão de moradia digna para famílias de baixa renda, considerando as diversidades socioeconômicas e regionais | Casa Verde e Amarela | Aquisição subsidiada de unidades habitacionais | Habitação | Provisão habitacional | Mobilidade e Desenvolvimento Urbano; Saneamento Básico; Parcerias e Fomento. | Mobilidade Urbana; Saneamento Básico Estrutural; Correlação geral ao eixo de parcerias e fomento como um todo. | Estimativa de aumento da demanda habitacional futura; Custo elevado para produção de novas moradias; Insuficiência e inconstância da disponibilidade orçamentária para investimento em provisão habitacional subsidiada; Inadequado planejamento do uso e ocupação do solo para novas edificações; Parques habitacionais distantes de centros urbanos e com baixo acesso a serviços públicos; Carência de soluções habitacionais para grupos específicos e de maior vulnerabilidade. | Reduzir significativamente o deficit habitacional; Ampliar o estoque de moradias de forma a atender de maneira suficiente às necessidades habitacionais, sobretudo da população de baixa renda; Reduzir as desigualdades regionais no acesso à moradia. | Entregar unidades habitacionais produzidas com recursos não onerosos para atendimento a famílias com renda mensal até R$ 4.000,00. | SNH | CGAE/DPH/SNH | CGAE/DPH/SNH | Breno Molinar Veloso | Coordenador-Geral | breno.veloso@mdr.gov.br | (61) 2108-1705/1389 | Ministério da Economia; Agente Operador - CAIXA; Agentes Financeiros - CAIXA e Banco do Brasil. Instituições e Agentes Financeiros do Sistema Financeiro da Habitação – SFH | Orçamentário: imprevisibilidade para a alocação dos recursos Operacional: entraves na execução das obras Social: localização dos empreendimentos e qualidade das obras Reputação: paralisação de obras e atrasos nas entregas | Famílias com renda mensal bruta até R$ 4.000,00. | Ação estratégica de duração continuada |  |  | Quantidade de famílias beneficiadas com a entrega de unidades habitacionais subsidiadas | Família beneficiada | Quanto maior, melhor | Mensal | Base de dados do Agente Operador | I=A | A= Número de famílias com unidades entregues | Não | As informações se referem ao mês anterior | Sim | Sim | Sim | Sim | Sim | Sim | Sim | Sim | Sim | 27392 | 85663 | 15255 | 69854 | 19102 | 217266 | 2023 | 70000 | 9355 | 28010 | 4602 | 21801 | 6232 |  | 1
I11 | Realizar o efetivo gerenciamento dos recursos hídricos nacionais e transfronteiriços, de forma planejada e integrada, considerando as diversidades regionais e a promoção da Segurança Hídrica. | Planejamento e Desenvolvimento da Política Nacional de Recursos Hídricos | Revisão e atualização dos planos estaduais de recursos hídricos | Segurança Hídrica | Gerenciamento de Recursos Hídricos | Planejamento e Desenvolvimento Produtivo e Regional Saneamento Básico Parcerias e Fomento | Planejamento do Desenvolvimento Regional Saneamento Básico Estruturante Parcerias com o Setor Privado e Internacional Instrumentos de Fomento ao Desenvolvimento Regional | Conflitos pelo uso dos Recursos Hídricos, em especial derivados de eventos hidrológicos extremos, mudanças climáticas, aumento da demanda etc;; O planejamento de recursos hídricos necessita de melhor articulação entre os diferentes recortes territoriais (nacional, estadual e bacia hidrográfica). Além disso, há múltiplas bases técnicas na União e nos Estados para a tomada de decisão sobre recursos hídricos;; | Aperfeiçoamento dos processos regulatórios compatíveis com os atuais e novos desafios. Ampliar a implementação dos instrumentos de gestão de recursos hídricos e o seu aprimoramento, em especial em bacias críticas;; Fortalecer a cobrança como instrumento de gestão, considerando seu papel de incentivo ao uso racional da água;; Alcançar alto nível de qualidade dos planos de bacias hidrográficas com aplicação eficaz dos recursos disponíveis;; Fortalecer o SINGREH para implementar a gestão de forma integrada, considerando as diversidades regionais e institucionais;; | Apoio Técnico e Financeiro para a revisão e atualização dos Planos Estaduais de Recursos Hídricos em consonância com o PNRH 2022-2040 | SNSH | CGPRH/DRHB | CGPRH/DRHB/SNSH/MDR | Adriana Lustosa da Costa | Coordenadora-Geral | adriana.costa@mdr.gov.br | 2108-1182 | Órgãos Gestores Estaduais de Recursos Hídricos | Restrições Orçamentárias e Financeiras Diretrizes Políticas | População dos Estados onde a ação será executada | Ação estratégica de duração continuada |  |  | Número de PERH elaborados, atualizados ou revisados | PERH elaborado, atualizado ou revisado | Quanto maior, melhor | Mensal | Site dos Órgaõs Estaduais e Federais | I=A | A = Número de PERH elaborados, atualizados ou revisados | Não | N/A | SIM | SIM | SIM | SIM | SIM | SIM | SIM | SIM | SIM | 3 | 3 | 1 | 0 | 0 | 7 | 2020 | [7 empty] | 2 | 1 | 1 |  |  |  | 2
I11 | Realizar o efetivo gerenciamento dos recursos hídricos nacionais e transfronteiriços, de forma planejada e integrada, considerando as diversidades regionais e a promoção da Segurança Hídrica. | Planejamento e Desenvolvimento da Política Nacional de Recursos Hídricos | Revisão e atualização dos planos estaduais de recursos hídricos | Segurança Hídrica | Gerenciamento de Recursos Hídricos | Planejamento e Desenvolvimento Produtivo e Regional Saneamento Básico Parcerias e Fomento | Planejamento do Desenvolvimento Regional Saneamento Básico Estruturante Parcerias com o Setor Privado e Internacional Instrumentos de Fomento ao Desenvolvimento Regional | Conflitos pelo uso dos Recursos Hídricos, em especial derivados de eventos hidrológicos extremos, mudanças climáticas, aumento da demanda etc; O planejamento de recursos hídricos necessita de melhor articulação entre os diferentes recortes territoriais (nacional, estadual e bacia hidrográfica). Além disso, há múltiplas bases técnicas na União e nos Estados para a tomada de decisão sobre recursos hídricos; | Aperfeiçoamento dos processos regulatórios compatíveis com os atuais e novos desafios. Ampliar a implementação dos instrumentos de gestão de recursos hídricos e o seu aprimoramento, em especial em bacias críticas; Fortalecer a cobrança como instrumento de gestão, considerando seu papel de incentivo ao uso racional da água; Alcançar alto nível de qualidade dos planos de bacias hidrográficas com aplicação eficaz dos recursos disponíveis; Fortalecer o SINGREH para implementar a gestão de forma integrada, considerando as diversidades regionais e institucionais; | Apoio Técnico e Financeiro para a revisão e atualização dos Planos Estaduais de Recursos Hídricos em consonância com o PNRH 2022-2040 | SNSH | CGPRH/DRHB | CGPRH/DRHB/SNSH/MDR | Adriana Lustosa da Costa | Coordenadora-Geral | adriana.costa@mdr.gov.br | 2108-1182 | Órgãos Gestores Estaduais de Recursos Hídricos | Restrições Orçamentárias e Financeiras Diretrizes Políticas | População dos Estados onde a ação será executada | Ação estratégica de duração continuada |  |  | Número de PERH elaborados, atualizados ou revisados | PERH elaborado, atualizado ou revisado | Quanto maior, melhor | Mensal | Site dos Órgaõs Estaduais e Federais | I=A | A = Número de PERH elaborados, atualizados ou revisados | Não | N/A | SIM | SIM | SIM | SIM | SIM | SIM | SIM | SIM | SIM | 3 | 3 | 1 | 0 | 0 | 7 | 2021 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 2 | [5 empty] | 0 | Atualmente, o MDR apóia a elaboração do Plano Estadual de Recursos Hídricos do Amapá, que está em fase de contratação pelo Estado, e há a previsão de apoio ao Estado de Roraima para a elaboração do seu novo PERH.Ambos Planos Estaduais serão elaborados de forma alinhada com os Programas e Metas do PNRH 2022-2040.
I11 | Realizar o efetivo gerenciamento dos recursos hídricos nacionais e transfronteiriços, de forma planejada e integrada, considerando as diversidades regionais e a promoção da Segurança Hídrica. | Planejamento e Desenvolvimento da Política Nacional de Recursos Hídricos | Revisão e atualização dos planos estaduais de recursos hídricos | Segurança Hídrica | Gerenciamento de Recursos Hídricos | Planejamento e Desenvolvimento Produtivo e Regional Saneamento Básico Parcerias e Fomento | Planejamento do Desenvolvimento Regional Saneamento Básico Estruturante Parcerias com o Setor Privado e Internacional Instrumentos de Fomento ao Desenvolvimento Regional | Conflitos pelo uso dos Recursos Hídricos, em especial derivados de eventos hidrológicos extremos, mudanças climáticas, aumento da demanda etc; O planejamento de recursos hídricos necessita de melhor articulação entre os diferentes recortes territoriais (nacional, estadual e bacia hidrográfica). Além disso, há múltiplas bases técnicas na União e nos Estados para a tomada de decisão sobre recursos hídricos; | Aperfeiçoamento dos processos regulatórios compatíveis com os atuais e novos desafios. Ampliar a implementação dos instrumentos de gestão de recursos hídricos e o seu aprimoramento, em especial em bacias críticas; Fortalecer a cobrança como instrumento de gestão, considerando seu papel de incentivo ao uso racional da água; Alcançar alto nível de qualidade dos planos de bacias hidrográficas com aplicação eficaz dos recursos disponíveis; Fortalecer o SINGREH para implementar a gestão de forma integrada, considerando as diversidades regionais e institucionais; | Apoio Técnico e Financeiro para a revisão e atualização dos Planos Estaduais de Recursos Hídricos em consonância com o PNRH 2022-2040 | SNSH | CGPRH/DRHB | CGPRH/DRHB/SNSH/MDR | Adriana Lustosa da Costa | Coordenadora-Geral | adriana.costa@mdr.gov.br | 2108-1182 | Órgãos Gestores Estaduais de Recursos Hídricos | Restrições Orçamentárias e Financeiras Diretrizes Políticas | População dos Estados onde a ação será executada | Ação estratégica de duração continuada |  |  | Número de PERH elaborados, atualizados ou revisados | PERH elaborado, atualizado ou revisado | Quanto maior, melhor | Mensal | Site dos Órgaõs Estaduais e Federais | I=A | A = Número de PERH elaborados, atualizados ou revisados | Não | N/A | SIM | SIM | SIM | SIM | SIM | SIM | SIM | SIM | SIM | 3 | 3 | 1 | 0 | 0 | 7 | 2022 | 2 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 |  | 2
I11 | Realizar o efetivo gerenciamento dos recursos hídricos nacionais e transfronteiriços, de forma planejada e integrada, considerando as diversidades regionais e a promoção da Segurança Hídrica. | Planejamento e Desenvolvimento da Política Nacional de Recursos Hídricos | Revisão e atualização dos planos estaduais de recursos hídricos | Segurança Hídrica | Gerenciamento de Recursos Hídricos | Planejamento e Desenvolvimento Produtivo e Regional Saneamento Básico Parcerias e Fomento | Planejamento do Desenvolvimento Regional Saneamento Básico Estruturante Parcerias com o Setor Privado e Internacional Instrumentos de Fomento ao Desenvolvimento Regional | Conflitos pelo uso dos Recursos Hídricos, em especial derivados de eventos hidrológicos extremos, mudanças climáticas, aumento da demanda etc; O planejamento de recursos hídricos necessita de melhor articulação entre os diferentes recortes territoriais (nacional, estadual e bacia hidrográfica). Além disso, há múltiplas bases técnicas na União e nos Estados para a tomada de decisão sobre recursos hídricos; | Aperfeiçoamento dos processos regulatórios compatíveis com os atuais e novos desafios. Ampliar a implementação dos instrumentos de gestão de recursos hídricos e o seu aprimoramento, em especial em bacias críticas; Fortalecer a cobrança como instrumento de gestão, considerando seu papel de incentivo ao uso racional da água; Alcançar alto nível de qualidade dos planos de bacias hidrográficas com aplicação eficaz dos recursos disponíveis; Fortalecer o SINGREH para implementar a gestão de forma integrada, considerando as diversidades regionais e institucionais; | Apoio Técnico e Financeiro para a revisão e atualização dos Planos Estaduais de Recursos Hídricos em consonância com o PNRH 2022-2040 | SNSH | CGPRH/DRHB | CGPRH/DRHB/SNSH/MDR | Adriana Lustosa da Costa | Coordenadora-Geral | adriana.costa@mdr.gov.br | 2108-1182 | Órgãos Gestores Estaduais de Recursos Hídricos | Restrições Orçamentárias e Financeiras Diretrizes Políticas | População dos Estados onde a ação será executada | Ação estratégica de duração continuada |  |  | Número de PERH elaborados, atualizados ou revisados | PERH elaborado, atualizado ou revisado | Quanto maior, melhor | Mensal | Site dos Órgaõs Estaduais e Federais | I=A | A = Número de PERH elaborados, atualizados ou revisados | Não | N/A | SIM | SIM | SIM | SIM | SIM | SIM | SIM | SIM | SIM | 3 | 3 | 1 | 0 | 0 | 7 | 2023 | 3 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 |  | 2
I29 | Melhorar a qualidade da prestação dos serviços de saneamento básico | Saneamento Básico Estruturante | Apoio à implantação de estruturas de prestação regionalizadas de água e esgoto | Saneamento Básico | Planejamento, Regulação e Gestão dos Serviços de Saneamento Básico | Parcerias e Fomento; Saneamento Básico. | Correlação geral ao eixo de parcerias e fomento como um todo; Saneamento Básico Estrutural; Relação de sinergia mútua entre desenvolvimento urbano e planejamento do desenvolvimento regional | Baixa capacidade institucional e governança dos entes públicos. | Viabilizar a prestação regionalizada de serviços de saneamento, apoiando tecnicamente Estados e Municípios à adaptação dos serviços de saneamento às disposições da lei referentes à prestação regionalizada. | Apoio aos estados que ainda não iniciaram o processo de estruturação de prestação regionalizada ou que ainda estão em estágio inicial de estruturação, para a estruturação da prestação regionalizada de água e esgotos nos estados. | SNS | Coordenação-Geral de Gestão Integrada | CGGI/SNS | Paulo Rogério dos Santos e Silva | Coordenador-Geral de Gestão Integrada | paulo.rsilva@mdr.gov.br | (61) 2108 1407 | Agentes financeiros; Agente operador do FGTS. | Dificuldade de participação de todos os municípios envolvidos, na obtenção de dados e de consenso acerca da proposta de regionalização e do modelo de governança a ser adotado. | estados e municípios | Projeto | 2021-05-01 | 2022-06-10 | Percentual de execução da iniciativa | Percentual | Quanto maior, melhor | Mensal | Relatórios técnicos e produtos da consultoria contratada. | I = A | A = somatório da participação relativa no total do projeto de cada etapa concluída | Sim |  | Sim | Sim | Sim | Sim | Sim | Sim | Sim | Sim | NÃO | [5 empty] | 100 | 2020 | [6 empty] | Não se aplica | 1 | [5 empty] | 0
I29 | Melhorar a qualidade da prestação dos serviços de saneamento básico | Saneamento Básico Estruturante | Apoio à implantação de estruturas de prestação regionalizadas de água e esgoto | Saneamento Básico | Planejamento, Regulação e Gestão dos Serviços de Saneamento Básico | Parcerias e Fomento; Saneamento Básico. | Correlação geral ao eixo de parcerias e fomento como um todo; Saneamento Básico Estrutural; Relação de sinergia mútua entre desenvolvimento urbano e planejamento do desenvolvimento regional | Baixa capacidade institucional e governança dos entes públicos. | Viabilizar a prestação regionalizada de serviços de saneamento, apoiando tecnicamente Estados e Municípios à adaptação dos serviços de saneamento às disposições da lei referentes à prestação regionalizada. | Apoio aos estados que ainda não iniciaram o processo de estruturação de prestação regionalizada ou que ainda estão em estágio inicial de estruturação, para a estruturação da prestação regionalizada de água e esgotos nos estados. | SNS | Coordenação-Geral de Gestão Integrada | CGGI/SNS | Paulo Rogério dos Santos e Silva | Coordenador-Geral de Gestão Integrada | paulo.rsilva@mdr.gov.br | (61) 2108 1407 | Agentes financeiros; Agente operador do FGTS. | Dificuldade de participação de todos os municípios envolvidos, na obtenção de dados e de consenso acerca da proposta de regionalização e do modelo de governança a ser adotado. | estados e municípios | Projeto | 2021-05-01 | 2022-06-10 | Percentual de execução da iniciativa | Percentual | Quanto maior, melhor | Mensal | Relatórios técnicos e produtos da consultoria contratada. | I = A | A = somatório da participação relativa no total do projeto de cada etapa concluída | Sim |  | Sim | Sim | Sim | Sim | Sim | Sim | Sim | Sim | NÃO | [5 empty] | 100 | 2021 | 30 | [5 empty] | Não se aplica | 1 | 0 |  | 0 | 0 |  | 25 | No final de 2021, foi selecionada a empresa de consultoria Siglasul para colaborar, a lado do MDR, com as unidades da federação no esforço de implementar a regionalização dos serviços de saneamento. Foram selecionados Tocantins e Mato Grosso do Sul. Estamos em tratativas com outros estados como o Pará, Santa Catarina, Amapá e São Paulo. Em Tocantins, a SNS participou, nos dias 13 e 14 de janeiro de 2022, de reuniões de kick off junto com a consultoria contratada, para formular, em conjunto com os atores do setor no estado, uma proposta de regionalização dos serviços de água e esgoto. Participaram dessas reuniões, além da Agência Tocantinense de Regulação, secretarias estaduais relacionadas ao tema e as principais instituições, públicas e privadas, ligadas ao saneamento, tais como a BRK Ambiental, Sannorte, Hidroforte, CREA, prefeituras etc. Dia 21 de janeiro foi realizada reunião similar com o governo do Mato Grosso do Sul, através de sua Secretaria Especial de Parcerias Estratégicas, com a Siglasul, a Agência Estadual de Regulação dos Serviços Públicos do MS (Agepan), Sanesul e outras entidades relevantes do setor saneamento no estado.
I29 | Melhorar a qualidade da prestação dos serviços de saneamento básico | Saneamento Básico Estruturante | Apoio à implantação de estruturas de prestação regionalizadas de água e esgoto | Saneamento Básico | Planejamento, Regulação e Gestão dos Serviços de Saneamento Básico | Parcerias e Fomento; Saneamento Básico. | Correlação geral ao eixo de parcerias e fomento como um todo; Saneamento Básico Estrutural; Relação de sinergia mútua entre desenvolvimento urbano e planejamento do desenvolvimento regional | Baixa capacidade institucional e governança dos entes públicos. | Viabilizar a prestação regionalizada de serviços de saneamento, apoiando tecnicamente Estados e Municípios à adaptação dos serviços de saneamento às disposições da lei referentes à prestação regionalizada. | Apoio aos estados que ainda não iniciaram o processo de estruturação de prestação regionalizada ou que ainda estão em estágio inicial de estruturação, para a estruturação da prestação regionalizada de água e esgotos nos estados. | SNS | Coordenação-Geral de Gestão Integrada | CGGI/SNS | Paulo Rogério dos Santos e Silva | Coordenador-Geral de Gestão Integrada | paulo.rsilva@mdr.gov.br | (61) 2108 1407 | Agentes financeiros; Agente operador do FGTS. | Dificuldade de participação de todos os municípios envolvidos, na obtenção de dados e de consenso acerca da proposta de regionalização e do modelo de governança a ser adotado. | estados e municípios | Projeto | 2021-05-01 | 2022-06-10 | Percentual de execução da iniciativa | Percentual | Quanto maior, melhor | Mensal | Relatórios técnicos e produtos da consultoria contratada. | I = A | A = somatório da participação relativa no total do projeto de cada etapa concluída | Sim |  | Sim | Sim | Sim | Sim | Sim | Sim | Sim | Sim | NÃO | [5 empty] | 100 | 2022 | 100 | [5 empty] | Não se aplica | 1 | [5 empty] | 0
I29 | Melhorar a qualidade da prestação dos serviços de saneamento básico | Saneamento Básico Estruturante | Apoio à implantação de estruturas de prestação regionalizadas de água e esgoto | Saneamento Básico | Planejamento, Regulação e Gestão dos Serviços de Saneamento Básico | Parcerias e Fomento; Saneamento Básico. | Correlação geral ao eixo de parcerias e fomento como um todo; Saneamento Básico Estrutural; Relação de sinergia mútua entre desenvolvimento urbano e planejamento do desenvolvimento regional | Baixa capacidade institucional e governança dos entes públicos. | Viabilizar a prestação regionalizada de serviços de saneamento, apoiando tecnicamente Estados e Municípios à adaptação dos serviços de saneamento às disposições da lei referentes à prestação regionalizada. | Apoio aos estados que ainda não iniciaram o processo de estruturação de prestação regionalizada ou que ainda estão em estágio inicial de estruturação, para a estruturação da prestação regionalizada de água e esgotos nos estados. | SNS | Coordenação-Geral de Gestão Integrada | CGGI/SNS | Paulo Rogério dos Santos e Silva | Coordenador-Geral de Gestão Integrada | paulo.rsilva@mdr.gov.br | (61) 2108 1407 | Agentes financeiros; Agente operador do FGTS. | Dificuldade de participação de todos os municípios envolvidos, na obtenção de dados e de consenso acerca da proposta de regionalização e do modelo de governança a ser adotado. | estados e municípios | Projeto | 2021-05-01 | 2022-06-10 | Percentual de execução da iniciativa | Percentual | Quanto maior, melhor | Mensal | Relatórios técnicos e produtos da consultoria contratada. | I = A | A = somatório da participação relativa no total do projeto de cada etapa concluída | Sim |  | Sim | Sim | Sim | Sim | Sim | Sim | Sim | Sim | NÃO | [5 empty] | 100 | 2023 | 100 | [5 empty] | Não se aplica | 1
I30 | Melhorar a qualidade da prestação dos serviços de saneamento básico | Saneamento Básico Estruturante | Regulamentação do novo marco legal do saneamento | Saneamento Básico | Planejamento, Regulação e Gestão dos Serviços de Saneamento Básico | Parcerias e Fomento; Saneamento Básico; Planejamento e Desenvolvimento Produtivo e Regional. | Correlação geral ao eixo de parcerias e fomento como um todo; Saneamento Básico Estrutural; Planejamento do Desenvolvimento Regional. | Regulação incipiente do setor. | Expandir e uniformizar a regulação no setor. Fortalecer mecanismos não judiciais de resolução de conflitos. | Elaboração e publicação dos normativos regulamentadores da Lei nº 14.026/2020. | SNS | Gabinete | GAB/SNS | Tatiana Dumke da Silva | Assessora | tatiana.silva@mdr.gov.br | (61) 2108 1441 | Agentes financeiros; Agente operador do FGTS. | - Atraso e não aprovação devido à participação de diversos Ministérios diferentes e à abrangência temática dos Decretos | estados e municípios | Projeto | 2020-07-15 | 2022-03-31 | Percentual de execução da iniciativa | Percentual | Quanto maior, melhor | Mensal | Publicação - Imprensa Nacional. | I = A | A = somatório da participação relativa no total do projeto de cada etapa concluída | Sim |  | SIM | SIM | SIM | SIM | SIM | SIM | NÃO | SIM | NÃO | [5 empty] | 100 | 2020 | [6 empty] | Os Decretos têm por objetivo regulamentar a atualização do marco legal do saneamento e produzem efeitos no país como um todo, não havendo viabilidade de estabelecimento de metas regionais. | [6 empty] | 50
I30 | Melhorar a qualidade da prestação dos serviços de saneamento básico | Saneamento Básico Estruturante | Regulamentação do novo marco legal do saneamento | Saneamento Básico | Planejamento, Regulação e Gestão dos Serviços de Saneamento Básico | Parcerias e Fomento; Saneamento Básico; Planejamento e Desenvolvimento Produtivo e Regional. | Correlação geral ao eixo de parcerias e fomento como um todo; Saneamento Básico Estrutural; Planejamento do Desenvolvimento Regional. | Regulação incipiente do setor. | Expandir e uniformizar a regulação no setor. Fortalecer mecanismos não judiciais de resolução de conflitos. | Elaboração e publicação dos normativos regulamentadores da Lei nº 14.026/2020. | SNS | Gabinete | GAB/SNS | Tatiana Dumke da Silva | Assessora | tatiana.silva@mdr.gov.br | (61) 2108 1441 | Agentes financeiros; Agente operador do FGTS. | - Atraso e não aprovação devido à participação de diversos Ministérios diferentes e à abrangência temática dos Decretos | estados e municípios | Projeto | 2020-07-15 | 2022-03-31 | Percentual de execução da iniciativa | Percentual | Quanto maior, melhor | Mensal | Publicação - Imprensa Nacional. | I = A | A = somatório da participação relativa no total do projeto de cada etapa concluída | Sim |  | SIM | SIM | SIM | SIM | SIM | SIM | NÃO | SIM | NÃO | [5 empty] | 100 | 2021 | 75 | [5 empty] | Os Decretos têm por objetivo regulamentar a atualização do marco legal do saneamento e produzem efeitos no país como um todo, não havendo viabilidade de estabelecimento de metas regionais. |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 82.5 | Os Decretos têm por objetivo regulamentar a atualização do marco legal do saneamento e produzem efeitos no país como um todo, não havendo viabilidade de estabelecimento de metas regionais. O Decreto n° 10.710/2021 já está em vigor desde 31 de maio de 2021.
I30 | Melhorar a qualidade da prestação dos serviços de saneamento básico | Saneamento Básico Estruturante | Regulamentação do novo marco legal do saneamento | Saneamento Básico | Planejamento, Regulação e Gestão dos Serviços de Saneamento Básico | Parcerias e Fomento; Saneamento Básico; Planejamento e Desenvolvimento Produtivo e Regional. | Correlação geral ao eixo de parcerias e fomento como um todo; Saneamento Básico Estrutural; Planejamento do Desenvolvimento Regional. | Regulação incipiente do setor. | Expandir e uniformizar a regulação no setor. Fortalecer mecanismos não judiciais de resolução de conflitos. | Elaboração e publicação dos normativos regulamentadores da Lei nº 14.026/2020. | SNS | Gabinete | GAB/SNS | Tatiana Dumke da Silva | Assessora | tatiana.silva@mdr.gov.br | (61) 2108 1441 | Agentes financeiros; Agente operador do FGTS. | - Atraso e não aprovação devido à participação de diversos Ministérios diferentes e à abrangência temática dos Decretos | estados e municípios | Projeto | 2020-07-15 | 2022-03-31 | Percentual de execução da iniciativa | Percentual | Quanto maior, melhor | Mensal | Publicação - Imprensa Nacional. | I = A | A = somatório da participação relativa no total do projeto de cada etapa concluída | Sim |  | SIM | SIM | SIM | SIM | SIM | SIM | NÃO | SIM | NÃO | [5 empty] | 100 | 2022 | 100 | [5 empty] | Os Decretos têm por objetivo regulamentar a atualização do marco legal do saneamento e produzem efeitos no país como um todo, não havendo viabilidade de estabelecimento de metas regionais.
I30 | Melhorar a qualidade da prestação dos serviços de saneamento básico | Saneamento Básico Estruturante | Regulamentação do novo marco legal do saneamento | Saneamento Básico | Planejamento, Regulação e Gestão dos Serviços de Saneamento Básico | Parcerias e Fomento; Saneamento Básico; Planejamento e Desenvolvimento Produtivo e Regional. | Correlação geral ao eixo de parcerias e fomento como um todo; Saneamento Básico Estrutural; Planejamento do Desenvolvimento Regional. | Regulação incipiente do setor. | Expandir e uniformizar a regulação no setor. Fortalecer mecanismos não judiciais de resolução de conflitos. | Elaboração e publicação dos normativos regulamentadores da Lei nº 14.026/2020. | SNS | Gabinete | GAB/SNS | Tatiana Dumke da Silva | Assessora | tatiana.silva@mdr.gov.br | (61) 2108 1441 | Agentes financeiros; Agente operador do FGTS. | - Atraso e não aprovação devido à participação de diversos Ministérios diferentes e à abrangência temática dos Decretos | estados e municípios | Projeto | 2020-07-15 | 2022-03-31 | Percentual de execução da iniciativa | Percentual | Quanto maior, melhor | Mensal | Publicação - Imprensa Nacional. | I = A | A = somatório da participação relativa no total do projeto de cada etapa concluída | Sim |  | SIM | SIM | SIM | SIM | SIM | SIM | NÃO | SIM | NÃO | [5 empty] | 100 | 2023 | 100 | [5 empty] | Os Decretos têm por objetivo regulamentar a atualização do marco legal do saneamento e produzem efeitos no país como um todo, não havendo viabilidade de estabelecimento de metas regionais.
I27 | Melhorar a qualidade da prestação dos serviços de saneamento básico | Saneamento Básico Estruturante | Revisão do Plano Nacional de Saneamento Básico (Plansab) - Edição 2022 | Saneamento Básico | Planejamento, Regulação e Gestão dos Serviços de Saneamento Básico | Parcerias e Fomento; Saneamento Básico. | Correlação geral ao eixo de parcerias e fomento como um todo; Saneamento Básico Estrutural; | Altos déficits de acesso aos serviços de saneamento básico; Baixos investimentos públicos e privados no setor; Baixa capacidade de articulação entre os diversos níveis do Estado e as entidades prestadoras de serviços; | Universalizar o acesso aos serviços adequados de saneamento básico; Planejar e coordenar os esforços de todos atores envolvidos direta e indiretamente para a universalização do saneamento básico; | Realização da revisão do Plano Nacional de Saneamento Básico (Plansab) Edição 2022 e elaboração anual dos Relatórios de Avaliação do Plansab. | SNS | CGI/CGGI/SNS | Coordenação de Gestão Integrada CGGI/SNS | Samuel Weimar Cavalcante e Silva | Coordenador de Gestão Integrada Substituto | samuel.silva@mdr.gov.br | (61)2108-1487 | Órgãos federais;Agência Nacional de Águas - ANA (MDR) Fundação Nacional de Saúde - FUNASA (Minist. da Saúde) Ministério do Meio Ambiente (MMA) | Descoordenação dos órgãos federais que desenvolvem ações de apoio ao saneamento básico; Desconhecimento da existência do Plano pelos atores (titulares e prestadores de serviços) que executam diretamente ações de saneamento; Metas não adequadas às diversas realidades locais; Falta de participação social na elaboração das revisões do Plansab; | Órgãos federais que desenvolvem/apoiam ações de saneamento; titulares; prestadores de serviços; | Projeto | 2021-12-01 | 2023-07-31 | Percentual de execução da iniciativa | Percentual | Quanto maior melhor | Mensal | Site do MDR(Revisão Publicada) | I=A | A = somatório da participação relativa no total do projeto de cada etapa concluída | SIM |  | SIM | SIM | SIM | SIM | SIM | SIM | NÃO | SIM | SIM | [5 empty] | 100 | 2020
I27 | Melhorar a qualidade da prestação dos serviços de saneamento básico | Saneamento Básico Estruturante | Revisão do Plano Nacional de Saneamento Básico (Plansab) - Edição 2022 | Saneamento Básico | Planejamento, Regulação e Gestão dos Serviços de Saneamento Básico | Parcerias e Fomento; Saneamento Básico. | Correlação geral ao eixo de parcerias e fomento como um todo; Saneamento Básico Estrutural; | Altos déficits de acesso aos serviços de saneamento básico; Baixos investimentos públicos e privados no setor; Baixa capacidade de articulação entre os diversos níveis do Estado e as entidades prestadoras de serviços; | Universalizar o acesso aos serviços adequados de saneamento básico; Planejar e coordenar os esforços de todos atores envolvidos direta e indiretamente para a universalização do saneamento básico; | Realização da revisão do Plano Nacional de Saneamento Básico (Plansab) Edição 2022 e elaboração anual dos Relatórios de Avaliação do Plansab. | SNS | CGI/CGGI/SNS | Coordenação de Gestão Integrada CGGI/SNS | Samuel Weimar Cavalcante e Silva | Coordenador de Gestão Integrada Substituto | samuel.silva@mdr.gov.br | (61)2108-1487 | Órgãos federais;Agência Nacional de Águas - ANA (MDR) Fundação Nacional de Saúde - FUNASA (Minist. da Saúde) Ministério do Meio Ambiente (MMA) | Descoordenação dos órgãos federais que desenvolvem ações de apoio ao saneamento básico; Desconhecimento da existência do Plano pelos atores (titulares e prestadores de serviços) que executam diretamente ações de saneamento; Metas não adequadas às diversas realidades locais; Falta de participação social na elaboração das revisões do Plansab; | Órgãos federais que desenvolvem/apoiam ações de saneamento; titulares; prestadores de serviços; | Projeto | 2021-12-01 | 2023-07-31 | Percentual de execução da iniciativa | Percentual | Quanto maior melhor | Mensal | Site do MDR(Revisão Publicada) | I=A | A = somatório da participação relativa no total do projeto de cada etapa concluída | SIM |  | SIM | SIM | SIM | SIM | SIM | SIM | NÃO | SIM | SIM | [5 empty] | 100 | 2021 | 10 | [7 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 12.5 | O Consórcio Emvex/GO, consultoria contratada para realizar a revisão do modelo de cálculo de necessidades de investimentos, já começou a entregar os produtos - Os três primeiros produtos (relativos ao diagnóstico do setor) deverão ser entregues até 04/FEV. A expectativa é que se cumpra o prazo de execução planejado - até final de abril de 2022. Com a expectativa real de divulgação dos dados do CENSO 2022 em meados de 2023, trabalha-se com a viabilidade de realização da segunda revisão do Plansab em 2023, aproveitando os dados censitários sobre acesso aos serviços de saneamento. O argumento principal é poder fazer a revisão com dados de pesquisa censitária e não usando somente dados amostrais.
I27 | Melhorar a qualidade da prestação dos serviços de saneamento básico | Saneamento Básico Estruturante | Revisão do Plano Nacional de Saneamento Básico (Plansab) - Edição 2022 | Saneamento Básico | Planejamento, Regulação e Gestão dos Serviços de Saneamento Básico | Parcerias e Fomento; Saneamento Básico. | Correlação geral ao eixo de parcerias e fomento como um todo; Saneamento Básico Estrutural; | Altos déficits de acesso aos serviços de saneamento básico; Baixos investimentos públicos e privados no setor; Baixa capacidade de articulação entre os diversos níveis do Estado e as entidades prestadoras de serviços; | Universalizar o acesso aos serviços adequados de saneamento básico; Planejar e coordenar os esforços de todos atores envolvidos direta e indiretamente para a universalização do saneamento básico; | Realização da revisão do Plano Nacional de Saneamento Básico (Plansab) Edição 2022 e elaboração anual dos Relatórios de Avaliação do Plansab. | SNS | CGI/CGGI/SNS | Coordenação de Gestão Integrada CGGI/SNS | Samuel Weimar Cavalcante e Silva | Coordenador de Gestão Integrada Substituto | samuel.silva@mdr.gov.br | (61)2108-1487 | Órgãos federais;Agência Nacional de Águas - ANA (MDR) Fundação Nacional de Saúde - FUNASA (Minist. da Saúde) Ministério do Meio Ambiente (MMA) | Descoordenação dos órgãos federais que desenvolvem ações de apoio ao saneamento básico; Desconhecimento da existência do Plano pelos atores (titulares e prestadores de serviços) que executam diretamente ações de saneamento; Metas não adequadas às diversas realidades locais; Falta de participação social na elaboração das revisões do Plansab; | Órgãos federais que desenvolvem/apoiam ações de saneamento; titulares; prestadores de serviços; | Projeto | 2021-12-01 | 2023-07-31 | Percentual de execução da iniciativa | Percentual | Quanto maior melhor | Mensal | Site do MDR(Revisão Publicada) | I=A | A = somatório da participação relativa no total do projeto de cada etapa concluída | SIM |  | SIM | SIM | SIM | SIM | SIM | SIM | NÃO | SIM | SIM | [5 empty] | 100 | 2022 | 95
I27 | Melhorar a qualidade da prestação dos serviços de saneamento básico | Saneamento Básico Estruturante | Revisão do Plano Nacional de Saneamento Básico (Plansab) - Edição 2022 | Saneamento Básico | Planejamento, Regulação e Gestão dos Serviços de Saneamento Básico | Parcerias e Fomento; Saneamento Básico. | Correlação geral ao eixo de parcerias e fomento como um todo; Saneamento Básico Estrutural; | Altos déficits de acesso aos serviços de saneamento básico; Baixos investimentos públicos e privados no setor; Baixa capacidade de articulação entre os diversos níveis do Estado e as entidades prestadoras de serviços; | Universalizar o acesso aos serviços adequados de saneamento básico; Planejar e coordenar os esforços de todos atores envolvidos direta e indiretamente para a universalização do saneamento básico; | Realização da revisão do Plano Nacional de Saneamento Básico (Plansab) Edição 2022 e elaboração anual dos Relatórios de Avaliação do Plansab. | SNS | CGI/CGGI/SNS | Coordenação de Gestão Integrada CGGI/SNS | Samuel Weimar Cavalcante e Silva | Coordenador de Gestão Integrada Substituto | samuel.silva@mdr.gov.br | (61)2108-1487 | Órgãos federais;Agência Nacional de Águas - ANA (MDR) Fundação Nacional de Saúde - FUNASA (Minist. da Saúde) Ministério do Meio Ambiente (MMA) | Descoordenação dos órgãos federais que desenvolvem ações de apoio ao saneamento básico; Desconhecimento da existência do Plano pelos atores (titulares e prestadores de serviços) que executam diretamente ações de saneamento; Metas não adequadas às diversas realidades locais; Falta de participação social na elaboração das revisões do Plansab; | Órgãos federais que desenvolvem/apoiam ações de saneamento; titulares; prestadores de serviços; | Projeto | 2021-12-01 | 2023-07-31 | Percentual de execução da iniciativa | Percentual | Quanto maior melhor | Mensal | Site do MDR(Revisão Publicada) | I=A | A = somatório da participação relativa no total do projeto de cada etapa concluída | SIM |  | SIM | SIM | SIM | SIM | SIM | SIM | NÃO | SIM | SIM | [5 empty] | 100 | 2023 | 100
I28 | Melhorar a qualidade da prestação dos serviços de saneamento básico | Saneamento Básico Estruturante | Implementação do Sistema de Informações em Saneamento Básico (SINISA) | Saneamento Básico | Planejamento, Regulação e Gestão dos Serviços de Saneamento Básico | Parcerias e Fomento; Saneamento Básico. | Correlação geral ao eixo de parcerias e fomento como um todo; Saneamento Básico Estrutural. | Regulação incipiente do setor; Planejamento, gestão e prestação deficientes dos serviços de saneamento. | Melhorar a qualidade dos serviços prestados; Expandir e uniformizar a regulação no setor. | O SINISA se constitui na evolução do atual Sistema Nacional de Informações sobre Saneamento - SNIS, com as ampliações de escala e de escopo, complementações de informações e indicadores, coletando informações junto aos titulares, prestadores e entes reguladores e fiscalizadores dos serviços públicos de saneamento básico. | SNS | CIEP/CGGI/SNS | Coordenação de Informações, Estudos e Pesquisas – CIEP | Paulo Rogério dos Santos e Silva | Coordenador-Geral de Gestão Integrada | paulo.rsilva@mdr.gov.br | (61) 2108-1407 | Agência Nacional de Águas - ANA (MDR) Fundação Nacional de Saúde - FUNASA (Minist. da Saúde) Ministério do Meio Ambiente (MMA) | Morosidade no desenvolvimento do software; Baixa capacidade da infraestrutura de TI; Descontinuidade de parceria com universidade para prover técnicos especializados; Inadimplência dos prestadores de serviços no fornecimento das informações. | Setor Saneamento, Academia, Prestadores e Reguladores de Saneamento, Governos Estaduais e Municipais, Técnicos do Setor de saneamento | Projeto | 2020-01-01 | 2023-12-31 | Percentual de execução da iniciativa | Percentual | Quanto maior, melhor | Bimestral | Site do MDR | I=A | A = somatório da participação relativa no total do projeto de cada etapa concluída | Sim |  | SIM | SIM | SIM | SIM | SIM | SIM | NÃO | SIM | SIM | [5 empty] | 100 | 2020 | [6 empty] | Os diagnósticos têm por objetivo sistematizar dados relativos às condições da prestação dos serviços públicos de saneamento básico e produzem efeitos no país como um todo, não havendo viabilidade de estabelecimento de metas regionais. | 1 | [5 empty] | 10
I28 | Melhorar a qualidade da prestação dos serviços de saneamento básico | Saneamento Básico Estruturante | Implementação do Sistema de Informações em Saneamento Básico (SINISA) | Saneamento Básico | Planejamento, Regulação e Gestão dos Serviços de Saneamento Básico | Parcerias e Fomento; Saneamento Básico. | Correlação geral ao eixo de parcerias e fomento como um todo; Saneamento Básico Estrutural. | Regulação incipiente do setor; Planejamento, gestão e prestação deficientes dos serviços de saneamento. | Melhorar a qualidade dos serviços prestados; Expandir e uniformizar a regulação no setor. | O SINISA se constitui na evolução do atual Sistema Nacional de Informações sobre Saneamento - SNIS, com as ampliações de escala e de escopo, complementações de informações e indicadores, coletando informações junto aos titulares, prestadores e entes reguladores e fiscalizadores dos serviços públicos de saneamento básico. | SNS | CIEP/CGGI/SNS | Coordenação de Informações, Estudos e Pesquisas – CIEP | Paulo Rogério dos Santos e Silva | Coordenador-Geral de Gestão Integrada | paulo.rsilva@mdr.gov.br | (61) 2108-1407 | Agência Nacional de Águas - ANA (MDR) Fundação Nacional de Saúde - FUNASA (Minist. da Saúde) Ministério do Meio Ambiente (MMA) | Morosidade no desenvolvimento do software; Baixa capacidade da infraestrutura de TI; Descontinuidade de parceria com universidade para prover técnicos especializados; Inadimplência dos prestadores de serviços no fornecimento das informações. | Setor Saneamento, Academia, Prestadores e Reguladores de Saneamento, Governos Estaduais e Municipais, Técnicos do Setor de saneamento | Projeto | 2020-01-01 | 2023-12-31 | Percentual de execução da iniciativa | Percentual | Quanto maior, melhor | Bimestral | Site do MDR | I=A | A = somatório da participação relativa no total do projeto de cada etapa concluída | SIM |  | SIM | SIM | SIM | SIM | SIM | SIM | NÃO | SIM | SIM | [5 empty] | 100 | 2021 | 30 | [5 empty] | Os diagnósticos têm por objetivo sistematizar dados relativos às condições da prestação dos serviços públicos de saneamento básico e produzem efeitos no país como um todo, não havendo viabilidade de estabelecimento de metas regionais. | 1 |  |  | 0 |  |  | 20 | Processo de desenvolvimento da ferramenta em andamento pela atual fábrica de software do MDR. Não obstante, vislumbra-se a possibilidade de atraso na conclusão desta etapa em razão da substituição da empresa encarregada pelo desenvolvimento da ferramenta. Atualmente, está em desenvolvimento o módulo de Gestão Técnica de Esgoto do Sistema SINISA (Sprint 1 e 2). Foi feita uma primeira reunião com a nova empresa e a previsão de transferência completa e retomada do desenvolvimento é para o mês de fevereiro.
I28 | Melhorar a qualidade da prestação dos serviços de saneamento básico | Saneamento Básico Estruturante | Implementação do Sistema de Informações em Saneamento Básico (SINISA) | Saneamento Básico | Planejamento, Regulação e Gestão dos Serviços de Saneamento Básico | Parcerias e Fomento; Saneamento Básico. | Correlação geral ao eixo de parcerias e fomento como um todo; Saneamento Básico Estrutural. | Regulação incipiente do setor; Planejamento, gestão e prestação deficientes dos serviços de saneamento. | Melhorar a qualidade dos serviços prestados; Expandir e uniformizar a regulação no setor. | O SINISA se constitui na evolução do atual Sistema Nacional de Informações sobre Saneamento - SNIS, com as ampliações de escala e de escopo, complementações de informações e indicadores, coletando informações junto aos titulares, prestadores e entes reguladores e fiscalizadores dos serviços públicos de saneamento básico. | SNS | CIEP/CGGI/SNS | Coordenação de Informações, Estudos e Pesquisas – CIEP | Paulo Rogério dos Santos e Silva | Coordenador-Geral de Gestão Integrada | paulo.rsilva@mdr.gov.br | (61) 2108-1407 | Agência Nacional de Águas - ANA (MDR) Fundação Nacional de Saúde - FUNASA (Minist. da Saúde) Ministério do Meio Ambiente (MMA) | Morosidade no desenvolvimento do software; Baixa capacidade da infraestrutura de TI; Descontinuidade de parceria com universidade para prover técnicos especializados; Inadimplência dos prestadores de serviços no fornecimento das informações. | Setor Saneamento, Academia, Prestadores e Reguladores de Saneamento, Governos Estaduais e Municipais, Técnicos do Setor de saneamento | Projeto | 2020-01-01 | 2023-12-31 | Percentual de execução da iniciativa | Percentual | Quanto maior, melhor | Bimestral | Site do MDR | I=A | A = somatório da participação relativa no total do projeto de cada etapa concluída | SIM |  | SIM | SIM | SIM | SIM | SIM | SIM | NÃO | SIM | SIM | [5 empty] | 100 | 2022 | 50 | [5 empty] | Os diagnósticos têm por objetivo sistematizar dados relativos às condições da prestação dos serviços públicos de saneamento básico e produzem efeitos no país como um todo, não havendo viabilidade de estabelecimento de metas regionais. | 1
I28 | Melhorar a qualidade da prestação dos serviços de saneamento básico | Saneamento Básico Estruturante | Implementação do Sistema de Informações em Saneamento Básico (SINISA) | Saneamento Básico | Planejamento, Regulação e Gestão dos Serviços de Saneamento Básico | Parcerias e Fomento; Saneamento Básico. | Correlação geral ao eixo de parcerias e fomento como um todo; Saneamento Básico Estrutural. | Regulação incipiente do setor; Planejamento, gestão e prestação deficientes dos serviços de saneamento. | Melhorar a qualidade dos serviços prestados; Expandir e uniformizar a regulação no setor. | O SINISA se constitui na evolução do atual Sistema Nacional de Informações sobre Saneamento - SNIS, com as ampliações de escala e de escopo, complementações de informações e indicadores, coletando informações junto aos titulares, prestadores e entes reguladores e fiscalizadores dos serviços públicos de saneamento básico. | SNS | CIEP/CGGI/SNS | Coordenação de Informações, Estudos e Pesquisas – CIEP | Paulo Rogério dos Santos e Silva | Coordenador-Geral de Gestão Integrada | paulo.rsilva@mdr.gov.br | (61) 2108-1407 | Agência Nacional de Águas - ANA (MDR) Fundação Nacional de Saúde - FUNASA (Minist. da Saúde) Ministério do Meio Ambiente (MMA) | Morosidade no desenvolvimento do software; Baixa capacidade da infraestrutura de TI; Descontinuidade de parceria com universidade para prover técnicos especializados; Inadimplência dos prestadores de serviços no fornecimento das informações. | Setor Saneamento, Academia, Prestadores e Reguladores de Saneamento, Governos Estaduais e Municipais, Técnicos do Setor de saneamento | Projeto | 2020-01-01 | 2023-12-31 | Percentual de execução da iniciativa | Percentual | Quanto maior, melhor | Bimestral | Site do MDR | I=A | A = somatório da participação relativa no total do projeto de cada etapa concluída | Sim |  | SIM | SIM | SIM | SIM | SIM | SIM | NÃO | SIM | SIM | [5 empty] | 100 | 2023 | 100 | [5 empty] | Os diagnósticos têm por objetivo sistematizar dados relativos às condições da prestação dos serviços públicos de saneamento básico e produzem efeitos no país como um todo, não havendo viabilidade de estabelecimento de metas regionais. | 1
I32 | Universalizar o acesso da população a serviços adequados de saneamento básico | Saneamento Básico Estrutural | Fomento a empreendimentos de abastecimento de água potável | Saneamento Básico | Infraestrutura em Saneamento Básico | Habitação, Mobilidade e Desenvolvimento Urbano, Parcerias e Fomento, Planejamento e Desenvolvimento Produtivo e Regional, Segurança Hídrica | Provisão Habitacional, Urbanização de Assentamentos Precários, Desenvolvimento Urbano, Correlação geral ao eixo Parcerias e Fomento, Correlação geral ao eixo Planejamento e Desenvolvimento Produtivo e Regional, Infraestrutura Hídrica | Deficit e desigualdade de acesso aos serviços de saneamento básico, Desenvolvimento urbano desordenado, desacompanhado de soluções de saneamento, afetando especialmente a classe pobre, Dificuldades dos entes públicos no acesso a recursos e na gestão da carteira contratada | Universalizar o acesso aos serviços adequados de saneamento básico;Superar as barreiras decorrentes das restrições fiscais impostas ao setor público, para acesso ao crédito no setor, a fim de garantir limites e condições específicas para contratação de operações de crédito sem garantia da União, voltadas a programas de fomento no âmbito da política pública de saneamento | Apoio financeiro a Estados, Distrito Federal, Municípios e Prestadores de Serviços para implantação, ampliação dos sistemas de abastecimento de água, proporcionando à população o acesso ao abastecimento de água potável, visando o seu bem estar, a melhoria da saúde e o desenvolvimento econômico. | SNS | DFIN/SNS e DRP/SNS | Coordenação-Geral de Operações de Saneamento (CGOP/DRP) | Thiago Coelho Verçosa M Raposo | Coordenador-Geral de Operações de Saneamento Substituto | thiago.raposo@mdr.gov.br | (61) 2108-1168 | Entes federados; Prestadores de serviço de Saneamento Básico; ANA; Ministério da Economia; Conselho Curador do FGTS; Caixa Econômica Federal (Mandatária da União, Agente Operador do FGTS e Agente Financeiro); BNDES; Outras instituições financeiras | Contingenciamento orçamentário e limitação financeira sobre os orçamentos do MDR e de suas vinculadas; Alternâncias na definição das prioridades federais; Descontinuidade da orientação política para implementação das políticas públicas, programas e projetos em curso; Descontinuidade do Censo IBGE e de outros estudos/pesquisas relevantes de órgãos externos; Recebimento de emendas impositivas desalinhadas com as prioridades das políticas públicas do MDR. | População urbana que esteja em situação de atendimento precária ou sem atendimento dos serviços de saneamento básico, por meio do apoio aos titulares, prestadores dos serviços e consórcios intermunicipais | Duração Continuada |  |  | Nº de empreendimentos de abastecimento de água potável concluídos | Número de Contratos Concluídos | Quanto maior, melhor | Mensal | Comparação de Base de Dados do MDR | I = ∑Caa | Caa = Quantidade de contratos na modalidade abastecimento de água concluídos, considerando todas as fontes de financiamento (PAC, Emendas, FGTS e outras fontes) | Não |  | SIM | SIM | SIM | SIM | SIM | SIM | SIM | SIM | SIM | [5 empty] | 140 | 2019 | [6 empty] | A execução dos empreendimentos é descentralizada, dando ao MDR pouca previsibilidade sobre efetiva conclusão, o que inviabiliza a regionalização das metas. | [6 empty] | 42
I32 | Universalizar o acesso da população a serviços adequados de saneamento básico | Saneamento Básico Estrutural | Fomento a empreendimentos de abastecimento de água potável | Saneamento Básico | Infraestrutura em Saneamento Básico | Habitação, Mobilidade e Desenvolvimento Urbano, Parcerias e Fomento, Planejamento e Desenvolvimento Produtivo e Regional, Segurança Hídrica | Provisão Habitacional, Urbanização de Assentamentos Precários, Desenvolvimento Urbano, Correlação geral ao eixo Parcerias e Fomento, Correlação geral ao eixo Planejamento e Desenvolvimento Produtivo e Regional, Infraestrutura Hídrica | Deficit e desigualdade de acesso aos serviços de saneamento básico, Desenvolvimento urbano desordenado, desacompanhado de soluções de saneamento, afetando especialmente a classe pobre, Dificuldades dos entes públicos no acesso a recursos e na gestão da carteira contratada | Universalizar o acesso aos serviços adequados de saneamento básico;Superar as barreiras decorrentes das restrições fiscais impostas ao setor público, para acesso ao crédito no setor, a fim de garantir limites e condições específicas para contratação de operações de crédito sem garantia da União, voltadas a programas de fomento no âmbito da política pública de saneamento | Apoio financeiro a Estados, Distrito Federal, Municípios e Prestadores de Serviços para implantação, ampliação dos sistemas de abastecimento de água, proporcionando à população o acesso ao abastecimento de água potável, visando o seu bem estar, a melhoria da saúde e o desenvolvimento econômico. | SNS | DFIN/SNS e DRP/SNS | Coordenação-Geral de Operações de Saneamento (CGOP/DRP) | Thiago Coelho Verçosa M Raposo | Coordenador-Geral de Operações de Saneamento Substituto | thiago.raposo@mdr.gov.br | (61) 2108-1168 | Entes federados; Prestadores de serviço de Saneamento Básico; ANA; Ministério da Economia; Conselho Curador do FGTS; Caixa Econômica Federal (Mandatária da União, Agente Operador do FGTS e Agente Financeiro); BNDES; Outras instituições financeiras | Contingenciamento orçamentário e limitação financeira sobre os orçamentos do MDR e de suas vinculadas; Alternâncias na definição das prioridades federais; Descontinuidade da orientação política para implementação das políticas públicas, programas e projetos em curso; Descontinuidade do Censo IBGE e de outros estudos/pesquisas relevantes de órgãos externos; Recebimento de emendas impositivas desalinhadas com as prioridades das políticas públicas do MDR. | População urbana que esteja em situação de atendimento precária ou sem atendimento dos serviços de saneamento básico, por meio do apoio aos titulares, prestadores dos serviços e consórcios intermunicipais | Duração Continuada |  |  | Nº de empreendimentos de abastecimento de água potável concluídos | Número de Contratos Concluídos | Quanto maior, melhor | Mensal | Comparação de Base de Dados do MDR | I = ∑Caa | Caa = Quantidade de contratos na modalidade abastecimento de água concluídos, considerando todas as fontes de financiamento (PAC, Emendas, FGTS e outras fontes) | Não |  | SIM | SIM | SIM | SIM | SIM | SIM | SIM | SIM | SIM | [5 empty] | 140 | 2020 | [6 empty] | A execução dos empreendimentos é descentralizada, dando ao MDR pouca previsibilidade sobre efetiva conclusão, o que inviabiliza a regionalização das metas. | [6 empty] | 41
I32 | Universalizar o acesso da população a serviços adequados de saneamento básico | Saneamento Básico Estrutural | Fomento a empreendimentos de abastecimento de água potável | Saneamento Básico | Infraestrutura em Saneamento Básico | Habitação, Mobilidade e Desenvolvimento Urbano, Parcerias e Fomento, Planejamento e Desenvolvimento Produtivo e Regional, Segurança Hídrica | Provisão Habitacional, Urbanização de Assentamentos Precários, Desenvolvimento Urbano, Correlação geral ao eixo Parcerias e Fomento, Correlação geral ao eixo Planejamento e Desenvolvimento Produtivo e Regional, Infraestrutura Hídrica | Deficit e desigualdade de acesso aos serviços de saneamento básico, Desenvolvimento urbano desordenado, desacompanhado de soluções de saneamento, afetando especialmente a classe pobre, Dificuldades dos entes públicos no acesso a recursos e na gestão da carteira contratada | Universalizar o acesso aos serviços adequados de saneamento básico;Superar as barreiras decorrentes das restrições fiscais impostas ao setor público, para acesso ao crédito no setor, a fim de garantir limites e condições específicas para contratação de operações de crédito sem garantia da União, voltadas a programas de fomento no âmbito da política pública de saneamento | Apoio financeiro a Estados, Distrito Federal, Municípios e Prestadores de Serviços para implantação, ampliação dos sistemas de abastecimento de água, proporcionando à população o acesso ao abastecimento de água potável, visando o seu bem estar, a melhoria da saúde e o desenvolvimento econômico. | SNS | DFIN/SNS e DRP/SNS | Coordenação-Geral de Operações de Saneamento (CGOP/DRP) | Thiago Coelho Verçosa M Raposo | Coordenador-Geral de Operações de Saneamento Substituto | thiago.raposo@mdr.gov.br | (61) 2108-1168 | Entes federados; Prestadores de serviço de Saneamento Básico; ANA; Ministério da Economia; Conselho Curador do FGTS; Caixa Econômica Federal (Mandatária da União, Agente Operador do FGTS e Agente Financeiro); BNDES; Outras instituições financeiras | Contingenciamento orçamentário e limitação financeira sobre os orçamentos do MDR e de suas vinculadas; Alternâncias na definição das prioridades federais; Descontinuidade da orientação política para implementação das políticas públicas, programas e projetos em curso; Descontinuidade do Censo IBGE e de outros estudos/pesquisas relevantes de órgãos externos; Recebimento de emendas impositivas desalinhadas com as prioridades das políticas públicas do MDR. | População urbana que esteja em situação de atendimento precária ou sem atendimento dos serviços de saneamento básico, por meio do apoio aos titulares, prestadores dos serviços e consórcios intermunicipais | Duração Continuada |  |  | Nº de empreendimentos de abastecimento de água potável concluídos | Número de Contratos Concluídos | Quanto maior, melhor | Mensal | Comparação de Base de Dados do MDR | I = ∑Caa | Caa = Quantidade de contratos na modalidade abastecimento de água concluídos, considerando todas as fontes de financiamento (PAC, Emendas, FGTS e outras fontes) | Não |  | SIM | SIM | SIM | SIM | SIM | SIM | SIM | SIM | SIM | [5 empty] | 140 | 2021 | 28 | [5 empty] | A execução dos empreendimentos é descentralizada, dando ao MDR pouca previsibilidade sobre efetiva conclusão, o que inviabiliza a regionalização das metas. | [6 empty] | 49 | Apesar do cenário de restrição orçamentária e de desaquecimento da economia, em 2021 foram concluídos 17% dos empreendimentos em execução ao final de 2020, representando R$ 1,1 bilhãos em investimentos concluídos no ano.
I32 | Universalizar o acesso da população a serviços adequados de saneamento básico | Saneamento Básico Estrutural | Fomento a empreendimentos de abastecimento de água potável | Saneamento Básico | Infraestrutura em Saneamento Básico | Habitação, Mobilidade e Desenvolvimento Urbano, Parcerias e Fomento, Planejamento e Desenvolvimento Produtivo e Regional, Segurança Hídrica | Provisão Habitacional, Urbanização de Assentamentos Precários, Desenvolvimento Urbano, Correlação geral ao eixo Parcerias e Fomento, Correlação geral ao eixo Planejamento e Desenvolvimento Produtivo e Regional, Infraestrutura Hídrica | Deficit e desigualdade de acesso aos serviços de saneamento básico, Desenvolvimento urbano desordenado, desacompanhado de soluções de saneamento, afetando especialmente a classe pobre, Dificuldades dos entes públicos no acesso a recursos e na gestão da carteira contratada | Universalizar o acesso aos serviços adequados de saneamento básico;Superar as barreiras decorrentes das restrições fiscais impostas ao setor público, para acesso ao crédito no setor, a fim de garantir limites e condições específicas para contratação de operações de crédito sem garantia da União, voltadas a programas de fomento no âmbito da política pública de saneamento | Apoio financeiro a Estados, Distrito Federal, Municípios e Prestadores de Serviços para implantação, ampliação dos sistemas de abastecimento de água, proporcionando à população o acesso ao abastecimento de água potável, visando o seu bem estar, a melhoria da saúde e o desenvolvimento econômico. | SNS | DFIN/SNS e DRP/SNS | Coordenação-Geral de Operações de Saneamento (CGOP/DRP) | Thiago Coelho Verçosa M Raposo | Coordenador-Geral de Operações de Saneamento Substituto | thiago.raposo@mdr.gov.br | (61) 2108-1168 | Entes federados; Prestadores de serviço de Saneamento Básico; ANA; Ministério da Economia; Conselho Curador do FGTS; Caixa Econômica Federal (Mandatária da União, Agente Operador do FGTS e Agente Financeiro); BNDES; Outras instituições financeiras | Contingenciamento orçamentário e limitação financeira sobre os orçamentos do MDR e de suas vinculadas; Alternâncias na definição das prioridades federais; Descontinuidade da orientação política para implementação das políticas públicas, programas e projetos em curso; Descontinuidade do Censo IBGE e de outros estudos/pesquisas relevantes de órgãos externos; Recebimento de emendas impositivas desalinhadas com as prioridades das políticas públicas do MDR. | População urbana que esteja em situação de atendimento precária ou sem atendimento dos serviços de saneamento básico, por meio do apoio aos titulares, prestadores dos serviços e consórcios intermunicipais | Duração Continuada |  |  | Nº de empreendimentos de abastecimento de água potável concluídos | Número de Contratos Concluídos | Quanto maior, melhor | Mensal | Comparação de Base de Dados do MDR | I = ∑Caa | Caa = Quantidade de contratos na modalidade abastecimento de água concluídos, considerando todas as fontes de financiamento (PAC, Emendas, FGTS e outras fontes) | Não |  | SIM | SIM | SIM | SIM | SIM | SIM | SIM | SIM | SIM | [5 empty] | 140 | 2022 | 38 | [5 empty] | A execução dos empreendimentos é descentralizada, dando ao MDR pouca previsibilidade sobre efetiva conclusão, o que inviabiliza a regionalização das metas.
I32 | Universalizar o acesso da população a serviços adequados de saneamento básico | Saneamento Básico Estrutural | Fomento a empreendimentos de abastecimento de água potável | Saneamento Básico | Infraestrutura em Saneamento Básico | Habitação;<br>Mobilidade e Desenvolvimento Urbano;<br>Parcerias e Fomento;<br>Planejamento e Desenvolvimento Produtivo e Regional;<br>Segurança Hídrica | Provisão Habitacional;<br>Urbanização de Assentamentos Precários;<br>Desenvolvimento Urbano;<br>Correlação geral ao eixo Parcerias e Fomento;<br>Correlação geral ao eixo Planejamento e Desenvolvimento Produtivo e Regional;<br>Infraestrutura Hídrica | Deficit e desigualdade de acesso aos serviços de saneamento básico, Desenvolvimento urbano desordenado, desacompanhado de soluções de saneamento, afetando especialmente a classe pobre, Dificuldades dos entes públicos no acesso a recursos e na gestão da carteira contratada | Universalizar o acesso aos serviços adequados de saneamento básico;Superar as barreiras decorrentes das restrições fiscais impostas ao setor público, para acesso ao crédito no setor, a fim de garantir limites e condições específicas para contratação de operações de crédito sem garantia da União, voltadas a programas de fomento no âmbito da política pública de saneamento | Apoio financeiro a Estados, Distrito Federal, Municípios e Prestadores de Serviços para implantação, ampliação dos sistemas de abastecimento de água, proporcionando à população o acesso ao abastecimento de água potável, visando o seu bem estar, a melhoria da saúde e o desenvolvimento econômico. | SNS | DFIN/SNS e DRP/SNS | Coordenação-Geral de Operações de Saneamento (CGOP/DRP) | Thiago Coelho Verçosa M Raposo | Coordenador-Geral de Operações de Saneamento Substituto | thiago.raposo@mdr.gov.br | (61) 2108-1169 | Entes federados; Prestadores de serviço de Saneamento Básico; ANA; Ministério da Economia; Conselho Curador do FGTS; Caixa Econômica Federal (Mandatária da União, Agente Operador do FGTS e Agente Financeiro); BNDES; Outras instituições financeiras | Contingenciamento orçamentário e limitação financeira sobre os orçamentos do MDR e de suas vinculadas; Alternâncias na definição das prioridades federais; Descontinuidade da orientação política para implementação das políticas públicas, programas e projetos em curso; Descontinuidade do Censo IBGE e de outros estudos/pesquisas relevantes de órgãos externos; Recebimento de emendas impositivas desalinhadas com as prioridades das políticas públicas do MDR. | População urbana que esteja em situação de atendimento precária ou sem atendimento dos serviços de saneamento básico, por meio do apoio aos titulares, prestadores dos serviços e consórcios intermunicipais | Duração Continuada |  |  | Nº de empreendimentos de abastecimento de água potável concluídos | Número de Contratos Concluídos | Quanto maior, melhor | Mensal | Comparação de Base de Dados do MDR | I = ∑Caa | Caa = Quantidade de contratos na modalidade abastecimento de água concluídos, considerando todas as fontes de financiamento (PAC, Emendas, FGTS e outras fontes) | Não |  | SIM | SIM | SIM | SIM | SIM | SIM | SIM | SIM | SIM | [5 empty] | 140 | 2023 | 37 | [5 empty] | A execução dos empreendimentos é descentralizada, dando ao MDR pouca previsibilidade sobre efetiva conclusão, o que inviabiliza a regionalização das metas.
I33 | Universalizar o acesso da população a serviços adequados de saneamento básico | Saneamento Básico Estrutural | Fomento a empreendimentos de esgotamento sanitário | Saneamento Básico | Infraestrutura em Saneamento Básico | Habitação; Mobilidade e Desenvolvimento Urbano; Parcerias e Fomento; Planejamento e Desenvolvimento Produtivo e Regional; Segurança Hídrica | Provisão Habitacional; Urbanização de Assentamentos Precários; Desenvolvimento Urbano; Correlação geral ao eixo Parcerias e Fomento; Correlação geral ao eixo Planejamento e Desenvolvimento Produtivo e Regional; Infraestrutura Hídrica | Deficit e desigualdade de acesso aos serviços de saneamento básico;; Desenvolvimento urbano desordenado, desacompanhado de soluções de saneamento, afetando especialmente a classe pobre;; Dificuldades dos entes públicos no acesso a recursos e na gestão da carteira contratada | Universalizar o acesso aos serviços adequados de saneamento básico;; Superar as barreiras decorrentes das restrições fiscais impostas ao setor público, para acesso ao crédito no setor, a fim de garantir limites e condições específicas para contratação de operações de crédito sem garantia da União, voltadas a programas de fomento no âmbito da política pública de saneamento | Apoio financeiro a Estados, Distrito Federal, Municípios e Prestadores de Serviços para implantação, ampliação dos sistemas de esgotamento sanitário proporcionando à população acesso aos serviços de coleta e tratamento de esgotos sanitários, visando seu bem-estar, a melhoria da saúde, o desenvolvimento econômico e a preservação da qualidade dos corpos d'água. | SNS | DFIN/SNS e DRP/SNS | CGOP/DRP | Thiago Coelho Verçosa M Raposo | Coordenador-Geral de Operações de Saneamento Substituto | thiago.raposo@mdr.gov.br | (61) 2108-1168 | Entes federados; Prestadores de serviço de Saneamento Básico; ANA; Ministério da Economia; Conselho Curador do FGTS; Caixa Econômica Federal (Mandatária da União, Agente Operador do FGTS e Agente Financeiro); BNDES; Outras instituições financeiras | Contingenciamento orçamentário e limitação financeira sobre os orçamentos do MDR e de suas vinculadas; Alternâncias na definição das prioridades federais; Descontinuidade da orientação política para implementação das políticas públicas, programas e projetos em curso; Descontinuidade do Censo IBGE e de outros estudos/pesquisas relevantes de órgãos externos; Recebimento de emendas impositivas desalinhadas com as prioridades das políticas públicas do MDR. | População urbana que esteja em situação de atendimento precária ou sem atendimento dos serviços de saneamento básico, por meio do apoio aos titulares, prestadores dos serviços e consórcios intermunicipais | Duração Continuada |  |  | Nº de empreendimentos de esgotamento sanitário concluídos | Número de Contratos Concluídos | Quanto maior, melhor | Mensal | Comparação de Base de Dados do MDR | I = ∑Ces | Ces = Quantidade de contratos na modalidade esgotamento sanitário concluídos, considerando todas as fontes de financiamento (PAC, Emendas, FGTS e outras fontes) | Não |  | SIM | SIM | SIM | SIM | SIM | SIM | SIM | SIM | SIM | [5 empty] | 202 | 2019 | [13 empty] | 48
I33 | Universalizar o acesso da população a serviços adequados de saneamento básico | Saneamento Básico Estrutural | Fomento a empreendimentos de esgotamento sanitário | Saneamento Básico | Infraestrutura em Saneamento Básico | Habitação; Mobilidade e Desenvolvimento Urbano; Parcerias e Fomento; Planejamento e Desenvolvimento Produtivo e Regional; Segurança Hídrica | Provisão Habitacional; Urbanização de Assentamentos Precários; Desenvolvimento Urbano; Correlação geral ao eixo Parcerias e Fomento; Correlação geral ao eixo Planejamento e Desenvolvimento Produtivo e Regional; Infraestrutura Hídrica | Deficit e desigualdade de acesso aos serviços de saneamento básico; Desenvolvimento urbano desordenado, desacompanhado de soluções de saneamento, afetando especialmente a classe pobre; Dificuldades dos entes públicos no acesso a recursos e na gestão da carteira contratada | Universalizar o acesso aos serviços adequados de saneamento básico; Superar as barreiras decorrentes das restrições fiscais impostas ao setor público, para acesso ao crédito no setor, a fim de garantir limites e condições específicas para contratação de operações de crédito sem garantia da União, voltadas a programas de fomento no âmbito da política pública de saneamento | Apoio financeiro a Estados, Distrito Federal, Municípios e Prestadores de Serviços para implantação, ampliação dos sistemas de esgotamento sanitário proporcionando à população acesso aos serviços de coleta e tratamento de esgotos sanitários, visando seu bem-estar, a melhoria da saúde, o desenvolvimento econômico e a preservação da qualidade dos corpos d'água. | SNS | DFIN/SNS e DRP/SNS | CGOP/DRP | Thiago Coelho Verçosa M Raposo | Coordenador-Geral de Operações de Saneamento Substituto | thiago.raposo@mdr.gov.br | (61) 2108-1168 | Entes federados; Prestadores de serviço de Saneamento Básico; ANA; Ministério da Economia; Conselho Curador do FGTS; Caixa Econômica Federal (Mandatária da União, Agente Operador do FGTS e Agente Financeiro); BNDES; Outras instituições financeiras | Contingenciamento orçamentário e limitação financeira sobre os orçamentos do MDR e de suas vinculadas; Alternâncias na definição das prioridades federais; Descontinuidade da orientação política para implementação das políticas públicas, programas e projetos em curso; Descontinuidade do Censo IBGE e de outros estudos/pesquisas relevantes de órgãos externos; Recebimento de emendas impositivas desalinhadas com as prioridades das políticas públicas do MDR. | População urbana que esteja em situação de atendimento precária ou sem atendimento dos serviços de saneamento básico, por meio do apoio aos titulares, prestadores dos serviços e consórcios intermunicipais | Duração Continuada |  |  | Nº de empreendimentos de esgotamento sanitário concluídos | Número de Contratos Concluídos | Quanto maior, melhor | Mensal | Comparação de Base de Dados do MDR | I = ∑Ces | Ces = Quantidade de contratos na modalidade esgotamento sanitário concluídos, considerando todas as fontes de financiamento (PAC, Emendas, FGTS e outras fontes) | Não |  | SIM | SIM | SIM | SIM | SIM | SIM | SIM | SIM | SIM | [5 empty] | 202 | 2020 | [13 empty] | 62
I33 | Universalizar o acesso da população a serviços adequados de saneamento básico | Saneamento Básico Estrutural | Fomento a empreendimentos de esgotamento sanitário | Saneamento Básico | Infraestrutura em Saneamento Básico | Habitação; Mobilidade e Desenvolvimento Urbano; Parcerias e Fomento; Planejamento e Desenvolvimento Produtivo e Regional; Segurança Hídrica | Provisão Habitacional; Urbanização de Assentamentos Precários; Desenvolvimento Urbano; Correlação geral ao eixo Parcerias e Fomento; Correlação geral ao eixo Planejamento e Desenvolvimento Produtivo e Regional; Infraestrutura Hídrica | Deficit e desigualdade de acesso aos serviços de saneamento básico; Desenvolvimento urbano desordenado, desacompanhado de soluções de saneamento, afetando especialmente a classe pobre; Dificuldades dos entes públicos no acesso a recursos e na gestão da carteira contratada | Universalizar o acesso aos serviços adequados de saneamento básico; Superar as barreiras decorrentes das restrições fiscais impostas ao setor público, para acesso ao crédito no setor, a fim de garantir limites e condições específicas para contratação de operações de crédito sem garantia da União, voltadas a programas de fomento no âmbito da política pública de saneamento | Apoio financeiro a Estados, Distrito Federal, Municípios e Prestadores de Serviços para implantação, ampliação dos sistemas de esgotamento sanitário proporcionando à população acesso aos serviços de coleta e tratamento de esgotos sanitários, visando seu bem-estar, a melhoria da saúde, o desenvolvimento econômico e a preservação da qualidade dos corpos d'água. | SNS | DFIN/SNS e DRP/SNS | CGOP/DRP | Thiago Coelho Verçosa M Raposo | Coordenador-Geral de Operações de Saneamento Substituto | thiago.raposo@mdr.gov.br | (61) 2108-1168 | Entes federados; Prestadores de serviço de Saneamento Básico; ANA; Ministério da Economia; Conselho Curador do FGTS; Caixa Econômica Federal (Mandatária da União, Agente Operador do FGTS e Agente Financeiro); BNDES; Outras instituições financeiras | Contingenciamento orçamentário e limitação financeira sobre os orçamentos do MDR e de suas vinculadas; Alternâncias na definição das prioridades federais; Descontinuidade da orientação política para implementação das políticas públicas, programas e projetos em curso; Descontinuidade do Censo IBGE e de outros estudos/pesquisas relevantes de órgãos externos; Recebimento de emendas impositivas desalinhadas com as prioridades das políticas públicas do MDR. | População urbana que esteja em situação de atendimento precária ou sem atendimento dos serviços de saneamento básico, por meio do apoio aos titulares, prestadores dos serviços e consórcios intermunicipais | Duração Continuada |  |  | Nº de empreendimentos de esgotamento sanitário concluídos | Número de Contratos Concluídos | Quanto maior, melhor | Mensal | Comparação de Base de Dados do MDR | I = ∑Ces | Ces = Quantidade de contratos na modalidade esgotamento sanitário concluídos, considerando todas as fontes de financiamento (PAC, Emendas, FGTS e outras fontes) | Não |  | SIM | SIM | SIM | SIM | SIM | SIM | SIM | SIM | SIM | [5 empty] | 202 | 2021 | 30 | [12 empty] | 50 | Apesar do cenário de restrição orçamentária e de desaquecimento da economia, em 2021 foram concluídos 11% dos empreendimentos em execução ao final de 2020, representando R$ 1,4 bilhão em investimentos concluídos no ano.
I33 | Universalizar o acesso da população a serviços adequados de saneamento básico | Saneamento Básico Estrutural | Fomento a empreendimentos de esgotamento sanitário | Saneamento Básico | Infraestrutura em Saneamento Básico | Habitação; Mobilidade e Desenvolvimento Urbano; Parcerias e Fomento; Planejamento e Desenvolvimento Produtivo e Regional; Segurança Hídrica | Provisão Habitacional; Urbanização de Assentamentos Precários; Desenvolvimento Urbano; Correlação geral ao eixo Parcerias e Fomento; Correlação geral ao eixo Planejamento e Desenvolvimento Produtivo e Regional; Infraestrutura Hídrica | Deficit e desigualdade de acesso aos serviços de saneamento básico; Desenvolvimento urbano desordenado, desacompanhado de soluções de saneamento, afetando especialmente a classe pobre; Dificuldades dos entes públicos no acesso a recursos e na gestão da carteira contratada | Universalizar o acesso aos serviços adequados de saneamento básico; Superar as barreiras decorrentes das restrições fiscais impostas ao setor público, para acesso ao crédito no setor, a fim de garantir limites e condições específicas para contratação de operações de crédito sem garantia da União, voltadas a programas de fomento no âmbito da política pública de saneamento | Apoio financeiro a Estados, Distrito Federal, Municípios e Prestadores de Serviços para implantação, ampliação dos sistemas de esgotamento sanitário proporcionando à população acesso aos serviços de coleta e tratamento de esgotos sanitários, visando seu bem-estar, a melhoria da saúde, o desenvolvimento econômico e a preservação da qualidade dos corpos d'água. | SNS | DFIN/SNS e DRP/SNS | CGOP/DRP | Thiago Coelho Verçosa M Raposo | Coordenador-Geral de Operações de Saneamento Substituto | thiago.raposo@mdr.gov.br | (61) 2108-1168 | Entes federados; Prestadores de serviço de Saneamento Básico; ANA; Ministério da Economia; Conselho Curador do FGTS; Caixa Econômica Federal (Mandatária da União, Agente Operador do FGTS e Agente Financeiro); BNDES; Outras instituições financeiras | Contingenciamento orçamentário e limitação financeira sobre os orçamentos do MDR e de suas vinculadas; Alternâncias na definição das prioridades federais; Descontinuidade da orientação política para implementação das políticas públicas, programas e projetos em curso; Descontinuidade do Censo IBGE e de outros estudos/pesquisas relevantes de órgãos externos; Recebimento de emendas impositivas desalinhadas com as prioridades das políticas públicas do MDR. | População urbana que esteja em situação de atendimento precária ou sem atendimento dos serviços de saneamento básico, por meio do apoio aos titulares, prestadores dos serviços e consórcios intermunicipais | Duração Continuada |  |  | Nº de empreendimentos de esgotamento sanitário concluídos | Número de Contratos Concluídos | Quanto maior, melhor | Mensal | Comparação de Base de Dados do MDR | I = ∑Ces | Ces = Quantidade de contratos na modalidade esgotamento sanitário concluídos, considerando todas as fontes de financiamento (PAC, Emendas, FGTS e outras fontes) | Não |  | SIM | SIM | SIM | SIM | SIM | SIM | SIM | SIM | SIM | [5 empty] | 202 | 2022 | 54
I33 | Universalizar o acesso da população a serviços adequados de saneamento básico | Saneamento Básico Estrutural | Fomento a empreendimentos de esgotamento sanitário | Saneamento Básico | Infraestrutura em Saneamento Básico | Habitação; Mobilidade e Desenvolvimento Urbano; Parcerias e Fomento; Planejamento e Desenvolvimento Produtivo e Regional; Segurança Hídrica | Provisão Habitacional; Urbanização de Assentamentos Precários; Desenvolvimento Urbano; Correlação geral ao eixo Parcerias e Fomento; Correlação geral ao eixo Planejamento e Desenvolvimento Produtivo e Regional; Infraestrutura Hídrica | Deficit e desigualdade de acesso aos serviços de saneamento básico; Desenvolvimento urbano desordenado, desacompanhado de soluções de saneamento, afetando especialmente a classe pobre; Dificuldades dos entes públicos no acesso a recursos e na gestão da carteira contratada | Universalizar o acesso aos serviços adequados de saneamento básico; Superar as barreiras decorrentes das restrições fiscais impostas ao setor público, para acesso ao crédito no setor, a fim de garantir limites e condições específicas para contratação de operações de crédito sem garantia da União, voltadas a programas de fomento no âmbito da política pública de saneamento | Apoio financeiro a Estados, Distrito Federal, Municípios e Prestadores de Serviços para implantação, ampliação dos sistemas de esgotamento sanitário proporcionando à população acesso aos serviços de coleta e tratamento de esgotos sanitários, visando seu bem-estar, a melhoria da saúde, o desenvolvimento econômico e a preservação da qualidade dos corpos d'água. | SNS | DFIN/SNS e DRP/SNS | CGOP/DRP | Thiago Coelho Verçosa M Raposo | Coordenador-Geral de Operações de Saneamento Substituto | thiago.raposo@mdr.gov.br | (61) 2108-1168 | Entes federados; Prestadores de serviço de Saneamento Básico; ANA; Ministério da Economia; Conselho Curador do FGTS; Caixa Econômica Federal (Mandatária da União, Agente Operador do FGTS e Agente Financeiro); BNDES; Outras instituições financeiras | Contingenciamento orçamentário e limitação financeira sobre os orçamentos do MDR e de suas vinculadas; Alternâncias na definição das prioridades federais; Descontinuidade da orientação política para implementação das políticas públicas, programas e projetos em curso; Descontinuidade do Censo IBGE e de outros estudos/pesquisas relevantes de órgãos externos; Recebimento de emendas impositivas desalinhadas com as prioridades das políticas públicas do MDR. | População urbana que esteja em situação de atendimento precária ou sem atendimento dos serviços de saneamento básico, por meio do apoio aos titulares, prestadores dos serviços e consórcios intermunicipais | Duração Continuada |  |  | Nº de empreendimentos de esgotamento sanitário concluídos | Número de Contratos Concluídos | Quanto maior, melhor | Mensal | Comparação de Base de Dados do MDR | I = ∑Ces | Ces = Quantidade de contratos na modalidade esgotamento sanitário concluídos, considerando todas as fontes de financiamento (PAC, Emendas, FGTS e outras fontes) | Não |  | SIM | SIM | SIM | SIM | SIM | SIM | SIM | SIM | SIM | [5 empty] | 202 | 2023 | 56
I34 | Universalizar o acesso da população a serviços adequados de saneamento básico | Saneamento Básico Estrutural | Fomento a empreendimentos de limpeza urbana e manejo de resíduos sólidos | Saneamento Básico | Infraestrutura em Saneamento Básico | Habitação; Mobilidade e Desenvolvimento Urbano; Parcerias e Fomento; Planejamento e Desenvolvimento Produtivo e Regional; Segurança Hídrica | Provisão Habitacional; Urbanização de Assentamentos Precários; Desenvolvimento Urbano; Correlação geral ao eixo Parcerias e Fomento; Correlação geral ao eixo Planejamento e Desenvolvimento Produtivo e Regional; Infraestrutura Hídrica | Deficit e desigualdade de acesso aos serviços de saneamento básico; Desenvolvimento urbano desordenado, desacompanhado de soluções de saneamento, afetando especialmente a classe pobre; Dificuldades dos entes públicos no acesso a recursos e na gestão da carteira contratada | Universalizar o acesso aos serviços adequados de saneamento básico; Superar as barreiras decorrentes das restrições fiscais impostas ao setor público, para acesso ao crédito no setor, a fim de garantir limites e condições específicas para contratação de operações de crédito sem garantia da União, voltadas a programas de fomento no âmbito da política pública de saneamento | Apoio a Estados, Distrito Federal, Municípios e Prestadores de Serviços visando ampliar a cobertura e a eficiência dos serviços públicos de tratamento e disposição final de resíduos sólidos urbanos, contribuindo para a universalização e o incremento da qualidade dos serviços prestados. | SNS | DFIN/SNS e DRP/SNS | CGOP/DRP | Thiago Coelho Verçosa M Raposo | Coordenador-Geral de Operações de Saneamento Substituto | thiago.raposo@mdr.gov.br | (61) 2108-1168 | Entes federados; Prestadores de serviço de Saneamento Básico; ANA; Ministério da Economia; Conselho Curador do FGTS; Caixa Econômica Federal (Mandatária da União, Agente Operador do FGTS e Agente Financeiro); BNDES; Outras instituições financeiras | Contingenciamento orçamentário e limitação financeira sobre os orçamentos do MDR e de suas vinculadas; Alternâncias na definição das prioridades federais; Descontinuidade da orientação política para implementação das políticas públicas, programas e projetos em curso; Descontinuidade do Censo IBGE e de outros estudos/pesquisas relevantes de órgãos externos; Recebimento de emendas impositivas desalinhadas com as prioridades das políticas públicas do MDR. | População urbana que esteja em situação de atendimento precária ou sem atendimento dos serviços de saneamento básico, por meio do apoio aos titulares, prestadores dos serviços e consórcios intermunicipais | Duração Continuada |  |  | Nº de empreendimentos de esgotamento sanitário concluídos | Nº de empreendimentos de limpeza urbana e manejo de resíduos sólidos concluídos | Quanto maior, melhor | Mensal | Comparação de Base de Dados do MDR | I = ∑Crsu | Crsu = Quantidade de contratos na modalidade limpeza urbana e manejo de resíduos sólidos concluídos, considerando todas as fontes de financiamento (PAC, Emendas, FGTS e outras fontes) | Não |  | SIM | SIM | SIM | SIM | SIM | SIM | SIM | SIM | SIM | [5 empty] | 11 | 2019 | [13 empty] | 2
I34 | Universalizar o acesso da população a serviços adequados de saneamento básico | Saneamento Básico Estrutural | Fomento a empreendimentos de limpeza urbana e manejo de resíduos sólidos | Saneamento Básico | Infraestrutura em Saneamento Básico | Habitação; Mobilidade e Desenvolvimento Urbano; Parcerias e Fomento; Planejamento e Desenvolvimento Produtivo e Regional; Segurança Hídrica | Provisão Habitacional; Urbanização de Assentamentos Precários; Desenvolvimento Urbano; Correlação geral ao eixo Parcerias e Fomento; Correlação geral ao eixo Planejamento e Desenvolvimento Produtivo e Regional; Infraestrutura Hídrica | Deficit e desigualdade de acesso aos serviços de saneamento básico; Desenvolvimento urbano desordenado, desacompanhado de soluções de saneamento, afetando especialmente a classe pobre; Dificuldades dos entes públicos no acesso a recursos e na gestão da carteira contratada | Universalizar o acesso aos serviços adequados de saneamento básico; Superar as barreiras decorrentes das restrições fiscais impostas ao setor público, para acesso ao crédito no setor, a fim de garantir limites e condições específicas para contratação de operações de crédito sem garantia da União, voltadas a programas de fomento no âmbito da política pública de saneamento | Apoio a Estados, Distrito Federal, Municípios e Prestadores de Serviços visando ampliar a cobertura e a eficiência dos serviços públicos de tratamento e disposição final de resíduos sólidos urbanos, contribuindo para a universalização e o incremento da qualidade dos serviços prestados. | SNS | DFIN/SNS e DRP/SNS | CGOP/DRP | Thiago Coelho Verçosa M Raposo | Coordenador-Geral de Operações de Saneamento Substituto | thiago.raposo@mdr.gov.br | (61) 2108-1168 | Entes federados; Prestadores de serviço de Saneamento Básico; ANA; Ministério da Economia; Conselho Curador do FGTS; Caixa Econômica Federal (Mandatária da União, Agente Operador do FGTS e Agente Financeiro); BNDES; Outras instituições financeiras | Contingenciamento orçamentário e limitação financeira sobre os orçamentos do MDR e de suas vinculadas; Alternâncias na definição das prioridades federais; Descontinuidade da orientação política para implementação das políticas públicas, programas e projetos em curso; Descontinuidade do Censo IBGE e de outros estudos/pesquisas relevantes de órgãos externos; Recebimento de emendas impositivas desalinhadas com as prioridades das políticas públicas do MDR. | População urbana que esteja em situação de atendimento precária ou sem atendimento dos serviços de saneamento básico, por meio do apoio aos titulares, prestadores dos serviços e consórcios intermunicipais | Duração Continuada |  |  | Nº de empreendimentos de esgotamento sanitário concluídos | Nº de empreendimentos de limpeza urbana e manejo de resíduos sólidos concluídos | Quanto maior, melhor | Mensal | Comparação de Base de Dados do MDR | I = ∑Crsu | Crsu = Quantidade de contratos na modalidade limpeza urbana e manejo de resíduos sólidos concluídos, considerando todas as fontes de financiamento (PAC, Emendas, FGTS e outras fontes) | Não |  | SIM | SIM | SIM | SIM | SIM | SIM | SIM | SIM | SIM | [5 empty] | 11 | 2020 | [13 empty] | 5
I34 | Universalizar o acesso da população a serviços adequados de saneamento básico | Saneamento Básico Estrutural | Fomento a empreendimentos de limpeza urbana e manejo de resíduos sólidos | Saneamento Básico | Infraestrutura em Saneamento Básico | Habitação; Mobilidade e Desenvolvimento Urbano; Parcerias e Fomento; Planejamento e Desenvolvimento Produtivo e Regional; Segurança Hídrica | Provisão Habitacional; Urbanização de Assentamentos Precários; Desenvolvimento Urbano; Correlação geral ao eixo Parcerias e Fomento; Correlação geral ao eixo Planejamento e Desenvolvimento Produtivo e Regional; Infraestrutura Hídrica | Deficit e desigualdade de acesso aos serviços de saneamento básico; Desenvolvimento urbano desordenado, desacompanhado de soluções de saneamento, afetando especialmente a classe pobre; Dificuldades dos entes públicos no acesso a recursos e na gestão da carteira contratada | Universalizar o acesso aos serviços adequados de saneamento básico; Superar as barreiras decorrentes das restrições fiscais impostas ao setor público, para acesso ao crédito no setor, a fim de garantir limites e condições específicas para contratação de operações de crédito sem garantia da União, voltadas a programas de fomento no âmbito da política pública de saneamento | Apoio a Estados, Distrito Federal, Municípios e Prestadores de Serviços visando ampliar a cobertura e a eficiência dos serviços públicos de tratamento e disposição final de resíduos sólidos urbanos, contribuindo para a universalização e o incremento da qualidade dos serviços prestados. | SNS | DFIN/SNS e DRP/SNS | CGOP/DRP | Thiago Coelho Verçosa M Raposo | Coordenador-Geral de Operações de Saneamento Substituto | thiago.raposo@mdr.gov.br | (61) 2108-1168 | Entes federados; Prestadores de serviço de Saneamento Básico; ANA; Ministério da Economia; Conselho Curador do FGTS; Caixa Econômica Federal (Mandatária da União, Agente Operador do FGTS e Agente Financeiro); BNDES; Outras instituições financeiras | Contingenciamento orçamentário e limitação financeira sobre os orçamentos do MDR e de suas vinculadas; Alternâncias na definição das prioridades federais; Descontinuidade da orientação política para implementação das políticas públicas, programas e projetos em curso; Descontinuidade do Censo IBGE e de outros estudos/pesquisas relevantes de órgãos externos; Recebimento de emendas impositivas desalinhadas com as prioridades das políticas públicas do MDR. | População urbana que esteja em situação de atendimento precária ou sem atendimento dos serviços de saneamento básico, por meio do apoio aos titulares, prestadores dos serviços e consórcios intermunicipais | Duração Continuada |  |  | Nº de empreendimentos de esgotamento sanitário concluídos | Nº de empreendimentos de limpeza urbana e manejo de resíduos sólidos concluídos | Quanto maior, melhor | Mensal | Comparação de Base de Dados do MDR | I = ∑Crsu | Crsu = Quantidade de contratos na modalidade limpeza urbana e manejo de resíduos sólidos concluídos, considerando todas as fontes de financiamento (PAC, Emendas, FGTS e outras fontes) | Não |  | SIM | SIM | SIM | SIM | SIM | SIM | SIM | SIM | SIM | [5 empty] | 11 | 2021 | 2 | [12 empty] | 3 | Apesar do cenário de restrição orçamentária e de desaquecimento da economia, em 2021 foram concluídos todos os empreendimentos em execução ao final de 2020, representando R$ 2,3 milhões em investimentos concluídos no ano.
I34 | Universalizar o acesso da população a serviços adequados de saneamento básico | Saneamento Básico Estrutural | Fomento a empreendimentos de limpeza urbana e manejo de resíduos sólidos | Saneamento Básico | Infraestrutura em Saneamento Básico | Habitação; Mobilidade e Desenvolvimento Urbano; Parcerias e Fomento; Planejamento e Desenvolvimento Produtivo e Regional; Segurança Hídrica | Provisão Habitacional; Urbanização de Assentamentos Precários; Desenvolvimento Urbano; Correlação geral ao eixo Parcerias e Fomento; Correlação geral ao eixo Planejamento e Desenvolvimento Produtivo e Regional; Infraestrutura Hídrica | Deficit e desigualdade de acesso aos serviços de saneamento básico; Desenvolvimento urbano desordenado, desacompanhado de soluções de saneamento, afetando especialmente a classe pobre; Dificuldades dos entes públicos no acesso a recursos e na gestão da carteira contratada | Universalizar o acesso aos serviços adequados de saneamento básico; Superar as barreiras decorrentes das restrições fiscais impostas ao setor público, para acesso ao crédito no setor, a fim de garantir limites e condições específicas para contratação de operações de crédito sem garantia da União, voltadas a programas de fomento no âmbito da política pública de saneamento | Apoio a Estados, Distrito Federal, Municípios e Prestadores de Serviços visando ampliar a cobertura e a eficiência dos serviços públicos de tratamento e disposição final de resíduos sólidos urbanos, contribuindo para a universalização e o incremento da qualidade dos serviços prestados. | SNS | DFIN/SNS e DRP/SNS | CGOP/DRP | Thiago Coelho Verçosa M Raposo | Coordenador-Geral de Operações de Saneamento Substituto | thiago.raposo@mdr.gov.br | (61) 2108-1168 | Entes federados; Prestadores de serviço de Saneamento Básico; ANA; Ministério da Economia; Conselho Curador do FGTS; Caixa Econômica Federal (Mandatária da União, Agente Operador do FGTS e Agente Financeiro); BNDES; Outras instituições financeiras | Contingenciamento orçamentário e limitação financeira sobre os orçamentos do MDR e de suas vinculadas; Alternâncias na definição das prioridades federais; Descontinuidade da orientação política para implementação das políticas públicas, programas e projetos em curso; Descontinuidade do Censo IBGE e de outros estudos/pesquisas relevantes de órgãos externos; Recebimento de emendas impositivas desalinhadas com as prioridades das políticas públicas do MDR. | População urbana que esteja em situação de atendimento precária ou sem atendimento dos serviços de saneamento básico, por meio do apoio aos titulares, prestadores dos serviços e consórcios intermunicipais | Duração Continuada |  |  | Nº de empreendimentos de esgotamento sanitário concluídos | Nº de empreendimentos de limpeza urbana e manejo de resíduos sólidos concluídos | Quanto maior, melhor | Mensal | Comparação de Base de Dados do MDR | I = ∑Crsu | Crsu = Quantidade de contratos na modalidade limpeza urbana e manejo de resíduos sólidos concluídos, considerando todas as fontes de financiamento (PAC, Emendas, FGTS e outras fontes) | Não |  | SIM | SIM | SIM | SIM | SIM | SIM | SIM | SIM | SIM | [5 empty] | 11 | 2022 | 2
I34 | Universalizar o acesso da população a serviços adequados de saneamento básico | Saneamento Básico Estrutural | Fomento a empreendimentos de limpeza urbana e manejo de resíduos sólidos | Saneamento Básico | Infraestrutura em Saneamento Básico | Habitação; Mobilidade e Desenvolvimento Urbano; Parcerias e Fomento; Planejamento e Desenvolvimento Produtivo e Regional; Segurança Hídrica | Provisão Habitacional; Urbanização de Assentamentos Precários; Desenvolvimento Urbano; Correlação geral ao eixo Parcerias e Fomento; Correlação geral ao eixo Planejamento e Desenvolvimento Produtivo e Regional; Infraestrutura Hídrica | Deficit e desigualdade de acesso aos serviços de saneamento básico; Desenvolvimento urbano desordenado, desacompanhado de soluções de saneamento, afetando especialmente a classe pobre; Dificuldades dos entes públicos no acesso a recursos e na gestão da carteira contratada | Universalizar o acesso aos serviços adequados de saneamento básico; Superar as barreiras decorrentes das restrições fiscais impostas ao setor público, para acesso ao crédito no setor, a fim de garantir limites e condições específicas para contratação de operações de crédito sem garantia da União, voltadas a programas de fomento no âmbito da política pública de saneamento | Apoio a Estados, Distrito Federal, Municípios e Prestadores de Serviços visando ampliar a cobertura e a eficiência dos serviços públicos de tratamento e disposição final de resíduos sólidos urbanos, contribuindo para a universalização e o incremento da qualidade dos serviços prestados. | SNS | DFIN/SNS e DRP/SNS | CGOP/DRP | Thiago Coelho Verçosa M Raposo | Coordenador-Geral de Operações de Saneamento Substituto | thiago.raposo@mdr.gov.br | (61) 2108-1168 | Entes federados; Prestadores de serviço de Saneamento Básico; ANA; Ministério da Economia; Conselho Curador do FGTS; Caixa Econômica Federal (Mandatária da União, Agente Operador do FGTS e Agente Financeiro); BNDES; Outras instituições financeiras | Contingenciamento orçamentário e limitação financeira sobre os orçamentos do MDR e de suas vinculadas; Alternâncias na definição das prioridades federais; Descontinuidade da orientação política para implementação das políticas públicas, programas e projetos em curso; Descontinuidade do Censo IBGE e de outros estudos/pesquisas relevantes de órgãos externos; Recebimento de emendas impositivas desalinhadas com as prioridades das políticas públicas do MDR. | População urbana que esteja em situação de atendimento precária ou sem atendimento dos serviços de saneamento básico, por meio do apoio aos titulares, prestadores dos serviços e consórcios intermunicipais | Duração Continuada |  |  | Nº de empreendimentos de esgotamento sanitário concluídos | Nº de empreendimentos de limpeza urbana e manejo de resíduos sólidos concluídos | Quanto maior, melhor | Mensal | Comparação de Base de Dados do MDR | I = ∑Crsu | Crsu = Quantidade de contratos na modalidade limpeza urbana e manejo de resíduos sólidos concluídos, considerando todas as fontes de financiamento (PAC, Emendas, FGTS e outras fontes) | Não |  | SIM | SIM | SIM | SIM | SIM | SIM | SIM | SIM | SIM | [5 empty] | 11 | 2023 | 2
I35 | Universalizar o acesso da população a serviços adequados de saneamento básico | Saneamento Básico Estrutural | Fomento a empreendimentos de saneamento integrado | Saneamento Básico | Infraestrutura em Saneamento Básico | Habitação; Mobilidade e Desenvolvimento Urbano; Parcerias e Fomento; Planejamento e Desenvolvimento Produtivo e Regional; Segurança Hídrica | Provisão Habitacional; Urbanização de Assentamentos Precários; Desenvolvimento Urbano; Correlação geral ao eixo Parcerias e Fomento; Correlação geral ao eixo Planejamento e Desenvolvimento Produtivo e Regional; Infraestrutura Hídrica | Deficit e desigualdade de acesso aos serviços de saneamento básico; Desenvolvimento urbano desordenado, desacompanhado de soluções de saneamento, afetando especialmente a classe pobre; Dificuldades dos entes públicos no acesso a recursos e na gestão da carteira contratada | Universalizar o acesso aos serviços adequados de saneamento básico; Superar as barreiras decorrentes das restrições fiscais impostas ao setor público, para acesso ao crédito no setor, a fim de garantir limites e condições específicas para contratação de operações de crédito sem garantia da União, voltadas a programas de fomento no âmbito da política pública de saneamento | Apoio a Estados, Distrito Federal e Municípios para implementação de intervenções de saneamento integrado, que contemplem simultaneamente mais de uma modalidade de saneamento básico em uma mesma localidade urbana, visando o seu bem estar, a melhoria da saúde, o desenvolvimento econômico e a preservação dos mananciais e corpos d´água. | SNS | DFIN/SNS e DRP/SNS | CGOP/DRP | Thiago Coelho Verçosa M Raposo | Coordenador-Geral de Operações de Saneamento Substituto | thiago.raposo@mdr.gov.br | (61) 2108-1168 | Entes federados; Prestadores de serviço de Saneamento Básico; ANA; Ministério da Economia; Conselho Curador do FGTS; Caixa Econômica Federal (Mandatária da União, Agente Operador do FGTS e Agente Financeiro); BNDES; Outras instituições financeiras | Contingenciamento orçamentário e limitação financeira sobre os orçamentos do MDR e de suas vinculadas; Alternâncias na definição das prioridades federais; Descontinuidade da orientação política para implementação das políticas públicas, programas e projetos em curso; Descontinuidade do Censo IBGE e de outros estudos/pesquisas relevantes de órgãos externos; Recebimento de emendas impositivas desalinhadas com as prioridades das políticas públicas do MDR. | População urbana que esteja em situação de atendimento precária ou sem atendimento dos serviços de saneamento básico, por meio do apoio aos titulares, prestadores dos serviços e consórcios intermunicipais | Duração Continuada |  |  | Nº de empreendimentos de saneamento integrado concluídos | Número de Contratos Concluídos | Quanto maior, melhor | Mensal | Comparação de Base de Dados do MDR | I = ∑Csi | Csi = Quantidade de contratos na modalidade saneamento integrado concluídos, considerando todas as fontes de financiamento (PAC, Emendas, FGTS e outras fontes) | Não |  | SIM | SIM | SIM | SIM | SIM | SIM | SIM | SIM | SIM | [5 empty] | 28 | 2019 | [13 empty] | 8
I35 | Universalizar o acesso da população a serviços adequados de saneamento básico | Saneamento Básico Estrutural | Fomento a empreendimentos de saneamento integrado | Saneamento Básico | Infraestrutura em Saneamento Básico | Habitação; Mobilidade e Desenvolvimento Urbano; Parcerias e Fomento; Planejamento e Desenvolvimento Produtivo e Regional; Segurança Hídrica | Provisão Habitacional; Urbanização de Assentamentos Precários; Desenvolvimento Urbano; Correlação geral ao eixo Parcerias e Fomento; Correlação geral ao eixo Planejamento e Desenvolvimento Produtivo e Regional; Infraestrutura Hídrica | Deficit e desigualdade de acesso aos serviços de saneamento básico; Desenvolvimento urbano desordenado, desacompanhado de soluções de saneamento, afetando especialmente a classe pobre; Dificuldades dos entes públicos no acesso a recursos e na gestão da carteira contratada | Universalizar o acesso aos serviços adequados de saneamento básico; Superar as barreiras decorrentes das restrições fiscais impostas ao setor público, para acesso ao crédito no setor, a fim de garantir limites e condições específicas para contratação de operações de crédito sem garantia da União, voltadas a programas de fomento no âmbito da política pública de saneamento | Apoio a Estados, Distrito Federal e Municípios para implementação de intervenções de saneamento integrado, que contemplem simultaneamente mais de uma modalidade de saneamento básico em uma mesma localidade urbana, visando o seu bem estar, a melhoria da saúde, o desenvolvimento econômico e a preservação dos mananciais e corpos d´água. | SNS | DFIN/SNS e DRP/SNS | CGOP/DRP | Thiago Coelho Verçosa M Raposo | Coordenador-Geral de Operações de Saneamento Substituto | thiago.raposo@mdr.gov.br | (61) 2108-1168 | Entes federados; Prestadores de serviço de Saneamento Básico; ANA; Ministério da Economia; Conselho Curador do FGTS; Caixa Econômica Federal (Mandatária da União, Agente Operador do FGTS e Agente Financeiro); BNDES; Outras instituições financeiras | Contingenciamento orçamentário e limitação financeira sobre os orçamentos do MDR e de suas vinculadas; Alternâncias na definição das prioridades federais; Descontinuidade da orientação política para implementação das políticas públicas, programas e projetos em curso; Descontinuidade do Censo IBGE e de outros estudos/pesquisas relevantes de órgãos externos; Recebimento de emendas impositivas desalinhadas com as prioridades das políticas públicas do MDR. | População urbana que esteja em situação de atendimento precária ou sem atendimento dos serviços de saneamento básico, por meio do apoio aos titulares, prestadores dos serviços e consórcios intermunicipais | Duração Continuada |  |  | Nº de empreendimentos de saneamento integrado concluídos | Número de Contratos Concluídos | Quanto maior, melhor | Mensal | Comparação de Base de Dados do MDR | I = ∑Csi | Csi = Quantidade de contratos na modalidade saneamento integrado concluídos, considerando todas as fontes de financiamento (PAC, Emendas, FGTS e outras fontes) | Não |  | SIM | SIM | SIM | SIM | SIM | SIM | SIM | SIM | SIM | [5 empty] | 28 | 2020 | [13 empty] | 13
I35 | Universalizar o acesso da população a serviços adequados de saneamento básico | Saneamento Básico Estrutural | Fomento a empreendimentos de saneamento integrado | Saneamento Básico | Infraestrutura em Saneamento Básico | Habitação; Mobilidade e Desenvolvimento Urbano; Parcerias e Fomento; Planejamento e Desenvolvimento Produtivo e Regional; Segurança Hídrica | Provisão Habitacional; Urbanização de Assentamentos Precários; Desenvolvimento Urbano; Correlação geral ao eixo Parcerias e Fomento; Correlação geral ao eixo Planejamento e Desenvolvimento Produtivo e Regional; Infraestrutura Hídrica | Deficit e desigualdade de acesso aos serviços de saneamento básico; Desenvolvimento urbano desordenado, desacompanhado de soluções de saneamento, afetando especialmente a classe pobre; Dificuldades dos entes públicos no acesso a recursos e na gestão da carteira contratada | Universalizar o acesso aos serviços adequados de saneamento básico; Superar as barreiras decorrentes das restrições fiscais impostas ao setor público, para acesso ao crédito no setor, a fim de garantir limites e condições específicas para contratação de operações de crédito sem garantia da União, voltadas a programas de fomento no âmbito da política pública de saneamento | Apoio a Estados, Distrito Federal e Municípios para implementação de intervenções de saneamento integrado, que contemplem simultaneamente mais de uma modalidade de saneamento básico em uma mesma localidade urbana, visando o seu bem estar, a melhoria da saúde, o desenvolvimento econômico e a preservação dos mananciais e corpos d´água. | SNS | DFIN/SNS e DRP/SNS | CGOP/DRP | Thiago Coelho Verçosa M Raposo | Coordenador-Geral de Operações de Saneamento Substituto | thiago.raposo@mdr.gov.br | (61) 2108-1168 | Entes federados; Prestadores de serviço de Saneamento Básico; ANA; Ministério da Economia; Conselho Curador do FGTS; Caixa Econômica Federal (Mandatária da União, Agente Operador do FGTS e Agente Financeiro); BNDES; Outras instituições financeiras | Contingenciamento orçamentário e limitação financeira sobre os orçamentos do MDR e de suas vinculadas; Alternâncias na definição das prioridades federais; Descontinuidade da orientação política para implementação das políticas públicas, programas e projetos em curso; Descontinuidade do Censo IBGE e de outros estudos/pesquisas relevantes de órgãos externos; Recebimento de emendas impositivas desalinhadas com as prioridades das políticas públicas do MDR. | População urbana que esteja em situação de atendimento precária ou sem atendimento dos serviços de saneamento básico, por meio do apoio aos titulares, prestadores dos serviços e consórcios intermunicipais | Duração Continuada |  |  | Nº de empreendimentos de saneamento integrado concluídos | Número de Contratos Concluídos | Quanto maior, melhor | Mensal | Comparação de Base de Dados do MDR | I = ∑Csi | Csi = Quantidade de contratos na modalidade saneamento integrado concluídos, considerando todas as fontes de financiamento (PAC, Emendas, FGTS e outras fontes) | Não |  | SIM | SIM | SIM | SIM | SIM | SIM | SIM | SIM | SIM | [5 empty] | 28 | 2021 | 5 | [12 empty] | 19 | Apesar do cenário de restrição orçamentária e de desaquecimento da economia, em 2021 foram concluídos 21% dos empreendimentos em execução ao final de 2020, representando R$ 786 milhões em investimentos concluídos no ano.
I35 | Universalizar o acesso da população a serviços adequados de saneamento básico | Saneamento Básico Estrutural | Fomento a empreendimentos de saneamento integrado | Saneamento Básico | Infraestrutura em Saneamento Básico | Habitação; Mobilidade e Desenvolvimento Urbano; Parcerias e Fomento; Planejamento e Desenvolvimento Produtivo e Regional; Segurança Hídrica | Provisão Habitacional; Urbanização de Assentamentos Precários; Desenvolvimento Urbano; Correlação geral ao eixo Parcerias e Fomento; Correlação geral ao eixo Planejamento e Desenvolvimento Produtivo e Regional; Infraestrutura Hídrica | Deficit e desigualdade de acesso aos serviços de saneamento básico; Desenvolvimento urbano desordenado, desacompanhado de soluções de saneamento, afetando especialmente a classe pobre; Dificuldades dos entes públicos no acesso a recursos e na gestão da carteira contratada | Universalizar o acesso aos serviços adequados de saneamento básico; Superar as barreiras decorrentes das restrições fiscais impostas ao setor público, para acesso ao crédito no setor, a fim de garantir limites e condições específicas para contratação de operações de crédito sem garantia da União, voltadas a programas de fomento no âmbito da política pública de saneamento | Apoio a Estados, Distrito Federal e Municípios para implementação de intervenções de saneamento integrado, que contemplem simultaneamente mais de uma modalidade de saneamento básico em uma mesma localidade urbana, visando o seu bem estar, a melhoria da saúde, o desenvolvimento econômico e a preservação dos mananciais e corpos d´água. | SNS | DFIN/SNS e DRP/SNS | CGOP/DRP | Thiago Coelho Verçosa M Raposo | Coordenador-Geral de Operações de Saneamento Substituto | thiago.raposo@mdr.gov.br | (61) 2108-1168 | Entes federados; Prestadores de serviço de Saneamento Básico; ANA; Ministério da Economia; Conselho Curador do FGTS; Caixa Econômica Federal (Mandatária da União, Agente Operador do FGTS e Agente Financeiro); BNDES; Outras instituições financeiras | Contingenciamento orçamentário e limitação financeira sobre os orçamentos do MDR e de suas vinculadas; Alternâncias na definição das prioridades federais; Descontinuidade da orientação política para implementação das políticas públicas, programas e projetos em curso; Descontinuidade do Censo IBGE e de outros estudos/pesquisas relevantes de órgãos externos; Recebimento de emendas impositivas desalinhadas com as prioridades das políticas públicas do MDR. | População urbana que esteja em situação de atendimento precária ou sem atendimento dos serviços de saneamento básico, por meio do apoio aos titulares, prestadores dos serviços e consórcios intermunicipais | Duração Continuada |  |  | Nº de empreendimentos de saneamento integrado concluídos | Número de Contratos Concluídos | Quanto maior, melhor | Mensal | Comparação de Base de Dados do MDR | I = ∑Csi | Csi = Quantidade de contratos na modalidade saneamento integrado concluídos, considerando todas as fontes de financiamento (PAC, Emendas, FGTS e outras fontes) | Não |  | SIM | SIM | SIM | SIM | SIM | SIM | SIM | SIM | SIM | [5 empty] | 28 | 2022 | 5
I35 | Universalizar o acesso da população a serviços adequados de saneamento básico | Saneamento Básico Estrutural | Fomento a empreendimentos de saneamento integrado | Saneamento Básico | Infraestrutura em Saneamento Básico | Habitação; Mobilidade e Desenvolvimento Urbano; Parcerias e Fomento; Planejamento e Desenvolvimento Produtivo e Regional; Segurança Hídrica | Provisão Habitacional; Urbanização de Assentamentos Precários; Desenvolvimento Urbano; Correlação geral ao eixo Parcerias e Fomento; Correlação geral ao eixo Planejamento e Desenvolvimento Produtivo e Regional; Infraestrutura Hídrica | Deficit e desigualdade de acesso aos serviços de saneamento básico; Desenvolvimento urbano desordenado, desacompanhado de soluções de saneamento, afetando especialmente a classe pobre; Dificuldades dos entes públicos no acesso a recursos e na gestão da carteira contratada | Universalizar o acesso aos serviços adequados de saneamento básico; Superar as barreiras decorrentes das restrições fiscais impostas ao setor público, para acesso ao crédito no setor, a fim de garantir limites e condições específicas para contratação de operações de crédito sem garantia da União, voltadas a programas de fomento no âmbito da política pública de saneamento | Apoio a Estados, Distrito Federal e Municípios para implementação de intervenções de saneamento integrado, que contemplem simultaneamente mais de uma modalidade de saneamento básico em uma mesma localidade urbana, visando o seu bem estar, a melhoria da saúde, o desenvolvimento econômico e a preservação dos mananciais e corpos d´água. | SNS | DFIN/SNS e DRP/SNS | CGOP/DRP | Thiago Coelho Verçosa M Raposo | Coordenador-Geral de Operações de Saneamento Substituto | thiago.raposo@mdr.gov.br | (61) 2108-1168 | Entes federados; Prestadores de serviço de Saneamento Básico; ANA; Ministério da Economia; Conselho Curador do FGTS; Caixa Econômica Federal (Mandatária da União, Agente Operador do FGTS e Agente Financeiro); BNDES; Outras instituições financeiras | Contingenciamento orçamentário e limitação financeira sobre os orçamentos do MDR e de suas vinculadas; Alternâncias na definição das prioridades federais; Descontinuidade da orientação política para implementação das políticas públicas, programas e projetos em curso; Descontinuidade do Censo IBGE e de outros estudos/pesquisas relevantes de órgãos externos; Recebimento de emendas impositivas desalinhadas com as prioridades das políticas públicas do MDR. | População urbana que esteja em situação de atendimento precária ou sem atendimento dos serviços de saneamento básico, por meio do apoio aos titulares, prestadores dos serviços e consórcios intermunicipais | Duração Continuada |  |  | Nº de empreendimentos de saneamento integrado concluídos | Número de Contratos Concluídos | Quanto maior, melhor | Mensal | Comparação de Base de Dados do MDR | I = ∑Csi | Csi = Quantidade de contratos na modalidade saneamento integrado concluídos, considerando todas as fontes de financiamento (PAC, Emendas, FGTS e outras fontes) | Não |  | SIM | SIM | SIM | SIM | SIM | SIM | SIM | SIM | SIM | [5 empty] | 28 | 2023 | 5
I36 | Universalizar o acesso da população a serviços adequados de saneamento básico | Saneamento Básico Estrutural | Fomento a empreendimentos de drenagem e manejo de águas pluviais urbanas | Saneamento Básico | Infraestrutura em Saneamento Básico | Habitação; Mobilidade e Desenvolvimento Urbano; Parcerias e Fomento; Planejamento e Desenvolvimento Produtivo e Regional; Segurança Hídrica | Provisão Habitacional; Urbanização de Assentamentos Precários; Desenvolvimento Urbano; Correlação geral ao eixo Parcerias e Fomento; Correlação geral ao eixo Planejamento e Desenvolvimento Produtivo e Regional; Infraestrutura Hídrica | Deficit e desigualdade de acesso aos serviços de saneamento básico; Desenvolvimento urbano desordenado, desacompanhado de soluções de saneamento, afetando especialmente a classe pobre; Dificuldades dos entes públicos no acesso a recursos e na gestão da carteira contratada | Universalizar o acesso aos serviços adequados de saneamento básico; Superar as barreiras decorrentes das restrições fiscais impostas ao setor público, para acesso ao crédito no setor, a fim de garantir limites e condições específicas para contratação de operações de crédito sem garantia da União, voltadas a programas de fomento no âmbito da política pública de saneamento | Apoio aos Estados, Distrito Federal e Municípios para implantação, ampliação e melhorias dos sistemas de drenagem urbana e de manejo de águas pluviais em municípios críticos para eventos recorrentes de inundações, enxurradas e alagamentos, proporcionando segurança sanitária, patrimonial e ambiental. | SNS | DFIN/SNS e DRP/SNS | CGOP/DRP | Thiago Coelho Verçosa M Raposo | Coordenador-Geral de Operações de Saneamento Substituto | thiago.raposo@mdr.gov.br | (61) 2108-1168 | Entes federados; Prestadores de serviço de Saneamento Básico; ANA; Ministério da Economia; Conselho Curador do FGTS; Caixa Econômica Federal (Mandatária da União, Agente Operador do FGTS e Agente Financeiro); BNDES; Outras instituições financeiras | Contingenciamento orçamentário e limitação financeira sobre os orçamentos do MDR e de suas vinculadas; Alternâncias na definição das prioridades federais; Descontinuidade da orientação política para implementação das políticas públicas, programas e projetos em curso; Descontinuidade do Censo IBGE e de outros estudos/pesquisas relevantes de órgãos externos; Recebimento de emendas impositivas desalinhadas com as prioridades das políticas públicas do MDR. | População urbana que esteja em situação de atendimento precária ou sem atendimento dos serviços de saneamento básico, por meio do apoio aos titulares, prestadores dos serviços e consórcios intermunicipais | Duração Continuada |  |  | Nº de empreendimentos de drenagem e manejo de águas pluviais urbana concluídos | Nº de empreendimentos de limpeza urbana e manejo de resíduos sólidos concluídos | Quanto maior, melhor | Mensal | Comparação de Base de Dados do MDR | I = ∑Cdus | Cdus = Quantidade de contratos na modalidade drenagem e manejo de águas pluviais urbanas concluídos, considerando todas as fontes de financiamento (PAC, Emendas, FGTS e outras fontes) | Não |  | SIM | SIM | SIM | SIM | SIM | SIM | SIM | SIM | SIM | [5 empty] | 98 | 2019 | [13 empty] | 35
I36 | Universalizar o acesso da população a serviços adequados de saneamento básico | Saneamento Básico Estrutural | Fomento a empreendimentos de drenagem e manejo de águas pluviais urbanas | Saneamento Básico | Infraestrutura em Saneamento Básico | Habitação; Mobilidade e Desenvolvimento Urbano; Parcerias e Fomento; Planejamento e Desenvolvimento Produtivo e Regional; Segurança Hídrica | Provisão Habitacional; Urbanização de Assentamentos Precários; Desenvolvimento Urbano; Correlação geral ao eixo Parcerias e Fomento; Correlação geral ao eixo Planejamento e Desenvolvimento Produtivo e Regional; Infraestrutura Hídrica | Deficit e desigualdade de acesso aos serviços de saneamento básico; Desenvolvimento urbano desordenado, desacompanhado de soluções de saneamento, afetando especialmente a classe pobre; Dificuldades dos entes públicos no acesso a recursos e na gestão da carteira contratada | Universalizar o acesso aos serviços adequados de saneamento básico; Superar as barreiras decorrentes das restrições fiscais impostas ao setor público, para acesso ao crédito no setor, a fim de garantir limites e condições específicas para contratação de operações de crédito sem garantia da União, voltadas a programas de fomento no âmbito da política pública de saneamento | Apoio aos Estados, Distrito Federal e Municípios para implantação, ampliação e melhorias dos sistemas de drenagem urbana e de manejo de águas pluviais em municípios críticos para eventos recorrentes de inundações, enxurradas e alagamentos, proporcionando segurança sanitária, patrimonial e ambiental. | SNS | DFIN/SNS e DRP/SNS | CGOP/DRP | Thiago Coelho Verçosa M Raposo | Coordenador-Geral de Operações de Saneamento Substituto | thiago.raposo@mdr.gov.br | (61) 2108-1168 | Entes federados; Prestadores de serviço de Saneamento Básico; ANA; Ministério da Economia; Conselho Curador do FGTS; Caixa Econômica Federal (Mandatária da União, Agente Operador do FGTS e Agente Financeiro); BNDES; Outras instituições financeiras | Contingenciamento orçamentário e limitação financeira sobre os orçamentos do MDR e de suas vinculadas; Alternâncias na definição das prioridades federais; Descontinuidade da orientação política para implementação das políticas públicas, programas e projetos em curso; Descontinuidade do Censo IBGE e de outros estudos/pesquisas relevantes de órgãos externos; Recebimento de emendas impositivas desalinhadas com as prioridades das políticas públicas do MDR. | População urbana que esteja em situação de atendimento precária ou sem atendimento dos serviços de saneamento básico, por meio do apoio aos titulares, prestadores dos serviços e consórcios intermunicipais | Duração Continuada |  |  | Nº de empreendimentos de drenagem e manejo de águas pluviais urbana concluídos | Nº de empreendimentos de limpeza urbana e manejo de resíduos sólidos concluídos | Quanto maior, melhor | Mensal | Comparação de Base de Dados do MDR | I = ∑Cdus | Cdus = Quantidade de contratos na modalidade drenagem e manejo de águas pluviais urbanas concluídos, considerando todas as fontes de financiamento (PAC, Emendas, FGTS e outras fontes) | Não |  | SIM | SIM | SIM | SIM | SIM | SIM | SIM | SIM | SIM | [5 empty] | 98 | 2020 | [13 empty] | 38
I36 | Universalizar o acesso da população a serviços adequados de saneamento básico | Saneamento Básico Estrutural | Fomento a empreendimentos de drenagem e manejo de águas pluviais urbanas | Saneamento Básico | Infraestrutura em Saneamento Básico | Habitação; Mobilidade e Desenvolvimento Urbano; Parcerias e Fomento; Planejamento e Desenvolvimento Produtivo e Regional; Segurança Hídrica | Provisão Habitacional; Urbanização de Assentamentos Precários; Desenvolvimento Urbano; Correlação geral ao eixo Parcerias e Fomento; Correlação geral ao eixo Planejamento e Desenvolvimento Produtivo e Regional; Infraestrutura Hídrica | Deficit e desigualdade de acesso aos serviços de saneamento básico; Desenvolvimento urbano desordenado, desacompanhado de soluções de saneamento, afetando especialmente a classe pobre; Dificuldades dos entes públicos no acesso a recursos e na gestão da carteira contratada | Universalizar o acesso aos serviços adequados de saneamento básico; Superar as barreiras decorrentes das restrições fiscais impostas ao setor público, para acesso ao crédito no setor, a fim de garantir limites e condições específicas para contratação de operações de crédito sem garantia da União, voltadas a programas de fomento no âmbito da política pública de saneamento | Apoio aos Estados, Distrito Federal e Municípios para implantação, ampliação e melhorias dos sistemas de drenagem urbana e de manejo de águas pluviais em municípios críticos para eventos recorrentes de inundações, enxurradas e alagamentos, proporcionando segurança sanitária, patrimonial e ambiental. | SNS | DFIN/SNS e DRP/SNS | CGOP/DRP | Thiago Coelho Verçosa M Raposo | Coordenador-Geral de Operações de Saneamento Substituto | thiago.raposo@mdr.gov.br | (61) 2108-1168 | Entes federados; Prestadores de serviço de Saneamento Básico; ANA; Ministério da Economia; Conselho Curador do FGTS; Caixa Econômica Federal (Mandatária da União, Agente Operador do FGTS e Agente Financeiro); BNDES; Outras instituições financeiras | Contingenciamento orçamentário e limitação financeira sobre os orçamentos do MDR e de suas vinculadas; Alternâncias na definição das prioridades federais; Descontinuidade da orientação política para implementação das políticas públicas, programas e projetos em curso; Descontinuidade do Censo IBGE e de outros estudos/pesquisas relevantes de órgãos externos; Recebimento de emendas impositivas desalinhadas com as prioridades das políticas públicas do MDR. | População urbana que esteja em situação de atendimento precária ou sem atendimento dos serviços de saneamento básico, por meio do apoio aos titulares, prestadores dos serviços e consórcios intermunicipais | Duração Continuada |  |  | Nº de empreendimentos de drenagem e manejo de águas pluviais urbana concluídos | Nº de empreendimentos de limpeza urbana e manejo de resíduos sólidos concluídos | Quanto maior, melhor | Mensal | Comparação de Base de Dados do MDR | I = ∑Cdus | Cdus = Quantidade de contratos na modalidade drenagem e manejo de águas pluviais urbanas concluídos, considerando todas as fontes de financiamento (PAC, Emendas, FGTS e outras fontes) | Não |  | SIM | SIM | SIM | SIM | SIM | SIM | SIM | SIM | SIM | [5 empty] | 98 | 2021 | 20 | [12 empty] | 30 | Apesar do cenário de restrição orçamentária e de desaquecimento da economia, em 2021 foram concluídos 28% dos empreendimentos em execução ao final de 2020, representando R$ 582 milhões em investimentos concluídos no ano.
I36 | Universalizar o acesso da população a serviços adequados de saneamento básico | Saneamento Básico Estrutural | Fomento a empreendimentos de drenagem e manejo de águas pluviais urbanas | Saneamento Básico | Infraestrutura em Saneamento Básico | Habitação; Mobilidade e Desenvolvimento Urbano; Parcerias e Fomento; Planejamento e Desenvolvimento Produtivo e Regional; Segurança Hídrica | Provisão Habitacional; Urbanização de Assentamentos Precários; Desenvolvimento Urbano; Correlação geral ao eixo Parcerias e Fomento; Correlação geral ao eixo Planejamento e Desenvolvimento Produtivo e Regional; Infraestrutura Hídrica | Deficit e desigualdade de acesso aos serviços de saneamento básico; Desenvolvimento urbano desordenado, desacompanhado de soluções de saneamento, afetando especialmente a classe pobre; Dificuldades dos entes públicos no acesso a recursos e na gestão da carteira contratada | Universalizar o acesso aos serviços adequados de saneamento básico; Superar as barreiras decorrentes das restrições fiscais impostas ao setor público, para acesso ao crédito no setor, a fim de garantir limites e condições específicas para contratação de operações de crédito sem garantia da União, voltadas a programas de fomento no âmbito da política pública de saneamento | Apoio aos Estados, Distrito Federal e Municípios para implantação, ampliação e melhorias dos sistemas de drenagem urbana e de manejo de águas pluviais em municípios críticos para eventos recorrentes de inundações, enxurradas e alagamentos, proporcionando segurança sanitária, patrimonial e ambiental. | SNS | DFIN/SNS e DRP/SNS | CGOP/DRP | Thiago Coelho Verçosa M Raposo | Coordenador-Geral de Operações de Saneamento Substituto | thiago.raposo@mdr.gov.br | (61) 2108-1168 | Entes federados; Prestadores de serviço de Saneamento Básico; ANA; Ministério da Economia; Conselho Curador do FGTS; Caixa Econômica Federal (Mandatária da União, Agente Operador do FGTS e Agente Financeiro); BNDES; Outras instituições financeiras | Contingenciamento orçamentário e limitação financeira sobre os orçamentos do MDR e de suas vinculadas; Alternâncias na definição das prioridades federais; Descontinuidade da orientação política para implementação das políticas públicas, programas e projetos em curso; Descontinuidade do Censo IBGE e de outros estudos/pesquisas relevantes de órgãos externos; Recebimento de emendas impositivas desalinhadas com as prioridades das políticas públicas do MDR. | População urbana que esteja em situação de atendimento precária ou sem atendimento dos serviços de saneamento básico, por meio do apoio aos titulares, prestadores dos serviços e consórcios intermunicipais | Duração Continuada |  |  | Nº de empreendimentos de drenagem e manejo de águas pluviais urbana concluídos | Nº de empreendimentos de limpeza urbana e manejo de resíduos sólidos concluídos | Quanto maior, melhor | Mensal | Comparação de Base de Dados do MDR | I = ∑Cdus | Cdus = Quantidade de contratos na modalidade drenagem e manejo de águas pluviais urbanas concluídos, considerando todas as fontes de financiamento (PAC, Emendas, FGTS e outras fontes) | Não |  | SIM | SIM | SIM | SIM | SIM | SIM | SIM | SIM | SIM | [5 empty] | 98 | 2022 | 20
I36 | Universalizar o acesso da população a serviços adequados de saneamento básico | Saneamento Básico Estrutural | Fomento a empreendimentos de drenagem e manejo de águas pluviais urbanas | Saneamento Básico | Infraestrutura em Saneamento Básico | Habitação; Mobilidade e Desenvolvimento Urbano; Parcerias e Fomento; Planejamento e Desenvolvimento Produtivo e Regional; Segurança Hídrica | Provisão Habitacional; Urbanização de Assentamentos Precários; Desenvolvimento Urbano; Correlação geral ao eixo Parcerias e Fomento; Correlação geral ao eixo Planejamento e Desenvolvimento Produtivo e Regional; Infraestrutura Hídrica | Deficit e desigualdade de acesso aos serviços de saneamento básico; Desenvolvimento urbano desordenado, desacompanhado de soluções de saneamento, afetando especialmente a classe pobre; Dificuldades dos entes públicos no acesso a recursos e na gestão da carteira contratada | Universalizar o acesso aos serviços adequados de saneamento básico; Superar as barreiras decorrentes das restrições fiscais impostas ao setor público, para acesso ao crédito no setor, a fim de garantir limites e condições específicas para contratação de operações de crédito sem garantia da União, voltadas a programas de fomento no âmbito da política pública de saneamento | Apoio aos Estados, Distrito Federal e Municípios para implantação, ampliação e melhorias dos sistemas de drenagem urbana e de manejo de águas pluviais em municípios críticos para eventos recorrentes de inundações, enxurradas e alagamentos, proporcionando segurança sanitária, patrimonial e ambiental. | SNS | DFIN/SNS e DRP/SNS | CGOP/DRP | Thiago Coelho Verçosa M Raposo | Coordenador-Geral de Operações de Saneamento Substituto | thiago.raposo@mdr.gov.br | (61) 2108-1168 | Entes federados; Prestadores de serviço de Saneamento Básico; ANA; Ministério da Economia; Conselho Curador do FGTS; Caixa Econômica Federal (Mandatária da União, Agente Operador do FGTS e Agente Financeiro); BNDES; Outras instituições financeiras | Contingenciamento orçamentário e limitação financeira sobre os orçamentos do MDR e de suas vinculadas; Alternâncias na definição das prioridades federais; Descontinuidade da orientação política para implementação das políticas públicas, programas e projetos em curso; Descontinuidade do Censo IBGE e de outros estudos/pesquisas relevantes de órgãos externos; Recebimento de emendas impositivas desalinhadas com as prioridades das políticas públicas do MDR. | População urbana que esteja em situação de atendimento precária ou sem atendimento dos serviços de saneamento básico, por meio do apoio aos titulares, prestadores dos serviços e consórcios intermunicipais | Duração Continuada |  |  | Nº de empreendimentos de drenagem e manejo de águas pluviais urbana concluídos | Nº de empreendimentos de limpeza urbana e manejo de resíduos sólidos concluídos | Quanto maior, melhor | Mensal | Comparação de Base de Dados do MDR | I = ∑Cdus | Cdus = Quantidade de contratos na modalidade drenagem e manejo de águas pluviais urbanas concluídos, considerando todas as fontes de financiamento (PAC, Emendas, FGTS e outras fontes) | Não |  | SIM | SIM | SIM | SIM | SIM | SIM | SIM | SIM | SIM | [5 empty] | 98 | 2023 | 20
I37 | Promover a excelência em contratações públicas e gestão de serviços internos | Contratações e Logística em Ação | Mapeamento do processo de planejamento e gestão de contratações | Governança e Gestão Corporativa | Gestão de Contratações e Logística | Habitação;Mobilidade e Desenvolvimento Urbano;Planejamento e Desenvolvimento Produtivo e Regional;Saneamento Básico;Segurança Hídrica;Proteção e Defesa Civil;Parcerias e Fomento;Governança e Gestão Corporativa. | Correlação geral a todos os subeixos | Carência de fluxos, prazos e processos mapeados e bem divulgados para planejamento e gestão da execução contratual;Processos instruídos majoritariamente de forma inadequada pelas áreas demandantes de contratações, especialmente por carência de capacitação de servidores; | Alcançar alto nível de governança de aquisições e contratações, com processos, prazos e competências mapeados e divulgados;Alcançar níveis adequados de capacitação em planejamento e gestão contratual; | A iniciativia consiste em mapear as principais fases do processo de planejamento e gestão de contratações no âmbito do MDR, de forma que seja possível aperfeiçoar a governança de aquisições e contratações. A iniciativa atende à recomendação do Acórdão 2212/2016 TCU. | SE | CGLC/DA/SECOG/SE | CGLC | André Rodrigues Costa | Coordenador-Geral de Licitações e Contratos | andre.costa@mdr.gov.br | 2034-4286 | Coordenação-Geral de Processos e Inovação | Falta de patrocínio dos Gestores;Falta de colaboração dos atores envolvidos;Realizar o mapeamento e não implementar o processo de fato;Mudanças frequentes de legislação que pode resultar em alterações do processo de trabalho; | Servidores do MDR que são resposáveis pelo planejamento de Contratações e Gestão de Contratos. | Projeto | 2021-09-13 | 2022-07-30 | Percentual de execução da iniciativa | Percentual | Quanto maior melhor | sempre que necessário | Registros administrativos da unidade | I=A | A=somatório da participação relativa das etapas concluídas | SIM | Não há exatidão no esforço da iniciativa, dessa forma, o percentual considera o esforço estimado. | SIM | SIM | SIM | SIM | SIM | SIM | NÃO | SIM | Não se aplica | [5 empty] | 100 | 2020 | [6 empty] | A iniciativa visa aprimorar a Governança interna do Órgão, por meio de melhoria nos processos internos, não sendo possível regionalizá-la. | Não se aplica | [5 empty] | 0
I37 | Promover a excelência em contratações públicas e gestão de serviços internos | Contratações e Logística em Ação | Mapeamento do processo de planejamento e gestão de contratações | Governança e Gestão Corporativa | Gestão de Contratações e Logística | Habitação;Mobilidade e Desenvolvimento Urbano;Planejamento e Desenvolvimento Produtivo e Regional;Saneamento Básico;Segurança Hídrica;Proteção e Defesa Civil;Parcerias e Fomento;Governança e Gestão Corporativa. | Correlação geral a todos os subeixos | Carência de fluxos, prazos e processos mapeados e bem divulgados para planejamento e gestão da execução contratual;Processos instruídos majoritariamente de forma inadequada pelas áreas demandantes de contratações, especialmente por carência de capacitação de servidores; | Alcançar alto nível de governança de aquisições e contratações, com processos, prazos e competências mapeados e divulgados;Alcançar níveis adequados de capacitação em planejamento e gestão contratual; | A iniciativia consiste em mapear as principais fases do processo de planejamento e gestão de contratações no âmbito do MDR, de forma que seja possível aperfeiçoar a governança de aquisições e contratações. A iniciativa atende à recomendação do Acórdão 2212/2016 TCU. | SE | CGLC/DA/SECOG/SE | CGLC | André Rodrigues Costa | Coordenador-Geral de Licitações e Contratos | andre.costa@mdr.gov.br | 2034-4286 | Coordenação-Geral de Processos e Inovação | Falta de patrocínio dos Gestores;Falta de colaboração dos atores envolvidos;Realizar o mapeamento e não implementar o processo de fato;Mudanças frequentes de legislação que pode resultar em alterações do processo de trabalho; | Servidores do MDR que são resposáveis pelo planejamento de Contratações e Gestão de Contratos. | Projeto | 2021-09-13 | 2022-07-30 | Percentual de execução da iniciativa | Percentual | Quanto maior melhor | sempre que necessário | Registros administrativos da unidade | I=A | A=somatório da participação relativa das etapas concluídas | SIM | Não há exatidão no esforço da iniciativa, dessa forma, o percentual considera o esforço estimado. | SIM | SIM | SIM | SIM | SIM | SIM | NÃO | SIM | Não se aplica | [5 empty] | 100 | 2021 | 35 | [5 empty] | A iniciativa visa aprimorar a Governança interna do Órgão, por meio de melhoria nos processos internos, não sendo possível regionalizá-la. | Não se aplica | [5 empty] | 48.25 | Entre os principais avanços, destacamos o mapeamento dos seguintes processos: (macroprojeto em anexo) -Planeamento de Conratações; - Selecionar Fornecedores (por pregão, adesão a SRP, Dispensa e Inexigibilidade); - Gestão de Contratos Entre as Pespectivas, destacamos a elaboração do descritivo dessas atividades mapeadas, em consonância como cronograma estabelecido visando a elaboração do manual do processo e desenvolvimento dos indicadores de cada processo.
I37 | Promover a excelência em contratações públicas e gestão de serviços internos | Contratações e Logística em Ação | Mapeamento do processo de planejamento e gestão de contratações | Governança e Gestão Corporativa | Gestão de Contratações e Logística | Habitação;Mobilidade e Desenvolvimento Urbano;Planejamento e Desenvolvimento Produtivo e Regional;Saneamento Básico;Segurança Hídrica;Proteção e Defesa Civil;Parcerias e Fomento;Governança e Gestão Corporativa. | Correlação geral a todos os subeixos | Carência de fluxos, prazos e processos mapeados e bem divulgados para planejamento e gestão da execução contratual;Processos instruídos majoritariamente de forma inadequada pelas áreas demandantes de contratações, especialmente por carência de capacitação de servidores; | Alcançar alto nível de governança de aquisições e contratações, com processos, prazos e competências mapeados e divulgados;Alcançar níveis adequados de capacitação em planejamento e gestão contratual; | A iniciativia consiste em mapear as principais fases do processo de planejamento e gestão de contratações no âmbito do MDR, de forma que seja possível aperfeiçoar a governança de aquisições e contratações. A iniciativa atende à recomendação do Acórdão 2212/2016 TCU. | SE | CGLC/DA/SECOG/SE | CGLC | André Rodrigues Costa | Coordenador-Geral de Licitações e Contratos | andre.costa@mdr.gov.br | 2034-4286 | Coordenação-Geral de Processos e Inovação | Falta de patrocínio dos Gestores;Falta de colaboração dos atores envolvidos;Realizar o mapeamento e não implementar o processo de fato;Mudanças frequentes de legislação que pode resultar em alterações do processo de trabalho; | Servidores do MDR que são resposáveis pelo planejamento de Contratações e Gestão de Contratos. | Projeto | 2021-09-13 | 2022-07-30 | Percentual de execução da iniciativa | Percentual | Quanto maior melhor | sempre que necessário | Registros administrativos da unidade | I=A | A=somatório da participação relativa das etapas concluídas | SIM | Não há exatidão no esforço da iniciativa, dessa forma, o percentual considera o esforço estimado. | SIM | SIM | SIM | SIM | SIM | SIM | NÃO | SIM | Não se aplica | [5 empty] | 100 | 2022 | 100 | [5 empty] | A iniciativa visa aprimorar a Governança interna do Órgão, por meio de melhoria nos processos internos, não sendo possível regionalizá-la. | Não se aplica
I37 | Promover a excelência em contratações públicas e gestão de serviços internos | Contratações e Logística em Ação | Mapeamento do processo de planejamento e gestão de contratações | Governança e Gestão Corporativa | Gestão de Contratações e Logística | Habitação;Mobilidade e Desenvolvimento Urbano;Planejamento e Desenvolvimento Produtivo e Regional;Saneamento Básico;Segurança Hídrica;Proteção e Defesa Civil;Parcerias e Fomento;Governança e Gestão Corporativa. | Correlação geral a todos os subeixos | Carência de fluxos, prazos e processos mapeados e bem divulgados para planejamento e gestão da execução contratual;Processos instruídos majoritariamente de forma inadequada pelas áreas demandantes de contratações, especialmente por carência de capacitação de servidores; | Alcançar alto nível de governança de aquisições e contratações, com processos, prazos e competências mapeados e divulgados;Alcançar níveis adequados de capacitação em planejamento e gestão contratual; | A iniciativia consiste em mapear as principais fases do processo de planejamento e gestão de contratações no âmbito do MDR, de forma que seja possível aperfeiçoar a governança de aquisições e contratações. A iniciativa atende à recomendação do Acórdão 2212/2016 TCU. | SE | CGLC/DA/SECOG/SE | CGLC | André Rodrigues Costa | Coordenador-Geral de Licitações e Contratos | andre.costa@mdr.gov.br | 2034-4286 | Coordenação-Geral de Processos e Inovação | Falta de patrocínio dos Gestores;Falta de colaboração dos atores envolvidos;Realizar o mapeamento e não implementar o processo de fato;Mudanças frequentes de legislação que pode resultar em alterações do processo de trabalho; | Servidores do MDR que são resposáveis pelo planejamento de Contratações e Gestão de Contratos. | Projeto | 2021-09-13 | 2022-07-30 | Percentual de execução da iniciativa | Percentual | Quanto maior melhor | sempre que necessário | Registros administrativos da unidade | I=A | A=somatório da participação relativa das etapas concluídas | SIM | Não há exatidão no esforço da iniciativa, dessa forma, o percentual considera o esforço estimado. | SIM | SIM | SIM | SIM | SIM | SIM | NÃO | SIM | Não se aplica | [5 empty] | 100 | 2023 | 100 | [5 empty] | A iniciativa visa aprimorar a Governança interna do Órgão, por meio de melhoria nos processos internos, não sendo possível regionalizá-la. | Não se aplica
I38 | Promover a excelência em contratações públicas e gestão de serviços internos | Contratações e Logística em Ação | Estruturação de trilha de aprendizagem para planejamento e fiscalização de contratos | Governança e Gestão Corporativa | Gestão de Contratações e Logística | Habitação;Mobilidade e Desenvolvimento Urbano;Planejamento e DesenvolvimentoProdutivo e Regional;Saneamento Básico;Segurança Hídrica;Proteção e Defesa Civil;Parcerias e Fomento;Governança e Gestão Corporativa. | Correlação geral a todos os subeixos | Processos instruídos majoritariamente de forma inadequada pelas áreas demandantes de contratações, especialmente por carência de capacitação de servidores; | Alcançar alto nível de governança de aquisições e contratações, com processos, prazos e competências mapeados e divulgados;Alcançar níveis adequados de capacitação em planejamento e gestão contratual; | A iniciativia consiste em estrututar a trilha de aprendizagem para os servidores envolvidos em atividades de Planejamento, Seleção e Gestão de Contratos visando a melhoria da instrução de processos de trabalho.A iniciativa atende a recomendação do Acórdão 2212/2016 TCU | SE | CGLC/DA/SECOG/SE | CGLC | André Rodrigues Costa | Coordenador-Geral de Licitações e Contratos | andre.costa@mdr.gov.br | 2034-4286 | Coordenação-Geral de Gestão de Pessoas | Falta de patrocínio dos Gestores;Falta de colaboração dos atores envolvidos;Planejamento inadequado das capacitaçõesFalta de recursos orçamentários específicos para capacitação | Servidores do MDR que são resposáveis pelo planejamento de Contratações e Gestão de Contratos. | Projeto | 2021-10-11 | 2022-12-15 | Percentual de execução da iniciativa | Percentual | quanto maior melhor | sempre que necessário | Registros administrativos da unidade | I=A | A=somatório da participação relativa das etapas concluídas | SIM | A principal entrega do Projeto é a Trilha. No entanto, em conjunto, é necessário aplicar as capacitações para melhoria da performace do planejamento e gestão de contratos. | SIM | SIM | SIM | SIM | SIM | SIM | NÃO | SIM | SIM | [5 empty] | 100 | 2020 | [6 empty] | A iniciativa visa aprimorar a Governança interna do Órgão, por meio de efetiva capacitação do corpo técnico, não sendo possível regionalizá-la. | 1 | [5 empty] | 0
I38 | Promover a excelência em contratações públicas e gestão de serviços internos | Contratações e Logística em Ação | Estruturação de trilha de aprendizagem para planejamento e fiscalização de contratos | Governança e Gestão Corporativa | Gestão de Contratações e Logística | Habitação;Mobilidade e Desenvolvimento Urbano;Planejamento e DesenvolvimentoProdutivo e Regional;Saneamento Básico;Segurança Hídrica;Proteção e Defesa Civil;Parcerias e Fomento;Governança e Gestão Corporativa. | Correlação geral a todos os subeixos | Processos instruídos majoritariamente de forma inadequada pelas áreas demandantes de contratações, especialmente por carência de capacitação de servidores; | Alcançar alto nível de governança de aquisições e contratações, com processos, prazos e competências mapeados e divulgados;Alcançar níveis adequados de capacitação em planejamento e gestão contratual; | A iniciativia consiste em estrututar a trilha de aprendizagem para os servidores envolvidos em atividades de Planejamento, Seleção e Gestão de Contratos visando a melhoria da instrução de processos de trabalho.A iniciativa atende a recomendação do Acórdão 2212/2016 TCU | SE | CGLC/DA/SECOG/SE | CGLC | André Rodrigues Costa | Coordenador-Geral de Licitações e Contratos | andre.costa@mdr.gov.br | 2034-4286 | Coordenação-Geral de Gestão de Pessoas | Falta de patrocínio dos Gestores;Falta de colaboração dos atores envolvidos;Planejamento inadequado das capacitaçõesFalta de recursos orçamentários específicos para capacitação | Servidores do MDR que são resposáveis pelo planejamento de Contratações e Gestão de Contratos. | Projeto | 2021-10-11 | 2022-12-15 | Percentual de execução da iniciativa | Percentual | quanto maior melhor | sempre que necessário | Registros administrativos da unidade | I=A | A=somatório da participação relativa das etapas concluídas | SIM | A principal entrega do Projeto é a Trilha. No entanto, em conjunto, é necessário aplicar as capacitações para melhoria da performace do planejamento e gestão de contratos. | SIM | SIM | SIM | SIM | SIM | SIM | NÃO | SIM | SIM | [5 empty] | 100 | 2021 | 70 | [5 empty] | A iniciativa visa aprimorar a Governança interna do Órgão, por meio de efetiva capacitação do corpo técnico, não sendo possível regionalizá-la. | 1 | [5 empty] | 0 | Não ocorreram avanços significativos neste exercício pois a sua proposição foi feita no final de 2021, o que coincidiu com as contratações do fim do exercício para a execução do orçamento. A principal pespectiva é de definir o público alvo da trilha, bem como suas competências e definir as principais iniciativas de capacitação para o exercício.
I38 | Promover a excelência em contratações públicas e gestão de serviços internos | Contratações e Logística em Ação | Estruturação de trilha de aprendizagem para planejamento e fiscalização de contratos | Governança e Gestão Corporativa | Gestão de Contratações e Logística | Habitação;Mobilidade e Desenvolvimento Urbano;Planejamento e DesenvolvimentoProdutivo e Regional;Saneamento Básico;Segurança Hídrica;Proteção e Defesa Civil;Parcerias e Fomento;Governança e Gestão Corporativa. | Correlação geral a todos os subeixos | Processos instruídos majoritariamente de forma inadequada pelas áreas demandantes de contratações, especialmente por carência de capacitação de servidores; | Alcançar alto nível de governança de aquisições e contratações, com processos, prazos e competências mapeados e divulgados;Alcançar níveis adequados de capacitação em planejamento e gestão contratual; | A iniciativia consiste em estrututar a trilha de aprendizagem para os servidores envolvidos em atividades de Planejamento, Seleção e Gestão de Contratos visando a melhoria da instrução de processos de trabalho.A iniciativa atende a recomendação do Acórdão 2212/2016 TCU | SE | CGLC/DA/SECOG/SE | CGLC | André Rodrigues Costa | Coordenador-Geral de Licitações e Contratos | andre.costa@mdr.gov.br | 2034-4286 | Coordenação-Geral de Gestão de Pessoas | Falta de patrocínio dos Gestores;Falta de colaboração dos atores envolvidos;Planejamento inadequado das capacitaçõesFalta de recursos orçamentários específicos para capacitação | Servidores do MDR que são resposáveis pelo planejamento de Contratações e Gestão de Contratos. | Projeto | 2021-10-11 | 2022-12-15 | Percentual de execução da iniciativa | Percentual | quanto maior melhor | sempre que necessário | Registros administrativos da unidade | I=A | A=somatório da participação relativa das etapas concluídas | SIM | A principal entrega do Projeto é a Trilha. No entanto, em conjunto, é necessário aplicar as capacitações para melhoria da performace do planejamento e gestão de contratos. | SIM | SIM | SIM | SIM | SIM | SIM | NÃO | SIM | SIM | [5 empty] | 100 | 2022 | 100 | [5 empty] | A iniciativa visa aprimorar a Governança interna do Órgão, por meio de efetiva capacitação do corpo técnico, não sendo possível regionalizá-la. | 1
I38 | Promover a excelência em contratações públicas e gestão de serviços internos | Contratações e Logística em Ação | Estruturação de trilha de aprendizagem para planejamento e fiscalização de contratos | Governança e Gestão Corporativa | Gestão de Contratações e Logística | Habitação;Mobilidade e Desenvolvimento Urbano;Planejamento e DesenvolvimentoProdutivo e Regional;Saneamento Básico;Segurança Hídrica;Proteção e Defesa Civil;Parcerias e Fomento;Governança e Gestão Corporativa. | Correlação geral a todos os subeixos | Processos instruídos majoritariamente de forma inadequada pelas áreas demandantes de contratações, especialmente por carência de capacitação de servidores; | Alcançar alto nível de governança de aquisições e contratações, com processos, prazos e competências mapeados e divulgados;Alcançar níveis adequados de capacitação em planejamento e gestão contratual; | A iniciativia consiste em estrututar a trilha de aprendizagem para os servidores envolvidos em atividades de Planejamento, Seleção e Gestão de Contratos visando a melhoria da instrução de processos de trabalho.A iniciativa atende a recomendação do Acórdão 2212/2016 TCU | SE | CGLC/DA/SECOG/SE | CGLC | André Rodrigues Costa | Coordenador-Geral de Licitações e Contratos | andre.costa@mdr.gov.br | 2034-4286 | Coordenação-Geral de Gestão de Pessoas | Falta de patrocínio dos Gestores;Falta de colaboração dos atores envolvidos;Planejamento inadequado das capacitaçõesFalta de recursos orçamentários específicos para capacitação | Servidores do MDR que são resposáveis pelo planejamento de Contratações e Gestão de Contratos. | Projeto | 2021-10-11 | 2022-12-15 | Percentual de execução da iniciativa | Percentual | quanto maior melhor | sempre que necessário | Registros administrativos da unidade | I=A | A=somatório da participação relativa das etapas concluídas | SIM | A principal entrega do Projeto é a Trilha. No entanto, em conjunto, é necessário aplicar as capacitações para melhoria da performace do planejamento e gestão de contratos. | SIM | SIM | SIM | SIM | SIM | SIM | NÃO | SIM | SIM | [5 empty] | 100 | 2023 | 100 | [5 empty] | A iniciativa visa aprimorar a Governança interna do Órgão, por meio de efetiva capacitação do corpo técnico, não sendo possível regionalizá-la. | 1
I39 | Promover a excelência em contratações públicas e gestão de serviços internos | Contratações e Logística em Ação | Digitalização do passivo de arquivo físico do MDR | Governança e Gestão Corporativa | Gestão de Contratações e Logística | Habitação;Mobilidade e Desenvolvimento Urbano;Planejamento e DesenvolvimentoProdutivo e Regional;Saneamento Básico;Segurança Hídrica;Proteção e Defesa Civil;Parcerias e Fomento;Governança e Gestão Corporativa. | Correlação geral a todos os subeixos | Grande passivo de arquivos físicos não digitalizados | Efetivar a digitalização de todo o passivo de arquivosfísicos do MDR | A iniciativia consiste em digitalizar o passivo de arquivos físicos do MDR visando otimizar a ocupção de espaços funcionais. | SE | CGSL /DA/SECOG/SE | CGSL | Cleidiane Maria dos Santos Damasio | Coordenadora-Geral de Suporte Logístico | cleidiane.damasio@mdr.gov.br | 2034-5860 | Coordenação-Geral de Tecnologia da Informação | Falta de patrocínio dos Gestores;Falta de colaboração dos atores envolvidos;Falta de Dotação orçamentária para a contratação; | Unidades do MDR que possuiam arquivos correntes passíveis de digitalização. | Projeto | 2021-07-12 | 2022-06-30 | Percentual de execução da iniciativa | Percentual | Quanto maior, melhor | sempre que necessário | Registros administrativos da unidade | I=A | A=somatório da participação relativa das etapas concluídas | NÃO |  | SIM | SIM | SIM | SIM | SIM | SIM | NÃO | SIM | NÃO | [5 empty] | 100 | 2020 | [6 empty] | A iniciativa visa aprimorar a Governança interna do Órgão, por meio redução de arquivos correntes nas Unidades, não sendo possível regionalizá-la. | 1 | [5 empty] | 0
I39 | Promover a excelência em contratações públicas e gestão de serviços internos | Contratações e Logística em Ação | Digitalização do passivo de arquivo físico do MDR | Governança e Gestão Corporativa | Gestão de Contratações e Logística | Habitação;Mobilidade e Desenvolvimento Urbano;Planejamento e DesenvolvimentoProdutivo e Regional;Saneamento Básico;Segurança Hídrica;Proteção e Defesa Civil;Parcerias e Fomento;Governança e Gestão Corporativa. | Correlação geral a todos os subeixos | Grande passivo de arquivos físicos não digitalizados | Efetivar a digitalização de todo o passivo de arquivosfísicos do MDR | A iniciativia consiste em digitalizar o passivo de arquivos físicos do MDR visando otimizar a ocupção de espaços funcionais. | SE | CGSL /DA/SECOG/SE | CGSL | Cleidiane Maria dos Santos Damasio | Coordenadora-Geral de Suporte Logístico | cleidiane.damasio@mdr.gov.br | 2034-5860 | Coordenação-Geral de Tecnologia da Informação | Falta de patrocínio dos Gestores;Falta de colaboração dos atores envolvidos;Falta de Dotação orçamentária para a contratação; | Unidades do MDR que possuiam arquivos correntes passíveis de digitalização. | Projeto | 2021-07-12 | 2022-06-30 | Percentual de execução da iniciativa | Percentual | Quanto maior, melhor | sempre que necessário | Registros administrativos da unidade | I=A | A=somatório da participação relativa das etapas concluídas | NÃO |  | SIM | SIM | SIM | SIM | SIM | SIM | NÃO | SIM | NÃO | [5 empty] | 100 | 2021 | 65 | [5 empty] | A iniciativa visa aprimorar a Governança interna do Órgão, por meio redução de arquivos correntes nas Unidades, não sendo possível regionalizá-la. | 1 | [5 empty] | 0 | Essa iniciativa foi descartada por orientação do Ministério da Economia, uma vez que não se deve digitalizar documentos que não tenham passado pelo devido tratamento arquivístico. Por esse motivo o MDR buscou firmar um projeto de pesquisa com a UnB para dar o tratamento documental adequado e somente após esse tratamento o MDR poderá optar pela digitalização de documentos que não sejam passíveis de eliminação.
I39 | Promover a excelência em contratações públicas e gestão de serviços internos | Contratações e Logística em Ação | Digitalização do passivo de arquivo físico do MDR | Governança e Gestão Corporativa | Gestão de Contratações e Logística | Habitação;Mobilidade e Desenvolvimento Urbano;Planejamento e DesenvolvimentoProdutivo e Regional;Saneamento Básico;Segurança Hídrica;Proteção e Defesa Civil;Parcerias e Fomento;Governança e Gestão Corporativa. | Correlação geral a todos os subeixos | Grande passivo de arquivos físicos não digitalizados | Efetivar a digitalização de todo o passivo de arquivosfísicos do MDR | A iniciativia consiste em digitalizar o passivo de arquivos físicos do MDR visando otimizar a ocupção de espaços funcionais. | SE | CGSL /DA/SECOG/SE | CGSL | Cleidiane Maria dos Santos Damasio | Coordenadora-Geral de Suporte Logístico | cleidiane.damasio@mdr.gov.br | 2034-5860 | Coordenação-Geral de Tecnologia da Informação | Falta de patrocínio dos Gestores;Falta de colaboração dos atores envolvidos;Falta de Dotação orçamentária para a contratação; | Unidades do MDR que possuiam arquivos correntes passíveis de digitalização. | Projeto | 2021-07-12 | 2022-06-30 | Percentual de execução da iniciativa | Percentual | Quanto maior, melhor | sempre que necessário | Registros administrativos da unidade | I=A | A=somatório da participação relativa das etapas concluídas | NÃO |  | SIM | SIM | SIM | SIM | SIM | SIM | NÃO | SIM | NÃO | [5 empty] | 100 | 2022 | 100 | [5 empty] | A iniciativa visa aprimorar a Governança interna do Órgão, por meio redução de arquivos correntes nas Unidades, não sendo possível regionalizá-la. | 1
I39 | Promover a excelência em contratações públicas e gestão de serviços internos | Contratações e Logística em Ação | Digitalização do passivo de arquivo físico do MDR | Governança e Gestão Corporativa | Gestão de Contratações e Logística | Habitação;Mobilidade e Desenvolvimento Urbano;Planejamento e DesenvolvimentoProdutivo e Regional;Saneamento Básico;Segurança Hídrica;Proteção e Defesa Civil;Parcerias e Fomento;Governança e Gestão Corporativa. | Correlação geral a todos os subeixos | Grande passivo de arquivos físicos não digitalizados | Efetivar a digitalização de todo o passivo de arquivosfísicos do MDR | A iniciativia consiste em digitalizar o passivo de arquivos físicos do MDR visando otimizar a ocupção de espaços funcionais. | SE | CGSL /DA/SECOG/SE | CGSL | Cleidiane Maria dos Santos Damasio | Coordenadora-Geral de Suporte Logístico | cleidiane.damasio@mdr.gov.br | 2034-5860 | Coordenação-Geral de Tecnologia da Informação | Falta de patrocínio dos Gestores;Falta de colaboração dos atores envolvidos;Falta de Dotação orçamentária para a contratação; | Unidades do MDR que possuiam arquivos correntes passíveis de digitalização. | Projeto | 2021-07-12 | 2022-06-30 | Percentual de execução da iniciativa | Percentual | Quanto maior, melhor | sempre que necessário | Registros administrativos da unidade | I=A | A=somatório da participação relativa das etapas concluídas | NÃO |  | SIM | SIM | SIM | SIM | SIM | SIM | NÃO | SIM | NÃO | [5 empty] | 100 | 2023 | 100 | [5 empty] | A iniciativa visa aprimorar a Governança interna do Órgão, por meio redução de arquivos correntes nas Unidades, não sendo possível regionalizá-la. | 1
I40 | Fomentar transformações urbanísticas estruturais sustentáveis, com foco em acessibilidade, orientadas para o cumprimento da função social da cidade | Debêntures Incentivadas - Iluminação Pública | Aprovação de projetos prioritários de iluminação pública para fins de emissão de debêntures incentivadas | Mobilidade e Desenvolvimento Urbano | Desenvolvimento Urbano | Habitação; Saneamento Básico; Segurança Hídrica e Parcerias e Fomento | Correlação geral a todos os subeixos relacionados a: Habitação, Saneamento Básico, Segurança Hídrica e Parcerias e Fomento | Alta desigualdade socioeconômica entre e intra cidades Falta de equipe e de capacitação dos entes administrativos/ subnacionais para estruturação e operacionalização de projetos de desenvolvimento urbano Falta de acessibilidade nas cidades Esvaziamento de grandes centros urbanos, com prédios e áreas abandonadas, resultando em perda da função social da ocupação e aumento da insegurança local Uso de tecnologias ultrapassadas e necessidade de modernização da infraestrutura de iluminação pública | Viabilizar a infraestrutura básica para todos Alcançar altos níveis de qualidade de vida em áreas urbanas, equilibrando os benefícios e o ônus do processo de urbanização Modernizar e expandir a rede de iluminação pública | Aprovar projetos prioritários no setor de iluminação pública para fins de emissão de debêntures incentivadas. O incentivo fiscal é concedido a concessionárias e SPE para realização da modernização e/ou expansão dos serviços de Iluminação Pública | SMDRU | CGDRU/DDRU | CGDRU | Lais Andrade Barbosa de Araujo | Coordenadora-Geral | lais.araujo@mdr.gov.br | 2034-5473 | SMDRU SE | Falta de pessoal e de capacitação. Atualmente não há equipe para realização da atividade, apenas a coordenadora-geral realiza a atividade. Não há profissionais para o acompanhamento os projetos enquadrados. Pouco conhecimento sobre a iniciativa; possíveis restrições fiscais; projetos inadequados | Concessionárias de serviços de iluminação pública e sociedades de propósito específico | Ação estratégica de duração continuada |  |  | Nº projetos prioritários de iluminação pública aprovados para fins de emissão de debêntures incentivadas | projetos prioritários de iluminação pública aprovados para fins de emissão de debêntures | Quanto maior, melhor | Mensal | Registros administrativos CGDRU | I=A | A= Somatório do número de projetos prioritários de iluminação pública aprovados para fins de emissão de debêntures incentivadas, junto a SMDRU, conforme a portaria nº 265/2021. | Sim, a partir de 2021 |  | SIM | SIM | SIM | SIM | SIM | SIM | NÃO | SIM | NÃO | [5 empty] | 9 | 2020 | [6 empty] | A aprovação dos projetos se dá conforme demanda e atendimento aos requisitos da portaria nº 265. Além disso é uma iniciativa recente e não há parâmetros de anos anteriores. Não é possível prever a demanda de forma regionalizada, uma vez que resultados regionalizados não são nosso foco de atuação. | Não se aplica | [5 empty] | 0
I40 | Fomentar transformações urbanísticas estruturais sustentáveis, com foco em acessibilidade, orientadas para o cumprimento da função social da cidade | Debêntures Incentivadas - Iluminação Pública | Aprovação de projetos prioritários de iluminação pública para fins de emissão de debêntures incentivadas | Mobilidade e Desenvolvimento Urbano | Desenvolvimento Urbano | Habitação; Saneamento Básico; Segurança Hídrica e Parcerias e Fomento | Correlação geral a todos os subeixos relacionados a: Habitação, Saneamento Básico, Segurança Hídrica e Parcerias e Fomento | Alta desigualdade socioeconômica entre e intra cidades Falta de equipe e de capacitação dos entes administrativos/ subnacionais para estruturação e operacionalização de projetos de desenvolvimento urbano Falta de acessibilidade nas cidades Esvaziamento de grandes centros urbanos, com prédios e áreas abandonadas, resultando em perda da função social da ocupação e aumento da insegurança local Uso de tecnologias ultrapassadas e necessidade de modernização da infraestrutura de iluminação pública | Viabilizar a infraestrutura básica para todos Alcançar altos níveis de qualidade de vida em áreas urbanas, equilibrando os benefícios e o ônus do processo de urbanização Modernizar e expandir a rede de iluminação pública | Aprovar projetos prioritários no setor de iluminação pública para fins de emissão de debêntures incentivadas. O incentivo fiscal é concedido a concessionárias e SPE para realização da modernização e/ou expansão dos serviços de Iluminação Pública | SMDRU | CGDRU/DDRU | CGDRU | Lais Andrade Barbosa de Araujo | Coordenadora-Geral | lais.araujo@mdr.gov.br | 2034-5473 | SMDRU SE | Falta de pessoal e de capacitação. Atualmente não há equipe para realização da atividade, apenas a coordenadora-geral realiza a atividade. Não há profissionais para o acompanhamento os projetos enquadrados. Pouco conhecimento sobre a iniciativa; possíveis restrições fiscais; projetos inadequados | Concessionárias de serviços de iluminação pública e sociedades de propósito específico | Ação estratégica de duração continuada |  |  | Nº projetos prioritários de iluminação pública aprovados para fins de emissão de debêntures incentivadas | projetos prioritários de iluminação pública aprovados para fins de emissão de debêntures | Quanto maior, melhor | Mensal | Registros administrativos CGDRU | I=A | A= Somatório do número de projetos prioritários de iluminação pública aprovados para fins de emissão de debêntures incentivadas, junto a SMDRU, conforme a portaria nº 265/2021. | Sim, a partir de 2021 |  | SIM | SIM | SIM | SIM | SIM | SIM | NÃO | SIM | NÃO | [5 empty] | 9 | 2021 | 3 | [5 empty] | A aprovação dos projetos se dá conforme demanda e atendimento aos requisitos da portaria nº 265. Além disso é uma iniciativa recente e não há parâmetros de anos anteriores. Não é possível prever a demanda de forma regionalizada, uma vez que resultados regionalizados não são nosso foco de atuação. | Não se aplica | [5 empty] | 5 | Ao final do exercício de 2021, houve mais R$ 415 milhões em incentivo fiscal. Foram aprovados projetos nos municípios de Petrolina/PE, Vila Velha/ES, Uberlândia/MG, Porto Alegre/RS e Palhoça/SC A iniciativa teve uma evolução acima do esperado para o ano de 2021. Com a ampla divulgação da iniciativa no segundo semestre de 2021, mais projetos foram submetidos
I40 | Fomentar transformações urbanísticas estruturais sustentáveis, com foco em acessibilidade, orientadas para o cumprimento da função social da cidade | Debêntures Incentivadas - Iluminação Pública | Aprovação de projetos prioritários de iluminação pública para fins de emissão de debêntures incentivadas | Mobilidade e Desenvolvimento Urbano | Desenvolvimento Urbano | Habitação; Saneamento Básico; Segurança Hídrica e Parcerias e Fomento | Correlação geral a todos os subeixos relacionados a: Habitação, Saneamento Básico, Segurança Hídrica e Parcerias e Fomento | Alta desigualdade socioeconômica entre e intra cidades Falta de equipe e de capacitação dos entes administrativos/ subnacionais para estruturação e operacionalização de projetos de desenvolvimento urbano Falta de acessibilidade nas cidades Esvaziamento de grandes centros urbanos, com prédios e áreas abandonadas, resultando em perda da função social da ocupação e aumento da insegurança local Uso de tecnologias ultrapassadas e necessidade de modernização da infraestrutura de iluminação pública | Viabilizar a infraestrutura básica para todos Alcançar altos níveis de qualidade de vida em áreas urbanas, equilibrando os benefícios e o ônus do processo de urbanização Modernizar e expandir a rede de iluminação pública | Aprovar projetos prioritários no setor de iluminação pública para fins de emissão de debêntures incentivadas. O incentivo fiscal é concedido a concessionárias e SPE para realização da modernização e/ou expansão dos serviços de Iluminação Pública | SMDRU | CGDRU/DDRU | CGDRU | Lais Andrade Barbosa de Araujo | Coordenadora-Geral | lais.araujo@mdr.gov.br | 2034-5473 | SMDRU SE | Falta de pessoal e de capacitação. Atualmente não há equipe para realização da atividade, apenas a coordenadora-geral realiza a atividade. Não há profissionais para o acompanhamento os projetos enquadrados. Pouco conhecimento sobre a iniciativa; possíveis restrições fiscais; projetos inadequados | Concessionárias de serviços de iluminação pública e sociedades de propósito específico | Ação estratégica de duração continuada |  |  | Nº projetos prioritários de iluminação pública aprovados para fins de emissão de debêntures incentivadas | projetos prioritários de iluminação pública aprovados para fins de emissão de debêntures | Quanto maior, melhor | Mensal | Registros administrativos CGDRU | I=A | A= Somatório do número de projetos prioritários de iluminação pública aprovados para fins de emissão de debêntures incentivadas, junto a SMDRU, conforme a portaria nº 265/2021. | Sim, a partir de 2021 |  | SIM | SIM | SIM | SIM | SIM | SIM | NÃO | SIM | NÃO | [5 empty] | 9 | 2022 | 3 | [5 empty] | A aprovação dos projetos se dá conforme demanda e atendimento aos requisitos da portaria nº 265. Além disso é uma iniciativa recente e não há parâmetros de anos anteriores. Não é possível prever a demanda de forma regionalizada, uma vez que resultados regionalizados não são nosso foco de atuação. | Não se aplica
I40 | Fomentar transformações urbanísticas estruturais sustentáveis, com foco em acessibilidade, orientadas para o cumprimento da função social da cidade | Debêntures Incentivadas - Iluminação Pública | Aprovação de projetos prioritários de iluminação pública para fins de emissão de debêntures incentivadas | Mobilidade e Desenvolvimento Urbano | Desenvolvimento Urbano | Habitação; Saneamento Básico; Segurança Hídrica e Parcerias e Fomento | Correlação geral a todos os subeixos relacionados a: Habitação, Saneamento Básico, Segurança Hídrica e Parcerias e Fomento | Alta desigualdade socioeconômica entre e intra cidades Falta de equipe e de capacitação dos entes administrativos/ subnacionais para estruturação e operacionalização de projetos de desenvolvimento urbano Falta de acessibilidade nas cidades Esvaziamento de grandes centros urbanos, com prédios e áreas abandonadas, resultando em perda da função social da ocupação e aumento da insegurança local Uso de tecnologias ultrapassadas e necessidade de modernização da infraestrutura de iluminação pública | Viabilizar a infraestrutura básica para todos Alcançar altos níveis de qualidade de vida em áreas urbanas, equilibrando os benefícios e o ônus do processo de urbanização Modernizar e expandir a rede de iluminação pública | Aprovar projetos prioritários no setor de iluminação pública para fins de emissão de debêntures incentivadas. O incentivo fiscal é concedido a concessionárias e SPE para realização da modernização e/ou expansão dos serviços de Iluminação Pública | SMDRU | CGDRU/DDRU | CGDRU | Lais Andrade Barbosa de Araujo | Coordenadora-Geral | lais.araujo@mdr.gov.br | 2034-5473 | SMDRU SE | Falta de pessoal e de capacitação. Atualmente não há equipe para realização da atividade, apenas a coordenadora-geral realiza a atividade. Não há profissionais para o acompanhamento os projetos enquadrados. Pouco conhecimento sobre a iniciativa; possíveis restrições fiscais; projetos inadequados | Concessionárias de serviços de iluminação pública e sociedades de propósito específico | Ação estratégica de duração continuada |  |  | Nº projetos prioritários de iluminação pública aprovados para fins de emissão de debêntures incentivadas | projetos prioritários de iluminação pública aprovados para fins de emissão de debêntures | Quanto maior, melhor | Mensal | Registros administrativos CGDRU | I=A | A= Somatório do número de projetos prioritários de iluminação pública aprovados para fins de emissão de debêntures incentivadas, junto a SMDRU, conforme a portaria nº 265/2021. | Sim, a partir de 2021 |  | SIM | SIM | SIM | SIM | SIM | SIM | NÃO | SIM | NÃO | [5 empty] | 9 | 2023 | 3 | [5 empty] | A aprovação dos projetos se dá conforme demanda e atendimento aos requisitos da portaria nº 265. Além disso é uma iniciativa recente e não há parâmetros de anos anteriores. Não é possível prever a demanda de forma regionalizada, uma vez que resultados regionalizados não são nosso foco de atuação. | Não se aplica
I41 | Ampliar a área irrigada em bases ambientalmente sustentáveis | Irrigação para o Desenvolvimento Produtivo e Regional | Emancipação de Projetos Públicos de Irrigação - PPIs | Planejamento e Desenvolvimento Produtivo e Regional | Irrigação | Segurança Hídrica;Parcerias e Fomento. | Correlação geral ao eixo de segurança hídrica como um todo;Correlação geral ao eixo de parcerias e fomento como um todo. | Carência de autossuficiência dos perímetros públicos de irrigação | Promover a sustentabilidade dos Projetos Públicos de Irrigação - PPIs; Reduzir a participação do Orçamento Geral da União na operação e manutenção dos Projetos Públicos de Irrigação - PPIs. | a) A emancipação é a etapa em que a Organização de Agricultores Irrigantes que administra um Projeto Público de Irrigação atinge autossustentação econômica das atividades de administração, operação e manutenção da infraestrutura de irrigação de uso comum e de apoio à produção, caracterizando a transferência definitiva da gestão, quando se inicia o processo de transferência da propriedade da referida infraestrutura.b) para que o PPI alcance a plena capacidade econômica, levando à assunção integral do custeio operacional e autofinanciamento da gestão e da propriedade das infraestruturas de irrigação de uso comum do projeto pelos irrigantes, será realizado estudo para definição das ações necessárias para conclusão do processo de transferência da gestão; elaboração do plano de emancipação (contemplando diagnóstico, indicadores, metas, cronograma, monitoramento, avaliação e revisão periódica); elaboração do plano de transferência da propriedade das infraestruturas de irrigação de uso comum; georreferenciamento das áreas do PPI, modelagem da gestão a ser implantada no PPI; e ato declaratório de emancipação do PPI por meio de Portaria Específica do Ministro do Desenvolvimento Regional. | SMDRU | CIAI/CGIR/DDRU | CIAI | Valdir Juswiak | Coordenador de Instrumentos da Agricultura Irrigada | valdir.juswiak@mdr.gov.br | 061 98217-9141 061 2034-5206 | Codevasf;Dnocs;Organizações de irrigantes;Governo Estaduais. | a) não regulamentação da Lei 12.787/2013; b) não instituição de normativos específicos; c) não previsão nas leis orçamentárias de ações voltadas para a promoção da sustentabilidade e emancipação; c) ausência da ATER; d) não comprometimento da alta cúpula do Ministério para essa iniciativa de longo prazo; e) Interrupção da iniciativa; | Agricultores irrigantes dos projetos públicos de irrigação. | ação estratégica de duração continuada |  |  | Nº de Projetos Públicos de Irrigação Emancipados | Projetos Públicos Emancipados | Quanto maior melhor | trimestral | Sistema Nacional de Informações da Agricultura Irrigada em elaboração. Acompanhamento realizado pelas informações enviadas pelas Vinculadas ao MDR por meio de uma planilha. | I=A | A = somatório dos projetos públicos de irrigação emancipados | Não |  | SIM | SIM | SIM | SIM | SIM | SIM | SIM | SIM | SIM | 0 | 4 | 0 | 0 | 1 | 5 | 2020 | [6 empty] | Não se aplica | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
I41 | Ampliar a área irrigada em bases ambientalmente sustentáveis | Irrigação para o Desenvolvimento Produtivo e Regional | Emancipação de Projetos Públicos de Irrigação - PPIs | Planejamento e Desenvolvimento Produtivo e Regional | Irrigação | Segurança Hídrica;Parcerias e Fomento. | Correlação geral ao eixo de segurança hídrica como um todo;Correlação geral ao eixo de parcerias e fomento como um todo. | Carência de autossuficiência dos perímetros públicos de irrigação | Promover a sustentabilidade dos Projetos Públicos de Irrigação - PPIs; Reduzir a participação do Orçamento Geral da União na operação e manutenção dos Projetos Públicos de Irrigação - PPIs. | a) A emancipação é a etapa em que a Organização de Agricultores Irrigantes que administra um Projeto Público de Irrigação atinge autossustentação econômica das atividades de administração, operação e manutenção da infraestrutura de irrigação de uso comum e de apoio à produção, caracterizando a transferência definitiva da gestão, quando se inicia o processo de transferência da propriedade da referida infraestrutura.b) para que o PPI alcance a plena capacidade econômica, levando à assunção integral do custeio operacional e autofinanciamento da gestão e da propriedade das infraestruturas de irrigação de uso comum do projeto pelos irrigantes, será realizado estudo para definição das ações necessárias para conclusão do processo de transferência da gestão; elaboração do plano de emancipação (contemplando diagnóstico, indicadores, metas, cronograma, monitoramento, avaliação e revisão periódica); elaboração do plano de transferência da propriedade das infraestruturas de irrigação de uso comum; georreferenciamento das áreas do PPI, modelagem da gestão a ser implantada no PPI; e ato declaratório de emancipação do PPI por meio de Portaria Específica do Ministro do Desenvolvimento Regional. | SMDRU | CIAI/CGIR/DDRU | CIAI | Valdir Juswiak | Coordenador de Instrumentos da Agricultura Irrigada | valdir.juswiak@mdr.gov.br | 061 98217-9141 061 2034-5206 | Codevasf;Dnocs;Organizações de irrigantes;Governo Estaduais. | a) não regulamentação da Lei 12.787/2013; b) não instituição de normativos específicos; c) não previsão nas leis orçamentárias de ações voltadas para a promoção da sustentabilidade e emancipação; c) ausência da ATER; d) não comprometimento da alta cúpula do Ministério para essa iniciativa de longo prazo; e) Interrupção da iniciativa; | Agricultores irrigantes dos projetos públicos de irrigação. | ação estratégica de duração continuada |  |  | Nº de Projetos Públicos de Irrigação Emancipados | Projetos Públicos Emancipados | Quanto maior melhor | trimestral | Sistema Nacional de Informações da Agricultura Irrigada em elaboração. Acompanhamento realizado pelas informações enviadas pelas Vinculadas ao MDR por meio de uma planilha. | I=A | A = somatório dos projetos públicos de irrigação emancipados | Não |  | SIM | SIM | SIM | SIM | SIM | SIM | SIM | SIM | SIM | 0 | 4 | 0 | 0 | 1 | 5 | 2021 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Não se aplica | 2 2 | [6 empty] | - TED 03/2020 - 59000.026934/2019-32 TED firmado entre o MDR e UFPEL para elaboração do inventário e diagnóstico da infraestrutura do Projeto de Irrigação Arroio Chasqueiro. Essa é a primeira etapa do processo emancipação. - TED 05/2016 - 59774.000028/2016-12 TED firmado entre o MDR e UFPEL para elaboração do inventário e diagnóstico da infraestrutura do Projeto de Irrigação Arroio Duro. Essa é a primeira etapa do processo emancipação foi concluída. Agora resta fazer recuperação da infraestrutura para posterioremente emancipar.
I41 | Ampliar a área irrigada em bases ambientalmente sustentáveis | Irrigação para o Desenvolvimento Produtivo e Regional | Emancipação de Projetos Públicos de Irrigação - PPIs | Planejamento e Desenvolvimento Produtivo e Regional | Irrigação | Segurança Hídrica;Parcerias e Fomento. | Correlação geral ao eixo de segurança hídrica como um todo;Correlação geral ao eixo de parcerias e fomento como um todo. | Carência de autossuficiência dos perímetros públicos de irrigação | Promover a sustentabilidade dos Projetos Públicos de Irrigação - PPIs; Reduzir a participação do Orçamento Geral da União na operação e manutenção dos Projetos Públicos de Irrigação - PPIs. | a) A emancipação é a etapa em que a Organização de Agricultores Irrigantes que administra um Projeto Público de Irrigação atinge autossustentação econômica das atividades de administração, operação e manutenção da infraestrutura de irrigação de uso comum e de apoio à produção, caracterizando a transferência definitiva da gestão, quando se inicia o processo de transferência da propriedade da referida infraestrutura.b) para que o PPI alcance a plena capacidade econômica, levando à assunção integral do custeio operacional e autofinanciamento da gestão e da propriedade das infraestruturas de irrigação de uso comum do projeto pelos irrigantes, será realizado estudo para definição das ações necessárias para conclusão do processo de transferência da gestão; elaboração do plano de emancipação (contemplando diagnóstico, indicadores, metas, cronograma, monitoramento, avaliação e revisão periódica); elaboração do plano de transferência da propriedade das infraestruturas de irrigação de uso comum; georreferenciamento das áreas do PPI, modelagem da gestão a ser implantada no PPI; e ato declaratório de emancipação do PPI por meio de Portaria Específica do Ministro do Desenvolvimento Regional. | SMDRU | CIAI/CGIR/DDRU | CIAI | Valdir Juswiak | Coordenador de Instrumentos da Agricultura Irrigada | valdir.juswiak@mdr.gov.br | 061 98217-9141 061 2034-5206 | Codevasf;Dnocs;Organizações de irrigantes;Governo Estaduais. | a) não regulamentação da Lei 12.787/2013; b) não instituição de normativos específicos; c) não previsão nas leis orçamentárias de ações voltadas para a promoção da sustentabilidade e emancipação; c) ausência da ATER; d) não comprometimento da alta cúpula do Ministério para essa iniciativa de longo prazo; e) Interrupção da iniciativa; | Agricultores irrigantes dos projetos públicos de irrigação. | ação estratégica de duração continuada |  |  | Nº de Projetos Públicos de Irrigação Emancipados | Projetos Públicos Emancipados | Quanto maior melhor | trimestral | Sistema Nacional de Informações da Agricultura Irrigada em elaboração. Acompanhamento realizado pelas informações enviadas pelas Vinculadas ao MDR por meio de uma planilha. | I=A | A = somatório dos projetos públicos de irrigação emancipados | Não |  | SIM | SIM | SIM | SIM | SIM | SIM | SIM | SIM | SIM | 0 | 4 | 0 | 0 | 1 | 5 | 2022 | 2 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | Não se aplica | 2 2
I41 | Ampliar a área irrigada em bases ambientalmente sustentáveis | Irrigação para o Desenvolvimento Produtivo e Regional | Emancipação de Projetos Públicos de Irrigação - PPIs | Planejamento e Desenvolvimento Produtivo e Regional | Irrigação | Segurança Hídrica;Parcerias e Fomento. | Correlação geral ao eixo de segurança hídrica como um todo;Correlação geral ao eixo de parcerias e fomento como um todo. | Carência de autossuficiência dos perímetros públicos de irrigação | Promover a sustentabilidade dos Projetos Públicos de Irrigação - PPIs; Reduzir a participação do Orçamento Geral da União na operação e manutenção dos Projetos Públicos de Irrigação - PPIs. | a) A emancipação é a etapa em que a Organização de Agricultores Irrigantes que administra um Projeto Público de Irrigação atinge autossustentação econômica das atividades de administração, operação e manutenção da infraestrutura de irrigação de uso comum e de apoio à produção, caracterizando a transferência definitiva da gestão, quando se inicia o processo de transferência da propriedade da referida infraestrutura.b) para que o PPI alcance a plena capacidade econômica, levando à assunção integral do custeio operacional e autofinanciamento da gestão e da propriedade das infraestruturas de irrigação de uso comum do projeto pelos irrigantes, será realizado estudo para definição das ações necessárias para conclusão do processo de transferência da gestão; elaboração do plano de emancipação (contemplando diagnóstico, indicadores, metas, cronograma, monitoramento, avaliação e revisão periódica); elaboração do plano de transferência da propriedade das infraestruturas de irrigação de uso comum; georreferenciamento das áreas do PPI, modelagem da gestão a ser implantada no PPI; e ato declaratório de emancipação do PPI por meio de Portaria Específica do Ministro do Desenvolvimento Regional. | SMDRU | CIAI/CGIR/DDRU | CIAI | Valdir Juswiak | Coordenador de Instrumentos da Agricultura Irrigada | valdir.juswiak@mdr.gov.br | 061 98217-9141 061 2034-5206 | Codevasf;Dnocs;Organizações de irrigantes;Governo Estaduais. | a) não regulamentação da Lei 12.787/2013; b) não instituição de normativos específicos; c) não previsão nas leis orçamentárias de ações voltadas para a promoção da sustentabilidade e emancipação; c) ausência da ATER; d) não comprometimento da alta cúpula do Ministério para essa iniciativa de longo prazo; e) Interrupção da iniciativa; | Agricultores irrigantes dos projetos públicos de irrigação. | ação estratégica de duração continuada |  |  | Nº de Projetos Públicos de Irrigação Emancipados | Projetos Públicos Emancipados | Quanto maior melhor | trimestral | Sistema Nacional de Informações da Agricultura Irrigada em elaboração. Acompanhamento realizado pelas informações enviadas pelas Vinculadas ao MDR por meio de uma planilha. | I=A | A = somatório dos projetos públicos de irrigação emancipados | Não |  | SIM | SIM | SIM | SIM | SIM | SIM | SIM | SIM | SIM | 0 | 4 | 0 | 0 | 1 | 5 | 2023 | 3 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | Não se aplica | 2 2
I42 | Ampliar a área irrigada em bases ambientalmente sustentáveis | Irrigação para o Desenvolvimento Produtivo e Regional | Elaboração de programa de assistência técnica para agricultores familiares em PPIs | Planejamento e Desenvolvimento Produtivo e Regional | Irrigação | Segurança Hídrica;Parcerias e Fomento. | Correlação geral ao eixo de segurança hídrica como um todo;Correlação geral ao eixo de parcerias e fomento como um todo. | Carência de autossuficiência dos perímetros públicos de irrigação | Promover a sustentabilidade dos Projetos Públicos de Irrigação - PPIs; Reduzir a participação do Orçamento Geral da União na operação e manutenção dos Projetos Públicos de Irrigação - PPIs. | Elaborar um programa que apresente o modelo, fonte de recursos e as normas para a prestação dos serviços de ATER nos PPI, que defina os indicadores de desempenho para monitoramento e o PPI atinja a autossuficiência e sustentabilidade. | SMDRU | CIAI/CGIR/DDRU | CIAI | Valdir Juswiak | Coordenador de Instrumentos da Agricultura Irrigada | valdir.juswiak@mdr.gov.br | 061 98217-9141 061 2034-5206 | Codevasf;Dnocs;Organizações de irrigantes;Governo Estaduais. | a) descontinuidade orçamentária;b) não contratação de consultoria para elaboração do programa; | Agricultores irrigantes familiares dos projetos públicos de irrigação. | Projeto | 2021-10-01 | 2022-12-15 | Percentual de execução da iniciativa | Percentual | Quanto maior, melhor | conforme demandado | Processo no SEI, contrato celebrado com a consultoria. | I = A | A = somatório do percentual de execução das etapas da iniciativa | Sim |  | SIM | SIM | SIM | SIM | SIM | SIM | SIM | SIM | SIM | [5 empty] | 100 | 2020 | [6 empty] | Iniciativa com abrangência nacional | 3 | [5 empty] | 0
I42 | Ampliar a área irrigada em bases ambientalmente sustentáveis | Irrigação para o Desenvolvimento Produtivo e Regional | Elaboração de programa de assistência técnica para agricultores familiares em PPIs | Planejamento e Desenvolvimento Produtivo e Regional | Irrigação | Segurança Hídrica;Parcerias e Fomento. | Correlação geral ao eixo de segurança hídrica como um todo;Correlação geral ao eixo de parcerias e fomento como um todo. | Carência de autossuficiência dos perímetros públicos de irrigação | Promover a sustentabilidade dos Projetos Públicos de Irrigação - PPIs; Reduzir a participação do Orçamento Geral da União na operação e manutenção dos Projetos Públicos de Irrigação - PPIs. | Elaborar um programa que apresente o modelo, fonte de recursos e as normas para a prestação dos serviços de ATER nos PPI, que defina os indicadores de desempenho para monitoramento e o PPI atinja a autossuficiência e sustentabilidade. | SMDRU | CIAI/CGIR/DDRU | CIAI | Valdir Juswiak | Coordenador de Instrumentos da Agricultura Irrigada | valdir.juswiak@mdr.gov.br | 061 98217-9141 061 2034-5206 | Codevasf;Dnocs;Organizações de irrigantes;Governo Estaduais. | a) descontinuidade orçamentária;b) não contratação de consultoria para elaboração do programa; | Agricultores irrigantes familiares dos projetos públicos de irrigação. | Projeto | 2021-10-01 | 2022-12-15 | Percentual de execução da iniciativa | Percentual | Quanto maior, melhor | conforme demandado | Processo no SEI, contrato celebrado com a consultoria. | I = A | A = somatório do percentual de execução das etapas da iniciativa | Sim |  | SIM | SIM | SIM | SIM | SIM | SIM | SIM | SIM | SIM | [5 empty] | 100 | 2021 | 5 | [5 empty] | Iniciativa com abrangência nacional | 3 | [5 empty] | 5 | Este programa foi incluído no PCT em dezembro de 2021 e iniciará o processo de elaboração do TDR em fevereiro de 2022.
I42 | Ampliar a área irrigada em bases ambientalmente sustentáveis | Irrigação para o Desenvolvimento Produtivo e Regional | Elaboração de programa de assistência técnica para agricultores familiares em PPIs | Planejamento e Desenvolvimento Produtivo e Regional | Irrigação | Segurança Hídrica;Parcerias e Fomento. | Correlação geral ao eixo de segurança hídrica como um todo;Correlação geral ao eixo de parcerias e fomento como um todo. | Carência de autossuficiência dos perímetros públicos de irrigação | Promover a sustentabilidade dos Projetos Públicos de Irrigação - PPIs; Reduzir a participação do Orçamento Geral da União na operação e manutenção dos Projetos Públicos de Irrigação - PPIs. | Elaborar um programa que apresente o modelo, fonte de recursos e as normas para a prestação dos serviços de ATER nos PPI, que defina os indicadores de desempenho para monitoramento e o PPI atinja a autossuficiência e sustentabilidade. | SMDRU | CIAI/CGIR/DDRU | CIAI | Valdir Juswiak | Coordenador de Instrumentos da Agricultura Irrigada | valdir.juswiak@mdr.gov.br | 061 98217-9141 061 2034-5206 | Codevasf;Dnocs;Organizações de irrigantes;Governo Estaduais. | a) descontinuidade orçamentária;b) não contratação de consultoria para elaboração do programa; | Agricultores irrigantes familiares dos projetos públicos de irrigação. | Projeto | 2021-10-01 | 2022-12-15 | Percentual de execução da iniciativa | Percentual | Quanto maior, melhor | conforme demandado | Processo no SEI, contrato celebrado com a consultoria. | I = A | A = somatório do percentual de execução das etapas da iniciativa | Sim |  | SIM | SIM | SIM | SIM | SIM | SIM | SIM | SIM | SIM | [5 empty] | 100 | 2022 | 100 | [5 empty] | Iniciativa com abrangência nacional | 3
I42 | Ampliar a área irrigada em bases ambientalmente sustentáveis | Irrigação para o Desenvolvimento Produtivo e Regional | Elaboração de programa de assistência técnica para agricultores familiares em PPIs | Planejamento e Desenvolvimento Produtivo e Regional | Irrigação | Segurança Hídrica;Parcerias e Fomento. | Correlação geral ao eixo de segurança hídrica como um todo;Correlação geral ao eixo de parcerias e fomento como um todo. | Carência de autossuficiência dos perímetros públicos de irrigação | Promover a sustentabilidade dos Projetos Públicos de Irrigação - PPIs; Reduzir a participação do Orçamento Geral da União na operação e manutenção dos Projetos Públicos de Irrigação - PPIs. | Elaborar um programa que apresente o modelo, fonte de recursos e as normas para a prestação dos serviços de ATER nos PPI, que defina os indicadores de desempenho para monitoramento e o PPI atinja a autossuficiência e sustentabilidade. | SMDRU | CIAI/CGIR/DDRU | CIAI | Valdir Juswiak | Coordenador de Instrumentos da Agricultura Irrigada | valdir.juswiak@mdr.gov.br | 061 98217-9141 061 2034-5206 | Codevasf;Dnocs;Organizações de irrigantes;Governo Estaduais. | a) descontinuidade orçamentária;b) não contratação de consultoria para elaboração do programa; | Agricultores irrigantes familiares dos projetos públicos de irrigação. | Projeto | 2021-10-01 | 2022-12-15 | Percentual de execução da iniciativa | Percentual | Quanto maior, melhor | conforme demandado | Processo no SEI, contrato celebrado com a consultoria. | I = A | A = somatório do percentual de execução das etapas da iniciativa | Sim |  | SIM | SIM | SIM | SIM | SIM | SIM | SIM | SIM | SIM | [5 empty] | 100 | 2023 | 100 | [5 empty] | Iniciativa com abrangência nacional | 3
I43 | Ampliar a área irrigada em bases ambientalmente sustentáveis | Irrigação para o Desenvolvimento Produtivo e Regional | Elaboração do Plano de Ação Nacional de Agricultura Irrigada em Pequenas Propriedades | Planejamento e Desenvolvimento Produtivo e Regional | Irrigação | Segurança Hídrica;Parcerias e Fomento. | Correlação geral ao eixo de segurança hídrica como um todo;Correlação geral ao eixo de parcerias e fomento como um todo. | Exploração do potencial de área irrigada no País aquém da desejada | Ampliar a área irrigada no Brasil com aumento de produtividade, em bases ambientalmente sustentáveis, de forma a promover a segurança alimentar e o desenvolvimento regional; Fomentar o emprego de novas tecnologias de irrigação, como a irrigação com água de reuso no semiárido e emprego de fontes de energia alternativas; Concorrer para a competitividade do agronegócio brasileiro e para a geração de emprego e renda; Ampliar a formação de profissionais, especialmente técnica, para atuação na área de irrigação; | a)Sistematizar as tecnologias adaptadas por Região que promovam a agricultura irrigada em pequenas propriedades; b) Sistematizar as políticas públicas, aspectos institucionais e regulatórios, com recorte regional, que contemplem as tecnologias que promovam a agricultura irrigada em pequenas propriedades; c) Proposta de critérios mínimos para adoção de projetos de irrigação em pequenas propriedades; d) Proposta de plano de ação nacional de agricultura irrigada em pequenas propriedades; e) Elaboração do plano de ação nacional de agricultura irrigada em pequenas propriedades, contemplando as especificidades regionais | SMDRU | CIAI/CGIR/DDRU | CIAI | Valdir Juswiak | Coordenador de Instrumentos da Agricultura Irrigada | valdir.juswiak@mdr.gov.br | 061 98217-9141 061 2034-5206 | Codevasf;Dnocs;Governo Estaduais e municipais;Embrapa e instituições de pesquisas;Iniciativa privada;Ministério da Agricultura | a) não previsão nas leis orçamentárias de ações voltadas para atender o programa; b) não comprometimento da alta cúpula do Ministério para essa iniciativa de longo prazo; c) Interrupção da iniciativa por falta de interesse da alta gestão; d) descontinuidade da política de irrigação; e) sucateamento institucional; | Pequenos agricultores do Brasil | Projeto | 2020-10-01 | 2023-04-30 | Percentual de execução da iniciativa | Percentual | Quanto maior, melhor | mensal | Portal do MDR | I = A | A = somatório do percentual de execução das etapas da iniciativa | Sim |  | SIM | SIM | SIM | SIM | SIM | SIM | SIM | SIM | SIM | [5 empty] | 100 | 2020 | [6 empty] | Trata-se de um plano nacional | 1 | [5 empty] | 3
I43 | Ampliar a área irrigada em bases ambientalmente sustentáveis | Irrigação para o Desenvolvimento Produtivo e Regional | Elaboração do Plano de Ação Nacional de Agricultura Irrigada em Pequenas Propriedades | Planejamento e Desenvolvimento Produtivo e Regional | Irrigação | Segurança Hídrica;Parcerias e Fomento. | Correlação geral ao eixo de segurança hídrica como um todo;Correlação geral ao eixo de parcerias e fomento como um todo. | Exploração do potencial de área irrigada no País aquém da desejada | Ampliar a área irrigada no Brasil com aumento de produtividade, em bases ambientalmente sustentáveis, de forma a promover a segurança alimentar e o desenvolvimento regional; Fomentar o emprego de novas tecnologias de irrigação, como a irrigação com água de reuso no semiárido e emprego de fontes de energia alternativas; Concorrer para a competitividade do agronegócio brasileiro e para a geração de emprego e renda; Ampliar a formação de profissionais, especialmente técnica, para atuação na área de irrigação; | a)Sistematizar as tecnologias adaptadas por Região que promovam a agricultura irrigada em pequenas propriedades; b) Sistematizar as políticas públicas, aspectos institucionais e regulatórios, com recorte regional, que contemplem as tecnologias que promovam a agricultura irrigada em pequenas propriedades; c) Proposta de critérios mínimos para adoção de projetos de irrigação em pequenas propriedades; d) Proposta de plano de ação nacional de agricultura irrigada em pequenas propriedades; e) Elaboração do plano de ação nacional de agricultura irrigada em pequenas propriedades, contemplando as especificidades regionais | SMDRU | CIAI/CGIR/DDRU | CIAI | Valdir Juswiak | Coordenador de Instrumentos da Agricultura Irrigada | valdir.juswiak@mdr.gov.br | 061 98217-9141 061 2034-5206 | Codevasf;Dnocs;Governo Estaduais e municipais;Embrapa e instituições de pesquisas;Iniciativa privada;Ministério da Agricultura | a) não previsão nas leis orçamentárias de ações voltadas para atender o programa; b) não comprometimento da alta cúpula do Ministério para essa iniciativa de longo prazo; c) Interrupção da iniciativa por falta de interesse da alta gestão; d) descontinuidade da política de irrigação; e) sucateamento institucional; | Pequenos agricultores do Brasil | Projeto | 2020-10-01 | 2023-04-30 | Percentual de execução da iniciativa | Percentual | Quanto maior, melhor | mensal | Portal do MDR | I = A | A = somatório do percentual de execução das etapas da iniciativa | Sim |  | SIM | SIM | SIM | SIM | SIM | SIM | SIM | SIM | SIM | [5 empty] | 100 | 2021 | 50 | [5 empty] | Trata-se de um plano nacional | 1 | [5 empty] | 50 | A Elaboração do Plano de Ação Nacional de Agricultura Irrigada em Pequenas Propriedades teve andamento a contento, cumprindo o cronograma. Portanto, considera-se a primeira etapa está concluída conforme o esperado.
I43 | Ampliar a área irrigada em bases ambientalmente sustentáveis | Irrigação para o Desenvolvimento Produtivo e Regional | Elaboração do Plano de Ação Nacional de Agricultura Irrigada em Pequenas Propriedades | Planejamento e Desenvolvimento Produtivo e Regional | Irrigação | Segurança Hídrica;Parcerias e Fomento. | Correlação geral ao eixo de segurança hídrica como um todo;Correlação geral ao eixo de parcerias e fomento como um todo. | Exploração do potencial de área irrigada no País aquém da desejada | Ampliar a área irrigada no Brasil com aumento de produtividade, em bases ambientalmente sustentáveis, de forma a promover a segurança alimentar e o desenvolvimento regional; Fomentar o emprego de novas tecnologias de irrigação, como a irrigação com água de reuso no semiárido e emprego de fontes de energia alternativas; Concorrer para a competitividade do agronegócio brasileiro e para a geração de emprego e renda; Ampliar a formação de profissionais, especialmente técnica, para atuação na área de irrigação; | a)Sistematizar as tecnologias adaptadas por Região que promovam a agricultura irrigada em pequenas propriedades; b) Sistematizar as políticas públicas, aspectos institucionais e regulatórios, com recorte regional, que contemplem as tecnologias que promovam a agricultura irrigada em pequenas propriedades; c) Proposta de critérios mínimos para adoção de projetos de irrigação em pequenas propriedades; d) Proposta de plano de ação nacional de agricultura irrigada em pequenas propriedades; e) Elaboração do plano de ação nacional de agricultura irrigada em pequenas propriedades, contemplando as especificidades regionais | SMDRU | CIAI/CGIR/DDRU | CIAI | Valdir Juswiak | Coordenador de Instrumentos da Agricultura Irrigada | valdir.juswiak@mdr.gov.br | 061 98217-9141 061 2034-5206 | Codevasf;Dnocs;Governo Estaduais e municipais;Embrapa e instituições de pesquisas;Iniciativa privada;Ministério da Agricultura | a) não previsão nas leis orçamentárias de ações voltadas para atender o programa; b) não comprometimento da alta cúpula do Ministério para essa iniciativa de longo prazo; c) Interrupção da iniciativa por falta de interesse da alta gestão; d) descontinuidade da política de irrigação; e) sucateamento institucional; | Pequenos agricultores do Brasil | Projeto | 2020-10-01 | 2023-04-30 | Percentual de execução da iniciativa | Percentual | Quanto maior, melhor | mensal | Portal do MDR | I = A | A = somatório do percentual de execução das etapas da iniciativa | Sim |  | SIM | SIM | SIM | SIM | SIM | SIM | SIM | SIM | SIM | [5 empty] | 100 | 2022 | 75 | [5 empty] | Trata-se de um plano nacional | 1
I43 | Ampliar a área irrigada em bases ambientalmente sustentáveis | Irrigação para o Desenvolvimento Produtivo e Regional | Elaboração do Plano de Ação Nacional de Agricultura Irrigada em Pequenas Propriedades | Planejamento e Desenvolvimento Produtivo e Regional | Irrigação | Segurança Hídrica;Parcerias e Fomento. | Correlação geral ao eixo de segurança hídrica como um todo;Correlação geral ao eixo de parcerias e fomento como um todo. | Exploração do potencial de área irrigada no País aquém da desejada | Ampliar a área irrigada no Brasil com aumento de produtividade, em bases ambientalmente sustentáveis, de forma a promover a segurança alimentar e o desenvolvimento regional; Fomentar o emprego de novas tecnologias de irrigação, como a irrigação com água de reuso no semiárido e emprego de fontes de energia alternativas; Concorrer para a competitividade do agronegócio brasileiro e para a geração de emprego e renda; Ampliar a formação de profissionais, especialmente técnica, para atuação na área de irrigação; | "a)Sistematizar as tecnologias adaptadas por Região que promovam a agricultura irrigada em pequenas propriedades; b) Sistematizar as políticas públicas, aspectos institucionais e regulatórios, com recorte regional, que contemplem as tecnologias que promovam a agricultura irrigada em pequenas propriedades; c) Proposta de critérios mínimos para adoção de projetos de irrigação em pequenas propriedades; d) Proposta de plano de ação nacional de agricultura irrigada em pequenas propriedades; e) Elaboração do plano de ação nacional de agricultura irrigada em pequenas propriedades, contemplando as especificidades regionais | SMDRU | CIAI/CGIR/DDRU | CIAI | Valdir Juswiak | Coordenador de Instrumentos da Agricultura Irrigada | valdir.juswiak@mdr.gov.br | 061 98217-9141 061 2034-5206 | Codevasf;Dnocs;Governo Estaduais e municipais;Embrapa e instituições de pesquisas;Iniciativa privada;Ministério da Agricultura | a) não previsão nas leis orçamentárias de ações voltadas para atender o programa; b) não comprometimento da alta cúpula do Ministério para essa iniciativa de longo prazo; c) Interrupção da iniciativa por falta de interesse da alta gestão; d) descontinuidade da política de irrigação; e) sucateamento institucional; | Pequenos agricultores do Brasil | Projeto | 2020-10-01 | 2023-04-30 | Percentual de execução da iniciativa | Percentual | Quanto maior, melhor | mensal | Portal do MDR | I = A | A = somatório do percentual de execução das etapas da iniciativa | Sim |  | SIM | SIM | SIM | SIM | SIM | SIM | SIM | SIM | SIM | [5 empty] | 100 | 2023 | 100 | [5 empty] | Trata-se de um plano nacional | 1
I44 | Ampliar a área irrigada em bases ambientalmente sustentáveis | Irrigação para o Desenvolvimento Produtivo e Regional | Implantação de Polos de Agricultura Irrigada | Planejamento e Desenvolvimento Produtivo e Regional | Irrigação | Segurança Hídrica e Parcerias e Fomento | Correlação geral ao eixo de segurança hídrica como um todo; correlação geral ao eixo de parcerias e fomento como um todo. | Descontinuidade e fragmentação na condução da Política Nacional de Irrigação, com fragilidades institucionais históricas de estrutura para implementação da PNI, além de insuficiência orçamentária. Fragilidades de planejamento e ausência de regulamentação da PNI; Carência de autossuficiência dos perímetros públicos de irrigação; Dificuldade para a construção de barramentos para a irrigação (reservar água) em razão da morosidade no licenciamento ambiental ou de ausência de regulamentação adequada; Insuficiência de carga de energia ou de distribuição para a expansão da agricultura irrigada no País, em especial, nas regiões dos Polos de Irrigação; Dificuldade na obtenção de outorga para o uso da água para a irrigação nos estados brasileiros, especialmente nos estados dos Polos de Irrigação; Qualidade ruim das estradas para o escoamento dos produtos da irrigação e dos insumos para a produção, o que encarece e dificulta a produção irrigada. | Ampliar a área irrigada no Brasil com aumento de produtividade, em bases ambientalmente sustentáveis, de forma a promover a segurança alimentar e o desenvolvimento regional;Fomentar o emprego de novas tecnologias de irrigação, como a irrigação com água de reuso no semiárido e emprego de fontes de energia alternativas;Concorrer para a competitividade do agronegócio brasileiro e para a geração de emprego e renda;Ampliar a formação de profissionais, especialmente técnica, para atuação na área de irrigação;Fortalecer a imagem da agricultura irrigada como aliada à sustentabilidade ambiental;Alcançar alto nível de adequação do arcabouço normativo da PNI e das infraestruturas necessárias para viabilização dos projetos de agricultura irrigada. | Estratégia do MDR de alavancagem da agricultura irrigada a partir de um trabalho conjunto entre as organizações dos produtores rurais irrigantes e as diversas esferas de governo. A premissa de ação é o planejamento setorial e territorial de polos de irrigação no país. | SMDRU | CPPI/CGIR/DDRU | CPPI | Rodrigo Mendes Xavier | Coordenador de Projetos e Polos de Irrigação | rodrigo.xavier@mdr.gov.br | 61 981537408 | Confederação Nacional de Agricultura, Ministério da Agricultura, Pecuária e Abastecimento, Embrapa, IFs, Universidades, Agência Nacional de Águas, Codevasf, DNOCS. | Falta de créditos orçamentários, falta de organização dos atores nos polos, falta de apoio político. | Produtores agropecuários irrigantes. | Ação estratégica de duração continuada. |  |  | Quantidade de Polos de Agricultura Irrigada Implantados | Unidade | Quanto maior, melhor | Trimestral | MDR. | I = A | A = somatório de polos de agricultura irrigada implantados | Sim |  | SIM | SIM | SIM | SIM | SIM | SIM | SIM | SIM | SIM | 0 | 5 | 4 | 3 | 2 | 14 | 2019 | [6 empty] | Estão previstos o aumento de 2 projetos a cada ano por polo. Ressalta-se que há expectativa de implementação de mais dois Polo, um em SP e outro no RN. No momento, não existe demanda de polos para região norte. | 1 | 0 | 1 | 2 | 0 | 1 | 4
I44 | Ampliar a área irrigada em bases ambientalmente sustentáveis | Irrigação para o Desenvolvimento Produtivo e Regional | Implantação de Polos de Agricultura Irrigada | Planejamento e Desenvolvimento Produtivo e Regional | Irrigação | Segurança Hídrica e Parcerias e Fomento | Correlação geral ao eixo de segurança hídrica como um todo; correlação geral ao eixo de parcerias e fomento como um todo. | Descontinuidade e fragmentação na condução da Política Nacional de Irrigação, com fragilidades institucionais históricas de estrutura para implementação da PNI, além de insuficiência orçamentária. Fragilidades de planejamento e ausência de regulamentação da PNI; Carência de autossuficiência dos perímetros públicos de irrigação; Dificuldade para a construção de barramentos para a irrigação (reservar água) em razão da morosidade no licenciamento ambiental ou de ausência de regulamentação adequada; Insuficiência de carga de energia ou de distribuição para a expansão da agricultura irrigada no País, em especial, nas regiões dos Polos de Irrigação; Dificuldade na obtenção de outorga para o uso da água para a irrigação nos estados brasileiros, especialmente nos estados dos Polos de Irrigação; Qualidade ruim das estradas para o escoamento dos produtos da irrigação e dos insumos para a produção, o que encarece e dificulta a produção irrigada. | Ampliar a área irrigada no Brasil com aumento de produtividade, em bases ambientalmente sustentáveis, de forma a promover a segurança alimentar e o desenvolvimento regional;Fomentar o emprego de novas tecnologias de irrigação, como a irrigação com água de reuso no semiárido e emprego de fontes de energia alternativas;Concorrer para a competitividade do agronegócio brasileiro e para a geração de emprego e renda;Ampliar a formação de profissionais, especialmente técnica, para atuação na área de irrigação;Fortalecer a imagem da agricultura irrigada como aliada à sustentabilidade ambiental;Alcançar alto nível de adequação do arcabouço normativo da PNI e das infraestruturas necessárias para viabilização dos projetos de agricultura irrigada. | Estratégia do MDR de alavancagem da agricultura irrigada a partir de um trabalho conjunto entre as organizações dos produtores rurais irrigantes e as diversas esferas de governo. A premissa de ação é o planejamento setorial e territorial de polos de irrigação no país. | SMDRU | CPPI/CGIR/DDRU | CPPI | Rodrigo Mendes Xavier | Coordenador de Projetos e Polos de Irrigação | rodrigo.xavier@mdr.gov.br | 61 981537408 | Confederação Nacional de Agricultura, Ministério da Agricultura, Pecuária e Abastecimento, Embrapa, IFs, Universidades, Agência Nacional de Águas, Codevasf, DNOCS. | Falta de créditos orçamentários, falta de organização dos atores nos polos, falta de apoio político. | Produtores agropecuários irrigantes. | Ação estratégica de duração continuada. |  |  | Quantidade de Polos de Agricultura Irrigada Implantados | Unidade | Quanto maior, melhor | Trimestral | MDR. | I = A | A = somatório de polos de agricultura irrigada implantados | Sim |  | SIM | SIM | SIM | SIM | SIM | SIM | SIM | SIM | SIM | 0 | 5 | 4 | 3 | 2 | 14 | 2020 | [6 empty] | Estão previstos o aumento de 2 projetos a cada ano por polo. Ressalta-se que há expectativa de implementação de mais dois Polo, um em SP e outro no RN. No momento, não existe demanda de polos para região norte. | 1 | 0 | 1 | 3 | 0 | 2 | 6
I44 | Ampliar a área irrigada em bases ambientalmente sustentáveis | Irrigação para o Desenvolvimento Produtivo e Regional | Implantação de Polos de Agricultura Irrigada | Planejamento e Desenvolvimento Produtivo e Regional | Irrigação | Segurança Hídrica e Parcerias e Fomento | Correlação geral ao eixo de segurança hídrica como um todo; correlação geral ao eixo de parcerias e fomento como um todo. | Descontinuidade e fragmentação na condução da Política Nacional de Irrigação, com fragilidades institucionais históricas de estrutura para implementação da PNI, além de insuficiência orçamentária. Fragilidades de planejamento e ausência de regulamentação da PNI; Carência de autossuficiência dos perímetros públicos de irrigação; Dificuldade para a construção de barramentos para a irrigação (reservar água) em razão da morosidade no licenciamento ambiental ou de ausência de regulamentação adequada; Insuficiência de carga de energia ou de distribuição para a expansão da agricultura irrigada no País, em especial, nas regiões dos Polos de Irrigação; Dificuldade na obtenção de outorga para o uso da água para a irrigação nos estados brasileiros, especialmente nos estados dos Polos de Irrigação; Qualidade ruim das estradas para o escoamento dos produtos da irrigação e dos insumos para a produção, o que encarece e dificulta a produção irrigada. | Ampliar a área irrigada no Brasil com aumento de produtividade, em bases ambientalmente sustentáveis, de forma a promover a segurança alimentar e o desenvolvimento regional;Fomentar o emprego de novas tecnologias de irrigação, como a irrigação com água de reuso no semiárido e emprego de fontes de energia alternativas;Concorrer para a competitividade do agronegócio brasileiro e para a geração de emprego e renda;Ampliar a formação de profissionais, especialmente técnica, para atuação na área de irrigação;Fortalecer a imagem da agricultura irrigada como aliada à sustentabilidade ambiental;Alcançar alto nível de adequação do arcabouço normativo da PNI e das infraestruturas necessárias para viabilização dos projetos de agricultura irrigada. | Estratégia do MDR de alavancagem da agricultura irrigada a partir de um trabalho conjunto entre as organizações dos produtores rurais irrigantes e as diversas esferas de governo. A premissa de ação é o planejamento setorial e territorial de polos de irrigação no país. | SMDRU | CPPI/CGIR/DDRU | CPPI | Rodrigo Mendes Xavier | Coordenador de Projetos e Polos de Irrigação | rodrigo.xavier@mdr.gov.br | 61 981537408 | Confederação Nacional de Agricultura, Ministério da Agricultura, Pecuária e Abastecimento, Embrapa, IFs, Universidades, Agência Nacional de Águas, Codevasf, DNOCS. | Falta de créditos orçamentários, falta de organização dos atores nos polos, falta de apoio político. | Produtores agropecuários irrigantes. | Ação estratégica de duração continuada. |  |  | Quantidade de Polos de Agricultura Irrigada Implantados | Unidade | Quanto maior, melhor | Trimestral | MDR. | I = A | A = somatório de polos de agricultura irrigada implantados | Sim |  | SIM | SIM | SIM | SIM | SIM | SIM | SIM | SIM | SIM | 0 | 5 | 4 | 3 | 2 | 14 | 2021 | 10 | 0 | 2 | 4 | 2 | 2 | Estão previstos o aumento de 2 projetos a cada ano por polo. Ressalta-se que há expectativa de implementação de mais dois Polo, um em SP e outro no RN. No momento, não existe demanda de polos para região norte. | 1 |  | 1 | 3 | 1 | 2 | 7 | Até o final de 2020, foram reconhecidos 6 polos: 1 - Polo de Irrigação da Bacia Hidrográfica do Rio Santa Maria - RS 2 - Polo de Irrigação do Noroeste do Rio Grande do Sul - RS 3 - Polo de Irrigação do Vale do Araguaia - GO 4 - Polo de Irrigação do Planalto Central - GO 5 - Polo de Irrigação do Sul do Mato Grosso - MT 6 - Polo de Irrigação do Oeste da Bahia - BA Em 2021, foi reconhecido 1 polo: 1 - Polo de Irrigação do Noroeste de Minas - MG
I44 | Ampliar a área irrigada em bases ambientalmente sustentáveis | Irrigação para o Desenvolvimento Produtivo e Regional | Implantação de Polos de Agricultura Irrigada | Planejamento e Desenvolvimento Produtivo e Regional | Irrigação | Segurança Hídrica e Parcerias e Fomento | Correlação geral ao eixo de segurança hídrica como um todo; correlação geral ao eixo de parcerias e fomento como um todo. | Descontinuidade e fragmentação na condução da Política Nacional de Irrigação, com fragilidades institucionais históricas de estrutura para implementação da PNI, além de insuficiência orçamentária. Fragilidades de planejamento e ausência de regulamentação da PNI; Carência de autossuficiência dos perímetros públicos de irrigação; Dificuldade para a construção de barramentos para a irrigação (reservar água) em razão da morosidade no licenciamento ambiental ou de ausência de regulamentação adequada; Insuficiência de carga de energia ou de distribuição para a expansão da agricultura irrigada no País, em especial, nas regiões dos Polos de Irrigação; Dificuldade na obtenção de outorga para o uso da água para a irrigação nos estados brasileiros, especialmente nos estados dos Polos de Irrigação; Qualidade ruim das estradas para o escoamento dos produtos da irrigação e dos insumos para a produção, o que encarece e dificulta a produção irrigada. | Ampliar a área irrigada no Brasil com aumento de produtividade, em bases ambientalmente sustentáveis, de forma a promover a segurança alimentar e o desenvolvimento regional;Fomentar o emprego de novas tecnologias de irrigação, como a irrigação com água de reuso no semiárido e emprego de fontes de energia alternativas;Concorrer para a competitividade do agronegócio brasileiro e para a geração de emprego e renda;Ampliar a formação de profissionais, especialmente técnica, para atuação na área de irrigação;Fortalecer a imagem da agricultura irrigada como aliada à sustentabilidade ambiental;Alcançar alto nível de adequação do arcabouço normativo da PNI e das infraestruturas necessárias para viabilização dos projetos de agricultura irrigada. | Estratégia do MDR de alavancagem da agricultura irrigada a partir de um trabalho conjunto entre as organizações dos produtores rurais irrigantes e as diversas esferas de governo. A premissa de ação é o planejamento setorial e territorial de polos de irrigação no país. | SMDRU | CPPI/CGIR/DDRU | CPPI | Rodrigo Mendes Xavier | Coordenador de Projetos e Polos de Irrigação | rodrigo.xavier@mdr.gov.br | 61 981537408 | Confederação Nacional de Agricultura, Ministério da Agricultura, Pecuária e Abastecimento, Embrapa, IFs, Universidades, Agência Nacional de Águas, Codevasf, DNOCS. | Falta de créditos orçamentários, falta de organização dos atores nos polos, falta de apoio político. | Produtores agropecuários irrigantes. | Ação estratégica de duração continuada. |  |  | Quantidade de Polos de Agricultura Irrigada Implantados | Unidade | Quanto maior, melhor | Trimestral | MDR. | I = A | A = somatório de polos de agricultura irrigada implantados | Sim |  | SIM | SIM | SIM | SIM | SIM | SIM | SIM | SIM | SIM | 0 | 5 | 4 | 3 | 2 | 14 | 2022 | 12 | 0 | 3 | 4 | 3 | 2 | Estão previstos o aumento de 2 projetos a cada ano por polo. Ressalta-se que há expectativa de implementação de mais dois Polo, um em SP e outro no RN. No momento, não existe demanda de polos para região norte. | 1
I44 | Ampliar a área irrigada em bases ambientalmente sustentáveis | Irrigação para o Desenvolvimento Produtivo e Regional | Implantação de Polos de Agricultura Irrigada | Planejamento e Desenvolvimento Produtivo e Regional | Irrigação | Segurança Hídrica e Parcerias e Fomento | Correlação geral ao eixo de segurança hídrica como um todo; correlação geral ao eixo de parcerias e fomento como um todo. | Descontinuidade e fragmentação na condução da Política Nacional de Irrigação, com fragilidades institucionais históricas de estrutura para implementação da PNI, além de insuficiência orçamentária. Fragilidades de planejamento e ausência de regulamentação da PNI; Carência de autossuficiência dos perímetros públicos de irrigação; Dificuldade para a construção de barramentos para a irrigação (reservar água) em razão da morosidade no licenciamento ambiental ou de ausência de regulamentação adequada; Insuficiência de carga de energia ou de distribuição para a expansão da agricultura irrigada no País, em especial, nas regiões dos Polos de Irrigação; Dificuldade na obtenção de outorga para o uso da água para a irrigação nos estados brasileiros, especialmente nos estados dos Polos de Irrigação; Qualidade ruim das estradas para o escoamento dos produtos da irrigação e dos insumos para a produção, o que encarece e dificulta a produção irrigada. | Ampliar a área irrigada no Brasil com aumento de produtividade, em bases ambientalmente sustentáveis, de forma a promover a segurança alimentar e o desenvolvimento regional;Fomentar o emprego de novas tecnologias de irrigação, como a irrigação com água de reuso no semiárido e emprego de fontes de energia alternativas;Concorrer para a competitividade do agronegócio brasileiro e para a geração de emprego e renda;Ampliar a formação de profissionais, especialmente técnica, para atuação na área de irrigação;Fortalecer a imagem da agricultura irrigada como aliada à sustentabilidade ambiental;Alcançar alto nível de adequação do arcabouço normativo da PNI e das infraestruturas necessárias para viabilização dos projetos de agricultura irrigada. | Estratégia do MDR de alavancagem da agricultura irrigada a partir de um trabalho conjunto entre as organizações dos produtores rurais irrigantes e as diversas esferas de governo. A premissa de ação é o planejamento setorial e territorial de polos de irrigação no país. | SMDRU | CPPI/CGIR/DDRU | CPPI | Rodrigo Mendes Xavier | Coordenador de Projetos e Polos de Irrigação | rodrigo.xavier@mdr.gov.br | 61 981537408 | Confederação Nacional de Agricultura, Ministério da Agricultura, Pecuária e Abastecimento, Embrapa, IFs, Universidades, Agência Nacional de Águas, Codevasf, DNOCS. | Falta de créditos orçamentários, falta de organização dos atores nos polos, falta de apoio político. | Produtores agropecuários irrigantes. | Ação estratégica de duração continuada. |  |  | Quantidade de Polos de Agricultura Irrigada Implantados | Unidade | Quanto maior, melhor | Trimestral | MDR. | I = A | A = somatório de polos de agricultura irrigada implantados | Sim |  | SIM | SIM | SIM | SIM | SIM | SIM | SIM | SIM | SIM | 0 | 5 | 4 | 3 | 2 | 14 | 2023 | 14 | 0 | 5 | 4 | 3 | 2 | Estão previstos o aumento de 2 projetos a cada ano por polo. Ressalta-se que há expectativa de implementação de mais dois Polo, um em SP e outro no RN. No momento, não existe demanda de polos para região norte. | 1
I45 | Ampliar a área irrigada em bases ambientalmente sustentáveis | Irrigação para o Desenvolvimento Produtivo e Regional | Sistemas implantados de reúso das águas residuárias para irrigação | Planejamento e Desenvolvimento Produtivo e Regional | Irrigação | Segurança Hídrica e Parcerias e Fomento | Correlação geral ao eixo de segurança hídrica como um todo; correlação geral ao eixo de parcerias e fomento como um todo. | Descontinuidade e fragmentação na condução da Política Nacional de Irrigação, com fragilidades institucionais históricas de estrutura para implementação da PNI, além de insuficiência orçamentária; Fragilidades de planejamento e ausência de regulamentação da PNI; Carência de autossuficiência dos perímetros públicos de irrigação; Dificuldade para a construção de barramentos para a irrigação (reservar água) em razão da morosidade no licenciamento ambiental ou de ausência de regulamentação adequada; Insuficiência de carga de energia ou de distribuição para a expansão da agricultura irrigada no País, em especial, nas regiões dos Polos de Irrigação; Dificuldade na obtenção de outorga para o uso da água para a irrigação nos estados brasileiros, especialmente nos estados dos Polos de Irrigação; Qualidade ruim das estradas para o escoamento dos produtos da irrigação e dos insumos para a produção, o que encarece e dificulta a produção irrigada. | Ampliar a área irrigada no Brasil com aumento de produtividade, em bases ambientalmente sustentáveis, de forma a promover a segurança alimentar e o desenvolvimento regional; Fomentar o emprego de novas tecnologias de irrigação, como a irrigação com água de reuso no semiárido e emprego de fontes de energia alternativas; Concorrer para a competitividade do agronegócio brasileiro e para a geração de emprego e renda; Ampliar a formação de profissionais, especialmente técnica, para atuação na área de irrigação; Fortalecer a imagem da agricultura irrigada como aliada à sustentabilidade ambiental; Alcançar alto nível de adequação do arcabouço normativo da PNI e das infraestruturas necessárias para viabilização dos projetos de agricultura irrigada. | Estabelecimento de Acordos de Cooperação, Parcerias, Termos de Execução Descentralizada com instituições de pesquisa e organismos de cooperação internacional para implantação de sistemas de reúso das águas residuárias para irrigação | SMDRU | CPPI/CGIR/DDRU | CPPI | Rodrigo Mendes Xavier | Coordenador de Projetos e Polos de Irrigação | rodrigo.xavier@mdr.gov.br | 61 981537408 | IICA, Institutos Federais, Universidades, Codevasf, Embrapas e instituições de pesquisa | Falta de créditos orçamentários, atraso na execução dos projetos. | Produtores agropecuários irrigantes. | Ação estratégica de duração continuada. |  |  | Quantidade de sistemas implantados de reúso das águas residuárias para irrigação. | Unidades de reuso. | Quanto maior, melhor | Trimestral | MDR e entidades parceiras. | I = A | A = Somatório da quantidade de sistemas implantados de reúso das águas residuárias para irrigação. | Sim |  | SIM | SIM | SIM | SIM | SIM | SIM | SIM | SIM | SIM | 0 | 5 | 0 | 0 | 0 | 5 | 2020 | [6 empty] | Exige um estudo aprofundado do potencial de expansão em cada região agregado à viabilidade em implementar polos de agricultura irrigada conforme a Portaria MDR n° 2154/2020. | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
I45 | Ampliar a área irrigada em bases ambientalmente sustentáveis | Irrigação para o Desenvolvimento Produtivo e Regional | Sistemas implantados de reúso das águas residuárias para irrigação | Planejamento e Desenvolvimento Produtivo e Regional | Irrigação | Segurança Hídrica e Parcerias e Fomento | Correlação geral ao eixo de segurança hídrica como um todo; correlação geral ao eixo de parcerias e fomento como um todo. | Descontinuidade e fragmentação na condução da Política Nacional de Irrigação, com fragilidades institucionais históricas de estrutura para implementação da PNI, além de insuficiência orçamentária; Fragilidades de planejamento e ausência de regulamentação da PNI; Carência de autossuficiência dos perímetros públicos de irrigação; Dificuldade para a construção de barramentos para a irrigação (reservar água) em razão da morosidade no licenciamento ambiental ou de ausência de regulamentação adequada; Insuficiência de carga de energia ou de distribuição para a expansão da agricultura irrigada no País, em especial, nas regiões dos Polos de Irrigação; Dificuldade na obtenção de outorga para o uso da água para a irrigação nos estados brasileiros, especialmente nos estados dos Polos de Irrigação; Qualidade ruim das estradas para o escoamento dos produtos da irrigação e dos insumos para a produção, o que encarece e dificulta a produção irrigada. | Ampliar a área irrigada no Brasil com aumento de produtividade, em bases ambientalmente sustentáveis, de forma a promover a segurança alimentar e o desenvolvimento regional; Fomentar o emprego de novas tecnologias de irrigação, como a irrigação com água de reuso no semiárido e emprego de fontes de energia alternativas; Concorrer para a competitividade do agronegócio brasileiro e para a geração de emprego e renda; Ampliar a formação de profissionais, especialmente técnica, para atuação na área de irrigação; Fortalecer a imagem da agricultura irrigada como aliada à sustentabilidade ambiental; Alcançar alto nível de adequação do arcabouço normativo da PNI e das infraestruturas necessárias para viabilização dos projetos de agricultura irrigada. | Estabelecimento de Acordos de Cooperação, Parcerias, Termos de Execução Descentralizada com instituições de pesquisa e organismos de cooperação internacional para implantação de sistemas de reúso das águas residuárias para irrigação | SMDRU | CPPI/CGIR/DDRU | CPPI | Rodrigo Mendes Xavier | Coordenador de Projetos e Polos de Irrigação | rodrigo.xavier@mdr.gov.br | 61 981537408 | IICA, Institutos Federais, Universidades, Codevasf, Embrapas e instituições de pesquisa | Falta de créditos orçamentários, atraso na execução dos projetos. | Produtores agropecuários irrigantes. | Ação estratégica de duração continuada. |  |  | Quantidade de sistemas implantados de reúso das águas residuárias para irrigação. | Unidades de reuso. | Quanto maior, melhor | Trimestral | MDR e entidades parceiras. | I = A | A = Somatório da quantidade de sistemas implantados de reúso das águas residuárias para irrigação. | Sim |  | SIM | SIM | SIM | SIM | SIM | SIM | SIM | SIM | SIM | 0 | 5 | 0 | 0 | 0 | 5 | 2021 | 3 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | Exige um estudo aprofundado do potencial de expansão em cada região agregado à viabilidade em implementar polos de agricultura irrigada conforme a Portaria MDR n° 2154/2020. | 2 |  | 3 |  |  |  | 3 | Processo: 59000.010929/2020-41 TED 12/2020 - INSA/MDR Sistemas Implantados: - Ganambi BA - Nossa Senhora das Dores - SE - Parnamirim - PE
I45 | Ampliar a área irrigada em bases ambientalmente sustentáveis | Irrigação para o Desenvolvimento Produtivo e Regional | Sistemas implantados de reúso das águas residuárias para irrigação | Planejamento e Desenvolvimento Produtivo e Regional | Irrigação | Segurança Hídrica e Parcerias e Fomento | Correlação geral ao eixo de segurança hídrica como um todo; correlação geral ao eixo de parcerias e fomento como um todo. | Descontinuidade e fragmentação na condução da Política Nacional de Irrigação, com fragilidades institucionais históricas de estrutura para implementação da PNI, além de insuficiência orçamentária; Fragilidades de planejamento e ausência de regulamentação da PNI; Carência de autossuficiência dos perímetros públicos de irrigação; Dificuldade para a construção de barramentos para a irrigação (reservar água) em razão da morosidade no licenciamento ambiental ou de ausência de regulamentação adequada; Insuficiência de carga de energia ou de distribuição para a expansão da agricultura irrigada no País, em especial, nas regiões dos Polos de Irrigação; Dificuldade na obtenção de outorga para o uso da água para a irrigação nos estados brasileiros, especialmente nos estados dos Polos de Irrigação; Qualidade ruim das estradas para o escoamento dos produtos da irrigação e dos insumos para a produção, o que encarece e dificulta a produção irrigada. | Ampliar a área irrigada no Brasil com aumento de produtividade, em bases ambientalmente sustentáveis, de forma a promover a segurança alimentar e o desenvolvimento regional; Fomentar o emprego de novas tecnologias de irrigação, como a irrigação com água de reuso no semiárido e emprego de fontes de energia alternativas; Concorrer para a competitividade do agronegócio brasileiro e para a geração de emprego e renda; Ampliar a formação de profissionais, especialmente técnica, para atuação na área de irrigação; Fortalecer a imagem da agricultura irrigada como aliada à sustentabilidade ambiental; Alcançar alto nível de adequação do arcabouço normativo da PNI e das infraestruturas necessárias para viabilização dos projetos de agricultura irrigada. | Estabelecimento de Acordos de Cooperação, Parcerias, Termos de Execução Descentralizada com instituições de pesquisa e organismos de cooperação internacional para implantação de sistemas de reúso das águas residuárias para irrigação | SMDRU | CPPI/CGIR/DDRU | CPPI | Rodrigo Mendes Xavier | Coordenador de Projetos e Polos de Irrigação | rodrigo.xavier@mdr.gov.br | 61 981537408 | IICA, Institutos Federais, Universidades, Codevasf, Embrapas e instituições de pesquisa | Falta de créditos orçamentários, atraso na execução dos projetos. | Produtores agropecuários irrigantes. | Ação estratégica de duração continuada. |  |  | Quantidade de sistemas implantados de reúso das águas residuárias para irrigação. | Unidades de reuso. | Quanto maior, melhor | Trimestral | MDR e entidades parceiras. | I = A | A = Somatório da quantidade de sistemas implantados de reúso das águas residuárias para irrigação. | Sim |  | SIM | SIM | SIM | SIM | SIM | SIM | SIM | SIM | SIM | 0 | 5 | 0 | 0 | 0 | 5 | 2022 | 4 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | Exige um estudo aprofundado do potencial de expansão em cada região agregado à viabilidade em implementar polos de agricultura irrigada conforme a Portaria MDR n° 2154/2020. | 2
I45 | Ampliar a área irrigada em bases ambientalmente sustentáveis | Irrigação para o Desenvolvimento Produtivo e Regional | Sistemas implantados de reúso das águas residuárias para irrigação | Planejamento e Desenvolvimento Produtivo e Regional | Irrigação | Segurança Hídrica e Parcerias e Fomento | Correlação geral ao eixo de segurança hídrica como um todo; correlação geral ao eixo de parcerias e fomento como um todo. | Descontinuidade e fragmentação na condução da Política Nacional de Irrigação, com fragilidades institucionais históricas de estrutura para implementação da PNI, além de insuficiência orçamentária; Fragilidades de planejamento e ausência de regulamentação da PNI; Carência de autossuficiência dos perímetros públicos de irrigação; Dificuldade para a construção de barramentos para a irrigação (reservar água) em razão da morosidade no licenciamento ambiental ou de ausência de regulamentação adequada; Insuficiência de carga de energia ou de distribuição para a expansão da agricultura irrigada no País, em especial, nas regiões dos Polos de Irrigação; Dificuldade na obtenção de outorga para o uso da água para a irrigação nos estados brasileiros, especialmente nos estados dos Polos de Irrigação; Qualidade ruim das estradas para o escoamento dos produtos da irrigação e dos insumos para a produção, o que encarece e dificulta a produção irrigada. | Ampliar a área irrigada no Brasil com aumento de produtividade, em bases ambientalmente sustentáveis, de forma a promover a segurança alimentar e o desenvolvimento regional; Fomentar o emprego de novas tecnologias de irrigação, como a irrigação com água de reuso no semiárido e emprego de fontes de energia alternativas; Concorrer para a competitividade do agronegócio brasileiro e para a geração de emprego e renda; Ampliar a formação de profissionais, especialmente técnica, para atuação na área de irrigação; Fortalecer a imagem da agricultura irrigada como aliada à sustentabilidade ambiental; Alcançar alto nível de adequação do arcabouço normativo da PNI e das infraestruturas necessárias para viabilização dos projetos de agricultura irrigada. | Estabelecimento de Acordos de Cooperação, Parcerias, Termos de Execução Descentralizada com instituições de pesquisa e organismos de cooperação internacional para implantação de sistemas de reúso das águas residuárias para irrigação | SMDRU | CPPI/CGIR/DDRU | CPPI | Rodrigo Mendes Xavier | Coordenador de Projetos e Polos de Irrigação | rodrigo.xavier@mdr.gov.br | 61 981537408 | IICA, Institutos Federais, Universidades, Codevasf, Embrapas e instituições de pesquisa | Falta de créditos orçamentários, atraso na execução dos projetos. | Produtores agropecuários irrigantes. | Ação estratégica de duração continuada. |  |  | Quantidade de sistemas implantados de reúso das águas residuárias para irrigação. | Unidades de reuso. | Quanto maior, melhor | Trimestral | MDR e entidades parceiras. | I = A | A = Somatório da quantidade de sistemas implantados de reúso das águas residuárias para irrigação. | Sim |  | SIM | SIM | SIM | SIM | SIM | SIM | SIM | SIM | SIM | 0 | 5 |  | 0 | 0 | 5 | 2023 | 5 | 0 | 5 | 0 | 0 | 0 | Exige um estudo aprofundado do potencial de expansão em cada região agregado à viabilidade em implementar polos de agricultura irrigada conforme a Portaria MDR n° 2154/2020. | 2
I46 | Ampliar a área irrigada em bases ambientalmente sustentáveis | Irrigação para o Desenvolvimento Produtivo e Regional | Estruturação de Unidades de Referência em Ensino para o Desenvolvimento da Agricultura Irrigada | Planejamento e Desenvolvimento Produtivo e Regional | Irrigação | Segurança Hídrica e Parcerias e Fomento | Correlação geral ao eixo de segurança hídrica como um todo; correlação geral ao eixo de parcerias e fomento como um todo. | Falta de profissionais capacitados em atividades relacionadas à agricultura irrigada, além da necessidade de pesquisas e inovação específicas e regionalizadas para irrigação sustentável; Exploração do potencial de área irrigada no País aquém da desejada; Descontinuidade e fragmentação na condução da Política Nacional de Irrigação, com fragilidades institucionais históricas de estrutura para implementação da PNI, além de insuficiência orçamentária; Fragilidades de planejamento e ausência de regulamentação da PNI; | Ampliar a formação de profissionais, especialmente técnica, para atuação na área de irrigação; Estimular a pesquisa e inovação aplicada à agricultura irrigada. | Estabelecimento de Acordos de Cooperação, Parcerias, Termos de Execução Descentralizada com instituições de pesquisa e organismos de cooperação internacional para estruturação de unidade de referência. | SMDRU | CPPI/CGIR/DDRU | CPPI | Rodrigo Mendes Xavier | Coordenador de Projetos e Polos de Irrigação | rodrigo.xavier@mdr.gov.br | 61 981537408 | Institutos federais, Universidades e outras instituições de pesquisa. | Falta de créditos orçamentários, atraso na execução dos projetos. | Técnicos e profissionais relacionados ao setor da agricultura irrigada. | Ação estratégica de duração continuada. |  |  | Número de unidades de referência em produção irrigada estruturadas | Unidades de referência em produção irrigada. | Quanto maior, melhor | Trimestral | MDR | I = A | A = número de unidades de referência em produção irrigada estruturadas | Sim |  | SIM | SIM | SIM | SIM | SIM | SIM | SIM | SIM | SIM | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 4 | 2020 | [6 empty] | Não se aplica | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
I46 | Ampliar a área irrigada em bases ambientalmente sustentáveis | Irrigação para o Desenvolvimento Produtivo e Regional | Estruturação de Unidades de Referência em Ensino para o Desenvolvimento da Agricultura Irrigada | Planejamento e Desenvolvimento Produtivo e Regional | Irrigação | Segurança Hídrica e Parcerias e Fomento | Correlação geral ao eixo de segurança hídrica como um todo; correlação geral ao eixo de parcerias e fomento como um todo. | Falta de profissionais capacitados em atividades relacionadas à agricultura irrigada, além da necessidade de pesquisas e inovação específicas e regionalizadas para irrigação sustentável; Exploração do potencial de área irrigada no País aquém da desejada; Descontinuidade e fragmentação na condução da Política Nacional de Irrigação, com fragilidades institucionais históricas de estrutura para implementação da PNI, além de insuficiência orçamentária; Fragilidades de planejamento e ausência de regulamentação da PNI; | Ampliar a formação de profissionais, especialmente técnica, para atuação na área de irrigação; Estimular a pesquisa e inovação aplicada à agricultura irrigada. | Estabelecimento de Acordos de Cooperação, Parcerias, Termos de Execução Descentralizada com instituições de pesquisa e organismos de cooperação internacional para estruturação de unidade de referência. | SMDRU | CPPI/CGIR/DDRU | CPPI | Rodrigo Mendes Xavier | Coordenador de Projetos e Polos de Irrigação | rodrigo.xavier@mdr.gov.br | 61 981537408 | Institutos federais, Universidades e outras instituições de pesquisa. | Falta de créditos orçamentários, atraso na execução dos projetos. | Técnicos e profissionais relacionados ao setor da agricultura irrigada. | Ação estratégica de duração continuada. |  |  | Número de unidades de referência em produção irrigada estruturadas | Unidades de referência em produção irrigada. | Quanto maior, melhor | Trimestral | MDR | I = A | A = número de unidades de referência em produção irrigada estruturadas | Sim |  | SIM | SIM | SIM | SIM | SIM | SIM | SIM | SIM | SIM | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 4 | 2021 | 2 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | Não se aplica | 3 |  | 1 | 1 |  |  | 2 | PORTARIA Nº 2.764, DE 29 DE OUTUBRO DE 2020 - Reconhece a Universidade Federal do Oeste da Bahia (UFOB) como integrante da iniciativa "Unidades de Referência em Produção Irrigada". PORTARIA Nº 1.696, DE 18 DE AGOSTO DE 2021 - Reconhece o Instituto Federal de Educação, Ciência e Tecnologia - Campus Primavera do Leste como integrante da iniciativa "Unidades de Referência em Produção Irrigada".
I46 | Ampliar a área irrigada em bases ambientalmente sustentáveis | Irrigação para o Desenvolvimento Produtivo e Regional | Estruturação de Unidades de Referência em Ensino para o Desenvolvimento da Agricultura Irrigada | Planejamento e Desenvolvimento Produtivo e Regional | Irrigação | Segurança Hídrica e Parcerias e Fomento | Correlação geral ao eixo de segurança hídrica como um todo; correlação geral ao eixo de parcerias e fomento como um todo. | Falta de profissionais capacitados em atividades relacionadas à agricultura irrigada, além da necessidade de pesquisas e inovação específicas e regionalizadas para irrigação sustentável; Exploração do potencial de área irrigada no País aquém da desejada; Descontinuidade e fragmentação na condução da Política Nacional de Irrigação, com fragilidades institucionais históricas de estrutura para implementação da PNI, além de insuficiência orçamentária; Fragilidades de planejamento e ausência de regulamentação da PNI; | Ampliar a formação de profissionais, especialmente técnica, para atuação na área de irrigação; Estimular a pesquisa e inovação aplicada à agricultura irrigada. | Estabelecimento de Acordos de Cooperação, Parcerias, Termos de Execução Descentralizada com instituições de pesquisa e organismos de cooperação internacional para estruturação de unidade de referência. | SMDRU | CPPI/CGIR/DDRU | CPPI | Rodrigo Mendes Xavier | Coordenador de Projetos e Polos de Irrigação | rodrigo.xavier@mdr.gov.br | 61 981537408 | Institutos federais, Universidades e outras instituições de pesquisa. | Falta de créditos orçamentários, atraso na execução dos projetos. | Técnicos e profissionais relacionados ao setor da agricultura irrigada. | Ação estratégica de duração continuada. |  |  | Número de unidades de referência em produção irrigada estruturadas | Unidades de referência em produção irrigada. | Quanto maior, melhor | Trimestral | MDR | I = A | A = número de unidades de referência em produção irrigada estruturadas | Sim |  | SIM | SIM | SIM | SIM | SIM | SIM | SIM | SIM | SIM | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 4 | 2022 | 4 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | Não se aplica | 3
I46 | Ampliar a área irrigada em bases ambientalmente sustentáveis | Irrigação para o Desenvolvimento Produtivo e Regional | Estruturação de Unidades de Referência em Ensino para o Desenvolvimento da Agricultura Irrigada | Planejamento e Desenvolvimento Produtivo e Regional | Irrigação | Segurança Hídrica e Parcerias e Fomento | Correlação geral ao eixo de segurança hídrica como um todo; correlação geral ao eixo de parcerias e fomento como um todo. | Falta de profissionais capacitados em atividades relacionadas à agricultura irrigada, além da necessidade de pesquisas e inovação específicas e regionalizadas para irrigação sustentável; Exploração do potencial de área irrigada no País aquém da desejada; Descontinuidade e fragmentação na condução da Política Nacional de Irrigação, com fragilidades institucionais históricas de estrutura para implementação da PNI, além de insuficiência orçamentária; Fragilidades de planejamento e ausência de regulamentação da PNI; | Ampliar a formação de profissionais, especialmente técnica, para atuação na área de irrigação; Estimular a pesquisa e inovação aplicada à agricultura irrigada. | Estabelecimento de Acordos de Cooperação, Parcerias, Termos de Execução Descentralizada com instituições de pesquisa e organismos de cooperação internacional para estruturação de unidade de referência. | SMDRU | CPPI/CGIR/DDRU | CPPI | Rodrigo Mendes Xavier | Coordenador de Projetos e Polos de Irrigação | rodrigo.xavier@mdr.gov.br | 61 981537408 | Institutos federais, Universidades e outras instituições de pesquisa. | Falta de créditos orçamentários, atraso na execução dos projetos. | Técnicos e profissionais relacionados ao setor da agricultura irrigada. | Ação estratégica de duração continuada. |  |  | Número de unidades de referência em produção irrigada estruturadas | Unidades de referência em produção irrigada. | Quanto maior, melhor | Trimestral | MDR | I = A | A = número de unidades de referência em produção irrigada estruturadas | Sim |  | SIM | SIM | SIM | SIM | SIM | SIM | SIM | SIM | SIM | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 4 | 2023 | 4 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | Não se aplica | 3
I47 | Ampliar a área irrigada em bases ambientalmente sustentáveis | Irrigação para o Desenvolvimento Produtivo e Regional | Sistema Nacional de Informações sobre Agricultura Irrigada | Planejamento e Desenvolvimento Produtivo e Regional | Irrigação | Segurança Hídrica e Parcerias e Fomento | Correlação geral ao eixo de segurança hídrica como um todo; correlação geral ao eixo de parcerias e fomento como um todo. | Dificuldade de obter dados e informações confiáveis da agricultura irrigada, oferta e demanda de água dos rios e lençóis freáticos; Exploração do potencial de área irrigada no País aquém da desejada; Descontinuidade e fragmentação na condução da Política Nacional de Irrigação, com fragilidades institucionais históricas de estrutura para implementação da PNI, além de insuficiência orçamentária; Fragilidades de planejamento e ausência de regulamentação da PNI; Carência de autossuficiência dos perímetros públicos de irrigação. | Ampliar a área irrigada no Brasil com aumento de produtividade, em bases ambientalmente sustentáveis, de forma a promover a segurança alimentar e o desenvolvimento regional; Fomentar o emprego de novas tecnologias de irrigação, como a irrigação com água de reuso no semiárido e emprego de fontes de energia alternativas; Concorrer para a competitividade do agronegócio brasileiro e para a geração de emprego e renda; Ampliar a formação de profissionais, especialmente técnica, para atuação na área de irrigação; Fortalecer a imagem da agricultura irrigada como aliada à sustentabilidade ambiental; Alcançar alto nível de adequação do arcabouço normativo da PNI e das infraestruturas necessárias para viabilização dos projetos de agricultura irrigada; | O Sistema Nacional de Informações sobre Irrigação consistirá um significativo acervo de dados, alimentados por um fluxo contínuo, oriundo de elevada diversidade de fontes, formatos e formas de transmissão. Com o estabelecimento de Termos de Execução Descentralizada com a Universidade Federal Lavras | SMDRU | CPPI/CGIR/DDRU | CPPI | Rodrigo Mendes Xavier | Coordenador de Projetos e Polos de Irrigação | rodrigo.xavier@mdr.gov.br | 61 981537408 | UFLA, MAPA e Vinculadas, ANA e ANEEL | Falta de créditos orçamentários, atraso na execução dos projetos. | Produtores agropecuários irrigantes, elaboradores de política pública, pesquisadores, corpo docente. | Projeto | 2020-12-28 | 2022-06-30 | Percentual de execução da iniciativa | Percentual | Quanto maior, melhor | Trimestral | MDR | I = A | A = somatório da participação relativa no total do projeto de cada etapa concluída | Sim |  | SIM | SIM | SIM | SIM | SIM | SIM | SIM | SIM | SIM | [5 empty] | 100 | 2020 | [6 empty] | Trata-se de um sistema nacional, não sendo possível regionalização. | 5 | [5 empty] | 0
I47 | Ampliar a área irrigada em bases ambientalmente sustentáveis | Irrigação para o Desenvolvimento Produtivo e Regional | Sistema Nacional de Informações sobre Agricultura Irrigada | Planejamento e Desenvolvimento Produtivo e Regional | Irrigação | Segurança Hídrica e Parcerias e Fomento | Correlação geral ao eixo de segurança hídrica como um todo; correlação geral ao eixo de parcerias e fomento como um todo. | Dificuldade de obter dados e informações confiáveis da agricultura irrigada, oferta e demanda de água dos rios e lençóis freáticos; Exploração do potencial de área irrigada no País aquém da desejada; Descontinuidade e fragmentação na condução da Política Nacional de Irrigação, com fragilidades institucionais históricas de estrutura para implementação da PNI, além de insuficiência orçamentária; Fragilidades de planejamento e ausência de regulamentação da PNI; Carência de autossuficiência dos perímetros públicos de irrigação. | Ampliar a área irrigada no Brasil com aumento de produtividade, em bases ambientalmente sustentáveis, de forma a promover a segurança alimentar e o desenvolvimento regional; Fomentar o emprego de novas tecnologias de irrigação, como a irrigação com água de reuso no semiárido e emprego de fontes de energia alternativas; Concorrer para a competitividade do agronegócio brasileiro e para a geração de emprego e renda; Ampliar a formação de profissionais, especialmente técnica, para atuação na área de irrigação; Fortalecer a imagem da agricultura irrigada como aliada à sustentabilidade ambiental; Alcançar alto nível de adequação do arcabouço normativo da PNI e das infraestruturas necessárias para viabilização dos projetos de agricultura irrigada; | O Sistema Nacional de Informações sobre Irrigação consistirá um significativo acervo de dados, alimentados por um fluxo contínuo, oriundo de elevada diversidade de fontes, formatos e formas de transmissão. Com o estabelecimento de Termos de Execução Descentralizada com a Universidade Federal Lavras | SMDRU | CPPI/CGIR/DDRU | CPPI | Rodrigo Mendes Xavier | Coordenador de Projetos e Polos de Irrigação | rodrigo.xavier@mdr.gov.br | 61 981537408 | UFLA, MAPA e Vinculadas, ANA e ANEEL | Falta de créditos orçamentários, atraso na execução dos projetos. | Produtores agropecuários irrigantes, elaboradores de política pública, pesquisadores, corpo docente. | Projeto | 2020-12-28 | 2022-06-30 | Percentual de execução da iniciativa | Percentual | Quanto maior, melhor | Trimestral | MDR | I = A | A = somatório da participação relativa no total do projeto de cada etapa concluída | Sim |  | SIM | SIM | SIM | SIM | SIM | SIM | SIM | SIM | SIM | [5 empty] | 100 | 2021 | 50 | [5 empty] | Trata-se de um sistema nacional, não sendo possível regionalização. | 5 | [5 empty] | 26.5 | Houve um pequeno atraso no início do projeto em razão do atraso da primeira liberação financeira. No entanto, após o início, o andamento do projeto está a contento.
I47 | Ampliar a área irrigada em bases ambientalmente sustentáveis | Irrigação para o Desenvolvimento Produtivo e Regional | Sistema Nacional de Informações sobre Agricultura Irrigada | Planejamento e Desenvolvimento Produtivo e Regional | Irrigação | Segurança Hídrica e Parcerias e Fomento | Correlação geral ao eixo de segurança hídrica como um todo; correlação geral ao eixo de parcerias e fomento como um todo. | Dificuldade de obter dados e informações confiáveis da agricultura irrigada, oferta e demanda de água dos rios e lençóis freáticos; Exploração do potencial de área irrigada no País aquém da desejada; Descontinuidade e fragmentação na condução da Política Nacional de Irrigação, com fragilidades institucionais históricas de estrutura para implementação da PNI, além de insuficiência orçamentária; Fragilidades de planejamento e ausência de regulamentação da PNI; Carência de autossuficiência dos perímetros públicos de irrigação. | Ampliar a área irrigada no Brasil com aumento de produtividade, em bases ambientalmente sustentáveis, de forma a promover a segurança alimentar e o desenvolvimento regional; Fomentar o emprego de novas tecnologias de irrigação, como a irrigação com água de reuso no semiárido e emprego de fontes de energia alternativas; Concorrer para a competitividade do agronegócio brasileiro e para a geração de emprego e renda; Ampliar a formação de profissionais, especialmente técnica, para atuação na área de irrigação; Fortalecer a imagem da agricultura irrigada como aliada à sustentabilidade ambiental; Alcançar alto nível de adequação do arcabouço normativo da PNI e das infraestruturas necessárias para viabilização dos projetos de agricultura irrigada; | O Sistema Nacional de Informações sobre Irrigação consistirá um significativo acervo de dados, alimentados por um fluxo contínuo, oriundo de elevada diversidade de fontes, formatos e formas de transmissão. Com o estabelecimento de Termos de Execução Descentralizada com a Universidade Federal Lavras | SMDRU | CPPI/CGIR/DDRU | CPPI | Rodrigo Mendes Xavier | Coordenador de Projetos e Polos de Irrigação | rodrigo.xavier@mdr.gov.br | 61 981537408 | UFLA, MAPA e Vinculadas, ANA e ANEEL | Falta de créditos orçamentários, atraso na execução dos projetos. | Produtores agropecuários irrigantes, elaboradores de política pública, pesquisadores, corpo docente. | Projeto | 2020-12-28 | 2022-06-30 | Percentual de execução da iniciativa | Percentual | Quanto maior, melhor | Trimestral | MDR | I = A | A = somatório da participação relativa no total do projeto de cada etapa concluída | Sim |  | SIM | SIM | SIM | SIM | SIM | SIM | SIM | SIM | SIM | [5 empty] | 100 | 2022 | 100 | [5 empty] | Trata-se de um sistema nacional, não sendo possível regionalização. | 5
I47 | Ampliar a área irrigada em bases ambientalmente sustentáveis | Irrigação para o Desenvolvimento Produtivo e Regional | Sistema Nacional de Informações sobre Agricultura Irrigada | Planejamento e Desenvolvimento Produtivo e Regional | Irrigação | Segurança Hídrica e Parcerias e Fomento | Correlação geral ao eixo de segurança hídrica como um todo; correlação geral ao eixo de parcerias e fomento como um todo. | Dificuldade de obter dados e informações confiáveis da agricultura irrigada, oferta e demanda de água dos rios e lençóis freáticos; Exploração do potencial de área irrigada no País aquém da desejada; Descontinuidade e fragmentação na condução da Política Nacional de Irrigação, com fragilidades institucionais históricas de estrutura para implementação da PNI, além de insuficiência orçamentária; Fragilidades de planejamento e ausência de regulamentação da PNI; Carência de autossuficiência dos perímetros públicos de irrigação. | Ampliar a área irrigada no Brasil com aumento de produtividade, em bases ambientalmente sustentáveis, de forma a promover a segurança alimentar e o desenvolvimento regional; Fomentar o emprego de novas tecnologias de irrigação, como a irrigação com água de reuso no semiárido e emprego de fontes de energia alternativas; Concorrer para a competitividade do agronegócio brasileiro e para a geração de emprego e renda; Ampliar a formação de profissionais, especialmente técnica, para atuação na área de irrigação; Fortalecer a imagem da agricultura irrigada como aliada à sustentabilidade ambiental; Alcançar alto nível de adequação do arcabouço normativo da PNI e das infraestruturas necessárias para viabilização dos projetos de agricultura irrigada; | O Sistema Nacional de Informações sobre Irrigação consistirá um significativo acervo de dados, alimentados por um fluxo contínuo, oriundo de elevada diversidade de fontes, formatos e formas de transmissão. Com o estabelecimento de Termos de Execução Descentralizada com a Universidade Federal Lavras | SMDRU | CPPI/CGIR/DDRU | CPPI | Rodrigo Mendes Xavier | Coordenador de Projetos e Polos de Irrigação | rodrigo.xavier@mdr.gov.br | 61 981537408 | UFLA, MAPA e Vinculadas, ANA e ANEEL | Falta de créditos orçamentários, atraso na execução dos projetos. | Produtores agropecuários irrigantes, elaboradores de política pública, pesquisadores, corpo docente. | Projeto | 2020-12-28 | 2022-06-30 | Percentual de execução da iniciativa | Percentual | Quanto maior, melhor | Trimestral | MDR | I = A | A = somatório da participação relativa no total do projeto de cada etapa concluída | Sim |  | SIM | SIM | SIM | SIM | SIM | SIM | SIM | SIM | SIM | [5 empty] | 100 | 2023 | 100 | [5 empty] | Trata-se de um sistema nacional, não sendo possível regionalização. | 5
I48 | Ampliar a área irrigada em bases ambientalmente sustentáveis | Irrigação para o Desenvolvimento Produtivo e Regional | Projeto de implementação de melhoria da gestão dos recursos hídricos para a irrigação | Planejamento e Desenvolvimento Produtivo e Regional | Irrigação | Segurança Hídrica e Parcerias e Fomento | Correlação geral ao eixo de segurança hídrica como um todo; correlação geral ao eixo de parcerias e fomento como um todo. | Dificuldade de obter dados e informações confiáveis da agricultura irrigada, oferta e demanda de água dos rios e lençóis freáticos. | Ampliar a área irrigada no Brasil com aumento de produtividade, em bases ambientalmente sustentáveis, de forma a promover a segurança alimentar e o desenvolvimento regional; Fomentar o emprego de novas tecnologias de irrigação, como a irrigação com água de reuso no semiárido e emprego de fontes de energia alternativas; Fortalecer a imagem da agricultura irrigada como aliada à sustentabilidade ambiental. | O Projeto de Implementação de Melhoria da Gestão dos Recursos Hídricos para a Irrigação busca monitorar os recursos hídricos por meio da medição da demanda e oferta dos recursos com o objetivo de aprimorar a gestão e garantir a oferta justa para todos os usuários. Com o estabelecimento de Acordo de Cooperação e futuros Termos de Execução Descentralizada com a Universidade Federal de Tocantins e o Instituto Federal Goiano. | SMDRU | CPPI/CGIR/DDRU | CPPI | Rodrigo Mendes Xavier | Coordenador de Projetos e Polos de Irrigação | rodrigo.xavier@mdr.gov.br | 61 981537408 | UFLA, MAPA e Vinculadas, ANA e ANEEL | Falta de créditos orçamentários, atraso na execução dos projetos. | Produtores agropecuários irrigantes, elaboradores de política pública, pesquisadores, corpo docente. | Projeto | 2021-10-01 | 2022-12-31 | Percentual de execução da iniciativa | Percentual | Quanto maior, melhor | Trimestral | MDR | I = A | A = somatório da participação relativa no total do projeto de cada etapa concluída | Sim |  | SIM | SIM | SIM | SIM | SIM | SIM | SIM | SIM | SIM | [5 empty] | 100 | 2020 | [6 empty] | Não é possivel sua regionalização. | 4 | [5 empty] | 0
I48 | Ampliar a área irrigada em bases ambientalmente sustentáveis | Irrigação para o Desenvolvimento Produtivo e Regional | Projeto de implementação de melhoria da gestão dos recursos hídricos para a irrigação | Planejamento e Desenvolvimento Produtivo e Regional | Irrigação | Segurança Hídrica e Parcerias e Fomento | Correlação geral ao eixo de segurança hídrica como um todo; correlação geral ao eixo de parcerias e fomento como um todo. | Dificuldade de obter dados e informações confiáveis da agricultura irrigada, oferta e demanda de água dos rios e lençóis freáticos. | Ampliar a área irrigada no Brasil com aumento de produtividade, em bases ambientalmente sustentáveis, de forma a promover a segurança alimentar e o desenvolvimento regional; Fomentar o emprego de novas tecnologias de irrigação, como a irrigação com água de reuso no semiárido e emprego de fontes de energia alternativas; Fortalecer a imagem da agricultura irrigada como aliada à sustentabilidade ambiental. | O Projeto de Implementação de Melhoria da Gestão dos Recursos Hídricos para a Irrigação busca monitorar os recursos hídricos por meio da medição da demanda e oferta dos recursos com o objetivo de aprimorar a gestão e garantir a oferta justa para todos os usuários. Com o estabelecimento de Acordo de Cooperação e futuros Termos de Execução Descentralizada com a Universidade Federal de Tocantins e o Instituto Federal Goiano. | SMDRU | CPPI/CGIR/DDRU | CPPI | Rodrigo Mendes Xavier | Coordenador de Projetos e Polos de Irrigação | rodrigo.xavier@mdr.gov.br | 61 981537408 | UFLA, MAPA e Vinculadas, ANA e ANEEL | Falta de créditos orçamentários, atraso na execução dos projetos. | Produtores agropecuários irrigantes, elaboradores de política pública, pesquisadores, corpo docente. | Projeto | 2021-10-01 | 2022-12-31 | Percentual de execução da iniciativa | Percentual | Quanto maior, melhor | Trimestral | MDR | I = A | A = somatório da participação relativa no total do projeto de cada etapa concluída | Sim |  | SIM | SIM | SIM | SIM | SIM | SIM | SIM | SIM | SIM | [5 empty] | 100 | 2021 | 10 | [5 empty] | Não é possivel sua regionalização. | 4 | [5 empty] | 0 | A expectativa é que esse projeto tenha início no primeiro semestre de 2022.
I48 | Ampliar a área irrigada em bases ambientalmente sustentáveis | Irrigação para o Desenvolvimento Produtivo e Regional | Projeto de implementação de melhoria da gestão dos recursos hídricos para a irrigação | Planejamento e Desenvolvimento Produtivo e Regional | Irrigação | Segurança Hídrica e Parcerias e Fomento | Correlação geral ao eixo de segurança hídrica como um todo; correlação geral ao eixo de parcerias e fomento como um todo. | Dificuldade de obter dados e informações confiáveis da agricultura irrigada, oferta e demanda de água dos rios e lençóis freáticos. | Ampliar a área irrigada no Brasil com aumento de produtividade, em bases ambientalmente sustentáveis, de forma a promover a segurança alimentar e o desenvolvimento regional; Fomentar o emprego de novas tecnologias de irrigação, como a irrigação com água de reuso no semiárido e emprego de fontes de energia alternativas; Fortalecer a imagem da agricultura irrigada como aliada à sustentabilidade ambiental. | O Projeto de Implementação de Melhoria da Gestão dos Recursos Hídricos para a Irrigação busca monitorar os recursos hídricos por meio da medição da demanda e oferta dos recursos com o objetivo de aprimorar a gestão e garantir a oferta justa para todos os usuários. Com o estabelecimento de Acordo de Cooperação e futuros Termos de Execução Descentralizada com a Universidade Federal de Tocantins e o Instituto Federal Goiano. | SMDRU | CPPI/CGIR/DDRU | CPPI | Rodrigo Mendes Xavier | Coordenador de Projetos e Polos de Irrigação | rodrigo.xavier@mdr.gov.br | 61 981537408 | UFLA, MAPA e Vinculadas, ANA e ANEEL | Falta de créditos orçamentários, atraso na execução dos projetos. | Produtores agropecuários irrigantes, elaboradores de política pública, pesquisadores, corpo docente. | Projeto | 2021-10-01 | 2022-12-31 | Percentual de execução da iniciativa | Percentual | Quanto maior, melhor | Trimestral | MDR | I = A | A = somatório da participação relativa no total do projeto de cada etapa concluída | Sim |  | SIM | SIM | SIM | SIM | SIM | SIM | SIM | SIM | SIM | [5 empty] | 100 | 2022 | 100 | [5 empty] | Não é possivel sua regionalização. | 4
I48 | Ampliar a área irrigada em bases ambientalmente sustentáveis | Irrigação para o Desenvolvimento Produtivo e Regional | Projeto de implementação de melhoria da gestão dos recursos hídricos para a irrigação | Planejamento e Desenvolvimento Produtivo e Regional | Irrigação | Segurança Hídrica e Parcerias e Fomento | Correlação geral ao eixo de segurança hídrica como um todo; correlação geral ao eixo de parcerias e fomento como um todo. | Dificuldade de obter dados e informações confiáveis da agricultura irrigada, oferta e demanda de água dos rios e lençóis freáticos. | Ampliar a área irrigada no Brasil com aumento de produtividade, em bases ambientalmente sustentáveis, de forma a promover a segurança alimentar e o desenvolvimento regional; Fomentar o emprego de novas tecnologias de irrigação, como a irrigação com água de reuso no semiárido e emprego de fontes de energia alternativas; Fortalecer a imagem da agricultura irrigada como aliada à sustentabilidade ambiental. | O Projeto de Implementação de Melhoria da Gestão dos Recursos Hídricos para a Irrigação busca monitorar os recursos hídricos por meio da medição da demanda e oferta dos recursos com o objetivo de aprimorar a gestão e garantir a oferta justa para todos os usuários. Com o estabelecimento de Acordo de Cooperação e futuros Termos de Execução Descentralizada com a Universidade Federal de Tocantins e o Instituto Federal Goiano. | SMDRU | CPPI/CGIR/DDRU | CPPI | Rodrigo Mendes Xavier | Coordenador de Projetos e Polos de Irrigação | rodrigo.xavier@mdr.gov.br | 61 981537408 | UFLA, MAPA e Vinculadas, ANA e ANEEL | Falta de créditos orçamentários, atraso na execução dos projetos. | Produtores agropecuários irrigantes, elaboradores de política pública, pesquisadores, corpo docente. | Projeto | 2021-10-01 | 2022-12-31 | Percentual de execução da iniciativa | Percentual | Quanto maior, melhor | Trimestral | MDR | I = A | A = somatório da participação relativa no total do projeto de cada etapa concluída | Sim |  | SIM | SIM | SIM | SIM | SIM | SIM | SIM | SIM | SIM | [5 empty] | 100 | 2023 | 100 | [5 empty] | Não é possivel sua regionalização. | 4
I49 | Tornar os deslocamentos urbanos sustentáveis, priorizando o transporte público coletivo e a segurança viária | Desenvolvimento Institucional em Mobilidade Urbana | Assistência técnica à elaboração de Planos Locais de Mobilidade Urbana | Mobilidade e Desenvolvimento Urbano | Mobilidade Urbana | Planejamento e Desenvolvimento Produtivo e Regional | Desenvolvimento Urbano;Planejamento do Desenvolvimento Regional e Ordenamento Territorial. | Dificuldades operacionais e técnicas que os municípios possuem para elaborar os planos de mobilidade urbana em cumprimento à Lei nº 12.587/12; Deficiências no planejamento e gestão da mobilidade como um sistema integrado. | Auxiliar tecnicamente a elaboração de planos de mobilidade urbana a serem desenvolvidos pelos municípios; Consolidar a utilização de instrumentos de gestão da demanda nos municípios e a ideia de desenvolvimento orientado ao transporte | Divulgação da obrigatoriedade de elaboração do plano de mobilidade urbana pelos municípios e disponibilização de software auxiliar ao seu desenvolvimento a partir de metodologia simplificada | SMDRU | CGAEM/DEMOB | Coordenação-Geral de Análise de Empreendimentos | Leandro de Andrade Martins | Coordenador-Geral de Análise de Empreendimentos | leandro.martins@mdr.gov.br | (61) 2108 1310 | Municípios e suas associações | Baixa adesão dos municípios | Municípios obrigados a elaborar o plano de mobilidade urbana, conforme disposto na Lei nº 12.587/12 | ação estratégica de duração continuada |  |  | Número de municípios cadastrados no Sistema de Apoio à Elaboração de Planos de Mobilidade Urbana - Planmob | Unidade | Quanto maior, melhor | Trimestral | Sistema de Apoio à Elaboração de Planos de Mobilidade Urbana - Planmob | I = A | A= Somatório dos municípios cadastrados no Sistema Planmob para elaboração do Plano de Mobilidade segundo metodologia simplificada | Sim |  | SIM | SIM | SIM | SIM | SIM | SIM | SIM | SIM | SIM | [5 empty] | 300 | 2020 | [6 empty] | A obrigatoriedade de elaboração do plano de mobilidade urbana possui critérios que independem da região, o que torna desnecessária a estipulação de metas regionais | não se aplica | [5 empty] | 44
I49 | Tornar os deslocamentos urbanos sustentáveis, priorizando o transporte público coletivo e a segurança viária | Desenvolvimento Institucional em Mobilidade Urbana | Assistência técnica à elaboração de Planos Locais de Mobilidade Urbana | Mobilidade e Desenvolvimento Urbano | Mobilidade Urbana | Planejamento e Desenvolvimento Produtivo e Regional | Desenvolvimento Urbano;Planejamento do Desenvolvimento Regional e Ordenamento Territorial. | Dificuldades operacionais e técnicas que os municípios possuem para elaborar os planos de mobilidade urbana em cumprimento à Lei nº 12.587/12; Deficiências no planejamento e gestão da mobilidade como um sistema integrado. | Auxiliar tecnicamente a elaboração de planos de mobilidade urbana a serem desenvolvidos pelos municípios; Consolidar a utilização de instrumentos de gestão da demanda nos municípios e a ideia de desenvolvimento orientado ao transporte | Divulgação da obrigatoriedade de elaboração do plano de mobilidade urbana pelos municípios e disponibilização de software auxiliar ao seu desenvolvimento a partir de metodologia simplificada | SMDRU | CGAEM/DEMOB | Coordenação-Geral de Análise de Empreendimentos | Leandro de Andrade Martins | Coordenador-Geral de Análise de Empreendimentos | leandro.martins@mdr.gov.br | (61) 2108 1310 | Municípios e suas associações | Baixa adesão dos municípios | Municípios obrigados a elaborar o plano de mobilidade urbana, conforme disposto na Lei nº 12.587/12 | ação estratégica de duração continuada |  |  | Número de municípios cadastrados no Sistema de Apoio à Elaboração de Planos de Mobilidade Urbana - Planmob | Unidade | Quanto maior, melhor | Trimestral | Sistema de Apoio à Elaboração de Planos de Mobilidade Urbana - Planmob | I = A | A= Somatório dos municípios cadastrados no Sistema Planmob para elaboração do Plano de Mobilidade segundo metodologia simplificada | Sim |  | SIM | SIM | SIM | SIM | SIM | SIM | SIM | SIM | SIM | [5 empty] | 300 | 2021 | 100 | [5 empty] | A obrigatoriedade de elaboração do plano de mobilidade urbana possui critérios que independem da região, o que torna desnecessária a estipulação de metas regionais | não se aplica | [5 empty] | 128 | Realização de campanhas de sensibilização junto aos municípios sobre a obrigatoriedade de elaboração dos planos locais. Foram realizadas reuniões presenciais e videconferências para instruções sobre o funcionamento do serviço, além do envio de correspondências eletrônicas após notificação da obrigatoriedade de elaboração dos planos junto aos entes. O assessoramento técnico consiste na disponibilização de cartilha de referência, vídeo com instruções e plataforma online com formulários que auxiliam a confecção de minuta de plano de mobilidade urbana. Adicionalmente, a SMDRU possui canal de atendimento para prestação de esclarecimentos e agendamento de reuniões auxiliares.
I49 | Tornar os deslocamentos urbanos sustentáveis, priorizando o transporte público coletivo e a segurança viária | Desenvolvimento Institucional em Mobilidade Urbana | Assistência técnica à elaboração de Planos Locais de Mobilidade Urbana | Mobilidade e Desenvolvimento Urbano | Mobilidade Urbana | Planejamento e Desenvolvimento Produtivo e Regional | Desenvolvimento Urbano;Planejamento do Desenvolvimento Regional e Ordenamento Territorial. | Dificuldades operacionais e técnicas que os municípios possuem para elaborar os planos de mobilidade urbana em cumprimento à Lei nº 12.587/12; Deficiências no planejamento e gestão da mobilidade como um sistema integrado. | Auxiliar tecnicamente a elaboração de planos de mobilidade urbana a serem desenvolvidos pelos municípios; Consolidar a utilização de instrumentos de gestão da demanda nos municípios e a ideia de desenvolvimento orientado ao transporte | Divulgação da obrigatoriedade de elaboração do plano de mobilidade urbana pelos municípios e disponibilização de software auxiliar ao seu desenvolvimento a partir de metodologia simplificada | SMDRU | CGAEM/DEMOB | Coordenação-Geral de Análise de Empreendimentos | Leandro de Andrade Martins | Coordenador-Geral de Análise de Empreendimentos | leandro.martins@mdr.gov.br | (61) 2108 1310 | Municípios e suas associações | Baixa adesão dos municípios | Municípios obrigados a elaborar o plano de mobilidade urbana, conforme disposto na Lei nº 12.587/12 | ação estratégica de duração continuada |  |  | Número de municípios cadastrados no Sistema de Apoio à Elaboração de Planos de Mobilidade Urbana - Planmob | Unidade | Quanto maior, melhor | Trimestral | Sistema de Apoio à Elaboração de Planos de Mobilidade Urbana - Planmob | I = A | A= Somatório dos municípios cadastrados no Sistema Planmob para elaboração do Plano de Mobilidade segundo metodologia simplificada | Sim |  | SIM | SIM | SIM | SIM | SIM | SIM | SIM | SIM | SIM | [5 empty] | 300 | 2022 | 220 | [5 empty] | A obrigatoriedade de elaboração do plano de mobilidade urbana possui critérios que independem da região, o que torna desnecessária a estipulação de metas regionais | não se aplica
I49 | Tornar os deslocamentos urbanos sustentáveis, priorizando o transporte público coletivo e a segurança viária | Desenvolvimento Institucional em Mobilidade Urbana | Assistência técnica à elaboração de Planos Locais de Mobilidade Urbana | Mobilidade e Desenvolvimento Urbano | Mobilidade Urbana | Planejamento e Desenvolvimento Produtivo e Regional | Desenvolvimento Urbano;Planejamento do Desenvolvimento Regional e Ordenamento Territorial. | Dificuldades operacionais e técnicas que os municípios possuem para elaborar os planos de mobilidade urbana em cumprimento à Lei nº 12.587/12; Deficiências no planejamento e gestão da mobilidade como um sistema integrado. | Auxiliar tecnicamente a elaboração de planos de mobilidade urbana a serem desenvolvidos pelos municípios; Consolidar a utilização de instrumentos de gestão da demanda nos municípios e a ideia de desenvolvimento orientado ao transporte | Divulgação da obrigatoriedade de elaboração do plano de mobilidade urbana pelos municípios e disponibilização de software auxiliar ao seu desenvolvimento a partir de metodologia simplificada | SMDRU | CGAEM/DEMOB | Coordenação-Geral de Análise de Empreendimentos | Leandro de Andrade Martins | Coordenador-Geral de Análise de Empreendimentos | leandro.martins@mdr.gov.br | (61) 2108 1310 | Municípios e suas associações | Baixa adesão dos municípios | Municípios obrigados a elaborar o plano de mobilidade urbana, conforme disposto na Lei nº 12.587/12 | ação estratégica de duração continuada |  |  | Número de municípios cadastrados no Sistema de Apoio à Elaboração de Planos de Mobilidade Urbana - Planmob | Unidade | Quanto maior, melhor | Trimestral | Sistema de Apoio à Elaboração de Planos de Mobilidade Urbana - Planmob | I = A | A= Somatório dos municípios cadastrados no Sistema Planmob para elaboração do Plano de Mobilidade segundo metodologia simplificada | Sim |  | SIM | SIM | SIM | SIM | SIM | SIM | SIM | SIM | SIM | [5 empty] | 300 | 2023 | 300 | [5 empty] | A obrigatoriedade de elaboração do plano de mobilidade urbana possui critérios que independem da região, o que torna desnecessária a estipulação de metas regionais | não se aplica
I50 | Tornar os deslocamentos urbanos sustentáveis, priorizando o transporte público coletivo e a segurança viária | Desenvolvimento Institucional em Mobilidade Urbana | Elaboração do Plano Nacional de Mobilidade Urbana | Mobilidade e Desenvolvimento Urbano | Mobilidade Urbana | Planejamento e Desenvolvimento Produtivo e Regional | Desenvolvimento Urbano;Planejamento do Desenvolvimento Regional e Ordenamento Territorial. | Deficiências no planejamento e gestão da mobilidade como um sistema integrado | Realizar diagnóstico amplo das necessidades de mobilidade urbana no País | Elaboração do Plano Nacional de Mobilidade Urbana (PlanMob), na forma de um plano estratégico nacional de longo prazo para o setor de mobilidade urbana, capaz de organizar - financeira e institucionalmente - as soluções para a mobilidade urbana nas cidades e regiões. A ser implementada através de parcerias e de contratação direta via PNUD. | SMDRU | CGGE/DEMOB | CGGE | Carolina Baima Cavalcanti | Coordenadora-Geral | carolina.cavalcanti@mdr.gov.br | (61) 2108 1373 | Internos: SMDRU, SE, AESP Externos: Ministério da Economia, PNUD, GEF, BID, entidades do setor | Falta de recursos humanos;Mudanças de direcionamento estratégico MDR;Indisponibilidade orçamentária/financeira;Baixo engajamento do setor;Agravamento da pandemia COVID 19 - limitação de atividades presenciais. | Entes participantes da Política Nacional de Mobilidade Urbana | Projeto | 2021-10-07 | 2024-03-01 | Percentual de execução da iniciativa | Percentual | Quanto maior, melhor | Sempre que demandado | Registros administrativos da Unidade (SEI) | I = A | A= somatório da participação relativa no total do projeto de cada etapa concluída | Sim |  | SIM | SIM | SIM | SIM | SIM | SIM | NÃO | SIM | NÃO SE APLICA | [5 empty] | 90 | 2020 | [6 empty] | O projeto tem abrangência nacional, é executado de forma direta pelo MDR e não pode ser regionalizado | 2 | [5 empty] | 0
I50 | Tornar os deslocamentos urbanos sustentáveis, priorizando o transporte público coletivo e a segurança viária | Desenvolvimento Institucional em Mobilidade Urbana | Elaboração do Plano Nacional de Mobilidade Urbana | Mobilidade e Desenvolvimento Urbano | Mobilidade Urbana | Planejamento e Desenvolvimento Produtivo e Regional | Desenvolvimento Urbano;Planejamento do Desenvolvimento Regional e Ordenamento Territorial. | Deficiências no planejamento e gestão da mobilidade como um sistema integrado | Realizar diagnóstico amplo das necessidades de mobilidade urbana no País | Elaboração do Plano Nacional de Mobilidade Urbana (PlanMob), na forma de um plano estratégico nacional de longo prazo para o setor de mobilidade urbana, capaz de organizar - financeira e institucionalmente - as soluções para a mobilidade urbana nas cidades e regiões. A ser implementada através de parcerias e de contratação direta via PNUD. | SMDRU | CGGE/DEMOB | CGGE | Carolina Baima Cavalcanti | Coordenadora-Geral | carolina.cavalcanti@mdr.gov.br | (61) 2108 1373 | Internos: SMDRU, SE, AESP Externos: Ministério da Economia, PNUD, GEF, BID, entidades do setor | Falta de recursos humanos;Mudanças de direcionamento estratégico MDR;Indisponibilidade orçamentária/financeira;Baixo engajamento do setor;Agravamento da pandemia COVID 19 - limitação de atividades presenciais. | Entes participantes da Política Nacional de Mobilidade Urbana | Projeto | 2021-10-07 | 2024-03-01 | Percentual de execução da iniciativa | Percentual | Quanto maior, melhor | Sempre que demandado | Registros administrativos da Unidade (SEI) | I = A | A= somatório da participação relativa no total do projeto de cada etapa concluída | Sim |  | SIM | SIM | SIM | SIM | SIM | SIM | NÃO | SIM | NÃO SE APLICA | [5 empty] | 90 | 2021 | 5 | [5 empty] | O projeto tem abrangência nacional, é executado de forma direta pelo MDR e não pode ser regionalizado | 2 | [5 empty] | 6 | Elaboração reestruturação etapas de projetos Contratação etapa 1 - cooperação GIZ DUS
I50 | Tornar os deslocamentos urbanos sustentáveis, priorizando o transporte público coletivo e a segurança viária | Desenvolvimento Institucional em Mobilidade Urbana | Elaboração do Plano Nacional de Mobilidade Urbana | Mobilidade e Desenvolvimento Urbano | Mobilidade Urbana | Planejamento e Desenvolvimento Produtivo e Regional | Desenvolvimento Urbano;Planejamento do Desenvolvimento Regional e Ordenamento Territorial. | Deficiências no planejamento e gestão da mobilidade como um sistema integrado | Realizar diagnóstico amplo das necessidades de mobilidade urbana no País | Elaboração do Plano Nacional de Mobilidade Urbana (PlanMob), na forma de um plano estratégico nacional de longo prazo para o setor de mobilidade urbana, capaz de organizar - financeira e institucionalmente - as soluções para a mobilidade urbana nas cidades e regiões. A ser implementada através de parcerias e de contratação direta via PNUD. | SMDRU | CGGE/DEMOB | CGGE | Carolina Baima Cavalcanti | Coordenadora-Geral | carolina.cavalcanti@mdr.gov.br | (61) 2108 1373 | Internos: SMDRU, SE, AESP Externos: Ministério da Economia, PNUD, GEF, BID, entidades do setor | Falta de recursos humanos;Mudanças de direcionamento estratégico MDR;Indisponibilidade orçamentária/financeira;Baixo engajamento do setor;Agravamento da pandemia COVID 19 - limitação de atividades presenciais. | Entes participantes da Política Nacional de Mobilidade Urbana | Projeto | 2021-10-07 | 2024-03-01 | Percentual de execução da iniciativa | Percentual | Quanto maior, melhor | Sempre que demandado | Registros administrativos da Unidade (SEI) | I = A | A= somatório da participação relativa no total do projeto de cada etapa concluída | Sim |  | SIM | SIM | SIM | SIM | SIM | SIM | NÃO | SIM | NÃO SE APLICA | [5 empty] | 90 | 2022 | 55 | [5 empty] | O projeto tem abrangência nacional, é executado de forma direta pelo MDR e não pode ser regionalizado | 2
I50 | Tornar os deslocamentos urbanos sustentáveis, priorizando o transporte público coletivo e a segurança viária | Desenvolvimento Institucional em Mobilidade Urbana | Elaboração do Plano Nacional de Mobilidade Urbana | Mobilidade e Desenvolvimento Urbano | Mobilidade Urbana | Planejamento e Desenvolvimento Produtivo e Regional | Desenvolvimento Urbano;Planejamento do Desenvolvimento Regional e Ordenamento Territorial. | Deficiências no planejamento e gestão da mobilidade como um sistema integrado | Realizar diagnóstico amplo das necessidades de mobilidade urbana no País | Elaboração do Plano Nacional de Mobilidade Urbana (PlanMob), na forma de um plano estratégico nacional de longo prazo para o setor de mobilidade urbana, capaz de organizar - financeira e institucionalmente - as soluções para a mobilidade urbana nas cidades e regiões. A ser implementada através de parcerias e de contratação direta via PNUD. | SMDRU | CGGE/DEMOB | CGGE | Carolina Baima Cavalcanti | Coordenadora-Geral | carolina.cavalcanti@mdr.gov.br | (61) 2108 1373 | Internos: SMDRU, SE, AESP Externos: Ministério da Economia, PNUD, GEF, BID, entidades do setor | Falta de recursos humanos;Mudanças de direcionamento estratégico MDR;Indisponibilidade orçamentária/financeira;Baixo engajamento do setor;Agravamento da pandemia COVID 19 - limitação de atividades presenciais. | Entes participantes da Política Nacional de Mobilidade Urbana | Projeto | 2021-10-07 | 2024-03-01 | Percentual de execução da iniciativa | Percentual | Quanto maior, melhor | Sempre que demandado | Registros administrativos da Unidade (SEI) | I = A | A= somatório da participação relativa no total do projeto de cada etapa concluída | Sim |  | SIM | SIM | SIM | SIM | SIM | SIM | NÃO | SIM | NÃO SE APLICA | [5 empty] | 90 | 2023 | 90 | [5 empty] | O projeto tem abrangência nacional, é executado de forma direta pelo MDR e não pode ser regionalizado | 2
I51 | Tornar os deslocamentos urbanos sustentáveis, priorizando o transporte público coletivo e a segurança viária | Desenvolvimento Institucional em Mobilidade Urbana | Implantação do Sistema Nacional de Informações em Mobilidade Urbana (SIMU) | Mobilidade e Desenvolvimento Urbano | Mobilidade Urbana | Planejamento e Desenvolvimento Produtivo e Regional | Desenvolvimento Urbano;Planejamento do Desenvolvimento Regional e Ordenamento Territorial. | Ausência de dados e informações amplas e estruturadas sobre o setor | Realizar diagnóstico amplo das necessidades de mobilidade urbana no País | Implantação do Sistema Nacional de Informações em Mobilidade Urbana (SIMU), destinado a coletar, reunir e disponibilizar em um único ambiente de armazenamento, os principais dados e informações da área de mobilidade urbana. A iniciativa é implementada diretamente pelo corpo técnico do MDR e através de parcerias institucionais. | SMDRU | CGGE/DEMOB | CGGE | Claudio Alves Ferreira Junior | Analista Técnico de Políticas Sociais - ATPS | claudio.junior@mdr.gov.br | (61) 2108-1214 | Internos: SMDRU, CGTI, Aescom Externos: Fiocruz, IPEA, WRI Brasil, ITDP Brasil, IEMA | Falta de recursos humanos; Impossibilidade de realização de atividades de capacitação/disseminação presenciais por conta da pandemia COVID 19; Inconsistências da ferramenta de TI; Fragilidade ou indisponibilidade dos bancos de dados; Falta de engajamento de Estados e municípios. | População em geral, com foco em gestores públicos locais e pesquisadores no tema da mobilidade urbana | Projeto | 2019-01-01 | 2022-11-30 | Percentual de execução da iniciativa | Percentual | Quanto maior, melhor | Trimestral | MDR Processo no SEI nº 59000.020434/2019-97 | I = A | A= Somatório do percentual de execução das etapas da iniciativa | Sim |  | SIM | SIM | SIM | SIM | SIM | NÃO | NÃO | SIM | SIM | [5 empty] | 100 | 2019 | [6 empty] | O projeto tem abrangência nacional, é executado de forma direta pelo MDR e não pode ser regionalizado | 1 | [5 empty] | 12.5
I51 | Tornar os deslocamentos urbanos sustentáveis, priorizando o transporte público coletivo e a segurança viária | Desenvolvimento Institucional em Mobilidade Urbana | Implantação do Sistema Nacional de Informações em Mobilidade Urbana (SIMU) | Mobilidade e Desenvolvimento Urbano | Mobilidade Urbana | Planejamento e Desenvolvimento Produtivo e Regional | Desenvolvimento Urbano;Planejamento do Desenvolvimento Regional e Ordenamento Territorial. | Ausência de dados e informações amplas e estruturadas sobre o setor | Realizar diagnóstico amplo das necessidades de mobilidade urbana no País | Implantação do Sistema Nacional de Informações em Mobilidade Urbana (SIMU), destinado a coletar, reunir e disponibilizar em um único ambiente de armazenamento, os principais dados e informações da área de mobilidade urbana. A iniciativa é implementada diretamente pelo corpo técnico do MDR e através de parcerias institucionais. | SMDRU | CGGE/DEMOB | CGGE | Claudio Alves Ferreira Junior | Analista Técnico de Políticas Sociais - ATPS | claudio.junior@mdr.gov.br | (61) 2108-1214 | Internos: SMDRU, CGTI, Aescom Externos: Fiocruz, IPEA, WRI Brasil, ITDP Brasil, IEMA | Falta de recursos humanos; Impossibilidade de realização de atividades de capacitação/disseminação presenciais por conta da pandemia COVID 19; Inconsistências da ferramenta de TI; Fragilidade ou indisponibilidade dos bancos de dados; Falta de engajamento de Estados e municípios. | População em geral, com foco em gestores públicos locais e pesquisadores no tema da mobilidade urbana | Projeto | 2019-01-01 | 2022-11-30 | Percentual de execução da iniciativa | Percentual | Quanto maior, melhor | Trimestral | MDR Processo no SEI nº 59000.020434/2019-97 | I = A | A= Somatório do percentual de execução das etapas da iniciativa | Sim |  | SIM | SIM | SIM | SIM | SIM | NÃO | NÃO | SIM | SIM | [5 empty] | 100 | 2020 | [6 empty] | O projeto tem abrangência nacional, é executado de forma direta pelo MDR e não pode ser regionalizado | 1 | [5 empty] | 22.5
I51 | Tornar os deslocamentos urbanos sustentáveis, priorizando o transporte público coletivo e a segurança viária | Desenvolvimento Institucional em Mobilidade Urbana | Implantação do Sistema Nacional de Informações em Mobilidade Urbana (SIMU) | Mobilidade e Desenvolvimento Urbano | Mobilidade Urbana | Planejamento e Desenvolvimento Produtivo e Regional | Desenvolvimento Urbano;Planejamento do Desenvolvimento Regional e Ordenamento Territorial. | Ausência de dados e informações amplas e estruturadas sobre o setor | Realizar diagnóstico amplo das necessidades de mobilidade urbana no País | Implantação do Sistema Nacional de Informações em Mobilidade Urbana (SIMU), destinado a coletar, reunir e disponibilizar em um único ambiente de armazenamento, os principais dados e informações da área de mobilidade urbana. A iniciativa é implementada diretamente pelo corpo técnico do MDR e através de parcerias institucionais. | SMDRU | CGGE/DEMOB | CGGE | Claudio Alves Ferreira Junior | Analista Técnico de Políticas Sociais - ATPS | claudio.junior@mdr.gov.br | (61) 2108-1214 | Internos: SMDRU, CGTI, Aescom Externos: Fiocruz, IPEA, WRI Brasil, ITDP Brasil, IEMA | Falta de recursos humanos; Impossibilidade de realização de atividades de capacitação/disseminação presenciais por conta da pandemia COVID 19; Inconsistências da ferramenta de TI; Fragilidade ou indisponibilidade dos bancos de dados; Falta de engajamento de Estados e municípios. | População em geral, com foco em gestores públicos locais e pesquisadores no tema da mobilidade urbana | Projeto | 2019-01-01 | 2022-11-30 | Percentual de execução da iniciativa | Percentual | Quanto maior, melhor | Trimestral | MDR Processo no SEI nº 59000.020434/2019-97 | I = A | A= Somatório do percentual de execução das etapas da iniciativa | Sim |  | SIM | SIM | SIM | SIM | SIM | NÃO | NÃO | SIM | SIM | [5 empty] | 100 | 2021 | 40 | [5 empty] | O projeto tem abrangência nacional, é executado de forma direta pelo MDR e não pode ser regionalizado | 1 | [5 empty] | 76.95 | Em 2021, foi publicada a primeira versão do SIMU em simu.mdr.gov.br. Também foi dado início à capacitação dos servidores para monitoramento, manutenção e atulização da plataforma.
I51 | Tornar os deslocamentos urbanos sustentáveis, priorizando o transporte público coletivo e a segurança viária | Desenvolvimento Institucional em Mobilidade Urbana | Implantação do Sistema Nacional de Informações em Mobilidade Urbana (SIMU) | Mobilidade e Desenvolvimento Urbano | Mobilidade Urbana | Planejamento e Desenvolvimento Produtivo e Regional | Desenvolvimento Urbano;Planejamento do Desenvolvimento Regional e Ordenamento Territorial. | Ausência de dados e informações amplas e estruturadas sobre o setor | Realizar diagnóstico amplo das necessidades de mobilidade urbana no País | Implantação do Sistema Nacional de Informações em Mobilidade Urbana (SIMU), destinado a coletar, reunir e disponibilizar em um único ambiente de armazenamento, os principais dados e informações da área de mobilidade urbana. A iniciativa é implementada diretamente pelo corpo técnico do MDR e através de parcerias institucionais. | SMDRU | CGGE/DEMOB | CGGE | Claudio Alves Ferreira Junior | Analista Técnico de Políticas Sociais - ATPS | claudio.junior@mdr.gov.br | (61) 2108-1214 | Internos: SMDRU, CGTI, Aescom Externos: Fiocruz, IPEA, WRI Brasil, ITDP Brasil, IEMA | Falta de recursos humanos; Impossibilidade de realização de atividades de capacitação/disseminação presenciais por conta da pandemia COVID 19; Inconsistências da ferramenta de TI; Fragilidade ou indisponibilidade dos bancos de dados; Falta de engajamento de Estados e municípios. | População em geral, com foco em gestores públicos locais e pesquisadores no tema da mobilidade urbana | Projeto | 2019-01-01 | 2022-11-30 | Percentual de execução da iniciativa | Percentual | Quanto maior, melhor | Trimestral | MDR Processo no SEI nº 59000.020434/2019-97 | I = A | A= Somatório do percentual de execução das etapas da iniciativa | Sim |  | SIM | SIM | SIM | SIM | SIM | NÃO | NÃO | SIM | SIM | [5 empty] | 100 | 2022 | 100 | [5 empty] | O projeto tem abrangência nacional, é executado de forma direta pelo MDR e não pode ser regionalizado | 1
I51 | Tornar os deslocamentos urbanos sustentáveis, priorizando o transporte público coletivo e a segurança viária | Desenvolvimento Institucional em Mobilidade Urbana | Implantação do Sistema Nacional de Informações em Mobilidade Urbana (SIMU) | Mobilidade e Desenvolvimento Urbano | Mobilidade Urbana | Planejamento e Desenvolvimento Produtivo e Regional | Desenvolvimento Urbano;Planejamento do Desenvolvimento Regional e Ordenamento Territorial. | Ausência de dados e informações amplas e estruturadas sobre o setor | Realizar diagnóstico amplo das necessidades de mobilidade urbana no País | Implantação do Sistema Nacional de Informações em Mobilidade Urbana (SIMU), destinado a coletar, reunir e disponibilizar em um único ambiente de armazenamento, os principais dados e informações da área de mobilidade urbana. A iniciativa é implementada diretamente pelo corpo técnico do MDR e através de parcerias institucionais. | SMDRU | CGGE/DEMOB | CGGE | Claudio Alves Ferreira Junior | Analista Técnico de Políticas Sociais - ATPS | claudio.junior@mdr.gov.br | (61) 2108-1214 | Internos: SMDRU, CGTI, Aescom Externos: Fiocruz, IPEA, WRI Brasil, ITDP Brasil, IEMA | Falta de recursos humanos; Impossibilidade de realização de atividades de capacitação/disseminação presenciais por conta da pandemia COVID 19; Inconsistências da ferramenta de TI; Fragilidade ou indisponibilidade dos bancos de dados; Falta de engajamento de Estados e municípios. | População em geral, com foco em gestores públicos locais e pesquisadores no tema da mobilidade urbana | Projeto | 2019-01-01 | 2022-11-30 | Percentual de execução da iniciativa | Percentual | Quanto maior, melhor | Trimestral | MDR Processo no SEI nº 59000.020434/2019-97 | I = A | A= Somatório do percentual de execução das etapas da iniciativa | Sim |  | SIM | SIM | SIM | SIM | SIM | NÃO | NÃO | SIM | SIM | [5 empty] | 100 | 2023 | 100 | [5 empty] | O projeto tem abrangência nacional, é executado de forma direta pelo MDR e não pode ser regionalizado | 1
I52 | Tornar os deslocamentos urbanos sustentáveis, priorizando o transporte público coletivo e a segurança viária | Desenvolvimento Institucional em Mobilidade Urbana | Aprovação do Marco Legal do Transporte Público Coletivo | Mobilidade e Desenvolvimento Urbano | Mobilidade Urbana | Planejamento e Desenvolvimento Produtivo e Regional | Desenvolvimento Urbano;Planejamento do Desenvolvimento Regional e Ordenamento Territorial. | Transporte público coletivo ultrapassado e deficitário - serviço caro, insuficiente e de baixa qualidade | Disponibilizar serviços de transporte público coletivo de forma adequada e suficiente nas cidades; Modernizar a infraestrutura e os contratos de prestação do serviço de transporte público coletivo | Elaboração de proposta de marco legal para o Transporte Público Coletivo Urbano, como um desdobramento da Política Nacional de Mobilidade Urbana, com o objetivo de estruturar políticas públicas de fomento e melhorar o ambiente regulatório do setor. A iniciativa é implementada diretamente pelo corpo técnico do MDR, em colaboração com outros setores do governo federal, através de parcerias e articulação institucional. | SMDRU | CGGE/DEMOB | CGGE | Carolina Baima Cavalcanti | Coordenadora-Geral | carolina.cavalcanti@mdr.gov.br | (61) 2108 1373 | Internos: SMDRU, SE, AESP Externos: Ministério da Economia, BID, entidades do setor | Falta de recursos humanos;Mudanças de direcionamento estratégico MDR;Articulação política insuficiente no legislativo;Baixo engajamento do setor. | Entes participantes da Política Nacional de Mobilidade Urbana | Projeto | 2021-07-01 | 2022-06-30 | Percentual de execução da iniciativa | Percentual | Quanto maior, melhor | Mensal | Registros administrativos da Unidade (SEI) | I = A | A= somatório da participação relativa no total do projeto de cada etapa concluída | Sim |  | SIM | SIM | SIM | SIM | SIM | SIM | NÃO | SIM | NÃO SE APLICA | [5 empty] | 100 | 2020 | [6 empty] | O projeto tem abrangência nacional, é executado de forma direta pelo MDR e não pode ser regionalizado | não se aplica | [5 empty] | 0
I52 | Tornar os deslocamentos urbanos sustentáveis, priorizando o transporte público coletivo e a segurança viária | Desenvolvimento Institucional em Mobilidade Urbana | Aprovação do Marco Legal do Transporte Público Coletivo | Mobilidade e Desenvolvimento Urbano | Mobilidade Urbana | Planejamento e Desenvolvimento Produtivo e Regional | Desenvolvimento Urbano;Planejamento do Desenvolvimento Regional e Ordenamento Territorial. | Transporte público coletivo ultrapassado e deficitário - serviço caro, insuficiente e de baixa qualidade | Disponibilizar serviços de transporte público coletivo de forma adequada e suficiente nas cidades; Modernizar a infraestrutura e os contratos de prestação do serviço de transporte público coletivo | Elaboração de proposta de marco legal para o Transporte Público Coletivo Urbano, como um desdobramento da Política Nacional de Mobilidade Urbana, com o objetivo de estruturar políticas públicas de fomento e melhorar o ambiente regulatório do setor. A iniciativa é implementada diretamente pelo corpo técnico do MDR, em colaboração com outros setores do governo federal, através de parcerias e articulação institucional. | SMDRU | CGGE/DEMOB | CGGE | Carolina Baima Cavalcanti | Coordenadora-Geral | carolina.cavalcanti@mdr.gov.br | (61) 2108 1373 | Internos: SMDRU, SE, AESP Externos: Ministério da Economia, BID, entidades do setor | Falta de recursos humanos;Mudanças de direcionamento estratégico MDR;Articulação política insuficiente no legislativo;Baixo engajamento do setor. | Entes participantes da Política Nacional de Mobilidade Urbana | Projeto | 2021-07-01 | 2022-06-30 | Percentual de execução da iniciativa | Percentual | Quanto maior, melhor | Mensal | Registros administrativos da Unidade (SEI) | I = A | A= somatório da participação relativa no total do projeto de cada etapa concluída | Sim |  | SIM | SIM | SIM | SIM | SIM | SIM | NÃO | SIM | NÃO SE APLICA | [5 empty] | 100 | 2021 | 25 | [5 empty] | O projeto tem abrangência nacional, é executado de forma direta pelo MDR e não pode ser regionalizado | não se aplica | [5 empty] | 36 | Elaborada 1ª versão, para discussão Gov Federal, do marco legal
I52 | Tornar os deslocamentos urbanos sustentáveis, priorizando o transporte público coletivo e a segurança viária | Desenvolvimento Institucional em Mobilidade Urbana | Aprovação do Marco Legal do Transporte Público Coletivo | Mobilidade e Desenvolvimento Urbano | Mobilidade Urbana | Planejamento e Desenvolvimento Produtivo e Regional | Desenvolvimento Urbano;Planejamento do Desenvolvimento Regional e Ordenamento Territorial. | Transporte público coletivo ultrapassado e deficitário - serviço caro, insuficiente e de baixa qualidade | Disponibilizar serviços de transporte público coletivo de forma adequada e suficiente nas cidades; Modernizar a infraestrutura e os contratos de prestação do serviço de transporte público coletivo | Elaboração de proposta de marco legal para o Transporte Público Coletivo Urbano, como um desdobramento da Política Nacional de Mobilidade Urbana, com o objetivo de estruturar políticas públicas de fomento e melhorar o ambiente regulatório do setor. A iniciativa é implementada diretamente pelo corpo técnico do MDR, em colaboração com outros setores do governo federal, através de parcerias e articulação institucional. | SMDRU | CGGE/DEMOB | CGGE | Carolina Baima Cavalcanti | Coordenadora-Geral | carolina.cavalcanti@mdr.gov.br | (61) 2108 1373 | Internos: SMDRU, SE, AESP Externos: Ministério da Economia, BID, entidades do setor | Falta de recursos humanos;Mudanças de direcionamento estratégico MDR;Articulação política insuficiente no legislativo;Baixo engajamento do setor. | Entes participantes da Política Nacional de Mobilidade Urbana | Projeto | 2021-07-01 | 2022-06-30 | Percentual de execução da iniciativa | Percentual | Quanto maior, melhor | Mensal | Registros administrativos da Unidade (SEI) | I = A | A= somatório da participação relativa no total do projeto de cada etapa concluída | Sim |  | SIM | SIM | SIM | SIM | SIM | SIM | NÃO | SIM | NÃO SE APLICA | [5 empty] | 100 | 2022 | 100 | [5 empty] | O projeto tem abrangência nacional, é executado de forma direta pelo MDR e não pode ser regionalizado | não se aplica
I52 | Tornar os deslocamentos urbanos sustentáveis, priorizando o transporte público coletivo e a segurança viária | Desenvolvimento Institucional em Mobilidade Urbana | Aprovação do Marco Legal do Transporte Público Coletivo | Mobilidade e Desenvolvimento Urbano | Mobilidade Urbana | Planejamento e Desenvolvimento Produtivo e Regional | Desenvolvimento Urbano;Planejamento do Desenvolvimento Regional e Ordenamento Territorial. | Transporte público coletivo ultrapassado e deficitário - serviço caro, insuficiente e de baixa qualidade | Disponibilizar serviços de transporte público coletivo de forma adequada e suficiente nas cidades; Modernizar a infraestrutura e os contratos de prestação do serviço de transporte público coletivo | Elaboração de proposta de marco legal para o Transporte Público Coletivo Urbano, como um desdobramento da Política Nacional de Mobilidade Urbana, com o objetivo de estruturar políticas públicas de fomento e melhorar o ambiente regulatório do setor. A iniciativa é implementada diretamente pelo corpo técnico do MDR, em colaboração com outros setores do governo federal, através de parcerias e articulação institucional. | SMDRU | CGGE/DEMOB | CGGE | Carolina Baima Cavalcanti | Coordenadora-Geral | carolina.cavalcanti@mdr.gov.br | (61) 2108 1373 | Internos: SMDRU, SE, AESP Externos: Ministério da Economia, BID, entidades do setor | Falta de recursos humanos;Mudanças de direcionamento estratégico MDR;Articulação política insuficiente no legislativo;Baixo engajamento do setor. | Entes participantes da Política Nacional de Mobilidade Urbana | Projeto | 2021-07-01 | 2022-06-30 | Percentual de execução da iniciativa | Percentual | Quanto maior, melhor | Mensal | Registros administrativos da Unidade (SEI) | I = A | A= somatório da participação relativa no total do projeto de cada etapa concluída | Sim |  | SIM | SIM | SIM | SIM | SIM | SIM | NÃO | SIM | NÃO SE APLICA | [5 empty] | 100 | 2023 | 100 | [5 empty] | O projeto tem abrangência nacional, é executado de forma direta pelo MDR e não pode ser regionalizado | não se aplica
I53 | Tornar os deslocamentos urbanos sustentáveis, priorizando o transporte público coletivo e a segurança viária | Desenvolvimento Institucional em Mobilidade Urbana | Projetos de Transição para a Eletromobilidade nas Cidades Brasileiras | Mobilidade e Desenvolvimento Urbano | Mobilidade Urbana | Planejamento e Desenvolvimento Produtivo e Regional | Desenvolvimento Urbano;Planejamento do Desenvolvimento Regional e Ordenamento Territorial. | Alta taxa de emissões de poluentes e GEE pelos sistemas de transporte e pelo uso excessivo de veículos com combustível fóssil para deslocamento urbano | Aumentar a participação da mobilidade de baixa emissão de poluentes nos sistemas de transporte público das cidades | Elaboração de projetos de pesquisa e desenvolvimento em mobilidade urbana sustentável, com foco no desenvolvimento de ferramentas de apoio e ampliação do conhecimento técnico direcionado ao planejamento e implantação de estratégias de eletromobilidade em cidades brasileiras. A iniciativa é implementada através de parcerias institucionais. | SMDRU | CGGE/DEMOB | CGGE | Fernando Araldi | Coordenador | fernando.araldi@mdr.gov.br | (61) 2108 1188 | Internos: SMDRU e AEI Externos: BID, GEF, IEMA, IABS, KfW, GIZ, Euroclima, BNDES, GCF, MCTIC, Ministério da Economia, entidades do setor, Estados e municípios | Falta de recursos humanos;Mudanças administrativas: MDR e parceiros implementadores;Baixo engajamento do setor;Agravamento da pandemia COVID 19 - limitação de atividades presenciais. | Entes participantes da Política Nacional de Mobilidade Urbana | Projeto | 2021-03-01 | 2022-06-30 | Percentual de execução da iniciativa | Percentual | Quanto maior, melhor | Trimestral | MDR Dashboard Power BI Processos no SEI | I = A | A= Somatório do percentual de execução das etapas da iniciativa | Sim |  | SIM | SIM | SIM | SIM | SIM | SIM | NÃO | SIM | SIM | [5 empty] | 100 | 2020 | [6 empty] | O projeto tem abrangência nacional, é executado de forma direta pelo MDR e não pode ser regionalizado | não se aplica | [5 empty] | 0
I53 | Tornar os deslocamentos urbanos sustentáveis, priorizando o transporte público coletivo e a segurança viária | Desenvolvimento Institucional em Mobilidade Urbana | Projetos de Transição para a Eletromobilidade nas Cidades Brasileiras | Mobilidade e Desenvolvimento Urbano | Mobilidade Urbana | Planejamento e Desenvolvimento Produtivo e Regional | Desenvolvimento Urbano;Planejamento do Desenvolvimento Regional e Ordenamento Territorial. | Alta taxa de emissões de poluentes e GEE pelos sistemas de transporte e pelo uso excessivo de veículos com combustível fóssil para deslocamento urbano | Aumentar a participação da mobilidade de baixa emissão de poluentes nos sistemas de transporte público das cidades | Elaboração de projetos de pesquisa e desenvolvimento em mobilidade urbana sustentável, com foco no desenvolvimento de ferramentas de apoio e ampliação do conhecimento técnico direcionado ao planejamento e implantação de estratégias de eletromobilidade em cidades brasileiras. A iniciativa é implementada através de parcerias institucionais. | SMDRU | CGGE/DEMOB | CGGE | Fernando Araldi | Coordenador | fernando.araldi@mdr.gov.br | (61) 2108 1188 | Internos: SMDRU e AEI Externos: BID, GEF, IEMA, IABS, KfW, GIZ, Euroclima, BNDES, GCF, MCTIC, Ministério da Economia, entidades do setor, Estados e municípios | Falta de recursos humanos;Mudanças administrativas: MDR e parceiros implementadores;Baixo engajamento do setor;Agravamento da pandemia COVID 19 - limitação de atividades presenciais. | Entes participantes da Política Nacional de Mobilidade Urbana | Projeto | 2021-03-01 | 2022-06-30 | Percentual de execução da iniciativa | Percentual | Quanto maior, melhor | Trimestral | MDR Dashboard Power BI Processos no SEI | I = A | A= Somatório do percentual de execução das etapas da iniciativa | Sim |  | SIM | SIM | SIM | SIM | SIM | SIM | NÃO | SIM | SIM | [5 empty] | 100 | 2021 | 20 | [5 empty] | O projeto tem abrangência nacional, é executado de forma direta pelo MDR e não pode ser regionalizado | não se aplica | [5 empty] | 49.25 | - Todos os contratos de consultoria para o projeto foram realizados; - O projeto tem avançado gradativamente conforme estabelecido, mostrando que a gestão de projeto está sendo realizada corretamente; - Os projetos-pilotos foram escolhidos e serão realizados em Fortaleza e Belo Horizonte; - A financial facility começou a ser estruturada com estudos e esboço da estrutura; - Foram realizadas ações junto aos stakeholders do setor para discussão da eletromobilidade, como por exemplo, uma reunião técnica com os ministérios da economia, infraestrutura e minas e energia; - Estruturação dos cadernos técnicos.
I53 | Tornar os deslocamentos urbanos sustentáveis, priorizando o transporte público coletivo e a segurança viária | Desenvolvimento Institucional em Mobilidade Urbana | Projetos de Transição para a Eletromobilidade nas Cidades Brasileiras | Mobilidade e Desenvolvimento Urbano | Mobilidade Urbana | Planejamento e Desenvolvimento Produtivo e Regional | Desenvolvimento Urbano;Planejamento do Desenvolvimento Regional e Ordenamento Territorial. | Alta taxa de emissões de poluentes e GEE pelos sistemas de transporte e pelo uso excessivo de veículos com combustível fóssil para deslocamento urbano | Aumentar a participação da mobilidade de baixa emissão de poluentes nos sistemas de transporte público das cidades | Elaboração de projetos de pesquisa e desenvolvimento em mobilidade urbana sustentável, com foco no desenvolvimento de ferramentas de apoio e ampliação do conhecimento técnico direcionado ao planejamento e implantação de estratégias de eletromobilidade em cidades brasileiras. A iniciativa é implementada através de parcerias institucionais. | SMDRU | CGGE/DEMOB | CGGE | Fernando Araldi | Coordenador | fernando.araldi@mdr.gov.br | (61) 2108 1188 | Internos: SMDRU e AEI Externos: BID, GEF, IEMA, IABS, KfW, GIZ, Euroclima, BNDES, GCF, MCTIC, Ministério da Economia, entidades do setor, Estados e municípios | Falta de recursos humanos;Mudanças administrativas: MDR e parceiros implementadores;Baixo engajamento do setor;Agravamento da pandemia COVID 19 - limitação de atividades presenciais. | Entes participantes da Política Nacional de Mobilidade Urbana | Projeto | 2021-03-01 | 2022-06-30 | Percentual de execução da iniciativa | Percentual | Quanto maior, melhor | Trimestral | MDR Dashboard Power BI Processos no SEI | I = A | A= Somatório do percentual de execução das etapas da iniciativa | Sim |  | SIM | SIM | SIM | SIM | SIM | SIM | NÃO | SIM | SIM | [5 empty] | 100 | 2022 | 100 | [5 empty] | O projeto tem abrangência nacional, é executado de forma direta pelo MDR e não pode ser regionalizado | não se aplica
I53 | Tornar os deslocamentos urbanos sustentáveis, priorizando o transporte público coletivo e a segurança viária | Desenvolvimento Institucional em Mobilidade Urbana | Projetos de Transição para a Eletromobilidade nas Cidades Brasileiras | Mobilidade e Desenvolvimento Urbano | Mobilidade Urbana | Planejamento e Desenvolvimento Produtivo e Regional | Desenvolvimento Urbano;Planejamento do Desenvolvimento Regional e Ordenamento Territorial. | Alta taxa de emissões de poluentes e GEE pelos sistemas de transporte e pelo uso excessivo de veículos com combustível fóssil para deslocamento urbano | Aumentar a participação da mobilidade de baixa emissão de poluentes nos sistemas de transporte público das cidades | Elaboração de projetos de pesquisa e desenvolvimento em mobilidade urbana sustentável, com foco no desenvolvimento de ferramentas de apoio e ampliação do conhecimento técnico direcionado ao planejamento e implantação de estratégias de eletromobilidade em cidades brasileiras. A iniciativa é implementada através de parcerias institucionais. | SMDRU | CGGE/DEMOB | CGGE | Fernando Araldi | Coordenador | fernando.araldi@mdr.gov.br | (61) 2108 1188 | Internos: SMDRU e AEI Externos: BID, GEF, IEMA, IABS, KfW, GIZ, Euroclima, BNDES, GCF, MCTIC, Ministério da Economia, entidades do setor, Estados e municípios | Falta de recursos humanos;Mudanças administrativas: MDR e parceiros implementadores;Baixo engajamento do setor;Agravamento da pandemia COVID 19 - limitação de atividades presenciais. | Entes participantes da Política Nacional de Mobilidade Urbana | Projeto | 2021-03-01 | 2022-06-30 | Percentual de execução da iniciativa | Percentual | Quanto maior, melhor | Trimestral | MDR Dashboard Power BI Processos no SEI | I = A | A= Somatório do percentual de execução das etapas da iniciativa | Sim |  | SIM | SIM | SIM | SIM | SIM | SIM | NÃO | SIM | SIM | [5 empty] | 100 | 2023 | 100 | [5 empty] | O projeto tem abrangência nacional, é executado de forma direta pelo MDR e não pode ser regionalizado | não se aplica
I54 | Tornar os deslocamentos urbanos sustentáveis, priorizando o transporte público coletivo e a segurança viária | Desenvolvimento Institucional em Mobilidade Urbana | Projetos de Desenvolvimento Orientados ao Transporte | Mobilidade e Desenvolvimento Urbano | Mobilidade Urbana | Habitação;Planejamento e Desenvolvimento Produtivo e Regional. | Provisão Habitacional;Urbanização de Assentamentos Precários;Desenvolvimento Urbano;Planejamento do Desenvolvimento Regional e Ordenamento Territorial. | Aumento dos custos do transporte urbano em decorrência da expansão urbana desordenada | Consolidar a utilização de instrumentos de gestão da demanda nos municípios e a ideia de desenvolvimento orientado ao transporte | Elaboração de projetos de assistência técnica, pesquisa e desenvolvimento em mobilidade urbana sustentável, com foco no Desenvolvimento Orientado ao Transporte (DOT). A iniciativa é implementada através de parcerias institucionais. | SMDRU | CGGE/DEMOB | CGGE | Carolina Baima Cavalcanti | Coordenadora-Geral | carolina.cavalcanti@mdr.gov.br | (61) 2108 1373 | Internos: SMDRU, SE, AESP Externos: Ministério da Economia, BID, Banco Mundial, entidades do setor, estados e municípios | Falta de recursos humanos;Mudanças administrativas: MDR e parceiros implementadores;Baixo engajamento do setor;Agravamento da pandemia COVID 19 - limitação de atividades presenciais. | Entes participantes da Política Nacional de Mobilidade Urbana | Projeto | 2019-01-01 | 2022-06-01 | Percentual de execução da iniciativa | Percentual | Quanto maior, melhor | Mensal | Registros administrativos da Unidade (SEI) e BI | I = A | A = somatório da participação relativa no total do projeto de cada etapa concluída | Sim |  | SIM | SIM | SIM | SIM | SIM | SIM | NÃO | SIM | SIM | [5 empty] | 100 | 2019 | [6 empty] | O projeto tem abrangência nacional, é executado de forma direta pelo MDR e não pode ser regionalizado | não se aplica | [5 empty] | 25
I54 | Tornar os deslocamentos urbanos sustentáveis, priorizando o transporte público coletivo e a segurança viária | Desenvolvimento Institucional em Mobilidade Urbana | Projetos de Desenvolvimento Orientados ao Transporte | Mobilidade e Desenvolvimento Urbano | Mobilidade Urbana | Habitação;Planejamento e Desenvolvimento Produtivo e Regional. | Provisão Habitacional;Urbanização de Assentamentos Precários;Desenvolvimento Urbano;Planejamento do Desenvolvimento Regional e Ordenamento Territorial. | Aumento dos custos do transporte urbano em decorrência da expansão urbana desordenada | Consolidar a utilização de instrumentos de gestão da demanda nos municípios e a ideia de desenvolvimento orientado ao transporte | Elaboração de projetos de assistência técnica, pesquisa e desenvolvimento em mobilidade urbana sustentável, com foco no Desenvolvimento Orientado ao Transporte (DOT). A iniciativa é implementada através de parcerias institucionais. | SMDRU | CGGE/DEMOB | CGGE | Carolina Baima Cavalcanti | Coordenadora-Geral | carolina.cavalcanti@mdr.gov.br | (61) 2108 1373 | Internos: SMDRU, SE, AESP Externos: Ministério da Economia, BID, Banco Mundial, entidades do setor, estados e municípios | Falta de recursos humanos;Mudanças administrativas: MDR e parceiros implementadores;Baixo engajamento do setor;Agravamento da pandemia COVID 19 - limitação de atividades presenciais. | Entes participantes da Política Nacional de Mobilidade Urbana | Projeto | 2019-01-01 | 2022-06-01 | Percentual de execução da iniciativa | Percentual | Quanto maior, melhor | Mensal | Registros administrativos da Unidade (SEI) e BI | I = A | A = somatório da participação relativa no total do projeto de cada etapa concluída | Sim |  | SIM | SIM | SIM | SIM | SIM | SIM | NÃO | SIM | SIM | [5 empty] | 100 | 2020 | [6 empty] | O projeto tem abrangência nacional, é executado de forma direta pelo MDR e não pode ser regionalizado | não se aplica | [5 empty] | 50
I54 | Tornar os deslocamentos urbanos sustentáveis, priorizando o transporte público coletivo e a segurança viária | Desenvolvimento Institucional em Mobilidade Urbana | Projetos de Desenvolvimento Orientados ao Transporte | Mobilidade e Desenvolvimento Urbano | Mobilidade Urbana | Habitação;Planejamento e Desenvolvimento Produtivo e Regional. | Provisão Habitacional;Urbanização de Assentamentos Precários;Desenvolvimento Urbano;Planejamento do Desenvolvimento Regional e Ordenamento Territorial. | Aumento dos custos do transporte urbano em decorrência da expansão urbana desordenada | Consolidar a utilização de instrumentos de gestão da demanda nos municípios e a ideia de desenvolvimento orientado ao transporte | Elaboração de projetos de assistência técnica, pesquisa e desenvolvimento em mobilidade urbana sustentável, com foco no Desenvolvimento Orientado ao Transporte (DOT). A iniciativa é implementada através de parcerias institucionais. | SMDRU | CGGE/DEMOB | CGGE | Carolina Baima Cavalcanti | Coordenadora-Geral | carolina.cavalcanti@mdr.gov.br | (61) 2108 1373 | Internos: SMDRU, SE, AESP Externos: Ministério da Economia, BID, Banco Mundial, entidades do setor, estados e municípios | Falta de recursos humanos;Mudanças administrativas: MDR e parceiros implementadores;Baixo engajamento do setor;Agravamento da pandemia COVID 19 - limitação de atividades presenciais. | Entes participantes da Política Nacional de Mobilidade Urbana | Projeto | 2019-01-01 | 2022-06-01 | Percentual de execução da iniciativa | Percentual | Quanto maior, melhor | Mensal | Registros administrativos da Unidade (SEI) e BI | I = A | A = somatório da participação relativa no total do projeto de cada etapa concluída | Sim |  | SIM | SIM | SIM | SIM | SIM | SIM | NÃO | SIM | SIM | [5 empty] | 100 | 2021 | 80 | [5 empty] | O projeto tem abrangência nacional, é executado de forma direta pelo MDR e não pode ser regionalizado | não se aplica | [5 empty] | 79.2 | Projetos piloto em fase final de elaboração Guia ASG concluído Publicação lançada Estratégia de capacitação em andamento EXTENSÃO DO PRAZO DA COOPERAÇÃO ATÉ 06 DE JUNHO DE 2022
I54 | Tornar os deslocamentos urbanos sustentáveis, priorizando o transporte público coletivo e a segurança viária | Desenvolvimento Institucional em Mobilidade Urbana | Projetos de Desenvolvimento Orientados ao Transporte | Mobilidade e Desenvolvimento Urbano | Mobilidade Urbana | Habitação;Planejamento e Desenvolvimento Produtivo e Regional. | Provisão Habitacional;Urbanização de Assentamentos Precários;Desenvolvimento Urbano;Planejamento do Desenvolvimento Regional e Ordenamento Territorial. | Aumento dos custos do transporte urbano em decorrência da expansão urbana desordenada | Consolidar a utilização de instrumentos de gestão da demanda nos municípios e a ideia de desenvolvimento orientado ao transporte | Elaboração de projetos de assistência técnica, pesquisa e desenvolvimento em mobilidade urbana sustentável, com foco no Desenvolvimento Orientado ao Transporte (DOT). A iniciativa é implementada através de parcerias institucionais. | SMDRU | CGGE/DEMOB | CGGE | Carolina Baima Cavalcanti | Coordenadora-Geral | carolina.cavalcanti@mdr.gov.br | (61) 2108 1373 | Internos: SMDRU, SE, AESP Externos: Ministério da Economia, BID, Banco Mundial, entidades do setor, estados e municípios | Falta de recursos humanos;Mudanças administrativas: MDR e parceiros implementadores;Baixo engajamento do setor;Agravamento da pandemia COVID 19 - limitação de atividades presenciais. | Entes participantes da Política Nacional de Mobilidade Urbana | Projeto | 2019-01-01 | 2022-06-01 | Percentual de execução da iniciativa | Percentual | Quanto maior, melhor | Mensal | Registros administrativos da Unidade (SEI) e BI | I = A | A = somatório da participação relativa no total do projeto de cada etapa concluída | Sim |  | SIM | SIM | SIM | SIM | SIM | SIM | NÃO | SIM | SIM | [5 empty] | 100 | 2022 | 100 | [5 empty] | O projeto tem abrangência nacional, é executado de forma direta pelo MDR e não pode ser regionalizado | não se aplica
I54 | Tornar os deslocamentos urbanos sustentáveis, priorizando o transporte público coletivo e a segurança viária | Desenvolvimento Institucional em Mobilidade Urbana | Projetos de Desenvolvimento Orientados ao Transporte | Mobilidade e Desenvolvimento Urbano | Mobilidade Urbana | Habitação;Planejamento e Desenvolvimento Produtivo e Regional. | Provisão Habitacional;Urbanização de Assentamentos Precários;Desenvolvimento Urbano;Planejamento do Desenvolvimento Regional e Ordenamento Territorial. | Aumento dos custos do transporte urbano em decorrência da expansão urbana desordenada | Consolidar a utilização de instrumentos de gestão da demanda nos municípios e a ideia de desenvolvimento orientado ao transporte | Elaboração de projetos de assistência técnica, pesquisa e desenvolvimento em mobilidade urbana sustentável, com foco no Desenvolvimento Orientado ao Transporte (DOT). A iniciativa é implementada através de parcerias institucionais. | SMDRU | CGGE/DEMOB | CGGE | Carolina Baima Cavalcanti | Coordenadora-Geral | carolina.cavalcanti@mdr.gov.br | (61) 2108 1373 | Internos: SMDRU, SE, AESP Externos: Ministério da Economia, BID, Banco Mundial, entidades do setor, estados e municípios | Falta de recursos humanos;Mudanças administrativas: MDR e parceiros implementadores;Baixo engajamento do setor;Agravamento da pandemia COVID 19 - limitação de atividades presenciais. | Entes participantes da Política Nacional de Mobilidade Urbana | Projeto | 2019-01-01 | 2022-06-01 | Percentual de execução da iniciativa | Percentual | Quanto maior, melhor | Mensal | Registros administrativos da Unidade (SEI) e BI | I = A | A = somatório da participação relativa no total do projeto de cada etapa concluída | Sim |  | SIM | SIM | SIM | SIM | SIM | SIM | NÃO | SIM | SIM | [5 empty] | 100 | 2023 | 100 | [5 empty] | O projeto tem abrangência nacional, é executado de forma direta pelo MDR e não pode ser regionalizado | não se aplica
I55 | Tornar os deslocamentos urbanos sustentáveis, priorizando o transporte público coletivo e a segurança viária | Incentivos Fiscais para Mobilidade Urbana | REIDI Mobilidade Urbana | Mobilidade e Desenvolvimento Urbano | Mobilidade Urbana | Habitação;Planejamento e Desenvolvimento Produtivo e Regional. | Provisão Habitacional;Desenvolvimento Urbano;Planejamento do Desenvolvimento Regional e Ordenamento Territorial. | Alta incidência de acidentes e barreiras à circulação viária no perímetro urbano; Transporte público coletivo ultrapassado e deficitário - serviço caro, insuficiente e de baixa qualidade; Alta taxa de emissões de poluentes e GEE pelos sistemas de transporte e pelo uso excessivo de veículos com combustível fóssil para deslocamento urbano; Deficiências no planejamento e gestão da mobilidade como um sistema integrado; Priorização do transporte motorizado individual em termos de infraestrutura nas cidades. | Disponibilizar serviços de transporte público coletivo de forma adequada e suficiente nas cidades; Modernizar a infraestrutura e os contratos de prestação do serviço de transporte público coletivo; Aumentar a participação da mobilidade de baixa emissão de poluentes nos sistemas de mobilidade das cidades; Tornar o percentual de infraestruturas destinadas exclusivamente ao transporte público e aos modos não motorizados de transporte nas cidades maior que o percentual de infraestruturas destinadas ao transporte individual. | O REIDI é um benefício que suspende a exigência da contribuição para o PIS/PASEP, da Contribuição para o Financiamento da Seguridade Social – COFINS, Contribuição para o PIS/PASEP-Importação e da COFINS-Importação incidentes sobre a receita para pessoa jurídica que tenha projeto aprovado para implantação de obras de infraestrutura no setor de transportes. Para acessar o benefício, a pessoa jurídica de direito privado, titular de projeto para implantação de infraestrutura no setor de mobilidade urbana, deverá protocolar o requerimento de enquadramento do projeto junto à Secretaria Nacional de Mobilidade e Desenvolvimento Regional e Urbano, conforme procedimentos definidos pela Portaria Nº 519 Ministério das Cidades, de 29 de agosto de 2014. | SMDRU | CGAEM/DEMOB | CGAEM | Leandro de Andrade Martins | Coordenador-Geral de Análise de Empreendimentos | leandro.martins@mdr.gov.br | (61) 2108-1310 | Internos: SE, SMDRU Externos: Secretaria da Receita Federal do Brasil, pessoas jurídicas de direito privado, titulares de projeto para implantação de infraestrutura no setor de transporte e da mobilidade urbana | Pouco conhecimento sobre a iniciativa;Restrições fiscais da União;Projetos inadequados ou incompletos. | Empresas prestadoras de serviços e usuários do Transporte Público Coletivo Urbano | Ação estratégica de duração continuada |  |  | Quantidade de projetos de infraestrutura no setor de mobilidade urbana apoiados com REIDI | Unidade | Quanto maior, melhor | Trimestral | MDR Processos no SEI | I = A | A= somatório de projetos de infraestrutura de mobilidade urbana apoiados pela Secretaria Nacional de Mobilidade e Desenvolvimento Regional e Urbano, enquadrados conforme procedimentos definidos pela Portaria Nº 519 Ministério das Cidades, de 29 de agosto de 2014. | Não |  | SIM | SIM | SIM | SIM | SIM | SIM | SIM | SIM | NÃO | [5 empty] | 12 | 2019 | [6 empty] | Devido a sua relativa complexidade, a utilização do instrumento ainda é baixa, não permitindo ainda a regionalização das metas. | não se aplica | [5 empty] | 3
I55 | Tornar os deslocamentos urbanos sustentáveis, priorizando o transporte público coletivo e a segurança viária | Incentivos Fiscais para Mobilidade Urbana | REIDI Mobilidade Urbana | Mobilidade e Desenvolvimento Urbano | Mobilidade Urbana | Habitação;Planejamento e Desenvolvimento Produtivo e Regional. | Provisão Habitacional;Desenvolvimento Urbano;Planejamento do Desenvolvimento Regional e Ordenamento Territorial. | Alta incidência de acidentes e barreiras à circulação viária no perímetro urbano; Transporte público coletivo ultrapassado e deficitário - serviço caro, insuficiente e de baixa qualidade; Alta taxa de emissões de poluentes e GEE pelos sistemas de transporte e pelo uso excessivo de veículos com combustível fóssil para deslocamento urbano; Deficiências no planejamento e gestão da mobilidade como um sistema integrado; Priorização do transporte motorizado individual em termos de infraestrutura nas cidades. | Disponibilizar serviços de transporte público coletivo de forma adequada e suficiente nas cidades; Modernizar a infraestrutura e os contratos de prestação do serviço de transporte público coletivo; Aumentar a participação da mobilidade de baixa emissão de poluentes nos sistemas de mobilidade das cidades; Tornar o percentual de infraestruturas destinadas exclusivamente ao transporte público e aos modos não motorizados de transporte nas cidades maior que o percentual de infraestruturas destinadas ao transporte individual. | O REIDI é um benefício que suspende a exigência da contribuição para o PIS/PASEP, da Contribuição para o Financiamento da Seguridade Social – COFINS, Contribuição para o PIS/PASEP-Importação e da COFINS-Importação incidentes sobre a receita para pessoa jurídica que tenha projeto aprovado para implantação de obras de infraestrutura no setor de transportes. Para acessar o benefício, a pessoa jurídica de direito privado, titular de projeto para implantação de infraestrutura no setor de mobilidade urbana, deverá protocolar o requerimento de enquadramento do projeto junto à Secretaria Nacional de Mobilidade e Desenvolvimento Regional e Urbano, conforme procedimentos definidos pela Portaria Nº 519 Ministério das Cidades, de 29 de agosto de 2014. | SMDRU | CGAEM/DEMOB | CGAEM | Leandro de Andrade Martins | Coordenador-Geral de Análise de Empreendimentos | leandro.martins@mdr.gov.br | (61) 2108-1310 | Internos: SE, SMDRU Externos: Secretaria da Receita Federal do Brasil, pessoas jurídicas de direito privado, titulares de projeto para implantação de infraestrutura no setor de transporte e da mobilidade urbana | Pouco conhecimento sobre a iniciativa;Restrições fiscais da União;Projetos inadequados ou incompletos. | Empresas prestadoras de serviços e usuários do Transporte Público Coletivo Urbano | Ação estratégica de duração continuada |  |  | Quantidade de projetos de infraestrutura no setor de mobilidade urbana apoiados com REIDI | Unidade | Quanto maior, melhor | Trimestral | MDR Processos no SEI | I = A | A= somatório de projetos de infraestrutura de mobilidade urbana apoiados pela Secretaria Nacional de Mobilidade e Desenvolvimento Regional e Urbano, enquadrados conforme procedimentos definidos pela Portaria Nº 519 Ministério das Cidades, de 29 de agosto de 2014. | Não |  | SIM | SIM | SIM | SIM | SIM | SIM | SIM | SIM | NÃO | [5 empty] | 12 | 2020 | [6 empty] | Devido a sua relativa complexidade, a utilização do instrumento ainda é baixa, não permitindo ainda a regionalização das metas. | não se aplica | [5 empty] | 3
I55 | Tornar os deslocamentos urbanos sustentáveis, priorizando o transporte público coletivo e a segurança viária | Incentivos Fiscais para Mobilidade Urbana | REIDI Mobilidade Urbana | Mobilidade e Desenvolvimento Urbano | Mobilidade Urbana | Habitação;Planejamento e Desenvolvimento Produtivo e Regional. | Provisão Habitacional;Desenvolvimento Urbano;Planejamento do Desenvolvimento Regional e Ordenamento Territorial. | Alta incidência de acidentes e barreiras à circulação viária no perímetro urbano; Transporte público coletivo ultrapassado e deficitário - serviço caro, insuficiente e de baixa qualidade; Alta taxa de emissões de poluentes e GEE pelos sistemas de transporte e pelo uso excessivo de veículos com combustível fóssil para deslocamento urbano; Deficiências no planejamento e gestão da mobilidade como um sistema integrado; Priorização do transporte motorizado individual em termos de infraestrutura nas cidades. | Disponibilizar serviços de transporte público coletivo de forma adequada e suficiente nas cidades; Modernizar a infraestrutura e os contratos de prestação do serviço de transporte público coletivo; Aumentar a participação da mobilidade de baixa emissão de poluentes nos sistemas de mobilidade das cidades; Tornar o percentual de infraestruturas destinadas exclusivamente ao transporte público e aos modos não motorizados de transporte nas cidades maior que o percentual de infraestruturas destinadas ao transporte individual. | O REIDI é um benefício que suspende a exigência da contribuição para o PIS/PASEP, da Contribuição para o Financiamento da Seguridade Social – COFINS, Contribuição para o PIS/PASEP-Importação e da COFINS-Importação incidentes sobre a receita para pessoa jurídica que tenha projeto aprovado para implantação de obras de infraestrutura no setor de transportes. Para acessar o benefício, a pessoa jurídica de direito privado, titular de projeto para implantação de infraestrutura no setor de mobilidade urbana, deverá protocolar o requerimento de enquadramento do projeto junto à Secretaria Nacional de Mobilidade e Desenvolvimento Regional e Urbano, conforme procedimentos definidos pela Portaria Nº 519 Ministério das Cidades, de 29 de agosto de 2014. | SMDRU | CGAEM/DEMOB | CGAEM | Leandro de Andrade Martins | Coordenador-Geral de Análise de Empreendimentos | leandro.martins@mdr.gov.br | (61) 2108-1310 | Internos: SE, SMDRU Externos: Secretaria da Receita Federal do Brasil, pessoas jurídicas de direito privado, titulares de projeto para implantação de infraestrutura no setor de transporte e da mobilidade urbana | Pouco conhecimento sobre a iniciativa;Restrições fiscais da União;Projetos inadequados ou incompletos. | Empresas prestadoras de serviços e usuários do Transporte Público Coletivo Urbano | Ação estratégica de duração continuada |  |  | Quantidade de projetos de infraestrutura no setor de mobilidade urbana apoiados com REIDI | Unidade | Quanto maior, melhor | Trimestral | MDR Processos no SEI | I = A | A= somatório de projetos de infraestrutura de mobilidade urbana apoiados pela Secretaria Nacional de Mobilidade e Desenvolvimento Regional e Urbano, enquadrados conforme procedimentos definidos pela Portaria Nº 519 Ministério das Cidades, de 29 de agosto de 2014. | Não |  | SIM | SIM | SIM | SIM | SIM | SIM | SIM | SIM | NÃO | [5 empty] | 12 | 2021 | 3 | [5 empty] | Devido a sua relativa complexidade, a utilização do instrumento ainda é baixa, não permitindo ainda a regionalização das metas. | não se aplica | [5 empty] | 1 | A Concessionária das Linhas 8 e 9 do Sistema de Trens Metropolitanos de São Paulo apresentou projeto de enquadramento no REIDI, que tem por objeto a concessão do transporte metroviário de passageiros das Linhas 08 – Diamante e 09 – Esmeralda, do sistema público de transporte metropolitano sobre trilhos de passageiros de São Paulo, abrangendo os Municípios de São Paulo, Itapevi, Jandira, Barueri, Carapicuíba e Osasco, envolvendo a elaboração de projetos, obtenção de autorizações e licenças, implantação de melhorias requalificação, ampliação, adequação e modernização nos bens integrantes da concessão, incluindo a execução de obras civis, via permanente, material rodante, sistemas de energia e sinalização, sistemas de controle e telecomunicações, sistemas auxiliares, rede aérea, estações, pátio, e demais infraestruturas. Com relação à descrição simplificada dos investimentos pretendidos, para os investimentos previstos na concessão, no valor de R$ 3.884.368.122,00 (três bilhões e oitocentos e oitenta e quatro milhões e trezentos e sessenta e oito mil e cento e vinte e dois reais), observa-se que o impacto da desoneração das contribuições suspensas sob o REIDI está na ordem de R$ 301.350.899,00 (trezentos e um milhões e trezentos e cinquenta mil e oitocentos e noventa e nove reais), proporcionando uma redução de 7,76%.
I55 | Tornar os deslocamentos urbanos sustentáveis, priorizando o transporte público coletivo e a segurança viária | Incentivos Fiscais para Mobilidade Urbana | REIDI Mobilidade Urbana | Mobilidade e Desenvolvimento Urbano | Mobilidade Urbana | Habitação;Planejamento e Desenvolvimento Produtivo e Regional. | Provisão Habitacional;Desenvolvimento Urbano;Planejamento do Desenvolvimento Regional e Ordenamento Territorial. | Alta incidência de acidentes e barreiras à circulação viária no perímetro urbano; Transporte público coletivo ultrapassado e deficitário - serviço caro, insuficiente e de baixa qualidade; Alta taxa de emissões de poluentes e GEE pelos sistemas de transporte e pelo uso excessivo de veículos com combustível fóssil para deslocamento urbano; Deficiências no planejamento e gestão da mobilidade como um sistema integrado; Priorização do transporte motorizado individual em termos de infraestrutura nas cidades. | Disponibilizar serviços de transporte público coletivo de forma adequada e suficiente nas cidades; Modernizar a infraestrutura e os contratos de prestação do serviço de transporte público coletivo; Aumentar a participação da mobilidade de baixa emissão de poluentes nos sistemas de mobilidade das cidades; Tornar o percentual de infraestruturas destinadas exclusivamente ao transporte público e aos modos não motorizados de transporte nas cidades maior que o percentual de infraestruturas destinadas ao transporte individual. | O REIDI é um benefício que suspende a exigência da contribuição para o PIS/PASEP, da Contribuição para o Financiamento da Seguridade Social – COFINS, Contribuição para o PIS/PASEP-Importação e da COFINS-Importação incidentes sobre a receita para pessoa jurídica que tenha projeto aprovado para implantação de obras de infraestrutura no setor de transportes. Para acessar o benefício, a pessoa jurídica de direito privado, titular de projeto para implantação de infraestrutura no setor de mobilidade urbana, deverá protocolar o requerimento de enquadramento do projeto junto à Secretaria Nacional de Mobilidade e Desenvolvimento Regional e Urbano, conforme procedimentos definidos pela Portaria Nº 519 Ministério das Cidades, de 29 de agosto de 2014. | SMDRU | CGAEM/DEMOB | CGAEM | Leandro de Andrade Martins | Coordenador-Geral de Análise de Empreendimentos | leandro.martins@mdr.gov.br | (61) 2108-1310 | Internos: SE, SMDRU Externos: Secretaria da Receita Federal do Brasil, pessoas jurídicas de direito privado, titulares de projeto para implantação de infraestrutura no setor de transporte e da mobilidade urbana | Pouco conhecimento sobre a iniciativa;Restrições fiscais da União;Projetos inadequados ou incompletos. | Empresas prestadoras de serviços e usuários do Transporte Público Coletivo Urbano | Ação estratégica de duração continuada |  |  | Quantidade de projetos de infraestrutura no setor de mobilidade urbana apoiados com REIDI | Unidade | Quanto maior, melhor | Trimestral | MDR Processos no SEI | I = A | A= somatório de projetos de infraestrutura de mobilidade urbana apoiados pela Secretaria Nacional de Mobilidade e Desenvolvimento Regional e Urbano, enquadrados conforme procedimentos definidos pela Portaria Nº 519 Ministério das Cidades, de 29 de agosto de 2014. | Não |  | SIM | SIM | SIM | SIM | SIM | SIM | SIM | SIM | NÃO | [5 empty] | 12 | 2022 | 3 | [5 empty] | Devido a sua relativa complexidade, a utilização do instrumento ainda é baixa, não permitindo ainda a regionalização das metas. | não se aplica
I55 | Tornar os deslocamentos urbanos sustentáveis, priorizando o transporte público coletivo e a segurança viária | Incentivos Fiscais para Mobilidade Urbana | REIDI Mobilidade Urbana | Mobilidade e Desenvolvimento Urbano | Mobilidade Urbana | Habitação;Planejamento e Desenvolvimento Produtivo e Regional. | Provisão Habitacional;Desenvolvimento Urbano;Planejamento do Desenvolvimento Regional e Ordenamento Territorial. | Alta incidência de acidentes e barreiras à circulação viária no perímetro urbano; Transporte público coletivo ultrapassado e deficitário - serviço caro, insuficiente e de baixa qualidade; Alta taxa de emissões de poluentes e GEE pelos sistemas de transporte e pelo uso excessivo de veículos com combustível fóssil para deslocamento urbano; Deficiências no planejamento e gestão da mobilidade como um sistema integrado; Priorização do transporte motorizado individual em termos de infraestrutura nas cidades. | Disponibilizar serviços de transporte público coletivo de forma adequada e suficiente nas cidades; Modernizar a infraestrutura e os contratos de prestação do serviço de transporte público coletivo; Aumentar a participação da mobilidade de baixa emissão de poluentes nos sistemas de mobilidade das cidades; Tornar o percentual de infraestruturas destinadas exclusivamente ao transporte público e aos modos não motorizados de transporte nas cidades maior que o percentual de infraestruturas destinadas ao transporte individual. | O REIDI é um benefício que suspende a exigência da contribuição para o PIS/PASEP, da Contribuição para o Financiamento da Seguridade Social – COFINS, Contribuição para o PIS/PASEP-Importação e da COFINS-Importação incidentes sobre a receita para pessoa jurídica que tenha projeto aprovado para implantação de obras de infraestrutura no setor de transportes. Para acessar o benefício, a pessoa jurídica de direito privado, titular de projeto para implantação de infraestrutura no setor de mobilidade urbana, deverá protocolar o requerimento de enquadramento do projeto junto à Secretaria Nacional de Mobilidade e Desenvolvimento Regional e Urbano, conforme procedimentos definidos pela Portaria Nº 519 Ministério das Cidades, de 29 de agosto de 2014. | SMDRU | CGAEM/DEMOB | CGAEM | Leandro de Andrade Martins | Coordenador-Geral de Análise de Empreendimentos | leandro.martins@mdr.gov.br | (61) 2108-1310 | Internos: SE, SMDRU Externos: Secretaria da Receita Federal do Brasil, pessoas jurídicas de direito privado, titulares de projeto para implantação de infraestrutura no setor de transporte e da mobilidade urbana | Pouco conhecimento sobre a iniciativa;Restrições fiscais da União;Projetos inadequados ou incompletos. | Empresas prestadoras de serviços e usuários do Transporte Público Coletivo Urbano | Ação estratégica de duração continuada |  |  | Quantidade de projetos de infraestrutura no setor de mobilidade urbana apoiados com REIDI | Unidade | Quanto maior, melhor | Trimestral | MDR Processos no SEI | I = A | A= somatório de projetos de infraestrutura de mobilidade urbana apoiados pela Secretaria Nacional de Mobilidade e Desenvolvimento Regional e Urbano, enquadrados conforme procedimentos definidos pela Portaria Nº 519 Ministério das Cidades, de 29 de agosto de 2014. | Não |  | SIM | SIM | SIM | SIM | SIM | SIM | SIM | SIM | NÃO | [5 empty] | 12 | 2023 | 3 | [5 empty] | Devido a sua relativa complexidade, a utilização do instrumento ainda é baixa, não permitindo ainda a regionalização das metas. | não se aplica
I56 | Tornar os deslocamentos urbanos sustentáveis, priorizando o transporte público coletivo e a segurança viária | Incentivos Fiscais para Mobilidade Urbana | Debêntures Incentivadas - Mobilidade Urbana | Mobilidade e Desenvolvimento Urbano | Mobilidade Urbana | Habitação;Planejamento e Desenvolvimento Produtivo e Regional. | Provisão Habitacional;Desenvolvimento Urbano;Planejamento do Desenvolvimento Regional e Ordenamento Territorial. | Alta incidência de acidentes e barreiras à circulação viária no perímetro urbano; Transporte público coletivo ultrapassado e deficitário - serviço caro, insuficiente e de baixa qualidade; Alta taxa de emissões de poluentes e GEE pelos sistemas de transporte e pelo uso excessivo de veículos com combustível fóssil para deslocamento urbano; Deficiências no planejamento e gestão da mobilidade como um sistema integrado; Priorização do transporte motorizado individual em termos de infraestrutura nas cidades. | Disponibilizar serviços de transporte público coletivo de forma adequada e suficiente nas cidades; Modernizar a infraestrutura e os contratos de prestação do serviço de transporte público coletivo; Aumentar a participação da mobilidade de baixa emissão de poluentes nos sistemas de mobilidade das cidades; Tornar o percentual de infraestruturas destinadas exclusivamente ao transporte público e aos modos não motorizados de transporte nas cidades maior que o percentual de infraestruturas destinadas ao transporte individual. | As debêntures incentivadas (debêntures de infraestrutura) são títulos de dívida relacionados a projetos de infraestrutura, de médio e longo prazo, que confere a seu detentor um direito de crédito contra a companhia emissora, com o benefício adicional da redução de imposto de renda sobre os ganhos, no caso de pessoa jurídica, e isenção para pessoa física. Devido ao benefício fiscal concedido pelo Governo, para a empresa que investirá na infraestrutura de transporte e emitirá as debêntures incentivadas, existe a vantagem de seus títulos serem atrativos no mercado. Para a aprovação do projeto, o titular deste (pessoa jurídica de direito privado) deverá protocolar o requerimento seguindo os procedimentos definidos pela Portaria Nº 532 Ministério das Cidades, de 08 de setembro de 2017.No âmbito dos empreendimentos sob análise da Secretaria Nacional de Mobilidade e Desenvolvimento Regional e Urbano, é necessário que o projeto de investimento em infraestrutura do setor de mobilidade urbana seja aprovado como prioritário pelo Ministério do Desenvolvimento Regional. | SMDRU | CGAEM/DEMOB | CGAEM | Leandro de Andrade Martins | Coordenador-Geral de Análise de Empreendimentos | leandro.martins@mdr.gov.br | (61) 2108-1310 | Internos: SE, SMDRU Externos: Secretaria da Receita Federal do Brasil, pessoas jurídicas constituídas como sociedade por ações, concessionárias, permissionárias, autorizatárias ou arrendatárias de serviços de transporte público coletivo urbano | Pouco conhecimento sobre a iniciativa;Restrições fiscais da União;Projetos inadequados ou incompletos. | Empresas prestadoras de serviços e usuários do Transporte Público Coletivo Urbano | Ação estratégica de duração continuada |  |  | Quantidade de projetos de infraestrutura no setor de mobilidade urbana habilitados à emissão de debêntures incentivadas | Unidade | Quanto maior, melhor | Trimestral | MDR Processos no SEI | I = A | A= Somatório de projetos de infraestrutura no setor de mobilidade urbana habilitados junto à Secretaria Nacional de Mobilidade e Desenvolvimento Regional e Urbano, conforme procedimentos definidos pela Portaria Nº 532 Ministério das Cidades, de 08 de setembro de 2017. | Não |  | SIM | SIM | SIM | SIM | SIM | SIM | SIM | SIM | NÃO | [5 empty] | 12 | 2020 | [6 empty] | Devido a sua relativa complexidade, a utilização do instrumento ainda é baixa, não permitindo ainda a regionalização das metas. | não se aplica | [5 empty] | 3
I56 | Tornar os deslocamentos urbanos sustentáveis, priorizando o transporte público coletivo e a segurança viária | Incentivos Fiscais para Mobilidade Urbana | Debêntures Incentivadas - Mobilidade Urbana | Mobilidade e Desenvolvimento Urbano | Mobilidade Urbana | Habitação;Planejamento e Desenvolvimento Produtivo e Regional. | Provisão Habitacional;Desenvolvimento Urbano;Planejamento do Desenvolvimento Regional e Ordenamento Territorial. | Alta incidência de acidentes e barreiras à circulação viária no perímetro urbano; Transporte público coletivo ultrapassado e deficitário - serviço caro, insuficiente e de baixa qualidade; Alta taxa de emissões de poluentes e GEE pelos sistemas de transporte e pelo uso excessivo de veículos com combustível fóssil para deslocamento urbano; Deficiências no planejamento e gestão da mobilidade como um sistema integrado; Priorização do transporte motorizado individual em termos de infraestrutura nas cidades. | Disponibilizar serviços de transporte público coletivo de forma adequada e suficiente nas cidades; Modernizar a infraestrutura e os contratos de prestação do serviço de transporte público coletivo; Aumentar a participação da mobilidade de baixa emissão de poluentes nos sistemas de mobilidade das cidades; Tornar o percentual de infraestruturas destinadas exclusivamente ao transporte público e aos modos não motorizados de transporte nas cidades maior que o percentual de infraestruturas destinadas ao transporte individual. | As debêntures incentivadas (debêntures de infraestrutura) são títulos de dívida relacionados a projetos de infraestrutura, de médio e longo prazo, que confere a seu detentor um direito de crédito contra a companhia emissora, com o benefício adicional da redução de imposto de renda sobre os ganhos, no caso de pessoa jurídica, e isenção para pessoa física. Devido ao benefício fiscal concedido pelo Governo, para a empresa que investirá na infraestrutura de transporte e emitirá as debêntures incentivadas, existe a vantagem de seus títulos serem atrativos no mercado. Para a aprovação do projeto, o titular deste (pessoa jurídica de direito privado) deverá protocolar o requerimento seguindo os procedimentos definidos pela Portaria Nº 532 Ministério das Cidades, de 08 de setembro de 2017.No âmbito dos empreendimentos sob análise da Secretaria Nacional de Mobilidade e Desenvolvimento Regional e Urbano, é necessário que o projeto de investimento em infraestrutura do setor de mobilidade urbana seja aprovado como prioritário pelo Ministério do Desenvolvimento Regional. | SMDRU | CGAEM/DEMOB | CGAEM | Leandro de Andrade Martins | Coordenador-Geral de Análise de Empreendimentos | leandro.martins@mdr.gov.br | (61) 2108-1310 | Internos: SE, SMDRU Externos: Secretaria da Receita Federal do Brasil, pessoas jurídicas constituídas como sociedade por ações, concessionárias, permissionárias, autorizatárias ou arrendatárias de serviços de transporte público coletivo urbano | Pouco conhecimento sobre a iniciativa;Restrições fiscais da União;Projetos inadequados ou incompletos. | Empresas prestadoras de serviços e usuários do Transporte Público Coletivo Urbano | Ação estratégica de duração continuada |  |  | Quantidade de projetos de infraestrutura no setor de mobilidade urbana habilitados à emissão de debêntures incentivadas | Unidade | Quanto maior, melhor | Trimestral | MDR Processos no SEI | I = A | A= Somatório de projetos de infraestrutura no setor de mobilidade urbana habilitados junto à Secretaria Nacional de Mobilidade e Desenvolvimento Regional e Urbano, conforme procedimentos definidos pela Portaria Nº 532 Ministério das Cidades, de 08 de setembro de 2017. | Não |  | SIM | SIM | SIM | SIM | SIM | SIM | SIM | SIM | NÃO | [5 empty] | 12 | 2021 | 3 | [5 empty] | Devido a sua relativa complexidade, a utilização do instrumento ainda é baixa, não permitindo ainda a regionalização das metas. | não se aplica | [5 empty] | 2 | Foram enquadrados como prioritários dois empreendimentos no exercício de 2021: A Linha 6 - Laranja do Metrô de São Paulo e o BRT de Sorocaba. A Linha 6 – Laranja do Metrô de São Paulo contempla a implantação das obras civis e sistemas, fornecimento do material rodante, operação, conservação, manutenção e expansão da linha. O segmento se integrará ao sistema metro-ferroviário da Região Metropolitana de São Paulo, com 15,3 Km de extensão e abrangendo um total de 15 estações subterrâneas. O valor do projeto está orçado R$ 15.976.103.090,00 (quinze bilhões, novecentos e setenta e seis milhões, cento e três mil e noventa reais), dos quais R$ 940.075.670,00 (novecentos e quarenta milhões, setenta e cinco mil, seiscentos e setenta mil reais) foram executados até 31 de dezembro de 2020, restando R$ 15.036.027.420,00 (quinze bilhões, trinta e seis milhões, vinte e sete mil, quatrocentos e vinte reais), que serão realizados com a esperada emissão de R$ 485.000.00 (quatrocentos e oitenta e cinco milhões de reais) em debêntures ainda em 2021 e R$ 718.544.853,60 (setecentos e dezoito milhões, quinhentos e quarenta e quatro milhões, oitocentos e cinquenta e três reais e sessenta centavos) em 2022, além de recursos próprios, financiamento de longo prazo com o Banco Nacional de Desenvolvimento (BNDES) e outros aportes. Já o BRT de Sorocaba tem prazo previsto para implementação do empreendimento em novembro de 2022 e visa à complementação do sistema de transporte coletivo da Cidade de Sorocaba, interligando as regiões norte e sul e leste e oeste do município, com implementação de Estações BRT, Estações de Integração, Terminais BRT nos Corredores BRT e abrigos em pontos de parada de ônibus e nos Corredores Estruturais. O investimento total do projeto, incluindo-se o aporte já realizado na primeira e segunda fase, é de R$ 448.271.625,40. A solicitação para aprovação do projeto como prioritário na área de infraestrutura para o setor de mobilidade urbana objetiva custear o investimento que será realizado na terceira fase do projeto do BRT (Corredor Oeste), previsto em R$ 121.726.875,06.
I56 | Tornar os deslocamentos urbanos sustentáveis, priorizando o transporte público coletivo e a segurança viária | Incentivos Fiscais para Mobilidade Urbana | Debêntures Incentivadas - Mobilidade Urbana | Mobilidade e Desenvolvimento Urbano | Mobilidade Urbana | Habitação;Planejamento e Desenvolvimento Produtivo e Regional. | Provisão Habitacional;Desenvolvimento Urbano;Planejamento do Desenvolvimento Regional e Ordenamento Territorial. | Alta incidência de acidentes e barreiras à circulação viária no perímetro urbano; Transporte público coletivo ultrapassado e deficitário - serviço caro, insuficiente e de baixa qualidade; Alta taxa de emissões de poluentes e GEE pelos sistemas de transporte e pelo uso excessivo de veículos com combustível fóssil para deslocamento urbano; Deficiências no planejamento e gestão da mobilidade como um sistema integrado; Priorização do transporte motorizado individual em termos de infraestrutura nas cidades. | Disponibilizar serviços de transporte público coletivo de forma adequada e suficiente nas cidades; Modernizar a infraestrutura e os contratos de prestação do serviço de transporte público coletivo; Aumentar a participação da mobilidade de baixa emissão de poluentes nos sistemas de mobilidade das cidades; Tornar o percentual de infraestruturas destinadas exclusivamente ao transporte público e aos modos não motorizados de transporte nas cidades maior que o percentual de infraestruturas destinadas ao transporte individual. | As debêntures incentivadas (debêntures de infraestrutura) são títulos de dívida relacionados a projetos de infraestrutura, de médio e longo prazo, que confere a seu detentor um direito de crédito contra a companhia emissora, com o benefício adicional da redução de imposto de renda sobre os ganhos, no caso de pessoa jurídica, e isenção para pessoa física. Devido ao benefício fiscal concedido pelo Governo, para a empresa que investirá na infraestrutura de transporte e emitirá as debêntures incentivadas, existe a vantagem de seus títulos serem atrativos no mercado. Para a aprovação do projeto, o titular deste (pessoa jurídica de direito privado) deverá protocolar o requerimento seguindo os procedimentos definidos pela Portaria Nº 532 Ministério das Cidades, de 08 de setembro de 2017.No âmbito dos empreendimentos sob análise da Secretaria Nacional de Mobilidade e Desenvolvimento Regional e Urbano, é necessário que o projeto de investimento em infraestrutura do setor de mobilidade urbana seja aprovado como prioritário pelo Ministério do Desenvolvimento Regional. | SMDRU | CGAEM/DEMOB | CGAEM | Leandro de Andrade Martins | Coordenador-Geral de Análise de Empreendimentos | leandro.martins@mdr.gov.br | (61) 2108-1310 | Internos: SE, SMDRU Externos: Secretaria da Receita Federal do Brasil, pessoas jurídicas constituídas como sociedade por ações, concessionárias, permissionárias, autorizatárias ou arrendatárias de serviços de transporte público coletivo urbano | Pouco conhecimento sobre a iniciativa;Restrições fiscais da União;Projetos inadequados ou incompletos. | Empresas prestadoras de serviços e usuários do Transporte Público Coletivo Urbano | Ação estratégica de duração continuada |  |  | Quantidade de projetos de infraestrutura no setor de mobilidade urbana habilitados à emissão de debêntures incentivadas | Unidade | Quanto maior, melhor | Trimestral | MDR Processos no SEI | I = A | A= Somatório de projetos de infraestrutura no setor de mobilidade urbana habilitados junto à Secretaria Nacional de Mobilidade e Desenvolvimento Regional e Urbano, conforme procedimentos definidos pela Portaria Nº 532 Ministério das Cidades, de 08 de setembro de 2017. | Não |  | SIM | SIM | SIM | SIM | SIM | SIM | SIM | SIM | NÃO | [5 empty] | 12 | 2022 | 3 | [5 empty] | Devido a sua relativa complexidade, a utilização do instrumento ainda é baixa, não permitindo ainda a regionalização das metas. | não se aplica
I56 | Tornar os deslocamentos urbanos sustentáveis, priorizando o transporte público coletivo e a segurança viária | Incentivos Fiscais para Mobilidade Urbana | Debêntures Incentivadas - Mobilidade Urbana | Mobilidade e Desenvolvimento Urbano | Mobilidade Urbana | Habitação;Planejamento e Desenvolvimento Produtivo e Regional. | Provisão Habitacional;Desenvolvimento Urbano;Planejamento do Desenvolvimento Regional e Ordenamento Territorial. | Alta incidência de acidentes e barreiras à circulação viária no perímetro urbano; Transporte público coletivo ultrapassado e deficitário - serviço caro, insuficiente e de baixa qualidade; Alta taxa de emissões de poluentes e GEE pelos sistemas de transporte e pelo uso excessivo de veículos com combustível fóssil para deslocamento urbano; Deficiências no planejamento e gestão da mobilidade como um sistema integrado; Priorização do transporte motorizado individual em termos de infraestrutura nas cidades. | Disponibilizar serviços de transporte público coletivo de forma adequada e suficiente nas cidades; Modernizar a infraestrutura e os contratos de prestação do serviço de transporte público coletivo; Aumentar a participação da mobilidade de baixa emissão de poluentes nos sistemas de mobilidade das cidades; Tornar o percentual de infraestruturas destinadas exclusivamente ao transporte público e aos modos não motorizados de transporte nas cidades maior que o percentual de infraestruturas destinadas ao transporte individual. | As debêntures incentivadas (debêntures de infraestrutura) são títulos de dívida relacionados a projetos de infraestrutura, de médio e longo prazo, que confere a seu detentor um direito de crédito contra a companhia emissora, com o benefício adicional da redução de imposto de renda sobre os ganhos, no caso de pessoa jurídica, e isenção para pessoa física. Devido ao benefício fiscal concedido pelo Governo, para a empresa que investirá na infraestrutura de transporte e emitirá as debêntures incentivadas, existe a vantagem de seus títulos serem atrativos no mercado. Para a aprovação do projeto, o titular deste (pessoa jurídica de direito privado) deverá protocolar o requerimento seguindo os procedimentos definidos pela Portaria Nº 532 Ministério das Cidades, de 08 de setembro de 2017.No âmbito dos empreendimentos sob análise da Secretaria Nacional de Mobilidade e Desenvolvimento Regional e Urbano, é necessário que o projeto de investimento em infraestrutura do setor de mobilidade urbana seja aprovado como prioritário pelo Ministério do Desenvolvimento Regional. | SMDRU | CGAEM/DEMOB | CGAEM | Leandro de Andrade Martins | Coordenador-Geral de Análise de Empreendimentos | leandro.martins@mdr.gov.br | (61) 2108-1310 | Internos: SE, SMDRU Externos: Secretaria da Receita Federal do Brasil, pessoas jurídicas constituídas como sociedade por ações, concessionárias, permissionárias, autorizatárias ou arrendatárias de serviços de transporte público coletivo urbano | Pouco conhecimento sobre a iniciativa;Restrições fiscais da União;Projetos inadequados ou incompletos. | Empresas prestadoras de serviços e usuários do Transporte Público Coletivo Urbano | Ação estratégica de duração continuada |  |  | Quantidade de projetos de infraestrutura no setor de mobilidade urbana habilitados à emissão de debêntures incentivadas | Unidade | Quanto maior, melhor | Trimestral | MDR Processos no SEI | I = A | A= Somatório de projetos de infraestrutura no setor de mobilidade urbana habilitados junto à Secretaria Nacional de Mobilidade e Desenvolvimento Regional e Urbano, conforme procedimentos definidos pela Portaria Nº 532 Ministério das Cidades, de 08 de setembro de 2017. | Não |  | SIM | SIM | SIM | SIM | SIM | SIM | SIM | SIM | NÃO | [5 empty] | 12 | 2023 | 3 | [5 empty] | Devido a sua relativa complexidade, a utilização do instrumento ainda é baixa, não permitindo ainda a regionalização das metas. | não se aplica
I57 | Tornar os deslocamentos urbanos sustentáveis, priorizando o transporte público coletivo e a segurança viária | Mobilidade Urbana | Investimento em empreendimentos de transporte coletivo | Mobilidade e Desenvolvimento Urbano | Mobilidade Urbana | Habitação;Planejamento e Desenvolvimento Produtivo e Regional. | Provisão Habitacional ;Desenvolvimento Urbano;Planejamento do Desenvolvimento Regional e Ordenamento Territorial. | Alta incidência de acidentes e barreiras à circulação viária no perímetro urbano; Transporte público coletivo ultrapassado e deficitário - serviço caro, insuficiente e de baixa qualidade; Alta taxa de emissões de poluentes e GEE pelos sistemas de transporte e pelo uso excessivo de veículos com combustível fóssil para deslocamento urbano; Deficiências no planejamento e gestão da mobilidade como um sistema integrado; Priorização do transporte motorizado individual em termos de infraestrutura nas cidades. | Disponibilizar serviços de transporte público coletivo de forma adequada e suficiente nas cidades; Modernizar a infraestrutura e os contratos de prestação do serviço de transporte público coletivo; Aumentar a participação da mobilidade de baixa emissão de poluentes nos sistemas de mobilidade das cidades; Tornar o percentual de infraestruturas destinadas exclusivamente ao transporte público e aos modos não motorizados de transporte nas cidades maior que o percentual de infraestruturas destinadas ao transporte individual. | Implantação e requalificação de infraestrutura de sistemas de transporte público coletivo urbano de passageiros, aquisição de veículos de transporte público (incluindo equipamentos, sistemas de informática e/ou telecomunicação embarcados) sobre pneus, sobre trilhos, aquaviário e mobilidade vertical (funicular, planos inclinados, elevadores, teleféricos) e modernização de veículos de transporte público sobre trilhos; e outras intervenções necessárias para a operação, como pavimentação, sinalização e microdrenagem. Executada através de transferência voluntária de recursos a entidades públicas através da celebração de contratos de repasse. | SMDRU | CGGE/DEMOB | CGGE | Ramson Aragao Gois | Coordenador | ramson.gois@mdr.gov.br | (61) 2108 1470 | Internos: AESPRI, SE, SMDRU Externos: Congresso Nacional, Casa Civil, Estados, municípios, entidades e empresas atuantes no setor | Aprovação da proposta com inconsistências ou incorreções; Governança deficiente dos dados acerca dos contratos celebrados pelo Ministério; Não realização do empenho ou realização incorreta; Inexecução por falta de dotação orçamentária; Elevado número de obras paralisadas; Não disponibilização dos recursos aos contratos com necessidade financeira identificada. | Usuários do Transporte Público Coletivo Urbano | Ação estratégica de duração continuada |  |  | Quantidade de empreendimentos de transporte coletivo urbano concluídos. | Unidade | Quanto maior, melhor | Mensal | SACI (com base em informações da CAIXA) | I = A | A= Somatório dos empreendimentos de transporte coletivo urbano, apoiados com recursos financeiros do Orçamento Geral da União, concluídos. (o critério utilizado para definição da data de conclusão foi a seguinte sequência: data informada pela CAIXA, data informada pelo monitor via SACI, data de vistoria e por último data de desbloqueio). | Não | Consideram-se empreendimentos de transporte coletivo urbano aqueles relativos à implantação e requalificação de infraestrutura de sistemas de transporte público coletivo urbano de passageiros, incluindo a aquisição e modernização de veículos de transporte público sobre pneus, sobre trilhos, aquaviário e de mobilidade vertical e outras intervenções necessárias para sua operação. | SIM | SIM | SIM | SIM | SIM | SIM | SIM | SIM | SIM | 9 | 66 | 45 | 208 | 204 | 532 | 2019 | [6 empty] | Não se aplica | 1 | 1 | 7 | 6 | 21 | 47 | 82
I57 | Tornar os deslocamentos urbanos sustentáveis, priorizando o transporte público coletivo e a segurança viária | Mobilidade Urbana | Investimento em empreendimentos de transporte coletivo | Mobilidade e Desenvolvimento Urbano | Mobilidade Urbana | Habitação;Planejamento e Desenvolvimento Produtivo e Regional. | Provisão Habitacional ;Desenvolvimento Urbano;Planejamento do Desenvolvimento Regional e Ordenamento Territorial. | Alta incidência de acidentes e barreiras à circulação viária no perímetro urbano; Transporte público coletivo ultrapassado e deficitário - serviço caro, insuficiente e de baixa qualidade; Alta taxa de emissões de poluentes e GEE pelos sistemas de transporte e pelo uso excessivo de veículos com combustível fóssil para deslocamento urbano; Deficiências no planejamento e gestão da mobilidade como um sistema integrado; Priorização do transporte motorizado individual em termos de infraestrutura nas cidades. | Disponibilizar serviços de transporte público coletivo de forma adequada e suficiente nas cidades; Modernizar a infraestrutura e os contratos de prestação do serviço de transporte público coletivo; Aumentar a participação da mobilidade de baixa emissão de poluentes nos sistemas de mobilidade das cidades; Tornar o percentual de infraestruturas destinadas exclusivamente ao transporte público e aos modos não motorizados de transporte nas cidades maior que o percentual de infraestruturas destinadas ao transporte individual. | Implantação e requalificação de infraestrutura de sistemas de transporte público coletivo urbano de passageiros, aquisição de veículos de transporte público (incluindo equipamentos, sistemas de informática e/ou telecomunicação embarcados) sobre pneus, sobre trilhos, aquaviário e mobilidade vertical (funicular, planos inclinados, elevadores, teleféricos) e modernização de veículos de transporte público sobre trilhos; e outras intervenções necessárias para a operação, como pavimentação, sinalização e microdrenagem. Executada através de transferência voluntária de recursos a entidades públicas através da celebração de contratos de repasse. | SMDRU | CGGE/DEMOB | CGGE | Ramson Aragao Gois | Coordenador | ramson.gois@mdr.gov.br | (61) 2108 1470 | Internos: AESPRI, SE, SMDRU Externos: Congresso Nacional, Casa Civil, Estados, municípios, entidades e empresas atuantes no setor | Aprovação da proposta com inconsistências ou incorreções; Governança deficiente dos dados acerca dos contratos celebrados pelo Ministério; Não realização do empenho ou realização incorreta; Inexecução por falta de dotação orçamentária; Elevado número de obras paralisadas; Não disponibilização dos recursos aos contratos com necessidade financeira identificada. | Usuários do Transporte Público Coletivo Urbano | Ação estratégica de duração continuada |  |  | Quantidade de empreendimentos de transporte coletivo urbano concluídos. | Unidade | Quanto maior, melhor | Mensal | SACI (com base em informações da CAIXA) | I = A | A= Somatório dos empreendimentos de transporte coletivo urbano, apoiados com recursos financeiros do Orçamento Geral da União, concluídos. (o critério utilizado para definição da data de conclusão foi a seguinte sequência: data informada pela CAIXA, data informada pelo monitor via SACI, data de vistoria e por último data de desbloqueio). | Não | Consideram-se empreendimentos de transporte coletivo urbano aqueles relativos à implantação e requalificação de infraestrutura de sistemas de transporte público coletivo urbano de passageiros, incluindo a aquisição e modernização de veículos de transporte público sobre pneus, sobre trilhos, aquaviário e de mobilidade vertical e outras intervenções necessárias para sua operação. | SIM | SIM | SIM | SIM | SIM | SIM | SIM | SIM | SIM | 9 | 66 | 45 | 208 | 204 | 532 | 2020 | [6 empty] | Não se aplica | 1 | 3 | 9 | 9 | 42 | 48 | 111
I57 | Tornar os deslocamentos urbanos sustentáveis, priorizando o transporte público coletivo e a segurança viária | Mobilidade Urbana | Investimento em empreendimentos de transporte coletivo | Mobilidade e Desenvolvimento Urbano | Mobilidade Urbana | Habitação;Planejamento e Desenvolvimento Produtivo e Regional. | Provisão Habitacional ;Desenvolvimento Urbano;Planejamento do Desenvolvimento Regional e Ordenamento Territorial. | Alta incidência de acidentes e barreiras à circulação viária no perímetro urbano; Transporte público coletivo ultrapassado e deficitário - serviço caro, insuficiente e de baixa qualidade; Alta taxa de emissões de poluentes e GEE pelos sistemas de transporte e pelo uso excessivo de veículos com combustível fóssil para deslocamento urbano; Deficiências no planejamento e gestão da mobilidade como um sistema integrado; Priorização do transporte motorizado individual em termos de infraestrutura nas cidades. | Disponibilizar serviços de transporte público coletivo de forma adequada e suficiente nas cidades; Modernizar a infraestrutura e os contratos de prestação do serviço de transporte público coletivo; Aumentar a participação da mobilidade de baixa emissão de poluentes nos sistemas de mobilidade das cidades; Tornar o percentual de infraestruturas destinadas exclusivamente ao transporte público e aos modos não motorizados de transporte nas cidades maior que o percentual de infraestruturas destinadas ao transporte individual. | Implantação e requalificação de infraestrutura de sistemas de transporte público coletivo urbano de passageiros, aquisição de veículos de transporte público (incluindo equipamentos, sistemas de informática e/ou telecomunicação embarcados) sobre pneus, sobre trilhos, aquaviário e mobilidade vertical (funicular, planos inclinados, elevadores, teleféricos) e modernização de veículos de transporte público sobre trilhos; e outras intervenções necessárias para a operação, como pavimentação, sinalização e microdrenagem. Executada através de transferência voluntária de recursos a entidades públicas através da celebração de contratos de repasse. | SMDRU | CGGE/DEMOB | CGGE | Ramson Aragao Gois | Coordenador | ramson.gois@mdr.gov.br | (61) 2108 1470 | Internos: AESPRI, SE, SMDRU Externos: Congresso Nacional, Casa Civil, Estados, municípios, entidades e empresas atuantes no setor | Aprovação da proposta com inconsistências ou incorreções; Governança deficiente dos dados acerca dos contratos celebrados pelo Ministério; Não realização do empenho ou realização incorreta; Inexecução por falta de dotação orçamentária; Elevado número de obras paralisadas; Não disponibilização dos recursos aos contratos com necessidade financeira identificada. | Usuários do Transporte Público Coletivo Urbano | Ação estratégica de duração continuada |  |  | Quantidade de empreendimentos de transporte coletivo urbano concluídos. | Unidade | Quanto maior, melhor | Mensal | SACI (com base em informações da CAIXA) | I = A | A= Somatório dos empreendimentos de transporte coletivo urbano, apoiados com recursos financeiros do Orçamento Geral da União, concluídos. (o critério utilizado para definição da data de conclusão foi a seguinte sequência: data informada pela CAIXA, data informada pelo monitor via SACI, data de vistoria e por último data de desbloqueio). | Não | Consideram-se empreendimentos de transporte coletivo urbano aqueles relativos à implantação e requalificação de infraestrutura de sistemas de transporte público coletivo urbano de passageiros, incluindo a aquisição e modernização de veículos de transporte público sobre pneus, sobre trilhos, aquaviário e de mobilidade vertical e outras intervenções necessárias para sua operação. | SIM | SIM | SIM | SIM | SIM | SIM | SIM | SIM | SIM | 9 | 66 | 45 | 208 | 204 | 532 | 2021 | 125 | 2 | 17 | 11 | 49 | 46 | Não se aplica | 1 | 3 | 20 | 10 | 48 | 47 | 128 | Em 2021 foram concluídos 128 empreendimentos referentes a iniciativa, valor maior que a meta estipulada. Porém, cumpre ressaltar que a carteira de empreendimentos de mobilidade urbana foi substancialmente alterada desde a incorporação das emendas de Apoio à Política Nacional de Desenvolvimento Urbano voltado à Implantação e Qualificação Viária (1D73), que passaram a ser, em termos de quantidade, as mais expressivas da carteira. Porém a base de dados da CAIXA não comtempla as informações acerca das conclusões destes empreendimentos. Com isso o Departamento instituiu alguns critérios para definir a data e viabilizar a aferição do indicador e em paralelo buscou a CGIE para estabelecimento de um critério único que englobasse todos os instrumentos no âmbito do MDR. Ao final de 2021 foi possível então definir a data de fim do obra no MDR, estabelecida mediante conjunto de regras aprovadas pela Comissão Técnica do Comitê de Governança Digital e que adota um conjunto de datas referenciais de acordo com o tipo de instrumento e propicia padronização na análise dos dados. Desta forma, a previsão das metas para os demais exercícios do período foi revista, de forma a estarem mais alinhadas com a nova base de dados do MDR.
I57 | Tornar os deslocamentos urbanos sustentáveis, priorizando o transporte público coletivo e a segurança viária | Mobilidade Urbana | Investimento em empreendimentos de transporte coletivo | Mobilidade e Desenvolvimento Urbano | Mobilidade Urbana | Habitação;Planejamento e Desenvolvimento Produtivo e Regional. | Provisão Habitacional ;Desenvolvimento Urbano;Planejamento do Desenvolvimento Regional e Ordenamento Territorial. | Alta incidência de acidentes e barreiras à circulação viária no perímetro urbano; Transporte público coletivo ultrapassado e deficitário - serviço caro, insuficiente e de baixa qualidade; Alta taxa de emissões de poluentes e GEE pelos sistemas de transporte e pelo uso excessivo de veículos com combustível fóssil para deslocamento urbano; Deficiências no planejamento e gestão da mobilidade como um sistema integrado; Priorização do transporte motorizado individual em termos de infraestrutura nas cidades. | Disponibilizar serviços de transporte público coletivo de forma adequada e suficiente nas cidades; Modernizar a infraestrutura e os contratos de prestação do serviço de transporte público coletivo; Aumentar a participação da mobilidade de baixa emissão de poluentes nos sistemas de mobilidade das cidades; Tornar o percentual de infraestruturas destinadas exclusivamente ao transporte público e aos modos não motorizados de transporte nas cidades maior que o percentual de infraestruturas destinadas ao transporte individual. | Implantação e requalificação de infraestrutura de sistemas de transporte público coletivo urbano de passageiros, aquisição de veículos de transporte público (incluindo equipamentos, sistemas de informática e/ou telecomunicação embarcados) sobre pneus, sobre trilhos, aquaviário e mobilidade vertical (funicular, planos inclinados, elevadores, teleféricos) e modernização de veículos de transporte público sobre trilhos; e outras intervenções necessárias para a operação, como pavimentação, sinalização e microdrenagem. Executada através de transferência voluntária de recursos a entidades públicas através da celebração de contratos de repasse. | SMDRU | CGGE/DEMOB | CGGE | Ramson Aragao Gois | Coordenador | ramson.gois@mdr.gov.br | (61) 2108 1470 | Internos: AESPRI, SE, SMDRU Externos: Congresso Nacional, Casa Civil, Estados, municípios, entidades e empresas atuantes no setor | Aprovação da proposta com inconsistências ou incorreções; Governança deficiente dos dados acerca dos contratos celebrados pelo Ministério; Não realização do empenho ou realização incorreta; Inexecução por falta de dotação orçamentária; Elevado número de obras paralisadas; Não disponibilização dos recursos aos contratos com necessidade financeira identificada. | Usuários do Transporte Público Coletivo Urbano | Ação estratégica de duração continuada |  |  | Quantidade de empreendimentos de transporte coletivo urbano concluídos. | Unidade | Quanto maior, melhor | Mensal | SACI (com base em informações da CAIXA) | I = A | A= Somatório dos empreendimentos de transporte coletivo urbano, apoiados com recursos financeiros do Orçamento Geral da União, concluídos. (o critério utilizado para definição da data de conclusão foi a seguinte sequência: data informada pela CAIXA, data informada pelo monitor via SACI, data de vistoria e por último data de desbloqueio). | Não | Consideram-se empreendimentos de transporte coletivo urbano aqueles relativos à implantação e requalificação de infraestrutura de sistemas de transporte público coletivo urbano de passageiros, incluindo a aquisição e modernização de veículos de transporte público sobre pneus, sobre trilhos, aquaviário e de mobilidade vertical e outras intervenções necessárias para sua operação. | SIM | SIM | SIM | SIM | SIM | SIM | SIM | SIM | SIM | 9 | 66 | 45 | 208 | 204 | 532 | 2022 | 140 | 2 | 19 | 12 | 55 | 52 | Não se aplica | 1
I57 | Tornar os deslocamentos urbanos sustentáveis, priorizando o transporte público coletivo e a segurança viária | Mobilidade Urbana | Investimento em empreendimentos de transporte coletivo | Mobilidade e Desenvolvimento Urbano | Mobilidade Urbana | Habitação;Planejamento e Desenvolvimento Produtivo e Regional. | Provisão Habitacional ;Desenvolvimento Urbano;Planejamento do Desenvolvimento Regional e Ordenamento Territorial. | Alta incidência de acidentes e barreiras à circulação viária no perímetro urbano; Transporte público coletivo ultrapassado e deficitário - serviço caro, insuficiente e de baixa qualidade; Alta taxa de emissões de poluentes e GEE pelos sistemas de transporte e pelo uso excessivo de veículos com combustível fóssil para deslocamento urbano; Deficiências no planejamento e gestão da mobilidade como um sistema integrado; Priorização do transporte motorizado individual em termos de infraestrutura nas cidades. | Disponibilizar serviços de transporte público coletivo de forma adequada e suficiente nas cidades; Modernizar a infraestrutura e os contratos de prestação do serviço de transporte público coletivo; Aumentar a participação da mobilidade de baixa emissão de poluentes nos sistemas de mobilidade das cidades; Tornar o percentual de infraestruturas destinadas exclusivamente ao transporte público e aos modos não motorizados de transporte nas cidades maior que o percentual de infraestruturas destinadas ao transporte individual. | Implantação e requalificação de infraestrutura de sistemas de transporte público coletivo urbano de passageiros, aquisição de veículos de transporte público (incluindo equipamentos, sistemas de informática e/ou telecomunicação embarcados) sobre pneus, sobre trilhos, aquaviário e mobilidade vertical (funicular, planos inclinados, elevadores, teleféricos) e modernização de veículos de transporte público sobre trilhos; e outras intervenções necessárias para a operação, como pavimentação, sinalização e microdrenagem. Executada através de transferência voluntária de recursos a entidades públicas através da celebração de contratos de repasse. | SMDRU | CGGE/DEMOB | CGGE | Ramson Aragao Gois | Coordenador | ramson.gois@mdr.gov.br | (61) 2108 1470 | Internos: AESPRI, SE, SMDRU Externos: Congresso Nacional, Casa Civil, Estados, municípios, entidades e empresas atuantes no setor | Aprovação da proposta com inconsistências ou incorreções; Governança deficiente dos dados acerca dos contratos celebrados pelo Ministério; Não realização do empenho ou realização incorreta; Inexecução por falta de dotação orçamentária; Elevado número de obras paralisadas; Não disponibilização dos recursos aos contratos com necessidade financeira identificada. | Usuários do Transporte Público Coletivo Urbano | Ação estratégica de duração continuada |  |  | Quantidade de empreendimentos de transporte coletivo urbano concluídos. | Unidade | Quanto maior, melhor | Mensal | SACI (com base em informações da CAIXA) | I = A | A= Somatório dos empreendimentos de transporte coletivo urbano, apoiados com recursos financeiros do Orçamento Geral da União, concluídos. (o critério utilizado para definição da data de conclusão foi a seguinte sequência: data informada pela CAIXA, data informada pelo monitor via SACI, data de vistoria e por último data de desbloqueio). | Não | Consideram-se empreendimentos de transporte coletivo urbano aqueles relativos à implantação e requalificação de infraestrutura de sistemas de transporte público coletivo urbano de passageiros, incluindo a aquisição e modernização de veículos de transporte público sobre pneus, sobre trilhos, aquaviário e de mobilidade vertical e outras intervenções necessárias para sua operação. | SIM | SIM | SIM | SIM | SIM | SIM | SIM | SIM | SIM | 9 | 66 | 45 | 208 | 204 | 532 | 2023 | 156 | 2 | 21 | 13 | 62 | 58 | Não se aplica | 1
I58 | Tornar os deslocamentos urbanos sustentáveis, priorizando o transporte público coletivo e a segurança viária | Mobilidade Urbana | Investimento em empreendimentos de transporte não motorizado e qualificação viária | Mobilidade e Desenvolvimento Urbano | Mobilidade Urbana | Habitação;Planejamento e Desenvolvimento Produtivo e Regional. | Provisão Habitacional;Urbanização de Assentamentos Precários;Desenvolvimento Urbano;Planejamento do Desenvolvimento Regional e Ordenamento Territorial. | Alta incidência de acidentes e barreiras à circulação viária no perímetro urbano; Alta taxa de emissões de poluentes e GEE pelos sistemas de transporte e pelo uso excessivo de veículos com combustível fóssil para deslocamento urbano; Priorização do transporte motorizado individual em termos de infraestrutura nas cidades. | Promover a melhoria da mobilidade urbana, da acessibilidade universal, da segurança viária, da qualidade devida e do acesso aos serviços básicos e equipamentos sociais nas áreas urbanas brasileiras; Tornar o percentual de infraestruturas destinadas exclusivamente ao transporte público e aos modos não motorizados de transporte nas cidades maior que o percentual de infraestruturas destinadas ao transporte individual; Melhorar as condições de deslocamento de pedestres e ciclistas. | Implantação e requalificação de infraestrutura destinada a circulação de pedestres e veículos (motorizados e não motorizados), contemplando intervenções destinadas a minimização dos conflitos entre os diversos modos de deslocamento, a saber: pavimentação e adequações de vias (para pedestres e veiculos) e implantação de pontes e travessias em desnível, vias para pedestres com acessibilidade universal (calçadas, calçadões, passeios); ciclovias e ciclofaixas; passarelas e travessias para pedestres e ciclistas; sistemas de rotas acessíveis e cicláveis; além de bicicletários e paraciclos. Executada através de transferência voluntária de recursos a entidades públicas através da celebração de contratos de repasse ou termos de compromisso. | SMDRU | CGGE/DEMOB | CGGE | Ramson Aragao Gois | Coordenador | ramson.gois@mdr.gov.br | (61) 2108 1470 | Internos: AESPRI, SE, SMDRU Externos: Congresso Nacional, Casa Civil, Estados, municípios, entidades e empresas atuantes no setor | Aprovação da proposta com inconsistências ou incorreções; Governança deficiente dos dados acerca dos contratos celebrados pelo Ministério; Não realização do empenho ou realização incorreta; Inexecução por falta de dotação orçamentária; Elevado número de obras paralisadas; Não disponibilização dos recursos aos contratos com necessidade financeira identificada. | População urbana, em especial aquela que utiliza como principal modo de deslocamento os modos não-motorizados. | Ação estratégica de duração continuada |  |  | Quantidade de empreendimentos de transporte não-motorizado e qualificação viária concluídos. | Unidade | Quanto maior, melhor | Mensal | SACI (com base em informações da CAIXA) | I = A | A= Somatório dos empreendimentos de transporte não-motorizado/qualificação viária, apoiados com recursos financeiros do Orçamento Geral da União, concluídos. (o critério utilizado para definição da data de conclusão foi a seguinte sequência: data informada pela CAIXA, data informada pelo monitor via SACI, data de vistoria e por último data de desbloqueio. | Não | Consideram-se empreendimentos de transporte não-motorizado e qualificação viária aqueles cujo objeto resulta na implantação de pavimentação e adequações de vias (para pedestres e veiculos), implantação de pontes e travessias em desnível, requalificação de infraestrutura destinada ao transporte não motorizado, contemplando vias para pedestres com acessibilidade universal (calçadas e outras), ciclovias e ciclofaixas, passarelas e travessias para pedestres e ciclistas, sistemas de rotas acessíveis e cicláveis, além de bicicletários e paraciclos. | SIM | SIM | SIM | SIM | SIM | SIM | SIM | SIM | SIM | 517 | 4349 | 1345 | 5910 | 3945 | 16066 | 2019 | [6 empty] | Não se aplica |  | 113 | 737 | 205 | 1086 | 674 | 2815
I58 | Tornar os deslocamentos urbanos sustentáveis, priorizando o transporte público coletivo e a segurança viária | Mobilidade Urbana | Investimento em empreendimentos de transporte não motorizado e qualificação viária | Mobilidade e Desenvolvimento Urbano | Mobilidade Urbana | Habitação;Planejamento e Desenvolvimento Produtivo e Regional. | Provisão Habitacional;Urbanização de Assentamentos Precários;Desenvolvimento Urbano;Planejamento do Desenvolvimento Regional e Ordenamento Territorial. | Alta incidência de acidentes e barreiras à circulação viária no perímetro urbano; Alta taxa de emissões de poluentes e GEE pelos sistemas de transporte e pelo uso excessivo de veículos com combustível fóssil para deslocamento urbano; Priorização do transporte motorizado individual em termos de infraestrutura nas cidades. | Promover a melhoria da mobilidade urbana, da acessibilidade universal, da segurança viária, da qualidade devida e do acesso aos serviços básicos e equipamentos sociais nas áreas urbanas brasileiras; Tornar o percentual de infraestruturas destinadas exclusivamente ao transporte público e aos modos não motorizados de transporte nas cidades maior que o percentual de infraestruturas destinadas ao transporte individual; Melhorar as condições de deslocamento de pedestres e ciclistas. | Implantação e requalificação de infraestrutura destinada a circulação de pedestres e veículos (motorizados e não motorizados), contemplando intervenções destinadas a minimização dos conflitos entre os diversos modos de deslocamento, a saber: pavimentação e adequações de vias (para pedestres e veiculos) e implantação de pontes e travessias em desnível, vias para pedestres com acessibilidade universal (calçadas, calçadões, passeios); ciclovias e ciclofaixas; passarelas e travessias para pedestres e ciclistas; sistemas de rotas acessíveis e cicláveis; além de bicicletários e paraciclos. Executada através de transferência voluntária de recursos a entidades públicas através da celebração de contratos de repasse ou termos de compromisso. | SMDRU | CGGE/DEMOB | CGGE | Ramson Aragao Gois | Coordenador | ramson.gois@mdr.gov.br | (61) 2108 1470 | Internos: AESPRI, SE, SMDRU Externos: Congresso Nacional, Casa Civil, Estados, municípios, entidades e empresas atuantes no setor | Aprovação da proposta com inconsistências ou incorreções; Governança deficiente dos dados acerca dos contratos celebrados pelo Ministério; Não realização do empenho ou realização incorreta; Inexecução por falta de dotação orçamentária; Elevado número de obras paralisadas; Não disponibilização dos recursos aos contratos com necessidade financeira identificada. | População urbana, em especial aquela que utiliza como principal modo de deslocamento os modos não-motorizados. | Ação estratégica de duração continuada |  |  | Quantidade de empreendimentos de transporte não-motorizado e qualificação viária concluídos. | Unidade | Quanto maior, melhor | Mensal | SACI (com base em informações da CAIXA) | I = A | A= Somatório dos empreendimentos de transporte não-motorizado/qualificação viária, apoiados com recursos financeiros do Orçamento Geral da União, concluídos.(o critério utilizado para definição da data de conclusão foi a seguinte sequência: data informada | Não | Consideram-se empreendimentos de transporte não-motorizado e qualificação viária aqueles cujo objeto resulta na implantação de pavimentação e adequações de vias (para pedestres e veiculos), implantação de pontes e travessias em desnível, requalificação de infraestrutura destinada ao transporte não motorizado, contemplando vias para pedestres com acessibilidade universal (calçadas e outras), ciclovias e ciclofaixas, passarelas e travessias para pedestres e ciclistas, sistemas de rotas acessíveis e cicláveis, além de bicicletários e paraciclos. | SIM | SIM | SIM | SIM | SIM | SIM | SIM | SIM | SIM | 517 | 4349 | 1345 | 5910 | 3945 | 16066 | 2020 | [6 empty] | Não se aplica | 1 | 104 | 874 | 270 | 1188 | 793 | 3229
I58 | Tornar os deslocamentos urbanos sustentáveis, priorizando o transporte público coletivo e a segurança viária | Mobilidade Urbana | Investimento em empreendimentos de transporte não motorizado e qualificação viária | Mobilidade e Desenvolvimento Urbano | Mobilidade Urbana | Habitação;Planejamento e Desenvolvimento Produtivo e Regional. | Provisão Habitacional;Urbanização de Assentamentos Precários;Desenvolvimento Urbano;Planejamento do Desenvolvimento Regional e Ordenamento Territorial. | Alta incidência de acidentes e barreiras à circulação viária no perímetro urbano; Alta taxa de emissões de poluentes e GEE pelos sistemas de transporte e pelo uso excessivo de veículos com combustível fóssil para deslocamento urbano; Priorização do transporte motorizado individual em termos de infraestrutura nas cidades. | Promover a melhoria da mobilidade urbana, da acessibilidade universal, da segurança viária, da qualidade devida e do acesso aos serviços básicos e equipamentos sociais nas áreas urbanas brasileiras; Tornar o percentual de infraestruturas destinadas exclusivamente ao transporte público e aos modos não motorizados de transporte nas cidades maior que o percentual de infraestruturas destinadas ao transporte individual; Melhorar as condições de deslocamento de pedestres e ciclistas. | Implantação e requalificação de infraestrutura destinada a circulação de pedestres e veículos (motorizados e não motorizados), contemplando intervenções destinadas a minimização dos conflitos entre os diversos modos de deslocamento, a saber: pavimentação e adequações de vias (para pedestres e veiculos) e implantação de pontes e travessias em desnível, vias para pedestres com acessibilidade universal (calçadas, calçadões, passeios); ciclovias e ciclofaixas; passarelas e travessias para pedestres e ciclistas; sistemas de rotas acessíveis e cicláveis; além de bicicletários e paraciclos. Executada através de transferência voluntária de recursos a entidades públicas através da celebração de contratos de repasse ou termos de compromisso. | SMDRU | CGGE/DEMOB | CGGE | Ramson Aragao Gois | Coordenador | ramson.gois@mdr.gov.br | (61) 2108 1470 | Internos: AESPRI, SE, SMDRU Externos: Congresso Nacional, Casa Civil, Estados, municípios, entidades e empresas atuantes no setor | Aprovação da proposta com inconsistências ou incorreções; Governança deficiente dos dados acerca dos contratos celebrados pelo Ministério; Não realização do empenho ou realização incorreta; Inexecução por falta de dotação orçamentária; Elevado número de obras paralisadas; Não disponibilização dos recursos aos contratos com necessidade financeira identificada. | População urbana, em especial aquela que utiliza como principal modo de deslocamento os modos não-motorizados. | Ação estratégica de duração continuada |  |  | Quantidade de empreendimentos de transporte não-motorizado e qualificação viária concluídos. | Unidade | Quanto maior, melhor | Mensal | SACI (com base em informações da CAIXA) | I = A | A= Somatório dos empreendimentos de transporte não-motorizado/qualificação viária, apoiados com recursos financeiros do Orçamento Geral da União, concluídos.(o critério utilizado para definição da data de conclusão foi a seguinte sequência: data informada | Não | Consideram-se empreendimentos de transporte não-motorizado e qualificação viária aqueles cujo objeto resulta na implantação de pavimentação e adequações de vias (para pedestres e veiculos), implantação de pontes e travessias em desnível, requalificação de infraestrutura destinada ao transporte não motorizado, contemplando vias para pedestres com acessibilidade universal (calçadas e outras), ciclovias e ciclofaixas, passarelas e travessias para pedestres e ciclistas, sistemas de rotas acessíveis e cicláveis, além de bicicletários e paraciclos. | SIM | SIM | SIM | SIM | SIM | SIM | SIM | SIM | SIM | 517 | 4349 | 1345 | 5910 | 3945 | 16066 | 2021 | 3705 | 119 | 1003 | 310 | 1363 | 910 | Não se aplica | 1 | 95 | 765 | 241 | 907 | 541 | 2549 | Em 2021 foram concluídos 2.549 empreendimentos referentes a iniciativa, valor menor que a meta estipulada. Porém, cumpre ressaltar que a carteira de empreendimentos de mobilidade urbana foi substancialmente alterada desde a incorporação das emendas de Apoio à Política Nacional de Desenvolvimento Urbano voltado à Implantação e Qualificação Viária (1D73), que passaram a ser, em termos de quantidade, as mais expressivas da carteira. Porém a base de dados da CAIXA não comtempla as informações acerca das conclusões destes empreendimentos. Com isso o Departamento instituiu alguns critérios para definir a data e viabilizar a aferição do indicador e em paralelo buscou a CGIE para estabelecimento de um critério único que englobasse todos os instrumentos no âmbito do MDR. Ao final de 2021 foi possível então definir a data de fim do obra no MDR, estabelecida mediante conjunto de regras aprovadas pela Comissão Técnica do Comitê de Governança Digital e que adota um conjunto de datas referenciais de acordo com o tipo de instrumento e propicia padronização na análise dos dados. Desta forma, a previsão das metas para os demais exercícios do período foi revista, de forma a estarem mais alinhadas com a nova base de dados do MDR.
I58 | Tornar os deslocamentos urbanos sustentáveis, priorizando o transporte público coletivo e a segurança viária | Mobilidade Urbana | Investimento em empreendimentos de transporte não motorizado e qualificação viária | Mobilidade e Desenvolvimento Urbano | Mobilidade Urbana | Habitação;Planejamento e Desenvolvimento Produtivo e Regional. | Provisão Habitacional;Urbanização de Assentamentos Precários;Desenvolvimento Urbano;Planejamento do Desenvolvimento Regional e Ordenamento Territorial. | Alta incidência de acidentes e barreiras à circulação viária no perímetro urbano; Alta taxa de emissões de poluentes e GEE pelos sistemas de transporte e pelo uso excessivo de veículos com combustível fóssil para deslocamento urbano; Priorização do transporte motorizado individual em termos de infraestrutura nas cidades. | Promover a melhoria da mobilidade urbana, da acessibilidade universal, da segurança viária, da qualidade devida e do acesso aos serviços básicos e equipamentos sociais nas áreas urbanas brasileiras; Tornar o percentual de infraestruturas destinadas exclusivamente ao transporte público e aos modos não motorizados de transporte nas cidades maior que o percentual de infraestruturas destinadas ao transporte individual; Melhorar as condições de deslocamento de pedestres e ciclistas. | Implantação e requalificação de infraestrutura destinada a circulação de pedestres e veículos (motorizados e não motorizados), contemplando intervenções destinadas a minimização dos conflitos entre os diversos modos de deslocamento, a saber: pavimentação e adequações de vias (para pedestres e veiculos) e implantação de pontes e travessias em desnível, vias para pedestres com acessibilidade universal (calçadas, calçadões, passeios); ciclovias e ciclofaixas; passarelas e travessias para pedestres e ciclistas; sistemas de rotas acessíveis e cicláveis; além de bicicletários e paraciclos. Executada através de transferência voluntária de recursos a entidades públicas através da celebração de contratos de repasse ou termos de compromisso. | SMDRU | CGGE/DEMOB | CGGE | Ramson Aragao Gois | Coordenador | ramson.gois@mdr.gov.br | (61) 2108 1470 | Internos: AESPRI, SE, SMDRU Externos: Congresso Nacional, Casa Civil, Estados, municípios, entidades e empresas atuantes no setor | Aprovação da proposta com inconsistências ou incorreções; Governança deficiente dos dados acerca dos contratos celebrados pelo Ministério; Não realização do empenho ou realização incorreta; Inexecução por falta de dotação orçamentária; Elevado número de obras paralisadas; Não disponibilização dos recursos aos contratos com necessidade financeira identificada. | População urbana, em especial aquela que utiliza como principal modo de deslocamento os modos não-motorizados. | Ação estratégica de duração continuada |  |  | Quantidade de empreendimentos de transporte não-motorizado e qualificação viária concluídos. | Unidade | Quanto maior, melhor | Mensal | SACI (com base em informações da CAIXA) | I = A | A= Somatório dos empreendimentos de transporte não-motorizado/qualificação viária, apoiados com recursos financeiros do Orçamento Geral da União, concluídos.(o critério utilizado para definição da data de conclusão foi a seguinte sequência: data informada | Não | Consideram-se empreendimentos de transporte não-motorizado e qualificação viária aqueles cujo objeto resulta na implantação de pavimentação e adequações de vias (para pedestres e veiculos), implantação de pontes e travessias em desnível, requalificação de infraestrutura destinada ao transporte não motorizado, contemplando vias para pedestres com acessibilidade universal (calçadas e outras), ciclovias e ciclofaixas, passarelas e travessias para pedestres e ciclistas, sistemas de rotas acessíveis e cicláveis, além de bicicletários e paraciclos. | SIM | SIM | SIM | SIM | SIM | SIM | SIM | SIM | SIM | 517 | 4349 | 1345 | 5910 | 3945 | 16066 | 2022 | 4252 | 137 | 1151 | 356 | 1564 | 1044 | Não se aplica | 1
I58 | Tornar os deslocamentos urbanos sustentáveis, priorizando o transporte público coletivo e a segurança viária | Mobilidade Urbana | Investimento em empreendimentos de transporte não motorizado e qualificação viária | Mobilidade e Desenvolvimento Urbano | Mobilidade Urbana | Habitação;Planejamento e Desenvolvimento Produtivo e Regional. | Provisão Habitacional;Urbanização de Assentamentos Precários;Desenvolvimento Urbano;Planejamento do Desenvolvimento Regional e Ordenamento Territorial. | Alta incidência de acidentes e barreiras à circulação viária no perímetro urbano; Alta taxa de emissões de poluentes e GEE pelos sistemas de transporte e pelo uso excessivo de veículos com combustível fóssil para deslocamento urbano; Priorização do transporte motorizado individual em termos de infraestrutura nas cidades. | Promover a melhoria da mobilidade urbana, da acessibilidade universal, da segurança viária, da qualidade devida e do acesso aos serviços básicos e equipamentos sociais nas áreas urbanas brasileiras; Tornar o percentual de infraestruturas destinadas exclusivamente ao transporte público e aos modos não motorizados de transporte nas cidades maior que o percentual de infraestruturas destinadas ao transporte individual; Melhorar as condições de deslocamento de pedestres e ciclistas. | Implantação e requalificação de infraestrutura destinada a circulação de pedestres e veículos (motorizados e não motorizados), contemplando intervenções destinadas a minimização dos conflitos entre os diversos modos de deslocamento, a saber: pavimentação e adequações de vias (para pedestres e veiculos) e implantação de pontes e travessias em desnível, vias para pedestres com acessibilidade universal (calçadas, calçadões, passeios); ciclovias e ciclofaixas; passarelas e travessias para pedestres e ciclistas; sistemas de rotas acessíveis e cicláveis; além de bicicletários e paraciclos. Executada através de transferência voluntária de recursos a entidades públicas através da celebração de contratos de repasse ou termos de compromisso. | SMDRU | CGGE/DEMOB | CGGE | Ramson Aragao Gois | Coordenador | ramson.gois@mdr.gov.br | (61) 2108 1470 | Internos: AESPRI, SE, SMDRU Externos: Congresso Nacional, Casa Civil, Estados, municípios, entidades e empresas atuantes no setor | Aprovação da proposta com inconsistências ou incorreções; Governança deficiente dos dados acerca dos contratos celebrados pelo Ministério; Não realização do empenho ou realização incorreta; Inexecução por falta de dotação orçamentária; Elevado número de obras paralisadas; Não disponibilização dos recursos aos contratos com necessidade financeira identificada. | População urbana, em especial aquela que utiliza como principal modo de deslocamento os modos não-motorizados. | Ação estratégica de duração continuada |  |  | Quantidade de empreendimentos de transporte não-motorizado e qualificação viária concluídos. | Unidade | Quanto maior, melhor | Mensal | SACI (com base em informações da CAIXA) | I = A | A= Somatório dos empreendimentos de transporte não-motorizado/qualificação viária, apoiados com recursos financeiros do Orçamento Geral da União, concluídos.(o critério utilizado para definição da data de conclusão foi a seguinte sequência: data informada | Não | Consideram-se empreendimentos de transporte não-motorizado e qualificação viária aqueles cujo objeto resulta na implantação de pavimentação e adequações de vias (para pedestres e veiculos), implantação de pontes e travessias em desnível, requalificação de infraestrutura destinada ao transporte não motorizado, contemplando vias para pedestres com acessibilidade universal (calçadas e outras), ciclovias e ciclofaixas, passarelas e travessias para pedestres e ciclistas, sistemas de rotas acessíveis e cicláveis, além de bicicletários e paraciclos. | SIM | SIM | SIM | SIM | SIM | SIM | SIM | SIM | SIM | 517 | 4349 | 1345 | 5910 | 3945 | 16066 | 2023 | 4880 | 157 | 1321 | 409 | 1795 | 1198 | Não se aplica | 1
I59 | Tornar os deslocamentos urbanos sustentáveis, priorizando o transporte público coletivo e a segurança viária | Pró-Transporte (Avançar Cidades) | Financiamento de empreendimentos de transporte coletivo | Mobilidade e Desenvolvimento Urbano | Mobilidade Urbana | Habitação;Planejamento e Desenvolvimento Produtivo e Regional. | Provisão Habitacional;Desenvolvimento Urbano;Planejamento do Desenvolvimento Regional e Ordenamento Territorial. | Alta incidência de acidentes e barreiras à circulação viária no perímetro urbano; Transporte público coletivo ultrapassado e deficitário - serviço caro, insuficiente e de baixa qualidade; Alta taxa de emissões de poluentes e GEE pelos sistemas de transporte e pelo uso excessivo de veículos com combustível fóssil para deslocamento urbano; Deficiências no planejamento e gestão da mobilidade como um sistema integrado; Priorização do transporte motorizado individual em termos de infraestrutura nas cidades. | Disponibilizar serviços de transporte público coletivo de forma adequada e suficiente nas cidades; Modernizar a infraestrutura e os contratos de prestação do serviço de transporte público coletivo; Aumentar a participação da mobilidade de baixa emissão de poluentes nos sistemas de mobilidade das cidades; Tornar o percentual de infraestruturas destinadas exclusivamente ao transporte público e aos modos não motorizados de transporte nas cidades maior que o percentual de infraestruturas destinadas ao transporte individual. | Financiamento a empreendimentos enquadrados na Modalidade 1 - Sistemas de transporte público coletivo, em Estados e municípios. Os recursos disponibilizados para o programa são de financiamento, oriundos do FGTS, conforme disposições constantes no Programa de Infraestrutura de Transporte e da Mobilidade Urbana – Pró-Transporte. | SMDRU | CGGE/DEMOB | CGGE | Ramson Aragao Gois | Coordenador | ramson.gois@mdr.gov.br | (61) 2108 1470 | Internos: Gab Ministro, SE, SMDRU Externos: CCFGTS, Caixa, agentes financeiros, Estados, municípios, entidades e empresas atuantes no setor | Baixo número de propostas cadastradas;Beneficiar apenas determinadas regiões do Brasil;Empreendimentos com desempenho muito baixo;Morosidade no processo de publicação da seleção;Avaliação insatisfatória dos resultados do programa. | Usuários do Transporte Público Coletivo Urbano | Ação estratégica de duração continuada |  |  | Quantidade de empreendimentos de transporte coletivo urbano concluídos. | Unidade | Quanto maior, melhor | Mensal | SACI (com base em informações da CAIXA) | I = A | A= Somatório dos empreendimentos de transporte coletivo urbano, apoiados com recursos financeiros do FGTS, concluídos. (o critério utilizado para definição da data de conclusão foi a seguinte sequência: data informada pela CAIXA, data informada pelo monitor via SACI, data de vistoria e por último data de desbloqueio. | Não | Consideram-se empreendimentos de transporte coletivo urbano aqueles relativos à implantação e requalificação de infraestrutura de sistemas de transporte público coletivo urbano de passageiros, incluindo a aquisição e modernização de veículos de transporte público sobre pneus, sobre trilhos, aquaviário e de mobilidade vertical e outras intervenções necessárias para sua operação. | SIM | SIM | SIM | SIM | SIM | SIM | SIM | SIM | SIM | 4 | 10 | 5 | 80 | 29 | 128 | 2019 | [6 empty] | Não se aplica | não se aplica | 2 | 17 | 0 | 14 | 6 | 39
I59 | Tornar os deslocamentos urbanos sustentáveis, priorizando o transporte público coletivo e a segurança viária | Pró-Transporte (Avançar Cidades) | Financiamento de empreendimentos de transporte coletivo | Mobilidade e Desenvolvimento Urbano | Mobilidade Urbana | Habitação;Planejamento e Desenvolvimento Produtivo e Regional. | Provisão Habitacional;Desenvolvimento Urbano;Planejamento do Desenvolvimento Regional e Ordenamento Territorial. | Alta incidência de acidentes e barreiras à circulação viária no perímetro urbano; Transporte público coletivo ultrapassado e deficitário - serviço caro, insuficiente e de baixa qualidade; Alta taxa de emissões de poluentes e GEE pelos sistemas de transporte e pelo uso excessivo de veículos com combustível fóssil para deslocamento urbano; Deficiências no planejamento e gestão da mobilidade como um sistema integrado; Priorização do transporte motorizado individual em termos de infraestrutura nas cidades. | Disponibilizar serviços de transporte público coletivo de forma adequada e suficiente nas cidades; Modernizar a infraestrutura e os contratos de prestação do serviço de transporte público coletivo; Aumentar a participação da mobilidade de baixa emissão de poluentes nos sistemas de mobilidade das cidades; Tornar o percentual de infraestruturas destinadas exclusivamente ao transporte público e aos modos não motorizados de transporte nas cidades maior que o percentual de infraestruturas destinadas ao transporte individual. | Financiamento a empreendimentos enquadrados na Modalidade 1 - Sistemas de transporte público coletivo, em Estados e municípios. Os recursos disponibilizados para o programa são de financiamento, oriundos do FGTS, conforme disposições constantes no Programa de Infraestrutura de Transporte e da Mobilidade Urbana – Pró-Transporte. | SMDRU | CGGE/DEMOB | CGGE | Ramson Aragao Gois | Coordenador | ramson.gois@mdr.gov.br | (61) 2108 1470 | Internos: Gab Ministro, SE, SMDRU Externos: CCFGTS, Caixa, agentes financeiros, Estados, municípios, entidades e empresas atuantes no setor | Baixo número de propostas cadastradas;Beneficiar apenas determinadas regiões do Brasil;Empreendimentos com desempenho muito baixo;Morosidade no processo de publicação da seleção;Avaliação insatisfatória dos resultados do programa. | Usuários do Transporte Público Coletivo Urbano | Ação estratégica de duração continuada |  |  | Quantidade de empreendimentos de transporte coletivo urbano concluídos. | Unidade | Quanto maior, melhor | Mensal | SACI (com base em informações da CAIXA) | I = A | A= Somatório dos empreendimentos de transporte coletivo urbano, apoiados com recursos financeiros do FGTS, concluídos. (o critério utilizado para definição da data de conclusão foi a seguinte sequência: data informada pela CAIXA, data informada pelo monitor via SACI, data de vistoria e por último data de desbloqueio. | Não | Consideram-se empreendimentos de transporte coletivo urbano aqueles relativos à implantação e requalificação de infraestrutura de sistemas de transporte público coletivo urbano de passageiros, incluindo a aquisição e modernização de veículos de transporte público sobre pneus, sobre trilhos, aquaviário e de mobilidade vertical e outras intervenções necessárias para sua operação. | SIM | SIM | SIM | SIM | SIM | SIM | SIM | SIM | SIM | 4 | 10 | 5 | 80 | 29 | 128 | 2020 | [6 empty] | Não se aplica | não se aplica | 0 | 1 | 0 | 15 | 3 | 19
I59 | Tornar os deslocamentos urbanos sustentáveis, priorizando o transporte público coletivo e a segurança viária | Pró-Transporte (Avançar Cidades) | Financiamento de empreendimentos de transporte coletivo | Mobilidade e Desenvolvimento Urbano | Mobilidade Urbana | Habitação;Planejamento e Desenvolvimento Produtivo e Regional. | Provisão Habitacional;Desenvolvimento Urbano;Planejamento do Desenvolvimento Regional e Ordenamento Territorial. | Alta incidência de acidentes e barreiras à circulação viária no perímetro urbano; Transporte público coletivo ultrapassado e deficitário - serviço caro, insuficiente e de baixa qualidade; Alta taxa de emissões de poluentes e GEE pelos sistemas de transporte e pelo uso excessivo de veículos com combustível fóssil para deslocamento urbano; Deficiências no planejamento e gestão da mobilidade como um sistema integrado; Priorização do transporte motorizado individual em termos de infraestrutura nas cidades. | Disponibilizar serviços de transporte público coletivo de forma adequada e suficiente nas cidades; Modernizar a infraestrutura e os contratos de prestação do serviço de transporte público coletivo; Aumentar a participação da mobilidade de baixa emissão de poluentes nos sistemas de mobilidade das cidades; Tornar o percentual de infraestruturas destinadas exclusivamente ao transporte público e aos modos não motorizados de transporte nas cidades maior que o percentual de infraestruturas destinadas ao transporte individual. | Financiamento a empreendimentos enquadrados na Modalidade 1 - Sistemas de transporte público coletivo, em Estados e municípios. Os recursos disponibilizados para o programa são de financiamento, oriundos do FGTS, conforme disposições constantes no Programa de Infraestrutura de Transporte e da Mobilidade Urbana – Pró-Transporte. | SMDRU | CGGE/DEMOB | CGGE | Ramson Aragao Gois | Coordenador | ramson.gois@mdr.gov.br | (61) 2108 1470 | Internos: Gab Ministro, SE, SMDRU Externos: CCFGTS, Caixa, agentes financeiros, Estados, municípios, entidades e empresas atuantes no setor | Baixo número de propostas cadastradas;Beneficiar apenas determinadas regiões do Brasil;Empreendimentos com desempenho muito baixo;Morosidade no processo de publicação da seleção;Avaliação insatisfatória dos resultados do programa. | Usuários do Transporte Público Coletivo Urbano | Ação estratégica de duração continuada |  |  | Quantidade de empreendimentos de transporte coletivo urbano concluídos. | Unidade | Quanto maior, melhor | Mensal | SACI (com base em informações da CAIXA) | I = A | A= Somatório dos empreendimentos de transporte coletivo urbano, apoiados com recursos financeiros do FGTS, concluídos. (o critério utilizado para definição da data de conclusão foi a seguinte sequência: data informada pela CAIXA, data informada pelo monitor via SACI, data de vistoria e por último data de desbloqueio. | Não | Consideram-se empreendimentos de transporte coletivo urbano aqueles relativos à implantação e requalificação de infraestrutura de sistemas de transporte público coletivo urbano de passageiros, incluindo a aquisição e modernização de veículos de transporte público sobre pneus, sobre trilhos, aquaviário e de mobilidade vertical e outras intervenções necessárias para sua operação. | SIM | SIM | SIM | SIM | SIM | SIM | SIM | SIM | SIM | 4 | 10 | 5 | 80 | 29 | 128 | 2021 | 31 | 2 | 2 | 1 | 20 | 6 | Não se aplica | não se aplica | 1 | 2 | 2 | 2 | 4 | 11 | Em 2021 foram concluídos 11 empreendimentos referentes a iniciativa, valor menor que a meta estipulada. Porém, cumpre ressaltar que a carteira de empreendimentos de mobilidade urbana foi substancialmente alterada desde a incorporação das emendas de Apoio à Política Nacional de Desenvolvimento Urbano voltado à Implantação e Qualificação Viária (1D73), que passaram a ser, em termos de quantidade, as mais expressivas da carteira. Porém a base de dados da CAIXA não comtempla as informações acerca das conclusões destes empreendimentos. Com isso o Departamento instituiu alguns critérios para definir a data e viabilizar a aferição do indicador e em paralelo buscou a CGIE para estabelecimento de um critério único que englobasse todos os instrumentos no âmbito do MDR. Ao final de 2021 foi possível então definir a data de fim do obra no MDR, estabelecida mediante conjunto de regras aprovadas pela Comissão Técnica do Comitê de Governança Digital e que adota um conjunto de datas referenciais de acordo com o tipo de instrumento e propicia padronização na análise dos dados. Desta forma, a previsão das metas para os demais exercícios do período foi revista, de forma a estarem mais alinhadas com a nova base de dados do MDR.
I59 | Tornar os deslocamentos urbanos sustentáveis, priorizando o transporte público coletivo e a segurança viária | Pró-Transporte (Avançar Cidades) | Financiamento de empreendimentos de transporte coletivo | Mobilidade e Desenvolvimento Urbano | Mobilidade Urbana | Habitação;Planejamento e Desenvolvimento Produtivo e Regional. | Provisão Habitacional;Desenvolvimento Urbano;Planejamento do Desenvolvimento Regional e Ordenamento Territorial. | Alta incidência de acidentes e barreiras à circulação viária no perímetro urbano; Transporte público coletivo ultrapassado e deficitário - serviço caro, insuficiente e de baixa qualidade; Alta taxa de emissões de poluentes e GEE pelos sistemas de transporte e pelo uso excessivo de veículos com combustível fóssil para deslocamento urbano; Deficiências no planejamento e gestão da mobilidade como um sistema integrado; Priorização do transporte motorizado individual em termos de infraestrutura nas cidades. | Disponibilizar serviços de transporte público coletivo de forma adequada e suficiente nas cidades; Modernizar a infraestrutura e os contratos de prestação do serviço de transporte público coletivo; Aumentar a participação da mobilidade de baixa emissão de poluentes nos sistemas de mobilidade das cidades; Tornar o percentual de infraestruturas destinadas exclusivamente ao transporte público e aos modos não motorizados de transporte nas cidades maior que o percentual de infraestruturas destinadas ao transporte individual. | Financiamento a empreendimentos enquadrados na Modalidade 1 - Sistemas de transporte público coletivo, em Estados e municípios. Os recursos disponibilizados para o programa são de financiamento, oriundos do FGTS, conforme disposições constantes no Programa de Infraestrutura de Transporte e da Mobilidade Urbana – Pró-Transporte. | SMDRU | CGGE/DEMOB | CGGE | Ramson Aragao Gois | Coordenador | ramson.gois@mdr.gov.br | (61) 2108 1470 | Internos: Gab Ministro, SE, SMDRU Externos: CCFGTS, Caixa, agentes financeiros, Estados, municípios, entidades e empresas atuantes no setor | Baixo número de propostas cadastradas;Beneficiar apenas determinadas regiões do Brasil;Empreendimentos com desempenho muito baixo;Morosidade no processo de publicação da seleção;Avaliação insatisfatória dos resultados do programa. | Usuários do Transporte Público Coletivo Urbano | Ação estratégica de duração continuada |  |  | Quantidade de empreendimentos de transporte coletivo urbano concluídos. | Unidade | Quanto maior, melhor | Mensal | SACI (com base em informações da CAIXA) | I = A | A= Somatório dos empreendimentos de transporte coletivo urbano, apoiados com recursos financeiros do FGTS, concluídos. (o critério utilizado para definição da data de conclusão foi a seguinte sequência: data informada pela CAIXA, data informada pelo monitor via SACI, data de vistoria e por último data de desbloqueio. | Não | Consideram-se empreendimentos de transporte coletivo urbano aqueles relativos à implantação e requalificação de infraestrutura de sistemas de transporte público coletivo urbano de passageiros, incluindo a aquisição e modernização de veículos de transporte público sobre pneus, sobre trilhos, aquaviário e de mobilidade vertical e outras intervenções necessárias para sua operação. | SIM | SIM | SIM | SIM | SIM | SIM | SIM | SIM | SIM | 4 | 10 | 5 | 80 | 29 | 128 | 2022 | 36 | 2 | 3 | 2 | 20 | 9 | Não se aplica | não se aplica
I59 | Tornar os deslocamentos urbanos sustentáveis, priorizando o transporte público coletivo e a segurança viária | Pró-Transporte (Avançar Cidades) | Financiamento de empreendimentos de transporte coletivo | Mobilidade e Desenvolvimento Urbano | Mobilidade Urbana | Habitação;Planejamento e Desenvolvimento Produtivo e Regional. | Provisão Habitacional;Desenvolvimento Urbano;Planejamento do Desenvolvimento Regional e Ordenamento Territorial. | Alta incidência de acidentes e barreiras à circulação viária no perímetro urbano; Transporte público coletivo ultrapassado e deficitário - serviço caro, insuficiente e de baixa qualidade; Alta taxa de emissões de poluentes e GEE pelos sistemas de transporte e pelo uso excessivo de veículos com combustível fóssil para deslocamento urbano; Deficiências no planejamento e gestão da mobilidade como um sistema integrado; Priorização do transporte motorizado individual em termos de infraestrutura nas cidades. | Disponibilizar serviços de transporte público coletivo de forma adequada e suficiente nas cidades; Modernizar a infraestrutura e os contratos de prestação do serviço de transporte público coletivo; Aumentar a participação da mobilidade de baixa emissão de poluentes nos sistemas de mobilidade das cidades; Tornar o percentual de infraestruturas destinadas exclusivamente ao transporte público e aos modos não motorizados de transporte nas cidades maior que o percentual de infraestruturas destinadas ao transporte individual. | Financiamento a empreendimentos enquadrados na Modalidade 1 - Sistemas de transporte público coletivo, em Estados e municípios. Os recursos disponibilizados para o programa são de financiamento, oriundos do FGTS, conforme disposições constantes no Programa de Infraestrutura de Transporte e da Mobilidade Urbana – Pró-Transporte. | SMDRU | CGGE/DEMOB | CGGE | Ramson Aragao Gois | Coordenador | ramson.gois@mdr.gov.br | (61) 2108 1470 | Internos: Gab Ministro, SE, SMDRU Externos: CCFGTS, Caixa, agentes financeiros, Estados, municípios, entidades e empresas atuantes no setor | Baixo número de propostas cadastradas;Beneficiar apenas determinadas regiões do Brasil;Empreendimentos com desempenho muito baixo;Morosidade no processo de publicação da seleção;Avaliação insatisfatória dos resultados do programa. | Usuários do Transporte Público Coletivo Urbano | Ação estratégica de duração continuada |  |  | Quantidade de empreendimentos de transporte coletivo urbano concluídos. | Unidade | Quanto maior, melhor | Mensal | SACI (com base em informações da CAIXA) | I = A | A= Somatório dos empreendimentos de transporte coletivo urbano, apoiados com recursos financeiros do FGTS, concluídos. (o critério utilizado para definição da data de conclusão foi a seguinte sequência: data informada pela CAIXA, data informada pelo monitor via SACI, data de vistoria e por último data de desbloqueio. | Não | Consideram-se empreendimentos de transporte coletivo urbano aqueles relativos à implantação e requalificação de infraestrutura de sistemas de transporte público coletivo urbano de passageiros, incluindo a aquisição e modernização de veículos de transporte público sobre pneus, sobre trilhos, aquaviário e de mobilidade vertical e outras intervenções necessárias para sua operação. | SIM | SIM | SIM | SIM | SIM | SIM | SIM | SIM | SIM | 4 | 10 | 5 | 80 | 29 | 128 | 2023 | 42 | 0 | 4 | 2 | 25 | 11 | Não se aplica | não se aplica
I60 | Tornar os deslocamentos urbanos sustentáveis, priorizando o transporte público coletivo e a segurança viária | Pró-Transporte (Avançar Cidades) | Financiamento de empreendimentos de transporte não motorizado e qualificação viária | Mobilidade e Desenvolvimento Urbano | Mobilidade Urbana | Habitação;Planejamento e Desenvolvimento Produtivo e Regional. | Provisão Habitacional;Urbanização de Assentamentos Precários;Desenvolvimento Urbano;Planejamento do Desenvolvimento Regional e Ordenamento Territorial. | Alta incidência de acidentes e barreiras à circulação viária no perímetro urbano; Alta taxa de emissões de poluentes e GEE pelos sistemas de transporte e pelo uso excessivo de veículos com combustível fóssil para deslocamento urbano; Priorização do transporte motorizado individual em termos de infraestrutura nas cidades. | Tornar o percentual de infraestruturas destinadas exclusivamente ao transporte público e aos modos não motorizados de transporte nas cidades maior que o percentual de infraestruturas destinadas ao transporte individual; Melhorar as condições de deslocamento de pedestres e ciclistas. | Financiamento a empreendimentos enquadrados na Modalidade 3 - Transporte não motorizado, em Estados e municípios e Modalidade 2 - Qualificação viária, em Estados e municípios. Os recursos disponibilizados para o programa são de financiamento, oriundos do FGTS, conforme disposições constantes no Programa de Infraestrutura de Transporte e da Mobilidade Urbana – Pró-Transporte. | SMDRU | CGGE/DEMOB | CGGE | Ramson Aragao Gois | Coordenador | ramson.gois@mdr.gov.br | (61) 2108 1470 | Internos: Gab Ministro, SE, SMDRU Externos: CCFGTS, Caixa, agentes financeiros, Estados, municípios, entidades e empresas atuantes no setor | Baixo número de propostas cadastradas;Beneficiar apenas determinadas regiões do Brasil;Empreendimentos com desempenho muito baixo;Morosidade no processo de publicação da seleção;Avaliação insatisfatória dos resultados do programa; | População urbana, em especial aquela que utiliza como principal modo de deslocamento os modos não-motorizados. | Ação estratégica de duração continuada |  |  | Quantidade de empreendimentos de transporte não-motorizado e qualificação viária concluídos. | Unidade | Quanto maior, melhor | Mensal | SACI (com base em informações da CAIXA) | I = A | A= Somatório dos empreendimentos de transporte não-motorizado/qualificação viária, apoiados com recursos financeiros do FGTS, concluídos. | Não; a partir de 2020 | Consideram-se empreendimentos de transporte não-motorizado e qualificação viária aqueles cujo objeto resulta na implantação ou requalificação de infraestrutura destinada ao transporte não motorizado, contemplando vias para pedestres com acessibilidade universal (calçadas e outras), ciclovias e ciclofaixas, passarelas e travessias para pedestres e ciclistas, sistemas de rotas acessíveis e cicláveis, além de bicicletários e paraciclos (inclui qualificação viária e recapeamento). | SIM | SIM | SIM | SIM | SIM | SIM | SIM | SIM | SIM | 22 | 51 | 51 | 174 | 344 | 642 | 2019 | [6 empty] | Não se aplica | não se aplica | 5 | 12 | 6 | 30 | 38 | 91
I60 | Tornar os deslocamentos urbanos sustentáveis, priorizando o transporte público coletivo e a segurança viária | Pró-Transporte (Avançar Cidades) | Financiamento de empreendimentos de transporte não motorizado e qualificação viária | Mobilidade e Desenvolvimento Urbano | Mobilidade Urbana | Habitação;Planejamento e Desenvolvimento Produtivo e Regional. | Provisão Habitacional;Urbanização de Assentamentos Precários;Desenvolvimento Urbano;Planejamento do Desenvolvimento Regional e Ordenamento Territorial. | Alta incidência de acidentes e barreiras à circulação viária no perímetro urbano; Alta taxa de emissões de poluentes e GEE pelos sistemas de transporte e pelo uso excessivo de veículos com combustível fóssil para deslocamento urbano; Priorização do transporte motorizado individual em termos de infraestrutura nas cidades. | Tornar o percentual de infraestruturas destinadas exclusivamente ao transporte público e aos modos não motorizados de transporte nas cidades maior que o percentual de infraestruturas destinadas ao transporte individual; Melhorar as condições de deslocamento de pedestres e ciclistas. | Financiamento a empreendimentos enquadrados na Modalidade 3 - Transporte não motorizado, em Estados e municípios e Modalidade 2 - Qualificação viária, em Estados e municípios. Os recursos disponibilizados para o programa são de financiamento, oriundos do FGTS, conforme disposições constantes no Programa de Infraestrutura de Transporte e da Mobilidade Urbana – Pró-Transporte. | SMDRU | CGGE/DEMOB | CGGE | Ramson Aragao Gois | Coordenador | ramson.gois@mdr.gov.br | (61) 2108 1470 | Internos: Gab Ministro, SE, SMDRU Externos: CCFGTS, Caixa, agentes financeiros, Estados, municípios, entidades e empresas atuantes no setor | Baixo número de propostas cadastradas;Beneficiar apenas determinadas regiões do Brasil;Empreendimentos com desempenho muito baixo;Morosidade no processo de publicação da seleção;Avaliação insatisfatória dos resultados do programa; | População urbana, em especial aquela que utiliza como principal modo de deslocamento os modos não-motorizados. | Ação estratégica de duração continuada |  |  | Quantidade de empreendimentos de transporte não-motorizado e qualificação viária concluídos. | Unidade | Quanto maior, melhor | Mensal | SACI (com base em informações da CAIXA) | I = A | A= Somatório dos empreendimentos de transporte não-motorizado/qualificação viária, apoiados com recursos financeiros do FGTS, concluídos. | Não; a partir de 2020 | Consideram-se empreendimentos de transporte não-motorizado e qualificação viária aqueles cujo objeto resulta na implantação ou requalificação de infraestrutura destinada ao transporte não motorizado, contemplando vias para pedestres com acessibilidade universal (calçadas e outras), ciclovias e ciclofaixas, passarelas e travessias para pedestres e ciclistas, sistemas de rotas acessíveis e cicláveis, além de bicicletários e paraciclos (inclui qualificação viária e recapeamento). | SIM | SIM | SIM | SIM | SIM | SIM | SIM | SIM | SIM | 22 | 51 | 51 | 174 | 344 | 642 | 2020 | [6 empty] | Não se aplica | não se aplica | 4 | 9 | 9 | 31 | 60 | 113
I60 | Tornar os deslocamentos urbanos sustentáveis, priorizando o transporte público coletivo e a segurança viária | Pró-Transporte (Avançar Cidades) | Financiamento de empreendimentos de transporte não motorizado e qualificação viária | Mobilidade e Desenvolvimento Urbano | Mobilidade Urbana | Habitação;Planejamento e Desenvolvimento Produtivo e Regional. | Provisão Habitacional;Urbanização de Assentamentos Precários;Desenvolvimento Urbano;Planejamento do Desenvolvimento Regional e Ordenamento Territorial. | Alta incidência de acidentes e barreiras à circulação viária no perímetro urbano; Alta taxa de emissões de poluentes e GEE pelos sistemas de transporte e pelo uso excessivo de veículos com combustível fóssil para deslocamento urbano; Priorização do transporte motorizado individual em termos de infraestrutura nas cidades. | Tornar o percentual de infraestruturas destinadas exclusivamente ao transporte público e aos modos não motorizados de transporte nas cidades maior que o percentual de infraestruturas destinadas ao transporte individual; Melhorar as condições de deslocamento de pedestres e ciclistas. | Financiamento a empreendimentos enquadrados na Modalidade 3 - Transporte não motorizado, em Estados e municípios e Modalidade 2 - Qualificação viária, em Estados e municípios. Os recursos disponibilizados para o programa são de financiamento, oriundos do FGTS, conforme disposições constantes no Programa de Infraestrutura de Transporte e da Mobilidade Urbana – Pró-Transporte. | SMDRU | CGGE/DEMOB | CGGE | Ramson Aragao Gois | Coordenador | ramson.gois@mdr.gov.br | (61) 2108 1470 | Internos: Gab Ministro, SE, SMDRU Externos: CCFGTS, Caixa, agentes financeiros, Estados, municípios, entidades e empresas atuantes no setor | Baixo número de propostas cadastradas;Beneficiar apenas determinadas regiões do Brasil;Empreendimentos com desempenho muito baixo;Morosidade no processo de publicação da seleção;Avaliação insatisfatória dos resultados do programa; | População urbana, em especial aquela que utiliza como principal modo de deslocamento os modos não-motorizados. | Ação estratégica de duração continuada |  |  | Quantidade de empreendimentos de transporte não-motorizado e qualificação viária concluídos. | Unidade | Quanto maior, melhor | Mensal | SACI (com base em informações da CAIXA) | I = A | A= Somatório dos empreendimentos de transporte não-motorizado/qualificação viária, apoiados com recursos financeiros do FGTS, concluídos. | Não; a partir de 2020 | Consideram-se empreendimentos de transporte não-motorizado e qualificação viária aqueles cujo objeto resulta na implantação ou requalificação de infraestrutura destinada ao transporte não motorizado, contemplando vias para pedestres com acessibilidade universal (calçadas e outras), ciclovias e ciclofaixas, passarelas e travessias para pedestres e ciclistas, sistemas de rotas acessíveis e cicláveis, além de bicicletários e paraciclos (inclui qualificação viária e recapeamento). | SIM | SIM | SIM | SIM | SIM | SIM | SIM | SIM | SIM | 22 | 51 | 51 | 174 | 344 | 642 | 2021 | 140 | 5 | 11 | 11 | 38 | 75 | Não se aplica | não se aplica | 7 | 3 | 5 | 15 | 41 | 71 | Em 2021 foram concluídos 71 empreendimentos referentes a iniciativa, valor menor que a meta estipulada. Porém, cumpre ressaltar que a carteira de empreendimentos de mobilidade urbana foi substancialmente alterada desde a incorporação das emendas de Apoio à Política Nacional de Desenvolvimento Urbano voltado à Implantação e Qualificação Viária (1D73), que passaram a ser, em termos de quantidade, as mais expressivas da carteira. Porém a base de dados da CAIXA não contempla as informações acerca das conclusões destes empreendimentos. Com isso o Departamento instituiu alguns critérios para definir a data e viabilizar a aferição do indicador e em paralelo buscou a CGIE para estabelecimento de um critério único que englobasse todos os instrumentos no âmbito do MDR. Ao final de 2021 foi possível então definir a data de fim do obra no MDR, estabelecida mediante conjunto de regras aprovadas pela Comissão Técnica do Comitê de Governança Digital e que adota um conjunto de datas referenciais de acordo com o tipo de instrumento e propicia padronização na análise dos dados. Desta forma, a previsão das metas para os demais exercícios do período foi revista, de forma a estarem mais alinhadas com a nova base de dados do MDR.
I60 | Tornar os deslocamentos urbanos sustentáveis, priorizando o transporte público coletivo e a segurança viária | Pró-Transporte (Avançar Cidades) | Financiamento de empreendimentos de transporte não motorizado e qualificação viária | Mobilidade e Desenvolvimento Urbano | Mobilidade Urbana | Habitação;Planejamento e Desenvolvimento Produtivo e Regional. | Provisão Habitacional;Urbanização de Assentamentos Precários;Desenvolvimento Urbano;Planejamento do Desenvolvimento Regional e Ordenamento Territorial. | Alta incidência de acidentes e barreiras à circulação viária no perímetro urbano; Alta taxa de emissões de poluentes e GEE pelos sistemas de transporte e pelo uso excessivo de veículos com combustível fóssil para deslocamento urbano; Priorização do transporte motorizado individual em termos de infraestrutura nas cidades. | Tornar o percentual de infraestruturas destinadas exclusivamente ao transporte público e aos modos não motorizados de transporte nas cidades maior que o percentual de infraestruturas destinadas ao transporte individual; Melhorar as condições de deslocamento de pedestres e ciclistas. | Financiamento a empreendimentos enquadrados na Modalidade 3 - Transporte não motorizado, em Estados e municípios e Modalidade 2 - Qualificação viária, em Estados e municípios. Os recursos disponibilizados para o programa são de financiamento, oriundos do FGTS, conforme disposições constantes no Programa de Infraestrutura de Transporte e da Mobilidade Urbana – Pró-Transporte. | SMDRU | CGGE/DEMOB | CGGE | Ramson Aragao Gois | Coordenador | ramson.gois@mdr.gov.br | (61) 2108 1470 | Internos: Gab Ministro, SE, SMDRU Externos: CCFGTS, Caixa, agentes financeiros, Estados, municípios, entidades e empresas atuantes no setor | Baixo número de propostas cadastradas;Beneficiar apenas determinadas regiões do Brasil;Empreendimentos com desempenho muito baixo;Morosidade no processo de publicação da seleção;Avaliação insatisfatória dos resultados do programa; | População urbana, em especial aquela que utiliza como principal modo de deslocamento os modos não-motorizados. | Ação estratégica de duração continuada |  |  | Quantidade de empreendimentos de transporte não-motorizado e qualificação viária concluídos. | Unidade | Quanto maior, melhor | Mensal | SACI (com base em informações da CAIXA) | I = A | A= Somatório dos empreendimentos de transporte não-motorizado/qualificação viária, apoiados com recursos financeiros do FGTS, concluídos. | Não; a partir de 2020 | Consideram-se empreendimentos de transporte não-motorizado e qualificação viária aqueles cujo objeto resulta na implantação ou requalificação de infraestrutura destinada ao transporte não motorizado, contemplando vias para pedestres com acessibilidade universal (calçadas e outras), ciclovias e ciclofaixas, passarelas e travessias para pedestres e ciclistas, sistemas de rotas acessíveis e cicláveis, além de bicicletários e paraciclos (inclui qualificação viária e recapeamento). | SIM | SIM | SIM | SIM | SIM | SIM | SIM | SIM | SIM | 22 | 51 | 51 | 174 | 344 | 642 | 2022 | 174 | 6 | 14 | 14 | 47 | 93 | Não se aplica | não se aplica
I60 | Tornar os deslocamentos urbanos sustentáveis, priorizando o transporte público coletivo e a segurança viária | Pró-Transporte (Avançar Cidades) | Financiamento de empreendimentos de transporte não motorizado e qualificação viária | Mobilidade e Desenvolvimento Urbano | Mobilidade Urbana | Habitação;Planejamento e Desenvolvimento Produtivo e Regional. | Provisão Habitacional;Urbanização de Assentamentos Precários;Desenvolvimento Urbano;Planejamento do Desenvolvimento Regional e Ordenamento Territorial. | Alta incidência de acidentes e barreiras à circulação viária no perímetro urbano; Alta taxa de emissões de poluentes e GEE pelos sistemas de transporte e pelo uso excessivo de veículos com combustível fóssil para deslocamento urbano; Priorização do transporte motorizado individual em termos de infraestrutura nas cidades. | Tornar o percentual de infraestruturas destinadas exclusivamente ao transporte público e aos modos não motorizados de transporte nas cidades maior que o percentual de infraestruturas destinadas ao transporte individual; Melhorar as condições de deslocamento de pedestres e ciclistas. | Financiamento a empreendimentos enquadrados na Modalidade 3 - Transporte não motorizado, em Estados e municípios e Modalidade 2 - Qualificação viária, em Estados e municípios. Os recursos disponibilizados para o programa são de financiamento, oriundos do FGTS, conforme disposições constantes no Programa de Infraestrutura de Transporte e da Mobilidade Urbana – Pró-Transporte. | SMDRU | CGGE/DEMOB | CGGE | Ramson Aragao Gois | Coordenador | ramson.gois@mdr.gov.br | (61) 2108 1470 | Internos: Gab Ministro, SE, SMDRU Externos: CCFGTS, Caixa, agentes financeiros, Estados, municípios, entidades e empresas atuantes no setor | Baixo número de propostas cadastradas;Beneficiar apenas determinadas regiões do Brasil;Empreendimentos com desempenho muito baixo;Morosidade no processo de publicação da seleção;Avaliação insatisfatória dos resultados do programa; | População urbana, em especial aquela que utiliza como principal modo de deslocamento os modos não-motorizados. | Ação estratégica de duração continuada |  |  | Quantidade de empreendimentos de transporte não-motorizado e qualificação viária concluídos. | Unidade | Quanto maior, melhor | Mensal | SACI (com base em informações da CAIXA) | I = A | A= Somatório dos empreendimentos de transporte não-motorizado/qualificação viária, apoiados com recursos financeiros do FGTS, concluídos. | Não; a partir de 2020 | Consideram-se empreendimentos de transporte não-motorizado e qualificação viária aqueles cujo objeto resulta na implantação ou requalificação de infraestrutura destinada ao transporte não motorizado, contemplando vias para pedestres com acessibilidade universal (calçadas e outras), ciclovias e ciclofaixas, passarelas e travessias para pedestres e ciclistas, sistemas de rotas acessíveis e cicláveis, além de bicicletários e paraciclos (inclui qualificação viária e recapeamento). | SIM | SIM | SIM | SIM | SIM | SIM | SIM | SIM | SIM | 22 | 51 | 51 | 174 | 344 | 642 | 2023 | 215 | 7 | 17 | 17 | 58 | 116 | Não se aplica | não se aplica
I61 | Ampliar a segurança hídrica, em bases sustentáveis, especialmente em regiões em situações críticas | Água Doce | Implantação de Sistemas de Dessalinização de águas salobras e salinas | Segurança Hídrica | Infraestrutura Hídrica | Planejamento e DesenvolvimentoProdutivo e Regional;Saneamento Básico;Parcerias e Fomento. | Sem correlação a subeixo específico de Planej. e Desenv. Produtivo e Regional (correlação geral ao eixo);Saneamento Básico Estrutural;Correlação geral ao eixo de parcerias e fomento como um todo. | Insegurança Hídrica: situação em que não há disponibilidade de água em quantidade, qualidade e regularidade suficientes, de maneira equitativa, para o atendimento às necessidades humanas, à prática das atividades econômicas e à conservação dos ecossistemas aquáticos, acompanhada de um nível aceitável de risco relacionado a secas e cheias;Infraestruturas hídricas insuficientes, insustentáveis (financeira, econômica e ambientalmente), ineficientes, inseguras e com problemas de integração;Dependência de soluções convencionais (cinzas) para as infraestruturas hídricas, com baixa consideração de soluções verdes. | Garantir a disponibilidade de água em quantidade e qualidade e com a regularidade adequada aos usos múltiplos, por meio de intervenções físicas de administração dos regimes hídricos;Minimizar a exposição da população ao risco decorrente de eventos hidrológicos críticos;Diversificar e aperfeiçoar a matriz de oferta hídrica;Estabelecer um mecanismo de sustentabilidade financeira, econômica e ambiental das infraestruturas hídricas. | A iniciativa consiste na Implantação de Sistemas de Dessalinização de águas salobras e salinas, por meio de contratação direta do MDR ou formalização de instrumentos de repasse de recursos, como Convênios, Contratos de Repasse, Termos de Execução Descentralizada, bem como de instrumentos de cooperação, como Acordo de Cooperação Técnica. | SNSH | CGRB/DRHB | CGRB | Alexandre Saia | Coordenador-Geral | Alexandre.saia@mdr.gov.br | (61)2108-1184 | MDR, Governos de Estado e Municípios | Restrições Orçamentárias e FinanceirasRiscos de diretrizes governamentais | População de comunidades dos municípios mais críticos quanto ao acesso à água na região semiárida brasileira. | Ação estratégica de duração continuada | 2011-11-30 |  | Quantidade de sistemas implantados | sistemas implantados | Quanto maior, melhor | Mensal | Entes parceiros responsáveis pela execução dos sistemas.Plataforma +BrasilSIAFI Sistema de Informações do Programa | I = A | Onde: A = Número de sistemas entregues | Sim |  | SIM | SIM | SIM | SIM | SIM | SIM | SIM | SIM | SIM | [5 empty] | 413 | 2019 | [7 empty] | 1 | [5 empty] | 214
I61 | Ampliar a segurança hídrica, em bases sustentáveis, especialmente em regiões em situações críticas | Água Doce | Implantação de Sistemas de Dessalinização de águas salobras e salinas | Segurança Hídrica | Infraestrutura Hídrica | Planejamento e DesenvolvimentoProdutivo e Regional;Saneamento Básico;Parcerias e Fomento. | Sem correlação a subeixo específico de Planej. e Desenv. Produtivo e Regional (correlação geral ao eixo);Saneamento Básico Estrutural;Correlação geral ao eixo de parcerias e fomento como um todo. | Insegurança Hídrica: situação em que não há disponibilidade de água em quantidade, qualidade e regularidade suficientes, de maneira equitativa, para o atendimento às necessidades humanas, à prática das atividades econômicas e à conservação dos ecossistemas aquáticos, acompanhada de um nível aceitável de risco relacionado a secas e cheias;Infraestruturas hídricas insuficientes, insustentáveis (financeira, econômica e ambientalmente), ineficientes, inseguras e com problemas de integração;Dependência de soluções convencionais (cinzas) para as infraestruturas hídricas, com baixa consideração de soluções verdes. | Garantir a disponibilidade de água em quantidade e qualidade e com a regularidade adequada aos usos múltiplos, por meio de intervenções físicas de administração dos regimes hídricos;Minimizar a exposição da população ao risco decorrente de eventos hidrológicos críticos;Diversificar e aperfeiçoar a matriz de oferta hídrica;Estabelecer um mecanismo de sustentabilidade financeira, econômica e ambiental das infraestruturas hídricas. | A iniciativa consiste na Implantação de Sistemas de Dessalinização de águas salobras e salinas, por meio de contratação direta do MDR ou formalização de instrumentos de repasse de recursos, como Convênios, Contratos de Repasse, Termos de Execução Descentralizada, bem como de instrumentos de cooperação, como Acordo de Cooperação Técnica. | SNSH | CGRB/DRHB | CGRB | Alexandre Saia | Coordenador-Geral | Alexandre.saia@mdr.gov.br | (61)2108-1184 | MDR, Governos de Estado e Municípios | Restrições Orçamentárias e FinanceirasRiscos de diretrizes governamentais | População de comunidades dos municípios mais críticos quanto ao acesso à água na região semiárida brasileira. | Ação estratégica de duração continuada | 2011-11-30 |  | Quantidade de sistemas implantados | sistemas implantados | Quanto maior, melhor | Mensal | Entes parceiros responsáveis pela execução dos sistemas.Plataforma +BrasilSIAFI Sistema de Informações do Programa | I = A | Onde: A = Número de sistemas entregues | Sim |  | SIM | SIM | SIM | SIM | SIM | SIM | SIM | SIM | SIM | [5 empty] | 413 | 2020 | [7 empty] | 1 | [5 empty] | 81
I61 | Ampliar a segurança hídrica, em bases sustentáveis, especialmente em regiões em situações críticas | Água Doce | Implantação de Sistemas de Dessalinização de águas salobras e salinas | Segurança Hídrica | Infraestrutura Hídrica | Planejamento e DesenvolvimentoProdutivo e Regional;Saneamento Básico;Parcerias e Fomento. | Sem correlação a subeixo específico de Planej. e Desenv. Produtivo e Regional (correlação geral ao eixo);Saneamento Básico Estrutural;Correlação geral ao eixo de parcerias e fomento como um todo. | Insegurança Hídrica: situação em que não há disponibilidade de água em quantidade, qualidade e regularidade suficientes, de maneira equitativa, para o atendimento às necessidades humanas, à prática das atividades econômicas e à conservação dos ecossistemas aquáticos, acompanhada de um nível aceitável de risco relacionado a secas e cheias;Infraestruturas hídricas insuficientes, insustentáveis (financeira, econômica e ambientalmente), ineficientes, inseguras e com problemas de integração;Dependência de soluções convencionais (cinzas) para as infraestruturas hídricas, com baixa consideração de soluções verdes. | Garantir a disponibilidade de água em quantidade e qualidade e com a regularidade adequada aos usos múltiplos, por meio de intervenções físicas de administração dos regimes hídricos;Minimizar a exposição da população ao risco decorrente de eventos hidrológicos críticos;Diversificar e aperfeiçoar a matriz de oferta hídrica;Estabelecer um mecanismo de sustentabilidade financeira, econômica e ambiental das infraestruturas hídricas. | A iniciativa consiste na Implantação de Sistemas de Dessalinização de águas salobras e salinas, por meio de contratação direta do MDR ou formalização de instrumentos de repasse de recursos, como Convênios, Contratos de Repasse, Termos de Execução Descentralizada, bem como de instrumentos de cooperação, como Acordo de Cooperação Técnica. | SNSH | CGRB/DRHB | CGRB | Alexandre Saia | Coordenador-Geral | Alexandre.saia@mdr.gov.br | (61)2108-1184 | MDR, Governos de Estado e Municípios | Restrições Orçamentárias e FinanceirasRiscos de diretrizes governamentais | População de comunidades dos municípios mais críticos quanto ao acesso à água na região semiárida brasileira. | Ação estratégica de duração continuada | 2011-11-30 |  | Quantidade de sistemas implantados | sistemas implantados | Quanto maior, melhor | Mensal | Entes parceiros responsáveis pela execução dos sistemas.Plataforma +BrasilSIAFI Sistema de Informações do Programa | I = A | Onde: A = Número de sistemas entregues | Sim |  | SIM | SIM | SIM | SIM | SIM | SIM | SIM | SIM | SIM | [5 empty] | 413 | 2021 | 33 | [6 empty] | 1 | [5 empty] | 21 | 21 sistemas de dessalinização entraram em operação em 2021, sendo: 7 sistemas em Alagoas – Convênio nº 759061/2011 7 sistemas na Bahia – Convênio nº 769428/2012 3 sistemas no Rio Grande do Norte – Convênio nº 761669/2011 1 sistema em Pernambuco – Convênio nº 786883/2013 3 sistemas no Piauí – Convênio nº 778434/2012
I61 | Ampliar a segurança hídrica, em bases sustentáveis, especialmente em regiões em situações críticas | Água Doce | Implantação de Sistemas de Dessalinização de águas salobras e salinas | Segurança Hídrica | Infraestrutura Hídrica | Planejamento e DesenvolvimentoProdutivo e Regional;Saneamento Básico;Parcerias e Fomento. | Sem correlação a subeixo específico de Planej. e Desenv. Produtivo e Regional (correlação geral ao eixo);Saneamento Básico Estrutural;Correlação geral ao eixo de parcerias e fomento como um todo. | Insegurança Hídrica: situação em que não há disponibilidade de água em quantidade, qualidade e regularidade suficientes, de maneira equitativa, para o atendimento às necessidades humanas, à prática das atividades econômicas e à conservação dos ecossistemas aquáticos, acompanhada de um nível aceitável de risco relacionado a secas e cheias;Infraestruturas hídricas insuficientes, insustentáveis (financeira, econômica e ambientalmente), ineficientes, inseguras e com problemas de integração;Dependência de soluções convencionais (cinzas) para as infraestruturas hídricas, com baixa consideração de soluções verdes. | Garantir a disponibilidade de água em quantidade e qualidade e com a regularidade adequada aos usos múltiplos, por meio de intervenções físicas de administração dos regimes hídricos;Minimizar a exposição da população ao risco decorrente de eventos hidrológicos críticos;Diversificar e aperfeiçoar a matriz de oferta hídrica;Estabelecer um mecanismo de sustentabilidade financeira, econômica e ambiental das infraestruturas hídricas. | A iniciativa consiste na Implantação de Sistemas de Dessalinização de águas salobras e salinas, por meio de contratação direta do MDR ou formalização de instrumentos de repasse de recursos, como Convênios, Contratos de Repasse, Termos de Execução Descentralizada, bem como de instrumentos de cooperação, como Acordo de Cooperação Técnica. | SNSH | CGRB/DRHB | CGRB | Alexandre Saia | Coordenador-Geral | Alexandre.saia@mdr.gov.br | (61)2108-1184 | MDR, Governos de Estado e Municípios | Restrições Orçamentárias e FinanceirasRiscos de diretrizes governamentais | População de comunidades dos municípios mais críticos quanto ao acesso à água na região semiárida brasileira. | Ação estratégica de duração continuada | 2011-11-30 |  | Quantidade de sistemas implantados | sistemas implantados | Quanto maior, melhor | Mensal | Entes parceiros responsáveis pela execução dos sistemas.Plataforma +BrasilSIAFI Sistema de Informações do Programa | I = A | Onde: A = Número de sistemas entregues | Sim |  | SIM | SIM | SIM | SIM | SIM | SIM | SIM | SIM | SIM | [5 empty] | 413 | 2022 | 130 | [6 empty] | 1
I61 | Ampliar a segurança hídrica, em bases sustentáveis, especialmente em regiões em situações críticas | Água Doce | Implantação de Sistemas de Dessalinização de águas salobras e salinas | Segurança Hídrica | Infraestrutura Hídrica | Planejamento e DesenvolvimentoProdutivo e Regional;Saneamento Básico;Parcerias e Fomento. | Sem correlação a subeixo específico de Planej. e Desenv. Produtivo e Regional (correlação geral ao eixo);Saneamento Básico Estrutural;Correlação geral ao eixo de parcerias e fomento como um todo. | Insegurança Hídrica: situação em que não há disponibilidade de água em quantidade, qualidade e regularidade suficientes, de maneira equitativa, para o atendimento às necessidades humanas, à prática das atividades econômicas e à conservação dos ecossistemas aquáticos, acompanhada de um nível aceitável de risco relacionado a secas e cheias;Infraestruturas hídricas insuficientes, insustentáveis (financeira, econômica e ambientalmente), ineficientes, inseguras e com problemas de integração;Dependência de soluções convencionais (cinzas) para as infraestruturas hídricas, com baixa consideração de soluções verdes. | Garantir a disponibilidade de água em quantidade e qualidade e com a regularidade adequada aos usos múltiplos, por meio de intervenções físicas de administração dos regimes hídricos;Minimizar a exposição da população ao risco decorrente de eventos hidrológicos críticos;Diversificar e aperfeiçoar a matriz de oferta hídrica;Estabelecer um mecanismo de sustentabilidade financeira, econômica e ambiental das infraestruturas hídricas. | A iniciativa consiste na Implantação de Sistemas de Dessalinização de águas salobras e salinas, por meio de contratação direta do MDR ou formalização de instrumentos de repasse de recursos, como Convênios, Contratos de Repasse, Termos de Execução Descentralizada, bem como de instrumentos de cooperação, como Acordo de Cooperação Técnica. | SNSH | CGRB/DRHB | CGRB | Alexandre Saia | Coordenador-Geral | Alexandre.saia@mdr.gov.br | (61)2108-1184 | MDR, Governos de Estado e Municípios | Restrições Orçamentárias e FinanceirasRiscos de diretrizes governamentais | População de comunidades dos municípios mais críticos quanto ao acesso à água na região semiárida brasileira. | Ação estratégica de duração continuada | 2011-11-30 |  | Quantidade de sistemas implantados | sistemas implantados | Quanto maior, melhor | Mensal | Entes parceiros responsáveis pela execução dos sistemas.Plataforma +BrasilSIAFI Sistema de Informações do Programa | I = A | Onde: A = Número de sistemas entregues | Sim |  | SIM | SIM | SIM | SIM | SIM | SIM | SIM | SIM | SIM | [5 empty] | 413 | 2023 | 169 | [6 empty] | 1
I62 | Ampliar a segurança hídrica, em bases sustentáveis, especialmente em regiões em situações críticas | Integração do Rio São Francisco (PISF) | Programa de Implantação de Infraestrutura de Abastecimento de Águas ao Longo dos Canais - PBA 15 -PISF | Segurança Hídrica | Infraestrutura Hídrica | Mobilidade e Desenvolvimento Urbano;Planejamento e DesenvolvimentoProdutivo e Regional;Saneamento Básico;Parcerias e Fomento. | Desenvolvimento Urbano;Sem correlação a subeixo específico de Planej. e Desenv. Produtivo e Regional (correlação geral ao eixo);Saneamento Básico Estrutural;Correlação geral ao eixo de parcerias e fomento como um todo. | Insegurança Hídrica: Situação em que não hádisponibilidade de água em quantidade, qualidade eregularidade suficientes, de maneira equitativa, para oatendimento às necessidades humanas, à prática dasatividades econômicas e à conservação dosecossistemas aquáticos, acompanhada de um nívelaceitável de risco relacionado a secas e cheias.Infraestruturas hídricas insuficientes, insustentáveis (financeira, econômica e ambientalmente), ineficientes, inseguras e com problemas de integração; | Garantir a disponibilidade de água em quantidade equalidade e com a regularidade adequada aos usosmúltiplos, por meio de intervenções físicas deadministração dos regimes hídricos;Minimizar a exposição da população ao risco decorrente de eventos hidrológicos críticos;Diversificar e aperfeiçoar a matriz de oferta hídrica;Estabelecer um mecanismo de sustentabilidade financeira, econômica e ambiental das infraestruturas hídricas. | Programa de Implantação de Infraestrutura de Abastecimento de Águas ao Longo dos Canais - PBA 15 - A intenção do programa é aproveitar o potencial de oferta de água confiável e de boa qualidade criado pelo projeto,visando a contribuir para a melhoria das condições de vida das populações rurais vizinhas às obras. Além de, paralelamente, minimizar os riscos sociais, sanitários e financeiros associados às eventuais retiradas clandestinas de água dos canais e reservatórios do empreendimento. Está prevista a implantação de 97 sistemas de abastecimento de água, sendo 10 sistemas implantados pela Companhia Pernanbucana de Saneamento, 42 pela Secretaria de Desenvolvimento Agrário de Pernambuco, 21 pela Secretaria das Cidades do Ceará, 19 pela Secretaria de Infraestrutura, dos Recursos Hídricos e do Meio Ambiente da Paraíba e 5 pela Secretaria Especial de Assuntos Indígenas do Ministério da Saúde, para o atendimento de 4 Etnias. | SNSH | CGPA/DPE/SNSH | Coordenação Geral de Programas Ambientais (CGPA) | Elianeiva de Queiroz Viana Odisio | Coordenadora Geral | elianeiva.odisio@mdr.gov.br | (61) 2034 - 5562 (85) 99719-9100 | Secretaria das Cidades do Ceará, Secretaria de Desenvolvimento Agrário de Pernambuco, Companhia Pernanbucana de Saneamento e Secretaria de Infraestrutura, dos Recursos Hídricos e do Meio Ambiente da Paraíba e Secretaria Especial de Assuntos Indígenas do Ministério da Saúde. | Indisponiblidade de Recursos Financeiros e Orçamentários para implementação da iniciativa. | 294 Comunidades rurais localizadas na faixa de 5,0 km de cada lado dos eixos do PISF, beneficiando 78.085 hab(pop 2013). | Projeto | 2015-12-22 | 2023-12-29 | Número de sistemas de abastecimento implantados | sistemas de abastecimento implantados | Quanto maior, melhor | Mensal | Registros administrativos CGPA | I = A | A = somatório de sistemas de abastecimento implantados | NÃO |  | SIM | SIM | SIM | SIM | SIM | SIM | SIM | NÃO | SIM | [5 empty] | 96 | 2019 | [9 empty] | 1 |  |  |  | 1
I62 | Ampliar a segurança hídrica, em bases sustentáveis, especialmente em regiões em situações críticas | Integração do Rio São Francisco (PISF) | Programa de Implantação de Infraestrutura de Abastecimento de Águas ao Longo dos Canais - PBA 15 -PISF | Segurança Hídrica | Infraestrutura Hídrica | Mobilidade e Desenvolvimento Urbano;Planejamento e DesenvolvimentoProdutivo e Regional;Saneamento Básico;Parcerias e Fomento. | Desenvolvimento Urbano;Sem correlação a subeixo específico de Planej. e Desenv. Produtivo e Regional (correlação geral ao eixo);Saneamento Básico Estrutural;Correlação geral ao eixo de parcerias e fomento como um todo. | Insegurança Hídrica: Situação em que não hádisponibilidade de água em quantidade, qualidade eregularidade suficientes, de maneira equitativa, para oatendimento às necessidades humanas, à prática dasatividades econômicas e à conservação dosecossistemas aquáticos, acompanhada de um nívelaceitável de risco relacionado a secas e cheias.Infraestruturas hídricas insuficientes, insustentáveis (financeira, econômica e ambientalmente), ineficientes, inseguras e com problemas de integração; | Garantir a disponibilidade de água em quantidade equalidade e com a regularidade adequada aos usosmúltiplos, por meio de intervenções físicas deadministração dos regimes hídricos;Minimizar a exposição da população ao risco decorrente de eventos hidrológicos críticos;Diversificar e aperfeiçoar a matriz de oferta hídrica;Estabelecer um mecanismo de sustentabilidade financeira, econômica e ambiental das infraestruturas hídricas. | Programa de Implantação de Infraestrutura de Abastecimento de Águas ao Longo dos Canais - PBA 15 - A intenção do programa é aproveitar o potencial de oferta de água confiável e de boa qualidade criado pelo projeto,visando a contribuir para a melhoria das condições de vida das populações rurais vizinhas às obras. Além de, paralelamente, minimizar os riscos sociais, sanitários e financeiros associados às eventuais retiradas clandestinas de água dos canais e reservatórios do empreendimento. Está prevista a implantação de 97 sistemas de abastecimento de água, sendo 10 sistemas implantados pela Companhia Pernanbucana de Saneamento, 42 pela Secretaria de Desenvolvimento Agrário de Pernambuco, 21 pela Secretaria das Cidades do Ceará, 19 pela Secretaria de Infraestrutura, dos Recursos Hídricos e do Meio Ambiente da Paraíba e 5 pela Secretaria Especial de Assuntos Indígenas do Ministério da Saúde, para o atendimento de 4 Etnias. | SNSH | CGPA/DPE/SNSH | Coordenação Geral de Programas Ambientais (CGPA) | Elianeiva de Queiroz Viana Odisio | Coordenadora Geral | elianeiva.odisio@mdr.gov.br | (61) 2034 - 5562 (85) 99719-9100 | Secretaria das Cidades do Ceará, Secretaria de Desenvolvimento Agrário de Pernambuco, Companhia Pernanbucana de Saneamento e Secretaria de Infraestrutura, dos Recursos Hídricos e do Meio Ambiente da Paraíba e Secretaria Especial de Assuntos Indígenas do Ministério da Saúde. | Indisponiblidade de Recursos Financeiros e Orçamentários para implementação da iniciativa. | 294 Comunidades rurais localizadas na faixa de 5,0 km de cada lado dos eixos do PISF, beneficiando 78.085 hab(pop 2013). | Projeto | 2015-12-22 | 2023-12-29 | Número de sistemas de abastecimento implantados | sistemas de abastecimento implantados | Quanto maior, melhor | Mensal | Registros administrativos CGPA | I = A | A = somatório de sistemas de abastecimento implantados | NÃO |  | SIM | SIM | SIM | SIM | SIM | SIM | SIM | NÃO | SIM | [5 empty] | 96 | 2020 | [7 empty] | N/A |  | 13 |  |  |  | 13
I62 | Ampliar a segurança hídrica, em bases sustentáveis, especialmente em regiões em situações críticas | Integração do Rio São Francisco (PISF) | Programa de Implantação de Infraestrutura de Abastecimento de Águas ao Longo dos Canais - PBA 15 -PISF | Segurança Hídrica | Infraestrutura Hídrica | Mobilidade e Desenvolvimento Urbano;Planejamento e DesenvolvimentoProdutivo e Regional;Saneamento Básico;Parcerias e Fomento. | Desenvolvimento Urbano;Sem correlação a subeixo específico de Planej. e Desenv. Produtivo e Regional (correlação geral ao eixo);Saneamento Básico Estrutural;Correlação geral ao eixo de parcerias e fomento como um todo. | Insegurança Hídrica: Situação em que não hádisponibilidade de água em quantidade, qualidade eregularidade suficientes, de maneira equitativa, para oatendimento às necessidades humanas, à prática dasatividades econômicas e à conservação dosecossistemas aquáticos, acompanhada de um nívelaceitável de risco relacionado a secas e cheias.Infraestruturas hídricas insuficientes, insustentáveis (financeira, econômica e ambientalmente), ineficientes, inseguras e com problemas de integração; | Garantir a disponibilidade de água em quantidade equalidade e com a regularidade adequada aos usosmúltiplos, por meio de intervenções físicas deadministração dos regimes hídricos;Minimizar a exposição da população ao risco decorrente de eventos hidrológicos críticos;Diversificar e aperfeiçoar a matriz de oferta hídrica;Estabelecer um mecanismo de sustentabilidade financeira, econômica e ambiental das infraestruturas hídricas. | Programa de Implantação de Infraestrutura de Abastecimento de Águas ao Longo dos Canais - PBA 15 - A intenção do programa é aproveitar o potencial de oferta de água confiável e de boa qualidade criado pelo projeto,visando a contribuir para a melhoria das condições de vida das populações rurais vizinhas às obras. Além de, paralelamente, minimizar os riscos sociais, sanitários e financeiros associados às eventuais retiradas clandestinas de água dos canais e reservatórios do empreendimento. Está prevista a implantação de 97 sistemas de abastecimento de água, sendo 10 sistemas implantados pela Companhia Pernanbucana de Saneamento, 42 pela Secretaria de Desenvolvimento Agrário de Pernambuco, 21 pela Secretaria das Cidades do Ceará, 19 pela Secretaria de Infraestrutura, dos Recursos Hídricos e do Meio Ambiente da Paraíba e 5 pela Secretaria Especial de Assuntos Indígenas do Ministério da Saúde, para o atendimento de 4 Etnias. | SNSH | CGPA/DPE/SNSH | Coordenação Geral de Programas Ambientais (CGPA) | Elianeiva de Queiroz Viana Odisio | Coordenadora Geral | elianeiva.odisio@mdr.gov.br | (61) 2034 - 5562 (85) 99719-9100 | Secretaria das Cidades do Ceará, Secretaria de Desenvolvimento Agrário de Pernambuco, Companhia Pernanbucana de Saneamento e Secretaria de Infraestrutura, dos Recursos Hídricos e do Meio Ambiente da Paraíba e Secretaria Especial de Assuntos Indígenas do Ministério da Saúde. | Indisponiblidade de Recursos Financeiros e Orçamentários para implementação da iniciativa. | 294 Comunidades rurais localizadas na faixa de 5,0 km de cada lado dos eixos do PISF, beneficiando 78.085 hab(pop 2013). | Projeto | 2015-12-22 | 2023-12-29 | Número de sistemas de abastecimento implantados | sistemas de abastecimento implantados | Quanto maior, melhor | Mensal | Registros administrativos CGPA | I = A | A = somatório de sistemas de abastecimento implantados | NÃO |  | SIM | SIM | SIM | SIM | SIM | SIM | SIM | NÃO | SIM | [5 empty] | 96 | 2021 | 11 |  | 11 |  |  |  |  | N/A | 0 | 8 | 0 | 0 | 0 | 8 | Em 2021, foram concluídos 8 sistemas de abastecimento de água, 3 no Estado da Paraíba e 5 em comunidades indígenas em Pernambuco.
I62 | Ampliar a segurança hídrica, em bases sustentáveis, especialmente em regiões em situações críticas | Integração do Rio São Francisco (PISF) | Programa de Implantação de Infraestrutura de Abastecimento de Águas ao Longo dos Canais - PBA 15 -PISF | Segurança Hídrica | Infraestrutura Hídrica | Mobilidade e Desenvolvimento Urbano;Planejamento e DesenvolvimentoProdutivo e Regional;Saneamento Básico;Parcerias e Fomento. | Desenvolvimento Urbano;Sem correlação a subeixo específico de Planej. e Desenv. Produtivo e Regional (correlação geral ao eixo);Saneamento Básico Estrutural;Correlação geral ao eixo de parcerias e fomento como um todo. | Insegurança Hídrica: Situação em que não hádisponibilidade de água em quantidade, qualidade eregularidade suficientes, de maneira equitativa, para oatendimento às necessidades humanas, à prática dasatividades econômicas e à conservação dosecossistemas aquáticos, acompanhada de um nívelaceitável de risco relacionado a secas e cheias.Infraestruturas hídricas insuficientes, insustentáveis (financeira, econômica e ambientalmente), ineficientes, inseguras e com problemas de integração; | Garantir a disponibilidade de água em quantidade equalidade e com a regularidade adequada aos usosmúltiplos, por meio de intervenções físicas deadministração dos regimes hídricos;Minimizar a exposição da população ao risco decorrente de eventos hidrológicos críticos;Diversificar e aperfeiçoar a matriz de oferta hídrica;Estabelecer um mecanismo de sustentabilidade financeira, econômica e ambiental das infraestruturas hídricas. | Programa de Implantação de Infraestrutura de Abastecimento de Águas ao Longo dos Canais - PBA 15 - A intenção do programa é aproveitar o potencial de oferta de água confiável e de boa qualidade criado pelo projeto,visando a contribuir para a melhoria das condições de vida das populações rurais vizinhas às obras. Além de, paralelamente, minimizar os riscos sociais, sanitários e financeiros associados às eventuais retiradas clandestinas de água dos canais e reservatórios do empreendimento. Está prevista a implantação de 97 sistemas de abastecimento de água, sendo 10 sistemas implantados pela Companhia Pernanbucana de Saneamento, 42 pela Secretaria de Desenvolvimento Agrário de Pernambuco, 21 pela Secretaria das Cidades do Ceará, 19 pela Secretaria de Infraestrutura, dos Recursos Hídricos e do Meio Ambiente da Paraíba e 5 pela Secretaria Especial de Assuntos Indígenas do Ministério da Saúde, para o atendimento de 4 Etnias. | SNSH | CGPA/DPE/SNSH | Coordenação Geral de Programas Ambientais (CGPA) | Elianeiva de Queiroz Viana Odisio | Coordenadora Geral | elianeiva.odisio@mdr.gov.br | (61) 2034 - 5562 (85) 99719-9100 | Secretaria das Cidades do Ceará, Secretaria de Desenvolvimento Agrário de Pernambuco, Companhia Pernanbucana de Saneamento e Secretaria de Infraestrutura, dos Recursos Hídricos e do Meio Ambiente da Paraíba e Secretaria Especial de Assuntos Indígenas do Ministério da Saúde. | Indisponiblidade de Recursos Financeiros e Orçamentários para implementação da iniciativa. | 294 Comunidades rurais localizadas na faixa de 5,0 km de cada lado dos eixos do PISF, beneficiando 78.085 hab(pop 2013). | Projeto | 2015-12-22 | 2023-12-29 | Número de sistemas de abastecimento implantados | sistemas de abastecimento implantados | Quanto maior, melhor | Mensal | Registros administrativos CGPA | I = A | A = somatório de sistemas de abastecimento implantados | NÃO |  | SIM | SIM | SIM | SIM | SIM | SIM | SIM | NÃO | SIM | [5 empty] | 96 | 2022 | 36 |  | 36 |  |  |  |  | N/A
I62 | Ampliar a segurança hídrica, em bases sustentáveis, especialmente em regiões em situações críticas | Integração do Rio São Francisco (PISF) | Programa de Implantação de Infraestrutura de Abastecimento de Águas ao Longo dos Canais - PBA 15 -PISF | Segurança Hídrica | Infraestrutura Hídrica | Mobilidade e Desenvolvimento Urbano;Planejamento e DesenvolvimentoProdutivo e Regional;Saneamento Básico;Parcerias e Fomento. | Desenvolvimento Urbano;Sem correlação a subeixo específico de Planej. e Desenv. Produtivo e Regional (correlação geral ao eixo);Saneamento Básico Estrutural;Correlação geral ao eixo de parcerias e fomento como um todo. | Insegurança Hídrica: Situação em que não hádisponibilidade de água em quantidade, qualidade eregularidade suficientes, de maneira equitativa, para oatendimento às necessidades humanas, à prática dasatividades econômicas e à conservação dosecossistemas aquáticos, acompanhada de um nívelaceitável de risco relacionado a secas e cheias.Infraestruturas hídricas insuficientes, insustentáveis (financeira, econômica e ambientalmente), ineficientes, inseguras e com problemas de integração; | Garantir a disponibilidade de água em quantidade equalidade e com a regularidade adequada aos usosmúltiplos, por meio de intervenções físicas deadministração dos regimes hídricos;Minimizar a exposição da população ao risco decorrente de eventos hidrológicos críticos;Diversificar e aperfeiçoar a matriz de oferta hídrica;Estabelecer um mecanismo de sustentabilidade financeira, econômica e ambiental das infraestruturas hídricas. | Programa de Implantação de Infraestrutura de Abastecimento de Águas ao Longo dos Canais - PBA 15 - A intenção do programa é aproveitar o potencial de oferta de água confiável e de boa qualidade criado pelo projeto,visando a contribuir para a melhoria das condições de vida das populações rurais vizinhas às obras. Além de, paralelamente, minimizar os riscos sociais, sanitários e financeiros associados às eventuais retiradas clandestinas de água dos canais e reservatórios do empreendimento. Está prevista a implantação de 97 sistemas de abastecimento de água, sendo 10 sistemas implantados pela Companhia Pernanbucana de Saneamento, 42 pela Secretaria de Desenvolvimento Agrário de Pernambuco, 21 pela Secretaria das Cidades do Ceará, 19 pela Secretaria de Infraestrutura, dos Recursos Hídricos e do Meio Ambiente da Paraíba e 5 pela Secretaria Especial de Assuntos Indígenas do Ministério da Saúde, para o atendimento de 4 Etnias. | SNSH | CGPA/DPE/SNSH | Coordenação Geral de Programas Ambientais (CGPA) | Elianeiva de Queiroz Viana Odisio | Coordenadora Geral | elianeiva.odisio@mdr.gov.br | (61) 2034 - 5562 (85) 99719-9100 | Secretaria das Cidades do Ceará, Secretaria de Desenvolvimento Agrário de Pernambuco, Companhia Pernanbucana de Saneamento e Secretaria de Infraestrutura, dos Recursos Hídricos e do Meio Ambiente da Paraíba e Secretaria Especial de Assuntos Indígenas do Ministério da Saúde. | Indisponiblidade de Recursos Financeiros e Orçamentários para implementação da iniciativa. | 294 Comunidades rurais localizadas na faixa de 5,0 km de cada lado dos eixos do PISF, beneficiando 78.085 hab(pop 2013). | Projeto | 2015-12-22 | 2023-12-29 | Número de sistemas de abastecimento implantados | sistemas de abastecimento implantados | Quanto maior, melhor | Mensal | Registros administrativos CGPA | I = A | A = somatório de sistemas de abastecimento implantados | NÃO |  | SIM | SIM | SIM | SIM | SIM | SIM | SIM | NÃO | SIM | [5 empty] | 96 | 2023 | 36 |  | 36 |  |  |  |  | N/A
I63 | Ampliar a segurança hídrica, em bases sustentáveis, especialmente em regiões em situações críticas | Integração do Rio São Francisco (PISF) | Implementação do Ramal do Agreste | Segurança Hídrica | Infraestrutura Hídrica | Planejamento e DesenvolvimentoProdutivo e Regional;Saneamento Básico;Parcerias e Fomento. | Desenvolvimento Urbano;Sem correlação a subeixo específico de Planej. e Desenv. Produtivo e Regional (correlação geral ao eixo);Saneamento Básico Estrutural;Correlação geral ao eixo de parcerias e fomento como um todo. | Insegurança Hídrica: Situação em que não hádisponibilidade de água em quantidade, qualidade eregularidade suficientes, de maneira equitativa, para oatendimento às necessidades humanas, à prática dasatividades econômicas e à conservação dosecossistemas aquáticos, acompanhada de um nívelaceitável de risco relacionado a secas e cheias.Infraestruturas hídricas insuficientes, insustentáveis (financeira, econômica e ambientalmente), ineficientes, inseguras e com problemas de integração;Dependência de soluções convencionais (cinzas) para as infraestruturas hídricas, com baixa consideração de soluções verdes. | Garantir a disponibilidade de água em quantidade equalidade e com a regularidade adequada aos usosmúltiplos, por meio de intervenções físicas deadministração dos regimes hídricos;Minimizar a exposição da população ao risco decorrente de eventos hidrológicos críticos;Diversificar e aperfeiçoar a matriz de oferta hídrica;Estabelecer um mecanismo de sustentabilidade financeira, econômica e ambiental das infraestruturas hídricas. | O Ramal do Agreste corresponde ao Trechos VII do Projeto de Integração do Rio São Francisco (PISF) e tem por objetivo conduzir às águas provenientes do Rio São Francisco ao Estado de Pernambuco. A sua implantação será realizada por meio de contratação direta. | SNSH | CGOF/DPE/SNSH | Coordenação-Geral de Obras e Fiscalização | Tiago José de Barros Portela | Coordenador-Geral | tiago.portela@mdr.gov.br | (61) 2034-4518 | Coordenação-Geral de Estudos e Projetos, Coordenação-Geral de Programas Ambientais, Coordenação-Geral de Contratos e Orçamentos, Departamento de Projetos Estratégicos, Secretária Nacional de Segurança Hídrica | Indisponiblidade de Recursos Financeiros e Orçamentários para implementação da iniciativa. | Estado de Pernambuco. | Projeto | 2018-02-27 | 2021-11-27 | Percentual de execução da iniciativa | Percentual | Quanto maior, melhor | sempre que demandado | Relatório de Avanço Físico | I = A | A = somatório da participação relativa no total da iniciativa de cada etapa concluída | Mensuração cumulativa a partir de 2021 | A metodologia para a definição do percentual de avanço físico não deve alterar ao longo tempo | SIM | SIM | SIM | SIM | SIM | SIM | SIM | SIM | SIM | [5 empty] | 100 | 2019 | [7 empty] | 1 | [5 empty] | 47.68
I63 | Ampliar a segurança hídrica, em bases sustentáveis, especialmente em regiões em situações críticas | Integração do Rio São Francisco (PISF) | Implementação do Ramal do Agreste | Segurança Hídrica | Infraestrutura Hídrica | Planejamento e DesenvolvimentoProdutivo e Regional;Saneamento Básico;Parcerias e Fomento. | Desenvolvimento Urbano;Sem correlação a subeixo específico de Planej. e Desenv. Produtivo e Regional (correlação geral ao eixo);Saneamento Básico Estrutural;Correlação geral ao eixo de parcerias e fomento como um todo. | Insegurança Hídrica: Situação em que não hádisponibilidade de água em quantidade, qualidade eregularidade suficientes, de maneira equitativa, para oatendimento às necessidades humanas, à prática dasatividades econômicas e à conservação dosecossistemas aquáticos, acompanhada de um nívelaceitável de risco relacionado a secas e cheias.Infraestruturas hídricas insuficientes, insustentáveis (financeira, econômica e ambientalmente), ineficientes, inseguras e com problemas de integração;Dependência de soluções convencionais (cinzas) para as infraestruturas hídricas, com baixa consideração de soluções verdes. | Garantir a disponibilidade de água em quantidade equalidade e com a regularidade adequada aos usosmúltiplos, por meio de intervenções físicas deadministração dos regimes hídricos;Minimizar a exposição da população ao risco decorrente de eventos hidrológicos críticos;Diversificar e aperfeiçoar a matriz de oferta hídrica;Estabelecer um mecanismo de sustentabilidade financeira, econômica e ambiental das infraestruturas hídricas. | O Ramal do Agreste corresponde ao Trechos VII do Projeto de Integração do Rio São Francisco (PISF) e tem por objetivo conduzir às águas provenientes do Rio São Francisco ao Estado de Pernambuco. A sua implantação será realizada por meio de contratação direta. | SNSH | CGOF/DPE/SNSH | Coordenação-Geral de Obras e Fiscalização | Tiago José de Barros Portela | Coordenador-Geral | tiago.portela@mdr.gov.br | (61) 2034-4518 | Coordenação-Geral de Estudos e Projetos, Coordenação-Geral de Programas Ambientais, Coordenação-Geral de Contratos e Orçamentos, Departamento de Projetos Estratégicos, Secretária Nacional de Segurança Hídrica | Indisponiblidade de Recursos Financeiros e Orçamentários para implementação da iniciativa. | Estado de Pernambuco. | Projeto | 2018-02-27 | 2021-11-27 | Percentual de execução da iniciativa | Percentual | Quanto maior, melhor | sempre que demandado | Relatório de Avanço Físico | I = A | A = somatório da participação relativa no total da iniciativa de cada etapa concluída | Mensuração cumulativa a partir de 2021 | A metodologia para a definição do percentual de avanço físico não deve alterar ao longo tempo | SIM | SIM | SIM | SIM | SIM | SIM | SIM | SIM | SIM | [5 empty] | 100 | 2020 | [7 empty] | 1 | [5 empty] | 81.46
I63 | Ampliar a segurança hídrica, em bases sustentáveis, especialmente em regiões em situações críticas | Integração do Rio São Francisco (PISF) | Implementação do Ramal do Agreste | Segurança Hídrica | Infraestrutura Hídrica | Planejamento e DesenvolvimentoProdutivo e Regional;Saneamento Básico;Parcerias e Fomento. | Desenvolvimento Urbano;Sem correlação a subeixo específico de Planej. e Desenv. Produtivo e Regional (correlação geral ao eixo);Saneamento Básico Estrutural;Correlação geral ao eixo de parcerias e fomento como um todo. | Insegurança Hídrica: Situação em que não hádisponibilidade de água em quantidade, qualidade eregularidade suficientes, de maneira equitativa, para oatendimento às necessidades humanas, à prática dasatividades econômicas e à conservação dosecossistemas aquáticos, acompanhada de um nívelaceitável de risco relacionado a secas e cheias.Infraestruturas hídricas insuficientes, insustentáveis (financeira, econômica e ambientalmente), ineficientes, inseguras e com problemas de integração;Dependência de soluções convencionais (cinzas) para as infraestruturas hídricas, com baixa consideração de soluções verdes. | Garantir a disponibilidade de água em quantidade equalidade e com a regularidade adequada aos usosmúltiplos, por meio de intervenções físicas deadministração dos regimes hídricos;Minimizar a exposição da população ao risco decorrente de eventos hidrológicos críticos;Diversificar e aperfeiçoar a matriz de oferta hídrica;Estabelecer um mecanismo de sustentabilidade financeira, econômica e ambiental das infraestruturas hídricas. | O Ramal do Agreste corresponde ao Trechos VII do Projeto de Integração do Rio São Francisco (PISF) e tem por objetivo conduzir às águas provenientes do Rio São Francisco ao Estado de Pernambuco. A sua implantação será realizada por meio de contratação direta. | SNSH | CGOF/DPE/SNSH | Coordenação-Geral de Obras e Fiscalização | Tiago José de Barros Portela | Coordenador-Geral | tiago.portela@mdr.gov.br | (61) 2034-4518 | Coordenação-Geral de Estudos e Projetos, Coordenação-Geral de Programas Ambientais, Coordenação-Geral de Contratos e Orçamentos, Departamento de Projetos Estratégicos, Secretária Nacional de Segurança Hídrica | Indisponiblidade de Recursos Financeiros e Orçamentários para implementação da iniciativa. | Estado de Pernambuco. | Projeto | 2018-02-27 | 2021-11-27 | Percentual de execução da iniciativa | Percentual | Quanto maior, melhor | sempre que demandado | Relatório de Avanço Físico | I = A | A = somatório da participação relativa no total da iniciativa de cada etapa concluída | Mensuração cumulativa a partir de 2021 | A metodologia para a definição do percentual de avanço físico não deve alterar ao longo tempo | SIM | SIM | SIM | SIM | SIM | SIM | SIM | SIM | SIM | [5 empty] | 100 | 2021 | 100 | [6 empty] | 1 | [5 empty] | 0 | Execução das obras de implantação da infraestrutura hídrica de 81,46% para 99,12%, representando 17,66% de avanço em 2021. Água já percorre 100% Ramal, chegando ao reservatório Ipojuca, que está em fase de enchimento; Realizado teste com carga das estruturas do ramal do Agreste.
I63 | Ampliar a segurança hídrica, em bases sustentáveis, especialmente em regiões em situações críticas | Integração do Rio São Francisco (PISF) | Implementação do Ramal do Agreste | Segurança Hídrica | Infraestrutura Hídrica | Planejamento e DesenvolvimentoProdutivo e Regional;Saneamento Básico;Parcerias e Fomento. | Desenvolvimento Urbano;Sem correlação a subeixo específico de Planej. e Desenv. Produtivo e Regional (correlação geral ao eixo);Saneamento Básico Estrutural;Correlação geral ao eixo de parcerias e fomento como um todo. | Insegurança Hídrica: Situação em que não hádisponibilidade de água em quantidade, qualidade eregularidade suficientes, de maneira equitativa, para oatendimento às necessidades humanas, à prática dasatividades econômicas e à conservação dosecossistemas aquáticos, acompanhada de um nívelaceitável de risco relacionado a secas e cheias.Infraestruturas hídricas insuficientes, insustentáveis (financeira, econômica e ambientalmente), ineficientes, inseguras e com problemas de integração;Dependência de soluções convencionais (cinzas) para as infraestruturas hídricas, com baixa consideração de soluções verdes. | Garantir a disponibilidade de água em quantidade equalidade e com a regularidade adequada aos usosmúltiplos, por meio de intervenções físicas deadministração dos regimes hídricos;Minimizar a exposição da população ao risco decorrente de eventos hidrológicos críticos;Diversificar e aperfeiçoar a matriz de oferta hídrica;Estabelecer um mecanismo de sustentabilidade financeira, econômica e ambiental das infraestruturas hídricas. | O Ramal do Agreste corresponde ao Trechos VII do Projeto de Integração do Rio São Francisco (PISF) e tem por objetivo conduzir às águas provenientes do Rio São Francisco ao Estado de Pernambuco. A sua implantação será realizada por meio de contratação direta. | SNSH | CGOF/DPE/SNSH | Coordenação-Geral de Obras e Fiscalização | Tiago José de Barros Portela | Coordenador-Geral | tiago.portela@mdr.gov.br | (61) 2034-4518 | Coordenação-Geral de Estudos e Projetos, Coordenação-Geral de Programas Ambientais, Coordenação-Geral de Contratos e Orçamentos, Departamento de Projetos Estratégicos, Secretária Nacional de Segurança Hídrica | Indisponiblidade de Recursos Financeiros e Orçamentários para implementação da iniciativa. | Estado de Pernambuco. | Projeto | 2018-02-27 | 2021-11-27 | Percentual de execução da iniciativa | Percentual | Quanto maior, melhor | sempre que demandado | Relatório de Avanço Físico | I = A | A = somatório da participação relativa no total da iniciativa de cada etapa concluída | Mensuração cumulativa a partir de 2021 | A metodologia para a definição do percentual de avanço físico não deve alterar ao longo tempo | SIM | SIM | SIM | SIM | SIM | SIM | SIM | SIM | SIM | [5 empty] | 100 | 2022 | 100 | [6 empty] | 1
I63 | Ampliar a segurança hídrica, em bases sustentáveis, especialmente em regiões em situações críticas | Integração do Rio São Francisco (PISF) | Implementação do Ramal do Agreste | Segurança Hídrica | Infraestrutura Hídrica | Planejamento e DesenvolvimentoProdutivo e Regional;Saneamento Básico;Parcerias e Fomento. | Desenvolvimento Urbano;Sem correlação a subeixo específico de Planej. e Desenv. Produtivo e Regional (correlação geral ao eixo);Saneamento Básico Estrutural;Correlação geral ao eixo de parcerias e fomento como um todo. | Insegurança Hídrica: Situação em que não hádisponibilidade de água em quantidade, qualidade eregularidade suficientes, de maneira equitativa, para oatendimento às necessidades humanas, à prática dasatividades econômicas e à conservação dosecossistemas aquáticos, acompanhada de um nívelaceitável de risco relacionado a secas e cheias.Infraestruturas hídricas insuficientes, insustentáveis (financeira, econômica e ambientalmente), ineficientes, inseguras e com problemas de integração;Dependência de soluções convencionais (cinzas) para as infraestruturas hídricas, com baixa consideração de soluções verdes. | Garantir a disponibilidade de água em quantidade equalidade e com a regularidade adequada aos usosmúltiplos, por meio de intervenções físicas deadministração dos regimes hídricos;Minimizar a exposição da população ao risco decorrente de eventos hidrológicos críticos;Diversificar e aperfeiçoar a matriz de oferta hídrica;Estabelecer um mecanismo de sustentabilidade financeira, econômica e ambiental das infraestruturas hídricas. | O Ramal do Agreste corresponde ao Trechos VII do Projeto de Integração do Rio São Francisco (PISF) e tem por objetivo conduzir às águas provenientes do Rio São Francisco ao Estado de Pernambuco. A sua implantação será realizada por meio de contratação direta. | SNSH | CGOF/DPE/SNSH | Coordenação-Geral de Obras e Fiscalização | Tiago José de Barros Portela | Coordenador-Geral | tiago.portela@mdr.gov.br | (61) 2034-4518 | Coordenação-Geral de Estudos e Projetos, Coordenação-Geral de Programas Ambientais, Coordenação-Geral de Contratos e Orçamentos, Departamento de Projetos Estratégicos, Secretária Nacional de Segurança Hídrica | Indisponiblidade de Recursos Financeiros e Orçamentários para implementação da iniciativa. | Estado de Pernambuco. | Projeto | 2018-02-27 | 2021-11-27 | Percentual de execução da iniciativa | Percentual | Quanto maior, melhor | sempre que demandado | Relatório de Avanço Físico | I = A | A = somatório da participação relativa no total da iniciativa de cada etapa concluída | Mensuração cumulativa a partir de 2021 | A metodologia para a definição do percentual de avanço físico não deve alterar ao longo tempo | SIM | SIM | SIM | SIM | SIM | SIM | SIM | SIM | SIM | [5 empty] | 100 | 2023 | 100 | [6 empty] | 1
I64 | Ampliar a segurança hídrica, em bases sustentáveis, especialmente em regiões em situações críticas | Integração do Rio São Francisco (PISF) | Implementação do Eixo Leste | Segurança Hídrica | Infraestrutura Hídrica | Planejamento e DesenvolvimentoProdutivo e Regional;Saneamento Básico;Parcerias e Fomento. | Desenvolvimento Urbano;Sem correlação a subeixo específico de Planej. e Desenv. Produtivo e Regional (correlação geral ao eixo);Saneamento Básico Estrutural;Correlação geral ao eixo de parcerias e fomento como um todo. | Insegurança Hídrica: Situação em que não hádisponibilidade de água em quantidade, qualidade eregularidade suficientes, de maneira equitativa, para oatendimento às necessidades humanas, à prática dasatividades econômicas e à conservação dosecossistemas aquáticos, acompanhada de um nívelaceitável de risco relacionado a secas e cheias.Infraestruturas hídricas insuficientes, insustentáveis (financeira, econômica e ambientalmente), ineficientes, inseguras e com problemas de integração;Dependência de soluções convencionais (cinzas) para as infraestruturas hídricas, com baixa consideração de soluções verdes. | Garantir a disponibilidade de água em quantidade equalidade e com a regularidade adequada aos usosmúltiplos, por meio de intervenções físicas deadministração dos regimes hídricos;Minimizar a exposição da população ao risco decorrente de eventos hidrológicos críticos;Diversificar e aperfeiçoar a matriz de oferta hídrica;Estabelecer um mecanismo de sustentabilidade financeira, econômica e ambiental das infraestruturas hídricas. | O Eixo Leste corresponde aos Trechos V do Projeto de Integração do Rio São Francisco (PISF) e tem por objetivo conduzir às águas provenientes do Rio São Francisco aos Estados de Pernambuco e da Paraíba. A sua implantação será realizada por meio de contratação direta. | SNSH | CGOF/DPE/SNSH | Coordenação-Geral de Obras e Fiscalização | Tiago José de Barros Portela | Coordenador-Geral | tiago.portela@mdr.gov.br | (61) 2034-4518 | Coordenação-Geral de Estudos e Projetos, Coordenação-Geral de Programas Ambientais, Coordenação-Geral de Contratos e Orçamentos, Departamento de Projetos Estratégicos, Secretária Nacional de Segurança Hídrica | Indisponiblidade de Recursos Financeiros e Orçamentários para implementação da iniciativa. | Estados de Pernambuco e da Paraíba | Projeto | 2007-05-07 | 2024-12-31 | Percentual de execução da iniciativa | Percentual | Quanto maior, melhor | sempre que demandado | Relatório de Avanço Físico | I = A | A = somatório da participação relativa no total da iniciativa de cada etapa concluída | Mensuração cumulativa a partir de 2021 | A metodologia para a definição do percentual de avanço físico não deve alterar ao longo tempo | SIM | SIM | SIM | SIM | SIM | SIM | SIM | SIM | SIM | [5 empty] | 99.65 | 2019 | [6 empty] | Obras realizadas nos Estados de Pernambuco e da Paraíba. |  |  | 97.13 |  |  |  | 97.13
I64 | Ampliar a segurança hídrica, em bases sustentáveis, especialmente em regiões em situações críticas | Integração do Rio São Francisco (PISF) | Implementação do Eixo Leste | Segurança Hídrica | Infraestrutura Hídrica | Planejamento e DesenvolvimentoProdutivo e Regional;Saneamento Básico;Parcerias e Fomento. | Desenvolvimento Urbano;Sem correlação a subeixo específico de Planej. e Desenv. Produtivo e Regional (correlação geral ao eixo);Saneamento Básico Estrutural;Correlação geral ao eixo de parcerias e fomento como um todo. | Insegurança Hídrica: Situação em que não hádisponibilidade de água em quantidade, qualidade eregularidade suficientes, de maneira equitativa, para oatendimento às necessidades humanas, à prática dasatividades econômicas e à conservação dosecossistemas aquáticos, acompanhada de um nívelaceitável de risco relacionado a secas e cheias.Infraestruturas hídricas insuficientes, insustentáveis (financeira, econômica e ambientalmente), ineficientes, inseguras e com problemas de integração;Dependência de soluções convencionais (cinzas) para as infraestruturas hídricas, com baixa consideração de soluções verdes. | Garantir a disponibilidade de água em quantidade equalidade e com a regularidade adequada aos usosmúltiplos, por meio de intervenções físicas deadministração dos regimes hídricos;Minimizar a exposição da população ao risco decorrente de eventos hidrológicos críticos;Diversificar e aperfeiçoar a matriz de oferta hídrica;Estabelecer um mecanismo de sustentabilidade financeira, econômica e ambiental das infraestruturas hídricas. | O Eixo Leste corresponde aos Trechos V do Projeto de Integração do Rio São Francisco (PISF) e tem por objetivo conduzir às águas provenientes do Rio São Francisco aos Estados de Pernambuco e da Paraíba. A sua implantação será realizada por meio de contratação direta. | SNSH | CGOF/DPE/SNSH | Coordenação-Geral de Obras e Fiscalização | Tiago José de Barros Portela | Coordenador-Geral | tiago.portela@mdr.gov.br | (61) 2034-4518 | Coordenação-Geral de Estudos e Projetos, Coordenação-Geral de Programas Ambientais, Coordenação-Geral de Contratos e Orçamentos, Departamento de Projetos Estratégicos, Secretária Nacional de Segurança Hídrica | Indisponiblidade de Recursos Financeiros e Orçamentários para implementação da iniciativa. | Estados de Pernambuco e da Paraíba | Projeto | 2007-05-07 | 2024-12-31 | Percentual de execução da iniciativa | Percentual | Quanto maior, melhor | sempre que demandado | Relatório de Avanço Físico | I = A | A = somatório da participação relativa no total da iniciativa de cada etapa concluída | Mensuração cumulativa a partir de 2021 | A metodologia para a definição do percentual de avanço físico não deve alterar ao longo tempo | SIM | SIM | SIM | SIM | SIM | SIM | SIM | SIM | SIM | [5 empty] | 99.65 | 2020 | [6 empty] | Obras realizadas nos Estados de Pernambuco e da Paraíba. | 1 |  | 97.13 |  |  |  | 97.13
I64 | Ampliar a segurança hídrica, em bases sustentáveis, especialmente em regiões em situações críticas | Integração do Rio São Francisco (PISF) | Implementação do Eixo Leste | Segurança Hídrica | Infraestrutura Hídrica | Planejamento e DesenvolvimentoProdutivo e Regional;Saneamento Básico;Parcerias e Fomento. | Desenvolvimento Urbano;Sem correlação a subeixo específico de Planej. e Desenv. Produtivo e Regional (correlação geral ao eixo);Saneamento Básico Estrutural;Correlação geral ao eixo de parcerias e fomento como um todo. | Insegurança Hídrica: Situação em que não hádisponibilidade de água em quantidade, qualidade eregularidade suficientes, de maneira equitativa, para oatendimento às necessidades humanas, à prática dasatividades econômicas e à conservação dosecossistemas aquáticos, acompanhada de um nívelaceitável de risco relacionado a secas e cheias.Infraestruturas hídricas insuficientes, insustentáveis (financeira, econômica e ambientalmente), ineficientes, inseguras e com problemas de integração;Dependência de soluções convencionais (cinzas) para as infraestruturas hídricas, com baixa consideração de soluções verdes. | Garantir a disponibilidade de água em quantidade equalidade e com a regularidade adequada aos usosmúltiplos, por meio de intervenções físicas deadministração dos regimes hídricos;Minimizar a exposição da população ao risco decorrente de eventos hidrológicos críticos;Diversificar e aperfeiçoar a matriz de oferta hídrica;Estabelecer um mecanismo de sustentabilidade financeira, econômica e ambiental das infraestruturas hídricas. | O Eixo Leste corresponde aos Trechos V do Projeto de Integração do Rio São Francisco (PISF) e tem por objetivo conduzir às águas provenientes do Rio São Francisco aos Estados de Pernambuco e da Paraíba. A sua implantação será realizada por meio de contratação direta. | SNSH | CGOF/DPE/SNSH | Coordenação-Geral de Obras e Fiscalização | Tiago José de Barros Portela | Coordenador-Geral | tiago.portela@mdr.gov.br | (61) 2034-4518 | Coordenação-Geral de Estudos e Projetos, Coordenação-Geral de Programas Ambientais, Coordenação-Geral de Contratos e Orçamentos, Departamento de Projetos Estratégicos, Secretária Nacional de Segurança Hídrica | Indisponiblidade de Recursos Financeiros e Orçamentários para implementação da iniciativa. | Estados de Pernambuco e da Paraíba | Projeto | 2007-05-07 | 2024-12-31 | Percentual de execução da iniciativa | Percentual | Quanto maior, melhor | sempre que demandado | Relatório de Avanço Físico | I = A | A = somatório da participação relativa no total da iniciativa de cada etapa concluída | Mensuração cumulativa a partir de 2021 | A metodologia para a definição do percentual de avanço físico não deve alterar ao longo tempo | SIM | SIM | SIM | SIM | SIM | SIM | SIM | SIM | SIM | [5 empty] | 99.65 | 2021 | 97.13 |  | 97.13 |  |  |  | Obras realizadas nos Estados de Pernambuco e da Paraíba. | 1 | [5 empty] | 97.13 | O volume de água bombeado nas 06 EBs atingiu 677,200 mi m³; A liberação de água no trecho totalizou 80,479 mi m³; Liberação de água para Ramal do Agreste; Segunda captação da adutora do Pajeú – reservatório de Campos; Interligação da SE-E6 para SE-E7 (Ramal do Agreste); Novos testes da adutora Custódia (Compesa) – reservatório Moxotó.
I64 | Ampliar a segurança hídrica, em bases sustentáveis, especialmente em regiões em situações críticas | Integração do Rio São Francisco (PISF) | Implementação do Eixo Leste | Segurança Hídrica | Infraestrutura Hídrica | Planejamento e DesenvolvimentoProdutivo e Regional;Saneamento Básico;Parcerias e Fomento. | Desenvolvimento Urbano;Sem correlação a subeixo específico de Planej. e Desenv. Produtivo e Regional (correlação geral ao eixo);Saneamento Básico Estrutural;Correlação geral ao eixo de parcerias e fomento como um todo. | Insegurança Hídrica: Situação em que não hádisponibilidade de água em quantidade, qualidade eregularidade suficientes, de maneira equitativa, para oatendimento às necessidades humanas, à prática dasatividades econômicas e à conservação dosecossistemas aquáticos, acompanhada de um nívelaceitável de risco relacionado a secas e cheias.Infraestruturas hídricas insuficientes, insustentáveis (financeira, econômica e ambientalmente), ineficientes, inseguras e com problemas de integração;Dependência de soluções convencionais (cinzas) para as infraestruturas hídricas, com baixa consideração de soluções verdes. | Garantir a disponibilidade de água em quantidade equalidade e com a regularidade adequada aos usosmúltiplos, por meio de intervenções físicas deadministração dos regimes hídricos;Minimizar a exposição da população ao risco decorrente de eventos hidrológicos críticos;Diversificar e aperfeiçoar a matriz de oferta hídrica;Estabelecer um mecanismo de sustentabilidade financeira, econômica e ambiental das infraestruturas hídricas. | O Eixo Leste corresponde aos Trechos V do Projeto de Integração do Rio São Francisco (PISF) e tem por objetivo conduzir às águas provenientes do Rio São Francisco aos Estados de Pernambuco e da Paraíba. A sua implantação será realizada por meio de contratação direta. | SNSH | CGOF/DPE/SNSH | Coordenação-Geral de Obras e Fiscalização | Tiago José de Barros Portela | Coordenador-Geral | tiago.portela@mdr.gov.br | (61) 2034-4518 | Coordenação-Geral de Estudos e Projetos, Coordenação-Geral de Programas Ambientais, Coordenação-Geral de Contratos e Orçamentos, Departamento de Projetos Estratégicos, Secretária Nacional de Segurança Hídrica | Indisponiblidade de Recursos Financeiros e Orçamentários para implementação da iniciativa. | Estados de Pernambuco e da Paraíba | Projeto | 2007-05-07 | 2024-12-31 | Percentual de execução da iniciativa | Percentual | Quanto maior, melhor | sempre que demandado | Relatório de Avanço Físico | I = A | A = somatório da participação relativa no total da iniciativa de cada etapa concluída | Mensuração cumulativa a partir de 2021 | A metodologia para a definição do percentual de avanço físico não deve alterar ao longo tempo | SIM | SIM | SIM | SIM | SIM | SIM | SIM | SIM | SIM | [5 empty] | 99.65 | 2022 | 98.21 |  | 98.21 |  |  |  | Obras realizadas nos Estados de Pernambuco e da Paraíba. | 1
I64 | Ampliar a segurança hídrica, em bases sustentáveis, especialmente em regiões em situações críticas | Integração do Rio São Francisco (PISF) | Implementação do Eixo Leste | Segurança Hídrica | Infraestrutura Hídrica | Planejamento e DesenvolvimentoProdutivo e Regional;Saneamento Básico;Parcerias e Fomento. | Desenvolvimento Urbano;Sem correlação a subeixo específico de Planej. e Desenv. Produtivo e Regional (correlação geral ao eixo);Saneamento Básico Estrutural;Correlação geral ao eixo de parcerias e fomento como um todo. | Insegurança Hídrica: Situação em que não hádisponibilidade de água em quantidade, qualidade eregularidade suficientes, de maneira equitativa, para oatendimento às necessidades humanas, à prática dasatividades econômicas e à conservação dosecossistemas aquáticos, acompanhada de um nívelaceitável de risco relacionado a secas e cheias.Infraestruturas hídricas insuficientes, insustentáveis (financeira, econômica e ambientalmente), ineficientes, inseguras e com problemas de integração;Dependência de soluções convencionais (cinzas) para as infraestruturas hídricas, com baixa consideração de soluções verdes. | Garantir a disponibilidade de água em quantidade equalidade e com a regularidade adequada aos usosmúltiplos, por meio de intervenções físicas deadministração dos regimes hídricos;Minimizar a exposição da população ao risco decorrente de eventos hidrológicos críticos;Diversificar e aperfeiçoar a matriz de oferta hídrica;Estabelecer um mecanismo de sustentabilidade financeira, econômica e ambiental das infraestruturas hídricas. | O Eixo Leste corresponde aos Trechos V do Projeto de Integração do Rio São Francisco (PISF) e tem por objetivo conduzir às águas provenientes do Rio São Francisco aos Estados de Pernambuco e da Paraíba. A sua implantação será realizada por meio de contratação direta. | SNSH | CGOF/DPE/SNSH | Coordenação-Geral de Obras e Fiscalização | Tiago José de Barros Portela | Coordenador-Geral | tiago.portela@mdr.gov.br | (61) 2034-4518 | Coordenação-Geral de Estudos e Projetos, Coordenação-Geral de Programas Ambientais, Coordenação-Geral de Contratos e Orçamentos, Departamento de Projetos Estratégicos, Secretária Nacional de Segurança Hídrica | Indisponiblidade de Recursos Financeiros e Orçamentários para implementação da iniciativa. | Estados de Pernambuco e da Paraíba | Projeto | 2007-05-07 | 2024-12-31 | Percentual de execução da iniciativa | Percentual | Quanto maior, melhor | sempre que demandado | Relatório de Avanço Físico | I = A | A = somatório da participação relativa no total da iniciativa de cada etapa concluída | Mensuração cumulativa a partir de 2021 | A metodologia para a definição do percentual de avanço físico não deve alterar ao longo tempo | SIM | SIM | SIM | SIM | SIM | SIM | SIM | SIM | SIM | [5 empty] | 99.65 | 2023 | 99.65 |  | 99.65 |  |  |  | Obras realizadas nos Estados de Pernambuco e da Paraíba. | 1
I65 | Ampliar a segurança hídrica, em bases sustentáveis, especialmente em regiões em situações críticas | Integração do Rio São Francisco (PISF) | Duplicação da capacidade de bombeamento do PISF | Segurança Hídrica | Infraestrutura Hídrica | Planejamento e DesenvolvimentoProdutivo e Regional;Saneamento Básico;Parcerias e Fomento. | Desenvolvimento Urbano;Sem correlação a subeixo específico de Planej. e Desenv. Produtivo e Regional (correlação geral ao eixo);Saneamento Básico Estrutural;Correlação geral ao eixo de parcerias e fomento como um todo. | Insegurança Hídrica: Situação em que não hádisponibilidade de água em quantidade, qualidade eregularidade suficientes, de maneira equitativa, para oatendimento às necessidades humanas, à prática dasatividades econômicas e à conservação dosecossistemas aquáticos, acompanhada de um nívelaceitável de risco relacionado a secas e cheias.Infraestruturas hídricas insuficientes, insustentáveis (financeira, econômica e ambientalmente), ineficientes, inseguras e com problemas de integração;Dependência de soluções convencionais (cinzas) para as infraestruturas hídricas, com baixa consideração de soluções verdes. | Garantir a disponibilidade de água em quantidade equalidade e com a regularidade adequada aos usosmúltiplos, por meio de intervenções físicas deadministração dos regimes hídricos;Minimizar a exposição da população ao risco decorrente de eventos hidrológicos críticos;Diversificar e aperfeiçoar a matriz de oferta hídrica;Estabelecer um mecanismo de sustentabilidade financeira, econômica e ambiental das infraestruturas hídricas. | Duplicação da capacitação de bombeamento do Projeto de Integração do Rio São Francisco (PISF) que tem por objetivo conduzir às águas provenientes do Rio São Francisco aos 4 (quatro) Estados (Pernambuco, Ceará, Rio Grande do Norte e Paraíba). Corresponde aos projetos, fornecimentos, montagens, testes e comissionamentos dos conjuntos motobombas, do sistema elétrico e do sistema de adução. | SNSH | CGEP/DPE/SNSH | Coordenação Geral de Estudos e Projetos (CGEP/DPE) | Jimmu de Azevedo Ikeda | Coordenador Geral | Jimmu de Azevedo Ikeda | (61) 2034-4243 | Coordenação-Geral de Estudos e Projetos, Coordenação-Geral de Programas Ambientais, Coordenação-Geral de Contratos e Orçamentos, Departamento de Projetos Estratégicos, Secretária Nacional de Segurança Hídrica | Indisponiblidade de Recursos Financeiros e Orçamentários para implementação da iniciativa. | Estados de Pernambuco, Ceará, Rio Grande do Norte e Paraíba | Projeto | 2021-10-01 | 2024-12-31 | Percentual de execução da iniciativa | Percentual | Quanto maior, melhor | sempre que demandado | Relatório de Avanço Físico | I = A | A = somatório da participação relativa no total da iniciativa de cada etapa concluída | Mensuração cumulativa a partir de 2021 | A metodologia para a definição do percentual de avanço físico não deve alterar ao longo tempo | SIM | SIM | SIM | SIM | SIM | SIM | SIM | SIM | SIM | [5 empty] | 100 | 2020 | [6 empty] | Obras realizadas nos 4 (quatro) Estados do NE beneficiados. | Define o nível de prioridade em relação às outras iniciativas estratégicas vinculadas à ação orçamentária. Deve variar de 1 - prioridade máxima - até o nº total de iniciativas estratégicas vinculadas à ação orçamentária.Ex.: Se há 3 entregas estratégicas vinculadas à ação orçamentária, a priorização vai de 1 a 3, sendo classificada com 1 a de maior prioridade e 3 a de menor. | [5 empty] | 0
I65 | Ampliar a segurança hídrica, em bases sustentáveis, especialmente em regiões em situações críticas | Integração do Rio São Francisco (PISF) | Duplicação da capacidade de bombeamento do PISF | Segurança Hídrica | Infraestrutura Hídrica | Planejamento e DesenvolvimentoProdutivo e Regional;Saneamento Básico;Parcerias e Fomento. | Desenvolvimento Urbano;Sem correlação a subeixo específico de Planej. e Desenv. Produtivo e Regional (correlação geral ao eixo);Saneamento Básico Estrutural;Correlação geral ao eixo de parcerias e fomento como um todo. | Insegurança Hídrica: Situação em que não hádisponibilidade de água em quantidade, qualidade eregularidade suficientes, de maneira equitativa, para oatendimento às necessidades humanas, à prática dasatividades econômicas e à conservação dosecossistemas aquáticos, acompanhada de um nívelaceitável de risco relacionado a secas e cheias.Infraestruturas hídricas insuficientes, insustentáveis (financeira, econômica e ambientalmente), ineficientes, inseguras e com problemas de integração;Dependência de soluções convencionais (cinzas) para as infraestruturas hídricas, com baixa consideração de soluções verdes. | Garantir a disponibilidade de água em quantidade equalidade e com a regularidade adequada aos usosmúltiplos, por meio de intervenções físicas deadministração dos regimes hídricos;Minimizar a exposição da população ao risco decorrente de eventos hidrológicos críticos;Diversificar e aperfeiçoar a matriz de oferta hídrica;Estabelecer um mecanismo de sustentabilidade financeira, econômica e ambiental das infraestruturas hídricas. | Duplicação da capacitação de bombeamento do Projeto de Integração do Rio São Francisco (PISF) que tem por objetivo conduzir às águas provenientes do Rio São Francisco aos 4 (quatro) Estados (Pernambuco, Ceará, Rio Grande do Norte e Paraíba). Corresponde aos projetos, fornecimentos, montagens, testes e comissionamentos dos conjuntos motobombas, do sistema elétrico e do sistema de adução. | SNSH | CGEP/DPE/SNSH | Coordenação Geral de Estudos e Projetos (CGEP/DPE) | Jimmu de Azevedo Ikeda | Coordenador Geral | Jimmu de Azevedo Ikeda | (61) 2034-4243 | Coordenação-Geral de Estudos e Projetos, Coordenação-Geral de Programas Ambientais, Coordenação-Geral de Contratos e Orçamentos, Departamento de Projetos Estratégicos, Secretária Nacional de Segurança Hídrica | Indisponiblidade de Recursos Financeiros e Orçamentários para implementação da iniciativa. | Estados de Pernambuco, Ceará, Rio Grande do Norte e Paraíba | Projeto | 2021-10-01 | 2024-12-31 | Percentual de execução da iniciativa | Percentual | Quanto maior, melhor | sempre que demandado | Relatório de Avanço Físico | I = A | A = somatório da participação relativa no total da iniciativa de cada etapa concluída | Mensuração cumulativa a partir de 2021 | A metodologia para a definição do percentual de avanço físico não deve alterar ao longo tempo | SIM | SIM | SIM | SIM | SIM | SIM | SIM | SIM | SIM | [5 empty] | 100 | 2021 | 0 | [5 empty] | Obras realizadas nos 4 (quatro) Estados do NE beneficiados. | Define o nível de prioridade em relação às outras iniciativas estratégicas vinculadas à ação orçamentária. Deve variar de 1 - prioridade máxima - até o nº total de iniciativas estratégicas vinculadas à ação orçamentária.Ex.: Se há 3 entregas estratégicas vinculadas à ação orçamentária, a priorização vai de 1 a 3, sendo classificada com 1 a de maior prioridade e 3 a de menor. | [5 empty] | 0.012 | Em 2021 início dos Estudos Técnicos Preliminares (ETP) e planejamento da licitação.
I65 | Ampliar a segurança hídrica, em bases sustentáveis, especialmente em regiões em situações críticas | Integração do Rio São Francisco (PISF) | Duplicação da capacidade de bombeamento do PISF | Segurança Hídrica | Infraestrutura Hídrica | Planejamento e DesenvolvimentoProdutivo e Regional;Saneamento Básico;Parcerias e Fomento. | Desenvolvimento Urbano;Sem correlação a subeixo específico de Planej. e Desenv. Produtivo e Regional (correlação geral ao eixo);Saneamento Básico Estrutural;Correlação geral ao eixo de parcerias e fomento como um todo. | Insegurança Hídrica: Situação em que não hádisponibilidade de água em quantidade, qualidade eregularidade suficientes, de maneira equitativa, para oatendimento às necessidades humanas, à prática dasatividades econômicas e à conservação dosecossistemas aquáticos, acompanhada de um nívelaceitável de risco relacionado a secas e cheias.Infraestruturas hídricas insuficientes, insustentáveis (financeira, econômica e ambientalmente), ineficientes, inseguras e com problemas de integração;Dependência de soluções convencionais (cinzas) para as infraestruturas hídricas, com baixa consideração de soluções verdes. | Garantir a disponibilidade de água em quantidade equalidade e com a regularidade adequada aos usosmúltiplos, por meio de intervenções físicas deadministração dos regimes hídricos;Minimizar a exposição da população ao risco decorrente de eventos hidrológicos críticos;Diversificar e aperfeiçoar a matriz de oferta hídrica;Estabelecer um mecanismo de sustentabilidade financeira, econômica e ambiental das infraestruturas hídricas. | Duplicação da capacitação de bombeamento do Projeto de Integração do Rio São Francisco (PISF) que tem por objetivo conduzir às águas provenientes do Rio São Francisco aos 4 (quatro) Estados (Pernambuco, Ceará, Rio Grande do Norte e Paraíba). Corresponde aos projetos, fornecimentos, montagens, testes e comissionamentos dos conjuntos motobombas, do sistema elétrico e do sistema de adução. | SNSH | CGEP/DPE/SNSH | Coordenação Geral de Estudos e Projetos (CGEP/DPE) | Jimmu de Azevedo Ikeda | Coordenador Geral | Jimmu de Azevedo Ikeda | (61) 2034-4243 | Coordenação-Geral de Estudos e Projetos, Coordenação-Geral de Programas Ambientais, Coordenação-Geral de Contratos e Orçamentos, Departamento de Projetos Estratégicos, Secretária Nacional de Segurança Hídrica | Indisponiblidade de Recursos Financeiros e Orçamentários para implementação da iniciativa. | Estados de Pernambuco, Ceará, Rio Grande do Norte e Paraíba | Projeto | 2021-10-01 | 2024-12-31 | Percentual de execução da iniciativa | Percentual | Quanto maior, melhor | sempre que demandado | Relatório de Avanço Físico | I = A | A = somatório da participação relativa no total da iniciativa de cada etapa concluída | Mensuração cumulativa a partir de 2021 | A metodologia para a definição do percentual de avanço físico não deve alterar ao longo tempo | SIM | SIM | SIM | SIM | SIM | SIM | SIM | SIM | SIM | [5 empty] | 100 | 2022 | 40 | [5 empty] | Obras realizadas nos 4 (quatro) Estados do NE beneficiados. | Define o nível de prioridade em relação às outras iniciativas estratégicas vinculadas à ação orçamentária. Deve variar de 1 - prioridade máxima - até o nº total de iniciativas estratégicas vinculadas à ação orçamentária.Ex.: Se há 3 entregas estratégicas vinculadas à ação orçamentária, a priorização vai de 1 a 3, sendo classificada com 1 a de maior prioridade e 3 a de menor.
I65 | Ampliar a segurança hídrica, em bases sustentáveis, especialmente em regiões em situações críticas | Integração do Rio São Francisco (PISF) | Duplicação da capacidade de bombeamento do PISF | Segurança Hídrica | Infraestrutura Hídrica | Planejamento e DesenvolvimentoProdutivo e Regional;Saneamento Básico;Parcerias e Fomento. | Desenvolvimento Urbano;Sem correlação a subeixo específico de Planej. e Desenv. Produtivo e Regional (correlação geral ao eixo);Saneamento Básico Estrutural;Correlação geral ao eixo de parcerias e fomento como um todo. | Insegurança Hídrica: Situação em que não hádisponibilidade de água em quantidade, qualidade eregularidade suficientes, de maneira equitativa, para oatendimento às necessidades humanas, à prática dasatividades econômicas e à conservação dosecossistemas aquáticos, acompanhada de um nívelaceitável de risco relacionado a secas e cheias.Infraestruturas hídricas insuficientes, insustentáveis (financeira, econômica e ambientalmente), ineficientes, inseguras e com problemas de integração;Dependência de soluções convencionais (cinzas) para as infraestruturas hídricas, com baixa consideração de soluções verdes. | Garantir a disponibilidade de água em quantidade equalidade e com a regularidade adequada aos usosmúltiplos, por meio de intervenções físicas deadministração dos regimes hídricos;Minimizar a exposição da população ao risco decorrente de eventos hidrológicos críticos;Diversificar e aperfeiçoar a matriz de oferta hídrica;Estabelecer um mecanismo de sustentabilidade financeira, econômica e ambiental das infraestruturas hídricas. | Duplicação da capacitação de bombeamento do Projeto de Integração do Rio São Francisco (PISF) que tem por objetivo conduzir às águas provenientes do Rio São Francisco aos 4 (quatro) Estados (Pernambuco, Ceará, Rio Grande do Norte e Paraíba). Corresponde aos projetos, fornecimentos, montagens, testes e comissionamentos dos conjuntos motobombas, do sistema elétrico e do sistema de adução. | SNSH | CGEP/DPE/SNSH | Coordenação Geral de Estudos e Projetos (CGEP/DPE) | Jimmu de Azevedo Ikeda | Coordenador Geral | Jimmu de Azevedo Ikeda | (61) 2034-4243 | Coordenação-Geral de Estudos e Projetos, Coordenação-Geral de Programas Ambientais, Coordenação-Geral de Contratos e Orçamentos, Departamento de Projetos Estratégicos, Secretária Nacional de Segurança Hídrica | Indisponiblidade de Recursos Financeiros e Orçamentários para implementação da iniciativa. | Estados de Pernambuco, Ceará, Rio Grande do Norte e Paraíba | Projeto | 2021-10-01 | 2024-12-31 | Percentual de execução da iniciativa | Percentual | Quanto maior, melhor | sempre que demandado | Relatório de Avanço Físico | I = A | A = somatório da participação relativa no total da iniciativa de cada etapa concluída | Mensuração cumulativa a partir de 2021 | A metodologia para a definição do percentual de avanço físico não deve alterar ao longo tempo | SIM | SIM | SIM | SIM | SIM | SIM | SIM | SIM | SIM | [5 empty] | 100 | 2023 | 60 | [5 empty] | Obras realizadas nos 4 (quatro) Estados do NE beneficiados. | Define o nível de prioridade em relação às outras iniciativas estratégicas vinculadas à ação orçamentária. Deve variar de 1 - prioridade máxima - até o nº total de iniciativas estratégicas vinculadas à ação orçamentária.Ex.: Se há 3 entregas estratégicas vinculadas à ação orçamentária, a priorização vai de 1 a 3, sendo classificada com 1 a de maior prioridade e 3 a de menor.
I66 | Ampliar a segurança hídrica, em bases sustentáveis, especialmente em regiões em situações críticas | Integração do Rio São Francisco (PISF) | Implementação do Eixo Norte | Segurança Hídrica | Infraestrutura Hídrica | Planejamento e DesenvolvimentoProdutivo e Regional;Saneamento Básico;Parcerias e Fomento. | Desenvolvimento Urbano;Sem correlação a subeixo específico de Planej. e Desenv. Produtivo e Regional (correlação geral ao eixo);Saneamento Básico Estrutural;Correlação geral ao eixo de parcerias e fomento como um todo. | Insegurança Hídrica: Situação em que não hádisponibilidade de água em quantidade, qualidade eregularidade suficientes, de maneira equitativa, para oatendimento às necessidades humanas, à prática dasatividades econômicas e à conservação dosecossistemas aquáticos, acompanhada de um nívelaceitável de risco relacionado a secas e cheias.Infraestruturas hídricas insuficientes, insustentáveis (financeira, econômica e ambientalmente), ineficientes, inseguras e com problemas de integração;Dependência de soluções convencionais (cinzas) para as infraestruturas hídricas, com baixa consideração de soluções verdes. | Garantir a disponibilidade de água em quantidade equalidade e com a regularidade adequada aos usosmúltiplos, por meio de intervenções físicas deadministração dos regimes hídricos;Minimizar a exposição da população ao risco decorrente de eventos hidrológicos críticos;Diversificar e aperfeiçoar a matriz de oferta hídrica;Estabelecer um mecanismo de sustentabilidade financeira, econômica e ambiental das infraestruturas hídricas. | O Eixo Norte corresponde aos Trechos I e II do Projeto de Integração do Rio São Francisco (PISF) e tem por objetivo conduzir às águas provenientes do Rio São Francisco aos 4 (quatro) Estados (Pernambuco, Ceará, Rio Grande do Norte e Paraíba). A sua implantação será realizada por meio de contratação direta, tanto da execução das obras quanto Operação, Manutenção e Conservação e Acompanhamento Ambiental. | SNSH | CGOF/DPE/SNSH | Coordenação-Geral de Obras e Fiscalização | Tiago José de Barros Portela | Coordenador-Geral | tiago.portela@mdr.gov.br | (61) 2034-4518 | Coordenação-Geral de Estudos e Projetos, Coordenação-Geral de Programas Ambientais, Coordenação-Geral de Contratos e Orçamentos, Departamento de Projetos Estratégicos, Secretária Nacional de Segurança Hídrica | Indisponiblidade de Recursos Financeiros e Orçamentários para implementação da iniciativa. | Estados de Pernambuco, Ceará, Rio Grande do Norte e Paraíba | Projeto | 2007-05-07 | 2023-12-31 | Percentual de execução da iniciativa | Percentual | Quanto maior, melhor | sempre que demandado | Relatório de Avanço Físico | I = A | A = somatório da participação relativa no total da iniciativa de cada etapa concluída | Mensuração cumulativa a partir de 2021 | A metodologia para a definição do percentual de avanço físico não deve alterar ao longo tempo | SIM | SIM | SIM | SIM | SIM | SIM | SIM | SIM | SIM | [5 empty] | 100 | 2019 | [6 empty] | Obras realizadas nos 4 (quatro) Estados do NE beneficiados. | Não foi possível estabelecer priorização de forma preliminar | [5 empty] | 93.9
I66 | Ampliar a segurança hídrica, em bases sustentáveis, especialmente em regiões em situações críticas | Integração do Rio São Francisco (PISF) | Implementação do Eixo Norte | Segurança Hídrica | Infraestrutura Hídrica | Planejamento e DesenvolvimentoProdutivo e Regional;Saneamento Básico;Parcerias e Fomento. | Desenvolvimento Urbano;Sem correlação a subeixo específico de Planej. e Desenv. Produtivo e Regional (correlação geral ao eixo);Saneamento Básico Estrutural;Correlação geral ao eixo de parcerias e fomento como um todo. | Insegurança Hídrica: Situação em que não hádisponibilidade de água em quantidade, qualidade eregularidade suficientes, de maneira equitativa, para oatendimento às necessidades humanas, à prática dasatividades econômicas e à conservação dosecossistemas aquáticos, acompanhada de um nívelaceitável de risco relacionado a secas e cheias.Infraestruturas hídricas insuficientes, insustentáveis (financeira, econômica e ambientalmente), ineficientes, inseguras e com problemas de integração;Dependência de soluções convencionais (cinzas) para as infraestruturas hídricas, com baixa consideração de soluções verdes. | Garantir a disponibilidade de água em quantidade equalidade e com a regularidade adequada aos usosmúltiplos, por meio de intervenções físicas deadministração dos regimes hídricos;Minimizar a exposição da população ao risco decorrente de eventos hidrológicos críticos;Diversificar e aperfeiçoar a matriz de oferta hídrica;Estabelecer um mecanismo de sustentabilidade financeira, econômica e ambiental das infraestruturas hídricas. | O Eixo Norte corresponde aos Trechos I e II do Projeto de Integração do Rio São Francisco (PISF) e tem por objetivo conduzir às águas provenientes do Rio São Francisco aos 4 (quatro) Estados (Pernambuco, Ceará, Rio Grande do Norte e Paraíba). A sua implantação será realizada por meio de contratação direta, tanto da execução das obras quanto Operação, Manutenção e Conservação e Acompanhamento Ambiental. | SNSH | CGOF/DPE/SNSH | Coordenação-Geral de Obras e Fiscalização | Tiago José de Barros Portela | Coordenador-Geral | tiago.portela@mdr.gov.br | (61) 2034-4518 | Coordenação-Geral de Estudos e Projetos, Coordenação-Geral de Programas Ambientais, Coordenação-Geral de Contratos e Orçamentos, Departamento de Projetos Estratégicos, Secretária Nacional de Segurança Hídrica | Indisponiblidade de Recursos Financeiros e Orçamentários para implementação da iniciativa. | Estados de Pernambuco, Ceará, Rio Grande do Norte e Paraíba | Projeto | 2007-05-07 | 2023-12-31 | Percentual de execução da iniciativa | Percentual | Quanto maior, melhor | sempre que demandado | Relatório de Avanço Físico | I = A | A = somatório da participação relativa no total da iniciativa de cada etapa concluída | Mensuração cumulativa a partir de 2021 | A metodologia para a definição do percentual de avanço físico não deve alterar ao longo tempo | SIM | SIM | SIM | SIM | SIM | SIM | SIM | SIM | SIM | [5 empty] | 100 | 2020 | [6 empty] | Obras realizadas nos 4 (quatro) Estados do NE beneficiados. | Não foi possível estabelecer priorização de forma preliminar | [5 empty] | 93.9
I66 | Ampliar a segurança hídrica, em bases sustentáveis, especialmente em regiões em situações críticas | Integração do Rio São Francisco (PISF) | Implementação do Eixo Norte | Segurança Hídrica | Infraestrutura Hídrica | Planejamento e DesenvolvimentoProdutivo e Regional;Saneamento Básico;Parcerias e Fomento. | Desenvolvimento Urbano;Sem correlação a subeixo específico de Planej. e Desenv. Produtivo e Regional (correlação geral ao eixo);Saneamento Básico Estrutural;Correlação geral ao eixo de parcerias e fomento como um todo. | Insegurança Hídrica: Situação em que não hádisponibilidade de água em quantidade, qualidade eregularidade suficientes, de maneira equitativa, para oatendimento às necessidades humanas, à prática dasatividades econômicas e à conservação dosecossistemas aquáticos, acompanhada de um nívelaceitável de risco relacionado a secas e cheias.Infraestruturas hídricas insuficientes, insustentáveis (financeira, econômica e ambientalmente), ineficientes, inseguras e com problemas de integração;Dependência de soluções convencionais (cinzas) para as infraestruturas hídricas, com baixa consideração de soluções verdes. | Garantir a disponibilidade de água em quantidade equalidade e com a regularidade adequada aos usosmúltiplos, por meio de intervenções físicas deadministração dos regimes hídricos;Minimizar a exposição da população ao risco decorrente de eventos hidrológicos críticos;Diversificar e aperfeiçoar a matriz de oferta hídrica;Estabelecer um mecanismo de sustentabilidade financeira, econômica e ambiental das infraestruturas hídricas. | O Eixo Norte corresponde aos Trechos I e II do Projeto de Integração do Rio São Francisco (PISF) e tem por objetivo conduzir às águas provenientes do Rio São Francisco aos 4 (quatro) Estados (Pernambuco, Ceará, Rio Grande do Norte e Paraíba). A sua implantação será realizada por meio de contratação direta, tanto da execução das obras quanto Operação, Manutenção e Conservação e Acompanhamento Ambiental. | SNSH | CGOF/DPE/SNSH | Coordenação-Geral de Obras e Fiscalização | Tiago José de Barros Portela | Coordenador-Geral | tiago.portela@mdr.gov.br | (61) 2034-4518 | Coordenação-Geral de Estudos e Projetos, Coordenação-Geral de Programas Ambientais, Coordenação-Geral de Contratos e Orçamentos, Departamento de Projetos Estratégicos, Secretária Nacional de Segurança Hídrica | Indisponiblidade de Recursos Financeiros e Orçamentários para implementação da iniciativa. | Estados de Pernambuco, Ceará, Rio Grande do Norte e Paraíba | Projeto | 2007-05-07 | 2023-12-31 | Percentual de execução da iniciativa | Percentual | Quanto maior, melhor | sempre que demandado | Relatório de Avanço Físico | I = A | A = somatório da participação relativa no total da iniciativa de cada etapa concluída | Mensuração cumulativa a partir de 2021 | A metodologia para a definição do percentual de avanço físico não deve alterar ao longo tempo | SIM | SIM | SIM | SIM | SIM | SIM | SIM | SIM | SIM | [5 empty] | 100 | 2021 | 97.25 | [5 empty] | Obras realizadas nos 4 (quatro) Estados do NE beneficiados. | Não foi possível estabelecer priorização de forma preliminar | [5 empty] | 0 | Execução das obras de implantação da infraestrutura hídrica de 97,61% para 99,51%, representando 1,90% de avanço físico em 2021. A água bombeada no eixo Norte percorreu o trecho do reservatório Atalho (km 145,4) ao reservatório Boa Vista (km 232,7), em 2021; O volume de água bombeados nas 03 EBs atingiu 845,747 mi m³; A liberação de água no trecho totalizou 569,799 mi m³; Foram substituídas as válvulas da EBI-2 e EBI-3; Execução da impermeabilização dos aquedutos Pinga, Boi e Catingueira, possibilitando o avanço da água no eixo; Avanço das obras do trecho Caiçara-Avidos de 33,22% para 92,29%, rerpesentando avanço físico de 59,07% em 2021; Encaminhamento das águas dos reservatórios Morros e Boa Vista, por leito natural, para o reservatório estratégico Eng. Avidos.
I66 | Ampliar a segurança hídrica, em bases sustentáveis, especialmente em regiões em situações críticas | Integração do Rio São Francisco (PISF) | Implementação do Eixo Norte | Segurança Hídrica | Infraestrutura Hídrica | Planejamento e DesenvolvimentoProdutivo e Regional;Saneamento Básico;Parcerias e Fomento. | Desenvolvimento Urbano;Sem correlação a subeixo específico de Planej. e Desenv. Produtivo e Regional (correlação geral ao eixo);Saneamento Básico Estrutural;Correlação geral ao eixo de parcerias e fomento como um todo. | Insegurança Hídrica: Situação em que não hádisponibilidade de água em quantidade, qualidade eregularidade suficientes, de maneira equitativa, para oatendimento às necessidades humanas, à prática dasatividades econômicas e à conservação dosecossistemas aquáticos, acompanhada de um nívelaceitável de risco relacionado a secas e cheias.Infraestruturas hídricas insuficientes, insustentáveis (financeira, econômica e ambientalmente), ineficientes, inseguras e com problemas de integração;Dependência de soluções convencionais (cinzas) para as infraestruturas hídricas, com baixa consideração de soluções verdes. | Garantir a disponibilidade de água em quantidade equalidade e com a regularidade adequada aos usosmúltiplos, por meio de intervenções físicas deadministração dos regimes hídricos;Minimizar a exposição da população ao risco decorrente de eventos hidrológicos críticos;Diversificar e aperfeiçoar a matriz de oferta hídrica;Estabelecer um mecanismo de sustentabilidade financeira, econômica e ambiental das infraestruturas hídricas. | O Eixo Norte corresponde aos Trechos I e II do Projeto de Integração do Rio São Francisco (PISF) e tem por objetivo conduzir às águas provenientes do Rio São Francisco aos 4 (quatro) Estados (Pernambuco, Ceará, Rio Grande do Norte e Paraíba). A sua implantação será realizada por meio de contratação direta, tanto da execução das obras quanto Operação, Manutenção e Conservação e Acompanhamento Ambiental. | SNSH | CGOF/DPE/SNSH | Coordenação-Geral de Obras e Fiscalização | Tiago José de Barros Portela | Coordenador-Geral | tiago.portela@mdr.gov.br | (61) 2034-4518 | Coordenação-Geral de Estudos e Projetos, Coordenação-Geral de Programas Ambientais, Coordenação-Geral de Contratos e Orçamentos, Departamento de Projetos Estratégicos, Secretária Nacional de Segurança Hídrica | Indisponiblidade de Recursos Financeiros e Orçamentários para implementação da iniciativa. | Estados de Pernambuco, Ceará, Rio Grande do Norte e Paraíba | Projeto | 2007-05-07 | 2023-12-31 | Percentual de execução da iniciativa | Percentual | Quanto maior, melhor | sempre que demandado | Relatório de Avanço Físico | I = A | A = somatório da participação relativa no total da iniciativa de cada etapa concluída | Mensuração cumulativa a partir de 2021 | A metodologia para a definição do percentual de avanço físico não deve alterar ao longo tempo | SIM | SIM | SIM | SIM | SIM | SIM | SIM | SIM | SIM | [5 empty] | 100 | 2022 | 98.35 | [5 empty] | Obras realizadas nos 4 (quatro) Estados do NE beneficiados. | Não foi possível estabelecer priorização de forma preliminar
I66 | Ampliar a segurança hídrica, em bases sustentáveis, especialmente em regiões em situações críticas | Integração do Rio São Francisco (PISF) | Implementação do Eixo Norte | Segurança Hídrica | Infraestrutura Hídrica | Planejamento e DesenvolvimentoProdutivo e Regional;Saneamento Básico;Parcerias e Fomento. | Desenvolvimento Urbano;Sem correlação a subeixo específico de Planej. e Desenv. Produtivo e Regional (correlação geral ao eixo);Saneamento Básico Estrutural;Correlação geral ao eixo de parcerias e fomento como um todo. | Insegurança Hídrica: Situação em que não hádisponibilidade de água em quantidade, qualidade eregularidade suficientes, de maneira equitativa, para oatendimento às necessidades humanas, à prática dasatividades econômicas e à conservação dosecossistemas aquáticos, acompanhada de um nívelaceitável de risco relacionado a secas e cheias.Infraestruturas hídricas insuficientes, insustentáveis (financeira, econômica e ambientalmente), ineficientes, inseguras e com problemas de integração;Dependência de soluções convencionais (cinzas) para as infraestruturas hídricas, com baixa consideração de soluções verdes. | Garantir a disponibilidade de água em quantidade equalidade e com a regularidade adequada aos usosmúltiplos, por meio de intervenções físicas deadministração dos regimes hídricos;Minimizar a exposição da população ao risco decorrente de eventos hidrológicos críticos;Diversificar e aperfeiçoar a matriz de oferta hídrica;Estabelecer um mecanismo de sustentabilidade financeira, econômica e ambiental das infraestruturas hídricas. | O Eixo Norte corresponde aos Trechos I e II do Projeto de Integração do Rio São Francisco (PISF) e tem por objetivo conduzir às águas provenientes do Rio São Francisco aos 4 (quatro) Estados (Pernambuco, Ceará, Rio Grande do Norte e Paraíba). A sua implantação será realizada por meio de contratação direta, tanto da execução das obras quanto Operação, Manutenção e Conservação e Acompanhamento Ambiental. | SNSH | CGOF/DPE/SNSH | Coordenação-Geral de Obras e Fiscalização | Tiago José de Barros Portela | Coordenador-Geral | tiago.portela@mdr.gov.br | (61) 2034-4518 | Coordenação-Geral de Estudos e Projetos, Coordenação-Geral de Programas Ambientais, Coordenação-Geral de Contratos e Orçamentos, Departamento de Projetos Estratégicos, Secretária Nacional de Segurança Hídrica | Indisponiblidade de Recursos Financeiros e Orçamentários para implementação da iniciativa. | Estados de Pernambuco, Ceará, Rio Grande do Norte e Paraíba | Projeto | 2007-05-07 | 2023-12-31 | Percentual de execução da iniciativa | Percentual | Quanto maior, melhor | sempre que demandado | Relatório de Avanço Físico | I = A | A = somatório da participação relativa no total da iniciativa de cada etapa concluída | Mensuração cumulativa a partir de 2021 | A metodologia para a definição do percentual de avanço físico não deve alterar ao longo tempo | SIM | SIM | SIM | SIM | SIM | SIM | SIM | SIM | SIM | [5 empty] | 100 | 2023 | 100 | [5 empty] | Obras realizadas nos 4 (quatro) Estados do NE beneficiados. | Não foi possível estabelecer priorização de forma preliminar
I67 | Ampliar a segurança hídrica, em bases sustentáveis, especialmente em regiões em situações críticas | Integração do Rio São Francisco (PISF) | Implementação do Ramal do Apodi | Segurança Hídrica | Infraestrutura Hídrica | Planejamento e DesenvolvimentoProdutivo e Regional;Saneamento Básico;Parcerias e Fomento. | Desenvolvimento Urbano;Sem correlação a subeixo específico de Planej. e Desenv. Produtivo e Regional (correlação geral ao eixo);Saneamento Básico Estrutural;Correlação geral ao eixo de parcerias e fomento como um todo. | Insegurança Hídrica: Situação em que não hádisponibilidade de água em quantidade, qualidade eregularidade suficientes, de maneira equitativa, para oatendimento às necessidades humanas, à prática dasatividades econômicas e à conservação dosecossistemas aquáticos, acompanhada de um nívelaceitável de risco relacionado a secas e cheias.Infraestruturas hídricas insuficientes, insustentáveis (financeira, econômica e ambientalmente), ineficientes, inseguras e com problemas de integração;Dependência de soluções convencionais (cinzas) para as infraestruturas hídricas, com baixa consideração de soluções verdes. | Garantir a disponibilidade de água em quantidade equalidade e com a regularidade adequada aos usosmúltiplos, por meio de intervenções físicas deadministração dos regimes hídricos;Minimizar a exposição da população ao risco decorrente de eventos hidrológicos críticos;Diversificar e aperfeiçoar a matriz de oferta hídrica;Estabelecer um mecanismo de sustentabilidade financeira, econômica e ambiental das infraestruturas hídricas. | O Ramal do Apodi corresponde ao Trecho IV do Projeto de Integração do Rio São Francisco (PISF) e tem por objetivo conduzir às águas provenientes do Rio São Francisco à Bacia do Rio Apodi no Rio Grande do Norte. A sua implantação será realizada por meio de contratação direta, tanto da execução das obras quanto dos acompanhamentos ambiental e de obras. | SNSH | CGEP/DPE/SNSH | Coordenação Geral de Estudos e Projetos (CGEP/DPE) | Jimmu de Azevedo Ikeda | Coordenador Geral | Jimmu de Azevedo Ikeda | (61) 2034-4243 | Secretaria de Estado do Meio Ambiente e dos Recursos Hídricos (SEMARH-RN)Instituto de Gestão das Águas do Estado do Rio Grande do Norte (IGARN)Secretaria de Infraestrutura, dos Recursos Hídricos e do Meio Ambiente do Estado da ParaíbaAgência Executiva de Gestão das Águas (AESA-PB)Agência Nacional de Águas e Saneamento Básico (ANA) | Indisponiblidade de Recursos Financeiros e Orçamentários para implementação da iniciativa. | Municípios do Rio Grande do Norte | Projeto | 2021-06-24 | 2025-06-24 | Percentual de execução da iniciativa | Percentual | Quanto maior, melhor | sempre que demandado | Relatório de Avanço Físico | I = A | A = somatório da participação relativa no total da iniciativa de cada etapa concluída | Mensuração cumulativa a partir de 2021 | A metodologia para a definição do percentual de avanço físico não deve alterar ao longo tempo | SIM | SIM | SIM | SIM | SIM | SIM | SIM | SIM | SIM | [5 empty] | 65 | 2020 | [7 empty] | Não foi possível estabelecer priorização de forma preliminar | [5 empty] | 0
I67 | Ampliar a segurança hídrica, em bases sustentáveis, especialmente em regiões em situações críticas | Integração do Rio São Francisco (PISF) | Implementação do Ramal do Apodi | Segurança Hídrica | Infraestrutura Hídrica | Planejamento e DesenvolvimentoProdutivo e Regional;Saneamento Básico;Parcerias e Fomento. | Desenvolvimento Urbano;Sem correlação a subeixo específico de Planej. e Desenv. Produtivo e Regional (correlação geral ao eixo);Saneamento Básico Estrutural;Correlação geral ao eixo de parcerias e fomento como um todo. | Insegurança Hídrica: Situação em que não hádisponibilidade de água em quantidade, qualidade eregularidade suficientes, de maneira equitativa, para oatendimento às necessidades humanas, à prática dasatividades econômicas e à conservação dosecossistemas aquáticos, acompanhada de um nívelaceitável de risco relacionado a secas e cheias.Infraestruturas hídricas insuficientes, insustentáveis (financeira, econômica e ambientalmente), ineficientes, inseguras e com problemas de integração;Dependência de soluções convencionais (cinzas) para as infraestruturas hídricas, com baixa consideração de soluções verdes. | Garantir a disponibilidade de água em quantidade equalidade e com a regularidade adequada aos usosmúltiplos, por meio de intervenções físicas deadministração dos regimes hídricos;Minimizar a exposição da população ao risco decorrente de eventos hidrológicos críticos;Diversificar e aperfeiçoar a matriz de oferta hídrica;Estabelecer um mecanismo de sustentabilidade financeira, econômica e ambiental das infraestruturas hídricas. | O Ramal do Apodi corresponde ao Trecho IV do Projeto de Integração do Rio São Francisco (PISF) e tem por objetivo conduzir às águas provenientes do Rio São Francisco à Bacia do Rio Apodi no Rio Grande do Norte. A sua implantação será realizada por meio de contratação direta, tanto da execução das obras quanto dos acompanhamentos ambiental e de obras. | SNSH | CGEP/DPE/SNSH | Coordenação Geral de Estudos e Projetos (CGEP/DPE) | Jimmu de Azevedo Ikeda | Coordenador Geral | Jimmu de Azevedo Ikeda | (61) 2034-4243 | Secretaria de Estado do Meio Ambiente e dos Recursos Hídricos (SEMARH-RN)Instituto de Gestão das Águas do Estado do Rio Grande do Norte (IGARN)Secretaria de Infraestrutura, dos Recursos Hídricos e do Meio Ambiente do Estado da ParaíbaAgência Executiva de Gestão das Águas (AESA-PB)Agência Nacional de Águas e Saneamento Básico (ANA) | Indisponiblidade de Recursos Financeiros e Orçamentários para implementação da iniciativa. | Municípios do Rio Grande do Norte | Projeto | 2021-06-24 | 2025-06-24 | Percentual de execução da iniciativa | Percentual | Quanto maior, melhor | sempre que demandado | Relatório de Avanço Físico | I = A | A = somatório da participação relativa no total da iniciativa de cada etapa concluída | Mensuração cumulativa a partir de 2021 | A metodologia para a definição do percentual de avanço físico não deve alterar ao longo tempo | SIM | SIM | SIM | SIM | SIM | SIM | SIM | SIM | SIM | [5 empty] | 65 | 2021 | 11 | [6 empty] | Não foi possível estabelecer priorização de forma preliminar |  | 0 |  |  |  | 0 | Em 2021, foi concluído o processo licitatório e contratada a empresa para a execução das obras civis do Ramal do Apodi.
I67 | Ampliar a segurança hídrica, em bases sustentáveis, especialmente em regiões em situações críticas | Integração do Rio São Francisco (PISF) | Implementação do Ramal do Apodi | Segurança Hídrica | Infraestrutura Hídrica | Planejamento e DesenvolvimentoProdutivo e Regional;Saneamento Básico;Parcerias e Fomento. | Desenvolvimento Urbano;Sem correlação a subeixo específico de Planej. e Desenv. Produtivo e Regional (correlação geral ao eixo);Saneamento Básico Estrutural;Correlação geral ao eixo de parcerias e fomento como um todo. | Insegurança Hídrica: Situação em que não hádisponibilidade de água em quantidade, qualidade eregularidade suficientes, de maneira equitativa, para oatendimento às necessidades humanas, à prática dasatividades econômicas e à conservação dosecossistemas aquáticos, acompanhada de um nívelaceitável de risco relacionado a secas e cheias.Infraestruturas hídricas insuficientes, insustentáveis (financeira, econômica e ambientalmente), ineficientes, inseguras e com problemas de integração;Dependência de soluções convencionais (cinzas) para as infraestruturas hídricas, com baixa consideração de soluções verdes. | Garantir a disponibilidade de água em quantidade equalidade e com a regularidade adequada aos usosmúltiplos, por meio de intervenções físicas deadministração dos regimes hídricos;Minimizar a exposição da população ao risco decorrente de eventos hidrológicos críticos;Diversificar e aperfeiçoar a matriz de oferta hídrica;Estabelecer um mecanismo de sustentabilidade financeira, econômica e ambiental das infraestruturas hídricas. | O Ramal do Apodi corresponde ao Trecho IV do Projeto de Integração do Rio São Francisco (PISF) e tem por objetivo conduzir às águas provenientes do Rio São Francisco à Bacia do Rio Apodi no Rio Grande do Norte. A sua implantação será realizada por meio de contratação direta, tanto da execução das obras quanto dos acompanhamentos ambiental e de obras. | SNSH | CGEP/DPE/SNSH | Coordenação Geral de Estudos e Projetos (CGEP/DPE) | Jimmu de Azevedo Ikeda | Coordenador Geral | Jimmu de Azevedo Ikeda | (61) 2034-4243 | Secretaria de Estado do Meio Ambiente e dos Recursos Hídricos (SEMARH-RN)Instituto de Gestão das Águas do Estado do Rio Grande do Norte (IGARN)Secretaria de Infraestrutura, dos Recursos Hídricos e do Meio Ambiente do Estado da ParaíbaAgência Executiva de Gestão das Águas (AESA-PB)Agência Nacional de Águas e Saneamento Básico (ANA) | Indisponiblidade de Recursos Financeiros e Orçamentários para implementação da iniciativa. | Municípios do Rio Grande do Norte | Projeto | 2021-06-24 | 2025-06-24 | Percentual de execução da iniciativa | Percentual | Quanto maior, melhor | sempre que demandado | Relatório de Avanço Físico | I = A | A = somatório da participação relativa no total da iniciativa de cada etapa concluída | Mensuração cumulativa a partir de 2021 | A metodologia para a definição do percentual de avanço físico não deve alterar ao longo tempo | SIM | SIM | SIM | SIM | SIM | SIM | SIM | SIM | SIM | [5 empty] | 65 | 2022 | 26 | [6 empty] | Não foi possível estabelecer priorização de forma preliminar
I67 | Ampliar a segurança hídrica, em bases sustentáveis, especialmente em regiões em situações críticas | Integração do Rio São Francisco (PISF) | Implementação do Ramal do Apodi | Segurança Hídrica | Infraestrutura Hídrica | Planejamento e DesenvolvimentoProdutivo e Regional;Saneamento Básico;Parcerias e Fomento. | Desenvolvimento Urbano;Sem correlação a subeixo específico de Planej. e Desenv. Produtivo e Regional (correlação geral ao eixo);Saneamento Básico Estrutural;Correlação geral ao eixo de parcerias e fomento como um todo. | Insegurança Hídrica: Situação em que não hádisponibilidade de água em quantidade, qualidade eregularidade suficientes, de maneira equitativa, para oatendimento às necessidades humanas, à prática dasatividades econômicas e à conservação dosecossistemas aquáticos, acompanhada de um nívelaceitável de risco relacionado a secas e cheias.Infraestruturas hídricas insuficientes, insustentáveis (financeira, econômica e ambientalmente), ineficientes, inseguras e com problemas de integração;Dependência de soluções convencionais (cinzas) para as infraestruturas hídricas, com baixa consideração de soluções verdes. | Garantir a disponibilidade de água em quantidade equalidade e com a regularidade adequada aos usosmúltiplos, por meio de intervenções físicas deadministração dos regimes hídricos;Minimizar a exposição da população ao risco decorrente de eventos hidrológicos críticos;Diversificar e aperfeiçoar a matriz de oferta hídrica;Estabelecer um mecanismo de sustentabilidade financeira, econômica e ambiental das infraestruturas hídricas. | O Ramal do Apodi corresponde ao Trecho IV do Projeto de Integração do Rio São Francisco (PISF) e tem por objetivo conduzir às águas provenientes do Rio São Francisco à Bacia do Rio Apodi no Rio Grande do Norte. A sua implantação será realizada por meio de contratação direta, tanto da execução das obras quanto dos acompanhamentos ambiental e de obras. | SNSH | CGEP/DPE/SNSH | Coordenação Geral de Estudos e Projetos (CGEP/DPE) | Jimmu de Azevedo Ikeda | Coordenador Geral | Jimmu de Azevedo Ikeda | (61) 2034-4243 | Secretaria de Estado do Meio Ambiente e dos Recursos Hídricos (SEMARH-RN)Instituto de Gestão das Águas do Estado do Rio Grande do Norte (IGARN)Secretaria de Infraestrutura, dos Recursos Hídricos e do Meio Ambiente do Estado da ParaíbaAgência Executiva de Gestão das Águas (AESA-PB)Agência Nacional de Águas e Saneamento Básico (ANA) | Indisponiblidade de Recursos Financeiros e Orçamentários para implementação da iniciativa. | Municípios do Rio Grande do Norte | Projeto | 2021-06-24 | 2025-06-24 | Percentual de execução da iniciativa | Percentual | Quanto maior, melhor | sempre que demandado | Relatório de Avanço Físico | I = A | A = somatório da participação relativa no total da iniciativa de cada etapa concluída | Mensuração cumulativa a partir de 2021 | A metodologia para a definição do percentual de avanço físico não deve alterar ao longo tempo | SIM | SIM | SIM | SIM | SIM | SIM | SIM | SIM | SIM | [5 empty] | 65 | 2023 | 28 | [6 empty] | Não foi possível estabelecer priorização de forma preliminar
I68 | Ampliar a segurança hídrica, em bases sustentáveis, especialmente em regiões em situações críticas | Integração do Rio São Francisco (PISF) | Recuperação de Reservatórios Estratégicos do PISF | Segurança Hídrica | Infraestrutura Hídrica | Mobilidade e Desenvolvimento Urbano;Planejamento e DesenvolvimentoProdutivo e Regional;Saneamento Básico;Parcerias e Fomento. | Desenvolvimento Urbano;Sem correlação a subeixo específico de Planej. e Desenv. Produtivo e Regional (correlação geral ao eixo);Saneamento Básico Estrutural;Correlação geral ao eixo de parcerias e fomento como um todo. | Insegurança Hídrica: Situação em que não hádisponibilidade de água em quantidade, qualidade eregularidade suficientes, de maneira equitativa, para oatendimento às necessidades humanas, à prática dasatividades econômicas e à conservação dosecossistemas aquáticos, acompanhada de um nívelaceitável de risco relacionado a secas e cheias.Infraestruturas hídricas insuficientes, insustentáveis (financeira, econômica e ambientalmente), ineficientes, inseguras e com problemas de integração;Dependência de soluções convencionais (cinzas) para as infraestruturas hídricas, com baixa consideração de soluções verdes. | Garantir a disponibilidade de água em quantidade equalidade e com a regularidade adequada aos usosmúltiplos, por meio de intervenções físicas deadministração dos regimes hídricos;Minimizar a exposição da população ao risco decorrente de eventos hidrológicos críticos;Diversificar e aperfeiçoar a matriz de oferta hídrica;Estabelecer um mecanismo de sustentabilidade financeira, econômica e ambiental das infraestruturas hídricas. | Elaboração de estudos, projetos executivos e execução de obras e serviços de engenharia para conservação e melhoria dos níveis de atendimento dos reservatórios, bem como a proteção de estruturas auxiliares, tais como tomada d'agua, vertedores e diques de fechamento das barragens existentes. | SNSH | SNSH | SNSH | Erik Parente Currlin Perpetuo | Gerente de Projetos | erik.parente@mdr.gov.br | (61) 2034 -4153 | DNOCS | Indisponiblidade de Recursos Financeiros e Orçamentários para implementação da iniciativa. | Estados do RN, CE,PB e PE | Projeto | 2016-12-31 | 2025-12-22 | Quantidade de reservatórios estratégicos recuperados | Reservatórios estratégicos recuperados | Quanto maior, melhor | mensal | Registros administrativos DNOCS | I = A | A = somatório de reservatórios estratégicos recuperados | NÃO |  | SIM | SIM | SIM | SIM | SIM | SIM | NÃO | NÃO | SIM | [5 empty] | 12 | 2019 | [7 empty] | 1 | [5 empty] | 6
I68 | Ampliar a segurança hídrica, em bases sustentáveis, especialmente em regiões em situações críticas | Integração do Rio São Francisco (PISF) | Recuperação de Reservatórios Estratégicos do PISF | Segurança Hídrica | Infraestrutura Hídrica | Mobilidade e Desenvolvimento Urbano;Planejamento e DesenvolvimentoProdutivo e Regional;Saneamento Básico;Parcerias e Fomento. | Desenvolvimento Urbano;Sem correlação a subeixo específico de Planej. e Desenv. Produtivo e Regional (correlação geral ao eixo);Saneamento Básico Estrutural;Correlação geral ao eixo de parcerias e fomento como um todo. | Insegurança Hídrica: Situação em que não hádisponibilidade de água em quantidade, qualidade eregularidade suficientes, de maneira equitativa, para oatendimento às necessidades humanas, à prática dasatividades econômicas e à conservação dosecossistemas aquáticos, acompanhada de um nívelaceitável de risco relacionado a secas e cheias.Infraestruturas hídricas insuficientes, insustentáveis (financeira, econômica e ambientalmente), ineficientes, inseguras e com problemas de integração;Dependência de soluções convencionais (cinzas) para as infraestruturas hídricas, com baixa consideração de soluções verdes. | Garantir a disponibilidade de água em quantidade equalidade e com a regularidade adequada aos usosmúltiplos, por meio de intervenções físicas deadministração dos regimes hídricos;Minimizar a exposição da população ao risco decorrente de eventos hidrológicos críticos;Diversificar e aperfeiçoar a matriz de oferta hídrica;Estabelecer um mecanismo de sustentabilidade financeira, econômica e ambiental das infraestruturas hídricas. | Elaboração de estudos, projetos executivos e execução de obras e serviços de engenharia para conservação e melhoria dos níveis de atendimento dos reservatórios, bem como a proteção de estruturas auxiliares, tais como tomada d'agua, vertedores e diques de fechamento das barragens existentes. | SNSH | SNSH | SNSH | Erik Parente Currlin Perpetuo | Gerente de Projetos | erik.parente@mdr.gov.br | (61) 2034 -4153 | DNOCS | Indisponiblidade de Recursos Financeiros e Orçamentários para implementação da iniciativa. | Estados do RN, CE,PB e PE | Projeto | 2016-12-31 | 2025-12-22 | Quantidade de reservatórios estratégicos recuperados | Reservatórios estratégicos recuperados | Quanto maior, melhor | mensal | Registros administrativos DNOCS | I = A | A = somatório de reservatórios estratégicos recuperados | NÃO |  | SIM | SIM | SIM | SIM | SIM | SIM | NÃO | NÃO | SIM | [5 empty] | 12 | 2020 | [7 empty] | 1 |  | 2 |  |  |  | 2 | No ano de 2020 foi concluída a recuperação dos reservatórios de Poço da Cruz/PE (jun/20) e Poções/PB (nov/20). Até o ano de 2019, já havia sido concluída a recuperação de 6 reservatórios, a saber: i) Castanhão - CE (nov/2017); ii) Epitácio Pessoa - PB (nov/2018); iii) Armando Ribeiro Gonçalves/RN (mar/2019); iv) Barra do Juá - PE (jun/2019); v) Curema/Mãe D'Água - PB (jun/2019) vi) Lima Campos - CE (nov/2019). Assim, ao todo, até 2020 foi concluída a recuperação de 34,8% dos reservatórios estratégicos do PISF (8 dos 23).
I68 | Ampliar a segurança hídrica, em bases sustentáveis, especialmente em regiões em situações críticas | Integração do Rio São Francisco (PISF) | Recuperação de Reservatórios Estratégicos do PISF | Segurança Hídrica | Infraestrutura Hídrica | Mobilidade e Desenvolvimento Urbano;Planejamento e DesenvolvimentoProdutivo e Regional;Saneamento Básico;Parcerias e Fomento. | Desenvolvimento Urbano;Sem correlação a subeixo específico de Planej. e Desenv. Produtivo e Regional (correlação geral ao eixo);Saneamento Básico Estrutural;Correlação geral ao eixo de parcerias e fomento como um todo. | Insegurança Hídrica: Situação em que não hádisponibilidade de água em quantidade, qualidade eregularidade suficientes, de maneira equitativa, para oatendimento às necessidades humanas, à prática dasatividades econômicas e à conservação dosecossistemas aquáticos, acompanhada de um nívelaceitável de risco relacionado a secas e cheias.Infraestruturas hídricas insuficientes, insustentáveis (financeira, econômica e ambientalmente), ineficientes, inseguras e com problemas de integração;Dependência de soluções convencionais (cinzas) para as infraestruturas hídricas, com baixa consideração de soluções verdes. | Garantir a disponibilidade de água em quantidade equalidade e com a regularidade adequada aos usosmúltiplos, por meio de intervenções físicas deadministração dos regimes hídricos;Minimizar a exposição da população ao risco decorrente de eventos hidrológicos críticos;Diversificar e aperfeiçoar a matriz de oferta hídrica;Estabelecer um mecanismo de sustentabilidade financeira, econômica e ambiental das infraestruturas hídricas. | Elaboração de estudos, projetos executivos e execução de obras e serviços de engenharia para conservação e melhoria dos níveis de atendimento dos reservatórios, bem como a proteção de estruturas auxiliares, tais como tomada d'agua, vertedores e diques de fechamento das barragens existentes. | SNSH | SNSH | SNSH | Erik Parente Currlin Perpetuo | Gerente de Projetos | erik.parente@mdr.gov.br | (61) 2034 -4153 | DNOCS | Indisponiblidade de Recursos Financeiros e Orçamentários para implementação da iniciativa. | Estados do RN, CE,PB e PE | Projeto | 2016-12-31 | 2025-12-22 | Quantidade de reservatórios estratégicos recuperados | Reservatórios estratégicos recuperados | Quanto maior, melhor | mensal | Registros administrativos DNOCS | I = A | A = somatório de reservatórios estratégicos recuperados | NÃO |  | SIM | SIM | SIM | SIM | SIM | SIM | NÃO | NÃO | SIM | [5 empty] | 12 | 2021 | 2 | [6 empty] | 1 |  | 0 |  |  |  | 0 | Atualmente, as obras em andamento de recuperação dos Reservatórios estratégicos são: 1) São gonçalo/PB, com 90% de execução física; 2) Eng.º Avidos/PB, com 21% de execução física; 3) Camalaú - 3ª Etapa/PB, com 92% de execuão física; e 4) Banabuiú/CE, com 30% de execução física. Até o momento, já foi concluída a recuperação de 34,8% (8 dos 23) dos reservatórios estratégicos do PISF, a saber: i) Castanhão - CE (nov/2017); ii) Epitácio Pessoa - PB (nov/2018); iii) Armando Ribeiro Gonçalves/RN (mar/2019); iv) Barra do Juá - PE (jun/2019); v) Curema/Mãe D'Água - PB (jun/2019) vi) Lima Campos - CE (nov/2019); vii) Poço da Cruz/PE (jun/20); e viii) Poções/PB (nov/20).
I68 | Ampliar a segurança hídrica, em bases sustentáveis, especialmente em regiões em situações críticas | Integração do Rio São Francisco (PISF) | Recuperação de Reservatórios Estratégicos do PISF | Segurança Hídrica | Infraestrutura Hídrica | Mobilidade e Desenvolvimento Urbano;Planejamento e DesenvolvimentoProdutivo e Regional;Saneamento Básico;Parcerias e Fomento. | Desenvolvimento Urbano;Sem correlação a subeixo específico de Planej. e Desenv. Produtivo e Regional (correlação geral ao eixo);Saneamento Básico Estrutural;Correlação geral ao eixo de parcerias e fomento como um todo. | Insegurança Hídrica: Situação em que não hádisponibilidade de água em quantidade, qualidade eregularidade suficientes, de maneira equitativa, para oatendimento às necessidades humanas, à prática dasatividades econômicas e à conservação dosecossistemas aquáticos, acompanhada de um nívelaceitável de risco relacionado a secas e cheias.Infraestruturas hídricas insuficientes, insustentáveis (financeira, econômica e ambientalmente), ineficientes, inseguras e com problemas de integração;Dependência de soluções convencionais (cinzas) para as infraestruturas hídricas, com baixa consideração de soluções verdes. | Garantir a disponibilidade de água em quantidade equalidade e com a regularidade adequada aos usosmúltiplos, por meio de intervenções físicas deadministração dos regimes hídricos;Minimizar a exposição da população ao risco decorrente de eventos hidrológicos críticos;Diversificar e aperfeiçoar a matriz de oferta hídrica;Estabelecer um mecanismo de sustentabilidade financeira, econômica e ambiental das infraestruturas hídricas. | Elaboração de estudos, projetos executivos e execução de obras e serviços de engenharia para conservação e melhoria dos níveis de atendimento dos reservatórios, bem como a proteção de estruturas auxiliares, tais como tomada d'agua, vertedores e diques de fechamento das barragens existentes. | SNSH | SNSH | SNSH | Erik Parente Currlin Perpetuo | Gerente de Projetos | erik.parente@mdr.gov.br | (61) 2034 -4153 | DNOCS | Indisponiblidade de Recursos Financeiros e Orçamentários para implementação da iniciativa. | Estados do RN, CE,PB e PE | Projeto | 2016-12-31 | 2025-12-22 | Quantidade de reservatórios estratégicos recuperados | Reservatórios estratégicos recuperados | Quanto maior, melhor | mensal | Registros administrativos DNOCS | I = A | A = somatório de reservatórios estratégicos recuperados | NÃO |  | SIM | SIM | SIM | SIM | SIM | SIM | NÃO | NÃO | SIM | [5 empty] | 12 | 2022 | 3 | [6 empty] | 1
I68 | Ampliar a segurança hídrica, em bases sustentáveis, especialmente em regiões em situações críticas | Integração do Rio São Francisco (PISF) | Recuperação de Reservatórios Estratégicos do PISF | Segurança Hídrica | Infraestrutura Hídrica | Mobilidade e Desenvolvimento Urbano;Planejamento e DesenvolvimentoProdutivo e Regional;Saneamento Básico;Parcerias e Fomento. | Desenvolvimento Urbano;Sem correlação a subeixo específico de Planej. e Desenv. Produtivo e Regional (correlação geral ao eixo);Saneamento Básico Estrutural;Correlação geral ao eixo de parcerias e fomento como um todo. | Insegurança Hídrica: Situação em que não hádisponibilidade de água em quantidade, qualidade eregularidade suficientes, de maneira equitativa, para oatendimento às necessidades humanas, à prática dasatividades econômicas e à conservação dosecossistemas aquáticos, acompanhada de um nívelaceitável de risco relacionado a secas e cheias.Infraestruturas hídricas insuficientes, insustentáveis (financeira, econômica e ambientalmente), ineficientes, inseguras e com problemas de integração;Dependência de soluções convencionais (cinzas) para as infraestruturas hídricas, com baixa consideração de soluções verdes. | Garantir a disponibilidade de água em quantidade equalidade e com a regularidade adequada aos usosmúltiplos, por meio de intervenções físicas deadministração dos regimes hídricos;Minimizar a exposição da população ao risco decorrente de eventos hidrológicos críticos;Diversificar e aperfeiçoar a matriz de oferta hídrica;Estabelecer um mecanismo de sustentabilidade financeira, econômica e ambiental das infraestruturas hídricas. | Elaboração de estudos, projetos executivos e execução de obras e serviços de engenharia para conservação e melhoria dos níveis de atendimento dos reservatórios, bem como a proteção de estruturas auxiliares, tais como tomada d'agua, vertedores e diques de fechamento das barragens existentes. | SNSH | SNSH | SNSH | Erik Parente Currlin Perpetuo | Gerente de Projetos | erik.parente@mdr.gov.br | (61) 2034 -4153 | DNOCS | Indisponiblidade de Recursos Financeiros e Orçamentários para implementação da iniciativa. | Estados do RN, CE,PB e PE | Projeto | 2016-12-31 | 2025-12-22 | Quantidade de reservatórios estratégicos recuperados | Reservatórios estratégicos recuperados | Quanto maior, melhor | mensal | Registros administrativos DNOCS | I = A | A = somatório de reservatórios estratégicos recuperados | NÃO |  | SIM | SIM | SIM | SIM | SIM | SIM | NÃO | NÃO | SIM | [5 empty] | 12 | 2023 | 5 | [6 empty] | 1
I69 | Ampliar a segurança hídrica, em bases sustentáveis, especialmente em regiões em situações críticas | Integração do Rio São Francisco (PISF) | Implementação do Ramal do Salgado | Segurança Hídrica | Infraestrutura Hídrica | Planejamento e DesenvolvimentoProdutivo e Regional;Saneamento Básico;Parcerias e Fomento. | Desenvolvimento Urbano;Sem correlação a subeixo específico de Planej. e Desenv. Produtivo e Regional (correlação geral ao eixo);Saneamento Básico Estrutural;Correlação geral ao eixo de parcerias e fomento como um todo. | Insegurança Hídrica: Situação em que não hádisponibilidade de água em quantidade, qualidade eregularidade suficientes, de maneira equitativa, para oatendimento às necessidades humanas, à prática dasatividades econômicas e à conservação dosecossistemas aquáticos, acompanhada de um nívelaceitável de risco relacionado a secas e cheias.Infraestruturas hídricas insuficientes, insustentáveis (financeira, econômica e ambientalmente), ineficientes, inseguras e com problemas de integração;Dependência de soluções convencionais (cinzas) para as infraestruturas hídricas, com baixa consideração de soluções verdes. | Garantir a disponibilidade de água em quantidade equalidade e com a regularidade adequada aos usosmúltiplos, por meio de intervenções físicas deadministração dos regimes hídricos;Minimizar a exposição da população ao risco decorrente de eventos hidrológicos críticos;Diversificar e aperfeiçoar a matriz de oferta hídrica;Estabelecer um mecanismo de sustentabilidade financeira, econômica e ambiental das infraestruturas hídricas. | O Ramal Salgado corresponde ao Trecho III do Projeto de Integração do Rio São Francisco (PISF) e tem por objetivo conduzir às águas provenientes do Rio São Francisco à Bacia do Rio Salgado no Ceará. A sua implantação será realizada por meio de contratação direta, tanto da execução das obras quanto dos acompanhamentos ambiental e de obras. | SNSH | CGEP/DPE/SNSH | Coordenação Geral de Estudos e Projetos (CGEP/DPE) | Jimmu de Azevedo Ikeda | Coordenador Geral | Jimmu de Azevedo Ikeda | (61) 2034-4243 | Secretaria dos Recursos Hídricos (SRH-CE)Companhia de Gestão dos Recursos Hídricos (COGERH-CE) Agência Nacional de Águas e Saniamento Básico (ANA) | Indisponiblidade de Recursos Financeiros e Orçamentários para implementação da iniciativa. | 54 municípios do CearáAproximadamente 4,8 milhões de potenciais beneficiados | Projeto | 2021-12-01 | 2024-12-01 | Percentual de execução da iniciativa | Percentual | Quanto maior, melhor | sempre que demandado | Relatório de Avanço Físico | I = A | A = somatório da participação relativa no total da iniciativa de cada etapa concluída | Mensuração cumulativa a partir de 2021 | A metodologia para a definição do percentual de avanço físico não deve alterar ao longo tempo | SIM | SIM | SIM | SIM | SIM | SIM | SIM | SIM | SIM | [5 empty] | 71.83 | 2020 | [7 empty] | Não foi possível estabelecer priorização de forma preliminar | [5 empty] | 0
I69 | Ampliar a segurança hídrica, em bases sustentáveis, especialmente em regiões em situações críticas | Integração do Rio São Francisco (PISF) | Implementação do Ramal do Salgado | Segurança Hídrica | Infraestrutura Hídrica | Planejamento e DesenvolvimentoProdutivo e Regional;Saneamento Básico;Parcerias e Fomento. | Desenvolvimento Urbano;Sem correlação a subeixo específico de Planej. e Desenv. Produtivo e Regional (correlação geral ao eixo);Saneamento Básico Estrutural;Correlação geral ao eixo de parcerias e fomento como um todo. | Insegurança Hídrica: Situação em que não hádisponibilidade de água em quantidade, qualidade eregularidade suficientes, de maneira equitativa, para oatendimento às necessidades humanas, à prática dasatividades econômicas e à conservação dosecossistemas aquáticos, acompanhada de um nívelaceitável de risco relacionado a secas e cheias.Infraestruturas hídricas insuficientes, insustentáveis (financeira, econômica e ambientalmente), ineficientes, inseguras e com problemas de integração;Dependência de soluções convencionais (cinzas) para as infraestruturas hídricas, com baixa consideração de soluções verdes. | Garantir a disponibilidade de água em quantidade equalidade e com a regularidade adequada aos usosmúltiplos, por meio de intervenções físicas deadministração dos regimes hídricos;Minimizar a exposição da população ao risco decorrente de eventos hidrológicos críticos;Diversificar e aperfeiçoar a matriz de oferta hídrica;Estabelecer um mecanismo de sustentabilidade financeira, econômica e ambiental das infraestruturas hídricas. | O Ramal Salgado corresponde ao Trecho III do Projeto de Integração do Rio São Francisco (PISF) e tem por objetivo conduzir às águas provenientes do Rio São Francisco à Bacia do Rio Salgado no Ceará. A sua implantação será realizada por meio de contratação direta, tanto da execução das obras quanto dos acompanhamentos ambiental e de obras. | SNSH | CGEP/DPE/SNSH | Coordenação Geral de Estudos e Projetos (CGEP/DPE) | Jimmu de Azevedo Ikeda | Coordenador Geral | Jimmu de Azevedo Ikeda | (61) 2034-4243 | Secretaria dos Recursos Hídricos (SRH-CE)Companhia de Gestão dos Recursos Hídricos (COGERH-CE) Agência Nacional de Águas e Saniamento Básico (ANA) | Indisponiblidade de Recursos Financeiros e Orçamentários para implementação da iniciativa. | 54 municípios do CearáAproximadamente 4,8 milhões de potenciais beneficiados | Projeto | 2021-12-01 | 2024-12-01 | Percentual de execução da iniciativa | Percentual | Quanto maior, melhor | sempre que demandado | Relatório de Avanço Físico | I = A | A = somatório da participação relativa no total da iniciativa de cada etapa concluída | Mensuração cumulativa a partir de 2021 | A metodologia para a definição do percentual de avanço físico não deve alterar ao longo tempo | SIM | SIM | SIM | SIM | SIM | SIM | SIM | SIM | SIM | [5 empty] | 71.83 | 2021 | 5 | [6 empty] | Não foi possível estabelecer priorização de forma preliminar |  | 0 |  |  |  | 0 | Em 2021, foi publicado edital de licitação das obras do Ramal do Salgado.
I69 | Ampliar a segurança hídrica, em bases sustentáveis, especialmente em regiões em situações críticas | Integração do Rio São Francisco (PISF) | Implementação do Ramal do Salgado | Segurança Hídrica | Infraestrutura Hídrica | Planejamento e DesenvolvimentoProdutivo e Regional;Saneamento Básico;Parcerias e Fomento. | Desenvolvimento Urbano;Sem correlação a subeixo específico de Planej. e Desenv. Produtivo e Regional (correlação geral ao eixo);Saneamento Básico Estrutural;Correlação geral ao eixo de parcerias e fomento como um todo. | Insegurança Hídrica: Situação em que não hádisponibilidade de água em quantidade, qualidade eregularidade suficientes, de maneira equitativa, para oatendimento às necessidades humanas, à prática dasatividades econômicas e à conservação dosecossistemas aquáticos, acompanhada de um nívelaceitável de risco relacionado a secas e cheias.Infraestruturas hídricas insuficientes, insustentáveis (financeira, econômica e ambientalmente), ineficientes, inseguras e com problemas de integração;Dependência de soluções convencionais (cinzas) para as infraestruturas hídricas, com baixa consideração de soluções verdes. | Garantir a disponibilidade de água em quantidade equalidade e com a regularidade adequada aos usosmúltiplos, por meio de intervenções físicas deadministração dos regimes hídricos;Minimizar a exposição da população ao risco decorrente de eventos hidrológicos críticos;Diversificar e aperfeiçoar a matriz de oferta hídrica;Estabelecer um mecanismo de sustentabilidade financeira, econômica e ambiental das infraestruturas hídricas. | O Ramal Salgado corresponde ao Trecho III do Projeto de Integração do Rio São Francisco (PISF) e tem por objetivo conduzir às águas provenientes do Rio São Francisco à Bacia do Rio Salgado no Ceará. A sua implantação será realizada por meio de contratação direta, tanto da execução das obras quanto dos acompanhamentos ambiental e de obras. | SNSH | CGEP/DPE/SNSH | Coordenação Geral de Estudos e Projetos (CGEP/DPE) | Jimmu de Azevedo Ikeda | Coordenador Geral | Jimmu de Azevedo Ikeda | (61) 2034-4243 | Secretaria dos Recursos Hídricos (SRH-CE)Companhia de Gestão dos Recursos Hídricos (COGERH-CE) Agência Nacional de Águas e Saniamento Básico (ANA) | Indisponiblidade de Recursos Financeiros e Orçamentários para implementação da iniciativa. | 54 municípios do CearáAproximadamente 4,8 milhões de potenciais beneficiados | Projeto | 2021-12-01 | 2024-12-01 | Percentual de execução da iniciativa | Percentual | Quanto maior, melhor | sempre que demandado | Relatório de Avanço Físico | I = A | A = somatório da participação relativa no total da iniciativa de cada etapa concluída | Mensuração cumulativa a partir de 2021 | A metodologia para a definição do percentual de avanço físico não deve alterar ao longo tempo | SIM | SIM | SIM | SIM | SIM | SIM | SIM | SIM | SIM | [5 empty] | 71.83 | 2022 | 33 | [6 empty] | Não foi possível estabelecer priorização de forma preliminar
I69 | Ampliar a segurança hídrica, em bases sustentáveis, especialmente em regiões em situações críticas | Integração do Rio São Francisco (PISF) | Implementação do Ramal do Salgado | Segurança Hídrica | Infraestrutura Hídrica | Planejamento e DesenvolvimentoProdutivo e Regional;Saneamento Básico;Parcerias e Fomento. | Desenvolvimento Urbano;Sem correlação a subeixo específico de Planej. e Desenv. Produtivo e Regional (correlação geral ao eixo);Saneamento Básico Estrutural;Correlação geral ao eixo de parcerias e fomento como um todo. | Insegurança Hídrica: Situação em que não hádisponibilidade de água em quantidade, qualidade eregularidade suficientes, de maneira equitativa, para oatendimento às necessidades humanas, à prática dasatividades econômicas e à conservação dosecossistemas aquáticos, acompanhada de um nívelaceitável de risco relacionado a secas e cheias.Infraestruturas hídricas insuficientes, insustentáveis (financeira, econômica e ambientalmente), ineficientes, inseguras e com problemas de integração;Dependência de soluções convencionais (cinzas) para as infraestruturas hídricas, com baixa consideração de soluções verdes. | Garantir a disponibilidade de água em quantidade equalidade e com a regularidade adequada aos usosmúltiplos, por meio de intervenções físicas deadministração dos regimes hídricos;Minimizar a exposição da população ao risco decorrente de eventos hidrológicos críticos;Diversificar e aperfeiçoar a matriz de oferta hídrica;Estabelecer um mecanismo de sustentabilidade financeira, econômica e ambiental das infraestruturas hídricas. | O Ramal Salgado corresponde ao Trecho III do Projeto de Integração do Rio São Francisco (PISF) e tem por objetivo conduzir às águas provenientes do Rio São Francisco à Bacia do Rio Salgado no Ceará. A sua implantação será realizada por meio de contratação direta, tanto da execução das obras quanto dos acompanhamentos ambiental e de obras. | SNSH | CGEP/DPE/SNSH | Coordenação Geral de Estudos e Projetos (CGEP/DPE) | Jimmu de Azevedo Ikeda | Coordenador Geral | Jimmu de Azevedo Ikeda | (61) 2034-4243 | Secretaria dos Recursos Hídricos (SRH-CE)Companhia de Gestão dos Recursos Hídricos (COGERH-CE) Agência Nacional de Águas e Saniamento Básico (ANA) | Indisponiblidade de Recursos Financeiros e Orçamentários para implementação da iniciativa. | 54 municípios do CearáAproximadamente 4,8 milhões de potenciais beneficiados | Projeto | 2021-12-01 | 2024-12-01 | Percentual de execução da iniciativa | Percentual | Quanto maior, melhor | sempre que demandado | Relatório de Avanço Físico | I = A | A = somatório da participação relativa no total da iniciativa de cada etapa concluída | Mensuração cumulativa a partir de 2021 | A metodologia para a definição do percentual de avanço físico não deve alterar ao longo tempo | SIM | SIM | SIM | SIM | SIM | SIM | SIM | SIM | SIM | [5 empty] | 71.83 | 2023 | 33.83 | [6 empty] | Não foi possível estabelecer priorização de forma preliminar
I70 | Ampliar a segurança hídrica, em bases sustentáveis, especialmente em regiões em situações críticas | Integração do Rio São Francisco (PISF) | Efetivação do sistema de gestão do PISF | Segurança Hídrica | Infraestrutura Hídrica | Mobilidade e Desenvolvimento Urbano;Planejamento e DesenvolvimentoProdutivo e Regional;Saneamento Básico;Parcerias e Fomento. | Desenvolvimento Urbano;Sem correlação a subeixo específico de Planej. e Desenv. Produtivo e Regional (correlação geral ao eixo);Saneamento Básico Estrutural;Correlação geral ao eixo de parcerias e fomento como um todo. | Insegurança Hídrica: Situação em que não hádisponibilidade de água em quantidade, qualidade eregularidade suficientes, de maneira equitativa, para oatendimento às necessidades humanas, à prática dasatividades econômicas e à conservação dosecossistemas aquáticos, acompanhada de um nívelaceitável de risco relacionado a secas e cheias.Infraestruturas hídricas insuficientes, insustentáveis (financeira, econômica e ambientalmente), ineficientes, inseguras e com problemas de integração;Dependência de soluções convencionais (cinzas) para as infraestruturas hídricas, com baixa consideração de soluções verdes. | Garantir a disponibilidade de água em quantidade equalidade e com a regularidade adequada aos usosmúltiplos, por meio de intervenções físicas deadministração dos regimes hídricos;Minimizar a exposição da população ao risco decorrente de eventos hidrológicos críticos;Diversificar e aperfeiçoar a matriz de oferta hídrica;Estabelecer um mecanismo de sustentabilidade financeira, econômica e ambiental das infraestruturas hídricas. | Fortalecer o moldeo de Governança do Projeto de Integração do Rio São Francisco por meio da revisão de instrumentos e do gerencimento de riscos e controles bem como por meio da participação junto ao Ministério da Economia na modelagem de desestatização do empreendimento. | SNSH | CGCO/DPE/SNSH | SNSH | Claudir Afonso Costa | Coordenador-Geral de Contratos e Orçamento | claudir.costa@mdr.gov.br | (61) 2034-4298 | Ministério da Economia, Casa Civil, Agência Nacional de Águas e Saneamento Básico, Codevasf | - Não instituição - Não instituição de legislação estadual pela não colaboração de entes estatais; - Não assinatura de contratos de prestação de serviços pelos Estados; - Judicialização; - Atraso na implementação do desenho de governança com início da operação do empreendimento; - Implantação de modelo de governança que não atinja os objetivos do projeto. | População do nordeste setentrional majoritariamente residente em áreas urbanas abastecidas por sistemas comprometidos pela insegurança hídrica, bem como sistemas de irrigação e comunidades agrículas circunvizinhas ao projeto, nos estados do Ceará, Paraíba, Pernambuco e Rio Grande do Norte. | Projeto | 2006-01-01 | 2026-10-31 | Percentual de execução da iniciativa | Percentual | Quanto maior, melhor | sempre que demandado | Registros Administrativos DPE | I = A | A = somatório da participação relativa no total da iniciativa de cada etapa concluída | Sim |  | SIM | SIM | SIM | SIM | SIM | NÂO | NÂO | SIM | SIM | [5 empty] | 100 | 2020 | [6 empty] | O projeto é aplicável para apenas estados beneficiados que se encontram na região nordeste | N/A | [5 empty] | 0
I70 | Ampliar a segurança hídrica, em bases sustentáveis, especialmente em regiões em situações críticas | Integração do Rio São Francisco (PISF) | Efetivação do sistema de gestão do PISF | Segurança Hídrica | Infraestrutura Hídrica | Mobilidade e Desenvolvimento Urbano;Planejamento e DesenvolvimentoProdutivo e Regional;Saneamento Básico;Parcerias e Fomento. | Desenvolvimento Urbano;Sem correlação a subeixo específico de Planej. e Desenv. Produtivo e Regional (correlação geral ao eixo);Saneamento Básico Estrutural;Correlação geral ao eixo de parcerias e fomento como um todo. | Insegurança Hídrica: Situação em que não hádisponibilidade de água em quantidade, qualidade eregularidade suficientes, de maneira equitativa, para oatendimento às necessidades humanas, à prática dasatividades econômicas e à conservação dosecossistemas aquáticos, acompanhada de um nívelaceitável de risco relacionado a secas e cheias.Infraestruturas hídricas insuficientes, insustentáveis (financeira, econômica e ambientalmente), ineficientes, inseguras e com problemas de integração;Dependência de soluções convencionais (cinzas) para as infraestruturas hídricas, com baixa consideração de soluções verdes. | Garantir a disponibilidade de água em quantidade equalidade e com a regularidade adequada aos usosmúltiplos, por meio de intervenções físicas deadministração dos regimes hídricos;Minimizar a exposição da população ao risco decorrente de eventos hidrológicos críticos;Diversificar e aperfeiçoar a matriz de oferta hídrica;Estabelecer um mecanismo de sustentabilidade financeira, econômica e ambiental das infraestruturas hídricas. | Fortalecer o moldeo de Governança do Projeto de Integração do Rio São Francisco por meio da revisão de instrumentos e do gerencimento de riscos e controles bem como por meio da participação junto ao Ministério da Economia na modelagem de desestatização do empreendimento. | SNSH | CGCO/DPE/SNSH | SNSH | Claudir Afonso Costa | Coordenador-Geral de Contratos e Orçamento | claudir.costa@mdr.gov.br | (61) 2034-4298 | Ministério da Economia, Casa Civil, Agência Nacional de Águas e Saneamento Básico, Codevasf | - Não instituição - Não instituição de legislação estadual pela não colaboração de entes estatais; - Não assinatura de contratos de prestação de serviços pelos Estados; - Judicialização; - Atraso na implementação do desenho de governança com início da operação do empreendimento; - Implantação de modelo de governança que não atinja os objetivos do projeto. | População do nordeste setentrional majoritariamente residente em áreas urbanas abastecidas por sistemas comprometidos pela insegurança hídrica, bem como sistemas de irrigação e comunidades agrículas circunvizinhas ao projeto, nos estados do Ceará, Paraíba, Pernambuco e Rio Grande do Norte. | Projeto | 2006-01-01 | 2026-10-31 | Percentual de execução da iniciativa | Percentual | Quanto maior, melhor | sempre que demandado | Registros Administrativos DPE | I = A | A = somatório da participação relativa no total da iniciativa de cada etapa concluída | Sim |  | SIM | SIM | SIM | SIM | SIM | NÂO | NÂO | SIM | SIM | [5 empty] | 100 | 2021 | 60 | [5 empty] | O projeto é aplicável para apenas estados beneficiados que se encontram na região nordeste | N/A | [5 empty] | 60.25 | Como principais avanços, destacam se a conclusão da instrução processual de ordem técnica, no âmbito da SNSH, e jurídica para alteração do decreto nº 10.733/2021 explicitando a competência do MDR em prestar o serviço de aduçãod e água bruta; a análise dos documentos atinentes à primeira fase dos estudos de desestatização do PISF produzidos pelo BNDES e a instrução técnica do processo de alteração do decreto nº 5.995/2006 que, dentre outras, define o MDR como Operador Federal do PISF e reinstitui o Conselho Gestor do PISF; Será necessária a conclusão da Análise de Impacto Regulatório para prosseguimento do processo junto à Secretaria Executiva do MDR. As alterações dos decretos citados deverão seguir a regular tramitação, finalizada na Secretaria Executiva. As avaliações de risco do sistema de governança vêem sendo desenvolvidas no âmbito dos estudos de desestatização do PISF produzidos pelo BNDES. Será necessário o início do processo de gerenciamento de riscos formal, conforme política e manual de gestão de riscos e controles do MDR, podendo considerar os levantamentos tratados nos referidos estudos.
I70 | Ampliar a segurança hídrica, em bases sustentáveis, especialmente em regiões em situações críticas | Integração do Rio São Francisco (PISF) | Efetivação do sistema de gestão do PISF | Segurança Hídrica | Infraestrutura Hídrica | Mobilidade e Desenvolvimento Urbano;Planejamento e DesenvolvimentoProdutivo e Regional;Saneamento Básico;Parcerias e Fomento. | Desenvolvimento Urbano;Sem correlação a subeixo específico de Planej. e Desenv. Produtivo e Regional (correlação geral ao eixo);Saneamento Básico Estrutural;Correlação geral ao eixo de parcerias e fomento como um todo. | Insegurança Hídrica: Situação em que não hádisponibilidade de água em quantidade, qualidade eregularidade suficientes, de maneira equitativa, para oatendimento às necessidades humanas, à prática dasatividades econômicas e à conservação dosecossistemas aquáticos, acompanhada de um nívelaceitável de risco relacionado a secas e cheias.Infraestruturas hídricas insuficientes, insustentáveis (financeira, econômica e ambientalmente), ineficientes, inseguras e com problemas de integração;Dependência de soluções convencionais (cinzas) para as infraestruturas hídricas, com baixa consideração de soluções verdes. | Garantir a disponibilidade de água em quantidade equalidade e com a regularidade adequada aos usosmúltiplos, por meio de intervenções físicas deadministração dos regimes hídricos;Minimizar a exposição da população ao risco decorrente de eventos hidrológicos críticos;Diversificar e aperfeiçoar a matriz de oferta hídrica;Estabelecer um mecanismo de sustentabilidade financeira, econômica e ambiental das infraestruturas hídricas. | Fortalecer o moldeo de Governança do Projeto de Integração do Rio São Francisco por meio da revisão de instrumentos e do gerencimento de riscos e controles bem como por meio da participação junto ao Ministério da Economia na modelagem de desestatização do empreendimento. | SNSH | CGCO/DPE/SNSH | SNSH | Claudir Afonso Costa | Coordenador-Geral de Contratos e Orçamento | claudir.costa@mdr.gov.br | (61) 2034-4298 | Ministério da Economia, Casa Civil, Agência Nacional de Águas e Saneamento Básico, Codevasf | - Não instituição - Não instituição de legislação estadual pela não colaboração de entes estatais; - Não assinatura de contratos de prestação de serviços pelos Estados; - Judicialização; - Atraso na implementação do desenho de governança com início da operação do empreendimento; - Implantação de modelo de governança que não atinja os objetivos do projeto. | População do nordeste setentrional majoritariamente residente em áreas urbanas abastecidas por sistemas comprometidos pela insegurança hídrica, bem como sistemas de irrigação e comunidades agrículas circunvizinhas ao projeto, nos estados do Ceará, Paraíba, Pernambuco e Rio Grande do Norte. | Projeto | 2006-01-01 | 2026-10-31 | Percentual de execução da iniciativa | Percentual | Quanto maior, melhor | sempre que demandado | Registros Administrativos DPE | I = A | A = somatório da participação relativa no total da iniciativa de cada etapa concluída | Sim |  | SIM | SIM | SIM | SIM | SIM | NÂO | NÂO | SIM | SIM | [5 empty] | 100 | 2022 | 100 | [5 empty] | O projeto é aplicável para apenas estados beneficiados que se encontram na região nordeste | N/A
I70 | Ampliar a segurança hídrica, em bases sustentáveis, especialmente em regiões em situações críticas | Integração do Rio São Francisco (PISF) | Efetivação do sistema de gestão do PISF | Segurança Hídrica | Infraestrutura Hídrica | Mobilidade e Desenvolvimento Urbano;Planejamento e DesenvolvimentoProdutivo e Regional;Saneamento Básico;Parcerias e Fomento. | Desenvolvimento Urbano;Sem correlação a subeixo específico de Planej. e Desenv. Produtivo e Regional (correlação geral ao eixo);Saneamento Básico Estrutural;Correlação geral ao eixo de parcerias e fomento como um todo. | Insegurança Hídrica: Situação em que não hádisponibilidade de água em quantidade, qualidade eregularidade suficientes, de maneira equitativa, para oatendimento às necessidades humanas, à prática dasatividades econômicas e à conservação dosecossistemas aquáticos, acompanhada de um nívelaceitável de risco relacionado a secas e cheias.Infraestruturas hídricas insuficientes, insustentáveis (financeira, econômica e ambientalmente), ineficientes, inseguras e com problemas de integração;Dependência de soluções convencionais (cinzas) para as infraestruturas hídricas, com baixa consideração de soluções verdes. | Garantir a disponibilidade de água em quantidade equalidade e com a regularidade adequada aos usosmúltiplos, por meio de intervenções físicas deadministração dos regimes hídricos;Minimizar a exposição da população ao risco decorrente de eventos hidrológicos críticos;Diversificar e aperfeiçoar a matriz de oferta hídrica;Estabelecer um mecanismo de sustentabilidade financeira, econômica e ambiental das infraestruturas hídricas. | Fortalecer o moldeo de Governança do Projeto de Integração do Rio São Francisco por meio da revisão de instrumentos e do gerencimento de riscos e controles bem como por meio da participação junto ao Ministério da Economia na modelagem de desestatização do empreendimento. | SNSH | CGCO/DPE/SNSH | SNSH | Claudir Afonso Costa | Coordenador-Geral de Contratos e Orçamento | claudir.costa@mdr.gov.br | (61) 2034-4298 | Ministério da Economia, Casa Civil, Agência Nacional de Águas e Saneamento Básico, Codevasf | - Não instituição - Não instituição de legislação estadual pela não colaboração de entes estatais; - Não assinatura de contratos de prestação de serviços pelos Estados; - Judicialização; - Atraso na implementação do desenho de governança com início da operação do empreendimento; - Implantação de modelo de governança que não atinja os objetivos do projeto. | População do nordeste setentrional majoritariamente residente em áreas urbanas abastecidas por sistemas comprometidos pela insegurança hídrica, bem como sistemas de irrigação e comunidades agrículas circunvizinhas ao projeto, nos estados do Ceará, Paraíba, Pernambuco e Rio Grande do Norte. | Projeto | 2006-01-01 | 2026-10-31 | Percentual de execução da iniciativa | Percentual | Quanto maior, melhor | sempre que demandado | Registros Administrativos DPE | I = A | A = somatório da participação relativa no total da iniciativa de cada etapa concluída | Sim |  | SIM | SIM | SIM | SIM | SIM | NÂO | NÂO | SIM | SIM | [5 empty] | 100 | 2023 | 100 | [5 empty] | O projeto é aplicável para apenas estados beneficiados que se encontram na região nordeste | N/A
I71 | Ampliar a segurança hídrica, em bases sustentáveis, especialmente em regiões em situações críticas | Planejamento e Desenvolvimento Institucional da Infraestrutura Hídrica | Elaboração do marco legal e normativo do serviço público prestado pelas infraestruturas hídricas | Segurança Hídrica | Infraestrutura Hídrica | Mobilidade e Desenvolvimento UrbanoPlanejamento e Desenvolvimento Produtivo e RegionalSaneamento BásicoProteção e Defesa Civil | Desenvolvimento Urbano;Sem correlação a subeixo específico de Planej. e Desenv. Produtivo e Regional (correlação geral ao eixo);Saneamento Básico Estrutural;Correlação geral ao eixo de parcerias e fomento como um todo. | Insegurança Hídrica: Situação em que não hádisponibilidade de água em quantidade, qualidade eregularidade suficientes, de maneira equitativa, para oatendimento às necessidades humanas, à prática dasatividades econômicas e à conservação dosecossistemas aquáticos, acompanhada de um nívelaceitável de risco relacionado a secas e cheias.Infraestruturas hídricas insuficientes, insustentáveis (financeira, econômica e ambientalmente), ineficientes, inseguras. | Garantir a disponibilidade de água em quantidade e qualidade e com a regularidade adequada aos usos múltiplos, por meio de intervenções físicas deadministração dos regimes hídricos.Minimizar a exposição da população ao risco decorrente de eventos hidrológicos críticos;Diversificar e aperfeiçoar a matriz de oferta hídrica.Estabelecer um mecanismo de sustentabilidade financeira, econômica e ambiental das infraestruturas hídricas. | Elaboração de oficinas com atores relevantes, estabelencimento do marco lógico, redação da proposta de marco legal | SNSH | CGGI/SNSH | CGGI/SNSH | Cristiane Collet Battiston | Analista de Infraestrutura | cristiane.battiston@mdr.gov.br | 61 2034 4368 | ENAP, SNS, SEDEC, SMDRU, CODEVASF, DNOCS, ANA | Ambiente político | Empreendedores e usuários de infraestruturas hídricas | Projeto | 2021-01-01 | 2021-12-31 | Percentual de execução da iniciativa | Percentual | Quanto maior, melhor | Mensal | Registros administrativos da unidade | I = A | A = somatório da participação relativa no total da iniciativa de cada etapa concluída | Sim |  | SIM | SIM | SIM | SIM | SIM | SIM | NÂO | SIM | SIM | [5 empty] | 100 | 2020 | [6 empty] | Trata-se de iniciativa legislativa de impacto nacional | N/A | [5 empty] | 0
I71 | Ampliar a segurança hídrica, em bases sustentáveis, especialmente em regiões em situações críticas | Planejamento e Desenvolvimento Institucional da Infraestrutura Hídrica | Elaboração do marco legal e normativo do serviço público prestado pelas infraestruturas hídricas | Segurança Hídrica | Infraestrutura Hídrica | Mobilidade e Desenvolvimento UrbanoPlanejamento e Desenvolvimento Produtivo e RegionalSaneamento BásicoProteção e Defesa Civil | Desenvolvimento Urbano;Sem correlação a subeixo específico de Planej. e Desenv. Produtivo e Regional (correlação geral ao eixo);Saneamento Básico Estrutural;Correlação geral ao eixo de parcerias e fomento como um todo. | Insegurança Hídrica: Situação em que não hádisponibilidade de água em quantidade, qualidade eregularidade suficientes, de maneira equitativa, para oatendimento às necessidades humanas, à prática dasatividades econômicas e à conservação dosecossistemas aquáticos, acompanhada de um nívelaceitável de risco relacionado a secas e cheias.Infraestruturas hídricas insuficientes, insustentáveis (financeira, econômica e ambientalmente), ineficientes, inseguras. | Garantir a disponibilidade de água em quantidade e qualidade e com a regularidade adequada aos usos múltiplos, por meio de intervenções físicas deadministração dos regimes hídricos.Minimizar a exposição da população ao risco decorrente de eventos hidrológicos críticos;Diversificar e aperfeiçoar a matriz de oferta hídrica.Estabelecer um mecanismo de sustentabilidade financeira, econômica e ambiental das infraestruturas hídricas. | Elaboração de oficinas com atores relevantes, estabelencimento do marco lógico, redação da proposta de marco legal | SNSH | CGGI/SNSH | CGGI/SNSH | Cristiane Collet Battiston | Analista de Infraestrutura | cristiane.battiston@mdr.gov.br | 61 2034 4368 | ENAP, SNS, SEDEC, SMDRU, CODEVASF, DNOCS, ANA | Ambiente político | Empreendedores e usuários de infraestruturas hídricas | Projeto | 2021-01-01 | 2021-12-31 | Percentual de execução da iniciativa | Percentual | Quanto maior, melhor | Mensal | Registros administrativos da unidade | I = A | A = somatório da participação relativa no total da iniciativa de cada etapa concluída | Sim |  | SIM | SIM | SIM | SIM | SIM | SIM | NÂO | SIM | SIM | [5 empty] | 100 | 2021 | 100 | [5 empty] | Trata-se de iniciativa legislativa de impacto nacional | N/A | [5 empty] | 100 | A inciativa foi concluída com sucesso. A proposta de projeto de lei apresentada pelo MDR à Presidência da república aborda a instituição da Política Nacional de Infraestrutura Hídrica e a organização da prestação e de exploração dos serviços hídricos que são prestados por meio das infraestruturas hídricas. Em 16 de dezembro de 2021, por meio da Mensagem nº 701/2021, o Presidente da República encaminhou ao Congresso Nacional a proposta de Projeto de Lei que, hoje, tramita na Câmara dos Deputados como Projeto de Lei 4.546/2021. (Processo 59000.021338/2021-81)
I71 | Ampliar a segurança hídrica, em bases sustentáveis, especialmente em regiões em situações críticas | Planejamento e Desenvolvimento Institucional da Infraestrutura Hídrica | Elaboração do marco legal e normativo do serviço público prestado pelas infraestruturas hídricas | Segurança Hídrica | Infraestrutura Hídrica | Mobilidade e Desenvolvimento UrbanoPlanejamento e Desenvolvimento Produtivo e RegionalSaneamento BásicoProteção e Defesa Civil | Desenvolvimento Urbano;Sem correlação a subeixo específico de Planej. e Desenv. Produtivo e Regional (correlação geral ao eixo);Saneamento Básico Estrutural;Correlação geral ao eixo de parcerias e fomento como um todo. | Insegurança Hídrica: Situação em que não hádisponibilidade de água em quantidade, qualidade eregularidade suficientes, de maneira equitativa, para oatendimento às necessidades humanas, à prática dasatividades econômicas e à conservação dosecossistemas aquáticos, acompanhada de um nívelaceitável de risco relacionado a secas e cheias.Infraestruturas hídricas insuficientes, insustentáveis (financeira, econômica e ambientalmente), ineficientes, inseguras. | Garantir a disponibilidade de água em quantidade e qualidade e com a regularidade adequada aos usos múltiplos, por meio de intervenções físicas deadministração dos regimes hídricos.Minimizar a exposição da população ao risco decorrente de eventos hidrológicos críticos;Diversificar e aperfeiçoar a matriz de oferta hídrica.Estabelecer um mecanismo de sustentabilidade financeira, econômica e ambiental das infraestruturas hídricas. | Elaboração de oficinas com atores relevantes, estabelencimento do marco lógico, redação da proposta de marco legal | SNSH | CGGI/SNSH | CGGI/SNSH | Cristiane Collet Battiston | Analista de Infraestrutura | cristiane.battiston@mdr.gov.br | 61 2034 4368 | ENAP, SNS, SEDEC, SMDRU, CODEVASF, DNOCS, ANA | Ambiente político | Empreendedores e usuários de infraestruturas hídricas | Projeto | 2021-01-01 | 2021-12-31 | Percentual de execução da iniciativa | Percentual | Quanto maior, melhor | Mensal | Registros administrativos da unidade | I = A | A = somatório da participação relativa no total da iniciativa de cada etapa concluída | Sim |  | SIM | SIM | SIM | SIM | SIM | SIM | NÂO | SIM | SIM | [5 empty] | 100 | 2022 | 100 | [5 empty] | Trata-se de iniciativa legislativa de impacto nacional | N/A
I71 | Ampliar a segurança hídrica, em bases sustentáveis, especialmente em regiões em situações críticas | Planejamento e Desenvolvimento Institucional da Infraestrutura Hídrica | Elaboração do marco legal e normativo do serviço público prestado pelas infraestruturas hídricas | Segurança Hídrica | Infraestrutura Hídrica | Mobilidade e Desenvolvimento UrbanoPlanejamento e Desenvolvimento Produtivo e RegionalSaneamento BásicoProteção e Defesa Civil | Desenvolvimento Urbano;Sem correlação a subeixo específico de Planej. e Desenv. Produtivo e Regional (correlação geral ao eixo);Saneamento Básico Estrutural;Correlação geral ao eixo de parcerias e fomento como um todo. | Insegurança Hídrica: Situação em que não hádisponibilidade de água em quantidade, qualidade eregularidade suficientes, de maneira equitativa, para oatendimento às necessidades humanas, à prática dasatividades econômicas e à conservação dosecossistemas aquáticos, acompanhada de um nívelaceitável de risco relacionado a secas e cheias.Infraestruturas hídricas insuficientes, insustentáveis (financeira, econômica e ambientalmente), ineficientes, inseguras. | Garantir a disponibilidade de água em quantidade e qualidade e com a regularidade adequada aos usos múltiplos, por meio de intervenções físicas deadministração dos regimes hídricos.Minimizar a exposição da população ao risco decorrente de eventos hidrológicos críticos;Diversificar e aperfeiçoar a matriz de oferta hídrica.Estabelecer um mecanismo de sustentabilidade financeira, econômica e ambiental das infraestruturas hídricas. | Elaboração de oficinas com atores relevantes, estabelencimento do marco lógico, redação da proposta de marco legal | SNSH | CGGI/SNSH | CGGI/SNSH | Cristiane Collet Battiston | Analista de Infraestrutura | cristiane.battiston@mdr.gov.br | 61 2034 4368 | ENAP, SNS, SEDEC, SMDRU, CODEVASF, DNOCS, ANA | Ambiente político | Empreendedores e usuários de infraestruturas hídricas | Projeto | 2021-01-01 | 2021-12-31 | Percentual de execução da iniciativa | Percentual | Quanto maior, melhor | Mensal | Registros administrativos da unidade | I = A | A = somatório da participação relativa no total da iniciativa de cada etapa concluída | Sim |  | SIM | SIM | SIM | SIM | SIM | SIM | NÂO | SIM | SIM | [5 empty] | 100 | 2023 | 100 | [5 empty] | Trata-se de iniciativa legislativa de impacto nacional | N/A
I72 | Ampliar a segurança hídrica, em bases sustentáveis, especialmente em regiões em situações críticas | Planejamento e Desenvolvimento Institucional da Infraestrutura Hídrica | Elaboração do estudo de avaliação estratégica integrada e planejamento de intervenções hídricas para o desenvolvimento sustentável | Segurança Hídrica | Infraestrutura Hídrica | Saneamento Básico;Planejamento e Desenvolvimento Produtivo e Regional;Proteção e Defesa Civil. | Saneamento Básico Estrutural;Saneamento Básico Estruturante;Fomento ao Desenvolvimento Produtivo;Planejamento do Desenvolvimento Regional;Irrigação;Gestão de Riscos de Desastres. | Insegurança Hídrica: Situação em que não há disponibilidade de água em quantidade, qualidade e regularidade suficientes, de maneira equitativa, para o atendimento às necessidades humanas, à prática das atividades econômicas e à conservação dos ecossistemas aquáticos, acompanhada de um nível aceitável de risco relacionado a secas e cheias;Infraestruturas hídricas insuficientes, insustentáveis(financeira, econômica e ambientalmente), ineficientes,inseguras e com problemas de integração. | Garantir a disponibilidade de água em quantidade e qualidade e com a regularidade adequada aos usos múltiplos, por meio de intervenções físicas de administração dos regimes hídricos.Diversificar e aperfeiçoar a matriz de oferta hídrica. | Assinatura de Termo de Execução Descentralizada entre a ANA (Unidade Descentralizadora) e o MDR (Unidade Descentralizada), representado pela SNSH (TED nº 01/2021/ANA), para contratação de serviços especializados de consultoria para a Realização do Estudo de Avaliação Estratégica Integrada e Planejamento de Intervenções Hídricas para o Desenvolvimento Sustentável nas Bacias Hidrográficas dos Rios São Francisco, Parnaíba, Araguaia-Tocantins, Munim, Itapecuru, Mearim e na Área de Influência do Projeto de Integração do Rio São Francisco.O objetivo do estudo é a verificação dos cenários de desenvolvimento econômico e a proposição de um conjunto de intervenções para contribuir com a segurança hídrica e promover esse desenvolvimento de maneira sustentável nas bacias contempladas na área de abrangência.O objeto do estudo perpassa desde a caracterização da área de abrangência, com a compilação de dados, estudos e planos, passando pelo cálculo das demandas efetivas atuais e projeção de demandas futuras, culminando com uma proposta de um conjunto de intervenções hídricas, levando-se em consideração análises socioeconômicas de custo - benefício. | SNSH | CGGI/SNSH | CGGI/SNSH | Cristiane Collet Battiston | Analista de Infraestrutura | cristiane.battiston@mdr.gov.br | 61 2034 4368 | ANA | Selecionar fornecedor inadequado para execução do contrato, pedido de recurso ou impugnação da licitação. | População residente nas bacias hidrográficas da área de abrangência do estudo. | Projeto | 2022-04-29 | 2023-10-23 | Percentual de execução da iniciativa | percentual | Quanto maior, melhor | Mensal | Registros administrativos da unidade | I = A | A = somatório da participação relativa no total da iniciativa de cada etapa concluída | Sim | A porcentagem de execução do projeto corresponde aos produtos entregues. | SIM | SIM | SIM | SIM | SIM | SIM | NÂO | SIM | SIM | [5 empty] | 100 | 2020 | [6 empty] | A regionalização das metas não se aplica ao presente estudo. Sua área de abrangência abarca especificamente as bacias hidrográficas dos rios São Francisco, Parnaíba, Araguaia-Tocantins, Munim, Itapecuru e Mearim. | Não se aplica. | [5 empty] | 0
I72 | Ampliar a segurança hídrica, em bases sustentáveis, especialmente em regiões em situações críticas | Planejamento e Desenvolvimento Institucional da Infraestrutura Hídrica | Elaboração do estudo de avaliação estratégica integrada e planejamento de intervenções hídricas para o desenvolvimento sustentável | Segurança Hídrica | Infraestrutura Hídrica | Saneamento Básico;Planejamento e Desenvolvimento Produtivo e Regional;Proteção e Defesa Civil. | Saneamento Básico Estrutural;Saneamento Básico Estruturante;Fomento ao Desenvolvimento Produtivo;Planejamento do Desenvolvimento Regional;Irrigação;Gestão de Riscos de Desastres. | Insegurança Hídrica: Situação em que não há disponibilidade de água em quantidade, qualidade e regularidade suficientes, de maneira equitativa, para o atendimento às necessidades humanas, à prática das atividades econômicas e à conservação dos ecossistemas aquáticos, acompanhada de um nível aceitável de risco relacionado a secas e cheias;Infraestruturas hídricas insuficientes, insustentáveis(financeira, econômica e ambientalmente), ineficientes,inseguras e com problemas de integração. | Garantir a disponibilidade de água em quantidade e qualidade e com a regularidade adequada aos usos múltiplos, por meio de intervenções físicas de administração dos regimes hídricos.Diversificar e aperfeiçoar a matriz de oferta hídrica. | Assinatura de Termo de Execução Descentralizada entre a ANA (Unidade Descentralizadora) e o MDR (Unidade Descentralizada), representado pela SNSH (TED nº 01/2021/ANA), para contratação de serviços especializados de consultoria para a Realização do Estudo de Avaliação Estratégica Integrada e Planejamento de Intervenções Hídricas para o Desenvolvimento Sustentável nas Bacias Hidrográficas dos Rios São Francisco, Parnaíba, Araguaia-Tocantins, Munim, Itapecuru, Mearim e na Área de Influência do Projeto de Integração do Rio São Francisco.O objetivo do estudo é a verificação dos cenários de desenvolvimento econômico e a proposição de um conjunto de intervenções para contribuir com a segurança hídrica e promover esse desenvolvimento de maneira sustentável nas bacias contempladas na área de abrangência.O objeto do estudo perpassa desde a caracterização da área de abrangência, com a compilação de dados, estudos e planos, passando pelo cálculo das demandas efetivas atuais e projeção de demandas futuras, culminando com uma proposta de um conjunto de intervenções hídricas, levando-se em consideração análises socioeconômicas de custo - benefício. | SNSH | CGGI/SNSH | CGGI/SNSH | Cristiane Collet Battiston | Analista de Infraestrutura | cristiane.battiston@mdr.gov.br | 61 2034 4368 | ANA | Selecionar fornecedor inadequado para execução do contrato, pedido de recurso ou impugnação da licitação. | População residente nas bacias hidrográficas da área de abrangência do estudo. | Projeto | 2022-04-29 | 2023-10-23 | Percentual de execução da iniciativa | percentual | Quanto maior, melhor | Mensal | Registros administrativos da unidade | I = A | A = somatório da participação relativa no total da iniciativa de cada etapa concluída | Sim | A porcentagem de execução do projeto corresponde aos produtos entregues. | SIM | SIM | SIM | SIM | SIM | SIM | NÂO | SIM | SIM | [5 empty] | 100 | 2021 | 0 | [5 empty] | A regionalização das metas não se aplica ao presente estudo. Sua área de abrangência abarca especificamente as bacias hidrográficas dos rios São Francisco, Parnaíba, Araguaia-Tocantins, Munim, Itapecuru e Mearim. | Não se aplica. | [5 empty] | 0 | A iniciativa encontra-se em fase de licitação e as suas etapas ainda não foram iniciadas.
I72 | Ampliar a segurança hídrica, em bases sustentáveis, especialmente em regiões em situações críticas | Planejamento e Desenvolvimento Institucional da Infraestrutura Hídrica | Elaboração do estudo de avaliação estratégica integrada e planejamento de intervenções hídricas para o desenvolvimento sustentável | Segurança Hídrica | Infraestrutura Hídrica | Saneamento Básico;Planejamento e Desenvolvimento Produtivo e Regional;Proteção e Defesa Civil. | Saneamento Básico Estrutural;Saneamento Básico Estruturante;Fomento ao Desenvolvimento Produtivo;Planejamento do Desenvolvimento Regional;Irrigação;Gestão de Riscos de Desastres. | Insegurança Hídrica: Situação em que não há disponibilidade de água em quantidade, qualidade e regularidade suficientes, de maneira equitativa, para o atendimento às necessidades humanas, à prática das atividades econômicas e à conservação dos ecossistemas aquáticos, acompanhada de um nível aceitável de risco relacionado a secas e cheias;Infraestruturas hídricas insuficientes, insustentáveis(financeira, econômica e ambientalmente), ineficientes,inseguras e com problemas de integração. | Garantir a disponibilidade de água em quantidade e qualidade e com a regularidade adequada aos usos múltiplos, por meio de intervenções físicas de administração dos regimes hídricos.Diversificar e aperfeiçoar a matriz de oferta hídrica. | Assinatura de Termo de Execução Descentralizada entre a ANA (Unidade Descentralizadora) e o MDR (Unidade Descentralizada), representado pela SNSH (TED nº 01/2021/ANA), para contratação de serviços especializados de consultoria para a Realização do Estudo de Avaliação Estratégica Integrada e Planejamento de Intervenções Hídricas para o Desenvolvimento Sustentável nas Bacias Hidrográficas dos Rios São Francisco, Parnaíba, Araguaia-Tocantins, Munim, Itapecuru, Mearim e na Área de Influência do Projeto de Integração do Rio São Francisco.O objetivo do estudo é a verificação dos cenários de desenvolvimento econômico e a proposição de um conjunto de intervenções para contribuir com a segurança hídrica e promover esse desenvolvimento de maneira sustentável nas bacias contempladas na área de abrangência.O objeto do estudo perpassa desde a caracterização da área de abrangência, com a compilação de dados, estudos e planos, passando pelo cálculo das demandas efetivas atuais e projeção de demandas futuras, culminando com uma proposta de um conjunto de intervenções hídricas, levando-se em consideração análises socioeconômicas de custo - benefício. | SNSH | CGGI/SNSH | CGGI/SNSH | Cristiane Collet Battiston | Analista de Infraestrutura | cristiane.battiston@mdr.gov.br | 61 2034 4368 | ANA | Selecionar fornecedor inadequado para execução do contrato, pedido de recurso ou impugnação da licitação. | População residente nas bacias hidrográficas da área de abrangência do estudo. | Projeto | 2022-04-29 | 2023-10-23 | Percentual de execução da iniciativa | percentual | Quanto maior, melhor | Mensal | Registros administrativos da unidade | I = A | A = somatório da participação relativa no total da iniciativa de cada etapa concluída | Sim | A porcentagem de execução do projeto corresponde aos produtos entregues. | SIM | SIM | SIM | SIM | SIM | SIM | NÂO | SIM | SIM | [5 empty] | 100 | 2022 | 40 | [5 empty] | A regionalização das metas não se aplica ao presente estudo. Sua área de abrangência abarca especificamente as bacias hidrográficas dos rios São Francisco, Parnaíba, Araguaia-Tocantins, Munim, Itapecuru e Mearim. | Não se aplica.
I72 | Ampliar a segurança hídrica, em bases sustentáveis, especialmente em regiões em situações críticas | Planejamento e Desenvolvimento Institucional da Infraestrutura Hídrica | Elaboração do estudo de avaliação estratégica integrada e planejamento de intervenções hídricas para o desenvolvimento sustentável | Segurança Hídrica | Infraestrutura Hídrica | Saneamento Básico;Planejamento e Desenvolvimento Produtivo e Regional;Proteção e Defesa Civil. | Saneamento Básico Estrutural;Saneamento Básico Estruturante;Fomento ao Desenvolvimento Produtivo;Planejamento do Desenvolvimento Regional;Irrigação;Gestão de Riscos de Desastres. | Insegurança Hídrica: Situação em que não há disponibilidade de água em quantidade, qualidade e regularidade suficientes, de maneira equitativa, para o atendimento às necessidades humanas, à prática das atividades econômicas e à conservação dos ecossistemas aquáticos, acompanhada de um nível aceitável de risco relacionado a secas e cheias;Infraestruturas hídricas insuficientes, insustentáveis(financeira, econômica e ambientalmente), ineficientes,inseguras e com problemas de integração. | Garantir a disponibilidade de água em quantidade e qualidade e com a regularidade adequada aos usos múltiplos, por meio de intervenções físicas de administração dos regimes hídricos.Diversificar e aperfeiçoar a matriz de oferta hídrica. | Assinatura de Termo de Execução Descentralizada entre a ANA (Unidade Descentralizadora) e o MDR (Unidade Descentralizada), representado pela SNSH (TED nº 01/2021/ANA), para contratação de serviços especializados de consultoria para a Realização do Estudo de Avaliação Estratégica Integrada e Planejamento de Intervenções Hídricas para o Desenvolvimento Sustentável nas Bacias Hidrográficas dos Rios São Francisco, Parnaíba, Araguaia-Tocantins, Munim, Itapecuru, Mearim e na Área de Influência do Projeto de Integração do Rio São Francisco.O objetivo do estudo é a verificação dos cenários de desenvolvimento econômico e a proposição de um conjunto de intervenções para contribuir com a segurança hídrica e promover esse desenvolvimento de maneira sustentável nas bacias contempladas na área de abrangência.O objeto do estudo perpassa desde a caracterização da área de abrangência, com a compilação de dados, estudos e planos, passando pelo cálculo das demandas efetivas atuais e projeção de demandas futuras, culminando com uma proposta de um conjunto de intervenções hídricas, levando-se em consideração análises socioeconômicas de custo - benefício. | SNSH | CGGI/SNSH | CGGI/SNSH | Cristiane Collet Battiston | Analista de Infraestrutura | cristiane.battiston@mdr.gov.br | 61 2034 4368 | ANA | Selecionar fornecedor inadequado para execução do contrato, pedido de recurso ou impugnação da licitação. | População residente nas bacias hidrográficas da área de abrangência do estudo. | Projeto | 2022-04-29 | 2023-10-23 | Percentual de execução da iniciativa | percentual | Quanto maior, melhor | Mensal | Registros administrativos da unidade | I = A | A = somatório da participação relativa no total da iniciativa de cada etapa concluída | Sim | A porcentagem de execução do projeto corresponde aos produtos entregues. | SIM | SIM | SIM | SIM | SIM | SIM | NÂO | SIM | SIM | [5 empty] | 100 | 2023 | 100 | [5 empty] | A regionalização das metas não se aplica ao presente estudo. Sua área de abrangência abarca especificamente as bacias hidrográficas dos rios São Francisco, Parnaíba, Araguaia-Tocantins, Munim, Itapecuru e Mearim. | Não se aplica.
I73 | Realizar o efetivo gerenciamento dos recursos hídricos nacionais e transfronteiriços, de forma planejada e integrada, considerando as diversidades regionais e a promoção da Segurança Hídrica. | Planejamento e Desenvolvimento da Política Nacional de Segurança de Barragens | Mapeamento das necessidades de regulamentação da Política Nacional de Segurança de Barragens | Segurança Hídrica | Gerenciamento de Recursos Hídricos | Planejamento e Desenvolvimento Produtivo e RegionalSaneamento BásicoParcerias e FomentoProteção e Defesa Civil | Planejamento do Desenvolvimento RegionalSaneamento Básico EstruturanteInstrumentos de Fomento ao Desenvolvimento RegionalGestão de Riscos de Desastres | Dificuldades (insuficiências) em exercer a ação preventiva plena na gestão de riscos em todo o ciclo de vida das infraestruturas hídricas, especialmente das barragens, para proteção aos seus usos, à vida e ao patrimônio. | Assegurar à população a prevenção contra eventos hidrológicos críticos e seus possíveis impactos relacionados às perdas de vidas, de biodiversidade e de patrimônio;Aperfeiçoamento dos processos regulatórios compatíveis com os atuais e novos desafios.Aprimorar o arranjo institucional federal e viabilizar os mecanismos financeiros e os regulamentos necessários para a implementação efetiva da Política Nacional de Segurança de Barragens. | Elaboração de normas regulamentadoras da Política Nacional de Segurança de Barragens. | SNSH | DRHB/SNSH | SNSH/DRHB/CGRH | Anderson Felipe Medeiros Bezerra | Coordenador-Geral de Gestão de Recursos Hídricos Substituto | anderson.bezerra@mdr.gov.br | 2108-1233 | Agência Nacional de Águas e Saneamento BásicoCoordenação-Geral de Gestão Integrada, na Secretaria Nacional de Segurança Hídrica, do Ministério do Desenvolvimento Regional. | Restrições orçamentárias e financeiras;Demora no processo participativo no âmbito do CNRH. | População Brasileira;Órgãos fiscalizadores;Empreendedores de Barragens; | Projeto | 2020-11-16 | 2022-06-30 | Percentual de execução da iniciativa | percentual | Quanto maior, melhor | Mensal | Registros administrativos da Unidade | I = A | A = somatório da participação relativa no total do projeto de cada etapa concluída | Sim | N/A | SIM | SIM | SIM | SIM | SIM | SIM | NÂO | NÃO | SIM | [5 empty] | 100 | 2020 | [6 empty] | N/A | 3 | [5 empty] | 0
I73 | Realizar o efetivo gerenciamento dos recursos hídricos nacionais e transfronteiriços, de forma planejada e integrada, considerando as diversidades regionais e a promoção da Segurança Hídrica. | Planejamento e Desenvolvimento da Política Nacional de Segurança de Barragens | Mapeamento das necessidades de regulamentação da Política Nacional de Segurança de Barragens | Segurança Hídrica | Gerenciamento de Recursos Hídricos | Planejamento e Desenvolvimento Produtivo e RegionalSaneamento BásicoParcerias e FomentoProteção e Defesa Civil | Planejamento do Desenvolvimento RegionalSaneamento Básico EstruturanteInstrumentos de Fomento ao Desenvolvimento RegionalGestão de Riscos de Desastres | Dificuldades (insuficiências) em exercer a ação preventiva plena na gestão de riscos em todo o ciclo de vida das infraestruturas hídricas, especialmente das barragens, para proteção aos seus usos, à vida e ao patrimônio. | Assegurar à população a prevenção contra eventos hidrológicos críticos e seus possíveis impactos relacionados às perdas de vidas, de biodiversidade e de patrimônio;Aperfeiçoamento dos processos regulatórios compatíveis com os atuais e novos desafios.Aprimorar o arranjo institucional federal e viabilizar os mecanismos financeiros e os regulamentos necessários para a implementação efetiva da Política Nacional de Segurança de Barragens. | Elaboração de normas regulamentadoras da Política Nacional de Segurança de Barragens. | SNSH | DRHB/SNSH | SNSH/DRHB/CGRH | Anderson Felipe Medeiros Bezerra | Coordenador-Geral de Gestão de Recursos Hídricos Substituto | anderson.bezerra@mdr.gov.br | 2108-1233 | Agência Nacional de Águas e Saneamento BásicoCoordenação-Geral de Gestão Integrada, na Secretaria Nacional de Segurança Hídrica, do Ministério do Desenvolvimento Regional. | Restrições orçamentárias e financeiras;Demora no processo participativo no âmbito do CNRH. | População Brasileira;Órgãos fiscalizadores;Empreendedores de Barragens; | Projeto | 2020-11-16 | 2022-06-30 | Percentual de execução da iniciativa | percentual | Quanto maior, melhor | Mensal | Registros administrativos da Unidade | I = A | A = somatório da participação relativa no total do projeto de cada etapa concluída | Sim | N/A | SIM | SIM | SIM | SIM | SIM | SIM | NÂO | NÃO | SIM | [5 empty] | 100 | 2021 | 75 | [5 empty] | N/A | 3 | [5 empty] | 75 | A Câmara Técnica de Segurança de Barragens - CTSB/CNRH vem se destacando como a Câmara mais atuante do Conselho. A CTSB realizou 16 reuniões até o final de 2021, com a formação de grupos de trabalho, alguns já com suas atividades concluídas, como o da necessidade de normatização da Política Nacional de Segurança de Barragens, e outros ainda finalizando seus trabalhos, como é o caso do GT para a revisão da Resolução do CNRH 143/2012 e o GT Diretrizes para Fiscalização.
I73 | Realizar o efetivo gerenciamento dos recursos hídricos nacionais e transfronteiriços, de forma planejada e integrada, considerando as diversidades regionais e a promoção da Segurança Hídrica. | Planejamento e Desenvolvimento da Política Nacional de Segurança de Barragens | Mapeamento das necessidades de regulamentação da Política Nacional de Segurança de Barragens | Segurança Hídrica | Gerenciamento de Recursos Hídricos | Planejamento e Desenvolvimento Produtivo e RegionalSaneamento BásicoParcerias e FomentoProteção e Defesa Civil | Planejamento do Desenvolvimento RegionalSaneamento Básico EstruturanteInstrumentos de Fomento ao Desenvolvimento RegionalGestão de Riscos de Desastres | Dificuldades (insuficiências) em exercer a ação preventiva plena na gestão de riscos em todo o ciclo de vida das infraestruturas hídricas, especialmente das barragens, para proteção aos seus usos, à vida e ao patrimônio. | Assegurar à população a prevenção contra eventos hidrológicos críticos e seus possíveis impactos relacionados às perdas de vidas, de biodiversidade e de patrimônio;Aperfeiçoamento dos processos regulatórios compatíveis com os atuais e novos desafios.Aprimorar o arranjo institucional federal e viabilizar os mecanismos financeiros e os regulamentos necessários para a implementação efetiva da Política Nacional de Segurança de Barragens. | Elaboração de normas regulamentadoras da Política Nacional de Segurança de Barragens. | SNSH | DRHB/SNSH | SNSH/DRHB/CGRH | Anderson Felipe Medeiros Bezerra | Coordenador-Geral de Gestão de Recursos Hídricos Substituto | anderson.bezerra@mdr.gov.br | 2108-1233 | Agência Nacional de Águas e Saneamento BásicoCoordenação-Geral de Gestão Integrada, na Secretaria Nacional de Segurança Hídrica, do Ministério do Desenvolvimento Regional. | Restrições orçamentárias e financeiras;Demora no processo participativo no âmbito do CNRH. | População Brasileira;Órgãos fiscalizadores;Empreendedores de Barragens; | Projeto | 2020-11-16 | 2022-06-30 | Percentual de execução da iniciativa | percentual | Quanto maior, melhor | Mensal | Registros administrativos da Unidade | I = A | A = somatório da participação relativa no total do projeto de cada etapa concluída | Sim | N/A | SIM | SIM | SIM | SIM | SIM | SIM | NÂO | NÃO | SIM | [5 empty] | 100 | 2022 | 100 | [5 empty] | N/A | 3
I73 | Realizar o efetivo gerenciamento dos recursos hídricos nacionais e transfronteiriços, de forma planejada e integrada, considerando as diversidades regionais e a promoção da Segurança Hídrica. | Planejamento e Desenvolvimento da Política Nacional de Segurança de Barragens | Mapeamento das necessidades de regulamentação da Política Nacional de Segurança de Barragens | Segurança Hídrica | Gerenciamento de Recursos Hídricos | Planejamento e Desenvolvimento Produtivo e RegionalSaneamento BásicoParcerias e FomentoProteção e Defesa Civil | Planejamento do Desenvolvimento RegionalSaneamento Básico EstruturanteInstrumentos de Fomento ao Desenvolvimento RegionalGestão de Riscos de Desastres | Dificuldades (insuficiências) em exercer a ação preventiva plena na gestão de riscos em todo o ciclo de vida das infraestruturas hídricas, especialmente das barragens, para proteção aos seus usos, à vida e ao patrimônio. | Assegurar à população a prevenção contra eventos hidrológicos críticos e seus possíveis impactos relacionados às perdas de vidas, de biodiversidade e de patrimônio;Aperfeiçoamento dos processos regulatórios compatíveis com os atuais e novos desafios.Aprimorar o arranjo institucional federal e viabilizar os mecanismos financeiros e os regulamentos necessários para a implementação efetiva da Política Nacional de Segurança de Barragens. | Elaboração de normas regulamentadoras da Política Nacional de Segurança de Barragens. | SNSH | DRHB/SNSH | SNSH/DRHB/CGRH | Anderson Felipe Medeiros Bezerra | Coordenador-Geral de Gestão de Recursos Hídricos Substituto | anderson.bezerra@mdr.gov.br | 2108-1233 | Agência Nacional de Águas e Saneamento BásicoCoordenação-Geral de Gestão Integrada, na Secretaria Nacional de Segurança Hídrica, do Ministério do Desenvolvimento Regional. | Restrições orçamentárias e financeiras;Demora no processo participativo no âmbito do CNRH. | População Brasileira;Órgãos fiscalizadores;Empreendedores de Barragens; | Projeto | 2020-11-16 | 2022-06-30 | Percentual de execução da iniciativa | percentual | Quanto maior, melhor | Mensal | Registros administrativos da Unidade | I = A | A = somatório da participação relativa no total do projeto de cada etapa concluída | Sim | N/A | SIM | SIM | SIM | SIM | SIM | SIM | NÂO | NÃO | SIM | [5 empty] | 100 | 2023 | 100 | [5 empty] | N/A | 3
I74 | Ampliar a provisão de moradia digna para famílias de baixa renda, considerando as diversidades socioeconômicas e regionais | Casa Verde e Amarela | Produção habitacional por agentes públicos | Habitação | Provisão Habitacional | Mobilidade e Desenvolvimento Urbano; Saneamento Básico; Parcerias e Fomento | Desenvolvimento Urbano; Mobilidade Urbana; Ordenamento Territorial; Saneamento Básico Estrutural; Parcerias com o Setor Privado e Internacional | Deficit habitacional elevado, afetando especialmente famílias de baixa renda Estimativa de aumento da demanda habitacional futura Custo elevado para produção de novas moradias Inadequado planejamento do uso e ocupação do solo para novas edificações Carência de soluções habitacionais para grupos específicos e de maior vulnerabilidade | Reduzir significativamente o deficit habitacional, Ampliar o estoque de moradias de forma a atender demaneira suficiente às necessidades habitacionais, sobretudo da população de baixa renda, Reduzir as desigualdades regionais no acesso à moradia | Transferência de recursos do FNHIS, ou financimanto do FGTS, para apoiar estados, municípios, Distrito Federal ou órgãos das respectivas administrações direta ou indireta na produção de habitação de interesse social para famílias de baixa renda, em áreas urbanas e rurais. | SNH | CGURB/DUR/SNH | CGURB/DUR/SNH | Julia Lins Bittencourt | Coordenadora de Normatização de Ações de Urbanização | julia.bittencourt@mdr.gov.br | 2108-1652 | MDR/SNH/DUR; Conselho FGTS; Caixa Econômica Federal (CAIXA), na qualidade de Agente Operador ou Mandatária; Agente Financeiro; Administração Pública dos Estados, Municípios ou do Distrito Federal; Agente Promotor, nos casos de execução por órgãos da administração direta ou indireta do Proponente/Mutuário; Famílias atendidas, na qualidade de Beneficiários. | Restrições de recursos orçamentários e não orçamentários; Dificuldades técnicas e operacionais dos Entes e Agentes locais; | População com renda bruta familiar mensal até R$ 2.000,00 (dois mil reais) ou afetadas por operações que envolvam seu reassentamento, remanejamento, substituição de suas moradias, ou desabrigadas que perderam seu único imóvel nos casos de situação de emergência ou estado de calamidade pública reconhecidos pela União | Ação estratégica de duração continuada |  |  | Famílias beneficiadas por com unidades habitacionais de interesse social concluídas | Famílias beneficiadas | Quanto maior, melhor | Trimestral | Base de dados do Agente Operador / Mandatária | I = A + B | A = famílias beneficiadas com entregas na ação orçamentária 10SJ (a partir de 2022 = 00TI), B = famílias beneficiadas com entregas na ação não-orçamentária (PROMORADIA-HIS) | Não |  | SIM | SIM | SIM | SIM | SIM | Não | SIM | SIM | SIM | [5 empty] | 14374 | 2019 | [6 empty] | Não é possível estabelecer metas regionalizadas anuais, uma vez que as ações que compõem a Iniciativa são executadas principalmente por meio de emendas parlamentares (OGU) ou proposição pelos entes federados (FGTS). No caso da ação executada com recursos | 1 | [5 empty] | 2108
I74 | Ampliar a provisão de moradia digna para famílias de baixa renda, considerando as diversidades socioeconômicas e regionais | Casa Verde e Amarela | Produção habitacional por agentes públicos | Habitação | Provisão Habitacional | Mobilidade e Desenvolvimento Urbano; Saneamento Básico; Parcerias e Fomento | Desenvolvimento Urbano; Mobilidade Urbana; Ordenamento Territorial; Saneamento Básico Estrutural; Parcerias com o Setor Privado e Internacional | Deficit habitacional elevado, afetando especialmente famílias de baixa renda Estimativa de aumento da demanda habitacional futura Custo elevado para produção de novas moradias Inadequado planejamento do uso e ocupação do solo para novas edificações Carência de soluções habitacionais para grupos específicos e de maior vulnerabilidade | Reduzir significativamente o deficit habitacional, Ampliar o estoque de moradias de forma a atender demaneira suficiente às necessidades habitacionais, sobretudo da população de baixa renda, Reduzir as desigualdades regionais no acesso à moradia | Transferência de recursos do FNHIS, ou financimanto do FGTS, para apoiar estados, municípios, Distrito Federal ou órgãos das respectivas administrações direta ou indireta na produção de habitação de interesse social para famílias de baixa renda, em áreas urbanas e rurais. | SNH | CGURB/DUR/SNH | CGURB/DUR/SNH | Julia Lins Bittencourt | Coordenadora de Normatização de Ações de Urbanização | julia.bittencourt@mdr.gov.br | 2108-1652 | MDR/SNH/DUR; Conselho FGTS; Caixa Econômica Federal (CAIXA), na qualidade de Agente Operador ou Mandatária; Agente Financeiro; Administração Pública dos Estados, Municípios ou do Distrito Federal; Agente Promotor, nos casos de execução por órgãos da administração direta ou indireta do Proponente/Mutuário; Famílias atendidas, na qualidade de Beneficiários. | Restrições de recursos orçamentários e não orçamentários; Dificuldades técnicas e operacionais dos Entes e Agentes locais; | População com renda bruta familiar mensal até R$ 2.000,00 (dois mil reais) ou afetadas por operações que envolvam seu reassentamento, remanejamento, substituição de suas moradias, ou desabrigadas que perderam seu único imóvel nos casos de situação de emergência ou estado de calamidade pública reconhecidos pela União | Ação estratégica de duração continuada |  |  | Famílias beneficiadas por com unidades habitacionais de interesse social concluídas | Famílias beneficiadas | Quanto maior, melhor | Trimestral | Base de dados do Agente Operador / Mandatária | I = A + B | A = famílias beneficiadas com entregas na ação orçamentária 10SJ (a partir de 2022 = 00TI), B = famílias beneficiadas com entregas na ação não-orçamentária (PROMORADIA-HIS) | Não |  | SIM | SIM | SIM | SIM | SIM | Não | SIM | SIM | SIM | [5 empty] | 14374 | 2020 | [6 empty] | Não é possível estabelecer metas regionalizadas anuais, uma vez que as ações que compõem a Iniciativa são executadas principalmente por meio de emendas parlamentares (OGU) ou proposição pelos entes federados (FGTS). No caso da ação executada com recursos | 1 | [5 empty] | 2747
I74 | Ampliar a provisão de moradia digna para famílias de baixa renda, considerando as diversidades socioeconômicas e regionais | Casa Verde e Amarela | Produção habitacional por agentes públicos | Habitação | Provisão Habitacional | Mobilidade e Desenvolvimento Urbano; Saneamento Básico; Parcerias e Fomento | Desenvolvimento Urbano; Mobilidade Urbana; Ordenamento Territorial; Saneamento Básico Estrutural; Parcerias com o Setor Privado e Internacional | Deficit habitacional elevado, afetando especialmente famílias de baixa renda Estimativa de aumento da demanda habitacional futura Custo elevado para produção de novas moradias Inadequado planejamento do uso e ocupação do solo para novas edificações Carência de soluções habitacionais para grupos específicos e de maior vulnerabilidade | Reduzir significativamente o deficit habitacional, Ampliar o estoque de moradias de forma a atender demaneira suficiente às necessidades habitacionais, sobretudo da população de baixa renda, Reduzir as desigualdades regionais no acesso à moradia | Transferência de recursos do FNHIS, ou financimanto do FGTS, para apoiar estados, municípios, Distrito Federal ou órgãos das respectivas administrações direta ou indireta na produção de habitação de interesse social para famílias de baixa renda, em áreas urbanas e rurais. | SNH | CGURB/DUR/SNH | CGURB/DUR/SNH | Julia Lins Bittencourt | Coordenadora de Normatização de Ações de Urbanização | julia.bittencourt@mdr.gov.br | 2108-1652 | MDR/SNH/DUR; Conselho FGTS; Caixa Econômica Federal (CAIXA), na qualidade de Agente Operador ou Mandatária; Agente Financeiro; Administração Pública dos Estados, Municípios ou do Distrito Federal; Agente Promotor, nos casos de execução por órgãos da administração direta ou indireta do Proponente/Mutuário; Famílias atendidas, na qualidade de Beneficiários. | Restrições de recursos orçamentários e não orçamentários; Dificuldades técnicas e operacionais dos Entes e Agentes locais; | População com renda bruta familiar mensal até R$ 2.000,00 (dois mil reais) ou afetadas por operações que envolvam seu reassentamento, remanejamento, substituição de suas moradias, ou desabrigadas que perderam seu único imóvel nos casos de situação de emergência ou estado de calamidade pública reconhecidos pela União | Ação estratégica de duração continuada |  |  | Famílias beneficiadas por com unidades habitacionais de interesse social concluídas | Famílias beneficiadas | Quanto maior, melhor | Trimestral | Base de dados do Agente Operador / Mandatária | I = A + B | A = famílias beneficiadas com entregas na ação orçamentária 10SJ (a partir de 2022 = 00TI), B = famílias beneficiadas com entregas na ação não-orçamentária (PROMORADIA-HIS) | Não |  | SIM | SIM | SIM | SIM | SIM | Não | SIM | SIM | SIM | [5 empty] | 14374 | 2021 | 7419 | [5 empty] | Não é possível estabelecer metas regionalizadas anuais, uma vez que as ações que compõem a Iniciativa são executadas principalmente por meio de emendas parlamentares (OGU) ou proposição pelos entes federados (FGTS). No caso da ação executada com recursos | 1 | 361 | 114 | 0 | 6594 | 0 | 7069 | Em 2021 foram retomadas 9 operações plurianuais contratadas em exercícios anteriores, e outras 13 foram concluídas. Em 2022, há perspectiva de abertura da recepção de propostas na modalidade produção de conjuntos habitacionais do programa Pró-Moradia, operado com recursos do FGTS.
I74 | Ampliar a provisão de moradia digna para famílias de baixa renda, considerando as diversidades socioeconômicas e regionais | Casa Verde e Amarela | Produção habitacional por agentes públicos | Habitação | Provisão Habitacional | Mobilidade e Desenvolvimento Urbano; Saneamento Básico; Parcerias e Fomento | Desenvolvimento Urbano; Mobilidade Urbana; Ordenamento Territorial; Saneamento Básico Estrutural; Parcerias com o Setor Privado e Internacional | Deficit habitacional elevado, afetando especialmente famílias de baixa renda Estimativa de aumento da demanda habitacional futura Custo elevado para produção de novas moradias Inadequado planejamento do uso e ocupação do solo para novas edificações Carência de soluções habitacionais para grupos específicos e de maior vulnerabilidade | Reduzir significativamente o deficit habitacional, Ampliar o estoque de moradias de forma a atender demaneira suficiente às necessidades habitacionais, sobretudo da população de baixa renda, Reduzir as desigualdades regionais no acesso à moradia | Transferência de recursos do FNHIS, ou financimanto do FGTS, para apoiar estados, municípios, Distrito Federal ou órgãos das respectivas administrações direta ou indireta na produção de habitação de interesse social para famílias de baixa renda, em áreas urbanas e rurais. | SNH | CGURB/DUR/SNH | CGURB/DUR/SNH | Julia Lins Bittencourt | Coordenadora de Normatização de Ações de Urbanização | julia.bittencourt@mdr.gov.br | 2108-1652 | MDR/SNH/DUR; Conselho FGTS; Caixa Econômica Federal (CAIXA), na qualidade de Agente Operador ou Mandatária; Agente Financeiro; Administração Pública dos Estados, Municípios ou do Distrito Federal; Agente Promotor, nos casos de execução por órgãos da administração direta ou indireta do Proponente/Mutuário; Famílias atendidas, na qualidade de Beneficiários. | Restrições de recursos orçamentários e não orçamentários; Dificuldades técnicas e operacionais dos Entes e Agentes locais; | População com renda bruta familiar mensal até R$ 2.000,00 (dois mil reais) ou afetadas por operações que envolvam seu reassentamento, remanejamento, substituição de suas moradias, ou desabrigadas que perderam seu único imóvel nos casos de situação de emergência ou estado de calamidade pública reconhecidos pela União | Ação estratégica de duração continuada |  |  | Famílias beneficiadas por com unidades habitacionais de interesse social concluídas | Famílias beneficiadas | Quanto maior, melhor | Trimestral | Base de dados do Agente Operador / Mandatária | I = A + B | A = famílias beneficiadas com entregas na ação orçamentária 10SJ (a partir de 2022 = 00TI), B = famílias beneficiadas com entregas na ação não-orçamentária (PROMORADIA-HIS) | Não |  | SIM | SIM | SIM | SIM | SIM | Não | SIM | SIM | SIM | [5 empty] | 14374 | 2022 | 2104 | [5 empty] | Não é possível estabelecer metas regionalizadas anuais, uma vez que as ações que compõem a Iniciativa são executadas principalmente por meio de emendas parlamentares (OGU) ou proposição pelos entes federados (FGTS). No caso da ação executada com recursos | 1
I74 | Ampliar a provisão de moradia digna para famílias de baixa renda, considerando as diversidades socioeconômicas e regionais | Casa Verde e Amarela | Produção habitacional por agentes públicos | Habitação | Provisão Habitacional | Mobilidade e Desenvolvimento Urbano; Saneamento Básico; Parcerias e Fomento | Desenvolvimento Urbano; Mobilidade Urbana; Ordenamento Territorial; Saneamento Básico Estrutural; Parcerias com o Setor Privado e Internacional | Deficit habitacional elevado, afetando especialmente famílias de baixa renda Estimativa de aumento da demanda habitacional futura Custo elevado para produção de novas moradias Inadequado planejamento do uso e ocupação do solo para novas edificações Carência de soluções habitacionais para grupos específicos e de maior vulnerabilidade | Reduzir significativamente o deficit habitacional, Ampliar o estoque de moradias de forma a atender demaneira suficiente às necessidades habitacionais, sobretudo da população de baixa renda, Reduzir as desigualdades regionais no acesso à moradia | Transferência de recursos do FNHIS, ou financimanto do FGTS, para apoiar estados, municípios, Distrito Federal ou órgãos das respectivas administrações direta ou indireta na produção de habitação de interesse social para famílias de baixa renda, em áreas urbanas e rurais. | SNH | CGURB/DUR/SNH | CGURB/DUR/SNH | Julia Lins Bittencourt | Coordenadora de Normatização de Ações de Urbanização | julia.bittencourt@mdr.gov.br | 2108-1652 | MDR/SNH/DUR; Conselho FGTS; Caixa Econômica Federal (CAIXA), na qualidade de Agente Operador ou Mandatária; Agente Financeiro; Administração Pública dos Estados, Municípios ou do Distrito Federal; Agente Promotor, nos casos de execução por órgãos da administração direta ou indireta do Proponente/Mutuário; Famílias atendidas, na qualidade de Beneficiários. | Restrições de recursos orçamentários e não orçamentários; Dificuldades técnicas e operacionais dos Entes e Agentes locais; | População com renda bruta familiar mensal até R$ 2.000,00 (dois mil reais) ou afetadas por operações que envolvam seu reassentamento, remanejamento, substituição de suas moradias, ou desabrigadas que perderam seu único imóvel nos casos de situação de emergência ou estado de calamidade pública reconhecidos pela União | Ação estratégica de duração continuada |  |  | Famílias beneficiadas por com unidades habitacionais de interesse social concluídas | Famílias beneficiadas | Quanto maior, melhor | Trimestral | Base de dados do Agente Operador / Mandatária | I = A + B | A = famílias beneficiadas com entregas na ação orçamentária 10SJ (a partir de 2022 = 00TI), B = famílias beneficiadas com entregas na ação não-orçamentária (PROMORADIA-HIS) | Não |  | SIM | SIM | SIM | SIM | SIM | Não | SIM | SIM | SIM | [5 empty] | 14374 | 2023 | 2104 | [5 empty] | Não é possível estabelecer metas regionalizadas anuais, uma vez que as ações que compõem a Iniciativa são executadas principalmente por meio de emendas parlamentares (OGU) ou proposição pelos entes federados (FGTS). No caso da ação executada com recursos | 1
I75 | Reduzir os riscos de desastres, com efetivação da integração de políticas públicas e fortalecimento das capacidades dos atores do SINPDEC | Fortalecimento do Sistema Nacional de Proteção e Defesa Civil | Institucionalização do Sistema Federal de Proteção e Defesa Civil | Proteção e Defesa Civil | Gestão de Riscos de Desastres | todos os eixos | Correlação geral ao eixo de Saneamento Básico como um todo; Provisão Habitacional; Urbanização de Assentamentos Precários; Ordenamento Territorial; Correlação geral ao eixo de parcerias e fomento como um todo. Correlação geral ao eixo de Segurança Hídrica como um todo; | Vulnerabilidade social, com impacto na ocupação em áreas de risco; Infraestruturas insuficientes, insustentáveis (financeira, econômico e ambientalmente) e inseguras, incapazes de fazer frente às ameaças de desastres; Carência de investimentos em ações de prevenção para redução do risco de desastres, especialmente os geológicos e hidrológicos; Insuficiência de articulação e coordenação institucional no Eixo de Proteção e Defesa Civil; Insegurança hídrica em diversas localidades do País, em especial para a população atendida pela Operação Carro-Pipa; Baixa capacidade técnica e operacional dos governos municipais para a realização das ações de gestão de riscos e de desastres. | Induzir a redução da ocupação de áreas de risco, especialmente em regiões de maior vulnerabilidade social; Alcançar níveis de investimento adequados em ações de prevenção para redução do risco de desastres; Efetivar a integração e a articulação entre os agentes do Sistema Nacional de Proteção e Defesa Civil - Sinpdec bem como outros atores relevantes; Alcançar alta capacitação técnica e operacional de governos municipais e de agentes do Sinpdec, fortalecendo o planejamento e a gestão dos riscos de desastres para efetiva implementação da PNPDEC; Ampliar o conhecimento, a capacidade de controle e o monitoramento de riscos de desastres, especialmente com medidas não estruturais; Difundir a cultura preventiva e de gestão de riscos a todas as políticas públicas de interesse. | A iniciativa envolve diversas entregas para a institucionalização no sistema federal de defesa civil, entre elas: Estratégia de Atuação do Sistema Federal de Proteção e Defesa Civil – EASiF elaborada, Decreto Presidencial aprovando a Estratégia EASiF publicado, Matriz de Atuação Federal – MAF elaborada, Eixos de Ação Coordenada – EAC pactuados entre os principais atores federais e planos de trabalho conjuntos com atribuições específicas de cada órgão ou entidade pactuados. | SEDEC | Cenad | Cenad | Ana Flavia Rodrigues Freire | Coordenadora | ana.freire@mdr.gov.br | 61 2034-4637 | Ministérios do Governo Federal, Instituições Federais e Casa Civil. | Falta de patrocínio pela alta gestão; Redução da capacidade de recursos humanos e financeiro até o final do projeto que garanta sua conclusão; Reduzida participação dos atores externos que podem atrasar ou paralisar o desenvolvimento do projeto; Falha na identificação de possíveis atores federais que devem estar inclusos na Estratégia de Atuação do Sistema Federal de Proteção e Defesa Civil – EASiF, na Matriz de Atuação Federal – MAF e nos Eixos de Ação Coordenada – EAC a serem celebrados; Mudanças nas atribuições ou nas estruturas organizacionais de Ministérios, Secretarias e órgãos/entidades. | órgãos e entidades federais | Projeto | 2021-01-01 | 2021-12-31 | Percentual de execução da iniciativa | percentual | quanto maior melhor | Mensal | processo nº 59000.000272/2021-95 | I = A | A = somatório da participação relativa no total do projeto de cada etapa concluída | sim |  | SIM | SIM | SIM | SIM | SIM | SIM | NÃO | NÃO | NÃO | [5 empty] | 100 | 2020 | [6 empty] | A iniciativa visa a organização do sistema federal de proteção e defesa civil, que tem como escopo os órgãos do governo federal. Mas a iniciativa poderá trazer impactos sobre a organização do governo federal no apoio à resposta a desastres que, a princípi | Projeto sem destinação orçamentária específica
I75 | Reduzir os riscos de desastres, com efetivação da integração de políticas públicas e fortalecimento das capacidades dos atores do SINPDEC | Fortalecimento do Sistema Nacional de Proteção e Defesa Civil | Institucionalização do Sistema Federal de Proteção e Defesa Civil | Proteção e Defesa Civil | Gestão de Riscos de Desastres | todos os eixos | Correlação geral ao eixo de Saneamento Básico como um todo; Provisão Habitacional; Urbanização de Assentamentos Precários; Ordenamento Territorial; Correlação geral ao eixo de parcerias e fomento como um todo. Correlação geral ao eixo de Segurança Hídrica como um todo; | Vulnerabilidade social, com impacto na ocupação em áreas de risco; Infraestruturas insuficientes, insustentáveis (financeira, econômico e ambientalmente) e inseguras, incapazes de fazer frente às ameaças de desastres; Carência de investimentos em ações de prevenção para redução do risco de desastres, especialmente os geológicos e hidrológicos; Insuficiência de articulação e coordenação institucional no Eixo de Proteção e Defesa Civil; Insegurança hídrica em diversas localidades do País, em especial para a população atendida pela Operação Carro-Pipa; Baixa capacidade técnica e operacional dos governos municipais para a realização das ações de gestão de riscos e de desastres. | Induzir a redução da ocupação de áreas de risco, especialmente em regiões de maior vulnerabilidade social; Alcançar níveis de investimento adequados em ações de prevenção para redução do risco de desastres; Efetivar a integração e a articulação entre os agentes do Sistema Nacional de Proteção e Defesa Civil - Sinpdec bem como outros atores relevantes; Alcançar alta capacitação técnica e operacional de governos municipais e de agentes do Sinpdec, fortalecendo o planejamento e a gestão dos riscos de desastres para efetiva implementação da PNPDEC; Ampliar o conhecimento, a capacidade de controle e o monitoramento de riscos de desastres, especialmente com medidas não estruturais; Difundir a cultura preventiva e de gestão de riscos a todas as políticas públicas de interesse. | A iniciativa envolve diversas entregas para a institucionalização no sistema federal de defesa civil, entre elas: Estratégia de Atuação do Sistema Federal de Proteção e Defesa Civil – EASiF elaborada, Decreto Presidencial aprovando a Estratégia EASiF publicado, Matriz de Atuação Federal – MAF elaborada, Eixos de Ação Coordenada – EAC pactuados entre os principais atores federais e planos de trabalho conjuntos com atribuições específicas de cada órgão ou entidade pactuados. | SEDEC | Cenad | Cenad | Ana Flavia Rodrigues Freire | Coordenadora | ana.freire@mdr.gov.br | 61 2034-4637 | Ministérios do Governo Federal, Instituições Federais e Casa Civil. | Falta de patrocínio pela alta gestão; Redução da capacidade de recursos humanos e financeiro até o final do projeto que garanta sua conclusão; Reduzida participação dos atores externos que podem atrasar ou paralisar o desenvolvimento do projeto; Falha na identificação de possíveis atores federais que devem estar inclusos na Estratégia de Atuação do Sistema Federal de Proteção e Defesa Civil – EASiF, na Matriz de Atuação Federal – MAF e nos Eixos de Ação Coordenada – EAC a serem celebrados; Mudanças nas atribuições ou nas estruturas organizacionais de Ministérios, Secretarias e órgãos/entidades. | órgãos e entidades federais | Projeto | 2021-01-01 | 2021-12-31 | Percentual de execução da iniciativa | percentual | quanto maior melhor | Mensal | processo nº 59000.000272/2021-95 | I = A | A = somatório da participação relativa no total do projeto de cada etapa concluída | sim |  | SIM | SIM | SIM | SIM | SIM | SIM | NÃO | NÃO | NÃO | [5 empty] | 100 | 2021 | 100 | [5 empty] | A iniciativa visa a organização do sistema federal de proteção e defesa civil, que tem como escopo os órgãos do governo federal. Mas a iniciativa poderá trazer impactos sobre a organização do governo federal no apoio à resposta a desastres que, a princípi | Projeto sem destinação orçamentária específica | [5 empty] | 48.25 | Entre os principais avanços está: definição de metodologia, acordada com as instituições envolvidas quanto da forma de consulta e participação; avanço na definição dos Eixos de Atuação Coordenada, delimitando quais serão os eixos e órgãos participantes; realização das primeiras minutas dos Eixos de Atuação Coordenada, muito deles já com participação de órgãos envolvidos; realização de mais de 50 reuniões, com elaboração de Tabela de Levantamento das Ações em Resposta a Desastre, atualmente mais avançado para os órgãos Ministério da Cidadania; Ministério da Saúde; Ministério da Defesa; Ministério da Mulher, Família e Diretos Humanos; Ministério da Agricultura, Pecuária e Abastecimento. Nesta tabela consta as ações em resposta a desastres , formas de mobilização interna e externa dos órgãos, e pontos focais internos do órgão.a e externa dos órgãos, e pontos focais internos do órgão.
I75 | Reduzir os riscos de desastres, com efetivação da integração de políticas públicas e fortalecimento das capacidades dos atores do SINPDEC | Fortalecimento do Sistema Nacional de Proteção e Defesa Civil | Institucionalização do Sistema Federal de Proteção e Defesa Civil | Proteção e Defesa Civil | Gestão de Riscos de Desastres | todos os eixos | Correlação geral ao eixo de Saneamento Básico como um todo; Provisão Habitacional; Urbanização de Assentamentos Precários; Ordenamento Territorial; Correlação geral ao eixo de parcerias e fomento como um todo. Correlação geral ao eixo de Segurança Hídrica como um todo; | Vulnerabilidade social, com impacto na ocupação em áreas de risco; Infraestruturas insuficientes, insustentáveis (financeira, econômico e ambientalmente) e inseguras, incapazes de fazer frente às ameaças de desastres; Carência de investimentos em ações de prevenção para redução do risco de desastres, especialmente os geológicos e hidrológicos; Insuficiência de articulação e coordenação institucional no Eixo de Proteção e Defesa Civil; Insegurança hídrica em diversas localidades do País, em especial para a população atendida pela Operação Carro-Pipa; Baixa capacidade técnica e operacional dos governos municipais para a realização das ações de gestão de riscos e de desastres. | Induzir a redução da ocupação de áreas de risco, especialmente em regiões de maior vulnerabilidade social; Alcançar níveis de investimento adequados em ações de prevenção para redução do risco de desastres; Efetivar a integração e a articulação entre os agentes do Sistema Nacional de Proteção e Defesa Civil - Sinpdec bem como outros atores relevantes; Alcançar alta capacitação técnica e operacional de governos municipais e de agentes do Sinpdec, fortalecendo o planejamento e a gestão dos riscos de desastres para efetiva implementação da PNPDEC; Ampliar o conhecimento, a capacidade de controle e o monitoramento de riscos de desastres, especialmente com medidas não estruturais; Difundir a cultura preventiva e de gestão de riscos a todas as políticas públicas de interesse. | A iniciativa envolve diversas entregas para a institucionalização no sistema federal de defesa civil, entre elas: Estratégia de Atuação do Sistema Federal de Proteção e Defesa Civil – EASiF elaborada, Decreto Presidencial aprovando a Estratégia EASiF publicado, Matriz de Atuação Federal – MAF elaborada, Eixos de Ação Coordenada – EAC pactuados entre os principais atores federais e planos de trabalho conjuntos com atribuições específicas de cada órgão ou entidade pactuados. | SEDEC | Cenad | Cenad | Ana Flavia Rodrigues Freire | Coordenadora | ana.freire@mdr.gov.br | 61 2034-4637 | Ministérios do Governo Federal, Instituições Federais e Casa Civil. | Falta de patrocínio pela alta gestão; Redução da capacidade de recursos humanos e financeiro até o final do projeto que garanta sua conclusão; Reduzida participação dos atores externos que podem atrasar ou paralisar o desenvolvimento do projeto; Falha na identificação de possíveis atores federais que devem estar inclusos na Estratégia de Atuação do Sistema Federal de Proteção e Defesa Civil – EASiF, na Matriz de Atuação Federal – MAF e nos Eixos de Ação Coordenada – EAC a serem celebrados; Mudanças nas atribuições ou nas estruturas organizacionais de Ministérios, Secretarias e órgãos/entidades. | órgãos e entidades federais | Projeto | 2021-01-01 | 2021-12-31 | Percentual de execução da iniciativa | percentual | quanto maior melhor | Mensal | processo nº 59000.000272/2021-95 | I = A | A = somatório da participação relativa no total do projeto de cada etapa concluída | sim |  | SIM | SIM | SIM | SIM | SIM | SIM | NÃO | NÃO | NÃO | [5 empty] | 100 | 2022 | 100 | [5 empty] | A iniciativa visa a organização do sistema federal de proteção e defesa civil, que tem como escopo os órgãos do governo federal. Mas a iniciativa poderá trazer impactos sobre a organização do governo federal no apoio à resposta a desastres que, a princípi | Projeto sem destinação orçamentária específica
I75 | Reduzir os riscos de desastres, com efetivação da integração de políticas públicas e fortalecimento das capacidades dos atores do SINPDEC | Fortalecimento do Sistema Nacional de Proteção e Defesa Civil | Institucionalização do Sistema Federal de Proteção e Defesa Civil | Proteção e Defesa Civil | Gestão de Riscos de Desastres | todos os eixos | Correlação geral ao eixo de Saneamento Básico como um todo; Provisão Habitacional; Urbanização de Assentamentos Precários; Ordenamento Territorial; Correlação geral ao eixo de parcerias e fomento como um todo. Correlação geral ao eixo de Segurança Hídrica como um todo; | Vulnerabilidade social, com impacto na ocupação em áreas de risco; Infraestruturas insuficientes, insustentáveis (financeira, econômico e ambientalmente) e inseguras, incapazes de fazer frente às ameaças de desastres; Carência de investimentos em ações de prevenção para redução do risco de desastres, especialmente os geológicos e hidrológicos; Insuficiência de articulação e coordenação institucional no Eixo de Proteção e Defesa Civil; Insegurança hídrica em diversas localidades do País, em especial para a população atendida pela Operação Carro-Pipa; Baixa capacidade técnica e operacional dos governos municipais para a realização das ações de gestão de riscos e de desastres. | Induzir a redução da ocupação de áreas de risco, especialmente em regiões de maior vulnerabilidade social; Alcançar níveis de investimento adequados em ações de prevenção para redução do risco de desastres; Efetivar a integração e a articulação entre os agentes do Sistema Nacional de Proteção e Defesa Civil - Sinpdec bem como outros atores relevantes; Alcançar alta capacitação técnica e operacional de governos municipais e de agentes do Sinpdec, fortalecendo o planejamento e a gestão dos riscos de desastres para efetiva implementação da PNPDEC; Ampliar o conhecimento, a capacidade de controle e o monitoramento de riscos de desastres, especialmente com medidas não estruturais; Difundir a cultura preventiva e de gestão de riscos a todas as políticas públicas de interesse. | A iniciativa envolve diversas entregas para a institucionalização no sistema federal de defesa civil, entre elas: Estratégia de Atuação do Sistema Federal de Proteção e Defesa Civil – EASiF elaborada, Decreto Presidencial aprovando a Estratégia EASiF publicado, Matriz de Atuação Federal – MAF elaborada, Eixos de Ação Coordenada – EAC pactuados entre os principais atores federais e planos de trabalho conjuntos com atribuições específicas de cada órgão ou entidade pactuados. | SEDEC | Cenad | Cenad | Ana Flavia Rodrigues Freire | Coordenadora | ana.freire@mdr.gov.br | 61 2034-4637 | Ministérios do Governo Federal, Instituições Federais e Casa Civil. | Falta de patrocínio pela alta gestão; Redução da capacidade de recursos humanos e financeiro até o final do projeto que garanta sua conclusão; Reduzida participação dos atores externos que podem atrasar ou paralisar o desenvolvimento do projeto; Falha na identificação de possíveis atores federais que devem estar inclusos na Estratégia de Atuação do Sistema Federal de Proteção e Defesa Civil – EASiF, na Matriz de Atuação Federal – MAF e nos Eixos de Ação Coordenada – EAC a serem celebrados; Mudanças nas atribuições ou nas estruturas organizacionais de Ministérios, Secretarias e órgãos/entidades. | órgãos e entidades federais | Projeto | 2021-01-01 | 2021-12-31 | Percentual de execução da iniciativa | percentual | quanto maior melhor | Mensal | processo nº 59000.000272/2021-95 | I = A | A = somatório da participação relativa no total do projeto de cada etapa concluída | sim |  | SIM | SIM | SIM | SIM | SIM | SIM | NÃO | NÃO | NÃO | [5 empty] | 100 | 2023 | 100 | [5 empty] | A iniciativa visa a organização do sistema federal de proteção e defesa civil, que tem como escopo os órgãos do governo federal. Mas a iniciativa poderá trazer impactos sobre a organização do governo federal no apoio à resposta a desastres que, a princípi | Projeto sem destinação orçamentária específica
I78 | Reduzir os riscos de desastres, com efetivação da integração de políticas públicas e fortalecimento das capacidades dos atores do SINPDEC | Fortalecimento do Sistema Nacional de Proteção e Defesa Civil | Implementação do Banco de Boas Práticas em Proteção e Defesa Civil | Proteção e Defesa Civil | Gestão de Riscos de Desastres | todos os eixos | Correlação geral ao eixo de Saneamento Básico como um todo; Provisão Habitacional; Urbanização de Assentamentos Precários; Ordenamento Territorial; Correlação geral ao eixo de parcerias e fomento como um todo. Correlação geral ao eixo de Segurança Hídrica como um todo; | Vulnerabilidade social, com impacto na ocupação em áreas de risco; Infraestruturas insuficientes, insustentáveis (financeira, econômico e ambientalmente) e inseguras, incapazes de fazer frente às ameaças de desastres; Carência de investimentos em ações de prevenção para redução do risco de desastres, especialmente os geológicos e hidrológicos; Insuficiência de articulação e coordenação institucional no Eixo de Proteção e Defesa Civil; Insegurança hídrica em diversas localidades do País, em especial para a população atendida pela Operação Carro-Pipa; Baixa capacidade técnica e operacional dos governos municipais para a realização das ações de gestão de riscos e de desastres. | Induzir a redução da ocupação de áreas de risco, especialmente em regiões de maior vulnerabilidade social; Alcançar níveis de investimento adequados em ações de prevenção para redução do risco de desastres; Efetivar a integração e a articulação entre os agentes do Sistema Nacional de Proteção e Defesa Civil - Sinpdec bem como outros atores relevantes; Alcançar alta capacitação técnica e operacional de governos municipais e de agentes do Sinpdec, fortalecendo o planejamento e a gestão dos riscos de desastres para efetiva implementação da PNPDEC; Ampliar o conhecimento, a capacidade de controle e o monitoramento de riscos de desastres, especialmente com medidas não estruturais; Difundir a cultura preventiva e de gestão de riscos a todas as políticas públicas de interesse. | O objetivo do projeto é a criação de um ambiente virtual destinado para o Sistema Nacional de Proteção e Defesa Civil compartilhar com a Sedec e as demais defesas civis do Brasil o seu exemplo de Boas Práticas desenvolvido para um melhor gerenciamento de riscos e desastres dentro do seu município, estado ou região. | SEDEC | CGA/DAG/SEDEC | Coordenação-Geral de Articulação do Sinpdec (CGA) | Reinaldo Soares Estelles | Coordenador-Geral | reinaldo.estelles@mdr.gov.br | 61 2034-5538 | Órgãos integrantes do Sinpdec | Não aderência do Sinpdec | Sinpdec; estados, municípios e famílias vítimas de desastres | Projeto | 2020-09-03 | 2021-09-23 | Percentual de execução da iniciativa | percentual | quanto maior melhor | Diário | Site MDR | I = A | A = somatório da participação relativa no total do projeto de cada etapa concluída | sim |  | SIM | SIM | SIM | SIM | SIM | SIM | SIM | SIM | SIM | [5 empty] | 100 | 2020 | [7 empty] | não se aplica | [5 empty] | 0
I78 | Reduzir os riscos de desastres, com efetivação da integração de políticas públicas e fortalecimento das capacidades dos atores do SINPDEC | Fortalecimento do Sistema Nacional de Proteção e Defesa Civil | Implementação do Banco de Boas Práticas em Proteção e Defesa Civil | Proteção e Defesa Civil | Gestão de Riscos de Desastres | todos os eixos | Correlação geral ao eixo de Saneamento Básico como um todo; Provisão Habitacional; Urbanização de Assentamentos Precários; Ordenamento Territorial; Correlação geral ao eixo de parcerias e fomento como um todo. Correlação geral ao eixo de Segurança Hídrica como um todo; | Vulnerabilidade social, com impacto na ocupação em áreas de risco; Infraestruturas insuficientes, insustentáveis (financeira, econômico e ambientalmente) e inseguras, incapazes de fazer frente às ameaças de desastres; Carência de investimentos em ações de prevenção para redução do risco de desastres, especialmente os geológicos e hidrológicos; Insuficiência de articulação e coordenação institucional no Eixo de Proteção e Defesa Civil; Insegurança hídrica em diversas localidades do País, em especial para a população atendida pela Operação Carro-Pipa; Baixa capacidade técnica e operacional dos governos municipais para a realização das ações de gestão de riscos e de desastres. | Induzir a redução da ocupação de áreas de risco, especialmente em regiões de maior vulnerabilidade social; Alcançar níveis de investimento adequados em ações de prevenção para redução do risco de desastres; Efetivar a integração e a articulação entre os agentes do Sistema Nacional de Proteção e Defesa Civil - Sinpdec bem como outros atores relevantes; Alcançar alta capacitação técnica e operacional de governos municipais e de agentes do Sinpdec, fortalecendo o planejamento e a gestão dos riscos de desastres para efetiva implementação da PNPDEC; Ampliar o conhecimento, a capacidade de controle e o monitoramento de riscos de desastres, especialmente com medidas não estruturais; Difundir a cultura preventiva e de gestão de riscos a todas as políticas públicas de interesse. | O objetivo do projeto é a criação de um ambiente virtual destinado para o Sistema Nacional de Proteção e Defesa Civil compartilhar com a Sedec e as demais defesas civis do Brasil o seu exemplo de Boas Práticas desenvolvido para um melhor gerenciamento de riscos e desastres dentro do seu município, estado ou região. | SEDEC | CGA/DAG/SEDEC | Coordenação-Geral de Articulação do Sinpdec (CGA) | Reinaldo Soares Estelles | Coordenador-Geral | reinaldo.estelles@mdr.gov.br | 61 2034-5538 | Órgãos integrantes do Sinpdec | Não aderência do Sinpdec | Sinpdec; estados, municípios e famílias vítimas de desastres | Projeto | 2020-09-03 | 2021-09-23 | Percentual de execução da iniciativa | percentual | quanto maior melhor | Diário | Site MDR | I = A | A = somatório da participação relativa no total do projeto de cada etapa concluída | sim |  | SIM | SIM | SIM | SIM | SIM | SIM | SIM | SIM | SIM | [5 empty] | 100 | 2021 | 100 | [6 empty] | não se aplica | [5 empty] | 100 | - Divulgação das boas práticas em proteção e defesa civil dos municípios brasileiros em nível nacional; - Constatação de que há avanços locais em gestão de risco, em monitoramento e gestão de desastres "invisíveis" em nível federal, confirmando hipótese da Sedec sobre o tema; - Com a divulgação, estabelece-se a possibilidade de replicação das iniciativas pelos demais municípios, com incentivo da Sedec; - Aumento da integração entre as defesas civis municipais e delas com a Sedec.
I78 | Reduzir os riscos de desastres, com efetivação da integração de políticas públicas e fortalecimento das capacidades dos atores do SINPDEC | Fortalecimento do Sistema Nacional de Proteção e Defesa Civil | Implementação do Banco de Boas Práticas em Proteção e Defesa Civil | Proteção e Defesa Civil | Gestão de Riscos de Desastres | todos os eixos | Correlação geral ao eixo de Saneamento Básico como um todo; Provisão Habitacional; Urbanização de Assentamentos Precários; Ordenamento Territorial; Correlação geral ao eixo de parcerias e fomento como um todo. Correlação geral ao eixo de Segurança Hídrica como um todo; | Vulnerabilidade social, com impacto na ocupação em áreas de risco; Infraestruturas insuficientes, insustentáveis (financeira, econômico e ambientalmente) e inseguras, incapazes de fazer frente às ameaças de desastres; Carência de investimentos em ações de prevenção para redução do risco de desastres, especialmente os geológicos e hidrológicos; Insuficiência de articulação e coordenação institucional no Eixo de Proteção e Defesa Civil; Insegurança hídrica em diversas localidades do País, em especial para a população atendida pela Operação Carro-Pipa; Baixa capacidade técnica e operacional dos governos municipais para a realização das ações de gestão de riscos e de desastres. | Induzir a redução da ocupação de áreas de risco, especialmente em regiões de maior vulnerabilidade social; Alcançar níveis de investimento adequados em ações de prevenção para redução do risco de desastres; Efetivar a integração e a articulação entre os agentes do Sistema Nacional de Proteção e Defesa Civil - Sinpdec bem como outros atores relevantes; Alcançar alta capacitação técnica e operacional de governos municipais e de agentes do Sinpdec, fortalecendo o planejamento e a gestão dos riscos de desastres para efetiva implementação da PNPDEC; Ampliar o conhecimento, a capacidade de controle e o monitoramento de riscos de desastres, especialmente com medidas não estruturais; Difundir a cultura preventiva e de gestão de riscos a todas as políticas públicas de interesse. | O objetivo do projeto é a criação de um ambiente virtual destinado para o Sistema Nacional de Proteção e Defesa Civil compartilhar com a Sedec e as demais defesas civis do Brasil o seu exemplo de Boas Práticas desenvolvido para um melhor gerenciamento de riscos e desastres dentro do seu município, estado ou região. | SEDEC | CGA/DAG/SEDEC | Coordenação-Geral de Articulação do Sinpdec (CGA) | Reinaldo Soares Estelles | Coordenador-Geral | reinaldo.estelles@mdr.gov.br | 61 2034-5538 | Órgãos integrantes do Sinpdec | Não aderência do Sinpdec | Sinpdec; estados, municípios e famílias vítimas de desastres | Projeto | 2020-09-03 | 2021-09-23 | Percentual de execução da iniciativa | percentual | quanto maior melhor | Diário | Site MDR | I = A | A = somatório da participação relativa no total do projeto de cada etapa concluída | sim |  | SIM | SIM | SIM | SIM | SIM | SIM | SIM | SIM | SIM | [5 empty] | 100 | 2022 | 100 | [6 empty] | não se aplica
I78 | Reduzir os riscos de desastres, com efetivação da integração de políticas públicas e fortalecimento das capacidades dos atores do SINPDEC | Fortalecimento do Sistema Nacional de Proteção e Defesa Civil | Implementação do Banco de Boas Práticas em Proteção e Defesa Civil | Proteção e Defesa Civil | Gestão de Riscos de Desastres | todos os eixos | Correlação geral ao eixo de Saneamento Básico como um todo; Provisão Habitacional; Urbanização de Assentamentos Precários; Ordenamento Territorial; Correlação geral ao eixo de parcerias e fomento como um todo. Correlação geral ao eixo de Segurança Hídrica como um todo; | Vulnerabilidade social, com impacto na ocupação em áreas de risco; Infraestruturas insuficientes, insustentáveis (financeira, econômico e ambientalmente) e inseguras, incapazes de fazer frente às ameaças de desastres; Carência de investimentos em ações de prevenção para redução do risco de desastres, especialmente os geológicos e hidrológicos; Insuficiência de articulação e coordenação institucional no Eixo de Proteção e Defesa Civil; Insegurança hídrica em diversas localidades do País, em especial para a população atendida pela Operação Carro-Pipa; Baixa capacidade técnica e operacional dos governos municipais para a realização das ações de gestão de riscos e de desastres. | Induzir a redução da ocupação de áreas de risco, especialmente em regiões de maior vulnerabilidade social; Alcançar níveis de investimento adequados em ações de prevenção para redução do risco de desastres; Efetivar a integração e a articulação entre os agentes do Sistema Nacional de Proteção e Defesa Civil - Sinpdec bem como outros atores relevantes; Alcançar alta capacitação técnica e operacional de governos municipais e de agentes do Sinpdec, fortalecendo o planejamento e a gestão dos riscos de desastres para efetiva implementação da PNPDEC; Ampliar o conhecimento, a capacidade de controle e o monitoramento de riscos de desastres, especialmente com medidas não estruturais; Difundir a cultura preventiva e de gestão de riscos a todas as políticas públicas de interesse. | O objetivo do projeto é a criação de um ambiente virtual destinado para o Sistema Nacional de Proteção e Defesa Civil compartilhar com a Sedec e as demais defesas civis do Brasil o seu exemplo de Boas Práticas desenvolvido para um melhor gerenciamento de riscos e desastres dentro do seu município, estado ou região. | SEDEC | CGA/DAG/SEDEC | Coordenação-Geral de Articulação do Sinpdec (CGA) | Reinaldo Soares Estelles | Coordenador-Geral | reinaldo.estelles@mdr.gov.br | 61 2034-5538 | Órgãos integrantes do Sinpdec | Não aderência do Sinpdec | Sinpdec; estados, municípios e famílias vítimas de desastres | Projeto | 2020-09-03 | 2021-09-23 | Percentual de execução da iniciativa | percentual | quanto maior melhor | Diário | Site MDR | I = A | A = somatório da participação relativa no total do projeto de cada etapa concluída | sim |  | SIM | SIM | SIM | SIM | SIM | SIM | SIM | SIM | SIM | [5 empty] | 100 | 2023 | 100 | [6 empty] | não se aplica
I76 | Reduzir os riscos de desastres, com efetivação da integração de políticas públicas e fortalecimento das capacidades dos atores do SINPDEC | Fortalecimento do Sistema Nacional de Proteção e Defesa Civil | Revisão do pacote de gestão das ações apoiadas pela Sedec - S2iD 4.0 | Proteção e Defesa Civil | Gestão de Riscos de Desastres | todos os eixos | Correlação geral ao eixo de Saneamento Básico como um todo; Provisão Habitacional; Urbanização de Assentamentos Precários; Ordenamento Territorial; Correlação geral ao eixo de parcerias e fomento como um todo. Correlação geral ao eixo de Segurança Hídrica como um todo; | Vulnerabilidade social, com impacto na ocupação em áreas de risco;Infraestruturas insuficientes, insustentáveis (financeira, econômico e ambientalmente) e inseguras, incapazes de fazer frente às ameaças de desastres;Carência de investimentos em ações de prevenção para redução do risco de desastres, especialmente os geológicos e hidrológicos;Insuficiência de articulação e coordenação institucional no Eixo de Proteção e Defesa Civil;Insegurança hídrica em diversas localidades do País, em especial para a população atendida pela Operação Carro-Pipa;Baixa capacidade técnica e operacional dos governos municipais para a realização das ações de gestão de riscos e de desastres. | Induzir a redução da ocupação de áreas de risco, especialmente em regiões de maior vulnerabilidade social;Alcançar níveis de investimento adequados em ações de prevenção para redução do risco de desastres;Efetivar a integração e a articulação entre os agentes do Sistema Nacional de Proteção e Defesa Civil - Sinpdec bem como outros atores relevantes;Alcançar alta capacitação técnica e operacional de governos municipais e de agentes do Sinpdec, fortalecendo o planejamento e a gestão dos riscos de desastres para efetiva implementação da PNPDEC;Ampliar o conhecimento, a capacidade de controle e o monitoramento de riscos de desastres, especialmente com medidas não estruturais;Difundir a cultura preventiva e de gestão de riscos a todas as políticas públicas de interesse. | Revisar os processos de trabalho dos eixos de atuação da Sedec: Cadastro de Usuário, Monitoramento, Reconhecimento Federal, Resposta e Reconstrução, bem como implementar os eixos de Prevenção, Plano de Contingência e Cadastro Nacional de Municípios, além de capacitação continuada. | SEDEC | CGGI/DAG/SEDEC | CGGI | John de Castro Matos | Coordenador-Geral | john.matos@mdr.gov.br | 61 2034-5852 | Secretaria Nacional de Proteção e Defesa Civil (SEDEC/MDR): responsável pelo acompanhamento e validação dos produtos entregues;Secretaria-Executiva (Secex/MDR): responsável por promover articulação e celeridade entre atores envolvidos;Coordenação-Geral de Tecnologia da Informação (CGTI/MDR): responsável pelo desenvolvimento (programação do sistema) e sustentação;Banco do Brasil (BB): responsável pela gestão das informações das contas do Cartão de Pagamento de Defesa Civil (CPDC);Secretaria de Gestão (Seges/ME): responsável pela plataforma mais Brasil;Secretaria de Governo Digital da Secretaria Especial de Desburocratização, Gestão e Governo Digital (SEDGG/ME): responsável pelo portal gov.br;Fundação Nacional de Administração Pública (Enap) e EVG: responsável pelo ambiente virtual das capacitações em EAD;Sistema Nacional de Proteção e Defesa Civil (Sinpdec): principais usuários do sistema;Sociedade: principal cliente do sistema;Centro de Pesquisa e Desenvolvimento (CEPED/UFSC): desenvolver o material de capacitação dos módulos.Tesouro Nacional: integração entre os sistemas Siafi e S2iD; | Falta de priorização dos projetos pela alta gestão; Redução da capacidade de recursos humanos e financeiro até o final do projeto que garanta sua conclusão; Participação dos atores externos que podem atrasar ou paralisar o desenvolvimento; Troca constante de profissionais envolvidos com a fase de desenvolvimento de software, o que acarreta com a perda de conhecimento; Dificuldades com sistemas com necessidade de integração, como por exemplo SEI - Sistema Eletrônico de Informação e Siafi - Sistema Integrado de Administração Financeira. | Sinpdec; estados, municípios e famílias vítimas de desastres | Projeto | 2020-06-01 | 2023-12-29 | Percentual de execução da iniciativa | percentual | quanto maior melhor | Mensal | SEI N. 59000.019339/2020-84;Sistema Painel MDR - painel.mdr.gov.br | I = A | A = somatório da participação relativa no total do projeto de cada etapa concluída | sim |  | SIM | SIM | SIM | SIM | SIM | SIM | SIM | SIM | SIM | [5 empty] | 100 | 2020 | [6 empty] | O projeto prevê melhoria em todos os processos de trabalho e é ferramenta utilizada tanto pela Sedec (União), como as Coordenadorias de Proteção e Defesa Civil dos Estados e Municípios. | priorizado conforme PDTIC 1 | [5 empty] | 0
I76 | Reduzir os riscos de desastres, com efetivação da integração de políticas públicas e fortalecimento das capacidades dos atores do SINPDEC | Fortalecimento do Sistema Nacional de Proteção e Defesa Civil | Revisão do pacote de gestão das ações apoiadas pela Sedec - S2iD 4.0 | Proteção e Defesa Civil | Gestão de Riscos de Desastres | todos os eixos | Correlação geral ao eixo de Saneamento Básico como um todo; Provisão Habitacional; Urbanização de Assentamentos Precários; Ordenamento Territorial; Correlação geral ao eixo de parcerias e fomento como um todo. Correlação geral ao eixo de Segurança Hídrica como um todo; | Vulnerabilidade social, com impacto na ocupação em áreas de risco;Infraestruturas insuficientes, insustentáveis (financeira, econômico e ambientalmente) e inseguras, incapazes de fazer frente às ameaças de desastres;Carência de investimentos em ações de prevenção para redução do risco de desastres, especialmente os geológicos e hidrológicos;Insuficiência de articulação e coordenação institucional no Eixo de Proteção e Defesa Civil;Insegurança hídrica em diversas localidades do País, em especial para a população atendida pela Operação Carro-Pipa;Baixa capacidade técnica e operacional dos governos municipais para a realização das ações de gestão de riscos e de desastres. | Induzir a redução da ocupação de áreas de risco, especialmente em regiões de maior vulnerabilidade social;Alcançar níveis de investimento adequados em ações de prevenção para redução do risco de desastres;Efetivar a integração e a articulação entre os agentes do Sistema Nacional de Proteção e Defesa Civil - Sinpdec bem como outros atores relevantes;Alcançar alta capacitação técnica e operacional de governos municipais e de agentes do Sinpdec, fortalecendo o planejamento e a gestão dos riscos de desastres para efetiva implementação da PNPDEC;Ampliar o conhecimento, a capacidade de controle e o monitoramento de riscos de desastres, especialmente com medidas não estruturais;Difundir a cultura preventiva e de gestão de riscos a todas as políticas públicas de interesse. | Revisar os processos de trabalho dos eixos de atuação da Sedec: Cadastro de Usuário, Monitoramento, Reconhecimento Federal, Resposta e Reconstrução, bem como implementar os eixos de Prevenção, Plano de Contingência e Cadastro Nacional de Municípios, além de capacitação continuada. | SEDEC | CGGI/DAG/SEDEC | CGGI | John de Castro Matos | Coordenador-Geral | john.matos@mdr.gov.br | 61 2034-5852 | Secretaria Nacional de Proteção e Defesa Civil (SEDEC/MDR): responsável pelo acompanhamento e validação dos produtos entregues;Secretaria-Executiva (Secex/MDR): responsável por promover articulação e celeridade entre atores envolvidos;Coordenação-Geral de Tecnologia da Informação (CGTI/MDR): responsável pelo desenvolvimento (programação do sistema) e sustentação;Banco do Brasil (BB): responsável pela gestão das informações das contas do Cartão de Pagamento de Defesa Civil (CPDC);Secretaria de Gestão (Seges/ME): responsável pela plataforma mais Brasil;Secretaria de Governo Digital da Secretaria Especial de Desburocratização, Gestão e Governo Digital (SEDGG/ME): responsável pelo portal gov.br;Fundação Nacional de Administração Pública (Enap) e EVG: responsável pelo ambiente virtual das capacitações em EAD;Sistema Nacional de Proteção e Defesa Civil (Sinpdec): principais usuários do sistema;Sociedade: principal cliente do sistema;Centro de Pesquisa e Desenvolvimento (CEPED/UFSC): desenvolver o material de capacitação dos módulos.Tesouro Nacional: integração entre os sistemas Siafi e S2iD; | Falta de priorização dos projetos pela alta gestão; Redução da capacidade de recursos humanos e financeiro até o final do projeto que garanta sua conclusão; Participação dos atores externos que podem atrasar ou paralisar o desenvolvimento; Troca constante de profissionais envolvidos com a fase de desenvolvimento de software, o que acarreta com a perda de conhecimento; Dificuldades com sistemas com necessidade de integração, como por exemplo SEI - Sistema Eletrônico de Informação e Siafi - Sistema Integrado de Administração Financeira. | Sinpdec; estados, municípios e famílias vítimas de desastres | Projeto | 2020-06-01 | 2023-12-29 | Percentual de execução da iniciativa | percentual | quanto maior melhor | Mensal | SEI N. 59000.019339/2020-84;Sistema Painel MDR - painel.mdr.gov.br | I = A | A = somatório da participação relativa no total do projeto de cada etapa concluída | sim |  | SIM | SIM | SIM | SIM | SIM | SIM | SIM | SIM | SIM | [5 empty] | 100 | 2021 | 24 | [5 empty] | O projeto prevê melhoria em todos os processos de trabalho e é ferramenta utilizada tanto pela Sedec (União), como as Coordenadorias de Proteção e Defesa Civil dos Estados e Municípios. | priorizado conforme PDTIC 1 | [5 empty] | 31.56 | Ao longo do ano de 2021, o Projeto S2ID4.0 contou com avanços significativos. Importante frisar que o desenvolvimento e as atualizações do sistema tornarão o atendimento a Estados e Municípios mais célere, transparente e eficiente, além de impactar de forma positiva nos Indicadores monitorados pela Sedec. No período avaliado houve o desenvolvimento do Cadastro de Usuários e de Municípios Críticos; execução das primeiras etapas dos módulos de Reconhecimento Federal (sprints I e II); Monitoramento (funcionalidades de coleta e cadastro de informações) e Resposta (documento técnico elaborado pela Consultoria do PNUD, apresentado visão geral e regras de negócio, com as devidas recomendações e conclusões). Não podemos deixar de registrar que em 17/12/2021 foi assinado o Contrato Administrativo nº 61/2021, que designa nova fábrica de software do MDR, a qual é responsável pelo desenvolvimento e manutenção do S2ID 4.0. A fábrica tem um prazo de 45 dias a três meses para se inteirar de todos os detalhes do sistema, ou seja, após esta data retomaremos nossa programação de desenvolvimento.
I76 | Reduzir os riscos de desastres, com efetivação da integração de políticas públicas e fortalecimento das capacidades dos atores do SINPDEC | Fortalecimento do Sistema Nacional de Proteção e Defesa Civil | Revisão do pacote de gestão das ações apoiadas pela Sedec - S2iD 4.0 | Proteção e Defesa Civil | Gestão de Riscos de Desastres | todos os eixos | Correlação geral ao eixo de Saneamento Básico como um todo; Provisão Habitacional; Urbanização de Assentamentos Precários; Ordenamento Territorial; Correlação geral ao eixo de parcerias e fomento como um todo. Correlação geral ao eixo de Segurança Hídrica como um todo; | Vulnerabilidade social, com impacto na ocupação em áreas de risco;Infraestruturas insuficientes, insustentáveis (financeira, econômico e ambientalmente) e inseguras, incapazes de fazer frente às ameaças de desastres;Carência de investimentos em ações de prevenção para redução do risco de desastres, especialmente os geológicos e hidrológicos;Insuficiência de articulação e coordenação institucional no Eixo de Proteção e Defesa Civil;Insegurança hídrica em diversas localidades do País, em especial para a população atendida pela Operação Carro-Pipa;Baixa capacidade técnica e operacional dos governos municipais para a realização das ações de gestão de riscos e de desastres. | Induzir a redução da ocupação de áreas de risco, especialmente em regiões de maior vulnerabilidade social;Alcançar níveis de investimento adequados em ações de prevenção para redução do risco de desastres;Efetivar a integração e a articulação entre os agentes do Sistema Nacional de Proteção e Defesa Civil - Sinpdec bem como outros atores relevantes;Alcançar alta capacitação técnica e operacional de governos municipais e de agentes do Sinpdec, fortalecendo o planejamento e a gestão dos riscos de desastres para efetiva implementação da PNPDEC;Ampliar o conhecimento, a capacidade de controle e o monitoramento de riscos de desastres, especialmente com medidas não estruturais;Difundir a cultura preventiva e de gestão de riscos a todas as políticas públicas de interesse. | Revisar os processos de trabalho dos eixos de atuação da Sedec: Cadastro de Usuário, Monitoramento, Reconhecimento Federal, Resposta e Reconstrução, bem como implementar os eixos de Prevenção, Plano de Contingência e Cadastro Nacional de Municípios, além de capacitação continuada. | SEDEC | CGGI/DAG/SEDEC | CGGI | John de Castro Matos | Coordenador-Geral | john.matos@mdr.gov.br | 61 2034-5852 | Secretaria Nacional de Proteção e Defesa Civil (SEDEC/MDR): responsável pelo acompanhamento e validação dos produtos entregues;Secretaria-Executiva (Secex/MDR): responsável por promover articulação e celeridade entre atores envolvidos;Coordenação-Geral de Tecnologia da Informação (CGTI/MDR): responsável pelo desenvolvimento (programação do sistema) e sustentação;Banco do Brasil (BB): responsável pela gestão das informações das contas do Cartão de Pagamento de Defesa Civil (CPDC);Secretaria de Gestão (Seges/ME): responsável pela plataforma mais Brasil;Secretaria de Governo Digital da Secretaria Especial de Desburocratização, Gestão e Governo Digital (SEDGG/ME): responsável pelo portal gov.br;Fundação Nacional de Administração Pública (Enap) e EVG: responsável pelo ambiente virtual das capacitações em EAD;Sistema Nacional de Proteção e Defesa Civil (Sinpdec): principais usuários do sistema;Sociedade: principal cliente do sistema;Centro de Pesquisa e Desenvolvimento (CEPED/UFSC): desenvolver o material de capacitação dos módulos.Tesouro Nacional: integração entre os sistemas Siafi e S2iD; | Falta de priorização dos projetos pela alta gestão; Redução da capacidade de recursos humanos e financeiro até o final do projeto que garanta sua conclusão; Participação dos atores externos que podem atrasar ou paralisar o desenvolvimento; Troca constante de profissionais envolvidos com a fase de desenvolvimento de software, o que acarreta com a perda de conhecimento; Dificuldades com sistemas com necessidade de integração, como por exemplo SEI - Sistema Eletrônico de Informação e Siafi - Sistema Integrado de Administração Financeira. | Sinpdec; estados, municípios e famílias vítimas de desastres | Projeto | 2020-06-01 | 2023-12-29 | Percentual de execução da iniciativa | percentual | quanto maior melhor | Mensal | SEI N. 59000.019339/2020-84;Sistema Painel MDR - painel.mdr.gov.br | I = A | A = somatório da participação relativa no total do projeto de cada etapa concluída | sim |  | SIM | SIM | SIM | SIM | SIM | SIM | SIM | SIM | SIM | [5 empty] | 100 | 2022 | 88 | [5 empty] | O projeto prevê melhoria em todos os processos de trabalho e é ferramenta utilizada tanto pela Sedec (União), como as Coordenadorias de Proteção e Defesa Civil dos Estados e Municípios. | priorizado conforme PDTIC 1
I76 | Reduzir os riscos de desastres, com efetivação da integração de políticas públicas e fortalecimento das capacidades dos atores do SINPDEC | Fortalecimento do Sistema Nacional de Proteção e Defesa Civil | Revisão do pacote de gestão das ações apoiadas pela Sedec - S2iD 4.0 | Proteção e Defesa Civil | Gestão de Riscos de Desastres | todos os eixos | Correlação geral ao eixo de Saneamento Básico como um todo; Provisão Habitacional; Urbanização de Assentamentos Precários; Ordenamento Territorial; Correlação geral ao eixo de parcerias e fomento como um todo. Correlação geral ao eixo de Segurança Hídrica como um todo; | Vulnerabilidade social, com impacto na ocupação em áreas de risco;Infraestruturas insuficientes, insustentáveis (financeira, econômico e ambientalmente) e inseguras, incapazes de fazer frente às ameaças de desastres;Carência de investimentos em ações de prevenção para redução do risco de desastres, especialmente os geológicos e hidrológicos;Insuficiência de articulação e coordenação institucional no Eixo de Proteção e Defesa Civil;Insegurança hídrica em diversas localidades do País, em especial para a população atendida pela Operação Carro-Pipa;Baixa capacidade técnica e operacional dos governos municipais para a realização das ações de gestão de riscos e de desastres. | Induzir a redução da ocupação de áreas de risco, especialmente em regiões de maior vulnerabilidade social;Alcançar níveis de investimento adequados em ações de prevenção para redução do risco de desastres;Efetivar a integração e a articulação entre os agentes do Sistema Nacional de Proteção e Defesa Civil - Sinpdec bem como outros atores relevantes;Alcançar alta capacitação técnica e operacional de governos municipais e de agentes do Sinpdec, fortalecendo o planejamento e a gestão dos riscos de desastres para efetiva implementação da PNPDEC;Ampliar o conhecimento, a capacidade de controle e o monitoramento de riscos de desastres, especialmente com medidas não estruturais;Difundir a cultura preventiva e de gestão de riscos a todas as políticas públicas de interesse. | Revisar os processos de trabalho dos eixos de atuação da Sedec: Cadastro de Usuário, Monitoramento, Reconhecimento Federal, Resposta e Reconstrução, bem como implementar os eixos de Prevenção, Plano de Contingência e Cadastro Nacional de Municípios, além de capacitação continuada. | SEDEC | CGGI/DAG/SEDEC | CGGI | John de Castro Matos | Coordenador-Geral | john.matos@mdr.gov.br | 61 2034-5852 | Secretaria Nacional de Proteção e Defesa Civil (SEDEC/MDR): responsável pelo acompanhamento e validação dos produtos entregues;Secretaria-Executiva (Secex/MDR): responsável por promover articulação e celeridade entre atores envolvidos;Coordenação-Geral de Tecnologia da Informação (CGTI/MDR): responsável pelo desenvolvimento (programação do sistema) e sustentação;Banco do Brasil (BB): responsável pela gestão das informações das contas do Cartão de Pagamento de Defesa Civil (CPDC);Secretaria de Gestão (Seges/ME): responsável pela plataforma mais Brasil;Secretaria de Governo Digital da Secretaria Especial de Desburocratização, Gestão e Governo Digital (SEDGG/ME): responsável pelo portal gov.br;Fundação Nacional de Administração Pública (Enap) e EVG: responsável pelo ambiente virtual das capacitações em EAD;Sistema Nacional de Proteção e Defesa Civil (Sinpdec): principais usuários do sistema;Sociedade: principal cliente do sistema;Centro de Pesquisa e Desenvolvimento (CEPED/UFSC): desenvolver o material de capacitação dos módulos.Tesouro Nacional: integração entre os sistemas Siafi e S2iD; | Falta de priorização dos projetos pela alta gestão; Redução da capacidade de recursos humanos e financeiro até o final do projeto que garanta sua conclusão; Participação dos atores externos que podem atrasar ou paralisar o desenvolvimento; Troca constante de profissionais envolvidos com a fase de desenvolvimento de software, o que acarreta com a perda de conhecimento; Dificuldades com sistemas com necessidade de integração, como por exemplo SEI - Sistema Eletrônico de Informação e Siafi - Sistema Integrado de Administração Financeira. | Sinpdec; estados, municípios e famílias vítimas de desastres | Projeto | 2020-06-01 | 2023-12-29 | Percentual de execução da iniciativa | percentual | quanto maior melhor | Mensal | SEI N. 59000.019339/2020-84;Sistema Painel MDR - painel.mdr.gov.br | I = A | A = somatório da participação relativa no total do projeto de cada etapa concluída | sim |  | SIM | SIM | SIM | SIM | SIM | SIM | SIM | SIM | SIM | [5 empty] | 100 | 2023 | 100 | [5 empty] | O projeto prevê melhoria em todos os processos de trabalho e é ferramenta utilizada tanto pela Sedec (União), como as Coordenadorias de Proteção e Defesa Civil dos Estados e Municípios. | priorizado conforme PDTIC 1
I77 | Reduzir os riscos de desastres, com efetivação da integração de políticas públicas e fortalecimento das capacidades dos atores do SINPDEC | Fortalecimento do Sistema Nacional de Proteção e Defesa Civil | Regulamentação da Lei nº 12.340/2010 | Proteção e Defesa Civil | Gestão de Riscos de Desastres | todos os eixos | Correlação geral ao eixo de Saneamento Básico como um todo; Provisão Habitacional; Urbanização de Assentamentos Precários; Ordenamento Territorial; Correlação geral ao eixo de parcerias e fomento como um todo.Correlação geral ao eixo de Segurança Hídrica como um todo; | Insuficiência de articulação e coordenação institucional no Eixo de Proteção e Defesa Civil;Insegurança hídrica em diversas localidades do País, em especial para a população atendida pela Operação Carro-Pipa;Baixa capacidade técnica e operacional dos governos municipais para a realização das ações de gestão de riscos e de desastres. | Induzir a redução da ocupação de áreas de risco, especialmente em regiões de maior vulnerabilidade social;Alcançar níveis de investimento adequados em ações de prevenção para redução do risco de desastres;Efetivar a integração e a articulação entre os agentes do Sistema Nacional de Proteção e Defesa Civil - Sinpdec bem como outros atores relevantes; | Elaboração de proposta de decreto para regulamentar transferências derecursos, Fundo Nacional para Calamidades Públicas, Proteção e DefesaCivil - Funcap e regulamentação do Cartão de Pagamento de Defesa Civil -CPDC.I | SEDEC | CGA/DAG/SEDEC | Coordenação-Geral de Articulação do Sinpdec (CGA) | Reinaldo Soares Estelles | Coordenador-Geral | reinaldo.estelles@mdr.gov.br | 61 2034-5538 | Órgãos integrantes do Sinpdec | Não publicação do Decreto no D.O.U. | Sinpdec; estados, municípios e famílias vítimas de desastres | Projeto | 2020-08-01 | 2022-03-01 | Percentual de execução da iniciativa | percentual | quanto maior melhor | Mensal | Sistema Painel MDR: painel.mdr.gov.br | I = A | A = somatório da participação relativa no total do projeto de cada etapa concluída | sim |  | SIM | SIM | SIM | SIM | SIM | SIM | SIM | SIM | SIM | [5 empty] | 100 | 2020 | [6 empty] | O projeto impactará na regulamentação de transferência de recurso utilizada pelas coordenadorias estaduais e municipais | não se aplica | [5 empty] | 50
I77 | Reduzir os riscos de desastres, com efetivação da integração de políticas públicas e fortalecimento das capacidades dos atores do SINPDEC | Fortalecimento do Sistema Nacional de Proteção e Defesa Civil | Regulamentação da Lei nº 12.340/2010 | Proteção e Defesa Civil | Gestão de Riscos de Desastres | todos os eixos | Correlação geral ao eixo de Saneamento Básico como um todo; Provisão Habitacional; Urbanização de Assentamentos Precários; Ordenamento Territorial; Correlação geral ao eixo de parcerias e fomento como um todo.Correlação geral ao eixo de Segurança Hídrica como um todo; | Insuficiência de articulação e coordenação institucional no Eixo de Proteção e Defesa Civil;Insegurança hídrica em diversas localidades do País, em especial para a população atendida pela Operação Carro-Pipa;Baixa capacidade técnica e operacional dos governos municipais para a realização das ações de gestão de riscos e de desastres. | Induzir a redução da ocupação de áreas de risco, especialmente em regiões de maior vulnerabilidade social;Alcançar níveis de investimento adequados em ações de prevenção para redução do risco de desastres;Efetivar a integração e a articulação entre os agentes do Sistema Nacional de Proteção e Defesa Civil - Sinpdec bem como outros atores relevantes; | Elaboração de proposta de decreto para regulamentar transferências derecursos, Fundo Nacional para Calamidades Públicas, Proteção e DefesaCivil - Funcap e regulamentação do Cartão de Pagamento de Defesa Civil -CPDC.I | SEDEC | CGA/DAG/SEDEC | Coordenação-Geral de Articulação do Sinpdec (CGA) | Reinaldo Soares Estelles | Coordenador-Geral | reinaldo.estelles@mdr.gov.br | 61 2034-5538 | Órgãos integrantes do Sinpdec | Não publicação do Decreto no D.O.U. | Sinpdec; estados, municípios e famílias vítimas de desastres | Projeto | 2020-08-01 | 2022-03-01 | Percentual de execução da iniciativa | percentual | quanto maior melhor | Mensal | Sistema Painel MDR: painel.mdr.gov.br | I = A | A = somatório da participação relativa no total do projeto de cada etapa concluída | sim |  | SIM | SIM | SIM | SIM | SIM | SIM | SIM | SIM | SIM | [5 empty] | 100 | 2021 | 96 | [5 empty] | O projeto impactará na regulamentação de transferência de recurso utilizada pelas coordenadorias estaduais e municipais | não se aplica | [5 empty] | 96 | - Materializar de fato a regulamenação da Lei 12.340/2010 compreendendo o texto atualizado por meio da Lei 12.983/2014
I77 | Reduzir os riscos de desastres, com efetivação da integração de políticas públicas e fortalecimento das capacidades dos atores do SINPDEC | Fortalecimento do Sistema Nacional de Proteção e Defesa Civil | Regulamentação da Lei nº 12.340/2010 | Proteção e Defesa Civil | Gestão de Riscos de Desastres | todos os eixos | Correlação geral ao eixo de Saneamento Básico como um todo; Provisão Habitacional; Urbanização de Assentamentos Precários; Ordenamento Territorial; Correlação geral ao eixo de parcerias e fomento como um todo.Correlação geral ao eixo de Segurança Hídrica como um todo; | Insuficiência de articulação e coordenação institucional no Eixo de Proteção e Defesa Civil;Insegurança hídrica em diversas localidades do País, em especial para a população atendida pela Operação Carro-Pipa;Baixa capacidade técnica e operacional dos governos municipais para a realização das ações de gestão de riscos e de desastres. | Induzir a redução da ocupação de áreas de risco, especialmente em regiões de maior vulnerabilidade social;Alcançar níveis de investimento adequados em ações de prevenção para redução do risco de desastres;Efetivar a integração e a articulação entre os agentes do Sistema Nacional de Proteção e Defesa Civil - Sinpdec bem como outros atores relevantes; | Elaboração de proposta de decreto para regulamentar transferências derecursos, Fundo Nacional para Calamidades Públicas, Proteção e DefesaCivil - Funcap e regulamentação do Cartão de Pagamento de Defesa Civil -CPDC.I | SEDEC | CGA/DAG/SEDEC | Coordenação-Geral de Articulação do Sinpdec (CGA) | Reinaldo Soares Estelles | Coordenador-Geral | reinaldo.estelles@mdr.gov.br | 61 2034-5538 | Órgãos integrantes do Sinpdec | Não publicação do Decreto no D.O.U. | Sinpdec; estados, municípios e famílias vítimas de desastres | Projeto | 2020-08-01 | 2022-03-01 | Percentual de execução da iniciativa | percentual | quanto maior melhor | Mensal | Sistema Painel MDR: painel.mdr.gov.br | I = A | A = somatório da participação relativa no total do projeto de cada etapa concluída | sim |  | SIM | SIM | SIM | SIM | SIM | SIM | SIM | SIM | SIM | [5 empty] | 100 | 2022 | 100 | [5 empty] | O projeto impactará na regulamentação de transferência de recurso utilizada pelas coordenadorias estaduais e municipais | não se aplica
I77 | Reduzir os riscos de desastres, com efetivação da integração de políticas públicas e fortalecimento das capacidades dos atores do SINPDEC | Fortalecimento do Sistema Nacional de Proteção e Defesa Civil | Regulamentação da Lei nº 12.340/2010 | Proteção e Defesa Civil | Gestão de Riscos de Desastres | todos os eixos | Correlação geral ao eixo de Saneamento Básico como um todo; Provisão Habitacional; Urbanização de Assentamentos Precários; Ordenamento Territorial; Correlação geral ao eixo de parcerias e fomento como um todo.Correlação geral ao eixo de Segurança Hídrica como um todo; | Insuficiência de articulação e coordenação institucional no Eixo de Proteção e Defesa Civil;Insegurança hídrica em diversas localidades do País, em especial para a população atendida pela Operação Carro-Pipa;Baixa capacidade técnica e operacional dos governos municipais para a realização das ações de gestão de riscos e de desastres. | Induzir a redução da ocupação de áreas de risco, especialmente em regiões de maior vulnerabilidade social;Alcançar níveis de investimento adequados em ações de prevenção para redução do risco de desastres;Efetivar a integração e a articulação entre os agentes do Sistema Nacional de Proteção e Defesa Civil - Sinpdec bem como outros atores relevantes; | Elaboração de proposta de decreto para regulamentar transferências derecursos, Fundo Nacional para Calamidades Públicas, Proteção e DefesaCivil - Funcap e regulamentação do Cartão de Pagamento de Defesa Civil -CPDC.I | SEDEC | CGA/DAG/SEDEC | Coordenação-Geral de Articulação do Sinpdec (CGA) | Reinaldo Soares Estelles | Coordenador-Geral | reinaldo.estelles@mdr.gov.br | 61 2034-5538 | Órgãos integrantes do Sinpdec | Não publicação do Decreto no D.O.U. | Sinpdec; estados, municípios e famílias vítimas de desastres | Projeto | 2020-08-01 | 2022-03-01 | Percentual de execução da iniciativa | percentual | quanto maior melhor | Mensal | Sistema Painel MDR: painel.mdr.gov.br | I = A | A = somatório da participação relativa no total do projeto de cada etapa concluída | sim |  | SIM | SIM | SIM | SIM | SIM | SIM | SIM | SIM | SIM | [5 empty] | 100 | 2023 | 100 | [5 empty] | O projeto impactará na regulamentação de transferência de recurso utilizada pelas coordenadorias estaduais e municipais | não se aplica
I82 | Preservar e conservar as bacias hidrográficas e recuperar aquelas cujos recursos hídricos estejam em situação de vulnerabilidade | Nacional de Revitalização de Bacias Hidrográficas | Instituição do novo programa nacional de revitalização de bacias hidrográficas | Segurança Hídrica | Revitalização de Bacias Hidrográficas | Planejamento e Desenvolvimento Produtivo e RegionalSaneamento BásicoParcerias e FomentoProteção e Defesa Civil | Planejamento do Desenvolvimento RegionalSaneamento Básico EstruturanteSaneamento Básico EstruturalInstrumentos de Fomento ao Desenvolvimento RegionalGestão de Riscos de Desastres | Recursos hídricos em situação de vulnerabilidade em decorrência da ação humana, em que os seus usos múltiplos estão prejudicados em função de quantidade ou qualidade da água ou em função de condições de escoamento;Comprometimento de mananciais hídricos;Adoção de técnicas agrícolas não sustentáveis;Falta de definição das áreas prioritárias para atuação em revitalização de bacias hidrográficas;Carência de recursos financeiros, de planos e de projetos para preservação, conservação e recuperação de recursos hídricos. | Assegurar a sustentabilidade no uso, reciclagem e reúso dos recursos hídricos;Estabelecer a consciência hídrica, influenciando costumes, valores, atitudes e hábitos dos cidadãos e da sociedade brasileira com relação à importância da água;Favorecer a detenção, a infiltração de água no solo e reduzir erosão do solo e a contaminação das águas, a partir da manutenção da cobertura vegetal do solo e adoção de técnicas sustentáveis;Fortalecer diagnósticos precisos e os normativos para definição das áreas sujeitas à restrição de uso em bacias hidrográficas com vistas à preservação/recuperação da quantidade, da qualidade e do regime da água;Efetivar atuação estratégica em revitalização de recursos hídricos, com priorização de ação em função de fatores como a contribuição do escoamento de base para a vazão média ou perdas de solo por erosão;Promover o efetivo engajamento do setor privado e produtivo na preservação, conservação e recuperação de recursos hídricos;Efetivar a proteção de nascentes e das áreas de recarga de mananciais subterrâneos. | Publicação de Decreto instituindo o Programa Nacional de Revitalização de Bacias Hidrográficas | SNSH | CGRB/DRHB/SNSH | CGRB | Alexandre Saia | Coordenador-Geral | Alexandre.saia@mdr.gov.br | (61) 2108-1184 | MDR, Presidência da República | Atraso na tramitação do processo de aprovação do Decreto | Toda a população brasileira | Projeto | 2021-08-02 | 2021-12-31 | Percentual de execução da iniciativa | percentual | Quanto maior, melhor | mensal | Registros Administrativos da Unidade | I = A | A = somatório da participação relativa no total da iniciativa de cada etapa concluída | não se aplica |  | SIM | SIM | SIM | SIM | SIM | SIM | NÃO | SIM | NÃO | [5 empty] | 1 | 2020 | [6 empty] | Trata-se de trâmite para aprovação de normativo. | Não se aplica | [5 empty] | 0
I82 | Preservar e conservar as bacias hidrográficas e recuperar aquelas cujos recursos hídricos estejam em situação de vulnerabilidade | Nacional de Revitalização de Bacias Hidrográficas | Instituição do novo programa nacional de revitalização de bacias hidrográficas | Segurança Hídrica | Revitalização de Bacias Hidrográficas | Planejamento e Desenvolvimento Produtivo e RegionalSaneamento BásicoParcerias e FomentoProteção e Defesa Civil | Planejamento do Desenvolvimento RegionalSaneamento Básico EstruturanteSaneamento Básico EstruturalInstrumentos de Fomento ao Desenvolvimento RegionalGestão de Riscos de Desastres | Recursos hídricos em situação de vulnerabilidade em decorrência da ação humana, em que os seus usos múltiplos estão prejudicados em função de quantidade ou qualidade da água ou em função de condições de escoamento;Comprometimento de mananciais hídricos;Adoção de técnicas agrícolas não sustentáveis;Falta de definição das áreas prioritárias para atuação em revitalização de bacias hidrográficas;Carência de recursos financeiros, de planos e de projetos para preservação, conservação e recuperação de recursos hídricos. | Assegurar a sustentabilidade no uso, reciclagem e reúso dos recursos hídricos;Estabelecer a consciência hídrica, influenciando costumes, valores, atitudes e hábitos dos cidadãos e da sociedade brasileira com relação à importância da água;Favorecer a detenção, a infiltração de água no solo e reduzir erosão do solo e a contaminação das águas, a partir da manutenção da cobertura vegetal do solo e adoção de técnicas sustentáveis;Fortalecer diagnósticos precisos e os normativos para definição das áreas sujeitas à restrição de uso em bacias hidrográficas com vistas à preservação/recuperação da quantidade, da qualidade e do regime da água;Efetivar atuação estratégica em revitalização de recursos hídricos, com priorização de ação em função de fatores como a contribuição do escoamento de base para a vazão média ou perdas de solo por erosão;Promover o efetivo engajamento do setor privado e produtivo na preservação, conservação e recuperação de recursos hídricos;Efetivar a proteção de nascentes e das áreas de recarga de mananciais subterrâneos. | Publicação de Decreto instituindo o Programa Nacional de Revitalização de Bacias Hidrográficas | SNSH | CGRB/DRHB/SNSH | CGRB | Alexandre Saia | Coordenador-Geral | Alexandre.saia@mdr.gov.br | (61) 2108-1184 | MDR, Presidência da República | Atraso na tramitação do processo de aprovação do Decreto | Toda a população brasileira | Projeto | 2021-08-02 | 2021-12-31 | Percentual de execução da iniciativa | percentual | Quanto maior, melhor | mensal | Registros Administrativos da Unidade | I = A | A = somatório da participação relativa no total da iniciativa de cada etapa concluída | não se aplica |  | SIM | SIM | SIM | SIM | SIM | SIM | NÃO | SIM | NÃO | [5 empty] | 1 | 2021 | 100 | [5 empty] | Trata-se de trâmite para aprovação de normativo. | Não se aplica | [5 empty] | 15 | Foi elaborada uma minuta de Decreto de instituição do programa e nesse momento está sendo elaborado o parecer de mérito e a exposição de motivos para posterior análise jurídica. As minutas estão inseridas no Processo nº 59000.001158/2021-82.
I82 | Preservar e conservar as bacias hidrográficas e recuperar aquelas cujos recursos hídricos estejam em situação de vulnerabilidade | Nacional de Revitalização de Bacias Hidrográficas | Instituição do novo programa nacional de revitalização de bacias hidrográficas | Segurança Hídrica | Revitalização de Bacias Hidrográficas | Planejamento e Desenvolvimento Produtivo e RegionalSaneamento BásicoParcerias e FomentoProteção e Defesa Civil | Planejamento do Desenvolvimento RegionalSaneamento Básico EstruturanteSaneamento Básico EstruturalInstrumentos de Fomento ao Desenvolvimento RegionalGestão de Riscos de Desastres | Recursos hídricos em situação de vulnerabilidade em decorrência da ação humana, em que os seus usos múltiplos estão prejudicados em função de quantidade ou qualidade da água ou em função de condições de escoamento;Comprometimento de mananciais hídricos;Adoção de técnicas agrícolas não sustentáveis;Falta de definição das áreas prioritárias para atuação em revitalização de bacias hidrográficas;Carência de recursos financeiros, de planos e de projetos para preservação, conservação e recuperação de recursos hídricos. | Assegurar a sustentabilidade no uso, reciclagem e reúso dos recursos hídricos;Estabelecer a consciência hídrica, influenciando costumes, valores, atitudes e hábitos dos cidadãos e da sociedade brasileira com relação à importância da água;Favorecer a detenção, a infiltração de água no solo e reduzir erosão do solo e a contaminação das águas, a partir da manutenção da cobertura vegetal do solo e adoção de técnicas sustentáveis;Fortalecer diagnósticos precisos e os normativos para definição das áreas sujeitas à restrição de uso em bacias hidrográficas com vistas à preservação/recuperação da quantidade, da qualidade e do regime da água;Efetivar atuação estratégica em revitalização de recursos hídricos, com priorização de ação em função de fatores como a contribuição do escoamento de base para a vazão média ou perdas de solo por erosão;Promover o efetivo engajamento do setor privado e produtivo na preservação, conservação e recuperação de recursos hídricos;Efetivar a proteção de nascentes e das áreas de recarga de mananciais subterrâneos. | Publicação de Decreto instituindo o Programa Nacional de Revitalização de Bacias Hidrográficas | SNSH | CGRB/DRHB/SNSH | CGRB | Alexandre Saia | Coordenador-Geral | Alexandre.saia@mdr.gov.br | (61) 2108-1184 | MDR, Presidência da República | Atraso na tramitação do processo de aprovação do Decreto | Toda a população brasileira | Projeto | 2021-08-02 | 2021-12-31 | Percentual de execução da iniciativa | percentual | Quanto maior, melhor | mensal | Registros Administrativos da Unidade | I = A | A = somatório da participação relativa no total da iniciativa de cada etapa concluída | não se aplica |  | SIM | SIM | SIM | SIM | SIM | SIM | NÃO | SIM | NÃO | [5 empty] | 1 | 2022 | 100 | [5 empty] | Trata-se de trâmite para aprovação de normativo. | Não se aplica
I82 | Preservar e conservar as bacias hidrográficas e recuperar aquelas cujos recursos hídricos estejam em situação de vulnerabilidade | Nacional de Revitalização de Bacias Hidrográficas | Instituição do novo programa nacional de revitalização de bacias hidrográficas | Segurança Hídrica | Revitalização de Bacias Hidrográficas | Planejamento e Desenvolvimento Produtivo e RegionalSaneamento BásicoParcerias e FomentoProteção e Defesa Civil | Planejamento do Desenvolvimento RegionalSaneamento Básico EstruturanteSaneamento Básico EstruturalInstrumentos de Fomento ao Desenvolvimento RegionalGestão de Riscos de Desastres | Recursos hídricos em situação de vulnerabilidade em decorrência da ação humana, em que os seus usos múltiplos estão prejudicados em função de quantidade ou qualidade da água ou em função de condições de escoamento;Comprometimento de mananciais hídricos;Adoção de técnicas agrícolas não sustentáveis;Falta de definição das áreas prioritárias para atuação em revitalização de bacias hidrográficas;Carência de recursos financeiros, de planos e de projetos para preservação, conservação e recuperação de recursos hídricos. | Assegurar a sustentabilidade no uso, reciclagem e reúso dos recursos hídricos;Estabelecer a consciência hídrica, influenciando costumes, valores, atitudes e hábitos dos cidadãos e da sociedade brasileira com relação à importância da água;Favorecer a detenção, a infiltração de água no solo e reduzir erosão do solo e a contaminação das águas, a partir da manutenção da cobertura vegetal do solo e adoção de técnicas sustentáveis;Fortalecer diagnósticos precisos e os normativos para definição das áreas sujeitas à restrição de uso em bacias hidrográficas com vistas à preservação/recuperação da quantidade, da qualidade e do regime da água;Efetivar atuação estratégica em revitalização de recursos hídricos, com priorização de ação em função de fatores como a contribuição do escoamento de base para a vazão média ou perdas de solo por erosão;Promover o efetivo engajamento do setor privado e produtivo na preservação, conservação e recuperação de recursos hídricos;Efetivar a proteção de nascentes e das áreas de recarga de mananciais subterrâneos. | Publicação de Decreto instituindo o Programa Nacional de Revitalização de Bacias Hidrográficas | SNSH | CGRB/DRHB/SNSH | CGRB | Alexandre Saia | Coordenador-Geral | Alexandre.saia@mdr.gov.br | (61) 2108-1184 | MDR, Presidência da República | Atraso na tramitação do processo de aprovação do Decreto | Toda a população brasileira | Projeto | 2021-08-02 | 2021-12-31 | Percentual de execução da iniciativa | percentual | Quanto maior, melhor | mensal | Registros Administrativos da Unidade | I = A | A = somatório da participação relativa no total da iniciativa de cada etapa concluída | não se aplica |  | SIM | SIM | SIM | SIM | SIM | SIM | NÃO | SIM | NÃO | [5 empty] | 1 | 2023 | 100 | [5 empty] | Trata-se de trâmite para aprovação de normativo. | Não se aplica
I83 | Preservar e conservar as bacias hidrográficas e recuperar aquelas cujos recursos hídricos estejam em situação de vulnerabilidade | Nacional de Revitalização de Bacias Hidrográficas | Estabelecimento de diretrizes e prioridades nacionais para revitalização de bacias hidrográficas | Segurança Hídrica | Revitalização de Bacias Hidrográficas | Planejamento e Desenvolvimento Produtivo e RegionalSaneamento BásicoParcerias e FomentoProteção e Defesa Civil | Planejamento do Desenvolvimento RegionalSaneamento Básico EstruturanteSaneamento Básico EstruturalInstrumentos de Fomento ao Desenvolvimento RegionalGestão de Riscos de Desastres | Recursos hídricos em situação de vulnerabilidade em decorrência da ação humana, em que os seus usos múltiplos estão prejudicados em função de quantidade ou qualidade da água ou em função de condições de escoamento;Comprometimento de mananciais hídricos;Adoção de técnicas agrícolas não sustentáveis;Falta de definição das áreas prioritárias para atuação em revitalização de bacias hidrográficas;Carência de recursos financeiros, de planos e de projetos para preservação, conservação e recuperação de recursos hídricos. | Assegurar a sustentabilidade no uso, reciclagem e reúso dos recursos hídricos;Estabelecer a consciência hídrica, influenciando costumes, valores, atitudes e hábitos dos cidadãos e da sociedade brasileira com relação à importância da água;Favorecer a detenção, a infiltração de água no solo e reduzir erosão do solo e a contaminação das águas, a partir da manutenção da cobertura vegetal do solo e adoção de técnicas sustentáveis;Fortalecer diagnósticos precisos e os normativos para definição das áreas sujeitas à restrição de uso em bacias hidrográficas com vistas à preservação/recuperação da quantidade, da qualidade e do regime da água;Efetivar atuação estratégica em revitalização de recursos hídricos, com priorização de ação em função de fatores como a contribuição do escoamento de base para a vazão média ou perdas de solo por erosão;Promover o efetivo engajamento do setor privado e produtivo na preservação, conservação e recuperação de recursos hídricos;Efetivar a proteção de nascentes e das áreas de recarga de mananciais subterrâneos. | Elaboração de Documento Base do Programa Nacional de Revitalização de Bacias Hidrográficas. O material apresentará a priorização das bacias hidrográficas mais críticas para intervenções. | SNSH | CGRB/DRHB/SNSH | CGRB | Alexandre Saia | Coordenador-Geral | Alexandre.saia@mdr.gov.br | (61) 2108-1184 | MDR; IICA e empresa contratada | Atraso no cumprimento do contrato | População residente em áreas cujos manaciais estão ameaçados e foram definidos como prioritários no que se refere à preservação, conservação e recuperação das bacias hidrográficas. | Projeto | 2019-12-01 | 2022-12-31 | Percentual de execução da iniciativa | percentual | Quanto maior, melhor | mensal | Levantamente de dados secundários, ações e indicadores ambientais em âmbito nacional | I = A | A = somatório da participação relativa no total da iniciativa de cada etapa concluída | sim |  | SIM | SIM | SIM | SIM | SIM | SIM | NÃO | SIM | NÃO | [5 empty] | 1 | 2020 | [6 empty] | Trata-se de documento técnico contendo as diretrizes para o Programa Nacional de Revitalização de Bacias Hidrográficas. | 3 | [5 empty] | 30
I83 | Preservar e conservar as bacias hidrográficas e recuperar aquelas cujos recursos hídricos estejam em situação de vulnerabilidade | Nacional de Revitalização de Bacias Hidrográficas | Estabelecimento de diretrizes e prioridades nacionais para revitalização de bacias hidrográficas | Segurança Hídrica | Revitalização de Bacias Hidrográficas | Planejamento e Desenvolvimento Produtivo e RegionalSaneamento BásicoParcerias e FomentoProteção e Defesa Civil | Planejamento do Desenvolvimento RegionalSaneamento Básico EstruturanteSaneamento Básico EstruturalInstrumentos de Fomento ao Desenvolvimento RegionalGestão de Riscos de Desastres | Recursos hídricos em situação de vulnerabilidade em decorrência da ação humana, em que os seus usos múltiplos estão prejudicados em função de quantidade ou qualidade da água ou em função de condições de escoamento;Comprometimento de mananciais hídricos;Adoção de técnicas agrícolas não sustentáveis;Falta de definição das áreas prioritárias para atuação em revitalização de bacias hidrográficas;Carência de recursos financeiros, de planos e de projetos para preservação, conservação e recuperação de recursos hídricos. | Assegurar a sustentabilidade no uso, reciclagem e reúso dos recursos hídricos;Estabelecer a consciência hídrica, influenciando costumes, valores, atitudes e hábitos dos cidadãos e da sociedade brasileira com relação à importância da água;Favorecer a detenção, a infiltração de água no solo e reduzir erosão do solo e a contaminação das águas, a partir da manutenção da cobertura vegetal do solo e adoção de técnicas sustentáveis;Fortalecer diagnósticos precisos e os normativos para definição das áreas sujeitas à restrição de uso em bacias hidrográficas com vistas à preservação/recuperação da quantidade, da qualidade e do regime da água;Efetivar atuação estratégica em revitalização de recursos hídricos, com priorização de ação em função de fatores como a contribuição do escoamento de base para a vazão média ou perdas de solo por erosão;Promover o efetivo engajamento do setor privado e produtivo na preservação, conservação e recuperação de recursos hídricos;Efetivar a proteção de nascentes e das áreas de recarga de mananciais subterrâneos. | Elaboração de Documento Base do Programa Nacional de Revitalização de Bacias Hidrográficas. O material apresentará a priorização das bacias hidrográficas mais críticas para intervenções. | SNSH | CGRB/DRHB/SNSH | CGRB | Alexandre Saia | Coordenador-Geral | Alexandre.saia@mdr.gov.br | (61) 2108-1184 | MDR; IICA e empresa contratada | Atraso no cumprimento do contrato | População residente em áreas cujos manaciais estão ameaçados e foram definidos como prioritários no que se refere à preservação, conservação e recuperação das bacias hidrográficas. | Projeto | 2019-12-01 | 2022-12-31 | Percentual de execução da iniciativa | percentual | Quanto maior, melhor | mensal | Levantamente de dados secundários, ações e indicadores ambientais em âmbito nacional | I = A | A = somatório da participação relativa no total da iniciativa de cada etapa concluída | sim |  | SIM | SIM | SIM | SIM | SIM | SIM | NÃO | SIM | NÃO | [5 empty] | 1 | 2021 | 60 | [5 empty] | Trata-se de documento técnico contendo as diretrizes para o Programa Nacional de Revitalização de Bacias Hidrográficas. | 3 | [5 empty] | 40 | Trata-se da elaboração do Documento Base do Programa Nacional de Revitalização de Bacias Hidrográficas, instrumento que vai estabelecer diretrizes e prioridades nacionais para as ações de revitalização de bacias. O Documento Base é objeto de contratação realizada pela SNSH via Projeto de Cooperação Técnica Internacional com o IICA. O contrato prevê a entrega de 7 (sete) produtos: PRODUTO 1 – Relatório técnico contendo a revisão, análise e síntese dos referenciais técnicos e teóricos relacionados à revitalização de bacias hidrográficas e à recuperação de rios e ecossistemas aquáticos. PRODUTO 2 - Relatório contendo diagnóstico com a análise integrada e crítica sobre a situação atual das bacias hidrográficas brasileiras, considerando a descrição das tendências de ocupação do território e a consequente pressão sobre os recursos naturais. PRODUTO 3 - Relatório técnico contendo matriz das principais políticas públicas, planos, programas e projetos relacionados à revitalização de bacias hidrográficas, e a proposição de ações e medidas complementares. A matriz deverá ser organizada por áreas temáticas. PRODUTO 4 – Relatório técnico contendo a proposição de critérios de priorização de sub bacias e atividades temáticas a serem desenvolvidas em conjunto com as agendas identificadas, além da elaboração de matriz de priorização de investimentos e fortalecimento de ações com base no diagnóstico das principais políticas públicas elencadas anteriormente. PRODUTO 5 – Documento contendo proposta de documento-base do Programa Nacional de Revitalização de Bacias Hidrográficas para submissão a consulta pública, com a análise dos materiais produzidos anteriormente; elaboração de diretrizes, objetivos, modelos de gestão, arranjos institucionais e cronograma de atuação, entre outros elementos. PRODUTO 6 – Documento contendo texto final do documento do Programa Nacional de Revitalização de Bacias Hidrográficas, considerando a compilação das sugestões, solicitações de alterações, críticas etc. resultantes da consulta pública. PRODUTO 7 – Relatório contendo a documentação referente à estruturação dos dados geoespaciais e o catálogo dos metadados utilizados e gerados ao longo das atividades de análise e levantamento de informações realizadas anteriormente, bem como o próprio Banco de Dados Geográficos (BDG) para armazenamento nos sistemas internos do MDR. Até o final de 2021 foram concluídos os produtos 1, 2 e 3. O produto 4 encontra-se em elaboração com previsão de conclusão até 22/06/2022. Algumas etapas do produto 4 já foram analisadas e aprovadas pela SNSH.
I83 | Preservar e conservar as bacias hidrográficas e recuperar aquelas cujos recursos hídricos estejam em situação de vulnerabilidade | Nacional de Revitalização de Bacias Hidrográficas | Estabelecimento de diretrizes e prioridades nacionais para revitalização de bacias hidrográficas | Segurança Hídrica | Revitalização de Bacias Hidrográficas | Planejamento e Desenvolvimento Produtivo e RegionalSaneamento BásicoParcerias e FomentoProteção e Defesa Civil | Planejamento do Desenvolvimento RegionalSaneamento Básico EstruturanteSaneamento Básico EstruturalInstrumentos de Fomento ao Desenvolvimento RegionalGestão de Riscos de Desastres | Recursos hídricos em situação de vulnerabilidade em decorrência da ação humana, em que os seus usos múltiplos estão prejudicados em função de quantidade ou qualidade da água ou em função de condições de escoamento;Comprometimento de mananciais hídricos;Adoção de técnicas agrícolas não sustentáveis;Falta de definição das áreas prioritárias para atuação em revitalização de bacias hidrográficas;Carência de recursos financeiros, de planos e de projetos para preservação, conservação e recuperação de recursos hídricos. | Assegurar a sustentabilidade no uso, reciclagem e reúso dos recursos hídricos;Estabelecer a consciência hídrica, influenciando costumes, valores, atitudes e hábitos dos cidadãos e da sociedade brasileira com relação à importância da água;Favorecer a detenção, a infiltração de água no solo e reduzir erosão do solo e a contaminação das águas, a partir da manutenção da cobertura vegetal do solo e adoção de técnicas sustentáveis;Fortalecer diagnósticos precisos e os normativos para definição das áreas sujeitas à restrição de uso em bacias hidrográficas com vistas à preservação/recuperação da quantidade, da qualidade e do regime da água;Efetivar atuação estratégica em revitalização de recursos hídricos, com priorização de ação em função de fatores como a contribuição do escoamento de base para a vazão média ou perdas de solo por erosão;Promover o efetivo engajamento do setor privado e produtivo na preservação, conservação e recuperação de recursos hídricos;Efetivar a proteção de nascentes e das áreas de recarga de mananciais subterrâneos. | Elaboração de Documento Base do Programa Nacional de Revitalização de Bacias Hidrográficas. O material apresentará a priorização das bacias hidrográficas mais críticas para intervenções. | SNSH | CGRB/DRHB/SNSH | CGRB | Alexandre Saia | Coordenador-Geral | Alexandre.saia@mdr.gov.br | (61) 2108-1184 | MDR; IICA e empresa contratada | Atraso no cumprimento do contrato | População residente em áreas cujos manaciais estão ameaçados e foram definidos como prioritários no que se refere à preservação, conservação e recuperação das bacias hidrográficas. | Projeto | 2019-12-01 | 2022-12-31 | Percentual de execução da iniciativa | percentual | Quanto maior, melhor | mensal | Levantamente de dados secundários, ações e indicadores ambientais em âmbito nacional | I = A | A = somatório da participação relativa no total da iniciativa de cada etapa concluída | sim |  | SIM | SIM | SIM | SIM | SIM | SIM | NÃO | SIM | NÃO | [5 empty] | 1 | 2022 | 100 | [5 empty] | Trata-se de documento técnico contendo as diretrizes para o Programa Nacional de Revitalização de Bacias Hidrográficas. | 3
I83 | Preservar e conservar as bacias hidrográficas e recuperar aquelas cujos recursos hídricos estejam em situação de vulnerabilidade | Nacional de Revitalização de Bacias Hidrográficas | Estabelecimento de diretrizes e prioridades nacionais para revitalização de bacias hidrográficas | Segurança Hídrica | Revitalização de Bacias Hidrográficas | Planejamento e Desenvolvimento Produtivo e RegionalSaneamento BásicoParcerias e FomentoProteção e Defesa Civil | Planejamento do Desenvolvimento RegionalSaneamento Básico EstruturanteSaneamento Básico EstruturalInstrumentos de Fomento ao Desenvolvimento RegionalGestão de Riscos de Desastres | Recursos hídricos em situação de vulnerabilidade em decorrência da ação humana, em que os seus usos múltiplos estão prejudicados em função de quantidade ou qualidade da água ou em função de condições de escoamento;Comprometimento de mananciais hídricos;Adoção de técnicas agrícolas não sustentáveis;Falta de definição das áreas prioritárias para atuação em revitalização de bacias hidrográficas;Carência de recursos financeiros, de planos e de projetos para preservação, conservação e recuperação de recursos hídricos. | Assegurar a sustentabilidade no uso, reciclagem e reúso dos recursos hídricos;Estabelecer a consciência hídrica, influenciando costumes, valores, atitudes e hábitos dos cidadãos e da sociedade brasileira com relação à importância da água;Favorecer a detenção, a infiltração de água no solo e reduzir erosão do solo e a contaminação das águas, a partir da manutenção da cobertura vegetal do solo e adoção de técnicas sustentáveis;Fortalecer diagnósticos precisos e os normativos para definição das áreas sujeitas à restrição de uso em bacias hidrográficas com vistas à preservação/recuperação da quantidade, da qualidade e do regime da água;Efetivar atuação estratégica em revitalização de recursos hídricos, com priorização de ação em função de fatores como a contribuição do escoamento de base para a vazão média ou perdas de solo por erosão;Promover o efetivo engajamento do setor privado e produtivo na preservação, conservação e recuperação de recursos hídricos;Efetivar a proteção de nascentes e das áreas de recarga de mananciais subterrâneos. | Elaboração de Documento Base do Programa Nacional de Revitalização de Bacias Hidrográficas. O material apresentará a priorização das bacias hidrográficas mais críticas para intervenções. | SNSH | CGRB/DRHB/SNSH | CGRB | Alexandre Saia | Coordenador-Geral | Alexandre.saia@mdr.gov.br | (61) 2108-1184 | MDR; IICA e empresa contratada | Atraso no cumprimento do contrato | População residente em áreas cujos manaciais estão ameaçados e foram definidos como prioritários no que se refere à preservação, conservação e recuperação das bacias hidrográficas. | Projeto | 2019-12-01 | 2022-12-31 | Percentual de execução da iniciativa | percentual | Quanto maior, melhor | mensal | Levantamente de dados secundários, ações e indicadores ambientais em âmbito nacional | I = A | A = somatório da participação relativa no total da iniciativa de cada etapa concluída | sim |  | SIM | SIM | SIM | SIM | SIM | SIM | NÃO | SIM | NÃO | [5 empty] | 1 | 2023 | 100 | [5 empty] | Trata-se de documento técnico contendo as diretrizes para o Programa Nacional de Revitalização de Bacias Hidrográficas. | 3
I84 | Preservar e conservar as bacias hidrográficas e recuperar aquelas cujos recursos hídricos estejam em situação de vulnerabilidade | Nacional de Revitalização de Bacias Hidrográficas | Apoio à elaboração dos programas estaduais de revitalização de bacias hidrográficas | Segurança Hídrica | Revitalização de Bacias Hidrográficas | Planejamento e Desenvolvimento Produtivo e RegionalSaneamento BásicoParcerias e FomentoProteção e Defesa Civil | Planejamento do Desenvolvimento RegionalSaneamento Básico EstruturanteSaneamento Básico EstruturalInstrumentos de Fomento ao Desenvolvimento RegionalGestão de Riscos de Desastres | Recursos hídricos em situação de vulnerabilidade em decorrência da ação humana, em que os seus usos múltiplos estão prejudicados em função de quantidade ou qualidade da água ou em função de condições de escoamento;Comprometimento de mananciais hídricos;Adoção de técnicas agrícolas não sustentáveis;Falta de definição das áreas prioritárias para atuação em revitalização de bacias hidrográficas;Carência de recursos financeiros, de planos e de projetos para preservação, conservação e recuperação de recursos hídricos. | Assegurar a sustentabilidade no uso, reciclagem e reúso dos recursos hídricos;Estabelecer a consciência hídrica, influenciando costumes, valores, atitudes e hábitos dos cidadãos e da sociedade brasileira com relação à importância da água;Favorecer a detenção, a infiltração de água no solo e reduzir erosão do solo e a contaminação das águas, a partir da manutenção da cobertura vegetal do solo e adoção de técnicas sustentáveis;Fortalecer diagnósticos precisos e os normativos para definição das áreas sujeitas à restrição de uso em bacias hidrográficas com vistas à preservação/recuperação da quantidade, da qualidade e do regime da água;Efetivar atuação estratégica em revitalização de recursos hídricos, com priorização de ação em função de fatores como a contribuição do escoamento de base para a vazão média ou perdas de solo por erosão;Promover o efetivo engajamento do setor privado e produtivo na preservação, conservação e recuperação de recursos hídricos;Efetivar a proteção de nascentes e das áreas de recarga de mananciais subterrâneos. | Consiste na formalização de instrumentos de repasse de recursos, como Convênios, Contratos de Repasse, Termos de Execução Descentralizada, bem como de instrumentos de cooperação, como Acordo de Cooperação Técnica e para a elaboração dos programas estaduais de revitalização de bacias hidrográficas . | SNSH | CGRB/DRHB/SNSH | CGRB | Alexandre Saia | Coordenador-Geral | Alexandre.saia@mdr.gov.br | (61) 2108-1184 | MDR e governos estaduais | Restrições Orçamentárias e FinanceirasRiscos de diretrizes governamentais | População residente em áreas cujos manaciais estão ameaçados e foram definidos como prioritários no que se refere à preservação, conservação e recuperação das bacias hidrográficas. | Ação estratégica de duração continuada | 2020-12-01 |  | Quantidade de Programas estaduais de revitalização de bacias elaborados | Programas elaborados | Quanto maior, melhor | Trimestral | Entes parceiros responsáveis pela execução dos sistemas.Plataforma +BrasilSIAFI Sistema de Informações do Programa | I = A | A=número de programas elaborados | NÃO |  | SIM | SIM | SIM | SIM | SIM | SIM | SIM | SIM | NÃO | 7 | 9 | 4 | 4 | 3 | 27 | 2020 | [7 empty] | 1 | 0 | 2 | 0 | 1 | 1 | 4
I84 | Preservar e conservar as bacias hidrográficas e recuperar aquelas cujos recursos hídricos estejam em situação de vulnerabilidade | Nacional de Revitalização de Bacias Hidrográficas | Apoio à elaboração dos programas estaduais de revitalização de bacias hidrográficas | Segurança Hídrica | Revitalização de Bacias Hidrográficas | Planejamento e Desenvolvimento Produtivo e RegionalSaneamento BásicoParcerias e FomentoProteção e Defesa Civil | Planejamento do Desenvolvimento RegionalSaneamento Básico EstruturanteSaneamento Básico EstruturalInstrumentos de Fomento ao Desenvolvimento RegionalGestão de Riscos de Desastres | Recursos hídricos em situação de vulnerabilidade em decorrência da ação humana, em que os seus usos múltiplos estão prejudicados em função de quantidade ou qualidade da água ou em função de condições de escoamento;Comprometimento de mananciais hídricos;Adoção de técnicas agrícolas não sustentáveis;Falta de definição das áreas prioritárias para atuação em revitalização de bacias hidrográficas;Carência de recursos financeiros, de planos e de projetos para preservação, conservação e recuperação de recursos hídricos. | Assegurar a sustentabilidade no uso, reciclagem e reúso dos recursos hídricos;Estabelecer a consciência hídrica, influenciando costumes, valores, atitudes e hábitos dos cidadãos e da sociedade brasileira com relação à importância da água;Favorecer a detenção, a infiltração de água no solo e reduzir erosão do solo e a contaminação das águas, a partir da manutenção da cobertura vegetal do solo e adoção de técnicas sustentáveis;Fortalecer diagnósticos precisos e os normativos para definição das áreas sujeitas à restrição de uso em bacias hidrográficas com vistas à preservação/recuperação da quantidade, da qualidade e do regime da água;Efetivar atuação estratégica em revitalização de recursos hídricos, com priorização de ação em função de fatores como a contribuição do escoamento de base para a vazão média ou perdas de solo por erosão;Promover o efetivo engajamento do setor privado e produtivo na preservação, conservação e recuperação de recursos hídricos;Efetivar a proteção de nascentes e das áreas de recarga de mananciais subterrâneos. | Consiste na formalização de instrumentos de repasse de recursos, como Convênios, Contratos de Repasse, Termos de Execução Descentralizada, bem como de instrumentos de cooperação, como Acordo de Cooperação Técnica e para a elaboração dos programas estaduais de revitalização de bacias hidrográficas . | SNSH | CGRB/DRHB/SNSH | CGRB | Alexandre Saia | Coordenador-Geral | Alexandre.saia@mdr.gov.br | (61) 2108-1184 | MDR e governos estaduais | Restrições Orçamentárias e FinanceirasRiscos de diretrizes governamentais | População residente em áreas cujos manaciais estão ameaçados e foram definidos como prioritários no que se refere à preservação, conservação e recuperação das bacias hidrográficas. | Ação estratégica de duração continuada | 2020-12-01 |  | Quantidade de Programas estaduais de revitalização de bacias elaborados | Programas elaborados | Quanto maior, melhor | Trimestral | Entes parceiros responsáveis pela execução dos sistemas.Plataforma +BrasilSIAFI Sistema de Informações do Programa | I = A | A=número de programas elaborados | NÃO |  | SIM | SIM | SIM | SIM | SIM | SIM | SIM | SIM | NÃO | 7 | 9 | 4 | 4 | 3 | 27 | 2021 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 1 | [5 empty] | 0 | Conforme pactuado no cadastro da iniciativa não houve meta prevista para o ano de 2021.
I84 | Preservar e conservar as bacias hidrográficas e recuperar aquelas cujos recursos hídricos estejam em situação de vulnerabilidade | Nacional de Revitalização de Bacias Hidrográficas | Apoio à elaboração dos programas estaduais de revitalização de bacias hidrográficas | Segurança Hídrica | Revitalização de Bacias Hidrográficas | Planejamento e Desenvolvimento Produtivo e RegionalSaneamento BásicoParcerias e FomentoProteção e Defesa Civil | Planejamento do Desenvolvimento RegionalSaneamento Básico EstruturanteSaneamento Básico EstruturalInstrumentos de Fomento ao Desenvolvimento RegionalGestão de Riscos de Desastres | Recursos hídricos em situação de vulnerabilidade em decorrência da ação humana, em que os seus usos múltiplos estão prejudicados em função de quantidade ou qualidade da água ou em função de condições de escoamento;Comprometimento de mananciais hídricos;Adoção de técnicas agrícolas não sustentáveis;Falta de definição das áreas prioritárias para atuação em revitalização de bacias hidrográficas;Carência de recursos financeiros, de planos e de projetos para preservação, conservação e recuperação de recursos hídricos. | Assegurar a sustentabilidade no uso, reciclagem e reúso dos recursos hídricos;Estabelecer a consciência hídrica, influenciando costumes, valores, atitudes e hábitos dos cidadãos e da sociedade brasileira com relação à importância da água;Favorecer a detenção, a infiltração de água no solo e reduzir erosão do solo e a contaminação das águas, a partir da manutenção da cobertura vegetal do solo e adoção de técnicas sustentáveis;Fortalecer diagnósticos precisos e os normativos para definição das áreas sujeitas à restrição de uso em bacias hidrográficas com vistas à preservação/recuperação da quantidade, da qualidade e do regime da água;Efetivar atuação estratégica em revitalização de recursos hídricos, com priorização de ação em função de fatores como a contribuição do escoamento de base para a vazão média ou perdas de solo por erosão;Promover o efetivo engajamento do setor privado e produtivo na preservação, conservação e recuperação de recursos hídricos;Efetivar a proteção de nascentes e das áreas de recarga de mananciais subterrâneos. | Consiste na formalização de instrumentos de repasse de recursos, como Convênios, Contratos de Repasse, Termos de Execução Descentralizada, bem como de instrumentos de cooperação, como Acordo de Cooperação Técnica e para a elaboração dos programas estaduais de revitalização de bacias hidrográficas . | SNSH | CGRB/DRHB/SNSH | CGRB | Alexandre Saia | Coordenador-Geral | Alexandre.saia@mdr.gov.br | (61) 2108-1184 | MDR e governos estaduais | Restrições Orçamentárias e FinanceirasRiscos de diretrizes governamentais | População residente em áreas cujos manaciais estão ameaçados e foram definidos como prioritários no que se refere à preservação, conservação e recuperação das bacias hidrográficas. | Ação estratégica de duração continuada | 2020-12-01 |  | Quantidade de Programas estaduais de revitalização de bacias elaborados | Programas elaborados | Quanto maior, melhor | Trimestral | Entes parceiros responsáveis pela execução dos sistemas.Plataforma +BrasilSIAFI Sistema de Informações do Programa | I = A | A=número de programas elaborados | NÃO |  | SIM | SIM | SIM | SIM | SIM | SIM | SIM | SIM | NÃO | 7 | 9 | 4 | 4 | 3 | 27 | 2022 | 13 | 4 | 3 | 2 | 2 | 2 |  | 1
I84 | Preservar e conservar as bacias hidrográficas e recuperar aquelas cujos recursos hídricos estejam em situação de vulnerabilidade | Nacional de Revitalização de Bacias Hidrográficas | Apoio à elaboração dos programas estaduais de revitalização de bacias hidrográficas | Segurança Hídrica | Revitalização de Bacias Hidrográficas | Planejamento e Desenvolvimento Produtivo e RegionalSaneamento BásicoParcerias e FomentoProteção e Defesa Civil | Planejamento do Desenvolvimento RegionalSaneamento Básico EstruturanteSaneamento Básico EstruturalInstrumentos de Fomento ao Desenvolvimento RegionalGestão de Riscos de Desastres | Recursos hídricos em situação de vulnerabilidade em decorrência da ação humana, em que os seus usos múltiplos estão prejudicados em função de quantidade ou qualidade da água ou em função de condições de escoamento;Comprometimento de mananciais hídricos;Adoção de técnicas agrícolas não sustentáveis;Falta de definição das áreas prioritárias para atuação em revitalização de bacias hidrográficas;Carência de recursos financeiros, de planos e de projetos para preservação, conservação e recuperação de recursos hídricos. | Assegurar a sustentabilidade no uso, reciclagem e reúso dos recursos hídricos;Estabelecer a consciência hídrica, influenciando costumes, valores, atitudes e hábitos dos cidadãos e da sociedade brasileira com relação à importância da água;Favorecer a detenção, a infiltração de água no solo e reduzir erosão do solo e a contaminação das águas, a partir da manutenção da cobertura vegetal do solo e adoção de técnicas sustentáveis;Fortalecer diagnósticos precisos e os normativos para definição das áreas sujeitas à restrição de uso em bacias hidrográficas com vistas à preservação/recuperação da quantidade, da qualidade e do regime da água;Efetivar atuação estratégica em revitalização de recursos hídricos, com priorização de ação em função de fatores como a contribuição do escoamento de base para a vazão média ou perdas de solo por erosão;Promover o efetivo engajamento do setor privado e produtivo na preservação, conservação e recuperação de recursos hídricos;Efetivar a proteção de nascentes e das áreas de recarga de mananciais subterrâneos. | Consiste na formalização de instrumentos de repasse de recursos, como Convênios, Contratos de Repasse, Termos de Execução Descentralizada, bem como de instrumentos de cooperação, como Acordo de Cooperação Técnica e para a elaboração dos programas estaduais de revitalização de bacias hidrográficas . | SNSH | CGRB/DRHB/SNSH | CGRB | Alexandre Saia | Coordenador-Geral | Alexandre.saia@mdr.gov.br | (61) 2108-1184 | MDR e governos estaduais | Restrições Orçamentárias e FinanceirasRiscos de diretrizes governamentais | População residente em áreas cujos manaciais estão ameaçados e foram definidos como prioritários no que se refere à preservação, conservação e recuperação das bacias hidrográficas. | Ação estratégica de duração continuada | 2020-12-01 |  | Quantidade de Programas estaduais de revitalização de bacias elaborados | Programas elaborados | Quanto maior, melhor | Trimestral | Entes parceiros responsáveis pela execução dos sistemas.Plataforma +BrasilSIAFI Sistema de Informações do Programa | I = A | A=número de programas elaborados | NÃO |  | SIM | SIM | SIM | SIM | SIM | SIM | SIM | SIM | NÃO | 7 | 9 | 4 | 4 | 3 | 27 | 2023 | 10 | 3 | 4 | 2 | 1 | 0 |  | 1
I85 | Ampliar a segurança hídrica, em bases sustentáveis, especialmente em regiões em situações críticas | Obras Hídricas Estruturantes | Implantação da Barragem Arvorezinha | Segurança Hídrica | Infraestrutura Hídrica | Mobilidade e Desenvolvimento Urbano;Planejamento e DesenvolvimentoProdutivo e Regional;Saneamento Básico;Parcerias e Fomento. | Desenvolvimento Urbano;Sem correlação a subeixo específico de Planej. e Desenv. Produtivo e Regional (correlação geral ao eixo);Saneamento Básico Estrutural;Correlação geral ao eixo de parcerias e fomento como um todo. | Insegurança Hídrica: Situação em que não hádisponibilidade de água em quantidade, qualidade eregularidade suficientes, de maneira equitativa, para oatendimento às necessidades humanas, à prática dasatividades econômicas e à conservação dosecossistemas aquáticos, acompanhada de um nívelaceitável de risco relacionado a secas e cheias.Infraestruturas hídricas insuficientes, insustentáveis (financeira, econômica e ambientalmente), ineficientes, inseguras e com problemas de integração;Dependência de soluções convencionais (cinzas) para as infraestruturas hídricas, com baixa consideração de soluções verdes. | Garantir a disponibilidade de água em quantidade equalidade e com a regularidade adequada aos usosmúltiplos, por meio de intervenções físicas deadministração dos regimes hídricos;Minimizar a exposição da população ao risco decorrente de eventos hidrológicos críticos;Diversificar e aperfeiçoar a matriz de oferta hídrica;Estabelecer um mecanismo de sustentabilidade financeira, econômica e ambiental das infraestruturas hídricas. | Por meio do Termo de Compromisso nº 0454/2010, cujo objeto trata da Construção da Barragem Arvorezinha. | SNSH | CGSOB/DOH | CGSOB/DOH | Thiago Soares Arima | Coordenador-geral | thiago.arima@mdr.gov.br | 2034-4108 | Ente governamental compromissário: PM de Bagé. | Restrições Orçamentárias e Financeiras | Aproximadamente 120 mil habitantes do município de Bagé, no Estado do Rio Grande do Sul. | Projeto | 2010-07-30 | 2022-12-31 | Percentual de execução da iniciativa | percentual | Quanto maior, melhor | Mensal | Ente governamental compromissário: PM de Bagé. | I = A | A = somatório da participação relativa no total da iniciativa de cada etapa concluída | SIM | OBRA AINDA NÃO RETOMADA | SIM | SIM | SIM | SIM | SIM | SIM | NÃO | SIM | SIM | [5 empty] | 1 | 2019 | [5 empty] | 14.4 | Os muncípios atendidos pertencem à mesma Região. | 1 | [5 empty] | 14.4
I85 | Ampliar a segurança hídrica, em bases sustentáveis, especialmente em regiões em situações críticas | Obras Hídricas Estruturantes | Implantação da Barragem Arvorezinha | Segurança Hídrica | Infraestrutura Hídrica | Mobilidade e Desenvolvimento Urbano;Planejamento e DesenvolvimentoProdutivo e Regional;Saneamento Básico;Parcerias e Fomento. | Desenvolvimento Urbano;Sem correlação a subeixo específico de Planej. e Desenv. Produtivo e Regional (correlação geral ao eixo);Saneamento Básico Estrutural;Correlação geral ao eixo de parcerias e fomento como um todo. | Insegurança Hídrica: Situação em que não hádisponibilidade de água em quantidade, qualidade eregularidade suficientes, de maneira equitativa, para oatendimento às necessidades humanas, à prática dasatividades econômicas e à conservação dosecossistemas aquáticos, acompanhada de um nívelaceitável de risco relacionado a secas e cheias.Infraestruturas hídricas insuficientes, insustentáveis (financeira, econômica e ambientalmente), ineficientes, inseguras e com problemas de integração;Dependência de soluções convencionais (cinzas) para as infraestruturas hídricas, com baixa consideração de soluções verdes. | Garantir a disponibilidade de água em quantidade equalidade e com a regularidade adequada aos usosmúltiplos, por meio de intervenções físicas deadministração dos regimes hídricos;Minimizar a exposição da população ao risco decorrente de eventos hidrológicos críticos;Diversificar e aperfeiçoar a matriz de oferta hídrica;Estabelecer um mecanismo de sustentabilidade financeira, econômica e ambiental das infraestruturas hídricas. | Por meio do Termo de Compromisso nº 0454/2010, cujo objeto trata da Construção da Barragem Arvorezinha. | SNSH | CGSOB/DOH | CGSOB/DOH | Thiago Soares Arima | Coordenador-geral | thiago.arima@mdr.gov.br | 2034-4108 | Ente governamental compromissário: PM de Bagé. | Restrições Orçamentárias e Financeiras | Aproximadamente 120 mil habitantes do município de Bagé, no Estado do Rio Grande do Sul. | Projeto | 2010-07-30 | 2022-12-31 | Percentual de execução da iniciativa | percentual | Quanto maior, melhor | Mensal | Ente governamental compromissário: PM de Bagé. | I = A | A = somatório da participação relativa no total da iniciativa de cada etapa concluída | SIM | OBRA AINDA NÃO RETOMADA | SIM | SIM | SIM | SIM | SIM | SIM | NÃO | SIM | SIM | [5 empty] | 1 | 2020 | [5 empty] | 14.4 | Os muncípios atendidos pertencem à mesma Região. | 1 | [5 empty] | 14.4
I85 | Ampliar a segurança hídrica, em bases sustentáveis, especialmente em regiões em situações críticas | Obras Hídricas Estruturantes | Implantação da Barragem Arvorezinha | Segurança Hídrica | Infraestrutura Hídrica | Mobilidade e Desenvolvimento Urbano;Planejamento e DesenvolvimentoProdutivo e Regional;Saneamento Básico;Parcerias e Fomento. | Desenvolvimento Urbano;Sem correlação a subeixo específico de Planej. e Desenv. Produtivo e Regional (correlação geral ao eixo);Saneamento Básico Estrutural;Correlação geral ao eixo de parcerias e fomento como um todo. | Insegurança Hídrica: Situação em que não hádisponibilidade de água em quantidade, qualidade eregularidade suficientes, de maneira equitativa, para oatendimento às necessidades humanas, à prática dasatividades econômicas e à conservação dosecossistemas aquáticos, acompanhada de um nívelaceitável de risco relacionado a secas e cheias.Infraestruturas hídricas insuficientes, insustentáveis (financeira, econômica e ambientalmente), ineficientes, inseguras e com problemas de integração;Dependência de soluções convencionais (cinzas) para as infraestruturas hídricas, com baixa consideração de soluções verdes. | Garantir a disponibilidade de água em quantidade equalidade e com a regularidade adequada aos usosmúltiplos, por meio de intervenções físicas deadministração dos regimes hídricos;Minimizar a exposição da população ao risco decorrente de eventos hidrológicos críticos;Diversificar e aperfeiçoar a matriz de oferta hídrica;Estabelecer um mecanismo de sustentabilidade financeira, econômica e ambiental das infraestruturas hídricas. | Por meio do Termo de Compromisso nº 0454/2010, cujo objeto trata da Construção da Barragem Arvorezinha. | SNSH | CGSOB/DOH | CGSOB/DOH | Thiago Soares Arima | Coordenador-geral | thiago.arima@mdr.gov.br | 2034-4108 | Ente governamental compromissário: PM de Bagé. | Restrições Orçamentárias e Financeiras | Aproximadamente 120 mil habitantes do município de Bagé, no Estado do Rio Grande do Sul. | Projeto | 2010-07-30 | 2022-12-31 | Percentual de execução da iniciativa | percentual | Quanto maior, melhor | Mensal | Ente governamental compromissário: PM de Bagé. | I = A | A = somatório da participação relativa no total da iniciativa de cada etapa concluída | SIM | OBRA AINDA NÃO RETOMADA | SIM | SIM | SIM | SIM | SIM | SIM | NÃO | SIM | SIM | [5 empty] | 1 | 2021 | 14.4 |  |  |  |  | 14.4 | Os muncípios atendidos pertencem à mesma Região. | 1 | [5 empty] | 14.4 | No ano de 2021 foi possível concluir o ajuste do Plano de Trabalho do instrumento de repasse de recursos que permitirá a retomada da obra. Espera-se que nos próximos meses a prefeitura municipal de Bagé - RS consiga apresentar a documentação técnica pendente para o início da execução.
I85 | Ampliar a segurança hídrica, em bases sustentáveis, especialmente em regiões em situações críticas | Obras Hídricas Estruturantes | Implantação da Barragem Arvorezinha | Segurança Hídrica | Infraestrutura Hídrica | Mobilidade e Desenvolvimento Urbano;Planejamento e DesenvolvimentoProdutivo e Regional;Saneamento Básico;Parcerias e Fomento. | Desenvolvimento Urbano;Sem correlação a subeixo específico de Planej. e Desenv. Produtivo e Regional (correlação geral ao eixo);Saneamento Básico Estrutural;Correlação geral ao eixo de parcerias e fomento como um todo. | Insegurança Hídrica: Situação em que não hádisponibilidade de água em quantidade, qualidade eregularidade suficientes, de maneira equitativa, para oatendimento às necessidades humanas, à prática dasatividades econômicas e à conservação dosecossistemas aquáticos, acompanhada de um nívelaceitável de risco relacionado a secas e cheias.Infraestruturas hídricas insuficientes, insustentáveis (financeira, econômica e ambientalmente), ineficientes, inseguras e com problemas de integração;Dependência de soluções convencionais (cinzas) para as infraestruturas hídricas, com baixa consideração de soluções verdes. | Garantir a disponibilidade de água em quantidade equalidade e com a regularidade adequada aos usosmúltiplos, por meio de intervenções físicas deadministração dos regimes hídricos;Minimizar a exposição da população ao risco decorrente de eventos hidrológicos críticos;Diversificar e aperfeiçoar a matriz de oferta hídrica;Estabelecer um mecanismo de sustentabilidade financeira, econômica e ambiental das infraestruturas hídricas. | Por meio do Termo de Compromisso nº 0454/2010, cujo objeto trata da Construção da Barragem Arvorezinha. | SNSH | CGSOB/DOH | CGSOB/DOH | Thiago Soares Arima | Coordenador-geral | thiago.arima@mdr.gov.br | 2034-4108 | Ente governamental compromissário: PM de Bagé. | Restrições Orçamentárias e Financeiras | Aproximadamente 120 mil habitantes do município de Bagé, no Estado do Rio Grande do Sul. | Projeto | 2010-07-30 | 2022-12-31 | Percentual de execução da iniciativa | percentual | Quanto maior, melhor | Mensal | Ente governamental compromissário: PM de Bagé. | I = A | A = somatório da participação relativa no total da iniciativa de cada etapa concluída | SIM | OBRA AINDA NÃO RETOMADA | SIM | SIM | SIM | SIM | SIM | SIM | NÃO | SIM | SIM | [5 empty] | 1 | 2022 | 100 |  |  |  |  | 100 | Os muncípios atendidos pertencem à mesma Região. | 1
I85 | Ampliar a segurança hídrica, em bases sustentáveis, especialmente em regiões em situações críticas | Obras Hídricas Estruturantes | Implantação da Barragem Arvorezinha | Segurança Hídrica | Infraestrutura Hídrica | Mobilidade e Desenvolvimento Urbano;Planejamento e DesenvolvimentoProdutivo e Regional;Saneamento Básico;Parcerias e Fomento. | Desenvolvimento Urbano;Sem correlação a subeixo específico de Planej. e Desenv. Produtivo e Regional (correlação geral ao eixo);Saneamento Básico Estrutural;Correlação geral ao eixo de parcerias e fomento como um todo. | Insegurança Hídrica: Situação em que não hádisponibilidade de água em quantidade, qualidade eregularidade suficientes, de maneira equitativa, para oatendimento às necessidades humanas, à prática dasatividades econômicas e à conservação dosecossistemas aquáticos, acompanhada de um nívelaceitável de risco relacionado a secas e cheias.Infraestruturas hídricas insuficientes, insustentáveis (financeira, econômica e ambientalmente), ineficientes, inseguras e com problemas de integração;Dependência de soluções convencionais (cinzas) para as infraestruturas hídricas, com baixa consideração de soluções verdes. | Garantir a disponibilidade de água em quantidade equalidade e com a regularidade adequada aos usosmúltiplos, por meio de intervenções físicas deadministração dos regimes hídricos;Minimizar a exposição da população ao risco decorrente de eventos hidrológicos críticos;Diversificar e aperfeiçoar a matriz de oferta hídrica;Estabelecer um mecanismo de sustentabilidade financeira, econômica e ambiental das infraestruturas hídricas. | Por meio do Termo de Compromisso nº 0454/2010, cujo objeto trata da Construção da Barragem Arvorezinha. | SNSH | CGSOB/DOH | CGSOB/DOH | Thiago Soares Arima | Coordenador-geral | thiago.arima@mdr.gov.br | 2034-4108 | Ente governamental compromissário: PM de Bagé. | Restrições Orçamentárias e Financeiras | Aproximadamente 120 mil habitantes do município de Bagé, no Estado do Rio Grande do Sul. | Projeto | 2010-07-30 | 2022-12-31 | Percentual de execução da iniciativa | percentual | Quanto maior, melhor | Mensal | Ente governamental compromissário: PM de Bagé. | I = A | A = somatório da participação relativa no total da iniciativa de cada etapa concluída | SIM | OBRA AINDA NÃO RETOMADA | SIM | SIM | SIM | SIM | SIM | SIM | NÃO | SIM | SIM | [5 empty] | 1 | 2023 | 100 |  |  |  |  | 100 | Os muncípios atendidos pertencem à mesma Região. | 1
I86 | Ampliar a segurança hídrica, em bases sustentáveis, especialmente em regiões em situações críticas | Obras Hídricas Estruturantes | Implantação da Barragem Jaguari | Segurança Hídrica | Infraestrutura Hídrica | Mobilidade e Desenvolvimento Urbano;Planejamento e DesenvolvimentoProdutivo e Regional;Saneamento Básico;Parcerias e Fomento. | Desenvolvimento Urbano;Sem correlação a subeixo específico de Planej. e Desenv. Produtivo e Regional (correlação geral ao eixo);Saneamento Básico Estrutural;Correlação geral ao eixo de parcerias e fomento como um todo. | Insegurança Hídrica: Situação em que não hádisponibilidade de água em quantidade, qualidade eregularidade suficientes, de maneira equitativa, para oatendimento às necessidades humanas, à prática dasatividades econômicas e à conservação dosecossistemas aquáticos, acompanhada de um nívelaceitável de risco relacionado a secas e cheias.Infraestruturas hídricas insuficientes, insustentáveis (financeira, econômica e ambientalmente), ineficientes, inseguras e com problemas de integração;Dependência de soluções convencionais (cinzas) para as infraestruturas hídricas, com baixa consideração de soluções verdes. | Garantir a disponibilidade de água em quantidade equalidade e com a regularidade adequada aos usosmúltiplos, por meio de intervenções físicas deadministração dos regimes hídricos;Minimizar a exposição da população ao risco decorrente de eventos hidrológicos críticos;Diversificar e aperfeiçoar a matriz de oferta hídrica;Estabelecer um mecanismo de sustentabilidade financeira, econômica e ambiental das infraestruturas hídricas. | Por meio do termo de compromisso, aprovado pelas Portarias nº 0120/2007 e 0112/2009, para construção; e do aprovado pela Portaria nº 0253/2014 para conclusão das obras da referida barragem. | SNSH | CGSOB/DOH | CGSOB/DOH | Thiago Soares Arima | Coordenador-geral | thiago.arima@mdr.gov.br | 2034-4108 | Ente governamental compromissário: Governo do Estado do RS. | Restrições Orçamentárias e Financeiras | População estimada a ser beneficiada de 113 mil habitantes dos municípios de Lavras do Sul, São Gabriel e Rosário do Sul, no Estado do Rio Grande do Sul. | Projeto | 2008-12-22 | 2022-12-31 | Percentual de execução da iniciativa | percentual | Quanto maior, melhor | Mensal | Ente governamental compromissário: Governo do Estado do RS. | I = A | A = somatório da participação relativa no total da iniciativa de cada etapa concluída | SIM |  | SIM | SIM | SIM | SIM | SIM | SIM | NÃO | SIM | SIM | [5 empty] | 100 | 2019 | [5 empty] | 51.23 | Os muncípios atendidos pertencem à mesma Região. | [6 empty] | 51.23
I86 | Ampliar a segurança hídrica, em bases sustentáveis, especialmente em regiões em situações críticas | Obras Hídricas Estruturantes | Implantação da Barragem Jaguari | Segurança Hídrica | Infraestrutura Hídrica | Mobilidade e Desenvolvimento Urbano;Planejamento e DesenvolvimentoProdutivo e Regional;Saneamento Básico;Parcerias e Fomento. | Desenvolvimento Urbano;Sem correlação a subeixo específico de Planej. e Desenv. Produtivo e Regional (correlação geral ao eixo);Saneamento Básico Estrutural;Correlação geral ao eixo de parcerias e fomento como um todo. | Insegurança Hídrica: Situação em que não hádisponibilidade de água em quantidade, qualidade eregularidade suficientes, de maneira equitativa, para oatendimento às necessidades humanas, à prática dasatividades econômicas e à conservação dosecossistemas aquáticos, acompanhada de um nívelaceitável de risco relacionado a secas e cheias.Infraestruturas hídricas insuficientes, insustentáveis (financeira, econômica e ambientalmente), ineficientes, inseguras e com problemas de integração;Dependência de soluções convencionais (cinzas) para as infraestruturas hídricas, com baixa consideração de soluções verdes. | Garantir a disponibilidade de água em quantidade equalidade e com a regularidade adequada aos usosmúltiplos, por meio de intervenções físicas deadministração dos regimes hídricos;Minimizar a exposição da população ao risco decorrente de eventos hidrológicos críticos;Diversificar e aperfeiçoar a matriz de oferta hídrica;Estabelecer um mecanismo de sustentabilidade financeira, econômica e ambiental das infraestruturas hídricas. | Por meio do termo de compromisso, aprovado pelas Portarias nº 0120/2007 e 0112/2009, para construção; e do aprovado pela Portaria nº 0253/2014 para conclusão das obras da referida barragem. | SNSH | CGSOB/DOH | CGSOB/DOH | Thiago Soares Arima | Coordenador-geral | thiago.arima@mdr.gov.br | 2034-4108 | Ente governamental compromissário: Governo do Estado do RS. | Restrições Orçamentárias e Financeiras | População estimada a ser beneficiada de 113 mil habitantes dos municípios de Lavras do Sul, São Gabriel e Rosário do Sul, no Estado do Rio Grande do Sul. | Projeto | 2008-12-22 | 2022-12-31 | Percentual de execução da iniciativa | percentual | Quanto maior, melhor | Mensal | Ente governamental compromissário: Governo do Estado do RS. | I = A | A = somatório da participação relativa no total da iniciativa de cada etapa concluída | SIM |  | SIM | SIM | SIM | SIM | SIM | SIM | NÃO | SIM | SIM | [5 empty] | 100 | 2020 | [5 empty] | 61.34 | Os muncípios atendidos pertencem à mesma Região. | 1 | [5 empty] | 61.34
I86 | Ampliar a segurança hídrica, em bases sustentáveis, especialmente em regiões em situações críticas | Obras Hídricas Estruturantes | Implantação da Barragem Jaguari | Segurança Hídrica | Infraestrutura Hídrica | Mobilidade e Desenvolvimento Urbano;Planejamento e DesenvolvimentoProdutivo e Regional;Saneamento Básico;Parcerias e Fomento. | Desenvolvimento Urbano;Sem correlação a subeixo específico de Planej. e Desenv. Produtivo e Regional (correlação geral ao eixo);Saneamento Básico Estrutural;Correlação geral ao eixo de parcerias e fomento como um todo. | Insegurança Hídrica: Situação em que não hádisponibilidade de água em quantidade, qualidade eregularidade suficientes, de maneira equitativa, para oatendimento às necessidades humanas, à prática dasatividades econômicas e à conservação dosecossistemas aquáticos, acompanhada de um nívelaceitável de risco relacionado a secas e cheias.Infraestruturas hídricas insuficientes, insustentáveis (financeira, econômica e ambientalmente), ineficientes, inseguras e com problemas de integração;Dependência de soluções convencionais (cinzas) para as infraestruturas hídricas, com baixa consideração de soluções verdes. | Garantir a disponibilidade de água em quantidade equalidade e com a regularidade adequada aos usosmúltiplos, por meio de intervenções físicas deadministração dos regimes hídricos;Minimizar a exposição da população ao risco decorrente de eventos hidrológicos críticos;Diversificar e aperfeiçoar a matriz de oferta hídrica;Estabelecer um mecanismo de sustentabilidade financeira, econômica e ambiental das infraestruturas hídricas. | Por meio do termo de compromisso, aprovado pelas Portarias nº 0120/2007 e 0112/2009, para construção; e do aprovado pela Portaria nº 0253/2014 para conclusão das obras da referida barragem. | SNSH | CGSOB/DOH | CGSOB/DOH | Thiago Soares Arima | Coordenador-geral | thiago.arima@mdr.gov.br | 2034-4108 | Ente governamental compromissário: Governo do Estado do RS. | Restrições Orçamentárias e Financeiras | População estimada a ser beneficiada de 113 mil habitantes dos municípios de Lavras do Sul, São Gabriel e Rosário do Sul, no Estado do Rio Grande do Sul. | Projeto | 2008-12-22 | 2022-12-31 | Percentual de execução da iniciativa | percentual | Quanto maior, melhor | Mensal | Ente governamental compromissário: Governo do Estado do RS. | I = A | A = somatório da participação relativa no total da iniciativa de cada etapa concluída | SIM |  | SIM | SIM | SIM | SIM | SIM | SIM | NÃO | SIM | SIM | [5 empty] | 100 | 2021 | 76.05 |  |  |  |  | 76.05 | Os muncípios atendidos pertencem à mesma Região. | 1 | [5 empty] | 71.3268 | O ano de 2021 permitiu a retomada da obra em ritmo adequado. Espera-se que haja recuperação do avanço físico da execução e que o objeto seja concluído ainda no primeiro semestre de 2022.
I86 | Ampliar a segurança hídrica, em bases sustentáveis, especialmente em regiões em situações críticas | Obras Hídricas Estruturantes | Implantação da Barragem Jaguari | Segurança Hídrica | Infraestrutura Hídrica | Mobilidade e Desenvolvimento Urbano;Planejamento e DesenvolvimentoProdutivo e Regional;Saneamento Básico;Parcerias e Fomento. | Desenvolvimento Urbano;Sem correlação a subeixo específico de Planej. e Desenv. Produtivo e Regional (correlação geral ao eixo);Saneamento Básico Estrutural;Correlação geral ao eixo de parcerias e fomento como um todo. | Insegurança Hídrica: Situação em que não hádisponibilidade de água em quantidade, qualidade eregularidade suficientes, de maneira equitativa, para oatendimento às necessidades humanas, à prática dasatividades econômicas e à conservação dosecossistemas aquáticos, acompanhada de um nívelaceitável de risco relacionado a secas e cheias.Infraestruturas hídricas insuficientes, insustentáveis (financeira, econômica e ambientalmente), ineficientes, inseguras e com problemas de integração;Dependência de soluções convencionais (cinzas) para as infraestruturas hídricas, com baixa consideração de soluções verdes. | Garantir a disponibilidade de água em quantidade equalidade e com a regularidade adequada aos usosmúltiplos, por meio de intervenções físicas deadministração dos regimes hídricos;Minimizar a exposição da população ao risco decorrente de eventos hidrológicos críticos;Diversificar e aperfeiçoar a matriz de oferta hídrica;Estabelecer um mecanismo de sustentabilidade financeira, econômica e ambiental das infraestruturas hídricas. | Por meio do termo de compromisso, aprovado pelas Portarias nº 0120/2007 e 0112/2009, para construção; e do aprovado pela Portaria nº 0253/2014 para conclusão das obras da referida barragem. | SNSH | CGSOB/DOH | CGSOB/DOH | Thiago Soares Arima | Coordenador-geral | thiago.arima@mdr.gov.br | 2034-4108 | Ente governamental compromissário: Governo do Estado do RS. | Restrições Orçamentárias e Financeiras | População estimada a ser beneficiada de 113 mil habitantes dos municípios de Lavras do Sul, São Gabriel e Rosário do Sul, no Estado do Rio Grande do Sul. | Projeto | 2008-12-22 | 2022-12-31 | Percentual de execução da iniciativa | percentual | Quanto maior, melhor | Mensal | Ente governamental compromissário: Governo do Estado do RS. | I = A | A = somatório da participação relativa no total da iniciativa de cada etapa concluída | SIM |  | SIM | SIM | SIM | SIM | SIM | SIM | NÃO | SIM | SIM | [5 empty] | 100 | 2022 | 100 |  |  |  |  | 100 | Os muncípios atendidos pertencem à mesma Região. | 1
I86 | Ampliar a segurança hídrica, em bases sustentáveis, especialmente em regiões em situações críticas | Obras Hídricas Estruturantes | Implantação da Barragem Jaguari | Segurança Hídrica | Infraestrutura Hídrica | Mobilidade e Desenvolvimento Urbano;Planejamento e DesenvolvimentoProdutivo e Regional;Saneamento Básico;Parcerias e Fomento. | Desenvolvimento Urbano;Sem correlação a subeixo específico de Planej. e Desenv. Produtivo e Regional (correlação geral ao eixo);Saneamento Básico Estrutural;Correlação geral ao eixo de parcerias e fomento como um todo. | Insegurança Hídrica: Situação em que não hádisponibilidade de água em quantidade, qualidade eregularidade suficientes, de maneira equitativa, para oatendimento às necessidades humanas, à prática dasatividades econômicas e à conservação dosecossistemas aquáticos, acompanhada de um nívelaceitável de risco relacionado a secas e cheias.Infraestruturas hídricas insuficientes, insustentáveis (financeira, econômica e ambientalmente), ineficientes, inseguras e com problemas de integração;Dependência de soluções convencionais (cinzas) para as infraestruturas hídricas, com baixa consideração de soluções verdes. | Garantir a disponibilidade de água em quantidade equalidade e com a regularidade adequada aos usosmúltiplos, por meio de intervenções físicas deadministração dos regimes hídricos;Minimizar a exposição da população ao risco decorrente de eventos hidrológicos críticos;Diversificar e aperfeiçoar a matriz de oferta hídrica;Estabelecer um mecanismo de sustentabilidade financeira, econômica e ambiental das infraestruturas hídricas. | Por meio do termo de compromisso, aprovado pelas Portarias nº 0120/2007 e 0112/2009, para construção; e do aprovado pela Portaria nº 0253/2014 para conclusão das obras da referida barragem. | SNSH | CGSOB/DOH | CGSOB/DOH | Thiago Soares Arima | Coordenador-geral | thiago.arima@mdr.gov.br | 2034-4108 | Ente governamental compromissário: Governo do Estado do RS. | Restrições Orçamentárias e Financeiras | População estimada a ser beneficiada de 113 mil habitantes dos municípios de Lavras do Sul, São Gabriel e Rosário do Sul, no Estado do Rio Grande do Sul. | Projeto | 2008-12-22 | 2022-12-31 | Percentual de execução da iniciativa | percentual | Quanto maior, melhor | Mensal | Ente governamental compromissário: Governo do Estado do RS. | I = A | A = somatório da participação relativa no total da iniciativa de cada etapa concluída | SIM |  | SIM | SIM | SIM | SIM | SIM | SIM | NÃO | SIM | SIM | [5 empty] | 100 | 2023 | 100 |  |  |  |  | 100 | Os muncípios atendidos pertencem à mesma Região. | 1
I87 | Ampliar a segurança hídrica, em bases sustentáveis, especialmente em regiões em situações críticas | Obras Hídricas Estruturantes | Implantação do Canal do Sertão Alagoano - Trechos I a IV | Segurança Hídrica | Infraestrutura Hídrica | Mobilidade e Desenvolvimento Urbano;Planejamento e DesenvolvimentoProdutivo e Regional;Saneamento Básico;Parcerias e Fomento. | Desenvolvimento Urbano;Sem correlação a subeixo específico de Planej. e Desenv. Produtivo e Regional (correlação geral ao eixo);Saneamento Básico Estrutural;Correlação geral ao eixo de parcerias e fomento como um todo. | Insegurança Hídrica: Situação em que não hádisponibilidade de água em quantidade, qualidade eregularidade suficientes, de maneira equitativa, para oatendimento às necessidades humanas, à prática dasatividades econômicas e à conservação dosecossistemas aquáticos, acompanhada de um nívelaceitável de risco relacionado a secas e cheias.Infraestruturas hídricas insuficientes, insustentáveis (financeira, econômica e ambientalmente), ineficientes, inseguras e com problemas de integração;Dependência de soluções convencionais (cinzas) para as infraestruturas hídricas, com baixa consideração de soluções verdes. | Garantir a disponibilidade de água em quantidade equalidade e com a regularidade adequada aos usosmúltiplos, por meio de intervenções físicas deadministração dos regimes hídricos;Minimizar a exposição da população ao risco decorrente de eventos hidrológicos críticos;Diversificar e aperfeiçoar a matriz de oferta hídrica;Estabelecer um mecanismo de sustentabilidade financeira, econômica e ambiental das infraestruturas hídricas. | Por meio do Convênio nº 0964/2001 (Trecho I); e Termos de Compromisso nº 0118/2009 (Trecho II), 0207/2011 (Trecho III-A), 0089/2013 (Trecho III-B) e 0024/2013 (Trecho IV). | SNSH | CGSOB/DOH | CGSOB/DOH | Thiago Soares Arima | Coordenador-geral | thiago.arima@mdr.gov.br | 2034-4108 | Ente governamental compromissário: Governo do Estado de AL. | Restrições Orçamentárias e Financeiras | Mais de duzentos e vinte mil alagoanos e alcançará diretamente os municípios de: Delmiro Gouveia, Pariconha, Água Branca, Olho d’Água do Casado, Inhapi, Senador Rui Palmeira e São José da Tapera | Projeto | 2007-01-01 | 2021-08-27 | Percentual de execução da iniciativa | percentual | Quanto maior, melhor | Mensal | Ente governamental compromissário: Governo do Estado de AL. | I = A | A = somatório da participação relativa no total da iniciativa de cada etapa concluída | SIM |  | SIM | SIM | SIM | SIM | SIM | SIM | NÃO | SIM | SIM | [5 empty] | 1 | 2020 | [6 empty] | Os muncípios atendidos pertencem à mesma Região. |  |  | 99 |  |  |  | 99
I87 | Ampliar a segurança hídrica, em bases sustentáveis, especialmente em regiões em situações críticas | Obras Hídricas Estruturantes | Implantação do Canal do Sertão Alagoano - Trechos I a IV | Segurança Hídrica | Infraestrutura Hídrica | Mobilidade e Desenvolvimento Urbano;Planejamento e DesenvolvimentoProdutivo e Regional;Saneamento Básico;Parcerias e Fomento. | Desenvolvimento Urbano;Sem correlação a subeixo específico de Planej. e Desenv. Produtivo e Regional (correlação geral ao eixo);Saneamento Básico Estrutural;Correlação geral ao eixo de parcerias e fomento como um todo. | Insegurança Hídrica: Situação em que não hádisponibilidade de água em quantidade, qualidade eregularidade suficientes, de maneira equitativa, para oatendimento às necessidades humanas, à prática dasatividades econômicas e à conservação dosecossistemas aquáticos, acompanhada de um nívelaceitável de risco relacionado a secas e cheias.Infraestruturas hídricas insuficientes, insustentáveis (financeira, econômica e ambientalmente), ineficientes, inseguras e com problemas de integração;Dependência de soluções convencionais (cinzas) para as infraestruturas hídricas, com baixa consideração de soluções verdes. | Garantir a disponibilidade de água em quantidade equalidade e com a regularidade adequada aos usosmúltiplos, por meio de intervenções físicas deadministração dos regimes hídricos;Minimizar a exposição da população ao risco decorrente de eventos hidrológicos críticos;Diversificar e aperfeiçoar a matriz de oferta hídrica;Estabelecer um mecanismo de sustentabilidade financeira, econômica e ambiental das infraestruturas hídricas. | Por meio do Convênio nº 0964/2001 (Trecho I); e Termos de Compromisso nº 0118/2009 (Trecho II), 0207/2011 (Trecho III-A), 0089/2013 (Trecho III-B) e 0024/2013 (Trecho IV). | SNSH | CGSOB/DOH | CGSOB/DOH | Thiago Soares Arima | Coordenador-geral | thiago.arima@mdr.gov.br | 2034-4108 | Ente governamental compromissário: Governo do Estado de AL. | Restrições Orçamentárias e Financeiras | Mais de duzentos e vinte mil alagoanos e alcançará diretamente os municípios de: Delmiro Gouveia, Pariconha, Água Branca, Olho d’Água do Casado, Inhapi, Senador Rui Palmeira e São José da Tapera | Projeto | 2007-01-01 | 2021-08-27 | Percentual de execução da iniciativa | percentual | Quanto maior, melhor | Mensal | Ente governamental compromissário: Governo do Estado de AL. | I = A | A = somatório da participação relativa no total da iniciativa de cada etapa concluída | SIM |  | SIM | SIM | SIM | SIM | SIM | SIM | NÃO | SIM | SIM | [5 empty] | 1 | 2021 | 100 |  | 100 |  |  |  | Os muncípios atendidos pertencem à mesma Região. | [6 empty] | 100 | Canal do Sertão Alagoano concluído até o Trecho IV.
I87 | Ampliar a segurança hídrica, em bases sustentáveis, especialmente em regiões em situações críticas | Obras Hídricas Estruturantes | Implantação do Canal do Sertão Alagoano - Trechos I a IV | Segurança Hídrica | Infraestrutura Hídrica | Mobilidade e Desenvolvimento Urbano;Planejamento e DesenvolvimentoProdutivo e Regional;Saneamento Básico;Parcerias e Fomento. | Desenvolvimento Urbano;Sem correlação a subeixo específico de Planej. e Desenv. Produtivo e Regional (correlação geral ao eixo);Saneamento Básico Estrutural;Correlação geral ao eixo de parcerias e fomento como um todo. | Insegurança Hídrica: Situação em que não hádisponibilidade de água em quantidade, qualidade eregularidade suficientes, de maneira equitativa, para oatendimento às necessidades humanas, à prática dasatividades econômicas e à conservação dosecossistemas aquáticos, acompanhada de um nívelaceitável de risco relacionado a secas e cheias.Infraestruturas hídricas insuficientes, insustentáveis (financeira, econômica e ambientalmente), ineficientes, inseguras e com problemas de integração;Dependência de soluções convencionais (cinzas) para as infraestruturas hídricas, com baixa consideração de soluções verdes. | Garantir a disponibilidade de água em quantidade equalidade e com a regularidade adequada aos usosmúltiplos, por meio de intervenções físicas deadministração dos regimes hídricos;Minimizar a exposição da população ao risco decorrente de eventos hidrológicos críticos;Diversificar e aperfeiçoar a matriz de oferta hídrica;Estabelecer um mecanismo de sustentabilidade financeira, econômica e ambiental das infraestruturas hídricas. | Por meio do Convênio nº 0964/2001 (Trecho I); e Termos de Compromisso nº 0118/2009 (Trecho II), 0207/2011 (Trecho III-A), 0089/2013 (Trecho III-B) e 0024/2013 (Trecho IV). | SNSH | CGSOB/DOH | CGSOB/DOH | Thiago Soares Arima | Coordenador-geral | thiago.arima@mdr.gov.br | 2034-4108 | Ente governamental compromissário: Governo do Estado de AL. | Restrições Orçamentárias e Financeiras | Mais de duzentos e vinte mil alagoanos e alcançará diretamente os municípios de: Delmiro Gouveia, Pariconha, Água Branca, Olho d’Água do Casado, Inhapi, Senador Rui Palmeira e São José da Tapera | Projeto | 2007-01-01 | 2021-08-27 | Percentual de execução da iniciativa | percentual | Quanto maior, melhor | Mensal | Ente governamental compromissário: Governo do Estado de AL. | I = A | A = somatório da participação relativa no total da iniciativa de cada etapa concluída | SIM |  | SIM | SIM | SIM | SIM | SIM | SIM | NÃO | SIM | SIM | [5 empty] | 1 | 2022 | 100 |  | 100 |  |  |  | Os muncípios atendidos pertencem à mesma Região.
I87 | Ampliar a segurança hídrica, em bases sustentáveis, especialmente em regiões em situações críticas | Obras Hídricas Estruturantes | Implantação do Canal do Sertão Alagoano - Trechos I a IV | Segurança Hídrica | Infraestrutura Hídrica | Mobilidade e Desenvolvimento Urbano;Planejamento e DesenvolvimentoProdutivo e Regional;Saneamento Básico;Parcerias e Fomento. | Desenvolvimento Urbano;Sem correlação a subeixo específico de Planej. e Desenv. Produtivo e Regional (correlação geral ao eixo);Saneamento Básico Estrutural;Correlação geral ao eixo de parcerias e fomento como um todo. | Insegurança Hídrica: Situação em que não hádisponibilidade de água em quantidade, qualidade eregularidade suficientes, de maneira equitativa, para oatendimento às necessidades humanas, à prática dasatividades econômicas e à conservação dosecossistemas aquáticos, acompanhada de um nívelaceitável de risco relacionado a secas e cheias.Infraestruturas hídricas insuficientes, insustentáveis (financeira, econômica e ambientalmente), ineficientes, inseguras e com problemas de integração;Dependência de soluções convencionais (cinzas) para as infraestruturas hídricas, com baixa consideração de soluções verdes. | Garantir a disponibilidade de água em quantidade equalidade e com a regularidade adequada aos usosmúltiplos, por meio de intervenções físicas deadministração dos regimes hídricos;Minimizar a exposição da população ao risco decorrente de eventos hidrológicos críticos;Diversificar e aperfeiçoar a matriz de oferta hídrica;Estabelecer um mecanismo de sustentabilidade financeira, econômica e ambiental das infraestruturas hídricas. | Por meio do Convênio nº 0964/2001 (Trecho I); e Termos de Compromisso nº 0118/2009 (Trecho II), 0207/2011 (Trecho III-A), 0089/2013 (Trecho III-B) e 0024/2013 (Trecho IV). | SNSH | CGSOB/DOH | CGSOB/DOH | Thiago Soares Arima | Coordenador-geral | thiago.arima@mdr.gov.br | 2034-4108 | Ente governamental compromissário: Governo do Estado de AL. | Restrições Orçamentárias e Financeiras | Mais de duzentos e vinte mil alagoanos e alcançará diretamente os municípios de: Delmiro Gouveia, Pariconha, Água Branca, Olho d’Água do Casado, Inhapi, Senador Rui Palmeira e São José da Tapera | Projeto | 2007-01-01 | 2021-08-27 | Percentual de execução da iniciativa | percentual | Quanto maior, melhor | Mensal | Ente governamental compromissário: Governo do Estado de AL. | I = A | A = somatório da participação relativa no total da iniciativa de cada etapa concluída | SIM |  | SIM | SIM | SIM | SIM | SIM | SIM | NÃO | SIM | SIM | [5 empty] | 1 | 2023 | 100 |  | 100 |  |  |  | Os muncípios atendidos pertencem à mesma Região.
I88 | Ampliar a segurança hídrica, em bases sustentáveis, especialmente em regiões em situações críticas | Obras Hídricas Estruturantes | Cinturão das Águas do Ceará - Trecho 1 | Segurança Hídrica | Infraestrutura Hídrica | Mobilidade e Desenvolvimento Urbano;Planejamento e DesenvolvimentoProdutivo e Regional;Saneamento Básico;Parcerias e Fomento. | Desenvolvimento Urbano;Sem correlação a subeixo específico de Planej. e Desenv. Produtivo e Regional (correlação geral ao eixo);Saneamento Básico Estrutural;Correlação geral ao eixo de parcerias e fomento como um todo. | Insegurança Hídrica: Situação em que não hádisponibilidade de água em quantidade, qualidade eregularidade suficientes, de maneira equitativa, para oatendimento às necessidades humanas, à prática dasatividades econômicas e à conservação dosecossistemas aquáticos, acompanhada de um nívelaceitável de risco relacionado a secas e cheias.Infraestruturas hídricas insuficientes, insustentáveis (financeira, econômica e ambientalmente), ineficientes, inseguras e com problemas de integração;Dependência de soluções convencionais (cinzas) para as infraestruturas hídricas, com baixa consideração de soluções verdes. | Garantir a disponibilidade de água em quantidade equalidade e com a regularidade adequada aos usosmúltiplos, por meio de intervenções físicas deadministração dos regimes hídricos;Minimizar a exposição da população ao risco decorrente de eventos hidrológicos críticos;Diversificar e aperfeiçoar a matriz de oferta hídrica;Estabelecer um mecanismo de sustentabilidade financeira, econômica e ambiental das infraestruturas hídricas. | Por meio do Termo de Compromisso nº 0238/2011, cujo objeto trata da Supervisão e Execução das Obras do Cinturão das Águas do Ceará – CAC – Trecho 1. | SNSH | CGSOB/DOH | CGSOB/DOH | Thiago Soares Arima | Coordenador-geral | thiago.arima@mdr.gov.br | 2034-4108 | Ente governamental compromissário: Governo do Estado do Ceará. | Restrições Orçamentárias e Financeiras | o Trecho I construído e em operação abastecerá 24 municípios entre Jati e o rio Cariús, no Ceará, beneficiando 561.000 pessoas. | Projeto | 2013-10-18 | 2022-12-31 | Percentual de execução da iniciativa | percentual | Quanto maior, melhor | Mensal | Ente governamental compromissário: Governo do Estado do Ceará. | I = A | A = somatório da participação relativa no total da iniciativa de cada etapa concluída | SIM |  | SIM | SIM | SIM | SIM | SIM | SIM | NÃO | SIM | SIM | [5 empty] | 1 | 2019 | [6 empty] | Os muncípios atendidos pertencem à mesma Região. |  |  | 54 |  |  |  | 54
I88 | Ampliar a segurança hídrica, em bases sustentáveis, especialmente em regiões em situações críticas | Obras Hídricas Estruturantes | Cinturão das Águas do Ceará - Trecho 1 | Segurança Hídrica | Infraestrutura Hídrica | Mobilidade e Desenvolvimento Urbano;Planejamento e DesenvolvimentoProdutivo e Regional;Saneamento Básico;Parcerias e Fomento. | Desenvolvimento Urbano;Sem correlação a subeixo específico de Planej. e Desenv. Produtivo e Regional (correlação geral ao eixo);Saneamento Básico Estrutural;Correlação geral ao eixo de parcerias e fomento como um todo. | Insegurança Hídrica: Situação em que não hádisponibilidade de água em quantidade, qualidade eregularidade suficientes, de maneira equitativa, para oatendimento às necessidades humanas, à prática dasatividades econômicas e à conservação dosecossistemas aquáticos, acompanhada de um nívelaceitável de risco relacionado a secas e cheias.Infraestruturas hídricas insuficientes, insustentáveis (financeira, econômica e ambientalmente), ineficientes, inseguras e com problemas de integração;Dependência de soluções convencionais (cinzas) para as infraestruturas hídricas, com baixa consideração de soluções verdes. | Garantir a disponibilidade de água em quantidade equalidade e com a regularidade adequada aos usosmúltiplos, por meio de intervenções físicas deadministração dos regimes hídricos;Minimizar a exposição da população ao risco decorrente de eventos hidrológicos críticos;Diversificar e aperfeiçoar a matriz de oferta hídrica;Estabelecer um mecanismo de sustentabilidade financeira, econômica e ambiental das infraestruturas hídricas. | Por meio do Termo de Compromisso nº 0238/2011, cujo objeto trata da Supervisão e Execução das Obras do Cinturão das Águas do Ceará – CAC – Trecho 1. | SNSH | CGSOB/DOH | CGSOB/DOH | Thiago Soares Arima | Coordenador-geral | thiago.arima@mdr.gov.br | 2034-4108 | Ente governamental compromissário: Governo do Estado do Ceará. | Restrições Orçamentárias e Financeiras | o Trecho I construído e em operação abastecerá 24 municípios entre Jati e o rio Cariús, no Ceará, beneficiando 561.000 pessoas. | Projeto | 2013-10-18 | 2022-12-31 | Percentual de execução da iniciativa | percentual | Quanto maior, melhor | Mensal | Ente governamental compromissário: Governo do Estado do Ceará. | I = A | A = somatório da participação relativa no total da iniciativa de cada etapa concluída | SIM |  | SIM | SIM | SIM | SIM | SIM | SIM | NÃO | SIM | SIM | [5 empty] | 1 | 2020 | [6 empty] | Os muncípios atendidos pertencem à mesma Região. |  |  | 66 |  |  |  | 66
I88 | Ampliar a segurança hídrica, em bases sustentáveis, especialmente em regiões em situações críticas | Obras Hídricas Estruturantes | Cinturão das Águas do Ceará - Trecho 1 | Segurança Hídrica | Infraestrutura Hídrica | Mobilidade e Desenvolvimento Urbano;Planejamento e DesenvolvimentoProdutivo e Regional;Saneamento Básico;Parcerias e Fomento. | Desenvolvimento Urbano;Sem correlação a subeixo específico de Planej. e Desenv. Produtivo e Regional (correlação geral ao eixo);Saneamento Básico Estrutural;Correlação geral ao eixo de parcerias e fomento como um todo. | Insegurança Hídrica: Situação em que não hádisponibilidade de água em quantidade, qualidade eregularidade suficientes, de maneira equitativa, para oatendimento às necessidades humanas, à prática dasatividades econômicas e à conservação dosecossistemas aquáticos, acompanhada de um nívelaceitável de risco relacionado a secas e cheias.Infraestruturas hídricas insuficientes, insustentáveis (financeira, econômica e ambientalmente), ineficientes, inseguras e com problemas de integração;Dependência de soluções convencionais (cinzas) para as infraestruturas hídricas, com baixa consideração de soluções verdes. | Garantir a disponibilidade de água em quantidade equalidade e com a regularidade adequada aos usosmúltiplos, por meio de intervenções físicas deadministração dos regimes hídricos;Minimizar a exposição da população ao risco decorrente de eventos hidrológicos críticos;Diversificar e aperfeiçoar a matriz de oferta hídrica;Estabelecer um mecanismo de sustentabilidade financeira, econômica e ambiental das infraestruturas hídricas. | Por meio do Termo de Compromisso nº 0238/2011, cujo objeto trata da Supervisão e Execução das Obras do Cinturão das Águas do Ceará – CAC – Trecho 1. | SNSH | CGSOB/DOH | CGSOB/DOH | Thiago Soares Arima | Coordenador-geral | thiago.arima@mdr.gov.br | 2034-4108 | Ente governamental compromissário: Governo do Estado do Ceará. | Restrições Orçamentárias e Financeiras | o Trecho I construído e em operação abastecerá 24 municípios entre Jati e o rio Cariús, no Ceará, beneficiando 561.000 pessoas. | Projeto | 2013-10-18 | 2022-12-31 | Percentual de execução da iniciativa | percentual | Quanto maior, melhor | Mensal | Ente governamental compromissário: Governo do Estado do Ceará. | I = A | A = somatório da participação relativa no total da iniciativa de cada etapa concluída | SIM |  | SIM | SIM | SIM | SIM | SIM | SIM | NÃO | SIM | SIM | [5 empty] | 1 | 2021 | 75.5 |  | 75.5 |  |  |  | Os muncípios atendidos pertencem à mesma Região. | [6 empty] | 71.38 | Trechos prioritários dos Lotes 1, parte do Lote 2 e lote 5 já em funcionamento. É necessário concluir as análises técnicas para o ajuste do Plano de Trabalho e regular andamento dos demais lotes.
I88 | Ampliar a segurança hídrica, em bases sustentáveis, especialmente em regiões em situações críticas | Obras Hídricas Estruturantes | Cinturão das Águas do Ceará - Trecho 1 | Segurança Hídrica | Infraestrutura Hídrica | Mobilidade e Desenvolvimento Urbano;Planejamento e DesenvolvimentoProdutivo e Regional;Saneamento Básico;Parcerias e Fomento. | Desenvolvimento Urbano;Sem correlação a subeixo específico de Planej. e Desenv. Produtivo e Regional (correlação geral ao eixo);Saneamento Básico Estrutural;Correlação geral ao eixo de parcerias e fomento como um todo. | Insegurança Hídrica: Situação em que não hádisponibilidade de água em quantidade, qualidade eregularidade suficientes, de maneira equitativa, para oatendimento às necessidades humanas, à prática dasatividades econômicas e à conservação dosecossistemas aquáticos, acompanhada de um nívelaceitável de risco relacionado a secas e cheias.Infraestruturas hídricas insuficientes, insustentáveis (financeira, econômica e ambientalmente), ineficientes, inseguras e com problemas de integração;Dependência de soluções convencionais (cinzas) para as infraestruturas hídricas, com baixa consideração de soluções verdes. | Garantir a disponibilidade de água em quantidade equalidade e com a regularidade adequada aos usosmúltiplos, por meio de intervenções físicas deadministração dos regimes hídricos;Minimizar a exposição da população ao risco decorrente de eventos hidrológicos críticos;Diversificar e aperfeiçoar a matriz de oferta hídrica;Estabelecer um mecanismo de sustentabilidade financeira, econômica e ambiental das infraestruturas hídricas. | Por meio do Termo de Compromisso nº 0238/2011, cujo objeto trata da Supervisão e Execução das Obras do Cinturão das Águas do Ceará – CAC – Trecho 1. | SNSH | CGSOB/DOH | CGSOB/DOH | Thiago Soares Arima | Coordenador-geral | thiago.arima@mdr.gov.br | 2034-4108 | Ente governamental compromissário: Governo do Estado do Ceará. | Restrições Orçamentárias e Financeiras | o Trecho I construído e em operação abastecerá 24 municípios entre Jati e o rio Cariús, no Ceará, beneficiando 561.000 pessoas. | Projeto | 2013-10-18 | 2022-12-31 | Percentual de execução da iniciativa | percentual | Quanto maior, melhor | Mensal | Ente governamental compromissário: Governo do Estado do Ceará. | I = A | A = somatório da participação relativa no total da iniciativa de cada etapa concluída | SIM |  | SIM | SIM | SIM | SIM | SIM | SIM | NÃO | SIM | SIM | [5 empty] | 1 | 2022 | 100 |  | 100 |  |  |  | Os muncípios atendidos pertencem à mesma Região.
I88 | Ampliar a segurança hídrica, em bases sustentáveis, especialmente em regiões em situações críticas | Obras Hídricas Estruturantes | Cinturão das Águas do Ceará - Trecho 1 | Segurança Hídrica | Infraestrutura Hídrica | Mobilidade e Desenvolvimento Urbano;Planejamento e DesenvolvimentoProdutivo e Regional;Saneamento Básico;Parcerias e Fomento. | Desenvolvimento Urbano;Sem correlação a subeixo específico de Planej. e Desenv. Produtivo e Regional (correlação geral ao eixo);Saneamento Básico Estrutural;Correlação geral ao eixo de parcerias e fomento como um todo. | Insegurança Hídrica: Situação em que não hádisponibilidade de água em quantidade, qualidade eregularidade suficientes, de maneira equitativa, para oatendimento às necessidades humanas, à prática dasatividades econômicas e à conservação dosecossistemas aquáticos, acompanhada de um nívelaceitável de risco relacionado a secas e cheias.Infraestruturas hídricas insuficientes, insustentáveis (financeira, econômica e ambientalmente), ineficientes, inseguras e com problemas de integração;Dependência de soluções convencionais (cinzas) para as infraestruturas hídricas, com baixa consideração de soluções verdes. | Garantir a disponibilidade de água em quantidade equalidade e com a regularidade adequada aos usosmúltiplos, por meio de intervenções físicas deadministração dos regimes hídricos;Minimizar a exposição da população ao risco decorrente de eventos hidrológicos críticos;Diversificar e aperfeiçoar a matriz de oferta hídrica;Estabelecer um mecanismo de sustentabilidade financeira, econômica e ambiental das infraestruturas hídricas. | Por meio do Termo de Compromisso nº 0238/2011, cujo objeto trata da Supervisão e Execução das Obras do Cinturão das Águas do Ceará – CAC – Trecho 1. | SNSH | CGSOB/DOH | CGSOB/DOH | Thiago Soares Arima | Coordenador-geral | thiago.arima@mdr.gov.br | 2034-4108 | Ente governamental compromissário: Governo do Estado do Ceará. | Restrições Orçamentárias e Financeiras | o Trecho I construído e em operação abastecerá 24 municípios entre Jati e o rio Cariús, no Ceará, beneficiando 561.000 pessoas. | Projeto | 2013-10-18 | 2022-12-31 | Percentual de execução da iniciativa | percentual | Quanto maior, melhor | Mensal | Ente governamental compromissário: Governo do Estado do Ceará. | I = A | A = somatório da participação relativa no total da iniciativa de cada etapa concluída | SIM |  | SIM | SIM | SIM | SIM | SIM | SIM | NÃO | SIM | SIM | [5 empty] | 1 | 2023 | 100 |  | 100 |  |  |  | Os muncípios atendidos pertencem à mesma Região.
I89 | Ampliar a segurança hídrica, em bases sustentáveis, especialmente em regiões em situações críticas | Obras Hídricas Estruturantes | Sistema Adutor do Agreste Pernambucano - 1ª Parte | Segurança Hídrica | Infraestrutura Hídrica | Mobilidade e Desenvolvimento Urbano;Planejamento e DesenvolvimentoProdutivo e Regional;Saneamento Básico;Parcerias e Fomento. | Desenvolvimento Urbano;Sem correlação a subeixo específico de Planej. e Desenv. Produtivo e Regional (correlação geral ao eixo);Saneamento Básico Estrutural;Correlação geral ao eixo de parcerias e fomento como um todo. | Insegurança Hídrica: Situação em que não hádisponibilidade de água em quantidade, qualidade eregularidade suficientes, de maneira equitativa, para oatendimento às necessidades humanas, à prática dasatividades econômicas e à conservação dosecossistemas aquáticos, acompanhada de um nívelaceitável de risco relacionado a secas e cheias.Infraestruturas hídricas insuficientes, insustentáveis (financeira, econômica e ambientalmente), ineficientes, inseguras e com problemas de integração;Dependência de soluções convencionais (cinzas) para as infraestruturas hídricas, com baixa consideração de soluções verdes. | Garantir a disponibilidade de água em quantidade equalidade e com a regularidade adequada aos usosmúltiplos, por meio de intervenções físicas deadministração dos regimes hídricos;Minimizar a exposição da população ao risco decorrente de eventos hidrológicos críticos;Diversificar e aperfeiçoar a matriz de oferta hídrica;Estabelecer um mecanismo de sustentabilidade financeira, econômica e ambiental das infraestruturas hídricas. | Por meio do Termo de Compromisso nº 0239/2011, cujo objeto trata da Implantação da Adutora do Agreste Pernambucano – 1ª Parte. | SNSH | CGSOB/DOH | CGSOB/DOH | Thiago Soares Arima | Coordenador-geral | thiago.arima@mdr.gov.br | 2034-4108 | Ente governamental compromissário: Governo do Estado do PE. | Restrições Orçamentárias e Financeiras | Estima-se que serão beneficiados 23 municípios e mais de 1,3 milhão de habitantes. | Projeto | 2013-06-04 | 2022-06-30 | Percentual de execução da iniciativa | percentual | Quanto maior, melhor | Mensal | Ente governamental compromissário: Governo do Estado do PE. | I = A | A = somatório da participação relativa no total da iniciativa de cada etapa concluída | SIM | DEPENDE DE DISPONIBILIDADE ORÇAMENTÁRIA PARA CONCLUSÃO EM 2021 | SIM | SIM | SIM | SIM | SIM | SIM | NÃO | SIM | SIM | [5 empty] | 1 | 2019 | [6 empty] | Os muncípios atendidos pertencem à mesma Região. |  |  | 54 |  |  |  | 54
I89 | Ampliar a segurança hídrica, em bases sustentáveis, especialmente em regiões em situações críticas | Obras Hídricas Estruturantes | Sistema Adutor do Agreste Pernambucano - 1ª Parte | Segurança Hídrica | Infraestrutura Hídrica | Mobilidade e Desenvolvimento Urbano;Planejamento e DesenvolvimentoProdutivo e Regional;Saneamento Básico;Parcerias e Fomento. | Desenvolvimento Urbano;Sem correlação a subeixo específico de Planej. e Desenv. Produtivo e Regional (correlação geral ao eixo);Saneamento Básico Estrutural;Correlação geral ao eixo de parcerias e fomento como um todo. | Insegurança Hídrica: Situação em que não hádisponibilidade de água em quantidade, qualidade eregularidade suficientes, de maneira equitativa, para oatendimento às necessidades humanas, à prática dasatividades econômicas e à conservação dosecossistemas aquáticos, acompanhada de um nívelaceitável de risco relacionado a secas e cheias.Infraestruturas hídricas insuficientes, insustentáveis (financeira, econômica e ambientalmente), ineficientes, inseguras e com problemas de integração;Dependência de soluções convencionais (cinzas) para as infraestruturas hídricas, com baixa consideração de soluções verdes. | Garantir a disponibilidade de água em quantidade equalidade e com a regularidade adequada aos usosmúltiplos, por meio de intervenções físicas deadministração dos regimes hídricos;Minimizar a exposição da população ao risco decorrente de eventos hidrológicos críticos;Diversificar e aperfeiçoar a matriz de oferta hídrica;Estabelecer um mecanismo de sustentabilidade financeira, econômica e ambiental das infraestruturas hídricas. | Por meio do Termo de Compromisso nº 0239/2011, cujo objeto trata da Implantação da Adutora do Agreste Pernambucano – 1ª Parte. | SNSH | CGSOB/DOH | CGSOB/DOH | Thiago Soares Arima | Coordenador-geral | thiago.arima@mdr.gov.br | 2034-4108 | Ente governamental compromissário: Governo do Estado do PE. | Restrições Orçamentárias e Financeiras | Estima-se que serão beneficiados 23 municípios e mais de 1,3 milhão de habitantes. | Projeto | 2013-06-04 | 2022-06-30 | Percentual de execução da iniciativa | percentual | Quanto maior, melhor | Mensal | Ente governamental compromissário: Governo do Estado do PE. | I = A | A = somatório da participação relativa no total da iniciativa de cada etapa concluída | SIM | DEPENDE DE DISPONIBILIDADE ORÇAMENTÁRIA PARA CONCLUSÃO EM 2022 | SIM | SIM | SIM | SIM | SIM | SIM | NÃO | SIM | SIM | [5 empty] | 1 | 2020 | [6 empty] | Os muncípios atendidos pertencem à mesma Região. |  |  | 69 |  |  |  | 69
I89 | Ampliar a segurança hídrica, em bases sustentáveis, especialmente em regiões em situações críticas | Obras Hídricas Estruturantes | Sistema Adutor do Agreste Pernambucano - 1ª Parte | Segurança Hídrica | Infraestrutura Hídrica | Mobilidade e Desenvolvimento Urbano;Planejamento e DesenvolvimentoProdutivo e Regional;Saneamento Básico;Parcerias e Fomento. | Desenvolvimento Urbano;Sem correlação a subeixo específico de Planej. e Desenv. Produtivo e Regional (correlação geral ao eixo);Saneamento Básico Estrutural;Correlação geral ao eixo de parcerias e fomento como um todo. | Insegurança Hídrica: Situação em que não hádisponibilidade de água em quantidade, qualidade eregularidade suficientes, de maneira equitativa, para oatendimento às necessidades humanas, à prática dasatividades econômicas e à conservação dosecossistemas aquáticos, acompanhada de um nívelaceitável de risco relacionado a secas e cheias.Infraestruturas hídricas insuficientes, insustentáveis (financeira, econômica e ambientalmente), ineficientes, inseguras e com problemas de integração;Dependência de soluções convencionais (cinzas) para as infraestruturas hídricas, com baixa consideração de soluções verdes. | Garantir a disponibilidade de água em quantidade equalidade e com a regularidade adequada aos usosmúltiplos, por meio de intervenções físicas deadministração dos regimes hídricos;Minimizar a exposição da população ao risco decorrente de eventos hidrológicos críticos;Diversificar e aperfeiçoar a matriz de oferta hídrica;Estabelecer um mecanismo de sustentabilidade financeira, econômica e ambiental das infraestruturas hídricas. | Por meio do Termo de Compromisso nº 0239/2011, cujo objeto trata da Implantação da Adutora do Agreste Pernambucano – 1ª Parte. | SNSH | CGSOB/DOH | CGSOB/DOH | Thiago Soares Arima | Coordenador-geral | thiago.arima@mdr.gov.br | 2034-4108 | Ente governamental compromissário: Governo do Estado do PE. | Restrições Orçamentárias e Financeiras | Estima-se que serão beneficiados 23 municípios e mais de 1,3 milhão de habitantes. | Projeto | 2013-06-04 | 2022-06-30 | Percentual de execução da iniciativa | percentual | Quanto maior, melhor | Mensal | Ente governamental compromissário: Governo do Estado do PE. | I = A | A = somatório da participação relativa no total da iniciativa de cada etapa concluída | SIM | DEPENDE DE DISPONIBILIDADE ORÇAMENTÁRIA PARA CONCLUSÃO EM 2023 | SIM | SIM | SIM | SIM | SIM | SIM | NÃO | SIM | SIM | [5 empty] | 1 | 2021 | 74 |  | 74 |  |  |  | Os muncípios atendidos pertencem à mesma Região. | [6 empty] | 70.93 | Sistema já opera parcialmente. O Lote 2 foi relicitado e retomado no ano de 2021.
I89 | Ampliar a segurança hídrica, em bases sustentáveis, especialmente em regiões em situações críticas | Obras Hídricas Estruturantes | Sistema Adutor do Agreste Pernambucano - 1ª Parte | Segurança Hídrica | Infraestrutura Hídrica | Mobilidade e Desenvolvimento Urbano;Planejamento e DesenvolvimentoProdutivo e Regional;Saneamento Básico;Parcerias e Fomento. | Desenvolvimento Urbano;Sem correlação a subeixo específico de Planej. e Desenv. Produtivo e Regional (correlação geral ao eixo);Saneamento Básico Estrutural;Correlação geral ao eixo de parcerias e fomento como um todo. | Insegurança Hídrica: Situação em que não hádisponibilidade de água em quantidade, qualidade eregularidade suficientes, de maneira equitativa, para oatendimento às necessidades humanas, à prática dasatividades econômicas e à conservação dosecossistemas aquáticos, acompanhada de um nívelaceitável de risco relacionado a secas e cheias.Infraestruturas hídricas insuficientes, insustentáveis (financeira, econômica e ambientalmente), ineficientes, inseguras e com problemas de integração;Dependência de soluções convencionais (cinzas) para as infraestruturas hídricas, com baixa consideração de soluções verdes. | Garantir a disponibilidade de água em quantidade equalidade e com a regularidade adequada aos usosmúltiplos, por meio de intervenções físicas deadministração dos regimes hídricos;Minimizar a exposição da população ao risco decorrente de eventos hidrológicos críticos;Diversificar e aperfeiçoar a matriz de oferta hídrica;Estabelecer um mecanismo de sustentabilidade financeira, econômica e ambiental das infraestruturas hídricas. | Por meio do Termo de Compromisso nº 0239/2011, cujo objeto trata da Implantação da Adutora do Agreste Pernambucano – 1ª Parte. | SNSH | CGSOB/DOH | CGSOB/DOH | Thiago Soares Arima | Coordenador-geral | thiago.arima@mdr.gov.br | 2034-4108 | Ente governamental compromissário: Governo do Estado do PE. | Restrições Orçamentárias e Financeiras | Estima-se que serão beneficiados 23 municípios e mais de 1,3 milhão de habitantes. | Projeto | 2013-06-04 | 2022-06-30 | Percentual de execução da iniciativa | percentual | Quanto maior, melhor | Mensal | Ente governamental compromissário: Governo do Estado do PE. | I = A | A = somatório da participação relativa no total da iniciativa de cada etapa concluída | SIM | DEPENDE DE DISPONIBILIDADE ORÇAMENTÁRIA PARA CONCLUSÃO EM 2024 | SIM | SIM | SIM | SIM | SIM | SIM | NÃO | SIM | SIM | [5 empty] | 1 | 2022 | 100 |  | 100 |  |  |  | Os muncípios atendidos pertencem à mesma Região.
I89 | Ampliar a segurança hídrica, em bases sustentáveis, especialmente em regiões em situações críticas | Obras Hídricas Estruturantes | Sistema Adutor do Agreste Pernambucano - 1ª Parte | Segurança Hídrica | Infraestrutura Hídrica | Mobilidade e Desenvolvimento Urbano;Planejamento e DesenvolvimentoProdutivo e Regional;Saneamento Básico;Parcerias e Fomento. | Desenvolvimento Urbano;Sem correlação a subeixo específico de Planej. e Desenv. Produtivo e Regional (correlação geral ao eixo);Saneamento Básico Estrutural;Correlação geral ao eixo de parcerias e fomento como um todo. | Insegurança Hídrica: Situação em que não hádisponibilidade de água em quantidade, qualidade eregularidade suficientes, de maneira equitativa, para oatendimento às necessidades humanas, à prática dasatividades econômicas e à conservação dosecossistemas aquáticos, acompanhada de um nívelaceitável de risco relacionado a secas e cheias.Infraestruturas hídricas insuficientes, insustentáveis (financeira, econômica e ambientalmente), ineficientes, inseguras e com problemas de integração;Dependência de soluções convencionais (cinzas) para as infraestruturas hídricas, com baixa consideração de soluções verdes. | Garantir a disponibilidade de água em quantidade equalidade e com a regularidade adequada aos usosmúltiplos, por meio de intervenções físicas deadministração dos regimes hídricos;Minimizar a exposição da população ao risco decorrente de eventos hidrológicos críticos;Diversificar e aperfeiçoar a matriz de oferta hídrica;Estabelecer um mecanismo de sustentabilidade financeira, econômica e ambiental das infraestruturas hídricas. | Por meio do Termo de Compromisso nº 0239/2011, cujo objeto trata da Implantação da Adutora do Agreste Pernambucano – 1ª Parte. | SNSH | CGSOB/DOH | CGSOB/DOH | Thiago Soares Arima | Coordenador-geral | thiago.arima@mdr.gov.br | 2034-4108 | Ente governamental compromissário: Governo do Estado do PE. | Restrições Orçamentárias e Financeiras | Estima-se que serão beneficiados 23 municípios e mais de 1,3 milhão de habitantes. | Projeto | 2013-06-04 | 2022-06-30 | Percentual de execução da iniciativa | percentual | Quanto maior, melhor | Mensal | Ente governamental compromissário: Governo do Estado do PE. | I = A | A = somatório da participação relativa no total da iniciativa de cada etapa concluída | SIM | DEPENDE DE DISPONIBILIDADE ORÇAMENTÁRIA PARA CONCLUSÃO EM 2025 | SIM | SIM | SIM | SIM | SIM | SIM | NÃO | SIM | SIM | [5 empty] | 1 | 2023 | 100 |  | 100 |  |  |  | Os muncípios atendidos pertencem à mesma Região.
I90 | Ampliar a segurança hídrica, em bases sustentáveis, especialmente em regiões em situações críticas | Obras Hídricas Estruturantes | Implantação das Vertentes Litorâneas Paraibanas (Trechos I e II e derivações de Gurinhém e Araçagi) | Segurança Hídrica | Infraestrutura Hídrica | Mobilidade e Desenvolvimento Urbano;Planejamento e DesenvolvimentoProdutivo e Regional;Saneamento Básico;Parcerias e Fomento. | Desenvolvimento Urbano;Sem correlação a subeixo específico de Planej. e Desenv. Produtivo e Regional (correlação geral ao eixo);Saneamento Básico Estrutural;Correlação geral ao eixo de parcerias e fomento como um todo. | Insegurança Hídrica: Situação em que não hádisponibilidade de água em quantidade, qualidade eregularidade suficientes, de maneira equitativa, para oatendimento às necessidades humanas, à prática dasatividades econômicas e à conservação dosecossistemas aquáticos, acompanhada de um nívelaceitável de risco relacionado a secas e cheias.Infraestruturas hídricas insuficientes, insustentáveis (financeira, econômica e ambientalmente), ineficientes, inseguras e com problemas de integração;Dependência de soluções convencionais (cinzas) para as infraestruturas hídricas, com baixa consideração de soluções verdes. | Garantir a disponibilidade de água em quantidade equalidade e com a regularidade adequada aos usosmúltiplos, por meio de intervenções físicas deadministração dos regimes hídricos;Minimizar a exposição da população ao risco decorrente de eventos hidrológicos críticos;Diversificar e aperfeiçoar a matriz de oferta hídrica;Estabelecer um mecanismo de sustentabilidade financeira, econômica e ambiental das infraestruturas hídricas. | Por meio do Termo de Compromisso nº 0156/2011, cujo objeto trata do Eixo de Integração das bacias hidrográficas da Vertente Litorânea Paraibana. | SNSH | CGSOB/DOH | CGSOB/DOH | Thiago Soares Arima | Coordenador-geral | thiago.arima@mdr.gov.br | 2034-4108 | Ente governamental compromissário: Governo do Estado da PB. | Restrições Orçamentárias e Financeiras | Estima-se que serão beneficiados, direta e indiretamente, 39 municípios da Mesorregião do Agreste Paraibano, alcançando mais 680 mil habitantes. | Projeto | 2012-10-15 | 2022-07-31 | Percentual de execução da iniciativa | percentual | Quanto maior, melhor | Mensal | Ente governamental compromissário: Governo do Estado PB. | I = A | A = somatório da participação relativa no total de cada etapa concluída | SIM |  | SIM | SIM | SIM | SIM | SIM | SIM | NÃO | SIM | SIM | [5 empty] | 1 | 2019 | [6 empty] | Os muncípios atendidos pertencem à mesma Região. |  |  | 57 |  |  |  | 57
I90 | Ampliar a segurança hídrica, em bases sustentáveis, especialmente em regiões em situações críticas | Obras Hídricas Estruturantes | Implantação das Vertentes Litorâneas Paraibanas (Trechos I e II e derivações de Gurinhém e Araçagi) | Segurança Hídrica | Infraestrutura Hídrica | Mobilidade e Desenvolvimento Urbano;Planejamento e DesenvolvimentoProdutivo e Regional;Saneamento Básico;Parcerias e Fomento. | Desenvolvimento Urbano;Sem correlação a subeixo específico de Planej. e Desenv. Produtivo e Regional (correlação geral ao eixo);Saneamento Básico Estrutural;Correlação geral ao eixo de parcerias e fomento como um todo. | Insegurança Hídrica: Situação em que não hádisponibilidade de água em quantidade, qualidade eregularidade suficientes, de maneira equitativa, para oatendimento às necessidades humanas, à prática dasatividades econômicas e à conservação dosecossistemas aquáticos, acompanhada de um nívelaceitável de risco relacionado a secas e cheias.Infraestruturas hídricas insuficientes, insustentáveis (financeira, econômica e ambientalmente), ineficientes, inseguras e com problemas de integração;Dependência de soluções convencionais (cinzas) para as infraestruturas hídricas, com baixa consideração de soluções verdes. | Garantir a disponibilidade de água em quantidade equalidade e com a regularidade adequada aos usosmúltiplos, por meio de intervenções físicas deadministração dos regimes hídricos;Minimizar a exposição da população ao risco decorrente de eventos hidrológicos críticos;Diversificar e aperfeiçoar a matriz de oferta hídrica;Estabelecer um mecanismo de sustentabilidade financeira, econômica e ambiental das infraestruturas hídricas. | Por meio do Termo de Compromisso nº 0156/2011, cujo objeto trata do Eixo de Integração das bacias hidrográficas da Vertente Litorânea Paraibana. | SNSH | CGSOB/DOH | CGSOB/DOH | Thiago Soares Arima | Coordenador-geral | thiago.arima@mdr.gov.br | 2034-4108 | Ente governamental compromissário: Governo do Estado da PB. | Restrições Orçamentárias e Financeiras | Estima-se que serão beneficiados, direta e indiretamente, 39 municípios da Mesorregião do Agreste Paraibano, alcançando mais 680 mil habitantes. | Projeto | 2012-10-15 | 2022-07-31 | Percentual de execução da iniciativa | percentual | Quanto maior, melhor | Mensal | Ente governamental compromissário: Governo do Estado PB. | I = A | A = somatório da participação relativa no total de cada etapa concluída | SIM |  | SIM | SIM | SIM | SIM | SIM | SIM | NÃO | SIM | SIM | [5 empty] | 1 | 2020 | [6 empty] | Os muncípios atendidos pertencem à mesma Região. |  |  | 69.1 |  |  |  | 69.1
I90 | Ampliar a segurança hídrica, em bases sustentáveis, especialmente em regiões em situações críticas | Obras Hídricas Estruturantes | Implantação das Vertentes Litorâneas Paraibanas (Trechos I e II e derivações de Gurinhém e Araçagi) | Segurança Hídrica | Infraestrutura Hídrica | Mobilidade e Desenvolvimento Urbano;Planejamento e DesenvolvimentoProdutivo e Regional;Saneamento Básico;Parcerias e Fomento. | Desenvolvimento Urbano;Sem correlação a subeixo específico de Planej. e Desenv. Produtivo e Regional (correlação geral ao eixo);Saneamento Básico Estrutural;Correlação geral ao eixo de parcerias e fomento como um todo. | Insegurança Hídrica: Situação em que não hádisponibilidade de água em quantidade, qualidade eregularidade suficientes, de maneira equitativa, para oatendimento às necessidades humanas, à prática dasatividades econômicas e à conservação dosecossistemas aquáticos, acompanhada de um nívelaceitável de risco relacionado a secas e cheias.Infraestruturas hídricas insuficientes, insustentáveis (financeira, econômica e ambientalmente), ineficientes, inseguras e com problemas de integração;Dependência de soluções convencionais (cinzas) para as infraestruturas hídricas, com baixa consideração de soluções verdes. | Garantir a disponibilidade de água em quantidade equalidade e com a regularidade adequada aos usosmúltiplos, por meio de intervenções físicas deadministração dos regimes hídricos;Minimizar a exposição da população ao risco decorrente de eventos hidrológicos críticos;Diversificar e aperfeiçoar a matriz de oferta hídrica;Estabelecer um mecanismo de sustentabilidade financeira, econômica e ambiental das infraestruturas hídricas. | Por meio do Termo de Compromisso nº 0156/2011, cujo objeto trata do Eixo de Integração das bacias hidrográficas da Vertente Litorânea Paraibana. | SNSH | CGSOB/DOH | CGSOB/DOH | Thiago Soares Arima | Coordenador-geral | thiago.arima@mdr.gov.br | 2034-4108 | Ente governamental compromissário: Governo do Estado da PB. | Restrições Orçamentárias e Financeiras | Estima-se que serão beneficiados, direta e indiretamente, 39 municípios da Mesorregião do Agreste Paraibano, alcançando mais 680 mil habitantes. | Projeto | 2012-10-15 | 2022-07-31 | Percentual de execução da iniciativa | percentual | Quanto maior, melhor | Mensal | Ente governamental compromissário: Governo do Estado PB. | I = A | A = somatório da participação relativa no total de cada etapa concluída | SIM |  | SIM | SIM | SIM | SIM | SIM | SIM | NÃO | SIM | SIM | [5 empty] | 1 | 2021 | 74 |  | 74 |  |  |  | Os muncípios atendidos pertencem à mesma Região. | [6 empty] | 85.96 | Melhora no rítimo de execução das obras em relação aos exercíos anteriores e início de testes nos sifões Surrão e Ingá.
I90 | Ampliar a segurança hídrica, em bases sustentáveis, especialmente em regiões em situações críticas | Obras Hídricas Estruturantes | Implantação das Vertentes Litorâneas Paraibanas (Trechos I e II e derivações de Gurinhém e Araçagi) | Segurança Hídrica | Infraestrutura Hídrica | Mobilidade e Desenvolvimento Urbano;Planejamento e DesenvolvimentoProdutivo e Regional;Saneamento Básico;Parcerias e Fomento. | Desenvolvimento Urbano;Sem correlação a subeixo específico de Planej. e Desenv. Produtivo e Regional (correlação geral ao eixo);Saneamento Básico Estrutural;Correlação geral ao eixo de parcerias e fomento como um todo. | Insegurança Hídrica: Situação em que não hádisponibilidade de água em quantidade, qualidade eregularidade suficientes, de maneira equitativa, para oatendimento às necessidades humanas, à prática dasatividades econômicas e à conservação dosecossistemas aquáticos, acompanhada de um nívelaceitável de risco relacionado a secas e cheias.Infraestruturas hídricas insuficientes, insustentáveis (financeira, econômica e ambientalmente), ineficientes, inseguras e com problemas de integração;Dependência de soluções convencionais (cinzas) para as infraestruturas hídricas, com baixa consideração de soluções verdes. | Garantir a disponibilidade de água em quantidade equalidade e com a regularidade adequada aos usosmúltiplos, por meio de intervenções físicas deadministração dos regimes hídricos;Minimizar a exposição da população ao risco decorrente de eventos hidrológicos críticos;Diversificar e aperfeiçoar a matriz de oferta hídrica;Estabelecer um mecanismo de sustentabilidade financeira, econômica e ambiental das infraestruturas hídricas. | Por meio do Termo de Compromisso nº 0156/2011, cujo objeto trata do Eixo de Integração das bacias hidrográficas da Vertente Litorânea Paraibana. | SNSH | CGSOB/DOH | CGSOB/DOH | Thiago Soares Arima | Coordenador-geral | thiago.arima@mdr.gov.br | 2034-4108 | Ente governamental compromissário: Governo do Estado da PB. | Restrições Orçamentárias e Financeiras | Estima-se que serão beneficiados, direta e indiretamente, 39 municípios da Mesorregião do Agreste Paraibano, alcançando mais 680 mil habitantes. | Projeto | 2012-10-15 | 2022-07-31 | Percentual de execução da iniciativa | percentual | Quanto maior, melhor | Mensal | Ente governamental compromissário: Governo do Estado PB. | I = A | A = somatório da participação relativa no total de cada etapa concluída | SIM |  | SIM | SIM | SIM | SIM | SIM | SIM | NÃO | SIM | SIM | [5 empty] | 1 | 2022 | 100 |  | 100 |  |  |  | Os muncípios atendidos pertencem à mesma Região.
I90 | Ampliar a segurança hídrica, em bases sustentáveis, especialmente em regiões em situações críticas | Obras Hídricas Estruturantes | Implantação das Vertentes Litorâneas Paraibanas (Trechos I e II e derivações de Gurinhém e Araçagi) | Segurança Hídrica | Infraestrutura Hídrica | Mobilidade e Desenvolvimento Urbano;Planejamento e DesenvolvimentoProdutivo e Regional;Saneamento Básico;Parcerias e Fomento. | Desenvolvimento Urbano;Sem correlação a subeixo específico de Planej. e Desenv. Produtivo e Regional (correlação geral ao eixo);Saneamento Básico Estrutural;Correlação geral ao eixo de parcerias e fomento como um todo. | Insegurança Hídrica: Situação em que não hádisponibilidade de água em quantidade, qualidade eregularidade suficientes, de maneira equitativa, para oatendimento às necessidades humanas, à prática dasatividades econômicas e à conservação dosecossistemas aquáticos, acompanhada de um nívelaceitável de risco relacionado a secas e cheias.Infraestruturas hídricas insuficientes, insustentáveis (financeira, econômica e ambientalmente), ineficientes, inseguras e com problemas de integração;Dependência de soluções convencionais (cinzas) para as infraestruturas hídricas, com baixa consideração de soluções verdes. | Garantir a disponibilidade de água em quantidade equalidade e com a regularidade adequada aos usosmúltiplos, por meio de intervenções físicas deadministração dos regimes hídricos;Minimizar a exposição da população ao risco decorrente de eventos hidrológicos críticos;Diversificar e aperfeiçoar a matriz de oferta hídrica;Estabelecer um mecanismo de sustentabilidade financeira, econômica e ambiental das infraestruturas hídricas. | Por meio do Termo de Compromisso nº 0156/2011, cujo objeto trata do Eixo de Integração das bacias hidrográficas da Vertente Litorânea Paraibana. | SNSH | CGSOB/DOH | CGSOB/DOH | Thiago Soares Arima | Coordenador-geral | thiago.arima@mdr.gov.br | 2034-4108 | Ente governamental compromissário: Governo do Estado da PB. | Restrições Orçamentárias e Financeiras | Estima-se que serão beneficiados, direta e indiretamente, 39 municípios da Mesorregião do Agreste Paraibano, alcançando mais 680 mil habitantes. | Projeto | 2012-10-15 | 2022-07-31 | Percentual de execução da iniciativa | percentual | Quanto maior, melhor | Mensal | Ente governamental compromissário: Governo do Estado PB. | I = A | A = somatório da participação relativa no total de cada etapa concluída | SIM |  | SIM | SIM | SIM | SIM | SIM | SIM | NÃO | SIM | SIM | [5 empty] | 1 | 2023 | 100 |  | 100 |  |  |  | Os muncípios atendidos pertencem à mesma Região.
I91 | Ampliar a segurança hídrica, em bases sustentáveis, especialmente em regiões em situações críticas | Obras Hídricas Estruturantes | Conclusão das barragens de Gatos e Panelas II para contenção de cheias na Bacia do Rio Una | Segurança Hídrica | Infraestrutura Hídrica | Mobilidade e Desenvolvimento Urbano;Planejamento e DesenvolvimentoProdutivo e Regional;Saneamento Básico;Parcerias e Fomento. | Desenvolvimento Urbano;Sem correlação a subeixo específico de Planej. e Desenv. Produtivo e Regional (correlação geral ao eixo);Saneamento Básico Estrutural;Correlação geral ao eixo de parcerias e fomento como um todo. | Insegurança Hídrica: Situação em que não hádisponibilidade de água em quantidade, qualidade eregularidade suficientes, de maneira equitativa, para oatendimento às necessidades humanas, à prática dasatividades econômicas e à conservação dosecossistemas aquáticos, acompanhada de um nívelaceitável de risco relacionado a secas e cheias.Infraestruturas hídricas insuficientes, insustentáveis (financeira, econômica e ambientalmente), ineficientes, inseguras e com problemas de integração;Dependência de soluções convencionais (cinzas) para as infraestruturas hídricas, com baixa consideração de soluções verdes. | Garantir a disponibilidade de água em quantidade equalidade e com a regularidade adequada aos usosmúltiplos, por meio de intervenções físicas deadministração dos regimes hídricos;Minimizar a exposição da população ao risco decorrente de eventos hidrológicos críticos;Diversificar e aperfeiçoar a matriz de oferta hídrica;Estabelecer um mecanismo de sustentabilidade financeira, econômica e ambiental das infraestruturas hídricas. | Trata-se da formalização de convênios para a conclusão das barragens de Panelas II (892450/2019) e Gatos (892456/2019) para contenção de cheias na Bacia do Rio Una | SNSH | CGSOB/DOH | CGSOB/DOH | Thiago Soares Arima | Coordenador-geral | thiago.arima@mdr.gov.br | 2034-4108 | Ente governamental compromissário: Governo do Estado de Pernambuco. | Restrições Orçamentárias e Financeiras | Municípios de Cupira, Lagoa dos Gatos, Belém de Maria, Catende, Palmares, Água Preta e Barreiros, na bacia do rio Una no Estado de Pernambuco. | Projeto | 2022-01-01 | 2023-12-31 | Percentual de execução da iniciativa | percentual | Quanto maior, melhor | Mensal | Ente governamental compromissário: Governo do Estado de Pernambuco. | I = A | A = somatório da participação relativa no total de cada etapa concluída | SIM | NÃO INICIADAS | SIM | SIM | SIM | SIM | SIM | SIM | NÃO | SIM | SIM | [5 empty] | 100 | 2020 | [9 empty] | 0 |  |  |  | 0
I91 | Ampliar a segurança hídrica, em bases sustentáveis, especialmente em regiões em situações críticas | Obras Hídricas Estruturantes | Conclusão das barragens de Gatos e Panelas II para contenção de cheias na Bacia do Rio Una | Segurança Hídrica | Infraestrutura Hídrica | Mobilidade e Desenvolvimento Urbano;Planejamento e DesenvolvimentoProdutivo e Regional;Saneamento Básico;Parcerias e Fomento. | Desenvolvimento Urbano;Sem correlação a subeixo específico de Planej. e Desenv. Produtivo e Regional (correlação geral ao eixo);Saneamento Básico Estrutural;Correlação geral ao eixo de parcerias e fomento como um todo. | Insegurança Hídrica: Situação em que não hádisponibilidade de água em quantidade, qualidade eregularidade suficientes, de maneira equitativa, para oatendimento às necessidades humanas, à prática dasatividades econômicas e à conservação dosecossistemas aquáticos, acompanhada de um nívelaceitável de risco relacionado a secas e cheias.Infraestruturas hídricas insuficientes, insustentáveis (financeira, econômica e ambientalmente), ineficientes, inseguras e com problemas de integração;Dependência de soluções convencionais (cinzas) para as infraestruturas hídricas, com baixa consideração de soluções verdes. | Garantir a disponibilidade de água em quantidade equalidade e com a regularidade adequada aos usosmúltiplos, por meio de intervenções físicas deadministração dos regimes hídricos;Minimizar a exposição da população ao risco decorrente de eventos hidrológicos críticos;Diversificar e aperfeiçoar a matriz de oferta hídrica;Estabelecer um mecanismo de sustentabilidade financeira, econômica e ambiental das infraestruturas hídricas. | Trata-se da formalização de convênios para a conclusão das barragens de Panelas II (892450/2019) e Gatos (892456/2019) para contenção de cheias na Bacia do Rio Una | SNSH | CGSOB/DOH | CGSOB/DOH | Thiago Soares Arima | Coordenador-geral | thiago.arima@mdr.gov.br | 2034-4108 | Ente governamental compromissário: Governo do Estado de Pernambuco. | Restrições Orçamentárias e Financeiras | Municípios de Cupira, Lagoa dos Gatos, Belém de Maria, Catende, Palmares, Água Preta e Barreiros, na bacia do rio Una no Estado de Pernambuco. | Projeto | 2022-01-01 | 2023-12-31 | Percentual de execução da iniciativa | percentual | Quanto maior, melhor | Mensal | Ente governamental compromissário: Governo do Estado de Pernambuco. | I = A | A = somatório da participação relativa no total de cada etapa concluída | SIM | NÃO INICIADAS | SIM | SIM | SIM | SIM | SIM | SIM | NÃO | SIM | SIM | [5 empty] | 100 | 2021 | 0 |  | 0 | [10 empty] | 0 | Embora os instrumentos de repasse de recursos para a conclusão das obras das barragens de Gatos e Panelas II superaram a etapa de formalização. A contratação das obras é esperada para os próximos meses.
I91 | Ampliar a segurança hídrica, em bases sustentáveis, especialmente em regiões em situações críticas | Obras Hídricas Estruturantes | Conclusão das barragens de Gatos e Panelas II para contenção de cheias na Bacia do Rio Una | Segurança Hídrica | Infraestrutura Hídrica | Mobilidade e Desenvolvimento Urbano;Planejamento e DesenvolvimentoProdutivo e Regional;Saneamento Básico;Parcerias e Fomento. | Desenvolvimento Urbano;Sem correlação a subeixo específico de Planej. e Desenv. Produtivo e Regional (correlação geral ao eixo);Saneamento Básico Estrutural;Correlação geral ao eixo de parcerias e fomento como um todo. | Insegurança Hídrica: Situação em que não hádisponibilidade de água em quantidade, qualidade eregularidade suficientes, de maneira equitativa, para oatendimento às necessidades humanas, à prática dasatividades econômicas e à conservação dosecossistemas aquáticos, acompanhada de um nívelaceitável de risco relacionado a secas e cheias.Infraestruturas hídricas insuficientes, insustentáveis (financeira, econômica e ambientalmente), ineficientes, inseguras e com problemas de integração;Dependência de soluções convencionais (cinzas) para as infraestruturas hídricas, com baixa consideração de soluções verdes. | Garantir a disponibilidade de água em quantidade equalidade e com a regularidade adequada aos usosmúltiplos, por meio de intervenções físicas deadministração dos regimes hídricos;Minimizar a exposição da população ao risco decorrente de eventos hidrológicos críticos;Diversificar e aperfeiçoar a matriz de oferta hídrica;Estabelecer um mecanismo de sustentabilidade financeira, econômica e ambiental das infraestruturas hídricas. | Trata-se da formalização de convênios para a conclusão das barragens de Panelas II (892450/2019) e Gatos (892456/2019) para contenção de cheias na Bacia do Rio Una | SNSH | CGSOB/DOH | CGSOB/DOH | Thiago Soares Arima | Coordenador-geral | thiago.arima@mdr.gov.br | 2034-4108 | Ente governamental compromissário: Governo do Estado de Pernambuco. | Restrições Orçamentárias e Financeiras | Municípios de Cupira, Lagoa dos Gatos, Belém de Maria, Catende, Palmares, Água Preta e Barreiros, na bacia do rio Una no Estado de Pernambuco. | Projeto | 2022-01-01 | 2023-12-31 | Percentual de execução da iniciativa | percentual | Quanto maior, melhor | Mensal | Ente governamental compromissário: Governo do Estado de Pernambuco. | I = A | A = somatório da participação relativa no total de cada etapa concluída | SIM | NÃO INICIADAS | SIM | SIM | SIM | SIM | SIM | SIM | NÃO | SIM | SIM | [5 empty] | 100 | 2022 | 50 |  | 50
I91 | Ampliar a segurança hídrica, em bases sustentáveis, especialmente em regiões em situações críticas | Obras Hídricas Estruturantes | Conclusão das barragens de Gatos e Panelas II para contenção de cheias na Bacia do Rio Una | Segurança Hídrica | Infraestrutura Hídrica | Mobilidade e Desenvolvimento Urbano;Planejamento e DesenvolvimentoProdutivo e Regional;Saneamento Básico;Parcerias e Fomento. | Desenvolvimento Urbano;Sem correlação a subeixo específico de Planej. e Desenv. Produtivo e Regional (correlação geral ao eixo);Saneamento Básico Estrutural;Correlação geral ao eixo de parcerias e fomento como um todo. | Insegurança Hídrica: Situação em que não hádisponibilidade de água em quantidade, qualidade eregularidade suficientes, de maneira equitativa, para oatendimento às necessidades humanas, à prática dasatividades econômicas e à conservação dosecossistemas aquáticos, acompanhada de um nívelaceitável de risco relacionado a secas e cheias.Infraestruturas hídricas insuficientes, insustentáveis (financeira, econômica e ambientalmente), ineficientes, inseguras e com problemas de integração;Dependência de soluções convencionais (cinzas) para as infraestruturas hídricas, com baixa consideração de soluções verdes. | Garantir a disponibilidade de água em quantidade equalidade e com a regularidade adequada aos usosmúltiplos, por meio de intervenções físicas deadministração dos regimes hídricos;Minimizar a exposição da população ao risco decorrente de eventos hidrológicos críticos;Diversificar e aperfeiçoar a matriz de oferta hídrica;Estabelecer um mecanismo de sustentabilidade financeira, econômica e ambiental das infraestruturas hídricas. | Trata-se da formalização de convênios para a conclusão das barragens de Panelas II (892450/2019) e Gatos (892456/2019) para contenção de cheias na Bacia do Rio Una | SNSH | CGSOB/DOH | CGSOB/DOH | Thiago Soares Arima | Coordenador-geral | thiago.arima@mdr.gov.br | 2034-4108 | Ente governamental compromissário: Governo do Estado de Pernambuco. | Restrições Orçamentárias e Financeiras | Municípios de Cupira, Lagoa dos Gatos, Belém de Maria, Catende, Palmares, Água Preta e Barreiros, na bacia do rio Una no Estado de Pernambuco. | Projeto | 2022-01-01 | 2023-12-31 | Percentual de execução da iniciativa | percentual | Quanto maior, melhor | Mensal | Ente governamental compromissário: Governo do Estado de Pernambuco. | I = A | A = somatório da participação relativa no total de cada etapa concluída | SIM | NÃO INICIADAS | SIM | SIM | SIM | SIM | SIM | SIM | NÃO | SIM | SIM | [5 empty] | 100 | 2023 | 100 |  | 100
I31 | Melhorar a qualidade da prestação dos serviços de saneamento básico | Saneamento Básico Estruturante | Desenvolvimento de modelo lógico e framework para novas alternativas de financiamento | Saneamento Básico | Planejamento, Regulação e Gestão dos Serviços de Saneamento Básico | Parcerias e Fomento; Saneamento Básico; Mobilidade e Desenvolvimento Urbano; Planejamento e Desenvolvimento Produtivo e Regional. | Correlação geral ao eixo de parcerias e fomento como um todo;;<br><br>Relação de sinergia mútua entre desenvolvimento urbano e planejamento do desenvolvimento regional | Mecanismos atuais de financiamento e volume de recursos disponíveis insuficientes para atendimento à demanda de expansão do financiamento;; Baixa participação do setor privado e do mercado de capitais no setor de saneamento;; Carência de adoção de critérios ASG nos instrumentos de financiamento geridos pela Secretaria;; | Ampliar os investimentos realizados, pelo fortalecimento da participação do mercado de capitais no setor de saneamento, pelo desenvolvimento de novos mecanismos de financiamento, tais como linhas voltadas a finanças sustentáveis e títulos verdes;; Fortalecimento do FGTS como fonte de financiamento, adequando as regras da fonte à nova realidade do setor;; Melhorar a qualidade dos serviços prestados;; Superar barreiras decorrentes das restrições fiscais impostas ao setor público, para acesso ao crédito no setor, a fim de garantir limites e condições específicas para contratação de operações de crédito sem garantia da União, voltadas a programas de fomento no âmbito da política pública de saneamento;; Incorporar critérios ASG nos instrumentos de financiamento do Saneamento Básico. | Desenvolvimento de modelo lógico e framework, bem como plano de implementação para subsidiar estratégia de implementação de novas alternativas de financiamento no saneamento pela SNS, com incorporação de critérios ASG nos instrumentos sob gestão do DFIN no crédito via FGTS (Programa Saneamento Para Todos) e em mercado de capitais, em especial Debêntures Incentivadas de Infraestrutura. Ademais, espera-se também aplicabilidade nas Notas Técnicas e suporte técnico prestado pela SNS no âmbito das estruturações de modelagem de prestação de serviços em andamento no FEP, bem como nas interações com BNDES com mesmo fito. O Modelo Lógico, Frameworks (Água, Esgotamento Sanitário e RSU) e Plano de Implementação encontram-se em desenvolvimento via consultoria contratada no Programa Interáguas, sob gestão da SNS. | SNS | CGPRI/DFIN/SNS | CGPRI/DFIN/SNS | Denise Maria Lara de Souza Seabra | Coordenadora - Geral de Projetos do Setor Privado | denise.seabra@mdr.gov.br | (61) 2108-1653/1361 | Consultoria externa (Sitawi, contratação em andamento) e área internacional MDR. | Equipe técnica reduzida e com necessidade de capacitação específica; Plena compreensão do impacto nas diversas frentes de atuação SNS (crédito e mercado de capitais), bem como interação com FEP nos processos de estruturação de modelagens de prestação de serviços públicos a serem licitados, além da interação com BNDES com mesmo objetivo. | MDR, FGTS e Agentes Financeiros por este habilitados, FEP, BNDES e outros correlatos ao tema. | Projeto | 2021-07-30 | 2022-01-31 | Percentual de execução da iniciativa | Percentual | Quanto maior, melhor | Mensal | Registros administrativos CGPRI | I = A | A = somatório da participação relativa no total do projeto de cada etapa concluída | Sim |  | Sim | Sim | Sim | Sim | Sim | Sim | NÃO | Sim | NÃO | [5 empty] | 100 | 2020 | [6 empty] | As entregas da iniciativa tratam de produtos contratados pela SNS, não cabendo a regionalização. | 1 | [5 empty] | 0
I31 | Melhorar a qualidade da prestação dos serviços de saneamento básico | Saneamento Básico Estruturante | Desenvolvimento de modelo lógico e framework para novas alternativas de financiamento | Saneamento Básico | Planejamento, Regulação e Gestão dos Serviços de Saneamento Básico | Parcerias e Fomento; Saneamento Básico; Mobilidade e Desenvolvimento Urbano; Planejamento e Desenvolvimento Produtivo e Regional. | Correlação geral ao eixo de parcerias e fomento como um todo; Relação de sinergia mútua entre desenvolvimento urbano e planejamento do desenvolvimento regional | Mecanismos atuais de financiamento e volume de recursos disponíveis insuficientes para atendimento à demanda de expansão do financiamento; Baixa participação do setor privado e do mercado de capitais no setor de saneamento; Carência de adoção de critérios ASG nos instrumentos de financiamento geridos pela Secretaria; | Ampliar os investimentos realizados, pelo fortalecimento da participação do mercado de capitais no setor de saneamento, pelo desenvolvimento de novos mecanismos de financiamento, tais como linhas voltadas a finanças sustentáveis e títulos verdes; Fortalecimento do FGTS como fonte de financiamento, adequando as regras da fonte à nova realidade do setor; Melhorar a qualidade dos serviços prestados; Superar barreiras decorrentes das restrições fiscais impostas ao setor público, para acesso ao crédito no setor, a fim de garantir limites e condições específicas para contratação de operações de crédito sem garantia da União, voltadas a programas de fomento no âmbito da política pública de saneamento; Incorporar critérios ASG nos instrumentos de financiamento do Saneamento Básico. | Desenvolvimento de modelo lógico e framework, bem como plano de implementação para subsidiar estratégia de implementação de novas alternativas de financiamento no saneamento pela SNS, com incorporação de critérios ASG nos instrumentos sob gestão do DFIN no crédito via FGTS (Programa Saneamento Para Todos) e em mercado de capitais, em especial Debêntures Incentivadas de Infraestrutura. Ademais, espera-se também aplicabilidade nas Notas Técnicas e suporte técnico prestado pela SNS no âmbito das estruturações de modelagem de prestação de serviços em andamento no FEP, bem como nas interações com BNDES com mesmo fito. O Modelo Lógico, Frameworks (Água, Esgotamento Sanitário e RSU) e Plano de Implementação encontram-se em desenvolvimento via consultoria contratada no Programa Interáguas, sob gestão da SNS. | SNS | CGPRI/DFIN/SNS | CGPRI/DFIN/SNS | Denise Maria Lara de Souza Seabra | Coordenadora - Geral de Projetos do Setor Privado | denise.seabra@mdr.gov.br | (61) 2108-1653/1361 | Consultoria externa (Sitawi, contratação em andamento) e área internacional MDR. | Equipe técnica reduzida e com necessidade de capacitação específica; Plena compreensão do impacto nas diversas frentes de atuação SNS (crédito e mercado de capitais), bem como interação com FEP nos processos de estruturação de modelagens de prestação de serviços públicos a serem licitados, além da interação com BNDES com mesmo objetivo. | MDR, FGTS e Agentes Financeiros por este habilitados, FEP, BNDES e outros correlatos ao tema. | Projeto | 2021-07-30 | 2022-01-31 | Percentual de execução da iniciativa | Percentual | Quanto maior, melhor | Mensal | Registros administrativos CGPRI | I = A | A = somatório da participação relativa no total do projeto de cada etapa concluída | Sim |  | Sim | Sim | Sim | Sim | Sim | Sim | NÃO | Sim | NÃO | [5 empty] | 100 | 2021 | 75 | [5 empty] | As entregas da iniciativa tratam de produtos contratados pela SNS, não cabendo a regionalização. | 1 | [5 empty] | 32 | A taxonomia de saneamento foi discutida internamente (DRP e DFIN), e com a consultoria, entretanto o material ainda não foi considerado definitivo. Espera-se revisão da Taxonomia no Produto "Framework", atualmente em analise pelo DFIN e DRP. A 1a. versão das Frameworks de Saneamento entregue pela consultoria encontra-se em análise no DFIN, já com reunião agendada com a consultoria para validação e ajustes. O contrato se encerra em 15/04/2022.
I31 | Melhorar a qualidade da prestação dos serviços de saneamento básico | Saneamento Básico Estruturante | Desenvolvimento de modelo lógico e framework para novas alternativas de financiamento | Saneamento Básico | Planejamento, Regulação e Gestão dos Serviços de Saneamento Básico | Parcerias e Fomento; Saneamento Básico; Mobilidade e Desenvolvimento Urbano; Planejamento e Desenvolvimento Produtivo e Regional. | Correlação geral ao eixo de parcerias e fomento como um todo;<br><br>Relação de sinergia mútua entre desenvolvimento urbano e planejamento do desenvolvimento regional | Mecanismos atuais de financiamento e volume de recursos disponíveis insuficientes para atendimento à demanda de expansão do financiamento; Baixa participação do setor privado e do mercado de capitais no setor de saneamento; Carência de adoção de critérios ASG nos instrumentos de financiamento geridos pela Secretaria; | Ampliar os investimentos realizados, pelo fortalecimento da participação do mercado de capitais no setor de saneamento, pelo desenvolvimento de novos mecanismos de financiamento, tais como linhas voltadas a finanças sustentáveis e títulos verdes; Fortalecimento do FGTS como fonte de financiamento, adequando as regras da fonte à nova realidade do setor; Melhorar a qualidade dos serviços prestados; Superar barreiras decorrentes das restrições fiscais impostas ao setor público, para acesso ao crédito no setor, a fim de garantir limites e condições específicas para contratação de operações de crédito sem garantia da União, voltadas a programas de fomento no âmbito da política pública de saneamento; Incorporar critérios ASG nos instrumentos de financiamento do Saneamento Básico. | Desenvolvimento de modelo lógico e framework, bem como plano de implementação para subsidiar estratégia de implementação de novas alternativas de financiamento no saneamento pela SNS, com incorporação de critérios ASG nos instrumentos sob gestão do DFIN no crédito via FGTS (Programa Saneamento Para Todos) e em mercado de capitais, em especial Debêntures Incentivadas de Infraestrutura. Ademais, espera-se também aplicabilidade nas Notas Técnicas e suporte técnico prestado pela SNS no âmbito das estruturações de modelagem de prestação de serviços em andamento no FEP, bem como nas interações com BNDES com mesmo fito. O Modelo Lógico, Frameworks (Água, Esgotamento Sanitário e RSU) e Plano de Implementação encontram-se em desenvolvimento via consultoria contratada no Programa Interáguas, sob gestão da SNS. | SNS | CGPRI/DFIN/SNS | CGPRI/DFIN/SNS | Denise Maria Lara de Souza Seabra | Coordenadora - Geral de Projetos do Setor Privado | denise.seabra@mdr.gov.br | (61) 2108-1653/1361 | Consultoria externa (Sitawi, contratação em andamento) e área internacional MDR. | Equipe técnica reduzida e com necessidade de capacitação específica; Plena compreensão do impacto nas diversas frentes de atuação SNS (crédito e mercado de capitais), bem como interação com FEP nos processos de estruturação de modelagens de prestação de serviços públicos a serem licitados, além da interação com BNDES com mesmo objetivo. | MDR, FGTS e Agentes Financeiros por este habilitados, FEP, BNDES e outros correlatos ao tema. | Projeto | 2021-07-30 | 2022-01-31 | Percentual de execução da iniciativa | Percentual | Quanto maior, melhor | Mensal | Registros administrativos CGPRI | I = A | A = somatório da participação relativa no total do projeto de cada etapa concluída | Sim |  | Sim | Sim | Sim | Sim | Sim | Sim | NÃO | Sim | NÃO | [5 empty] | 100 | 2022 | 100 | [5 empty] | As entregas da iniciativa tratam de produtos contratados pela SNS, não cabendo a regionalização. | 1
I31 | Melhorar a qualidade da prestação dos serviços de saneamento básico | Saneamento Básico Estruturante | Desenvolvimento de modelo lógico e framework para novas alternativas de financiamento | Saneamento Básico | Planejamento, Regulação e Gestão dos Serviços de Saneamento Básico | Parcerias e Fomento; Saneamento Básico; Mobilidade e Desenvolvimento Urbano; Planejamento e Desenvolvimento Produtivo e Regional. | Correlação geral ao eixo de parcerias e fomento como um todo;<br><br>Relação de sinergia mútua entre desenvolvimento urbano e planejamento do desenvolvimento regional | Mecanismos atuais de financiamento e volume de recursos disponíveis insuficientes para atendimento à demanda de expansão do financiamento; Baixa participação do setor privado e do mercado de capitais no setor de saneamento; Carência de adoção de critérios ASG nos instrumentos de financiamento geridos pela Secretaria; | Ampliar os investimentos realizados, pelo fortalecimento da participação do mercado de capitais no setor de saneamento, pelo desenvolvimento de novos mecanismos de financiamento, tais como linhas voltadas a finanças sustentáveis e títulos verdes; Fortalecimento do FGTS como fonte de financiamento, adequando as regras da fonte à nova realidade do setor; Melhorar a qualidade dos serviços prestados; Superar barreiras decorrentes das restrições fiscais impostas ao setor público, para acesso ao crédito no setor, a fim de garantir limites e condições específicas para contratação de operações de crédito sem garantia da União, voltadas a programas de fomento no âmbito da política pública de saneamento; Incorporar critérios ASG nos instrumentos de financiamento do Saneamento Básico. | Desenvolvimento de modelo lógico e framework, bem como plano de implementação para subsidiar estratégia de implementação de novas alternativas de financiamento no saneamento pela SNS, com incorporação de critérios ASG nos instrumentos sob gestão do DFIN no crédito via FGTS (Programa Saneamento Para Todos) e em mercado de capitais, em especial Debêntures Incentivadas de Infraestrutura. Ademais, espera-se também aplicabilidade nas Notas Técnicas e suporte técnico prestado pela SNS no âmbito das estruturações de modelagem de prestação de serviços em andamento no FEP, bem como nas interações com BNDES com mesmo fito. O Modelo Lógico, Frameworks (Água, Esgotamento Sanitário e RSU) e Plano de Implementação encontram-se em desenvolvimento via consultoria contratada no Programa Interáguas, sob gestão da SNS. | SNS | CGPRI/DFIN/SNS | CGPRI/DFIN/SNS | Denise Maria Lara de Souza Seabra | Coordenadora - Geral de Projetos do Setor Privado | denise.seabra@mdr.gov.br | (61) 2108-1653/1361 | Consultoria externa (Sitawi, contratação em andamento) e área internacional MDR. | Equipe técnica reduzida e com necessidade de capacitação específica; Plena compreensão do impacto nas diversas frentes de atuação SNS (crédito e mercado de capitais), bem como interação com FEP nos processos de estruturação de modelagens de prestação de serviços públicos a serem licitados, além da interação com BNDES com mesmo objetivo. | MDR, FGTS e Agentes Financeiros por este habilitados, FEP, BNDES e outros correlatos ao tema. | Projeto | 2021-07-30 | 2022-01-31 | Percentual de execução da iniciativa | Percentual | Quanto maior, melhor | Mensal | Registros administrativos CGPRI | I = A | A = somatório da participação relativa no total do projeto de cada etapa concluída | Sim |  | Sim | Sim | Sim | Sim | Sim | Sim | NÃO | Sim | NÃO | [5 empty] | 100 | 2023 | 100 | [5 empty] | As entregas da iniciativa tratam de produtos contratados pela SNS, não cabendo a regionalização. | 1
I79 | Reduzir os riscos de desastres, com efetivação da integração de políticas públicas e fortalecimento das capacidades dos atores do SINPDEC | Prevenção e Preparação aos Riscos de desastres | Intervenções para contenção de encostas | Proteção e Defesa Civil | Gestão de Riscos de Desastres | todos os eixos | Correlação geral ao eixo de Saneamento Básico como um todo;Provisão Habitacional;Urbanização de Assentamentos Precários;Ordenamento Territorial;Correlação geral ao eixo de parcerias e fomento como um todo.Correlação geral ao eixo de Segurança Hídrica como um todo; | Vulnerabilidade social, com impacto na ocupação em áreas de risco;Infraestruturas insuficientes, insustentáveis (financeira, econômico e ambientalmente) e inseguras, incapazes de fazer frente às ameaças de desastres;Carência de investimentos em ações de prevenção para redução do risco de desastres, especialmente os geológicos e hidrológicos;Insuficiência de articulação e coordenação institucional no Eixo de Proteção e Defesa Civil;Insegurança hídrica em diversas localidades do País, em especial para a população atendida pela Operação Carro-Pipa;Baixa capacidade técnica e operacional dos governos municipais para a realização das ações de gestão de riscos e de desastres. | Induzir a redução da ocupação de áreas de risco, especialmente em regiões de maior vulnerabilidade social;Alcançar níveis de investimento adequados em ações de prevenção para redução do risco de desastres;Efetivar a integração e a articulação entre os agentes do Sistema Nacional de Proteção e Defesa Civil - Sinpdec bem como outros atores relevantes;Alcançar alta capacitação técnica e operacional de governos municipais e de agentes do Sinpdec, fortalecendo o planejamento e a gestão dos riscos de desastres para efetiva implementação da PNPDEC;Ampliar o conhecimento, a capacidade de controle e o monitoramento de riscos de desastres, especialmente com medidas não estruturais;Difundir a cultura preventiva e de gestão de riscos a todas as políticas públicas de interesse. | A iniciativa envolve a execução de uma carteira de obras para contenção de encostas em áreas em situação de risco alto e/ou muito alto. A iniciativa é executada via mandatária (CAIXA) após processo de seleção de proposta e assinatura de contrato pelo Ente solicitante. | SEDEC | CPE/CGPP/DOP/SEDEC | CPE/CGPP/DOP/SEDEC | Frederico do Monte Seabra | Coordenador de Projetos Estratégicos | frederico.seabra@mdr.gov.br | 2034-4648 | Caixa, Municípios e Estados | Dotação orçamentária insuficiente para realização das obras, baixa capacidade técnbica dos proponentes. | famílias em áreas de risco | Ação estratégica de duração continuada |  |  | nº de obras de contenção de encostas concluídas | Obra Concluída | Quanto maior, melhor | Trimestral | SACI, Banco de dados da Caixa | I = ∑A | A = Quantidade de Obras Concluídas | Cumulativa |  | SIM | SIM | SIM | SIM | SIM | SIM | SIM | SIM | SIM | 1 | 54 | 0 | 20 | 0 | 75 | 2020 | [7 empty] | 1 | 1 | 8 | 0 | 5 | 0 | 14
I79 | Reduzir os riscos de desastres, com efetivação da integração de políticas públicas e fortalecimento das capacidades dos atores do SINPDEC | Prevenção e Preparação aos Riscos de desastres | Intervenções para contenção de encostas | Proteção e Defesa Civil | Gestão de Riscos de Desastres | todos os eixos | Correlação geral ao eixo de Saneamento Básico como um todo;Provisão Habitacional;Urbanização de Assentamentos Precários;Ordenamento Territorial;Correlação geral ao eixo de parcerias e fomento como um todo.Correlação geral ao eixo de Segurança Hídrica como um todo; | Vulnerabilidade social, com impacto na ocupação em áreas de risco;Infraestruturas insuficientes, insustentáveis (financeira, econômico e ambientalmente) e inseguras, incapazes de fazer frente às ameaças de desastres;Carência de investimentos em ações de prevenção para redução do risco de desastres, especialmente os geológicos e hidrológicos;Insuficiência de articulação e coordenação institucional no Eixo de Proteção e Defesa Civil;Insegurança hídrica em diversas localidades do País, em especial para a população atendida pela Operação Carro-Pipa;Baixa capacidade técnica e operacional dos governos municipais para a realização das ações de gestão de riscos e de desastres. | Induzir a redução da ocupação de áreas de risco, especialmente em regiões de maior vulnerabilidade social;Alcançar níveis de investimento adequados em ações de prevenção para redução do risco de desastres;Efetivar a integração e a articulação entre os agentes do Sistema Nacional de Proteção e Defesa Civil - Sinpdec bem como outros atores relevantes;Alcançar alta capacitação técnica e operacional de governos municipais e de agentes do Sinpdec, fortalecendo o planejamento e a gestão dos riscos de desastres para efetiva implementação da PNPDEC;Ampliar o conhecimento, a capacidade de controle e o monitoramento de riscos de desastres, especialmente com medidas não estruturais;Difundir a cultura preventiva e de gestão de riscos a todas as políticas públicas de interesse. | A iniciativa envolve a execução de uma carteira de obras para contenção de encostas em áreas em situação de risco alto e/ou muito alto. A iniciativa é executada via mandatária (CAIXA) após processo de seleção de proposta e assinatura de contrato pelo Ente solicitante. | SEDEC | CPE/CGPP/DOP/SEDEC | CPE/CGPP/DOP/SEDEC | Frederico do Monte Seabra | Coordenador de Projetos Estratégicos | frederico.seabra@mdr.gov.br | 2034-4648 | Caixa, Municípios e Estados | Dotação orçamentária insuficiente para realização das obras, baixa capacidade técnbica dos proponentes. | famílias em áreas de risco | Ação estratégica de duração continuada |  |  | nº de obras de contenção de encostas concluídas | Obra Concluída | Quanto maior, melhor | Trimestral | SACI, Banco de dados da Caixa | I = ∑A | A = Quantidade de Obras Concluídas | Cumulativa |  | SIM | SIM | SIM | SIM | SIM | SIM | SIM | SIM | SIM | 1 | 54 | 0 | 20 | 0 | 75 | 2021 | 22 | 0 | 19 | 0 | 3 | 0 |  | 1 |  | 17 |  | 0 |  | 17 | No ano de 2021 foi firmado TED com a UFRJ para elaboração do Manual de de Diretrizes Técnicas para elaboração projetos para retenção fluxos de detritos, Projeto executivo de engenharia para àreas de risco nos municípios pilotos de Nova Friburgo/RJ e Teresópolis/RJ, Projeto básico de engenharia para áreas de risco em três municípios brasileiros que serão selecionados oportunamente, Plano de gestão de obras e Plano de manutenção das estruturas para retenção de fluxos de detritos. Avançou-se, ainda, na conclusão de obras de Contenção de Encostas no Termo de Compromisso 0402.322-91 - Salvador/BA.
I79 | Reduzir os riscos de desastres, com efetivação da integração de políticas públicas e fortalecimento das capacidades dos atores do SINPDEC | Prevenção e Preparação aos Riscos de desastres | Intervenções para contenção de encostas | Proteção e Defesa Civil | Gestão de Riscos de Desastres | todos os eixos | Correlação geral ao eixo de Saneamento Básico como um todo;Provisão Habitacional;Urbanização de Assentamentos Precários;Ordenamento Territorial;Correlação geral ao eixo de parcerias e fomento como um todo.Correlação geral ao eixo de Segurança Hídrica como um todo; | Vulnerabilidade social, com impacto na ocupação em áreas de risco;Infraestruturas insuficientes, insustentáveis (financeira, econômico e ambientalmente) e inseguras, incapazes de fazer frente às ameaças de desastres;Carência de investimentos em ações de prevenção para redução do risco de desastres, especialmente os geológicos e hidrológicos;Insuficiência de articulação e coordenação institucional no Eixo de Proteção e Defesa Civil;Insegurança hídrica em diversas localidades do País, em especial para a população atendida pela Operação Carro-Pipa;Baixa capacidade técnica e operacional dos governos municipais para a realização das ações de gestão de riscos e de desastres. | Induzir a redução da ocupação de áreas de risco, especialmente em regiões de maior vulnerabilidade social;Alcançar níveis de investimento adequados em ações de prevenção para redução do risco de desastres;Efetivar a integração e a articulação entre os agentes do Sistema Nacional de Proteção e Defesa Civil - Sinpdec bem como outros atores relevantes;Alcançar alta capacitação técnica e operacional de governos municipais e de agentes do Sinpdec, fortalecendo o planejamento e a gestão dos riscos de desastres para efetiva implementação da PNPDEC;Ampliar o conhecimento, a capacidade de controle e o monitoramento de riscos de desastres, especialmente com medidas não estruturais;Difundir a cultura preventiva e de gestão de riscos a todas as políticas públicas de interesse. | A iniciativa envolve a execução de uma carteira de obras para contenção de encostas em áreas em situação de risco alto e/ou muito alto. A iniciativa é executada via mandatária (CAIXA) após processo de seleção de proposta e assinatura de contrato pelo Ente solicitante. | SEDEC | CPE/CGPP/DOP/SEDEC | CPE/CGPP/DOP/SEDEC | Frederico do Monte Seabra | Coordenador de Projetos Estratégicos | frederico.seabra@mdr.gov.br | 2034-4648 | Caixa, Municípios e Estados | Dotação orçamentária insuficiente para realização das obras, baixa capacidade técnbica dos proponentes. | famílias em áreas de risco | Ação estratégica de duração continuada |  |  | nº de obras de contenção de encostas concluídas | Obra Concluída | Quanto maior, melhor | Trimestral | SACI, Banco de dados da Caixa | I = ∑A | A = Quantidade de Obras Concluídas | Cumulativa |  | SIM | SIM | SIM | SIM | SIM | SIM | SIM | SIM | SIM | 1 | 54 | 0 | 20 | 0 | 75 | 2022 | 22 | 0 | 15 | 0 | 7 | 0 |  | 1
I79 | Reduzir os riscos de desastres, com efetivação da integração de políticas públicas e fortalecimento das capacidades dos atores do SINPDEC | Prevenção e Preparação aos Riscos de desastres | Intervenções para contenção de encostas | Proteção e Defesa Civil | Gestão de Riscos de Desastres | todos os eixos | Correlação geral ao eixo de Saneamento Básico como um todo;Provisão Habitacional;Urbanização de Assentamentos Precários;Ordenamento Territorial;Correlação geral ao eixo de parcerias e fomento como um todo.Correlação geral ao eixo de Segurança Hídrica como um todo; | Vulnerabilidade social, com impacto na ocupação em áreas de risco;Infraestruturas insuficientes, insustentáveis (financeira, econômico e ambientalmente) e inseguras, incapazes de fazer frente às ameaças de desastres;Carência de investimentos em ações de prevenção para redução do risco de desastres, especialmente os geológicos e hidrológicos;Insuficiência de articulação e coordenação institucional no Eixo de Proteção e Defesa Civil;Insegurança hídrica em diversas localidades do País, em especial para a população atendida pela Operação Carro-Pipa;Baixa capacidade técnica e operacional dos governos municipais para a realização das ações de gestão de riscos e de desastres. | Induzir a redução da ocupação de áreas de risco, especialmente em regiões de maior vulnerabilidade social;Alcançar níveis de investimento adequados em ações de prevenção para redução do risco de desastres;Efetivar a integração e a articulação entre os agentes do Sistema Nacional de Proteção e Defesa Civil - Sinpdec bem como outros atores relevantes;Alcançar alta capacitação técnica e operacional de governos municipais e de agentes do Sinpdec, fortalecendo o planejamento e a gestão dos riscos de desastres para efetiva implementação da PNPDEC;Ampliar o conhecimento, a capacidade de controle e o monitoramento de riscos de desastres, especialmente com medidas não estruturais;Difundir a cultura preventiva e de gestão de riscos a todas as políticas públicas de interesse. | A iniciativa envolve a execução de uma carteira de obras para contenção de encostas em áreas em situação de risco alto e/ou muito alto. A iniciativa é executada via mandatária (CAIXA) após processo de seleção de proposta e assinatura de contrato pelo Ente solicitante. | SEDEC | CPE/CGPP/DOP/SEDEC | CPE/CGPP/DOP/SEDEC | Frederico do Monte Seabra | Coordenador de Projetos Estratégicos | frederico.seabra@mdr.gov.br | 2034-4648 | Caixa, Municípios e Estados | Dotação orçamentária insuficiente para realização das obras, baixa capacidade técnbica dos proponentes. | famílias em áreas de risco | Ação estratégica de duração continuada |  |  | nº de obras de contenção de encostas concluídas | Obra Concluída | Quanto maior, melhor | Trimestral | SACI, Banco de dados da Caixa | I = ∑A | A = Quantidade de Obras Concluídas | Cumulativa |  | SIM | SIM | SIM | SIM | SIM | SIM | SIM | SIM | SIM | 1 | 54 | 0 | 20 | 0 | 75 | 2023 | 17 | 0 | 12 | 0 | 5 | 0 |  | 1
I80 | Melhorar a capacidade e a tempestividade de resposta e reconstrução pós-desastres | Socorro e Assistência às Vítimas de Desastres | Revisão de Instrução Normativa de Reconhecimento Federal | Proteção e Defesa Civil | Gestão de Desastres | Proteção e Defesa Civil;Parcerias e Fomento. | Gestão de Riscos de Desastres;Correlação geral ao eixo de parcerias e fomento como um todo. | Insuficiência na articulação e coordenação dos estados e municípios para resposta aos desastres;Baixa capacidade técnica e operacional dos estados e municípios para dimensionamento dos danos e resposta aos desastres;Intempestividade do envio de recursos pela União para os municípios e estados para resposta aos desastres, especialmente nos casos de assistência humanitária e restabelecimento de serviços essenciais. | Reduzir consideravelmente o tempo de resposta aos desastres;Alcançar níveis elevados de capacidade dos municípios e estado para resposta a desastres;Melhorar processos e ferramentas integradas para registro de desastre;Aperfeiçoar a dinâmica de monitoramento de desastres e emissão de alertas;Reconstruir melhor as áreas afetadas por desastres. | A revisão da instrução normativa (atual IN 36/2020) consiste na melhoria dos procedimentos de solicitação, análise e aprovação do reconhecimento federal de situação de emergência e estado de calamidade pública. A IN promoverá a facilitação da solicitação, sem perda de qualidade da documentação e acelerará o reconhecimento. | SEDEC | CGA/DAG - Coordenação de normatização | CGA | Reinaldo Soares Estelles | Coordenador-Geral | reinaldo.estelles@mdr.gov.br | 61 2034-5538 | Órgãos integrantes do Sinpdec | Não publicação do Decreto no D.O.U. | Sinpdec; estados, municípios | Projeto | 2021-02-22 | 2022-01-15 | Percentual de execução da iniciativa | percentual | Quanto maior, melhor | mensal | Sistema Painel MDR: painel.mdr.gov.br | I = A | A = somatório dos percentuais de cada iniciativa | SIM |  | SIM | SIM | SIM | SIM | SIM | SIM | SIM | SIM | SIM | [5 empty] | 100 | 2020 | [7 empty] | Não se aplica
I80 | Melhorar a capacidade e a tempestividade de resposta e reconstrução pós-desastres | Socorro e Assistência às Vítimas de Desastres | Revisão de Instrução Normativa de Reconhecimento Federal | Proteção e Defesa Civil | Gestão de Desastres | Proteção e Defesa Civil;Parcerias e Fomento. | Gestão de Riscos de Desastres;Correlação geral ao eixo de parcerias e fomento como um todo. | Insuficiência na articulação e coordenação dos estados e municípios para resposta aos desastres;Baixa capacidade técnica e operacional dos estados e municípios para dimensionamento dos danos e resposta aos desastres;Intempestividade do envio de recursos pela União para os municípios e estados para resposta aos desastres, especialmente nos casos de assistência humanitária e restabelecimento de serviços essenciais. | Reduzir consideravelmente o tempo de resposta aos desastres;Alcançar níveis elevados de capacidade dos municípios e estado para resposta a desastres;Melhorar processos e ferramentas integradas para registro de desastre;Aperfeiçoar a dinâmica de monitoramento de desastres e emissão de alertas;Reconstruir melhor as áreas afetadas por desastres. | A revisão da instrução normativa (atual IN 36/2020) consiste na melhoria dos procedimentos de solicitação, análise e aprovação do reconhecimento federal de situação de emergência e estado de calamidade pública. A IN promoverá a facilitação da solicitação, sem perda de qualidade da documentação e acelerará o reconhecimento. | SEDEC | CGA/DAG - Coordenação de normatização | CGA | Reinaldo Soares Estelles | Coordenador-Geral | reinaldo.estelles@mdr.gov.br | 61 2034-5538 | Órgãos integrantes do Sinpdec | Não publicação do Decreto no D.O.U. | Sinpdec; estados, municípios | Projeto | 2021-02-22 | 2022-01-15 | Percentual de execução da iniciativa | percentual | Quanto maior, melhor | mensal | Sistema Painel MDR: painel.mdr.gov.br | I = A | A = somatório dos percentuais de cada iniciativa | SIM |  | SIM | SIM | SIM | SIM | SIM | SIM | SIM | SIM | SIM | [5 empty] | 100 | 2021 | 100 | [6 empty] | Não se aplica | [5 empty] | 97.5 | - Tornar os procedimentos de reconhecimento federal mais céleres; - Atualização do ato normativo e harmonização do texto em relação ao Decreto 10.593/2020; - Emprego da modalidade normativa adequada (Portaria), nos termos do Decreto 10.139/2019
I80 | Melhorar a capacidade e a tempestividade de resposta e reconstrução pós-desastres | Socorro e Assistência às Vítimas de Desastres | Revisão de Instrução Normativa de Reconhecimento Federal | Proteção e Defesa Civil | Gestão de Desastres | Proteção e Defesa Civil;Parcerias e Fomento. | Gestão de Riscos de Desastres;Correlação geral ao eixo de parcerias e fomento como um todo. | Insuficiência na articulação e coordenação dos estados e municípios para resposta aos desastres;Baixa capacidade técnica e operacional dos estados e municípios para dimensionamento dos danos e resposta aos desastres;Intempestividade do envio de recursos pela União para os municípios e estados para resposta aos desastres, especialmente nos casos de assistência humanitária e restabelecimento de serviços essenciais. | Reduzir consideravelmente o tempo de resposta aos desastres;Alcançar níveis elevados de capacidade dos municípios e estado para resposta a desastres;Melhorar processos e ferramentas integradas para registro de desastre;Aperfeiçoar a dinâmica de monitoramento de desastres e emissão de alertas;Reconstruir melhor as áreas afetadas por desastres. | A revisão da instrução normativa (atual IN 36/2020) consiste na melhoria dos procedimentos de solicitação, análise e aprovação do reconhecimento federal de situação de emergência e estado de calamidade pública. A IN promoverá a facilitação da solicitação, sem perda de qualidade da documentação e acelerará o reconhecimento. | SEDEC | CGA/DAG - Coordenação de normatização | CGA | Reinaldo Soares Estelles | Coordenador-Geral | reinaldo.estelles@mdr.gov.br | 61 2034-5538 | Órgãos integrantes do Sinpdec | Não publicação do Decreto no D.O.U. | Sinpdec; estados, municípios | Projeto | 2021-02-22 | 2022-01-15 | Percentual de execução da iniciativa | percentual | Quanto maior, melhor | mensal | Sistema Painel MDR: painel.mdr.gov.br | I = A | A = somatório dos percentuais de cada iniciativa | SIM |  | SIM | SIM | SIM | SIM | SIM | SIM | SIM | SIM | SIM | [5 empty] | 100 | 2022 | 100 | [6 empty] | Não se aplica
I80 | Melhorar a capacidade e a tempestividade de resposta e reconstrução pós-desastres | Socorro e Assistência às Vítimas de Desastres | Revisão de Instrução Normativa de Reconhecimento Federal | Proteção e Defesa Civil | Gestão de Desastres | Proteção e Defesa Civil;Parcerias e Fomento. | Gestão de Riscos de Desastres;Correlação geral ao eixo de parcerias e fomento como um todo. | Insuficiência na articulação e coordenação dos estados e municípios para resposta aos desastres;Baixa capacidade técnica e operacional dos estados e municípios para dimensionamento dos danos e resposta aos desastres;Intempestividade do envio de recursos pela União para os municípios e estados para resposta aos desastres, especialmente nos casos de assistência humanitária e restabelecimento de serviços essenciais. | Reduzir consideravelmente o tempo de resposta aos desastres;Alcançar níveis elevados de capacidade dos municípios e estado para resposta a desastres;Melhorar processos e ferramentas integradas para registro de desastre;Aperfeiçoar a dinâmica de monitoramento de desastres e emissão de alertas;Reconstruir melhor as áreas afetadas por desastres. | A revisão da instrução normativa (atual IN 36/2020) consiste na melhoria dos procedimentos de solicitação, análise e aprovação do reconhecimento federal de situação de emergência e estado de calamidade pública. A IN promoverá a facilitação da solicitação, sem perda de qualidade da documentação e acelerará o reconhecimento. | SEDEC | CGA/DAG - Coordenação de normatização | CGA | Reinaldo Soares Estelles | Coordenador-Geral | reinaldo.estelles@mdr.gov.br | 61 2034-5538 | Órgãos integrantes do Sinpdec | Não publicação do Decreto no D.O.U. | Sinpdec; estados, municípios | Projeto | 2021-02-22 | 2022-01-15 | Percentual de execução da iniciativa | percentual | Quanto maior, melhor | mensal | Sistema Painel MDR: painel.mdr.gov.br | I = A | A = somatório dos percentuais de cada iniciativa | SIM |  | SIM | SIM | SIM | SIM | SIM | SIM | SIM | SIM | SIM | [5 empty] | 100 | 2023 | 100 | [6 empty] | Não se aplica
I81 | Preservar e conservar as bacias hidrográficas e recuperar aquelas cujos recursos hídricos estejam em situação de vulnerabilidade | Prevenção e Preparação aos Riscos de desastres | Instituição do novo programa nacional de revitalização de bacias hidrográficas | Segurança Hídrica | Revitalização de Bacias Hidrográficas | Planejamento e Desenvolvimento Produtivo e RegionalSaneamento BásicoParcerias e FomentoProteção e Defesa Civil | Planejamento do Desenvolvimento RegionalSaneamento Básico EstruturanteSaneamento Básico EstruturalInstrumentos de Fomento ao Desenvolvimento RegionalGestão de Riscos de Desastres | Recursos hídricos em situação de vulnerabilidade em decorrência da ação humana, em que os seus usos múltiplos estão prejudicados em função de quantidade ou qualidade da água ou em função de condições de escoamento;Comprometimento de mananciais hídricos;Adoção de técnicas agrícolas não sustentáveis;Falta de definição das áreas prioritárias para atuação em revitalização de bacias hidrográficas;Carência de recursos financeiros, de planos e de projetos para preservação, conservação e recuperação de recursos hídricos. | Assegurar a sustentabilidade no uso, reciclagem e reúso dos recursos hídricos;Estabelecer a consciência hídrica, influenciando costumes, valores, atitudes e hábitos dos cidadãos e da sociedade brasileira com relação à importância da água;Favorecer a detenção, a infiltração de água no solo e reduzir erosão do solo e a contaminação das águas, a partir da manutenção da cobertura vegetal do solo e adoção de técnicas sustentáveis;Fortalecer diagnósticos precisos e os normativos para definição das áreas sujeitas à restrição de uso em bacias hidrográficas com vistas à preservação/recuperação da quantidade, da qualidade e do regime da água;Efetivar atuação estratégica em revitalização de recursos hídricos, com priorização de ação em função de fatores como a contribuição do escoamento de base para a vazão média ou perdas de solo por erosão;Promover o efetivo engajamento do setor privado e produtivo na preservação, conservação e recuperação de recursos hídricos;Efetivar a proteção de nascentes e das áreas de recarga de mananciais subterrâneos. | Publicação de Decreto instituindo o Programa Nacional de Revitalização de Bacias Hidrográficas | SNSH | CGRB/DRHB/SNSH | CGRB | Alexandre Saia | Coordenador-Geral | Alexandre.saia@mdr.gov.br | (61) 2108-1184 | MDR, Presidência da República | Atraso na tramitação do processo de aprovação do Decreto | Toda a população brasileira | Projeto | 2021-08-02 | 2021-12-31 | Percentual de execução da iniciativa | percentual | Quanto maior, melhor | mensal | Registros Administrativos da Unidade | I = A | A = somatório da participação relativa no total da iniciativa de cada etapa concluída | não se aplica |  | SIM | SIM | SIM | SIM | SIM | SIM | NÃO | SIM | NÃO | [5 empty] | 100 | 2020 | [6 empty] | Trata-se de trâmite para aprovação de normativo. | Não se aplica | [5 empty] | 0
I81 | Preservar e conservar as bacias hidrográficas e recuperar aquelas cujos recursos hídricos estejam em situação de vulnerabilidade | Nacional de Revitalização de Bacias Hidrográficas | Instituição do novo programa nacional de revitalização de bacias hidrográficas | Segurança Hídrica | Revitalização de Bacias Hidrográficas | Planejamento e Desenvolvimento Produtivo e RegionalSaneamento BásicoParcerias e FomentoProteção e Defesa Civil | Planejamento do Desenvolvimento RegionalSaneamento Básico EstruturanteSaneamento Básico EstruturalInstrumentos de Fomento ao Desenvolvimento RegionalGestão de Riscos de Desastres | Recursos hídricos em situação de vulnerabilidade em decorrência da ação humana, em que os seus usos múltiplos estão prejudicados em função de quantidade ou qualidade da água ou em função de condições de escoamento;Comprometimento de mananciais hídricos;Adoção de técnicas agrícolas não sustentáveis;Falta de definição das áreas prioritárias para atuação em revitalização de bacias hidrográficas;Carência de recursos financeiros, de planos e de projetos para preservação, conservação e recuperação de recursos hídricos. | Assegurar a sustentabilidade no uso, reciclagem e reúso dos recursos hídricos;Estabelecer a consciência hídrica, influenciando costumes, valores, atitudes e hábitos dos cidadãos e da sociedade brasileira com relação à importância da água;Favorecer a detenção, a infiltração de água no solo e reduzir erosão do solo e a contaminação das águas, a partir da manutenção da cobertura vegetal do solo e adoção de técnicas sustentáveis;Fortalecer diagnósticos precisos e os normativos para definição das áreas sujeitas à restrição de uso em bacias hidrográficas com vistas à preservação/recuperação da quantidade, da qualidade e do regime da água;Efetivar atuação estratégica em revitalização de recursos hídricos, com priorização de ação em função de fatores como a contribuição do escoamento de base para a vazão média ou perdas de solo por erosão;Promover o efetivo engajamento do setor privado e produtivo na preservação, conservação e recuperação de recursos hídricos;Efetivar a proteção de nascentes e das áreas de recarga de mananciais subterrâneos. | Publicação de Decreto instituindo o Programa Nacional de Revitalização de Bacias Hidrográficas | SNSH | CGRB/DRHB/SNSH | CGRB | Alexandre Saia | Coordenador-Geral | Alexandre.saia@mdr.gov.br | (61) 2108-1184 | MDR, Presidência da República | Atraso na tramitação do processo de aprovação do Decreto | Toda a população brasileira | Projeto | 2021-08-02 | 2021-12-31 | Percentual de execução da iniciativa | percentual | Quanto maior, melhor | mensal | Registros Administrativos da Unidade | I = A | A = somatório da participação relativa no total da iniciativa de cada etapa concluída | não se aplica |  | SIM | SIM | SIM | SIM | SIM | SIM | NÃO | SIM | NÃO | [5 empty] | 100 | 2021 | 100 | [5 empty] | Trata-se de trâmite para aprovação de normativo. | Não se aplica
I81 | Preservar e conservar as bacias hidrográficas e recuperar aquelas cujos recursos hídricos estejam em situação de vulnerabilidade | Nacional de Revitalização de Bacias Hidrográficas | Instituição do novo programa nacional de revitalização de bacias hidrográficas | Segurança Hídrica | Revitalização de Bacias Hidrográficas | Planejamento e Desenvolvimento Produtivo e RegionalSaneamento BásicoParcerias e FomentoProteção e Defesa Civil | Planejamento do Desenvolvimento RegionalSaneamento Básico EstruturanteSaneamento Básico EstruturalInstrumentos de Fomento ao Desenvolvimento RegionalGestão de Riscos de Desastres | Recursos hídricos em situação de vulnerabilidade em decorrência da ação humana, em que os seus usos múltiplos estão prejudicados em função de quantidade ou qualidade da água ou em função de condições de escoamento;Comprometimento de mananciais hídricos;Adoção de técnicas agrícolas não sustentáveis;Falta de definição das áreas prioritárias para atuação em revitalização de bacias hidrográficas;Carência de recursos financeiros, de planos e de projetos para preservação, conservação e recuperação de recursos hídricos. | Assegurar a sustentabilidade no uso, reciclagem e reúso dos recursos hídricos;Estabelecer a consciência hídrica, influenciando costumes, valores, atitudes e hábitos dos cidadãos e da sociedade brasileira com relação à importância da água;Favorecer a detenção, a infiltração de água no solo e reduzir erosão do solo e a contaminação das águas, a partir da manutenção da cobertura vegetal do solo e adoção de técnicas sustentáveis;Fortalecer diagnósticos precisos e os normativos para definição das áreas sujeitas à restrição de uso em bacias hidrográficas com vistas à preservação/recuperação da quantidade, da qualidade e do regime da água;Efetivar atuação estratégica em revitalização de recursos hídricos, com priorização de ação em função de fatores como a contribuição do escoamento de base para a vazão média ou perdas de solo por erosão;Promover o efetivo engajamento do setor privado e produtivo na preservação, conservação e recuperação de recursos hídricos;Efetivar a proteção de nascentes e das áreas de recarga de mananciais subterrâneos. | Publicação de Decreto instituindo o Programa Nacional de Revitalização de Bacias Hidrográficas | SNSH | CGRB/DRHB/SNSH | CGRB | Alexandre Saia | Coordenador-Geral | Alexandre.saia@mdr.gov.br | (61) 2108-1184 | MDR, Presidência da República | Atraso na tramitação do processo de aprovação do Decreto | Toda a população brasileira | Projeto | 2021-08-02 | 2021-12-31 | Percentual de execução da iniciativa | percentual | Quanto maior, melhor | mensal | Registros Administrativos da Unidade | I = A | A = somatório da participação relativa no total da iniciativa de cada etapa concluída | não se aplica |  | SIM | SIM | SIM | SIM | SIM | SIM | NÃO | SIM | NÃO | [5 empty] | 100 | 2022 | 100 | [5 empty] | Trata-se de trâmite para aprovação de normativo. | Não se aplica
I81 | Preservar e conservar as bacias hidrográficas e recuperar aquelas cujos recursos hídricos estejam em situação de vulnerabilidade | Nacional de Revitalização de Bacias Hidrográficas | Instituição do novo programa nacional de revitalização de bacias hidrográficas | Segurança Hídrica | Revitalização de Bacias Hidrográficas | Planejamento e Desenvolvimento Produtivo e RegionalSaneamento BásicoParcerias e FomentoProteção e Defesa Civil | Planejamento do Desenvolvimento RegionalSaneamento Básico EstruturanteSaneamento Básico EstruturalInstrumentos de Fomento ao Desenvolvimento RegionalGestão de Riscos de Desastres | Recursos hídricos em situação de vulnerabilidade em decorrência da ação humana, em que os seus usos múltiplos estão prejudicados em função de quantidade ou qualidade da água ou em função de condições de escoamento;Comprometimento de mananciais hídricos;Adoção de técnicas agrícolas não sustentáveis;Falta de definição das áreas prioritárias para atuação em revitalização de bacias hidrográficas;Carência de recursos financeiros, de planos e de projetos para preservação, conservação e recuperação de recursos hídricos. | Assegurar a sustentabilidade no uso, reciclagem e reúso dos recursos hídricos;Estabelecer a consciência hídrica, influenciando costumes, valores, atitudes e hábitos dos cidadãos e da sociedade brasileira com relação à importância da água;Favorecer a detenção, a infiltração de água no solo e reduzir erosão do solo e a contaminação das águas, a partir da manutenção da cobertura vegetal do solo e adoção de técnicas sustentáveis;Fortalecer diagnósticos precisos e os normativos para definição das áreas sujeitas à restrição de uso em bacias hidrográficas com vistas à preservação/recuperação da quantidade, da qualidade e do regime da água;Efetivar atuação estratégica em revitalização de recursos hídricos, com priorização de ação em função de fatores como a contribuição do escoamento de base para a vazão média ou perdas de solo por erosão;Promover o efetivo engajamento do setor privado e produtivo na preservação, conservação e recuperação de recursos hídricos;Efetivar a proteção de nascentes e das áreas de recarga de mananciais subterrâneos. | Publicação de Decreto instituindo o Programa Nacional de Revitalização de Bacias Hidrográficas | SNSH | CGRB/DRHB/SNSH | CGRB | Alexandre Saia | Coordenador-Geral | Alexandre.saia@mdr.gov.br | (61) 2108-1184 | MDR, Presidência da República | Atraso na tramitação do processo de aprovação do Decreto | Toda a população brasileira | Projeto | 2021-08-02 | 2021-12-31 | Percentual de execução da iniciativa | percentual | Quanto maior, melhor | mensal | Registros Administrativos da Unidade | I = A | A = somatório da participação relativa no total da iniciativa de cada etapa concluída | não se aplica |  | SIM | SIM | SIM | SIM | SIM | SIM | NÃO | SIM | NÃO | [5 empty] | 100 | 2023 | 100 | [5 empty] | Trata-se de trâmite para aprovação de normativo. | Não se aplica
I92 | Melhorar a capacidade e a tempestividade de resposta e reconstrução pós-desastres | Restabelecimento e Reconstrução | Aprimoramento de processos administrativos para ações de reconstrução | Proteção e Defesa Civil | Gestão de Desastres | Proteção e Defesa Civil; Parcerias e Fomento ; Habitação; Segurança Hídrica | Gestão de Riscos de Desastres; Correlação geral ao eixo de parcerias e fomento como um todo. | Insuficiência na articulação e coordenação dos estados e municípios para resposta aos desastres; Baixa capacidade técnica e operacional dos estados e municípios para dimensionamento dos danos e resposta aos desastres; Intempestividade do envio de recursos pela União para os municípios e estados para resposta aos desastres, especialmente nos casos de assistência humanitária e restabelecimento de serviços essenciais. | Reduzir consideravelmente o tempo de resposta aos desastres; Alcançar níveis elevados de capacidade dos municípios e estado para resposta a desastres; Melhorar processos e ferramentas integradas para registro de desastre; Reconstruir melhor as áreas afetadas por desastres. | Contrato para realização de pesquisas relacionadas ao desenvolvimento e teste de metodologia para implantação de moradia provisória para situações pós desastre, a partir de modelo conceitual desenvolvido no âmbito da Secretaria Nacional de Proteção e Defesa Civil, via Acordo Básico de Assistência Técnica, entre o Governo da República Federativa do Brasil e a Organização das Nações Unidas. | SEDEC | DOP | DOP | Braulio Eduardo da Silva Maia | Assessor Técnico | braulio.maia@mdr.gov.br |  | Organização das Nações Unidas - ONU, Instituto Avaliação. | Por se tratar de projeto inovador, com tecnologias novas a serem desenvolvidas, listamos alguns riscos: dilatação do prazo de conclusão das etapas, interrupção do contrato e não conclusão do produto final, inviabilização da produção de componentes inovadores, não aceitação do produto pelos usuarios na fase de teste, falta de modelo de gerenciamento da aplicação do produto pelo governo. | População afetada por desastres reconhecidos pela União | Projeto | 2020-01-01 | 2022-12-31 | Percentual de execução da iniciativa | % | Quanto maior melhor | Quando demandado | Processo SEI 59000.030720/2019-61 | I = A | A = Somatório das etapas de execução da iniciativa | SIM. Iniciou-se em janeiro de 2020 |  | SIM | SIM | SIM | SIM | SIM | SIM | NÃO | SIM | NÃO | [5 empty] | 100 | 2020 | [6 empty] | O projeto tem potencial de utilização em qualquer região do Brasil ou países com condições climáticas semelhantes, porém esta etapa de estudo e concepção será desenvolvida em Brasília. | Não se aplica | [5 empty] | 20
I92 | Melhorar a capacidade e a tempestividade de resposta e reconstrução pós-desastres | Restabelecimento e Reconstrução | Aprimoramento de processos administrativos para ações de reconstrução | Proteção e Defesa Civil | Gestão de Desastres | Proteção e Defesa Civil; Parcerias e Fomento ; Habitação; Segurança Hídrica | Gestão de Riscos de Desastres; Correlação geral ao eixo de parcerias e fomento como um todo. | Insuficiência na articulação e coordenação dos estados e municípios para resposta aos desastres; Baixa capacidade técnica e operacional dos estados e municípios para dimensionamento dos danos e resposta aos desastres; Intempestividade do envio de recursos pela União para os municípios e estados para resposta aos desastres, especialmente nos casos de assistência humanitária e restabelecimento de serviços essenciais. | "Reduzir consideravelmente o tempo de resposta aos desastres; Alcançar níveis elevados de capacidade dos municípios e estado para resposta a desastres; Melhorar processos e ferramentas integradas para registro de desastre; Reconstruir melhor as áreas afetadas por desastres." | Contrato para realização de pesquisas relacionadas ao desenvolvimento e teste de metodologia para implantação de moradia provisória para situações pós desastre, a partir de modelo conceitual desenvolvido no âmbito da Secretaria Nacional de Proteção e Defesa Civil, via Acordo Básico de Assistência Técnica, entre o Governo da República Federativa do Brasil e a Organização das Nações Unidas. | SEDEC | DOP | DOP | Braulio Eduardo da Silva Maia | Assessor Técnico | braulio.maia@mdr.gov.br |  | Organização das Nações Unidas - ONU, Instituto Avaliação. | Por se tratar de projeto inovador, com tecnologias novas a serem desenvolvidas, listamos alguns riscos: dilatação do prazo de conclusão das etapas, interrupção do contrato e não conclusão do produto final, inviabilização da produção de componentes inovadores, não aceitação do produto pelos usuarios na fase de teste, falta de modelo de gerenciamento da aplicação do produto pelo governo. | População afetada por desastres reconhecidos pela União | Projeto | 2020-01-01 | 2022-12-31 | Percentual de execução da iniciativa | % | Quanto maior melhor | Quando demandado | Processo SEI 59000.030720/2019-61 | I = A | A = Somatório das etapas de execução da iniciativa | SIM. Iniciou-se em janeiro de 2020 |  | SIM | SIM | SIM | SIM | SIM | SIM | NÃO | SIM | NÃO | [5 empty] | 100 | 2021 | 40 | [5 empty] | O projeto tem potencial de utilização em qualquer região do Brasil ou países com condições climáticas semelhantes, porém esta etapa de estudo e concepção será desenvolvida em Brasília. | Não se aplica | [5 empty] | 45.5 | Adequação do modelo construtivo à viabilidade de mercado e precificação (Fundações, Instalações Elétricas, Instalações Hidráulicas); Avaliação de desempenho técnico dos sistemas: fundações, instalações elétricas e hidráulicas, vedações (paredes, esquadrias e sistema estrutural) e cobertura; Relatório técnico contendo levantamentos, aprofundamentos e planejamento dos ensaios para a construção do protótipo em escala real e realização de teste.
I92 | Melhorar a capacidade e a tempestividade de resposta e reconstrução pós-desastres | Restabelecimento e Reconstrução | Aprimoramento de processos administrativos para ações de reconstrução | Proteção e Defesa Civil | Gestão de Desastres | Proteção e Defesa Civil; Parcerias e Fomento ; Habitação; Segurança Hídrica | Gestão de Riscos de Desastres; Correlação geral ao eixo de parcerias e fomento como um todo. | Insuficiência na articulação e coordenação dos estados e municípios para resposta aos desastres; Baixa capacidade técnica e operacional dos estados e municípios para dimensionamento dos danos e resposta aos desastres; Intempestividade do envio de recursos pela União para os municípios e estados para resposta aos desastres, especialmente nos casos de assistência humanitária e restabelecimento de serviços essenciais. | Reduzir consideravelmente o tempo de resposta aos desastres; Alcançar níveis elevados de capacidade dos municípios e estado para resposta a desastres; Melhorar processos e ferramentas integradas para registro de desastre; Reconstruir melhor as áreas afetadas por desastres. | Contrato para realização de pesquisas relacionadas ao desenvolvimento e teste de metodologia para implantação de moradia provisória para situações pós desastre, a partir de modelo conceitual desenvolvido no âmbito da Secretaria Nacional de Proteção e Defesa Civil, via Acordo Básico de Assistência Técnica, entre o Governo da República Federativa do Brasil e a Organização das Nações Unidas. | SEDEC | DOP | DOP | Braulio Eduardo da Silva Maia | Assessor Técnico | braulio.maia@mdr.gov.br |  | Organização das Nações Unidas - ONU, Instituto Avaliação. | Por se tratar de projeto inovador, com tecnologias novas a serem desenvolvidas, listamos alguns riscos: dilatação do prazo de conclusão das etapas, interrupção do contrato e não conclusão do produto final, inviabilização da produção de componentes inovadores, não aceitação do produto pelos usuarios na fase de teste, falta de modelo de gerenciamento da aplicação do produto pelo governo. | População afetada por desastres reconhecidos pela União | Projeto | 2020-01-01 | 2022-12-31 | Percentual de execução da iniciativa | % | Quanto maior melhor | Quando demandado | Processo SEI 59000.030720/2019-61 | I = A | A = Somatório das etapas de execução da iniciativa | SIM. Iniciou-se em janeiro de 2020 |  | SIM | SIM | SIM | SIM | SIM | SIM | NÃO | SIM | NÃO | [5 empty] | 100 | 2022 | 100 | [5 empty] | O projeto tem potencial de utilização em qualquer região do Brasil ou países com condições climáticas semelhantes, porém esta etapa de estudo e concepção será desenvolvida em Brasília. | Não se aplica
I92 | Melhorar a capacidade e a tempestividade de resposta e reconstrução pós-desastres | Restabelecimento e Reconstrução | Aprimoramento de processos administrativos para ações de reconstrução | Proteção e Defesa Civil | Gestão de Desastres | Proteção e Defesa Civil; Parcerias e Fomento ; Habitação; Segurança Hídrica | Gestão de Riscos de Desastres; Correlação geral ao eixo de parcerias e fomento como um todo. | Insuficiência na articulação e coordenação dos estados e municípios para resposta aos desastres; Baixa capacidade técnica e operacional dos estados e municípios para dimensionamento dos danos e resposta aos desastres; Intempestividade do envio de recursos pela União para os municípios e estados para resposta aos desastres, especialmente nos casos de assistência humanitária e restabelecimento de serviços essenciais. | Reduzir consideravelmente o tempo de resposta aos desastres; Alcançar níveis elevados de capacidade dos municípios e estado para resposta a desastres; Melhorar processos e ferramentas integradas para registro de desastre; Reconstruir melhor as áreas afetadas por desastres. | Contrato para realização de pesquisas relacionadas ao desenvolvimento e teste de metodologia para implantação de moradia provisória para situações pós desastre, a partir de modelo conceitual desenvolvido no âmbito da Secretaria Nacional de Proteção e Defesa Civil, via Acordo Básico de Assistência Técnica, entre o Governo da República Federativa do Brasil e a Organização das Nações Unidas. | SEDEC | DOP | DOP | Braulio Eduardo da Silva Maia | Assessor Técnico | braulio.maia@mdr.gov.br |  | Organização das Nações Unidas - ONU, Instituto Avaliação. | Por se tratar de projeto inovador, com tecnologias novas a serem desenvolvidas, listamos alguns riscos: dilatação do prazo de conclusão das etapas, interrupção do contrato e não conclusão do produto final, inviabilização da produção de componentes inovadores, não aceitação do produto pelos usuarios na fase de teste, falta de modelo de gerenciamento da aplicação do produto pelo governo. | População afetada por desastres reconhecidos pela União | Projeto | 2020-01-01 | 2022-12-31 | Percentual de execução da iniciativa | % | Quanto maior melhor | Quando demandado | Processo SEI 59000.030720/2019-61 | I = A | A = Somatório das etapas de execução da iniciativa | SIM. Iniciou-se em janeiro de 2020 |  | SIM | SIM | SIM | SIM | SIM | SIM | NÃO | SIM | NÃO | [5 empty] | 100 | 2023 | 100 | [5 empty] | O projeto tem potencial de utilização em qualquer região do Brasil ou países com condições climáticas semelhantes, porém esta etapa de estudo e concepção será desenvolvida em Brasília. | Não se aplica
I93 | Melhorar a capacidade e a tempestividade de resposta e reconstrução pós-desastres | Socorro e Assistência às Vítimas de Desastres | Institucionalização do Grupo de Apoio a Desastres - GADE | Proteção e Defesa Civil | Gestão de Desastres | Proteção e Defesa Civil; Parcerias e Fomento. | Gestão de Riscos de Desastres; Correlação geral ao eixo de parcerias e fomento como um todo. | Insuficiência na articulação e coordenação dos estados e municípios para resposta aos desastres; Baixa capacidade técnica e operacional dos estados e municípios para dimensionamento dos danos e resposta aos desastres; Intempestividade do envio de recursos pela União para os municípios e estados para resposta aos desastres, especialmente nos casos de assistência humanitária e restabelecimento de serviços essenciais. | Reduzir consideravelmente o tempo de resposta aos desastres; Alcançar níveis elevados de capacidade dos municípios e estado para resposta a desastres; Melhorar processos e ferramentas integradas para registro de desastre; Aperfeiçoar a dinâmica de monitoramento de desastres e emissão de alertas; Reconstruir melhor as áreas afetadas por desastres. | Instituir o Grupo de Apoio a Desastres (GADE) para atuar nas diversas fases do desastre no território nacional. O Centro Nacional de Gerenciamento de Riscos e Desastres da Secretaria Nacional de Proteção e Defesa Civil do Ministério do Desenvolvimento Regional coordenará o Grupo de Apoio a Desastres. O GADE tem competência de auxiliar a SEDEC no exercício de suas competências e na articulação e na coordenação do Sistema Federal de Proteção e Defesa Civil e apoiar esse Sistema Nacional na articulação e na coordenação de ações de gerenciamento de riscos e de desastres. | SEDEC | Cenad | Cenad | Ana Flavia Rodrigues Freire | Coordenadora | ana.freire@mdr.gov.br | 61 2034-4637 | SEDEC + Órgãos estaduais e municipais de proteção e defesa civil. | 1) Não publicação de normativo com os integrantes do GADE; 2)Não realização das capacitações proposta para o GADE; 3) A baixa adesão dos órgãos estaduais e municipais de proteção e defesa cilvil na indicação de nomes selecionados como membros do GADE; | População, cidades e orgão de proteção e defesa civill de localidades afetadas por desastres, conforme delimitado no COBRADE. | Projeto | 2021-04-27 | 2022-03-01 | Percentual de execução da iniciativa | percentual | quanto maior melhor | Mensal | Publicação de Portarias - IN DOU, Publicações de Manuais e Capacitação - Processos internos SEI | I = A | A = somatório da participação relativa no total do projeto de cada etapa concluída | sim |  | SIM | SIM | SIM | SIM | SIM | SIM | SIM | SIM | SIM | [5 empty] | 100 | 2020 | [6 empty] | A iniciativa visa a organização de equipe do Grupo de Apoio a Desastres, que poderá ser acionada pela SEDEC no apoio à resposta a desastres que, a princípio, podem ocorrer em todo território nacional e , portanto, em qualquer uma das 5 regiões do país. | Não se aplica
I93 | Melhorar a capacidade e a tempestividade de resposta e reconstrução pós-desastres | Socorro e Assistência às Vítimas de Desastres | Institucionalização do Grupo de Apoio a Desastres - GADE | Proteção e Defesa Civil | Gestão de Desastres | Proteção e Defesa Civil; Parcerias e Fomento. | Gestão de Riscos de Desastres; Correlação geral ao eixo de parcerias e fomento como um todo. | Insuficiência na articulação e coordenação dos estados e municípios para resposta aos desastres; Baixa capacidade técnica e operacional dos estados e municípios para dimensionamento dos danos e resposta aos desastres; Intempestividade do envio de recursos pela União para os municípios e estados para resposta aos desastres, especialmente nos casos de assistência humanitária e restabelecimento de serviços essenciais. | Reduzir consideravelmente o tempo de resposta aos desastres; Alcançar níveis elevados de capacidade dos municípios e estado para resposta a desastres; Melhorar processos e ferramentas integradas para registro de desastre; Aperfeiçoar a dinâmica de monitoramento de desastres e emissão de alertas; Reconstruir melhor as áreas afetadas por desastres. | Instituir o Grupo de Apoio a Desastres (GADE) para atuar nas diversas fases do desastre no território nacional. O Centro Nacional de Gerenciamento de Riscos e Desastres da Secretaria Nacional de Proteção e Defesa Civil do Ministério do Desenvolvimento Regional coordenará o Grupo de Apoio a Desastres. O GADE tem competência de auxiliar a SEDEC no exercício de suas competências e na articulação e na coordenação do Sistema Federal de Proteção e Defesa Civil e apoiar esse Sistema Nacional na articulação e na coordenação de ações de gerenciamento de riscos e de desastres. | SEDEC | Cenad | Cenad | Ana Flavia Rodrigues Freire | Coordenadora | ana.freire@mdr.gov.br | 61 2034-4637 | SEDEC + Órgãos estaduais e municipais de proteção e defesa civil. | 1) Não publicação de normativo com os integrantes do GADE; 2)Não realização das capacitações proposta para o GADE; 3) A baixa adesão dos órgãos estaduais e municipais de proteção e defesa cilvil na indicação de nomes selecionados como membros do GADE; | População, cidades e orgão de proteção e defesa civill de localidades afetadas por desastres, conforme delimitado no COBRADE. | Projeto | 2021-04-27 | 2022-03-01 | Percentual de execução da iniciativa | percentual | quanto maior melhor | Mensal | Publicação de Portarias - IN DOU, Publicações de Manuais e Capacitação - Processos internos SEI | I = A | A = somatório da participação relativa no total do projeto de cada etapa concluída | sim |  | SIM | SIM | SIM | SIM | SIM | SIM | SIM | SIM | SIM | [5 empty] | 100 | 2021 | 80 | [5 empty] | A iniciativa visa a organização de equipe do Grupo de Apoio a Desastres, que poderá ser acionada pela SEDEC no apoio à resposta a desastres que, a princípio, podem ocorrer em todo território nacional e , portanto, em qualquer uma das 5 regiões do país. | Não se aplica | [5 empty] | 100 | O Grupo de Apoio a Desastres foi institucionalizado pelo Decreto Nº 10.689, de 27 de abril 2021. Os mecanismos de acionamento, atuação , operacionalização e desmobilização foram organizados por meio de Manual Operacional lançado em dezembro de 2021. Outros mecanismos de comunicação, como grupos de mensagens, listas de pontos focais, etc, são atividades rotineiras implementados pelo CENAD. Por fim, o grupo foi capacitado em maio. Novas capacitações devem ocorrer ao longo de 2022.
I93 | Melhorar a capacidade e a tempestividade de resposta e reconstrução pós-desastres | Socorro e Assistência às Vítimas de Desastres | Institucionalização do Grupo de Apoio a Desastres - GADE | Proteção e Defesa Civil | Gestão de Desastres | Proteção e Defesa Civil; Parcerias e Fomento. | Gestão de Riscos de Desastres; Correlação geral ao eixo de parcerias e fomento como um todo. | Insuficiência na articulação e coordenação dos estados e municípios para resposta aos desastres; Baixa capacidade técnica e operacional dos estados e municípios para dimensionamento dos danos e resposta aos desastres; Intempestividade do envio de recursos pela União para os municípios e estados para resposta aos desastres, especialmente nos casos de assistência humanitária e restabelecimento de serviços essenciais. | Reduzir consideravelmente o tempo de resposta aos desastres; Alcançar níveis elevados de capacidade dos municípios e estado para resposta a desastres; Melhorar processos e ferramentas integradas para registro de desastre; Aperfeiçoar a dinâmica de monitoramento de desastres e emissão de alertas; Reconstruir melhor as áreas afetadas por desastres. | Instituir o Grupo de Apoio a Desastres (GADE) para atuar nas diversas fases do desastre no território nacional. O Centro Nacional de Gerenciamento de Riscos e Desastres da Secretaria Nacional de Proteção e Defesa Civil do Ministério do Desenvolvimento Regional coordenará o Grupo de Apoio a Desastres. O GADE tem competência de auxiliar a SEDEC no exercício de suas competências e na articulação e na coordenação do Sistema Federal de Proteção e Defesa Civil e apoiar esse Sistema Nacional na articulação e na coordenação de ações de gerenciamento de riscos e de desastres. | SEDEC | Cenad | Cenad | Ana Flavia Rodrigues Freire | Coordenadora | ana.freire@mdr.gov.br | 61 2034-4637 | SEDEC + Órgãos estaduais e municipais de proteção e defesa civil. | 1) Não publicação de normativo com os integrantes do GADE; 2)Não realização das capacitações proposta para o GADE; 3) A baixa adesão dos órgãos estaduais e municipais de proteção e defesa cilvil na indicação de nomes selecionados como membros do GADE; | População, cidades e orgão de proteção e defesa civill de localidades afetadas por desastres, conforme delimitado no COBRADE. | Projeto | 2021-04-27 | 2022-03-01 | Percentual de execução da iniciativa | percentual | quanto maior melhor | Mensal | Publicação de Portarias - IN DOU, Publicações de Manuais e Capacitação - Processos internos SEI | I = A | A = somatório da participação relativa no total do projeto de cada etapa concluída | sim |  | SIM | SIM | SIM | SIM | SIM | SIM | SIM | SIM | SIM | [5 empty] | 100 | 2022 | 100 | [5 empty] | A iniciativa visa a organização de equipe do Grupo de Apoio a Desastres, que poderá ser acionada pela SEDEC no apoio à resposta a desastres que, a princípio, podem ocorrer em todo território nacional e , portanto, em qualquer uma das 5 regiões do país. | Não se aplica
I93 | Melhorar a capacidade e a tempestividade de resposta e reconstrução pós-desastres | Socorro e Assistência às Vítimas de Desastres | Institucionalização do Grupo de Apoio a Desastres - GADE | Proteção e Defesa Civil | Gestão de Desastres | Proteção e Defesa Civil; Parcerias e Fomento. | Gestão de Riscos de Desastres; Correlação geral ao eixo de parcerias e fomento como um todo. | Insuficiência na articulação e coordenação dos estados e municípios para resposta aos desastres; Baixa capacidade técnica e operacional dos estados e municípios para dimensionamento dos danos e resposta aos desastres; Intempestividade do envio de recursos pela União para os municípios e estados para resposta aos desastres, especialmente nos casos de assistência humanitária e restabelecimento de serviços essenciais. | Reduzir consideravelmente o tempo de resposta aos desastres; Alcançar níveis elevados de capacidade dos municípios e estado para resposta a desastres; Melhorar processos e ferramentas integradas para registro de desastre; Aperfeiçoar a dinâmica de monitoramento de desastres e emissão de alertas; Reconstruir melhor as áreas afetadas por desastres. | Instituir o Grupo de Apoio a Desastres (GADE) para atuar nas diversas fases do desastre no território nacional. O Centro Nacional de Gerenciamento de Riscos e Desastres da Secretaria Nacional de Proteção e Defesa Civil do Ministério do Desenvolvimento Regional coordenará o Grupo de Apoio a Desastres. O GADE tem competência de auxiliar a SEDEC no exercício de suas competências e na articulação e na coordenação do Sistema Federal de Proteção e Defesa Civil e apoiar esse Sistema Nacional na articulação e na coordenação de ações de gerenciamento de riscos e de desastres. | SEDEC | Cenad | Cenad | Ana Flavia Rodrigues Freire | Coordenadora | ana.freire@mdr.gov.br | 61 2034-4637 | SEDEC + Órgãos estaduais e municipais de proteção e defesa civil. | 1) Não publicação de normativo com os integrantes do GADE; 2)Não realização das capacitações proposta para o GADE; 3) A baixa adesão dos órgãos estaduais e municipais de proteção e defesa cilvil na indicação de nomes selecionados como membros do GADE; | População, cidades e orgão de proteção e defesa civill de localidades afetadas por desastres, conforme delimitado no COBRADE. | Projeto | 2021-04-27 | 2022-03-01 | Percentual de execução da iniciativa | percentual | quanto maior melhor | Mensal | Publicação de Portarias - IN DOU, Publicações de Manuais e Capacitação - Processos internos SEI | I = A | A = somatório da participação relativa no total do projeto de cada etapa concluída | sim |  | SIM | SIM | SIM | SIM | SIM | SIM | SIM | SIM | SIM | [5 empty] | 100 | 2023 | 100 | [5 empty] | A iniciativa visa a organização de equipe do Grupo de Apoio a Desastres, que poderá ser acionada pela SEDEC no apoio à resposta a desastres que, a princípio, podem ocorrer em todo território nacional e , portanto, em qualquer uma das 5 regiões do país. | Não se aplica
I94 | Melhorar a capacidade e a tempestividade de resposta e reconstrução pós-desastres | Socorro e Assistência às Vítimas de Desastres | Inclusão das informações da Operação Carro Pipa no Painel de Segurança Hídrica do MDR | Proteção e Defesa Civil | Gestão de Desastres | Proteção e Defesa Civil; Parcerias e Fomento. | Gestão de Riscos de Desastres; Correlação geral ao eixo de parcerias e fomento como um todo. | Dificuldade em dar transparencia a Operação carro pipa federal; Fornecer informações precisas para as demais secretarias do MDR e Estados e Municípios a cerca das necessidades hídricas de água potável para a população do semiárido. | Reduzir a sobreposição de ações; Aproximar as ações a realidade das populações do semiárido. | Implementação de um serviço web que transmitirá as informações do sistema de monitoramento da operação carro pipa para o painél de segurança hídrica. | SEDEC | Cenad | Cenad | Giselle Paes Gouveia | Coordenador | giselle.gouveia@mdr.gov.br | 2034-4651 | SEDEC, Núcleo de Segurança Hídrica do MDR, UFRN e Consórcio Gpipa | não implementação do painél de segurança hídrica; rompimento do contrato de monitoramento (Gpipa) | população do semiárido e gestores em todas as esferas. | projeto | 2021-08-13 | 2022-01-14 | Entrega do serviço web do GPipa para integração ao Painel de Segurança Hídrica | unidade | quanto maior, melhor | mensal | Painel de Segurança hídrica | I = A | A = Somatório das etapas de execução da iniciativa | NÃO |  | SIM | SIM | SIM | SIM | SIM | SIM | NÃO | SIM | SIM | [5 empty] | 100 | 2020 | [6 empty] | A OCP atende apenas a região semiárida do nordeste brasileiro. | Não se aplica | [5 empty] | 0
I94 | Melhorar a capacidade e a tempestividade de resposta e reconstrução pós-desastres | Socorro e Assistência às Vítimas de Desastres | Inclusão das informações da Operação Carro Pipa no Painel de Segurança Hídrica do MDR | Proteção e Defesa Civil | Gestão de Desastres | Proteção e Defesa Civil; Parcerias e Fomento. | Gestão de Riscos de Desastres; Correlação geral ao eixo de parcerias e fomento como um todo. | Dificuldade em dar transparencia a Operação carro pipa federal; Fornecer informações precisas para as demais secretarias do MDR e Estados e Municípios a cerca das necessidades hídricas de água potável para a população do semiárido. | Reduzir a sobreposição de ações; Aproximar as ações a realidade das populações do semiárido. | Implementação de um serviço web que transmitirá as informações do sistema de monitoramento da operação carro pipa para o painél de segurança hídrica. | SEDEC | Cenad | Cenad | Giselle Paes Gouveia | Coordenador | giselle.gouveia@mdr.gov.br | 2034-4651 | SEDEC, Núcleo de Segurança Hídrica do MDR, UFRN e Consórcio Gpipa | não implementação do painél de segurança hídrica; rompimento do contrato de monitoramento (Gpipa) | população do semiárido e gestores em todas as esferas. | projeto | 2021-08-13 | 2022-01-14 | Percentual de execução da iniciativa | unidade | quanto maior, melhor | mensal | Painel de Segurança hídrica | I = A | A = Somatório das etapas de execução da iniciativa | NÃO |  | SIM | SIM | SIM | SIM | SIM | SIM | NÃO | SIM | SIM | [5 empty] | 100 | 2021 | 20 | [5 empty] | A OCP atende apenas a região semiárida do nordeste brasileiro. | Não se aplica | [5 empty] | 88 | Parametros de Inclusão definidos pelo Núcleo de SEgurança Hídrica; Realização de Reuniões entre UFRN e GPipa; Gestão do contrato GPipa orientou a empresa prioridade no atendimento; Finalização da primeira etapa - em janeiro webservice em teste pela UFRN
I94 | Melhorar a capacidade e a tempestividade de resposta e reconstrução pós-desastres | Socorro e Assistência às Vítimas de Desastres | Inclusão das informações da Operação Carro Pipa no Painel de Segurança Hídrica do MDR | Proteção e Defesa Civil | Gestão de Desastres | Proteção e Defesa Civil; Parcerias e Fomento. | Gestão de Riscos de Desastres; Correlação geral ao eixo de parcerias e fomento como um todo. | Dificuldade em dar transparencia a Operação carro pipa federal; Fornecer informações precisas para as demais secretarias do MDR e Estados e Municípios a cerca das necessidades hídricas de água potável para a população do semiárido. | Reduzir a sobreposição de ações; Aproximar as ações a realidade das populações do semiárido. | Implementação de um serviço web que transmitirá as informações do sistema de monitoramento da operação carro pipa para o painél de segurança hídrica. | SEDEC | Cenad | Cenad | Giselle Paes Gouveia | Coordenador | giselle.gouveia@mdr.gov.br | 2034-4651 | SEDEC, Núcleo de Segurança Hídrica do MDR, UFRN e Consórcio Gpipa | não implementação do painél de segurança hídrica; rompimento do contrato de monitoramento (Gpipa) | população do semiárido e gestores em todas as esferas. | projeto | 2021-08-13 | 2022-01-14 | Entrega do serviço web do GPipa para integração ao Painel de Segurança Hídrica | unidade | quanto maior, melhor | mensal | Painel de Segurança hídrica | I = A | A = Somatório das etapas de execução da iniciativa | NÃO |  | SIM | SIM | SIM | SIM | SIM | SIM | NÃO | SIM | SIM | [5 empty] | 100 | 2022 | 60 | [5 empty] | A OCP atende apenas a região semiárida do nordeste brasileiro. | Não se aplica
I94 | Melhorar a capacidade e a tempestividade de resposta e reconstrução pós-desastres | Socorro e Assistência às Vítimas de Desastres | Inclusão das informações da Operação Carro Pipa no Painel de Segurança Hídrica do MDR | Proteção e Defesa Civil | Gestão de Desastres | Proteção e Defesa Civil; Parcerias e Fomento. | Gestão de Riscos de Desastres; Correlação geral ao eixo de parcerias e fomento como um todo. | Dificuldade em dar transparencia a Operação carro pipa federal; Fornecer informações precisas para as demais secretarias do MDR e Estados e Municípios a cerca das necessidades hídricas de água potável para a população do semiárido. | Reduzir a sobreposição de ações; Aproximar as ações a realidade das populações do semiárido. | Implementação de um serviço web que transmitirá as informações do sistema de monitoramento da operação carro pipa para o painél de segurança hídrica. | SEDEC | Cenad | Cenad | Giselle Paes Gouveia | Coordenador | giselle.gouveia@mdr.gov.br | 2034-4651 | SEDEC, Núcleo de Segurança Hídrica do MDR, UFRN e Consórcio Gpipa | não implementação do painél de segurança hídrica; rompimento do contrato de monitoramento (Gpipa) | população do semiárido e gestores em todas as esferas. | projeto | 2021-08-13 | 2022-01-14 | Entrega do serviço web do GPipa para integração ao Painel de Segurança Hídrica | unidade | quanto maior, melhor | mensal | Painel de Segurança hídrica | I = A | A = Somatório das etapas de execução da iniciativa | NÃO |  | SIM | SIM | SIM | SIM | SIM | SIM | NÃO | SIM | SIM | [5 empty] | 100 | 2023 | 100 | [5 empty] | A OCP atende apenas a região semiárida do nordeste brasileiro. | Não se aplica
I95 | Melhorar a capacidade e a tempestividade de resposta e reconstrução pós-desastres | Socorro e Assistência às Vítimas de Desastres | Revisão da Normatização sobre cooperação com o Ministério da Defesa para a Operação Carro-Pipa | Proteção e Defesa Civil | Gestão de Desastres | Proteção e Defesa Civil; Parcerias e Fomento. | Gestão de Riscos de Desastres; Correlação geral ao eixo de parcerias e fomento como um todo. | Insuficiência na articulação e coordenação dos estados e municípios para resposta aos desastres; Baixa capacidade técnica e operacional dos estados e municípios para dimensionamento dos danos e resposta aos desastres; Intempestividade do envio de recursos pela União para os municípios e estados para resposta aos desastres, especialmente nos casos de assistência humanitária e restabelecimento de serviços essenciais. | Reduzir consideravelmente o tempo de resposta aos desastres; Alcançar níveis elevados de capacidade dos municípios e estado para resposta a desastres; Melhorar processos e ferramentas integradas para registro de desastre; Aperfeiçoar a dinâmica de monitoramento de desastres e emissão de alertas; Reconstruir melhor as áreas afetadas por desastres. | A iniciativa tem como finalidade atender à necessidade de revisão da norma para atualização de nomenclatura e revisão de dispositivos relativos à cooperação com o Ministério da Defesa para Operação Carro Pipa - OCP. A nova portaria trará novos conceitos e melhorias de procedimentos acerca da OCP, deixando o processo mais claro, preciso e condizente com a situação atual, promovendo ganhos de eficiência. O trabalho envolve a atuação de especialistas da Sedec, SNSH, SE e do Ministério da Defesa para pactuação da nova portaria sobre o assunto. | SEDEC | CGA/DAG - Coordenação de normatização | Coordenação de normatização | Roney Rios Figueira | Coordenador de Normatização CGA/DAG | roney.figueira@mdr.gov.br | 6120345833 | Sedec, Min. Defesa, Conjur, SNSH, Secex. | Alteração de estruturas e pessoal dos ministérios e o de demora excessiva | população atendida pela OCP | Projeto | 2021-05-01 | 2022-03-01 | Percentual de execução da iniciativa | percentagem | quanto maior, melhor | mensal | processo SEI n. 59000.018084/2020-32 | I = A | A = Somatório das etapas de execução da iniciativa | SIM |  | SIM | SIM | SIM | SIM | SIM | SIM | NÃO | SIM | NÃO | [5 empty] | 100 | 2020 | [7 empty] | Não se aplica
I95 | Melhorar a capacidade e a tempestividade de resposta e reconstrução pós-desastres | Socorro e Assistência às Vítimas de Desastres | Revisão da Normatização sobre cooperação com o Ministério da Defesa para a Operação Carro-Pipa | Proteção e Defesa Civil | Gestão de Desastres | Proteção e Defesa Civil; Parcerias e Fomento. | Gestão de Riscos de Desastres; Correlação geral ao eixo de parcerias e fomento como um todo. | Insuficiência na articulação e coordenação dos estados e municípios para resposta aos desastres; Baixa capacidade técnica e operacional dos estados e municípios para dimensionamento dos danos e resposta aos desastres; Intempestividade do envio de recursos pela União para os municípios e estados para resposta aos desastres, especialmente nos casos de assistência humanitária e restabelecimento de serviços essenciais. | Reduzir consideravelmente o tempo de resposta aos desastres; Alcançar níveis elevados de capacidade dos municípios e estado para resposta a desastres; Melhorar processos e ferramentas integradas para registro de desastre; Aperfeiçoar a dinâmica de monitoramento de desastres e emissão de alertas; Reconstruir melhor as áreas afetadas por desastres. | A iniciativa tem como finalidade atender à necessidade de revisão da norma para atualização de nomenclatura e revisão de dispositivos relativos à cooperação com o Ministério da Defesa para Operação Carro Pipa - OCP. A nova portaria trará novos conceitos e melhorias de procedimentos acerca da OCP, deixando o processo mais claro, preciso e condizente com a situação atual, promovendo ganhos de eficiência. O trabalho envolve a atuação de especialistas da Sedec, SNSH, SE e do Ministério da Defesa para pactuação da nova portaria sobre o assunto. | SEDEC | CGA/DAG - Coordenação de normatização | Coordenação de normatização | Roney Rios Figueira | Coordenador de Normatização CGA/DAG | roney.figueira@mdr.gov.br | 6120345833 | Sedec, Min. Defesa, Conjur, SNSH, Secex. | Alteração de estruturas e pessoal dos ministérios e o de demora excessiva | população atendida pela OCP | Projeto | 2021-05-01 | 2022-03-01 | Percentual de execução da iniciativa | percentagem | quanto maior, melhor | mensal | processo SEI n. 59000.018084/2020-32 | I = A | A = Somatório das etapas de execução da iniciativa | SIM |  | SIM | SIM | SIM | SIM | SIM | SIM | NÃO | SIM | NÃO | [5 empty] | 100 | 2021 | 65 | [6 empty] | Não se aplica | [5 empty] | 50 | Harmonização da norma com os decretos n. 10.593, de 2020 e 10.426, de 2020. Maior segurança jurídica e aperfeiçoamento do atendimento à população.
I95 | Melhorar a capacidade e a tempestividade de resposta e reconstrução pós-desastres | Socorro e Assistência às Vítimas de Desastres | Revisão da Normatização sobre cooperação com o Ministério da Defesa para a Operação Carro-Pipa | Proteção e Defesa Civil | Gestão de Desastres | Proteção e Defesa Civil; Parcerias e Fomento. | Gestão de Riscos de Desastres; Correlação geral ao eixo de parcerias e fomento como um todo. | Insuficiência na articulação e coordenação dos estados e municípios para resposta aos desastres; Baixa capacidade técnica e operacional dos estados e municípios para dimensionamento dos danos e resposta aos desastres; Intempestividade do envio de recursos pela União para os municípios e estados para resposta aos desastres, especialmente nos casos de assistência humanitária e restabelecimento de serviços essenciais. | Reduzir consideravelmente o tempo de resposta aos desastres; Alcançar níveis elevados de capacidade dos municípios e estado para resposta a desastres; Melhorar processos e ferramentas integradas para registro de desastre; Aperfeiçoar a dinâmica de monitoramento de desastres e emissão de alertas; Reconstruir melhor as áreas afetadas por desastres. | A iniciativa tem como finalidade atender à necessidade de revisão da norma para atualização de nomenclatura e revisão de dispositivos relativos à cooperação com o Ministério da Defesa para Operação Carro Pipa - OCP. A nova portaria trará novos conceitos e melhorias de procedimentos acerca da OCP, deixando o processo mais claro, preciso e condizente com a situação atual, promovendo ganhos de eficiência. O trabalho envolve a atuação de especialistas da Sedec, SNSH, SE e do Ministério da Defesa para pactuação da nova portaria sobre o assunto. | SEDEC | CGA/DAG - Coordenação de normatização | Coordenação de normatização | Roney Rios Figueira | Coordenador de Normatização CGA/DAG | roney.figueira@mdr.gov.br | 6120345833 | Sedec, Min. Defesa, Conjur, SNSH, Secex. | Alteração de estruturas e pessoal dos ministérios e o de demora excessiva | Recuperando dados. Aguarde alguns segundos e tente cortar ou copiar novamente. | Projeto | 2021-05-01 | 2022-03-01 | Percentual de execução da iniciativa | percentagem | quanto maior, melhor | mensal | processo SEI n. 59000.018084/2020-32 | I = A | A = Somatório das etapas de execução da iniciativa | SIM |  | SIM | SIM | SIM | SIM | SIM | SIM | NÃO | SIM | NÃO | [5 empty] | 100 | 2022 | 100 | [6 empty] | Não se aplica
I95 | Melhorar a capacidade e a tempestividade de resposta e reconstrução pós-desastres | Socorro e Assistência às Vítimas de Desastres | Revisão da Normatização sobre cooperação com o Ministério da Defesa para a Operação Carro-Pipa | Proteção e Defesa Civil | Gestão de Desastres | Proteção e Defesa Civil; Parcerias e Fomento. | Gestão de Riscos de Desastres; Correlação geral ao eixo de parcerias e fomento como um todo. | Insuficiência na articulação e coordenação dos estados e municípios para resposta aos desastres; Baixa capacidade técnica e operacional dos estados e municípios para dimensionamento dos danos e resposta aos desastres; Intempestividade do envio de recursos pela União para os municípios e estados para resposta aos desastres, especialmente nos casos de assistência humanitária e restabelecimento de serviços essenciais. | Reduzir consideravelmente o tempo de resposta aos desastres; Alcançar níveis elevados de capacidade dos municípios e estado para resposta a desastres; Melhorar processos e ferramentas integradas para registro de desastre; Aperfeiçoar a dinâmica de monitoramento de desastres e emissão de alertas; Reconstruir melhor as áreas afetadas por desastres. | A iniciativa tem como finalidade atender à necessidade de revisão da norma para atualização de nomenclatura e revisão de dispositivos relativos à cooperação com o Ministério da Defesa para Operação Carro Pipa - OCP. A nova portaria trará novos conceitos e melhorias de procedimentos acerca da OCP, deixando o processo mais claro, preciso e condizente com a situação atual, promovendo ganhos de eficiência. O trabalho envolve a atuação de especialistas da Sedec, SNSH, SE e do Ministério da Defesa para pactuação da nova portaria sobre o assunto. | SEDEC | CGA/DAG - Coordenação de normatização | Coordenação de normatização | Roney Rios Figueira | Coordenador de Normatização CGA/DAG | roney.figueira@mdr.gov.br | 6120345833 | Sedec, Min. Defesa, Conjur, SNSH, Secex. | Alteração de estruturas e pessoal dos ministérios e o de demora excessiva | população atendida pela OCP | Projeto | 2021-05-01 | 2022-03-01 | Percentual de execução da iniciativa | percentagem | quanto maior, melhor | mensal | processo SEI n. 59000.018084/2020-32 | I = A | A = Somatório das etapas de execução da iniciativa | SIM |  | SIM | SIM | SIM | SIM | SIM | SIM | NÃO | SIM | NÃO | [5 empty] | 100 | 2023 | 100 | [6 empty] | Não se aplica
I96 | Fomentar transformações urbanísticas estruturais sustentáveis, com foco em acessibilidade, orientadas para o cumprimento da função social da cidade | Desenvolvimento Urbano - Pró-Cidades | Projetos integrados de melhoria de perímetros urbanos | Mobilidade e Desenvolvimento Urbano | Desenvolvimento Urbano | Habitação Saneamento Básico Segurança Hídrica Parcerias e Fomento | Correlação geral a todos os subeixos relacionados a: Habitação, Saneamento Básico, Segurança Hídrica e Parcerias e Fomento | Alta desigualdade socioeconômica entre e intra cidades Crescimento desordenado da cidade, sem atualização do plano diretor Falta de acessibilidade nas cidades | Criar cidades inteligentes, dotadas de tecnologia e comunicação para o cumprimento da função social da cidade e da propriedade e o bem-estar de seus habitantes | Os projetos integrados de melhoria de perímetros urbanos, no âmbito do Programa Pró-Cidades, funcionam por meio de processos de seleção pública de empreendimentos. Com vistas à contratação de operações de crédito para financiar as ações de desenvolvimento urbano, que contemplem as modalidades de reabilitação de área urbana e/ou modernização tecnológica urbana | SMDRU | CGAP/DERU | CGAP | Cristiana Scorza Guimaraens | Coordenadora-Geral | cristiana.guimaraens@mdr.gov.br | 2034-4104 | Agentes financeiros; Agente operador (CEF); Gestor da aplicação (MDR); | Falta de capacidade de endividamento do ente público para captação do recurso de financiamento | Entes federativos; órgãos da administração direta e indireta; consórcios públicos; Empresas privadas | Ação estratégica de duração continuada |  |  | Valor total de intervenções selecionadas | Reais | Quanto maior melhor | mensal | plataforma pro-cidades | I= A | A= somatório do valor total de intervenções selecionadas | NÃO |  | SIM | SIM | SIM | SIM | SIM | SIM | NÃO | SIM | SIM | [5 empty] | 3090731942.33 | 2019 | [6 empty] | O programa possui orçamento anual não dividido por região | [6 empty] | 1100000
I96 | Fomentar transformações urbanísticas estruturais sustentáveis, com foco em acessibilidade, orientadas para o cumprimento da função social da cidade | Desenvolvimento Urbano - Pró-Cidades | Projetos integrados de melhoria de perímetros urbanos | Mobilidade e Desenvolvimento Urbano | Desenvolvimento Urbano | Habitação Saneamento Básico Segurança Hídrica Parcerias e Fomento | Correlação geral a todos os subeixos relacionados a: Habitação, Saneamento Básico, Segurança Hídrica e Parcerias e Fomento | Alta desigualdade socioeconômica entre e intra cidades Crescimento desordenado da cidade, sem atualização do plano diretor Falta de acessibilidade nas cidades | Criar cidades inteligentes, dotadas de tecnologia e comunicação para o cumprimento da função social da cidade e da propriedade e o bem-estar de seus habitantes | Os projetos integrados de melhoria de perímetros urbanos, no âmbito do Programa Pró-Cidades, funcionam por meio de processos de seleção pública de empreendimentos. Com vistas à contratação de operações de crédito para financiar as ações de desenvolvimento urbano, que contemplem as modalidades de reabilitação de área urbana e/ou modernização tecnológica urbana | SMDRU | CGAP/DERU | CGAP | Cristiana Scorza Guimaraens | Coordenadora-Geral | cristiana.guimaraens@mdr.gov.br | 2034-4104 | Agentes financeiros; Agente operador (CEF); Gestor da aplicação (MDR); | Falta de capacidade de endividamento do ente público para captação do recurso de financiamento | Entes federativos; órgãos da administração direta e indireta; consórcios públicos; Empresas privadas | Ação estratégica de duração continuada |  |  | Valor total de intervenções selecionadas | Reais | Quanto maior melhor | mensal | plataforma pro-cidades | I= A | A= somatório do valor total de intervenções selecionadas | NÃO |  | SIM | SIM | SIM | SIM | SIM | SIM | NÃO | SIM | SIM | [5 empty] | 3090731942.33 | 2020 | [6 empty] | O programa possui orçamento anual não dividido por região | [6 empty] | 90731942.33
I96 | Fomentar transformações urbanísticas estruturais sustentáveis, com foco em acessibilidade, orientadas para o cumprimento da função social da cidade | Desenvolvimento Urbano - Pró-Cidades | Projetos integrados de melhoria de perímetros urbanos | Mobilidade e Desenvolvimento Urbano | Desenvolvimento Urbano | Habitação Saneamento Básico Segurança Hídrica Parcerias e Fomento | Correlação geral a todos os subeixos relacionados a: Habitação, Saneamento Básico, Segurança Hídrica e Parcerias e Fomento | Alta desigualdade socioeconômica entre e intra cidades Crescimento desordenado da cidade, sem atualização do plano diretor Falta de acessibilidade nas cidades | Criar cidades inteligentes, dotadas de tecnologia e comunicação para o cumprimento da função social da cidade e da propriedade e o bem-estar de seus habitantes | Os projetos integrados de melhoria de perímetros urbanos, no âmbito do Programa Pró-Cidades, funcionam por meio de processos de seleção pública de empreendimentos. Com vistas à contratação de operações de crédito para financiar as ações de desenvolvimento urbano, que contemplem as modalidades de reabilitação de área urbana e/ou modernização tecnológica urbana | SMDRU | CGAP/DERU | CGAP | Cristiana Scorza Guimaraens | Coordenadora-Geral | cristiana.guimaraens@mdr.gov.br | 2034-4104 | Agentes financeiros; Agente operador (CEF); Gestor da aplicação (MDR); | Falta de capacidade de endividamento do ente público para captação do recurso de financiamento | Entes federativos; órgãos da administração direta e indireta; consórcios públicos; Empresas privadas | Ação estratégica de duração continuada |  |  | Valor total de intervenções selecionadas | Reais | Quanto maior melhor | mensal | plataforma pro-cidades | I= A | A= somatório do valor total de intervenções selecionadas | NÃO |  | SIM | SIM | SIM | SIM | SIM | SIM | NÃO | SIM | SIM | [5 empty] | 3090731942.33 | 2021 | 1000000000 | [5 empty] | O programa possui orçamento anual não dividido por região | [6 empty] | 2061500 | No exercício de 2021, o valor da apuração de intervenções selecionadas, refere-se a duas interveções no Município de Butiá/RS na modalidade de Reabilitação de áreas urbanas. Apesar da meta apurada ter ficado abaixo do previsto no exercício, esclarecemos que foram realizados 3 seminários, envolvendo todas as regiões do país, para divulgação do programa, com o objetivo de atingir em 2022 a meta estabelecida. Acrescenta-se que em função da realização dos seminários, espera-se um aumento de propostas para 2022, assim, o valor disponível para o exercício aumentou de 1 bilhão para dois bilhões. Desta forma, sugere-se o ajuste da meta para 2022 no valor de R$2 bilhões.
I96 | Fomentar transformações urbanísticas estruturais sustentáveis, com foco em acessibilidade, orientadas para o cumprimento da função social da cidade | Desenvolvimento Urbano - Pró-Cidades | Projetos integrados de melhoria de perímetros urbanos | Mobilidade e Desenvolvimento Urbano | Desenvolvimento Urbano | Habitação Saneamento Básico Segurança Hídrica Parcerias e Fomento | Correlação geral a todos os subeixos relacionados a: Habitação, Saneamento Básico, Segurança Hídrica e Parcerias e Fomento | Alta desigualdade socioeconômica entre e intra cidades Crescimento desordenado da cidade, sem atualização do plano diretor Falta de acessibilidade nas cidades | Criar cidades inteligentes, dotadas de tecnologia e comunicação para o cumprimento da função social da cidade e da propriedade e o bem-estar de seus habitantes | Os projetos integrados de melhoria de perímetros urbanos, no âmbito do Programa Pró-Cidades, funcionam por meio de processos de seleção pública de empreendimentos. Com vistas à contratação de operações de crédito para financiar as ações de desenvolvimento urbano, que contemplem as modalidades de reabilitação de área urbana e/ou modernização tecnológica urbana | SMDRU | CGAP/DERU | CGAP | Cristiana Scorza Guimaraens | Coordenadora-Geral | cristiana.guimaraens@mdr.gov.br | 2034-4104 | Agentes financeiros; Agente operador (CEF); Gestor da aplicação (MDR); | Falta de capacidade de endividamento do ente público para captação do recurso de financiamento | Entes federativos; órgãos da administração direta e indireta; consórcios públicos; Empresas privadas | Ação estratégica de duração continuada |  |  | Valor total de intervenções selecionadas | Reais | Quanto maior melhor | mensal | plataforma pro-cidades | I= A | A= somatório do valor total de intervenções selecionadas | NÃO |  | SIM | SIM | SIM | SIM | SIM | SIM | NÃO | SIM | SIM | [5 empty] | 3090731942.33 | 2022 | 1000000000 | [5 empty] | O programa possui orçamento anual não dividido por região
I96 | Fomentar transformações urbanísticas estruturais sustentáveis, com foco em acessibilidade, orientadas para o cumprimento da função social da cidade | Desenvolvimento Urbano - Pró-Cidades | Projetos integrados de melhoria de perímetros urbanos | Mobilidade e Desenvolvimento Urbano | Desenvolvimento Urbano | Habitação Saneamento Básico Segurança Hídrica Parcerias e Fomento | Correlação geral a todos os subeixos relacionados a: Habitação, Saneamento Básico, Segurança Hídrica e Parcerias e Fomento | Alta desigualdade socioeconômica entre e intra cidades Crescimento desordenado da cidade, sem atualização do plano diretor Falta de acessibilidade nas cidades | Criar cidades inteligentes, dotadas de tecnologia e comunicação para o cumprimento da função social da cidade e da propriedade e o bem-estar de seus habitantes | Os projetos integrados de melhoria de perímetros urbanos, no âmbito do Programa Pró-Cidades, funcionam por meio de processos de seleção pública de empreendimentos. Com vistas à contratação de operações de crédito para financiar as ações de desenvolvimento urbano, que contemplem as modalidades de reabilitação de área urbana e/ou modernização tecnológica urbana | SMDRU | CGAP/DERU | CGAP | Cristiana Scorza Guimaraens | Coordenadora-Geral | cristiana.guimaraens@mdr.gov.br | 2034-4104 | Agentes financeiros; Agente operador (CEF); Gestor da aplicação (MDR); | Falta de capacidade de endividamento do ente público para captação do recurso de financiamento | Entes federativos; órgãos da administração direta e indireta; consórcios públicos; Empresas privadas | Ação estratégica de duração continuada |  |  | Valor total de intervenções selecionadas | Reais | Quanto maior melhor | mensal | plataforma pro-cidades | I= A | A= somatório do valor total de intervenções selecionadas | NÃO |  | SIM | SIM | SIM | SIM | SIM | SIM | NÃO | SIM | SIM | [5 empty] | 3090731942.33 | 2023 | 1000000000 | [5 empty] | O programa possui orçamento anual não dividido por região
I97 | Fomentar transformações urbanísticas estruturais sustentáveis, com foco em acessibilidade, orientadas para o cumprimento da função social da cidade | Reabilitação e Urbanização Acessível | Apoio à projetos e obras de reabilitação e urbanização acessível em áreas urbanas | Mobilidade e Desenvolvimento Urbano | Desenvolvimento Urbano | Habitação; Saneamento Básico; Segurança Hídrica; Parcerias e Fomento | Correlação geral a todos os subeixos relacionados a: Habitação, Saneamento Básico, Segurança Hídrica e Parcerias e Fomento | Alta desigualdade socioeconômica entre e intra cidades; Falta de acessibilidade nas cidades. | Viabilizar a infraestrutura básica para todos; Reduzir as desigualdades; Alcançar, nos municípios, alto nível de capacidade de operacionalização dos projetos de desenvolvimento urbano; Viabilizar a adoção de planos diretores atualizados por todos os municípios; Promover o crescimento acessível e sustentável nas cidades; Alcançar altos níveis de qualidade de vida em áreas urbanas, equilibrando os benefícios e o ônus do processo de urbanização; Criar cidades inteligentes, dotadas de tecnologia e comunicação para o cumprimento da função social da cidade e da propriedade e o bem-estar de seus habitantes; | A iniciativa consiste no apoio a estados e municípios para promoção da urbanização acessível, por meio de ações e intervenções de qualificação de espaços de uso público, eliminação de barreiras arquitetônicas e urbanísticas e modernização tecnológica. | SMDRU | CGAP/DERU | CGAP | Cristiana Scorza Guimaraens | Coordenadora-Geral | cristiana.guimaraens@mdr.gov.br | 2034-4104 | Governos Municipais, Governos Estaduais, Caixa Econômica Federal | Falta de capacidade dos entes federativos em descrever e visualizar a real necessidade do Município enquadrada nas diretrizes do programa | Entes federativos; órgãos da administração direta e indireta; consórcios públicos | Ação estratégica de duração continuada |  |  | Quantidade de intervenções concluídas | Intervenções concluídas | Quanto maior, melhor | mensal | Base de dados da Caixa Econômica Federal | I = A | A = somatório de intervenções concluídas | Não |  | SIM | SIM | SIM | SIM | SIM | SIM | NÃO | NÃO | SIM | [5 empty] | 880 | 2019 | [6 empty] | O programa é atendido por indicação de emendas parlamentares não regionalizada | 1 | [5 empty] | 184
I97 | Fomentar transformações urbanísticas estruturais sustentáveis, com foco em acessibilidade, orientadas para o cumprimento da função social da cidade | Reabilitação e Urbanização Acessível | Apoio à projetos e obras de reabilitação e urbanização acessível em áreas urbanas | Mobilidade e Desenvolvimento Urbano | Desenvolvimento Urbano | Habitação; Saneamento Básico; Segurança Hídrica; Parcerias e Fomento | Correlação geral a todos os subeixos relacionados a: Habitação, Saneamento Básico, Segurança Hídrica e Parcerias e Fomento | Alta desigualdade socioeconômica entre e intra cidades; Falta de acessibilidade nas cidades. | Viabilizar a infraestrutura básica para todos; Reduzir as desigualdades; Alcançar, nos municípios, alto nível de capacidade de operacionalização dos projetos de desenvolvimento urbano; Viabilizar a adoção de planos diretores atualizados por todos os municípios; Promover o crescimento acessível e sustentável nas cidades; Alcançar altos níveis de qualidade de vida em áreas urbanas, equilibrando os benefícios e o ônus do processo de urbanização; Criar cidades inteligentes, dotadas de tecnologia e comunicação para o cumprimento da função social da cidade e da propriedade e o bem-estar de seus habitantes; | A iniciativa consiste no apoio a estados e municípios para promoção da urbanização acessível, por meio de ações e intervenções de qualificação de espaços de uso público, eliminação de barreiras arquitetônicas e urbanísticas e modernização tecnológica. | SMDRU | CGAP/DERU | CGAP | Cristiana Scorza Guimaraens | Coordenadora-Geral | cristiana.guimaraens@mdr.gov.br | 2034-4104 | Governos Municipais, Governos Estaduais, Caixa Econômica Federal | Falta de capacidade dos entes federativos em descrever e visualizar a real necessidade do Município enquadrada nas diretrizes do programa | Entes federativos; órgãos da administração direta e indireta; consórcios públicos | Ação estratégica de duração continuada |  |  | Quantidade de intervenções concluídas | Intervenções concluídas | Quanto maior, melhor | mensal | Base de dados da Caixa Econômica Federal | I = A | A = somatório de intervenções concluídas | Não |  | SIM | SIM | SIM | SIM | SIM | SIM | NÃO | NÃO | SIM | [5 empty] | 880 | 2020 | [6 empty] | O programa é atendido por indicação de emendas parlamentares não regionalizada | 1 | [5 empty] | 198
I97 | Fomentar transformações urbanísticas estruturais sustentáveis, com foco em acessibilidade, orientadas para o cumprimento da função social da cidade | Reabilitação e Urbanização Acessível | Apoio à projetos e obras de reabilitação e urbanização acessível em áreas urbanas | Mobilidade e Desenvolvimento Urbano | Desenvolvimento Urbano | Habitação; Saneamento Básico; Segurança Hídrica; Parcerias e Fomento | Correlação geral a todos os subeixos relacionados a: Habitação, Saneamento Básico, Segurança Hídrica e Parcerias e Fomento | Alta desigualdade socioeconômica entre e intra cidades; Falta de acessibilidade nas cidades. | Viabilizar a infraestrutura básica para todos; Reduzir as desigualdades; Alcançar, nos municípios, alto nível de capacidade de operacionalização dos projetos de desenvolvimento urbano; Viabilizar a adoção de planos diretores atualizados por todos os municípios; Promover o crescimento acessível e sustentável nas cidades; Alcançar altos níveis de qualidade de vida em áreas urbanas, equilibrando os benefícios e o ônus do processo de urbanização; Criar cidades inteligentes, dotadas de tecnologia e comunicação para o cumprimento da função social da cidade e da propriedade e o bem-estar de seus habitantes; | A iniciativa consiste no apoio a estados e municípios para promoção da urbanização acessível, por meio de ações e intervenções de qualificação de espaços de uso público, eliminação de barreiras arquitetônicas e urbanísticas e modernização tecnológica. | SMDRU | CGAP/DERU | CGAP | Cristiana Scorza Guimaraens | Coordenadora-Geral | cristiana.guimaraens@mdr.gov.br | 2034-4104 | Governos Municipais, Governos Estaduais, Caixa Econômica Federal | Falta de capacidade dos entes federativos em descrever e visualizar a real necessidade do Município enquadrada nas diretrizes do programa | Entes federativos; órgãos da administração direta e indireta; consórcios públicos | Ação estratégica de duração continuada |  |  | Quantidade de intervenções concluídas | Intervenções concluídas | Quanto maior, melhor | mensal | Base de dados da Caixa Econômica Federal | I = A | A = somatório de intervenções concluídas | Não |  | SIM | SIM | SIM | SIM | SIM | SIM | NÃO | NÃO | SIM | [5 empty] | 880 | 2021 | 212 | [5 empty] | O programa é atendido por indicação de emendas parlamentares não regionalizada | 1 | 5 | 48 | 30 | 69 | 21 | 173 | Total de empreendimento concluídos em 2021 foram 173, os quais refere-se a intervenções contratadas com orçamento de anos anteriores à 2021. Destaca-se que a meta atingida corresponde as obras concluídas no exercício. Vale ressaltar que foram celebrados 183 novos empreendimento em 2021, o que irá proporcionar uma previsão de entregas maior para os próximos exercícios.
I97 | Fomentar transformações urbanísticas estruturais sustentáveis, com foco em acessibilidade, orientadas para o cumprimento da função social da cidade | Reabilitação e Urbanização Acessível | Apoio à projetos e obras de reabilitação e urbanização acessível em áreas urbanas | Mobilidade e Desenvolvimento Urbano | Desenvolvimento Urbano | Habitação; Saneamento Básico; Segurança Hídrica; Parcerias e Fomento | Correlação geral a todos os subeixos relacionados a: Habitação, Saneamento Básico, Segurança Hídrica e Parcerias e Fomento | Alta desigualdade socioeconômica entre e intra cidades; Falta de acessibilidade nas cidades. | Viabilizar a infraestrutura básica para todos; Reduzir as desigualdades; Alcançar, nos municípios, alto nível de capacidade de operacionalização dos projetos de desenvolvimento urbano; Viabilizar a adoção de planos diretores atualizados por todos os municípios; Promover o crescimento acessível e sustentável nas cidades; Alcançar altos níveis de qualidade de vida em áreas urbanas, equilibrando os benefícios e o ônus do processo de urbanização; Criar cidades inteligentes, dotadas de tecnologia e comunicação para o cumprimento da função social da cidade e da propriedade e o bem-estar de seus habitantes; | A iniciativa consiste no apoio a estados e municípios para promoção da urbanização acessível, por meio de ações e intervenções de qualificação de espaços de uso público, eliminação de barreiras arquitetônicas e urbanísticas e modernização tecnológica. | SMDRU | CGAP/DERU | CGAP | Cristiana Scorza Guimaraens | Coordenadora-Geral | cristiana.guimaraens@mdr.gov.br | 2034-4104 | Governos Municipais, Governos Estaduais, Caixa Econômica Federal | Falta de capacidade dos entes federativos em descrever e visualizar a real necessidade do Município enquadrada nas diretrizes do programa | Entes federativos; órgãos da administração direta e indireta; consórcios públicos | Ação estratégica de duração continuada |  |  | Quantidade de intervenções concluídas | Intervenções concluídas | Quanto maior, melhor | mensal | Base de dados da Caixa Econômica Federal | I = A | A = somatório de intervenções concluídas | Não |  | SIM | SIM | SIM | SIM | SIM | SIM | NÃO | NÃO | SIM | [5 empty] | 880 | 2022 | 227 | [5 empty] | O programa é atendido por indicação de emendas parlamentares não regionalizada | 1
I97 | Fomentar transformações urbanísticas estruturais sustentáveis, com foco em acessibilidade, orientadas para o cumprimento da função social da cidade | Reabilitação e Urbanização Acessível | Apoio à projetos e obras de reabilitação e urbanização acessível em áreas urbanas | Mobilidade e Desenvolvimento Urbano | Desenvolvimento Urbano | Habitação; Saneamento Básico; Segurança Hídrica; Parcerias e Fomento | Correlação geral a todos os subeixos relacionados a: Habitação, Saneamento Básico, Segurança Hídrica e Parcerias e Fomento | Alta desigualdade socioeconômica entre e intra cidades; Falta de acessibilidade nas cidades. | Viabilizar a infraestrutura básica para todos; Reduzir as desigualdades; Alcançar, nos municípios, alto nível de capacidade de operacionalização dos projetos de desenvolvimento urbano; Viabilizar a adoção de planos diretores atualizados por todos os municípios; Promover o crescimento acessível e sustentável nas cidades; Alcançar altos níveis de qualidade de vida em áreas urbanas, equilibrando os benefícios e o ônus do processo de urbanização; Criar cidades inteligentes, dotadas de tecnologia e comunicação para o cumprimento da função social da cidade e da propriedade e o bem-estar de seus habitantes; | A iniciativa consiste no apoio a estados e municípios para promoção da urbanização acessível, por meio de ações e intervenções de qualificação de espaços de uso público, eliminação de barreiras arquitetônicas e urbanísticas e modernização tecnológica. | SMDRU | CGAP/DERU | CGAP | Cristiana Scorza Guimaraens | Coordenadora-Geral | cristiana.guimaraens@mdr.gov.br | 2034-4104 | Governos Municipais, Governos Estaduais, Caixa Econômica Federal | Falta de capacidade dos entes federativos em descrever e visualizar a real necessidade do Município enquadrada nas diretrizes do programa | Entes federativos; órgãos da administração direta e indireta; consórcios públicos | Ação estratégica de duração continuada |  |  | Quantidade de intervenções concluídas | Intervenções concluídas | Quanto maior, melhor | mensal | Base de dados da Caixa Econômica Federal | I = A | A = somatório de intervenções concluídas | Não |  | SIM | SIM | SIM | SIM | SIM | SIM | NÃO | NÃO | SIM | [5 empty] | 880 | 2023 | 243 | [5 empty] | O programa é atendido por indicação de emendas parlamentares não regionalizada | 1
I98 | Fomentar transformações urbanísticas estruturais sustentáveis, com foco em acessibilidade, orientadas para o cumprimento da função social da cidade | Fortalecimento Institucional em Desenvolvimento Urbano | Elaboração da Política Nacional de Desenvolvimento Urbano - PNDU | Mobilidade e Desenvolvimento Urbano | Desenvolvimento Urbano | Habitação Saneamento Básico Segurança Hídrica Parcerias e Fomento | Correlação geral a todos os subeixos relacionados a: Habitação, Saneamento Básico, Segurança Hídrica e Parcerias e Fomento | Alta desigualdade socioeconômica entre e intra cidades; Falta de equipe e de capacitação dos entes administrativos/ subnacionais para estruturação e operacionalização de projetos de desenvolvimento urbano; Crescimento desordenado das cidades, sem atualização do Plano Diretor; | Reduzir as desigualdades; Alcançar altos níveis de qualidade de vida em áreas urbanas, equilibrando os benefícios e o ônus do processo de urbanização Promover o crescimento acessível e sustentável nas cidades Fortalecer mecanismos para o desenvolvimento urbano integrado no exercício de funções públicas de interesse comum Criar cidades inteligentes, dotadas de tecnologia e comunicação para o cumprimento da função social da cidade e da propriedade e o bem-estar de seus habitantes | A elaboração da Política Nacional de Desenvolvimento Urbano visa promover padrões de desenvolvimento urbano sustentável no território brasileiro, em diferentes escalas. A execução é composta pelas etapas: pactuação da política (proposta de arcabouço normativo); produção de insumos técnicos para discussão (compilado de relatórios e documentos técnicos subsidiários à formulação da PNDU); agenda da política (oficinas para formulação dos objetivos de desenvolvimento urbano sustentável - ODUS); entrega do texto base da política; e aprovação/publicação da PNDU. | SMDRU | CGDRU | CGDRU | Lais Andrade Barbosa de Araujo | Coordenadora-Geral | lais.araujo@mdr.gov.br | 2034-5473 | Internos: SE, SMDRU Externos: GIZ; IPEA; IBGE, Estados, municípios, entidades e organizações da sociedade civil | Os maiores riscos envolvidos no projeto da PNDU são ligados a eventuais instabilidades institucionais que possam comprometer seu processo de formulação, já que se trata de uma iniciativa com entregas de médio prazo, bem como o incremento de demandas na CGDRU, que possam comprometer os prazos dessas entregas. As estratégias de mitigação desses riscos são: Estabelecimento de parcerias institucionais que assegurem a alocação de pessoal qualificado e a continuidade dos processos em andamento; Construção compartilhada e engajamento das partes interessadas (entidades municipalistas, órgãos de classe, setor acadêmico); e Documentação do processo. | População de áreas urbanas | Projeto | 2019-03-01 | 2022-12-31 | Percentual de execução da iniciativa | percentual | Quanto maior, melhor | conforme demandado | Registros administrativos CGDRU | I = A | A= somatório da participação relativa no total do projeto de cada etapa concluída | Sim | Trata-se da formulação de uma política estratégia do ministério e ainda encontra-se na fase de formulação. Não se caracteriza por uma entrega "física", não podendo portanto ser mensurada. O trabalho se caracteriza por produção de insumos técnicos que contribuirão para o texto base da política | SIM | SIM | SIM | SIM | SIM | SIM | NÃO | SIM | NÃO | [5 empty] | 100 | 2020 | [6 empty] | A política nacional de desenvolvimento urbano é de âmbito nacional, não podendo portanto ser estratificada por região. O que se pretende é que a política tenha a abrangência da complexidade do país e que sirva para orientar as ações de planejamento urbano. | [6 empty] | 0
I98 | Fomentar transformações urbanísticas estruturais sustentáveis, com foco em acessibilidade, orientadas para o cumprimento da função social da cidade | Fortalecimento Institucional em Desenvolvimento Urbano | Elaboração da Política Nacional de Desenvolvimento Urbano - PNDU | Mobilidade e Desenvolvimento Urbano | Desenvolvimento Urbano | Habitação Saneamento Básico Segurança Hídrica Parcerias e Fomento | Correlação geral a todos os subeixos relacionados a: Habitação, Saneamento Básico, Segurança Hídrica e Parcerias e Fomento | Alta desigualdade socioeconômica entre e intra cidades; Falta de equipe e de capacitação dos entes administrativos/ subnacionais para estruturação e operacionalização de projetos de desenvolvimento urbano; Crescimento desordenado das cidades, sem atualização do Plano Diretor; | Reduzir as desigualdades; Alcançar altos níveis de qualidade de vida em áreas urbanas, equilibrando os benefícios e o ônus do processo de urbanização Promover o crescimento acessível e sustentável nas cidades Fortalecer mecanismos para o desenvolvimento urbano integrado no exercício de funções públicas de interesse comum Criar cidades inteligentes, dotadas de tecnologia e comunicação para o cumprimento da função social da cidade e da propriedade e o bem-estar de seus habitantes | A elaboração da Política Nacional de Desenvolvimento Urbano visa promover padrões de desenvolvimento urbano sustentável no território brasileiro, em diferentes escalas. A execução é composta pelas etapas: pactuação da política (proposta de arcabouço normativo); produção de insumos técnicos para discussão (compilado de relatórios e documentos técnicos subsidiários à formulação da PNDU); agenda da política (oficinas para formulação dos objetivos de desenvolvimento urbano sustentável - ODUS); entrega do texto base da política; e aprovação/publicação da PNDU. | SMDRU | CGDRU | CGDRU | Lais Andrade Barbosa de Araujo | Coordenadora-Geral | lais.araujo@mdr.gov.br | 2034-5473 | Internos: SE, SMDRU Externos: GIZ; IPEA; IBGE, Estados, municípios, entidades e organizações da sociedade civil | Os maiores riscos envolvidos no projeto da PNDU são ligados a eventuais instabilidades institucionais que possam comprometer seu processo de formulação, já que se trata de uma iniciativa com entregas de médio prazo, bem como o incremento de demandas na CGDRU, que possam comprometer os prazos dessas entregas. As estratégias de mitigação desses riscos são: Estabelecimento de parcerias institucionais que assegurem a alocação de pessoal qualificado e a continuidade dos processos em andamento; Construção compartilhada e engajamento das partes interessadas (entidades municipalistas, órgãos de classe, setor acadêmico); e Documentação do processo. | População de áreas urbanas | Projeto | 2019-03-01 | 2022-12-31 | Percentual de execução da iniciativa | percentual | Quanto maior, melhor | conforme demandado | Registros administrativos CGDRU | I = A | A= somatório da participação relativa no total do projeto de cada etapa concluída | Sim | Trata-se da formulação de uma política estratégia do ministério e ainda encontra-se na fase de formulação. Não se caracteriza por uma entrega "física", não podendo portanto ser mensurada. O trabalho se caracteriza por produção de insumos técnicos que contribuirão para o texto base da política | SIM | SIM | SIM | SIM | SIM | SIM | NÃO | SIM | NÃO | [5 empty] | 100 | 2021 | 80 | [5 empty] | A política nacional de desenvolvimento urbano é de âmbito nacional, não podendo portanto ser estratificada por região. O que se pretende é que a política tenha a abrangência da complexidade do país e que sirva para orientar as ações de planejamento urbano. | [6 empty] | 41.25 | Ao longo do ano de 2021, a CGDRU avançou na formulação da Política Nacional de Desenvolvimento Urbano, promovendo vários eventos abertos a públicos externos. A PNDU está sendo construída com base em um desenho de processo, com esferas de participação. Há uma forte aposta na lógica de redes de colaboração e na força da inteligência coletiva Ao longo de 2021 foram promovidos diálogos os "Diálogos para uma Política Nacional de Desenvolvimento Urbano", as "Oficinas participativas para construir os Objetivos de Desenvolvimento Urbano Sustentáveis - ODUS", além das "Conferências Livres para construir os Objetivos de Desenvolvimento Urbano Sustentáveis – ODUS;"
I98 | Fomentar transformações urbanísticas estruturais sustentáveis, com foco em acessibilidade, orientadas para o cumprimento da função social da cidade | Fortalecimento Institucional em Desenvolvimento Urbano | Elaboração da Política Nacional de Desenvolvimento Urbano - PNDU | Mobilidade e Desenvolvimento Urbano | Desenvolvimento Urbano | Habitação Saneamento Básico Segurança Hídrica Parcerias e Fomento | Correlação geral a todos os subeixos relacionados a: Habitação, Saneamento Básico, Segurança Hídrica e Parcerias e Fomento | Alta desigualdade socioeconômica entre e intra cidades; Falta de equipe e de capacitação dos entes administrativos/ subnacionais para estruturação e operacionalização de projetos de desenvolvimento urbano; Crescimento desordenado das cidades, sem atualização do Plano Diretor; | Reduzir as desigualdades; Alcançar altos níveis de qualidade de vida em áreas urbanas, equilibrando os benefícios e o ônus do processo de urbanização Promover o crescimento acessível e sustentável nas cidades Fortalecer mecanismos para o desenvolvimento urbano integrado no exercício de funções públicas de interesse comum Criar cidades inteligentes, dotadas de tecnologia e comunicação para o cumprimento da função social da cidade e da propriedade e o bem-estar de seus habitantes | A elaboração da Política Nacional de Desenvolvimento Urbano visa promover padrões de desenvolvimento urbano sustentável no território brasileiro, em diferentes escalas. A execução é composta pelas etapas: pactuação da política (proposta de arcabouço normativo); produção de insumos técnicos para discussão (compilado de relatórios e documentos técnicos subsidiários à formulação da PNDU); agenda da política (oficinas para formulação dos objetivos de desenvolvimento urbano sustentável - ODUS); entrega do texto base da política; e aprovação/publicação da PNDU. | SMDRU | CGDRU | CGDRU | Lais Andrade Barbosa de Araujo | Coordenadora-Geral | lais.araujo@mdr.gov.br | 2034-5473 | Internos: SE, SMDRU Externos: GIZ; IPEA; IBGE, Estados, municípios, entidades e organizações da sociedade civil | Os maiores riscos envolvidos no projeto da PNDU são ligados a eventuais instabilidades institucionais que possam comprometer seu processo de formulação, já que se trata de uma iniciativa com entregas de médio prazo, bem como o incremento de demandas na CGDRU, que possam comprometer os prazos dessas entregas. As estratégias de mitigação desses riscos são: Estabelecimento de parcerias institucionais que assegurem a alocação de pessoal qualificado e a continuidade dos processos em andamento; Construção compartilhada e engajamento das partes interessadas (entidades municipalistas, órgãos de classe, setor acadêmico); e Documentação do processo. | População de áreas urbanas | Projeto | 2019-03-01 | 2022-12-31 | Percentual de execução da iniciativa | percentual | Quanto maior, melhor | conforme demandado | Registros administrativos CGDRU | I = A | A= somatório da participação relativa no total do projeto de cada etapa concluída | Sim | Trata-se da formulação de uma política estratégia do ministério e ainda encontra-se na fase de formulação. Não se caracteriza por uma entrega "física", não podendo portanto ser mensurada. O trabalho se caracteriza por produção de insumos técnicos que contribuirão para o texto base da política | SIM | SIM | SIM | SIM | SIM | SIM | NÃO | SIM | NÃO | [5 empty] | 100 | 2022 | 100 | [5 empty] | A política nacional de desenvolvimento urbano é de âmbito nacional, não podendo portanto ser estratificada por região. O que se pretende é que a política tenha a abrangência da complexidade do país e que sirva para orientar as ações de planejamento urbano.
I98 | Fomentar transformações urbanísticas estruturais sustentáveis, com foco em acessibilidade, orientadas para o cumprimento da função social da cidade | Fortalecimento Institucional em Desenvolvimento Urbano | Elaboração da Política Nacional de Desenvolvimento Urbano - PNDU | Mobilidade e Desenvolvimento Urbano | Desenvolvimento Urbano | Habitação Saneamento Básico Segurança Hídrica Parcerias e Fomento | Correlação geral a todos os subeixos relacionados a: Habitação, Saneamento Básico, Segurança Hídrica e Parcerias e Fomento | Alta desigualdade socioeconômica entre e intra cidades; Falta de equipe e de capacitação dos entes administrativos/ subnacionais para estruturação e operacionalização de projetos de desenvolvimento urbano; Crescimento desordenado das cidades, sem atualização do Plano Diretor; | Reduzir as desigualdades; Alcançar altos níveis de qualidade de vida em áreas urbanas, equilibrando os benefícios e o ônus do processo de urbanização Promover o crescimento acessível e sustentável nas cidades Fortalecer mecanismos para o desenvolvimento urbano integrado no exercício de funções públicas de interesse comum Criar cidades inteligentes, dotadas de tecnologia e comunicação para o cumprimento da função social da cidade e da propriedade e o bem-estar de seus habitantes | A elaboração da Política Nacional de Desenvolvimento Urbano visa promover padrões de desenvolvimento urbano sustentável no território brasileiro, em diferentes escalas. A execução é composta pelas etapas: pactuação da política (proposta de arcabouço normativo); produção de insumos técnicos para discussão (compilado de relatórios e documentos técnicos subsidiários à formulação da PNDU); agenda da política (oficinas para formulação dos objetivos de desenvolvimento urbano sustentável - ODUS); entrega do texto base da política; e aprovação/publicação da PNDU. | SMDRU | CGDRU | CGDRU | Lais Andrade Barbosa de Araujo | Coordenadora-Geral | lais.araujo@mdr.gov.br | 2034-5473 | Internos: SE, SMDRU Externos: GIZ; IPEA; IBGE, Estados, municípios, entidades e organizações da sociedade civil | Os maiores riscos envolvidos no projeto da PNDU são ligados a eventuais instabilidades institucionais que possam comprometer seu processo de formulação, já que se trata de uma iniciativa com entregas de médio prazo, bem como o incremento de demandas na CGDRU, que possam comprometer os prazos dessas entregas. As estratégias de mitigação desses riscos são: Estabelecimento de parcerias institucionais que assegurem a alocação de pessoal qualificado e a continuidade dos processos em andamento; Construção compartilhada e engajamento das partes interessadas (entidades municipalistas, órgãos de classe, setor acadêmico); e Documentação do processo. | População de áreas urbanas | Projeto | 2019-03-01 | 2022-12-31 | Percentual de execução da iniciativa | percentual | Quanto maior, melhor | conforme demandado | Registros administrativos CGDRU | I = A | A= somatório da participação relativa no total do projeto de cada etapa concluída | Sim | Trata-se da formulação de uma política estratégia do ministério e ainda encontra-se na fase de formulação. Não se caracteriza por uma entrega "física", não podendo portanto ser mensurada. O trabalho se caracteriza por produção de insumos técnicos que contribuirão para o texto base da política | SIM | SIM | SIM | SIM | SIM | SIM | NÃO | SIM | NÃO | [5 empty] | 100 | 2023 | 100 | [5 empty] | A política nacional de desenvolvimento urbano é de âmbito nacional, não podendo portanto ser estratificada por região. O que se pretende é que a política tenha a abrangência da complexidade do país e que sirva para orientar as ações de planejamento urbano.
I99 | Fomentar transformações urbanísticas estruturais sustentáveis, com foco em acessibilidade, orientadas para o cumprimento da função social da cidade | Fortalecimento Institucional em Desenvolvimento Urbano | Implementação da Carta Brasileira para Cidades Inteligentes | Mobilidade e Desenvolvimento Urbano | Desenvolvimento Urbano | Habitação Saneamento Básico Segurança Hídrica Parcerias e Fomento | Correlação geral a todos os subeixos relacionados a: Habitação, Saneamento Básico, Segurança Hídrica e Parcerias e Fomento | Alta desigualdade socioeconômica entre e intra cidades; Falta de equipe e de capacitação dos entes administrativos/ subnacionais para estruturação e operacionalização de projetos de desenvolvimento urbano; Crescimento desordenado das cidades, sem atualização do Plano Diretor. | Reduzir as desigualdades; Alcançar altos níveis de qualidade de vida em áreas urbanas, equilibrando os benefícios e o ônus do processo de urbanização; Promover o crescimento acessível e sustentável nas cidades; Fortalecer mecanismos para o desenvolvimento urbano integrado no exercício de funções públicas de interesse comum; Criar cidades inteligentes, dotadas de tecnologia e comunicação para o cumprimento da função social da cidade e da propriedade e o bem-estar de seus habitantes. | Estratégias de implementação da Carta Brasileira para Cidades Inteligentes através de um modelo de governança em rede (Comunidade Carta) e de um sistema de indexação de desdobramentos (produtos-filhos). A execução é composta pelas etapas: comunicação e difusão da Carta; cooperação interfederativa e intercomunitária; Governança da comunidade e gestão da implementação; e Capacitação para Cidades Inteligentes | SMDRU | CGDRU | CGDRU | Lais Andrade Barbosa de Araujo | Coordenadora-Geral | lais.araujo@mdr.gov.br | (61) 2034-5473 | Internos: SMDRU Externos: GIZ, UFERSA, MCTI, MCOM | Manter engajados os principais atores responsáveis pela disseminação do conteúdo da Carta, em especial, na agenda do Ministério e em suas cooperações com os demais ministérios e instituições e entre o os membros da Comunidade Carta; A implementação da Carta depende, para que seja eficaz, da evolução da PNDU, na forma de publicação de subprodutos específicos; O fato do projeto contar com equipe reduzida, de recursos tecnológicos e com a falta de orçamento para ampliar as ações de parceria e de disseminação do conteúdo da Carta. | Atores locais, estaduais e federais que possui atuação no campo do desenvolvimento urbano | Projeto | 2019-03-01 | 2022-02-28 | percentual de execução da iniciativa | percentual | Quanto maior, melhor | conforme demandado | Registros administrativos CGDRU | I = A | A= somatório da participação relativa no total do projeto de cada etapa concluída | Sim |  | SIM | SIM | SIM | SIM | SIM | SIM | NÃO | SIM | NÃO | [5 empty] | 100 | 2020 | [6 empty] | A Carta Brasileira para Cidades Inteligentes é uma agenda pública para as ações de cidades inteligentes no país, possuindo uma abrangência nacional, não regionalizada. | [6 empty] | 0
I99 | Fomentar transformações urbanísticas estruturais sustentáveis, com foco em acessibilidade, orientadas para o cumprimento da função social da cidade | Fortalecimento Institucional em Desenvolvimento Urbano | Implementação da Carta Brasileira para Cidades Inteligentes | Mobilidade e Desenvolvimento Urbano | Desenvolvimento Urbano | Habitação Saneamento Básico Segurança Hídrica Parcerias e Fomento | Correlação geral a todos os subeixos relacionados a: Habitação, Saneamento Básico, Segurança Hídrica e Parcerias e Fomento | Alta desigualdade socioeconômica entre e intra cidades; Falta de equipe e de capacitação dos entes administrativos/ subnacionais para estruturação e operacionalização de projetos de desenvolvimento urbano; Crescimento desordenado das cidades, sem atualização do Plano Diretor. | Reduzir as desigualdades; Alcançar altos níveis de qualidade de vida em áreas urbanas, equilibrando os benefícios e o ônus do processo de urbanização; Promover o crescimento acessível e sustentável nas cidades; Fortalecer mecanismos para o desenvolvimento urbano integrado no exercício de funções públicas de interesse comum; Criar cidades inteligentes, dotadas de tecnologia e comunicação para o cumprimento da função social da cidade e da propriedade e o bem-estar de seus habitantes. | Estratégias de implementação da Carta Brasileira para Cidades Inteligentes através de um modelo de governança em rede (Comunidade Carta) e de um sistema de indexação de desdobramentos (produtos-filhos). A execução é composta pelas etapas: comunicação e difusão da Carta; cooperação interfederativa e intercomunitária; Governança da comunidade e gestão da implementação; e Capacitação para Cidades Inteligentes | SMDRU | CGDRU | CGDRU | Lais Andrade Barbosa de Araujo | Coordenadora-Geral | lais.araujo@mdr.gov.br | (61) 2034-5473 | Internos: SMDRU Externos: GIZ, UFERSA, MCTI, MCOM | Manter engajados os principais atores responsáveis pela disseminação do conteúdo da Carta, em especial, na agenda do Ministério e em suas cooperações com os demais ministérios e instituições e entre o os membros da Comunidade Carta; A implementação da Carta depende, para que seja eficaz, da evolução da PNDU, na forma de publicação de subprodutos específicos; O fato do projeto contar com equipe reduzida, de recursos tecnológicos e com a falta de orçamento para ampliar as ações de parceria e de disseminação do conteúdo da Carta. | Atores locais, estaduais e federais que possui atuação no campo do desenvolvimento urbano | Projeto | 2019-03-01 | 2022-02-28 | Percentual de execução da iniciativa | percentual | Quanto maior, melhor | conforme demandado | Registros administrativos CGDRU | I = A | A= somatório da participação relativa no total do projeto de cada etapa concluída | Sim |  | SIM | SIM | SIM | SIM | SIM | SIM | NÃO | SIM | NÃO | [5 empty] | 100 | 2021 | 0 | [5 empty] | A Carta Brasileira para Cidades Inteligentes é uma agenda pública para as ações de cidades inteligentes no país, possuindo uma abrangência nacional, não regionalizada. | [6 empty] | 50 | Ao longo de 2021, houve avanços na implementação da Carta Brasileira para Cidades Inteligentes. Foram realizados cursos voltados para prefeitos, em parceria com a ENAP, além da entrega da versão resumida da Carta. Houve um avanço significativo no guia de cidades inteligentes para prefeitos, além dos avanços no site da Carta.
I99 | Fomentar transformações urbanísticas estruturais sustentáveis, com foco em acessibilidade, orientadas para o cumprimento da função social da cidade | Fortalecimento Institucional em Desenvolvimento Urbano | Implementação da Carta Brasileira para Cidades Inteligentes | Mobilidade e Desenvolvimento Urbano | Desenvolvimento Urbano | Habitação Saneamento Básico Segurança Hídrica Parcerias e Fomento | Correlação geral a todos os subeixos relacionados a: Habitação, Saneamento Básico, Segurança Hídrica e Parcerias e Fomento | Alta desigualdade socioeconômica entre e intra cidades; Falta de equipe e de capacitação dos entes administrativos/ subnacionais para estruturação e operacionalização de projetos de desenvolvimento urbano; Crescimento desordenado das cidades, sem atualização do Plano Diretor. | Reduzir as desigualdades; Alcançar altos níveis de qualidade de vida em áreas urbanas, equilibrando os benefícios e o ônus do processo de urbanização; Promover o crescimento acessível e sustentável nas cidades; Fortalecer mecanismos para o desenvolvimento urbano integrado no exercício de funções públicas de interesse comum; Criar cidades inteligentes, dotadas de tecnologia e comunicação para o cumprimento da função social da cidade e da propriedade e o bem-estar de seus habitantes. | Estratégias de implementação da Carta Brasileira para Cidades Inteligentes através de um modelo de governança em rede (Comunidade Carta) e de um sistema de indexação de desdobramentos (produtos-filhos). A execução é composta pelas etapas: comunicação e difusão da Carta; cooperação interfederativa e intercomunitária; Governança da comunidade e gestão da implementação; e Capacitação para Cidades Inteligentes | SMDRU | CGDRU | CGDRU | Lais Andrade Barbosa de Araujo | Coordenadora-Geral | lais.araujo@mdr.gov.br | (61) 2034-5473 | Internos: SMDRU Externos: GIZ, UFERSA, MCTI, MCOM | Manter engajados os principais atores responsáveis pela disseminação do conteúdo da Carta, em especial, na agenda do Ministério e em suas cooperações com os demais ministérios e instituições e entre o os membros da Comunidade Carta; A implementação da Carta depende, para que seja eficaz, da evolução da PNDU, na forma de publicação de subprodutos específicos; O fato do projeto contar com equipe reduzida, de recursos tecnológicos e com a falta de orçamento para ampliar as ações de parceria e de disseminação do conteúdo da Carta. | Atores locais, estaduais e federais que possui atuação no campo do desenvolvimento urbano | Projeto | 2019-03-01 | 2022-02-28 | percentual de execução da iniciativa | percentual | Quanto maior, melhor | conforme demandado | Registros administrativos CGDRU | I = A | A= somatório da participação relativa no total do projeto de cada etapa concluída | Sim |  | SIM | SIM | SIM | SIM | SIM | SIM | NÃO | SIM | NÃO | [5 empty] | 100 | 2022 | 100 | [5 empty] | A Carta Brasileira para Cidades Inteligentes é uma agenda pública para as ações de cidades inteligentes no país, possuindo uma abrangência nacional, não regionalizada.
I99 | Fomentar transformações urbanísticas estruturais sustentáveis, com foco em acessibilidade, orientadas para o cumprimento da função social da cidade | Fortalecimento Institucional em Desenvolvimento Urbano | Implementação da Carta Brasileira para Cidades Inteligentes | Mobilidade e Desenvolvimento Urbano | Desenvolvimento Urbano | Habitação Saneamento Básico Segurança Hídrica Parcerias e Fomento | Correlação geral a todos os subeixos relacionados a: Habitação, Saneamento Básico, Segurança Hídrica e Parcerias e Fomento | Alta desigualdade socioeconômica entre e intra cidades; Falta de equipe e de capacitação dos entes administrativos/ subnacionais para estruturação e operacionalização de projetos de desenvolvimento urbano; Crescimento desordenado das cidades, sem atualização do Plano Diretor. | Reduzir as desigualdades; Alcançar altos níveis de qualidade de vida em áreas urbanas, equilibrando os benefícios e o ônus do processo de urbanização; Promover o crescimento acessível e sustentável nas cidades; Fortalecer mecanismos para o desenvolvimento urbano integrado no exercício de funções públicas de interesse comum; Criar cidades inteligentes, dotadas de tecnologia e comunicação para o cumprimento da função social da cidade e da propriedade e o bem-estar de seus habitantes. | Estratégias de implementação da Carta Brasileira para Cidades Inteligentes através de um modelo de governança em rede (Comunidade Carta) e de um sistema de indexação de desdobramentos (produtos-filhos). A execução é composta pelas etapas: comunicação e difusão da Carta; cooperação interfederativa e intercomunitária; Governança da comunidade e gestão da implementação; e Capacitação para Cidades Inteligentes | SMDRU | CGDRU | CGDRU | Lais Andrade Barbosa de Araujo | Coordenadora-Geral | lais.araujo@mdr.gov.br | (61) 2034-5473 | Internos: SMDRU Externos: GIZ, UFERSA, MCTI, MCOM | Manter engajados os principais atores responsáveis pela disseminação do conteúdo da Carta, em especial, na agenda do Ministério e em suas cooperações com os demais ministérios e instituições e entre o os membros da Comunidade Carta; A implementação da Carta depende, para que seja eficaz, da evolução da PNDU, na forma de publicação de subprodutos específicos; O fato do projeto contar com equipe reduzida, de recursos tecnológicos e com a falta de orçamento para ampliar as ações de parceria e de disseminação do conteúdo da Carta. | Atores locais, estaduais e federais que possui atuação no campo do desenvolvimento urbano | Projeto | 2019-03-01 | 2022-02-28 | percentual de execução da iniciativa | percentual | Quanto maior, melhor | conforme demandado | Registros administrativos CGDRU | I = A | A= somatório da participação relativa no total do projeto de cada etapa concluída | Sim |  | SIM | SIM | SIM | SIM | SIM | SIM | NÃO | SIM | NÃO | [5 empty] | 100 | 2023 | 100 | [5 empty] | A Carta Brasileira para Cidades Inteligentes é uma agenda pública para as ações de cidades inteligentes no país, possuindo uma abrangência nacional, não regionalizada.
I100 | Otimizar a aplicação e o acesso aos instrumentos de fomento ao desenvolvimento regional | Integrar e Desenvolver | Reestruturação das normas que tratam dos setores prioritários dos Incentivos Fiscais | Instrumentos de Fomento ao Desenvolvimento Regional | Parcerias e fomento com alto potencial de geração de soluções inovadoras e sinérgicas com todas as macropolíticas | Planejamento e Desenvolvimento Produtivo e Regional Saneamento Básico Segurança Hídrica | Todos os Subeixos do Eixo de Planejamento e Desenvolvimento Produtivo e Regional Todos os Subeixos do Eixo de Saneamento Básico Todos os Subeixos do Eixo de Segurança Hídrica | Carência de controle e de direcionamento estratégico dos incentivos fiscais para o desenvolvimento regional, resultando em baixa efetividade Desarticulação entre instrumentos de fomento em geral (atuação individualizada, com sobreposições) Desalinhamento dos incentivos dos agentes operadores em relação aos objetivos dos fundos Dificuldades de acesso ao crédito por pequenos produtores e empresários de menor porte | Promover sinergia entre os instrumentos de fomento ao desenvolvimento regional. Ampliar o controle, o direcionamento estratégico e a efetividade dos incentivos fiscais e dos demais instrumentos de fomento ao desenvolvimento. Ampliar e melhorar o acesso aos instrumentos de fomento ao desenvolvimento regional, viabilizando a redução das desigualdades regionais | Alterar positivamente a percepção de setores do governo e da sociedade sobre a importância dos incentivos fiscais como ferramenta do desenvolvimento regional, por meio da revisão e atualização da legislação sobre o assunto. | SFPP | CGFDI/DEIFI/SFPP | COFDI | Ana Borges de Assis | Coordenadora | ana.b.assis@mdr.gov.br | 2034-5973 | ME, Sudam, Sudene | Ausência de alinhamento de interesses dos diversos órgãos envolvidos em apoiar o projeto. Crescente desinteresse sistêmico em alinhar forças para realização doprojeto. Aproximação do prazo final de vigência dos incentivos sem perspectiva para prorrogação. | Superintendências e Empresas | Projeto | 2021-05-17 | 2022-03-31 | Percentual de execução da iniciativa | Percentual | Quanto maior, melhor. | Mensal | Registros Administrativos - Processo SEI | I=A | A = somatório da participação relativa no total do projeto de cada etapa concluída | Sim | Iniciativa trazida do anexo da Portaria nº 3.145, de 26 de dezembro de 2019. | SIM | SIM | SIM | SIM | SIM | SIM | NÃO | SIM | [6 empty] | 100 | 2020 | [6 empty] | não se aplica
I100 | Otimizar a aplicação e o acesso aos instrumentos de fomento ao desenvolvimento regional | Integrar e Desenvolver | Reestruturação das normas que tratam dos setores prioritários dos Incentivos Fiscais | Instrumentos de Fomento ao Desenvolvimento Regional | Parcerias e fomento com alto potencial de geração de soluções inovadoras e sinérgicas com todas as macropolíticas | Planejamento e Desenvolvimento Produtivo e Regional Saneamento Básico Segurança Hídrica | Todos os Subeixos do Eixo de Planejamento e Desenvolvimento Produtivo e Regional Todos os Subeixos do Eixo de Saneamento Básico Todos os Subeixos do Eixo de Segurança Hídrica | Carência de controle e de direcionamento estratégico dos incentivos fiscais para o desenvolvimento regional, resultando em baixa efetividade Desarticulação entre instrumentos de fomento em geral (atuação individualizada, com sobreposições) Desalinhamento dos incentivos dos agentes operadores em relação aos objetivos dos fundos Dificuldades de acesso ao crédito por pequenos produtores e empresários de menor porte | Promover sinergia entre os instrumentos de fomento ao desenvolvimento regional. Ampliar o controle, o direcionamento estratégico e a efetividade dos incentivos fiscais e dos demais instrumentos de fomento ao desenvolvimento. Ampliar e melhorar o acesso aos instrumentos de fomento ao desenvolvimento regional, viabilizando a redução das desigualdades regionais | Alterar positivamente a percepção de setores do governo e da sociedade sobre a importância dos incentivos fiscais como ferramenta do desenvolvimento regional, por meio da revisão e atualização da legislação sobre o assunto. | SFPP | CGFDI/DEIFI/SFPP | COFDI | Ana Borges de Assis | Coordenadora | ana.b.assis@mdr.gov.br | 2034-5973 | ME, Sudam, Sudene | Ausência de alinhamento de interesses dos diversos órgãos envolvidos em apoiar o projeto. Crescente desinteresse sistêmico em alinhar forças para realização doprojeto. Aproximação do prazo final de vigência dos incentivos sem perspectiva para prorrogação. | Superintendências e Empresas | Projeto | 2021-05-17 | 2022-03-31 | Percentual de execução da iniciativa | Percentual | Quanto maior, melhor. | Mensal | Registros Administrativos - Processo SEI | I=A | A = somatório da participação relativa no total do projeto de cada etapa concluída | Sim | Iniciativa trazida do anexo da Portaria nº 3.145, de 26 de dezembro de 2019. | SIM | SIM | SIM | SIM | SIM | SIM | NÃO | SIM | [6 empty] | 100 | 2021 | 50 | [5 empty] | não se aplica | [6 empty] | 80 | Concluído o alinhamento técnico-jurídico quanto à competência para a definição dos setores da economia prioritários para o desenvolvimento regional, nas áreas de atuação da Sudam e da Sudene. Elaborado o Parecer de Mérito e as minutas de Decreto e de Exposição de Motivos com a proposta de alteração do Decreto nº 8.276/2014, que aprova a Estrutura Regimental da Sudene, e a revogação dos Decretos nº 4.212 e 4.213, ambos de 2002, que definem os setores prioritários nas áreas de atuação da Sudam e Sudene, respectivamente.
I100 | Otimizar a aplicação e o acesso aos instrumentos de fomento ao desenvolvimento regional | Integrar e Desenvolver | Reestruturação das normas que tratam dos setores prioritários dos Incentivos Fiscais | Instrumentos de Fomento ao Desenvolvimento Regional | Parcerias e fomento com alto potencial de geração de soluções inovadoras e sinérgicas com todas as macropolíticas | Planejamento e Desenvolvimento Produtivo e Regional Saneamento Básico Segurança Hídrica | Todos os Subeixos do Eixo de Planejamento e Desenvolvimento Produtivo e Regional Todos os Subeixos do Eixo de Saneamento Básico Todos os Subeixos do Eixo de Segurança Hídrica | Carência de controle e de direcionamento estratégico dos incentivos fiscais para o desenvolvimento regional, resultando em baixa efetividade Desarticulação entre instrumentos de fomento em geral (atuação individualizada, com sobreposições) Desalinhamento dos incentivos dos agentes operadores em relação aos objetivos dos fundos Dificuldades de acesso ao crédito por pequenos produtores e empresários de menor porte | Promover sinergia entre os instrumentos de fomento ao desenvolvimento regional. Ampliar o controle, o direcionamento estratégico e a efetividade dos incentivos fiscais e dos demais instrumentos de fomento ao desenvolvimento. Ampliar e melhorar o acesso aos instrumentos de fomento ao desenvolvimento regional, viabilizando a redução das desigualdades regionais | Alterar positivamente a percepção de setores do governo e da sociedade sobre a importância dos incentivos fiscais como ferramenta do desenvolvimento regional, por meio da revisão e atualização da legislação sobre o assunto. | SFPP | CGFDI/DEIFI/SFPP | COFDI | Ana Borges de Assis | Coordenadora | ana.b.assis@mdr.gov.br | 2034-5973 | ME, Sudam, Sudene | Ausência de alinhamento de interesses dos diversos órgãos envolvidos em apoiar o projeto. Crescente desinteresse sistêmico em alinhar forças para realização doprojeto. Aproximação do prazo final de vigência dos incentivos sem perspectiva para prorrogação. | Superintendências e Empresas | Projeto | 2021-05-17 | 2022-03-31 | Percentual de execução da iniciativa | Percentual | Quanto maior, melhor. | Mensal | Registros Administrativos - Processo SEI | I=A | A = somatório da participação relativa no total do projeto de cada etapa concluída | Sim | Iniciativa trazida do anexo da Portaria nº 3.145, de 26 de dezembro de 2019. | SIM | SIM | SIM | SIM | SIM | SIM | NÃO | SIM | [6 empty] | 100 | 2022 | 100 | [5 empty] | não se aplica
I100 | Otimizar a aplicação e o acesso aos instrumentos de fomento ao desenvolvimento regional | Integrar e Desenvolver | Reestruturação das normas que tratam dos setores prioritários dos Incentivos Fiscais | Instrumentos de Fomento ao Desenvolvimento Regional | Parcerias e fomento com alto potencial de geração de soluções inovadoras e sinérgicas com todas as macropolíticas | Planejamento e Desenvolvimento Produtivo e Regional Saneamento Básico Segurança Hídrica | Todos os Subeixos do Eixo de Planejamento e Desenvolvimento Produtivo e Regional Todos os Subeixos do Eixo de Saneamento Básico Todos os Subeixos do Eixo de Segurança Hídrica | Carência de controle e de direcionamento estratégico dos incentivos fiscais para o desenvolvimento regional, resultando em baixa efetividade Desarticulação entre instrumentos de fomento em geral (atuação individualizada, com sobreposições) Desalinhamento dos incentivos dos agentes operadores em relação aos objetivos dos fundos Dificuldades de acesso ao crédito por pequenos produtores e empresários de menor porte | Promover sinergia entre os instrumentos de fomento ao desenvolvimento regional. Ampliar o controle, o direcionamento estratégico e a efetividade dos incentivos fiscais e dos demais instrumentos de fomento ao desenvolvimento. Ampliar e melhorar o acesso aos instrumentos de fomento ao desenvolvimento regional, viabilizando a redução das desigualdades regionais | Alterar positivamente a percepção de setores do governo e da sociedade sobre a importância dos incentivos fiscais como ferramenta do desenvolvimento regional, por meio da revisão e atualização da legislação sobre o assunto. | SFPP | CGFDI/DEIFI/SFPP | COFDI | Ana Borges de Assis | Coordenadora | ana.b.assis@mdr.gov.br | 2034-5973 | ME, Sudam, Sudene | Ausência de alinhamento de interesses dos diversos órgãos envolvidos em apoiar o projeto. Crescente desinteresse sistêmico em alinhar forças para realização doprojeto. Aproximação do prazo final de vigência dos incentivos sem perspectiva para prorrogação. | Superintendências e Empresas | Projeto | 2021-05-17 | 2022-03-31 | Percentual de execução da iniciativa | Percentual | Quanto maior, melhor. | Mensal | Registros Administrativos - Processo SEI | I=A | A = somatório da participação relativa no total do projeto de cada etapa concluída | Sim | Iniciativa trazida do anexo da Portaria nº 3.145, de 26 de dezembro de 2019. | SIM | SIM | SIM | SIM | SIM | SIM | NÃO | SIM | [6 empty] | 100 | 2023 | 100 | [5 empty] | não se aplica
I101 | Otimizar a aplicação e o acesso aos instrumentos de fomento ao desenvolvimento regional | Integrar e Desenvolver | Promoção da elaboração do projeto de desinvestimento do Finor e do Finam conforme lei 14.165/2021. | Instrumentos de Fomento ao Desenvolvimento Regional | Eixo de parcerias e fomento com alto potencial de geração de soluções inovadoras e sinérgicas com todas as macropolíticas | Planejamento e Desenvolvimento Produtivo e Regional | Todos os Subeixos do Eixo de Planejamento e Desenvolvimento Produtivo e Regional | Desarticulação entre instrumentos de fomento em geral (atuação individualizada, com sobreposições) | Efetivar a alocação dos recursos dos fundos e o direcionamento dos demais instrumentos de fomento de forma alinhada às diretrizes, orientações gerais e prioridades estabelecidas, bem como às estratégias e aos planos vigentes | Apresentação de proposta com o objetivo de estabelecer metas, objetivos e prazos para o desinvestimento e posterior liquidação dos Fundos Finam e Finor, visando o encerramento de suas atividades. | SFPP | CGFDI/DEIFI/SFPP | CGFDI | Anderson Mendes Costa | Coordenador-Geral | anderson.costa@mdr.gov.br | 2034-5247 | BNB e BASA | Ausência de equipe especializada no assunto. Alta complexidade da matéria. Desalinhamento de interesses dos diversos atores envolvidos. | Cotistas e empresas financiadas pelo Fundo | Projeto | 2022-01-03 | 2022-12-30 | Percentual de execução da iniciativa | Percentual | Quanto maior, melhor. | Mensal | Registros Administrativos - Processos SEI | I=A | A = somatório da participação relativa no total do projeto de cada etapa concluída | Sim |  | SIM | SIM | SIM | SIM | SIM | SIM | NÃO | SIM | [6 empty] | 100 | 2022 | 100 | [5 empty] | Não se aplica
I101 | Otimizar a aplicação e o acesso aos instrumentos de fomento ao desenvolvimento regional | Integrar e Desenvolver | Promoção da elaboração do projeto de desinvestimento do Finor e do Finam conforme lei 14.165/2021. | Instrumentos de Fomento ao Desenvolvimento Regional | Eixo de parcerias e fomento com alto potencial de geração de soluções inovadoras e sinérgicas com todas as macropolíticas | Planejamento e Desenvolvimento Produtivo e Regional | Todos os Subeixos do Eixo de Planejamento e Desenvolvimento Produtivo e Regional | Desarticulação entre instrumentos de fomento em geral (atuação individualizada, com sobreposições) | Efetivar a alocação dos recursos dos fundos e o direcionamento dos demais instrumentos de fomento de forma alinhada às diretrizes, orientações gerais e prioridades estabelecidas, bem como às estratégias e aos planos vigentes | Apresentação de proposta com o objetivo de estabelecer metas, objetivos e prazos para o desinvestimento e posterior liquidação dos Fundos Finam e Finor, visando o encerramento de suas atividades. | SFPP | CGFDI/DEIFI/SFPP | CGFDI | Anderson Mendes Costa | Coordenador-Geral | anderson.costa@mdr.gov.br | 2034-5247 | BNB e BASA | Ausência de equipe especializada no assunto. Alta complexidade da matéria. Desalinhamento de interesses dos diversos atores envolvidos. | Cotistas e empresas financiadas pelo Fundo | Projeto | 2022-01-03 | 2022-12-30 | Percentual de execução da iniciativa | Percentual | Quanto maior, melhor. | Mensal | Registros Administrativos - Processos SEI | I=A | A = somatório da participação relativa no total do projeto de cada etapa concluída | Sim |  | SIM | SIM | SIM | SIM | SIM | SIM | NÃO | SIM | [6 empty] | 100 | 2023 | 100 | [5 empty] | Não se aplica
I102 | Otimizar a aplicação e o acesso aos instrumentos de fomento ao desenvolvimento regional | Integrar e Desenvolver | Revisão da sistemática de monitoramento e acompanhamento dos Fundos de Desenvolvimento | Parcerias e Fomento | Instrumentos de Fomento ao Desenvolvimento Regional e Parcerias com o setor privado e internacional | Planejamento e Desenvolvimento Produtivo e Regional | Todos os Subeixos do Eixo de Planejamento e Desenvolvimento Produtivo e Regional | Carência de controle e de direcionamento estratégico dos incentivos fiscais para o desenvolvimento regional, resultando em baixa efetividade Carência de monitoramento e avaliação dos resultados e impactos da aplicação dos recursos dos instrumentos de fomento Desarticulação entre instrumentos de fomento em geral (atuação individualizada, com sobreposições) Desalinhamento dos incentivos dos agentes operadores em relação aos objetivos dos fundos Dificuldades de acesso ao crédito por pequenos produtores e empresários de menor porte | Promover sinergia entre os instrumentos de fomento ao desenvolvimento regional. Ampliar o controle, o direcionamento estratégico e a efetividade dos incentivos fiscais e dos demais instrumentos de fomento ao desenvolvimento. Efetivar a alocação dos recursos dos fundos e o direcionamento dos demais instrumentos de fomento de forma alinhada às diretrizes, orientações gerais e prioridades estabelecidas, bem como às estratégias e aos planos vigentes Ampliar e melhorar o acesso aos instrumentos de fomento ao desenvolvimento regional, viabilizando a redução das desigualdades regionais | Revisão dos sistemas de monitoramento dos Fundos de Desenvolvimento visando melhor supervisão da aplicação e controle das informações. | SFPP | CGFDI/DEIFI/SFPP | COFDI | Ana Borges de Assis | Coordenadora | ana.b.assis@mdr.gov.br | 2034-5973 | Superintendências (Sudam, Sudene e Sudeco) | Mudanças na Gestão dos administradores dos Fundos; Ausência de alinhamento das informações e dados; Ausência de pessoal capacitado para alimentar e manter BI existente; | Sociedade através das disponibilização de informações | Projeto | 2022-06-01 | 2023-06-01 | Percentual de execução da iniciativa | Percentual | Quanto maior, melhor | Mensal | Registros administrativos - Processo SEI | I = A | A = somatório da participação relativa no total do projeto de cada etapa concluída | Sim |  | SIM | SIM | SIM | SIM | SIM | SIM | NÃO | SIM | [6 empty] | 100 | 2022 | 20 | [5 empty] | Não se aplica
I102 | Otimizar a aplicação e o acesso aos instrumentos de fomento ao desenvolvimento regional | Integrar e Desenvolver | Revisão da sistemática de monitoramento e acompanhamento dos Fundos de Desenvolvimento | Parcerias e Fomento | Instrumentos de Fomento ao Desenvolvimento Regional e Parcerias com o setor privado e internacional | Planejamento e Desenvolvimento Produtivo e Regional | Todos os Subeixos do Eixo de Planejamento e Desenvolvimento Produtivo e Regional | Carência de controle e de direcionamento estratégico dos incentivos fiscais para o desenvolvimento regional, resultando em baixa efetividade Carência de monitoramento e avaliação dos resultados e impactos da aplicação dos recursos dos instrumentos de fomento Desarticulação entre instrumentos de fomento em geral (atuação individualizada, com sobreposições) Desalinhamento dos incentivos dos agentes operadores em relação aos objetivos dos fundos Dificuldades de acesso ao crédito por pequenos produtores e empresários de menor porte | Promover sinergia entre os instrumentos de fomento ao desenvolvimento regional. Ampliar o controle, o direcionamento estratégico e a efetividade dos incentivos fiscais e dos demais instrumentos de fomento ao desenvolvimento. Efetivar a alocação dos recursos dos fundos e o direcionamento dos demais instrumentos de fomento de forma alinhada às diretrizes, orientações gerais e prioridades estabelecidas, bem como às estratégias e aos planos vigentes Ampliar e melhorar o acesso aos instrumentos de fomento ao desenvolvimento regional, viabilizando a redução das desigualdades regionais | Revisão dos sistemas de monitoramento dos Fundos de Desenvolvimento visando melhor supervisão da aplicação e controle das informações. | SFPP | CGFDI/DEIFI/SFPP | COFDI | Ana Borges de Assis | Coordenadora | ana.b.assis@mdr.gov.br | 2034-5973 | Superintendências (Sudam, Sudene e Sudeco) | Mudanças na Gestão dos administradores dos Fundos; Ausência de alinhamento das informações e dados; Ausência de pessoal capacitado para alimentar e manter BI existente; | Sociedade através das disponibilização de informações | Projeto | 2022-06-01 | 2023-06-01 | Percentual de execução da iniciativa | Percentual | Quanto maior, melhor | Mensal | Registros administrativos - Processo SEI | I = A | A = somatório da participação relativa no total do projeto de cada etapa concluída | Sim |  | SIM | SIM | SIM | SIM | SIM | SIM | NÃO | SIM | [6 empty] | 100 | 2023 | 100 | [5 empty] | Não se aplica
I103 | Otimizar a aplicação e o acesso aos instrumentos de fomento ao desenvolvimento regional | Integrar e Desenvolver | Revisão de modelo de informações enviadas pelos bancos para monitoramento e avaliação dos fundos constitucionais | Parcerias e Fomento | Instrumentos de Fomento ao desenvolvimento regional | Habitação Mobilidade e desenvolvimento Urbano Planejamento e Desenvolvimento Produtivo e Regional Saneamento Básico Segurança Hídrica Proteção e Defesa Civil | Todos os Subeixos do Eixo de Habitação Todos os Subeixos do Eixo de Mobilidade e desenvolvimento Urbano Todos os Subeixos do Eixo de Planejamento e Desenvolvimento Produtivo e Regional Todos os Subeixos do Eixo de Saneamento Básico Todos os Subeixos do Eixo de Segurança Hídrica Todos os Subeixos do Eixo de Proteção e Defesa Civil | Alto nível de desigualdade inter e intrarregionais; Concentração da alocação dos recursos dos instrumentos de fomento; Carência de monitoramento e avaliação dos resultados e impactos da aplicação dos recursos dos instrumentos de fomento | Ampliar o controle, o direcionamento estratégico e a efetividade dos incentivos fiscais e dos demais instrumentos de fomento ao desenvolvimento; Efetivar a alocação dos recursos dos fundos e o direcionamento dos demais instrumentos de fomento de forma alinhada às diretrizes, orientações gerais e prioridades estabelecidas, bem como às estratégias e aos planos vigentes | Revisão das informações fornecidas pelos Bancos (Portaria MI 29, de 2015), com a implementação de reuniões com os bancos administradores, a fim de aprimorar o monitoramento da aplicação dos recursos dos Fundos. Esse aprimoramento poderá impactar de forma positiva no direcionamento dos recursos desses Fundos, por meio do aperfeiçoamento das diretrizes e orientações gerais. | SFPP | CGFC/DEIFI/SFPP/MDR | CGFC | Clécio da Silva Almeida Santos | Coordenador-Geral | clecio.santos@mdr.gov.br | 20345634 | Superintendências (Sudam, Sudene e Sudeco; Bancos Administradores (BB, BNB e Basa) | Constantes mudanças na Gestão dos administradores dos Fundos; Não consenso na definição dos dados; | Sociedade através das disponibilização de informações | Projeto | 2021-07-01 | 2022-06-30 | Percentual de execução da iniciativa | Percentual | Quanto maior, melhor | Mensal | Registros administrativos - Processo SEI | I = A | A = somatório da participação relativa no total do projeto de cada etapa concluída | Sim |  | SIM | SIM | SIM | SIM | SIM | SIM | NÃO | SIM | [6 empty] | 100 | 2020 | [6 empty] | Não se aplica | [6 empty] | 0
I103 | Otimizar a aplicação e o acesso aos instrumentos de fomento ao desenvolvimento regional | Integrar e Desenvolver | Revisão de modelo de informações enviadas pelos bancos para monitoramento e avaliação dos fundos constitucionais | Parcerias e Fomento | Instrumentos de Fomento ao desenvolvimento regional | Habitação Mobilidade e desenvolvimento Urbano Planejamento e Desenvolvimento Produtivo e Regional Saneamento Básico Segurança Hídrica Proteção e Defesa Civil | Todos os Subeixos do Eixo de Habitação Todos os Subeixos do Eixo de Mobilidade e desenvolvimento Urbano Todos os Subeixos do Eixo de Planejamento e Desenvolvimento Produtivo e Regional Todos os Subeixos do Eixo de Saneamento Básico Todos os Subeixos do Eixo de Segurança Hídrica Todos os Subeixos do Eixo de Proteção e Defesa Civil | Alto nível de desigualdade inter e intrarregionais; Concentração da alocação dos recursos dos instrumentos de fomento; Carência de monitoramento e avaliação dos resultados e impactos da aplicação dos recursos dos instrumentos de fomento | Ampliar o controle, o direcionamento estratégico e a efetividade dos incentivos fiscais e dos demais instrumentos de fomento ao desenvolvimento; Efetivar a alocação dos recursos dos fundos e o direcionamento dos demais instrumentos de fomento de forma alinhada às diretrizes, orientações gerais e prioridades estabelecidas, bem como às estratégias e aos planos vigentes | Revisão das informações fornecidas pelos Bancos (Portaria MI 29, de 2015), com a implementação de reuniões com os bancos administradores, a fim de aprimorar o monitoramento da aplicação dos recursos dos Fundos. Esse aprimoramento poderá impactar de forma positiva no direcionamento dos recursos desses Fundos, por meio do aperfeiçoamento das diretrizes e orientações gerais. | SFPP | CGFC/DEIFI/SFPP/MDR | CGFC | Clécio da Silva Almeida Santos | Coordenador-Geral | clecio.santos@mdr.gov.br | 20345634 | Superintendências (Sudam, Sudene e Sudeco; Bancos Administradores (BB, BNB e Basa) | Constantes mudanças na Gestão dos administradores dos Fundos; Não consenso na definição dos dados; | Sociedade através das disponibilização de informações | Projeto | 2021-07-01 | 2022-06-30 | Percentual de execução da iniciativa | Percentual | Quanto maior, melhor | Mensal | Registros administrativos - Processo SEI | I = A | A = somatório da participação relativa no total do projeto de cada etapa concluída | Sim |  | SIM | SIM | SIM | SIM | SIM | SIM | NÃO | SIM | [6 empty] | 100 | 2021 | 90 | [5 empty] | Não se aplica | [6 empty] | 100 | A publicação da PORTARIA N. 2858, DE 17 DE NOVEMBRO DE 2021, que Dispõe sobre o fornecimento, pelos bancos administradores dos Fundos Constitucionais de Financiamento, das informações necessárias à supervisão, ao acompanhamento, ao controle da aplicação dos recursos e à avaliação de desempenho desses Fundos, com base no art. 7º da Lei n. 10.177, de 12 de janeiro de 2001, além de aperfeiçoar os critérios de acompanhamentos, de supervisão e de avaliação da aplicação dos recursos dos Fundos Constitucionais, elevará o nível de supervisão do Ministério do Desenvolvimento Regional (MDR), sobre as ações relacionadas às aplicações dos recursos vinculados aos Fundos Constitucionais. Entre as ações de supervisão aperfeiçoadas, merece destaque a obrigatoriedade do DEIFI convocar a cada trimestre reuniões com os bancos administradores e as Superintendências de Desenvolvimento Regional, preferencialmente via teleconferência, com vistas à apresentação dos resultados dos fundos no período. Com isso, o MDR poderá atuar de forma mais participativa na aplicação dos recursos dos Fundos, inclusive apontando a necessidade de ajustes pelos Bancos.
I103 | Otimizar a aplicação e o acesso aos instrumentos de fomento ao desenvolvimento regional | Integrar e Desenvolver | Revisão de modelo de informações enviadas pelos bancos para monitoramento e avaliação dos fundos constitucionais | Parcerias e Fomento | Instrumentos de Fomento ao desenvolvimento regional | Habitação Mobilidade e desenvolvimento Urbano Planejamento e Desenvolvimento Produtivo e Regional Saneamento Básico Segurança Hídrica Proteção e Defesa Civil | Todos os Subeixos do Eixo de Habitação Todos os Subeixos do Eixo de Mobilidade e desenvolvimento Urbano Todos os Subeixos do Eixo de Planejamento e Desenvolvimento Produtivo e Regional Todos os Subeixos do Eixo de Saneamento Básico Todos os Subeixos do Eixo de Segurança Hídrica Todos os Subeixos do Eixo de Proteção e Defesa Civil | Alto nível de desigualdade inter e intrarregionais; Concentração da alocação dos recursos dos instrumentos de fomento; Carência de monitoramento e avaliação dos resultados e impactos da aplicação dos recursos dos instrumentos de fomento | Ampliar o controle, o direcionamento estratégico e a efetividade dos incentivos fiscais e dos demais instrumentos de fomento ao desenvolvimento; Efetivar a alocação dos recursos dos fundos e o direcionamento dos demais instrumentos de fomento de forma alinhada às diretrizes, orientações gerais e prioridades estabelecidas, bem como às estratégias e aos planos vigentes | Revisão das informações fornecidas pelos Bancos (Portaria MI 29, de 2015), com a implementação de reuniões com os bancos administradores, a fim de aprimorar o monitoramento da aplicação dos recursos dos Fundos. Esse aprimoramento poderá impactar de forma positiva no direcionamento dos recursos desses Fundos, por meio do aperfeiçoamento das diretrizes e orientações gerais. | SFPP | CGFC/DEIFI/SFPP/MDR | CGFC | Clécio da Silva Almeida Santos | Coordenador-Geral | clecio.santos@mdr.gov.br | 20345634 | Recuperando dados. Aguarde alguns segundos e tente cortar ou copiar novamente. | Constantes mudanças na Gestão dos administradores dos Fundos; Não consenso na definição dos dados; | Sociedade através das disponibilização de informações | Projeto | 2021-07-01 | 2022-06-30 | Percentual de execução da iniciativa | Percentual | Quanto maior, melhor | Mensal | Registros administrativos - Processo SEI | I = A | A = somatório da participação relativa no total do projeto de cada etapa concluída | Sim |  | SIM | SIM | SIM | SIM | SIM | SIM | NÃO | SIM | [6 empty] | 100 | 2022 | 100 | [5 empty] | Não se aplica
I103 | Otimizar a aplicação e o acesso aos instrumentos de fomento ao desenvolvimento regional | Integrar e Desenvolver | Revisão de modelo de informações enviadas pelos bancos para monitoramento e avaliação dos fundos constitucionais | Parcerias e Fomento | Instrumentos de Fomento ao desenvolvimento regional | Habitação Mobilidade e desenvolvimento Urbano Planejamento e Desenvolvimento Produtivo e Regional Saneamento Básico Segurança Hídrica Proteção e Defesa Civil | Todos os Subeixos do Eixo de Habitação Todos os Subeixos do Eixo de Mobilidade e desenvolvimento Urbano Todos os Subeixos do Eixo de Planejamento e Desenvolvimento Produtivo e Regional Todos os Subeixos do Eixo de Saneamento Básico Todos os Subeixos do Eixo de Segurança Hídrica Todos os Subeixos do Eixo de Proteção e Defesa Civil | Alto nível de desigualdade inter e intrarregionais; Concentração da alocação dos recursos dos instrumentos de fomento; Carência de monitoramento e avaliação dos resultados e impactos da aplicação dos recursos dos instrumentos de fomento | Ampliar o controle, o direcionamento estratégico e a efetividade dos incentivos fiscais e dos demais instrumentos de fomento ao desenvolvimento; Efetivar a alocação dos recursos dos fundos e o direcionamento dos demais instrumentos de fomento de forma alinhada às diretrizes, orientações gerais e prioridades estabelecidas, bem como às estratégias e aos planos vigentes | Revisão das informações fornecidas pelos Bancos (Portaria MI 29, de 2015), com a implementação de reuniões com os bancos administradores, a fim de aprimorar o monitoramento da aplicação dos recursos dos Fundos. Esse aprimoramento poderá impactar de forma positiva no direcionamento dos recursos desses Fundos, por meio do aperfeiçoamento das diretrizes e orientações gerais. | SFPP | CGFC/DEIFI/SFPP/MDR | CGFC | Clécio da Silva Almeida Santos | Coordenador-Geral | clecio.santos@mdr.gov.br | 20345634 | Superintendências (Sudam, Sudene e Sudeco; Bancos Administradores (BB, BNB e Basa) | Constantes mudanças na Gestão dos administradores dos Fundos; Não consenso na definição dos dados; | Sociedade através das disponibilização de informações | Projeto | 2021-07-01 | 2022-06-30 | Percentual de execução da iniciativa | Percentual | Quanto maior, melhor | Mensal | Registros administrativos - Processo SEI | I = A | A = somatório da participação relativa no total do projeto de cada etapa concluída | Sim |  | SIM | SIM | SIM | SIM | SIM | SIM | NÃO | SIM | [6 empty] | 100 | 2023 | 100 | [5 empty] | Não se aplica
I104 | Otimizar a aplicação e o acesso aos instrumentos de fomento ao desenvolvimento regional | Integrar e Desenvolver | Revisão e atualização das Diretrizes e Orientações Gerais para aplicação dos recursos dos Fundos Constitucionais | Parcerias e Fomento | Instrumentos de Fomento ao desenvolvimento regional | Habitação Mobilidade e desenvolvimento Urbano Planejamento e Desenvolvimento Produtivo e Regional Saneamento Básico Segurança Hídrica Proteção e Defesa Civil | Todos os Subeixos do Eixo de Habitação Todos os Subeixos do Eixo de Mobilidade e desenvolvimento Urbano Todos os Subeixos do Eixo de Planejamento e Desenvolvimento Produtivo e Regional Todos os Subeixos do Eixo de Saneamento Básico Todos os Subeixos do Eixo de Segurança Hídrica Todos os Subeixos do Eixo de Proteção e Defesa Civil | Alto nível de desigualdade inter e intrarregionais; Concentração da alocação dos recursos dos instrumentos de fomento; Carência de monitoramento e avaliação dos resultados e impactos da aplicação dos recursos dos instrumentos de fomento | Ampliar o controle, o direcionamento estratégico e a efetividade dos incentivos fiscais e dos demais instrumentos de fomento ao desenvolvimento; Efetivar a alocação dos recursos dos fundos e o direcionamento dos demais instrumentos de fomento de forma alinhada às diretrizes, orientações gerais e prioridades estabelecidas, bem como às estratégias e aos planos vigentes | Revisão e atualização da Portaria que estabelece as Diretrizes e Orientações Gerais para aplicaçãos dos recursos dos Fundos Constitucionais | SFPP | CGFC/DEIFI/SFPP/MDR | CGFC | Clécio da Silva Almeida Santos | Coordenador-Geral | clecio.santos@mdr.gov.br | 20345634 | SMDRU; Superintendências (Sudam, Sudene e Sudeco; Bancos Administradores (BB, BNB e Basa) | Constantes mudanças na gestão dos administradores dos Fundos; Falta de definição de políticas públicas que influenciam a elaboração das diretrizes e orientações gerais; | Sociedade através das disponibilização de informações | Projeto | 2023-01-01 | 2023-07-31 | Percentual de execução da iniciativa | Percentual | Quanto maior, melhor | Mensal | Registros administrativos - Processo SEI | I = A | A = somatório da participação relativa no total do projeto de cada etapa concluída | Sim |  | SIM | SIM | SIM | SIM | SIM | SIM | NÃO | SIM | [6 empty] | 100 | 2020 | [6 empty] | Não se aplica | [6 empty] | 0
I104 | Otimizar a aplicação e o acesso aos instrumentos de fomento ao desenvolvimento regional | Integrar e Desenvolver | Revisão e atualização das Diretrizes e Orientações Gerais para aplicação dos recursos dos Fundos Constitucionais | Parcerias e Fomento | Instrumentos de Fomento ao desenvolvimento regional | Habitação Mobilidade e desenvolvimento Urbano Planejamento e Desenvolvimento Produtivo e Regional Saneamento Básico Segurança Hídrica Proteção e Defesa Civil | Todos os Subeixos do Eixo de Habitação Todos os Subeixos do Eixo de Mobilidade e desenvolvimento Urbano Todos os Subeixos do Eixo de Planejamento e Desenvolvimento Produtivo e Regional Todos os Subeixos do Eixo de Saneamento Básico Todos os Subeixos do Eixo de Segurança Hídrica Todos os Subeixos do Eixo de Proteção e Defesa Civil | Alto nível de desigualdade inter e intrarregionais; Concentração da alocação dos recursos dos instrumentos de fomento; Carência de monitoramento e avaliação dos resultados e impactos da aplicação dos recursos dos instrumentos de fomento | Ampliar o controle, o direcionamento estratégico e a efetividade dos incentivos fiscais e dos demais instrumentos de fomento ao desenvolvimento; Efetivar a alocação dos recursos dos fundos e o direcionamento dos demais instrumentos de fomento de forma alinhada às diretrizes, orientações gerais e prioridades estabelecidas, bem como às estratégias e aos planos vigentes | Revisão e atualização da Portaria que estabelece as Diretrizes e Orientações Gerais para aplicaçãos dos recursos dos Fundos Constitucionais | SFPP | CGFC/DEIFI/SFPP/MDR | CGFC | Clécio da Silva Almeida Santos | Coordenador-Geral | clecio.santos@mdr.gov.br | 20345634 | SMDRU; Superintendências (Sudam, Sudene e Sudeco; Bancos Administradores (BB, BNB e Basa) | Constantes mudanças na gestão dos administradores dos Fundos; Falta de definição de políticas públicas que influenciam a elaboração das diretrizes e orientações gerais; | Sociedade através das disponibilização de informações | Projeto | 2023-01-01 | 2023-07-31 | Percentual de execução da iniciativa | Percentual | Quanto maior, melhor | Mensal | Registros administrativos - Processo SEI | I = A | A = somatório da participação relativa no total do projeto de cada etapa concluída | Sim |  | SIM | SIM | SIM | SIM | SIM | SIM | NÃO | SIM | [6 empty] | 100 | 2021 | 0 | [5 empty] | Não se aplica
I104 | Otimizar a aplicação e o acesso aos instrumentos de fomento ao desenvolvimento regional | Integrar e Desenvolver | Revisão e atualização das Diretrizes e Orientações Gerais para aplicação dos recursos dos Fundos Constitucionais | Parcerias e Fomento | Instrumentos de Fomento ao desenvolvimento regional | Habitação Mobilidade e desenvolvimento Urbano Planejamento e Desenvolvimento Produtivo e Regional Saneamento Básico Segurança Hídrica Proteção e Defesa Civil | Todos os Subeixos do Eixo de Habitação Todos os Subeixos do Eixo de Mobilidade e desenvolvimento Urbano Todos os Subeixos do Eixo de Planejamento e Desenvolvimento Produtivo e Regional Todos os Subeixos do Eixo de Saneamento Básico Todos os Subeixos do Eixo de Segurança Hídrica Todos os Subeixos do Eixo de Proteção e Defesa Civil | Alto nível de desigualdade inter e intrarregionais; Concentração da alocação dos recursos dos instrumentos de fomento; Carência de monitoramento e avaliação dos resultados e impactos da aplicação dos recursos dos instrumentos de fomento | Ampliar o controle, o direcionamento estratégico e a efetividade dos incentivos fiscais e dos demais instrumentos de fomento ao desenvolvimento; Efetivar a alocação dos recursos dos fundos e o direcionamento dos demais instrumentos de fomento de forma alinhada às diretrizes, orientações gerais e prioridades estabelecidas, bem como às estratégias e aos planos vigentes | Revisão e atualização da Portaria que estabelece as Diretrizes e Orientações Gerais para aplicaçãos dos recursos dos Fundos Constitucionais | SFPP | CGFC/DEIFI/SFPP/MDR | CGFC | Clécio da Silva Almeida Santos | Coordenador-Geral | clecio.santos@mdr.gov.br | 20345634 | SMDRU; Superintendências (Sudam, Sudene e Sudeco; Bancos Administradores (BB, BNB e Basa) | Constantes mudanças na gestão dos administradores dos Fundos; Falta de definição de políticas públicas que influenciam a elaboração das diretrizes e orientações gerais; | Sociedade através das disponibilização de informações | Projeto | 2023-01-01 | 2023-07-31 | Percentual de execução da iniciativa | Percentual | Quanto maior, melhor | Mensal | Registros administrativos - Processo SEI | I = A | A = somatório da participação relativa no total do projeto de cada etapa concluída | Sim |  | SIM | SIM | SIM | SIM | SIM | SIM | NÃO | SIM | [6 empty] | 100 | 2022 | 0 | [5 empty] | Não se aplica
I104 | Otimizar a aplicação e o acesso aos instrumentos de fomento ao desenvolvimento regional | Integrar e Desenvolver | Revisão e atualização das Diretrizes e Orientações Gerais para aplicação dos recursos dos Fundos Constitucionais | Parcerias e Fomento | Instrumentos de Fomento ao desenvolvimento regional | Habitação Mobilidade e desenvolvimento Urbano Planejamento e Desenvolvimento Produtivo e Regional Saneamento Básico Segurança Hídrica Proteção e Defesa Civil | Todos os Subeixos do Eixo de Habitação Todos os Subeixos do Eixo de Mobilidade e desenvolvimento Urbano Todos os Subeixos do Eixo de Planejamento e Desenvolvimento Produtivo e Regional Todos os Subeixos do Eixo de Saneamento Básico Todos os Subeixos do Eixo de Segurança Hídrica Todos os Subeixos do Eixo de Proteção e Defesa Civil | Alto nível de desigualdade inter e intrarregionais; Concentração da alocação dos recursos dos instrumentos de fomento; Carência de monitoramento e avaliação dos resultados e impactos da aplicação dos recursos dos instrumentos de fomento | Ampliar o controle, o direcionamento estratégico e a efetividade dos incentivos fiscais e dos demais instrumentos de fomento ao desenvolvimento; Efetivar a alocação dos recursos dos fundos e o direcionamento dos demais instrumentos de fomento de forma alinhada às diretrizes, orientações gerais e prioridades estabelecidas, bem como às estratégias e aos planos vigentes | Revisão e atualização da Portaria que estabelece as Diretrizes e Orientações Gerais para aplicaçãos dos recursos dos Fundos Constitucionais | SFPP | CGFC/DEIFI/SFPP/MDR | CGFC | Clécio da Silva Almeida Santos | Coordenador-Geral | clecio.santos@mdr.gov.br | 20345634 | SMDRU; Superintendências (Sudam, Sudene e Sudeco; Bancos Administradores (BB, BNB e Basa) | Constantes mudanças na gestão dos administradores dos Fundos; Falta de definição de políticas públicas que influenciam a elaboração das diretrizes e orientações gerais; | Sociedade através das disponibilização de informações | Projeto | 2023-01-01 | 2023-07-31 | Percentual de execução da iniciativa | Percentual | Quanto maior, melhor | Mensal | Registros administrativos - Processo SEI | I = A | A = somatório da participação relativa no total do projeto de cada etapa concluída | Sim |  | SIM | SIM | SIM | SIM | SIM | SIM | NÃO | SIM | [6 empty] | 100 | 2023 | 100 | [5 empty] | Não se aplica
I105 | Otimizar a aplicação e o acesso aos instrumentos de fomento ao desenvolvimento regional | Integrar e Desenvolver | Apresentação de proposta de taxas de juros prefixadas para os Fundos Constitucionais | Parcerias e Fomento | Instrumentos de Fomento ao desenvolvimento regional | Habitação Mobilidade e desenvolvimento Urbano Planejamento e Desenvolvimento Produtivo e Regional Saneamento Básico Segurança Hídrica Proteção e Defesa Civil | Todos os Subeixos do Eixo de Habitação Todos os Subeixos do Eixo de Mobilidade e desenvolvimento Urbano Todos os Subeixos do Eixo de Planejamento e Desenvolvimento Produtivo e Regional Todos os Subeixos do Eixo de Saneamento Básico Todos os Subeixos do Eixo de Segurança Hídrica Todos os Subeixos do Eixo de Proteção e Defesa Civil | Alto nível de desigualdade inter e intrarregionais; Concentração da alocação dos recursos dos instrumentos de fomento; Carência de monitoramento e avaliação dos resultados e impactos da aplicação dos recursos dos instrumentos de fomento | Ampliar o controle, o direcionamento estratégico e a efetividade dos incentivos fiscais e dos demais instrumentos de fomento ao desenvolvimento; Efetivar a alocação dos recursos dos fundos e o direcionamento dos demais instrumentos de fomento de forma alinhada às diretrizes, orientações gerais e prioridades estabelecidas, bem como às estratégias e aos planos vigentes | Apresentação de proposta de Resolução para deliberação do Conselho Monetário Nacional (CMN), com o objetivo de estabelecer taxas de juros (pré e pós fixadas) nas operações não rural contratadas com recursos dos Fundos Constitucionais de Financiamento. | SFPP | CGFC/DEIFI/SFPP/MDR | CGFC | Clécio da Silva Almeida Santos | Coordenador-Geral | clecio.santos@mdr.gov.br | 20345634 | Superintendências (Sudam, Sudene e Sudeco; Bancos Administradores (BB, BNB e Basa) | Não conversão da Medida Provisória nº 1.052, de 2021; Falta de consenso e não acatamento da proposta pelo Conselho Monetário Nacional | Beneficiários dos recursos dos Fundos Constitucionais | Projeto | 2021-10-01 | 2022-06-30 | Percentual de execução da iniciativa | Percentual | Quanto maior, melhor | Mensal | Registros administrativos - Processo SEI | I = A | A = somatório da participação relativa no total do projeto de cada etapa concluída | Sim |  | SIM | SIM | SIM | SIM | SIM | SIM | NÃO | SIM | [6 empty] | 100 | 2020 | [6 empty] | Não se aplica | [6 empty] | 0
I105 | Otimizar a aplicação e o acesso aos instrumentos de fomento ao desenvolvimento regional | Integrar e Desenvolver | Apresentação de proposta de taxas de juros prefixadas para os Fundos Constitucionais | Parcerias e Fomento | Instrumentos de Fomento ao desenvolvimento regional | Habitação Mobilidade e desenvolvimento Urbano Planejamento e Desenvolvimento Produtivo e Regional Saneamento Básico Segurança Hídrica Proteção e Defesa Civil | Todos os Subeixos do Eixo de Habitação Todos os Subeixos do Eixo de Mobilidade e desenvolvimento Urbano Todos os Subeixos do Eixo de Planejamento e Desenvolvimento Produtivo e Regional Todos os Subeixos do Eixo de Saneamento Básico Todos os Subeixos do Eixo de Segurança Hídrica Todos os Subeixos do Eixo de Proteção e Defesa Civil | Alto nível de desigualdade inter e intrarregionais; Concentração da alocação dos recursos dos instrumentos de fomento; Carência de monitoramento e avaliação dos resultados e impactos da aplicação dos recursos dos instrumentos de fomento | Ampliar o controle, o direcionamento estratégico e a efetividade dos incentivos fiscais e dos demais instrumentos de fomento ao desenvolvimento; Efetivar a alocação dos recursos dos fundos e o direcionamento dos demais instrumentos de fomento de forma alinhada às diretrizes, orientações gerais e prioridades estabelecidas, bem como às estratégias e aos planos vigentes | Apresentação de proposta de Resolução para deliberação do Conselho Monetário Nacional (CMN), com o objetivo de estabelecer taxas de juros (pré e pós fixadas) nas operações não rural contratadas com recursos dos Fundos Constitucionais de Financiamento. | SFPP | CGFC/DEIFI/SFPP/MDR | CGFC | Clécio da Silva Almeida Santos | Coordenador-Geral | clecio.santos@mdr.gov.br | 20345634 | Superintendências (Sudam, Sudene e Sudeco; Bancos Administradores (BB, BNB e Basa) | Não conversão da Medida Provisória nº 1.052, de 2021; Falta de consenso e não acatamento da proposta pelo Conselho Monetário Nacional | Beneficiários dos recursos dos Fundos Constitucionais | Projeto | 2021-10-01 | 2022-06-30 | Percentual de execução da iniciativa | Percentual | Quanto maior, melhor | Mensal | Registros administrativos - Processo SEI | I = A | A = somatório da participação relativa no total do projeto de cada etapa concluída | Sim |  | SIM | SIM | SIM | SIM | SIM | SIM | NÃO | SIM | [6 empty] | 100 | 2021 | 50 | [5 empty] | Não se aplica | [6 empty] | 100 | Após ampla discussão com os demais administradores dos Fundos - Superintendências do Desenvolvimento Reginonal (Sudam, Sudene e Sudeco) e Bancos Administradores (BNB, Basa e BB), o MDR encaminhou ao ME, por meio do Ofício nº 277/2021/Gabinete SE-MDR, de 28 de dezembro de 2021 (Processo 59000.020555/2021-53), a Proposta de Resolução do Conselho Monetário Nacional que visa definir a metodologia de cálculo dos encargos financeiros incidentes sobre os financiamentos de operações de crédito não rural com recursos dos Fundos Constitucionais de Financiamento. A proposta tem como principal avanço a definição de taxas de juros pós e pré fixadas nas operações não rural contratadas com recursos dos Fundos Constitucionais.
I105 | Otimizar a aplicação e o acesso aos instrumentos de fomento ao desenvolvimento regional | Integrar e Desenvolver | Apresentação de proposta de taxas de juros prefixadas para os Fundos Constitucionais | Parcerias e Fomento | Instrumentos de Fomento ao desenvolvimento regional | Habitação Mobilidade e desenvolvimento Urbano Planejamento e Desenvolvimento Produtivo e Regional Saneamento Básico Segurança Hídrica Proteção e Defesa Civil | Todos os Subeixos do Eixo de Habitação Todos os Subeixos do Eixo de Mobilidade e desenvolvimento Urbano Todos os Subeixos do Eixo de Planejamento e Desenvolvimento Produtivo e Regional Todos os Subeixos do Eixo de Saneamento Básico Todos os Subeixos do Eixo de Segurança Hídrica Todos os Subeixos do Eixo de Proteção e Defesa Civil | Alto nível de desigualdade inter e intrarregionais; Concentração da alocação dos recursos dos instrumentos de fomento; Carência de monitoramento e avaliação dos resultados e impactos da aplicação dos recursos dos instrumentos de fomento | Ampliar o controle, o direcionamento estratégico e a efetividade dos incentivos fiscais e dos demais instrumentos de fomento ao desenvolvimento; Efetivar a alocação dos recursos dos fundos e o direcionamento dos demais instrumentos de fomento de forma alinhada às diretrizes, orientações gerais e prioridades estabelecidas, bem como às estratégias e aos planos vigentes | Apresentação de proposta de Resolução para deliberação do Conselho Monetário Nacional (CMN), com o objetivo de estabelecer taxas de juros (pré e pós fixadas) nas operações não rural contratadas com recursos dos Fundos Constitucionais de Financiamento. | SFPP | CGFC/DEIFI/SFPP/MDR | CGFC | Clécio da Silva Almeida Santos | Coordenador-Geral | clecio.santos@mdr.gov.br | 20345634 | Superintendências (Sudam, Sudene e Sudeco; Bancos Administradores (BB, BNB e Basa) | Não conversão da Medida Provisória nº 1.052, de 2021; Falta de consenso e não acatamento da proposta pelo Conselho Monetário Nacional | Beneficiários dos recursos dos Fundos Constitucionais | Projeto | 2021-10-01 | 2022-06-30 | Percentual de execução da iniciativa | Percentual | Quanto maior, melhor | Mensal | Registros administrativos - Processo SEI | I = A | A = somatório da participação relativa no total do projeto de cada etapa concluída | Sim |  | SIM | SIM | SIM | SIM | SIM | SIM | NÃO | SIM | [6 empty] | 100 | 2022 | 100 | [5 empty] | Não se aplica
I105 | Otimizar a aplicação e o acesso aos instrumentos de fomento ao desenvolvimento regional | Integrar e Desenvolver | Apresentação de proposta de taxas de juros prefixadas para os Fundos Constitucionais | Parcerias e Fomento | Instrumentos de Fomento ao desenvolvimento regional | Habitação Mobilidade e desenvolvimento Urbano Planejamento e Desenvolvimento Produtivo e Regional Saneamento Básico Segurança Hídrica Proteção e Defesa Civil | Todos os Subeixos do Eixo de Habitação Todos os Subeixos do Eixo de Mobilidade e desenvolvimento Urbano Todos os Subeixos do Eixo de Planejamento e Desenvolvimento Produtivo e Regional Todos os Subeixos do Eixo de Saneamento Básico Todos os Subeixos do Eixo de Segurança Hídrica Todos os Subeixos do Eixo de Proteção e Defesa Civil | Alto nível de desigualdade inter e intrarregionais; Concentração da alocação dos recursos dos instrumentos de fomento; Carência de monitoramento e avaliação dos resultados e impactos da aplicação dos recursos dos instrumentos de fomento | Ampliar o controle, o direcionamento estratégico e a efetividade dos incentivos fiscais e dos demais instrumentos de fomento ao desenvolvimento; Efetivar a alocação dos recursos dos fundos e o direcionamento dos demais instrumentos de fomento de forma alinhada às diretrizes, orientações gerais e prioridades estabelecidas, bem como às estratégias e aos planos vigentes | Apresentação de proposta de Resolução para deliberação do Conselho Monetário Nacional (CMN), com o objetivo de estabelecer taxas de juros (pré e pós fixadas) nas operações não rural contratadas com recursos dos Fundos Constitucionais de Financiamento. | SFPP | CGFC/DEIFI/SFPP/MDR | CGFC | Clécio da Silva Almeida Santos | Coordenador-Geral | clecio.santos@mdr.gov.br | 20345634 | Superintendências (Sudam, Sudene e Sudeco; Bancos Administradores (BB, BNB e Basa) | Não conversão da Medida Provisória nº 1.052, de 2021; Falta de consenso e não acatamento da proposta pelo Conselho Monetário Nacional | Beneficiários dos recursos dos Fundos Constitucionais | Projeto | 2021-10-01 | 2022-06-30 | Percentual de execução da iniciativa | Percentual | Quanto maior, melhor | Mensal | Registros administrativos - Processo SEI | I = A | A = somatório da participação relativa no total do projeto de cada etapa concluída | Sim |  | SIM | SIM | SIM | SIM | SIM | SIM | NÃO | SIM | [6 empty] | 100 | 2023 | 100 | [5 empty] | Não se aplica
I106 | Melhorar as condições de habitabilidade e a segurança da posse em assentamentos precários | Casa Verde e Amarela | Urbanização de assentamentos precários | Habitação | Urbanização de Assentamentos Precários | Proteção e Defesa Civil; Saneamento Básico; Parcerias e Fomento. | Gestão de Riscos de Desastres; Saneamento Básico Estrutural; Correlação geral ao eixo de parcerias e fomento como um todo | Condição de habitabilidade inadequada em assentamentos precários; Irregularidade fundiária urbana; Baixa capacidade técnica e institucional de entes federados na área habitacional; Baixa disponibilidade e regularidade orçamentária para investir em soluções complexas de urbanização; Alta complexidade das intervenções em assentamentos precários, especialmente por imprevisibilidade e riscos da intervenção em territórios consolidados informais; Alto índice de violência e controle do crime organizado nas regiões e territórios envolvidos nas soluções habitacionais. | Elevar os padrões de qualidade de vida das famílias que vivem em assentamentos precários, em localidades urbanas ou rurais, abarcando aspectos habitacionais, de infraestrutura urbana, ambientais, de serviços e equipamentos públicos, fundiários e socioeconômicos, visando a sua permanência ou reassentamento; Promover melhorias em unidades habitacionais que garantam salubridade, segurança, padrões mínimos de edificação e habitabilidade definidos pelas posturas municipais e adequação do tamanho da moradia ao número de integrantes da família; Propiciar o desenvolvimento institucional dos agentes executores das ações de urbanização, melhoria habitacional e regularização fundiária; Promover a regularização fundiária de núcleos urbanos informais ocupados por população de baixa renda por meio da incorporação destes ao ordenamento territorial urbano e da constituição de direito real em favor de seus ocupantes, garantindo a segurança jurídica na posse das famílias ocupantes do núcleo. | Transferência de recursos do Orçamento da União ou FNHIS, ou financimanto para apoiar estados, municípios, Distrito Federal ou órgãos das respectivas administrações direta ou indireta na urbanização e melhoria das condições de habitabilidade das famílias de baixa renda que vivem em assentamentos precários, em áreas urbanas e rurais. A urbanização de assentamentos precários pode compreender: obras e serviços de melhoria e produção habitacional; saneamento básico, infraestrutura urbana, recuperação ambiental, proteção, contenção e estabilização do solo; construção de equipamentos públicos; regularização fundiária; desenvolvimento de trabalho social e comunitário. | SNH | CGURB/DUR/SNH | CGURB/DUR/SNH | Julia Lins Bittencourt | Coordenadora de Normatização de Ações de Urbanização | julia.bittencourt@mdr.gov.br | 2108-1652 | MDR/SNH/DUR; Conselho FGTS; Caixa Econômica Federal (CAIXA), na qualidade de Agente Operador ou Mandtária; Agente Financeiro; Administração Pública dos Estados, Municípios ou do Distrito Federal; Agente Promotor, nos casos de execução por órgãos da administração direta ou indireta do Proponente/Mutuário; Famílias atendidas, na qualidade de Beneficiários. | Restrições de recursos orçamentários e não orçamentários; Dificuldades técnicas e operacionais dos Entes e Agentes locais; Alta complexidade das intervenções de urbanização, levando a processos morosos e de alto custo. | População em situação de vulnerabilidade social e com renda bruta familiar mensal até R$ 2.000,00 (dois mil reais) | Ação estratégica de duração continuada |  |  | Famílias beneficiadas por intervenções de urbanização de assentamentos precários concluídas | Famílias beneficiadas | Quanto maior, melhor | Trimestral | Base de dados do Agente Operador / Mandatária | I = A + B + C | A = famílias beneficiadas com entregas na ação orçamentária 10S3 (a partir de 2022 = 00T2) B = famílias beneficiadas com entregas na ação orçamentária 10S6 (a partir de 2022 = 00TH) C = famílias beneficiadas com entregas na ação não-orçamentária (PROMORADIA-UAP) | Não | No caso da ação não-orçamentária (PROMORADIA-UAP) há a possibilidade de financiamento de propostas na modalidade de construção de conjuntos habitacionais. Caso haja abertura para seleção e execução de propostas, o número de famílias beneficiadas nesta modalidade deverá ser computado no indicador de famílias beneficiadas com entregas efetivas de unidades habitacionais (indicador sob a gestão do DPH). | SIM | SIM | SIM | SIM | SIM | NÃO | SIM | SIM | SIM | [5 empty] | 108308 | 2019 | [6 empty] | Não é possível estabelecer metas regionalizadas anuais, uma vez que as ações que compõem a Iniciativa são executadas principalmente por meio de emendas parlamentares (OGU) ou proposição pelos entes federados (FGTS). No caso da ação executada com recursos do FGTS (Pro-Moradia) é estabelecida meta anual por região do País, com aprovação pelo Conselho Curador, no entanto, tal meta é estabelecida em quantidade de recursos e não em número de famílias a serem beneficiadas. Para qualquer iniciativa segue-se a diretriz de seleção de propostas proporcional à inadequação por região, conforme Relatório “Inadequação de Domicílios no Brasil – 2016-2019”, elaborado pela Fundação João Pinheiro (FJP), a partir de dados básicos da Pesquisa Nacional por Amostra de Domicílios - Contínua (PnadC). | [6 empty] | 30712
I106 | Melhorar as condições de habitabilidade e a segurança da posse em assentamentos precários | Casa Verde e Amarela | Urbanização de assentamentos precários | Habitação | Urbanização de Assentamentos Precários | Proteção e Defesa Civil; Saneamento Básico; Parcerias e Fomento. | Gestão de Riscos de Desastres; Saneamento Básico Estrutural; Correlação geral ao eixo de parcerias e fomento como um todo | Condição de habitabilidade inadequada em assentamentos precários; Irregularidade fundiária urbana; Baixa capacidade técnica e institucional de entes federados na área habitacional; Baixa disponibilidade e regularidade orçamentária para investir em soluções complexas de urbanização; Alta complexidade das intervenções em assentamentos precários, especialmente por imprevisibilidade e riscos da intervenção em territórios consolidados informais; Alto índice de violência e controle do crime organizado nas regiões e territórios envolvidos nas soluções habitacionais. | Elevar os padrões de qualidade de vida das famílias que vivem em assentamentos precários, em localidades urbanas ou rurais, abarcando aspectos habitacionais, de infraestrutura urbana, ambientais, de serviços e equipamentos públicos, fundiários e socioeconômicos, visando a sua permanência ou reassentamento; Promover melhorias em unidades habitacionais que garantam salubridade, segurança, padrões mínimos de edificação e habitabilidade definidos pelas posturas municipais e adequação do tamanho da moradia ao número de integrantes da família; Propiciar o desenvolvimento institucional dos agentes executores das ações de urbanização, melhoria habitacional e regularização fundiária; Promover a regularização fundiária de núcleos urbanos informais ocupados por população de baixa renda por meio da incorporação destes ao ordenamento territorial urbano e da constituição de direito real em favor de seus ocupantes, garantindo a segurança jurídica na posse das famílias ocupantes do núcleo. | Transferência de recursos do Orçamento da União ou FNHIS, ou financimanto para apoiar estados, municípios, Distrito Federal ou órgãos das respectivas administrações direta ou indireta na urbanização e melhoria das condições de habitabilidade das famílias de baixa renda que vivem em assentamentos precários, em áreas urbanas e rurais. A urbanização de assentamentos precários pode compreender: obras e serviços de melhoria e produção habitacional; saneamento básico, infraestrutura urbana, recuperação ambiental, proteção, contenção e estabilização do solo; construção de equipamentos públicos; regularização fundiária; desenvolvimento de trabalho social e comunitário. | SNH | CGURB/DUR/SNH | CGURB/DUR/SNH | Julia Lins Bittencourt | Coordenadora de Normatização de Ações de Urbanização | julia.bittencourt@mdr.gov.br | 2108-1652 | MDR/SNH/DUR; Conselho FGTS; Caixa Econômica Federal (CAIXA), na qualidade de Agente Operador ou Mandtária; Agente Financeiro; Administração Pública dos Estados, Municípios ou do Distrito Federal; Agente Promotor, nos casos de execução por órgãos da administração direta ou indireta do Proponente/Mutuário; Famílias atendidas, na qualidade de Beneficiários. | Restrições de recursos orçamentários e não orçamentários; Dificuldades técnicas e operacionais dos Entes e Agentes locais; Alta complexidade das intervenções de urbanização, levando a processos morosos e de alto custo. | População em situação de vulnerabilidade social e com renda bruta familiar mensal até R$ 2.000,00 (dois mil reais) | Ação estratégica de duração continuada |  |  | Famílias beneficiadas por intervenções de urbanização de assentamentos precários concluídas | Famílias beneficiadas | Quanto maior, melhor | Trimestral | Base de dados do Agente Operador / Mandatária | I = A + B + C | A = famílias beneficiadas com entregas na ação orçamentária 10S3 (a partir de 2022 = 00T2) B = famílias beneficiadas com entregas na ação orçamentária 10S6 (a partir de 2022 = 00TH) C = famílias beneficiadas com entregas na ação não-orçamentária (PROMORADIA-UAP) | Não | No caso da ação não-orçamentária (PROMORADIA-UAP) há a possibilidade de financiamento de propostas na modalidade de construção de conjuntos habitacionais. Caso haja abertura para seleção e execução de propostas, o número de famílias beneficiadas nesta modalidade deverá ser computado no indicador de famílias beneficiadas com entregas efetivas de unidades habitacionais (indicador sob a gestão do DPH). | SIM | SIM | SIM | SIM | SIM | NÃO | SIM | SIM | SIM | [5 empty] | 108308 | 2020 | [6 empty] | Não é possível estabelecer metas regionalizadas anuais, uma vez que as ações que compõem a Iniciativa são executadas principalmente por meio de emendas parlamentares (OGU) ou proposição pelos entes federados (FGTS). No caso da ação executada com recursos do FGTS (Pro-Moradia) é estabelecida meta anual por região do País, com aprovação pelo Conselho Curador, no entanto, tal meta é estabelecida em quantidade de recursos e não em número de famílias a serem beneficiadas. Para qualquer iniciativa segue-se a diretriz de seleção de propostas proporcional à inadequação por região, conforme Relatório “Inadequação de Domicílios no Brasil – 2016-2019”, elaborado pela Fundação João Pinheiro (FJP), a partir de dados básicos da Pesquisa Nacional por Amostra de Domicílios - Contínua (PnadC). | [6 empty] | 36276
I106 | Melhorar as condições de habitabilidade e a segurança da posse em assentamentos precários | Casa Verde e Amarela | Urbanização de assentamentos precários | Habitação | Urbanização de Assentamentos Precários | Proteção e Defesa Civil; Saneamento Básico; Parcerias e Fomento. | Gestão de Riscos de Desastres; Saneamento Básico Estrutural; Correlação geral ao eixo de parcerias e fomento como um todo | Condição de habitabilidade inadequada em assentamentos precários; Irregularidade fundiária urbana; Baixa capacidade técnica e institucional de entes federados na área habitacional; Baixa disponibilidade e regularidade orçamentária para investir em soluções complexas de urbanização; Alta complexidade das intervenções em assentamentos precários, especialmente por imprevisibilidade e riscos da intervenção em territórios consolidados informais; Alto índice de violência e controle do crime organizado nas regiões e territórios envolvidos nas soluções habitacionais. | Elevar os padrões de qualidade de vida das famílias que vivem em assentamentos precários, em localidades urbanas ou rurais, abarcando aspectos habitacionais, de infraestrutura urbana, ambientais, de serviços e equipamentos públicos, fundiários e socioeconômicos, visando a sua permanência ou reassentamento; Promover melhorias em unidades habitacionais que garantam salubridade, segurança, padrões mínimos de edificação e habitabilidade definidos pelas posturas municipais e adequação do tamanho da moradia ao número de integrantes da família; Propiciar o desenvolvimento institucional dos agentes executores das ações de urbanização, melhoria habitacional e regularização fundiária; Promover a regularização fundiária de núcleos urbanos informais ocupados por população de baixa renda por meio da incorporação destes ao ordenamento territorial urbano e da constituição de direito real em favor de seus ocupantes, garantindo a segurança jurídica na posse das famílias ocupantes do núcleo. | Transferência de recursos do Orçamento da União ou FNHIS, ou financimanto para apoiar estados, municípios, Distrito Federal ou órgãos das respectivas administrações direta ou indireta na urbanização e melhoria das condições de habitabilidade das famílias de baixa renda que vivem em assentamentos precários, em áreas urbanas e rurais. A urbanização de assentamentos precários pode compreender: obras e serviços de melhoria e produção habitacional; saneamento básico, infraestrutura urbana, recuperação ambiental, proteção, contenção e estabilização do solo; construção de equipamentos públicos; regularização fundiária; desenvolvimento de trabalho social e comunitário. | SNH | CGURB/DUR/SNH | CGURB/DUR/SNH | Julia Lins Bittencourt | Coordenadora de Normatização de Ações de Urbanização | julia.bittencourt@mdr.gov.br | 2108-1652 | MDR/SNH/DUR; Conselho FGTS; Caixa Econômica Federal (CAIXA), na qualidade de Agente Operador ou Mandtária; Agente Financeiro; Administração Pública dos Estados, Municípios ou do Distrito Federal; Agente Promotor, nos casos de execução por órgãos da administração direta ou indireta do Proponente/Mutuário; Famílias atendidas, na qualidade de Beneficiários. | Restrições de recursos orçamentários e não orçamentários; Dificuldades técnicas e operacionais dos Entes e Agentes locais; Alta complexidade das intervenções de urbanização, levando a processos morosos e de alto custo. | População em situação de vulnerabilidade social e com renda bruta familiar mensal até R$ 2.000,00 (dois mil reais) | Ação estratégica de duração continuada |  |  | Famílias beneficiadas por intervenções de urbanização de assentamentos precários concluídas | Famílias beneficiadas | Quanto maior, melhor | Trimestral | Base de dados do Agente Operador / Mandatária | I = A + B + C | A = famílias beneficiadas com entregas na ação orçamentária 10S3 (a partir de 2022 = 00T2) B = famílias beneficiadas com entregas na ação orçamentária 10S6 (a partir de 2022 = 00TH) C = famílias beneficiadas com entregas na ação não-orçamentária (PROMORADIA-UAP) | Não | No caso da ação não-orçamentária (PROMORADIA-UAP) há a possibilidade de financiamento de propostas na modalidade de construção de conjuntos habitacionais. Caso haja abertura para seleção e execução de propostas, o número de famílias beneficiadas nesta modalidade deverá ser computado no indicador de famílias beneficiadas com entregas efetivas de unidades habitacionais (indicador sob a gestão do DPH). | SIM | SIM | SIM | SIM | SIM | NÃO | SIM | SIM | SIM | [5 empty] | 108308 | 2021 | 16424 | [5 empty] | Não é possível estabelecer metas regionalizadas anuais, uma vez que as ações que compõem a Iniciativa são executadas principalmente por meio de emendas parlamentares (OGU) ou proposição pelos entes federados (FGTS). No caso da ação executada com recursos do FGTS (Pro-Moradia) é estabelecida meta anual por região do País, com aprovação pelo Conselho Curador, no entanto, tal meta é estabelecida em quantidade de recursos e não em número de famílias a serem beneficiadas. Para qualquer iniciativa segue-se a diretriz de seleção de propostas proporcional à inadequação por região, conforme Relatório “Inadequação de Domicílios no Brasil – 2016-2019”, elaborado pela Fundação João Pinheiro (FJP), a partir de dados básicos da Pesquisa Nacional por Amostra de Domicílios - Contínua (PnadC). |  | 1493 | 27988 | 1026 | 10246 | 3183 | 43936 | Em 2021 foram retomadas 58 operações plurianuais contratadas em exercícios anteriores, e outras 26 foram concluídas. Também foram contratadas 2 operações de crédito no âmbito do programa Pró-Moradia, operado com recursos do FGTS, e selecionadas 12 novas propostas na modalidade urbanização de assentamentos precários.
I106 | Melhorar as condições de habitabilidade e a segurança da posse em assentamentos precários | Casa Verde e Amarela | Urbanização de assentamentos precários | Habitação | Urbanização de Assentamentos Precários | Proteção e Defesa Civil; Saneamento Básico; Parcerias e Fomento. | Gestão de Riscos de Desastres; Saneamento Básico Estrutural; Correlação geral ao eixo de parcerias e fomento como um todo | Condição de habitabilidade inadequada em assentamentos precários; Irregularidade fundiária urbana; Baixa capacidade técnica e institucional de entes federados na área habitacional; Baixa disponibilidade e regularidade orçamentária para investir em soluções complexas de urbanização; Alta complexidade das intervenções em assentamentos precários, especialmente por imprevisibilidade e riscos da intervenção em territórios consolidados informais; Alto índice de violência e controle do crime organizado nas regiões e territórios envolvidos nas soluções habitacionais. | Elevar os padrões de qualidade de vida das famílias que vivem em assentamentos precários, em localidades urbanas ou rurais, abarcando aspectos habitacionais, de infraestrutura urbana, ambientais, de serviços e equipamentos públicos, fundiários e socioeconômicos, visando a sua permanência ou reassentamento; Promover melhorias em unidades habitacionais que garantam salubridade, segurança, padrões mínimos de edificação e habitabilidade definidos pelas posturas municipais e adequação do tamanho da moradia ao número de integrantes da família; Propiciar o desenvolvimento institucional dos agentes executores das ações de urbanização, melhoria habitacional e regularização fundiária; Promover a regularização fundiária de núcleos urbanos informais ocupados por população de baixa renda por meio da incorporação destes ao ordenamento territorial urbano e da constituição de direito real em favor de seus ocupantes, garantindo a segurança jurídica na posse das famílias ocupantes do núcleo. | Transferência de recursos do Orçamento da União ou FNHIS, ou financimanto para apoiar estados, municípios, Distrito Federal ou órgãos das respectivas administrações direta ou indireta na urbanização e melhoria das condições de habitabilidade das famílias de baixa renda que vivem em assentamentos precários, em áreas urbanas e rurais. A urbanização de assentamentos precários pode compreender: obras e serviços de melhoria e produção habitacional; saneamento básico, infraestrutura urbana, recuperação ambiental, proteção, contenção e estabilização do solo; construção de equipamentos públicos; regularização fundiária; desenvolvimento de trabalho social e comunitário. | SNH | CGURB/DUR/SNH | CGURB/DUR/SNH | Julia Lins Bittencourt | Coordenadora de Normatização de Ações de Urbanização | julia.bittencourt@mdr.gov.br | 2108-1652 | MDR/SNH/DUR; Conselho FGTS; Caixa Econômica Federal (CAIXA), na qualidade de Agente Operador ou Mandtária; Agente Financeiro; Administração Pública dos Estados, Municípios ou do Distrito Federal; Agente Promotor, nos casos de execução por órgãos da administração direta ou indireta do Proponente/Mutuário; Famílias atendidas, na qualidade de Beneficiários. | Restrições de recursos orçamentários e não orçamentários; Dificuldades técnicas e operacionais dos Entes e Agentes locais; Alta complexidade das intervenções de urbanização, levando a processos morosos e de alto custo. | População em situação de vulnerabilidade social e com renda bruta familiar mensal até R$ 2.000,00 (dois mil reais) | Ação estratégica de duração continuada |  |  | Famílias beneficiadas por intervenções de urbanização de assentamentos precários concluídas | Famílias beneficiadas | Quanto maior, melhor | Trimestral | Base de dados do Agente Operador / Mandatária | I = A + B + C | A = famílias beneficiadas com entregas na ação orçamentária 10S3 (a partir de 2022 = 00T2) B = famílias beneficiadas com entregas na ação orçamentária 10S6 (a partir de 2022 = 00TH) C = famílias beneficiadas com entregas na ação não-orçamentária (PROMORADIA-UAP) | Não | No caso da ação não-orçamentária (PROMORADIA-UAP) há a possibilidade de financiamento de propostas na modalidade de construção de conjuntos habitacionais. Caso haja abertura para seleção e execução de propostas, o número de famílias beneficiadas nesta modalidade deverá ser computado no indicador de famílias beneficiadas com entregas efetivas de unidades habitacionais (indicador sob a gestão do DPH). | SIM | SIM | SIM | SIM | SIM | NÃO | SIM | SIM | SIM | [5 empty] | 108308 | 2022 | 27804 | [5 empty] | Não é possível estabelecer metas regionalizadas anuais, uma vez que as ações que compõem a Iniciativa são executadas principalmente por meio de emendas parlamentares (OGU) ou proposição pelos entes federados (FGTS). No caso da ação executada com recursos do FGTS (Pro-Moradia) é estabelecida meta anual por região do País, com aprovação pelo Conselho Curador, no entanto, tal meta é estabelecida em quantidade de recursos e não em número de famílias a serem beneficiadas. Para qualquer iniciativa segue-se a diretriz de seleção de propostas proporcional à inadequação por região, conforme Relatório “Inadequação de Domicílios no Brasil – 2016-2019”, elaborado pela Fundação João Pinheiro (FJP), a partir de dados básicos da Pesquisa Nacional por Amostra de Domicílios - Contínua (PnadC).
I106 | Melhorar as condições de habitabilidade e a segurança da posse em assentamentos precários | Casa Verde e Amarela | Urbanização de assentamentos precários | Habitação | Urbanização de Assentamentos Precários | Proteção e Defesa Civil; Saneamento Básico; Parcerias e Fomento. | Gestão de Riscos de Desastres; Saneamento Básico Estrutural; Correlação geral ao eixo de parcerias e fomento como um todo | Condição de habitabilidade inadequada em assentamentos precários; Irregularidade fundiária urbana; Baixa capacidade técnica e institucional de entes federados na área habitacional; Baixa disponibilidade e regularidade orçamentária para investir em soluções complexas de urbanização; Alta complexidade das intervenções em assentamentos precários, especialmente por imprevisibilidade e riscos da intervenção em territórios consolidados informais; Alto índice de violência e controle do crime organizado nas regiões e territórios envolvidos nas soluções habitacionais. | Elevar os padrões de qualidade de vida das famílias que vivem em assentamentos precários, em localidades urbanas ou rurais, abarcando aspectos habitacionais, de infraestrutura urbana, ambientais, de serviços e equipamentos públicos, fundiários e socioeconômicos, visando a sua permanência ou reassentamento; Promover melhorias em unidades habitacionais que garantam salubridade, segurança, padrões mínimos de edificação e habitabilidade definidos pelas posturas municipais e adequação do tamanho da moradia ao número de integrantes da família; Propiciar o desenvolvimento institucional dos agentes executores das ações de urbanização, melhoria habitacional e regularização fundiária; Promover a regularização fundiária de núcleos urbanos informais ocupados por população de baixa renda por meio da incorporação destes ao ordenamento territorial urbano e da constituição de direito real em favor de seus ocupantes, garantindo a segurança jurídica na posse das famílias ocupantes do núcleo. | Transferência de recursos do Orçamento da União ou FNHIS, ou financimanto para apoiar estados, municípios, Distrito Federal ou órgãos das respectivas administrações direta ou indireta na urbanização e melhoria das condições de habitabilidade das famílias de baixa renda que vivem em assentamentos precários, em áreas urbanas e rurais. A urbanização de assentamentos precários pode compreender: obras e serviços de melhoria e produção habitacional; saneamento básico, infraestrutura urbana, recuperação ambiental, proteção, contenção e estabilização do solo; construção de equipamentos públicos; regularização fundiária; desenvolvimento de trabalho social e comunitário. | SNH | CGURB/DUR/SNH | CGURB/DUR/SNH | Julia Lins Bittencourt | Coordenadora de Normatização de Ações de Urbanização | julia.bittencourt@mdr.gov.br | 2108-1652 | MDR/SNH/DUR; Conselho FGTS; Caixa Econômica Federal (CAIXA), na qualidade de Agente Operador ou Mandtária; Agente Financeiro; Administração Pública dos Estados, Municípios ou do Distrito Federal; Agente Promotor, nos casos de execução por órgãos da administração direta ou indireta do Proponente/Mutuário; Famílias atendidas, na qualidade de Beneficiários. | Restrições de recursos orçamentários e não orçamentários; Dificuldades técnicas e operacionais dos Entes e Agentes locais; Alta complexidade das intervenções de urbanização, levando a processos morosos e de alto custo. | População em situação de vulnerabilidade social e com renda bruta familiar mensal até R$ 2.000,00 (dois mil reais) | Ação estratégica de duração continuada |  |  | Famílias beneficiadas por intervenções de urbanização de assentamentos precários concluídas | Famílias beneficiadas | Quanto maior, melhor | Trimestral | Base de dados do Agente Operador / Mandatária | I = A + B + C | A = famílias beneficiadas com entregas na ação orçamentária 10S3 (a partir de 2022 = 00T2) B = famílias beneficiadas com entregas na ação orçamentária 10S6 (a partir de 2022 = 00TH) C = famílias beneficiadas com entregas na ação não-orçamentária (PROMORADIA-UAP) | Não | No caso da ação não-orçamentária (PROMORADIA-UAP) há a possibilidade de financiamento de propostas na modalidade de construção de conjuntos habitacionais. Caso haja abertura para seleção e execução de propostas, o número de famílias beneficiadas nesta modalidade deverá ser computado no indicador de famílias beneficiadas com entregas efetivas de unidades habitacionais (indicador sob a gestão do DPH). | SIM | SIM | SIM | SIM | SIM | NÃO | SIM | SIM | SIM | [5 empty] | 108308 | 2023 | 27804 | [5 empty] | Não é possível estabelecer metas regionalizadas anuais, uma vez que as ações que compõem a Iniciativa são executadas principalmente por meio de emendas parlamentares (OGU) ou proposição pelos entes federados (FGTS). No caso da ação executada com recursos do FGTS (Pro-Moradia) é estabelecida meta anual por região do País, com aprovação pelo Conselho Curador, no entanto, tal meta é estabelecida em quantidade de recursos e não em número de famílias a serem beneficiadas. Para qualquer iniciativa segue-se a diretriz de seleção de propostas proporcional à inadequação por região, conforme Relatório “Inadequação de Domicílios no Brasil – 2016-2019”, elaborado pela Fundação João Pinheiro (FJP), a partir de dados básicos da Pesquisa Nacional por Amostra de Domicílios - Contínua (PnadC).
I107 | Melhorar as condições de habitabilidade e a segurança da posse em assentamentos precários | Casa Verde e Amarela | Melhoria Habitacional | Habitação | Urbanização de Assentamentos Precários | Proteção e Defesa Civil; Saneamento Básico; Parcerias e Fomento. | Gestão de Riscos de Desastres; Saneamento Básico Estrutural; Correlação geral ao eixo de parcerias e fomento como um todo | Condição de habitabilidade inadequada em assentamentos precários; Irregularidade fundiária urbana; Baixa capacidade técnica e institucional de entes federados na área habitacional; Baixa disponibilidade e regularidade orçamentária para investir em soluções complexas de urbanização; Alta complexidade das intervenções em assentamentos precários, especialmente por imprevisibilidade e riscos da intervenção em territórios consolidados informais; Alto índice de violência e controle do crime organizado nas regiões e territórios envolvidos nas soluções habitacionais. | Elevar os padrões de qualidade de vida das famílias que vivem em assentamentos precários, em localidades urbanas ou rurais, abarcando aspectos habitacionais, de infraestrutura urbana, ambientais, de serviços e equipamentos públicos, fundiários e socioeconômicos, visando a sua permanência ou reassentamento; Promover melhorias em unidades habitacionais que garantam salubridade, segurança, padrões mínimos de edificação e habitabilidade definidos pelas posturas municipais e adequação do tamanho da moradia ao número de integrantes da família; Propiciar o desenvolvimento institucional dos agentes executores das ações de urbanização, melhoria habitacional e regularização fundiária; Promover a regularização fundiária de núcleos urbanos informais ocupados por população de baixa renda por meio da incorporação destes ao ordenamento territorial urbano e da constituição de direito real em favor de seus ocupantes, garantindo a segurança jurídica na posse das famílias ocupantes do núcleo. | Promove melhorias em unidades habitacionais que garantem salubridade, segurança, padrões mínimos de edificação e habitabilidade definidos pelas posturas municipais e adequação do tamanho da moradia ao número de integrantes da família ou, ainda, à adaptação da unidade habitacional para acessibilidade, à instalação de equipamentos de aquecimento solar, eficiência energética ou redução do consumo de água. Ações implementadas por meio de financiamento com recursos FDS, executados por meio de Agentes Promotores. | SNH | CGMH/DUR/SNH | CGMH/DUR/SNH | Augusto Alves Filho | Coordenador-Geral | augusto.filho@mdr.gov.br | 2108-1652 | SNH/DUR; Conselho FDS; Caixa Econômica Federal (CAIXA), na qualidade de Agente Operador ou Mandtária; Agente Financeiro; Administração Pública dos Estados, Municípios ou do Distrito Federal; Agente Promotor; Famílias atendidas, na qualidade de Beneficiários. | Restrições de recursos orçamentários e não orçamentários; Dificuldades técnicas e operacionais dos Entes e Agentes locais; Oferta limitada de assessoria técnica para melhoria de habitações inadequadas. | População em situação de vulnerabilidade social e com renda bruta familiar mensal até R$ 2.000,00 (dois mil reais) | Ação estratégica de duração continuada |  |  | Famílias beneficiadas por contratação de intervenções de melhoria habitacional | Famílias beneficiadas | Quanto maior, melhor | Bimestral | Base de dados do Agente Operador / Agente Financeiro / Mandatária | I = A | A = famílias beneficiadas com contratações na ação orçamentária 00CY | Não | A Ação 00CY será custeada com recursos do FDS | SIM | SIM | SIM | SIM | SIM | NÃO | SIM | SIM | SIM | [5 empty] | 8820 | 2020 | [6 empty] | Ação 00CY propostas serão selecionadas de acordo com a inadequação por região, conforme Relatório “Inadequação de Domicílios no Brasil – 2016-2019”, elaborado pela Fundação João Pinheiro (FJP), a partir de dados básicos da Pesquisa Nacional por Amostra de Domicílios - Contínua (PnadC), contudo depende da apresentação de propostas por parte dos agentes promotores. | [6 empty] | 0
I107 | Melhorar as condições de habitabilidade e a segurança da posse em assentamentos precários | Casa Verde e Amarela | Melhoria Habitacional | Habitação | Urbanização de Assentamentos Precários | Proteção e Defesa Civil; Saneamento Básico; Parcerias e Fomento. | Gestão de Riscos de Desastres; Saneamento Básico Estrutural; Correlação geral ao eixo de parcerias e fomento como um todo | Condição de habitabilidade inadequada em assentamentos precários; Irregularidade fundiária urbana; Baixa capacidade técnica e institucional de entes federados na área habitacional; Baixa disponibilidade e regularidade orçamentária para investir em soluções complexas de urbanização; Alta complexidade das intervenções em assentamentos precários, especialmente por imprevisibilidade e riscos da intervenção em territórios consolidados informais; Alto índice de violência e controle do crime organizado nas regiões e territórios envolvidos nas soluções habitacionais. | Elevar os padrões de qualidade de vida das famílias que vivem em assentamentos precários, em localidades urbanas ou rurais, abarcando aspectos habitacionais, de infraestrutura urbana, ambientais, de serviços e equipamentos públicos, fundiários e socioeconômicos, visando a sua permanência ou reassentamento; Promover melhorias em unidades habitacionais que garantam salubridade, segurança, padrões mínimos de edificação e habitabilidade definidos pelas posturas municipais e adequação do tamanho da moradia ao número de integrantes da família; Propiciar o desenvolvimento institucional dos agentes executores das ações de urbanização, melhoria habitacional e regularização fundiária; Promover a regularização fundiária de núcleos urbanos informais ocupados por população de baixa renda por meio da incorporação destes ao ordenamento territorial urbano e da constituição de direito real em favor de seus ocupantes, garantindo a segurança jurídica na posse das famílias ocupantes do núcleo. | Promove melhorias em unidades habitacionais que garantem salubridade, segurança, padrões mínimos de edificação e habitabilidade definidos pelas posturas municipais e adequação do tamanho da moradia ao número de integrantes da família ou, ainda, à adaptação da unidade habitacional para acessibilidade, à instalação de equipamentos de aquecimento solar, eficiência energética ou redução do consumo de água. Ações implementadas por meio de financiamento com recursos FDS, executados por meio de Agentes Promotores. | SNH | CGMH/DUR/SNH | CGMH/DUR/SNH | Augusto Alves Filho | Coordenador-Geral | augusto.filho@mdr.gov.br | 2108-1652 | SNH/DUR; Conselho FDS; Caixa Econômica Federal (CAIXA), na qualidade de Agente Operador ou Mandtária; Agente Financeiro; Administração Pública dos Estados, Municípios ou do Distrito Federal; Agente Promotor; Famílias atendidas, na qualidade de Beneficiários. | Restrições de recursos orçamentários e não orçamentários; Dificuldades técnicas e operacionais dos Entes e Agentes locais; Oferta limitada de assessoria técnica para melhoria de habitações inadequadas. | População em situação de vulnerabilidade social e com renda bruta familiar mensal até R$ 2.000,00 (dois mil reais) | Ação estratégica de duração continuada |  |  | Famílias beneficiadas por contratação de intervenções de melhoria habitacional | Famílias beneficiadas | Quanto maior, melhor | Bimestral | Base de dados do Agente Operador / Agente Financeiro / Mandatária | I = A | A = famílias beneficiadas com contratações na ação orçamentária 00CY | Não | A Ação 00CY será custeada com recursos do FDS | SIM | SIM | SIM | SIM | SIM | NÃO | SIM | SIM | SIM | [5 empty] | 8820 | 2021 | 3000 | [5 empty] | Ação 00CY propostas serão selecionadas de acordo com a inadequação por região, conforme Relatório “Inadequação de Domicílios no Brasil – 2016-2019”, elaborado pela Fundação João Pinheiro (FJP), a partir de dados básicos da Pesquisa Nacional por Amostra de Domicílios - Contínua (PnadC), contudo depende da apresentação de propostas por parte dos agentes promotores. | [6 empty] | 0 | Em relação à iniciativa “Melhoria Habitacional”, em que pese não ter havido apuração de meta, cabe destacar que se trata de um programa aprovado recentemente por meio da Resolução nº 225, de 17 de dezembro de 2020, do Conselho Curador do Fundo de Desenvolvimento Social (FDS). O programa constitui uma iniciativa inovadora em vários sentidos, seja porque atua em um aspecto da política habitacional sobre o qual poucos investimentos federais foram alocados ao longo da última década, seja pelo seu modelo operacional que cria uma linha de financiamento a empresas privadas, cujos contratos são transformados a posteriori em financiamentos à pessoa física e assumidos por cada uma das famílias beneficiárias com altos níveis de subsídios. Os principais avanços do exercício 2021 estão relacionados à regulamentação do programa e da elaboração dos normativos que o viabilizam, além da necessária articulação dos atores institucionais envolvidos. Nesse contexto destacam-se: - IN nº 02, de 21 de janeiro de 2021 - Regulamenta o Programa de Regularização Fundiária e Melhoria Habitacional; - IN nº 25, de 03 de agosto de 2021 – Altera os Anexos I e IV da IN nº 02/2021; - Resolução nº 228, de 27 de agosto de 2021 - Estabelece condições especiais para o resgate de cotas do FDS oriundas da extinção dos Fundos de Aplicação Financeira; - Resolução nº 229, de 15 de setembro de 2021 - Institui o Plano de Metas e Diretrizes Gerais de aplicação dos recursos alocados no Fundo de Desenvolvimento Social para execução do Programa Minha Casa Minha Vida Entidades, do Novo Programa Crédito Solidário e do Programa de Regularização Fundiária e Melhoria Habitacional, relativo ao Exercício de 2021; - Circular CAIXA nº 956, de 05 de outubro de 2021 - Disciplina procedimentos operacionais para credenciamento de Agentes Financeiros para atuação no âmbito do Programa de Regularização Fundiária e Melhoria Habitacional, integrante do Programa Casa Verde e Amarela; - Circular CAIXA nº 962, de 10 de novembro 2021 - Disciplina procedimentos operacionais para credenciamento de Agentes Financeiros para atuação no âmbito do Programa de Regularização Fundiária e Melhoria Habitacional, integrante do Programa Casa Verde e Amarela; e - Portaria nº 3.261, de 20 de dezembro de 2021 - Estabelece calendário de recepção, seleção e contratação de propostas do Programa de Regularização Fundiária e Melhoria Habitacional, integrante do Programa Casa Verde e Amarela. Com a publicação do calendário de recepção, seleção e contratação de propostas e o início das operações, as perspectivas em relação ao programa estão relacionadas à avaliação de seu funcionamento, sua capilaridade no território nacional e à atuação dos agentes envolvidos.
I107 | Melhorar as condições de habitabilidade e a segurança da posse em assentamentos precários | Casa Verde e Amarela | Melhoria Habitacional | Habitação | Urbanização de Assentamentos Precários | Proteção e Defesa Civil; Saneamento Básico; Parcerias e Fomento. | Gestão de Riscos de Desastres; Saneamento Básico Estrutural; Correlação geral ao eixo de parcerias e fomento como um todo | Condição de habitabilidade inadequada em assentamentos precários; Irregularidade fundiária urbana; Baixa capacidade técnica e institucional de entes federados na área habitacional; Baixa disponibilidade e regularidade orçamentária para investir em soluções complexas de urbanização; Alta complexidade das intervenções em assentamentos precários, especialmente por imprevisibilidade e riscos da intervenção em territórios consolidados informais; Alto índice de violência e controle do crime organizado nas regiões e territórios envolvidos nas soluções habitacionais. | Elevar os padrões de qualidade de vida das famílias que vivem em assentamentos precários, em localidades urbanas ou rurais, abarcando aspectos habitacionais, de infraestrutura urbana, ambientais, de serviços e equipamentos públicos, fundiários e socioeconômicos, visando a sua permanência ou reassentamento; Promover melhorias em unidades habitacionais que garantam salubridade, segurança, padrões mínimos de edificação e habitabilidade definidos pelas posturas municipais e adequação do tamanho da moradia ao número de integrantes da família; Propiciar o desenvolvimento institucional dos agentes executores das ações de urbanização, melhoria habitacional e regularização fundiária; Promover a regularização fundiária de núcleos urbanos informais ocupados por população de baixa renda por meio da incorporação destes ao ordenamento territorial urbano e da constituição de direito real em favor de seus ocupantes, garantindo a segurança jurídica na posse das famílias ocupantes do núcleo. | Promove melhorias em unidades habitacionais que garantem salubridade, segurança, padrões mínimos de edificação e habitabilidade definidos pelas posturas municipais e adequação do tamanho da moradia ao número de integrantes da família ou, ainda, à adaptação da unidade habitacional para acessibilidade, à instalação de equipamentos de aquecimento solar, eficiência energética ou redução do consumo de água. Ações implementadas por meio de financiamento com recursos FDS, executados por meio de Agentes Promotores. | SNH | CGMH/DUR/SNH | CGMH/DUR/SNH | Augusto Alves Filho | Coordenador-Geral | augusto.filho@mdr.gov.br | 2108-1652 | SNH/DUR; Conselho FDS; Caixa Econômica Federal (CAIXA), na qualidade de Agente Operador ou Mandtária; Agente Financeiro; Administração Pública dos Estados, Municípios ou do Distrito Federal; Agente Promotor; Famílias atendidas, na qualidade de Beneficiários. | Restrições de recursos orçamentários e não orçamentários; Dificuldades técnicas e operacionais dos Entes e Agentes locais; Oferta limitada de assessoria técnica para melhoria de habitações inadequadas. | População em situação de vulnerabilidade social e com renda bruta familiar mensal até R$ 2.000,00 (dois mil reais) | Ação estratégica de duração continuada |  |  | Famílias beneficiadas por contratação de intervenções de melhoria habitacional | Famílias beneficiadas | Quanto maior, melhor | Bimestral | Base de dados do Agente Operador / Agente Financeiro / Mandatária | I = A | A = famílias beneficiadas com contratações na ação orçamentária 00CY | Não | A Ação 00CY será custeada com recursos do FDS | SIM | SIM | SIM | SIM | SIM | NÃO | SIM | SIM | SIM | [5 empty] | 8820 | 2022 | 5820 | [5 empty] | Ação 00CY propostas serão selecionadas de acordo com a inadequação por região, conforme Relatório “Inadequação de Domicílios no Brasil – 2016-2019”, elaborado pela Fundação João Pinheiro (FJP), a partir de dados básicos da Pesquisa Nacional por Amostra de Domicílios - Contínua (PnadC), contudo depende da apresentação de propostas por parte dos agentes promotores.
I107 | Melhorar as condições de habitabilidade e a segurança da posse em assentamentos precários | Casa Verde e Amarela | Melhoria Habitacional | Habitação | Urbanização de Assentamentos Precários | Proteção e Defesa Civil; Saneamento Básico; Parcerias e Fomento. | Gestão de Riscos de Desastres; Saneamento Básico Estrutural; Correlação geral ao eixo de parcerias e fomento como um todo | Condição de habitabilidade inadequada em assentamentos precários; Irregularidade fundiária urbana; Baixa capacidade técnica e institucional de entes federados na área habitacional; Baixa disponibilidade e regularidade orçamentária para investir em soluções complexas de urbanização; Alta complexidade das intervenções em assentamentos precários, especialmente por imprevisibilidade e riscos da intervenção em territórios consolidados informais; Alto índice de violência e controle do crime organizado nas regiões e territórios envolvidos nas soluções habitacionais. | Elevar os padrões de qualidade de vida das famílias que vivem em assentamentos precários, em localidades urbanas ou rurais, abarcando aspectos habitacionais, de infraestrutura urbana, ambientais, de serviços e equipamentos públicos, fundiários e socioeconômicos, visando a sua permanência ou reassentamento; Promover melhorias em unidades habitacionais que garantam salubridade, segurança, padrões mínimos de edificação e habitabilidade definidos pelas posturas municipais e adequação do tamanho da moradia ao número de integrantes da família; Propiciar o desenvolvimento institucional dos agentes executores das ações de urbanização, melhoria habitacional e regularização fundiária; Promover a regularização fundiária de núcleos urbanos informais ocupados por população de baixa renda por meio da incorporação destes ao ordenamento territorial urbano e da constituição de direito real em favor de seus ocupantes, garantindo a segurança jurídica na posse das famílias ocupantes do núcleo. | Promove melhorias em unidades habitacionais que garantem salubridade, segurança, padrões mínimos de edificação e habitabilidade definidos pelas posturas municipais e adequação do tamanho da moradia ao número de integrantes da família ou, ainda, à adaptação da unidade habitacional para acessibilidade, à instalação de equipamentos de aquecimento solar, eficiência energética ou redução do consumo de água. Ações implementadas por meio de financiamento com recursos FDS, executados por meio de Agentes Promotores. | SNH | CGMH/DUR/SNH | CGMH/DUR/SNH | Augusto Alves Filho | Coordenador-Geral | augusto.filho@mdr.gov.br | 2108-1652 | SNH/DUR; Conselho FDS; Caixa Econômica Federal (CAIXA), na qualidade de Agente Operador ou Mandtária; Agente Financeiro; Administração Pública dos Estados, Municípios ou do Distrito Federal; Agente Promotor; Famílias atendidas, na qualidade de Beneficiários. | Restrições de recursos orçamentários e não orçamentários; Dificuldades técnicas e operacionais dos Entes e Agentes locais; Oferta limitada de assessoria técnica para melhoria de habitações inadequadas. | População em situação de vulnerabilidade social e com renda bruta familiar mensal até R$ 2.000,00 (dois mil reais) | Ação estratégica de duração continuada |  |  | Famílias beneficiadas por contratação de intervenções de melhoria habitacional | Famílias beneficiadas | Quanto maior, melhor | Bimestral | Base de dados do Agente Operador / Agente Financeiro / Mandatária | I = A | A = famílias beneficiadas com contratações na ação orçamentária 00CY | Não | A Ação 00CY será custeada com recursos do FDS | SIM | SIM | SIM | SIM | SIM | NÃO | SIM | SIM | SIM | [5 empty] | 8820 | 2023 | 0 | [5 empty] | Ação 00CY propostas serão selecionadas de acordo com a inadequação por região, conforme Relatório “Inadequação de Domicílios no Brasil – 2016-2019”, elaborado pela Fundação João Pinheiro (FJP), a partir de dados básicos da Pesquisa Nacional por Amostra de Domicílios - Contínua (PnadC), contudo depende da apresentação de propostas por parte dos agentes promotores.
I108 | Melhorar as condições de habitabilidade e a segurança da posse em assentamentos precários | Casa Verde e Amarela | Regularização Fundiária FDS | Habitação | Urbanização de Assentamentos Precários | Proteção e Defesa Civil; Saneamento Básico; Parcerias e Fomento. | Gestão de Riscos de Desastres; Saneamento Básico Estrutural; Correlação geral ao eixo de parcerias e fomento como um todo | Condição de habitabilidade inadequada em assentamentos precários; Irregularidade fundiária urbana; Baixa capacidade técnica e institucional de entes federados na área habitacional; Baixa disponibilidade e regularidade orçamentária para investir em soluções complexas de urbanização; Alta complexidade das intervenções em assentamentos precários, especialmente por imprevisibilidade e riscos da intervenção em territórios consolidados informais; Alto índice de violência e controle do crime organizado nas regiões e territórios envolvidos nas soluções habitacionais. | Elevar os padrões de qualidade de vida das famílias que vivem em assentamentos precários, em localidades urbanas ou rurais, abarcando aspectos habitacionais, de infraestrutura urbana, ambientais, de serviços e equipamentos públicos, fundiários e socioeconômicos, visando a sua permanência ou reassentamento; Promover melhorias em unidades habitacionais que garantam salubridade, segurança, padrões mínimos de edificação e habitabilidade definidos pelas posturas municipais e adequação do tamanho da moradia ao número de integrantes da família; Propiciar o desenvolvimento institucional dos agentes executores das ações de urbanização, melhoria habitacional e regularização fundiária; Promover a regularização fundiária de núcleos urbanos informais ocupados por população de baixa renda por meio da incorporação destes ao ordenamento territorial urbano e da constituição de direito real em favor de seus ocupantes, garantindo a segurança jurídica na posse das famílias ocupantes do núcleo. | Os projetos apoiados objetivam a implementação de medidas jurídicas, urbanísticas, ambientais e sociais destinadas a promover a regularização fundiária de núcleos urbanos informais ocupados por população de baixa renda, bem como o desenvolvimento de estudos e pesquisas, assistência técnica, capacitação de atores locais e apoio técnico, jurídico, administrativo e financeiro para atividades específicas de regularização fundiária de áreas urbanas. Ações implementadas por meio de financiamento com recursos FDS por meio de Agentes Promotores. | SNH | CGREG/DUR/SNH | CGREG/DUR/SNH | Jose Cristiano Rilling da Nova Cruz | Coordenador-Geral de Regularização Fundiária | jose@mdr.gov.br | 2108-1652 | MDR/SNH/DUR; Conselho FNIS; Conselho FDS; Caixa Econômica Federal (CAIXA), na qualidade de Agente Operador; Agente Financeiro; Administração Pública dos Estados, Municípios ou do Distrito Federal; Agente Promotor; Famílias atendidas, na qualidade de Beneficiários. | Restrições de recursos orçamentários e não orçamentários; Dificuldades técnicas e operacionais dos Entes e Agentes locais; Alta complexidade das intervenções de regularização fundiária, levando a processos morosos e de difícil concretização.G15 | População em situação de vulnerabilidade social e com renda bruta familiar mensal até R$ 2.000,00 (dois mil reais) | Ação estratégica de duração continuada |  |  | Famílias beneficiadas por intervenções de regularização fundiária concluídas | Famílias beneficiadas | Quanto maior, melhor | Bimestral | Base de dados do Agente Operador / Agente Financeiro / Mandatária | I = A | A = famílias beneficiadas com entregas na ação orçamentária 00CY | Não | A Ação 00CY será custeada com recursos do FDS. | SIM | SIM | SIM | SIM | SIM | NÃO | SIM | SIM | SIM | [5 empty] | 105000 | 2020 | [6 empty] | Não é possível estabelecer metas regionalizadas anuais, uma vez que as ações que compõem a Iniciativa serão executadaspor meio da proposição por Agentes Promotores locais em municípios que aderiram à ação (FDS). Para qualquer iniciativa segue-se a diretriz de seleção de propostas proporcional à inadequação por região, conforme Relatório “Inadequação de Domicílios no Brasil – 2016-2019”, elaborado pela Fundação João Pinheiro (FJP), a partir de dados básicos da Pesquisa Nacional por Amostra de Domicílios - Contínua (PnadC). | [6 empty] | 0
I108 | Melhorar as condições de habitabilidade e a segurança da posse em assentamentos precários | Casa Verde e Amarela | Regularização Fundiária FDS | Habitação | Urbanização de Assentamentos Precários | Proteção e Defesa Civil; Saneamento Básico; Parcerias e Fomento. | Gestão de Riscos de Desastres; Saneamento Básico Estrutural; Correlação geral ao eixo de parcerias e fomento como um todo | Condição de habitabilidade inadequada em assentamentos precários; Irregularidade fundiária urbana; Baixa capacidade técnica e institucional de entes federados na área habitacional; Baixa disponibilidade e regularidade orçamentária para investir em soluções complexas de urbanização; Alta complexidade das intervenções em assentamentos precários, especialmente por imprevisibilidade e riscos da intervenção em territórios consolidados informais; Alto índice de violência e controle do crime organizado nas regiões e territórios envolvidos nas soluções habitacionais. | Elevar os padrões de qualidade de vida das famílias que vivem em assentamentos precários, em localidades urbanas ou rurais, abarcando aspectos habitacionais, de infraestrutura urbana, ambientais, de serviços e equipamentos públicos, fundiários e socioeconômicos, visando a sua permanência ou reassentamento; Promover melhorias em unidades habitacionais que garantam salubridade, segurança, padrões mínimos de edificação e habitabilidade definidos pelas posturas municipais e adequação do tamanho da moradia ao número de integrantes da família; Propiciar o desenvolvimento institucional dos agentes executores das ações de urbanização, melhoria habitacional e regularização fundiária; Promover a regularização fundiária de núcleos urbanos informais ocupados por população de baixa renda por meio da incorporação destes ao ordenamento territorial urbano e da constituição de direito real em favor de seus ocupantes, garantindo a segurança jurídica na posse das famílias ocupantes do núcleo. | Os projetos apoiados objetivam a implementação de medidas jurídicas, urbanísticas, ambientais e sociais destinadas a promover a regularização fundiária de núcleos urbanos informais ocupados por população de baixa renda, bem como o desenvolvimento de estudos e pesquisas, assistência técnica, capacitação de atores locais e apoio técnico, jurídico, administrativo e financeiro para atividades específicas de regularização fundiária de áreas urbanas. Ações implementadas por meio de financiamento com recursos FDS por meio de Agentes Promotores. | SNH | SNH CGREG/DUR/SNH | CGREG/DUR/SNH | Jose Cristiano Rilling da Nova Cruz | Coordenador-Geral de Regularização Fundiária | jose@mdr.gov.br | 2108-1652 | MDR/SNH/DUR; Conselho FNIS; Conselho FDS; Caixa Econômica Federal (CAIXA), na qualidade de Agente Operador; Agente Financeiro; Administração Pública dos Estados, Municípios ou do Distrito Federal; Agente Promotor; Famílias atendidas, na qualidade de Beneficiários. | Restrições de recursos orçamentários e não orçamentários; Dificuldades técnicas e operacionais dos Entes e Agentes locais; Alta complexidade das intervenções de regularização fundiária, levando a processos morosos e de difícil concretização.G15 | População em situação de vulnerabilidade social e com renda bruta familiar mensal até R$ 2.000,00 (dois mil reais) | Ação estratégica de duração continuada |  |  | Famílias beneficiadas por intervenções de regularização fundiária concluídas | Famílias beneficiadas | Quanto maior, melhor | Bimestral | Base de dados do Agente Operador / Agente Financeiro / Mandatária | I = A | A = famílias beneficiadas com entregas na ação orçamentária 00CY | Não | A Ação 00CY será custeada com recursos do FDS. | SIM | SIM | SIM | SIM | SIM | NÃO | SIM | SIM | SIM | [5 empty] | 105000 | 2021 | 15000 | [5 empty] | Não é possível estabelecer metas regionalizadas anuais, uma vez que as ações que compõem a Iniciativa serão executadaspor meio da proposição por Agentes Promotores locais em municípios que aderiram à ação (FDS). Para qualquer iniciativa segue-se a diretriz de seleção de propostas proporcional à inadequação por região, conforme Relatório “Inadequação de Domicílios no Brasil – 2016-2019”, elaborado pela Fundação João Pinheiro (FJP), a partir de dados básicos da Pesquisa Nacional por Amostra de Domicílios - Contínua (PnadC). | [6 empty] | 0 | Em relação à iniciativa “Regularização Fundiária FDS”, em que pese não ter havido apuração de meta, cabe destacar que se trata de um programa aprovado recentemente por meio da Resolução nº 225, de 17 de dezembro de 2020, do Conselho Curador do Fundo de Desenvolvimento Social. O programa constitui uma iniciativa inovadora em vários sentidos, seja porque atua em um aspecto da política habitacional sobre o qual poucos investimentos federais foram alocados ao longo da última década, seja pelo seu modelo operacional que cria uma linha de financiamento a empresas privadas, cujos contratos são transformados a posteriori em financiamentos à pessoa física e assumidos por cada uma das famílias beneficiárias com altos níveis de subsídios. Os principais avanços do exercício 2021 estão relacionados à regulamentação do programa e da elaboração dos normativos que o viabilizam, além da necessária articulação dos atores institucionais envolvidos. Nesse contexto, destacam-se: - IN nº 02, de 21 de janeiro de 2021 - Regulamenta o Programa de Regularização Fundiária e Melhoria Habitacional; - IN nº 25, de 03 de agosto de 2021 – Altera os Anexos I e IV da Instrução Normativa nº 2, de 21 de janeiro de 2021; - Resolução nº 228, de 27 de agosto de 2021 - Estabelece condições especiais para o resgate de cotas do FDS oriundas da extinção dos Fundos de Aplicação Financeira; - Resolução nº 229, de 15 de setembro de 2021 - Institui o Plano de Metas e Diretrizes Gerais de aplicação dos recursos alocados no Fundo de Desenvolvimento Social para execução do Programa Minha Casa Minha Vida Entidades, do Novo Programa Crédito Solidário e do Programa de Regularização Fundiária e Melhoria Habitacional, relativo ao Exercício de 2021; - Circular CAIXA nº 956, de 05 de outubro de 2021 - Disciplina procedimentos operacionais para credenciamento de Agentes Financeiros para atuação no âmbito do Programa de Regularização Fundiária e Melhoria Habitacional, integrante do Programa Casa Verde e Amarela; - Circular CAIXA nº 962, de 10 de novembro 2021 - Disciplina procedimentos operacionais para credenciamento de Agentes Financeiros para atuação no âmbito do Programa de Regularização Fundiária e Melhoria Habitacional, integrante do Programa Casa Verde e Amarela; e - Portaria nº 3.261, de 20 de dezembro de 2021 - Estabelece calendário de recepção, seleção e contratação de propostas do Programa de Regularização Fundiária e Melhoria Habitacional, integrante do Programa Casa Verde e Amarela. Com a publicação do calendário de recepção, seleção e contratação de propostas e o início das operações, as perspectivas em relação ao programa estão relacionadas à avaliação de seu funcionamento, sua capilaridade no território nacional e à atuação dos agentes envolvidos.
I108 | Melhorar as condições de habitabilidade e a segurança da posse em assentamentos precários | Casa Verde e Amarela | Regularização Fundiária FDS | Habitação | Urbanização de Assentamentos Precários | Proteção e Defesa Civil; Saneamento Básico; Parcerias e Fomento. | Gestão de Riscos de Desastres; Saneamento Básico Estrutural; Correlação geral ao eixo de parcerias e fomento como um todo | Condição de habitabilidade inadequada em assentamentos precários; Irregularidade fundiária urbana; Baixa capacidade técnica e institucional de entes federados na área habitacional; Baixa disponibilidade e regularidade orçamentária para investir em soluções complexas de urbanização; Alta complexidade das intervenções em assentamentos precários, especialmente por imprevisibilidade e riscos da intervenção em territórios consolidados informais; Alto índice de violência e controle do crime organizado nas regiões e territórios envolvidos nas soluções habitacionais. | Elevar os padrões de qualidade de vida das famílias que vivem em assentamentos precários, em localidades urbanas ou rurais, abarcando aspectos habitacionais, de infraestrutura urbana, ambientais, de serviços e equipamentos públicos, fundiários e socioeconômicos, visando a sua permanência ou reassentamento; Promover melhorias em unidades habitacionais que garantam salubridade, segurança, padrões mínimos de edificação e habitabilidade definidos pelas posturas municipais e adequação do tamanho da moradia ao número de integrantes da família; Propiciar o desenvolvimento institucional dos agentes executores das ações de urbanização, melhoria habitacional e regularização fundiária; Promover a regularização fundiária de núcleos urbanos informais ocupados por população de baixa renda por meio da incorporação destes ao ordenamento territorial urbano e da constituição de direito real em favor de seus ocupantes, garantindo a segurança jurídica na posse das famílias ocupantes do núcleo. | Os projetos apoiados objetivam a implementação de medidas jurídicas, urbanísticas, ambientais e sociais destinadas a promover a regularização fundiária de núcleos urbanos informais ocupados por população de baixa renda, bem como o desenvolvimento de estudos e pesquisas, assistência técnica, capacitação de atores locais e apoio técnico, jurídico, administrativo e financeiro para atividades específicas de regularização fundiária de áreas urbanas. Ações implementadas por meio de financiamento com recursos FDS por meio de Agentes Promotores. | SNH | CGREG/DUR/SNH | CGREG/DUR/SNH | Jose Cristiano Rilling da Nova Cruz | Coordenador-Geral de Regularização Fundiária | jose@mdr.gov.br | 2108-1652 | MDR/SNH/DUR; Conselho FNIS; Conselho FDS; Caixa Econômica Federal (CAIXA), na qualidade de Agente Operador; Agente Financeiro; Administração Pública dos Estados, Municípios ou do Distrito Federal; Agente Promotor; Famílias atendidas, na qualidade de Beneficiários. | Restrições de recursos orçamentários e não orçamentários; Dificuldades técnicas e operacionais dos Entes e Agentes locais; Alta complexidade das intervenções de regularização fundiária, levando a processos morosos e de difícil concretização.G15 | População em situação de vulnerabilidade social e com renda bruta familiar mensal até R$ 2.000,00 (dois mil reais) | Ação estratégica de duração continuada |  |  | Famílias beneficiadas por intervenções de regularização fundiária concluídas | Famílias beneficiadas | Quanto maior, melhor | Bimestral | Base de dados do Agente Operador / Agente Financeiro / Mandatária | I = A | A = famílias beneficiadas com entregas na ação orçamentária 00CY | Não | A Ação 00CY será custeada com recursos do FDS. | SIM | SIM | SIM | SIM | SIM | NÃO | SIM | SIM | SIM | [5 empty] | 105000 | 2022 | 35000 | [5 empty] | Não é possível estabelecer metas regionalizadas anuais, uma vez que as ações que compõem a Iniciativa serão executadaspor meio da proposição por Agentes Promotores locais em municípios que aderiram à ação (FDS). Para qualquer iniciativa segue-se a diretriz de seleção de propostas proporcional à inadequação por região, conforme Relatório “Inadequação de Domicílios no Brasil – 2016-2019”, elaborado pela Fundação João Pinheiro (FJP), a partir de dados básicos da Pesquisa Nacional por Amostra de Domicílios - Contínua (PnadC).
I108 | Melhorar as condições de habitabilidade e a segurança da posse em assentamentos precários | Casa Verde e Amarela | Regularização Fundiária FDS | Habitação | Urbanização de Assentamentos Precários | Proteção e Defesa Civil; Saneamento Básico; Parcerias e Fomento. | Gestão de Riscos de Desastres; Saneamento Básico Estrutural; Correlação geral ao eixo de parcerias e fomento como um todo | Condição de habitabilidade inadequada em assentamentos precários; Irregularidade fundiária urbana; Baixa capacidade técnica e institucional de entes federados na área habitacional; Baixa disponibilidade e regularidade orçamentária para investir em soluções complexas de urbanização; Alta complexidade das intervenções em assentamentos precários, especialmente por imprevisibilidade e riscos da intervenção em territórios consolidados informais; Alto índice de violência e controle do crime organizado nas regiões e territórios envolvidos nas soluções habitacionais. | Elevar os padrões de qualidade de vida das famílias que vivem em assentamentos precários, em localidades urbanas ou rurais, abarcando aspectos habitacionais, de infraestrutura urbana, ambientais, de serviços e equipamentos públicos, fundiários e socioeconômicos, visando a sua permanência ou reassentamento; Promover melhorias em unidades habitacionais que garantam salubridade, segurança, padrões mínimos de edificação e habitabilidade definidos pelas posturas municipais e adequação do tamanho da moradia ao número de integrantes da família; Propiciar o desenvolvimento institucional dos agentes executores das ações de urbanização, melhoria habitacional e regularização fundiária; Promover a regularização fundiária de núcleos urbanos informais ocupados por população de baixa renda por meio da incorporação destes ao ordenamento territorial urbano e da constituição de direito real em favor de seus ocupantes, garantindo a segurança jurídica na posse das famílias ocupantes do núcleo. | Os projetos apoiados objetivam a implementação de medidas jurídicas, urbanísticas, ambientais e sociais destinadas a promover a regularização fundiária de núcleos urbanos informais ocupados por população de baixa renda, bem como o desenvolvimento de estudos e pesquisas, assistência técnica, capacitação de atores locais e apoio técnico, jurídico, administrativo e financeiro para atividades específicas de regularização fundiária de áreas urbanas. Ações implementadas por meio de financiamento com recursos FDS por meio de Agentes Promotores. | SNH | CGREG/DUR/SNH | CGREG/DUR/SNH | Jose Cristiano Rilling da Nova Cruz | Coordenador-Geral de Regularização Fundiária | jose@mdr.gov.br | 2108-1652 | MDR/SNH/DUR; Conselho FNIS; Conselho FDS; Caixa Econômica Federal (CAIXA), na qualidade de Agente Operador; Agente Financeiro; Administração Pública dos Estados, Municípios ou do Distrito Federal; Agente Promotor; Famílias atendidas, na qualidade de Beneficiários. | Restrições de recursos orçamentários e não orçamentários; Dificuldades técnicas e operacionais dos Entes e Agentes locais; Alta complexidade das intervenções de regularização fundiária, levando a processos morosos e de difícil concretização.G15 | População em situação de vulnerabilidade social e com renda bruta familiar mensal até R$ 2.000,00 (dois mil reais) | Ação estratégica de duração continuada |  |  | Famílias beneficiadas por intervenções de regularização fundiária concluídas | Famílias beneficiadas | Quanto maior, melhor | Bimestral | Base de dados do Agente Operador / Agente Financeiro / Mandatária | I = A | A = famílias beneficiadas com entregas na ação orçamentária 00CY | Não | A Ação 00CY será custeada com recursos do FDS. | SIM | SIM | SIM | SIM | SIM | NÃO | SIM | SIM | SIM | [5 empty] | 105000 | 2023 | 55000 | [5 empty] | Não é possível estabelecer metas regionalizadas anuais, uma vez que as ações que compõem a Iniciativa serão executadaspor meio da proposição por Agentes Promotores locais em municípios que aderiram à ação (FDS). Para qualquer iniciativa segue-se a diretriz de seleção de propostas proporcional à inadequação por região, conforme Relatório “Inadequação de Domicílios no Brasil – 2016-2019”, elaborado pela Fundação João Pinheiro (FJP), a partir de dados básicos da Pesquisa Nacional por Amostra de Domicílios - Contínua (PnadC).
I109 | Melhorar as condições de habitabilidade e a segurança da posse em assentamentos precários | Casa Verde e Amarela | Regularização fundiária por agentes públicos | Habitação | Urbanização de Assentamentos Precários | Proteção e Defesa Civil; Saneamento Básico; Parcerias e Fomento. | Gestão de Riscos de Desastres; Saneamento Básico Estrutural; Correlação geral ao eixo de parcerias e fomento como um todo | Condição de habitabilidade inadequada em assentamentos precários; Irregularidade fundiária urbana; Baixa capacidade técnica e institucional de entes federados na área habitacional; Baixa disponibilidade e regularidade orçamentária para investir em soluções complexas de urbanização; Alta complexidade das intervenções em assentamentos precários, especialmente por imprevisibilidade e riscos da intervenção em territórios consolidados informais; Alto índice de violência e controle do crime organizado nas regiões e territórios envolvidos nas soluções habitacionais. | Elevar os padrões de qualidade de vida das famílias que vivem em assentamentos precários, em localidades urbanas ou rurais, abarcando aspectos habitacionais, de infraestrutura urbana, ambientais, de serviços e equipamentos públicos, fundiários e socioeconômicos, visando a sua permanência ou reassentamento; Promover melhorias em unidades habitacionais que garantam salubridade, segurança, padrões mínimos de edificação e habitabilidade definidos pelas posturas municipais e adequação do tamanho da moradia ao número de integrantes da família; Propiciar o desenvolvimento institucional dos agentes executores das ações de urbanização, melhoria habitacional e regularização fundiária; Promover a regularização fundiária de núcleos urbanos informais ocupados por população de baixa renda por meio da incorporação destes ao ordenamento territorial urbano e da constituição de direito real em favor de seus ocupantes, garantindo a segurança jurídica na posse das famílias ocupantes do núcleo. | Os projetos apoiados objetivam a implementação de medidas jurídicas, urbanísticas, ambientais e sociais destinadas a promover a regularização fundiária de núcleos urbanos informais ocupados por população de baixa renda, bem como o desenvolvimento de estudos e pesquisas, assistência técnica, capacitação de atores locais e apoio técnico, jurídico, administrativo e financeiro para atividades específicas de regularização fundiária de áreas urbanas. Ações implementadas por meio de transferências voluntárias da ação orçamentária 8866 (a partir de 2022 = 00SW). | SNH | CGREG/DUR/SNH | CGREG/DUR/SNH | Jose Cristiano Rilling da Nova Cruz | Coordenador-Geral de Regularização Fundiária | jose@mdr.gov.br | 2108-1652 | MDR/SNH/DUR; Conselho FNIS; Caixa Econômica Federal (CAIXA), na qualidade de Mandatária; Administração Pública dos Estados, Municípios ou do Distrito Federal; Famílias atendidas, na qualidade de Beneficiários. | Restrições de recursos orçamentários e não orçamentários; Dificuldades técnicas e operacionais dos Entes e Agentes locais; Alta complexidade das intervenções de regularização fundiária, levando a processos morosos e de difícil concretização. | População em situação de vulnerabilidade social e com renda bruta familiar mensal até R$ 2.000,00 (dois mil reais) | Ação estratégica de duração continuada |  |  | Operações de regularização fundiária concluídas. | Operações concluídas | Quanto maior, melhor | Bimestral | SIOP; Base de dados do Agente Operador / Agente Financeiro / Mandatária | I = A | A = operações concluídas na ação orçamentária 8866 (a partir de 2022 = 00SW) | Não | A Ação 8866 (a partir de 2022 = 00SW) tem sido executada por meio de emendas parlamentares | SIM | SIM | SIM | SIM | SIM | NÃO | SIM | SIM | SIM | [5 empty] | 12 | 2019 | [6 empty] | Não é possível estabelecer metas regionalizadas anuais, uma vez que as ações que compõem a Iniciativa são executadas por meio de emendas parlamentares (OGU). Para qualquer iniciativa segue-se a diretriz de seleção de propostas proporcional à inadequação por região, conforme Relatório “Inadequação de Domicílios no Brasil – 2016-2019”, elaborado pela Fundação João Pinheiro (FJP), a partir de dados básicos da Pesquisa Nacional por Amostra de Domicílios - Contínua (PnadC). | [6 empty] | 4
I109 | Melhorar as condições de habitabilidade e a segurança da posse em assentamentos precários | Casa Verde e Amarela | Regularização fundiária por agentes públicos | Habitação | Urbanização de Assentamentos Precários | Proteção e Defesa Civil; Saneamento Básico; Parcerias e Fomento. | Gestão de Riscos de Desastres; Saneamento Básico Estrutural; Correlação geral ao eixo de parcerias e fomento como um todo | Condição de habitabilidade inadequada em assentamentos precários; Irregularidade fundiária urbana; Baixa capacidade técnica e institucional de entes federados na área habitacional; Baixa disponibilidade e regularidade orçamentária para investir em soluções complexas de urbanização; Alta complexidade das intervenções em assentamentos precários, especialmente por imprevisibilidade e riscos da intervenção em territórios consolidados informais; Alto índice de violência e controle do crime organizado nas regiões e territórios envolvidos nas soluções habitacionais. | Elevar os padrões de qualidade de vida das famílias que vivem em assentamentos precários, em localidades urbanas ou rurais, abarcando aspectos habitacionais, de infraestrutura urbana, ambientais, de serviços e equipamentos públicos, fundiários e socioeconômicos, visando a sua permanência ou reassentamento; Promover melhorias em unidades habitacionais que garantam salubridade, segurança, padrões mínimos de edificação e habitabilidade definidos pelas posturas municipais e adequação do tamanho da moradia ao número de integrantes da família; Propiciar o desenvolvimento institucional dos agentes executores das ações de urbanização, melhoria habitacional e regularização fundiária; Promover a regularização fundiária de núcleos urbanos informais ocupados por população de baixa renda por meio da incorporação destes ao ordenamento territorial urbano e da constituição de direito real em favor de seus ocupantes, garantindo a segurança jurídica na posse das famílias ocupantes do núcleo. | Os projetos apoiados objetivam a implementação de medidas jurídicas, urbanísticas, ambientais e sociais destinadas a promover a regularização fundiária de núcleos urbanos informais ocupados por população de baixa renda, bem como o desenvolvimento de estudos e pesquisas, assistência técnica, capacitação de atores locais e apoio técnico, jurídico, administrativo e financeiro para atividades específicas de regularização fundiária de áreas urbanas. Ações implementadas por meio de transferências voluntárias da ação orçamentária 8866 (a partir de 2022 = 00SW). | SNH | CGREG/DUR/SNH | CGREG/DUR/SNH | Jose Cristiano Rilling da Nova Cruz | Coordenador-Geral de Regularização Fundiária | jose@mdr.gov.br | 2108-1652 | MDR/SNH/DUR; Conselho FNIS; Caixa Econômica Federal (CAIXA), na qualidade de Mandatária; Administração Pública dos Estados, Municípios ou do Distrito Federal; Famílias atendidas, na qualidade de Beneficiários. | Restrições de recursos orçamentários e não orçamentários; Dificuldades técnicas e operacionais dos Entes e Agentes locais; Alta complexidade das intervenções de regularização fundiária, levando a processos morosos e de difícil concretização. | População em situação de vulnerabilidade social e com renda bruta familiar mensal até R$ 2.000,00 (dois mil reais) | Ação estratégica de duração continuada |  |  | Operações de regularização fundiária concluídas. | Operações concluídas | Quanto maior, melhor | Bimestral | SIOP; Base de dados do Agente Operador / Agente Financeiro / Mandatária | I = A | A = operações concluídas na ação orçamentária 8866 (a partir de 2022 = 00SW) | Não | A Ação 8866 (a partir de 2022 = 00SW) tem sido executada por meio de emendas parlamentares | SIM | SIM | SIM | SIM | SIM | NÃO | SIM | SIM | SIM | [5 empty] | 12 | 2020 | [6 empty] | Não é possível estabelecer metas regionalizadas anuais, uma vez que as ações que compõem a Iniciativa são executadas por meio de emendas parlamentares (OGU). Para qualquer iniciativa segue-se a diretriz de seleção de propostas proporcional à inadequação por região, conforme Relatório “Inadequação de Domicílios no Brasil – 2016-2019”, elaborado pela Fundação João Pinheiro (FJP), a partir de dados básicos da Pesquisa Nacional por Amostra de Domicílios - Contínua (PnadC). | [6 empty] | 3
I109 | Melhorar as condições de habitabilidade e a segurança da posse em assentamentos precários | Casa Verde e Amarela | Regularização fundiária por agentes públicos | Habitação | Urbanização de Assentamentos Precários | Proteção e Defesa Civil; Saneamento Básico; Parcerias e Fomento. | Gestão de Riscos de Desastres; Saneamento Básico Estrutural; Correlação geral ao eixo de parcerias e fomento como um todo | Condição de habitabilidade inadequada em assentamentos precários; Irregularidade fundiária urbana; Baixa capacidade técnica e institucional de entes federados na área habitacional; Baixa disponibilidade e regularidade orçamentária para investir em soluções complexas de urbanização; Alta complexidade das intervenções em assentamentos precários, especialmente por imprevisibilidade e riscos da intervenção em territórios consolidados informais; Alto índice de violência e controle do crime organizado nas regiões e territórios envolvidos nas soluções habitacionais. | Elevar os padrões de qualidade de vida das famílias que vivem em assentamentos precários, em localidades urbanas ou rurais, abarcando aspectos habitacionais, de infraestrutura urbana, ambientais, de serviços e equipamentos públicos, fundiários e socioeconômicos, visando a sua permanência ou reassentamento; Promover melhorias em unidades habitacionais que garantam salubridade, segurança, padrões mínimos de edificação e habitabilidade definidos pelas posturas municipais e adequação do tamanho da moradia ao número de integrantes da família; Propiciar o desenvolvimento institucional dos agentes executores das ações de urbanização, melhoria habitacional e regularização fundiária; Promover a regularização fundiária de núcleos urbanos informais ocupados por população de baixa renda por meio da incorporação destes ao ordenamento territorial urbano e da constituição de direito real em favor de seus ocupantes, garantindo a segurança jurídica na posse das famílias ocupantes do núcleo. | Os projetos apoiados objetivam a implementação de medidas jurídicas, urbanísticas, ambientais e sociais destinadas a promover a regularização fundiária de núcleos urbanos informais ocupados por população de baixa renda, bem como o desenvolvimento de estudos e pesquisas, assistência técnica, capacitação de atores locais e apoio técnico, jurídico, administrativo e financeiro para atividades específicas de regularização fundiária de áreas urbanas. Ações implementadas por meio de transferências voluntárias da ação orçamentária 8866 (a partir de 2022 = 00SW). | SNH | CGREG/DUR/SNH | CGREG/DUR/SNH | Jose Cristiano Rilling da Nova Cruz | Coordenador-Geral de Regularização Fundiária | jose@mdr.gov.br | 2108-1652 | MDR/SNH/DUR; Conselho FNIS; Caixa Econômica Federal (CAIXA), na qualidade de Mandatária; Administração Pública dos Estados, Municípios ou do Distrito Federal; Famílias atendidas, na qualidade de Beneficiários. | Restrições de recursos orçamentários e não orçamentários; Dificuldades técnicas e operacionais dos Entes e Agentes locais; Alta complexidade das intervenções de regularização fundiária, levando a processos morosos e de difícil concretização. | População em situação de vulnerabilidade social e com renda bruta familiar mensal até R$ 2.000,00 (dois mil reais) | Ação estratégica de duração continuada |  |  | Operações de regularização fundiária concluídas. | Operações concluídas | Quanto maior, melhor | Bimestral | SIOP; Base de dados do Agente Operador / Agente Financeiro / Mandatária | I = A | A = operações concluídas na ação orçamentária 8866 (a partir de 2022 = 00SW) | Não | A Ação 8866 (a partir de 2022 = 00SW) tem sido executada por meio de emendas parlamentares | SIM | SIM | SIM | SIM | SIM | NÃO | SIM | SIM | SIM | [5 empty] | 12 | 2021 | 3 | [5 empty] | Não é possível estabelecer metas regionalizadas anuais, uma vez que as ações que compõem a Iniciativa são executadas por meio de emendas parlamentares (OGU). Para qualquer iniciativa segue-se a diretriz de seleção de propostas proporcional à inadequação por região, conforme Relatório “Inadequação de Domicílios no Brasil – 2016-2019”, elaborado pela Fundação João Pinheiro (FJP), a partir de dados básicos da Pesquisa Nacional por Amostra de Domicílios - Contínua (PnadC). | [6 empty] | 9 | Em relação à iniciativa “Regularização Fundiária por agentes públicos”, trata-se das operações contratadas no âmbito da Ação de apoio à regularização fundiária de áreas urbanas, ação 8866 do programa 2220 – Moradia Digna. No exercício de 2021 destaca-se como avanço a estruturação de novos módulos de aula e a ampla adesão ao curso à distância sobre regularização fundiária disponibilizado gratuitamente aos gestores públicos e demais profissionais que atuam em regularização fundiária, objeto de termo de execução descentralizada com a Universidade Federal Rural da Região do Semiárido – UFERSA, celebrado em 2019. Até o final de 2021 mais de 2000 participantes obtiveram certificado de conclusão. Outro avanço, foi a conclusão da pesquisa de caracterização e estimativa dos núcleos informais, realizada pelo IPEA, em parceria iniciada em 2019. Os resultados da pesquisa trazem contribuições valiosas na compreensão sobre os tipos de irregularidade e como identificá-los. Em 2022 os resultados dessa pesquisa serão objeto de um dos módulos do curso de regularização à distância. As perspectivas dessa iniciativa estão relacionadas ao início da operação do novo programa de regularização fundiária e melhorias habitacionais. Com a existência das duas modalidades de apoio à regularização fundiária urbana, a intenção é que esta iniciativa complemente a atuação do novo programa, uma vez que contempla propostas elaboradas diretamente por entes públicos estaduais e municipais, ampliando o espectro de atuação para diferentes situações de irregularidade.
I109 | Melhorar as condições de habitabilidade e a segurança da posse em assentamentos precários | Casa Verde e Amarela | Regularização fundiária por agentes públicos | Habitação | Urbanização de Assentamentos Precários | Proteção e Defesa Civil; Saneamento Básico; Parcerias e Fomento. | Gestão de Riscos de Desastres; Saneamento Básico Estrutural; Correlação geral ao eixo de parcerias e fomento como um todo | Condição de habitabilidade inadequada em assentamentos precários; Irregularidade fundiária urbana; Baixa capacidade técnica e institucional de entes federados na área habitacional; Baixa disponibilidade e regularidade orçamentária para investir em soluções complexas de urbanização; Alta complexidade das intervenções em assentamentos precários, especialmente por imprevisibilidade e riscos da intervenção em territórios consolidados informais; Alto índice de violência e controle do crime organizado nas regiões e territórios envolvidos nas soluções habitacionais. | Elevar os padrões de qualidade de vida das famílias que vivem em assentamentos precários, em localidades urbanas ou rurais, abarcando aspectos habitacionais, de infraestrutura urbana, ambientais, de serviços e equipamentos públicos, fundiários e socioeconômicos, visando a sua permanência ou reassentamento; Promover melhorias em unidades habitacionais que garantam salubridade, segurança, padrões mínimos de edificação e habitabilidade definidos pelas posturas municipais e adequação do tamanho da moradia ao número de integrantes da família; Propiciar o desenvolvimento institucional dos agentes executores das ações de urbanização, melhoria habitacional e regularização fundiária; Promover a regularização fundiária de núcleos urbanos informais ocupados por população de baixa renda por meio da incorporação destes ao ordenamento territorial urbano e da constituição de direito real em favor de seus ocupantes, garantindo a segurança jurídica na posse das famílias ocupantes do núcleo. | Os projetos apoiados objetivam a implementação de medidas jurídicas, urbanísticas, ambientais e sociais destinadas a promover a regularização fundiária de núcleos urbanos informais ocupados por população de baixa renda, bem como o desenvolvimento de estudos e pesquisas, assistência técnica, capacitação de atores locais e apoio técnico, jurídico, administrativo e financeiro para atividades específicas de regularização fundiária de áreas urbanas. Ações implementadas por meio de transferências voluntárias da ação orçamentária 8866 (a partir de 2022 = 00SW). | SNH | CGREG/DUR/SNH | CGREG/DUR/SNH | Jose Cristiano Rilling da Nova Cruz | Coordenador-Geral de Regularização Fundiária | jose@mdr.gov.br | 2108-1652 | MDR/SNH/DUR; Conselho FNIS; Caixa Econômica Federal (CAIXA), na qualidade de Mandatária; Administração Pública dos Estados, Municípios ou do Distrito Federal; Famílias atendidas, na qualidade de Beneficiários. | Restrições de recursos orçamentários e não orçamentários; Dificuldades técnicas e operacionais dos Entes e Agentes locais; Alta complexidade das intervenções de regularização fundiária, levando a processos morosos e de difícil concretização. | População em situação de vulnerabilidade social e com renda bruta familiar mensal até R$ 2.000,00 (dois mil reais) | Ação estratégica de duração continuada |  |  | Operações de regularização fundiária concluídas. | Operações concluídas | Quanto maior, melhor | Bimestral | SIOP; Base de dados do Agente Operador / Agente Financeiro / Mandatária | I = A | A = operações concluídas na ação orçamentária 8866 (a partir de 2022 = 00SW) | Não | A Ação 8866 (a partir de 2022 = 00SW) tem sido executada por meio de emendas parlamentares | SIM | SIM | SIM | SIM | SIM | NÃO | SIM | SIM | SIM | [5 empty] | 12 | 2022 | 3 | [5 empty] | Não é possível estabelecer metas regionalizadas anuais, uma vez que as ações que compõem a Iniciativa são executadas por meio de emendas parlamentares (OGU). Para qualquer iniciativa segue-se a diretriz de seleção de propostas proporcional à inadequação por região, conforme Relatório “Inadequação de Domicílios no Brasil – 2016-2019”, elaborado pela Fundação João Pinheiro (FJP), a partir de dados básicos da Pesquisa Nacional por Amostra de Domicílios - Contínua (PnadC).
I109 | Melhorar as condições de habitabilidade e a segurança da posse em assentamentos precários | Casa Verde e Amarela | Regularização fundiária por agentes públicos | Habitação | Urbanização de Assentamentos Precários | Proteção e Defesa Civil; Saneamento Básico; Parcerias e Fomento. | Gestão de Riscos de Desastres; Saneamento Básico Estrutural; Correlação geral ao eixo de parcerias e fomento como um todo | Condição de habitabilidade inadequada em assentamentos precários; Irregularidade fundiária urbana; Baixa capacidade técnica e institucional de entes federados na área habitacional; Baixa disponibilidade e regularidade orçamentária para investir em soluções complexas de urbanização; Alta complexidade das intervenções em assentamentos precários, especialmente por imprevisibilidade e riscos da intervenção em territórios consolidados informais; Alto índice de violência e controle do crime organizado nas regiões e territórios envolvidos nas soluções habitacionais. | Elevar os padrões de qualidade de vida das famílias que vivem em assentamentos precários, em localidades urbanas ou rurais, abarcando aspectos habitacionais, de infraestrutura urbana, ambientais, de serviços e equipamentos públicos, fundiários e socioeconômicos, visando a sua permanência ou reassentamento; Promover melhorias em unidades habitacionais que garantam salubridade, segurança, padrões mínimos de edificação e habitabilidade definidos pelas posturas municipais e adequação do tamanho da moradia ao número de integrantes da família; Propiciar o desenvolvimento institucional dos agentes executores das ações de urbanização, melhoria habitacional e regularização fundiária; Promover a regularização fundiária de núcleos urbanos informais ocupados por população de baixa renda por meio da incorporação destes ao ordenamento territorial urbano e da constituição de direito real em favor de seus ocupantes, garantindo a segurança jurídica na posse das famílias ocupantes do núcleo. | Os projetos apoiados objetivam a implementação de medidas jurídicas, urbanísticas, ambientais e sociais destinadas a promover a regularização fundiária de núcleos urbanos informais ocupados por população de baixa renda, bem como o desenvolvimento de estudos e pesquisas, assistência técnica, capacitação de atores locais e apoio técnico, jurídico, administrativo e financeiro para atividades específicas de regularização fundiária de áreas urbanas. Ações implementadas por meio de transferências voluntárias da ação orçamentária 8866 (a partir de 2022 = 00SW). | SNH | CGREG/DUR/SNH | CGREG/DUR/SNH | Jose Cristiano Rilling da Nova Cruz | Coordenador-Geral de Regularização Fundiária | jose@mdr.gov.br | 2108-1652 | MDR/SNH/DUR; Conselho FNIS; Caixa Econômica Federal (CAIXA), na qualidade de Mandatária; Administração Pública dos Estados, Municípios ou do Distrito Federal; Famílias atendidas, na qualidade de Beneficiários. | Restrições de recursos orçamentários e não orçamentários; Dificuldades técnicas e operacionais dos Entes e Agentes locais; Alta complexidade das intervenções de regularização fundiária, levando a processos morosos e de difícil concretização. | População em situação de vulnerabilidade social e com renda bruta familiar mensal até R$ 2.000,00 (dois mil reais) | Ação estratégica de duração continuada |  |  | Operações de regularização fundiária concluídas. | Operações concluídas | Quanto maior, melhor | Bimestral | SIOP; Base de dados do Agente Operador / Agente Financeiro / Mandatária | I = A | A = operações concluídas na ação orçamentária 8866 (a partir de 2022 = 00SW) | Não | A Ação 8866 (a partir de 2022 = 00SW) tem sido executada por meio de emendas parlamentares | SIM | SIM | SIM | SIM | SIM | NÃO | SIM | SIM | SIM | [5 empty] | 12 | 2023 | 3 | [5 empty] | Não é possível estabelecer metas regionalizadas anuais, uma vez que as ações que compõem a Iniciativa são executadas por meio de emendas parlamentares (OGU). Para qualquer iniciativa segue-se a diretriz de seleção de propostas proporcional à inadequação por região, conforme Relatório “Inadequação de Domicílios no Brasil – 2016-2019”, elaborado pela Fundação João Pinheiro (FJP), a partir de dados básicos da Pesquisa Nacional por Amostra de Domicílios - Contínua (PnadC).
I110 | Consolidar um modelo de governança e gestão estratégica pautado pela integração e inovação, com foco em resultados | Gestão Estratégica e Estruturação da Governança | Implantação de modelo de gestão estratégica de processos | Governança e Gestão Corporativa | Governança | Correlação geral com todos os eixos | Correlação geral com todos os subeixos | Processo decisório de governança e gestão estratégica com problemas de fluxo, definição de prioridades e dificuldade de embasamento em evidências, com problemas de disponibilidade de dados e assimetria de informações | Alcançar maturidade em governança, com processos racionalizados, padronizados e capazes de manter a continuidade da gestão , com monitoramento contínuo dos resultados institucionais por meio de rotinas leves e ágeis | Com base na definição da Cadeia de Valor do MDR, identificar os processos críticos para o ministério na busca do cumprimento de sua missão institucional e, a partir de um processo decisório estruturado, estabelecer uma priorização de projetos de mapeamento para 2022 | SE | CGPRO/DIGEC/SECOG/SE | CGPRO | Katlen Andrade Eutáquio | Coordenadora de Projetos | katlen.eutaquio@mdr.gov.br | 2034-5641 | Toda a comunidade organizacional | Dificuldade de alinhamento com as agendas dos Secretários | Toda a comunidade organizacional | Projeto | 2021-05-03 | 2022-12-31 | Percentual de execução da iniciativa | percentual | Quanto maior-melhor | mensal | cronograma do projeto | I = A | A = Somatório da participação relativa no total do projeto de cada etapa concluída | Sim |  | SIM | SIM | SIM | SIM | NÃO | SIM | NÃO | SIM | NÃO | [5 empty] | 100 | 2020 | [13 empty] | 0
I110 | Consolidar um modelo de governança e gestão estratégica pautado pela integração e inovação, com foco em resultados | Gestão Estratégica e Estruturação da Governança | Implantação de modelo de gestão estratégica de processos | Governança e Gestão Corporativa | Governança | Correlação geral com todos os eixos | Correlação geral com todos os subeixos | Processo decisório de governança e gestão estratégica com problemas de fluxo, definição de prioridades e dificuldade de embasamento em evidências, com problemas de disponibilidade de dados e assimetria de informações | Alcançar maturidade em governança, com processos racionalizados, padronizados e capazes de manter a continuidade da gestão , com monitoramento contínuo dos resultados institucionais por meio de rotinas leves e ágeis | Com base na definição da Cadeia de Valor do MDR, identificar os processos críticos para o ministério na busca do cumprimento de sua missão institucional e, a partir de um processo decisório estruturado, estabelecer uma priorização de projetos de mapeamento para 2022 | SE | CGPRO/DIGEC/SECOG/SE | CGPRO | Katlen Andrade Eutáquio | Coordenadora de Projetos | katlen.eutaquio@mdr.gov.br | 2034-5641 | Toda a comunidade organizacional | Dificuldade de alinhamento com as agendas dos Secretários | Toda a comunidade organizacional | Projeto | 2021-05-03 | 2022-12-31 | Percentual de execução da iniciativa | percentual | Quanto maior-melhor | mensal | cronograma do projeto | I = A | A = Somatório da participação relativa no total do projeto de cada etapa concluída | Sim |  | SIM | SIM | SIM | SIM | NÃO | SIM | NÃO | SIM | NÃO | [5 empty] | 100 | 2021 | 20 | [12 empty] | 31 | Em 2021 os principais avanços para a implantação de um modelo de gestão estratégica de processos foram: construção da Cadeia de Valor MDR, validada por meio da Resolução n. 1, de 22 de outubro de 2021, criação do Painel Repositório de Processos para a organização da base de informações de processos. Para 2022 está prevista a conclusão da integração do Painel de Processos ao Portal da Estratégia; publicação da metodologia de gestão de processos, finalização do desdobramento da cadeia de valor, definição de carteira de processos prioritários para mapeamento em 2022.
I110 | Consolidar um modelo de governança e gestão estratégica pautado pela integração e inovação, com foco em resultados | Gestão Estratégica e Estruturação da Governança | Implantação de modelo de gestão estratégica de processos | Governança e Gestão Corporativa | Governança | Correlação geral com todos os eixos | Correlação geral com todos os subeixos | Processo decisório de governança e gestão estratégica com problemas de fluxo, definição de prioridades e dificuldade de embasamento em evidências, com problemas de disponibilidade de dados e assimetria de informações | Alcançar maturidade em governança, com processos racionalizados, padronizados e capazes de manter a continuidade da gestão , com monitoramento contínuo dos resultados institucionais por meio de rotinas leves e ágeis | Com base na definição da Cadeia de Valor do MDR, identificar os processos críticos para o ministério na busca do cumprimento de sua missão institucional e, a partir de um processo decisório estruturado, estabelecer uma priorização de projetos de mapeamento para 2022 | SE | CGPRO/DIGEC/SECOG/SE | CGPRO | Katlen Andrade Eutáquio | Coordenadora de Projetos | katlen.eutaquio@mdr.gov.br | 2034-5641 | Toda a comunidade organizacional | Dificuldade de alinhamento com as agendas dos Secretários | Toda a comunidade organizacional | Projeto | 2021-05-03 | 2022-12-31 | Percentual de execução da iniciativa | percentual | Quanto maior-melhor | mensal | cronograma do projeto | I = A | A = Somatório da participação relativa no total do projeto de cada etapa concluída | Sim |  | SIM | SIM | SIM | SIM | NÃO | SIM | NÃO | SIM | NÃO | [5 empty] | 100 | 2022 | 100 | [5 empty] | Iniciatíva de suporte à atuação do MDR
I110 | Consolidar um modelo de governança e gestão estratégica pautado pela integração e inovação, com foco em resultados | Gestão Estratégica e Estruturação da Governança | Implantação de modelo de gestão estratégica de processos | Governança e Gestão Corporativa | Governança | Correlação geral com todos os eixos | Correlação geral com todos os subeixos | Processo decisório de governança e gestão estratégica com problemas de fluxo, definição de prioridades e dificuldade de embasamento em evidências, com problemas de disponibilidade de dados e assimetria de informações | Alcançar maturidade em governança, com processos racionalizados, padronizados e capazes de manter a continuidade da gestão , com monitoramento contínuo dos resultados institucionais por meio de rotinas leves e ágeis | Com base na definição da Cadeia de Valor do MDR, identificar os processos críticos para o ministério na busca do cumprimento de sua missão institucional e, a partir de um processo decisório estruturado, estabelecer uma priorização de projetos de mapeamento para 2022 | SE | CGPRO/DIGEC/SECOG/SE | CGPRO | Katlen Andrade Eutáquio | Coordenadora de Projetos | katlen.eutaquio@mdr.gov.br | 2034-5641 | Toda a comunidade organizacional | Dificuldade de alinhamento com as agendas dos Secretários | Toda a comunidade organizacional | Projeto | 2021-05-03 | 2022-12-31 | Percentual de execução da iniciativa | percentual | Quanto maior-melhor | mensal | cronograma do projeto | I = A | A = Somatório da participação relativa no total do projeto de cada etapa concluída | Sim |  | SIM | SIM | SIM | SIM | NÃO | SIM | NÃO | SIM | NÃO | [5 empty] | 100 | 2023 | 100
I111 | Consolidar um modelo de governança e gestão estratégica pautado pela integração e inovação, com foco em resultados | Gestão Estratégica e Estruturação da Governança | Novo sistema corporativo de gestão da carteira de investimentos (MDR Investe) | Governança e Gestão Corporativa | Governança | Correlação geral com todos os eixos | Correlação geral com todos os subeixos | Processo decisório de governança e gestão estratégica com problemas de fluxo, definição de prioridades e dificuldade de embasamento em evidências, com problemas de disponibilidade de dados e assimetria de informações; Cultura incipiente de gestão estratégica, com carências de planejamento, monitoramento de resultados, gestão de processos, de projetos e de informações estratégicas | Alcançar maturidade em governança, com processos racionalizados, padronizados e capazes de manter a continuidade da gestão, com monitoramento contínuo dos resultados institucionais por meio de rotinas leves e ágeis | Implementação de novo sistema corporativo para o cadastro e o acompanhamento da carteira de investimentos do MDR, integrado aos sistemas de seleção (SELESAN, SELEMOB, SELAHAB, S2iD e Oferta Pública). | SE | CGIE/DIGEC/SECOG/SE | Coordenação-Geral de Informações Estratégicas (CGIE) | Bruno Tibúrcio Pereira da Silva | Coordenador-Geral | bruno.tiburcio@mdr.gov.br | 2034-4371 | * Secretarias Nacionais * Comissão Técnica de Governança Digital * Coordenação-Geral de Tecnologia da Informação (CGTI/DA/SECOG/) * Fábrica de software contratada pelo MDR | * Falhas no planejamento e gestão do projeto * Indefinições sobre as funcionalidade do novo sistema * Falta de recursos para abertura de Ordem de serviço junto à fábrica de software * Falhas no desenvolvimento do sistema * Dificuldades relativas às bases de dados que alimentam o sistema | Unidades finalísticas do MDR | Projeto | 2020-09-02 | 2022-12-31 | Percentual de execução da iniciativa | Percentual | Maior melhor | mensal | Registros internos da unidade | I=A | A = Somatório da participação relativa no total do projeto de cada etapa concluída | Sim |  | SIM | SIM | SIM | SIM |  | SIM | SIM | SIM | SIM | [5 empty] | 100 | 2020 | [6 empty] | Iniciativa de suporte à atuação do MDR | Conforme PDTIC (NC 22: Evolução do Sistema de Avaliação e Controle - Saci) | [5 empty] | 5.88
I111 | Consolidar um modelo de governança e gestão estratégica pautado pela integração e inovação, com foco em resultados | Gestão Estratégica e Estruturação da Governança | Novo sistema corporativo de gestão da carteira de investimentos (MDR Investe) | Governança e Gestão Corporativa | Governança | Correlação geral com todos os eixos | Correlação geral com todos os subeixos | Processo decisório de governança e gestão estratégica com problemas de fluxo, definição de prioridades e dificuldade de embasamento em evidências, com problemas de disponibilidade de dados e assimetria de informações; Cultura incipiente de gestão estratégica, com carências de planejamento, monitoramento de resultados, gestão de processos, de projetos e de informações estratégicas | Alcançar maturidade em governança, com processos racionalizados, padronizados e capazes de manter a continuidade da gestão, com monitoramento contínuo dos resultados institucionais por meio de rotinas leves e ágeis | Implementação de novo sistema corporativo para o cadastro e o acompanhamento da carteira de investimentos do MDR, integrado aos sistemas de seleção (SELESAN, SELEMOB, SELAHAB, S2iD e Oferta Pública). | SE | CGIE/DIGEC/SECOG/SE | Coordenação-Geral de Informações Estratégicas (CGIE) | Bruno Tibúrcio Pereira da Silva | Coordenador-Geral | bruno.tiburcio@mdr.gov.br | 2034-4371 | * Secretarias Nacionais * Comissão Técnica de Governança Digital * Coordenação-Geral de Tecnologia da Informação (CGTI/DA/SECOG/) * Fábrica de software contratada pelo MDR | * Falhas no planejamento e gestão do projeto * Indefinições sobre as funcionalidade do novo sistema * Falta de recursos para abertura de Ordem de serviço junto à fábrica de software * Falhas no desenvolvimento do sistema * Dificuldades relativas às bases de dados que alimentam o sistema | Unidades finalísticas do MDR | Projeto | 2020-09-02 | 2022-12-31 | Percentual de execução da iniciativa | Percentual | Maior melhor | mensal | Registros internos da unidade | I=A | A = Somatório da participação relativa no total do projeto de cada etapa concluída | Sim |  | SIM | SIM | SIM | SIM |  | SIM | SIM | SIM | SIM | [5 empty] | 100 | 2021 | 23.53 | [5 empty] | Iniciativa de suporte à atuação do MDR | Conforme PDTIC (NC 22: Evolução do Sistema de Avaliação e Controle - Saci) | [5 empty] | 22.05 | Sistema em desenvolvimento. Os principais avanços foram: 1) A 1ª Ordem de Serviço (2020) foi concluída. Esta etapa inicial do projeto era a criação das telas iniciais do sistema e carregamento dos dados da tab_carteira_investimento_mdr para o sistma 2) A 2ª Ordem de Serviço (2021) está em desenvolvimento. Esta etapa tem como escopo a criação de funcionalidades para detalhamento das informações da execução do empreendimento, além de outras funcionalidades.
I111 | Consolidar um modelo de governança e gestão estratégica pautado pela integração e inovação, com foco em resultados | Gestão Estratégica e Estruturação da Governança | Novo sistema corporativo de gestão da carteira de investimentos (MDR Investe) | Governança e Gestão Corporativa | Governança | Correlação geral com todos os eixos | Correlação geral com todos os subeixos | Processo decisório de governança e gestão estratégica com problemas de fluxo, definição de prioridades e dificuldade de embasamento em evidências, com problemas de disponibilidade de dados e assimetria de informações; Cultura incipiente de gestão estratégica, com carências de planejamento, monitoramento de resultados, gestão de processos, de projetos e de informações estratégicas | Alcançar maturidade em governança, com processos racionalizados, padronizados e capazes de manter a continuidade da gestão, com monitoramento contínuo dos resultados institucionais por meio de rotinas leves e ágeis | Implementação de novo sistema corporativo para o cadastro e o acompanhamento da carteira de investimentos do MDR, integrado aos sistemas de seleção (SELESAN, SELEMOB, SELAHAB, S2iD e Oferta Pública). | SE | CGIE/DIGEC/SECOG/SE | Coordenação-Geral de Informações Estratégicas (CGIE) | Bruno Tibúrcio Pereira da Silva | Coordenador-Geral | bruno.tiburcio@mdr.gov.br | 2034-4371 | * Secretarias Nacionais * Comissão Técnica de Governança Digital * Coordenação-Geral de Tecnologia da Informação (CGTI/DA/SECOG/) * Fábrica de software contratada pelo MDR | * Falhas no planejamento e gestão do projeto * Indefinições sobre as funcionalidade do novo sistema * Falta de recursos para abertura de Ordem de serviço junto à fábrica de software * Falhas no desenvolvimento do sistema * Dificuldades relativas às bases de dados que alimentam o sistema | Unidades finalísticas do MDR | Projeto | 2020-09-02 | 2022-12-31 | Percentual de execução da iniciativa | Percentual | Maior melhor | mensal | Registros internos da unidade | I=A | A = Somatório da participação relativa no total do projeto de cada etapa concluída | Sim |  | SIM | SIM | SIM | SIM |  | SIM | SIM | SIM | SIM | [5 empty] | 100 | 2022 | 100 | [5 empty] | Iniciativa de suporte à atuação do MDR | Conforme PDTIC (NC 22: Evolução do Sistema de Avaliação e Controle - Saci)
I111 | Consolidar um modelo de governança e gestão estratégica pautado pela integração e inovação, com foco em resultados | Gestão Estratégica e Estruturação da Governança | Novo sistema corporativo de gestão da carteira de investimentos (MDR Investe) | Governança e Gestão Corporativa | Governança | Correlação geral com todos os eixos | Correlação geral com todos os subeixos | Processo decisório de governança e gestão estratégica com problemas de fluxo, definição de prioridades e dificuldade de embasamento em evidências, com problemas de disponibilidade de dados e assimetria de informações; Cultura incipiente de gestão estratégica, com carências de planejamento, monitoramento de resultados, gestão de processos, de projetos e de informações estratégicas | Alcançar maturidade em governança, com processos racionalizados, padronizados e capazes de manter a continuidade da gestão, com monitoramento contínuo dos resultados institucionais por meio de rotinas leves e ágeis | Implementação de novo sistema corporativo para o cadastro e o acompanhamento da carteira de investimentos do MDR, integrado aos sistemas de seleção (SELESAN, SELEMOB, SELAHAB, S2iD e Oferta Pública). | SE | CGIE/DIGEC/SECOG/SE | Coordenação-Geral de Informações Estratégicas (CGIE) | Bruno Tibúrcio Pereira da Silva | Coordenador-Geral | bruno.tiburcio@mdr.gov.br | 2034-4371 | * Secretarias Nacionais * Comissão Técnica de Governança Digital * Coordenação-Geral de Tecnologia da Informação (CGTI/DA/SECOG/) * Fábrica de software contratada pelo MDR | * Falhas no planejamento e gestão do projeto * Indefinições sobre as funcionalidade do novo sistema * Falta de recursos para abertura de Ordem de serviço junto à fábrica de software * Falhas no desenvolvimento do sistema * Dificuldades relativas às bases de dados que alimentam o sistema | Unidades finalísticas do MDR | Projeto | 2020-09-02 | 2022-12-31 | Percentual de execução da iniciativa | Percentual | Maior melhor | mensal | Registros internos da unidade | I=A | A = Somatório da participação relativa no total do projeto de cada etapa concluída | Sim |  | SIM | SIM | SIM | SIM |  | SIM | SIM | SIM | SIM | [5 empty] | 100 | 2023 | 100 | [5 empty] | Iniciativa de suporte à atuação do MDR | Conforme PDTIC (NC 22: Evolução do Sistema de Avaliação e Controle - Saci)
I112 | Consolidar um modelo de governança e gestão estratégica pautado pela integração e inovação, com foco em resultados | Gestão Estratégica e Estruturação da Governança | Implantação de controles de qualidade de dados da carteira de investimentos do MDR | Governança e Gestão Corporativa | Governança | Correlação geral com todos os eixos | Correlação geral com todos os subeixos | Processo decisório de governança e gestão estratégica com problemas de fluxo, definição de prioridades e dificuldade de embasamento em evidências, com problemas de disponibilidade de dados e assimetria de informações; Cultura incipiente de gestão estratégica, com carências de planejamento, monitoramento de resultados, gestão de processos, de projetos e de informações estratégicas | Garantir excelência da governança, tendo o CIGov como instância central de decisão e orientação da atuação do MDR e de suas políticas públicas com base em evidências, a partir de informações consistentes, atuais e consolidadas Alcançar maturidade em governança, com processos racionalizados, padronizados e capazes de manter a continuidade da gestão, com monitoramento contínuo dos resultados institucionais por meio de rotinas leves e ágeis | Iniciativa que visa à melhoria da qualidade das informações sobre a carteira de investimentos do MDR, por meio da integração das bases de dados existentes, formalização e normatização dos processos e definição de regras de inconsistência e controles de monitoramento | SE | CGIE/DIGEC/SECOG/SE | Coordenação-Geral de Informações Estratégicas (CGIE) | Bruno Tibúrcio Pereira da Silva | Coordenador-Geral | bruno.tiburcio@mdr.gov.br | 2034-4371 | * Secretarias Nacionais * Comissão Técnica de Governança Digital * Coordenação-Geral de Tecnologia da Informação (CGTI/DA/SECOG/) * Fábrica de software contratada pelo MDR | * Falhas no planejamento e gestão do projeto * Indefinições sobre as funcionalidade do novo sistema * Falta de recursos para abertura de Ordem de serviço junto à fábrica de software * Falhas no desenvolvimento do sistema * Dificuldades relativas às bases de dados que alimentam o sistema | Unidades finalísticas do MDR | Projeto | 2019-06-01 | 2022-06-30 | Percentual de execução da iniciativa | Percentual | Maior melhor | mensal | Registros internos da unidade | I=A | A = Somatório da participação relativa no total do projeto de cada etapa concluída | Sim |  | SIM | SIM | SIM | SIM |  | SIM | SIM | SIM | SIM | [5 empty] | 100 | 2019 | [6 empty] | Iniciativa de suporte à atuação do MDR | Não se aplica | [5 empty] | 11
I112 | Consolidar um modelo de governança e gestão estratégica pautado pela integração e inovação, com foco em resultados | Gestão Estratégica e Estruturação da Governança | Implantação de controles de qualidade de dados da carteira de investimentos do MDR | Governança e Gestão Corporativa | Governança | Correlação geral com todos os eixos | Correlação geral com todos os subeixos | Processo decisório de governança e gestão estratégica com problemas de fluxo, definição de prioridades e dificuldade de embasamento em evidências, com problemas de disponibilidade de dados e assimetria de informações; Cultura incipiente de gestão estratégica, com carências de planejamento, monitoramento de resultados, gestão de processos, de projetos e de informações estratégicas | Garantir excelência da governança, tendo o CIGov como instância central de decisão e orientação da atuação do MDR e de suas políticas públicas com base em evidências, a partir de informações consistentes, atuais e consolidadas Alcançar maturidade em governança, com processos racionalizados, padronizados e capazes de manter a continuidade da gestão, com monitoramento contínuo dos resultados institucionais por meio de rotinas leves e ágeis | Iniciativa que visa à melhoria da qualidade das informações sobre a carteira de investimentos do MDR, por meio da integração das bases de dados existentes, formalização e normatização dos processos e definição de regras de inconsistência e controles de monitoramento | SE | CGIE/DIGEC/SECOG/SE | Coordenação-Geral de Informações Estratégicas (CGIE) | Bruno Tibúrcio Pereira da Silva | Coordenador-Geral | bruno.tiburcio@mdr.gov.br | 2034-4371 | * Secretarias Nacionais * Comissão Técnica de Governança Digital * Coordenação-Geral de Tecnologia da Informação (CGTI/DA/SECOG/) * Fábrica de software contratada pelo MDR | * Falhas no planejamento e gestão do projeto * Indefinições sobre as funcionalidade do novo sistema * Falta de recursos para abertura de Ordem de serviço junto à fábrica de software * Falhas no desenvolvimento do sistema * Dificuldades relativas às bases de dados que alimentam o sistema | Unidades finalísticas do MDR | Projeto | 2019-06-01 | 2022-06-30 | Percentual de execução da iniciativa | Percentual | Maior melhor | mensal | Registros internos da unidade | I=A | A = Somatório da participação relativa no total do projeto de cada etapa concluída | Sim |  | SIM | SIM | SIM | SIM |  | SIM | SIM | SIM | SIM | [5 empty] | 100 | 2020 | [6 empty] | Iniciativa de suporte à atuação do MDR | Não se aplica | [5 empty] | 40
I112 | Consolidar um modelo de governança e gestão estratégica pautado pela integração e inovação, com foco em resultados | Gestão Estratégica e Estruturação da Governança | Implantação de controles de qualidade de dados da carteira de investimentos do MDR | Governança e Gestão Corporativa | Governança | Correlação geral com todos os eixos | Correlação geral com todos os subeixos | Processo decisório de governança e gestão estratégica com problemas de fluxo, definição de prioridades e dificuldade de embasamento em evidências, com problemas de disponibilidade de dados e assimetria de informações; Cultura incipiente de gestão estratégica, com carências de planejamento, monitoramento de resultados, gestão de processos, de projetos e de informações estratégicas | Garantir excelência da governança, tendo o CIGov como instância central de decisão e orientação da atuação do MDR e de suas políticas públicas com base em evidências, a partir de informações consistentes, atuais e consolidadas Alcançar maturidade em governança, com processos racionalizados, padronizados e capazes de manter a continuidade da gestão, com monitoramento contínuo dos resultados institucionais por meio de rotinas leves e ágeis | Iniciativa que visa à melhoria da qualidade das informações sobre a carteira de investimentos do MDR, por meio da integração das bases de dados existentes, formalização e normatização dos processos e definição de regras de inconsistência e controles de monitoramento | SE | CGIE/DIGEC/SECOG/SE | Coordenação-Geral de Informações Estratégicas (CGIE) | Bruno Tibúrcio Pereira da Silva | Coordenador-Geral | bruno.tiburcio@mdr.gov.br | 2034-4371 | * Secretarias Nacionais * Comissão Técnica de Governança Digital * Coordenação-Geral de Tecnologia da Informação (CGTI/DA/SECOG/) * Fábrica de software contratada pelo MDR | * Falhas no planejamento e gestão do projeto * Indefinições sobre as funcionalidade do novo sistema * Falta de recursos para abertura de Ordem de serviço junto à fábrica de software * Falhas no desenvolvimento do sistema * Dificuldades relativas às bases de dados que alimentam o sistema | Unidades finalísticas do MDR | Projeto | 2019-06-01 | 2022-06-30 | Percentual de execução da iniciativa | Percentual | Maior melhor | mensal | Registros internos da unidade | I=A | A = Somatório da participação relativa no total do projeto de cada etapa concluída | Sim |  | SIM | SIM | SIM | SIM |  | SIM | SIM | SIM | SIM | [5 empty] | 100 | 2021 | 85 | [5 empty] | Iniciativa de suporte à atuação do MDR | Não se aplica | [5 empty] | 55 | 1) Portaria que institucionaliza a base de dados oficial do MDR publicada (portaria 306/2021) 2) Realizados alinhamentos de conceitos e regras de entendimento para transformação de dados em informação (doc "Regras de Negócio"). Atualmente, este documento está na 4ª versão. 3) Monitoramento de inconsistências implementados e painel BI elaborado para o acompanhamento das mesmas. 4) O projeto tem conseguido reduzir o percentual de inconsistências
I112 | Consolidar um modelo de governança e gestão estratégica pautado pela integração e inovação, com foco em resultados | Gestão Estratégica e Estruturação da Governança | Implantação de controles de qualidade de dados da carteira de investimentos do MDR | Governança e Gestão Corporativa | Governança | Correlação geral com todos os eixos | Correlação geral com todos os subeixos | Processo decisório de governança e gestão estratégica com problemas de fluxo, definição de prioridades e dificuldade de embasamento em evidências, com problemas de disponibilidade de dados e assimetria de informações; Cultura incipiente de gestão estratégica, com carências de planejamento, monitoramento de resultados, gestão de processos, de projetos e de informações estratégicas | Garantir excelência da governança, tendo o CIGov como instância central de decisão e orientação da atuação do MDR e de suas políticas públicas com base em evidências, a partir de informações consistentes, atuais e consolidadas Alcançar maturidade em governança, com processos racionalizados, padronizados e capazes de manter a continuidade da gestão, com monitoramento contínuo dos resultados institucionais por meio de rotinas leves e ágeis | Iniciativa que visa à melhoria da qualidade das informações sobre a carteira de investimentos do MDR, por meio da integração das bases de dados existentes, formalização e normatização dos processos e definição de regras de inconsistência e controles de monitoramento | SE | CGIE/DIGEC/SECOG/SE | Coordenação-Geral de Informações Estratégicas (CGIE) | Bruno Tibúrcio Pereira da Silva | Coordenador-Geral | bruno.tiburcio@mdr.gov.br | 2034-4371 | * Secretarias Nacionais * Comissão Técnica de Governança Digital * Coordenação-Geral de Tecnologia da Informação (CGTI/DA/SECOG/) * Fábrica de software contratada pelo MDR | * Falhas no planejamento e gestão do projeto * Indefinições sobre as funcionalidade do novo sistema * Falta de recursos para abertura de Ordem de serviço junto à fábrica de software * Falhas no desenvolvimento do sistema * Dificuldades relativas às bases de dados que alimentam o sistema | Unidades finalísticas do MDR | Projeto | 2019-06-01 | 2022-06-30 | Percentual de execução da iniciativa | Percentual | Maior melhor | mensal | Registros internos da unidade | I=A | A = Somatório da participação relativa no total do projeto de cada etapa concluída | Sim |  | SIM | SIM | SIM | SIM |  | SIM | SIM | SIM | SIM | [5 empty] | 100 | 2022 | 100 | [5 empty] | Iniciativa de suporte à atuação do MDR | Não se aplica
I112 | Consolidar um modelo de governança e gestão estratégica pautado pela integração e inovação, com foco em resultados | Gestão Estratégica e Estruturação da Governança | Implantação de controles de qualidade de dados da carteira de investimentos do MDR | Governança e Gestão Corporativa | Governança | Correlação geral com todos os eixos | Correlação geral com todos os subeixos | Processo decisório de governança e gestão estratégica com problemas de fluxo, definição de prioridades e dificuldade de embasamento em evidências, com problemas de disponibilidade de dados e assimetria de informações; Cultura incipiente de gestão estratégica, com carências de planejamento, monitoramento de resultados, gestão de processos, de projetos e de informações estratégicas | Garantir excelência da governança, tendo o CIGov como instância central de decisão e orientação da atuação do MDR e de suas políticas públicas com base em evidências, a partir de informações consistentes, atuais e consolidadas Alcançar maturidade em governança, com processos racionalizados, padronizados e capazes de manter a continuidade da gestão, com monitoramento contínuo dos resultados institucionais por meio de rotinas leves e ágeis | Iniciativa que visa à melhoria da qualidade das informações sobre a carteira de investimentos do MDR, por meio da integração das bases de dados existentes, formalização e normatização dos processos e definição de regras de inconsistência e controles de monitoramento | SE | CGIE/DIGEC/SECOG/SE | Coordenação-Geral de Informações Estratégicas (CGIE) | Bruno Tibúrcio Pereira da Silva | Coordenador-Geral | bruno.tiburcio@mdr.gov.br | 2034-4371 | * Secretarias Nacionais * Comissão Técnica de Governança Digital * Coordenação-Geral de Tecnologia da Informação (CGTI/DA/SECOG/) * Fábrica de software contratada pelo MDR | * Falhas no planejamento e gestão do projeto * Indefinições sobre as funcionalidade do novo sistema * Falta de recursos para abertura de Ordem de serviço junto à fábrica de software * Falhas no desenvolvimento do sistema * Dificuldades relativas às bases de dados que alimentam o sistema | Unidades finalísticas do MDR | Projeto | 2019-06-01 | 2022-06-30 | Percentual de execução da iniciativa | Percentual | Maior melhor | mensal | Registros internos da unidade | I=A | A = Somatório da participação relativa no total do projeto de cada etapa concluída | Sim |  | SIM | SIM | SIM | SIM |  | SIM | SIM | SIM | SIM | [5 empty] | 100 | 2023 | 100 | [5 empty] | Iniciativa de suporte à atuação do MDR | Não se aplica
I113 | Consolidar um modelo de governança e gestão estratégica pautado pela integração e inovação, com foco em resultados | Gestão Estratégica e Estruturação da Governança | Projeto Fortalecimento da Governança no MDR | Governança e Gestão Corporativa | Governança | Correlação geral com todos os eixos | Gestão orçamentária e financeira; Gestão de tecnologias; Gestão de pessoas; Comunicação externa e interna; Gestão de contratações e logística. | Processo decisório de governança e gestão estratégica com problemas de fluxo, definição de prioridades e dificuldade de embasamento em evidências, com problemas de disponibilidade de dados e assimetria de informações; Cultura incipiente de gestão estratégica, com carências de planejamento, monitoramento de resultados, gestão de processos, de projetos e de informações estratégicas. | Garantir excelência da governança, tendo o CIGov como instância central de decisão e orientação da atuação do MDR e de suas políticas públicas com base em evidências, a partir de informações consistentes, atuais e consolidadas | O projeto tem como objetivo principal planejar ações visando a melhoria da gestão e da governança pública por meio do desenvolvimento de mecanismos de governança. | SE | CGGOV/DIGEC/SECOG/SE | Coordenação-Geral de Governança e Conformidade | Julia Rabello Spinelli | Coordenadora-Geral | julia.spinelli@gmail.com | 61 2034 5971 | Várias áreas da SECOG estão envolvidas em diferentes etapas da execução deste projeto. As Secretarias finalísticas devem participar de forma indireta, fornecendo insumos para qualificar as atividades executadas. | Perda de interesse pela alta gestão; Dificuldade de articulação com/entre as áreas respondentes, responsáveis pelos planos de trabalho; Atraso de cronograma. | Servidores e colaboradores do MDR. | Projeto | 2021-08-01 | 2023-10-01 | Percentual de execução da iniciativa | Percentual (%) | Quanto maior, melhor | mensal | A execução do projeto será acompanhada pela CGGOV | I=A | A = Somatório da participação relativa no total do projeto de cada etapa concluída | Sim |  | Sim | Sim | Sim | Sim | Sim | Sim | Sim | Sim | Sim | [5 empty] | 100 | 2021 | 20 | [5 empty] | A iniciativa é voltada para o órgão (MDR) | Define o nível de prioridade em relação às outras iniciativas estratégicas vinculadas à ação orçamentária. Deve variar de 1 - prioridade máxima - até o nº total de iniciativas estratégicas vinculadas à ação orçamentária. Ex.: Se há 3 entregas estratégicas vinculadas à ação orçamentária, a priorização vai de 1 a 3, sendo classificada com 1 a de maior prioridade e 3 a de menor. | [5 empty] | 37.75 | No ano de 2021 o MDR foi avaliado por meio do Perfil Integrado de Governança Organizacional e Gestão Públicas (iGG), índice criado pelo Tribunal de Contas da União (TCU) para avaliar todas as instituições da administração pública federal. A partir dessa avaliação, foram verificadas algumas necessidades de aprimoramento na governança do MDR, e iniciou-se uma articulação intensa para a construção de uma estratégica de fortalecimento coordenada pela CGGOV/DIGEC/SE. Desse modo, foram realizadas reuniões diversas de construção de uma agenda e de planos de trabalho para as diversas áreas envolvidas. Atualmente, a CGGOV está acompanhando a execução das iniciativas previstas nos planos de trabalho e continua com o desenvolvimento de novas iniciativas para melhoria da governança.
I113 | Consolidar um modelo de governança e gestão estratégica pautado pela integração e inovação, com foco em resultados | Gestão Estratégica e Estruturação da Governança | Projeto Fortalecimento da Governança no MDR | Governança e Gestão Corporativa | Governança | Correlação geral com todos os eixos | Gestão orçamentária e financeira; Gestão de tecnologias; Gestão de pessoas; Comunicação externa e interna; Gestão de contratações e logística. | Processo decisório de governança e gestão estratégica com problemas de fluxo, definição de prioridades e dificuldade de embasamento em evidências, com problemas de disponibilidade de dados e assimetria de informações; Cultura incipiente de gestão estratégica, com carências de planejamento, monitoramento de resultados, gestão de processos, de projetos e de informações estratégicas. | Garantir excelência da governança, tendo o CIGov como instância central de decisão e orientação da atuação do MDR e de suas políticas públicas com base em evidências, a partir de informações consistentes, atuais e consolidadas | O projeto tem como objetivo principal planejar ações visando a melhoria da gestão e da governança pública por meio do desenvolvimento de mecanismos de governança. | SE | CGGOV/DIGEC/SECOG/SE | Coordenação-Geral de Governança e Conformidade | Julia Rabello Spinelli | Coordenadora-Geral | julia.spinelli@gmail.com | 61 2034 5971 | Várias áreas da SECOG estão envolvidas em diferentes etapas da execução deste projeto. As Secretarias finalísticas devem participar de forma indireta, fornecendo insumos para qualificar as atividades executadas. | Perda de interesse pela alta gestão; Dificuldade de articulação com/entre as áreas respondentes, responsáveis pelos planos de trabalho; Atraso de cronograma. | Servidores e colaboradores do MDR. | Projeto | 2021-08-01 | 2023-10-01 | Percentual de execução da iniciativa | Percentual (%) | Quanto maior, melhor | mensal | A execução do projeto será acompanhada pela CGGOV | I=A | A = Somatório da participação relativa no total do projeto de cada etapa concluída | Sim |  | Sim | Sim | Sim | Sim | Sim | Sim | Sim | Sim | Sim | [5 empty] | 100 | 2022 | 65 | [5 empty] | A iniciativa é voltada para o órgão (MDR) | Define o nível de prioridade em relação às outras iniciativas estratégicas vinculadas à ação orçamentária. Deve variar de 1 - prioridade máxima - até o nº total de iniciativas estratégicas vinculadas à ação orçamentária. Ex.: Se há 3 entregas estratégicas vinculadas à ação orçamentária, a priorização vai de 1 a 3, sendo classificada com 1 a de maior prioridade e 3 a de menor.
I113 | Consolidar um modelo de governança e gestão estratégica pautado pela integração e inovação, com foco em resultados | Gestão Estratégica e Estruturação da Governança | Projeto Fortalecimento da Governança no MDR | Governança e Gestão Corporativa | Governança | Correlação geral com todos os eixos | Gestão orçamentária e financeira; Gestão de tecnologias; Gestão de pessoas; Comunicação externa e interna; Gestão de contratações e logística. | Processo decisório de governança e gestão estratégica com problemas de fluxo, definição de prioridades e dificuldade de embasamento em evidências, com problemas de disponibilidade de dados e assimetria de informações; Cultura incipiente de gestão estratégica, com carências de planejamento, monitoramento de resultados, gestão de processos, de projetos e de informações estratégicas. | Garantir excelência da governança, tendo o CIGov como instância central de decisão e orientação da atuação do MDR e de suas políticas públicas com base em evidências, a partir de informações consistentes, atuais e consolidadas | O projeto tem como objetivo principal planejar ações visando a melhoria da gestão e da governança pública por meio do desenvolvimento de mecanismos de governança. | SE | CGGOV/DIGEC/SECOG/SE | Coordenação-Geral de Governança e Conformidade | Julia Rabello Spinelli | Coordenadora-Geral | julia.spinelli@gmail.com | 61 2034 5971 | Várias áreas da SECOG estão envolvidas em diferentes etapas da execução deste projeto. As Secretarias finalísticas devem participar de forma indireta, fornecendo insumos para qualificar as atividades executadas. | Perda de interesse pela alta gestão; Dificuldade de articulação com/entre as áreas respondentes, responsáveis pelos planos de trabalho; Atraso de cronograma. | Servidores e colaboradores do MDR. | Projeto | 2021-08-01 | 2023-10-01 | Percentual de execução da iniciativa | Percentual (%) | Quanto maior, melhor | mensal | A execução do projeto será acompanhada pela CGGOV | I=A | A = Somatório da participação relativa no total do projeto de cada etapa concluída | Sim |  | Sim | Sim | Sim | Sim | Sim | Sim | Sim | Sim | Sim | [5 empty] | 100 | 2023 | 100 | [5 empty] | A iniciativa é voltada para o órgão (MDR) | Define o nível de prioridade em relação às outras iniciativas estratégicas vinculadas à ação orçamentária. Deve variar de 1 - prioridade máxima - até o nº total de iniciativas estratégicas vinculadas à ação orçamentária. Ex.: Se há 3 entregas estratégicas vinculadas à ação orçamentária, a priorização vai de 1 a 3, sendo classificada com 1 a de maior prioridade e 3 a de menor.
I114 | Promover a inclusão produtiva e o desenvolvimento sustentável nas regiões prioritárias da Política Nacional de Desenvolvimento Regional | Rotas de Integração Nacional | Implantação de Polos da Estratégia Rotas de Integração Nacional | Planejamento e Desenvolvimento Produtivo e Regional | Fomento ao Desenvolvimento Produtivo | Parcerias e Fomento | Correlação geral ao eixo de parcerias e fomento como um todo | Dificuldade dos produtores para acessar crédito, tecnologia e à inovação, especialmente por falta de capacitação técnica e gerencial e problemas de regularização fundiária; Cadeias produtivas com problemas de formalização e regularização fiscal, previdenciária e trabalhista; Gargalos estruturais e de gestão dos produtores rurais, que limitam a competitividade e a sustentabilidade da produção em médio e longo prazos; Pequenas empresas com baixa competitividade e alto índice de mortalidade empresarial nos primeiros anos de vida do negócio. | Alcançar níveis adequados de acesso a crédito, tecnologia e de capacitação de produtores; Alcançar altos índices de formalização e regularização de negócios dentro das cadeias produtivas; Alcançar adequada capacitação técnica e competitividade das pequenas empresas, com ampliação da sua longevidade; Efetivar a integração dos instrumentos de financiamento do desenvolvimento regional o uso dos seus recursos para o desenvolvimento econômico de locais com menor renda e maior desigualdade. | Análise da viabilidade e definição do recorte territorial para implementação dos polos da estratégia rotas da integração nacional. Posteriormente são realizadas oficinas de planejamento estratégico, com ferramentas de diagnóstico, matriz swot (fofa), definição de carteiras de projetos prioritários e formação de comitê gestor. | SMDRU | CGPI/DDRU | CGPI | Valquiria Duarte Vieira Rodrigues | Coordenadora-Geral de Sistema Produtivos e Inovadores | valquiria.rodrigues@mdr.gov.br | 2034-4084 | Sebrae, Embrapa, BNB, MCTI, Codevasf e outros orgãos | Não realização da Oficina gera impedimento para execução dos Recursos Financeiros Planejados | População de baixa renda, produtores rurais, associações e cooperativas | ação estratégica de duração continuada |  |  | Quantidade de polos da estratégia rotas da integração nacional implementados | Unidade | quanto maior melhor | Trimestral | Elaborada na própria coordenação e esta sendo implementada uma plataforma Rota-S. | I= A | I= Somatório da quantidade de polos da estratégia rotas da integração nacional implementados (consideram-se implantados os polos que têm o comitê gestor instalado, a oficina de planejamento estratégico realizada e possuam projetos em execução) | Sim. 2019 |  | SIM | SIM | SIM | SIM | SIM | SIM | SIM | SIM | SIM | [5 empty] | 78 | 2019 | [6 empty] | No momento não é possível realizar a regionalização dos anos de 2022 a 2023, pois os instrumentos de repasse ainda não foram celebrados, acarretando dessa forma uma imprevisibilidade na definição da localização desses projetos. |  | 4 | 17 | 3 | 1 | 5 | 30
I114 | Promover a inclusão produtiva e o desenvolvimento sustentável nas regiões prioritárias da Política Nacional de Desenvolvimento Regional | Rotas de Integração Nacional | Implantação de Polos da Estratégia Rotas de Integração Nacional | Planejamento e Desenvolvimento Produtivo e Regional | Fomento ao Desenvolvimento Produtivo | Parcerias e Fomento | Correlação geral ao eixo de parcerias e fomento como um todo | Dificuldade dos produtores para acessar crédito, tecnologia e à inovação, especialmente por falta de capacitação técnica e gerencial e problemas de regularização fundiária; Cadeias produtivas com problemas de formalização e regularização fiscal, previdenciária e trabalhista; Gargalos estruturais e de gestão dos produtores rurais, que limitam a competitividade e a sustentabilidade da produção em médio e longo prazos; Pequenas empresas com baixa competitividade e alto índice de mortalidade empresarial nos primeiros anos de vida do negócio. | Alcançar níveis adequados de acesso a crédito, tecnologia e de capacitação de produtores; Alcançar altos índices de formalização e regularização de negócios dentro das cadeias produtivas; Alcançar adequada capacitação técnica e competitividade das pequenas empresas, com ampliação da sua longevidade; Efetivar a integração dos instrumentos de financiamento do desenvolvimento regional o uso dos seus recursos para o desenvolvimento econômico de locais com menor renda e maior desigualdade. | Análise da viabilidade e definição do recorte territorial para implementação dos polos da estratégia rotas da integração nacional. Posteriormente são realizadas oficinas de planejamento estratégico, com ferramentas de diagnóstico, matriz swot (fofa), definição de carteiras de projetos prioritários e formação de comitê gestor. | SMDRU | CGPI/DDRU | CGPI | Valquiria Duarte Vieira Rodrigues | Coordenadora-Geral de Sistema Produtivos e Inovadores | valquiria.rodrigues@mdr.gov.br | 2034-4084 | Sebrae, Embrapa, BNB, MCTI, Codevasf e outros orgãos | Não realização da Oficina gera impedimento para execução dos Recursos Financeiros Planejados | População de baixa renda, produtores rurais, associações e cooperativas | ação estratégica de duração continuada |  |  | Quantidade de polos da estratégia rotas da integração nacional implementados | Unidade | quanto maior melhor | Trimestral | Elaborada na própria coordenação e esta sendo implementada uma plataforma Rota-S. | I= A | I= Somatório da quantidade de polos da estratégia rotas da integração nacional implementados (consideram-se implantados os polos que têm o comitê gestor instalado, a oficina de planejamento estratégico realizada e possuam projetos em execução) | Sim. 2019 |  | SIM | SIM | SIM | SIM | SIM | SIM | SIM | SIM | SIM | [5 empty] | 78 | 2020 | [6 empty] | No momento não é possível realizar a regionalização dos anos de 2022 a 2023, pois os instrumentos de repasse ainda não foram celebrados, acarretando dessa forma uma imprevisibilidade na definição da localização desses projetos. |  | 3 | 23 | 3 | 2 | 6 | 37 | Conforme retificação de informações da SMDRU (vide anexo) foram ajustados os valores apurados em 2020.
I114 | Promover a inclusão produtiva e o desenvolvimento sustentável nas regiões prioritárias da Política Nacional de Desenvolvimento Regional | Rotas de Integração Nacional | Implantação de Polos da Estratégia Rotas de Integração Nacional | Planejamento e Desenvolvimento Produtivo e Regional | Fomento ao Desenvolvimento Produtivo | Parcerias e Fomento | Correlação geral ao eixo de parcerias e fomento como um todo | Dificuldade dos produtores para acessar crédito, tecnologia e à inovação, especialmente por falta de capacitação técnica e gerencial e problemas de regularização fundiária; Cadeias produtivas com problemas de formalização e regularização fiscal, previdenciária e trabalhista; Gargalos estruturais e de gestão dos produtores rurais, que limitam a competitividade e a sustentabilidade da produção em médio e longo prazos; Pequenas empresas com baixa competitividade e alto índice de mortalidade empresarial nos primeiros anos de vida do negócio. | Alcançar níveis adequados de acesso a crédito, tecnologia e de capacitação de produtores; Alcançar altos índices de formalização e regularização de negócios dentro das cadeias produtivas; Alcançar adequada capacitação técnica e competitividade das pequenas empresas, com ampliação da sua longevidade; Efetivar a integração dos instrumentos de financiamento do desenvolvimento regional o uso dos seus recursos para o desenvolvimento econômico de locais com menor renda e maior desigualdade. | Análise da viabilidade e definição do recorte territorial para implementação dos polos da estratégia rotas da integração nacional. Posteriormente são realizadas oficinas de planejamento estratégico, com ferramentas de diagnóstico, matriz swot (fofa), definição de carteiras de projetos prioritários e formação de comitê gestor. | SMDRU | CGPI/DDRU | CGPI | Valquiria Duarte Vieira Rodrigues | Coordenadora-Geral de Sistema Produtivos e Inovadores | valquiria.rodrigues@mdr.gov.br | 2034-4084 | Sebrae, Embrapa, BNB, MCTI, Codevasf e outros orgãos | Não realização da Oficina gera impedimento para execução dos Recursos Financeiros Planejados | População de baixa renda, produtores rurais, associações e cooperativas | ação estratégica de duração continuada |  |  | Quantidade de polos da estratégia rotas da integração nacional implementados | Unidade | quanto maior melhor | Trimestral | Elaborada na própria coordenação e esta sendo implementada uma plataforma Rota-S. | I= A | I= Somatório da quantidade de polos da estratégia rotas da integração nacional implementados (consideram-se implantados os polos que têm o comitê gestor instalado, a oficina de planejamento estratégico realizada e possuam projetos em execução) | Sim. 2019 |  | SIM | SIM | SIM | SIM | SIM | SIM | SIM | SIM | SIM | [5 empty] | 78 | 2021 | 48 | 7 | 27 | 5 | 3 | 6 | No momento não é possível realizar a regionalização dos anos de 2022 a 2023, pois os instrumentos de repasse ainda não foram celebrados, acarretando dessa forma uma imprevisibilidade na definição da localização desses projetos. |  | 5 | 25 | 5 | 2 | 6 | 43 | Refere-se ao somatório dos Polos da Estratégia Rotas da Integração Nacional implantados. Consideram-se implantados os polos cujo comitê gestor foi instalado, a oficina de planejamento estratégico realizada e possuem carteira de projetos em execução. Até 2019, 30 polos foram implantados, sendo prevista a meta de implantação de cinco novos polos até 2021. Até 2021 foram implantados ao todo 43 polos das Rotas de Integração Nacional (7 em 2020 e 6 em 2021) e outros 6 se encontravam em fase de implementação. Cumpre destacar que em 2021 foi lançada a 11ª Rota de Integração, denominada Rota da Moda, no estado do Rio Grande do Norte, com perspectivas de regulamentação e de ampliação para todos os estados do nordeste brasileiro, com a implantação de novos polos nessa área. Conforme retificação de informações da SMDRU (vide anexo) os seguintes resultados foram verificados para os anos: 2019: 30 polos implantados (Norte: 2, Nordeste: 18, Centro-Oeste: 2, Sudeste: 2, Sul: 6) 2020: 37 polos implantados (Norte: 3, Nordeste: 23, Centro-Oeste: 3, Sudeste: 2, Sul: 6) 2021: 43 polos implantados (Norte: 5, Nordeste: 25, Centro-Oeste: 5, Sudeste: 2, Sul: 6)
I114 | Promover a inclusão produtiva e o desenvolvimento sustentável nas regiões prioritárias da Política Nacional de Desenvolvimento Regional | Rotas de Integração Nacional | Implantação de Polos da Estratégia Rotas de Integração Nacional | Planejamento e Desenvolvimento Produtivo e Regional | Fomento ao Desenvolvimento Produtivo | Parcerias e Fomento | Correlação geral ao eixo de parcerias e fomento como um todo | Dificuldade dos produtores para acessar crédito, tecnologia e à inovação, especialmente por falta de capacitação técnica e gerencial e problemas de regularização fundiária; Cadeias produtivas com problemas de formalização e regularização fiscal, previdenciária e trabalhista; Gargalos estruturais e de gestão dos produtores rurais, que limitam a competitividade e a sustentabilidade da produção em médio e longo prazos; Pequenas empresas com baixa competitividade e alto índice de mortalidade empresarial nos primeiros anos de vida do negócio. | Alcançar níveis adequados de acesso a crédito, tecnologia e de capacitação de produtores; Alcançar altos índices de formalização e regularização de negócios dentro das cadeias produtivas; Alcançar adequada capacitação técnica e competitividade das pequenas empresas, com ampliação da sua longevidade; Efetivar a integração dos instrumentos de financiamento do desenvolvimento regional o uso dos seus recursos para o desenvolvimento econômico de locais com menor renda e maior desigualdade. | Análise da viabilidade e definição do recorte territorial para implementação dos polos da estratégia rotas da integração nacional. Posteriormente são realizadas oficinas de planejamento estratégico, com ferramentas de diagnóstico, matriz swot (fofa), definição de carteiras de projetos prioritários e formação de comitê gestor. | SMDRU | CGPI/DDRU | CGPI | Valquiria Duarte Vieira Rodrigues | Coordenadora-Geral de Sistema Produtivos e Inovadores | valquiria.rodrigues@mdr.gov.br | 2034-4084 | Sebrae, Embrapa, BNB, MCTI, Codevasf e outros orgãos | Não realização da Oficina gera impedimento para execução dos Recursos Financeiros Planejados | População de baixa renda, produtores rurais, associações e cooperativas | ação estratégica de duração continuada |  |  | Quantidade de polos da estratégia rotas da integração nacional implementados | Unidade | quanto maior melhor | Trimestral | Elaborada na própria coordenação e esta sendo implementada uma plataforma Rota-S. | I= A | I= Somatório da quantidade de polos da estratégia rotas da integração nacional implementados (consideram-se implantados os polos que têm o comitê gestor instalado, a oficina de planejamento estratégico realizada e possuam projetos em execução) | Sim. 2019 |  | SIM | SIM | SIM | SIM | SIM | SIM | SIM | SIM | SIM | [5 empty] | 78 | 2022 | 63 | [5 empty] | No momento não é possível realizar a regionalização dos anos de 2022 a 2023, pois os instrumentos de repasse ainda não foram celebrados, acarretando dessa forma uma imprevisibilidade na definição da localização desses projetos.
I114 | Promover a inclusão produtiva e o desenvolvimento sustentável nas regiões prioritárias da Política Nacional de Desenvolvimento Regional | Rotas de Integração Nacional | Implantação de Polos da Estratégia Rotas de Integração Nacional | Planejamento e Desenvolvimento Produtivo e Regional | Fomento ao Desenvolvimento Produtivo | Parcerias e Fomento | Correlação geral ao eixo de parcerias e fomento como um todo | Dificuldade dos produtores para acessar crédito, tecnologia e à inovação, especialmente por falta de capacitação técnica e gerencial e problemas de regularização fundiária; Cadeias produtivas com problemas de formalização e regularização fiscal, previdenciária e trabalhista; Gargalos estruturais e de gestão dos produtores rurais, que limitam a competitividade e a sustentabilidade da produção em médio e longo prazos; Pequenas empresas com baixa competitividade e alto índice de mortalidade empresarial nos primeiros anos de vida do negócio. | Alcançar níveis adequados de acesso a crédito, tecnologia e de capacitação de produtores; Alcançar altos índices de formalização e regularização de negócios dentro das cadeias produtivas; Alcançar adequada capacitação técnica e competitividade das pequenas empresas, com ampliação da sua longevidade; Efetivar a integração dos instrumentos de financiamento do desenvolvimento regional o uso dos seus recursos para o desenvolvimento econômico de locais com menor renda e maior desigualdade. | Análise da viabilidade e definição do recorte territorial para implementação dos polos da estratégia rotas da integração nacional. Posteriormente são realizadas oficinas de planejamento estratégico, com ferramentas de diagnóstico, matriz swot (fofa), definição de carteiras de projetos prioritários e formação de comitê gestor. | SMDRU | CGPI/DDRU | CGPI | Valquiria Duarte Vieira Rodrigues | Coordenadora-Geral de Sistema Produtivos e Inovadores | valquiria.rodrigues@mdr.gov.br | 2034-4084 | Sebrae, Embrapa, BNB, MCTI, Codevasf e outros orgãos | Não realização da Oficina gera impedimento para execução dos Recursos Financeiros Planejados | População de baixa renda, produtores rurais, associações e cooperativas | ação estratégica de duração continuada |  |  | Quantidade de polos da estratégia rotas da integração nacional implementados | Unidade | quanto maior melhor | Trimestral | Elaborada na própria coordenação e esta sendo implementada uma plataforma Rota-S. | I= A | I= Somatório da quantidade de polos da estratégia rotas da integração nacional implementados (consideram-se implantados os polos que têm o comitê gestor instalado, a oficina de planejamento estratégico realizada e possuam projetos em execução) | Sim. 2019 |  | SIM | SIM | SIM | SIM | SIM | SIM | SIM | SIM | SIM | [5 empty] | 78 | 2023 | 78 | [5 empty] | No momento não é possível realizar a regionalização dos anos de 2022 a 2023, pois os instrumentos de repasse ainda não foram celebrados, acarretando dessa forma uma imprevisibilidade na definição da localização desses projetos.
I115 | Promover a inclusão produtiva e o desenvolvimento sustentável nas regiões prioritárias da Política Nacional de Desenvolvimento Regional | Rotas de Integração Nacional | Revisão dos requisitos para cadeias produtivas a serem fomentadas pelo programa Rotas de Integração Nacional | Planejamento e Desenvolvimento Produtivo e Regional | Fomento ao Desenvolvimento Produtivo | Parcerias e Fomento. | Correlação geral ao eixo de parcerias e fomento como um todo. | Baixa capacidade técnica e orçamentária municipal para gestão de projetos, promoção da cooperação e do aprendizado; Fragilidade institucional quanto à capacidade de articulação interfederativa para o desenvolvimento produtivo; Dificuldades de adaptação, continuidade e comunicação de resultados de programas de desenvolvimento produtivo; Dificuldade de integração das redes estruturantes e das iniciativas de defesa e desenvolvimento na faixa de fronteira. | Ampliar a capacidade técnica e institucional dos atores locais (produtores, academias, financiadores e administrações públicas) para gestão de projetos, cooperação e aprendizado; Garantir a continuidade de programas de desenvolvimento produtivo; Efetivar a integração de redes estruturantes e as iniciativas de defesa e desenvolvimento no território e faixa de fronteira | A iniciativa é uma parceria entre a iniciativa privada, entes subnacionais e órgãos federais, mediante articulação e planejamento estratégico no curto, médio e longo prazo. Inclui a revisão dos requisitos estabelecidos na portaria normativa do Programa Rotas de Integração Nacional | SMDRU | CGPI/DDRU | CGPI | Valquiria Duarte Vieira Rodrigues | Coordenadora-Geral de Sistemas Produtivos e Inovadores | valquiria.rodrigues@mdr.gov.br | 2034-4084 | Sebrae, Senar, Embrapa, BNB, MCTI, Codevasf, Sudene, Sudam, Sudeco, Banco da Amazônia, FAO,FIDA, IFES, Academia, outros orgãos, iniciativa privada e entidades do terceiro setor e sociedade. | a não atualização da portaria; | População de baixa renda, produtores rurais, associações e cooperativas | Projeto | 2022-03-01 | 2022-09-15 | Percentual de execução da iniciativa | Percentual | quanto maior, melhor | Trimestral | Processos no SEI | I= A | A= Somatório da participação relativa no total do projeto de cada etapa concluída | Sim |  | SIM | SIM | SIM | SIM | SIM | SIM | NÃO | SIM | NÃO | [5 empty] | 100 | 2019 | [6 empty] | Não se aplica | [6 empty] | 0
I115 | Promover a inclusão produtiva e o desenvolvimento sustentável nas regiões prioritárias da Política Nacional de Desenvolvimento Regional | Rotas de Integração Nacional | Revisão dos requisitos para cadeias produtivas a serem fomentadas pelo programa Rotas de Integração Nacional | Planejamento e Desenvolvimento Produtivo e Regional | Fomento ao Desenvolvimento Produtivo | Parcerias e Fomento. | Correlação geral ao eixo de parcerias e fomento como um todo. | Baixa capacidade técnica e orçamentária municipal para gestão de projetos, promoção da cooperação e do aprendizado; Fragilidade institucional quanto à capacidade de articulação interfederativa para o desenvolvimento produtivo; Dificuldades de adaptação, continuidade e comunicação de resultados de programas de desenvolvimento produtivo; Dificuldade de integração das redes estruturantes e das iniciativas de defesa e desenvolvimento na faixa de fronteira. | Ampliar a capacidade técnica e institucional dos atores locais (produtores, academias, financiadores e administrações públicas) para gestão de projetos, cooperação e aprendizado; Garantir a continuidade de programas de desenvolvimento produtivo; Efetivar a integração de redes estruturantes e as iniciativas de defesa e desenvolvimento no território e faixa de fronteira | A iniciativa é uma parceria entre a iniciativa privada, entes subnacionais e órgãos federais, mediante articulação e planejamento estratégico no curto, médio e longo prazo. Inclui a revisão dos requisitos estabelecidos na portaria normativa do Programa Rotas de Integração Nacional | SMDRU | CGPI/DDRU | CGPI | Valquiria Duarte Vieira Rodrigues | Coordenadora-Geral de Sistemas Produtivos e Inovadores | valquiria.rodrigues@mdr.gov.br | 2034-4084 | Sebrae, Senar, Embrapa, BNB, MCTI, Codevasf, Sudene, Sudam, Sudeco, Banco da Amazônia, FAO,FIDA, IFES, Academia, outros orgãos, iniciativa privada e entidades do terceiro setor e sociedade. | a não atualização da portaria; | População de baixa renda, produtores rurais, associações e cooperativas | Projeto | 2022-03-01 | 2022-09-15 | Percentual de execução da iniciativa | Percentual | quanto maior, melhor | Trimestral | Processos no SEI | I= A | A= Somatório da participação relativa no total do projeto de cada etapa concluída | Sim |  | SIM | SIM | SIM | SIM | SIM | SIM | NÃO | SIM | NÃO | [5 empty] | 100 | 2020 | [6 empty] | Não se aplica | [6 empty] | 0
I115 | Promover a inclusão produtiva e o desenvolvimento sustentável nas regiões prioritárias da Política Nacional de Desenvolvimento Regional | Rotas de Integração Nacional | Revisão dos requisitos para cadeias produtivas a serem fomentadas pelo programa Rotas de Integração Nacional | Planejamento e Desenvolvimento Produtivo e Regional | Fomento ao Desenvolvimento Produtivo | Parcerias e Fomento. | Correlação geral ao eixo de parcerias e fomento como um todo. | Baixa capacidade técnica e orçamentária municipal para gestão de projetos, promoção da cooperação e do aprendizado; Fragilidade institucional quanto à capacidade de articulação interfederativa para o desenvolvimento produtivo; Dificuldades de adaptação, continuidade e comunicação de resultados de programas de desenvolvimento produtivo; Dificuldade de integração das redes estruturantes e das iniciativas de defesa e desenvolvimento na faixa de fronteira. | Ampliar a capacidade técnica e institucional dos atores locais (produtores, academias, financiadores e administrações públicas) para gestão de projetos, cooperação e aprendizado; Garantir a continuidade de programas de desenvolvimento produtivo; Efetivar a integração de redes estruturantes e as iniciativas de defesa e desenvolvimento no território e faixa de fronteira | A iniciativa é uma parceria entre a iniciativa privada, entes subnacionais e órgãos federais, mediante articulação e planejamento estratégico no curto, médio e longo prazo. Inclui a revisão dos requisitos estabelecidos na portaria normativa do Programa Rotas de Integração Nacional | SMDRU | CGPI/DDRU | CGPI | Valquiria Duarte Vieira Rodrigues | Coordenadora-Geral de Sistemas Produtivos e Inovadores | valquiria.rodrigues@mdr.gov.br | 2034-4084 | Sebrae, Senar, Embrapa, BNB, MCTI, Codevasf, Sudene, Sudam, Sudeco, Banco da Amazônia, FAO,FIDA, IFES, Academia, outros orgãos, iniciativa privada e entidades do terceiro setor e sociedade. | a não atualização da portaria; | População de baixa renda, produtores rurais, associações e cooperativas | Projeto | 2022-03-01 | 2022-09-15 | Percentual de execução da iniciativa | Percentual | quanto maior, melhor | Trimestral | Processos no SEI | I= A | A= Somatório da participação relativa no total do projeto de cada etapa concluída | Sim |  | SIM | SIM | SIM | SIM | SIM | SIM | NÃO | SIM | NÃO | [5 empty] | 100 | 2021 | 0 | [5 empty] | Não se aplica | [6 empty] | 100 | Contratação de um consultor com objetivo de obter um documento técnico descritivo contendo avaliação do Programa Rotas de Integração Nacional em execução (Cordeiro, Açaí, Cacau, mel, leite, peixe, fruticultura, biodiversidade, economia circular e TIC), enfatizando sua eficiência, eficácia e efetividade. Documento técnico descritivo contendo informações da forma que podem a ser feita a integração das cadeias produtivas com empresas âncoras e outros programas dos orgamas do governo federal e a identificação de oportunidades de negócios em cada uma das rotas (com respectiva justificativas econômicas – business plan). O trabalho apontou, ainda, para a necessidade de reformulação da Portaria MI nº 80 de 28 de fevereiro de 2018, para que ela melhor reflita os ajustes metodológicos sugeridos, bem como os avanços de integração das Rotas com as demais iniciativas no contexto da PNDR. Conforme processo SEI N.º 59000.020473/2021-17, Nota Técnica 110 (SEI 3492259), Nota Técnica 4 (3558697) e Portaria Minuta CGPI (3558640). Entende-se por parte da CGPI que essa inicativa encerra-se por atingir atigir o sua função.
I115 | Promover a inclusão produtiva e o desenvolvimento sustentável nas regiões prioritárias da Política Nacional de Desenvolvimento Regional | Rotas de Integração Nacional | Revisão dos requisitos para cadeias produtivas a serem fomentadas pelo programa Rotas de Integração Nacional | Planejamento e Desenvolvimento Produtivo e Regional | Fomento ao Desenvolvimento Produtivo | Parcerias e Fomento. | Correlação geral ao eixo de parcerias e fomento como um todo. | Baixa capacidade técnica e orçamentária municipal para gestão de projetos, promoção da cooperação e do aprendizado; Fragilidade institucional quanto à capacidade de articulação interfederativa para o desenvolvimento produtivo; Dificuldades de adaptação, continuidade e comunicação de resultados de programas de desenvolvimento produtivo; Dificuldade de integração das redes estruturantes e das iniciativas de defesa e desenvolvimento na faixa de fronteira. | Ampliar a capacidade técnica e institucional dos atores locais (produtores, academias, financiadores e administrações públicas) para gestão de projetos, cooperação e aprendizado; Garantir a continuidade de programas de desenvolvimento produtivo; Efetivar a integração de redes estruturantes e as iniciativas de defesa e desenvolvimento no território e faixa de fronteira | A iniciativa é uma parceria entre a iniciativa privada, entes subnacionais e órgãos federais, mediante articulação e planejamento estratégico no curto, médio e longo prazo. Inclui a revisão dos requisitos estabelecidos na portaria normativa do Programa Rotas de Integração Nacional | SMDRU | CGPI/DDRU | CGPI | Valquiria Duarte Vieira Rodrigues | Coordenadora-Geral de Sistemas Produtivos e Inovadores | valquiria.rodrigues@mdr.gov.br | 2034-4084 | Sebrae, Senar, Embrapa, BNB, MCTI, Codevasf, Sudene, Sudam, Sudeco, Banco da Amazônia, FAO,FIDA, IFES, Academia, outros orgãos, iniciativa privada e entidades do terceiro setor e sociedade. | a não atualização da portaria; | População de baixa renda, produtores rurais, associações e cooperativas | Projeto | 2022-03-01 | 2022-09-15 | Percentual de execução da iniciativa | Percentual | quanto maior, melhor | Trimestral | Processos no SEI | I= A | A= Somatório da participação relativa no total do projeto de cada etapa concluída | Sim |  | SIM | SIM | SIM | SIM | SIM | SIM | NÃO | SIM | NÃO | [5 empty] | 100 | 2022 | 100 | [5 empty] | Não se aplica
I115 | Promover a inclusão produtiva e o desenvolvimento sustentável nas regiões prioritárias da Política Nacional de Desenvolvimento Regional | Rotas de Integração Nacional | Revisão dos requisitos para cadeias produtivas a serem fomentadas pelo programa Rotas de Integração Nacional | Planejamento e Desenvolvimento Produtivo e Regional | Fomento ao Desenvolvimento Produtivo | Parcerias e Fomento. | Correlação geral ao eixo de parcerias e fomento como um todo. | Baixa capacidade técnica e orçamentária municipal para gestão de projetos, promoção da cooperação e do aprendizado; Fragilidade institucional quanto à capacidade de articulação interfederativa para o desenvolvimento produtivo; Dificuldades de adaptação, continuidade e comunicação de resultados de programas de desenvolvimento produtivo; Dificuldade de integração das redes estruturantes e das iniciativas de defesa e desenvolvimento na faixa de fronteira. | Ampliar a capacidade técnica e institucional dos atores locais (produtores, academias, financiadores e administrações públicas) para gestão de projetos, cooperação e aprendizado; Garantir a continuidade de programas de desenvolvimento produtivo; Efetivar a integração de redes estruturantes e as iniciativas de defesa e desenvolvimento no território e faixa de fronteira | A iniciativa é uma parceria entre a iniciativa privada, entes subnacionais e órgãos federais, mediante articulação e planejamento estratégico no curto, médio e longo prazo. Inclui a revisão dos requisitos estabelecidos na portaria normativa do Programa Rotas de Integração Nacional | SMDRU | CGPI/DDRU | CGPI | Valquiria Duarte Vieira Rodrigues | Coordenadora-Geral de Sistemas Produtivos e Inovadores | valquiria.rodrigues@mdr.gov.br | 2034-4084 | Sebrae, Senar, Embrapa, BNB, MCTI, Codevasf, Sudene, Sudam, Sudeco, Banco da Amazônia, FAO,FIDA, IFES, Academia, outros orgãos, iniciativa privada e entidades do terceiro setor e sociedade. | a não atualização da portaria; | População de baixa renda, produtores rurais, associações e cooperativas | Projeto | 2022-03-01 | 2022-09-15 | Percentual de execução da iniciativa | Percentual | quanto maior, melhor | Trimestral | Processos no SEI | I= A | A= Somatório da participação relativa no total do projeto de cada etapa concluída | Sim |  | SIM | SIM | SIM | SIM | SIM | SIM | NÃO | SIM | NÃO | [5 empty] | 100 | 2023 | 100 | [5 empty] | Não se aplica
I116 | Promover o planejamento e o uso coordenado do território brasileiro de forma integrada com a Política Nacional de Desenvolvimento Regional | Fortalecimento das Capacidades Governativas dos Entes Subnacionais | Reestruturação do Portal Capacidades | Planejamento e Desenvolvimento Produtivo e Regional | Planejamento do Desenvolvimento Regional e Ordenamento Territorial | Segurança Hídrica; Saneamento Básico; Habitação; Proteção e Defesa Civil; Parcerias e Fomento. | Correlação geral ao eixo de segurança hídrica como um todo; Correlação geral ao eixo de saneamento básico como um todo; Correlação com os subeixos de Provisão Habitacional e Urbaniz. de Assentamentos Precários; Correlação com o subeixo de Gestão de Riscos de Desastres; Correlação geral ao eixo de parcerias e fomento como um todo. | Alto nível de desigualdades (sociais, econômicas e tecnológicas) entre as regiões; Grande quantidade de municípios sem corpo técnico qualificado para elaboração de projetos e planos de desenvolvimento; Desarticulação e descontinuidade de planos de desenvolvimento regionais e sub-regionais; Dificuldades de efetivação de ações alinhadas aos planos estabelecidos, especialmente por questões orçamentárias e de articulação interfederativa; Atraso do Legislativo na aprovação dos Planos Regionais de Desenvolvimento; Baixa capacidade de monitoramento e avaliação das políticas de desenvolvimento regional, com fragilidades no uso de indicadores e dispersão de estudos e informações; Carência de integração entre políticas públicas setoriais que influenciam no desenvolvimento regional; Carência de zoneamento territorial adequado, com baixo aproveitamento das potencialidades das regiões e dos territórios brasileiros; Existência de conflitos humanos, ambientais e produtivos relacionados à delimitação e uso do território; Carência de delimitação adequada das áreas de atuação dos Entes Federativos, com problemas de uso de terras devolutas, regularização fundiária etc.; Baixa capacidade dos municípios para realizar a gestão territorial. | Fortalecer as capacidades governativas dos entes subnacionais; | Reformulação Estratégica e operacional do Portal Capacidades, visando a atualização de seu layout, revisão técnica de suas funcionalidades e adição de novos serviços | SMDRU | CGGT/DDRU | CGGT | Raphael Curioso Lima Silva | Coordenador-Geral | raphael.silva@integracao.gov.br | (61) 2034-5601 | Especialmente AESCOM e CGTI | Risco de descontinuidade devido a baixa de capital humano | Poder público (principalmente técnicos e gestores municipais), setor acadêmico, iniciativa privada e organizações da sociedade civil | Projeto | 2021-11-01 | 2022-05-30 | Percentual de execução da iniciativa | Percentual | Quanto maior, melhor | Mensal | Registros internos da Unidade; Diário Oficial da União | I = A | A = Somatório da participação relativa no total da inicitaiva de cada etapa concluída | Sim |  | SIM | SIM | SIM | SIM | SIM | SIM | NÃO | SIM | NÃO SE APLICA | [5 empty] | 100 | 2019 | [6 empty] | NÃO SE APLICA | [6 empty] | 0
I116 | Promover o planejamento e o uso coordenado do território brasileiro de forma integrada com a Política Nacional de Desenvolvimento Regional | Fortalecimento das Capacidades Governativas dos Entes Subnacionais | Reestruturação do Portal Capacidades | Planejamento e Desenvolvimento Produtivo e Regional | Planejamento do Desenvolvimento Regional e Ordenamento Territorial | Segurança Hídrica; Saneamento Básico; Habitação; Proteção e Defesa Civil; Parcerias e Fomento. | Correlação geral ao eixo de segurança hídrica como um todo; Correlação geral ao eixo de saneamento básico como um todo; Correlação com os subeixos de Provisão Habitacional e Urbaniz. de Assentamentos Precários; Correlação com o subeixo de Gestão de Riscos de Desastres; Correlação geral ao eixo de parcerias e fomento como um todo. | Alto nível de desigualdades (sociais, econômicas e tecnológicas) entre as regiões; Grande quantidade de municípios sem corpo técnico qualificado para elaboração de projetos e planos de desenvolvimento; Desarticulação e descontinuidade de planos de desenvolvimento regionais e sub-regionais; Dificuldades de efetivação de ações alinhadas aos planos estabelecidos, especialmente por questões orçamentárias e de articulação interfederativa; Atraso do Legislativo na aprovação dos Planos Regionais de Desenvolvimento; Baixa capacidade de monitoramento e avaliação das políticas de desenvolvimento regional, com fragilidades no uso de indicadores e dispersão de estudos e informações; Carência de integração entre políticas públicas setoriais que influenciam no desenvolvimento regional; Carência de zoneamento territorial adequado, com baixo aproveitamento das potencialidades das regiões e dos territórios brasileiros; Existência de conflitos humanos, ambientais e produtivos relacionados à delimitação e uso do território; Carência de delimitação adequada das áreas de atuação dos Entes Federativos, com problemas de uso de terras devolutas, regularização fundiária etc.; Baixa capacidade dos municípios para realizar a gestão territorial. | Fortalecer as capacidades governativas dos entes subnacionais; | Reformulação Estratégica e operacional do Portal Capacidades, visando a atualização de seu layout, revisão técnica de suas funcionalidades e adição de novos serviços | SMDRU | CGGT/DDRU | CGGT | Raphael Curioso Lima Silva | Coordenador-Geral | raphael.silva@integracao.gov.br | (61) 2034-5601 | Especialmente AESCOM e CGTI | Risco de descontinuidade devido a baixa de capital humano | Poder público (principalmente técnicos e gestores municipais), setor acadêmico, iniciativa privada e organizações da sociedade civil | Projeto | 2021-11-01 | 2022-05-30 | Percentual de execução da iniciativa | Percentual | Quanto maior, melhor | Mensal | Registros internos da Unidade; Diário Oficial da União | I = A | A = Somatório da participação relativa no total da inicitaiva de cada etapa concluída | Sim |  | SIM | SIM | SIM | SIM | SIM | SIM | NÃO | SIM | NÃO SE APLICA | [5 empty] | 100 | 2020 | [6 empty] | NÃO SE APLICA | [6 empty] | 0
I116 | Promover o planejamento e o uso coordenado do território brasileiro de forma integrada com a Política Nacional de Desenvolvimento Regional | Fortalecimento das Capacidades Governativas dos Entes Subnacionais | Reestruturação do Portal Capacidades | Planejamento e Desenvolvimento Produtivo e Regional | Planejamento do Desenvolvimento Regional e Ordenamento Territorial | Segurança Hídrica; Saneamento Básico; Habitação; Proteção e Defesa Civil; Parcerias e Fomento. | Correlação geral ao eixo de segurança hídrica como um todo; Correlação geral ao eixo de saneamento básico como um todo; Correlação com os subeixos de Provisão Habitacional e Urbaniz. de Assentamentos Precários; Correlação com o subeixo de Gestão de Riscos de Desastres; Correlação geral ao eixo de parcerias e fomento como um todo. | Alto nível de desigualdades (sociais, econômicas e tecnológicas) entre as regiões; Grande quantidade de municípios sem corpo técnico qualificado para elaboração de projetos e planos de desenvolvimento; Desarticulação e descontinuidade de planos de desenvolvimento regionais e sub-regionais; Dificuldades de efetivação de ações alinhadas aos planos estabelecidos, especialmente por questões orçamentárias e de articulação interfederativa; Atraso do Legislativo na aprovação dos Planos Regionais de Desenvolvimento; Baixa capacidade de monitoramento e avaliação das políticas de desenvolvimento regional, com fragilidades no uso de indicadores e dispersão de estudos e informações; Carência de integração entre políticas públicas setoriais que influenciam no desenvolvimento regional; Carência de zoneamento territorial adequado, com baixo aproveitamento das potencialidades das regiões e dos territórios brasileiros; Existência de conflitos humanos, ambientais e produtivos relacionados à delimitação e uso do território; Carência de delimitação adequada das áreas de atuação dos Entes Federativos, com problemas de uso de terras devolutas, regularização fundiária etc.; Baixa capacidade dos municípios para realizar a gestão territorial. | Fortalecer as capacidades governativas dos entes subnacionais; | Reformulação Estratégica e operacional do Portal Capacidades, visando a atualização de seu layout, revisão técnica de suas funcionalidades e adição de novos serviços | SMDRU | CGGT/DDRU | CGGT | Raphael Curioso Lima Silva | Coordenador-Geral | raphael.silva@integracao.gov.br | (61) 2034-5601 | Especialmente AESCOM e CGTI | Risco de descontinuidade devido a baixa de capital humano | Poder público (principalmente técnicos e gestores municipais), setor acadêmico, iniciativa privada e organizações da sociedade civil | Projeto | 2021-11-01 | 2022-05-30 | Percentual de execução da iniciativa | Percentual | Quanto maior, melhor | Mensal | Registros internos da Unidade; Diário Oficial da União | I = A | A = Somatório da participação relativa no total da inicitaiva de cada etapa concluída | Sim |  | SIM | SIM | SIM | SIM | SIM | SIM | NÃO | SIM | NÃO SE APLICA | [5 empty] | 100 | 2021 | 35 | [5 empty] | NÃO SE APLICA | [6 empty] | 31 | A reestruturação do Portal Capacidades é uma atividade fundamental para reposicionar o Programa de Fortalecimento de Capacidades Governativas, dando-o mais capilaridade e efetividade. A estrutura do portal é antiga e pouco funcional para as demandas atuais. Em 2021, foi estabelecido um plano de ação para tal atividade e objetiva-se lança-lo no primeiro trimestre de 2022.
I116 | Promover o planejamento e o uso coordenado do território brasileiro de forma integrada com a Política Nacional de Desenvolvimento Regional | Fortalecimento das Capacidades Governativas dos Entes Subnacionais | Reestruturação do Portal Capacidades | Planejamento e Desenvolvimento Produtivo e Regional | Planejamento do Desenvolvimento Regional e Ordenamento Territorial | Segurança Hídrica; Saneamento Básico; Habitação; Proteção e Defesa Civil; Parcerias e Fomento. | Correlação geral ao eixo de segurança hídrica como um todo; Correlação geral ao eixo de saneamento básico como um todo; Correlação com os subeixos de Provisão Habitacional e Urbaniz. de Assentamentos Precários; Correlação com o subeixo de Gestão de Riscos de Desastres; Correlação geral ao eixo de parcerias e fomento como um todo. | Alto nível de desigualdades (sociais, econômicas e tecnológicas) entre as regiões; Grande quantidade de municípios sem corpo técnico qualificado para elaboração de projetos e planos de desenvolvimento; Desarticulação e descontinuidade de planos de desenvolvimento regionais e sub-regionais; Dificuldades de efetivação de ações alinhadas aos planos estabelecidos, especialmente por questões orçamentárias e de articulação interfederativa; Atraso do Legislativo na aprovação dos Planos Regionais de Desenvolvimento; Baixa capacidade de monitoramento e avaliação das políticas de desenvolvimento regional, com fragilidades no uso de indicadores e dispersão de estudos e informações; Carência de integração entre políticas públicas setoriais que influenciam no desenvolvimento regional; Carência de zoneamento territorial adequado, com baixo aproveitamento das potencialidades das regiões e dos territórios brasileiros; Existência de conflitos humanos, ambientais e produtivos relacionados à delimitação e uso do território; Carência de delimitação adequada das áreas de atuação dos Entes Federativos, com problemas de uso de terras devolutas, regularização fundiária etc.; Baixa capacidade dos municípios para realizar a gestão territorial. | Fortalecer as capacidades governativas dos entes subnacionais; | Reformulação Estratégica e operacional do Portal Capacidades, visando a atualização de seu layout, revisão técnica de suas funcionalidades e adição de novos serviços | SMDRU | CGGT/DDRU | CGGT | Raphael Curioso Lima Silva | Coordenador-Geral | raphael.silva@integracao.gov.br | (61) 2034-5601 | Especialmente AESCOM e CGTI | Risco de descontinuidade devido a baixa de capital humano | Poder público (principalmente técnicos e gestores municipais), setor acadêmico, iniciativa privada e organizações da sociedade civil | Projeto | 2021-11-01 | 2022-05-30 | Percentual de execução da iniciativa | Percentual | Quanto maior, melhor | Mensal | Registros internos da Unidade; Diário Oficial da União | I = A | A = Somatório da participação relativa no total da inicitaiva de cada etapa concluída | Sim |  | SIM | SIM | SIM | SIM | SIM | SIM | NÃO | SIM | NÃO SE APLICA | [5 empty] | 100 | 2022 | 100 | [5 empty] | NÃO SE APLICA
I116 | Promover o planejamento e o uso coordenado do território brasileiro de forma integrada com a Política Nacional de Desenvolvimento Regional | Fortalecimento das Capacidades Governativas dos Entes Subnacionais | Reestruturação do Portal Capacidades | Planejamento e Desenvolvimento Produtivo e Regional | Planejamento do Desenvolvimento Regional e Ordenamento Territorial | Segurança Hídrica; Saneamento Básico; Habitação; Proteção e Defesa Civil; Parcerias e Fomento. | Correlação geral ao eixo de segurança hídrica como um todo; Correlação geral ao eixo de saneamento básico como um todo; Correlação com os subeixos de Provisão Habitacional e Urbaniz. de Assentamentos Precários; Correlação com o subeixo de Gestão de Riscos de Desastres; Correlação geral ao eixo de parcerias e fomento como um todo. | Alto nível de desigualdades (sociais, econômicas e tecnológicas) entre as regiões; Grande quantidade de municípios sem corpo técnico qualificado para elaboração de projetos e planos de desenvolvimento; Desarticulação e descontinuidade de planos de desenvolvimento regionais e sub-regionais; Dificuldades de efetivação de ações alinhadas aos planos estabelecidos, especialmente por questões orçamentárias e de articulação interfederativa; Atraso do Legislativo na aprovação dos Planos Regionais de Desenvolvimento; Baixa capacidade de monitoramento e avaliação das políticas de desenvolvimento regional, com fragilidades no uso de indicadores e dispersão de estudos e informações; Carência de integração entre políticas públicas setoriais que influenciam no desenvolvimento regional; Carência de zoneamento territorial adequado, com baixo aproveitamento das potencialidades das regiões e dos territórios brasileiros; Existência de conflitos humanos, ambientais e produtivos relacionados à delimitação e uso do território; Carência de delimitação adequada das áreas de atuação dos Entes Federativos, com problemas de uso de terras devolutas, regularização fundiária etc.; Baixa capacidade dos municípios para realizar a gestão territorial. | Fortalecer as capacidades governativas dos entes subnacionais; | Reformulação Estratégica e operacional do Portal Capacidades, visando a atualização de seu layout, revisão técnica de suas funcionalidades e adição de novos serviços | SMDRU | CGGT/DDRU | CGGT | Raphael Curioso Lima Silva | Coordenador-Geral | raphael.silva@integracao.gov.br | (61) 2034-5601 | Especialmente AESCOM e CGTI | Risco de descontinuidade devido a baixa de capital humano | Poder público (principalmente técnicos e gestores municipais), setor acadêmico, iniciativa privada e organizações da sociedade civil | Projeto | 2021-11-01 | 2022-05-30 | Percentual de execução da iniciativa | Percentual | Quanto maior, melhor | Mensal | Registros internos da Unidade; Diário Oficial da União | I = A | A = Somatório da participação relativa no total da inicitaiva de cada etapa concluída | Sim |  | SIM | SIM | SIM | SIM | SIM | SIM | NÃO | SIM | NÃO SE APLICA | [5 empty] | 100 | 2023 | 100 | [5 empty] | NÃO SE APLICA
I117 | Promover o desenvolvimento de competências e a valorização da força de trabalho, com foco no desempenho institucional e na melhoria do clima organizacional | Valorização do Servidor | Maratona do Conhecimento | Governança e Gestão Corporativa | Gestão de Pessoas | Todos os eixos do PEI | Todos os subeixos do PEI | Carência de dimensionamento e de uma distribuição adequada da força de trabalho que observe as competências necessárias em cada unidade; Vinculação incipiente entre as capacitações e os objetivos estratégicos do MDR; Resistência de parte das lideranças na adoção de novos modelos de gestão; e Carência de capacitação de chefias e servidores acompanhadas de dificuldades para liberação de equipes. | Alcançar alto nível de capacitação dos servidores e das lideranças; Implantar a Gestão por Competências; e Adequar a força de trabalho do MDR. | Consiste em estimular e reconhecer o desenvolvimento gerencial | SE | CGGP | Coordenação-Geral de Gestão de Pessoas | Deburah Carneiro de Mendonça Melo | Coordenadora-Geral | cggp@mdr.gov.br | 2034-5669 | Conselho Administrativo de Defesa Economica - CADE Coordenação-Geral de Tecnologia da Informação - CGTI Assessoria Especial de Comunicação Social - AESCOM Secretário SECOG e demais lideranças | Baixa adesão Desistência/evasão dos servidores Pouco patrocínio da alta gestão | Alta Gestão e Pontenciais Sucessores (Projeto Piloto) | Projeto | 2021-11-16 | 2022-12-02 | Percentual de execução da iniciativa | percentual | quanto maior, melhor | mensal | Registros internos/cronograma do projeto | I = A | A = Somatório da participação relativa no total do projeto de cada etapa concluída | sim |  | SIM | SIM | SIM | SIM | SIM | SIM | NÃO | SIM | NÃO | [5 empty] | 100 | 2021 | 5 | [12 empty] | 9.5 | Sistema informatizado utilizado no Conselho Administrativo de Defesa Econômica (Cade) foi parametrizado para uso. Foram realizados testes para o mapeamento de competências. Para o desenvolvimento das badges (medalhas digitais)Foi realizado 2 reuniões pelo Teams com empresas de fornecimento de Badges: Brasil Open Badge e Certify. Foi realizado onversa telefônica com a empresa Dbadges. Todas mandaram cotação para fundamentar comparação de preços do produto. A identidade visual da Maratona do Conhecimento foi desenvolvida junto a Aescom. A aplicação de pesquisa do Dominío de Competências Gerenciais está previsto, de acordo com cronograma, para ser realizado dia 10/02 a 18/02/2022.
I117 | Promover o desenvolvimento de competências e a valorização da força de trabalho, com foco no desempenho institucional e na melhoria do clima organizacional | Valorização do Servidor | Maratona do Conhecimento | Governança e Gestão Corporativa | Gestão de Pessoas | Todos os eixos do PEI | Todos os subeixos do PEI | Carência de dimensionamento e de uma distribuição adequada da força de trabalho que observe as competências necessárias em cada unidade; Vinculação incipiente entre as capacitações e os objetivos estratégicos do MDR; Resistência de parte das lideranças na adoção de novos modelos de gestão; e Carência de capacitação de chefias e servidores acompanhadas de dificuldades para liberação de equipes. | Alcançar alto nível de capacitação dos servidores e das lideranças; Implantar a Gestão por Competências; e Adequar a força de trabalho do MDR. | Consiste em estimular e reconhecer o desenvolvimento gerencial | SE | CGGP | Coordenação-Geral de Gestão de Pessoas | Deburah Carneiro de Mendonça Melo | Coordenadora-Geral | cggp@mdr.gov.br | 2034-5669 | Conselho Administrativo de Defesa Economica - CADE Coordenação-Geral de Tecnologia da Informação - CGTI Assessoria Especial de Comunicação Social - AESCOM Secretário SECOG e demais lideranças | Baixa adesão Desistência/evasão dos servidores Pouco patrocínio da alta gestão | Alta Gestão e Potenciais Sucessores (Projeto Piloto) | Projeto | 2021-11-16 | 2022-12-02 | Percentual de execução da iniciativa | percentual | quanto maior, melhor | mensal | Registros internos/cronograma do projeto | I = A | A = Somatório da participação relativa no total do projeto de cada etapa concluída | sim |  | SIM | SIM | SIM | SIM | SIM | SIM | NÃO | SIM | NÃO | [5 empty] | 100 | 2022 | 100
I117 | Promover o desenvolvimento de competências e a valorização da força de trabalho, com foco no desempenho institucional e na melhoria do clima organizacional | Valorização do Servidor | Maratona do Conhecimento | Governança e Gestão Corporativa | Gestão de Pessoas | Todos os eixos do PEI | Todos os subeixos do PEI | Carência de dimensionamento e de uma distribuição adequada da força de trabalho que observe as competências necessárias em cada unidade; Vinculação incipiente entre as capacitações e os objetivos estratégicos do MDR; Resistência de parte das lideranças na adoção de novos modelos de gestão; e Carência de capacitação de chefias e servidores acompanhadas de dificuldades para liberação de equipes. | Alcançar alto nível de capacitação dos servidores e das lideranças; Implantar a Gestão por Competências; e Adequar a força de trabalho do MDR. | Consiste em estimular e reconhecer o desenvolvimento gerencial | SE | CGGP | Coordenação-Geral de Gestão de Pessoas | Deburah Carneiro de Mendonça Melo | Coordenadora-Geral | cggp@mdr.gov.br | 2034-5669 | Conselho Administrativo de Defesa Economica - CADE Coordenação-Geral de Tecnologia da Informação - CGTI Assessoria Especial de Comunicação Social - AESCOM Secretário SECOG e demais lideranças | Baixa adesão Desistência/evasão dos servidores Pouco patrocínio da alta gestão | Alta Gestão e Potenciais Sucessores (Projeto Piloto) | Projeto | 2021-11-16 | 2022-12-02 | Percentual de execução da iniciativa | percentual | quanto maior, melhor | mensal | Registros internos/cronograma do projeto | I = A | A = Somatório da participação relativa no total do projeto de cada etapa concluída | sim |  | SIM | SIM | SIM | SIM | SIM | SIM | NÃO | SIM | NÃO | [5 empty] | 100 | 2023 | 100
I118 | Promover o desenvolvimento de competências e a valorização da força de trabalho, com foco no desempenho institucional e na melhoria do clima organizacional | Valorização do Servidor | Mestrado Profissional em Gestão Pública | Governança e Gestão Corporativa | Gestão de Pessoas | Todos os eixos do PEI | Todos os subeixos do PEI | Carência de dimensionamento e de uma distribuição adequada da força de trabalho que observe as competências necessárias em cada unidade; Vinculação incipiente entre as capacitações e os objetivos estratégicos do MDR; Resistência de parte das lideranças na adoção de novos modelos de gestão; e Carência de capacitação de chefias e servidores acompanhadas de dificuldades para liberação de equipes. | Alcançar alto nível de capacitação dos servidores e das lideranças; Implantar a Gestão por Competências; e Adequar a força de trabalho do MDR. | Contratação de mestrado prossional em gestão pública para capacitação dos servidores do MDR e carreiras transversais. Pretende-se capacitar 20 servidores. | SE | CGGP | Coordenação-Geral de Gestão de Pessoas | Deburah Carneiro de Mendonça Melo | Coordenação-Geral de Gestão de Pessoas | cggp@mdr.gov.br | 2034-5669 | UnB | Indisponibilidade de vagas/calendário pela instituição de ensino Desistência/evasão dos servidores Restrição de Dotação Orçamentária | Público Interno do MDR | Projeto | 2021-06-24 | 2024-08-30 | Percentual de execução da iniciativa | percentual | quanto maior, melhor | mensal | Registros internos/cronograma do projeto | I = A | A = Somatório da participação relativa no total do projeto de cada etapa concluída | sim |  | SIM | SIM | SIM | SIM | SIM | SIM | NÃO | SIM | NÃO | [5 empty] | 55 | 2021 | 10 | [12 empty] | 30 | Ideação inicial da formatação do curso de Mestrado Profissional em Gestão Pública concluída. Deliberação da universidade acerca da possibilidade de realização do curso concluída. Celebração do primeiro TED para início da capacitação realizado em 31/12/2021.
I118 | Promover o desenvolvimento de competências e a valorização da força de trabalho, com foco no desempenho institucional e na melhoria do clima organizacional | Valorização do Servidor | Mestrado Profissional em Gestão Pública | Governança e Gestão Corporativa | Gestão de Pessoas | Todos os eixos do PEI | Todos os subeixos do PEI | Carência de dimensionamento e de uma distribuição adequada da força de trabalho que observe as competências necessárias em cada unidade; Vinculação incipiente entre as capacitações e os objetivos estratégicos do MDR; Resistência de parte das lideranças na adoção de novos modelos de gestão; e Carência de capacitação de chefias e servidores acompanhadas de dificuldades para liberação de equipes. | Alcançar alto nível de capacitação dos servidores e das lideranças; Implantar a Gestão por Competências; e Adequar a força de trabalho do MDR. | Contratação de mestrado prossional em gestão pública para capacitação dos servidores do MDR e carreiras transversais. Pretende-se capacitar 20 servidores. | SE | CGGP | Coordenação-Geral de Gestão de Pessoas | Deburah Carneiro de Mendonça Melo | Coordenadora-Geral | cggp@mdr.gov.br | 2034-5669 | UnB | Indisponibilidade de vagas/calendário pela instituição de ensino Desistência/evasão dos servidores Restrição de Dotação Orçamentária | Público Interno do MDR | Projeto | 2021-06-24 | 2024-08-30 | Percentual de execução da iniciativa | percentual | quanto maior, melhor | mensal | Registros internos/cronograma do projeto | I = A | A = Somatório da participação relativa no total do projeto de cada etapa concluída | sim |  | SIM | SIM | SIM | SIM | SIM | SIM | NÃO | SIM | NÃO | [5 empty] | 55 | 2022 | 55
I118 | Promover o desenvolvimento de competências e a valorização da força de trabalho, com foco no desempenho institucional e na melhoria do clima organizacional | Valorização do Servidor | Mestrado Profissional em Gestão Pública | Governança e Gestão Corporativa | Gestão de Pessoas | Todos os eixos do PEI | Todos os subeixos do PEI | Carência de dimensionamento e de uma distribuição adequada da força de trabalho que observe as competências necessárias em cada unidade; Vinculação incipiente entre as capacitações e os objetivos estratégicos do MDR; Resistência de parte das lideranças na adoção de novos modelos de gestão; e Carência de capacitação de chefias e servidores acompanhadas de dificuldades para liberação de equipes. | Alcançar alto nível de capacitação dos servidores e das lideranças; Implantar a Gestão por Competências; e Adequar a força de trabalho do MDR. | Contratação de mestrado prossional em gestão pública para capacitação dos servidores do MDR e carreiras transversais. Pretende-se capacitar 20 servidores. | SE | CGGP | Coordenação-Geral de Gestão de Pessoas | Deburah Carneiro de Mendonça Melo | Coordenadora-Geral | cggp@mdr.gov.br | 2034-5669 | UnB | Indisponibilidade de vagas/calendário pela instituição de ensino Desistência/evasão dos servidores Restrição de Dotação Orçamentária | Público Interno do MDR | Projeto | 2021-06-24 | 2024-08-30 | Percentual de execução da iniciativa | percentual | quanto maior, melhor | mensal | Registros internos/cronograma do projeto | I = A | A = Somatório da participação relativa no total do projeto de cada etapa concluída | sim |  | SIM | SIM | SIM | SIM | SIM | SIM | NÃO | SIM | NÃO | [5 empty] | 55 | 2023 | 55
I119 | Promover o desenvolvimento de competências e a valorização da força de trabalho, com foco no desempenho institucional e na melhoria do clima organizacional | Valorização do Servidor | MBA em Economia e Gestão: Planejamento, Financiamento e Governança Pública | Governança e Gestão Corporativa | Gestão de Pessoas | Todos os eixos do PEI | Todos os subeixos do PEI | Carência de dimensionamento e de uma distribuição adequada da força de trabalho que observe as competências necessárias em cada unidade; Vinculação incipiente entre as capacitações e os objetivos estratégicos do MDR; Resistência de parte das lideranças na adoção de novos modelos de gestão; e Carência de capacitação de chefias e servidores acompanhadas de dificuldades para liberação de equipes. | Alcançar alto nível de capacitação dos servidores e das lideranças; Implantar a Gestão por Competências; e Adequar a força de trabalho do MDR. | Contratação do MBA Executivo: Planejamento, Financiamento e Governança Pública, na modalidade in company, destinado ao desenvolvimento profissional dos servidores do Ministério do Desenvolvimento Regional, a ser realizado pela Fundação Getúlio Vargas, para 01 (uma) turma composta por até 40 (quarenta) participantes, com previsão de início em fevereiro de 2022, por meio de aulas síncronas via ferramenta de videoconferência (Zoom ou Teams), com duração de 18 meses e carga horária total de 432 (quatrocentos e trinta e duas) horas-aula. | SE | CGGP | Coordenação-Geral de Gestão de Pessoas | Deburah Carneiro de Mendonça Melo | Coordenadora-Geral | cggp@mdr.gov.br | 2034-5669 | FGV | Indisponibilidade de vagas/calendário pela instituição de ensino Desistência/evasão dos servidores | Público Interno do MDR | Projeto | 2021-11-22 | 2023-08-14 | Percentual de execução da iniciativa | percentual | quanto maior, melhor | mensal | Registros internos/cronograma do projeto | I = A | A = Somatório da participação relativa no total do projeto de cada etapa concluída | sim |  | SIM | SIM | SIM | SIM | SIM | SIM | NÃO | SIM | NÃO | [5 empty] | 100 | 2021 | 45 | [12 empty] | 55.5 | Documento de Formalização da Demanda, Concluída. Projeto básico feito, após atendimento das recomendações da CONJUR. Etapa concluída. Declaração DE DISPONIBILIDADE ORÇAMENTÁRIA - PLOA 2022 (3522632). Foi emitido Empenho 2021NE001335 (3535174) A área técnica deverá atender a recomendação do parecer Conjur para formalização do contrato. Nota - Jurídico n. 00021/2022/CONJUR-MDR/CGU/AGU (3560640) Foi realizado reuniãocom a FGV no dia 10/01/2022 para customização do MBA, além de tratativas para o seu melhor aproveitamento até o inicio das aulas no dia 08/03/2022. Curso irá iniciar dia 08/03/2022.
I119 | Promover o desenvolvimento de competências e a valorização da força de trabalho, com foco no desempenho institucional e na melhoria do clima organizacional | Valorização do Servidor | MBA em Economia e Gestão: Planejamento, Financiamento e Governança Pública | Governança e Gestão Corporativa | Gestão de Pessoas | Todos os eixos do PEI | Todos os subeixos do PEI | Carência de dimensionamento e de uma distribuição adequada da força de trabalho que observe as competências necessárias em cada unidade; Vinculação incipiente entre as capacitações e os objetivos estratégicos do MDR; Resistência de parte das lideranças na adoção de novos modelos de gestão; e Carência de capacitação de chefias e servidores acompanhadas de dificuldades para liberação de equipes. | Alcançar alto nível de capacitação dos servidores e das lideranças; Implantar a Gestão por Competências; e Adequar a força de trabalho do MDR. | Contratação do MBA Executivo: Planejamento, Financiamento e Governança Pública, na modalidade in company, destinado ao desenvolvimento profissional dos servidores do Ministério do Desenvolvimento Regional, a ser realizado pela Fundação Getúlio Vargas, para 01 (uma) turma composta por até 40 (quarenta) participantes, com previsão de início em fevereiro de 2022, por meio de aulas síncronas via ferramenta de videoconferência (Zoom ou Teams), com duração de 18 meses e carga horária total de 432 (quatrocentos e trinta e duas) horas-aula | SE | CGGP | Coordenação-Geral de Gestão de Pessoas | Deburah Carneiro de Mendonça Melo | Coordenadora-Geral | cggp@mdr.gov.br | 2034-5669 | FGV | Indisponibilidade de vagas/calendário pela instituição de ensino Desistência/evasão dos servidores | Público Interno do MDR | Projeto | 2021-11-22 | 2023-08-14 | Percentual de execução da iniciativa | percentual | quanto maior, melhor | mensal | Registros internos/cronograma do projeto | I = A | A = Somatório da participação relativa no total do projeto de cada etapa concluída | sim |  | SIM | SIM | SIM | SIM | SIM | SIM | NÃO | SIM | NÃO | [5 empty] | 100 | 2022 | 60
I119 | Promover o desenvolvimento de competências e a valorização da força de trabalho, com foco no desempenho institucional e na melhoria do clima organizacional | Valorização do Servidor | MBA em Economia e Gestão: Planejamento, Financiamento e Governança Pública | Governança e Gestão Corporativa | Gestão de Pessoas | Todos os eixos do PEI | Todos os subeixos do PEI | Carência de dimensionamento e de uma distribuição adequada da força de trabalho que observe as competências necessárias em cada unidade; Vinculação incipiente entre as capacitações e os objetivos estratégicos do MDR; Resistência de parte das lideranças na adoção de novos modelos de gestão; e Carência de capacitação de chefias e servidores acompanhadas de dificuldades para liberação de equipes. | Alcançar alto nível de capacitação dos servidores e das lideranças; Implantar a Gestão por Competências; e Adequar a força de trabalho do MDR. | Contratação do MBA Executivo: Planejamento, Financiamento e Governança Pública, na modalidade in company, destinado ao desenvolvimento profissional dos servidores do Ministério do Desenvolvimento Regional, a ser realizado pela Fundação Getúlio Vargas, para 01 (uma) turma composta por até 40 (quarenta) participantes, com previsão de início em fevereiro de 2022, por meio de aulas síncronas via ferramenta de videoconferência (Zoom ou Teams), com duração de 18 meses e carga horária total de 432 (quatrocentos e trinta e duas) horas-aula. | SE | CGGP | Coordenação-Geral de Gestão de Pessoas | Deburah Carneiro de Mendonça Melo | Coordenadora-Geral | cggp@mdr.gov.br | 2034-5669 | FGV | Indisponibilidade de vagas/calendário pela instituição de ensino Desistência/evasão dos servidores | Público Interno do MDR | Projeto | 2021-11-22 | 2023-08-14 | Percentual de execução da iniciativa | percentual | quanto maior, melhor | mensal | Registros internos/cronograma do projeto | I = A | A = Somatório da participação relativa no total do projeto de cada etapa concluída | sim |  | SIM | SIM | SIM | SIM | SIM | SIM | NÃO | SIM | NÃO | [5 empty] | 100 | 2023 | 100
I120 | Promover o desenvolvimento de competências e a valorização da força de trabalho, com foco no desempenho institucional e na melhoria do clima organizacional | Valorização do Servidor | Projeto de Implementação de Politíca de Sucessão de Líderes | Governança e Gestão Corporativa | Gestão de Pessoas | Todos os eixos do PEI | Todos os subeixos do PEI | Carência de dimensionamento e de uma distribuição adequada da força de trabalho que observe as competências necessárias em cada unidade; Vinculação incipiente entre as capacitações e os objetivos estratégicos do MDR; Resistência de parte das lideranças na adoção de novos modelos de gestão; e Carência de capacitação de chefias e servidores acompanhadas de dificuldades para liberação de equipes. | Alcançar alto nível de capacitação dos servidores e das lideranças; Implantar a Gestão por Competências; e Adequar a força de trabalho do MDR. | Consiste na identificação, avaliação, desenvolvimento de sucessores de líderes, bem como a seleção de candidatos aos cargos de gestão | SE | CGGP | Coordenação-Geral de Gestão de Pessoas | Deburah Carneiro de Mendonça Melo | Coordenadora-Geral | cggp@mdr.gov.br | 2034-5669 | Alta Gestão | Pouco patrocínio da alta gestão Dificuldade de implementação do plano | Público Interno do MDR | Projeto | 2021-12-01 | 2022-01-14 | Percentual de execução da iniciativa | percentual | quanto maior, melhor | mensal | Registros internos/cronograma do projeto | I = A | A = Somatório da participação relativa no total do projeto de cada etapa concluída | sim |  | SIM | SIM | SIM | SIM | SIM | SIM | NÃO | SIM | NÃO | [5 empty] | 100 | 2021 | 60 | [12 empty] | 84 | O estudo foi realizado e elaborada a Minuta de Portaria: 3486670 e a Nota Técnica nº 14/2021/CGGP-ASS/CGGP/DA/Secog/SE-MDR: 3487308 Minuta de Portaria em análise na CGPRO
I120 | Promover o desenvolvimento de competências e a valorização da força de trabalho, com foco no desempenho institucional e na melhoria do clima organizacional | Valorização do Servidor | Projeto de Implementação de Politíca de Sucessão de Líderes | Governança e Gestão Corporativa | Gestão de Pessoas | Todos os eixos do PEI | Todos os subeixos do PEI | Carência de dimensionamento e de uma distribuição adequada da força de trabalho que observe as competências necessárias em cada unidade; Vinculação incipiente entre as capacitações e os objetivos estratégicos do MDR; Resistência de parte das lideranças na adoção de novos modelos de gestão; e Carência de capacitação de chefias e servidores acompanhadas de dificuldades para liberação de equipes. | Alcançar alto nível de capacitação dos servidores e das lideranças; Implantar a Gestão por Competências; e Adequar a força de trabalho do MDR. | Consiste na identificação, avaliação, desenvolvimento de sucessores de líderes, bem como a seleção de candidatos aos cargos de gestão | SE | CGGP | Coordenação-Geral de Gestão de Pessoas | Deburah Carneiro de Mendonça Melo | Coordenadora-Geral | cggp@mdr.gov.br | 2034-5669 | Alta Gestão | Pouco patrocínio da alta gestão Dificuldade de implementação do plano | Público Interno do MDR | Projeto | 2021-12-01 | 2022-01-14 | Percentual de execução da iniciativa | percentual | quanto maior, melhor | mensal | Registros internos/cronograma do projeto | I = A | A = Somatório da participação relativa no total do projeto de cada etapa concluída | sim |  | SIM | SIM | SIM | SIM | SIM | SIM | NÃO | SIM | NÃO | [5 empty] | 100 | 2022 | 100 | [12 empty] | 84
I120 | Promover o desenvolvimento de competências e a valorização da força de trabalho, com foco no desempenho institucional e na melhoria do clima organizacional | Valorização do Servidor | Projeto de Implementação de Politíca de Sucessão de Líderes | Governança e Gestão Corporativa | Gestão de Pessoas | Todos os eixos do PEI | Todos os subeixos do PEI | Carência de dimensionamento e de uma distribuição adequada da força de trabalho que observe as competências necessárias em cada unidade; Vinculação incipiente entre as capacitações e os objetivos estratégicos do MDR; Resistência de parte das lideranças na adoção de novos modelos de gestão; e Carência de capacitação de chefias e servidores acompanhadas de dificuldades para liberação de equipes. | Alcançar alto nível de capacitação dos servidores e das lideranças; Implantar a Gestão por Competências; e Adequar a força de trabalho do MDR. | Consiste na identificação, avaliação, desenvolvimento de sucessores de líderes, bem como a seleção de candidatos aos cargos de gestão | SE | CGGP | Coordenação-Geral de Gestão de Pessoas | Deburah Carneiro de Mendonça Melo | Coordenadora-Geral | cggp@mdr.gov.br | 2034-5669 | Alta Gestão | Pouco patrocínio da alta gestão Dificuldade de implementação do plano | Público Interno do MDR | Projeto | 2021-12-01 | 2022-01-14 | Percentual de execução da iniciativa | percentual | quanto maior, melhor | mensal | Registros internos/cronograma do projeto | I = A | A = Somatório da participação relativa no total do projeto de cada etapa concluída | sim |  | SIM | SIM | SIM | SIM | SIM | SIM | NÃO | SIM | NÃO | [5 empty] | 100 | 2023 | 100
I121 | Promover o desenvolvimento de competências e a valorização da força de trabalho, com foco no desempenho institucional e na melhoria do clima organizacional | Valorização do Servidor | Elaboração do plano de ação voltado para a melhoria do clima organizacional | Governança e Gestão Corporativa | Gestão de Pessoas | Todos os eixos do PEI | Todos os subeixos do PEI | Carência de dimensionamento e de uma distribuição adequada da força de trabalho que observe as competências necessárias em cada unidade; Vinculação incipiente entre as capacitações e os objetivos estratégicos do MDR; Resistência de parte das lideranças na adoção de novos modelos de gestão; e Carência de capacitação de chefias e servidores acompanhadas de dificuldades para liberação de equipes. | Alcançar alto nível de capacitação dos servidores e das lideranças; Implantar a Gestão por Competências; e Adequar a força de trabalho do MDR. | A iniciativa consiste em conhecer as necessidades percebidas pelos servidores com relação ao ambiente de trabalho, visando a elaboração de um plano de ação para a melhoria do clima organizacional | SE | CGGP | Coordenação-Geral de Gestão de Pessoas | Deburah Carneiro de Mendonça Melo | Coordenadora-Geral | cggp@mdr.gov.br | 2034-5669 | AESCOM Demais Unidades do MDR | Baixo número de respondentes Pouco patrocínio da alta gestão | Servidores do MDR | Projeto | 2021-10-27 | 2022-01-31 | Percentual de execução da iniciativa | Percentual | quanto maior, melhor | mensal | Registros internos/cronograma do projeto | I = A | A = Somatório da participação relativa no total do projeto de cada etapa concluída | sim |  | SIM | SIM | SIM | SIM | SIM | SIM | NÃO | SIM | NÃO | [5 empty] | 100 | 2021 | 68 | [12 empty] | 62.5 | Modelo de questionário aprovado pelas hierárquias superiores. Reuniões realizadas e parâmetros do questionário definidos. Questionário aplicado. Informações encaminhadas para CGTI, CGSL e CGLC para análise e proposta de plano de ação.
I122 | Promover o planejamento e o uso coordenado do território brasileiro de forma integrada com a Política Nacional de Desenvolvimento Regional | Fortalecimento das Capacidades Governativas dos Entes Subnacionais | Capacitação continuada para o fortalecimento do desenvolvimento regional e urbano | Planejamento e Desenvolvimento Produtivo e Regional | Planejamento do Desenvolvimento Regional e Ordenamento Territorial | Segurança Hídrica; Saneamento Básico; Habitação; Proteção e Defesa Civil; Parcerias e Fomento. | Correlação geral ao eixo de segurança hídrica como um todo; Correlação geral ao eixo de saneamento básico como um todo; Correlação com os subeixos de Provisão Habitacional e Urbaniz. de Assentamentos Precários; Correlação com o subeixo de Gestão de Riscos de Desastres; Correlação geral ao eixo de parcerias e fomento como um todo. | Alto nível de desigualdades (sociais, econômicas e tecnológicas) entre as regiões; Grande quantidade de municípios sem corpo técnico qualificado para elaboração de projetos e planos de desenvolvimento; Desarticulação e descontinuidade de planos de desenvolvimento regionais e sub-regionais; Dificuldades de efetivação de ações alinhadas aos planos estabelecidos, especialmente por questões orçamentárias e de articulação interfederativa; Atraso do Legislativo na aprovação dos Planos Regionais de Desenvolvimento; Baixa capacidade de monitoramento e avaliação das políticas de desenvolvimento regional, com fragilidades no uso de indicadores e dispersão de estudos e informações; Carência de integração entre políticas públicas setoriais que influenciam no desenvolvimento regional; Carência de zoneamento territorial adequado, com baixo aproveitamento das potencialidades das regiões e dos territórios brasileiros; Existência de conflitos humanos, ambientais e produtivos relacionados à delimitação e uso do território; Carência de delimitação adequada das áreas de atuação dos Entes Federativos, com problemas de uso de terras devolutas, regularização fundiária etc.; Baixa capacidade dos municípios para realizar a gestão territorial. | Fortalecer as capacidades governativas dos entes subnacionais; | Capacitação de pessoas nas diferentes áreas do Ministério através de cursos EAD, por meio da plataforma Moodle do Portal Capacidades | SMDRU | CGGT/DDRU | CGGT | Raphael Curioso Lima Silva | Coordenador-Geral | raphael.silva@integracao.gov.br | (61) 2034-5601 | Todas as Secretarias do MDR | Risco de descontinuidade devido a baixa de capital humano | Técnicos e gestores municipais | Ação estratégica de duração continuada |  |  | Quantidade de pessoas capacitadas | Pessoas Capacitadas | Quanto maior, melhor | Trimestral | Portal Capacidades | I = A | A = quantidade de pessoas capacitadas | Sim; a partir de 2020 |  | SIM | SIM | SIM | SIM | SIM | SIM | SIM | SIM | SIM | 2048 | 7128 | 3020 | 15328 | 2556 | 30080 | 2019 | [6 empty] | A meta foi regionalizada neste momento, porém os valores previstos para os anos de 2021-2023 foram definidos com base nos dados apurados em 2020. A depender dos cursos ofertados na plataforma, a quantidade de pessoas capacitadas em determinada região pode divergir consideravelmente da prevista. | 1 | [5 empty] | 7585
I122 | Promover o planejamento e o uso coordenado do território brasileiro de forma integrada com a Política Nacional de Desenvolvimento Regional | Fortalecimento das Capacidades Governativas dos Entes Subnacionais | Capacitação continuada para o fortalecimento do desenvolvimento regional e urbano | Planejamento e Desenvolvimento Produtivo e Regional | Planejamento do Desenvolvimento Regional e Ordenamento Territorial | Segurança Hídrica; Saneamento Básico; Habitação; Proteção e Defesa Civil; Parcerias e Fomento. | Correlação geral ao eixo de segurança hídrica como um todo; Correlação geral ao eixo de saneamento básico como um todo; Correlação com os subeixos de Provisão Habitacional e Urbaniz. de Assentamentos Precários; Correlação com o subeixo de Gestão de Riscos de Desastres; Correlação geral ao eixo de parcerias e fomento como um todo. | Alto nível de desigualdades (sociais, econômicas e tecnológicas) entre as regiões; Grande quantidade de municípios sem corpo técnico qualificado para elaboração de projetos e planos de desenvolvimento; Desarticulação e descontinuidade de planos de desenvolvimento regionais e sub-regionais; Dificuldades de efetivação de ações alinhadas aos planos estabelecidos, especialmente por questões orçamentárias e de articulação interfederativa; Atraso do Legislativo na aprovação dos Planos Regionais de Desenvolvimento; Baixa capacidade de monitoramento e avaliação das políticas de desenvolvimento regional, com fragilidades no uso de indicadores e dispersão de estudos e informações; Carência de integração entre políticas públicas setoriais que influenciam no desenvolvimento regional; Carência de zoneamento territorial adequado, com baixo aproveitamento das potencialidades das regiões e dos territórios brasileiros; Existência de conflitos humanos, ambientais e produtivos relacionados à delimitação e uso do território; Carência de delimitação adequada das áreas de atuação dos Entes Federativos, com problemas de uso de terras devolutas, regularização fundiária etc.; Baixa capacidade dos municípios para realizar a gestão territorial. | Fortalecer as capacidades governativas dos entes subnacionais; | Capacitação de pessoas nas diferentes áreas do Ministério através de cursos EAD, por meio da plataforma Moodle do Portal Capacidades | SMDRU | CGGT/DDRU | CGGT | Raphael Curioso Lima Silva | Coordenador-Geral | raphael.silva@integracao.gov.br | (61) 2034-5601 | Todas as Secretarias do MDR | Risco de descontinuidade devido a baixa de capital humano | Técnicos e gestores municipais | Ação estratégica de duração continuada |  |  | Quantidade de pessoas capacitadas | Pessoas Capacitadas | Quanto maior, melhor | Trimestral | Portal Capacidades | I = A | A = quantidade de pessoas capacitadas | Sim; a partir de 2020 |  | SIM | SIM | SIM | SIM | SIM | SIM | SIM | SIM | SIM | 2048 | 7128 | 3020 | 15328 | 2556 | 30080 | 2020 | [6 empty] | A meta foi regionalizada neste momento, porém os valores previstos para os anos de 2021-2023 foram definidos com base nos dados apurados em 2020. A depender dos cursos ofertados na plataforma, a quantidade de pessoas capacitadas em determinada região pode divergir consideravelmente da prevista. | 1 | 512 | 1782 | 755 | 3832 | 639 | 7520
I121 | Promover o desenvolvimento de competências e a valorização da força de trabalho, com foco no desempenho institucional e na melhoria do clima organizacional | Valorização do Servidor | Elaboração do plano de ação voltado para a melhoria do clima organizacional | Governança e Gestão Corporativa | Gestão de Pessoas | Todos os eixos do PEI | Todos os subeixos do PEI | Carência de dimensionamento e de uma distribuição adequada da força de trabalho que observe as competências necessárias em cada unidade; Vinculação incipiente entre as capacitações e os objetivos estratégicos do MDR; Resistência de parte das lideranças na adoção de novos modelos de gestão; e Carência de capacitação de chefias e servidores acompanhadas de dificuldades para liberação de equipes. | Alcançar alto nível de capacitação dos servidores e das lideranças; Implantar a Gestão por Competências; e Adequar a força de trabalho do MDR. | A iniciativa consiste em conhecer as necessidades percebidas pelos servidores com relação ao ambiente de trabalho, visando a elaboração de um plano de ação para a melhoria do clima organizacional | SE | CGGP | Coordenação-Geral de Gestão de Pessoas | Deburah Carneiro de Mendonça Melo | Coordenadora-Geral | cggp@mdr.gov.br | 2034-5669 | AESCOM Demais Unidades do MDR | Baixo número de respondentes Pouco patrocínio da alta gestão | Servidores do MDR | Projeto | 2021-10-27 | 2022-01-31 | Percentual de execução da iniciativa | Percentual | quanto maior, melhor | mensal | Registros internos/cronograma do projeto | I = A | A = Somatório da participação relativa no total do projeto de cada etapa concluída | sim |  | SIM | SIM | SIM | SIM | SIM | SIM | NÃO | SIM | NÃO | [5 empty] | 100 | 2022 | 100
I122 | Promover o planejamento e o uso coordenado do território brasileiro de forma integrada com a Política Nacional de Desenvolvimento Regional | Fortalecimento das Capacidades Governativas dos Entes Subnacionais | Capacitação continuada para o fortalecimento do desenvolvimento regional e urbano | Planejamento e Desenvolvimento Produtivo e Regional | Planejamento do Desenvolvimento Regional e Ordenamento Territorial | Segurança Hídrica; Saneamento Básico; Habitação; Proteção e Defesa Civil; Parcerias e Fomento. | Correlação geral ao eixo de segurança hídrica como um todo; Correlação geral ao eixo de saneamento básico como um todo; Correlação com os subeixos de Provisão Habitacional e Urbaniz. de Assentamentos Precários; Correlação com o subeixo de Gestão de Riscos de Desastres; Correlação geral ao eixo de parcerias e fomento como um todo. | Alto nível de desigualdades (sociais, econômicas e tecnológicas) entre as regiões; Grande quantidade de municípios sem corpo técnico qualificado para elaboração de projetos e planos de desenvolvimento; Desarticulação e descontinuidade de planos de desenvolvimento regionais e sub-regionais; Dificuldades de efetivação de ações alinhadas aos planos estabelecidos, especialmente por questões orçamentárias e de articulação interfederativa; Atraso do Legislativo na aprovação dos Planos Regionais de Desenvolvimento; Baixa capacidade de monitoramento e avaliação das políticas de desenvolvimento regional, com fragilidades no uso de indicadores e dispersão de estudos e informações; Carência de integração entre políticas públicas setoriais que influenciam no desenvolvimento regional; Carência de zoneamento territorial adequado, com baixo aproveitamento das potencialidades das regiões e dos territórios brasileiros; Existência de conflitos humanos, ambientais e produtivos relacionados à delimitação e uso do território; Carência de delimitação adequada das áreas de atuação dos Entes Federativos, com problemas de uso de terras devolutas, regularização fundiária etc.; Baixa capacidade dos municípios para realizar a gestão territorial. | Fortalecer as capacidades governativas dos entes subnacionais; | Capacitação de pessoas nas diferentes áreas do Ministério através de cursos EAD, por meio da plataforma Moodle do Portal Capacidades | SMDRU | CGGT/DDRU | CGGT | Raphael Curioso Lima Silva | Coordenador-Geral | raphael.silva@integracao.gov.br | (61) 2034-5601 | Todas as Secretarias do MDR | Risco de descontinuidade devido a baixa de capital humano | Técnicos e gestores municipais | Ação estratégica de duração continuada |  |  | Quantidade de pessoas capacitadas | Pessoas Capacitadas | Quanto maior, melhor | Trimestral | Portal Capacidades | I = A | A = quantidade de pessoas capacitadas | Sim; a partir de 2020 |  | SIM | SIM | SIM | SIM | SIM | SIM | SIM | SIM | SIM | 2048 | 7128 | 3020 | 15328 | 2556 | 30080 | 2021 | 15040 | 1024 | 3564 | 1510 | 7664 | 1278 | A meta foi regionalizada neste momento, porém os valores previstos para os anos de 2021-2023 foram definidos com base nos dados apurados em 2020. A depender dos cursos ofertados na plataforma, a quantidade de pessoas capacitadas em determinada região pode divergir consideravelmente da prevista. | 2 | 1711 | 4242 | 1619 | 6779 | 3358 | 19396 | Com a reformulação do Portal Capacidades e o planejamento de cronograma dos cursos de capacitação, espera-se agilmente o cumprimento da meta para 2022. Há a necessidade e fortalecer a publicização e divulgação dos cursos, sendo fundamental articulação entre SMDRU e AESCOM a fim de expandir a procura por cursos.
I122 | Promover o planejamento e o uso coordenado do território brasileiro de forma integrada com a Política Nacional de Desenvolvimento Regional | Fortalecimento das Capacidades Governativas dos Entes Subnacionais | Capacitação continuada para o fortalecimento do desenvolvimento regional e urbano | Planejamento e Desenvolvimento Produtivo e Regional | Planejamento do Desenvolvimento Regional e Ordenamento Territorial | Segurança Hídrica; Saneamento Básico; Habitação; Proteção e Defesa Civil; Parcerias e Fomento. | Correlação geral ao eixo de segurança hídrica como um todo; Correlação geral ao eixo de saneamento básico como um todo; Correlação com os subeixos de Provisão Habitacional e Urbaniz. de Assentamentos Precários; Correlação com o subeixo de Gestão de Riscos de Desastres; Correlação geral ao eixo de parcerias e fomento como um todo. | Alto nível de desigualdades (sociais, econômicas e tecnológicas) entre as regiões; Grande quantidade de municípios sem corpo técnico qualificado para elaboração de projetos e planos de desenvolvimento; Desarticulação e descontinuidade de planos de desenvolvimento regionais e sub-regionais; Dificuldades de efetivação de ações alinhadas aos planos estabelecidos, especialmente por questões orçamentárias e de articulação interfederativa; Atraso do Legislativo na aprovação dos Planos Regionais de Desenvolvimento; Baixa capacidade de monitoramento e avaliação das políticas de desenvolvimento regional, com fragilidades no uso de indicadores e dispersão de estudos e informações; Carência de integração entre políticas públicas setoriais que influenciam no desenvolvimento regional; Carência de zoneamento territorial adequado, com baixo aproveitamento das potencialidades das regiões e dos territórios brasileiros; Existência de conflitos humanos, ambientais e produtivos relacionados à delimitação e uso do território; Carência de delimitação adequada das áreas de atuação dos Entes Federativos, com problemas de uso de terras devolutas, regularização fundiária etc.; Baixa capacidade dos municípios para realizar a gestão territorial. | Fortalecer as capacidades governativas dos entes subnacionais; | Capacitação de pessoas nas diferentes áreas do Ministério através de cursos EAD, por meio da plataforma Moodle do Portal Capacidades | SMDRU | CGGT/DDRU | CGGT | Raphael Curioso Lima Silva | Coordenador-Geral | raphael.silva@integracao.gov.br | (61) 2034-5601 | Todas as Secretarias do MDR | Risco de descontinuidade devido a baixa de capital humano | Técnicos e gestores municipais | Ação estratégica de duração continuada |  |  | Quantidade de pessoas capacitadas | Pessoas Capacitadas | Quanto maior, melhor | Trimestral | Portal Capacidades | I = A | A = quantidade de pessoas capacitadas | Sim; a partir de 2020 |  | SIM | SIM | SIM | SIM | SIM | SIM | SIM | SIM | SIM | 2048 | 7128 | 3020 | 15328 | 2556 | 30080 | 2022 | 22560 | 1536 | 5346 | 2265 | 11496 | 1917 | A meta foi regionalizada neste momento, porém os valores previstos para os anos de 2021-2023 foram definidos com base nos dados apurados em 2020. A depender dos cursos ofertados na plataforma, a quantidade de pessoas capacitadas em determinada região pode divergir consideravelmente da prevista. | 2
I122 | Promover o planejamento e o uso coordenado do território brasileiro de forma integrada com a Política Nacional de Desenvolvimento Regional | Fortalecimento das Capacidades Governativas dos Entes Subnacionais | Capacitação continuada para o fortalecimento do desenvolvimento regional e urbano | Planejamento e Desenvolvimento Produtivo e Regional | Planejamento do Desenvolvimento Regional e Ordenamento Territorial | Segurança Hídrica; Saneamento Básico; Habitação; Proteção e Defesa Civil; Parcerias e Fomento. | Correlação geral ao eixo de segurança hídrica como um todo; Correlação geral ao eixo de saneamento básico como um todo; Correlação com os subeixos de Provisão Habitacional e Urbaniz. de Assentamentos Precários; Correlação com o subeixo de Gestão de Riscos de Desastres; Correlação geral ao eixo de parcerias e fomento como um todo. | Alto nível de desigualdades (sociais, econômicas e tecnológicas) entre as regiões; Grande quantidade de municípios sem corpo técnico qualificado para elaboração de projetos e planos de desenvolvimento; Desarticulação e descontinuidade de planos de desenvolvimento regionais e sub-regionais; Dificuldades de efetivação de ações alinhadas aos planos estabelecidos, especialmente por questões orçamentárias e de articulação interfederativa; Atraso do Legislativo na aprovação dos Planos Regionais de Desenvolvimento; Baixa capacidade de monitoramento e avaliação das políticas de desenvolvimento regional, com fragilidades no uso de indicadores e dispersão de estudos e informações; Carência de integração entre políticas públicas setoriais que influenciam no desenvolvimento regional; Carência de zoneamento territorial adequado, com baixo aproveitamento das potencialidades das regiões e dos territórios brasileiros; Existência de conflitos humanos, ambientais e produtivos relacionados à delimitação e uso do território; Carência de delimitação adequada das áreas de atuação dos Entes Federativos, com problemas de uso de terras devolutas, regularização fundiária etc.; Baixa capacidade dos municípios para realizar a gestão territorial. | Fortalecer as capacidades governativas dos entes subnacionais; | Capacitação de pessoas nas diferentes áreas do Ministério através de cursos EAD, por meio da plataforma Moodle do Portal Capacidades | SMDRU | CGGT/DDRU | CGGT | Raphael Curioso Lima Silva | Coordenador-Geral | raphael.silva@integracao.gov.br | (61) 2034-5601 | Todas as Secretarias do MDR | Risco de descontinuidade devido a baixa de capital humano | Técnicos e gestores municipais | Ação estratégica de duração continuada |  |  | Quantidade de pessoas capacitadas | Pessoas Capacitadas | Quanto maior, melhor | Trimestral | Portal Capacidades | I = A | A = quantidade de pessoas capacitadas | Sim; a partir de 2020 |  | SIM | SIM | SIM | SIM | SIM | SIM | SIM | SIM | SIM | 2048 | 7128 | 3020 | 15328 | 2556 | 30080 | 2023 | 30080 | 2048 | 7128 | 3020 | 15328 | 2556 | A meta foi regionalizada neste momento, porém os valores previstos para os anos de 2021-2023 foram definidos com base nos dados apurados em 2020. A depender dos cursos ofertados na plataforma, a quantidade de pessoas capacitadas em determinada região pode divergir consideravelmente da prevista. | 2
I123 | Promover o planejamento e o uso coordenado do território brasileiro de forma integrada com a Política Nacional de Desenvolvimento Regional | Fortalecimento das Capacidades Governativas dos Entes Subnacionais | Publicação da Portaria do Cadastro Técnico Multifinalitário | Planejamento e Desenvolvimento Produtivo e Regional | Planejamento do Desenvolvimento Regional e Ordenamento Territorial | Segurança Hídrica; Saneamento Básico; Habitação; Proteção e Defesa Civil; Parcerias e Fomento. | Correlação geral ao eixo de segurança hídrica como um todo; Correlação geral ao eixo de saneamento básico como um todo; Correlação com os subeixos de Provisão Habitacional e Urbaniz. de Assentamentos Precários; Correlação com o subeixo de Gestão de Riscos de Desastres; Correlação geral ao eixo de parcerias e fomento como um todo. | Baixa capacidade dos municípios para realizar a gestão territorial. | Ampliar o planejamento sub-regional de desenvolvimento; Fortalecer as capacidades governativas dos entes subnacionais; Efetivar a execução de ações e financiamento de projetos de forma alinhada à PNDR e aos planos regionais e sub-regionais de desenvolvimento; Alcançar uma ocupação harmoniosa do território, considerando as peculiaridades culturais da população; | Publicar a atualização da Portaria sobre Cadastro Territorial Multifinalitário | SMDRU | CGGT/DDRU | CGGT | Raphael Curioso Lima Silva | Coordenador-Geral | raphael.silva@integracao.gov.br | (61) 2034-5601 | SMDRU UFSC | Portaria não ser publicada; Minuta de portaria não ter aderência com as necessidades dos atores; Portaria não ser amplamente discutida. | Municípios brasileiros que utilizem ou pretendam implantar algum sistema de cadastro | Projeto | 2018-10-30 | 2022-10-08 | Percentual de execução da iniciativa | Percentual de execução da iniciativa | Quanto maior, melhor | Mensal | Registros internos da Unidade, Processo SEI 80000.025766/2018-73 ; Diário Oficial da União | I = A | A = Somatório da participação relativa no total da iniciativa de cada etapa concluída | Não | O TED contratado visa a entrega de uma Portaria atualizada e um curso a ser disponibilizado no Portal Capacidades. | SIM | SIM | SIM | SIM | SIM | SIM | NÃO | SIM | NÃO SE APLICA | [5 empty] | 100 | 2019 | [6 empty] | Trata-se da entrega de dois produtos por parte da UFSC ( Portaria e Curso EaD sobre CTM). Não há que se falar em regionalização neste caso. Quando o curso for finalmente oferecido no Portal Capacidades poderemos mensurar o alcance por região. | 3 | [5 empty] | 30
I123 | Promover o planejamento e o uso coordenado do território brasileiro de forma integrada com a Política Nacional de Desenvolvimento Regional | Fortalecimento das Capacidades Governativas dos Entes Subnacionais | Publicação da Portaria do Cadastro Técnico Multifinalitário | Planejamento e Desenvolvimento Produtivo e Regional | Planejamento do Desenvolvimento Regional e Ordenamento Territorial | Segurança Hídrica; Saneamento Básico; Habitação; Proteção e Defesa Civil; Parcerias e Fomento. | Correlação geral ao eixo de segurança hídrica como um todo; Correlação geral ao eixo de saneamento básico como um todo; Correlação com os subeixos de Provisão Habitacional e Urbaniz. de Assentamentos Precários; Correlação com o subeixo de Gestão de Riscos de Desastres; Correlação geral ao eixo de parcerias e fomento como um todo. | Baixa capacidade dos municípios para realizar a gestão territorial. | Ampliar o planejamento sub-regional de desenvolvimento; Fortalecer as capacidades governativas dos entes subnacionais; Efetivar a execução de ações e financiamento de projetos de forma alinhada à PNDR e aos planos regionais e sub-regionais de desenvolvimento; Alcançar uma ocupação harmoniosa do território, considerando as peculiaridades culturais da população; | Publicar a atualização da Portaria sobre Cadastro Territorial Multifinalitário | SMDRU | CGGT/DDRU | CGGT | Raphael Curioso Lima Silva | Coordenador-Geral | raphael.silva@integracao.gov.br | (61) 2034-5601 | SMDRU UFSC | Portaria não ser publicada; Minuta de portaria não ter aderência com as necessidades dos atores; Portaria não ser amplamente discutida. | Municípios brasileiros que utilizem ou pretendam implantar algum sistema de cadastro | Projeto | 2018-10-30 | 2022-10-08 | Percentual de execução da iniciativa | Percentual | Quanto maior, melhor | Mensal | Registros internos da Unidade, Processo SEI 80000.025766/2018-73 ; Diário Oficial da União | I = A | A = Somatório da participação relativa no total da iniciativa de cada etapa concluída | Não | O TED contratado visa a entrega de uma Portaria atualizada e um curso a ser disponibilizado no Portal Capacidades. | SIM | SIM | SIM | SIM | SIM | SIM | NÃO | SIM | NÃO SE APLICA | [5 empty] | 100 | 2020 | [6 empty] | Trata-se da entrega de dois produtos por parte da UFSC ( Portaria e Curso EaD sobre CTM). Não há que se falar em regionalização neste caso. Quando o curso for finalmente oferecido no Portal Capacidades poderemos mensurar o alcance por região. | 3 | [5 empty] | 30
I123 | Promover o planejamento e o uso coordenado do território brasileiro de forma integrada com a Política Nacional de Desenvolvimento Regional | Fortalecimento das Capacidades Governativas dos Entes Subnacionais | Publicação da Portaria do Cadastro Técnico Multifinalitário | Planejamento e Desenvolvimento Produtivo e Regional | Planejamento do Desenvolvimento Regional e Ordenamento Territorial | Segurança Hídrica; Saneamento Básico; Habitação; Proteção e Defesa Civil; Parcerias e Fomento. | Correlação geral ao eixo de segurança hídrica como um todo; Correlação geral ao eixo de saneamento básico como um todo; Correlação com os subeixos de Provisão Habitacional e Urbaniz. de Assentamentos Precários; Correlação com o subeixo de Gestão de Riscos de Desastres; Correlação geral ao eixo de parcerias e fomento como um todo. | Baixa capacidade dos municípios para realizar a gestão territorial. | Ampliar o planejamento sub-regional de desenvolvimento; Fortalecer as capacidades governativas dos entes subnacionais; Efetivar a execução de ações e financiamento de projetos de forma alinhada à PNDR e aos planos regionais e sub-regionais de desenvolvimento; Alcançar uma ocupação harmoniosa do território, considerando as peculiaridades culturais da população; | Publicar a atualização da Portaria sobre Cadastro Territorial Multifinalitário | SMDRU | CGGT/DDRU | CGGT | Raphael Curioso Lima Silva | Coordenador-Geral | raphael.silva@integracao.gov.br | (61) 2034-5601 | SMDRU UFSC | Portaria não ser publicada; Minuta de portaria não ter aderência com as necessidades dos atores; Portaria não ser amplamente discutida. | Municípios brasileiros que utilizem ou pretendam implantar algum sistema de cadastro | Projeto | 2018-10-30 | 2022-10-08 | Percentual de execução da iniciativa | Percentual | Quanto maior, melhor | Mensal | Registros internos da Unidade, Processo SEI 80000.025766/2018-73 ; Diário Oficial da União | I = A | A = Somatório da participação relativa no total da iniciativa de cada etapa concluída | Não | O TED contratado visa a entrega de uma Portaria atualizada e um curso a ser disponibilizado no Portal Capacidades. | SIM | SIM | SIM | SIM | SIM | SIM | NÃO | SIM | NÃO SE APLICA | [5 empty] | 100 | 2021 | 30 | [5 empty] | Trata-se da entrega de dois produtos por parte da UFSC ( Portaria e Curso EaD sobre CTM). Não há que se falar em regionalização neste caso. Quando o curso for finalmente oferecido no Portal Capacidades poderemos mensurar o alcance por região. | 3 | [5 empty] | 36 | A minuta da portaria do cadastro técnico multifinalitário foi proposta e enviada para a área técnica, e neste momento encontra-se em análise.
I123 | Promover o planejamento e o uso coordenado do território brasileiro de forma integrada com a Política Nacional de Desenvolvimento Regional | Fortalecimento das Capacidades Governativas dos Entes Subnacionais | Publicação da Portaria do Cadastro Técnico Multifinalitário | Planejamento e Desenvolvimento Produtivo e Regional | Planejamento do Desenvolvimento Regional e Ordenamento Territorial | Segurança Hídrica; Saneamento Básico; Habitação; Proteção e Defesa Civil; Parcerias e Fomento. | Correlação geral ao eixo de segurança hídrica como um todo; Correlação geral ao eixo de saneamento básico como um todo; Correlação com os subeixos de Provisão Habitacional e Urbaniz. de Assentamentos Precários; Correlação com o subeixo de Gestão de Riscos de Desastres; Correlação geral ao eixo de parcerias e fomento como um todo. | Baixa capacidade dos municípios para realizar a gestão territorial. | Ampliar o planejamento sub-regional de desenvolvimento; Fortalecer as capacidades governativas dos entes subnacionais; Efetivar a execução de ações e financiamento de projetos de forma alinhada à PNDR e aos planos regionais e sub-regionais de desenvolvimento; Alcançar uma ocupação harmoniosa do território, considerando as peculiaridades culturais da população; | Publicar a atualização da Portaria sobre Cadastro Territorial Multifinalitário | SMDRU | CGGT/DDRU | CGGT | Raphael Curioso Lima Silva | Coordenador-Geral | raphael.silva@integracao.gov.br | (61) 2034-5601 | SMDRU UFSC | Portaria não ser publicada; Minuta de portaria não ter aderência com as necessidades dos atores; Portaria não ser amplamente discutida. | Municípios brasileiros que utilizem ou pretendam implantar algum sistema de cadastro | Projeto | 2018-10-30 | 2022-10-08 | Percentual de execução da iniciativa | Percentual | Quanto maior, melhor | Mensal | Registros internos da Unidade, Processo SEI 80000.025766/2018-73 ; Diário Oficial da União | I = A | A = Somatório da participação relativa no total da iniciativa de cada etapa concluída | Não | O TED contratado visa a entrega de uma Portaria atualizada e um curso a ser disponibilizado no Portal Capacidades. | SIM | SIM | SIM | SIM | SIM | SIM | NÃO | SIM | NÃO SE APLICA | [5 empty] | 100 | 2022 | 100 | [5 empty] | Trata-se da entrega de dois produtos por parte da UFSC ( Portaria e Curso EaD sobre CTM). Não há que se falar em regionalização neste caso. Quando o curso for finalmente oferecido no Portal Capacidades poderemos mensurar o alcance por região. | 3
I123 | Promover o planejamento e o uso coordenado do território brasileiro de forma integrada com a Política Nacional de Desenvolvimento Regional | Fortalecimento das Capacidades Governativas dos Entes Subnacionais | Publicação da Portaria do Cadastro Técnico Multifinalitário | Planejamento e Desenvolvimento Produtivo e Regional | Planejamento do Desenvolvimento Regional e Ordenamento Territorial | Segurança Hídrica; Saneamento Básico; Habitação; Proteção e Defesa Civil; Parcerias e Fomento. | Correlação geral ao eixo de segurança hídrica como um todo; Correlação geral ao eixo de saneamento básico como um todo; Correlação com os subeixos de Provisão Habitacional e Urbaniz. de Assentamentos Precários; Correlação com o subeixo de Gestão de Riscos de Desastres; Correlação geral ao eixo de parcerias e fomento como um todo. | Baixa capacidade dos municípios para realizar a gestão territorial. | Ampliar o planejamento sub-regional de desenvolvimento; Fortalecer as capacidades governativas dos entes subnacionais; Efetivar a execução de ações e financiamento de projetos de forma alinhada à PNDR e aos planos regionais e sub-regionais de desenvolvimento; Alcançar uma ocupação harmoniosa do território, considerando as peculiaridades culturais da população; | Publicar a atualização da Portaria sobre Cadastro Territorial Multifinalitário | SMDRU | CGGT/DDRU | CGGT | Raphael Curioso Lima Silva | Coordenador-Geral | raphael.silva@integracao.gov.br | (61) 2034-5601 | SMDRU UFSC | Portaria não ser publicada; Minuta de portaria não ter aderência com as necessidades dos atores; Portaria não ser amplamente discutida. | Municípios brasileiros que utilizem ou pretendam implantar algum sistema de cadastro | Projeto | 2018-10-30 | 2022-10-08 | Percentual de execução da iniciativa | Percentual | Quanto maior, melhor | Mensal | Registros internos da Unidade, Processo SEI 80000.025766/2018-73 ; Diário Oficial da União | I = A | A = Somatório da participação relativa no total da iniciativa de cada etapa concluída | Não | O TED contratado visa a entrega de uma Portaria atualizada e um curso a ser disponibilizado no Portal Capacidades. | SIM | SIM | SIM | SIM | SIM | SIM | NÃO | SIM | NÃO SE APLICA | [5 empty] | 100 | 2023 | 100 | [5 empty] | Trata-se da entrega de dois produtos por parte da UFSC ( Portaria e Curso EaD sobre CTM). Não há que se falar em regionalização neste caso. Quando o curso for finalmente oferecido no Portal Capacidades poderemos mensurar o alcance por região. | 3
I124 | Promover o planejamento e o uso coordenado do território brasileiro de forma integrada com a Política Nacional de Desenvolvimento Regional | Fronteira Integrada | Elaboração do Plano de Ação para Faixa de Fronteira | Planejamento e Desenvolvimento Produtivo e Regional | Planejamento do Desenvolvimento Regional e Ordenamento Territorial | Segurança Hídrica; Saneamento Básico; Habitação; Proteção e Defesa Civil; Parcerias e Fomento. | Planejamento e Desenvolvimento Institucional para Infraestrutura Hídrica; Infraestrutura em Saneamento Básico; Planejamento, Regulação e Gestão do Serviços de Saneamento Básico. Correlação geral aos Eixos de Habitação; Proteção e Defesa Civil e Parcerias e Fomento como um todo; | Alto nível de desigualdades (sociais, econômicas e tecnológicas) entre as regiões; Grande quantidade de municípios sem corpo técnico qualificado para elaboração de projetos e planos de desenvolvimento; Carência de zoneamento territorial adequado, com baixo aproveitamento das potencialidades das regiões e dos territórios brasileiros; Existência de conflitos humanos, ambientais e produtivos relacionados à delimitação e uso do território; Ausência de estabelecimento de uma política de ordenamento territorial; Descontinuidade, fragmentação institucional e fragilidades de estrutura para estabelecimento e implantação da PNOT; Carência de estudos e mapeamentos territoriais suficientes para o estabelecimento de diretrizes de ordenamento territorial; Baixa capacidade dos municípios para realizar a gestão territorial. | Alcançar alto nível de integração entre planos regionais e sub-regionais, com ampliação da disponibilidade de informações e estudos consolidados de forma integrada; Ampliar o planejamento sub-regional de desenvolvimento; Efetivar a execução de ações e financiamento de projetos de forma alinhada à PNDR e aos planos regionais e sub-regionais de desenvolvimento; Estabelecer a Política Nacional de Ordenamento Territorial de forma compatível com as premissas de sustentabilidade e observância das questões climáticas, em conformidade com os compromissos internacionais firmados; Efetivar a integração entre as diversas políticas sob a ótica territorial e o engajamento dos atores políticos governamentais. | A elaboração de Plano de Ação para sistematizar as iniciativas da Comissão Permanente para o Desenvolvimento e Integração das Fronteiras - CDIF está proposta como iniciativa estratégica a fim de fortalecer o papel integrador e articulador da comissão. Por meio deste plano de ação, busca-se ampliar o escopo de atividades propostas por intermédio da CDIF e, desta forma, fortalecer a cooperação entre os atores da Faixa de Fronteira. | SMDRU | CGGT/DDRU | Coordenação-Geral de Gestão do Território | Raphael Curioso Lima Silva | Coordenador-Geral | raphael.silva@integracao.gov.br | 2034-5601 | Membros da CDIF | Baixa adesão dos demais membros da CDIF se constitui um risco à qualidade do plano de ação | CDIF e população das cidades na faixa de fronteira | Projeto | 2021-03-01 | 2022-06-30 | Percentual de execução da iniciativa | Percentual | Quanto maior, melhor | mensal | Registros internos/cronograma do projeto | I = A | A = Somatório da participação relativa no total do projeto de cada etapa concluída | Sim |  | SIM | SIM | SIM | SIM | SIM | SIM | NÃO | SIM | NÃO | [5 empty] | 100 | 2020 | [6 empty] | Não se aplica a regionalização a este projeto | [6 empty] | 0
I124 | Promover o planejamento e o uso coordenado do território brasileiro de forma integrada com a Política Nacional de Desenvolvimento Regional | Fronteira Integrada | Elaboração do Plano de Ação para Faixa de Fronteira | Planejamento e Desenvolvimento Produtivo e Regional | Planejamento do Desenvolvimento Regional e Ordenamento Territorial | Segurança Hídrica; Saneamento Básico; Habitação; Proteção e Defesa Civil; Parcerias e Fomento. | Planejamento e Desenvolvimento Institucional para Infraestrutura Hídrica; Infraestrutura em Saneamento Básico; Planejamento, Regulação e Gestão do Serviços de Saneamento Básico. Correlação geral aos Eixos de Habitação; Proteção e Defesa Civil e Parcerias e Fomento como um todo; | Alto nível de desigualdades (sociais, econômicas e tecnológicas) entre as regiões; Grande quantidade de municípios sem corpo técnico qualificado para elaboração de projetos e planos de desenvolvimento; Carência de zoneamento territorial adequado, com baixo aproveitamento das potencialidades das regiões e dos territórios brasileiros; Existência de conflitos humanos, ambientais e produtivos relacionados à delimitação e uso do território; Ausência de estabelecimento de uma política de ordenamento territorial; Descontinuidade, fragmentação institucional e fragilidades de estrutura para estabelecimento e implantação da PNOT; Carência de estudos e mapeamentos territoriais suficientes para o estabelecimento de diretrizes de ordenamento territorial; Baixa capacidade dos municípios para realizar a gestão territorial. | Alcançar alto nível de integração entre planos regionais e sub-regionais, com ampliação da disponibilidade de informações e estudos consolidados de forma integrada; Ampliar o planejamento sub-regional de desenvolvimento; Efetivar a execução de ações e financiamento de projetos de forma alinhada à PNDR e aos planos regionais e sub-regionais de desenvolvimento; Estabelecer a Política Nacional de Ordenamento Territorial de forma compatível com as premissas de sustentabilidade e observância das questões climáticas, em conformidade com os compromissos internacionais firmados; Efetivar a integração entre as diversas políticas sob a ótica territorial e o engajamento dos atores políticos governamentais. | A elaboração de Plano de Ação para sistematizar as iniciativas da Comissão Permanente para o Desenvolvimento e Integração das Fronteiras - CDIF está proposta como iniciativa estratégica a fim de fortalecer o papel integrador e articulador da comissão. Por meio deste plano de ação, busca-se ampliar o escopo de atividades propostas por intermédio da CDIF e, desta forma, fortalecer a cooperação entre os atores da Faixa de Fronteira. | SMDRU | CGGT/DDRU | Coordenação-Geral de Gestão do Território | Raphael Curioso Lima Silva | Coordenador-Geral | raphael.silva@integracao.gov.br | 2034-5601 | Membros da CDIF | Baixa adesão dos demais membros da CDIF se constitui um risco à qualidade do plano de ação | CDIF e população das cidades na faixa de fronteira | Projeto | 2021-03-01 | 2022-06-30 | Percentual de execução da iniciativa | Percentual | Quanto maior, melhor | mensal | Registros internos/cronograma do projeto | I = A | A = Somatório da participação relativa no total do projeto de cada etapa concluída | Sim |  | SIM | SIM | SIM | SIM | SIM | SIM | NÃO | SIM | NÃO | [5 empty] | 100 | 2021 | 25 | [5 empty] | Não se aplica a regionalização a este projeto | [6 empty] | 25 | A elaboração do Plano de Ação para a FF é uma iniciativa necessária para 1) Levantamento de carteira de projetos de desenvolvimento regional nos três Arcos de fronteira e 2) Fortalecer o diálogo interministerial no âmbito da CDIF, Núcleos Estaduais de Fronteira e outras entidades atuantes nesta subregião da PNDR.
I124 | Promover o planejamento e o uso coordenado do território brasileiro de forma integrada com a Política Nacional de Desenvolvimento Regional | Fronteira Integrada | Elaboração do Plano de Ação para Faixa de Fronteira | Planejamento e Desenvolvimento Produtivo e Regional | Planejamento do Desenvolvimento Regional e Ordenamento Territorial | Segurança Hídrica; Saneamento Básico; Habitação; Proteção e Defesa Civil; Parcerias e Fomento. | Planejamento e Desenvolvimento Institucional para Infraestrutura Hídrica; Infraestrutura em Saneamento Básico; Planejamento, Regulação e Gestão do Serviços de Saneamento Básico. Correlação geral aos Eixos de Habitação; Proteção e Defesa Civil e Parcerias e Fomento como um todo; | Alto nível de desigualdades (sociais, econômicas e tecnológicas) entre as regiões; Grande quantidade de municípios sem corpo técnico qualificado para elaboração de projetos e planos de desenvolvimento; Carência de zoneamento territorial adequado, com baixo aproveitamento das potencialidades das regiões e dos territórios brasileiros; Existência de conflitos humanos, ambientais e produtivos relacionados à delimitação e uso do território; Ausência de estabelecimento de uma política de ordenamento territorial; Descontinuidade, fragmentação institucional e fragilidades de estrutura para estabelecimento e implantação da PNOT; Carência de estudos e mapeamentos territoriais suficientes para o estabelecimento de diretrizes de ordenamento territorial; Baixa capacidade dos municípios para realizar a gestão territorial. | Alcançar alto nível de integração entre planos regionais e sub-regionais, com ampliação da disponibilidade de informações e estudos consolidados de forma integrada; Ampliar o planejamento sub-regional de desenvolvimento; Efetivar a execução de ações e financiamento de projetos de forma alinhada à PNDR e aos planos regionais e sub-regionais de desenvolvimento; Estabelecer a Política Nacional de Ordenamento Territorial de forma compatível com as premissas de sustentabilidade e observância das questões climáticas, em conformidade com os compromissos internacionais firmados; Efetivar a integração entre as diversas políticas sob a ótica territorial e o engajamento dos atores políticos governamentais. | A elaboração de Plano de Ação para sistematizar as iniciativas da Comissão Permanente para o Desenvolvimento e Integração das Fronteiras - CDIF está proposta como iniciativa estratégica a fim de fortalecer o papel integrador e articulador da comissão. Por meio deste plano de ação, busca-se ampliar o escopo de atividades propostas por intermédio da CDIF e, desta forma, fortalecer a cooperação entre os atores da Faixa de Fronteira. | SMDRU | CGGT/DDRU | Coordenação-Geral de Gestão do Território | Raphael Curioso Lima Silva | Coordenador-Geral | raphael.silva@integracao.gov.br | 2034-5601 | Membros da CDIF | Baixa adesão dos demais membros da CDIF se constitui um risco à qualidade do plano de ação | CDIF e população das cidades na faixa de fronteira | Projeto | 2021-03-01 | 2022-06-30 | Percentual de execução da iniciativa | Percentual | Quanto maior, melhor | mensal | Registros internos/cronograma do projeto | I = A | A = Somatório da participação relativa no total do projeto de cada etapa concluída | Sim |  | SIM | SIM | SIM | SIM | SIM | SIM | NÃO | SIM | NÃO | [5 empty] | 100 | 2022 | 100 | [5 empty] | Não se aplica a regionalização a este projeto
I124 | Promover o planejamento e o uso coordenado do território brasileiro de forma integrada com a Política Nacional de Desenvolvimento Regional | Fronteira Integrada | Elaboração do Plano de Ação para Faixa de Fronteira | Planejamento e Desenvolvimento Produtivo e Regional | Planejamento do Desenvolvimento Regional e Ordenamento Territorial | Segurança Hídrica; Saneamento Básico; Habitação; Proteção e Defesa Civil; Parcerias e Fomento. | Planejamento e Desenvolvimento Institucional para Infraestrutura Hídrica; Infraestrutura em Saneamento Básico; Planejamento, Regulação e Gestão do Serviços de Saneamento Básico. Correlação geral aos Eixos de Habitação; Proteção e Defesa Civil e Parcerias e Fomento como um todo; | Alto nível de desigualdades (sociais, econômicas e tecnológicas) entre as regiões; Grande quantidade de municípios sem corpo técnico qualificado para elaboração de projetos e planos de desenvolvimento; Carência de zoneamento territorial adequado, com baixo aproveitamento das potencialidades das regiões e dos territórios brasileiros; Existência de conflitos humanos, ambientais e produtivos relacionados à delimitação e uso do território; Ausência de estabelecimento de uma política de ordenamento territorial; Descontinuidade, fragmentação institucional e fragilidades de estrutura para estabelecimento e implantação da PNOT; Carência de estudos e mapeamentos territoriais suficientes para o estabelecimento de diretrizes de ordenamento territorial; Baixa capacidade dos municípios para realizar a gestão territorial. | Alcançar alto nível de integração entre planos regionais e sub-regionais, com ampliação da disponibilidade de informações e estudos consolidados de forma integrada; Ampliar o planejamento sub-regional de desenvolvimento; Efetivar a execução de ações e financiamento de projetos de forma alinhada à PNDR e aos planos regionais e sub-regionais de desenvolvimento; Estabelecer a Política Nacional de Ordenamento Territorial de forma compatível com as premissas de sustentabilidade e observância das questões climáticas, em conformidade com os compromissos internacionais firmados; Efetivar a integração entre as diversas políticas sob a ótica territorial e o engajamento dos atores políticos governamentais. | A elaboração de Plano de Ação para sistematizar as iniciativas da Comissão Permanente para o Desenvolvimento e Integração das Fronteiras - CDIF está proposta como iniciativa estratégica a fim de fortalecer o papel integrador e articulador da comissão. Por meio deste plano de ação, busca-se ampliar o escopo de atividades propostas por intermédio da CDIF e, desta forma, fortalecer a cooperação entre os atores da Faixa de Fronteira. | SMDRU | CGGT/DDRU | Coordenação-Geral de Gestão do Território | Raphael Curioso Lima Silva | Coordenador-Geral | raphael.silva@integracao.gov.br | 2034-5601 | Membros da CDIF | Baixa adesão dos demais membros da CDIF se constitui um risco à qualidade do plano de ação | CDIF e população das cidades na faixa de fronteira | Projeto | 2021-03-01 | 2022-06-30 | Percentual de execução da iniciativa | Percentual | Quanto maior, melhor | mensal | Registros internos/cronograma do projeto | I = A | A = Somatório da participação relativa no total do projeto de cada etapa concluída | Sim |  | SIM | SIM | SIM | SIM | SIM | SIM | NÃO | SIM | NÃO | [5 empty] | 100 | 2023 | 100 | [5 empty] | Não se aplica a regionalização a este projeto
I125 | Promover o planejamento e o uso coordenado do território brasileiro de forma integrada com a Política Nacional de Desenvolvimento Regional | Fronteira Integrada | Lançamento de Edital para custeio de projetos promotores de desenvolvimento regional na Faixa de Fronteira | Planejamento e Desenvolvimento Produtivo e Regional | Planejamento do Desenvolvimento Regional e Ordenamento Territorial | Segurança Hídrica; Saneamento Básico; Habitação; Proteção e Defesa Civil; Parcerias e Fomento. | Planejamento e Desenvolvimento Institucional para Infraestrutura Hídrica; Infraestrutura em Saneamento Básico; Planejamento, Regulação e Gestão do Serviços de Saneamento Básico. Correlação geral aos Eixos de Habitação; Proteção e Defesa Civil e Parcerias e Fomento como um todo; | Alto nível de desigualdades (sociais, econômicas e tecnológicas) entre as regiões; Grande quantidade de municípios sem corpo técnico qualificado para elaboração de projetos e planos de desenvolvimento; Carência de zoneamento territorial adequado, com baixo aproveitamento das potencialidades das regiões e dos territórios brasileiros; Existência de conflitos humanos, ambientais e produtivos relacionados à delimitação e uso do território; Ausência de estabelecimento de uma política de ordenamento territorial; Descontinuidade, fragmentação institucional e fragilidades de estrutura para estabelecimento e implantação da PNOT; Carência de estudos e mapeamentos territoriais suficientes para o estabelecimento de diretrizes de ordenamento territorial; Baixa capacidade dos municípios para realizar a gestão territorial. | Alcançar alto nível de integração entre planos regionais e sub-regionais, com ampliação da disponibilidade de informações e estudos consolidados de forma integrada; Ampliar o planejamento sub-regional de desenvolvimento; Efetivar a execução de ações e financiamento de projetos de forma alinhada à PNDR e aos planos regionais e sub-regionais de desenvolvimento; Estabelecer a Política Nacional de Ordenamento Territorial de forma compatível com as premissas de sustentabilidade e observância das questões climáticas, em conformidade com os compromissos internacionais firmados; Efetivar a integração entre as diversas políticas sob a ótica territorial e o engajamento dos atores políticos governamentais. | O lançamento do Edital do Programa Fronteira Integrada terá como ponto de partida a triagem de projetos realizada por meio da iniciativa estratégica "projetos estruturantes". O edital prevê a execução de projetos e ações no âmbito da Faixa de Fronteira. | SMDRU | CGGT/DDRU | Coordenação-Geral de Gestão do Território | Raphael Curioso Lima Silva | Coordenador-Geral | raphael.silva@integracao.gov.br | 2034-5601 | Ministérios, Estados e prefeituras, SUDAM e SUDECO | Dispersão de Energia Institucional necessária para a constituição do núcleo, resultando em desarticulação da política. | Todo o território Nacional | Projeto | 2021-03-01 | 2022-06-01 | Percentual de execução da iniciativa | Percentual | Quanto maior, melhor | mensal | Registros internos/cronograma do projeto | I = A | A = Somatório da participação relativa no total do projeto de cada etapa concluída | Sim |  | SIM | SIM | SIM | SIM | SIM | SIM | NÃO | NÃO | NÃO | [5 empty] | 100 | 2020 | [6 empty] | Não se aplica | não se aplica | [5 empty] | 0
I125 | Promover o planejamento e o uso coordenado do território brasileiro de forma integrada com a Política Nacional de Desenvolvimento Regional | Fronteira Integrada | Lançamento de Edital para custeio de projetos promotores de desenvolvimento regional na Faixa de Fronteira | Planejamento e Desenvolvimento Produtivo e Regional | Planejamento do Desenvolvimento Regional e Ordenamento Territorial | Segurança Hídrica; Saneamento Básico; Habitação; Proteção e Defesa Civil; Parcerias e Fomento. | Planejamento e Desenvolvimento Institucional para Infraestrutura Hídrica; Infraestrutura em Saneamento Básico; Planejamento, Regulação e Gestão do Serviços de Saneamento Básico. Correlação geral aos Eixos de Habitação; Proteção e Defesa Civil e Parcerias e Fomento como um todo; | Alto nível de desigualdades (sociais, econômicas e tecnológicas) entre as regiões; Grande quantidade de municípios sem corpo técnico qualificado para elaboração de projetos e planos de desenvolvimento; Carência de zoneamento territorial adequado, com baixo aproveitamento das potencialidades das regiões e dos territórios brasileiros; Existência de conflitos humanos, ambientais e produtivos relacionados à delimitação e uso do território; Ausência de estabelecimento de uma política de ordenamento territorial; Descontinuidade, fragmentação institucional e fragilidades de estrutura para estabelecimento e implantação da PNOT; Carência de estudos e mapeamentos territoriais suficientes para o estabelecimento de diretrizes de ordenamento territorial; Baixa capacidade dos municípios para realizar a gestão territorial. | Alcançar alto nível de integração entre planos regionais e sub-regionais, com ampliação da disponibilidade de informações e estudos consolidados de forma integrada; Ampliar o planejamento sub-regional de desenvolvimento; Efetivar a execução de ações e financiamento de projetos de forma alinhada à PNDR e aos planos regionais e sub-regionais de desenvolvimento; Estabelecer a Política Nacional de Ordenamento Territorial de forma compatível com as premissas de sustentabilidade e observância das questões climáticas, em conformidade com os compromissos internacionais firmados; Efetivar a integração entre as diversas políticas sob a ótica territorial e o engajamento dos atores políticos governamentais. | O lançamento do Edital do Programa Fronteira Integrada terá como ponto de partida a triagem de projetos realizada por meio da iniciativa estratégica "projetos estruturantes". O edital prevê a execução de projetos e ações no âmbito da Faixa de Fronteira. | SMDRU | CGGT/DDRU | Coordenação-Geral de Gestão do Território | Raphael Curioso Lima Silva | Coordenador-Geral | raphael.silva@integracao.gov.br | 2034-5601 | Ministérios, Estados e prefeituras, SUDAM e SUDECO | Dispersão de Energia Institucional necessária para a constituição do núcleo, resultando em desarticulação da política. | Todo o território Nacional | Projeto | 2021-03-01 | 2022-06-01 | Percentual de execução da iniciativa | Percentual | Quanto maior, melhor | mensal | Registros internos/cronograma do projeto | I = A | A = Somatório da participação relativa no total do projeto de cada etapa concluída | Sim |  | SIM | SIM | SIM | SIM | SIM | SIM | NÃO | NÃO | NÃO | [5 empty] | 100 | 2021 | 30 | [5 empty] | Não se aplica | não se aplica | [5 empty] | 18 | O Programa Fronteira Integrada visa estimular a execução de projetos voltados ao desenvolvimento regional na Faixa de Fronteira. Foi lançado em Dezembro de 2020, sendo portanto um programa muito novo. Foi definido no fim do ano a construção de editais de chamamento público, com o objetivo de levantar carteira de projetos.
I125 | Promover o planejamento e o uso coordenado do território brasileiro de forma integrada com a Política Nacional de Desenvolvimento Regional | Fronteira Integrada | Lançamento de Edital para custeio de projetos promotores de desenvolvimento regional na Faixa de Fronteira | Planejamento e Desenvolvimento Produtivo e Regional | Planejamento do Desenvolvimento Regional e Ordenamento Territorial | Segurança Hídrica; Saneamento Básico; Habitação; Proteção e Defesa Civil; Parcerias e Fomento. | Planejamento e Desenvolvimento Institucional para Infraestrutura Hídrica; Infraestrutura em Saneamento Básico; Planejamento, Regulação e Gestão do Serviços de Saneamento Básico. Correlação geral aos Eixos de Habitação; Proteção e Defesa Civil e Parcerias e Fomento como um todo; | Alto nível de desigualdades (sociais, econômicas e tecnológicas) entre as regiões; Grande quantidade de municípios sem corpo técnico qualificado para elaboração de projetos e planos de desenvolvimento; Carência de zoneamento territorial adequado, com baixo aproveitamento das potencialidades das regiões e dos territórios brasileiros; Existência de conflitos humanos, ambientais e produtivos relacionados à delimitação e uso do território; Ausência de estabelecimento de uma política de ordenamento territorial; Descontinuidade, fragmentação institucional e fragilidades de estrutura para estabelecimento e implantação da PNOT; Carência de estudos e mapeamentos territoriais suficientes para o estabelecimento de diretrizes de ordenamento territorial; Baixa capacidade dos municípios para realizar a gestão territorial. | Alcançar alto nível de integração entre planos regionais e sub-regionais, com ampliação da disponibilidade de informações e estudos consolidados de forma integrada; Ampliar o planejamento sub-regional de desenvolvimento; Efetivar a execução de ações e financiamento de projetos de forma alinhada à PNDR e aos planos regionais e sub-regionais de desenvolvimento; Estabelecer a Política Nacional de Ordenamento Territorial de forma compatível com as premissas de sustentabilidade e observância das questões climáticas, em conformidade com os compromissos internacionais firmados; Efetivar a integração entre as diversas políticas sob a ótica territorial e o engajamento dos atores políticos governamentais. | O lançamento do Edital do Programa Fronteira Integrada terá como ponto de partida a triagem de projetos realizada por meio da iniciativa estratégica "projetos estruturantes". O edital prevê a execução de projetos e ações no âmbito da Faixa de Fronteira. | SMDRU | CGGT/DDRU | Coordenação-Geral de Gestão do Território | Raphael Curioso Lima Silva | Coordenador-Geral | raphael.silva@integracao.gov.br | 2034-5601 | Ministérios, Estados e prefeituras, SUDAM e SUDECO | Dispersão de Energia Institucional necessária para a constituição do núcleo, resultando em desarticulação da política. | Todo o território Nacional | Projeto | 2021-03-01 | 2022-06-01 | Percentual de execução da iniciativa | Percentual | Quanto maior, melhor | mensal | Registros internos/cronograma do projeto | I = A | A = Somatório da participação relativa no total do projeto de cada etapa concluída | Sim |  | SIM | SIM | SIM | SIM | SIM | SIM | NÃO | NÃO | NÃO | [5 empty] | 100 | 2022 | 100 | [5 empty] | Não se aplica | não se aplica
I125 | Promover o planejamento e o uso coordenado do território brasileiro de forma integrada com a Política Nacional de Desenvolvimento Regional | Fronteira Integrada | Lançamento de Edital para custeio de projetos promotores de desenvolvimento regional na Faixa de Fronteira | Planejamento e Desenvolvimento Produtivo e Regional | Planejamento do Desenvolvimento Regional e Ordenamento Territorial | Segurança Hídrica; Saneamento Básico; Habitação; Proteção e Defesa Civil; Parcerias e Fomento. | Planejamento e Desenvolvimento Institucional para Infraestrutura Hídrica; Infraestrutura em Saneamento Básico; Planejamento, Regulação e Gestão do Serviços de Saneamento Básico. Correlação geral aos Eixos de Habitação; Proteção e Defesa Civil e Parcerias e Fomento como um todo; | Alto nível de desigualdades (sociais, econômicas e tecnológicas) entre as regiões; Grande quantidade de municípios sem corpo técnico qualificado para elaboração de projetos e planos de desenvolvimento; Carência de zoneamento territorial adequado, com baixo aproveitamento das potencialidades das regiões e dos territórios brasileiros; Existência de conflitos humanos, ambientais e produtivos relacionados à delimitação e uso do território; Ausência de estabelecimento de uma política de ordenamento territorial; Descontinuidade, fragmentação institucional e fragilidades de estrutura para estabelecimento e implantação da PNOT; Carência de estudos e mapeamentos territoriais suficientes para o estabelecimento de diretrizes de ordenamento territorial; Baixa capacidade dos municípios para realizar a gestão territorial. | Alcançar alto nível de integração entre planos regionais e sub-regionais, com ampliação da disponibilidade de informações e estudos consolidados de forma integrada; Ampliar o planejamento sub-regional de desenvolvimento; Efetivar a execução de ações e financiamento de projetos de forma alinhada à PNDR e aos planos regionais e sub-regionais de desenvolvimento; Estabelecer a Política Nacional de Ordenamento Territorial de forma compatível com as premissas de sustentabilidade e observância das questões climáticas, em conformidade com os compromissos internacionais firmados; Efetivar a integração entre as diversas políticas sob a ótica territorial e o engajamento dos atores políticos governamentais. | O lançamento do Edital do Programa Fronteira Integrada terá como ponto de partida a triagem de projetos realizada por meio da iniciativa estratégica "projetos estruturantes". O edital prevê a execução de projetos e ações no âmbito da Faixa de Fronteira. | SMDRU | CGGT/DDRU | Coordenação-Geral de Gestão do Território | Raphael Curioso Lima Silva | Coordenador-Geral | raphael.silva@integracao.gov.br | 2034-5601 | Ministérios, Estados e prefeituras, SUDAM e SUDECO | Dispersão de Energia Institucional necessária para a constituição do núcleo, resultando em desarticulação da política. | Todo o território Nacional | Projeto | 2021-03-01 | 2022-06-01 | Percentual de execução da iniciativa | Percentual | Quanto maior, melhor | mensal | Registros internos/cronograma do projeto | I = A | A = Somatório da participação relativa no total do projeto de cada etapa concluída | Sim |  | SIM | SIM | SIM | SIM | SIM | SIM | NÃO | NÃO | NÃO | [5 empty] | 100 | 2023 | 100 | [5 empty] | Não se aplica | não se aplica
I126 | Promover o planejamento e o uso coordenado do território brasileiro de forma integrada com a Política Nacional de Desenvolvimento Regional | Planejamento Regional e Ordenamento Territorial | Estruturação do plano de trabalho do Comitê Executivo para a PNDR | Planejamento e Desenvolvimento Produtivo e Regional | Planejamento do Desenvolvimento Regional e Ordenamento Territorial | Segurança Hídrica; Saneamento Básico; Habitação; Proteção e Defesa Civil; Parcerias e Fomento. | Planejamento e Desenvolvimento Institucional para Infraestrutura Hídrica; Infraestrutura em Saneamento Básico; Planejamento, Regulação e Gestão do Serviços de Saneamento Básico. Correlação geral aos Eixos de Habitação; Proteção e Defesa Civil e Parcerias e Fomento como um todo; | Desarticulação e descontinuidade de planos de desenvolvimento regionais e sub-regionais; Dificuldades de efetivação de ações alinhadas aos planos estabelecidos, especialmente por questões orçamentárias e de articulação interfederativa; Atraso do Legislativo na aprovação dos Planos Regionais de Desenvolvimento; Baixa capacidade de monitoramento e avaliação das políticas de desenvolvimento regional, com fragilidades no uso de indicadores e dispersão de estudos e informações; Carência de integração entre políticas públicas setoriais que influenciam no desenvolvimento regional. | Efetivar a aprovação e a implementação dos Planos de Desenvolvimento Regional, com maior articulação entre Poder Executivo e Legislativo; Alcançar alto nível de integração entre planos regionais e sub-regionais, com ampliação da disponibilidade de informações e estudos consolidados de forma integrada; Ampliar o planejamento sub-regional de desenvolvimento; Efetivar a execução de ações e financiamento de projetos de forma alinhada à PNDR e aos planos regionais e sub-regionais de desenvolvimento; Alcançar adequada delimitação das áreas de atuação dos Entes Federativos; Efetivar a integração entre as diversas políticas sob a ótica territorial e o engajamento dos atores políticos governamentais. | Como previsto na Política Nacional de Desenvolvimento Regional, o comitê executivo é responsável por operacionalizar a articulação das ações federais no âmbito da política. Ainda que tenha sido parcialmente implementado, já que houveram avanços na constituição da governança da PNDR, é necessário aprofundar tal implementação, criando um calendário frequente de reuniões, com pautas relevantes ao desenvolvimento regional | SMDRU | CGGT/DDRU | CGGT | Raphael Curioso Lima Silva | Coordenador-Geral | raphael.silva@integracao.gov.br | 2034-5601 | Casa Civil; Ministério da Economia; Secretaria-Geral da Presidência da República; Secretaria de Governo da Presidência da República; Gabinete de Segurança Institucional da Presidência da República; SUDAM; SUDENE; e SUDECO. | Dispersão de Energia Institucional necessária para a constituição do núcleo, resultando em desarticulação da política | Macrorregiões Nordeste, Centro-Oeste e Norte; Faixa de Fronteira; Subregiões em todo território nacional | Projeto | 2021-11-17 | 2022-03-30 | Percentual de execução da iniciativa | Percentual | Quanto maior, melhor | Mensal | Registros internos da Unidade | I = A | A = Somatório da participação relativa no total do projeto de cada etapa concluída | Sim | O avanço do projeto está condicionado a atuação do MDR com a rede de apoio. | Sim | Sim | Sim | Sim | Sim | Sim | Não | Sim | Sim | [5 empty] | 100 | 2021 | 25 | [5 empty] | Não se aplica | [6 empty] | 50 | O ano de 2021 marcou a construção das primeiras reuniões entre MDR e Superintendências a fim de estruturar o plano de trabalho do Comitê Executivo da Câmara de Políticas de Integração Nacional e Desenvolvimento Regional. As reuniões ocorreram quinzenalmente e suscitou, como fruto, a construção da minuta de portaria para implementação do Núcleo de Inteligência Regional. Avaliamos que a elaboração do Plano de Trabalho para o CE-CPINDR será um passo subsequente para a elaboração de PT.
I126 | Promover o planejamento e o uso coordenado do território brasileiro de forma integrada com a Política Nacional de Desenvolvimento Regional | Planejamento Regional e Ordenamento Territorial | Estruturação do plano de trabalho do Comitê Executivo para a PNDR | Planejamento e Desenvolvimento Produtivo e Regional | Planejamento do Desenvolvimento Regional e Ordenamento Territorial | Segurança Hídrica; Saneamento Básico; Habitação; Proteção e Defesa Civil; Parcerias e Fomento. | Planejamento e Desenvolvimento Institucional para Infraestrutura Hídrica; Infraestrutura em Saneamento Básico; Planejamento, Regulação e Gestão do Serviços de Saneamento Básico. Correlação geral aos Eixos de Habitação; Proteção e Defesa Civil e Parcerias e Fomento como um todo; | Desarticulação e descontinuidade de planos de desenvolvimento regionais e sub-regionais; Dificuldades de efetivação de ações alinhadas aos planos estabelecidos, especialmente por questões orçamentárias e de articulação interfederativa; Atraso do Legislativo na aprovação dos Planos Regionais de Desenvolvimento; Baixa capacidade de monitoramento e avaliação das políticas de desenvolvimento regional, com fragilidades no uso de indicadores e dispersão de estudos e informações; Carência de integração entre políticas públicas setoriais que influenciam no desenvolvimento regional. | Efetivar a aprovação e a implementação dos Planos de Desenvolvimento Regional, com maior articulação entre Poder Executivo e Legislativo; Alcançar alto nível de integração entre planos regionais e sub-regionais, com ampliação da disponibilidade de informações e estudos consolidados de forma integrada; Ampliar o planejamento sub-regional de desenvolvimento; Efetivar a execução de ações e financiamento de projetos de forma alinhada à PNDR e aos planos regionais e sub-regionais de desenvolvimento; Alcançar adequada delimitação das áreas de atuação dos Entes Federativos; Efetivar a integração entre as diversas políticas sob a ótica territorial e o engajamento dos atores políticos governamentais. | Como previsto na Política Nacional de Desenvolvimento Regional, o comitê executivo é responsável por operacionalizar a articulação das ações federais no âmbito da política. Ainda que tenha sido parcialmente implementado, já que houveram avanços na constituição da governança da PNDR, é necessário aprofundar tal implementação, criando um calendário frequente de reuniões, com pautas relevantes ao desenvolvimento regional | SMDRU | CGGT/DDRU | CGGT | Raphael Curioso Lima Silva | Coordenador-Geral | raphael.silva@integracao.gov.br | 2034-5601 | Casa Civil; Ministério da Economia; Secretaria-Geral da Presidência da República; Secretaria de Governo da Presidência da República; Gabinete de Segurança Institucional da Presidência da República; SUDAM; SUDENE; e SUDECO. | Dispersão de Energia Institucional necessária para a constituição do núcleo, resultando em desarticulação da política | Macrorregiões Nordeste, Centro-Oeste e Norte; Faixa de Fronteira; Subregiões em todo território nacional | Projeto | 2021-11-17 | 2022-03-30 | Percentual de execução da iniciativa | Percentual | Quanto maior, melhor | Mensal | Registros internos da Unidade | I = A | A = Somatório da participação relativa no total do projeto de cada etapa concluída | Sim | O avanço do projeto está condicionado a atuação do MDR com a rede de apoio. | Sim | Sim | Sim | Sim | Sim | Sim | Não | Sim | Sim | [5 empty] | 100 | 2022 | 100 | [5 empty] | Não se aplica
I126 | Promover o planejamento e o uso coordenado do território brasileiro de forma integrada com a Política Nacional de Desenvolvimento Regional | Planejamento Regional e Ordenamento Territorial | Estruturação do plano de trabalho do Comitê Executivo para a PNDR | Planejamento e Desenvolvimento Produtivo e Regional | Planejamento do Desenvolvimento Regional e Ordenamento Territorial | Segurança Hídrica; Saneamento Básico; Habitação; Proteção e Defesa Civil; Parcerias e Fomento. | Planejamento e Desenvolvimento Institucional para Infraestrutura Hídrica; Infraestrutura em Saneamento Básico; Planejamento, Regulação e Gestão do Serviços de Saneamento Básico. Correlação geral aos Eixos de Habitação; Proteção e Defesa Civil e Parcerias e Fomento como um todo; | Desarticulação e descontinuidade de planos de desenvolvimento regionais e sub-regionais; Dificuldades de efetivação de ações alinhadas aos planos estabelecidos, especialmente por questões orçamentárias e de articulação interfederativa; Atraso do Legislativo na aprovação dos Planos Regionais de Desenvolvimento; Baixa capacidade de monitoramento e avaliação das políticas de desenvolvimento regional, com fragilidades no uso de indicadores e dispersão de estudos e informações; Carência de integração entre políticas públicas setoriais que influenciam no desenvolvimento regional. | Efetivar a aprovação e a implementação dos Planos de Desenvolvimento Regional, com maior articulação entre Poder Executivo e Legislativo; Alcançar alto nível de integração entre planos regionais e sub-regionais, com ampliação da disponibilidade de informações e estudos consolidados de forma integrada; Ampliar o planejamento sub-regional de desenvolvimento; Efetivar a execução de ações e financiamento de projetos de forma alinhada à PNDR e aos planos regionais e sub-regionais de desenvolvimento; Alcançar adequada delimitação das áreas de atuação dos Entes Federativos; Efetivar a integração entre as diversas políticas sob a ótica territorial e o engajamento dos atores políticos governamentais. | Como previsto na Política Nacional de Desenvolvimento Regional, o comitê executivo é responsável por operacionalizar a articulação das ações federais no âmbito da política. Ainda que tenha sido parcialmente implementado, já que houveram avanços na constituição da governança da PNDR, é necessário aprofundar tal implementação, criando um calendário frequente de reuniões, com pautas relevantes ao desenvolvimento regional | SMDRU | CGGT/DDRU | CGGT | Raphael Curioso Lima Silva | Coordenador-Geral | raphael.silva@integracao.gov.br | 2034-5601 | Casa Civil; Ministério da Economia; Secretaria-Geral da Presidência da República; Secretaria de Governo da Presidência da República; Gabinete de Segurança Institucional da Presidência da República; SUDAM; SUDENE; e SUDECO. | Dispersão de Energia Institucional necessária para a constituição do núcleo, resultando em desarticulação da política | Macrorregiões Nordeste, Centro-Oeste e Norte; Faixa de Fronteira; Subregiões em todo território nacional | Projeto | 2021-11-17 | 2022-03-30 | Percentual de execução da iniciativa | Percentual | Quanto maior, melhor | Mensal | Registros internos da Unidade | I = A | A = Somatório da participação relativa no total do projeto de cada etapa concluída | Sim | O avanço do projeto está condicionado a atuação do MDR com a rede de apoio. | Sim | Sim | Sim | Sim | Sim | Sim | Não | Sim | Sim | [5 empty] | 100 | 2023 | 100 | [5 empty] | Não se aplica
I127 | Promover o planejamento e o uso coordenado do território brasileiro de forma integrada com a Política Nacional de Desenvolvimento Regional | Planejamento Regional e Ordenamento Territorial | Regulamentação e instalação do Núcleo de Inteligência Regional | Planejamento e Desenvolvimento Produtivo e Regional | Planejamento do Desenvolvimento Regional e Ordenamento Territorial | Segurança Hídrica; Saneamento Básico; Habitação; Proteção e Defesa Civil; Parcerias e Fomento. | Planejamento e Desenvolvimento Institucional para Infraestrutura Hídrica; Infraestrutura em Saneamento Básico; Planejamento, Regulação e Gestão do Serviços de Saneamento Básico. Correlação geral aos Eixos de Habitação; Proteção e Defesa Civil e Parcerias e Fomento como um todo; | Desarticulação e descontinuidade de planos de desenvolvimento regionais e sub-regionais; Dificuldades de efetivação de ações alinhadas aos planos estabelecidos, especialmente por questões orçamentárias e de articulação interfederativa; Atraso do Legislativo na aprovação dos Planos Regionais de Desenvolvimento; Baixa capacidade de monitoramento e avaliação das políticas de desenvolvimento regional, com fragilidades no uso de indicadores e dispersão de estudos e informações; Carência de integração entre políticas públicas setoriais que influenciam no desenvolvimento regional; | Efetivar a aprovação e a implementação dos Planos de Desenvolvimento Regional, com maior articulação entre Poder Executivo e Legislativo; Alcançar alto nível de integração entre planos regionais e sub-regionais, com ampliação da disponibilidade de informações e estudos consolidados de forma integrada; Ampliar o planejamento sub-regional de desenvolvimento; Efetivar a execução de ações e financiamento de projetos de forma alinhada à PNDR e aos planos regionais e sub-regionais de desenvolvimento; Alcançar adequada delimitação das áreas de atuação dos Entes Federativos; Efetivar a integração entre as diversas políticas sob a ótica territorial e o engajamento dos atores políticos governamentais. | O Núcleo de Inteligência Regional compõe o sistema de governança da Política Nacional de Desenvolvimento Regional. É instância permanente de assessoramento técnico às instituições do Governo Federal, destinado à produção de conhecimento e informações afetas à PNDR e aos seus instrumentos. É necessário aprofundar tal implementação, criando um calendário frequente de reuniões, com pautas relevantes ao desenvolvimento regional. | SMDRU | CGGT/DDRU | CGGT | Raphael Curioso Lima Silva | Coordenador-Geral | raphael.silva@integracao.gov.br | 2034-5601 | SUDENE, SUDAM e SUDECO | Dispersão de Energia Institucional necessária para a constituição do núcleo, resultando em desarticulação da política | Macrorregiões Nordeste, Centro-Oeste e Norte; Faixa de Fronteira; Subregiões em todo território nacional | Projeto | 2021-11-17 | 2022-02-28 | Percentual de execução da iniciativa | Percentual | Quanto maior, melhor | Mensal | Registros internos da Unidade | I = A | A = Somatório da participação relativa no total do projeto de cada etapa concluída | Sim | O avanço do projeto está condicionado a atuação do MDR com a rede de apoio | Sim | Sim | Sim | Sim | Sim | Sim | Não | Sim | Sim | [5 empty] | 100 | 2021 | 25 | [5 empty] | Não se aplica | [6 empty] | 62.5 | O ano de 2021 marcou a construção das primeiras reuniões entre MDR e Superintendências a fim de estruturar o plano de trabalho do Comitê Executivo da Câmara de Políticas de Integração Nacional e Desenvolvimento Regional. As reuniões ocorreram quinzenalmente e suscitou, como fruto, a construção da minuta de portaria para implementação do Núcleo de Inteligência Regional. Em seguida foi emitido ofício circular ( Processo 59000.025739/2021-18 ) para todas as Secretarias do MDR a fim de fornecerem contribições. Há a perspectiva de construção da minuta final em fevereiro para submissão para assinatura do Ministro.
I127 | Promover o planejamento e o uso coordenado do território brasileiro de forma integrada com a Política Nacional de Desenvolvimento Regional | Planejamento Regional e Ordenamento Territorial | Regulamentação e instalação do Núcleo de Inteligência Regional | Planejamento e Desenvolvimento Produtivo e Regional | Planejamento do Desenvolvimento Regional e Ordenamento Territorial | Segurança Hídrica; Saneamento Básico; Habitação; Proteção e Defesa Civil; Parcerias e Fomento. | Planejamento e Desenvolvimento Institucional para Infraestrutura Hídrica; Infraestrutura em Saneamento Básico; Planejamento, Regulação e Gestão do Serviços de Saneamento Básico. Correlação geral aos Eixos de Habitação; Proteção e Defesa Civil e Parcerias e Fomento como um todo; | Desarticulação e descontinuidade de planos de desenvolvimento regionais e sub-regionais; Dificuldades de efetivação de ações alinhadas aos planos estabelecidos, especialmente por questões orçamentárias e de articulação interfederativa; Atraso do Legislativo na aprovação dos Planos Regionais de Desenvolvimento; Baixa capacidade de monitoramento e avaliação das políticas de desenvolvimento regional, com fragilidades no uso de indicadores e dispersão de estudos e informações; Carência de integração entre políticas públicas setoriais que influenciam no desenvolvimento regional; | Efetivar a aprovação e a implementação dos Planos de Desenvolvimento Regional, com maior articulação entre Poder Executivo e Legislativo; Alcançar alto nível de integração entre planos regionais e sub-regionais, com ampliação da disponibilidade de informações e estudos consolidados de forma integrada; Ampliar o planejamento sub-regional de desenvolvimento; Efetivar a execução de ações e financiamento de projetos de forma alinhada à PNDR e aos planos regionais e sub-regionais de desenvolvimento; Alcançar adequada delimitação das áreas de atuação dos Entes Federativos; Efetivar a integração entre as diversas políticas sob a ótica territorial e o engajamento dos atores políticos governamentais. | O Núcleo de Inteligência Regional compõe o sistema de governança da Política Nacional de Desenvolvimento Regional. É instância permanente de assessoramento técnico às instituições do Governo Federal, destinado à produção de conhecimento e informações afetas à PNDR e aos seus instrumentos. É necessário aprofundar tal implementação, criando um calendário frequente de reuniões, com pautas relevantes ao desenvolvimento regional. | SMDRU | CGGT/DDRU | CGGT | Raphael Curioso Lima Silva | Coordenador-Geral | raphael.silva@integracao.gov.br | 2034-5601 | SUDENE, SUDAM e SUDECO | Dispersão de Energia Institucional necessária para a constituição do núcleo, resultando em desarticulação da política | Macrorregiões Nordeste, Centro-Oeste e Norte; Faixa de Fronteira; Subregiões em todo território nacional | Projeto | 2021-11-17 | 2022-02-28 | Percentual de execução da iniciativa | Percentual | Quanto maior, melhor | Mensal | Registros internos da Unidade | I = A | A = Somatório da participação relativa no total do projeto de cada etapa concluída | Sim | O avanço do projeto está condicionado a atuação do MDR com a rede de apoio | Sim | Sim | Sim | Sim | Sim | Sim | Não | Sim | Sim | [5 empty] | 100 | 2022 | 100 | [5 empty] | Não se aplica
I127 | Promover o planejamento e o uso coordenado do território brasileiro de forma integrada com a Política Nacional de Desenvolvimento Regional | Planejamento Regional e Ordenamento Territorial | Regulamentação e instalação do Núcleo de Inteligência Regional | Planejamento e Desenvolvimento Produtivo e Regional | Planejamento do Desenvolvimento Regional e Ordenamento Territorial | Segurança Hídrica; Saneamento Básico; Habitação; Proteção e Defesa Civil; Parcerias e Fomento. | Planejamento e Desenvolvimento Institucional para Infraestrutura Hídrica; Infraestrutura em Saneamento Básico; Planejamento, Regulação e Gestão do Serviços de Saneamento Básico. Correlação geral aos Eixos de Habitação; Proteção e Defesa Civil e Parcerias e Fomento como um todo; | Desarticulação e descontinuidade de planos de desenvolvimento regionais e sub-regionais; Dificuldades de efetivação de ações alinhadas aos planos estabelecidos, especialmente por questões orçamentárias e de articulação interfederativa; Atraso do Legislativo na aprovação dos Planos Regionais de Desenvolvimento; Baixa capacidade de monitoramento e avaliação das políticas de desenvolvimento regional, com fragilidades no uso de indicadores e dispersão de estudos e informações; Carência de integração entre políticas públicas setoriais que influenciam no desenvolvimento regional; | Efetivar a aprovação e a implementação dos Planos de Desenvolvimento Regional, com maior articulação entre Poder Executivo e Legislativo; Alcançar alto nível de integração entre planos regionais e sub-regionais, com ampliação da disponibilidade de informações e estudos consolidados de forma integrada; Ampliar o planejamento sub-regional de desenvolvimento; Efetivar a execução de ações e financiamento de projetos de forma alinhada à PNDR e aos planos regionais e sub-regionais de desenvolvimento; Alcançar adequada delimitação das áreas de atuação dos Entes Federativos; Efetivar a integração entre as diversas políticas sob a ótica territorial e o engajamento dos atores políticos governamentais. | O Núcleo de Inteligência Regional compõe o sistema de governança da Política Nacional de Desenvolvimento Regional. É instância permanente de assessoramento técnico às instituições do Governo Federal, destinado à produção de conhecimento e informações afetas à PNDR e aos seus instrumentos. É necessário aprofundar tal implementação, criando um calendário frequente de reuniões, com pautas relevantes ao desenvolvimento regional. | SMDRU | CGGT/DDRU | CGGT | Raphael Curioso Lima Silva | Coordenador-Geral | raphael.silva@integracao.gov.br | 2034-5601 | SUDENE, SUDAM e SUDECO | Dispersão de Energia Institucional necessária para a constituição do núcleo, resultando em desarticulação da política | Macrorregiões Nordeste, Centro-Oeste e Norte; Faixa de Fronteira; Subregiões em todo território nacional | Projeto | 2021-11-17 | 2022-02-28 | Percentual de execução da iniciativa | Percentual | Quanto maior, melhor | Mensal | Registros internos da Unidade | I = A | A = Somatório da participação relativa no total do projeto de cada etapa concluída | Sim | O avanço do projeto está condicionado a atuação do MDR com a rede de apoio | Sim | Sim | Sim | Sim | Sim | Sim | Não | Sim | Sim | [5 empty] | 100 | 2023 | 100 | [5 empty] | Não se aplica
I128 | Promover o planejamento e o uso coordenado do território brasileiro de forma integrada com a Política Nacional de Desenvolvimento Regional | Planejamento Regional e Ordenamento Territorial | Elaboração do Projeto de lei de estabelecimento da PNOT | Planejamento e Desenvolvimento Produtivo e Regional | Planejamento do Desenvolvimento Regional e Ordenamento Territorial | Segurança Hídrica; Saneamento Básico; Habitação; Proteção e Defesa Civil; Parcerias e Fomento. | Planejamento e Desenvolvimento Institucional para Infraestrutura Hídrica; Infraestrutura em Saneamento Básico; Planejamento, Regulação e Gestão do Serviços de Saneamento Básico. Correlação geral aos Eixos de Habitação; Proteção e Defesa Civil e Parcerias e Fomento como um todo; | Carência de zoneamento territorial adequado, com baixo aproveitamento das potencialidades das regiões e dos territórios brasileiros; Existência de conflitos humanos, ambientais e produtivos relacionados à delimitação e uso do território; Carência de delimitação adequada das áreas de atuação dos Entes Federativos, com problemas de uso de terras devolutas, regularização fundiária etc; Conflitos por ocupação irregular de áreas indígenas e de preservação permanente; Ausência de estabelecimento de uma política de ordenamento territorial; Descontinuidade, fragmentação institucional e fragilidades de estrutura para estabelecimento e implantação da PNOT; Carência de estudos e mapeamentos territoriais suficientes para o estabelecimento de diretrizes de ordenamento territorial; Baixa capacidade dos municípios para realizar a gestão territorial. | Alcançar uma ocupação harmoniosa do território, considerando as peculiaridades culturais da população; Alcançar adequada delimitação das áreas de atuação dos Entes Federativos; Estabelecer a Política Nacional de Ordenamento Territorial de forma compatível com as premissas de sustentabilidade e observância das questões climáticas, em conformidade com os compromissos internacionais firmados; Efetivar a integração entre as diversas políticas sob a ótica territorial e o engajamento dos atores políticos governamentais. | A elaboração do projeto de lei da Política Nacional de Ordenamento Territorial é uma meta fundamental deste MDR. Esta política busca estabelecer as diretrizes para a destinação de usos e formas de ocupação do território Nacional. Atualmente as políticas que tratam desse tema encontram-se dispersas entre os ministérios e demais entes federativos e a integração destas iniciativas por meio da PNOT constitui-se estratégico para o país. | SMDRU | CGGT/DDRU | CGGT | Raphael Curioso Lima Silva | Coordenador-Geral | raphael.silva@integracao.gov.br | 2034-5601 | Ministérios, Estados e prefeituras | Dispersão de Energia Institucional necessária para a constituição do núcleo, resultando em desarticulação da política. | Todo o território Nacional | Projeto | 2021-10-15 | 2022-07-15 | Percentual de execução da iniciativa | Percentual | Quanto maior, melhor | Mensal | Registros internos da Unidade | I = A | A = Somatório da participação relativa no total do projeto de cada etapa concluída | Sim |  | sim | sim | sim | sim | sim | sim | não | não | não | [5 empty] | 100 | 2021 | 20 | [5 empty] | Não se aplica | [6 empty] | 30 | A contratação do Consultor PNUD para elaboração do projeto de lei da PNOT foi efetuada, e o início dos trabalhos foi marcado pela entrega do primeiro produto (Plano de Trabalho) e a realização de duas reuniões, no mês de dezembro, para apresentação da proposta de iniciativa a demais secretarias do MDR e outros órgãos parceiros (GSI, Defesa, MMA, Minfra e MAPA). No mês de janeiro de 2022, foi entregue o segundo produto (“Síntese do levantamento da documentação técnica e da bibliografia científica disponíveis sobre as experiências envolvendo a elaboração e a institucionalização da PNOT no país”). Há o encaminhamento de instituir GT para ampliar a discussão do PL para os órgãos parceiros.
I128 | Promover o planejamento e o uso coordenado do território brasileiro de forma integrada com a Política Nacional de Desenvolvimento Regional | Planejamento Regional e Ordenamento Territorial | Elaboração do Projeto de lei de estabelecimento da PNOT | Planejamento e Desenvolvimento Produtivo e Regional | Planejamento do Desenvolvimento Regional e Ordenamento Territorial | Segurança Hídrica; Saneamento Básico; Habitação; Proteção e Defesa Civil; Parcerias e Fomento. | Planejamento e Desenvolvimento Institucional para Infraestrutura Hídrica; Infraestrutura em Saneamento Básico; Planejamento, Regulação e Gestão do Serviços de Saneamento Básico. Correlação geral aos Eixos de Habitação; Proteção e Defesa Civil e Parcerias e Fomento como um todo; | Carência de zoneamento territorial adequado, com baixo aproveitamento das potencialidades das regiões e dos territórios brasileiros; Existência de conflitos humanos, ambientais e produtivos relacionados à delimitação e uso do território; Carência de delimitação adequada das áreas de atuação dos Entes Federativos, com problemas de uso de terras devolutas, regularização fundiária etc; Conflitos por ocupação irregular de áreas indígenas e de preservação permanente; Ausência de estabelecimento de uma política de ordenamento territorial; Descontinuidade, fragmentação institucional e fragilidades de estrutura para estabelecimento e implantação da PNOT; Carência de estudos e mapeamentos territoriais suficientes para o estabelecimento de diretrizes de ordenamento territorial; Baixa capacidade dos municípios para realizar a gestão territorial. | Alcançar uma ocupação harmoniosa do território, considerando as peculiaridades culturais da população; Alcançar adequada delimitação das áreas de atuação dos Entes Federativos; Estabelecer a Política Nacional de Ordenamento Territorial de forma compatível com as premissas de sustentabilidade e observância das questões climáticas, em conformidade com os compromissos internacionais firmados; Efetivar a integração entre as diversas políticas sob a ótica territorial e o engajamento dos atores políticos governamentais. | A elaboração do projeto de lei da Política Nacional de Ordenamento Territorial é uma meta fundamental deste MDR. Esta política busca estabelecer as diretrizes para a destinação de usos e formas de ocupação do território Nacional. Atualmente as políticas que tratam desse tema encontram-se dispersas entre os ministérios e demais entes federativos e a integração destas iniciativas por meio da PNOT constitui-se estratégico para o país. | SMDRU | CGGT/DDRU | CGGT | Raphael Curioso Lima Silva | Coordenador-Geral | raphael.silva@integracao.gov.br | 2034-5601 | Ministérios, Estados e prefeituras | Dispersão de Energia Institucional necessária para a constituição do núcleo, resultando em desarticulação da política. | Todo o território Nacional | Projeto | 2021-10-15 | 2022-07-15 | Percentual de execução da iniciativa | Percentual | Quanto maior, melhor | Mensal | Registros internos da Unidade | I = A | A = Somatório da participação relativa no total do projeto de cada etapa concluída | Sim |  | sim | sim | sim | sim | sim | sim | não | não | não | [5 empty] | 100 | 2022 | 100 | [5 empty] | Não se aplica
I128 | Promover o planejamento e o uso coordenado do território brasileiro de forma integrada com a Política Nacional de Desenvolvimento Regional | Planejamento Regional e Ordenamento Territorial | Elaboração do Projeto de lei de estabelecimento da PNOT | Planejamento e Desenvolvimento Produtivo e Regional | Planejamento do Desenvolvimento Regional e Ordenamento Territorial | Segurança Hídrica; Saneamento Básico; Habitação; Proteção e Defesa Civil; Parcerias e Fomento. | Planejamento e Desenvolvimento Institucional para Infraestrutura Hídrica; Infraestrutura em Saneamento Básico; Planejamento, Regulação e Gestão do Serviços de Saneamento Básico. Correlação geral aos Eixos de Habitação; Proteção e Defesa Civil e Parcerias e Fomento como um todo; | Carência de zoneamento territorial adequado, com baixo aproveitamento das potencialidades das regiões e dos territórios brasileiros; Existência de conflitos humanos, ambientais e produtivos relacionados à delimitação e uso do território; Carência de delimitação adequada das áreas de atuação dos Entes Federativos, com problemas de uso de terras devolutas, regularização fundiária etc; Conflitos por ocupação irregular de áreas indígenas e de preservação permanente; Ausência de estabelecimento de uma política de ordenamento territorial; Descontinuidade, fragmentação institucional e fragilidades de estrutura para estabelecimento e implantação da PNOT; Carência de estudos e mapeamentos territoriais suficientes para o estabelecimento de diretrizes de ordenamento territorial; Baixa capacidade dos municípios para realizar a gestão territorial. | Alcançar uma ocupação harmoniosa do território, considerando as peculiaridades culturais da população; Alcançar adequada delimitação das áreas de atuação dos Entes Federativos; Estabelecer a Política Nacional de Ordenamento Territorial de forma compatível com as premissas de sustentabilidade e observância das questões climáticas, em conformidade com os compromissos internacionais firmados; Efetivar a integração entre as diversas políticas sob a ótica territorial e o engajamento dos atores políticos governamentais. | A elaboração do projeto de lei da Política Nacional de Ordenamento Territorial é uma meta fundamental deste MDR. Esta política busca estabelecer as diretrizes para a destinação de usos e formas de ocupação do território Nacional. Atualmente as políticas que tratam desse tema encontram-se dispersas entre os ministérios e demais entes federativos e a integração destas iniciativas por meio da PNOT constitui-se estratégico para o país. | SMDRU | CGGT/DDRU | CGGT | Raphael Curioso Lima Silva | Coordenador-Geral | raphael.silva@integracao.gov.br | 2034-5601 | Ministérios, Estados e prefeituras | Dispersão de Energia Institucional necessária para a constituição do núcleo, resultando em desarticulação da política. | Todo o território Nacional | Projeto | 2021-10-15 | 2022-07-15 | Percentual de execução da iniciativa | Percentual | Quanto maior, melhor | Mensal | Registros internos da Unidade | I = A | A = Somatório da participação relativa no total do projeto de cada etapa concluída | Sim |  | sim | sim | sim | sim | sim | sim | não | não | não | [5 empty] | 100 | 2023 | 100 | [5 empty] | Não se aplica
I129 | Melhorar a comunicação e a interação do MDR com os públicos interno e externo, priorizando o uso de ferramentas digitais | Comunicação Externa e Interna | Produção de conteúdo de rádio para distribuição para veículos regionais | Governança e Gestão Corporativa | Comunicação Interna e Externa | Habitação; Mobilidade e Desenvolvimento Urbano; Planejamento e Desenvolvimento Produtivo e Regional; Saneamento Básico; Segurança Hídrica; Proteção e Defesa Civil; Parcerias e Fomento; Governança e Gestão Corporativa. | Correlação geral a todos os subeixos | Baixo entendimento entre os cidadãos sobre as atribuições e ações do MDR, bem como sobre a grandeza dos investimentos por ele realizados no País; | Ampliar e aperfeiçoar a comunicação, para dar maior visibilidade às entregas do Ministério; | Redação, edição, revisão e adequação de textos elaborados ou originários de fontes oficiais, e gravação de sonoras para rádios. Boletim de rádio deverá ser oferecido de maneira proativa e enviado para emissoras de rádio, pode ser disponibilizado para download em meio digital próprio de distribuição. | ASSESSORIAS-GM | Aescom | Assessoria Especial de Comunicação Social | Anaterra Oliveira da Silva | Assessor Técnico | anaterra.silva@mdr.gov.br | (61)2034-4270 | Todas as secretarias finalísticas serão responsáveis por fornercer informações e insumos para a elaboração dos boletins. | Não receber subsídios suficientes para a elaboração do conteúdo. | População em geral. | Ação estratégica de duração continuada. | 2021-05-03 |  | Quantidade de boletins de áudio produzidos | Boletins de áudio produzidos | Quanto maior, melhor | Mensal | Aescom MDR | I = ∑A | A = quantidade de boletins produzidos pelo Órgão mensalmente | Somente dentro do ano de referência | A informação disponível será mensurada mês a mês. | SIM | SIM | SIM | SIM | SIM | SIM | NÃO | SIM | SIM | [5 empty] | 1800 | 2021 | 600 | [5 empty] | A produção e a distribuição do conteúdo independe das regiões alcançadas, e quanto maior for a visibilidade do conteúdo produzido melhor para a Administração Pública, em razão da transparência. | [6 empty] | 771 | Ampliação e aperfeiçoamento da comunicação por meio da distribuição para rádios de diversas regiões do país, dando maior visibilidade às ações e entregas do MDR. A meta estipulada para o próximo ano continua a mesma, de 50 boletins por mês, totalizando 600 no ano.
I129 | Melhorar a comunicação e a interação do MDR com os públicos interno e externo, priorizando o uso de ferramentas digitais | Comunicação Externa e Interna | Produção de conteúdo de rádio para distribuição para veículos regionais | Governança e Gestão Corporativa | Comunicação Interna e Externa | Habitação; Mobilidade e Desenvolvimento Urbano; Planejamento e Desenvolvimento Produtivo e Regional; Saneamento Básico; Segurança Hídrica; Proteção e Defesa Civil; Parcerias e Fomento; Governança e Gestão Corporativa. | Correlação geral a todos os subeixos | Baixo entendimento entre os cidadãos sobre as atribuições e ações do MDR, bem como sobre a grandeza dos investimentos por ele realizados no País; | Ampliar e aperfeiçoar a comunicação, para dar maior visibilidade às entregas do Ministério; | Redação, edição, revisão e adequação de textos elaborados ou originários de fontes oficiais, e gravação de sonoras para rádios. Boletim de rádio deverá ser oferecido de maneira proativa e enviado para emissoras de rádio, pode ser disponibilizado para download em meio digital próprio de distribuição. | ASSESSORIAS-GM | Aescom | Assessoria Especial de Comunicação Social | Anaterra Oliveira da Silva | Assessor Técnico | anaterra.silva@mdr.gov.br | (61)2034-4270 | Todas as secretarias finalísticas serão responsáveis por fornercer informações e insumos para a elaboração dos boletins. | Não receber subsídios suficientes para a elaboração do conteúdo. | População em geral. | Ação estratégica de duração continuada. | 2021-05-03 |  | Quantidade de boletins de áudio produzidos | Boletins de áudio produzidos | Quanto maior, melhor | Mensal | Aescom MDR | I = ∑A | A = quantidade de boletins produzidos pelo Órgão mensalmente | Somente dentro do ano de referência | A informação disponível será mensurada mês a mês. | SIM | SIM | SIM | SIM | SIM | SIM | NÃO | SIM | SIM | [5 empty] | 1800 | 2022 | 600 | [5 empty] | A produção e a distribuição do conteúdo independe das regiões alcançadas, e quanto maior for a visibilidade do conteúdo produzido melhor para a Administração Pública, em razão da transparência.
I129 | Melhorar a comunicação e a interação do MDR com os públicos interno e externo, priorizando o uso de ferramentas digitais | Comunicação Externa e Interna | Produção de conteúdo de rádio para distribuição para veículos regionais | Governança e Gestão Corporativa | Comunicação Interna e Externa | Habitação; Mobilidade e Desenvolvimento Urbano; Planejamento e Desenvolvimento Produtivo e Regional; Saneamento Básico; Segurança Hídrica; Proteção e Defesa Civil; Parcerias e Fomento; Governança e Gestão Corporativa. | Correlação geral a todos os subeixos | Baixo entendimento entre os cidadãos sobre as atribuições e ações do MDR, bem como sobre a grandeza dos investimentos por ele realizados no País; | Ampliar e aperfeiçoar a comunicação, para dar maior visibilidade às entregas do Ministério; | Redação, edição, revisão e adequação de textos elaborados ou originários de fontes oficiais, e gravação de sonoras para rádios. Boletim de rádio deverá ser oferecido de maneira proativa e enviado para emissoras de rádio, pode ser disponibilizado para download em meio digital próprio de distribuição. | ASSESSORIAS-GM | Aescom | Assessoria Especial de Comunicação Social | Anaterra Oliveira da Silva | Assessor Técnico | anaterra.silva@mdr.gov.br | (61)2034-4270 | Todas as secretarias finalísticas serão responsáveis por fornercer informações e insumos para a elaboração dos boletins. | Não receber subsídios suficientes para a elaboração do conteúdo. | População em geral | Ação estratégica de duração continuada. | 2021-05-03 |  | Quantidade de boletins de áudio produzidos | Boletins de áudio produzidos | Quanto maior, melhor | Mensal | Aescom MDR | I = ∑A | A = quantidade de boletins produzidos pelo Órgão mensalmente | Somente dentro do ano de referência | A informação disponível será mensurada mês a mês. | SIM | SIM | SIM | SIM | SIM | SIM | NÃO | SIM | SIM | [5 empty] | 1800 | 2023 | 600 | [5 empty] | A produção e a distribuição do conteúdo independe das regiões alcançadas, e quanto maior for a visibilidade do conteúdo produzido melhor para a Administração Pública, em razão da transparência.
I130 | Atrair investimentos privados e internacionais para prestação de serviços e desenvolvimento de infraestrutura regional e urbana | Parcerias com o Setor Privado | Estruturação de projetos de concessão com apoio do FEP e outros instrumentos | Parcerias e Fomento | Parcerias com o Setor Privado e Internacional | Mobilidade e Desenvolvimento Urbano, Saneamento Básico; Segurança Hídrica; Habitação | Mobilidade Urbana; Instrumentos de Fomento ao Desenvolvimento Regional | Cenário de redução da capacidade de investimento público em infraestrutura; Falta de capacidade técnica, institucional e de uma cultura voltada para a estruturação de projetos de concessões e PPPs no âmbito do MDR e nas prefeituras e governos estaduais Falta de instrumentos técnicos e financeiros para apoio à estruturação de projetos de concessões e PPPs; Poucos projetos de PPPs e concessões estruturados no país nas áreas do MDR | Ampliar os investimentos privados nos setores de competência do MDR; Viabilizar instrumentos técnicos e financeiros para apoio à estruturação de projetos de concessões e PPPs; Aumentar o número de projetos de concessões e PPPs estruturados pelo MDR e pelos entes subnacionais; Fortalecer a segurança jurídica para investimento privado e a regulação dos setores de atuação do MDR; Ampliar a adoção de mecanismos mistos de financiamento e investimento (blended finance). | Articulação e restrituração de 11 projetos de parceria público-privada a serem incorporados aos projetos de infraestrutura. | SFPP | CGAES | DPPS | Aline de Oliveira Rodrigues | Assistente | aline.rodrigues@mdr.gov.br | 2034-5267 | Secretarias finalísticas, Entidades coligadas ao MDR, Organismos internacionais, bancos regionais e multilaterais de desenvolvimento, associações representativas do setor privado. | Compatibilidade entre os instrumentos produzidos e a melhor estruturação dos projetos; Adoção efetiva pelos entes subnacionais e setor privado. | Estruturadores de projetos, investidores institucionais em infraestrutura, entes subnacionais, bancos regionais e multilaterais de desenvolvimento, concessionários e operadores de serviços públicos. | Ação estratégica de duração continuada |  |  | Número de projetos com leilão realizado | Unidade | Quanto maior, melhor | mensal | Registros internos da unidade e Diário Oficial | I = ∑A | A = Quantidade de projetos com leilão realizado | Não |  | Sim | Sim | Sim | Sim | Sim | Sim | Sim | Sim | Não | 1 | 4 | 1 | 4 | 1 | 11 | 2020 | [8 empty] | 1 | 2 | 0 | 1 | 1 | 5
I130 | Atrair investimentos privados e internacionais para prestação de serviços e desenvolvimento de infraestrutura regional e urbana | Parcerias com o Setor Privado | Estruturação de projetos de concessão com apoio do FEP e outros instrumentos | Parcerias e Fomento | Parcerias com o Setor Privado e Internacional | Mobilidade e Desenvolvimento Urbano, Saneamento Básico; Segurança Hídrica; Habitação | Mobilidade Urbana; Instrumentos de Fomento ao Desenvolvimento Regional | Cenário de redução da capacidade de investimento público em infraestrutura; Falta de capacidade técnica, institucional e de uma cultura voltada para a estruturação de projetos de concessões e PPPs no âmbito do MDR e nas prefeituras e governos estaduais Falta de instrumentos técnicos e financeiros para apoio à estruturação de projetos de concessões e PPPs; Poucos projetos de PPPs e concessões estruturados no país nas áreas do MDR | Ampliar os investimentos privados nos setores de competência do MDR; Viabilizar instrumentos técnicos e financeiros para apoio à estruturação de projetos de concessões e PPPs; Aumentar o número de projetos de concessões e PPPs estruturados pelo MDR e pelos entes subnacionais; Fortalecer a segurança jurídica para investimento privado e a regulação dos setores de atuação do MDR; Ampliar a adoção de mecanismos mistos de financiamento e investimento (blended finance). | Articulação e restrituração de 11 projetos de parceria público-privada a serem incorporados aos projetos de infraestrutura. | SFPP | CGAES | DPPS | Aline de Oliveira Rodrigues | Assistente | aline.rodrigues@mdr.gov.br | 2034-5267 | Secretarias finalísticas, Entidades coligadas ao MDR, Organismos internacionais, bancos regionais e multilaterais de desenvolvimento, associações representativas do setor privado. | Compatibilidade entre os instrumentos produzidos e a melhor estruturação dos projetos; Adoção efetiva pelos entes subnacionais e setor privado. | Estruturadores de projetos, investidores institucionais em infraestrutura, entes subnacionais, bancos regionais e multilaterais de desenvolvimento, concessionários e operadores de serviços públicos. | Ação estratégica de duração continuada |  |  | Número de projetos com leilão realizado | Unidade | Quanto maior, melhor | mensal | Registros internos da unidade e Diário Oficial | I = ∑A | A = Quantidade de projetos com leilão realizado | Não |  | Sim | Sim | Sim | Sim | Sim | Sim | Sim | Sim | Não | 1 | 4 | 1 | 4 | 1 | 11 | 2021 | 4 | 0 | 1 | 1 | 2 | 0 |  |  | 1 | 2 | 0 | 6 | 0 | 9 | Em 2021 foram realizados leilões das PPPs de iluminação pública em Campinas e Patos de Minas. Foram ainda iniciados ou continuados em 2021 estudos que resultarão em novos leilões em 2022 nos setores de iluminação pública, abastecimento de água, esgotamento sanitário e manejo de resíduos sólidos.
I130 | Atrair investimentos privados e internacionais para prestação de serviços e desenvolvimento de infraestrutura regional e urbana | Parcerias com o Setor Privado | Estruturação de projetos de concessão com apoio do FEP e outros instrumentos | Parcerias e Fomento | Parcerias com o Setor Privado e Internacional | Mobilidade e Desenvolvimento Urbano, Saneamento Básico; Segurança Hídrica; Habitação | Mobilidade Urbana; Instrumentos de Fomento ao Desenvolvimento Regional | Cenário de redução da capacidade de investimento público em infraestrutura; Falta de capacidade técnica, institucional e de uma cultura voltada para a estruturação de projetos de concessões e PPPs no âmbito do MDR e nas prefeituras e governos estaduais Falta de instrumentos técnicos e financeiros para apoio à estruturação de projetos de concessões e PPPs; Poucos projetos de PPPs e concessões estruturados no país nas áreas do MDR | Ampliar os investimentos privados nos setores de competência do MDR; Viabilizar instrumentos técnicos e financeiros para apoio à estruturação de projetos de concessões e PPPs; Aumentar o número de projetos de concessões e PPPs estruturados pelo MDR e pelos entes subnacionais; Fortalecer a segurança jurídica para investimento privado e a regulação dos setores de atuação do MDR; Ampliar a adoção de mecanismos mistos de financiamento e investimento (blended finance). | Articulação e restrituração de 11 projetos de parceria público-privada a serem incorporados aos projetos de infraestrutura. | SFPP | CGAES | DPPS | Aline de Oliveira Rodrigues | Assistente | aline.rodrigues@mdr.gov.br | 2034-5267 | Secretarias finalísticas, Entidades coligadas ao MDR, Organismos internacionais, bancos regionais e multilaterais de desenvolvimento, associações representativas do setor privado. | Compatibilidade entre os instrumentos produzidos e a melhor estruturação dos projetos; Adoção efetiva pelos entes subnacionais e setor privado. | Estruturadores de projetos, investidores institucionais em infraestrutura, entes subnacionais, bancos regionais e multilaterais de desenvolvimento, concessionários e operadores de serviços públicos. | Ação estratégica de duração continuada |  |  | Número de projetos com leilão realizado | Unidade | Quanto maior, melhor | mensal | Registros internos da unidade e Diário Oficial | I = ∑A | A = Quantidade de projetos com leilão realizado | Não |  | Sim | Sim | Sim | Sim | Sim | Sim | Sim | Sim | Não | 1 | 4 | 1 | 4 | 1 | 11 | 2022 | 2 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0
I130 | Atrair investimentos privados e internacionais para prestação de serviços e desenvolvimento de infraestrutura regional e urbana | Parcerias com o Setor Privado | Estruturação de projetos de concessão com apoio do FEP e outros instrumentos | Parcerias e Fomento | Parcerias com o Setor Privado e Internacional | Mobilidade e Desenvolvimento Urbano, Saneamento Básico; Segurança Hídrica; Habitação | Mobilidade Urbana; Instrumentos de Fomento ao Desenvolvimento Regional | Cenário de redução da capacidade de investimento público em infraestrutura; Falta de capacidade técnica, institucional e de uma cultura voltada para a estruturação de projetos de concessões e PPPs no âmbito do MDR e nas prefeituras e governos estaduais Falta de instrumentos técnicos e financeiros para apoio à estruturação de projetos de concessões e PPPs; Poucos projetos de PPPs e concessões estruturados no país nas áreas do MDR | Ampliar os investimentos privados nos setores de competência do MDR; Viabilizar instrumentos técnicos e financeiros para apoio à estruturação de projetos de concessões e PPPs; Aumentar o número de projetos de concessões e PPPs estruturados pelo MDR e pelos entes subnacionais; Fortalecer a segurança jurídica para investimento privado e a regulação dos setores de atuação do MDR; Ampliar a adoção de mecanismos mistos de financiamento e investimento (blended finance). | Articulação e restrituração de 11 projetos de parceria público-privada a serem incorporados aos projetos de infraestrutura. | SFPP | CGAES | DPPS | Aline de Oliveira Rodrigues | Assistente | aline.rodrigues@mdr.gov.br | 2034-5267 | Secretarias finalísticas, Entidades coligadas ao MDR, Organismos internacionais, bancos regionais e multilaterais de desenvolvimento, associações representativas do setor privado. | Compatibilidade entre os instrumentos produzidos e a melhor estruturação dos projetos; Adoção efetiva pelos entes subnacionais e setor privado. | Estruturadores de projetos, investidores institucionais em infraestrutura, entes subnacionais, bancos regionais e multilaterais de desenvolvimento, concessionários e operadores de serviços públicos. | Ação estratégica de duração continuada |  |  | Número de projetos com leilão realizado | Unidade | Quanto maior, melhor | mensal | Registros internos da unidade e Diário Oficial | I = ∑A | A = Quantidade de projetos com leilão realizado | Não |  | Sim | Sim | Sim | Sim | Sim | Sim | Sim | Sim | Não | 1 | 4 | 1 | 4 | 1 | 11 | 2023 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
I131 | Atrair investimentos privados e internacionais para prestação de serviços e desenvolvimento de infraestrutura regional e urbana | Parcerias com o Setor Privado | Desestatização da CBTU-MG | Parcerias e Fomento | Parcerias com o Setor Privado e Internacional | Mobilidade e Desenvolvimento Urbano | Mobilidade Urbana; Instrumentos de Fomento ao Desenvolvimento Regional | Baixa participação do setor privado nos investimentos em infraestrutura | Potencialização dos investimentos em infraestrutura com a participação do setor privado | Valoração da empresa, descentralização, desestatização e a sequente concessão ao setor privado dos serviços da CBTU, com prestação de serviços de qualidade aos seus passageiros | SFPP | CGCD | CGCD | Aline de Oliveira Rodrigues | Assistente | aline.rodrigues@mdr.gov.br | 2034-5267 | SPPI, BNDES, CBTU | Adoção efetiva pelos entes subnacionais e interesse do setor privado. | Investidores institucionais em infraestrutura, entes subnacionais, bancos regionais e multilaterais de desenvolvimento, concessionários e operadores de serviços públicos. | Projeto | 2019-05-08 | 2022-06-30 | Percentual de execução da iniciativa | Percentual | Quanto maior, melhor | mensal | CPPI | I = A | A = somatório da participação relativa no total do projeto de cada etapa concluída | Sim | Campo para inclusão de observações acerca do indicador | Sim | Sim | Sim | Sim | Sim | Sim | Sim | Sim | Não |  | 100 |  | 100 |  | 100 | 2020 | [9 empty] | 0 |  | 0 |  | 0
I131 | Atrair investimentos privados e internacionais para prestação de serviços e desenvolvimento de infraestrutura regional e urbana | Parcerias com o Setor Privado | Desestatização da CBTU-MG | Parcerias e Fomento | Parcerias com o Setor Privado e Internacional | Mobilidade e Desenvolvimento Urbano | Mobilidade Urbana; Instrumentos de Fomento ao Desenvolvimento Regional | Baixa participação do setor privado nos investimentos em infraestrutura | Baixa participação do setor privado nos investimentos em infraestrutura | Valoração da empresa, descentralização, desestatização e a sequente concessão ao setor privado dos serviços da CBTU, com prestação de serviços de qualidade aos seus passageiros | SFPP | CGCD | DPPS | Aline de Oliveira Rodrigues | Assistente | aline.rodrigues@mdr.gov.br | 2034-5267 | SPPI, BNDES, CBTU | Adoção efetiva pelos entes subnacionais e interesse do setor privado. | Investidores institucionais em infraestrutura, entes subnacionais, bancos regionais e multilaterais de desenvolvimento, concessionários e operadores de serviços públicos. | Projeto | 2019-05-08 | 2022-06-30 | Percentual de execução da iniciativa | Percentual | Quanto maior, melhor | mensal | CPPI | I = A | A = somatório da participação relativa no total do projeto de cada etapa concluída | Sim | Campo para inclusão de observações acerca do indicador | Sim | Sim | Sim | Sim | Sim | Sim | Sim | Sim | Não |  | 100 |  | 100 |  | 100 | 2021 | 0 |  | 0 |  | 0 |  |  |  |  | 0 |  | 0 |  | 36 | Foram concluídos e submetidos a consulta pública os estudos e minutas de edital e contrato referentes à concessão do Metrô da Região Metropolitana de Belo Horizonte. Os estudos da desestatização da subsidiária da CBTU em Minas Gerais estão próximos à conclusão
I131 | Atrair investimentos privados e internacionais para prestação de serviços e desenvolvimento de infraestrutura regional e urbana | Parcerias com o Setor Privado | Desestatização da CBTU-MG | Parcerias e Fomento | Parcerias com o Setor Privado e Internacional | Mobilidade e Desenvolvimento Urbano | Mobilidade Urbana; Instrumentos de Fomento ao Desenvolvimento Regional | Baixa participação do setor privado nos investimentos em infraestrutura | Potencialização dos investimentos em infraestrutura com a participação do setor privado | Valoração da empresa, descentralização, desestatização e a sequente concessão ao setor privado dos serviços da CBTU, com prestação de serviços de qualidade aos seus passageiros | SFPP | CGCD | DPPS | Aline de Oliveira Rodrigues | Assistente | aline.rodrigues@mdr.gov.br | 2034-5267 | SPPI, BNDES, CBTU | Adoção efetiva pelos entes subnacionais e interesse do setor privado. | Investidores institucionais em infraestrutura, entes subnacionais, bancos regionais e multilaterais de desenvolvimento, concessionários e operadores de serviços públicos. | Projeto | 2019-05-08 | 2022-06-30 | Percentual de execução da iniciativa | Percentual | Quanto maior, melhor | mensal | CPPI | I = A | A = somatório da participação relativa no total do projeto de cada etapa concluída | Sim | Campo para inclusão de observações acerca do indicador | Sim | Sim | Sim | Sim | Sim | Sim | Sim | Sim | Não |  | 100 |  | 100 |  | 100 | 2022 | 100 |  | 100 |  | 100
I131 | Atrair investimentos privados e internacionais para prestação de serviços e desenvolvimento de infraestrutura regional e urbana | Parcerias com o Setor Privado | Desestatização da CBTU-MG | Parcerias e Fomento | Parcerias com o Setor Privado e Internacional | Mobilidade e Desenvolvimento Urbano | Mobilidade Urbana; Instrumentos de Fomento ao Desenvolvimento Regional | Baixa participação do setor privado nos investimentos em infraestrutura | Potencialização dos investimentos em infraestrutura com a participação do setor privado | Valoração da empresa, descentralização, desestatização e a sequente concessão ao setor privado dos serviços da CBTU, com prestação de serviços de qualidade aos seus passageiros | SFPP | CGCD | DPPS | Aline de Oliveira Rodrigues | Assistente | aline.rodrigues@mdr.gov.br | 2034-5267 | SPPI, BNDES, CBTU | Adoção efetiva pelos entes subnacionais e interesse do setor privado. | Investidores institucionais em infraestrutura, entes subnacionais, bancos regionais e multilaterais de desenvolvimento, concessionários e operadores de serviços públicos. | Projeto | 2019-05-08 | 2022-06-30 | Percentual de execução da iniciativa | Percentual | Quanto maior, melhor | mensal | CPPI | I = A | A = somatório da participação relativa no total do projeto de cada etapa concluída | Sim | Campo para inclusão de observações acerca do indicador | Sim | Sim | Sim | Sim | Sim | Sim | Sim | Sim | Não |  | 100 |  | 100 |  | 100 | 2023 | 100 |  | 100 |  | 100
I132 | Atrair investimentos privados e internacionais para prestação de serviços e desenvolvimento de infraestrutura regional e urbana | Parcerias com o Setor Privado | Desestatização da Trensurb | Parcerias e Fomento | Parcerias com o Setor Privado e Internacional | Mobilidade e Desenvolvimento Urbano | Mobilidade Urbana; Instrumentos de Fomento ao Desenvolvimento Regional | Baixa participação do setor privado nos investimentos em infraestrutura | Potencialização dos investimentos em infraestrutura com a participação do setor privado | Valoração da empresa, descentralização, desestatização e a sequente concessão ao setor privado dos serviços da Trensurb, com prestação de serviços de qualidade aos seus passageiros | SFPP | CGCD | DPPS | Aline de Oliveira Rodrigues | Assistente | aline.rodrigues@mdr.gov.br | 2034-5267 | SPPI, BNDES, CBTU | Adoção efetiva pelos entes subnacionais e interesse do setor privado. | Investidores institucionais em infraestrutura, entes subnacionais, bancos regionais e multilaterais de desenvolvimento, concessionários e operadores de serviços públicos. | Projeto | 2019-05-08 | 2022-06-30 | Percentual de execução da iniciativa | Percentual | Quanto maior, melhor | mensal | Termo de Referência | I = A | A = somatório da participação relativa no total do projeto de cada etapa concluída | Sim | Campo para inclusão de observações acerca do indicador | Sim | Sim | Sim | Sim | Sim | Sim | Não | Sim | Não |  |  |  |  | 100 | 100 | 2020 | [5 empty] | 0 | [7 empty] | 0
I132 | Atrair investimentos privados e internacionais para prestação de serviços e desenvolvimento de infraestrutura regional e urbana | Parcerias com o Setor Privado | Desestatização da Trensurb | Parcerias e Fomento | Parcerias com o Setor Privado e Internacional | Mobilidade e Desenvolvimento Urbano | Mobilidade Urbana; Instrumentos de Fomento ao Desenvolvimento Regional | Baixa participação do setor privado nos investimentos em infraestrutura | Potencialização dos investimentos em infraestrutura com a participação do setor privado | Valoração da empresa, descentralização, desestatização e a sequente concessão ao setor privado dos serviços da Trensurb, com prestação de serviços de qualidade aos seus passageiros | SFPP | CGCD | DPPS | Aline de Oliveira Rodrigues | Assistente | aline.rodrigues@mdr.gov.br | 2034-5267 | SPPI, BNDES, CBTU | Adoção efetiva pelos entes subnacionais e interesse do setor privado. | Investidores institucionais em infraestrutura, entes subnacionais, bancos regionais e multilaterais de desenvolvimento, concessionários e operadores de serviços públicos. | Projeto | 2019-05-08 | 2022-06-30 | Percentual de execução da iniciativa | Percentual | Quanto maior, melhor | mensal | Termo de Referência | I = A | A = somatório da participação relativa no total do projeto de cada etapa concluída | Sim | Campo para inclusão de observações acerca do indicador | Sim | Sim | Sim | Sim | Sim | Sim | Não | Sim | Não |  |  |  |  | 100 | 100 | 2021 | 0 |  |  |  |  | 0 | [6 empty] | 0 | 15 | Estão em andamento os os estudos da desestatização da Trensurb e da concessão do Metrô da Região Metropolitana de Porto Alegre.
I132 | Atrair investimentos privados e internacionais para prestação de serviços e desenvolvimento de infraestrutura regional e urbana | Parcerias com o Setor Privado | Desestatização da Trensurb | Parcerias e Fomento | Parcerias com o Setor Privado e Internacional | Mobilidade e Desenvolvimento Urbano | Mobilidade Urbana; Instrumentos de Fomento ao Desenvolvimento Regional | Baixa participação do setor privado nos investimentos em infraestrutura | Potencialização dos investimentos em infraestrutura com a participação do setor privado | Valoração da empresa, descentralização, desestatização e a sequente concessão ao setor privado dos serviços da Trensurb, com prestação de serviços de qualidade aos seus passageiros | SFPP | CGCD | DPPS | Aline de Oliveira Rodrigues | Assistente | aline.rodrigues@mdr.gov.br | 2034-5267 | SPPI, BNDES, CBTU | Adoção efetiva pelos entes subnacionais e interesse do setor privado. | Investidores institucionais em infraestrutura, entes subnacionais, bancos regionais e multilaterais de desenvolvimento, concessionários e operadores de serviços públicos. | Projeto | 2019-05-08 | 2022-06-30 | Percentual de execução da iniciativa | Percentual | Quanto maior, melhor | mensal | Termo de Referência | I = A | A = somatório da participação relativa no total do projeto de cada etapa concluída | Sim | Campo para inclusão de observações acerca do indicador | Sim | Sim | Sim | Sim | Sim | Sim | Não | Sim | Não |  |  |  |  | 100 | 100 | 2022 | 100 |  |  |  |  | 100
I132 | Atrair investimentos privados e internacionais para prestação de serviços e desenvolvimento de infraestrutura regional e urbana | Parcerias com o Setor Privado | Desestatização da Trensurb | Parcerias e Fomento | Parcerias com o Setor Privado e Internacional | Mobilidade e Desenvolvimento Urbano | Mobilidade Urbana; Instrumentos de Fomento ao Desenvolvimento Regional | Baixa participação do setor privado nos investimentos em infraestrutura | Potencialização dos investimentos em infraestrutura com a participação do setor privado | Valoração da empresa, descentralização, desestatização e a sequente concessão ao setor privado dos serviços da Trensurb, com prestação de serviços de qualidade aos seus passageiros | SFPP | CGCD | DPPS | Aline de Oliveira Rodrigues | Assistente | aline.rodrigues@mdr.gov.br | 2034-5267 | SPPI, BNDES, CBTU | Adoção efetiva pelos entes subnacionais e interesse do setor privado. | Investidores institucionais em infraestrutura, entes subnacionais, bancos regionais e multilaterais de desenvolvimento, concessionários e operadores de serviços públicos. | Projeto | 2019-05-08 | 2022-06-30 | Percentual de execução da iniciativa | Percentual | Quanto maior, melhor | mensal | Termo de Referência | I = A | A = somatório da participação relativa no total do projeto de cada etapa concluída | Sim | Campo para inclusão de observações acerca do indicador | Sim | Sim | Sim | Sim | Sim | Sim | Não | Sim | Não |  |  |  |  | 100 | 100 | 2023 | 100 |  |  |  |  | 100
I133 | Atrair investimentos privados e internacionais para prestação de serviços e desenvolvimento de infraestrutura regional e urbana | Parcerias com o Setor Privado | Concessão do perímetro público de irrigação do Baixio do Irecê | Parcerias e Fomento | Parcerias com o Setor Privado | Desenvolvimento Regional; Irrigação | Instrumentos de Fomento ao Desenvolvimento Regional; Irrigação | Baixa participação do setor privado nos investimentos em infraestrutura | Potencialização dos investimentos em infraestrutura com a participação do setor privado | Concessão do Direito Real de Uso (CDRU) das etapas 3 a 9, totalizando uma área de 50.531 hectares, sendo 31.500 hectares irrigáveis por 35 anos; Conclusão das obras de infraestrutura do perímetro irrigado; Ocupação das etapas remanescentes para produção no período total de até 11 anos. | SFPP | CGCD | DPPS | Aline de Oliveira Rodrigues | Assistente | aline.rodrigues@mdr.gov.br | 2034-5267 | SPPI, CODEVASF | Falta de Interesse do setor privado. | Investidores institucionais em infraestrutura, bancos regionais e multilaterais de desenvolvimento, concessionários e operadores de serviços públicos. | Projeto | 2019-11-19 | 2022-02-10 | Percentual de execução da iniciativa | Percentual | Quanto maior, melhor | mensal | Termo de Referência | I = A | A = somatório da participação relativa no total do projeto de cada etapa concluída | Sim | Campo para inclusão de observações acerca do indicador | Sim | Sim | Sim | Sim | Sim | Sim | Não | Sim | Não |  | 100 |  |  |  | 100 | 2020 | [9 empty] | 30 |  |  |  | 30
I133 | Atrair investimentos privados e internacionais para prestação de serviços e desenvolvimento de infraestrutura regional e urbana | Parcerias com o Setor Privado | Concessão do perímetro público de irrigação do Baixio do Irecê | Parcerias e Fomento | Parcerias com o Setor Privado | Desenvolvimento Regional; Irrigação | Instrumentos de Fomento ao Desenvolvimento Regional; Irrigação | Baixa participação do setor privado nos investimentos em infraestrutura | Potencialização dos investimentos em infraestrutura com a participação do setor privado | Concessão do Direito Real de Uso (CDRU) das etapas 3 a 9, totalizando uma área de 50.531 hectares, sendo 31.500 hectares irrigáveis por 35 anos; Conclusão das obras de infraestrutura do perímetro irrigado; Ocupação das etapas remanescentes para produção no período total de até 11 anos. | SFPP | CGCD | DPPS | Aline de Oliveira Rodrigues | Assistente | aline.rodrigues@mdr.gov.br | 2034-5267 | SPPI, CODEVASF | Falta de Interesse do setor privado. | Investidores institucionais em infraestrutura, bancos regionais e multilaterais de desenvolvimento, concessionários e operadores de serviços públicos. | Projeto | 2019-11-19 | 2022-02-10 | Percentual de execução da iniciativa | Percentual | Quanto maior, melhor | mensal | Termo de Referência | I = A | A = somatório da participação relativa no total do projeto de cada etapa concluída | Sim | Campo para inclusão de observações acerca do indicador | Sim | Sim | Sim | Sim | Sim | Sim | Não | Sim | Não |  | 100 |  |  |  | 100 | 2021 | 90 |  | 90 | [6 empty] | 90 |  |  |  | 90 | Foram concluídos os estudos de viabilidade, foi realizada a consulta pública e publicado o edital. O leilão está agendado para o dia 15 de março de 2022.
I133 | Atrair investimentos privados e internacionais para prestação de serviços e desenvolvimento de infraestrutura regional e urbana | Parcerias com o Setor Privado | Concessão do perímetro público de irrigação do Baixio do Irecê | Parcerias e Fomento | Parcerias com o Setor Privado | Desenvolvimento Regional; Irrigação | Instrumentos de Fomento ao Desenvolvimento Regional; Irrigação | Baixa participação do setor privado nos investimentos em infraestrutura | Potencialização dos investimentos em infraestrutura com a participação do setor privado | Concessão do Direito Real de Uso (CDRU) das etapas 3 a 9, totalizando uma área de 50.531 hectares, sendo 31.500 hectares irrigáveis por 35 anos; Conclusão das obras de infraestrutura do perímetro irrigado; Ocupação das etapas remanescentes para produção no período total de até 11 anos. | SFPP | CGCD | DPPS | Aline de Oliveira Rodrigues | Assistente | aline.rodrigues@mdr.gov.br | 2034-5267 | SPPI, CODEVASF | Falta de Interesse do setor privado. | Investidores institucionais em infraestrutura, bancos regionais e multilaterais de desenvolvimento, concessionários e operadores de serviços públicos. | Projeto | 2019-11-19 | 2022-02-10 | Percentual de execução da iniciativa | Percentual | Quanto maior, melhor | mensal | Termo de Referência | I = A | A = somatório da participação relativa no total do projeto de cada etapa concluída | Sim | Campo para inclusão de observações acerca do indicador | Sim | Sim | Sim | Sim | Sim | Sim | Não | Sim | Não |  | 100 |  |  |  | 100 | 2022 | 100 |  | 100
I133 | Atrair investimentos privados e internacionais para prestação de serviços e desenvolvimento de infraestrutura regional e urbana | Parcerias com o Setor Privado | Concessão do perímetro público de irrigação do Baixio do Irecê | Parcerias e Fomento | Parcerias com o Setor Privado | Desenvolvimento Regional; Irrigação | Instrumentos de Fomento ao Desenvolvimento Regional; Irrigação | Baixa participação do setor privado nos investimentos em infraestrutura | Potencialização dos investimentos em infraestrutura com a participação do setor privado | Concessão do Direito Real de Uso (CDRU) das etapas 3 a 9, totalizando uma área de 50.531 hectares, sendo 31.500 hectares irrigáveis por 35 anos; Conclusão das obras de infraestrutura do perímetro irrigado; Ocupação das etapas remanescentes para produção no período total de até 11 anos. | SFPP | CGCD | DPPS | Aline de Oliveira Rodrigues | Assistente | aline.rodrigues@mdr.gov.br | 2034-5267 | SPPI, CODEVASF | Falta de Interesse do setor privado. | Investidores institucionais em infraestrutura, bancos regionais e multilaterais de desenvolvimento, concessionários e operadores de serviços públicos. | Projeto | 2019-11-19 | 2022-02-10 | Percentual de execução da iniciativa | Percentual | Quanto maior, melhor | mensal | Termo de Referência | I = A | A = somatório da participação relativa no total do projeto de cada etapa concluída | Sim | Campo para inclusão de observações acerca do indicador | Sim | Sim | Sim | Sim | Sim | Sim | Não | Sim | Não |  | 100 |  |  |  | 100 | 2023 | 100 |  | 100
I134 | Atrair investimentos privados e internacionais para prestação de serviços e desenvolvimento de infraestrutura regional e urbana | Critérios ASG em Projetos de Infraestrutura | Elaboração de 5 frameworks ASG para os setores de saneamento e segurança hídrica | Parcerias com o Setor Privado e Internacional | Saneamento Básico; Segurança Hídrica | Infraestrutura em Saneamento Básico; Infraestrutura Hídrica; Revitalização de Recursos Hídricos; Instrumentos de Fomento ao Desenvolvimento Regional | Infraestrutura em Saneamento Básico; Infraestrutura Hídrica; Revitalização de Recursos Hídricos; Instrumentos de Fomento ao Desenvolvimento Regional | Cenário de redução da capacidade de investimento público em infraestrutura; Falta de instrumentos técnicos e financeiros para apoio à estruturação de projetos de concessões e PPPs; Poucos projetos de PPPs e concessões estruturados no país nas áreas do MDR | Ampliar os investimentos privados nos setores de competência do MDR - saneamento, habitação, iluminação pública, mobilidade urbana, segurança hídrica, irrigação e desenvolvimento produtivo; Viabilizar instrumentos técnicos e financeiros para apoio à estruturação de projetos de concessões e PPPs; Aumentar o número de projetos de concessões e PPPs estruturados pelo MDR e pelos entes subnacionais; Fortalecer a segurança jurídica para investimento privado e a regulação dos setores de atuação do MDR; Ampliar a adoção de mecanismos mistos de financiamento e investimento (blended finance). | Elaboração, por meio de contratação de consultoria especializada, de 5 frameworks ASG (critérios ambientais, sociais e de governança), alinhados às melhores práticas internacionais, a serem incorporados aos projetos de infraestrutura, tornando-os mais atrativos a novos investimentos privados. Os 5 segmentos contemplados são: abastecimento de água, esgotamento sanitário, resíduos sólidos, revitalização de bacias hidrográficas e infraestrutura hídrica. | ASSESSORIAS-GM | ASSIN | Assessoria Especial Internacional | Carla Barroso Carneiro | Chefe da Assessoria Especial Internacional | internacional@mdr.gov.br | 2034-4279 | Secretarias finalísticas, Entidades coligadas ao MDR, Organismos internacionais, bancos regionais e multilaterais de desenvolvimento, associações representativas do setor privado. | Compatibilidade entre os instrumentos produzidos e a melhor estruturação dos projetos; Adoção efetiva pelos entes subnacionais e setor privado. | Estruturadores de projetos, investidores institucionais em infraestrutura, entes subnacionais, bancos regionais e multilaterais de desenvolvimento, concessionários e operadores de serviços públicos. | Projeto | 2021-03-01 | 2021-12-15 | Percentual de execução da iniciativa | Percentual | Quanto maior, melhor | mensal | Termo de Referência e Contrato de consultoria especializada | I = A | A = somatório da participação relativa no total do projeto de cada etapa concluída | Sim |  | Sim | Sim | Sim | Sim | Sim | Sim | Não | Sim | Não | [5 empty] | 100 | 2020 | [6 empty] | O alcance da iniciativa é nacional já que a referência é a oferta de instrumentos inovadores e não a sua recepção ou utilização por região. | [6 empty] | 0
I134 | Atrair investimentos privados e internacionais para prestação de serviços e desenvolvimento de infraestrutura regional e urbana | Critérios ASG em Projetos de Infraestrutura | Elaboração de 5 frameworks ASG para os setores de saneamento e segurança hídrica | Parcerias com o Setor Privado e Internacional | Saneamento Básico; Segurança Hídrica | Infraestrutura em Saneamento Básico; Infraestrutura Hídrica; Revitalização de Recursos Hídricos; Instrumentos de Fomento ao Desenvolvimento Regional | Infraestrutura em Saneamento Básico; Infraestrutura Hídrica; Revitalização de Recursos Hídricos; Instrumentos de Fomento ao Desenvolvimento Regional | Cenário de redução da capacidade de investimento público em infraestrutura; Falta de instrumentos técnicos e financeiros para apoio à estruturação de projetos de concessões e PPPs; Poucos projetos de PPPs e concessões estruturados no país nas áreas do MDR | Ampliar os investimentos privados nos setores de competência do MDR - saneamento, habitação, iluminação pública, mobilidade urbana, segurança hídrica, irrigação e desenvolvimento produtivo; Viabilizar instrumentos técnicos e financeiros para apoio à estruturação de projetos de concessões e PPPs; Aumentar o número de projetos de concessões e PPPs estruturados pelo MDR e pelos entes subnacionais; Fortalecer a segurança jurídica para investimento privado e a regulação dos setores de atuação do MDR; Ampliar a adoção de mecanismos mistos de financiamento e investimento (blended finance). | Elaboração, por meio de contratação de consultoria especializada, de 5 frameworks ASG (critérios ambientais, sociais e de governança), alinhados às melhores práticas internacionais, a serem incorporados aos projetos de infraestrutura, tornando-os mais atrativos a novos investimentos privados. Os 5 segmentos contemplados são: abastecimento de água, esgotamento sanitário, resíduos sólidos, revitalização de bacias hidrográficas e infraestrutura hídrica. | ASSESSORIAS-GM | ASSIN | Assessoria Especial Internacional | Carla Barroso Carneiro | Chefe da Assessoria Especial Internacional | internacional@mdr.gov.br | 2034-4279 | Secretarias finalísticas, Entidades coligadas ao MDR, Organismos internacionais, bancos regionais e multilaterais de desenvolvimento, associações representativas do setor privado. | Compatibilidade entre os instrumentos produzidos e a melhor estruturação dos projetos; Adoção efetiva pelos entes subnacionais e setor privado. | Estruturadores de projetos, investidores institucionais em infraestrutura, entes subnacionais, bancos regionais e multilaterais de desenvolvimento, concessionários e operadores de serviços públicos. | Projeto | 2021-03-01 | 2021-12-15 | Percentual de execução da iniciativa | Percentual | Quanto maior, melhor | mensal | Termo de Referência e Contrato de consultoria especializada | I = A | A = somatório da participação relativa no total do projeto de cada etapa concluída | Sim |  | Sim | Sim | Sim | Sim | Sim | Sim | Não | Sim | Não | [5 empty] | 100 | 2021 | 100 | [5 empty] | O alcance da iniciativa é nacional já que a referência é a oferta de instrumentos inovadores e não a sua recepção ou utilização por região. | [6 empty] | 45 | Processo seletivo para contratação de consultoria especializada realizado Consultoria especializada contratada Entrega e aprovação do Produto 1 - Apresentação do Modelo Lógico Conceitual Títulos Verdes; Entrega e aprovação do Produto 2 Elaboração e aprovação do Produto 2 - Formulação da taxonomia para os cinco segmentos
I134 | Atrair investimentos privados e internacionais para prestação de serviços e desenvolvimento de infraestrutura regional e urbana | Critérios ASG em Projetos de Infraestrutura | Elaboração de 5 frameworks ASG para os setores de saneamento e segurança hídrica | Parcerias com o Setor Privado e Internacional | Saneamento Básico; Segurança Hídrica | Infraestrutura em Saneamento Básico; Infraestrutura Hídrica; Revitalização de Recursos Hídricos; Instrumentos de Fomento ao Desenvolvimento Regional | Infraestrutura em Saneamento Básico; Infraestrutura Hídrica; Revitalização de Recursos Hídricos; Instrumentos de Fomento ao Desenvolvimento Regional | Cenário de redução da capacidade de investimento público em infraestrutura; Falta de instrumentos técnicos e financeiros para apoio à estruturação de projetos de concessões e PPPs; Poucos projetos de PPPs e concessões estruturados no país nas áreas do MDR | Ampliar os investimentos privados nos setores de competência do MDR - saneamento, habitação, iluminação pública, mobilidade urbana, segurança hídrica, irrigação e desenvolvimento produtivo; Viabilizar instrumentos técnicos e financeiros para apoio à estruturação de projetos de concessões e PPPs; Aumentar o número de projetos de concessões e PPPs estruturados pelo MDR e pelos entes subnacionais; Fortalecer a segurança jurídica para investimento privado e a regulação dos setores de atuação do MDR; Ampliar a adoção de mecanismos mistos de financiamento e investimento (blended finance). | Elaboração, por meio de contratação de consultoria especializada, de 5 frameworks ASG (critérios ambientais, sociais e de governança), alinhados às melhores práticas internacionais, a serem incorporados aos projetos de infraestrutura, tornando-os mais atrativos a novos investimentos privados. Os 5 segmentos contemplados são: abastecimento de água, esgotamento sanitário, resíduos sólidos, revitalização de bacias hidrográficas e infraestrutura hídrica. | ASSESSORIAS-GM | ASSIN | Assessoria Especial Internacional | Carla Barroso Carneiro | Chefe da Assessoria Especial Internacional | internacional@mdr.gov.br | 2034-4279 | Secretarias finalísticas, Entidades coligadas ao MDR, Organismos internacionais, bancos regionais e multilaterais de desenvolvimento, associações representativas do setor privado. | Compatibilidade entre os instrumentos produzidos e a melhor estruturação dos projetos; Adoção efetiva pelos entes subnacionais e setor privado. | Estruturadores de projetos, investidores institucionais em infraestrutura, entes subnacionais, bancos regionais e multilaterais de desenvolvimento, concessionários e operadores de serviços públicos. | Projeto | 2021-03-01 | 2021-12-15 | Percentual de execução da iniciativa | Percentual | Quanto maior, melhor | mensal | Termo de Referência e Contrato de consultoria especializada | I = A | A = somatório da participação relativa no total do projeto de cada etapa concluída | Sim |  | Sim | Sim | Sim | Sim | Sim | Sim | Não | Sim | Não | [5 empty] | 100 | 2022 | 100 | [5 empty] | O alcance da iniciativa é nacional já que a referência é a oferta de instrumentos inovadores e não a sua recepção ou utilização por região.
I134 | Atrair investimentos privados e internacionais para prestação de serviços e desenvolvimento de infraestrutura regional e urbana | Critérios ASG em Projetos de Infraestrutura | Elaboração de 5 frameworks ASG para os setores de saneamento e segurança hídrica | Parcerias com o Setor Privado e Internacional | Saneamento Básico; Segurança Hídrica | Infraestrutura em Saneamento Básico; Infraestrutura Hídrica; Revitalização de Recursos Hídricos; Instrumentos de Fomento ao Desenvolvimento Regional | Infraestrutura em Saneamento Básico; Infraestrutura Hídrica; Revitalização de Recursos Hídricos; Instrumentos de Fomento ao Desenvolvimento Regional | Cenário de redução da capacidade de investimento público em infraestrutura; Falta de instrumentos técnicos e financeiros para apoio à estruturação de projetos de concessões e PPPs; Poucos projetos de PPPs e concessões estruturados no país nas áreas do MDR | Ampliar os investimentos privados nos setores de competência do MDR - saneamento, habitação, iluminação pública, mobilidade urbana, segurança hídrica, irrigação e desenvolvimento produtivo; Viabilizar instrumentos técnicos e financeiros para apoio à estruturação de projetos de concessões e PPPs; Aumentar o número de projetos de concessões e PPPs estruturados pelo MDR e pelos entes subnacionais; Fortalecer a segurança jurídica para investimento privado e a regulação dos setores de atuação do MDR; Ampliar a adoção de mecanismos mistos de financiamento e investimento (blended finance). | Elaboração, por meio de contratação de consultoria especializada, de 5 frameworks ASG (critérios ambientais, sociais e de governança), alinhados às melhores práticas internacionais, a serem incorporados aos projetos de infraestrutura, tornando-os mais atrativos a novos investimentos privados. Os 5 segmentos contemplados são: abastecimento de água, esgotamento sanitário, resíduos sólidos, revitalização de bacias hidrográficas e infraestrutura hídrica. | ASSESSORIAS-GM | ASSIN | Assessoria Especial Internacional | Carla Barroso Carneiro | Chefe da Assessoria Especial Internacional | internacional@mdr.gov.br | 2034-4279 | Secretarias finalísticas, Entidades coligadas ao MDR, Organismos internacionais, bancos regionais e multilaterais de desenvolvimento, associações representativas do setor privado. | Compatibilidade entre os instrumentos produzidos e a melhor estruturação dos projetos; Adoção efetiva pelos entes subnacionais e setor privado. | Estruturadores de projetos, investidores institucionais em infraestrutura, entes subnacionais, bancos regionais e multilaterais de desenvolvimento, concessionários e operadores de serviços públicos. | Projeto | 2021-03-01 | 2021-12-15 | Percentual de execução da Iniciativa | Percentual | Quanto maior, melhor | mensal | Termo de Referência e Contrato de consultoria especializada | I = A | A = somatório da participação relativa no total do projeto de cada etapa concluída | Sim |  | Sim | Sim | Sim | Sim | Sim | Sim | Não | Sim | Não | [5 empty] | 100 | 2023 | 100 | [5 empty] | O alcance da iniciativa é nacional já que a referência é a oferta de instrumentos inovadores e não a sua recepção ou utilização por região.
I135 | Atrair investimentos privados e internacionais para prestação de serviços e desenvolvimento de infraestrutura regional e urbana | Critérios ASG em Projetos de Infraestrutura | Elaboração de Guia ASG para Mobilidade Urbana | Parcerias e Fomento | Parcerias com o Setor Privado e Internacional | Mobilidade e Desenvolvimento Urbano, Saneamento Básico; Segurança Hídrica; Habitação | Mobilidade Urbana; Instrumentos de Fomento ao Desenvolvimento Regional | Cenário de redução da capacidade de investimento público em infraestrutura; Falta de instrumentos técnicos e financeiros para apoio à estruturação de projetos de concessões e PPPs; Poucos projetos de PPPs e concessões estruturados no país nas áreas do MDR | Ampliar os investimentos privados nos setores de competência do MDR; Viabilizar instrumentos técnicos e financeiros para apoio à estruturação de projetos de concessões e PPPs; Aumentar o número de projetos de concessões e PPPs estruturados pelo MDR e pelos entes subnacionais; Fortalecer a segurança jurídica para investimento privado e a regulação dos setores de atuação do MDR; Ampliar a adoção de mecanismos mistos de financiamento e investimento (blended finance). | Elaboração, por meio de consultoria técnica especializada, de Guia ASG (perspectiva ambiental, social e de governança), alinhados às melhores práticas internacionais, especificamente para o setor de Mobilidade Urbana. O Guia pretende ser referência para o setor para futura incorporação de critérios ASG aos projetos de infraestrutura, tornando-os mais atrativos a novos investimentos privados. | ASSESSORIAS-GM | ASSIN | Assessoria Especial Internacional | Carla Barroso Carneiro | Chefe da Assessoria Especial Internacional | internacional@mdr.gov.br | 2034-4279 | Secretarias finalísticas, Entidades coligadas ao MDR, Organismos internacionais, bancos regionais e multilaterais de desenvolvimento, associações representativas do setor privado. | Compatibilidade entre os instrumentos produzidos e a melhor estruturação dos projetos; Adoção efetiva do instrumento elaborado pelos entes subnacionais e setor privado. | Estruturadores de projetos, investidores institucionais em infraestrutura, entes subnacionais, bancos regionais e multilaterais de desenvolvimento, concessionários e operadores de serviços públicos. | Projeto | 2021-03-01 | 2021-11-30 | Percentual de execução da Iniciativa | Percentual | Quanto maior, melhor | mensal | Termo de Referência | I = A | A = somatório da participação relativa no total do projeto de cada etapa concluída | Sim |  | Sim | Sim | Sim | Sim | Sim | Sim | Não | Sim | Não | [5 empty] | 100 | 2020 | [6 empty] | O alcance da iniciativa é nacional já que a referência é a oferta de instrumentos inovadores e não a sua recepção ou utilização por região. | [6 empty] | 0
I135 | Atrair investimentos privados e internacionais para prestação de serviços e desenvolvimento de infraestrutura regional e urbana | Critérios ASG em Projetos de Infraestrutura | Elaboração de Guia ASG para Mobilidade Urbana | Parcerias e Fomento | Parcerias com o Setor Privado e Internacional | Mobilidade e Desenvolvimento Urbano, Saneamento Básico; Segurança Hídrica; Habitação | Mobilidade Urbana; Instrumentos de Fomento ao Desenvolvimento Regional | Cenário de redução da capacidade de investimento público em infraestrutura; Falta de instrumentos técnicos e financeiros para apoio à estruturação de projetos de concessões e PPPs; Poucos projetos de PPPs e concessões estruturados no país nas áreas do MDR | Ampliar os investimentos privados nos setores de competência do MDR; Viabilizar instrumentos técnicos e financeiros para apoio à estruturação de projetos de concessões e PPPs; Aumentar o número de projetos de concessões e PPPs estruturados pelo MDR e pelos entes subnacionais; Fortalecer a segurança jurídica para investimento privado e a regulação dos setores de atuação do MDR; Ampliar a adoção de mecanismos mistos de financiamento e investimento (blended finance). | Elaboração, por meio de consultoria técnica especializada, de Guia ASG (perspectiva ambiental, social e de governança), alinhados às melhores práticas internacionais, especificamente para o setor de Mobilidade Urbana. O Guia pretende ser referência para o setor para futura incorporação de critérios ASG aos projetos de infraestrutura, tornando-os mais atrativos a novos investimentos privados. | ASSESSORIAS-GM | ASSIN | Assessoria Especial Internacional | Carla Barroso Carneiro | Chefe da Assessoria Especial Internacional | internacional@mdr.gov.br | 2034-4279 | Secretarias finalísticas, Entidades coligadas ao MDR, Organismos internacionais, bancos regionais e multilaterais de desenvolvimento, associações representativas do setor privado. | Compatibilidade entre os instrumentos produzidos e a melhor estruturação dos projetos; Adoção efetiva do instrumento elaborado pelos entes subnacionais e setor privado. | Estruturadores de projetos, investidores institucionais em infraestrutura, entes subnacionais, bancos regionais e multilaterais de desenvolvimento, concessionários e operadores de serviços públicos. | Projeto | 2021-03-01 | 2021-11-30 | Percentual de execução da iniciativa | Percentual | Quanto maior, melhor | mensal | Termo de Referência | I = A | A = somatório da participação relativa no total do projeto de cada etapa concluída | Sim |  | Sim | Sim | Sim | Sim | Sim | Sim | Não | Sim | Não | [5 empty] | 100 | 2021 | 100 | [5 empty] | O alcance da iniciativa é nacional já que a referência é a oferta de instrumentos inovadores e não a sua recepção ou utilização por região. | [6 empty] | 70 | O projeto tem como objetivo a elaboração de um Guia ASG (ambiental, social e de governança) para mobilidade urbana do Ministério do Desenvolvimento Regional, que será disponibilizado de forma pública como uma referência para empresas e investidores atuantes no Brasil, de modo a apoiar na qualificação de projetos de infraestrutura e prestação de serviços no setor considerando as melhores práticas internacionais de projetos considerados sustentáveis nos aspectos ambientais, sociais e de governança, para ampliar as oportunidades de negócios e investimentos nacionais e internacionais, sejam públicos ou privados no setor.
I135 | Atrair investimentos privados e internacionais para prestação de serviços e desenvolvimento de infraestrutura regional e urbana | Critérios ASG em Projetos de Infraestrutura | Elaboração de Guia ASG para Mobilidade Urbana | Parcerias e Fomento | Parcerias com o Setor Privado e Internacional | Mobilidade e Desenvolvimento Urbano, Saneamento Básico; Segurança Hídrica; Habitação | Mobilidade Urbana; Instrumentos de Fomento ao Desenvolvimento Regional | Cenário de redução da capacidade de investimento público em infraestrutura; Falta de instrumentos técnicos e financeiros para apoio à estruturação de projetos de concessões e PPPs; Poucos projetos de PPPs e concessões estruturados no país nas áreas do MDR | Ampliar os investimentos privados nos setores de competência do MDR; Viabilizar instrumentos técnicos e financeiros para apoio à estruturação de projetos de concessões e PPPs; Aumentar o número de projetos de concessões e PPPs estruturados pelo MDR e pelos entes subnacionais; Fortalecer a segurança jurídica para investimento privado e a regulação dos setores de atuação do MDR; Ampliar a adoção de mecanismos mistos de financiamento e investimento (blended finance). | Elaboração, por meio de consultoria técnica especializada, de Guia ASG (perspectiva ambiental, social e de governança), alinhados às melhores práticas internacionais, especificamente para o setor de Mobilidade Urbana. O Guia pretende ser referência para o setor para futura incorporação de critérios ASG aos projetos de infraestrutura, tornando-os mais atrativos a novos investimentos privados. | ASSESSORIAS-GM | ASSIN | Assessoria Especial Internacional | Carla Barroso Carneiro | Chefe da Assessoria Especial Internacional | internacional@mdr.gov.br | 2034-4279 | Secretarias finalísticas, Entidades coligadas ao MDR, Organismos internacionais, bancos regionais e multilaterais de desenvolvimento, associações representativas do setor privado. | Compatibilidade entre os instrumentos produzidos e a melhor estruturação dos projetos; Adoção efetiva do instrumento elaborado pelos entes subnacionais e setor privado. | Estruturadores de projetos, investidores institucionais em infraestrutura, entes subnacionais, bancos regionais e multilaterais de desenvolvimento, concessionários e operadores de serviços públicos. | Projeto | 2021-03-01 | 2021-11-30 | Percentual de execução da Iniciativa | Percentual | Quanto maior, melhor | mensal | Termo de Referência | I = A | A = somatório da participação relativa no total do projeto de cada etapa concluída | Sim |  | Sim | Sim | Sim | Sim | Sim | Sim | Não | Sim | Não | [5 empty] | 100 | 2022 | 100 | [5 empty] | O alcance da iniciativa é nacional já que a referência é a oferta de instrumentos inovadores e não a sua recepção ou utilização por região.
I135 | Atrair investimentos privados e internacionais para prestação de serviços e desenvolvimento de infraestrutura regional e urbana | Critérios ASG em Projetos de Infraestrutura | Elaboração de Guia ASG para Mobilidade Urbana | Parcerias e Fomento | Parcerias com o Setor Privado e Internacional | Mobilidade e Desenvolvimento Urbano, Saneamento Básico; Segurança Hídrica; Habitação | Mobilidade Urbana; Instrumentos de Fomento ao Desenvolvimento Regional | Cenário de redução da capacidade de investimento público em infraestrutura; Falta de instrumentos técnicos e financeiros para apoio à estruturação de projetos de concessões e PPPs; Poucos projetos de PPPs e concessões estruturados no país nas áreas do MDR | Ampliar os investimentos privados nos setores de competência do MDR; Viabilizar instrumentos técnicos e financeiros para apoio à estruturação de projetos de concessões e PPPs; Aumentar o número de projetos de concessões e PPPs estruturados pelo MDR e pelos entes subnacionais; Fortalecer a segurança jurídica para investimento privado e a regulação dos setores de atuação do MDR; Ampliar a adoção de mecanismos mistos de financiamento e investimento (blended finance). | Elaboração, por meio de consultoria técnica especializada, de Guia ASG (perspectiva ambiental, social e de governança), alinhados às melhores práticas internacionais, especificamente para o setor de Mobilidade Urbana. O Guia pretende ser referência para o setor para futura incorporação de critérios ASG aos projetos de infraestrutura, tornando-os mais atrativos a novos investimentos privados. | ASSESSORIAS-GM | ASSIN | Assessoria Especial Internacional | Carla Barroso Carneiro | Chefe da Assessoria Especial Internacional | internacional@mdr.gov.br | 2034-4279 | Secretarias finalísticas, Entidades coligadas ao MDR, Organismos internacionais, bancos regionais e multilaterais de desenvolvimento, associações representativas do setor privado. | Compatibilidade entre os instrumentos produzidos e a melhor estruturação dos projetos; Adoção efetiva do instrumento elaborado pelos entes subnacionais e setor privado. | Estruturadores de projetos, investidores institucionais em infraestrutura, entes subnacionais, bancos regionais e multilaterais de desenvolvimento, concessionários e operadores de serviços públicos. | Projeto | 2021-03-01 | 2021-11-30 | Percentual de execução da Iniciativa | Percentual | Quanto maior, melhor | mensal | Termo de Referência | I = A | A = somatório da participação relativa no total do projeto de cada etapa concluída | Sim |  | Sim | Sim | Sim | Sim | Sim | Sim | Não | Sim | Não | [5 empty] | 100 | 2023 | 100 | [5 empty] | O alcance da iniciativa é nacional já que a referência é a oferta de instrumentos inovadores e não a sua recepção ou utilização por região.
I136 | Promover o desenvolvimento de competências e a valorização da força de trabalho, com foco no desempenho institucional e na melhoria do clima organizacional | Valorização do Servidor | Aperfeiçoamento da Governança na Gestão de Pessoas | Governança e Gestão Corporativa | Gestão de Pessoas | Todos os eixos do PEI | Todos os subeixos do PEI | Carência de dimensionamento e de uma distribuição adequada da força de trabalho que observe as competências necessárias em cada unidade; Vinculação incipiente entre as capacitações e os objetivos estratégicos do MDR; Resistência de parte das lideranças na adoção de novos modelos de gestão; e Carência de capacitação de chefias e servidores acompanhadas de dificuldades para liberação de equipes. | Alcançar alto nível de capacitação dos servidores e das lideranças; Implantar a Gestão por Competências; e Adequar a força de trabalho do MDR. | A iniciativa consiste em fortalecer a confiança, maior coordenação de iniciativas de aprimoramento institucional e estabelecer patamares mínimos de governança | SE | CGGP | Coordenação-Geral de Gestão de Pessoas | Deburah Carneiro de Mendonça Melo | Coordenadora-Geral | cggp@mdr.gov.br | 2034-5669 | CGP/CGGC/DIGEC/SECOG/SE Demais Unidades do MDR | Pouco patrocínio da alta gestão Aumento excessivo de controles Quantitativo de projetos no mesmo período | Público Interno do MDR | Projeto | 2021-09-20 | 2023-12-29 | Percentual de execução da iniciativa | Percentual | quanto maior, melhor | mensal | Registros internos/cronograma do projeto | I = A | A = Somatório da participação relativa no total do projeto de cada etapa concluída | sim |  | SIM | SIM | SIM | SIM | SIM | SIM | NÃO | SIM | NÃO | [5 empty] | 100 | 2021 | 15 | [12 empty] | 49.5 | CGLC enviou informações para Trilha de Aprendizado para Área de Contratações A declaração de conflito de interesse que, anteriormente, era solicitada quando da posse do servidor, está sendo pedida quando do processo de nomeação. Minuta de Portaria de Ampliação do Programa de Gestão enviada para deliberação superior O Formulário de Diagnóstico de Necessidade de Pessoal foi elaborado e no dia 14/01/2022 enviado para as unidades responderem.
I136 | Promover o desenvolvimento de competências e a valorização da força de trabalho, com foco no desempenho institucional e na melhoria do clima organizacional | Valorização do Servidor | Aperfeiçoamento da Governança na Gestão de Pessoas | Governança e Gestão Corporativa | Gestão de Pessoas | Todos os eixos do PEI | Todos os subeixos do PEI | Carência de dimensionamento e de uma distribuição adequada da força de trabalho que observe as competências necessárias em cada unidade; Vinculação incipiente entre as capacitações e os objetivos estratégicos do MDR; Resistência de parte das lideranças na adoção de novos modelos de gestão; e Carência de capacitação de chefias e servidores acompanhadas de dificuldades para liberação de equipes. | Alcançar alto nível de capacitação dos servidores e das lideranças; Implantar a Gestão por Competências; e Adequar a força de trabalho do MDR. | A iniciativa consiste em fortalecer a confiança, maior coordenação de iniciativas de aprimoramento institucional e estabelecer patamares mínimos de governança | SE | CGGP | Coordenação-Geral de Gestão de Pessoas | Deburah Carneiro de Mendonça Melo | Coordenadora-Geral | cggp@mdr.gov.br | 2034-5669 | CGP/CGGC/DIGEC/SECOG/SE Demais Unidades do MDR | Pouco patrocínio da alta gestão Aumento excessivo de controles Quantitativo de projetos no mesmo período | Público Interno do MDR | Projeto | 2021-09-20 | 2023-12-29 | Percentual de execução da iniciativa | Percentual | quanto maior, melhor | mensal | Registros internos/cronograma do projeto | I = A | A = Somatório da participação relativa no total do projeto de cada etapa concluída | sim |  | SIM | SIM | SIM | SIM | SIM | SIM | NÃO | SIM | NÃO | [5 empty] | 100 | 2022 | 80 | [12 empty] | 49
I136 | Promover o desenvolvimento de competências e a valorização da força de trabalho, com foco no desempenho institucional e na melhoria do clima organizacional | Valorização do Servidor | Aperfeiçoamento da Governança na Gestão de Pessoas | Governança e Gestão Corporativa | Gestão de Pessoas | Todos os eixos do PEI | Todos os subeixos do PEI | Carência de dimensionamento e de uma distribuição adequada da força de trabalho que observe as competências necessárias em cada unidade; Vinculação incipiente entre as capacitações e os objetivos estratégicos do MDR; Resistência de parte das lideranças na adoção de novos modelos de gestão; e Carência de capacitação de chefias e servidores acompanhadas de dificuldades para liberação de equipes. | Alcançar alto nível de capacitação dos servidores e das lideranças; Implantar a Gestão por Competências; e Adequar a força de trabalho do MDR. | A iniciativa consiste em fortalecer a confiança, maior coordenação de iniciativas de aprimoramento institucional e estabelecer patamares mínimos de governança | SE | CGGP | Coordenação-Geral de Gestão de Pessoas | Deburah Carneiro de Mendonça Melo | Coordenadora-Geral | cggp@mdr.gov.br | 2034-5669 | CGP/CGGC/DIGEC/SECOG/SE Demais Unidades do MDR | Pouco patrocínio da alta gestão Aumento excessivo de controles Quantitativo de projetos no mesmo período | Público Interno do MDR | Projeto | 2021-09-20 | 2023-12-29 | Percentual de execução da iniciativa | Percentual | quanto maior, melhor | mensal | Registros internos/cronograma do projeto | I = A | A = Somatório da participação relativa no total do projeto de cada etapa concluída | sim |  | SIM | SIM | SIM | SIM | SIM | SIM | NÃO | SIM | NÃO | [5 empty] | 100 | 2023 | 100
I137 | Consolidar um modelo de governança e gestão estratégica pautado pela integração e inovação, com foco em resultados | Gestão de Riscos, Integridade e Transparência | Disponibilização de bases do MDR em formato de dados abertos | Governança e Gestão Corporativa | Governança | Todos | Todos | Intempestividade na atualização de decisões e normas na página do MDR, com prejuízo da transparência ativa e do acesso público à informação | Garantir a transparência ativa das ações e resultados do MDR, com disponibilização periódica de relatórios sobre informações estratégicas | "A iniciativa consite na publicação de dados do MDR, em formato aberto, a fim de contribuir para a melhoria da gestão pública e o incremento da transparência. A AECI não é responsável pela disponibilização dos dados do PDA, mas é responsável pela monitoramento das publicações. | ASSESSORIAS-GM | CGIRC/AECI | CGIRC | Flávia Amaral Silva de Sousa | Coordenadora-Geral de Governança Riscos e Controle Interno | flavia.sousa@mdr.gov.br | 2034-5700 | DIGEC, Secretarias Finalísticas e SECOG | Não publicação dos dados no prazo estipulado | Cidadão em geral | Projeto | 2021-09-01 | 2023-07-30 | Percentual de execução da iniciativa | percentual | Quanto maior, melhor | Semestral | SEI, SIMAPI | I = A | A = Somatório da participação relativa no total do projeto de cada etapa concluída | SIM |  | SIM | SIM | SIM | SIM | SIM | SIM | NÃO | SIM | SIM | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 100 | 2021 | 44 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | O Programa de Integridade é do Ministério, não havendo regionalização. | [6 empty] | 16 | A publicação das bases de dados do MDR representa um avanço significativo à transparência e, consequentemente, ao controle social. Ademais, trata-se de atender a uma determinação legal. No entanto, algumas bases que estavam previstas para serem publicadas no Portal de Dados Abertos em 2021 ainda não o foram. Foi feita cobrança às respectivas unidades e está sendo feito o acompanhamento.
I137 | Consolidar um modelo de governança e gestão estratégica pautado pela integração e inovação, com foco em resultados | Gestão de Riscos, Integridade e Transparência | Disponibilização de bases do MDR em formato de dados abertos | Governança e Gestão Corporativa | Governança | Todos | Todos | Intempestividade na atualização de decisões e normas na página do MDR, com prejuízo da transparência ativa e do acesso público à informação | Garantir a transparência ativa das ações e resultados do MDR, com disponibilização periódica de relatórios sobre informações estratégicas | "A iniciativa consite na publicação de dados do MDR, em formato aberto, a fim de contribuir para a melhoria da gestão pública e o incremento da transparência. A AECI não é responsável pela disponibilização dos dados do PDA, mas é responsável pela monitoramento das publicações. | ASSESSORIAS-GM | CGIRC/AECI | CGIRC | Flávia Amaral Silva de Sousa | Coordenadora-Geral de Governança Riscos e Controle Interno | flavia.sousa@mdr.gov.br | 2034-5700 | DIGEC, Secretarias Finalísticas e SECOG | Não publicação dos dados no prazo estipulado | Cidadão em geral | Projeto | 2021-09-01 | 2023-07-30 | Percentual de execução da iniciativa | percentual | Quanto maior, melhor | Semestral | SEI, SIMAPI | I = A | A = Somatório da participação relativa no total do projeto de cada etapa concluída | SIM |  | SIM | SIM | SIM | SIM | SIM | SIM | NÃO | SIM | SIM | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 100 | 2022 | 92 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | O Programa de Integridade é do Ministério, não havendo regionalização.
I137 | Consolidar um modelo de governança e gestão estratégica pautado pela integração e inovação, com foco em resultados | Gestão de Riscos, Integridade e Transparência | Disponibilização de bases do MDR em formato de dados abertos | Governança e Gestão Corporativa | Governança | Todos | Todos | Intempestividade na atualização de decisões e normas na página do MDR, com prejuízo da transparência ativa e do acesso público à informação | Garantir a transparência ativa das ações e resultados do MDR, com disponibilização periódica de relatórios sobre informações estratégicas | "A iniciativa consite na publicação de dados do MDR, em formato aberto, a fim de contribuir para a melhoria da gestão pública e o incremento da transparência. A AECI não é responsável pela disponibilização dos dados do PDA, mas é responsável pela monitoramento das publicações. | ASSESSORIAS-GM | CGIRC/AECI | CGIRC | Flávia Amaral Silva de Sousa | Coordenadora-Geral de Governança Riscos e Controle Interno | flavia.sousa@mdr.gov.br | 2034-5700 | DIGEC, Secretarias Finalísticas e SECOG | Não publicação dos dados no prazo estipulado | Cidadão em geral | Projeto | 2021-09-01 | 2023-07-30 | Percentual de execução da iniciativa | percentual | Quanto maior, melhor | Semestral | SEI, SIMAPI | I = A | A = Somatório da participação relativa no total do projeto de cada etapa concluída | SIM |  | SIM | SIM | SIM | SIM | SIM | SIM | NÃO | SIM | SIM | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 100 | 2023 | 100 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | O Programa de Integridade é do Ministério, não havendo regionalização.
I121 | Promover o desenvolvimento de competências e a valorização da força de trabalho, com foco no desempenho institucional e na melhoria do clima organizacional | Valorização do Servidor | Elaboração do plano de ação voltado para a melhoria do clima organizacional | Governança e Gestão Corporativa | Gestão de Pessoas | Todos os eixos do PEI | Todos os subeixos do PEI | Carência de dimensionamento e de uma distribuição adequada da força de trabalho que observe as competências necessárias em cada unidade; Vinculação incipiente entre as capacitações e os objetivos estratégicos do MDR; Resistência de parte das lideranças na adoção de novos modelos de gestão; e Carência de capacitação de chefias e servidores acompanhadas de dificuldades para liberação de equipes. | Alcançar alto nível de capacitação dos servidores e das lideranças; Implantar a Gestão por Competências; e Adequar a força de trabalho do MDR. | A iniciativa consiste em conhecer as necessidades percebidas pelos servidores com relação ao ambiente de trabalho, visando a elaboração de um plano de ação para a melhoria do clima organizacional | SE | CGGP | Coordenação-Geral de Gestão de Pessoas | Deburah Carneiro de Mendonça Melo | Coordenadora-Geral | cggp@mdr.gov.br | 2034-5669 | AESCOM Demais Unidades do MDR | Baixo número de respondentes Pouco patrocínio da alta gestão | Servidores do MDR | Projeto | 2021-10-27 | 2022-01-31 | Percentual de execução da iniciativa | Percentual | quanto maior, melhor | mensal | Registros internos/cronograma do projeto | I = A | A = Somatório da participação relativa no total do projeto de cada etapa concluída | sim |  | SIM | SIM | SIM | SIM | SIM | SIM | NÃO | SIM | NÃO | [5 empty] | 100 | 2023 | 100
I138 | Reduzir os riscos de desastres, com efetivação da integração de políticas públicas e fortalecimento das capacidades dos atores do SINPDEC | Fortalecimento do Sistema Nacional de Proteção e Defesa Civil | Capacitação Continuada em Proteção e Defesa Civil | Proteção e Defesa Civil | Gestão de Riscos de Desastres | todos os eixos | Correlação geral ao eixo de Saneamento Básico como um todo; Provisão Habitacional; Urbanização de Assentamentos Precários; Ordenamento Territorial; Correlação geral ao eixo de parcerias e fomento como um todo.Correlação geral ao eixo de Segurança Hídrica como um todo; | Insuficiência de articulação e coordenação institucional no Eixo de Proteção e Defesa Civil;Insegurança hídrica em diversas localidades do País, em especial para a população atendida pela Operação Carro-Pipa;Baixa capacidade técnica e operacional dos governos municipais para a realização das ações de gestão de riscos e de desastres. | Induzir a redução da ocupação de áreas de risco, especialmente em regiões de maior vulnerabilidade social;Alcançar níveis de investimento adequados em ações de prevenção para redução do risco de desastres;Efetivar a integração e a articulação entre os agentes do Sistema Nacional de Proteção e Defesa Civil - Sinpdec bem como outros atores relevantes; | Plano de capacitação continuada em Proteção e Defesa Civil: https://www.gov.br/mdr/pt-br/assuntos/protecao-e-defesa-civil/Plano_de_Capacitacao_Continuada_20200901.pdf Propõe a realização de capacitações de forma continuada para atender tanto a aspectos básicos em proteção e defesa civil quanto às demansas mais específicas. | SEDEC | CGA/DAG/SEDEC | Coordenação-Geral de Articulação do Sinpdec (CGA) | Reinaldo Soares Estelles | Coordenador-Geral | reinaldo.estelles@mdr.gov.br | 61 2034-5538 | Órgãos integrantes do Sinpdec |  | agente de proteção e defesa civil das três esferas de governo, embora as pessoas em geral também tenham acesso aos conteúdos básicos, e outras agências, dependendo da situação, aos específicos. | ação estratégica de duração continuada |  |  | Nº de entes capacitados em proteção e defesa civil | unidade | quanto maior melhor | Mensal | Enap | Ai=SOMA(E) | Ai=Ente; E=Somatório do número de ente capacitado em proteção e defesa civil | sim |  | SIM | SIM | SIM | SIM | SIM | SIM | SIM | SIM | SIM | 120 | 230 | 110 | 450 | 390 | 1300 | 2019 | [7 empty] | 1 | 2 | 16 | 74 | 39 | 35 | 166
I138 | Reduzir os riscos de desastres, com efetivação da integração de políticas públicas e fortalecimento das capacidades dos atores do SINPDEC | Fortalecimento do Sistema Nacional de Proteção e Defesa Civil | Capacitação Continuada em Proteção e Defesa Civil | Proteção e Defesa Civil | Gestão de Riscos de Desastres | todos os eixos | Correlação geral ao eixo de Saneamento Básico como um todo; Provisão Habitacional; Urbanização de Assentamentos Precários; Ordenamento Territorial; Correlação geral ao eixo de parcerias e fomento como um todo.Correlação geral ao eixo de Segurança Hídrica como um todo; | Insuficiência de articulação e coordenação institucional no Eixo de Proteção e Defesa Civil;Insegurança hídrica em diversas localidades do País, em especial para a população atendida pela Operação Carro-Pipa;Baixa capacidade técnica e operacional dos governos municipais para a realização das ações de gestão de riscos e de desastres. | Induzir a redução da ocupação de áreas de risco, especialmente em regiões de maior vulnerabilidade social;Alcançar níveis de investimento adequados em ações de prevenção para redução do risco de desastres;Efetivar a integração e a articulação entre os agentes do Sistema Nacional de Proteção e Defesa Civil - Sinpdec bem como outros atores relevantes; | Plano de capacitação continuada em Proteção e Defesa Civil: https://www.gov.br/mdr/pt-br/assuntos/protecao-e-defesa-civil/Plano_de_Capacitacao_Continuada_20200901.pdf Propõe a realização de capacitações de forma continuada para atender tanto a aspectos básicos em proteção e defesa civil quanto às demansas mais específicas. | SEDEC | CGA/DAG/SEDEC | Coordenação-Geral de Articulação do Sinpdec (CGA) | Reinaldo Soares Estelles | Coordenador-Geral | reinaldo.estelles@mdr.gov.br | 61 2034-5538 | Órgãos integrantes do Sinpdec |  | agente de proteção e defesa civil das três esferas de governo, embora as pessoas em geral também tenham acesso aos conteúdos básicos, e outras agências, dependendo da situação, aos específicos. | ação estratégica de duração continuada |  |  | Nº de entes capacitados em proteção e defesa civil | unidade | quanto maior melhor | Mensal | Enap | Ai=SOMA(E) | Ai=Ente; E=Somatório do número de ente capacitado em proteção e defesa civil | sim |  | SIM | SIM | SIM | SIM | SIM | SIM | SIM | SIM | SIM | 120 | 230 | 110 | 450 | 390 | 1300 | 2020 | [7 empty] | 1 | 61 | 132 | 57 | 239 | 155 | 644
I138 | Reduzir os riscos de desastres, com efetivação da integração de políticas públicas e fortalecimento das capacidades dos atores do SINPDEC | Fortalecimento do Sistema Nacional de Proteção e Defesa Civil | Capacitação Continuada em Proteção e Defesa Civil | Proteção e Defesa Civil | Gestão de Riscos de Desastres | todos os eixos | Correlação geral ao eixo de Saneamento Básico como um todo; Provisão Habitacional; Urbanização de Assentamentos Precários; Ordenamento Territorial; Correlação geral ao eixo de parcerias e fomento como um todo.Correlação geral ao eixo de Segurança Hídrica como um todo; | Insuficiência de articulação e coordenação institucional no Eixo de Proteção e Defesa Civil;Insegurança hídrica em diversas localidades do País, em especial para a população atendida pela Operação Carro-Pipa;Baixa capacidade técnica e operacional dos governos municipais para a realização das ações de gestão de riscos e de desastres. | Induzir a redução da ocupação de áreas de risco, especialmente em regiões de maior vulnerabilidade social;Alcançar níveis de investimento adequados em ações de prevenção para redução do risco de desastres;Efetivar a integração e a articulação entre os agentes do Sistema Nacional de Proteção e Defesa Civil - Sinpdec bem como outros atores relevantes; | Plano de capacitação continuada em Proteção e Defesa Civil: https://www.gov.br/mdr/pt-br/assuntos/protecao-e-defesa-civil/Plano_de_Capacitacao_Continuada_20200901.pdf Propõe a realização de capacitações de forma continuada para atender tanto a aspectos básicos em proteção e defesa civil quanto às demansas mais específicas. | SEDEC | CGA/DAG/SEDEC | Coordenação-Geral de Articulação do Sinpdec (CGA) | Reinaldo Soares Estelles | Coordenador-Geral | reinaldo.estelles@mdr.gov.br | 61 2034-5538 | Órgãos integrantes do Sinpdec |  | agente de proteção e defesa civil das três esferas de governo, embora as pessoas em geral também tenham acesso aos conteúdos básicos, e outras agências, dependendo da situação, aos específicos. | ação estratégica de duração continuada |  |  | Nº de entes capacitados em proteção e defesa civil | unidade | quanto maior melhor | Mensal | Enap | Ai=SOMA(E) | Ai=Ente; E=Somatório do número de ente capacitado em proteção e defesa civil | sim |  | SIM | SIM | SIM | SIM | SIM | SIM | SIM | SIM | SIM | 120 | 230 | 110 | 450 | 390 | 1300 | 2021 | 690 | 68 | 140 | 64 | 253 | 165 |  | 1 | 106 | 312 | 77 | 505 | 226 | 1226 | - Plano de capacitação continuada como orientador; - Alcance nacional das capacitações da Sedec (Plataforma EV.G da Enap); - Aumento do portfolio de cursos da Sedec; - Aumento dos capacitados (cerca de nove mil pessoas em 2021ante erca de três mil em 2020 e 380 em 2019); - Fortalecimento do Sinpdec e da cultura em proteção e defesa civil; - Índice de satisfação dos capacitados em 95%;
I138 | Reduzir os riscos de desastres, com efetivação da integração de políticas públicas e fortalecimento das capacidades dos atores do SINPDEC | Fortalecimento do Sistema Nacional de Proteção e Defesa Civil | Capacitação Continuada em Proteção e Defesa Civil | Proteção e Defesa Civil | Gestão de Riscos de Desastres | todos os eixos | Correlação geral ao eixo de Saneamento Básico como um todo; Provisão Habitacional; Urbanização de Assentamentos Precários; Ordenamento Territorial; Correlação geral ao eixo de parcerias e fomento como um todo.Correlação geral ao eixo de Segurança Hídrica como um todo; | Insuficiência de articulação e coordenação institucional no Eixo de Proteção e Defesa Civil;Insegurança hídrica em diversas localidades do País, em especial para a população atendida pela Operação Carro-Pipa;Baixa capacidade técnica e operacional dos governos municipais para a realização das ações de gestão de riscos e de desastres. | Induzir a redução da ocupação de áreas de risco, especialmente em regiões de maior vulnerabilidade social;Alcançar níveis de investimento adequados em ações de prevenção para redução do risco de desastres;Efetivar a integração e a articulação entre os agentes do Sistema Nacional de Proteção e Defesa Civil - Sinpdec bem como outros atores relevantes; | Plano de capacitação continuada em Proteção e Defesa Civil: https://www.gov.br/mdr/pt-br/assuntos/protecao-e-defesa-civil/Plano_de_Capacitacao_Continuada_20200901.pdf Propõe a realização de capacitações de forma continuada para atender tanto a aspectos básicos em proteção e defesa civil quanto às demansas mais específicas. | SEDEC | CGA/DAG/SEDEC | Coordenação-Geral de Articulação do Sinpdec (CGA) | Reinaldo Soares Estelles | Coordenador-Geral | reinaldo.estelles@mdr.gov.br | 61 2034-5538 | Órgãos integrantes do Sinpdec |  | agente de proteção e defesa civil das três esferas de governo, embora as pessoas em geral também tenham acesso aos conteúdos básicos, e outras agências, dependendo da situação, aos específicos. | ação estratégica de duração continuada |  |  | Nº de entes capacitados em proteção e defesa civil | unidade | quanto maior melhor | Mensal | Enap | Ai=SOMA(E) | Ai=Ente; E=Somatório do número de ente capacitado em proteção e defesa civil | sim |  | SIM | SIM | SIM | SIM | SIM | SIM | SIM | SIM | SIM | 120 | 230 | 110 | 450 | 390 | 1300 | 2022 | 980 | 100 | 199 | 89 | 358 | 234 |  | 1
I138 | Reduzir os riscos de desastres, com efetivação da integração de políticas públicas e fortalecimento das capacidades dos atores do SINPDEC | Fortalecimento do Sistema Nacional de Proteção e Defesa Civil | Capacitação Continuada em Proteção e Defesa Civil | Proteção e Defesa Civil | Gestão de Riscos de Desastres | todos os eixos | Correlação geral ao eixo de Saneamento Básico como um todo; Provisão Habitacional; Urbanização de Assentamentos Precários; Ordenamento Territorial; Correlação geral ao eixo de parcerias e fomento como um todo.Correlação geral ao eixo de Segurança Hídrica como um todo; | Insuficiência de articulação e coordenação institucional no Eixo de Proteção e Defesa Civil;Insegurança hídrica em diversas localidades do País, em especial para a população atendida pela Operação Carro-Pipa;Baixa capacidade técnica e operacional dos governos municipais para a realização das ações de gestão de riscos e de desastres. | Induzir a redução da ocupação de áreas de risco, especialmente em regiões de maior vulnerabilidade social;Alcançar níveis de investimento adequados em ações de prevenção para redução do risco de desastres;Efetivar a integração e a articulação entre os agentes do Sistema Nacional de Proteção e Defesa Civil - Sinpdec bem como outros atores relevantes; | Plano de capacitação continuada em Proteção e Defesa Civil: https://www.gov.br/mdr/pt-br/assuntos/protecao-e-defesa-civil/Plano_de_Capacitacao_Continuada_20200901.pdf Propõe a realização de capacitações de forma continuada para atender tanto a aspectos básicos em proteção e defesa civil quanto às demansas mais específicas. | SEDEC | CGA/DAG/SEDEC | Coordenação-Geral de Articulação do Sinpdec (CGA) | Reinaldo Soares Estelles | Coordenador-Geral | reinaldo.estelles@mdr.gov.br | 61 2034-5538 | Órgãos integrantes do Sinpdec |  | agente de proteção e defesa civil das três esferas de governo, embora as pessoas em geral também tenham acesso aos conteúdos básicos, e outras agências, dependendo da situação, aos específicos. | ação estratégica de duração continuada |  |  | Nº de entes capacitados em proteção e defesa civil | unidade | quanto maior melhor | Mensal | Enap | Ai=SOMA(E) | Ai=Ente; E=Somatório do número de ente capacitado em proteção e defesa civil | sim |  | SIM | SIM | SIM | SIM | SIM | SIM | SIM | SIM | SIM | 120 | 230 | 110 | 450 | 390 | 1300 | 2023 | 1300 | 120 | 230 | 110 | 450 | 390 |  | 1
I139 | Efetivar a plena execução orçamentária das ações finalísticas | Todos Empenhados | Otimização dos Restos a Pagar | Governança e Gestão Corporativa | Gestão Orçamentária e Financeira | Todos os eixos | Todos os subeixos | Acúmulo do volume de Restos a Pagar - RAP do MDR de empenhos mais antigos que distorcem o orçamento do MDR | Intensificar ações que permitam às unidades revisitar seus estoques de RAP. | Gerar conteúdo que apoie as unidades finalísticas em processo de análise e qualificação de restos a pagar - RAP. | SE | CGOR/DIORF/SECOG | DIORF | Manuel Augusto Alves Silva | Assessor | manuel.silva@mdr.gov.br | 61 2034-5923 | Finalísticas e SECOG | Disponibilidade das unidades finalísticas em investir tempo na análise dos estoques de RAP | Ordenadores de despesa | Ação estratégica de duração continuada |  |  | Relação entre estoque de RAP antigo sobre o total | percentual | Quanto menor, melhor | prestação de contas semestral | Tesouro Gerencial | I = Ea / Et | Ea = estoque de RAP mais antigo até 4 exercícios anteriores ao atual Et = estoque de RAP inscrito no início do exercício | Não | considerando a validade de 3 anos do RAP não liquidado | SIM | SIM | SIM | SIM | SIM | SIM | SIM | SIM | SIM | 1 |  |  |  |  | 16 | 2019 | [13 empty] | 38
I139 | Efetivar a plena execução orçamentária das ações finalísticas | Todos Empenhados | Otimização dos Restos a Pagar | Governança e Gestão Corporativa | Gestão Orçamentária e Financeira | Todos os eixos | Todos os subeixos | Acúmulo do volume de Restos a Pagar - RAP do MDR de empenhos mais antigos que distorcem o orçamento do MDR | Intensificar ações que permitam às unidades revisitar seus estoques de RAP. | Gerar conteúdo que apoie as unidades finalísticas em processo de análise e qualificação de restos a pagar - RAP. | SE | CGOR/DIORF/SECOG | DIORF | Manuel Augusto Alves Silva | Assessor | manuel.silva@mdr.gov.br | 61 2034-5923 | Finalísticas e SECOG | Disponibilidade das unidades finalísticas em investir tempo na análise dos estoques de RAP | Ordenadores de despesa | Ação estratégica de duração continuada |  |  | Relação entre estoque de RAP antigo sobre o total | percentual | Quanto menor, melhor | prestação de contas semestral | Tesouro Gerencial | I = Ea / Et | Ea = estoque de RAP mais antigo até 4 exercícios anteriores ao atual Et = estoque de RAP inscrito no início do exercício | Não | considerando a validade de 3 anos do RAP não liquidado | SIM | SIM | SIM | SIM | SIM | SIM | SIM | SIM | SIM | [5 empty] | 16 | 2020 | [13 empty] | 32
I139 | Efetivar a plena execução orçamentária das ações finalísticas | Todos Empenhados | Otimização dos Restos a Pagar | Governança e Gestão Corporativa | Gestão Orçamentária e Financeira | Todos os eixos | Todos os subeixos | Acúmulo do volume de Restos a Pagar - RAP do MDR de empenhos mais antigos que distorcem o orçamento do MDR | Intensificar ações que permitam às unidades revisitar seus estoques de RAP. | Gerar conteúdo que apoie as unidades finalísticas em processo de análise e qualificação de restos a pagar - RAP. | SE | CGOR/DIORF/SECOG | DIORF | Manuel Augusto Alves Silva | Assessor | manuel.silva@mdr.gov.br | 61 2034-5923 | Finalísticas e SECOG | Disponibilidade das unidades finalísticas em investir tempo na análise dos estoques de RAP | Ordenadores de despesa | Ação estratégica de duração continuada |  |  | Relação entre estoque de RAP antigo sobre o total | percentual | Quanto menor, melhor | prestação de contas semestral | Tesouro Gerencial | I = Ea / Et | Ea = estoque de RAP mais antigo até 4 exercícios anteriores ao atual Et = estoque de RAP inscrito no início do exercício | Não | considerando a validade de 3 anos do RAP não liquidado | SIM | SIM | SIM | SIM | SIM | SIM | SIM | SIM | SIM | [5 empty] | 16 | 2021 | 24 | [12 empty] | 23 | 1 - Identificação dos elementos a serem trabalhados no âmbito da otimização da gestão de restos a pagar (estoques e dinâmica de execução); 2 - Formulação de indicador capaz de espelhar processo de tratamento de estoques de RAP acumulados, bem como maior eficiência nas dinâmicas de inscrição e execução; 3 - Identificação de unidades capazes de atuar como piloto
I139 | Efetivar a plena execução orçamentária das ações finalísticas | Todos Empenhados | Otimização dos Restos a Pagar | Governança e Gestão Corporativa | Gestão Orçamentária e Financeira | Todos os eixos | Todos os subeixos | Acúmulo do volume de Restos a Pagar - RAP do MDR de empenhos mais antigos que distorcem o orçamento do MDR | Intensificar ações que permitam às unidades revisitar seus estoques de RAP. | Gerar conteúdo que apoie as unidades finalísticas em processo de análise e qualificação de restos a pagar - RAP. | SE | CGOR/DIORF/SECOG | DIORF | Manuel Augusto Alves Silva | Assessor | manuel.silva@mdr.gov.br | 61 2034-5923 | Finalísticas e SECOG | Disponibilidade das unidades finalísticas em investir tempo na análise dos estoques de RAP | Ordenadores de despesa | Ação estratégica de duração continuada |  |  | Relação entre estoque de RAP antigo sobre o total | percentual | Quanto menor, melhor | prestação de contas semestral | Tesouro Gerencial | I = Ea / Et | Ea = estoque de RAP mais antigo até 4 exercícios anteriores ao atual Et = estoque de RAP inscrito no início do exercício | Não | considerando a validade de 3 anos do RAP não liquidado | SIM | SIM | SIM | SIM | SIM | SIM | SIM | SIM | SIM | [5 empty] | 16 | 2022 | 20
I139 | Efetivar a plena execução orçamentária das ações finalísticas | Todos Empenhados | Otimização dos Restos a Pagar | Governança e Gestão Corporativa | Gestão Orçamentária e Financeira | Todos os eixos | Todos os subeixos | Acúmulo do volume de Restos a Pagar - RAP do MDR de empenhos mais antigos que distorcem o orçamento do MDR | Intensificar ações que permitam às unidades revisitar seus estoques de RAP. | Gerar conteúdo que apoie as unidades finalísticas em processo de análise e qualificação de restos a pagar - RAP. | SE | CGOR/DIORF/SECOG | DIORF | Manuel Augusto Alves Silva | Assessor | manuel.silva@mdr.gov.br | 61 2034-5923 | Finalísticas e SECOG | Disponibilidade das unidades finalísticas em investir tempo na análise dos estoques de RAP | Ordenadores de despesa | Ação estratégica de duração continuada |  |  | Relação entre estoque de RAP antigo sobre o total | percentual | Quanto menor, melhor | prestação de contas semestral | Tesouro Gerencial | I = Ea / Et | Ea = estoque de RAP mais antigo até 4 exercícios anteriores ao atual Et = estoque de RAP inscrito no início do exercício | Não | considerando a validade de 3 anos do RAP não liquidado | SIM | SIM | SIM | SIM | SIM | SIM | SIM | SIM | SIM | [5 empty] | 16 | 2023 | 16
I140 | Efetivar a plena execução orçamentária das ações finalísticas | Todos Empenhados | Avaliação Qualitativa da Execução Orçamentária e Financeira | Governança e Gestão Corporativa | Gestão Orçamentária e Financeira | Todos os eixos | Todos os subeixos | Dificuldades no acompanhamento gerencial de ações e projetos estratégicos de responsabilidade das unidades finalísticas do MDR; Insegurança quanto à precisão e integridade das informações gerenciais existentes; Geração de informações gerenciais, para o uso do diretor, dos secretários e do ministro focadas em demandas isoladas e não estruturadas | Formatação de processo estruturado e contínuo para a geração de informações gerenciais, necessárias à tomada de decisões | Implementar sistemática (relatórios gerenciais/processos de trabalho) de geração e apresentação estruturada e contínua de informações gerenciais, sob a ótica orçamentária e financeira, focada, não só nas liberações de recursos para unidades de negócio, mas também rem recortes de projetos estratégicos a elas vinculados. | SE | CGOR/DIORF/SECOG | DIORF | Manuel Augusto Alves Silva | Assessor | manuel.silva@mdr.gov.br | 61 2034-5923 | Finalísticas, SECOG e Secretaria-Executiva Adjunta | Implementação da nova sistemática apenas como relatório e não como processo estruturado, contínuo e sistemático de geração e apresentação de informações gerenciais Indisponibilidade das unidades finalísticas em fornecer informações a respeito da implementação de projetos | Ministro do MDR, Secretário-Executivo, SECOG, Secretária-Executiva Adjunta e DIGEC | Projeto | 2021-09-30 | 2022-04-30 | Percentual de execução da iniciativa | percentual | quanto maior, melhor | mensal | DIORF | I = % etapas concluídas / 100 | % de etapa concluída | sim | utilização do conceito de mínimo produto viável, permitindo aprimoramentos em ciclos posteriores | SIM | SIM | SIM | SIM | SIM | SIM | SIM | SIM | SIM | [5 empty] | 100 | 2021 | 40 | [5 empty] | O projeto atende à alta administração do MDR, no que tange a informações para a tomada de decisões. | [6 empty] | 42 | 1 - Validação da arquitetura do Projeto 2 - Validação da arquitetura da sistemática e produtos (apresentações); 3 - Mapeamento dos processos de produção de informações no âmbito da DIORF, identificando-se necessidades e pontos de atenção; 4 - Formulção de produto piloto; 5 - Validação do produto piloto
I140 | Efetivar a plena execução orçamentária das ações finalísticas | Todos Empenhados | Avaliação Qualitativa da Execução Orçamentária e Financeira | Governança e Gestão Corporativa | Gestão Orçamentária e Financeira | Todos os eixos | Todos os subeixos | Dificuldades no acompanhamento gerencial de ações e projetos estratégicos de responsabilidade das unidades finalísticas do MDR; Insegurança quanto à precisão e integridade das informações gerenciais existentes; Geração de informações gerenciais, para o uso do diretor, dos secretários e do ministro focadas em demandas isoladas e não estruturadas | Formatação de processo estruturado e contínuo para a geração de informações gerenciais, necessárias à tomada de decisões | Implementar sistemática (relatórios gerenciais/processos de trabalho) de geração e apresentação estruturada e contínua de informações gerenciais, sob a ótica orçamentária e financeira, focada, não só nas liberações de recursos para unidades de negócio, mas também rem recortes de projetos estratégicos a elas vinculados. | SE | CGOR/DIORF/SECOG | DIORF | Manuel Augusto Alves Silva | Assessor | manuel.silva@mdr.gov.br | 61 2034-5923 | Finalísticas, SECOG e Secretaria-Executiva Adjunta | Implementação da nova sistemática apenas como relatório e não como processo estruturado, contínuo e sistemático de geração e apresentação de informações gerenciais Indisponibilidade das unidades finalísticas em fornecer informações a respeito da implementação de projetos | Ministro do MDR, Secretário-Executivo, SECOG, Secretária-Executiva Adjunta e DIGEC | Projeto | 2021-09-30 | 2022-04-30 | Percentual de execução da iniciativa | percentual | quanto maior, melhor | mensal | DIORF | I = % etapas concluídas / 100 | % de etapa concluída | sim | utilização do conceito de mínimo produto viável, permitindo aprimoramentos em ciclos posteriores | SIM | SIM | SIM | SIM | SIM | SIM | SIM | SIM | SIM | [5 empty] | 100 | 2022 | 100 | [5 empty] | O projeto atende à alta administração do MDR, no que tange a informações para a tomada de decisões.
I140 | Efetivar a plena execução orçamentária das ações finalísticas | Todos Empenhados | Avaliação Qualitativa da Execução Orçamentária e Financeira | Governança e Gestão Corporativa | Gestão Orçamentária e Financeira | Todos os eixos | Todos os subeixos | Dificuldades no acompanhamento gerencial de ações e projetos estratégicos de responsabilidade das unidades finalísticas do MDR; Insegurança quanto à precisão e integridade das informações gerenciais existentes; Geração de informações gerenciais, para o uso do diretor, dos secretários e do ministro focadas em demandas isoladas e não estruturadas | Formatação de processo estruturado e contínuo para a geração de informações gerenciais, necessárias à tomada de decisões | Implementar sistemática (relatórios gerenciais/processos de trabalho) de geração e apresentação estruturada e contínua de informações gerenciais, sob a ótica orçamentária e financeira, focada, não só nas liberações de recursos para unidades de negócio, mas também rem recortes de projetos estratégicos a elas vinculados. | SE | CGOR/DIORF/SECOG | DIORF | Manuel Augusto Alves Silva | Assessor | manuel.silva@mdr.gov.br | 61 2034-5923 | Finalísticas, SECOG e Secretaria-Executiva Adjunta | Implementação da nova sistemática apenas como relatório e não como processo estruturado, contínuo e sistemático de geração e apresentação de informações gerenciais Indisponibilidade das unidades finalísticas em fornecer informações a respeito da implementação de projetos | Ministro do MDR, Secretário-Executivo, SECOG, Secretária-Executiva Adjunta e DIGEC | Projeto | 2021-09-30 | 2022-04-30 | Percentual de execução da iniciativa | percentual | quanto maior, melhor | mensal | DIORF | I = % etapas concluídas / 100 | % de etapa concluída | sim | utilização do conceito de mínimo produto viável, permitindo aprimoramentos em ciclos posteriores | SIM | SIM | SIM | SIM | SIM | SIM | SIM | SIM | SIM | [5 empty] | 100 | 2023 | 100 | [5 empty] | O projeto atende à alta administração do MDR, no que tange a informações para a tomada de decisões.
I141 | Efetivar a plena execução orçamentária das ações finalísticas | Aperfeiçoamento da Prestação de Contas | Otimização da gestão e do controle de processos de prestação de contas | Governança e Gestão Corporativa | Gestão Orçamentária e Financeira | Todos os eixos | Todos os subeixos | Elevada demanda acumulada ao longo dos anos, somada aos processos recepcionados na unidade, frente a capacidade de produção de documentos | Formatação de processo estruturado e contínuo para a geração de informações gerenciais, necessárias à tomada de decisões. | Gerar conteúdo que apoie o controle interno da CGPC. Interface contínua com os órgãos de controle. | SE | CGPC/DIORF | CGPC/DIORF | Alexandre Wessner Kapper | Coordenador-Geral de prestação de Contas de Convênios e de Tomada de Contas Especial | alexandre.kapper@mdr.gov.br | 61 2034-5175 | SE, SE Adjunta, SECOG, AECI | Não cumprimento de prazos normativos. Falta de conformidade nas análises de TCE. | Órgãos de Controle e Sociedade | ação estratégica de duração continuada |  |  | Quantidade de pareceres financeiros em relação ao total de processos dentro dos prazos normativos | Percentual | quanto maior, melhor | semestral | CGPC | I=QPF/QPC | QPF = número de pareceres financeiros elaborados QPC = número de processos pendentes de análise dentro dos prazos normativos | Não |  | SIM | SIM | SIM | SIM | SIM | SIM | SIM | SIM | SIM | [5 empty] | 100 | 2021 | 10 | [12 empty] | 45 | Aumento da diminuição do passivo após a publicação da Portaria 3.024, de 02 de dezembro de 2021, que define procedimentos simplificados a serem adotados pela Coordenação-Geral de Prestação de Contas de Convênios e de Tomada de Contas Especial na análise financeira das prestações de contas de transferências obrigatórias, cujos valores de repasses federais pactuados sejam iguais ou inferiores a R$ 250.000,00. Em 2021 foram elaborados 344 pareceres financeiros simplificados. Totalizando 906 análises financeira no exercício de 2021. Considerando que a quantidade do passivo chegou a atingir 1970 processos, e que o passivo para aprovação financeira em 31/12/21 é de 923 processos, houve uma diminuição de aproximadamente 45%.
I141 | Efetivar a plena execução orçamentária das ações finalísticas | Aperfeiçoamento da Prestação de Contas | Otimização da gestão e do controle de processos de prestação de contas | Governança e Gestão Corporativa | Gestão Orçamentária e Financeira | Todos os eixos | Todos os subeixos | Elevada demanda acumulada ao longo dos anos, somada aos processos recepcionados na unidade, frente a capacidade de produção de documentos | Formatação de processo estruturado e contínuo para a geração de informações gerenciais, necessárias à tomada de decisões. | Gerar conteúdo que apoie o controle interno da CGPC. Interface contínua com os órgãos de controle. | SE | CGPC/DIORF | CGPC/DIORF | Alexandre Wessner Kapper | Coordenador-Geral de prestação de Contas de Convênios e de Tomada de Contas Especial | alexandre.kapper@mdr.gov.br | 61 2034-5175 | SE, SE Adjunta, SECOG, AECI | Não cumprimento de prazos normativos. Falta de conformidade nas análises de TCE. | Órgãos de Controle e Sociedade | ação estratégica de duração continuada |  |  | Quantidade de pareceres financeiros em relação ao total de processos dentro dos prazos normativos | Percentual | quanto maior, melhor | semestral | CGPC | I=QPF/QPC | QPF = número de pareceres financeiros elaborados QPC = número de processos pendentes de análise dentro dos prazos normativos | Não |  | SIM | SIM | SIM | SIM | SIM | SIM | SIM | SIM | SIM | [5 empty] | 100 | 2022 | 30
I141 | Efetivar a plena execução orçamentária das ações finalísticas | Aperfeiçoamento da Prestação de Contas | Otimização da gestão e do controle de processos de prestação de contas | Governança e Gestão Corporativa | Gestão Orçamentária e Financeira | Todos os eixos | Todos os subeixos | Elevada demanda acumulada ao longo dos anos, somada aos processos recepcionados na unidade, frente a capacidade de produção de documentos | Formatação de processo estruturado e contínuo para a geração de informações gerenciais, necessárias à tomada de decisões. | Gerar conteúdo que apoie o controle interno da CGPC. Interface contínua com os órgãos de controle. | SE | CGPC/DIORF | CGPC/DIORF | Alexandre Wessner Kapper | Coordenador-Geral de prestação de Contas de Convênios e de Tomada de Contas Especial | alexandre.kapper@mdr.gov.br | 61 2034-5175 | SE, SE Adjunta, SECOG, AECI | Não cumprimento de prazos normativos. Falta de conformidade nas análises de TCE. | Órgãos de Controle e Sociedade | ação estratégica de duração continuada |  |  | Quantidade de pareceres financeiros em relação ao total de processos dentro dos prazos normativos | Percentual | quanto maior, melhor | semestral | CGPC | I=QPF/QPC | QPF = número de pareceres financeiros elaborados QPC = número de processos pendentes de análise dentro dos prazos normativos | Não |  | SIM | SIM | SIM | SIM | SIM | SIM | SIM | SIM | SIM | [5 empty] | 100 | 2023 | 60