## Cronograma
| Parâmetros | Total | Setores >>> | SH-1 | SH-2 | SH-3 | SH-4 | SH-5 | SH-6 | SH-7 | SH-8 | SH-9 | SH-10 | SH-11 | SH-12
| Superfíc. agrícola global (SAG) dos setores "as built" | 11073.67 |  | 956.2 | 875 | 1012.18 | 665 | 576.56 | 1006.43 | 1155.2 | 761.4 | 676.1 | 1195.6 | 881 | 1313
| Superfíc. agrícola útil (SAU) dos setores | 10238.18 |  | 908.39 | 831.25 | 919.2 | 631.75 | 508.47 | 878.78 | 1097.44 | 723.33 | 519.45 | 1135.82 | 836.95 | 1247.35 | 0.36526
| Área c/ lotes empresariais (tomada individual) | 3795 |  | 385 | 110 | 715 | 330 | 275 | 0 | 605 | 55 | 0 | 385 | 605 | 330
| Superfíc. agrícola (SAU) dos setores c/ EBA | 6443.18 |  | 523.39 | 721.25 | 204.2 | 301.75 | 233.47 | 878.78 | 492.44 | 668.33 | 519.45 | 750.82 | 231.95 | 917.35
| Comprimentos adutoras das EBAs | 111826 |  | 5288 | 6696 | 15917 | 4614 | 7873 | 20556 | 4432 | 6114 | 12838 | 9248 | 3334 | 14916
| Setores ocupados por período >>>> |  |  | SH-2: 9, 10, 11 e 12; SH-3: 1, 2 e 3; SH-4: 4, 5 e 6; SH-5: 7; SH-6: 8 | 36.07%
| Área ocupada por período (ha) >>>> | 10238.18 |  | SH-2: 3739.57; SH-3: 2658.84; SH-4: 2019; SH-5: 1097.44; SH-6: 723.33; SH-7: , | 0.63474
| Distribuição (%) >>>> |  |  | SH-2: 36.53%; SH-3: 25.97%; SH-4: 19.72%; SH-5: 10.72%; SH-6: 7.065%
Item | Discriminação | Valores (R$) | Unid. | SH-1: Períodos e valores (R$)
|  |  |  | Ano 1 | Ano 2 | Ano 3 | Ano 4 | Ano 5 | Ano 6 | Ano 7 | Ano 8 | Ano 9 | Ano 10 | Ano 11 | Ano 12 | Ano 13 | Ano 14 | Ano 15 | Ano 16 | Ano 17 | Ano 18 | Ano 19 | Ano 20 | Ano 21 | Ano 22 | Ano 23 | Ano 24 | Ano 25 | Ano 26 | Ano 27 | Ano 28 | Ano 29 | Ano 30 | Ano 31 | Ano 32 | Ano 33 | Ano 34 | Ano 35
| Proj./Licenç/Compras + Recuperação / Finalização / Obras (Setores) >>>>> |  |  | Períodos e valores (R$) Ano 1: Global; Períodos e valores (R$) Ano 2: 9, 10, 11 e 12; Períodos e valores (R$) Ano 3: 1, 2 e 3; Períodos e valores (R$) Ano 4: 4, 5 e 6; Períodos e valores (R$) Ano 5: 7; Períodos e valores (R$) Ano 6: 8
| Desmat+preparo+drenag.+equip. parcelar fixo (hectares) >>>>>>>>> |  |  | Períodos e valores (R$) Ano 3: 3739.57; Períodos e valores (R$) Ano 4: 2658.84; Períodos e valores (R$) Ano 5: 2019; Períodos e valores (R$) Ano 6: 1097.44; Períodos e valores (R$) Ano 7: 723.33
| Plantio + equip. aplicação da irrig (hectares) >>>>>>>>>>>>>>>>> |  |  | Períodos e valores (R$) Ano 4: 3739.57; Períodos e valores (R$) Ano 5: 2658.84; Períodos e valores (R$) Ano 6: 2019; Períodos e valores (R$) Ano 7: 1097.44; Períodos e valores (R$) Ano 8: 723.33
Custos diversos
| Desmatamento das áreas agrícolas (SAU) | 62856829.4 | 1/5 | Períodos e valores (R$) Ano 3: 22958915.8932; Períodos e valores (R$) Ano 4: 16323824.3791; Períodos e valores (R$) Ano 5: 12395556.4913; Períodos e valores (R$) Ano 6: 6737681.781; Períodos e valores (R$) Ano 7: 4440850.8553
| M. Ambiente (Estudos, Licenças e Exec. PBAs ) | 81403318.6845 | 1/35 | 3157543.32 | 5053987.25 | 9577442.05 | 9728626.86 | 9991268.22 | 8574424.99 | 7875711.67 | 2938591.7 | 2686858.94 | 2424217.58 | 1713066.76 | 1713066.76 | 888409.38 | 625768.02 | 625768.02 | 625768.02 | 888409.38 | 625768.02 | 625768.02 | 625768.02 | 888409.38 | 625768.02 | 625768.02 | 625768.02 | 888409.3768 | 625768.0168 | 625768.0168 | 625768.0168 | 888409.3768 | 625768.0168 | 625768.0168 | 625768.0168 | 888409.3768 | 625768.0168 | 625768.0168
| Consultoria (projetos) | 11193930 | 50% | Períodos e valores (R$) Ano 1: 5596965
| Consultoria (supervisão de obras) |  | 50% | Períodos e valores (R$) Ano 2: 2044332.333; Períodos e valores (R$) Ano 3: 1453523.4212; Períodos e valores (R$) Ano 4: 1103738.3925; Períodos e valores (R$) Ano 5: 599943.864; Períodos e valores (R$) Ano 6: 395426.9893
Valor da terra (SAG)
Serviços preliminares
| Mobilização e desmobilização | 2278479.277 | 1/2 | Períodos e valores (R$) Ano 2: 1139239.6385; Períodos e valores (R$) Ano 7: 1139239.6385
| Administração direta | 17780541.25 | 1/6 | Períodos e valores (R$) Ano 2: 2963423.5417; Períodos e valores (R$) Ano 3: 2963423.5417; Períodos e valores (R$) Ano 4: 2963423.5417; Períodos e valores (R$) Ano 5: 2963423.5417; Períodos e valores (R$) Ano 6: 2963423.5417; Períodos e valores (R$) Ano 7: 2963423.5417
| Implantação do canteiro de obras | 365007.7829 | 1/1 | Períodos e valores (R$) Ano 2: 365007.7829
| EBP-Sul | 22933043.9084 | 40%+60% | Períodos e valores (R$) Ano 2: 9173217.5634; Períodos e valores (R$) Ano 3: 13759826.345
| Adutora EBP-Sul | 92419.9913 |  | Períodos e valores (R$) Ano 2: 92419.9913
| Reservatório pulmão | 395351.9652 |  | Períodos e valores (R$) Ano 2: 395351.9652
| Canal CP2-Sul | 1465040.5577 |  | Períodos e valores (R$) Ano 2: 1465040.5577
| EBS-Sul | 18192946.7053 | 40%+60% | Períodos e valores (R$) Ano 2: 7277178.6821; Períodos e valores (R$) Ano 3: 10915768.0232
| Adutora da EBS-Sul | 87185.7304 |  | Períodos e valores (R$) Ano 2: 87185.7304
| Canal CP3-Sul | 2643931.0695 |  | Períodos e valores (R$) Ano 2: 2643931.0695
| EBA-9 | 4504293.0263 | 40%+60% | Períodos e valores (R$) Ano 2: 1801717.2105; Períodos e valores (R$) Ano 3: 2702575.8158
| EBAs 10-11-12 | 11487685.9737 | 40%+60% | Períodos e valores (R$) Ano 2: 4595074.3895; Períodos e valores (R$) Ano 3: 6892611.5842
| Tomadas individuais para parcelas (24) | 3120804.2556 | 40%+60% | Períodos e valores (R$) Ano 2: 1248321.7022; Períodos e valores (R$) Ano 3: 1872482.5533
| Tomadas para setores hidráulicos (5) | 194337.0745 |  | Períodos e valores (R$) Ano 2: 194337.0745
| Adutoras das EBAs / Setores (36,1% de "L") | 54500656.1057 | 40%+60% | Períodos e valores (R$) Ano 2: 21800262.4423; Períodos e valores (R$) Ano 3: 32700393.6634
| Estradas dos canais e estradas dos setores | 2210700.2417 | 40%+60% | Períodos e valores (R$) Ano 2: 884280.0967; Períodos e valores (R$) Ano 3: 1326420.145
| Drenos dos canais e drenos nos setores | 6646824.669 | 40%+60% | Períodos e valores (R$) Ano 2: 2658729.8676; Períodos e valores (R$) Ano 3: 3988094.8014
| Infraestr. de Suprim. de Energia Elétrica | 34012500.149 | 40%+60% | Períodos e valores (R$) Ano 2: 13605000.0596; Períodos e valores (R$) Ano 3: 20407500.0894
| EBP-Norte (8,37 m³/s) | 49743839.7076 | 40%+60% | Períodos e valores (R$) Ano 3: 19897535.883; Períodos e valores (R$) Ano 4: 29846303.8245
| Adutora EBP-Norte | 384075.0092 |  | Períodos e valores (R$) Ano 3: 384075.0092
| Canal CP-3 Norte (8,37 m³/s) - (SH-1, 2, 3, 4, 5 e 6) | 17088835.4033 | 3.136,7 ha | Períodos e valores (R$) Ano 3: 8544417.7017; Períodos e valores (R$) Ano 4: 8544417.7017
| Canal CS2/CP3 Norte (2,24 m³/s) - (SH-7 e 8) | 3346153.4369 | 1.145,8 ha | Períodos e valores (R$) Ano 5: 3346153.4369
| Sifões invertidos no CP-3 Norte | 230355.0852 |  | Períodos e valores (R$) Ano 3: 115177.5426; Períodos e valores (R$) Ano 4: 115177.5426
| Tomadas individ. para parcelass (27 no CP-3 e no CS-2) | 3510904.7875 |  | Períodos e valores (R$) Ano 3: 877726.1969; Períodos e valores (R$) Ano 4: 877726.1969; Períodos e valores (R$) Ano 5: 877726.1969; Períodos e valores (R$) Ano 6: 877726.1969
| Tomadas para setores hidrául. (13 no CP-3 e 3 no CS-2) | 621878.6384 | CP3-Norte | Períodos e valores (R$) Ano 3: 155469.6596; Períodos e valores (R$) Ano 4: 155469.6596; Períodos e valores (R$) Ano 5: 155469.6596; Períodos e valores (R$) Ano 6: 155469.6596
| EBAs 1 a 8 | 30633829.2631 | ~Nº EBAs | Períodos e valores (R$) Ano 3: 11487685.9737; Períodos e valores (R$) Ano 4: 11487685.9737; Períodos e valores (R$) Ano 5: 3829228.6579; Períodos e valores (R$) Ano 6: 3829228.6579
| Adutoras das EBAs / Setores (63,9% de SAU ) | 96470690.4475 | ~A(ha) | Períodos e valores (R$) Ano 3: 39469999.0597; Períodos e valores (R$) Ano 4: 29971689.9481; Períodos e valores (R$) Ano 5: 16291298.3738; Períodos e valores (R$) Ano 6: 10737703.0659
| Casa de Comando - Comportas | 156968.6686 | 25% | Períodos e valores (R$) Ano 3: 39242.1672; Períodos e valores (R$) Ano 4: 39242.1672; Períodos e valores (R$) Ano 5: 39242.1672; Períodos e valores (R$) Ano 6: 39242.1672
| Estradas dos canais e estradas dos setores | 12558061.3612 | 25% | Períodos e valores (R$) Ano 3: 3139515.3403; Períodos e valores (R$) Ano 4: 3139515.3403; Períodos e valores (R$) Ano 5: 3139515.3403; Períodos e valores (R$) Ano 6: 3139515.3403
| Drenos dos canais e drenos nos setores | 10057218.056 | 25% | Períodos e valores (R$) Ano 3: 2514304.514; Períodos e valores (R$) Ano 4: 2514304.514; Períodos e valores (R$) Ano 5: 2514304.514; Períodos e valores (R$) Ano 6: 2514304.514
| Infraestr. de Suprim. de Energia Elétrica | 60466666.9315 | 25% | Períodos e valores (R$) Ano 3: 15116666.7329; Períodos e valores (R$) Ano 4: 15116666.7329; Períodos e valores (R$) Ano 5: 15116666.7329; Períodos e valores (R$) Ano 6: 15116666.7329
| Totais | 623635304.6136 |  | 8754508.32 | 79488038.9485 | 233260793.7075 | 131927812.7746 | 71259797.1964 | 55080813.6366 | 16419225.7055 | 2938591.7 | 2686858.94 | 2424217.58 | 1713066.76 | 1713066.76 | 888409.38 | 625768.02 | 625768.02 | 625768.02 | 888409.38 | 625768.02 | 625768.02 | 625768.02 | 888409.38 | 625768.02 | 625768.02 | 625768.02 | 888409.3768 | 625768.0168 | 625768.0168 | 625768.0168 | 888409.3768 | 625768.0168 | 625768.0168 | 625768.0168 | 888409.3768 | 625768.0168 | 625768.0168
| Desembolsos (%) por ano >>>>> |  |  | 1.404% | 12.75% | 37.4% | 21.15% | 11.43% | 8.832% | 2.633% | 0.4712% | 0.4308% | 0.3887% | 0.2747% | 0.2747% | 0.1425% | 0.1003% | 0.1003% | 0.1003% | 0.1425% | 0.1003% | 0.1003% | 0.1003% | 0.1425% | 0.1003% | 0.1003% | 0.1003% | 0.1425% | 0.1003% | 0.1003% | 0.1003% | 0.1425% | 0.1003% | 0.1003% | 0.1003% | 0.1425% | 0.1003% | 0.1003%
Encomenda de equip. mecânicos e elétricos