# Anexo IV da ata 11ª reunião CTAS

# CGEE/CT-HIDRO

Normas para Elaboração de Termo de Referência para Instalação de Plataforma Tecnológica

- Características da plataforma

  - A plataforma de pesquisa é criada sobre um tema ou tópico identificado como importante dentro do contexto nacional através de prospeção direta com as entidades que atuam no setor, comitê gestor, setor produtivo ou comunidade de pesquisa.

  - A plataforma tem o objetivo de reunir pesquisadores, empresários e profissionais com grande conhecimento sobre o assunto da mesma, visando definir prioridades de pesquisa dentro de um cenário de curto, médio e longo prazo.

  - A plataforma pode ser proposta pelo G4, por membros do comitê gestor ou identificada através da prospeção dentro do CTHIDRO. Para submeter o assunto ao comitê gestor é necessário apresentar uma breve justificativa, objetivos e valor previsto para a sua implementação.

  - Após a aprovação da plataforma é necessário preparar um termo de referência e identificar uma pessoa ou entidade que será responsável pela sua implementação. O termo de referência, a pessoa e a entidade devem ser aprovados pelo comitê gestor.

- Termo de referência

  - O termo de referência (TR) da plataforma pode ser elaborado por um pequeno grupo de consultores (1 - 3), desenvolvido no CGEE, por um ou mais membros do comitê gestor, ou outro designado para tanto pelo comitê gestor.

  - No TR devem constar no mínimo os seguintes itens: título da plataforma, Justificativa e antecedentes, objetivos, produtos esperados de C & T, atividades previstas, cronograma, orçamento previsto,  coordenador e sua entidade, membros participantes. A proposta deve conter o Curriculum Vitae do coordenador proposto demonstrando a sua experiência no tema.

  - Inicialmente para submeter ao comitê gestor deverão constar os itens: título, justificativa e antecedentes, objetivos, produtos esperados e coordenador proposto, instituições participantes e recurso. Após a aprovação de todos os itens o coordenador é convidado a apresentar os demais itens da plataforma para a sua contratação. Este será o documento utilizado para acompanhar os resultados da plataforma. A contração é realizada através de uma das agências, sem necessidade de submeter novamente ao comitê gestor. O acompanhamento da plataforma será realizado pelo sistema de avaliação dos Fundos.

  - O TR não deve ser muito amplo, caso contrário a plataforma não terá sucesso. A tendência natural é de buscar acomodar todas as tendências de pesquisa dentro da plataforma, isto geralmente leva a resultados insatisfatórios, pois está privilegiando os pesquisadores e seus interesses e não as necessidades do país. Portanto, a plataforma deve ser bem focada nos objetivos e produtos buscados e deve identificar claramente as linhas de pesquisa  priorizadas, para buscar a inovação e a qualificação técnico científica do país.

- Coordenação e desenvolvimento da Plataforma

  - A coordenação da plataforma é essencial para o seu sucesso e a escolha da pessoa é fundamental no processo. O coordenador deve ser uma pessoa de grande experiência na área da referida plataforma e com capacidade de liderança.

  - O coordenador é o responsável pela condução da plataforma ao longo de todo o período e preparação do relatório final.

  - Priorizadas as linhas de pesquisa da Plataforma é necessário identificar: (a) necessidade do país quanto ao tema abordado; (b) capacidade instalada de pesquisa sobre o assunto no país, incluindo pesquisadores e infra-estrutura; (c) mecanismos de investimentos propostos, (d) projetos de pesquisa essenciais a serem desenvolvidos;  (e) grupos e entidades recomendados; (f) recursos recomendados; (g) resultados esperados dentro de um cenário de curto e médio prazo; (h) desenvolvimento de longo prazo.

  - Este processo deve ser realizado através de reuniões específicas sobre o assunto onde se recomenda o seguinte: (a) primeira reunião para discutir o assunto, definir atribuições específicas; (b) levantamento dos dados necessários; (c) Com base nos elementos da primeira reunião e dos dados levantados o coordenador apresentará em reunião uma visão inicial sobre os itens a e b do item 3.3. A reunião deve ser utilizada também para definição de prioridades; (d) recebimento dos documentos de contribuição das pessoas envolvidas e elaboração pelo coordenador de um documento de base para discussão; (e) reunião para discussão do documento de base e apresentação de alterações, complementações; (f) conclusão do relatório final sobre a plataforma e aprovação pelos seus membros.

  - Relatório final deve constar de pelo menos: (a) Título, (b) Justificativa e objetivos da plataforma; (c) situação deste tema no país e no mundo; (d) identificação dos gargalos nacionais,  os tópicos de potencial inovação e os benefícios do investimento nos mesmos; (e)  Capacidade instalada de pesquisa atual; (f) os focos principais de investimentos e as metas de curto, médio e longo prazo; (g) projetos selecionados e seu cronograma de investimentos;  (h) recursos necessários; (i) entidades e grupos de pesquisas que podem ser utilizados e fortalecidos com justificativa; (j) Conclusões e recomendações. No anexo apresentar todas as pessoas envolvidas e todas as atividades realizadas (resumo das reuniões e presentes).

- Avaliação

  - O documento elaborado na plataforma deve ser avaliado por pelo menos dois consultores independentes;

  - Após a entrega do relatório final o mesmo deverá ficar disponível na internet para a comunidade científica e setor produtivo para comentários.

  - Deve-se realizar um workshop sobre o assunto onde serão convidados o coordenador e membros da plataforma e outros membros da comunidade científica, setor produtivo e os avaliadores citados no item 4.1. Desta reunião os consultores avaliadores deverão apresentar um documento final de avaliação.

  - O relatório final e a avaliação serão encaminhadas ao comitê gestor para avaliação.

##### Resumo Executivo

- Dados Institucionais

  - Nome do Coordenador : Maury Saddy

  - Unidade Executora da Plataforma :

# Instituto Nacional de Tecnologia - INT/MCT

  - Unidades Co-Executoras

Universidade Federal da Paraíba- UFPB

Programa de Engenharia Química – COPPE/UFRJ

## Empresa Brasileira de Pesquisa Agropecuária - EMBRAPA/MA

Agência Nacional de Vigilância Sanitária - ANVISA

Instituto Brasileiro do Meio  Ambiente e dos Recursos Naturais Renováveis – IBAMA

Fundação de Amparo à Pesquisa do Estado da Paraíba

Secretaria de Infra-Estrutura do Estado do Ceará

Tecnologia de Materiais -Ltda Techmat

DTE (Carbolyse) – Brasil

- Dados da Plataforma

  - Título da Plataforma: Dessalinização de Água do Mar e de Águas Salobras

  - Objetivo da Plataforma:

Planejamento e proposição de ações de P & D referentes à obtenção de água potável utilizando-se processos de dessalinização de água do mar e de águas salobras e disposição de concentrados salinos, no Nordeste Brasileiro.

  - Justificativa da Inclusão da Plataforma :

Considerando o grave problema da falta de água para usos humano e agropecuário que aflige as diversas regiões brasileiras, principalmente o Semi-Árido Nordestino, o Instituto Nacional de Tecnologia – INT propõe constituir uma plataforma tecnológica para aprofundar estudos e ações de P&D referentes ao desenvolvimento de tecnologias, produtos e processos concernentes à dessalinização de águas salobras e de água do mar. Dentre as diversas tecnologias atualmente em uso sobressai na dessalinização  o uso de membranas importadas que são bastante dispendiosas. A identificação dos gargalos tecnológicos relativos aos principais produtos constituintes de sistemas de dessalinização de pequeno porte é uma etapa inicial, que de imediato beneficia as empresas brasileiras do setor. O mapeamento de tecnologias referentes à produção de água potável em maior escala visando atender cidades costeiras possibilitará o desenvolvimento de novos produtos e processos a serem testados em usina piloto a ser dimensionada.

  - Aderência às Diretrizes do CT-HIDRO

Áreas prioritárias apontadas pelo CT-HIDRO nas quais são contempladas as propostas de   P&D objetivando:

- ampliar a disponibilidade de recursos hídricos para a população e agropecuária no Nordeste;

- desenvolver tecnologias, processos e produtos contribuindo para disponibilizar insumos e aplicativos em sistemas de dessalinização;

- produzir contribuições tecnológicas para maior sustentabilidade do semi-árido nordestino;

- promoção da industria nacional de equipamentos para o setor.

  - Prazo de Execução : 6 (seis) meses

  - Valor da Plataforma : R$ 100.000,00 (cem mil reais)

  - Desembolso Previsto : R$ 100.000,00 (cem mil reais).

.../...

Ministério da Ciência e Tecnologia - MCT

Centro de Gestão e Estudos e   Estratégicos - CGEE

Fundo de Recursos Hídricos- CT-HIDRO

Termo de Referência para Plataforma

# Título da Plataforma

Desenvolvimento científico e tecnológico para dessalinização da água  para consumo humano e usos industrial e agropecuário no Nordeste Brasileiro.

# Objetivo

- Mapeamento de tecnologias disponíveis de dessalinização;

- Identificação das carências de aporte tecnológico para procedimentos de dessalinização da água destinada ao consumo humano e a usos industriais e agropecuários ;

- Desenvolvimento de ações de P&D para dessalinização da água por membranas e outros processos de separação, bem como de possíveis usos e disposição do concentrado salino;

- Avaliação de fontes alternativas de energia (elétrica, eólica, a gás) para dessalinização

- Estruturação de parcerias que garantam a produção laboratorial e futuramente industrial de equipamentos e membranas de filtração.

# Instituições envolvidas

Instituições de pesquisa, universidades, empresas privadas fornecedoras de equipamentos e insumos ligados a dessalinização.

# Projetos-alvo

Preparar plataforma tecnológica tendo como resultado estabelecer projetos cooperativos, de P&D e em escala piloto, numa etapa posterior, entre instituições de C&T&I e empresas privadas nas áreas de insumos e equipamentos.

# Características Principais

A plataforma deve identificar competências nas áreas de C&T&I, nas áreas empresarial,  governamental e acadêmica que possam contribuir para definir  projetos e programas cooperativos, capazes de encaminhar soluções para os sub-setores indicados a seguir:

- Sistemas de filtração e outros processos de separação para dessalinização de águas;

- Contribuições para redução de custos  com produção de equipamentos e membranas filtrantes nacionais;

- Avaliação de sistemas energéticos alternativos para dessalinizadores;

- Avaliação de usos alternativos e disposição do concentrado salino na agropecuária;

- Contribuições para posterior dimensionamento de usina piloto, utilizando tecnologias mapeadas.

# Abordagem e Estruturação

O conjunto de atividades a ser apoiado pela plataforma é relativamente amplo, mas, poderá ser estruturado com a seguinte abordagem:

- LINHAS DE ATUAÇÃO

- Pesquisa e desenvolvimento;

- Cooperação técnica;

- Desenvolvimento de recursos humanos;

- Informação; e divulgação.

- INFRA-ESTRUTURA

- Aprimoramento de laboratórios;

- Equipamentos/Filtros/Membranas/Sensores;

- Fontes  energéticas alternativas.

Áreas Relevantes

- TECNOLOGIA

-  Mapeamento de tecnologias de dessalinização disponíveis;

- Sistemas de tratamento prévio da água a ser dessalinizado;

- Desenvolvimento de métodos de filtração por membranas;

- Desenvolvimento de outros métodos de separação;

- Avaliação de fontes energéticas alternativas;

- Análises de usos alternativos e disposição do concentrado salino;

- Cooperação tecnológica para desenvolvimento de equipamentos e membranas por empresas           nacionais.

- GESTÃO

- Projeto e desenvolvimento de sistemas de monitoramento e controle remoto de dessalinizadores;

- Proposta de capacitação de recursos humanos para operação de dessalinizadores, com parcerias   com agências de desenvolvimento, prefeituras e setor privado.

# Prazo

6 meses ( primeiro semestre de 2002 ).

# Recursos Previstos

Para financiamento dessa Plataforma, prevê-se a alocação de 100.000 mil reais em dezembro de 2001.