(Documento Preliminar)

Plano Nacional de Recursos Hídricos

Estratégia de Implementação e Monitoramento das Prioridades 2016-2020

SRHQ/MMA

Brasília, setembro de 2017.

Sumário

Prioridade 1- Desenvolver planejamento de longo prazo para a conservação e o uso racional das águas do país, considerando as mudanças climáticas.	4

Prioridade 2 – Promover a melhoria da disponibilidade das águas em quantidade e qualidade, visando a sua conservação e adequação aos diversos usos.	6

Prioridade 3 - Ampliar o conhecimento a respeito dos usos das águas, das demandas atuais e futuras, além dos possíveis impactos na sua disponibilidade, em quantidade e qualidade.	11

Prioridade 4 - Integrar a política de recursos hídricos com a política ambiental e demais políticas setoriais (saneamento, irrigação, energia, turismo, etc.).	15

Prioridade 5 - Apoiar o desenvolvimento institucional e a difusão de tecnologias sociais para a melhoria da gestão das águas e desenvolver ações educativas para a sociedade.	18

Prioridade 6 -  Estabelecer critérios de autorização para o uso da água e fiscalização dos usuários, considerando as particularidades das bacias hidrográficas.	20

Prioridade 7 -  Identificar, avaliar e propor ações para áreas com risco de ocorrência de inundações, secas, entre outros eventos extremos relacionados à água, que gerem situações adversas à população.	23

Prioridade 8 - Ampliar e fortalecer a participação da sociedade na gestão das águas.	26

Prioridade 9 - Compartilhar informações, em linguagem clara e acessível, a respeito da situação da qualidade e quantidade das águas e da sua gestão.	30

Prioridade 10 - Ampliar o conhecimento sobre a ocorrência de chuvas e sobre a quantidade e qualidade das águas superficiais e subterrâneas.	32

Prioridade 11 - Destinar recursos financeiros para a implantação de projetos de instituições públicas ou privadas e pessoas físicas que promovam a recuperação e conservação de bacias hidrográficas.	37

Prioridade 12 - Desenvolver ações para a resolução dos conflitos pelo uso da água nas bacias hidrográficas.	41

Prioridade 13 - Implantar a cobrança para usos significantes da água, visando incentivar a sua racionalização e obter recursos financeiros para a conservação das bacias hidrográficas.	44

Prioridade 14 - Desenvolver ações para a gestão da água em rios compartilhados com outros países.	46

Prioridade 15 - Desenvolver ações para a promoção do uso sustentável e reuso da água.	48

Prioridade 16 - Integrar as zonas costeiras ao sistema de gerenciamento de recursos hídricos.	50

Anexo 1: Prioridades, Metas, Executores e Prazos.	57

Apresentação

O Conselho Nacional de Recursos Hídricos – CNRH, por meio da Resolução nº 181/2016, aprovou as Prioridades, Ações e Metas do Plano Nacional de Recursos Hídricos para 2016-2020 como resultado da sua segunda revisão, realizada a partir de amplo processo de consulta à sociedade e aos integrantes dos colegiados de recursos hídricos e outros entes do Sistema Nacional de Gerenciamento de Recursos Hídricos – Singreh.

Ao todo, foram definidas 16 Prioridades, que se desdobram em 45 ações e 71 metas, para orientarem a atuação do Ministério do Meio Ambiente, da Agência Nacional de Águas, do Conselho Nacional de Recursos Hídricos e suas Câmaras Técnicas, além da proposição de editais e chamadas públicas do Fundo Nacional Setorial de Recursos Hídricos (CT-HIDRO), no âmbito do Ministério da Ciência, Tecnologia, Inovação e Comunicações (MCTIC), conforme Tabela no Anexo I deste documento.

Considerando seu papel no monitoramento do PNRH, a SRHQ/MMA, com o auxílio de consultoria especializada, propôs uma estratégia de implementação e marcos temporais para a execução de cada uma das 71 metas, com o objetivo de auxiliar no reporte de informações à CTPNRH e ao Plenário do CNRH, ao final de cada ano.

Na sequência é apresentada proposta de estratégia de implementação para cada uma das metas, bem como os marcos e prazos de execução, para análise e validação pelos responsáveis diretos pela implementação da meta. Dessa forma, poderão ser sugeridos ajustes nos textos das estratégias e nos marcos e prazos intermediários propostos. Também poderão ser sugeridos eventuais ajustes no texto da meta, identificação do executor ou prazo final, porém, neste caso, será necessário apresentar justificativa, considerando que seu conteúdo foi aprovado por Resolução do CNRH.

Após registradas as contribuições e ajustes no corpo do documento ou em um documento complementar solicitamos a devolução para o e-mail adriana.lustosa@mma.gov.br, para consolidação com vistas a sua validação durante oficina de trabalho com a participação das principais instituições executoras, que acontecerá em Brasília – DF, no dia 24 de outubro, das 9 às 17h.

Prioridades e Metas 2016-2020

Prioridade 1- Desenvolver planejamento de longo prazo para a conservação e o uso racional das águas do país, considerando as mudanças climáticas.

Meta 1: Definir diretrizes para o monitoramento e avaliação da implementação dos planos de recursos hídricos.

A primeira meta estabelecida tem seu marco final de cumprimento previsto por meio da aprovação de uma resolução do CNRH com diretrizes para monitoramento e avaliação da implementação de planos. Nesse sentido, a estratégia proposta para seu cumprimento consta das seguintes etapas:

- Discussão e aprovação de uma proposta de resolução na CTPNRH;

- Aprovação da proposta de resolução pela CTIL – Câmara Técnica de Assuntos Legais e Institucionais;

- Aprovação da proposta de resolução pelo CNRH.

Para maior efetividade no processo, propõe-se que a primeira minuta da resolução a ser discutida na CTPNRH seja desenvolvida pela ANA e SRHQ/MMA, à luz de suas experiências nos planos de bacias interestaduais e planos estaduais de recursos hídricos já desenvolvidos. A Tabela 2 apresenta os marcos e prazos de cumprimento para o indicador referente à avaliação de cumprimento dessa meta.

Tabela 2 - Marcos e Prazos da Meta 01.

| Meta 1. Definir diretrizes para o monitoramento e avaliação da implementação dos planos de recursos hídricos |  | Executor (es) | Parceiros e Interlocutores | Prazo |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Marco | Previsão | CTPNRH/CNRH | - | Dez/19 |
| Processo de discussão não iniciado na CTPNRH | Dez/16 |  |  |  |
| Processo de discussão do tema iniciado pela CTPNRH | Jan/18 |  |  |  |
| Proposta de resolução aprovada pela CTPNRH e encaminhada para a CTIL | Jun/19 |  |  |  |
| Proposta de resolução aprovada pela CTIL | Out/19 |  |  |  |
| Proposta de resolução aprovada pelo CNRH | Dez/19 |  |  |  |

Meta 2: Definir diretrizes para a abordagem do tema das mudanças climáticas nos planos de recursos hídricos.

Assim como a primeira meta, o marco final de cumprimento da meta 2 se dará por uma resolução do CNRH com as diretrizes para o tema mudanças climáticas. A proposta de resolução deve ser discutida inicialmente na CTPNRH e seguir para as aprovações posteriores da CTIL e do CNRH. Dessa forma, a estratégia proposta para seu cumprimento consta das mesmas etapas já apresentadas para a meta 1, conforme a seguir:

- Discussão e aprovação de uma proposta de resolução na CTPNRH;

- Aprovação da proposta de resolução pela CTIL – Câmara Técnica de Assuntos Legais e Institucionais;

- Aprovação da proposta de resolução pelo CNRH.

E da mesma forma como o caso anterior, é relevante que a experiência da ANA nos planos de recursos hídricos de rios de domínio da União e da SRHQ/MMA no apoio aos planos estaduais seja aproveitada para a redação da versão inicial da proposta.  A seguir, a Tabela 3 apresenta os marcos pactuados e prazos de cumprimento da meta.

Tabela 3 - Marcos e Prazos da Meta 02.

| Meta 2: Definir diretrizes para a abordagem do tema das mudanças climáticas nos planos de recursos hídricos |  | Executor (es) | Parceiros e Interlocutores | Prazo |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Marco | Previsão | CTPNRH/CNRH | CTCT/CNRH | Dez/18 |
| Processo de discussão não iniciado na CTPNRH | Dez/16 |  |  |  |
| Discussão iniciada, mas não aprovada na CTPNRH | Set/17 |  |  |  |
| Proposta de resolução aprovada pela CTPNRH e encaminhada para a CTIL | Jun/18 |  |  |  |
| Proposta de resolução aprovada pela CTIL | Out/18 |  |  |  |
| Proposta de resolução aprovada pelo CNRH | Dez/18 |  |  |  |

Meta 3: Elaborar proposta de metodologia para a criação de áreas de restrição de uso dos recursos hídricos em uma bacia hidrográfica piloto.

A terceira meta tem como principais responsáveis pela execução a SRHQ/MMA e a ANA. De uma forma geral, é proposta estratégia de cumprimento por meio dos seguintes passos:

- Execução de estudos prévios pela área técnica e elaboração do termo de referência para contratação externa;

- Início de processo de licitação para contratação de empresa executora;

- Contratação do estudo técnico;

- Execução do estudo;

- Aprovação do estudo pelo contratante;

- Apresentação dos resultados do estudo para o Comitê de Bacia Hidrográfica referente à bacia em que foi realizado o estudo.

As metodologias para criação de áreas de restrição são estudadas no contexto dos planos de bacia hidrográfica desenvolvidos pela ANA. Atualmente, vêm sendo desenvolvidos os planos de bacia hidrográfica do rio Grande e do rio Paraguai. Nesse sentido, propõe-se a articulação da SRHQ/MMA e da ANA para verificação da possibilidade de atendimento à meta em questão por meio dos estudos previstos nesses planos. Os marcos propostos e os prazos de cumprimento são apresentados na Tabela 4.

Tabela 4 - Marcos e Prazos da Meta 03.

| Meta 3: Elaborar proposta de metodologia para a criação de áreas de restrição de uso dos recursos hídricos em uma bacia hidrográfica piloto. |  | Executor (es) | Parceiros e Interlocutores | Prazo |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Marco | Previsão | MMA | ANA, CBHs | Dez/20 |
| Nenhuma ação tomada | Dez/16 |  |  |  |
| Estudos prévios concluídos e termo de referência elaborado | Jan/18 |  |  |  |
| Estudo em processo de licitação | Jun/18 |  |  |  |
| Estudo contratado e em execução | Jan/19 |  |  |  |
| Estudo aprovado pelo contratante | Jun/20 |  |  |  |
| Estudo apresentado ao respectivo CBH | Dez/20 |  |  |  |

Prioridade 2 – Promover a melhoria da disponibilidade das águas em quantidade e qualidade, visando a sua conservação e adequação aos diversos usos.

Meta 4: Elaborar propostas de enquadramento dos corpos d'água em classes, ou sua revisão, para todas as bacias com cobrança pelo uso de recursos hídricos implantada.

A principal entidade responsável pelo cumprimento dessa meta é a ANA. De uma forma geral, a estratégia prevista deve ser por meio da verificação das bacias hidrográficas com cobrança implementada e, a partir daí, desenvolver um planejamento para revisão dos estudos de enquadramento conforme previsto no título da meta. A Tabela 5 apresenta os marcos propostos e prazos de cumprimento.

Tabela 5 - Marcos e Prazos da Meta 04.

| Meta 4: Elaborar propostas de enquadramento dos corpos d'água em classes, ou sua revisão, para todas as bacias com cobrança pelo uso de recursos hídricos implantada. |  | Executor (es) | Parceiros e Interlocutores | Prazo |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Marco | Previsão | Agências de Bacia ou entidades delegatárias | CBHs | Dez/20 |
| Nenhum estudo de enquadramento realizado ou revisado para bacias com cobrança | Dez/16 |  |  |  |
| Estudos de enquadramento realizados/revisados para 25% das bacias com cobrança | Dez/17 |  |  |  |
| Estudos de enquadramento realizados/revisados para 50% das bacias com cobrança | Dez/18 |  |  |  |
| Estudos de enquadramento realizados/revisados para 75% das bacias com cobrança | Dez/19 |  |  |  |
| Estudos de enquadramento realizados/revisados para 100% das bacias com cobrança | Dez/20 |  |  |  |

Meta 5: Elaborar estudo para o estabelecimento de índices de uso racional da água para os setores saneamento, irrigação e indústria.

A quinta meta também teve pactuação realizada com a ANA em função de sua responsabilidade principal. Nesse sentido, foram pactuadas as seguintes etapas de trabalho:

- Elaboração de estudos prévios e termo de referência para a contratação de estudos para cada um dos três setores;

- Processo de licitação para contratação de consultores para a execução dos estudos por setor (saneamento, irrigação e indústria);

- Execução dos estudos;

- Aprovação dos estudos pela ANA.

Com essas etapas previstas, a Tabela 6 apresenta os marcos e prazos de cumprimento.

Tabela 6 - Marcos e Prazos da Meta 05.

| Meta 5: Elaborar estudo para o estabelecimento de índices de uso racional da água para os setores saneamento, irrigação e indústria. |  | Executor (es) | Parceiros e Interlocutores | Prazo |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Marco | Previsão | ANA | MMA, CTCT/CNRH, CBHs | Dez/20 |
| Nenhum estudo contratado | Dez/16 |  |  |  |
| Estudos prévios concluídos e estudo específico para pelo menos um setor usuário em fase de contratação | Ago/17 |  |  |  |
| Estudo contratado e em fase de execução para pelo menos um setor usuário | Dez/17 |  |  |  |
| Estudo concluído para pelo menos um setor usuário e em curso para pelo menos mais um setor usuário | Dez/18 |  |  |  |
| Estudo concluído para dois setores usuários | Dez/19 |  |  |  |

Meta 6: Elaborar estudos de avaliação e inovação para a diminuição das perdas de água no sistema de distribuição.

A meta em questão é de responsabilidade objetiva do CT-HIDRO e a estratégia prevista consta das seguintes etapas:

- Busca e obtenção dos recursos necessários à contratação dos estudos previstos na meta;

- Elaboração de edital e lançamento;

- Contratação de estudos;

- Conclusão de estudos e aprovação pelo contratante.

Nesse sentido, foram propostos os marcos, que são apresentados com seus prazos na Tabela 7.

Tabela 7. Marcos e Prazos da Meta 06.

| Meta 6: Elaborar estudos de avaliação e inovação para a diminuição das perdas de água no sistema de distribuição |  | Executor (es) | Parceiros e Interlocutores | Prazo |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Marco | Previsão | CT-HIDRO | MMA, ANA, MCidades, companhias de saneamento, e Instituições de Ensino e Pesquisa | Dez/20 |
| Nenhum estudo contratado | Dez/16 |  |  |  |
| Recursos disponibilizados e edital do CT-Hidro elaborado | Dez/17 |  |  |  |
| Edital do CT-Hidro Lançado | Mar/18 |  |  |  |
| Pelo menos um estudo contratado e em execução | Ago/18 |  |  |  |
| Pelo menos um estudo concluído para um tema relacionado à meta | Dez/19 |  |  |  |

Meta 7: Elaborar estudo piloto de integração de pelo menos um plano municipal de saneamento com o enquadramento dos corpos d'água em classes e o zoneamento ecológico econômico.

A próxima meta é de responsabilidade principal da SRHQ/MMA e foi pactuada com as seguintes etapas de trabalho:

- Definição interna da área de abrangência dos estudos;

- Elaboração de estudos prévios e termo de referência para contratação do estudo;

- Execução de processo licitatório e contratação de responsável pelo estudo;

- Conclusão dos estudos e aprovação pelo contratante.

Ainda no contexto da estratégia para execução do estudo, considera-se que em função de seu porte, pode ser contratado e realizado por pessoa física de forma a facilitar o processo de contratação e execução por parte da SRHQ. Os marcos e prazos são apresentados na Tabela 8.

Tabela 8 - Marcos e Prazos da Meta 07.

| Meta 7: Elaborar estudo piloto de integração de pelo menos um plano municipal de saneamento com o enquadramento dos corpos d'água em classes e o zoneamento ecológico econômico. |  | Executor (es) | Parceiros e Interlocutores | Prazo |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Marco | Previsão | MMA | MCidades e ANA | Dez/20 |
| Nenhuma ação executada | Dez/16 |  |  |  |
| Área de abrangência do estudo definida e estudos prévios elaborados | Dez/17 |  |  |  |
| Estudos prévios realizados e termo de referência elaborado | Abr/18 |  |  |  |
| Processo de licitação em andamento | Jun/18 |  |  |  |
| Estudo contratado e em curso | Dez/18 |  |  |  |
| Estudo concluído e aprovado pelo contratante | Dez/20 |  |  |  |

Meta 8: Concluir a elaboração do Plano Nacional de Segurança Hídrica.

A meta em questão foi pactuada com a ANA, conforme sua responsabilidade objetiva junto com o Ministério da Integração Nacional. Dessa forma, as seguintes atividades foram previstas:

- Execução de estudos prévios e elaboração de termo de referência para a contratação de empresa;

- Realização de processo licitatório e contratação de empresa;

- Execução dos estudos;

- Aprovação dos estudos pela equipe técnica da ANA.

Os marcos e prazos são apresentados na Tabela 9.

Tabela 9 – Marcos e Prazos para Meta 08.

| Meta 8: Concluir a elaboração do Plano Nacional de Segurança Hídrica. |  | Executor (es) | Parceiros e Interlocutores | Prazo |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Marco | Previsão | ANA | MI | Dez/18 |
| Estudo ainda não contratado | Dez/16 |  |  |  |
| Estudos prévios concluídos e processo de licitação em curso | Mar/17 |  |  |  |
| Contrato assinado com a empresa vencedora do processo licitatório | Ago/17 |  |  |  |
| Plano de Trabalho aprovado pela contratante | Out/17 |  |  |  |
| Plano Nacional de Segurança Hídrica concluído | Dez/18 |  |  |  |

Meta 9: Lançar edital em rede de pesquisa para desenvolvimento de metodologia para a estimativa do lançamento das cargas difusas em corpos d’água, tendo a bacia hidrográfica como unidade de análise.

A meta é de responsabilidade direta do CT-HIDRO e foi pactuada com as seguintes atividades:

- Busca e identificação de recursos;

- Estabelecimento de arranjo institucional, tipologias de ações apoiáveis, incluindo objetivos e resultados das pesquisas;

- Elaboração de termo de referência para o edital de contratação;

- Lançamento do edital.

Ainda no contexto da estratégia de execução, considerando que há uma série de metas relacionadas ao lançamento de editais do CT-HIDRO, recomenda-se que seja avaliada a possibilidade de que um mesmo edital atenda a mais de uma meta do PNRH, uma vez que se referem a temas afetos. Se possível, poderia ser lançado um edital por ano, com o objetivo de atendimento a todas as metas previstas no seu período de abrangência. Dessa forma, pode-se otimizar a contratação dos estudos e o cumprimento das metas do PNRH, com maior eficiência nos gastos. Os marcos e prazos são apresentados na Tabela 10.

Tabela 10 – Marcos e Prazos para Meta 09.

| Meta 9: Lançar edital em rede de pesquisa para desenvolvimento de metodologia para a estimativa do lançamento das cargas difusas em corpos d’água, tendo a bacia hidrográfica como unidade de análise. |  | Executor (es) | Parceiros e Interlocutores | Prazo |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Marco | Previsão | CT-HIDRO | MMA, CTCT/CNRH, CTPOAR/CNRH, CBHs e Instituições de Ensino e Pesquisa | Dez/17 |
| Nenhuma ação executada | Dez/16 |  |  |  |
| Recursos disponibilizados | Jun/17 |  |  |  |
| Arranjo institucional estabelecido e estabelecidas tipologias de ações apoiáveis (objetivo e resultados esperados das pesquisas, entidades, atribuições e responsabilidades, cronograma de ações) | Ago/17 |  |  |  |
| Termo de referência/edital elaborado | Out/17 |  |  |  |
| Edital publicado | Dez/17 |  |  |  |

### Prioridade 3.  Ampliar o conhecimento a respeito dos usos das águas, das demandas atuais e futuras, além dos possíveis impactos na sua disponibilidade, em quantidade e qualidade.

### Meta 10: Divulgar estatísticas e dados atualizados de oferta hídrica, usos da água e balanço hídrico, por região ou bacia hidrográfica, de forma acessível a toda a população.

A próxima meta já é realizada pela ANA anualmente por meio de divulgação de informações no SNIRH – Sistema Nacional de Informações sobre Recursos Hídricos e por meio do relatório ou informe anual de Conjuntura dos Recursos Hídricos. Dessa forma, sugere-se a esta Agência que avalie a necessidade de ajustes nas informações divulgadas ou no processo de divulgação, de forma a atender à demanda da meta PNRH. E, caso verifique como necessário, faça ajustes no SNIRH ou nas informações divulgadas em seus estudos de Conjuntura. Dessa forma foram pactuados os marcos e prazos, sendo que caso não sejam necessários ajustes nas informações, considera-se que basta a informação de que foi realizada avaliação pela ANA de que as informações e processo de divulgação já são considerados adequados para atendimento à demanda da meta. A Tabela 11 apresenta os marcos e prazos para o atendimento da meta.

Tabela 11 – Marcos e Prazos para Meta 10.

| Meta 10: Divulgar estatísticas e dados atualizados de oferta hídrica, usos da água e balanço hídrico, por região ou bacia hidrográfica, de forma acessível a toda a população. |  | Executor (es) | Parceiros e Interlocutores | Prazo |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Marco | Previsão | ANA e CBHs | MMA | Dez/18 |
| Nenhuma ação executada | Dez/16 |  |  |  |
| Definição de ajustes necessários no SNIRH | Dez/17 |  |  |  |
| Ajustes nos resultados das estatísticas de forma a separar por região hidrográfica | Jun/18 |  |  |  |
| Estatísticas e dados divulgados no SNIRH por região hidrográfica | Dez/18 |  |  |  |

Meta 11: Realizar campanha de cadastro integrado de usuários em pelo menos 1 nova bacia hidrográfica interestadual.

A meta em questão é de responsabilidade principal da ANA e tem, ainda, a participação de órgãos gestores de recursos hídricos estaduais. Considerando a necessidade de efetividade dos resultados da meta, foi pactuado que deve ser focado o cadastro em áreas críticas da bacia hidrográfica. Esse aspecto é de grande relevância, uma vez que o foco em áreas com maior comprometimento hídrico é o que dará maiores indicativos e subsídios ao órgão gestor de recursos em seus processos de regularização de usos e gestão de recursos hídricos propriamente dita. Nesse sentido, a estratégia pactuada consta das seguintes atividades:

- Identificação das áreas críticas em uma bacia hidrográfica;

- Identificação e obtenção dos recursos necessários às atividades de cadastro;

- Execução de estudos prévios e estabelecimento de arranjo institucional e definição de metodologia de cadastro;

- Formalização de campanha de cadastro e início do processo para as áreas críticas identificadas;

- Conclusão da campanha de cadastro e análise e consistência dos dados.

Com essas atividades, os marcos estabelecidos são apresentados na Tabela 12.

Tabela 12 – Marcos e Prazos para Meta 11.

| Meta 11: Realizar campanha de cadastro integrado de usuários em pelo menos 1 nova bacia hidrográfica interestadual. |  | Executor (es) | Parceiros e Interlocutores | Prazo |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Marco | Previsão | ANA e CBHs | Órgãos Gestores Estaduais | Dez/20 |
| Nenhuma ação executada | Dez/16 |  |  |  |
| Áreas críticas em bacias hidrográficas definidas e recursos disponibilizados | Dez/17 |  |  |  |
| Estudos prévios elaborados, arranjo institucional estabelecido e metodologia de cadastro definida | Out/18 |  |  |  |
| Processo formalizado e campanha de cadastro em curso | Abr/19 |  |  |  |
| Campanha de cadastro de usuários concluída e dados analisados e consistidos | Dez/20 |  |  |  |

Meta 12: Integrar as bases de dados de outorgas estaduais no Cadastro Nacional de Usuários de Recursos Hídricos – CNARH e disponibilizar as informações para a sociedade.

Esta meta também tem responsabilidade principal da ANA, em função de seu papel de implementador e gestão do sistema CNARH. No entanto, é fundamental a participação direta dos órgãos gestores estaduais, considerando que as bases de dados estaduais deverão ser integradas nesse sistema para atendimento à meta. O processo de pactuação da estratégia e atividades foi realizado com a ANA e consta da integração de cerca de 25% das bases de dados de outorgas estaduais no CNARH por ano. Para isso, ainda nesse contexto, a estratégia principal adotada é a de aproveitar programas como o Progestão para a indução dessa integração de bases de dados dos estados junto ao CNARH. Com isso, foram definidos os marcos e prazos apresentados na Tabela 13.

Tabela 13 – Marcos e Prazos para Meta 12.

| Meta 12: Integrar as bases de dados de outorgas estaduais no Cadastro Nacional de Usuários de Recursos Hídricos – CNARH e disponibilizar as informações para a sociedade. |  | Executor (es) | Parceiros e Interlocutores | Prazo |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Marco | Previsão | ANA | Órgãos Gestores Estaduais | Dez/20 |
| Nenhuma ação tomada | Dez/16 |  |  |  |
| 25% das bases de dados de Estados que emitem outorga integradas no CNARH, inclusive com disponibilização das principais informações para consulta | Dez/17 |  |  |  |
| 50% das bases de dados de Estados que emitem outorga integradas no CNARH, inclusive com disponibilização das principais informações para consulta | Dez/18 |  |  |  |
| 75% das bases de dados de Estados que emitem outorga integradas no CNARH, inclusive com disponibilização das principais informações para consulta | Dez/19 |  |  |  |
| 100% das bases de dados de outorgas integradas no CNARH e as principais informações disponibilizadas para consulta | Dez/20 |  |  |  |

Meta 13: Lançar edital para rede de pesquisa com objetivo de avaliar potenciais metodologias para o balanço hídrico integrado de águas superficiais e subterrâneas.

Assim como para as outras metas referentes ao lançamento de editais de pesquisa pelo CT-HIDRO, a estratégia proposta é a de lançamento de um edital por ano, com o objetivo de atendimento a todas as ações de pesquisa previstas no PNRH para aquele ano. Quanto às atividades pactuadas, foram as seguintes:

- Busca e identificação de recursos;

- Estabelecimento de arranjo institucional, tipologias de ações apoiáveis, incluindo objetivos e resultados das pesquisas;

- Elaboração de termo de referência para o edital de contratação;

- Lançamento do edital.

A Tabela 14 apresenta os marcos estabelecidos e seus prazos de cumprimento.

Tabela 14 – Marcos e Prazos para Meta 13.

| Meta 13: Lançar edital para rede de pesquisa com objetivo de avaliar potenciais metodologias para o balanço hídrico integrado de águas superficiais e subterrâneas |  | Executor (es) | Parceiros e Interlocutores | Prazo |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Marco | Previsão | CT-HIDRO | CTAS/CNRH, CTPOAR/CNRH, CTCT/CNRH, e Instituições de Ensino e Pesquisa | Dez/17 |
| Nenhuma ação executada | Dez/16 |  |  |  |
| Recursos disponibilizados | Jun/17 |  |  |  |
| Arranjo institucional estabelecido e estabelecidas tipologias de ações apoiáveis (objetivo e resultados esperados das pesquisas, entidades, atribuições e responsabilidades, cronograma de ações) | Ago/17 |  |  |  |
| Termo de referência/edital elaborado | Out/17 |  |  |  |
| Edital publicado | Dez/17 |  |  |  |

Meta 14: Lançar edital para redes de pesquisa para desenvolvimento de indicadores para regulação e metas de gestão da quantidade e qualidade da água, e a conservação dos sistemas hidrológicos.

Essa meta também é de responsabilidade do CT-HIDRO e com estratégia proposta de lançamento de edital único anual para eficiência nos processos. As atividades são as mesmas já apresentadas para outras metas de lançamento de editais CT-HIDRO e para as quais foram definidos e pactuados os marcos e prazos de cumprimento apresentados na Tabela 15.

Tabela 15 – Marcos e Prazos para Meta 14.

| Meta 14: Lançar edital para redes de pesquisa para desenvolvimento de indicadores para regulação e metas de gestão da quantidade e qualidade da água, e a conservação dos sistemas hidrológicos. |  | Executor (es) | Parceiros e Interlocutores | Prazo |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Marco | Previsão | CT-HIDRO | CTAS/CNRH, CTPOAR/CNRH, CTCT/CNRH, e Instituições de Ensino e Pesquisa | Dez/17 |
| Nenhuma ação executada | Dez/16 |  |  |  |
| Recursos disponibilizados | Jun/17 |  |  |  |
| Arranjo institucional estabelecido e estabelecidas tipologias de ações apoiáveis (objetivo e resultados esperados das pesquisas, entidades, atribuições e responsabilidades, cronograma de ações) | Ago/17 |  |  |  |
| Termo de referência/edital elaborado | Out/17 |  |  |  |
| Edital publicado | Dez/17 |  |  |  |

Meta 15: Elaborar estudo piloto sobre Contas Econômicas e Ambientais da Água para pelo menos uma bacia hidrográfica.

Essa meta é de responsabilidade integrada entre a SRHQ/MMA e ANA e foi pactuada com essas entidades, com as seguintes atividades.

- Definição da bacia hidrográfica piloto;

- Execução de estudos prévios e elaboração de termo de referência para contratação dos estudos;

- Execução dos estudos pela contratada;

- Aprovação dos resultados dos estudos pela contratante.

No processo de pactuação, foi verificado que o prazo estabelecido para conclusão da meta em dezembro de 2017 seria inviável em função da necessidade de contratação e execução dos estudos. Nesse sentido, já foi considerado o prazo pactuado nos marcos apresentados na Tabela 16.

Tabela 16 – Marcos e Prazos para Meta 15.

| Meta 15: Lançar edital para redes de pesquisa para desenvolvimento de indicadores para regulação e metas de gestão da quantidade e qualidade da água, e a conservação dos sistemas hidrológicos. |  | Executor (es) | Parceiros e Interlocutores | Prazo |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Marco | Previsão | CT-HIDRO | MMA, ANA e Instituições de Ensino e Pesquisa | Dez/18 |
| Nenhuma ação executada | Dez/16 |  |  |  |
| Recursos disponibilizados | Fev/18 |  |  |  |
| Arranjo institucional estabelecido e estabelecidas tipologias de ações apoiáveis (objetivo e resultados esperados das pesquisas, entidades, atribuições e responsabilidades, cronograma de ações) | Jun/18 |  |  |  |
| Termo de referência/edital elaborado | Ago/18 |  |  |  |
| Edital publicado | Dez/18 |  |  |  |

### Prioridade 4 - Integrar a política de recursos hídricos com a política ambiental e demais políticas setoriais (saneamento, irrigação, energia, turismo, etc.).

Meta 16: Realizar um estudo de avaliação das políticas e planos setoriais (ex. Plano Hidroviário Estratégico, Plano Decenal de Energia, Plano Nacional de Saneamento Básico, Política Nacional de Irrigação, etc.) de forma a verificar suas inter-relações com o Plano Nacional de Recursos Hídricos e propor estratégia de ação para aprimorar a integração no novo PNRH.

Esta meta é de responsabilidade principal da SRHQ/MMA e em seu processo de pactuação foi proposta a estratégia de contratação por meio de estudo a ser realizado por pessoa física, o que pode dar maior celeridade ao processo e acompanhamento técnico. Nesse sentido, as atividades pactuadas foram as seguintes:

- Execução de estudos prévios e elaboração de termo de referência;

- Realização de processo de licitação;

- Contratação dos estudos e início de execução;

- Aprovação dos estudos pelo contratante.

Os marcos pactuados e a curva de avanço seguem, respectivamente, na Tabela 17.

Tabela 17 – Marcos e Prazos da Meta 16.

| Meta 16: Realizar um estudo de avaliação das políticas e planos setoriais (ex. Plano Hidroviário Estratégico, Plano Decenal de Energia, Plano Nacional de Saneamento Básico, Política Nacional de Irrigação, etc.) de forma a verificar suas inter-relações com o Plano Nacional de Recursos Hídricos e propor estratégia de ação para aprimorar a integração no novo PNRH. |  | Executor (es) | Parceiros e Interlocutores | Prazo |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Marco | Previsão | MMA | ANA, CTPNRH/CNRH, MS, MI, MT etc. | Dez/19 |
| Nenhuma ação executada | Dez/16 |  |  |  |
| Termo de referência elaborado | Abr/18 |  |  |  |
| Processo de licitação em andamento | Jun/18 |  |  |  |
| Estudo contratado e em execução | Out/18 |  |  |  |
| Concluída etapa do estudo de avaliação e verificação de inter-relações de uma política intersetorial com o PNRH | Abr/19 |  |  |  |
| Proposta concluída de estratégia de ação para aprimoramento da integração entre a política e o plano setorial estudado e o PNRH | Jun/19 |  |  |  |

Meta 17: Elaborar um estudo de avaliação do potencial de integração de instrumentos das políticas nacionais de meio ambiente e de recursos hídricos e proposição de estratégia para promover a integração.

Esta meta também é de responsabilidade da SRHQ/MMA e a estratégia proposta foi de execução por meio de contratação de pessoa física que faça uma avaliação da implementação dos instrumentos das duas políticas e uma proposta de integração, onde possível. Com essa estratégia, as atividades pactuadas foram as seguintes:

- Execução de estudos prévios e elaboração de termo de referência;

- Realização de processo de licitação;

- Contratação dos estudos e início de execução;

- Aprovação dos estudos pelo contratante.

A Tabela 18 apresenta os marcos e prazos previstos para o cumprimento da meta.

Tabela 18 – Marcos e Prazos da Meta 17.

| Meta 18: Elaborar um estudo de avaliação do potencial de integração de instrumentos das políticas nacionais de meio ambiente e de recursos hídricos e proposição de estratégia para promover a integração |  | Executor (es) | Parceiros e Interlocutores | Prazo |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Marco | Previsão | MMA | ANA | Dez/18 |
| Nenhuma ação executada | Dez/16 |  |  |  |
| Termo de referência elaborado | Out/17 |  |  |  |
| Processo de licitação em andamento | Jan/18 |  |  |  |
| Estudo contratado e em execução | Mai/18 |  |  |  |
| Concluída etapa do estudo de avaliação do potencial de integração de instrumentos das políticas nacionais de recursos hídricos e meio ambiente | Set/18 |  |  |  |
| Concluído estudo e apresentação de proposta de estratégia para integração de instrumentos das políticas nacionais de meio ambiente e recursos hídricos | Jun/19 |  |  |  |

Meta 18: Lançar edital para redes de pesquisa para desenvolvimento de metodologias de gestão integrada dos recursos hídricos em um ambiente intersetorial, envolvendo saneamento, energia, meio ambiente e outros setores.

No contexto dos editais propostos para lançamento pelo CT-HIDRO, este segue a estratégia pactuada de otimização por meio de um lançamento anual com o atendimento a todas as metas previstas. As atividades previstas são as mesmas apresentadas para outras metas referentes a editais CT-HIDRO e, consequentemente, a Tabela 19 apresenta os marcos e prazos propostos.

Tabela 19 – Marcos e Prazos da Meta 18.

| Meta 18: Lançar edital para redes de pesquisa para desenvolvimento de metodologias de gestão integrada dos recursos hídricos em um ambiente intersetorial, envolvendo saneamento, energia, meio ambiente e outros setores. |  | Executor (es) | Parceiros e Interlocutores | Prazo |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Marco | Previsão | CT-HIDRO | MMA, ANA, IBAMA, Órgãos Ambientais Estaduais e Instituições de Ensino e Pesquisa | Dez/20 |
| Nenhuma ação executada | Dez/16 |  |  |  |
| Recursos disponibilizados | Jun/19 |  |  |  |
| Arranjo institucional estabelecido e estabelecidas tipologias de ações apoiáveis (objetivo e resultados esperados das pesquisas, entidades, atribuições e responsabilidades, cronograma de ações) | Dez/19 |  |  |  |
| Termo de referência/edital elaborado | Jun/20 |  |  |  |
| Edital publicado | Dez/20 |  |  |  |

### Prioridade 5 - Apoiar o desenvolvimento institucional e a difusão de tecnologias sociais para a melhoria da gestão das águas e desenvolver ações educativas para a sociedade.

Meta 19: Criar, implementar e divulgar plataforma de boas práticas em gestão de recursos hídricos, incluindo a divulgação de premiações e editais.

Esta meta foi pactuada com a SRHQ/MMA, em função de sua responsabilidade principal. Nesse sentido, a estratégia proposta é por meio da execução das seguintes atividades:

- Elaboração de planejamento com definição de ações e escopo da plataforma;

- Estabelecimento dos requisitos mínimos à plataforma;

- Desenvolvimento e implementação da plataforma;

- Divulgação da plataforma à sociedade, inclusive com a forma de envio de informações para inserção dos dados de boas práticas.

Ainda no contexto da estratégia, propõe-se que seja verificada a possibilidade de seu desenvolvimento e implementação com a equipe técnica de tecnologia da informação do Ministério do Meio Ambiente. Esse fato se deve a uma possibilidade de otimização de sistemas já existentes e maior compreensão e operação futura do processo, uma vez que o próprio MMA deve ser responsável por sua operação futura.

Os marcos e prazos pactuados são apresentados na Tabela 20.

Tabela 20 – Marcos e Prazos para Meta 19.

| Meta 19: Criar, implementar e divulgar plataforma de boas práticas em gestão de recursos hídricos, incluindo a divulgação de premiações e editais |  | Executor (es) | Parceiros e Interlocutores | Prazo |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Marco | Previsão | MMA | ANA, Órgãos Gestores Estaduais de Recursos Hídricos e CBHs | Dez/18 |
| Nenhuma ação executada | Dez/16 |  |  |  |
| Planejamento elaborado com definição de ações e escopo | Jun/17 |  |  |  |
| Processo de requisitos mínimos estabelecido e plataforma em fase de criação | Dez/17 |  |  |  |
| Plataforma implementada e em operação com boas práticas em gestão de recursos hídricos | Jun/18 |  |  |  |
| Processo de divulgação concluído da plataforma criada e implementada | Dez/18 |  |  |  |

Meta 20: Desenvolver projeto pedagógico de difusão da Política Nacional de Recursos Hídricos nas escolas e encaminhar ao Ministério da Educação – MEC proposta de revisão dos conteúdos escolares.

A pactuação dessa meta foi realizada com a SRHQ/MMA, considerando a responsabilidade prevista para a CTEM – Câmara Técnica de Educação, Capacitação, Mobilização Social e Informação em Recursos Hídricos do CNRH. Nesse sentido, foram previstas as seguintes atividades:

- Elaboração de minuta de projeto pedagógico por parte da CTEM e aprovação para encaminhamento para a CTIL;

- Discussão e aprovação da proposta de projeto pedagógico pela CTIL;

- Aprovação da proposta de projeto pedagógico pelo CNRH e envio ao MEC sob forma de moção, visando à revisão dos conteúdos escolares.

Um primeiro ponto estabelecido na estratégia proposta é que deve ser concluída por meio de uma proposta de moção a ser encaminhada para avaliação do MEC. Outro aspecto considerado na estratégia proposta é que a CTEM em sua primeira reunião de discussão sobre o tema avalie se há a necessidade de contratação externa de consultoria para elaboração da primeira minuta de projeto pedagógico que será discutida na Câmara. Considerando a complexidade e necessidade de estudos prévios para o desenvolvimento de projetos pedagógicos, é possível que essa câmara defina por uma necessidade de contratação externa e que deverá ser realizada pela SRHQ/MMA. Por isso, nos marcos e prazos pactuados são apresentados na Tabela 21. Foi proposto que o início de discussão na CTEM seja breve e que se tenha prazo adequado para que a primeira minuta de projeto pedagógico seja apresentada.

Tabela 21 – Marcos e Prazos para Meta 20.

| Meta 20: Desenvolver projeto pedagógico de difusão da Política Nacional de Recursos Hídricos nas escolas e encaminhar ao MEC proposta de revisão dos conteúdos escolares. |  | Executor (es) | Parceiros e Interlocutores | Prazo |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Marco | Previsão | CTEM/CNRH | MMA, ANA e MEC | Dez/19 |
| Nenhuma ação executada | Dez/16 |  |  |  |
| Processo de discussão na CTEM iniciado | Mai/17 |  |  |  |
| Elaborada primeira minuta do projeto pedagógico de difusão da Política Nacional de Recursos Hídricos nas escolas para discussão na CTEM | Jul/19 |  |  |  |
| Proposta de projeto pedagógico concluída pela CTEM e encaminhado para deliberação do CNRH via Moção | Set/19 |  |  |  |
| Projeto pedagógico aprovado pela CTIL | Out/19 |  |  |  |
| Projeto pedagógico aprovado pelo CNRH e encaminhado ao MEC com proposta de revisão dos conteúdos escolares | Dez/19 |  |  |  |

Meta 21: Incorporar no Prêmio ANA a categoria iniciativas de uso sustentável da água desenvolvidas por crianças e jovens.

Esta meta é de responsabilidade da ANA e foi pactuada com sua equipe técnica. Nesse sentido, a estratégia proposta é que a nova categoria seja incorporada no 7º Prêmio ANA a ser lançado nos próximos dois anos. Dessa forma, o próximo Prêmio ANA deve ser lançado minimamente com a nova categoria e para a conclusão da meta deve ser recebida premiação por criança ou jovem referente a alguma iniciativa considerada. A Tabela 22 apresenta os marcos e prazos propostos.

Tabela 22 – Marcos e Prazos para Meta 21.

| Meta 21: Incorporar no Prêmio ANA a categoria iniciativas de uso sustentável da água desenvolvidas por crianças e jovens. |  | Executor (es) | Parceiros e Interlocutores | Prazo |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Marco | Previsão | ANA | - | Dez/18 |
| Nenhuma ação executada | Dez/16 |  |  |  |
| Prêmio ANA aberto e divulgado com a previsão da categoria iniciativas de uso sustentável da água desenvolvidas por crianças e jovens | Abr/18 |  |  |  |
| Premiação recebida por criança ou jovem após concorrência ao prêmio ANA com iniciativa de uso sustentável da água desenvolvida | Dez/18 |  |  |  |

### Prioridade 6 -  Estabelecer critérios de autorização para o uso da água e fiscalização dos usuários, considerando as particularidades das bacias hidrográficas.

Meta 22: Revisar a Resolução CNRH nº 16/2001, que estabelece os procedimentos e critérios gerais de outorga.

O marco final previsto para verificação de cumprimento desta meta se dá por meio da aprovação de nova resolução por parte do CNRH com a finalidade de revisão da Resolução CNRH nº16/2001. Nesse sentido, a responsabilidade principal pelo cumprimento da meta é da CTPOAR/CNRH – Câmara Técnica de Integração de Procedimentos, Ações de Outorga e Ações Reguladoras. Considerando que o ato de outorga já foi implementado e é avaliado na maior parte dos estados do País, a estratégia proposta passa por uma oficina inicial entre os órgãos gestores estaduais e a ANA na CTPOAR com a apresentação e discussão de procedimentos já aplicados, inclusive com a análise dos principais pontos da Resolução nº16/2001 que devem ser revistos. Em seguida, com base nessa experiência, sugere-se que a ANA com sua maior experiência técnica sobre o tema, inclusive com seu conhecimento do funcionamento da outorga nos estados, elabore uma primeira minuta a ser discutida na CTPOAR. Dessa forma, pode ser otimizado o tempo de discussão do tema. Quanto aos prazos de cumprimento dos marcos são apresentados na Tabela 23.

Tabela 23 – Marcos e Prazos da Meta 22.

| Meta 22: Revisar a Resolução CNRH nº 16/2001, que estabelece os procedimentos e critérios gerais de outorga. |  | Executor (es) | Parceiros e Interlocutores | Prazo |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Marco | Previsão | CTPOAR/CNRH | - | Dez/18 |
| Nenhuma ação executada | Dez/16 |  |  |  |
| Discussão iniciada na CTPOAR | Ago/17 |  |  |  |
| Proposta de resolução aprovada pela CTPOAR e encaminhada para a CTIL | Ago/18 |  |  |  |
| Proposta de resolução aprovada pela CTIL | Out/18 |  |  |  |
| Proposta de Resolução aprovada pelo CNRH | Dez/18 |  |  |  |

Meta 23: Realizar campanha de regularização de usuários em pelo menos 1 nova bacia hidrográfica interestadual.

A meta em questão é de responsabilidade principal da ANA, por se tratar de bacia hidrográfica interestadual. No processo de pactuação dos marcos e atividades os especialistas da ANA ressaltaram que as campanhas de regularização de usuários vêm sendo realizadas de forma focada para áreas críticas das bacias hidrográficas e não para seus territórios como um todo. Dessa forma, otimizam-se recursos e são obtidos melhores resultados em função do foco do trabalho. Com isso, a estratégia proposta passa, inicialmente, pela definição das áreas críticas de uma bacia hidrográfica que se deseja incrementar o nível de regularização de usos. Em seguida, buscam-se os recursos e define-se o arranjo institucional entre a ANA e os órgãos gestores estaduais relacionados na área crítica em questão. Finalmente, após o cadastro dos usuários, há que ser estudada sua disponibilidade hídrica e executado o balanço, concluindo com a emissão das outorgas individuais ou coletivas pelos órgãos gestores, segundo a dominialidade dos usos.

Ainda no contexto da estratégia, propõe-se que a regularização em questão seja realizada para as áreas críticas de uma das bacias hidrográficas em que a ANA está executando ou já concluiu a elaboração de planos de recursos hídricos, uma vez que já dispõe de informações consistidas de disponibilidade hídrica e das áreas críticas, o que permite maior eficiência no processo.

Com esse conceito, foram pactuadas as datas de cumprimento dos marcos conforme apresentado na Tabela 24.

Tabela 24 – Marcos e Prazos para Meta 23.

| Meta 23: Realizar campanha de regularização de usuários em pelo menos 1 nova bacia hidrográfica interestadual. |  | Executor (es) | Parceiros e Interlocutores | Prazo |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Marco | Previsão | ANA e CBHs | Órgãos Gestores Estaduais | Dez/20 |
| Nenhuma ação executada | Dez/16 |  |  |  |
| Áreas críticas em bacias hidrográficas definidas e arranjo institucional estabelecido | Dez/17 |  |  |  |
| Chamada para regularização realizada, podendo ser por meio de cadastro de usuários ou outra forma estabelecida pelos órgãos gestores | Jun/18 |  |  |  |
| Dados de usuários e suas demandas devidamente consistidos e analisados pelos órgãos gestores | Jun/19 |  |  |  |
| Estudos de disponibilidade hídrica concluídos e balanço hídrico realizado | Jun/20 |  |  |  |
| Usuários regularizados com outorgas devidamente emitidas pelos órgãos gestores de recursos hídricos | Dez/20 |  |  |  |

Meta 24: Definir diretrizes para outorga coletiva.

Assim como a meta 22, essa meta também terá seu marco final de cumprimento por meio de resolução aprovada pelo CNRH, com base em proposta elaborada pela CTPOAR/CNRH. Nesse sentido, a estratégia proposta é que o mesmo ato de revisão da Resolução CNRH nº 16/2001 seja utilizado para também definir diretrizes para outorga coletiva, de forma a otimizar os tempos de discussão. Nesse sentido, os prazos e marcos pactuados foram semelhantes aos da meta 22 e são também apresentados na Tabela 25.

Tabela 25 – Marcos e Prazos para Meta 24.

| Meta 24: Definir diretrizes para outorga coletiva. |  | Executor (es) | Parceiros e Interlocutores | Prazo |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Marco | Previsão | CTPOAR/CNRH | ANA e Órgãos Gestores Estaduais | Dez/18 |
| Nenhuma ação executada | Dez/16 |  |  |  |
| Discussão iniciada na CTPOAR | Ago/17 |  |  |  |
| Proposta de resolução aprovada pela CTPOAR e encaminhada para a CTIL | Ago/18 |  |  |  |
| Proposta de resolução aprovada pela CTIL | Out/18 |  |  |  |
| Proposta de Resolução aprovada pelo CNRH | Dez/18 |  |  |  |

### Prioridade 7-  Identificar, avaliar e propor ações para áreas com risco de ocorrência de inundações, secas, entre outros eventos extremos relacionados à água, que gerem situações adversas à população.

Meta 25. Elaborar e aprovar Plano de Gerenciamento de Riscos para bacias hidrográficas piloto, em pelo menos duas regiões, com ações preventivas e de contingência e atendimento a emergências para eventos extremos (secas e inundações) e considerando os diferentes planos, entre eles: Plano de Segurança da Água, Plano de Segurança Hídrica, Plano Municipal de Saneamento, Plano de Segurança de Barragens e planos setoriais.

Esta meta é de responsabilidade principal da ANA e seus marcos e prazos foram pactuados com esta Agência. Considerando o nível de esforço para elaboração dos planos, propõe-se como estratégia a contratação de estudos de consultoria que podem dar suporte à equipe técnica da ANA e dar maior celeridade e eficiência ao trabalho. Nesse sentido, as principais atividades verificadas necessárias foram:

- Elaboração de estudos prévios e termo de referência para a contratação do Plano;

- Realização de processo de licitação e contratação de consultoria;

- Execução dos estudos para elaboração do plano de gerenciamento de riscos para as duas bacias hidrográficas;

- Aprovação dos planos pela ANA.

A Tabela 26 apresenta os marcos e prazos pactuados.

Tabela 26 – Marcos e Prazos para Meta 25.

| Meta 25: Elaborar e aprovar Plano de Gerenciamento de Riscos para bacias hidrográficas piloto, em pelo menos duas regiões, com ações preventivas e de contingência e atendimento a emergências para eventos extremos (secas e inundações) e considerando os diferentes planos, entre eles: Plano de Segurança da Água, Plano de Segurança Hídrica, Plano Municipal de Saneamento, Plano de Segurança de Barragens e planos setoriais. |  | Executor (es) | Parceiros e Interlocutores | Prazo |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Marco | Previsão | ANA | MMA, MI e MCidades | Dez/20 |
| Nenhuma ação executada | Dez/16 |  |  |  |
| Estudos prévios concluídos e termo de referência elaborado | Jun/17 |  |  |  |
| Recursos disponibilizados e processo de licitação em andamento para a contratação de dois planos de gerenciamento de risco para bacias piloto em duas regiões hidrográficas | Ago/17 |  |  |  |
| Estudos contratados e em fase de elaboração dos planos de gerenciamento de riscos | Jan/19 |  |  |  |
| Plano de gerenciamento de riscos concluído para uma bacia hidrográfica piloto em uma região hidrográfica | Jun/20 |  |  |  |
| Planos de gerenciamento de riscos concluídos para as duas bacias hidrográficas piloto em duas regiões hidrográficas | Dez/20 |  |  |  |

Meta 26: Lançar um edital de pesquisa para desenvolvimento e aprimoramento de modelos de gestão de recursos hídricos com vistas a aumentar a resiliência e mitigar os efeitos de eventos extremos que gerem situações adversas a população.

No contexto das metas referentes ao lançamento de editais de pesquisa do CT-HIDRO, esta meta foi pactuada com a SRHQ/MMA quanto aos seus marcos e prazos. A estratégia proposta é que os editais sejam lançados anualmente atendendo a todas as metas daquele ano, de forma a dar maior eficiência ao processo.

A Tabela 27 mostra os marcos e prazos previstos para o atendimento da meta.

Tabela 27 – Marcos e Prazos para Meta 26.

| Meta 26: Lançar um edital de pesquisa para desenvolvimento e aprimoramento de modelos de gestão de recursos hídricos com vistas a aumentar a resiliência e mitigar os efeitos de eventos extremos que gerem situações adversas a população. |  | Executor (es) | Parceiros e Interlocutores | Prazo |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Marco | Previsão | CT-HIDRO | MMA, ANA e CBHs | Dez/18 |
| Nenhuma ação executada | Dez/16 |  |  |  |
| Recursos disponibilizados | Dez/17 |  |  |  |
| Arranjo institucional estabelecido e estabelecidas tipologias de ações apoiáveis (objetivo e resultados esperados das pesquisas, entidades, atribuições e responsabilidades, cronograma de ações) | Jun/18 |  |  |  |
| Termo de referência/edital elaborado | Set/18 |  |  |  |
| Edital publicado | Dez/18 |  |  |  |

Meta 27: Lançar edital para redes de pesquisa em segurança de barragens, com foco nos instrumentos de monitoramento da obra e dos recursos hídricos bem como indicadores de acompanhamento.

Esta também é uma meta de responsabilidade do CT-HIDRO, considerando a necessidade de lançamento de edital de pesquisa. Dessa forma, segue a mesma metodologia apresentada para a meta anterior, além da proposta de estratégia de um edital anual cumprindo todas as metas daquele ano. A Tabela 28 mostra os marcos e prazos previstos para o cumprimento da meta.

Tabela 28 – Marcos e Prazos para Meta 27.

| Meta 27: Lançar edital para redes de pesquisa em segurança de barragens, com foco nos instrumentos de monitoramento da obra e dos recursos hídricos bem como indicadores de acompanhamento. |  | Executor (es) | Parceiros e Interlocutores | Prazo |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Marco | Previsão | CT-HIDRO | MMA, MME, DNPM, Órgãos Estaduais, MI, IBAMA, ANA, CBHs, Instituições de Ensino e Pesquisa | Dez/18 |
| Nenhuma ação executada | Dez/16 |  |  |  |
| Recursos disponibilizados | Dez/17 |  |  |  |
| Arranjo institucional estabelecido e estabelecidas tipologias de ações apoiáveis (objetivo e resultados esperados das pesquisas, entidades, atribuições e responsabilidades, cronograma de ações) | Jun/18 |  |  |  |
| Termo de referência/edital elaborado | Set/18 |  |  |  |
| Edital publicado | Dez/18 |  |  |  |

Meta 28: Lançar edital para estudos dos efeitos de jusante, na gestão de crise em caso de acidente.

Trata-se de mais uma meta de responsabilidade do CT-HIDRO e pactuada com o mesmo princípio das anteriores. Dessa forma, a Tabela 29 apresenta os marcos e prazos previstos para o cumprimento da meta.

Tabela 29 – Marcos e Prazos para Meta 28.

| Meta 28: Lançar edital para estudos dos efeitos de jusante, na gestão de crise em caso de acidente. |  | Executor (es) | Parceiros e Interlocutores | Prazo |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Marco | Previsão | CT-HIDRO | MMA, MME, DNPM, Órgãos Estaduais, MI, IBAMA, ANA, CBHs, Instituições de Ensino e Pesquisa | Dez/18 |
| Nenhuma ação executada | Dez/16 |  |  |  |
| Recursos disponibilizados | Dez/17 |  |  |  |
| Arranjo institucional estabelecido e estabelecidas tipologias de ações apoiáveis (objetivo e resultados esperados das pesquisas, entidades, atribuições e responsabilidades, cronograma de ações) | Jun/18 |  |  |  |
| Termo de referência/edital elaborado | Set/18 |  |  |  |
| Edital publicado | Dez/18 |  |  |  |

Meta 29: Lançar edital para desenvolvimento de modelagem para rompimento de barragens, entre outros.

Esta é mais uma meta referente ao lançamento de edital de pesquisa pelo CT-HIDRO e, portanto, teve pactuação semelhante, sendo os marcos e prazos apresentados na Tabela 30.

Tabela 30 – Marcos e Prazos para Meta 29.

| Meta 29: Lançar edital para desenvolvimento de modelagem para rompimento de barragens, entre outros. |  | Executor (es) | Parceiros e Interlocutores | Prazo |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Marco | Previsão | CHIDRO | MMA, MME, DNPM, Órgãos Estaduais, MI, IBAMA, ANA, CBHs, Instituições de Ensino e Pesquisa. | Dez/18 |
| Nenhuma ação executada | Dez/16 |  |  |  |
| Recursos disponibilizados | Dez/17 |  |  |  |
| Arranjo institucional estabelecido e estabelecidas tipologias de ações apoiáveis (objetivo e resultados esperados das pesquisas, entidades, atribuições e responsabilidades, cronograma de ações) | Jun/18 |  |  |  |
| Termo de referência/edital elaborado | Set/18 |  |  |  |
| Edital publicado | Dez/18 |  |  |  |

### Prioridade 8 - Ampliar e fortalecer a participação da sociedade na gestão das águas.

Meta 30: Implementar, por meio de capacitação, redes de representatividade para os membros do SINGREH.

Esta meta foi pactuada com a SRHQ/MMA, considerando suas atribuições. A estratégia proposta passa inicialmente pela execução de um planejamento de atividades e definição de escopo, público e cronograma de capacitação. Em seguida, é feita a contratação e execução da capacitação propriamente dita e a implementação das redes de representatividade. Com essa estratégia, foram pactuados os marcos e prazos de cumprimento conforme apresentado na Tabela 31.

Tabela 31 – Marcos e Prazos para Meta 30.

| Meta 31: Implementar, por meio de capacitação, redes de representatividade para os membros do SINGREH. |  | Executor (es) | Parceiros e Interlocutores | Prazo |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Marco | Previsão | MMA | ANA, CNRH | Dez/18 |
| Nenhuma ação executada | Dez/16 |  |  |  |
| Planejamento elaborado com ações previstas para a implementação das redes de representatividade do SINGREH | Set/17 |  |  |  |
| Escopo, público e cronograma de capacitação estabelecido | Mar/18 |  |  |  |
| Capacitação realizada | Set/18 |  |  |  |
| Redes de representatividade implementadas | Dez/18 |  |  |  |

Meta 31: Revisar o Decreto que estabelece a composição do CNRH.

Considerando as atribuições legais do CNRH e suas câmaras técnicas, a responsabilidade principal desta meta é da CTIL. Nesse sentido, foi feita sua pactuação com a equipe técnica da SRHQ/MMA responsável pelo acompanhamento das Câmaras Técnicas do CNRH. A proposta de estratégia é que seja realizada uma primeira reunião da CTIL de discussão de possibilidades e interesses para a revisão do decreto em questão. A partir dos resultados dessa discussão inicial, propõe-se que a equipe técnica da SRHQ/MMA elabore uma proposta de texto a ser discutido na reunião seguinte da CTIL, de forma a dar eficiência ao processo. Em seguida, com a aprovação da proposta de revisão do decreto pela CTIL, deve ser encaminhada também para o plenário do CNRH. Após aprovação do CNRH, propõe-se que seja enviada à presidência da república, em função de sua responsabilidade de edição. Os marcos propostos e prazos são apresentados na Tabela 32.

Tabela 32 – Marcos e Prazos para Meta 31.

| Meta 31: Revisar o Decreto que estabelece a composição do CNRH. |  | Executor (es) | Parceiros e Interlocutores | Prazo |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Marco | Previsão | CTIL/CNRH | - | Dez/18 |
| Nenhuma ação executada | Dez/16 |  |  |  |
| Atividade incluída no planejamento da CTIL/CNRH | Ago/17 |  |  |  |
| Discussão de proposta de revisão do decreto iniciada na CTIL | Mar/18 |  |  |  |
| Proposta de resolução aprovada pela CTIL | Out/18 |  |  |  |
| Proposta de revisão aprovada pelo CNRH e encaminhada à Presidência da República | Dez/18 |  |  |  |

Meta 32: Implementar Resolução CNRH nº 106, de 23 de março de 2010, que institui o Cadastro de Organizações Civis de Recursos Hídricos – COREH.

Esta meta foi pactuada com a SRHQ/MMA, considerando sua responsabilidade principal quanto ao tema. Nesse sentido, a estratégia proposta para o cumprimento é por meio de execução de um planejamento inicial, com a definição das ações necessárias. Em seguida, conforme previsto na Resolução CNRH nº 106/2010, devem ser definidos os membros da comissão permanente para aprovar o cadastro das entidades. Essa comissão deve definir os procedimentos para o cadastramento e instituí-lo oficialmente, com um primeiro registro de entidades. Os marcos e prazos de cumprimento foram elaborados em função dessas atividades e são apresentados na Tabela 33.

Tabela 33 – Marcos e Prazos para Meta 32.

| Meta 32: Implementar Resolução CNRH no 106, de 23 de março de 2010, que institui o Cadastro de Organizações Civis de Recursos Hídricos – COREH. |  | Executor (es) | Parceiros e Interlocutores | Prazo |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Marco | Previsão | MMA | CTIL/CNRH | Dez/18 |
| Nenhuma ação executada | Dez/16 |  |  |  |
| Planejamento executado e ações necessárias definidas | Jun/17 |  |  |  |
| Definidos os membros da comissão permanente para aprovar o cadastramento de entidades | Dez/17 |  |  |  |
| Procedimentos definidos para cadastramento, recadastramento, descadastramento e atualização cadastral das entidades | Mar/18 |  |  |  |
| Primeiro registro de entidades cadastradas homologado pelo Presidente do Conselho Nacional de Recursos Hídricos mediante portaria ministerial publicada no Diário Oficial da União | Dez/18 |  |  |  |

Meta 33: Definir critérios de enquadramento e habilitação de instituições nos segmentos da Política Nacional de Recursos Hídricos.

A próxima meta também tem responsabilidade direta do CNRH e mais especificamente pela CTIL. Trata dos critérios para habilitação de instituições para cada segmento que representará junto ao CNRH e, nesse sentido, deverá ter seu marco concluído com a aprovação de uma resolução disciplinando o tema pelo Conselho. A estratégia proposta inicia com a inclusão do tema no planejamento da CTIL para início de discussão ainda no primeiro semestre de 2017, considerando que a data limite estabelecida pelo PNRH é de dezembro de 2017 para a conclusão da meta. Vale ressaltar que no processo de pactuação da meta, foi sugerida a exclusão do termo “enquadramento”, uma vez que o termo “habilitação” é o mais adequado para a questão, uma vez que o que se deseja é habilitar entidades para a participação em fóruns do SINGREH. Essa sugestão de revisão no texto da meta deve ser encaminhada à CTPNRH e ao plenário do CNRH no processo anual de revisão das metas. A Tabela 34 apresenta os marcos e prazos pactuados para o cumprimento da meta.

Tabela 34 – Marcos e Prazos para Meta 33.

| Meta 33: Definir critérios para enquadramento e habilitação de instituições nos segmentos da Política Nacional de Recursos Hídricos. |  | Executor (es) | Parceiros e Interlocutores | Prazo |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Marco | Previsão | CTIL/CNRH | - | Dez/18 |
| Nenhuma ação executada | Dez/16 |  |  |  |
| Atividade incluída no planejamento da CTIL/CNRH | Mai/17 |  |  |  |
| Início do processo de discussão de proposta de resolução para definição de critérios de enquadramento e habilitação de instituições nos segmentos na CTIL | Ago/17 |  |  |  |
| Proposta de resolução aprovada pela CTIL | Out/17 |  |  |  |
| Resolução aprovada pelo CNRH para definição de critérios de enquadramento e habilitação de instituições nos segmentos da Política Nacional de Recursos Hídricos | Dez/17 |  |  |  |

Meta 34: Disponibilizar plataforma para a interlocução dos segmentos integrantes do CNRH.

A plataforma prevista para atendimento à meta em questão deve ser desenvolvida pela SRHQ/MMA, tendo sido, portanto, pactuada a meta com esta entidade. Considerando a maior eficiência na sua execução e que pode ser realizada junto ao site do Ministério do Meio Ambiente, a estratégia proposta é que seja verificada a possibilidade de desenvolvimento da plataforma em questão pela equipe técnica de tecnologia da informação do próprio MMA. Dessa forma, propõe-se que seja realizada reunião entre a equipe técnica do SRHQ/MMA e a equipe de tecnologia de informação da mesma entidade, com a finalidade de elaboração de um planejamento e definição de requisitos para a plataforma em questão. Com isso, pode ser definido pela contratação ou execução com a equipe interna.

A Tabela 35 apresenta os marcos e prazos estabelecidos, considerando a situação de necessidade de contratação externa, o que indicaria um maior tempo para cumprimento da meta.

Tabela 35 – Marcos e Prazos para Meta 34.

| Meta 34: Disponibilizar plataforma para a interlocução dos segmentos integrantes do CNRH. |  | Executor (es) | Parceiros e Interlocutores | Prazo |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Marco | Previsão | MMA | CNRH | Dez/18 |
| Nenhuma ação executada | Dez/16 |  |  |  |
| Planejamento elaborado com ações previstas para a implementação da plataforma, inclusive com responsabilidades e disponibilização de recursos | Set/17 |  |  |  |
| Processo de contratação para desenvolvimento da plataforma em curso ou cronograma definido, caso seja elaborada com equipe interna MMA | Dez/17 |  |  |  |
| Plataforma em fase de desenvolvimento | Jun/18 |  |  |  |
| Plataforma disponibilizada e processo de divulgação realizado | Dez/18 |  |  |  |

### Prioridade 9 - Compartilhar informações, em linguagem clara e acessível, a respeito da situação da qualidade e quantidade das águas e da sua gestão.

Meta 35: Elaborar estratégia de comunicação do PNRH.

A meta em questão tem seu marco principal de cumprimento por meio da elaboração de um documento com a estratégia de comunicação do PNRH e sua aprovação pela SRHQ/MMA. Nesse sentido, teve seus marcos intermediários e prazos pactuados com a equipe técnica desta Secretaria. Considerando a possibilidade de acompanhamento mais próximo e maior celeridade e eficiência no processo, propõe-se estratégia de execução por meio da contratação de pessoa física para a elaboração do estudo em questão. Nesse sentido, deve ser elaborado um termo de referência e realizado processo de licitação para a contratação de pessoa física. Após a conclusão do estudo, propõe-se que seja apresentado para discussão e sugestões do plenário do CNRH.

Os marcos e prazos propostos para o cumprimento da meta são apresentados na Tabela 36.

Tabela 36 – Marcos e Prazos para a Meta 35.

| Meta 36: Elaborar estratégia de comunicação do PNRH, |  | Executor (es) | Parceiros e Interlocutores | Prazo |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Marco | Previsão | MMA | CTEM/CNRH e ANA | Dez/18 |
| Nenhuma ação executada | Dez/16 |  |  |  |
| Planejamento elaborado com definição de ações e escopo | Set/17 |  |  |  |
| Processo de contratação para elaboração da estratégia de comunicação em curso ou cronograma de trabalho definido, caso seja elaborada com equipe interna MMA | Dez/17 |  |  |  |
| Estratégia de comunicação em fase de desenvolvimento | Mar/18 |  |  |  |
| Estratégia de comunicação desenvolvida e estabelecida por meio de documento técnico validado pelo MMA e apresentado ao CNRH | Dez/18 |  |  |  |

Meta 36: Disponibilizar a ferramenta Sistema de Gerenciamento Orientado para Resultados do Plano Nacional de Recursos Hídricos – SIGEOR/PNRH para as instituições do SINGREH.

Esta meta também foi pactuada com a equipe técnica da SRHQ/MMA, considerando suas atribuições. A ferramenta prevista na meta tem a finalidade de divulgar para a sociedade em geral o estágio de cumprimento das metas do PNRH. Nesse sentido, trata-se da apresentação dos resultados da correlação entre prazos previstos e executados de cada meta por meio do sitio eletrônico do MMA. Considerando o presente estudo que já propõe toda a metodologia de avaliação das metas do PNRH com base em indicadores e sua agregação por meio de curvas de avanço, a ferramenta se torna de desenvolvimento simples e deve ser focada na apresentação dos resultados de cumprimento de cada meta.

Dessa forma, a estratégia proposta é que seja desenvolvida a ferramenta com a equipe de tecnologia da informação do MMA, gerando menores custos e maior facilidade de acompanhamento e ajustes por meio da equipe da SRHQ/MMA. Com isso, propõe-se que o trabalho seja iniciado por meio de uma reunião entre as equipes de tecnologia de informação do MMA e da SRHQ/MMA, com vistas a executar o planejamento e definir os requisitos necessários para a divulgação no sitio eletrônico. Em seguida, deve ser realizado o desenvolvimento propriamente dito das modificações no sitio de forma a apresentar a ferramenta de monitoramento do PNRH para a sociedade.  A Tabela 37 apresenta os marcos e prazos pactuados para o cumprimento da meta.

Tabela 37 – Marcos e Prazos para Meta 36.

| Meta 36: Disponibilizar a ferramenta Sistema de Gerenciamento Orientado para Resultados do Plano Nacional de Recursos Hídricos – SIGEOR/PNRH para as instituições do SINGREH. |  | Executor (es) | Parceiros e Interlocutores | Prazo |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Marco | Previsão | MMA | ANA | Dez/18 |
| Nenhuma ação executada | Dez/16 |  |  |  |
| Avaliação de ações necessárias e planejamento concluído com proposta de ações e escopo para cumprimento da meta | Jun/17 |  |  |  |
| Ferramenta do SIGEOR em fase de desenvolvimento / adequações | Dez/17 |  |  |  |
| Conclusão do desenvolvimento e ajustes da ferramenta do SIGEOR | Jun/18 |  |  |  |
| Capacitação realizada e ferramenta disponibilizada para as instituições do SINGREH | Dez/18 |  |  |  |

Meta 37: Divulgar anualmente o relatório de conjuntura dos recursos hídricos no Brasil.

O relatório ou informe de conjuntura dos recursos hídricos é elaborado anualmente pela ANA e disponibilizado em seu sítio eletrônico para divulgação à sociedade. Dessa forma, foi pactuada com a equipe técnica da ANA e terá, até o ano de 2020, 4 documentos emitidos, sendo anualmente elaborado o informe ou relatório referente ao ano anterior. Inicialmente, essa meta tinha seu prazo para 2018, mas considerando que são documentos anuais e seu cumprimento segue a mesma periodicidade, sugere-se a sua alteração para 2020, sendo computados em seu indicador de avaliação a divulgação de 4 relatórios ou informes. De uma forma geral, não se considera a necessidade de alterar a estratégia de elaboração ou de divulgação dos relatórios ou informes pela ANA, uma vez que já têm a periodicidade anual e são divulgados no sítio eletrônico da Agência. Nesse sentido, os marcos e prazos pactuados seguem na Tabela 38.

Tabela 38 – Marcos e Prazos para Meta 37.

| Meta 37: Divulgar anualmente o relatório de conjuntura dos recursos hídricos no Brasil |  | Executor (es) | Parceiros e Interlocutores | Prazo |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Marco | Previsão | ANA | - | Anual |
| Nenhuma ação executada | Dez/16 |  |  |  |
| Divulgação do Informe de Conjuntura 2016 | Dez/17 |  |  |  |
| Divulgação do Relatório de Conjuntura 2017 | Dez/18 |  |  |  |
| Divulgação do Informe de Conjuntura 2018 | Dez/19 |  |  |  |
| Divulgação do Informe de Conjuntura 2019 | Dez/20 |  |  |  |

### Prioridade 10 - Ampliar o conhecimento sobre a ocorrência de chuvas e sobre a quantidade e qualidade das águas superficiais e subterrâneas.

Meta 38: Ampliar a rede integrada de monitoramento de águas subterrâneas em 100%.

Esta meta tem responsabilidade principal da ANA por se tratar do gestor da rede hidrometeorológica e participação objetiva do CPRM – Serviço Geológico do Brasil, que é o responsável pela operação propriamente dita da rede. Sua pactuação foi realizada com a equipe técnica da ANA e a estratégia de cumprimento proposta inicia-se com a elaboração de um planejamento com a avaliação da rede atual e verificação dos locais onde serão necessários novos poços de monitoramento, definindo, ainda, os recursos necessários e especificação. Em seguida, devem ser assegurados os recursos e realizadas as contratações necessárias à instalação em questão.

Com essa estratégia definida, foi feita a pactuação de metas e prazos, conforme apresentado na Tabela 39.

Tabela 39 – Marcos e Prazos para Meta 38.

| Meta 38: Ampliar a rede integrada de monitoramento de águas subterrâneas em 100%. |  | Executor (es) | Parceiros e Interlocutores | Prazo |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Marco | Previsão | ANA | CPRM e Órgãos Gestores Estaduais | Dez/20 |
| Nenhuma ação executada | Dez/16 |  |  |  |
| Planejamento elaborado, com avaliação da rede atual e definição dos locais de maior necessidade de melhoria e especificação dos novos poços para monitoramento de águas subterrâneas | Dez/17 |  |  |  |
| Recursos assegurados e processo de contratação dos novos poços em curso | Jun/18 |  |  |  |
| Poços de monitoramento instalados e rede de águas subterrâneas ampliada em pelo menos 50% | Dez/19 |  |  |  |
| Poços de monitoramento instalados e rede de águas subterrâneas ampliada em pelo menos 100% | Dez/20 |  |  |  |

Meta 39: Elaborar pelo menos um estudo de aquíferos da região amazônica no que se refere à capacidade/potencial.

Assim como a meta anterior, essa também tem gestão compartilhada entre a ANA e o CPRM, sendo a ANA a responsável principal e, portanto, foi pactuada sua equipe técnica. Trata-se da execução de um estudo técnico e, portanto, propõe-se estratégia de execução, com base nas seguintes atividades:

- Definição da área de estudo e planejamento de atividades;

- Realização de estudos prévios e elaboração de termo de referência para a contratação dos estudos;

- Contratação dos estudos;

- Execução pela empresa contratada;

- Apresentação dos resultados dos estudos junto à CTAS/CNRH – Câmara Técnica de Águas Subterrâneas;

- Acompanhamento e aprovação pelas equipes técnicas da ANA e CPRM.

Com base nessas atividades pactuadas, foram acordados os marcos e prazos conforme apresentado na Tabela 40.

Tabela 40 – Marcos e Prazos da Meta 39.

| Meta 39: Elaborar pelo menos um estudo de aquíferos da região amazônica no que se refere à capacidade/potencial. |  | Executor (es) | Parceiros e Interlocutores | Prazo |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Marco | Previsão | MMA | ANA, CTAS/CNRH | Dez/20 |
| Nenhuma ação executada | Dez/16 |  |  |  |
| Estudos prévios concluídos e termo de referência elaborado | Jun18 |  |  |  |
| Processo de contratação em curso | Dez/18 |  |  |  |
| Contratação concluída, estudo em curso | Jun/19 |  |  |  |
| Estudo concluído e relatório final aprovado pela ANA e apresentado junto à CTAS | Dez/20 |  |  |  |

Meta 40: Analisar a rede hidrometeorológica nacional atual e propor sua revisão a partir de critérios técnicos, com início pelas bacias dos Rios Madeira e Paraguai.

Esta meta é de atribuição da ANA, por ser a responsável pela operação e gestão da Rede Hidrometeorológica Nacional – RHN. Nesse sentido, foi realizado o processo de pactuação com a equipe técnica da ANA, que avaliou e solicitou alteração no texto da meta, considerando seu trabalho atual de conversão de estações para a rede de referência, ajustada.

O novo texto proposto pela ANA é: “Avaliar a Rede Hidrometeorológica Nacional e estabelecer a Rede Hidrometeorológica de Referência (considerar 2016 como o ano do planejamento e de 2017 a 2020 a conversão de 100 estações/ano para a Rede de Referência)”. Considerando que o texto da meta foi aprovado pelo CNRH, sua revisão deverá ser avaliada e se oportuno aprovada também por este Conselho quando da próxima revisão das metas.

De toda forma, a estratégia proposta é que a ANA elabore internamente uma nota técnica de avaliação da rede hidrometeorológica atual e proposição de revisão, para conversão para a rede de referência. Em seguida, os marcos seguintes tratam da conversão anual de 100 estações para a Rede de Referência, sendo apresentados da forma como pactuado na Tabela 41.

Tabela 41 – Marcos e Prazos para Meta 40.

| Meta 40: Analisar a rede hidrometeorológica nacional atual e propor sua revisão a partir de critérios técnicos, com início pelas bacias dos Rios Madeira e Paraguai. |  | Executor (es) | Parceiros e Interlocutores | Prazo |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Marco | Previsão | ANA | CPRM, Órgãos Gestores Estaduais | Dez/20 |
| Nenhuma ação executada | Dez/16 |  |  |  |
| Nota Técnica de análise da rede hidrometeorológica atual e proposta de revisão | Out/17 |  |  |  |
| Conversão de 100 estações para a Rede de Referência, priorizando as bacias dos rios Madeira e Paraguai | Dez/17 |  |  |  |
| Conversão de 100 estações para a Rede de Referência. | Dez/18 |  |  |  |
| Conversão de 100 estações para a Rede de Referência. | Dez/19 |  |  |  |
| Conversão de 100 estações para a Rede de Referência. | Dez/20 |  |  |  |

Meta 41: Implantar projeto piloto de gestão integrada de águas superficiais e subterrâneas.

Esta meta também é de responsabilidade principal da ANA e foi pactuada com esta Agência. A estratégia proposta trata da escolha de uma bacia hidrográfica em que já tenha plano de bacia elaborado ou em elaboração, com informações adequadas de águas subterrâneas de forma a permitir o estudo do projeto piloto. Bacias hidrográficas como as dos rios Doce, Grande, Paranapanema e Paranaíba podem ser consideradas para a escolha visando a definição para o atendimento a essa meta, de acordo com as informações disponíveis de cada uma delas. Considerando o grande porte dessas bacias, recomenda-se que o projeto piloto seja desenvolvido para uma sub-bacia delas com situação de criticidade hídrica.

A pactuação realizada previu as seguintes atividades:

- Escolha da bacia hidrográfica em função da qualidade das informações disponíveis e nível de comprometimento hídrico;

- Elaboração dos estudos de disponibilidade hídrica superficial e subterrânea integrados;

- Elaboração de estudos de demanda e balanço hídrico integrados;

- Desenvolvimento do projeto piloto e implantação, visando à integração das águas superficiais e subterrâneas.

Nesse sentido, a Tabela 42 apresenta os marcos pactuados e seus prazos.

Tabela 42 – Marcos e Prazos para Meta 41.

| Meta 41: Implantar projeto piloto de gestão integrada de águas superficiais e subterrâneas. |  | Executor (es) | Parceiros e Interlocutores | Prazo |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Marco | Previsão | ANA | CPRM, CTAS/CNRH, Órgãos Gestores Estaduais | Dez/18 |
| Nenhuma ação executada | Dez/16 |  |  |  |
| Bacia hidrográfica definida para implantação do projeto e plano de ações estabelecido | Set/17 |  |  |  |
| Estudos de disponibilidade hídrica elaborados de forma integrada entre águas superficiais e subterrâneas | Mar/18 |  |  |  |
| Estudos de demanda e balanço hídrico executados de forma integrada entre as águas superficiais e subterrâneas | Jun/18 |  |  |  |
| Projeto piloto proposto e implantado para a gestão, com a definição do plano de ações e seu cronograma a ser executado | Dez/18 |  |  |  |

Meta 42: Consolidar metodologia para o monitoramento da qualidade da água e sedimentos em, pelo menos, 3 reservatórios.

Trata-se de mais uma meta de responsabilidade da ANA e que teve sua pactuação realizada com a equipe da Agência. A estratégia proposta para a sua execução refere-se à escolha adequada dos reservatórios para os quais será consolidada a metodologia de monitoramento. Nesse sentido, propõe-se que sejam escolhidos reservatórios de aproveitamentos hidrelétricos que já executam monitoramento há algum tempo e, portanto, terão informações para a análise de situação atual e proposta de melhorias. A Tabela 43 mostra os marcos e prazos pactuados.

Tabela 43 – Marcos e Prazos para Meta 42.

| Meta 42: Consolidar metodologia para o monitoramento da qualidade da água e sedimentos em, pelo menos, 3 reservatórios. |  | Executor (es) | Parceiros e Interlocutores | Prazo |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Marco | Previsão | ANA |  | Dez/20 |
| Nenhuma ação executada | Dez/16 |  |  |  |
| Planejamento executado com definição de ações previstas e escolha dos reservatórios a serem estudados | Dez/17 |  |  |  |
| Estudo iniciado para proposta de metodologia para monitoramento de qualidade da água e sedimentos em pelo menos um reservatório | Jun/18 |  |  |  |
| Estudo concluído com proposta de metodologia para monitoramento de qualidade da água e sedimentos em 1 reservatório | Mar/19 |  |  |  |
| Estudo concluído com proposta de metodologia para monitoramento de qualidade da água e sedimentos em 2 reservatórios | Dez/19 |  |  |  |

Meta 43: Ampliar, de 21% para 30% a rede hidrometeorológica automatizada com transmissão de dados em tempo real.

Trata-se de mais uma meta de responsabilidade da ANA e autoexplicativa, por se tratar de aumento de percentual de automatização da rede hidrometeorológica automatizada. Nesse sentido, propõe-se uma estratégia iniciando pelo planejamento de ações, com a definição dos locais e número de estações que serão automatizadas, bem como o custo estimado. Em seguida, é realizado o processo de contratação, que se propõe que já atenda a totalidade da meta, de forma a possibilitar celeridade em sua execução. Os marcos pactuados são mostrados na Tabela 44.

Tabela 44 – Marcos e Prazos para Meta 43.

| Meta 43: Ampliar, de 21% para 30% a rede hidrometeorológica automatizada com transmissão de dados em tempo real. |  | Executor (es) | Parceiros e Interlocutores | Prazo |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Marco | Previsão | ANA |  | Dez/19 |
| Nenhuma ação executada | Dez/16 |  |  |  |
| Plano de ações estabelecido com relação das estações e locais implementação das estações e recursos assegurados para a aquisição | Dez/17 |  |  |  |
| Processo de contratação iniciado | Jun/18 |  |  |  |
| Rede hidrometeorológica automatizada com transmissão de dados em tempo real ampliada para 25% das estações | Dez/18 |  |  |  |
| Rede hidrometeorológica automatizada com transmissão de dados em tempo real para um mínimo de 30% das estações | Dez/19 |  |  |  |

### Prioridade 11 - Destinar recursos financeiros para a implantação de projetos de instituições públicas ou privadas e pessoas físicas que promovam a recuperação e conservação de bacias hidrográficas.

Meta 44: Implantar ao menos 2 novos projetos de Pagamento por Serviços Ambientais - PSA, incluindo projetos para áreas de nascentes e para áreas de recarga de aquíferos.

A pactuação desta meta foi realizada com a ANA, considerando suas responsabilidades e possibilidade de apoio na implantação dos projetos de PSA. A meta trata de dois novos projetos e, portanto, a estratégia proposta é pela avaliação das bacias hidrográficas que já apresentam planos de recursos hídricos e verificação de seus planos de ação, se indicam a previsão de projetos de PSA. Dessa forma, pode se potencializar o cumprimento da meta do PNRH com o cumprimento do plano de ações de dois planos de recursos hídricos. A partir da escolha das duas bacias hidrográficas, define-se o arranjo institucional e os recursos necessários e inicia-se o processo de implantação em cada uma das duas bacias. Os marcos pactuados são apresentados na Tabela 45.

Tabela 45 – Marcos e Prazos para Meta 44.

| Meta 44: Implantar ao menos 2 novos projetos de Pagamento por Serviços Ambientais - PSA, incluindo projetos para áreas de nascentes e para áreas de recarga de aquíferos. |  | Executor (es) | Parceiros e Interlocutores | Prazo |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Marco | Previsão | ANA |  | Dez/20 |
| Nenhuma ação executada | Dez/16 |  |  |  |
| Bacias hidrográficas definidas, planejamento de ações elaborado e recursos assegurados | Dez/17 |  |  |  |
| Processo iniciado de definição de arranjo institucional para a implantação de PSA em pelo menos uma bacia hidrográfica, considerando áreas de nascentes e recarga de aquíferos | Jun/18 |  |  |  |
| Projeto de PSA implantado em uma bacia hidrográfica, incluindo áreas de nascentes e recarga de aquíferos | Dez/19 |  |  |  |
| Projetos de PSA implantados para pelo menos duas bacias hidrográficas, incluindo áreas de nascentes e recarga de aquíferos | Dez/20 |  |  |  |

Meta 45: Lançar edital para redes de pesquisas para desenvolver novas tecnologias de Pagamento por Serviços Ambientais - PSA com foco na conservação de bacias hidrográficas.

Por se tratar de meta referente ao lançamento de edital de pesquisa, segue a mesma estratégia proposta para as anteriores, recomendando que o CT-HIDRO faça os estudos e termos de referência necessários de forma a que todas as metas de cada ano sejam atendidas em um edital anual. Com esse contexto, a Tabela 46 mostra os marcos pactuados.

Tabela 46 – Marcos e Prazos para Meta 45.

| Meta 45: Lançar edital para redes de pesquisas para desenvolver novas tecnologias de Pagamento por Serviços Ambientais - PSA com foco na conservação de bacias hidrográficas. |  | Executor (es) | Parceiros e Interlocutores | Prazo |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Marco | Previsão | CT-HIDRO | ANA, MMA e Instituições de Ensino e Pesquisa | Dez/19 |
| Nenhuma ação executada | Dez/16 |  |  |  |
| Recursos disponibilizados | Jun/18 |  |  |  |
| Arranjo institucional estabelecido e estabelecidas tipologias de ações apoiáveis (objetivo e resultados esperados das pesquisas, entidades, atribuições e responsabilidades, cronograma de ações) | Dez/18 |  |  |  |
| Termo de referência/edital elaborado | Set/19 |  |  |  |
| Edital publicado | Dez/19 |  |  |  |

Meta 46: Promover ações de conservação e recuperação nas bacias dos rios São Francisco, Parnaíba e Rio Doce.

Esta meta já teve as bacias hidrográficas definidas para a promoção de ações de conservação. No caso das bacias dos rios São Francisco e Doce, já possuem planos de recursos hídricos elaborados e cujos planos de ação são atualmente executados pelas respectivas agências de bacia. Para essas duas, propõe-se que sejam avaliados os planos de recursos hídricos em questão e que verifique a existência de ações previstas em seus planos de ação e que já são executadas. Essas ações podem ser verificadas e aperfeiçoadas para atendimento à meta. No caso da bacia do rio Parnaíba, que ainda não apresenta plano de recursos hídricos e, nesse caso, deve ser executada avaliação para definição de melhores áreas para a execução de projetos de conservação.

Nesse sentido, a meta em questão é de responsabilidade compartilhada entre a ANA e a SRHQ/MMA, podendo ser estendida às Agências Peixe Vivo e Instituto Bioatlântica, no caso das bacias dos rios São Francisco e Doce, respectivamente. Os marcos pactuados e seus prazos são apresentados na Tabela 47.

Tabela 47 – Marcos e Prazos para Meta 46.

| Meta 46: Promover ações de conservação e recuperação nas bacias dos rios São Francisco, Parnaíba e Rio Doce. |  | Executor (es) | Parceiros e Interlocutores | Prazo |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Marco | Previsão | MMA | CBHs | Dez/20 |
| Nenhuma ação executada | Dez/16 |  |  |  |
| Plano de ações executado e orçamento estimado para as ações previstas | Dez/17 |  |  |  |
| Projeto das ações executado e em contratação para pelo menos uma bacia dentre as previstas | Jun/18 |  |  |  |
| Ações de conservação e recuperação executadas para pelo menos duas bacias dentre as previstas | Jun/19 |  |  |  |
| Ações de conservação e recuperação promovidas e concluídas para as três bacias previstas | Dez/19 |  |  |  |

Meta 47: Criar um Programa para recuperação e preservação de rios urbanos em pequenas e grandes cidades.

Em função das atribuições legais, a meta em questão foi pactuada com a SRHQ/MMA. Para seu atendimento, propõe-se estratégia iniciando por uma reunião inicial ou oficina de planejamento em que sejam convidados todos os entes que tenham atribuições relacionadas ao tema. Com isso, podem ser discutidas experiências já realizadas e em curso, o que pode dar subsídio ao desenvolvimento e criação do programa proposto pela meta. Essa oficina deve ser promovida pela SRHQ/MMA e deve ter como pauta a apresentação inicial de experiências e em seguida, uma discussão de oportunidades para o desenvolvimento do programa. A partir de seu desenvolvimento, devem ser verificadas alternativas de cursos de água em meio urbano para serem utilizados como piloto para a recuperação e devem ser verificados os recursos necessários. Finalmente, devem ser contratados os trabalhos de recuperação em pelo menos um curso de água para ser utilizado como experiência e atendimento à meta. Os marcos e prazos pactuados são apresentados na Tabela 48.

Tabela 48 – Marcos e Prazos para Meta 47.

| Meta 47: Criar um Programa para recuperação e preservação de rios urbanos em pequenas e grandes cidades. |  | Executor (es) | Parceiros e Interlocutores | Prazo |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Marco | Previsão | MMA | ANA, MCidades, Órgãos Gestores Estaduais e Municipais, CBHs | Dez/20 |
| Nenhuma ação executada | Dez/16 |  |  |  |
| Realizada primeira reunião entre os partícipes do projeto e iniciadas atividades para desenvolvimento e proposição do programa | Set/17 |  |  |  |
| Programa desenvolvido e ações propostas e especificadas | Jun/18 |  |  |  |
| Recursos assegurados para a implementação do programa proposto e cronograma de ações estabelecido | Jun/19 |  |  |  |
| Programa criado e divulgado seu início de implementação de forma piloto em uma bacia hidrográfica | Dez/20 |  |  |  |

Meta 48: Criar um marco regulatório para financiamento reembolsável aos usuários de recursos hídricos, com recursos oriundos da cobrança ou de outras fontes, para aplicação na bacia de origem.

O marco de cumprimento desta meta deve se dar por meio da aprovação de uma proposta de resolução pelo CNRH, com base em proposta desenvolvida inicialmente pela CTCOB/CNRH – Câmara Técnica de Cobrança. Para a elaboração da primeira minuta da proposta de resolução, propõe-se que a CTCOB preveja uma oficina inicial em que sejam discutidas experiências de outros setores e aspectos legais relacionados ao tema. Em seguida, a experiência da ANA na implementação da cobrança em diversas bacias hidrográficas no País deve ser aproveitada para a elaboração da minuta inicial, com o apoio da equipe da SRHQ/MMA. A proposta de resolução, assim que aprovada pela CTCOB deve ser encaminhada para aprovação pela CTIL e, finalmente, para aprovação pelo CNRH. Os marcos e prazos pactuados são apresentados na Tabela 49.

Tabela 49 – Marcos e Prazos para Meta 48.

| Meta 48: Criar um marco regulatório para financiamento reembolsável aos usuários de recursos hídricos, com recursos oriundos da cobrança ou de outras fontes, para aplicação na bacia de origem. |  | Executor (es) | Parceiros e Interlocutores | Prazo |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Marco | Previsão | CTCOB/CNRH |  | Dez/18 |
| Nenhuma ação executada | Dez/16 |  |  |  |
| Discussão iniciada na CTCOB para criação do marco regulatório para financiamento reembolsável aos usuários de recursos hídricos, com recursos oriundos da cobrança ou de outras fontes, para aplicação na bacia de origem. | Set/17 |  |  |  |
| Proposta de resolução aprovada pela CTCOB e encaminhada para a CTIL | Jun/18 |  |  |  |
| Proposta de resolução aprovada pela CTIL | Out/18 |  |  |  |
| Proposta de Resolução aprovada pelo CNRH | Dez/18 |  |  |  |

### Prioridade 12- Desenvolver ações para a resolução dos conflitos pelo uso da água nas bacias hidrográficas.

Meta 49: Criar programa de comunicação sobre a regularização e controle do uso da água para os setores usuários.

Esta meta tem responsabilidade compartilhada entre a ANA e a SRHQ/MMA e foi pactuada com a estratégia proposta de contratação externa de pessoa física para a criação do programa de comunicação. O marco de atendimento da meta se dá pela conclusão da criação do programa e que deve ser posteriormente implementado de forma articulada entre essas duas entidades e os órgãos gestores estaduais de recursos hídricos. Os marcos e prazos previstos são apresentados na Tabela 50.

Tabela 50 – Marcos e Prazos para Meta 49.

| Meta 49: Criar programa de comunicação sobre a regularização e controle do uso da água para os setores usuários. |  | Executor (es) | Parceiros e Interlocutores | Prazo |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Marco | Previsão | ANA | Órgãos Gestores Estaduais e CBHs | Dez/20 |
| Nenhuma ação executada | Dez/16 |  |  |  |
| Planejamento elaborado com a previsão de ações necessárias a serem discutidas para desenvolvimento do programa de comunicação | Dez/17 |  |  |  |
| Termo de referência elaborado | Mar/18 |  |  |  |
| Processo de contratação em curso | Jun18 |  |  |  |
| Contratação concluída, estudo em curso | Jan/19 |  |  |  |
| Programa de comunicação criado | Dez/20 |  |  |  |

Meta 50: Realizar pelo menos 10 cursos sobre mediação de conflitos para os atores do SINGREH.

Esta meta foi pactuada com a ANA e a estratégia proposta para seu cumprimento se dá por meio do planejamento inicial com definição público-alvo, orçamento e locais de realização dos cursos. Em seguida, deve ser desenvolvida a ementa básica do curso e preparado o material de execução até que, finalmente sejam lançados e realizados os cursos.  A Tabela 51 apresenta os marcos e prazos pactuados.

Tabela 51 – Marcos e Prazos para Meta 50.

| Meta 50: Realizar pelo menos 10 cursos sobre mediação de conflitos para os atores do SINGREH. |  | Executor (es) | Parceiros e Interlocutores | Prazo |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Marco | Previsão | ANA | MMA e CBHs | Dez/19 |
| Nenhuma ação executada | Dez/16 |  |  |  |
| Definido público alvo, tempo de execução, orçamento e locais de realização dos cursos | Set/17 |  |  |  |
| Desenvolvido escopo e ementas básicas do curso sobre mediação de conflitos | Mar/18 |  |  |  |
| Concluída a realização de 5 cursos sobre mediação de conflitos para atores do SINGREH | Dez/18 |  |  |  |
| Concluída a realização de 10 cursos sobre mediação de conflitos para atores do SINGREH | Dez/19 |  |  |  |

Meta 51: Elaborar pelo menos um estudo para definir, classificar e propor ações para a resolução de conflitos pelo uso da água em uma bacia hidrográfica crítica.

Esta meta trata de mais um tema de responsabilidade da ANA e para a estratégia de cumprimento, propõe-se que seja executado o estudo por ocasião da elaboração de um plano de recursos hídricos. Dessa forma, podem ser aproveitados resultados de estudos em desenvolvimento e, com isso, ganhar celeridade e eficiência no processo. Como exemplo, pode ser citado os planos de bacia hidrográfica do rio Grande e rio Paraguai, atualmente em curso.

Com esse conceito, propõe-se que seja elaborado o escopo básico do estudo a ser desenvolvido e definida a bacia hidrográfica, sub-bacia ou área crítica em que for necessário o estudo. Em seguida, que sejam realizados balanço hídrico e propostas de ações para a solução dos conflitos. Nesse contexto, os marcos e prazos pactuados são apresentados na Tabela 52.

Tabela 52 – Marcos e Prazos para Meta 51.

| Meta 51: Elaborar pelo menos um estudo para definir, classificar e propor ações para a resolução de conflitos pelo uso da água em uma bacia hidrográfica crítica. |  | Executor (es) | Parceiros e Interlocutores | Prazo |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Marco | Previsão | ANA |  | Dez/20 |
| Nenhuma ação executada | Dez/16 |  |  |  |
| Elaborado escopo básico do estudo e bacia hidrográfica definida | Dez/17 |  |  |  |
| Estudo iniciado | Dez/18 |  |  |  |
| Balanço hídrico realizado e avaliação dos conflitos existentes para a bacia em estudo | Dez/19 |  |  |  |
| Estudo concluído para uma bacia hidrográfica | Dez/20 |  |  |  |

Meta 52: Lançar edital para redes de pesquisas para aprimoramento e desenvolvimento de metodologias de resolução de conflitos pelo uso da água.

Trata-se de mais um edital de pesquisa a ser lançado pelo CT-HIDRO. Nesse sentido, a estratégia proposta é a mesma apresentada anteriormente em que todos os estudos do CT-HIDRO previstos para cada ano devem ser lançados em edital único, dando eficiência ao processo. Os marcos e prazos pactuados são apresentados na Tabela 53.

Tabela 53 – Marcos e Prazos para Meta 52.

| Meta 52: Lançar edital para redes de pesquisas para aprimoramento e desenvolvimento de metodologias de resolução de conflitos pelo uso da água. |  | Executor (es) | Parceiros e Interlocutores | Prazo |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Marco | Previsão | CT-HIDRO | ANA, MMA, e Instituições de Ensino e Pesquisa | Dez/18 |
| Nenhuma ação executada | Dez/16 |  |  |  |
| Recursos disponibilizados | Dez/17 |  |  |  |
| Arranjo institucional estabelecido e estabelecidas tipologias de ações apoiáveis (objetivo e resultados esperados das pesquisas, entidades, atribuições e responsabilidades, cronograma de ações) | Jun/18 |  |  |  |
| Termo de referência/edital elaborado | Set/18 |  |  |  |
| Edital publicado | Dez/18 |  |  |  |

Meta 53: Estabelecer marcos regulatórios para pelo menos uma bacia hidrográfica com conflitos pelo uso da água instalados.

A pactuação dessa meta foi realizada com a ANA, considerando a sua responsabilidade de regulação dos usos de recursos hídricos em corpos de água de domínio da União. A proposta de estratégia de cumprimento trata de aproveitar uma bacia hidrográfica cujo plano de recursos hídricos esteja concluído ou em fase final de elaboração, podendo ser citadas as bacias dos rios Doce, Paranaíba, Paranapanema ou Grande. Dessa forma, os planos já identificaram as áreas de conflitos para as quais devem ser envidados esforços para estabelecimento de marcos regulatórios. Sendo assim, em se escolhendo uma sub-bacia já avaliada e verificada em situação de conflito por um plano de recursos hídricos se mostra sinergia e eficiência no processo com o atendimento ao seu plano de ações e ao PNRH. Os prazos e marcos pactuados com a ANA são apresentados na Tabela 54.

Tabela 54 – Marcos e Prazos para Meta 53.

| Meta 53: Estabelecer marcos regulatórios para pelo menos uma bacia hidrográfica com conflitos pelo uso da água instalados. |  | Executor (es) | Parceiros e Interlocutores | Prazo |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Marco | Previsão | ANA | Órgãos Gestores Estaduais | Dez/18 |
| Nenhuma ação executada | Dez/16 |  |  |  |
| Bacia hidrográfica de estudo definida | Jun/17 |  |  |  |
| Informações de demandas pelo uso da água na bacia hidrográfica ou sistema hídrico consistidas e sistematizadas | Dez/17 |  |  |  |
| Disponibilidade hídrica estudada e balanço hídrico concluído | Abr/18 |  |  |  |
| Marco regulatório estabelecido para pelo menos uma bacia ou sistema hídrico com conflito instalado | Dez/18 |  |  |  |

### Prioridade 13 - Implantar a cobrança para usos significantes da água, visando incentivar a sua racionalização e obter recursos financeiros para a conservação das bacias hidrográficas.

Meta 54: Revisar diretrizes e critérios para implementação da cobrança em bacias hidrográficas

O marco final de cumprimento dessa meta se dá por meio de uma proposta de resolução para revisão de diretrizes e critérios de cobrança. Dessa forma, a aprovação final é do CNRH de proposta a ser elaborada e encaminhada pela CTCOB. Para o início de elaboração da proposta de resolução, propõe-se como estratégia que seja realizada oficina na CTCOB com a apresentação e discussão de experiências da ANA e das Agências de Bacias que já apresentam cobrança implementada. A partir da síntese dessas experiências e dos pontos positivos e negativos verificados, deve ser desenvolvida a primeira minuta a ser discutida, já com os avanços na resolução atual. Após a discussão e aprovação da proposta de resolução pela CTCOB, deve ser encaminhada para a CTIL e, finalmente, para o CNRH, para a aprovação final e conclusão do cumprimento da meta. Dessa forma foram pactuados os marcos e prazos de cumprimento, sendo apresentados na Tabela 55.

Tabela 55 – Marcos e Prazos para Meta 54.

| Meta 54: Revisar diretrizes e critérios para implementação da cobrança em bacias hidrográficas |  | Executor (es) | Parceiros e Interlocutores | Prazo |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Marco | Previsão | CTCOB/CNRH | ANA | Dez/19 |
| Nenhuma ação executada | Dez/16 |  |  |  |
| Discussão iniciada na CTCOB para revisão da resolução que define diretrizes e critérios para implementação da cobrança em bacias hidrográficas | Set/18 |  |  |  |
| Proposta de resolução aprovada pela CTCOB e encaminhada para a CTIL | Jun/19 |  |  |  |
| Proposta de resolução aprovada pela CTIL | Out/19 |  |  |  |
| Resolução aprovada pelo CNRH | Dez/19 |  |  |  |

Meta 55: Elaborar proposta para dinamizar e agilizar a aplicação dos recursos da cobrança.

Trata-se de mais uma meta de responsabilidade da ANA, tratando de estudo técnico a ser desenvolvido. Para isso, propõe-se como estratégia inicial a realização de oficina de discussão de experiências positivas e negativas das agências de bacia que têm cobrança implementada. Com os resultados dessa oficina a equipe técnica da ANA pode desenvolver o estudo ou contratar de forma externa, com vistas a aproveitar as experiências e sugestões positivas. O resultado do estudo deve ser uma nota técnica com proposta de melhoria nos procedimentos e metodologias de aplicação de recursos de cobrança e que deve ser apresentada para discussão junto à CTCOB. Com isso, os marcos e prazos pactuados são apresentados na Tabela 56.

Tabela 56 – Marcos e Prazos para Meta 55.

| Meta 55: Elaborar proposta para dinamizar e agilizar a aplicação dos recursos da cobrança. |  | Executor (es) | Parceiros e Interlocutores | Prazo |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Marco | Previsão | ANA | CTCOB/CNRH | Dez/20 |
| Nenhuma ação executada | Dez/16 |  |  |  |
| Elaborado escopo básico do estudo | Dez/17 |  |  |  |
| Estudo técnico iniciado e base legal avaliada | Dez/18 |  |  |  |
| Nota Técnica concluída com proposta para dinamizar e agilizar a aplicação dos recursos da cobrança | Dez/19 |  |  |  |
| Nota Técnica apresentada pela equipe técnica da ANA à CTCOB | Dez/20 |  |  |  |

Meta 56: Lançar edital para elaboração de um estudo para a revisão das metodologias em cobrança no Brasil com vistas ao seu aprimoramento, suas viabilidades e efetividade de aplicação.

Essa é mais uma meta de responsabilidade do CT-HIDRO e cujo cumprimento será verificado pelo edital de pesquisa lançado com o tema em questão. A estratégia proposta é que seja lançado um edital de pesquisa por ano com todos os temas previstos nas metas do PNRH para aquele ano. Os marcos e prazos pactuados são apresentados na Tabela 57.

Tabela 57 – Marcos e Prazos para Meta 56.

| Meta 56: Lançar edital para elaboração de um estudo para a revisão das metodologias em cobrança no Brasil com vistas ao seu aprimoramento, suas viabilidades e efetividade de aplicação. |  | Executor (es) | Parceiros e Interlocutores | Prazo |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Marco | Previsão | CT-HIDRO | MMA, ANA e CTCOB/CNRH, e Instituições de Ensino e Pesquisa | Dez/19 |
| Nenhuma ação executada | Dez/16 |  |  |  |
| Recursos disponibilizados | Jun/18 |  |  |  |
| Arranjo institucional estabelecido e estabelecidas tipologias de ações apoiáveis (objetivo e resultados esperados das pesquisas, entidades, atribuições e responsabilidades, cronograma de ações) | Jun/19 |  |  |  |
| Termo de referência/edital elaborado | Set/19 |  |  |  |
| Edital publicado | Dez/19 |  |  |  |

### Prioridade 14 - Desenvolver ações para a gestão da água em rios compartilhados com outros países.

Meta 57: Estabelecer agenda piloto para a gestão de gestão de recursos hídricos fronteiriços e transfronteiriços para a Amazônia, por microrregiões.

Esta meta trata de atribuição de responsabilidade da Câmara Técnica de Gestão de Recursos Hídricos Transfronteiriços – CTGRHT/CNRH. Nesse sentido, propõe-se que o tema seja incluído em pauta da Câmara Técnica em questão, que deve, a partir daí discutir sua relevância e quais as ações piloto devem ser propostas para a região amazônica. Tal agenda deve ser aprovada na CTGRHT e pactuada com as entidades responsáveis por atividades nela previstas. Com esse conceito, foi realizada a pactuação junto à SRHQ/MMA e os marcos e prazos são apresentados na Tabela.58.

Tabela 58 – Marcos e Prazos para Meta 57.

| Meta 57: Estabelecer agenda piloto para a gestão de recursos hídricos fronteiriços e transfronteiriços para a Amazônia, por microrregiões. |  | Executor (es) | Parceiros e Interlocutores | Prazo |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Marco | Previsão | CTGRHT/CNRH | Órgãos Gestores Estaduais, MMA, ANA | Dez/17 |
| Nenhuma ação executada | Dez/16 |  |  |  |
| Tema incluído na pauta da Câmara Técnica de Gestão de Recursos Hídricos Transfronteiriços (CTGRHT/CNRH) | Abr/19 |  |  |  |
| Discussão iniciada sobre o tema na CTGRHT | Jun/19 |  |  |  |
| Agenda piloto aprovada na CTGRHT | Jun/20 |  |  |  |
| Agenda piloto formalmente estabelecida por meio de acordo/pactuação com os responsáveis pelas ações previstas | Dez/20 |  |  |  |

Meta 58: Analisar e propor a alteração da composição das comissões mistas binacionais/trinacionais.

Esta meta também é de responsabilidade da CTGRHT/CNRH e deve ser concluída por meio de aprovação de documento com a alteração nas comissões mistas existentes após análise prévia. Nesse sentido, propõe-se o início da discussão do tema na Câmara Técnica em questão e avaliação de todas as comissões existentes e já formalizadas. Como estratégia de discussão, propõe-se que sejam avaliadas atas de reuniões e listas de presença, de forma a verificar a participação efetiva dos membros indicados e representantes em cada comissão. Com essa análise, é possível verificar aqueles representantes que efetivamente participam das reuniões e aqueles que são ausentes ou não participam dos processos de discussão e que podem ser substituídos. Com base nessa estratégia, foram pactuados com a SRHQ/MMA os prazos e marcos apresentados na Tabela 59.

Tabela 59 – Marcos e Prazos para Meta 58.

| Meta 58: Analisar e propor a alteração da composição das comissões mistas binacionais/trinacionais. |  | Executor (es) | Parceiros e Interlocutores | Prazo |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Marco | Previsão | CTGRHT/CNRH | MRE, MDefesa, MI, MMA, ANA | Dez/18 |
| Nenhuma ação executada | Dez/16 |  |  |  |
| Tema incluído na pauta da Câmara Técnica de Gestão de Recursos Hídricos Transfronteiriços (CTGRHT/CNRH) | Abr/18 |  |  |  |
| Discussão iniciada sobre o tema na CTGRHT | Jun/18 |  |  |  |
| Proposta aprovada para composição de uma comissão mista binacional | Set/19 |  |  |  |
| Proposta aprovada para todas as comissões mistas existentes ou previstas binacionais/trinacionais | Dez/19 |  |  |  |

Meta 59: Estabelecer agenda de trabalho para a CTGRHT/CNRH.

Esta meta também é de responsabilidade da mesma Câmara Técnica do CNRH e foi estabelecida com o objetivo de retomar o seu funcionamento. Para se mostrar cumprida, basta que a CTGRHT realize reuniões e defina uma agenda com os temas e prazos para sua discussão, bem como os resultados esperados. Com essa ideia foram pactuados os marcos e prazos conforme Tabela 60.

Tabela 60 – Marcos e Prazos para Meta 59.

| Meta 59: Estabelecer agenda de trabalho para a CTGRHT/CNRH. |  | Executor (es) | Parceiros e Interlocutores | Prazo |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Marco | Previsão | CTGRHT/CNRH | MMA | Jun/17 |
| Nenhuma ação executada | Dez/16 |  |  |  |
| Reunião realizada da CTGRHT e início do processo de discussão de uma agenda de trabalho | Set/17 |  |  |  |
| Agenda de trabalho da CTGRHT formalizada, com indicação de temas e periodicidade das reuniões, bem como entidades com responsabilidades sobre os assuntos e que devem participar | Nov/17 |  |  |  |

Meta 60: Implementar a agenda de trabalho da CTGRHT/CNRH.

Com a agenda de trabalho instituída na meta 59, é necessário que suas ações sejam implementadas e o processo de discussão realizado nos prazos previstos. Dessa forma, a verificação deve ser realizada por meio do cumprimento e conclusão de discussão dos temas previstos. Com isso, foram propostos e pactuados os marcos e prazos conforme Tabela 61.

Tabela 61 – Marcos e Prazos para Meta 60.

| Meta 60: Implementar a agenda de trabalho da CTGRHT/CNRH. |  | Executor (es) | Parceiros e Interlocutores | Prazo |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Marco | Previsão | CTGRHT/CNRH |  | Dez/20 |
| Nenhuma ação executada | Dez/16 |  |  |  |
| Realizada reunião e início de discussão de um dos temas da agenda de trabalho aprovada | Mai/18 |  |  |  |
| Segunda reunião de discussão realizada sobre temas da agenda de trabalho aprovada | Set/18 |  |  |  |
| Conclusão da discussão de um dos temas previstos na agenda de trabalho aprovada | Dez/19 |  |  |  |
| Conclusão da discussão de todos os temas previstos na agenda de trabalho aprovada para a CTGRHT para o período até 2020 | Dez/20 |  |  |  |

### Prioridade 15 - Desenvolver ações para a promoção do uso sustentável e reuso da água.

Meta 61: Definir diretrizes e critérios para o reuso e uso sustentável da água.

Esta meta tem seu marco final de conclusão a ser verificado por meio de uma resolução aprovada pelo CNRH advinda de proposta da Câmara Técnica de Ciência e Tecnologia (CTCT/CNRH). Nesse sentido, trata-se de atribuição principal dessa Câmara Técnica de elaborar a proposta e encaminhar para aprovação da CTIL e do CNRH. Para isso, considerando a relevância do tema e que diversos usuários ou empreendedores podem ter experiências interessantes sobre o tema, propõe-se que o início da discussão seja por meio de uma oficina organizada pela CTCT. Essa oficina pode ter como pauta a apresentação de experiências positivas por parte de empreendedores e representantes de órgãos de recursos hídricos. A análise das apresentações deve dar suporte à elaboração da primeira minuta de resolução de diretrizes e critérios a ser discutida na Câmara Técnica. Essas atividades deram indicação dos marcos pactuados e apresentados na Tabela 62.

Tabela 62 – Marcos e Prazos para Meta 61.

| Meta 61: Definir diretrizes e critérios para o reuso e uso sustentável da água. |  | Executor (es) | Parceiros e Interlocutores | Prazo |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Marco | Previsão | CTCT/CNRH | MCidades e MS | Dez/18 |
| Nenhuma ação executada | Dez/16 |  |  |  |
| Discussões iniciadas | Dez/17 |  |  |  |
| Proposta de resolução aprovada pela CTCT e encaminhada para a CTIL | Jun/18 |  |  |  |
| Proposta de resolução aprovada pela CTIL | Out/18 |  |  |  |
| Proposta de Resolução aprovada pelo CNRH | Dez/18 |  |  |  |

Meta 62: Lançar edital para elaboração de pelo menos um estudo sobre reuso e uso sustentável da água.

Esta meta é mais uma de responsabilidade do CT-HIDRO, com a previsão de lançamento de edital de pesquisa. Dessa forma, sua pactuação segue a mesma metodologia já proposta para as outras e assim foi pactuada. A Tabela.63 mostra os marcos e prazos pactuados.

Tabela 63 – Marcos e Prazos para Meta 62.

| Meta 62: Lançar edital para elaboração de pelo menos um estudo sobre reuso e uso sustentável da água |  | Executor (es) | Parceiros e Interlocutores | Prazo |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Marco | Previsão | CT-HIDRO | MMA, ANA e CTCT/CNRH, e Instituições de Ensino e Pesquisa | Dez/18 |
| Nenhuma ação executada | Dez/16 |  |  |  |
| Recursos disponibilizados | Dez/17 |  |  |  |
| Arranjo institucional estabelecido e estabelecidas tipologias de ações apoiáveis (objetivo e resultados esperados das pesquisas, entidades, atribuições e responsabilidades, cronograma de ações) | Jun/18 |  |  |  |
| Termo de referência/edital elaborado | Set/18 |  |  |  |
| Edital publicado | Dez/18 |  |  |  |

Meta 63: Promover a implementação de pelo menos um projeto piloto de reuso e uso racional da água.

Esta meta trata da implementação de um projeto piloto de reuso e uso racional e tem responsabilidade principal da ANA, tendo sido pactuada com a equipe desta Agência. Nesse sentido, propõe-se que seja definida, inicialmente alguma bacia hidrográfica em situação de comprometimento hídrico em que o projeto poderia reduzir o volume de demandas e, consequentemente melhorar os níveis de atendimento dos usos. Em seguida, com a área definida, deve ser realizado o planejamento de ações e especificado o trabalho, assegurando os recursos necessários. Em seguida, deve ser iniciada a implementação do projeto piloto e do monitoramento de seus resultados. Essas atividades foram pactuadas com a ANA, assim como seus marcos e prazos, conforme apresentado na Tabela 64.

Tabela 64 – Marcos e Prazos para Meta 63.

| Meta 63: Promover a implementação de pelo menos um projeto piloto de reuso e uso racional da água. |  | Executor (es) | Parceiros e Interlocutores | Prazo |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Marco | Previsão | ANA |  | Dez/19 |
| Nenhuma ação executada | Dez/16 |  |  |  |
| Planejamento executado, estudos prévios executados e bacia hidrográfica selecionada para a implementação do projeto piloto | Set/17 |  |  |  |
| Recursos estimados e aprovados | Mar/18 |  |  |  |
| Iniciado processo de implementação do projeto piloto | Ago/18 |  |  |  |
| Projeto implementado, com resultados monitorados e verificados | Dez/19 |  |  |  |

Meta 64: Implantar 60 sistemas de dessalinização de água incorporando cuidados técnicos, sociais e ambientais desses sistemas.

Esta meta é de responsabilidade da SRHQ/MMA e foi pactuada com sua equipe técnica. A estratégia proposta prevê a realização de um planejamento inicial de atividades com a definição das áreas de implantação dos sistemas e do montante de recursos necessários. Em seguida deve ser realizada a contratação e sua implantação propriamente dita. Essas atividades foram pactuadas assim como os marcos e prazos de cumprimento, conforme apresentado na Tabela 65.

Tabela 65 – Marcos e Prazos para Meta 64.

| Meta 64: Implantar 60 sistemas de dessalinização de água incorporando cuidados técnicos, sociais e ambientais desses sistemas. |  | Executor (es) | Parceiros e Interlocutores | Prazo |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Marco | Previsão | MMA |  | Dez/19 |
| Nenhuma ação executada | Dez/16 |  |  |  |
| Planejamento executado e definidas as áreas para a implantação dos sistemas de dessalinização | Dez/17 |  |  |  |
| Recursos estimados e aprovados | Mar/18 |  |  |  |
| Implantados 30 sistemas de dessalinização de água com cuidados técnicos, sociais e ambientais | Mar/19 |  |  |  |
| Implantados 60 sistemas de dessalinização de água com cuidados técnicos, sociais e ambientais | Dez/19 |  |  |  |

Prioridade 16 – Integrar as zonas costeiras ao sistema de gerenciamento de recursos hídricos.

Meta 65: Lançar edital para elaboração de um estudo para a definição de indicadores e metodologia de monitoramento da qualidade das águas costeiras.

Trata esta meta de mais um edital de pesquisa a ser lançado pelo CT-HIDRO e, portanto, seguiu a mesma metodologia de pactuação dos restantes. Seus marcos e prazos são apresentados na Tabela 66.

Tabela 66 – Marcos e Prazos para Meta 65.

| Meta 65: Lançar edital para elaboração de um estudo para a definição de indicadores e metodologia de monitoramento da qualidade das águas costeiras. |  | Executor (es) | Parceiros e Interlocutores | Prazo |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Marco | Previsão | CT-HIDRO | MMA, ANA, Marinha, SPU/MP, GERCO, CTCOST/CNRH e Instituições de Ensino e Pesquisa | Dez/18 |
| Nenhuma ação executada | Dez/16 |  |  |  |
| Recursos disponibilizados | Dez/17 |  |  |  |
| Arranjo institucional estabelecido e estabelecidas tipologias de ações apoiáveis (objetivo e resultados esperados das pesquisas, entidades, atribuições e responsabilidades, cronograma de ações) | Jun/18 |  |  |  |
| Termo de referência/edital elaborado | Set/18 |  |  |  |
| Edital publicado | Dez/18 |  |  |  |

Meta 66: Estabelecer agenda de trabalho para CTCOST/CNRH.

A CTCOST - Câmara Técnica de Integração da Gestão das Bacias Hidrográficas e dos Sistemas Estuarinos e Zona Costeira (CTCOST/CNRH) é uma das Câmaras Técnicas do CNRH que não vem se reunindo com frequência em função da ausência de uma agenda e temas para discussão. O PNRH previu esta meta com o objetivo principal de retomar as discussões na Câmara Técnica por meio do estabelecimento de uma agenda. Essa agenda deve constar dos temas a serem discutidos, prazos e periodicidade de reuniões. Para isso, a estratégia proposta é de realização de uma ou duas reuniões da CTCOST com a finalidade de discussão e aprovação da agenda de trabalho. Nesse sentido, a Tabela 67 apresenta os marcos e prazos pactuados.

Tabela 67 – Marcos e Prazos para Meta 66.

| Meta 66: Estabelecer agenda de trabalho para CTCOST/CNRH. |  | Executor (es) | Parceiros e Interlocutores | Prazo |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Marco | Previsão | CTCOST/CNRH |  | Jun/17 |
| Nenhuma ação executada | Dez/16 |  |  |  |
| Reunião realizada da CTCOST e início do processo de discussão de uma agenda de trabalho | Jun/17 |  |  |  |
| Agenda de trabalho da CTCOST formalizada, com indicação de temas e periodicidade das reuniões, bem como entidades com responsabilidades sobre os assuntos e que devem participar | Set/17 |  |  |  |

Meta 67: Implementar agenda de trabalho para a CTCOST/CNRH.

Com o estabelecimento da agenda de trabalho aprovada na meta anterior, espera-se que a CTCOST tenha diversos temas a serem discutidos até 2020. Com isso, esta meta visa indicar a necessidade de cumprimento à periodicidade de reuniões e aprovação de temas previstos na agenda. Com esse conceito, foi feita a pactuação dos marcos e seus prazos, apresentados na Tabela 68.

Tabela 68 – Marcos e Prazos para Meta 67.

| Meta 67: Implementar agenda de trabalho para a CTCOST/CNRH. |  | Executor (es) | Parceiros e Interlocutores | Prazo |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Marco | Previsão | CTCOST/CNRH |  | Dez/20 |
| Nenhuma ação executada | Dez/16 |  |  |  |
| Realizada reunião e início de discussão de um dos temas da agenda de trabalho aprovada | Jun/17 |  |  |  |
| Segunda reunião de discussão realizada sobre temas da agenda de trabalho aprovada | Set/17 |  |  |  |
| Conclusão da discussão de um dos temas previstos na agenda de trabalho aprovada | Dez/18 |  |  |  |
| Conclusão da discussão de todos os temas previstos na agenda de trabalho aprovada para a CTCOST para o período até 2020 | Dez/20 |  |  |  |

Meta 68: Definir de indicadores de monitoramento de águas costeiras.

Esta meta foi definida pelo CNRH como de responsabilidade da SRHQ/MMA e assim foi pactuada. Considerando o escopo necessário para seu atendimento, propõe-se como estratégia a realização de processo licitatório e contratação de consultoria por meio de pessoa física para apoio à equipe da SRHQ para o desenvolvimento e discussão dos indicadores. Ao longo do trabalho de elaboração dos indicadores, propõe-se que o consultor participe e apresente seus resultados na CTCOST, de acordo com a agenda de reuniões desta Câmara Técnica. Nesse sentido, para que os indicadores sejam considerados adequados, propõe-se, ainda, a realização de estudos de caso para sua validação e a discussão ou consulta a especialistas, que pode ser realizada inclusive aproveitando datas de reuniões da CTCOST. Dessa forma, os marcos e prazos pactuados seguem na Tabela 69.

Tabela 69 – Marcos e Prazos para Meta 68.

| Meta 68: Definir indicadores de monitoramento de águas costeiras. |  | Executor (es) | Parceiros e Interlocutores | Prazo |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Marco | Previsão | MMA | CTCOST/CNRH, ANA, Órgãos Gestores Estaduais | Dez/19 |
| Nenhuma ação executada | Dez/16 |  |  |  |
| Planejamento executado com ações e estudos necessários à definição dos indicadores em questão, inclusive com o estabelecimento de responsabilidades | Jun/17 |  |  |  |
| Estudos iniciados para a proposição dos indicadores de monitoramento de águas costeiras | Jun/18 |  |  |  |
| Proposta preliminar de indicadores desenvolvida | Dez/18 |  |  |  |
| Proposta de indicadores revisada e validada por meio de consultas a especialistas e aplicação a estudos de caso | Dez/19 |  |  |  |

Meta 69: Elaborar proposta piloto para o enquadramento de águas costeiras.

Durante o processo de pactuação dessa meta foram discutidas ideias para o seu cumprimento, inclusive com melhor definição do interesse quando de sua definição. E, nesse sentido, entendeu-se que a ideia é de uma proposta de metodologia piloto para o enquadramento de águas costeiras e não a execução propriamente dita de um estudo de enquadramento. Nesse sentido, para clarificar o objetivo da meta propõe-se que seja feita alteração no texto da meta na próxima revisão de metas do CNRH alterando para “elaborar proposta de metodologia para o enquadramento de águas costeiras”.

Com essa ideia, foi pactuada com a SRHQ/MMA e propõe-se como estratégia que seja desenvolvido estudo a partir de contratação externa que pode ser de pessoa física, em função do porte do estudo e maior celeridade do processo de contratação. O consultor pode apoiar a equipe da SRHQ/MMA a desenvolver a proposta de metodologia de enquadramento. Para isso, deve avaliar estudos relacionados à planejamento de recursos hídricos e enquadramento de corpos de água, bem como estudos relacionados a aspectos técnicos da zona costeira. A partir desse embasamento inicial, pode desenvolver a proposta de metodologia de enquadramento. Por fim, sugere-se que a proposta de metodologia seja apresentada à CTPNRH e/ou CTCOST para contribuições. Os marcos e prazos pactuados seguem na Tabela 70.

Tabela 70 – Marcos e Prazos para Meta 69.

| Meta 69. Elaborar proposta piloto para o enquadramento de águas costeiras. |  | Executor (es) | Parceiros e Interlocutores | Prazo |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Marco | Previsão | SRHQ/MMA |  | Dez/19 |
| Nenhuma ação executada | Dez/16 |  |  |  |
| Estudos prévios concluídos e termo de referência elaborado | Mar/18 |  |  |  |
| Processo de licitação em curso para a contratação dos estudos para a proposta de metodologia para enquadramento de águas costeiras | Jun/18 |  |  |  |
| Contratação concluída e estudo em curso | Out/18 |  |  |  |
| Proposta de metodologia apresentada junto à CTPNRH e/ou CTCOST | Dez/19 |  |  |  |

Meta 70: Avaliar as inter-relações entre o PNRH e outros planos setoriais para a zona costeira e propor um modelo de interação.

Esta meta foi pactuada de responsabilidade principal da SRHQ/MMA e propõe-se que seja realizada a partir de contratação de consultoria para a apoio aos técnicos da Secretaria na avaliação e proposição de modelo de interação, que pelo porte da análise, pode ser realizada por meio de pessoa física. Dessa forma, um especialista em planos e indicadores pode desenvolver a análise em questão juntamente com a equipe da SRHQ/MMA. Esse estudo deve passar, inicialmente, pela avaliação de estudos e planos relacionados à zona costeira e que de alguma forma apresentem relação com os planos de recursos hídricos. O estudo deve seguir pela avaliação de instrumentos de gestão existentes dos planos e estudos relacionados à zona costeira e como podem interagir com o PNRH ou com outros planos de recursos hídricos. E, finalmente, deve propor as formas de interação, inclusive com indicadores que monitorem tal interação.

Considerando que os estudos em questão são relacionados à zona costeira e ao PNRH, propõe-se que seus resultados sejam discutidos e apresentados na CTCOST e CTPNRH.  Os marcos e prazos pactuados para essa meta são apresentados na Tabela 71.

Tabela 71 – Marcos e Prazos para Meta 70.

| Meta 70: Avaliar as inter-relações entre o PNRH e outros planos setoriais para a zona costeira e propor um modelo de interação. |  | Executor (es) | Parceiros e Interlocutores | Prazo |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Marco | Previsão | MMA | CTCOST/CNRH e ANA | Dez/18 |
| Nenhuma ação executada | Dez/16 |  |  |  |
| Estudos prévios concluídos e termo de referência elaborado | Jun/17 |  |  |  |
| Estudo em processo de licitação | Ago/17 |  |  |  |
| Estudo contratado e em execução | Jan/18 |  |  |  |
| Concluída etapa do estudo de avaliação e verificação de inter-relações entre o PNRH e planos setoriais para a zona costeira | Jun/18 |  |  |  |
| Proposta concluída de modelo de interação entre o PNRH e os planos setoriais para a zona costeira | Jun/19 |  |  |  |

Meta 71: Integrar a zona costeira nos estudos sobre planos, cadastro de usuários, gerenciamento de riscos, fiscalização, fortalecimento da participação da sociedade, educação, capacitação, metodologias de cobrança, marcos regulatórios de bacias.

Da forma como foi apresentado o texto desta meta, gerou dificuldades no processo de pactuação em função da falta de entendimento e de ter se mostrado vago e mais como uma diretriz que meta propriamente dita. Nesse sentido, no processo de pactuação com a SRHQ/MMA foi proposta alteração de texto na meta, de forma a torná-la mais objetiva e compreensível para execução. A proposta de texto alterada é “elaborar proposta de metodologia para a integração da gestão em zona costeira com instrumentos e questões técnicas na área de recursos hídricos com planos, cadastro de usuários, gerenciamento de riscos, fiscalização, fortalecimento da participação da sociedade, educação, capacitação, metodologias de cobrança, marcos regulatórios de bacias”.

Com esse melhor entendimento da meta, foi realizada a sua pactuação e considerando o porte do estudo, a proposta de estratégia é que um consultor especialista em avaliação de planos de recursos hídricos e políticas públicas possa ser adequado para apoiar a equipe técnica da SRHQ/MMA nessa análise, com uma contratação de pessoa física, o que pode dar celeridade e eficiência ao processo. O estudo seria iniciado por uma análise das políticas de recursos hídricos e de gestão da zona costeira e, a partir daí seriam feitas as propostas de metodologia para a integração do processo de gestão nessa área. Propõe-se, ainda, que o resultado do trabalho seja apresentado e discutido junto à CTPNRH e/ou CTCOST para contribuições.

Dessa forma, os marcos e prazos foram pactuados e seguem na Tabela 72, com sua curva de avanço na Figura 71.

Tabela 72 – Marcos e Prazos para Meta 71.

| Meta 71: Integrar a zona costeira nos estudos sobre planos, cadastro de usuários, gerenciamento de riscos, fiscalização, fortalecimento da participação da sociedade, educação, capacitação, metodologias de cobrança, marcos regulatórios de bacias. |  | Executor (es) | Parceiros e Interlocutores | Prazo |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Marco | Previsão | MMA | Órgãos Gestores Estaduais, CBHs, Marinha do Brasil, SPU e GERCO |  |
| Nenhuma ação executada | Dez/16 |  |  |  |
| Estudos prévios concluídos e termo de referência elaborado | Mar/19 |  |  |  |
| Estudo em processo de licitação | Jun/19 |  |  |  |
| Estudo contratado e em execução | Out/19 |  |  |  |
| Estudo concluído com proposta de metodologia apresentada para integração da gestão em zona costeira com os outros planos | Jul/20 |  |  |  |
| Estudo apresentado e discutido junto à CTPNRH e/ou CTCOST | Dez/20 |  |  |  |

- Anexo 1: Prioridades, Metas, Executores e Prazos

Tabela 73 - Prioridades, Metas, Executores e Prazos.

| Prioridades 2016-2020 | n° | Metas | Executor (es) | Prazo |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1. Desenvolver planejamento de longo prazo para a conservação e o uso racional das águas do país, considerando as mudanças climáticas. | 1 | Definir diretrizes para o monitoramento e avaliação da implementação dos planos de recursos hídricos. | CTPRNH/CNRH | Dez/19 |
|  | 2 | Definir diretrizes para a abordagem do tema das mudanças climáticas nos planos de recursos hídricos. | CTPRNH/CNRH | Dez/18 |
|  | 3 | Elaborar proposta de metodologia para a criação de áreas de restrição de uso dos recursos hídricos em uma bacia hidrográfica piloto. | MMA | Dez/20 |
| 2. Promover a melhoria da disponibilidade das águas em quantidade e qualidade, visando a sua conservação e adequação aos diversos usos. | 4 | Elaborar propostas de enquadramento dos corpos d'água em classes, ou sua revisão, para todas as bacias com cobrança pelo uso de recursos hídricos implantada. | Agências de Bacia ou entidades delegatárias | Dez/20 |
|  | 5 | Elaborar estudo para o estabelecimento de índices de uso racional da água para os setores saneamento, irrigação e indústria. | ANA | Dez/20 |
|  | 6 | Elaborar estudos de avaliação e inovação para a diminuição das perdas de água no sistema de distribuição. | MCTIC/CT-HIDRO | Dez/20 |
|  | 7 | Elaborar estudo piloto de integração de pelo menos um plano municipal de saneamento com o enquadramento dos corpos d'água em classes e o zoneamento ecológico econômico. | MMA | Dez/20 |
|  | 8 | Concluir a elaboração do Plano Nacional de Segurança Hídrica. | ANA | Dez/18 |
|  | 9 | Lançar edital em rede de pesquisa para desenvolvimento de metodologia para a estimativa do lançamento das cargas difusas em corpos d’água, tendo a bacia hidrográfica como unidade de análise. | MCTIC/CT-HIDRO | Dez/17 |
| 3. Ampliar o conhecimento a respeito dos usos das águas, das demandas atuais e futuras, além dos possíveis impactos na sua disponibilidade, em quantidade e qualidade. | 10 | Divulgar estatísticas e dados atualizados de oferta hídrica, usos da água e balanço hídrico, por região ou bacia hidrográfica, de forma acessível a toda a população. | ANA e CBHs | Dez/18 |
|  | 11 | Realizar campanha de cadastro integrado de usuários em pelo menos 1 nova bacia hidrográfica interestadual. | ANA e CBHs | Dez/20 |
|  | 12 | Elaborar estudo para o estabelecimento de índices de uso racional da água para os setores saneamento, irrigação e indústria. | ANA |  |
|  | 12 | Integrar as bases de dados de outorgas estaduais no Cadastro Nacional de Usuários de Recursos Hídricos – CNARH e disponibilizar as informações para a sociedade. | ANA | Dez/20 |
|  | 13 | Lançar edital para rede de pesquisa com objetivo de avaliar potenciais metodologias para o balanço hídrico integrado de águas superficiais e subterrâneas. | MCTIC/CT-HIDRO | Dez/17 |
|  | 14 | Lançar edital para redes de pesquisa para desenvolvimento de indicadores para regulação e metas de gestão da quantidade e qualidade da água, e a conservação dos sistemas hidrológicos. | MCTIC/CT-HIDRO | Dez/18 |
|  | 15 | Elaborar estudo piloto sobre Contas Econômicas e Ambientais da Água para pelo menos uma bacia hidrográfica. | ANA, MMA e IBGE | Dez/17 |
| 4 - Integrar a política de recursos hídricos com a política ambiental e demais políticas setoriais (saneamento, irrigação, energia, turismo, etc.). | 16 | Realizar um estudo de avaliação das políticas e planos setoriais*, de forma a verificar suas inter-relações com o Plano Nacional de Recursos Hídricos e propor estratégia de ação para aprimorar a integração no novo PNRH. | MMA | Dez/19 |
|  | 17 | Elaborar um estudo de avaliação do potencial de integração de instrumentos das políticas nacionais de meio ambiente e de recursos hídricos e proposição de estratégia para promover a integração. | MMA | Dez/18 |
|  | 18 | Lançar edital para redes de pesquisa para desenvolvimento de metodologias de gestão integrada dos recursos hídricos em um ambiente intersetorial, envolvendo saneamento, energia, meio ambiente e outros setores. | MCTIC/CT-HIDRO | Dez/20 |
| 5. Apoiar o desenvolvimento institucional e a difusão de tecnologias sociais para a melhoria da gestão das águas e desenvolver ações educativas para a sociedade. | 19 | Criar, implementar e divulgar plataforma de boas práticas em gestão de recursos hídricos, incluindo a divulgação de premiações e editais. | MMA | Dez/18 |
|  | 20 | Desenvolver projeto pedagógico de difusão da Política Nacional de Recursos Hídricos nas escolas e encaminhar ao MEC proposta de revisão dos conteúdos escolares. | CTEM/CNRH | Dez/19 |
|  | 21 | Incorporar no Prêmio ANA a categoria iniciativas de uso sustentável da água desenvolvidas por crianças e jovens. | ANA | Dez/18 |
| 6. Estabelecer critérios de autorização para o uso da água e fiscalização dos usuários, considerando as particularidades das bacias hidrográficas. | 22 | Revisar a Resolução CNRH nº 16/2001, que estabelece os procedimentos e critérios gerais de outorga. | CTPOAR/CNRH | Dez/18 |
|  | 23 | Realizar campanha de regularização de usuários em pelo menos 1 nova bacia hidrográfica interestadual. | ANA e CBHs | Dez/20 |
|  | 24 | Definir diretrizes para outorga coletiva | CTPOAR/CNRH | Dez/18 |
| 7. Identificar, avaliar e propor ações para áreas com risco de ocorrência de inundações, secas, entre outros eventos extremos relacionados à água, que gerem situações adversas à população. | 25 | Elaborar e aprovar Plano de Gerenciamento de Riscos para bacias hidrográficas piloto, em pelo menos duas regiões, com ações preventivas e de contingência e atendimento a emergências para eventos extremos (secas e inundações) e considerando os diferentes planos, entre eles: Plano de Segurança da Água, Plano de Segurança Hídrica, Plano Municipal de Saneamento, Plano de Segurança de Barragens e planos setoriais. | ANA | Dez/20 |
|  | 26 | Lançar um edital de pesquisa para desenvolvimento e aprimoramento de modelos de gestão de recursos hídricos com vistas a aumentar a resiliência e mitigar os efeitos de eventos extremos que gerem situações adversas à população. | MCTIC/CT-HIDRO | Dez/18 |
|  | 27 | Lançar edital para redes de pesquisa em segurança de barragens, com foco nos instrumentos de monitoramento da obra e dos recursos hídricos bem como indicadores de acompanhamento. | MCTIC/CT-HIDRO | Dez/18 |
|  | 28 | Lançar edital para estudos dos efeitos de jusante, na gestão de crise em caso de acidente. | MCTIC/CT-HIDRO | Dez/18 |
|  | 29 | Lançar edital para desenvolvimento de modelagem para rompimento de barragens, entre outros. | MCTIC/CT-HIDRO | Dez/18 |
| 8. Ampliar e fortalecer a participação da sociedade na gestão das águas. | 30 | Implementar, por meio de capacitação, redes de representatividade para os membros do SINGREH. | MMA | Dez/18 |
|  | 31 | Revisar o Decreto que estabelece a composição do CNRH. | CTIL/CNRH | Dez/18 |
|  | 32 | Implementar Resolução CNRH no 106, de 23 de março de 2010, que institui o Cadastro de Organizações Civis de Recursos Hídricos – COREH. | MMA | Dez/18 |
|  | 33 | Definir critérios de enquadramento e habilitação de instituições nos segmentos da Política Nacional de Recursos Hídricos. | CTIL/CNRH | Dez/18 |
|  | 34 | Disponibilizar plataforma para a interlocução dos segmentos integrantes do CNRH. | MMA | Dez/18 |
| 9. Compartilhar informações, em linguagem clara e acessível, a respeito da situação da qualidade e quantidade das águas e da sua gestão. | 35 | Elaborar estratégia de comunicação do PNRH. | MMA | Dez/18 |
|  | 36 | Disponibilizar a ferramenta Sistema de Gerenciamento Orientado para Resultados do Plano Nacional de Recursos Hídricos – SIGEOR/PNRH para as instituições do SINGREH. | MMA | Dez/18 |
|  | 37 | Divulgar anualmente o relatório de conjuntura dos recursos hídricos no Brasil. | ANA | Anual |
| 10. Ampliar o conhecimento sobre a ocorrência de chuvas e sobre a quantidade e qualidade das águas superficiais e subterrâneas. | 38 | Ampliar a rede integrada de monitoramento de águas subterrâneas em 100%. | ANA | Dez/20 |
|  | 39 | Elaborar pelo menos um estudo de aquíferos da região amazônica no que se refere à capacidade/potencial. | MMA | Dez/20 |
|  | 40 | Analisar a rede hidrometeorológica nacional atual e propor sua revisão a partir de critérios técnicos, com início pelas bacias dos Rios Madeira e Paraguai. | ANA | Dez/20 |
|  | 41 | Implantar projeto piloto de gestão integrada de águas superficiais e subterrâneas. | ANA | Dez/18 |
|  | 42 | Consolidar metodologia para o monitoramento da qualidade da água e sedimentos em, pelo menos, 3 reservatórios. | ANA | Dez/20 |
|  | 43 | Ampliar, de 21% para 30% a rede hidrometeorológica automatizada com transmissão de dados em tempo real. | ANA | Dez/19 |
| 11. Destinar recursos financeiros para a implantação de projetos de instituições públicas ou privadas e pessoas físicas que promovam a recuperação e conservação de bacias hidrográficas. | 44 | Implantar ao menos 2 novos projetos de Pagamento por Serviços Ambientais - PSA, incluindo projetos para áreas de nascentes e para áreas de recarga de aquíferos. | ANA | Dez/20 |
|  | 45 | Lançar edital para redes de pesquisas para desenvolver novas tecnologias de Pagamento por Serviços Ambientais - PSA com foco na conservação de bacias hidrográficas. | MCTIC/CT-HIDRO | Dez/19 |
|  | 46 | Promover ações de conservação e recuperação nas bacias dos rios São Francisco, Parnaíba e Rio Doce. | MMA | Dez/19 |
|  | 47 | Criar um Programa para recuperação e preservação de rios urbanos em pequenas e grandes cidades. | MMA | Dez/20 |
|  | 48 | Criar um marco regulatório para financiamento reembolsável aos usuários de recursos hídricos, com recursos oriundos da cobrança ou de outras fontes, para aplicação na bacia de origem. | CTCOB/CNRH | Dez/18 |
| 12. Desenvolver ações para a resolução dos conflitos pelo uso da água nas bacias hidrográficas. | 49 | Criar programa de comunicação sobre a regularização e controle do uso da água para os setores usuários | ANA | Dez/20 |
|  | 50 | Realizar pelo menos 10 cursos sobre mediação de conflitos para os atores do SINGREH. | ANA | Dez/19 |
|  | 51 | Elaborar pelo menos um estudo para definir, classificar e propor ações para a resolução de conflitos pelo uso da água em uma bacia hidrográfica crítica. | ANA | Dez/20 |
|  | 52 | Lançar edital para redes de pesquisas para aprimoramento e desenvolvimento de metodologias de resolução de conflitos pelo uso da água | MCTIC/CT-HIDRO | Dez/18 |
|  | 53 | Estabelecer marcos regulatórios para pelo menos uma bacia hidrográfica com conflitos pelo uso da água instalados. | ANA | Dez/18 |
| 13. Implantar a cobrança para usos significantes da água, visando incentivar a sua racionalização e obter recursos financeiros para a conservação das bacias hidrográficas. | 54 | Revisar diretrizes e critérios para implementação da cobrança em bacias hidrográficas | CTCOB/CNRH | Dez/19 |
|  | 55 | Elaborar proposta para dinamizar e agilizar a aplicação dos recursos da cobrança. | ANA | Dez/20 |
|  | 56 | Lançar edital para elaboração de um estudo para a revisão das metodologias em cobrança no Brasil com vistas ao seu aprimoramento, suas viabilidades e efetividade de aplicação. | MCTIC/CT-HIDRO | Dez/19 |
| 14. Desenvolver ações para a gestão da água em rios compartilhados com outros países. | 57 | Estabelecer agenda piloto para a gestão de gestão de recursos hídricos fronteiriços e transfronteiriços para a Amazônia, por microrregiões. | CTGRHT/CNRH | Dez/17 |
|  | 58 | Analisar e propor a alteração da composição das comissões mistas binacionais/trinacionais. | CTGRHT/CNRH | Dez/18 |
|  | 59 | Estabelecer agenda de trabalho para a CTGRHT/CNRH. | CTGRHT/CNRH | Jun/17 |
|  | 60 | Implementar a agenda de trabalho da CTGRHT/CNRH. | CTGRHT/CNRH | Dez/20 |
| 15. Desenvolver ações para a promoção do uso sustentável e reuso da água. | 61 | Definir diretrizes e critérios para o reuso e uso sustentável da água | CTCT/CNRH | Dez/18 |
|  | 62 | Lançar edital para elaboração de pelo menos um estudo sobre reuso e uso sustentável da água. | MCTIC/CT-HIDRO | Dez/18 |
|  | 63 | Promover a implementação de pelo menos um projeto piloto de reuso e uso racional da água. | ANA | Dez/19 |
|  | 64 | Implantar 60 sistemas de dessalinização de água incorporando cuidados técnicos, sociais e ambientais desses sistemas. | MMA | Dez/19 |
| 16. Integrar as zonas costeiras ao sistema de gerenciamento de recursos hídricos. | 65 | Lançar edital para elaboração de um estudo para a definição de indicadores e metodologia de monitoramento da qualidade das águas costeiras. | MCTIC/CTHIDRO | Dez/18 |
|  | 66 | Lançar edital para elaboração de um estudo para a definição de indicadores e metodologia de monitoramento da qualidade das águas costeiras. | MMA | Jun/17 |
|  | 67 | Implementar agenda de trabalho para a CTCOST/CNRH. | CTCOST/CNRH | Dez/20 |
|  | 68 | Definir de indicadores de monitoramento de águas costeiras. | CTCOST/CNRH | Dez/19 |
|  | 69 | Elaborar proposta piloto para o enquadramento de águas costeiras. | CBHs Região Costeira | Dez/19 |
|  | 70 | Avaliar as inter-relações entre o PNRH e outros planos setoriais para a zona costeira e propor um modelo de interação. | MMA | Dez/18 |
|  | 71 | Integrar a zona costeira nos estudos sobre e planos, cadastro de usuários, gerenciamento de riscos, fiscalização, fortalecimento da participação da sociedade, educação, capacitação, metodologias de cobrança, marcos regulatórios de bacias. | ANA e MMA | Dez/20 |