## CTPLANO
CÂMARA TÉCNICA DO PLANO NACIONAL DE RECURSOS HÍDRICOS - 97º REUNIÃO - final
TEMAS [Plano de Trabalho para a CTPNRH] | Ações Previstas | Ano (início) | Observações 92ª Reunião CTPNRH | Maior Prioridade (1-2-3) | PNRH | Parceiros, Interlocutores
1 - Gestão de recursos hídricos nas regiões hidrográficas da Amazônia, do semiárido, Parnaíba e Tocantins-Araguaia e do Pantanal. Definir diretrizes e mecanismos para a gestão de recursos+4:17 hídricos nessas regiões | Oficina - Margem direita do Amazonas -ago 2017 Grupo Acompanhamento do Plano - Paraguai Identificar o papel da CTPNRH na discussão da gestão de recursos hidricos na região do semi arido | 2017 | Continuar a discussão ainda em 2016, após o Seminário de revisão do PNRH | 1 | não | ANA
2 - Mudanças do clima, adaptação e mitigação na área de recursos hídricos: diretrizes | Definir diretrizes para abordagem do tema das mudanças climáticas nos planos de recursos hídricos - inicia em 2018, após subsidios dos estudos em andamento da ANA (Construção de um plano de metas para adaptação das mudanças do clima, paritr das diretrizes e orientações constantes do documento de referência - Mudanças Climáticas e Recursos Hídricos, diretrizes para adaptação). | 2018 | Verificar as prioridades estabelecidas no PNA para avaliar sua inserção entre as prioridades do PNRH | 2 | sim | CTPNRH
3 - Estabelecer diretrizes e plano de ação para a elaboração do novo PNRH 2020 (Reflete estratégia acordada na CT a partir de proposta conjunta ANA/SRHU) | Analisar Termo de Referencia proposto pela SRHQ para elaboração de estratégia para elaboração do novo PNRH Estabelecer as diretrizes com base no resultado da consultoria: qual o plano que queremos? Qual plano que não queremos? |  | 2017 - Estabelecer as diretrizes (responsáveis e atores)/ estratégias/plano de ação para a elaboração do novo PNRH 2018 - Termos de referência elaborados e início das contratações | 1 | sim | CTPNRH
4 - Discussão de Política da Reservação no Contexto da Gestão dos Recursos Hídricos como Medida de Convivência e Adaptação às Mudanças Climáticas com Foco na Segurança Alimentar (Em um futuro próximo, espera-se que cada vez mais a irrigação seja uma das principais técnicas agrícolas responsáveis pelo aumento da produtividade das culturas e permita assim a produção abundante de alimentos saudáveis e de baixo custo para uma população com altíssimas taxas de urbanização. Nessa perspectiva, torna-se imperioso a discussão a respeito do uso eficiente, do reuso e da reservação dos recursos hídricos, a fim de estimular a produção de mais alimentos com menos água, considerando os possíveis futuros cenários de mudanças climáticas) | sugerir de encaminar para a CTAP |  | Diretriz para inventários de barragens para segurança hídrica. Analisar o PNSH, em elaboração pela ANA. Trabalho conjunto com a CTAP. Planejar em 2016 e analisar em 2017. | 3 | não
5 - Gestão dos Recursos Hídricos em Regiões Metropolitanas |  |  | Articulação institucional e de instrumentos. Previsão para 2017. | 2 | sim | MMA
6 - Relação entre os Planos de Recursos Hídricos: Nacional, Estadual, de Bacias (União e Afluentes) (Temas pendentes prioritários) |  |  | Articulação institucional e de instrumentos. Previsão para 2017. | 2 | sim | ANA
7 - Diretrizes para inserção da política regional de recursos hídricos (Planos de Recursos Hídricos ou de Bacias Hidrográficas), nos Planos municipais de desenvolvimento urbano, considerando as metas intermediárias e final, de quantidade e qualidade dos recursos hídricos e a localização de onde estão inseridos os municípios, para efeito de haver um sinergismo de planejamento em relação aos recursos hídricos e o atingimento de metas |  |  | Articulação institucional e de instrumentos. Previsão para 2017. | 3 | sim | MMA
8 - Qualificar os mecanismos de articulação do planejamento de recursos hídricos com os planejamentos nacional, regional, estaduais e dos setores usuários. (Saúde, Irrigação, etc) | (dez 2019) - Deve inicar na segunda metade de 2018 - Prioridade 4 do PNRH, início do processo contemplado no TR sobre o novo plano. |  | Articulação institucional e de instrumentos. Previsão para 2017. | 3 | sim | MMA
9 - Revisão da Resolução 109 que cria Unidades de Gestão de Recursos Hídricos de Bacias Hidrográficas de rios de domínio da União - UGRH e estabelece procedimentos complementares para a criação e acompanhamento dos comitês de bacia |  |  | Previsão para 2017 | 3 | não | MMA e ANA
10 - Diretiva Quadro Brasil das Águas, estabelecer diretrizes e metas para o alcance da qualidade e quantidade de água no Brasil |  |  | Está dentro da Revisão do PNRH e da questão do enquadramento. Previsão 2020 | 3 | sim | ANA/CBHs/ orgão gestores estaduais/CNRH e CERHs
11 - Estabelecer critérios de prioridade para a elaboração de novos planos de recursos hídricos (É desdobramento da Resolução CNRH n. 145/2012, que define as condições para a elaboração de planos em bacias que não possuem comitês) | Nota técnica ANA |  | Previsto para 2017. ANA já está trabalhando em Nota Técnica a respeito. | 2 | não | ANA
12 - Estabelecer estratégia para efetivação do enquadramento (É desdobramento da oficina técnica promovida pela CT em setembro/2015) |  | 2020 | Está dentro da Revisão do PNRH e da questão do enquadramento. Previsão 2017 | 3
13 - Desenvolver os indicadores de monitoramento e avaliação do PNRH (Para cumprir com o compromisso do CNRH constante no item IX do Decreto 4613 de 2003, que determina que cabe ao CNRH “acompanhar a execução e ...aprovar o Plano Nacional de Recursos Hídricos”, faz-se necessário ter informações sistematizadas que permitam ao CNRH o acompanhamento da implementação do Plano com eficiência) [Em Andamento!] | Em fase de conclusão. |  | Em andamento na revisão do PNRH | 1
14 - Revisão do Plano Nacional de Recursos Hídricos, com metas mais estratégicas, com indicadores de acompanhamento e desenvolvimento de instrumentos mais efetivos ( revisão do SIGEOR) - (Sem justificativa) [Em Andamento] | Avaliação dos resultados da consultoria do Sr Leonardo Mitre. |  | Em andamento na revisão do PNRH | 1
15 -Definir os critérios de priorização das bacias para o fomento da criação de comitês de bacia, considerada a necessidade de articulação e governança entre Governo Federal, Governos Estaduais e Distrital (Como existem várias bacias ainda sem constituição dos respectivos comitês enão há condições de implementar todos ao mesmo tempo, é necessário estabelecer critérios para estabelecer uma priorização)16 |  |  | Previsto para 2017. ANA já está trabalhando em Nota Técnica a respeito. GAPs são fomentadores para a criação de novos comitês. | 3
16 As áreas úmidas brasileiras tem importância ecossistêmica relevante. É preciso proteger essas áreas, e, notadamente integrar conceitos de usos e proteção) (Incluir Zonas Úmidas. Esse tema já havia sido levado para a CTIL. | Encaminhar para a CTCT |  | Encaminhar tema para a CTCT para colher subsídios técnicos e retorno à CTPNRH para incluir diretrizes de planejamento. Previsão para 2018 | 2
17 -Prioridades de Outorga | Instituido Grupo de Trabalho /Realizada 1 oficina em junho/2017 e próxima reunião em agosto de 2017 | 2017 |  | 1
18 -Definir diretrizes para monitoramento e avaliação dos Planos de Recursos Hídricos |  | 2019 |  | 3 | MMA / ANA | 2019
19- Elaborar proposta piloto para o enquadramento de águas costeiras. | Análise do estudo piloto previsto - 2019 | 2019 |  | 3 | MMA, ANA | 2019

## Gráfico
Câmara Técnica | Temas (pendentes + novos)
CTPOAR | 17
CTPNRH | 16
CTIL | 15
CTCT | 11
CTEM | 8
CTCOB | 7
CTAP | 6
CTCOST | 6
CTGRHT | 4
CTAS | 3