Plano Nacional de Recursos Hídricos

Plano do Plano Nacional de Recursos Hídricos

- 2004 -

Coordenação do Plano Nacional de Recursos Hídricos

GAP/DPE/SRH/MMA

versão – janeiro de 2005

Apresentação

O presente documento origina-se de uma demanda da Câmara Técnica do Plano Nacional de Recursos Hídricos - CT-PNRH e tem por objetivo apresentar de forma sucinta as etapas e fases do processo de construção do Plano considerando dezembro de 2005 de 2005 como meta para sua conclusão. As informações que constam deste documento são as mesmas já apresentadas no Documento do Processo do PNRH e no fluxograma do processo de planejamento, debatidos no âmbito da referida da Câmara Técnica.

No documento ora apresentado buscou-se sistematizar as informações em formato gerencial, a fim de possibilitar o acompanhamento mais sistemático, por parte da CT-PNRH, das etapas e fases a serem efetivadas pelos diversos atores envolvidos na elaboração do PNRH. Cada etapa do PNRH está descrita apresentando as fases e as principais atividades que dela fazem parte. Agregou-se à descrição de cada etapa e respectivas fases um cronograma, que ao final do documento é apresentado de forma consolidada.

Etapa A - Sensibilização, Mobilização e Envolvimento  Social.

Essa etapa consiste na identificação dos atores relevantes para o processo de construção do Plano Nacional de Recursos Hídricos – PNRH, na sensibilização dos mesmos e no estabelecimento de estratégias visando a mobilização e o envolvimento da sociedade brasileira em torno do tema - futuro das águas. Para o desenvolvimento dessa etapa, considera-se como pressuposto que o PNRH consiste essencialmente em um processo de negociação social em torno do futuro das águas do País, que deverá ser traduzido em amplo pacto nacional celebrado no âmbito do CNRH. Tendo como referência a relevância da discussão do PNRH com a sociedade para a legitimação do amplo pacto nacional, essa primeira etapa sub-divide-se em três grandes fases: (1) Sensibilização dos Atores, (2) Elaboração e Implementação de um Programa de Mobilização Social e (3) Elaboração e Implementação de um Plano de Comunicação Social.

A Sensibilizarão dos Atores consiste em um conjunto de reuniões com os Governos Estaduais, Congresso Nacional, principais setores usuários e segmentos da sociedade, prévias ao início do processo de elaboração do PNRH. Esses encontros têm como função apresentar o processo de construção do PNRH, sugerido pela Secretaria de Recursos Hídricos, e ouvir as sugestões dos demais poderes, setores e segmentos envolvidos com a gestão de recursos hídricos.

O Programa de Mobilização e o Plano de Comunicação Social são fases de suporte ao processo político-técnico-institucional de elaboração do PNRH. Em ambas as fases, a concepção e implantação das ações são as principais atividades definidas até o momento. A SRH, através do GTCE, está desenhando, em conjunto com os parceiros estratégicos de cada atividade, o seu detalhamento. Apresenta-se a seguir um cronograma das fases dessa etapa.

| ETAPA | FASE | Etapa Preparação | Jan/2005 | Fev | Mar | Abr | Mai | Jun | Jul | Ago | Set | Out | Nov | Dez | Jan/2006 | Fev | Mar |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| A - Sensibilização, Envolvimento e Mobilização Social | Plano de Comunicação |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Programa de Mobilização Social |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Sensibilização de Atores |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

Etapa B - Estruturação do Arranjo Institucional e da Base Técnica

A segunda etapa na construção do PNRH consiste na estruturação do arranjo institucional e da base técnica. Essa etapa sub-divide-se em quatro fases: (1) o Estabelecimento do Escopo Técnico; (2) o Estabelecimento das Comissões Executivas Regionais; (3) a Concepção do Sistema de Informações do PNRH; e (4) a Concepção da Página Eletrônica do PNRH. As principais atividades dessa etapa concentram-se no início do processo de estruturação do PNRH, sendo que o Sistema de Informações e a Página Eletrônica, após sua estruturação, contam ainda com um grande conjunto de atividades relacionadas com a sua alimentação, operação e manutenção.

O Estabelecimento do Escopo Técnico consiste nas definições que norteiam o processo político de construção e a conformação da base técnica de apoio ao PNRH. Essas definições têm como referência a aplicação da metodologia de cenarização prospectiva. Nessa fase discute-se e define-se a sistemática adotada no processo de planejamento, contemplando a dinâmica de negociação social e a base técnica de apoio ao mesmo. Definem-se também os balizamentos para o estudo de cenários, ou seja, o tema, sistema e horizonte do estudo, bem como as variáveis e atores relevantes que deverão ser considerados na elaboração dos cenários.

Após a definição da sistemática adotada no processo de planejamento e completando a estruturação do arranjo institucional, deve-se estabelecer as instâncias de articulação técnica e política do PNRH nas 12 Regiões Hidrográficas Brasileiras, denominadas Comissões Executivas Regionais – CERs. Nessa fase são escolhidos os membros e instituídas formalmente as CERs, bem como definidos os seus coordenadores.

Para proporcionar suporte à sistemática adotada na elaboração do PNRH, ainda nessa etapa do trabalho, se faz necessário conceber o sistema de informações e a página eletrônica do PNRH. A concepção do sistema de informações perpassa pelas seguintes atividades: (1) definição de sua estrutura, (2) sistematização de informações, (3) o desenvolvimento da interface de pesquisa e (4) o estabelecimento do formato de disponibilização de informações. A operação da Página Eletrônica do PNRH, fortemente vinculada ao Plano de Comunicação, demanda um conjunto de atividades tais como: (1) sua concepção, (2) alimentação, (3) definição de rotinas e (4) operação dos grupos de discussão disponibilizados para debater o PNRH, entre outras.

| ETAPA | FASE | Etapa Preparação | Jan/2005 | Fev | Mar | Abr | Mai | Jun | Jul | Ago | Set | Out | Nov | Dez | Jan/2006 | Fev | Mar |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| B – Estruturação do Arranjo Institucional e da Base Técnica | Estabelecimento do Escopo Técnico |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Estabelecimento das Comissões Executivas Regionais |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Concepção do Sistema de Informações do PNRH |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Concepção da página eletrônica do PNRH |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

Etapa C - Discussão Nacional

Definida a estrutura do arranjo institucional, da base técnica e a sistemática adotada no processo de construção do PNRH, a etapa seguinte consiste no início efetivo do debate nacional envolvendo diversos setores e segmentos. O processo de construção do PNRH prevê dois níveis inter-relacionados de discussão, o nacional e o regional. A fase de discussão nacional é composta de seis oficinas temáticas quais sejam:

- Secretarias do MMA e IBAMA – Contribições ao PNRH;

- Oficina Gênero e Água;

- Oficina do Forum Brasileiro de ONGs e Movimentos Sociais;

- Sociedade Civil e os Recursos Hídricos;

- Aspectos Políticos/Sócio-Culturais e a Água;

- Gestão de Recursos Hídricos Transfronteiriços; e

- Mecanismos de Financiamento do PNRH e SINGREH.

Além dessas oficinas está prevista a realização de uma outra que deverá abarcar diversas organizações do setor usuário da água. Todas as oficinas deverão contar com a presença de atores sociais que tenham relação direta com o tema ou setor em debate. Os resultados de cada oficina deverão ser materializados em relatórios e incorporados à base técnica do PNRH.

| ETAPA | FASE | Etapa Preparação | Jan/2005 | Fev | Mar | Abr | Mai | Jun | Jul | Ago | Set | Out | Nov | Dez | Jan/2006 | Fev | Mar |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| C – Discussão Nacional | Realização de Oficinas Temáticas |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Realização de Oficinas Setoriais |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

Etapa D  – Estudos Nacionais e Regionais de Apoio ao PNRH

Essa etapa, composta de quatro fases, consiste na efetiva construção da base técnica do PNRH, a partir da elaboração de 04 conjuntos de estudos. O primeiro grupo de estudos deverá proporcionar a base técnica de referência visando dar apoio aos estudos regionais. Essa base técnica de informações referenciais abarca os seguintes temas:

- Disponibilidade de Águas Superficiais e Subterrâneas.

- Qualidade das Águas Superficiais e Subterrâneas.

- Demanda por Águas Superficiais e Subterrâneas.

Será acrescido à esse primeiro conjunto de estudos, um trabalho específico com o intuito de subsidiar à definição das unidades de planejamento e organização da informação do PNRH. Esse trabalho deverá apontar as unidades espaciais para realizar o cruzamento das informações temáticas e setoriais contidas nos demais estudos do PNRH.

A segunda fase de estudos complementa a base de informações técnicas de âmbito nacional para a elaboração dos cenários nacionais. Esse conjunto de estudos tem como referência os trabalhos realizados na etapa anterior, podendo ser complementados pelos resultados das discussões nacionais e dos Cadernos Regionais.

Os temas que compõe essa segunda fase são:

- Análise retrospectiva do Crescimento Demográfico, da Evolução das Atividades Produtivas e de Modificações dos padrões de Ocupação do Solo, composta pela consolidação de trabalhos específicos sobre: Uso e Ocupação do Solo; Dinâmica Territorial e as Águas ; e Conjuntura Macroeconômica e suas repercussões sobre os segmentos usuários de recursos hídricos.

- Análise de áreas sujeitas à restrição de uso com vistas à proteção dos recursos hídricos, considerando o trabalho:  “Águas para as Populações Tradicionais, Indígenas e para a conservação da biodiversidade aquática”.

- Variabilidade climática e os recursos hídricos .

- Dinâmica das Águas Pluviais.

- Ciência e Tecnologia para as Águas .

- Conjuntura Político Sócio-Cultural e suas relações com a água.

- Conjuntura Político-Institucional e Legal.

A terceira fase dessa etapa configura-se no desenvolvimento do necessário trabalho técnico visando inter-relacionar as informações produzidas com base setorial e temática. O principal resultado dessa fase é a consolidação dos Volumes I e II do PNRH: Panorama Nacional de Recursos Hídricos e Diagnósticos dos Recursos Hídricos, respectivamente.

Última fase dessa etapa, que estará sendo desenvolvida concomitante com duas anteriores a segunda e terceira, contempla a elaboração dos 12 Cadernos Regionais de Recursos Hídricos, um para cada Região Hidrográfica. A maior complexidade dessa fase consiste na estreita relação desses trabalhos técnicos com as discussões no âmbito das CERs. Através de uma sistemática inovadora de trabalho, buscar-se-á envolver as CERs no processo de elaboração dos Cadernos Regionais, por meio da análise dos Termos de Referência, fornecimento de subsídios e análise do produto final.

| ETAPA | FASE | Etapa Preparação | Jan/2005 | Fev | Mar | Abr | Mai | Jun | Jul | Ago | Set | Out | Nov | Dez | Jan/2006 | Fev | Mar |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| D – Estudos Nacionais e Regionais de Apoio ao PNRH | Elaboração de Estudos Nacionais de Apoio aos Cadernos Regionais |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Elaboração de Estudos Nacionais de Apoio aos Cenários |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Consolidação do Panorama Nacional e Diagnóstico |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Elaboração dos Cadernos Regionais de Recursos Hídricos |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

Etapa E - Discussão e Contribuições Regionais

A referida etapa consiste na ampliação das discussões em âmbito regional, tendo como base os estudos regionais com vistas ao estabelecimento dos cenários. Essa etapa terá como atividade principal os 12 Seminários Regionais. As demais reuniões, anteriores ou posteriores aos Seminários, deverão preparar e consolidar os debates que ocorrerão. A interação com as CERs se faz de suma importância para maior efetividade e legitimidade dessa etapa.

As atividades previstas compreendem o detalhamento e a complementação da base técnica de âmbito nacional, a identificação das percepções regionais em relação quanto às  variáveis e atores relevantes e os principais temas a serem abordados no PNRH.

| ETAPA | FASE | Etapa Preparação | Jan/2005 | Fev | Mar | Abr | Mai | Jun | Jul | Ago | Set | Out | Nov | Dez | Jan/2006 | Fev | Mar |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| E – Discussão e Contribuições Regionais | Realização dos Seminários Regionais de Prospectiva |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Desenvolvimento das Contribuições Regionais aos Cenários Nacionais |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

Etapa F - Consolidações dos Cenários do PNRH

Essa etapa possui duas fases, quais sejam: I – elaboração da análise morfológica nacional; II – consolidação de cenários para 2020. Para o estabelecimento da 1ª fase deve-se considerar alguns cenários previamente delineados, bem como as condicionantes de futuro identificadas no decorrer do processo de elaboração do PNRH.

A segunda fase dessa etapa consiste na efetiva consolidação dos cenários até sua pactuação no âmbito do CNRH.  Um conjunto de atividades prévias ao debate no âmbito do CNRH deverá ser desenvolvido para aperfeiçoar o trabalho dos cenarizadores e as propostas advindas das Câmaras de Negociação. A primeira atividade consiste em uma descrição preliminar dos cenários que deverá ser apresentada à sociedade brasileira nos 27 Encontros Públicos Estaduais. Nessa oportunidade, serão identificadas as contribuições dos Estados e do Distrito Federal em relação à priorização de ações, condicionantes de futuro e aos próprios cenários preliminares.

Após a discussão dos cenários nos 26 Estados e no Distrito Federal deverá ser realizada uma oficina, de abrangência nacional, para incorporar as contribuições e aprimorar a descrição dos cenários. O resultado dessa oficina será consolidado em um documento a ser apreciado no âmbito do CNRH para a pactuação de um cenário almejado para o ano de 2.020. O cenário pactuado pelo CNRH configurar-se-á como orientador da etapa posterior, a qual deverá definir as diretrizes, metas e programas do PNRH. A última atividade dessa etapa consolida o Volume III do PNRH: Águas para o Futuro – uma Visão para 2020.

| ETAPA | FASE | Etapa Preparação | Jan/2005 | Fev | Mar | Abr | Mai | Jun | Jul | Ago | Set | Out | Nov | Dez | Jan/2006 | Fev | Mar |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| F – Consolidação dos Cenários do PNRH | Elaboração da Análise Morfológica Nacional |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Consolidação dos Cenários para 2020 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

Etapa G - Diretrizes, Metas e Programas.

Os produtos a serem elaborados a partir da referida etapa, deverão considerar, necessariamente, todas as contribuições e definições estabelecidas nas etapas anteriores, especialmente o cenário almejado. A primeira fase dessa etapa recai no estabelecimento de documentos técnicos propositivos, que deverão ser objeto de discussão entre os atores envolvidos no processo. Os documentos propositivos a serem elaborados nessa fase são:

- Unidades de Gestão dos Recursos Hídricos;

- Áreas Sujeitas a Restrição de Uso com vistas à proteção dos recursos hídricos (inciso X, Art. 7º, Lei 9.433/97);

- Diretrizes de Priorização de Outorga de Direitos de Uso dos recursos hídricos (inciso VIII, Art. 7º, Lei 9.433/97);

- Diretrizes e Critérios para a Cobrança pelo Uso dos recursos hídricos (inciso IX, Art. 7º, Lei 9.433/97);

- Mecanismos de Financiamento do PNRH e SINGREH;

- Diretrizes, nacionais e regionais;

- Metas;

- Programas Nacionais e Regionais.

Após a elaboração dos estudos, que deverão ter por base os resultados das etapas anteriores do processo de elaboração do PNRH, o GTCE deverá elaborar um relatório de consolidação das propostas de diretrizes, metas e programas para iniciar uma nova rodada de debates nas Câmaras de Negociação. O resultado do trabalho das Câmaras de Negociação deverá ser objeto de discussão no Seminário Nacional de Consolidação das Diretrizes, Metas e Programas. Nessa oportunidade o debate deverá ser ampliado para as CERs e outros participantes do processo de construção do PNRH.

O resultado do Seminário deverá ser encaminhado ao CNRH para apreciação, análise e aprovação. Após a aprovação do CNRH deverá ser editado o Volume IV: Diretrizes e Metas e o Volume V: Programas Nacionais e Regionais do PNRH.

| ETAPA | FASE | Etapa Preparação | Jan/2005 | Fev | Mar | Abr | Mai | Jun | Jul | Ago | Set | Out | Nov | Dez | Jan/2006 | Fev | Mar |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| G – Diretrizes, Metas e Programas | Elaboração de Estudos Propositivos |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Proposição de Diretrizes, Metas e Programas do PNRH |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Consolidação das Diretrizes, Metas e Programas |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

Etapa H - Lançamentos do PNRH

A aprovação do PNRH pelo CNRH deverá encerrar as etapas de construção do Plano. As etapas que seguem compreendem o lançamento do PNRH, análises complementares e estudos para o acompanhamento e avaliação.

| ETAPA | FASE |  | Etapa Preparação |  | Jan/2005 |  | Fev |  | Mar |  | Abr |  | Mai |  | Jun |  | Jul |  | Ago |  | Set |  | Out |  | Nov |  | Dez |  | Jan/2006 |  | Fev |  | Mar |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| H – Lançamento do PNRH | Preparação dos Volumes para o Lançamento |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Lançamento do PNRH |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

Etapa I - Análises do Rebatimento das Proposições do PNRH nas Regiões Hidrográficas

A finalização dos cenários do PNRH deverá permitir uma ampla visão nacional sobre a Água nas 12 Regiões Hidrográficas Brasileiras. O acúmulo de informações e debates do processo de elaboração do PNRH deverão ser retornadas às Regiões Hidrográficas. Ademais, deverão ser desenvolvidos estudos visando elaborar as Visões Regionais de Recursos Hídricos. Esses estudos deverão possuir em seu escopo uma análise do reflexo do cenário pactuado no âmbito do CNRH em cada uma das 12 Regiões Hidrográficas Brasileiras.

| ETAPA | FASE | Etapa Preparação | Jan/2005 | Fev | Mar | Abr | Mai | Jun | Jul | Ago | Set | Out | Nov | Dez | Jan/2006 | Fev |  | Mar |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| I – Análise do Rebatimento das Proposições do PNRH nas Regiões Hidrográficas | Preparação das Visões Regionais |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Consolidação das Visões Regionais |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

Etapa J - Monitoramento da Implementação do PNRH

No decorrer da construção do PNRH deverá ser estruturada uma sistemática para o monitoramento da implantação das diretrizes, metas e programas do mesmo. Também nessa etapa deverão ser identificadas estruturas institucionais para acompanhar o SINGREH e potencializar o controle social sobre as ações de gestão de recursos hídricos do País. Na fase de monitoramento as atividades centrais são: (1) a identificação dos indicadores de acompanhamento, e (2) a definição da estrutura e da periodicidade da publicação de relatórios de acompanhamento. As estruturas institucionais para o acompanhamento do PNRH decorrerão de um debate no âmbito do SINGREH e  com os atores envolvidos na construção do PNRH.

| ETAPA | FASE | Etapa Preparação | Jan/2005 | Fev | Mar | Abr | Mai | Jun | Jul | Ago | Set | Out | Nov | Dez | Jan/2006 | Fev |  |  | Mar |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| J – Monitoramento da Implementação do PNRH | Preparação do Programa de Monitoramento do PNRH |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Estruturação do Arranjo Institucional para o acompanhamento do PNRH |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |