## Plan1
Atividades e Eventos - PNRH 2010 | VALOR | PONTO FOCAL | PRAZO | DATA INICIO | 2001-02-01 | 2002-02-01 | 2001-03-01 | 2002-03-01 | 2001-04-01 | 2002-04-01 | 2001-05-01 | 2002-05-01 | 2001-06-01 | 2002-06-01 | 2001-07-01 | 2002-07-01 | 2001-08-01 | 2002-08-01 | 2001-09-01 | 2002-09-01 | 2001-10-01 | 2002-10-01 | 2001-11-01 | 2002-11-01 | 2010-12-01 | 2011-01-01 | FEV | MAR | ABR | MAI | JUN | JUL | AGO
Composição Nucleo Apoio Logístico PNRH2025 |  |  | 18 MESES | 2010-03-01
Reunião Forum Nacional CBHs |  |  |  | 2010-02-10
Reunião Forum Nacional Orgaos Gestores |  |  |  | 2010-03-12 09:00
Painel Especialistas - Técnico |  |  |  | 2010-02-24 09:00
Painel Especialistas - Institucional |  |  |  | 2010-03-15
Edição Informe SIGEOR 2009 |  |  |  | 2010-03-10
Composição Comissão Leitura e Participantes SRHU/ANA nos Encontros Regionais |  |  |  | 2010-02-22 09:00
Pré-CONÁGUAS - Lançamento PNRH |  |  |  | 2010-03-23 09:00
Reunião CNRH - Informe SIGEOR e PNRH |  |  |  | 2010-03-23 09:00
Reuniões CT-PNRH - Minuta Informe SIGEOR e Dinâmica Revisão PNRH |  |  |  | 2010-03-03
Oficina Planejamento SINGREH |  |  |  | 2010-03-31
Seminário Diálogos com Água (João Pessoa/PB - IPEA) |  |  |  | 2010-04-20
Encontro Regional 1 - Carta Regional |  |  |  | 2010-04-27 09:00
Encontro Regional 2 - Carta Regional |  |  |  | 2010-04-27 09:00
Encontro Regional 3 - Carta Regional |  |  |  | 2010-05-11 09:00
Encontro Regional 4 - Carta Regional |  |  |  | 2010-05-11 09:00
Encontro Regional 5 - Carta Regional |  |  |  | 2010-05-25 09:00
Encontro Regional 6 - Carta Regional |  |  |  | 2010-05-25 09:00
Encontro Regional 7 - Carta Regional |  |  |  | 2010-06-08 09:00
Encontro Regional 8 - Carta Regional |  |  |  | 2010-06-08 09:00
Encontro Regional 9 - Carta Regional |  |  |  | 2010-06-22 09:00
Encontro Regional 10 - Carta Regional |  |  |  | 2010-06-22 09:00
Encontro Regional 11 - Carta Regional |  |  |  | 2010-07-06 09:00
Encontro Regional 12 - Carta Regional |  |  |  | 2010-07-06 09:00
Consolidação das Proposições dos Encontros Regionais e Oficina Diálogos |  |  |  | 2010-08-31
Consolidação dos Estudos de Avaliações e Proposições |  |  |  | 2010-09-15
Minuta PNRH2025 |  |  |  | 2010-10-15
Minuta Estratégias PNRH 2011-2015 |  |  |  | 2010-10-15
Retorno às 12 Regiões Hidrográficas - Encontros Regionais |  |  |  | Abril-Julho 2011 | bar: ABR to JUL
Oficina Nacional de Consolidação PNRH2025 (Forum Nacional de CBHs - Fortaleza) |  |  |  | 2010-11-03 09:00
Reunião CT-PNRH - Nota Técnica PNRH2025 |  |  |  | Abri de 2011 | bar: FEV to ABR
Reunião CTIL - Encaminhamento ao CNRH |  |  |  | Maio de 2011 | bar: MAI
Reunião CNRH - Deliberação PNRH2025 |  |  |  | Junho de 2011 | bar: JUN
Resumo Executivo PNRH2025 |  |  |  | Julho de 2011 | bar: JUL
CONJUNTURA |  |  |  | Julho de 2011 | bar: JUL
Cadernos Programáticos PNRH2025 |  |  |  | Julho de 2011 | bar: JUL
Brasil das Águas: Estratégias 2011-2015 |  |  |  | Julho de 2011 | bar: JUL
Série Diálogos com Água |  |  |  | Julho de 2011 | bar: JUL
Seminário Melhores Práticas PNRH2025 |  |  |  | 2011-03-22 | bar: MAR
Evento Lançamento PNRH2025 |  |  |  | Agosto de 2011 | bar: AGO