## Planejamento
PROCESSO DE PLANEJAMENTO E LICENCIAMENTO DOS EMPREENDIMENTOS HIDRELÉTRICOS - USINAS ACIMA DE 30 MW - 15/12/1999
[5 empty] | Obtenção da Declaração de Reserva Hídrica (art. 7) |  |  | Transformação da declaração de Reserva Hídrica em Outorga de Direito de Uso
| ANA |  | Que tipo de vazão passível de outorga será dada para esta fase? |  | Que tipo de vazão passível de outorga será dada para esta fase? |  | Um ano de outorga preventiva (art. 6) ? | Para início de implantação até dois anos (art. 5, inc. I) | Para conclusão da implantação até seis anos (art. 5, inc.II) |  | Para vigência da outorga até 35 anos (art. 5, inc.III): para usinas = (35 - prazos incisos I e II),art. 4, Lei 9074
[7 empty] | Definição do Concessionário |  | Aprovação do Projeto Básico
| ANEEL | [5 empty] | Outorga de Concessão |  | Autorização para Construir
|  |  |  | Aprovação do Inventário |  | Aprovação do Estudo de Viablidade
|  | Início Registros Estudos de Viabilidade |  |  |  | Edital de Licitação |  |  |  |  | Autorização para Operação
| Engenharia | Estimativa do Potencial Hidrelétrico | Inventário |  | Estudo de Viabilidade |  | Processo de Licitação | Projeto Básico | Projeto Executivo / Construção |  | Operação
| Meio Ambiente |  | Inventário Ambiental |  | Estudo de Viabilidade Ambiental - Apresentação do EIA/RIMA |  |  | Projeto Básico Ambiental |  |  | Manejo, Monitoramento e Avaliação Ambiental
| Órgão Ambiental |  |  |  |  | Aprovação EIA/RIMA |  |  |  | Enchimento do Reservatório
[6 empty] | Obtenção da LP |  | Solicitação e Obtenção da LI |  | Solicitação e Obtenção da LO
LP = Licença Prévia
LI = Licença de Instalação
LO = Licença de Operação
PLANNING AND LICENCING PROCESS FOR HYDROELECTRIC PROJECTS
[7 empty] | Concessionaire Definition |  | Construction License
ANEEL
Concession Bidding
| Engineer | Estimation of Water Resources for Energy Generation |  | Inventory |  | Feasibility Studies |  | Basic Project |  | Executive Project / Construction | Operation
| Environment |  |  | Environmental Inventory |  | Environmental Feasibility Studies |  | Environmental Basic Project |  | Projects Implantation Monitoring Programs | Handling, Monitoring and Environmental Appraisal
EIA/EIR
| Environment Agency |  |  |  |  | EIA/EIR Approval
Obtaining of PL
[8 empty] | Request and Obtaining of IL |  | Request and Obtaining of OL | Reservoir Filling
PL = Prior License
IL = Installation License
OL = Operation License

## Planning
PLANNING AND LICENCING PROCESS FOR HYDROELECTRIC PROJECTS
|  |  |  | Bid winner |  | Construction License
ANEEL
Concession Bidding
Engineer | Studies on Hydroelectric Potential | Inventory | Feasibility Studies |  | Basic Design |  | Execution Design / Construction | Operation
Environment |  | Environmental Inventory | Environmental Feasibility Studies |  | Environmental Basic Design |  | Environmental Programs Implementation Monitoring Programs | Handling, Monitoring and Environmental Appraisal
EIA/RIMA
Environment Agency |  |  | EIA/RIMA Approval
Obtaining PL
[5 empty] | Request and Obtaining IL |  | Request and Obtaining OL | Reservoir Filling
PL = Provisional License
IL = Installation License
OL = Operation License