## BDI
Ato 15/2024 Contrato de Gestão nº 028/2020/ANA/SF Contrato 046/2024 DESENVOLVIMENTO DE PROJETOS INDIVIDUAIS POR PROPRIEDADE PARA IMPLEMENTAÇÃO DE PROGRAMA DE CONSERVAÇÃO EM MICROBACIA – ALTO SF E MÉDIO SF
BDI
BONIFICAÇÕES E DESPESAS INDIRETAS |  | AC | S+G | R | DF | L | I | RESULTADO
BDI |  | 4% | 0.8% | 1.27% | 1.23% | 7.4% | 6.65% | 1.2354
OBSERVAÇÕES
Impostos
PIS | 0.65%
COFINS | 3%
ISS | 3% |  | Municípios considerados: Januária - MG
SOMA | 6.65%
OBS: Os fatores foram calculados com base na Circular Interna Gerência de Projetos APV Nº 01/2021

## CUSTOS DE REFERÊNCIA
Ato 15/2024 Contrato de Gestão nº 028/2020/ANA/SF Contrato 046/2024 DESENVOLVIMENTO DE PROJETOS INDIVIDUAIS POR PROPRIEDADE PARA IMPLEMENTAÇÃO DE PROGRAMA DE CONSERVAÇÃO EM MICROBACIA – ALTO SF E MÉDIO SF
CUSTOS DE REFERÊNCIA
CÓDIGO | FONTE REFERÊNCIAL | ITEM | DETALHAMENTO | UNID | VALOR (R$)
MÃO DE OBRA
P8058 | DNIT (JAN/2025) | RESPONSÁVEL TÉCNICO | Responsável Técnico pela execução da obra. Nível superior com pelo menos 5 anos de formação. Custo com encargos trabalhistas, EPIs, alimentação e assistência médica. | hora | 149.4974
P8143 | DNIT (JAN/2025) | ENCARREGADO DE CAMPO | Responsável por apoiar o trabalho do Responsável Técnico. Nível técnico com pelo menos 5 anos de formação. Custo com encargos trabalhistas, EPIs, alimentação e assistência médica. | hora | 37.1447
P8034 | DNIT (JAN/2025) | BIÓLOGO SENIOR (EDUCADOR AMBIENTAL) | Responsável pelo planejamento, organização, aplicação e avaliação do curso. Nível superior com pelo menos 5 anos de formação. Custo com encargos trabalhistas, EPIs, alimentação e assistência médica. | hora | 84.8499
DESPESAS DIRETAS
E9093 | DNIT/SICRO (JAN/2025) | LOCAÇÃO DE VEÍCULO | Veículo leve - 53 kW (sem motorista). Custo produtivo + custo improdutivo | dia | 334.3944
DIA | Decreto nº 11.117 (BRASIL, 2022) | DIÁRIAS | Diárias para gastos de hospedagem e alimentação em campo | dia | 380
ART | CREA MG | ANOTAÇÃO DE RT | Anotação de Responsabilidade Técnica (CREA) para contrato de obra/serviço acima de R$15.000. | uni. | 271.47
ISOLAMENTO
CP01 | COMPOSIÇÃO DE PREÇO | MÃO-DE-OBRA PARA DEMARCAÇÃO DE CERCAS E ACEIROS | Mão de obra contratada para demarcação de cercas e aceiros | metro | 0.71118
CP03 | COMPOSIÇÃO DE PREÇO | MÃO-DE-OBRA PARA ABERTURA DE ACEIROS | Mão de obra contratada para abertua de aceiros | m2 | 0.73
CP02 | COMPOSIÇÃO DE PREÇO | MÃO-DE-OBRA PARA INSTALAÇÃO DE CERCAS TIPO B | Mão de Obra contratada para instação de cerca tipo B | metro | 17.9
M2014 | DNIT/SICRO (JAN/2025) | MOURÃO DE EUCALIPTO (DIÂMETRO > 8,0 CM) | Mourões de eucalipto tratado c/ placa antirracha (diâmetro > 8,0 cm) | uni. | 25.2867
M1639 | DNIT/SICRO (JAN/2025) | MOURÃO DE EUCALIPTO (DIÂMETRO > 10,0 CM) | Mourões de eucalipto tratado c/ placa antirracha (diâmetro > 10,0 cm) | uni. | 46.2082
M0745 | DNIT/SICRO (JAN/2025) | GRAMPOS | Grampos de aço galvanizado 1 x 9 | Kg | 11.6403
M0069 | DNIT/SICRO (JAN/2025) | ARAME FARPADO | Arame Farpado galvanizado bitola > 1,5 mm e resistência > 250 kgf | metro | 0.7473
CP18 | COMPOSIÇÃO DE PREÇO | SERVIÇO DE LOCAÇÃO DAS INTERVENÇÕES | Hora para locação de intervenções ambientais em uma propriedade rural. Homem/hora valor de topógrafo (P9949) + auxiliar (P9950) | hora | 73.7206
BEBEDOUROS
CP06 | COMPOSIÇÃO DE PREÇO | MÃO-DE-OBRA PARA INSTALAÇÃO DOS BEBEDOUROS | Mão de Obra contratada para instação dos bebedouros | hora | 42.671
34636 | SINAPI (DEZ/2024) | CAIXA DÁGUA (1.000 litros) | Caixa d'agua em polietileno 1000 litros | uni. | 480.4
43614 | SINAPI (DEZ/2024) | TÁBUA | Tabua nao aparelhada *2,5 x 15* cm, em macaranduba, angelim ou equivalente da regiao - bruta | metro | 20.87
431 | SINAPI (DEZ/2024) | PARAFUSO AÇO GALVANIZADO | Parafuso M16 Em Aço Galvanizado, Comprimento = 200 Mm, Diâmetro = 16 Mm, Rosca Maquina, Cabeça Quadrada | uni. | 14.42
11767 | SINAPI (DEZ/2024) | TORNEIRA DE BOIA PARA 40 m.c.a. | TORNEIRA DE BOIA PARA CAIXA D'AGUA, 2", AGUA FRIA, COM HASTE E TORNEIRA METALICOS E BALAO PLASTICO | uni. | 170.37
M1639 | DNIT/SICRO (JAN/2025) | MOURÃO DE EUCALIPTO (DIÂMETRO > 10,0 CM) | Mourões de eucalipto tratado c/ placa antirracha (diâmetro > 10,0 cm) | uni. | 46.2082
96 | SINAPI (DEZ/2024) | ADAPTADOR PVC SOLDAVEL | Adaptador PVC soldável, com flange e anel de vedação, 25 mm x 3/4", para caixa d'agua | uni. | 12.1
M0025 | DNIT/SICRO (JAN/2025) | ADESIVO PARA PVC | Adesivo plástico para tubos de PVC | Kg | 49.3484
3903 | SINAPI (DEZ/2024) | LUVA PVC SOLDAVEL, 32 MM, PARA AGUA FRIA PREDIAL | LUVA PVC SOLDAVEL, 32 MM, PARA AGUA FRIA PREDIAL | uni. | 1.96
M1880 | DNIT/SICRO (JAN/2025) | MANGUEIRA PRETA FLEXÍVEL | Tubo PEAD PE 80 PN 16 - D = 20 mm | metro | 4.3341
CO05 | COTAÇÃO | KIT BOMBA SOLAR | Kit com 2 a 4 painéis solares, bomba de até 75MCA, cabeamentos e conectores necessários inclusos. | uni. | 4456.3333
PLANTIOS
CP07 | COMPOSIÇÃO DE PREÇO | MÃO-DE-OBRA PARA COMBATE À FORMIGA (RONDAS E ISCAS) | Considera a realização da ronda em toda a área de plantio com a aplicação de iscas formicidas em sachês. Área com infestação moderada com 4-6 olheiros/ha. | ha | 50.6722
CO01 | COTAÇÃO | ISCA FORMICIDA GRANULADA | Produto fracionado e devidamente embalado. O valor já inclui o frete para entrega do Produto na área de plantio. | Kg | 66.14
CP08 | COMPOSIÇÃO DE PREÇO | MÃO-DE-OBRA PARA ROÇADA SELETIVA SEMI-MECANIZADA | Considera o custo com consumo de combustível e óleo lubrificante da moto roçadeira. Roçada seletiva preservando indivíduos arbustivo-arbóreos regenerantes (entre 50-80 ind. Regenerantes/ha). Área infestada com capim braquiária (em média com 20 a 50 cm de altura) e lianas. Roçada realizada por mão-de-obra qualificada. | ha | 613.08
CP09 | COMPOSIÇÃO DE PREÇO | MÃO-DE-OBRA PARA COROAMENTO | Limpeza da coroa das mudas, mantendo todas com 1,0 m de diâmetro e 5 cm de profundidade. Área infestada por capim braquiária. Preço por muda em área com densidade média de 1667 mudas/ha. | muda | 1.2669
CP10 | COMPOSIÇÃO DE PREÇO | MÃO-DE-OBRA PARA MARCAÇÃO E ABERTURA DE BERÇOS DE PLANTIO | Considera a instalação das curvas de nível para implantação das linhas de plantio, obedecendo a distância entre linhas e entre plantas para assegurar a densidade de plantio projetada. Para isso, deverá ser utilizado o nível de mangueira ou pé de galinha ou nível de laser. Abertura de berços manual ou semimecanizada com, pelo menos, 30 cm de diâmetro e 40 cm de profundidade e o substrato amontoado ao lado do berço. | muda | 4.3076
CP11 | COMPOSIÇÃO DE PREÇO | MÃO-DE-OBRA PARA EXECUÇÃO DO PLANTIO | Considera a distribuição, incorporação e preechimento do berço de plantio. Considera a distribuição das mudas no campo conforme o esquema de plantio, retirada e destinação correta do recipiente. Considera a colocação da muda dentro do berço, com a distribuição e aplicação do gel de plantio hidratado nos berços ao redor do sistema radicular da muda, seguida da compressão do substrato para manter a muda na posição vertical com o coleto à altura da superfície do solo. | muda | 0.81084
CP14 | COMPOSIÇÃO DE PREÇO | MÃO-DE-OBRA PARA IRRIGAÇÃO | Considera a irrigação manual com operador utilizando regador ou reservatório móvel disponibilizando aproximadamente 4 litros de água por planta em um hectare com 1.111 mudas plantadas. | muda | 0.12669
M1755 | DNIT/SICRO (JAN/2025) | CALCÁRIO DOLOMÍNTO COM PRNT > 90% | Pó calcário dolomítico | Kg | 0.143
CO03 | COTAÇÃO | CAMA DE AVIÁRIO | O valor já inclui o frete para entrega do Produto na área de plantio. | Kg | 19.374
CO02 | COTAÇÃO | CONDICIONANTE HÍDRICO | Produto fracionado e devidamente embalado. O valor já inclui o frete para entrega do Produto na área de plantio. | Kg | 49.9606
M0220 | DNIT/SICRO (JAN/2025) | NPK 04-14-08 | Adubo à base de nitrogênio, fósforo e potássio (NPK) | Kg | 2.7449
CP13 | COMPOSIÇÃO DE PREÇO | MÃO-DE-OBRA PARA EXECUÇÃO DO REPLANTIO | Considera a reabertura do berço de mudas mortas, com 30 cm de diâmetro e 40 cm de profundidade. Nova adubação com 100 gramas de NPK 04-14-08 e aplicação de gel e plantio. Densidade de replantio aproximada de 333 ind./ha. (20% de perda sobre 1111) | muda | 0.67631
M0073 | DNIT/SICRO (JAN/2025) | MUDAS DE ESPÉCIES NATIVAS | Muda de árvore com altura de 0,30 a 0,80 m | muda | 16.0359
CP12 | COMPOSIÇÃO DE PREÇO | MÃO-DE-OBRA PARA APLICAÇÃO DO ADUBO DE COBERTURA | Considera-se a aplicação do adubo de cobertura manualmente na coroa das plantas considerando a população de 1111 individuos/hectare | muda | 0.6588
M0220 | DNIT/SICRO (JAN/2025) | NPK 20.05.20 | Adubo à base de nitrogênio, fósforo e potássio (NPK) | Kg | 2.7449
4813 | SINAPI (DEZ/2024) | PLACA DE OBRA | Placa De Obra (Para Construcao Civil) Em Chapa Galvanizada De *2,0 X 1,125* M | uni | 442.5
CO04 | COTAÇÃO | IMPRESSÃO A4 COLORIDA | Impressão de folders, cartilhas e informativos | uni | 1.8184
COMPOSIÇÕES
CP 04 | COMPOSIÇÃO DE PREÇO | MOBILIZAÇÃO | Atividades relacionadas à mobilização da obra | uni. | 3381.64
CP 05 | COMPOSIÇÃO DE PREÇO | DESMOBILIZAÇÃO | Atividades relacionadas à desmobilização da obra | uni. | 3381.64
10775 | SINAPI (DEZ/2024) | LOCACAO DE CONTAINER 2,30 X 6,00 M, ALT. 2,50 M, COM 1 SANITARIO, PARA ESCRITORIO, COMPLETO, SEM DIVISORIAS INTERNAS (NAO INCLUI MOBILIZACAO/DESMOBILIZACAO) | Atividades relacionadas à instalação do canteiro de obras | mês | 975
01.09.01 | SUDECAP (JAN/2025) | MOBILIZAÇAO DE CONTAINER | Atividades relacionadas à instalação do canteiro de obras | unid. | 1200
01.09.11 | SUDECAP (JAN/2025) | DESMOBILIZAÇÃO DE CONTAINER | Atividades relacionadas à instalação do canteiro de obras | unid. | 1200
01.06.01 | SUDECAP (JAN/2025) | PADRÃO CEMIG PROVISÓRIO TIPO C3, DEMANDA PROVÁVEL DE 23,1 ATÉ 27,0KW (3F+N) | Atividades relacionadas à instalação do canteiro de obras | unid. | 728.18
01.06.05 | SUDECAP (JAN/2025) | PADRAO COPASA - KIT CAVALTE METAL E REGISTRO 3/4" | Atividades relacionadas à instalação do canteiro de obras | unid. | 430.64
18.74.08 | SUDECAP (JAN/2025) | CERCA PEÇA 5X5 CADA 2,00M E 5 FIOS ARAME GALVANIZADO | Atividades relacionadas à instalação do canteiro de obras | m | 21.94
CA01 | COMPOSIÇÃO DE ATIVIDADE | INSTALAÇÃO CERCA | A cerca é constituida por mourões de eucalipto tratado com > 8,0 cm de diâmetro, instalados a 60 cm de profundidade distanciados 5 metros entre si, com 2 fiadas de arame farpado equidistantes fixadasa 30 cm do solo. A cada 5 seções de cerca em linha reta ou a cada vértice deverá ser instalado mourão para esteio ou escora devidamente travado. O serviço deve ser realizado por mão-de-obra qualificada. | metro | 35.3069
CA02 | COMPOSIÇÃO DE ATIVIDADE | INSTALAÇÃO DE ACEIROS | Considera a limpeza total por capina semi-mecanizada com a retirada de qualquer material vegetavivo da linha de aceiro considerando uma faixa fixa de 2,0 metros de largura. Vegetação predominante é o capim braquiária. O material retirado deve ser enleirado na borda do aceiro para condução da água. | m2 | 2.19
CA03 | COMPOSIÇÃO DE ATIVIDADE | INSTALAÇÃO DE BEBEDOUROS (1.000 litros) | Os bebedouros deverão ser instalados conforme localização no projeto, recebendo água dos pontos de captação definidos. Para evitar que haja estagnação e aumento da temperatura da água nos bebedouros, recomenda-se que, ao invés de boia de saída, que seja instalada uma mangueira de saída do bebedouro (tipo ladrão) que será conectada ao ponto de saída a jusante do local do bebedouro permitindo que o mesmo tenha sempre água corrente e em temperatura adequada. Os bebedouros são formados por 4 mourões de eucalipto tratado com > 10 cm de diâmetro, instalados a 60 cm de profundidade distanciados de forma que caiba a caixa dágua de 1000L no centro dos mesmos, em torno de 1,45m. Deverão ser cercado com uma estrutura de proteção ao entorno, formada por tábuas de 1,45m de tamanho, devidamente aparafusadas nos mourões de eucalipto. | unidade | 12307.5271
CA04 | COMPOSIÇÃO DE ATIVIDADE | CONTROLE DE FORMIGAS (ISCA GRANULADA) | Produto fracionado e devidamente embalado. O valor já inclui o frete para entrega do Produto na área de plantio. | ha | 315.2322
CA08 | COMPOSIÇÃO DE ATIVIDADE | PLANTIO DE NATIVAS | Implantação de sistema com plantio de árvores nativas consorciadas com outras culturas. | muda | 33.6459
CA11 | COMPOSIÇÃO DE ATIVIDADE | REPLANTIO DE NATIVAS | Replantio de espécies nativas | muda | 17.6925
CA13 | COMPOSIÇÃO DE ATIVIDADE | ADUBAÇÃO DE COBERTURA | Manutenção do SAF | muda | 0.98819
CA14 | COMPOSIÇÃO DE ATIVIDADE | INSTALAÇÃO DE TERRAÇOS | Os terraços de absorção serão implantados seguindo as curvas de nível e terão um pequeno desnível (1%) em direção a uma área vegetada que se constitui em talvegue natural. | m3 | 22.6171
CA15 | COMPOSIÇÃO DE ATIVIDADE | INSTALAÇÃO DE BARRAGINHAS Media (8mX1,5m) com BIGODE | Composição de custo para Instalação das barraginhas | unidade | 552.9314
CA16 | COMPOSIÇÃO DE ATIVIDADE | INSTALAÇÃO DE BARRAGINHAS grande (12mX1,5m) | Composição de custo para Instalação das barraginhas | unidade | 1124.7556
CA17 | COMPOSIÇÃO DE ATIVIDADE | INSTALAÇÃO DE LOMBADAS | Composição de custo para Instalação de bigode e lombada. Considerado bigode de até 7m de comprimento e lombada em estrada de 4m de largura | unidade | 53.04
CA18 | COMPOSIÇÃO DE ATIVIDADE | INSTALAÇÃO DE PONTO DE MONITORAMENTO DE VAZÃO | Composição de custo para instalação de 1 ponto de monitoramento de vazão. | unidade | 1003.5441
CA19 | COMPOSIÇÃO DE ATIVIDADE | INSTALAÇÃO DE CONTEÇÃO DE RIP-RAP | Composição de custo para instalação de 1 m² de contenção com rip-rap | m² | 536.8113
CA20 | COMPOSIÇÃO DE ATIVIDADE | INSTALAÇÃO DE BIORRETENTOR DE FIBRA VEGETAL | Composição de custo para instalação de 1 m de contenção com biorretentor | m | 79.3355
TERRAÇOS, BARRAGINHAS, BIGODES E LOMBADAS
4805757 | DNIT/SICRO (JAN/2025) | ESCAVAÇÃO RETRO | Escavação mecânica com retroescavadeira em material de 1ª categoria | m3 | 6.63
89036 | SINAPI (DEZ/2024) | TRATOR DE PNEUS, POTÊNCIA 85 CV, TRAÇÃO 4X4, PESO COM LASTRO DE 4.675 KG - CHI DIURNO | Uso de trator para construção dos terraços. CHI (Custo Hora Improdutiva) | hora | 55.94
89035 | SINAPI (DEZ/2024) | TRATOR DE PNEUS, POTÊNCIA 85 CV, TRAÇÃO 4X4, PESO COM LASTRO DE 4.675 KG - CHP DIURNO. | Uso de trator para construção dos terraços. CHP (Custo Hora Produtiva) | hora | 140.55
P8143 | DNIT (JAN/2025) | TÉCNICO AMBIENTAL | Responsável por apoiar o trabalho do Responsável Técnico. Nível técnico com pelo menos 5 anos de formação. | hora | 37.1447
88294 | SINAPI (DEZ/2024) | OPERADOR DE TRATOR | Operador da máquina na construção dos terraços. | hora | 37.77
4813 | SINAPI (DEZ/2024) | PLACA DE OBRA | Placa De Obra (Para Construcao Civil) Em Chapa Galvanizada De *2,0 X 1,125* M | m2 | 442.5
M0017 | DNIT/SICRO (JAN/2025) | SACO RIP-RAP | Saco de aniagem ou de ráfia de 50 kg - C = 95 cm e L = 65 cm | unidade | 2.2
CP19 | COMPOSIÇÃO DE PREÇO | MÃO-DE-OBRA PARA INSTALAÇÃO DE RIP-RAP | Tabela DNIT/SICRO sem desoneração - valor do servente (P9824). Rendimento considerado 8H/h por m² | m² | 170.684
CO13 | COTAÇÃO | BIORRETENTOR DE FIBRA VEGETAL | Biorretentor de fibra vegetal com diâmetro mínimo de 30cm. Produzido em fibra de coco ou palha. | m | 58
CP20 | COMPOSIÇÃO DE PREÇO | MÃO-DE-OBRA PARA INSTALAÇÃO DE BIORRETENTOR | Rendimento considerado 1m de biorretentor em 1H/h | m | 21.3355
M1097 | DNIT/SICRO (JAN/2025) | PEDRA DE MÃO | Pedra de mão ou rachão | m³ | 159.5925
M2160 | DNIT/SICRO (JAN/2025) | TUBO PEAD PERFURADO 100mm | Tubo PEAD corrugado perfurado para drenagem - D = 100 mm | m | 19.6127
M1733 | DNIT/SICRO (JAN/2025) | MANTA GEOTÊXTIL | Manta drenante em malha de polietileno e geotêxtil de polipropileno em uma das faces | m² | 42.228
5901 | SINAPI (DEZ/2024) | CAMINHAO PIPA 10.000 L | CAMINHÃO PIPA 10.000 L TRUCADO, PESO BRUTO TOTAL 23.000 KG, CARGA ÚTIL MÁXIMA 15.935 KG, DISTÂNCIA ENTRE EIXOS 4,8 M, POTÊNCIA 230 CV, INCLUSIVE TANQUE DE AÇO PARA TRANSPORTE DE ÁGUA - custo da hora produtiva diurna | hora | 315.3
MONITORAMENTO DE VAZÃO
CO06 | COTAÇÃO | RÉGUA LINIMÉTRICA | Régua Linimétrica de 1m de comprimento, fabricada em alumínio/PVC/Inox Com Gravação em vermelho e preto | unidade | 252.3333
CP17 | COMPOSIÇÃO DE PREÇO | Mão de Obra para instalação de estrutura | Mão de obra operacional para instalação de estruturas diversas. Valor do servente (P9824) | hora | 21.3355
EVENTOS DE MOBILIZAÇÃO SOCIALE CAPACITAÇÃO
CO07 | COTAÇÃO | TENDA PIRAMIDAL DE 8m X 8m | Tenda piramidal de 8x8 alugada para evento de 1 dia, instalada. | uni. | 1833.3333
CO08 | COTAÇÃO | MESA DIRETIVA COM 12 CADERIAS | Mesa diretiva com 12 cadeiras acolchoadas para apresentadores de evento, alugada para evento de 1 dia. | uni. | 1175.6067
CO09 | COTAÇÃO | CADEIRAS PLÁSTICAS PARA 100 PARTICIPANTES | Cadeiras plásticas para evento de 1 dia. Atende 100 convidados. | uni. | 552.5
CO10 | COTAÇÃO | SISTEMA DE SONORIZAÇÃO | Sistema de sonorização, com microfone, caixas de som e operador. Para evento de 1 dia. | uni. | 1333.3333
CO11 | COTAÇÃO | PROJETOR MULTIMÍDIA | Projetor multimídia. Aluguel por dia. | uni. | 1100
CO12 | COTAÇÃO | BACKDROP INSTITUCIONAL | Backdrop instituicional de 2m de largura por 4m de comprimento com lona plotada, instalado no local do evento por 1 dia. | uni. | 1246.6667
CO14 | COTAÇÃO | COFFEBREAK EVENTO INSTITUCIONAL PARA 100 PARTICIPANTES | Coffebreak para 100 pessoas com opções de suco e refrigerante, bolos e salgados. | uni. | 968.5
PLACA DE ENCERRAMENTO
92263 | SINAPI (DEZ/2024) | FORMA PARA ESTRUTURA | FABRICAÇÃO DE FÔRMA PARA PILARES E ESTRUTURAS SIMILARES, EM CHAPA DE MADEIRA COMPENSADA RESINADA, E = 17 MM. AF_09/2020 | M2 | 166.7
104918 | SINAPI (DEZ/2024) | ARMAÇÃO DE SAPATA | ARMAÇÃO DE SAPATA ISOLADA, VIGA BALDRAME E SAPATA CORRIDA UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 8 MM - MONTAGEM. AF_01/2024 | KG | 14.07
104924 | SINAPI (DEZ/2024) | CONCRETAGEM DE SAPATA | CONCRETAGEM DE SAPATA CORRIDA, FCK 30 MPA, COM USO DE BOMBA - LANÇAMENTO, ADENSAMENTO E ACABAMENTO. AF_01/2024 | M3 | 850.82
18.05.05 | SUDECAP (JAN/2025) | PLACA DE ENCERRAMENTO | PLACAS DE INAUGURAÇÃO, EM ALUMÍNIO FUNDIDO 60 X 40CM | uni. | 743.3
CA21 | COMPOSIÇÃO DE ATIVIDADE | INSTALAÇÃO DE PLACA DE ENCERRAMENTO | PLACA DE EVENTO DE ENCERRAMENTO | uni. | 1823.8481
OBSERVAÇÕES
MÃO-DE-OBRA: Preço de referência retirado do Site do DNIT tabela RELATÓRIO DE CONSOLIDAÇÃO DOS CUSTOS DE MÃO DE OBRA para o mês de OUTUBRO de 2024 (mais atualizada disponível). Para conversão de unidade foi considerado 22 dias com 8 horas cada.
LOCAÇÃO DE VEÍCULO: Está incluso o custo com aluguel e consumo de combustível, óleo e depreciação. Retirado do site do DNIT do RELATÓRIO DE CUSTOS GERAIS E BENEFÍCIOS E DESPESAS INDIRETAS - BDI, sendo 4hs de uso produtivo/20 horas improdutivo
COD: CP-Composição de Preço; CA-Composição de Atividade; CO - Cotação; ou código da tabela de referência
Composição de preços estão apresentadas na aba "COMPOSIÇÃO DE PREÇO". Composições são apresentadas na aba "COMPOSIÇÃO ATIVIDADES".
COTAÇÃO: Preço de referência obtido através de cotação de preços de mercado.

## COMPOSIÇÃO ATIVIDADES
Ato 15/2024 Contrato de Gestão nº 028/2020/ANA/SF Contrato 046/2024 DESENVOLVIMENTO DE PROJETOS INDIVIDUAIS POR PROPRIEDADE PARA IMPLEMENTAÇÃO DE PROGRAMA DE CONSERVAÇÃO EM MICROBACIA – ALTO SF E MÉDIO SF
COMPOSIÇÃO DE ATIVIDADES
COD | ITEM | UNIDADE | CUSTO UNITÁRIO | Descrição
CA01 | Instalação cerca | metro | 35.3069 | -
| MÃO-DE-OBRA PARA DEMARCAÇÃO DE CERCAS E ACEIROS | metro | 0.71118 | -
| MÃO-DE-OBRA PARA INSTALAÇÃO DE CERCAS TIPO B | metro | 17.9 | -
| MOURÃO DE EUCALIPTO (DIÂMETRO > 8,0 CM) | unidade | 25.2867 | 1 mourão a cada 2,5m de cerca
| MOURÃO DE EUCALIPTO (DIÂMETRO > 10,0 CM) | unidade | 46.2082 | 1 a cada 50 m para escora + 1 a cada 25m em esquinas
| GRAMPOS | Kg | 11.6403 | Considerando 194 unidades por kg do produto e que são demandados 5 unidades p/ mourão
| ARAME FARPADO | metro | 0.7473 | Considerando cerca de 5 fiadas
CA02 | Instalação de aceiros | m | 2.19 | -
| MÃO-DE-OBRA PARA ABERTURA DE ACEIROS | m² | 0.73 | Considerando o metro da faixa de aceiro com 2,0 metros de largura
CA03 | Instalação de bebedouros (1.000 litros) com painel solar | metro | 12307.5271
| MÃO-DE-OBRA PARA INSTALAÇÃO DOS BEBEDOUROS/PONTILHÕES | hora | 42.671 | 240 horas por bebedouro
| CAIXA DÁGUA (1.000 litros) | unidade | 480.4 | 1 unidade por bebedouro
| TÁBUA | metro | 20.87 | Media de 9 metros/bebedouro
| PARAFUSO AÇO GALVANIZADO | unidade | 14.42 | 16 unidades/bebedouro
| MOURÃO DE EUCALIPTO (DIÂMETRO > 10,0 CM) | unidade | 46.2082 | 4 mourões/ bebedouro (Mourão de madeira - H = 2,20 m e D = 0,15 m)
| ADAPTADOR PVC SOLDAVEL | unidade | 12.1 | 02 adaptadores para caixa dágua
| ADESIVO PARA PVC | Kg | 49.3484 | Adesivo plastico - 17g
| LUVA PVC SOLDAVEL, 32 MM, PARA AGUA FRIA PREDIAL | uni. | 1.96 | 1 luva para cada conexão
| MANGUEIRA PRETA FLEXÍVEL | metro | 4.3341 | 320 metros por bebedouro
| TORNEIRA DE BOIA PARA 40 m.c.a. | unidade | 170.37 | 1 boia reforçada para cada bebedouro
| KIT BOMBA SOLAR | unidade | 4456.3333 | 1 kit para cada bebedouro
CA04 | Controle de formigas (isca granulada) | ha | 315.2322
| MÃO-DE-OBRA PARA COMBATE À FORMIGA (RONDAS E ISCAS) | ha | 50.6722 | Trabalho a ser considerado em área total
| ISCA FORMICIDA GRANULADA | Kg | 66.14 | Considerando a aplicação de 4,0 Kg de isca formicida por ha.
CA05 | Roçada | ha | 613.08
| MÃO-DE-OBRA PARA ROÇADA SELETIVA SEMI-MECANIZADA | ha | 613.08 | Área total
CA06 | Coroamento | muda | 1.2669
| MÃO-DE-OBRA PARA COROAMENTO | muda | 1.2669
Plantio de mudas
CA08 | Plantio de nativas | muda | 33.6459
| MÃO-DE-OBRA PARA MARCAÇÃO E ABERTURA DE BERÇOS DE PLANTIO | muda | 4.3076
| MÃO-DE-OBRA PARA EXECUÇÃO DO PLANTIO | muda | 0.81084 | Plantio de Mudas
| CALCÁRIO DOLOMÍNTO COM PRNT > 90% | Kg | 0.143 | Considerando a aplicação de 150g/muda
| CAMA DE AVIÁRIO | Kg | 19.374 | Considerando a aplicação de 0,6 litro/muda (1 litro de esterco de aviário pesa 1kg)
| MUDAS DE ESPÉCIES NATIVAS | muda | 16.0359 | Serão utilizadas 1111 mudas/ha
| CONDICIONANTE HÍDRICO | Kg | 49.9606 | 5,0g produto/litro água - depois colocar 1,0 litro da solução/planta
| NPK 04-14-08 | Kg | 2.7449 | Considerando a aplicação de 125g/muda
| IRRIGAÇÃO | muda | 0.25281 | mão de obra + 4 lítros água/muda com caminhão pipa
| Replantio e Reposição de sementes |  |  | -
CA11 | Replantio de nativas | muda | 17.6925
| MÃO-DE-OBRA PARA EXECUÇÃO DO PLANTIO | muda | 0.81084 | Foi considerado até no máximo 15% para replantio
| MUDAS DE ESPÉCIES NATIVAS | muda | 16.0359 | Serão replantadas até 154 mudas/há (15%)
| CONDICIONANTE HÍDRICO | Kg | 49.9606 | 5,0g produto/litro água - depois colocar 1 litro da solução/planta
| NPK 04-14-08 | Kg | 2.7449 | Considerando a aplicação de 125g/muda
| IRRIGAÇÃO | muda | 0.25281 | mão de obra + 4 lítros água/muda com caminhão pipa
CA13 | Adubação de cobertura | muda | 0.98819
| MÃO-DE-OBRA PARA APLICAÇÃO DO ADUBO DE COBERTURA | muda | 0.6588 | Considera-se a aplicação do adubo de cobertura manualmente na coroa das plantas considerando a população de 1667 individuos/hectare
| NPK 20.05.20 | Kg | 2.7449 | Adubo de cobertura - Considerado 120 g/muda
CA14 | INSTALAÇÃO DE TERRAÇOS | m3 | 22.6171
| TRATOR DE PNEUS, POTÊNCIA 85 CV, TRAÇÃO 4X4, PESO COM LASTRO DE 4.675 KG - CHI DIURNO | hora | 55.94 | Estimou-se um rendimento médio da máquina de 12 m³/hora para a construção do terraço
| TRATOR DE PNEUS, POTÊNCIA 85 CV, TRAÇÃO 4X4, PESO COM LASTRO DE 4.675 KG - CHP DIURNO. | hora | 140.55 | Estimou-se um rendimento médio da máquina de 12 m³/hora para a construção do terraço
| TÉCNICO AMBIENTAL | hora | 37.1447 | Estimou-se um rendimento de 12 m³/hora para a demarcação dos terraços.
| OPERADOR DE TRATOR | hora | 37.77 | Estimou-se um rendimento médio da máquina de 12 m³/hora para a construção do terraço
CA15 | INSTALAÇÃO DE BARRAGINHAS Media (8mX1,5m) com BIGODE | unidade | 552.9314
| ESCAVAÇÃO RETRO BARRAGINHA | m3 | 6.63 | Considera=se a equação de V = π · r² · h para o calculo do volume em m3
| ESCAVAÇÃO RETRO BIGODE | m3 | 6.63 | Considera-se bigode de 2m largura x 0,5 profundidade x e até 8m comprimento
CA16 | INSTALAÇÃO DE BARRAGINHAS grande (12mX1,5m) | unidade | 1124.7556
| ESCAVAÇÃO RETRO | m3 | 6.63 | Considera=se a equação de V = π · r² · h para o calculo do volume em m3
CA17 | INSTALAÇÃO DE LOMBADAS | unidade | 53.04
| INSTALAÇÃO DE LOMBADA | m3 | 6.63 | Considera-se lombada de 2m x 4m (largura estrada)
CA18 | INSTALAÇÃO DE PONTO DE MONITORAMENTO DE VAZÃO | unidade | 1003.5441
| RÉGUA LINIMÉTRICA | unidade | 252.3333 | Considera-se 3 réguas instaladas por ponto de monitoramento
| MOURÃO DE EUCALIPTO (DIÂMETRO > 8,0 CM) | m3 | 25.2867 | Considera-se 3 mourões por ponto de monitoramento
| Mão de Obra para instalação de estrutura | hora | 21.3355 | Mão-de-obra para instalação de 1 ponto de monitoramento
CA19 | INSTALAÇÃO DE CONTEÇÃO DE RIP-RAP | m² | 536.8113
| MÃO-DE-OBRA PARA INSTALAÇÃO DE RIP-RAP | m² | 170.684 | 16H/h por m² de rip-rap instalado
| PEDRA DE MÃO | m³ | 159.5925 | Considera-se meio metro cúbico por metro quadrado de rip-rap
| TUBO PEAD PERFURADO 100mm | m | 19.6127 | Considera-se 1,5 m de tubo para 1m² de retenção.
| SACO RIP-RAP | unidade | 2.2 | Considera-se 20 sacos de rip-rap para uma retenção de 1m².
| MANTA GEOTÊXTIL | m² | 42.228 | Considera-se 1m² para recobrir as pedras de mão em 1m² de retenção
CA20 | INSTALAÇÃO DE BIORRETENTOR DE FIBRA VEGETAL | m | 79.3355
| MÃO-DE-OBRA PARA INSTALAÇÃO DE BIORRETENTOR | m | 21.3355 | Considera-se a instalação de 1m por h/h.
| BIORRETENTOR DE FIBRA VEGETAL | m | 58 | Custo de 1m de biorretentor de fibra vegetal
CA21 | INSTALAÇÃO DE PLACA DE ENCERRAMENTO | unidade | 1823.8481
| FORMA PARA ESTRUTURA | M2 | 166.7 | 2 m² considerados
| ARMAÇÃO DE SAPATA | KG | 14.07 | 22,83 kg considerados
| CONCRETAGEM DE SAPATA | M3 | 850.82 | 0,30 m³ considerados
| PLACA DE ENCERRAMENTO | uni. | 743.3 | 1 placa
| Mão de Obra para instalação de estrutura | hora | 21.3355 | Mão de obra para instalação (8hh, conforme CP17)

## COMPOSIÇÃO DE PREÇO
Ato 15/2024 Contrato de Gestão nº 028/2020/ANA/SF Contrato 046/2024 DESENVOLVIMENTO DE PROJETOS INDIVIDUAIS POR PROPRIEDADE PARA IMPLEMENTAÇÃO DE PROGRAMA DE CONSERVAÇÃO EM MICROBACIA – ALTO SF E MÉDIO SF
COMPOSIÇÃO DOS PREÇOS DE SERVIÇOS
COD | ITEM | RENDIMENTO OPERACIONAL |  |  | CUSTO OPERACIONAL |  |  |  |  | COMPOSIÇÃO
|  | QTD | OBS | REFERÊNCIA | PREÇO | OBS | DATA BASE | COD | DATA | UNIDADE | CUSTO UNITÁRIO
CP01 | MÃO-DE-OBRA PARA DEMARCAÇÃO DE CERCAS E ACEIROS | 1 | Considerando que em 1 hora são demarcados 30 metros baseado no valor da H/h da Cerca tipo c | DNIT/SICRO MG | 21.3355 |  | 2025-01-01 | P9824 |  | m | 0.71118
CP02 | MÃO-DE-OBRA PARA INSTALAÇÃO DE CERCAS TIPO B | 2.5 | Tabela DNIT/SICRO com desoneração - valor do servente (P9824) | DNIT/SICRO MG | 7.16 |  | 2025-01-01 | P9824 |  | m | 17.9
CP03 | MÃO-DE-OBRA PARA ABERTURA DE ACEIROS | 1 | Referência DNIT para "capina manual" | DNIT/SICRO MG | 0.73 |  | 2025-01-01 | 4915744 |  | m2 | 0.73
CP06 | MÃO-DE-OBRA PARA INSTALAÇÃO DOS BEBEDOUROS/PONTILHÕES | 2 | Considerando a instalação de 1 bebedouro em 8 horas de serviço para 2 pessoas | DNIT/SICRO MG | 21.3355 |  | 2025-01-01 | P9824 |  | und | 42.671
CP07 | Mão-de-obra para combate à formiga (rondas e iscas) | 1.8 | homem hora /ha | DNIT/SICRO MG | 28.1512 |  | 2025-01-01 | P9815 |  | ha | 50.6722
CP08 | Mão-de-obra para roçada seletiva semi-mecanizada | 20 | homem hora /ha | DNIT/SICRO MG | 30.654 |  | 2025-01-01 | P9938 |  | ha | 613.08
CP09 | Mão-de-obra para coroamento | 50 | homem hora /ha (1m de raio 1111 mudas/ha) | DNIT/SICRO MG | 28.1512 |  | 2025-01-01 | P9815 |  | ha | 1407.56
CP10 | Mão-de-obra para marcação e abertura de berços de plantio | 170 | homem hora/ha (adubações + marcação 1111 plantas/ha) | DNIT/SICRO MG | 28.1512 |  | 2025-01-01 | P9815 |  | ha | 4785.704
CP11 | Mão-de-obra para execução do plantio | 32 | Adubação base 26 horas/homem / há - 1111 plantas - Plantio saquinho 1 litro 32 horas/homem/há - 1111 pl - Calagem manual 10 hh/há - R$ 0,91/planta | DNIT/SICRO MG | 28.1512 |  | 2025-01-01 | P9815 |  | ha | 900.8384
CP12 | Mão-de-obra para aplicação de adubo de cobertura | 26 | homem hora/ha (adubações + marcação 1111 plantas/ha) | DNIT/SICRO MG | 28.1512 |  | 2025-01-01 | P9815 |  | ha | 731.9312
CP13 | Mão-de-obra para execução do replantio | 8 | homem hora/ha (333 mudas/ha) | DNIT/SICRO MG | 28.1512 |  | 2025-01-01 | P9815 |  | ha | 225.2096
CP14 | Mão-de-obra para irrigação | 5 | homem hora/ha (irrigação 1111 plantas/ha) | DNIT/SICRO MG | 28.1512 |  | 2025-01-01 | P9815 |  | ha | 140.756
CP15 | Mão-de-obra para aplicação do calcário a lanço | 10 | homem hora/ha | DNIT/SICRO MG | 28.1512 |  | 2025-01-01 | P9815 |  | ha | 281.512
CP16 | Mão de Obra para capina química | 10 | homem hora/ha | DNIT/SICRO MG | 28.1512 |  | 2025-01-01 | P9815 |  | ha | 281.512
CP17 | Mão de Obra para instalação de estrutura | 1 | Mão de obra operacional para instalação de estruturas diversas. Valor do servente (P9824) | DNIT/SICRO MG | 21.3355 |  | 2025-01-01 | P9824 |  | und | 21.3355
CP18 | Mão de Obra para locação das intervenções | 1 | Hora para locação de intervenções ambientais em uma propriedade rural. Homem/hora valor de topógrafo (P9949) + auxiliar (P9950) | DNIT/SICRO MG | 73.7206 |  | 2025-01-01 | P9949 |  | hora | 73.7206
CP19 | MÃO-DE-OBRA PARA INSTALAÇÃO DE RIP-RAP | 8 | Tabela DNIT/SICRO sem desoneração - valor do servente (P9824). Rendimento considerado 8H/h por m² | DNIT/SICRO MG | 21.3355 |  | 2025-01-01 | P9824 |  | m² | 170.684
CP20 | MÃO-DE-OBRA PARA INSTALAÇÃO DE BIORRETENTOR | 1 | Tabela DNIT/SICRO sem desoneração - valor do servente (P9824). Rendimento considerado 1m de biorretentor em 1H/h | DNIT/SICRO MG | 21.3355 |  | 2025-01-01 | P9824 |  | m | 21.3355
| COMPOSIÇÃO DE DO PREÇO MOBILIZAÇÃO |  |  |  | CUSTO OPERACIONAL |  |  |  | COMPOSIÇÃO |  | CUSTO TOTAL
| ITEM | ESPECIFICAÇÃO
[5 empty] | FONTE | DATABASE | UNIDADE | CUSTO | QUANTIDADE | CUSTO UNITÁRIO
CP 04 | 5824 | CAMINHÃO TOCO, PBT 16.000 KG, CARGA ÚTIL MÁXIMA DE 10.685 KG, DISTÂNCIA ENTRE EIXOS DE 4,80 M, POTÊNCIA DO MOTOR DE 189 CV, INCLUSIVE CARROCERIA FIXA ABERTA DE MADEIRA PARA TRANSPORTE GERAL DE CARGA SECA, DIMENSÕES APROXIMADAS DE 2,50 X 7,00 X 0,50 M - CHP DIURNO. AF_06/2014 |  |  | SINAPI | 2024-12-01 | CHP | 215.93 | 12 | 2591.16 | 3860.16
| 5826 | CAMINHÃO TOCO, PBT 16.000 KG, CARGA ÚTIL MÁXIMA DE 10.685 KG, DISTÂNCIA ENTRE EIXOS DE 4,80 M, POTÊNCIA DO MOTOR DE 189 CV, INCLUSIVE CARROCERIA FIXA ABERTA DE MADEIRA PARA TRANSPORTE GERAL DE CARGA SECA, DIMENSÕES APROXIMADAS DE 2,50 X 7,00 X 0,50 M - CHI DIURNO. AF_06/2014 |  |  | SINAPI | 2024-12-01 | CHI | 63.45 | 20 | 1269
| COMPOSIÇÃO DE DO PREÇO DESMOBILIZAÇÃO |  |  |  | CUSTO OPERACIONAL |  |  |  | COMPOSIÇÃO |  | CUSTO TOTAL
| ITEM | ESPECIFICAÇÃO
[5 empty] | FONTE | DATABASE | UNIDADE | CUSTO | QUANTIDADE | CUSTO UNITÁRIO
CP 05 | 5824 | CAMINHÃO TOCO, PBT 16.000 KG, CARGA ÚTIL MÁXIMA DE 10.685 KG, DISTÂNCIA ENTRE EIXOS DE 4,80 M, POTÊNCIA DO MOTOR DE 189 CV, INCLUSIVE CARROCERIA FIXA ABERTA DE MADEIRA PARA TRANSPORTE GERAL DE CARGA SECA, DIMENSÕES APROXIMADAS DE 2,50 X 7,00 X 0,50 M - CHP DIURNO. AF_06/2014 |  |  | SINAPI | 2024-12-01 | CHP | 215.93 | 12 | 2591.16 | 3860.16
| 5826 | CAMINHÃO TOCO, PBT 16.000 KG, CARGA ÚTIL MÁXIMA DE 10.685 KG, DISTÂNCIA ENTRE EIXOS DE 4,80 M, POTÊNCIA DO MOTOR DE 189 CV, INCLUSIVE CARROCERIA FIXA ABERTA DE MADEIRA PARA TRANSPORTE GERAL DE CARGA SECA, DIMENSÕES APROXIMADAS DE 2,50 X 7,00 X 0,50 M - CHI DIURNO. AF_06/2014 |  |  | SINAPI | 2024-12-01 | CHI | 63.45 | 20 | 1269
Formulas:
OBS = [OBS, row above]

## COTAÇÕES
Ato 15/2024 Contrato de Gestão nº 028/2020/ANA/SF Contrato 046/2024 DESENVOLVIMENTO DE PROJETOS INDIVIDUAIS POR PROPRIEDADE PARA IMPLEMENTAÇÃO DE PROGRAMA DE CONSERVAÇÃO EM MICROBACIA – ALTO SF E MÉDIO SF
COD | ITEM | UNIDADE | CUSTO MÉDIO | COTAÇÃO
|  |  |  | FORNECEDOR | UNITÁRIO | DATA | DIGITALIZAÇÃO | CONTATO
CO01 | Isca Formicida granulada | Kg | 66.14 | LeroyMerlin | 82.18 | 2025-04-24 | #VALUE! | https://www.leroymerlin.com.br/isca-formicida-altamente-atrativa-para-controle-de-formigas-cortadeiras_88534054?store_code=36&gad_source=4&gclid=CjwKCAiA3Na5BhAZEiwAzrfagL3CMjQ9qwCD1qATBC8uGhWrh1QlRkJDU6AXJW89KZTnAQqasd8udRoC5pEQAvD_BwE
|  |  |  | Bom cultivo | 41.11 | 2025-04-24 | #VALUE! | https://www.bomcultivo.com/formicida-isca-granulada-500g?utm_source=google&utm_medium=Shopping&utm_campaign=formicida-isca-granulada-500g&inStock&gad_source=4&gclid=CjwKCAiA3Na5BhAZEiwAzrfagKYE_rpZJ9Ti906UKeV6EVrPoTq532eDwsi_zMWBBacalYjBwSX2JhoCJ7IQAvD_BwE
|  |  |  | Mercado Livre | 75.13 | 2025-04-24 | #VALUE! | https://produto.mercadolivre.com.br/MLB-3703410828-isca-formicida-granulada-gro-verde-fs-pacote-500gr-dipil-_JM#polycard_client=search-nordic&position=10&search_layout=stack&type=item&tracking_id=30a70768-4fc9-4594-9de0-b867d415a905&wid=MLB3703410828&sid=search
CO02 | Condicionante hídrico | Kg | 49.9606 | Mercado Livre | 37.1567 | 2025-04-24 | #VALUE! | https://produto.mercadolivre.com.br/MLB-2608305738-gel-de-plantiohidrogelgel-agricola-3-kilos-o-melhor-_JM#polycard_client=search-nordic&position=19&search_layout=grid&type=item&tracking_id=f966f18d-557c-4f0d-8f1e-054ecdbb7cb5&wid=MLB2608305738&sid=search
|  |  |  | Mercado Livre | 54.725 | 2025-04-24 | #VALUE! | https://www.mercadolivre.com.br/gel-de-plantiohidrogelgel-agricola-2kg-superhidrogel/p/MLB35161851#polycard_client=search-nordic&searchVariation=MLB35161851&wid=MLB4569119056&position=2&search_layout=grid&type=product&tracking_id=f966f18d-557c-4f0d-8f1e-054ecdbb7cb5&sid=search
|  |  |  | Solo Rico | 58 | 2025-04-24 | #VALUE! | https://www.gruposolorico.com.br/produtos-para-milho-e-sojaa/titanium-gel-prd.html
CO03 | Cama de Aviário | Kg | 19.374 | Bom Cultivo | 10.342 | 2025-04-24 | #VALUE! | https://www.bomcultivo.com/fertilizante-organico-simples-esterco-de-aves-5kg-5kg-112593?utm_source=google&utm_medium=Shopping&utm_campaign=fertilizante-organico-simples-esterco-de-aves-5kg-5kg-112593&inStock&gad_source=4&gclid=CjwKCAiA3Na5BhAZEiwAzrfagPe2t0GniVcjfpB3TNNOA-4eYuhyfI7xSTWAUs3OiWA9JlRLc68lqBoCS-wQAvD_BwE
|  |  |  | Mercado Livre | 14.38 | 2025-04-24 | #VALUE! | https://www.mercadolivre.com.br/esterco-de-galinha-frango-adubo-orgnico-para-plantas-5-kg/p/MLB32626407#reco_item_pos=0&reco_backend=ranker_retrieval_system_vpp_v2p&reco_backend_type=low_level&reco_client=vpp-pdp-v2p-pom&reco_id=14c408b7-23d0-4c61-9881-b79ef5219bf0&reco_model=ranker_entity_v2-retrieval-system/mlb/organicos/user-product-triggers/1
|  |  |  | Mercado Livre | 33.4 | 2025-04-24 | #VALUE! | https://produto.mercadolivre.com.br/MLB-3551843975-fertilizante-orgnico-esterco-de-aves-2kg-vitaplan-_JM?matt_tool=47780295&matt_word=&matt_source=google&matt_campaign_id=14302215540&matt_ad_group_id=157843787695&matt_match_type=&matt_network=g&matt_device=c&matt_creative=686778909996&matt_keyword=&matt_ad_position=&matt_ad_type=pla&matt_merchant_id=239031274&matt_product_id=MLB3551843975&matt_product_partition_id=1961862651721&matt_target_id=aud-1966873223882:pla-1961862651721&cq_src=google_ads&cq_cmp=14302215540&cq_net=g&cq_plt=gp&cq_med=pla&gad_source=4&gclid=CjwKCAiA3Na5BhAZEiwAzrfagJaamL-5Nn-MjgRK0Ua_xOYFLZ86BKRTGhvOIokeVMRuEFymvXiWHhoCkJEQAvD_BwE
CO04 | Impressão A4 colorida | uni. | 1.8184 | Kywy | 0.26493 | 2025-04-24 | #VALUE! | https://kiwy.com.br/produtos/impressao-colorida-a4/?variant=966652511&pf=mc
|  |  |  | AvancoColor | 1.4323 | 2025-04-24 | #VALUE! | https://www.avancocolor.com.br/produtos/impressao-no-papel-sulfite-a4-75g/
|  |  |  | Shopee | 3.7579 | 2025-04-24 | #VALUE! | https://shopee.com.br/product/216795708/14761723488?gads_t_sig=VTJGc2RHVmtYMTlxTFVSVVRrdENkVHQ3ZkZSUTMrR3pBWmZZNzdrcnRBMTl2L1UxSU9xV244VWYzaDY2b1MvSU5wYlZHMVhDU3IrcklxVFpPeVgzWUhiY3NpK2x1OGpSRFgxekI0bHZqVmZ0S1grem9BaHY0TlhMNTQycFo3ZmVrT1dEeUVmT2J1VWdwbTBKeW1mbFV3PT0&srsltid=AfmBOoqWcFAL4FqJNO5qPhq0xdKMBZtaBV16X-wbgpSRtMlMNRcQE_0LqpI
CO05 | KIT BOMBA SOLAR | uni. | 4456.3333 | Distribuidora de Bombas | 4900 | 2024-12-01 | #VALUE! | https://centraldaeletricasolar.com.br/produto/kit-de-bombeamento-solar-ate-18-000-litros-por-dia/?gad_source=1&gclid=Cj0KCQiAy8K8BhCZARIsAKJ8sfRNQRYPhaG2pHg8JdUaz7XUbSTkCNX3-SUomho731KfJzPde5n-aQcaAp5sEALw_wcB
|  |  |  | Mercado Livre | 4900 | 2024-12-01 | #VALUE! | https://produto.mercadolivre.com.br/MLB-2001339719-kit-bomba-dagua-caneta-65-mca-painel-placa-energia-solar-_JM?searchVariation=179944666183#polycard_client=search-nordic&searchVariation=179944666183&position=21&search_layout=grid&type=item&tracking_id=9ddab55f-360f-4aee-af90-7f55b9fde034
|  |  |  | NeoSolar | 3569 | 2024-12-01 | #VALUE! | https://www.neosolar.com.br/loja/kit-bomba-solar-ztroon-3ztpc5-2-75-96-750w-ate-75m-ou-31200-l-dia-23759.html?gad_source=1&gclid=Cj0KCQiAy8K8BhCZARIsAKJ8sfR9gJrZ56HNT4lwqpxokeBbiHY0NQEnHlmSQH2FsRxNApmit2ZDICkaAvjpEALw_wcB
CO06 | RÉGUA LINIMÉTRICA | uni. | 252.3333 | Mercado Livre | 159 | 2025-03-01 | #VALUE! | https://produto.mercadolivre.com.br/MLB-4758946120-regua-fluviometrica-linimetricaaluminio-2x100x1000-mm-_JM?searchVariation=180673890450#polycard_client=search-nordic&searchVariation=180673890450&position=24&search_layout=stack&type=item&tracking_id=3f22b991-d702-4260-9a12-e7a64f2ca550
|  |  |  | Shopping Smiles | 299 | 2025-03-01 | #VALUE! | https://shoppingsmiles.com.br/satelital/regua-linimetrica-fluviometrica-1000x70x2mm/SH6924?srsltid=AfmBOopF7LPICVEMfTg_Mlj0BayNPxjUQS_8O6cwAo7P3J9pzP5QPVp_
|  |  |  | NeoSolar | 299 | 2025-03-01 | #VALUE! | https://www.topstore.com.br/azulfidelidade/produto/144407/SH6924/0/regua-linimetrica-fluviometrica-1000x70x2mm?c=148952
CO07 | TENDA PIRAMIDAL DE 8m X 8m | uni. | 1833.3333 | Fábio Status Produções | 1100 | 2025-03-01 | #VALUE! | FABIO STATUS PRODUÇÕES – (38) 991287404
|  |  |  | BH Tendas | 1400 | 2025-05-01 |  | https://www.bhtendas.com.br/orcamento
|  |  |  | Paredro | 3000 | 2025-03-01 |  | PAREDRO - (31) 98709 2266
CO08 | MESA DIRETIVA COM 12 CADERIAS | uni. | 1175.6067 | Fábio Status Produções | 1000 | 2025-03-01 | #VALUE! | FABIO STATUS PRODUÇÕES – (38) 991287405
|  |  |  | John Richard | 1566.82 | 2025-05-01 |  | JOHN RICHARD (11) 56985300
|  |  |  | Paredro | 960 | 2025-03-01 | #VALUE! | PAREDRO - (31) 98709 2267
CO09 | CADEIRAS PLÁSTICAS PARA 100 PARTICIPANTES | uni. | 552.5 | Fábio Status Produções | 800 | 2025-03-01 | #VALUE! | FABIO STATUS PRODUÇÕES – (38) 991287405
|  |  |  | Diversiloc | 397.5 | 2025-05-01 |  | https://diversiloc.com.br/cart/
|  |  |  | Divina festa | 460 | 2025-05-01 |  | DIVINA FESTA (31) 984816087
CO10 | SISTEMA DE SONORIZAÇÃO | uni. | 1333.3333 | Fábio Status Produções | 1500 | 2025-03-01 | #VALUE! | FABIO STATUS PRODUÇÕES – (38) 991287405
|  |  |  | Snc estruturas e eventos | 1400 | 2025-05-01 |  | SNC ESTRUTURAS E EVENTOS (31) 996333370
|  |  |  | Paredro | 1100 | 2025-05-01 |  | PAREDRO - (31) 98709 2266
CO11 | PROJETOR MULTIMÍDIA | uni. | 1100 | Fábio Status Produções | 1100 | 2025-03-01 | #VALUE! | FABIO STATUS PRODUÇÕES – (38) 991287405
|  |  |  | Snc estruturas e eventos | 1100 | 2025-05-01 |  | SNC ESTRUTURAS E EVENTOS (31) 996333370
|  |  |  | Paredro | 1100 | 2025-05-01 |  | PAREDRO - (31) 98709 2266
CO12 | BACKDROP INSTITUCIONAL | uni. | 1246.6667 | Fábio Status Produções | 700 | 2025-03-01 | #VALUE! | FABIO STATUS PRODUÇÕES – (38) 991287405
|  |  |  | Rc Estruturas BH | 1330 | 2025-05-01 |  | RC ESTRUTURAS BH
|  |  |  | Snc estruturas e eventos | 1710 | 2025-05-01 |  | SNC ESTRUTURAS E EVENTOS (31) 996333370
CO13 | BIORRETENTOR DE FIBRA VEGETAL | metro | 58 | Deflor Bioengenharia | 50 | 2025-03-01 | #VALUE! | http://deflor.com.br/bermalonga/
|  |  |  | Minas Gramados | 94 | 2025-03-01 |  | https://minasgramados.com.br/Loja/produto/bioretentores-d40-com-2-metros/
|  |  |  | Terragreen Biotecnologia | 30 | 2025-03-01 |  | https://terragreen.com.br/produto-biorretentores-de-sedimentos/
CO14 | COFFEBREAK EVENTO INSTITUCIONAL PARA 100 PARTICIPANTES | uni. | 968.5 | Boníssima | 1099 | 2025-04-01 | #VALUE! | https://www.bonissima.com.br/shop/product/coffee-break-especial-25-pessoas-40164#attr=7648,7543,7477,7481,7547,7484,7488
|  |  |  | Mama Cida Doces e Salgados | 1016.5 | 2025-04-01 | #VALUE! | https://www.mamacida.com.br/coffee-break-express-30-pessoas
|  |  |  | Pão Dourado | 790 | 2025-04-01 | #VALUE! | https://paodourado.instabuy.com.br/kit/Kit-Coffee-Break-30-Pessoas

## QUANTIFICAÇÃO
Ato 15/2024 Contrato de Gestão nº 028/2020/ANA/SF Contrato 046/2024 DESENVOLVIMENTO DE PROJETOS INDIVIDUAIS POR PROPRIEDADE PARA IMPLEMENTAÇÃO DE PROGRAMA DE CONSERVAÇÃO EM MICROBACIA – ALTO SF E MÉDIO SF
QUANTIFICAÇÃO
ID | PROPRIETÁRIO | COM INTERVENÇÃO | ÁREA TOTAL | ISOLAMENTO PARA REGENERAÇÃO |  |  | PLANTIO TOTAL |  |  |  |  | PLANTIO ADENSAMENTO |  |  |  |  | TERRAÇOS |  | BARRAGINHA E BIGODE | LOMBADA | BIORRETENTOR | RIP-RAP
|  |  |  | CERCAS | ACEIROS | BEBEDOUROS | ÁREA PLANTIO (ha) | Total de mudas nativas | Total de mudas a serem replantadas | MANUTENÇÃO (ha) | MANUTENÇÃO (mudas) | ÁREA PLANTIO (ha) | Total de mudas nativas | Total de mudas a serem replantadas | MANUTENÇÃO (ha) | MANUTENÇÃO (mudas) | M | M³ | QUANTIDADE | QUANTIDADE | M | M
AC02 | Danilo | 1 | 303.4 | 5095.82 | 10191.64 | 10 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 21.97 | 12216 | 1222 | 109.85 | 61076.6 | 5372.7 | 5641.335 | 0 | 0 | 0 | 0
AC03 | Leiliane | 1 | 46.54 | 2680.74 | 5361.48 | 0 | 0.92 | 1023 | 103 | 4.6 | 5110.6 | 2.35 | 1307 | 131 | 11.75 | 6533 | 0 | 0 | 0 | 0 | 78.05 | 24.58
AC04 | Geraldo | 1 | 330.85 | 3575.24 | 7150.48 | 0 | 1.2478 | 1387 | 139 | 6.239 | 6931.529 | 0.8026 | 447 | 45 | 4.013 | 2231.228 | 9174.9 | 9633.645 | 0 | 0 | 0 | 0
AC05 | Celso | 1 | 60.44 | 602.11 | 1204.22 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.58 | 323 | 33 | 2.9 | 1612.4 | 890.06 | 934.563 | 8 | 5 | 0 | 0
AC06 | Estradas | 1 | 0.3275 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 29 | 14 | 0 | 0
TOTAL |  | 5 | 741.5575 | 11953.91 | 23907.82 | 10 | 2.1678 | 2410 | 242 | 10.839 | 12042.129 | 25.7026 | 14293 | 1431 | 128.513 | 71453.228 | 15437.66 | 16209.543 | 37 | 19 | 78.05 | 24.58
OBSERVAÇÕES
Os quantitativos registrados foram levantados durante o cadastro da propriedade, apresentados e acordados com os proprietários
|  |  | Locação | /4 |  |  | /2 |  |  |  |  | /4 |  |  |  |  | /3 |  | /2 | /2
Note on L7: [Threaded comment] Your version of Excel allows you to read this threaded comment; however, any edits to it will get removed if the file is opened in a newer version of Excel. Learn more: https://go.microsoft.com/fwlink/?linkid=870924 Comment: 5 manutenções trimestrais
Note on Q7: [Threaded comment] Your version of Excel allows you to read this threaded comment; however, any edits to it will get removed if the file is opened in a newer version of Excel. Learn more: https://go.microsoft.com/fwlink/?linkid=870924 Comment: 5 manutenções trimestrais

## QQP
Ato 15/2024 Contrato de Gestão nº 028/2020/ANA/SF Contrato 046/2024 DESENVOLVIMENTO DE PROJETOS INDIVIDUAIS POR PROPRIEDADE PARA IMPLEMENTAÇÃO DE PROGRAMA DE CONSERVAÇÃO EM MICROBACIA – ALTO SF E MÉDIO SF
1 - MOBILIZAÇÃO
CÓDIGO | FONTE REFERÊNCIAL | ITEM | UNI. | QUANTIDADE | UNITÁRIO (R$) | TOTAL (R$) | TOTAL (COM BDI) R$
1.1 - PLANO DE TRABALHO E INSTALAÇÃO DE CANTEIRO DE OBRAS | [6 empty] | 85003.62
1 |  | MÃO DE OBRA |  |  |  |  | 26831.12
P8058 | DNIT (JAN/2025) | RESPONSÁVEL TÉCNICO | hora | 80 | 149.4974 | 11959.7955 | 14774.59
P8143 | DNIT (JAN/2025) | ENCARREGADO DE CAMPO | hora | 80 | 37.1447 | 2971.5773 | 3670.95
P8034 | DNIT (JAN/2025) | BIÓLOGO SENIOR (EDUCADOR AMBIENTAL) | hora | 80 | 84.8499 | 6787.9909 | 8385.58
2 |  | DESPESAS DIRETAS |  |  |  |  | 58172.5
E9093 | DNIT/SICRO (JAN/2025) | LOCAÇÃO DE VEÍCULO | dia | 5 | 334.3944 | 1671.972 | 2065.48
DIA | Decreto nº 11.117 (BRASIL, 2022) | DIÁRIAS | dia | 5 | 380 | 1900 | 2347.17
ART | CREA MG | ANOTAÇÃO DE RT | dia | 1 | 271.47 | 271.47 | 335.36
CP 04 | COMPOSIÇÃO DE PREÇO | MOBILIZAÇÃO | uni. | 1 | 3381.64 | 3381.64 | 4177.53 | Referente ao transporte de equipamentos e materiais para o canteiro de obras.
4813 | SINAPI (DEZ/2024) | PLACA DE OBRA | uni. | 4 | 442.5 | 1770 | 2186.58 | 4 placas de obra na microbacia
10775 | SINAPI (DEZ/2024) | LOCACAO DE CONTAINER 2,30 X 6,00 M, ALT. 2,50 M, COM 1 SANITARIO, PARA ESCRITORIO, COMPLETO, SEM DIVISORIAS INTERNAS (NAO INCLUI MOBILIZACAO/DESMOBILIZACAO) | mês | 24 | 975 | 23400 | 28907.31
01.09.01 | SUDECAP (JAN/2025) | MOBILIZAÇAO DE CONTAINER | unid. | 5 | 1200 | 6000 | 7412.13
01.09.11 | SUDECAP (JAN/2025) | DESMOBILIZAÇÃO DE CONTAINER | unid. | 5 | 1200 | 6000 | 7412.13
01.06.01 | SUDECAP (JAN/2025) | PADRÃO CEMIG PROVISÓRIO TIPO C3, DEMANDA PROVÁVEL DE 23,1 ATÉ 27,0KW (3F+N) | unid. | 1 | 728.18 | 728.18 | 899.56
01.06.05 | SUDECAP (JAN/2025) | PADRAO COPASA - KIT CAVALTE METAL E REGISTRO 3/4" | unid. | 1 | 430.64 | 430.64 | 531.99
18.74.08 | SUDECAP (JAN/2025) | CERCA PEÇA 5X5 CADA 2,00M E 5 FIOS ARAME GALVANIZADO | m | 70 | 21.94 | 1535.8 | 1897.26
|  | VALOR TOTAL - Inclusos BDI |  |  |  |  | 85003.62
2 - MOBILIZAÇÃO SOCIAL E EVENTOS
CÓDIGO | FONTE REFERÊNCIAL | ITEM | UNI. | QUANTIDADE | UNITÁRIO (R$) | TOTAL (R$) | TOTAL (COM BDI) R$
2.1 - EVENTO DE ABERTURA | [6 empty] | 16893.07
1 |  | MÃO DE OBRA |  |  |  |  | 2683.12
P8058 | DNIT (JAN/2025) | RESPONSÁVEL TÉCNICO | hora | 8 | 149.4974 | 1195.9795 | 1477.46
P8143 | DNIT (JAN/2025) | ENCARREGADO DE CAMPO | hora | 8 | 37.1447 | 297.1577 | 367.1
P8034 | DNIT (JAN/2025) | BIÓLOGO SENIOR (EDUCADOR AMBIENTAL) | hora | 8 | 84.8499 | 678.7991 | 838.56
2 |  | DESPESAS DIRETAS |  |  |  |  | 14209.95
E9093 | DNIT/SICRO (JAN/2025) | LOCAÇÃO DE VEÍCULO | dia | 1 | 334.3944 | 334.3944 | 413.1
DIA | Decreto nº 11.117 (BRASIL, 2022) | DIÁRIAS | dia | 3 | 380 | 1140 | 1408.3
CO07 | COTAÇÃO | TENDA PIRAMIDAL DE 8m X 8m | uni. | 1 | 1833.3333 | 1833.3333 | 2264.82
CO08 | COTAÇÃO | MESA DIRETIVA COM 12 CADERIAS | uni. | 1 | 1175.6067 | 1175.6067 | 1452.29
CO09 | COTAÇÃO | CADEIRAS PLÁSTICAS PARA 100 PARTICIPANTES | uni. | 1 | 552.5 | 552.5 | 682.53
CO10 | COTAÇÃO | SISTEMA DE SONORIZAÇÃO | uni. | 1 | 1333.3333 | 1333.3333 | 1647.14
CO11 | COTAÇÃO | PROJETOR MULTIMÍDIA | uni. | 1 | 1100 | 1100 | 1358.89
CO12 | COTAÇÃO | BACKDROP INSTITUCIONAL | uni. | 1 | 1246.6667 | 1246.6667 | 1540.08
CO14 | COTAÇÃO | COFFEBREAK EVENTO INSTITUCIONAL PARA 100 PARTICIPANTES | uni. | 1 | 968.5 | 968.5 | 1196.44 | Ajustada conforme texto do evento de abertura
CO04 | COTAÇÃO | IMPRESSÃO A4 COLORIDA | uni | 1000 | 1.8184 | 1818.3889 | 2246.36 | Quantidade de impressões ajustada
2.2 - CAPACITAÇÕES | [6 empty] | 24519.62
1 |  | MÃO DE OBRA |  |  |  |  | 5561.34
P8058 | DNIT (JAN/2025) | RESPONSÁVEL TÉCNICO | hora | 4 | 149.4974 | 597.9898 | 738.73
P8143 | DNIT (JAN/2025) | ENCARREGADO DE CAMPO | hora | 32 | 37.1447 | 1188.6309 | 1468.38
P8034 | DNIT (JAN/2025) | BIÓLOGO SENIOR (EDUCADOR AMBIENTAL) | hora | 32 | 84.8499 | 2715.1964 | 3354.23
2 |  | DESPESAS DIRETAS |  |  |  |  | 18958.28
E9093 | DNIT/SICRO (JAN/2025) | LOCAÇÃO DE VEÍCULO | dia | 4 | 334.3944 | 1337.5776 | 1652.38
DIA | Decreto nº 11.117 (BRASIL, 2022) | DIÁRIAS | dia | 4 | 380 | 1520 | 1877.74
CO09 | COTAÇÃO | CADEIRAS PLÁSTICAS PARA 100 PARTICIPANTES | uni | 4 | 552.5 | 2210 | 2730.13
CO10 | COTAÇÃO | SISTEMA DE SONORIZAÇÃO | uni | 4 | 1333.3333 | 5333.3333 | 6588.56
CO11 | COTAÇÃO | PROJETOR MULTIMÍDIA | uni | 4 | 1100 | 4400 | 5435.56
CO04 | COTAÇÃO | IMPRESSÃO A4 COLORIDA | uni | 300 | 1.8184 | 545.5167 | 673.91 | Quantidade de impressões ajustada
2.3 - EVENTO DE ENCERRAMENTO | [6 empty] | 25153.01
1 |  | MÃO DE OBRA |  |  |  |  | 7043.34
P8058 | DNIT (JAN/2025) | RESPONSÁVEL TÉCNICO | hora | 16 | 149.4974 | 2391.9591 | 2954.92
P8143 | DNIT (JAN/2025) | ENCARREGADO DE CAMPO | hora | 16 | 37.1447 | 594.3155 | 734.19
P8034 | DNIT (JAN/2025) | BIÓLOGO SENIOR (EDUCADOR AMBIENTAL) | hora | 32 | 84.8499 | 2715.1964 | 3354.23 | Ajustada maior participação do mobilizador social
2 |  | DESPESAS DIRETAS |  |  |  |  | 18109.67
E9093 | DNIT/SICRO (JAN/2025) | LOCAÇÃO DE VEÍCULO | dia | 3 | 334.3944 | 1003.1832 | 1239.29
DIA | Decreto nº 11.117 (BRASIL, 2022) | DIÁRIAS | dia | 3 | 380 | 1140 | 1408.3
CO07 | COTAÇÃO | TENDA PIRAMIDAL DE 8m X 8m | uni. | 1 | 1833.3333 | 1833.3333 | 2264.82
CO08 | COTAÇÃO | MESA DIRETIVA COM 12 CADERIAS | uni. | 1 | 1175.6067 | 1175.6067 | 1452.29
CO09 | COTAÇÃO | CADEIRAS PLÁSTICAS PARA 100 PARTICIPANTES | uni. | 1 | 552.5 | 552.5 | 682.53
CO10 | COTAÇÃO | SISTEMA DE SONORIZAÇÃO | uni. | 1 | 1333.3333 | 1333.3333 | 1647.14
CO11 | COTAÇÃO | PROJETOR MULTIMÍDIA | uni. | 1 | 1100 | 1100 | 1358.89
CO12 | COTAÇÃO | BACKDROP INSTITUCIONAL | uni. | 1 | 1246.6667 | 1246.6667 | 1540.08
CO14 | COTAÇÃO | COFFEBREAK EVENTO INSTITUCIONAL PARA 100 PARTICIPANTES | uni. | 3 | 968.5 | 2905.5 | 3589.32 | Ajustada conforme texto do evento de encerramento
CA21 | COMPOSIÇÃO DE ATIVIDADE | INSTALAÇÃO DE PLACA DE ENCERRAMENTO | uni. | 1 | 1823.8481 | 1823.8481 | 2253.1 | Inserida placa de encerramento
CO04 | COTAÇÃO | IMPRESSÃO A4 COLORIDA | uni | 300 | 1.8184 | 545.5167 | 673.91 | Inserida impressão de material
|  | VALOR TOTAL - Inclusos BDI |  |  |  |  | 66565.7
3 - MONITORAMENTO DE VAZÃO
CÓDIGO | FONTE REFERÊNCIAL | ITEM | UNI. | QUANTIDADE | UNITÁRIO (R$) | TOTAL (R$) | TOTAL (COM BDI) R$
3.1 - MONITORAMENTO DE VAZÃO | [6 empty] | 26033.99
1 |  | MÃO DE OBRA |  |  |  |  | 14729.21
P8058 | DNIT (JAN/2025) | RESPONSÁVEL TÉCNICO | hora | 40 | 149.4974 | 5979.8977 | 7387.3
P8143 | DNIT (JAN/2025) | ENCARREGADO DE CAMPO | hora | 160 | 37.1447 | 5943.1545 | 7341.91
2 |  | DESPESAS DIRETAS |  |  |  |  | 11304.78
E9093 | DNIT/SICRO (JAN/2025) | LOCAÇÃO DE VEÍCULO | dia | 10 | 334.3944 | 3343.944 | 4130.96 | Consideradas 2 diárias para instalação e 8 para medição ao longo do contrato.
DIA | Decreto nº 11.117 (BRASIL, 2022) | DIÁRIAS | dia | 10 | 380 | 3800 | 4694.35
CA18 | COMPOSIÇÃO DE ATIVIDADE | INSTALAÇÃO DE PONTO DE MONITORAMENTO DE VAZÃO | uni. | 2 | 1003.5441 | 2007.0882 | 2479.47 | Valor da instalação do ponto de monitoramento ajustado
|  | VALOR TOTAL - Inclusos BDI |  |  |  |  | 26033.99
4 - PROTEÇÃO DE ÁREAS
CÓDIGO | FONTE REFERÊNCIAL | ITEM | UNI. | QUANTIDADE | UNITÁRIO (R$) | TOTAL (R$) | TOTAL (COM BDI) R$
4.1 - INSTALAÇÃO DE CERCAS E ACEIROS | [6 empty] | 1336519.37
1 |  | MÃO DE OBRA |  |  |  |  | 88375.21
P8058 | DNIT (JAN/2025) | RESPONSÁVEL TÉCNICO | hora | 240 | 149.4974 | 35879.3864 | 44323.78
P8143 | DNIT (JAN/2025) | ENCARREGADO DE CAMPO | hora | 960 | 37.1447 | 35658.9273 | 44051.43
2 |  | DESPESAS DIRETAS |  |  |  |  | 1248144.16
E9093 | DNIT/SICRO (JAN/2025) | LOCAÇÃO DE VEÍCULO | dia | 120 | 4456.3333 | 534760 | 660618.42
CP18 | COMPOSIÇÃO DE PREÇO | SERVIÇO DE LOCAÇÃO DAS INTERVENÇÕES | hora | 16 | 73.7206 | 1179.5289 | 1457.14
CA01 | COMPOSIÇÃO DE ATIVIDADE | INSTALAÇÃO CERCA | m | 11953.91 | 35.3069 | 422054.9932 | 521387.73
CA02 | COMPOSIÇÃO DE ATIVIDADE | INSTALAÇÃO DE ACEIROS | m² | 23907.82 | 2.19 | 52358.1258 | 64680.87 | Aceiro ajustado para 2m largura.
4.2 - INSTALAÇÃO DE BEBEDOUROS | [6 empty] | 160865.17
1 |  | MÃO DE OBRA |  |  |  |  | 3682.3
P8058 | DNIT (JAN/2025) | RESPONSÁVEL TÉCNICO | hora | 10 | 149.4974 | 1494.9744 | 1846.82
P8143 | DNIT (JAN/2025) | ENCARREGADO DE CAMPO | hora | 40 | 37.1447 | 1485.7886 | 1835.48
2 |  | DESPESAS DIRETAS |  |  |  |  | 157182.87
E9093 | DNIT/SICRO (JAN/2025) | LOCAÇÃO DE VEÍCULO | dia | 5 | 334.3944 | 1671.972 | 2065.48
CP18 | COMPOSIÇÃO DE PREÇO | SERVIÇO DE LOCAÇÃO DAS INTERVENÇÕES | hora | 8 | 73.7206 | 589.7645 | 728.57
DIA | Decreto nº 11.117 (BRASIL, 2022) | DIÁRIAS | dia | 5 | 380 | 1900 | 2347.17
CA03 | COMPOSIÇÃO DE ATIVIDADE | INSTALAÇÃO DE BEBEDOUROS (1.000 litros) | uni. | 10 | 12307.5271 | 123075.2706 | 152041.65
4.2 - MONITORAMENTO DE CERCAS E BEBEDOUROS | [6 empty] | 64759.63 | Inserido monitoramento de cercas e bebedouros
1 |  | MÃO DE OBRA |  |  |  |  | 29458.4
P8058 | DNIT (JAN/2025) | RESPONSÁVEL TÉCNICO | hora | 80 | 149.4974 | 11959.7955 | 14774.59
P8143 | DNIT (JAN/2025) | ENCARREGADO DE CAMPO | hora | 320 | 37.1447 | 11886.3091 | 14683.81
2 |  | DESPESAS DIRETAS |  |  |  |  | 35301.23
E9093 | DNIT/SICRO (JAN/2025) | LOCAÇÃO DE VEÍCULO | dia | 40 | 334.3944 | 13375.776 | 16523.83
DIA | Decreto nº 11.117 (BRASIL, 2022) | DIÁRIAS | dia | 40 | 380 | 15200 | 18777.4
|  | VALOR TOTAL - Inclusos BDI |  |  |  |  | 1562144.17
5 - INTERVENÇÕES VEGETATIVAS
CÓDIGO | FONTE REFERÊNCIAL | ITEM | UNI. | QUANTIDADE | UNITÁRIO (R$) | TOTAL (R$) | TOTAL (COM BDI) R$
5.1 - PLANTIO TOTAL | [6 empty] | 138744.02
1 |  | MÃO DE OBRA |  |  |  |  | 14368.48
P8058 | DNIT (JAN/2025) | RESPONSÁVEL TÉCNICO | hora | 39.0204 | 149.4974 | 5833.45 | 7206.38
P8143 | DNIT (JAN/2025) | ENCARREGADO DE CAMPO | hora | 156.0816 | 37.1447 | 5797.6067 | 7162.1
2 |  | DESPESAS DIRETAS |  |  |  |  | 124375.54
E9093 | DNIT/SICRO (JAN/2025) | LOCAÇÃO DE VEÍCULO | dia | 19.5102 | 334.3944 | 6524.1016 | 8059.58
DIA | Decreto nº 11.117 (BRASIL, 2022) | DIÁRIAS | dia | 19.5102 | 380 | 7413.876 | 9158.77
CP18 | COMPOSIÇÃO DE PREÇO | SERVIÇO DE LOCAÇÃO DAS INTERVENÇÕES | hora | 8 | 73.7206 | 589.7645 | 728.57
CA04 | COMPOSIÇÃO DE ATIVIDADE | CONTROLE DE FORMIGAS (ISCA GRANULADA) | ha | 2.1678 | 315.2322 | 683.3603 | 844.19
CP08 | COMPOSIÇÃO DE PREÇO | MÃO-DE-OBRA PARA ROÇADA SELETIVA SEMI-MECANIZADA | ha | 2.1678 | 613.08 | 1329.0348 | 1641.83
CP09 | COMPOSIÇÃO DE PREÇO | MÃO-DE-OBRA PARA COROAMENTO | muda | 2410 | 1.2669 | 3053.303 | 3771.91
CA08 | COMPOSIÇÃO DE ATIVIDADE | PLANTIO DE NATIVAS | muda | 2410 | 33.6459 | 81086.5668 | 100170.69
5.2 - MANUTENÇÃO DOS PLANTIOS TOTAIS | [6 empty] | 148406.72
1 |  | MÃO DE OBRA |  |  |  |  | 44187.61
P8058 | DNIT (JAN/2025) | RESPONSÁVEL TÉCNICO | hora | 120 | 149.4974 | 17939.6932 | 22161.89
P8143 | DNIT (JAN/2025) | ENCARREGADO DE CAMPO | hora | 480 | 37.1447 | 17829.4636 | 22025.72
2 |  | DESPESAS DIRETAS |  |  |  |  | 104219.11
E9093 | DNIT/SICRO (JAN/2025) | LOCAÇÃO DE VEÍCULO | uni. | 60 | 334.3944 | 20063.664 | 24785.75
DIA | Decreto nº 11.117 (BRASIL, 2022) | DIÁRIAS | dia | 60 | 380 | 22800 | 28166.09
CA11 | COMPOSIÇÃO DE ATIVIDADE | REPLANTIO DE NATIVAS | muda | 242 | 17.6925 | 4281.5763 | 5289.27
CA13 | COMPOSIÇÃO DE ATIVIDADE | ADUBAÇÃO DE COBERTURA | muda | 12042.129 | 0.98819 | 11899.9351 | 14700.64
CP08 | COMPOSIÇÃO DE PREÇO | MÃO-DE-OBRA PARA ROÇADA SELETIVA SEMI-MECANIZADA | ha | 10.839 | 613.08 | 6645.1741 | 8209.15 | Área obtida multiplicando a área de plantio pelo nº de manutenções.
CP09 | COMPOSIÇÃO DE PREÇO | MÃO-DE-OBRA PARA COROAMENTO | muda | 12042.129 | 1.2669 | 15256.5428 | 18847.25
CA04 | COMPOSIÇÃO DE ATIVIDADE | CONTROLE DE FORMIGAS (ISCA GRANULADA) | ha | 10.839 | 315.2322 | 3416.8014 | 4220.96
5.3 - PLANTIO ADENSAMENTO | [6 empty] | 979555.33
1 |  | MÃO DE OBRA |  |  |  |  | 151431.51
P8058 | DNIT (JAN/2025) | RESPONSÁVEL TÉCNICO | hora | 411.2416 | 149.4974 | 61479.5677 | 75949.09
P8143 | DNIT (JAN/2025) | ENCARREGADO DE CAMPO | hora | 1644.9664 | 37.1447 | 61101.8096 | 75482.42
2 |  | DESPESAS DIRETAS |  |  |  |  | 828123.82
E9093 | DNIT/SICRO (JAN/2025) | LOCAÇÃO DE VEÍCULO | dia | 205.6208 | 334.3944 | 68758.444 | 84941.09
DIA | Decreto nº 11.117 (BRASIL, 2022) | DIÁRIAS | dia | 205.6208 | 380 | 78135.904 | 96525.58
CP18 | COMPOSIÇÃO DE PREÇO | SERVIÇO DE LOCAÇÃO DAS INTERVENÇÕES | hora | 8 | 73.7206 | 589.7645 | 728.57
CP08 | COMPOSIÇÃO DE PREÇO | MÃO-DE-OBRA PARA ROÇADA SELETIVA SEMI-MECANIZADA | ha | 25.7026 | 613.08 | 15757.75 | 19466.41
CP09 | COMPOSIÇÃO DE PREÇO | MÃO-DE-OBRA PARA COROAMENTO | muda | 14293 | 1.2669 | 18108.2404 | 22370.1
CA04 | COMPOSIÇÃO DE ATIVIDADE | CONTROLE DE FORMIGAS (ISCA GRANULADA) | ha | 25.7026 | 315.2322 | 8102.2861 | 10009.2
CA08 | COMPOSIÇÃO DE ATIVIDADE | PLANTIO DE NATIVAS | muda | 14293 | 33.6459 | 480900.5392 | 594082.87
5.4 - MANUTENÇÃO DOS PLANTIOS ADENSAMENTO | [6 empty] | 711226.68
1 |  | MÃO DE OBRA |  |  |  |  | 151710.78
P8058 | DNIT (JAN/2025) | RESPONSÁVEL TÉCNICO | hora | 412 | 149.4974 | 61592.9466 | 76089.15
P8143 | DNIT (JAN/2025) | ENCARREGADO DE CAMPO | hora | 1648 | 37.1447 | 61214.4918 | 75621.63
2 |  | DESPESAS DIRETAS |  |  |  |  | 559515.9
E9093 | DNIT/SICRO (JAN/2025) | LOCAÇÃO DE VEÍCULO | dia | 206 | 334.3944 | 68885.2464 | 85097.73
DIA | Decreto nº 11.117 (BRASIL, 2022) | DIÁRIAS | dia | 206 | 380 | 78280 | 96703.59
CA11 | COMPOSIÇÃO DE ATIVIDADE | REPLANTIO DE NATIVAS | muda | 1431 | 17.6925 | 25317.916 | 31276.61
CA13 | COMPOSIÇÃO DE ATIVIDADE | ADUBAÇÃO DE COBERTURA | muda | 71453.228 | 0.98819 | 70609.5055 | 87227.8
CP08 | COMPOSIÇÃO DE PREÇO | MÃO-DE-OBRA PARA ROÇADA SELETIVA SEMI-MECANIZADA | ha | 128.513 | 613.08 | 78788.75 | 97332.07
CP09 | COMPOSIÇÃO DE PREÇO | MÃO-DE-OBRA PARA COROAMENTO | muda | 71453.228 | 1.2669 | 90526.2877 | 111832.1
CA04 | COMPOSIÇÃO DE ATIVIDADE | CONTROLE DE FORMIGAS (ISCA GRANULADA) | ha | 128.513 | 315.2322 | 40511.4306 | 50046
|  | VALOR TOTAL - Inclusos BDI |  |  |  |  | 1977932.75
6 - INTERVENÇÕES MECÂNICAS
CÓDIGO | FONTE REFERÊNCIAL | ITEM | UNI. | QUANTIDADE | UNITÁRIO (R$) | TOTAL (R$) | TOTAL (COM BDI) R$
6.1 - INSTALAÇÃO DOS TERRAÇOS | [6 empty] | 506889.62
1 |  | MÃO DE OBRA |  |  |  |  | 23566.72
P8058 | DNIT (JAN/2025) | RESPONSÁVEL TÉCNICO | hora | 64 | 149.4974 | 9567.8364 | 11819.67
P8143 | DNIT (JAN/2025) | ENCARREGADO DE CAMPO | hora | 256 | 37.1447 | 9509.0473 | 11747.05
2 |  | DESPESAS DIRETAS |  |  |  |  | 483322.9
E9093 | DNIT/SICRO (JAN/2025) | LOCAÇÃO DE VEÍCULO | dia | 32 | 334.3944 | 10700.6208 | 13219.07
CP18 | COMPOSIÇÃO DE PREÇO | SERVIÇO DE LOCAÇÃO DAS INTERVENÇÕES | hora | 24 | 73.7206 | 1769.2934 | 2185.71
DIA | Decreto nº 11.117 (BRASIL, 2022) | DIÁRIAS | dia | 32 | 380 | 12160 | 15021.92
CA14 | COMPOSIÇÃO DE ATIVIDADE | INSTALAÇÃO DE TERRAÇOS | m³ | 16209.543 | 22.6171 | 366612.2011 | 452896.2
6.2 - INSTALAÇÃO DAS BARRAGINHAS E BIGODES | [6 empty] | 37982.57
1 |  | MÃO DE OBRA |  |  |  |  | 5449.81
P8058 | DNIT (JAN/2025) | RESPONSÁVEL TÉCNICO | hora | 14.8 | 149.4974 | 2212.5622 | 2733.3
P8143 | DNIT (JAN/2025) | ENCARREGADO DE CAMPO | hora | 59.2 | 37.1447 | 2198.9672 | 2716.51
2 |  | DESPESAS DIRETAS |  |  |  |  | 32532.76
E9093 | DNIT/SICRO (JAN/2025) | LOCAÇÃO DE VEÍCULO | dia | 7.4 | 334.3944 | 2474.5186 | 3056.91
DIA | Decreto nº 11.117 (BRASIL, 2022) | DIÁRIAS | dia | 7.4 | 380 | 2812 | 3473.82
CP18 | COMPOSIÇÃO DE PREÇO | SERVIÇO DE LOCAÇÃO DAS INTERVENÇÕES | hora | 8 | 73.7206 | 589.7645 | 728.57
CA15 | COMPOSIÇÃO DE ATIVIDADE | INSTALAÇÃO DE BARRAGINHAS Media (8mX1,5m) com BIGODE | uni. | 37 | 552.9314 | 20458.4615 | 25273.46
6.3 - INSTALAÇÃO DE LOMBADAS | [6 empty] | 8449.47
1 |  | MÃO DE OBRA |  |  |  |  | 2945.84
P8058 | DNIT (JAN/2025) | RESPONSÁVEL TÉCNICO | hora | 8 | 149.4974 | 1195.9795 | 1477.46
P8143 | DNIT (JAN/2025) | ENCARREGADO DE CAMPO | hora | 32 | 37.1447 | 1188.6309 | 1468.38
2 |  | DESPESAS DIRETAS |  |  |  |  | 5503.63
E9093 | DNIT/SICRO (JAN/2025) | LOCAÇÃO DE VEÍCULO | dia | 4 | 334.3944 | 1337.5776 | 1652.38
DIA | Decreto nº 11.117 (BRASIL, 2022) | DIÁRIAS | dia | 4 | 380 | 1520 | 1877.74
CP18 | COMPOSIÇÃO DE PREÇO | SERVIÇO DE LOCAÇÃO DAS INTERVENÇÕES | hora | 8 | 73.7206 | 589.7645 | 728.57
CA17 | COMPOSIÇÃO DE ATIVIDADE | INSTALAÇÃO DE LOMBADAS | uni. | 19 | 53.04 | 1007.76 | 1244.94
6.4 - INSTALAÇÃO DE BIORRETENTORES | [6 empty] | 11616.04
1 |  | MÃO DE OBRA |  |  |  |  | 1472.92
P8058 | DNIT (JAN/2025) | RESPONSÁVEL TÉCNICO | hora | 4 | 149.4974 | 597.9898 | 738.73
P8143 | DNIT (JAN/2025) | ENCARREGADO DE CAMPO | hora | 16 | 37.1447 | 594.3155 | 734.19
2 |  | DESPESAS DIRETAS |  |  |  |  | 10143.12
CA20 | COMPOSIÇÃO DE ATIVIDADE | INSTALAÇÃO DE BIORRETENTOR DE FIBRA VEGETAL | m. | 78.05 | 79.3355 | 6192.1358 | 7649.49
E9093 | DNIT/SICRO (JAN/2025) | LOCAÇÃO DE VEÍCULO | dia | 2 | 334.3944 | 668.7888 | 826.19
CP18 | COMPOSIÇÃO DE PREÇO | SERVIÇO DE LOCAÇÃO DAS INTERVENÇÕES | hora | 8 | 73.7206 | 589.7645 | 728.57
DIA | Decreto nº 11.117 (BRASIL, 2022) | DIÁRIAS | dia | 2 | 380 | 760 | 938.87
6.5 - INSTALAÇÃO DE RIP-RAP | [6 empty] | 23504.82
1 |  | MÃO DE OBRA |  |  |  |  | 2945.84
P8058 | DNIT (JAN/2025) | RESPONSÁVEL TÉCNICO | hora | 8 | 149.4974 | 1195.9795 | 1477.46
P8143 | DNIT (JAN/2025) | ENCARREGADO DE CAMPO | hora | 32 | 37.1447 | 1188.6309 | 1468.38
2 |  | DESPESAS DIRETAS |  |  |  |  | 20558.98
E9093 | DNIT/SICRO (JAN/2025) | LOCAÇÃO DE VEÍCULO | dia | 4 | 334.3944 | 1337.5776 | 1652.38
DIA | Decreto nº 11.117 (BRASIL, 2022) | DIÁRIAS | dia | 4 | 380 | 1520 | 1877.74
CP18 | COMPOSIÇÃO DE PREÇO | SERVIÇO DE LOCAÇÃO DAS INTERVENÇÕES | hora | 8 | 73.7206 | 589.7645 | 728.57
CA19 | COMPOSIÇÃO DE ATIVIDADE | INSTALAÇÃO DE CONTEÇÃO DE RIP-RAP | uni. | 24.58 | 536.8113 | 13194.8218 | 16300.29
6.6 - MONITORAMENTO DE INTERVENÇÕES MECÂNICAS | [6 empty] | 48569.72 | Inserido monitoramento de intervenções mecânicas
1 |  | MÃO DE OBRA |  |  |  |  | 22093.8
P8058 | DNIT (JAN/2025) | RESPONSÁVEL TÉCNICO | hora | 60 | 149.4974 | 8969.8466 | 11080.94
P8143 | DNIT (JAN/2025) | ENCARREGADO DE CAMPO | hora | 240 | 37.1447 | 8914.7318 | 11012.86
2 |  | DESPESAS DIRETAS |  |  |  |  | 26475.92
E9093 | DNIT/SICRO (JAN/2025) | LOCAÇÃO DE VEÍCULO | dia | 30 | 334.3944 | 10031.832 | 12392.87
DIA | Decreto nº 11.117 (BRASIL, 2022) | DIÁRIAS | dia | 30 | 380 | 11400 | 14083.05
|  | VALOR TOTAL - Inclusos BDI |  |  |  |  | 637012.24
7 - AS BUILT
CÓDIGO | FONTE REFERÊNCIAL | ITEM | UNI. | QUANTIDADE | UNITÁRIO (R$) | TOTAL (R$) | TOTAL (COM BDI) R$
7.1 - AS BUILT | [6 empty] | 13415.57
1 |  | MÃO DE OBRA |  |  |  |  | 13415.57
P8058 | DNIT (JAN/2025) | RESPONSÁVEL TÉCNICO | hora | 40 | 149.4974 | 5979.8977 | 7387.3
P8143 | DNIT (JAN/2025) | ENCARREGADO DE CAMPO | hora | 40 | 37.1447 | 1485.7886 | 1835.48
P8034 | DNIT (JAN/2025) | BIÓLOGO SENIOR (EDUCADOR AMBIENTAL) | hora | 40 | 84.8499 | 3393.9955 | 4192.79
2 |  | DESPESAS DIRETAS |  |  |  |  | 0
|  | - |  |  | 0 | 0 | 0
|  | VALOR TOTAL - Inclusos BDI |  |  |  |  | 13415.57
TOTAL | [6 empty] | 4368108.04
BDI | [6 empty] | 1.2354
Hora técnica estimada: 1.000m cerca e aceiro em 10 dias 2 bebedouros por dia 1ha plantio total em 10 dias 1ha plantio adensamento em 9 dias 1000m terraço por dia 5 barraginhas com bigodes por dia 5 lombadas por dia
4361938.62

## FÍSICO FINANCEIRO
Ato 15/2024 Contrato de Gestão nº 028/2020/ANA/SF Contrato 046/2024 DESENVOLVIMENTO DE PROJETOS INDIVIDUAIS POR PROPRIEDADE PARA IMPLEMENTAÇÃO DE PROGRAMA DE CONSERVAÇÃO EM MICROBACIA – ALTO SF E MÉDIO SF
CRONOGRAMA FÍSICO FINANCEIRO
ÍTEM | ATIVIDADE | % | TOTAL (R$) | Meses | [23 empty] | TOTAL % | TOTAL R$
|  |  |  | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24
1 | MOBILIZAÇÃO | 1.946% | 85003.62 | 1.946% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 1.946% | 85003.62
1.1 | PLANO DE TRABALHO E INSTALAÇÃO DE CANTEIRO DE OBRAS | 1.946% | 85003.62 | Meses 1: 1.946% | 1.946% | 85003.62
2 | MOBILIZAÇÃO SOCIAL E EVENTOS | 1.524% | 66565.7 | 0% | 0.3867% | 0% | 0.2807% | 0.2807% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0.5758% | 0% | 1.524% | 66565.7
2.1 | EVENTO DE ABERTURA | 0.3867% | 16893.07 | Meses 2: 0.3867% | 0.3867% | 16893.07
2.2 | CAPACITAÇÕES | 0.5613% | 24519.62 | Meses 4: 0.2807%; Meses 5: 0.2807% | 0.5613% | 24519.62
2.3 | EVENTO DE ENCERRAMENTO | 0.5758% | 25153.01 | Meses 23: 0.5758% | 0.5758% | 25153.01
3 | MONITORAMENTO DE VAZÃO | 0.596% | 26033.99 | 0% | 0.0745% | 0% | 0% | 0.0745% | 0% | 0% | 0.0745% | 0% | 0% | 0.0745% | 0% | 0% | 0.0745% | 0% | 0% | 0.0745% | 0% | 0% | 0.0745% | 0% | 0% | 0.0745% | 0% | 0.596% | 26033.99
3.1 | MONITORAMENTO DE VAZÃO | 0.596% | 26033.99 | Meses 2: 0.0745%; Meses 5: 0.0745%; Meses 8: 0.0745%; Meses 11: 0.0745%; Meses 14: 0.0745%; Meses 17: 0.0745%; Meses 20: 0.0745%; Meses 23: 0.0745% | 0.596% | 26033.99
4 | PROTEÇÃO DE ÁREAS | 35.76% | 1562144.17 | 0% | 0% | 5.1% | 6.02% | 6.02% | 6.02% | 6.02% | 5.347% | 0% | 0% | 0.2471% | 0% | 0% | 0.2471% | 0% | 0% | 0.2471% | 0% | 0% | 0.2471% | 0% | 0% | 0.2471% | 0% | 35.76% | 1562144.17
4.1 | INSTALAÇÃO DE CERCAS E ACEIROS | 30.6% | 1336519.37 | Meses 3: 5.1%; Meses 4: 5.1%; Meses 5: 5.1%; Meses 6: 5.1%; Meses 7: 5.1%; Meses 8: 5.1% | 30.6% | 1336519.37
4.2 | INSTALAÇÃO DE BEBEDOUROS | 3.683% | 160865.17 | Meses 4: 0.9207%; Meses 5: 0.9207%; Meses 6: 0.9207%; Meses 7: 0.9207% | 3.683% | 160865.17
4.3 | MONITORAMENTO DE CERCAS E BEBEDOUROS | 1.483% | 64759.63 | Meses 8: 0.2471%; Meses 11: 0.2471%; Meses 14: 0.2471%; Meses 17: 0.2471%; Meses 20: 0.2471%; Meses 23: 0.2471% | 1.483% | 64759.63
5 | INTERVENÇÕES VEGETATIVAS | 45.28% | 1977932.75 | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 12.8% | 3.936% | 0% | 0% | 3.936% | 0% | 0% | 3.936% | 0% | 0% | 3.936% | 0% | 0% | 16.74% | 0% | 45.28% | 1977932.75
5.1 | PLANTIO TOTAL | 3.176% | 138744.02 | Meses 10: 1.588%; Meses 23: 1.588% | 3.176% | 138744.02
5.2 | MANUTENÇÃO DOS PLANTIOS | 3.398% | 148406.72 | Meses 11: 0.6795%; Meses 14: 0.6795%; Meses 17: 0.6795%; Meses 20: 0.6795%; Meses 23: 0.6795% | 3.398% | 148406.72
5.3 | PLANTIO ADENSAMENTO | 22.43% | 979555.33 | Meses 10: 11.21%; Meses 23: 11.21% | 22.43% | 979555.33
5.4 | MANUTENÇÃO PLANTIO ADENSAMENTO | 16.28% | 711226.68 | Meses 11: 3.256%; Meses 14: 3.256%; Meses 17: 3.256%; Meses 20: 3.256%; Meses 23: 3.256% | 16.28% | 711226.68
6 | INTERVENÇÕES MECÂNICAS | 14.58% | 637012.24 | 0% | 5.735% | 3.868% | 3.868% | 0% | 0.1853% | 0% | 0% | 0.1853% | 0% | 0% | 0.1853% | 0% | 0% | 0.1853% | 0% | 0% | 0.1853% | 0% | 0% | 0.1853% | 0% | 0% | 0% | 14.58% | 637012.24
6.1 | INSTALAÇÃO DOS TERRAÇOS | 11.6% | 506889.62 | Meses 2: 3.868%; Meses 3: 3.868%; Meses 4: 3.868% | 11.6% | 506889.62
6.2 | INSTALAÇÃO DAS BARRAGINHAS E BIGODES | 0.8695% | 37982.57 | Meses 2: 0.8695% | 0.8695% | 37982.57
6.3 | INSTALAÇÃO DE LOMBADAS | 0.1934% | 8449.47 | Meses 2: 0.1934% | 0.1934% | 8449.47
6.4 | INSTALAÇÃO DE BIORRETENTORES | 0.2659% | 11616.04 | Meses 2: 0.2659% | 0.2659% | 11616.04
6.5 | INSTALAÇÃO DE RIP-RAP | 0.5381% | 23504.82 | Meses 2: 0.5381% | 0.5381% | 23504.82
6.6 | MONITORAMENTO DE INTERVENÇÕES MECÂNICAS | 1.112% | 48569.72 | Meses 6: 0.1853%; Meses 9: 0.1853%; Meses 12: 0.1853%; Meses 15: 0.1853%; Meses 18: 0.1853%; Meses 21: 0.1853% | 1.112% | 48569.72
7 | AS BUILT | 0.3071% | 13415.57 | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0.3071% | 0.3071% | 13415.57
7.1 | AS BUILT | 0.3071% | 13415.57 | Meses 24: 0.3071% | 0.3071% | 13415.57
TOTAL |  | 100% | 4368108.04 | 1.946% | 6.196% | 8.968% | 10.17% | 6.375% | 6.206% | 6.02% | 5.421% | 0.1853% | 12.8% | 4.258% | 0.1853% | 0% | 4.258% | 0.1853% | 0% | 4.258% | 0.1853% | 0% | 4.258% | 0.1853% | 0% | 17.63% | 0.3071% | 100% | 4368108.04

## QQP (AC-02)
Ato 15/2024 Contrato de Gestão nº 028/2020/ANA/SF Contrato 046/2024 DESENVOLVIMENTO DE PROJETOS INDIVIDUAIS POR PROPRIEDADE PARA IMPLEMENTAÇÃO DE PROGRAMA DE CONSERVAÇÃO EM MICROBACIA – ALTO SF E MÉDIO SF
4 - PROTEÇÃO DE ÁREAS
CÓDIGO | FONTE REFERÊNCIAL | ITEM | UNI. | QUANTIDADE | UNITÁRIO (R$) | TOTAL (R$) | TOTAL (COM BDI) R$
4.1 - INSTALAÇÃO DE CERCAS E ACEIROS | [6 empty] | 568521.16
1 |  | MÃO DE OBRA |  |  |  |  | 37559.47
P8058 | DNIT (JAN/2025) | RESPONSÁVEL TÉCNICO | hora | 102 | 149.4974 | 15248.7392 | 18837.61
P8143 | DNIT (JAN/2025) | ENCARREGADO DE CAMPO | hora | 408 | 37.1447 | 15155.0441 | 18721.86
2 |  | DESPESAS DIRETAS |  |  |  |  | 530961.69
E9093 | DNIT/SICRO (JAN/2025) | LOCAÇÃO DE VEÍCULO | dia | 51 | 4456.3333 | 227273 | 280762.83
CP18 | COMPOSIÇÃO DE PREÇO | SERVIÇO DE LOCAÇÃO DAS INTERVENÇÕES | hora | 4 | 73.7206 | 294.8822 | 364.28
CA01 | COMPOSIÇÃO DE ATIVIDADE | INSTALAÇÃO CERCA | m | 5095.82 | 35.3069 | 179917.389 | 222261.84
CA02 | COMPOSIÇÃO DE ATIVIDADE | INSTALAÇÃO DE ACEIROS | m² | 10191.64 | 2.19 | 22319.6916 | 27572.74
4.2 - INSTALAÇÃO DE BEBEDOUROS | [6 empty] | 160865.17
1 |  | MÃO DE OBRA |  |  |  |  | 3682.3
P8058 | DNIT (JAN/2025) | RESPONSÁVEL TÉCNICO | hora | 10 | 149.4974 | 1494.9744 | 1846.82
P8143 | DNIT (JAN/2025) | ENCARREGADO DE CAMPO | hora | 40 | 37.1447 | 1485.7886 | 1835.48
2 |  | DESPESAS DIRETAS |  |  |  |  | 157182.87
E9093 | DNIT/SICRO (JAN/2025) | LOCAÇÃO DE VEÍCULO | dia | 5 | 334.3944 | 1671.972 | 2065.48
CP18 | COMPOSIÇÃO DE PREÇO | SERVIÇO DE LOCAÇÃO DAS INTERVENÇÕES | hora | 8 | 73.7206 | 589.7645 | 728.57
DIA | Decreto nº 11.117 (BRASIL, 2022) | DIÁRIAS | dia | 5 | 380 | 1900 | 2347.17
CA03 | COMPOSIÇÃO DE ATIVIDADE | INSTALAÇÃO DE BEBEDOUROS (1.000 litros) | uni. | 10 | 12307.5271 | 123075.2706 | 152041.65
4.2 - MONITORAMENTO DE CERCAS E BEBEDOUROS | [6 empty] | 16189.91
1 |  | MÃO DE OBRA |  |  |  |  | 7364.6
P8058 | DNIT (JAN/2025) | RESPONSÁVEL TÉCNICO | hora | 20 | 149.4974 | 2989.9489 | 3693.65
P8143 | DNIT (JAN/2025) | ENCARREGADO DE CAMPO | hora | 80 | 37.1447 | 2971.5773 | 3670.95
2 |  | DESPESAS DIRETAS |  |  |  |  | 8825.31
E9093 | DNIT/SICRO (JAN/2025) | LOCAÇÃO DE VEÍCULO | dia | 10 | 334.3944 | 3343.944 | 4130.96
DIA | Decreto nº 11.117 (BRASIL, 2022) | DIÁRIAS | dia | 10 | 380 | 3800 | 4694.35
|  | VALOR TOTAL - Inclusos BDI |  |  |  |  | 745576.24
5 - INTERVENÇÕES VEGETATIVAS
CÓDIGO | FONTE REFERÊNCIAL | ITEM | UNI. | QUANTIDADE | UNITÁRIO (R$) | TOTAL (R$) | TOTAL (COM BDI) R$
5.3 - PLANTIO ADENSAMENTO | [6 empty] | 836803.61
1 |  | MÃO DE OBRA |  |  |  |  | 129440.23
P8058 | DNIT (JAN/2025) | RESPONSÁVEL TÉCNICO | hora | 351.52 | 149.4974 | 52551.3412 | 64919.56
P8143 | DNIT (JAN/2025) | ENCARREGADO DE CAMPO | hora | 1406.08 | 37.1447 | 52228.4421 | 64520.67
2 |  | DESPESAS DIRETAS |  |  |  |  | 707363.38
E9093 | DNIT/SICRO (JAN/2025) | LOCAÇÃO DE VEÍCULO | dia | 175.76 | 334.3944 | 58773.1597 | 72605.71
DIA | Decreto nº 11.117 (BRASIL, 2022) | DIÁRIAS | dia | 175.76 | 380 | 66788.8 | 82507.88
CP18 | COMPOSIÇÃO DE PREÇO | SERVIÇO DE LOCAÇÃO DAS INTERVENÇÕES | hora | 2 | 73.7206 | 147.4411 | 182.14
CP08 | COMPOSIÇÃO DE PREÇO | MÃO-DE-OBRA PARA ROÇADA SELETIVA SEMI-MECANIZADA | ha | 21.97 | 613.08 | 13469.3676 | 16639.45
CP09 | COMPOSIÇÃO DE PREÇO | MÃO-DE-OBRA PARA COROAMENTO | muda | 12216 | 1.2669 | 15476.8253 | 19119.37
CA04 | COMPOSIÇÃO DE ATIVIDADE | CONTROLE DE FORMIGAS (ISCA GRANULADA) | ha | 21.97 | 315.2322 | 6925.6506 | 8555.64
CA08 | COMPOSIÇÃO DE ATIVIDADE | PLANTIO DE NATIVAS | muda | 12216 | 33.6459 | 411018.0499 | 507753.19
5.4 - MANUTENÇÃO DOS PLANTIOS ADENSAMENTO | [6 empty] | 607914.5
1 |  | MÃO DE OBRA |  |  |  |  | 129678.93
P8058 | DNIT (JAN/2025) | RESPONSÁVEL TÉCNICO | hora | 352.1683 | 149.4974 | 52648.2549 | 65039.28
P8143 | DNIT (JAN/2025) | ENCARREGADO DE CAMPO | hora | 1408.6731 | 37.1447 | 52324.7603 | 64639.65
2 |  | DESPESAS DIRETAS |  |  |  |  | 478235.57
E9093 | DNIT/SICRO (JAN/2025) | LOCAÇÃO DE VEÍCULO | dia | 176.0841 | 334.3944 | 58881.5475 | 72739.61
DIA | Decreto nº 11.117 (BRASIL, 2022) | DIÁRIAS | dia | 176.0841 | 380 | 66911.97 | 82660.03
CA11 | COMPOSIÇÃO DE ATIVIDADE | REPLANTIO DE NATIVAS | muda | 1222 | 17.6925 | 21620.191 | 26708.61
CA13 | COMPOSIÇÃO DE ATIVIDADE | ADUBAÇÃO DE COBERTURA | muda | 61076.6 | 0.98819 | 60355.4051 | 74560.35
CP08 | COMPOSIÇÃO DE PREÇO | MÃO-DE-OBRA PARA ROÇADA SELETIVA SEMI-MECANIZADA | ha | 109.85 | 613.08 | 67346.838 | 83197.25
CP09 | COMPOSIÇÃO DE PREÇO | MÃO-DE-OBRA PARA COROAMENTO | muda | 61076.6 | 1.2669 | 77379.8192 | 95591.54
CA04 | COMPOSIÇÃO DE ATIVIDADE | CONTROLE DE FORMIGAS (ISCA GRANULADA) | ha | 109.85 | 315.2322 | 34628.2528 | 42778.18
|  | VALOR TOTAL - Inclusos BDI |  |  |  |  | 1444718.11
6 - INTERVENÇÕES MECÂNICAS
CÓDIGO | FONTE REFERÊNCIAL | ITEM | UNI. | QUANTIDADE | UNITÁRIO (R$) | TOTAL (R$) | TOTAL (COM BDI) R$
6.1 - INSTALAÇÃO DOS TERRAÇOS | [6 empty] | 176156.91
1 |  | MÃO DE OBRA |  |  |  |  | 8101.06
P8058 | DNIT (JAN/2025) | RESPONSÁVEL TÉCNICO | hora | 22 | 149.4974 | 3288.9438 | 4063.01
P8143 | DNIT (JAN/2025) | ENCARREGADO DE CAMPO | hora | 88 | 37.1447 | 3268.735 | 4038.05
2 |  | DESPESAS DIRETAS |  |  |  |  | 168055.85
E9093 | DNIT/SICRO (JAN/2025) | LOCAÇÃO DE VEÍCULO | dia | 11 | 334.3944 | 3678.3384 | 4544.05
CP18 | COMPOSIÇÃO DE PREÇO | SERVIÇO DE LOCAÇÃO DAS INTERVENÇÕES | hora | 8 | 73.7206 | 589.7645 | 728.57
DIA | Decreto nº 11.117 (BRASIL, 2022) | DIÁRIAS | dia | 11 | 380 | 4180 | 5163.78
CA14 | COMPOSIÇÃO DE ATIVIDADE | INSTALAÇÃO DE TERRAÇOS | m³ | 5641.335 | 22.6171 | 127590.4103 | 157619.45
6.6 - MONITORAMENTO DE INTERVENÇÕES MECÂNICAS | [6 empty] | 9713.94
1 |  | MÃO DE OBRA |  |  |  |  | 4418.76
P8058 | DNIT (JAN/2025) | RESPONSÁVEL TÉCNICO | hora | 12 | 149.4974 | 1793.9693 | 2216.19
P8143 | DNIT (JAN/2025) | ENCARREGADO DE CAMPO | hora | 48 | 37.1447 | 1782.9464 | 2202.57
2 |  | DESPESAS DIRETAS |  |  |  |  | 5295.18
E9093 | DNIT/SICRO (JAN/2025) | LOCAÇÃO DE VEÍCULO | dia | 6 | 334.3944 | 2006.3664 | 2478.57
DIA | Decreto nº 11.117 (BRASIL, 2022) | DIÁRIAS | dia | 6 | 380 | 2280 | 2816.61
|  | VALOR TOTAL - Inclusos BDI |  |  |  |  | 185870.85
7 - AS BUILT
CÓDIGO | FONTE REFERÊNCIAL | ITEM | UNI. | QUANTIDADE | UNITÁRIO (R$) | TOTAL (R$) | TOTAL (COM BDI) R$
7.1 - AS BUILT | [6 empty] | 2683.12
1 |  | MÃO DE OBRA |  |  |  |  | 2683.12
P8058 | DNIT (JAN/2025) | RESPONSÁVEL TÉCNICO | hora | 8 | 149.4974 | 1195.9795 | 1477.46
P8143 | DNIT (JAN/2025) | ENCARREGADO DE CAMPO | hora | 8 | 37.1447 | 297.1577 | 367.1
P8034 | DNIT (JAN/2025) | BIÓLOGO SENIOR (EDUCADOR AMBIENTAL) | hora | 8 | 84.8499 | 678.7991 | 838.56
2 |  | DESPESAS DIRETAS |  |  |  |  | 0
|  | - |  |  | 0 | 0 | 0
|  | VALOR TOTAL - Inclusos BDI |  |  |  |  | 2683.12
TOTAL | [6 empty] | 2378848.32
BDI | [6 empty] | 1.2354
Hora técnica estimada: 1.000m cerca e aceiro em 10 dias 2 bebedouros por dia 1ha plantio total em 10 dias 1ha plantio adensamento em 9 dias 1000m terraço por dia 5 barraginhas com bigodes por dia 5 lombadas por dia

## QQP (AC-03)
Ato 15/2024 Contrato de Gestão nº 028/2020/ANA/SF Contrato 046/2024 DESENVOLVIMENTO DE PROJETOS INDIVIDUAIS POR PROPRIEDADE PARA IMPLEMENTAÇÃO DE PROGRAMA DE CONSERVAÇÃO EM MICROBACIA – ALTO SF E MÉDIO SF
4 - PROTEÇÃO DE ÁREAS
CÓDIGO | FONTE REFERÊNCIAL | ITEM | UNI. | QUANTIDADE | UNITÁRIO (R$) | TOTAL (R$) | TOTAL (COM BDI) R$
4.1 - INSTALAÇÃO DE CERCAS E ACEIROS | [6 empty] | 300317.43
1 |  | MÃO DE OBRA |  |  |  |  | 19884.42
P8058 | DNIT (JAN/2025) | RESPONSÁVEL TÉCNICO | hora | 54 | 149.4974 | 8072.8619 | 9972.85
P8143 | DNIT (JAN/2025) | ENCARREGADO DE CAMPO | hora | 216 | 37.1447 | 8023.2586 | 9911.57
2 |  | DESPESAS DIRETAS |  |  |  |  | 280433.01
E9093 | DNIT/SICRO (JAN/2025) | LOCAÇÃO DE VEÍCULO | dia | 27 | 4456.3333 | 120321 | 148639.14
CP18 | COMPOSIÇÃO DE PREÇO | SERVIÇO DE LOCAÇÃO DAS INTERVENÇÕES | hora | 4 | 73.7206 | 294.8822 | 364.28
CA01 | COMPOSIÇÃO DE ATIVIDADE | INSTALAÇÃO CERCA | m | 2680.74 | 35.3069 | 94648.5043 | 116924.5
CA02 | COMPOSIÇÃO DE ATIVIDADE | INSTALAÇÃO DE ACEIROS | m² | 5361.48 | 2.19 | 11741.6412 | 14505.09
4.2 - MONITORAMENTO DE CERCAS E BEBEDOUROS | [6 empty] | 16189.91
1 |  | MÃO DE OBRA |  |  |  |  | 7364.6
P8058 | DNIT (JAN/2025) | RESPONSÁVEL TÉCNICO | hora | 20 | 149.4974 | 2989.9489 | 3693.65
P8143 | DNIT (JAN/2025) | ENCARREGADO DE CAMPO | hora | 80 | 37.1447 | 2971.5773 | 3670.95
2 |  | DESPESAS DIRETAS |  |  |  |  | 8825.31
E9093 | DNIT/SICRO (JAN/2025) | LOCAÇÃO DE VEÍCULO | dia | 10 | 334.3944 | 3343.944 | 4130.96
DIA | Decreto nº 11.117 (BRASIL, 2022) | DIÁRIAS | dia | 10 | 380 | 3800 | 4694.35
|  | VALOR TOTAL - Inclusos BDI |  |  |  |  | 316507.34
5 - INTERVENÇÕES VEGETATIVAS
CÓDIGO | FONTE REFERÊNCIAL | ITEM | UNI. | QUANTIDADE | UNITÁRIO (R$) | TOTAL (R$) | TOTAL (COM BDI) R$
5.1 - PLANTIO TOTAL | [6 empty] | 58946.27
1 |  | MÃO DE OBRA |  |  |  |  | 6097.89
P8058 | DNIT (JAN/2025) | RESPONSÁVEL TÉCNICO | hora | 16.56 | 149.4974 | 2475.6777 | 3058.34
P8143 | DNIT (JAN/2025) | ENCARREGADO DE CAMPO | hora | 66.24 | 37.1447 | 2460.466 | 3039.55
2 |  | DESPESAS DIRETAS |  |  |  |  | 52848.38
E9093 | DNIT/SICRO (JAN/2025) | LOCAÇÃO DE VEÍCULO | dia | 8.28 | 334.3944 | 2768.7856 | 3420.43
DIA | Decreto nº 11.117 (BRASIL, 2022) | DIÁRIAS | dia | 8.28 | 380 | 3146.4 | 3886.92
CP18 | COMPOSIÇÃO DE PREÇO | SERVIÇO DE LOCAÇÃO DAS INTERVENÇÕES | hora | 4 | 73.7206 | 294.8822 | 364.28
CA04 | COMPOSIÇÃO DE ATIVIDADE | CONTROLE DE FORMIGAS (ISCA GRANULADA) | ha | 0.92 | 315.2322 | 290.0136 | 358.27
CP08 | COMPOSIÇÃO DE PREÇO | MÃO-DE-OBRA PARA ROÇADA SELETIVA SEMI-MECANIZADA | ha | 0.92 | 613.08 | 564.0336 | 696.78
CP09 | COMPOSIÇÃO DE PREÇO | MÃO-DE-OBRA PARA COROAMENTO | muda | 1023 | 1.2669 | 1296.0701 | 1601.11
CA08 | COMPOSIÇÃO DE ATIVIDADE | PLANTIO DE NATIVAS | muda | 1023 | 33.6459 | 34419.7335 | 42520.59
5.2 - MANUTENÇÃO DOS PLANTIOS TOTAIS | [6 empty] | 62989.33
1 |  | MÃO DE OBRA |  |  |  |  | 18752.93
P8058 | DNIT (JAN/2025) | RESPONSÁVEL TÉCNICO | hora | 50.9272 | 149.4974 | 7613.4873 | 9405.36
P8143 | DNIT (JAN/2025) | ENCARREGADO DE CAMPO | hora | 203.7088 | 37.1447 | 7566.7066 | 9347.57
2 |  | DESPESAS DIRETAS |  |  |  |  | 44236.4
E9093 | DNIT/SICRO (JAN/2025) | LOCAÇÃO DE VEÍCULO | uni. | 25.4636 | 334.3944 | 8514.8865 | 10518.91
DIA | Decreto nº 11.117 (BRASIL, 2022) | DIÁRIAS | dia | 25.4636 | 380 | 9676.1694 | 11953.5
CA11 | COMPOSIÇÃO DE ATIVIDADE | REPLANTIO DE NATIVAS | muda | 103 | 17.6925 | 1822.3238 | 2251.22
CA13 | COMPOSIÇÃO DE ATIVIDADE | ADUBAÇÃO DE COBERTURA | muda | 5110.6 | 0.98819 | 5050.2538 | 6238.86
CP08 | COMPOSIÇÃO DE PREÇO | MÃO-DE-OBRA PARA ROÇADA SELETIVA SEMI-MECANIZADA | ha | 4.6 | 613.08 | 2820.168 | 3483.91
CP09 | COMPOSIÇÃO DE PREÇO | MÃO-DE-OBRA PARA COROAMENTO | muda | 5110.6 | 1.2669 | 6474.776 | 7998.65
CA04 | COMPOSIÇÃO DE ATIVIDADE | CONTROLE DE FORMIGAS (ISCA GRANULADA) | ha | 4.6 | 315.2322 | 1450.0679 | 1791.35
5.3 - PLANTIO ADENSAMENTO | [6 empty] | 89684.68
1 |  | MÃO DE OBRA |  |  |  |  | 13845.45
P8058 | DNIT (JAN/2025) | RESPONSÁVEL TÉCNICO | hora | 37.6 | 149.4974 | 5621.1039 | 6944.06
P8143 | DNIT (JAN/2025) | ENCARREGADO DE CAMPO | hora | 150.4 | 37.1447 | 5586.5653 | 6901.39
2 |  | DESPESAS DIRETAS |  |  |  |  | 75839.23
E9093 | DNIT/SICRO (JAN/2025) | LOCAÇÃO DE VEÍCULO | dia | 18.8 | 334.3944 | 6286.6147 | 7766.2
DIA | Decreto nº 11.117 (BRASIL, 2022) | DIÁRIAS | dia | 18.8 | 380 | 7144 | 8825.38
CP18 | COMPOSIÇÃO DE PREÇO | SERVIÇO DE LOCAÇÃO DAS INTERVENÇÕES | hora | 2 | 73.7206 | 147.4411 | 182.14
CP08 | COMPOSIÇÃO DE PREÇO | MÃO-DE-OBRA PARA ROÇADA SELETIVA SEMI-MECANIZADA | ha | 2.35 | 613.08 | 1440.738 | 1779.82
CP09 | COMPOSIÇÃO DE PREÇO | MÃO-DE-OBRA PARA COROAMENTO | muda | 1307 | 1.2669 | 1655.8784 | 2045.6
CA04 | COMPOSIÇÃO DE ATIVIDADE | CONTROLE DE FORMIGAS (ISCA GRANULADA) | ha | 2.35 | 315.2322 | 740.7956 | 915.15
CA08 | COMPOSIÇÃO DE ATIVIDADE | PLANTIO DE NATIVAS | muda | 1307 | 33.6459 | 43975.163 | 54324.94
5.4 - MANUTENÇÃO DOS PLANTIOS ADENSAMENTO | [6 empty] | 65031.33
1 |  | MÃO DE OBRA |  |  |  |  | 13870.98
P8058 | DNIT (JAN/2025) | RESPONSÁVEL TÉCNICO | hora | 37.6693 | 149.4974 | 5631.4701 | 6956.86
P8143 | DNIT (JAN/2025) | ENCARREGADO DE CAMPO | hora | 150.6774 | 37.1447 | 5596.8679 | 6914.12
2 |  | DESPESAS DIRETAS |  |  |  |  | 51160.35
E9093 | DNIT/SICRO (JAN/2025) | LOCAÇÃO DE VEÍCULO | dia | 18.8347 | 334.3944 | 6298.2083 | 7780.52
DIA | Decreto nº 11.117 (BRASIL, 2022) | DIÁRIAS | dia | 18.8347 | 380 | 7157.1748 | 8841.65
CA11 | COMPOSIÇÃO DE ATIVIDADE | REPLANTIO DE NATIVAS | muda | 131 | 17.6925 | 2317.7128 | 2863.2
CA13 | COMPOSIÇÃO DE ATIVIDADE | ADUBAÇÃO DE COBERTURA | muda | 6533 | 0.98819 | 6455.8581 | 7975.28
CP08 | COMPOSIÇÃO DE PREÇO | MÃO-DE-OBRA PARA ROÇADA SELETIVA SEMI-MECANIZADA | ha | 11.75 | 613.08 | 7203.69 | 8899.11
CP09 | COMPOSIÇÃO DE PREÇO | MÃO-DE-OBRA PARA COROAMENTO | muda | 6533 | 1.2669 | 8276.8582 | 10224.86
CA04 | COMPOSIÇÃO DE ATIVIDADE | CONTROLE DE FORMIGAS (ISCA GRANULADA) | ha | 11.75 | 315.2322 | 3703.9779 | 4575.73
|  | VALOR TOTAL - Inclusos BDI |  |  |  |  | 276651.61
6 - INTERVENÇÕES MECÂNICAS
CÓDIGO | FONTE REFERÊNCIAL | ITEM | UNI. | QUANTIDADE | UNITÁRIO (R$) | TOTAL (R$) | TOTAL (COM BDI) R$
6.4 - INSTALAÇÃO DE BIORRETENTORES | [6 empty] | 11616.04
1 |  | MÃO DE OBRA |  |  |  |  | 1472.92
P8058 | DNIT (JAN/2025) | RESPONSÁVEL TÉCNICO | hora | 4 | 149.4974 | 597.9898 | 738.73
P8143 | DNIT (JAN/2025) | ENCARREGADO DE CAMPO | hora | 16 | 37.1447 | 594.3155 | 734.19
2 |  | DESPESAS DIRETAS |  |  |  |  | 10143.12
CA20 | COMPOSIÇÃO DE ATIVIDADE | INSTALAÇÃO DE BIORRETENTOR DE FIBRA VEGETAL | m. | 78.05 | 79.3355 | 6192.1358 | 7649.49
E9093 | DNIT/SICRO (JAN/2025) | LOCAÇÃO DE VEÍCULO | dia | 2 | 334.3944 | 668.7888 | 826.19
CP18 | COMPOSIÇÃO DE PREÇO | SERVIÇO DE LOCAÇÃO DAS INTERVENÇÕES | hora | 8 | 73.7206 | 589.7645 | 728.57
DIA | Decreto nº 11.117 (BRASIL, 2022) | DIÁRIAS | dia | 2 | 380 | 760 | 938.87
6.5 - INSTALAÇÃO DE RIP-RAP | [6 empty] | 23504.82
1 |  | MÃO DE OBRA |  |  |  |  | 2945.84
P8058 | DNIT (JAN/2025) | RESPONSÁVEL TÉCNICO | hora | 8 | 149.4974 | 1195.9795 | 1477.46
P8143 | DNIT (JAN/2025) | ENCARREGADO DE CAMPO | hora | 32 | 37.1447 | 1188.6309 | 1468.38
2 |  | DESPESAS DIRETAS |  |  |  |  | 20558.98
E9093 | DNIT/SICRO (JAN/2025) | LOCAÇÃO DE VEÍCULO | dia | 4 | 334.3944 | 1337.5776 | 1652.38
DIA | Decreto nº 11.117 (BRASIL, 2022) | DIÁRIAS | dia | 4 | 380 | 1520 | 1877.74
CP18 | COMPOSIÇÃO DE PREÇO | SERVIÇO DE LOCAÇÃO DAS INTERVENÇÕES | hora | 8 | 73.7206 | 589.7645 | 728.57
CA19 | COMPOSIÇÃO DE ATIVIDADE | INSTALAÇÃO DE CONTEÇÃO DE RIP-RAP | uni. | 24.58 | 536.8113 | 13194.8218 | 16300.29
6.6 - MONITORAMENTO DE INTERVENÇÕES MECÂNICAS | [6 empty] | 9713.94
1 |  | MÃO DE OBRA |  |  |  |  | 4418.76
P8058 | DNIT (JAN/2025) | RESPONSÁVEL TÉCNICO | hora | 12 | 149.4974 | 1793.9693 | 2216.19
P8143 | DNIT (JAN/2025) | ENCARREGADO DE CAMPO | hora | 48 | 37.1447 | 1782.9464 | 2202.57
2 |  | DESPESAS DIRETAS |  |  |  |  | 5295.18
E9093 | DNIT/SICRO (JAN/2025) | LOCAÇÃO DE VEÍCULO | dia | 6 | 334.3944 | 2006.3664 | 2478.57
DIA | Decreto nº 11.117 (BRASIL, 2022) | DIÁRIAS | dia | 6 | 380 | 2280 | 2816.61
|  | VALOR TOTAL - Inclusos BDI |  |  |  |  | 44834.8
7 - AS BUILT
CÓDIGO | FONTE REFERÊNCIAL | ITEM | UNI. | QUANTIDADE | UNITÁRIO (R$) | TOTAL (R$) | TOTAL (COM BDI) R$
7.1 - AS BUILT | [6 empty] | 2683.12
1 |  | MÃO DE OBRA |  |  |  |  | 2683.12
P8058 | DNIT (JAN/2025) | RESPONSÁVEL TÉCNICO | hora | 8 | 149.4974 | 1195.9795 | 1477.46
P8143 | DNIT (JAN/2025) | ENCARREGADO DE CAMPO | hora | 8 | 37.1447 | 297.1577 | 367.1
P8034 | DNIT (JAN/2025) | BIÓLOGO SENIOR (EDUCADOR AMBIENTAL) | hora | 8 | 84.8499 | 678.7991 | 838.56
2 |  | DESPESAS DIRETAS |  |  |  |  | 0
|  | - |  |  | 0 | 0 | 0
|  | VALOR TOTAL - Inclusos BDI |  |  |  |  | 2683.12
TOTAL | [6 empty] | 640676.87
BDI | [6 empty] | 1.2354
Hora técnica estimada: 1.000m cerca e aceiro em 10 dias 2 bebedouros por dia 1ha plantio total em 10 dias 1ha plantio adensamento em 9 dias 1000m terraço por dia 5 barraginhas com bigodes por dia 5 lombadas por dia

## QQP (AC-04)
Ato 15/2024 Contrato de Gestão nº 028/2020/ANA/SF Contrato 046/2024 DESENVOLVIMENTO DE PROJETOS INDIVIDUAIS POR PROPRIEDADE PARA IMPLEMENTAÇÃO DE PROGRAMA DE CONSERVAÇÃO EM MICROBACIA – ALTO SF E MÉDIO SF
4 - PROTEÇÃO DE ÁREAS
CÓDIGO | FONTE REFERÊNCIAL | ITEM | UNI. | QUANTIDADE | UNITÁRIO (R$) | TOTAL (R$) | TOTAL (COM BDI) R$
4.1 - INSTALAÇÃO DE CERCAS E ACEIROS | [6 empty] | 400346.93
1 |  | MÃO DE OBRA |  |  |  |  | 26512.56
P8058 | DNIT (JAN/2025) | RESPONSÁVEL TÉCNICO | hora | 72 | 149.4974 | 10763.8159 | 13297.13
P8143 | DNIT (JAN/2025) | ENCARREGADO DE CAMPO | hora | 288 | 37.1447 | 10697.6782 | 13215.43
2 |  | DESPESAS DIRETAS |  |  |  |  | 373834.37
E9093 | DNIT/SICRO (JAN/2025) | LOCAÇÃO DE VEÍCULO | dia | 36 | 4456.3333 | 160428 | 198185.53
CP18 | COMPOSIÇÃO DE PREÇO | SERVIÇO DE LOCAÇÃO DAS INTERVENÇÕES | hora | 4 | 73.7206 | 294.8822 | 364.28
CA01 | COMPOSIÇÃO DE ATIVIDADE | INSTALAÇÃO CERCA | m | 3575.24 | 35.3069 | 126230.4881 | 155939.46
CA02 | COMPOSIÇÃO DE ATIVIDADE | INSTALAÇÃO DE ACEIROS | m² | 7150.48 | 2.19 | 15659.5512 | 19345.1
4.2 - MONITORAMENTO DE CERCAS E BEBEDOUROS | [6 empty] | 16189.91
1 |  | MÃO DE OBRA |  |  |  |  | 7364.6
P8058 | DNIT (JAN/2025) | RESPONSÁVEL TÉCNICO | hora | 20 | 149.4974 | 2989.9489 | 3693.65
P8143 | DNIT (JAN/2025) | ENCARREGADO DE CAMPO | hora | 80 | 37.1447 | 2971.5773 | 3670.95
2 |  | DESPESAS DIRETAS |  |  |  |  | 8825.31
E9093 | DNIT/SICRO (JAN/2025) | LOCAÇÃO DE VEÍCULO | dia | 10 | 334.3944 | 3343.944 | 4130.96
DIA | Decreto nº 11.117 (BRASIL, 2022) | DIÁRIAS | dia | 10 | 380 | 3800 | 4694.35
|  | VALOR TOTAL - Inclusos BDI |  |  |  |  | 416536.84
5 - INTERVENÇÕES VEGETATIVAS
CÓDIGO | FONTE REFERÊNCIAL | ITEM | UNI. | QUANTIDADE | UNITÁRIO (R$) | TOTAL (R$) | TOTAL (COM BDI) R$
5.1 - PLANTIO TOTAL | [6 empty] | 79797.75
1 |  | MÃO DE OBRA |  |  |  |  | 8270.59
P8058 | DNIT (JAN/2025) | RESPONSÁVEL TÉCNICO | hora | 22.4604 | 149.4974 | 3357.7724 | 4148.04
P8143 | DNIT (JAN/2025) | ENCARREGADO DE CAMPO | hora | 89.8416 | 37.1447 | 3337.1407 | 4122.55
2 |  | DESPESAS DIRETAS |  |  |  |  | 71527.16
E9093 | DNIT/SICRO (JAN/2025) | LOCAÇÃO DE VEÍCULO | dia | 11.2302 | 334.3944 | 3755.316 | 4639.15
DIA | Decreto nº 11.117 (BRASIL, 2022) | DIÁRIAS | dia | 11.2302 | 380 | 4267.476 | 5271.85
CP18 | COMPOSIÇÃO DE PREÇO | SERVIÇO DE LOCAÇÃO DAS INTERVENÇÕES | hora | 4 | 73.7206 | 294.8822 | 364.28
CA04 | COMPOSIÇÃO DE ATIVIDADE | CONTROLE DE FORMIGAS (ISCA GRANULADA) | ha | 1.2478 | 315.2322 | 393.3467 | 485.92
CP08 | COMPOSIÇÃO DE PREÇO | MÃO-DE-OBRA PARA ROÇADA SELETIVA SEMI-MECANIZADA | ha | 1.2478 | 613.08 | 765.0012 | 945.05
CP09 | COMPOSIÇÃO DE PREÇO | MÃO-DE-OBRA PARA COROAMENTO | muda | 1387 | 1.2669 | 1757.2329 | 2170.81
CA08 | COMPOSIÇÃO DE ATIVIDADE | PLANTIO DE NATIVAS | muda | 1387 | 33.6459 | 46666.8333 | 57650.1
5.2 - MANUTENÇÃO DOS PLANTIOS TOTAIS | [6 empty] | 85417.4
1 |  | MÃO DE OBRA |  |  |  |  | 25434.68
P8058 | DNIT (JAN/2025) | RESPONSÁVEL TÉCNICO | hora | 69.0728 | 149.4974 | 10326.2059 | 12756.53
P8143 | DNIT (JAN/2025) | ENCARREGADO DE CAMPO | hora | 276.2912 | 37.1447 | 10262.757 | 12678.15
2 |  | DESPESAS DIRETAS |  |  |  |  | 59982.72
E9093 | DNIT/SICRO (JAN/2025) | LOCAÇÃO DE VEÍCULO | uni. | 34.5364 | 334.3944 | 11548.7775 | 14266.84
DIA | Decreto nº 11.117 (BRASIL, 2022) | DIÁRIAS | dia | 34.5364 | 380 | 13123.8306 | 16212.59
CA11 | COMPOSIÇÃO DE ATIVIDADE | REPLANTIO DE NATIVAS | muda | 139 | 17.6925 | 2459.2525 | 3038.05
CA13 | COMPOSIÇÃO DE ATIVIDADE | ADUBAÇÃO DE COBERTURA | muda | 6931.529 | 0.98819 | 6849.6812 | 8461.79
CP08 | COMPOSIÇÃO DE PREÇO | MÃO-DE-OBRA PARA ROÇADA SELETIVA SEMI-MECANIZADA | ha | 6.239 | 613.08 | 3825.0061 | 4725.24
CP09 | COMPOSIÇÃO DE PREÇO | MÃO-DE-OBRA PARA COROAMENTO | muda | 6931.529 | 1.2669 | 8781.7668 | 10848.6
CA04 | COMPOSIÇÃO DE ATIVIDADE | CONTROLE DE FORMIGAS (ISCA GRANULADA) | ha | 6.239 | 315.2322 | 1966.7334 | 2429.61
5.3 - PLANTIO ADENSAMENTO | [6 empty] | 30776.77
1 |  | MÃO DE OBRA |  |  |  |  | 4728.67
P8058 | DNIT (JAN/2025) | RESPONSÁVEL TÉCNICO | hora | 12.8416 | 149.4974 | 1919.7864 | 2371.62
P8143 | DNIT (JAN/2025) | ENCARREGADO DE CAMPO | hora | 51.3664 | 37.1447 | 1907.9903 | 2357.05
2 |  | DESPESAS DIRETAS |  |  |  |  | 26048.1
E9093 | DNIT/SICRO (JAN/2025) | LOCAÇÃO DE VEÍCULO | dia | 6.4208 | 334.3944 | 2147.0796 | 2652.41
DIA | Decreto nº 11.117 (BRASIL, 2022) | DIÁRIAS | dia | 6.4208 | 380 | 2439.904 | 3014.15
CP18 | COMPOSIÇÃO DE PREÇO | SERVIÇO DE LOCAÇÃO DAS INTERVENÇÕES | hora | 2 | 73.7206 | 147.4411 | 182.14
CP08 | COMPOSIÇÃO DE PREÇO | MÃO-DE-OBRA PARA ROÇADA SELETIVA SEMI-MECANIZADA | ha | 0.8026 | 613.08 | 492.058 | 607.87
CP09 | COMPOSIÇÃO DE PREÇO | MÃO-DE-OBRA PARA COROAMENTO | muda | 447 | 1.2669 | 566.318 | 699.6
CA04 | COMPOSIÇÃO DE ATIVIDADE | CONTROLE DE FORMIGAS (ISCA GRANULADA) | ha | 0.8026 | 315.2322 | 253.0053 | 312.55
CA08 | COMPOSIÇÃO DE ATIVIDADE | PLANTIO DE NATIVAS | muda | 447 | 33.6459 | 15039.7076 | 18579.38
5.4 - MANUTENÇÃO DOS PLANTIOS ADENSAMENTO | [6 empty] | 22215.95
1 |  | MÃO DE OBRA |  |  |  |  | 4737.38
P8058 | DNIT (JAN/2025) | RESPONSÁVEL TÉCNICO | hora | 12.8653 | 149.4974 | 1923.3268 | 2375.99
P8143 | DNIT (JAN/2025) | ENCARREGADO DE CAMPO | hora | 51.4611 | 37.1447 | 1911.509 | 2361.39
2 |  | DESPESAS DIRETAS |  |  |  |  | 17478.57
E9093 | DNIT/SICRO (JAN/2025) | LOCAÇÃO DE VEÍCULO | dia | 6.4326 | 334.3944 | 2151.0391 | 2657.3
DIA | Decreto nº 11.117 (BRASIL, 2022) | DIÁRIAS | dia | 6.4326 | 380 | 2444.4036 | 3019.71
CA11 | COMPOSIÇÃO DE ATIVIDADE | REPLANTIO DE NATIVAS | muda | 45 | 17.6925 | 796.1609 | 983.54
CA13 | COMPOSIÇÃO DE ATIVIDADE | ADUBAÇÃO DE COBERTURA | muda | 2231.228 | 0.98819 | 2204.8816 | 2723.81
CP08 | COMPOSIÇÃO DE PREÇO | MÃO-DE-OBRA PARA ROÇADA SELETIVA SEMI-MECANIZADA | ha | 4.013 | 613.08 | 2460.29 | 3039.33
CP09 | COMPOSIÇÃO DE PREÇO | MÃO-DE-OBRA PARA COROAMENTO | muda | 2231.228 | 1.2669 | 2826.8112 | 3492.12
CA04 | COMPOSIÇÃO DE ATIVIDADE | CONTROLE DE FORMIGAS (ISCA GRANULADA) | ha | 4.013 | 315.2322 | 1265.0267 | 1562.76
|  | VALOR TOTAL - Inclusos BDI |  |  |  |  | 218207.87
6 - INTERVENÇÕES MECÂNICAS
CÓDIGO | FONTE REFERÊNCIAL | ITEM | UNI. | QUANTIDADE | UNITÁRIO (R$) | TOTAL (R$) | TOTAL (COM BDI) R$
6.1 - INSTALAÇÃO DOS TERRAÇOS | [6 empty] | 300654.37
1 |  | MÃO DE OBRA |  |  |  |  | 13992.74
P8058 | DNIT (JAN/2025) | RESPONSÁVEL TÉCNICO | hora | 38 | 149.4974 | 5680.9028 | 7017.93
P8143 | DNIT (JAN/2025) | ENCARREGADO DE CAMPO | hora | 152 | 37.1447 | 5645.9968 | 6974.81
2 |  | DESPESAS DIRETAS |  |  |  |  | 286661.63
E9093 | DNIT/SICRO (JAN/2025) | LOCAÇÃO DE VEÍCULO | dia | 19 | 334.3944 | 6353.4936 | 7848.82
CP18 | COMPOSIÇÃO DE PREÇO | SERVIÇO DE LOCAÇÃO DAS INTERVENÇÕES | hora | 8 | 73.7206 | 589.7645 | 728.57
DIA | Decreto nº 11.117 (BRASIL, 2022) | DIÁRIAS | dia | 19 | 380 | 7220 | 8919.26
CA14 | COMPOSIÇÃO DE ATIVIDADE | INSTALAÇÃO DE TERRAÇOS | m³ | 9633.645 | 22.6171 | 217884.7237 | 269164.98
6.6 - MONITORAMENTO DE INTERVENÇÕES MECÂNICAS | [6 empty] | 9713.94
1 |  | MÃO DE OBRA |  |  |  |  | 4418.76
P8058 | DNIT (JAN/2025) | RESPONSÁVEL TÉCNICO | hora | 12 | 149.4974 | 1793.9693 | 2216.19
P8143 | DNIT (JAN/2025) | ENCARREGADO DE CAMPO | hora | 48 | 37.1447 | 1782.9464 | 2202.57
2 |  | DESPESAS DIRETAS |  |  |  |  | 5295.18
E9093 | DNIT/SICRO (JAN/2025) | LOCAÇÃO DE VEÍCULO | dia | 6 | 334.3944 | 2006.3664 | 2478.57
DIA | Decreto nº 11.117 (BRASIL, 2022) | DIÁRIAS | dia | 6 | 380 | 2280 | 2816.61
|  | VALOR TOTAL - Inclusos BDI |  |  |  |  | 310368.31
7 - AS BUILT
CÓDIGO | FONTE REFERÊNCIAL | ITEM | UNI. | QUANTIDADE | UNITÁRIO (R$) | TOTAL (R$) | TOTAL (COM BDI) R$
7.1 - AS BUILT | [6 empty] | 2683.12
1 |  | MÃO DE OBRA |  |  |  |  | 2683.12
P8058 | DNIT (JAN/2025) | RESPONSÁVEL TÉCNICO | hora | 8 | 149.4974 | 1195.9795 | 1477.46
P8143 | DNIT (JAN/2025) | ENCARREGADO DE CAMPO | hora | 8 | 37.1447 | 297.1577 | 367.1
P8034 | DNIT (JAN/2025) | BIÓLOGO SENIOR (EDUCADOR AMBIENTAL) | hora | 8 | 84.8499 | 678.7991 | 838.56
2 |  | DESPESAS DIRETAS |  |  |  |  | 0
|  | - |  |  | 0 | 0 | 0
|  | VALOR TOTAL - Inclusos BDI |  |  |  |  | 2683.12
TOTAL | [6 empty] | 947796.14
BDI | [6 empty] | 1.2354
Hora técnica estimada: 1.000m cerca e aceiro em 10 dias 2 bebedouros por dia 1ha plantio total em 10 dias 1ha plantio adensamento em 9 dias 1000m terraço por dia 5 barraginhas com bigodes por dia 5 lombadas por dia

## QQP (AC-06)
Ato 15/2024 Contrato de Gestão nº 028/2020/ANA/SF Contrato 046/2024 DESENVOLVIMENTO DE PROJETOS INDIVIDUAIS POR PROPRIEDADE PARA IMPLEMENTAÇÃO DE PROGRAMA DE CONSERVAÇÃO EM MICROBACIA – ALTO SF E MÉDIO SF
6 - INTERVENÇÕES MECÂNICAS
CÓDIGO | FONTE REFERÊNCIAL | ITEM | UNI. | QUANTIDADE | UNITÁRIO (R$) | TOTAL (R$) | TOTAL (COM BDI) R$
6.2 - INSTALAÇÃO DAS BARRAGINHAS E BIGODES | [6 empty] | 29563.36
1 |  | MÃO DE OBRA |  |  |  |  | 4271.47
P8058 | DNIT (JAN/2025) | RESPONSÁVEL TÉCNICO | hora | 11.6 | 149.4974 | 1734.1703 | 2142.32
P8143 | DNIT (JAN/2025) | ENCARREGADO DE CAMPO | hora | 46.4 | 37.1447 | 1723.5148 | 2129.15
2 |  | DESPESAS DIRETAS |  |  |  |  | 25291.89
E9093 | DNIT/SICRO (JAN/2025) | LOCAÇÃO DE VEÍCULO | dia | 5.8 | 334.3944 | 1939.4875 | 2395.96
DIA | Decreto nº 11.117 (BRASIL, 2022) | DIÁRIAS | dia | 5.8 | 380 | 2204 | 2722.72
CP18 | COMPOSIÇÃO DE PREÇO | SERVIÇO DE LOCAÇÃO DAS INTERVENÇÕES | hora | 4 | 73.7206 | 294.8822 | 364.28
CA15 | COMPOSIÇÃO DE ATIVIDADE | INSTALAÇÃO DE BARRAGINHAS Media (8mX1,5m) com BIGODE | uni. | 29 | 552.9314 | 16035.0104 | 19808.93
6.3 - INSTALAÇÃO DE LOMBADAS | [6 empty] | 4519.59
1 |  | MÃO DE OBRA |  |  |  |  | 1472.92
P8058 | DNIT (JAN/2025) | RESPONSÁVEL TÉCNICO | hora | 4 | 149.4974 | 597.9898 | 738.73
P8143 | DNIT (JAN/2025) | ENCARREGADO DE CAMPO | hora | 16 | 37.1447 | 594.3155 | 734.19
2 |  | DESPESAS DIRETAS |  |  |  |  | 3046.67
E9093 | DNIT/SICRO (JAN/2025) | LOCAÇÃO DE VEÍCULO | dia | 2 | 334.3944 | 668.7888 | 826.19
DIA | Decreto nº 11.117 (BRASIL, 2022) | DIÁRIAS | dia | 2 | 380 | 760 | 938.87
CP18 | COMPOSIÇÃO DE PREÇO | SERVIÇO DE LOCAÇÃO DAS INTERVENÇÕES | hora | 4 | 73.7206 | 294.8822 | 364.28
CA17 | COMPOSIÇÃO DE ATIVIDADE | INSTALAÇÃO DE LOMBADAS | uni. | 14 | 53.04 | 742.56 | 917.33
6.6 - MONITORAMENTO DE INTERVENÇÕES MECÂNICAS | [6 empty] | 9713.94
1 |  | MÃO DE OBRA |  |  |  |  | 4418.76
P8058 | DNIT (JAN/2025) | RESPONSÁVEL TÉCNICO | hora | 12 | 149.4974 | 1793.9693 | 2216.19
P8143 | DNIT (JAN/2025) | ENCARREGADO DE CAMPO | hora | 48 | 37.1447 | 1782.9464 | 2202.57
2 |  | DESPESAS DIRETAS |  |  |  |  | 5295.18
E9093 | DNIT/SICRO (JAN/2025) | LOCAÇÃO DE VEÍCULO | dia | 6 | 334.3944 | 2006.3664 | 2478.57
DIA | Decreto nº 11.117 (BRASIL, 2022) | DIÁRIAS | dia | 6 | 380 | 2280 | 2816.61
|  | VALOR TOTAL - Inclusos BDI |  |  |  |  | 43796.89
7 - AS BUILT
CÓDIGO | FONTE REFERÊNCIAL | ITEM | UNI. | QUANTIDADE | UNITÁRIO (R$) | TOTAL (R$) | TOTAL (COM BDI) R$
7.1 - AS BUILT | [6 empty] | 2683.12
1 |  | MÃO DE OBRA |  |  |  |  | 2683.12
P8058 | DNIT (JAN/2025) | RESPONSÁVEL TÉCNICO | hora | 8 | 149.4974 | 1195.9795 | 1477.46
P8143 | DNIT (JAN/2025) | ENCARREGADO DE CAMPO | hora | 8 | 37.1447 | 297.1577 | 367.1
P8034 | DNIT (JAN/2025) | BIÓLOGO SENIOR (EDUCADOR AMBIENTAL) | hora | 8 | 84.8499 | 678.7991 | 838.56
2 |  | DESPESAS DIRETAS |  |  |  |  | 0
|  | - |  |  | 0 | 0 | 0
|  | VALOR TOTAL - Inclusos BDI |  |  |  |  | 2683.12
TOTAL | [6 empty] | 46480.01
BDI | [6 empty] | 1.2354
Hora técnica estimada: 1.000m cerca e aceiro em 10 dias 2 bebedouros por dia 1ha plantio total em 10 dias 1ha plantio adensamento em 9 dias 1000m terraço por dia 5 barraginhas com bigodes por dia 5 lombadas por dia

## RENDIMENTO (hidden)
Intervenção | Quant. | Unidade | Dias
Plantio Total | 1 | Hectare | 9
Plantio Adensamento | 1 | Hectare | 8
Cercamento e aceiramento | 100 | Metro | 1
Bebedouros | 2 | Unidade | 1
Terraço | 500 | Metro | 1
Barraginha com bigode | 5 | Unidade | 1
Lombada | 5 | Unidade | 1
Locação de intervenção | 100 | Hectare | 1
Manutenção Total | 0.18065 | Hectare | 1 | 10.839 | 60
Manutenção Adensamento | 0.62385 | Hectare | 1 | 128.513 | 206

## QQP (AC-05)
Ato 15/2024 Contrato de Gestão nº 028/2020/ANA/SF Contrato 046/2024 DESENVOLVIMENTO DE PROJETOS INDIVIDUAIS POR PROPRIEDADE PARA IMPLEMENTAÇÃO DE PROGRAMA DE CONSERVAÇÃO EM MICROBACIA – ALTO SF E MÉDIO SF
4 - PROTEÇÃO DE ÁREAS
CÓDIGO | FONTE REFERÊNCIAL | ITEM | UNI. | QUANTIDADE | UNITÁRIO (R$) | TOTAL (R$) | TOTAL (COM BDI) R$
4.1 - INSTALAÇÃO DE CERCAS E ACEIROS | [6 empty] | 67333.82
1 |  | MÃO DE OBRA |  |  |  |  | 4418.76
P8058 | DNIT (JAN/2025) | RESPONSÁVEL TÉCNICO | hora | 12 | 149.4974 | 1793.9693 | 2216.19
P8143 | DNIT (JAN/2025) | ENCARREGADO DE CAMPO | hora | 48 | 37.1447 | 1782.9464 | 2202.57
2 |  | DESPESAS DIRETAS |  |  |  |  | 62915.06
E9093 | DNIT/SICRO (JAN/2025) | LOCAÇÃO DE VEÍCULO | dia | 6 | 4456.3333 | 26738 | 33030.92
CP18 | COMPOSIÇÃO DE PREÇO | SERVIÇO DE LOCAÇÃO DAS INTERVENÇÕES | hora | 4 | 73.7206 | 294.8822 | 364.28
CA01 | COMPOSIÇÃO DE ATIVIDADE | INSTALAÇÃO CERCA | m | 602.11 | 35.3069 | 21258.6118 | 26261.93
CA02 | COMPOSIÇÃO DE ATIVIDADE | INSTALAÇÃO DE ACEIROS | m² | 1204.22 | 2.19 | 2637.2418 | 3257.93
4.2 - MONITORAMENTO DE CERCAS E BEBEDOUROS | [6 empty] | 16189.91
1 |  | MÃO DE OBRA |  |  |  |  | 7364.6
P8058 | DNIT (JAN/2025) | RESPONSÁVEL TÉCNICO | hora | 20 | 149.4974 | 2989.9489 | 3693.65
P8143 | DNIT (JAN/2025) | ENCARREGADO DE CAMPO | hora | 80 | 37.1447 | 2971.5773 | 3670.95
2 |  | DESPESAS DIRETAS |  |  |  |  | 8825.31
E9093 | DNIT/SICRO (JAN/2025) | LOCAÇÃO DE VEÍCULO | dia | 10 | 334.3944 | 3343.944 | 4130.96
DIA | Decreto nº 11.117 (BRASIL, 2022) | DIÁRIAS | dia | 10 | 380 | 3800 | 4694.35
|  | VALOR TOTAL - Inclusos BDI |  |  |  |  | 83523.73
5 - INTERVENÇÕES VEGETATIVAS
CÓDIGO | FONTE REFERÊNCIAL | ITEM | UNI. | QUANTIDADE | UNITÁRIO (R$) | TOTAL (R$) | TOTAL (COM BDI) R$
5.3 - PLANTIO ADENSAMENTO | [6 empty] | 22290.3
1 |  | MÃO DE OBRA |  |  |  |  | 3417.17
P8058 | DNIT (JAN/2025) | RESPONSÁVEL TÉCNICO | hora | 9.28 | 149.4974 | 1387.3363 | 1713.85
P8143 | DNIT (JAN/2025) | ENCARREGADO DE CAMPO | hora | 37.12 | 37.1447 | 1378.8119 | 1703.32
2 |  | DESPESAS DIRETAS |  |  |  |  | 18873.13
E9093 | DNIT/SICRO (JAN/2025) | LOCAÇÃO DE VEÍCULO | dia | 4.64 | 334.3944 | 1551.59 | 1916.76
DIA | Decreto nº 11.117 (BRASIL, 2022) | DIÁRIAS | dia | 4.64 | 380 | 1763.2 | 2178.18
CP18 | COMPOSIÇÃO DE PREÇO | SERVIÇO DE LOCAÇÃO DAS INTERVENÇÕES | hora | 2 | 73.7206 | 147.4411 | 182.14
CP08 | COMPOSIÇÃO DE PREÇO | MÃO-DE-OBRA PARA ROÇADA SELETIVA SEMI-MECANIZADA | ha | 0.58 | 613.08 | 355.5864 | 439.28
CP09 | COMPOSIÇÃO DE PREÇO | MÃO-DE-OBRA PARA COROAMENTO | muda | 323 | 1.2669 | 409.2186 | 505.53
CA04 | COMPOSIÇÃO DE ATIVIDADE | CONTROLE DE FORMIGAS (ISCA GRANULADA) | ha | 0.58 | 315.2322 | 182.8347 | 225.87
CA08 | COMPOSIÇÃO DE ATIVIDADE | PLANTIO DE NATIVAS | muda | 323 | 33.6459 | 10867.6187 | 13425.37
5.4 - MANUTENÇÃO DOS PLANTIOS ADENSAMENTO | [6 empty] | 16064.88
1 |  | MÃO DE OBRA |  |  |  |  | 3423.47
P8058 | DNIT (JAN/2025) | RESPONSÁVEL TÉCNICO | hora | 9.2971 | 149.4974 | 1389.8948 | 1717.01
P8143 | DNIT (JAN/2025) | ENCARREGADO DE CAMPO | hora | 37.1885 | 37.1447 | 1381.3546 | 1706.46
2 |  | DESPESAS DIRETAS |  |  |  |  | 12641.41
E9093 | DNIT/SICRO (JAN/2025) | LOCAÇÃO DE VEÍCULO | dia | 4.6486 | 334.3944 | 1554.4514 | 1920.3
DIA | Decreto nº 11.117 (BRASIL, 2022) | DIÁRIAS | dia | 4.6486 | 380 | 1766.4516 | 2182.19
CA11 | COMPOSIÇÃO DE ATIVIDADE | REPLANTIO DE NATIVAS | muda | 33 | 17.6925 | 583.8513 | 721.26
CA13 | COMPOSIÇÃO DE ATIVIDADE | ADUBAÇÃO DE COBERTURA | muda | 1612.4 | 0.98819 | 1593.3607 | 1968.37
CP08 | COMPOSIÇÃO DE PREÇO | MÃO-DE-OBRA PARA ROÇADA SELETIVA SEMI-MECANIZADA | ha | 2.9 | 613.08 | 1777.932 | 2196.38
CP09 | COMPOSIÇÃO DE PREÇO | MÃO-DE-OBRA PARA COROAMENTO | muda | 1612.4 | 1.2669 | 2042.799 | 2523.58
CA04 | COMPOSIÇÃO DE ATIVIDADE | CONTROLE DE FORMIGAS (ISCA GRANULADA) | ha | 2.9 | 315.2322 | 914.1733 | 1129.33
|  | VALOR TOTAL - Inclusos BDI |  |  |  |  | 38355.18
6 - INTERVENÇÕES MECÂNICAS
CÓDIGO | FONTE REFERÊNCIAL | ITEM | UNI. | QUANTIDADE | UNITÁRIO (R$) | TOTAL (R$) | TOTAL (COM BDI) R$
6.1 - INSTALAÇÃO DOS TERRAÇOS | [6 empty] | 30078.33
1 |  | MÃO DE OBRA |  |  |  |  | 1472.92
P8058 | DNIT (JAN/2025) | RESPONSÁVEL TÉCNICO | hora | 4 | 149.4974 | 597.9898 | 738.73
P8143 | DNIT (JAN/2025) | ENCARREGADO DE CAMPO | hora | 16 | 37.1447 | 594.3155 | 734.19
2 |  | DESPESAS DIRETAS |  |  |  |  | 28605.41
E9093 | DNIT/SICRO (JAN/2025) | LOCAÇÃO DE VEÍCULO | dia | 2 | 334.3944 | 668.7888 | 826.19
CP18 | COMPOSIÇÃO DE PREÇO | SERVIÇO DE LOCAÇÃO DAS INTERVENÇÕES | hora | 8 | 73.7206 | 589.7645 | 728.57
DIA | Decreto nº 11.117 (BRASIL, 2022) | DIÁRIAS | dia | 2 | 380 | 760 | 938.87
CA14 | COMPOSIÇÃO DE ATIVIDADE | INSTALAÇÃO DE TERRAÇOS | m³ | 934.563 | 22.6171 | 21137.0671 | 26111.78
6.2 - INSTALAÇÃO DAS BARRAGINHAS E BIGODES | [6 empty] | 8419.19
1 |  | MÃO DE OBRA |  |  |  |  | 1178.33
P8058 | DNIT (JAN/2025) | RESPONSÁVEL TÉCNICO | hora | 3.2 | 149.4974 | 478.3918 | 590.98
P8143 | DNIT (JAN/2025) | ENCARREGADO DE CAMPO | hora | 12.8 | 37.1447 | 475.4524 | 587.35
2 |  | DESPESAS DIRETAS |  |  |  |  | 7240.86
E9093 | DNIT/SICRO (JAN/2025) | LOCAÇÃO DE VEÍCULO | dia | 1.6 | 334.3944 | 535.031 | 660.95
DIA | Decreto nº 11.117 (BRASIL, 2022) | DIÁRIAS | dia | 1.6 | 380 | 608 | 751.1
CP18 | COMPOSIÇÃO DE PREÇO | SERVIÇO DE LOCAÇÃO DAS INTERVENÇÕES | hora | 4 | 73.7206 | 294.8822 | 364.28
CA15 | COMPOSIÇÃO DE ATIVIDADE | INSTALAÇÃO DE BARRAGINHAS Media (8mX1,5m) com BIGODE | uni. | 8 | 552.9314 | 4423.4511 | 5464.53
6.3 - INSTALAÇÃO DE LOMBADAS | [6 empty] | 2625.95
1 |  | MÃO DE OBRA |  |  |  |  | 1472.92
P8058 | DNIT (JAN/2025) | RESPONSÁVEL TÉCNICO | hora | 4 | 149.4974 | 597.9898 | 738.73
P8143 | DNIT (JAN/2025) | ENCARREGADO DE CAMPO | hora | 16 | 37.1447 | 594.3155 | 734.19
2 |  | DESPESAS DIRETAS |  |  |  |  | 1153.03
E9093 | DNIT/SICRO (JAN/2025) | LOCAÇÃO DE VEÍCULO | dia | 2 | 149.4974 | 298.9949 | 369.36
DIA | Decreto nº 11.117 (BRASIL, 2022) | DIÁRIAS | dia | 2 | 37.1447 | 74.2894 | 91.77
CP18 | COMPOSIÇÃO DE PREÇO | SERVIÇO DE LOCAÇÃO DAS INTERVENÇÕES | hora | 4 | 73.7206 | 294.8822 | 364.28
CA17 | COMPOSIÇÃO DE ATIVIDADE | INSTALAÇÃO DE LOMBADAS | uni. | 5 | 53.04 | 265.2 | 327.62
6.6 - MONITORAMENTO DE INTERVENÇÕES MECÂNICAS | [6 empty] | 9713.94
1 |  | MÃO DE OBRA |  |  |  |  | 4418.76
P8058 | DNIT (JAN/2025) | RESPONSÁVEL TÉCNICO | hora | 12 | 149.4974 | 1793.9693 | 2216.19
P8143 | DNIT (JAN/2025) | ENCARREGADO DE CAMPO | hora | 48 | 37.1447 | 1782.9464 | 2202.57
2 |  | DESPESAS DIRETAS |  |  |  |  | 5295.18
E9093 | DNIT/SICRO (JAN/2025) | LOCAÇÃO DE VEÍCULO | dia | 6 | 334.3944 | 2006.3664 | 2478.57
DIA | Decreto nº 11.117 (BRASIL, 2022) | DIÁRIAS | dia | 6 | 380 | 2280 | 2816.61
|  | VALOR TOTAL - Inclusos BDI |  |  |  |  | 50837.41
7 - AS BUILT
CÓDIGO | FONTE REFERÊNCIAL | ITEM | UNI. | QUANTIDADE | UNITÁRIO (R$) | TOTAL (R$) | TOTAL (COM BDI) R$
7.1 - AS BUILT | [6 empty] | 2683.12
1 |  | MÃO DE OBRA |  |  |  |  | 2683.12
P8058 | DNIT (JAN/2025) | RESPONSÁVEL TÉCNICO | hora | 8 | 149.4974 | 1195.9795 | 1477.46
P8143 | DNIT (JAN/2025) | ENCARREGADO DE CAMPO | hora | 8 | 37.1447 | 297.1577 | 367.1
P8034 | DNIT (JAN/2025) | BIÓLOGO SENIOR (EDUCADOR AMBIENTAL) | hora | 8 | 84.8499 | 678.7991 | 838.56
2 |  | DESPESAS DIRETAS |  |  |  |  | 0
|  | - |  |  | 0 | 0 | 0
|  | VALOR TOTAL - Inclusos BDI |  |  |  |  | 2683.12
TOTAL | [6 empty] | 175399.44
BDI | [6 empty] | 1.2354
Hora técnica estimada: 1.000m cerca e aceiro em 10 dias 2 bebedouros por dia 1ha plantio total em 10 dias 1ha plantio adensamento em 9 dias 1000m terraço por dia 5 barraginhas com bigodes por dia 5 lombadas por dia

## FÍSICO FINANCEIRO (AC-02)
Ato 15/2024 Contrato de Gestão nº 028/2020/ANA/SF Contrato 046/2024 DESENVOLVIMENTO DE PROJETOS INDIVIDUAIS POR PROPRIEDADE PARA IMPLEMENTAÇÃO DE PROGRAMA DE CONSERVAÇÃO EM MICROBACIA – ALTO SF E MÉDIO SF
CRONOGRAMA FÍSICO FINANCEIRO
ÍTEM | ATIVIDADE | % | TOTAL (R$) | Meses | [23 empty] | TOTAL % | TOTAL R$
|  |  |  | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24
4 | PROTEÇÃO DE ÁREAS | 31.34% | 745576.24 | 0% | 0% | 3.983% | 5.674% | 5.674% | 5.674% | 5.674% | 4.097% | 0% | 0% | 0.1134% | 0% | 0% | 0.1134% | 0% | 0% | 0.1134% | 0% | 0% | 0.1134% | 0% | 0% | 0.1134% | 0% | 31.34% | 745576.24
4.1 | INSTALAÇÃO DE CERCAS E ACEIROS | 23.9% | 568521.16 | Meses 3: 3.983%; Meses 4: 3.983%; Meses 5: 3.983%; Meses 6: 3.983%; Meses 7: 3.983%; Meses 8: 3.983% | 23.9% | 568521.16
4.2 | INSTALAÇÃO DE BEBEDOUROS | 6.762% | 160865.17 | Meses 4: 1.691%; Meses 5: 1.691%; Meses 6: 1.691%; Meses 7: 1.691% | 6.762% | 160865.17
4.3 | MONITORAMENTO DE CERCAS E BEBEDOUROS | 0.6806% | 16189.91 | Meses 8: 0.1134%; Meses 11: 0.1134%; Meses 14: 0.1134%; Meses 17: 0.1134%; Meses 20: 0.1134%; Meses 23: 0.1134% | 0.6806% | 16189.91
5 | INTERVENÇÕES VEGETATIVAS | 60.73% | 1444718.11 | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 17.59% | 5.111% | 0% | 0% | 5.111% | 0% | 0% | 5.111% | 0% | 0% | 5.111% | 0% | 0% | 22.7% | 0% | 60.73% | 1444718.11
5.3 | PLANTIO ADENSAMENTO | 35.18% | 836803.61 | Meses 10: 17.59%; Meses 23: 17.59% | 35.18% | 836803.61
5.4 | MANUTENÇÃO PLANTIO ADENSAMENTO | 25.55% | 607914.5 | Meses 11: 5.111%; Meses 14: 5.111%; Meses 17: 5.111%; Meses 20: 5.111%; Meses 23: 5.111% | 25.55% | 607914.5
6 | INTERVENÇÕES MECÂNICAS | 7.813% | 185870.85 | 0% | 2.468% | 2.468% | 2.468% | 0% | 0.06806% | 0% | 0% | 0.06806% | 0% | 0% | 0.06806% | 0% | 0% | 0.06806% | 0% | 0% | 0.06806% | 0% | 0% | 0.06806% | 0% | 0% | 0% | 7.813% | 185870.85
6.1 | INSTALAÇÃO DOS TERRAÇOS | 7.405% | 176156.91 | Meses 2: 2.468%; Meses 3: 2.468%; Meses 4: 2.468% | 7.405% | 176156.91
6.6 | MONITORAMENTO DE INTERVENÇÕES MECÂNICAS | 0.4083% | 9713.94 | Meses 6: 0.06806%; Meses 9: 0.06806%; Meses 12: 0.06806%; Meses 15: 0.06806%; Meses 18: 0.06806%; Meses 21: 0.06806% | 0.4083% | 9713.94
7 | AS BUILT | 0.1128% | 2683.12 | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0.1128% | 0.1128% | 2683.12
7.1 | AS BUILT | 0.1128% | 2683.12 | Meses 24: 0.1128% | 0.1128% | 2683.12
TOTAL |  | 100% | 2378848.32 | 0% | 2.468% | 6.452% | 8.142% | 5.674% | 5.742% | 5.674% | 4.097% | 0.06806% | 17.59% | 5.224% | 0.06806% | 0% | 5.224% | 0.06806% | 0% | 5.224% | 0.06806% | 0% | 5.224% | 0.06806% | 0% | 22.81% | 0.1128% | 100% | 2378848.32

## FÍSICO FINANCEIRO (AC-03)
Ato 15/2024 Contrato de Gestão nº 028/2020/ANA/SF Contrato 046/2024 DESENVOLVIMENTO DE PROJETOS INDIVIDUAIS POR PROPRIEDADE PARA IMPLEMENTAÇÃO DE PROGRAMA DE CONSERVAÇÃO EM MICROBACIA – ALTO SF E MÉDIO SF
CRONOGRAMA FÍSICO FINANCEIRO
ÍTEM | ATIVIDADE | % | TOTAL (R$) | Meses | [23 empty] | TOTAL % | TOTAL R$
|  |  |  | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24
4 | PROTEÇÃO DE ÁREAS | 49.4% | 316507.34 | 0% | 0% | 7.813% | 7.813% | 7.813% | 7.813% | 7.813% | 8.234% | 0% | 0% | 0.4212% | 0% | 0% | 0.4212% | 0% | 0% | 0.4212% | 0% | 0% | 0.4212% | 0% | 0% | 0.4212% | 0% | 49.4% | 316507.34
4.1 | INSTALAÇÃO DE CERCAS E ACEIROS | 46.88% | 300317.43 | Meses 3: 7.813%; Meses 4: 7.813%; Meses 5: 7.813%; Meses 6: 7.813%; Meses 7: 7.813%; Meses 8: 7.813% | 46.88% | 300317.43
4.3 | MONITORAMENTO DE CERCAS E BEBEDOUROS | 2.527% | 16189.91 | Meses 8: 0.4212%; Meses 11: 0.4212%; Meses 14: 0.4212%; Meses 17: 0.4212%; Meses 20: 0.4212%; Meses 23: 0.4212% | 2.527% | 16189.91
5 | INTERVENÇÕES VEGETATIVAS | 43.18% | 276651.61 | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 11.6% | 3.996% | 0% | 0% | 3.996% | 0% | 0% | 3.996% | 0% | 0% | 3.996% | 0% | 0% | 15.6% | 0% | 43.18% | 276651.61
5.1 | PLANTIO TOTAL | 9.201% | 58946.27 | Meses 10: 4.6%; Meses 23: 4.6% | 9.201% | 58946.27
5.2 | MANUTENÇÃO DOS PLANTIOS | 9.832% | 62989.33 | Meses 11: 1.966%; Meses 14: 1.966%; Meses 17: 1.966%; Meses 20: 1.966%; Meses 23: 1.966% | 9.832% | 62989.33
5.3 | PLANTIO ADENSAMENTO | 14% | 89684.68 | Meses 10: 6.999%; Meses 23: 6.999% | 14% | 89684.68
5.4 | MANUTENÇÃO PLANTIO ADENSAMENTO | 10.15% | 65031.33 | Meses 11: 2.03%; Meses 14: 2.03%; Meses 17: 2.03%; Meses 20: 2.03%; Meses 23: 2.03% | 10.15% | 65031.33
6 | INTERVENÇÕES MECÂNICAS | 6.998% | 44834.8 | 0% | 5.482% | 0% | 0% | 0% | 0.2527% | 0% | 0% | 0.2527% | 0% | 0% | 0.2527% | 0% | 0% | 0.2527% | 0% | 0% | 0.2527% | 0% | 0% | 0.2527% | 0% | 0% | 0% | 6.998% | 44834.8
6.4 | INSTALAÇÃO DE BIORRETENTORES | 1.813% | 11616.04 | Meses 2: 1.813% | 1.813% | 11616.04
6.5 | INSTALAÇÃO DE RIP-RAP | 3.669% | 23504.82 | Meses 2: 3.669% | 3.669% | 23504.82
6.6 | MONITORAMENTO DE INTERVENÇÕES MECÂNICAS | 1.516% | 9713.94 | Meses 6: 0.2527%; Meses 9: 0.2527%; Meses 12: 0.2527%; Meses 15: 0.2527%; Meses 18: 0.2527%; Meses 21: 0.2527% | 1.516% | 9713.94
7 | AS BUILT | 0.4188% | 2683.12 | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0.4188% | 0.4188% | 2683.12
7.1 | AS BUILT | 0.4188% | 2683.12 | Meses 24: 0.4188% | 0.4188% | 2683.12
TOTAL |  | 100% | 640676.87 | 0% | 5.482% | 7.813% | 7.813% | 7.813% | 8.065% | 7.813% | 8.234% | 0.2527% | 11.6% | 4.418% | 0.2527% | 0% | 4.418% | 0.2527% | 0% | 4.418% | 0.2527% | 0% | 4.418% | 0.2527% | 0% | 16.02% | 0.4188% | 100% | 640676.87

## FÍSICO FINANCEIRO (AC-04)
Ato 15/2024 Contrato de Gestão nº 028/2020/ANA/SF Contrato 046/2024 DESENVOLVIMENTO DE PROJETOS INDIVIDUAIS POR PROPRIEDADE PARA IMPLEMENTAÇÃO DE PROGRAMA DE CONSERVAÇÃO EM MICROBACIA – ALTO SF E MÉDIO SF
CRONOGRAMA FÍSICO FINANCEIRO
ÍTEM | ATIVIDADE | % | TOTAL (R$) | Meses | [23 empty] | TOTAL % | TOTAL R$
|  |  |  | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24
4 | PROTEÇÃO DE ÁREAS | 43.95% | 416536.84 | 0% | 0% | 7.04% | 7.04% | 7.04% | 7.04% | 7.04% | 7.325% | 0% | 0% | 0.2847% | 0% | 0% | 0.2847% | 0% | 0% | 0.2847% | 0% | 0% | 0.2847% | 0% | 0% | 0.2847% | 0% | 43.95% | 416536.84
4.1 | INSTALAÇÃO DE CERCAS E ACEIROS | 42.24% | 400346.93 | Meses 3: 7.04%; Meses 4: 7.04%; Meses 5: 7.04%; Meses 6: 7.04%; Meses 7: 7.04%; Meses 8: 7.04% | 42.24% | 400346.93
4.3 | MONITORAMENTO DE CERCAS E BEBEDOUROS | 1.708% | 16189.91 | Meses 8: 0.2847%; Meses 11: 0.2847%; Meses 14: 0.2847%; Meses 17: 0.2847%; Meses 20: 0.2847%; Meses 23: 0.2847% | 1.708% | 16189.91
5 | INTERVENÇÕES VEGETATIVAS | 23.02% | 218207.87 | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 5.833% | 2.271% | 0% | 0% | 2.271% | 0% | 0% | 2.271% | 0% | 0% | 2.271% | 0% | 0% | 8.104% | 0% | 23.02% | 218207.87
5.1 | PLANTIO TOTAL | 8.419% | 79797.75 | Meses 10: 4.21%; Meses 23: 4.21% | 8.419% | 79797.75
5.2 | MANUTENÇÃO DOS PLANTIOS | 9.012% | 85417.4 | Meses 11: 1.802%; Meses 14: 1.802%; Meses 17: 1.802%; Meses 20: 1.802%; Meses 23: 1.802% | 9.012% | 85417.4
5.3 | PLANTIO ADENSAMENTO | 3.247% | 30776.77 | Meses 10: 1.624%; Meses 23: 1.624% | 3.247% | 30776.77
5.4 | MANUTENÇÃO PLANTIO ADENSAMENTO | 2.344% | 22215.95 | Meses 11: 0.4688%; Meses 14: 0.4688%; Meses 17: 0.4688%; Meses 20: 0.4688%; Meses 23: 0.4688% | 2.344% | 22215.95
6 | INTERVENÇÕES MECÂNICAS | 32.75% | 310368.31 | 0% | 10.57% | 10.57% | 10.57% | 0% | 0.1708% | 0% | 0% | 0.1708% | 0% | 0% | 0.1708% | 0% | 0% | 0.1708% | 0% | 0% | 0.1708% | 0% | 0% | 0.1708% | 0% | 0% | 0% | 32.75% | 310368.31
6.1 | INSTALAÇÃO DOS TERRAÇOS | 31.72% | 300654.37 | Meses 2: 10.57%; Meses 3: 10.57%; Meses 4: 10.57% | 31.72% | 300654.37
6.6 | MONITORAMENTO DE INTERVENÇÕES MECÂNICAS | 1.025% | 9713.94 | Meses 6: 0.1708%; Meses 9: 0.1708%; Meses 12: 0.1708%; Meses 15: 0.1708%; Meses 18: 0.1708%; Meses 21: 0.1708% | 1.025% | 9713.94
7 | AS BUILT | 0.2831% | 2683.12 | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0.2831% | 0.2831% | 2683.12
7.1 | AS BUILT | 0.2831% | 2683.12 | Meses 24: 0.2831% | 0.2831% | 2683.12
TOTAL |  | 100% | 947796.14 | 0% | 10.57% | 17.61% | 17.61% | 7.04% | 7.211% | 7.04% | 7.325% | 0.1708% | 5.833% | 2.556% | 0.1708% | 0% | 2.556% | 0.1708% | 0% | 2.556% | 0.1708% | 0% | 2.556% | 0.1708% | 0% | 8.389% | 0.2831% | 100% | 947796.14

## FÍSICO FINANCEIRO (AC-05)
Ato 15/2024 Contrato de Gestão nº 028/2020/ANA/SF Contrato 046/2024 DESENVOLVIMENTO DE PROJETOS INDIVIDUAIS POR PROPRIEDADE PARA IMPLEMENTAÇÃO DE PROGRAMA DE CONSERVAÇÃO EM MICROBACIA – ALTO SF E MÉDIO SF
CRONOGRAMA FÍSICO FINANCEIRO
ÍTEM | ATIVIDADE | % | TOTAL (R$) | Meses | [23 empty] | TOTAL % | TOTAL R$
|  |  |  | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24
4 | PROTEÇÃO DE ÁREAS | 47.62% | 83523.73 | 0% | 0% | 6.398% | 6.398% | 6.398% | 6.398% | 6.398% | 7.937% | 0% | 0% | 1.538% | 0% | 0% | 1.538% | 0% | 0% | 1.538% | 0% | 0% | 1.538% | 0% | 0% | 1.538% | 0% | 47.62% | 83523.73
4.1 | INSTALAÇÃO DE CERCAS E ACEIROS | 38.39% | 67333.82 | Meses 3: 6.398%; Meses 4: 6.398%; Meses 5: 6.398%; Meses 6: 6.398%; Meses 7: 6.398%; Meses 8: 6.398% | 38.39% | 67333.82
4.3 | MONITORAMENTO DE CERCAS E BEBEDOUROS | 9.23% | 16189.91 | Meses 8: 1.538%; Meses 11: 1.538%; Meses 14: 1.538%; Meses 17: 1.538%; Meses 20: 1.538%; Meses 23: 1.538% | 9.23% | 16189.91
5 | INTERVENÇÕES VEGETATIVAS | 21.87% | 38355.18 | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 6.354% | 1.832% | 0% | 0% | 1.832% | 0% | 0% | 1.832% | 0% | 0% | 1.832% | 0% | 0% | 8.186% | 0% | 21.87% | 38355.18
5.3 | PLANTIO ADENSAMENTO | 12.71% | 22290.3 | Meses 10: 6.354%; Meses 23: 6.354% | 12.71% | 22290.3
5.4 | MANUTENÇÃO PLANTIO ADENSAMENTO | 9.159% | 16064.88 | Meses 11: 1.832%; Meses 14: 1.832%; Meses 17: 1.832%; Meses 20: 1.832%; Meses 23: 1.832% | 9.159% | 16064.88
6 | INTERVENÇÕES MECÂNICAS | 28.98% | 50837.41 | 0% | 12.01% | 5.716% | 5.716% | 0% | 0.923% | 0% | 0% | 0.923% | 0% | 0% | 0.923% | 0% | 0% | 0.923% | 0% | 0% | 0.923% | 0% | 0% | 0.923% | 0% | 0% | 0% | 28.98% | 50837.41
6.1 | INSTALAÇÃO DOS TERRAÇOS | 17.15% | 30078.33 | Meses 2: 5.716%; Meses 3: 5.716%; Meses 4: 5.716% | 17.15% | 30078.33
6.2 | INSTALAÇÃO DAS BARRAGINHAS E BIGODES | 4.8% | 8419.19 | Meses 2: 4.8% | 4.8% | 8419.19
6.3 | INSTALAÇÃO DE LOMBADAS | 1.497% | 2625.95 | Meses 2: 1.497% | 1.497% | 2625.95
6.6 | MONITORAMENTO DE INTERVENÇÕES MECÂNICAS | 5.538% | 9713.94 | Meses 6: 0.923%; Meses 9: 0.923%; Meses 12: 0.923%; Meses 15: 0.923%; Meses 18: 0.923%; Meses 21: 0.923% | 5.538% | 9713.94
7 | AS BUILT | 1.53% | 2683.12 | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 1.53% | 1.53% | 2683.12
7.1 | AS BUILT | 1.53% | 2683.12 | Meses 24: 1.53% | 1.53% | 2683.12
TOTAL |  | 100% | 175399.44 | 0% | 12.01% | 12.11% | 12.11% | 6.398% | 7.321% | 6.398% | 7.937% | 0.923% | 6.354% | 3.37% | 0.923% | 0% | 3.37% | 0.923% | 0% | 3.37% | 0.923% | 0% | 3.37% | 0.923% | 0% | 9.724% | 1.53% | 100% | 175399.44

## FÍSICO FINANCEIRO (AC-06)
Ato 15/2024 Contrato de Gestão nº 028/2020/ANA/SF Contrato 046/2024 DESENVOLVIMENTO DE PROJETOS INDIVIDUAIS POR PROPRIEDADE PARA IMPLEMENTAÇÃO DE PROGRAMA DE CONSERVAÇÃO EM MICROBACIA – ALTO SF E MÉDIO SF
CRONOGRAMA FÍSICO FINANCEIRO
ÍTEM | ATIVIDADE | % | TOTAL (R$) | Meses | [23 empty] | TOTAL % | TOTAL R$
|  |  |  | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24
6 | INTERVENÇÕES MECÂNICAS | 94.23% | 43796.89 | 0% | 73.33% | 0% | 0% | 0% | 3.483% | 0% | 0% | 3.483% | 0% | 0% | 3.483% | 0% | 0% | 3.483% | 0% | 0% | 3.483% | 0% | 0% | 3.483% | 0% | 0% | 0% | 94.23% | 43796.89
6.2 | INSTALAÇÃO DAS BARRAGINHAS E BIGODES | 63.6% | 29563.36 | Meses 2: 63.6% | 63.6% | 29563.36
6.3 | INSTALAÇÃO DE LOMBADAS | 9.724% | 4519.59 | Meses 2: 9.724% | 9.724% | 4519.59
6.6 | MONITORAMENTO DE INTERVENÇÕES MECÂNICAS | 20.9% | 9713.94 | Meses 6: 3.483%; Meses 9: 3.483%; Meses 12: 3.483%; Meses 15: 3.483%; Meses 18: 3.483%; Meses 21: 3.483% | 20.9% | 9713.94
7 | AS BUILT | 5.773% | 2683.12 | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 5.773% | 5.773% | 2683.12
7.1 | AS BUILT | 5.773% | 2683.12 | Meses 24: 5.773% | 5.773% | 2683.12
TOTAL |  | 100% | 46480.01 | 0% | 73.33% | 0% | 0% | 0% | 3.483% | 0% | 0% | 3.483% | 0% | 0% | 3.483% | 0% | 0% | 3.483% | 0% | 0% | 3.483% | 0% | 0% | 3.483% | 0% | 0% | 5.773% | 100% | 46480.01

## REFERÊNCIAS
REFERÊNCIAS DE PREÇO
Tabela do Departamento Nacional de Infraestrutura de Transportes - DNIT (OUT 2024)
https://www.gov.br/dnit/pt-br/assuntos/planejamento-e-pesquisa/custos-e-pagamentos/custos-e-pagamentos-dnit/engenharia-consultiva-2/tabela-de-precos-de-consultoria-1
CREA - MG
https://www.crea-mg.org.br/financeiro/valores/art2024
COTAÇÕES
As memórias de cotação de preço de mercado são apresentadas junto à planilha de memória de cálculo que acompanha este orçamento.
Tabela do Sistema Nacional de Pesquisa de Custos e Índices para o Minas Gerais desonerado (DEZEMBRO 2024)
https://www.caixa.gov.br/site/Paginas/downloads.aspx#categoria_648
Tabela do Departamento Nacional de Infraestrutura de Transportes - DNIT (OUT 2024) - Sistema de Custos Referenciais de Obras – SICRO
https://www.gov.br/dnit/pt-br/assuntos/planejamento-e-pesquisa/custos-e-pagamentos/custos-e-pagamentos-dnit/sistemas-de-custos/sicro_antiga/sudeste/minas-gerais/2024/outubro/outubro-2024