TERMO DE REFERÊNCIA CONSULTOR INDIVIDUAL

TR nº 13/2025

| TERMO DE REFERÊNCIA Nº 13/2025 |  |
| --- | --- |
| Código e título do projeto | PROJETO 914BRZ1102 - Projeto de Cooperação Técnica Internacional, firmado com a Organização das Nações Unidas para a Educação, a Ciência e a Cultura (UNESCO), intitulado Educação Superior e o Plano Nacional de Educação: o compromisso com a qualidade e com a formação para o trabalho e para a cidadania. |
| Local de Trabalho | Trabalho remoto e presencial, em Brasília/DF, sempre que necessário |
| Período do contrato: | 11 meses |
| Número de vagas: | 1 (uma) vaga |
| Objeto da Contratação |  |
| Consultoria técnica especializada para a realização de estudos analíticos e propositivos, para o aprimoramento dos instrumentos relacionados ao Fundo Garantidor do FIES e de contratação dos agentes operador e financeiro do FIES, com vistas a garantir maior efetividade e eficiência em relação à execução do programa. |  |
| Enquadramento no PRODOC |  |
| OBJETIVO 1 - Promover estudos e pesquisas para apoiar o contínuo aperfeiçoamento dos programas, projetos e ações inovadoras propostos e/ou desenvolvidos pela SESu no âmbito da política nacional de educação superior. Resultado 1.2 – Metodologias desenvolvidas de planejamento, implementação, monitoramento e avaliação das políticas e programas de acesso, permanência e inserção no mercado de trabalho de estudantes nas Instituições de Educação Superior, com processos de trabalho e práticas administrativas atualizadas. Atividade 1.2.1. Realizar estudos sobre o contexto legal e macroprocessos finalísticos envolvendo as políticas e programas de acesso e permanência de estudantes na educação superior, com a identificação dos entraves, ajustes e melhoramentos para melhor eficiência, eficácia e efetividade das referidas políticas e programas. |  |

- FINALIDADE DE CONTRATAÇÃO

- Contexto da consultoria

A Secretaria de Educação Superior do Ministério da Educação (SESu/MEC), por meio da Diretoria de Políticas e Programas de Educação Superior (DIPPES), é responsável, entre outras atribuições, por articular e promover o planejamento, orientação, coordenação e supervisão do processo de formulação e implementação da política nacional de educação superior, sendo que no âmbito da gestão dos programas de acesso e permanência de estudantes na educação superior, a DIPPES/SESu/MEC tem implementado novas estratégias que visam à ampliação do acesso à educação superior pelos estudantes, com consequências positivas na diminuição da ociosidade das vagas em intuições de educação superior públicas e privadas, inclusive como forma de atingir a Meta 12 do Plano Nacional de Educação (PNE).

De fato, a DIPPES/SESu/MEC é responsável pela gestão dos processos seletivos para ocupação de oportunidades de financiamento pelo Fundo de Financiamento Estudantil (Fies), das oportunidades de concessão de bolsas de estudo pelo Programa Universidade para Todos (Prouni) e Programa de Estímulo à Reestruturação e ao Fortalecimento das Instituições de Ensino Superior (Proies), além da gestão do Sistema de Seleção Unificada (Sisu).

O Fies, nos termos dispostos no art. 1º da Lei nº 10.260, de 12 de julho de 2001, é um fundo de natureza contábil, vinculado ao Ministério da Educação, destinado à concessão de financiamento a estudantes de cursos superiores não gratuitos e com avaliação positiva nos processos conduzidos pelo Ministério, de acordo com regulamentação própria, sendo que para os financiamentos concedidos a partir do primeiro semestre de 2018, observa-se o disposto no art. 5º-C, constitui uma modalidade de financiamento estudantil público.

Por meio da Lei nº 13.530, de 2017, que alterou a Lei nº 10.260, de 2001 (Lei do Fies), foi instituído o Fundo Garantidor do Fies (FG-Fies), que tem por objetivo a cobertura dos financiamentos em atraso no pagamento, concedidos a partir do ano de 2018. O FG-Fies é constituído por cotas da União e das mantenedoras das Instituições de Ensino Superior participantes do Fies. O seu formato tem como princípio o compartilhamento do risco entre a União e as mantenedoras para cobertura dos débitos, prevendo, também, percentuais de cobertura específicos para cada mantenedora, que variam de acordo com o índice de inadimplência dos contratos vinculados aos seus alunos financiados. Há, pois, uma distribuição mais equilibrada do risco da inadimplência entre a União e as entidades mantenedoras, além de um incentivo à melhoria da qualidade dos cursos, que deveria ser traduzida em taxas mais baixas de inadimplência.

Outra alteração efetuada à Lei do Fies pela Lei nº 13.350, de 2017, diz respeito à gestão do Programa, a qual, a partir de 2018, em relação à função de agente operador, foi atribuída a instituição financeira pública federal contratada pelo MEC. Assim, atualmente, os papéis de agente operador e agente financeiro do Fies, bem como de administrador do FG-Fies, compete a instituição financeira pública federal a ser contratada pelo Ministério da Educação.

- Motivos e relevância

Compete à CGPES, no âmbito da DIPPES/SESU, monitorar a execução do Fies, o que inclui acompanhar a atuação das instituições de ensino superior (IES) e o atendimento pelos beneficiários aos requisitos dos programas.

Nesse sentido, o monitoramento da execução dos programas no tocante às atribuições das IES e ao usufruto dos benefícios pelos estudantes constitui importante instrumento à Administração Pública, pois, além de possibilitar a adoção de ações para correção de situações pontuais/específicas, possibilita a identificação de gargalos e fragilidades de forma geral, e a melhoria de processos, fluxos e procedimentos de avaliação das políticas, na busca do correto direcionamento ao interesse público.

Ainda no que concerne à competência de monitoramento da execução do Fies também está o acompanhamento das funções desempenhadas pelo agente operador e agente financeiro do Fies, bem como pelo administrador do FG-Fies, de forma que o aperfeiçoamento dos instrumentos relacionados ao Fundo Garantidor do FIES e de contratação dos referidos agentes, tanto considerando a legislação vigente, quanto as boas práticas e modelos de governança no âmbito do Governo Federal, mostra-se de grande relevância.

Por tais razões, busca-se por meio da presente consultoria o aperfeiçoamento dos programas de acesso e permanência na educação superior, notadamente o Fies e por consequência do Fundo Garantidor Fies, no âmbito das competências da CGPES/DIPPES/SESU.

- Necessidade da consultoria

De forma a auxiliar a CGPES/DIPPES/SESu no atingimento de suas competências institucionais, faz-se imprescindível a necessidade de estudo técnico relacionado ao fundo garantidor do FIES e do instrumento firmado com os agentes operador e financeiro, com vistas a identificação de gargalos e fragilidades de forma geral, em procedimentos ou normativos, oportunizando a realização de melhorias visando o incremento da eficiência, eficácia e efetividade dos programas e o direcionamento ao interesse público.

2. UNIDADE DEMANDANTE

Coordenação-Geral de Programas de Educação superior (CGPES/DIPPES/SESu)

3. PRODUTOS A SEREM ENTREGUES E ATIVIDADES A SEREM EXECUTADAS

Produto 1 – Documento técnico contendo análise e levantamento dos dispositivos na lei do FIES (Fundo de Financiamento Estudantil) que carecem de regulamentação.

Atividade 1.1: Identificar e reunir a legislação principal (Lei nº 10.260/2001 e alterações), decretos, portarias e outras normativas relacionadas;

Atividade 1.2: Analisar detalhadamente a Lei nº 10.260/2001 (Lei do FIES) identificando dispositivos que que necessitam de regulamentação;

Atividade 1.3: Analisar decretos e portarias já existentes verificando quais dispositivos já foram regulamentados e de que forma, identificar lacunas e incongruências normativas;

Atividade 1.4: Analisar jurisprudência e pareceres jurídicos, se houver.

Atividade 1.5: Reunir-se regularmente com a equipe da CGPES/DIPPES/SESU/MEC e/ou com a equipe da UNESCO para acompanhamento do trabalho.

Atividade 1.6: Validar o documento com a equipe da CGPES/DIPPES/SESU/MEC e UNESCO.

Produto 2: Documento contendo estudo do estatuto do fundo garantidor do FIES, especialmente em relação aos procedimentos para execução das honras dos financiamentos, identificando lacunas e gargalos em decorrência da ausência de regulamentação de dispositivos da Lei do FIES.

Atividade 2.1: Analisar os dispositivos do Estatuto do FG-FIES e a legislação relacionada que impactam a execução das honras.

Atividade 2.2: Delimitar o escopo focando nos dispositivos relacionados à execução das honras, exclusão de outros aspectos não diretamente relacionados.

Atividade 2.3: Reunir os documentos base como estatuto do FG-FIES pela última versão vigente, Lei nº 10.260/2001 (Lei do FIES) e suas alterações, Decretos, portarias e resoluções relacionadas ao FG-FIES;

Atividade 2.4: Apontar sugestões para regulamentação de dispositivos legais que impactam o fundo garantidor;

Atividade 2.5: Recomendar aprimoramentos no estatuto sugerindo novas cláusulas, detalhamento de fluxos e critérios objetivos;

Atividade 2.6: Indicar modelos de governança e boas práticas com base em experiências de fundos semelhantes nacionais ou internacionais;

Atividade 2.7: Reunir-se regularmente com a equipe da CGPES/DIPPES/SESU/MEC e/ou com a equipe da UNESCO para acompanhamento do trabalho;

Atividade 2.8: Validar o documento com a equipe da CGPES/DIPPES/SESU/MEC e UNESCO.

Produto 3: Documento contendo a proposição de elementos para aprimoramento do estatuto do Fundo Garantidor do FIES, a partir dos resultados do produto 2, e considerando os apontamentos do Acórdão TCU 1657/2024.

Atividade 3.1: Identificar oportunidades de melhoria na governança, operacionalização e efetividade do fundo;

Atividade 3.2: Identificar dispositivos legais que impactam o Estatuto (inclusive os que carecem de regulamentação);

Atividade 3.3: Analisar contratos e termos de adesão com mantenedoras e instituições financeiras;

Atividade 3.4: Realizar leitura crítica do Estatuto atual e identificar cláusulas que geram ambiguidade, lacunas ou dificuldades operacionais;

Atividade 3.5: Avaliar se os procedimentos e responsabilidades estão claramente definidos;

Atividade 3.6: Mapear limitações práticas enfrentadas por gestores do fundo, instituições de ensino e demais envolvidos;

Atividade 3.7: Identificar inconformidades ou desatualizações em relação à legislação vigente ou boas práticas de governança;

Atividade 3.8:  Reunir-se regularmente com a equipe da CGPES/DIPPES/SESU/MEC e/ou com a equipe da UNESCO para acompanhamento do trabalho.

Atividade 3.9: Validar o documento com a equipe da CGPES/DIPPES/SESU/MEC e UNESCO.

Produto 4:  Documento contendo a análise das normas referentes a licitação e do instrumento firmado com os agentes operado e financeiro do FIES, identificando lacunas e gargalos em decorrência da ausência de regulamentação de dispositivos da Lei do FIES.

Atividade 4.1:  Analisar normas de licitação aplicáveis à contratação dos agentes do FIES (operador e financeiro);

Atividade 4.2:  Levantar instrumentos jurídicos firmados com esses agentes (contratos, termos de compromisso, convênios etc.);

Atividade 4.3:  Identificar lacunas legais e operacionais por ausência de regulamentação da Lei nº 10.260/2001 e consultar relatórios de órgãos de controle (TCU, CGU, auditorias internas);

Atividade 4.4:  Coletar experiências práticas com a execução dos contratos (dificuldades operacionais, conflitos de atribuições, atrasos);

Atividade 4.5:  Identificar pontos de fragilidade recorrentes nos processos relacionados aos agentes

Atividade 4.6:  Propor ajustes nos processos de contratação (melhor definição de critérios, planejamento prévio, análise de riscos);

Atividade 4.7:  Reunir-se regularmente com a equipe da CGPES/DIPPES/SESU/MEC e/ou com a equipe da UNESCO para acompanhamento do trabalho;

Atividade 4.8: Validar o documento com a equipe da CGPES/DIPPES/SESU/MEC e UNESCO.

Produto 5:  Documento contendo a proposição de elementos para aprimoramento do instrumento firmado com os agentes operador e financeiro do FIES, a partir dos resultados do produto 3 e considerando os apontamentos do Acórdão TCU 1657/2024.

Atividade 5.1: Levantar instrumento jurídico vigente (contrato, convênio, termo de cooperação, acordo de cooperação técnica etc.);

Atividade 5.2: Análise e criticar os Instrumento vigente visando clareza na definição de papéis e responsabilidades;

Atividade 5.3: Identificar existência de indicadores de desempenho ou metas;

Atividade 5.4: Revisar o instrumento jurídico referente as condições para alteração, revisão ou rescisão e previsão de penalidades em caso de inadimplemento;

Atividade 5.5: Verificar aderência ao marco legal (Lei do FIES e normas associadas);

Atividade 5.6: Avaliar alinhamento com boas práticas administrativas e contratuais;

Atividade 5.7: Identificar de lacunas e gargalos e mapear problemas identificados na prática como ambiguidade de cláusulas, falta de previsões sobre determinados procedimentos e dificuldades operacionais geradas pela ausência de detalhamento;

Atividade 5.8:  Reunir-se regularmente com a equipe da CGPES/DIPPES/SESU/MEC e/ou com a equipe da UNESCO para acompanhamento do trabalho;

Atividade 5.9: Validar o documento com a equipe da CGPES/DIPPES/SESU/MEC e UNESCO.

4. CRONOGRAMA DE ENTREGAS

O desembolso financeiro observará os prazos indicados no cronograma de atividades abaixo, após a entrega e a aprovação técnica dos produtos, pela Área Demandante:

| Parcela/Descritivo | Data para Entrega |
| --- | --- |
| Produto 1 – Documento técnico contendo análise e levantamento dos dispositivos na lei do FIES (Fundo de Financiamento Estudantil) que carecem de regulamentação. | 60 dias após a data de assinatura do contrato |
| Produto 2: Documento contendo estudo do estatuto do fundo garantidor do FIES, especialmente em relação aos procedimentos para execução das honras dos financiamentos, identificando lacunas e gargalos em decorrência da ausência de regulamentação de dispositivos da Lei do FIES. | 120 dias após a data de assinatura do contrato |
| Produto 3: Documento contendo a proposição de elementos para aprimoramento do estatuto do Fundo Garantidor do FIES, a partir dos resultados do produto 2, e considerando os apontamentos do Acórdão TCU 1657/2024. | 180 dias após a data de assinatura do contrato |
| Produto 4: Documento contendo a análise das normas referentes a licitação e do instrumento firmado com os agentes operado e financeiro do FIES, identificando lacunas e gargalos em decorrência da ausência de regulamentação de dispositivos da Lei do FIES. | 240 dias após a data de assinatura do contrato |
| Produto 5: Documento contendo a proposição de elementos para aprimoramento do instrumento firmado com os agentes operador e financeiro do FIES, a partir dos resultados do produto 3 e considerando os apontamentos do Acórdão TCU 1657/2024. | 300 dias após a data de assinatura do contrato |

5. APRESENTAÇÃO DOS PRODUTOS

O pagamento será efetuado após a entrega dos produtos, segundo as especificações técnicas do presente Termo de Referência, condicionado à aprovação pela Área Demandante da SESu, por meio de Nota Técnica, responsabilizando-se pela coerência e coesão do produto em relação à necessidade apresentada e pela aprovação final da UNESCO.

O local de apresentação dos produtos será indicado após a assinatura do contrato, sendo que devem ser entregues em formato PDF, incluindo capa com nome e código do Projeto, nº do contrato, título do produto, nome e assinatura da pessoa contratada, local e data.

*Os produtos não deverão conter logomarcas da UNESCO e/ou do Órgão responsável pelo Projeto.

6. INSUMOS

As atividades de consultoria serão realizadas nas dependências do consultor, com possibilidade de deslocamentos no âmbito nacional. Se houver deslocamentos, devem ser justificados pela área demandante, de forma a demonstrar conformidade com o objeto da consultoria contratada, conforme disponibilidade orçamentária do projeto e autorizados pelo Diretor Nacional do Projeto. Sempre que requisitado, o consultor deverá comparecer ao Ministério da Educação em Brasília e/ou realizar reuniões por videoconferência de modo a atender as necessidades do projeto.

7. SELEÇÃO DE CANDIDATOS

Os interessados deverão cadastrar seus currículos na Plataforma ROSTER  https://roster.brasilia.unesco.org/app/self-cv/apply-selection-process-list, sendo que o processo seletivo ocorrerá a partir da análise e seleção de currículos cadastrados, de acordo com as exigências do Edital.

8. REQUISITOS DE QUALIFICAÇÃO

8.1. Requisitos obrigatórios

Os participantes que não apresentarem os requisitos obrigatórios de qualificação não serão considerados para o processo de avaliação.

8.1.1. Formação Acadêmica

É obrigatório que possua, no mínimo, graduação em Direito em curso devidamente reconhecido pelo MEC.

É obrigatório que possua pós-graduação na área jurídica devidamente reconhecido pelo MEC.

8.1.2. Experiência profissional

É obrigatório Experiência mínima de 4 (quatro) anos em assessoria jurídica e produção de textos normativos e/ou jurídicos, preferencialmente junto à Administração Pública Federal.

8.2. Requisitos desejáveis

É desejável que possua, no mínimo, 3 anos de experiência em atividades organizacionais e administrativas da Administração Pública Federal na área educacional.

É desejável que possua, no mínimo, 4 anos de experiência na elaboração/produção de textos administrativos, jurídicos e normativos/legislativos, preferencialmente na área da educação superior.

9. TABELA COM CRITÉRIOS DE AVALIAÇÃO

9.1. Análise Curricular

Serão analisados os requisitos de formação acadêmica e experiência profissional, conforme critérios relacionados a seguir. Esta fase tem caráter eliminatório e classificatório.

O processo seletivo será considerado válido quando obtiver, no mínimo, 03 (três) currículos válidos para cada vaga (que atendam aos requisitos mínimos obrigatórios de qualificação acadêmica e experiência profissional). Caso não haja, o Termo de Referência e Edital deverão ser republicados e assim, iniciar-se-á a contagem de tempo novamente.

Os critérios a seguir devem ser aplicados da seguinte forma:

| Qualificação e Experiência do Candidato |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Formação acadêmica | 1.1 É obrigatório que possua graduação na área de Direito em curso devidamente reconhecido pelo MEC. | [100%] 20 pontos: Pós-graduação na área de Direito. [70%] 14 pontos: Graduação na área de Direito, com curso devidamente reconhecido pelo MEC. | 20 |
|  |  | 1.2 É obrigatório que possua pós-graduação na área Jurídica. | [100%] 20 pontos: Doutorado na área Jurídica. [90%] 18 pontos: Mestrado na área jurídica. [70%] 14 pontos: Pós-graduação na área jurídica. | 20 |
| 2 | Experiência do candidato | 2.1 É obrigatório Experiência mínima de 4 (quatro) anos em assessoria jurídica e produção de textos normativos e/ou jurídicos, preferencialmente junto à Administração Pública Federal. | [100%] 30 pontos: acima de 8 anos de experiência. [80%] 24 pontos: de 5 a 7 anos de experiência. [70%] 21 pontos: 4 anos de experiência. | 30 |
|  |  | 2.2 É desejável que possua, no mínimo, 3 anos de experiência em atividades organizacionais e administrativas da Administração Pública Federal na área educacional. | [100%] 20 pontos: 8 ou mais anos de experiência. [80%] 16 pontos: de 4 a 7 anos de experiência. [70%] 14 pontos: 3 anos de experiência. | 20 |
|  |  | 2.3 É desejável que possua, no mínimo, 4 anos de experiência na elaboração/produção de textos administrativos, jurídicos e normativos/legislativos, preferencialmente na área da educação superior. | [100%] 10 pontos: 8 ou mais anos de experiência. [80%] 8 pontos: de 5 a 7 anos de experiência. [70%] 7 pontos: 4 anos de experiência. | 10 |
| TOTAL DE PONTOS |  |  |  | 100 |

9.3. Critérios de desempate

• Em caso de empate nos critérios tabela de Qualificação e Experiência do Candidato, será considerado o candidato que possuir maior experiência nos critérios obrigatórios descritos no item 2.1 da tabela de Qualificação e Experiência do Candidato.

•  Persistindo o empate, será considerado o candidato que possuir maior pontuação no item 2.2 da tabela de Qualificação e Experiência do Candidato.

9.4. Comprovação Documental

9.4.1. Após a etapa de análise curricular, quando o(a) candidato(a) for classificado e convocado(a) para a vaga, de acordo com a pontuação obtida dos critérios avaliados, deverá apresentar documentação comprobatória das informações declaradas em seu currículo de:

- Formação acadêmica: diplomas ou certificados;

- Experiência profissional obrigatória e requisito desejável: apresentação de documentos relativos aos contratos de trabalho que tenham reconhecimento legal, e que indiquem as datas de início e fim da experiência, tais como: atestados de capacidade técnica emitidos por terceiros; contratos de trabalho assinadas; registro na Carteira de Trabalho e Previdência Social (CTPS); declarações do empregador sobre as atividades desenvolvidas, entre outros documentos que comprovem devidamente as informações declaradas no currículo.

9.4.2. Os diplomas de cursos de pós-graduação stricto sensu (mestrado e doutorado), expedidos por instituições estrangeiras de educação superior e pesquisa, deverão estar devidamente revalidados e reconhecidos por instituição de educação superior brasileira, conforme estabelece a Lei nº 9.394, de 20 de dezembro de 1996 – Lei de Diretrizes e Bases da Educação Nacional, no seu Capítulo IV, Da Educação Superior, art. 48, § 3º.

10. CABERÁ AO CONSULTOR CONTRATADO

- Desenvolver os estudos e elaborar os documentos previstos segundo as especificações que constam deste Termo de Referência.

- Cumprir todas as atividades a eles designadas no presente Termo.

- Entregar os produtos no prazo estipulado no presente Termo.

- Revisar e reapresentar os produtos previstos neste Termo, caso o contratante não aprove as primeiras versões apresentadas.

- O material (como notebook, telefone ou computador) a ser utilizado pelo consultor, assim como toda a infraestrutura necessária para desenvolver o trabalho, não será disponibilizado pela SESu/MEC, sendo de responsabilidade do consultor adquirir o que for necessário.

Brasília, abril de 2025