## Slide 1
7ª Reunião Ordinária do Comitê Executivo da Estratégia Nacional de Escolas Conectadas
12 de março de 2025

## Slide 2
Agenda do Comitê Executivo da ENEC
Indicador Escolas Conectadas (deliberativo)
Relatório Executivo ENEC 2024 (deliberativo)
Atualizações sobre o monitoramento das políticas de conectividade
Outros temas de interesse dos membros

## Slide 3
Indicador Escolas Conectadas
(deliberativo)

## Slide 4
Indicador Escolas Conectadas - Árvore de decisão
Possui alguma internet?
Não
Sim
Possui velocidade adequada?
Sem informação de velocidade
Velocidade inadequada
Velocidade adequada
Possui WiFi?
Não
Sim
Possui WiFi?
Não
Sim
WiFi está adequado?
Sem informação
Wifi inadequado
WiFi adequado
Possui energia adequada?
Inexistente OU só fóssil
Energia adequada
Não conectada
Conectada - Nível 1
Conectada - Nível 2
Conectada - Nível 3
Conectada - Nível 5
Conectada - Nível 4
Conectada - Nível 4
Antigo

## Slide 5
Indicador Escolas Conectadas - Árvore de decisão
Possui alguma internet?
Não
Sim
Possui velocidade adequada?
Sem informação de velocidade
Velocidade inadequada
Velocidade adequada
Possui WiFi?
Não
Sim
Possui WiFi?
Não
Sim
WiFi está adequado?
Sem informação
Wifi inadequado
WiFi adequado
Inexistente OU só fóssil
Energia adequada
Não conectada
Conectada - Nível 1
Conectada - Nível 2
Conectada - Nível 3
Conectada - Nível 5
Conectada - Nível 4
Conectada - Nível 4
Antigo
(6.737)
(6.737)
Problema 1: Contraintuitivo verificar a adequação da energia na última etapa da árvore de decisão.
Implicação: dificuldade na compreensão da lógica de classificação, dificultando o entendimento do público geral.
Problema 2: Considerar escolas com energia por gerador fóssil como conectadas.
Implicações:
- Técnica: intermitência e capacidade limitada;
- Desigualdade: superestimar infraestrutura energética pode mascarar desigualdades regionais;
- Sustentabilidade: desestímulo à transição energética, intensificando a crise climática no longo prazo;
Indicador Escolas Conectadas com e sem energia adequada*
Possui energia adequada?
*Dados de dez/24.

## Slide 6
Inexistente OU só fóssil
Indicador Escolas Conectadas - Árvore de decisão
Possui alguma internet?
Não
Sim
Possui velocidade adequada?
Sem informação de velocidade
Velocidade inadequada
Velocidade adequada
Possui WiFi?
Não
Sim
Possui WiFi?
Não
Sim
WiFi está adequado?
Sem informação
Wifi inadequado
WiFi adequado
Não conectada ou sem energia adequada
Conectada - Nível 1
Conectada - Nível 2
Conectada - Nível 3
Conectada - Nível 5
Conectada - Nível 4
Possui energia adequada?
Energia adequada
Novo
(4.119)
(3.306)
(7,425)
Indicador Escolas Conectadas com e sem energia adequada*
Mudanças:
- Todas as escolas conectadas possuirão energia adequada, garantindo maior confiabilidade técnica, equidade e sustentabilidade.
- 668 das 7.425 escolas Não Conectadas com energia inadequada, mas que possuem alguma internet.
*Dados de dez/24.

## Slide 7
Indicador Escolas Conectadas – Consolidado*
Antigo
Novo
Indicador Escolas Conectadas com e sem energia adequada
*Dados de dez/24.

## Slide 8
Inexistente OU só fóssil
Indicador Escolas Conectadas - Árvore de decisão
Possui alguma internet?
Não
Sim
Possui velocidade adequada?
Sem informação de velocidade
Velocidade inadequada
Velocidade adequada
Possui WiFi?
Não
Sim
Possui WiFi?
Não
Sim
WiFi está adequado?
Sem informação
Wifi inadequado
WiFi adequado
Não conectada ou sem energia adequada – Nível 0
Conectada - Nível 1
Conectada - Nível 2
Conectada - Nível 3
Conectada - Nível 5
Conectada - Nível 4
Possui energia adequada?
Energia adequada
Novo

## Slide 9
Indicador Escolas Conectadas - deliberativo
Contexto: Durante a 6ª Reunião Ordinária do Comitê Executivo da Enec (28/11/24), Anatel solicitou ajuste no Indicador Escolas Conectadas. Com isso, foi realizado o ajuste de energia elétrica adequada para que deixe de ocorrer no final da árvore de decisão, entre os níveis 4 e 5, e passe a ser a primeira checagem na classificação do indicador.
Proposta de deliberação: Aprova-se o Indicador Escolas Conectadas com os ajustes solicitados na 6ª Reunião Ordinária do Comitê Executivo da Enec (28/11/24). ​

## Slide 10
Relatório Executivo ENEC 2024
(deliberativo)

## Slide 11
Relatório Executivo Enec 2024 - deliberativo​
Contexto: O Decreto nº 11.713, de 26 de setembro de 2023, que institui a Estratégia Nacional de Escolas Conectadas, prevê no Art. 8º “O Comitê Executivo publicará anualmente relatório sobre os resultados obtidos pela Enec”.
Proposta de deliberação: Aprova-se o Relatório Executivo 2024 sobre as principais ações e resultados obtidos no 1º ano da Enec. ​

## Slide 12
Relatório Executivo Enec 2024 - Ajustes
+ | Seção | Página | Tipo de ajuste | O que foi ajustado
1 | 1.Apresentação | 5 | Inclusão de texto | Apenas 42% das cerca de 138 mil escolas públicas possuíam conectividade adequada para atividades pedagógicas, conforme linha de base atualizada após novo indicador apresentado na 6ª Reunião Ordinária.
2 | 3.2 Formulação de novas políticas de conectividade | 9 | Inclusão de texto | Incluída explicação sobre inferência de fibra
3 | 3.2 Formulação de novas políticas de conectividade | 13 | Ajuste tabela | Ajuste estético e de valores na tabela das fontes de recurso referente ao Novo PAC.
4 | 3.4 Desenvolvimento do Indicador Escolas Conectadas | 17 e 18 | Correção de texto | Correção dos valores para nível 5 nas figuras 5 e 6.
5 | 3.5 Avanços em 2024 e desafios para 2025 | 20 | Correção de texto | Correção do número de escolas atendidas pelo Fust Reembolsável (escolas atendidas apenas por Wifi para todas as escolas atendidas).
6 | 3.6 Resumo das principais ações realizadas | 22 | Ajuste tabela | Inclusão de resolução acerca do CG PAC em ações realizadas entre 2023 e 2024.
7 | 4. Apêndice | 23 | Exclusão tabela | Retirada da tabela Indicador Escolas Conectadas – Fonte de dados.
8 | 4. Apêndice | 25 | Inclusão tabela | Inclusão de tabela com os valores executados e de saldo em conta, por UF, na âmbito da Lei 14.172.

## Slide 13
Monitoramento das políticas de conectividade

## Slide 14
GAPE/EACE
Política
FUST NRO
FUST BF
FUST REEMB.
PIEC
ODF
MME
GESAC
Lei 14.172
Energia
Desafio
Velocidade
Wi-fi
Dispositivos
Municipal
Depend.
Estadual
Com fibra
Acesso
Sem fibra
Relatório ciclo 4
Jan/25
MEC
Órgão
MCom
Anatel
MME
RNP
Série histórica
Indicador Escolas Conectadas
Evolução de escolas conectadas nos parâmetros adequados por região
Chart: 
| Sul | Centro-Oeste | Nordeste | Brasil | Sudeste | Norte
2023 | 0.60795 | 0.59766 | 0.41686 | 0.42375 | 0.41461 | 0.21212
2025 | 0.67885 | 0.67133 | 0.53578 | 0.52804 | 0.52473 | 0.31364
Região | Crescimento em p.p.
Nordeste | 12%
Sudeste | 11%
Brasil | 10%
Norte | 10%
Centro-Oeste | 7%
Sul | 7%
Crescimento
Chart: 
| 2023 | 2024 | 45658 | 45717 | 45778 | 45839 | 45901 | 45962
Conectadas nos parâmetros adequados (níveis 4 e 5) | 0.42376 | 0.51459 | 0.52804
Não conectada nos parâmetros adequados | 0.57624 | 0.48541 | 0.47196

## Slide 15
Status geral
Início implementação: ago/24
Previsão de atendimento até 2026: 38.633¹ escolas
Escolas ativadas²: 465 escolas (1%)
Energia: 131/2.044 escolas ativadas (5%)
Rede externa: 1.101/38.167 escolas ativadas (3%)
Rede interna: 461/38.615 escolas ativadas (1%)
Obstáculo para o avanço da conexão satelital de escolas, com contratação da Telebrás pendente >> 5,2 mil escolas afetadas somando Fases 2, 3 e 4.1.
Paralização das RFPs da Fase 4.2.
Indefinição sobre adequação dos Kits de energia elétrica para incorporação pelo Luz ParaTodos.
Impactos de alterações – escolas desativadas, unificadas, recusas e mudança de endereço >> 247 escolas kit rede interna e 101 kits gerador solar.
Andamento
Ponto de atenção
Chart: 
| RFP | Negociação | Mobilização | Projeto e aquisição de materiais | Implantação | RFP | Mobilização | Implantação | RFP | Mobilização | Implantação | Fase 2 e 3 | Fase 4.1 | Fase 4.2
Início | 45352 | 45413 | 45474 | 45505 | 45536 | 45536 | 45689 | 45778 | 45689 | 45809 | 45870
Duração | 61 | 61 | 31 | 122 | 395 | 153 | 89 | 214 | 120 | 92 | 212
Estamos aqui
* Retiradas as 173 do projeto piloto; lista final de escolas sujeita a mudanças.
² Escolas que já tenham endereçado os desafios previstos.
Chart: 
| Energia | Rede externa | Rede interna | Fase 2 e 3
Ativada | 61 | 1101 | 461
Não ativada | 1112 | 3871 | 4535
Ativada anteriormente | 70
9%
22%
9%
Ativação por fase/etapa
Ativação geral
Ativação geral por desafio
Cronograma por fase/etapa
5.082 escolas
10.508 escolas
8.202 escolas
Realizado
Andamento
Não iniciado
GAPE/EACE
Política
FUST NRO
FUST BF
FUST REEMB.
PIEC
ODF
MME
GESAC
Lei 14.172
Energia
Desafio
Velocidade
Wi-fi
Dispositivos
Municipal
Depend.
Estadual
Com fibra
Acesso
Sem fibra
Relatório ciclo 4
Jan/25
MEC
Órgão
MCom
Anatel
MME
RNP

## Slide 16
Status geral
Início implementação: dez/24
Previsão de atendimento até 2026: 15.444 escolas
Escolas ativadas²: 174 escolas (1%)
Rede externa: 5.985/15.444 escolas ativadas (39%)
Rede interna: 175/15.444 escolas ativadas (1%)
Previsão de 8.240 escolas ativadas até fim de jan/25 >>Vivo 7.875 (96%)
Impacto nas instalações: do período de férias, mudança de endereço e escolas desativadas
Andamento
Ponto de atenção
Ativação geral
Ativação geral por desafio
Cronograma por fase/etapa
GAPE/EACE
Política
FUST NRO
FUST BF
FUST REEMB.
PIEC
ODF
MME
GESAC
Lei 14.172
Energia
Desafio
Velocidade
Wi-fi
Dispositivos
Municipal
Depend.
Estadual
Com fibra
Acesso
Sem fibra
Relatório ciclo 4
Jan/25
Estamos aqui
Realizado
Andamento
Não iniciado
MEC
Órgão
MCom
Anatel
MME
RNP
Chart: 
| Lançamento edital | Seleção, aprovação e contratação | Implantação
Início | 45536 | 45566 | 45627
Duração | 30 | 61 | 730
Iniciada a implementação em dez/24;
  9.430 escolas até final de 2025;
    Rede externa (serviço de internet): 5.985/9430 escolas ativadas
    Rede interna (wi-fi): 175/9430 escolas ativadas
  6.014 escolas até junho de 2026;
Cronograma por fase/etapa

## Slide 17
Status geral
Início implementação: jan/24
Previsão de atendimento até 2026: 1.396 escolas
Escolas ativadas²: -
Rede externa: -
Rede interna: -
2º Edital: Diretrizes do edital e lista de escolas prontas, em processo de validação.
Andamento
Ponto de atenção
Ativação geral
Ativação geral por desafio
Cronograma por fase/etapa
GAPE/EACE
Política
FUST NRO
FUST BF
FUST REEMB.
PIEC
ODF
MME
GESAC
Lei 14.172
Energia
Desafio
Velocidade
Wi-fi
Dispositivos
Municipal
Depend.
Estadual
Com fibra
Acesso
Sem fibra
Relatório ciclo 4
Jan/25
Estamos aqui
Realizado
Andamento
Não iniciado
MEC
Órgão
MCom
Anatel
MME
RNP
1º edital
Valor disponível: R$ 75,2 milhões (orçamentos 2022/2023)
Edital (mai/24) para conectar 1.396 escolas - R$ 66 milhões
Valor contratações: R$ 56,7 milhões
2º edital:
Orçamento de R$ 28,2 milhões > 2022/2023: R$ 18,5 milhões (2022/2023) + R$ 9,7 milhões (2024)
Lista de ~700 escolas fechada pelo MEC e em validação pela Casa Civil. Na sequência, precisará ser aprovada pelo CGFUST.
V1 do edital enviado para apreciação de MCom, Anatel, BNDES e Casa Civil
Cronograma por fase/etapa
Chart: 
| Lançamento edital | Seleção, aprovação e contratação | Mobilização | Repasse recursos BNDES | Projeto e aquisição de materiais | Implantação
Início | 45413 | 45474 | 45627 | 45658 | 45689 | 45658
Duração | 61 | 153 | 31 | 31 | 28 | 334

## Slide 18
Status geral
Início implementação: dez/23
Previsão de atendimento até 2026: 297¹ escolas
Escolas ativadas²: 24 escolas (8%)
Acesso: 26/257 escolas ativadas (10%)
Rede externa: 9/118 escolas ativadas (8%)
Nenhum.
Andamento
Ponto de atenção
Estamos aqui
* 3 escolas não ativas.
² Escolas que já tenham endereçado os desafios previstos.
Ativação por UF
Ativação geral
Ativação geral por desafio
Cronograma por fase/etapa
Realizado
Andamento
Não iniciado
Chart: 
| Aprovação projeto | Mobilização | Implantação
Início | 45261 | 45413 | 45261
Duração | 152 | 61 | 1096
Finalizado: TO
Andamento: MG, RS e SC
Não iniciado: CE e PR
GAPE/EACE
Política
FUST NRO
FUST BF
FUST REEMB.
PIEC
ODF
MME
GESAC
Lei 14.172
Energia
Desafio
Acesso
Wi-fi
Dispositivos
Municipal
Depend.
Estadual
Com fibra
Acesso
Sem fibra
Relatório ciclo 4
Jan/25
MEC
Órgão
MCom
Anatel
MME
RNP

## Slide 19
Status geral
Início implementação: jul/24
Previsão de atendimento até 2026: 20.427 escolas
Escolas ativadas²: 6.757 escolas (33%)
Rede externa: 9.190/13.987 escolas ativadas (39%)
Rede interna: 6.224/18.225 escolas ativadas (34%)
Baixa execução dos estados.
Andamento
Ponto de atenção
* Retiradas as 173 do projeto piloto.
² Escolas que já tenham endereçado os desafios previstos.
Ativação geral
Ativação geral por desafio
Execução por UF
GAPE/EACE
Política
FUST NRO
FUST BF
FUST REEMB.
PIEC
ODF
MME
GESAC
Lei 14.172
Energia
Desafio
Velocidade
Wi-fi
Dispositivos
Municipal
Depend.
Estadual
Com fibra
Acesso
Sem fibra
Relatório ciclo 4
Jan/25
MEC
Órgão
MCom
Anatel
MME
RNP
Lei 14.172
Execução
Chart: 
| MT | MS | GO | DF | BA | CE | RN | SE | PE | PI | AL | MA | PB | RR | AC | RO | TO | PA | AM | AP | SP | ES | MG | RJ | RS | PR | SC | Brasil | Centro-Oeste | Nordeste | Norte | Sudeste | Sul
% executado | 0.38 | 0.98974 | 0.76341 | 0.74672 | 0 | 0.62337 | 0.58705 | 0.57475 | 0.49024 | 0.1744 | 0.033674 | 0 | 0 | 0 | 0.59649 | 0.58365 | 0.3849 | 0.32205 | 0.29229 | 0 | 0 | 0.93917 | 0.73015 | 0.31237 | 0 | 0.58483 | 0.53517 | 0
% saldo em conta | 0.62 | 0.010256 | 0.23659 | 0.25328 | 1 | 0.37663 | 0.41295 | 0.42525 | 0.50976 | 0.8256 | 0.96633 | 1 | 1 | 1 | 0.40351 | 0.41635 | 0.6151 | 0.67795 | 0.70771 | 1 | 1 | 0.060827 | 0.26985 | 0.68763 | 1 | 0.41517 | 0.46483 | 1
BR
38%
Grandes números:
Saldo em conta: R$ 2,4 bilhões
Executado: R$1,63 bilhões (38%)
Desafios
Execução zerada: DF, PB, AL, AM, AP, RJ, e MA.
Execução abaixo da média: PE, PI e MG.
Avanços
Salto na execução: PA - R$15M >>> R$82M
Planos pactuados: todas as UFs incluindo RJ.
Publicação da resolução de repactuação dos planos (26/12/24);
Planos repactuados: MA.

## Slide 20
Status geral
Atrasos na solução questão satelital no GAPE gera risco de desligamento de escolas por falta de orçamento
Grandes números
GAPE/EACE
Política
FUST NRO
FUST BF
FUST REEMB.
PIEC
ODF
MME
GESAC
Lei 14.172
Energia
Desafio
Velocidade
Wi-fi
Dispositivos
Municipal
Depend.
Estadual
Com fibra
Acesso
Sem fibra
Relatório ciclo 4
Jan/25
MEC
Órgão
MCom
Anatel
MME
RNP
Execução
Piec 2024
Portaria (abr/24)
Preenchimento das redes no SIMEC (mai/24)
Realização do PAF pelas escolas (jun/24)
Escolas enviadas ao FNDE (jul/24)
Escolas pagas (dez/24)
Piec 2023
Prestação de contas pela escola (PDDE Qualidade)
96 mil
R$291 M
100 mil
R$301 M
Piec 2025
Portaria (abr/25)
Preenchimento das redes no SIMEC (abr/25)
Realização do PAF pelas escolas (abr/25)
Escolas enviadas ao FNDE (mai/25)
Escolas pagas (jun/25)
Reformulação da PIEC em 25
Realizado
Andamento
Não iniciado
Execução PIEC por custeio e capital, 2024

## Slide 21
Status geral
Desafio inicial: 4.300 escolas sem energia elétrica adequada
Desafio atual: 3.301 escolas sem energia elétrica adequada
Escolas ativadas: 999 (23%)
Indefinição sobre atendimento para escolas sem EACE e sem MME (357);
Avaliação das distribuidoras sobre a incorporação do patrimônio EACE após 24 meses.
Andamento
Ponto de atenção
Ativação geral por política
GAPE/EACE
Política
FUST NRO
FUST BF
FUST REEMB.
PIEC
ODF
MME
GESAC
Lei 14.172
Energia
Desafio
Velocidade
Wi-fi
Dispositivos
Municipal
Depend.
Estadual
Com fibra
Acesso
Sem fibra
Relatório ciclo 4
Jan/25
MEC
Órgão
MCom
Anatel
MME
RNP
Lei 14.172
Avanços e desafios
Adequação no fluxo de monitoramento junto às distribuidoras de energia.
Dar sequência à pesquisa de preços para adequação dos kits da EACE se necessário
Necessário avançar sobre a mobilização de 121 escolas que precisam solicitar energia elétrica.
MME: 105/779 (13%) escolas
EACE: 131/2.044 (6%) escolas
Previsão de atendimento para l universo = 4.300

## Slide 22
Status geral – V.TAL
Início implementação: fev/25
Previsão de atendimento até 2026: 2.400 escolas
Escolas ativadas²: -
Rede externa: -
Rede interna: -
Sem pontos atenção
Andamento
Ponto de atenção
Ativação geral
Ativação geral por desafio
Cronograma por fase/etapa
GAPE/EACE
Política
FUST NRO
FUST BF
FUST REEMB.
PIEC
ODF
MME
GESAC
Lei 14.172
Energia
Desafio
Velocidade
Wi-fi
Dispositivos
Municipal
Depend.
Estadual
Com fibra
Acesso
Sem fibra
Relatório ciclo 4
Jan/25
Estamos aqui
Realizado
Andamento
Não iniciado
MEC
Órgão
MCom
Anatel
MME
RNP
V.TAL
Início da implementação no início de fev/25.
Foco em 201 escolas, com previsão de chegar em 800 em novembro.
Outras ODF:
Algar: será enviado pela Anatel no próximo ciclo
Claro: pré-implantação - ajustes na lista de atendimento das escolas
Cronograma por fase/etapa
Chart: 
| Data de Eficácia do Termo de Autocomposição | Definição lista de escolas | Mobilização | Implantação Fase 1 | Implantação Fase 2 | Implantação Fase 3 | V.TAL
Início | 45597 | 45627 | 45658 | 45689 | 45962 | 46327
Duração (dias) | 30 | 31 | 31 | 273 | 365 | 365

## Slide 23
Status geral
Início implementação: 2002
Escolas ativadas: 11.617
Rede externa: 11.617
Atrasos na solução questão satelital no GAPE gera risco de desligamento de escolas por falta de orçamento
Andamento
Ponto de atenção
Ativação geral
Ativação geral por desafio
GAPE/EACE
Política
FUST NRO
FUST BF
FUST REEMB.
PIEC
ODF
MME
GESAC
Lei 14.172
Energia
Desafio
Velocidade
Wi-fi
Dispositivos
Municipal
Depend.
Estadual
Com fibra
Acesso
Sem fibra
Relatório ciclo 4
Jan/25
MEC
Órgão
MCom
Anatel
MME
RNP
Lei 14.172
Execução
Desafios
Necessidade de confirmação da continuidade do atendimento para escolas com baixo tráfego.
Notes: Sem previsão: após 2026, não mapeadas e sem previsão Ação da escola: solicitação, pendência de informação, desativada.

## Slide 24
Status geral
Início implementação: pré Enec
Escolas ativadas: 1.524
Rede externa: 1.524
Nenhum
Andamento
Ponto de atenção
Ativação geral
Ativação geral por desafio
GAPE/EACE
Política
FUST NRO
FUST BF
FUST REEMB.
PIEC
ODF
MME
GESAC
Lei 14.172
Energia
Desafio
Velocidade
Wi-fi
Dispositivos
Municipal
Depend.
Estadual
Com fibra
Acesso
Sem fibra
Relatório ciclo 4
Jan/25
MEC
Órgão
MCom
Anatel
MME
RNP
Lei 14.172
Execução
Concluído: Escolas conectadas em 2023
Algumas escolas serão migradas para a EACE.
Notes: Sem previsão: após 2026, não mapeadas e sem previsão Ação da escola: solicitação, pendência de informação, desativada.

## Slide 25
Outros temas de interesse