## Slide 2
Agenda do Comitê Executivo da ENEC
(i) Indicador de Escolas Conectadas
(ii) Monitoramento das políticas de conectividade
(iii) Outros temas de interesse dos membros
  Apresentação do FNDE sobre Ata de Registro de Preços de Dispositivos

## Slide 3
Indicador de escolas conectadas - versão anterior

## Slide 4
Indicador | Escolas conectadas
INDICADORES PRINCIPAIS
3
Velocidade adequada
# e % escolas com velocidade adequada
1. Escolas em área de cobertura de fibra: velocidade de pelo menos 1 Mbps/aluno no maior turno, com mínimo de 50 Mbps por escola
2. Escolas fora da área de cobertura de fibra: velocidade de pelo menos 20 Mbps por escola
1
Energia
# e % escolas com energia
Escolas que têm acesso contínuo (pelo menos durante o turno escolar) a energia elétrica suficiente (exclui escolas só com gerador fóssil).
4
Distribuição de sinal (wi-fi)
# e % escolas com rede interna adequada
Escolas com quantidade de APs suficiente + “sinal Wi-fi em todas as salas” e “alunos conseguem acessar simultaneamente”
FONTE DOS DADOS PARA MONITORAMENTO
BASELINE
Fonte: Medidor do Nic.br e Censo Escolar
Data de corte: 16/08/2023
Fonte: Censo Escolar
Data de corte: 2022
Fonte: PDDE
Data de corte: Dez-2023
Anual: Censo Escolar
Bimestral: Monitoramento das políticas federais
Mensal: Medidor do Nic.br
Bimestral: Monitoramento das políticas federais e locais
Anual: PDDE
Bimestral: Monitoramento das outras políticas federais e locais
Escola conectada
# e % escolas conectadas
Escolas que têm energia, conexão na velocidade adequada e rede interna adequada (wi-fi)
Fonte: Baseline ENEC (ajustado com WiFi)
Data de corte: Dez-2023
Bimestral: Monitoramento dos desafios
Notes: Por que prioridade de escolas?
Metas legais previstas no PNE
Menos recursos impactam mais estudantes e professores
Tecnologia é mais efetiva quando utilizada pelos professores em sala de aula
Desafio de conectividade das escolas no Brasil ainda é muito grande

## Slide 5
Escola Conectada | Visão Geral do Indicador
+ Relatórios PPs (bimestral)
+ Medidor (mensal)
+ Relatórios PPs (bimestral)
+ Medidor (mensal)
ENEC
4,4 mil
+ Relatórios PPs (bimestral)
+ Medidor (mensal)
Censo Escolar 2023
Baseline ENEC com WiFi ajustado (PDDE)
+2,2 mil
97%
13%
12%
97%
25%
15%
Energia
Velocidade adequada
Distribuição de sinal (wi-fi)
Censo Escolar 2024
Censo Escolar 2025
Censo Escolar 2026
131.316
Censo Escolar 2022
UNIVERSALIZAÇÃO
Escolas conectadas
137.914*
6.598 (5%)
Wi-fi Quanti (Quantidade de APs suficiente) + Wi-fi Quali (“sinal Wi-fi em todas as salas” e “alunos conseguem acessar simultaneamente”)
*Sendo 136.921 escolas públicas ativas com pelo menos uma matrícula.
Notes: Por que prioridade de escolas?
Metas legais previstas no PNE
Menos recursos impactam mais estudantes e professores
Tecnologia é mais efetiva quando utilizada pelos professores em sala de aula
Desafio de conectividade das escolas no Brasil ainda é muito grande

## Slide 6
Escola Conectada | Visão Geral do Indicador
Escola conectada
Escola não conectada
Informação insuficiente
Notes: Por que prioridade de escolas?
Metas legais previstas no PNE
Menos recursos impactam mais estudantes e professores
Tecnologia é mais efetiva quando utilizada pelos professores em sala de aula
Desafio de conectividade das escolas no Brasil ainda é muito grande

## Slide 7
Indicador de escolas conectadas - revisão

## Slide 8
Indicador - Escolas Conectadas
Possui alguma internet?
Não
Sim
Qual é a velocidade contratada?
Sem informação de velocidade
Velocidade inadequada
Velocidade adequada
Possui WiFi?
Não
Sim
Possui WiFi?
Não
Sim
WiFi está adequado
Sem informação
Wifi inadequado
WiFi adequado
Possui energia?
Inexistente OU só fóssil
Energia adequada
Não conectada
Conectada - Nível 1
Conectada - Nível 2
Conectada - Nível 3
Conectada - Nível 5
Conectada - Nível 4
Conectada - Nível 4
Nivelamento da conectividade de escolas

## Slide 9
Indicador - Escolas Conectadas
INDICADORES POR COMPONENTE
+
Velocidade
Velocidade Adequada
Escolas em área de cobertura de fibra: velocidade de pelo menos 1 Mbps/aluno no maior turno (ou profissional para escolas de EI), com mínimo de 50 Mbps por escola
Escolas fora da área de cobertura de fibra: velocidade de pelo menos 20 Mbps por escola
Velocidade inadequada
Monitorada, mas não atinge os parâmetros de adequada
Não monitorada
+
Energia
elétrica
Adequado
Escolas que têm acesso contínuo (pelo menos durante o turno escolar) a energia elétrica suficiente
Não adequado
Escolas com energia inexistente ou apenas gerador fóssil
+
Distribuição de sinal (wi-fi)
Solução Wi-fi adequada
Quanti: possuem quantidade de APs na proporção de 1 AP a cada 2 ambientes; OU
Quali: possuem sinal Wi-Fi em todas as salas E a rede não cai quando uma turma inteira se conecta ao mesmo tempo.
Solução Wi-fi inadequada
Possui wi-fi, mas não atinge os parâmetros de adequada
Sem Wi-fi
Escola respondeu que não possui Wi-fi
Informações insuficientes
Não respondeu o PDDE ou respostas incompletas
Parâmetro poderá ser flexibilizado para escolas exclusivamente da EI.
FONTE DOS DADOS PARA MONITORAMENTO
BASELINE
Fonte: Medidor do Nic.br, PDDE, PBLE, ENEC, Projeto Gape (piloto) e Censo Escolar
Data de corte: 31/12/2023
Fonte: Censo Escolar
Data de corte: 2022
Fonte: PDDE e Censo Escolar
Data de corte: Dez-2023
Obs: Sem diagnóstico das escolas Federais
Anual: Censo Escolar
Bimestral: Monitoramento das políticas federais
Mensal: Medidor do Nic.br
Bimestral: Monitoramento das políticas federais
Anual: PDDE e Censo Escolar
Bimestral: Monitoramento das outras políticas federais

## Slide 10
QT_SALAS_UTILIZADAS
IN_AUDITORIO
IN_BIBLIOTECA
IN_BIBLIOTECA_SALA_LEITURA IN_LABORATORIO_CIENCIAS IN_LABORATORIO_INFORMATICA IN_LABORATORIO_EDUC_PROF IN_SALA_OFICINAS_EDUC_PROF IN_SALA_ATENDIMENTO_ESPECIAL IN_SALA_DIRETORIA
IN_SALA_PROFESSOR
IN_SECRETARIA
Escolas exclusivamente de Educação Infantil
Escolas de Ensino Fundamental e Ensino Médio
RESOLUÇÃO CE/ENEC Nº 3, DE 11 DE JULHO DE 2024
Parágrafo único. Os parâmetros recomendados nesta resolução, no que se refere à área de cobertura da rede interna sem fio, poderão ser flexibilizados para escolas exclusivamente de educação infantil.
Flexibilização de parâmetros de Wi-Fi para Educação Infantil

## Slide 11
Panorama de escolas conectadas - Julho/2024
Percentual de escolas por nível de conectividade
Não conectada
Conectada - Nível 1
Conectada - Nível 2
Conectada - Nível 3
Conectada - Nível 5
Conectada - Nível 4
Escola sem nenhuma conexão
Alguma internet para uso de gestores
Alguma internet e algum wifi para uso de gestores e professores
Velocidade adequada para uso de gestores, professores e ocasional uso com alunos em laboratórios de informática
Velocidade adequada e algum wifi para uso de gestores, professores e ocasional uso com alunos em sala de aula
Escola conectada acima dos parâmetros recomendados hoje pela Estratégia Nacional de Escolas Conectadas
6.902
14.214
10.3%
43.611
5.0%
31.6%
5.084
42.445
25.658
3.7%
30.7%
18.6%
Não conectada
Nível 1
Nível 2
Nível 3
Nível 4
Nível 5

## Slide 12
Monitoramento das políticas de conectividade

## Slide 13
Relatórios Ciclo 1 - Julho
Eace
Etapas da Política
Concluído: Lançamento das RFPs - Rede Externa, Rede Interna e Energia
27/02/2024
Previsto: Negociação e contratação de fornecedores
Agosto/2024
Previsto: Projeto e Aquisição de Materiais
Previsto: Implantação realizada: escolas conectadas
5.107
Escolas em fase de assinatura de contrato com fornecedores
(Fase 2 e 3)
18.772
escolas aprovadas para atendimento na Fase 4 (em planejamento)
Mandato da Política na Enec
Recursos para que as redes executem de acordo com o Plano de Ação pactuado (internet, Wi-Fi, dispositivos. tablet/chip).
Acompanhamento da Execução
Fase 2 e 3
Fase 4
Concluído: Lista de escolas priorizada
Previsto: Lançamento das RFPs
Outras informações além do relatório:
Rede Externa
1392 escolas com proposta para atendimento via fibra ótica;
3696 escolas para atendimento via conexão satelital (GESAC/Telebrás);
Rede Interna
5088 escolas com propostas de atendimento para rede interna
10.551​
Previstas na primeira tranche (próxima RFP a ser lançada)

## Slide 14
Visão Geral
Lei nº 14.172 - Redes estaduais
Conectividade Escolar ou uso na escola e em casa
Só uso em casa / individual de estudantes e professores
Serviço de Internet
911 milhões
18 redes estaduais
Dados móveis
418 milhões
13 redes estaduais
Serviço de WiFi
734 milhões
19 redes estaduais
Dispositivo Eletrônico
757 milhões
15 redes estaduais
Terminais Portáteis
1.2 bilhões
19 redes estaduais
Mandato da Política na Enec
Recursos para que as redes executem de acordo com o Plano de Ação pactuado para conectividade de escolas (internet, Wi-Fi, dispositivos) ou para uso de docentes e alunos em casa (terminais portáteis/chips).
Planos de Trabalho:

## Slide 15
Relatórios Ciclo 1 - Julho
Lei nº 14.172 - Redes estaduais
Contratação concluída
Serviço de Internet
Serviço de WiFi
Dispositivo Eletrônico
(TO sem informação)
Em andamento
Em planejamento
5 redes
4 redes
3 redes
(MS, MG e SP)
Conectividade Escolar ou uso na escola e em casa
Só uso em casa / individual de estudantes e professores
Dados móveis
ou serviço de internet (chip)
Terminais
s portáteis
ou Dispositivos
¹Faltam relatórios de DF, MT, PB, RJ e SC
²MS e RS: chromebooks | GO: Tablets | RN: notebook para docentes
Licitação em planejamento
Adesão à ARP em planejamento
Licitação em andamento
Adesão à ARP concluída (BA e ES)
Contratação concluída
6 redes
3 redes
3 redes
(AC, MG e RN)
5 redes
5 redes
6 redes
1 rede (PA)
3 redes
8 redes
1 rede (GO)
2 redes
4 redes
(MS, RS, GO e RN²)
Acompanhamento da Execução¹
Redes com itens por etapa de execução

## Slide 16
Relatórios Ciclo 1 - Julho
Lei nº 14.172 - Redes estaduais
Contratação concluída
Serviço de Internet
Serviço de WiFi
Dispositivo Eletrônico
Em andamento
Em planejamento
R$ 152 milhões
R$ 293 milhões
R$ 451 milhões
Conectividade Escolar ou uso na escola e em casa
Só uso em casa / individual de estudantes e professores
Dados móveis
Terminais portáteis
* Faltam relatórios de DF, MT, PB, RJ e SC
* 25 itens (de 9 redes) sem informação de valor empenhado e 5 itens concluídos (de 3 redes) sem informação de valor liquidado.
* 1 item (Tocantins) sem informação sobre status
Licitação em planejamento
Adesão à ARP em planejamento
Licitação em andamento
Adesão à ARP concluída (BA e ES)
Contratação concluída
Valor empenhado
R$ 13 milhões
R$ 16 milhões
R$ 83 milhões
R$ 94 milhões
R$ 129 milhões
R$ 603 milhões
R$ 28 milhões
R$ 129 milhões
R$ 77 milhões
R$ 28 milhões
R$ 118 milhões
R$ 132 milhões
Acompanhamento da Execução

## Slide 17
Relatórios Ciclo 1 - Julho
Fust Reembolsável
125
escolas previstas para atendimento por meio da expansão de fibra ótica. (MG, RS, SC e TO)
+ de 965 km de fibra ótica em expansão
62
escolas previstas para atendimento com infraestrutura de rede interna (RS)
Etapas da Política
Acompanhamento da Execução
Projetos aprovados
Comunicação com as redes
Previsão início da implantação (até junho/24)
Fibra: 98 | WiFi: 32
Previsão conclusão (até jun/24)
Fibra: 29 | WiFi: 25
Mandato da Política na Enec
Acesso à banda larga e serviços de internet e Wifi por 24 meses para escolas sem acesso à fibra

## Slide 18
Relatórios Ciclo 1 - Julho
Fust NRO
Lote 1
> Prioritária: 529 (AP e PA)
> Reserva: 142 (PA)
Lote 2
> Prioritária: 526 (AC e AM)
> Reserva: 131 (AC e AM)
Lote 3
> Prioritária: 341 (BA, MA e PB)
> Reserva: 153 (BA)
Mandato da Política na Enec
Serviços de conexão à internet e WiFi por 24 meses para escolas municipais com acesso à fibra
1.396 escolas prioritárias
326 escolas como reserva
Etapas da Política
Acompanhamento da Execução
Publicação do Edital
Previsto: Contratação dos fornecedores
Previsto: Implantação finalizada: escolas conectadas
Previsto; Divulgação do resultado: 07/08
Previsto: Homologação dos resultados pelo CGFUST (12/08)

## Slide 19
Relatórios Ciclo 1 - Julho
Fust Renúncia Fiscal
Mandato da Política na Enec
Wi-Fi e serviço de internet por 24m para escolas municipais com acesso à fibra não atendidas por outras políticas
Etapas da Política
Acompanhamento da Execução
Lista de escolas
Previsto: Aprovação no CGFUST
Previsto para 12/08.
Previsto: Comunicação com as redes
Previsto: Publicação do Edital
Previsto: Contratação dos fornecedores
37.067
Escolas na lista definitiva
Foram retiradas da lista:
Escolas só com matrículas de creche
Escolas atendidas por outras políticas (Gesac, PBLE, RNP, Outros)
  Mantidas escolas atendidas no PBLE pela operadora Oi
Escolas que já estão nos parâmetros adequados
Escolas com Wifi (segundo a informação qualificada do monitoramento do PDDE)
Previsto: Implantação finalizada: escolas conectadas

## Slide 20
Relatórios Ciclo 1 - Julho
GESAC
Etapas da Política
Concluído: Lista de escolas previstas
Previsto: Escolas atendidas
Previsto: Escolas adequadas ao parâmetro
7.550
escolas com
atendimento concluído
4.841
escolas que ainda serão conectadas (sem cronograma)
Velocidade contratada | # escolas
20 Mbps | 4776
30 Mbps | 334
40 Mbps | 1392
40 Mbps + roteador Wi-Fi | 1048
Velocidade planejada | # escolas
20 Mbps | 4359
30 Mbps | 44
40 Mbps | 196
40 Mbps + roteador Wi-Fi | 242

## Slide 21
Relatórios Ciclo 1 - Julho
PIEC
Piec 2024
Portaria
abril/2024
Preenchimento das redes no SIMEC
maio/2024
Realização do PAF pelas escolas
junho/2024
Escolas enviadas ao FNDE
julho/2024
Previsto: Escolas pagas
Previsto: Prestação de contas pela escola (PDDE Qualidade)
2025 (a definir)
Etapas da Política
Piec 2023
Prestação de contas pela escola (PDDE Qualidade)
96.564
escolas pagas na Piec 2023
103 mil
escolas aptas (FNDE) para a Piec 2024 (estimativa pré prestação de contas)
57.392 escolas previram contratação de internet com os recursos da Piec 2023

## Slide 22
Relatórios Ciclo 1 - Julho
WiFi Brasil Terrestre
Mandato da Política na Enec
Não há previsão de novas conexões.
Etapas da Política
Acompanhamento da Execução
Concluído: Escolas conectadas (antes da Enec)
2023
Em andamento: Manutenção e custeio da conexão
1.548
Escolas conectadas
Conexão terrestre: 96%
Conexão satelital: 4%
1,1 mil escolas atendem à velocidade adequada conforme os parâmetros da Resolução nº 2/Cenec

## Slide 23
Relatórios Ciclo 1 - Julho
MME
Dados informados pelo MME em 27/06.
Escolas – Escopo EACE
Ofícios enviados para as escolas sem previsão.
Reunião técnica em 07/08.
Escolas – Fora do Escopo EACE
812
Escolas sem energia adequada pelo Censo Escolar
295 com atendimento finalizado
283 com atendimento previsto
184 com pendência de informação ou não mapeadas pelo MME
44 escolas precisam solicitar atendimento à distribuidora
6 escolas desativadas ou com pendência de licenciamento ambiental
Dados informados pelo MME em 24/05.
434 escolas com atendimento finalizado
1.267 escolas com atendimento previsto via MME ou EACE
1.458 escolas do AM que serão atendidas via EACE
594 escolas com pendência de informação, não mapeadas pelo MME ou sem atendimento previsto
20 escolas em estados com atendimento universalizado ou PI
7 escolas desativadas ou com pendência de licenciamento ambiental
3.791
Escolas das fases 2, 3 e 4 da EACE sem enegia pela vistoria ou pelo Censo Escolar

## Slide 24
Próximo envio dos relatórios
01 de setembro - envio dos relatórios atualizados
Notes: Por que prioridade de escolas?
Metas legais previstas no PNE
Menos recursos impactam mais estudantes e professores
Tecnologia é mais efetiva quando utilizada pelos professores em sala de aula
Desafio de conectividade das escolas no Brasil ainda é muito grande

## Slide 25
Outros temas de interesse

## Slide 26
Outros temas de interesse
Apresentação do FNDE sobre Ata de Registro de Preços de Dispositivos
Delson Pereira da Silva - Diretor(a) de Tecnologia e Inovação (Dirti)
Notes: Por que prioridade de escolas?
Metas legais previstas no PNE
Menos recursos impactam mais estudantes e professores
Tecnologia é mais efetiva quando utilizada pelos professores em sala de aula
Desafio de conectividade das escolas no Brasil ainda é muito grande