## Ident. de OP e Análise SWOT
Campo | Descrição
Nome do Objeto Prioritário (OP)
Descrição do Objeto Prioritário (OP)
Objetivo do OP
Forças (Strengths)
Fraquezas (Weaknesses)
Oportunidades (Opportunities)
Ameaças (Threats)
Note on A2: Descrever o projeto/processo selecionado e seu objetivo institucional.
Note on A3: Descrever o projeto/processo selecionado e seu objetivo institucional.
Note on A4: Descrever o objetivo principal do OP. (Exemplo: Conceder crédito aos MEIs, Microempresas e Empresas de Pequeno Porte)
Note on A5: Listar características internas favoráveis (recursos, competências, processos, cultura).
Note on A6: Listar vulnerabilidades internas que podem amplificar riscos (lacunas de recursos, processos, sistemas, capacitação).
Note on A7: Listar fatores externos que podem ser aproveitados (tendências, parcerias, tecnologias).
Note on A8: Listar fatores externos que podem introduzir dificuldades (mudanças regulatórias, fatores econômicos, sociais, políticos).

## Matriz de Riscos e Controle
Identificação e Análise de Riscos e Controles: OP: (descrição do objeto prioritário) |  |  |  |  | Avaliação do Risco Inerente |  |  |  | Avaliação do Risco Residual |  |  |  |  | Apetite ao Risco | Opção de tratamento
Evento de Risco | Categoria | Fonte do Risco | Possíveis Causas | Possíveis Consequências | Impacto | Probabilidade | Risco Inerente (RI) | Nível do RI | Controles Existentes | Avaliação Preliminar dos Controles - Risco de Controle (RC) |  | Risco Residual (RR) | Nível do RR
R1 - |  |  |  |  | 1 | 1 | 1 | Baixo |  |  | 0 | 0 | Baixo
R2 - | [6 empty] | 0 | Baixo |  |  | 0 | 0 | Baixo
R3 - | [6 empty] | 0 | Baixo |  |  | 0 | 0 | Baixo
R4 - | [6 empty] | 0 | Baixo |  |  | 0 | 0 | Baixo
R5 - | [6 empty] | 0 | Baixo |  |  | 0 | 0 | Baixo
R6 - | [6 empty] | 0 | Baixo |  |  | 0 | 0 | Baixo
R7 - | [6 empty] | 0 | Baixo |  |  | 0 | 0 | Baixo
R8 - | [6 empty] | 0 | Baixo |  |  | 0 | 0 | Baixo
R9 - | [6 empty] | 0 | Baixo |  |  | 0 | 0 | Baixo
R10 - | [6 empty] | 0 | Baixo |  |  | 0 | 0 | Baixo
Note on O2: Nível máximo de risco aceito pela unidade para o OP (Baixo / Médio / Alto / Extremo).
Note on P2: Aceitar / Mitigar / Evitar / Transferir / Explorar.
Note on A3: Identificar os principais riscos que ameaçam o atingimento do respectivo OP.
Note on B3: Principais categorias: Estratégico, Operacional, Conformidade, Financeiro, Imagem, Integridade e TI.
Note on C3: Relacionar as Fontes do Risco com base na aba "Fontes de Risco"
Note on D3: Relacionar as possíveis Causas do risco (fonte + vulnerabilidade), considerando as orientações da aba "fontes de risco"
Note on E3: Relacionar as possíveis Consequências, em caso de materialização do evento de risco
Note on F3: Avaliar o impacto do risco com base nos critérios sugeridos na aba "Escalas de Impacto e Probabilidade".
Note on G3: Avaliar o impacto do risco com base nos critérios sugeridos na aba "Escalas de Impacto e Probabilidade".
Note on H3: Risco considerado independente dos controles. Calculado automaticamente = Impacto x Probabilidade [1 a 100]
Note on I3: Classificação automática: Baixo / Médio / Alto / Extremo.
Note on J3: Controles internos (respostas aos riscos) que a gestão adota para gerenciar o risco
Note on K3: Avaliação dos controles desenhados para o respectivo risco (Inexistente / Fraco / Mediano / Satisfatório / Forte). Consultar a respectiva escala na aba "Escala Controles e Níveis Risco".
Note on M3: Risco que permanece após a resposta da administração. É resultado da multiplicação RI x RC. É calculado automaticamente
Note on N3: Classificação automática: Baixo / Médio / Alto / Extremo.

## Orientações
Impacto | Avaliar o impacto do risco com base nos critérios sugeridos na aba "Escalas de Impacto e Probabilidade".
Probabilidade | Avaliar a probabilidade do risco com base nos critérios sugeridos na aba "Escalas de Impacto e Probabilidade".
Risco Inerente (RI) | Risco a que uma organização está exposta sem considerar quaisquer ações gerenciais que possam reduzir a probbilidade de sua ocorrência ou seu impacto. Calculado automaticamente = Impacto x Probabilidade [1 a 100]
Avaliação de RI com base na "Escala de Avaliação dos Níveis de Risco" da aba "Escala Controles e Níveis Risco".
Avaliação preliminar dos Controles e do Risco de Controle (RC) | Avaliação dos controles desenhados para o respectivo risco (consultar a respectiva escala na aba "Escala Controles e Níveis Risco")
Risco de que um erro ou classificação indevida materiais que possam constar de uma afirmação não sejam evitados ou detectados tempestivamente pelos controles internos da entidade.
Risco Residual (RR) | Risco que permanece após a resposta da administração. É resultado da multiplicação RI x RC.
Avaliação do Risco Residual com base na "Escala de Avaliação dos Níveis de Risco" da aba "Escala Controles e Níveis Risco".
Apetite ao Risco | Nível máximo de risco aceito pela unidade para o OP (Baixo / Médio / Alto / Extremo).
Opção de tratamento | Aceitar / Mitigar / Evitar / Transferir / Explorar.

## Fontes de Risco
FONTES DE RISCO | VULNERABILIDADES
Pessoas | Em número insuficiente; sem capacitação; perfil inadequado; desmotivadas, alta rotatividade, desvios éticos.
Processos | Mal concebidos (exemplo: fluxo, desenho); sem manuais ou instruções formalizadas (procedimentos, documentos padronizados); sem segregação de funções, sem transparência.
Sistemas | Obsoletos; sem manuais de operação; sem integração com outros sistemas; inexistência de controles de acesso lógico/backups, baixo grau de automação.
Infraestrutura Física | Localização inadequada; instalações ou leiaute inadequados; inexistência de controles de acesso físico.
Tecnologia | Técnica ultrapassada/produto obsoleto; falta de investimento em TI; Tecnologia sem proteção de patentes; processo produtivo sem proteção contra espionagem, controles insuficientes sobre a transferência de dados.
Governança | Competências e responsabilidades não identificadas ou desrespeitadas; centralização ou descentralização excessiva de responsabilidades; delegações exorbitantes; falta de definição de estratégia de controle para avaliar, direcionar e monitorar a atuação da gestão; deficiência nos fluxos de informação e comunicação; produção e/ou disponibilização de informações, que tenham como finalidade apoiar a tomada de decisão, incompletas, imprecisas ou obscuras; pressão competitiva; falta de rodízio de pessoal; falta de formalização de instruções.
Planejamento | Ausência de planejamento. Planejamento elaborado sem embasamento técnico ou em desacordo com as normas vigentes, objetivos e estratégias inadequados, em desacordo com a realidade.
Eventos externos | Ambientais: Mudança climática brusca;,incêndio, inundação, epidemia.
Econômicos: oscilações de juros, de câmbio e de preços, contingenciamento, queda de arrecadação, crise de credibilidade, elevação ou redução da carga tributária.
Políticos: novas leis e regulamentos, restrição de acesso a mercados estrangeiros, ações de responsabilidade de outro(s) gestor(es); "guerra fiscal" entre estados, conflitos militares, divergências diplomáticas.
Sociais: alterações nas condições sociais e demográficas ou nos costumes sociais, alterações nas demandas sociais, paralisações das atividades, aumento do desemprego.
Tecnológicos: novas formas de comércio eletrônico, alterações na disponibilização de dados, reduções ou aumento de custo de infraestrutura, aumento da demanda de serviços com base em tecnologia, ataques cibernéticos.
Infraestrutura: estado de conservação das vias de acesso; distância de portos e aeroportos; interrupções no abastecimento de água, energia elétrica, serviços de telefonia; aumento nas tarifas de água, energia elétrica, serviços de telefonia.
Legais/jurídicos: novas leis e normas reguladoras; novos regulamentos; alterações na jurisprudência de tribunais; ações judiciais.

## Escalas Impacto e Probabilidade
Escala de Impactos |  |  | Escala de Probabilidades
Magnitude | Descrição | I | Magnitude | Descrição | I
Muito baixo | Degradação de operações ou atividades de processos, projetos ou programas da organização, porém causando impactos mínimos nos objetivos de prazo, custo, qualidade, escopo, imagem ou relacionados ao atendimento de metas, padrões ou à capacidade de entrega de produtos/serviços às partes interassadas (clientes internos/externos, beneficiários). | 1 | Muito baixa | Evento improvável de ocorrer. Excepcionalmente poderá até ocorrer, porém não há elementos ou informações que indiquem essa possibilidade. | 1
Baixo | Degradação de operações ou atividades de processos, projetos ou programas da organização, causando impactos pequenos nos objetivos. | 2 | Baixa | Evento raro de ocorrer. O evento poderá ocorrer de forma inesperada, havendo poucos elementos ou informações que indicam essa possibilidade. | 2
Médio | Interrupção de operações ou atividades de processos, projetos ou programas, causando impactos significativos nos objetivos, porém recuperáveis. | 5 | Média | Evento possível de ocorrer. Há elementos e/ou informações que indicam moderadamente essa possibilidade. | 5
Alto | Interrupção de operações ou atividades de processos, projetos ou programas da organização, causando impactos de reversão muito difícil nos objetivos. | 8 | Alta | Evento provável de ocorrer. É esperado que o evento ocorra, pois os elementos e as informações disponíveis indicam de forma consistente essa possibilidade. | 8
Muito alto | Paralisação de operações ou atividades de processos, projetos ou programas da organização, causando impactos irreversíveis/catastróficos nos objetivos. | 10 | Muito alta | Evento praticamente certo de ocorrer. Inequivocamente o evento ocorrerá, pois os elementos e informações disponíveis indicam claramente essa possibilidade. | 10
Fonte: Brasil. Tribunal de Contas da União. Roteiro de Auditoria de Gestão de Riscos. Brasília: TCU, Secretaria de Métodos e Suporte ao Controle Externo, 2017. (adaptada) |  |  | Fonte: Brasil. Tribunal de Contas da União. Roteiro de Auditoria de Gestão de Riscos. Brasília: TCU, Secretaria de Métodos e Suporte ao Controle Externo, 2017. (adaptada)

## Escala Controles e Níveis Risco
Escala de avaliação preliminar dos Controles (desenho e implementação) |  |  |  | Escala de Avaliação dos Níveis de Risco
Avaliação do Controle* | Situação do controle existente | Nível de Confiança nos controles (NC) | Risco de Controle (RC), ou seja, 1 - NC | Nota | Magnitude
Inexistente | Controle não existe, não funciona ou não está implementado. | Nenhum nível de confiança. Considerando RI igual a 1,00 e NC igual a zero, temos 1,00 - 0. | 1 | 1 a 9,99 | Baixo
Fraco | Controle não institucionalizado; está na esfera de conhecimento pessoal dos operadores do processo; em geral realizado de maneira manual. | Nível de Confiança de 20%. Os controles são capazes de mitigar 20% dos eventos. Risco de controle = 1,00 - 0,20. | 0.8 | 10 a 39,99 | Médio
Mediano | Controle razoavelmente institucionalizado, mas pode falhar por não contemplar todos os aspectos relevantes do risco ou porque seu desenho ou as ferramentas que o suportam não são adequados. | Nível de Confiança de 40%. Os controles são capazes de mitigar 40% dos eventos. Risco de controle = 1,00 - 0,40. | 0.6 | 40 a 79,99 | Alto
Satisfatório | Controle institucionalizado e embora passível de aperfeiçoamento, é sustentado por ferramentas adequadas e mitiga o risco razoavelmente. | Nível de Confiança de 60%. Os controles são capazes de mitigar 60% dos eventos. Risco de controle = 1,00 - 0,60. | 0.4 | 80 a 100 | Extremo
Forte | Controle institucionalizado e sustentado por ferramentas adequadas, podendo ser considerado em um nível de "melhor prática"; mitiga o risco em todos os aspectos relevantes. | Nível de Confiança de 80%. Os controles são capazes de mitigar 80% dos eventos. Risco de controle = 1,00 - 0,80. | 0.2
* Não há controle perfeito. Todos têm limitações que impedem que NC seja igual a 1 (um). Por isto, não há RC < 0,20. Limitações do controle: relação custo-benefício; burla pela administração; conluio; erros de julgamento; falha humana (causada por fadiga, doença...); eventos externos.