BRA/11/008 -

Termo de Referência

Código: Edital nº 04/2020

Estudo sobre a aplicação do instrumento “recall” no Brasil

1- Objetivo da contratação

Contratação de um consultor-pessoa física para elaboração de estudo sobre a aplicação do instrumento “recall” no Brasil e análise comparativa com outros países membros da OCDE.

2 – Antecedentes e contexto

A Secretaria Nacional do Consumidor (Senacon), criada pelo Decreto nº 7.738, de 28 de maio de 2012, integra o Ministério da Justiça e tem suas atribuições estabelecidas no art. 106 do Código de Defesa do Consumidor, no art. 3º do Decreto n° 2.181/97 e no art. 17 do Anexo I do Decreto nº 9.662, de  01 de janeiro de 2019.

A atuação da Senacon concentra-se no planejamento, elaboração, coordenação e execução da Política Nacional das Relações de Consumo, com os objetivos de: (i) garantir a proteção e exercício dos direitos dos consumidores; (ii) promover a harmonização nas relações de consumo; (iii) incentivar a integração e a atuação conjunta dos membros do Sistema Nacional do Consumidor (SNDC) – que congrega os Procons, o Ministério Público, a Defensoria Pública, as Delegacias de Defesa do Consumidor e as Organizações Civis de defesa do consumidor, que atuam de forma articulada e integrada com a Senacon; e (iv) participar de organismos, fóruns, comissões ou comitês nacionais e internacionais que tratem da proteção e defesa do consumidor ou de assuntos de interesse dos consumidores, dentre outros.

A Senacon também atua na análise de questões que tenham repercussão nacional e interesse geral, na promoção e coordenação de diálogos setoriais com fornecedores, na cooperação técnica com órgãos e agências reguladoras, na advocacia normativa de impacto para os consumidores, na prevenção e repressão de práticas infrativas aos direitos dos consumidores.

Os órgãos do SNDC têm competência concorrente e atuam de forma complementar para receber denúncias, apurar irregularidades e promover a proteção e defesa dos consumidores.

Os Procons são órgãos estaduais e municipais de proteção e defesa do consumidor, criados especificamente para este fim, com competências, no âmbito de sua jurisdição, para exercer as atribuições estabelecidas pela Lei nº 8.078, de 11 de setembro de 1990, e pelo Decreto nº 2.181/97. Os Procons são, portanto, os órgãos que atuam no âmbito local, atendendo diretamente os consumidores e monitorando o mercado de consumo local. Têm papel fundamental na execução da Política Nacional de Defesa do Consumidor.

A Secretaria Nacional do Consumidor, por sua vez, tem por atribuição legal a coordenação do SNDC e está voltada à análise de questões que tenham repercussão nacional e interesse geral, além do planejamento, elaboração, coordenação e execução da Política Nacional de Defesa do Consumidor.

Considerando a diversidade dos atores envolvidos, é necessário pensar em soluções de melhoria do funcionamento dessa rede. O estudo sobre a situação do aplicação do instrumento de recall no Brasil e uma comparação com a sua utilização em outros pasíses trará insumos para tomada de decisão na atuação da Senacon na coordenação e execução da Política Nacional de Defesa do Consumidor, em especial nas políticas referentes à segurança dos consumidores e ações de manutenção da segurança de mercado.

A contratação está vinculada ao Projeto BRA/11/008 - Fortalecimento da proteção e defesa da concorrência e dos direitos do consumidor no Brasil, Produto 2.4 – Participação social na defesa dos consumidores fortalecida do Resultado 2- Sistema Nacional de Defesa do Consumidor Fortalecido.

3 – Escopo do trabalho e limites do projeto

Elaboração de estudo sobre legislações estrangeiras e brasileira, bem como recomendações e/ou normas emitidas por organismos internacionais, sobre recalls no Brasil e no mundo e as melhores práticas que o permeiam e resultam em melhoria no atendimento pelo consumidor para se obter um diagnóstico atualizado sobre a aplicação do instrumento “recall” no Brasil e análise comparativa com outros países membros da OCDE:

Para desenvolver os produtos que estão detalhados no próximo item deste Termo de Referência, o consultor deverá utilizar de todos os recursos necessários, sejam eles tanto de fontes primárias, quanto de fontes secundárias, em português e inglês, por meio de análise de documentos de governo, textos acadêmicos, normas nacionais, estrangeiras e multilaterais de defesa do consumidor, dentre outros.

O consultor terá como subsídios reuniões de levantamento de informações com servidores da Senacon especialmente alocados para compor equipe de avaliação do projeto, além de dispor de documentação necessária às atividades e ainda poderá conversar com diferentes representantes do Sistema Nacional de Defesa do Consumidor e dos órgãos reguladores de produtos e serviços, bem como acesso  às demais informações necessárias à execução dos trabalhos.

Todas as atividades desenvolvidas pelo consultor serão objeto de transferência de conhecimento para os servidores da Senacon.

4 –  Produtos esperados

Os produtos a serem apresentados pelo consultor como resultado das atividades desenvolvidas são abaixo descritos:

PRODUTO 1: Relatório contendo metodologia de trabalho e cronograma detalhado para as entregas dos produtos;

PRODUTO 2: Relatório contendo levantamento das legislações nacionais e estrangeirais e das eventuais recomendações emitidas por organismos internacionais sobre a temática de recall e análise comparativa;

PRODUTO 3: Relatório com a identificação das melhores práticas, nacionais e estrangeiras, que visam a melhoria dos índices de atendimento das campanhas de Recall

PRODUTO 5: Proposição de alterações normativas e institucionais para aproximar a defesa do consumidor do Brasil às melhores práticas e normas sobre recall, com foco em resultados de aumento do atendimento aos chamamentos

PRODUTO 6: Relatório Final de pesquisa e workshop de apresentação, contemplando a consolidação em texto único de todas as avaliações desenvolvidas e dos produtos apresentados.

| Produtos | Descrição | % sobre o valor total do contrato | Prazo de entrega |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | Relatório contendo metodologia de trabalho e cronograma detalhado | 10% | 5 dias após a assinatura do contrato |
| 2 | Relatório contendo levantamento das legislações nacionais e estrangeirais sobre recall | 10% | 30 dias após a assinatura do contrato |
| 3 | Relatório com a identificação das melhores práticas, nacionais e estrangeiras | 10% | 45 dias após a assinatura do contrato |
| 4 | Proposição de alterações normativas e institucionais para aproximar a defesa do consumidor do Brasil às melhores práticas e normas sobre recall | 10% | 75 dias após a assinatura do contrato |
| 5 | Relatório Final de pesquisa e workshop de apresentação | 15% | 105 dias após a assinatura do contrato |

O produto entregue pelo consultor, aprovado e atestado pela área técnica responsável, deve ser entregue em via digitalizada.

O consultor deverá garantir que os serviços executados sejam realizados com qualidade, atendendo a todas as especificações no prazo estabelecido neste termo de referência, cumprindo as orientações realizadas pelo supervisor da consultoria e submetendo, para apreciação e aprovação, as modificações necessárias para realização dos produtos.

Não serão aceitos produtos que apresentem mera reprodução de conteúdos da internet ou livros de outros autores sem os créditos devidos, sem que tais conteúdos sejam minimamente tratados/analisados pelo consultor, ou que não estejam previstos no contrato.

4.1.4  Especificações

Requisitos Obrigatórios (eliminatórios):

- Formação Acadêmica: formação acadêmica em nível de mestrado em direito, ciência política, administração, economia ou área relacionada ao projeto

- Experiência profissional:  experiência profissional comprovada de, no mínimo 3 anos em atividades com interface na matéria de políticas públicas, economia, direito e outras áreas afins

Requisitos Desejáveis (pontuáveis):

- Profissional portador de diploma de Doutorado em Direito, Economia, Ciência Política, ou outro Curso com tese relacionada à presente pesquisa, em instituição de ensino superior reconhecida pelo Ministério da Educação (ou equivalente no exterior): 10 pontos (máximo de 20 pontos).

- Possuir experiência de trabalho com interface na matéria de políticas públicas, economia, direito e outras áreas afins: 1 ponto por ano que ultrapasse o limite mínimo exigido (máximo de 30 pontos);

- Possuir pesquisas/publicações em direito – direito do consumidor, direito e economia (law and economics) / análise econômica do direito –, economia, ciência política, (international political economy) –, administração – políticas públicas -, ou outras áreas relacionadas, com ênfase em análises de políticas públicas comparadas ou internacionais ou em cooperações com organismos econômicos internacionais: 5 pontos por publicação nacional ou internacional até o limite de 20 pontos;

A experiência poderá ser comprovada, dentre outros, por meio de publicações, diplomas, dentre outros documentos comprobatórios. Para fins de comprovação, pode ser considerado currículo Lattes encaminhado. Caberá à equipe da SENACON o julgamento quanto à adequação das publicações e/ou documentos apresentados aos Requisitos Classificatórios.

Entrevista (pontuáveis):

Serão convocados para a entrevista até 3 (três) candidatos com maior pontuação nos critérios classificatórios. Será constituída Comissão de Avaliação composta por técnicos da SENACON para entrevista dos candidatos. Cada membro da Comissão de Avaliação atribuirá pontuação à entrevista de cada candidato conforme requisitos e conceitos estabelecidos no quadro a seguir. Os candidatos serão pontuados conforme quadro a seguir, sendo a nota da entrevista a média simples obtida.

| Requisitos | Conceitos | Pontos |
| --- | --- | --- |
| - Conhecimentos acerca do funcionamento de organismos econômicos internacionais, especialmente da OCDE, bem como de organismos internacionais e regionais de defesa do consumidor | Regular | 3 |
|  | Bom | 5 |
|  | Ótimo | 10 |
| - Conhecimentos sobre a defesa do consumidor no Brasil – incluindo a SENACON e o SNDC -, o direito do consumidor, a defesa da concorrência, políticas públicas e a análise econômica do direito | Regular | 3 |
|  | Bom | 5 |
|  | Ótimo | 10 |
| - Capacidade de comunicação – em ambos os idiomas português e inglês | Regular | 3 |
|  | Bom | 5 |
|  | Ótimo | 10 |
| Pontuação Máxima |  | 30 |

Observações:

Durante a vigência da Lei de Diretrizes Orçamentárias – LDO 2019, é permitida a contratação de servidores públicos que se encontrem em licença sem remuneração para tratar de interesse particular.

Ainda, durante a vigência da Lei de Diretrizes Orçamentárias – LDO 2019 é permitida a contratação de professor de Universidades para realização de pesquisas e estudos de excelência, desde que: haja declaração do chefe imediato e do dirigente máximo do órgão de origem de inexistência de incompatibilidade de horários e de comprometimento das atividades atribuídas. Os projetos de pesquisas e estudos devem ser aprovados pelo dirigente máximo do órgão ou da entidade ao qual esteja vinculado o professor.

A Lei Nº 12.772, de 28 de dezembro de 2012 que dispõe sobre a estruturação do plano de carreiras e cargos de Magistério Federal, estabelece:

“ Art. 20

.............................

§ 2o  O regime de 40 (quarenta) horas com dedicação exclusiva implica o impedimento do exercício de outra atividade remunerada, pública ou privada, com as exceções previstas nesta Lei.

................................................

Art. 21.  No regime de dedicação exclusiva, será admitida, observadas as condições da regulamentação própria de cada IFE, a percepção de:

................................................

XII - retribuição pecuniária por colaboração esporádica de natureza científica ou tecnológica em assuntos de especialidade do docente, inclusive em polos de inovação tecnológica, devidamente autorizada pela IFE de acordo com suas regras.      (Incluído pela Lei nº 12.863, de 2013)

§ 1o  Considera-se esporádica a participação remunerada nas atividades descritas no inciso VIII do caput, autorizada pela IFE, que, no total,  não exceda  30 (trinta) horas anuais.

........................

§ 4o  As atividades de que tratam os incisos XI e XII do caput não excederão, computadas isoladamente ou em conjunto, a 120 h (cento e vinte horas) anuais, ressalvada a situação de excepcionalidade a ser justificada e previamente aprovada pelo Conselho Superior da IFE, que poderá autorizar o acréscimo de até 120 h (cento e vinte horas) exclusivamente para atividades de pesquisa, desenvolvimento e inovação.      (Incluído pela Lei nº 12.863, de 2013)”.

A entrega dos currículos deve obedecer o modelo -  Anexo  A  e preenchimento dos Anexos B e C.

5 - Forma de pagamento

Os serviços serão remunerados em moeda nacional corrente, de acordo com a entrega dos produtos, uma vez aprovados pelo responsável técnico, para consultorias nacionais e em dólares norte-americanos, para consultorias internacionais.

6 – Insumos disponíveis

Os custos de deslocamento, alimentação e hospedagem em viagens consideradas essenciais para a execução das atividades previstas no Termo de Referência deverão estar incluídos na remuneração contratada.

Serão disponibilizados ao consultor toda a documentação e dados necessários à execução dos trabalhos.

7 - Localidade do trabalho

Exige-se disponibilidade para visitas técnicas regulares em Brasília – DF.

8 - Data de início

Imediata, após a assinatura do contrato.

9 -  Esclarecimentos

# As dúvidas sobre o projeto poderão ser dirimidas por demanda, e deverão ser solicitadas por meio do e-mail projeto.consumidor@gov.br.

# Serão eliminados os currículos inscritos que não atenderem integralmente os requisitos obrigatórios exigidos divulgados no edital.

# É permitida a contratação de professor universitário com vínculo com o Serviço Público nos termos da LDO – 2019.

# Os interessados em participar do certame devem encaminhar “curriculum vitae”, conforme modelo do Anexo A e informações adicionais projeto.consumidor@mj.gov.br , até o dia 10/02/2020.

# Somente candidatos pré-selecionados serão contatados.

# Aos candidatos classificados em primeiro lugar, serão solicitadas proposta técnica e financeira para análise.

# A qualquer tempo, o presente edital poderá ser alterado, revogado ou anulado, no todo ou em parte, seja por decisão unilateral da Diretoria Nacional do Projeto, seja por interesse público ou de exigência legal, sem que isso implique em direitos a indenização e/ou reclamação de qualquer natureza.

# Em atenção ao Decreto 5.151/2004, não serão admitidos no âmbito dos acordos de cooperação técnica ou instrumentos congêneres, servidores ativos da Administração Pública Federal, Estadual, do Distrito Federal ou Municipal, direta ou indireta, bem como empregados de suas subsidiárias e controladas.

10 – Prazo de execução

Vigência do contrato 150 (cento e cinquenta dias)

11 - Nome e cargo do Supervisor Técnico

Supervisor Técnico : Andrey Vilas Boas de Freitas

Cargo: Coordenador-Geral de Estudos e Monitoramento de Mercado/DPDC/ Senacon

12 - SUPERVISÃO

Supervisor Nacional: Andrey Vilas Boas de Freitas

Cargo: Diretor Nacional do Projeto

ANEXO A

MODELO DE CURRÍCULO

CURRICULUM VITAE – CV

1 – DADOS DO PROCESSO SELETIVO

| 1.1 Descrição e código da posição de trabalho (vide Edital/TDR). |  |
| --- | --- |

2 – DADOS PESSOAIS

| 2.1. CPF: |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |

| 2.2. Identidade: |  | 2.3. Órgão Expedidor: |  |
| --- | --- | --- | --- |

| 2.3. – Nome Completo: |  |
| --- | --- |

| 2.4. Sexo: | M |  |  | F |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |

| 2.5. Data de Nascimento: |  |  |  | 2.6. Estado Civil: |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |

| 2.7. Nacionalidade de Origem: |  | 2.8. Nacionalidade atual: |  |
| --- | --- | --- | --- |

| 2.9. Local de Nascimento (Cidade/Estado/País): |  |
| --- | --- |

| 2.10. Língua Pátria: |  |
| --- | --- |

| 2.12. Endereço completo: |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 2.12.1. Logradouro: | 2.12.2. Cidade: | 2.12.3. Estado: | 2.12.4. País: | 2.12.5. CEP: |

| 2.13. Telefones: |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 2.13.1. Tipo: | 2.13.2. DDI: | 2.13.3. DDD: | 2.13.4. Telefone: | 2.13.4. Ramal: |

| 2.14. E-mail: |  |
| --- | --- |

3 – FORMAÇÃO ACADÊMICA

3.1. Escolaridade:

| 3.1.1. Instituição/Cidade/Estado/País: | 3.1.2. Curso | 3.1.3. Início e Término (mês/ano): | Nível: |
| --- | --- | --- | --- |

3.2. Cursos de Curta Duração (40 a 359 horas), incluindo cursos de idiomas e informática:

| 3.1.1. Curso | 3.1.2. Local do curso: | 3.1.3. Carga Horária: |
| --- | --- | --- |

4 – EXPERIÊNCIA PROFISSIONAL

Preencher, em ordem cronológica decrescente, as experiências profissionais correlatas ao serviço a que concorrer. Fazer cópia dos campos 4.1 a 4.8 para preencher nova ocorrência.

| 4.1 Nome do Empregador: |  |
| --- | --- |

| 4.2. A partir de (data): |  |  |  | 4.3. Até (data): |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |

| 4.4. Cargo: |  | 4.5. Nome do Superior: |  |
| --- | --- | --- | --- |

| 4.6. Cidade/Estado/País: |  | 4.7. Nº de subordinados: |  |
| --- | --- | --- | --- |

| 4.8 Atribuições / Serviços realizados: |  |
| --- | --- |

5 – PUBLICAÇÕES

Listar apenas as principais publicações relacionadas ao objeto da consultoria.

| 5.1 Publicação | 5.2 Tipo | Veículo / Data |
| --- | --- | --- |

6 – CONHECIMENTO EM INFORMÁTICA

Informar experiência em programação, operação e outras atividades relacionadas  com informática:

| 6.1. Aplicativo/Programa: | 6.2. Tempo de experiência: |
| --- | --- |

7 – LÍNGUAS ESTRANGEIRAS

Nos campos 7.2 a 7.5 preencher “Com facilidade” ou “Com dificuldade” conforme for o caso. (Se estrangeiro, obrigatório incluir o Português; se Brasileiro, obrigatório comprovar domínio completo do idioma Inglês).

| 7.1. Língua: | 7.2. Leitura: | 7.3. Escrita: | 7.4. Conversação: | 7.5. Compreensão: |
| --- | --- | --- | --- | --- |

8 – ESPECIALIDADES

Esta seção deve guardar correlação com o tempo de experiência declarado na Seção 4

| 8.1. Área de especialidade: | 8.2. Tempo de experiência (anos): |
| --- | --- |

Instrução: Preencher local e data

______________________________________________

Preencher aqui o nome do candidato e assinar acima

| Anexo B |  |  |
| --- | --- | --- |
| REQUISITOS PONTUÁVEIS |  |  |
| Mestrado | Área de estudo/Instituição: | Ano de conclusão: |
|  | Título da Dissertação: | Pertinência com a Pesquisa (Sim ou Não): |
| - Doutorado | Área de Estudo/Instituição: | Ano de conclusão: |
|  | Título da Tese: | Pertinência com a Pesquisa (Sim ou Não): |

Anexo C – Experiência de Trabalho ou de Pesquisa. REQUISITOS PONTUÁVEIS. Possuir pesquisas/publicações em direito – direito do consumidor, direito e economia (law and economics) / análise econômica do direito –, economia, ciência política, relações internacionais – economia política internacional (international political economy) –, administração – políticas públicas -, ou outras áreas relacionadas, com ênfase em análises de políticas públicas comparadas ou internacionais ou em cooperações com organismos econômicos internacionais; Publicação:; Pontos. Publicação:; Pontos. Publicação:; Pontos. Publicação; Pontos. Publicação; Pontos. Possuir experiência de trabalho com interface na matéria de políticas públicas, economia, direito e outras áreas afins, em: organizações econômicas internacionais, órgãos governamentais nacionais ou estrangeiros, escritórios de advocacia, entidades civis, dentre outros; Instituição/anos trabalhados; Pontos. Instituição/anos trabalhados; Pontos. Instituição/anos trabalhados; Pontos. Instituição/anos trabalhados; Pontos. Instituição/anos trabalhados; Pontos.

Residencial; Comercial; Celular; Recados.

Fundamental; Médio; Superior; Especialização; Mestrado; Doutorado; Pós-doutorado.