BRA/11/008

Código:Termo de Referência – Edital nº 02/2020

Avaliação acerca da reversibilidade das autuações administrativas do Sistema Nacional de Defesa do Consumidor - SNDC

1- Objetivo da contratação

Contratação de consultor-pessoa física para elaboração de análise empírica, junto à segunda instância da Justiça Federal e Estadual, das multas aplicadas originárias de processos sancionatórios nos Procons e na SENACON.

2 – Antecedentes e contexto

A Secretaria Nacional do Consumidor (Senacon), criada pelo Decreto nº 7.738, de 28 de maio de 2012, integra o Ministério da Justiça e tem suas atribuições estabelecidas no art. 106 do Código de Defesa do Consumidor, no art. 3º do Decreto n° 2.181/97 e no art. 17 do Anexo I do Decreto nº 9.662, de  01 de janeiro de 2019.

A atuação da Senacon concentra-se no planejamento, elaboração, coordenação e execução da Política Nacional das Relações de Consumo, com os objetivos de: (i) garantir a proteção e exercício dos direitos dos consumidores; (ii) promover a harmonização nas relações de consumo; (iii) incentivar a integração e a atuação conjunta dos membros do Sistema Nacional do Consumidor (SNDC) – que congrega os Procons, o Ministério Público, a Defensoria Pública, as Delegacias de Defesa do Consumidor e as Organizações Civis de defesa do consumidor, que atuam de forma articulada e integrada com a Senacon; e (iv) participar de organismos, fóruns, comissões ou comitês nacionais e internacionais que tratem da proteção e defesa do consumidor ou de assuntos de interesse dos consumidores, dentre outros.

A Senacon também atua na análise de questões que tenham repercussão nacional e interesse geral, na promoção e coordenação de diálogos setoriais com fornecedores, na cooperação técnica com órgãos e agências reguladoras, na advocacia normativa de impacto para os consumidores, na prevenção e repressão de práticas infrativas aos direitos dos consumidores.

Os órgãos do SNDC têm competência concorrente e atuam de forma complementar para receber denúncias, apurar irregularidades e promover a proteção e defesa dos consumidores.

Os Procons são órgãos estaduais e municipais de proteção e defesa do consumidor, criados especificamente para este fim, com competências, no âmbito de sua jurisdição, para exercer as atribuições estabelecidas pela Lei nº 8.078, de 11 de setembro de 1990, e pelo Decreto nº 2.181/97. Os Procons são, portanto, os órgãos que atuam no âmbito local, atendendo diretamente os consumidores e monitorando o mercado de consumo local. Têm papel fundamental na execução da Política Nacional de Defesa do Consumidor.

A Secretaria Nacional do Consumidor, por sua vez, tem por atribuição legal a coordenação do SNDC e está voltada à análise de questões que tenham repercussão nacional e interesse geral, além do planejamento, elaboração, coordenação e execução da Política Nacional de Defesa do Consumidor.

Considerando a competência sancionatória dos Procons e da própria SENACON, é necessário haver uniformização nos valores de multas aplicados, bem como saber quando e em quais situações essas multas são revertidas no Poder Judiciário, até para se ter parâmetros mais robustos para a assinatura de termos de ajuste de conduta.

A contratação está vinculada ao Projeto BRA/11/008 - Fortalecimento da proteção e defesa da concorrência e dos direitos do consumidor no Brasil, Produto 2.4 – Participação social na defesa dos consumidores fortalecida do Resultado 2- Sistema Nacional de Defesa do Consumidor Fortalecido.

3–Escopo do trabalho e limites do projeto

Elaboração de uma análise empírica, junto à segunda instância da Justiça Federal e Estadual, das multas aplicadas originárias de processos sancionatórios nos Procons e na SENACON, com foco em aspectos tais como:: motivos, valores, confirmação ou reversão da penalidade no processo judicial.

O estudo contratado deverá produzir uma base de dados com as principais variáveis envolvidas e gerar análises considerando tanto a Justiça Federal quanto, pelo menos, dez Tribunais de Justiça Estaduais, sendo dois de cada região geográfica do País.

Todas as atividades desenvolvidas pelo consultor serão objeto de transferência de conhecimento para os servidores da Senacon.

Toda a atuação do consultor estará sob supervisão técnica dos servidores da Senacon indicados para esse fim, orientando suas atividades e fazendo sugestões para aprimoramento do trabalho, cabendo ao contratado efetivar os ajustes necessários antes dos prazos previstos para cada produto, evitando, dessa forma, atraso nas entregas e, por consequência, nos respectivos pagamentos.

4. Resultados e Produtos esperados

O consultor deverá produzir uma base de dados com as principais variáveis envolvidas tanto para a Justiça Federal quanto, pelo menos, para dez Tribunais de Justiça Estaduais, sendo dois de cada região geográfica do País.

A partir dos dados coletados, deverão ser construídas análises jurimétricas sobre características das sanções, dosimetria, taxa de reversão, bem como a construção de parâmetros que subsidiem o processo sancionatório administrativo na defesa do consumidor e a formulação de termos de ajuste de conduta.

Espera-se também a análise dos incentivos envolvidos no processo sancionatório mencionado, avaliando a probabilidade do efetivo recolhimento da multa, o valor aplicado e o comportamento estratégico dos fornecedores nesse processo.

Os produtos a serem apresentados pelo consultor como resultado das atividades desenvolvidas são abaixo descritos:

- Produto 1:  Plano de trabalho contendo: metodologia, descritivo das etapas com cronograma de atividades;

- Produto 2: Entrega e descrição do banco de dados coletados junto à Justiça Federal;

- Produto 3: Entrega e descrição do banco de dados coletados junto à Justiça Estadual;

- Produto 4: Entrega das análises relativas à Justiça Federal;

- Produto 5: Entrega das análises relativas à Justiça Estadual;

- Produto 6: Relatório Final de Pesquisa e Workshop de apresentação, incluindo todas as avaliações desenvolvidas, bem como sugestões para a melhoria do processo sancionatório administrativo da defesa do consumidor.

Os produtos a serem apresentados pelo consultor como resultado das atividades desenvolvidas são abaixo descritos:

| Produtos | Descrição | % sobre o valor total do contrato | Prazo de entrega |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | Plano de trabalho | 10% | 10 dias após a assinatura do contrato |
| 2 | Banco de dados relativo à Justiça Federal | 10% | 80 dias após a assinatura do contrato |
| 3 | Banco de dados relativo à Justiça Estadual | 30% | 150 dias após a assinatura do contrato |
| 4 | Análises relativas à Justiça Federal | 10% | 180 dias após a assinatura do contrato |
| 5 | Análises relativas à Justiça Estadual | 30% | 210 dias após a assinatura do contrato |
| 6 | Relatório Final de Pesquisa e Workshop de apresentação | 10% | 225 dias após a assinatura do contrato |

O produto entregue pelo consultor, aprovado e atestado pela área técnica responsável, deve ser entregue em via digitalizada.

O consultor deverá garantir que os serviços executados sejam realizados com qualidade, atendendo a todas as especificações no prazo estabelecido neste termo de referência, cumprindo as orientações realizadas pelo supervisor da consultoria e submetendo, para apreciação e aprovação, as modificações necessárias para realização dos produtos.

Não serão aceitos produtos que apresentem mera reprodução de conteúdos da internet ou livros de outros autores sem os créditos devidos, sem que tais conteúdos sejam minimamente tratados/analisados pelo consultor, ou que não estejam previstos no contrato.

5.  Especificações

Requisitos Obrigatórios (eliminatórios):

- Formação Acadêmica: formação acadêmica em nível de mestrado em Economia, Estatística, Direito ou área relacionada ao projeto.

- Experiência profissional de no mínimo 3 (três) anos com pesquisas em análises empíricas, tratamento de dados em painel, softwares estatísticos e econométricos

Requisitos Desejáveis (pontuáveis):

- Profissional portador de diploma de Doutorado em Economia, Estatística, Direito ou área relacionada ao projeto, em instituição de ensino superior reconhecida pelo Ministério da Educação (ou equivalente no exterior): 15 pontos;

- Possuir experiência com pesquisas em análises empíricas, tratamento de dados em painel, softwares estatísticos e econométricos:  8 pontos por publicação nacional ou internacional e 4 pontos por orientação, até o limite de 50 pontos;

A experiência poderá ser comprovada por meio de publicações nacionais ou internacionais e orientações de alunos de mestrado (dissertação) e/ou doutorado (tese). Para fins de comprovação, poderá ser considerado currículo Lattes encaminhado. Caberá à equipe da Senacon o julgamento quanto à adequação das publicações e/ou orientações aos Requisitos Classificatórios.

Entrevista (pontuáveis):

Serão convocados para a entrevista até 3 (três) candidatos com maior pontuação nos critérios classificatórios. Será constituída Comissão de Avaliação composta por técnicos da Senacon para entrevista dos candidatos. Cada membro da Comissão de Avaliação atribuirá pontuação à entrevista de cada candidato conforme requisitos e conceitos estabelecidos no quadro a seguir. Os candidatos serão pontuados conforme quadro a seguir, sendo a nota da entrevista a média simples obtida.

| Requisitos | Conceitos | Pontos |
| --- | --- | --- |
| - Habilidade na construção e argumentação técnica na área objeto de estudo | Regular | 1 |
|  | Bom | 3 |
|  | Ótimo | 5 |
| - Conhecimentos sólidos na área do projeto | Regular | 1 |
|  | Bom | 3 |
|  | Ótimo | 5 |
| - Capacidade de comunicação | Regular | 1 |
|  | Bom | 3 |
|  | Ótimo | 5 |
| Pontuação Máxima |  | 15 |

Observações:

Durante a vigência da Lei de Diretrizes Orçamentárias – LDO 2019, é permitida a contratação de servidores públicos que se encontrem em licença sem remuneração para tratar de interesse particular.

Ainda, durante a vigência da Lei de Diretrizes Orçamentárias – LDO 2019 é permitida a contratação de professor de Universidades para realização de pesquisas e estudos de excelência, desde que: haja declaração do chefe imediato e do dirigente máximo do órgão de origem de inexistência de incompatibilidade de horários e de comprometimento das atividades atribuídas. Os projetos de pesquisas e estudos devem ser aprovados pelo dirigente máximo do órgão ou da entidade ao qual esteja vinculado o professor.

A Lei Nº 12.772, de 28 de dezembro de 2012 que dispõe sobre a estruturação do plano de carreiras e cargos de Magistério Federal, estabelece:

“ Art. 20

.............................

§ 2o  O regime de 40 (quarenta) horas com dedicação exclusiva implica o impedimento do exercício de outra atividade remunerada, pública ou privada, com as exceções previstas nesta Lei.

................................................

Art. 21.  No regime de dedicação exclusiva, será admitida, observadas as condições da regulamentação própria de cada IFE, a percepção de:

................................................

XII - retribuição pecuniária por colaboração esporádica de natureza científica ou tecnológica em assuntos de especialidade do docente, inclusive em polos de inovação tecnológica, devidamente autorizada pela IFE de acordo com suas regras.      (Incluído pela Lei nº 12.863, de 2013)

§ 1o  Considera-se esporádica a participação remunerada nas atividades descritas no inciso VIII do caput, autorizada pela IFE, que, no total,  não exceda  30 (trinta) horas anuais.

........................

§ 4o  As atividades de que tratam os incisos XI e XII do caput não excederão, computadas isoladamente ou em conjunto, a 120 h (cento e vinte horas) anuais, ressalvada a situação de excepcionalidade a ser justificada e previamente aprovada pelo Conselho Superior da IFE, que poderá autorizar o acréscimo de até 120 h (cento e vinte horas) exclusivamente para atividades de pesquisa, desenvolvimento e inovação.      (Incluído pela Lei nº 12.863, de 2013)”.

A entrega dos currículos deve obedecer o modelo -  Anexo  A e preenchimento dos Anexos B e C.

6 - Forma de pagamento

Os serviços serão remunerados em moeda nacional corrente, de acordo com a entrega dos produtos, uma vez aprovados pelo responsável técnico, para consultorias nacionais e em dólares norte-americanos, para consultorias internacionais.

7 – Insumos disponíveis

Os custos de deslocamento, alimentação e hospedagem em viagens consideradas essenciais para a execução das atividades previstas no Termo de Referência deverão estar incluídos na remuneração contratada.

Serão disponibilizados ao consultor toda a documentação e dados necessários à execução dos trabalhos.

8 - Localidade do trabalho

Exige-se disponibilidade para visitas técnicas regulares em Brasília – DF

9 - Data de início

Imediata, após a assinatura do contrato.

10 -  Esclarecimentos

# As dúvidas sobre o projeto poderão ser dirimidas por demanda, e deverão ser solicitadas por meio do e-mail projetos.consumidor@gov.br.

# Serão eliminados os currículos inscritos que não atenderem integralmente os requisitos obrigatórios exigidos divulgados no edital.

# É permitida a contratação de professor universitário com vínculo com o Serviço Público nos termos da LDO – 2019.

# Os interessados em participar do certame devem encaminhar “curriculum vitae”, conforme modelo do Anexo A e informações adicionais projeto.consumidor@mj.gov.br, até o dia 10/02/2020.

# Somente candidatos pré-selecionados serão contatados.

# Aos candidatos classificados em primeiro lugar, serão solicitadas proposta técnica e financeira para análise.

# A qualquer tempo, o presente edital poderá ser alterado, revogado ou anulado, no todo ou em parte, seja por decisão unilateral da Diretoria Nacional do Projeto, seja por interesse público ou de exigência legal, sem que isso implique em direitos a indenização e/ou reclamação de qualquer natureza.

# Em atenção ao Decreto 5.151/2004, não serão admitidos no âmbito dos acordos de cooperação técnica ou instrumentos congêneres, servidores ativos da Administração Pública Federal, Estadual, do Distrito Federal ou Municipal, direta ou indireta, bem como empregados de suas subsidiárias e controladas.

11 – Prazo de execução

Vigência do contrato 250 (duzentos e cinquenta) dias

12 - Nome e cargo do Supervisor Técnico

Luciano Timm

Secretário Nacional do Consumidor

13 - SUPERVISÃO

Supervisor Nacional: Andrey Vilas Boas de Freitas

Cargo: Diretor Nacional do Projeto

ANEXO A

MODELO DE CURRÍCULO

CURRICULUM VITAE – CV

1 – DADOS DO PROCESSO SELETIVO

| 1.1 Descrição e código da posição de trabalho (vide Edital/TDR). |  |
| --- | --- |

2 – DADOS PESSOAIS

| 2.1. CPF: |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |

| 2.2. Identidade: |  | 2.3. Órgão Expedidor: |  |
| --- | --- | --- | --- |

| 2.3. – Nome Completo: |  |
| --- | --- |

| 2.4. Sexo: | M |  |  | F |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |

| 2.5. Data de Nascimento: |  |  |  | 2.6. Estado Civil: |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |

| 2.7. Nacionalidade de Origem: |  | 2.8. Nacionalidade atual: |  |
| --- | --- | --- | --- |

| 2.9. Local de Nascimento (Cidade/Estado/País): |  |
| --- | --- |

| 2.10. Língua Pátria: |  |
| --- | --- |

| 2.12. Endereço completo: |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 2.12.1. Logradouro: | 2.12.2. Cidade: | 2.12.3. Estado: | 2.12.4. País: | 2.12.5. CEP: |

| 2.13. Telefones: |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 2.13.1. Tipo: | 2.13.2. DDI: | 2.13.3. DDD: | 2.13.4. Telefone: | 2.13.4. Ramal: |

| 2.14. E-mail: |  |
| --- | --- |

3 – FORMAÇÃO ACADÊMICA

3.1. Escolaridade:

| 3.1.1. Instituição/Cidade/Estado/País: | 3.1.2. Curso | 3.1.3. Início e Término (mês/ano): | Nível: |
| --- | --- | --- | --- |

3.2. Cursos de Curta Duração (40 a 359 horas), incluindo cursos de idiomas e informática:

| 3.1.1. Curso | 3.1.2. Local do curso: | 3.1.3. Carga Horária: |
| --- | --- | --- |

4 – EXPERIÊNCIA PROFISSIONAL

Preencher, em ordem cronológica decrescente, as experiências profissionais correlatas ao serviço a que concorrer. Fazer cópia dos campos 4.1 a 4.8 para preencher nova ocorrência.

| 4.1 Nome do Empregador: |  |
| --- | --- |

| 4.2. A partir de (data): |  |  |  | 4.3. Até (data): |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |

| 4.4. Cargo: |  | 4.5. Nome do Superior: |  |
| --- | --- | --- | --- |

| 4.6. Cidade/Estado/País: |  | 4.7. Nº de subordinados: |  |
| --- | --- | --- | --- |

| 4.8 Atribuições / Serviços realizados: |  |
| --- | --- |

5 – PUBLICAÇÕES

Listar apenas as principais publicações relacionadas ao objeto da consultoria.

| 5.1 Publicação | 5.2 Tipo | Veículo / Data |
| --- | --- | --- |

6 – CONHECIMENTO EM INFORMÁTICA

Informar experiência em programação, operação e outras atividades relacionadas  com informática:

| 6.1. Aplicativo/Programa: | 6.2. Tempo de experiência: |
| --- | --- |

7 – LÍNGUAS ESTRANGEIRAS

Nos campos 7.2 a 7.5 preencher “Com facilidade” ou “Com dificuldade” conforme for o caso.

| 7.1. Língua: | 7.2. Leitura: | 7.3. Escrita: | 7.4. Conversação: | 7.5. Compreensão: |
| --- | --- | --- | --- | --- |

8 – ESPECIALIDADES

Esta seção deve guardar correlação com o tempo de experiência declarado na Seção 4

| 8.1. Área de especialidade: | 8.2. Tempo de experiência (anos): |
| --- | --- |

Instrução: Preencher local e data

______________________________________________

Preencher aqui o nome do candidato e assinar acima

| Anexo B |  |  |
| --- | --- | --- |
| REQUISITOS ELIMINATÓRIOS |  |  |
| Mestrado | Área de estudo/Instituição: | Ano de conclusão: |
| Anexo C. REQUISITOS DESEJÁVEIS. Doutorado em Economia, Estatística, Direito ou área relacionada ao projeto, em instituição de ensino superior reconhecida pelo Ministério da Educação (ou equivalente no exterior): 15 pontos; Área de Estudo/Instituição:; Ano de conclusão:. Experiência com pesquisas em análises empíricas, tratamento de dados em painel, softwares estatísticos e econométricos: 8 pontos por publicação nacional ou internacional e 4 pontos por orientação, até o limite de 50 pontos; Publicação e/ou orientação:; Pontos. Publicação e/ou orientação:; Pontos. Publicação e/ou orientação:; Pontos. Publicação e/ou orientação:; Pontos. Publicação e/ou orientação:; Pontos. |

Residencial; Comercial; Celular; Recados.

Fundamental; Médio; Superior; Especialização; Mestrado; Doutorado; Pós-doutorado.