PLANO NACIONAL DE PROMOÇÃO DE CADEIAS DE PRODUTOS DA SOCIOBIODIVERSIDADE – PNPSB

BALANÇO 2009

# POLITICAS SETORIAIS DAS CADEIAS NACIONAIS (NÍVEL MACRO)

## 1. Emissão de DAPs

| INDICADOR | INICIO DO PNPSB/ 2009 | ATÉ DEZ/ 2009 |
| --- | --- | --- |
| DAPs emitidas1 | 300 no lançamento do PNPSB, em abril | 4.650 |
| Portaria para extrativistas de UC’s (REB) publicada2 | - | Publicado com prazo de 2 anos |
| Emissores de DAP’s (para Castanha e babaçu) cadastrados3 | - | 2 |

(1) No período de janeiro a novembro de 2009 foram emitidas 80.802 DAPs nos municípios prioritários do Plano Nacional da Sociobiodiversidade, sendo que destes 4.650 DAPs foram para indivíduos que se declararam extrativistas.

(2) Foi publicada por tempo determinado  de 2 anos a Relação de Extrativistas Beneficiários (REB) de Unidades de Conservação de uso sustentável para fins de DAP que permitirá que os extrativistas relacionados acessem políticas públicas dirigidas aos agricultores familiares, com exceção do crédito, e será emitida pelos órgãos gestores de Unidades de Conservação (Diário Oficial do dia 30 de novembro a Portaria n° 62, do Ministério do Desenvolvimento Agrário).

(3) Cadastramento do Conselho Nacional dos Povos Extrativistas (CNS) e do Movimento Interestadual das Quebradeiras de Coco Babaçu (MIQCB) como emissores de DAP.

## 2. Programa de Aquisição de Alimentos – PAA

| INDICADOR | INICIO DO PNPSB/ 2009 | ATÉ DEZ/ 2009 |
| --- | --- | --- |
| R$ aquisição de produtos da sociobiodiversidade4 | - | R$ 5,5 milhões (R$ 2,4 milhões castanha do brasil e babaçu) |

(4) No âmbito do PAA, em 2009, as aquisições de produtos da Sociobiodiversidade, contemplam 1527 agricultores familiares em todo Brasil, foram comercializados um total de 3.270.146 kg de produtos da sociobiodiversidade que correspondem a R$5.538.982,45 com recursos do MDS e MDA. Os produtos são: Castanha cumbaru, Castanha-do-Brasil, guaraná, mel de abelha, cajá e cupuaçu. Para a Castanha do Brasil e Babaçu estão na Tabela 1.

Tabela 1 – Operações em 2009 para Castanha do Brasil e Babaçu.

| Produto | Quantidade (kg) | Valor das Aquisicoes (R$) | No. agricultores | Recurso | Modalidade |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Castanha do Brasil | 2.656.540 | 1.797.278.00 | 769 | MDA | formação estoques |
| Castanha do Brasil | 46.414 | 559.180.208,00 | 156 | MDS | doação |
| Castanha de Babaçu | 1.766 | 8.830,00 | 2 |  | doação |
| Total | 2.704.720 | 2.365.288,21 | 927 | MDS |  |

Fonte: CONAB/DIPAI/SUPAF/SUGOV.

## 3. Política de Garantia de Preços Mínimos para Produtos da Sociobiodiversidade (PGPM-Bio)

| INDICADOR | INICIO DO PNPSB/ 2009 | ATÉ DEZ/ 2009 |
| --- | --- | --- |
| Pagamento em subvenções 5 | R$ 180 mil | R$ 1 milhão (1,7 milhão fev/2010) |
| Espécies com preço mínimo definido 6 | 03 | 07 |

(5) A operacionalização das subvenções pela CONAB iniciou-se no final do mês de abril, com o Lançamento do Plano Nacional de Promoção das Cadeias da Sociobiodiversidade. Até novembro/2009 foram realizados pagamentos no valor de R$ 521.117,52, relativos às subvenções para amêndoa de babaçu, borracha natural e Castanha-do-Brasil. Foram subvencionadas cerca de 489.655 toneladas, contemplando 1.806 famílias.

(6) Para 2010 estão sendo realizados estudos de mais 7 espécies.

## 4. Programa Nacional da Alimentação Escolar – PNAE

| INDICADOR | INICIO DO PNPSB/ 2009 | ATÉ DEZ/ 2009 |
| --- | --- | --- |
| Convênios para alimentação escolar firmados7 | - | 1 para 9 estados da região nordeste |
| Projetos aprovados8 | - | 1 |

(7a) Convênio entre Agendha e SAF/MDA, no valor de R$ 4.057.641,43. O convênio por objetivo Prestação de serviços de Assistência Técnica e Extensão Rural – ATER, junto a Associações e Cooperativas de Povos e Comunidades Tradicionais e da Agricultura Familiar, visando à comercialização de gêneros alimentícios para a alimentação escolar. A área de abrangência envolve 339 municípios produtores pré-selecionados, destes há 10 pólos fornecedores/produtores e 11 pólos consumidores, em 9 estados da região nordeste.

(7b) Em 2010 há previsão de mais 2 convênios para a região norte.

(8) Projeto entre a Agendha e a DEX/MMA, no valor de R$ 250 mil reais.

## 5. Rede de Serviços

| INDICADOR | INICIO DO PNPSB/ 2009 | ATÉ DEZ/ 2009 |
| --- | --- | --- |
| Rede de serviços9 | - | constituída |
| Portal do PNPSB elaborado10 | - | Elaborado (em fase de lançamento) |

(9) A Rede de Serviços para produtos da sociobiodiversidade visa dar o apoio aos empreendimentos dos PCTAFs com vistas a solucionar os principais gargalos identificados. O encontro de constituicao ocorreu nos dias 26 e 27 de agosto de 2009, em Brasilia. Participaram representantes de instituições governamentais e não-governamentais que atuam na prestação de serviços de apoio aos Povos e Comunidades Tradicionais e Agricultores Familiares (PCTAFs) nos diversos elos da cadeia produtiva..

(10) O Portal da Sociobiodiversidade é um ambiente virtual que está sendo adaptado e aprimorado, com o apoio da GTZ, para  responder à necessidade de articular e integrar conhecimentos, habilidades e experiências existentes nas diversas instituições e localidades, e visando uma melhoria no alcance dos resultados de todas as organizações envolvidas no processo e para o público beneficiário do PNPSB, com base no MDA, no Portal da Cidadania.

## 6. Negócios em Feiras e Eventos

| INDICADOR | INICIO DO PNPSB/ 2009 | ATÉ DEZ/ 2009 |
| --- | --- | --- |
| R$ Negócios realizados em feiras11 |  | R$ 1,5 milhão |

#### (11a) Feira Nacional da Agricultura Familiar e Reforma Agrária – Rio de Janeiro, 07 a 12/10/09. Dos produtos da sociobiodiversidade comercializados na FENAFRA, além da Castanha-do-Brasil e babaçu, destacam-se ainda produtos derivados da borracha natural, polpas, geléias, doces e licores de frutos, cocos e castanhas (cupuaçu, umbu, açaí, pequi, buriti, jatobá, baru, licuri). O montante total de comercialização para estes produtos foi de R$300.000,00.

(11b) Os negócios realizados pela Iniciativa Caatinga Cerrado e a Sala Andes Amazônia totalizaram R$ 1 milhão e 300 mil, em 2009.

7. Marco Legal

| INDICADOR | INICIO DO PNPSB/ 2009 | ATÉ DEZ/ 2009 |
| --- | --- | --- |
| Marco legal da Castanha-do-Brasil12 | Em fase de revisão | constituído |
| No. titulações emitidas pa PCTAFs 13 |  | 1.140 titulações/famílias |

# (12 a) Acompanhamento da construção dos critérios para aflatoxina junto ao GT Anvisa para  Códex Alimentarius – documento em análise.

# (12b) Acompanhamento da definição da legislação fito-sanitário para cadeia da castanha do Brasil com o Mapa;

# (12c) Inclusão das 10 espécies extrativistas da PGPM no manual de boas práticas de manejo junto ao Serviço Florestal Brasileiro e Mapa.

(13) Até 11 de 2009, foram realizadas  3818 titulações para comunidades quilombolas, beneficiando 3.818 famílias em  em 34 municípios, destes  8 em estados do Plano Nacional (MA, PA, RN) beneficiando 1.140 familias.

# FORTALECIMENTO INSTITUCIONAL / CADEIAS NOS ESTADOS (NIVEL MESO)

8. Estados e Municípios Envolvidos

| INDICADOR | INICIO DO PNPSB/ 2009 | ATÉ DEZ/ 2009 |
| --- | --- | --- |
| Estados e municípios envolvidos14 | - | 10 estados, 238 municípios. |

(14) Os envolvidos na Cadeia do Coco Babaçu são 4 estados, 158 municípios e nos da Cadeia da Castanha-do-Brasil são 6 estados, 80 municípios.

9. Espaços de Governança Estadual

| INDICADOR | INICIO DO PNPSB/ 2009 | ATÉ DEZ/ 2009 |
| --- | --- | --- |
| Organização dos espaços de governança 15 | inexistente | Gts e câmaras técnicas estaduais em formação em 05 estados |

(15) No âmbito do PNPSB foi possível verificar que os estados do Amazonas, Acre, Pará e Mato Grosso já criaram seus níveis de governança, apesar de optaram, cada qual, por estruturas de gestão diferenciadas. Os estados do Amapá apesar de ainda não ter criado sua estrutura de interlocução com o Plano Nacional, recentemente realizou reunião em Macapá para formalização de uma câmara setorial estadual para os produtos da sociobiodiversidade. No âmbito dos estados da cadeia da Castanha-do-Brasil, apenas o estado de Rondônia ainda não demonstrou interesse na criação de um setor específico para interlocução com o PNPSB.

10. Capacitações

| INDICADOR | INICIO DO PNPSB/ 2009 | ATÉ DEZ/ 2009 |
| --- | --- | --- |
| Beneficiados em capacitações PAA, PGPM, CdV 16 |  | 11.713 |

#### (16a) Oficinas de Capacitação PAANET (aplicativo desenvolvido e disponibilizado pela CONAB), com o objetivo de facilitar e descentralizar o preenchimento das propostas de participação dos mecanismos do Programa de Aquisição de Alimentos (PAA). Até setembro de 2009, foram capacitadas 26.468 pessoas. Nos estados prioritários do Plano Nacional da Sociobiodiversidade (AM, AP, PA, CE, MA, MT, PI, RO e TO) foram envolvidas 11.138 pessoas e o montante de recursos utilizados (do MDS e MDA) de R$179.215,20.

(16b) Oficinas PGPM: palestras realizadas para a subvenção direta e mobilização dos beneficiários.em diversas regiões. Realizadas pela CONAB, desde janeiro de 2009, em 88 municípios, com 25 pessoas/reunião, totalizando aproximadamente 2.200 pessoas instruídas a operacionalizar a PGPM-Bio, nos seguintes Estados: PA, AM, RO, AC, MT, MA,TO e RR.

(16c) Oficinas PAA e PNAE: realizada pela SAF/MDA envolveram cerca de 2500 pessoas, entre agricultores familiares, gerentes de cooperativas, gestores públicos e técnicos, em 45 oficinas de capacitação até novembro de 2009. Destas 6 foram realizadas com extrativistas.

(16d) O MMA em parceria com a GTZ realizaram 11 cursos em Cadeia de Valor (ValueLinks-B), com 275 participantes, entre gerentes, gestores públicos e técnicos; 06 oficina para a castanha do Brasil com 300 pessoas; 01 oficina para a cadeia do Babaçu e mais 8 oficinas para outras cadeias (açai, copaiba e andiroba, pequi, piaçava, buriti, borracha, carnauba).

11. Projetos Extrativistas

| INDICADOR | INICIO DO PNPSB/ 2009 | ATÉ DEZ/ 2009 |
| --- | --- | --- |
| R$ em projetos extrativistas 17 |  | R$ 5.8 milhões, 29 projetos |

(17a) No MMA: R$ 1,5 milhão pela carteira de projetos do MMA atendendo 20 projetos; R$ 400.000,00 Pinhão/FupefePR; , CNS R$ 250.000,00, MIQCB R$ 250.000,00 (apoio emissão de DAPs).

(17b) No  MDA: 3 projetos totalizando R$ 1.622.283,00, envolvendo 80 empreendimentos e 2.690 pessoas. Estes são: (i) CAAM: R$ 453.498,00, sob o titulo Metodologia Assistencia técnica para gestão produto e mercado, tendo 40 empreendimentos como beneficiários; (ii) Casa verde R$504.499,00 sob o titulo Metodologia Assistencia técnica para gestão produto e mercado, tendo 40 empreendimentos como beneficiários; (iii) Casa verde R$ 664.286,00 sob o titulo Capacitação e gestão em rede para fortalecimento do empreendimento socioeconomico familiar do cerrado. Beneficiários 2.690 pessoas.Projeto pinhão com Ecoserra- SC,  valor de R$ 200.000,00 e com APTO – TO, babaçu no valor de R$ 200.000,00.