## Gargalo 1
Gargalo 1 - Deficiência nos serviços de apoio (ATER, fomento e crédito)
| Meta: | Rede de serviços consolidada com agenda que atenda os temas prioritários do PNPSB.
| Responsável: | MDA
| Objetivo: | Aumentar a eficiência nos serviços de apoio (ATER, fomento e crédito)
| Data | Projeções de desenvolvimento em direção a meta | Entidade e pessoa responsável | Contribuição da cooperação técnica | Status | Recurso/orçamento
2010 | 2010-02-01 | Implementar Portal como instrumento de comunicação da Rede de Serviços | MDA-Monica e José Batista | Pessoal: Monica e Júlia (3 meses), Carlos, Reginato, Gunter, Luciana; assessoria técnica (metodologia, oficina, acompanhamento) |  | MDA/GTZ
| 2010-02-01 | Implementar 1 projeto PNAE na região NE | MDA-Monica e José Batista | - |  | MDA/MMA
| de mar/10 a nov/10 | Garantir documentação básica para PCTAFs (quant?) dos municípios priorizados no PNPSB. | MDA-Monica e José Batista | - |  | MDA(PPIGRE)
| de mar/10 a nov/10 | Realizar 20 capacitações sobre PAAnet e PGPM-Bio aos PCTAFs em 10 estados. | CONAB-Ianelli | - |  | CONAB
| de mar/10 a nov/10 | Operar R$ 10 milhões em PGPM-Bio. | CONAB-Ianelli | - |  | CONAB
| 2010-07-01 | Realizar 2o. Encontro presencial da Rede de Serviços (lançamento do curso virtual) | MDA-Monica e José Batista | ? |  | ACT
| 2010-07-01 | Elaborar 1 manual sobre boas práticas de manejo florestal (castanha-do-brasil) | MMA-Hetel | -
| 2010-08-01 | Elaborar 1 manual sobre boas práticas de manejo florestal (babaçu) | MMA-Hetel | -
| 2010-08-01 | Implementar 2 laboratórios de análise fitosanitária em parceria com ANVISA para castanha-do-brasil na região N (PA e AC). | MMA-Hetel | - |  | MMA
| 2010-08-01 | Implementar 1 laboratório de análise de aflatoxina em parceria com MAPA/EMBRAPA-AC. | MMA-Hetel | - |  | MMA
| 2010-09-01 | Elaborar 1 manual sobre boas práticas de processamento (castanha-do-brasil) | MMA-Hetel | -
| 2010-09-01 | Elaborar 1 manual sobre boas práticas de processamento (babaçu) | MMA-Hetel | -
| 2010-11-01 | Implementar 2 projetos PNAE na região N (PA e AM) | MDA-Monica e José Batista | - |  | MDA
| 2010-11-01 | Realizar 3o. Encontro presencial da Rede de Serviços (fechamento do curso virtual) | MDA-Monica e José Batista | ? |  | ACT
| 2010-11-01 | Difundir os 2 manuais sobre boas práticas de manejo florestal (castanha-do-brasil e babaçu) | MMA-Hetel | - |  | MMA
| 2010-11-01 | Difundir os 2 manuais sobre boas práticas de processamento (castanha-do-brasil e babaçu) | MMA-Hetel | - |  | MMA
| 2010-12-01 | Implementar 12 planos de melhoria de gestão em organizações/empreendimentos prioritários. | MDS e Coordenação PNPSB | Metodologias (DOP, PSE) e pessoal
| ? | Emitir 10 mil DAPs para os extrativistas nos municípios prioritários no PNPSB. | MDA-Monica e José Batista | - |  | MDA
| ? | Implementar as políticas operacionalizadas pela CONAB (PAA e PGPM-Bio) nas UCs de uso sustentável. | CONAB-Ianelli | - |  | CONAB
2011

## Gargalo 2
Gargalo 2 - Baixa capacidade organizativa da cadeia
| Meta: | Câmara Nacional da Sociobiodiversidade instalada.
| Responsável: | Coordenação do PNPSB
| Objetivo: | Fortalecer o diálogo e a organização dos elos das cadeias da sociobiodiversidade.
| Data | Projeções de desenvolvimento em direção a meta | Entidade e pessoa responsável | Contribuição da cooperação técnica | Status | Recurso/orçamento
2010 | 2010-06-01 | Realizar 1o. encontro da Câmara Nacional da Sociobiodiversidade | Secretaria Executiva PNPSB | Articulação nos estados e pessoal (moderação)
| 2010-11-01 | Realizar 2o. encontro da Câmara Nacional da Sociobiodiversidade | Secretaria Executiva PNPSB | Articulação nos estados e pessoal (moderação)
2011
| Meta: | 10 câmaras estaduais criadas/consolidadas.
| Responsável: | Coordenação do PNPSB
| Objetivo: | Apoiar a organização de estruturas de gestão nos estados.
| Data | Projeções de desenvolvimento em direção a meta | Entidade e pessoa responsável | Contribuição da cooperação técnica | Status | Recurso/orçamento
2010 | até dez/10 | Apoiar a criação/consolidação de 10 câmaras estaduais | Hetel, secretaria executiva PNPSB | Articulação com estados e pessoal: nos estados AM, AP, AC, PA, Luciana e Rejane
| até set/10 | Apoiar a elaboração dos planos de ação estaduais | Hetel, secretaria executiva PNPSB | Articulação com estados e pessoal: nos estados AM, AP, AC, PA, Luciana e Rejane |  | SUGESTÃO PARA INCLUSÃO!
2011

## Gargalo 3
Gargalo 3 - Baixa oferta de produto com qualidade
| Meta: | Modelo tecnológico de quebra de coco babaçu definido.
| Responsável: | MMA
| Objetivo: | Identificar tecnologias adequadas às necessidades das quebradeiras de coco babaçu.
| Data | Projeções de desenvolvimento em direção a meta | Entidade e pessoa responsável | Contribuição da cooperação técnica | Status | Recurso/orçamento
2010 | 2010-06-01 | Avaliar os modelos tecnológicos existentes (Parceria EMBRAPA) | MMA-Hetel, Julio e João | -
| 2010-08-01 | Realizar oficina para socialização da avaliação feita pela Embrapa dos modelos tecnológicos | MMA-Hetel, Julio e João | -
| 2010-09-01 | Construir e difundir um documento orientador para o tema | MMA-Hetel, Julio e João | -
2011

## Gargalo 4
Gargalo 4 - Acesso a Mercados (Institucionais)
| Meta: | Planos de negócios para cadeias da castanha e babaçu elaborados.
| Responsável: | CONAB
| Objetivo: | Promover o acesso aos mercados institucionais e às políticas públicas de apoio à comercialização.
| Data | Projeções de desenvolvimento em direção a meta | Entidade e pessoa responsável | Contribuição da cooperação técnica | Status | Recurso/orçamento
2010 | 2010-05-01 | Contratar consultor para elaboração do plano de negócios da castanha-do-Brasil | CONAB-Humberto | -
| 2010-05-01 | Contratar consultor para elaboração do plano de negócios do coco babaçu | CONAB-Humberto | -
2011
| Meta: | Padrões de classificação dos produtos priorizados definidos.
| Responsável: | CONAB
| Objetivo: | Promover o acesso aos mercados institucionais e às políticas públicas de apoio à comercialização.
| Data | Projeções de desenvolvimento em direção a meta | Entidade e pessoa responsável | Contribuição da cooperação técnica | Status | Recurso/orçamento
2010 | 2010-10-01 | Construir padrões de classificação para a cadeia da castanha-do-Brasil | CONAB-Ianelli | -
| 2010-10-01 | Construir padrões de classificação para a cadeia do coco babaçu | CONAB-Ianelli | -
2011
| Meta: | Estudos, análises de mercado com conjunturas mensais e informações técnicas sobre produtos extrativistas disponibilizados.
| Responsável: | CONAB
| Objetivo: | Promover o acesso aos mercados institucionais e às políticas públicas de apoio à comercialização.
| Data | Projeções de desenvolvimento em direção a meta | Entidade e pessoa responsável | Contribuição da cooperação técnica | Status | Recurso/orçamento
2010 | ? | Compilar informações técnicas sobre castanha-do-Brasil | CONAB-Ianelli | -
| ? | Compilar informações técnicas sobre coco babaçu | CONAB-Ianelli | -
| ? | Divulgar periodicamente as informações compiladas no site da CONAB e no portal do PNPSB | CONAB-Ianelli | -
2011
| Meta: | 7 novos produtos inseridos na pauta da PGPMBio.
| Responsável: | CONAB
| Objetivo: | Promover o acesso aos mercados institucionais e às políticas públicas de apoio à comercialização.
| Data | Projeções de desenvolvimento em direção a meta | Entidade e pessoa responsável | Contribuição da cooperação técnica | Status | Recurso/orçamento
2010 | fev a abr/10 | Realizar estudos de mercado | CONAB-Ianelli | -
| 2010-05-01 | Avaliar os resultados dos estudos de mercado | CONAB-Ianelli | -
| 2010-06-01 | Incluir os produtos aprovados na pauta da PGPM-Bio | CONAB-Ianelli | -
2011
| Meta: | Identidade (marca/selo) para os produtos da sociobiodiversidade criada.
| Responsável: | MMA
| Objetivo: | Promover o acesso aos mercados diferenciados.
| Data | Projeções de desenvolvimento em direção a meta | Entidade e pessoa responsável | Contribuição da cooperação técnica | Status | Recurso/orçamento
2010 | 2010-02-01 | Contratar consultoria para elaboração da proposta | MMA-Haroldo, Hetel | Recursos financeiros para consultores e pessoal (Friederike-6 meses) |  | GTZ
| 2010-05-01 | Avaliar proposta | MMA-Haroldo, Hetel | apoio Friederike
| 2010-06-01 | Apresentar proposta na reunião de Coordenação do PNPSB | MMA-Haroldo, Hetel | apoio Friederike
| 2010-06-01 | Validar proposta na primeira reuniao da Câmara Nacional da Sociobiodiversidade | MMA-Haroldo, Hetel | apoio Friederike
2011
| Meta: | Ações de diálogo com o setor empresarial promovidas.
| Responsável: | MMA
| Objetivo: | Promover o acesso aos mercados diferenciados.
| Data | Projeções de desenvolvimento em direção a meta | Entidade e pessoa responsável | Contribuição da cooperação técnica | Status | Recurso/orçamento
2010 | 2010-05-01 | Participar na BioBrazil Fair para promoção do PNPSB | MMA-Haroldo, Hetel | apoio Friederike
| mai a nov/10 | Elaborar proposta da Praça da Sociobiodiversidade como estratégia de mercado para promoção das cadeias de produtos da sociobiodiversidade | MMA-Haroldo, Hetel | apoio Friederike
| mai a dez/10 | Articular os empreendimentos da sociobiodiversidade junto ao projeto MDA-Mtur | MMA-Haroldo, Hetel | apoio Friederike
| 2010-06-01 | Participar na Feira da Agricultura Familiar para lançamento da Praça | MMA-Haroldo, Hetel | apoio Friederike
| 2010-06-01 | Construir banco de dados com oferta e demanda de produtos da sociobiodiversidade | MMA-Haroldo | apoio Marcelo Nunes
| 2010-06-01 | Realizar 1o. encontro com setor empresarial | MMA-Haroldo, Hetel | apoio Friederike
| 2010-06-01 | Definir critérios para o diálogo entre PNPSB e empresas | MMA-Haroldo, Hetel | apoio Friederike
| jun e out/10 | Elaborar 2 informativos para o setor empresarial | MMA-Haroldo | apoio Friederike
| 2010-11-01 | Realizar 2o. encontro com setor empresarial | MMA-Haroldo, Hetel | apoio Friederike
| 2010-11-01 | Participar na Feira Biofach-Exposustentat | MMA-Haroldo, Hetel | apoio Friederike
| 2010-12-01 | Acompanhar PSE Wal Mart e Covema (castanha) | MMA-Haroldo, Hetel | apoio Friederike
| 2010-12-01 | Acompanhar PSE Usina e CNS (borracha) | MMA-Haroldo, Hetel | apoio Friederike
2011

## Gargalo 5
Gargalo 5 - Acesso e vulnerabilidade dos estoques naturais
| Meta: | 19 RESEX e 1 RDS criadas em áreas prioritárias para o PNPSB em 9 estados.
| Responsável: | MMA
| Objetivo: | Apoiar a PNPCT no precesso de regularização fundiária.
| Data | Projeções de desenvolvimento em direção a meta | Entidade e pessoa responsável | Contribuição da cooperação técnica | Status | Recurso/orçamento
2010 |  | VER COM CLAUDIA AS ATIVIDADES |  | -
2011
| Meta: | Marco regulatório ambiental para o manejo sustentável e produção de carvão de babaçu elaborado.
| Responsável: | MMA
| Objetivo: | Regulamentar o uso do carvão de babaçu.
| Data | Projeções de desenvolvimento em direção a meta | Entidade e pessoa responsável | Contribuição da cooperação técnica | Status | Recurso/orçamento
2010 | 2010-05-01 | Construção de uma proposta de Resolução CONAMA | MMA-Alan e João | -
| 2010-10-01 | Divulgação da Resolução | MMA-Hetel | -
2011

## 01
Sistema de Monitoramento do Plano Nacional da Sociobiodiversidade
Linhas de ação -- Eixos de ação -- | Pesquisa, desenvolvimento tecnológico e inovação | Ater | Capacitação | Crédito, fomento e incentivos fiscais | Divulgação e comunicação | Marco regulatório | Acesso ao mercado | Mecanismos de avaliação de conformidade
Produção e extrativismo sustentável
Processos industruais
Mercado institucional e diferenciado
Organização social e produtiva
Fortalecimento das cadeias |  |  | Curso EaD |  |  | Câmara Nacional (2010) Instâncias Estaduais (2010)
Valorização dos serviços da sociobiodiversidade
objetivo 1----- | promover a conservação, o manejo e o uso sustentável dos produtos da sociobiodiversidade
objetivo 2------ | fortalecer cadeias produtivas em cada um dos biomas agregando valor aos produtos da sociobiodiversidade
objetivo 3----- | fortalecer a organização social e produtiva dos PCTAFs
objetivo 4----- | ampliar, fortalecer e articular instrumentos economicos necessários a estruturação das cadeias produtivas
objetivo 5----- | fortalecer redes de conhecimento integrado as ações de pesquisa, assistência técnica e capacitação
objetivo 6----- | fortalecer a articulação intra/interinstitucional e intersetorial
objetivo 7----- | adequar o marco legal de maneira a atender as especificidades dos produtos da sociobiodiversidade

## 02
objetivo 1--- | promover a conservação, o manejo e o uso sustentável dos produtos da sociobiodiversidade
MMA | 2 manuais de boas práticas elaborados e difundidos
2 manuais de manejo florestal publicado e difundido
18 Resex criadas e 1 RDS
x planos de manejos aplicados- MMA
x manuais de boas práticas pra outras cadeias difundidas- MMA
MDA
MDS
CONAB | ter a PGPMbio e o PAA implementado nas UC's de uso sustentável por meio do Plano de Implementação de PP das UC's
x PGPMbio e PAA em todas as Ucs e APLs- CONAB
objetivo 2--- | fortalecer cadeias produtivas em cada um dos biomas agregando valor aos produtos da sociobiodiversidade
MMA | 1 laboratório para análise aflotoxina da região Norte
marca selo para produtos da sociobiodiversidade
x pelo menos uma cadeia nacional por bioma- coordenação
MDA | projeto PNAE no Nordeste e Norte implementados
x aumento da comercialização (através das feiras, PSEs, mercados institucionais e diferenciados) - coordenação
MDS
CONAB | plano de negócio realizado para castanha do brasil e babaçu (organizar os extrativistas)
ter iniciado o processo de definição de padrões de classificação para castanha do brasil e babaçu
disponibilização de estudos de preço mínimo, análises de mercado e informações técnicas sobre produtos da sociobio.
x aumento da oferta e da qualidade dos produtos- coordenação
objetivo 3--- | fortalecer a organização social e produtiva dos PCTAFs
MMA
MDA | 80 empreendimentos capacitados em gestão de empreendimentos
documentação básica emitida para os municipios prioritários (237 municípios)
10.000 DAPs emitidos
MDS | 12 planos de melhoria de gestão implementados
CONAB | 20 capacitações de PAA e PGPMbio realizadas em 10 estados
x aumento no acesso as políticas públicas - coordenação
x aumento em % as pessoas e empreendimentos que acessam crédito- MDA
x aumento do número de empreendimentos formalizados (e funcionando) - MDA/MDS
objetivo 4--- | ampliar, fortalecer e articular instrumentos economicos necessários a estruturação das cadeias produtivas
MMA
MDA
MDS
CONAB | ter operacionalizado R$10 milhões em subvenção na PGPM bio
ter incluido novos produtos de diferentes biomas na pauta do PGPM bio
poe exemplo: Bolsa floresta/ pagamento por serviços ambientais (PSA)/ seguro climático
x mapeados, analisados e divulgados os instrumentos econômicos- CONAB
objetivo 5--- | fortalecer redes de conhecimento integrado as ações de pesquisa, assistência técnica e capacitação
MMA | modelo para quebra de coco definido
MDA | rede de serviços consolidada
x portal consolidado e utilizado (aumento de acesso)- MDA
x aumento de ações conjuntas dos atores das redes- MDA
portal implementado em 2010
MDS
CONAB
objetivo 6--- | fortalecer a articulação intra/interinstitucional e intersetorial
MMA | diálogo com o setor empresarial acontecendo- 3 feiras, 2 informativos e 2 PSE
MDA
MDS
Coordenação | camara nacional instalada e 2 encontros em 2010
10 camaras estaduais consolidadas
sistema de monitoramento do PNPSB implementado
x as câmaras funcionam segundo padrões estabelecidos - coordenação
x forum do setor privado constituido e funcionando- coordenação e MMA
CONAB
objetivo 7--- | adequar o marco legal de maneira a atender as especificidades dos produtos da sociobiodiversidade
MMA | marco regulatório ambiental manejo sustentável e produção carvão
MDA
MDS
CONAB
x identificados e analisados os principais gargalos legais Cdvs - coordenação e MMA
x adequação do marco legal de cada cadeia (ambiental, fiscal e sanitário)- coordenação e MMA

## 03
TABELA DE MONITORAMENTO PARA O PLANO 2010
Gargalo | Baixa capacidade organizativa da cadeia
(1) Data | (2) Atividades | (3) Entidade e pessoa responsável | (4) Contribuição da cooperação técnica | (5) Descrição da situação atual | (6) Causas dos desvios (se houver) | (7) Decisão/ação corretiva a ser implementada | (8) Cumprimento da atividade e da meta?
Meta: Ter a câmara Nacional da Sociobiodiversidade instalada com 2 encontros de seus membros realizados em 2010
31.03.10 | Escrever, apresentar e levar a aprovação da coordenação a proposta de minuta da Câmara Nacional | MMA/Hetel
30.06.10 | Participar de capacitação no MAPA sobre operação de câmaras | Secretaria Executiva/Lílian
| Promover reuniões de integração com as câmaras do MAPA | Secretaria Executiva/Lílian
| Realizado a 1ª reunião da Câmara Nacional | Secretaria Executiva
31.12.10 | Realizado a 2ª reunião da Câmara Nacional | Secretaria Executiva