## Gargalo 1
Plano Nacional de Promoção de Produtos das Cadeias da Sociobiodiversidade
Monitoramento
| Objetivo: | Aumentar a eficiência nos serviços de apoio (ATER, fomento e crédito)
| Data | Projeções de desenvolvimento em direção a meta | Entidade e pessoa responsável | Contribuição da cooperação técnica | Status
2010 | 2010-02-01 | Implementar Portal como instrumento de comunicação da Rede de Serviços. | MDA-Monica e José Batista | Pessoal: Monica e Júlia (3 meses), Carlos, Reginato, Gunter, Luciana; assessoria técnica (metodologia, oficina, acompanhamento) | concluído
| 2010-11-01 | Implementar 1 projeto PNAE na região NE e 2 no N (PA e AM). | MDA-Monica e José Batista | - | em andam
| 2010-11-01 | Garantir documentação básica para PCTAFs dos 237 municípios priorizados no PNPSB. | MDA-Monica e José Batista | - | em andam
| 2010-11-01 | Capacitar 80 empreendimentos de 4 projetos em Gestão de Empreendimentos. | MDA-Monica e José Batista | - | em andam
| 2010-12-01 | Consolidar a Rede de Serviços com agenda que atenda os temas prioritários do PNPSB com 2 encontros presenciais em 2010. | MDA-Monica e José Batista | - | em andam
| 2010-12-01 | Emitir 10 mil DAPs para os extrativistas nos municípios prioritários no PNPSB. | MDA-Monica e José Batista |  | em andam
Gargalo 2 - Baixa capacidade organizativa da cadeia
| Responsável: | Coordenação do PNPSB
| Objetivo: | Fortalecer o diálogo e a organização dos elos das cadeias da sociobiodiversidade e das estruturas de gestão nos estados.
| Data | Projeções de desenvolvimento em direção a meta | Entidade e pessoa responsável | Contribuição da cooperação técnica | Status
2010 | 2010-11-01 | Instalar a Câmara Nacional da Sociobiodiversidade com 2 encontros realizados. | Secretaria Executiva PNPSB | Articulação nos estados e pessoal (moderação) | em andam
| 2010-12-01 | Apoiar a criação/consolidação de 10 câmaras estaduais. | Hetel, secretaria executiva PNPSB | Articulação com estados e pessoal: nos estados AM, AP, AC, PA, Luciana e Rejane | em andam
| Responsável: | MDS e Coordenação do PNPSB
| Objetivo: | Melhorar a gestão em organizações/empreendimentos prioritários.
| Data | Projeções de desenvolvimento em direção a meta | Entidade e pessoa responsável | Contribuição da cooperação técnica | Status
2010 | 2010-12-01 | Implementar 12 planos de melhoria de gestão em organizações/empreendimentos prioritários. | MDS e Coordenação PNPSB | Metodologias (DOP, PSE) e pessoal | parado 2
Gargalo 3 - Baixa oferta de produto com qualidade
| Responsável: | MMA
| Objetivo: | Aumentar a oferta de produtos com qualidade.
| Data | Projeções de desenvolvimento em direção a meta | Entidade e pessoa responsável | Contribuição da cooperação técnica | Status
2010 | 2010-11-01 | Definir modelo tecnológico de quebra de coco babaçu até o final de 2010. | MMA-Hetel, Julio e João | - | em andam
| 2010-11-01 | Elaborar e difundir 2 manuais sobre boas práticas de manejo florestal e 2 sobre processamento (castanha-do-brasil e babaçu). | MMA-Hetel | - | em andam
| 2010-12-01 | Implementar 1 laboratório de análise de aflatoxina no norte em parceria com MAPA/EMBRAPA-AC até final de 2010. | MMA-Hetel | - | em andam
Gargalo 4 - Acesso a Mercados (Institucionais e Diferenciados)
| Responsável: | CONAB
| Objetivo: | Promover o acesso aos mercados institucionais e às políticas públicas de apoio à comercialização.
| Data | Meta | Entidade e pessoa responsável | Contribuição da cooperação técnica | Status
2010 | 2010-07-01 | Disponibilizar estudos, análises de mercado com conjunturas mensais e informações técnicas sobre os 7 produtos extrativistas até final de 2010. | CONAB-Ianelli | - | em andam
| 2010-08-01 | Inserir 7 novos produtos na pauta da PGPMBio até final de 2010. | CONAB-Ianelli | - | em andam
| 2010-12-01 | Elaborar 2 Planos de negócios (castanha-do-brasil e babaçu) até final de 2010. | CONAB-Humberto | - | em andam
| 2010-12-01 | Propor padrões de classificação dos produtos priorizados. | CONAB-Ianelli | - | em andam
| 2010-12-01 | Operar R$ 10 milhões em PGPM-Bio. | CONAB-Ianelli | - | em andam
| 2010-12-01 | Implementar políticas operacionalizadas pela CONAB (PAA e PGPM-Bio) nas UCs de uso sustentável. | CONAB-Ianelli | - | em andam
| 2010-12-01 | Realizar 20 capacitações sobre PAAnet e PGPM-Bio aos PCTAFs em 10 estados até final de 2010. | CONAB-Ianelli | - | em andam
| Responsável: | MMA
| Objetivo: | Promover o acesso aos mercados diferenciados.
| Data | Projeções de desenvolvimento em direção a meta | Entidade e pessoa responsável | Contribuição da cooperação técnica | Status
2010 | 2010-08-01 | Criar identidade (marca/selo) para os produtos da sociobiodiversidade. | MMA-Haroldo, Hetel | Recursos financeiros para consultores e pessoal (Friederike-6 meses) | em andam
| 2010-12-01 | Promover ações de diálogo com o setor empresarial em 3 feiras nacionais, 2 encontros empresariais, 2 informativos e 2 parcerias com empresas. | MMA-Haroldo, Hetel | apoio Friederike | em andam
Gargalo 5 - Acesso e vulnerabilidade dos estoques naturais
| Responsável: | MMA
| Objetivo: | Apoiar a PNPCT no processo de regularização fundiária (Eixo 1-Acesso aos territórios tradicionais e recursos naturais).
| Data | Projeções de desenvolvimento em direção a meta | Entidade e pessoa responsável | Contribuição da cooperação técnica | Status
2010 | 2010-12-01 | Criar 19 RESEX e 1 RDS criadas em áreas prioritárias para o PNPSB em 9 estados. |  | - | em andam
| Responsável: | MMA
| Objetivo: | Reduzir a vulnerabilidade dos estoques naturais de castanha-do-brasil e babaçu.
| Data | Projeções de desenvolvimento em direção a meta | Entidade e pessoa responsável | Contribuição da cooperação técnica | Status
2010 | 2010-11-01 | Elaborar e difundir 2 manuais sobre boas práticas de manejo florestal (castanha-do-brasil e babaçu). | MMA-Hetel | - | em andam
| 2010-12-01 | Propor marco regulatório ambiental para o manejo sustentável e produção de carvão de babaçu até final de 2010. | MMA-Alan e João | - | em andam