## Plano - Castanha e Babaçu
PLANO DE AÇÃO PRIORITÁRIO PARA CASTANHA-DO-BRASIL E COCO BABAÇU - PNPSB - 2010
Gargalo 1 – Deficiência nos serviços de apoio (ATER, fomento e credito)
Ações | Atividades 2009 | Encaminhamentos | Limitações | Potencialidades | Obj. | Meta 2010 | Atividades 2010 | Responsável | Quando
1.1. Criar uma Rede de Serviços para Castanha-do-Brasil e Coco Babaçu com ênfase no atendimento aos PCTAFs | a) Rede de Serviços constituída, encontro realizado em Brasília-DF em 26 e 27/08/2009; b)identificar os pontos a serem trabalhados na Cadeia de Valor do Coco Babaçu; c) aperfeiçoar o ambiente do Portal da Sociobiodiversidade para estimular a comunicação. | Em processo de aperfeiçoamento ambiente no Portal para estimular a comunicação. | não consolidado (sem agenda); equipe técnica insuficiente | lei permitindo contratação de serviços; | Tornar os serviços e apoio aos extrativistas eficientes (ATER, fomento, crédito) | Ter a rede de serviços consolidada com agenda que atenda os temas prioritários do PNPSB com 2 encontros presenciais em 2010 | Organizar a realização de duas reuniões presenciais da Rede | José Batista | maio e outubro
[7 empty] | Organizar e realizar 2 cursos com tecnicos da rede de servicos: 1 em DOP e 1 em Produtos e Mercados (políticas públicas; certificação, boas práticas) | José Batista / Mônica Batista - Apoio Gtz | março (elaboração e desenho do curso) e 2o semestre de 2010
|  |  |  | rede de serviços atua como multiplicador (ex: no gargalo 2) |  |  | Identificar, organizar e disponibilizar à Rede de Serviços materiais ligados aos temas prioritários; | José Batista / Mônica Batista - Apoio Gtz | abril
[6 empty] | Capacitar em Gestão de Empreendimentos 80 empreendimentos em 4 projetos | Elaborar e apresentar proposta de chamada/edital especifica para os estados prioritários do PNPSB | José Batista / Mônica Batista - Apoio Gtz | fevereiro
[6 empty] | PNAE agenda |  | José Batista / Mônica Batista/Oraida- Apoio PAA | fevereiro
1.2. Adequar infra-estrutura e quadro técnico necessário para a prestação dos serviços, principalmente o de ATER | Pendente pois está condicionado a aprovação da Lei de ATER | aguardando trâmite no Congresso Nacional | lei não regulamentada; equipe técnica insuficiente | chamadas para instituições da rede de serviços; parceria MDS e BNDES
1.3. Promover a divulgação e apoiar o acesso às políticas públicas, principalmente as de apoio a comercialização (PAA, PGPMBio, PNAE, Pronaf) e de crédito para os empreendimentos de castanha-do-brasil e coco babaçu. | a) Realizadas duas Oficinas no âmbito do Projeto de Assessoria em Gestão Produto e Mercado para técnicos de ATER atuando junto a 42 empreendimentos na região nordeste e 40 empreendimentos do Bioma Cerrado (novembro e setembro de 2009); b) realizadas 50 Oficinas de divulgação do PAA E PNAE; c) reunião de trabalho com representantes do movimento social e outros órgãos do governo para discussão da DAP para populações tradicionais; d) reunião no MDA para traçar uma estratégia de comunicação para o Plano Nacional; e) reunião com CONAB para discutir comunicação conjunta. Alteração do texto do Manual de Crédito Rural e do Manual de Política Agrária. | Aguardando relatório para avaliar alcance e montante de recursos utilizados. Convenio em tramitação. 6 Oficina de PGPM com agencias implementadoras. | equipe técnica insuficiente | ação bem articulada PAA, PNAE, PGPM
1.4. Ampliar, qualificar e coordenar os serviços de ATER e de apoio à organização produtiva. | Parcerias com MMA: a) Capacitação em Value Links; b) planejamento de capacitação via Rede Temática PMD. c) eminência de reunião com DATER | Agendar para | ação da rede de serviços; equipe técnica insuficiente
1.5.Promover ampla campanha de documentação para PCTAFs (RG, CPF, DAP) | Existem ações no MDA (TERRA LEGAL, PPIGRE) |  | não saber quem e quantos foram beneficiados; |  |  | Garantir documentação básica para PCTAFs dos municípios priorizados no PNPSB | Reunir com o Terra Legal, PPIGRE e outras iniciativas para realizar eventos de documentação básica; | José Batista/Mônica Batista | março
[6 empty] | Emitir 10 mil DAPs aos extrativistas dos municípios priorizados no PNPSB | Apoiar e acompanhar o MIQCB e CNS na emissão de DAPs extrativistas | José Batista/Mônica Batista | 2010
|  |  | Não articuladas com o PNPSB; equipe técnica insuficiente |  |  |  | Articular e apoiar eventos de emissão de DAPs extrativistas | José Batista e Mônica Batista | 2010
1.6. Criar um sistema de gestão do conhecimento e socialização das informações sobre castanha-do-brasil e coco babaçu | Estruturação do Portal da Sociobiodiversidade |  | em fase de construção; | disponibilidade de informações |  | Ter Implementado o Portal como instrumento de comunicação da rede de serviços | Realizar reuniões de atualização do processo, de adequações e aprovação da proposta final do portal na Coordenação; | Secretaria Executiva, GTZ - Ladjane | 01/02 - atualização e 08/02 -aprovação da coordenação
[7 empty] | Realizar contratação de pessoal para gerenciar portal e animar a Rede de Serviços | José Batista / Apoio Gtz | fevereiro
|  |  | equipe técnica insuficiente |  |  |  | Realizar ações de divulgação do Portal no âmbito da Rede e parceiros do PNPSB | Mônica Batista / Apoio Gtz | 2010-03-22
Gargalo 2 - Baixa capacidade organizativa da cadeia
Ações | Atividades 2009 | Encaminhamentos | Limitações | Potencialidades | Obj. | Meta 2010 | Atividades 2010 | Responsável | Quando
2.1 Elaborar e implementar um plano de melhoria da gestão das organizações produtivas da cadeia. | i) Foi iniciada articulação com o SEBRAE Nacional. | i) SEBRAE - Fará articulação junto às unidades estaduais com a perspectiva de verificar a viabilidade de atuar no desenvolvimento de competências gerenciais para os grupos em estágio mais avançado de organização. | pouca sensibilidade para atuar com nosso público; | capilaridade | Obj2: Fortalecer a capacidade organizativa das cadeias priorizadas | Implementar 12 planos de melhoria de gestão em organizações/empreendimentos prioritários | definir estratégia para os planos de melhoria de gestão, negociar com parceiros a implementação da estratégia de gestão; | Milton Nascimento/Gustavo Assis
|  |  | não há estratégia definida para melhoria da gestão |  |  |  | vincular com objetivo 1 (DOP)
| ii) Foi iniciada articulação com a CÁRITAS NACIONAL, com Ademar Bertucci. | ii) CÁRITAS NACIONAL - Se propôs a atuar junto aos grupos mais isolados e com menor grau de organização. Inicialmente foi negociado atuação nos estados MA, PA, CE e AM. | organização da base social é baixa | diretor novo buscar outros parceiros (Ministério da Integração Nacional);
| iii) Foram realizadas oficinas com UNIVERSIDADES e INSTITUTOS FEDERAIS buscando o envolvimento das respectivas pró-reitorias de extensão. | iii) UNIVERSIDADES e INSTITUTOS FEDERAIS - Estão mobilizados para atuar nos estados que aderiram ao Compromisso Nacional para o Desenvolvimento Social agregando esforços para a promoção de ações de inclusão sócio produtiva. Será realizada a descentraliza | finalizando tramitação para transferência de recursos: restrito aos estados que aderiram ao Compromisso Nacional pelo Desenvolvimento Social | incubadoras de empreendimentos nas universidades federais
2.2 Criar mesas de dialogo entre os atores da cadeia produtiva |  | verificar a possibilidade de redistribuir esta ação |  |  | Facilitar o processo de fomento no âmbito da Coordenação do Plano Nacional | Instalar a Câmara Nacional da Sociobiodiversidade e promover 2 encontros de seus membros em 2010 | Escrever, apresentar e levar a aprovação da coordenação a proposta de minuta da Câmara Nacional;
Participar de capacitação no MAPA sobre operação de câmaras;
Promover reuniões de integração com as câmaras do MAPA;
Organizar a realização de 2 reuniões semestrais da camara nacional
[6 empty] | Apoiar a criação/consolidação de 10 câmaras estaduais | Definir agenda federal com estados para apoio as câmaras estaduais;
[7 empty] | Organizar a realização do encontro com pontos focais dos estados em Brasília; | Apoio GTZ Luciana | fev/2009
[6 empty] | Implantar 1 sistema de monitoramento e sistematização do PNPSB | Realizar reunião preparatória para a reunião/oficina de monitoramento com Denkmodell
[7 empty] | Realizar reunião/oficina para definir o sistema de monitoramento do Plano Nacional com Denkmodell | Apoio GTZ Luciana | 16 e 17/03
2.3 Fomento à criação e regularização de associações, cooperativas e centrais.(obs: Fica sob demanda) | i) Foi iniciada articulação com o SEBRAE Nacional. | i) SEBRAE - Fará articulação junto às unidades estaduais com a perspectiva de verificar a viabilidade de atuar no desenvolvimento de competências gerenciais para os grupos em estágio mais avançado de organização. |  | oficinas de capacitação em políticas públicas orientam necessidade desta regularização
| ii) Foi iniciada articulação com a CÁRITAS NACIONAL, com Ademar Bertucci. | ii) CÁRITAS NACIONAL - Se propôs a atuar junto aos grupos mais isolados e com menor grau de organização. Inicialmente foi negociado atuação nos estados MA, PA, CE e AM.
| iii) Foram realizadas oficinas com UNIVERSIDADES e INSTITUTOS FEDERAIS buscando o envolvimento das respectivas pró-reitorias de extensão. | iii) UNIVERSIDADES e INSTITUTOS FEDERAIS - Estão mobilizados para atuar nos estados que aderiram ao Compromisso Nacional para o Desenvolvimento Social agregando esforços para a promoção de ações de inclusão sócio produtiva. Será realizada a descentraliza
Gargalo 3 - Baixa oferta de produto com qualidade
Ações | Atividades 2009 | Encaminhamentos | Limitações | Potencialidades | Obj. | Meta 2010 | Atividades 2010 | Responsável | Quando
3.1. Elaborar e implementar critérios para boas práticas para a produção da castanha-do-brasil e coco babaçu segundo ANVISA. | 3.1.1 Definição apoio representante pesquisa para a Castanha – Agenda EMBRAPA | Agenda realizada |  |  | Obj3: Aumentar oferta de produtos com qualidade | Elaborar 1 manual de boas práticas para cada cadeia prioritária (castanha e babaçu (coleta, processamento) | preparar e difundir os manuais | Hétel
| 3.1.2 Acompanhamento e intermediação no diálogo da construção da legislação para a cadeia da castanha no Mapa e no GT de contaminantes da ANVISA | Documentos em fase sistematização | processo lento de regulamentação; | publicação Lei Nacional de Organização Cadeia Produtiva; recuperação mercado europeu
não aprovação códex;
solicitação de ajustes demorada
| 3.1.3 Acompanhamento da construção site SFB referente a 20 espécies. Inclusão das 10 espécies da PGPM. MAPA edital para contratação do que faltava | Disponibilização prevista para jul/2010 | SFB - não concluir o processo | orientações rede de serviços para público geral
| 3.1.4 Organizar agenda de trabalho com Plácito/PNUD (MT) e Lúcia (Embrapa), incluindo MAPA/ANVISA para construção manual boas práticas. | Publicação e capacitação sendo articulada com estados (AM e AC) e com CNS
3.2. Definir certificação e/ou SPG – sistema participativo de garantia da castanha-do-brasil e coco babaçu | Articular agenda com GTA e acompanhar proposta Programa de Rotulagem – MMA/MDIC | Deixar para segundo momento | não ter contratação | contratação 2 consultores para definição critérios |  | Lançar selo da sociobiodiversidade na Feira Agricultura Familiar; definir SPG | definir critérios e elaborar proposta; | Hétel
definir estratégia de diálogo com diversos setores;
estimular participação das organizações nos editais que visam preparar certificação orgânica
3.3. Adequar laboratórios para análise de qualidade da castanha-do-brasil próximos das regiões produtoras. | Tratar o ponto 3.1 junto com 3.3 - Bilateral Embrapa AC/Nacional/Anvisa/Rede de Serviço - articulação em andamento | Tratar o ponto 3.1 junto com 3.3 - Bilateral Embrapa AC/Nacional/Anvisa/Rede de Serviço - articulação em andamento | recursos necessários não garantidos pela Anvisa | apoio ao laboratório por descentralização de recursos federais; parceria entre MDS e BNDES |  | Ter, pelo menos, 1 laboratório em funcionamento no norte até o final de 2010 | Retomar diálogo com Embrapa e Anvisa; definir local | Hétel
3.4. Apoiar infra-estrutura para produção de castanha com qualidade respeitando os aspectos legais. | Articulação BB/SEBRAE/Rede de Serviço/SFB - BNDES? Ver agenda com Embrapa (secador solar) e SEBRAE (produção de mudas - unidade demonstrativa); Ecodata Capacitações em agroextrativismo) | Fazer levantamento demanda cooperativas, usinas e empreendimentos (material Rocio); | recursos financeiros e pessoal | atores sensibilizados, recursos financeiros, disponibilidade de modelos tecnológicos; parceria entre MDS e BNDES |  |  |  | Alan, Hétel e Rodrigo Noleto
3.5 Definir modelos tecnológicos de quebra de coco babaçu acordados com as quebradeiras | Discussão sobre criação de um GT para subsidiar um Seminário sobre Tecnologias de Quebra do Coco Babaçu. Pactuação entre atores envolvidos. a) realizar seminário sobre tecnologias de processamento do coco babaçu; b) constituir um Grupo de Trabalho, anterior ao seminário, para discussão das tecnologias existentes; c) promover visitas desse grupo de trabalho a locais com experiências de processamento do coco babaçu, antes e depois do seminário; d) identificar os motivos para a não utilização do coco inteiro, elaborar, definir e promover uma campanha de aproveitamento do coco de babaçu de forma integral e de consumo de seus produtos; e) definir critérios, segundo MAPA e ANVISA para os produtos do coco babaçu para a divulgação desses critérios e a promoção de capacitações. |  | não aceitação pelo grupo em geral das propostas; falta de definição de modelos e de recursos financeiros | disponibilidade de agentes financeiros dispostos a participar do processo; parceria entre MDS e BNDES; cooperação entre MDS e MCT |  | Ter 12 unidades de produção adequadas/implantadas até o final de 2010 | vincular com objetivo 2 (gestão); definição de critérios para seleção das 12 organizações; definição dos modelos tecnológicos
3.6 Promover a implantação de agroindústrias de base familiar para o aproveitamento integral do coco babaçu | a) Discussão com a Rede de Serviços e Banco do Nordeste; crédito e fomento a projetos | Articulação do MMA em andamento com o Banco do Nordeste. |  | disponibilidade de agentes financeiros; disponibilidade de instrumento de repasse |  |  |  | Alan, Hétel, João
| b) Definir no MMA estratégia e agenda de fomento. c) discutir com a Rede de Serviços a assessoria ao público alvo para a elaboração e implantação de projetos com viabilidade sócio-econômica e ambiental | Convenio com o estado do Maranhão em andamento. | [5 empty] | Haroldo, Hetel
Gargalo 4 - Acesso a Mercados
Ações | Atividades 2009 | Encaminhamentos | Limitações | Potencialidades | Obj. | Meta 2010 | Atividades 2010 | Responsável | Quando
4.1. Elaborar planos de negócios para os produtos da castanha-do-brasil e do coco babaçu incluindo: estratégia de marketing; acesso a mercados institucionais, diferenciados e convencionais; logística e armazenagem; e um sistema integrado de informações de oferta e demanda | Inserir no Portal da Sociobiodiversidade informações sobre estudos de mercado, viabilidade econômica e informações técnicas. Para logística e armazenagem: apoio na montagem de redes de comercialização com fomento à adoção de tecnologias apropriadas e boas práticas. Para estratégia de MKT: feiras MDA (agricultura familiar, biofach, biobrasil, exposustentat) | Estabelecer agenda com parceiros para montar estratégia nacional. Contratação de um consultor que desenvolverá um trabalho com apoio do Sebrae. Para logística e armazenagem: identificar tecnologias apropriadas que atendam a escala de produção e sugerir o acesso. | contratação de consultor | contratação em andamento | Obj4: Apoiar comercialização e acesso aos mercados | Ter 2 planos de negócios, 1 para cadeias da castanha e 1 para babaçu até final de 2010 | definir logística, marketing, infraestrutura; vincular com objetivo 3 (infraestrutura)
[7 empty] | Contratar Consultor para elaborar os Planos de Negócio | Conab | abr/2009
4.2. Promover o acesso às políticas públicas de apoio a comercialização (PGPM, PAA, PRONAF, etc) | Estudos, análises de mercado e disponibilização de informações técnicas. a) dar continuidade a capacitação e divulgação do PAA e PGPMBio junto aos agricultores familiares e extrativistas; b) dar continuidade ao Plano de Implantação das Políticas Operacionalizadas pela CONAB (PAA e PGPMBio) nas UC's de Uso Sustentável para capacitação dos gestores e lideranças em parceria com o ICMBio; c) realizar capacitações / oficinas sobre PAA Net e divulgar informações sobre PGPMBio nas 06 regionais do MIQCB. | Capacitação e divulgação para 28.668 agricultores familiares e extrativistas em todo Brasil. 6 oficinas PGPM com agências implementadoras. |  |  |  | Disponibilizar estudos, análises de mercado (conjunturas mensais) e informações técnicas sobre produtos extrativistas a partir de 2010. | Disponibilização de estudos, análises de mercado (conjunturas mensais) e informações técnicas. | Ianelli | mar/2010
[6 empty] | Dar continuidade às capacitações e divulgações do PAA e PGPMBio: junto aos agricultores familiares e extrativistas; nas Ucs de uso sustentável, em parceria com ICMBio; nas 6 regionais do MIQCB até final de 2010. | Realização das oficinas programadas pelas Superintendências Regionais da Conab. | Kelma | 2010
[7 empty] | Acompanhar a implantação do Plano nas UC's, realização de novas oficinas nas UC's, planejadas pelo ICMbio/MMA. | Ianelli | 2010
[7 empty] | Realização das oficinas programadas pelas Superintendências Regionais da Conab. | Kelma | Até 06/2010
|  |  |  | trabalho em desenvolvimento |  | Inserir 7 novos produtos na pauta da PGPM até final de 2010. | Realização de levantamento de custos de produção para novos produtos da sociobiodiversidade | Conab | mar/2010
4.3. Criar padrões de classificação e coeficientes técnicos para produtos de castanha-do-brasil e do coco babaçu | Coordenação e acompanhamento do processo de elaboração da norma de padrão dos co-produtos, de acordo com a Portaria Mapa nº 381 | aguardar publicação de portaria que se encontra na procuradoria jurídica do MAPA, para análise. Padroes definidos. A portaria precisa ser atualizada. Padroes precisam ser certificados pelo inmetro. Babaçu: Reunião dia 02/12 com consultor do Plano da Sociobiodiversidade (Babaçu) a fim de iniciar o processo. / Após reunião, estão sendo dados os encaminhamentos necessários para a padronização do mesocarpo de babaçu. Obs: falta fazer Nota Técnica solicitando as duas padronizações; falta envio de material (tecnicos e cientificos) para acompanhar a Nota Técnica. | cronograma MAPA | informações disponíveis |  | Definir padrões de classificação dos produtos priorizados até final de 2010 | criar padrão para babaçu (azeite, mesocarpo); Realização de Nota Técnica solicitando a criação. | Ianelli | mar/2010
[7 empty] | acompanhar a revisão dos padrões da castanha; | Humberto
capacitação dos classificadores via rede de serviços;
vincular com objetivo 2 (SPG) e com 1 (portal)
[6 empty] | Criar identidade (marca/selo)‏ para os produtos da sociobiodiversidade até junho de 2010. (vincular com objetivo 2) | 1 - Levantamento de iniciativas existentes | Helene e Bruno | 2010-10-03
[7 empty] | 2 - Construção da proposta | Helene e Bruno | 2010-10-04
[7 empty] | 3 - Workshop de apresentação, discussão e validação | Helene e Bruno | 2010-10-05
[7 empty] | 4 - Proposta final | Helene e Bruno | 30/05/10
[7 empty] | 5 - Lançamento (junho – Feira Agri. Fam.) | Equipe técnica do plano + Haroldo e Friederike | 2010-05-30
[6 empty] | Promover ações de diálogo com o setor empresarial através de 3 feiras nacionais, 2 encontros empresariais, 2 informativos e 2 parcerias com empresas | 1 - Construção da praça da biodiversidade para as feiras (três)‏ | Hétel, Zé, Haroldo e Friederike | 2010-03-10
[7 empty] | 2 - Dois encontros do fórum empresarial e 2 informativos | Haroldo e Friederike + Coordenação | 05/10 e 09/10
[7 empty] | 3 - Um plano de negocio das cadeias da sociobiodiversidade | Haroldo e Friederike + GTZ | até 09/10 – Exposustentat
[7 empty] | 4 - Apoiar a implementação de duas PSE junto com a GTZ nos APLs | (Haroldo e Friederike + GTZ - 03/10 e 11/10)‏
5 – Integrar\apoiar agenda do MDA com Mtur
[7 empty] | 6 – Banco de Dados e catalogo dos empreendimentos sustentaveis | Rocio | ate 05 abril/Amazon Your Bussines
Gargalo 5 - Acesso e Vulnerabilidade dos estoques Naturais
Ações | Atividades 2009 | Encaminhamentos | Limitações | Potencialidades | Obj. | Meta 2010 | Atividades 2010 | Responsável | Quando
5.1. Acelerar a criação e regularização das unidades de conservação de uso sustentável, assentamentos e territórios ocupados por PCTAFs | 5.1.1 - Agenda SPU/MPOG elaboração portaria transferindo terras sob seu domínio de UC para MMA (ICMBIO). Babaçu: a) agenda coordenada pela DEX/MMA para priorização da criação e regulamentação das RESEX em andamento; b) reunião com o INCRA para conhecer o “estado da arte” e definir estratégias para a criação de assentamentos agroextrativistas de uso sustentável e divulgação da existência destas modalidades; c) reunião com ICMBio para estimular a criação de APA's; d) organização de um fórum de discussão sobre questão fundiária e uso do babaçu. | Portaria Tramitando SPU: determina em caráter expresso a concessão de direito real de uso (1 no MA) | definições políticas não são implementadas por parte do quadro técnico INCRA | apoio Casa Civil; apoio política Nacional | Obj5: Possibilitar o acesso e diminuir a vulnerabilidade dos estoques | Apoiar o eixo 1 da PNPCT em relação às áreas de castanha e babaçu | qual atividadde?? | Cláudia Calório/Hétel
| 5.1.2 - ICMBIO - Identificação de 8 Resex para receber em caráter "via expressa" receber concessão de Direito Real de Uso. Situação: a) 2 Resex sobrepostas arrecadadas e matriculadas em nome do INCRA que deverá instruir processos visando cessão; b)2 Resex. a) reunião no MMA sobre os processos de regularização fundiária; b) reunião com SRA/MDA sobre regularização das terras quilombolas. | Todas precisam de elaboração de portaria SPU/MMA para regularização - Casa Civil acompanhando gestão com INCRA e SPU para passar gestão dessas áreas ao ICMBio para fazer as emissões dos CDRUs - DEX contratando 3 consultores para apoiar trabalho | não saber qual tamanho da demanda nas áreas prioritárias | ACT-Terra Legal; MIQCB, CNS |  |  |  | Cláudia Calório/Hétel
| 5.1.3 Até 11/2009 - foram realizadas 3.818 titulações para comunidades quilombolas, beneficiando 3.818 famílias em 34 municípios. Destes 8 em estados do PNPSB (MA, PA, RN) envolvendo 1.140 famílias | Construção acordo cooperação INCRA/MMA para mapeamento realizado por PCT (CNS e MICB). Titulação de comunidades quilombolas em 6 municípios do MA e 1 no RN beneficiando 672 famílias. Acordo de Cooperação com o Terra Legal para apoio ao MIQCB no mapeamento das famílias que trabalham com babaçu e estão com terras irregulares. | [5 empty] | Cláudia Calorio
5.2. Incentivar as boas práticas de manejo sustentável dos castanhais e dos babaçuais | Agenda SFB: boas práticas de manejo, realização de inventário participativo, disponibilização manual de boas práticas. Babaçu: a) Agendas com EMBRAPA, MAPA (Agroecologia – Plano de Manejo), ASSEMA, MIQCB para levantamento de estudos já existentes sobre manejo sustentável para o uso do babaçu; b) reunião com Casa Civil sobre a Lei Federal de Livre acesso aos babaçuais; c) reunião com as secretarias de meio ambiente dos estados sobre índices técnicos para análise de processos de manejo de babaçuais; d) definir estratégias da DEX/MMA sobre pagamentos de serviços ambientais e fomento a planos de manejo; e) atualização dos dados referentes ao tamanho dos babaçuais existentes. | Articulação de capacitações com estado do AM - em andamento. Para babaçu: realizadas conversas com SFB, Ibama, Embrapa Meio Norte para mapeamento dos maciços de babaçu | SFB - não cumprir meta | divulgação para portal, rede de serviços, público em geral |  | Publicar 2 manuais sobre manejo florestal sustentável de castanha e babaçu e difundir usando a rede de serviços | vincular com objetivo 2 (planos de manejo); e objtivo 1 rede de serviços | Hétel
capacitar rede de serviços
5.3. Realizar inventário participativo de produtos florestais não-madeireiros e determinação do estoque potencial de castanha | Agenda SBF: Disponibilização de materiais/inventários; Agenda Embrapa para: definição de índices/coeficientes técnicos, disponibilizar publicações site do CSB e lista de pesquisadores e pesquisa em castanha - EMBRAPA (contribuição Rede de Serviço) | Agenda em andamento | demora nas publicações, não articuladas com PNPSB; |  |  |  |  | Hétel
|  |  | não sabem % de produtos da sociobiodiversidade | público e rede de serviços informados
5.4. Incentivar o enriquecimento dos castanhais, o plantio em áreas desmatadas e roçados, e o manejo da regeneração em roçados | Agenda SBF • Levantamento de áreas sob manejo florestal comunitário; • Levantamento do estoque potencial de castanha; • Índices da produção e para análise de risco (acesso a crédito). | Agenda em andamento | não cumprimento da agenda acordada com SFB; | agenda cumprida; divulgação no portal SFB e Rede de Serviços |  |  |  | Hétel
5.5 Promover ações de educação ambiental e intensificar as medidas de controle do desmatamento e das queimadas em áreas de babaçuais | MMA | Agenda com setor responsável no MMA para definição de estratégia a ser adotada. | lentidão dos órgãos fiscalizadores | materiais disponíveis: departamento de educação ambiental no MMA e estados, ICMBio, IBAMA
5.6 Regulamentar a produção e o transporte de carvão a partir do coco babaçu | MMA | Garantir e subsidiar a abordagem do tema nos espaços estaduais. | divergência de interesses | governo do TO já tem uma lei para orientar |  | Desenhar e publicar marco regulatório ambiental para manejo sustentável e produção de carvão de babaçu até final de 2010