1. Apresentação

Este relatório apresenta os resultados alcançados na Oficina de Planejamento 2010 do PNPSB realizada em 15 de janeiro de 2010, das 9:00h às 18:00h, na sala de reuniões do Gabinete, 7º.andar do MMA, da qual participaram membros da equipe técnica do PNPSB: José Batista (MDA), Júlio Pinho e Hétel Santos (MMA), Humberto Pennacchio (CONAB), Sérgio Magalhães e Gustavo Assis (MDS), Luciana Rocha, Friederike e Gunter Viteri (GTZ), João Morita e Rocío Ruiz (consultores do PNPSB).

O objetivo desta oficina foi definir o plano de ação 2010 para o PNPSB, detalhando metas prioritárias, atividades e responsabilidades a partir da análise das ações realizadas em 2009 e do contexto previsto para 2010, um ano de apresentação de resultados e concretização de ações.

Uma notícia importante trazida pela Conab é a inclusão de mais sete produtos extrativistas na lista do pagamento do PGPM. O levantamento dos custos de produção será iniciado em fevereiro e a previsão é de que estes produtos estejam na lista ainda no primeiro semestre de 2010.

Outro fato importante foi a participação do novo diretor da DAIP-MDS, Sérgio Magalhães, que firmou seu compromisso de contribuir para o sucesso do PNPSB.

A seguir é apresentado um breve contexto do PNPSB, a metodologia utilizada, os resultados alcançados e os encaminhamentos. Em anexo está a planilha gerada com os resultados da oficina e a proposta para o monitoramento das atividades priorizadas na oficina.

2. Contextualização - Plano Nacional de Promoção das Cadeias de Produtos da Sociobiodiversidade

No ano de 2007, os Ministérios do Meio Ambiente (MMA), do Desenvolvimento Agrário (MDA) e do Desenvolvimento Social e Combate à Fome (MDS) se reuniram com outros parceiros do governo e da sociedade civil para elaborar um plano de ação para o fortalecimento das cadeias de produtos da sociobiodiversidade. Esta iniciativa se inseriu na estratégia do governo federal de articular as políticas de governo voltadas à promoção do desenvolvimento sustentável, geração de renda e justiça social.

A elaboração do plano de ação envolveu uma série de consultas aos diversos segmentos sociais interessados nesta temática. Entre setembro de 2007 e julho de 2008 foram organizados sete Seminários Regionais, nos diferentes biomas, contando com a participação de cerca de 800 pessoas, incluindo representantes de comunidades locais. Um seminário adicional reuniu representantes do setor empresarial e representantes do governo, estabelecendo uma plataforma de diálogo para identificar limites e apontar propostas para avançar na consolidação de cadeias produtivas.

As propostas levantadas nestes eventos de consulta foram consolidadas em uma primeira versão do Plano Nacional para a Promoção das Cadeias de Produtos da Sociobiodiversidade. Este documento foi objeto de discussão, revisão e validação durante o “Seminário Nacional de Cadeias de Produtos da Sociobiodiversidade: Agregação de Valor e Consolidação de Mercados Sustentáveis”, realizado em Brasília, em julho de 2008. Este evento contou com cerca de 230 participantes procedentes de diferentes estados da federação, incluindo representantes de povos e comunidades tradicionais e agricultores familiares, órgãos governamentais do âmbito federal, estadual e municipal, empresas e instituições de fomento. As contribuições resultantes do Seminário Nacional foram incorporadas na versão final do Plano, cuja elaboração ficou sob a supervisão dos Ministérios que coordenaram o processo de consultas.

A versão final do Plano Nacional para a Promoção das Cadeias de Produtos da Sociobiodiversidade foi resultado de um processo de consultas que envolveram instâncias de governo, o setor empresarial e a sociedade civil. O Plano propõe linhas de ação, fontes de recursos e um sistema de gestão compartilhada e descentralizado, visando o fortalecimento das cadeias produtivas e a consolidação de mercados sustentáveis para os produtos e serviços da sociobiodiversidade oriundos de territórios ocupados por povos indígenas, quilombolas, comunidades tradicionais e agricultores familiares.

3. Metodologia

| Abertura - Contextualização - Prioridades para 2010 | Hétel (MMA) e José Batista (MDA) |
| --- | --- |
| Planejamento 2010 1) Balanço 2009 | Revisão e reflexão sobre as atividades realizadas e limitações e potencialidades encontradas em 2009. |
| 2) Ações propostas para 2010 | Definição de metas e atividades para 2010. |
| 3) Plano operacional | Acordos de execução, monitoramento e avaliação entre a equipe. |

Após uma breve contextualização sobre os resultados alcançados no PNPSB em 2009 e os encaminhamentos da última reunião da coordenação, foram entregues exemplares de materiais relacionados ao PNPSB: a) Folder da Agenda Social; b) Balanço de 2008 da Política Nacional de Desenvolvimento Sustentável dos Povos e Comunidades Tradicionais; c) Informativo da Sala Caatinga Cerrado; d) Informativo da Sala Andes Amazônia; e) Química de Oleaginosas, livro produzido em parceria com a GTZ.

No final de 2009 foi enviado a todos os envolvidos e interessados no PNPSB no governo federal e nos estaduais um cartão de avaliação com os 12 motivos de comemoração do PNPSB: de 300 DAPs, no lançamento pelo presidente do PNPSB em abril de 2009, a 4.650 DAPs no final do ano; R$ 500 mil pagos em subvenções PGPMBio; 10 estados e 253 municípios envolvidos; R$ 1,5 milhão de negócios realizados em feiras; 7 espécies com preço mínimo; R$ 4,4 milhões para 25 projetos extrativistas; 11.500 beneficiados em capacitações sobre PAA, PGPM, CdV; convênio PNAE para abastecimento de 4 capitais do nordeste com produtos da sociobiodiversidade e agricultura familiar; organização dos espaços de governanças em 5 estados; marco legal para Castanha-do-Brasil constituído; parcerias intersetoriais; rede de serviços constituída.

A seguir, os participantes foram convidados, primeiramente, a fazer uma revisão e uma reflexão quanto às atividades realizadas, limitações e potencialidades encontradas em 2009 nas ações sob sua responsabilidade e também nas que estavam a cargo dos outros ministérios. Esta etapa foi importante para promover a socialização da situação atual dos gargalos priorizados e para reforçar a necessidade de se partir para uma nova etapa do PNPSB, em que o trabalho é focado em objetivos (positivos) e não em gargalos (negativos). Em um segundo momento foram definidos objetivos, metas e atividades prioritárias para 2010. Foram elencados 5 objetivos e 14 metas a eles vinculados. Também se acordou que as atividades terão um coordenador, mas deverão ser feitas de forma cooperativa entre todos os membros da equipe técnica, de acordo com sua possibilidade de contribuir com cada uma dentro dos prazos estabelecidos em conjunto.

Os participantes se comprometeram a realizar reuniões semanais para o acompanhamento dos resultados e a manter atualizada a planilha de monitoramento, especialmente, para ser apresentada mensalmente nas reuniões de coordenação.

4. Resultados

As contribuições dos participantes foram sistematizadas e geraram a tabela do Plano de Ação Prioritário 2010.xls (Anexo 1) e a partir desse material foi gerada a nova Planilha de Monitoramento.xls (Anexo 2) a ser utilizada em 2010.

5. Encaminhamentos e Principais Considerações

Espera-se que os resultados deste planejamento sejam incorporados aos planejamentos dos departamentos envolvidos em cada ministério e Conab, de forma que prazos e responsabilidades acordados sejam cumpridos e os avanços apontados na planilha de monitoramento. Na próxima reunião de coordenação estes resultados serão apresentados.

DAP: Declaração de Aptidão para recebimento de financiamentos no âmbito do PRONAF (Programa Nacional de Fortalecimento da Agricultura Familiar).