- OBJETIVO 6: Promover um ambiente favorável de diálogo entre os atores das cadeias da sociobiodiversidade visando negócios sustentáveis (PLATAFORMA DE DIALOGO)

- Meta 1

Criar uma identidade para os produtos da sociobiodiversidade (marca/selo)

- Atividades

- Levantamento de metodologias (Elene e Bruno -

- Construção da proposta (Elene e Bruno -

- Workshop de apresentação, discussão e revalidação (Elene e Bruno -

- Proposta final (Elene e Bruno - 30/05/10)

- Lançamento (junho – Feira  Agri. Fam.) (Equipe técnica do plano - Haroldo e Friederike)

- Meta 2

- Construção e implementação do sistema de informação

- Atividades

- Construção de uma página sobre Cdv (atores e produtos) (Haroldo e Friederike + Consultores do Plano – até 10/10)

- Construção da praça da biodiversidade para as feiras (três) (Hétel, Zé, Haroldo e Friederike - 03/10)

- Dois encontros do fórum empresarial (Haroldo e Friederike + Coordenação – 05/10 e 09/10)

- Um plano de negocio das cadeias da sociobiodiversidade (Haroldo e Friederike + GTZ – até 09/10 - Exposustentat)

- Apoiar a implementação de duas PSE junto com a GTZ nas APLs (Haroldo e Friederike + GTZ - 03/10 e 11/10)