PLANO NACIONAL DE PROMOÇÃO DAS CADEIAS DE PRODUTOS DA SOCIOBIODIVERSIDADE PNPSB

BALANÇO 2011

# (ABR/2009 a DEZ/2011)

# POLITICAS SETORIAIS DAS CADEIAS NACIONAIS (NÍVEL MACRO)

## 1. Emissão de DAPs

O banco de dados de DAPs do MDA possui um registro de 4,5 milhões de DAPs físicas. Dentro desse universo, são caracterizadas como DAPs extrativistas um total de 42.011. De acordo com o histórico dos anos, no período de janeiro de 2009 a dezembro de 2010 foram emitidas 31.930 DAPs extrativistas nos municípios prioritários do Plano Nacional da Sociobiodiversidade  como mostra a Tabela 1.

Tabela 1 – DAPs emitidas até dez/ 2010.

| ESTADOS | QTD_DAP EXTRATIVISTA |
| --- | --- |
| ACRE | 2.810 |
| AMAZONAS | 2.697 |
| AMAPÁ | 1.336 |
| CEARÁ | 177 |
| MARANHÃO | 8.188 |
| MATO GROSSO | 109 |
| PARÁ | 15.849 |
| PIAUÍ | 278 |
| RONDÔNIA | 335 |
| TOCANTINS | 151 |
| Total | 31.930 |

Fonte: MDA/SAF/Banco de dados DAP

Em 2011, o número subiu para 42.011, como mostra o gráfico 1.

Gráfico 1: Número de DAPs extrativistas emitidas

O Conselho Nacional dos Povos Extrativistas (CNS) e do Movimento Interestadual das Quebradeiras de Coco Babaçu (MIQCB) foram cadastrados como emissores de DAP em 2009.

Em 2010/2011 o MIQCB emitiu 1126 DAPs. O CNS em 2011 emitiu 515, conforme Tabela 2.

Tabela 2: DAPs emitidas pelo MIQCB e CNS

| DAPs Extrativistas Emitidas |  |  |
| --- | --- | --- |
| Instituição | Estados | Nº de DAPs |
| MIQCB | Maranhão | 830 |
|  | Pará | 50 |
|  | Piauí | 79 |
|  | Tocantins | 167 |
| TOTAL MIQCB |  | 1126 |
| CNS | Pará | 250 |
|  | Tocantins | 51 |
|  | Amazonas | 179 |
|  | Rondônia | 12 |
|  | Amapá | 7 |
|  | Acre | 16 |
| TOTAL CNS |  | 515 |
| TOTAL |  | 1641 |

Fonte: Relatório técnico do MIQCB e CNS

## 2. Emissão de REBs

Tabela 3: REBs emitidas

| INDICADOR | ATÉ DEZ/2009 | ATÉ DEZ/2010 |
| --- | --- | --- |
| REB – extrativistas cadastrados3a | Portaria Publicada | 439 |

Foi publicada por tempo determinado  de 2 anos a Relação de Extrativistas Beneficiários (REB) de Unidades de Conservação de uso sustentável para fins de DAP que permitirá que os extrativistas relacionados acessem políticas públicas dirigidas aos agricultores familiares, com exceção do crédito, e será emitida pelos órgãos gestores de Unidades de Conservação (Diário Oficial do dia 30 de novembro a Portaria n° 62, do Ministério do Desenvolvimento Agrário). A portaria perdeu sua validade a partir de novembro de 2011.

Os beneficiários das 08 UC’s (Tabela 4) correspondem as Flonas Amapá, Caxiuanã, Jacundá, Jamari e as RESEXs Ciriaco, Extremo Norte do Estado do Tocantins, Mandira e Riozinho do Anfrisio.

Tabela 4 – Colocar tabela com público estimado Beneficiários de REB em Ucs.

| Categoria da UC | Nome da UC | Beneficiários | Total |
| --- | --- | --- | --- |
| FLONA | Amapá | 3 | 6 |
|  | Jamari | 3 |  |
| RESEX | Extremo Norte Est. Tocantins | 221 | 433 |
|  | Ciriaco | 191 |  |
|  | Riozinho do Anfrízio | 21 |  |
| Total |  |  | 439 |

Fonte: ICMBio/MDA (DEZ/10)

## 3. Programa de Aquisição de Alimentos – PAA

No âmbito do PAA, em 2009 e 2010, as aquisições de produtos da Sociobiodiversidade, contemplam 4.779 agricultores familiares em todo Brasil. Foram comercializados um total de 9,7 toneladas de produtos da sociobiodiversidade que corresponderam a R$ 18.984.456,95 com recursos do MDS e MDA.

Gráfico 2: Operações PAA, 2009 a 2011

Em 2011, as operações mobilizaram R$ 15,7 milhões, 3.925 famílias e 7,5 toneladas. O total das operações realziadas durante 2009, 2010 e 2011 estão sistematizadas na Tabela 5.

Tabela 5: Total de Operações PAA Sociobio

| Ano | R$ (Milhões) | Nº de Beneficiários | Quantidade (ton) |
| --- | --- | --- | --- |
| 2009 | 7,4 | 1.860 | 4,2 |
| 2010 | 11,5 | 2.919 | 5,5 |
| 2011 | 15,7 | 3.925 | 7,5 |
| Total | 34,6 | 8.704 | 17,2 |

Fonte: CONAB/DIPAI/SUPAF/SUGOV.

- Política de Garantia de Preços Mínimos para Produtos da Sociobiodiversidade (PGPM-Bio)

A operacionalização das subvenções pela CONAB iniciou-se no final do mês de abril de 2009, com o Lançamento do Plano Nacional de Promoção das Cadeias da Sociobiodiversidade. Até dezembro/2009 foram realizados pagamentos no valor de R$ 1.069.000,00, relativos às subvenções para amêndoa de babaçu, borracha natural e Castanha-do-Brasil. Em 2010, o valor pago das subvenções foram para R$ 2.756.407,98 e em 2011, R$ 1.895.090,76. O Gráfico 3 demonstra o valor subvencionado pela PGPMBio entre 2009 e 2011.

Gráfico 3: Subvenções PGPMBio

O número total de famílias atendidas, assim como a quantidade/produto comercializada está sistematizado na Tabela 6.

Tabela 6 - Operações de Subvenção aos Extrativistas 2009, 2010 e 2011.

| Produto | Quantidade (t) | Nº Beneficiários | Quantidade (t) | Nº Beneficiários | Quantidade (t) | Nº Beneficiários |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | 2009 |  | 2010 |  | 2011 |  |
| Borracha | 439 | 1.524 | 638 | 2.176 | 767,6 | 1.602 |
| Babaçu | 313 | 1.877 | 1.454 | 13.550 | 829,8 | 3.667 |
| Castanha do Brasil | 188 | 75 | 983 | 506 | 0 | 0 |
| Piaçava | - | - | 262 | 133 | 1.048,4 | 473 |
| Pequi | - | - | - | - | 17,7 | 11 |
| Total | 940 | 3.476 | 3.337 | 16.365 | 2.663,5 | 5.753 |

Fonte: CONAB

Atualmente exite uma lista de 10 espécies com preço mínimo para subvenção. Sendo elas:

Tabela 7: Espécies com PGPMBio

| ESPÉCIES |  |
| --- | --- |
| Açaí | Caranúba (pó e cera) |
| Babaçu (amêndoa) | Mangaba |
| Barú (fruto) | Pequi |
| Borracha Natural | Piaçava |
| Castanha do Brasil | Umbú |

Fonte: CONAB

Quatro novas espécies estão em fase de estudo e aprovação pela CONAB: Pinhão, Cacau nativo, Murici e Juçara.

## 5. Programa Nacional da Alimentação Escolar – PNAE

2009

Projeto Nutre Nordeste: convênio entre Agendha e SAF/MDA, no valor de R$ 4.057.641,43 (MDA: 3.832.831,43). O convênio tem o objetivo de: prestação de serviços de assistência técnica e extensão rural – ATER, junto a Associações e Cooperativas de Povos e Comunidades Tradicionais e da Agricultura Familiar, visando à comercialização de gêneros alimentícios para a alimentação escolar. A área de abrangência envolve 339 municípios em toda a região. Destes há 10 pólos fornecedores/produtores e 11 pólos consumidores, em 9 estados da região nordeste. Execução: 23 meses (começou em maio de 2010). Nº de beneficiários: 3.868 famílias.

2010

Projetos Nutre Norte (AM e PA): No Pará a instituição contemplada é denominada Instituto Flora Nativa e o projeto no valor de R$ 1.925.000,00 beneficiará 1.500 famílias.

A Chamada realizada no estado do Amazonas não teve instituição candidata.

Projetos Nutre Sudeste ( RJ, MG e SP):O Projeto Nutre Minas Gerais trabalha com 80 CNPJs e mobiliza R$ 1.582.000,00.

O Projeto Nutre Rio de Janeiro apoiará pelo menos 60 CNPJs e possui um valor total de R$ 1.302.000,00.

O Projeto Nutre São Paulo são 3.216 beneficiários com recurso de R$ 2.070.000,00.

2011

Chamada aberta para contratação de entidades para trabalharem em Projetos Nutre nas regiões Norte, Sul, Sudeste e Centro-Oeste, envolvendo R$ 10.681.910,42 e para atender 295 CNPJs.

Tabela 8: Dados Projetos Nutre

| INDICADOR | 2009 | 2010 | 2011 |
| --- | --- | --- | --- |
| Projetos contratados | 1 projeto com âmbito em 9 estados do nordeste | 1 projeto na região norte – Pará; 3 projetos na região sudeste – MG, RJ e SP | Chamada aberta para as regiões Norte, Sul, sudeste e Centro - Oeste |
| Valor (R$) | R$ 4.057.641,43 | R$ 6.879.000,00 | R$ 10.681.910,42 |
| Nº de beneficiários (famílias) | 3.868 | 4.716, mais 140 CNPJs | 295 CNPJs |

- MAT – Gestão

A Metodologia em Assistência Técnica em Organização, Produção, Comercialização e Gestão nos Empreendimentos da Agricultura Familiar (MAT Gestão) é um conjunto de ferramentas utilizadas para apoiar e beneficiar os empreendimentos. Entre os anos de 2008 e 2009 foram aprovados 82 empreendimentos na metodologia MAT, beneficiando 7.652 famílias na região do cerrado e da caatinga, os quais mobilizaram um total de R$ 2.181.418,15 pelo Governo Federal. Dentre esses empreendimentos, 28 trabalharam com produtos da sociobiodiversidade e beneficiaram 1.773 famílias, como mostra a Tabela 7.

Tabela 7: Beneficiários pelo Projeto MAT - Gestão

|  | Total | Empreendimentos relacionados com a sociobiodiversidade | Total de Recursos (R$) |
| --- | --- | --- | --- |
| Número de Empreendimentos | 82 | 28 | 2.181.418,15 |
| Número de Beneficiários (famílias) | 7.652 | 1.773 | - |

Fonte:MDA/SAF/ DEGRAV

Em 2010, foi elaborada uma chamada pública para aprovação de mais 3 projetos nesta metodologia para a sociobiodiversidade, contemplando 60 empreendimentos e beneficiando aproximadamente 3.000 famílias. Essa chamada iria abranger  três estados da região norte (Amazonas, Acre e Pará) e mobilizaria um recurso de R$ 2.400.000,00. Porém, até o final de 2011 apenas uma instituição foi contratada (CTA no Acre), as outras duas instituições (Flora Nativa – PA e Nymuendaju – AM) tiveram problemas documentais. Com isso, o projeto irá apoiar 1 projeto, atender 20 empreendimentos e aproximada 1.000 famílias. O recurso que será disponibilizado será de R$ 800.000,00.

## 7. Acesso ao crédito

Tabela 8: Acesso ao crédito

| INDICADOR | 2009/2010 |
| --- | --- |
| Nº de contratos – Produtos Sociobio | 68 |
| Valor (R$) | 3.983.318,00 |

Os contratos de crédito foram identificados nos estados de AC, AM, AP, BA, CE, PA, RN e RO, sendo as principais linhas: Agroecologia, Eco e Floresta apoiando principalmente: Castanha do brasil, murici e carnaúba.

- ATER

Tabela 9: Beneficiários de ATER

| INDICADOR | 2009 | 2010 | 2011 |
| --- | --- | --- | --- |
| Beneficiários *extrativistas | 7.525 | 19.569 | Em elaboração |

No período de 2007/2009, foram levantados os benefíciarios de convênios e contratos de ATER. Nos estados prioritários do PNPSB foram contemplados 7.525 extrativistas.

Em 2010, de acordo com as Chamadas de ATER destinadas aos Territórios, foram contemplados 19.569 beneficiários que vão desde agricultores familiares a extrativistas, o levantamento foi feito nos 10 estados prioritários do PNPSB nos territórios a seguir: AC (Alto Acre e Capixaba), AM ( Território Madeira, Território Baixo Amazonas, PA (Território Baixo Amazonas), MT (Portal da Amazônia), RO ( Madeira Mamoré, Vale do Jarí), PI (Território Cocais, Território Entre Rios, Território Bico do Papagaio), MA (Território Campos e Lagos).

9. SIPAF

O SIPAF possui 345 empreendimentos selados, beneficiando 74 mil famílias. Destes 21 empreendimentos são da Sociobiodiversidade, beneficiando 4.403 famílias .

## 10. Rede de Serviços

Tabela 10: Rede de Serviços

| INDICADOR | 2009 | 2010 | 2011 |
| --- | --- | --- | --- |
| Rede de serviços | Constituída | Em funcionamento | Em funcionamento |
| Portal do PNPSB elaborado e em funcionamento | Elaborado | 28.843 visitações 411 associados Curso virtual em políticas públicas de acesso a comercialização (PAA, PGPM, PNAE e PRONAF) | Portal em pleno funcionamento com 510 associados |

2009/2010

A Rede de Serviços para produtos da sociobiodiversidade visa dar o apoio aos empreendimentos dos PCTAFs com vistas a solucionar os principais gargalos identificados. O encontro de constituição ocorreu nos dias 26 e 27 de agosto de 2009, em Brasília. Participaram representantes de instituições governamentais e não-governamentais que atuam na prestação de serviços de apoio aos Povos e Comunidades Tradicionais e Agricultores Familiares (PCTAFs) nos diversos elos da cadeia produtiva.

O Portal da Sociobiodiversidade é um ambiente virtual para  responder à necessidade de articular e integrar conhecimentos, habilidades e experiências existentes nas diversas instituições e localidades,  visando uma melhoria no alcance dos resultados de todas as organizações envolvidas no processo e para o público beneficiário do PNPSB, com base no MDA, no Portal da Cidadania.

2011

Portal da Comunidade Plano Nacional da Sociobiodiversidade em funcionamento fortalecendo a Rede de Serviços diariamente, com 510 associados.

## 12. Negócios em Feiras e Eventos

Tabela 11: Negócios em feiras e eventos

| INDICADOR | ATÉ DEZ/ 2009 | ATÉ DEZ/ 2010 | 2011 |
| --- | --- | --- | --- |
| R$ Negócios realizados em feiras10 | R$ 1,6 milhão | R$ 1,7 milhão | Salão do Turismo julho/11 R$ 30.028,00 Biofach -Alemanha fevereiro/11 $ 230.000,00 (negócios fechados) |

#### 2009

#### Feira Nacional da Agricultura Familiar e Reforma Agrária – Rio de Janeiro, 07 a 12/10/09. Dos produtos da sociobiodiversidade comercializados na FENAFRA, além da castanha do Brasil e babaçu, destacaram-se ainda produtos derivados da borracha natural, polpas, geléias, doces e licores de frutos, cocos, castanhas, cupuaçu, umbu, açaí, pequi, buriti, jatobá, baru e licuri. O montante total de comercialização para estes produtos foi de R$300.000,00.

Os negócios realizados pela Iniciativa Caatinga Cerrado e a Sala Andes Amazônia totalizaram R$ 1 milhão e 300 mil.

2010

Em 2010, foram comercializados diretamente na Exposustentat e Biofach, R$1.700.549,00. Nesse mesmo ano foi lançada a Praça da Sociobiodiversidade como espaço de promoção comercial na FENAFRA.

2011

Biofach Alemanha, realizada em fevereiro de 2011, comercializou diretamente U$230.000,00 em produtos da sociobiodiversidade e propectou-se U$600.000,00.

Salão do Turismo, realizado em julho/11, comercializou diretamente R$30.028,50 em produtos da sociobiodiversidade, beneficiando 4.441 famílias.

- Marco Legal

Tabela 12: Marco Legal

| INDICADOR | 2009 | 2010 | 2011 |
| --- | --- | --- | --- |
| Marco legal da Castanha-do-Brasil* | constituído | Não publicado | Não publicado |
| Manuais de Boas Práticas de Manejo** |  | Elaborada 3 diretrizes de boas práticas de manejo | Elaborada 6 diretrizes de boas práticas de manejo |
| No. titulações emitidas para PCTAFs*** | 3818 titulações | Não atualizado (MMA) | Não atualizado (MMA) |

# *Acompanhamento da construção dos critérios para aflatoxina junto ao GT Anvisa para Códex Alimentarius – documento em análise e acompanhamento da definição da legislação fito-sanitário para cadeia da castanha do Brasil com o Mapa.

# **Espécies com Diretrizes de Boas Práticas de Manejo elaboradas:

1. Castanha-do-Brasil, 25 a 27 de agosto de 2010, em Brasília;

2 Babaçu, de 09 a 11 de dezembro de 2010, em Teresina/PI;

3. Açaí 10 e 11 de novembro de 2010, em Brasília;

4. Licuri, 27 e 28 de janeiro de 2011 e 10 e 11 de agosto de 2011, em Brasília e Paulo Afonso;

5. Caroá, 15 e 16 de fevereiro de 2011, Brasília/DF;

6. Baru, 21 e 22 de fevereiro de 2011 Brasília;

7. Buriti, 15 e 16 de março de 2011, Brasília/DF;

8. Pequi, 18 e 19 de março de 2011, em Brasília;

9.Carnaúba, 25 e 26 de janeiro de 2011 e 14 e 15 de junho de 2011, em Brasília e Teresina;

***As 3818 titulações foram realizadas em 34 municípios, destas 8 em estados do Plano Nacional (MA, PA, RN) beneficiando 1140 famílias.

# FORTALECIMENTO INSTITUCIONAL / CADEIAS NOS ESTADOS (NIVEL MESO)

- Estados e Municípios Envolvidos

O PNPSB iniciou, em 2009, seu trabalho de promoção das cadeias de produtos da sociobio em 10 estados prioritários e 237 municípios, sendo eles, na Cadeia do Coco Babaçu (CE, MA, PI e TO, 157 municípios e na Cadeia da Castanha-do-Brasil AM, PA, MT, AP, AC e RO, 80 municípios.

Em 2010, o número de estados e municípios não sofreu mudança.

Em 2011, o PNPSB começou a apoiar várias cadeias com abrangência nacional.

15. Arranjos Produtivos Locais – APLs

Entre 2009 e 2010, o PNPSB efetuou atuação nas cadeias priorizadas da Castanha do Brasil e do Babaçu de forma coordenada e integrada entre as diferentes áreas do governo, visando o melhoramento e fortalecimento dessas cadeias, e em especial, dos povos e comunidades tradicionais e agricultores familiares envolvidos. Foram organizadas ações por elos de cada cadeia produtiva e por linhas de ação, tais como crédito, assistência técnica, fomento, marco legal, entre outras. Nesse mesmo período, o MMA vinha atuando com 09 Arranjos Produtivos Locais que contemplavam a castanha-do-brasil, babaçu, açaí, andiroba, piaçava, pequi, borracha, buriti e carnaúba.

Em 2011, a agenda do Plano Nacional da Sociobiodiversidade pactuada com 10 estados da federação, envolveu 235 municípios e atuação em 18 APLs, sendo 12 implantados e 6 em implementação, contemplando também, as espécies pinhão, frutos da caatinga (licuri e umbu), juçara e erva mate. A Tabela 13 apresenta informações mais detalhadas de cada um deles.

Tabela 13: APLs da sociobiodiversidade

| Arranjos Produtivos Locais | UF | Cadeias envolvidas | N° de DAPs registradas | Nº de Beneficiários |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Região Norte |  |  |  |  |
| - 01 - APL da Castanha no Sul do Amazonas | AM | Castanha-do-Brasil, cacau, borracha | - 1.822 | - Aproximadamente 700 |
| - 02 - APL de Piaçava no Médio e Alto Rio Negro | AM | Piaçava | - 26 | - Aproximadamente 800 |
| - 03 - APL da Borracha no Vale do Acre | AC | Borracha, castanha-do-Brasil, óleos, açaí e turismo | - 1.989 | - Aproximadamente 4.000 |
| - 04 - APL de Castanha e Óleos Vegetais na Calha Norte, em Oriximiná | PA | Castanha-do-Brasil | - 47 | - Aproximadamente 474 |
| - 05 - APL de Castanha e Óleos Vegetais na BR 163 | PA | Andiroba e Copaíba | - 624 | - Aproximadamente 2.000 |
| - 06 - APL de Açaí e Andiroba no Marajó | PA | Açaí e Andiroba | - 6.122 | - Aproximadamente 6.500 |
| - 07 - APL de Babaçu na Mesorregião do Bico do Papagaio | MA, TO e PA | Babaçu | - 96 | - Aproximadamente 500 |
| - APLs da Região Nordeste |  |  |  |  |
| - 08 - APL de Babaçu no Médio Mearim | MA | Babaçu | - 3.039 | - Estimado em 750 |
| - 09 - APL de Buriti no Piauí | PI | Buriti | - 14 | - Estimado em 200 famílias |
| - 10 - APL da Carnaúba na Microrregião de Campo Maior | PI | Caranúba | - - | - - |
| - 11 - APL de Babaçu e Pequi no Sul Cearense | CE | Pequi e Babaçu | - - | - - |
| - 12 - APL da Carnaúba no Vale Jaguaribe/Açú | CE e RN | Caranúba | - 34 | - Cerca de 600 famílias |
| - 13 - APL de Frutos da Caatinga no semi-árido da Bahia | BA | Frutos da caatinga |  | - - |
| - 14 - APL de Piaçava no Baixo Sul Baiano | BA | Piaçava | - 89 | - Estimado em 500 famílias |
| - APL na Região Sul e Sudeste |  |  |  |  |
| - 15 - APL de Frutos do Cerrado no Norte de Minas Gerais | MG | Frutos do cerrado | - 211 | - 600 |
| - 16 - APL da Juçara | SP e PR | Juçara | - - | - - |
| - 17 - APL do Pinhão em Iratí e região | PR | Pinhão | - 50 | - - |
| - 18 - APL do Pinhão e Mate na BR 376 | PR | Pinhão e Erva-Mate | - - | - - |

Espaços de Governança Estadual

O Plano Nacional de Promoção das Cadeias de Produtos da Sociobiodiversidade (PNPSB), prevê a criação de instâncias de governança que consolidem-se como o elo entre a Coordenação do PNPSB e os Operadores de Cadeias Produtivas nos Estados, de forma integrada, com a participação de todos os atores envolvidos.

Dez estados pactuaram ações no âmbito do PNPSB, seis com a cadeia da Castanha-do-Brasil e quatro com a cadeia do Babaçu. Dos seis estados que correspondem à cadeia da Castanha-do-Brasil, quatro formalizaram os espaços de discussão do tema, sob as seguintes denominações:

- Câmara Setorial de Produtos da Sociobiodiversidade (SDS) no Amazonas;

- Comissão Estadual  de Extrativismo (IDEFLOR/SAGRI) no Pará;

- Câmara de Produtos Extrativistas da Sociobiodiversidade (SDR/ MT Regional) no Mato Grosso;

- Câmara Estadual dos Produtos da Sociobiodiversidade no Amapá.

O Acre  está em fase de discussão e Rondônia não apresentou interesse na integração das ações com o PNPSB.

Os estados que correspondem à cadeia do Babaçu optaram pela criação de Gts (PI, MA e CE). O estado do Tocantins criou a Câmara Técnica dos Produtos da Sociobiodiversidade – CTPS, no Conselho Estadual de Desenvolvimento Rural Sustentável – CEDRUS.

Tabela 14: Espaços de Governança

| INDICADOR | 2009 | 2010 | 2011 |
| --- | --- | --- | --- |
| Espaços de governança organizados | Gts e câmaras técnicas estaduais em formação | 3 Câmaras instituídas (AM, MT e TO), 1 Comissão (PA) e 3 Gts (PI, CE e MA) | 1Câmara instituída (AP) e uma (AC) em fase de criação |
| Câmara Nacional da Sociobiodiversidade |  | Tramitando Portaria Interministerial que cria a Câmara Nacional da Sociobiodiversidade | MMA, MDA, MDS e MAPA já assinaram. Aguardando MCT e MS |

- Capacitações e Workshops

#### A Coordenação do Plano Nacional da Sociobiodiversidade tem como estratégia de fortalecimento da Rede de Serviços, apoiar e realizar capacitações em temas que sejam relevantes no apoio a produção, beneficiamento e comercialização de produtos da Sociobiodiversidade. Duirante os anos de 2009, 2010 e 2011 foram realizadas as seguintes capacitações:

#### 2009/2010

CONAB

#### Oficinas de Capacitação PAA para potencializar a participação dos mecanismos do Programa de Aquisição de Alimentos (PAA). Até setembro de 2009, foram capacitadas nos estados prioritários do Plano Nacional da Sociobiodiversidade (AM, AP, PA, CE, MA, MT, PI, RO e TO).

#### Tabela 15: Capacitações PAA

| Capacitações PAA | 2009 | 2010 | TOTAL |
| --- | --- | --- | --- |
| Nº de Beneficiários | 10.795 | 4.078 | 14.873 |
| Recurso utilizado R$ | 135.607,64 | 118.976,50 | 254.584,14 |

Oficinas PGPM: palestras realizadas para a subvenção direta e mobilização dos beneficiários. Em diversas regiões. Realizadas pela CONAB, desde janeiro de 2009, em 88 municípios, com 25 pessoas/reunião, totalizando aproximadamente 2.200 pessoas instruídas a operacionalizar a PGPM-Bio, nos seguintes Estados: PA, AM, RO, AC, MT, MA, TO e RR.

MDA

Oficinas PNAE: foram realizadas pela SAF/MDA  e envolveram cerca de 3000 pessoas, entre agricultores familiares, gerentes de cooperativas, gestores públicos e técnicos, em 44 oficinas de capacitação em 2009/2010. Destas 6 foram realizadas com extrativistas.

Curso de Capacitação Virtual de Políticas Públicas de Apoio à Comercialização de Produtos da Sociobiodiversidade, realizado entre os dias 13/09 e 12/12/2010,  por meio do Portal da Sociobiodiversidade na modalidade à distância e semi presencial. O curso teve como objetivo geral capacitar profissionais da Rede de Serviço do PNPSB, incluindo: organizações de ATER, instituições de capacitação, pesquisa, fomento e crédito para operacionalização de atividades que visam o fortalecimento das cadeias de valor do coco babaçu e da castanha-do-brasil. As políticas públicas contempladas pelo curso foram: PRONAF, PAA, PNAE e PGPM – Bio. No total foram capacitados 110 técnicos, envolvendo R$ 110.000,00 do governo federal e R$ 20.000,00 da Cooperação Alemã (GIZ). Total: 130.000,00

MMA/GIZ

Value Links- B: o MMA em parceria com a GTZ realizou 11 cursos em Cadeia de Valor (Value Links-B), com 275 participantes, entre gerentes, gestores públicos e técnicos; 06 oficinas para a castanha do Brasil com 300 pessoas; 01 oficina para a cadeia do Babaçu e mais 8 oficinas para outras cadeias (açaí, copaíba e andiroba, pequi, piaçava, buriti, borracha, carnaúba). Total de participantes: 575

2011

MDA

Workshop sobre tributação para produtos florestais não madeireiros aconteceu no dia 01/12, participaram 26 pessoas. Valor total: R$ 222,00

MMA/GIZ

Curso de Gestão de Conflitos, aconteceu no período de 28 a 30/11 , participaram 28 pessoas. Estados: MT, TO, MA, AP, AC,AM, PA, CE, PI e DF. De Brasília pela Coordenação Nacional participaram: MMA, MDA, FUNAI, SFB, Conab, GIZ e ICMBio. Valor total: R$ 15.000,00

Curso Value Links no Acre, aconteceu no período de 28/11 a 02/12, participaram 34 pessoas. Participaram atores envolvidos com as cadeias da sociobiodiversidade (Castanha, Borracha, óleos, açaí e madeira). A capacitação incluiu também pessoas do município de Boca do Acre/AM. Valor total: R$ 15.000,00

Tabela 16: Capacitações realizadas no âmbito dos 3 ministérios, Conab e GIZ

| CAPACITAÇÕES REALIZADAS | 2009/2010 | 2011 | TOTAL |
| --- | --- | --- | --- |
| Nº de Beneficiários | 20.758 | 88 | 20.846 |
| Recurso utilizado R$ | 384.584,14 | 30.222,00 | 414.806,14 |

- Projetos  de Apoio as Cadeias Produtivas da Sociobiodiversidade

Tabela 17: Apoio a projetos

| INDICADOR | 2009/ 2010 | 2011 | TOTAL |
| --- | --- | --- | --- |
| R$ em projetos extrativistas | R$ 4.269.961,50 | R$ 830.000,00 | 5.099.961,50 |
| R$ Projetos de apoio interministerial | R$ 2.000.000,00 | R$ 2.832.500,00 | 4.832.500,00 |
| Nº de Beneficiários | 36.856 | 2.335 | 39.191 |

2009/2010

MMA

Os seguintes projetos apoiaram diretamente a implementação do PNPSB, totalizando R$1.115.678,50 e um total de 18.030 beneficiários:

- AGENDHA (Assessoria e Gestão de Estudos da Natureza, Desenvolvimento Humano e Agroecologia) com o projeto "Produtos da Sociobiodiversidade de PCTAFs Melhorando a Alimentação Escolar no Nordeste". Seu valor é de R$255.736,50, apoia 750 beneficiários, em 9 capitais: Aracaju/SE; Fortaleza/CE; João Pessoa/PB,  Maceió/AL;  Natal/RN; Recife/PE; Salvador/BA; São Luis/MA; Teresina/PI e 6 outros municípios: Bayeux/PB; Camaçari/BA; Jaboatão dos Guararapes/PE; Lauro de Freitas/BA,Olinda/PE; e Parnamirm/PE.

- FUPEF (Fundação de Pesquisas Florestais do Paraná) com o projeto "Promoção da cadeia de valor do PINHÃO no Território da Rota do Pinhão”. Este projeto marca o início da organização do APL do Pinhão da BR-376. Seu valor é de R$249.482,00, apoia 3000 beneficiários em 47 municípios do PR.

- IEEP (Instituto Equipe de Educadores Populares) com o projeto “Estratégias de valorização e promoção da cadeia de produtos extrativistas nas comunidades tradicionais”. Seu valor é de R$149.120,00, apoia 780 beneficiários nos seguintes municípios do Paraná: Boaventura de São Roque, Quitandinha, Rebouças, São Mateus do Sul, Antônio Olinto, Pinhão, Palmas, Turvo, Candói, Ilha de Superagui, Guaratuba, Garuva.

- MIQCB – Movimento Intermunicipal das Quebradeiras de Coco Babaçu) com o projeto “Potencializar o MIQCB para que o mesmo seja capaz de realizar a emissão de DAP para as mulheres quebradeiras de coco babaçu”. Seu valor é de R$ 206.340,00, apoia 6000 beneficiários em 54 municípios do MA, PI, TO e PA.

- CNS (Conselho Nacional das Populações Extrativistas) com o projeto “Viabilizar a expedição de Declaração de Aptidão ao Pronaf – DAP junto aos extrativistas de 75 Municípios dos 9 Estados da Amazônia, possibilitando o acesso à Política de Garantia de Preço Mínimo aos produtos da Sociobiodiversidade”. Seu valor é de R$ 255.000,00, apoia 7500 beneficiários, em 75 Municípios de 9 Estados da Amazônia.

MDA

Três projetos totalizando R$ 1.622.283,00, envolvendo 82 empreendimentos e 7.652 pessoas. Estes são: (i) CAAM: R$ 453.498,00, sob o titulo Metodologia Assistencia técnica para gestão produto e mercado, tendo 40 empreendimentos como beneficiários;

(ii) Casa verde R$ 504.499,00 sob o titulo Metodologia Assistencia técnica para gestão produto e mercado, tendo 42 empreendimentos como beneficiários;

(iii) Casa verde R$ 664.286,00 sob o titulo Capacitação e gestão em rede para fortalecimento do empreendimento socioeconomico familiar do cerrado.

Projeto pinhão com Ecoserra- SC,  valor de R$ 200.000,00, beneficinado 308 famílias e com APTO – TO, babaçu no valor de R$ 200.000,00, beneficinado 866 famílias.  Valor total: R$ 400.000,00

Acordo de cooperação entre MDA e MMA, no valor de R$ 2.000.000,00 com o objeto “descentralização orçamentária do Ministério do Desenvolvimento Agrário – MDA para o Ministério do Meio Ambiente – MMA, visando a consolidação da proposta do Plano Nacional de Promoção da Cadeia de Produtos da Sociobiodiversidade dos Povos e Comunidades Tradicionais e Agricultores Familiares através da articulação junto aos gestores governamentais nos níveis federal e estadual”. Nº de beneficiários atendidos: 10.000

Terra Legal - R$ 1.132.000,00 apoio a 04 instituições para mapeamento de territórios ocupados por PCTAFs na Amazonia legal.

2011

MDA

MAT- Gestão – apoio a 20 empreendimentos em produção, gestão e comercialização envolvendo R$ 800.000,00 e aproximadamente 1.000 famílias.

Oficina para capacitação de emissão de DAPs para o CNS. Nº de beneficiários: 35. Recurso reportado: R$ 30.000,00.

MMA/MDS

R$ 2.832.500,00 -  promover 16 Arranjos Produtivos Locais (APL) do PNPSB, beneficinado 1.300 famílias.

O Ministério do Desenvolvimento Social e Combate à Fome (MDS) e o Ministério do Meio Ambiente (MMA) firmaram um Termo de Cooperação nº 01/2010 (DOU de 15 de junho de 2010, Seção 3, p. 129) para apoiar iniciativas de promoção da segurança alimentar e nutricional, e de geração de renda para Povos Indígenas e Quilombolas, visando articular e realizar atividades para a implementação do Plano Nacional de Promoção de Cadeias de Produtos da Sociobiodiversidade (PNPSB), que foi lançado pelo Presidente da República em abril de 2009 em Manaus (AM), e está inserido nos eixos prioritários da Política Nacional de Desenvolvimento Sustentável para Povos e Comunidades Tradicionais, instituída pelo Decreto n° 6040 de 7 de fevereiro de 2007, no que se refere à produção sustentável.Nesse contexto, para viabilizar a promoção de 10 Arranjos Produtivos Locais (APL) do PNPSB, no âmbito do Termo de Cooperação MMA/MDS, o PNUD lançou 10 Chamadas Públicas para a manifestação de interesse de instituições atuantes nos territórios dos APL. Foram selecionadas instituições interessadas e habilitadas, as quais deverão apresentar propostas de projetos nos termos deste TR até 30/01/2012.