Reunião da Coordenação do Plano da Sociobiodiversidade

Data: 25/11/2009 (quarta feira)

Local: Sala de Reuniões da CONAB,

Conab Sede - SGAS 901 Bloco "A" Lote 69, 2º andar - Asa Sul

Horário: 14h30 às 17h30

Participantes:

| Nome | Instituição | telefone | email |
| --- | --- | --- | --- |
| Gustavo C. Assis | SAIP/MDS | 3433-1670 | Gustavo.assis@mds.gov.br |
| Ianelli Sobral Loureiro | CONAB | 3264-1673 | Ianelli.loureiro@conab.gov.br |
| Rodrigo Noleto | PNPSB | 2020-0984 | Rodrigo.noleto@consultor.mda.gov.br |
| Martha Helena Gama de Macedo | CONAB | 3312-6254 | Martha.macedo@conab.gov.br |
| Humberto Lobo Pennacchio | CONAB | 3312-6263 | Humberto.pennacchio@conab.gov.br |
| Elizabeth T. Turini | CONAB | 3312-2275 | Elizabeth.turini@conab.gov.br |
| Claudia Calorio | DEX/MMA | 3317-1669 | Claudia-maria.calorio@mma.gov.br |
| Jose Adelmar Batista | SAF/MDA | 2020-0935 | Jose.batista@mda.gov.br |
| Hetel. L. dos Santos | DEX/MMA | 3317-1664 | Hetel.santos@mma.gov.br |
| Roberta Marins de Sá | PNPSB | 2020-0984 | Roberta.sa@mda.gov.br |
| Arnoldo de Campos | SAF/MDA | 2020-0927 | Arnoldo.campos@mda.gov.br |
| Silvio Porto | CONAB | 3312-6373 | dipai@conab.gov.br |

Pauta:

- Balanço 2009

  - discussão dos resultados e preparação da apresentação

- Câmara Setorial Nacional

  - Sociobiodiversidade ou por cadeia prioritária

  - Estratégia de ação

- Agenda nos Estados

- MDS

- estratégia de ação para envolvimento do MDS na coordenação;

- Informes

- Dialogo com setor empresarial

- macrozoneamento da Amazônia legal

- superintendente do BNB

Desenvolvimento

Coordenação da Reunião– Arnoldo de Campos (SAF/MDA)

- Balanço

José Batista apresentou o balanço preliminar do Plano, elaborado com base no documento que está em preparação pela Secretaria Executiva do Plano.

Este balanço será apresentado na reunião do dia 02/12 da Comissão Nacional de Desenvolvimento Sustentável dos Povos e Comunidades Tradicionais, na qual o PNPSB faz parte das ações.

Alguns comentários sobre o balanço e a apresentação:

- Apresentação precisa seguir a linha dos gargalos e ser mais curta, menos repetitiva

- Arnoldo: o tom do balanço deve ser que “o tema colou”. No setor empresarial isto ficou bem claro, tem a ver com a responsabilidade social e ambiental das empresas. Neste próximo ano precisamos dar conseqüência a isto tudo.

Sobre o relatório

- Feiras e eventos: fazer levantamento dos valores por sociobiodiversidade como um todo

- Alimentação Escolar: Convênio SAF-MDA/Agendha – região nordeste com prioridade para produtos da Sociobiodiversidade; Acordo MMA/Agendha (alimentação escolar) – R$600 mil para produtos sociobiodiversidade no nordeste

- Incluir o portal da Sociobiodiversidade

- Claudia:

Quantificar (em termos de $), ex: capacitações e eventos: quanto foi gasto?

Cumprimos uma etapa de divulgação, sensibilização, e que o Gov. Federal inclua estratégias para promoção de produtos da sociobiodiversidade. Entretanto, ainda temos gargalos bastante sérios (MCT, ANVISA) e precisamos avaliar o que é esta dificuldade (divulgação ou capacidade técnica?)

Devemos pensar um planejamento estratégico, no que conseguiremos dentro das metas estabelecidas fechar até 2010. Ideal é fazer este exercício ainda este ano.

Precisamos passar para a ação, e ficar menos nos eventos. Importante continuar alimentando o diálogo com os estados. Os governos estaduais têm assento em todas as instâncias de governança que estão sendo criadas nos estados. Entretanto, a participação dos movimentos sociais ainda é frágil.

MDS que está com os gargalos da organização social e ainda é muito frágil enquanto gestor. Talvez os gargalos do MDS deverão ser puxados e operacionalizados de forma conjunta e pela coordenação. O foco tem que ser no investimento da estruturação da capacidade organizacional, comercial, social dos empreendimentos dos extrativistas.

Silvio: se formos realistas, nenhum dos ministérios tem condições de realizar este trabalho na ponta. Isso se daria apenas por assessoramento técnico. É estratégico fazermos esta discussão. Não são 250 mil que irão resolver a questão com o CNS e MIQCB. Sobre as ações já realizadas, foram realizadas 88 oficinas de PPA e PGPM. Falta quantificar esta ação.

Arnoldo: Precisamos verificar os potenciais parceiros na rede de serviço e também retomar as bilaterais com os estados numa pauta mais propositiva, como serão executadas as ações. (AC vai conseguir fechar este ano os 30% da Alimentação escolar, mas nenhum kg de produtos da sociobiodiversidade – feijão, farinha de mandioca e leite).

Silvio: aspecto preço tem que ser considerado como limitação para os produtos da sociobiodiversidade na alimentação escolar. O casamento PNAE/PAA deve acontecer. No próximo ano a CONAB realizará um diagnóstico das tecnologias mais apropriadas para armazenagem. Com relação á logística, a CONAB apresentará no próximo ano para o BNDES, um projeto de barco (ao todo serão 03 unidades) para percorrer parte da bacia amazônica.

Rodrigo: no Amapá o governo do estado tem estudos de viabilidade para inclusão de produtos da sociobio na alimentação escolar. O evento PNAE/Sociobio vai acontecer em 14 de dezembro.

Encaminhamentos:

- DAP – Enviar o balanço para todos da coordenação e verificar sobre o Grupo de Trabalho para adequação da DAP e do Manual de Crédito Rural (INCRA)

- equipe técnica aprofunda o balanço e faz um exercício de priorização das ações para 2010.

- Reunião de coordenação para a priorização e pensar a organização da base produtiva.

3. Agenda nos Estados

AP – subsidiado pela GTZ e SEBRAE. Reunião 16/11, onde participaram 3 Secretários de estado, ao todo 30 pessoas. 14/12 Expovale – Laranjal do Jarí – evento que vai criar a camara setorial dos produtos da sociobiodiversdiade

AM – vão fazer o exercício das demandas e apresentar para a coordenação. A Secretária de Estado, Sila, se comprometeu em estruturar a agenda no estado, com o apoio da GTZ.

Acre – puxado pelo SEBRAE com a SEAPROF. 09/12 tem uma agenda para discussão do plano de ação e estruturação.

MT – já contrataram consultor e a formalização da câmara está andando

RO – ainda uma incógnita

Arnoldo: precisamos identificar quais os atores que são importantes para os ministérios nos estados (MDS, Conab, MMA, MDA) e reforçar a presença deles nos fóruns estaduais, porque muito recurso vai para o estado e não esta tendo sinergia para discutir. Os convites para os eventos nos estados tem que vir formalmente e com antecedência, para que possamos nos programar e enviar para os parceiros locais.

Os GTs estaduais tem que ter um “mini-plano de ação para as cadeias”.

- Câmara Setorial Nacional

Arnoldo: estamos com a portaria da Câmara Setorial da Cadeia da Castanha do Brasil pronta para ser publicada, mas queremos discutir se este é realmente o caminho a tomar ou se vamos criar uma Câmara Setorial para os produtos da sociobiodiversidade, como o que está acontecendo nos Estados.

Claudia: a deliberação do seminário nacional foi de criar uma câmara nacional para os produtos da sociobiodiversidade

Encaminhamentos:

Aproveitar a minuta da cadeia da castanha, resgatar os atores e sugestões do Seminário Nacional, fazer uma proposta para encaminhar na próxima reunião da coordenação.

- MDS

Marcus Villarim já saiu da SAIP/MDS. Houve uma reunião com o Secretário Ronaldo Garcia no dia 24/11. Participaram Claudia Calorio, Arnoldo de Campos, José Batista e Gustavo de Assis. Estamos em transição e vai haver negociação

Temos o gargalo “organização social” que já foi discutido nesta reunião (item 1)

- Informes

- macrozoneamento da Amazônia legal

Esta em consulta com vários setores, será um decreto do presidente da republica, e a partir daí todas as atividades econômicas deverão respeitar o macrozoneamento.

Dia 30/11 e 01/12 será realizada uma oficina as equipes técnicas do plano deveriam participar. Hetel irá enviar o texto base e a programação da oficina.

- Bilateral com BNB

A partir de uma reunião que ocorreu no MMA com dois dirigentes do BNB e a Hetel, um dos dirigentes (José Rubens Dutra Mota) esteve presente no Workshop do Babaçu e se reuniu com José Batista e Hetel Santos. Apresentou as linhas e políticas do banco para todos os participantes e agora coordenação do Plano deve dar os encaminhamentos.