Ata Executiva

8ª Reunião da Subcomissão Executiva do PPCDAm

DATA

24 de outubro de 2023

LOCAL

Brasília - Ministério do Meio Ambiente, 8º Andar

PAUTA

- Abertura

- Breve relato sobre o desmatamento na Amazônia

- Informações gerais sobre o PPCDAm

  - Linha do Tempo (1º ano do plano)

  - Instalação do NMA (possíveis componentes: MMA, CCPR, MPO e CGU)

  - Estratégia de engajamento

  - Apoio com projetos do Fundo Amazônia

- Preparação para apresentação à Comissão Interministerial e para a COP 28

- Próximos passos/cronograma

PARTICIPANTES

Consultar lista de presença

ASSUNTOS TRATADOS

O Secretário Extraordinário do Controle do Desmatamento e Ordenamento Ambiental Territorial, André Lima, abriu a reunião agradecendo a presença de todos os representantes da Subcomissão Executiva do PPCDAm e demais convidados. Em seguida, apresentou a pauta do dia, destacando que o objetivo da 8ª Reunião é detalhar os próximos passos para execução e implementação do PPCDAm, bem como sobre o monitoramento das ações e a instalação do Núcleo de Monitoramento e Avaliação (NMA). Dito isso, passou ao e Diretor do Departamento de Políticas de Controle do Desmatamento e Queimadas, Raoni Rajão, que também agradeceu a presença de todos e enfatizou a importância da implementação das ações e metas pactuadas no plano.

Na sequência, o Diretor Raoni Rajão apresentou a situação atual do desmatamento na Amazônia e enfatizou os importantes dados de redução registrados pelo Deter/Inpe.

Após, o Secretário André repassou a palavra aos participantes para uma breve apresentação e posteriormente mostrou a Linha do Tempo do 1º ano do plano.

Núcleo de Monitoramento e Avaliação (NMA): O Secretário André declarou que o NMA está instalado e que, apesar de não ter um ato normativo, o núcleo será um importante fórum de discussões para o monitoramento das ações e implementação do plano, que subsidiará a sua avaliação e atualização anual. Também destacou a importância da participação de outros órgãos como a Casa Civil da Presidência da República, do Ministério do Planejamento e da Controladoria-Geral da União (CGU), bem como de outros eventualmente interessados.

O Secretário André repassou a palavra ao Coordenador-Geral de Combate ao Desmatamento, Renê Oliveira, que comentou sobre a estrutura do sistema de monitoramento que está em desenvolvimento, o qual facilitará o preenchimento e coleta das informações sobre a execução do plano.

Estratégia de engajamento: O Secretário André informou que foi contratado um consultor para apoio na identificação das melhores técnicas e práticas para engajamento da Subcomissão Executiva do PPCDAm, com objetivo de otimizar e promover as melhores práticas para engajamento na execução das ações e metas traçadas.

Apoio com os projetos do Fundo Amazônia: o Secretário André informou sobre os mecanismos para acesso ao Fundo Amazônia, bem como falou sobre as diretrizes traçadas que exigem que os projetos estejam alinhados ao PPCDAm.

Pedido de informações e subsídios para apresentação à Comissão Interministerial e na COP 28: Com objetivo de subsidiar informações para uma coletiva de imprensa de lançamento do Prodes/2023, para a reunião da Comissão Interministerial para Prevenção e Controle do Desmatamento e para o evento do PPCDAm na COP 28, o Secretário André solicitou que cada membro e convidado da subcomissão encaminhasse até o dia 26/10, uma apresentação (1 slide) sobre a execução das linhas de ação e metas do PPCDAm e detalhes de outras ações que contribuíram para a prevenção e controle do desmatamento na Amazônia no corrente ano.

Próximos passos e cronograma: Na sequência, o Secretário André informou os próximos passos, destacando a apresentação do sistema de monitoramento previsto para novembro/dezembro, bem como a oficina de monitoramento e avaliação prevista para fevereiro de 2024, como segue:

- Reunião Comissão Interministerial (apresentação dos resultados dos 4 meses de PPCDAm): 30/10;

- Apresentação do sistema de monitoramento do PPCDAm: nov/dez;

  - Recepção/preenchimento das ações executadas no sistema;

- Oficina de monitoramento e avaliação – fevereiro/2024;

- Seminário Técnico-Científico: março/2024;

- Reuniões bilaterais de engajamento: fev. a abril/2024;

- Elaboração do relatório anual de execução: maio/2024;

- Atualização anual: até maio/2024;

- Apreciação pela Comissão Interministerial: final de maio/2024.

Por fim, e nada mais havendo a ser discutido, o Secretário André encerrou a presente reunião e agradeceu a presença de todos os presentes.

ENCAMINHAMENTOS

Necessidade de envio até o dia 26/10 das informações e materiais sobre a execução das linhas de ação e metas de cada membro e convidado da Subcomissão Executiva, para preparação da apresentação na coletiva de imprensa de lançamento do Prodes/2023 e à Comissão Interministerial.