## Slide 1
PAGAMENTOS POR RESULTADOS DE REDD+ POR RESULTADOS ALCANÇADOS PELO BRASIL NO BIOMA AMAZÔNIA EM 2014 E 2015
Foto: Acervo PNUD
Comite Consultivo do Projeto Floresta + Amazônia -PNUD BRA/19/005
05 de agosto de 2025

## Slide 2
PROJETO PAGAMENTO POR RESULTADOS, PARA RESULTADOS DE REDD+ ALCANÇADOS PELO BRASIL NO BIOMA AMAZÔNIA EM 2014 E 2015
Assinatura Revisão | Março de 2020 Outubro de 2024
Duração | Março de 2026
Orçamento | USD 96.452.228

## Slide 3
Governança do Projeto Floresta+ Amazônia
Unidade de Gestão (PMU-PNUD)
ABC/MRE
PNUD
Parceiro Executor
Instituições federais
Representantes estaduais
Organizações da Sociedade Civil
MMA
Coordenador Técnico Nacional
Comitê Gestor do Projeto (PB)
Unidade de Coordenação
(PCU-MMA)
Escritório do PNUD no Brasil
Hub do Panamá
Sede do PNUD em Nova Iorque
Comitê consultivo do Projeto (PAC)
Monitoramento e Garantias
Comitê estratégico MMA
SECD
SNPCT
SBC

## Slide 4
Conservação
Recuperação
Comunidades
Inovação
Modalidades 1 e 2 Apoiar mecanismos de Pagamento por Serviços Ambientais para incentivar a conservação e recuperação de áreas de vegetação nativa em pequenas propriedades rurais por agricultores familiares
Modalidade 3 Apoiar projetos de fortalecimento da gestão ambiental e territorial nos territórios dos Povos Indígenas e Povos e Comunidades Tradicionais.
Modalidade 4 Incentivar iniciativas inovadoras para a conservação e recuperação da vegetação nativa e a consolidação de um mercado de serviços ambientais
Resultado 1. Desenvolver um piloto para o Programa de Incentivo a Serviços Ambientais para a Conservação e Recuperação da Vegetação Nativa
Beneficiários: agricultores familiares em pequenos imóveis rurais (proprietários e posses)​
Pagamentos diretos para conservação da vegetação nativa​
Beneficiários: Povos Indígenas e comunidades locais​
Financiamento de projetos locais que buscam fortalecer a gestão ambiental e territorial em terras coletivas​
Academias e inst. de pesquisa
Ongs, startups, empreendedores individuais
Cooperativas, organizações e associações extrativistas e produtores da sociobiodiverisidade

## Slide 5
Estratégia Nacional de REDD+
Apoio à implementação da Estratégia Nacional de REDD+ (ENREDD+)
MRV / Matriz de Políticas Públicas / SISREDD+ / CONAREDD+/ Cooperação Sul-Sul
Resultado 2 . Implementação do Estratégia Nacional de REDD+ do Brasil

## Slide 6
Revisão do projeto aprovada em outubro de 2024 com o objetivo de:
Ampliação do público-alvo: inclusão de assentamentos da reforma agrária
Ajustes nos critérios de elegibilidade: inclusão de toda a área com remanescente florestal
Realocação de orçamento entre modalidades e atividades de mesmo resultado
iv. Inclusão de instrumentos de implementação do PNUD no Projeto Floresta+ Amazônia: Subsídios de Baixo Valor (LVG), Pagamentos Baseados em Desempenho (PBP)
v. Criação da modalidade 5 Instituições no Resultado 1 com o objetivo de apoiar os esforços de fortalecimento institucional para a implementação do Plano de Ação para a Prevenção e Controle do Desmatamento na Amazônia Legal PPCDAm
Notes: Criação de uma nova modalidade de implementação do Projeto Floresta+ Amazônia no Resultado 1
Objetivo da modalidade:
  Fortalecer instituições públicas, entes federativos, OSCs, cooperativas e fundações com incentivos econômicos para prevenir desmatamento, degradação florestal e incêndios, e promover políticas de conservação e recuperação da vegetação nativa.
Orçamento alocado: USD 30 milhões.
Ações previstas:
  Incentivo à redução do desmatamento no bioma Amazônia:
    Pagamento Baseado em Desempenho (Perfomance-based Payment - PBP)
    Uso dos recursos no âmbito do Programa União com Municípios, conforme determinado pelo MMA e instituição parceira.
  Apoio ao Programa União com Municípios pela Redução do Desmatamento e Incêndios Florestais na Amazônia
    Estruturação da capacidade física municipal, por meio de um escritório de governança para monitoramento do desmatamento municipal e disponibilização de equipamentos
    Assessoria para a ampliação da capacidade técnica municipal, capacitação de técnicos municipais e consultorias
  Aprimoramento de Capacidades Federais para apoio à implementação do PPCDAm
    Desenvolvimento de sistemas de informação (SISFOGO e LabDeZ).
    Aquisição de equipamentos para aprimorar combate a incêndios florestais.

## Slide 7
Floresta+ Instituições (M5)
Objetivo: Fortalecer instituições ou órgãos públicos, entes federativos (estados e municípios), organizações da sociedade civil, cooperativas e fundações para a prevenção do desmatamento, degradação florestal e incêndios florestais, e a promoção do desenvolvimento e implementação de políticas públicas voltadas para a conservação e recuperação da vegetação nativa.
Atividades:
  USD 10 milhões: Incentivo à redução do desmatamento no bioma Amazônia por meio do Pagamento Baseado em Desempenho e apoio ao Programa União com Municípios, uma prioridade do Ministério do Meio Ambiente e Mudança do Clima (MMA). Acordo assinado com a ANATER Concluído
  USD 10 milhões: RPA firmado com o FUNBIO para apoiar o Programa Municípios de criação de um escritório municipal de monitoramento do desmatamento e fortalecer sua capacidade de monitorar o desmatamento e a degradação . Equipamentos adquiridos para os 48 muncípios que se increveram no 1º. Cicli.em andamento.
  USD 10 milhões: Aprimoramento das capacidades federais para apoiar a implementação do PPCDAm
Desenvolvimento de sistemas de informação (SISFOGO e LabDeZ) - Em andamento
    Aquisição de equipamentos para melhorar o combate aos incêndios florestais - Planeado
    Consultoria para atualização do Guia Metodológico para o desenvolvimento do ZEE - Planejado

## Slide 8
Status de implementação até julho de 2025
Fonte: CDR 2020, 2021, 2022, 2023, 2024 Despesas do PIMS GL 2025 (04/06/2024)
Chart: Execução Anual Floresta +
| 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025
 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025
 | 79253.57 | 780732.77 | 1508906.8 | 2567847.48 | 5241216.03 | 8891320.48

## Slide 9
Status de implementação até julho de 2025
Execução por Atividade
Modalidades | Orçamento Aprovado | Até 2023 | 2024 | 2025 | Total Executado | Saldo a Executar | % Execução
M1 - Conservação | 23,440,000.00 | $ 2,022,032.66 | $ 1,828,843.76 | $ 1,365,368.85 | $ 5,216,245.27 | $ 18,223,754.73 | 22.25%
M2 - Recuperação | 5,000,000.00 | $ 2,259.08 | $ 2,768.47 | $ - | $ 5,027.55 | $ 4,994,972.45 | 0.10%
M3 - Comunidades | 10,000,000.00 | $ 199,529.04 | $ 1,907,016.58 | $ 1,401,818.62 | $ 3,508,364.24 | $ 6,491,635.76 | 35.08%
M4 - Inovação | 5,000,000.00 | $ 509,046.70 | $ 255,644.22 | $ 129,149.77 | $ 893,840.69 | $ 4,106,159.31 | 17.88%
M5 - Instituições | 30,000,000.00 | $ - | $ 6,930.19 | $ 5,082,381.90 | $ 5,089,312.09 | $ 24,910,687.91 | 16.96%
Monitoramento | 6,487,379.00 | $ 219,250.28 | $ - | $ 10,624.92 | $ 229,875.20 | $ 6,257,503.80 | 3.54%
Comunicação | 1,027,604.00 | $ 118,422.62 | $ 100,039.54 | $ 20,950.88 | $ 239,413.04 | $ 788,190.96 | 23.30%
Output 2 | 6,285,450.00 | $ 522,152.40 | $ 337,888.31 | $ 131,522.11 | $ 991,562.82 | $ 5,293,887.18 | 15.78%
Output 3 | 9,211,795.00 | $ 1,344,047.84 | $ 802,084.96 | $ 749,503.43 | $ 2,895,636.23 | $ 6,316,158.77 | 31.43%
Total | 96,452,228.00 | $ 4,936,740.62 | $ 5,241,216.03 | $ 8,891,320.48 | $ 19,069,277.13 | $ 77,382,950.87 | 19.77%

## Slide 10
Próximos passos
O pedido de extensão de 36 meses foi submetido ao GCF.
Desenvolver uma estratégia de saída e um plano de ação para o período de prorrogação, buscando garantir que os recursos sejam totalmente implementados até dezembro de 2028;
Avaliação de meio termo. A avaliação de meio termo do projeto está em curso e fornecerá um contribuição importante para aperfeiçoar a estratégia de execução e rever os indicadores de acompanhamento.

## Slide 11
Canais de Comunicação do Projeto
@florestamaisamazonia
Projeto floresta+ amazonia
florestamaisamazonia
www.florestamaisamazonia.org.br

## Slide 12
Obrigad@!

## Slide 13
Proposta de Revisão do Projeto - Orçamento
Orçamento total por Resultado e Atividade: Orçamento inicial aprovado e Orçamento revisado
Resultados / Atividades | Valor inicial aprovado PRODOC 2020 (USD) | Revisão PRODOC 2024 (USD) | Diferença
Resultado 1: Floresta+ | 80.954.983,00 | 80.954.983,00 | 0,00
1.1 Refinamento – Apoio aos estados | 2.320.000,00 | 4.540.000,00 | + 2.220.000,00
1.2 M1 - Conservação | 49.400.000,00 | 18.900.000,00 | - 30.500.000,00
1.3 M2 - Recuperação | 12.604.983,00 | 5.000.000,00 | - 7.604.983,00
1,4 M3 - Comunidades | 7.500.000,00 | 10.000.000,00 | + 2.500.000,00
1.5 M4 - Inovação | 5.000.000,00 | 5.000.000,00 | 0,00
1.6 Monitoramento Técnico Floresta+ | 3.620.000,00 | 6.487.379,00 | + 2.867.379,00
1.7 Estratégia de divulgação do Floresta+ | 510.000,00 | 1.027.604,00 | + 517.604,00
1.8 M5 - Instituições | 0,00 | 30.000.000,00 | + 30.000.000,00
Resultado 2: Implementação da ENREDD+ | 6.285.450,00 | 6.285.450,00 | 0,00
2.1 Ampliação do MRV REDD+ | 3.113.964,00 | 4.231.799,65 | + 1.117.835,65
2.2 Matriz de Impacto de Políticas Públicas | 190.000,00 | 190.000,00 | 0,00
2.3 Aprimoramento do SISREDD+ | 1.400.200,00 | 587.916,73 | - 812.283,27
2.4 Mecanismos de participação da ENREDD+ | 1.059.600,00 | 769.294,30 | - 290.305,70
2.5 Gestão de conhecimento para cooperação | 521.686,00 | 506.439,32 | - 15.246,68
Resultado 3: Gestão do Programa | 9.211.795,00 | 9.211.795,00 | 0,00
3.1 Gestão do Projeto | 2.942.400,00 | 2.942.400,00 | 0,00
3.2 Custos Diretos do Projeto | 2.893.567,00 | 2.893.567,00 | 0,00
3.3 Prestação de serviços de supervisão | 3.375.828,00 | 3.375.828,00 | 0,00
Total | 96.452.228,00 | 96.452.228,00 | 0,00