Ata de Reunião do Comitê Consultivo do Projeto (PAC)

| Projeto: | “Pagamentos por resultados de REDD+ alcançados pelo Brasil no bioma Amazônia em 2014 e 2015” – Projeto Floresta + Amazônia |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| TEMA: | 6ª Reunião ordinária do Comitê Consultivo do Projeto Piloto Floresta+ Amazônia | Ata N°: | 6 |
| Data e hora: | 05 de agosto de 2025 – 14h30min | Tempo de duração: | Aprox.: 1h30min |
| Local: | Formato híbrido – Presencial na Sala de Reuniões 545, 5º andar do Ministério do Meio Ambiente e Mudança do Clima (MMA), e virtual via Microsoft Teams | Autor da ata: | PNUD/MMA |

- Entidades membro do PAC e participantes da reunião

Membros do PAC

- Ministério do Meio Ambiente e Mudança do Clima (MMA) – André Lima (Secretário Extraordinário de Controle do Desmatamento e Ordenamento Ambiental Territorial), Nazaré Lima Soares (Coordenadora-Geral).

- Programa das Nações Unidas para o Desenvolvimento (PNUD) – Luana Lopes (Coordenadora da Unidade de Meio Ambiente), Regina Cavini (Coordenação Projeto Floresta+ Amazônia).

- Ministério do Desenvolvimento Agrário e Agricultura Familiar (MDA) – Lauro Satouru Ito, Rodrigo Afonso Guimarães.

- Conselho Nacional das Populações Extrativistas (CNS) – [ausente].

- Coordenação das Organizações Indígenas da Amazônia Brasileira (COIAB) – José Luís Cassupá.

- Instituto Chico Mendes de Conservação da Biodiversidade (ICMBio) – Rossana Evangelista Santana.

- Serviço Florestal Brasileiro (SFB) – [ausente].

- Secretaria de Estado de Meio Ambiente do Amazonas (SEMA/AM) – Analista Degat.

- Confederação Nacional dos Trabalhadores Rurais Agricultores e Agricultoras Familiares (CONTAG)  - Raul Zoche.

Outros participantes

- Membros da equipe técnica do MMA, PNUD e parceiros.

- Agenda

| Agenda |  |
| --- | --- |
| 1 2 3 4 5 | Boas-vindas e abertura Apresentação do PAC e composição atualizada Histórico e funções do Comitê Status de implementação do Projeto Floresta+ Amazônia Espaço para perguntas e contribuições dos membros Encaminhamentos e encerramento |

- Registros

| DESENVOLVIMENTO DA AGENDA |  |
| --- | --- |
| 01 | Boas-vindas e abertura Nazaré Lima Soares abriu a reunião, agradecendo a presença dos participantes, e apresentou a pauta. Explicou o objetivo de retomar as reuniões do Comitê Consultivo após um período de inatividade, reforçando sua relevância para a governança e o alinhamento estratégico do Projeto. Luana Lopes (PNUD) ressaltou o papel fundamental do PAC como instância de contribuição técnica e estratégica, agradeceu a reativação do comitê e destacou a importância da diversidade de atores representados. André Lima (MMA) enfatizou o papel estratégico do Projeto Floresta+ Amazônia no apoio à implementação da Estratégia Nacional de REDD+ e do PPCDAm, destacando ações como o Programa União com Municípios e iniciativas de Pagamento por Serviços Ambientais (PSA) voltadas para agricultura familiar, assentamentos e comunidades tradicionais. |
| 02 | Apresentação do PAC e composição atualizada Nazaré Lima Soares apresentou a nova composição do PAC, destacando a substituição de algumas instituições para alinhar melhor com o público beneficiário e as agendas do projeto. Foram excluídas CNA e OCB, e incluída a CONTAG e o MDA. A participação do SEBRAE está sob avaliação quanto a importância de suas contribuições ao projeto. A representação dos estados da Amazônia está atualmente com a SEMA/AM, via ABEMA. |
| 03 | Histórico e funções do Comitê Foi relembrada a criação do PAC em 2021, o regimento interno aprovado em 2022 e o período de inatividade entre 2023 e 2024. Suas funções incluem facilitar a articulação interinstitucional, revisar o progresso do projeto, identificar desafios, propor soluções e apoiar a integração com políticas públicas relevantes. |
| 04 | Status de implementação do Projeto Floresta+ Amazônia Regina Cavini (PNUD) apresentou o panorama de execução do projeto, destacando: - Modalidade 1 e 2: PSA para conservação e recuperação em imóveis rurais, incluindo edital específico para assentamentos (com desafios devido à irregularidade de ocupantes). - Modalidade 3: Apoio a projetos locais de povos e comunidades tradicionais e povos indígenas para fortalecer a gestão ambiental e territorial (40 projetos contratados, sendo 25 indígenas). - Modalidade 4: Inovação e fortalecimento da sociobioeconomia, alinhada à Política Nacional de PSA e à Política Nacional de Sociobioeconomia. - Modalidade 5: Apoio institucional a entes públicos e privados, com destaque para o Programa União com Municípios e a instalação de escritórios municipais de monitoramento ambiental. - Apoio à Estratégia Nacional de REDD+ e à implementação do SISREDD+, incluindo grupos de trabalho de salvaguardas, MRV e repartição de benefícios. - Processos de revisão substantiva e solicitação de prorrogação do projeto até 2029. |
| 05 | Espaço para perguntas e contribuições COIAB (José Luís Cassupá): solicitou informações detalhadas sobre projetos indígenas apoiados; PNUD se comprometeu a enviar lista de 25 projetos. MDA e CONTAG: destacaram importância de maior integração com políticas de agricultura familiar e de enfrentamento das dificuldades de regularização fundiária em assentamentos. |
| 06 | Encaminhamentos - Compartilhar o regimento interno do PAC com os membros - Compartilhar a apresentação utilizada na reunião, ata e documentos de referência (Prodoc e Avaliação de Meio Termo quando disponíveis). - Enviar à COIAB lista dos 25 projetos indígenas apoiados. - Avaliar sugestões de maior integração com MDA, CONTAG e Incra. - Considerar ajustes no edital de assentamentos e novo edital para territórios coletivos. - Realizar nova reunião do PAC até o final de 2025 para apresentar plano de trabalho para o período de prorrogação. |
| 07 | Encerramento Luana Lopes (PNUD) e André Lima (MMA) agradeceram as contribuições e reforçaram a importância da participação ativa dos membros, inclusive fora das reuniões ordinárias, para ampliar a efetividade e integração das ações do projeto. |

- Lista de Anexos

- Anexo 1: Apresentação do Status do Floresta+ Amazônia

- Anexo 2: Documento de composição atualizada do PAC