## Orçamento
Planilha de Custos e Formação de Preços para Elaboração de Projeto Executivo de Engenharia Elétrica e Orçamento para instalação de redes elétricas em substituição as existentes em área adjacente ao 2º subsolo e Avaliação Técnica do Sistema Ininterrupto de Energia (UPS_Nobreak), quanto a potencia necessária ao edifício.
Item | Serviços | Unid | Qdade | Preço (R$)
|  |  |  | Unit. | Total
1.0 | Projeto Executivo de Engenharia Elétrica e Orçamento
1.1 | # Estudos/análise dos projetos existentes # Levantamentos/mapeamento físico das redes a serem remanejadas # Mapeamento do local para a instalação das novas redes
1.1.1 | Engº de Projetos Sênior | h | 32 | 136.527 | 4368.864
1.1.2 | Auxiliar Técnico / Assistente de Engenharia | h | 32 | 31.62 | 1011.84
1.2 | Memorial Explicativo/Justificativo
1.2.1 | Engº de Projetos Sênior | h | 32 | 136.527 | 4368.864
1.3 | Elaboração do Ante Projeto / Projeto Básico
1.3.1 | Engº de Projetos Sênior | h | 40 | 136.527 | 5461.08
1.3.2 | Cadista | h | 40 | 13.15 | 526
1.4 | Elaboração do Projeto Executivo
1.4.1 | Engº de Projetos Sênior | mês | 1.1 | 30035.94 | 33039.534
1.4.2 | Cadista | mês | 1.5 | 2561 | 3841.5
1.5 | Especificações de serviços e materiais
1.5.1 | Engº de Projetos Sênior | h | 40 | 136.527 | 5461.08
1.6 | Orçamento
1.6.1 | Engº de Projetos Sênior | h | 40 | 136.527 | 5461.08
1.7 | Cronograma Físico-Financeiro
1.7.1 | Engº de Projetos Sênior | h | 24 | 136.527 | 3276.648
2.0 | Assistência técnica durante a execução da obra
2.1 | Engº de Projetos Sênior | h | 32 | 136.527 | 4368.864
| Soma 1 |  |  |  | 71185.354
3.0 | Avaliação Técnica do Sistema Ininterrupto de Energia (UPS_Nobreak)
3.1 | Mapeamento do Sistema atual
3.1.1 | Engº de Projetos Sênior | h | 24 | 136.527 | 3276.648
3.2 | Solução Proposta
3.2.1 | Engº de Projetos Sênior | h | 16 | 136.527 | 2184.432
| Soma 2 |  |  |  | 5461.08
4.0 | Anotação de Responsabilidade Técnica - ART/CREA_DF | unid | 1 | 271.47 | 271.47
| SOMA TOTAL (1.0 + 2.0 + 3.0) |  |  |  | 76917.904
5.0 | BDI | % | 25.2% |  | 19379.932
| TOTAL GERAL (SOMA TOTAL + BDI) |  |  |  | 96297.836
Item | Fonte de Preços |  |  |  | Valor Unitário
1.1.1 | Engº de Projetos Sênior - DNIT - TABELA DE PREÇOS DE CONSULTORIA - Relatório de Consolidação de Custos de Mão de Obra - mês de referência: outubro de 2024 - Código:P8067 - R$ 30.035,94/mês |  |  |  | 30035.94
1.1.2 | Auxiliar Técnico / Assistente de Engenharia - SINAPI-INSUMOS/BRASÍLIA/NOV/24 - Não Desonerado - 00000532 AUXILIAR TECNICO / ASSISTENTE DE ENGENHARIA (HORISTA) H CR 31,62 |  |  |  | 31.62
1.4.2 | Cadista - https://br.indeed.com/career/projetista-cadista/salaries |  |  |  | 2561
4.0 | Anotação de Responsabilidade Técnica - ART/CREA_DF |  |  |  | 271.47

## Composição BDI
PLANIHA DE COMPOSIÇÃO DO BDI
CÁLCULO DO BDI
1) Taxa de rateio da administração central/custos indiretos, risco, seguro e garantia do empreendimento;
2) Taxa das despesas financeiras;
3) Taxa de lucro;
4) Percentuais de tributos incidentes sobre o preço do serviço (ISS, PIS, COFINS e CPRB).
BDI = { [ (1 + AC + R + S + G) (1 + DF) (1 + L) ] / (1 - T) } - 1
Sendo:
BDI para serviços:
AC = Taxa de rateio da administração central e custos indiretos (transportes, alimentação, equipamentos, etc.) | 2.5%
R = Taxa de riscos e imprevistos do empreendimento | 0.01%
SG = Taxa de seguros e garantias do empreendimento | 0.01%
DF = Taxa das despesas financeiras | 0.5%
L = Taxa de lucro | 11%
T = Taxa de tributos | 8.65%
BDI = { [ (1 + AC + R + S + G) (1 + DF) (1 + L) ] / (1 - T) } - 1 | 25.2%
Tributos para Serviços | 8.65%
ISS | 5%
PIS | 0.65%
COFINS | 3%
CPRB (Opção de folha não desonerada) | 0%
OBS: A empresa deverá apresentar o cálculo do BDI de acordo com os limites mínimos e máximos dos quartis constantes das páginas nº 1 e 2 do Acórdão do TCU nº 2622/2013 - Plenário.

## Cronograma
CRONOGRAMA FÍSICO FINANCEIRO - Elaboração de Projeto Executivo e Orçamento para instalação de redes elétricas em substituição as existentes em área adjacente ao 2º subsolo e Avaliação Técnica do Sistema Ininterrupto de Energia (UPS_Nobreak), quanto a potencia necessária ao edifício.
Item | Atividade | Fase/mês/dia |  |  | Valor do Item | %
|  | 30 | 60 | 90
1.0 | Projeto Executivo e Orçamento para remanejamentos de redes elétricas
1.1 | # Estudos/análise dos projetos existentes # Levantamentos/mapeamento físico das redes a serem remanejadas # Mapeamento do local para a instalação das novas redes | 3766.4928 | 1614.2112 |  | 5380.704 | 5.918%
1.2 | Memorial Explicativo/Justificativo | 3058.2048 | 1310.6592 |  | 4368.864 | 4.805%
1.3 | Elaboração do Ante Projeto / Projeto Básico | 2993.54 | 2993.54 |  | 5987.08 | 6.585%
1.4 | Elaboração do Projeto Executivo |  | 18440.517 | 18440.517 | 36881.034 | 40.56%
1.5 | Especificações de serviços e materiais |  | 1638.324 | 3822.756 | 5461.08 | 6.006%
1.6 | Orçamento (analítico, sintético e a Curva ABC) |  | 1638.324 | 3822.756 | 5461.08 | 6.006%
1.7 | Cronograma Físico-Financeiro |  |  | 3276.648 | 3276.648 | 3.604%
2.0 | Assistência técnica durante a execução da obra |  |  | 4368.864 | 4368.864 | 4.805%
3.0 | Avaliação Técnica do Sistema Ininterrupto de Energia (UPS_Nobreak) |  |  |  |  | 0%
3.1 | Mapeamento do Sistema atual |  |  | 3276.648 | 3276.648 | 3.604%
3.2 | Solução Proposta |  |  | 2184.432 | 2184.432 | 2.403%
4.0 | Anotação de Responsabilidade Técnica - ART/CREA_DF |  |  | 271.47 | 271.47 | 0.2986%
| SOMA TOTAL (Soma 1.0 + Soma 2.0 +Soma 3.0) | 9818.2376 | 27635.5754 | 39464.091 | 76917.904 | 84.6%
5.0 | BDI | 2473.7645 | 6962.9507 | 9943.2168 | 19379.932 | 21.31%
| TOTAL GERAL MENSAL | 12292.0021 | 34598.5261 | 49407.3078 | 96297.836 | 105.9%
| TOTAL GERAL MENSAL ACUMULADO | 12292.0021 | 46890.5281 | 96297.836