## Slide 1
Subcomitê Novo Cenário Downstream: Infraestrutura
Pedro Henrique Milhomem Coutinho - DCDP/SPG/MME
3 de julho de 2020

## Slide 2
PROPOSTA DE PLANO DE TRABALHO
19/3: Levantamento dos estudos e Definição do Escopo do Relatório
26/3/2020: 2ª Reunião – Readequação do Plano de Trabalho
22/5/2020: Entrega das Contribuições do Setor
8/6/2020 : Entrega da 1ª versão do Relatório
29/06/2020 Entrega da 2ª versão do Relatório (complementações)
09/07/2020 Envio, pelo Grupo de Trabalho, das contribuições sobre o Relatório ao MME
16/07/2020 Reunião para discussão do Relatório
21/07/2020 Reunião para discussão do Relatório
23/07/2020 Reunião para discussão do Relatório
30/07/2020 Envio, pelo Grupo de Trabalho, das contribuições finais sobre o Relatório ao MME
06/08/2020 Envio, pelo MME, do Relatório consolidado para validação das instituições
18/08/2020 Envio, pelo Grupo de Trabalho, dos ajustes finais sobre o relatório validado pelas Instituições para o MME
21/08/2020 Entrega do Relatório Final para Aprovação pelo CT-CB

## Slide 3
PROPOSTA DE ESTRUTURA DO RELATÓRIO
Apresentação - MME
Introdução - MME
Considerações Metodológicas (restrições, etc) – MME (com contribuições dos demais)
Dinâmica do abastecimento de combustíveis – óleo diesel, gasolina, QAV e GLP
  Mercado e áreas de influência das refinarias e dos terminais – Balanço oferta e demanda - EPE
  Avaliação dos mercados atendidos considerando a nova dinâmica após a venda das 8 refinarias da Petrobras (balanço de oferta e demanda de derivados) – MME (com contribuições dos demais)
  Avaliação da infraestrutura (terminais e dutos) dos mercados atendidos considerando a nova dinâmica após a venda das 8 refinarias da Petrobras – ANP
Dinâmica concorrencial dos agentes de mercado (curto prazo) – ME e CADE (com contribuição da ANP)
Medidas e ações de transição para um novo modelo de downstream no Brasil, aberto, dinâmico e competitivo (médio e longo prazo) - MME
Identificação de infraestrutura dutoviária e portuária que pode ser desenvolvida - MInfra
Atração de investimentos para desenvolvimento da produção - MME
Contribuição do Setor e Interessados (Produtores, Formuladores, Distribuidores, Importadores, Operadores Logísticos) MME
Avaliação (Aspectos Regulatórios, Aspectos Concorrenciais, Propostas) - MME (com contribuições dos demais)
Conclusões - MME (com contribuições dos demais)