MINISTÉRIO DE MINAS E ENERGIA SECRETARIA EXECUTIVA ASSESSORIA ESPECIAL DE GESTÃO ESTRATÉGICA

BOLETIM DE MONITORAMENTO DO PLANEJAMENTO ESTRATÉGICO DO MINISTÉRIO DE MINAS E ENERGIA – 3 º CICLO 2019.

Brasília/DF, 01 de julho de 2020

Sumário

Introdução	5

Mapa Estratégico 2017-2021	8

Processos Mapeados:	9

	Assessoria de Comunicação Social	9

	Aprovação de Projeto de Energia Elétrica como Prioritário G e T - SPE	10

	Atendimento de Demanda de Órgão de Controle - SPG	11

	Outorga de Concessão de Lavra - SGM	12

	Monitoramento dos Empreendimentos de Geração de Transmissão - SEE	13

	Monitoramento e Avaliação do PPA - AEGE	14

	Monitoramento e Avaliação do PPA - AEGE	15

	Subsecretaria de Planejamento, Orçamento e Administração	16

Objetivos Estratégicos:	17

Ambiente de Confiança, Inovação e Competitividade para os Setores de Energia e Mineração	18

Ampliar a Participação na Gestão Territorial nos Setores de Energia e Mineração	19

Ampliar e Divulgar o Conhecimento Energético e Geológico	20

Aprimorar a Gestão dos Processos de Trabalho	21

Aprimorar a Governança	22

Aprimorar o Planejamento e o Monitoramento Setorial	23

Aprimorar os Marcos Legal e Regulatório com Segurança Jurídica	24

Aproveitamento dos Recursos Energéticos e Minerais de Forma Sustentável	25

Desenvolver a Gestão Integrada das Informações dos Setores Energéticos e Mineral	26

Fortalecer a Comunicação Interna e Externa	27

Fortalecer a Gestão de Pessoas	28

Fortalecer as Articulações Institucionais e a Supervisão Ministerial	29

Garantir o Alinhamento Interno na Atuação do MME	30

Garantir Recursos Orçamentários e Financeiros	30

Maximizar os Resultados com a Aplicação Efetiva dos Recursos	31

Modernizar a Infraestrutura Física e Tecnológica	32

Racionalidade Econômica na Atuação do MME em Prol da Sociedade	33

Segurança Energética	34

Universalização dos Serviços de Energia Elétrica	35

Uso Racional da Energia	36

Projetos Estratégicos	37

Indicadores Estratégicos:	38

% da liquidação do MCP não pago	39

Atendimento dos Objetivos de Desenvolvimento Sustentável (ODS)	39

Cultura de Gestão Estratégica	40

Dinâmica do Setor Mineral	40

Diversificação dos Agentes no Fornecimento de Diesel	41

Diversificação dos Agentes no Fornecimento de Gasolina	41

Diversificação dos Agentes Ofertantes no Mercado de Gás Natural	42

Índice de Clima Organizacional	42

Índice de Execução do Luz para Todos	43

Índice de Infraestrutura Física	43

Índice de Orçamento do MME aprovado na LOA	44

Índice de Otimização de Processos Críticos	44

Índice de Participação na Gestão Territorial nos Setores de Mineração	45

Índice de Perda de Servidores	45

Índice de Realização de empreendimentos nos leilões de geração para o ano corrente	46

Índice de Reuniões de Integração e Alinhamento (RAO/RAE)	46

Índice de Risco de Déficit (Energia Elétrica)	47

Índice de Satisfação em Relação às Demandas de T&I	48

Índice de Sucesso nos Leilões da ANP	48

Índice de Sucesso nos Leilões de Transmissão	49

Índice de Universalização Rural	49

Informações Sistematizadas (Observatório)	50

Intensidade de Consumo Final em relação ao PIB	50

Monitoramento do Cumprimento das Demandas dos Órgãos de Controle	51

Número de Marcos Legal Aprimorados	51

Número de Relatórios e Publicações Geradas pelo MME sobre Conhecimento Energético e Geológico	52

Número de Reuniões para Aprimoramento do Planejamento e Monitoramento Setorial	52

Percentual de Servidores em Exercício no MME Capacitados	53

Previsão da Expansão da Geração	53

Previsão Expansão da Transmissão	54

Proporção de Renováveis na Matriz Energética	54

Quantidade de Produtos Realizados para Comunicação Externa	55

Quantidade de Produtos Realizados para Comunicação Interna	55

Redução de Subsídios da CDE	56

Relação Entre Reserva e Produção de Gás Natural	56

Relação entre Reserva e Produção de Petróleo	57

Taxa de Execução Financeira	57

Taxa de Execução Orçamentária	58

Reuniões de Avaliações Operacionais	58

Reuniões de Avaliações da Estratégia	58

# Introdução

O mapa estratégico, abaixo, conta com a definição dos referenciais de Missão, Visão e Valores. Oportuno mencionar que toda essa representação (PE 2019-2023) encontra-se em fase de atualização desde o 4º trimestre de 2019 seguindo para 2020 com envolvimento das agências reguladoras e estatais. No quadro (2017-2021) foram definidos: 20 objetivos estratégicos distribuídos em 3 (três) perspectivas do Mapa Estratégico: resultados, processos internos e recursos; 38 Indicadores, bem como os planos operacionais anuais das secretarias e assessorias; e estabelecido o monitoramento trimestral da execução dos projetos, ações e respectivas metas.

Dos 12 projetos planejados, 7 foram concluídos até 2019, dois projetos não foram iniciados e 3 projetos ainda estão ativos. Dos 38 indicadores, 20 são de resultados e 18 são de meios.

Na revisão para a adequação do Planejamento Estratégico ao PPA (2020-2023) foi constatada a necessidade de exclusão dos projetos não iniciados e de 14 indicadores de uso inadequado para a gestão.

Com o objetivo de clarificar os efeitos dos processos transitórios no MME e os resultados, apresentam-se as 3 fases que nortearam as entregas dentro do Planejamento Estratégico ainda que com adaptações.

1ª Fase

Originalmente, foram elencados doze Projetos Estratégicos:

- Combustível Brasil;

- Contratação de Empresa de Comunicação Corporativa;

- Elaboração do PDTIC;

- Estruturação de Área de Mercado;

- Estruturação do Escritório de Processos;

- Gás para Crescer;

- Gestão de Pessoas;

- Programa de Fomento à Geração Distribuída;

- Redução de Subsídios;

- RenovaBio;

- Revitalização da Industria Mineral Brasileira; e

- Revitalização de Atividades Terrestres em E&P – REATE.

A situação desses projetos em dezembro de 2018 foi a seguinte:

04 Projetos concluídos:

- Elaboração do PDTIC;

- Gestão de Pessoas;

- Estruturação de Área de Mercado; e

- Redução de subsídios.

02 Projetos não foram iniciados:

- Contratação de empresa de comunicação corporativa; e

- Fomento à Geração Distribuída.

06 Projetos (03 foram incluídos nos “Desafios 2018” e 03 continuam ativos):

- Estruturação do Escritório de Processos;

- Combustível Brasil; REATE;

- Modernização da Indústria Mineral Brasileira; e

- Gás Para Crescer; RenovaBio.

2ª Fase

Com a mudança do comando na Pasta, ocorrida em 10 de abril de 2018 e, tendo em vista a conclusão de alguns projetos, houve um redirecionamento de prioridades por parte da nova direção, com a definição de 10 projetos prioritários denominados "Desafios 2018", com acompanhamento semanal, relacionados a seguir:

03 Projetos oriundos da 1ª fase:

- Modernização da Indústria Mineral Brasileira;

- Gás Para Crescer; esse projeto foi concluído em 2019; e

- RenovaBio.

07 novos Projetos:

- Desestatização das Distribuidoras da Eletrobras;

- Modernização da Eletrobras;

- Energia Mais Justa;

- LEILÕES DE GERAÇÃO DE ENERGIA NOVA-LEN (A-6/2018) e LEILÕES DE TRANSMISSÃO;

- Revisão do Marco Legal do Setor Elétrico;

- Revisão do Contrato de Cessão Onerosa;

- Rodadas de Licitação – Partilha e Oferta Permanente.

Observação: Os projetos “Gestão de Pessoas” e “Redução de Subsídios”, considerados concluídos na 1ª fase, devem ser ainda reavaliados. No caso do projeto “Gestão de Pessoas”, é necessário reavaliar seus resultados frente à reestruturação administrativa, a ser executada no Ministério. No caso do projeto “Redução de Subsídios”, continua o desenvolvimento de estudos e negociações visando à redução das tarifas de energia elétrica.

3ª Fase

O Governo atual, empossado em 1º de janeiro de 2019, trouxe novas prioridades de projetos no âmbito do MME. Essas prioridades denominadas PROJETOS PRIORITÁRIOS, são os seguintes:

Petróleo e Gás:

- Leilão dos Excedentes da Cessão Onerosa;

- 6ª Rodada Partilha;

- 16ª Rodada Concessão;

- Desinvestimento Petrobras;

- Oferta Permanente; e

- Abastece Brasil;

- REATE

Energia Elétrica:

- Leilão A-1 e Leilão A-2;

- Leilão A-4 (substituição de UTEs a óleo);

- Leilão A-5 (substituição de UTEs a óleo);

- Leilão A-6;

- Leilão de LT;

- Capitalização da Eletrobras;

- Linhão (Manaus-Boa Vista);

- Conclusão da construção da usina nuclear de Angra 3;

- Modernização do Setor Elétrico;

- Privatização de cias estaduais de geração;

- PDE/PNE;

- Flutuadores de Balbina; e

- Extensão de vida para 20 anos da usina nuclear de Angra 1;

Mineração:

- Ampliação da mineração de urânio;

- Leilão Palmeirópolis-TO;

- Leilão Caulim do Rio Capim-PA;

- Leilão de Carvão de Cadiota-RS;

- Leilão de Fosfato de Miriri-PE;

- Leilão de Cobre e Ouro de Bom Jardim-GO;

- Leilão 1000 áreas da ANM;

- Aprimorar segurança de barragens;

- Fortalecimento da ANM;

- Lavra garimpeira;

- Agilização dos Processos – ANM;

- Nióbio; e

- Mapeamento e diagnóstico do setor de mineração brasileiro.

Essa redefinição e acréscimo nas prioridades, exigem um reordenamento.

# Mapa Estratégico 2017-2021

# Processos Mapeados:

## Assessoria de Comunicação Social

## Aprovação de Projeto de Energia Elétrica como Prioritário G e T - SPE

## Atendimento de Demanda de Órgão de Controle - SPG

## Outorga de Concessão de Lavra - SGM

## Monitoramento dos Empreendimentos de Geração de Transmissão - SEE

## Monitoramento e Avaliação do PPA - AEGE

## Monitoramento e Avaliação do PPA - AEGE

## Subsecretaria de Planejamento, Orçamento e Administração

# Objetivos Estratégicos:

## Ambiente de Confiança, Inovação e Competitividade para os Setores de Energia e Mineração

## Ampliar a Participação na Gestão Territorial nos Setores de Energia e Mineração

## Ampliar e Divulgar o Conhecimento Energético e Geológico

## Aprimorar a Gestão dos Processos de Trabalho

## Aprimorar a Governança

## Aprimorar o Planejamento e o Monitoramento Setorial

## Aprimorar os Marcos Legal e Regulatório com Segurança Jurídica

## Aproveitamento dos Recursos Energéticos e Minerais de Forma Sustentável

## Desenvolver a Gestão Integrada das Informações dos Setores Energéticos e Mineral

## Fortalecer a Comunicação Interna e Externa

## Fortalecer a Gestão de Pessoas

## Fortalecer as Articulações Institucionais e a Supervisão Ministerial

## Garantir o Alinhamento Interno na Atuação do MME

## Garantir Recursos Orçamentários e Financeiros

## Maximizar os Resultados com a Aplicação Efetiva dos Recursos

## Modernizar a Infraestrutura Física e Tecnológica

## Racionalidade Econômica na Atuação do MME em Prol da Sociedade

## Segurança Energética

## Universalização dos Serviços de Energia Elétrica

## Uso Racional da Energia

# Projetos Estratégicos

# Indicadores Estratégicos:

## % da liquidação do MCP não pago

## Atendimento dos Objetivos de Desenvolvimento Sustentável (ODS)

## Cultura de Gestão Estratégica

## Dinâmica do Setor Mineral

## Diversificação dos Agentes no Fornecimento de Diesel

## Diversificação dos Agentes no Fornecimento de Gasolina

## Diversificação dos Agentes Ofertantes no Mercado de Gás Natural

## Índice de Clima Organizacional

## Índice de Execução do Luz para Todos

## Índice de Infraestrutura Física

## Índice de Orçamento do MME aprovado na LOA

## Índice de Otimização de Processos Críticos

## Índice de Participação na Gestão Territorial nos Setores de Mineração

## Índice de Perda de Servidores

## Índice de Realização de empreendimentos nos leilões de geração para o ano corrente

## Índice de Reuniões de Integração e Alinhamento (RAO/RAE)

## Índice de Risco de Déficit (Energia Elétrica)

## Índice de Satisfação em Relação às Demandas de T&I

## Índice de Sucesso nos Leilões da ANP

## Índice de Sucesso nos Leilões de Transmissão

## Índice de Universalização Rural

## Informações Sistematizadas (Observatório)

## Intensidade de Consumo Final em relação ao PIB

## Monitoramento do Cumprimento das Demandas dos Órgãos de Controle

## Número de Marcos Legal Aprimorados

## Número de Relatórios e Publicações Geradas pelo MME sobre Conhecimento Energético e Geológico

## Número de Reuniões para Aprimoramento do Planejamento e Monitoramento Setorial

## Percentual de Servidores em Exercício no MME Capacitados

## Previsão da Expansão da Geração

## Previsão Expansão da Transmissão

## Proporção de Renováveis na Matriz Energética

## Quantidade de Produtos Realizados para Comunicação Externa

## Quantidade de Produtos Realizados para Comunicação Interna

## Redução de Subsídios da CDE

## Relação Entre Reserva e Produção de Gás Natural

## Relação entre Reserva e Produção de Petróleo

## Taxa de Execução Financeira

## Taxa de Execução Orçamentária

# Reuniões de Avaliações Operacionais

Em Construção

# Reuniões de Avaliações da Estratégia

Em Construção