## Melhorias e Reforços
| MINISTÉRIO DE MINAS E ENERGIA Secretaria de Planejamento e Desenvolvimento Energético Departamento de Planejamento Energético Coordenação-Geral de Planejamento da Transmissão Plano de Outorgas de Transmissão de Energia Elétrica Melhorias de Grande Porte e Reforços para Aumento de Vida Útil, Ciclo 2018 1° Emissão (28/09/2018) | [5 empty] | (1) Sistema de Gerenciamento dos Planos de Melhorias e Reforços do Operador Nacional do Sistema Elétrico (ONS). Melhoria: Art. 2°, inciso II, da ReN ANEEL n° 443/2011 Reforço: Art. 3°, inciso IX, da ReN ANEEL n° 443/2011
Região | SGPMR(1) | CONCESSIONÁRIA | INSTALAÇÃO | TENSÃO [kV] | DESCRIÇÃO | JUSTIFICATIVA | PRAZO PARA EXECUÇÃO | FUNÇÃO TRANSMISSÃO | CLASSIFICAÇÃO
Sul | 004081/2017 | FURNAS | SE IVAIPORA | 765 | Substituição de reator, posição RT IAIV2 - fase C | Obsolescência. | 6 meses após a autorização | LT 765 kV Itaberá - Ivaiporã C2 | Melhoria
Sul | 004082/2017 | FURNAS | SE FOZ DO IGUAÇU (60Hz) | 765 | Substituição de reator, posição RT reserva | Obsolescência. | 36 meses após a autorização | Reator reserva | Melhoria
Sudeste | 001599/2017 | CEMIG GT | SE EMBORCAÇÃO | 138 | Substituição de transformador, posição T9 | Transformador falhou | 36 meses após a autorização | TR 138/13,8 KV EMBORCAÇÃO TR9 MG | Melhoria
Sudeste | 002836/2017 | CEMIG GT | SE EMBORCAÇÃO | 13.8 | Substituição de disjuntor, posição 3F4 | Equipamento de tecnologia obsoleta | 36 meses após a autorização | TR 138/13,8 KV EMBORCAÇÃO TR9 MG | Melhoria
Sudeste | 001548/2017 | CEMIG GT | SE JAGUARA | 500 | Substituição de reator, posição S10 - Fase A e proteções associadas | Riscos de danos às instalações devido à perda de confiabilidade | 36 meses após a autorização | LT 500 KV BOM DESPACHO 3 /JAGUARA C-2 MG | Melhoria
Sudeste | 001551/2017 | CEMIG GT | SE JAGUARA | 500 | Substituição de reator, posição S10 - Fase B e proteções associadas | Riscos de danos às instalações devido à perda de confiabilidade | 36 meses após a autorização | LT 500 KV BOM DESPACHO 3 /JAGUARA C-2 MG | Melhoria
Sudeste | 001553/2017 | CEMIG GT | SE JAGUARA | 500 | Substituição de reator, posição S10 - Fase C e proteções associadas | Riscos de danos às instalações devido à perda de confiabilidade | 36 meses após a autorização | LT 500 KV BOM DESPACHO 3 /JAGUARA C-2 MG | Melhoria
Sudeste | 001568/2017 | CEMIG GT | SE NEVES 1 | 500 | Substituição de reator, posição S12 - Fase A e proteções associadas | Riscos de danos às instalações devido à perda de confiabilidade. | 36 meses após a autorização | RT 500 kV 90,6 Mvar NEVES 1 RT12 MG | Melhoria
Sudeste | 001569/2017 | CEMIG GT | SE NEVES 1 | 500 | Substituição de reator, posição S12 - Fase B e proteções associadas. | Riscos de danos às instalações devido à perda de confiabilidade | 36 meses após a autorização | RT 500 kV 90,6 Mvar NEVES 1 RT12 MG | Melhoria
Sudeste | 001571/2017 | CEMIG GT | SE NEVES 1 | 500 | Substituição de reator, posição S12 - Fase C e proteções associadas | Riscos de danos às instalações devido à perda de confiabilidade. | 36 meses após a autorização | RT 500 kV 90,6 Mvar NEVES 1 RT12 MG | Melhoria
Sudeste | 001591/2017 | CEMIG GT | SE NEVES 1 | 500 | Substituição do disjuntor – 15U4 | Riscos de danos às instalações devido à perda de confiabilidade | 36 meses após a autorização | RT 500 kV 90,6 Mvar NEVES 1 RT12 MG | Melhoria
Sudeste | 001594/2017 | CEMIG GT | SE OURO PRETO 2 | 500 | Substituição de transformador, posição T3 e proteções associadas | Equipamento falhou | 36 meses após a autorização | TR 500/138 kV OURO PRETO 2 TR3 MG | Melhoria
Sudeste | 000607/2017. | ISA CTEEP | SE MOGI MIRIM II | 138 | Substituição de transformador, posição TR2 | Substituição de equipamentos por motivo de obsolescência, vida útil esgotada, falta de peças de reposição, risco de dano às instalações, desgastes prematuros ou restrições operativas intrínsecas | 6 meses após a autorização | TR 138/13,8 kV MOGI MIRIM 2 TR2 SP | Melhoria
Sudeste | 004083/2017 | ISA CTEEP | SE NORDESTE | 345 | Substituição de transformador, posição TR-3 – Fase Branca | Substituição de equipamentos por motivo de obsolescência, vida útil esgotada, falta de peças de reposição, risco de dano às instalações, desgastes prematuros ou restrições operativas intrínsecas | 12 meses após autorização | TR 345/88 kV NORDESTE TR3 SP | Melhoria
Sudeste | 000725/2017 | ISA CTEEP | SE PIRITUBA | 230 | Substituição da fase vermelha do TR-1, 230-88 kV, 50 MVA | Equipamento em fim de vida útil. Resultado dos ensaios, 2FAL acima de 10. | 24 meses após a autorização | TR 230/88 kV PIRITUBA TR1 SP | Melhoria
Sudeste | 001272/2017 | ETIM | UHE MARIMBONDO | 500 | Substituição de reator, posição RT03 – Fase azul | A fase azul apresentou curto-circuito interno devido enxofre corrosivo no óleo isolante, levando a desgaste prematuro do equipamento | 36 meses após a autorização | RT 500 kV 100 Mvar MARIMBONDO RT3 MG | Melhoria
Sudeste | 001272/2017 | FURNAS | SE TIJUCO PRETO | 765 | Substituição de reator, posição RT IATP3 - fase C | Falha fase C do reator, LTIATP3 | Já executada | LT 765 kV Itaberá - Tijuco Preto C3 | Melhoria
Nordeste | 000611/2017 | CHESF | SE CAMACARI II | 500 | Substituição de autotransformador, posição 05T3 - Fase C | Equipamento em fim de vida útil, sinistrado | 12 meses após a autorização | TR 500/230 kV CAMACARI II TR3 BA | Melhoria
Nordeste | 002879/2017 | CHESF | SE SÃO JOÃO DO PIAUÍ | 500 | Substituição de reator, posição 05ER | Aumento de confiabilidade (equipamento com histórico de falhas). | 36 meses após a autorização | RTR 500 kV 33.3 Mvar S.JOAO PIAUI RTR PI | Melhoria
Nordeste | 002873/2017 | CHESF | SE BOA ESPERANCA | 500 | Substituição de reator, posição 05E2 - Fase B | Equipamento em fim de vida útil regulatória e com histórico de falhas | 36 meses após a autorização | RT 500 kV 100 Mvar B. ESPERANCA RT2 PI | Melhoria
Nordeste | 002874/2017 | CHESF | SE BOA ESPERANCA | 500 | Substituição de reator, posição 05E2 - Fase C | Equipamento em fim de vida útil regulatória e com histórico de falhas | 36 meses após a autorização | RT 500 kV 100 Mvar B. ESPERANCA RT2 PI | Melhoria
Nordeste | 003138/2017 | CHESF | SE BOA ESPERANCA | 500 | Substituição de transformador de corrente, posição 95E2 - Fase B | Fim de vida regulatória | 36 meses após a autorização | RT 500 kV 100 Mvar B. ESPERANCA RT2 PI | Melhoria
Nordeste | 003297/2017 | CHESF | SE BOA ESPERANCA | 500 | Substituição de transformador de corrente, posição 95E2 - Fase C | Fim de vida regulatória | 36 meses após a autorização | RT 500 kV 100 Mvar B. ESPERANCA RT2 PI | Melhoria
Nordeste | 002869/2017 | CHESF | SE BOA ESPERANCA | 500 | Substituição de reator, posição 05E3 - Fase A | Equipamento em fim de vida útil regulatória e com histórico de falhas | 36 meses após a autorização | RT 500 kV 100 Mvar B. ESPERANCA RT3 PI | Melhoria
Nordeste | 002876/2017 | CHESF | SE BOA ESPERANCA | 500 | Substituição de reator, posição 05E3 - Fase B | Equipamento em fim de vida útil regulatória e com histórico de falhas | 36 meses após a autorização | RT 500 kV 100 Mvar B. ESPERANCA RT3 PI | Melhoria
Nordeste | 002877/2017 | CHESF | SE BOA ESPERANCA | 500 | Substituição de reator, posição 05E3 - Fase C | Equipamento em fim de vida útil regulatória e com histórico de falhas | 36 meses após a autorização | RT 500 kV 100 Mvar B. ESPERANCA RT3 PI | Melhoria
Nordeste | 003300/2017 | CHESF | SE BOA ESPERANCA | 500 | Substituição de transformador de corrente, posição 95E3-1 - Fase A | Fim de vida regulatória | 36 meses após a autorização | RT 500 kV 100 Mvar B. ESPERANCA RT3 PI | Melhoria
Nordeste | 003303/2017 | CHESF | SE BOA ESPERANCA | 500 | Substituição de transformador de corrente, posição 95E3-1 - Fase B | Fim de vida regulatória | 36 meses após a autorização | RT 500 kV 100 Mvar B. ESPERANCA RT3 PI | Melhoria
Nordeste | 003306/2017 | CHESF | SE BOA ESPERANCA | 500 | Substituição de transformador de corrente, posição 95E3-1 - Fase C | Fim de vida regulatória | 36 meses após a autorização | RT 500 kV 100 Mvar B. ESPERANCA RT3 PI | Melhoria
Nordeste | 002878/2017 | CHESF | SE BOA ESPERANCA | 500 | Substituição de reator, posição 05E12R-M (unidade reserva) | Equipamento em fim de vida útil regulatória e com histórico de falhas | 36 meses após a autorização | RTR 500 kV 33.3 Mvar B.ESPERANÇA RTR PI | Melhoria

## Alterações ou Retiradas
| MINISTÉRIO DE MINAS E ENERGIA Secretaria de Planejamento e Desenvolvimento Energético Departamento de Planejamento Energético Coordenação-Geral de Planejamento da Transmissão Plano de Outorgas de Transmissão de Energia Elétrica Melhorias de Grande Porte e Reforços para Aumento de Vida Útil, Ciclo 2018 1° Emissão (27/09/2018) | [5 empty] | (1) Sistema de Gerenciamento dos Planos de Melhorias e Reforços do Operador Nacional do Sistema Elétrico (ONS). Legenda: Alteração Retirada
Região | SGPMR(1) | CONCESSIONÁRIA | INSTALAÇÃO | TENSÃO [kV] | DESCRIÇÃO | JUSTIFICATIVA | PRAZO PARA EXECUÇÃO | FUNÇÃO TRANSMISSÃO | CLASSIFICAÇÃO
- | - | - | - | - | - | - | - | - | -