## Melhoria e Reforço
| MINISTÉRIO DE MINAS E ENERGIA Secretaria de Planejamento e Desenvolvimento Energético Departamento de Planejamento Energético Coordenação-Geral de Planejamento da Transmissão Plano de Outorgas de Transmissão de Energia Elétrica Melhorias de grande porte e Reforços para aumento da vida útil das instalações, Ciclo 2019 1ª Emissão (05/09/2019) | [8 empty] | * Sistema de Gerenciamento dos Planos de Melhorias e Reforços do Operador Nacional do Sistema Elétrico (ONS).
ORIGEM DA RECOMENDAÇÃO | SGPMR* | REFERÊNCIA | CLASSIFICAÇÃO | REGIÃO | UF | TRANSMISSORA OU GERADORA | DISTRIBUIDORA | INSTALAÇÃO | DESCRIÇÃO | DATA DE NECESSIDADE | CLASSIFICAÇÃO DA INSTALAÇÃO
ONS | 004980/2018 | PAR-2019 A 2023_VolumeI_Tomo_02 | Melhoria | Região Sul / Mato Grosso do Sul | RS | ELETROSUL | - | SE 525 kV Gravataí | Substituição da fase B do Reator 525 kV 150 Mvar, RT2 da SE Gravataí | Imediato | RB
ONS | 004701/2018 | PAR-2019 A 2023_VolumeI_Tomo_02 | Reforço | Região Sul / Mato Grosso do Sul | PR | FURNAS | - | SE 500 kV Foz do Iguaçu - 50 HZ | Revitalização completa de transformador conversor, CV04 (sn: 7197211) | Imediato | RB
ONS | 004979/2018 | PAR-2019 A 2023_VolumeI_Tomo_02 | Melhoria | Região Sul / Mato Grosso do Sul | RS | ELETROSUL | - | SE 525 kV Gravataí | Substituição do autotransformador monofásico (fase B) do banco de autotransformadores - ATF1 525/230 kV da SE Gravataí | 2019-12-31 | RB
ONS | 000035/2018 | PAR-2019 A 2023_VolumeI_Tomo_02 | Melhoria | Região Norte / Nordeste | AL | CHESF | - | SE 500 kV Messias | Substituição de reator 500 kV 50 Mvar, 05E1-A SE MSI | Imediato | RB
ONS | 000030/2018 | PAR-2019 A 2023_VolumeI_Tomo_02 | Melhoria | Região Norte / Nordeste | PI | CHESF | - | SE 500 kV São João do Piauí | Substiruir Reator de Derivação 500 kV 33,3 Mvar, 05E2 - A da SE SJI | Imediato | RB
ONS | 000034/2018 | PAR-2019 A 2023_VolumeI_Tomo_02 | Melhoria | Região Norte / Nordeste | PI | CHESF | - | SE 500 kV São João do Piauí | Substiruir Reator 500 kV 33,3 Mvar, 05E2 - B da SE SJI | Imediato | RB
ONS | 002262/2018 | PAR-2019 A 2023_VolumeI_Tomo_02 | Melhoria | Região Norte / Nordeste | BA | AFLUENTE TRANSMISSÃO | - | SE 230/69 kV Tomba | Substituição do transformador 04T2. | 2021-12-31 | RB
ONS | 001555/208 | PAR-2019 A 2023_VolumeI_Tomo_02 | Melhoria | Região Norte / Nordeste | BA | AFLUENTE TRANSMISSÃO | - | SE 230/69 kV Tomba | Substituição do TC 69 kV 72T2 - SE Tomba | 2021-12-31 | DIT
ONS | 004523/2018 | PAR-2019 A 2023_VolumeI_Tomo_02 | Melhoria | Região Norte / Nordeste | PE | CHESF | - | SE 230 kV Angelim | Substituição do transformador 230/69 kV, 04T3 da SE AGL e suas conexões. | 2021-12-31 | RB
ONS | 004531/2018 | PAR-2019 A 2023_VolumeI_Tomo_02 | Melhoria | Região Norte / Nordeste | BA | CHESF | - | SE 230 kV Gorvernador Mangabeira | Substituição do transformador 230/69 kV, 04T1 da SE GVM e suas conexões. | 2021-12-31 | RB
ONS | 004565/2018 | PAR-2019 A 2023_VolumeI_Tomo_02 | Melhoria | Região Norte / Nordeste | BA | CHESF | - | SE 69 kV Gorvernador Mangabeira | Substiruição de 3 Para-Raios de 69 kV, 72T1 A/B/C da SE Governador Mangabeira | 2021-12-31 | RB
ONS | 004512/2018 | PAR-2019 A 2023_VolumeI_Tomo_02 | Melhoria | Região Norte / Nordeste | BA | CHESF | - | SE 230 kV Jacaracanga | Substituição do transformador 230/69 kV, 04T1 da SE JCR e suas conexões. | 2021-12-31 | RB
ONS | 004369/2018 | PAR-2019 A 2023_VolumeI_Tomo_02 | Melhoria | Região Norte / Nordeste | BA | CHESF | - | SE 69 kV Jacaracanga | Substiruição de 3 Para-Raios de 69 kV, 72T1 A/B/C da SE Jacaracanga | 2021-12-31 | RB
ONS | 004529/2018 | PAR-2019 A 2023_VolumeI_Tomo_02 | Melhoria | Região Norte / Nordeste | BA | CHESF | - | SE 230 kV Jacaracanga | Substituição do transformador 230/69 kV, 04T2 da SE JCR e suas conexões. | 2021-12-31 | RB
ONS | 004371/2018 | PAR-2019 A 2023_VolumeI_Tomo_02 | Melhoria | Região Norte / Nordeste | BA | CHESF | - | SE 69 kV Jacaracanga | Substiruição de 3 Para-Raios de 69 kV, 72T2 A/B/C da SE Jacaracanga | 2021-12-31 | RB
ONS | 004528/2018 | PAR-2019 A 2023_VolumeI_Tomo_02 | Melhoria | Região Norte / Nordeste | SE | CHESF | - | SE 230 kV Jardim | Substituição do transformador 230/69 kV, 04T2 da SE JDM e suas conexões. | 2021-12-31 | RB
ONS | 004252/2018 | PAR-2019 A 2023_VolumeI_Tomo_02 | Melhoria | Região Norte / Nordeste | SE | CHESF | - | SE 230 kV Jardim | Substituição de TPI na SE JDM 82T2 A | 2021-12-31 | RB
ONS | 004064/2018 | PAR-2019 A 2023_VolumeI_Tomo_02 | Melhoria | Região Norte / Nordeste | SE | CHESF | - | SE 230 kV Jardim | Substituição do Disjuntor de 230 kV, posição 14T2 SE Jardim | 2021-12-31 | RB
ONS | 004272/2018 | PAR-2019 A 2023_VolumeI_Tomo_02 | Melhoria | Região Norte / Nordeste | SE | CHESF | - | SE 230 kV Jardim | Substituição de 3 Para-Raios de 230 kV, 74T2 A/B/C da SE Jardim | 2021-12-31 | RB
ONS | 004515/2018 | PAR-2019 A 2023_VolumeI_Tomo_02 | Melhoria | Região Norte / Nordeste | BA | CHESF | - | SE 230 kV Matatu | Substituição do transformador 230/69 kV, 04T3 da SE MTT e suas conexões. | 2021-12-31 | RB
ONS | 004536/2018 | PAR-2019 A 2023_VolumeI_Tomo_02 | Melhoria | Região Norte / Nordeste | CE | CHESF | - | SE 230 kV Banabuiú | Substituição do transformador 230/69 kV e regulador série associado 04T1/02R1 da SE BNB. | 2021-12-31 | RB
ONS | 004539/2018 | PAR-2019 A 2023_VolumeI_Tomo_02 | Melhoria | Região Norte / Nordeste | CE | CHESF | - | SE 230 kV Bom Jesus da Lapa | Substituição do transformador230/69 kV e regulador série associado 04T2/02R2 da SE BJS. | 2021-12-31 | RB
ONS | 004542/2018 | PAR-2019 A 2023_VolumeI_Tomo_02 | Melhoria | Região Norte / Nordeste | BA | CHESF | - | SE 230 kV Irecê | Substituição do transformador 230/69 kV e regulador série associado 04T2/02R2 da SE IRE. | 2021-12-31 | RB
ONS | 004543/2018 | PAR-2019 A 2023_VolumeI_Tomo_02 | Melhoria | Região Norte / Nordeste | BA | CHESF | - | SE 230 kV Irecê | Substituição do transformador 230/69 kV e regulador série associado 04T3/02R3 da SE IRE. | 2021-12-31 | RB
ONS | 001106/2018 | PAR-2019 A 2023_VolumeI_Tomo_02 | Melhoria | Região Norte / Nordeste | TO | ELETRONORTE | - | SE 500 kV Colinas | Substituição de com-pensação série fixa 500 kV COCL7-02 e equipamentos associados, inclusive de telecomunicações, supervisão, proteção, comando e controle | 2021-12-31 | RB
ONS | 001124/2018 001129/2018 001131/2018 001122/2018 | PAR-2019 A 2023_VolumeI_Tomo_02 | Melhoria | Região Norte / Nordeste | PA | ELETRONORTE | - | SE 230 kV Guamá | Substituição de transformador de potência 230 kV GMTF6-01 FA, FB, FV e FR e equipamentos asso-ciados, inclusive de telecomunicações, supervisão, proteção, comando e controle. | 2021-12-31 | RB
ONS | 001134/2018 001137/2018 001140/2018 | PAR-2019 A 2023_VolumeI_Tomo_02 | Melhoria | Região Norte / Nordeste | PA | ELETRONORTE | - | SE 230 kV Guamá | Substituição de TRANSFORMADOR DE POTÊNCIA 230 kV GMTF6-02 FA, FB e FV e equipamentos asso-ciados, inclusive de telecomunicações, supervisão, prote-ção, comando e controle. | 2021-12-31 | RB
ONS | 001130/2018 001139/2018 001143/2018 001142/2018 | PAR-2019 A 2023_VolumeI_Tomo_02 | Melhoria | Região Norte / Nordeste | MA | ELETRONORTE | - | SE 500 kV Imperatriz | Substituição de REATOR 500 kV IZRE7-01 FASE A, B, V e R e equipamentos associados, inclusive de telecomunicações, supervisão, proteção, comando e controle. | 2021-12-31 | RB
ONS | 001021/2018 | PAR-2019 A 2023_VolumeI_Tomo_02 | Melhoria | Região Norte / Nordeste | MA | ELETRONORTE | - | SE 500 kV Imperatriz | Substituição de BANCO COMPENSAÇÃO SÉRIE FIXA 500 kV IZCL7-02, fases A, B e V e equipamentos associados, inclusive telecomunicações, supervisão, proteção, comando e controle | 2021-12-31 | RB
ONS | 001020/2018 001022/2018 001024/2018 001023/2018 | PAR-2019 A 2023_VolumeI_Tomo_02 | Melhoria | Região Norte / Nordeste | MA | ELETRONORTE | - | SE 500 kV Imperatriz | Substituição de REATOR 500 kV IZRE7-03 FASE A, B, V e R e equipamentos asso-ciados, inclusive de telecomunicações, supervisão, proteção, comando e controle. | 2021-12-31 | RB
ONS | 001077/2018 | PAR-2019 A 2023_VolumeI_Tomo_02 | Melhoria | Região Norte / Nordeste | PA | ELETRONORTE | - | SE 500 kV Marabá | Substituição de compensação série FIXA 500 kV N.02 MBCL7-02 e equipamentos associados, inclusive de telecomunicações, supervisão, proteção, comando e controle. | 2021-12-31 | RB
ONS | 000966/2018 | PAR-2019 A 2023_VolumeI_Tomo_02 | Melhoria | Região Norte / Nordeste | PA | ELETRONORTE | - | SE 500 kV Marabá | Substituição do REATOR 500 kV MBRE7-01 FA. | 2021-12-31 | RB
ONS | 001599/2018 003056/2018 001606/2018 001614/2018 | PAR-2019 A 2023_VolumeI_Tomo_02 | Melhoria | Região Norte / Nordeste | PA | ELETRONORTE | - | SE 500 kV Marabá | Substituição do REATOR 500 kV MBRE7-03 FA, FB, FV e FR e equipamentos associados, inclusive de telecomunicações, supervisão, proteção, comando e controle. | 2021-12-31 | RB
ONS | 001148/2018 003142/2018 003140/2018 001152/2018 | PAR-2019 A 2023_VolumeI_Tomo_02 | Melhoria | Região Norte / Nordeste | PA | ELETRONORTE | - | SE 500 kV Marabá | Substituição de REATOR 500 kV MBRE7-02 FA, FB, FV e FR e equipamentos asso-ciados, inclusive de telecomunicações, supervisão, proteção, comando e controle. | 2021-12-31 | RB
ONS | 001111/2018 001114/2018 | PAR-2019 A 2023_VolumeI_Tomo_02 | Melhoria | Região Norte / Nordeste | PA | ELETRONORTE | - | SE 500 kV Marabá | Substituição de transformadores de potência 230 kV, TR1 e TRR, MBTF6-01 e equi-pamentos associados, inclusive de telecomunicações, supervisão, proteção, comando e controle. | 2021-12-31 | RB
ONS | 001125/2018 | PAR-2019 A 2023_VolumeI_Tomo_02 | Melhoria | Região Norte / Nordeste | MA | ELETRONORTE | - | SE 500 kV Presidente Dutra | Substituição de compensação série fixa 500 kV PDCL7-02 FASES A, B e V e equipamentos associados, inclusive telecomunicações, supervisão, proteção, comando e controle | 2021-12-31 | RB
ONS | 001159/2018 001163/2018 001166/2018 | PAR-2019 A 2023_VolumeI_Tomo_02 | Melhoria | Região Norte / Nordeste | MA | ELETRONORTE | - | SE 500 kV Presidente Dutra | Substituição de REATOR 500 kV PDRE7-07 FASE A, B e V e equipamentos associados, inclusive de telecomunicações, supervisão, proteção, comando e controle. | 2021-12-31 | RB
ONS | 001116/2018 | PAR-2019 A 2023_VolumeI_Tomo_02 | Melhoria | Região Norte / Nordeste | MA | ELETRONORTE | - | SE 500 kV Presidente Dutra | Substituição do REATOR 500 kV PDRE7-04 FASE Reserva e equipamentos associados, inclusive telecomunicações, supervisão, proteção, comando e controle. | 2021-12-31 | RB
ONS | 001498/2018 | PAR-2019 A 2023_VolumeI_Tomo_02 | Melhoria | Região Norte / Nordeste | MA | ELETRONORTE | - | SE 500 kV Presidente Dutra | Substituição do Reator 500 kV PDRE7-06 FASE Reserva (R). | 2021-12-31 | RB
ONS | 001052/2018 | PAR-2019 A 2023_VolumeI_Tomo_02 | Melhoria | Região Norte / Nordeste | PA | ELETRONORTE | - | SE 69 kV Tucuruí | Substituição de TRANSFORMADOR DE POTÊNCIA 69 kV TCTF4-02 | 2021-12-31 | DIT
ONS | 000991/2018 000993/2018 000996/2018 | PAR-2019 A 2023_VolumeI_Tomo_02 | Melhoria | Região Norte / Nordeste | PA | ELETRONORTE | - | SE 230 kV Utinga | Substituição de TRANSFORMADOR DE POTÊNCIA 230 kV UGTF6-01 FA, FB e FV e Equipamentos associados, inclusive de telecomunicações, supervisão, proteção, comando e controle. | 2021-12-31 | RB
ONS | 001001/2018 001002/2018 001003/2018 | PAR-2019 A 2023_VolumeI_Tomo_02 | Melhoria | Região Norte / Nordeste | PA | ELETRONORTE | - | SE 230 kV Utinga | Substituição de TRANSFORMADOR DE POTÊNCIA 230 kV UGTF6-02 FA, FB e FV e equipamentos associados, inclusive de telecomunicações, supervisão, proteção, comando e controle. | 2021-12-31 | RB
ONS | 001145/2018 001343/2018 001149/2018 001151/2018 | PAR-2019 A 2023_VolumeI_Tomo_02 | Melhoria | Região Norte / Nordeste | PA | ELETRONORTE | - | SE 230 kV Vila do Conde | Substituição dos BANCOS DE CAPACITORES 230 kV 111 Mvar, BC1, BC2, BC3 3 BC4 e equipamentos associados, inclusive de telecomunicações, supervisão, proteção, comando e controle. | 2021-12-31 | RB
ONS | 000979/2018 000980/2018 000978/2018 000981/2018 | PAR-2019 A 2023_VolumeI_Tomo_02 | Melhoria | Região Norte / Nordeste | PA | ELETRONORTE | - | SE 500 kV Vila do Conde | Substituição de REATOR 500 kV VCRE7-01 FASES A, B, V e Reserva e equipamentos associados, inclusive de telecomunicações, supervisão, proteção, comando e controle | 2021-12-31 | RB
ONS | 000985/2018 | PAR-2019 A 2023_VolumeI_Tomo_02 | Melhoria | Região Norte / Nordeste | MT | ELETRONORTE | - | SE 13,8 kV Coxipó | Desativação do COMPENSADOR ESTÁTICO CXCE2-01 e equipamentos associados, inclusive de telecomunicações, supervisão, proteção, comando e controle | 2021-12-31 | RB
ONS | 002870/2018 | PAR-2019 A 2023_VolumeI_Tomo_02 | Melhoria | Região Norte / Nordeste | MT | ELETRONORTE | - | SE 230 kV Sinop | Desativação do Banco de Capacitores 230kV - 30MVAr, com conexões e SPCS. Instalação de vão completo e SPCS para Reator 230kV - 20MVAr. | 2021-12-31 | RB
ONS | 005106/2018 | PAR-2019 A 2023_VolumeI_Tomo_02 | Melhoria | Regiões Sudeste / Centro-Oeste / Acre-Rondônia | SP | CTEEP | - | SE 230 kV Centro - CTR | Substituiçaõ dos quatro bancos de capacitores (3A, 3B, 4A e 4B) E OS DISJUNTORES, 35552-15, 35552-16, 35552-17 e 35552-18, de 20 kV dos respectivos módulos de conexões. | Imediato | DIT
ONS | 004702/2018 | PAR-2019 A 2023_VolumeI_Tomo_02 | Reforço | Regiões Sudeste / Centro-Oeste / Acre-Rondônia | SP | FURNAS | - | SE 345 kV Ibiúna | Revitalização completa de transformador conversor, CV01 | Imediato | RB
ONS | 004735/2018 | PAR-2019 A 2023_VolumeI_Tomo_02 | Reforço | Regiões Sudeste / Centro-Oeste / Acre-Rondônia | SP | FURNAS | - | SE 345 kV Ibiúna | Revitalização completa de transformador conversor, trafo reserva | Imediato | RB
ONS | 003558/2018 | PAR-2019 A 2023_VolumeI_Tomo_02 | Melhoria | Regiões Sudeste / Centro-Oeste / Acre-Rondônia | MG | CEMIG-GT | - | SE 500 kV Jaguara | Substituição do transformador T11 500/345 kV (400 MVA) | Imediato | RB
ONS | 003306/2018 | PAR-2019 A 2023_VolumeI_Tomo_02 | Melhoria | Regiões Sudeste / Centro-Oeste / Acre-Rondônia | SP | CTEEP | - | SE 345 kV Interlagos | Substituição do Autotransformador TR-q. 345/230 kV, 450 MVA. | 2019-12-31 | RB
ONS | 004110/2018 | PAR-2019 A 2023_VolumeI_Tomo_02 | Melhoria | Regiões Sudeste / Centro-Oeste / Acre-Rondônia | SP | CTEEP | - | SE 345 kV Nordeste | Substituição da Fase Branca do banco de transformadores n°3 (TR-3), 345/88-34,5 kV | 2019-12-31 | RB
ONS | 000553/2018 | PAR-2019 A 2023_VolumeI_Tomo_02 | Melhoria | Regiões Sudeste / Centro-Oeste / Acre-Rondônia | SP | CTEEP | - | SE 138 kV Votuporanga 2 | Substituição do TR-2, 138/69 kV, 25 MVA. | 2019-12-31 | DIT
ONS | 000982/2018 | PAR-2019 A 2023_VolumeI_Tomo_02 | Melhoria | Regiões Sudeste / Centro-Oeste / Acre-Rondônia | MT | ELETRONORTE | - | SE 230 kV Rondonópolis | Substituição de BANCO DE CAPACITORES 230 kV 30 Mvar, BC1 e equipamentos associados, inclusive de telecomunicações, supervisão, proteção, comando e controle | 2020-12-31 | RB
ONS | 005105/2018 | PAR-2019 A 2023_VolumeI_Tomo_02 | Melhoria | Regiões Sudeste / Centro-Oeste / Acre-Rondônia | MG | CEMIG-GT | - | SE 230 kV Itabira 2 | Substituição do transformador T1 230-69 kV (66 MVA) | 2021-12-31 | RB
ONS | 003558/2018 | PAR-2019 A 2023_VolumeI_Tomo_02 | Melhoria | Regiões Sudeste / Centro-Oeste / Acre-Rondônia | MG | CEMIG-GT | - | SE 500 kV Jaguara | Substituição do sistema de controle do vão 14P, consistindo na desativação dos painéis de controle S14A e C36 e instação de painel dual com 2 unidades de controle redundantes. | 2021-12-31 | RB
ONS | 001218/2018 | PAR-2019 A 2023_VolumeI_Tomo_02 | Melhoria | Regiões Sudeste / Centro-Oeste / Acre-Rondônia | SP | CTEEP | - | SE 88 kV Ramon Rebert Filho | Substituição de 1 banco de capacitores (BC-3A) 88 kV, 28,8 Mvar. | 2021-12-31 | DIT
ONS | 002017/2018 | PAR-2019 A 2023_VolumeI_Tomo_02 | Melhoria | Regiões Sudeste / Centro-Oeste / Acre-Rondônia | SP | CTEEP | - | SE 440 kV Ribeirão Preto | Substituição do Reator 1 (RE-1), 180 Mvar, 440 kV. | 2021-12-31 | RB

## Alterações e Retiradas
MINISTÉRIO DE MINAS E ENERGIA Secretaria de Planejamento e Desenvolvimento Energético Departamento de Planejamento Energético Coordenação-Geral de Planejamento da Transmissão Plano de Outorgas de Transmissão de Energia Elétrica Melhorias de grande porte e Reforços para aumento da vida útil das instalações, Ciclo 2019 1ª Emissão (05/09/2019)
ORIGEM DA RECOMENDAÇÃO | REFERÊNCIA | CLASSIFICAÇÃO | REGIÃO | UF | TRANSMISSORA OU GERADORA | DISTRIBUIDORA | INSTALAÇÃO | DESCRIÇÃO | NECESSIDADE | CLASSIFICAÇÃO DA INSTALAÇÃO | ALTERAÇÃO OU RETIRADA
ONS | 004874/2016 | Reforço | Região Sul / Mato Grosso do Sul | PR | FURNAS | - | SE Foz do Iguaçu | Reforço para aumento de vida útil do transfomador conversor, instalado na posição TR ZQ1 fase C após a revitalização: revitalização completa. Aumento de vida útil: 35 anos. | 2017-01-01 | RB | RETIRADA
ONS | 004875/2016 | Reforço | Região Sul / Mato Grosso do Sul | PR | FURNAS | - | SE Foz do Iguaçu | Reforço para aumento de vida útil do transfomador conversor, instalado na posição TR ZE1 fase B após a revitalização: revitalização completa. Aumento de vida útil: 35 anos. | 2017-01-01 | RB | RETIRADA
ONS | 004876/2016 | Reforço | Região Sul / Mato Grosso do Sul | PR | FURNAS | - | SE Foz do Iguaçu | Reforço para aumento de vida útil do transfomador conversor, instalado na posição TR ZP1 fase C após a revitalização: revitalização completa. Aumento de vida útil: 35 anos. | 2017-01-01 | RB | RETIRADA
ONS | 004082/2017 | Melhoria | Região Sul / Mato Grosso do Sul | PR | FURNAS | - | SE Foz do Iguaçu - 60 Hz | Substituição de reator, posição RT FIIV2 fase B. | 2020-12-31 | RB | ALTERAÇÃO
ONS | 005752/2016 | Melhoria | Regiões Sudeste / Centro-Oeste / Acre-Rondônia | SP | FURNAS | - | SE Ibiuna | Revitalização completa do transformador conversor 345 kV, energizado em 02/11/2017, após a revitalização, reaqlocado na posição "TRZL1 fase C". | 2017-01-01 | DIT | RETIRADA
ONS | 012509/2016 | Melhoria | Regiões Sudeste / Centro-Oeste / Acre-Rondônia | SP | FURNAS | - | SE Tijuco Preto | Substituição do reator 765 kV RTIATP3 FASE C por um novo. | 2017-01-01 | RB | ALTERAÇÃO
ONS | 007280/2016 | Melhoria | Regiões Sudeste / Centro-Oeste / Acre-Rondônia | PR | FURNAS | - | SE Ivaipora | Revitalização completa da unidade RTIATP3 fase C de Tijuco Preto. Após a revitalização, o reator foi enviado para a SE Ivaiporã na posição RTIAIV2 fase B. | 2017-01-01 | RB | ALTERAÇÃO
ONS | 007280/2016 | Melhoria | Regiões Sudeste / Centro-Oeste / Acre-Rondônia | SP | FURNAS | - | SE Itaberá | Revitalização completa do reator da fase B do RTIAIV2. | 2017-01-01 | RB | ALTERAÇÃO
ONS | 013708/2016 | Melhoria | Regiões Sudeste / Centro-Oeste / Acre-Rondônia | ES | FURNAS | - | SE Vitória | Substituição da fase A do banco de autotransformadores 345/138 kV AT04. | 2017-01-01 | RB | ALTERAÇÃO
ONS | 005750/2016 | Reforço | Regiões Sudeste / Centro-Oeste / Acre-Rondônia | SP | FURNAS | - | SE Ibiuna | Reforço para aumento de vida útil do banco de transformadores conversores 345 kV (TRZG1 A) revitalização completa. Aumento de vida útil: 35 anos. | 2017-04-30 | DIT | RETIRADA
ONS | 000717/2014 | Melhoria | Regiões Sudeste / Centro-Oeste / Acre-Rondônia | SP | FURNAS | - | SE Tijuco Preto | Substituição da fase reserva do transformador AT03 765/500 kV e o transformador regulador reserva. | 2018-01-01 | RB | ALTERAÇÃO
ONS | 000678/2014 | Melhoria | Regiões Sudeste / Centro-Oeste / Acre-Rondônia | GO | FURNAS | - | SE Barro Alto | Substituição da fase reserva, implantada em nova base de concreto e obras associadas. | 2018-01-01 | RB | ALTERAÇÃO

## Retirada ou Alteração (hidden)
MINISTÉRIO DE MINAS E ENERGIA Secretaria de Planejamento e Desenvolvimento Energético Departamento de Planejamento Energético Coordenação-Geral de Planejamento da Transmissão
Origem da Recomendação | Referência | Classificação da Obra | Região | UF | Concessionária | Identificação da Subestação/ Linha de Transmissão | Descrição | Classificação da Instalação | Ciclo do POTEE da 1º Ocorrência ou da Última Modificação
ONS | RE-2.3-105/2017 - VER. 1 - PAR - Volume I - Tomo 2 | Reforço para aumento de vida útil | Centro-oeste | MG | CEMIG-GT | SE Emborcação | Substituição de transformador, posição T9. | RB | 2015
ONS | RE-2.3-105/2017 - VER. 1 - PAR - Volume I - Tomo 2 | Melhoria de grande porte | Nordeste | PI | Chesf | SE Boa Esperança | Substituição de reator, posição 05E3 - Fase A. | RB | 2017
ONS | RE-2.3-105/2017 - VER. 1 - PAR - Volume I - Tomo 1 | Ampliação | Sul | RS | - | SE CACHOEIRINHA 3 | Construção da subestação 230/138 kV 2 AT trifásicos 230/138 kV de 150 MVA e conexões. Seccionamento da LT 230 kV Cidade Industrial - Gravataí 2, C1 e C2 na SE Cachoeirinha 3, circuitos duplos, 4 x 2,5 km, 1 x 636 MCM, 5 ELs 138 kV: 2 para SE Cachoeirinha 1; 1 para SE Canoas 3; 1 para SE São Leopoldo e; 1 para SE Taquara. | DIT | 2010
ONS | RE-2.3-105/2017 - VER. 1 - PAR - Volume I - Tomo 1 | Reforço | Sul | PR | COPEL-GT | LT 230 kV FIGUEIRA - JAGUARIAÍVA | Recapacitação Circuito simples, 82,7 km, 1 x 636 MCM | DIS | 2014
Escala de Cores | [6 empty] | Orientação
Amarelo | Alteração em relação aos Ciclos Anteriores do Plano de Outorgas de Transmissão de Energia Elétrica | [5 empty] | Referenciar o Ciclo do POTEE da 1º Ocorrência ou da Última Modificação
Laranja | Retirada em relação aos Ciclos Anteriores do Plano de Outorgas de Transmissão de Energia Elétrica | [5 empty] | Referenciar o Ciclo do POTEE da 1º Ocorrência ou da Última Modificação