## Slide 1: Planejamento da Expansão da Transmissão e a Participação dos Agentes de Transmissão
EPE/DEE – STE/SMA
Seminário “Implantação e Integração de Novos Empreendimentos de
Transmissão e Geração de Energia ao Sistema Elétrico Brasileiro”
Brasília, 14 e 15 de março de 2018

## Slide 2
Ciclo do processo de planejamento da transmissão
Interação EPE - Agentes (fase pré-leilão)
Interação EPE e MME – ANEEL/ONS (fase pós-leilão)
Constatações finais
ROTEIRO

## Slide 3: 1. CICLO DO PROCESSO DE PLANEJAMENTO DA TRANSMISSÃO

## Slide 4
Projeção de carga
Plano de geração
Estudos EPE
(GETs EPE / Transmissoras / Distribuidoras)
Plano Decenal de Transmissão
Empreendimentos recomendados pela EPE para licitação:
PET – Programa de Expansão da Transmissão (determinativo) - 6 anos iniciais
Estudos de transmissão
Empreendimentos recomendados para os 4 anos finais: PELP – Programa de Expansão de Longo Prazo (indicativo)
Novas instalações (conexão de geradores, consumidores, atendimento a sistemas regionais, interligações de subsistemas)
O processo cíclico do planejamento da transmissão
ANEEL (leilões/autorizações)
R1
Base de Dados
MME – Plano de outorgas de empreendimentos de transmissão
Consolidação com base no Planejamento (PET) e Operação (PAR)
R1+R2+R3+R4+R5

## Slide 5
Viabilidade Técnico-Econômica e Socioambiental - R1 (EPE)
  Estudos de regime permanente – N, N-1, N-2 (segurança)
  Transitórios Eletromecânicos
  Avaliação socioambiental preliminar (corredores de LTs e localização de SEs)
  Avaliação econômica
  Análise dos níveis de curto-circuito
Detalhamento das Características Técnicas - R2
  Transitórios eletromagnéticos
  Esecificações preliminares de linhas e equipamentos CA e CC
  Requisitos de controle especiais
Avaliação Socioambiental - R3
  Definição referencial: traçado das linhas e localização das SEs
Compartilhamento com Instalações Existentes - R4
  Descrição dos requisitos de medição, proteção e controle
  Compartilhamento e ampliação da infraestrutura física das instalações
Estimativa de Custos Fundiários – R5
  Identificação do padrão fundiário da região
  Realizar estimativa de custos para preparação do edital do leilão
Relatórios R1a R5: Síntese

## Slide 6
Viabilidade Técnico-Econômica e Socioambiental - R1
  Estudos de regime permanente – N, N-1, N-2 (segurança)
  Transitórios Eletromecânicos
  Avaliação socioambiental preliminar (corredores de LTs e localização de SEs)
  Avaliação econômica
  Análise dos níveis de curto-circuito
Detalhamento das Características Técnicas - R2 (Agentes ou EPE)
  Transitórios eletromagnéticos
  Especificações preliminares de linhas e equipamentos CA e CC
  Requisitos de controle especiais
Avaliação Socioambiental - R3
  Definição referencial: traçado das linhas e localização das SEs
Compartilhamento com Instalações Existentes - R4
  Descrição dos requisitos de medição, proteção e controle
  Compartilhamento e ampliação da infraestrutura física das instalações
Estimativa de Custos Fundiários – R5
  Identificação do padrão fundiário da região
  Realizar estimativa de custos para preparação do edital do leilão
Relatórios R1a R5: Síntese

## Slide 7
Viabilidade Técnico-Econômica e Socioambiental - R1
  Estudos de regime permanente – N, N-1, N-2 (segurança)
  Transitórios Eletromecânicos
  Avaliação socioambiental preliminar (corredores de LTs e localização de SEs)
  Avaliação econômica
  Análise dos níveis de curto-circuito
Detalhamento das Características Técnicas - R2
  Transitórios eletromagnéticos
  Especificações preliminares de linhas e equipamentos CA e CC
  Requisitos de controle especiais
Avaliação Socioambiental - R3 (Solicitado aos agentes pelo MME)
  Definição referencial: traçado das linhas e localização das SEs
Compartilhamento com Instalações Existentes - R4
  Descrição dos requisitos de medição, proteção e controle
  Compartilhamento e ampliação da infraestrutura física das instalações
Estimativa de Custos Fundiários – R5
  Identificação do padrão fundiário da região
  Realizar estimativa de custos para preparação do edital do leilão
Relatórios R1a R5: Síntese

## Slide 8
Viabilidade Técnico-Econômica e Socioambiental - R1
  Estudos de regime permanente – N, N-1, N-2 (segurança)
  Transitórios Eletromecânicos
  Avaliação socioambiental preliminar (corredores de LTs e localização de SEs)
  Avaliação econômica
  Análise dos níveis de curto-circuito
Detalhamento das Características Técnicas - R2
  Transitórios eletromagnéticos
  Especificações preliminares de linhas e equipamentos CA e CC
  Requisitos de controle especiais
Avaliação Socioambiental - R3
  Definição referencial: traçado das linhas e localização das SEs
Compartilhamento com Instalações Existentes - R4 (solicitado aos agentes pelo MME)
  Descrição dos requisitos de medição, proteção e controle
  Compartilhamento e ampliação da infraestrutura física das instalações
Estimativa de Custos Fundiários – R5
  Identificação do padrão fundiário da região
  Realizar estimativa de custos para preparação do edital do leilão
Relatórios R1a R5: Síntese

## Slide 9
Viabilidade Técnico-Econômica e Socioambiental - R1
  Estudos de regime permanente – N, N-1, N-2 (segurança)
  Transitórios Eletromecânicos
  Avaliação socioambiental preliminar (corredores de LTs e localização de SEs)
  Avaliação econômica
  Análise dos níveis de curto-circuito
Detalhamento das Características Técnicas - R2
  Transitórios eletromagnéticos
  Especificações preliminares de linhas e equipamentos CA e CC
  Requisitos de controle especiais
Avaliação Socioambiental - R3
  Definição referencial: traçado das linhas e localização das SEs
Compartilhamento com Instalações Existentes - R4
  Descrição dos requisitos de medição, proteção e controle
  Compartilhamento e ampliação da infraestrutura física das instalações
Estimativa de Custos Fundiários – R5 (Solicitado aos agentes pelo MME)
  Identificação do padrão fundiário da região
  Realização de estimativa de custos para preparação do edital do leilão
Relatórios R1a R5: Síntese

## Slide 10
Análise de novos empreendimentos de transmissão
sim
Ajustes técnicos?
não
Leilão / Autorização (ANEEL)
Viabilidade técnico-econômica e socioambiental
(Seleção da alternativa)- EPE realiza todos os estudos e encaminha ao MME
(relatório R1)
Detalhamento das características técnicas
(relatório R2)
Restrições socioambientais ?
Diretriz do Traçado e Análise socioambiental
(relatório R3)
Compartilhamento das instalações existentes
(relatório R4)
Ajustes técnicos?
não
sim
sim
MME solicita a elaboração dos relatórios R2, R3, R4 e R5
MME encaminha relatórios R1 a R5 a ANEEL para início do processo de outorga
Custos Fundiários
(R5)
não
Identificação da necessidade de expansão da rede

## Slide 11: 2. Interação EPE - AGENTES (fase pré-leilão)

## Slide 12
AGENTES
Participação nos GETs (R1)
Consulta de expansão das
instalações existentes (R1)
Acompanhamento nas inspeções de campo
Interação na fase de elaboração do relatórios R2, R3 e R4
Relação dos equipamentos em final de vida útil (ONS/EPE)

## Slide 13
ONS
Interação com base no relatório R1 para subsidiar o Anexo Técnico do edital do leilão de transmissão

## Slide 14
Órgãos
Federais / Estaduais / Municipais (*)
Divulgação/acompanhamento dos estudos em desenvolvimento
Troca de informações para minimizar riscos dos empreendimentos em estudo
(*) Secretarias de Planejamento/Energia/Desenvolvimento + Órgãos ambientais e intervenientes
Importante!

## Slide 15: 3. Interação EPE e MME-ANEEL/ONS (fase pós-leilão)

## Slide 16
MME
ANEEL
ONS
Subsídios ao MME, ANEEL e ONS na eventualidade de desvios técnicos no projeto com impacto na solução planejada:
  Condicionantes ambientais
  Condicionantes técnicos

## Slide 17: 3. Constatações finais

## Slide 18
Planejamento da Expansão da Transmissão
Participação dos agentes durante os estudos
Transparência
  Aos novos agentes são disponibilizadas informações sobre o processo do planejamento da expansão
  São disponibilizadas informações sobre o potencial (mercado) de linhas de transmissão e equipamentos a ser licitado/autorizado, tendo como referências:
        Estudos já finalizados e em desenvolvimento
        PDE
        PET/PELP, Plano de Outorgas
        Informes no portal da EPE

## Slide 19
F I M
Amilcar Guerreiro
Diretor de Estudos de Energia Elétrica
amilcar.guerreiro@epe.gov.br
Marcos Bressane
Superintendente de Transmissão de Energia
marcos.bressane@epe.gov.br
Elisângela Medeiros de Almeida
Superintendente de Meio Ambiente
elisangela.almeida@epe.gov.br