## Slide 1: Gestão dos Contratos de Transmissão
IVO SECHI NAZARENO
Superintendente de Concessões, Permissões e Autorizações de Transmissão e Distribuição - SCT
Brasília, março de 2018

## Slide 2
Art. 3º [...] compete à ANEEL:
[...]
IV - gerir os contratos de concessão ou de permissão de serviços públicos de energia elétrica, de concessão de uso de bem público, bem como fiscalizar, diretamente ou mediante convênios com órgãos estaduais, as concessões, as permissões e a prestação dos serviços de energia elétrica; (Redação dada pela Lei nº 10.848, de 2004)
“
“
Lei nº 9.427, de 26 de dezembro de 1996
Base Legal
Notes: Várias fontes identificam como será a Rede de Futuro e o autor aí citado define como sendo os recursos distribuídos: a GV, os Ves, Storage; Eficiência Energética e a Gestão pelo Lado da Demanda.
Podemos segregar essa discussão entre os Defensores e Opositores entre Teoria e Prática entre Entusiastas e Céticos

## Slide 3
Complementariedade das Competências Institucionais
Foco na segurança do abastecimento de energia elétrica
(CMSE – DMSE)
Foco no acompanhamento da implantação dos empreendimentos de energia elétrica e no desenvolvimento sustentável das outorgas

## Slide 4: Contrato de Concessão
“CLÁUSULA TERCEIRA – CONDIÇÕES DE PRESTAÇÃO DO SERVIÇO
Na prestação do SERVIÇO PÚBLICO DE TRANSMISSÃO, a TRANSMISSORA terá liberdade na direção de seus negócios, investimentos, pessoal, material e tecnologia, observados os termos deste CONTRATO, a legislação específica, as normas regulamentares e as instruções e determinações do PODER CONCEDENTE e da ANEEL.”
Dessa forma, o objetivo da gestão contratual é diagnosticar os problemas que podem impactar na entrada em operação comercial no prazo e buscar auxiliar as concessionárias a superá-los. Seríamos um facilitador, sem o propósito de substituir a gestão da transmissora.

## Slide 5
O objetivo da Gestão dos Contratos de Transmissão na ANEEL
Desde 2015 a ANEEL aprimorou os processos de gestão e, atualmente, tem de forma completa informações que permitem:
    apresentar propostas para desenvolvimento das outorgas;
    avaliar o cumprimento dos cronogramas das outorgas.
Entretanto, ao mesmo tempo que realiza gestão de outorgas, busca também:
    emitir sinais regulatórios técnicos e econômicos para eficiência (regulação por incentivos);
    manter o equilíbrio econômico e financeiro e atratividade dos negócios.

## Slide 6
Objetivos das Reuniões de Gestão dos Contratos
Auxiliar a transmissora no tratamento de todas as questões relevantes, indicando melhores práticas e apresentado propostas de encaminhamento de soluções;
Mediar e esclarecer questões apresentadas;
Identificar a necessidade e atuar institucionalmente com stakeholders para auxiliar a transmissora no desenvolvimento da outorga;
Elaborar diagnóstico sobre desenvolvimento da concessão;
Formar a percepção da autoridade regulatória sobre a gestão que a delegada realiza (importância da participação dos gestores).

## Slide 7
Como a gestão de contratos é realizada?
  Por meio de:
  monitoramento formal de pontos relevantes ao desenvolvimento da concessão;
  Reuniões periódicas com os gestores da concessionária;
  Duração estimada: Da celebração dos contratos de concessão até a entrada em operação comercial.
  Em caso de necessidade, o processo é estendido ao tempo pós operação comercial.

## Slide 8
Reuniões de Gestão dos Contratos
Periodicidade quadrimestral.
Acompanhamento de 84 Contratos de Concessão.
Para o próximo ciclo de reuniões em agosto e setembro, serão mais 11 Contratos do Leilão 02/2017, assinados na última semana, totalizando 95 Contratos em acompanhamento.
No ultimo ciclo foram realizadas 30 reuniões de gestão, distribuídas em 9 dias de trabalho.
Adicionalmente, existem os preparativos para as reuniões (convocações, análise das planilhas e informações encaminhadas previamente), além das diversas demandas trazidas pelas empresas para os encontros.

## Slide 9
Monitoramento formal de Pontos de interesse
REIDI e Declaração de Utilidade Pública;
Conformidade do Projeto Básico ao contrato de concessão ;
Celebração dos CPST, CCT e CCI;
Acompanhamento da Garantia de Fiel Cumprimento;
Acompanhamento do Licenciamento sócio-ambiental;
Discussão das Alternativas técnicas na implantação do empreendimento;
  Atendimento dos parâmetros técnicos do Contrato e do Anexo Técnico e às disposições dos Procedimentos de Rede;
Acompanhamento da Engenharia econômico-financeira do projeto e seu cumprimento;
Mapa das contratações e aquisições (EPC, terrenos, equipamentos etc);
Esclarecimentos e atendimentos a Demandas apresentadas à SCT.

## Slide 10
Principais demandas da Gestão de Contratos
Alteração de cronograma de construção do empreendimento;
Integração, emissão de termos de liberação e PVA;
Reestruturação societária (em conjunto com a SFF);
CCT, Rede Básica custeada por TUST Fronteira;
Cláusula de Antecipação x benefício para o SIN.

## Slide 11
Planos de Recuperação
A SCT, ao verificar atrasos nos marcos intermediários dos cronogramas, solicita plano de recuperação às empresas.
Caso a empresa não apresente ou apresente um plano inviável, demandamos um RFT para obrigar a empresa a fazê-lo, evidenciando o caminho da caducidade.
Definições quanto à emissão do RFT – O Relatório de Falhas e Transgressões é uma importante ferramenta na tentativa de mitigar atrasos nos cronogramas dos empreendimentos:
Plano apresentado é viável?
  SIM: Cumprimento do plano leva a normalidade da outorga;
  NÃO: Melhor decisão é trocar o gestor ou retomar a concessão.

## Slide 12
Resultados do processo de Gestão dos Contratos
  Extintos 17 contratos por caducidade (Abengoa, Brax e Isolux);
  recomendadas as extinções de 4 contratos da Chesf;
  Instaurados 62 processos de execução de garantia por caducidade da concessão ou atraso;
  Solicitados 55 planos de mitigação dos atrasos verificados nas concessões.

## Slide 13
IVO SECHI NAZARENO
Superintendente de Concessões, Permissões e Autorizações de Transmissão e Distribuição
ENDEREÇO: SGAN 603 Módulos I e J - Brasília/DF
CEP: 70830-110
TELEFONE GERAL: 061 2192 8020
OUVIDORIA SETORIAL:167

## Slide 14: Fiscalização da expansão da transmissão
Xxxxx xx xxxxxxxxxx
SFE
Brasília/DF, março de 2018

## Slide 15: REGULAÇÃO RESPONSIVA
Sugere que as ações de fiscalização devem ser moduladas de acordo com o perfil e o comportamento de cada agente regulado (OCDE, 2014).

## Slide 16: DESCRIÇÃO DO PROCESSO
Perturbações
Indisponibilidades
Indicadores
Atendimento a Recomendações
Atuação da Proteção
Risco
Monitoramento
Análise
Prioridade
Falhas detectadas
Evidências
Ação Fiscalizadora
Importância
Cronogramas de Obras
Acompanhamento
Notes: Aqui falar que houve um piloto de P&D cuja solução mostrou-se efetiva

## Slide 17: CICLO DE ATIVIDADES
Notes: Aqui falar que houve um piloto de P&D cuja solução mostrou-se efetiva

## Slide 18: MONITORAMENTO DA EXPANSÃO DA TRANSMISSÃO
SIGET
Alertas de Inadimplência
Solicitação de Justificativas
Previsores
Indicadores da Expansão
Indicadores da Gestão de Obras
Matriz de Criticidade
Acompanhamento Diferenciado
Monitora GT

## Slide 19: PREVISORES
Análise crítica
Data de Referência SFE
Modelos matemáticos
Modelos físicos
Dados históricos
Inspeções in loco
Notes: Aqui falar que houve um piloto de P&D cuja solução mostrou-se efetiva

## Slide 20: INFORMAÇÕES SETORIAIS
Prazos licitados
Situação Geral dos empreendimentos
Tempo médio e atrasos
Tempo de licenciamento
http://www.aneel.gov.br/

## Slide 21: PAINEIS DE DESEMPENHO
Indicadores técnicos de desempenho:
pontualidade
qualidade da previsão
Informações por grupos econômicos, por transmissoras e por empreendimentos
Situação geral dos empreendimentos por grupo
http://www.aneel.gov.br/

## Slide 22: MATRIZ DE CRITICIDADE
Chart: 
| Porte | Atraso | Abrangência | Não Conformidade | Potência de Geração | Número de Geradores | Descasamento | Necessidade de Licenciamento
Empreendimento | 0.46667 | 0.12048 | 1 | 0.4 | 1 | 0.23457 | 0.29196 | 1
Média do setor | 0.5 | 0.3 | 0.6 | 0.4 | 0.5 | 0.1 | 0.1 | 0
Classifica cada empreendimento de acordo com seus parâmetros de importância
Principais empreendimentos selecionados para o acompanhamento diferenciado

## Slide 23: ANÁLISE
DOC SIC: 48534.001546/2017-00
Feedbacks regulatórios;
Análises estatísticas setoriais;
Solicitação de Planos de Melhorias e Providências para melhoria da gestão de empreendimentos;
Indicação de ações de fiscalização específicas (incluindo caducidades).

## Slide 24: ACOMPANHAMENTO
http://www.aneel.gov.br/area.cfm?idArea=38&idPerfil=2
Inteligência Analítica
Inspeções de Campo
Diminuição de atrasos e maior previsibilidade
Reuniões com agentes
Número de Empreendimentos Acompanhados
20
88
393
Notes: Aqui falar que houve um piloto de P&D cuja solução mostrou-se efetiva

## Slide 25: AÇÃO FISCALIZADORA
De 2008 até hoje as ações fiscalizadoras de expansão da transmissão representam:
380 notificações
243 autuações
R$ 187,6 milhões em penalidades aplicadas
17 instruções de processos de caducidade

## Slide 26
ENDEREÇO: SGAN 603 Módulos I e J - Brasília/DF
CEP: 70830-110
TELEFONE GERAL: 061 2192 0000
OUVIDORIA SETORIAL:167