## Empreendimentos PDE 2031
Código Empreendimento | GET | Estudo | Tipo do Empreendimento | Característica | Nome do Empreendimento | Itens de obra | Região Geoelétrica | UF Origem | UF Destino | UF Secc | Status atual | Data de Necessidade | Data prevista | km Total | Potência Total (TF / ATF ) sem unidade reserva | Total Investimento (2021) R$ (Jean: sem custo de instalações <230 kV) | Total Investimento (2021) R$/1000 (Jean: sem custo de instalações <230 kV) | Contratação | SIGET.codDMSE | SIGET.datPrevista (26/08/2021) | Check PET PELP (estudos novos) | DatTend Leilões 2021 (atualizar SGET) | DatTend PET/PELP - cenário de referência (sem atualizar SGET) | DatTend GETs - cenário de referência (sem atualizar SGET) |  | DatTend final do cenário otimista | DatTend final do cenário de referência | DatTend final do cenário pessimista | Ação no SGET |  |  |  | PDE 2031-operação | PDE 2031-ref | PDE 2031-ref e sim PDE 2030-ref | PDE 2031-ref e não PDE 2030-ref |  | Tensão | De | De | De | De | De | R$ | km | mva | Para | Para | Para | Para | Para | R$ | km | mva | Submercado | LT | LT sem outorga | LT outorga | SE | SE sem outorga | SE outorga | Total |  |  | LT |  | SE |  | Total |  |  | LT | 69918534142.1226 | 69.45% | Ano | Outorgado | Não outorgado |  |  | Ref |  | Tensão | ±800 kV | 750 kV | ±600 kV | 500 kV | 440 kV | 345 kV | 230 kV | TOTAL | Tabela 4 - 3
19163 | GET-SE/CO + AC e RO | Estudo de Atendimento à Região Centro do Estado do Espírito Santo | LT | Nova | LT 345 kV Viana 2 - João Neiva 2, C1 | Circuito Simples 345 kV, 2 x 954 MCM (Rail), 80 km EL (Entrada de Linha) 345 kV, Arranjo DJM // SE Viana 2 EL (Entrada de Linha) 345 kV, Arranjo DJM // SE João Neiva 2 IB (Interligação de Barras) 345 kV, Arranjo DJM // SE Viana 2 IB (Interligação de Barras) 345 kV, Arranjo DJM // SE João Neiva 2 MIM - 345 kV // SE Viana 2 MIM - 345 kV // SE João Neiva 2 MIG-A // SE Viana 2 MIG-A // SE João Neiva 2 | Sudeste | Espírito Santo | Espírito Santo |  | DMSE | 2016-01-01 | 2022-02-01 | 80 | 0 | 152355381.5438 | 152355.3815 | Leilão | T2017-036 | 2022-04-30 | FALSE |  |  |  |  | 2022 | 2022 | 2022 |  | DMSE-2022 | DMSE-2022 | DMSE-2022 | FALSE | TRUE | TRUE | FALSE | 191634237044593152355,381543798T2017-03644681202220222022 | 345 | Espírito Santo | LT-Sudeste/CO | LT-Sudeste/CO-2022 | LT-Sudeste/CO-DMSE | LT-Sudeste/CO-DMSE-2022 | 76177690.7719 | 40 | 0 | Espírito Santo | LT-Sudeste/CO | LT-Sudeste/CO-2022 | LT-Sudeste/CO-DMSE | LT-Sudeste/CO-DMSE-2022 | 76177690.7719 | 40 | 0 | Sudeste/CO | 36099137539.8054 | 22638861843.268 | 13460275696.5374 | 14233516496.4945 | 8193025698.92 | 6040490797.5746 | 50332654036.3 |  | Nordeste | 8181654185.9934 | 11.7% | 4270881042.9732 | 13.88% | 12452535228.9666 | 12.37% |  | SE | 30759042123.9445 | 30.55% |  |  | Otimista | Referência | Pessimista |  |  |  | km
19164 | GET-SE/CO + AC e RO | Estudo de Atendimento à Região Centro do Estado do Espírito Santo | SE | Expansão | SE 345 kV João Neiva 2 | Compensador Estático 345 kV, 1 x (-150/+150) Mvar IB (Interligação de Barras) 345 kV, Arranjo DJM CC (Conexão de Compensador) 345 kV, Arranjo DJM MIM - 345 kV | Sudeste | Espírito Santo |  |  | DMSE | 2018-01-01 | 2022-02-01 | 0 | 0 | 130313900.5538 | 130313.9006 | Instalação | T2017-036 | 2022-04-30 | FALSE |  |  |  |  | 2022 | 2022 | 2022 |  | DMSE-2022 | DMSE-2022 | DMSE-2022 | FALSE | TRUE | TRUE | FALSE | 191644310144593130313,900553792T2017-03644681202220222022 | 345 | Espírito Santo | SE-Sudeste/CO | SE-Sudeste/CO-2022 | SE-Sudeste/CO-DMSE | SE-Sudeste/CO-DMSE-2022 | 65156950.2769 | 0 | 0 | Espírito Santo | SE-Sudeste/CO | SE-Sudeste/CO-2022 | SE-Sudeste/CO-DMSE | SE-Sudeste/CO-DMSE-2022 | 65156950.2769 | 0 | 0 | Sul | 15664247892.1496 | 5012631731.8276 | 10651616160.322 | 6543766479.7408 | 2329811281.3393 | 4213955198.4015 | 22208014371.8904 |  | Norte | 9973494524.1741 | 14.26% | 5710878104.736 | 18.57% | 15684372628.9101 | 15.58% |  |  |  |  | 2022 | 20639702.9215 | 0 | 0 | 0 | 0 | 20639702.9215 | Existente em ago/2021
19167 | GET-SE/CO + AC e RO | Estudo de Atendimento à Região Centro do Estado do Espírito Santo | SE | Expansão | SE 345/138 kV João Neiva 2 | 1°, 2° e 3º ATF 345/138 kV, (9+1) x 133 MVA 1Ф CT (Conexão de Transformador) 345 kV, Arranjo DJM CT (Conexão de Transformador) 138 kV, Arranjo BD4 MIM - 138 kV | Sudeste | Espírito Santo |  |  | DMSE | 2017-01-01 | 2022-02-01 | 0 | 1197 | 130333482.5792 | 130333.4826 | Instalação | T2017-036 | 2022-04-30 | FALSE |  |  |  |  | 2022 | 2022 | 2022 |  | DMSE-2022 | DMSE-2022 | DMSE-2022 | FALSE | TRUE | TRUE | FALSE | 191674273644593130333,482579188T2017-03644681202220222022 | 345 | Espírito Santo | SE-Sudeste/CO | SE-Sudeste/CO-2022 | SE-Sudeste/CO-DMSE | SE-Sudeste/CO-DMSE-2022 | 65166741.2896 | 0 | 598.5 | Espírito Santo | SE-Sudeste/CO | SE-Sudeste/CO-2022 | SE-Sudeste/CO-DMSE | SE-Sudeste/CO-DMSE-2022 | 65166741.2896 | 0 | 598.5 | Norte | 9973494524.1741 | 3136106588.8349 | 6837387935.3392 | 5710878104.736 | 4243864443.9735 | 1467013660.7624 | 15684372628.9101 |  | Sul | 15664247892.1496 | 22.4% | 6543766479.7408 | 21.27% | 22208014371.8904 | 22.06% |  | LT | 69918534142.1226 |  | 2023 | 12712713.1328 | 29349.5739 | 29349.5739 | 0 | 0 | 12742062.7066 | Estimativa dez/2021 | 9204 | 2683 | 12816 | 68583.2 | 6868.9 | 10397 | 64721.1 | 175273.2
19165 | GET-SE/CO + AC e RO | Estudo de Atendimento à Região Centro do Estado do Espírito Santo | LT | Nova | LT 500 kV Mesquita - João Neiva 2, C1 | Circuito Simples 500 kV, 4 x 954 MCM (Rail), 240 km Reator de Linha Fixo 500 kV, (3+1R) x 33,3 Mvar 1Ф // SE Mesquita Reator de Linha Fixo 500 kV, (3+1R) x 33,3 Mvar 1Ф // SE João Neiva 2 EL (Entrada de Linha) 500 kV, Arranjo DJM // SE Mesquita EL (Entrada de Linha) 500 kV, Arranjo DJM // SE João Neiva 2 IB (Interligação de Barras) 500 kV, Arranjo DJM // SE Mesquita IB (Interligação de Barras) 500 kV, Arranjo DJM // SE João Neiva 2 CRL (Conexão de Reator de Linha Fixo) 500 kV, Arranjo DJM // SE Mesquita CRL (Conexão de Reator de Linha Fixo) 500 kV, Arranjo DJM // SE João Neiva 2 MIM - 500 kV // SE João Neiva 2 MIM - 500 kV // SE Mesquita MIG-A // SE Mesquita MIG-A // SE João Neiva 2 | Sudeste | Minas Gerais | Espírito Santo |  | DMSE | 2016-01-01 | 2022-02-01 | 240 | 0 | 609666979.7848 | 609666.9798 | Leilão | T2017-031 | 2022-02-09 | FALSE |  |  |  |  | 2022 | 2022 | 2022 |  | DMSE-2022 | DMSE-2022 | DMSE-2022 | FALSE | TRUE | TRUE | FALSE | 191654237044593609666,979784787T2017-03144601202220222022 | 500 | Minas Gerais | LT-Sudeste/CO | LT-Sudeste/CO-2022 | LT-Sudeste/CO-DMSE | LT-Sudeste/CO-DMSE-2022 | 304833489.8924 | 120 | 0 | Espírito Santo | LT-Sudeste/CO | LT-Sudeste/CO-2022 | LT-Sudeste/CO-DMSE | LT-Sudeste/CO-DMSE-2022 | 304833489.8924 | 120 | 0 | Nordeste | 8181654185.9934 | 1510543154.4302 | 6671111031.5632 | 4270881042.9732 | 1824096534.0362 | 2446784508.9369 | 12452535228.9666 |  | Sudeste/CO | 36099137539.8054 | 51.63% | 14233516496.4945 | 46.27% | 50332654036.3 | 49.99% |  | SE | 30759042123.9445 |  | 2024 | 3572503.446 | 2998435.3313 | 1727004.6445 | 0 | 0 | 5299508.0905 | Evolução | 2920 | 0 | 0 | 18179.52 | 77 | 1488.32 | 10968.48 | 33633.32
19219 | GET SP | Estudo para Definição de Reforços ao Sistema Elétrico do Litoral de São Paulo | LT | Nova | LT 230 kV Henry Borden - Manoel da Nóbrega, C1 e C2 (CD) | Circuito Duplo 230 kV, 2 x 636 MCM (Grosbeak), 20 km EL (Entrada de Linha) 230 kV, Arranjo BD4 // SE Henry Borden EL (Entrada de Linha) 230 kV, Arranjo BD4 // SE Manoel da Nóbrega MIM - 230 kV // SE Henry Borden MIM - 230 kV // SE Manoel da Nóbrega | Sudeste | São Paulo | São Paulo |  | DMSE | 2017-12-01 | 2023-05-01 | 40 | 0 | 78447170.0893 | 78447.1701 | Leilão | T2014-080-A | 2024-01-08 | FALSE |  |  | 2024 |  | 2024 | 2024 | 2024 |  | DMSE-2024 | DMSE-2024 | DMSE-2024 | FALSE | TRUE | TRUE | FALSE | 19219430704504778447,1700893497T2014-080-A45299202420242024 | 230 | São Paulo | LT-Sudeste/CO | LT-Sudeste/CO-2024 | LT-Sudeste/CO-DMSE | LT-Sudeste/CO-DMSE-2024 | 39223585.0447 | 20 | 0 | São Paulo | LT-Sudeste/CO | LT-Sudeste/CO-2024 | LT-Sudeste/CO-DMSE | LT-Sudeste/CO-DMSE-2024 | 39223585.0447 | 20 | 0 | TOTAL | 69918534142.1226 | 32298143318.3607 | 37620390823.7619 | 30759042123.9445 | 16590797958.2691 | 14168244165.6754 | 100677576266.0671 | [9 empty] | LT com | 37620390823.7619 | 53.81% | 2025 | 3642919.1855 | 1463407.905 | 1335812.1923 | 0 | 0 | 4978731.3778 | 2022-2031
19221 | GET SP | Estudo para Definição de Reforços ao Sistema Elétrico do Litoral de São Paulo | SE | Nova | SE 230/138/88 kV Manoel da Nóbrega | 1° e 2° ATF 230/138 kV, (6+1R) x 75 MVA 1Ф 1° ATF 230/138-88 kV, (3+1R) x 75 MVA 1Ф CT (Conexão de Transformador) 230 kV, Arranjo BD4 CT (Conexão de Transformador) 138 kV, Arranjo BD4 CT (Conexão de Transformador) 138 kV, Arranjo BD4 IB (Interligação de Barras) 230 kV, Arranjo BD4 IB (Interligação de Barras) 138 kV, Arranjo BD4 IB (Interligação de Barras) 138 kV, Arranjo BD4 EL (Entrada de Linha) 230 kV, Arranjo BD4 EL (Entrada de Linha) 138 kV, Arranjo BD4 EL (Entrada de Linha) 138 kV, Arranjo BD4 MIG (Terreno Rural) MIM - 230 kV MIM - 138 kV | Sudeste | São Paulo |  |  | DMSE | 2017-12-01 | 2023-05-01 | 0 | 675 | 150229365.3184 | 150229.3653 | Leilão | T2014-080-A | 2024-01-08 | FALSE |  |  | 2024 |  | 2024 | 2024 | 2024 |  | DMSE-2024 | DMSE-2024 | DMSE-2024 | FALSE | TRUE | TRUE | FALSE | 192214307045047150229,365318373T2014-080-A45299202420242024 | 230 | São Paulo | SE-Sudeste/CO | SE-Sudeste/CO-2024 | SE-Sudeste/CO-DMSE | SE-Sudeste/CO-DMSE-2024 | 75114682.6592 | 0 | 337.5 | São Paulo | SE-Sudeste/CO | SE-Sudeste/CO-2024 | SE-Sudeste/CO-DMSE | SE-Sudeste/CO-DMSE-2024 | 75114682.6592 | 0 | 337.5 | [17 empty] | SE com | 14168244165.6754 | 46.06% | 2026 | 8341286.0262 | 8962965.6864 | 2681853.1489 | 0 | 0 | 11023139.1751 | Evolução | 0 | 0 | 0 | 7227.52 | 66 | 1354.4 | 8712.98 | 17360.9
23792 | GET-SE/CO + AC e RO | Integração de Cruzeiro do Sul e Feijó ao Sistema Interligado Nacional | LT | Nova | LT 230 kV Rio Branco - Feijó, C1 | Circuito Simples 230 kV, 1 x 795 MCM (TERN), 392 km Reator de Linha Fixo 230 kV, (3+1R) x 6,67 Mvar 1Ф // SE Feijó Reator de Linha Fixo 230 kV, (3+1R) x 6,67 MVar 1Ф // SE Rio Branco EL (Entrada de Linha) 230 kV, Arranjo BPT // SE Rio Branco EL (Entrada de Linha) 230 kV, Arranjo BD4 // SE Feijó CRL (Conexão de Reator de Linha Fixo) 230 kV, Arranjo BPT // SE Rio Branco CRL (Conexão de Reator de Linha Fixo) 230 kV, Arranjo BD4 // SE Feijó MIM - 230 kV // SE Rio Branco MIM - 230 kV // SE Feijó MIG-A // SE Rio Branco | Centro-Oeste e Estados do Acre e Rondônia | Acre | Acre |  | DMSE | 2025-03-01 | 2025-03-01 | 392 | 0 | 326764731.0884 | 326764.7311 | Leilão | T2020-046-B | 2023-04-03 | FALSE |  |  |  |  | 2023 | 2023 | 2023 |  | DMSE-2023 | DMSE-2023 | DMSE-2023 | FALSE | TRUE | TRUE | FALSE | 237924571745717326764,73108843T2020-046-B45019202320232023 | 230 | Acre | LT-Sudeste/CO | LT-Sudeste/CO-2023 | LT-Sudeste/CO-DMSE | LT-Sudeste/CO-DMSE-2023 | 163382365.5442 | 196 | 0 | Acre | LT-Sudeste/CO | LT-Sudeste/CO-2023 | LT-Sudeste/CO-DMSE | LT-Sudeste/CO-DMSE-2023 | 163382365.5442 | 196 | 0 | Linhas de Transmissão (km) | [16 empty] | LT sem | 32298143318.3607 | 46.19% | 2027 | 2879510.2776 | 23805510.2406 | 11980377.2956 | 0 | 0 | 14859887.5732 | 2022-2026
20907 | GET-SUL | Estudo de Atendimento Elétrico ao Estado do Rio Grande do Sul: Região Serrana | LT | Nova | LT 230 kV Caxias Norte - Caxias 6, C1 | Circuito Simples 230 kV, 2 x 477 MCM (HAWK), 30 km EL (Entrada de Linha) 230 kV, Arranjo BD4 // SE Caxias Norte EL (Entrada de Linha) 230 kV, Arranjo BD4 // SE Caxias 6 MIM - 230 kV // SE Caxias Norte MIM - 230 kV // SE Caxias 6 MIG-A // SE Caxias 6 | Sul | Rio Grande do Sul | Rio Grande do Sul |  | DMSE | 2020-01-01 | 2025-03-01 | 30 | 0 | 56271748.4527 | 56271.7485 | Leilão | T2020-046-B | 2023-04-03 | FALSE |  |  | 2025 |  | 2023 | 2023 | 2023 | Alterar status para "DMSE" | DMSE-2023 | DMSE-2023 | DMSE-2023 | FALSE | TRUE | TRUE | FALSE | 20907438314571756271,7484526688T2020-046-B45019202320232023 | 230 | Rio Grande do Sul | LT-Sul | LT-Sul-2023 | LT-Sul-DMSE | LT-Sul-DMSE-2023 | 28135874.2263 | 15 | 0 | Rio Grande do Sul | LT-Sul | LT-Sul-2023 | LT-Sul-DMSE | LT-Sul-DMSE-2023 | 28135874.2263 | 15 | 0 |  | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | 2026 | 2027 | 2028 | 2029 | 2030 | 2031 | [6 empty] | SE sem | 16590797958.2691 | 53.94% | 2028 | 0 | 852336.7537 | 10708073.0768 | 0 | 5000000 | 10708073.0768 | Evolução | 2920 | 0 | 0 | 10952 | 11 | 133.92 | 2255.5 | 16272.42
18438 | GET-N e NE | Suprimento às Regiões Metropolitana de Belém e Nordeste do Pará | LT | Nova | LT 500 kV Tucuruí II - Marituba, C1 | Circuito Simples 500 kV, 4 x 954 MCM (Rail), 2 km - Área Inundável Circuito Simples 500 kV, 4 x 954 MCM (Rail), 3 km - Travessia Aérea do Rio Guamá Circuito Simples 500 kV, 4 x 954 MCM (Rail), 3,1 km - Travessia Aérea do Rio Acará Circuito Simples 500 kV, 4 x 954 MCM (Rail), 54 km - Áreas com Torres Alteadas Circuito Simples 500 kV, 4 x 954.0 MCM (RAIL), 317,9 km 1º Reator de Linha Fixo 500 kV, (3 + 1R) x 63 MVar 1Ф // SE Marituba EL (Entrada de Linha) 500 kV, Arranjo DJM // SE Tucuruí II EL (Entrada de Linha) 500 kV, Arranjo DJM // SE Marituba IB (Interligação de Barras) 500 kV, Arranjo DJM // SE Tucuruí II IB (Interligação de Barras) 500 kV, Arranjo DJM // SE Marituba CRL (Conexão de Reator de Linha Fixo) 500 kV, Arranjo DJM // SE Marituba MIM - 500 kV // SE Tucuruí II MIM - 500 kV // SE Marituba MIG-A // SE Tucuruí II MIG-A // SE Marituba | Norte | Pará | Pará |  | DMSE | 2020-01-01 | 2023-03-01 | 378 | 0 | 1201704983.4103 | 1201704.9834 | Leilão | T2018-063 | 2023-03-21 | FALSE |  |  |  |  | 2023 | 2023 | 2023 |  | DMSE-2023 | DMSE-2023 | DMSE-2023 | FALSE | TRUE | TRUE | FALSE | 1843843831449861201704,98341032T2018-06345006202320232023 | 500 | Pará | LT-Norte | LT-Norte-2023 | LT-Norte-DMSE | LT-Norte-DMSE-2023 | 600852491.7052 | 189 | 0 | Pará | LT-Norte | LT-Norte-2023 | LT-Norte-DMSE | LT-Norte-DMSE-2023 | 600852491.7052 | 189 | 0 | Sudeste/CO | 2159.6 | 1778 | 158 | 817.52 | 869.6 | 2971.6 | 1865 | 1352 | 229.52 | 3373.6 | [9 empty] | 2029 | 0 | 3884048.0306 | 3893694.7705 | 0 | 5000000 | 3893694.7705 | 2027-2031
18468 | GET-N e NE | Estudo de Atendimento Elétrico às Regiões Nordeste do Tocantins e Sul do Maranhão | LT | Nova | LT 230 kV Ribeiro Gonçalves - Balsas, C2 | Circuito Simples 230 kV, 1 x 795 MCM (Drake), 95 km EL (Entrada de Linha) 230 kV, Arranjo BD4 // SE Ribeiro Gonçalves EL (Entrada de Linha) 230 kV, Arranjo BD4 // SE Balsas MIM - 230 kV // SE Ribeiro Gonçalves MIM - 230 kV // SE Balsas MIG-A // SE Ribeiro Gonçalves MIG-A // SE Balsas | Nordeste | Piauí | Maranhão |  | DMSE | 2018-01-01 | 2022-05-01 | 95 | 0 | 95005325.3496 | 95005.3253 | Leilão | T2018-065 | 2022-05-30 | FALSE |  |  |  |  | 2022 | 2022 | 2022 |  | DMSE-2022 | DMSE-2022 | DMSE-2022 | FALSE | TRUE | TRUE | FALSE | 18468431014468295005,325349586T2018-06544711202220222022 | 230 | Piauí | LT-Nordeste | LT-Nordeste-2022 | LT-Nordeste-DMSE | LT-Nordeste-DMSE-2022 | 47502662.6748 | 47.5 | 0 | Maranhão | LT-Norte | LT-Norte-2022 | LT-Norte-DMSE | LT-Norte-DMSE-2022 | 47502662.6748 | 47.5 | 0 | Sul | 4278.5 | 1215.6 | 47.5 | 0 | 108.43 | 559.2 | 0 | 0 | 1544.7 | 115.8 | [5 empty] | otimista | Total com | 51788634.9894 |  | 2030 | 0 | 4141120.0144 | 6432734.7225 | 0 | 5000000 | 6432734.7225 | Estimativa 2031 | 12124 | 2683 | 12816 | 86762.72 | 6945.9 | 11885.32 | 75689.58 | 208906.52
18704 | GET-SUL | Atendimento Elétrico ao RS – Região do Vale dos Sinos | LT | Nova | LT 230 kV Campo Bom - Taquara, C1 | Circuito Simples 230 kV, 1 x 715.5 MCM (Starling), 29 km EL (Entrada de Linha) 230 kV, Arranjo BD4 // SE Campo Bom EL (Entrada de Linha) 230 kV, Arranjo BD4 // SE Taquara MIM - 230 kV // SE Campo Bom MIM - 230 kV // SE Taquara MIG-A // SE Campo Bom MIG-A // SE Taquara | Sul | Rio Grande do Sul | Rio Grande do Sul |  | DMSE | 2016-01-01 | 2022-03-01 | 29 | 0 | 52922110 | 52922.11 | Leilão | T2011-170-C | 2021-09-29 | FALSE |  |  |  |  | 2021 | 2021 | 2021 |  | DMSE-2021 | DMSE-2021 | DMSE-2021 | TRUE | FALSE | FALSE | FALSE | 18704423704462152922,11T2011-170-C44468202120212021 | 230 | Rio Grande do Sul | fora | fora-2021 | fora-DMSE | fora-DMSE-2021 | 26461055 | 14.5 | 0 | Rio Grande do Sul | fora | fora-2021 | fora-DMSE | fora-DMSE-2021 | 26461055 | 14.5 | 0 | Norte | 428.1 | 581.6 | 654.85 | 515.5 | 35 | 2049.5 | 1484 | 79 | 0 | 146 | [6 empty] | Total sem | 74588423.7745 |  | 2031 | 0 | 8451250.2387 | 10100041.8516 | 0 | 5000000 | 10100041.8516
18716 | GET-N e NE | Estudo para Estabelecer Solução do Esgotamento da SE Funil 230 kV Localizada no Sul do Estado da Bahia | LT | Nova | LT 230 kV Funil - Poções II, C1 | Circuito Simples, 230 kV, 1 x 636 MCM (Grosbeak), 117 km EL (Entrada de Linha) 230 kV, Arranjo BD4 // SE Funil EL (Entrada de Linha) 230 kV, Arranjo BD4 // SE Poções II MIM - 230 kV // SE Funil MIM - 230 kV // SE Poções II MIG-A // SE Poções II MIG-A // SE Funil | Nordeste | Bahia | Bahia |  | DMSE | 2012-01-01 | 2022-02-01 | 117 | 0 | 105852650 | 105852.65 | Leilão | T2011-192 | 2021-08-26 | FALSE |  |  |  |  | 2021 | 2021 | 2021 |  | DMSE-2021 | DMSE-2021 | DMSE-2021 | TRUE | FALSE | FALSE | FALSE | 187164090944593105852,65T2011-19244434202120212021 | 230 | Bahia | fora | fora-2021 | fora-DMSE | fora-DMSE-2021 | 52926325 | 58.5 | 0 | Bahia | fora | fora-2021 | fora-DMSE | fora-DMSE-2021 | 52926325 | 58.5 | 0 | Nordeste | 553.5 | 1111.6 | 400 | 465.1 | 1182.9 | 0 | 98.4 | 142 | 262.1 | 0 | [7 empty] | 126377058.7639 | [8 empty] | Tabela 4 - 4
18857 | GET-SUL | Estudo Prospectivo para Avaliação da Integração do Potencial Eólico do Estado do Rio Grande do Sul | LT | Nova | LT 525 kV Marmeleiro 2 - Santa Vitória do Palmar, C2 | Circuito Simples 525 kV, 4 x 954 MCM (Rail), 52 km Reator de Linha Fixo 525 kV, 3 x 16,6 Mvar 1Ф // SE Marmeleiro 2 Reator de Linha Fixo 525 kV, 3 x 16,6 Mvar 1Ф // SE Santa Vitória do Palmar EL (Entrada de Linha) 525 kV, Arranjo DJM // SE Marmeleiro 2 EL (Entrada de Linha) 525 kV, Arranjo DJM // SE Santa Vitória do Palmar IB (Interligação de Barras) 525 kV, Arranjo DJM // SE Marmeleiro 2 IB (Interligação de Barras) 525 kV, Arranjo DJM // SE Santa Vitória do Palmar CRL (Conexão de Reator de Linha Fixo) 525 kV, Arranjo DJM // SE Santa Vitória do Palmar CRL (Conexão de Reator de Linha Fixo) 525 kV, Arranjo DJM // SE Marmeleiro 2 MIM - 525 kV // SE Marmeleiro 2 MIM - 525 kV // SE Santa Vitória do Palmar MIG-A // SE Marmeleiro 2 MIG-A // SE Santa Vitória do Palmar | Sul | Rio Grande do Sul | Rio Grande do Sul |  | DMSE | 2018-01-01 | 2021-08-22 | 52 | 0 | 204719900 | 204719.9 | Leilão | T2019-045-E | 2021-10-02 | FALSE |  |  |  |  | 2021 | 2021 | 2021 | Alterar status para "Concluído"; atualizar SGET com DatTend destacada na coluna J (entrada em operação comercial) | DMSE-2021 | DMSE-2021 | DMSE-2021 | TRUE | FALSE | FALSE | FALSE | 188574310144430204719,9T2019-045-E44471202120212021 | 525 | Rio Grande do Sul | fora | fora-2021 | fora-DMSE | fora-DMSE-2021 | 102359950 | 26 | 0 | Rio Grande do Sul | fora | fora-2021 | fora-DMSE | fora-DMSE-2021 | 102359950 | 26 | 0 | TOTAL | 7419.7 | 4686.8 | 1260.35 | 1798.12 | 2195.93 | 5580.3 | 3447.4 | 1573 | 2036.32 | 3635.4 | [9 empty] | Ano |  | Investimento acumulado (R$ Mil) |  |  |  |  | Tensão | 750kV | 500kV | 440kV | 345kV | 230kV | TOTAL
18858 | GET-SUL | Estudo Prospectivo para Avaliação da Integração do Potencial Eólico do Estado do Rio Grande do Sul | LT | Nova | LT 525 kV Povo Novo - Marmeleiro 2, C2 | Circuito Simples 525 kV, 4 x 954 MCM (Rail), 152 km Reator de Linha Manobrável 525 kV, 3 x 16,7 Mvar 1Ф // SE Marmeleiro 2 Reator de Linha Fixo 525 kV, 3 x 33,3 Mvar 1Ф // SE Povo Novo EL (Entrada de Linha) 525 kV, Arranjo DJM // SE Povo Novo EL (Entrada de Linha) 525 kV, Arranjo DJM // SE Marmeleiro 2 IB (Interligação de Barras) 525 kV, Arranjo DJM // SE Povo Novo CRL (Conexão de Reator de Linha Fixo) 525 kV, Arranjo DJM // SE Povo Novo CRL (Conexão de Reator de Linha Man.) 525 kV, Arranjo DJM // SE Marmeleiro 2 MIM - 525 kV // SE Povo Novo MIG-A // SE Marmeleiro 2 MIG-A // SE Povo Novo | Sul | Rio Grande do Sul | Rio Grande do Sul |  | DMSE | 2018-01-01 | 2021-08-22 | 152 | 0 | 413343330 | 413343.33 | Leilão | T2019-045-E | 2021-10-02 | FALSE |  |  |  |  | 2021 | 2021 | 2021 | Alterar status para "Concluído"; atualizar SGET com DatTend destacada na coluna J (entrada em operação comercial) | DMSE-2021 | DMSE-2021 | DMSE-2021 | TRUE | FALSE | FALSE | FALSE | 188584310144430413343,33T2019-045-E44471202120212021 | 525 | Rio Grande do Sul | fora | fora-2021 | fora-DMSE | fora-DMSE-2021 | 206671665 | 76 | 0 | Rio Grande do Sul | fora | fora-2021 | fora-DMSE | fora-DMSE-2021 | 206671665 | 76 | 0 | [22 empty] | Otimista | Referência | Pessimista |  |  |  | MVA
18883 | GET-SUL | Estudo Prospectivo para Avaliação da Integração do Potencial Eólico do Estado do Rio Grande do Sul | LT | Nova | LT 525 kV Povo Novo - Guaíba 3, C2 | Circuito Simples 525 kV, 4 x 954 MCM (Rail), 235 km Reator de Linha Fixo 525 kV, (3+1R) x 50 Mvar 1Ф // SE Guaíba 3 Reator de Linha Fixo 525 kV, 3 x 50 Mvar 1Ф // SE Povo Novo EL (Entrada de Linha) 525 kV, Arranjo DJM // SE Povo Novo EL (Entrada de Linha) 525 kV, Arranjo DJM // SE Guaíba 3 IB (Interligação de Barras) 525 kV, Arranjo DJM // SE Povo Novo CRL (Conexão de Reator de Linha Fixo) 525 kV, Arranjo DJM // SE Guaíba 3 CRL (Conexão de Reator de Linha Fixo) 525 kV, Arranjo DJM // SE Povo Novo MIM - 525 kV // SE Povo Novo MIG-A // SE Guaíba 3 MIG-A // SE Povo Novo | Sul | Rio Grande do Sul | Rio Grande do Sul |  | DMSE | 2018-01-01 | 2022-01-01 | 235 | 0 | 602790100 | 602790.1 | Leilão | T2019-045-E | 2021-10-02 | FALSE |  |  |  |  | 2021 | 2021 | 2021 |  | DMSE-2021 | DMSE-2021 | DMSE-2021 | TRUE | FALSE | FALSE | FALSE | 188834310144562602790,1T2019-045-E44471202120212021 | 525 | Rio Grande do Sul | fora | fora-2021 | fora-DMSE | fora-DMSE-2021 | 301395050 | 117.5 | 0 | Rio Grande do Sul | fora | fora-2021 | fora-DMSE | fora-DMSE-2021 | 301395050 | 117.5 | 0 | Linhas de Transmissão (km) - sem outorga | [19 empty] | 2022 |  | 20639702.9215 | 20639702.9215 | 20639702.9215 |  |  | Existente em ago/2021
18861 | GET-SUL | Estudo Prospectivo para Avaliação da Integração do Potencial Eólico do Estado do Rio Grande do Sul | LT | Nova | LT 525 kV Gravataí - Guaíba 3, C1 | Circuito Simples 525 kV, 4 x 954 MCM (Rail), 120 km EL (Entrada de Linha) 525 kV, Arranjo DJM // SE Gravataí EL (Entrada de Linha) 525 kV, Arranjo DJM // SE Guaíba 3 IB (Interligação de Barras) 525 kV, Arranjo DJM // SE Gravataí MIM - 525 kV // SE Gravataí MIG-A // SE Gravataí | Sul | Rio Grande do Sul | Rio Grande do Sul |  | DMSE | 2018-01-01 | 2022-01-01 | 120 | 0 | 304057170 | 304057.17 | Leilão | T2019-045-C | 2021-10-02 | FALSE |  |  |  |  | 2021 | 2021 | 2021 |  | DMSE-2021 | DMSE-2021 | DMSE-2021 | TRUE | FALSE | FALSE | FALSE | 188614310144562304057,17T2019-045-C44471202120212021 | 525 | Rio Grande do Sul | fora | fora-2021 | fora-DMSE | fora-DMSE-2021 | 152028585 | 60 | 0 | Rio Grande do Sul | fora | fora-2021 | fora-DMSE | fora-DMSE-2021 | 152028585 | 60 | 0 |  | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | 2026 | 2027 | 2028 | 2029 | 2030 | 2031 | [9 empty] | 2023 |  | 33381765.6281 | 33381765.6281 | 33352416.0542 |  |  | Estimativa dez/2021 | 24897 | 196552 | 30892 | 54820.1 | 114717.9 | 421879
18862 | GET-SUL | Estudo Prospectivo para Avaliação da Integração do Potencial Eólico do Estado do Rio Grande do Sul | LT | Nova | LT 525 kV Gravataí - Capivari do Sul, C1 | Circuito Simples 525 kV, 4 x 954 MCM (Rail), 80 km EL (Entrada de Linha) 525 kV, Arranjo DJM // SE Capivari do Sul IB (Interligação de Barras) 525 kV, Arranjo DJM // SE Capivari do Sul EL (Entrada de Linha) 525 kV, Arranjo DJM // SE Gravataí MIM - 525 kV // SE Capivari do Sul MIG-A // SE Gravataí | Sul | Rio Grande do Sul | Rio Grande do Sul |  | DMSE | 2018-01-01 | 2022-10-01 | 80 | 0 | 215824422.0137 | 215824.422 | Leilão | T2019-050-A | 2022-01-13 | FALSE |  |  |  |  | 2022 | 2022 | 2022 |  | DMSE-2022 | DMSE-2022 | DMSE-2022 | FALSE | TRUE | TRUE | FALSE | 188624310144835215824,422013696T2019-050-A44574202220222022 | 525 | Rio Grande do Sul | LT-Sul | LT-Sul-2022 | LT-Sul-DMSE | LT-Sul-DMSE-2022 | 107912211.0068 | 40 | 0 | Rio Grande do Sul | LT-Sul | LT-Sul-2022 | LT-Sul-DMSE | LT-Sul-DMSE-2022 | 107912211.0068 | 40 | 0 | Sudeste/CO | 0 | 7.2 | 64 | 90 | 175 | 2971.6 | 1865 | 1352 | 229.52 | 3373.6 | [9 empty] | 2024 |  | 39952704.4054 | 38681273.7186 | 36924919.5002 |  |  | Evolução 2022-2031 | 0 | 67279.98 | 1098 | 17978.7 | 30768.5 | 117125.18
18863 | GET-SUL | Estudo Prospectivo para Avaliação da Integração do Potencial Eólico do Estado do Rio Grande do Sul | LT | Nova | LT 525 kV Guaíba 3 - Capivari do Sul, C1 | Circuito Simples 525 kV, 4 x 954 MCM (Rail), 168 km Reator de Linha Fixo 525 kV, (3+1R) x 33,3 Mvar 1Ф // SE Capivari do Sul EL (Entrada de Linha) 525 kV, Arranjo DJM // SE Guaíba 3 EL (Entrada de Linha) 525 kV, Arranjo DJM // SE Capivari do Sul IB (Interligação de Barras) 525 kV, Arranjo DJM // SE Guaíba 3 CRL (Conexão de Reator de Linha Fixo) 525 kV, Arranjo DJM // SE Capivari do Sul MIM - 525 kV // SE Guaíba 3 | Sul | Rio Grande do Sul | Rio Grande do Sul |  | DMSE | 2018-01-01 | 2022-07-01 | 168 | 0 | 429794256.3317 | 429794.2563 | Leilão | T2019-050-B | 2022-07-22 | FALSE |  |  |  |  | 2022 | 2022 | 2022 |  | DMSE-2022 | DMSE-2022 | DMSE-2022 | FALSE | TRUE | TRUE | FALSE | 188634310144743429794,256331742T2019-050-B44764202220222022 | 525 | Rio Grande do Sul | LT-Sul | LT-Sul-2022 | LT-Sul-DMSE | LT-Sul-DMSE-2022 | 214897128.1659 | 84 | 0 | Rio Grande do Sul | LT-Sul | LT-Sul-2022 | LT-Sul-DMSE | LT-Sul-DMSE-2022 | 214897128.1659 | 84 | 0 | Sul | 0 | 0 | 13.5 | 0 | 0 | 559.2 | 0 | 0 | 1544.7 | 115.8 | [9 empty] | 2025 |  | 45059031.4958 | 43660005.0963 | 40567838.6856 |  |  | Evolução 2022-2026 | 0 | 40014.98 | 1098 | 17179.71 | 22908.51 | 81201.2
18866 | GET-SUL | Estudo Prospectivo para Avaliação da Integração do Potencial Eólico do Estado do Rio Grande do Sul | LT | Nova | LT 230 kV Viamão 3 - Capivari do Sul, C1 | Circuito Simples 230 kV, 2 x 795 MCM (Drake), 60 km EL (Entrada de Linha) 230 kV, Arranjo BD4 // SE Capivari do Sul EL (Entrada de Linha) 230 kV, Arranjo BD4 // SE Viamão 3 MIM - 230 kV // SE Viamão 3 MIM - 230 kV // SE Capivari do Sul MIG-A // SE Viamão 3 | Sul | Rio Grande do Sul | Rio Grande do Sul |  | DMSE | 2018-01-01 | 2022-10-01 | 60 | 0 | 96148221.8857 | 96148.2219 | Leilão | T2019-050-C | 2022-01-13 | FALSE |  |  |  |  | 2022 | 2022 | 2022 |  | DMSE-2022 | DMSE-2022 | DMSE-2022 | FALSE | TRUE | TRUE | FALSE | 18866431014483596148,2218856875T2019-050-C44574202220222022 | 230 | Rio Grande do Sul | LT-Sul | LT-Sul-2022 | LT-Sul-DMSE | LT-Sul-DMSE-2022 | 48074110.9428 | 30 | 0 | Rio Grande do Sul | LT-Sul | LT-Sul-2022 | LT-Sul-DMSE | LT-Sul-DMSE-2022 | 48074110.9428 | 30 | 0 | Norte | 0 | 0 | 0 | 10.5 | 0 | 618.5 | 1484 | 79 | 0 | 146 | [9 empty] | 2026 |  | 62363283.2084 | 54683144.2715 | 48909124.7118 |  |  | Evolução 2027-2031 | 0 | 27265 | 0 | 798.99 | 7859.99 | 35923.98
18911 | GET-SUL | Estudo de Atendimento Elétrico ao Litoral Norte do Rio Grande do Sul | SE | Nova | SE 525/230 kV Capivari do Sul | 1° e 2° ATF 230/138 kV, 2 x 100 MVA 3Ф 1° e 2° Reator de Barra 525 kV, (6+1R) x 33,3 Mvar 1Ф 1º e 2º ATF 525/230 kV, (6 + 1R) x 224 MVA 1Ф CT (Conexão de Transformador) 525 kV, Arranjo DJM CT (Conexão de Transformador) 230 kV, Arranjo BD4 CT (Conexão de Transformador) 230 kV, Arranjo BD4 CT (Conexão de Transformador) 138 kV, Arranjo BPT IB (Interligação de Barras) 525 kV, Arranjo DJM IB (Interligação de Barras) 230 kV, Arranjo BD4 IB (Interligação de Barras) 138 kV, Arranjo BPT CRB (Conexão de Reator de Barra) 525 kV, Arranjo DJM EL (Entrada de Linha) 525 kV, Arranjo DJM EL (Entrada de Linha) 230 kV, Arranjo BD4 EL (Entrada de Linha) 138 kV, Arranjo BPT MIG (Terreno Urbano) MIM - 138 kV MIM - 230 kV MIM - 525 kV | Sul | Rio Grande do Sul |  |  | DMSE | 2018-01-01 | 2022-10-01 | 0 | 1544 | 340814803.1128 | 340814.8031 | Leilão | T2019-050-C | 2022-01-13 | FALSE |  |  |  |  | 2022 | 2022 | 2022 |  | DMSE-2022 | DMSE-2022 | DMSE-2022 | FALSE | TRUE | TRUE | FALSE | 189114310144835340814,80311282T2019-050-C44574202220222022 | 525 | Rio Grande do Sul | SE-Sul | SE-Sul-2022 | SE-Sul-DMSE | SE-Sul-DMSE-2022 | 170407401.5564 | 0 | 772 | Rio Grande do Sul | SE-Sul | SE-Sul-2022 | SE-Sul-DMSE | SE-Sul-DMSE-2022 | 170407401.5564 | 0 | 772 | Nordeste | 0 | 0 | 0 | 274.1 | 235.4 | 0 | 98.4 | 142 | 262.1 | 0 | [9 empty] | 2027 |  | 89048303.7266 | 69543031.8447 | 51788634.9894 |  |  | Estimativa dez/2031 | 24897 | 263831.98 | 31990 | 72798.8 | 145486.4 | 539004.18
18867 | GET-SUL | Estudo Prospectivo para Avaliação da Integração do Potencial Eólico do Estado do Rio Grande do Sul | LT | Nova | LT 230 kV Osório 3 - Gravataí 3, C1 | Circuito Simples 230 kV, 2 x 795 MCM (Drake), 68 km EL (Entrada de Linha) 230 kV, Arranjo BD4 // SE Osório 3 EL (Entrada de Linha) 230 kV, Arranjo BD4 // SE Gravataí 3 MIM - 230 kV // SE Osório 3 MIM - 230 kV // SE Gravataí 3 MIG-A // SE Gravataí 3 | Sul | Rio Grande do Sul | Rio Grande do Sul |  | DMSE | 2018-01-01 | 2022-01-01 | 68 | 0 | 106033611.7434 | 106033.6117 | Leilão | T2019-048-B | 2022-01-31 | FALSE |  |  |  |  | 2022 | 2022 | 2022 |  | DMSE-2022 | DMSE-2022 | DMSE-2022 | FALSE | TRUE | TRUE | FALSE | 188674310144562106033,611743379T2019-048-B44592202220222022 | 230 | Rio Grande do Sul | LT-Sul | LT-Sul-2022 | LT-Sul-DMSE | LT-Sul-DMSE-2022 | 53016805.8717 | 34 | 0 | Rio Grande do Sul | LT-Sul | LT-Sul-2022 | LT-Sul-DMSE | LT-Sul-DMSE-2022 | 53016805.8717 | 34 | 0 | TOTAL | 0 | 7.2 | 77.5 | 374.6 | 410.4 | 4149.3 | 3447.4 | 1573 | 2036.32 | 3635.4 | [9 empty] | 2028 |  | 94900640.4802 | 80251104.9215 | 51788634.9894
18712 | GET-SUL | Estudo Prospectivo para Avaliação da Integração do Potencial Eólico do Estado do Rio Grande do Sul | SE | Nova | SE 230 kV Osório 3 | IB (Interligação de Barras) 230 kV, Arranjo BD4 EL (Entrada de Linha) 230 kV, Arranjo BD4 MIG (Terreno Urbano) MIM - 230 kV | Sul | Rio Grande do Sul |  |  | DMSE | 2018-01-01 | 2022-01-01 | 0 | 0 | 22914894.0905 | 22914.8941 | Leilão | T2019-048-B | 2022-01-31 | FALSE |  |  |  |  | 2022 | 2022 | 2022 |  | DMSE-2022 | DMSE-2022 | DMSE-2022 | FALSE | TRUE | TRUE | FALSE | 18712431014456222914,8940905408T2019-048-B44592202220222022 | 230 | Rio Grande do Sul | SE-Sul | SE-Sul-2022 | SE-Sul-DMSE | SE-Sul-DMSE-2022 | 11457447.0453 | 0 | 0 | Rio Grande do Sul | SE-Sul | SE-Sul-2022 | SE-Sul-DMSE | SE-Sul-DMSE-2022 | 11457447.0453 | 0 | 0 | [20 empty] | 2029 |  | 103784688.5108 | 84144799.692 | 51788634.9894
18868 | GET-SUL | Estudo Prospectivo para Avaliação da Integração do Potencial Eólico do Estado do Rio Grande do Sul | SECC LT | Nova | SECC LT 230 kV Osório 2 - Lagoa dos Barros, C1, na SE Osório 3 | Circuito Simples 230 kV, 1 x 636 MCM (Grosbeak), 4 km Circuito Simples 230 kV, 1 x 636 MCM (Grosbeak), 4 km EL (Entrada de Linha) 230 kV, Arranjo BD4 MIM - 230 kV | Sul | Rio Grande do Sul | Rio Grande do Sul | Rio Grande do Sul | DMSE | 2018-01-01 | 2022-01-01 | 8 | 0 | 28326906.1336 | 28326.9061 | Leilão | T2019-048-B | 2022-01-31 | FALSE |  |  |  |  | 2022 | 2022 | 2022 |  | DMSE-2022 | DMSE-2022 | DMSE-2022 | FALSE | TRUE | TRUE | FALSE | 18868431014456228326,9061335874T2019-048-B44592202220222022 | 230 | Rio Grande do Sul | SECC LT-Sul | SECC LT-Sul-2022 | SECC LT-Sul-DMSE | SECC LT-Sul-DMSE-2022 | 14163453.0668 | 4 | 0 | Rio Grande do Sul | SECC LT-Sul | SECC LT-Sul-2022 | SECC LT-Sul-DMSE | SECC LT-Sul-DMSE-2022 | 14163453.0668 | 4 | 0 | Linhas de Transmissão (km) - outorga | [19 empty] | 2030 |  | 112925808.5252 | 90577534.4145 | 51788634.9894
18871 | GET-SUL | Estudo Prospectivo para Avaliação da Integração do Potencial Eólico do Estado do Rio Grande do Sul | LT | Nova | LT 230 kV Livramento 3 - Alegrete 2, C1 | Circuito Simples 230 kV, 2 x 795 MCM (Drake), 126 km EL (Entrada de Linha) 230 kV, Arranjo BD4 // SE Livramento 3 EL (Entrada de Linha) 230 kV, Arranjo BD4 // SE Alegrete 2 MIM - 230 kV // SE Livramento 3 MIM - 230 kV // SE Alegrete 2 MIG-A // SE Alegrete 2 | Sul | Rio Grande do Sul | Rio Grande do Sul |  | DMSE | 2018-01-01 | 2023-03-01 | 126 | 0 | 177702690 | 177702.69 | Leilão | T2019-047-B | 2021-12-15 | FALSE |  |  |  |  | 2021 | 2021 | 2021 |  | DMSE-2021 | DMSE-2021 | DMSE-2021 | TRUE | FALSE | FALSE | FALSE | 188714310144986177702,69T2019-047-B44545202120212021 | 230 | Rio Grande do Sul | fora | fora-2021 | fora-DMSE | fora-DMSE-2021 | 88851345 | 63 | 0 | Rio Grande do Sul | fora | fora-2021 | fora-DMSE | fora-DMSE-2021 | 88851345 | 63 | 0 |  | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | 2026 | 2027 | 2028 | 2029 | 2030 | 2031 | [9 empty] | 2031 |  | 126377058.7639 | 100677576.2661 | 51788634.9894
18872 | GET-SUL | Estudo Prospectivo para Avaliação da Integração do Potencial Eólico do Estado do Rio Grande do Sul | LT | Nova | LT 230 kV Livramento 3 - Cerro Chato, C1 | Circuito Simples 230 kV, 2 x 795 MCM (Drake), 2 km EL (Entrada de Linha) 230 kV, Arranjo BD4 // SE Livramento 3 EL (Entrada de Linha) 230 kV, Arranjo BD4 // SE Cerro Chato MIM - 230 kV // SE Livramento 3 MIM - 230 kV // SE Cerro Chato MIG-A // SE Cerro Chato | Sul | Rio Grande do Sul | Rio Grande do Sul |  | DMSE | 2018-01-01 | 2023-03-01 | 2 | 0 | 25220549.6568 | 25220.5497 | Leilão | T2019-047-C | 2022-04-30 | FALSE |  |  |  |  | 2022 | 2022 | 2022 |  | DMSE-2022 | DMSE-2022 | DMSE-2022 | FALSE | TRUE | TRUE | FALSE | 18872431014498625220,5496567503T2019-047-C44681202220222022 | 230 | Rio Grande do Sul | LT-Sul | LT-Sul-2022 | LT-Sul-DMSE | LT-Sul-DMSE-2022 | 12610274.8284 | 1 | 0 | Rio Grande do Sul | LT-Sul | LT-Sul-2022 | LT-Sul-DMSE | LT-Sul-DMSE-2022 | 12610274.8284 | 1 | 0 | Sudeste/CO | 2159.6 | 1770.8 | 94 | 727.52 | 694.6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
18873 | GET-SUL | Estudo Prospectivo para Avaliação da Integração do Potencial Eólico do Estado do Rio Grande do Sul | LT | Nova | LT 230 kV Livramento 3 - Santa Maria 3, C1 | Circuito Simples 230 kV, 2 x 795 MCM (Drake), 240 km Reator de Linha Fixo 230 kV, 1 x 27 Mvar 3Ф // SE Livramento 3 Reator de Linha Fixo 230 kV, 1 x 27 Mvar 3Ф // SE Santa Maria 3 EL (Entrada de Linha) 230 kV, Arranjo BD4 // SE Livramento 3 EL (Entrada de Linha) 230 kV, Arranjo BD4 // SE Santa Maria 3 CRL (Conexão de Reator de Linha Fixo) 230 kV, Arranjo BD4 // SE Livramento 3 CRL (Conexão de Reator de Linha Fixo) 230 kV, Arranjo BD4 // SE Santa Maria 3 MIM - 230 kV // SE Livramento 3 MIM - 230 kV // SE Santa Maria 3 MIG-A // SE Santa Maria 3 | Sul | Rio Grande do Sul | Rio Grande do Sul |  | DMSE | 2018-01-01 | 2023-03-01 | 240 | 0 | 339369338.383 | 339369.3384 | Leilão | T2019-047-D | 2022-04-30 | FALSE |  |  |  |  | 2022 | 2022 | 2022 |  | DMSE-2022 | DMSE-2022 | DMSE-2022 | FALSE | TRUE | TRUE | FALSE | 188734310144986339369,338382993T2019-047-D44681202220222022 | 230 | Rio Grande do Sul | LT-Sul | LT-Sul-2022 | LT-Sul-DMSE | LT-Sul-DMSE-2022 | 169684669.1915 | 120 | 0 | Rio Grande do Sul | LT-Sul | LT-Sul-2022 | LT-Sul-DMSE | LT-Sul-DMSE-2022 | 169684669.1915 | 120 | 0 | Sul | 4278.5 | 1215.6 | 34 | 0 | 108.43 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | [9 empty] | Ano |  | Investimento acumulado (R$ Milhões)
18874 | GET-SUL | Estudo Prospectivo para Avaliação da Integração do Potencial Eólico do Estado do Rio Grande do Sul | LT | Nova | LT 525 kV Candiota 2 - Guaíba 3, C1 e C2 (CD) | Circuito Duplo 525 kV, 4 x 954 MCM (Rail), 270 km Reator de Linha Fixo 525 kV, (6+1R) x 50 Mvar 1Ф // SE Candiota 2 Reator de Linha Fixo 525 kV, (6+1R) x 50 Mvar 1Ф // SE Guaíba 3 EL (Entrada de Linha) 525 kV, Arranjo DJM // SE Candiota 2 EL (Entrada de Linha) 525 kV, Arranjo DJM // SE Guaíba 3 IB (Interligação de Barras) 525 kV, Arranjo DJM // SE Candiota 2 IB (Interligação de Barras) 525 kV, Arranjo DJM // SE Guaíba 3 CRL (Conexão de Reator de Linha Fixo) 525 kV, Arranjo DJM // SE Candiota 2 CRL (Conexão de Reator de Linha Fixo) 525 kV, Arranjo DJM // SE Guaíba 3 MIM - 525 kV // SE Candiota 2 MIM - 525 kV // SE Guaíba 3 | Sul | Rio Grande do Sul | Rio Grande do Sul |  | DMSE | 2018-01-01 | 2022-01-01 | 540 | 0 | 1167641600 | 1167641.6 | Leilão | T2019-045-D | 2021-10-09 | FALSE |  |  |  |  | 2021 | 2021 | 2021 |  | DMSE-2021 | DMSE-2021 | DMSE-2021 | TRUE | FALSE | FALSE | FALSE | 1887443101445621167641,6T2019-045-D44478202120212021 | 525 | Rio Grande do Sul | fora | fora-2021 | fora-DMSE | fora-DMSE-2021 | 583820800 | 270 | 0 | Rio Grande do Sul | fora | fora-2021 | fora-DMSE | fora-DMSE-2021 | 583820800 | 270 | 0 | Norte | 428.1 | 581.6 | 654.85 | 505 | 35 | 1431 | 0 | 0 | 0 | 0 | [11 empty] | Otimista | Referência | Pessimista
18880 | GET-SUL | Estudo Prospectivo para Avaliação da Integração do Potencial Eólico do Estado do Rio Grande do Sul | LT | Nova | LT 230 kV Livramento 3 - Maçambará 3, C1 | Circuito Simples 230 kV, 2 x 795 MCM (Drake), 209 km Reator de Linha Fixo 230 kV, 1 x 15 Mvar 3Ф // SE Livramento 3 Reator de Linha Fixo 230 kV, 1 x 15 Mvar 3Ф // SE Maçambará 3 EL (Entrada de Linha) 230 kV, Arranjo BD4 // SE Livramento 3 EL (Entrada de Linha) 230 kV, Arranjo BD4 // SE Maçambará 3 CRL (Conexão de Reator de Linha Fixo) 230 kV, Arranjo BD4 // SE Livramento 3 CRL (Conexão de Reator de Linha Fixo) 230 kV, Arranjo BD4 // SE Maçambará 3 MIM - 230 kV // SE Livramento 3 MIM - 230 kV // SE Maçambará 3 | Sul | Rio Grande do Sul | Rio Grande do Sul |  | DMSE | 2018-01-01 | 2023-03-01 | 209 | 0 | 296127270 | 296127.27 | Leilão | T2019-047-E | 2021-12-15 | FALSE |  |  |  |  | 2021 | 2021 | 2021 |  | DMSE-2021 | DMSE-2021 | DMSE-2021 | TRUE | FALSE | FALSE | FALSE | 188804310144986296127,27T2019-047-E44545202120212021 | 230 | Rio Grande do Sul | fora | fora-2021 | fora-DMSE | fora-DMSE-2021 | 148063635 | 104.5 | 0 | Rio Grande do Sul | fora | fora-2021 | fora-DMSE | fora-DMSE-2021 | 148063635 | 104.5 | 0 | Nordeste | 553.5 | 1111.6 | 400 | 191 | 947.5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | [9 empty] | 2022 |  | 20639.7029 | 20639.7029 | 20639.7029
19059 | GET-SE/CO + AC e RO | Estudo de Atendimento à região Mantiqueira do Estado de Minas Gerais | LT | Nova | LT 345 kV Itutinga - Jeceaba, C1 | Circuito Simples 345 kV, 2 x 900 MCM (Drake), 107 km EL (Entrada de Linha) 345 kV, Arranjo BD4 // SE Itutinga EL (Entrada de Linha) 345 kV, Arranjo DJM // SE Jeceaba IB (Interligação de Barras) 345 kV, Arranjo DJM // SE Jeceaba MIM - 345 kV // SE Jeceaba MIG-A // SE Itutinga | Sudeste | Minas Gerais | Minas Gerais |  | DMSE | 2018-02-01 | 2022-05-01 | 107 | 0 | 173895228.4311 | 173895.2284 | Leilão | T2016-075-A | 2022-05-07 | FALSE |  |  |  |  | 2022 | 2022 | 2022 |  | DMSE-2022 | DMSE-2022 | DMSE-2022 | FALSE | TRUE | TRUE | FALSE | 190594313244682173895,228431083T2016-075-A44688202220222022 | 345 | Minas Gerais | LT-Sudeste/CO | LT-Sudeste/CO-2022 | LT-Sudeste/CO-DMSE | LT-Sudeste/CO-DMSE-2022 | 86947614.2155 | 53.5 | 0 | Minas Gerais | LT-Sudeste/CO | LT-Sudeste/CO-2022 | LT-Sudeste/CO-DMSE | LT-Sudeste/CO-DMSE-2022 | 86947614.2155 | 53.5 | 0 | TOTAL | 7419.7 | 4679.6 | 1182.85 | 1423.52 | 1785.53 | 1431 | 0 | 0 | 0 | 0 | [9 empty] | 2023 |  | 33381.7656 | 33381.7656 | 33352.4161
19060 | GET-SE/CO + AC e RO | Estudo de Atendimento à região Mantiqueira do Estado de Minas Gerais | LT | Nova | LT 345 kV Itabirito 2 - Jeceaba, C2 | Circuito Simples 345 kV, 2 x 900 MCM (Drake), 45 km EL (Entrada de Linha) 345 kV, Arranjo DJM // SE Itabirito 2 IB (Interligação de Barras) 345 kV, Arranjo DJM // SE Itabirito 2 EL (Entrada de Linha) 345 kV, Arranjo DJM // SE Jeceaba MIM - 345 kV // SE Itabirito 2 MIG-A // SE Itabirito 2 MIG-A // SE Jeceaba | Sudeste | Minas Gerais | Minas Gerais |  | DMSE | 2018-02-01 | 2022-05-01 | 45 | 0 | 93803437.0751 | 93803.4371 | Leilão | T2016-075-A | 2022-05-07 | FALSE |  |  |  |  | 2022 | 2022 | 2022 |  | DMSE-2022 | DMSE-2022 | DMSE-2022 | FALSE | TRUE | TRUE | FALSE | 19060431324468293803,43707508T2016-075-A44688202220222022 | 345 | Minas Gerais | LT-Sudeste/CO | LT-Sudeste/CO-2022 | LT-Sudeste/CO-DMSE | LT-Sudeste/CO-DMSE-2022 | 46901718.5375 | 22.5 | 0 | Minas Gerais | LT-Sudeste/CO | LT-Sudeste/CO-2022 | LT-Sudeste/CO-DMSE | LT-Sudeste/CO-DMSE-2022 | 46901718.5375 | 22.5 | 0 | [20 empty] | 2024 |  | 39952.7044 | 38681.2737 | 36924.9195
18909 | GET-SUL | Estudo de Atendimento Elétrico ao Litoral Norte do Rio Grande do Sul | LT | Nova | LT 230 kV Torres 2 - Forquilhinha, C1 | Circuito Simples 230 kV, 1 x 715.5 MCM (Starling), 70 km EL (Entrada de Linha) 230 kV, Arranjo BD4 // SE Torres 2 EL (Entrada de Linha) 230 kV, Arranjo BD4 // SE Forquilhinha MIM - 230 kV // SE Torres 2 MIM - 230 kV // SE Forquilhinha MIG-A // SE Forquilhinha | Sul | Rio Grande do Sul | Santa Catarina |  | DMSE | 2018-01-01 | 2022-01-01 | 70 | 0 | 84065356.5782 | 84065.3566 | Leilão | T2016-079-A | 2022-01-30 | FALSE |  |  |  |  | 2022 | 2022 | 2022 |  | DMSE-2022 | DMSE-2022 | DMSE-2022 | FALSE | TRUE | TRUE | FALSE | 18909431014456284065,3565782398T2016-079-A44591202220222022 | 230 | Rio Grande do Sul | LT-Sul | LT-Sul-2022 | LT-Sul-DMSE | LT-Sul-DMSE-2022 | 42032678.2891 | 35 | 0 | Santa Catarina | LT-Sul | LT-Sul-2022 | LT-Sul-DMSE | LT-Sul-DMSE-2022 | 42032678.2891 | 35 | 0 | Linhas de Transmissão - acumulado (km) - sem outorga | [19 empty] | 2025 |  | 45059.0315 | 43660.0051 | 40567.8387
18910 | GET-SUL | Estudo de Atendimento Elétrico ao Litoral Norte do Rio Grande do Sul | LT | Nova | LT 230 kV Torres 2 - Atlântida 2, C1 | Circuito Simples 230 kV, 1 x 715.5 MCM (Starling), 60 km EL (Entrada de Linha) 230 kV, Arranjo BD4 // SE Torres 2 EL (Entrada de Linha) 230 kV, Arranjo BD4 // SE Atlântida 2 MIM - 230 kV // SE Atlântida 2 MIM - 230 kV // SE Torres 2 MIG-A // SE Atlântida 2 | Sul | Rio Grande do Sul | Rio Grande do Sul |  | DMSE | 2018-01-01 | 2022-01-01 | 60 | 0 | 75199991.0603 | 75199.9911 | Leilão | T2016-079-A | 2022-01-30 | FALSE |  |  |  |  | 2022 | 2022 | 2022 |  | DMSE-2022 | DMSE-2022 | DMSE-2022 | FALSE | TRUE | TRUE | FALSE | 18910431014456275199,9910603485T2016-079-A44591202220222022 | 230 | Rio Grande do Sul | LT-Sul | LT-Sul-2022 | LT-Sul-DMSE | LT-Sul-DMSE-2022 | 37599995.5302 | 30 | 0 | Rio Grande do Sul | LT-Sul | LT-Sul-2022 | LT-Sul-DMSE | LT-Sul-DMSE-2022 | 37599995.5302 | 30 | 0 |  | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | 2026 | 2027 | 2028 | 2029 | 2030 | 2031 | [9 empty] | 2026 |  | 62363.2832 | 54683.1443 | 48909.1247
18908 | GET-SUL | Estudo de Atendimento Elétrico ao Litoral Norte do Rio Grande do Sul | SE | Nova | SE 230/69 kV Torres 2 | 1° e 2° TF 230/69 kV, 2 x 83 MVA 3Ф CT (Conexão de Transformador) 230 kV, Arranjo BD4 CT (Conexão de Transformador) 69 kV, Arranjo BPT IB (Interligação de Barras) 230 kV, Arranjo BD4 IB (Interligação de Barras) 69 kV, Arranjo BPT EL (Entrada de Linha) 230 kV, Arranjo BD4 EL (Entrada de Linha) 69 kV, Arranjo BPT MIG (Terreno Urbano) MIM - 230 kV MIM - 69 kV | Sul | Rio Grande do Sul |  |  | DMSE | 2018-01-01 | 2022-01-01 | 0 | 166 | 69595497.662 | 69595.4977 | Leilão | T2016-079-A | 2022-01-30 | FALSE |  |  |  |  | 2022 | 2022 | 2022 |  | DMSE-2022 | DMSE-2022 | DMSE-2022 | FALSE | TRUE | TRUE | FALSE | 18908431014456269595,4976619664T2016-079-A44591202220222022 | 230 | Rio Grande do Sul | SE-Sul | SE-Sul-2022 | SE-Sul-DMSE | SE-Sul-DMSE-2022 | 34797748.831 | 0 | 83 | Rio Grande do Sul | SE-Sul | SE-Sul-2022 | SE-Sul-DMSE | SE-Sul-DMSE-2022 | 34797748.831 | 0 | 83 | Sudeste/CO | 0 | 7.2 | 71.2 | 161.2 | 336.2 | 3307.8 | 5172.8 | 6524.8 | 6754.32 | 10127.92 | [9 empty] | 2027 |  | 89048.3037 | 69543.0318 | 51788.635
21910 | GET-SE/CO + AC e RO | Estudo de Atendimento ao Triângulo Mineiro e Alto Paranaíba | LT | Nova | LT 345 kV Nova Ponte - Araxá 3, C1 | Circuito Simples 345 kV, 2 x 954 MCM (RAIL), 115 km EL (Entrada de Linha) 345 kV, Arranjo DJM // SE Araxá 3 EL (Entrada de Linha) 345 kV, Arranjo DJM // SE Nova Ponte | Sudeste | Minas Gerais | Minas Gerais |  | DMSE | 2022-01-01 | 2023-04-01 | 115 | 0 | 169962931.6886 | 169962.9317 | Leilão | T2020-047-B | 2023-04-03 | FALSE |  |  | 2023 |  | 2023 | 2023 | 2023 |  | DMSE-2023 | DMSE-2023 | DMSE-2023 | FALSE | TRUE | TRUE | FALSE | 219104456245017169962,931688558T2020-047-B45019202320232023 | 345 | Minas Gerais | LT-Sudeste/CO | LT-Sudeste/CO-2023 | LT-Sudeste/CO-DMSE | LT-Sudeste/CO-DMSE-2023 | 84981465.8443 | 57.5 | 0 | Minas Gerais | LT-Sudeste/CO | LT-Sudeste/CO-2023 | LT-Sudeste/CO-DMSE | LT-Sudeste/CO-DMSE-2023 | 84981465.8443 | 57.5 | 0 | Sul | 0 | 0 | 13.5 | 13.5 | 13.5 | 572.7 | 572.7 | 572.7 | 2117.4 | 2233.2 | [9 empty] | 2028 |  | 94900.6405 | 80251.1049 | 51788.635
21909 | GET-SE/CO + AC e RO | Estudo de Atendimento ao Triângulo Mineiro e Alto Paranaíba | SE | Nova | SE 345/138 kV Araxá 3 | 1° ATF 345/138 kV, (3+1R) x 100 MVA 1Ф com LTC e Terc CT (Conexão de Transformador) 345 kV, Arranjo DJM CT (Conexão de Transformador) 138 kV, Arranjo BD4 IB (Interligação de Barras) 138 kV, Arranjo BD4 IB (Interligação de Barras) 345 kV, Arranjo DJM EL (Entrada de Linha) 345 kV, Arranjo DJM EL (Entrada de Linha) 138 kV, Arranjo BD4 MIG (Terreno Rural) MIM - 345 kV MIM - 138 kV | Sudeste | Minas Gerais |  |  | DMSE | 2022-01-01 | 2023-04-01 | 0 | 300 | 80460877.3223 | 80460.8773 | Leilão | T2020-047-B | 2023-04-03 | FALSE |  |  | 2023 |  | 2023 | 2023 | 2023 |  | DMSE-2023 | DMSE-2023 | DMSE-2023 | FALSE | TRUE | TRUE | FALSE | 21909445624501780460,8773222875T2020-047-B45019202320232023 | 345 | Minas Gerais | SE-Sudeste/CO | SE-Sudeste/CO-2023 | SE-Sudeste/CO-DMSE | SE-Sudeste/CO-DMSE-2023 | 40230438.6611 | 0 | 150 | Minas Gerais | SE-Sudeste/CO | SE-Sudeste/CO-2023 | SE-Sudeste/CO-DMSE | SE-Sudeste/CO-DMSE-2023 | 40230438.6611 | 0 | 150 | Norte | 0 | 0 | 0 | 10.5 | 10.5 | 629 | 2113 | 2192 | 2192 | 2338 | [9 empty] | 2029 |  | 103784.6885 | 84144.7997 | 51788.635
21911 | GET-SE/CO + AC e RO | Estudo de Atendimento ao Triângulo Mineiro e Alto Paranaíba | LT | Nova | LT 345 kV Nova Ponte - Uberlândia 10, C1 | Circuito Simples 345 kV, 2 x 954 MCM (RAIL), 57,8 km EL (Entrada de Linha) 345 kV, Arranjo DJM // SE Nova Ponte EL (Entrada de Linha) 345 kV, Arranjo DJM // SE Uberlândia 10 | Sudeste | Minas Gerais | Minas Gerais |  | DMSE | 2022-01-01 | 2023-04-01 | 57.8 | 0 | 93830404.0598 | 93830.4041 | Leilão | T2020-047-C | 2023-04-03 | FALSE |  |  | 2023 |  | 2023 | 2023 | 2023 |  | DMSE-2023 | DMSE-2023 | DMSE-2023 | FALSE | TRUE | TRUE | FALSE | 21911445624501793830,4040598438T2020-047-C45019202320232023 | 345 | Minas Gerais | LT-Sudeste/CO | LT-Sudeste/CO-2023 | LT-Sudeste/CO-DMSE | LT-Sudeste/CO-DMSE-2023 | 46915202.0299 | 28.9 | 0 | Minas Gerais | LT-Sudeste/CO | LT-Sudeste/CO-2023 | LT-Sudeste/CO-DMSE | LT-Sudeste/CO-DMSE-2023 | 46915202.0299 | 28.9 | 0 | Nordeste | 0 | 0 | 0 | 274.1 | 509.5 | 509.5 | 607.9 | 749.9 | 1012 | 1012 | [9 empty] | 2030 |  | 112925.8085 | 90577.5344 | 51788.635
21912 | GET-SE/CO + AC e RO | Estudo de Atendimento ao Triângulo Mineiro e Alto Paranaíba | SE | Nova | SE 345/138 kV Uberlândia 10 | 1º ATF 345/138 kV, (3 + 1R) x 100 MVA 1Ф com LTC e Terc CT (Conexão de Transformador) 345 kV, Arranjo DJM CT (Conexão de Transformador) 138 kV, Arranjo BD4 IB (Interligação de Barras) 345 kV, Arranjo DJM IB (Interligação de Barras) 138 kV, Arranjo BD4 EL (Entrada de Linha) 345 kV, Arranjo DJM EL (Entrada de Linha) 138 kV, Arranjo BD4 MIG (Terreno Rural) MIM - 345 kV MIM - 138 kV | Sudeste | Minas Gerais |  |  | DMSE | 2022-01-01 | 2023-04-01 | 0 | 300 | 80460877.3223 | 80460.8773 | Leilão | T2020-047-C | 2023-04-03 | FALSE |  |  | 2023 |  | 2023 | 2023 | 2023 |  | DMSE-2023 | DMSE-2023 | DMSE-2023 | FALSE | TRUE | TRUE | FALSE | 21912445624501780460,8773222875T2020-047-C45019202320232023 | 345 | Minas Gerais | SE-Sudeste/CO | SE-Sudeste/CO-2023 | SE-Sudeste/CO-DMSE | SE-Sudeste/CO-DMSE-2023 | 40230438.6611 | 0 | 150 | Minas Gerais | SE-Sudeste/CO | SE-Sudeste/CO-2023 | SE-Sudeste/CO-DMSE | SE-Sudeste/CO-DMSE-2023 | 40230438.6611 | 0 | 150 | TOTAL | 0 | 7.2 | 84.7 | 459.3 | 869.7 | 5019 | 8466.4 | 10039.4 | 12075.72 | 15711.12 | [9 empty] | 2031 |  | 126377.0588 | 100677.5763 | 51788.635
23266 | GET-N e NE | Estudo de Atendimento ao Extremo Sul da Bahia | LT | Nova | LT 230 kV Poções III - Itapebi, C1 | Circuito Simples 230 kV, 2 x 795.0 MCM (TERN), 191 km 1º Reator de Linha Fixo 230 kV, 1 x 10 MVar 3Ф // SE Itapebi 1º Reator de Linha Fixo 230 kV, 1 x 10 MVar 3Ф // SE Poções III EL (Entrada de Linha) 230 kV, Arranjo BD4 // SE Poções III EL (Entrada de Linha) 230 kV, Arranjo BD4 // SE Itapebi CRL (Conexão de Reator de Linha Fixo) 230 kV, Arranjo BD4 // SE Poções III CRL (Conexão de Reator de Linha Fixo) 230 kV, Arranjo BD4 // SE Itapebi MIM - 230 kV // SE Itapebi MIM - 230 kV // SE Poções III MIG-A // SE Poções III MIG-A // SE Itapebi | Nordeste | Bahia | Bahia |  | DMSE | 2019-01-01 | 2025-03-01 | 191 | 0 | 226984341.2119 | 226984.3412 | Leilão | T2020-040 | 2025-03-20 | FALSE |  |  |  |  | 2025 | 2025 | 2025 |  | DMSE-2025 | DMSE-2025 | DMSE-2025 | FALSE | TRUE | TRUE | FALSE | 232664346645717226984,341211931T2020-04045736202520252025 | 230 | Bahia | LT-Nordeste | LT-Nordeste-2025 | LT-Nordeste-DMSE | LT-Nordeste-DMSE-2025 | 113492170.606 | 95.5 | 0 | Bahia | LT-Nordeste | LT-Nordeste-2025 | LT-Nordeste-DMSE | LT-Nordeste-DMSE-2025 | 113492170.606 | 95.5 | 0
23270 | GET-N e NE | Avaliação do Atendimento às Cargas da Subestação Pirajá | LT | Nova | LT 230 kV Camaçari IV - Pirajá, C1 e C2 (CD) | Circuito Duplo 230 kV, 2 x 795.0 MCM (TERN), 24.8 km (1) Circuito Duplo 230 kV, 2 x 795.0 MCM (TERN), 10.4 km (2) Circuito Duplo 230 kV, AL 2000 mm2, 4.8 km (3) EL (Entrada de Linha) 230 kV, Arranjo BD4 // SE Camaçari IV EL (Entrada de Linha) 230 kV, Arranjo BD4 // SE Pirajá MIM - 230 kV // SE Pirajá MIM - 230 kV // SE Camaçari IV MIG-A // SE Camaçari IV | Nordeste | Bahia | Bahia |  | DMSE | 2024-01-01 | 2023-03-01 | 80 | 0 | 293694434.7764 | 293694.4348 | Leilão | T2020-069-B | 2022-09-30 | FALSE |  |  |  |  | 2022 | 2022 | 2022 |  | DMSE-2022 | DMSE-2022 | DMSE-2022 | FALSE | TRUE | TRUE | FALSE | 232704529244986293694,434776412T2020-069-B44834202220222022 | 230 | Bahia | LT-Nordeste | LT-Nordeste-2022 | LT-Nordeste-DMSE | LT-Nordeste-DMSE-2022 | 146847217.3882 | 40 | 0 | Bahia | LT-Nordeste | LT-Nordeste-2022 | LT-Nordeste-DMSE | LT-Nordeste-DMSE-2022 | 146847217.3882 | 40 | 0 | Linhas de Transmissão - acumulado (km) - outorga | [19 empty] | Ano |  | Investimento acumulado (R$ Bilhões)
23268 | GET-N e NE | Avaliação do Atendimento às Cargas da Subestação Pirajá | SE | Nova | SE 230/69 kV Pirajá | 1º e 2º TF 230/69 kV, 2 x 180 MVA 3Ф Transformador de Aterramento 69 kV, 10 O/fase CT (Conexão de Transformador) 230 kV, Arranjo BD4 IB (Interligação de Barras) 230 kV, Arranjo BD4 CT (Conexão de Transformador) 69 kV, Arranjo BPT IB (Interligação de Barras) 69 kV, Arranjo BPT CTA (Conexão de Transformador de Aterramento) 69 kV CT (Conexão de Transformador) 230 kV, Arranjo BD4 EL (Entrada de Linha) 230 kV, Arranjo BD4 MIG (Terreno Urbano) MIM - 230 kV MIM - 69 kV | Nordeste | Bahia |  |  | DMSE | 2024-01-01 | 2023-03-01 | 0 | 360 | 102262209.7832 | 102262.2098 | Leilão | T2020-069-B | 2022-09-30 | FALSE |  |  |  |  | 2022 | 2022 | 2022 |  | DMSE-2022 | DMSE-2022 | DMSE-2022 | FALSE | TRUE | TRUE | FALSE | 232684529244986102262,209783207T2020-069-B44834202220222022 | 230 | Bahia | SE-Nordeste | SE-Nordeste-2022 | SE-Nordeste-DMSE | SE-Nordeste-DMSE-2022 | 51131104.8916 | 0 | 180 | Bahia | SE-Nordeste | SE-Nordeste-2022 | SE-Nordeste-DMSE | SE-Nordeste-DMSE-2022 | 51131104.8916 | 0 | 180 |  | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | 2026 | 2027 | 2028 | 2029 | 2030 | 2031 | [11 empty] | Otimista | Referência | Pessimista
23587 | GET-N e NE | Estudo de Atendimento à Região Oeste da Bahia | LT | Nova | LT 230 kV Rio das Éguas - Rio Formoso II, C1 e C2 (CD) | Circuito Duplo 230 kV, 2 x 795.0 MCM (TERN), 105 km EL (Entrada de Linha) 230 kV, Arranjo BD4 // SE Rio das Éguas EL (Entrada de Linha) 230 kV, Arranjo BD4 // SE Rio Formoso II MIM - 230 kV // SE Rio Formoso II MIM - 230 kV // SE Rio das Éguas | Nordeste | Bahia | Bahia |  | DMSE | 2024-01-01 | 2024-03-01 | 210 | 0 | 216025688.8352 | 216025.6888 | Leilão | T2020-051 | 2024-03-20 | FALSE |  |  |  |  | 2024 | 2024 | 2024 |  | DMSE-2024 | DMSE-2024 | DMSE-2024 | FALSE | TRUE | TRUE | FALSE | 235874529245352216025,68883518T2020-05145371202420242024 | 230 | Bahia | LT-Nordeste | LT-Nordeste-2024 | LT-Nordeste-DMSE | LT-Nordeste-DMSE-2024 | 108012844.4176 | 105 | 0 | Bahia | LT-Nordeste | LT-Nordeste-2024 | LT-Nordeste-DMSE | LT-Nordeste-DMSE-2024 | 108012844.4176 | 105 | 0 | Sudeste/CO | 2159.6 | 3930.4 | 4024.4 | 4751.92 | 5446.52 | 5446.52 | 5446.52 | 5446.52 | 5446.52 | 5446.52 | [9 empty] | 2022 |  | 20.6397 | 20.6397 | 20.6397
22002 | GET-N e NE | Estudo de Atendimento à Região Oeste da Bahia | SE | Expansão | SE 500/230 kV Rio das Éguas | 1° e 2° ATF 500/230 kV, (6+1R) x 100 MVA 1Ф CT (Conexão de Transformador) 500 kV, Arranjo DJM CT (Conexão de Transformador) 230 kV, Arranjo BD4 IB (Interligação de Barras) 500 kV, Arranjo DJM IB (Interligação de Barras) 230 kV, Arranjo BD4 EL (Entrada de Linha) 230 kV, Arranjo BD4 MIG (Terreno Rural) MIM - 230 kV MIM - 500 kV | Nordeste | Bahia |  |  | DMSE | 2024-01-01 | 2024-03-01 | 0 | 600 | 167011098.2615 | 167011.0983 | Leilão | T2020-051 | 2024-03-20 | FALSE |  |  |  |  | 2024 | 2024 | 2024 |  | DMSE-2024 | DMSE-2024 | DMSE-2024 | FALSE | TRUE | TRUE | FALSE | 220024529245352167011,098261511T2020-05145371202420242024 | 500 | Bahia | SE-Nordeste | SE-Nordeste-2024 | SE-Nordeste-DMSE | SE-Nordeste-DMSE-2024 | 83505549.1308 | 0 | 300 | Bahia | SE-Nordeste | SE-Nordeste-2024 | SE-Nordeste-DMSE | SE-Nordeste-DMSE-2024 | 83505549.1308 | 0 | 300 | Sul | 4278.5 | 5494.1 | 5528.1 | 5528.1 | 5636.53 | 5636.53 | 5636.53 | 5636.53 | 5636.53 | 5636.53 | [9 empty] | 2023 |  | 33.3818 | 33.3818 | 33.3524
23588 | GET-N e NE | Estudo de Atendimento à Região Oeste da Bahia | SE | Nova | SE 230/138 kV Rio Formoso II | 1º e 2º ATF 230/138 kV, 2 x 200 MVA 3Ф CT (Conexão de Transformador) 230 kV, Arranjo BD4 CT (Conexão de Transformador) 138 kV, Arranjo BD4 IB (Interligação de Barras) 230 kV, Arranjo BD4 IB (Interligação de Barras) 138 kV, Arranjo BD4 MIG (Terreno Rural) MIM - 230 kV MIM - 138 kV | Nordeste | Bahia |  |  | DMSE | 2024-01-01 | 2024-03-01 | 0 | 400 | 69131423.3448 | 69131.4233 | Leilão | T2020-051 | 2024-03-20 | FALSE |  |  |  |  | 2024 | 2024 | 2024 |  | DMSE-2024 | DMSE-2024 | DMSE-2024 | FALSE | TRUE | TRUE | FALSE | 23588452924535269131,4233447962T2020-05145371202420242024 | 230 | Bahia | SE-Nordeste | SE-Nordeste-2024 | SE-Nordeste-DMSE | SE-Nordeste-DMSE-2024 | 34565711.6724 | 0 | 200 | Bahia | SE-Nordeste | SE-Nordeste-2024 | SE-Nordeste-DMSE | SE-Nordeste-DMSE-2024 | 34565711.6724 | 0 | 200 | Norte | 428.1 | 1009.7 | 1664.55 | 2169.55 | 2204.55 | 3635.55 | 3635.55 | 3635.55 | 3635.55 | 3635.55 | [9 empty] | 2024 |  | 39.9527 | 38.6813 | 36.9249
18661 | GET-SUL | Estudo de Atendimento Elétrico ao Estado do Mato Grosso do Sul | LT | Nova | LT 525 kV Guaíra - Sarandi, C1 e C2 (CD) | Circuito Duplo 525 kV, 4 x 954 MCM (Rail), 258 km Reator de Linha Fixo 525 kV, (6+1R) x 33,3 Mvar 1Ф // SE Guaíra Reator de Linha Manobrável 525 kV, (6+1R) x 33,3 Mvar 1Ф // SE Sarandi EL (Entrada de Linha) 525 kV, Arranjo DJM // SE Guaíra EL (Entrada de Linha) 525 kV, Arranjo DJM // SE Sarandi CRL (Conexão de Reator de Linha Fixo) 525 kV, Arranjo DJM // SE Guaíra CRL (Conexão de Reator de Linha Man.) 525 kV, Arranjo DJM // SE Sarandi IB (Interligação de Barras) 525 kV, Arranjo DJM // SE Guaíra IB (Interligação de Barras) 525 kV, Arranjo DJM // SE Sarandi MIM - 525 kV // SE Sarandi MIM - 525 kV // SE Guaíra MIG-A // SE Sarandi | Sul | Paraná | Paraná |  | DMSE | 2018-01-01 | 2022-02-01 | 516 | 0 | 1161149535.2786 | 1161149.5353 | Leilão | T2017-063-B | 2022-02-21 | FALSE |  |  |  |  | 2022 | 2022 | 2022 |  | DMSE-2022 | DMSE-2022 | DMSE-2022 | FALSE | TRUE | TRUE | FALSE | 1866143101445931161149,53527863T2017-063-B44613202220222022 | 525 | Paraná | LT-Sul | LT-Sul-2022 | LT-Sul-DMSE | LT-Sul-DMSE-2022 | 580574767.6393 | 258 | 0 | Paraná | LT-Sul | LT-Sul-2022 | LT-Sul-DMSE | LT-Sul-DMSE-2022 | 580574767.6393 | 258 | 0 | Nordeste | 553.5 | 1665.1 | 2065.1 | 2256.1 | 3203.6 | 3203.6 | 3203.6 | 3203.6 | 3203.6 | 3203.6 | [9 empty] | 2025 |  | 45.059 | 43.66 | 40.5678
18613 | GET-SUL | Estudo de Atendimento Elétrico ao Estado do Paraná: Regiões Norte e Noroeste | LT | Nova | LT 525 kV Londrina-ESU - Sarandi, C1 e C2 (CD) | Circuito Duplo 525 kV, 4 x 954 MCM (Rail), 74 km EL (Entrada de Linha) 525 kV, Arranjo DJM // SE Londrina-ESU IB (Interligação de Barras) 525 kV, Arranjo DJM // SE Londrina-ESU EL (Entrada de Linha) 525 kV, Arranjo DJM // SE Sarandi MIM - 525 kV // SE Londrina-ESU MIG-A // SE Sarandi | Sul | Paraná | Paraná |  | DMSE | 2017-01-01 | 2022-02-01 | 148 | 0 | 339410407.8582 | 339410.4079 | Leilão | T2017-063-C | 2022-02-21 | FALSE |  |  |  |  | 2022 | 2022 | 2022 |  | DMSE-2022 | DMSE-2022 | DMSE-2022 | FALSE | TRUE | TRUE | FALSE | 186134273644593339410,407858237T2017-063-C44613202220222022 | 525 | Paraná | LT-Sul | LT-Sul-2022 | LT-Sul-DMSE | LT-Sul-DMSE-2022 | 169705203.9291 | 74 | 0 | Paraná | LT-Sul | LT-Sul-2022 | LT-Sul-DMSE | LT-Sul-DMSE-2022 | 169705203.9291 | 74 | 0 | TOTAL | 7419.7 | 12099.3 | 13282.15 | 14705.67 | 16491.2 | 17922.2 | 17922.2 | 17922.2 | 17922.2 | 17922.2 | [9 empty] | 2026 |  | 62.3633 | 54.6831 | 48.9091
18609 | GET-SUL | Estudo de Atendimento Elétrico ao Estado do Paraná: Regiões Norte e Noroeste | SE | Nova | SE 525/230/138 kV Sarandi | 1º e 2º ATF 525/230 kV, (6 + 1R) x 224 MVA 1Ф 1º e 2º Reator de Barra 525 kV, (6 + 1R) x 50 MVar 1Ф CT (Conexão de Transformador) 525 kV, Arranjo DJM IB (Interligação de Barras) 525 kV, Arranjo DJM EL (Entrada de Linha) 525 kV, Arranjo DJM IB (Interligação de Barras) 525 kV, Arranjo DJM CT (Conexão de Transformador) 230 kV, Arranjo BD4 CRB (Conexão de Reator de Barra) 525 kV, Arranjo DJM MIG (Terreno Rural) MIM - 525 kV MIM - 230 kV | Sul | Paraná |  |  | DMSE | 2017-01-01 | 2022-02-01 | 0 | 1344 | 262896199.3063 | 262896.1993 | Leilão | T2017-063-D | 2022-02-21 | FALSE |  |  |  |  | 2022 | 2022 | 2022 |  | DMSE-2022 | DMSE-2022 | DMSE-2022 | FALSE | TRUE | TRUE | FALSE | 186094273644593262896,199306265T2017-063-D44613202220222022 | 525 | Paraná | SE-Sul | SE-Sul-2022 | SE-Sul-DMSE | SE-Sul-DMSE-2022 | 131448099.6531 | 0 | 672 | Paraná | SE-Sul | SE-Sul-2022 | SE-Sul-DMSE | SE-Sul-DMSE-2022 | 131448099.6531 | 0 | 672 | [20 empty] | 2027 |  | 89.0483 | 69.543 | 51.7886
19665 | GET-N e NE | Estudo para Escoamento de Geração na Área Sul da Região Nordeste | LT | Nova | LT 500 kV Porto de Sergipe - Olindina, C1 | Circuito Simples 500 kV, 4 x 954 MCM (RAIL), 180 km Reator de Linha Fixo 500 kV, (3+1R) x 33,33 Mvar 1Ф // SE Porto de Sergipe Reator de Linha Fixo 500 kV, (3+1R) x 33,33 Mvar 1Ф // SE Olindina EL (Entrada de Linha) 500 kV, Arranjo DJM // SE Porto de Sergipe EL (Entrada de Linha) 500 kV, Arranjo DJM // SE Olindina IB (Interligação de Barras) 500 kV, Arranjo DJM // SE Porto de Sergipe MIM - 500 kV // SE Porto de Sergipe MIG-A // SE Porto de Sergipe MIG-A // SE Olindina | Nordeste | Sergipe | Bahia |  | DMSE | 2021-01-01 | 2023-09-01 | 180 | 0 | 425544885.0876 | 425544.8851 | Leilão | T2018-054-A | 2023-09-21 | FALSE |  |  |  |  | 2023 | 2023 | 2023 |  | DMSE-2023 | DMSE-2023 | DMSE-2023 | FALSE | TRUE | TRUE | FALSE | 196654419745170425544,885087565T2018-054-A45190202320232023 | 500 | Sergipe | LT-Nordeste | LT-Nordeste-2023 | LT-Nordeste-DMSE | LT-Nordeste-DMSE-2023 | 212772442.5438 | 90 | 0 | Bahia | LT-Nordeste | LT-Nordeste-2023 | LT-Nordeste-DMSE | LT-Nordeste-DMSE-2023 | 212772442.5438 | 90 | 0 | Linhas de Transmissão - acumulado (km) | [19 empty] | 2028 |  | 94.9006 | 80.2511 | 51.7886
19666 | GET-N e NE | Estudo para Escoamento de Geração na Área Sul da Região Nordeste | LT | Nova | LT 500 kV Olindina - Sapeaçu, C1 | Circuito Simples 500 kV, 4 x 954 MCM (RAIL), 201 km Reator de Linha Fixo 500 kV, (3+1R) x 33,33 Mvar 1Ф // SE Sapeaçu Reator de Linha Fixo 500 kV, (3+1R) x 33,33 Mvar 1Ф // SE Olindina EL (Entrada de Linha) 500 kV, Arranjo DJM // SE Olindina EL (Entrada de Linha) 500 kV, Arranjo DJM // SE Sapeaçu IB (Interligação de Barras) 500 kV, Arranjo DJM // SE Olindina MIM - 500 kV // SE Olindina MIG-A // SE Olindina MIG-A // SE Sapeaçu | Nordeste | Bahia | Bahia |  | DMSE | 2021-01-01 | 2023-09-01 | 201 | 0 | 466113641.1096 | 466113.6411 | Leilão | T2018-054-A | 2023-09-21 | FALSE |  |  |  |  | 2023 | 2023 | 2023 |  | DMSE-2023 | DMSE-2023 | DMSE-2023 | FALSE | TRUE | TRUE | FALSE | 196664419745170466113,641109579T2018-054-A45190202320232023 | 500 | Bahia | LT-Nordeste | LT-Nordeste-2023 | LT-Nordeste-DMSE | LT-Nordeste-DMSE-2023 | 233056820.5548 | 100.5 | 0 | Bahia | LT-Nordeste | LT-Nordeste-2023 | LT-Nordeste-DMSE | LT-Nordeste-DMSE-2023 | 233056820.5548 | 100.5 | 0 |  | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | 2026 | 2027 | 2028 | 2029 | 2030 | 2031 | [9 empty] | 2029 |  | 103.7847 | 84.1448 | 51.7886
19668 | GET-N e NE | Estudo para Escoamento de Geração na Área Sul da Região Nordeste | SE | Expansão | SE 500 kV Olindina | 1° Reator de Barra 500 kV, (3+1R) x 50 Mvar 1Ф CRB (Conexão de Reator de Barra) 500 kV, Arranjo DJM | Nordeste | Bahia |  |  | DMSE | 2021-01-01 | 2023-09-01 | 0 | 0 | 26575243.3745 | 26575.2434 | Instalação | T2018-054-A | 2023-09-21 | FALSE |  |  |  |  | 2023 | 2023 | 2023 |  | DMSE-2023 | DMSE-2023 | DMSE-2023 | FALSE | TRUE | TRUE | FALSE | 19668441974517026575,243374453T2018-054-A45190202320232023 | 500 | Bahia | SE-Nordeste | SE-Nordeste-2023 | SE-Nordeste-DMSE | SE-Nordeste-DMSE-2023 | 13287621.6872 | 0 | 0 | Bahia | SE-Nordeste | SE-Nordeste-2023 | SE-Nordeste-DMSE | SE-Nordeste-DMSE-2023 | 13287621.6872 | 0 | 0 | Sudeste/CO | 2159.6 | 3937.6 | 4095.6 | 4913.12 | 5782.72 | 8754.32 | 10619.32 | 11971.32 | 12200.84 | 15574.44 | [9 empty] | 2030 |  | 112.9258 | 90.5775 | 51.7886
19667 | GET-N e NE | Estudo para Escoamento de Geração na Área Sul da Região Nordeste | LT | Nova | LT 230 kV Morro do Chapéu II - Irecê, C2 e C3 (CD) | Circuito Duplo 230 kV, 2 x 954 MCM (RAIL), 65 km EL (Entrada de Linha) 230 kV, Arranjo BD4 // SE Morro do Chapéu II EL (Entrada de Linha) 230 kV, Arranjo BD4 // SE Irecê MIM - 230 kV // SE Irecê MIM - 230 kV // SE Morro do Chapéu II MIG-A // SE Morro do Chapéu II MIG-A // SE Irecê | Nordeste | Bahia | Bahia |  | DMSE | 2021-01-01 | 2023-09-01 | 130 | 0 | 162947550.9172 | 162947.5509 | Leilão | T2018-054-B | 2023-09-21 | FALSE |  |  |  |  | 2023 | 2023 | 2023 |  | DMSE-2023 | DMSE-2023 | DMSE-2023 | FALSE | TRUE | TRUE | FALSE | 196674419745170162947,550917183T2018-054-B45190202320232023 | 230 | Bahia | LT-Nordeste | LT-Nordeste-2023 | LT-Nordeste-DMSE | LT-Nordeste-DMSE-2023 | 81473775.4586 | 65 | 0 | Bahia | LT-Nordeste | LT-Nordeste-2023 | LT-Nordeste-DMSE | LT-Nordeste-DMSE-2023 | 81473775.4586 | 65 | 0 | Sul | 4278.5 | 5494.1 | 5541.6 | 5541.6 | 5650.03 | 6209.23 | 6209.23 | 6209.23 | 7753.93 | 7869.73 | [9 empty] | 2031 |  | 126.3771 | 100.6776 | 51.7886
19135 | GET-SE/CO + AC e RO | Aumento da Capacidade de Transmissão da Interligação Nordeste-Sudeste | LT | Nova | LT 500 kV Presidente Juscelino - Itabira 5, C2 | Circuito Simples 500 kV, 4 x 954 MCM (Rail), 180 km 1º Reator de Linha Manobrável 500 kV, 3 x 23 MVar 1Ф // SE Presidente Juscelino 1º Reator de Linha Manobrável 500 kV, 3 x 23 MVar 1Ф // SE Itabira 5 CRL (Conexão de Reator de Linha Man.) 500 kV, Arranjo DJM // SE Itabira 5 EL (Entrada de Linha) 500 kV, Arranjo DJM // SE Itabira 5 CRL (Conexão de Reator de Linha Man.) 500 kV, Arranjo DJM // SE Presidente Juscelino EL (Entrada de Linha) 500 kV, Arranjo DJM // SE Presidente Juscelino MIG-A // SE Itabira 5 | Sudeste | Minas Gerais | Minas Gerais |  | DMSE | 2019-01-01 | 2023-03-01 | 180 | 0 | 442529569.9238 | 442529.5699 | Leilão | T2018-013 | 2022-01-31 | FALSE |  |  | 2022 |  | 2022 | 2022 | 2022 |  | DMSE-2022 | DMSE-2022 | DMSE-2022 | FALSE | TRUE | TRUE | FALSE | 191354346644986442529,56992385T2018-01344592202220222022 | 500 | Minas Gerais | LT-Sudeste/CO | LT-Sudeste/CO-2022 | LT-Sudeste/CO-DMSE | LT-Sudeste/CO-DMSE-2022 | 221264784.9619 | 90 | 0 | Minas Gerais | LT-Sudeste/CO | LT-Sudeste/CO-2022 | LT-Sudeste/CO-DMSE | LT-Sudeste/CO-DMSE-2022 | 221264784.9619 | 90 | 0 | Norte | 428.1 | 1009.7 | 1664.55 | 2180.05 | 2215.05 | 4264.55 | 5748.55 | 5827.55 | 5827.55 | 5973.55
19303 | GET-SE/CO + AC e RO | Estudo de Atendimento à Região de Juiz de Fora e Conselheiro Lafaiete (Transformações de Fronteira) | SE | Expansão | SE 345/138 kV Juiz de Fora 1 | 1° e 2° ATF 345/138 kV, (6+1R) x 125 MVA 1Ф Substituição de equipamentos do vão 10K, BPT Substituição de equipamentos do vão 16K, BPT | Sudeste | Minas Gerais |  |  | DMSE | 2018-12-01 | 2022-12-01 | 0 | 750 | 73024837.9343 | 73024.8379 | Substituição | T2018-060 | 2022-12-30 | FALSE |  |  |  |  | 2022 | 2022 | 2022 |  | DMSE-2022 | DMSE-2022 | DMSE-2022 | FALSE | TRUE | TRUE | FALSE | 19303434354489673024,8379342874T2018-06044925202220222022 | 345 | Minas Gerais | SE-Sudeste/CO | SE-Sudeste/CO-2022 | SE-Sudeste/CO-DMSE | SE-Sudeste/CO-DMSE-2022 | 36512418.9671 | 0 | 375 | Minas Gerais | SE-Sudeste/CO | SE-Sudeste/CO-2022 | SE-Sudeste/CO-DMSE | SE-Sudeste/CO-DMSE-2022 | 36512418.9671 | 0 | 375 | Nordeste | 553.5 | 1665.1 | 2065.1 | 2530.2 | 3713.1 | 3713.1 | 3811.5 | 3953.5 | 4215.6 | 4215.6
18556 | GET-N e NE | Estudo para Dimensionamento das ICG referentes Centrais Geradoras Eólicas do LER 2009, dos Estados Ceará, Rio Grande do Norte e Bahia | LT | Nova | LT 230 kV Paraíso - Açu II, C3 | Circuito Simples 230 kV, 1 x 636 MCM (Grosbeak), 123 km EL (Entrada de Linha) 230 kV, Arranjo BD4 // SE Paraíso EL (Entrada de Linha) 230 kV, Arranjo BD4 // SE Açu II MIM - 230 kV // SE Paraíso MIM - 230 kV // SE Açu II | Nordeste | Rio Grande do Norte | Rio Grande do Norte |  | DMSE | 2012-01-01 | 2022-04-01 | 123 | 0 | 105016875.1894 | 105016.8752 | Leilão | T2010-090-B | 2022-04-03 | FALSE |  |  |  |  | 2022 | 2022 | 2022 |  | DMSE-2022 | DMSE-2022 | DMSE-2022 | FALSE | TRUE | TRUE | FALSE | 185564090944652105016,875189442T2010-090-B44654202220222022 | 230 | Rio Grande do Norte | LT-Nordeste | LT-Nordeste-2022 | LT-Nordeste-DMSE | LT-Nordeste-DMSE-2022 | 52508437.5947 | 61.5 | 0 | Rio Grande do Norte | LT-Nordeste | LT-Nordeste-2022 | LT-Nordeste-DMSE | LT-Nordeste-DMSE-2022 | 52508437.5947 | 61.5 | 0 | TOTAL | 7419.7 | 12106.5 | 13366.85 | 15164.97 | 17360.9 | 22941.2 | 26388.6 | 27961.6 | 29997.92 | 33633.32
18557 | GET-N e NE | Estudo para Dimensionamento das ICG referentes Centrais Geradoras Eólicas do LER 2009, dos Estados Ceará, Rio Grande do Norte e Bahia | LT | Nova | LT 230 kV Mossoró II - Açu II, C2 | Circuito Simples 230 kV, 1 x 636 MCM (Grosbeak), 69 km EL (Entrada de Linha) 230 kV, Arranjo BD4 // SE Mossoró II EL (Entrada de Linha) 230 kV, Arranjo BD4 // SE Açu II MIM - 230 kV // SE Mossoró II MIM - 230 kV // SE Açu II | Nordeste | Rio Grande do Norte | Rio Grande do Norte |  | DMSE | 2012-01-01 | 2022-04-01 | 69 | 0 | 67069659.941 | 67069.6599 | Leilão | T2010-090-B | 2022-04-03 | FALSE |  |  |  |  | 2022 | 2022 | 2022 |  | DMSE-2022 | DMSE-2022 | DMSE-2022 | FALSE | TRUE | TRUE | FALSE | 18557409094465267069,6599410316T2010-090-B44654202220222022 | 230 | Rio Grande do Norte | LT-Nordeste | LT-Nordeste-2022 | LT-Nordeste-DMSE | LT-Nordeste-DMSE-2022 | 33534829.9705 | 34.5 | 0 | Rio Grande do Norte | LT-Nordeste | LT-Nordeste-2022 | LT-Nordeste-DMSE | LT-Nordeste-DMSE-2022 | 33534829.9705 | 34.5 | 0
18558 | GET-N e NE | Estudo de Expansão do Sistema de Transmissão da Área Sul do Nordeste Brasileiro | LT | Nova | LT 500 kV Sapeaçu - Camaçari IV, C1 | Circuito Simples 500 kV, 4 x 636 MCM (Grosbeak), 106 km IB (Interligação de Barras) 500 kV, Arranjo DJM // SE Sapeaçu EL (Entrada de Linha) 500 kV, Arranjo DJM // SE Sapeaçu EL (Entrada de Linha) 500 kV, Arranjo DJM // SE Camaçari IV IB (Interligação de Barras) 500 kV, Arranjo DJM // SE Camaçari IV MIM - 500 kV // SE Sapeaçu MIM - 500 kV // SE Camaçari IV | Nordeste | Bahia | Bahia |  | DMSE | 2013-01-01 | 2023-03-01 | 106 | 0 | 236222596.1326 | 236222.5961 | Leilão | T2020-069-A | 2022-05-14 | FALSE |  |  |  |  | 2022 | 2022 | 2022 |  | DMSE-2022 | DMSE-2022 | DMSE-2022 | FALSE | TRUE | TRUE | FALSE | 185584127544986236222,596132595T2020-069-A44695202220222022 | 500 | Bahia | LT-Nordeste | LT-Nordeste-2022 | LT-Nordeste-DMSE | LT-Nordeste-DMSE-2022 | 118111298.0663 | 53 | 0 | Bahia | LT-Nordeste | LT-Nordeste-2022 | LT-Nordeste-DMSE | LT-Nordeste-DMSE-2022 | 118111298.0663 | 53 | 0 | Subestação (MVA)
18578 | GET-SUL | Estudo de Acesso das PCHs Fundãozinho, Areado e Bandeirante e Conexão da Enersul na Região de Paraíso no Estado do Mato Grosso do Sul | LT | Nova | LT 230 kV Paraíso 2 - Chapadão, C2 | Circuito Simples 230 kV, 2 x 795 MCM (Drake), 60 km EL (Entrada de Linha) 230 kV, Arranjo BD4 // SE Chapadão EL (Entrada de Linha) 230 kV, Arranjo BD4 // SE Paraíso 2 MIM - 230 kV // SE Paraíso 2 MIM - 230 kV // SE Chapadão MIG-A // SE Chapadão | Sul | Mato Grosso do Sul | Mato Grosso do Sul |  | DMSE | 2015-01-01 | 2022-05-01 | 60 | 0 | 90797288.7544 | 90797.2888 | Leilão | T2015-041-B | 2022-05-18 | FALSE |  |  |  |  | 2022 | 2022 | 2022 |  | DMSE-2022 | DMSE-2022 | DMSE-2022 | FALSE | TRUE | TRUE | FALSE | 18578420054468290797,288754375T2015-041-B44699202220222022 | 230 | Mato Grosso do Sul | LT-Sul | LT-Sul-2022 | LT-Sul-DMSE | LT-Sul-DMSE-2022 | 45398644.3772 | 30 | 0 | Mato Grosso do Sul | LT-Sul | LT-Sul-2022 | LT-Sul-DMSE | LT-Sul-DMSE-2022 | 45398644.3772 | 30 | 0 |  | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | 2026 | 2027 | 2028 | 2029 | 2030 | 2031
18577 | GET-SUL | Estudo de Acesso das PCHs Fundãozinho, Areado e Bandeirante e Conexão da Enersul na Região de Paraíso no Estado do Mato Grosso do Sul | SE | Nova | SE 230/138 kV Paraíso 2 | 1° e 2° ATF 230/138 kV, 2 x 150 MVA 3Ф CT (Conexão de Transformador) 230 kV, Arranjo BD4 CT (Conexão de Transformador) 138 kV, Arranjo BPT IB (Interligação de Barras) 230 kV, Arranjo BD4 IB (Interligação de Barras) 138 kV, Arranjo BPT EL (Entrada de Linha) 230 kV, Arranjo BD4 EL (Entrada de Linha) 138 kV, Arranjo BPT CRL (Conex. de Reator de Linha) 230 kV, Arranjo BD4 MIG (Terreno Urbano) MIM - 230 kV MIM - 138 kV | Sul | Mato Grosso do Sul |  |  | DMSE | 2015-01-01 | 2022-05-01 | 0 | 300 | 79946598.2416 | 79946.5982 | Leilão | T2015-041-B | 2022-05-18 | FALSE |  |  |  |  | 2022 | 2022 | 2022 |  | DMSE-2022 | DMSE-2022 | DMSE-2022 | FALSE | TRUE | TRUE | FALSE | 18577420054468279946,5982416308T2015-041-B44699202220222022 | 230 | Mato Grosso do Sul | SE-Sul | SE-Sul-2022 | SE-Sul-DMSE | SE-Sul-DMSE-2022 | 39973299.1208 | 0 | 150 | Mato Grosso do Sul | SE-Sul | SE-Sul-2022 | SE-Sul-DMSE | SE-Sul-DMSE-2022 | 39973299.1208 | 0 | 150 | Sudeste/CO | 10656.77 | 3955.02 | 9792.48 | 2764.99 | 7677.94 | 4500.01 | 300 | 5150 | 3897.99 | 3900
18580 | GET-SUL | Estudo de Acesso das PCHs Fundãozinho, Areado e Bandeirante e Conexão da Enersul na Região de Paraíso no Estado do Mato Grosso do Sul | SECC LT | Nova | SECC LT 230 kV Campo Grande 2 - Chapadão, C1 (CD), na SE Paraíso 2 | Circuito Duplo 230 kV, 2 x 795 MCM (Drake), 1 km EL (Entrada de Linha) 230 kV, Arranjo BD4 MIM - 230 kV | Sul | Mato Grosso do Sul | Mato Grosso do Sul | Mato Grosso do Sul | DMSE | 2015-01-01 | 2022-05-01 | 2 | 0 | 22188088.9642 | 22188.089 | Leilão | T2015-041-B | 2022-05-18 | FALSE |  |  |  |  | 2022 | 2022 | 2022 |  | DMSE-2022 | DMSE-2022 | DMSE-2022 | FALSE | TRUE | TRUE | FALSE | 18580420054468222188,0889642214T2015-041-B44699202220222022 | 230 | Mato Grosso do Sul | SECC LT-Sul | SECC LT-Sul-2022 | SECC LT-Sul-DMSE | SECC LT-Sul-DMSE-2022 | 11094044.4821 | 1 | 0 | Mato Grosso do Sul | SECC LT-Sul | SECC LT-Sul-2022 | SECC LT-Sul-DMSE | SECC LT-Sul-DMSE-2022 | 11094044.4821 | 1 | 0 | Sul | 12501 | 3963 | 7191 | 50 | 675 | 1100 | 150 | 465 | 3116 | 1764.99
18579 | GET-SUL | Estudo de Acesso das PCHs Fundãozinho, Areado e Bandeirante e Conexão da Enersul na Região de Paraíso no Estado do Mato Grosso do Sul | LT | Nova | LT 230 kV Campo Grande 2 - Paraíso 2, C2 | Circuito Simples 230 kV, 2 x 795 MCM (Drake), 240 km Reator de Linha Manobrável 230 kV, 1 x 20 Mvar 3Ф // SE Campo Grande 2 Reator de Linha Manobrável 230 kV, 1 x 20 Mvar 3Ф // SE Paraíso 2 EL (Entrada de Linha) 230 kV, Arranjo BD4 // SE Campo Grande 2 EL (Entrada de Linha) 230 kV, Arranjo BD4 // SE Paraíso 2 CRL (Conexão de Reator de Linha Man.) 230 kV, Arranjo BD4 // SE Campo Grande 2 CRL (Conexão de Reator de Linha Man.) 230 kV, Arranjo BD4 // SE Paraíso 2 MIM - 230 kV // SE Campo Grande 2 MIM - 230 kV // SE Paraíso 2 MIG-A // SE Paraíso 2 | Sul | Mato Grosso do Sul | Mato Grosso do Sul |  | DMSE | 2018-01-01 | 2022-11-01 | 240 | 0 | 318400009.2018 | 318400.0092 | Leilão | T2015-041-A | 2022-11-18 | FALSE |  |  |  |  | 2022 | 2022 | 2022 |  | DMSE-2022 | DMSE-2022 | DMSE-2022 | FALSE | TRUE | TRUE | FALSE | 185794310144866318400,009201773T2015-041-A44883202220222022 | 230 | Mato Grosso do Sul | LT-Sul | LT-Sul-2022 | LT-Sul-DMSE | LT-Sul-DMSE-2022 | 159200004.6009 | 120 | 0 | Mato Grosso do Sul | LT-Sul | LT-Sul-2022 | LT-Sul-DMSE | LT-Sul-DMSE-2022 | 159200004.6009 | 120 | 0 | Norte | 1000 | 200 | 1050 | 650 | 3265 | 3699.99 | 600 | 0 | 1650 | 500
18627 | GET-SUL | Estudo de Atendimento Elétrico ao Estado de Santa Catarina: Região de Florianópolis | LT | Nova | LT 230 kV Biguaçu - Ratones, C1 e C2 (CS) | Circuito Duplo 230 kV, 1 x 800.0 MCM, 13 km (trecho submarino - C1 e C2 (CD)) Circuito Duplo 230 kV, 1 x 1600.0 MCM, 4,5 km (trecho subterrâneo - C1 e C2 (CD)) Circuito Simples 230 kV, 1 x 900.0 MCM (RUDDY), 10 km (trecho aéreo - C1) Circuito Simples 230 kV, 1 x 900.0 MCM (RUDDY), 10 km (trecho aéreo - C2) Custo Fundiário EL (Entrada de Linha) 230 kV, Arranjo BD4 // SE Biguaçu EL (Entrada de Linha) 230 kV, Arranjo BD4 // SE Ratones MIM - 230 kV // SE Biguaçu MIM - 230 kV // SE Ratones MIG-A // SE Biguaçu | Sul | Santa Catarina | Santa Catarina |  | DMSE | 2017-01-01 | 2022-12-01 | 55 | 0 | 486042250.347 | 486042.2503 | Leilão | T2018-066 | 2022-04-30 | FALSE |  |  |  |  | 2022 | 2022 | 2022 |  | DMSE-2022 | DMSE-2022 | DMSE-2022 | FALSE | TRUE | TRUE | FALSE | 186274273644896486042,250347043T2018-06644681202220222022 | 230 | Santa Catarina | LT-Sul | LT-Sul-2022 | LT-Sul-DMSE | LT-Sul-DMSE-2022 | 243021125.1735 | 27.5 | 0 | Santa Catarina | LT-Sul | LT-Sul-2022 | LT-Sul-DMSE | LT-Sul-DMSE-2022 | 243021125.1735 | 27.5 | 0 | Nordeste | 3010 | 4500 | 1399 | 1950 | 4950 | 3250 | 250 | 250 | 1380 | 0
18630 | GET-SUL | Estudo de Atendimento Elétrico ao Estado de Santa Catarina: Região de Florianópolis | SE | Nova | SE 230/138 kV Ratones | 1° e 2° ATF 230/138 kV, 2 x 150 MVA 3Ф 1° e 2° Reator de Barra 230 kV, 2 x 50 Mvar 3Ф (compartilhado com as LTs) CT (Conexão de Transformador) 230 kV, Arranjo BD4 CT (Conexão de Transformador) 138 kV, Arranjo BPT CRB (Conexão de Reator de Barra) 230 kV, Arranjo BD4 IB (Interligação de Barras) 230 kV, Arranjo BD4 IB (Interligação de Barras) 138 kV, Arranjo BPT CT (Conexão de Transformador) 230 kV, Arranjo BD4 CT (Conexão de Transformador) 138 kV, Arranjo BPT EL (Entrada de Linha) 230 kV, Arranjo BD4 MIG (Terreno Urbano) MIM - 138 kV MIM - 230 kV | Sul | Santa Catarina |  |  | DMSE | 2017-01-01 | 2022-12-01 | 0 | 300 | 112676946.7457 | 112676.9467 | Leilão | T2018-066 | 2022-04-30 | FALSE |  |  |  |  | 2022 | 2022 | 2022 |  | DMSE-2022 | DMSE-2022 | DMSE-2022 | FALSE | TRUE | TRUE | FALSE | 186304273644896112676,946745717T2018-06644681202220222022 | 230 | Santa Catarina | SE-Sul | SE-Sul-2022 | SE-Sul-DMSE | SE-Sul-DMSE-2022 | 56338473.3729 | 0 | 150 | Santa Catarina | SE-Sul | SE-Sul-2022 | SE-Sul-DMSE | SE-Sul-DMSE-2022 | 56338473.3729 | 0 | 150 | TOTAL | 27167.77 | 12618.02 | 19432.48 | 5414.99 | 16567.94 | 12550 | 1300 | 5865 | 10043.99 | 6164.99
21245 | GET-SUL | Estudo de Atendimento Elétrico ao Estado do Paraná: Região Metropolitana de Curitiba e Litoral – Volume 1 (Obras Recomendadas para o Curto Prazo) | LT | Expansão | LT 230 kV Campo Comprido - Santa Quitéria, C1 | Recapacitação, Circuito Simples 230 kV, 1 x 636 MCM (T-ACSR Rook), 6 km | Sul | Paraná | Paraná |  | DMSE | 2020-01-01 | 2023-08-01 | 6 | 0 | 4032270.1515 | 4032.2702 | Substituição | T2019-084 | 2023-08-26 | FALSE |  | 2024 |  |  | 2023 | 2023 | 2023 |  | DMSE-2023 | DMSE-2023 | DMSE-2023 | FALSE | TRUE | TRUE | FALSE | 2124543831451394032,27015147626T2019-08445164202320232023 | 230 | Paraná | LT-Sul | LT-Sul-2023 | LT-Sul-DMSE | LT-Sul-DMSE-2023 | 2016135.0757 | 3 | 0 | Paraná | LT-Sul | LT-Sul-2023 | LT-Sul-DMSE | LT-Sul-DMSE-2023 | 2016135.0757 | 3 | 0
21247 | GET-SUL | Estudo de Atendimento Elétrico ao Estado do Paraná: Região Metropolitana de Curitiba e Litoral – Volume 1 (Obras Recomendadas para o Curto Prazo) | LT | Expansão | LT 230 kV Bateias - Pilarzinho, C1 | Recapacitação, Circuito Simples 230 kV, 1 x 636 MCM (T-ACSR Rook), 29 km | Sul | Paraná | Paraná |  | DMSE | 2020-01-01 | 2023-05-01 | 29 | 0 | 17865196.9211 | 17865.1969 | Substituição | T2019-085 | 2023-05-30 | FALSE |  |  |  |  | 2023 | 2023 | 2023 |  | DMSE-2023 | DMSE-2023 | DMSE-2023 | FALSE | TRUE | TRUE | FALSE | 21247438314504717865,196921124T2019-08545076202320232023 | 230 | Paraná | LT-Sul | LT-Sul-2023 | LT-Sul-DMSE | LT-Sul-DMSE-2023 | 8932598.4606 | 14.5 | 0 | Paraná | LT-Sul | LT-Sul-2023 | LT-Sul-DMSE | LT-Sul-DMSE-2023 | 8932598.4606 | 14.5 | 0 | Subestação (MVA) - sem outorga
21246 | GET-SUL | Estudo de Atendimento Elétrico ao Estado do Paraná: Região Metropolitana de Curitiba e Litoral – Volume 1 (Obras Recomendadas para o Curto Prazo) | LT | Expansão | LT 230 kV Pilarzinho - Santa Mônica, C1 | Recapacitação, Circuito Simples 230 kV, 1 x 636 MCM (T-ACSR Rook), 27,9 km | Sul | Paraná | Paraná |  | DMSE | 2020-01-01 | 2023-05-01 | 27.9 | 0 | 17187551.5207 | 17187.5515 | Substituição | T2019-086 | 2023-05-30 | FALSE |  |  |  |  | 2023 | 2023 | 2023 |  | DMSE-2023 | DMSE-2023 | DMSE-2023 | FALSE | TRUE | TRUE | FALSE | 21246438314504717187,5515206675T2019-08645076202320232023 | 230 | Paraná | LT-Sul | LT-Sul-2023 | LT-Sul-DMSE | LT-Sul-DMSE-2023 | 8593775.7603 | 13.95 | 0 | Paraná | LT-Sul | LT-Sul-2023 | LT-Sul-DMSE | LT-Sul-DMSE-2023 | 8593775.7603 | 13.95 | 0 |  | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | 2026 | 2027 | 2028 | 2029 | 2030 | 2031
20396 | GET-N e NE | Recomendação de Reforços para Mitigar Atrasos de Instalações de Transmissão Concedidas | SECC LT | Nova | SECC LT 500 kV Milagres - Curral Novo do Piauí II, C1, na SE Milagres II | Circuito Simples 500 kV, 4 x 954 MCM (RAIL), 3 km Circuito Simples 500 kV, 4 x 954 MCM (RAIL), 3 km EL (Entrada de Linha) 500 kV, Arranjo DJM IB (Interligação de Barras) 500 kV, Arranjo DJM CRL (Conexão de Reator de Linha Fixo) 500 kV, Arranjo DJM MIM - 500 kV MIG-A | Nordeste | Ceará | Piauí | Ceará | DMSE | 2023-01-01 | 2023-03-01 | 6 | 0 | 55560771.1087 | 55560.7711 | Instalação | T2019-088 | 2023-03-13 | FALSE |  |  |  |  | 2023 | 2023 | 2023 |  | DMSE-2023 | DMSE-2023 | DMSE-2023 | FALSE | TRUE | TRUE | FALSE | 20396449274498655560,7711087093T2019-08844998202320232023 | 500 | Ceará | SECC LT-Nordeste | SECC LT-Nordeste-2023 | SECC LT-Nordeste-DMSE | SECC LT-Nordeste-DMSE-2023 | 27780385.5544 | 3 | 0 | Ceará | SECC LT-Nordeste | SECC LT-Nordeste-2023 | SECC LT-Nordeste-DMSE | SECC LT-Nordeste-DMSE-2023 | 27780385.5544 | 3 | 0 | Sudeste/CO | 0 | 0 | 4769.88 | 624.99 | 4177.99 | 4500.01 | 300 | 5150 | 3897.99 | 3900
20397 | GET-N e NE | Recomendação de Reforços para Mitigar Atrasos de Instalações de Transmissão Concedidas | SECC LT | Nova | SECC LT 500 kV Milagres - Luiz Gonzaga, C1, na SE Milagres II | Circuito Simples 500 kV, 4 x 954 MCM (RAIL), 0,5 km Circuito Simples 500 kV, 4 x 954 MCM (RAIL), 0,5 km EL (Entrada de Linha) 500 kV, Arranjo DJM IB (Interligação de Barras) 500 kV, Arranjo DJM CRL (Conexão de Reator de Linha Fixo) 500 kV, Arranjo DJM MIM - 500 kV MIG-A | Nordeste | Ceará | Pernambuco | Ceará | DMSE | 2023-01-01 | 2023-05-01 | 1 | 0 | 43896058.6456 | 43896.0586 | Instalação | T2019-090 | 2023-05-04 | FALSE |  |  |  |  | 2023 | 2023 | 2023 |  | DMSE-2023 | DMSE-2023 | DMSE-2023 | FALSE | TRUE | TRUE | FALSE | 20397449274504743896,0586455657T2019-09045050202320232023 | 500 | Ceará | SECC LT-Nordeste | SECC LT-Nordeste-2023 | SECC LT-Nordeste-DMSE | SECC LT-Nordeste-DMSE-2023 | 21948029.3228 | 0.5 | 0 | Ceará | SECC LT-Nordeste | SECC LT-Nordeste-2023 | SECC LT-Nordeste-DMSE | SECC LT-Nordeste-DMSE-2023 | 21948029.3228 | 0.5 | 0 | Sul | 0 | 0 | 5016 | 50 | 0 | 1100 | 150 | 465 | 3116 | 1764.99
21862 | GET-SE/CO + AC e RO | Estudo de Atendimento à Zona da Mata Mineira e Região da Mantiqueira | SE | Expansão | SE 345/138 kV Padre Fialho | 2° ATF 345/138 kV, 3 x 50 MVA 1Ф IB (Interligação de Barras) 345 kV, Arranjo DJM CT (Conexão de Transformador) 345 kV, Arranjo DJM CT (Conexão de Transformador) 138 kV, Arranjo BD4 IB (Interligação de Barras) 138 kV, Arranjo BD4 EL (Entrada de Linha) 138 kV, Arranjo BD4 MIM - 345 kV MIM - 138 kV MIG-A | Sudeste | Minas Gerais |  |  | DMSE | 2022-01-01 | 2023-04-01 | 0 | 150 | 48320959.693 | 48320.9597 | Instalação | T2020-003 | 2023-04-15 | FALSE |  |  |  |  | 2023 | 2023 | 2023 |  | DMSE-2023 | DMSE-2023 | DMSE-2023 | FALSE | TRUE | TRUE | FALSE | 21862445624501748320,9596929838T2020-00345031202320232023 | 345 | Minas Gerais | SE-Sudeste/CO | SE-Sudeste/CO-2023 | SE-Sudeste/CO-DMSE | SE-Sudeste/CO-DMSE-2023 | 24160479.8465 | 0 | 75 | Minas Gerais | SE-Sudeste/CO | SE-Sudeste/CO-2023 | SE-Sudeste/CO-DMSE | SE-Sudeste/CO-DMSE-2023 | 24160479.8465 | 0 | 75 | Norte | 0 | 0 | 0 | 450 | 2565 | 2800 | 600 | 0 | 1650 | 500
19695 | GET-SE/CO + AC e RO | Estudo de Atendimento à Região de Campos | LT | Nova | LT 345 kV Lagos - Macaé, C2 | Circuito Simples 345 kV, 2 x 954.0 MCM (RAIL), 16 km EL (Entrada de Linha) 345 kV, Arranjo DJM // SE Lagos EL (Entrada de Linha) 345 kV, Arranjo DJM // SE Macaé IB (Interligação de Barras) 345 kV, Arranjo DJM // SE Macaé MIM - 345 kV // SE Macaé MIG-A // SE Macaé | Sudeste | Rio de Janeiro | Rio de Janeiro |  | DMSE | 2019-01-01 | 2022-07-01 | 16 | 0 | 54813195.8201 | 54813.1958 | Leilão | T2018-068 | 2022-07-21 | FALSE |  |  |  |  | 2022 | 2022 | 2022 |  | DMSE-2022 | DMSE-2022 | DMSE-2022 | FALSE | TRUE | TRUE | FALSE | 19695434664474354813,1958201236T2018-06844763202220222022 | 345 | Rio de Janeiro | LT-Sudeste/CO | LT-Sudeste/CO-2022 | LT-Sudeste/CO-DMSE | LT-Sudeste/CO-DMSE-2022 | 27406597.9101 | 8 | 0 | Rio de Janeiro | LT-Sudeste/CO | LT-Sudeste/CO-2022 | LT-Sudeste/CO-DMSE | LT-Sudeste/CO-DMSE-2022 | 27406597.9101 | 8 | 0 | Nordeste | 0 | 0 | 99 | 1950 | 4050 | 3250 | 250 | 250 | 1380 | 0
19693 | GET-SE/CO + AC e RO | Estudo de Atendimento à Região de Campos | SE | Nova | SE 345/138 kV Lagos | 1°, 2° e 3° ATF 345/138 kV, (9+1R) x 133,33 MVA 1Ф CT (Conexão de Transformador) 345 kV, Arranjo DJM CT (Conexão de Transformador) 138 kV, Arranjo BD4 IB (Interligação de Barras) 345 kV, Arranjo DJM IB (Interligação de Barras) 138 kV, Arranjo BD4 EL (Entrada de Linha) 345 kV, Arranjo DJM EL (Entrada de Linha) 138 kV, Arranjo BD4 MIG (Terreno Rural) MIM - 138 kV MIM - 345 kV | Sudeste | Rio de Janeiro |  |  | DMSE | 2019-01-01 | 2022-07-01 | 0 | 1199.97 | 199268577.3195 | 199268.5773 | Leilão | T2018-068 | 2022-07-21 | FALSE |  |  |  |  | 2022 | 2022 | 2022 |  | DMSE-2022 | DMSE-2022 | DMSE-2022 | FALSE | TRUE | TRUE | FALSE | 196934346644743199268,577319513T2018-06844763202220222022 | 345 | Rio de Janeiro | SE-Sudeste/CO | SE-Sudeste/CO-2022 | SE-Sudeste/CO-DMSE | SE-Sudeste/CO-DMSE-2022 | 99634288.6598 | 0 | 599.985 | Rio de Janeiro | SE-Sudeste/CO | SE-Sudeste/CO-2022 | SE-Sudeste/CO-DMSE | SE-Sudeste/CO-DMSE-2022 | 99634288.6598 | 0 | 599.985 | TOTAL | 0 | 0 | 9884.88 | 3074.99 | 10792.99 | 11650.01 | 1300 | 5865 | 10043.99 | 6164.99
19694 | GET-SE/CO + AC e RO | Estudo de Atendimento à Região de Campos | SECC LT | Nova | SECC LT 345 kV Comperj - Macaé, C1 (CD), na SE Lagos | Circuito Duplo 345 kV, 2 x 954.0 MCM (Rail), 4 km EL (Entrada de Linha) 345 kV, Arranjo DJM | Sudeste | Rio de Janeiro | Rio de Janeiro | Rio de Janeiro | DMSE | 2019-01-01 | 2022-07-01 | 8 | 0 | 28677413.1359 | 28677.4131 | Leilão | T2018-068 | 2022-07-21 | FALSE |  |  |  |  | 2022 | 2022 | 2022 |  | DMSE-2022 | DMSE-2022 | DMSE-2022 | FALSE | TRUE | TRUE | FALSE | 19694434664474328677,4131358987T2018-06844763202220222022 | 345 | Rio de Janeiro | SECC LT-Sudeste/CO | SECC LT-Sudeste/CO-2022 | SECC LT-Sudeste/CO-DMSE | SECC LT-Sudeste/CO-DMSE-2022 | 14338706.5679 | 4 | 0 | Rio de Janeiro | SECC LT-Sudeste/CO | SECC LT-Sudeste/CO-2022 | SECC LT-Sudeste/CO-DMSE | SECC LT-Sudeste/CO-DMSE-2022 | 14338706.5679 | 4 | 0
19900 | GET-N e NE | Estudo de Atendimento à Região Metropolitana de João Pessoa | LT | Nova | LT 500 kV Campina Grande III - João Pessoa II, C1 | Circuito Simples 500 kV, 4 x 954 MCM (RAIL), 123 km Reator de Linha Fixo 500 kV, (3+1R) x 33,3 Mvar 1Ф // SE João Pessoa II EL (Entrada de Linha) 500 kV, Arranjo DJM // SE Campina Grande III CRL (Conexão de Reator de Linha Fixo) 500 kV, Arranjo DJM // SE João Pessoa II EL (Entrada de Linha) 500 kV, Arranjo DJM // SE João Pessoa II MIG-A // SE Campina Grande III | Nordeste | Paraíba | Paraíba |  | DMSE | 2021-01-01 | 2023-03-01 | 123 | 0 | 263550676.9427 | 263550.6769 | Instalação | T2018-053A | 2022-01-31 | FALSE |  |  |  |  | 2022 | 2022 | 2022 |  | DMSE-2022 | DMSE-2022 | DMSE-2022 | FALSE | TRUE | TRUE | FALSE | 199004419744986263550,676942721T2018-053A44592202220222022 | 500 | Paraíba | LT-Nordeste | LT-Nordeste-2022 | LT-Nordeste-DMSE | LT-Nordeste-DMSE-2022 | 131775338.4714 | 61.5 | 0 | Paraíba | LT-Nordeste | LT-Nordeste-2022 | LT-Nordeste-DMSE | LT-Nordeste-DMSE-2022 | 131775338.4714 | 61.5 | 0 | Subestação (MVA) - outorga
19901 | GET-N e NE | Estudo de Atendimento à Região Metropolitana de João Pessoa | SE | Nova | SE 500/230/69 kV João Pessoa II | 1° ATF 500/230 kV, (3+1R) x 150 MVA 1Ф 1° e 2° TF 230/69 kV, 2 x 150 MVA 3Ф MIM Conexão Anel Tranformador de Aterramento 69 kV, 10 ohms/fase IB (Interligação de Barras) 500 kV, Arranjo DJM CT (Conexão de Transformador) 230 kV, Arranjo BD4 IB (Interligação de Barras) 230 kV, Arranjo BD4 CT (Conexão de Transformador) 230 kV, Arranjo BD4 CT (Conexão de Transformador) 69 kV, Arranjo BPT CTA (Conexão de Transformador de Aterramento) 69 kV IB (Interligação de Barras) 69 kV, Arranjo BPT EL (Entrada de Linha) 230 kV, Arranjo BD4 CCD (Conexão de Capacitor Derivação) 230 kV, Arranjo BD4 CCD (Conexão de Capacitor Derivação) 230 kV, Arranjo BD4 MIG (Terreno Urbano) MIM - 500 kV MIM - 69 kV MIM - 230 kV | Nordeste | Paraíba |  |  | DMSE | 2021-01-01 | 2023-03-01 | 0 | 750 | 180499385.4588 | 180499.3855 | Leilão | T2018-053A | 2022-01-31 | FALSE |  |  |  |  | 2022 | 2022 | 2022 |  | DMSE-2022 | DMSE-2022 | DMSE-2022 | FALSE | TRUE | TRUE | FALSE | 199014419744986180499,38545883T2018-053A44592202220222022 | 500 | Paraíba | SE-Nordeste | SE-Nordeste-2022 | SE-Nordeste-DMSE | SE-Nordeste-DMSE-2022 | 90249692.7294 | 0 | 375 | Paraíba | SE-Nordeste | SE-Nordeste-2022 | SE-Nordeste-DMSE | SE-Nordeste-DMSE-2022 | 90249692.7294 | 0 | 375 |  | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | 2026 | 2027 | 2028 | 2029 | 2030 | 2031
19905 | GET-N e NE | Estudo de Atendimento à Região Metropolitana de João Pessoa | SECC LT | Nova | SECC LT 230 kV Goianinha - Bifurcação, C1 e C2 (CD), na SE João Pessoa II | Circuito Duplo 230 kV, 1 x 636 MCM (GROSBEAK), 0,5 km EL (Entrada de Linha) 230 kV, Arranjo BD4 MIM - 230 kV MIG-A | Nordeste | Pernambuco | Paraíba | Paraíba | DMSE | 2021-01-01 | 2023-03-01 | 1 | 0 | 21877408.7611 | 21877.4088 | Leilão | T2018-053A | 2022-01-31 | FALSE |  |  |  |  | 2022 | 2022 | 2022 |  | DMSE-2022 | DMSE-2022 | DMSE-2022 | FALSE | TRUE | TRUE | FALSE | 19905441974498621877,4087611098T2018-053A44592202220222022 | 230 | Paraíba | SECC LT-Nordeste | SECC LT-Nordeste-2022 | SECC LT-Nordeste-DMSE | SECC LT-Nordeste-DMSE-2022 | 10938704.3806 | 0.5 | 0 | Paraíba | SECC LT-Nordeste | SECC LT-Nordeste-2022 | SECC LT-Nordeste-DMSE | SECC LT-Nordeste-DMSE-2022 | 10938704.3806 | 0.5 | 0 | Sudeste/CO | 10656.77 | 3955.02 | 5022.6 | 2140 | 3499.95 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
19906 | GET-N e NE | Estudo de Atendimento à Região Metropolitana de João Pessoa | SECC LT | Nova | SECC LT 230 kV Bifurcação - Mussuré II, C1 e C2 (CD), na SE João Pessoa III | Circuito Duplo 230 kV, 1 x 636 MCM (GROSBEAK), 0,5 km EL (Entrada de Linha) 230 kV, Arranjo BD4 MIM - 230 kV | Nordeste | Paraíba | Paraíba | Paraíba | DMSE | 2021-01-01 | 2023-03-01 | 1 | 0 | 19351343.349 | 19351.3433 | Leilão | T2018-053A | 2022-01-31 | FALSE |  |  |  |  | 2022 | 2022 | 2022 |  | DMSE-2022 | DMSE-2022 | DMSE-2022 | FALSE | TRUE | TRUE | FALSE | 19906441974498619351,343349018T2018-053A44592202220222022 | 230 | Paraíba | SECC LT-Nordeste | SECC LT-Nordeste-2022 | SECC LT-Nordeste-DMSE | SECC LT-Nordeste-DMSE-2022 | 9675671.6745 | 0.5 | 0 | Paraíba | SECC LT-Nordeste | SECC LT-Nordeste-2022 | SECC LT-Nordeste-DMSE | SECC LT-Nordeste-DMSE-2022 | 9675671.6745 | 0.5 | 0 | Sul | 12501 | 3963 | 2175 | 0 | 675 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
19907 | GET-N e NE | Estudo de Atendimento à Região Metropolitana de João Pessoa | SECC LT | Nova | SECC LT 230 kV Bifurcação - Santa Rita II, C1 e C2 (CD), na SE João Pessoa II | Circuito Duplo 230 kV, 1 x 636 MCM (GROSBEAK), 0,5 km EL (Entrada de Linha) 230 kV, Arranjo BD4 MIM - 230 kV | Nordeste | Paraíba | Paraíba | Paraíba | DMSE | 2021-01-01 | 2023-03-01 | 1 | 0 | 19351343.349 | 19351.3433 | Leilão | T2018-053A | 2022-01-31 | FALSE |  |  |  |  | 2022 | 2022 | 2022 |  | DMSE-2022 | DMSE-2022 | DMSE-2022 | FALSE | TRUE | TRUE | FALSE | 19907441974498619351,343349018T2018-053A44592202220222022 | 230 | Paraíba | SECC LT-Nordeste | SECC LT-Nordeste-2022 | SECC LT-Nordeste-DMSE | SECC LT-Nordeste-DMSE-2022 | 9675671.6745 | 0.5 | 0 | Paraíba | SECC LT-Nordeste | SECC LT-Nordeste-2022 | SECC LT-Nordeste-DMSE | SECC LT-Nordeste-DMSE-2022 | 9675671.6745 | 0.5 | 0 | Norte | 1000 | 200 | 1050 | 200 | 700 | 899.99 | 0 | 0 | 0 | 0
20201 | GET-SE/CO + AC e RO | Aumento da Capacidade de Transmissão da Interligação Nordeste-Sudeste | LT | Nova | LT 500 kV Governador Valadares 6 - Mutum, C2 | Circuito Simples 500 kV, 6 x 795.0 MCM (TERN), 165 km 1º Reator de Linha Fixo 500 kV, 3 x 35 MVar 1Ф // SE Governador Valadares 6 1º Reator de Linha Fixo 500 kV, 3 x 35 MVar 1Ф // SE Mutum EL (Entrada de Linha) 500 kV, Arranjo DJM // SE Governador Valadares 6 EL (Entrada de Linha) 500 kV, Arranjo DJM // SE Mutum CRL (Conexão de Reator de Linha Fixo) 500 kV, Arranjo DJM // SE Mutum CRL (Conexão de Reator de Linha Fixo) 500 kV, Arranjo DJM // SE Governador Valadares 6 | Sudeste | Minas Gerais | Minas Gerais |  | DMSE | 2019-01-01 | 2023-03-01 | 165 | 0 | 464535932.5122 | 464535.9325 | Leilão | T2018-016 | 2022-10-03 | FALSE |  |  | 2022 |  | 2022 | 2022 | 2022 |  | DMSE-2022 | DMSE-2022 | DMSE-2022 | FALSE | TRUE | TRUE | FALSE | 202014346644986464535,932512176T2018-01644837202220222022 | 500 | Minas Gerais | LT-Sudeste/CO | LT-Sudeste/CO-2022 | LT-Sudeste/CO-DMSE | LT-Sudeste/CO-DMSE-2022 | 232267966.2561 | 82.5 | 0 | Minas Gerais | LT-Sudeste/CO | LT-Sudeste/CO-2022 | LT-Sudeste/CO-DMSE | LT-Sudeste/CO-DMSE-2022 | 232267966.2561 | 82.5 | 0 | Nordeste | 3010 | 4500 | 1300 | 0 | 900 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
20602 | GET-N e NE | Estudo de Atendimento às Regiões de Mossoró, Aracati e Fortaleza | LT | Nova | LT 500 kV Jaguaruana II - Pacatuba, C1 | Circuito Simples 500 kV, 4 x 954.0 MCM (RAIL), 151 km 1º Reator de Linha Fixo 500 kV, (3 + 1R) x 33 MVar 1Ф // SE Jaguaruana II CRL (Conexão de Reator de Linha Fixo) 500 kV, Arranjo DJM // SE Jaguaruana II EL (Entrada de Linha) 500 kV, Arranjo DJM // SE Jaguaruana II IB (Interligação de Barras) 500 kV, Arranjo DJM // SE Jaguaruana II EL (Entrada de Linha) 500 kV, Arranjo DJM // SE Pacatuba IB (Interligação de Barras) 500 kV, Arranjo DJM // SE Pacatuba MIM - 500 kV // SE Jaguaruana II MIM - 500 kV // SE Pacatuba | Nordeste | Ceará | Ceará |  | DMSE | 2022-01-01 | 2023-09-01 | 151 | 0 | 362914637.785 | 362914.6378 | Leilão | T2018-069-A | 2023-09-21 | FALSE |  |  |  |  | 2023 | 2023 | 2023 |  | DMSE-2023 | DMSE-2023 | DMSE-2023 | FALSE | TRUE | TRUE | FALSE | 206024456245170362914,63778501T2018-069-A45190202320232023 | 500 | Ceará | LT-Nordeste | LT-Nordeste-2023 | LT-Nordeste-DMSE | LT-Nordeste-DMSE-2023 | 181457318.8925 | 75.5 | 0 | Ceará | LT-Nordeste | LT-Nordeste-2023 | LT-Nordeste-DMSE | LT-Nordeste-DMSE-2023 | 181457318.8925 | 75.5 | 0 | TOTAL | 27167.77 | 12618.02 | 9547.6 | 2340 | 5774.95 | 899.99 | 0 | 0 | 0 | 0
20603 | GET-N e NE | Estudo de Atendimento às Regiões de Mossoró, Aracati e Fortaleza | LT | Nova | LT 500 kV Jaguaruana II - Açu III, C1 | Circuito Simples 500 kV, 4 x 954.0 MCM (RAIL), 111 km 1º Reator de Linha Manobrável 500 kV, (3 + 1R) x 33 MVar 1Ф // SE Açu III CRL (Conexão de Reator de Linha Man.) 500 kV, Arranjo DJM // SE Açu III EL (Entrada de Linha) 500 kV, Arranjo DJM // SE Açu III EL (Entrada de Linha) 500 kV, Arranjo DJM // SE Jaguaruana II IB (Interligação de Barras) 500 kV, Arranjo DJM // SE Açu III MIM - 500 kV // SE Jaguaruana II MIM - 500 kV // SE Açu III MIG-A // SE Açu III | Nordeste | Ceará | Rio Grande do Norte |  | DMSE | 2022-01-01 | 2023-09-01 | 111 | 0 | 275555016.5495 | 275555.0165 | Leilão | T2018-069-A | 2023-09-21 | FALSE |  |  |  |  | 2023 | 2023 | 2023 |  | DMSE-2023 | DMSE-2023 | DMSE-2023 | FALSE | TRUE | TRUE | FALSE | 206034456245170275555,016549532T2018-069-A45190202320232023 | 500 | Ceará | LT-Nordeste | LT-Nordeste-2023 | LT-Nordeste-DMSE | LT-Nordeste-DMSE-2023 | 137777508.2748 | 55.5 | 0 | Rio Grande do Norte | LT-Nordeste | LT-Nordeste-2023 | LT-Nordeste-DMSE | LT-Nordeste-DMSE-2023 | 137777508.2748 | 55.5 | 0
20605 | GET-N e NE | Estudo de Atendimento às Regiões de Mossoró, Aracati e Fortaleza | LT | Nova | LT 230 kV Jaguaruana II - Mossoró IV, C1 e C2 (CD) | Circuito Duplo 230 kV, 2 x 954.0 MCM (RAIL), 54 km EL (Entrada de Linha) 230 kV, Arranjo BD4 // SE Jaguaruana II EL (Entrada de Linha) 230 kV, Arranjo BD4 // SE Mossoró IV MIM - 230 kV // SE Jaguaruana II MIM - 230 kV // SE Mossoró IV MIG-A // SE Mossoró IV | Nordeste | Ceará | Rio Grande do Norte |  | DMSE | 2022-01-01 | 2023-09-01 | 108 | 0 | 139989862.6355 | 139989.8626 | Leilão | T2018-069-A | 2023-09-21 | FALSE |  |  |  |  | 2023 | 2023 | 2023 |  | DMSE-2023 | DMSE-2023 | DMSE-2023 | FALSE | TRUE | TRUE | FALSE | 206054456245170139989,862635466T2018-069-A45190202320232023 | 230 | Ceará | LT-Nordeste | LT-Nordeste-2023 | LT-Nordeste-DMSE | LT-Nordeste-DMSE-2023 | 69994931.3177 | 54 | 0 | Rio Grande do Norte | LT-Nordeste | LT-Nordeste-2023 | LT-Nordeste-DMSE | LT-Nordeste-DMSE-2023 | 69994931.3177 | 54 | 0 | Subestação - acumulado (MVA) - sem outorga
20606 | GET-N e NE | Estudo de Atendimento às Regiões de Mossoró, Aracati e Fortaleza | LT | Nova | LT 230 kV Jaguaruana II - Russas II, C1 | Circuito Simples 230 kV, 2 x 954.0 MCM (RAIL), 32 km EL (Entrada de Linha) 230 kV, Arranjo BD4 // SE Jaguaruana II EL (Entrada de Linha) 230 kV, Arranjo BD4 // SE Russas II MIM - 230 kV // SE Jaguaruana II MIM - 230 kV // SE Russas II MIG-A // SE Russas II | Nordeste | Ceará | Rio Grande do Norte |  | DMSE | 2022-01-01 | 2023-09-01 | 32 | 0 | 54904511.7774 | 54904.5118 | Leilão | T2018-069-A | 2023-09-21 | FALSE |  |  |  |  | 2023 | 2023 | 2023 |  | DMSE-2023 | DMSE-2023 | DMSE-2023 | FALSE | TRUE | TRUE | FALSE | 20606445624517054904,5117773642T2018-069-A45190202320232023 | 230 | Ceará | LT-Nordeste | LT-Nordeste-2023 | LT-Nordeste-DMSE | LT-Nordeste-DMSE-2023 | 27452255.8887 | 16 | 0 | Rio Grande do Norte | LT-Nordeste | LT-Nordeste-2023 | LT-Nordeste-DMSE | LT-Nordeste-DMSE-2023 | 27452255.8887 | 16 | 0 |  | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | 2026 | 2027 | 2028 | 2029 | 2030 | 2031
20607 | GET-N e NE | Estudo de Atendimento às Regiões de Mossoró, Aracati e Fortaleza | LT | Nova | LT 230 kV Caraúbas II - Açu III, C1 e C2 (CD) | Circuito Duplo 230 kV, 2 x 477.0 MCM (HAWK), 62 km EL (Entrada de Linha) 230 kV, Arranjo BD4 // SE Açu III EL (Entrada de Linha) 230 kV, Arranjo BD4 // SE Caraúbas II MIM - 230 kV // SE Caraúbas II MIM - 230 kV // SE Açu III MIG-A // SE Açu III | Nordeste | Rio Grande do Norte | Rio Grande do Norte |  | DMSE | 2022-01-01 | 2023-09-01 | 124 | 0 | 132337416.2572 | 132337.4163 | Leilão | T2018-069-A | 2023-09-21 | FALSE |  |  |  |  | 2023 | 2023 | 2023 |  | DMSE-2023 | DMSE-2023 | DMSE-2023 | FALSE | TRUE | TRUE | FALSE | 206074456245170132337,416257238T2018-069-A45190202320232023 | 230 | Rio Grande do Norte | LT-Nordeste | LT-Nordeste-2023 | LT-Nordeste-DMSE | LT-Nordeste-DMSE-2023 | 66168708.1286 | 62 | 0 | Rio Grande do Norte | LT-Nordeste | LT-Nordeste-2023 | LT-Nordeste-DMSE | LT-Nordeste-DMSE-2023 | 66168708.1286 | 62 | 0 | Sudeste/CO | 0 | 0 | 4769.88 | 5394.87 | 9572.86 | 14072.87 | 14372.87 | 19522.87 | 23420.86 | 27320.86
20609 | GET-N e NE | Estudo de Atendimento às Regiões de Mossoró, Aracati e Fortaleza | SE | Nova | SE 500/230 kV Jaguaruana II | 1º e 2º ATF 500/230 kV, (6 + 1R) x 250 MVA 1Ф 1º Reator de Barra 500 kV, (3 + 1R) x 50 MVar 1Ф Compensador Estático 500 kV, (-150/+300) Mvar CT (Conexão de Transformador) 500 kV, Arranjo DJM CT (Conexão de Transformador) 230 kV, Arranjo BD4 CRB (Conexão de Reator de Barra) 500 kV, Arranjo DJM CC (Conexão de Compensador) 500 kV, Arranjo DJM IB (Interligação de Barras) 500 kV, Arranjo DJM IB (Interligação de Barras) 230 kV, Arranjo BD4 EL (Entrada de Linha) 230 kV, Arranjo BD4 EL (Entrada de Linha) 500 kV, Arranjo DJM IB (Interligação de Barras) 500 kV, Arranjo DJM MIG (Terreno Rural) MIM - 500 kV MIM - 230 kV | Nordeste | Ceará |  |  | DMSE | 2022-01-01 | 2023-09-01 | 0 | 1500 | 372534890.6728 | 372534.8907 | Leilão | T2018-069-A | 2023-09-21 | FALSE |  |  |  |  | 2023 | 2023 | 2023 |  | DMSE-2023 | DMSE-2023 | DMSE-2023 | FALSE | TRUE | TRUE | FALSE | 206094456245170372534,890672812T2018-069-A45190202320232023 | 500 | Ceará | SE-Nordeste | SE-Nordeste-2023 | SE-Nordeste-DMSE | SE-Nordeste-DMSE-2023 | 186267445.3364 | 0 | 750 | Ceará | SE-Nordeste | SE-Nordeste-2023 | SE-Nordeste-DMSE | SE-Nordeste-DMSE-2023 | 186267445.3364 | 0 | 750 | Sul | 0 | 0 | 5016 | 5066 | 5066 | 6166 | 6316 | 6781 | 9897 | 11661.99
20610 | GET-N e NE | Estudo de Atendimento às Regiões de Mossoró, Aracati e Fortaleza | SE | Nova | SE 230/69 kV Caraúbas II | 1º e 2º TF 230/69 kV, 2 x 100 MVA 3Ф Transformador de Aterramento 69 kV, 10 Ohms/fase CT (Conexão de Transformador) 230 kV, Arranjo BD4 CT (Conexão de Transformador) 69 kV, Arranjo BPT IB (Interligação de Barras) 230 kV, Arranjo BD4 IB (Interligação de Barras) 69 kV, Arranjo BPT CTA (Conexão de Transformador de Aterramento) 69 kV MIG (Terreno Rural) MIM - 230 kV MIM - 69 kV | Nordeste | Rio Grande do Norte |  |  | DMSE | 2022-01-01 | 2023-09-01 | 0 | 200 | 62465553.1038 | 62465.5531 | Leilão | T2018-069-A | 2023-09-21 | FALSE |  |  |  |  | 2023 | 2023 | 2023 |  | DMSE-2023 | DMSE-2023 | DMSE-2023 | FALSE | TRUE | TRUE | FALSE | 20610445624517062465,5531038332T2018-069-A45190202320232023 | 230 | Rio Grande do Norte | SE-Nordeste | SE-Nordeste-2023 | SE-Nordeste-DMSE | SE-Nordeste-DMSE-2023 | 31232776.5519 | 0 | 100 | Rio Grande do Norte | SE-Nordeste | SE-Nordeste-2023 | SE-Nordeste-DMSE | SE-Nordeste-DMSE-2023 | 31232776.5519 | 0 | 100 | Norte | 0 | 0 | 0 | 450 | 3015 | 5815 | 6415 | 6415 | 8065 | 8565
20742 | GET-SE/CO + AC e RO | Estudo Prospectivo para Escoamento do Potencial Solar das Regiões Norte e Noroeste de Minas Gerais | LT | Nova | LT 345 kV Pirapora 2 - Três Marias, C1 | Circuito Simples 345 kV, 2 x 1113 MCM (BLUEJAY), 108 km EL (Entrada de Linha) 345 kV, Arranjo DJM // SE Pirapora 2 IB (Interligação de Barras) 345 kV, Arranjo DJM // SE Pirapora 2 EL (Entrada de Linha) 345 kV, Arranjo AN // SE Três Marias MIM - 345 kV // SE Pirapora 2 MIG-A // SE Pirapora 2 MIG-A // SE Três Marias | Sudeste | Minas Gerais | Minas Gerais |  | DMSE | 2024-01-01 | 2022-04-01 | 108 | 0 | 186372991.9829 | 186372.992 | Leilão | T2018-056-C | 2022-04-15 | FALSE |  |  | 2022 |  | 2022 | 2022 | 2022 |  | DMSE-2022 | DMSE-2022 | DMSE-2022 | FALSE | TRUE | TRUE | FALSE | 207424529244652186372,991982903T2018-056-C44666202220222022 | 345 | Minas Gerais | LT-Sudeste/CO | LT-Sudeste/CO-2022 | LT-Sudeste/CO-DMSE | LT-Sudeste/CO-DMSE-2022 | 93186495.9915 | 54 | 0 | Minas Gerais | LT-Sudeste/CO | LT-Sudeste/CO-2022 | LT-Sudeste/CO-DMSE | LT-Sudeste/CO-DMSE-2022 | 93186495.9915 | 54 | 0 | Nordeste | 0 | 0 | 99 | 2049 | 6099 | 9349 | 9599 | 9849 | 11229 | 11229
20745 | GET-SE/CO + AC e RO | Estudo Prospectivo para Escoamento do Potencial Solar das Regiões Norte e Noroeste de Minas Gerais | LT | Nova | LT 230 kV Janaúba 3 - Jaíba, C1 e C2 (CD) | Circuito Duplo 230 kV, 2 x 795 MCM (TERN), 94 km EL (Entrada de Linha) 230 kV, Arranjo BD4 // SE Janaúba 3 EL (Entrada de Linha) 230 kV, Arranjo BD4 // SE Jaíba MIM - 230 kV // SE Janaúba 3 MIM - 230 kV // SE Jaíba MIG-A // SE Janaúba 3 | Sudeste | Minas Gerais | Minas Gerais |  | DMSE | 2022-01-01 | 2022-04-01 | 188 | 0 | 214092179.1234 | 214092.1791 | Leilão | T2018-056-A | 2022-04-15 | FALSE |  |  |  |  | 2022 | 2022 | 2022 |  | DMSE-2022 | DMSE-2022 | DMSE-2022 | FALSE | TRUE | TRUE | FALSE | 207454456244652214092,179123448T2018-056-A44666202220222022 | 230 | Minas Gerais | LT-Sudeste/CO | LT-Sudeste/CO-2022 | LT-Sudeste/CO-DMSE | LT-Sudeste/CO-DMSE-2022 | 107046089.5617 | 94 | 0 | Minas Gerais | LT-Sudeste/CO | LT-Sudeste/CO-2022 | LT-Sudeste/CO-DMSE | LT-Sudeste/CO-DMSE-2022 | 107046089.5617 | 94 | 0 | TOTAL | 0 | 0 | 9884.88 | 12959.87 | 23752.86 | 35402.87 | 36702.87 | 42567.87 | 52611.86 | 58776.85
20744 | GET-SE/CO + AC e RO | Estudo Prospectivo para Escoamento do Potencial Solar das Regiões Norte e Noroeste de Minas Gerais | SE | Nova | SE 230/138 kV Jaíba | 1° e 2° ATF 230/138 kV, (6+1R) x 33,3 MVA 1Ф CT (Conexão de Transformador) 230 kV, Arranjo BD4 CT (Conexão de Transformador) 138 kV, Arranjo BD4 IB (Interligação de Barras) 230 kV, Arranjo BD4 IB (Interligação de Barras) 138 kV, Arranjo BD4 EL (Entrada de Linha) 230 kV, Arranjo BD4 EL (Entrada de Linha) 138 kV, Arranjo BD4 MIG (Terreno Rural) MIM - 138 kV MIM - 230 kV | Sudeste | Minas Gerais |  |  | DMSE | 2022-01-01 | 2022-04-01 | 0 | 199.8 | 86090937.8052 | 86090.9378 | Leilão | T2018-056-A | 2022-04-15 | FALSE |  |  |  |  | 2022 | 2022 | 2022 |  | DMSE-2022 | DMSE-2022 | DMSE-2022 | FALSE | TRUE | TRUE | FALSE | 20744445624465286090,9378051777T2018-056-A44666202220222022 | 230 | Minas Gerais | SE-Sudeste/CO | SE-Sudeste/CO-2022 | SE-Sudeste/CO-DMSE | SE-Sudeste/CO-DMSE-2022 | 43045468.9026 | 0 | 99.9 | Minas Gerais | SE-Sudeste/CO | SE-Sudeste/CO-2022 | SE-Sudeste/CO-DMSE | SE-Sudeste/CO-DMSE-2022 | 43045468.9026 | 0 | 99.9
20905 | GET-SUL | Estudo de Atendimento Elétrico ao Estado do Rio Grande do Sul: Região Serrana | LT | Nova | LT 230 kV Caxias Norte - Vinhedos, C1 | Circuito Simples 230 kV, 2 x 477 MCM (HAWK), 24 km EL (Entrada de Linha) 230 kV, Arranjo BD4 // SE Caxias Norte EL (Entrada de Linha) 230 kV, Arranjo BD4 // SE Vinhedos MIM - 230 kV // SE Caxias Norte MIM - 230 kV // SE Vinhedos MIG-A // SE Vinhedos | Sul | Rio Grande do Sul | Rio Grande do Sul |  | DMSE | 2020-01-01 | 2025-03-01 | 24 | 0 | 49418958.3527 | 49418.9584 | Leilão | T2020-046-C | 2023-04-03 | FALSE |  |  | 2025 |  | 2023 | 2023 | 2023 | Alterar status para "DMSE" | DMSE-2023 | DMSE-2023 | DMSE-2023 | FALSE | TRUE | TRUE | FALSE | 20905438314571749418,9583527352T2020-046-C45019202320232023 | 230 | Rio Grande do Sul | LT-Sul | LT-Sul-2023 | LT-Sul-DMSE | LT-Sul-DMSE-2023 | 24709479.1764 | 12 | 0 | Rio Grande do Sul | LT-Sul | LT-Sul-2023 | LT-Sul-DMSE | LT-Sul-DMSE-2023 | 24709479.1764 | 12 | 0 | Subestação - acumulado (MVA) - outorga
20906 | GET-SUL | Estudo de Atendimento Elétrico ao Estado do Rio Grande do Sul: Região Serrana | LT | Nova | LT 230 kV Caxias Norte - Monte Claro, C1 | Circuito Simples 230 kV, 2 x 477 MCM (HAWK), 26 km EL (Entrada de Linha) 230 kV, Arranjo BD4 // SE Caxias Norte EL (Entrada de Linha) 230 kV, Arranjo BD4 // SE Monte Claro MIM - 230 kV // SE Caxias Norte MIM - 230 kV // SE Monte Claro MIG-A // SE Monte Claro | Sul | Rio Grande do Sul | Rio Grande do Sul |  | DMSE | 2020-01-01 | 2025-03-01 | 26 | 0 | 51703221.7194 | 51703.2217 | Leilão | T2020-046-D | 2023-04-03 | FALSE |  |  | 2025 |  | 2023 | 2023 | 2023 | Alterar status para "DMSE" | DMSE-2023 | DMSE-2023 | DMSE-2023 | FALSE | TRUE | TRUE | FALSE | 20906438314571751703,2217193798T2020-046-D45019202320232023 | 230 | Rio Grande do Sul | LT-Sul | LT-Sul-2023 | LT-Sul-DMSE | LT-Sul-DMSE-2023 | 25851610.8597 | 13 | 0 | Rio Grande do Sul | LT-Sul | LT-Sul-2023 | LT-Sul-DMSE | LT-Sul-DMSE-2023 | 25851610.8597 | 13 | 0 |  | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | 2026 | 2027 | 2028 | 2029 | 2030 | 2031
20908 | GET-SUL | Estudo de Atendimento Elétrico ao Estado do Rio Grande do Sul: Região Serrana | LT | Expansão | LT 230 kV Vila Maria - Passo Fundo, C1 e C2 (CS) | Recapacitação Circuito Simples 230 kV, 1 x 636 MCM (Grosbeak), C1, 140 km Recapacitação Circuito Simples 230 kV, 1 x 636 MCM (Grosbeak), C2, 140 km | Sul | Rio Grande do Sul | Rio Grande do Sul |  | DMSE | 2020-01-01 | 2022-03-01 | 280 | 0 | 115859605.1791 | 115859.6052 | Substituição | T2019-048-C | 2022-04-15 | FALSE |  |  |  |  | 2022 | 2022 | 2022 |  | DMSE-2022 | DMSE-2022 | DMSE-2022 | FALSE | TRUE | TRUE | FALSE | 209084383144621115859,605179085T2019-048-C44666202220222022 | 230 | Rio Grande do Sul | LT-Sul | LT-Sul-2022 | LT-Sul-DMSE | LT-Sul-DMSE-2022 | 57929802.5895 | 140 | 0 | Rio Grande do Sul | LT-Sul | LT-Sul-2022 | LT-Sul-DMSE | LT-Sul-DMSE-2022 | 57929802.5895 | 140 | 0 | Sudeste/CO | 10656.77 | 14611.79 | 19634.39 | 21774.39 | 25274.34 | 25274.34 | 25274.34 | 25274.34 | 25274.34 | 25274.34
20909 | GET-SUL | Estudo de Atendimento Elétrico ao Estado do Rio Grande do Sul: Região Serrana | LT | Expansão | LT 230 kV Nova Prata 2 - Vila Maria, C1 e C2 (CS) | Recapacitação Circuito Simples 230 kV, 1 x 636 MCM (Grosbeak), C1, 55 km Recapacitação Circuito Simples 230 kV, 1 x 636 MCM (Grosbeak), C2, 52 km | Sul | Rio Grande do Sul | Rio Grande do Sul |  | DMSE | 2020-01-01 | 2022-03-01 | 107 | 0 | 68093155.8164 | 68093.1558 | Substituição | T2019-048-C | 2022-04-15 | FALSE |  |  |  |  | 2022 | 2022 | 2022 |  | DMSE-2022 | DMSE-2022 | DMSE-2022 | FALSE | TRUE | TRUE | FALSE | 20909438314462168093,1558163863T2019-048-C44666202220222022 | 230 | Rio Grande do Sul | LT-Sul | LT-Sul-2022 | LT-Sul-DMSE | LT-Sul-DMSE-2022 | 34046577.9082 | 53.5 | 0 | Rio Grande do Sul | LT-Sul | LT-Sul-2022 | LT-Sul-DMSE | LT-Sul-DMSE-2022 | 34046577.9082 | 53.5 | 0 | Sul | 12501 | 16464 | 18639 | 18639 | 19314 | 19314 | 19314 | 19314 | 19314 | 19314
18923 | GET-SUL | Estudo de Suprimento à Região Norte do RS - Regiões de Passo Fundo, Tapera, Santa Marta, Nova Prata e Lagoa Vermelha. | SE | Nova | SE 230/138 kV Vila Maria | 1° e 2° ATF 230/138 kV, 2 x 150 MVA 3Ф CT (Conexão de Transformador) 230 kV, Arranjo BD4 CT (Conexão de Transformador) 138 kV, Arranjo BPT IB (Interligação de Barras) 230 kV, Arranjo BD4 IB (Interligação de Barras) 138 kV, Arranjo BPT EL (Entrada de Linha) 230 kV, Arranjo BD4 EL (Entrada de Linha) 138 kV, Arranjo BPT MIG (Terreno Urbano) MIM - 138 kV MIM - 230 kV | Sul | Rio Grande do Sul |  |  | DMSE | 2018-01-01 | 2022-03-01 | 0 | 300 | 78715640.518 | 78715.6405 | Leilão | T2019-048-C | 2022-04-15 | FALSE |  |  |  |  | 2022 | 2022 | 2022 |  | DMSE-2022 | DMSE-2022 | DMSE-2022 | FALSE | TRUE | TRUE | FALSE | 18923431014462178715,640518014T2019-048-C44666202220222022 | 230 | Rio Grande do Sul | SE-Sul | SE-Sul-2022 | SE-Sul-DMSE | SE-Sul-DMSE-2022 | 39357820.259 | 0 | 150 | Rio Grande do Sul | SE-Sul | SE-Sul-2022 | SE-Sul-DMSE | SE-Sul-DMSE-2022 | 39357820.259 | 0 | 150 | Norte | 1000 | 1200 | 2250 | 2450 | 3150 | 4049.99 | 4049.99 | 4049.99 | 4049.99 | 4049.99
21404 | GET-SUL | Estudo de Suprimento à Região Norte do RS - Regiões de Passo Fundo, Tapera, Santa Marta, Nova Prata e Lagoa Vermelha. | SECC LT | Nova | SECC LT 230 kV Passo Fundo - Nova Prata 2, C2, na SE Vila Maria | Circuito Simples 230 kV, 1 x 795.0 MCM (DRAKE), 0,5 km Circuito Simples 230 kV, 1 x 795.0 MCM (DRAKE), 0,5 km EL (Entrada de Linha) 230 kV, Arranjo BD4 MIM - 230 kV | Sul | Rio Grande do Sul | Rio Grande do Sul | Rio Grande do Sul | DMSE | 2018-01-01 | 2022-03-01 | 1 | 0 | 20558988.4855 | 20558.9885 | Leilão | T2019-048-C | 2022-04-15 | FALSE |  |  |  |  | 2022 | 2022 | 2022 |  | DMSE-2022 | DMSE-2022 | DMSE-2022 | FALSE | TRUE | TRUE | FALSE | 21404431014462120558,9884854907T2019-048-C44666202220222022 | 230 | Rio Grande do Sul | SECC LT-Sul | SECC LT-Sul-2022 | SECC LT-Sul-DMSE | SECC LT-Sul-DMSE-2022 | 10279494.2427 | 0.5 | 0 | Rio Grande do Sul | SECC LT-Sul | SECC LT-Sul-2022 | SECC LT-Sul-DMSE | SECC LT-Sul-DMSE-2022 | 10279494.2427 | 0.5 | 0 | Nordeste | 3010 | 7510 | 8810 | 8810 | 9710 | 9710 | 9710 | 9710 | 9710 | 9710
18924 | GET-SUL | Estudo de Suprimento à Região Norte do RS - Regiões de Passo Fundo, Tapera, Santa Marta, Nova Prata e Lagoa Vermelha. | SECC LT | Nova | SECC LT 230 kV Passo Fundo - Nova Prata 2, C1, na SE Vila Maria | Circuito Simples 230 kV, 1 x 795 MCM (Drake), 0,5 km Circuito Simples 230 kV, 1 x 795 MCM (Drake), 0,5 km EL (Entrada de Linha) 230 kV, Arranjo BD4 MIM - 230 kV | Sul | Rio Grande do Sul | Rio Grande do Sul | Rio Grande do Sul | DMSE | 2018-01-01 | 2022-03-01 | 1 | 0 | 20558988.4855 | 20558.9885 | Leilão | T2019-048-C | 2022-04-15 | FALSE |  |  |  |  | 2022 | 2022 | 2022 |  | DMSE-2022 | DMSE-2022 | DMSE-2022 | FALSE | TRUE | TRUE | FALSE | 18924431014462120558,9884854907T2019-048-C44666202220222022 | 230 | Rio Grande do Sul | SECC LT-Sul | SECC LT-Sul-2022 | SECC LT-Sul-DMSE | SECC LT-Sul-DMSE-2022 | 10279494.2427 | 0.5 | 0 | Rio Grande do Sul | SECC LT-Sul | SECC LT-Sul-2022 | SECC LT-Sul-DMSE | SECC LT-Sul-DMSE-2022 | 10279494.2427 | 0.5 | 0 | TOTAL | 27167.77 | 39785.79 | 49333.39 | 51673.39 | 57448.34 | 58348.33 | 58348.33 | 58348.33 | 58348.33 | 58348.33
18612 | GET-SUL | Estudo de Atendimento Elétrico ao Estado do Paraná: Regiões Norte e Noroeste | LT | Nova | LT 230 kV Sarandi - Paranavaí Norte, C1 e C2 (CD) | Circuito Duplo 230 kV, 1 x 795 MCM (Drake), 86 km EL (Entrada de Linha) 230 kV, Arranjo BD4 // SE Sarandi EL (Entrada de Linha) 230 kV, Arranjo BD4 // SE Paranavaí Norte MIM - 230 kV // SE Sarandi MIM - 230 kV // SE Paranavaí Norte | Sul | Paraná | Paraná |  | DMSE | 2017-01-01 | 2022-02-01 | 172 | 0 | 144708301.2926 | 144708.3013 | Leilão | T2017-063-E | 2022-02-21 | FALSE |  |  |  |  | 2022 | 2022 | 2022 |  | DMSE-2022 | DMSE-2022 | DMSE-2022 | FALSE | TRUE | TRUE | FALSE | 186124273644593144708,301292574T2017-063-E44613202220222022 | 230 | Paraná | LT-Sul | LT-Sul-2022 | LT-Sul-DMSE | LT-Sul-DMSE-2022 | 72354150.6463 | 86 | 0 | Paraná | LT-Sul | LT-Sul-2022 | LT-Sul-DMSE | LT-Sul-DMSE-2022 | 72354150.6463 | 86 | 0
18605 | GET-SUL | Estudo de Atendimento Elétrico ao Estado do Paraná: Regiões Norte e Noroeste | SE | Nova | SE 230/138 kV Paranavaí Norte | 1° e 2° ATF 230/138 kV, (6 + 1R) x 50 MVA 1Ф 1° Capacitor em Derivação 138 kV, 1 x 30 Mvar 3Ф CT (Conexão de Transformador) 230 kV, Arranjo BD4 CT (Conexão de Transformador) 138 kV, Arranjo BD4 IB (Interligação de Barras) 230 kV, Arranjo BD4 IB (Interligação de Barras) 138 kV, Arranjo BD4 EL (Entrada de Linha) 230 kV, Arranjo BD4 EL (Entrada de Linha) 138 kV, Arranjo BD4 CCD (Conexão de Capacitor Derivação) 138 kV, Arranjo BD4 MIG (Terreno Rural) MIM - 230 kV MIM - 138 kV | Sul | Paraná |  |  | DMSE | 2017-01-01 | 2022-02-01 | 0 | 300 | 94875621.075 | 94875.6211 | Leilão | T2017-063-E | 2022-02-21 | FALSE |  |  |  |  | 2022 | 2022 | 2022 |  | DMSE-2022 | DMSE-2022 | DMSE-2022 | FALSE | TRUE | TRUE | FALSE | 18605427364459394875,6210749858T2017-063-E44613202220222022 | 230 | Paraná | SE-Sul | SE-Sul-2022 | SE-Sul-DMSE | SE-Sul-DMSE-2022 | 47437810.5375 | 0 | 150 | Paraná | SE-Sul | SE-Sul-2022 | SE-Sul-DMSE | SE-Sul-DMSE-2022 | 47437810.5375 | 0 | 150 | Subestação - acumulado (MVA)
21218 | GET-SUL | Estudo de Atendimento ao Estado de Santa Catarina: Regiões Norte e Vale do Itajaí | LT | Expansão | LT 230 kV Joinville Sul - Joinville, C2 | Recapacitação, Circuito Simples 230 kV, 1 x 715 MCM (Starling-T), 0.2 km | Sul | Santa Catarina | Santa Catarina |  | DMSE | 2018-01-01 | 2023-08-01 | 0.2 | 0 | 300670.4101 | 300.6704 | Substituição | T2021-004 | 2023-08-04 | FALSE |  |  |  |  | 2023 | 2023 | 2023 |  | DMSE-2023 | DMSE-2023 | DMSE-2023 | FALSE | TRUE | TRUE | FALSE | 212184310145139300,670410085219T2021-00445142202320232023 | 230 | Santa Catarina | LT-Sul | LT-Sul-2023 | LT-Sul-DMSE | LT-Sul-DMSE-2023 | 150335.205 | 0.1 | 0 | Santa Catarina | LT-Sul | LT-Sul-2023 | LT-Sul-DMSE | LT-Sul-DMSE-2023 | 150335.205 | 0.1 | 0 |  | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | 2026 | 2027 | 2028 | 2029 | 2030 | 2031
19328 | GET-SUL | Estudo de Atendimento ao Estado de Santa Catarina: Regiões Norte e Vale do Itajaí | LT | Nova | LT 525 kV Joinville Sul - Areia, C1 | Circuito Simples 525 kV, 4 x 954.0 MCM (RAIL), 292.4 km 1º Reator de Linha Fixo 525 kV, (3 + 1R) x 50 MVar 1Ф // SE Joinville Sul 1º Reator de Linha Fixo 525 kV, (3 + 1R) x 50 MVar 1Ф // SE Areia EL (Entrada de Linha) 525 kV, Arranjo DJM // SE Joinville Sul EL (Entrada de Linha) 525 kV, Arranjo DJM // SE Areia IB (Interligação de Barras) 525 kV, Arranjo DJM // SE Areia CRL (Conexão de Reator de Linha Fixo) 525 kV, Arranjo DJM // SE Areia CRL (Conexão de Reator de Linha Fixo) 525 kV, Arranjo DJM // SE Joinville Sul MIM - 525 kV // SE Areia MIG-A // SE Areia | Sul | Santa Catarina | Paraná |  | DMSE | 2018-01-01 | 2022-02-01 | 292.4 | 0 | 731794903.413 | 731794.9034 | Leilão | T2019-034-A | 2022-08-22 | FALSE |  |  |  |  | 2022 | 2022 | 2022 |  | DMSE-2022 | DMSE-2022 | DMSE-2022 | FALSE | TRUE | TRUE | FALSE | 193284310144593731794,903413021T2019-034-A44795202220222022 | 525 | Santa Catarina | LT-Sul | LT-Sul-2022 | LT-Sul-DMSE | LT-Sul-DMSE-2022 | 365897451.7065 | 146.2 | 0 | Paraná | LT-Sul | LT-Sul-2022 | LT-Sul-DMSE | LT-Sul-DMSE-2022 | 365897451.7065 | 146.2 | 0 | Sudeste/CO | 10656.77 | 14611.79 | 24404.27 | 27169.26 | 34847.2 | 39347.21 | 39647.21 | 44797.21 | 48695.2 | 52595.2
19331 | GET-SUL | Estudo de Atendimento ao Estado de Santa Catarina: Regiões Norte e Vale do Itajaí | LT | Nova | LT 525 kV Joinville Sul - Itajaí 2, C1 | Circuito Simples 525 kV, 4 x 954.0 MCM (RAIL), 81.5 km EL (Entrada de Linha) 525 kV, Arranjo DJM // SE Joinville Sul EL (Entrada de Linha) 525 kV, Arranjo DJM // SE Itajaí 2 | Sul | Santa Catarina | Santa Catarina |  | DMSE | 2018-01-01 | 2022-02-01 | 81.5 | 0 | 201345339.3112 | 201345.3393 | Leilão | T2019-034-A | 2022-08-22 | FALSE |  |  |  |  | 2022 | 2022 | 2022 |  | DMSE-2022 | DMSE-2022 | DMSE-2022 | FALSE | TRUE | TRUE | FALSE | 193314310144593201345,339311192T2019-034-A44795202220222022 | 525 | Santa Catarina | LT-Sul | LT-Sul-2022 | LT-Sul-DMSE | LT-Sul-DMSE-2022 | 100672669.6556 | 40.75 | 0 | Santa Catarina | LT-Sul | LT-Sul-2022 | LT-Sul-DMSE | LT-Sul-DMSE-2022 | 100672669.6556 | 40.75 | 0 | Sul | 12501 | 16464 | 23655 | 23705 | 24380 | 25480 | 25630 | 26095 | 29211 | 30975.99
19332 | GET-SUL | Estudo de Atendimento ao Estado de Santa Catarina: Regiões Norte e Vale do Itajaí | LT | Nova | LT 525 kV Itajaí 2 - Biguaçu, C1 | Circuito Simples 525 kV, 4 x 954.0 MCM (RAIL), 63.4 km EL (Entrada de Linha) 525 kV, Arranjo DJM // SE Itajaí 2 EL (Entrada de Linha) 525 kV, Arranjo DJM // SE Biguaçu IB (Interligação de Barras) 525 kV, Arranjo DJM // SE Itajaí 2 IB (Interligação de Barras) 525 kV, Arranjo DJM // SE Biguaçu MIM - 525 kV // SE Biguaçu MIM - 525 kV // SE Itajaí 2 MIG-A // SE Itajaí 2 | Sul | Santa Catarina | Santa Catarina |  | DMSE | 2018-01-01 | 2022-02-01 | 63.4 | 0 | 194233819.4237 | 194233.8194 | Leilão | T2019-034-A | 2022-08-22 | FALSE |  |  |  |  | 2022 | 2022 | 2022 |  | DMSE-2022 | DMSE-2022 | DMSE-2022 | FALSE | TRUE | TRUE | FALSE | 193324310144593194233,819423658T2019-034-A44795202220222022 | 525 | Santa Catarina | LT-Sul | LT-Sul-2022 | LT-Sul-DMSE | LT-Sul-DMSE-2022 | 97116909.7118 | 31.7 | 0 | Santa Catarina | LT-Sul | LT-Sul-2022 | LT-Sul-DMSE | LT-Sul-DMSE-2022 | 97116909.7118 | 31.7 | 0 | Norte | 1000 | 1200 | 2250 | 2900 | 6165 | 9864.99 | 10464.99 | 10464.99 | 12114.99 | 12614.99
19341 | GET-SUL | Estudo de Atendimento ao Estado de Santa Catarina: Regiões Norte e Vale do Itajaí | LT | Nova | LT 230 kV Itajaí - Itajaí 2, C1 e C2 (CS) | Circuito Simples 230 kV, 2 x 636.0 MCM (GROSBEAK), 7.1 km Circuito Simples 230 kV, 2 x 636.0 MCM (GROSBEAK), 7.1 km EL (Entrada de Linha) 230 kV, Arranjo BD4 // SE Itajaí EL (Entrada de Linha) 230 kV, Arranjo BD4 // SE Itajaí 2 MIM - 230 kV // SE Itajaí MIM - 230 kV // SE Itajaí 2 | Sul | Santa Catarina | Santa Catarina |  | DMSE | 2018-01-01 | 2022-02-01 | 14.2 | 0 | 58120380.7439 | 58120.3807 | Leilão | T2019-034-A | 2022-08-22 | FALSE |  |  |  |  | 2022 | 2022 | 2022 |  | DMSE-2022 | DMSE-2022 | DMSE-2022 | FALSE | TRUE | TRUE | FALSE | 19341431014459358120,3807439472T2019-034-A44795202220222022 | 230 | Santa Catarina | LT-Sul | LT-Sul-2022 | LT-Sul-DMSE | LT-Sul-DMSE-2022 | 29060190.372 | 7.1 | 0 | Santa Catarina | LT-Sul | LT-Sul-2022 | LT-Sul-DMSE | LT-Sul-DMSE-2022 | 29060190.372 | 7.1 | 0 | Nordeste | 3010 | 7510 | 8909 | 10859 | 15809 | 19059 | 19309 | 19559 | 20939 | 20939
19316 | GET-SUL | Estudo de Atendimento ao Estado de Santa Catarina: Regiões Norte e Vale do Itajaí | SE | Nova | SE 525/230/138 kV Joinville Sul | 1°, 2° e 3° ATF 525/230 kV, (9+1R) x 224 MVA 1Ф 1° e 2° ATF 230/138 kV, 2 x 225 MVA 3Ф 1° Reator de Barra 525 kV, (3+1R) x 50 Mvar 1Ф CT (Conexão de Transformador) 525 kV, Arranjo DJM CT (Conexão de Transformador) 230 kV, Arranjo BD4 IB (Interligação de Barras) 525 kV, Arranjo DJM CT (Conexão de Transformador) 138 kV, Arranjo BPT CRB (Conexão de Reator de Barra) 525 kV, Arranjo DJM IB (Interligação de Barras) 230 kV, Arranjo BD4 IB (Interligação de Barras) 138 kV, Arranjo BPT EL (Entrada de Linha) 525 kV, Arranjo DJM EL (Entrada de Linha) 230 kV, Arranjo BD4 EL (Entrada de Linha) 138 kV, Arranjo BPT IB (Interligação de Barras) 525 kV, Arranjo DJM CT (Conexão de Transformador) 230 kV, Arranjo BD4 CT (Conexão de Transformador) 138 kV, Arranjo BPT MIG (Terreno Urbano) MIM - 525 kV MIM - 230 kV MIM - 138 kV | Sul | Santa Catarina |  |  | DMSE | 2018-01-01 | 2022-02-01 | 0 | 2466 | 435761006.7618 | 435761.0068 | Leilão | T2019-034-A | 2022-08-22 | FALSE |  |  |  |  | 2022 | 2022 | 2022 |  | DMSE-2022 | DMSE-2022 | DMSE-2022 | FALSE | TRUE | TRUE | FALSE | 193164310144593435761,006761771T2019-034-A44795202220222022 | 525 | Santa Catarina | SE-Sul | SE-Sul-2022 | SE-Sul-DMSE | SE-Sul-DMSE-2022 | 217880503.3809 | 0 | 1233 | Santa Catarina | SE-Sul | SE-Sul-2022 | SE-Sul-DMSE | SE-Sul-DMSE-2022 | 217880503.3809 | 0 | 1233 | TOTAL | 27167.77 | 39785.79 | 59218.27 | 64633.26 | 81201.2 | 93751.2 | 95051.2 | 100916.2 | 110960.19 | 117125.18
19324 | GET-SUL | Estudo de Atendimento ao Estado de Santa Catarina: Regiões Norte e Vale do Itajaí | SE | Nova | SE 525/230/138 kV Itajaí 2 | 1° e 2° ATF 230/138 kV, 2 x 225 MVA 3Ф 1º e 2º ATF 525/230 kV, (6 + 1R) x 224 MVA 1Ф 1º e 2º Reator de Barra 525 kV, (6 + 1R) x 50 MVar 1Ф CT (Conexão de Transformador) 230 kV, Arranjo BD4 CT (Conexão de Transformador) 138 kV, Arranjo BPT IB (Interligação de Barras) 230 kV, Arranjo BD4 IB (Interligação de Barras) 138 kV, Arranjo BPT EL (Entrada de Linha) 230 kV, Arranjo BD4 EL (Entrada de Linha) 138 kV, Arranjo BPT CT (Conexão de Transformador) 525 kV, Arranjo DJM IB (Interligação de Barras) 525 kV, Arranjo DJM CRB (Conexão de Reator de Barra) 525 kV, Arranjo DJM EL (Entrada de Linha) 525 kV, Arranjo DJM IB (Interligação de Barras) 525 kV, Arranjo DJM CT (Conexão de Transformador) 525 kV, Arranjo DJM CT (Conexão de Transformador) 230 kV, Arranjo BD4 CT (Conexão de Transformador) 138 kV, Arranjo BPT MIG (Terreno Urbano) MIM - 230 kV MIM - 138 kV MIM - 525 kV | Sul | Santa Catarina |  |  | DMSE | 2018-01-01 | 2022-02-01 | 0 | 1794 | 377214240.7227 | 377214.2407 | Leilão | T2019-034-A | 2022-08-22 | FALSE |  |  |  |  | 2022 | 2022 | 2022 |  | DMSE-2022 | DMSE-2022 | DMSE-2022 | FALSE | TRUE | TRUE | FALSE | 193244310144593377214,240722746T2019-034-A44795202220222022 | 525 | Santa Catarina | SE-Sul | SE-Sul-2022 | SE-Sul-DMSE | SE-Sul-DMSE-2022 | 188607120.3614 | 0 | 897 | Santa Catarina | SE-Sul | SE-Sul-2022 | SE-Sul-DMSE | SE-Sul-DMSE-2022 | 188607120.3614 | 0 | 897
21266 | GET-SUL | Estudo de Atendimento ao Estado de Santa Catarina: Regiões Norte e Vale do Itajaí | SECC LT | Nova | SECC LT 230 kV Joinville - Joinville Norte, C1 (CD), na SE Joinville Sul | Circuito Duplo 230 kV, 2 x 795.0 MCM (TERN), 13.3 km EL (Entrada de Linha) 230 kV, Arranjo BD4 MIM - 230 kV | Sul | Santa Catarina | Santa Catarina | Santa Catarina | DMSE | 2018-01-01 | 2022-02-01 | 26.6 | 0 | 49698405.5234 | 49698.4055 | Leilão | T2019-034-A | 2022-08-22 | FALSE |  |  |  |  | 2022 | 2022 | 2022 |  | DMSE-2022 | DMSE-2022 | DMSE-2022 | FALSE | TRUE | TRUE | FALSE | 21266431014459349698,4055233572T2019-034-A44795202220222022 | 230 | Santa Catarina | SECC LT-Sul | SECC LT-Sul-2022 | SECC LT-Sul-DMSE | SECC LT-Sul-DMSE-2022 | 24849202.7617 | 13.3 | 0 | Santa Catarina | SECC LT-Sul | SECC LT-Sul-2022 | SECC LT-Sul-DMSE | SECC LT-Sul-DMSE-2022 | 24849202.7617 | 13.3 | 0 | Linhas de Transmissão kV (km)
19329 | GET-SUL | Estudo de Atendimento ao Estado de Santa Catarina: Regiões Norte e Vale do Itajaí | SECC LT | Nova | SECC LT 525 kV Blumenau - Curitiba, C1 (CD), na SE Joinville Sul | Circuito Duplo 525 kV, 4 x 636 MCM (Grosbeak), 39 km EL (Entrada de Linha) 525 kV, Arranjo DJM IB (Interligação de Barras) 525 kV, Arranjo DJM MIM - 525 kV | Sul | Santa Catarina | Paraná | Santa Catarina | DMSE | 2018-01-01 | 2022-02-01 | 78 | 0 | 169643580.8601 | 169643.5809 | Leilão | T2019-034-A | 2022-08-22 | FALSE |  |  |  |  | 2022 | 2022 | 2022 |  | DMSE-2022 | DMSE-2022 | DMSE-2022 | FALSE | TRUE | TRUE | FALSE | 193294310144593169643,58086006T2019-034-A44795202220222022 | 525 | Santa Catarina | SECC LT-Sul | SECC LT-Sul-2022 | SECC LT-Sul-DMSE | SECC LT-Sul-DMSE-2022 | 84821790.43 | 39 | 0 | Santa Catarina | SECC LT-Sul | SECC LT-Sul-2022 | SECC LT-Sul-DMSE | SECC LT-Sul-DMSE-2022 | 84821790.43 | 39 | 0 |  | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | 2026 | 2027 | 2028 | 2029 | 2030 | 2031
19330 | GET-SUL | Estudo de Atendimento ao Estado de Santa Catarina: Regiões Norte e Vale do Itajaí | SECC LT | Nova | SECC LT 525 kV Blumenau - Curitiba Leste, C1 (CD), na SE Joinville Sul | Circuito Duplo 525 kV, 4 x 636 MCM (Grosbeak), 43 km EL (Entrada de Linha) 525 kV, Arranjo DJM IB (Interligação de Barras) 525 kV, Arranjo DJM MIM - 525 kV | Sul | Santa Catarina | Paraná | Santa Catarina | DMSE | 2018-01-01 | 2022-02-01 | 86 | 0 | 183289373.5992 | 183289.3736 | Leilão | T2019-034-A | 2022-08-22 | FALSE |  |  |  |  | 2022 | 2022 | 2022 |  | DMSE-2022 | DMSE-2022 | DMSE-2022 | FALSE | TRUE | TRUE | FALSE | 193304310144593183289,373599203T2019-034-A44795202220222022 | 525 | Santa Catarina | SECC LT-Sul | SECC LT-Sul-2022 | SECC LT-Sul-DMSE | SECC LT-Sul-DMSE-2022 | 91644686.7996 | 43 | 0 | Santa Catarina | SECC LT-Sul | SECC LT-Sul-2022 | SECC LT-Sul-DMSE | SECC LT-Sul-DMSE-2022 | 91644686.7996 | 43 | 0 | 230 | 3357.2 | 1813 | 1142.35 | 1350.6 | 1049.83 | 794.2 | 503.4 | 221 | 485.1 | 251.8
19334 | GET-SUL | Estudo de Atendimento ao Estado de Santa Catarina: Regiões Norte e Vale do Itajaí | SECC LT | Nova | SECC LT 230 kV Blumenau - Joinville Norte, C1 (CD), na SE Joinville Sul | Circuito Duplo 230 kV, 2 x 795.0 MCM (TERN), 5.5 km EL (Entrada de Linha) 230 kV, Arranjo BD4 MIM - 230 kV | Sul | Santa Catarina | Santa Catarina | Santa Catarina | DMSE | 2018-01-01 | 2022-02-01 | 11 | 0 | 31914169.3978 | 31914.1694 | Leilão | T2019-034-A | 2022-08-22 | FALSE |  |  |  |  | 2022 | 2022 | 2022 |  | DMSE-2022 | DMSE-2022 | DMSE-2022 | FALSE | TRUE | TRUE | FALSE | 19334431014459331914,1693977578T2019-034-A44795202220222022 | 230 | Santa Catarina | SECC LT-Sul | SECC LT-Sul-2022 | SECC LT-Sul-DMSE | SECC LT-Sul-DMSE-2022 | 15957084.6989 | 5.5 | 0 | Santa Catarina | SECC LT-Sul | SECC LT-Sul-2022 | SECC LT-Sul-DMSE | SECC LT-Sul-DMSE-2022 | 15957084.6989 | 5.5 | 0 | 345 | 702 | 174.8 | 54 | 246.5 | 177.1 | 120.4 | 0 | 12 | 1.52 | 0
19335 | GET-SUL | Estudo de Atendimento ao Estado de Santa Catarina: Regiões Norte e Vale do Itajaí | SECC LT | Nova | SECC LT 230 kV Blumenau - Joinville, C1 (CD), na SE Joinville Sul | Circuito Duplo 230 kV, 2 x 795.0 MCM (TERN), 5.5 km EL (Entrada de Linha) 230 kV, Arranjo BD4 MIM - 230 kV | Sul | Santa Catarina | Santa Catarina | Santa Catarina | DMSE | 2018-01-01 | 2022-02-01 | 11 | 0 | 31914169.3978 | 31914.1694 | Leilão | T2019-034-A | 2022-08-22 | FALSE |  |  |  |  | 2022 | 2022 | 2022 |  | DMSE-2022 | DMSE-2022 | DMSE-2022 | FALSE | TRUE | TRUE | FALSE | 19335431014459331914,1693977578T2019-034-A44795202220222022 | 230 | Santa Catarina | SECC LT-Sul | SECC LT-Sul-2022 | SECC LT-Sul-DMSE | SECC LT-Sul-DMSE-2022 | 15957084.6989 | 5.5 | 0 | Santa Catarina | SECC LT-Sul | SECC LT-Sul-2022 | SECC LT-Sul-DMSE | SECC LT-Sul-DMSE-2022 | 15957084.6989 | 5.5 | 0 | 440 | 0 | 2 | 64 | 0 | 0 | 11 | 0 | 0 | 0 | 0
24725 | GET-N e NE | Atendimento às cargas da Região Metropolitana de Fortaleza | SE | Nova | SE 230/69 kV Maracanaú II | 1º, 2º e 3º TF 230/69 kV, 3 x 150 MVA 3Ф Transformador de Aterramento 69 kV, 1 x 10 MVA CT (Conexão de Transformador) 230 kV, Arranjo BD4 IB (Interligação de Barras) 230 kV, Arranjo BD4 EL (Entrada de Linha) 230 kV, Arranjo BD4 CT (Conexão de Transformador) 69 kV, Arranjo BPT CTA (Conexão de Transformador de Aterramento) 69 kV IB (Interligação de Barras) 69 kV, Arranjo BPT MIG (Terreno Urbano) MIM - 230 kV MIM - 69 kV | Nordeste | Ceará |  |  | DMSE | 2022-01-01 | 2022-03-01 | 0 | 450 | 100788816.7305 | 100788.8167 | Leilão | T2018-057 | 2022-01-31 | FALSE |  |  |  |  | 2022 | 2022 | 2022 |  | DMSE-2022 | DMSE-2022 | DMSE-2022 | FALSE | TRUE | FALSE | TRUE | 247254456244621100788,81673053T2018-05744592202220222022 | 230 | Ceará | SE-Nordeste | SE-Nordeste-2022 | SE-Nordeste-DMSE | SE-Nordeste-DMSE-2022 | 50394408.3653 | 0 | 225 | Ceará | SE-Nordeste | SE-Nordeste-2022 | SE-Nordeste-DMSE | SE-Nordeste-DMSE-2022 | 50394408.3653 | 0 | 225 | 500 | 1321 | 2165 | 0 | 201.02 | 969 | 4496.7 | 24 | 1340 | 485 | 3373.6
24726 | GET-N e NE | Atendimento às cargas da Região Metropolitana de Fortaleza | SECC LT | Nova | SECC LT 230 kV Fortaleza II - Cauípe, C1, na SE Maracanaú II | Circuito Simples 230 kV, 2 x 954.0 MCM (RAIL), 1 km Circuito Simples 230 kV, 2 x 954.0 MCM (RAIL), 1 km EL (Entrada de Linha) 230 kV, Arranjo BD4 MIM - 230 kV | Nordeste | Ceará | Ceará | Ceará | DMSE | 2022-01-01 | 2022-03-01 | 2 | 0 | 20693857.4929 | 20693.8575 | Leilão | T2018-057 | 2022-01-31 | FALSE |  |  |  |  | 2022 | 2022 | 2022 |  | DMSE-2022 | DMSE-2022 | DMSE-2022 | FALSE | TRUE | FALSE | TRUE | 24726445624462120693,8574928883T2018-05744592202220222022 | 230 | Ceará | SECC LT-Nordeste | SECC LT-Nordeste-2022 | SECC LT-Nordeste-DMSE | SECC LT-Nordeste-DMSE-2022 | 10346928.7464 | 1 | 0 | Ceará | SECC LT-Nordeste | SECC LT-Nordeste-2022 | SECC LT-Nordeste-DMSE | SECC LT-Nordeste-DMSE-2022 | 10346928.7464 | 1 | 0 | 525 | 2039.5 | 532 | 0 | 0 | 0 | 158 | 0 | 0 | 1064.7 | 10
19304 | GET-SE/CO + AC e RO | Estudo de Atendimento à Região de Juiz de Fora e Conselheiro Lafaiete (Transformações de Fronteira) | SE | Expansão | SE 345/138 kV Lafaiete 1 | Transporte de Trafo 345/138 kV de 150 MVA da SE Juiz de Fora 1 Infraestrutura para instalação de autotransformador reserva CT (Conexão de Transformador) 345 kV, Arranjo AN | Sudeste | Minas Gerais |  |  | DMSE | 2018-12-01 | 2022-05-01 | 0 | 0 | 18472164.7823 | 18472.1648 | Instalação | T2018-058 | 2022-05-10 | FALSE |  |  |  |  | 2022 | 2022 | 2022 |  | DMSE-2022 | DMSE-2022 | DMSE-2022 | FALSE | TRUE | TRUE | FALSE | 19304434354468218472,1647823062T2018-05844691202220222022 | 345 | Minas Gerais | SE-Sudeste/CO | SE-Sudeste/CO-2022 | SE-Sudeste/CO-DMSE | SE-Sudeste/CO-DMSE-2022 | 9236082.3912 | 0 | 0 | Minas Gerais | SE-Sudeste/CO | SE-Sudeste/CO-2022 | SE-Sudeste/CO-DMSE | SE-Sudeste/CO-DMSE-2022 | 9236082.3912 | 0 | 0 | 800 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2920 | 0 | 0 | 0
19343 | GET-SUL | Estudo de Atendimento ao Estado de Santa Catarina: Regiões Norte e Vale do Itajaí | LT | Expansão | LT 230 kV Joinville Sul - Joinville Norte, C1 | Recapacitação, Circuito Simples 230 kV, 1 x 636 MCM (Grosbeak-T), 18 km | Sul | Santa Catarina | Santa Catarina |  | DMSE | 2018-01-01 | 2024-02-01 | 18 | 0 | 22177485.8331 | 22177.4858 | Substituição | T2021-002 | 2024-02-04 | FALSE |  |  |  |  | 2024 | 2024 | 2024 |  | DMSE-2024 | DMSE-2024 | DMSE-2024 | FALSE | TRUE | TRUE | FALSE | 19343431014532322177,4858331194T2021-00245326202420242024 | 230 | Santa Catarina | LT-Sul | LT-Sul-2024 | LT-Sul-DMSE | LT-Sul-DMSE-2024 | 11088742.9166 | 9 | 0 | Santa Catarina | LT-Sul | LT-Sul-2024 | LT-Sul-DMSE | LT-Sul-DMSE-2024 | 11088742.9166 | 9 | 0 | TOTAL | 7419.7 | 4686.8 | 1260.35 | 1798.12 | 2195.93 | 5580.3 | 3447.4 | 1573 | 2036.32 | 3635.4
20738 | GET-SE/CO + AC e RO | Estudo de Atendimento à Região de Governador Valadares | SE | Expansão | SE 230/138 kV Governador Valadares 2 | Substituição de equipamentos do vão 21F, BPT 1° e 2° TF 230/13,8 kV, 2 x 50 MVA 3Ф MIM - 13,8 kV CT (Conexão de Transformador) 13,8 kV, Arranjo BPT CT (Conexão de Transformador) 230 kV, Arranjo BPT EL (Entrada de Linha) 13,8 kV, Arranjo BPT | Sudeste | Minas Gerais |  |  | DMSE | 2020-01-01 | 2023-12-01 | 0 | 100 | 25522524.3445 | 25522.5243 | Substituição | T2019-015 | 2023-12-28 | FALSE |  |  | 2023 |  | 2023 | 2023 | 2023 |  | DMSE-2023 | DMSE-2023 | DMSE-2023 | FALSE | TRUE | TRUE | FALSE | 20738438314526125522,5243444748T2019-01545288202320232023 | 230 | Minas Gerais | SE-Sudeste/CO | SE-Sudeste/CO-2023 | SE-Sudeste/CO-DMSE | SE-Sudeste/CO-DMSE-2023 | 12761262.1722 | 0 | 50 | Minas Gerais | SE-Sudeste/CO | SE-Sudeste/CO-2023 | SE-Sudeste/CO-DMSE | SE-Sudeste/CO-DMSE-2023 | 12761262.1722 | 0 | 50
19344 | GET-SUL | Estudo de Atendimento ao Estado de Santa Catarina: Regiões Norte e Vale do Itajaí | LT | Expansão | LT 230 kV Joinville Sul - Joinville, C1 | Recapacitação, Circuito Simples 230 kV, 1 x 715 MCM (Starling-T), 12 km | Sul | Santa Catarina | Santa Catarina |  | DMSE | 2018-01-01 | 2023-02-01 | 12 | 0 | 16129080.6059 | 16129.0806 | Substituição | T2021-003 | 2023-02-04 | FALSE |  |  |  |  | 2023 | 2023 | 2023 |  | DMSE-2023 | DMSE-2023 | DMSE-2023 | FALSE | TRUE | TRUE | FALSE | 19344431014495816129,080605905T2021-00344961202320232023 | 230 | Santa Catarina | LT-Sul | LT-Sul-2023 | LT-Sul-DMSE | LT-Sul-DMSE-2023 | 8064540.303 | 6 | 0 | Santa Catarina | LT-Sul | LT-Sul-2023 | LT-Sul-DMSE | LT-Sul-DMSE-2023 | 8064540.303 | 6 | 0 | Linhas de Transmissão kV acumulado (km)
20739 | GET-SE/CO + AC e RO | Estudo de Atendimento à Região de Governador Valadares | SE | Expansão | SE 230/13.8 kV Ipatinga 1 | Custo de transporte de trafo 230/13,8 kV de GV2 p/ Ipatinga 1 Infraestrutura p/ instalação de trafo 230/13,8 kV (Obras civis do módulo de instalação do equipamento) Infraestrutura p/ instalação de trafo 230/13,8 kV (Percentual do módulo geral) | Sudeste | Minas Gerais |  |  | DMSE | 2020-01-01 | 2024-04-01 | 0 | 0 | 2494782.8414 | 2494.7828 | Instalação | T2019-016 | 2024-04-30 | FALSE |  |  |  |  | 2024 | 2024 | 2024 |  | DMSE-2024 | DMSE-2024 | DMSE-2024 | FALSE | TRUE | TRUE | FALSE | 2073943831453832494,78284140179T2019-01645412202420242024 | 230 | Minas Gerais | SE-Sudeste/CO | SE-Sudeste/CO-2024 | SE-Sudeste/CO-DMSE | SE-Sudeste/CO-DMSE-2024 | 1247391.4207 | 0 | 0 | Minas Gerais | SE-Sudeste/CO | SE-Sudeste/CO-2024 | SE-Sudeste/CO-DMSE | SE-Sudeste/CO-DMSE-2024 | 1247391.4207 | 0 | 0 |  | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | 2026 | 2027 | 2028 | 2029 | 2030 | 2031
19346 | GET-SUL | Estudo de Atendimento ao Estado de Santa Catarina: Regiões Norte e Vale do Itajaí | LT | Nova | LT 230 kV Indaial - Gaspar 2, C1 e C2 (CD) | Circuito Duplo 230 kV, 1 x 1113 MCM (BLUEJAY), 57 km EL (Entrada de Linha) 230 kV, Arranjo BD4 // SE Indaial EL (Entrada de Linha) 230 kV, Arranjo BD4 // SE Gaspar 2 MIM - 230 kV // SE Indaial MIM - 230 kV // SE Gaspar 2 MIG-A // SE Gaspar 2 | Sul | Santa Catarina | Santa Catarina |  | DMSE | 2020-01-01 | 2022-02-01 | 114 | 0 | 128805291.1919 | 128805.2912 | Leilão | T2019-034-D | 2022-06-30 | FALSE |  |  |  |  | 2022 | 2022 | 2022 |  | DMSE-2022 | DMSE-2022 | DMSE-2022 | FALSE | TRUE | TRUE | FALSE | 193464383144593128805,291191925T2019-034-D44742202220222022 | 230 | Santa Catarina | LT-Sul | LT-Sul-2022 | LT-Sul-DMSE | LT-Sul-DMSE-2022 | 64402645.596 | 57 | 0 | Santa Catarina | LT-Sul | LT-Sul-2022 | LT-Sul-DMSE | LT-Sul-DMSE-2022 | 64402645.596 | 57 | 0 | 230 | 3357.2 | 5170.2 | 6312.55 | 7663.15 | 8712.98 | 9507.18 | 10010.58 | 10231.58 | 10716.68 | 10968.48
19347 | GET-SUL | Estudo de Atendimento ao Estado de Santa Catarina: Regiões Norte e Vale do Itajaí | LT | Nova | LT 230 kV Rio do Sul - Indaial, C1 e C2 (CD) | Circuito Duplo 230 kV, 1 x 1113 MCM (BLUEJAY), 51 km EL (Entrada de Linha) 230 kV, Arranjo BD4 // SE Rio do Sul EL (Entrada de Linha) 230 kV, Arranjo BD4 // SE Indaial MIM - 230 kV // SE Rio do Sul MIM - 230 kV // SE Indaial MIG-A // SE Rio do Sul | Sul | Santa Catarina | Santa Catarina |  | DMSE | 2020-01-01 | 2022-02-01 | 102 | 0 | 119602818.5246 | 119602.8185 | Leilão | T2019-034-D | 2022-06-30 | FALSE |  |  |  |  | 2022 | 2022 | 2022 |  | DMSE-2022 | DMSE-2022 | DMSE-2022 | FALSE | TRUE | TRUE | FALSE | 193474383144593119602,818524558T2019-034-D44742202220222022 | 230 | Santa Catarina | LT-Sul | LT-Sul-2022 | LT-Sul-DMSE | LT-Sul-DMSE-2022 | 59801409.2623 | 51 | 0 | Santa Catarina | LT-Sul | LT-Sul-2022 | LT-Sul-DMSE | LT-Sul-DMSE-2022 | 59801409.2623 | 51 | 0 | 345 | 702 | 876.8 | 930.8 | 1177.3 | 1354.4 | 1474.8 | 1474.8 | 1486.8 | 1488.32 | 1488.32
19322 | GET-SUL | Estudo de Atendimento ao Estado de Santa Catarina: Regiões Norte e Vale do Itajaí | SE | Nova | SE 230/138 kV Indaial | 1° e 2° ATF 230/138 kV, 2 x 225 MVA 3Ф CT (Conexão de Transformador) 230 kV, Arranjo BD4 CT (Conexão de Transformador) 138 kV, Arranjo BPT IB (Interligação de Barras) 230 kV, Arranjo BD4 IB (Interligação de Barras) 138 kV, Arranjo BPT EL (Entrada de Linha) 230 kV, Arranjo BD4 EL (Entrada de Linha) 138 kV, Arranjo BPT CT (Conexão de Transformador) 230 kV, Arranjo BD4 CT (Conexão de Transformador) 138 kV, Arranjo BPT MIG (Terreno Urbano) MIM - 230 kV MIM - 138 kV | Sul | Santa Catarina |  |  | DMSE | 2020-01-01 | 2022-02-01 | 0 | 450 | 86888564.7079 | 86888.5647 | Leilão | T2019-034-D | 2022-06-30 | FALSE |  |  |  |  | 2022 | 2022 | 2022 |  | DMSE-2022 | DMSE-2022 | DMSE-2022 | FALSE | TRUE | TRUE | FALSE | 19322438314459386888,5647079412T2019-034-D44742202220222022 | 230 | Santa Catarina | SE-Sul | SE-Sul-2022 | SE-Sul-DMSE | SE-Sul-DMSE-2022 | 43444282.354 | 0 | 225 | Santa Catarina | SE-Sul | SE-Sul-2022 | SE-Sul-DMSE | SE-Sul-DMSE-2022 | 43444282.354 | 0 | 225 | 440 | 0 | 2 | 66 | 66 | 66 | 77 | 77 | 77 | 77 | 77
20740 | GET-SE/CO + AC e RO | Estudo de Atendimento à Região de Governador Valadares | SE | Expansão | SE 230/13.8 kV Itabira 2 | Custo de transporte de trafo 230/13,8 kV de GV2 p/ Itabira 2 Infraestrutura p/ instalação de trafo 230/13,8 kV (Obras civis do módulo de instalação do equipamento) Infraestrutura p/ instalação de trafo 230/13,8 kV (Percentual de módulo geral) | Sudeste | Minas Gerais |  |  | DMSE | 2020-01-01 | 2023-08-01 | 0 | 0 | 2494782.8414 | 2494.7828 | Instalação | T2019-017 | 2023-08-05 | FALSE |  |  |  |  | 2023 | 2023 | 2023 |  | DMSE-2023 | DMSE-2023 | DMSE-2023 | FALSE | TRUE | TRUE | FALSE | 2074043831451392494,78284140179T2019-01745143202320232023 | 230 | Minas Gerais | SE-Sudeste/CO | SE-Sudeste/CO-2023 | SE-Sudeste/CO-DMSE | SE-Sudeste/CO-DMSE-2023 | 1247391.4207 | 0 | 0 | Minas Gerais | SE-Sudeste/CO | SE-Sudeste/CO-2023 | SE-Sudeste/CO-DMSE | SE-Sudeste/CO-DMSE-2023 | 1247391.4207 | 0 | 0 | 500 | 3360.5 | 6057.5 | 6057.5 | 6258.52 | 7227.52 | 11882.22 | 11906.22 | 13246.22 | 14795.92 | 18179.52
21849 | GET SP | Estudo Prospectivo para Escoamento do Potencial de Fotovoltaica/Biomassa na Região Noroeste do Estado de São Paulo | SE | Expansão | SE 500/440/138 kV Água Vermelha | 2º TF 440/138 kV, (3 + 1R) x 100 MVA 1Ф Cabo isolado para integração do novo TR CT (Conexão de Transformador) 440 kV, Arranjo DJM IB (Interligação de Barras) 440 kV, Arranjo DJM CT (Conexão de Transformador) 138 kV, Arranjo BD4 MIM - 440 kV MIM - 138 kV | Sudeste | São Paulo |  |  | DMSE | 2022-01-01 | 2024-01-01 | 0 | 300 | 68166063.772 | 68166.0638 | Instalação | T2020-056 | 2023-06-05 | FALSE |  |  |  |  | 2023 | 2023 | 2023 |  | DMSE-2023 | DMSE-2023 | DMSE-2023 | FALSE | TRUE | TRUE | FALSE | 21849445624529268166,0637720266T2020-05645082202320232023 | 500 | São Paulo | SE-Sudeste/CO | SE-Sudeste/CO-2023 | SE-Sudeste/CO-DMSE | SE-Sudeste/CO-DMSE-2023 | 34083031.886 | 0 | 150 | São Paulo | SE-Sudeste/CO | SE-Sudeste/CO-2023 | SE-Sudeste/CO-DMSE | SE-Sudeste/CO-DMSE-2023 | 34083031.886 | 0 | 150 | 800 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2920 | 2920 | 2920 | 2920
23257 | GET-N e NE | Estudo de Atendimento às Cargas da SE Milagres | SE | Nova | SE 230/69 kV Crato II | 1º e 2º TF 230/69 kV, 2 x 150 MVA 3Ф CT (Conexão de Transformador) 230 kV, Arranjo BD4 CT (Conexão de Transformador) 69 kV, Arranjo BPT IB (Interligação de Barras) 230 kV, Arranjo BD4 IB (Interligação de Barras) 69 kV, Arranjo BPT EL (Entrada de Linha) 230 kV, Arranjo BD4 EL (Entrada de Linha) 69 kV, Arranjo BPT CCD (Conexão de Capacitor Derivação) 230 kV, Arranjo BD4 MIG (Terreno Rural) MIM - 230 kV MIM - 69 kV | Nordeste | Ceará |  |  | DMSE | 2024-01-01 | 2024-03-01 | 0 | 300 | 66631078.4054 | 66631.0784 | Leilão | T2020-058-A | 2024-03-20 | FALSE |  |  |  |  | 2024 | 2024 | 2024 |  | DMSE-2024 | DMSE-2024 | DMSE-2024 | FALSE | TRUE | TRUE | FALSE | 23257452924535266631,078405401T2020-058-A45371202420242024 | 230 | Ceará | SE-Nordeste | SE-Nordeste-2024 | SE-Nordeste-DMSE | SE-Nordeste-DMSE-2024 | 33315539.2027 | 0 | 150 | Ceará | SE-Nordeste | SE-Nordeste-2024 | SE-Nordeste-DMSE | SE-Nordeste-DMSE-2024 | 33315539.2027 | 0 | 150 | TOTAL | 7419.7 | 12106.5 | 13366.85 | 15164.97 | 17360.9 | 22941.2 | 26388.6 | 27961.6 | 29997.92 | 33633.32
23259 | GET-N e NE | Estudo de Atendimento às Cargas da SE Milagres | SECC LT | Nova | SECC LT 230 kV Milagres - Tauá II, C1 (CD), na SE Crato II | Circuito Duplo 230 kV, 1 x 636.0 MCM (GROSBEAK), 34 km EL (Entrada de Linha) 230 kV, Arranjo BD4 MIM - 230 kV | Nordeste | Ceará | Ceará | Ceará | DMSE | 2024-01-01 | 2024-03-01 | 68 | 0 | 58847583.1873 | 58847.5832 | Leilão | T2020-058-A | 2024-03-20 | FALSE |  |  |  |  | 2024 | 2024 | 2024 |  | DMSE-2024 | DMSE-2024 | DMSE-2024 | FALSE | TRUE | TRUE | FALSE | 23259452924535258847,5831872589T2020-058-A45371202420242024 | 230 | Ceará | SECC LT-Nordeste | SECC LT-Nordeste-2024 | SECC LT-Nordeste-DMSE | SECC LT-Nordeste-DMSE-2024 | 29423791.5936 | 34 | 0 | Ceará | SECC LT-Nordeste | SECC LT-Nordeste-2024 | SECC LT-Nordeste-DMSE | SECC LT-Nordeste-DMSE-2024 | 29423791.5936 | 34 | 0
18660 | GET-SUL | Estudo de Atendimento Elétrico ao Estado do Mato Grosso do Sul | LT | Nova | LT 525 kV Guaíra - Foz do Iguaçu, C1 e C2 (CD) | Circuito Duplo 525 kV, 4 x 954 MCM (Rail), 170 km EL (Entrada de Linha) 525 kV, Arranjo DJM // SE Guaíra EL (Entrada de Linha) 525 kV, Arranjo DJM // SE Foz do Iguaçu IB (Interligação de Barras) 525 kV, Arranjo DJM // SE Foz do Iguaçu MIM - 525 kV // SE Foz do Iguaçu MIG-A // SE Foz do Iguaçu | Sul | Paraná | Paraná |  | DMSE | 2018-01-01 | 2022-02-01 | 340 | 0 | 715708227.6163 | 715708.2276 | Leilão | T2017-063-A | 2022-02-21 | FALSE |  |  |  |  | 2022 | 2022 | 2022 |  | DMSE-2022 | DMSE-2022 | DMSE-2022 | FALSE | TRUE | TRUE | FALSE | 186604310144593715708,227616252T2017-063-A44613202220222022 | 525 | Paraná | LT-Sul | LT-Sul-2022 | LT-Sul-DMSE | LT-Sul-DMSE-2022 | 357854113.8081 | 170 | 0 | Paraná | LT-Sul | LT-Sul-2022 | LT-Sul-DMSE | LT-Sul-DMSE-2022 | 357854113.8081 | 170 | 0 | Subestação kV (MVA)
18639 | GET-SUL | Estudo de Atendimento Elétrico ao Estado do Mato Grosso do Sul | SE | Nova | SE 525/230/138 kV Guaíra | 1° Reator de Barra 525 kV, (3+1R) x 50 Mvar 1Ф 1º e 2º ATF 525/230 kV, (6 + 1R) x 224 MVA 1Ф CT (Conexão de Transformador) 525 kV, Arranjo DJM CT (Conexão de Transformador) 230 kV, Arranjo BPT IB (Interligação de Barras) 525 kV, Arranjo DJM CRB (Conexão de Reator de Barra) 525 kV, Arranjo DJM EL (Entrada de Linha) 525 kV, Arranjo DJM IB (Interligação de Barras) 525 kV, Arranjo DJM MIG (Terreno Urbano) MIM - 525 kV MIM - 230 kV | Sul | Paraná |  |  | DMSE | 2018-01-01 | 2022-02-01 | 0 | 1344 | 268682867.1307 | 268682.8671 | Leilão | T2017-063-A | 2022-02-21 | FALSE |  |  |  |  | 2022 | 2022 | 2022 |  | DMSE-2022 | DMSE-2022 | DMSE-2022 | FALSE | TRUE | TRUE | FALSE | 186394310144593268682,867130729T2017-063-A44613202220222022 | 525 | Paraná | SE-Sul | SE-Sul-2022 | SE-Sul-DMSE | SE-Sul-DMSE-2022 | 134341433.5654 | 0 | 672 | Paraná | SE-Sul | SE-Sul-2022 | SE-Sul-DMSE | SE-Sul-DMSE-2022 | 134341433.5654 | 0 | 672 |  | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | 2026 | 2027 | 2028 | 2029 | 2030 | 2031
19045 | GET-SE/CO + AC e RO | Reforço Estrutural ao Sistema de Transmissão da Região Leste de Minas Gerais | LT | Nova | LT 230 kV Mesquita - Timóteo 2, C1 | Circuito Simples 230 kV, 1 x 636 MCM (Grosbeak), 30 km EL (Entrada de Linha) 230 kV, Arranjo BD4 // SE Timóteo 2 EL (Entrada de Linha) 230 kV, Arranjo BD4 // SE Mesquita | Sudeste | Minas Gerais | Minas Gerais |  | DMSE | 2015-07-01 | 2022-02-01 | 30 | 0 | 44009416.648 | 44009.4166 | Leilão | T2012-030 | 2022-02-18 | FALSE |  |  |  |  | 2022 | 2022 | 2022 |  | DMSE-2022 | DMSE-2022 | DMSE-2022 | FALSE | TRUE | TRUE | FALSE | 19045421864459344009,4166480334T2012-03044610202220222022 | 230 | Minas Gerais | LT-Sudeste/CO | LT-Sudeste/CO-2022 | LT-Sudeste/CO-DMSE | LT-Sudeste/CO-DMSE-2022 | 22004708.324 | 15 | 0 | Minas Gerais | LT-Sudeste/CO | LT-Sudeste/CO-2022 | LT-Sudeste/CO-DMSE | LT-Sudeste/CO-DMSE-2022 | 22004708.324 | 15 | 0 | 230 | 4734.8 | 1555 | 9208.7 | 2640 | 4770.01 | 2700 | 450 | 1115 | 2180 | 1414.99
19068 | GET-SE/CO + AC e RO | Reforço de Transmissão/Distribuição para os sistemas de Guanhães e Ipatinga – Região Leste de Minas Gerais | SE | Expansão | SE 230/69 kV Timóteo 2 | 1° ATF 230/69 kV, (3+1R) x 20 MVA 1Ф CT (Conexão de Transformador) 230 kV, Arranjo BD4 CT (Conexão de Transformador) 69 kV, Arranjo BPT EL (Entrada de Linha) 69 kV, Arranjo BPT MIM - 230 kV MIM - 69 kV | Sudeste | Minas Gerais |  |  | DMSE | 2019-09-01 | 2022-02-01 | 0 | 60 | 32032505.5584 | 32032.5056 | Leilão | T2012-030 | 2022-02-18 | FALSE |  |  |  |  | 2022 | 2022 | 2022 |  | DMSE-2022 | DMSE-2022 | DMSE-2022 | FALSE | TRUE | TRUE | FALSE | 19068437094459332032,5055584206T2012-03044610202220222022 | 230 | Minas Gerais | SE-Sudeste/CO | SE-Sudeste/CO-2022 | SE-Sudeste/CO-DMSE | SE-Sudeste/CO-DMSE-2022 | 16016252.7792 | 0 | 30 | Minas Gerais | SE-Sudeste/CO | SE-Sudeste/CO-2022 | SE-Sudeste/CO-DMSE | SE-Sudeste/CO-DMSE-2022 | 16016252.7792 | 0 | 30 | 345 | 5546.97 | 1150.02 | 5157.78 | 1074.99 | 4249.95 | 0 | 0 | 0 | 798.99 | 0
19122 | GET-SE/CO + AC e RO | Estudo de Atendimento Elétrico ao Estado de Minas Gerais – Período Pré-Tapajós | LT | Nova | LT 345 kV Sete Lagoas 4 - Betim 6, C1 | Circuito Simples 345 kV, 2 x 795 MCM (Drake), 43 km EL (Entrada de Linha) 345 kV, Arranjo DJM // SE Sete Lagoas 4 EL (Entrada de Linha) 345 kV, Arranjo DJM // SE Betim 6 IB (Interligação de Barras) 345 kV, Arranjo DJM // SE Betim 6 MIM - 345 kV // SE Betim 6 | Sudeste | Minas Gerais | Minas Gerais |  | DMSE | 2018-01-01 | 2022-06-01 | 43 | 0 | 85788710.0317 | 85788.71 | Leilão | T2016-075-H | 2022-06-02 | FALSE |  |  |  |  | 2022 | 2022 | 2022 |  | DMSE-2022 | DMSE-2022 | DMSE-2022 | FALSE | TRUE | TRUE | FALSE | 19122431014471385788,7100317173T2016-075-H44714202220222022 | 345 | Minas Gerais | LT-Sudeste/CO | LT-Sudeste/CO-2022 | LT-Sudeste/CO-DMSE | LT-Sudeste/CO-DMSE-2022 | 42894355.0159 | 21.5 | 0 | Minas Gerais | LT-Sudeste/CO | LT-Sudeste/CO-2022 | LT-Sudeste/CO-DMSE | LT-Sudeste/CO-DMSE-2022 | 42894355.0159 | 21.5 | 0 | 440 | 0 | 0 | 300 | 0 | 798 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
19123 | GET-SE/CO + AC e RO | Estudo de Atendimento Elétrico ao Estado de Minas Gerais – Período Pré-Tapajós | LT | Nova | LT 345 kV Betim 6 - Sarzedo, C1 | Circuito Simples 345 kV, 3 x 795 MCM (Drake), 22 km EL (Entrada de Linha) 345 kV, Arranjo DJM // SE Betim 6 EL (Entrada de Linha) 345 kV, Arranjo DJM // SE Sarzedo | Sudeste | Minas Gerais | Minas Gerais |  | DMSE | 2018-01-01 | 2022-06-01 | 22 | 0 | 133994024.6556 | 133994.0247 | Leilão | T2016-075-H | 2022-06-02 | FALSE |  |  |  |  | 2022 | 2022 | 2022 |  | DMSE-2022 | DMSE-2022 | DMSE-2022 | FALSE | TRUE | TRUE | FALSE | 191234310144713133994,024655628T2016-075-H44714202220222022 | 345 | Minas Gerais | LT-Sudeste/CO | LT-Sudeste/CO-2022 | LT-Sudeste/CO-DMSE | LT-Sudeste/CO-DMSE-2022 | 66997012.3278 | 11 | 0 | Minas Gerais | LT-Sudeste/CO | LT-Sudeste/CO-2022 | LT-Sudeste/CO-DMSE | LT-Sudeste/CO-DMSE-2022 | 66997012.3278 | 11 | 0 | 500 | 6900 | 6400 | 2750 | 1700 | 6749.98 | 9850 | 850 | 4600 | 4749 | 4300
19124 | GET-SE/CO + AC e RO | Estudo de Atendimento Elétrico ao Estado de Minas Gerais – Período Pré-Tapajós | LT | Nova | LT 345 kV Presidente Juscelino - Sete Lagoas 4, C1 e C2 (CS) | Circuito Simples 345 kV, 2 x 795 MCM (Drake), 97 km Circuito Simples 345 kV, 2 x 795 MCM (Drake), 97 km EL (Entrada de Linha) 345 kV, Arranjo DJM // SE Presidente Juscelino IB (Interligação de Barras) 345 kV, Arranjo DJM // SE Presidente Juscelino IB (Interligação de Barras) 345 kV, Arranjo DJM // SE Sete Lagoas 4 EL (Entrada de Linha) 345 kV, Arranjo DJM // SE Sete Lagoas 4 MIM - 345 kV // SE Presidente Juscelino MIM - 345 kV // SE Sete Lagoas 4 MIG-A // SE Sete Lagoas 4 | Sudeste | Minas Gerais | Minas Gerais |  | DMSE | 2018-01-01 | 2022-06-01 | 194 | 0 | 329431695.0053 | 329431.695 | Leilão | T2016-075-H | 2022-06-02 | FALSE |  |  |  |  | 2022 | 2022 | 2022 |  | DMSE-2022 | DMSE-2022 | DMSE-2022 | FALSE | TRUE | TRUE | FALSE | 191244310144713329431,695005299T2016-075-H44714202220222022 | 345 | Minas Gerais | LT-Sudeste/CO | LT-Sudeste/CO-2022 | LT-Sudeste/CO-DMSE | LT-Sudeste/CO-DMSE-2022 | 164715847.5026 | 97 | 0 | Minas Gerais | LT-Sudeste/CO | LT-Sudeste/CO-2022 | LT-Sudeste/CO-DMSE | LT-Sudeste/CO-DMSE-2022 | 164715847.5026 | 97 | 0 | 525 | 9986 | 3513 | 2016 | 0 | 0 | 0 | 0 | 150 | 2316 | 450
19125 | GET-SE/CO + AC e RO | Estudo de Atendimento Elétrico ao Estado de Minas Gerais – Período Pré-Tapajós | LT | Nova | LT 345 kV Itabirito 2 - Barro Branco, C1 | Circuito Simples 345 kV, 2 x 795 MCM (Drake), 54 km IB (Interligação de Barras) 345 kV, Arranjo DJM // SE Itabirito 2 EL (Entrada de Linha) 345 kV, Arranjo DJM // SE Barro Branco IB (Interligação de Barras) 345 kV, Arranjo DJM // SE Barro Branco EL (Entrada de Linha) 345 kV, Arranjo DJM // SE Itabirito 2 MIM - 345 kV // SE Itabirito 2 MIM - 345 kV // SE Barro Branco MIG-A // SE Itabirito 2 MIG-A // SE Barro Branco | Sudeste | Minas Gerais | Minas Gerais |  | DMSE | 2018-01-01 | 2022-06-01 | 54 | 0 | 117559199.7843 | 117559.1998 | Leilão | T2016-075-H | 2022-06-02 | FALSE |  |  |  |  | 2022 | 2022 | 2022 |  | DMSE-2022 | DMSE-2022 | DMSE-2022 | FALSE | TRUE | TRUE | FALSE | 191254310144713117559,199784339T2016-075-H44714202220222022 | 345 | Minas Gerais | LT-Sudeste/CO | LT-Sudeste/CO-2022 | LT-Sudeste/CO-DMSE | LT-Sudeste/CO-DMSE-2022 | 58779599.8922 | 27 | 0 | Minas Gerais | LT-Sudeste/CO | LT-Sudeste/CO-2022 | LT-Sudeste/CO-DMSE | LT-Sudeste/CO-DMSE-2022 | 58779599.8922 | 27 | 0 | 800 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
19126 | GET-SE/CO + AC e RO | Estudo de Atendimento Elétrico ao Estado de Minas Gerais – Período Pré-Tapajós | LT | Nova | LT 500 kV Pirapora 2 - Presidente Juscelino, C1 e C2 (CS) | Circuito Simples 500 kV, 4 x 954 MCM (Rail), 172 km Circuito Simples 500 kV, 4 x 954 MCM (Rail), 172 km Reator de Linha Manobrável 500 kV, (6+1R) x 23,33 Mvar 1Ф // SE Pirapora 2 Reator de Linha Manobrável 500 kV, (6+1R) x 23,33 Mvar 1Ф // SE Presidente Juscelino EL (Entrada de Linha) 500 kV, Arranjo DJM // SE Pirapora 2 IB (Interligação de Barras) 500 kV, Arranjo DJM // SE Pirapora 2 CRL (Conexão de Reator de Linha Man.) 500 kV, Arranjo DJM // SE Pirapora 2 EL (Entrada de Linha) 500 kV, Arranjo DJM // SE Presidente Juscelino CRL (Conexão de Reator de Linha Man.) 500 kV, Arranjo DJM // SE Presidente Juscelino MIM - 500 kV // SE Pirapora 2 MIG-A // SE Presidente Juscelino | Sudeste | Minas Gerais | Minas Gerais |  | DMSE | 2018-01-01 | 2022-06-01 | 344 | 0 | 872561924.875 | 872561.9249 | Leilão | T2016-075-H | 2022-06-02 | FALSE |  |  |  |  | 2022 | 2022 | 2022 |  | DMSE-2022 | DMSE-2022 | DMSE-2022 | FALSE | TRUE | TRUE | FALSE | 191264310144713872561,924874952T2016-075-H44714202220222022 | 500 | Minas Gerais | LT-Sudeste/CO | LT-Sudeste/CO-2022 | LT-Sudeste/CO-DMSE | LT-Sudeste/CO-DMSE-2022 | 436280962.4375 | 172 | 0 | Minas Gerais | LT-Sudeste/CO | LT-Sudeste/CO-2022 | LT-Sudeste/CO-DMSE | LT-Sudeste/CO-DMSE-2022 | 436280962.4375 | 172 | 0 | TOTAL | 27167.77 | 12618.02 | 19432.48 | 5414.99 | 16567.94 | 12550 | 1300 | 5865 | 10043.99 | 6164.99
19127 | GET-SE/CO + AC e RO | Estudo de Atendimento Elétrico ao Estado de Minas Gerais – Período Pré-Tapajós | LT | Nova | LT 500 kV Presidente Juscelino - Itabira 5, C1 | Circuito Simples 500 kV, 4 x 954 MCM (Rail), 163 km Reator de Linha Manobrável 500 kV, (3+1R) x 23,33 Mvar 1Ф // SE Presidente Juscelino Reator de Linha Manobrável 500 kV, (3+1R) x 23,33 Mvar 1Ф // SE Itabira 5 EL (Entrada de Linha) 500 kV, Arranjo DJM // SE Presidente Juscelino IB (Interligação de Barras) 500 kV, Arranjo DJM // SE Presidente Juscelino CRL (Conexão de Reator de Linha Man.) 500 kV, Arranjo DJM // SE Presidente Juscelino EL (Entrada de Linha) 500 kV, Arranjo DJM // SE Itabira 5 IB (Interligação de Barras) 500 kV, Arranjo DJM // SE Itabira 5 CRL (Conexão de Reator de Linha Man.) 500 kV, Arranjo DJM // SE Itabira 5 MIM - 500 kV // SE Presidente Juscelino MIM - 500 kV // SE Itabira 5 | Sudeste | Minas Gerais | Minas Gerais |  | DMSE | 2018-01-01 | 2022-06-01 | 163 | 0 | 442805858.9908 | 442805.859 | Leilão | T2016-075-H | 2022-06-02 | FALSE |  |  |  |  | 2022 | 2022 | 2022 |  | DMSE-2022 | DMSE-2022 | DMSE-2022 | FALSE | TRUE | TRUE | FALSE | 191274310144713442805,858990845T2016-075-H44714202220222022 | 500 | Minas Gerais | LT-Sudeste/CO | LT-Sudeste/CO-2022 | LT-Sudeste/CO-DMSE | LT-Sudeste/CO-DMSE-2022 | 221402929.4954 | 81.5 | 0 | Minas Gerais | LT-Sudeste/CO | LT-Sudeste/CO-2022 | LT-Sudeste/CO-DMSE | LT-Sudeste/CO-DMSE-2022 | 221402929.4954 | 81.5 | 0
19113 | GET-SE/CO + AC e RO | Estudo de Atendimento Elétrico ao Estado de Minas Gerais – Período Pré-Tapajós | SE | Nova | SE 345/138 kV Betim 6 | 1° e 2° ATF 345/138 kV, (6+1R) x 300 MVA 1Ф IB (Interligação de Barras) 345 kV, Arranjo DJM IB (Interligação de Barras) 345 kV, Arranjo DJM CT (Conexão de Transformador) 345 kV, Arranjo DJM CT (Conexão de Transformador) 138 kV, Arranjo BD4 IB (Interligação de Barras) 138 kV, Arranjo BD4 IB (Interligação de Barras) 345 kV, Arranjo DJM EL (Entrada de Linha) 138 kV, Arranjo BD4 EL (Entrada de Linha) 345 kV, Arranjo DJM MIG (Terreno Rural) MIM - 345 kV MIM - 138 kV | Sudeste | Minas Gerais |  |  | DMSE | 2018-01-01 | 2022-06-01 | 0 | 1800 | 173291377.4938 | 173291.3775 | Leilão | T2016-075-H | 2022-06-02 | FALSE |  |  |  |  | 2022 | 2022 | 2022 |  | DMSE-2022 | DMSE-2022 | DMSE-2022 | FALSE | TRUE | TRUE | FALSE | 191134310144713173291,377493789T2016-075-H44714202220222022 | 345 | Minas Gerais | SE-Sudeste/CO | SE-Sudeste/CO-2022 | SE-Sudeste/CO-DMSE | SE-Sudeste/CO-DMSE-2022 | 86645688.7469 | 0 | 900 | Minas Gerais | SE-Sudeste/CO | SE-Sudeste/CO-2022 | SE-Sudeste/CO-DMSE | SE-Sudeste/CO-DMSE-2022 | 86645688.7469 | 0 | 900 | Subestação kV acumulado (MVA)
19117 | GET-SE/CO + AC e RO | Estudo de Atendimento Elétrico ao Estado de Minas Gerais – Período Pré-Tapajós | SE | Nova | SE 500/345 kV Presidente Juscelino | 1° ATF 500/345 kV, (3+1R) x 400 MVA 1Ф IB (Interligação de Barras) 500 kV, Arranjo DJM IB (Interligação de Barras) 500 kV, Arranjo DJM CT (Conexão de Transformador) 500 kV, Arranjo DJM CT (Conexão de Transformador) 345 kV, Arranjo DJM IB (Interligação de Barras) 345 kV, Arranjo DJM CRB (Conexão de Reator de Barra) 500 kV, Arranjo DJM IB (Interligação de Barras) 500 kV, Arranjo DJM IB (Interligação de Barras) 345 kV, Arranjo DJM EL (Entrada de Linha) 500 kV, Arranjo DJM EL (Entrada de Linha) 345 kV, Arranjo DJM MIG (Terreno Rural) MIM - 500 kV MIM - 345 kV | Sudeste | Minas Gerais |  |  | DMSE | 2018-01-01 | 2022-06-01 | 0 | 1200 | 181135473.4181 | 181135.4734 | Leilão | T2016-075-H | 2022-06-02 | FALSE |  |  |  |  | 2022 | 2022 | 2022 |  | DMSE-2022 | DMSE-2022 | DMSE-2022 | FALSE | TRUE | TRUE | FALSE | 191174310144713181135,473418124T2016-075-H44714202220222022 | 500 | Minas Gerais | SE-Sudeste/CO | SE-Sudeste/CO-2022 | SE-Sudeste/CO-DMSE | SE-Sudeste/CO-DMSE-2022 | 90567736.7091 | 0 | 600 | Minas Gerais | SE-Sudeste/CO | SE-Sudeste/CO-2022 | SE-Sudeste/CO-DMSE | SE-Sudeste/CO-DMSE-2022 | 90567736.7091 | 0 | 600 |  | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | 2026 | 2027 | 2028 | 2029 | 2030 | 2031
19118 | GET-SE/CO + AC e RO | Estudo de Atendimento Elétrico ao Estado de Minas Gerais – Período Pré-Tapajós | SE | Nova | SE 345 kV Sarzedo | IB (Interligação de Barras) 345 kV, Arranjo DJM IB (Interligação de Barras) 345 kV, Arranjo DJM EL (Entrada de Linha) 345 kV, Arranjo DJM MIG (Terreno Urbano) MIM - 345 kV | Sudeste | Minas Gerais |  |  | DMSE | 2018-01-01 | 2022-06-01 | 0 | 0 | 36234260.6124 | 36234.2606 | Leilão | T2016-075-H | 2022-06-02 | FALSE |  |  |  |  | 2022 | 2022 | 2022 |  | DMSE-2022 | DMSE-2022 | DMSE-2022 | FALSE | TRUE | TRUE | FALSE | 19118431014471336234,2606124051T2016-075-H44714202220222022 | 345 | Minas Gerais | SE-Sudeste/CO | SE-Sudeste/CO-2022 | SE-Sudeste/CO-DMSE | SE-Sudeste/CO-DMSE-2022 | 18117130.3062 | 0 | 0 | Minas Gerais | SE-Sudeste/CO | SE-Sudeste/CO-2022 | SE-Sudeste/CO-DMSE | SE-Sudeste/CO-DMSE-2022 | 18117130.3062 | 0 | 0 | 230 | 4734.8 | 6289.8 | 15498.5 | 18138.5 | 22908.51 | 25608.51 | 26058.51 | 27173.51 | 29353.51 | 30768.5
19114 | GET-SE/CO + AC e RO | Estudo de Atendimento Elétrico ao Estado de Minas Gerais – Período Pré-Tapajós | SECC LT | Nova | SECC LT 345 kV Neves 1 - Barreiro 1, C1, na SE Betim 6 | Circuito Simples 345 kV, 2 x 795 MCM (Drake), 10,5 km Circuito Simples 345 kV, 2 x 795 MCM (Drake), 10,5 km EL (Entrada de Linha) 345 kV, Arranjo DJM | Sudeste | Minas Gerais | Minas Gerais | Minas Gerais | DMSE | 2018-01-01 | 2022-06-01 | 21 | 0 | 50351293.1525 | 50351.2932 | Leilão | T2016-075-H | 2022-06-02 | FALSE |  |  |  |  | 2022 | 2022 | 2022 |  | DMSE-2022 | DMSE-2022 | DMSE-2022 | FALSE | TRUE | TRUE | FALSE | 19114431014471350351,2931524974T2016-075-H44714202220222022 | 345 | Minas Gerais | SECC LT-Sudeste/CO | SECC LT-Sudeste/CO-2022 | SECC LT-Sudeste/CO-DMSE | SECC LT-Sudeste/CO-DMSE-2022 | 25175646.5762 | 10.5 | 0 | Minas Gerais | SECC LT-Sudeste/CO | SECC LT-Sudeste/CO-2022 | SECC LT-Sudeste/CO-DMSE | SECC LT-Sudeste/CO-DMSE-2022 | 25175646.5762 | 10.5 | 0 | 345 | 5546.97 | 6696.99 | 11854.77 | 12929.76 | 17179.71 | 17179.71 | 17179.71 | 17179.71 | 17978.7 | 17978.7
19128 | GET-SE/CO + AC e RO | Estudo de Atendimento Elétrico ao Estado de Minas Gerais – Período Pré-Tapajós | SECC LT | Nova | SECC LT 345 kV Pimenta - Barreiro 1, C1, na SE Sarzedo | Circuito Simples 345 kV, 2 x 795 MCM (Drake), 1,5 km Circuito Simples 345 kV, 2 x 795 MCM (Drake), 1,5 km EL (Entrada de Linha) 345 kV, Arranjo DJM MIG-A | Sudeste | Minas Gerais | Minas Gerais | Minas Gerais | DMSE | 2018-01-01 | 2022-06-01 | 3 | 0 | 24756283.0389 | 24756.283 | Leilão | T2016-075-H | 2022-06-02 | FALSE |  |  |  |  | 2022 | 2022 | 2022 |  | DMSE-2022 | DMSE-2022 | DMSE-2022 | FALSE | TRUE | TRUE | FALSE | 19128431014471324756,283038938T2016-075-H44714202220222022 | 345 | Minas Gerais | SECC LT-Sudeste/CO | SECC LT-Sudeste/CO-2022 | SECC LT-Sudeste/CO-DMSE | SECC LT-Sudeste/CO-DMSE-2022 | 12378141.5195 | 1.5 | 0 | Minas Gerais | SECC LT-Sudeste/CO | SECC LT-Sudeste/CO-2022 | SECC LT-Sudeste/CO-DMSE | SECC LT-Sudeste/CO-DMSE-2022 | 12378141.5195 | 1.5 | 0 | 440 | 0 | 0 | 300 | 300 | 1098 | 1098 | 1098 | 1098 | 1098 | 1098
19147 | GET-SE/CO + AC e RO | Aumento da Capacidade de Transmissão da Interligação Nordeste-Sudeste | LT | Expansão | LT 230 kV Porto Estrela - Ipatinga 1, C3 | Recondutoramento 1,6 km Adequações SEs Mesquita, Porto Estrela e Ipatinga 1 | Sudeste | Minas Gerais | Minas Gerais |  | DMSE | 2019-01-01 | 2022-10-01 | 1.6 | 0 | 48261234.2648 | 48261.2343 | Substituição | T2018-004-A | 2022-10-01 | FALSE |  |  |  |  | 2022 | 2022 | 2022 |  | DMSE-2022 | DMSE-2022 | DMSE-2022 | FALSE | TRUE | TRUE | FALSE | 19147434664483548261,2342647605T2018-004-A44835202220222022 | 230 | Minas Gerais | LT-Sudeste/CO | LT-Sudeste/CO-2022 | LT-Sudeste/CO-DMSE | LT-Sudeste/CO-DMSE-2022 | 24130617.1324 | 0.8 | 0 | Minas Gerais | LT-Sudeste/CO | LT-Sudeste/CO-2022 | LT-Sudeste/CO-DMSE | LT-Sudeste/CO-DMSE-2022 | 24130617.1324 | 0.8 | 0 | 500 | 16886 | 26799 | 31565 | 33265 | 40014.98 | 49864.98 | 50714.98 | 55464.98 | 62529.98 | 67279.98
21847 | GET-SE/CO + AC e RO | Aumento da Capacidade de Transmissão da Interligação Nordeste-Sudeste | SECC LT | Nova | SECC LT 230 kV Porto Estrela - Ipatinga 1, C1 (CD), na SE Mesquita | Circuito Duplo 230 kV, 1 x 795.0 MCM (TERN), 1 km EL (Entrada de Linha) 230 kV, Arranjo BD4 MIM - 230 kV | Sudeste | Minas Gerais | Minas Gerais | Minas Gerais | DMSE | 2019-01-01 | 2022-10-01 | 2 | 0 | 20916691.6876 | 20916.6917 | Leilão | T2018-004-A | 2022-10-01 | FALSE |  |  |  |  | 2022 | 2022 | 2022 |  | DMSE-2022 | DMSE-2022 | DMSE-2022 | FALSE | TRUE | TRUE | FALSE | 21847434664483520916,6916876488T2018-004-A44835202220222022 | 230 | Minas Gerais | SECC LT-Sudeste/CO | SECC LT-Sudeste/CO-2022 | SECC LT-Sudeste/CO-DMSE | SECC LT-Sudeste/CO-DMSE-2022 | 10458345.8438 | 1 | 0 | Minas Gerais | SECC LT-Sudeste/CO | SECC LT-Sudeste/CO-2022 | SECC LT-Sudeste/CO-DMSE | SECC LT-Sudeste/CO-DMSE-2022 | 10458345.8438 | 1 | 0 | 800 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
19156 | GET-SE/CO + AC e RO | Diagnóstico das Transformações de Fronteira da Área Rio de Janeiro | SE | Expansão | SE 500/138 kV Nova Iguaçu | 2° ATF 500/138 kV, 3 x 300 MVA 1Ф CT (Conexão de Transformador) 500 kV, Arranjo DJM CT (Conexão de Transformador) 138 kV, Arranjo BD4 MIM - 138 kV | Sudeste | Rio de Janeiro |  |  | DMSE | 2016-01-01 | 2022-03-01 | 0 | 900 | 53931920.6649 | 53931.9207 | Instalação | T2014-079 | 2022-01-31 | FALSE |  |  |  |  | 2022 | 2022 | 2022 |  | DMSE-2022 | DMSE-2022 | DMSE-2022 | FALSE | TRUE | TRUE | FALSE | 19156423704462153931,920664923T2014-07944592202220222022 | 500 | Rio de Janeiro | SE-Sudeste/CO | SE-Sudeste/CO-2022 | SE-Sudeste/CO-DMSE | SE-Sudeste/CO-DMSE-2022 | 26965960.3325 | 0 | 450 | Rio de Janeiro | SE-Sudeste/CO | SE-Sudeste/CO-2022 | SE-Sudeste/CO-DMSE | SE-Sudeste/CO-DMSE-2022 | 26965960.3325 | 0 | 450 | TOTAL | 27167.77 | 39785.79 | 59218.27 | 64633.26 | 81201.2 | 93751.2 | 95051.2 | 100916.2 | 110960.19 | 117125.18
19201 | GET-N e NE | Expansão das Interligações Norte-Sudeste e Norte-Nordeste Parte II | SE | Expansão | SE 500/440 kV Fernão Dias | 1º e 2º Reator de Barra 500 kV, (6 + 1R) x 60 MVar 1Ф CRB (Conexão de Reator de Barra) 500 kV, Arranjo DJM IB (Interligação de Barras) 500 kV, Arranjo DJM MIM - 500 kV | Sudeste | São Paulo |  |  | DMSE | 2027-01-01 | 2022-08-01 | 0 | 0 | 66639510 | 66639.51 | Instalação | T2017-083 | 2021-10-18 | FALSE |  |  |  |  | 2021 | 2021 | 2021 |  | DMSE-2021 | DMSE-2021 | DMSE-2021 | TRUE | FALSE | FALSE | FALSE | 19201463884477466639,51T2017-08344487202120212021 | 500 | São Paulo | fora | fora-2021 | fora-DMSE | fora-DMSE-2021 | 33319755 | 0 | 0 | São Paulo | fora | fora-2021 | fora-DMSE | fora-DMSE-2021 | 33319755 | 0 | 0
19223 | GET SP | Estudo de Longo Prazo da Região Metropolitana de São Paulo (RMSP) | SE | Expansão | SE 345/88 kV Leste | 4° TF 345/138-88 kV, 3 x 133,3 MVA 1Ф CT (Conexão de Transformador) 345 kV, Arranjo BD4 CT (Conexão de Transformador) 88 kV, Arranjo BPT MIM - 345 kV MIM - 88 kV | Sudeste | São Paulo |  |  | DMSE | 2022-01-01 | 2024-01-01 | 0 | 399.9 | 46180143.4325 | 46180.1434 | Instalação | T2020-061 | 2024-05-17 | FALSE |  |  |  |  | 2024 | 2024 | 2024 |  | DMSE-2024 | DMSE-2024 | DMSE-2024 | FALSE | TRUE | TRUE | FALSE | 19223445624529246180,1434324689T2020-06145429202420242024 | 345 | São Paulo | SE-Sudeste/CO | SE-Sudeste/CO-2024 | SE-Sudeste/CO-DMSE | SE-Sudeste/CO-DMSE-2024 | 23090071.7162 | 0 | 199.95 | São Paulo | SE-Sudeste/CO | SE-Sudeste/CO-2024 | SE-Sudeste/CO-DMSE | SE-Sudeste/CO-DMSE-2024 | 23090071.7162 | 0 | 199.95
23765 | GET-N e NE | Avaliação do Atendimento às Cargas da Subestação Pirajá | SE | Expansão | SE 230/69 kV Camaçari II | Transformador de Aterramento 69 kV, 1 x 10 MVA 1º Capacitor em Derivação 69 kV, 1 x 24 MVar 3Ф 1º e 2º TF 230/69 kV, 2 x 150 MVA 3Ф CT (Conexão de Transformador) 230 kV, Arranjo BD4 CT (Conexão de Transformador) 69 kV, Arranjo BPT CTA (Conexão de Transformador de Aterramento) 69 kV CCD (Conexão de Capacitor Derivação) 69 kV, Arranjo BPT MIM - 230 kV MIM - 69 kV | Nordeste | Bahia |  |  | DMSE | 2022-01-01 | 2022-12-01 | 0 | 300 | 48487060.5388 | 48487.0605 | Leilão | T2020-069-C | 2022-12-01 | FALSE |  |  |  |  | 2022 | 2022 | 2022 |  | DMSE-2022 | DMSE-2022 | DMSE-2022 | FALSE | TRUE | TRUE | FALSE | 23765445624489648487,0605388471T2020-069-C44896202220222022 | 230 | Bahia | SE-Nordeste | SE-Nordeste-2022 | SE-Nordeste-DMSE | SE-Nordeste-DMSE-2022 | 24243530.2694 | 0 | 150 | Bahia | SE-Nordeste | SE-Nordeste-2022 | SE-Nordeste-DMSE | SE-Nordeste-DMSE-2022 | 24243530.2694 | 0 | 150 | Investimento em km | 2024: Investimento em MVA
20608 | GET-N e NE | Estudo de Atendimento às Regiões de Mossoró, Aracati e Fortaleza | SE | Nova | SE 500/230/69 kV Pacatuba | 1o Reator de Barra 500 kV, (3+1R) x 50 Mvar (remanejamento) 1º e 2º TF 230/69 kV, 2 x 200 MVA 3Ф 1º e 2º Capacitor em Derivação 69 kV, 2 x 24 MVar 3Ф 1º e 2º ATF 500/230 kV, (6 + 1R) x 200 MVA 1Ф 2º Reator de Barra 500 kV, 3 x 50 MVar 1Ф Transformador de Aterramento 69 kV, 10 ohms/fase CT (Conexão de Transformador) 500 kV, Arranjo DJM CT (Conexão de Transformador) 230 kV, Arranjo BD4 CT (Conexão de Transformador) 69 kV, Arranjo BPT IB (Interligação de Barras) 500 kV, Arranjo DJM IB (Interligação de Barras) 230 kV, Arranjo BD4 IB (Interligação de Barras) 69 kV, Arranjo BPT CTA (Conexão de Transformador de Aterramento) 69 kV CCD (Conexão de Capacitor Derivação) 69 kV, Arranjo BPT EL (Entrada de Linha) 500 kV, Arranjo DJM IB (Interligação de Barras) 500 kV, Arranjo DJM CRB (Conexão de Reator de Barra) 500 kV, Arranjo DJM MIG (Terreno Rural) MIM - 500 kV MIM - 230 kV MIM - 69 kV | Nordeste | Ceará |  |  | DMSE | 2022-01-01 | 2023-09-01 | 0 | 1600 | 277635905.4905 | 277635.9055 | Leilão | T2018-069-B | 2023-09-21 | FALSE |  |  |  |  | 2023 | 2023 | 2023 |  | DMSE-2023 | DMSE-2023 | DMSE-2023 | FALSE | TRUE | TRUE | FALSE | 206084456245170277635,905490464T2018-069-B45190202320232023 | 500 | Ceará | SE-Nordeste | SE-Nordeste-2023 | SE-Nordeste-DMSE | SE-Nordeste-DMSE-2023 | 138817952.7452 | 0 | 800 | Ceará | SE-Nordeste | SE-Nordeste-2023 | SE-Nordeste-DMSE | SE-Nordeste-DMSE-2023 | 138817952.7452 | 0 | 800 | 230 | 15995273274.3479 | 22.88% | 230 | 7687509261.5611 | 24.99% | 230 kV
20604 | GET-N e NE | Estudo de Atendimento às Regiões de Mossoró, Aracati e Fortaleza | SECC LT | Nova | SECC LT 500 kV Fortaleza II - Pecém II, C1, na SE Pacatuba | Circuito Simples 500 kV, 4 x 954.0 MCM (RAIL), 1 km Circuito Simples 500 kV, 4 x 954.0 MCM (RAIL), 1 km EL (Entrada de Linha) 500 kV, Arranjo DJM IB (Interligação de Barras) 500 kV, Arranjo DJM MIM - 500 kV MIG-A | Nordeste | Ceará | Ceará | Ceará | DMSE | 2022-01-01 | 2023-09-01 | 2 | 0 | 42771831.6579 | 42771.8317 | Leilão | T2018-069-B | 2023-09-21 | FALSE |  |  |  |  | 2023 | 2023 | 2023 |  | DMSE-2023 | DMSE-2023 | DMSE-2023 | FALSE | TRUE | TRUE | FALSE | 20604445624517042771,8316579019T2018-069-B45190202320232023 | 500 | Ceará | SECC LT-Nordeste | SECC LT-Nordeste-2023 | SECC LT-Nordeste-DMSE | SECC LT-Nordeste-DMSE-2023 | 21385915.829 | 1 | 0 | Ceará | SECC LT-Nordeste | SECC LT-Nordeste-2023 | SECC LT-Nordeste-DMSE | SECC LT-Nordeste-DMSE-2023 | 21385915.829 | 1 | 0 | 345 | 5827951803.565 | 8.335% | 345 | 3430569341.4157 | 11.15% | 345 kV
19364 | GET-N e NE | Estudo de Atendimento às Cargas das SE Cícero Dantas, Olindina e Catu | SE | Nova | SE 230/69 kV Alagoinhas II | 1° e 2° TF 230/69 kV, 2 x 100 MVA 3Ф 1 Transformador de Aterramento, 10 ohm/fase 69 kV CT (Conexão de Transformador) 230 kV, Arranjo BD4 CT (Conexão de Transformador) 69 kV, Arranjo BPT IB (Interligação de Barras) 230 kV, Arranjo BD4 IB (Interligação de Barras) 69 kV, Arranjo BPT EL (Entrada de Linha) 230 kV, Arranjo BD4 EL (Entrada de Linha) 69 kV, Arranjo BPT MIG (Terreno Rural) MIM - 230 kV MIM - 69 kV | Nordeste | Bahia |  |  | DMSE | 2023-01-01 | 2023-03-01 | 0 | 200 | 61473258.7083 | 61473.2587 | Leilão | T2018-071 | 2023-03-21 | FALSE |  |  |  |  | 2023 | 2023 | 2023 |  | DMSE-2023 | DMSE-2023 | DMSE-2023 | FALSE | TRUE | TRUE | FALSE | 19364449274498661473,2587082734T2018-07145006202320232023 | 230 | Bahia | SE-Nordeste | SE-Nordeste-2023 | SE-Nordeste-DMSE | SE-Nordeste-DMSE-2023 | 30736629.3541 | 0 | 100 | Bahia | SE-Nordeste | SE-Nordeste-2023 | SE-Nordeste-DMSE | SE-Nordeste-DMSE-2023 | 30736629.3541 | 0 | 100 | 440 | 271423534.5991 | 0.3882% | 440 | 133458180.7241 | 0.4339% | 440 kV
19363 | GET-N e NE | Estudo de Atendimento às Cargas das SE Cícero Dantas, Olindina e Catu | SECC LT | Nova | SECC LT 230 kV Cícero Dantas - Catu, C2, na SE Alagoinhas II | Circuito Simples 230 kV, 1 x 636 MCM (Grosbeak), 0,5 km Circuito Simples 230 kV, 1 x 636 MCM (Grosbeak), 0,5 km EL (Entrada de Linha) 230 kV, Arranjo BD4 MIM - 230 kV MIG-A | Nordeste | Bahia | Bahia | Bahia | DMSE | 2023-01-01 | 2023-03-01 | 1 | 0 | 22021161.0509 | 22021.1611 | Leilão | T2018-071 | 2023-03-21 | FALSE |  |  |  |  | 2023 | 2023 | 2023 |  | DMSE-2023 | DMSE-2023 | DMSE-2023 | FALSE | TRUE | TRUE | FALSE | 19363449274498622021,1610509496T2018-07145006202320232023 | 230 | Bahia | SECC LT-Nordeste | SECC LT-Nordeste-2023 | SECC LT-Nordeste-DMSE | SECC LT-Nordeste-DMSE-2023 | 11010580.5255 | 0.5 | 0 | Bahia | SECC LT-Nordeste | SECC LT-Nordeste-2023 | SECC LT-Nordeste-DMSE | SECC LT-Nordeste-DMSE-2023 | 11010580.5255 | 0.5 | 0 | 500 | 44134594598.7889 | 63.12% | 500 | 14439516094.5608 | 46.94% | 500 kV
18796 | GET-N e NE | Estudo de Suprimento a Região Sul do Piauí 2015 - 2028 | SE | Expansão | SE 500/230/69 kV São João do Piauí | 2° ATF 500/230 kV, 3 x 100 MVA 1Ф CT (Conexão de Transformador) 500 kV, Arranjo DJM IB (Interligação de Barras) 500 kV, Arranjo DJM CT (Conexão de Transformador) 230 kV, Arranjo BD4 MIM - 500 kV MIM - 230 kV | Nordeste | Piauí |  |  | DMSE | 2028-01-01 | 2022-04-01 | 0 | 300 | 61872184.9079 | 61872.1849 | Instalação | T2019-029 | 2022-04-30 | FALSE |  |  |  |  | 2022 | 2022 | 2022 |  | DMSE-2022 | DMSE-2022 | DMSE-2022 | FALSE | TRUE | TRUE | FALSE | 18796467534465261872,1849078635T2019-02944681202220222022 | 500 | Piauí | SE-Nordeste | SE-Nordeste-2022 | SE-Nordeste-DMSE | SE-Nordeste-DMSE-2022 | 30936092.4539 | 0 | 150 | Piauí | SE-Nordeste | SE-Nordeste-2022 | SE-Nordeste-DMSE | SE-Nordeste-DMSE-2022 | 30936092.4539 | 0 | 150 | 800 | 3689290930.8217 | 5.277% | 800 | 5067989245.6827 | 16.48% | 800 kV
19430 | GET-N e NE | Estudo de Atendimento às Cargas das SE Nosso Senhor do Bonfim e Irecê | SE | Expansão | SE 500/230/69 kV Morro do Chapéu II | 2° TF 230/69 kV, 1 x 150 MVA 3Ф CT (Conexão de Transformador) 230 kV, Arranjo BD4 CT (Conexão de Transformador) 69 kV, Arranjo BPT MIM - 230 kV MIM - 69 kV | Nordeste | Bahia |  |  | DMSE | 2020-01-01 | 2022-05-01 | 0 | 150 | 22117481.5621 | 22117.4816 | Instalação | T2019-030 | 2022-03-31 | FALSE |  |  |  |  | 2022 | 2022 | 2022 |  | DMSE-2022 | DMSE-2022 | DMSE-2022 | FALSE | TRUE | TRUE | FALSE | 19430438314468222117,4815621033T2019-03044651202220222022 | 500 | Bahia | SE-Nordeste | SE-Nordeste-2022 | SE-Nordeste-DMSE | SE-Nordeste-DMSE-2022 | 11058740.7811 | 0 | 75 | Bahia | SE-Nordeste | SE-Nordeste-2022 | SE-Nordeste-DMSE | SE-Nordeste-DMSE-2022 | 11058740.7811 | 0 | 75 |  | 2022: 69918534142.1226; 2025: 30759042123.9445
24268 | GET-SUL | Estudo de Atendimento Elétrico ao Estado de Santa Catarina: Regiões Sul e Extremo Sul | SE | Expansão | SE 525/230 kV Siderópolis 2 | IB (Interligação de Barras) 525 kV, Arranjo DJM MIM - 525 kV | Sul | Santa Catarina |  |  | DMSE | 2022-01-01 | 2023-03-01 | 0 | 0 | 15458081.8369 | 15458.0818 | Instalação | T2019-061 | 2023-03-03 | FALSE |  |  |  |  | 2023 | 2023 | 2023 |  | DMSE-2023 | DMSE-2023 | DMSE-2023 | FALSE | TRUE | TRUE | FALSE | 24268445624498615458,0818369424T2019-06144988202320232023 | 525 | Santa Catarina | SE-Sul | SE-Sul-2023 | SE-Sul-DMSE | SE-Sul-DMSE-2023 | 7729040.9185 | 0 | 0 | Santa Catarina | SE-Sul | SE-Sul-2023 | SE-Sul-DMSE | SE-Sul-DMSE-2023 | 7729040.9185 | 0 | 0
18710 | GET-SUL | Estudo Prospectivo para Avaliação da Integração do Potencial Eólico do Estado do Rio Grande do Sul | SE | Nova | SE 525/230 kV Guaíba 3 | 1° e 2° Reator de Barra 525 kV, (6+1R) x 33,3 Mvar 1Ф 1º e 2º ATF 525/230 kV, (6 + 1R) x 224 MVA 1Ф CT (Conexão de Transformador) 525 kV, Arranjo DJM CT (Conexão de Transformador) 230 kV, Arranjo BD4 CRB (Conexão de Reator de Barra) 525 kV, Arranjo DJM IB (Interligação de Barras) 525 kV, Arranjo DJM IB (Interligação de Barras) 230 kV, Arranjo BD4 EL (Entrada de Linha) 525 kV, Arranjo DJM EL (Entrada de Linha) 230 kV, Arranjo BD4 MIG (Terreno Urbano) MIM - 230 kV MIM - 525 kV | Sul | Rio Grande do Sul |  |  | DMSE | 2018-01-01 | 2022-03-01 | 0 | 1344 | 379289500 | 379289.5 | Leilão | T2019-045-F | 2021-11-08 | FALSE |  |  |  |  | 2021 | 2021 | 2021 |  | DMSE-2021 | DMSE-2021 | DMSE-2021 | TRUE | FALSE | FALSE | FALSE | 187104310144621379289,5T2019-045-F44508202120212021 | 525 | Rio Grande do Sul | fora | fora-2021 | fora-DMSE | fora-DMSE-2021 | 189644750 | 0 | 672 | Rio Grande do Sul | fora | fora-2021 | fora-DMSE | fora-DMSE-2021 | 189644750 | 0 | 672
18859 | GET-SUL | Estudo Prospectivo para Avaliação da Integração do Potencial Eólico do Estado do Rio Grande do Sul | SECC LT | Nova | SECC LT 525 kV Povo Novo - Nova Santa Rita, C1, na SE Guaíba 3 | Circuito Simples 525 kV, 4 x 954 MCM (Rail), 4 km Circuito Simples 525 kV, 4 x 954 MCM (Rail), 4 km EL (Entrada de Linha) 525 kV, Arranjo DJM IB (Interligação de Barras) 525 kV, Arranjo DJM MIM - 525 kV | Sul | Rio Grande do Sul | Rio Grande do Sul | Rio Grande do Sul | DMSE | 2018-01-01 | 2022-03-01 | 8 | 0 | 59537620 | 59537.62 | Leilão | T2019-045-F | 2021-11-08 | FALSE |  |  |  |  | 2021 | 2021 | 2021 |  | DMSE-2021 | DMSE-2021 | DMSE-2021 | TRUE | FALSE | FALSE | FALSE | 18859431014462159537,62T2019-045-F44508202120212021 | 525 | Rio Grande do Sul | fora | fora-2021 | fora-DMSE | fora-DMSE-2021 | 29768810 | 4 | 0 | Rio Grande do Sul | fora | fora-2021 | fora-DMSE | fora-DMSE-2021 | 29768810 | 4 | 0
21138 | GET-N e NE | Estudo para Escoamento de Geração na SE Suape II | SE | Expansão | SE 500/230 kV Messias | 3º ATF 500/230 kV, 3 x 200 MVA 1Ф CT (Conexão de Transformador) 500 kV, Arranjo DJM CT (Conexão de Transformador) 230 kV, Arranjo BD4 IB (Interligação de Barras) 500 kV, Arranjo DJM MIM - 500 kV MIM - 230 kV | Nordeste | Alagoas |  |  | DMSE | 2023-01-01 | 2023-03-01 | 0 | 600 | 69911800.3806 | 69911.8004 | Instalação | T2019-067 | 2023-03-07 | FALSE |  |  |  |  | 2023 | 2023 | 2023 |  | DMSE-2023 | DMSE-2023 | DMSE-2023 | FALSE | TRUE | TRUE | FALSE | 21138449274498669911,8003805919T2019-06744992202320232023 | 500 | Alagoas | SE-Nordeste | SE-Nordeste-2023 | SE-Nordeste-DMSE | SE-Nordeste-DMSE-2023 | 34955900.1903 | 0 | 300 | Alagoas | SE-Nordeste | SE-Nordeste-2023 | SE-Nordeste-DMSE | SE-Nordeste-DMSE-2023 | 34955900.1903 | 0 | 300
19435 | GET-N e NE | Estudo de Atendimento às Cargas da SE Funil e Extremo Sul da Bahia | SE | Expansão | SE 230 kV Eunápolis | 1° Capacitor em Derivação 230 kV, 1 x 20 Mvar 3Ф CCD (Conexão de Capacitor Derivação) 230 kV, Arranjo BD4 MIM - 230 kV | Nordeste | Bahia |  |  | DMSE | 2023-01-01 | 2023-03-01 | 0 | 0 | 10962394.2302 | 10962.3942 | Instalação | T2019-068 | 2023-03-07 | FALSE |  |  |  |  | 2023 | 2023 | 2023 |  | DMSE-2023 | DMSE-2023 | DMSE-2023 | FALSE | TRUE | TRUE | FALSE | 19435449274498610962,3942302279T2019-06844992202320232023 | 230 | Bahia | SE-Nordeste | SE-Nordeste-2023 | SE-Nordeste-DMSE | SE-Nordeste-DMSE-2023 | 5481197.1151 | 0 | 0 | Bahia | SE-Nordeste | SE-Nordeste-2023 | SE-Nordeste-DMSE | SE-Nordeste-DMSE-2023 | 5481197.1151 | 0 | 0
23551 | GET-SUL | Estudo de Atendimento Elétrico ao Estado do Rio Grande do Sul: Região Metropolitana de Porto Alegre – Volume 1 (Obras Recomendadas para o Curto Prazo) | SE | Expansão | SE 230/23 kV Cidade Industrial | Capacitor em Derivação 23 kV, 6 x 3,6 Mvar 3Ф Subst. 1° e 2° ATF 230/138 kV, (6+1R) x 75 MVA 1Ф (Atual: 150MVA) Subst. 1° e 2° TF 230/23 kV, 2 x 75 MVA 3Ф (Atual: 50 MVA) 12 EL (Entrada de Linha) 23 kV, Arranjo BPT CT (Conexão de Transformador) 138 kV, Arranjo BPT CT (Conexão de Transformador) 23 kV, Arranjo BPT IB (Interligação de Barras) 23 kV, Arranjo BPT CCD (Conexão de Capacitor Derivação) 23 kV, Arranjo BPT MIM - 138 kV MIM - 23 kV | Sul | Rio Grande do Sul |  |  | DMSE | 2020-01-01 | 2024-05-01 | 0 | 600 | 82845267.4321 | 82845.2674 | Substituição | T2020-059 | 2024-05-22 | FALSE |  | 2024 |  |  | 2024 | 2024 | 2024 |  | DMSE-2024 | DMSE-2024 | DMSE-2024 | FALSE | TRUE | TRUE | FALSE | 23551438314541382845,2674321237T2020-05945434202420242024 | 230 | Rio Grande do Sul | SE-Sul | SE-Sul-2024 | SE-Sul-DMSE | SE-Sul-DMSE-2024 | 41422633.7161 | 0 | 300 | Rio Grande do Sul | SE-Sul | SE-Sul-2024 | SE-Sul-DMSE | SE-Sul-DMSE-2024 | 41422633.7161 | 0 | 300
18879 | GET-SUL | Estudo Prospectivo para Avaliação da Integração do Potencial Eólico do Estado do Rio Grande do Sul | SE | Nova | SE 230 kV Maçambará 3 | IB (Interligação de Barras) 230 kV, Arranjo BD4 EL (Entrada de Linha) 230 kV, Arranjo BD4 MIG (Terreno Urbano) MIM - 230 kV | Sul | Rio Grande do Sul |  |  | DMSE | 2018-01-01 | 2023-03-01 | 0 | 0 | 23518560 | 23518.56 | Leilão | T2019-047-A | 2021-12-15 | FALSE |  |  |  |  | 2021 | 2021 | 2021 |  | DMSE-2021 | DMSE-2021 | DMSE-2021 | TRUE | FALSE | FALSE | FALSE | 18879431014498623518,56T2019-047-A44545202120212021 | 230 | Rio Grande do Sul | fora | fora-2021 | fora-DMSE | fora-DMSE-2021 | 11759280 | 0 | 0 | Rio Grande do Sul | fora | fora-2021 | fora-DMSE | fora-DMSE-2021 | 11759280 | 0 | 0
18890 | GET-SUL | Estudo Prospectivo para Avaliação da Integração do Potencial Eólico do Estado do Rio Grande do Sul | SECC LT | Nova | SECC LT 230 kV Maçambará - Santo Ângelo, C1, na SE Maçambará 3 | Circuito Simples 230 kV, 1 x 1113.0 MCM (BLUEJAY), 2 km Circuito Simples 230 kV, 1 x 1113.0 MCM (BLUEJAY), 2 km Reator de Linha Manobrável 230 kV, 1 x 30 Mvar 3Ф EL (Entrada de Linha) 230 kV, Arranjo BD4 CRL (Conexão de Reator de Linha Man.) 230 kV, Arranjo BD4 MIM - 230 kV | Sul | Rio Grande do Sul | Rio Grande do Sul | Rio Grande do Sul | DMSE | 2018-01-01 | 2023-03-01 | 4 | 0 | 36056960 | 36056.96 | Leilão | T2019-047-A | 2021-12-15 | FALSE |  |  |  |  | 2021 | 2021 | 2021 |  | DMSE-2021 | DMSE-2021 | DMSE-2021 | TRUE | FALSE | FALSE | FALSE | 18890431014498636056,96T2019-047-A44545202120212021 | 230 | Rio Grande do Sul | fora | fora-2021 | fora-DMSE | fora-DMSE-2021 | 18028480 | 2 | 0 | Rio Grande do Sul | fora | fora-2021 | fora-DMSE | fora-DMSE-2021 | 18028480 | 2 | 0
21913 | GET-SE/CO + AC e RO | Estudo de Atendimento ao Triângulo Mineiro e Alto Paranaíba | SE | Nova | SE 500/345 kV Nova Ponte | 1° e 2° ATF 500/345 kV, (6+1R) x 100 MVA 1Ф com LTC e Terc IB (Interligação de Barras) 345 kV, Arranjo DJM CT (Conexão de Transformador) 500 kV, Arranjo DJM CT (Conexão de Transformador) 345 kV, Arranjo DJM IB (Interligação de Barras) 500 kV, Arranjo DJM EL (Entrada de Linha) 345 kV, Arranjo DJM MIG (Terreno Rural) MIM - 500 kV MIM - 345 kV | Sudeste | Minas Gerais |  |  | DMSE | 2022-01-01 | 2023-04-01 | 0 | 600 | 179026524.5619 | 179026.5246 | Leilão | T2020-047-A | 2023-04-03 | FALSE |  |  | 2023 |  | 2023 | 2023 | 2023 |  | DMSE-2023 | DMSE-2023 | DMSE-2023 | FALSE | TRUE | TRUE | FALSE | 219134456245017179026,524561933T2020-047-A45019202320232023 | 500 | Minas Gerais | SE-Sudeste/CO | SE-Sudeste/CO-2023 | SE-Sudeste/CO-DMSE | SE-Sudeste/CO-DMSE-2023 | 89513262.281 | 0 | 300 | Minas Gerais | SE-Sudeste/CO | SE-Sudeste/CO-2023 | SE-Sudeste/CO-DMSE | SE-Sudeste/CO-DMSE-2023 | 89513262.281 | 0 | 300
21914 | GET-SE/CO + AC e RO | Estudo de Atendimento ao Triângulo Mineiro e Alto Paranaíba | SE | Nova | SE 345/138 kV Monte Alegre de Minas 2 | 1º ATF 345/138 kV, (3 + 1R) x 66.67 MVA 1Ф com LTC e Terc CT (Conexão de Transformador) 345 kV, Arranjo DJM CT (Conexão de Transformador) 138 kV, Arranjo BD4 IB (Interligação de Barras) 345 kV, Arranjo DJM IB (Interligação de Barras) 138 kV, Arranjo BD4 EL (Entrada de Linha) 345 kV, Arranjo DJM CT (Conexão de Transformador) 345 kV, Arranjo DJM CT (Conexão de Transformador) 138 kV, Arranjo BD4 MIG (Terreno Rural) MIM - 345 kV MIM - 138 kV | Sudeste | Minas Gerais |  |  | DMSE | 2022-01-01 | 2023-04-01 | 0 | 200.01 | 86309984.6241 | 86309.9846 | Leilão | T2020-047-D | 2023-04-03 | FALSE |  |  | 2023 |  | 2023 | 2023 | 2023 |  | DMSE-2023 | DMSE-2023 | DMSE-2023 | FALSE | TRUE | TRUE | FALSE | 21914445624501786309,9846240978T2020-047-D45019202320232023 | 345 | Minas Gerais | SE-Sudeste/CO | SE-Sudeste/CO-2023 | SE-Sudeste/CO-DMSE | SE-Sudeste/CO-DMSE-2023 | 43154992.312 | 0 | 100.005 | Minas Gerais | SE-Sudeste/CO | SE-Sudeste/CO-2023 | SE-Sudeste/CO-DMSE | SE-Sudeste/CO-DMSE-2023 | 43154992.312 | 0 | 100.005
21915 | GET-SE/CO + AC e RO | Estudo de Atendimento ao Triângulo Mineiro e Alto Paranaíba | SE | Expansão | SE 345/138 kV Monte Alegre de Minas 2 | 1º ATF 345/138 kV, 3 x 66,67 MVA 1Ф com LTC e Terc CT (Conexão de Transformador) 345 kV, Arranjo DJM CT (Conexão de Transformador) 138 kV, Arranjo BD4 MIM - 138 kV | Sudeste | Minas Gerais |  |  | DMSE | 2025-01-01 | 2023-04-01 | 0 | 200.01 | 36842017.1972 | 36842.0172 | Leilão | T2020-047-D | 2023-04-03 | FALSE |  |  | 2023 |  | 2023 | 2023 | 2023 |  | DMSE-2023 | DMSE-2023 | DMSE-2023 | FALSE | TRUE | TRUE | FALSE | 21915456584501736842,0171971676T2020-047-D45019202320232023 | 345 | Minas Gerais | SE-Sudeste/CO | SE-Sudeste/CO-2023 | SE-Sudeste/CO-DMSE | SE-Sudeste/CO-DMSE-2023 | 18421008.5986 | 0 | 100.005 | Minas Gerais | SE-Sudeste/CO | SE-Sudeste/CO-2023 | SE-Sudeste/CO-DMSE | SE-Sudeste/CO-DMSE-2023 | 18421008.5986 | 0 | 100.005
21916 | GET-SE/CO + AC e RO | Estudo de Atendimento ao Triângulo Mineiro e Alto Paranaíba | SECC LT | Nova | SECC LT 345 kV Itumbiara - Porto Colômbia, C1 (CD), na SE Monte Alegre de Minas 2 | Circuito Duplo 345 kV, 2 x 954.0 MCM (RAIL), 1 km EL (Entrada de Linha) 345 kV, Arranjo DJM | Sudeste | Minas Gerais | Minas Gerais | Minas Gerais | DMSE | 2022-01-01 | 2023-04-01 | 2 | 0 | 19843815.897 | 19843.8159 | Leilão | T2020-047-D | 2023-04-03 | FALSE |  |  | 2023 |  | 2023 | 2023 | 2023 |  | DMSE-2023 | DMSE-2023 | DMSE-2023 | FALSE | TRUE | TRUE | FALSE | 21916445624501719843,8158969553T2020-047-D45019202320232023 | 345 | Minas Gerais | SECC LT-Sudeste/CO | SECC LT-Sudeste/CO-2023 | SECC LT-Sudeste/CO-DMSE | SECC LT-Sudeste/CO-DMSE-2023 | 9921907.9485 | 1 | 0 | Minas Gerais | SECC LT-Sudeste/CO | SECC LT-Sudeste/CO-2023 | SECC LT-Sudeste/CO-DMSE | SECC LT-Sudeste/CO-DMSE-2023 | 9921907.9485 | 1 | 0
23238 | GET-N e NE | Estudo de Atendimento às Cargas das SE Cícero Dantas e Olindina | SE | Nova | SE 230/69 kV Olindina | 1º e 2º TF 230/69 kV, 2 x 50 MVA 3Ф Transformador de Aterramento 69 kV, 10O/fase CT (Conexão de Transformador) 230 kV, Arranjo BD4 CT (Conexão de Transformador) 69 kV, Arranjo BPT IB (Interligação de Barras) 230 kV, Arranjo BD4 IB (Interligação de Barras) 69 kV, Arranjo BPT CTA (Conexão de Transformador de Aterramento) 69 kV EL (Entrada de Linha) 230 kV, Arranjo BD4 MIG (Terreno Rural) MIM - 230 kV MIM - 69 kV | Nordeste | Bahia |  |  | DMSE | 2023-01-01 | 2023-03-01 | 0 | 100 | 55811114.5218 | 55811.1145 | Leilão | T2020-050 | 2023-03-17 | FALSE |  |  |  |  | 2023 | 2023 | 2023 |  | DMSE-2023 | DMSE-2023 | DMSE-2023 | FALSE | TRUE | TRUE | FALSE | 23238449274498655811,1145217529T2020-05045002202320232023 | 230 | Bahia | SE-Nordeste | SE-Nordeste-2023 | SE-Nordeste-DMSE | SE-Nordeste-DMSE-2023 | 27905557.2609 | 0 | 50 | Bahia | SE-Nordeste | SE-Nordeste-2023 | SE-Nordeste-DMSE | SE-Nordeste-DMSE-2023 | 27905557.2609 | 0 | 50
23241 | GET-N e NE | Estudo de Atendimento às Cargas das SE Cícero Dantas e Olindina | SECC LT | Nova | SECC LT 230 kV Cícero Dantas - Catu, C1 (CD), na SE Olindina | Circuito Duplo 230 kV, 1 x 636.0 MCM (GROSBEAK), 0.4 km EL (Entrada de Linha) 230 kV, Arranjo BD4 MIM - 230 kV | Nordeste | Bahia | Bahia | Bahia | DMSE | 2022-01-01 | 2023-03-01 | 0.8 | 0 | 19055269.5871 | 19055.2696 | Leilão | T2020-050 | 2023-03-17 | FALSE |  |  |  |  | 2023 | 2023 | 2023 |  | DMSE-2023 | DMSE-2023 | DMSE-2023 | FALSE | TRUE | TRUE | FALSE | 23241445624498619055,2695871121T2020-05045002202320232023 | 230 | Bahia | SECC LT-Nordeste | SECC LT-Nordeste-2023 | SECC LT-Nordeste-DMSE | SECC LT-Nordeste-DMSE-2023 | 9527634.7936 | 0.4 | 0 | Bahia | SECC LT-Nordeste | SECC LT-Nordeste-2023 | SECC LT-Nordeste-DMSE | SECC LT-Nordeste-DMSE-2023 | 9527634.7936 | 0.4 | 0
23289 | GET-N e NE | Estudo de Atendimento às Cargas das SE Cícero Dantas e Olindina | SECC LT | Nova | SECC LT 230 kV Cícero Dantas - Catu, C2 (CD), na SE Olindina | Circuito Duplo 230 kV, 1 x 636.0 MCM (GROSBEAK), 0.4 km EL (Entrada de Linha) 230 kV, Arranjo BD4 MIM - 230 kV | Nordeste | Bahia | Bahia | Bahia | DMSE | 2022-01-01 | 2023-03-01 | 0.8 | 0 | 19055269.5871 | 19055.2696 | Leilão | T2020-050 | 2023-03-17 | FALSE |  |  |  |  | 2023 | 2023 | 2023 |  | DMSE-2023 | DMSE-2023 | DMSE-2023 | FALSE | TRUE | TRUE | FALSE | 23289445624498619055,2695871121T2020-05045002202320232023 | 230 | Bahia | SECC LT-Nordeste | SECC LT-Nordeste-2023 | SECC LT-Nordeste-DMSE | SECC LT-Nordeste-DMSE-2023 | 9527634.7936 | 0.4 | 0 | Bahia | SECC LT-Nordeste | SECC LT-Nordeste-2023 | SECC LT-Nordeste-DMSE | SECC LT-Nordeste-DMSE-2023 | 9527634.7936 | 0.4 | 0
18548 | GET-N e NE | Estudos para o Atendimento à Região Metropolitana de Teresina, Incluindo as Cargas de Piripiri, Caxias e Timón | SE | Expansão | SE 500/230 kV Teresina II | 4° ATF 500/230 kV, 3 x 100 MVA 1Ф CT (Conexão de Transformador) 500 kV, Arranjo DJM CT (Conexão de Transformador) 230 kV, Arranjo BD4 MIM - 230 kV | Nordeste | Piauí |  |  | DMSE | 2021-01-01 | 2023-03-01 | 0 | 300 | 47046382.192 | 47046.3822 | Instalação | T2019-069 | 2023-03-07 | FALSE |  |  |  |  | 2023 | 2023 | 2023 |  | DMSE-2023 | DMSE-2023 | DMSE-2023 | FALSE | TRUE | TRUE | FALSE | 18548441974498647046,3821919866T2019-06944992202320232023 | 500 | Piauí | SE-Nordeste | SE-Nordeste-2023 | SE-Nordeste-DMSE | SE-Nordeste-DMSE-2023 | 23523191.096 | 0 | 150 | Piauí | SE-Nordeste | SE-Nordeste-2023 | SE-Nordeste-DMSE | SE-Nordeste-DMSE-2023 | 23523191.096 | 0 | 150
18590 | GET-SUL | Estudo de Atendimento Elétrico ao Estado de Santa Catarina: Regiões Sul e Extremo Sul | SE | Expansão | SE 525/230 kV Siderópolis 2 | 3° ATF 525/230 kV, 3 x 224 MVA 1Ф CT (Conexão de Transformador) 525 kV, Arranjo DJM CT (Conexão de Transformador) 230 kV, Arranjo BD4 MIM - 525 kV MIM - 230 kV | Sul | Santa Catarina |  |  | DMSE | 2022-01-01 | 2023-03-01 | 0 | 672 | 59054286.0361 | 59054.286 | Instalação | T2019-060 | 2023-03-03 | FALSE |  |  |  |  | 2023 | 2023 | 2023 |  | DMSE-2023 | DMSE-2023 | DMSE-2023 | FALSE | TRUE | TRUE | FALSE | 18590445624498659054,2860360631T2019-06044988202320232023 | 525 | Santa Catarina | SE-Sul | SE-Sul-2023 | SE-Sul-DMSE | SE-Sul-DMSE-2023 | 29527143.018 | 0 | 336 | Santa Catarina | SE-Sul | SE-Sul-2023 | SE-Sul-DMSE | SE-Sul-DMSE-2023 | 29527143.018 | 0 | 336
19680 | GET-SE/CO + AC e RO | Integração de Humaitá ao SIN e Reavaliação do Atendimento a Porto Velho | SE | Nova | SE 230/138 kV Caladinho II | 1° e 2° ATF 230/138 kV, 2 x 40 MVA 3Ф 1° Reator de Barra 138 kV, 1 x 10 Mvar 3Ф CT (Conexão de Transformador) 230 kV, Arranjo BD4 CT (Conexão de Transformador) 138 kV, Arranjo BPT IB (Interligação de Barras) 230 kV, Arranjo BD4 IB (Interligação de Barras) 138 kV, Arranjo BPT CRB (Conexão de Reator de Barra) 138 kV, Arranjo BPT EL (Entrada de Linha) 230 kV, Arranjo BD4 EL (Entrada de Linha) 138 kV, Arranjo BPT EL (Entrada de Linha) 69 kV, Arranjo BPT CT (Conexão de Transformador) 230 kV, Arranjo BD4 CT (Conexão de Transformador) 69 kV, Arranjo BPT IB (Interligação de Barras) 69 kV, Arranjo BPT CT (Conexão de Transformador) 230 kV, Arranjo BD4 CT (Conexão de Transformador) 69 kV, Arranjo BPT MIG (Terreno Rural) MIM - 230 kV MIM - 138 kV | Centro-Oeste e Estados do Acre e Rondônia | Rondônia |  |  | DMSE | 2020-01-01 | 2023-03-01 | 0 | 80 | 55851945.8976 | 55851.9459 | Leilão | T2019-046 | 2023-03-22 | FALSE |  |  |  |  | 2023 | 2023 | 2023 |  | DMSE-2023 | DMSE-2023 | DMSE-2023 | FALSE | TRUE | TRUE | FALSE | 19680438314498655851,9458975942T2019-04645007202320232023 | 230 | Rondônia | SE-Sudeste/CO | SE-Sudeste/CO-2023 | SE-Sudeste/CO-DMSE | SE-Sudeste/CO-DMSE-2023 | 27925972.9488 | 0 | 40 | Rondônia | SE-Sudeste/CO | SE-Sudeste/CO-2023 | SE-Sudeste/CO-DMSE | SE-Sudeste/CO-DMSE-2023 | 27925972.9488 | 0 | 40
19683 | GET-SE/CO + AC e RO | Integração de Humaitá ao SIN e Reavaliação do Atendimento a Porto Velho | SECC LT | Nova | SECC LT 230 kV Porto Velho - Coletora Porto Velho, C2, na SE Caladinho II | Circuito Simples 230 kV, 2 x 954 MCM (RAIL), 1 km Circuito Simples 230 kV, 2 x 954 MCM (RAIL), 1 km EL (Entrada de Linha) 230 kV, Arranjo BD4 MIM - 230 kV | Centro-Oeste e Estados do Acre e Rondônia | Rondônia | Rondônia | Rondônia | DMSE | 2019-12-01 | 2023-03-01 | 2 | 0 | 22128725.3333 | 22128.7253 | Leilão | T2019-046 | 2023-03-22 | FALSE |  |  |  |  | 2023 | 2023 | 2023 |  | DMSE-2023 | DMSE-2023 | DMSE-2023 | FALSE | TRUE | TRUE | FALSE | 19683438004498622128,7253332729T2019-04645007202320232023 | 230 | Rondônia | SECC LT-Sudeste/CO | SECC LT-Sudeste/CO-2023 | SECC LT-Sudeste/CO-DMSE | SECC LT-Sudeste/CO-DMSE-2023 | 11064362.6666 | 1 | 0 | Rondônia | SECC LT-Sudeste/CO | SECC LT-Sudeste/CO-2023 | SECC LT-Sudeste/CO-DMSE | SECC LT-Sudeste/CO-DMSE-2023 | 11064362.6666 | 1 | 0
20890 | GET-SUL | Estudo de Atendimento Elétrico ao Estado do Rio Grande do Sul: Região Serrana | SE | Nova | SE 525/230/138 kV Caxias Norte | 1°, 2° e 3° ATF 230/138 kV, 3 x 225 MVA 3Ф 1º, 2º e 3º ATF 525/230 kV, (9 + 1R) x 224 MVA 1Ф CT (Conexão de Transformador) 525 kV, Arranjo DJM CT (Conexão de Transformador) 230 kV, Arranjo BD4 CT (Conexão de Transformador) 230 kV, Arranjo BD4 CT (Conexão de Transformador) 138 kV, Arranjo BPT IB (Interligação de Barras) 525 kV, Arranjo DJM IB (Interligação de Barras) 230 kV, Arranjo BD4 IB (Interligação de Barras) 138 kV, Arranjo BPT IB (Interligação de Barras) 525 kV, Arranjo DJM EL (Entrada de Linha) 525 kV, Arranjo DJM EL (Entrada de Linha) 230 kV, Arranjo BD4 EL (Entrada de Linha) 138 kV, Arranjo BPT MIG (Terreno Urbano) MIM - 138 kV MIM - 230 kV MIM - 525 kV | Sul | Rio Grande do Sul |  |  | DMSE | 2020-01-01 | 2025-03-01 | 0 | 2691 | 387322033.5324 | 387322.0335 | Leilão | T2020-046-A | 2023-04-03 | FALSE |  |  | 2025 |  | 2023 | 2023 | 2023 | Alterar status para "DMSE" | DMSE-2023 | DMSE-2023 | DMSE-2023 | FALSE | TRUE | TRUE | FALSE | 208904383145717387322,033532412T2020-046-A45019202320232023 | 525 | Rio Grande do Sul | SE-Sul | SE-Sul-2023 | SE-Sul-DMSE | SE-Sul-DMSE-2023 | 193661016.7662 | 0 | 1345.5 | Rio Grande do Sul | SE-Sul | SE-Sul-2023 | SE-Sul-DMSE | SE-Sul-DMSE-2023 | 193661016.7662 | 0 | 1345.5
20901 | GET-SUL | Estudo de Atendimento Elétrico ao Estado do Rio Grande do Sul: Região Serrana | SECC LT | Nova | SECC LT 525 kV Itá - Caxias, C1, na SE Caxias Norte | Circuito Simples 525 kV, 4 x 954 MCM (RAIL), 11 km Circuito Simples 525 kV, 4 x 954 MCM (RAIL), 11 km IB (Interligação de Barras) 525 kV, Arranjo DJM EL (Entrada de Linha) 525 kV, Arranjo DJM MIM - 525 kV | Sul | Santa Catarina | Rio Grande do Sul | Rio Grande do Sul | DMSE | 2020-01-01 | 2025-03-01 | 22 | 0 | 94830715.9183 | 94830.7159 | Leilão | T2020-046-A | 2023-04-03 | FALSE |  |  | 2025 |  | 2023 | 2023 | 2023 | Alterar status para "DMSE" | DMSE-2023 | DMSE-2023 | DMSE-2023 | FALSE | TRUE | TRUE | FALSE | 20901438314571794830,7159182609T2020-046-A45019202320232023 | 525 | Rio Grande do Sul | SECC LT-Sul | SECC LT-Sul-2023 | SECC LT-Sul-DMSE | SECC LT-Sul-DMSE-2023 | 47415357.9591 | 11 | 0 | Rio Grande do Sul | SECC LT-Sul | SECC LT-Sul-2023 | SECC LT-Sul-DMSE | SECC LT-Sul-DMSE-2023 | 47415357.9591 | 11 | 0
20902 | GET-SUL | Estudo de Atendimento Elétrico ao Estado do Rio Grande do Sul: Região Serrana | SECC LT | Nova | SECC LT 525 kV Campos Novos - Caxias, C1, na SE Caxias Norte | Circuito Simples 525 kV, 4 x 636 MCM (GROSBEAK), 13 km Circuito Simples 525 kV, 4 x 636 MCM (GROSBEAK), 13 km IB (Interligação de Barras) 525 kV, Arranjo DJM EL (Entrada de Linha) 525 kV, Arranjo DJM MIM - 525 kV | Sul | Santa Catarina | Rio Grande do Sul | Rio Grande do Sul | DMSE | 2020-01-01 | 2025-03-01 | 26 | 0 | 99869482.1066 | 99869.4821 | Leilão | T2020-046-A | 2023-04-03 | FALSE |  |  |  |  | 2023 | 2023 | 2023 |  | DMSE-2023 | DMSE-2023 | DMSE-2023 | FALSE | TRUE | TRUE | FALSE | 20902438314571799869,4821065923T2020-046-A45019202320232023 | 525 | Rio Grande do Sul | SECC LT-Sul | SECC LT-Sul-2023 | SECC LT-Sul-DMSE | SECC LT-Sul-DMSE-2023 | 49934741.0533 | 13 | 0 | Rio Grande do Sul | SECC LT-Sul | SECC LT-Sul-2023 | SECC LT-Sul-DMSE | SECC LT-Sul-DMSE-2023 | 49934741.0533 | 13 | 0
20903 | GET-SUL | Estudo de Atendimento Elétrico ao Estado do Rio Grande do Sul: Região Serrana | SECC LT | Nova | SECC LT 230 kV Farroupilha - Caxias do Sul 2, C1 (CD), na SE Caxias Norte | Circuito Duplo 230 kV, 1 x 715,5 MCM (STARLING), 10 km EL (Entrada de Linha) 230 kV, Arranjo BD4 MIM - 230 kV | Sul | Rio Grande do Sul | Rio Grande do Sul | Rio Grande do Sul | DMSE | 2020-01-01 | 2025-03-01 | 20 | 0 | 36271060.0495 | 36271.06 | Leilão | T2020-046-A | 2023-04-03 | FALSE |  |  |  |  | 2023 | 2023 | 2023 |  | DMSE-2023 | DMSE-2023 | DMSE-2023 | FALSE | TRUE | TRUE | FALSE | 20903438314571736271,060049468T2020-046-A45019202320232023 | 230 | Rio Grande do Sul | SECC LT-Sul | SECC LT-Sul-2023 | SECC LT-Sul-DMSE | SECC LT-Sul-DMSE-2023 | 18135530.0247 | 10 | 0 | Rio Grande do Sul | SECC LT-Sul | SECC LT-Sul-2023 | SECC LT-Sul-DMSE | SECC LT-Sul-DMSE-2023 | 18135530.0247 | 10 | 0
20904 | GET-SUL | Estudo de Atendimento Elétrico ao Estado do Rio Grande do Sul: Região Serrana | SECC LT | Nova | SECC LT 230 kV Farroupilha - Caxias do Sul 5, C1 (CD), na SE Caxias Norte | Circuito Duplo 230 kV, 1 x 636 MCM (GROSBEAK), 10 km EL (Entrada de Linha) 230 kV, Arranjo BD4 MIM - 230 kV | Sul | Rio Grande do Sul | Rio Grande do Sul | Rio Grande do Sul | DMSE | 2020-01-01 | 2025-03-01 | 20 | 0 | 35671334.6588 | 35671.3347 | Leilão | T2020-046-A | 2023-04-03 | FALSE |  |  |  |  | 2023 | 2023 | 2023 |  | DMSE-2023 | DMSE-2023 | DMSE-2023 | FALSE | TRUE | TRUE | FALSE | 20904438314571735671,3346587731T2020-046-A45019202320232023 | 230 | Rio Grande do Sul | SECC LT-Sul | SECC LT-Sul-2023 | SECC LT-Sul-DMSE | SECC LT-Sul-DMSE-2023 | 17835667.3294 | 10 | 0 | Rio Grande do Sul | SECC LT-Sul | SECC LT-Sul-2023 | SECC LT-Sul-DMSE | SECC LT-Sul-DMSE-2023 | 17835667.3294 | 10 | 0
20899 | GET-SUL | Estudo de Atendimento Elétrico ao Estado do Rio Grande do Sul: Região Serrana | SE | Expansão | SE 230/69 kV Nova Prata 2 | 1° e 2° TF 230/69 kV, 2 x 165 MVA 3Ф Desativação de 1 CT 230 KV BD4 e 1 CT 69 KV BPT Desmontagem e transporte de 3 TRs 230/69kV, 50 MVA cada CT (Conexão de Transformador) 69 kV, Arranjo BPT | Sul | Rio Grande do Sul |  |  | DMSE | 2020-01-01 | 2024-07-01 | 0 | 330 | 33303229.2141 | 33303.2292 | Substituição | T2020-048 | 2024-07-18 | FALSE |  | 2024 |  |  | 2024 | 2024 | 2024 |  | DMSE-2024 | DMSE-2024 | DMSE-2024 | FALSE | TRUE | TRUE | FALSE | 20899438314547433303,2292140727T2020-04845491202420242024 | 230 | Rio Grande do Sul | SE-Sul | SE-Sul-2024 | SE-Sul-DMSE | SE-Sul-DMSE-2024 | 16651614.607 | 0 | 165 | Rio Grande do Sul | SE-Sul | SE-Sul-2024 | SE-Sul-DMSE | SE-Sul-DMSE-2024 | 16651614.607 | 0 | 165
19889 | GET-N e NE | Estudo para Escoamento do Potencial Eólico e Fotovoltaico da Região do Seridó | SE | Expansão | SE 230/69 kV Campina Grande II | 4º TF 230/69 kV, 1 x 100 MVA 3Ф CT (Conexão de Transformador) 230 kV, Arranjo BD4 CT (Conexão de Transformador) 69 kV, Arranjo BPT MIM - 230 kV MIM - 69 kV | Nordeste | Paraíba |  |  | DMSE | 2021-01-01 | 2022-05-01 | 0 | 100 | 19958052.1024 | 19958.0521 | Instalação | T2019-070 | 2022-07-31 | FALSE |  |  |  |  | 2022 | 2022 | 2022 |  | DMSE-2022 | DMSE-2022 | DMSE-2022 | FALSE | TRUE | TRUE | FALSE | 19889441974468219958,0521024363T2019-07044773202220222022 | 230 | Paraíba | SE-Nordeste | SE-Nordeste-2022 | SE-Nordeste-DMSE | SE-Nordeste-DMSE-2022 | 9979026.0512 | 0 | 50 | Paraíba | SE-Nordeste | SE-Nordeste-2022 | SE-Nordeste-DMSE | SE-Nordeste-DMSE-2022 | 9979026.0512 | 0 | 50
20599 | GET-N e NE | Estudo para escoamento do potencial de geração e suprimento da região de Dianópolis | SE | Nova | SE 230/138 kV Dianópolis II | 1º e 2º ATF 230/138 kV, 2 x 200 MVA 3Ф 1º e 2º Reator de Barra 230 kV, 2 x 20 MVar 3Ф CRB (Conexão de Reator de Barra) 230 kV, Arranjo BD4 CT (Conexão de Transformador) 230 kV, Arranjo BD4 CT (Conexão de Transformador) 138 kV, Arranjo BPT IB (Interligação de Barras) 230 kV, Arranjo BD4 IB (Interligação de Barras) 138 kV, Arranjo BPT EL (Entrada de Linha) 230 kV, Arranjo BD4 EL (Entrada de Linha) 138 kV, Arranjo BPT MIG (Terreno Rural) MIM - 230 kV MIM - 138 kV | Norte | Tocantins |  |  | DMSE | 2023-01-01 | 2024-03-01 | 0 | 400 | 103724539.0417 | 103724.539 | Leilão | T2019-035-A | 2024-03-22 | FALSE |  |  |  |  | 2024 | 2024 | 2024 |  | DMSE-2024 | DMSE-2024 | DMSE-2024 | FALSE | TRUE | TRUE | FALSE | 205994492745352103724,539041653T2019-035-A45373202420242024 | 230 | Tocantins | SE-Norte | SE-Norte-2024 | SE-Norte-DMSE | SE-Norte-DMSE-2024 | 51862269.5208 | 0 | 200 | Tocantins | SE-Norte | SE-Norte-2024 | SE-Norte-DMSE | SE-Norte-DMSE-2024 | 51862269.5208 | 0 | 200
20743 | GET-SE/CO + AC e RO | Estudo Prospectivo para Escoamento do Potencial Solar das Regiões Norte e Noroeste de Minas Gerais | SE | Expansão | SE 500/230/138 kV Janaúba 3 | 1° e 2° ATF 500/230 kV, (6+1R) x 100 MVA 1Ф CT (Conexão de Transformador) 230 kV, Arranjo BD4 CT (Conexão de Transformador) 500 kV, Arranjo DJM IB (Interligação de Barras) 500 kV, Arranjo DJM MIM - 230 kV MIM - 500 kV | Sudeste | Minas Gerais |  |  | DMSE | 2022-01-01 | 2022-04-01 | 0 | 600 | 121587966.4974 | 121587.9665 | Instalação | T2018-056-B | 2022-04-15 | FALSE |  |  |  |  | 2022 | 2022 | 2022 |  | DMSE-2022 | DMSE-2022 | DMSE-2022 | FALSE | TRUE | TRUE | FALSE | 207434456244652121587,966497352T2018-056-B44666202220222022 | 500 | Minas Gerais | SE-Sudeste/CO | SE-Sudeste/CO-2022 | SE-Sudeste/CO-DMSE | SE-Sudeste/CO-DMSE-2022 | 60793983.2487 | 0 | 300 | Minas Gerais | SE-Sudeste/CO | SE-Sudeste/CO-2022 | SE-Sudeste/CO-DMSE | SE-Sudeste/CO-DMSE-2022 | 60793983.2487 | 0 | 300
19318 | GET-SUL | Estudo de Atendimento ao Estado de Santa Catarina: Regiões Norte e Vale do Itajaí | SE | Nova | SE 230/138 kV Jaraguá do Sul | 1° e 2° ATF 230/138 kV, 2 x 225 MVA 3Ф CT (Conexão de Transformador) 230 kV, Arranjo BD4 CT (Conexão de Transformador) 138 kV, Arranjo BPT IB (Interligação de Barras) 230 kV, Arranjo BD4 IB (Interligação de Barras) 138 kV, Arranjo BPT EL (Entrada de Linha) 230 kV, Arranjo BD4 EL (Entrada de Linha) 138 kV, Arranjo BPT CT (Conexão de Transformador) 230 kV, Arranjo BD4 CT (Conexão de Transformador) 138 kV, Arranjo BPT MIG (Terreno Urbano) MIM - 230 kV MIM - 138 kV | Sul | Santa Catarina |  |  | DMSE | 2018-01-01 | 2022-06-01 | 0 | 450 | 85945690.3163 | 85945.6903 | Leilão | T2019-034-C | 2022-09-22 | FALSE |  |  |  |  | 2022 | 2022 | 2022 |  | DMSE-2022 | DMSE-2022 | DMSE-2022 | FALSE | TRUE | TRUE | FALSE | 19318431014471385945,6903162578T2019-034-C44826202220222022 | 230 | Santa Catarina | SE-Sul | SE-Sul-2022 | SE-Sul-DMSE | SE-Sul-DMSE-2022 | 42972845.1581 | 0 | 225 | Santa Catarina | SE-Sul | SE-Sul-2022 | SE-Sul-DMSE | SE-Sul-DMSE-2022 | 42972845.1581 | 0 | 225
19336 | GET-SUL | Estudo de Atendimento ao Estado de Santa Catarina: Regiões Norte e Vale do Itajaí | SECC LT | Nova | SECC LT 230 kV Blumenau - Joinville Norte, C1 (CD), na SE Jaraguá do Sul | Circuito Duplo 230 kV, 2 x 795.0 MCM (TERN), 38 km EL (Entrada de Linha) 230 kV, Arranjo BD4 MIM - 230 kV | Sul | Santa Catarina | Santa Catarina | Santa Catarina | DMSE | 2018-01-01 | 2022-06-01 | 76 | 0 | 91574961.5285 | 91574.9615 | Leilão | T2019-034-C | 2022-09-22 | FALSE |  |  |  |  | 2022 | 2022 | 2022 |  | DMSE-2022 | DMSE-2022 | DMSE-2022 | FALSE | TRUE | TRUE | FALSE | 19336431014471391574,9615285079T2019-034-C44826202220222022 | 230 | Santa Catarina | SECC LT-Sul | SECC LT-Sul-2022 | SECC LT-Sul-DMSE | SECC LT-Sul-DMSE-2022 | 45787480.7643 | 38 | 0 | Santa Catarina | SECC LT-Sul | SECC LT-Sul-2022 | SECC LT-Sul-DMSE | SECC LT-Sul-DMSE-2022 | 45787480.7643 | 38 | 0
19337 | GET-SUL | Estudo de Atendimento ao Estado de Santa Catarina: Regiões Norte e Vale do Itajaí | SECC LT | Nova | SECC LT 230 kV Blumenau - Joinville, C1 (CD), na SE Jaraguá do Sul | Circuito Duplo 230 kV, 2 x 795.0 MCM (TERN), 38 km EL (Entrada de Linha) 230 kV, Arranjo BD4 MIM - 230 kV | Sul | Santa Catarina | Santa Catarina | Santa Catarina | DMSE | 2018-01-01 | 2022-06-01 | 76 | 0 | 91574961.5285 | 91574.9615 | Leilão | T2019-034-C | 2022-09-22 | FALSE |  |  |  |  | 2022 | 2022 | 2022 |  | DMSE-2022 | DMSE-2022 | DMSE-2022 | FALSE | TRUE | TRUE | FALSE | 19337431014471391574,9615285079T2019-034-C44826202220222022 | 230 | Santa Catarina | SECC LT-Sul | SECC LT-Sul-2022 | SECC LT-Sul-DMSE | SECC LT-Sul-DMSE-2022 | 45787480.7643 | 38 | 0 | Santa Catarina | SECC LT-Sul | SECC LT-Sul-2022 | SECC LT-Sul-DMSE | SECC LT-Sul-DMSE-2022 | 45787480.7643 | 38 | 0
19321 | GET-SUL | Estudo de Atendimento ao Estado de Santa Catarina: Regiões Norte e Vale do Itajaí | SE | Expansão | SE 525/230 kV Gaspar 2 | 1° e 2° ATF 525/230 kV, (6+1R) x 224 MVA 1Ф 4° ATF 230/138 kV, 1 x 150 MVA 3Ф 1º Reator de Barra 525 kV, (3 + 1R) x 50 MVar 1Ф CT (Conexão de Transformador) 525 kV, Arranjo DJM CT (Conexão de Transformador) 230 kV, Arranjo BD4 CT (Conexão de Transformador) 230 kV, Arranjo BD4 CT (Conexão de Transformador) 138 kV, Arranjo BPT EL (Entrada de Linha) 525 kV, Arranjo DJM EL (Entrada de Linha) 230 kV, Arranjo BD4 EL (Entrada de Linha) 138 kV, Arranjo BPT CRB (Conexão de Reator de Barra) 525 kV, Arranjo DJM IB (Interligação de Barras) 525 kV, Arranjo DJM MIG (Terreno Urbano) MIM - 525 kV MIM - 230 kV MIM - 138 kV | Sul | Santa Catarina |  |  | DMSE | 2018-01-01 | 2022-02-01 | 0 | 1494 | 310722374.6166 | 310722.3746 | Leilão | T2019-034-B | 2022-06-30 | FALSE |  |  |  |  | 2022 | 2022 | 2022 |  | DMSE-2022 | DMSE-2022 | DMSE-2022 | FALSE | TRUE | TRUE | FALSE | 193214310144593310722,374616569T2019-034-B44742202220222022 | 525 | Santa Catarina | SE-Sul | SE-Sul-2022 | SE-Sul-DMSE | SE-Sul-DMSE-2022 | 155361187.3083 | 0 | 747 | Santa Catarina | SE-Sul | SE-Sul-2022 | SE-Sul-DMSE | SE-Sul-DMSE-2022 | 155361187.3083 | 0 | 747
19333 | GET-SUL | Estudo de Atendimento ao Estado de Santa Catarina: Regiões Norte e Vale do Itajaí | SECC LT | Nova | SECC LT 525 kV Blumenau - Biguaçu, C1 (CD), na SE Gaspar 2 | Circuito Duplo 525 kV, 4 x 954.0 MCM (RAIL), 7.1 km EL (Entrada de Linha) 525 kV, Arranjo DJM | Sul | Santa Catarina | Santa Catarina | Santa Catarina | DMSE | 2018-01-01 | 2022-02-01 | 14.2 | 0 | 53633988.5067 | 53633.9885 | Leilão | T2019-034-B | 2022-06-30 | FALSE |  |  |  |  | 2022 | 2022 | 2022 |  | DMSE-2022 | DMSE-2022 | DMSE-2022 | FALSE | TRUE | TRUE | FALSE | 19333431014459353633,9885066928T2019-034-B44742202220222022 | 525 | Santa Catarina | SECC LT-Sul | SECC LT-Sul-2022 | SECC LT-Sul-DMSE | SECC LT-Sul-DMSE-2022 | 26816994.2533 | 7.1 | 0 | Santa Catarina | SECC LT-Sul | SECC LT-Sul-2022 | SECC LT-Sul-DMSE | SECC LT-Sul-DMSE-2022 | 26816994.2533 | 7.1 | 0
19345 | GET-SUL | Estudo de Atendimento ao Estado de Santa Catarina: Regiões Norte e Vale do Itajaí | SECC LT | Nova | SECC LT 525 kV Blumenau - Curitiba, C1 (CD), na SE Gaspar 2 | Circuito Duplo 525 kV, 4 x 636 MCM (Grosbeak), 23 km EL (Entrada de Linha) 525 kV, Arranjo DJM | Sul | Santa Catarina | Paraná | Santa Catarina | DMSE | 2018-01-01 | 2022-02-01 | 46 | 0 | 107880752.5308 | 107880.7525 | Leilão | T2019-034-B | 2022-06-30 | FALSE |  |  |  |  | 2022 | 2022 | 2022 |  | DMSE-2022 | DMSE-2022 | DMSE-2022 | FALSE | TRUE | TRUE | FALSE | 193454310144593107880,752530793T2019-034-B44742202220222022 | 525 | Santa Catarina | SECC LT-Sul | SECC LT-Sul-2022 | SECC LT-Sul-DMSE | SECC LT-Sul-DMSE-2022 | 53940376.2654 | 23 | 0 | Santa Catarina | SECC LT-Sul | SECC LT-Sul-2022 | SECC LT-Sul-DMSE | SECC LT-Sul-DMSE-2022 | 53940376.2654 | 23 | 0
18608 | GET-SUL | Estudo de Atendimento Elétrico ao Estado do Paraná: Regiões Norte e Noroeste | SE | Expansão | SE 525/230/138 kV Sarandi | 3º ATF 230/138 kV, 1 x 150 MVA 3Ф CT (Conexão de Transformador) 230 kV, Arranjo BD4 CT (Conexão de Transformador) 138 kV, Arranjo BPT MIM - 230 kV MIM - 138 kV | Sul | Paraná |  |  | DMSE | 2017-01-01 | 2023-06-01 | 0 | 150 | 22143990.6931 | 22143.9907 | Instalação | T2020-074 | 2023-06-21 | FALSE |  | 2024 |  |  | 2023 | 2023 | 2023 |  | DMSE-2023 | DMSE-2023 | DMSE-2023 | FALSE | TRUE | TRUE | FALSE | 18608427364507822143,9906931406T2020-07445098202320232023 | 525 | Paraná | SE-Sul | SE-Sul-2023 | SE-Sul-DMSE | SE-Sul-DMSE-2023 | 11071995.3466 | 0 | 75 | Paraná | SE-Sul | SE-Sul-2023 | SE-Sul-DMSE | SE-Sul-DMSE-2023 | 11071995.3466 | 0 | 75
19244 | GET SP | Estudo de Compensação Reativa das Redes de 440 kV e 500 kV do Estado de São Paulo | SECC LT | Nova | SECC LT 440 kV Araraquara - Mogi Mirim III, C1 (CD), na SE Araras | Circuito Duplo 440 kV, 4 x 636 MCM (Grosbeak), 1 km EL (Entrada de Linha) 440 kV, Arranjo DJM IB (Interligação de Barras) 440 kV, Arranjo DJM MIM - 440 kV | Sudeste | São Paulo | São Paulo | São Paulo | DMSE | 2018-01-01 | 2024-01-01 | 2 | 0 | 40992019.9519 | 40992.02 | Instalação | T2021-001 | 2023-08-19 | FALSE |  |  |  |  | 2023 | 2023 | 2023 |  | DMSE-2023 | DMSE-2023 | DMSE-2023 | FALSE | TRUE | TRUE | FALSE | 19244431014529240992,019951944T2021-00145157202320232023 | 440 | São Paulo | SECC LT-Sudeste/CO | SECC LT-Sudeste/CO-2023 | SECC LT-Sudeste/CO-DMSE | SECC LT-Sudeste/CO-DMSE-2023 | 20496009.976 | 1 | 0 | São Paulo | SECC LT-Sudeste/CO | SECC LT-Sudeste/CO-2023 | SECC LT-Sudeste/CO-DMSE | SECC LT-Sudeste/CO-DMSE-2023 | 20496009.976 | 1 | 0
18904 | GET-SUL | Atendimento Elétrico ao Estado do Rio Grande do Sul Região Metropolitana de Porto Alegre | SE | Expansão | SE 230/69 kV Jardim Botânico | 3° TF 230/69 kV, 1 x 83 MVA 3Ф CT (Conexão de Transformador) 230 kV, Arranjo BD4 CT (Conexão de Transformador) 69 kV, Arranjo BPT MIM - 69 kV MIM - 230 kV | Sul | Rio Grande do Sul |  |  | DMSE | 2017-01-01 | 2022-04-01 | 0 | 83 | 28037966.2907 | 28037.9663 | Instalação | T2014-088 | 2022-04-17 | FALSE |  |  |  |  | 2022 | 2022 | 2022 |  | DMSE-2022 | DMSE-2022 | DMSE-2022 | FALSE | TRUE | FALSE | TRUE | 18904427364465228037,9662907326T2014-08844668202220222022 | 230 | Rio Grande do Sul | SE-Sul | SE-Sul-2022 | SE-Sul-DMSE | SE-Sul-DMSE-2022 | 14018983.1454 | 0 | 41.5 | Rio Grande do Sul | SE-Sul | SE-Sul-2022 | SE-Sul-DMSE | SE-Sul-DMSE-2022 | 14018983.1454 | 0 | 41.5
19112 | GET-SE/CO + AC e RO | Estudo de Atendimento Elétrico ao Estado de Minas Gerais – Período Pré-Tapajós | SE | Expansão | SE 345/138 kV Barreiro 1 | 3° e 4° ATF 345/138 kV, (6+1R) x 375 MVA 1Ф (SUBSTITUIÇÃO) 1° TF 138/13,8 kV, 1 x 70 MVA 3Ф 7 x EL (Entrada de Linha) 345 kV, Arranjo Barra Dupla Disjuntor Duplo 5 x EL (Entrada de Linha) 138 kV, Arranjo BD4 MIM - 345 kV CT (Conexão de Transformador) 138 kV, Arranjo BD4 IB (Interligação de Barras) 138 kV, Arranjo BD4 MIM - 138 kV | Sudeste | Minas Gerais |  |  | DMSE | 2018-01-01 | 2024-04-01 | 0 | 2250 | 176317308.0992 | 176317.3081 | Instalação | T2015-047 | 2024-04-30 | FALSE |  |  |  |  | 2024 | 2024 | 2024 |  | DMSE-2024 | DMSE-2024 | DMSE-2024 | FALSE | TRUE | TRUE | FALSE | 191124310145383176317,308099186T2015-04745412202420242024 | 345 | Minas Gerais | SE-Sudeste/CO | SE-Sudeste/CO-2024 | SE-Sudeste/CO-DMSE | SE-Sudeste/CO-DMSE-2024 | 88158654.0496 | 0 | 1125 | Minas Gerais | SE-Sudeste/CO | SE-Sudeste/CO-2024 | SE-Sudeste/CO-DMSE | SE-Sudeste/CO-DMSE-2024 | 88158654.0496 | 0 | 1125
18687 | GET-SUL | Estudo de Atendimento ao Estado do Paraná – Região Oeste e Sudoeste | SE | Expansão | SE 230/138 kV Realeza Sul | 2° ATF 230/138 kV, 1 x 150 MVA 3Ф CT (Conexão de Transformador) 230 kV, Arranjo BD4 CT (Conexão de Transformador) 138 kV, Arranjo BD4 MIM - 230 kV MIM - 138 kV | Sul | Paraná |  |  | DMSE | 2020-01-01 | 2022-02-01 | 0 | 150 | 29012670 | 29012.67 | Instalação | T2018-029 | 2021-08-22 | FALSE |  |  |  |  | 2021 | 2021 | 2021 |  | DMSE-2021 | DMSE-2021 | DMSE-2021 | TRUE | FALSE | FALSE | FALSE | 18687438314459329012,67T2018-02944430202120212021 | 230 | Paraná | fora | fora-2021 | fora-DMSE | fora-DMSE-2021 | 14506335 | 0 | 75 | Paraná | fora | fora-2021 | fora-DMSE | fora-DMSE-2021 | 14506335 | 0 | 75
19294 | GET-SUL | Estudo de Atendimento ao Estado do Paraná: Região Centro-sul | LT | Expansão | LT 230 kV Londrina-ESU - Ibiporã, C1 e C2 (CD) | Recapacitação, Circuito Duplo 230 kV, 1x900 MCM (Al Liga 1120), 20,3 km | Sul | Paraná | Paraná |  | DMSE | 2018-01-01 | 2022-02-01 | 20.3 | 0 | 9262640 | 9262.64 | Substituição | T2018-035 | 2021-08-28 | FALSE |  |  |  |  | 2021 | 2021 | 2021 |  | DMSE-2021 | DMSE-2021 | DMSE-2021 | TRUE | FALSE | FALSE | FALSE | 1929443101445939262,64T2018-03544436202120212021 | 230 | Paraná | fora | fora-2021 | fora-DMSE | fora-DMSE-2021 | 4631320 | 10.15 | 0 | Paraná | fora | fora-2021 | fora-DMSE | fora-DMSE-2021 | 4631320 | 10.15 | 0
20323 | GET-SE/CO + AC e RO | Estudo de Atendimento ao Estado de Goiás | LT | Nova | LT 230 kV Edéia - Cachoeira Dourada, C1 | Circuito Simples 230 kV, 2 x 795 MCM (TERN), 142 km EL (Entrada de Linha) 230 kV, Arranjo BD4 // SE Edéia EL (Entrada de Linha) 230 kV, Arranjo BD4 // SE Cachoeira Dourada MIM - 230 kV // SE Edéia MIM - 230 kV // SE Cachoeira Dourada MIG-A // SE Edéia MIG-A // SE Cachoeira Dourada | Centro-Oeste e Estados do Acre e Rondônia | Goiás | Goiás |  | DMSE | 2019-01-01 | 2022-05-01 | 142 | 0 | 174593739.6521 | 174593.7397 | Leilão | T2018-089A | 2022-05-31 | FALSE |  |  |  |  | 2022 | 2022 | 2022 |  | DMSE-2022 | DMSE-2022 | DMSE-2022 | FALSE | TRUE | TRUE | FALSE | 203234346644682174593,739652072T2018-089A44712202220222022 | 230 | Goiás | LT-Sudeste/CO | LT-Sudeste/CO-2022 | LT-Sudeste/CO-DMSE | LT-Sudeste/CO-DMSE-2022 | 87296869.826 | 71 | 0 | Goiás | LT-Sudeste/CO | LT-Sudeste/CO-2022 | LT-Sudeste/CO-DMSE | LT-Sudeste/CO-DMSE-2022 | 87296869.826 | 71 | 0
20324 | GET-SE/CO + AC e RO | Estudo de Atendimento ao Estado de Goiás | SE | Expansão | SE 345/230 kV Pirineus | 1° e 2° ATF 345/230 kV, (6+1R) x 100 MVA 1Ф CT (Conexão de Transformador) 345 kV, Arranjo DJM CT (Conexão de Transformador) 230 kV, Arranjo BD4 IB (Interligação de Barras) 345 kV, Arranjo DJM EL (Entrada de Linha) 230 kV, Arranjo BD4 MIG (Terreno Rural) MIM - 345 kV MIM - 230 kV | Centro-Oeste e Estados do Acre e Rondônia | Goiás |  |  | DMSE | 2022-01-01 | 2022-05-01 | 0 | 600 | 155277332.0193 | 155277.332 | Leilão | T2018-089B | 2022-05-31 | FALSE |  |  |  |  | 2022 | 2022 | 2022 |  | DMSE-2022 | DMSE-2022 | DMSE-2022 | FALSE | TRUE | TRUE | FALSE | 203244456244682155277,332019317T2018-089B44712202220222022 | 345 | Goiás | SE-Sudeste/CO | SE-Sudeste/CO-2022 | SE-Sudeste/CO-DMSE | SE-Sudeste/CO-DMSE-2022 | 77638666.0097 | 0 | 300 | Goiás | SE-Sudeste/CO | SE-Sudeste/CO-2022 | SE-Sudeste/CO-DMSE | SE-Sudeste/CO-DMSE-2022 | 77638666.0097 | 0 | 300
20325 | GET-SE/CO + AC e RO | Estudo de Atendimento ao Estado de Goiás | SECC LT | Nova | SECC LT 345 kV Samambaia - Bandeirantes, C2, na SE Pirineus | Circuito Simples 345 kV, 2 x 954 MCM (RAIL), 1 km EL (Entrada de Linha) 345 kV, Arranjo DJM | Centro-Oeste e Estados do Acre e Rondônia | Distrito Federal | Goiás | Goiás | DMSE | 2022-01-01 | 2022-05-01 | 1 | 0 | 18919212.7342 | 18919.2127 | Leilão | T2018-089B | 2022-05-31 | FALSE |  |  |  |  | 2022 | 2022 | 2022 |  | DMSE-2022 | DMSE-2022 | DMSE-2022 | FALSE | TRUE | TRUE | FALSE | 20325445624468218919,2127342076T2018-089B44712202220222022 | 345 | Goiás | SECC LT-Sudeste/CO | SECC LT-Sudeste/CO-2022 | SECC LT-Sudeste/CO-DMSE | SECC LT-Sudeste/CO-DMSE-2022 | 9459606.3671 | 0.5 | 0 | Goiás | SECC LT-Sudeste/CO | SECC LT-Sudeste/CO-2022 | SECC LT-Sudeste/CO-DMSE | SECC LT-Sudeste/CO-DMSE-2022 | 9459606.3671 | 0.5 | 0
20322 | GET-SE/CO + AC e RO | Estudo de Atendimento ao Estado de Goiás | SE | Expansão | SE 230 kV Barro Alto | Compensador Estático 230 kV, 1 x (-75/+150) Mvar | Centro-Oeste e Estados do Acre e Rondônia | Goiás |  |  | DMSE | 2022-01-01 | 2022-06-01 | 0 | 0 | 108954296.0344 | 108954.296 | Leilão | T2018-089C | 2022-06-30 | FALSE |  |  |  |  | 2022 | 2022 | 2022 |  | DMSE-2022 | DMSE-2022 | DMSE-2022 | FALSE | TRUE | TRUE | FALSE | 203224456244713108954,296034367T2018-089C44742202220222022 | 230 | Goiás | SE-Sudeste/CO | SE-Sudeste/CO-2022 | SE-Sudeste/CO-DMSE | SE-Sudeste/CO-DMSE-2022 | 54477148.0172 | 0 | 0 | Goiás | SE-Sudeste/CO | SE-Sudeste/CO-2022 | SE-Sudeste/CO-DMSE | SE-Sudeste/CO-DMSE-2022 | 54477148.0172 | 0 | 0
19315 | GET-SUL | Estudo de Atendimento ao Estado de Santa Catarina: Regiões Norte e Vale do Itajaí | SE | Expansão | SE 230/138/69 kV Joinville | Subst. 1° e 2° ATF 230/138 kV, 2 x 150 MVA 3Ф (atual: 75 MVA e 100 MVA 3Ф) Subst. 1° TF 230/69 kV, 1 x 150 MVA 3Ф (atual: 100 MVA 3Ф) CT (Conexão de Transformador) 230 kV, Arranjo BPT CT (Conexão de Transformador) 138 kV, Arranjo BD CT (Conexão de Transformador) 230 kV, Arranjo BPT CT (Conexão de Transformador) 69 kV, Arranjo BS MIM - 230 kV MIM - 138 kV MIM - 69 kV | Sul | Santa Catarina |  |  | DMSE | 2018-01-01 | 2022-01-01 | 0 | 450 | 82091160 | 82091.16 | Substituição | T2018-097 | 2021-11-26 | FALSE |  |  |  |  | 2021 | 2021 | 2021 |  | DMSE-2021 | DMSE-2021 | DMSE-2021 | TRUE | FALSE | FALSE | FALSE | 19315431014456282091,16T2018-09744526202120212021 | 230 | Santa Catarina | fora | fora-2021 | fora-DMSE | fora-DMSE-2021 | 41045580 | 0 | 225 | Santa Catarina | fora | fora-2021 | fora-DMSE | fora-DMSE-2021 | 41045580 | 0 | 225
18518 | GET-N e NE | Reavaliação do Estudo de Suprimento às Cargas das Margens Direita e Esquerda do Rio Amazonas e Tramo Oeste | LT | Nova | LT 230 kV Juruti - Parintins, C1 e C2 (CD) | Circuito Duplo 230 kV, 1 x 954.0 MCM (RAIL), 31,3 km - ÁREAS ALAGADIÇAS Circuito Duplo 230 kV, 1 x 954.0 MCM (RAIL), 3,3 km - TRAVESSIAS CANAL DE PARINTINS Circuito Duplo 230 kV, 1 x 954.0 MCM (RAIL), 64,6 km - TERRENO FIRME Circuito Duplo 230 kV, 1 x 954.0 MCM (RAIL), 2,6 km - ÁREAS URBANAS Reator de Linha Fixo 230 kV, 2 x 5 Mvar 3Ф // SE Juruti Reator de Linha Fixo 230 kV, 2 x 5 Mvar 3Ф // SE Parintins CRL (Conexão de Reator de Linha Fixo) 230 kV, Arranjo BD4 // SE Juruti CRL (Conexão de Reator de Linha Fixo) 230 kV, Arranjo BD4 // SE Parintins EL (Entrada de Linha) 230 kV, Arranjo BD4 // SE Juruti EL (Entrada de Linha) 230 kV, Arranjo BD4 // SE Parintins MIM - 230 kV // SE Parintins MIM - 230 kV // SE Juruti | Norte | Pará | Amazonas |  | DMSE | 2019-01-01 | 2023-03-01 | 203.6 | 0 | 447617318.3299 | 447617.3183 | Leilão | T2019-040-B | 2023-03-30 | FALSE |  |  |  |  | 2023 | 2023 | 2023 |  | DMSE-2023 | DMSE-2023 | DMSE-2023 | FALSE | TRUE | TRUE | FALSE | 185184346644986447617,318329917T2019-040-B45015202320232023 | 230 | Pará | LT-Norte | LT-Norte-2023 | LT-Norte-DMSE | LT-Norte-DMSE-2023 | 223808659.165 | 101.8 | 0 | Amazonas | LT-Norte | LT-Norte-2023 | LT-Norte-DMSE | LT-Norte-DMSE-2023 | 223808659.165 | 101.8 | 0
18528 | GET-N e NE | Reavaliação do Estudo de Suprimento às Cargas das Margens Direita e Esquerda do Rio Amazonas e Tramo Oeste | SE | Nova | SE 230/138 kV Parintins | 1° e 2° ATF 230/138 kV, 2 x 100 MVA 3Ф 1° Reator de Barra 230 kV, 1 x 15 Mvar 3Ф CT (Conexão de Transformador) 230 kV, Arranjo BD4 CT (Conexão de Transformador) 138 kV, Arranjo BPT CRB (Conexão de Reator de Barra) 230 kV, Arranjo BD4 IB (Interligação de Barras) 138 kV, Arranjo BPT IB (Interligação de Barras) 230 kV, Arranjo BD4 CRL (Conex. de Reator de Linha) 230 kV, Arranjo BPT EL (Entrada de Linha) 230 kV, Arranjo BD4 EL (Entrada de Linha) 138 kV, Arranjo BPT CT (Conexão de Transformador) 230 kV, Arranjo BD4 CT (Conexão de Transformador) 138 kV, Arranjo BPT CCD (Conexão de Capacitor Derivação) 230 kV, Arranjo BD4 MIG (Terreno Urbano) MIM - 138 kV MIM - 230 kV | Norte | Amazonas |  |  | DMSE | 2019-01-01 | 2023-03-01 | 0 | 200 | 119294443.7461 | 119294.4437 | Leilão | T2019-040-B | 2023-03-30 | FALSE |  |  |  |  | 2023 | 2023 | 2023 |  | DMSE-2023 | DMSE-2023 | DMSE-2023 | FALSE | TRUE | TRUE | FALSE | 185284346644986119294,443746106T2019-040-B45015202320232023 | 230 | Amazonas | SE-Norte | SE-Norte-2023 | SE-Norte-DMSE | SE-Norte-DMSE-2023 | 59647221.8731 | 0 | 100 | Amazonas | SE-Norte | SE-Norte-2023 | SE-Norte-DMSE | SE-Norte-DMSE-2023 | 59647221.8731 | 0 | 100
20628 | GET-N e NE | Estudo para escoamento do potencial de geração e suprimento da região de Dianópolis | LT | Nova | LT 230 kV Dianópolis II - Barreiras II, C1 | Circuito Simples 230 kV, 2 x 795.0 MCM (TERN), 90 km - TERRENO FIRME Circuito Simples 230 kV, 2 x 795.0 MCM (TERN), 24 km - ÁREAS COM TORRES ALTEADAS Circuito Simples 230 kV, 2 x 795.0 MCM (TERN), 129 km - ÁREAS COM FUNDIÁRIO ELEVADO Circuito Simples 230 kV, 2 x 795.0 MCM (TERN), 1 km - ÁREAS ALAGADIÇAS 1º Reator de Linha Fixo 230 kV, 1 x 25 MVar 3Ф // SE Dianópolis II 1º Reator de Linha Fixo 230 kV, 1 x 25 MVar 3Ф // SE Barreiras II CRL (Conexão de Reator de Linha Fixo) 230 kV, Arranjo BD4 // SE Dianópolis II EL (Entrada de Linha) 230 kV, Arranjo BD4 // SE Dianópolis II CRL (Conexão de Reator de Linha Fixo) 230 kV, Arranjo BD4 // SE Barreiras II EL (Entrada de Linha) 230 kV, Arranjo BD4 // SE Barreiras II MIM - 230 kV // SE Dianópolis II MIM - 230 kV // SE Barreiras II MIG-A // SE Barreiras II | Norte | Tocantins | Bahia |  | DMSE | 2023-01-01 | 2024-03-01 | 244 | 0 | 405243008.3514 | 405243.0084 | Leilão | T2019-035-B | 2024-03-22 | FALSE |  |  |  |  | 2024 | 2024 | 2024 |  | DMSE-2024 | DMSE-2024 | DMSE-2024 | FALSE | TRUE | TRUE | FALSE | 206284492745352405243,008351389T2019-035-B45373202420242024 | 230 | Tocantins | LT-Norte | LT-Norte-2024 | LT-Norte-DMSE | LT-Norte-DMSE-2024 | 202621504.1757 | 122 | 0 | Bahia | LT-Nordeste | LT-Nordeste-2024 | LT-Nordeste-DMSE | LT-Nordeste-DMSE-2024 | 202621504.1757 | 122 | 0
20638 | GET-N e NE | Estudo para escoamento do potencial de geração e suprimento da região de Dianópolis | LT | Nova | LT 230 kV Dianópolis II - Gurupi, C1 | Circuito Simples 230 kV, 2 x 795.0 MCM (TERN), 231 km - TERRENO FIRME Circuito Simples 230 kV, 2 x 795.0 MCM (TERN), 20 km - ÁREAS COM FUNDIÁRIO ELEVADO Circuito Simples 230 kV, 2 x 795.0 MCM (TERN), 3 km - ÁREAS ALAGADIÇAS 1º Reator de Linha Fixo 230 kV, 1 x 25 MVar 3Ф // SE Dianópolis II 1º Reator de Linha Fixo 230 kV, 1 x 25 MVar 3Ф // SE Gurupi EL (Entrada de Linha) 230 kV, Arranjo BD4 // SE Dianópolis II CRL (Conexão de Reator de Linha Fixo) 230 kV, Arranjo BD4 // SE Dianópolis II CRL (Conexão de Reator de Linha Fixo) 230 kV, Arranjo BD4 // SE Gurupi EL (Entrada de Linha) 230 kV, Arranjo BD4 // SE Gurupi MIM - 230 kV // SE Dianópolis II MIM - 230 kV // SE Gurupi | Norte | Tocantins | Tocantins |  | DMSE | 2023-01-01 | 2024-03-01 | 254 | 0 | 318424100.8277 | 318424.1008 | Leilão | T2019-035-B | 2024-03-22 | FALSE |  |  |  |  | 2024 | 2024 | 2024 |  | DMSE-2024 | DMSE-2024 | DMSE-2024 | FALSE | TRUE | TRUE | FALSE | 206384492745352318424,100827691T2019-035-B45373202420242024 | 230 | Tocantins | LT-Norte | LT-Norte-2024 | LT-Norte-DMSE | LT-Norte-DMSE-2024 | 159212050.4138 | 127 | 0 | Tocantins | LT-Norte | LT-Norte-2024 | LT-Norte-DMSE | LT-Norte-DMSE-2024 | 159212050.4138 | 127 | 0
20655 | GET-N e NE | Estudo para escoamento do potencial de geração e suprimento da região de Dianópolis | LT | Nova | LT 230 kV Dianópolis II - Palmas, C1 | Circuito Simples 230 kV, 2 x 795.0 MCM (TERN), 200 km - TERRENO FIRME Circuito Simples 230 kV, 2 x 795.0 MCM (TERN), 35 km - ÁREAS COM TORRES ALTEADAS Circuito Simples 230 kV, 2 x 795.0 MCM (TERN), 31 km - ÁREAS COM FUNDIÁRIO ELEVADO 1º Reator de Linha Fixo 230 kV, 1 x 25 MVar 3Ф // SE Dianópolis II 1º Reator de Linha Fixo 230 kV, 1 x 25 MVar 3Ф // SE Palmas CRL (Conexão de Reator de Linha Fixo) 230 kV, Arranjo BD4 // SE Dianópolis II EL (Entrada de Linha) 230 kV, Arranjo BD4 // SE Dianópolis II EL (Entrada de Linha) 230 kV, Arranjo BD4 // SE Palmas CRL (Conexão de Reator de Linha Fixo) 230 kV, Arranjo BD4 // SE Palmas MIM - 230 kV // SE Dianópolis II MIM - 230 kV // SE Palmas MIG-A // SE Palmas | Norte | Tocantins | Tocantins |  | DMSE | 2023-01-01 | 2024-03-01 | 266 | 0 | 348834336.5871 | 348834.3366 | Leilão | T2019-035-B | 2024-03-22 | FALSE |  |  |  |  | 2024 | 2024 | 2024 |  | DMSE-2024 | DMSE-2024 | DMSE-2024 | FALSE | TRUE | TRUE | FALSE | 206554492745352348834,336587082T2019-035-B45373202420242024 | 230 | Tocantins | LT-Norte | LT-Norte-2024 | LT-Norte-DMSE | LT-Norte-DMSE-2024 | 174417168.2935 | 133 | 0 | Tocantins | LT-Norte | LT-Norte-2024 | LT-Norte-DMSE | LT-Norte-DMSE-2024 | 174417168.2935 | 133 | 0
20601 | GET-N e NE | Estudo para escoamento do potencial de geração e suprimento da região de Dianópolis | SE | Expansão | SE 500/230 kV Gurupi | 1º ATF 500/230 kV, (3 + 1R) x 150 MVA 1Ф MIG 230 kV MIG A - 500 kV - DJM CT (Conexão de Transformador) 500 kV, Arranjo DJM IB (Interligação de Barras) 500 kV, Arranjo DJM EL (Entrada de Linha) 230 kV, Arranjo BD4 IB (Interligação de Barras) 230 kV, Arranjo BD4 CT (Conexão de Transformador) 230 kV, Arranjo BD4 MIM - 500 kV MIM - 230 kV | Norte | Tocantins |  |  | DMSE | 2023-01-01 | 2024-03-01 | 0 | 450 | 111838285.6417 | 111838.2856 | Leilão | T2019-035-D | 2024-03-22 | FALSE |  |  |  |  | 2024 | 2024 | 2024 |  | DMSE-2024 | DMSE-2024 | DMSE-2024 | FALSE | TRUE | TRUE | FALSE | 206014492745352111838,285641712T2019-035-D45373202420242024 | 500 | Tocantins | SE-Norte | SE-Norte-2024 | SE-Norte-DMSE | SE-Norte-DMSE-2024 | 55919142.8209 | 0 | 225 | Tocantins | SE-Norte | SE-Norte-2024 | SE-Norte-DMSE | SE-Norte-DMSE-2024 | 55919142.8209 | 0 | 225
21951 | GET-SE/CO + AC e RO | Expansão do sistema de transmissão para escoamento do potencial termelétrico dos estados do Rio de Janeiro e Espírito Santo | LT | Nova | LT 500 kV Terminal Rio - Lagos, C1 e C2 (CD) | Circuito Duplo 500 kV, 4 x 1113 MCM (BLUEJAY), 214 km Reator de Linha Fixo 500 kV, (6+1R) x 16,66 Mvar 1Ф // SE Terminal Rio Reator de Linha Fixo 500 kV, (6+1R) x 16,66 Mvar 1Ф // SE Lagos EL (Entrada de Linha) 500 kV, Arranjo DJM // SE Terminal Rio EL (Entrada de Linha) 500 kV, Arranjo DJM // SE Lagos CRL (Conexão de Reator de Linha Fixo) 500 kV, Arranjo DJM // SE Terminal Rio CRL (Conexão de Reator de Linha Fixo) 500 kV, Arranjo DJM // SE Lagos | Sudeste | Rio de Janeiro | Rio de Janeiro |  | DMSE | 2023-01-01 | 2023-01-01 | 428 | 0 | 966118974.8329 | 966118.9748 | Leilão | T2019-041 | 2023-01-01 | FALSE |  |  |  |  | 2023 | 2023 | 2023 |  | DMSE-2023 | DMSE-2023 | DMSE-2023 | FALSE | TRUE | TRUE | FALSE | 219514492744927966118,97483294T2019-04144927202320232023 | 500 | Rio de Janeiro | LT-Sudeste/CO | LT-Sudeste/CO-2023 | LT-Sudeste/CO-DMSE | LT-Sudeste/CO-DMSE-2023 | 483059487.4165 | 214 | 0 | Rio de Janeiro | LT-Sudeste/CO | LT-Sudeste/CO-2023 | LT-Sudeste/CO-DMSE | LT-Sudeste/CO-DMSE-2023 | 483059487.4165 | 214 | 0
21952 | GET-SE/CO + AC e RO | Expansão do sistema de transmissão para escoamento do potencial termelétrico dos estados do Rio de Janeiro e Espírito Santo | LT | Nova | LT 500 kV Lagos - Campos 2, C1 e C2 (CD) | Circuito Duplo 500 kV, 4 x 1113 MCM (BLUEJAY), 100 km EL (Entrada de Linha) 500 kV, Arranjo DJM // SE Lagos EL (Entrada de Linha) 500 kV, Arranjo DJM // SE Campos 2 | Sudeste | Rio de Janeiro | Rio de Janeiro |  | DMSE | 2023-01-01 | 2023-01-01 | 200 | 0 | 439659720.7906 | 439659.7208 | Leilão | T2019-041 | 2023-01-01 | FALSE |  |  |  |  | 2023 | 2023 | 2023 |  | DMSE-2023 | DMSE-2023 | DMSE-2023 | FALSE | TRUE | TRUE | FALSE | 219524492744927439659,720790627T2019-04144927202320232023 | 500 | Rio de Janeiro | LT-Sudeste/CO | LT-Sudeste/CO-2023 | LT-Sudeste/CO-DMSE | LT-Sudeste/CO-DMSE-2023 | 219829860.3953 | 100 | 0 | Rio de Janeiro | LT-Sudeste/CO | LT-Sudeste/CO-2023 | LT-Sudeste/CO-DMSE | LT-Sudeste/CO-DMSE-2023 | 219829860.3953 | 100 | 0
21947 | GET-SE/CO + AC e RO | Expansão do sistema de transmissão para escoamento do potencial termelétrico dos estados do Rio de Janeiro e Espírito Santo | SE | Nova | SE 500 kV Campos 2 | Reator de Barra 500 kV, (9+1R) x 33,3 Mvar 1Ф IB (Interligação de Barras) 500 kV, Arranjo DJM CRB (Conexão de Reator de Barra) 500 kV, Arranjo DJM EL (Entrada de Linha) 500 kV, Arranjo DJM CRL (Conex. de Reator de Linha) 500 kV, Arranjo DJM MIG (Terreno Rural) MIM - 500 kV | Sudeste | Rio de Janeiro |  |  | DMSE | 2023-01-01 | 2023-01-01 | 0 | 0 | 154545693.5335 | 154545.6935 | Leilão | T2019-041 | 2023-01-01 | FALSE |  |  |  |  | 2023 | 2023 | 2023 |  | DMSE-2023 | DMSE-2023 | DMSE-2023 | FALSE | TRUE | TRUE | FALSE | 219474492744927154545,693533512T2019-04144927202320232023 | 500 | Rio de Janeiro | SE-Sudeste/CO | SE-Sudeste/CO-2023 | SE-Sudeste/CO-DMSE | SE-Sudeste/CO-DMSE-2023 | 77272846.7668 | 0 | 0 | Rio de Janeiro | SE-Sudeste/CO | SE-Sudeste/CO-2023 | SE-Sudeste/CO-DMSE | SE-Sudeste/CO-DMSE-2023 | 77272846.7668 | 0 | 0
21948 | GET-SE/CO + AC e RO | Expansão do sistema de transmissão para escoamento do potencial termelétrico dos estados do Rio de Janeiro e Espírito Santo | SE | Nova | SE 500 kV Lagos | Reator de Barra 500 kV, (9+1R) x 50 Mvar 1Ф IB (Interligação de Barras) 500 kV, Arranjo DJM CRB (Conexão de Reator de Barra) 500 kV, Arranjo DJM EL (Entrada de Linha) 500 kV, Arranjo DJM CRL (Conex. de Reator de Linha) 500 kV, Arranjo DJM MIM - 500 kV MIG-A | Sudeste | Rio de Janeiro |  |  | DMSE | 2023-01-01 | 2023-01-01 | 0 | 0 | 157533083.2131 | 157533.0832 | Leilão | T2019-041 | 2023-01-01 | FALSE |  |  |  |  | 2023 | 2023 | 2023 |  | DMSE-2023 | DMSE-2023 | DMSE-2023 | FALSE | TRUE | TRUE | FALSE | 219484492744927157533,083213085T2019-04144927202320232023 | 500 | Rio de Janeiro | SE-Sudeste/CO | SE-Sudeste/CO-2023 | SE-Sudeste/CO-DMSE | SE-Sudeste/CO-DMSE-2023 | 78766541.6065 | 0 | 0 | Rio de Janeiro | SE-Sudeste/CO | SE-Sudeste/CO-2023 | SE-Sudeste/CO-DMSE | SE-Sudeste/CO-DMSE-2023 | 78766541.6065 | 0 | 0
21953 | GET-SE/CO + AC e RO | Expansão do sistema de transmissão para escoamento do potencial termelétrico dos estados do Rio de Janeiro e Espírito Santo | LT | Nova | LT 500 kV Campos 2 - Mutum, C1 e C2 (CD) | Circuito Duplo 500 kV, 4 x 1113 MCM (BLUEJAY), 230 km Reator de Linha Fixo 500 kV, (6+1R) x 20 Mvar 1Ф // SE Campos 2 Reator de Linha Fixo 500 kV, (6+1R) x 20 Mvar 1Ф // SE Mutum EL (Entrada de Linha) 500 kV, Arranjo DJM // SE Campos 2 EL (Entrada de Linha) 500 kV, Arranjo DJM // SE Mutum CRL (Conexão de Reator de Linha Fixo) 500 kV, Arranjo DJM // SE Campos 2 CRL (Conexão de Reator de Linha Fixo) 500 kV, Arranjo DJM // SE Mutum | Sudeste | Rio de Janeiro | Minas Gerais |  | DMSE | 2022-12-01 | 2023-01-01 | 460 | 0 | 1031149830.84 | 1031149.8308 | Leilão | T2019-042 | 2023-01-01 | FALSE |  |  |  |  | 2023 | 2023 | 2023 |  | DMSE-2023 | DMSE-2023 | DMSE-2023 | FALSE | TRUE | TRUE | FALSE | 2195344896449271031149,83084002T2019-04244927202320232023 | 500 | Rio de Janeiro | LT-Sudeste/CO | LT-Sudeste/CO-2023 | LT-Sudeste/CO-DMSE | LT-Sudeste/CO-DMSE-2023 | 515574915.42 | 230 | 0 | Minas Gerais | LT-Sudeste/CO | LT-Sudeste/CO-2023 | LT-Sudeste/CO-DMSE | LT-Sudeste/CO-DMSE-2023 | 515574915.42 | 230 | 0
21950 | GET-SE/CO + AC e RO | Expansão do sistema de transmissão para escoamento do potencial termelétrico dos estados do Rio de Janeiro e Espírito Santo | SE | Expansão | SE 500 kV Mutum | IB (Interligação de Barras) 500 kV, Arranjo DJM EL (Entrada de Linha) 500 kV, Arranjo DJM CRL (Conex. de Reator de Linha) 500 kV, Arranjo DJM MIM - 500 kV MIG-A | Sudeste | Minas Gerais |  |  | DMSE | 2023-01-01 | 2023-01-01 | 0 | 0 | 33423091.6 | 33423.0916 | Instalação | T2019-042 | 2023-01-01 | FALSE |  |  |  |  | 2023 | 2023 | 2023 |  | DMSE-2023 | DMSE-2023 | DMSE-2023 | FALSE | TRUE | TRUE | FALSE | 21950449274492733423,0915999693T2019-04244927202320232023 | 500 | Minas Gerais | SE-Sudeste/CO | SE-Sudeste/CO-2023 | SE-Sudeste/CO-DMSE | SE-Sudeste/CO-DMSE-2023 | 16711545.8 | 0 | 0 | Minas Gerais | SE-Sudeste/CO | SE-Sudeste/CO-2023 | SE-Sudeste/CO-DMSE | SE-Sudeste/CO-DMSE-2023 | 16711545.8 | 0 | 0
18418 | GET-N e NE | Reavaliação do Sistema de Interligação do Estado do Amapá ao SIN em Função da Implantação de Novos Empreendimentos de Geração Hidrelétrica | LT | Nova | LT 230 kV Jurupari - Laranjal do Jari, C3 | Circuito Simples 230 kV, 2 x 795 MCM (Drake), 105 km EL (Entrada de Linha) 230 kV, Arranjo BD4 // SE Jurupari EL (Entrada de Linha) 230 kV, Arranjo BD4 // SE Laranjal do Jari MIM - 230 kV // SE Laranjal do Jari MIM - 230 kV // SE Jurupari MIG-A // SE Jurupari MIG-A // SE Laranjal do Jari | Norte | Pará | Amapá |  | DMSE | 2018-01-01 | 2022-06-01 | 105 | 0 | 138079843.3744 | 138079.8434 | Leilão | T2019-043-B | 2022-06-03 | FALSE |  |  |  |  | 2022 | 2022 | 2022 |  | DMSE-2022 | DMSE-2022 | DMSE-2022 | FALSE | TRUE | TRUE | FALSE | 184184310144713138079,843374386T2019-043-B44715202220222022 | 230 | Pará | LT-Norte | LT-Norte-2022 | LT-Norte-DMSE | LT-Norte-DMSE-2022 | 69039921.6872 | 52.5 | 0 | Amapá | LT-Norte | LT-Norte-2022 | LT-Norte-DMSE | LT-Norte-DMSE-2022 | 69039921.6872 | 52.5 | 0
18884 | GET-SUL | Estudo Prospectivo para Avaliação da Integração do Potencial Eólico do Estado do Rio Grande do Sul | LT | Nova | LT 525 kV Capivari do Sul - Siderópolis 2, C1 | Circuito Simples 525 kV, 4 x 954 MCM (Rail), 249 km Reator de Linha Fixo 525 kV, (3+1R) x 33,3 Mvar 1Ф // SE Siderópolis 2 EL (Entrada de Linha) 525 kV, Arranjo DJM // SE Capivari do Sul EL (Entrada de Linha) 525 kV, Arranjo DJM // SE Siderópolis 2 IB (Interligação de Barras) 525 kV, Arranjo DJM // SE Siderópolis 2 CRL (Conexão de Reator de Linha Fixo) 525 kV, Arranjo DJM // SE Capivari do Sul MIM - 525 kV // SE Siderópolis 2 MIG-A // SE Capivari do Sul MIG-A // SE Siderópolis 2 | Sul | Rio Grande do Sul | Santa Catarina |  | DMSE | 2024-01-01 | 2023-08-01 | 249 | 0 | 613989218.0022 | 613989.218 | Leilão | T2019-044-A | 2023-08-24 | FALSE |  |  |  |  | 2023 | 2023 | 2023 |  | DMSE-2023 | DMSE-2023 | DMSE-2023 | FALSE | TRUE | TRUE | FALSE | 188844529245139613989,218002202T2019-044-A45162202320232023 | 525 | Rio Grande do Sul | LT-Sul | LT-Sul-2023 | LT-Sul-DMSE | LT-Sul-DMSE-2023 | 306994609.0011 | 124.5 | 0 | Santa Catarina | LT-Sul | LT-Sul-2023 | LT-Sul-DMSE | LT-Sul-DMSE-2023 | 306994609.0011 | 124.5 | 0
18864 | GET-SUL | Estudo Prospectivo para Avaliação da Integração do Potencial Eólico do Estado do Rio Grande do Sul | LT | Nova | LT 230 kV Guaíba 3 - Guaíba 2, C1 | Circuito Simples 230 kV, 2 x 795 MCM (Drake), 5 km EL (Entrada de Linha) 230 kV, Arranjo BD4 // SE Guaíba 3 EL (Entrada de Linha) 230 kV, Arranjo BD4 // SE Guaíba 2 MIM - 230 kV // SE Guaíba 3 MIM - 230 kV // SE Guaíba 2 MIG-A // SE Guaíba 2 | Sul | Rio Grande do Sul | Rio Grande do Sul |  | DMSE | 2018-01-01 | 2022-03-01 | 5 | 0 | 30039680 | 30039.68 | Leilão | T2019-045-A | 2021-10-30 | FALSE |  |  |  |  | 2021 | 2021 | 2021 |  | DMSE-2021 | DMSE-2021 | DMSE-2021 | TRUE | FALSE | FALSE | FALSE | 18864431014462130039,68T2019-045-A44499202120212021 | 230 | Rio Grande do Sul | fora | fora-2021 | fora-DMSE | fora-DMSE-2021 | 15019840 | 2.5 | 0 | Rio Grande do Sul | fora | fora-2021 | fora-DMSE | fora-DMSE-2021 | 15019840 | 2.5 | 0
18865 | GET-SUL | Estudo Prospectivo para Avaliação da Integração do Potencial Eólico do Estado do Rio Grande do Sul | LT | Nova | LT 230 kV Guaíba 3 - Guaíba 2, C2 | Circuito Simples 230 kV, 2 x 795 MCM (Drake), 5 km EL (Entrada de Linha) 230 kV, Arranjo BD4 // SE Guaíba 3 EL (Entrada de Linha) 230 kV, Arranjo BD4 // SE Guaíba 2 MIM - 230 kV // SE Guaíba 3 MIM - 230 kV // SE Guaíba 2 MIG-A // SE Guaíba 2 | Sul | Rio Grande do Sul | Rio Grande do Sul |  | DMSE | 2018-01-01 | 2022-03-01 | 5 | 0 | 30039680 | 30039.68 | Leilão | T2019-045-A | 2021-10-30 | FALSE |  |  |  |  | 2021 | 2021 | 2021 |  | DMSE-2021 | DMSE-2021 | DMSE-2021 | TRUE | FALSE | FALSE | FALSE | 18865431014462130039,68T2019-045-A44499202120212021 | 230 | Rio Grande do Sul | fora | fora-2021 | fora-DMSE | fora-DMSE-2021 | 15019840 | 2.5 | 0 | Rio Grande do Sul | fora | fora-2021 | fora-DMSE | fora-DMSE-2021 | 15019840 | 2.5 | 0
18893 | GET-SUL | Estudo Prospectivo para Avaliação da Integração do Potencial Eólico do Estado do Rio Grande do Sul | LT | Nova | LT 525 kV Povo Novo - Guaíba 3, C3 | Circuito Simples 525 kV, 4 x 954 MCM (Rail), 235 km Reator de Linha Fixo 525 kV, (3+1R) x 50 Mvar 1Ф // SE Guaíba 3 Reator de Linha Fixo 525 kV, 3 x 50 Mvar 1Ф // SE Povo Novo CRL (Conexão de Reator de Linha Fixo) 525 kV, Arranjo DJM // SE Guaíba 3 CRL (Conexão de Reator de Linha Fixo) 525 kV, Arranjo DJM // SE Povo Novo EL (Entrada de Linha) 525 kV, Arranjo DJM // SE Povo Novo EL (Entrada de Linha) 525 kV, Arranjo DJM // SE Guaíba 3 IB (Interligação de Barras) 525 kV, Arranjo DJM // SE Povo Novo MIM - 525 kV // SE Povo Novo MIG-A // SE Guaíba 3 MIG-A // SE Povo Novo | Sul | Rio Grande do Sul | Rio Grande do Sul |  | DMSE | 2024-01-01 | 2023-08-01 | 235 | 0 | 602790100.5805 | 602790.1006 | Leilão | T2019-044-B | 2023-08-24 | FALSE |  |  |  |  | 2023 | 2023 | 2023 |  | DMSE-2023 | DMSE-2023 | DMSE-2023 | FALSE | TRUE | TRUE | FALSE | 188934529245139602790,10058053T2019-044-B45162202320232023 | 525 | Rio Grande do Sul | LT-Sul | LT-Sul-2023 | LT-Sul-DMSE | LT-Sul-DMSE-2023 | 301395050.2903 | 117.5 | 0 | Rio Grande do Sul | LT-Sul | LT-Sul-2023 | LT-Sul-DMSE | LT-Sul-DMSE-2023 | 301395050.2903 | 117.5 | 0
18888 | GET-SUL | Estudo Prospectivo para Avaliação da Integração do Potencial Eólico do Estado do Rio Grande do Sul | LT | Nova | LT 230 kV Livramento 3 - Santa Maria 3, C2 | Circuito Simples 230 kV, 2 x 795 MCM (Drake), 240 km Reator de Linha Fixo 230 kV, 1 x 27 Mvar 3Ф // SE Livramento 3 Reator de Linha Fixo 230 kV, 1 x 27 Mvar 3Ф // SE Santa Maria 3 CRL (Conexão de Reator de Linha Fixo) 230 kV, Arranjo BD4 // SE Santa Maria 3 EL (Entrada de Linha) 230 kV, Arranjo BD4 // SE Livramento 3 EL (Entrada de Linha) 230 kV, Arranjo BD4 // SE Santa Maria 3 CRL (Conexão de Reator de Linha Fixo) 230 kV, Arranjo BD4 // SE Livramento 3 MIM - 230 kV // SE Livramento 3 MIM - 230 kV // SE Santa Maria 3 MIG-A // SE Livramento 3 MIG-A // SE Santa Maria 3 | Sul | Rio Grande do Sul | Rio Grande do Sul |  | DMSE | 2024-01-01 | 2023-01-01 | 240 | 0 | 342003133.4371 | 342003.1334 | Leilão | T2019-044-C | 2023-01-21 | FALSE |  |  |  |  | 2023 | 2023 | 2023 |  | DMSE-2023 | DMSE-2023 | DMSE-2023 | FALSE | TRUE | TRUE | FALSE | 188884529244927342003,133437056T2019-044-C44947202320232023 | 230 | Rio Grande do Sul | LT-Sul | LT-Sul-2023 | LT-Sul-DMSE | LT-Sul-DMSE-2023 | 171001566.7185 | 120 | 0 | Rio Grande do Sul | LT-Sul | LT-Sul-2023 | LT-Sul-DMSE | LT-Sul-DMSE-2023 | 171001566.7185 | 120 | 0
20764 | GET-SUL | Estudo de Atendimento Elétrico ao Estado de Santa Catarina: Regiões Sul e Extremo Sul | LT | Nova | LT 230 kV Siderópolis 2 - Forquilhinha, C2 | Circuito Simples 230 kV, 1 x 954.0 MCM (RAIL), 28 km EL (Entrada de Linha) 230 kV, Arranjo BD4 // SE Siderópolis 2 EL (Entrada de Linha) 230 kV, Arranjo BD4 // SE Forquilhinha MIM - 230 kV // SE Forquilhinha MIM - 230 kV // SE Siderópolis 2 MIG-A // SE Forquilhinha | Sul | Santa Catarina | Santa Catarina |  | DMSE | 2022-08-01 | 2023-06-01 | 28 | 0 | 50005700.6901 | 50005.7007 | Leilão | T2019-044-D | 2023-08-23 | FALSE |  |  |  |  | 2023 | 2023 | 2023 |  | DMSE-2023 | DMSE-2023 | DMSE-2023 | FALSE | TRUE | TRUE | FALSE | 20764447744507850005,7006900652T2019-044-D45161202320232023 | 230 | Santa Catarina | LT-Sul | LT-Sul-2023 | LT-Sul-DMSE | LT-Sul-DMSE-2023 | 25002850.345 | 14 | 0 | Santa Catarina | LT-Sul | LT-Sul-2023 | LT-Sul-DMSE | LT-Sul-DMSE-2023 | 25002850.345 | 14 | 0
18870 | GET-SUL | Estudo Prospectivo para Avaliação da Integração do Potencial Eólico do Estado do Rio Grande do Sul | SE | Nova | SE 230 kV Livramento 3 | Compensador Síncrono 230 kV, 1 x (-90/+150) Mvar 1° e 2° Reator de Barra 230 kV, 2 x 30 Mvar 3Ф IB (Interligação de Barras) 230 kV, Arranjo BD4 CRB (Conexão de Reator de Barra) 230 kV, Arranjo BD4 CC (Conexão de Compensador) 230 kV, Arranjo BD4 EL (Entrada de Linha) 230 kV, Arranjo BD4 CC (Conexão de Compensador) 230 kV, Arranjo BD4 MIG (Terreno Urbano) MIM - 230 kV | Sul | Rio Grande do Sul |  |  | DMSE | 2018-01-01 | 2022-02-01 | 0 | 0 | 117974400 | 117974.4 | Leilão | T2019-044-F | 2021-11-30 | FALSE |  |  |  |  | 2021 | 2021 | 2021 |  | DMSE-2021 | DMSE-2021 | DMSE-2021 | TRUE | FALSE | FALSE | FALSE | 188704310144593117974,4T2019-044-F44530202120212021 | 230 | Rio Grande do Sul | fora | fora-2021 | fora-DMSE | fora-DMSE-2021 | 58987200 | 0 | 0 | Rio Grande do Sul | fora | fora-2021 | fora-DMSE | fora-DMSE-2021 | 58987200 | 0 | 0
18886 | GET-SUL | Estudo Prospectivo para Avaliação da Integração do Potencial Eólico do Estado do Rio Grande do Sul | SE | Expansão | SE 230 kV Livramento 3 | Compensador Síncrono 230 kV, 1 x (-90/+150) Mvar CC (Conexão de Compensador) 230 kV, Arranjo BD4 MIM - 230 kV | Sul | Rio Grande do Sul |  |  | DMSE | 2024-01-01 | 2022-02-01 | 0 | 0 | 314782160 | 314782.16 | Leilão | T2019-044-F | 2021-11-30 | FALSE |  |  |  |  | 2021 | 2021 | 2021 |  | DMSE-2021 | DMSE-2021 | DMSE-2021 | TRUE | FALSE | FALSE | FALSE | 188864529244593314782,16T2019-044-F44530202120212021 | 230 | Rio Grande do Sul | fora | fora-2021 | fora-DMSE | fora-DMSE-2021 | 157391080 | 0 | 0 | Rio Grande do Sul | fora | fora-2021 | fora-DMSE | fora-DMSE-2021 | 157391080 | 0 | 0
18860 | GET-SUL | Estudo Prospectivo para Avaliação da Integração do Potencial Eólico do Estado do Rio Grande do Sul | LT | Nova | LT 525 kV Nova Santa Rita - Guaíba 3, C2 | Circuito Simples 525 kV, 4 x 954 MCM (Rail), 36 km EL (Entrada de Linha) 525 kV, Arranjo DJM // SE Nova Santa Rita EL (Entrada de Linha) 525 kV, Arranjo DJM // SE Guaíba 3 IB (Interligação de Barras) 525 kV, Arranjo DJM // SE Nova Santa Rita MIM - 525 kV // SE Nova Santa Rita MIG-A // SE Guaíba 3 | Sul | Rio Grande do Sul | Rio Grande do Sul |  | DMSE | 2018-01-01 | 2022-01-01 | 36 | 0 | 118768400 | 118768.4 | Leilão | T2019-045-B | 2021-10-02 | FALSE |  |  |  |  | 2021 | 2021 | 2021 |  | DMSE-2021 | DMSE-2021 | DMSE-2021 | TRUE | FALSE | FALSE | FALSE | 188604310144562118768,4T2019-045-B44471202120212021 | 525 | Rio Grande do Sul | fora | fora-2021 | fora-DMSE | fora-DMSE-2021 | 59384200 | 18 | 0 | Rio Grande do Sul | fora | fora-2021 | fora-DMSE | fora-DMSE-2021 | 59384200 | 18 | 0
24129 | GET-SUL | Estudo de Atendimento Elétrico ao Estado do Paraná: Regiões Norte e Noroeste | SECC LT | Nova | SECC LT 230 kV Londrina-ESU - Maringá, C1, na SE Sarandi | Circuito Simples 230 kV, 1 x 795.0 MCM (DRAKE), 0.7 km Circuito Simples 230 kV, 1 x 795.0 MCM (DRAKE), 0.7 km EL (Entrada de Linha) 230 kV, Arranjo BD4 MIM - 230 kV MIG-A | Sul | Paraná | Paraná | Paraná | DMSE | 2017-01-01 | 2022-09-01 | 1.4 | 0 | 23673174.5035 | 23673.1745 | Instalação | T2020-024 | 2022-09-25 | FALSE |  |  |  |  | 2022 | 2022 | 2022 |  | DMSE-2022 | DMSE-2022 | DMSE-2022 | FALSE | TRUE | TRUE | FALSE | 24129427364480523673,1745035248T2020-02444829202220222022 | 230 | Paraná | SECC LT-Sul | SECC LT-Sul-2022 | SECC LT-Sul-DMSE | SECC LT-Sul-DMSE-2022 | 11836587.2518 | 0.7 | 0 | Paraná | SECC LT-Sul | SECC LT-Sul-2022 | SECC LT-Sul-DMSE | SECC LT-Sul-DMSE-2022 | 11836587.2518 | 0.7 | 0
20910 | GET-SUL | Estudo de Atendimento Elétrico ao Estado do Rio Grande do Sul: Região Serrana | LT | Expansão | LT 230 kV Monte Claro - Nova Prata 2, C1 e C2 (CS) | Recapacitação Circuito Simples 230 kV, 1 x 636 MCM (Grosbeak), C1, 30,9 km Recapacitação Circuito Simples 230 kV, 1 x 636 MCM (Grosbeak), C2, 31,9 km | Sul | Rio Grande do Sul | Rio Grande do Sul |  | DMSE | 2020-01-01 | 2022-11-01 | 62.8 | 0 | 46815731.3194 | 46815.7313 | Substituição | T2020-025 | 2022-11-02 | FALSE |  |  |  |  | 2022 | 2022 | 2022 |  | DMSE-2022 | DMSE-2022 | DMSE-2022 | FALSE | TRUE | TRUE | FALSE | 20910438314486646815,731319402T2020-02544867202220222022 | 230 | Rio Grande do Sul | LT-Sul | LT-Sul-2022 | LT-Sul-DMSE | LT-Sul-DMSE-2022 | 23407865.6597 | 31.4 | 0 | Rio Grande do Sul | LT-Sul | LT-Sul-2022 | LT-Sul-DMSE | LT-Sul-DMSE-2022 | 23407865.6597 | 31.4 | 0
18670 | GET-SUL | Estudo de Atendimento Elétrico ao Estado do Mato Grosso do Sul | LT | Expansão | LT 525 kV Guaíra - Cascavel Oeste, C1 | Energização, Circuito Simples 525 kV, 4 x 636 MCM (Grosbeak), 126 km EL (Entrada de Linha) 525 kV, Arranjo DJM // SE Guaíra EL (Entrada de Linha) 525 kV, Arranjo DJM // SE Cascavel Oeste IB (Interligação de Barras) 525 kV, Arranjo DJM // SE Cascavel Oeste MIM - 525 kV // SE Cascavel Oeste MIG-A // SE Cascavel Oeste | Sul | Paraná | Paraná |  | DMSE | 2018-01-01 | 2022-10-01 | 126 | 0 | 40177174.5683 | 40177.1746 | Instalação | T2020-030 | 2022-10-02 | FALSE |  |  |  |  | 2022 | 2022 | 2022 |  | DMSE-2022 | DMSE-2022 | DMSE-2022 | FALSE | TRUE | TRUE | FALSE | 18670431014483540177,1745683129T2020-03044836202220222022 | 525 | Paraná | LT-Sul | LT-Sul-2022 | LT-Sul-DMSE | LT-Sul-DMSE-2022 | 20088587.2842 | 63 | 0 | Paraná | LT-Sul | LT-Sul-2022 | LT-Sul-DMSE | LT-Sul-DMSE-2022 | 20088587.2842 | 63 | 0
21850 | GET SP | Estudo Prospectivo para Escoamento do Potencial de Fotovoltaica/Biomassa na Região Noroeste do Estado de São Paulo | LT | Nova | LT 440 kV Ilha Solteira - Três Irmãos, C2 | Circuito Simples 440 kV, 4 x 636.0 MCM (GROSBEAK), 2,5 km Circuito Simples 440 kV, 4 x 636.0 MCM (GROSBEAK), 35,5 km EL (Entrada de Linha) 440 kV, Arranjo DJM // SE Ilha Solteira EL (Entrada de Linha) 440 kV, Arranjo DJM // SE Três Irmãos IB (Interligação de Barras) 440 kV, Arranjo DJM // SE Três Irmãos MIM - 440 kV // SE Ilha Solteira MIM - 440 kV // SE Três Irmãos | Sudeste | São Paulo | São Paulo |  | DMSE | 2022-01-01 | 2023-09-01 | 38 | 0 | 116786650 | 116786.65 | Leilão | T2020-035 | 2021-12-16 | FALSE |  |  |  |  | 2021 | 2021 | 2021 |  | DMSE-2021 | DMSE-2021 | DMSE-2021 | TRUE | FALSE | FALSE | FALSE | 218504456245170116786,65T2020-03544546202120212021 | 440 | São Paulo | fora | fora-2021 | fora-DMSE | fora-DMSE-2021 | 58393325 | 19 | 0 | São Paulo | fora | fora-2021 | fora-DMSE | fora-DMSE-2021 | 58393325 | 19 | 0
21859 | GET-SE/CO + AC e RO | Estudo de Atendimento à Zona da Mata Mineira e Região da Mantiqueira | SE | Nova | SE 345/138 kV Leopoldina 2 | 1° e 2° ATF 345/138 kV, (6+1R) x 75 MVA 1Ф CT (Conexão de Transformador) 345 kV, Arranjo DJM CT (Conexão de Transformador) 138 kV, Arranjo BD4 IB (Interligação de Barras) 345 kV, Arranjo DJM IB (Interligação de Barras) 138 kV, Arranjo BD4 EL (Entrada de Linha) 345 kV, Arranjo DJM EL (Entrada de Linha) 138 kV, Arranjo BD4 MIG (Terreno Rural) MIM - 138 kV MIM - 345 kV | Sudeste | Minas Gerais |  |  | DMSE | 2022-01-01 | 2025-03-01 | 0 | 450 | 126056309.8863 | 126056.3099 | Leilão | T2020-036A | 2025-03-20 | FALSE |  |  |  |  | 2025 | 2025 | 2025 |  | DMSE-2025 | DMSE-2025 | DMSE-2025 | FALSE | TRUE | TRUE | FALSE | 218594456245717126056,309886338T2020-036A45736202520252025 | 345 | Minas Gerais | SE-Sudeste/CO | SE-Sudeste/CO-2025 | SE-Sudeste/CO-DMSE | SE-Sudeste/CO-DMSE-2025 | 63028154.9432 | 0 | 225 | Minas Gerais | SE-Sudeste/CO | SE-Sudeste/CO-2025 | SE-Sudeste/CO-DMSE | SE-Sudeste/CO-DMSE-2025 | 63028154.9432 | 0 | 225
21860 | GET-SE/CO + AC e RO | Estudo de Atendimento à Zona da Mata Mineira e Região da Mantiqueira | LT | Nova | LT 345 kV Santos Dumont 2 - Leopoldina 2, C1 | Circuito Simples 345 kV, 3 x 795 MCM (TERN), 92 km EL (Entrada de Linha) 345 kV, Arranjo DJM // SE Santos Dumont 2 EL (Entrada de Linha) 345 kV, Arranjo DJM // SE Leopoldina 2 IB (Interligação de Barras) 345 kV, Arranjo DJM // SE Santos Dumont 2 MIM - 345 kV // SE Santos Dumont 2 MIG-A // SE Santos Dumont 2 | Sudeste | Minas Gerais | Minas Gerais |  | DMSE | 2022-01-01 | 2025-03-01 | 92 | 0 | 169069949.7837 | 169069.9498 | Leilão | T2020-036B | 2025-03-20 | FALSE |  |  |  |  | 2025 | 2025 | 2025 |  | DMSE-2025 | DMSE-2025 | DMSE-2025 | FALSE | TRUE | TRUE | FALSE | 218604456245717169069,94978372T2020-036B45736202520252025 | 345 | Minas Gerais | LT-Sudeste/CO | LT-Sudeste/CO-2025 | LT-Sudeste/CO-DMSE | LT-Sudeste/CO-DMSE-2025 | 84534974.8919 | 46 | 0 | Minas Gerais | LT-Sudeste/CO | LT-Sudeste/CO-2025 | LT-Sudeste/CO-DMSE | LT-Sudeste/CO-DMSE-2025 | 84534974.8919 | 46 | 0
21861 | GET-SE/CO + AC e RO | Estudo de Atendimento à Zona da Mata Mineira e Região da Mantiqueira | LT | Nova | LT 345 kV Leopoldina 2 - Lagos, C1 | Circuito Simples 345 kV, 3 x 795 MCM (TERN), 140 km EL (Entrada de Linha) 345 kV, Arranjo DJM // SE Leopoldina 2 EL (Entrada de Linha) 345 kV, Arranjo DJM // SE Lagos IB (Interligação de Barras) 345 kV, Arranjo DJM // SE Lagos MIM - 345 kV // SE Lagos MIG-A // SE Lagos | Sudeste | Minas Gerais | Rio de Janeiro |  | DMSE | 2022-01-01 | 2025-03-01 | 140 | 0 | 240904113.4777 | 240904.1135 | Leilão | T2020-036C | 2025-03-20 | FALSE |  |  |  |  | 2025 | 2025 | 2025 |  | DMSE-2025 | DMSE-2025 | DMSE-2025 | FALSE | TRUE | TRUE | FALSE | 218614456245717240904,113477697T2020-036C45736202520252025 | 345 | Minas Gerais | LT-Sudeste/CO | LT-Sudeste/CO-2025 | LT-Sudeste/CO-DMSE | LT-Sudeste/CO-DMSE-2025 | 120452056.7388 | 70 | 0 | Rio de Janeiro | LT-Sudeste/CO | LT-Sudeste/CO-2025 | LT-Sudeste/CO-DMSE | LT-Sudeste/CO-DMSE-2025 | 120452056.7388 | 70 | 0
23790 | GET-SE/CO + AC e RO | Integração de Cruzeiro do Sul e Feijó ao Sistema Interligado Nacional | SE | Nova | SE 230/69 kV Feijó | 1° e 2° TF 230/69 kV, 2 x 20 MVA 3Ф 1°, 2° e 3° Reator de Barra 230 kV, (9+1R) x 3,33 Mvar 1Ф 1° Capacitor em Derivação 69 kV, 1 x 3,6 Mvar 3Ф CT (Conexão de Transformador) 230 kV, Arranjo BD4 CT (Conexão de Transformador) 69 kV, Arranjo BPT IB (Interligação de Barras) 230 kV, Arranjo BD4 IB (Interligação de Barras) 69 kV, Arranjo BPT CRB (Conexão de Reator de Barra) 230 kV, Arranjo BD4 CCD (Conexão de Capacitor Derivação) 69 kV, Arranjo BPT EL (Entrada de Linha) 230 kV, Arranjo BD4 EL (Entrada de Linha) 69 kV, Arranjo BPT MIG (Terreno Rural) MIM - 230 kV MIM - 69 kV | Centro-Oeste e Estados do Acre e Rondônia | Acre |  |  | DMSE | 2025-03-01 | 2025-03-01 | 0 | 40 | 95705356.9436 | 95705.3569 | Leilão | T2020-037A | 2025-03-20 | FALSE |  |  |  |  | 2025 | 2025 | 2025 |  | DMSE-2025 | DMSE-2025 | DMSE-2025 | FALSE | TRUE | TRUE | FALSE | 23790457174571795705,3569435654T2020-037A45736202520252025 | 230 | Acre | SE-Sudeste/CO | SE-Sudeste/CO-2025 | SE-Sudeste/CO-DMSE | SE-Sudeste/CO-DMSE-2025 | 47852678.4718 | 0 | 20 | Acre | SE-Sudeste/CO | SE-Sudeste/CO-2025 | SE-Sudeste/CO-DMSE | SE-Sudeste/CO-DMSE-2025 | 47852678.4718 | 0 | 20
23793 | GET-SE/CO + AC e RO | Integração de Cruzeiro do Sul e Feijó ao Sistema Interligado Nacional | LT | Nova | LT 230 kV Feijó - Cruzeiro do Sul, C1 | Circuito Simples 230 kV, 1 x 795 MCM (TERN), 146 km Apenas um Circuito em Torres CD Alteadas 230 kV, 1 x 795 MCM (TERN), 51 km Apenas um Circuito em Torres CD Alteadas 230 kV, 1 x 795 MCM (TERN), 83 km Reator de Linha Fixo 230 kV, (3+1R) x 4,33 Mvar 1Ф // SE Cruzeiro do Sul Reator de Linha Fixo 230 kV, (3+1R) x 4,33 MVar 1Ф // SE Feijó EL (Entrada de Linha) 230 kV, Arranjo BD4 // SE Feijó EL (Entrada de Linha) 230 kV, Arranjo BD4 // SE Cruzeiro do Sul CRL (Conexão de Reator de Linha Fixo) 230 kV, Arranjo BD4 // SE Feijó CRL (Conexão de Reator de Linha Fixo) 230 kV, Arranjo BD4 // SE Cruzeiro do Sul | Centro-Oeste e Estados do Acre e Rondônia | Acre | Acre |  | DMSE | 2025-03-01 | 2025-03-01 | 280 | 0 | 345437582.2506 | 345437.5823 | Leilão | T2020-037B | 2025-03-20 | FALSE |  |  |  |  | 2025 | 2025 | 2025 |  | DMSE-2025 | DMSE-2025 | DMSE-2025 | FALSE | TRUE | TRUE | FALSE | 237934571745717345437,582250649T2020-037B45736202520252025 | 230 | Acre | LT-Sudeste/CO | LT-Sudeste/CO-2025 | LT-Sudeste/CO-DMSE | LT-Sudeste/CO-DMSE-2025 | 172718791.1253 | 140 | 0 | Acre | LT-Sudeste/CO | LT-Sudeste/CO-2025 | LT-Sudeste/CO-DMSE | LT-Sudeste/CO-DMSE-2025 | 172718791.1253 | 140 | 0
23791 | GET-SE/CO + AC e RO | Integração de Cruzeiro do Sul e Feijó ao Sistema Interligado Nacional | SE | Nova | SE 230/69 kV Cruzeiro do Sul | 1° e 2° TF 230/69 kV, 2 x 50 MVA 3Ф 1° Reator de Barra 230 kV, (3+1R) x 1,67 Mvar 1Ф 1°, 2° e 3° Capacitor em Derivação 69 kV, 3 x 5 Mvar 3Ф IB (Interligação de Barras) 230 kV, Arranjo BD4 IB (Interligação de Barras) 69 kV, Arranjo BPT CT (Conexão de Transformador) 230 kV, Arranjo BD4 CT (Conexão de Transformador) 69 kV, Arranjo BPT CRB (Conexão de Reator de Barra) 230 kV, Arranjo BD4 CCD (Conexão de Capacitor Derivação) 69 kV, Arranjo BPT EL (Entrada de Linha) 230 kV, Arranjo BD4 EL (Entrada de Linha) 69 kV, Arranjo BPT MIG (Terreno Rural) MIM - 230 kV MIM - 69 kV | Centro-Oeste e Estados do Acre e Rondônia | Acre |  |  | DMSE | 2025-03-01 | 2025-03-01 | 0 | 100 | 72699647.4314 | 72699.6474 | Leilão | T2020-037B | 2025-03-20 | FALSE |  |  |  |  | 2025 | 2025 | 2025 |  | DMSE-2025 | DMSE-2025 | DMSE-2025 | FALSE | TRUE | TRUE | FALSE | 23791457174571772699,6474314208T2020-037B45736202520252025 | 230 | Acre | SE-Sudeste/CO | SE-Sudeste/CO-2025 | SE-Sudeste/CO-DMSE | SE-Sudeste/CO-DMSE-2025 | 36349823.7157 | 0 | 50 | Acre | SE-Sudeste/CO | SE-Sudeste/CO-2025 | SE-Sudeste/CO-DMSE | SE-Sudeste/CO-DMSE-2025 | 36349823.7157 | 0 | 50
21137 | GET-N e NE | Estudo para Escoamento de Geração na SE Suape II | LT | Nova | LT 230 kV Messias - Rio Largo II, C4 | Circuito Simples 230 kV, 2 x 954.0 MCM (RAIL), 15 km EL (Entrada de Linha) 230 kV, Arranjo BD4 // SE Rio Largo II EL (Entrada de Linha) 230 kV, Arranjo BD4 // SE Messias MIM - 230 kV // SE Messias MIM - 230 kV // SE Rio Largo II MIG-A // SE Rio Largo II MIG-A // SE Messias | Nordeste | Alagoas | Alagoas |  | DMSE | 2023-01-01 | 2023-09-01 | 15 | 0 | 44545511.048 | 44545.511 | Leilão | T2020-038 | 2023-09-20 | FALSE |  |  |  |  | 2023 | 2023 | 2023 |  | DMSE-2023 | DMSE-2023 | DMSE-2023 | FALSE | TRUE | TRUE | FALSE | 21137449274517044545,5110480198T2020-03845189202320232023 | 230 | Alagoas | LT-Nordeste | LT-Nordeste-2023 | LT-Nordeste-DMSE | LT-Nordeste-DMSE-2023 | 22272755.524 | 7.5 | 0 | Alagoas | LT-Nordeste | LT-Nordeste-2023 | LT-Nordeste-DMSE | LT-Nordeste-DMSE-2023 | 22272755.524 | 7.5 | 0
21284 | GET-N e NE | Estudo de Suprimento à Região de Novo Progresso | SE | Expansão | SE 500/230/138 kV Cláudia | 1° ATF 230/138 kV, 1 x 200 MVA 3Ф 1º ATF 500/230 kV, (3 + 1R) x 150 MVA 1Ф IB (Interligação de Barras) 230 kV, Arranjo BD4 CT (Conexão de Transformador) 230 kV, Arranjo BD4 EL (Entrada de Linha) 230 kV, Arranjo BD4 MIG (Terreno Rural) MIM - 230 kV | Centro-Oeste e Estados do Acre e Rondônia | Mato Grosso |  |  | DMSE | 2024-01-01 | 2025-03-01 | 0 | 650 | 103716735.9359 | 103716.7359 | Leilão | T2020-039-A | 2025-03-20 | FALSE |  |  |  |  | 2025 | 2025 | 2025 |  | DMSE-2025 | DMSE-2025 | DMSE-2025 | FALSE | TRUE | TRUE | FALSE | 212844529245717103716,735935946T2020-039-A45736202520252025 | 500 | Mato Grosso | SE-Sudeste/CO | SE-Sudeste/CO-2025 | SE-Sudeste/CO-DMSE | SE-Sudeste/CO-DMSE-2025 | 51858367.968 | 0 | 325 | Mato Grosso | SE-Sudeste/CO | SE-Sudeste/CO-2025 | SE-Sudeste/CO-DMSE | SE-Sudeste/CO-DMSE-2025 | 51858367.968 | 0 | 325
21285 | GET-N e NE | Estudo de Suprimento à Região de Novo Progresso | SE | Expansão | SE 500 kV Cláudia | CT (Conexão de Transformador) 500 kV, Arranjo DJM IB (Interligação de Barras) 500 kV, Arranjo DJM MIM - 500 kV MIG-A | Centro-Oeste e Estados do Acre e Rondônia | Mato Grosso |  |  | DMSE | 2024-01-01 | 2025-03-01 | 0 | 0 | 31359461.6776 | 31359.4617 | Instalação | T2020-039-A | 2025-03-20 | FALSE |  |  |  |  | 2025 | 2025 | 2025 |  | DMSE-2025 | DMSE-2025 | DMSE-2025 | FALSE | TRUE | TRUE | FALSE | 21285452924571731359,4616775833T2020-039-A45736202520252025 | 500 | Mato Grosso | SE-Sudeste/CO | SE-Sudeste/CO-2025 | SE-Sudeste/CO-DMSE | SE-Sudeste/CO-DMSE-2025 | 15679730.8388 | 0 | 0 | Mato Grosso | SE-Sudeste/CO | SE-Sudeste/CO-2025 | SE-Sudeste/CO-DMSE | SE-Sudeste/CO-DMSE-2025 | 15679730.8388 | 0 | 0
21282 | GET-N e NE | Estudo de Suprimento à Região de Novo Progresso | LT | Nova | LT 230 kV Cláudia - Cachimbo, C1 | Circuito Simples 230 kV, 2 x 477.0 MCM (HAWK), 237,2 km - TERRENO FIRME Circuito Simples 230 kV, 2 x 477.0 MCM (HAWK), 40,8 km - TORRES ALTEADAS 1º Reator de Linha Fixo 230 kV, 1 x 20 MVar 3Ф // SE Cachimbo 1º Reator de Linha Fixo 230 kV, 1 x 20 MVar 3Ф // SE Cláudia EL (Entrada de Linha) 230 kV, Arranjo BD4 // SE Cláudia EL (Entrada de Linha) 230 kV, Arranjo BD4 // SE Cachimbo CRL (Conexão de Reator de Linha Fixo) 230 kV, Arranjo BD4 // SE Cláudia CRL (Conexão de Reator de Linha Fixo) 230 kV, Arranjo BD4 // SE Cachimbo MIM - 230 kV // SE Cláudia MIM - 230 kV // SE Cachimbo | Norte | Pará | Pará |  | DMSE | 2024-01-01 | 2025-03-01 | 278 | 0 | 302633744.7615 | 302633.7448 | Leilão | T2020-039-B | 2025-03-20 | FALSE |  |  |  |  | 2025 | 2025 | 2025 |  | DMSE-2025 | DMSE-2025 | DMSE-2025 | FALSE | TRUE | TRUE | FALSE | 212824529245717302633,744761531T2020-039-B45736202520252025 | 230 | Pará | LT-Norte | LT-Norte-2025 | LT-Norte-DMSE | LT-Norte-DMSE-2025 | 151316872.3808 | 139 | 0 | Pará | LT-Norte | LT-Norte-2025 | LT-Norte-DMSE | LT-Norte-DMSE-2025 | 151316872.3808 | 139 | 0
21283 | GET-N e NE | Estudo de Suprimento à Região de Novo Progresso | LT | Nova | LT 230 kV Cachimbo - Novo Progresso, C1 | Circuito Simples 230 kV, 2 x 477.0 MCM (HAWK), 167,4 km - TERRENO FIRME Circuito Simples 230 kV, 2 x 477.0 MCM (HAWK), 59,6 km - TORRES ALTEADAS 1º Reator de Linha Fixo 230 kV, 1 x 15 MVar 3Ф // SE Cachimbo 1º Reator de Linha Fixo 230 kV, 1 x 15 MVar 3Ф // SE Novo Progresso EL (Entrada de Linha) 230 kV, Arranjo BD4 // SE Cachimbo EL (Entrada de Linha) 230 kV, Arranjo BD4 // SE Novo Progresso CRL (Conexão de Reator de Linha Fixo) 230 kV, Arranjo BD4 // SE Novo Progresso CRL (Conexão de Reator de Linha Fixo) 230 kV, Arranjo BD4 // SE Cachimbo MIM - 230 kV // SE Cachimbo MIM - 230 kV // SE Novo Progresso | Norte | Pará | Pará |  | DMSE | 2024-01-01 | 2025-03-01 | 227 | 0 | 264798828.012 | 264798.828 | Leilão | T2020-039-B | 2025-03-20 | FALSE |  |  |  |  | 2025 | 2025 | 2025 |  | DMSE-2025 | DMSE-2025 | DMSE-2025 | FALSE | TRUE | TRUE | FALSE | 212834529245717264798,828012046T2020-039-B45736202520252025 | 230 | Pará | LT-Norte | LT-Norte-2025 | LT-Norte-DMSE | LT-Norte-DMSE-2025 | 132399414.006 | 113.5 | 0 | Pará | LT-Norte | LT-Norte-2025 | LT-Norte-DMSE | LT-Norte-DMSE-2025 | 132399414.006 | 113.5 | 0
21280 | GET-N e NE | Estudo de Suprimento à Região de Novo Progresso | SE | Nova | SE 230/138 kV Novo Progresso | 1° ATF 230/138 kV, 1 x 100 MVA 3Ф 2° ATF 230/138 kV, 1 x 100 MVA 3Ф 1º Reator de Barra 230 kV, 1 x 25 MVar 3Ф IB (Interligação de Barras) 230 kV, Arranjo BD4 CT (Conexão de Transformador) 230 kV, Arranjo BD4 IB (Interligação de Barras) 138 kV, Arranjo BPT CT (Conexão de Transformador) 138 kV, Arranjo BPT CRB (Conexão de Reator de Barra) 230 kV, Arranjo BD4 EL (Entrada de Linha) 230 kV, Arranjo BD4 EL (Entrada de Linha) 138 kV, Arranjo BPT MIG (Terreno Rural) MIM - 230 kV MIM - 138 kV | Norte | Pará |  |  | DMSE | 2024-01-01 | 2025-03-01 | 0 | 200 | 77563565.4911 | 77563.5655 | Leilão | T2020-039-B | 2025-03-20 | FALSE |  |  |  |  | 2025 | 2025 | 2025 |  | DMSE-2025 | DMSE-2025 | DMSE-2025 | FALSE | TRUE | TRUE | FALSE | 21280452924571777563,5654910816T2020-039-B45736202520252025 | 230 | Pará | SE-Norte | SE-Norte-2025 | SE-Norte-DMSE | SE-Norte-DMSE-2025 | 38781782.7455 | 0 | 100 | Pará | SE-Norte | SE-Norte-2025 | SE-Norte-DMSE | SE-Norte-DMSE-2025 | 38781782.7455 | 0 | 100
21281 | GET-N e NE | Estudo de Suprimento à Região de Novo Progresso | SE | Nova | SE 230 kV Cachimbo | 1º Reator de Barra 230 kV, 1 x 25 MVar 3Ф IB (Interligação de Barras) 230 kV, Arranjo BD4 CRB (Conexão de Reator de Barra) 230 kV, Arranjo BD4 EL (Entrada de Linha) 230 kV, Arranjo BD4 CRL (Conex. de Reator de Linha) 230 kV, Arranjo BD4 MIG (Terreno Rural) MIM - 230 kV | Norte | Pará |  |  | DMSE | 2024-01-01 | 2025-03-01 | 0 | 0 | 32306377.3843 | 32306.3774 | Leilão | T2020-039-B | 2025-03-20 | FALSE |  |  |  |  | 2025 | 2025 | 2025 |  | DMSE-2025 | DMSE-2025 | DMSE-2025 | FALSE | TRUE | TRUE | FALSE | 21281452924571732306,377384267T2020-039-B45736202520252025 | 230 | Pará | SE-Norte | SE-Norte-2025 | SE-Norte-DMSE | SE-Norte-DMSE-2025 | 16153188.6921 | 0 | 0 | Pará | SE-Norte | SE-Norte-2025 | SE-Norte-DMSE | SE-Norte-DMSE-2025 | 16153188.6921 | 0 | 0
18708 | GET-SUL | Atendimento Elétrico ao Estado do Rio Grande do Sul | LT | Nova | LT 230 kV Porto Alegre 9 - Porto Alegre 8, C1 | Circuito Simples 230 kV, 2 x 636 MCM (Grosbeak), 12 km EL (Entrada de Linha) 230 kV, Arranjo BD4 // SE Porto Alegre 9 EL (Entrada de Linha) 230 kV, Arranjo BD4 // SE Porto Alegre 8 MIM - 230 kV // SE Porto Alegre 9 MIM - 230 kV // SE Porto Alegre 8 MIG-A // SE Porto Alegre 8 | Sul | Rio Grande do Sul | Rio Grande do Sul |  | DMSE | 2016-01-01 | 2022-05-01 | 12 | 0 | 38378820 | 38378.82 | Leilão | T2011-170-A | 2021-12-10 | FALSE |  |  |  |  | 2021 | 2021 | 2021 |  | DMSE-2021 | DMSE-2021 | DMSE-2021 | TRUE | FALSE | FALSE | FALSE | 18708423704468238378,82T2011-170-A44540202120212021 | 230 | Rio Grande do Sul | fora | fora-2021 | fora-DMSE | fora-DMSE-2021 | 19189410 | 6 | 0 | Rio Grande do Sul | fora | fora-2021 | fora-DMSE | fora-DMSE-2021 | 19189410 | 6 | 0
18878 | GET-SUL | Estudo Prospectivo para Avaliação da Integração do Potencial Eólico do Estado do Rio Grande do Sul | LT | Expansão | LT 230 kV Presidente Médici - Candiota 2, C1 | Recapacitação - Circuito Simples 230 kV, 2 x 636 MCM (Grosbeak), 10 km EL (Entrada de Linha) 230 kV, Arranjo BD4 // SE Presidente Médici EL (Entrada de Linha) 230 kV, Arranjo BD4 // SE Candiota 2 MIM - 230 kV // SE Presidente Médici MIM - 230 kV // SE Candiota 2 MIG-A // SE Presidente Médici MIG-A // SE Candiota 2 | Sul | Rio Grande do Sul | Rio Grande do Sul |  | DMSE | 2018-01-01 | 2022-12-01 | 10 | 0 | 41485924.1007 | 41485.9241 | Substituição | T2015-026 | 2022-12-15 | FALSE |  |  |  |  | 2022 | 2022 | 2022 |  | DMSE-2022 | DMSE-2022 | DMSE-2022 | FALSE | TRUE | FALSE | TRUE | 18878431014489641485,924100693T2015-02644910202220222022 | 230 | Rio Grande do Sul | LT-Sul | LT-Sul-2022 | LT-Sul-DMSE | LT-Sul-DMSE-2022 | 20742962.0503 | 5 | 0 | Rio Grande do Sul | LT-Sul | LT-Sul-2022 | LT-Sul-DMSE | LT-Sul-DMSE-2022 | 20742962.0503 | 5 | 0
18821 | GET-N e NE | Estudo para Conexão das ICG vencedoras do A-5 2011 e solução estrutural para os eixos Teresina - Sobral, Sobral II – Sobral III e Fortaleza – Aquiraz | SE | Expansão | SE 500/138 kV João Câmara III | 5° ATF 500/138 kV, 3 x 150 MVA 1Ф 1° Reator de Barra 500 kV, 3 x 50 Mvar 1Ф CT (Conexão de Transformador) 500 kV, Arranjo DJM IB (Interligação de Barras) 500 kV, Arranjo DJM CT (Conexão de Transformador) 138 kV, Arranjo BPT CRB (Conexão de Reator de Barra) 500 kV, Arranjo DJM MIM - 138 kV MIM - 500 kV | Nordeste | Rio Grande do Norte |  |  | DMSE | 2016-01-01 | 2022-04-01 | 0 | 450 | 79826246.9698 | 79826.247 | Instalação | T2015-060 | 2022-04-18 | FALSE |  |  |  |  | 2022 | 2022 | 2022 |  | DMSE-2022 | DMSE-2022 | DMSE-2022 | FALSE | TRUE | TRUE | FALSE | 18821423704465279826,2469697889T2015-06044669202220222022 | 500 | Rio Grande do Norte | SE-Nordeste | SE-Nordeste-2022 | SE-Nordeste-DMSE | SE-Nordeste-DMSE-2022 | 39913123.4849 | 0 | 225 | Rio Grande do Norte | SE-Nordeste | SE-Nordeste-2022 | SE-Nordeste-DMSE | SE-Nordeste-DMSE-2022 | 39913123.4849 | 0 | 225
19427 | GET-SE/CO + AC e RO | Aumento da Capacidade de Transmissão da Interligação entre as regiões N/NE e SE/CO para Escoamento de Excedentes de Energia das Regiões N/NE | SE | Expansão | SE 500 kV Padre Paraíso 2 | Compensador Estático 500 kV, 1 x (-150/+300) Mvar CC (Conexão de Compensador) 500 kV, Arranjo DJM | Sudeste | Minas Gerais |  |  | DMSE | 2021-11-01 | 2022-02-01 | 0 | 0 | 160460492.437 | 160460.4924 | Leilão | T2017-022 | 2022-02-09 | FALSE |  |  |  |  | 2022 | 2022 | 2022 |  | DMSE-2022 | DMSE-2022 | DMSE-2022 | FALSE | TRUE | TRUE | FALSE | 194274450144593160460,492436986T2017-02244601202220222022 | 500 | Minas Gerais | SE-Sudeste/CO | SE-Sudeste/CO-2022 | SE-Sudeste/CO-DMSE | SE-Sudeste/CO-DMSE-2022 | 80230246.2185 | 0 | 0 | Minas Gerais | SE-Sudeste/CO | SE-Sudeste/CO-2022 | SE-Sudeste/CO-DMSE | SE-Sudeste/CO-DMSE-2022 | 80230246.2185 | 0 | 0
19148 | GET-SE/CO + AC e RO | Aumento da Capacidade de Transmissão da Interligação Nordeste-Sudeste | LT | Nova | LT 500 kV Bom Jesus da Lapa II - Janaúba 3, C1 | Circuito Simples 500 kV, 6 x 795.0 MCM (TERN), 304 km 1º Reator de Linha Fixo 500 kV, (3 + 1R) x 66 MVar 1Ф // SE Bom Jesus da Lapa II 1º Reator de Linha Fixo 500 kV, 3 x 66 MVar 1Ф // SE Janaúba 3 EL (Entrada de Linha) 500 kV, Arranjo DJM // SE Janaúba 3 EL (Entrada de Linha) 500 kV, Arranjo DJM // SE Bom Jesus da Lapa II CRL (Conexão de Reator de Linha Fixo) 500 kV, Arranjo DJM // SE Bom Jesus da Lapa II CRL (Conexão de Reator de Linha Fixo) 500 kV, Arranjo DJM // SE Janaúba 3 MIG-A // SE Bom Jesus da Lapa II | Nordeste | Bahia | Minas Gerais |  | DMSE | 2019-01-01 | 2022-02-01 | 304 | 0 | 779965450 | 779965.45 | Leilão | T2017-026 | 2021-08-29 | FALSE |  |  | 2021 |  | 2021 | 2021 | 2021 |  | DMSE-2021 | DMSE-2021 | DMSE-2021 | TRUE | FALSE | FALSE | FALSE | 191484346644593779965,45T2017-02644437202120212021 | 500 | Bahia | fora | fora-2021 | fora-DMSE | fora-DMSE-2021 | 389982725 | 152 | 0 | Minas Gerais | fora | fora-2021 | fora-DMSE | fora-DMSE-2021 | 389982725 | 152 | 0
19425 | GET-SE/CO + AC e RO | Aumento da Capacidade de Transmissão da Interligação entre as regiões N/NE e SE/CO para Escoamento de Excedentes de Energia das Regiões N/NE | SE | Expansão | SE 500 kV Janaúba 3 | Compensador Síncrono 500 kV, 2 x (-90/+150) Mvar CC (Conexão de Compensador) 500 kV, Arranjo DJM IB (Interligação de Barras) 500 kV, Arranjo DJM MIM - 500 kV | Sudeste | Minas Gerais |  |  | DMSE | 2021-11-01 | 2022-01-01 | 0 | 0 | 634208364.2083 | 634208.3642 | Leilão | T2017-027 | 2022-01-05 | FALSE |  |  |  |  | 2022 | 2022 | 2022 |  | DMSE-2022 | DMSE-2022 | DMSE-2022 | FALSE | TRUE | FALSE | TRUE | 194254450144562634208,364208298T2017-02744566202220222022 | 500 | Minas Gerais | SE-Sudeste/CO | SE-Sudeste/CO-2022 | SE-Sudeste/CO-DMSE | SE-Sudeste/CO-DMSE-2022 | 317104182.1041 | 0 | 0 | Minas Gerais | SE-Sudeste/CO | SE-Sudeste/CO-2022 | SE-Sudeste/CO-DMSE | SE-Sudeste/CO-DMSE-2022 | 317104182.1041 | 0 | 0
18513 | GET-N e NE | Estudo de Suprimento às Cargas das Regiões de Paragominas e Tomé Açu 2015-2029 | SE | Nova | SE 230/138 kV Castanhal | 1° e 2° ATF 230/138 kV, 2 x 150 MVA 3Ф CT (Conexão de Transformador) 230 kV, Arranjo BD4 CT (Conexão de Transformador) 138 kV, Arranjo BPT IB (Interligação de Barras) 138 kV, Arranjo BPT EL (Entrada de Linha) 138 kV, Arranjo BPT MIG (Terreno Urbano) MIM - 138 kV MIM - 230 kV MIG-A | Norte | Pará |  |  | DMSE | 2016-01-01 | 2022-04-01 | 0 | 300 | 75641235.3964 | 75641.2354 | Leilão | T2017-090 | 2022-04-29 | FALSE |  |  |  |  | 2022 | 2022 | 2022 |  | DMSE-2022 | DMSE-2022 | DMSE-2022 | FALSE | TRUE | TRUE | FALSE | 18513423704465275641,2353964345T2017-09044680202220222022 | 230 | Pará | SE-Norte | SE-Norte-2022 | SE-Norte-DMSE | SE-Norte-DMSE-2022 | 37820617.6982 | 0 | 150 | Pará | SE-Norte | SE-Norte-2022 | SE-Norte-DMSE | SE-Norte-DMSE-2022 | 37820617.6982 | 0 | 150
20308 | GET-SE/CO + AC e RO | Estudo de Atendimento à Região de Rio Claro e Rio Verde | SE | Nova | SE 230/138 kV Rio Claro 2 | 1° e 2° ATF 230/138 kV, 2 x 100 MVA 3Ф CT (Conexão de Transformador) 230 kV, Arranjo BD4 CT (Conexão de Transformador) 138 kV, Arranjo BPT IB (Interligação de Barras) 230 kV, Arranjo BD4 IB (Interligação de Barras) 138 kV, Arranjo BPT EL (Entrada de Linha) 230 kV, Arranjo BD4 EL (Entrada de Linha) 138 kV, Arranjo BPT MIG (Terreno Rural) MIM - 138 kV MIM - 230 kV | Centro-Oeste e Estados do Acre e Rondônia | Goiás |  |  | DMSE | 2021-01-01 | 2022-05-01 | 0 | 200 | 71219474.8369 | 71219.4748 | Leilão | T2018-075 | 2022-05-11 | FALSE |  |  |  |  | 2022 | 2022 | 2022 |  | DMSE-2022 | DMSE-2022 | DMSE-2022 | FALSE | TRUE | TRUE | FALSE | 20308441974468271219,4748369461T2018-07544692202220222022 | 230 | Goiás | SE-Sudeste/CO | SE-Sudeste/CO-2022 | SE-Sudeste/CO-DMSE | SE-Sudeste/CO-DMSE-2022 | 35609737.4185 | 0 | 100 | Goiás | SE-Sudeste/CO | SE-Sudeste/CO-2022 | SE-Sudeste/CO-DMSE | SE-Sudeste/CO-DMSE-2022 | 35609737.4185 | 0 | 100
20309 | GET-SE/CO + AC e RO | Estudo de Atendimento à Região de Rio Claro e Rio Verde | SECC LT | Nova | SECC LT 230 kV Rondonópolis - Rio Verde, C1, na SE Rio Claro 2 | Circuito Simples 230 kV, 1 x 636.0 MCM (GROSBEAK), 1 km Circuito Simples 230 kV, 1 x 636.0 MCM (GROSBEAK), 1 km EL (Entrada de Linha) 230 kV, Arranjo BD4 MIM - 230 kV MIG-A | Centro-Oeste e Estados do Acre e Rondônia | Goiás | Goiás | Goiás | DMSE | 2021-01-01 | 2022-05-01 | 2 | 0 | 24261213.8279 | 24261.2138 | Leilão | T2018-075 | 2022-05-11 | FALSE |  |  |  |  | 2022 | 2022 | 2022 |  | DMSE-2022 | DMSE-2022 | DMSE-2022 | FALSE | TRUE | TRUE | FALSE | 20309441974468224261,2138278796T2018-07544692202220222022 | 230 | Goiás | SECC LT-Sudeste/CO | SECC LT-Sudeste/CO-2022 | SECC LT-Sudeste/CO-DMSE | SECC LT-Sudeste/CO-DMSE-2022 | 12130606.9139 | 1 | 0 | Goiás | SECC LT-Sudeste/CO | SECC LT-Sudeste/CO-2022 | SECC LT-Sudeste/CO-DMSE | SECC LT-Sudeste/CO-DMSE-2022 | 12130606.9139 | 1 | 0
21991 | GET-SUL | Estudo de Atendimento Elétrico ao Estado do Rio Grande do Sul: Região Noroeste - PARTE 1 | SE | Nova | SE 230/69 kV Cruz Alta 2 | 1° e 2° TF 230/69 kV, 2 x 83 MVA 3Ф CT (Conexão de Transformador) 230 kV, Arranjo BD4 CT (Conexão de Transformador) 69 kV, Arranjo BPT IB (Interligação de Barras) 230 kV, Arranjo BD4 IB (Interligação de Barras) 69 kV, Arranjo BPT EL (Entrada de Linha) 230 kV, Arranjo BD4 EL (Entrada de Linha) 69 kV, Arranjo BPT MIG (Terreno Urbano) MIM - 230 kV MIM - 69 kV | Sul | Rio Grande do Sul |  |  | DMSE | 2020-01-01 | 2022-03-01 | 0 | 166 | 69595497.662 | 69595.4977 | Leilão | T2018-078 | 2022-03-21 | FALSE |  |  |  |  | 2022 | 2022 | 2022 |  | DMSE-2022 | DMSE-2022 | DMSE-2022 | FALSE | TRUE | TRUE | FALSE | 21991438314462169595,4976619664T2018-07844641202220222022 | 230 | Rio Grande do Sul | SE-Sul | SE-Sul-2022 | SE-Sul-DMSE | SE-Sul-DMSE-2022 | 34797748.831 | 0 | 83 | Rio Grande do Sul | SE-Sul | SE-Sul-2022 | SE-Sul-DMSE | SE-Sul-DMSE-2022 | 34797748.831 | 0 | 83
21994 | GET-SUL | Estudo de Atendimento Elétrico ao Estado do Rio Grande do Sul: Região Noroeste - PARTE 1 | SECC LT | Nova | SECC LT 230 kV Ijuí 2 - Passo Real, C1, na SE Cruz Alta 2 | Circuito Duplo 230 kV, 1 x 636 MCM (GROSBEAK), 1 km EL (Entrada de Linha) 230 kV, Arranjo BD4 MIM - 230 kV | Sul | Rio Grande do Sul | Rio Grande do Sul | Rio Grande do Sul | DMSE | 2020-01-01 | 2022-03-01 | 2 | 0 | 21139547.1729 | 21139.5472 | Leilão | T2018-078 | 2022-03-21 | FALSE |  |  |  |  | 2022 | 2022 | 2022 |  | DMSE-2022 | DMSE-2022 | DMSE-2022 | FALSE | TRUE | TRUE | FALSE | 21994438314462121139,54717292T2018-07844641202220222022 | 230 | Rio Grande do Sul | SECC LT-Sul | SECC LT-Sul-2022 | SECC LT-Sul-DMSE | SECC LT-Sul-DMSE-2022 | 10569773.5865 | 1 | 0 | Rio Grande do Sul | SECC LT-Sul | SECC LT-Sul-2022 | SECC LT-Sul-DMSE | SECC LT-Sul-DMSE-2022 | 10569773.5865 | 1 | 0
20420 | GET-SUL | Estudo de Atendimento Elétrico ao Estado de Santa Catarina: Região Oeste | LT | Nova | LT 230 kV Itá - Pinhalzinho 2, C1 e C2 (CD) | Circuito Duplo 230 kV, 2 x 477 MCM (HAWK), 93,3 km EL (Entrada de Linha) 230 kV, Arranjo BD4 // SE Pinhalzinho 2 EL (Entrada de Linha) 230 kV, Arranjo BD4 // SE Itá MIM - 230 kV // SE Pinhalzinho 2 MIM - 230 kV // SE Itá MIG-A // SE Pinhalzinho 2 | Sul | Santa Catarina | Santa Catarina |  | DMSE | 2020-01-01 | 2022-08-01 | 186.6 | 0 | 198291637.0898 | 198291.6371 | Leilão | T2019-036-B | 2022-11-30 | FALSE |  |  |  |  | 2022 | 2022 | 2022 |  | DMSE-2022 | DMSE-2022 | DMSE-2022 | FALSE | TRUE | TRUE | FALSE | 204204383144774198291,637089832T2019-036-B44895202220222022 | 230 | Santa Catarina | LT-Sul | LT-Sul-2022 | LT-Sul-DMSE | LT-Sul-DMSE-2022 | 99145818.5449 | 93.3 | 0 | Santa Catarina | LT-Sul | LT-Sul-2022 | LT-Sul-DMSE | LT-Sul-DMSE-2022 | 99145818.5449 | 93.3 | 0
20421 | GET-SUL | Estudo de Atendimento Elétrico ao Estado de Santa Catarina: Região Oeste | LT | Nova | LT 230 kV Itá - Xanxerê, C1 e C2 (CD) | Circuito Duplo 230 kV, 2 x 477 MCM (HAWK), 51,7 km EL (Entrada de Linha) 230 kV, Arranjo BD4 // SE Xanxerê EL (Entrada de Linha) 230 kV, Arranjo BD4 // SE Itá MIM - 230 kV // SE Xanxerê MIM - 230 kV // SE Itá MIG-A // SE Xanxerê | Sul | Santa Catarina | Santa Catarina |  | DMSE | 2020-01-01 | 2022-08-01 | 103.4 | 0 | 128329695.1017 | 128329.6951 | Leilão | T2019-036-C | 2022-08-31 | FALSE |  |  |  |  | 2022 | 2022 | 2022 |  | DMSE-2022 | DMSE-2022 | DMSE-2022 | FALSE | TRUE | TRUE | FALSE | 204214383144774128329,695101661T2019-036-C44804202220222022 | 230 | Santa Catarina | LT-Sul | LT-Sul-2022 | LT-Sul-DMSE | LT-Sul-DMSE-2022 | 64164847.5508 | 51.7 | 0 | Santa Catarina | LT-Sul | LT-Sul-2022 | LT-Sul-DMSE | LT-Sul-DMSE-2022 | 64164847.5508 | 51.7 | 0
20422 | GET-SUL | Estudo de Atendimento Elétrico ao Estado de Santa Catarina: Região Oeste | LT | Nova | LT 230 kV Abdon Batista - Videira, C1 e C2 (CD) | Circuito Duplo 230 kV, 2 x 477 MCM (HAWK), 63,4 km EL (Entrada de Linha) 230 kV, Arranjo BD4 // SE Abdon Batista EL (Entrada de Linha) 230 kV, Arranjo BD4 // SE Videira MIM - 230 kV // SE Abdon Batista MIM - 230 kV // SE Videira | Sul | Santa Catarina | Santa Catarina |  | DMSE | 2020-01-01 | 2023-09-01 | 126.8 | 0 | 145372696.2318 | 145372.6962 | Leilão | T2019-037-A | 2023-09-22 | FALSE |  |  |  |  | 2023 | 2023 | 2023 |  | DMSE-2023 | DMSE-2023 | DMSE-2023 | FALSE | TRUE | TRUE | FALSE | 204224383145170145372,696231772T2019-037-A45191202320232023 | 230 | Santa Catarina | LT-Sul | LT-Sul-2023 | LT-Sul-DMSE | LT-Sul-DMSE-2023 | 72686348.1159 | 63.4 | 0 | Santa Catarina | LT-Sul | LT-Sul-2023 | LT-Sul-DMSE | LT-Sul-DMSE-2023 | 72686348.1159 | 63.4 | 0
20423 | GET-SUL | Estudo de Atendimento Elétrico ao Estado de Santa Catarina: Região Oeste | LT | Nova | LT 230 kV Abdon Batista - Barra Grande, C3 | Circuito Simples 230 kV, 1 x 1113 MCM (BLUEJAY), 26,7 km EL (Entrada de Linha) 230 kV, Arranjo BD4 // SE Abdon Batista EL (Entrada de Linha) 230 kV, Arranjo BD4 // SE Barra Grande MIM - 230 kV // SE Abdon Batista MIM - 230 kV // SE Barra Grande MIG-A // SE Barra Grande MIG-A // SE Abdon Batista | Sul | Santa Catarina | Santa Catarina |  | DMSE | 2020-01-01 | 2023-09-01 | 26.7 | 0 | 52551700.2234 | 52551.7002 | Leilão | T2019-037-B | 2023-09-22 | FALSE |  |  |  |  | 2023 | 2023 | 2023 |  | DMSE-2023 | DMSE-2023 | DMSE-2023 | FALSE | TRUE | TRUE | FALSE | 20423438314517052551,7002233633T2019-037-B45191202320232023 | 230 | Santa Catarina | LT-Sul | LT-Sul-2023 | LT-Sul-DMSE | LT-Sul-DMSE-2023 | 26275850.1117 | 13.35 | 0 | Santa Catarina | LT-Sul | LT-Sul-2023 | LT-Sul-DMSE | LT-Sul-DMSE-2023 | 26275850.1117 | 13.35 | 0
20639 | GET SP | Estudo de Atendimento à Região de Capão Bonito | LT | Nova | LT 230 kV Itararé II - Capão Bonito, C1 | Circuito Simples 230 kV, 1 x 636 MCM (GROSBEAK), 112 km EL (Entrada de Linha) 230 kV, Arranjo BD4 // SE Itararé II EL (Entrada de Linha) 230 kV, Arranjo BD4 // SE Capão Bonito MIM - 230 kV // SE Itararé II MIM - 230 kV // SE Capão Bonito | Sudeste | São Paulo | São Paulo |  | DMSE | 2020-01-01 | 2023-03-01 | 112 | 0 | 109340330.2759 | 109340.3303 | Leilão | T2019-038 | 2023-03-22 | FALSE |  |  |  |  | 2023 | 2023 | 2023 |  | DMSE-2023 | DMSE-2023 | DMSE-2023 | FALSE | TRUE | TRUE | FALSE | 206394383144986109340,330275854T2019-03845007202320232023 | 230 | São Paulo | LT-Sudeste/CO | LT-Sudeste/CO-2023 | LT-Sudeste/CO-DMSE | LT-Sudeste/CO-DMSE-2023 | 54670165.1379 | 56 | 0 | São Paulo | LT-Sudeste/CO | LT-Sudeste/CO-2023 | LT-Sudeste/CO-DMSE | LT-Sudeste/CO-DMSE-2023 | 54670165.1379 | 56 | 0
18951 | GET-N e NE | Estudo de Suprimento à Região Metropolitana de Manaus | LT | Nova | LT 230 kV Mauá 3 - Manaus, C1 | Circuito Simples 230 kV, 2 x 954.0 MCM (RAIL), 3.85 km - Trecho Aéreo Circuito Simples 230 kV, 1 x 2.000 mm^2 (XLPE - Cobre), 9 km - Trecho Subterrâneo EL (Entrada de Linha) 230 kV, Arranjo BD4 // SE Mauá 3 EL (Entrada de Linha) 230 kV, Arranjo BD4 // SE Manaus MIM - 230 kV // SE Mauá 3 MIM - 230 kV // SE Manaus MIG-A // SE Mauá 3 MIG-A // SE Manaus | Norte | Amazonas | Amazonas |  | DMSE | 2019-01-01 | 2024-03-01 | 12.85 | 0 | 328272227.9814 | 328272.228 | Leilão | T2019-039 | 2024-03-22 | FALSE |  |  |  |  | 2024 | 2024 | 2024 |  | DMSE-2024 | DMSE-2024 | DMSE-2024 | FALSE | TRUE | TRUE | FALSE | 189514346645352328272,227981394T2019-03945373202420242024 | 230 | Amazonas | LT-Norte | LT-Norte-2024 | LT-Norte-DMSE | LT-Norte-DMSE-2024 | 164136113.9907 | 6.425 | 0 | Amazonas | LT-Norte | LT-Norte-2024 | LT-Norte-DMSE | LT-Norte-DMSE-2024 | 164136113.9907 | 6.425 | 0
18517 | GET-N e NE | Reavaliação do Estudo de Suprimento às Cargas das Margens Direita e Esquerda do Rio Amazonas e Tramo Oeste | LT | Nova | LT 230 kV Oriximiná - Juruti, C1 e C2 (CD) | Circuito Duplo 230 kV, 1 x 954.0 MCM (RAIL), 3,6 km - TRAVESSIAS Circuito Duplo 230 kV, 1 x 954.0 MCM (RAIL), 58,4 km - ÁREAS ALAGADIÇAS Circuito Duplo 230 kV, 1 x 954.0 MCM (RAIL), 67,3 km - TERRENO FIRME Circuito Duplo 230 kV, 1 x 954.0 MCM (RAIL), 8,5 km - ÁREAS URBANAS Reator de Linha Fixo 230 kV, 2 x 5 Mvar 3Ф // SE Oriximiná Reator de Linha Fixo 230 kV, 2 x 5 Mvar 3Ф // SE Juruti CRL (Conexão de Reator de Linha Fixo) 230 kV, Arranjo BD4 // SE Oriximiná CRL (Conexão de Reator de Linha Fixo) 230 kV, Arranjo BD4 // SE Juruti EL (Entrada de Linha) 230 kV, Arranjo BD4 // SE Oriximiná EL (Entrada de Linha) 230 kV, Arranjo BD4 // SE Juruti MIM - 230 kV // SE Oriximiná MIM - 230 kV // SE Juruti | Norte | Pará | Pará |  | DMSE | 2019-01-01 | 2022-12-01 | 275.6 | 0 | 494224626.19 | 494224.6262 | Leilão | T2019-040-A | 2022-12-20 | FALSE |  |  |  |  | 2022 | 2022 | 2022 |  | DMSE-2022 | DMSE-2022 | DMSE-2022 | FALSE | TRUE | TRUE | FALSE | 185174346644896494224,626189983T2019-040-A44915202220222022 | 230 | Pará | LT-Norte | LT-Norte-2022 | LT-Norte-DMSE | LT-Norte-DMSE-2022 | 247112313.095 | 137.8 | 0 | Pará | LT-Norte | LT-Norte-2022 | LT-Norte-DMSE | LT-Norte-DMSE-2022 | 247112313.095 | 137.8 | 0
18526 | GET-N e NE | Reavaliação do Estudo de Suprimento às Cargas das Margens Direita e Esquerda do Rio Amazonas e Tramo Oeste | SE | Nova | SE 500/230 kV Oriximiná | 1º e 2º ATF 500/230 kV, (6 + 1R) x 100 MVA 1Ф CT (Conexão de Transformador) 500 kV, Arranjo DJM CT (Conexão de Transformador) 230 kV, Arranjo BD4 IB (Interligação de Barras) 500 kV, Arranjo DJM CRL (Conex. de Reator de Linha) 230 kV, Arranjo BD4 EL (Entrada de Linha) 230 kV, Arranjo BD4 MIG (Terreno Urbano) MIM - 500 kV MIM - 230 kV MIG-A | Norte | Pará |  |  | DMSE | 2019-01-01 | 2022-12-01 | 0 | 600 | 172866603.6185 | 172866.6036 | Leilão | T2019-040-A | 2022-12-20 | FALSE |  |  |  |  | 2022 | 2022 | 2022 |  | DMSE-2022 | DMSE-2022 | DMSE-2022 | FALSE | TRUE | TRUE | FALSE | 185264346644896172866,603618462T2019-040-A44915202220222022 | 500 | Pará | SE-Norte | SE-Norte-2022 | SE-Norte-DMSE | SE-Norte-DMSE-2022 | 86433301.8092 | 0 | 300 | Pará | SE-Norte | SE-Norte-2022 | SE-Norte-DMSE | SE-Norte-DMSE-2022 | 86433301.8092 | 0 | 300
18527 | GET-N e NE | Reavaliação do Estudo de Suprimento às Cargas das Margens Direita e Esquerda do Rio Amazonas e Tramo Oeste | SE | Nova | SE 230/138 kV Juruti | 1° e 2° ATF 230/138 kV, 2 x 50 MVA 3Ф CT (Conexão de Transformador) 230 kV, Arranjo BD4 CT (Conexão de Transformador) 138 kV, Arranjo BPT IB (Interligação de Barras) 230 kV, Arranjo BD4 IB (Interligação de Barras) 138 kV, Arranjo BPT CRL (Conex. de Reator de Linha) 230 kV, Arranjo BD4 MIG (Terreno Urbano) MIM - 230 kV MIM - 138 kV | Norte | Pará |  |  | DMSE | 2019-01-01 | 2022-12-01 | 0 | 100 | 65765710.6664 | 65765.7107 | Leilão | T2019-040-A | 2022-12-20 | FALSE |  |  |  |  | 2022 | 2022 | 2022 |  | DMSE-2022 | DMSE-2022 | DMSE-2022 | FALSE | TRUE | TRUE | FALSE | 18527434664489665765,7106664001T2019-040-A44915202220222022 | 230 | Pará | SE-Norte | SE-Norte-2022 | SE-Norte-DMSE | SE-Norte-DMSE-2022 | 32882855.3332 | 0 | 50 | Pará | SE-Norte | SE-Norte-2022 | SE-Norte-DMSE | SE-Norte-DMSE-2022 | 32882855.3332 | 0 | 50
21135 | GET-N e NE | Estudo para Escoamento de Geração na SE Suape II | SECC LT | Nova | SECC LT 500 kV Angelim II - Recife II, C2 (CD), na SE Suape II | Circuito Duplo 500 kV, 4 x 636.0 MCM (GROSBEAK), 22,5 km EL (Entrada de Linha) 500 kV, Arranjo DJM IB (Interligação de Barras) 500 kV, Arranjo DJM MIM - 500 kV | Nordeste | Pernambuco | Pernambuco | Pernambuco | DMSE | 2023-01-01 | 2023-03-01 | 45 | 0 | 121074721.2612 | 121074.7213 | Instalação | T2019-073 | 2023-03-07 | FALSE |  |  |  |  | 2023 | 2023 | 2023 |  | DMSE-2023 | DMSE-2023 | DMSE-2023 | FALSE | TRUE | TRUE | FALSE | 211354492744986121074,721261192T2019-07344992202320232023 | 500 | Pernambuco | SECC LT-Nordeste | SECC LT-Nordeste-2023 | SECC LT-Nordeste-DMSE | SECC LT-Nordeste-DMSE-2023 | 60537360.6306 | 22.5 | 0 | Pernambuco | SECC LT-Nordeste | SECC LT-Nordeste-2023 | SECC LT-Nordeste-DMSE | SECC LT-Nordeste-DMSE-2023 | 60537360.6306 | 22.5 | 0
18842 | GET-N e NE | Estudo para Escoamento do Potencial Eólico da Região Central da Bahia | SECC LT | Nova | SECC LT 500 kV Sobradinho - Luiz Gonzaga, C1, na SE Juazeiro III | Circuito Simples 500 kV, 4 x 954 MCM (Rail), 1 km Circuito Simples 500 kV, 4 x 954 MCM (Rail), 1 km EL (Entrada de Linha) 500 kV, Arranjo DJM IB (Interligação de Barras) 500 kV, Arranjo DJM MIM - 500 kV | Nordeste | Bahia | Pernambuco | Bahia | DMSE | 2023-01-01 | 2023-03-01 | 2 | 0 | 40122975.3989 | 40122.9754 | Leilão | T2019-074 | 2023-03-07 | FALSE |  |  |  |  | 2023 | 2023 | 2023 |  | DMSE-2023 | DMSE-2023 | DMSE-2023 | FALSE | TRUE | TRUE | FALSE | 18842449274498640122,9753988725T2019-07444992202320232023 | 500 | Bahia | SECC LT-Nordeste | SECC LT-Nordeste-2023 | SECC LT-Nordeste-DMSE | SECC LT-Nordeste-DMSE-2023 | 20061487.6994 | 1 | 0 | Bahia | SECC LT-Nordeste | SECC LT-Nordeste-2023 | SECC LT-Nordeste-DMSE | SECC LT-Nordeste-DMSE-2023 | 20061487.6994 | 1 | 0
21136 | GET-N e NE | Estudo para Escoamento de Geração na SE Suape II | SECC LT | Nova | SECC LT 230 kV Pirapama II - Recife II, C2, na SE Jaboatão II | Circuito Simples 230 kV, 1 x 636.0 MCM (GROSBEAK), 1 km | Nordeste | Pernambuco | Pernambuco | Pernambuco | DMSE | 2023-01-01 | 2023-03-01 | 1 | 0 | 852335.9673 | 852.336 | Instalação | T2019-075 | 2023-03-07 | FALSE |  |  |  |  | 2023 | 2023 | 2023 |  | DMSE-2023 | DMSE-2023 | DMSE-2023 | FALSE | TRUE | TRUE | FALSE | 211364492744986852,335967269716T2019-07544992202320232023 | 230 | Pernambuco | SECC LT-Nordeste | SECC LT-Nordeste-2023 | SECC LT-Nordeste-DMSE | SECC LT-Nordeste-DMSE-2023 | 426167.9836 | 0.5 | 0 | Pernambuco | SECC LT-Nordeste | SECC LT-Nordeste-2023 | SECC LT-Nordeste-DMSE | SECC LT-Nordeste-DMSE-2023 | 426167.9836 | 0.5 | 0
18638 | GET-SUL | Estudo de Atendimento Elétrico ao Estado do Mato Grosso do Sul | SE | Expansão | SE 230/138 kV Guaíra | Subst. 1° ATF 230/138 kV, 1 x 225 MVA 3Ф 3º ATF 230/138 kV, 1 x 225 MVA 3Ф CT (Conexão de Transformador) 230 kV, Arranjo BPT CT (Conexão de Transformador) 138 kV, Arranjo ANEL MIM - 230 kV MIM - 138 kV | Sul | Paraná |  |  | DMSE | 2018-01-01 | 2024-04-01 | 0 | 450 | 49371918.8191 | 49371.9188 | Substituição | T2019-080 | 2024-04-24 | FALSE |  |  |  |  | 2024 | 2024 | 2024 |  | DMSE-2024 | DMSE-2024 | DMSE-2024 | FALSE | TRUE | TRUE | FALSE | 18638431014538349371,9188191083T2019-08045406202420242024 | 230 | Paraná | SE-Sul | SE-Sul-2024 | SE-Sul-DMSE | SE-Sul-DMSE-2024 | 24685959.4096 | 0 | 225 | Paraná | SE-Sul | SE-Sul-2024 | SE-Sul-DMSE | SE-Sul-DMSE-2024 | 24685959.4096 | 0 | 225
19642 | GET SP | Estudo de Atendimento à Região do Vale do Paraíba | SE | Expansão | SE 230/88 kV Aparecida | 1°, 2° e 3° ATF 230/138 kV, (9+1R) x 33,3 MVA 1Ф CT (Conexão de Transformador) 230 kV, Arranjo BD4 CT (Conexão de Transformador) 138 kV, Arranjo BD4 | Sudeste | São Paulo |  |  | DMSE | 2018-01-01 | 2024-01-01 | 0 | 299.7 | 86269670.6142 | 86269.6706 | Substituição | T2021-005 | 2024-08-19 | FALSE |  |  |  |  | 2024 | 2024 | 2024 |  | DMSE-2024 | DMSE-2024 | DMSE-2024 | FALSE | TRUE | TRUE | FALSE | 19642431014529286269,670614178T2021-00545523202420242024 | 230 | São Paulo | SE-Sudeste/CO | SE-Sudeste/CO-2024 | SE-Sudeste/CO-DMSE | SE-Sudeste/CO-DMSE-2024 | 43134835.3071 | 0 | 149.85 | São Paulo | SE-Sudeste/CO | SE-Sudeste/CO-2024 | SE-Sudeste/CO-DMSE | SE-Sudeste/CO-DMSE-2024 | 43134835.3071 | 0 | 149.85
24132 | GET-SE/CO + AC e RO | Aumento da Capacidade de Escoamento de Geração Solar da Região de Jaíba e Janaúba, no Estado de Minas Gerais | SE | Expansão | SE 500/230 kV Janaúba 3 | 3º e 4º ATF 500/230 kV, 6 x 100 MVA 1Ф CT (Conexão de Transformador) 230 kV, Arranjo BD4 CT (Conexão de Transformador) 500 kV, Arranjo DJM IB (Interligação de Barras) 500 kV, Arranjo DJM MIM - 230 kV MIM - 500 kV | Sudeste | Minas Gerais |  |  | DMSE | 2023-01-01 | 2023-09-01 | 0 | 600 | 127902668.9556 | 127902.669 | Instalação | T2021-010 | 2023-10-09 | FALSE |  |  |  |  | 2023 | 2023 | 2023 |  | DMSE-2023 | DMSE-2023 | DMSE-2023 | FALSE | TRUE | TRUE | FALSE | 241324492745170127902,668955563T2021-01045208202320232023 | 500 | Minas Gerais | SE-Sudeste/CO | SE-Sudeste/CO-2023 | SE-Sudeste/CO-DMSE | SE-Sudeste/CO-DMSE-2023 | 63951334.4778 | 0 | 300 | Minas Gerais | SE-Sudeste/CO | SE-Sudeste/CO-2023 | SE-Sudeste/CO-DMSE | SE-Sudeste/CO-DMSE-2023 | 63951334.4778 | 0 | 300
19196 | GET-N e NE | Expansão das Interligações Norte-Sudeste e Norte-Nordeste Parte II | LT | Nova | LT 500 kV Campinas - Marimbondo II, C1 | Circuito Simples 500 kV, 6 x 795.0 MCM (TERN), 373 km Reator de Linha Fixo 500 kV, (3+1R) x 82,6 Mvar 1Ф // SE Campinas Reator de Linha Fixo 500 kV, (3+1R) x 82,6 Mvar 1Ф // SE Marimbondo II EL (Entrada de Linha) 500 kV, Arranjo AN // SE Campinas EL (Entrada de Linha) 500 kV, Arranjo DJM // SE Marimbondo II MIM - 500 kV // SE Campinas | Sudeste | São Paulo | Minas Gerais |  | Estudo/Consolidação | 2030-01-01 | 2030-01-01 | 373 | 0 | 990229784.2103 | 990229.7842 | Leilão |  |  | FALSE |  | 2031 |  |  | 2030 | 2031 | 9999 |  | Estudo/Consolidação-2030 | Estudo/Consolidação-2031 | Estudo/Consolidação-9999 | FALSE | TRUE | FALSE | TRUE | 191964748447484990229,784210348203020319999 | 500 | São Paulo | LT-Sudeste/CO | LT-Sudeste/CO-2031 | LT-Sudeste/CO-Estudo/Consolidação | LT-Sudeste/CO-Estudo/Consolidação-2031 | 495114892.1052 | 186.5 | 0 | Minas Gerais | LT-Sudeste/CO | LT-Sudeste/CO-2031 | LT-Sudeste/CO-Estudo/Consolidação | LT-Sudeste/CO-Estudo/Consolidação-2031 | 495114892.1052 | 186.5 | 0
19207 | GET SP | Reforços para suprimento à SE Bandeirantes 345 kV | LT | Expansão | LT 345 kV Interlagos - Piratininga II, C3 e C4 (CD) | Circuito Duplo 345 kV, 3 x 954 MCM (Rail), 0,76 km (reconstrução) | Sudeste | São Paulo | São Paulo |  | Estudo/Consolidação | 2026-01-01 | 2026-01-01 | 1.52 | 0 | 3822338.1166 | 3822.3381 | Substituição |  |  | FALSE |  | 2030 |  |  | 2026 | 2030 | 9999 |  | Estudo/Consolidação-2026 | Estudo/Consolidação-2030 | Estudo/Consolidação-9999 | FALSE | TRUE | TRUE | FALSE | 1920746023460233822,33811664696202620309999 | 345 | São Paulo | LT-Sudeste/CO | LT-Sudeste/CO-2030 | LT-Sudeste/CO-Estudo/Consolidação | LT-Sudeste/CO-Estudo/Consolidação-2030 | 1911169.0583 | 0.76 | 0 | São Paulo | LT-Sudeste/CO | LT-Sudeste/CO-2030 | LT-Sudeste/CO-Estudo/Consolidação | LT-Sudeste/CO-Estudo/Consolidação-2030 | 1911169.0583 | 0.76 | 0
23905 | GET-N e NE | Estudo de Escoamento na Área Sul da Região Nordeste | LT | Nova | LT 500 kV Poções III - Medeiros Neto II, C1 | Circuito Simples 500 kV, 6 x 795.0 MCM (TERN), 328 km 1º Reator de Linha Fixo 500 kV, (3 + 1R) x 83,3 MVar 1Ф // SE Medeiros Neto II 1º Reator de Linha Fixo 500 kV, (3 + 1R) x 83,3 MVar 1Ф // SE Poções III CRL (Conexão de Reator de Linha Fixo) 500 kV, Arranjo DJM // SE Medeiros Neto II CRL (Conexão de Reator de Linha Fixo) 500 kV, Arranjo DJM // SE Poções III EL (Entrada de Linha) 500 kV, Arranjo DJM // SE Medeiros Neto II EL (Entrada de Linha) 500 kV, Arranjo DJM // SE Poções III IB (Interligação de Barras) 500 kV, Arranjo DJM // SE Medeiros Neto II MIM - 500 kV // SE Medeiros Neto II | Nordeste | Bahia | Bahia |  | Outorga | 2026-01-01 | 2026-03-01 | 328 | 0 | 853963973.6527 | 853963.9737 | Leilão |  |  | FALSE |  |  |  |  | 2026 | 2026 | 2026 |  | Outorga-2026 | Outorga-2026 | Outorga-2026 | FALSE | TRUE | TRUE | FALSE | 239054602346082853963,973652732202620262026 | 500 | Bahia | LT-Nordeste | LT-Nordeste-2026 | LT-Nordeste-Outorga | LT-Nordeste-Outorga-2026 | 426981986.8264 | 164 | 0 | Bahia | LT-Nordeste | LT-Nordeste-2026 | LT-Nordeste-Outorga | LT-Nordeste-Outorga-2026 | 426981986.8264 | 164 | 0
23906 | GET-N e NE | Estudo de Escoamento na Área Sul da Região Nordeste | LT | Nova | LT 500 kV Medeiros Neto II - João Neiva 2, C1 | Circuito Simples 500 kV, 6 x 795.0 MCM (TERN), 283 km 1º Reator de Linha Fixo 500 kV, (3 + 1R) x 71.6 MVar 1Ф // SE João Neiva 2 1º Reator de Linha Fixo 500 kV, 1 x 71.6 MVar 1Ф // SE Medeiros Neto II CRL (Conexão de Reator de Linha Fixo) 500 kV, Arranjo DJM // SE Medeiros Neto II CRL (Conexão de Reator de Linha Fixo) 500 kV, Arranjo DJM // SE João Neiva 2 EL (Entrada de Linha) 500 kV, Arranjo DJM // SE João Neiva 2 EL (Entrada de Linha) 500 kV, Arranjo DJM // SE Medeiros Neto II IB (Interligação de Barras) 500 kV, Arranjo DJM // SE João Neiva 2 MIM - 500 kV // SE João Neiva 2 MIG-A // SE João Neiva 2 | Nordeste | Bahia | Espírito Santo |  | Outorga | 2026-01-01 | 2026-03-01 | 283 | 0 | 734985442.2543 | 734985.4423 | Leilão |  |  | FALSE |  |  |  |  | 2026 | 2026 | 2026 |  | Outorga-2026 | Outorga-2026 | Outorga-2026 | FALSE | TRUE | TRUE | FALSE | 239064602346082734985,442254311202620262026 | 500 | Bahia | LT-Nordeste | LT-Nordeste-2026 | LT-Nordeste-Outorga | LT-Nordeste-Outorga-2026 | 367492721.1272 | 141.5 | 0 | Espírito Santo | LT-Sudeste/CO | LT-Sudeste/CO-2026 | LT-Sudeste/CO-Outorga | LT-Sudeste/CO-Outorga-2026 | 367492721.1272 | 141.5 | 0
23908 | GET-N e NE | Estudo de Escoamento na Área Sul da Região Nordeste | LT | Nova | LT 500 kV Morro do Chapéu II - Poções III, C1 | Circuito Simples 500 kV, 6 x 795.0 MCM (TERN), 358 km 1º Reator de Linha Fixo 500 kV, (3 + 1R) x 63.3 MVar 1Ф // SE Poções III 1º Reator de Linha Fixo 500 kV, 1 x 63.3 MVar 1Ф // SE Morro do Chapéu II CRL (Conexão de Reator de Linha Fixo) 500 kV, Arranjo DJM // SE Morro do Chapéu II CRL (Conexão de Reator de Linha Fixo) 500 kV, Arranjo DJM // SE Poções III EL (Entrada de Linha) 500 kV, Arranjo DJM // SE Poções III EL (Entrada de Linha) 500 kV, Arranjo DJM // SE Morro do Chapéu II IB (Interligação de Barras) 500 kV, Arranjo DJM // SE Morro do Chapéu II IB (Interligação de Barras) 500 kV, Arranjo DJM // SE Poções III MIM - 500 kV // SE Morro do Chapéu II MIM - 500 kV // SE Poções III MIG-A // SE Poções III MIG-A // SE Morro do Chapéu II | Nordeste | Bahia | Bahia |  | Outorga | 2026-01-01 | 2026-03-01 | 358 | 0 | 927928849.6721 | 927928.8497 | Leilão |  |  | FALSE |  |  |  |  | 2026 | 2026 | 2026 |  | Outorga-2026 | Outorga-2026 | Outorga-2026 | FALSE | TRUE | TRUE | FALSE | 239084602346082927928,849672096202620262026 | 500 | Bahia | LT-Nordeste | LT-Nordeste-2026 | LT-Nordeste-Outorga | LT-Nordeste-Outorga-2026 | 463964424.836 | 179 | 0 | Bahia | LT-Nordeste | LT-Nordeste-2026 | LT-Nordeste-Outorga | LT-Nordeste-Outorga-2026 | 463964424.836 | 179 | 0
23971 | GET-N e NE | Estudo para Atendimento à Região Metropolitana de Fortaleza - Horizonte 2033 | LT | Nova | LT 230 kV Fortaleza II - Dias Macedo II, C1 e C2 (CS) | Circuito Simples 230 kV subterrâneo, AL 2000 mm2, 6,5 km Circuito Simples 230 kV subterrâneo, AL 2000 mm2, 6,5 km EL (Entrada de Linha) 230 kV, Arranjo BD4 ¦ SE Dias Macedo II EL (Entrada de Linha) 230 kV, Arranjo BD4 // SE Fortaleza II MIM - 230 kV // SE Fortaleza II MIM - 230 kV // SE Dias Macedo II MIG-A // SE Fortaleza II | Nordeste | Ceará | Ceará |  | Outorga | 2024-01-01 | 2026-03-01 | 2 | 0 | 178786847.3145 | 178786.8473 | Leilão |  |  | FALSE |  |  |  |  | 2026 | 2026 | 2026 |  | Outorga-2026 | Outorga-2026 | Outorga-2026 | FALSE | TRUE | TRUE | FALSE | 239714529246082178786,847314451202620262026 | 230 | Ceará | LT-Nordeste | LT-Nordeste-2026 | LT-Nordeste-Outorga | LT-Nordeste-Outorga-2026 | 89393423.6572 | 1 | 0 | Ceará | LT-Nordeste | LT-Nordeste-2026 | LT-Nordeste-Outorga | LT-Nordeste-Outorga-2026 | 89393423.6572 | 1 | 0
23972 | GET-N e NE | Estudo para Atendimento à Região Metropolitana de Fortaleza - Horizonte 2033 | LT | Expansão | LT 230 kV Pacatuba - Aquiraz II, C1 e C2 e C3 (CS) | Circuito Simples 230 kV, 1 x 795.0 MCM (DRAKE), 1 km Circuito Simples 230 kV, 1 x 795.0 MCM (DRAKE), 1 km Circuito Simples 230 kV, 1 x 795.0 MCM (DRAKE), 1 km EL (Entrada de Linha) 230 kV, Arranjo BD4 // SE Pacatuba MIM - 230 kV // SE Pacatuba | Nordeste | Ceará | Ceará |  | Estudo/Consolidação | 2032-01-01 | 2032-01-01 | 3 | 0 | 30573123.6436 | 30573.1236 | Instalação |  |  | FALSE |  | 2032 |  |  | 2032 | 2032 | 9999 |  | Estudo/Consolidação-2032 | Estudo/Consolidação-2032 | Estudo/Consolidação-9999 | FALSE | FALSE | FALSE | FALSE | 23972482144821430573,123643645203220329999 | 230 | Ceará | fora | fora-2032 | fora-Estudo/Consolidação | fora-Estudo/Consolidação-2032 | 15286561.8218 | 1.5 | 0 | Ceará | fora | fora-2032 | fora-Estudo/Consolidação | fora-Estudo/Consolidação-2032 | 15286561.8218 | 1.5 | 0
24084 | GET-SE/CO + AC e RO | Reavaliação do atendimento a Rio Branco | LT | Nova | LT 230 kV Abunã - Rio Branco, C3 | Circuito Simples 230 kV, 2 x 795 MCM (TERN), 300 km Reator de Linha Fixo 230 kV, 1 x 25 Mvar 3Ф // SE Abunã Reator de Linha Fixo 230 kV, 1 x 25 Mvar 3Ф // SE Rio Branco CRL (Conexão de Reator de Linha Fixo) 230 kV, Arranjo BD4 // SE Abunã CRL (Conexão de Reator de Linha Fixo) 230 kV, Arranjo BD4 // SE Rio Branco EL (Entrada de Linha) 230 kV, Arranjo BD4 // SE Abunã EL (Entrada de Linha) 230 kV, Arranjo BD4 // SE Rio Branco MIM - 230 kV // SE Abunã MIM - 230 kV // SE Rio Branco MIG-A // SE Abunã MIG-A // SE Rio Branco | Centro-Oeste e Estados do Acre e Rondônia | Rondônia | Acre |  | Outorga | 2022-03-01 | 2026-03-01 | 300 | 0 | 343212601.3957 | 343212.6014 | Leilão |  |  | FALSE | 2026-09-30 | 2026 |  |  | 2026 | 2026 | 2026 | Atualizar SGET com DatTend de leilão indicada na coluna R | Outorga-2026 | Outorga-2026 | Outorga-2026 | FALSE | TRUE | TRUE | FALSE | 240844462146082343212,601395701202620262026 | 230 | Rondônia | LT-Sudeste/CO | LT-Sudeste/CO-2026 | LT-Sudeste/CO-Outorga | LT-Sudeste/CO-Outorga-2026 | 171606300.6979 | 150 | 0 | Acre | LT-Sudeste/CO | LT-Sudeste/CO-2026 | LT-Sudeste/CO-Outorga | LT-Sudeste/CO-Outorga-2026 | 171606300.6979 | 150 | 0
24088 | GET-SE/CO + AC e RO | Reavaliação do atendimento a Rio Branco | LT | Nova | LT 230 kV Porto Velho - Abunã, C3 | Circuito Simples 230 kV, 2 x 795 MCM (TERN), 190 km Reator de Linha Fixo 230 kV, 1 x 30 Mvar 3Ф // SE Porto Velho CRL (Conexão de Reator de Linha Fixo) 230 kV, Arranjo BD4 // SE Abunã EL (Entrada de Linha) 230 kV, Arranjo BD4 // SE Porto Velho EL (Entrada de Linha) 230 kV, Arranjo BD4 // SE Abunã MIM - 230 kV // SE Porto Velho MIM - 230 kV // SE Abunã MIG-A // SE Porto Velho MIG-A // SE Abunã | Centro-Oeste e Estados do Acre e Rondônia | Rondônia | Rondônia |  | Estudo/Consolidação | 2028-01-01 | 2028-01-01 | 190 | 0 | 224060246.1985 | 224060.2462 | Leilão |  |  | FALSE |  | 2028 |  |  | 2028 | 2028 | 9999 |  | Estudo/Consolidação-2028 | Estudo/Consolidação-2028 | Estudo/Consolidação-9999 | FALSE | TRUE | TRUE | FALSE | 240884675346753224060,246198543202820289999 | 230 | Rondônia | LT-Sudeste/CO | LT-Sudeste/CO-2028 | LT-Sudeste/CO-Estudo/Consolidação | LT-Sudeste/CO-Estudo/Consolidação-2028 | 112030123.0993 | 95 | 0 | Rondônia | LT-Sudeste/CO | LT-Sudeste/CO-2028 | LT-Sudeste/CO-Estudo/Consolidação | LT-Sudeste/CO-Estudo/Consolidação-2028 | 112030123.0993 | 95 | 0
24091 | GET-SE/CO + AC e RO | Atendimento a Niterói Magé e São Gonçalo | LT | Nova | LT 345 kV Venda das Pedras - Sete Pontes, C1 e C2 (CD) | Circuito Duplo 345 kV, 3 x 795 MCM (TERN), 34 km Circuito Duplo 345 kV, 3 x 795 MCM (TERN), 4 km Circuito Duplo 345 kV, 3 x 795 MCM (TERN), 4 km EL (Entrada de Linha) 345 kV, Arranjo DJM // SE Venda das Pedras EL (Entrada de Linha) 345 kV, Arranjo BD4 // SE Sete Pontes IB (Interligação de Barras) 345 kV, Arranjo DJM // SE Venda das Pedras MIM - 345 kV // SE Venda das Pedras MIG-A // SE Venda das Pedras | Sudeste | Rio de Janeiro | Rio de Janeiro |  | Outorga | 2025-03-01 | 2026-03-01 | 84 | 0 | 263084505.3906 | 263084.5054 | Leilão |  |  | FALSE | 2026-09-30 | 2026 |  |  | 2026 | 2026 | 2026 | Atualizar SGET com DatTend de leilão indicada na coluna R | Outorga-2026 | Outorga-2026 | Outorga-2026 | FALSE | TRUE | TRUE | FALSE | 240914571746082263084,505390642202620262026 | 345 | Rio de Janeiro | LT-Sudeste/CO | LT-Sudeste/CO-2026 | LT-Sudeste/CO-Outorga | LT-Sudeste/CO-Outorga-2026 | 131542252.6953 | 42 | 0 | Rio de Janeiro | LT-Sudeste/CO | LT-Sudeste/CO-2026 | LT-Sudeste/CO-Outorga | LT-Sudeste/CO-Outorga-2026 | 131542252.6953 | 42 | 0
24097 | GET-SE/CO + AC e RO | Atendimento a Niterói Magé e São Gonçalo | LT | Nova | LT 345 kV Comperj - Venda das Pedras, C1 | Circuito Simples 345 kV, 3 x 795 MCM (TERN), 16 km EL (Entrada de Linha) 345 kV, Arranjo DJM // SE Comperj EL (Entrada de Linha) 345 kV, Arranjo DJM // SE Venda das Pedras IB (Interligação de Barras) 345 kV, Arranjo DJM // SE Comperj MIM - 345 kV // SE Comperj MIG-A // SE Comperj | Sudeste | Rio de Janeiro | Rio de Janeiro |  | Outorga | 2025-03-01 | 2026-03-01 | 16 | 0 | 55332523.9349 | 55332.5239 | Leilão |  |  | FALSE | 2026-09-30 | 2026 |  |  | 2026 | 2026 | 2026 | Atualizar SGET com DatTend de leilão indicada na coluna R | Outorga-2026 | Outorga-2026 | Outorga-2026 | FALSE | TRUE | TRUE | FALSE | 24097457174608255332,5239349218202620262026 | 345 | Rio de Janeiro | LT-Sudeste/CO | LT-Sudeste/CO-2026 | LT-Sudeste/CO-Outorga | LT-Sudeste/CO-Outorga-2026 | 27666261.9675 | 8 | 0 | Rio de Janeiro | LT-Sudeste/CO | LT-Sudeste/CO-2026 | LT-Sudeste/CO-Outorga | LT-Sudeste/CO-Outorga-2026 | 27666261.9675 | 8 | 0
24143 | GET SP | Estudo de Atendimento à Região Metropolitana de São Paulo – Sub-regiões Norte, Leste e Sul | LT | Nova | LT 345 kV Norte - Miguel Reale, C3 e C4 (CD) | Subterrânea 1600 mm2 CD, 14,5 km EL (Entrada de Linha) 345 kV, Arranjo BD4 // SE Norte EL (Entrada de Linha) 345 kV, Arranjo BD4 // SE Miguel Reale MIM - 345 kV // SE Norte MIM - 345 kV // SE Miguel Reale | Sudeste | São Paulo | São Paulo |  | Outorga | 2022-01-01 | 2025-09-01 | 14.5 | 0 | 699117243.0847 | 699117.2431 | Leilão |  |  | FALSE |  |  |  |  | 2025 | 2025 | 2025 |  | Outorga-2025 | Outorga-2025 | Outorga-2025 | FALSE | TRUE | TRUE | FALSE | 241434456245901699117,243084688202520252025 | 345 | São Paulo | LT-Sudeste/CO | LT-Sudeste/CO-2025 | LT-Sudeste/CO-Outorga | LT-Sudeste/CO-Outorga-2025 | 349558621.5423 | 7.25 | 0 | São Paulo | LT-Sudeste/CO | LT-Sudeste/CO-2025 | LT-Sudeste/CO-Outorga | LT-Sudeste/CO-Outorga-2025 | 349558621.5423 | 7.25 | 0
24144 | GET SP | Estudo de Atendimento à Região Metropolitana de São Paulo – Sub-regiões Norte, Leste e Sul | LT | Nova | LT 345 kV São Miguel - Ramon Reberte Filho, C1 e C2 (CD) | Subterrânea 1600 mm2 CD, 9,1 km EL (Entrada de Linha) 345 kV, Arranjo BD4 // SE São Miguel EL (Entrada de Linha) 345 kV, Arranjo BD4 // SE Ramon Reberte Filho MIM - 345 kV // SE São Miguel MIM - 345 kV // SE Ramon Reberte Filho | Sudeste | São Paulo | São Paulo |  | Outorga | 2026-01-01 | 2026-03-01 | 9.1 | 0 | 468930823.4572 | 468930.8235 | Leilão |  |  | FALSE |  |  |  |  | 2026 | 2026 | 2026 |  | Outorga-2026 | Outorga-2026 | Outorga-2026 | FALSE | TRUE | TRUE | FALSE | 241444602346082468930,823457219202620262026 | 345 | São Paulo | LT-Sudeste/CO | LT-Sudeste/CO-2026 | LT-Sudeste/CO-Outorga | LT-Sudeste/CO-Outorga-2026 | 234465411.7286 | 4.55 | 0 | São Paulo | LT-Sudeste/CO | LT-Sudeste/CO-2026 | LT-Sudeste/CO-Outorga | LT-Sudeste/CO-Outorga-2026 | 234465411.7286 | 4.55 | 0
18476 | GET-N e NE | Estudo de Suprimento à Região de Santana do Araguaia | LT | Nova | LT 230 kV Integradora - Xinguara II, C3 | Circuito Simples 230 kV, 1 x 740.8 MCM (FLINT), 79 km EL (Entrada de Linha) 230 kV, Arranjo BD4 // SE Integradora EL (Entrada de Linha) 230 kV, Arranjo BD4 // SE Xinguara II MIM - 230 kV // SE Integradora MIM - 230 kV // SE Xinguara II MIG-A // SE Integradora MIG-A // SE Xinguara II | Norte | Pará | Pará |  | Estudo/Consolidação | 2029-01-01 | 2029-01-01 | 79 | 0 | 79153242.0815 | 79153.2421 | Leilão |  |  | FALSE |  | 2029 |  |  | 2029 | 2029 | 9999 |  | Estudo/Consolidação-2029 | Estudo/Consolidação-2029 | Estudo/Consolidação-9999 | FALSE | TRUE | TRUE | FALSE | 18476471194711979153,2420815197202920299999 | 230 | Pará | LT-Norte | LT-Norte-2029 | LT-Norte-Estudo/Consolidação | LT-Norte-Estudo/Consolidação-2029 | 39576621.0408 | 39.5 | 0 | Pará | LT-Norte | LT-Norte-2029 | LT-Norte-Estudo/Consolidação | LT-Norte-Estudo/Consolidação-2029 | 39576621.0408 | 39.5 | 0
18876 | GET-SUL | Estudo Prospectivo para Avaliação da Integração do Potencial Eólico do Estado do Rio Grande do Sul | LT | Nova | LT 230 kV Lajeado Grande 2 - Forquilhinha, C2 | Circuito Simples 230 kV, 1 x 636 MCM (Grosbeak), 111 km EL (Entrada de Linha) 230 kV, Arranjo BD4 // SE Lajeado Grande 2 EL (Entrada de Linha) 230 kV, Arranjo BD4 // SE Forquilhinha MIM - 230 kV // SE Lajeado Grande 2 MIM - 230 kV // SE Forquilhinha MIG-A // SE Forquilhinha | Sul | Rio Grande do Sul | Santa Catarina |  | Estudo/Consolidação | 2024-01-01 | 2027-01-01 | 111 | 0 | 117562822.8613 | 117562.8229 | Leilão |  |  | FALSE |  | 2030 |  |  | 2027 | 2030 | 9999 |  | Estudo/Consolidação-2027 | Estudo/Consolidação-2030 | Estudo/Consolidação-9999 | FALSE | TRUE | TRUE | FALSE | 188764529246388117562,82286128202720309999 | 230 | Rio Grande do Sul | LT-Sul | LT-Sul-2030 | LT-Sul-Estudo/Consolidação | LT-Sul-Estudo/Consolidação-2030 | 58781411.4306 | 55.5 | 0 | Santa Catarina | LT-Sul | LT-Sul-2030 | LT-Sul-Estudo/Consolidação | LT-Sul-Estudo/Consolidação-2030 | 58781411.4306 | 55.5 | 0
21287 | GET-N e NE | Estudo de Suprimento à Região de Novo Progresso | LT | Nova | LT 230 kV Xingu - Altamira, C2 | Circuito Simples 230 kV, 2 x 795 MCM (TERN), 42,7 km - Terreno Firme Circuito Simples 230 kV, 2 x 795 MCM (TERN), 15,8 km - Torres Alteadas Circuito Simples 230 kV, 2 x 795 MCM (TERN), 2,5 km - Área Alagadiça EL (Entrada de Linha) 230 kV, Arranjo BD4 // SE Xingu EL (Entrada de Linha) 230 kV, Arranjo BD4 // SE Altamira MIM - 230 kV // SE Xingu MIM - 230 kV // SE Altamira MIG-A // SE Xingu MIG-A // SE Altamira | Norte | Pará | Pará |  | Estudo/Consolidação | 2026-01-01 | 2026-01-01 | 61 | 0 | 101023098.0601 | 101023.0981 | Leilão |  |  | FALSE |  | 2027 |  |  | 2026 | 2027 | 9999 |  | Estudo/Consolidação-2026 | Estudo/Consolidação-2027 | Estudo/Consolidação-9999 | FALSE | TRUE | TRUE | FALSE | 212874602346023101023,098060134202620279999 | 230 | Pará | LT-Norte | LT-Norte-2027 | LT-Norte-Estudo/Consolidação | LT-Norte-Estudo/Consolidação-2027 | 50511549.0301 | 30.5 | 0 | Pará | LT-Norte | LT-Norte-2027 | LT-Norte-Estudo/Consolidação | LT-Norte-Estudo/Consolidação-2027 | 50511549.0301 | 30.5 | 0
21289 | GET-N e NE | Estudo de Suprimento à Região de Novo Progresso | LT | Nova | LT 230 kV Transamazônica - Tapajós, C2 | Circuito Simples 230 kV, 1 x 1113 MCM (BLUEJAY), 61,1 km - Terreno Normal Circuito Simples 230 kV, 1 x 1113 MCM (BLUEJAY), 125,9 km - Torres Alteadas Reator de Linha Fixo 230 kV, 1 x 10 Mvar 3Ф // SE Transamazônica Reator de Linha Fixo 230 kV, 1 x 10 Mvar 3Ф // SE Tapajós EL (Entrada de Linha) 230 kV, Arranjo BD4 // SE Transamazônica EL (Entrada de Linha) 230 kV, Arranjo BD4 // SE Tapajós CRL (Conexão de Reator de Linha Fixo) 230 kV, Arranjo BD4 // SE Transamazônica CRL (Conexão de Reator de Linha Fixo) 230 kV, Arranjo BD4 // SE Tapajós MIM - 230 kV // SE Transamazônica MIM - 230 kV // SE Tapajós MIG-A // SE Transamazônica MIG-A // SE Tapajós | Norte | Pará | Pará |  | Estudo/Consolidação | 2026-01-01 | 2026-01-01 | 187 | 0 | 240845603.2352 | 240845.6032 | Leilão |  |  | FALSE |  | 2027 |  |  | 2026 | 2027 | 9999 |  | Estudo/Consolidação-2026 | Estudo/Consolidação-2027 | Estudo/Consolidação-9999 | FALSE | TRUE | TRUE | FALSE | 212894602346023240845,603235166202620279999 | 230 | Pará | LT-Norte | LT-Norte-2027 | LT-Norte-Estudo/Consolidação | LT-Norte-Estudo/Consolidação-2027 | 120422801.6176 | 93.5 | 0 | Pará | LT-Norte | LT-Norte-2027 | LT-Norte-Estudo/Consolidação | LT-Norte-Estudo/Consolidação-2027 | 120422801.6176 | 93.5 | 0
21290 | GET-N e NE | Estudo de Suprimento à Região de Novo Progresso | LT | Nova | LT 230 kV Transamazônica - Rurópolis, C2 | Circuito Simples 230 kV, 2 x 795 MCM (TERN), 59,7 km - Terreno Firme Circuito Simples 230 kV, 2 x 795 MCM (TERN), 86,3 km - Torres Alteadas Reator de Linha Fixo 230 kV, 1 x 30 Mvar 3Ф // SE Rurópolis EL (Entrada de Linha) 230 kV, Arranjo BD4 // SE Transamazônica EL (Entrada de Linha) 230 kV, Arranjo BD4 // SE Rurópolis CRL (Conexão de Reator de Linha Fixo) 230 kV, Arranjo BD4 // SE Rurópolis MIM - 230 kV // SE Transamazônica MIM - 230 kV // SE Rurópolis MIG-A // SE Transamazônica MIG-A // SE Rurópolis | Norte | Pará | Pará |  | Estudo/Consolidação | 2031-01-01 | 2031-01-01 | 146 | 0 | 223215358.6038 | 223215.3586 | Leilão |  |  | FALSE |  | 2031 |  |  | 2031 | 2031 | 9999 |  | Estudo/Consolidação-2031 | Estudo/Consolidação-2031 | Estudo/Consolidação-9999 | FALSE | TRUE | FALSE | TRUE | 212904784947849223215,358603835203120319999 | 230 | Pará | LT-Norte | LT-Norte-2031 | LT-Norte-Estudo/Consolidação | LT-Norte-Estudo/Consolidação-2031 | 111607679.3019 | 73 | 0 | Pará | LT-Norte | LT-Norte-2031 | LT-Norte-Estudo/Consolidação | LT-Norte-Estudo/Consolidação-2031 | 111607679.3019 | 73 | 0
22003 | GET-SE/CO + AC e RO | Estudo de Atendimento à região Nordeste de Goiás | LT | Nova | LT 230 kV Rio das Éguas - Iaciara 2, C1 e C2 (CD) | Circuito Duplo 230 kV, 2 x 477.0 MCM (HAWK), 70 km EL (Entrada de Linha) 230 kV, Arranjo BD4 // SE Rio das Éguas EL (Entrada de Linha) 230 kV, Arranjo BD4 // SE Iaciara 2 MIM - 230 kV // SE Rio das Éguas MIM - 230 kV // SE Iaciara 2 | Nordeste | Bahia | Goiás |  | Estudo/Consolidação | 2028-01-01 | 2028-01-01 | 140 | 0 | 123184411.8847 | 123184.4119 | Leilão |  |  | FALSE |  | 2028 |  |  | 2028 | 2028 | 9999 |  | Estudo/Consolidação-2028 | Estudo/Consolidação-2028 | Estudo/Consolidação-9999 | FALSE | TRUE | TRUE | FALSE | 220034675346753123184,411884699202820289999 | 230 | Bahia | LT-Nordeste | LT-Nordeste-2028 | LT-Nordeste-Estudo/Consolidação | LT-Nordeste-Estudo/Consolidação-2028 | 61592205.9423 | 70 | 0 | Goiás | LT-Sudeste/CO | LT-Sudeste/CO-2028 | LT-Sudeste/CO-Estudo/Consolidação | LT-Sudeste/CO-Estudo/Consolidação-2028 | 61592205.9423 | 70 | 0
23264 | GET-N e NE | Estudo de Atendimento às Cargas da SE Milagres | LT | Nova | LT 230 kV Chapada III - Crato II, C1 | Circuito Simples 230 kV, 1 x 954.0 MCM (RAIL), 142 km EL (Entrada de Linha) 230 kV, Arranjo BD4 // SE Chapada III EL (Entrada de Linha) 230 kV, Arranjo BD4 // SE Crato II MIM - 230 kV // SE Crato II MIM - 230 kV // SE Chapada III MIG-A // SE Crato II MIG-A // SE Chapada III | Nordeste | Piauí | Ceará |  | Estudo/Consolidação | 2029-01-01 | 2029-01-01 | 142 | 0 | 129974957.8649 | 129974.9579 | Leilão |  |  | FALSE |  | 2029 |  |  | 2029 | 2029 | 9999 |  | Estudo/Consolidação-2029 | Estudo/Consolidação-2029 | Estudo/Consolidação-9999 | FALSE | TRUE | TRUE | FALSE | 232644711947119129974,957864865202920299999 | 230 | Piauí | LT-Nordeste | LT-Nordeste-2029 | LT-Nordeste-Estudo/Consolidação | LT-Nordeste-Estudo/Consolidação-2029 | 64987478.9324 | 71 | 0 | Ceará | LT-Nordeste | LT-Nordeste-2029 | LT-Nordeste-Estudo/Consolidação | LT-Nordeste-Estudo/Consolidação-2029 | 64987478.9324 | 71 | 0
23272 | GET-N e NE | Avaliação do Atendimento às Cargas da Subestação Pirajá | LT | Nova | LT 230 kV Pituaçu - Pirajá, C1 | Circuito Simples 230 kV, AL 2000 mm2, 1 km (1) Circuito Simples 230 kV, 2 x 795.0 MCM (TERN), 4.1 km (2) EL (Entrada de Linha) 230 kV, Arranjo BD4 // SE Pituaçu EL (Entrada de Linha) 230 kV, Arranjo BPT // SE Pirajá MIM - 230 kV // SE Pirajá MIM - 230 kV // SE Pituaçu MIG-A // SE Pituaçu MIG-A // SE Pirajá | Nordeste | Bahia | Bahia |  | Estudo/Consolidação | 2030-01-01 | 2030-01-01 | 5.1 | 0 | 58041055.9516 | 58041.056 | Leilão |  |  | FALSE |  | 2030 |  |  | 2030 | 2030 | 9999 |  | Estudo/Consolidação-2030 | Estudo/Consolidação-2030 | Estudo/Consolidação-9999 | FALSE | TRUE | TRUE | FALSE | 23272474844748458041,0559516152203020309999 | 230 | Bahia | LT-Nordeste | LT-Nordeste-2030 | LT-Nordeste-Estudo/Consolidação | LT-Nordeste-Estudo/Consolidação-2030 | 29020527.9758 | 2.55 | 0 | Bahia | LT-Nordeste | LT-Nordeste-2030 | LT-Nordeste-Estudo/Consolidação | LT-Nordeste-Estudo/Consolidação-2030 | 29020527.9758 | 2.55 | 0
23412 | GET SP | Avaliação de solução alternativa à LT 440 kV Fernão Dias – Cabreúva | LT | Expansão | LT 440 kV Bom Jardim - Fernão Dias, C1 | EL (Entrada de Linha) 440 kV, Arranjo DJM // SE BOM JARDIM | Sudeste | São Paulo | São Paulo |  | Estudo/Consolidação | 2020-01-01 | 2024-01-01 | 0 | 0 | 10107289.2183 | 10107.2892 | Substituição |  |  | FALSE |  | 2024 |  |  | 2024 | 2024 | 9999 |  | Estudo/Consolidação-2024 | Estudo/Consolidação-2024 | Estudo/Consolidação-9999 | FALSE | TRUE | TRUE | FALSE | 23412438314529210107,2892182992202420249999 | 440 | São Paulo | LT-Sudeste/CO | LT-Sudeste/CO-2024 | LT-Sudeste/CO-Estudo/Consolidação | LT-Sudeste/CO-Estudo/Consolidação-2024 | 5053644.6091 | 0 | 0 | São Paulo | LT-Sudeste/CO | LT-Sudeste/CO-2024 | LT-Sudeste/CO-Estudo/Consolidação | LT-Sudeste/CO-Estudo/Consolidação-2024 | 5053644.6091 | 0 | 0
23413 | GET SP | Avaliação de solução alternativa à LT 440 kV Fernão Dias – Cabreúva | LT | Expansão | LT 440 kV Bom Jardim - Cabreúva, C1 | EL (Entrada de Linha) 440 kV, Arranjo DJM // SE Bom Jardim EL (Entrada de Linha) 440 kV, Arranjo BDDD // SE CABREUVA | Sudeste | São Paulo | São Paulo |  | Estudo/Consolidação | 2020-01-01 | 2024-01-01 | 0 | 0 | 22298345.775 | 22298.3458 | Substituição |  |  | FALSE |  | 2024 |  |  | 2024 | 2024 | 9999 |  | Estudo/Consolidação-2024 | Estudo/Consolidação-2024 | Estudo/Consolidação-9999 | FALSE | TRUE | TRUE | FALSE | 23413438314529222298,3457750081202420249999 | 440 | São Paulo | LT-Sudeste/CO | LT-Sudeste/CO-2024 | LT-Sudeste/CO-Estudo/Consolidação | LT-Sudeste/CO-Estudo/Consolidação-2024 | 11149172.8875 | 0 | 0 | São Paulo | LT-Sudeste/CO | LT-Sudeste/CO-2024 | LT-Sudeste/CO-Estudo/Consolidação | LT-Sudeste/CO-Estudo/Consolidação-2024 | 11149172.8875 | 0 | 0
23705 | GET-SE/CO + AC e RO | Atendimento à Região Central do Estado de Goiás | LT | Nova | LT 500 kV Silvânia - Trindade, C1 | Circuito Simples 500 kV, 4 x 954 MCM (RAIL), 155 km Reator de Linha Fixo 500 kV, (3+1R) x 20 Mvar 1Ф // SE Trindade Reator de Linha Fixo 500 kV, (3+1R) x 20 MVar 1Ф // SE Silvânia EL (Entrada de Linha) 500 kV, Arranjo DJM // SE Silvânia EL (Entrada de Linha) 500 kV, Arranjo DJM // SE Trindade CRL (Conexão de Reator de Linha Fixo) 500 kV, Arranjo DJM // SE Silvânia CRL (Conexão de Reator de Linha Fixo) 500 kV, Arranjo DJM // SE Trindade | Centro-Oeste e Estados do Acre e Rondônia | Goiás | Goiás |  | Outorga | 2024-01-01 | 2025-03-01 | 155 | 0 | 384208397.5528 | 384208.3976 | Leilão |  |  | FALSE |  |  |  |  | 2025 | 2025 | 2025 |  | Outorga-2025 | Outorga-2025 | Outorga-2025 | FALSE | TRUE | TRUE | FALSE | 237054529245717384208,397552768202520252025 | 500 | Goiás | LT-Sudeste/CO | LT-Sudeste/CO-2025 | LT-Sudeste/CO-Outorga | LT-Sudeste/CO-Outorga-2025 | 192104198.7764 | 77.5 | 0 | Goiás | LT-Sudeste/CO | LT-Sudeste/CO-2025 | LT-Sudeste/CO-Outorga | LT-Sudeste/CO-Outorga-2025 | 192104198.7764 | 77.5 | 0
23716 | GET-SUL | Estudo de Atendimento Elétrico ao Estado do Rio Grande do Sul: Região Metropolitana de Porto Alegre – Volume 2 (Obras Estruturantes) | LT | Nova | LT 230 kV Caxias - Scharlau 2, C1 e C2 (CD) | Circuito Duplo 230 kV, 2 x 795 MCM (TERN), 54,8 km EL (Entrada de Linha) 230 kV, Arranjo BD4 // SE Caxias EL (Entrada de Linha) 230 kV, Arranjo BD4 // SE Scharlau 2 MIM - 230 kV // SE Caxias MIM - 230 kV // SE Scharlau 2 | Sul | Rio Grande do Sul | Rio Grande do Sul |  | Estudo/Consolidação | 2024-01-01 | 2026-03-01 | 109.6 | 0 | 142869388.2426 | 142869.3882 | Leilão |  |  | FALSE |  | 2030 |  |  | 2026 | 2030 | 9999 |  | Estudo/Consolidação-2026 | Estudo/Consolidação-2030 | Estudo/Consolidação-9999 | FALSE | TRUE | TRUE | FALSE | 237164529246082142869,388242624202620309999 | 230 | Rio Grande do Sul | LT-Sul | LT-Sul-2030 | LT-Sul-Estudo/Consolidação | LT-Sul-Estudo/Consolidação-2030 | 71434694.1213 | 54.8 | 0 | Rio Grande do Sul | LT-Sul | LT-Sul-2030 | LT-Sul-Estudo/Consolidação | LT-Sul-Estudo/Consolidação-2030 | 71434694.1213 | 54.8 | 0
23717 | GET-SUL | Estudo de Atendimento Elétrico ao Estado do Rio Grande do Sul: Região Metropolitana de Porto Alegre – Volume 2 (Obras Estruturantes) | LT | Nova | LT 230 kV Porto Alegre 1 - Porto Alegre 9, C1 | Circuito Simples 230 kV, 1x1400mm² Al, 8,4 km (subterrâneo) EL (Entrada de Linha) 230 kV, Arranjo BD4 // SE Porto Alegre 1 EL (Entrada de Linha) 230 kV, Arranjo BD4 // SE Porto Alegre 9 MIM - 230 kV // SE Porto Alegre 1 MIM - 230 kV // SE Porto Alegre 9 MIG-A // SE Porto Alegre 1 MIG-A // SE Porto Alegre 9 | Sul | Rio Grande do Sul | Rio Grande do Sul |  | DMSE | 2024-01-01 | 2026-03-01 | 8.4 | 0 | 121122893.5005 | 121122.8935 | Leilão |  |  | FALSE |  |  |  |  | 2026 | 2026 | 2026 |  | DMSE-2026 | DMSE-2026 | DMSE-2026 | FALSE | TRUE | TRUE | FALSE | 237174529246082121122,893500513202620262026 | 230 | Rio Grande do Sul | LT-Sul | LT-Sul-2026 | LT-Sul-DMSE | LT-Sul-DMSE-2026 | 60561446.7503 | 4.2 | 0 | Rio Grande do Sul | LT-Sul | LT-Sul-2026 | LT-Sul-DMSE | LT-Sul-DMSE-2026 | 60561446.7503 | 4.2 | 0
23718 | GET-SUL | Estudo de Atendimento Elétrico ao Estado do Rio Grande do Sul: Região Metropolitana de Porto Alegre – Volume 2 (Obras Estruturantes) | LT | Nova | LT 230 kV Capivari do Sul - Osório 3, C1 | Circuito Simples 230 kV, 2 x 795 MCM (TERN), 34,85 km EL (Entrada de Linha) 230 kV, Arranjo BD4 // SE Capivari do Sul EL (Entrada de Linha) 230 kV, Arranjo BD3 (GIS) // SE Osório 3 MIM - 230 kV // SE Capivari do Sul MIM - 230 kV // SE Osório 3 MIG-A // SE Capivari do Sul MIG-A // SE Osório 3 | Sul | Rio Grande do Sul | Rio Grande do Sul |  | DMSE | 2024-01-01 | 2026-03-01 | 34.85 | 0 | 77475002.9593 | 77475.003 | Leilão |  |  | FALSE |  |  |  |  | 2026 | 2026 | 2026 |  | DMSE-2026 | DMSE-2026 | DMSE-2026 | FALSE | TRUE | TRUE | FALSE | 23718452924608277475,0029592706202620262026 | 230 | Rio Grande do Sul | LT-Sul | LT-Sul-2026 | LT-Sul-DMSE | LT-Sul-DMSE-2026 | 38737501.4796 | 17.425 | 0 | Rio Grande do Sul | LT-Sul | LT-Sul-2026 | LT-Sul-DMSE | LT-Sul-DMSE-2026 | 38737501.4796 | 17.425 | 0
23719 | GET-SUL | Estudo de Atendimento Elétrico ao Estado do Rio Grande do Sul: Região Metropolitana de Porto Alegre – Volume 2 (Obras Estruturantes) | LT | Nova | LT 230 kV Guaíba 3 - Pólo Petroquímico, C1 | Circuito Simples 230 kV, 2 x 795 MCM (TERN), 33,59 km EL (Entrada de Linha) 230 kV, Arranjo BD4 // SE Guaíba 3 EL (Entrada de Linha) 230 kV, Arranjo BD5 // SE Pólo Petroquímico MIM - 230 kV // SE Guaíba 3 MIM - 230 kV // SE Pólo Petroquímico MIG-A // SE Guaíba 3 MIG-A // SE Pólo Petroquímico | Sul | Rio Grande do Sul | Rio Grande do Sul |  | DMSE | 2024-01-01 | 2026-03-01 | 33.59 | 0 | 64983093.4819 | 64983.0935 | Leilão |  |  | FALSE |  |  |  |  | 2026 | 2026 | 2026 |  | DMSE-2026 | DMSE-2026 | DMSE-2026 | FALSE | TRUE | TRUE | FALSE | 23719452924608264983,0934819297202620262026 | 230 | Rio Grande do Sul | LT-Sul | LT-Sul-2026 | LT-Sul-DMSE | LT-Sul-DMSE-2026 | 32491546.741 | 16.795 | 0 | Rio Grande do Sul | LT-Sul | LT-Sul-2026 | LT-Sul-DMSE | LT-Sul-DMSE-2026 | 32491546.741 | 16.795 | 0
23720 | GET-SUL | Estudo de Atendimento Elétrico ao Estado do Rio Grande do Sul: Região Metropolitana de Porto Alegre – Volume 2 (Obras Estruturantes) | LT | Nova | LT 525 kV Itá - Guaíba 3, C1 | Circuito Simples 525 kV, 4 x 636 MCM (GROSBEAK), 36,18 km Reator de Linha Fixo 525 kV, 1 x 50 Mvar 1Ф (reserva) // SE Itá Desmantelamento do trecho entre o ponto de seccionamento e a SE Nova Santa Rita EL (Entrada de Linha) 525 kV, Arranjo DJM // SE Itá CRL (Conexão de Reator de Linha Fixo) 525 kV, Arranjo DJM // SE Itá IB (Interligação de Barras) 525 kV, Arranjo DJM // SE Itá MIM - 525 kV // SE Itá | Sul | Rio Grande do Sul | Rio Grande do Sul |  | Estudo/Consolidação | 2023-11-01 | 2026-03-01 | 36.18 | 0 | 107452570.8205 | 107452.5708 | Leilão |  |  | FALSE |  | 2033 |  |  | 2026 | 2033 | 9999 |  | Estudo/Consolidação-2026 | Estudo/Consolidação-2033 | Estudo/Consolidação-9999 | FALSE | FALSE | FALSE | FALSE | 237204523146082107452,570820504202620339999 | 525 | Rio Grande do Sul | fora | fora-2033 | fora-Estudo/Consolidação | fora-Estudo/Consolidação-2033 | 53726285.4103 | 18.09 | 0 | Rio Grande do Sul | fora | fora-2033 | fora-Estudo/Consolidação | fora-Estudo/Consolidação-2033 | 53726285.4103 | 18.09 | 0
23721 | GET-SUL | Estudo de Atendimento Elétrico ao Estado do Rio Grande do Sul: Região Metropolitana de Porto Alegre – Volume 2 (Obras Estruturantes) | LT | Nova | LT 525 kV Guaíba 3 - Nova Santa Rita, C3 | Circuito Simples 525 kV, 4 x 954 MCM (RAIL), 39,79 km EL (Entrada de Linha) 525 kV, Arranjo DJM // SE Guaíba 3 EL (Entrada de Linha) 525 kV, Arranjo DJM // SE Nova Santa Rita IB (Interligação de Barras) 525 kV, Arranjo DJM // SE Guaíba 3 IB (Interligação de Barras) 525 kV, Arranjo DJM // SE Nova Santa Rita MIM - 525 kV // SE Guaíba 3 MIM - 525 kV // SE Nova Santa Rita | Sul | Rio Grande do Sul | Rio Grande do Sul |  | Estudo/Consolidação | 2024-01-01 | 2026-03-01 | 39.79 | 0 | 139392616.8056 | 139392.6168 | Leilão |  |  | FALSE |  | 2033 |  |  | 2026 | 2033 | 9999 |  | Estudo/Consolidação-2026 | Estudo/Consolidação-2033 | Estudo/Consolidação-9999 | FALSE | FALSE | FALSE | FALSE | 237214529246082139392,616805595202620339999 | 525 | Rio Grande do Sul | fora | fora-2033 | fora-Estudo/Consolidação | fora-Estudo/Consolidação-2033 | 69696308.4028 | 19.895 | 0 | Rio Grande do Sul | fora | fora-2033 | fora-Estudo/Consolidação | fora-Estudo/Consolidação-2033 | 69696308.4028 | 19.895 | 0
23724 | GET-SUL | Estudo de Atendimento Elétrico ao Estado do Rio Grande do Sul: Região Metropolitana de Porto Alegre – Volume 2 (Obras Estruturantes) | LT | Nova | LT 230 kV Guaíba 3 - Charqueadas 3, C1 | Circuito Simples 230 kV, 2 x 795 MCM (TERN), 13,47 km EL (Entrada de Linha) 230 kV, Arranjo BD4 // SE Guaíba 3 EL (Entrada de Linha) 230 kV, Arranjo BD4 // SE Charqueadas 3 MIM - 230 kV // SE Charqueadas 3 MIM - 230 kV // SE Guaíba 3 MIG-A // SE Guaíba 3 | Sul | Rio Grande do Sul | Rio Grande do Sul |  | DMSE | 2024-01-01 | 2026-03-01 | 13.47 | 0 | 40573556.7765 | 40573.5568 | Leilão |  |  | FALSE |  |  |  |  | 2026 | 2026 | 2026 |  | DMSE-2026 | DMSE-2026 | DMSE-2026 | FALSE | TRUE | TRUE | FALSE | 23724452924608240573,5567765258202620262026 | 230 | Rio Grande do Sul | LT-Sul | LT-Sul-2026 | LT-Sul-DMSE | LT-Sul-DMSE-2026 | 20286778.3883 | 6.735 | 0 | Rio Grande do Sul | LT-Sul | LT-Sul-2026 | LT-Sul-DMSE | LT-Sul-DMSE-2026 | 20286778.3883 | 6.735 | 0
19418 | GET-SE/CO + AC e RO | Aumento da Capacidade de Transmissão da Interligação entre as regiões N/NE e SE/CO para Escoamento de Excedentes de Energia das Regiões N/NE | LT | Nova | LT 800 kV CC Graça Aranha - Silvânia | Linha ±800 kVCC, 1460 km, 6 x 1590 MCM | Norte | Maranhão | Goiás |  | Estudo/Consolidação | 2027-01-01 | 2027-01-01 | 2920 | 0 | 3689290930.8217 | 3689290.9308 | Leilão |  |  | FALSE |  | 2030 | 2028 |  | 2027 | 2028 | 9999 |  | Estudo/Consolidação-2027 | Estudo/Consolidação-2028 | Estudo/Consolidação-9999 | FALSE | TRUE | TRUE | FALSE | 1941846388463883689290,93082168202720289999 | 800 | Maranhão | LT-Norte | LT-Norte-2028 | LT-Norte-Estudo/Consolidação | LT-Norte-Estudo/Consolidação-2028 | 1844645465.4108 | 1460 | 0 | Goiás | LT-Sudeste/CO | LT-Sudeste/CO-2028 | LT-Sudeste/CO-Estudo/Consolidação | LT-Sudeste/CO-Estudo/Consolidação-2028 | 1844645465.4108 | 1460 | 0
19648 | GET SP | Estudo de Atendimento à Região do Vale do Paraíba | LT | Expansão | LT 230 kV Taubaté - São José dos Campos, C1 | EL (Entrada de Linha) 230 kV, Arranjo BD4 // SE Taubaté EL (Entrada de Linha) 230 kV, Arranjo BD4 // SE São José dos Campos | Sudeste | São Paulo | São Paulo |  | Estudo/Consolidação | 2020-01-01 | 2024-01-01 | 0 | 0 | 16492791.4359 | 16492.7914 | Substituição |  |  | FALSE |  | 2024 |  |  | 2024 | 2024 | 9999 |  | Estudo/Consolidação-2024 | Estudo/Consolidação-2024 | Estudo/Consolidação-9999 | FALSE | TRUE | TRUE | FALSE | 19648438314529216492,7914359404202420249999 | 230 | São Paulo | LT-Sudeste/CO | LT-Sudeste/CO-2024 | LT-Sudeste/CO-Estudo/Consolidação | LT-Sudeste/CO-Estudo/Consolidação-2024 | 8246395.718 | 0 | 0 | São Paulo | LT-Sudeste/CO | LT-Sudeste/CO-2024 | LT-Sudeste/CO-Estudo/Consolidação | LT-Sudeste/CO-Estudo/Consolidação-2024 | 8246395.718 | 0 | 0
19652 | GET SP | Estudo de Atendimento à Região do Vale do Paraíba | LT | Nova | LT 230 kV Taubaté - São José dos Campos, C2 (CD) | Circuito Duplo (C2) 230 kV, 2 x 636.0 MCM (GROSBEAK), 35 km EL (Entrada de Linha) 230 kV, Arranjo BD4 // SE Taubaté EL (Entrada de Linha) 230 kV, Arranjo BD4 // SE São José dos Campos MIM - 230 kV // SE São José dos Campos MIM - 230 kV // SE Taubaté | Sudeste | São Paulo | São Paulo |  | Estudo/Consolidação | 2025-01-01 | 2025-01-01 | 70 | 0 | 33523090.9962 | 33523.091 | Instalação |  |  | FALSE |  | 2025 |  |  | 2025 | 2025 | 9999 |  | Estudo/Consolidação-2025 | Estudo/Consolidação-2025 | Estudo/Consolidação-9999 | FALSE | TRUE | TRUE | FALSE | 19652456584565833523,090996227202520259999 | 230 | São Paulo | LT-Sudeste/CO | LT-Sudeste/CO-2025 | LT-Sudeste/CO-Estudo/Consolidação | LT-Sudeste/CO-Estudo/Consolidação-2025 | 16761545.4981 | 35 | 0 | São Paulo | LT-Sudeste/CO | LT-Sudeste/CO-2025 | LT-Sudeste/CO-Estudo/Consolidação | LT-Sudeste/CO-Estudo/Consolidação-2025 | 16761545.4981 | 35 | 0
18574 | GET-SUL | Análise da Expansão da Interligação entre as Regiões Sul e Sudeste/Centro-Oeste | LT | Expansão | LT 230 kV Londrina - Apucarana, C2 | Recapacitação, Circuito Simples 230 kV, 1 x 636 MCM (Grosbeak), 46 km | Sul | Paraná | Paraná |  | Estudo/Consolidação | 2023-01-01 | 2024-01-01 | 46 | 0 | 20609380.7742 | 20609.3808 | Substituição |  |  | FALSE |  | 2033 |  |  | 2024 | 2033 | 9999 |  | Estudo/Consolidação-2024 | Estudo/Consolidação-2033 | Estudo/Consolidação-9999 | FALSE | FALSE | FALSE | FALSE | 18574449274529220609,380774212202420339999 | 230 | Paraná | fora | fora-2033 | fora-Estudo/Consolidação | fora-Estudo/Consolidação-2033 | 10304690.3871 | 23 | 0 | Paraná | fora | fora-2033 | fora-Estudo/Consolidação | fora-Estudo/Consolidação-2033 | 10304690.3871 | 23 | 0
24359 | GET-SUL | Estudo de Atendimento Elétrico ao Estado do Paraná: Região Metropolitana de Curitiba e Litoral – Volume 2 (Obras Estruturantes) | LT | Nova | LT 525 kV Bateias - Curitiba Leste, C1 e C2 (CD) | Circuito Duplo 525 kV, 4 x 954.0 MCM (RAIL), 53,5 km (convencional) Circuito Duplo 525 kV, 4 x 954.0 MCM (RAIL), 25.5 km (compacta) EL (Entrada de Linha) 525 kV, Arranjo DJM // SE Bateias EL (Entrada de Linha) 525 kV, Arranjo DJM // SE Curitiba Leste | Sul | Paraná | Paraná |  | Estudo/Consolidação | 2024-01-01 | 2027-01-01 | 158 | 0 | 398016536.4545 | 398016.5365 | Leilão |  |  | FALSE | 2027-03-31 | 2027 |  |  | 2027 | 2027 | 9999 | Atualizar SGET com DatTend de leilão indicada na coluna R | Estudo/Consolidação-2027 | Estudo/Consolidação-2027 | Estudo/Consolidação-9999 | FALSE | TRUE | TRUE | FALSE | 243594529246388398016,536454527202720279999 | 525 | Paraná | LT-Sul | LT-Sul-2027 | LT-Sul-Estudo/Consolidação | LT-Sul-Estudo/Consolidação-2027 | 199008268.2273 | 79 | 0 | Paraná | LT-Sul | LT-Sul-2027 | LT-Sul-Estudo/Consolidação | LT-Sul-Estudo/Consolidação-2027 | 199008268.2273 | 79 | 0
24360 | GET-SUL | Estudo de Atendimento Elétrico ao Estado do Paraná: Região Metropolitana de Curitiba e Litoral – Volume 2 (Obras Estruturantes) | LT | Nova | LT 230 kV Curitiba Leste - Posto Fiscal, C2 e C3 (CD) | Circuito Duplo 525 kV, 4 x 954.0 MCM (RAIL), 49 km (Energizado em 230 kV) Circuito Duplo 230 kV, 2 x 477.0 MCM (HAWK), 7 km EL (Entrada de Linha) 230 kV, Arranjo BD4 // SE Curitiba Leste EL (Entrada de Linha) 230 kV, Arranjo BD4 // SE Posto Fiscal MIM - 230 kV // SE Curitiba Leste MIM - 230 kV // SE Posto Fiscal | Sul | Paraná | Paraná |  | Estudo/Consolidação | 2030-01-01 | 2030-01-01 | 112 | 0 | 234919611.9849 | 234919.612 | Leilão |  |  | FALSE |  | 2030 |  |  | 2030 | 2030 | 9999 |  | Estudo/Consolidação-2030 | Estudo/Consolidação-2030 | Estudo/Consolidação-9999 | FALSE | TRUE | TRUE | FALSE | 243604748447484234919,611984922203020309999 | 230 | Paraná | LT-Sul | LT-Sul-2030 | LT-Sul-Estudo/Consolidação | LT-Sul-Estudo/Consolidação-2030 | 117459805.9925 | 56 | 0 | Paraná | LT-Sul | LT-Sul-2030 | LT-Sul-Estudo/Consolidação | LT-Sul-Estudo/Consolidação-2030 | 117459805.9925 | 56 | 0
24361 | GET-SUL | Estudo de Atendimento Elétrico ao Estado do Paraná: Região Metropolitana de Curitiba e Litoral – Volume 2 (Obras Estruturantes) | LT | Nova | LT 230 kV Curitiba Oeste - Barigui 2, C1 e C2 (CD) | Circuito Duplo 230 kV, 2 x 477.0 MCM (HAWK), 12.9 km Circuito Duplo 230 kV, 1 x 2500 mm² Al (subterrâneo), 1.8 km EL (Entrada de Linha) 230 kV, Arranjo BD4 // SE Curitiba Oeste EL (Entrada de Linha) 230 kV, Arranjo BD3 (GIS) // SE Barigui 2 MIM - 230 kV // SE Curitiba Oeste MIM - 230 kV // SE Barigui 2 | Sul | Paraná | Paraná |  | Estudo/Consolidação | 2033-01-01 | 2033-01-01 | 29.4 | 0 | 108319590.5194 | 108319.5905 | Leilão |  |  | FALSE |  | 2033 |  |  | 2033 | 2033 | 9999 |  | Estudo/Consolidação-2033 | Estudo/Consolidação-2033 | Estudo/Consolidação-9999 | FALSE | FALSE | FALSE | FALSE | 243614858048580108319,590519442203320339999 | 230 | Paraná | fora | fora-2033 | fora-Estudo/Consolidação | fora-Estudo/Consolidação-2033 | 54159795.2597 | 14.7 | 0 | Paraná | fora | fora-2033 | fora-Estudo/Consolidação | fora-Estudo/Consolidação-2033 | 54159795.2597 | 14.7 | 0
24365 | GET-SUL | Estudo de Atendimento Elétrico ao Estado do Paraná: Região Metropolitana de Curitiba e Litoral – Volume 2 (Obras Estruturantes) | LT | Nova | LT 500 kV Assis - Ponta Grossa, C1 e C2 (CD) | Circuito Duplo 500 kV, 4 x 954.0 MCM (RAIL), 284 km 1º e 2º Reator de Linha Fixo 500 kV, (6 + 1R) x 30 MVar 1Ф // SE Assis 1º e 2º Reator de Linha Fixo 500 kV, (6 + 1R) x 30 MVar 1Ф // SE Ponta Grossa EL (Entrada de Linha) 500 kV, Arranjo DJM // SE Assis EL (Entrada de Linha) 500 kV, Arranjo DJM // SE Ponta Grossa CRL (Conexão de Reator de Linha Fixo) 500 kV, Arranjo DJM // SE Ponta Grossa CRL (Conexão de Reator de Linha Fixo) 500 kV, Arranjo DJM // SE Assis | Sudeste | São Paulo | Paraná |  | Estudo/Consolidação | 2024-01-01 | 2027-01-01 | 568 | 0 | 1160632884.8662 | 1160632.8849 | Leilão |  |  | FALSE | 2027-03-31 | 2027 |  |  | 2027 | 2027 | 9999 | Atualizar SGET com DatTend de leilão indicada na coluna R | Estudo/Consolidação-2027 | Estudo/Consolidação-2027 | Estudo/Consolidação-9999 | FALSE | TRUE | TRUE | FALSE | 2436545292463881160632,88486619202720279999 | 500 | São Paulo | LT-Sudeste/CO | LT-Sudeste/CO-2027 | LT-Sudeste/CO-Estudo/Consolidação | LT-Sudeste/CO-Estudo/Consolidação-2027 | 580316442.4331 | 284 | 0 | Paraná | LT-Sul | LT-Sul-2027 | LT-Sul-Estudo/Consolidação | LT-Sul-Estudo/Consolidação-2027 | 580316442.4331 | 284 | 0
24369 | GET-SUL | Estudo de Atendimento Elétrico ao Estado do Paraná: Região Metropolitana de Curitiba e Litoral – Volume 2 (Obras Estruturantes) | LT | Nova | LT 230 kV Litorânea - Posto Fiscal, C1 e C2 (CD) | Circuito Duplo 230 kV, 2 x 477.0 MCM (HAWK), 2.7 km (trecho do ponto de secc. até a SE Litorânea) EL (Entrada de Linha) 230 kV, Arranjo BD4 // SE Litorânea MIM - 230 kV // SE Litorânea | Sul | Paraná | Paraná |  | Estudo/Consolidação | 2030-01-01 | 2030-01-01 | 5.4 | 0 | 23914802.0184 | 23914.802 | Leilão |  |  | FALSE |  | 2030 |  |  | 2030 | 2030 | 9999 |  | Estudo/Consolidação-2030 | Estudo/Consolidação-2030 | Estudo/Consolidação-9999 | FALSE | TRUE | TRUE | FALSE | 24369474844748423914,8020183624203020309999 | 230 | Paraná | LT-Sul | LT-Sul-2030 | LT-Sul-Estudo/Consolidação | LT-Sul-Estudo/Consolidação-2030 | 11957401.0092 | 2.7 | 0 | Paraná | LT-Sul | LT-Sul-2030 | LT-Sul-Estudo/Consolidação | LT-Sul-Estudo/Consolidação-2030 | 11957401.0092 | 2.7 | 0
24370 | GET-SUL | Estudo de Atendimento Elétrico ao Estado do Paraná: Região Metropolitana de Curitiba e Litoral – Volume 2 (Obras Estruturantes) | LT | Nova | LT 525 kV Curitiba Leste - Litorânea, C1 e C2 (CD) | Circuito Duplo 525 kV, 4 x 954.0 MCM (RAIL), 2.7 km Energização da LT Curitiba Leste - Litorânea em 525kV EL (Entrada de Linha) 525 kV, Arranjo DJM // SE Litorânea EL (Entrada de Linha) 525 kV, Arranjo DJM // SE Curitiba Leste | Sul | Paraná | Paraná |  | Estudo/Consolidação | 2030-01-01 | 2030-01-01 | 5.4 | 0 | 53302997.1741 | 53302.9972 | Leilão |  |  | FALSE |  | 2030 |  |  | 2030 | 2030 | 9999 |  | Estudo/Consolidação-2030 | Estudo/Consolidação-2030 | Estudo/Consolidação-9999 | FALSE | TRUE | TRUE | FALSE | 24370474844748453302,9971740641203020309999 | 525 | Paraná | LT-Sul | LT-Sul-2030 | LT-Sul-Estudo/Consolidação | LT-Sul-Estudo/Consolidação-2030 | 26651498.587 | 2.7 | 0 | Paraná | LT-Sul | LT-Sul-2030 | LT-Sul-Estudo/Consolidação | LT-Sul-Estudo/Consolidação-2030 | 26651498.587 | 2.7 | 0
24371 | GET-SUL | Estudo de Atendimento Elétrico ao Estado do Paraná: Região Metropolitana de Curitiba e Litoral – Volume 2 (Obras Estruturantes) | LT | Nova | LT 230 kV Curitiba Leste - Curitiba Sul, C1 e C2 (CD) | Circuito Duplo 230 kV, 2 x 477.0 MCM (HAWK), 9.1 km EL (Entrada de Linha) 230 kV, Arranjo BD4 // SE Curitiba Leste EL (Entrada de Linha) 230 kV, Arranjo BD4 // SE Curitiba Sul MIM - 230 kV // SE Curitiba Leste MIM - 230 kV // SE Curitiba Sul | Sul | Paraná | Paraná |  | Estudo/Consolidação | 2033-01-01 | 2033-01-01 | 18.2 | 0 | 54052180.6078 | 54052.1806 | Leilão |  |  | FALSE |  | 2033 |  |  | 2033 | 2033 | 9999 |  | Estudo/Consolidação-2033 | Estudo/Consolidação-2033 | Estudo/Consolidação-9999 | FALSE | FALSE | FALSE | FALSE | 24371485804858054052,1806077881203320339999 | 230 | Paraná | fora | fora-2033 | fora-Estudo/Consolidação | fora-Estudo/Consolidação-2033 | 27026090.3039 | 9.1 | 0 | Paraná | fora | fora-2033 | fora-Estudo/Consolidação | fora-Estudo/Consolidação-2033 | 27026090.3039 | 9.1 | 0
24373 | GET-SUL | Estudo de Atendimento Elétrico ao Estado do Paraná: Região Metropolitana de Curitiba e Litoral – Volume 2 (Obras Estruturantes) | LT | Expansão | LT 230 kV Santa Mônica - Governador Parigot de Souza, C1 | Circuito Simples 230 kV, 1 x 636.0 MCM (T-ACSR Rook), 55.2 km - Recapacitação | Sul | Paraná | Paraná |  | Estudo/Consolidação | 2033-01-01 | 2033-01-01 | 55.2 | 0 | 21956101.2119 | 21956.1012 | Instalação |  |  | FALSE |  | 2033 |  |  | 2033 | 2033 | 9999 |  | Estudo/Consolidação-2033 | Estudo/Consolidação-2033 | Estudo/Consolidação-9999 | FALSE | FALSE | FALSE | FALSE | 24373485804858021956,1012119325203320339999 | 230 | Paraná | fora | fora-2033 | fora-Estudo/Consolidação | fora-Estudo/Consolidação-2033 | 10978050.606 | 27.6 | 0 | Paraná | fora | fora-2033 | fora-Estudo/Consolidação | fora-Estudo/Consolidação-2033 | 10978050.606 | 27.6 | 0
24374 | GET-SUL | Estudo de Atendimento Elétrico ao Estado do Paraná: Região Metropolitana de Curitiba e Litoral – Volume 2 (Obras Estruturantes) | LT | Expansão | LT 230 kV Governador Parigot de Souza - Posto Fiscal, C1 | Circuito Simples 230 kV, 1 x 636.0 MCM (T-ACSR Rook), 70 km - Recapacitação | Sul | Paraná | Paraná |  | Estudo/Consolidação | 2033-01-01 | 2033-01-01 | 70 | 0 | 27842881.9717 | 27842.882 | Instalação |  |  | FALSE |  | 2033 |  |  | 2033 | 2033 | 9999 |  | Estudo/Consolidação-2033 | Estudo/Consolidação-2033 | Estudo/Consolidação-9999 | FALSE | FALSE | FALSE | FALSE | 24374485804858027842,8819716536203320339999 | 230 | Paraná | fora | fora-2033 | fora-Estudo/Consolidação | fora-Estudo/Consolidação-2033 | 13921440.9858 | 35 | 0 | Paraná | fora | fora-2033 | fora-Estudo/Consolidação | fora-Estudo/Consolidação-2033 | 13921440.9858 | 35 | 0
24375 | GET-SUL | Estudo de Atendimento Elétrico ao Estado do Paraná: Região Metropolitana de Curitiba e Litoral – Volume 2 (Obras Estruturantes) | LT | Expansão | LT 230 kV Posto Fiscal - Curitiba Leste, C1 | Circuito Simples 230 kV, 1 x 636.0 MCM (T-ACSR Rook), 61.4 km - Recapacitação | Sul | Paraná | Paraná |  | Estudo/Consolidação | 2033-01-01 | 2033-01-01 | 61.4 | 0 | 24422185.0437 | 24422.185 | Instalação |  |  | FALSE |  | 2033 |  |  | 2033 | 2033 | 9999 |  | Estudo/Consolidação-2033 | Estudo/Consolidação-2033 | Estudo/Consolidação-9999 | FALSE | FALSE | FALSE | FALSE | 24375485804858024422,1850437076203320339999 | 230 | Paraná | fora | fora-2033 | fora-Estudo/Consolidação | fora-Estudo/Consolidação-2033 | 12211092.5219 | 30.7 | 0 | Paraná | fora | fora-2033 | fora-Estudo/Consolidação | fora-Estudo/Consolidação-2033 | 12211092.5219 | 30.7 | 0
24376 | GET-SUL | Estudo de Atendimento Elétrico ao Estado do Paraná: Região Metropolitana de Curitiba e Litoral – Volume 2 (Obras Estruturantes) | LT | Expansão | LT 230 kV Bateias - Santa Quitéria, C1 | Desencabeçamento do terminal Campo Comprido da LT 230 kV Bateias-Campo Comprido C3 e da LT 230 kV Campo Comprido-Santa Quitéria e conectar entre si | Sul | Paraná | Paraná |  | Estudo/Consolidação | 2033-01-01 | 2033-01-01 | 0 | 0 | 0 | 0 | Instalação |  |  | FALSE |  | 2033 |  |  | 2033 | 2033 | 9999 |  | Estudo/Consolidação-2033 | Estudo/Consolidação-2033 | Estudo/Consolidação-9999 | FALSE | FALSE | FALSE | FALSE | 2437648580485800203320339999 | 230 | Paraná | fora | fora-2033 | fora-Estudo/Consolidação | fora-Estudo/Consolidação-2033 | 0 | 0 | 0 | Paraná | fora | fora-2033 | fora-Estudo/Consolidação | fora-Estudo/Consolidação-2033 | 0 | 0 | 0
24377 | GET-SUL | Estudo de Atendimento Elétrico ao Estado do Paraná: Região Metropolitana de Curitiba e Litoral – Volume 2 (Obras Estruturantes) | LT | Expansão | LT 500 kV Ibiúna - Bateias, C1 e C2 (CD) | Recapacitação | Sudeste | São Paulo | Paraná |  | Estudo/Consolidação | 2024-01-01 | 2024-01-01 | 0 | 0 | 0 | 0 | Instalação |  |  | FALSE |  | 2033 |  |  | 2024 | 2033 | 9999 |  | Estudo/Consolidação-2024 | Estudo/Consolidação-2033 | Estudo/Consolidação-9999 | FALSE | FALSE | FALSE | FALSE | 2437745292452920202420339999 | 500 | São Paulo | fora | fora-2033 | fora-Estudo/Consolidação | fora-Estudo/Consolidação-2033 | 0 | 0 | 0 | Paraná | fora | fora-2033 | fora-Estudo/Consolidação | fora-Estudo/Consolidação-2033 | 0 | 0 | 0
24401 | GET-N e NE | Estudo de Atendimento à Região de Barreiras | LT | Nova | LT 230 kV Barreiras II - Barreiras, C3 | Circuito Simples 230 kV, 2 x 795 MCM (TERN), 17 km EL (Entrada de Linha) 230 kV, Arranjo BD4 // SE Barreiras II EL (Entrada de Linha) 230 kV, Arranjo BPT // SE Barreiras MIM - 230 kV // SE Barreiras II MIM - 230 kV // SE Barreiras MIG-A // SE Barreiras II MIG-A // SE Barreiras | Nordeste | Bahia | Bahia |  | Estudo/Consolidação | 2025-01-01 | 2025-01-01 | 17 | 0 | 39916893.7992 | 39916.8938 | Leilão |  |  | FALSE | 2025-09-30 | 2025 |  |  | 2025 | 2025 | 9999 | Atualizar SGET com DatTend de leilão indicada na coluna R | Estudo/Consolidação-2025 | Estudo/Consolidação-2025 | Estudo/Consolidação-9999 | FALSE | TRUE | FALSE | TRUE | 24401456584565839916,8937992066202520259999 | 230 | Bahia | LT-Nordeste | LT-Nordeste-2025 | LT-Nordeste-Estudo/Consolidação | LT-Nordeste-Estudo/Consolidação-2025 | 19958446.8996 | 8.5 | 0 | Bahia | LT-Nordeste | LT-Nordeste-2025 | LT-Nordeste-Estudo/Consolidação | LT-Nordeste-Estudo/Consolidação-2025 | 19958446.8996 | 8.5 | 0
24405 | GET-N e NE | Estudo de Atendimento à Região de Barreiras | LT | Nova | LT 230 kV Rio das Éguas - Rio Grande II, C1 | Circuito Simples 230 kV, 1 x 795 MCM (TERN), 140 km EL (Entrada de Linha) 230 kV, Arranjo BD4 // SE Rio das Éguas EL (Entrada de Linha) 230 kV, Arranjo BD4 // SE Rio Grande II MIM - 230 kV // SE Rio das Éguas MIM - 230 kV // SE Rio Grande II MIG-A // SE Rio das Éguas MIG-A // SE Rio Grande II | Nordeste | Bahia | Bahia |  | Estudo/Consolidação | 2025-01-01 | 2025-01-01 | 140 | 0 | 122909694.0746 | 122909.6941 | Leilão |  |  | FALSE | 2025-09-30 | 2025 |  |  | 2025 | 2025 | 9999 | Atualizar SGET com DatTend de leilão indicada na coluna R | Estudo/Consolidação-2025 | Estudo/Consolidação-2025 | Estudo/Consolidação-9999 | FALSE | TRUE | FALSE | TRUE | 244054565845658122909,694074627202520259999 | 230 | Bahia | LT-Nordeste | LT-Nordeste-2025 | LT-Nordeste-Estudo/Consolidação | LT-Nordeste-Estudo/Consolidação-2025 | 61454847.0373 | 70 | 0 | Bahia | LT-Nordeste | LT-Nordeste-2025 | LT-Nordeste-Estudo/Consolidação | LT-Nordeste-Estudo/Consolidação-2025 | 61454847.0373 | 70 | 0
24475 | GET-SE/CO + AC e RO | Expansão da Capacidade de Transmissão da Região Norte de Minas Gerais | LT | Nova | LT 440 kV Araraquara 2 - Araraquara, C3 | Circuito Simples 440 kV, 4 x 954 MCM (RAIL), 11 km EL (Entrada de Linha) 440 kV, Arranjo DJM // SE Araraquara 2 EL (Entrada de Linha) 440 kV, Arranjo DJM // SE Araraquara IB (Interligação de Barras) 440 kV, Arranjo DJM // SE Araraquara MIM - 440 kV // SE Araraquara MIG-A // SE Araraquara | Sudeste | São Paulo | São Paulo |  | Estudo/Consolidação | 2026-01-01 | 2027-09-01 | 11 | 0 | 61252141.3975 | 61252.1414 | Leilão |  |  | FALSE |  | 2027 |  |  | 2027 | 2027 | 9999 |  | Estudo/Consolidação-2027 | Estudo/Consolidação-2027 | Estudo/Consolidação-9999 | FALSE | TRUE | FALSE | TRUE | 24475460234663161252,1413975364202720279999 | 440 | São Paulo | LT-Sudeste/CO | LT-Sudeste/CO-2027 | LT-Sudeste/CO-Estudo/Consolidação | LT-Sudeste/CO-Estudo/Consolidação-2027 | 30626070.6988 | 5.5 | 0 | São Paulo | LT-Sudeste/CO | LT-Sudeste/CO-2027 | LT-Sudeste/CO-Estudo/Consolidação | LT-Sudeste/CO-Estudo/Consolidação-2027 | 30626070.6988 | 5.5 | 0
24476 | GET-SE/CO + AC e RO | Expansão da Capacidade de Transmissão da Região Norte de Minas Gerais | LT | Nova | LT 500 kV Arinos 2 - Paracatu 4, C1 | Circuito Simples 500 kV, 4 x 954 MCM (RAIL), 210 km Reator de Linha Fixo 500 kV, (3+1R) x 24,5 Mvar 1Ф // SE Arinos 2 Reator de Linha Fixo 500 kV, (3+1R) x 24,5 Mvar 1Ф // SE Paracatu 4 CRL (Conexão de Reator de Linha Fixo) 500 kV, Arranjo DJM // SE Arinos 2 CRL (Conexão de Reator de Linha Fixo) 500 kV, Arranjo DJM // SE Paracatu 4 EL (Entrada de Linha) 500 kV, Arranjo DJM // SE Arinos 2 EL (Entrada de Linha) 500 kV, Arranjo DJM // SE Paracatu 4 IB (Interligação de Barras) 500 kV, Arranjo DJM // SE Arinos 2 IB (Interligação de Barras) 500 kV, Arranjo DJM // SE Paracatu 4 MIM - 500 kV // SE Arinos 2 MIM - 500 kV // SE Paracatu 4 MIG-A // SE Arinos 2 | Sudeste | Minas Gerais | Minas Gerais |  | Estudo/Consolidação | 2026-01-01 | 2027-09-01 | 210 | 0 | 541837691.3658 | 541837.6914 | Leilão |  |  | FALSE |  | 2027 |  |  | 2027 | 2027 | 9999 |  | Estudo/Consolidação-2027 | Estudo/Consolidação-2027 | Estudo/Consolidação-9999 | FALSE | TRUE | FALSE | TRUE | 244764602346631541837,691365773202720279999 | 500 | Minas Gerais | LT-Sudeste/CO | LT-Sudeste/CO-2027 | LT-Sudeste/CO-Estudo/Consolidação | LT-Sudeste/CO-Estudo/Consolidação-2027 | 270918845.6829 | 105 | 0 | Minas Gerais | LT-Sudeste/CO | LT-Sudeste/CO-2027 | LT-Sudeste/CO-Estudo/Consolidação | LT-Sudeste/CO-Estudo/Consolidação-2027 | 270918845.6829 | 105 | 0
24477 | GET-SE/CO + AC e RO | Expansão da Capacidade de Transmissão da Região Norte de Minas Gerais | LT | Nova | LT 500 kV Arinos 2 - Paracatu 4, C2 | Circuito Simples 500 kV, 4 x 954 MCM (RAIL), 210 km Reator de Linha Fixo 500 kV, 3 x 24,5 Mvar 1Ф // SE Arinos 2 Reator de Linha Fixo 500 kV, 3 x 24,5 Mvar 1Ф // SE Arinos 2 CRL (Conexão de Reator de Linha Fixo) 500 kV, Arranjo DJM // SE Arinos 2 CRL (Conexão de Reator de Linha Fixo) 500 kV, Arranjo DJM // SE Paracatu 4 EL (Entrada de Linha) 500 kV, Arranjo DJM // SE Arinos 2 EL (Entrada de Linha) 500 kV, Arranjo DJM // SE Paracatu 4 IB (Interligação de Barras) 500 kV, Arranjo DJM // SE Arinos 2 IB (Interligação de Barras) 500 kV, Arranjo DJM // SE Paracatu 4 MIM - 500 kV // SE Arinos 2 MIM - 500 kV // SE Paracatu 4 MIG-A // SE Arinos 2 | Sudeste | Minas Gerais | Minas Gerais |  | Estudo/Consolidação | 2031-01-01 | 2031-01-01 | 210 | 0 | 532563421.0126 | 532563.421 | Leilão |  |  | TRUE |  |  |  |  | 2031 | 2031 | 9999 |  | Estudo/Consolidação-2031 | Estudo/Consolidação-2031 | Estudo/Consolidação-9999 | FALSE | TRUE | FALSE | TRUE | 244774784947849532563,421012615203120319999 | 500 | Minas Gerais | LT-Sudeste/CO | LT-Sudeste/CO-2031 | LT-Sudeste/CO-Estudo/Consolidação | LT-Sudeste/CO-Estudo/Consolidação-2031 | 266281710.5063 | 105 | 0 | Minas Gerais | LT-Sudeste/CO | LT-Sudeste/CO-2031 | LT-Sudeste/CO-Estudo/Consolidação | LT-Sudeste/CO-Estudo/Consolidação-2031 | 266281710.5063 | 105 | 0
24478 | GET-SE/CO + AC e RO | Expansão da Capacidade de Transmissão da Região Norte de Minas Gerais | LT | Nova | LT 500 kV Governador Valadares 6 - Leopoldina, C1 e C2 (CD) | Circuito Duplo 500 kV, 4 x 954 MCM (RAIL), 305,4 km Reator de Linha Fixo 500 kV, (6+1R) x 36,67 Mvar 1Ф // SE Governador Valadares 6 Reator de Linha Fixo 500 kV, (6+1R) x 36,67 Mvar 1Ф // SE Leopoldina EL (Entrada de Linha) 500 kV, Arranjo DJM // SE Governador Valadares 6 EL (Entrada de Linha) 500 kV, Arranjo DJM // SE Leopoldina CRL (Conexão de Reator de Linha Fixo) 500 kV, Arranjo DJM // SE Governador Valadares 6 CRL (Conexão de Reator de Linha Fixo) 500 kV, Arranjo DJM // SE Leopoldina | Sudeste | Minas Gerais | Minas Gerais |  | Estudo/Consolidação | 2031-01-01 | 2031-01-01 | 610.8 | 0 | 1240672588.0067 | 1240672.588 | Leilão |  |  | TRUE |  |  |  |  | 2031 | 2031 | 9999 |  | Estudo/Consolidação-2031 | Estudo/Consolidação-2031 | Estudo/Consolidação-9999 | FALSE | TRUE | FALSE | TRUE | 2447847849478491240672,58800665203120319999 | 500 | Minas Gerais | LT-Sudeste/CO | LT-Sudeste/CO-2031 | LT-Sudeste/CO-Estudo/Consolidação | LT-Sudeste/CO-Estudo/Consolidação-2031 | 620336294.0033 | 305.4 | 0 | Minas Gerais | LT-Sudeste/CO | LT-Sudeste/CO-2031 | LT-Sudeste/CO-Estudo/Consolidação | LT-Sudeste/CO-Estudo/Consolidação-2031 | 620336294.0033 | 305.4 | 0
24479 | GET-SE/CO + AC e RO | Expansão da Capacidade de Transmissão da Região Norte de Minas Gerais | LT | Nova | LT 500 kV Itabirito 2 - Santos Dumont 2, C1 | Circuito Simples 500 kV, 4 x 954 MCM (RAIL), 145 km EL (Entrada de Linha) 500 kV, Arranjo DJM // SE Itabirito 2 EL (Entrada de Linha) 500 kV, Arranjo DJM // SE Santos Dumont 2 MIG-A // SE Itabirito 2 | Sudeste | Minas Gerais | Minas Gerais |  | Estudo/Consolidação | 2026-01-01 | 2027-09-01 | 145 | 0 | 331140692.8963 | 331140.6929 | Leilão |  |  | FALSE |  | 2027 |  |  | 2027 | 2027 | 9999 |  | Estudo/Consolidação-2027 | Estudo/Consolidação-2027 | Estudo/Consolidação-9999 | FALSE | TRUE | FALSE | TRUE | 244794602346631331140,69289629202720279999 | 500 | Minas Gerais | LT-Sudeste/CO | LT-Sudeste/CO-2027 | LT-Sudeste/CO-Estudo/Consolidação | LT-Sudeste/CO-Estudo/Consolidação-2027 | 165570346.4481 | 72.5 | 0 | Minas Gerais | LT-Sudeste/CO | LT-Sudeste/CO-2027 | LT-Sudeste/CO-Estudo/Consolidação | LT-Sudeste/CO-Estudo/Consolidação-2027 | 165570346.4481 | 72.5 | 0
24480 | GET-SE/CO + AC e RO | Expansão da Capacidade de Transmissão da Região Norte de Minas Gerais | LT | Nova | LT 500 kV Jaguara - Estreito, C2 | Circuito Simples 500 kV, 4 x 954 MCM (RAIL), 45 km EL (Entrada de Linha) 500 kV, Arranjo BDDD // SE Jaguara EL (Entrada de Linha) 500 kV, Arranjo DJM // SE Estreito IB (Interligação de Barras) 500 kV, Arranjo DJM // SE Estreito MIM - 500 kV // SE Jaguara MIM - 500 kV // SE Estreito MIG-A // SE Jaguara MIG-A // SE Estreito | Sudeste | Minas Gerais | Minas Gerais |  | Estudo/Consolidação | 2026-01-01 | 2027-09-01 | 45 | 0 | 158647287.9602 | 158647.288 | Leilão |  |  | FALSE |  | 2027 |  |  | 2027 | 2027 | 9999 |  | Estudo/Consolidação-2027 | Estudo/Consolidação-2027 | Estudo/Consolidação-9999 | FALSE | TRUE | FALSE | TRUE | 244804602346631158647,287960213202720279999 | 500 | Minas Gerais | LT-Sudeste/CO | LT-Sudeste/CO-2027 | LT-Sudeste/CO-Estudo/Consolidação | LT-Sudeste/CO-Estudo/Consolidação-2027 | 79323643.9801 | 22.5 | 0 | Minas Gerais | LT-Sudeste/CO | LT-Sudeste/CO-2027 | LT-Sudeste/CO-Estudo/Consolidação | LT-Sudeste/CO-Estudo/Consolidação-2027 | 79323643.9801 | 22.5 | 0
24481 | GET-SE/CO + AC e RO | Expansão da Capacidade de Transmissão da Região Norte de Minas Gerais | LT | Nova | LT 500 kV Jaíba - Janaúba 6, C1 e C2 (CD) | Circuito Duplo 500 kV, 4 x 954 MCM (RAIL), 85 km EL (Entrada de Linha) 500 kV, Arranjo DJM // SE Jaíba EL (Entrada de Linha) 500 kV, Arranjo DJM // SE Janaúba 6 | Sudeste | Minas Gerais | Minas Gerais |  | Estudo/Consolidação | 2026-01-01 | 2027-09-01 | 170 | 0 | 353651952.0083 | 353651.952 | Leilão |  |  | FALSE |  | 2027 |  |  | 2027 | 2027 | 9999 |  | Estudo/Consolidação-2027 | Estudo/Consolidação-2027 | Estudo/Consolidação-9999 | FALSE | TRUE | FALSE | TRUE | 244814602346631353651,952008273202720279999 | 500 | Minas Gerais | LT-Sudeste/CO | LT-Sudeste/CO-2027 | LT-Sudeste/CO-Estudo/Consolidação | LT-Sudeste/CO-Estudo/Consolidação-2027 | 176825976.0041 | 85 | 0 | Minas Gerais | LT-Sudeste/CO | LT-Sudeste/CO-2027 | LT-Sudeste/CO-Estudo/Consolidação | LT-Sudeste/CO-Estudo/Consolidação-2027 | 176825976.0041 | 85 | 0
24482 | GET-SE/CO + AC e RO | Expansão da Capacidade de Transmissão da Região Norte de Minas Gerais | LT | Nova | LT 500 kV João Neiva 2 - Viana 2, C1 | Circuito Simples 500 kV, 6 x 795 MCM (TERN), 76 km EL (Entrada de Linha) 500 kV, Arranjo DJM // SE João Neiva 2 EL (Entrada de Linha) 500 kV, Arranjo DJM // SE Viana 2 IB (Interligação de Barras) 500 kV, Arranjo DJM // SE Viana 2 MIM - 500 kV // SE Viana 2 MIG-A // SE João Neiva 2 MIG-A // SE Viana 2 | Sudeste | Espírito Santo | Espírito Santo |  | Estudo/Consolidação | 2026-01-01 | 2027-09-01 | 76 | 0 | 229579325.0628 | 229579.3251 | Leilão |  |  | FALSE |  | 2027 |  |  | 2027 | 2027 | 9999 |  | Estudo/Consolidação-2027 | Estudo/Consolidação-2027 | Estudo/Consolidação-9999 | FALSE | TRUE | FALSE | TRUE | 244824602346631229579,325062834202720279999 | 500 | Espírito Santo | LT-Sudeste/CO | LT-Sudeste/CO-2027 | LT-Sudeste/CO-Estudo/Consolidação | LT-Sudeste/CO-Estudo/Consolidação-2027 | 114789662.5314 | 38 | 0 | Espírito Santo | LT-Sudeste/CO | LT-Sudeste/CO-2027 | LT-Sudeste/CO-Estudo/Consolidação | LT-Sudeste/CO-Estudo/Consolidação-2027 | 114789662.5314 | 38 | 0
24483 | GET-SE/CO + AC e RO | Expansão da Capacidade de Transmissão da Região Norte de Minas Gerais | LT | Nova | LT 500 kV Leopoldina - Terminal Rio, C1 e C2 (CD) | Circuito Duplo 500 kV, 4 x 954 MCM (RAIL), 180,3 km Reator de Linha Fixo 500 kV, (6+1R) x 16,67 Mvar 1Ф // SE Leopoldina Reator de Linha Fixo 500 kV, (6+1R) x 16,67 Mvar 1Ф // SE Terminal Rio EL (Entrada de Linha) 500 kV, Arranjo DJM // SE Leopoldina EL (Entrada de Linha) 500 kV, Arranjo DJM // SE Terminal Rio CRL (Conexão de Reator de Linha Fixo) 500 kV, Arranjo DJM // SE Leopoldina CRL (Conexão de Reator de Linha Fixo) 500 kV, Arranjo DJM // SE Terminal Rio IB (Interligação de Barras) 500 kV, Arranjo DJM // SE Terminal Rio MIM - 500 kV // SE Terminal Rio MIG-A // SE Terminal Rio | Sudeste | Minas Gerais | Rio de Janeiro |  | Estudo/Consolidação | 2031-01-01 | 2031-01-01 | 360.6 | 0 | 808744559.2188 | 808744.5592 | Leilão |  |  | TRUE |  |  |  |  | 2031 | 2031 | 9999 |  | Estudo/Consolidação-2031 | Estudo/Consolidação-2031 | Estudo/Consolidação-9999 | FALSE | TRUE | FALSE | TRUE | 244834784947849808744,559218784203120319999 | 500 | Minas Gerais | LT-Sudeste/CO | LT-Sudeste/CO-2031 | LT-Sudeste/CO-Estudo/Consolidação | LT-Sudeste/CO-Estudo/Consolidação-2031 | 404372279.6094 | 180.3 | 0 | Rio de Janeiro | LT-Sudeste/CO | LT-Sudeste/CO-2031 | LT-Sudeste/CO-Estudo/Consolidação | LT-Sudeste/CO-Estudo/Consolidação-2031 | 404372279.6094 | 180.3 | 0
24486 | GET-SE/CO + AC e RO | Expansão da Capacidade de Transmissão da Região Norte de Minas Gerais | LT | Nova | LT 500 kV Janaúba 6 - Janaúba 3, C1 | Circuito Simples 500 kV, 4 x 954 MCM (RAIL), 22 km EL (Entrada de Linha) 500 kV, Arranjo DJM // SE Janaúba 6 EL (Entrada de Linha) 500 kV, Arranjo DJM // SE Janaúba 3 IB (Interligação de Barras) 500 kV, Arranjo DJM // SE Janaúba 3 MIM - 500 kV // SE Janaúba 3 MIG-A // SE Janaúba 3 | Sudeste | Minas Gerais | Minas Gerais |  | Estudo/Consolidação | 2026-01-01 | 2027-09-01 | 22 | 0 | 85599713.3504 | 85599.7134 | Leilão |  |  | FALSE |  | 2027 |  |  | 2027 | 2027 | 9999 |  | Estudo/Consolidação-2027 | Estudo/Consolidação-2027 | Estudo/Consolidação-9999 | FALSE | TRUE | FALSE | TRUE | 24486460234663185599,7133504095202720279999 | 500 | Minas Gerais | LT-Sudeste/CO | LT-Sudeste/CO-2027 | LT-Sudeste/CO-Estudo/Consolidação | LT-Sudeste/CO-Estudo/Consolidação-2027 | 42799856.6752 | 11 | 0 | Minas Gerais | LT-Sudeste/CO | LT-Sudeste/CO-2027 | LT-Sudeste/CO-Estudo/Consolidação | LT-Sudeste/CO-Estudo/Consolidação-2027 | 42799856.6752 | 11 | 0
24487 | GET-SE/CO + AC e RO | Expansão da Capacidade de Transmissão da Região Norte de Minas Gerais | LT | Nova | LT 500 kV Janaúba 6 - Capelinha 3, C1 | Circuito Simples 500 kV, 6 x 795.0 MCM (TERN), 231 km Reator de Linha Fixo 500 kV, (3+1R) x 60 Mvar 1Ф // SE Janaúba 6 Reator de Linha Fixo 500 kV, (3+1R) x 60 Mvar 1Ф // SE Capelinha 3 EL (Entrada de Linha) 500 kV, Arranjo DJM // SE Janaúba 6 EL (Entrada de Linha) 500 kV, Arranjo DJM // SE Capelinha 3 CRL (Conexão de Reator de Linha Fixo) 500 kV, Arranjo DJM // SE Janaúba 6 CRL (Conexão de Reator de Linha Fixo) 500 kV, Arranjo DJM // SE Capelinha 3 | Sudeste | Minas Gerais | Minas Gerais |  | Estudo/Consolidação | 2026-01-01 | 2027-09-01 | 231 | 0 | 640342992.4079 | 640342.9924 | Leilão |  |  | FALSE |  | 2027 |  |  | 2027 | 2027 | 9999 |  | Estudo/Consolidação-2027 | Estudo/Consolidação-2027 | Estudo/Consolidação-9999 | FALSE | TRUE | FALSE | TRUE | 244874602346631640342,992407906202720279999 | 500 | Minas Gerais | LT-Sudeste/CO | LT-Sudeste/CO-2027 | LT-Sudeste/CO-Estudo/Consolidação | LT-Sudeste/CO-Estudo/Consolidação-2027 | 320171496.204 | 115.5 | 0 | Minas Gerais | LT-Sudeste/CO | LT-Sudeste/CO-2027 | LT-Sudeste/CO-Estudo/Consolidação | LT-Sudeste/CO-Estudo/Consolidação-2027 | 320171496.204 | 115.5 | 0
24488 | GET-SE/CO + AC e RO | Expansão da Capacidade de Transmissão da Região Norte de Minas Gerais | LT | Nova | LT 500 kV Janaúba 6 - Capelinha 3, C2 | Circuito Simples 500 kV, 6 x 795 MCM (TERN), 231 km Reator de Linha Fixo 500 kV, 3 x 60 Mvar 1Ф // SE Janaúba 6 Reator de Linha Fixo 500 kV, 3 x 60 Mvar 1Ф // SE Capelinha 3 EL (Entrada de Linha) 500 kV, Arranjo DJM // SE Janaúba 6 EL (Entrada de Linha) 500 kV, Arranjo DJM // SE Capelinha 3 CRL (Conexão de Reator de Linha Fixo) 500 kV, Arranjo DJM // SE Janaúba 6 CRL (Conexão de Reator de Linha Fixo) 500 kV, Arranjo DJM // SE Capelinha 3 IB (Interligação de Barras) 500 kV, Arranjo DJM // SE Janaúba 6 MIM - 500 kV // SE Janaúba 6 MIG-A // SE Janaúba 6 | Sudeste | Minas Gerais | Minas Gerais |  | Estudo/Consolidação | 2031-01-01 | 2031-01-01 | 231 | 0 | 647503103.5293 | 647503.1035 | Leilão |  |  | TRUE |  |  |  |  | 2031 | 2031 | 9999 |  | Estudo/Consolidação-2031 | Estudo/Consolidação-2031 | Estudo/Consolidação-9999 | FALSE | TRUE | FALSE | TRUE | 244884784947849647503,103529334203120319999 | 500 | Minas Gerais | LT-Sudeste/CO | LT-Sudeste/CO-2031 | LT-Sudeste/CO-Estudo/Consolidação | LT-Sudeste/CO-Estudo/Consolidação-2031 | 323751551.7647 | 115.5 | 0 | Minas Gerais | LT-Sudeste/CO | LT-Sudeste/CO-2031 | LT-Sudeste/CO-Estudo/Consolidação | LT-Sudeste/CO-Estudo/Consolidação-2031 | 323751551.7647 | 115.5 | 0
24489 | GET-SE/CO + AC e RO | Expansão da Capacidade de Transmissão da Região Norte de Minas Gerais | LT | Nova | LT 500 kV Capelinha 3 - Governador Valadares 6, C1 | Circuito Simples 500 kV, 6 x 795 MCM (TERN), 134 km Reator de Linha Fixo 500 kV, (3+1R) x 24,5 Mvar 1Ф // SE Capelinha 3 Reator de Linha Fixo 500 kV, (3+1R) x 24,5 Mvar 1Ф // SE Governador Valadares 6 EL (Entrada de Linha) 500 kV, Arranjo DJM // SE Capelinha 3 EL (Entrada de Linha) 500 kV, Arranjo DJM // SE Governador Valadares 6 CRL (Conexão de Reator de Linha Fixo) 500 kV, Arranjo DJM // SE Capelinha 3 CRL (Conexão de Reator de Linha Fixo) 500 kV, Arranjo DJM // SE Governador Valadares 6 IB (Interligação de Barras) 500 kV, Arranjo DJM // SE Governador Valadares 6 MIM - 500 kV // SE Governador Valadares 6 MIG-A // SE Governador Valadares 6 | Sudeste | Minas Gerais | Minas Gerais |  | Estudo/Consolidação | 2026-01-01 | 2027-09-01 | 134 | 0 | 413457308.5275 | 413457.3085 | Leilão |  |  | FALSE |  | 2027 |  |  | 2027 | 2027 | 9999 |  | Estudo/Consolidação-2027 | Estudo/Consolidação-2027 | Estudo/Consolidação-9999 | FALSE | TRUE | FALSE | TRUE | 244894602346631413457,308527525202720279999 | 500 | Minas Gerais | LT-Sudeste/CO | LT-Sudeste/CO-2027 | LT-Sudeste/CO-Estudo/Consolidação | LT-Sudeste/CO-Estudo/Consolidação-2027 | 206728654.2638 | 67 | 0 | Minas Gerais | LT-Sudeste/CO | LT-Sudeste/CO-2027 | LT-Sudeste/CO-Estudo/Consolidação | LT-Sudeste/CO-Estudo/Consolidação-2027 | 206728654.2638 | 67 | 0
24490 | GET-SE/CO + AC e RO | Expansão da Capacidade de Transmissão da Região Norte de Minas Gerais | LT | Nova | LT 500 kV Capelinha 3 - Governador Valadares 6, C2 | Circuito Simples 500 kV, 6 x 795 MCM (TERN), 134 km Reator de Linha Fixo 500 kV, 3 x 24,5 Mvar 1Ф // SE Capelinha 3 Reator de Linha Fixo 500 kV, 3 x 24,5 Mvar 1Ф // SE Governador Valadares 6 EL (Entrada de Linha) 500 kV, Arranjo DJM // SE Capelinha 3 EL (Entrada de Linha) 500 kV, Arranjo DJM // SE Governador Valadares 6 CRL (Conexão de Reator de Linha Fixo) 500 kV, Arranjo DJM // SE Capelinha 3 CRL (Conexão de Reator de Linha Fixo) 500 kV, Arranjo DJM // SE Governador Valadares 6 IB (Interligação de Barras) 500 kV, Arranjo DJM // SE Capelinha 3 IB (Interligação de Barras) 500 kV, Arranjo DJM // SE Governador Valadares 6 MIM - 500 kV // SE Capelinha 3 MIM - 500 kV // SE Governador Valadares 6 MIG-A // SE Capelinha 3 MIG-A // SE Governador Valadares 6 | Sudeste | Minas Gerais | Minas Gerais |  | Estudo/Consolidação | 2031-01-01 | 2031-01-01 | 134 | 0 | 421816568.7167 | 421816.5687 | Leilão |  |  | TRUE |  |  |  |  | 2031 | 2031 | 9999 |  | Estudo/Consolidação-2031 | Estudo/Consolidação-2031 | Estudo/Consolidação-9999 | FALSE | TRUE | FALSE | TRUE | 244904784947849421816,568716739203120319999 | 500 | Minas Gerais | LT-Sudeste/CO | LT-Sudeste/CO-2031 | LT-Sudeste/CO-Estudo/Consolidação | LT-Sudeste/CO-Estudo/Consolidação-2031 | 210908284.3584 | 67 | 0 | Minas Gerais | LT-Sudeste/CO | LT-Sudeste/CO-2031 | LT-Sudeste/CO-Estudo/Consolidação | LT-Sudeste/CO-Estudo/Consolidação-2031 | 210908284.3584 | 67 | 0
24491 | GET-SE/CO + AC e RO | Expansão da Capacidade de Transmissão da Região Norte de Minas Gerais | LT | Nova | LT 500 kV Janaúba 6 - Presidente Juscelino, C1 | Circuito Simples 500 kV, 6 x 795 MCM (TERN), 310,3 km Reator de Linha Fixo 500 kV, (3+1R) x 83,33 Mvar 1Ф // SE Janaúba 6 Reator de Linha Fixo 500 kV, (3+1R) x 83,33 Mvar 1Ф // SE Presidente Juscelino EL (Entrada de Linha) 500 kV, Arranjo DJM // SE Janaúba 6 EL (Entrada de Linha) 500 kV, Arranjo DJM // SE Presidente Juscelino CRL (Conexão de Reator de Linha Fixo) 500 kV, Arranjo DJM // SE Presidente Juscelino CRL (Conexão de Reator de Linha Fixo) 500 kV, Arranjo DJM // SE Janaúba 6 IB (Interligação de Barras) 500 kV, Arranjo DJM // SE Janaúba 6 MIM - 500 kV // SE Janaúba 6 MIG-A // SE Presidente Juscelino MIG-A // SE Janaúba 6 | Sudeste | Minas Gerais | Minas Gerais |  | Estudo/Consolidação | 2031-01-01 | 2031-01-01 | 310.3 | 0 | 858623492.6905 | 858623.4927 | Leilão |  |  | TRUE |  |  |  |  | 2031 | 2031 | 9999 |  | Estudo/Consolidação-2031 | Estudo/Consolidação-2031 | Estudo/Consolidação-9999 | FALSE | TRUE | FALSE | TRUE | 244914784947849858623,492690541203120319999 | 500 | Minas Gerais | LT-Sudeste/CO | LT-Sudeste/CO-2031 | LT-Sudeste/CO-Estudo/Consolidação | LT-Sudeste/CO-Estudo/Consolidação-2031 | 429311746.3453 | 155.15 | 0 | Minas Gerais | LT-Sudeste/CO | LT-Sudeste/CO-2031 | LT-Sudeste/CO-Estudo/Consolidação | LT-Sudeste/CO-Estudo/Consolidação-2031 | 429311746.3453 | 155.15 | 0
24492 | GET-SE/CO + AC e RO | Expansão da Capacidade de Transmissão da Região Norte de Minas Gerais | LT | Nova | LT 500 kV Paracatu 4 - Nova Ponte 3, C1 | Circuito Simples 500 kV, 6 x 795 MCM (TERN), 286 km Reator de Linha Fixo 500 kV, (3+1R) x 75 Mvar 1Ф // SE Paracatu 4 Reator de Linha Fixo 500 kV, (3+1R) x 75 Mvar 1Ф // SE Nova Ponte 3 CRL (Conexão de Reator de Linha Fixo) 500 kV, Arranjo DJM // SE Nova Ponte 3 CRL (Conexão de Reator de Linha Fixo) 500 kV, Arranjo DJM // SE Paracatu 4 EL (Entrada de Linha) 500 kV, Arranjo DJM // SE Nova Ponte 3 EL (Entrada de Linha) 500 kV, Arranjo DJM // SE Paracatu 4 MIG-A // SE Paracatu 4 | Sudeste | Minas Gerais | Minas Gerais |  | Estudo/Consolidação | 2026-01-01 | 2027-09-01 | 286 | 0 | 780306444.7797 | 780306.4448 | Leilão |  |  | FALSE |  | 2027 |  |  | 2027 | 2027 | 9999 |  | Estudo/Consolidação-2027 | Estudo/Consolidação-2027 | Estudo/Consolidação-9999 | FALSE | TRUE | FALSE | TRUE | 244924602346631780306,444779747202720279999 | 500 | Minas Gerais | LT-Sudeste/CO | LT-Sudeste/CO-2027 | LT-Sudeste/CO-Estudo/Consolidação | LT-Sudeste/CO-Estudo/Consolidação-2027 | 390153222.3899 | 143 | 0 | Minas Gerais | LT-Sudeste/CO | LT-Sudeste/CO-2027 | LT-Sudeste/CO-Estudo/Consolidação | LT-Sudeste/CO-Estudo/Consolidação-2027 | 390153222.3899 | 143 | 0
24493 | GET-SE/CO + AC e RO | Expansão da Capacidade de Transmissão da Região Norte de Minas Gerais | LT | Nova | LT 500 kV Paracatu 4 - Nova Ponte 3, C2 | Circuito Simples 500 kV, 6 x 795 MCM (TERN), 286 km Reator de Linha Fixo 500 kV, 3 x 75 Mvar 1Ф // SE Paracatu 4 Reator de Linha Fixo 500 kV, 3 x 75 Mvar 1Ф // SE Nova Ponte 3 CRL (Conexão de Reator de Linha Fixo) 500 kV, Arranjo DJM // SE Nova Ponte 3 CRL (Conexão de Reator de Linha Fixo) 500 kV, Arranjo DJM // SE Paracatu 4 EL (Entrada de Linha) 500 kV, Arranjo DJM // SE Nova Ponte 3 EL (Entrada de Linha) 500 kV, Arranjo DJM // SE Paracatu 4 IB (Interligação de Barras) 500 kV, Arranjo DJM // SE Nova Ponte 3 MIM - 500 kV // SE Nova Ponte 3 MIG-A // SE Paracatu 4 MIG-A // SE Nova Ponte 3 | Sudeste | Minas Gerais | Minas Gerais |  | Estudo/Consolidação | 2031-01-01 | 2031-01-01 | 286 | 0 | 787141458.8435 | 787141.4588 | Leilão |  |  | TRUE |  |  |  |  | 2031 | 2031 | 9999 |  | Estudo/Consolidação-2031 | Estudo/Consolidação-2031 | Estudo/Consolidação-9999 | FALSE | TRUE | FALSE | TRUE | 244934784947849787141,458843534203120319999 | 500 | Minas Gerais | LT-Sudeste/CO | LT-Sudeste/CO-2031 | LT-Sudeste/CO-Estudo/Consolidação | LT-Sudeste/CO-Estudo/Consolidação-2031 | 393570729.4218 | 143 | 0 | Minas Gerais | LT-Sudeste/CO | LT-Sudeste/CO-2031 | LT-Sudeste/CO-Estudo/Consolidação | LT-Sudeste/CO-Estudo/Consolidação-2031 | 393570729.4218 | 143 | 0
24494 | GET-SE/CO + AC e RO | Expansão da Capacidade de Transmissão da Região Norte de Minas Gerais | LT | Nova | LT 500 kV Pirapora 2 - Buritizeiro 3, C1 e C2 (CD) | Circuito Duplo 500 kV, 4 x 954 MCM (RAIL), 31 km EL (Entrada de Linha) 500 kV, Arranjo DJM // SE Pirapora 2 EL (Entrada de Linha) 500 kV, Arranjo DJM // SE Buritizeiro 3 IB (Interligação de Barras) 500 kV, Arranjo DJM // SE Pirapora 2 MIM - 500 kV // SE Pirapora 2 MIG-A // SE Pirapora 2 | Sudeste | Minas Gerais | Minas Gerais |  | Estudo/Consolidação | 2026-01-01 | 2027-09-01 | 62 | 0 | 188678423.2663 | 188678.4233 | Leilão |  |  | FALSE |  | 2027 |  |  | 2027 | 2027 | 9999 |  | Estudo/Consolidação-2027 | Estudo/Consolidação-2027 | Estudo/Consolidação-9999 | FALSE | TRUE | FALSE | TRUE | 244944602346631188678,423266338202720279999 | 500 | Minas Gerais | LT-Sudeste/CO | LT-Sudeste/CO-2027 | LT-Sudeste/CO-Estudo/Consolidação | LT-Sudeste/CO-Estudo/Consolidação-2027 | 94339211.6332 | 31 | 0 | Minas Gerais | LT-Sudeste/CO | LT-Sudeste/CO-2027 | LT-Sudeste/CO-Estudo/Consolidação | LT-Sudeste/CO-Estudo/Consolidação-2027 | 94339211.6332 | 31 | 0
24495 | GET-SE/CO + AC e RO | Expansão da Capacidade de Transmissão da Região Norte de Minas Gerais | LT | Nova | LT 500 kV Buritizeiro 3 - São Gonçalo do Pará, C1 | Circuito Simples 500 kV, 6 x 795 MCM (TERN), 316 km Reator de Linha Fixo 500 kV, (3+1R) x 83,33 Mvar 1Ф // SE Buritizeiro 3 Reator de Linha Fixo 500 kV, (3+1R) x 83,33 Mvar 1Ф // SE São Gonçalo do Pará EL (Entrada de Linha) 500 kV, Arranjo DJM // SE Buritizeiro 3 EL (Entrada de Linha) 500 kV, Arranjo DJM // SE São Gonçalo do Pará CRL (Conexão de Reator de Linha Fixo) 500 kV, Arranjo DJM // SE Buritizeiro 3 CRL (Conexão de Reator de Linha Fixo) 500 kV, Arranjo DJM // SE São Gonçalo do Pará IB (Interligação de Barras) 500 kV, Arranjo DJM // SE São Gonçalo do Pará MIM - 500 kV // SE São Gonçalo do Pará MIG-A // SE São Gonçalo do Pará | Sudeste | Minas Gerais | Minas Gerais |  | Estudo/Consolidação | 2026-01-01 | 2027-09-01 | 316 | 0 | 869972417.4338 | 869972.4174 | Leilão |  |  | FALSE |  | 2027 |  |  | 2027 | 2027 | 9999 |  | Estudo/Consolidação-2027 | Estudo/Consolidação-2027 | Estudo/Consolidação-9999 | FALSE | TRUE | FALSE | TRUE | 244954602346631869972,417433824202720279999 | 500 | Minas Gerais | LT-Sudeste/CO | LT-Sudeste/CO-2027 | LT-Sudeste/CO-Estudo/Consolidação | LT-Sudeste/CO-Estudo/Consolidação-2027 | 434986208.7169 | 158 | 0 | Minas Gerais | LT-Sudeste/CO | LT-Sudeste/CO-2027 | LT-Sudeste/CO-Estudo/Consolidação | LT-Sudeste/CO-Estudo/Consolidação-2027 | 434986208.7169 | 158 | 0
24496 | GET-SE/CO + AC e RO | Expansão da Capacidade de Transmissão da Região Norte de Minas Gerais | LT | Nova | LT 500 kV Buritizeiro 3 - São Gonçalo do Pará, C2 | Circuito Simples 500 kV, 6 x 795 MCM (TERN), 316 km Reator de Linha Fixo 500 kV, (3+1R) x 83,33 Mvar 1Ф // SE Buritizeiro 3 Reator de Linha Fixo 500 kV, (3+1R) x 83,33 Mvar 1Ф // SE São Gonçalo do Pará EL (Entrada de Linha) 500 kV, Arranjo DJM // SE Buritizeiro 3 EL (Entrada de Linha) 500 kV, Arranjo DJM // SE São Gonçalo do Pará CRL (Conexão de Reator de Linha Fixo) 500 kV, Arranjo DJM // SE Buritizeiro 3 CRL (Conexão de Reator de Linha Fixo) 500 kV, Arranjo DJM // SE São Gonçalo do Pará IB (Interligação de Barras) 500 kV, Arranjo DJM // SE São Gonçalo do Pará MIM - 500 kV // SE São Gonçalo do Pará MIG-A // SE São Gonçalo do Pará MIG-A // SE Buritizeiro 3 | Sudeste | Minas Gerais | Minas Gerais |  | Estudo/Consolidação | 2031-01-01 | 2031-01-01 | 316 | 0 | 872710285.7159 | 872710.2857 | Leilão |  |  | TRUE |  |  |  |  | 2031 | 2031 | 9999 |  | Estudo/Consolidação-2031 | Estudo/Consolidação-2031 | Estudo/Consolidação-9999 | FALSE | TRUE | FALSE | TRUE | 244964784947849872710,285715945203120319999 | 500 | Minas Gerais | LT-Sudeste/CO | LT-Sudeste/CO-2031 | LT-Sudeste/CO-Estudo/Consolidação | LT-Sudeste/CO-Estudo/Consolidação-2031 | 436355142.858 | 158 | 0 | Minas Gerais | LT-Sudeste/CO | LT-Sudeste/CO-2031 | LT-Sudeste/CO-Estudo/Consolidação | LT-Sudeste/CO-Estudo/Consolidação-2031 | 436355142.858 | 158 | 0
24497 | GET-SE/CO + AC e RO | Expansão da Capacidade de Transmissão da Região Norte de Minas Gerais | LT | Nova | LT 500 kV Buritizeiro 3 - São Gotardo 2, C1 | Circuito Simples 500 kV, 6 x 795 MCM (TERN), 234 km Reator de Linha Fixo 500 kV, (3+1R) x 60 Mvar 1Ф // SE Buritizeiro 3 Reator de Linha Fixo 500 kV, (3+1R) x 60 Mvar 1Ф // SE São Gotardo 2 CRL (Conexão de Reator de Linha Fixo) 500 kV, Arranjo DJM // SE Buritizeiro 3 CRL (Conexão de Reator de Linha Fixo) 500 kV, Arranjo DJM // SE São Gotardo 2 EL (Entrada de Linha) 500 kV, Arranjo DJM // SE Buritizeiro 3 EL (Entrada de Linha) 500 kV, Arranjo DJM // SE São Gotardo 2 MIG-A // SE São Gotardo 2 | Sudeste | Minas Gerais | Minas Gerais |  | Estudo/Consolidação | 2026-01-01 | 2027-09-01 | 234 | 0 | 650494962.2823 | 650494.9623 | Leilão |  |  | FALSE |  | 2027 |  |  | 2027 | 2027 | 9999 |  | Estudo/Consolidação-2027 | Estudo/Consolidação-2027 | Estudo/Consolidação-9999 | FALSE | TRUE | FALSE | TRUE | 244974602346631650494,962282345202720279999 | 500 | Minas Gerais | LT-Sudeste/CO | LT-Sudeste/CO-2027 | LT-Sudeste/CO-Estudo/Consolidação | LT-Sudeste/CO-Estudo/Consolidação-2027 | 325247481.1412 | 117 | 0 | Minas Gerais | LT-Sudeste/CO | LT-Sudeste/CO-2027 | LT-Sudeste/CO-Estudo/Consolidação | LT-Sudeste/CO-Estudo/Consolidação-2027 | 325247481.1412 | 117 | 0
24498 | GET-SE/CO + AC e RO | Expansão da Capacidade de Transmissão da Região Norte de Minas Gerais | LT | Nova | LT 500 kV Presidente Juscelino - Vespasiano 2, C1 e C2 (CD) | Circuito Duplo 500 kV, 4 x 954 MCM (RAIL), 135 km EL (Entrada de Linha) 500 kV, Arranjo DJM // SE Presidente Juscelino EL (Entrada de Linha) 500 kV, Arranjo DJM // SE Vespasiano 2 IB (Interligação de Barras) 500 kV, Arranjo DJM // SE Presidente Juscelino IB (Interligação de Barras) 500 kV, Arranjo DJM // SE Vespasiano 2 MIM - 500 kV // SE Presidente Juscelino MIM - 500 kV // SE Vespasiano 2 MIG-A // SE Presidente Juscelino MIG-A // SE Vespasiano 2 | Sudeste | Minas Gerais | Minas Gerais |  | Estudo/Consolidação | 2026-01-01 | 2027-09-01 | 270 | 0 | 571791903.4121 | 571791.9034 | Leilão |  |  | FALSE |  | 2027 |  |  | 2027 | 2027 | 9999 |  | Estudo/Consolidação-2027 | Estudo/Consolidação-2027 | Estudo/Consolidação-9999 | FALSE | TRUE | FALSE | TRUE | 244984602346631571791,903412052202720279999 | 500 | Minas Gerais | LT-Sudeste/CO | LT-Sudeste/CO-2027 | LT-Sudeste/CO-Estudo/Consolidação | LT-Sudeste/CO-Estudo/Consolidação-2027 | 285895951.706 | 135 | 0 | Minas Gerais | LT-Sudeste/CO | LT-Sudeste/CO-2027 | LT-Sudeste/CO-Estudo/Consolidação | LT-Sudeste/CO-Estudo/Consolidação-2027 | 285895951.706 | 135 | 0
24499 | GET-SE/CO + AC e RO | Expansão da Capacidade de Transmissão da Região Norte de Minas Gerais | LT | Nova | LT 500 kV Nova Ponte 3 - Araraquara 2, C1 | Circuito Simples 500 kV, 6 x 795 MCM (TERN), 293 km Reator de Linha Fixo 500 kV, (3+1R) x 75 Mvar 1Ф // SE Nova Ponte 3 Reator de Linha Fixo 500 kV, (3+1R) x 75 Mvar 1Ф // SE Araraquara 2 CRL (Conexão de Reator de Linha Fixo) 500 kV, Arranjo DJM // SE Nova Ponte 3 CRL (Conexão de Reator de Linha Fixo) 500 kV, Arranjo DJM // SE Araraquara 2 EL (Entrada de Linha) 500 kV, Arranjo DJM // SE Nova Ponte 3 EL (Entrada de Linha) 500 kV, Arranjo DJM // SE Araraquara 2 MIG-A // SE Araraquara 2 | Sudeste | Minas Gerais | São Paulo |  | Estudo/Consolidação | 2026-01-01 | 2027-09-01 | 293 | 0 | 797606015.1618 | 797606.0152 | Leilão |  |  | FALSE |  | 2027 |  |  | 2027 | 2027 | 9999 |  | Estudo/Consolidação-2027 | Estudo/Consolidação-2027 | Estudo/Consolidação-9999 | FALSE | TRUE | FALSE | TRUE | 244994602346631797606,015161822202720279999 | 500 | Minas Gerais | LT-Sudeste/CO | LT-Sudeste/CO-2027 | LT-Sudeste/CO-Estudo/Consolidação | LT-Sudeste/CO-Estudo/Consolidação-2027 | 398803007.5809 | 146.5 | 0 | São Paulo | LT-Sudeste/CO | LT-Sudeste/CO-2027 | LT-Sudeste/CO-Estudo/Consolidação | LT-Sudeste/CO-Estudo/Consolidação-2027 | 398803007.5809 | 146.5 | 0
24500 | GET-SE/CO + AC e RO | Expansão da Capacidade de Transmissão da Região Norte de Minas Gerais | LT | Nova | LT 500 kV Nova Ponte 3 - Araraquara 2, C2 | Circuito Simples 500 kV, 6 x 795 MCM (TERN), 293 km Reator de Linha Fixo 500 kV, 3 x 75 Mvar 1Ф // SE Nova Ponte 3 Reator de Linha Fixo 500 kV, 3 x 75 Mvar 1Ф // SE Araraquara 2 CRL (Conexão de Reator de Linha Fixo) 500 kV, Arranjo DJM // SE Nova Ponte 3 CRL (Conexão de Reator de Linha Fixo) 500 kV, Arranjo DJM // SE Araraquara 2 EL (Entrada de Linha) 500 kV, Arranjo DJM // SE Nova Ponte 3 EL (Entrada de Linha) 500 kV, Arranjo DJM // SE Araraquara 2 IB (Interligação de Barras) 500 kV, Arranjo DJM // SE Araraquara 2 MIM - 500 kV // SE Araraquara 2 MIG-A // SE Araraquara 2 | Sudeste | Minas Gerais | São Paulo |  | Estudo/Consolidação | 2031-01-01 | 2031-01-01 | 293 | 0 | 801703160.9435 | 801703.1609 | Leilão |  |  | TRUE |  |  |  |  | 2031 | 2031 | 9999 |  | Estudo/Consolidação-2031 | Estudo/Consolidação-2031 | Estudo/Consolidação-9999 | FALSE | TRUE | FALSE | TRUE | 245004784947849801703,160943489203120319999 | 500 | Minas Gerais | LT-Sudeste/CO | LT-Sudeste/CO-2031 | LT-Sudeste/CO-Estudo/Consolidação | LT-Sudeste/CO-Estudo/Consolidação-2031 | 400851580.4717 | 146.5 | 0 | São Paulo | LT-Sudeste/CO | LT-Sudeste/CO-2031 | LT-Sudeste/CO-Estudo/Consolidação | LT-Sudeste/CO-Estudo/Consolidação-2031 | 400851580.4717 | 146.5 | 0
24501 | GET-SE/CO + AC e RO | Expansão da Capacidade de Transmissão da Região Norte de Minas Gerais | LT | Nova | LT 500 kV Nova Ponte 3 - Ribeirão Preto, C1 | Circuito Simples 500 kV, 6 x 795 MCM (TERN), 222,9 km Reator de Linha Fixo 500 kV, (3+1R) x 55 Mvar 1Ф // SE Nova Ponte 3 Reator de Linha Fixo 500 kV, (3+1R) x 55 Mvar 1Ф // SE Ribeirão Preto CRL (Conexão de Reator de Linha Fixo) 500 kV, Arranjo DJM // SE Nova Ponte 3 CRL (Conexão de Reator de Linha Fixo) 500 kV, Arranjo DJM // SE Ribeirão Preto EL (Entrada de Linha) 500 kV, Arranjo DJM // SE Nova Ponte 3 EL (Entrada de Linha) 500 kV, Arranjo DJM // SE Ribeirão Preto IB (Interligação de Barras) 500 kV, Arranjo DJM // SE Nova Ponte 3 MIM - 500 kV // SE Nova Ponte 3 MIG-A // SE Ribeirão Preto MIG-A // SE Nova Ponte 3 | Sudeste | Minas Gerais | São Paulo |  | Estudo/Consolidação | 2031-01-01 | 2031-01-01 | 222.9 | 0 | 640201112.748 | 640201.1127 | Leilão |  |  | TRUE |  |  |  |  | 2031 | 2031 | 9999 |  | Estudo/Consolidação-2031 | Estudo/Consolidação-2031 | Estudo/Consolidação-9999 | FALSE | TRUE | FALSE | TRUE | 245014784947849640201,112747953203120319999 | 500 | Minas Gerais | LT-Sudeste/CO | LT-Sudeste/CO-2031 | LT-Sudeste/CO-Estudo/Consolidação | LT-Sudeste/CO-Estudo/Consolidação-2031 | 320100556.374 | 111.45 | 0 | São Paulo | LT-Sudeste/CO | LT-Sudeste/CO-2031 | LT-Sudeste/CO-Estudo/Consolidação | LT-Sudeste/CO-Estudo/Consolidação-2031 | 320100556.374 | 111.45 | 0
24502 | GET-SE/CO + AC e RO | Expansão da Capacidade de Transmissão da Região Norte de Minas Gerais | LT | Nova | LT 345 kV Viana 2 - Viana, C3 | Circuito Simples 345 kV, 2 x 954 MCM (RAIL), 7 km EL (Entrada de Linha) 345 kV, Arranjo DJM // SE Viana 2 EL (Entrada de Linha) 345 kV, Arranjo DJM // SE Viana IB (Interligação de Barras) 345 kV, Arranjo DJM // SE Viana 2 IB (Interligação de Barras) 345 kV, Arranjo DJM // SE Viana MIM - 345 kV // SE Viana 2 MIM - 345 kV // SE Viana MIG-A // SE Viana | Sudeste | Espírito Santo | Espírito Santo |  | Estudo/Consolidação | 2026-01-01 | 2027-09-01 | 7 | 0 | 52513336.8195 | 52513.3368 | Leilão |  |  | FALSE |  | 2027 |  |  | 2027 | 2027 | 9999 |  | Estudo/Consolidação-2027 | Estudo/Consolidação-2027 | Estudo/Consolidação-9999 | FALSE | TRUE | FALSE | TRUE | 24502460234663152513,336819469202720279999 | 345 | Espírito Santo | LT-Sudeste/CO | LT-Sudeste/CO-2027 | LT-Sudeste/CO-Estudo/Consolidação | LT-Sudeste/CO-Estudo/Consolidação-2027 | 26256668.4097 | 3.5 | 0 | Espírito Santo | LT-Sudeste/CO | LT-Sudeste/CO-2027 | LT-Sudeste/CO-Estudo/Consolidação | LT-Sudeste/CO-Estudo/Consolidação-2027 | 26256668.4097 | 3.5 | 0
24625 | GET-N e NE | Estudo de Atendimento à Região Metropolitana de Recife | LT | Nova | LT 230 kV Recife II - Bongi, C1 e C2 (CD) | Circuito Duplo 230 kV, AL 2000 MM2 , 5,7 km Circuito Duplo 230 kV, 2 x 795.0 MCM (TERN), 13.2 km EL (Entrada de Linha) 230 kV, Arranjo BD4 // SE Recife II EL (Entrada de Linha) 230 kV, Arranjo BD4 // SE Bongi MIM - 230 kV // SE Bongi MIM - 230 kV // SE Recife II MIG-A // SE Bongi MIG-A // SE Recife II | Nordeste | Pernambuco | Pernambuco |  | Estudo/Consolidação | 2028-01-01 | 2028-01-01 | 28.4 | 0 | 132741716.1625 | 132741.7162 | Leilão |  |  | FALSE |  | 2028 |  |  | 2028 | 2028 | 9999 |  | Estudo/Consolidação-2028 | Estudo/Consolidação-2028 | Estudo/Consolidação-9999 | FALSE | TRUE | FALSE | TRUE | 246254675346753132741,716162476202820289999 | 230 | Pernambuco | LT-Nordeste | LT-Nordeste-2028 | LT-Nordeste-Estudo/Consolidação | LT-Nordeste-Estudo/Consolidação-2028 | 66370858.0812 | 14.2 | 0 | Pernambuco | LT-Nordeste | LT-Nordeste-2028 | LT-Nordeste-Estudo/Consolidação | LT-Nordeste-Estudo/Consolidação-2028 | 66370858.0812 | 14.2 | 0
24644 | GET-SE/CO + AC e RO | Expansão do sistema de transmissão para escoamento do potencial termelétrico dos estados do Rio de Janeiro e Espírito Santo | LT | Nova | LT 500 kV Resende - Lagos, C1 e C2 (CD) | Circuito Duplo 500 kV, 4 x 954 MCM (RAIL), 288 km Reator de Linha Fixo 500 kV, (6+1R) x 33,33 Mvar 1Ф // SE Lagos Reator de Linha Fixo 500 kV, (6+1R) x 33,33 Mvar 1Ф // SE Resende EL (Entrada de Linha) 500 kV, Arranjo DJM // SE Lagos EL (Entrada de Linha) 500 kV, Arranjo DJM // SE Resende CRL (Conexão de Reator de Linha Fixo) 500 kV, Arranjo DJM // SE Lagos CRL (Conexão de Reator de Linha Fixo) 500 kV, Arranjo DJM // SE Resende | Sudeste | Rio de Janeiro | Rio de Janeiro |  | Estudo/Consolidação | 2025-01-01 | 2029-01-01 | 576 | 0 | 1176150983.0057 | 1176150.983 | Leilão |  |  | TRUE |  |  |  |  | 2029 | 2029 | 9999 |  | Estudo/Consolidação-2029 | Estudo/Consolidação-2029 | Estudo/Consolidação-9999 | FALSE | TRUE | FALSE | TRUE | 2464445658471191176150,98300566202920299999 | 500 | Rio de Janeiro | LT-Sudeste/CO | LT-Sudeste/CO-2029 | LT-Sudeste/CO-Estudo/Consolidação | LT-Sudeste/CO-Estudo/Consolidação-2029 | 588075491.5028 | 288 | 0 | Rio de Janeiro | LT-Sudeste/CO | LT-Sudeste/CO-2029 | LT-Sudeste/CO-Estudo/Consolidação | LT-Sudeste/CO-Estudo/Consolidação-2029 | 588075491.5028 | 288 | 0
24646 | GET-SE/CO + AC e RO | Expansão do sistema de transmissão para escoamento do potencial termelétrico dos estados do Rio de Janeiro e Espírito Santo | LT | Nova | LT 500 kV Resende - Tijuco Preto, C1 e C2 (CD) | Circuito Duplo 500 kV, 4 x 954 MCM (RAIL), 225 km Reator de Linha Fixo 500 kV, (6+1R) x 30 Mvar 1Ф // SE Resende Reator de Linha Fixo 500 kV, (6+1R) x 30 Mvar 1Ф // SE Tijuco Preto EL (Entrada de Linha) 500 kV, Arranjo DJM // SE Resende EL (Entrada de Linha) 500 kV, Arranjo DJM // SE Tijuco Preto CRL (Conexão de Reator de Linha Fixo) 500 kV, Arranjo DJM // SE Resende CRL (Conexão de Reator de Linha Fixo) 500 kV, Arranjo DJM // SE Tijuco Preto | Sudeste | Rio de Janeiro | Rio de Janeiro |  | Estudo/Consolidação | 2027-01-01 | 2029-01-01 | 450 | 0 | 944773937.4913 | 944773.9375 | Leilão |  |  | TRUE |  |  |  |  | 2029 | 2029 | 9999 |  | Estudo/Consolidação-2029 | Estudo/Consolidação-2029 | Estudo/Consolidação-9999 | FALSE | TRUE | FALSE | TRUE | 246464638847119944773,937491267202920299999 | 500 | Rio de Janeiro | LT-Sudeste/CO | LT-Sudeste/CO-2029 | LT-Sudeste/CO-Estudo/Consolidação | LT-Sudeste/CO-Estudo/Consolidação-2029 | 472386968.7456 | 225 | 0 | Rio de Janeiro | LT-Sudeste/CO | LT-Sudeste/CO-2029 | LT-Sudeste/CO-Estudo/Consolidação | LT-Sudeste/CO-Estudo/Consolidação-2029 | 472386968.7456 | 225 | 0
24647 | GET-SE/CO + AC e RO | Expansão do sistema de transmissão para escoamento do potencial termelétrico dos estados do Rio de Janeiro e Espírito Santo | LT | Nova | LT 500 kV Lagos - Campos 2, C3 | Circuito Simples 500 kV, 4 x 1113 MCM (BLUEJAY), 100 km EL (Entrada de Linha) 500 kV, Arranjo DJM // SE Lagos EL (Entrada de Linha) 500 kV, Arranjo DJM // SE Campos 2 | Sudeste | Rio de Janeiro | Rio de Janeiro |  | Estudo/Consolidação | 2027-01-01 | 2029-01-01 | 100 | 0 | 248672102.636 | 248672.1026 | Leilão |  |  | TRUE |  |  |  |  | 2029 | 2029 | 9999 |  | Estudo/Consolidação-2029 | Estudo/Consolidação-2029 | Estudo/Consolidação-9999 | FALSE | TRUE | FALSE | TRUE | 246474638847119248672,102636016202920299999 | 500 | Rio de Janeiro | LT-Sudeste/CO | LT-Sudeste/CO-2029 | LT-Sudeste/CO-Estudo/Consolidação | LT-Sudeste/CO-Estudo/Consolidação-2029 | 124336051.318 | 50 | 0 | Rio de Janeiro | LT-Sudeste/CO | LT-Sudeste/CO-2029 | LT-Sudeste/CO-Estudo/Consolidação | LT-Sudeste/CO-Estudo/Consolidação-2029 | 124336051.318 | 50 | 0
24648 | GET-SE/CO + AC e RO | Expansão do sistema de transmissão para escoamento do potencial termelétrico dos estados do Rio de Janeiro e Espírito Santo | LT | Nova | LT 500 kV Terminal Rio - Lagos, C3 | Circuito Simples 500 kV, 4 x 1113 MCM (BLUEJAY), 214 km Reator de Linha Fixo 500 kV, 3 x 16,67 Mvar 1Ф // SE Terminal Rio Reator de Linha Fixo 500 kV, 3 x 16,67 Mvar 1Ф // SE Lagos EL (Entrada de Linha) 500 kV, Arranjo DJM // SE Terminal Rio EL (Entrada de Linha) 500 kV, Arranjo DJM // SE Lagos CRL (Conexão de Reator de Linha Fixo) 500 kV, Arranjo DJM // SE Lagos CRL (Conexão de Reator de Linha Fixo) 500 kV, Arranjo DJM // SE Terminal Rio | Sudeste | Rio de Janeiro | Rio de Janeiro |  | Estudo/Consolidação | 2029-01-01 | 2029-01-01 | 214 | 0 | 540380879.0387 | 540380.879 | Leilão |  |  | TRUE |  |  |  |  | 2029 | 2029 | 9999 |  | Estudo/Consolidação-2029 | Estudo/Consolidação-2029 | Estudo/Consolidação-9999 | FALSE | TRUE | FALSE | TRUE | 246484711947119540380,879038663202920299999 | 500 | Rio de Janeiro | LT-Sudeste/CO | LT-Sudeste/CO-2029 | LT-Sudeste/CO-Estudo/Consolidação | LT-Sudeste/CO-Estudo/Consolidação-2029 | 270190439.5193 | 107 | 0 | Rio de Janeiro | LT-Sudeste/CO | LT-Sudeste/CO-2029 | LT-Sudeste/CO-Estudo/Consolidação | LT-Sudeste/CO-Estudo/Consolidação-2029 | 270190439.5193 | 107 | 0
24671 | GET-N e NE | Solução Estrutural para Aumento da Confiabilidade do Atendimento a Macapá | LT | Nova | LT 230 kV Macapá - Macapá III, C1 | Circuito Simples 230 kV, 2 x 795 MCM (TERN), 10 km EL (Entrada de Linha) 230 kV, Arranjo BD4 // SE Macapá EL (Entrada de Linha) 230 kV, Arranjo BD4 // SE Macapá III MIM - 230 kV // SE Macapá III MIM - 230 kV // SE Macapá MIG-A // SE Macapá | Norte | Amapá | Amapá |  | Estudo/Consolidação | 2025-01-01 | 2025-01-01 | 10 | 0 | 31902140 | 31902.14 | Leilão |  |  | FALSE | 2025-09-30 | 2025 |  |  | 2025 | 2025 | 9999 | Atualizar SGET com DatTend de leilão indicada na coluna R | Estudo/Consolidação-2025 | Estudo/Consolidação-2025 | Estudo/Consolidação-9999 | FALSE | TRUE | FALSE | TRUE | 24671456584565831902,14202520259999 | 230 | Amapá | LT-Norte | LT-Norte-2025 | LT-Norte-Estudo/Consolidação | LT-Norte-Estudo/Consolidação-2025 | 15951070 | 5 | 0 | Amapá | LT-Norte | LT-Norte-2025 | LT-Norte-Estudo/Consolidação | LT-Norte-Estudo/Consolidação-2025 | 15951070 | 5 | 0
24672 | GET-N e NE | Solução Estrutural para Aumento da Confiabilidade do Atendimento a Macapá | LT | Nova | LT 230 kV Laranjal do Jari - Macapá III, C1 | Circuito Simples 230 kV, 2 x 795 MCM (TERN), 230 km Reator de Linha Fixo 230 kV, 1 x 25 Mvar 3Ф // SE Laranjal do Jari Reator de Linha Fixo 230 kV, 1 x 25 Mvar 3Ф // SE Macapá III CRL (Conexão de Reator de Linha Fixo) 230 kV, Arranjo BD4 // SE Laranjal do Jari CRL (Conexão de Reator de Linha Fixo) 230 kV, Arranjo BD4 // SE Macapá III EL (Entrada de Linha) 230 kV, Arranjo BD4 // SE Laranjal do Jari EL (Entrada de Linha) 230 kV, Arranjo BD4 // SE Macapá III MIM - 230 kV // SE Laranjal do Jari MIM - 230 kV // SE Macapá III MIG-A // SE Laranjal do Jari | Norte | Amapá | Amapá |  | Estudo/Consolidação | 2025-01-01 | 2025-01-01 | 230 | 0 | 271006340 | 271006.34 | Leilão |  |  | FALSE | 2027-09-30 | 2027 |  |  | 2027 | 2027 | 9999 | Atualizar SGET com DatTend de leilão indicada na coluna R | Estudo/Consolidação-2027 | Estudo/Consolidação-2027 | Estudo/Consolidação-9999 | FALSE | TRUE | FALSE | TRUE | 246724565845658271006,34202720279999 | 230 | Amapá | LT-Norte | LT-Norte-2027 | LT-Norte-Estudo/Consolidação | LT-Norte-Estudo/Consolidação-2027 | 135503170 | 115 | 0 | Amapá | LT-Norte | LT-Norte-2027 | LT-Norte-Estudo/Consolidação | LT-Norte-Estudo/Consolidação-2027 | 135503170 | 115 | 0
24673 | GET-N e NE | Solução Estrutural para Aumento da Confiabilidade do Atendimento a Macapá | LT | Expansão | LT 230 kV Ferreira Gomes - Macapá, C1 | Circuito Simples 230 kV, 2 x 954 MCM (RAIL), 0,5 km Desativação do trecho de linha que contorna parcialmente a SE Macapá EL (Entrada de Linha) 230 kV, Arranjo BD4, troca do bay de conexão // SE Macapá | Norte | Amapá | Amapá |  | Estudo/Consolidação | 2025-01-01 | 2025-01-01 | 0.5 | 0 | 9490570 | 9490.57 | Instalação |  |  | FALSE | 2025-09-30 | 2025 |  |  | 2025 | 2025 | 9999 | Atualizar SGET com DatTend de leilão indicada na coluna R | Estudo/Consolidação-2025 | Estudo/Consolidação-2025 | Estudo/Consolidação-9999 | FALSE | TRUE | FALSE | TRUE | 2467345658456589490,57202520259999 | 230 | Amapá | LT-Norte | LT-Norte-2025 | LT-Norte-Estudo/Consolidação | LT-Norte-Estudo/Consolidação-2025 | 4745285 | 0.25 | 0 | Amapá | LT-Norte | LT-Norte-2025 | LT-Norte-Estudo/Consolidação | LT-Norte-Estudo/Consolidação-2025 | 4745285 | 0.25 | 0
24676 | GET-N e NE | Estudo de Suprimento às Regiões de Açailândia, Buriticupu, Vitorino Freire (MA) e Dom Eliseu (PA) | LT | Nova | LT 230 kV Açailândia - Dom Eliseu II, C1 e C2 (CD) | Circuito Duplo 230 kV, 1 x 795 MCM (TERN), 69 km EL (Entrada de Linha) 230 kV, Arranjo BD4 // SE Açailândia EL (Entrada de Linha) 230 kV, Arranjo BD4 // SE Dom Eliseu II MIM - 230 kV // SE Açailândia MIM - 230 kV // SE Dom Eliseu II | Norte | Maranhão | Pará |  | Estudo/Consolidação | 2026-01-01 | 2027-01-01 | 138 | 0 | 119653980 | 119653.98 | Leilão |  |  | FALSE |  | 2027 |  |  | 2027 | 2027 | 9999 |  | Estudo/Consolidação-2027 | Estudo/Consolidação-2027 | Estudo/Consolidação-9999 | FALSE | TRUE | FALSE | TRUE | 246764602346388119653,98202720279999 | 230 | Maranhão | LT-Norte | LT-Norte-2027 | LT-Norte-Estudo/Consolidação | LT-Norte-Estudo/Consolidação-2027 | 59826990 | 69 | 0 | Pará | LT-Norte | LT-Norte-2027 | LT-Norte-Estudo/Consolidação | LT-Norte-Estudo/Consolidação-2027 | 59826990 | 69 | 0
24720 | GET-N e NE | Estudo de Atendimento às Cargas da Subestação Itabaiana | LT | Nova | LT 230 kV Olindina - Itabaianinha, C1 | Circuito Simples 230 kV, 2 x 795 MCM (TERN), 73 km EL (Entrada de Linha) 230 kV, Arranjo BD4 // SE Olindina EL (Entrada de Linha) 230 kV, Arranjo BPT // SE Itabaianinha MIM - 230 kV // SE Olindina MIM - 230 kV // SE Itabaianinha MIG-A // SE Olindina MIG-A // SE Itabaianinha | Nordeste | Bahia | Sergipe |  | Estudo/Consolidação | 2026-01-01 | 2026-01-01 | 73.4 | 0 | 95098066 | 95098.066 | Leilão |  |  | TRUE |  |  |  |  | 2026 | 2026 | 9999 |  | Estudo/Consolidação-2026 | Estudo/Consolidação-2026 | Estudo/Consolidação-9999 | FALSE | TRUE | FALSE | TRUE | 24720460234602395098,066202620269999 | 230 | Bahia | LT-Nordeste | LT-Nordeste-2026 | LT-Nordeste-Estudo/Consolidação | LT-Nordeste-Estudo/Consolidação-2026 | 47549033 | 36.7 | 0 | Sergipe | LT-Nordeste | LT-Nordeste-2026 | LT-Nordeste-Estudo/Consolidação | LT-Nordeste-Estudo/Consolidação-2026 | 47549033 | 36.7 | 0
24739 | GET-N e NE | Estudo de Escoamento na Região Nordeste da Bahia | LT | Expansão | LT 230 kV Cícero Dantas - Olindina, C1 e C2 (CS) | Circuito Simples 230 kV, 1 x 636.0 MCM (GROSBEAK), 81 km Circuito Simples 230 kV, 1 x 636.0 MCM (GROSBEAK), 81 km | Nordeste | Bahia | Bahia |  | Estudo/Consolidação | 2026-01-01 | 2026-01-01 | 162 | 0 | 15407861.0844 | 15407.8611 | Substituição |  |  | TRUE |  |  |  |  | 2026 | 2026 | 9999 |  | Estudo/Consolidação-2026 | Estudo/Consolidação-2026 | Estudo/Consolidação-9999 | FALSE | TRUE | FALSE | TRUE | 24739460234602315407,8610843823202620269999 | 230 | Bahia | LT-Nordeste | LT-Nordeste-2026 | LT-Nordeste-Estudo/Consolidação | LT-Nordeste-Estudo/Consolidação-2026 | 7703930.5422 | 81 | 0 | Bahia | LT-Nordeste | LT-Nordeste-2026 | LT-Nordeste-Estudo/Consolidação | LT-Nordeste-Estudo/Consolidação-2026 | 7703930.5422 | 81 | 0
24750 | GET-SE/CO + AC e RO | Estudo de Atendimento à Região Norte do Estado do Espírito Santo | LT | Nova | LT 230 kV Governador Valadares 6 - Verona, C1 | Circuito Simples 230 kV, 1 x 1113 MCM (BLUEJAY), 161 km EL (Entrada de Linha) 230 kV, Arranjo BD4 // SE Governador Valadares 6 EL (Entrada de Linha) 230 kV, Arranjo BD4 // SE Verona MIM - 230 kV // SE Verona MIM - 230 kV // SE Governador Valadares 6 MIG-A // SE Verona MIG-A // SE Governador Valadares 6 | Sudeste | Espírito Santo | Espírito Santo |  | Estudo/Consolidação | 2026-01-01 | 2026-01-01 | 161 | 0 | 131479770 | 131479.77 | Leilão |  |  | TRUE |  |  |  |  | 2026 | 2026 | 9999 |  | Estudo/Consolidação-2026 | Estudo/Consolidação-2026 | Estudo/Consolidação-9999 | FALSE | TRUE | FALSE | TRUE | 247504602346023131479,77202620269999 | 230 | Espírito Santo | LT-Sudeste/CO | LT-Sudeste/CO-2026 | LT-Sudeste/CO-Estudo/Consolidação | LT-Sudeste/CO-Estudo/Consolidação-2026 | 65739885 | 80.5 | 0 | Espírito Santo | LT-Sudeste/CO | LT-Sudeste/CO-2026 | LT-Sudeste/CO-Estudo/Consolidação | LT-Sudeste/CO-Estudo/Consolidação-2026 | 65739885 | 80.5 | 0
20424 | GET-SUL | Estudo de Atendimento Elétrico ao Estado de Santa Catarina: Região Oeste | LT | Nova | LT 230 kV Campos Novos - Concórdia, C1 | Circuito Simples 230 kV, 2 x 477 MCM (HAWK), 61,8 km EL (Entrada de Linha) 230 kV, Arranjo BD4 // SE Campos Novos EL (Entrada de Linha) 230 kV, Arranjo BD4 // SE Concórdia MIM - 230 kV // SE Campos Novos MIM - 230 kV // SE Concórdia MIG-A // SE Campos Novos | Sul | Santa Catarina | Santa Catarina |  | Estudo/Consolidação | 2027-01-01 | 2027-01-01 | 61.8 | 0 | 86174832.5251 | 86174.8325 | Leilão |  |  | FALSE |  | 2027 |  |  | 2027 | 2027 | 9999 |  | Estudo/Consolidação-2027 | Estudo/Consolidação-2027 | Estudo/Consolidação-9999 | FALSE | TRUE | TRUE | FALSE | 20424463884638886174,8325251067202720279999 | 230 | Santa Catarina | LT-Sul | LT-Sul-2027 | LT-Sul-Estudo/Consolidação | LT-Sul-Estudo/Consolidação-2027 | 43087416.2626 | 30.9 | 0 | Santa Catarina | LT-Sul | LT-Sul-2027 | LT-Sul-Estudo/Consolidação | LT-Sul-Estudo/Consolidação-2027 | 43087416.2626 | 30.9 | 0
20425 | GET-SUL | Estudo de Atendimento Elétrico ao Estado de Santa Catarina: Região Oeste | LT | Nova | LT 230 kV Itá - Concórdia, C1 | Circuito Simples 230 kV, 2 x 477 MCM (HAWK), 55 km EL (Entrada de Linha) 230 kV, Arranjo BD4 // SE Concórdia EL (Entrada de Linha) 230 kV, Arranjo BD4 // SE Itá MIM - 230 kV // SE Itá MIM - 230 kV // SE Concórdia | Sul | Santa Catarina | Santa Catarina |  | Estudo/Consolidação | 2027-01-01 | 2027-01-01 | 55 | 0 | 76480587.0651 | 76480.5871 | Leilão |  |  | FALSE |  | 2027 |  |  | 2027 | 2027 | 9999 |  | Estudo/Consolidação-2027 | Estudo/Consolidação-2027 | Estudo/Consolidação-9999 | FALSE | TRUE | TRUE | FALSE | 20425463884638876480,5870650518202720279999 | 230 | Santa Catarina | LT-Sul | LT-Sul-2027 | LT-Sul-Estudo/Consolidação | LT-Sul-Estudo/Consolidação-2027 | 38240293.5325 | 27.5 | 0 | Santa Catarina | LT-Sul | LT-Sul-2027 | LT-Sul-Estudo/Consolidação | LT-Sul-Estudo/Consolidação-2027 | 38240293.5325 | 27.5 | 0
20426 | GET-SUL | Estudo de Atendimento Elétrico ao Estado de Santa Catarina: Região Oeste | LT | Nova | LT 230 kV Xanxerê - Pinhalzinho 2, C1 | Circuito Simples 230 kV, 2 x 477 MCM (HAWK), 64,7 km EL (Entrada de Linha) 230 kV, Arranjo BD4 // SE Xanxerê EL (Entrada de Linha) 230 kV, Arranjo BD4 // SE Pinhalzinho 2 MIM - 230 kV // SE Xanxerê MIM - 230 kV // SE Pinhalzinho 2 MIG-A // SE Xanxerê MIG-A // SE Pinhalzinho 2 | Sul | Santa Catarina | Santa Catarina |  | Estudo/Consolidação | 2027-01-01 | 2027-01-01 | 64.7 | 0 | 91819702.017 | 91819.702 | Leilão |  |  | FALSE |  | 2033 |  |  | 2027 | 2033 | 9999 |  | Estudo/Consolidação-2027 | Estudo/Consolidação-2033 | Estudo/Consolidação-9999 | FALSE | FALSE | FALSE | FALSE | 20426463884638891819,702017019202720339999 | 230 | Santa Catarina | fora | fora-2033 | fora-Estudo/Consolidação | fora-Estudo/Consolidação-2033 | 45909851.0085 | 32.35 | 0 | Santa Catarina | fora | fora-2033 | fora-Estudo/Consolidação | fora-Estudo/Consolidação-2033 | 45909851.0085 | 32.35 | 0
20640 | GET SP | Estudo de Atendimento à Região de Capão Bonito | LT | Nova | LT 230 kV Itararé II - Avaré Nova, C1 | Circuito Simples 230 kV, 1 x 636 MCM (GROSBEAK), 145 km EL (Entrada de Linha) 230 kV, Arranjo BD4 // SE Itararé II EL (Entrada de Linha) 230 kV, Arranjo BD4 // SE Avaré Nova MIM - 230 kV // SE Itararé II MIM - 230 kV // SE Avaré Nova | Sudeste | São Paulo | São Paulo |  | Estudo/Consolidação | 2025-01-01 | 2026-03-01 | 145 | 0 | 135897777.1797 | 135897.7772 | Leilão |  |  | FALSE |  | 2028 |  |  | 2026 | 2028 | 9999 |  | Estudo/Consolidação-2026 | Estudo/Consolidação-2028 | Estudo/Consolidação-9999 | FALSE | TRUE | TRUE | FALSE | 206404565846082135897,77717972202620289999 | 230 | São Paulo | LT-Sudeste/CO | LT-Sudeste/CO-2028 | LT-Sudeste/CO-Estudo/Consolidação | LT-Sudeste/CO-Estudo/Consolidação-2028 | 67948888.5899 | 72.5 | 0 | São Paulo | LT-Sudeste/CO | LT-Sudeste/CO-2028 | LT-Sudeste/CO-Estudo/Consolidação | LT-Sudeste/CO-Estudo/Consolidação-2028 | 67948888.5899 | 72.5 | 0
21097 | GET-SE/CO + AC e RO | Estudo de Atendimento à Região de Inhumas | LT | Nova | LT 230 kV Trindade - Goianira, C1 | Circuito Simples 230 kV, 2 x 795 MCM (TERN), 31 km EL (Entrada de Linha) 230 kV, Arranjo BD4 // SE Trindade EL (Entrada de Linha) 230 kV, Arranjo BD4 // SE Goianira MIM - 230 kV // SE Trindade MIM - 230 kV // SE Goianira | Centro-Oeste e Estados do Acre e Rondônia | Goiás | Goiás |  | Estudo/Consolidação | 2024-01-01 | 2027-01-01 | 31 | 0 | 52281069.6089 | 52281.0696 | Leilão |  |  | FALSE |  | 2027 |  |  | 2027 | 2027 | 9999 |  | Estudo/Consolidação-2027 | Estudo/Consolidação-2027 | Estudo/Consolidação-9999 | FALSE | TRUE | TRUE | FALSE | 21097452924638852281,0696089114202720279999 | 230 | Goiás | LT-Sudeste/CO | LT-Sudeste/CO-2027 | LT-Sudeste/CO-Estudo/Consolidação | LT-Sudeste/CO-Estudo/Consolidação-2027 | 26140534.8045 | 15.5 | 0 | Goiás | LT-Sudeste/CO | LT-Sudeste/CO-2027 | LT-Sudeste/CO-Estudo/Consolidação | LT-Sudeste/CO-Estudo/Consolidação-2027 | 26140534.8045 | 15.5 | 0
21101 | GET-SE/CO + AC e RO | Estudo de Atendimento à Região de Inhumas | LT | Nova | LT 230 kV Xavantes - Goianira, C1 | Circuito Simples 230 kV, 2 x 795 MCM (TERN), 30 km EL (Entrada de Linha) 230 kV, Arranjo BD4 // SE Xavantes EL (Entrada de Linha) 230 kV, Arranjo BD4 // SE Goianira MIM - 230 kV // SE Xavantes MIM - 230 kV // SE Goianira | Centro-Oeste e Estados do Acre e Rondônia | Goiás | Goiás |  | Estudo/Consolidação | 2027-01-01 | 2027-01-01 | 30 | 0 | 54388830.0006 | 54388.83 | Leilão |  |  | FALSE |  | 2027 |  |  | 2027 | 2027 | 9999 |  | Estudo/Consolidação-2027 | Estudo/Consolidação-2027 | Estudo/Consolidação-9999 | FALSE | TRUE | TRUE | FALSE | 21101463884638854388,8300006114202720279999 | 230 | Goiás | LT-Sudeste/CO | LT-Sudeste/CO-2027 | LT-Sudeste/CO-Estudo/Consolidação | LT-Sudeste/CO-Estudo/Consolidação-2027 | 27194415.0003 | 15 | 0 | Goiás | LT-Sudeste/CO | LT-Sudeste/CO-2027 | LT-Sudeste/CO-Estudo/Consolidação | LT-Sudeste/CO-Estudo/Consolidação-2027 | 27194415.0003 | 15 | 0
21105 | GET-SE/CO + AC e RO | Estudo de Atendimento à Região de Inhumas | LT | Nova | LT 500 kV Trindade - Rio Verde Norte, C3 | Circuito Simples 500 kV, 4 x 795 MCM (DRAKE), 225 km EL (Entrada de Linha) 500 kV, Arranjo DJM // SE Rio Verde Norte EL (Entrada de Linha) 500 kV, Arranjo DJM // SE Trindade | Centro-Oeste e Estados do Acre e Rondônia | Goiás | Goiás |  | Estudo/Consolidação | 2030-01-01 | 2030-01-01 | 225 | 0 | 488478489.5431 | 488478.4895 | Leilão |  |  | FALSE |  | 2030 |  |  | 2030 | 2030 | 9999 |  | Estudo/Consolidação-2030 | Estudo/Consolidação-2030 | Estudo/Consolidação-9999 | FALSE | TRUE | TRUE | FALSE | 211054748447484488478,489543109203020309999 | 500 | Goiás | LT-Sudeste/CO | LT-Sudeste/CO-2030 | LT-Sudeste/CO-Estudo/Consolidação | LT-Sudeste/CO-Estudo/Consolidação-2030 | 244239244.7716 | 112.5 | 0 | Goiás | LT-Sudeste/CO | LT-Sudeste/CO-2030 | LT-Sudeste/CO-Estudo/Consolidação | LT-Sudeste/CO-Estudo/Consolidação-2030 | 244239244.7716 | 112.5 | 0
19295 | GET-SUL | Estudo de Atendimento ao Estado do Paraná: Região Centro-sul | LT | Expansão | LT 230 kV Figueira - Jaguariaíva, C1 | Recapacitação, Circuito Simples 230 kV, 1x636 MCM (T-ACSR Rook), 82,7 km | Sul | Paraná | Paraná |  | Estudo/Consolidação | 2018-01-01 | 2024-01-01 | 82.7 | 0 | 25679972.0572 | 25679.9721 | Substituição |  |  | FALSE |  | 2033 |  |  | 2024 | 2033 | 9999 |  | Estudo/Consolidação-2024 | Estudo/Consolidação-2033 | Estudo/Consolidação-9999 | FALSE | FALSE | FALSE | FALSE | 19295431014529225679,9720571831202420339999 | 230 | Paraná | fora | fora-2033 | fora-Estudo/Consolidação | fora-Estudo/Consolidação-2033 | 12839986.0286 | 41.35 | 0 | Paraná | fora | fora-2033 | fora-Estudo/Consolidação | fora-Estudo/Consolidação-2033 | 12839986.0286 | 41.35 | 0
19349 | GET-SUL | Estudo de Atendimento ao Estado de Santa Catarina: Regiões Norte e Vale do Itajaí | LT | Nova | LT 230 kV Gaspar 2 - Indaial, C3 | Circuito Simples 230 kV, 1 x 1113 MCM (BLUEJAY), 57 km EL (Entrada de Linha) 230 kV, Arranjo BD4 // SE Gaspar 2 EL (Entrada de Linha) 230 kV, Arranjo BD4 // SE Indaial MIM - 230 kV // SE Indaial MIM - 230 kV // SE Gaspar 2 MIG-A // SE Gaspar 2 | Sul | Santa Catarina | Santa Catarina |  | Estudo/Consolidação | 2027-01-01 | 2027-01-01 | 57 | 0 | 76174502.4586 | 76174.5025 | Leilão |  |  | FALSE |  | 2033 |  |  | 2027 | 2033 | 9999 |  | Estudo/Consolidação-2027 | Estudo/Consolidação-2033 | Estudo/Consolidação-9999 | FALSE | FALSE | FALSE | FALSE | 19349463884638876174,502458588202720339999 | 230 | Santa Catarina | fora | fora-2033 | fora-Estudo/Consolidação | fora-Estudo/Consolidação-2033 | 38087251.2293 | 28.5 | 0 | Santa Catarina | fora | fora-2033 | fora-Estudo/Consolidação | fora-Estudo/Consolidação-2033 | 38087251.2293 | 28.5 | 0
23729 | GET-SUL | Estudo de Atendimento Elétrico ao Estado do Rio Grande do Sul: Região Metropolitana de Porto Alegre – Volume 2 (Obras Estruturantes) | LT | Nova | LT 230 kV Caxias - São Sebastião do Caí 2, C1 | Circuito Simples 230 kV, 2 x 795 MCM (TERN), 43,7 km EL (Entrada de Linha) 230 kV, Arranjo BD4 // SE Caxias EL (Entrada de Linha) 230 kV, Arranjo BD4 // SE São Sebastião do Caí 2 MIM - 230 kV // SE Caxias MIM - 230 kV // SE São Sebastião do Caí 2 MIG-A // SE Caxias | Sul | Rio Grande do Sul | Rio Grande do Sul |  | Estudo/Consolidação | 2024-01-01 | 2026-03-01 | 43.7 | 0 | 72201045.9478 | 72201.0459 | Leilão |  |  | FALSE |  | 2031 |  |  | 2026 | 2031 | 9999 |  | Estudo/Consolidação-2026 | Estudo/Consolidação-2031 | Estudo/Consolidação-9999 | FALSE | TRUE | FALSE | TRUE | 23729452924608272201,0459478073202620319999 | 230 | Rio Grande do Sul | LT-Sul | LT-Sul-2031 | LT-Sul-Estudo/Consolidação | LT-Sul-Estudo/Consolidação-2031 | 36100522.9739 | 21.85 | 0 | Rio Grande do Sul | LT-Sul | LT-Sul-2031 | LT-Sul-Estudo/Consolidação | LT-Sul-Estudo/Consolidação-2031 | 36100522.9739 | 21.85 | 0
23731 | GET-SUL | Estudo de Atendimento Elétrico ao Estado do Rio Grande do Sul: Região Metropolitana de Porto Alegre – Volume 2 (Obras Estruturantes) | LT | Nova | LT 230 kV Ivoti 2 - São Sebastião do Caí 2, C1 | Circuito Simples 230 kV, 2 x 795 MCM (TERN), 20,9 km EL (Entrada de Linha) 230 kV, Arranjo BD4 // SE Ivoti 2 EL (Entrada de Linha) 230 kV, Arranjo BD4 // SE São Sebastião do Caí 2 MIM - 230 kV // SE Ivoti 2 MIM - 230 kV // SE São Sebastião do Caí 2 | Sul | Rio Grande do Sul | Rio Grande do Sul |  | Estudo/Consolidação | 2024-01-01 | 2026-03-01 | 20.9 | 0 | 45780015.9745 | 45780.016 | Leilão |  |  | FALSE |  | 2031 |  |  | 2026 | 2031 | 9999 |  | Estudo/Consolidação-2026 | Estudo/Consolidação-2031 | Estudo/Consolidação-9999 | FALSE | TRUE | FALSE | TRUE | 23731452924608245780,0159744666202620319999 | 230 | Rio Grande do Sul | LT-Sul | LT-Sul-2031 | LT-Sul-Estudo/Consolidação | LT-Sul-Estudo/Consolidação-2031 | 22890007.9872 | 10.45 | 0 | Rio Grande do Sul | LT-Sul | LT-Sul-2031 | LT-Sul-Estudo/Consolidação | LT-Sul-Estudo/Consolidação-2031 | 22890007.9872 | 10.45 | 0
23732 | GET-SUL | Estudo de Atendimento Elétrico ao Estado do Rio Grande do Sul: Região Metropolitana de Porto Alegre – Volume 2 (Obras Estruturantes) | LT | Expansão | LT 230 kV Farroupilha - Scharlau 2, C1 | Desmantelamento dos ativos da CEEE-GT - Ponto de Seccionamento - Scharlau Desmantelamento da EL (Entrada de Linha) 230 kV, Arranjo BD4 // SE Scharlau 2 | Sul | Rio Grande do Sul | Rio Grande do Sul |  | Estudo/Consolidação | 2024-01-01 | 2026-03-01 | 0 | 0 | 8963728.5119 | 8963.7285 | Instalação |  |  | FALSE |  | 2030 |  |  | 2026 | 2030 | 9999 |  | Estudo/Consolidação-2026 | Estudo/Consolidação-2030 | Estudo/Consolidação-9999 | FALSE | TRUE | TRUE | FALSE | 2373245292460828963,72851194378202620309999 | 230 | Rio Grande do Sul | LT-Sul | LT-Sul-2030 | LT-Sul-Estudo/Consolidação | LT-Sul-Estudo/Consolidação-2030 | 4481864.256 | 0 | 0 | Rio Grande do Sul | LT-Sul | LT-Sul-2030 | LT-Sul-Estudo/Consolidação | LT-Sul-Estudo/Consolidação-2030 | 4481864.256 | 0 | 0
23733 | GET-SUL | Estudo de Atendimento Elétrico ao Estado do Rio Grande do Sul: Região Metropolitana de Porto Alegre – Volume 2 (Obras Estruturantes) | LT | Nova | LT 230 kV Farroupilha - Ivoti 2, C1 | Circuito Simples 230 kV, 1 x 636 MCM (GROSBEAK), 2,8 km EL (Entrada de Linha) 230 kV, Arranjo BD4 // SE Farroupilha MIM - 230 kV // SE Farroupilha | Sul | Rio Grande do Sul | Rio Grande do Sul |  | Estudo/Consolidação | 2024-01-01 | 2026-03-01 | 2.8 | 0 | 12820517.5816 | 12820.5176 | Leilão |  |  | FALSE |  | 2030 |  |  | 2026 | 2030 | 9999 |  | Estudo/Consolidação-2026 | Estudo/Consolidação-2030 | Estudo/Consolidação-9999 | FALSE | TRUE | TRUE | FALSE | 23733452924608212820,5175815963202620309999 | 230 | Rio Grande do Sul | LT-Sul | LT-Sul-2030 | LT-Sul-Estudo/Consolidação | LT-Sul-Estudo/Consolidação-2030 | 6410258.7908 | 1.4 | 0 | Rio Grande do Sul | LT-Sul | LT-Sul-2030 | LT-Sul-Estudo/Consolidação | LT-Sul-Estudo/Consolidação-2030 | 6410258.7908 | 1.4 | 0
23736 | GET-SUL | Estudo de Atendimento Elétrico ao Estado do Rio Grande do Sul: Região Metropolitana de Porto Alegre – Volume 2 (Obras Estruturantes) | LT | Nova | LT 525 kV Abdon Batista 2 - Ponta Grossa, C1 e C2 (CD) | Circuito Duplo 525 kV, 4 x 954 MCM (RAIL), 315,44 km 1º e 2º Reator de Linha Fixo 525 kV, (6 + 1R) x 36 MVar 1Ф // SE Abdon Batista 2 1º e 2º Reator de Linha Fixo 525 kV, (6 + 1R) x 36 MVar 1Ф // SE Ponta Grossa EL (Entrada de Linha) 525 kV, Arranjo DJM // SE Ponta Grossa EL (Entrada de Linha) 525 kV, Arranjo DJM // SE Abdon Batista 2 CRL (Conexão de Reator de Linha Fixo) 525 kV, Arranjo DJM // SE Ponta Grossa CRL (Conexão de Reator de Linha Fixo) 525 kV, Arranjo DJM // SE Abdon Batista 2 IB (Interligação de Barras) 525 kV, Arranjo DJM // SE Ponta Grossa IB (Interligação de Barras) 525 kV, Arranjo DJM // SE Abdon Batista 2 MIM - 525 kV // SE Ponta Grossa MIM - 525 kV // SE Abdon Batista 2 | Sul | Santa Catarina | Paraná |  | Estudo/Consolidação | 2024-01-01 | 2026-03-01 | 630.88 | 0 | 1371947545.6192 | 1371947.5456 | Leilão |  |  | FALSE |  | 2030 |  |  | 2026 | 2030 | 9999 |  | Estudo/Consolidação-2026 | Estudo/Consolidação-2030 | Estudo/Consolidação-9999 | FALSE | TRUE | TRUE | FALSE | 2373645292460821371947,54561919202620309999 | 525 | Santa Catarina | LT-Sul | LT-Sul-2030 | LT-Sul-Estudo/Consolidação | LT-Sul-Estudo/Consolidação-2030 | 685973772.8096 | 315.44 | 0 | Paraná | LT-Sul | LT-Sul-2030 | LT-Sul-Estudo/Consolidação | LT-Sul-Estudo/Consolidação-2030 | 685973772.8096 | 315.44 | 0
23737 | GET-SUL | Estudo de Atendimento Elétrico ao Estado do Rio Grande do Sul: Região Metropolitana de Porto Alegre – Volume 2 (Obras Estruturantes) | LT | Nova | LT 525 kV Abdon Batista - Abdon Batista 2, C1 e C2 (CD) | Circuito Duplo 525 kV, 4 x 954 MCM (RAIL), 4,67 km EL (Entrada de Linha) 525 kV, Arranjo DJM // SE Abdon Batista EL (Entrada de Linha) 525 kV, Arranjo DJM // SE Abdon Batista 2 IB (Interligação de Barras) 525 kV, Arranjo DJM // SE Abdon Batista IB (Interligação de Barras) 525 kV, Arranjo DJM // SE Abdon Batista 2 MIM - 525 kV // SE Abdon Batista MIM - 525 kV // SE Abdon Batista 2 | Sul | Santa Catarina | Santa Catarina |  | Estudo/Consolidação | 2024-01-01 | 2026-03-01 | 9.34 | 0 | 126092859.8002 | 126092.8598 | Leilão |  |  | FALSE |  | 2030 |  |  | 2026 | 2030 | 9999 |  | Estudo/Consolidação-2026 | Estudo/Consolidação-2030 | Estudo/Consolidação-9999 | FALSE | TRUE | TRUE | FALSE | 237374529246082126092,85980019202620309999 | 525 | Santa Catarina | LT-Sul | LT-Sul-2030 | LT-Sul-Estudo/Consolidação | LT-Sul-Estudo/Consolidação-2030 | 63046429.9001 | 4.67 | 0 | Santa Catarina | LT-Sul | LT-Sul-2030 | LT-Sul-Estudo/Consolidação | LT-Sul-Estudo/Consolidação-2030 | 63046429.9001 | 4.67 | 0
23738 | GET-SUL | Estudo de Atendimento Elétrico ao Estado do Rio Grande do Sul: Região Metropolitana de Porto Alegre – Volume 2 (Obras Estruturantes) | LT | Nova | LT 525 kV Abdon Batista 2 - Segredo, C1 | Circuito Simples 525 kV, 4 x 954 MCM (RAIL), 229,68 km EL (Entrada de Linha) 525 kV, Arranjo DJM // SE Abdon Batista 2 EL (Entrada de Linha) 525 kV, Arranjo DJM // SE Segredo IB (Interligação de Barras) 525 kV, Arranjo DJM // SE Abdon Batista 2 IB (Interligação de Barras) 525 kV, Arranjo DJM // SE Segredo MIM - 525 kV // SE Abdon Batista 2 MIM - 525 kV // SE Segredo | Sul | Santa Catarina | Paraná |  | Estudo/Consolidação | 2024-01-01 | 2026-03-01 | 229.68 | 0 | 558255533.9552 | 558255.534 | Leilão |  |  | FALSE |  | 2030 |  |  | 2026 | 2030 | 9999 |  | Estudo/Consolidação-2026 | Estudo/Consolidação-2030 | Estudo/Consolidação-9999 | FALSE | TRUE | TRUE | FALSE | 237384529246082558255,533955247202620309999 | 525 | Santa Catarina | LT-Sul | LT-Sul-2030 | LT-Sul-Estudo/Consolidação | LT-Sul-Estudo/Consolidação-2030 | 279127766.9776 | 114.84 | 0 | Paraná | LT-Sul | LT-Sul-2030 | LT-Sul-Estudo/Consolidação | LT-Sul-Estudo/Consolidação-2030 | 279127766.9776 | 114.84 | 0
23739 | GET-SUL | Estudo de Atendimento Elétrico ao Estado do Rio Grande do Sul: Região Metropolitana de Porto Alegre – Volume 2 (Obras Estruturantes) | LT | Nova | LT 525 kV Cascavel Oeste - Segredo, C1 | Circuito Simples 525 kV, 4 x 954 MCM (RAIL), 186,4 km Circuito Duplo 525 kV, 4 x 954.0 MCM (RAIL), 1,5 km (lançamento D1) EL (Entrada de Linha) 525 kV, Arranjo DJM // SE Cascavel Oeste EL (Entrada de Linha) 525 kV, Arranjo DJM // SE Segredo IB (Interligação de Barras) 525 kV, Arranjo DJM // SE Cascavel Oeste IB (Interligação de Barras) 525 kV, Arranjo DJM // SE Segredo MIM - 525 kV // SE Cascavel Oeste MIM - 525 kV // SE Segredo | Sul | Paraná | Paraná |  | Estudo/Consolidação | 2024-01-01 | 2026-03-01 | 189.4 | 0 | 466096427.7437 | 466096.4277 | Leilão |  |  | FALSE |  | 2030 |  |  | 2026 | 2030 | 9999 |  | Estudo/Consolidação-2026 | Estudo/Consolidação-2030 | Estudo/Consolidação-9999 | FALSE | TRUE | TRUE | FALSE | 237394529246082466096,42774369202620309999 | 525 | Paraná | LT-Sul | LT-Sul-2030 | LT-Sul-Estudo/Consolidação | LT-Sul-Estudo/Consolidação-2030 | 233048213.8718 | 94.7 | 0 | Paraná | LT-Sul | LT-Sul-2030 | LT-Sul-Estudo/Consolidação | LT-Sul-Estudo/Consolidação-2030 | 233048213.8718 | 94.7 | 0
23742 | GET-SUL | Estudo de Atendimento Elétrico ao Estado do Rio Grande do Sul: Região Metropolitana de Porto Alegre – Volume 2 (Obras Estruturantes) | LT | Nova | LT 525 kV Porto Alegre Sul - Capivari do Sul, C1 | Circuito Simples 525 kV, 4 x 954 MCM (RAIL), 82,57 km EL (Entrada de Linha) 525 kV, Arranjo DJM // SE Porto Alegre Sul EL (Entrada de Linha) 525 kV, Arranjo DJM // SE Capivari do Sul IB (Interligação de Barras) 525 kV, Arranjo DJM // SE Porto Alegre Sul IB (Interligação de Barras) 525 kV, Arranjo DJM // SE Capivari do Sul MIM - 525 kV // SE Capivari do Sul MIM - 525 kV // SE Porto Alegre Sul MIG-A // SE Capivari do Sul | Sul | Rio Grande do Sul | Rio Grande do Sul |  | Estudo/Consolidação | 2024-01-01 | 2026-03-01 | 82.57 | 0 | 236519364.3273 | 236519.3643 | Leilão |  |  | FALSE |  | 2033 |  |  | 2026 | 2033 | 9999 |  | Estudo/Consolidação-2026 | Estudo/Consolidação-2033 | Estudo/Consolidação-9999 | FALSE | FALSE | FALSE | FALSE | 237424529246082236519,364327333202620339999 | 525 | Rio Grande do Sul | fora | fora-2033 | fora-Estudo/Consolidação | fora-Estudo/Consolidação-2033 | 118259682.1637 | 41.285 | 0 | Rio Grande do Sul | fora | fora-2033 | fora-Estudo/Consolidação | fora-Estudo/Consolidação-2033 | 118259682.1637 | 41.285 | 0
23743 | GET-SUL | Estudo de Atendimento Elétrico ao Estado do Rio Grande do Sul: Região Metropolitana de Porto Alegre – Volume 2 (Obras Estruturantes) | LT | Nova | LT 525 kV Porto Alegre Sul - Abdon Batista 2, C1 e C2 (CD) | Circuito Duplo 525 kV, 4 x 954 MCM (RAIL), 393,46 km 1º e 2º Reator de Linha Fixo 525 kV, (6 + 1R) x 60 MVar 1Ф // SE Porto Alegre Sul 1º e 2º Reator de Linha Fixo 525 kV, (6 + 1R) x 60 MVar 1Ф // SE Abdon Batista 2 EL (Entrada de Linha) 525 kV, Arranjo DJM // SE Porto Alegre Sul EL (Entrada de Linha) 525 kV, Arranjo DJM // SE Abdon Batista 2 CRL (Conexão de Reator de Linha Fixo) 525 kV, Arranjo DJM // SE Porto Alegre Sul CRL (Conexão de Reator de Linha Fixo) 525 kV, Arranjo DJM // SE Abdon Batista 2 IB (Interligação de Barras) 525 kV, Arranjo DJM // SE Porto Alegre Sul IB (Interligação de Barras) 525 kV, Arranjo DJM // SE Abdon Batista 2 MIM - 525 kV // SE Porto Alegre Sul MIM - 525 kV // SE Abdon Batista 2 | Sul | Rio Grande do Sul | Rio Grande do Sul |  | Estudo/Consolidação | 2024-01-01 | 2026-03-01 | 786.92 | 0 | 1640304313.4926 | 1640304.3135 | Leilão |  |  | FALSE |  | 2033 |  |  | 2026 | 2033 | 9999 |  | Estudo/Consolidação-2026 | Estudo/Consolidação-2033 | Estudo/Consolidação-9999 | FALSE | FALSE | FALSE | FALSE | 2374345292460821640304,31349261202620339999 | 525 | Rio Grande do Sul | fora | fora-2033 | fora-Estudo/Consolidação | fora-Estudo/Consolidação-2033 | 820152156.7463 | 393.46 | 0 | Rio Grande do Sul | fora | fora-2033 | fora-Estudo/Consolidação | fora-Estudo/Consolidação-2033 | 820152156.7463 | 393.46 | 0
23744 | GET-SUL | Estudo de Atendimento Elétrico ao Estado do Rio Grande do Sul: Região Metropolitana de Porto Alegre – Volume 2 (Obras Estruturantes) | LT | Nova | LT 230 kV Porto Alegre Sul - Porto Alegre 4, C1 e C2 (CD) | Circuito Duplo 230 kV, 2 x 795 MCM (TERN), 7,5 km Circuito Duplo 230 kV, 1x2000mm² Al, 7,2 km (subterrâneo) EL (Entrada de Linha) 230 kV, Arranjo BD4 // SE Porto Alegre 4 EL (Entrada de Linha) 230 kV, Arranjo BD4 // SE Porto Alegre Sul MIM - 230 kV // SE Porto Alegre 4 MIM - 230 kV // SE Porto Alegre Sul | Sul | Rio Grande do Sul | Rio Grande do Sul |  | Estudo/Consolidação | 2024-01-01 | 2026-03-01 | 29.4 | 0 | 221823996.0978 | 221823.9961 | Leilão |  |  | FALSE |  | 2033 |  |  | 2026 | 2033 | 9999 |  | Estudo/Consolidação-2026 | Estudo/Consolidação-2033 | Estudo/Consolidação-9999 | FALSE | FALSE | FALSE | FALSE | 237444529246082221823,996097785202620339999 | 230 | Rio Grande do Sul | fora | fora-2033 | fora-Estudo/Consolidação | fora-Estudo/Consolidação-2033 | 110911998.0489 | 14.7 | 0 | Rio Grande do Sul | fora | fora-2033 | fora-Estudo/Consolidação | fora-Estudo/Consolidação-2033 | 110911998.0489 | 14.7 | 0
23745 | GET-SUL | Estudo de Atendimento Elétrico ao Estado do Rio Grande do Sul: Região Metropolitana de Porto Alegre – Volume 2 (Obras Estruturantes) | LT | Nova | LT 230 kV Porto Alegre Sul - Restinga, C1 | Circuito Simples 230 kV, 2 x 795 MCM (TERN), 3,55 km EL (Entrada de Linha) 230 kV, Arranjo BD4 // SE Porto Alegre Sul EL (Entrada de Linha) 230 kV, Arranjo BD3 (GIS) // SE Restinga MIM - 230 kV // SE Porto Alegre Sul MIM - 230 kV // SE Restinga MIG-A // SE Restinga | Sul | Rio Grande do Sul | Rio Grande do Sul |  | Estudo/Consolidação | 2024-01-01 | 2026-03-01 | 3.55 | 0 | 36110857.2786 | 36110.8573 | Leilão |  |  | FALSE |  | 2033 |  |  | 2026 | 2033 | 9999 |  | Estudo/Consolidação-2026 | Estudo/Consolidação-2033 | Estudo/Consolidação-9999 | FALSE | FALSE | FALSE | FALSE | 23745452924608236110,8572785516202620339999 | 230 | Rio Grande do Sul | fora | fora-2033 | fora-Estudo/Consolidação | fora-Estudo/Consolidação-2033 | 18055428.6393 | 1.775 | 0 | Rio Grande do Sul | fora | fora-2033 | fora-Estudo/Consolidação | fora-Estudo/Consolidação-2033 | 18055428.6393 | 1.775 | 0
23750 | GET-SUL | Estudo de Atendimento Elétrico ao Estado do Rio Grande do Sul: Região Metropolitana de Porto Alegre – Volume 2 (Obras Estruturantes) | LT | Nova | LT 230 kV Porto Alegre 19 - Viamão 3, C1 | Circuito Simples 230 kV, 1x1600mm² Al, 5,3 km (subterrâneo) EL (Entrada de Linha) 230 kV, Arranjo BD3 (GIS) // SE Porto Alegre 19 EL (Entrada de Linha) 230 kV, Arranjo BD4 // SE Viamão 3 MIM - 230 kV // SE Porto Alegre 19 MIM - 230 kV // SE Viamão 3 MIG-A // SE Viamão 3 | Sul | Rio Grande do Sul | Rio Grande do Sul |  | Estudo/Consolidação | 2027-01-01 | 2027-01-01 | 5.3 | 0 | 91685234.9497 | 91685.2349 | Leilão |  |  | FALSE |  | 2030 |  |  | 2027 | 2030 | 9999 |  | Estudo/Consolidação-2027 | Estudo/Consolidação-2030 | Estudo/Consolidação-9999 | FALSE | TRUE | TRUE | FALSE | 23750463884638891685,2349496895202720309999 | 230 | Rio Grande do Sul | LT-Sul | LT-Sul-2030 | LT-Sul-Estudo/Consolidação | LT-Sul-Estudo/Consolidação-2030 | 45842617.4748 | 2.65 | 0 | Rio Grande do Sul | LT-Sul | LT-Sul-2030 | LT-Sul-Estudo/Consolidação | LT-Sul-Estudo/Consolidação-2030 | 45842617.4748 | 2.65 | 0
18662 | GET-SUL | Estudo de Atendimento Elétrico ao Estado do Mato Grosso do Sul | LT | Nova | LT 230 kV Campo Grande 2 - Paraíso 2, C3 | Circuito Simples 230 kV, 2 x 795 MCM (Drake), 228 km Reator de Linha Manobrável 230 kV, 1 x 20 Mvar 3Ф // SE Campo Grande 2 Reator de Linha Manobrável 230 kV, 1 x 20 Mvar 3Ф // SE Paraíso 2 EL (Entrada de Linha) 230 kV, Arranjo BD4 // SE Campo Grande 2 EL (Entrada de Linha) 230 kV, Arranjo BD4 // SE Paraíso 2 CRL (Conexão de Reator de Linha Man.) 230 kV, Arranjo BD4 // SE Campo Grande 2 CRL (Conexão de Reator de Linha Man.) 230 kV, Arranjo BD4 // SE Paraíso 2 MIM - 230 kV // SE Campo Grande 2 MIM - 230 kV // SE Paraíso 2 MIG-A // SE Campo Grande 2 MIG-A // SE Paraíso 2 | Sul | Mato Grosso do Sul | Mato Grosso do Sul |  | Estudo/Consolidação | 2024-01-01 | 2024-01-01 | 228 | 0 | 307361889.1407 | 307361.8891 | Leilão |  |  | FALSE |  | 2033 |  |  | 2024 | 2033 | 9999 |  | Estudo/Consolidação-2024 | Estudo/Consolidação-2033 | Estudo/Consolidação-9999 | FALSE | FALSE | FALSE | FALSE | 186624529245292307361,889140695202420339999 | 230 | Mato Grosso do Sul | fora | fora-2033 | fora-Estudo/Consolidação | fora-Estudo/Consolidação-2033 | 153680944.5703 | 114 | 0 | Mato Grosso do Sul | fora | fora-2033 | fora-Estudo/Consolidação | fora-Estudo/Consolidação-2033 | 153680944.5703 | 114 | 0
18663 | GET-SUL | Estudo de Atendimento Elétrico ao Estado do Mato Grosso do Sul | LT | Nova | LT 230 kV Imbirussu - Campo Grande 2, C3 | Circuito Simples 230 kV, 2 x 795 MCM (Drake), 50 km EL (Entrada de Linha) 230 kV, Arranjo BD4 // SE Imbirussu EL (Entrada de Linha) 230 kV, Arranjo BD4 // SE Campo Grande 2 MIM - 230 kV // SE Imbirussu MIM - 230 kV // SE Campo Grande 2 MIG-A // SE Imbirussu MIG-A // SE Campo Grande 2 | Sul | Mato Grosso do Sul | Mato Grosso do Sul |  | Estudo/Consolidação | 2024-01-01 | 2027-01-01 | 50 | 0 | 82043186.0621 | 82043.1861 | Leilão |  |  | FALSE |  | 2033 |  |  | 2027 | 2033 | 9999 |  | Estudo/Consolidação-2027 | Estudo/Consolidação-2033 | Estudo/Consolidação-9999 | FALSE | FALSE | FALSE | FALSE | 18663452924638882043,1860621279202720339999 | 230 | Mato Grosso do Sul | fora | fora-2033 | fora-Estudo/Consolidação | fora-Estudo/Consolidação-2033 | 41021593.0311 | 25 | 0 | Mato Grosso do Sul | fora | fora-2033 | fora-Estudo/Consolidação | fora-Estudo/Consolidação-2033 | 41021593.0311 | 25 | 0
18664 | GET-SUL | Estudo de Atendimento Elétrico ao Estado do Mato Grosso do Sul | LT | Nova | LT 230 kV Paraíso 2 - Chapadão, C3 | Circuito Simples 230 kV, 2 x 795 MCM (Drake), 64 km EL (Entrada de Linha) 230 kV, Arranjo BD4 // SE Paraíso 2 EL (Entrada de Linha) 230 kV, Arranjo BD4 // SE Chapadão MIM - 230 kV // SE Paraíso 2 MIM - 230 kV // SE Chapadão MIG-A // SE Paraíso 2 MIG-A // SE Chapadão | Sul | Mato Grosso do Sul | Mato Grosso do Sul |  | Estudo/Consolidação | 2024-01-01 | 2033-01-01 | 64 | 0 | 98031307.6439 | 98031.3076 | Leilão |  |  | TRUE |  |  |  |  | 2033 | 2033 | 9999 |  | Estudo/Consolidação-2033 | Estudo/Consolidação-2033 | Estudo/Consolidação-9999 | FALSE | FALSE | FALSE | FALSE | 18664452924858098031,3076439401203320339999 | 230 | Mato Grosso do Sul | fora | fora-2033 | fora-Estudo/Consolidação | fora-Estudo/Consolidação-2033 | 49015653.822 | 32 | 0 | Mato Grosso do Sul | fora | fora-2033 | fora-Estudo/Consolidação | fora-Estudo/Consolidação-2033 | 49015653.822 | 32 | 0
18885 | GET-SUL | Estudo Prospectivo para Avaliação da Integração do Potencial Eólico do Estado do Rio Grande do Sul | LT | Nova | LT 230 kV Lajeado Grande 2 - Forquilhinha, C3 | Circuito Simples 230 kV, 1 x 636 MCM (Grosbeak), 111 km EL (Entrada de Linha) 230 kV, Arranjo BD4 // SE Lajeado Grande 2 EL (Entrada de Linha) 230 kV, Arranjo BD4 // SE Forquilhinha MIM - 230 kV // SE Lajeado Grande 2 MIM - 230 kV // SE Forquilhinha MIG-A // SE Lajeado Grande 2 MIG-A // SE Forquilhinha | Sul | Rio Grande do Sul | Santa Catarina |  | Estudo/Consolidação | 2024-01-01 | 2027-01-01 | 111 | 0 | 120196617.9153 | 120196.6179 | Leilão |  |  | FALSE |  | 2030 |  |  | 2027 | 2030 | 9999 |  | Estudo/Consolidação-2027 | Estudo/Consolidação-2030 | Estudo/Consolidação-9999 | FALSE | TRUE | TRUE | FALSE | 188854529246388120196,617915343202720309999 | 230 | Rio Grande do Sul | LT-Sul | LT-Sul-2030 | LT-Sul-Estudo/Consolidação | LT-Sul-Estudo/Consolidação-2030 | 60098308.9577 | 55.5 | 0 | Santa Catarina | LT-Sul | LT-Sul-2030 | LT-Sul-Estudo/Consolidação | LT-Sul-Estudo/Consolidação-2030 | 60098308.9577 | 55.5 | 0
18892 | GET-SUL | Estudo Prospectivo para Avaliação da Integração do Potencial Eólico do Estado do Rio Grande do Sul | LT | Expansão | LT 230 kV Gravataí 3 - Gravataí 2, C1 | Recapacitação - Circuito Simples 230 kV, 1 x 715.5 MCM (Starling), 13,5 km | Sul | Rio Grande do Sul | Rio Grande do Sul |  | Estudo/Consolidação | 2024-01-01 | 2024-01-01 | 13.5 | 0 | 13113855.5783 | 13113.8556 | Substituição |  |  | FALSE |  | 2024 |  |  | 2024 | 2024 | 9999 |  | Estudo/Consolidação-2024 | Estudo/Consolidação-2024 | Estudo/Consolidação-9999 | FALSE | TRUE | TRUE | FALSE | 18892452924529213113,8555783322202420249999 | 230 | Rio Grande do Sul | LT-Sul | LT-Sul-2024 | LT-Sul-Estudo/Consolidação | LT-Sul-Estudo/Consolidação-2024 | 6556927.7892 | 6.75 | 0 | Rio Grande do Sul | LT-Sul | LT-Sul-2024 | LT-Sul-Estudo/Consolidação | LT-Sul-Estudo/Consolidação-2024 | 6556927.7892 | 6.75 | 0
18949 | GET-N e NE | Estudo de Suprimento à Região Metropolitana de Manaus | LT | Nova | LT 230 kV Lechuga - Tarumã, C1 e C2 (CD) | Circuito Duplo 230 kV, 2 x 954.0 MCM (RAIL), 9.3 km - Trecho Aéreo Circuito Duplo 230 kV, 1 x 2.000 mm^2 (XLPE - Cobre), 3.2 km - Trecho Subterrâneo EL (Entrada de Linha) 230 kV, Arranjo BD4 // SE Lechuga EL (Entrada de Linha) 230 kV, Arranjo BD4 // SE Tarumã MIM - 230 kV // SE Lechuga MIM - 230 kV // SE Tarumã MIG-A // SE Lechuga | Norte | Amazonas | Amazonas |  | Outorga | 2019-01-01 | 2026-03-01 | 25 | 0 | 291717675.8238 | 291717.6758 | Leilão |  |  | FALSE |  |  |  |  | 2026 | 2026 | 2026 |  | Outorga-2026 | Outorga-2026 | Outorga-2026 | FALSE | TRUE | TRUE | FALSE | 189494346646082291717,675823805202620262026 | 230 | Amazonas | LT-Norte | LT-Norte-2026 | LT-Norte-Outorga | LT-Norte-Outorga-2026 | 145858837.9119 | 12.5 | 0 | Amazonas | LT-Norte | LT-Norte-2026 | LT-Norte-Outorga | LT-Norte-Outorga-2026 | 145858837.9119 | 12.5 | 0
18994 | GET-N e NE | Estudo para Escoamento do Potencial Eólico da Área Leste da Região Nordeste | LT | Nova | LT 500 kV Ribeiro Gonçalves - Gilbués II, C1 | Circuito Simples 500 kV, 6 x 795.0 MCM (TERN), 257 km Reator de Linha Fixo 500 kV, (3+1R) x 66,6 Mvar 1Ф // SE Gilbués II Reator de Linha Fixo 500 kV, (3+1R) x 66,6 Mvar 1Ф // SE Ribeiro Gonçalves EL (Entrada de Linha) 500 kV, Arranjo DJM // SE Ribeiro Gonçalves IB (Interligação de Barras) 500 kV, Arranjo DJM // SE Ribeiro Gonçalves EL (Entrada de Linha) 500 kV, Arranjo DJM // SE Gilbués II IB (Interligação de Barras) 500 kV, Arranjo DJM // SE Gilbués II MIM - 500 kV // SE Ribeiro Gonçalves MIM - 500 kV // SE Gilbués II MIG-A // SE Gilbués II MIG-A // SE Ribeiro Gonçalves | Nordeste | Piauí | Piauí |  | Estudo/Consolidação | 2030-01-01 | 2030-01-01 | 257 | 0 | 700105503.8207 | 700105.5038 | Leilão |  |  | FALSE |  | 2030 |  |  | 2030 | 2030 | 9999 |  | Estudo/Consolidação-2030 | Estudo/Consolidação-2030 | Estudo/Consolidação-9999 | FALSE | TRUE | TRUE | FALSE | 189944748447484700105,503820713203020309999 | 500 | Piauí | LT-Nordeste | LT-Nordeste-2030 | LT-Nordeste-Estudo/Consolidação | LT-Nordeste-Estudo/Consolidação-2030 | 350052751.9104 | 128.5 | 0 | Piauí | LT-Nordeste | LT-Nordeste-2030 | LT-Nordeste-Estudo/Consolidação | LT-Nordeste-Estudo/Consolidação-2030 | 350052751.9104 | 128.5 | 0
24145 | GET SP | Estudo de Atendimento à Região Metropolitana de São Paulo – Sub-regiões Norte, Leste e Sul | LT | Nova | LT 345 kV Miguel Reale - São Caetano do Sul, C1 e C2 (CD) | Subterrânea 1600 mm2 CD, 7,8 km EL (Entrada de Linha) 345 kV, Arranjo BD4 // SE Miguel Reale EL (Entrada de Linha) 345 kV, Arranjo BD4 // SE São Caetano do Sul MIM - 345 kV // SE Miguel Reale MIM - 345 kV // SE São Caetano do Sul | Sudeste | São Paulo | São Paulo |  | Outorga | 2026-01-01 | 2026-03-01 | 7.8 | 0 | 413515574.2876 | 413515.5743 | Leilão |  |  | FALSE |  |  |  |  | 2026 | 2026 | 2026 |  | Outorga-2026 | Outorga-2026 | Outorga-2026 | FALSE | TRUE | TRUE | FALSE | 241454602346082413515,574287643202620262026 | 345 | São Paulo | LT-Sudeste/CO | LT-Sudeste/CO-2026 | LT-Sudeste/CO-Outorga | LT-Sudeste/CO-Outorga-2026 | 206757787.1438 | 3.9 | 0 | São Paulo | LT-Sudeste/CO | LT-Sudeste/CO-2026 | LT-Sudeste/CO-Outorga | LT-Sudeste/CO-Outorga-2026 | 206757787.1438 | 3.9 | 0
24146 | GET SP | Estudo de Atendimento à Região Metropolitana de São Paulo – Sub-regiões Norte, Leste e Sul | LT | Nova | LT 345 kV Sul - São Caetano do Sul, C1 e C2 (CD) | Subterrânea 2500 mm2 CD, 14,1 km EL (Entrada de Linha) 345 kV, Arranjo BD4 // SE Sul EL (Entrada de Linha) 345 kV, Arranjo BD4 // SE São Caetano do Sul MIM - 345 kV // SE Sul MIM - 345 kV // SE São Caetano do Sul | Sudeste | São Paulo | São Paulo |  | Outorga | 2026-01-01 | 2026-03-01 | 14.1 | 0 | 768386372.9311 | 768386.3729 | Leilão |  |  | FALSE |  |  |  |  | 2026 | 2026 | 2026 |  | Outorga-2026 | Outorga-2026 | Outorga-2026 | FALSE | TRUE | TRUE | FALSE | 241464602346082768386,372931118202620262026 | 345 | São Paulo | LT-Sudeste/CO | LT-Sudeste/CO-2026 | LT-Sudeste/CO-Outorga | LT-Sudeste/CO-Outorga-2026 | 384193186.4656 | 7.05 | 0 | São Paulo | LT-Sudeste/CO | LT-Sudeste/CO-2026 | LT-Sudeste/CO-Outorga | LT-Sudeste/CO-Outorga-2026 | 384193186.4656 | 7.05 | 0
24147 | GET SP | Estudo de Atendimento à Região Metropolitana de São Paulo – Sub-regiões Norte, Leste e Sul | LT | Nova | LT 345 kV Norte - São Miguel, C1 e C2 (CD) | Subterrânea 1600 mm2 CD, 8,1 km EL (Entrada de Linha) 345 kV, Arranjo BD4 // SE Norte EL (Entrada de Linha) 345 kV, Arranjo BD4 // SE São Miguel MIM - 345 kV // SE Norte MIM - 345 kV // SE São Miguel | Sudeste | São Paulo | São Paulo |  | Outorga | 2026-01-01 | 2026-03-01 | 8.1 | 0 | 426303708.7114 | 426303.7087 | Leilão |  |  | FALSE |  |  |  |  | 2026 | 2026 | 2026 |  | Outorga-2026 | Outorga-2026 | Outorga-2026 | FALSE | TRUE | TRUE | FALSE | 241474602346082426303,708711391202620262026 | 345 | São Paulo | LT-Sudeste/CO | LT-Sudeste/CO-2026 | LT-Sudeste/CO-Outorga | LT-Sudeste/CO-Outorga-2026 | 213151854.3557 | 4.05 | 0 | São Paulo | LT-Sudeste/CO | LT-Sudeste/CO-2026 | LT-Sudeste/CO-Outorga | LT-Sudeste/CO-Outorga-2026 | 213151854.3557 | 4.05 | 0
24221 | GET-N e NE | Estudo para Controle de Tensão e Suprimento ao Extremo Sul da Bahia | LT | Nova | LT 230 kV Medeiros Neto II - Teixeira de Freitas II, C1 e C2 (CD) | Circuito Duplo 230 kV, 1 x 954.0 MCM (RAIL), 59 km EL (Entrada de Linha) 230 kV, Arranjo BD4 // SE Medeiros Neto II EL (Entrada de Linha) 230 kV, Arranjo BD4 // SE Teixeira de Freitas II MIM - 230 kV // SE Teixeira de Freitas II MIM - 230 kV // SE Medeiros Neto II MIG-A // SE Teixeira de Freitas II | Nordeste | Bahia | Bahia |  | Outorga | 2026-01-01 | 2026-03-01 | 118 | 0 | 114865236.3461 | 114865.2363 | Leilão |  |  | FALSE |  |  |  |  | 2026 | 2026 | 2026 |  | Outorga-2026 | Outorga-2026 | Outorga-2026 | FALSE | TRUE | TRUE | FALSE | 242214602346082114865,23634606202620262026 | 230 | Bahia | LT-Nordeste | LT-Nordeste-2026 | LT-Nordeste-Outorga | LT-Nordeste-Outorga-2026 | 57432618.173 | 59 | 0 | Bahia | LT-Nordeste | LT-Nordeste-2026 | LT-Nordeste-Outorga | LT-Nordeste-Outorga-2026 | 57432618.173 | 59 | 0
18491 | GET-N e NE | Estudo de Suprimento à Região Metropolitana de São Luís | SE | Expansão | SE 500 kV São Luís II | 2º Reator de Barra 500 kV, 3 x 45 MVar 1Ф IB (Interligação de Barras) 500 kV, Arranjo DJM CRB (Conexão de Reator de Barra) 500 kV, Arranjo BDDD MIM - 500 kV | Norte | Maranhão |  |  | Estudo/Consolidação | 2019-01-01 | 2024-01-01 | 0 | 0 | 42501556.8966 | 42501.5569 | Instalação |  |  | FALSE |  | 2026 |  |  | 2024 | 2026 | 9999 |  | Estudo/Consolidação-2024 | Estudo/Consolidação-2026 | Estudo/Consolidação-9999 | FALSE | TRUE | TRUE | FALSE | 18491434664529242501,556896616202420269999 | 500 | Maranhão | SE-Norte | SE-Norte-2026 | SE-Norte-Estudo/Consolidação | SE-Norte-Estudo/Consolidação-2026 | 21250778.4483 | 0 | 0 | Maranhão | SE-Norte | SE-Norte-2026 | SE-Norte-Estudo/Consolidação | SE-Norte-Estudo/Consolidação-2026 | 21250778.4483 | 0 | 0
19197 | GET-N e NE | Expansão das Interligações Norte-Sudeste e Norte-Nordeste Parte II | SE | Expansão | SE 500/345 kV Campinas | 1° Reator de Barra 500 kV, (3+1R) x 45,3 Mvar 1Ф CRB (Conexão de Reator de Barra) 500 kV, Arranjo AN MIM - 500 kV | Sudeste | São Paulo |  |  | Estudo/Consolidação | 2027-01-01 | 2027-01-01 | 0 | 0 | 30695864.2145 | 30695.8642 | Instalação |  |  | FALSE |  | 2027 |  |  | 2027 | 2027 | 9999 |  | Estudo/Consolidação-2027 | Estudo/Consolidação-2027 | Estudo/Consolidação-9999 | FALSE | TRUE | TRUE | FALSE | 19197463884638830695,8642144564202720279999 | 500 | São Paulo | SE-Sudeste/CO | SE-Sudeste/CO-2027 | SE-Sudeste/CO-Estudo/Consolidação | SE-Sudeste/CO-Estudo/Consolidação-2027 | 15347932.1072 | 0 | 0 | São Paulo | SE-Sudeste/CO | SE-Sudeste/CO-2027 | SE-Sudeste/CO-Estudo/Consolidação | SE-Sudeste/CO-Estudo/Consolidação-2027 | 15347932.1072 | 0 | 0
19209 | GET SP | Reavaliação do estudo de atendimento à região nordeste da CPFL Paulista | SE | Expansão | SE 440/138 kV Araraquara | 4º TF 440/138 kV, 3 x 100 MVA 1Ф CT (Conexão de Transformador) 440 kV, Arranjo DJM IB (Interligação de Barras) 440 kV, Arranjo DJM CT (Conexão de Transformador) 138 kV, Arranjo BD4 MIM - 440 kV MIM - 138 kV | Sudeste | São Paulo |  |  | Estudo/Consolidação | 2027-01-01 | 2027-01-01 | 0 | 300 | 58108808.8584 | 58108.8089 | Instalação |  |  | FALSE |  | 2033 |  |  | 2027 | 2033 | 9999 |  | Estudo/Consolidação-2027 | Estudo/Consolidação-2033 | Estudo/Consolidação-9999 | FALSE | FALSE | FALSE | FALSE | 19209463884638858108,8088583529202720339999 | 440 | São Paulo | fora | fora-2033 | fora-Estudo/Consolidação | fora-Estudo/Consolidação-2033 | 29054404.4292 | 0 | 150 | São Paulo | fora | fora-2033 | fora-Estudo/Consolidação | fora-Estudo/Consolidação-2033 | 29054404.4292 | 0 | 150
19210 | GET SP | Reavaliação do estudo de atendimento à região nordeste da CPFL Paulista | SE | Expansão | SE 440/138 kV Mirassol II | 3º TF 440/138 kV, 3 x 100 MVA 1Ф CT (Conexão de Transformador) 440 kV, Arranjo DJM CT (Conexão de Transformador) 138 kV, Arranjo BD4 MIM - 138 kV | Sudeste | São Paulo |  |  | Estudo/Consolidação | 2020-07-01 | 2024-01-01 | 0 | 300 | 42784800.6664 | 42784.8007 | Instalação |  |  | FALSE |  | 2024 |  |  | 2024 | 2024 | 9999 |  | Estudo/Consolidação-2024 | Estudo/Consolidação-2024 | Estudo/Consolidação-9999 | FALSE | TRUE | TRUE | FALSE | 19210440134529242784,8006663593202420249999 | 440 | São Paulo | SE-Sudeste/CO | SE-Sudeste/CO-2024 | SE-Sudeste/CO-Estudo/Consolidação | SE-Sudeste/CO-Estudo/Consolidação-2024 | 21392400.3332 | 0 | 150 | São Paulo | SE-Sudeste/CO | SE-Sudeste/CO-2024 | SE-Sudeste/CO-Estudo/Consolidação | SE-Sudeste/CO-Estudo/Consolidação-2024 | 21392400.3332 | 0 | 150
19211 | GET SP | Reavaliação do estudo de atendimento à região nordeste da CPFL Paulista | SE | Expansão | SE 500/138 kV Morro Agudo | 3° TF 500/138 kV, 3 x 133 MVA 1Ф CT (Conexão de Transformador) 500 kV, Arranjo DJM CT (Conexão de Transformador) 230 kV, Arranjo BD4 IB (Interligação de Barras) 500 kV, Arranjo DJM MIM - 230 kV MIM - 500 kV | Sudeste | São Paulo |  |  | Estudo/Consolidação | 2026-07-01 | 2026-07-01 | 0 | 399 | 71473888.6366 | 71473.8886 | Instalação |  |  | FALSE |  | 2030 |  |  | 2026 | 2030 | 9999 |  | Estudo/Consolidação-2026 | Estudo/Consolidação-2030 | Estudo/Consolidação-9999 | FALSE | TRUE | TRUE | FALSE | 19211462044620471473,8886365897202620309999 | 500 | São Paulo | SE-Sudeste/CO | SE-Sudeste/CO-2030 | SE-Sudeste/CO-Estudo/Consolidação | SE-Sudeste/CO-Estudo/Consolidação-2030 | 35736944.3183 | 0 | 199.5 | São Paulo | SE-Sudeste/CO | SE-Sudeste/CO-2030 | SE-Sudeste/CO-Estudo/Consolidação | SE-Sudeste/CO-Estudo/Consolidação-2030 | 35736944.3183 | 0 | 199.5
19215 | GET SP | Estudo de atendimento às regiões de Mairiporã, Santo Ângelo e Bragança Paulista | SE | Expansão | SE 440/230 kV Cabreúva | 4º ATF 440/230 kV, 3 x 250 MVA 1Ф CT (Conexão de Transformador) 230 kV, Arranjo BD4 CT (Conexão de Transformador) 440 kV, Arranjo BDDD MIM - 440 kV MIM - 230 kV | Sudeste | São Paulo |  |  | Estudo/Consolidação | 2026-01-01 | 2026-01-01 | 0 | 750 | 65872437.6842 | 65872.4377 | Instalação |  |  | FALSE |  | 2033 |  |  | 2026 | 2033 | 9999 |  | Estudo/Consolidação-2026 | Estudo/Consolidação-2033 | Estudo/Consolidação-9999 | FALSE | FALSE | FALSE | FALSE | 19215460234602365872,4376841833202620339999 | 440 | São Paulo | fora | fora-2033 | fora-Estudo/Consolidação | fora-Estudo/Consolidação-2033 | 32936218.8421 | 0 | 375 | São Paulo | fora | fora-2033 | fora-Estudo/Consolidação | fora-Estudo/Consolidação-2033 | 32936218.8421 | 0 | 375
19222 | GET SP | Estudo de Longo Prazo da Região Metropolitana de São Paulo (RMSP) | SE | Expansão | SE 345/88 kV Ramon Reberte Filho | 4° TF 345/138-88 kV, 3 x 133,3 MVA 1Ф CT (Conexão de Transformador) 345 kV, Arranjo BD4 CT (Conexão de Transformador) 88 kV, Arranjo BPT MIM - 345 kV MIM - 88 kV | Sudeste | São Paulo |  |  | Estudo/Consolidação | 2022-01-01 | 2024-01-01 | 0 | 399.9 | 46180143.4325 | 46180.1434 | Instalação |  |  | FALSE |  | 2024 |  |  | 2024 | 2024 | 9999 |  | Estudo/Consolidação-2024 | Estudo/Consolidação-2024 | Estudo/Consolidação-9999 | FALSE | TRUE | TRUE | FALSE | 19222445624529246180,1434324689202420249999 | 345 | São Paulo | SE-Sudeste/CO | SE-Sudeste/CO-2024 | SE-Sudeste/CO-Estudo/Consolidação | SE-Sudeste/CO-Estudo/Consolidação-2024 | 23090071.7162 | 0 | 199.95 | São Paulo | SE-Sudeste/CO | SE-Sudeste/CO-2024 | SE-Sudeste/CO-Estudo/Consolidação | SE-Sudeste/CO-Estudo/Consolidação-2024 | 23090071.7162 | 0 | 199.95
19243 | GET-SUL | Estudo Para a Avaliação das Interligações em Tensão de Distribuição entre os Estados de São Paulo e Paraná – Região Norte Pioneiro | SE | Expansão | SE 230/88 kV Salto Grande | 3° TF 230/88 kV, 1 x 75 MVA 3Ф CT (Conexão de Transformador) 230 kV, Arranjo BD4 CT (Conexão de Transformador) 88 kV, Arranjo BPT MIM - 230 kV MIM - 88 kV | Sudeste | São Paulo |  |  | Estudo/Consolidação | 2024-01-01 | 2024-01-01 | 0 | 75 | 19293052.1573 | 19293.0522 | Instalação |  |  | FALSE |  | 2024 | 2033 |  | 2024 | 2033 | 9999 |  | Estudo/Consolidação-2024 | Estudo/Consolidação-2033 | Estudo/Consolidação-9999 | FALSE | FALSE | FALSE | FALSE | 19243452924529219293,052157259202420339999 | 230 | São Paulo | fora | fora-2033 | fora-Estudo/Consolidação | fora-Estudo/Consolidação-2033 | 9646526.0786 | 0 | 37.5 | São Paulo | fora | fora-2033 | fora-Estudo/Consolidação | fora-Estudo/Consolidação-2033 | 9646526.0786 | 0 | 37.5
19247 | GET-SUL | Análise da Expansão da Interligação entre as Regiões Sul e Sudeste/Centro-Oeste | SE | Expansão | SE 500/345/138 kV Campinas | 3° ATF 500/345 kV, 3 x 187 MVA 1Ф CT (Conexão de Transformador) 500 kV, Arranjo AN CT (Conexão de Transformador) 345 kV, Arranjo BD4 MIM - 500 kV MIM - 345 kV | Sudeste | São Paulo |  |  | Estudo/Consolidação | 2030-01-01 | 2030-01-01 | 0 | 561 | 63604122.0935 | 63604.1221 | Instalação |  |  | FALSE |  | 2030 | 2033 |  | 2030 | 2033 | 9999 |  | Estudo/Consolidação-2030 | Estudo/Consolidação-2033 | Estudo/Consolidação-9999 | FALSE | FALSE | FALSE | FALSE | 19247474844748463604,1220935123203020339999 | 500 | São Paulo | fora | fora-2033 | fora-Estudo/Consolidação | fora-Estudo/Consolidação-2033 | 31802061.0468 | 0 | 280.5 | São Paulo | fora | fora-2033 | fora-Estudo/Consolidação | fora-Estudo/Consolidação-2033 | 31802061.0468 | 0 | 280.5
19252 | GET SP | Estudo da Região de Piracicaba | SE | Expansão | SE 440/138 kV Piracicaba | 3º TF 440/138 kV, 3 x 133 MVA 1Ф CT (Conexão de Transformador) 440 kV, Arranjo DJM CT (Conexão de Transformador) 138 kV, Arranjo BD4 IB (Interligação de Barras) 440 kV, Arranjo DJM MIM - 440 kV MIM - 138 kV | Sudeste | São Paulo |  |  | Estudo/Consolidação | 2026-01-01 | 2026-01-01 | 0 | 399 | 62487515.4775 | 62487.5155 | Instalação |  |  | FALSE |  | 2033 |  |  | 2026 | 2033 | 9999 |  | Estudo/Consolidação-2026 | Estudo/Consolidação-2033 | Estudo/Consolidação-9999 | FALSE | FALSE | FALSE | FALSE | 19252460234602362487,5154774867202620339999 | 440 | São Paulo | fora | fora-2033 | fora-Estudo/Consolidação | fora-Estudo/Consolidação-2033 | 31243757.7387 | 0 | 199.5 | São Paulo | fora | fora-2033 | fora-Estudo/Consolidação | fora-Estudo/Consolidação-2033 | 31243757.7387 | 0 | 199.5
19254 | GET SP | Diagnóstico da Transformação 345/88 kV da SE Norte | SE | Expansão | SE 345/88 kV Nordeste | 4° TF 345/88 kV, 3 x 133 MVA 1Ф Transformador de Aterramento 88 kV, 1 x 133 MVA CT (Conexão de Transformador) 345 kV, Arranjo BD5 CT (Conexão de Transformador) 88 kV, Arranjo BD5 IB (Interligação de Barras) 88 kV, Arranjo BD5 MIM - 345 kV MIM - 138 kV | Sudeste | São Paulo |  |  | Estudo/Consolidação | 2027-01-01 | 2027-01-01 | 0 | 399 | 46144604.1855 | 46144.6042 | Instalação |  |  | FALSE |  | 2030 |  |  | 2027 | 2030 | 9999 |  | Estudo/Consolidação-2027 | Estudo/Consolidação-2030 | Estudo/Consolidação-9999 | FALSE | TRUE | TRUE | FALSE | 19254463884638846144,6041854886202720309999 | 345 | São Paulo | SE-Sudeste/CO | SE-Sudeste/CO-2030 | SE-Sudeste/CO-Estudo/Consolidação | SE-Sudeste/CO-Estudo/Consolidação-2030 | 23072302.0927 | 0 | 199.5 | São Paulo | SE-Sudeste/CO | SE-Sudeste/CO-2030 | SE-Sudeste/CO-Estudo/Consolidação | SE-Sudeste/CO-Estudo/Consolidação-2030 | 23072302.0927 | 0 | 199.5
23752 | GET-SUL | Estudo de Atendimento Elétrico ao Estado do Rio Grande do Sul: Região Metropolitana de Porto Alegre – Volume 2 (Obras Estruturantes) | SE | Nova | SE 230/69 kV Porto Alegre 4 | 1°, 2° e 3° TF 230/69 kV, 3 x 100 MVA 3Ф CT (Conexão de Transformador) 230 kV, Arranjo BD3 (GIS) CT (Conexão de Transformador) 69 kV, Arranjo BD3 (GIS) IB (Interligação de Barras) 69 kV, Arranjo BD3 (GIS) EL (Entrada de Linha) 69 kV, Arranjo BPT MIG (Terreno Urbano) MIM - 230 kV MIM - 69 kV | Sul | Rio Grande do Sul |  |  | Estudo/Consolidação | 2030-01-01 | 2030-01-01 | 0 | 300 | 109920639.7357 | 109920.6397 | Leilão |  |  | FALSE |  | 2033 |  |  | 2030 | 2033 | 9999 |  | Estudo/Consolidação-2030 | Estudo/Consolidação-2033 | Estudo/Consolidação-9999 | FALSE | FALSE | FALSE | FALSE | 237524748447484109920,639735721203020339999 | 230 | Rio Grande do Sul | fora | fora-2033 | fora-Estudo/Consolidação | fora-Estudo/Consolidação-2033 | 54960319.8679 | 0 | 150 | Rio Grande do Sul | fora | fora-2033 | fora-Estudo/Consolidação | fora-Estudo/Consolidação-2033 | 54960319.8679 | 0 | 150
23753 | GET-SUL | Estudo de Atendimento Elétrico ao Estado do Rio Grande do Sul: Região Metropolitana de Porto Alegre – Volume 2 (Obras Estruturantes) | SE | Nova | SE 230/69 kV Porto Alegre 21 | 1° e 2° TF 230/69 kV, 2 x 150 MVA 3Ф CT (Conexão de Transformador) 230 kV, Arranjo BD3 (GIS) CT (Conexão de Transformador) 69 kV, Arranjo BD3 (GIS) IB (Interligação de Barras) 230 kV, Arranjo BD3 (GIS) IB (Interligação de Barras) 69 kV, Arranjo BD3 (GIS) CT (Conexão de Transformador) 69 kV, Arranjo BPT (GIS - 69/13,8kV) EL (Entrada de Linha) 230 kV, Arranjo BD4 EL (Entrada de Linha) 69 kV, Arranjo BPT MIG (Terreno Urbano) MIM - 230 kV MIM - 69 kV | Sul | Rio Grande do Sul |  |  | Estudo/Consolidação | 2030-01-01 | 2030-01-01 | 0 | 300 | 100894683.2617 | 100894.6833 | Leilão |  |  | FALSE |  | 2033 |  |  | 2030 | 2033 | 9999 |  | Estudo/Consolidação-2030 | Estudo/Consolidação-2033 | Estudo/Consolidação-9999 | FALSE | FALSE | FALSE | FALSE | 237534748447484100894,683261672203020339999 | 230 | Rio Grande do Sul | fora | fora-2033 | fora-Estudo/Consolidação | fora-Estudo/Consolidação-2033 | 50447341.6308 | 0 | 150 | Rio Grande do Sul | fora | fora-2033 | fora-Estudo/Consolidação | fora-Estudo/Consolidação-2033 | 50447341.6308 | 0 | 150
23756 | GET-SUL | Estudo de Atendimento Elétrico ao Estado do Rio Grande do Sul: Região Metropolitana de Porto Alegre – Volume 2 (Obras Estruturantes) | SE | Expansão | SE 230/13.8 kV Porto Alegre 13 | 3° TF 230/13,8 kV, 1 x 75 MVA 3Ф 6 EL (Entrada de Linha) 13,8 kV, Arranjo BPT CT (Conexão de Transformador) 230 kV, Arranjo BD4 CT (Conexão de Transformador) 13,8 kV, Arranjo BPT IB (Interligação de Barras) 13,8 kV, Arranjo BPT MIM - 230 kV MIM - 13.8 kV | Sul | Rio Grande do Sul |  |  | Estudo/Consolidação | 2030-01-01 | 2030-01-01 | 0 | 75 | 19406259.6556 | 19406.2597 | Instalação |  |  | FALSE |  | 2033 |  |  | 2030 | 2033 | 9999 |  | Estudo/Consolidação-2030 | Estudo/Consolidação-2033 | Estudo/Consolidação-9999 | FALSE | FALSE | FALSE | FALSE | 23756474844748419406,2596556438203020339999 | 230 | Rio Grande do Sul | fora | fora-2033 | fora-Estudo/Consolidação | fora-Estudo/Consolidação-2033 | 9703129.8278 | 0 | 37.5 | Rio Grande do Sul | fora | fora-2033 | fora-Estudo/Consolidação | fora-Estudo/Consolidação-2033 | 9703129.8278 | 0 | 37.5
23760 | GET-SUL | Estudo de Atendimento Elétrico ao Estado do Rio Grande do Sul: Região Metropolitana de Porto Alegre – Volume 2 (Obras Estruturantes) | SE | Expansão | SE 230/138 kV São Sebastião do Caí 2 | 3° ATF 230/138 kV, 1 x 150 MVA 3Ф CT (Conexão de Transformador) 230 kV, Arranjo BD4 CT (Conexão de Transformador) 138 kV, Arranjo BPT MIM - 230 kV MIM - 138 kV | Sul | Rio Grande do Sul |  |  | Estudo/Consolidação | 2027-01-01 | 2027-01-01 | 0 | 150 | 22143990.6931 | 22143.9907 | Instalação |  |  | FALSE |  | 2033 |  |  | 2027 | 2033 | 9999 |  | Estudo/Consolidação-2027 | Estudo/Consolidação-2033 | Estudo/Consolidação-9999 | FALSE | FALSE | FALSE | FALSE | 23760463884638822143,9906931406202720339999 | 230 | Rio Grande do Sul | fora | fora-2033 | fora-Estudo/Consolidação | fora-Estudo/Consolidação-2033 | 11071995.3466 | 0 | 75 | Rio Grande do Sul | fora | fora-2033 | fora-Estudo/Consolidação | fora-Estudo/Consolidação-2033 | 11071995.3466 | 0 | 75
23907 | GET-N e NE | Estudo de Escoamento na Área Sul da Região Nordeste | SE | Nova | SE 500 kV Medeiros Neto II | 1º e 2º Reator de Barra 500 kV, (6 + 1R) x 66.6 MVar 1Ф Compensador Síncrono 500 kV, 1 x (-180.0/+300.0) MVar CRB (Conexão de Reator de Barra) 500 kV, Arranjo DJM CC (Conexão de Compensador) 500 kV, Arranjo DJM IB (Interligação de Barras) 500 kV, Arranjo DJM IB (Interligação de Barras) 500 kV, Arranjo DJM EL (Entrada de Linha) 500 kV, Arranjo DJM MIG (Terreno Rural) MIM - 500 kV | Nordeste | Bahia |  |  | Outorga | 2026-01-01 | 2026-03-01 | 0 | 0 | 112591799.6482 | 112591.7996 | Leilão |  |  | FALSE |  |  |  |  | 2026 | 2026 | 2026 |  | Outorga-2026 | Outorga-2026 | Outorga-2026 | FALSE | TRUE | TRUE | FALSE | 239074602346082112591,799648207202620262026 | 500 | Bahia | SE-Nordeste | SE-Nordeste-2026 | SE-Nordeste-Outorga | SE-Nordeste-Outorga-2026 | 56295899.8241 | 0 | 0 | Bahia | SE-Nordeste | SE-Nordeste-2026 | SE-Nordeste-Outorga | SE-Nordeste-Outorga-2026 | 56295899.8241 | 0 | 0
23909 | GET-N e NE | Estudo de Escoamento na Área Sul da Região Nordeste | SE | Expansão | SE 500/230 kV Morro do Chapéu II | 3º ATF 500/230 kV, 3 x 300 MVA 1Ф 2º Reator de Barra 500 kV, 3 x 50 MVar 1Ф CT (Conexão de Transformador) 500 kV, Arranjo DJM CT (Conexão de Transformador) 230 kV, Arranjo BD4 CRB (Conexão de Reator de Barra) 500 kV, Arranjo DJM IB (Interligação de Barras) 500 kV, Arranjo DJM MIM - 500 kV MIM - 230 kV | Nordeste | Bahia |  |  | Estudo/Consolidação | 2026-01-01 | 2026-01-01 | 0 | 900 | 98155675.9685 | 98155.676 | Instalação |  |  | FALSE |  | 2026 |  |  | 2026 | 2026 | 9999 |  | Estudo/Consolidação-2026 | Estudo/Consolidação-2026 | Estudo/Consolidação-9999 | FALSE | TRUE | TRUE | FALSE | 23909460234602398155,6759685132202620269999 | 500 | Bahia | SE-Nordeste | SE-Nordeste-2026 | SE-Nordeste-Estudo/Consolidação | SE-Nordeste-Estudo/Consolidação-2026 | 49077837.9843 | 0 | 450 | Bahia | SE-Nordeste | SE-Nordeste-2026 | SE-Nordeste-Estudo/Consolidação | SE-Nordeste-Estudo/Consolidação-2026 | 49077837.9843 | 0 | 450
23910 | GET-N e NE | Estudo de Escoamento na Área Sul da Região Nordeste | SE | Expansão | SE 500 kV Poções III | 3º Reator de Barra 500 kV, 3 x 50 MVar 1Ф CRB (Conexão de Reator de Barra) 500 kV, Arranjo DJM IB (Interligação de Barras) 500 kV, Arranjo DJM MIM - 500 kV | Nordeste | Bahia |  |  | Outorga | 2026-01-01 | 2026-01-01 | 0 | 0 | 37154384.757 | 37154.3848 | Instalação |  |  | FALSE |  |  |  |  | 2026 | 2026 | 2026 |  | Outorga-2026 | Outorga-2026 | Outorga-2026 | FALSE | TRUE | TRUE | FALSE | 23910460234602337154,3847569754202620262026 | 500 | Bahia | SE-Nordeste | SE-Nordeste-2026 | SE-Nordeste-Outorga | SE-Nordeste-Outorga-2026 | 18577192.3785 | 0 | 0 | Bahia | SE-Nordeste | SE-Nordeste-2026 | SE-Nordeste-Outorga | SE-Nordeste-Outorga-2026 | 18577192.3785 | 0 | 0
23912 | GET-N e NE | Estudo de Escoamento na Área Sul da Região Nordeste | SE | Expansão | SE 500/230 kV Bom Jesus da Lapa II | 3º ATF 500/230 kV, 3 x 100 MVA 1Ф CT (Conexão de Transformador) 500 kV, Arranjo DJM CT (Conexão de Transformador) 230 kV, Arranjo BD4 IB (Interligação de Barras) 500 kV, Arranjo DJM MIM - 500 kV MIM - 230 kV | Nordeste | Bahia |  |  | Estudo/Consolidação | 2026-01-01 | 2026-01-01 | 0 | 300 | 61872184.9079 | 61872.1849 | Instalação |  |  | FALSE |  | 2026 |  |  | 2026 | 2026 | 9999 |  | Estudo/Consolidação-2026 | Estudo/Consolidação-2026 | Estudo/Consolidação-9999 | FALSE | TRUE | TRUE | FALSE | 23912460234602361872,1849078635202620269999 | 500 | Bahia | SE-Nordeste | SE-Nordeste-2026 | SE-Nordeste-Estudo/Consolidação | SE-Nordeste-Estudo/Consolidação-2026 | 30936092.4539 | 0 | 150 | Bahia | SE-Nordeste | SE-Nordeste-2026 | SE-Nordeste-Estudo/Consolidação | SE-Nordeste-Estudo/Consolidação-2026 | 30936092.4539 | 0 | 150
23914 | GET-N e NE | Estudo de Escoamento na Área Sul da Região Nordeste | SE | Expansão | SE 500 kV Juazeiro III | 2º Reator de Barra 500 kV, 3 x 50 MVar 1Ф CRB (Conexão de Reator de Barra) 500 kV, Arranjo DJM IB (Interligação de Barras) 500 kV, Arranjo DJM MIM - 500 kV | Nordeste | Bahia |  |  | Estudo/Consolidação | 2026-01-01 | 2026-01-01 | 0 | 0 | 37154384.757 | 37154.3848 | Instalação |  |  | FALSE |  | 2026 |  |  | 2026 | 2026 | 9999 |  | Estudo/Consolidação-2026 | Estudo/Consolidação-2026 | Estudo/Consolidação-9999 | FALSE | TRUE | TRUE | FALSE | 23914460234602337154,3847569754202620269999 | 500 | Bahia | SE-Nordeste | SE-Nordeste-2026 | SE-Nordeste-Estudo/Consolidação | SE-Nordeste-Estudo/Consolidação-2026 | 18577192.3785 | 0 | 0 | Bahia | SE-Nordeste | SE-Nordeste-2026 | SE-Nordeste-Estudo/Consolidação | SE-Nordeste-Estudo/Consolidação-2026 | 18577192.3785 | 0 | 0
23915 | GET-N e NE | Estudo de Escoamento na Área Sul da Região Nordeste | SE | Expansão | SE 500 kV Olindina | 2º Reator de Barra 500 kV, 3 x 50 MVar 1Ф CRB (Conexão de Reator de Barra) 500 kV, Arranjo DJM IB (Interligação de Barras) 500 kV, Arranjo DJM MIM - 500 kV | Nordeste | Bahia |  |  | Estudo/Consolidação | 2026-01-01 | 2026-01-01 | 0 | 0 | 37154384.757 | 37154.3848 | Instalação |  |  | FALSE |  | 2026 |  |  | 2026 | 2026 | 9999 |  | Estudo/Consolidação-2026 | Estudo/Consolidação-2026 | Estudo/Consolidação-9999 | FALSE | TRUE | TRUE | FALSE | 23915460234602337154,3847569754202620269999 | 500 | Bahia | SE-Nordeste | SE-Nordeste-2026 | SE-Nordeste-Estudo/Consolidação | SE-Nordeste-Estudo/Consolidação-2026 | 18577192.3785 | 0 | 0 | Bahia | SE-Nordeste | SE-Nordeste-2026 | SE-Nordeste-Estudo/Consolidação | SE-Nordeste-Estudo/Consolidação-2026 | 18577192.3785 | 0 | 0
23918 | GET-N e NE | Estudo de Escoamento na Área Sul da Região Nordeste | SE | Expansão | SE 500 kV Ourolândia II | 3º ATF 500/230 kV, 3 x 300 MVA 1Ф CT (Conexão de Transformador) 500 kV, Arranjo DJM CT (Conexão de Transformador) 230 kV, Arranjo BD4 IB (Interligação de Barras) 500 kV, Arranjo DJM MIM - 500 kV MIM - 230 kV | Nordeste | Bahia |  |  | Estudo/Consolidação | 2026-01-01 | 2026-01-01 | 0 | 900 | 75827093.9274 | 75827.0939 | Instalação |  |  | FALSE |  | 2026 |  |  | 2026 | 2026 | 9999 |  | Estudo/Consolidação-2026 | Estudo/Consolidação-2026 | Estudo/Consolidação-9999 | FALSE | TRUE | TRUE | FALSE | 23918460234602375827,0939274147202620269999 | 500 | Bahia | SE-Nordeste | SE-Nordeste-2026 | SE-Nordeste-Estudo/Consolidação | SE-Nordeste-Estudo/Consolidação-2026 | 37913546.9637 | 0 | 450 | Bahia | SE-Nordeste | SE-Nordeste-2026 | SE-Nordeste-Estudo/Consolidação | SE-Nordeste-Estudo/Consolidação-2026 | 37913546.9637 | 0 | 450
23919 | GET-N e NE | Estudo de Expansão da Subestação Bongi | SE | Expansão | SE 230/69 kV Bongi | 5º TF 230/69 kV, 1 x 200 MVA 3Ф (novo) 1º, 2º e 3º TF 230/69 kV, 3 x 200 MVA 3Ф (substituição) Transformador de Aterramento 69 kV, 2 x 20 MVA (substituição) 230 kV Recapacitação das barras principal e de transferência Substituição dos secionadores da barra principal (x2) 69 kV Recapacitação das barras principal e auxiliar 69 kV Substituição dos secionadores das barras principal e auxiliar (x2) CT (Conexão de Transformador) 69 kV, Arranjo BPT CT (Conexão de Transformador) 230 kV, Arranjo BD4 CT (Conexão de Transformador) 69 kV, Arranjo BPT IB (Interligação de Barras) 230 kV, Arranjo BD4 IB (Interligação de Barras) 69 kV, Arranjo BPT MIM - 69 kV MIM - 230 kV | Nordeste | Pernambuco |  |  | Estudo/Consolidação | 2025-01-01 | 2025-01-01 | 0 | 800 | 77319285.5882 | 77319.2856 | Instalação |  |  | FALSE |  | 2025 |  |  | 2025 | 2025 | 9999 |  | Estudo/Consolidação-2025 | Estudo/Consolidação-2025 | Estudo/Consolidação-9999 | FALSE | TRUE | TRUE | FALSE | 23919456584565877319,2855881907202520259999 | 230 | Pernambuco | SE-Nordeste | SE-Nordeste-2025 | SE-Nordeste-Estudo/Consolidação | SE-Nordeste-Estudo/Consolidação-2025 | 38659642.7941 | 0 | 400 | Pernambuco | SE-Nordeste | SE-Nordeste-2025 | SE-Nordeste-Estudo/Consolidação | SE-Nordeste-Estudo/Consolidação-2025 | 38659642.7941 | 0 | 400
23973 | GET-N e NE | Estudo para Atendimento à Região Metropolitana de Fortaleza - Horizonte 2033 | SE | Nova | SE 230/69 kV Dias Macedo II | 1º, 2º e 3º TF 230/69 kV, 3 x 200 MVA 3Ф Transformador de Aterramento 69 kV EL (Entrada de Linha) 69 kV Arranjo BPT CT (Conexão de Transformador) 230 kV, Arranjo BD4 IB (Interligação de Barras) 230 kV, Arranjo BPT EL (Entrada de Linha) 230 kV, Arranjo BD4 CT (Conexão de Transformador) 69 kV, Arranjo BPT IB (Interligação de Barras) 69 kV, Arranjo BPT CTA (Conexão de Transformador de Aterramento) 69 kV MIG (Terreno Urbano) MIM - 230 kV MIM - 69 kV | Nordeste | Ceará |  |  | Outorga | 2024-01-01 | 2026-03-01 | 0 | 600 | 161338200.5797 | 161338.2006 | Leilão |  |  | FALSE |  |  |  |  | 2026 | 2026 | 2026 |  | Outorga-2026 | Outorga-2026 | Outorga-2026 | FALSE | TRUE | TRUE | FALSE | 239734529246082161338,20057966202620262026 | 230 | Ceará | SE-Nordeste | SE-Nordeste-2026 | SE-Nordeste-Outorga | SE-Nordeste-Outorga-2026 | 80669100.2898 | 0 | 300 | Ceará | SE-Nordeste | SE-Nordeste-2026 | SE-Nordeste-Outorga | SE-Nordeste-Outorga-2026 | 80669100.2898 | 0 | 300
23974 | GET-N e NE | Estudo para Atendimento à Região Metropolitana de Fortaleza - Horizonte 2033 | SE | Expansão | SE 230/69 kV Dias Macedo II | 4º TF 230/69 kV, 1 x 200 MVA 3Ф CT (Conexão de Transformador) 230 kV, Arranjo BD4 CT (Conexão de Transformador) 69 kV, Arranjo BPT MIM - 230 kV MIM - 69 kV | Nordeste | Ceará |  |  | Estudo/Consolidação | 2027-01-01 | 2027-01-01 | 0 | 200 | 23909211.5917 | 23909.2116 | Instalação |  |  | FALSE |  | 2027 |  |  | 2027 | 2027 | 9999 |  | Estudo/Consolidação-2027 | Estudo/Consolidação-2027 | Estudo/Consolidação-9999 | FALSE | TRUE | TRUE | FALSE | 23974463884638823909,211591696202720279999 | 230 | Ceará | SE-Nordeste | SE-Nordeste-2027 | SE-Nordeste-Estudo/Consolidação | SE-Nordeste-Estudo/Consolidação-2027 | 11954605.7958 | 0 | 100 | Ceará | SE-Nordeste | SE-Nordeste-2027 | SE-Nordeste-Estudo/Consolidação | SE-Nordeste-Estudo/Consolidação-2027 | 11954605.7958 | 0 | 100
23975 | GET-N e NE | Estudo para Atendimento à Região Metropolitana de Fortaleza - Horizonte 2033 | SE | Expansão | SE 500/230/69 kV Pacatuba | 3º TF 230/69 kV, 1 x 200 MVA 3Ф 2º Transformador de Aterramento 69 kV CT (Conexão de Transformador) 230 kV, Arranjo BD4 CT (Conexão de Transformador) 69 kV, Arranjo BPT CTA (Conexão de Transformador de Aterramento) 69 kV MIM - 230 kV MIM - 69 kV | Nordeste | Ceará |  |  | Estudo/Consolidação | 2024-01-01 | 2024-01-01 | 0 | 200 | 23909211.5917 | 23909.2116 | Instalação |  |  | FALSE |  | 2026 |  |  | 2024 | 2026 | 9999 |  | Estudo/Consolidação-2024 | Estudo/Consolidação-2026 | Estudo/Consolidação-9999 | FALSE | TRUE | TRUE | FALSE | 23975452924529223909,211591696202420269999 | 500 | Ceará | SE-Nordeste | SE-Nordeste-2026 | SE-Nordeste-Estudo/Consolidação | SE-Nordeste-Estudo/Consolidação-2026 | 11954605.7958 | 0 | 100 | Ceará | SE-Nordeste | SE-Nordeste-2026 | SE-Nordeste-Estudo/Consolidação | SE-Nordeste-Estudo/Consolidação-2026 | 11954605.7958 | 0 | 100
24083 | GET-SE/CO + AC e RO | Reavaliação do atendimento a Rio Branco | SE | Nova | SE 230/69 kV Tucumã | 1° Reator de Barra 230 kV, 1 x 20 Mvar 3Ф 1º e 2º TF 230/69 kV, (6 + 1R) x 50 MVA 1Ф CT (Conexão de Transformador) 230 kV, Arranjo BD4 CT (Conexão de Transformador) 69 kV, Arranjo BPT IB (Interligação de Barras) 230 kV, Arranjo BD4 IB (Interligação de Barras) 69 kV, Arranjo BPT CRB (Conexão de Reator de Barra) 230 kV, Arranjo BD4 EL (Entrada de Linha) 230 kV, Arranjo BD4 EL (Entrada de Linha) 69 kV, Arranjo BPT MIG (Terreno Rural) MIM - 230 kV MIM - 69 kV | Centro-Oeste e Estados do Acre e Rondônia | Acre |  |  | Outorga | 2022-03-01 | 2026-03-01 | 0 | 300 | 96774434.3715 | 96774.4344 | Leilão |  |  | FALSE | 2026-09-30 | 2026 |  |  | 2026 | 2026 | 2026 | Atualizar SGET com DatTend de leilão indicada na coluna R | Outorga-2026 | Outorga-2026 | Outorga-2026 | FALSE | TRUE | TRUE | FALSE | 24083446214608296774,4343714603202620262026 | 230 | Acre | SE-Sudeste/CO | SE-Sudeste/CO-2026 | SE-Sudeste/CO-Outorga | SE-Sudeste/CO-Outorga-2026 | 48387217.1857 | 0 | 150 | Acre | SE-Sudeste/CO | SE-Sudeste/CO-2026 | SE-Sudeste/CO-Outorga | SE-Sudeste/CO-Outorga-2026 | 48387217.1857 | 0 | 150
24090 | GET-SE/CO + AC e RO | Atendimento a Niterói Magé e São Gonçalo | SE | Nova | SE 345/138 kV Sete Pontes | 1° e 2° ATF 345/138 kV, (6+1R) x 200 MVA 1Ф CT (Conexão de Transformador) 345 kV, Arranjo BD4 CT (Conexão de Transformador) 138 kV, Arranjo BD4 IB (Interligação de Barras) 345 kV, Arranjo BD4 EL (Entrada de Linha) 345 kV, Arranjo BD4 MIG (Terreno Urbano) MIM - 345 kV MIM - 138 kV | Sudeste | Rio de Janeiro |  |  | Outorga | 2025-03-01 | 2026-03-01 | 0 | 1200 | 182121327.8909 | 182121.3279 | Leilão |  |  | FALSE | 2026-09-30 | 2026 |  |  | 2026 | 2026 | 2026 | Atualizar SGET com DatTend de leilão indicada na coluna R | Outorga-2026 | Outorga-2026 | Outorga-2026 | FALSE | TRUE | TRUE | FALSE | 240904571746082182121,327890902202620262026 | 345 | Rio de Janeiro | SE-Sudeste/CO | SE-Sudeste/CO-2026 | SE-Sudeste/CO-Outorga | SE-Sudeste/CO-Outorga-2026 | 91060663.9455 | 0 | 600 | Rio de Janeiro | SE-Sudeste/CO | SE-Sudeste/CO-2026 | SE-Sudeste/CO-Outorga | SE-Sudeste/CO-Outorga-2026 | 91060663.9455 | 0 | 600
24101 | GET-SE/CO + AC e RO | Reavaliação do Atendimento a Cuiabá | SE | Expansão | SE 230/138 kV Rondonópolis | 1° ATF 230/138 kV, 1 x 150 MVA 3Ф 2° ATF 230/138 kV, 1 x 150 MVA 3Ф 3° ATF 230/138 kV, 1 x 100 MVA 3Ф CT (Conexão de Transformador) 230 kV, Arranjo BD4 CT (Conexão de Transformador) 138 kV, Arranjo BPT CT (Conexão de Transformador) 230 kV, Arranjo BD4 CT (Conexão de Transformador) 138 kV, Arranjo BPT CT (Conexão de Transformador) 230 kV, Arranjo BD4 CT (Conexão de Transformador) 138 kV, Arranjo BPT | Centro-Oeste e Estados do Acre e Rondônia | Mato Grosso |  |  | Estudo/Consolidação | 2029-01-01 | 2029-01-01 | 0 | 400 | 46810904.2905 | 46810.9043 | Instalação |  |  | FALSE |  | 2029 |  |  | 2029 | 2029 | 9999 |  | Estudo/Consolidação-2029 | Estudo/Consolidação-2029 | Estudo/Consolidação-9999 | FALSE | TRUE | TRUE | FALSE | 24101471194711946810,9042904818202920299999 | 230 | Mato Grosso | SE-Sudeste/CO | SE-Sudeste/CO-2029 | SE-Sudeste/CO-Estudo/Consolidação | SE-Sudeste/CO-Estudo/Consolidação-2029 | 23405452.1452 | 0 | 200 | Mato Grosso | SE-Sudeste/CO | SE-Sudeste/CO-2029 | SE-Sudeste/CO-Estudo/Consolidação | SE-Sudeste/CO-Estudo/Consolidação-2029 | 23405452.1452 | 0 | 200
24102 | GET-SE/CO + AC e RO | Reavaliação do Atendimento a Cuiabá | SE | Expansão | SE 230/69 kV Sorriso | 4° TF 230/69 kV, 1 x 60 MVA 3Ф CT (Conexão de Transformador) 230 kV, Arranjo BD4 CT (Conexão de Transformador) 69 kV, Arranjo BPT MIM - 230 kV MIM - 69 kV | Centro-Oeste e Estados do Acre e Rondônia | Mato Grosso |  |  | Estudo/Consolidação | 2023-10-01 | 2024-10-01 | 0 | 60 | 18729147.9314 | 18729.1479 | Instalação |  |  | FALSE |  | 2024 |  |  | 2024 | 2024 | 9999 |  | Estudo/Consolidação-2024 | Estudo/Consolidação-2024 | Estudo/Consolidação-9999 | FALSE | TRUE | TRUE | FALSE | 24102452004556618729,1479313739202420249999 | 230 | Mato Grosso | SE-Sudeste/CO | SE-Sudeste/CO-2024 | SE-Sudeste/CO-Estudo/Consolidação | SE-Sudeste/CO-Estudo/Consolidação-2024 | 9364573.9657 | 0 | 30 | Mato Grosso | SE-Sudeste/CO | SE-Sudeste/CO-2024 | SE-Sudeste/CO-Estudo/Consolidação | SE-Sudeste/CO-Estudo/Consolidação-2024 | 9364573.9657 | 0 | 30
24103 | GET-SE/CO + AC e RO | Reavaliação do Atendimento a Cuiabá | SE | Nova | SE 500/138 kV Cuiabá Norte | 1º ATF 500/138 kV, (3 + 1R) x 200 MVA 1Ф CT (Conexão de Transformador) 500 kV, Arranjo DJM CT (Conexão de Transformador) 138 kV, Arranjo BD4 IB (Interligação de Barras) 500 kV, Arranjo DJM IB (Interligação de Barras) 138 kV, Arranjo BD4 EL (Entrada de Linha) 500 kV, Arranjo DJM EL (Entrada de Linha) 138 kV, Arranjo BD4 MIG (Terreno Rural) MIM - 500 kV MIM - 138 kV | Centro-Oeste e Estados do Acre e Rondônia | Mato Grosso |  |  | Outorga | 2024-10-01 | 2026-03-01 | 0 | 600 | 118647001.4863 | 118647.0015 | Leilão |  |  | FALSE | 2025-03-31 | 2025 |  |  | 2025 | 2025 | 2025 | Atualizar SGET com DatTend de leilão indicada na coluna R | Outorga-2025 | Outorga-2025 | Outorga-2025 | FALSE | TRUE | TRUE | FALSE | 241034556646082118647,001486331202520252025 | 500 | Mato Grosso | SE-Sudeste/CO | SE-Sudeste/CO-2025 | SE-Sudeste/CO-Outorga | SE-Sudeste/CO-Outorga-2025 | 59323500.7432 | 0 | 300 | Mato Grosso | SE-Sudeste/CO | SE-Sudeste/CO-2025 | SE-Sudeste/CO-Outorga | SE-Sudeste/CO-Outorga-2025 | 59323500.7432 | 0 | 300
24107 | GET-SE/CO + AC e RO | Reavaliação do Atendimento a Cuiabá | SE | Expansão | SE 500/138 kV Cuiabá Norte | 2º ATF 500/138 kV, (3 + 1R) x 200 MVA 1Ф CT (Conexão de Transformador) 138 kV, Arranjo BD4 IB (Interligação de Barras) 500 kV, Arranjo DJM CT (Conexão de Transformador) 500 kV, Arranjo DJM MIM - 500 kV MIM - 138 kV | Centro-Oeste e Estados do Acre e Rondônia | Mato Grosso |  |  | Estudo/Consolidação | 2030-01-01 | 2030-01-01 | 0 | 600 | 76483470.6089 | 76483.4706 | Instalação |  |  | FALSE |  | 2030 |  |  | 2030 | 2030 | 9999 |  | Estudo/Consolidação-2030 | Estudo/Consolidação-2030 | Estudo/Consolidação-9999 | FALSE | TRUE | TRUE | FALSE | 24107474844748476483,4706089127203020309999 | 500 | Mato Grosso | SE-Sudeste/CO | SE-Sudeste/CO-2030 | SE-Sudeste/CO-Estudo/Consolidação | SE-Sudeste/CO-Estudo/Consolidação-2030 | 38241735.3045 | 0 | 300 | Mato Grosso | SE-Sudeste/CO | SE-Sudeste/CO-2030 | SE-Sudeste/CO-Estudo/Consolidação | SE-Sudeste/CO-Estudo/Consolidação-2030 | 38241735.3045 | 0 | 300
24108 | GET-SE/CO + AC e RO | Reavaliação do Atendimento a Cuiabá | SE | Expansão | SE 230/138 kV Nobres | 3º ATF 230/138 kV, 1 x 100 MVA 3Ф CT (Conexão de Transformador) 230 kV, Arranjo BD4 CT (Conexão de Transformador) 138 kV, Arranjo BPT MIM - 230 kV MIM - 138 kV | Centro-Oeste e Estados do Acre e Rondônia | Mato Grosso |  |  | Estudo/Consolidação | 2027-01-01 | 2027-01-01 | 0 | 100 | 20291485.6365 | 20291.4856 | Instalação |  |  | FALSE |  | 2027 |  |  | 2027 | 2027 | 9999 |  | Estudo/Consolidação-2027 | Estudo/Consolidação-2027 | Estudo/Consolidação-9999 | FALSE | TRUE | TRUE | FALSE | 24108463884638820291,4856365249202720279999 | 230 | Mato Grosso | SE-Sudeste/CO | SE-Sudeste/CO-2027 | SE-Sudeste/CO-Estudo/Consolidação | SE-Sudeste/CO-Estudo/Consolidação-2027 | 10145742.8183 | 0 | 50 | Mato Grosso | SE-Sudeste/CO | SE-Sudeste/CO-2027 | SE-Sudeste/CO-Estudo/Consolidação | SE-Sudeste/CO-Estudo/Consolidação-2027 | 10145742.8183 | 0 | 50
24110 | GET-SE/CO + AC e RO | Modulação de Transformadores Poços de Caldas | SE | Expansão | SE 500/345 kV Poços de Caldas | 1º ATF 500/345 kV, (3 + 1R) x 200 MVA 1Ф CT (Conexão de Transformador) 500 kV, Arranjo DJM CT (Conexão de Transformador) 345 kV, Arranjo DJM | Sudeste | Minas Gerais |  |  | Outorga | 2022-12-01 | 2024-01-01 | 0 | 600 | 71195041.0895 | 71195.0411 | Substituição |  |  | FALSE |  | 2024 |  |  | 2024 | 2024 | 2024 |  | Outorga-2024 | Outorga-2024 | Outorga-2024 | FALSE | TRUE | TRUE | FALSE | 24110448964529271195,0410895079202420242024 | 500 | Minas Gerais | SE-Sudeste/CO | SE-Sudeste/CO-2024 | SE-Sudeste/CO-Outorga | SE-Sudeste/CO-Outorga-2024 | 35597520.5448 | 0 | 300 | Minas Gerais | SE-Sudeste/CO | SE-Sudeste/CO-2024 | SE-Sudeste/CO-Outorga | SE-Sudeste/CO-Outorga-2024 | 35597520.5448 | 0 | 300
24127 | GET-N e NE | Estudo de Suprimento à Região de Gurupi | SE | Nova | SE 500/230/138 kV Gurupi | 1º e 2º ATF 230/138 kV, 2 x 100 MVA 3Ф CT (Conexão de Transformador) 138 kV, Arranjo BPT IB (Interligação de Barras) 138 kV, Arranjo BPT EL (Entrada de Linha) 138 kV, Arranjo BPT CT (Conexão de Transformador) 230 kV, Arranjo BD4 MIG (Terreno Urbano) MIM - 138 kV MIM - 230 kV MIG-A | Norte | Tocantins |  |  | Outorga | 2024-01-01 | 2024-09-01 | 0 | 200 | 63415856.4651 | 63415.8565 | Leilão |  |  | FALSE | 2024-09-30 | 2024 |  |  | 2024 | 2024 | 2024 | Atualizar SGET com DatTend de leilão indicada na coluna R | Outorga-2024 | Outorga-2024 | Outorga-2024 | FALSE | TRUE | TRUE | FALSE | 24127452924553663415,8564651402202420242024 | 500 | Tocantins | SE-Norte | SE-Norte-2024 | SE-Norte-Outorga | SE-Norte-Outorga-2024 | 31707928.2326 | 0 | 100 | Tocantins | SE-Norte | SE-Norte-2024 | SE-Norte-Outorga | SE-Norte-Outorga-2024 | 31707928.2326 | 0 | 100
24133 | GET SP | Reforços para a Região Industrial de Mairiporã, Jaguari e São José dos Campos | SE | Nova | SE 230/88 kV Dom Pedro I | 1° e 2° TF 230/138 kV, (6+1R) x 50 MVA 1Ф IB (Interligação de Barras) 230 kV, Arranjo BD4 IB (Interligação de Barras) 138 kV, Arranjo BD4 CT (Conexão de Transformador) 230 kV, Arranjo BD4 CT (Conexão de Transformador) 138 kV, Arranjo BD4 EL (Entrada de Linha) 230 kV, Arranjo BD4 EL (Entrada de Linha) 138 kV, Arranjo BD4 MIG (Terreno Rural) MIM - 230 kV MIM - 138 kV | Sudeste | São Paulo |  |  | Outorga | 2025-01-01 | 2026-03-01 | 0 | 300 | 92141305.5691 | 92141.3056 | Leilão |  |  | FALSE | 2025-03-31 | 2025 |  |  | 2025 | 2025 | 2025 | Atualizar SGET com DatTend de leilão indicada na coluna R | Outorga-2025 | Outorga-2025 | Outorga-2025 | FALSE | TRUE | TRUE | FALSE | 24133456584608292141,3055690762202520252025 | 230 | São Paulo | SE-Sudeste/CO | SE-Sudeste/CO-2025 | SE-Sudeste/CO-Outorga | SE-Sudeste/CO-Outorga-2025 | 46070652.7845 | 0 | 150 | São Paulo | SE-Sudeste/CO | SE-Sudeste/CO-2025 | SE-Sudeste/CO-Outorga | SE-Sudeste/CO-Outorga-2025 | 46070652.7845 | 0 | 150
24135 | GET SP | Reforços para a Região Industrial de Mairiporã, Jaguari e São José dos Campos | SE | Expansão | SE 230/88 kV São José dos Campos | 1°, 2° e 3° TF 230/138 kV, (9+1R) x 100 MVA 1Ф CT (Conexão de Transformador) 230 kV, Arranjo BD4 CT (Conexão de Transformador) 138 kV, Arranjo BD4 | Sudeste | São Paulo |  |  | Estudo/Consolidação | 2023-01-01 | 2024-01-01 | 0 | 900 | 120596817.7484 | 120596.8177 | Substituição |  |  | FALSE |  | 2024 |  |  | 2024 | 2024 | 9999 |  | Estudo/Consolidação-2024 | Estudo/Consolidação-2024 | Estudo/Consolidação-9999 | FALSE | TRUE | TRUE | FALSE | 241354492745292120596,81774837202420249999 | 230 | São Paulo | SE-Sudeste/CO | SE-Sudeste/CO-2024 | SE-Sudeste/CO-Estudo/Consolidação | SE-Sudeste/CO-Estudo/Consolidação-2024 | 60298408.8742 | 0 | 450 | São Paulo | SE-Sudeste/CO | SE-Sudeste/CO-2024 | SE-Sudeste/CO-Estudo/Consolidação | SE-Sudeste/CO-Estudo/Consolidação-2024 | 60298408.8742 | 0 | 450
24141 | GET SP | Estudo de Atendimento à Região Metropolitana de São Paulo – Sub-regiões Norte, Leste e Sul | SE | Nova | SE 345/88 kV São Miguel | 1°, 2° e 3° TF 345/88 kV, (9+1R) x 133,33 MVA 1Ф CT (Conexão de Transformador) 345 kV, Arranjo BD4 CT (Conexão de Transformador) 88 kV, Arranjo BD4 EL (Entrada de Linha) 345 kV, Arranjo BD4 EL (Entrada de Linha) 138 kV, Arranjo BD4 IB (Interligação de Barras) 138 kV, Arranjo BD4 IB (Interligação de Barras) 345 kV, Arranjo BD4 MIG (Terreno Urbano) MIM - 345 kV MIM - 138 kV | Sudeste | São Paulo |  |  | Outorga | 2026-01-01 | 2026-03-01 | 0 | 1199.97 | 260168087.0166 | 260168.087 | Leilão |  |  | FALSE |  |  |  |  | 2026 | 2026 | 2026 |  | Outorga-2026 | Outorga-2026 | Outorga-2026 | FALSE | TRUE | TRUE | FALSE | 241414602346082260168,087016619202620262026 | 345 | São Paulo | SE-Sudeste/CO | SE-Sudeste/CO-2026 | SE-Sudeste/CO-Outorga | SE-Sudeste/CO-Outorga-2026 | 130084043.5083 | 0 | 599.985 | São Paulo | SE-Sudeste/CO | SE-Sudeste/CO-2026 | SE-Sudeste/CO-Outorga | SE-Sudeste/CO-Outorga-2026 | 130084043.5083 | 0 | 599.985
24142 | GET SP | Estudo de Atendimento à Região Metropolitana de São Paulo – Sub-regiões Norte, Leste e Sul | SE | Nova | SE 345/88 kV São Caetano do Sul | 1° e 2° TF 345/138 kV, (6+1R) x 133,33 MVA 1Ф CT (Conexão de Transformador) 345 kV, Arranjo BD4 CT (Conexão de Transformador) 88 kV, Arranjo BD4 EL (Entrada de Linha) 345 kV, Arranjo BD4 EL (Entrada de Linha) 138 kV, Arranjo BD4 IB (Interligação de Barras) 138 kV, Arranjo BD4 IB (Interligação de Barras) 345 kV, Arranjo BD4 MIG (Terreno Urbano) MIM - 345 kV MIM - 138 kV | Sudeste | São Paulo |  |  | Outorga | 2026-01-01 | 2026-03-01 | 0 | 799.98 | 195589147.9228 | 195589.1479 | Leilão |  |  | FALSE |  |  |  |  | 2026 | 2026 | 2026 |  | Outorga-2026 | Outorga-2026 | Outorga-2026 | FALSE | TRUE | TRUE | FALSE | 241424602346082195589,147922821202620262026 | 345 | São Paulo | SE-Sudeste/CO | SE-Sudeste/CO-2026 | SE-Sudeste/CO-Outorga | SE-Sudeste/CO-Outorga-2026 | 97794573.9614 | 0 | 399.99 | São Paulo | SE-Sudeste/CO | SE-Sudeste/CO-2026 | SE-Sudeste/CO-Outorga | SE-Sudeste/CO-Outorga-2026 | 97794573.9614 | 0 | 399.99
18440 | GET-N e NE | Suprimento às Regiões Metropolitana de Belém e Nordeste do Pará | SE | Expansão | SE 500/230/69 kV Marituba | 2° ATF 500/230 kV, 3 x 300 MVA 1Ф CT (Conexão de Transformador) 500 kV, Arranjo DJM CT (Conexão de Transformador) 230 kV, Arranjo BD4 IB (Interligação de Barras) 500 kV, Arranjo DJM MIM - 230 kV MIM - 500 kV | Norte | Pará |  |  | Estudo/Consolidação | 2023-01-01 | 2026-01-01 | 0 | 900 | 82812374.0408 | 82812.374 | Instalação |  |  | FALSE |  | 2026 |  |  | 2026 | 2026 | 9999 |  | Estudo/Consolidação-2026 | Estudo/Consolidação-2026 | Estudo/Consolidação-9999 | FALSE | TRUE | TRUE | FALSE | 18440449274602382812,3740407813202620269999 | 500 | Pará | SE-Norte | SE-Norte-2026 | SE-Norte-Estudo/Consolidação | SE-Norte-Estudo/Consolidação-2026 | 41406187.0204 | 0 | 450 | Pará | SE-Norte | SE-Norte-2026 | SE-Norte-Estudo/Consolidação | SE-Norte-Estudo/Consolidação-2026 | 41406187.0204 | 0 | 450
18441 | GET-N e NE | Suprimento às Regiões Metropolitana de Belém e Nordeste do Pará | SE | Expansão | SE 500/230/69 kV Marituba | 3° TF 230/69 kV, 1 x 200 MVA 3Ф CT (Conexão de Transformador) 230 kV, Arranjo BD4 CT (Conexão de Transformador) 69 kV, Arranjo BPT MIM - 69 kV MIM - 230 kV | Norte | Pará |  |  | Estudo/Consolidação | 2024-01-01 | 2032-01-01 | 0 | 200 | 26401066.4664 | 26401.0665 | Instalação |  |  | FALSE |  | 2032 |  |  | 2032 | 2032 | 9999 |  | Estudo/Consolidação-2032 | Estudo/Consolidação-2032 | Estudo/Consolidação-9999 | FALSE | FALSE | FALSE | FALSE | 18441452924821426401,0664663893203220329999 | 500 | Pará | fora | fora-2032 | fora-Estudo/Consolidação | fora-Estudo/Consolidação-2032 | 13200533.2332 | 0 | 100 | Pará | fora | fora-2032 | fora-Estudo/Consolidação | fora-Estudo/Consolidação-2032 | 13200533.2332 | 0 | 100
18442 | GET-N e NE | Suprimento às Regiões Metropolitana de Belém e Nordeste do Pará | SE | Expansão | SE 500/230/69 kV Marituba | 3° ATF 500/230 kV, 3 x 300 MVA 1Ф CT (Conexão de Transformador) 500 kV, Arranjo DJM CT (Conexão de Transformador) 230 kV, Arranjo BD4 IB (Interligação de Barras) 500 kV, Arranjo DJM MIM - 500 kV MIM - 230 kV | Norte | Pará |  |  | Estudo/Consolidação | 2027-01-01 | 2027-01-01 | 0 | 900 | 82812374.0408 | 82812.374 | Instalação |  |  | FALSE |  | 2030 |  |  | 2027 | 2030 | 9999 |  | Estudo/Consolidação-2027 | Estudo/Consolidação-2030 | Estudo/Consolidação-9999 | FALSE | TRUE | TRUE | FALSE | 18442463884638882812,3740407813202720309999 | 500 | Pará | SE-Norte | SE-Norte-2030 | SE-Norte-Estudo/Consolidação | SE-Norte-Estudo/Consolidação-2030 | 41406187.0204 | 0 | 450 | Pará | SE-Norte | SE-Norte-2030 | SE-Norte-Estudo/Consolidação | SE-Norte-Estudo/Consolidação-2030 | 41406187.0204 | 0 | 450
18443 | GET-N e NE | Suprimento às Regiões Metropolitana de Belém e Nordeste do Pará | SE | Expansão | SE 500/230/69 kV Marituba | Compensador Estático, 500 kV, (-100/200)Mvar CC (Conexão de Compensador) 500 kV, Arranjo DJM MIM - 500 kV | Norte | Pará |  |  | Estudo/Consolidação | 2028-01-01 | 2028-01-01 | 0 | 0 | 122203002.5073 | 122203.0025 | Instalação |  |  | FALSE |  | 2030 |  |  | 2028 | 2030 | 9999 |  | Estudo/Consolidação-2028 | Estudo/Consolidação-2030 | Estudo/Consolidação-9999 | FALSE | TRUE | TRUE | FALSE | 184434675346753122203,002507273202820309999 | 500 | Pará | SE-Norte | SE-Norte-2030 | SE-Norte-Estudo/Consolidação | SE-Norte-Estudo/Consolidação-2030 | 61101501.2536 | 0 | 0 | Pará | SE-Norte | SE-Norte-2030 | SE-Norte-Estudo/Consolidação | SE-Norte-Estudo/Consolidação-2030 | 61101501.2536 | 0 | 0
18444 | GET-N e NE | Suprimento às Regiões Metropolitana de Belém e Nordeste do Pará | SE | Expansão | SE 230/69 kV Guamá | 4° TF 230/69 kV, 1 x 150 MVA 3Ф CT (Conexão de Transformador) 69 kV, Arranjo BPT CT (Conexão de Transformador) 69 kV, Arranjo BPT CT (Conexão de Transformador) 230 kV, Arranjo BD4 CT (Conexão de Transformador) 230 kV, Arranjo BD4 MIM - 69 kV MIM - 230 kV | Norte | Pará |  |  | Estudo/Consolidação | 2020-01-01 | 2032-01-01 | 0 | 150 | 24350363.2288 | 24350.3632 | Instalação |  |  | FALSE |  | 2032 |  |  | 2032 | 2032 | 9999 |  | Estudo/Consolidação-2032 | Estudo/Consolidação-2032 | Estudo/Consolidação-9999 | FALSE | FALSE | FALSE | FALSE | 18444438314821424350,3632288402203220329999 | 230 | Pará | fora | fora-2032 | fora-Estudo/Consolidação | fora-Estudo/Consolidação-2032 | 12175181.6144 | 0 | 75 | Pará | fora | fora-2032 | fora-Estudo/Consolidação | fora-Estudo/Consolidação-2032 | 12175181.6144 | 0 | 75
18445 | GET-N e NE | Suprimento às Regiões Metropolitana de Belém e Nordeste do Pará | SE | Expansão | SE 230/69 kV Guamá | 5° TF 230/69 kV, 1 x 150 MVA 3Ф CT (Conexão de Transformador) 69 kV, Arranjo BPT CT (Conexão de Transformador) 230 kV, Arranjo BD4 MIM - 69 kV | Norte | Pará |  |  | Estudo/Consolidação | 2026-01-01 | 2032-01-01 | 0 | 150 | 23419761.8717 | 23419.7619 | Instalação |  |  | FALSE |  | 2032 |  |  | 2032 | 2032 | 9999 |  | Estudo/Consolidação-2032 | Estudo/Consolidação-2032 | Estudo/Consolidação-9999 | FALSE | FALSE | FALSE | FALSE | 18445460234821423419,761871693203220329999 | 230 | Pará | fora | fora-2032 | fora-Estudo/Consolidação | fora-Estudo/Consolidação-2032 | 11709880.9358 | 0 | 75 | Pará | fora | fora-2032 | fora-Estudo/Consolidação | fora-Estudo/Consolidação-2032 | 11709880.9358 | 0 | 75
18446 | GET-N e NE | Suprimento às Regiões Metropolitana de Belém e Nordeste do Pará | SE | Expansão | SE 230/69 kV Miramar | 4° TF 230/69 kV, 1 x 150 MVA 3Ф CT (Conexão de Transformador) 69 kV, Arranjo BPT CT (Conexão de Transformador) 230 kV, Arranjo BD4 MIM - 69 kV MIM - 230 kV | Norte | Pará |  |  | Estudo/Consolidação | 2022-01-01 | 2032-01-01 | 0 | 150 | 24350363.2288 | 24350.3632 | Instalação |  |  | FALSE |  | 2032 |  |  | 2032 | 2032 | 9999 |  | Estudo/Consolidação-2032 | Estudo/Consolidação-2032 | Estudo/Consolidação-9999 | FALSE | FALSE | FALSE | FALSE | 18446445624821424350,3632288402203220329999 | 230 | Pará | fora | fora-2032 | fora-Estudo/Consolidação | fora-Estudo/Consolidação-2032 | 12175181.6144 | 0 | 75 | Pará | fora | fora-2032 | fora-Estudo/Consolidação | fora-Estudo/Consolidação-2032 | 12175181.6144 | 0 | 75
18447 | GET-N e NE | Suprimento às Regiões Metropolitana de Belém e Nordeste do Pará | SE | Expansão | SE 230/69 kV Utinga | 5° ATF 230/69 kV, 1 x 150 MVA 3Ф CT (Conexão de Transformador) 230 kV, Arranjo BD4 CT (Conexão de Transformador) 69 kV, Arranjo BPT MIM - 69 kV MIM - 230 kV | Norte | Pará |  |  | Estudo/Consolidação | 2023-01-01 | 2032-01-01 | 0 | 150 | 23320593.3698 | 23320.5934 | Instalação |  |  | FALSE |  | 2032 |  |  | 2032 | 2032 | 9999 |  | Estudo/Consolidação-2032 | Estudo/Consolidação-2032 | Estudo/Consolidação-9999 | FALSE | FALSE | FALSE | FALSE | 18447449274821423320,5933698399203220329999 | 230 | Pará | fora | fora-2032 | fora-Estudo/Consolidação | fora-Estudo/Consolidação-2032 | 11660296.6849 | 0 | 75 | Pará | fora | fora-2032 | fora-Estudo/Consolidação | fora-Estudo/Consolidação-2032 | 11660296.6849 | 0 | 75
18452 | GET-N e NE | Estudo da Interligação Boa Vista - Manaus | SE | Expansão | SE 230/69 kV Boa Vista | 4° TF 230/69 kV, 1 x 100 MVA 3Ф CT (Conexão de Transformador) 230 kV, Arranjo BD4 CT (Conexão de Transformador) 138 kV, Arranjo BPT MIM - 138 kV MIM - 230 kV | Norte | Roraima |  |  | Estudo/Consolidação | 2023-01-01 | 2031-01-01 | 0 | 100 | 21878813.9937 | 21878.814 | Instalação |  |  | FALSE |  | 2027 | 2031 |  | 2031 | 2031 | 9999 |  | Estudo/Consolidação-2031 | Estudo/Consolidação-2031 | Estudo/Consolidação-9999 | FALSE | TRUE | TRUE | FALSE | 18452449274784921878,8139937112203120319999 | 230 | Roraima | SE-Norte | SE-Norte-2031 | SE-Norte-Estudo/Consolidação | SE-Norte-Estudo/Consolidação-2031 | 10939406.9969 | 0 | 50 | Roraima | SE-Norte | SE-Norte-2031 | SE-Norte-Estudo/Consolidação | SE-Norte-Estudo/Consolidação-2031 | 10939406.9969 | 0 | 50
18453 | GET-N e NE | Estudo da Interligação Boa Vista - Manaus | SE | Expansão | SE 500/230 kV Boa Vista | 3° ATF 500/230 kV, 1 x 400 MVA 3Ф CT (Conexão de Transformador) 500 kV, Arranjo DJM CT (Conexão de Transformador) 230 kV, Arranjo BD4 IB (Interligação de Barras) 500 kV, Arranjo DJM MIM - 500 kV MIM - 230 kV | Norte | Roraima |  |  | Estudo/Consolidação | 2026-01-01 | 2031-01-01 | 0 | 400 | 66367646.3426 | 66367.6463 | Instalação |  |  | TRUE |  |  |  |  | 2031 | 2031 | 9999 |  | Estudo/Consolidação-2031 | Estudo/Consolidação-2031 | Estudo/Consolidação-9999 | FALSE | TRUE | TRUE | FALSE | 18453460234784966367,6463426389203120319999 | 500 | Roraima | SE-Norte | SE-Norte-2031 | SE-Norte-Estudo/Consolidação | SE-Norte-Estudo/Consolidação-2031 | 33183823.1713 | 0 | 200 | Roraima | SE-Norte | SE-Norte-2031 | SE-Norte-Estudo/Consolidação | SE-Norte-Estudo/Consolidação-2031 | 33183823.1713 | 0 | 200
18459 | GET-N e NE | Estudo de Suprimento a Região Nordeste do Maranhão e Noroeste do Piauí 2015-2028 | SE | Expansão | SE 230/69 kV Chapadinha II | 1° Capacitor em Derivação 230 kV, 1 x 20 Mvar 3Ф CCD (Conexão de Capacitor Derivação) 230 kV, Arranjo BD4 MIM - 230 kV | Norte | Maranhão |  |  | Estudo/Consolidação | 2026-01-01 | 2026-01-01 | 0 | 0 | 10962394.2302 | 10962.3942 | Instalação |  |  | FALSE |  | 2026 |  |  | 2026 | 2026 | 9999 |  | Estudo/Consolidação-2026 | Estudo/Consolidação-2026 | Estudo/Consolidação-9999 | FALSE | TRUE | TRUE | FALSE | 18459460234602310962,3942302279202620269999 | 230 | Maranhão | SE-Norte | SE-Norte-2026 | SE-Norte-Estudo/Consolidação | SE-Norte-Estudo/Consolidação-2026 | 5481197.1151 | 0 | 0 | Maranhão | SE-Norte | SE-Norte-2026 | SE-Norte-Estudo/Consolidação | SE-Norte-Estudo/Consolidação-2026 | 5481197.1151 | 0 | 0
18461 | GET-N e NE | Estudo de Suprimento a Região Nordeste do Maranhão e Noroeste do Piauí 2015-2028 | SE | Expansão | SE 230/69 kV Coelho Neto | 3° TF 230/69 kV, 1 x 65 MVA 3Ф CT (Conexão de Transformador) 230 kV, Arranjo BD4 CT (Conexão de Transformador) 69 kV, Arranjo BPT MIM - 69 kV MIM - 230 kV | Norte | Maranhão |  |  | Estudo/Consolidação | 2023-01-01 | 2024-01-01 | 0 | 65 | 18939379.1218 | 18939.3791 | Instalação |  |  | FALSE |  | 2026 |  |  | 2024 | 2026 | 9999 |  | Estudo/Consolidação-2024 | Estudo/Consolidação-2026 | Estudo/Consolidação-9999 | FALSE | TRUE | TRUE | FALSE | 18461449274529218939,379121785202420269999 | 230 | Maranhão | SE-Norte | SE-Norte-2026 | SE-Norte-Estudo/Consolidação | SE-Norte-Estudo/Consolidação-2026 | 9469689.5609 | 0 | 32.5 | Maranhão | SE-Norte | SE-Norte-2026 | SE-Norte-Estudo/Consolidação | SE-Norte-Estudo/Consolidação-2026 | 9469689.5609 | 0 | 32.5
18465 | GET-N e NE | Estudo de Suprimento à Palmas | SE | Expansão | SE 230/138 kV Palmas | 3° ATF 230/138 kV, 1 x 200 MVA 3Ф 1º Capacitor em Derivação 230 kV, 1 x 30 MVar 3Ф CT (Conexão de Transformador) 230 kV, Arranjo BD4 CT (Conexão de Transformador) 138 kV, Arranjo BPT CCD (Conexão de Capacitor Derivação) 230 kV, Arranjo BD4 MIM - 230 kV MIM - 138 kV | Norte | Tocantins |  |  | Estudo/Consolidação | 2027-01-01 | 2027-01-01 | 0 | 200 | 36808975.6962 | 36808.9757 | Instalação |  |  | FALSE |  | 2027 |  |  | 2027 | 2027 | 9999 |  | Estudo/Consolidação-2027 | Estudo/Consolidação-2027 | Estudo/Consolidação-9999 | FALSE | TRUE | TRUE | FALSE | 18465463884638836808,9756962138202720279999 | 230 | Tocantins | SE-Norte | SE-Norte-2027 | SE-Norte-Estudo/Consolidação | SE-Norte-Estudo/Consolidação-2027 | 18404487.8481 | 0 | 100 | Tocantins | SE-Norte | SE-Norte-2027 | SE-Norte-Estudo/Consolidação | SE-Norte-Estudo/Consolidação-2027 | 18404487.8481 | 0 | 100
18471 | GET-N e NE | Estudo de Atendimento Elétrico às Regiões Nordeste do Tocantins e Sul do Maranhão | SE | Expansão | SE 230/69 kV Balsas | 3° TF 230/69 kV, 1 x 100 MVA 3Ф CT (Conexão de Transformador) 69 kV, Arranjo BPT CT (Conexão de Transformador) 230 kV, Arranjo BD4 MIM - 69 kV MIM - 230 kV | Norte | Maranhão |  |  | Estudo/Consolidação | 2024-01-01 | 2024-01-01 | 0 | 100 | 21027431.0097 | 21027.431 | Instalação |  |  | FALSE |  | 2026 |  |  | 2024 | 2026 | 9999 |  | Estudo/Consolidação-2024 | Estudo/Consolidação-2026 | Estudo/Consolidação-9999 | FALSE | TRUE | TRUE | FALSE | 18471452924529221027,4310096596202420269999 | 230 | Maranhão | SE-Norte | SE-Norte-2026 | SE-Norte-Estudo/Consolidação | SE-Norte-Estudo/Consolidação-2026 | 10513715.5048 | 0 | 50 | Maranhão | SE-Norte | SE-Norte-2026 | SE-Norte-Estudo/Consolidação | SE-Norte-Estudo/Consolidação-2026 | 10513715.5048 | 0 | 50
18478 | GET-N e NE | Estudo de Suprimento à Região de Santana do Araguaia | SE | Expansão | SE 230/138 kV Santana do Araguaia | 1° Capacitor em Derivação 230 kV, 1 x 15 Mvar 3Ф CCD (Conexão de Capacitor Derivação) 230 kV, Arranjo BD4 MIM - 230 kV | Norte | Pará |  |  | Estudo/Consolidação | 2022-01-01 | 2024-01-01 | 0 | 0 | 11310360.251 | 11310.3603 | Instalação |  |  | FALSE |  | 2026 |  |  | 2024 | 2026 | 9999 |  | Estudo/Consolidação-2024 | Estudo/Consolidação-2026 | Estudo/Consolidação-9999 | FALSE | TRUE | TRUE | FALSE | 18478445624529211310,3602509595202420269999 | 230 | Pará | SE-Norte | SE-Norte-2026 | SE-Norte-Estudo/Consolidação | SE-Norte-Estudo/Consolidação-2026 | 5655180.1255 | 0 | 0 | Pará | SE-Norte | SE-Norte-2026 | SE-Norte-Estudo/Consolidação | SE-Norte-Estudo/Consolidação-2026 | 5655180.1255 | 0 | 0
18479 | GET-N e NE | Estudo de Suprimento à Região de Santana do Araguaia | SE | Expansão | SE 230/138 kV Santana do Araguaia | 2° Capacitor em Derivação 230 kV, 1 x 15 Mvar 3Ф CCD (Conexão de Capacitor Derivação) 230 kV, Arranjo BD4 MIM - 230 kV | Norte | Pará |  |  | Estudo/Consolidação | 2026-01-01 | 2026-01-01 | 0 | 0 | 11310360.251 | 11310.3603 | Instalação |  |  | FALSE |  | 2028 |  |  | 2026 | 2028 | 9999 |  | Estudo/Consolidação-2026 | Estudo/Consolidação-2028 | Estudo/Consolidação-9999 | FALSE | TRUE | TRUE | FALSE | 18479460234602311310,3602509595202620289999 | 230 | Pará | SE-Norte | SE-Norte-2028 | SE-Norte-Estudo/Consolidação | SE-Norte-Estudo/Consolidação-2028 | 5655180.1255 | 0 | 0 | Pará | SE-Norte | SE-Norte-2028 | SE-Norte-Estudo/Consolidação | SE-Norte-Estudo/Consolidação-2028 | 5655180.1255 | 0 | 0
18480 | GET-N e NE | Estudo de Suprimento à Região de Santana do Araguaia | SE | Expansão | SE 230/138 kV Xinguara II | 3° ATF 230/138 kV, 1 x 150 MVA 3Ф CT (Conexão de Transformador) 230 kV, Arranjo BD4 CT (Conexão de Transformador) 138 kV, Arranjo BPT MIM - 138 kV MIM - 230 kV | Norte | Pará |  |  | Estudo/Consolidação | 2026-01-01 | 2026-01-01 | 0 | 150 | 22098157.4776 | 22098.1575 | Instalação |  |  | FALSE |  | 2026 |  |  | 2026 | 2026 | 9999 |  | Estudo/Consolidação-2026 | Estudo/Consolidação-2026 | Estudo/Consolidação-9999 | FALSE | TRUE | TRUE | FALSE | 18480460234602322098,1574776314202620269999 | 230 | Pará | SE-Norte | SE-Norte-2026 | SE-Norte-Estudo/Consolidação | SE-Norte-Estudo/Consolidação-2026 | 11049078.7388 | 0 | 75 | Pará | SE-Norte | SE-Norte-2026 | SE-Norte-Estudo/Consolidação | SE-Norte-Estudo/Consolidação-2026 | 11049078.7388 | 0 | 75
18486 | GET-N e NE | Estudo de Atendimento Elétrico a Região Sudeste do Pará | SE | Nova | SE 230/138 kV Itacaiúnas | 1° e 2° ATF 230/138 kV, 2 x 225 MVA 3Ф CT (Conexão de Transformador) 230 kV, Arranjo BD4 CT (Conexão de Transformador) 138 kV, Arranjo BPT IB (Interligação de Barras) 138 kV, Arranjo BD4 EL (Entrada de Linha) 138 kV, Arranjo BPT MIG (Terreno Urbano) MIM - 138 kV MIM - 230 kV MIG-A | Norte | Pará |  |  | Estudo/Consolidação | 2022-01-01 | 2026-01-01 | 0 | 450 | 88217065.2379 | 88217.0652 | Leilão |  |  | FALSE |  | 2026 |  |  | 2026 | 2026 | 9999 |  | Estudo/Consolidação-2026 | Estudo/Consolidação-2026 | Estudo/Consolidação-9999 | FALSE | TRUE | TRUE | FALSE | 18486445624602388217,0652378811202620269999 | 230 | Pará | SE-Norte | SE-Norte-2026 | SE-Norte-Estudo/Consolidação | SE-Norte-Estudo/Consolidação-2026 | 44108532.6189 | 0 | 225 | Pará | SE-Norte | SE-Norte-2026 | SE-Norte-Estudo/Consolidação | SE-Norte-Estudo/Consolidação-2026 | 44108532.6189 | 0 | 225
18682 | GET-SUL | Análise da Expansão da Interligação entre as Regiões Sul e Sudeste/Centro-Oeste | SE | Expansão | SE 230/138 kV Itajaí | 1° Capacitor em Derivação 230 kV, 1 x 100 Mvar 3Ф CCD (Conexão de Capacitor Derivação) 230 kV, Arranjo BD4 MIM - 230 kV | Sul | Santa Catarina |  |  | Estudo/Consolidação | 2023-01-01 | 2024-01-01 | 0 | 0 | 12127240.403 | 12127.2404 | Instalação |  |  | FALSE |  | 2033 |  |  | 2024 | 2033 | 9999 |  | Estudo/Consolidação-2024 | Estudo/Consolidação-2033 | Estudo/Consolidação-9999 | FALSE | FALSE | FALSE | FALSE | 18682449274529212127,2404029676202420339999 | 230 | Santa Catarina | fora | fora-2033 | fora-Estudo/Consolidação | fora-Estudo/Consolidação-2033 | 6063620.2015 | 0 | 0 | Santa Catarina | fora | fora-2033 | fora-Estudo/Consolidação | fora-Estudo/Consolidação-2033 | 6063620.2015 | 0 | 0
18784 | GET-N e NE | Estudo de Suprimento a Região Sul do Piauí 2015 - 2028 | SE | Expansão | SE 500/230/69 kV Gilbués II | 2º ATF 500/230 kV, 1 x 250 MVA 3Ф CT (Conexão de Transformador) 500 kV, Arranjo DJM CT (Conexão de Transformador) 230 kV, Arranjo BD4 | Nordeste | Piauí |  |  | Estudo/Consolidação | 2028-01-01 | 2028-01-01 | 0 | 250 | 40824597.5177 | 40824.5975 | Instalação |  |  | FALSE |  | 2028 |  |  | 2028 | 2028 | 9999 |  | Estudo/Consolidação-2028 | Estudo/Consolidação-2028 | Estudo/Consolidação-9999 | FALSE | TRUE | TRUE | FALSE | 18784467534675340824,5975177154202820289999 | 500 | Piauí | SE-Nordeste | SE-Nordeste-2028 | SE-Nordeste-Estudo/Consolidação | SE-Nordeste-Estudo/Consolidação-2028 | 20412298.7589 | 0 | 125 | Piauí | SE-Nordeste | SE-Nordeste-2028 | SE-Nordeste-Estudo/Consolidação | SE-Nordeste-Estudo/Consolidação-2028 | 20412298.7589 | 0 | 125
18786 | GET-N e NE | Estudo de Suprimento a Região Sul do Piauí 2015 - 2028 | SE | Expansão | SE 230/69 kV Bom Jesus II | 3° TF 230/69 kV, 1 x 50 MVA 3Ф CT (Conexão de Transformador) 230 kV, Arranjo BD4 CT (Conexão de Transformador) 69 kV, Arranjo BPT MIM - 230 kV MIM - 69 kV | Nordeste | Piauí |  |  | Estudo/Consolidação | 2026-01-01 | 2026-01-01 | 0 | 50 | 17072902.5922 | 17072.9026 | Instalação |  |  | FALSE |  | 2026 |  |  | 2026 | 2026 | 9999 |  | Estudo/Consolidação-2026 | Estudo/Consolidação-2026 | Estudo/Consolidação-9999 | FALSE | TRUE | TRUE | FALSE | 18786460234602317072,90259225202620269999 | 230 | Piauí | SE-Nordeste | SE-Nordeste-2026 | SE-Nordeste-Estudo/Consolidação | SE-Nordeste-Estudo/Consolidação-2026 | 8536451.2961 | 0 | 25 | Piauí | SE-Nordeste | SE-Nordeste-2026 | SE-Nordeste-Estudo/Consolidação | SE-Nordeste-Estudo/Consolidação-2026 | 8536451.2961 | 0 | 25
18788 | GET-N e NE | Estudo de Suprimento a Região Sul do Piauí 2015 - 2028 | SE | Expansão | SE 230/69 kV Eliseu Martins | 3° TF 230/69 kV, 1 x 50 MVA 3Ф CT (Conexão de Transformador) 230 kV, Arranjo BD4 CT (Conexão de Transformador) 69 kV, Arranjo BPT MIM - 230 kV MIM - 69 kV | Nordeste | Piauí |  |  | Estudo/Consolidação | 2027-01-01 | 2027-01-01 | 0 | 50 | 17072902.5922 | 17072.9026 | Instalação |  |  | FALSE |  | 2027 |  |  | 2027 | 2027 | 9999 |  | Estudo/Consolidação-2027 | Estudo/Consolidação-2027 | Estudo/Consolidação-9999 | FALSE | TRUE | TRUE | FALSE | 18788463884638817072,90259225202720279999 | 230 | Piauí | SE-Nordeste | SE-Nordeste-2027 | SE-Nordeste-Estudo/Consolidação | SE-Nordeste-Estudo/Consolidação-2027 | 8536451.2961 | 0 | 25 | Piauí | SE-Nordeste | SE-Nordeste-2027 | SE-Nordeste-Estudo/Consolidação | SE-Nordeste-Estudo/Consolidação-2027 | 8536451.2961 | 0 | 25
18793 | GET-N e NE | Estudo de Suprimento a Região Sul do Piauí 2015 - 2028 | SE | Expansão | SE 230/69 kV Picos | 4° e 5° Capacitor em Derivação 230 kV, 2 x 15 Mvar 3Ф CCD (Conexão de Capacitor Derivação) 230 kV, Arranjo BD4 MIM - 230 kV | Nordeste | Piauí |  |  | Estudo/Consolidação | 2027-01-01 | 2027-01-01 | 0 | 0 | 21740467.2794 | 21740.4673 | Instalação |  |  | FALSE |  | 2027 |  |  | 2027 | 2027 | 9999 |  | Estudo/Consolidação-2027 | Estudo/Consolidação-2027 | Estudo/Consolidação-9999 | FALSE | TRUE | TRUE | FALSE | 18793463884638821740,4672794244202720279999 | 230 | Piauí | SE-Nordeste | SE-Nordeste-2027 | SE-Nordeste-Estudo/Consolidação | SE-Nordeste-Estudo/Consolidação-2027 | 10870233.6397 | 0 | 0 | Piauí | SE-Nordeste | SE-Nordeste-2027 | SE-Nordeste-Estudo/Consolidação | SE-Nordeste-Estudo/Consolidação-2027 | 10870233.6397 | 0 | 0
18795 | GET-N e NE | Estudo de Suprimento a Região Sul do Piauí 2015 - 2028 | SE | Expansão | SE 500/230/69 kV São João do Piauí | 4° TF 230/69 kV, 1 x 50 MVA 3Ф CT (Conexão de Transformador) 230 kV, Arranjo BD4 CT (Conexão de Transformador) 69 kV, Arranjo BPT MIM - 230 kV MIM - 69 kV | Nordeste | Piauí |  |  | Estudo/Consolidação | 2025-01-01 | 2025-01-01 | 0 | 50 | 17072902.5922 | 17072.9026 | Instalação |  |  | FALSE |  | 2026 |  |  | 2025 | 2026 | 9999 |  | Estudo/Consolidação-2025 | Estudo/Consolidação-2026 | Estudo/Consolidação-9999 | FALSE | TRUE | TRUE | FALSE | 18795456584565817072,90259225202520269999 | 500 | Piauí | SE-Nordeste | SE-Nordeste-2026 | SE-Nordeste-Estudo/Consolidação | SE-Nordeste-Estudo/Consolidação-2026 | 8536451.2961 | 0 | 25 | Piauí | SE-Nordeste | SE-Nordeste-2026 | SE-Nordeste-Estudo/Consolidação | SE-Nordeste-Estudo/Consolidação-2026 | 8536451.2961 | 0 | 25
18797 | GET-N e NE | Estudo de Suprimento a Região Sul do Piauí 2015 - 2028 | SE | Expansão | SE 500/230/69 kV São João do Piauí | 3° ATF 500/230 kV, 3 x 100 MVA 1Ф CT (Conexão de Transformador) 500 kV, Arranjo DJM CT (Conexão de Transformador) 230 kV, Arranjo BD4 MIM - 230 kV | Nordeste | Piauí |  |  | Estudo/Consolidação | 2030-01-01 | 2030-01-01 | 0 | 300 | 47046382.192 | 47046.3822 | Instalação |  |  | FALSE |  | 2030 |  |  | 2030 | 2030 | 9999 |  | Estudo/Consolidação-2030 | Estudo/Consolidação-2030 | Estudo/Consolidação-9999 | FALSE | TRUE | TRUE | FALSE | 18797474844748447046,3821919866203020309999 | 500 | Piauí | SE-Nordeste | SE-Nordeste-2030 | SE-Nordeste-Estudo/Consolidação | SE-Nordeste-Estudo/Consolidação-2030 | 23523191.096 | 0 | 150 | Piauí | SE-Nordeste | SE-Nordeste-2030 | SE-Nordeste-Estudo/Consolidação | SE-Nordeste-Estudo/Consolidação-2030 | 23523191.096 | 0 | 150
18827 | GET-N e NE | Estudo para Escoamento do Potencial Eólico da Área Leste da Região Nordeste | SE | Expansão | SE 500/230 kV Ceará Mirim | 3° ATF 500/230 kV, 3 x 150 MVA 1Ф CT (Conexão de Transformador) 500 kV, Arranjo DJM IB (Interligação de Barras) 500 kV, Arranjo DJM CT (Conexão de Transformador) 230 kV, Arranjo BD4 MIM - 230 kV MIM - 500 kV | Nordeste | Rio Grande do Norte |  |  | Estudo/Consolidação | 2025-01-01 | 2025-01-01 | 0 | 450 | 66287846.9689 | 66287.847 | Instalação |  |  | FALSE |  | 2026 |  |  | 2025 | 2026 | 9999 |  | Estudo/Consolidação-2025 | Estudo/Consolidação-2026 | Estudo/Consolidação-9999 | FALSE | TRUE | TRUE | FALSE | 18827456584565866287,8469689401202520269999 | 500 | Rio Grande do Norte | SE-Nordeste | SE-Nordeste-2026 | SE-Nordeste-Estudo/Consolidação | SE-Nordeste-Estudo/Consolidação-2026 | 33143923.4845 | 0 | 225 | Rio Grande do Norte | SE-Nordeste | SE-Nordeste-2026 | SE-Nordeste-Estudo/Consolidação | SE-Nordeste-Estudo/Consolidação-2026 | 33143923.4845 | 0 | 225
18834 | GET-N e NE | Estudo de Atendimento ao Agreste de Pernambuco | SE | Expansão | SE 230/69 kV Arcoverde II | 3° TF 230/69 kV, 1 x 100 MVA 3Ф CT (Conexão de Transformador) 230 kV, Arranjo BD4 CT (Conexão de Transformador) 69 kV, Arranjo BPT MIM - 69 kV MIM - 230 kV | Nordeste | Pernambuco |  |  | Estudo/Consolidação | 2027-01-01 | 2027-01-01 | 0 | 100 | 19958052.1024 | 19958.0521 | Instalação |  |  | FALSE |  | 2030 |  |  | 2027 | 2030 | 9999 |  | Estudo/Consolidação-2027 | Estudo/Consolidação-2030 | Estudo/Consolidação-9999 | FALSE | TRUE | TRUE | FALSE | 18834463884638819958,0521024363202720309999 | 230 | Pernambuco | SE-Nordeste | SE-Nordeste-2030 | SE-Nordeste-Estudo/Consolidação | SE-Nordeste-Estudo/Consolidação-2030 | 9979026.0512 | 0 | 50 | Pernambuco | SE-Nordeste | SE-Nordeste-2030 | SE-Nordeste-Estudo/Consolidação | SE-Nordeste-Estudo/Consolidação-2030 | 9979026.0512 | 0 | 50
18836 | GET-N e NE | Estudo de Atendimento ao Agreste de Pernambuco | SE | Expansão | SE 500/230/69 kV Garanhuns II | 3° TF 230/69 kV, 1 x 100 MVA 3Ф CT (Conexão de Transformador) 230 kV, Arranjo BD4 CT (Conexão de Transformador) 69 kV, Arranjo BPT MIM - 69 kV MIM - 230 kV | Nordeste | Pernambuco |  |  | Estudo/Consolidação | 2029-01-01 | 2029-01-01 | 0 | 100 | 19958052.1024 | 19958.0521 | Instalação |  |  | FALSE |  | 2029 |  |  | 2029 | 2029 | 9999 |  | Estudo/Consolidação-2029 | Estudo/Consolidação-2029 | Estudo/Consolidação-9999 | FALSE | TRUE | TRUE | FALSE | 18836471194711919958,0521024363202920299999 | 500 | Pernambuco | SE-Nordeste | SE-Nordeste-2029 | SE-Nordeste-Estudo/Consolidação | SE-Nordeste-Estudo/Consolidação-2029 | 9979026.0512 | 0 | 50 | Pernambuco | SE-Nordeste | SE-Nordeste-2029 | SE-Nordeste-Estudo/Consolidação | SE-Nordeste-Estudo/Consolidação-2029 | 9979026.0512 | 0 | 50
18846 | GET-N e NE | Estudo de Escoamento na Área Sul da Região Nordeste | SE | Expansão | SE 500 kV Gentio do Ouro II | 3° ATF 500/230 kV, 3 x 300 MVA 1Ф CT (Conexão de Transformador) 500 kV, Arranjo DJM CT (Conexão de Transformador) 230 kV, Arranjo BD4 IB (Interligação de Barras) 500 kV, Arranjo DJM MIM - 500 kV MIM - 230 kV | Nordeste | Bahia |  |  | Estudo/Consolidação | 2027-01-01 | 2027-01-01 | 0 | 900 | 75827093.9274 | 75827.0939 | Instalação |  |  | FALSE |  | 2027 |  |  | 2027 | 2027 | 9999 |  | Estudo/Consolidação-2027 | Estudo/Consolidação-2027 | Estudo/Consolidação-9999 | FALSE | TRUE | TRUE | FALSE | 18846463884638875827,0939274147202720279999 | 500 | Bahia | SE-Nordeste | SE-Nordeste-2027 | SE-Nordeste-Estudo/Consolidação | SE-Nordeste-Estudo/Consolidação-2027 | 37913546.9637 | 0 | 450 | Bahia | SE-Nordeste | SE-Nordeste-2027 | SE-Nordeste-Estudo/Consolidação | SE-Nordeste-Estudo/Consolidação-2027 | 37913546.9637 | 0 | 450
18849 | GET-N e NE | Estudo para Escoamento do Potencial Eólico da Região Central da Bahia | SE | Expansão | SE 500/230 kV Igaporã III | 5° ATF 500/230 kV, 3 x 250 MVA 1Ф CT (Conexão de Transformador) 500 kV, Arranjo DJM CT (Conexão de Transformador) 230 kV, Arranjo BD4 MIM - 230 kV | Nordeste | Bahia |  |  | Estudo/Consolidação | 2023-01-01 | 2024-01-01 | 0 | 750 | 58215952.9888 | 58215.953 | Instalação |  |  | FALSE |  | 2026 |  |  | 2024 | 2026 | 9999 |  | Estudo/Consolidação-2024 | Estudo/Consolidação-2026 | Estudo/Consolidação-9999 | FALSE | TRUE | TRUE | FALSE | 18849449274529258215,9529887554202420269999 | 500 | Bahia | SE-Nordeste | SE-Nordeste-2026 | SE-Nordeste-Estudo/Consolidação | SE-Nordeste-Estudo/Consolidação-2026 | 29107976.4944 | 0 | 375 | Bahia | SE-Nordeste | SE-Nordeste-2026 | SE-Nordeste-Estudo/Consolidação | SE-Nordeste-Estudo/Consolidação-2026 | 29107976.4944 | 0 | 375
18856 | GET-SUL | Estudo Prospectivo para Avaliação da Integração do Potencial Eólico do Estado do Rio Grande do Sul | SE | Nova | SE 230 kV Lajeado Grande 2 | IB (Interligação de Barras) 230 kV, Arranjo BD4 EL (Entrada de Linha) 230 kV, Arranjo BD4 MIG (Terreno Urbano) MIM - 230 kV | Sul | Rio Grande do Sul |  |  | Estudo/Consolidação | 2024-01-01 | 2027-01-01 | 0 | 0 | 22914894.0905 | 22914.8941 | Leilão |  |  | FALSE |  | 2030 |  |  | 2027 | 2030 | 9999 |  | Estudo/Consolidação-2027 | Estudo/Consolidação-2030 | Estudo/Consolidação-9999 | FALSE | TRUE | TRUE | FALSE | 18856452924638822914,8940905408202720309999 | 230 | Rio Grande do Sul | SE-Sul | SE-Sul-2030 | SE-Sul-Estudo/Consolidação | SE-Sul-Estudo/Consolidação-2030 | 11457447.0453 | 0 | 0 | Rio Grande do Sul | SE-Sul | SE-Sul-2030 | SE-Sul-Estudo/Consolidação | SE-Sul-Estudo/Consolidação-2030 | 11457447.0453 | 0 | 0
21253 | GET-SUL | Estudo de Atendimento Elétrico ao Estado do Paraná: Região Metropolitana de Curitiba e Litoral – Volume 1 (Obras Recomendadas para o Curto Prazo) | SE | Expansão | SE 230/69/13.8 kV Uberaba | 3° TF 230/13,8 kV, 1 x 50 MVA 3Ф CT (Conexão de Transformador) 230 kV, Arranjo BD4 CT (Conexão de Transformador) 13,8 kV, Arranjo BS MIM - 230 kV MIM - 13.8 kV | Sul | Paraná |  |  | Estudo/Consolidação | 2022-01-01 | 2024-01-01 | 0 | 50 | 17768712.8792 | 17768.7129 | Instalação |  |  | FALSE |  | 2030 |  |  | 2024 | 2030 | 9999 |  | Estudo/Consolidação-2024 | Estudo/Consolidação-2030 | Estudo/Consolidação-9999 | FALSE | TRUE | TRUE | FALSE | 21253445624529217768,7128791686202420309999 | 230 | Paraná | SE-Sul | SE-Sul-2030 | SE-Sul-Estudo/Consolidação | SE-Sul-Estudo/Consolidação-2030 | 8884356.4396 | 0 | 25 | Paraná | SE-Sul | SE-Sul-2030 | SE-Sul-Estudo/Consolidação | SE-Sul-Estudo/Consolidação-2030 | 8884356.4396 | 0 | 25
21288 | GET-N e NE | Estudo de Suprimento à Região de Novo Progresso | SE | Expansão | SE 500/230 kV Xingu | 2° ATF 500/230 kV, 3 x 100 MVA 1Ф CT (Conexão de Transformador) 500 kV, Arranjo DJM CT (Conexão de Transformador) 230 kV, Arranjo BD4 IB (Interligação de Barras) 500 kV, Arranjo DJM MIM - 230 kV MIM - 500 kV | Norte | Pará |  |  | Estudo/Consolidação | 2026-01-01 | 2026-01-01 | 0 | 300 | 64377337.6007 | 64377.3376 | Instalação |  |  | FALSE |  | 2026 |  |  | 2026 | 2026 | 9999 |  | Estudo/Consolidação-2026 | Estudo/Consolidação-2026 | Estudo/Consolidação-9999 | FALSE | TRUE | TRUE | FALSE | 21288460234602364377,3376006697202620269999 | 500 | Pará | SE-Norte | SE-Norte-2026 | SE-Norte-Estudo/Consolidação | SE-Norte-Estudo/Consolidação-2026 | 32188668.8003 | 0 | 150 | Pará | SE-Norte | SE-Norte-2026 | SE-Norte-Estudo/Consolidação | SE-Norte-Estudo/Consolidação-2026 | 32188668.8003 | 0 | 150
21305 | GET-N e NE | Estudo de Suprimento à Região de Novo Progresso | SE | Expansão | SE 230 kV Rurópolis | 1º Capacitor em Derivação 230 kV, 1 x 30 MVar 3Ф CCD (Conexão de Capacitor Derivação) 230 kV, Arranjo BD4 MIM - 230 kV | Norte | Pará |  |  | Estudo/Consolidação | 2031-01-01 | 2031-01-01 | 0 | 0 | 11554516.9996 | 11554.517 | Instalação |  |  | FALSE |  | 2031 |  |  | 2031 | 2031 | 9999 |  | Estudo/Consolidação-2031 | Estudo/Consolidação-2031 | Estudo/Consolidação-9999 | FALSE | TRUE | FALSE | TRUE | 21305478494784911554,5169995828203120319999 | 230 | Pará | SE-Norte | SE-Norte-2031 | SE-Norte-Estudo/Consolidação | SE-Norte-Estudo/Consolidação-2031 | 5777258.4998 | 0 | 0 | Pará | SE-Norte | SE-Norte-2031 | SE-Norte-Estudo/Consolidação | SE-Norte-Estudo/Consolidação-2031 | 5777258.4998 | 0 | 0
21603 | GET-SUL | Estudo de Suprimento Elétrico ao Estado do Rio Grande do Sul - Região Oeste | SE | Expansão | SE 230/69 kV Ijuí 2 | 1º Reator de Barra 230 kV, 1 x 30 MVar 3Ф CRB (Conexão de Reator de Barra) 230 kV, Arranjo BD4 MIM - 230 kV | Sul | Rio Grande do Sul |  |  | Estudo/Consolidação | 2018-01-01 | 2033-01-01 | 0 | 0 | 14300502.2334 | 14300.5022 | Instalação |  |  | TRUE |  |  |  |  | 2033 | 2033 | 9999 |  | Estudo/Consolidação-2033 | Estudo/Consolidação-2033 | Estudo/Consolidação-9999 | FALSE | FALSE | FALSE | FALSE | 21603431014858014300,5022334083203320339999 | 230 | Rio Grande do Sul | fora | fora-2033 | fora-Estudo/Consolidação | fora-Estudo/Consolidação-2033 | 7150251.1167 | 0 | 0 | Rio Grande do Sul | fora | fora-2033 | fora-Estudo/Consolidação | fora-Estudo/Consolidação-2033 | 7150251.1167 | 0 | 0
21885 | GET-N e NE | Estudo de Suprimento à Região de Novo Progresso | SE | Expansão | SE 230/138 kV Cláudia | 2º ATF 230/138 kV, 1 x 200 MVA 3Ф CT (Conexão de Transformador) 138 kV, Arranjo BPT CT (Conexão de Transformador) 230 kV, Arranjo BD4 EL (Entrada de Linha) 138 kV, Arranjo BPT MIM - 138 kV MIM - 230 kV | Centro-Oeste e Estados do Acre e Rondônia | Mato Grosso |  |  | Estudo/Consolidação | 2029-01-01 | 2029-01-01 | 0 | 200 | 24176244.1229 | 24176.2441 | Instalação |  |  | FALSE |  | 2029 |  |  | 2029 | 2029 | 9999 |  | Estudo/Consolidação-2029 | Estudo/Consolidação-2029 | Estudo/Consolidação-9999 | FALSE | TRUE | TRUE | FALSE | 21885471194711924176,2441229257202920299999 | 230 | Mato Grosso | SE-Sudeste/CO | SE-Sudeste/CO-2029 | SE-Sudeste/CO-Estudo/Consolidação | SE-Sudeste/CO-Estudo/Consolidação-2029 | 12088122.0615 | 0 | 100 | Mato Grosso | SE-Sudeste/CO | SE-Sudeste/CO-2029 | SE-Sudeste/CO-Estudo/Consolidação | SE-Sudeste/CO-Estudo/Consolidação-2029 | 12088122.0615 | 0 | 100
22004 | GET-SE/CO + AC e RO | Estudo de Atendimento à região Nordeste de Goiás | SE | Nova | SE 230/138 kV Iaciara 2 | 1° e 2° ATF 230/138 kV, (6+1R) x 50 MVA 1Ф CT (Conexão de Transformador) 230 kV, Arranjo BD4 CT (Conexão de Transformador) 138 kV, Arranjo BPT IB (Interligação de Barras) 230 kV, Arranjo BD4 IB (Interligação de Barras) 138 kV, Arranjo BPT EL (Entrada de Linha) 138 kV, Arranjo BPT EL (Entrada de Linha) 230 kV, Arranjo BD4 MIG (Terreno Rural) MIM - 230 kV MIM - 138 kV | Centro-Oeste e Estados do Acre e Rondônia | Goiás |  |  | Estudo/Consolidação | 2028-01-01 | 2028-01-01 | 0 | 300 | 95941050.8705 | 95941.0509 | Leilão |  |  | FALSE |  | 2028 |  |  | 2028 | 2028 | 9999 |  | Estudo/Consolidação-2028 | Estudo/Consolidação-2028 | Estudo/Consolidação-9999 | FALSE | TRUE | TRUE | FALSE | 22004467534675395941,0508705253202820289999 | 230 | Goiás | SE-Sudeste/CO | SE-Sudeste/CO-2028 | SE-Sudeste/CO-Estudo/Consolidação | SE-Sudeste/CO-Estudo/Consolidação-2028 | 47970525.4353 | 0 | 150 | Goiás | SE-Sudeste/CO | SE-Sudeste/CO-2028 | SE-Sudeste/CO-Estudo/Consolidação | SE-Sudeste/CO-Estudo/Consolidação-2028 | 47970525.4353 | 0 | 150
23261 | GET-N e NE | Estudo de Atendimento às Cargas da SE Milagres | SE | Expansão | SE 230 kV Crato II | 1º Capacitor em Derivação 230 kV, 1 x 30 MVar 3Ф CCD (Conexão de Capacitor Derivação) 230 kV, Arranjo BD4 MIM - 230 kV | Nordeste | Ceará |  |  | Estudo/Consolidação | 2027-01-01 | 2027-01-01 | 0 | 0 | 11104889.3751 | 11104.8894 | Instalação |  |  | FALSE |  | 2028 |  |  | 2027 | 2028 | 9999 |  | Estudo/Consolidação-2027 | Estudo/Consolidação-2028 | Estudo/Consolidação-9999 | FALSE | TRUE | TRUE | FALSE | 23261463884638811104,8893751053202720289999 | 230 | Ceará | SE-Nordeste | SE-Nordeste-2028 | SE-Nordeste-Estudo/Consolidação | SE-Nordeste-Estudo/Consolidação-2028 | 5552444.6876 | 0 | 0 | Ceará | SE-Nordeste | SE-Nordeste-2028 | SE-Nordeste-Estudo/Consolidação | SE-Nordeste-Estudo/Consolidação-2028 | 5552444.6876 | 0 | 0
23262 | GET-N e NE | Estudo de Atendimento às Cargas da SE Milagres | SE | Expansão | SE 230 kV Crato II | 2º Capacitor em Derivação 230 kV, 1 x 30 MVar 3Ф CCD (Conexão de Capacitor Derivação) 230 kV, Arranjo BD4 MIM - 230 kV | Nordeste | Ceará |  |  | Estudo/Consolidação | 2028-01-01 | 2028-01-01 | 0 | 0 | 11104889.3751 | 11104.8894 | Instalação |  |  | FALSE |  | 2028 |  |  | 2028 | 2028 | 9999 |  | Estudo/Consolidação-2028 | Estudo/Consolidação-2028 | Estudo/Consolidação-9999 | FALSE | TRUE | TRUE | FALSE | 23262467534675311104,8893751053202820289999 | 230 | Ceará | SE-Nordeste | SE-Nordeste-2028 | SE-Nordeste-Estudo/Consolidação | SE-Nordeste-Estudo/Consolidação-2028 | 5552444.6876 | 0 | 0 | Ceará | SE-Nordeste | SE-Nordeste-2028 | SE-Nordeste-Estudo/Consolidação | SE-Nordeste-Estudo/Consolidação-2028 | 5552444.6876 | 0 | 0
23263 | GET-N e NE | Estudo de Atendimento às Cargas da SE Milagres | SE | Expansão | SE 230/69 kV Crato II | 3º TF 230/69 kV, 1 x 150 MVA 3Ф CT (Conexão de Transformador) 230 kV, Arranjo BD4 CT (Conexão de Transformador) 69 kV, Arranjo BPT MIM - 230 kV MIM - 69 kV | Nordeste | Ceará |  |  | Estudo/Consolidação | 2029-01-01 | 2029-01-01 | 0 | 150 | 22117481.5621 | 22117.4816 | Instalação |  |  | FALSE |  | 2029 |  |  | 2029 | 2029 | 9999 |  | Estudo/Consolidação-2029 | Estudo/Consolidação-2029 | Estudo/Consolidação-9999 | FALSE | TRUE | TRUE | FALSE | 23263471194711922117,4815621033202920299999 | 230 | Ceará | SE-Nordeste | SE-Nordeste-2029 | SE-Nordeste-Estudo/Consolidação | SE-Nordeste-Estudo/Consolidação-2029 | 11058740.7811 | 0 | 75 | Ceará | SE-Nordeste | SE-Nordeste-2029 | SE-Nordeste-Estudo/Consolidação | SE-Nordeste-Estudo/Consolidação-2029 | 11058740.7811 | 0 | 75
23265 | GET-N e NE | Estudo de Atendimento às Cargas da SE Milagres | SE | Expansão | SE 230 kV Crato II | 3º Capacitor em Derivação 230 kV, 1 x 30 MVar 3Ф CCD (Conexão de Capacitor Derivação) 230 kV, Arranjo BD4 MIM - 230 kV | Nordeste | Ceará |  |  | Estudo/Consolidação | 2032-01-01 | 2032-01-01 | 0 | 0 | 11104889.3751 | 11104.8894 | Instalação |  |  | FALSE |  | 2032 |  |  | 2032 | 2032 | 9999 |  | Estudo/Consolidação-2032 | Estudo/Consolidação-2032 | Estudo/Consolidação-9999 | FALSE | FALSE | FALSE | FALSE | 23265482144821411104,8893751053203220329999 | 230 | Ceará | fora | fora-2032 | fora-Estudo/Consolidação | fora-Estudo/Consolidação-2032 | 5552444.6876 | 0 | 0 | Ceará | fora | fora-2032 | fora-Estudo/Consolidação | fora-Estudo/Consolidação-2032 | 5552444.6876 | 0 | 0
23269 | GET-N e NE | Avaliação do Atendimento às Cargas da Subestação Pirajá | SE | Expansão | SE 230/69 kV Pirajá | 3º TF 230/69 kV, 1 x 180 MVA 3Ф CT (Conexão de Transformador) 230 kV, Arranjo BD4 CT (Conexão de Transformador) 69 kV, Arranjo BPT MIM - 230 kV MIM - 69 kV | Nordeste | Bahia |  |  | Estudo/Consolidação | 2030-01-01 | 2030-01-01 | 0 | 180 | 31025549.3951 | 31025.5494 | Instalação |  |  | FALSE |  | 2030 |  |  | 2030 | 2030 | 9999 |  | Estudo/Consolidação-2030 | Estudo/Consolidação-2030 | Estudo/Consolidação-9999 | FALSE | TRUE | TRUE | FALSE | 23269474844748431025,5493950799203020309999 | 230 | Bahia | SE-Nordeste | SE-Nordeste-2030 | SE-Nordeste-Estudo/Consolidação | SE-Nordeste-Estudo/Consolidação-2030 | 15512774.6975 | 0 | 90 | Bahia | SE-Nordeste | SE-Nordeste-2030 | SE-Nordeste-Estudo/Consolidação | SE-Nordeste-Estudo/Consolidação-2030 | 15512774.6975 | 0 | 90
23547 | GET-SUL | Estudo de Atendimento Elétrico ao Estado do Mato Grosso do Sul: Região de Naviraí | SE | Nova | SE 230/138 kV Iguatemi 2 | 1° e 2° ATF 230/138 kV, 2 x 150 MVA 3Ф CT (Conexão de Transformador) 230 kV, Arranjo BD4 CT (Conexão de Transformador) 138 kV, Arranjo BD4 IB (Interligação de Barras) 230 kV, Arranjo BD4 IB (Interligação de Barras) 138 kV, Arranjo BD4 EL (Entrada de Linha) 230 kV, Arranjo BD4 EL (Entrada de Linha) 138 kV, Arranjo BD4 MIG (Terreno Rural) MIM - 230 kV MIM - 138 kV | Sul | Mato Grosso do Sul |  |  | DMSE | 2023-01-01 | 2024-09-01 | 0 | 300 | 68894170.9131 | 68894.1709 | Leilão |  |  | FALSE |  |  |  |  | 2024 | 2024 | 2024 |  | DMSE-2024 | DMSE-2024 | DMSE-2024 | FALSE | TRUE | TRUE | FALSE | 23547449274553668894,1709130949202420242024 | 230 | Mato Grosso do Sul | SE-Sul | SE-Sul-2024 | SE-Sul-DMSE | SE-Sul-DMSE-2024 | 34447085.4565 | 0 | 150 | Mato Grosso do Sul | SE-Sul | SE-Sul-2024 | SE-Sul-DMSE | SE-Sul-DMSE-2024 | 34447085.4565 | 0 | 150
23550 | GET-SUL | Estudo de Atendimento Elétrico ao Estado do Rio Grande do Sul: Região Metropolitana de Porto Alegre – Volume 1 (Obras Recomendadas para o Curto Prazo) | SE | Expansão | SE 230/23 kV Campo Bom | Capacitor em Derivação 23 kV, 3 x 3,6 Mvar 3Ф Subst. 1° e 2° TF 230/23 kV, 2 x 75 MVA 3Ф (Atuais: 2x50 MVA 3Ф) Recapacitação do barramento de 23kV 3 EL (Entrada de Linha) 23 kV, Arranjo BPT CT (Conexão de Transformador) 23 kV, Arranjo BPT CCD (Conexão de Capacitor Derivação) 23 kV, Arranjo BPT MIM - 23 kV | Sul | Rio Grande do Sul |  |  | Estudo/Consolidação | 2020-01-01 | 2024-01-01 | 0 | 150 | 22031708.5565 | 22031.7086 | Substituição |  |  | FALSE |  | 2024 |  |  | 2024 | 2024 | 9999 |  | Estudo/Consolidação-2024 | Estudo/Consolidação-2024 | Estudo/Consolidação-9999 | FALSE | TRUE | TRUE | FALSE | 23550438314529222031,708556529202420249999 | 230 | Rio Grande do Sul | SE-Sul | SE-Sul-2024 | SE-Sul-Estudo/Consolidação | SE-Sul-Estudo/Consolidação-2024 | 11015854.2783 | 0 | 75 | Rio Grande do Sul | SE-Sul | SE-Sul-2024 | SE-Sul-Estudo/Consolidação | SE-Sul-Estudo/Consolidação-2024 | 11015854.2783 | 0 | 75
23552 | GET-SUL | Estudo de Atendimento Elétrico ao Estado do Rio Grande do Sul: Região Metropolitana de Porto Alegre – Volume 1 (Obras Recomendadas para o Curto Prazo) | SE | Expansão | SE 230/23 kV Eldorado do Sul | Capacitor em Derivação 23 kV, 1 x 3,6 Mvar 3Ф Subst. 1° TF 230/23 kV, 1 x 75 MVA 3Ф (Atual: 50 MVA) 2° TF 230/23 kV, 1 x 75 MVA 3Ф 7 EL (Entrada de Linha) 23 kV, Arranjo BPT CT (Conexão de Transformador) 230 kV, Arranjo BD4 CT (Conexão de Transformador) 23 kV, Arranjo BPT IB (Interligação de Barras) 23 kV, Arranjo BPT CCD (Conexão de Capacitor Derivação) 23 kV, Arranjo BPT MIM - 230 kV MIM - 23 kV | Sul | Rio Grande do Sul |  |  | Estudo/Consolidação | 2020-01-01 | 2024-01-01 | 0 | 150 | 30444233.7734 | 30444.2338 | Substituição |  |  | FALSE |  | 2024 |  |  | 2024 | 2024 | 9999 |  | Estudo/Consolidação-2024 | Estudo/Consolidação-2024 | Estudo/Consolidação-9999 | FALSE | TRUE | TRUE | FALSE | 23552438314529230444,2337734124202420249999 | 230 | Rio Grande do Sul | SE-Sul | SE-Sul-2024 | SE-Sul-Estudo/Consolidação | SE-Sul-Estudo/Consolidação-2024 | 15222116.8867 | 0 | 75 | Rio Grande do Sul | SE-Sul | SE-Sul-2024 | SE-Sul-Estudo/Consolidação | SE-Sul-Estudo/Consolidação-2024 | 15222116.8867 | 0 | 75
23553 | GET-SUL | Estudo de Atendimento Elétrico ao Estado do Rio Grande do Sul: Região Metropolitana de Porto Alegre – Volume 1 (Obras Recomendadas para o Curto Prazo) | SE | Expansão | SE 230/23 kV Canoas 1 | Subst. 1° e 2° TF 230/23 kV, 2 x 75 MVA 3Ф (Atuais: 2x50 MVA 3Ф) CT (Conexão de Transformador) 23 kV, Arranjo BPT MIM - 23 kV | Sul | Rio Grande do Sul |  |  | Estudo/Consolidação | 2020-01-01 | 2024-01-01 | 0 | 150 | 22031708.5565 | 22031.7086 | Substituição |  |  | FALSE |  | 2024 |  |  | 2024 | 2024 | 9999 |  | Estudo/Consolidação-2024 | Estudo/Consolidação-2024 | Estudo/Consolidação-9999 | FALSE | TRUE | TRUE | FALSE | 23553438314529222031,708556529202420249999 | 230 | Rio Grande do Sul | SE-Sul | SE-Sul-2024 | SE-Sul-Estudo/Consolidação | SE-Sul-Estudo/Consolidação-2024 | 11015854.2783 | 0 | 75 | Rio Grande do Sul | SE-Sul | SE-Sul-2024 | SE-Sul-Estudo/Consolidação | SE-Sul-Estudo/Consolidação-2024 | 11015854.2783 | 0 | 75
23555 | GET-SUL | Estudo de Atendimento Elétrico ao Estado do Rio Grande do Sul: Região Metropolitana de Porto Alegre – Volume 1 (Obras Recomendadas para o Curto Prazo) | SE | Expansão | SE 230/23 kV Gravataí 2 | Capacitor em Derivação 23 kV, 2 x 7,2 Mvar 3Ф Subst. 1° TF 230/23 kV, 1 x 75 MVA 3Ф (Atual: 50 MVA) 2° TF 230/23 kV, 1 x 75 MVA 3Ф 6 EL (Entrada de Linha) 23 kV, Arranjo BPT CT (Conexão de Transformador) 230 kV, Arranjo BD4 (GIS) CT (Conexão de Transformador) 23 kV, Arranjo BPT IB (Interligação de Barras) 23 kV, Arranjo BPT CCD (Conexão de Capacitor Derivação) 23 kV, Arranjo BPT MIM - 230 kV MIM - 23 kV | Sul | Rio Grande do Sul |  |  | Estudo/Consolidação | 2020-01-01 | 2024-01-01 | 0 | 150 | 37991348.3884 | 37991.3484 | Substituição |  |  | FALSE |  | 2024 |  |  | 2024 | 2024 | 9999 |  | Estudo/Consolidação-2024 | Estudo/Consolidação-2024 | Estudo/Consolidação-9999 | FALSE | TRUE | TRUE | FALSE | 23555438314529237991,3483884377202420249999 | 230 | Rio Grande do Sul | SE-Sul | SE-Sul-2024 | SE-Sul-Estudo/Consolidação | SE-Sul-Estudo/Consolidação-2024 | 18995674.1942 | 0 | 75 | Rio Grande do Sul | SE-Sul | SE-Sul-2024 | SE-Sul-Estudo/Consolidação | SE-Sul-Estudo/Consolidação-2024 | 18995674.1942 | 0 | 75
23556 | GET-SUL | Estudo de Atendimento Elétrico ao Estado do Rio Grande do Sul: Região Metropolitana de Porto Alegre – Volume 1 (Obras Recomendadas para o Curto Prazo) | SE | Expansão | SE 230/69 kV Gravataí 3 | 2° TF 230/69 kV, 3 x 55 MVA 1Ф CT (Conexão de Transformador) 230 kV, Arranjo BD4 CT (Conexão de Transformador) 69 kV, Arranjo BPT MIM - 230 kV MIM - 69 kV | Sul | Rio Grande do Sul |  |  | Estudo/Consolidação | 2020-01-01 | 2024-01-01 | 0 | 165 | 30136590.2373 | 30136.5902 | Instalação |  |  | FALSE |  | 2024 |  |  | 2024 | 2024 | 9999 |  | Estudo/Consolidação-2024 | Estudo/Consolidação-2024 | Estudo/Consolidação-9999 | FALSE | TRUE | TRUE | FALSE | 23556438314529230136,5902373468202420249999 | 230 | Rio Grande do Sul | SE-Sul | SE-Sul-2024 | SE-Sul-Estudo/Consolidação | SE-Sul-Estudo/Consolidação-2024 | 15068295.1187 | 0 | 82.5 | Rio Grande do Sul | SE-Sul | SE-Sul-2024 | SE-Sul-Estudo/Consolidação | SE-Sul-Estudo/Consolidação-2024 | 15068295.1187 | 0 | 82.5
23557 | GET-SUL | Estudo de Atendimento Elétrico ao Estado do Rio Grande do Sul: Região Metropolitana de Porto Alegre – Volume 1 (Obras Recomendadas para o Curto Prazo) | SE | Expansão | SE 230/69 kV Pólo Petroquímico | Subst. 1° e 2° TF 230/69 kV, 2 x 165 MVA 3Ф (Atual: 50 MVA) EL (Entrada de Linha) 69 kV, Arranjo BPT CT (Conexão de Transformador) 230 kV, Arranjo BD5 CT (Conexão de Transformador) 69 kV, Arranjo BPT IB (Interligação de Barras) 69 kV, Arranjo BPT IB (Interligação de Barras) 230 kV, Arranjo BD5 MIM - 230 kV MIM - 69 kV | Sul | Rio Grande do Sul |  |  | Estudo/Consolidação | 2020-01-01 | 2024-01-01 | 0 | 330 | 49040407.4614 | 49040.4075 | Substituição |  |  | FALSE |  | 2024 |  |  | 2024 | 2024 | 9999 |  | Estudo/Consolidação-2024 | Estudo/Consolidação-2024 | Estudo/Consolidação-9999 | FALSE | TRUE | TRUE | FALSE | 23557438314529249040,4074614218202420249999 | 230 | Rio Grande do Sul | SE-Sul | SE-Sul-2024 | SE-Sul-Estudo/Consolidação | SE-Sul-Estudo/Consolidação-2024 | 24520203.7307 | 0 | 165 | Rio Grande do Sul | SE-Sul | SE-Sul-2024 | SE-Sul-Estudo/Consolidação | SE-Sul-Estudo/Consolidação-2024 | 24520203.7307 | 0 | 165
23558 | GET-SUL | Estudo de Atendimento Elétrico ao Estado do Rio Grande do Sul: Região Metropolitana de Porto Alegre – Volume 1 (Obras Recomendadas para o Curto Prazo) | SE | Expansão | SE 230/13.8 kV Porto Alegre 4 | Capacitor em Derivação 13,8 kV, 7 x 3,6 Mvar 3Ф 1°, 2°, 3°, 4° e 5° TF 230/13,8 kV, 5 x 75 MVA 3Ф (Atuais: 5x50 MVA 3Ф) CT (Conexão de Transformador) 13,8 kV, Arranjo BDDD (Cubículo Abrigado) 3 EL (Entrada de Linha) 230 kV, Arranjo BD4 (GIS) IB (Interligação de Barras) 230 kV, Arranjo BD4 (GIS) 56 EL (Entrada de Linha) 13,8 kV, Arranjo BDDD (Cubículo Abrigado) CT (Conexão de Transformador) 230 kV, Arranjo BD4 (GIS) IB (Interligação de Barras) 13,8 kV, Arranjo BDDD (Cubículo Abrigado) CCD (Conexão de Capacitor Derivação) 13,8 kV, Arranjo BDDD (Cubículo Abrigado) MIG (Terreno Urbano) MIM - 230 kV MIM - 13.8 kV | Sul | Rio Grande do Sul |  |  | DMSE | 2020-01-01 | 2026-03-01 | 0 | 375 | 259056643.5193 | 259056.6435 | Leilão |  |  | FALSE |  |  |  |  | 2026 | 2026 | 2026 |  | DMSE-2026 | DMSE-2026 | DMSE-2026 | FALSE | TRUE | TRUE | FALSE | 235584383146082259056,643519339202620262026 | 230 | Rio Grande do Sul | SE-Sul | SE-Sul-2026 | SE-Sul-DMSE | SE-Sul-DMSE-2026 | 129528321.7597 | 0 | 187.5 | Rio Grande do Sul | SE-Sul | SE-Sul-2026 | SE-Sul-DMSE | SE-Sul-DMSE-2026 | 129528321.7597 | 0 | 187.5
23559 | GET-SUL | Estudo de Atendimento Elétrico ao Estado do Rio Grande do Sul: Região Metropolitana de Porto Alegre – Volume 1 (Obras Recomendadas para o Curto Prazo) | SE | Expansão | SE 230/13.8 kV Porto Alegre 6 | Subst. 1° TF 230/13,8 kV, 1 x 75 MVA 3Ф (Atual: 50 MVA) 2° TF 230/13,8 kV, 1 x 75 MVA 3Ф 5 EL (Entrada de Linha) 13,8 kV, Arranjo BPT CT (Conexão de Transformador) 230 kV, Arranjo BD5 CT (Conexão de Transformador) 13,8 kV, Arranjo BPT (requer cabo isolado) IB (Interligação de Barras) 230 kV, Arranjo BD5 IB (Interligação de Barras) 13,8 kV, Arranjo BPT MIM - 230 kV MIM - 13.8 kV | Sul | Rio Grande do Sul |  |  | Estudo/Consolidação | 2020-01-01 | 2024-01-01 | 0 | 150 | 39993181.4948 | 39993.1815 | Substituição |  |  | FALSE |  | 2024 |  |  | 2024 | 2024 | 9999 |  | Estudo/Consolidação-2024 | Estudo/Consolidação-2024 | Estudo/Consolidação-9999 | FALSE | TRUE | TRUE | FALSE | 23559438314529239993,181494762202420249999 | 230 | Rio Grande do Sul | SE-Sul | SE-Sul-2024 | SE-Sul-Estudo/Consolidação | SE-Sul-Estudo/Consolidação-2024 | 19996590.7474 | 0 | 75 | Rio Grande do Sul | SE-Sul | SE-Sul-2024 | SE-Sul-Estudo/Consolidação | SE-Sul-Estudo/Consolidação-2024 | 19996590.7474 | 0 | 75
23560 | GET-SUL | Estudo de Atendimento Elétrico ao Estado do Rio Grande do Sul: Região Metropolitana de Porto Alegre – Volume 1 (Obras Recomendadas para o Curto Prazo) | SE | Expansão | SE 230/13.8 kV Porto Alegre 9 | Capacitor em Derivação 13,8 kV, 2 x 3,6 Mvar 3Ф Subst. 1° TF 230/13,8 kV, 1 x 75 MVA 3Ф (Atual: 60 MVA) 2° TF 230/13,8 kV, 1 x 75 MVA 3Ф CT (Conexão de Transformador) 13,8 kV, Arranjo BPT (Cubículo Abrigado) 12 EL (Entrada de Linha) 13,8 kV, Arranjo BPT (Cubículo Abrigado) IB (Interligação de Barras) 230 kV, Arranjo BD4 (GIS) CT (Conexão de Transformador) 230 kV, Arranjo BD5 IB (Interligação de Barras) 230 kV, Arranjo BD5 IB (Interligação de Barras) 13,8 kV, Arranjo BPT (Cubículo Abrigado) CCD (Conexão de Capacitor Derivação) 13,8 kV, Arranjo BPT (Cubículo Abrigado) MIM - 230 kV MIM - 13.8 kV | Sul | Rio Grande do Sul |  |  | Estudo/Consolidação | 2020-01-01 | 2024-01-01 | 0 | 150 | 69407401.7926 | 69407.4018 | Substituição |  |  | FALSE |  | 2024 |  |  | 2024 | 2024 | 9999 |  | Estudo/Consolidação-2024 | Estudo/Consolidação-2024 | Estudo/Consolidação-9999 | FALSE | TRUE | TRUE | FALSE | 23560438314529269407,4017925682202420249999 | 230 | Rio Grande do Sul | SE-Sul | SE-Sul-2024 | SE-Sul-Estudo/Consolidação | SE-Sul-Estudo/Consolidação-2024 | 34703700.8963 | 0 | 75 | Rio Grande do Sul | SE-Sul | SE-Sul-2024 | SE-Sul-Estudo/Consolidação | SE-Sul-Estudo/Consolidação-2024 | 34703700.8963 | 0 | 75
23562 | GET-SUL | Estudo de Atendimento Elétrico ao Estado do Rio Grande do Sul: Região Metropolitana de Porto Alegre – Volume 1 (Obras Recomendadas para o Curto Prazo) | SE | Expansão | SE 230/13.8 kV Porto Alegre 13 | Capacitor em Derivação 13,8 kV, 2 x 7,2 Mvar 3Ф Subst. 1° e 2° TF 230/13,8 kV, 2 x 75 MVA 3Ф (Atual: 50 MVA) CT (Conexão de Transformador) 13,8 kV, Arranjo BPT (Cubículo Abrigado) 18 EL (Entrada de Linha) 13,8 kV, Arranjo BPT (Cubículo Abrigado) IB (Interligação de Barras) 13,8 kV, Arranjo BPT (Cubículo Abrigado) CCD (Conexão de Capacitor Derivação) 13,8 kV, Arranjo BPT (Cubículo Abrigado) MIM - 13.8 kV | Sul | Rio Grande do Sul |  |  | Estudo/Consolidação | 2020-01-01 | 2024-01-01 | 0 | 150 | 36345531.691 | 36345.5317 | Substituição |  |  | FALSE |  | 2024 |  |  | 2024 | 2024 | 9999 |  | Estudo/Consolidação-2024 | Estudo/Consolidação-2024 | Estudo/Consolidação-9999 | FALSE | TRUE | TRUE | FALSE | 23562438314529236345,5316909628202420249999 | 230 | Rio Grande do Sul | SE-Sul | SE-Sul-2024 | SE-Sul-Estudo/Consolidação | SE-Sul-Estudo/Consolidação-2024 | 18172765.8455 | 0 | 75 | Rio Grande do Sul | SE-Sul | SE-Sul-2024 | SE-Sul-Estudo/Consolidação | SE-Sul-Estudo/Consolidação-2024 | 18172765.8455 | 0 | 75
23563 | GET-SUL | Estudo de Atendimento Elétrico ao Estado do Rio Grande do Sul: Região Metropolitana de Porto Alegre – Volume 1 (Obras Recomendadas para o Curto Prazo) | SE | Expansão | SE 230/69 kV Restinga | 3° TF 230/69 kV, 1 x 83 MVA 3Ф CT (Conexão de Transformador) 230 kV, Arranjo BD4 (GIS) CT (Conexão de Transformador) 69 kV, Arranjo BPT MIM - 230 kV MIM - 69 kV | Sul | Rio Grande do Sul |  |  | Estudo/Consolidação | 2020-01-01 | 2024-01-01 | 0 | 83 | 28037966.2907 | 28037.9663 | Instalação |  |  | FALSE |  | 2033 |  |  | 2024 | 2033 | 9999 |  | Estudo/Consolidação-2024 | Estudo/Consolidação-2033 | Estudo/Consolidação-9999 | FALSE | FALSE | FALSE | FALSE | 23563438314529228037,9662907326202420339999 | 230 | Rio Grande do Sul | fora | fora-2033 | fora-Estudo/Consolidação | fora-Estudo/Consolidação-2033 | 14018983.1454 | 0 | 41.5 | Rio Grande do Sul | fora | fora-2033 | fora-Estudo/Consolidação | fora-Estudo/Consolidação-2033 | 14018983.1454 | 0 | 41.5
23564 | GET-SUL | Estudo de Atendimento Elétrico ao Estado do Rio Grande do Sul: Região Metropolitana de Porto Alegre – Volume 1 (Obras Recomendadas para o Curto Prazo) | SE | Expansão | SE 230/23 kV Scharlau | Subst. 1° e 2° TF 230/23 kV, 2 x 75 MVA 3Ф (Atual: 50 MVA) Recapacitação do barramento de 23kV CT (Conexão de Transformador) 23 kV, Arranjo BPT MIM - 23 kV | Sul | Rio Grande do Sul |  |  | Estudo/Consolidação | 2020-01-01 | 2024-01-01 | 0 | 150 | 22031708.5565 | 22031.7086 | Substituição |  |  | FALSE |  | 2024 |  |  | 2024 | 2024 | 9999 |  | Estudo/Consolidação-2024 | Estudo/Consolidação-2024 | Estudo/Consolidação-9999 | FALSE | TRUE | TRUE | FALSE | 23564438314529222031,708556529202420249999 | 230 | Rio Grande do Sul | SE-Sul | SE-Sul-2024 | SE-Sul-Estudo/Consolidação | SE-Sul-Estudo/Consolidação-2024 | 11015854.2783 | 0 | 75 | Rio Grande do Sul | SE-Sul | SE-Sul-2024 | SE-Sul-Estudo/Consolidação | SE-Sul-Estudo/Consolidação-2024 | 11015854.2783 | 0 | 75
23565 | GET-SUL | Estudo de Atendimento Elétrico ao Estado do Rio Grande do Sul: Região Metropolitana de Porto Alegre – Volume 1 (Obras Recomendadas para o Curto Prazo) | SE | Nova | SE 230/138 kV Cachoeirinha 3 | 1°, 2° e 3° ATF 230/138 kV, (9+1R) x 55 MVA 1Ф CT (Conexão de Transformador) 230 kV, Arranjo BD4 CT (Conexão de Transformador) 138 kV, Arranjo BPT IB (Interligação de Barras) 230 kV, Arranjo BD4 IB (Interligação de Barras) 138 kV, Arranjo BPT EL (Entrada de Linha) 230 kV, Arranjo BD4 EL (Entrada de Linha) 138 kV, Arranjo BPT MIG (Terreno Urbano) MIM - 230 kV MIM - 138 kV | Sul | Rio Grande do Sul |  |  | DMSE | 2022-01-01 | 2024-09-01 | 0 | 495 | 142779251.9005 | 142779.2519 | Leilão |  |  | FALSE |  |  |  |  | 2024 | 2024 | 2024 |  | DMSE-2024 | DMSE-2024 | DMSE-2024 | FALSE | TRUE | TRUE | FALSE | 235654456245536142779,251900494202420242024 | 230 | Rio Grande do Sul | SE-Sul | SE-Sul-2024 | SE-Sul-DMSE | SE-Sul-DMSE-2024 | 71389625.9502 | 0 | 247.5 | Rio Grande do Sul | SE-Sul | SE-Sul-2024 | SE-Sul-DMSE | SE-Sul-DMSE-2024 | 71389625.9502 | 0 | 247.5
23592 | GET-N e NE | Estudo de Atendimento à Região Oeste da Bahia | SE | Expansão | SE 230/138 kV Rio Grande II | 3º ATF 230/138 kV, 3 x 33 MVA 1Ф CT (Conexão de Transformador) 230 kV, Arranjo BD4 CT (Conexão de Transformador) 138 kV, Arranjo BPT MIM - 230 kV MIM - 138 kV | Nordeste | Bahia |  |  | Estudo/Consolidação | 2024-01-01 | 2024-01-01 | 0 | 99 | 26028006.0493 | 26028.006 | Instalação |  |  | FALSE |  | 2024 |  |  | 2024 | 2024 | 9999 |  | Estudo/Consolidação-2024 | Estudo/Consolidação-2024 | Estudo/Consolidação-9999 | FALSE | TRUE | TRUE | FALSE | 23592452924529226028,0060492638202420249999 | 230 | Bahia | SE-Nordeste | SE-Nordeste-2024 | SE-Nordeste-Estudo/Consolidação | SE-Nordeste-Estudo/Consolidação-2024 | 13014003.0246 | 0 | 49.5 | Bahia | SE-Nordeste | SE-Nordeste-2024 | SE-Nordeste-Estudo/Consolidação | SE-Nordeste-Estudo/Consolidação-2024 | 13014003.0246 | 0 | 49.5
23595 | GET-N e NE | Estudo de Atendimento à Região Oeste da Bahia | SE | Expansão | SE 230/138 kV Rio Formoso II | 3º ATF 230/138 kV, 1 x 200 MVA 3Ф CT (Conexão de Transformador) 230 kV, Arranjo BD4 CT (Conexão de Transformador) 138 kV, Arranjo BPT MIM - 230 kV MIM - 138 kV | Nordeste | Bahia |  |  | Estudo/Consolidação | 2030-01-01 | 2030-01-01 | 0 | 200 | 22907403.2678 | 22907.4033 | Instalação |  |  | FALSE |  | 2030 |  |  | 2030 | 2030 | 9999 |  | Estudo/Consolidação-2030 | Estudo/Consolidação-2030 | Estudo/Consolidação-9999 | FALSE | TRUE | TRUE | FALSE | 23595474844748422907,4032677887203020309999 | 230 | Bahia | SE-Nordeste | SE-Nordeste-2030 | SE-Nordeste-Estudo/Consolidação | SE-Nordeste-Estudo/Consolidação-2030 | 11453701.6339 | 0 | 100 | Bahia | SE-Nordeste | SE-Nordeste-2030 | SE-Nordeste-Estudo/Consolidação | SE-Nordeste-Estudo/Consolidação-2030 | 11453701.6339 | 0 | 100
23702 | GET-SE/CO + AC e RO | Atendimento à Região Central do Estado de Goiás | SE | Nova | SE 500 kV Silvânia | 1° Reator de Barra 500 kV, (3+1R) x 50 Mvar 1Ф IB (Interligação de Barras) 500 kV, Arranjo DJM CRB (Conexão de Reator de Barra) 500 kV, Arranjo DJM EL (Entrada de Linha) 500 kV, Arranjo DJM CRL (Conex. de Reator de Linha) 500 kV, Arranjo DJM MIG (Terreno Rural) MIM - 500 kV | Centro-Oeste e Estados do Acre e Rondônia | Goiás |  |  | Outorga | 2024-01-01 | 2025-03-01 | 0 | 0 | 94112153.5766 | 94112.1536 | Leilão |  |  | FALSE |  |  |  |  | 2025 | 2025 | 2025 |  | Outorga-2025 | Outorga-2025 | Outorga-2025 | FALSE | TRUE | TRUE | FALSE | 23702452924571794112,1535765795202520252025 | 500 | Goiás | SE-Sudeste/CO | SE-Sudeste/CO-2025 | SE-Sudeste/CO-Outorga | SE-Sudeste/CO-Outorga-2025 | 47056076.7883 | 0 | 0 | Goiás | SE-Sudeste/CO | SE-Sudeste/CO-2025 | SE-Sudeste/CO-Outorga | SE-Sudeste/CO-Outorga-2025 | 47056076.7883 | 0 | 0
23706 | GET-SE/CO + AC e RO | Atendimento à Região Central do Estado de Goiás | SE | Nova | SE 500 kV Trindade | CRL (Conex. de Reator de Linha) 500 kV, Arranjo DJM EL (Entrada de Linha) 500 kV, Arranjo DJM MIG (Terreno Rural) MIM - 500 kV | Centro-Oeste e Estados do Acre e Rondônia | Goiás |  |  | Outorga | 2024-01-01 | 2026-03-01 | 0 | 0 | 17470618.5801 | 17470.6186 | Leilão |  |  | FALSE |  |  |  |  | 2026 | 2026 | 2026 |  | Outorga-2026 | Outorga-2026 | Outorga-2026 | FALSE | TRUE | TRUE | FALSE | 23706452924608217470,6185801461202620262026 | 500 | Goiás | SE-Sudeste/CO | SE-Sudeste/CO-2026 | SE-Sudeste/CO-Outorga | SE-Sudeste/CO-Outorga-2026 | 8735309.2901 | 0 | 0 | Goiás | SE-Sudeste/CO | SE-Sudeste/CO-2026 | SE-Sudeste/CO-Outorga | SE-Sudeste/CO-Outorga-2026 | 8735309.2901 | 0 | 0
23715 | GET-SUL | Estudo de Atendimento Elétrico ao Estado do Rio Grande do Sul: Região Metropolitana de Porto Alegre – Volume 2 (Obras Estruturantes) | SE | Expansão | SE 525/230 kV Guaíba 3 | Compensador Estático 525 kV, 1 x (-180/+300) Mvar CC (Conexão de Compensador) 525 kV, Arranjo DJM IB (Interligação de Barras) 525 kV, Arranjo DJM MIM - 525 kV | Sul | Rio Grande do Sul |  |  | Outorga | 2024-01-01 | 2026-03-01 | 0 | 0 | 171085812.7152 | 171085.8127 | Leilão |  |  | FALSE |  |  | 2026 |  | 2026 | 2026 | 2026 | Alterar status para "Estudo/Consolidação" | Outorga-2026 | Outorga-2026 | Outorga-2026 | FALSE | TRUE | TRUE | FALSE | 237154529246082171085,812715178202620262026 | 525 | Rio Grande do Sul | SE-Sul | SE-Sul-2026 | SE-Sul-Outorga | SE-Sul-Outorga-2026 | 85542906.3576 | 0 | 0 | Rio Grande do Sul | SE-Sul | SE-Sul-2026 | SE-Sul-Outorga | SE-Sul-Outorga-2026 | 85542906.3576 | 0 | 0
23723 | GET-SUL | Estudo de Atendimento Elétrico ao Estado do Rio Grande do Sul: Região Metropolitana de Porto Alegre – Volume 2 (Obras Estruturantes) | SE | Nova | SE 230/69 kV Charqueadas 3 | 1° e 2° TF 230/69 kV, 2 x 150 MVA 3Ф CT (Conexão de Transformador) 230 kV, Arranjo BD4 CT (Conexão de Transformador) 69 kV, Arranjo BPT IB (Interligação de Barras) 230 kV, Arranjo BD4 IB (Interligação de Barras) 69 kV, Arranjo BPT EL (Entrada de Linha) 230 kV, Arranjo BD4 EL (Entrada de Linha) 69 kV, Arranjo BPT MIG (Terreno Urbano) MIM - 230 kV MIM - 69 kV | Sul | Rio Grande do Sul |  |  | DMSE | 2024-01-01 | 2026-03-01 | 0 | 300 | 79386965.4624 | 79386.9655 | Leilão |  |  | FALSE |  |  |  |  | 2026 | 2026 | 2026 |  | DMSE-2026 | DMSE-2026 | DMSE-2026 | FALSE | TRUE | TRUE | FALSE | 23723452924608279386,9654623961202620262026 | 230 | Rio Grande do Sul | SE-Sul | SE-Sul-2026 | SE-Sul-DMSE | SE-Sul-DMSE-2026 | 39693482.7312 | 0 | 150 | Rio Grande do Sul | SE-Sul | SE-Sul-2026 | SE-Sul-DMSE | SE-Sul-DMSE-2026 | 39693482.7312 | 0 | 150
19415 | GET-SE/CO + AC e RO | Aumento da Capacidade de Transmissão da Interligação entre as regiões N/NE e SE/CO para Escoamento de Excedentes de Energia das Regiões N/NE | SE | Expansão | SE 500/440 kV Assis | 2º ATF 500/440 kV, 3 x 500 MVA 1Ф IB (Interligação de Barras) 500 kV, Arranjo DJM CT (Conexão de Transformador) 500 kV, Arranjo DJM CT (Conexão de Transformador) 440 kV, Arranjo DJM EL (Entrada de Linha) 500 kV, Arranjo DJM MIM - 500 kV | Sudeste | São Paulo |  |  | Estudo/Consolidação | 2958435 | 2958435 | 0 | 1500 | 91484770 | 91484.77 | Instalação |  |  | TRUE |  |  |  |  | 9999 | 9999 | 9999 | Alterar status para "Referencial" | Estudo/Consolidação-9999 | Estudo/Consolidação-9999 | Estudo/Consolidação-9999 | FALSE | FALSE | FALSE | FALSE | 194152958435295843591484,77999999999999 | 500 | São Paulo | fora | fora-9999 | fora-Estudo/Consolidação | fora-Estudo/Consolidação-9999 | 45742385 | 0 | 750 | São Paulo | fora | fora-9999 | fora-Estudo/Consolidação | fora-Estudo/Consolidação-9999 | 45742385 | 0 | 750
19416 | GET-SE/CO + AC e RO | Aumento da Capacidade de Transmissão da Interligação entre as regiões N/NE e SE/CO para Escoamento de Excedentes de Energia das Regiões N/NE | SE | Nova | SE 800 kV CC Graça Aranha | Conversoras, Transformadores Conversores, Filtros AC, Conexões CC e CA, Eletrodos, Obras Civis MIG (Terreno Rural - SE Conversora) EL (Entrada de Linha) 500 kV, Arranjo DJM IB (Interligação de Barras) 500 kV, Arranjo DJM | Norte | Maranhão |  |  | Estudo/Consolidação | 2027-01-01 | 2027-01-01 | 0 | 0 | 2534048669.1501 | 2534048.6692 | Leilão |  |  | FALSE |  | 2030 | 2028 |  | 2027 | 2028 | 9999 |  | Estudo/Consolidação-2027 | Estudo/Consolidação-2028 | Estudo/Consolidação-9999 | FALSE | TRUE | TRUE | FALSE | 1941646388463882534048,66915012202720289999 | 800 | Maranhão | SE-Norte | SE-Norte-2028 | SE-Norte-Estudo/Consolidação | SE-Norte-Estudo/Consolidação-2028 | 1267024334.5751 | 0 | 0 | Maranhão | SE-Norte | SE-Norte-2028 | SE-Norte-Estudo/Consolidação | SE-Norte-Estudo/Consolidação-2028 | 1267024334.5751 | 0 | 0
19417 | GET-SE/CO + AC e RO | Aumento da Capacidade de Transmissão da Interligação entre as regiões N/NE e SE/CO para Escoamento de Excedentes de Energia das Regiões N/NE | SE | Nova | SE 800 kV CC Silvânia | Conversoras, Transformadores Conversores, Filtros AC, Conexões CC e CA, Eletrodos, Obras Civis MIG (Terreno Rural - SE Conversora) EL (Entrada de Linha) 500 kV, Arranjo DJM IB (Interligação de Barras) 500 kV, Arranjo DJM | Centro-Oeste e Estados do Acre e Rondônia | Goiás |  |  | Estudo/Consolidação | 2027-01-01 | 2027-01-01 | 0 | 0 | 2533940576.5326 | 2533940.5765 | Leilão |  |  | FALSE |  | 2030 | 2028 |  | 2027 | 2028 | 9999 |  | Estudo/Consolidação-2027 | Estudo/Consolidação-2028 | Estudo/Consolidação-9999 | FALSE | TRUE | TRUE | FALSE | 1941746388463882533940,57653259202720289999 | 800 | Goiás | SE-Sudeste/CO | SE-Sudeste/CO-2028 | SE-Sudeste/CO-Estudo/Consolidação | SE-Sudeste/CO-Estudo/Consolidação-2028 | 1266970288.2663 | 0 | 0 | Goiás | SE-Sudeste/CO | SE-Sudeste/CO-2028 | SE-Sudeste/CO-Estudo/Consolidação | SE-Sudeste/CO-Estudo/Consolidação-2028 | 1266970288.2663 | 0 | 0
19426 | GET-SE/CO + AC e RO | Aumento da Capacidade de Transmissão da Interligação entre as regiões N/NE e SE/CO para Escoamento de Excedentes de Energia das Regiões N/NE | SE | Nova | SE 500 kV Silvânia | Compensador Síncrono 500 kV, 3 x (-90/+150) Mvar CC (Conexão de Compensador) 500 kV, Arranjo DJM MIM - 500 kV | Centro-Oeste e Estados do Acre e Rondônia | Goiás |  |  | Estudo/Consolidação | 2027-01-01 | 2027-01-01 | 0 | 0 | 929771735.2873 | 929771.7353 | Leilão |  |  | FALSE |  | 2030 | 2028 |  | 2027 | 2028 | 9999 |  | Estudo/Consolidação-2027 | Estudo/Consolidação-2028 | Estudo/Consolidação-9999 | FALSE | TRUE | TRUE | FALSE | 194264638846388929771,735287262202720289999 | 500 | Goiás | SE-Sudeste/CO | SE-Sudeste/CO-2028 | SE-Sudeste/CO-Estudo/Consolidação | SE-Sudeste/CO-Estudo/Consolidação-2028 | 464885867.6436 | 0 | 0 | Goiás | SE-Sudeste/CO | SE-Sudeste/CO-2028 | SE-Sudeste/CO-Estudo/Consolidação | SE-Sudeste/CO-Estudo/Consolidação-2028 | 464885867.6436 | 0 | 0
19428 | GET-SE/CO + AC e RO | Aumento da Capacidade de Transmissão da Interligação entre as regiões N/NE e SE/CO para Escoamento de Excedentes de Energia das Regiões N/NE | SE | Expansão | SE 500 kV Assis | Realocação Reator Linha Fixo -136 MVar p/ nova SE Assis Realocação Reator Linha Manobrável -100 MVar p/ nova SE Assis | Sudeste | São Paulo |  |  | Estudo/Consolidação | 2958435 | 2958435 | 0 | 0 | 3332470 | 3332.47 | Instalação |  |  | TRUE |  |  |  |  | 9999 | 9999 | 9999 | Alterar status para "Referencial" | Estudo/Consolidação-9999 | Estudo/Consolidação-9999 | Estudo/Consolidação-9999 | FALSE | FALSE | FALSE | FALSE | 19428295843529584353332,47999999999999 | 500 | São Paulo | fora | fora-9999 | fora-Estudo/Consolidação | fora-Estudo/Consolidação-9999 | 1666235 | 0 | 0 | São Paulo | fora | fora-9999 | fora-Estudo/Consolidação | fora-Estudo/Consolidação-9999 | 1666235 | 0 | 0
19429 | GET-SE/CO + AC e RO | Aumento da Capacidade de Transmissão da Interligação entre as regiões N/NE e SE/CO para Escoamento de Excedentes de Energia das Regiões N/NE | SE | Expansão | SE 500 kV Presidente Dutra | Realocação Reator Linha Fixo -150 MVar p/ nova SE Graça Aranha | Norte | Maranhão |  |  | Estudo/Consolidação | 2027-01-01 | 2027-01-01 | 0 | 0 | 2803885.2255 | 2803.8852 | Instalação |  |  | FALSE |  | 2030 | 2028 |  | 2027 | 2028 | 9999 |  | Estudo/Consolidação-2027 | Estudo/Consolidação-2028 | Estudo/Consolidação-9999 | FALSE | TRUE | TRUE | FALSE | 1942946388463882803,88522545273202720289999 | 500 | Maranhão | SE-Norte | SE-Norte-2028 | SE-Norte-Estudo/Consolidação | SE-Norte-Estudo/Consolidação-2028 | 1401942.6127 | 0 | 0 | Maranhão | SE-Norte | SE-Norte-2028 | SE-Norte-Estudo/Consolidação | SE-Norte-Estudo/Consolidação-2028 | 1401942.6127 | 0 | 0
19434 | GET-N e NE | Estudo de Atendimento às Cargas da SE Funil e Extremo Sul da Bahia | SE | Expansão | SE 230/138 kV Itabuna III | 2° Capacitor em Derivação 230 kV, 1 x 20 Mvar 3Ф CCD (Conexão de Capacitor Derivação) 230 kV, Arranjo BD4 MIM - 230 kV | Nordeste | Bahia |  |  | Estudo/Consolidação | 2026-01-01 | 2026-01-01 | 0 | 0 | 10962394.2302 | 10962.3942 | Instalação |  |  | FALSE |  | 2026 |  |  | 2026 | 2026 | 9999 |  | Estudo/Consolidação-2026 | Estudo/Consolidação-2026 | Estudo/Consolidação-9999 | FALSE | TRUE | TRUE | FALSE | 19434460234602310962,3942302279202620269999 | 230 | Bahia | SE-Nordeste | SE-Nordeste-2026 | SE-Nordeste-Estudo/Consolidação | SE-Nordeste-Estudo/Consolidação-2026 | 5481197.1151 | 0 | 0 | Bahia | SE-Nordeste | SE-Nordeste-2026 | SE-Nordeste-Estudo/Consolidação | SE-Nordeste-Estudo/Consolidação-2026 | 5481197.1151 | 0 | 0
19649 | GET SP | Estudo de Atendimento à Região do Vale do Paraíba | SE | Expansão | SE 500/440/230 kV Taubaté | 1º ATF 500/440 kV, 3 x 400 MVA 1Ф CT (Conexão de Transformador) 500 kV, Arranjo BDDD CT (Conexão de Transformador) 440 kV, Arranjo DJM | Sudeste | São Paulo |  |  | Estudo/Consolidação | 2030-01-01 | 2030-01-01 | 0 | 1200 | 77535646.9263 | 77535.6469 | Substituição |  |  | FALSE |  | 2030 |  |  | 2030 | 2030 | 9999 |  | Estudo/Consolidação-2030 | Estudo/Consolidação-2030 | Estudo/Consolidação-9999 | FALSE | TRUE | TRUE | FALSE | 19649474844748477535,6469263056203020309999 | 500 | São Paulo | SE-Sudeste/CO | SE-Sudeste/CO-2030 | SE-Sudeste/CO-Estudo/Consolidação | SE-Sudeste/CO-Estudo/Consolidação-2030 | 38767823.4632 | 0 | 600 | São Paulo | SE-Sudeste/CO | SE-Sudeste/CO-2030 | SE-Sudeste/CO-Estudo/Consolidação | SE-Sudeste/CO-Estudo/Consolidação-2030 | 38767823.4632 | 0 | 600
19650 | GET SP | Estudo de Atendimento à Região do Vale do Paraíba | SE | Expansão | SE 345/230/88 kV Itapeti | 3° TF 345/138 kV, 3 x 133,33 MVA 1Ф CT (Conexão de Transformador) 345 kV, Arranjo BD4 CT (Conexão de Transformador) 138 kV, Arranjo BD4 MIM - 345 kV MIM - 138 kV | Sudeste | São Paulo |  |  | Estudo/Consolidação | 2030-01-01 | 2030-01-01 | 0 | 399.99 | 46183695.2277 | 46183.6952 | Instalação |  |  | FALSE |  | 2030 |  |  | 2030 | 2030 | 9999 |  | Estudo/Consolidação-2030 | Estudo/Consolidação-2030 | Estudo/Consolidação-9999 | FALSE | TRUE | TRUE | FALSE | 19650474844748446183,6952276967203020309999 | 345 | São Paulo | SE-Sudeste/CO | SE-Sudeste/CO-2030 | SE-Sudeste/CO-Estudo/Consolidação | SE-Sudeste/CO-Estudo/Consolidação-2030 | 23091847.6138 | 0 | 199.995 | São Paulo | SE-Sudeste/CO | SE-Sudeste/CO-2030 | SE-Sudeste/CO-Estudo/Consolidação | SE-Sudeste/CO-Estudo/Consolidação-2030 | 23091847.6138 | 0 | 199.995
19651 | GET SP | Estudo de Atendimento à Região do Vale do Paraíba | SE | Expansão | SE 230/88 kV Santa Cabeça | 1°, 2° e 3° ATF 230/138 kV, (9+1R) x 100 MVA 1Ф CT (Conexão de Transformador) 230 kV, Arranjo BD4 CT (Conexão de Transformador) 138 kV, Arranjo BD4 | Sudeste | São Paulo |  |  | Estudo/Consolidação | 2030-01-01 | 2030-01-01 | 0 | 900 | 118488448.9342 | 118488.4489 | Substituição |  |  | FALSE |  | 2030 |  |  | 2030 | 2030 | 9999 |  | Estudo/Consolidação-2030 | Estudo/Consolidação-2030 | Estudo/Consolidação-9999 | FALSE | TRUE | TRUE | FALSE | 196514748447484118488,448934194203020309999 | 230 | São Paulo | SE-Sudeste/CO | SE-Sudeste/CO-2030 | SE-Sudeste/CO-Estudo/Consolidação | SE-Sudeste/CO-Estudo/Consolidação-2030 | 59244224.4671 | 0 | 450 | São Paulo | SE-Sudeste/CO | SE-Sudeste/CO-2030 | SE-Sudeste/CO-Estudo/Consolidação | SE-Sudeste/CO-Estudo/Consolidação-2030 | 59244224.4671 | 0 | 450
19670 | GET-N e NE | Estudo para Escoamento de Geração na Área Sul da Região Nordeste | SE | Expansão | SE 500/230/69 kV Morro do Chapéu II | 1° Reator de Barra 500 kV, (3+1R) x 50 Mvar 1Ф CRB (Conexão de Reator de Barra) 500 kV, Arranjo DJM IB (Interligação de Barras) 500 kV, Arranjo DJM MIM - 500 kV | Nordeste | Bahia |  |  | Estudo/Consolidação | 2021-01-01 | 2024-01-01 | 0 | 0 | 41401046.0903 | 41401.0461 | Instalação |  |  | FALSE |  | 2026 |  |  | 2024 | 2026 | 9999 |  | Estudo/Consolidação-2024 | Estudo/Consolidação-2026 | Estudo/Consolidação-9999 | FALSE | TRUE | TRUE | FALSE | 19670441974529241401,0460903299202420269999 | 500 | Bahia | SE-Nordeste | SE-Nordeste-2026 | SE-Nordeste-Estudo/Consolidação | SE-Nordeste-Estudo/Consolidação-2026 | 20700523.0452 | 0 | 0 | Bahia | SE-Nordeste | SE-Nordeste-2026 | SE-Nordeste-Estudo/Consolidação | SE-Nordeste-Estudo/Consolidação-2026 | 20700523.0452 | 0 | 0
19671 | GET-N e NE | Estudo para Escoamento de Geração na Área Sul da Região Nordeste | SE | Expansão | SE 500 kV Ourolândia II | 2° Reator de Barra 500 kV, 3 x 33,33 Mvar 1Ф CRB (Conexão de Reator de Barra) 500 kV, Arranjo DJM IB (Interligação de Barras) 500 kV, Arranjo DJM MIM - 500 kV | Nordeste | Bahia |  |  | Estudo/Consolidação | 2021-01-01 | 2024-01-01 | 0 | 0 | 36476693.5599 | 36476.6936 | Instalação |  |  | FALSE |  | 2024 |  |  | 2024 | 2024 | 9999 |  | Estudo/Consolidação-2024 | Estudo/Consolidação-2024 | Estudo/Consolidação-9999 | FALSE | TRUE | TRUE | FALSE | 19671441974529236476,6935598899202420249999 | 500 | Bahia | SE-Nordeste | SE-Nordeste-2024 | SE-Nordeste-Estudo/Consolidação | SE-Nordeste-Estudo/Consolidação-2024 | 18238346.7799 | 0 | 0 | Bahia | SE-Nordeste | SE-Nordeste-2024 | SE-Nordeste-Estudo/Consolidação | SE-Nordeste-Estudo/Consolidação-2024 | 18238346.7799 | 0 | 0
18512 | GET-N e NE | Estudo de Suprimento às Cargas das Regiões de Paragominas e Tomé Açu 2015-2029 | SE | Expansão | SE 230/69 kV Vila do Conde | 3° TF 230/69 kV, 1 x 200 MVA 3Ф CT (Conexão de Transformador) 69 kV, Arranjo BPT CT (Conexão de Transformador) 230 kV, Arranjo BD4 MIM - 230 kV MIM - 69 kV | Norte | Pará |  |  | Estudo/Consolidação | 2025-01-01 | 2032-01-01 | 0 | 200 | 26401066.4664 | 26401.0665 | Instalação |  |  | FALSE |  | 2032 |  |  | 2032 | 2032 | 9999 |  | Estudo/Consolidação-2032 | Estudo/Consolidação-2032 | Estudo/Consolidação-9999 | FALSE | FALSE | FALSE | FALSE | 18512456584821426401,0664663893203220329999 | 230 | Pará | fora | fora-2032 | fora-Estudo/Consolidação | fora-Estudo/Consolidação-2032 | 13200533.2332 | 0 | 100 | Pará | fora | fora-2032 | fora-Estudo/Consolidação | fora-Estudo/Consolidação-2032 | 13200533.2332 | 0 | 100
18522 | GET-N e NE | Reavaliação do Estudo de Suprimento às Cargas das Margens Direita e Esquerda do Rio Amazonas e Tramo Oeste | SE | Expansão | SE 230/138 kV Tapajós | 2° Capacitor em Derivação 230 kV, 1 x 30 Mvar 3Ф CCD (Conexão de Capacitor Derivação) 230 kV, Arranjo BD4 MIM - 230 kV | Norte | Pará |  |  | Estudo/Consolidação | 2031-01-01 | 2031-01-01 | 0 | 0 | 11554516.9996 | 11554.517 | Instalação |  |  | FALSE |  | 2031 |  |  | 2031 | 2031 | 9999 |  | Estudo/Consolidação-2031 | Estudo/Consolidação-2031 | Estudo/Consolidação-9999 | FALSE | TRUE | FALSE | TRUE | 18522478494784911554,5169995828203120319999 | 230 | Pará | SE-Norte | SE-Norte-2031 | SE-Norte-Estudo/Consolidação | SE-Norte-Estudo/Consolidação-2031 | 5777258.4998 | 0 | 0 | Pará | SE-Norte | SE-Norte-2031 | SE-Norte-Estudo/Consolidação | SE-Norte-Estudo/Consolidação-2031 | 5777258.4998 | 0 | 0
18524 | GET-N e NE | Estudo de Suprimento à Região de Novo Progresso | SE | Expansão | SE 230/138 kV Rurópolis | 4° ATF 230/138 kV, 1 x 100 MVA 3Ф CT (Conexão de Transformador) 230 kV, Arranjo BD4 CT (Conexão de Transformador) 138 kV, Arranjo BPT MIM - 138 kV MIM - 230 kV | Norte | Pará |  |  | Estudo/Consolidação | 2036-01-01 | 2036-01-01 | 0 | 100 | 20004994.3593 | 20004.9944 | Instalação |  |  | FALSE |  | 2036 |  |  | 2036 | 2036 | 9999 |  | Estudo/Consolidação-2036 | Estudo/Consolidação-2036 | Estudo/Consolidação-9999 | FALSE | FALSE | FALSE | FALSE | 18524496754967520004,9943592809203620369999 | 230 | Pará | fora | fora-2036 | fora-Estudo/Consolidação | fora-Estudo/Consolidação-2036 | 10002497.1796 | 0 | 50 | Pará | fora | fora-2036 | fora-Estudo/Consolidação | fora-Estudo/Consolidação-2036 | 10002497.1796 | 0 | 50
18529 | GET-N e NE | Reavaliação do Estudo de Suprimento às Cargas das Margens Direita e Esquerda do Rio Amazonas e Tramo Oeste | SE | Expansão | SE 230/138 kV Parintins | 3° ATF 230/138 kV, 1 x 100 MVA 3Ф CT (Conexão de Transformador) 230 kV, Arranjo BD4 CT (Conexão de Transformador) 138 kV, Arranjo BPT MIM - 138 kV MIM - 230 kV | Norte | Amazonas |  |  | Estudo/Consolidação | 2026-01-01 | 2026-01-01 | 0 | 100 | 20004994.3593 | 20004.9944 | Instalação |  |  | FALSE |  | 2026 |  |  | 2026 | 2026 | 9999 |  | Estudo/Consolidação-2026 | Estudo/Consolidação-2026 | Estudo/Consolidação-9999 | FALSE | TRUE | TRUE | FALSE | 18529460234602320004,9943592809202620269999 | 230 | Amazonas | SE-Norte | SE-Norte-2026 | SE-Norte-Estudo/Consolidação | SE-Norte-Estudo/Consolidação-2026 | 10002497.1796 | 0 | 50 | Amazonas | SE-Norte | SE-Norte-2026 | SE-Norte-Estudo/Consolidação | SE-Norte-Estudo/Consolidação-2026 | 10002497.1796 | 0 | 50
18530 | GET-N e NE | Reavaliação do Estudo de Suprimento às Cargas das Margens Direita e Esquerda do Rio Amazonas e Tramo Oeste | SE | Expansão | SE 230/138 kV Parintins | 1° Capacitor em Derivação 230 kV, 1 x 30 Mvar 3Ф CCD (Conexão de Capacitor Derivação) 230 kV, Arranjo BD4 MIM - 230 kV | Norte | Amazonas |  |  | Estudo/Consolidação | 2028-01-01 | 2028-01-01 | 0 | 0 | 11554516.9996 | 11554.517 | Instalação |  |  | FALSE |  | 2028 |  |  | 2028 | 2028 | 9999 |  | Estudo/Consolidação-2028 | Estudo/Consolidação-2028 | Estudo/Consolidação-9999 | FALSE | TRUE | TRUE | FALSE | 18530467534675311554,5169995828202820289999 | 230 | Amazonas | SE-Norte | SE-Norte-2028 | SE-Norte-Estudo/Consolidação | SE-Norte-Estudo/Consolidação-2028 | 5777258.4998 | 0 | 0 | Amazonas | SE-Norte | SE-Norte-2028 | SE-Norte-Estudo/Consolidação | SE-Norte-Estudo/Consolidação-2028 | 5777258.4998 | 0 | 0
18546 | GET-N e NE | Estudos para o Atendimento à Região Metropolitana de Teresina, Incluindo as Cargas de Piripiri, Caxias e Timón | SE | Expansão | SE 230 kV Piripiri | 3o Capacitor em Derivação 230 kV, 1 x 30 Mvar 3Ф CCD (Conexão de Capacitor Derivação) 230 kV, Arranjo BD4 MIM - 230 kV | Nordeste | Piauí |  |  | Estudo/Consolidação | 2023-01-01 | 2024-01-01 | 0 | 0 | 11104889.3751 | 11104.8894 | Instalação |  |  | FALSE |  | 2026 |  |  | 2024 | 2026 | 9999 |  | Estudo/Consolidação-2024 | Estudo/Consolidação-2026 | Estudo/Consolidação-9999 | FALSE | TRUE | TRUE | FALSE | 18546449274529211104,8893751053202420269999 | 230 | Piauí | SE-Nordeste | SE-Nordeste-2026 | SE-Nordeste-Estudo/Consolidação | SE-Nordeste-Estudo/Consolidação-2026 | 5552444.6876 | 0 | 0 | Piauí | SE-Nordeste | SE-Nordeste-2026 | SE-Nordeste-Estudo/Consolidação | SE-Nordeste-Estudo/Consolidação-2026 | 5552444.6876 | 0 | 0
18554 | GET-N e NE | Estudos de Suprimento a Região Metropolitana de Maceió | SE | Expansão | SE 230/69 kV Maceió II | 3° TF 230/69 kV, 1 x 200 MVA 3Ф CT (Conexão de Transformador) 230 kV, Arranjo BD4 CT (Conexão de Transformador) 69 kV, Arranjo BPT MIM - 230 kV MIM - 69 kV | Nordeste | Alagoas |  |  | Estudo/Consolidação | 2024-01-01 | 2024-01-01 | 0 | 200 | 23909211.5917 | 23909.2116 | Instalação |  |  | FALSE |  | 2026 |  |  | 2024 | 2026 | 9999 |  | Estudo/Consolidação-2024 | Estudo/Consolidação-2026 | Estudo/Consolidação-9999 | FALSE | TRUE | TRUE | FALSE | 18554452924529223909,211591696202420269999 | 230 | Alagoas | SE-Nordeste | SE-Nordeste-2026 | SE-Nordeste-Estudo/Consolidação | SE-Nordeste-Estudo/Consolidação-2026 | 11954605.7958 | 0 | 100 | Alagoas | SE-Nordeste | SE-Nordeste-2026 | SE-Nordeste-Estudo/Consolidação | SE-Nordeste-Estudo/Consolidação-2026 | 11954605.7958 | 0 | 100
18573 | GET-SUL | Análise da Expansão da Interligação entre as Regiões Sul e Sudeste/Centro-Oeste | SE | Expansão | SE 230/138 kV Campo Mourão | 1° Capacitor em Derivação 230 kV, 1 x 100 Mvar 3Ф CCD (Conexão de Capacitor Derivação) 230 kV, Arranjo BD4 MIM - 230 kV | Sul | Paraná |  |  | Estudo/Consolidação | 2023-01-01 | 2024-01-01 | 0 | 0 | 12127240.403 | 12127.2404 | Instalação |  |  | FALSE |  | 2033 |  |  | 2024 | 2033 | 9999 |  | Estudo/Consolidação-2024 | Estudo/Consolidação-2033 | Estudo/Consolidação-9999 | FALSE | FALSE | FALSE | FALSE | 18573449274529212127,2404029676202420339999 | 230 | Paraná | fora | fora-2033 | fora-Estudo/Consolidação | fora-Estudo/Consolidação-2033 | 6063620.2015 | 0 | 0 | Paraná | fora | fora-2033 | fora-Estudo/Consolidação | fora-Estudo/Consolidação-2033 | 6063620.2015 | 0 | 0
18587 | GET-SUL | Estudo de Atendimento Elétrico ao Estado de Santa Catarina: Regiões Sul e Extremo Sul | SE | Expansão | SE 525/230/138 kV Biguaçu | 2° Capacitor em Derivação 230 kV, 1 x 100 Mvar 3Ф CCD (Conexão de Capacitor Derivação) 230 kV, Arranjo BD4 MIM - 230 kV | Sul | Santa Catarina |  |  | Estudo/Consolidação | 2021-01-01 | 2024-01-01 | 0 | 0 | 12127240.403 | 12127.2404 | Instalação |  |  | FALSE |  | 2027 |  |  | 2024 | 2027 | 9999 |  | Estudo/Consolidação-2024 | Estudo/Consolidação-2027 | Estudo/Consolidação-9999 | FALSE | TRUE | TRUE | FALSE | 18587441974529212127,2404029676202420279999 | 525 | Santa Catarina | SE-Sul | SE-Sul-2027 | SE-Sul-Estudo/Consolidação | SE-Sul-Estudo/Consolidação-2027 | 6063620.2015 | 0 | 0 | Santa Catarina | SE-Sul | SE-Sul-2027 | SE-Sul-Estudo/Consolidação | SE-Sul-Estudo/Consolidação-2027 | 6063620.2015 | 0 | 0
24340 | GET-SUL | Estudo de Atendimento Elétrico ao Estado do Paraná: Região Metropolitana de Curitiba e Litoral – Volume 2 (Obras Estruturantes) | SE | Nova | SE 525/230 kV Curitiba Oeste | 1º e 2º ATF 525/230 kV, (6 + 1R) x 224 MVA 1Ф 1º e 2º Reator de Barra 525 kV, (6 + 1R) x 50 MVar 1Ф CRB (Conexão de Reator de Barra) 525 kV, Arranjo DJM CT (Conexão de Transformador) 525 kV, Arranjo DJM CT (Conexão de Transformador) 230 kV, Arranjo BD4 IB (Interligação de Barras) 230 kV, Arranjo BD4 IB (Interligação de Barras) 525 kV, Arranjo DJM EL (Entrada de Linha) 230 kV, Arranjo BD4 EL (Entrada de Linha) 525 kV, Arranjo DJM MIG (Terreno Rural) MIM - 525 kV MIM - 230 kV | Sul | Paraná |  |  | Estudo/Consolidação | 2033-01-01 | 2033-01-01 | 0 | 1344 | 318010232.1046 | 318010.2321 | Leilão |  |  | FALSE |  | 2033 |  |  | 2033 | 2033 | 9999 |  | Estudo/Consolidação-2033 | Estudo/Consolidação-2033 | Estudo/Consolidação-9999 | FALSE | FALSE | FALSE | FALSE | 243404858048580318010,232104573203320339999 | 525 | Paraná | fora | fora-2033 | fora-Estudo/Consolidação | fora-Estudo/Consolidação-2033 | 159005116.0523 | 0 | 672 | Paraná | fora | fora-2033 | fora-Estudo/Consolidação | fora-Estudo/Consolidação-2033 | 159005116.0523 | 0 | 672
24341 | GET-SUL | Estudo de Atendimento Elétrico ao Estado do Paraná: Região Metropolitana de Curitiba e Litoral – Volume 2 (Obras Estruturantes) | SE | Nova | SE 230/138 kV Barigui 2 | 1º e 2º ATF 230/138 kV, 2 x 150 MVA 3Ф 1º Capacitor em Derivação 138 kV, 1 x 15 MVar 3Ф CT (Conexão de Transformador) 230 kV, Arranjo BD3 (GIS) CT (Conexão de Transformador) 138 kV, Arranjo BD3 (GIS) IB (Interligação de Barras) 230 kV, Arranjo BD3 (GIS) IB (Interligação de Barras) 138 kV, Arranjo BD3 (GIS) EL (Entrada de Linha) 230 kV, Arranjo BD3 (GIS) CCD (Conexão de Capacitor Derivação) 138 kV, Arranjo BPT MIG (Terreno Urbano) MIM - 230 kV MIM - 138 kV | Sul | Paraná |  |  | Estudo/Consolidação | 2024-01-01 | 2027-01-01 | 0 | 300 | 107721202.0183 | 107721.202 | Leilão |  |  | FALSE | 2027-03-31 | 2027 |  |  | 2027 | 2027 | 9999 | Atualizar SGET com DatTend de leilão indicada na coluna R | Estudo/Consolidação-2027 | Estudo/Consolidação-2027 | Estudo/Consolidação-9999 | FALSE | TRUE | TRUE | FALSE | 243414529246388107721,202018289202720279999 | 230 | Paraná | SE-Sul | SE-Sul-2027 | SE-Sul-Estudo/Consolidação | SE-Sul-Estudo/Consolidação-2027 | 53860601.0091 | 0 | 150 | Paraná | SE-Sul | SE-Sul-2027 | SE-Sul-Estudo/Consolidação | SE-Sul-Estudo/Consolidação-2027 | 53860601.0091 | 0 | 150
24342 | GET-SUL | Estudo de Atendimento Elétrico ao Estado do Paraná: Região Metropolitana de Curitiba e Litoral – Volume 2 (Obras Estruturantes) | SE | Expansão | SE 230/138 kV Uberaba | 1º e 2º ATF 230/138 kV, 2 x 150 MVA 3Ф 1º Capacitor em Derivação 138 kV, 1 x 15 MVar 3Ф CT (Conexão de Transformador) 230 kV, Arranjo BD4 CT (Conexão de Transformador) 138 kV, Arranjo BPT IB (Interligação de Barras) 138 kV, Arranjo BPT CCD (Conexão de Capacitor Derivação) 138 kV, Arranjo BPT MIG (Terreno Urbano) MIM - 230 kV MIM - 138 kV | Sul | Paraná |  |  | Estudo/Consolidação | 2024-01-01 | 2027-01-01 | 0 | 300 | 68409018.8637 | 68409.0189 | Leilão |  |  | FALSE | 2027-03-31 | 2027 |  |  | 2027 | 2027 | 9999 | Atualizar SGET com DatTend de leilão indicada na coluna R | Estudo/Consolidação-2027 | Estudo/Consolidação-2027 | Estudo/Consolidação-9999 | FALSE | TRUE | TRUE | FALSE | 24342452924638868409,018863673202720279999 | 230 | Paraná | SE-Sul | SE-Sul-2027 | SE-Sul-Estudo/Consolidação | SE-Sul-Estudo/Consolidação-2027 | 34204509.4318 | 0 | 150 | Paraná | SE-Sul | SE-Sul-2027 | SE-Sul-Estudo/Consolidação | SE-Sul-Estudo/Consolidação-2027 | 34204509.4318 | 0 | 150
24346 | GET-SUL | Estudo de Atendimento Elétrico ao Estado do Paraná: Região Metropolitana de Curitiba e Litoral – Volume 2 (Obras Estruturantes) | SE | Nova | SE 230/138 kV Curitiba Sul | 1º e 2º ATF 230/138 kV, 2 x 150 MVA 3Ф CT (Conexão de Transformador) 230 kV, Arranjo BD4 CT (Conexão de Transformador) 138 kV, Arranjo BPT IB (Interligação de Barras) 230 kV, Arranjo BD4 IB (Interligação de Barras) 138 kV, Arranjo BPT EL (Entrada de Linha) 230 kV, Arranjo BD4 EL (Entrada de Linha) 138 kV, Arranjo BPT MIG (Terreno Rural) MIM - 230 kV MIM - 138 kV | Sul | Paraná |  |  | Estudo/Consolidação | 2033-01-01 | 2033-01-01 | 0 | 300 | 68228509.9401 | 68228.5099 | Leilão |  |  | FALSE |  | 2033 |  |  | 2033 | 2033 | 9999 |  | Estudo/Consolidação-2033 | Estudo/Consolidação-2033 | Estudo/Consolidação-9999 | FALSE | FALSE | FALSE | FALSE | 24346485804858068228,5099400591203320339999 | 230 | Paraná | fora | fora-2033 | fora-Estudo/Consolidação | fora-Estudo/Consolidação-2033 | 34114254.97 | 0 | 150 | Paraná | fora | fora-2033 | fora-Estudo/Consolidação | fora-Estudo/Consolidação-2033 | 34114254.97 | 0 | 150
24348 | GET-SUL | Estudo de Atendimento Elétrico ao Estado do Paraná: Região Metropolitana de Curitiba e Litoral – Volume 2 (Obras Estruturantes) | SE | Expansão | SE 230/138 kV Santa Mônica | 1º e 2º ATF 230/138 kV, 2 x 150 MVA 3Ф 1º Capacitor em Derivação 138 kV, 1 x 15 MVar 3Ф CT (Conexão de Transformador) 230 kV, Arranjo BD4 CT (Conexão de Transformador) 138 kV, Arranjo BD3 (GIS) IB (Interligação de Barras) 138 kV, Arranjo BD3 (GIS) CCD (Conexão de Capacitor Derivação) 138 kV, Arranjo BPT MIG (Terreno Urbano) MIM - 230 kV MIM - 138 kV | Sul | Paraná |  |  | Estudo/Consolidação | 2033-01-01 | 2033-01-01 | 0 | 300 | 71966509.8113 | 71966.5098 | Leilão |  |  | FALSE |  | 2033 |  |  | 2033 | 2033 | 9999 |  | Estudo/Consolidação-2033 | Estudo/Consolidação-2033 | Estudo/Consolidação-9999 | FALSE | FALSE | FALSE | FALSE | 24348485804858071966,5098112691203320339999 | 230 | Paraná | fora | fora-2033 | fora-Estudo/Consolidação | fora-Estudo/Consolidação-2033 | 35983254.9056 | 0 | 150 | Paraná | fora | fora-2033 | fora-Estudo/Consolidação | fora-Estudo/Consolidação-2033 | 35983254.9056 | 0 | 150
24349 | GET-SUL | Estudo de Atendimento Elétrico ao Estado do Paraná: Região Metropolitana de Curitiba e Litoral – Volume 2 (Obras Estruturantes) | SE | Nova | SE 525/230/138 kV Litorânea | 1º e 2º ATF 525/230 kV, (6 + 1R) x 224 MVA 1Ф 1º e 2º ATF 230/138 kV, 2 x 150 MVA 3Ф 1º Reator de Barra 525 kV, (3 + 1R) x 50 MVar 1Ф 1º Capacitor em Derivação 138 kV, 1 x 30 MVar 3Ф CT (Conexão de Transformador) 230 kV, Arranjo BD4 CT (Conexão de Transformador) 138 kV, Arranjo BPT CT (Conexão de Transformador) 525 kV, Arranjo DJM IB (Interligação de Barras) 525 kV, Arranjo DJM IB (Interligação de Barras) 230 kV, Arranjo BD4 IB (Interligação de Barras) 138 kV, Arranjo BPT EL (Entrada de Linha) 230 kV, Arranjo BD4 EL (Entrada de Linha) 525 kV, Arranjo DJM EL (Entrada de Linha) 138 kV, Arranjo BPT CCD (Conexão de Capacitor Derivação) 138 kV, Arranjo BPT MIG (Terreno Rural) MIM - 230 kV MIM - 138 kV MIM - 525 kV | Sul | Paraná |  |  | Estudo/Consolidação | 2030-01-01 | 2030-01-01 | 0 | 1644 | 287856872.9447 | 287856.8729 | Leilão |  |  | FALSE |  | 2030 |  |  | 2030 | 2030 | 9999 |  | Estudo/Consolidação-2030 | Estudo/Consolidação-2030 | Estudo/Consolidação-9999 | FALSE | TRUE | TRUE | FALSE | 243494748447484287856,872944672203020309999 | 525 | Paraná | SE-Sul | SE-Sul-2030 | SE-Sul-Estudo/Consolidação | SE-Sul-Estudo/Consolidação-2030 | 143928436.4723 | 0 | 822 | Paraná | SE-Sul | SE-Sul-2030 | SE-Sul-Estudo/Consolidação | SE-Sul-Estudo/Consolidação-2030 | 143928436.4723 | 0 | 822
24350 | GET-SUL | Estudo de Atendimento Elétrico ao Estado do Paraná: Região Metropolitana de Curitiba e Litoral – Volume 2 (Obras Estruturantes) | SE | Expansão | SE 230/13.8 kV Campo Comprido | 1º e 2º TF 230/13,8 kV, 2 x 50 MVA 3Ф (Subst. por final de vida útil) | Sul | Paraná |  |  | Estudo/Consolidação | 2024-01-01 | 2024-01-01 | 0 | 100 | 18542970.7392 | 18542.9707 | Substituição |  |  | FALSE |  | 2024 |  |  | 2024 | 2024 | 9999 |  | Estudo/Consolidação-2024 | Estudo/Consolidação-2024 | Estudo/Consolidação-9999 | FALSE | TRUE | TRUE | FALSE | 24350452924529218542,9707391564202420249999 | 230 | Paraná | SE-Sul | SE-Sul-2024 | SE-Sul-Estudo/Consolidação | SE-Sul-Estudo/Consolidação-2024 | 9271485.3696 | 0 | 50 | Paraná | SE-Sul | SE-Sul-2024 | SE-Sul-Estudo/Consolidação | SE-Sul-Estudo/Consolidação-2024 | 9271485.3696 | 0 | 50
24351 | GET-SUL | Estudo de Atendimento Elétrico ao Estado do Paraná: Região Metropolitana de Curitiba e Litoral – Volume 2 (Obras Estruturantes) | SE | Expansão | SE 230/13.8 kV Campo Comprido | 3º TF 230/13,8 kV, 1 x 50 MVA 3Ф CT (Conexão de Transformador) 230 kV, Arranjo BD4 CT (Conexão de Transformador) 13,8 kV, Arranjo BS MIM - 230 kV MIM - 13.8 kV | Sul | Paraná |  |  | Estudo/Consolidação | 2033-01-01 | 2033-01-01 | 0 | 50 | 17768712.8792 | 17768.7129 | Instalação |  |  | FALSE |  | 2033 |  |  | 2033 | 2033 | 9999 |  | Estudo/Consolidação-2033 | Estudo/Consolidação-2033 | Estudo/Consolidação-9999 | FALSE | FALSE | FALSE | FALSE | 24351485804858017768,7128791686203320339999 | 230 | Paraná | fora | fora-2033 | fora-Estudo/Consolidação | fora-Estudo/Consolidação-2033 | 8884356.4396 | 0 | 25 | Paraná | fora | fora-2033 | fora-Estudo/Consolidação | fora-Estudo/Consolidação-2033 | 8884356.4396 | 0 | 25
24352 | GET SP | Atendimento ao Regional Leste da Área de Concessão da Energisa Sul-Sudeste | SE | Expansão | SE 345/138 kV Atibaia II | 2° ATF 345/138 kV, 3 x 133,33 MVA 1Ф CT (Conexão de Transformador) 345 kV, Arranjo DJM IB (Interligação de Barras) 345 kV, Arranjo DJM CT (Conexão de Transformador) 138 kV, Arranjo BD4 MIM - 345 kV MIM - 138 kV | Sudeste | São Paulo |  |  | Estudo/Consolidação | 2025-01-01 | 2025-01-01 | 0 | 399.99 | 52289449.1826 | 52289.4492 | Instalação |  |  | TRUE |  |  |  |  | 2025 | 2025 | 9999 |  | Estudo/Consolidação-2025 | Estudo/Consolidação-2025 | Estudo/Consolidação-9999 | FALSE | TRUE | TRUE | FALSE | 24352456584565852289,4491826026202520259999 | 345 | São Paulo | SE-Sudeste/CO | SE-Sudeste/CO-2025 | SE-Sudeste/CO-Estudo/Consolidação | SE-Sudeste/CO-Estudo/Consolidação-2025 | 26144724.5913 | 0 | 199.995 | São Paulo | SE-Sudeste/CO | SE-Sudeste/CO-2025 | SE-Sudeste/CO-Estudo/Consolidação | SE-Sudeste/CO-Estudo/Consolidação-2025 | 26144724.5913 | 0 | 199.995
24355 | GET-SUL | Estudo de Atendimento Elétrico ao Estado do Paraná: Região Metropolitana de Curitiba e Litoral – Volume 2 (Obras Estruturantes) | SE | Expansão | SE 525 kV Curitiba | 1º e 2º ATF 525/230 kV, (5 + 1R) x 224 MVA 1Ф (Subst. por final de vida útil) 1º Reator de Barra 525 kV, (3 + 1R) x 50 MVar 1Ф (Subst. por final de vida útil) | Sul | Paraná |  |  | Estudo/Consolidação | 2024-01-01 | 2024-01-01 | 0 | 1344 | 98024479.5094 | 98024.4795 | Substituição |  |  | FALSE |  | 2024 |  |  | 2024 | 2024 | 9999 |  | Estudo/Consolidação-2024 | Estudo/Consolidação-2024 | Estudo/Consolidação-9999 | FALSE | TRUE | TRUE | FALSE | 24355452924529298024,4795093663202420249999 | 525 | Paraná | SE-Sul | SE-Sul-2024 | SE-Sul-Estudo/Consolidação | SE-Sul-Estudo/Consolidação-2024 | 49012239.7547 | 0 | 672 | Paraná | SE-Sul | SE-Sul-2024 | SE-Sul-Estudo/Consolidação | SE-Sul-Estudo/Consolidação-2024 | 49012239.7547 | 0 | 672
24356 | GET-SUL | Estudo de Atendimento Elétrico ao Estado do Paraná: Região Metropolitana de Curitiba e Litoral – Volume 2 (Obras Estruturantes) | SE | Expansão | SE 525/230 kV Areia | 1º ATF 525/230 kV, 3 x 224 MVA 1Ф (Subst. por final de vida útil) | Sul | Paraná |  |  | Estudo/Consolidação | 2024-01-01 | 2024-01-01 | 0 | 672 | 39601652.5332 | 39601.6525 | Substituição |  |  | FALSE |  | 2024 |  |  | 2024 | 2024 | 9999 |  | Estudo/Consolidação-2024 | Estudo/Consolidação-2024 | Estudo/Consolidação-9999 | FALSE | TRUE | TRUE | FALSE | 24356452924529239601,6525331802202420249999 | 525 | Paraná | SE-Sul | SE-Sul-2024 | SE-Sul-Estudo/Consolidação | SE-Sul-Estudo/Consolidação-2024 | 19800826.2666 | 0 | 336 | Paraná | SE-Sul | SE-Sul-2024 | SE-Sul-Estudo/Consolidação | SE-Sul-Estudo/Consolidação-2024 | 19800826.2666 | 0 | 336
24357 | GET-SUL | Estudo de Atendimento Elétrico ao Estado do Paraná: Região Metropolitana de Curitiba e Litoral – Volume 2 (Obras Estruturantes) | SE | Expansão | SE 230/13.8 kV Santa Quitéria | 1º e 2º TF 230/13,8 kV, 2 x 75 MVA 3Ф (Subst. 2x 50 MVA) | Sul | Paraná |  |  | Estudo/Consolidação | 2024-01-01 | 2024-01-01 | 0 | 150 | 22031708.5565 | 22031.7086 | Substituição |  |  | FALSE |  | 2033 |  |  | 2024 | 2033 | 9999 |  | Estudo/Consolidação-2024 | Estudo/Consolidação-2033 | Estudo/Consolidação-9999 | FALSE | FALSE | FALSE | FALSE | 24357452924529222031,708556529202420339999 | 230 | Paraná | fora | fora-2033 | fora-Estudo/Consolidação | fora-Estudo/Consolidação-2033 | 11015854.2783 | 0 | 75 | Paraná | fora | fora-2033 | fora-Estudo/Consolidação | fora-Estudo/Consolidação-2033 | 11015854.2783 | 0 | 75
24358 | GET-SUL | Estudo de Atendimento Elétrico ao Estado do Paraná: Região Metropolitana de Curitiba e Litoral – Volume 2 (Obras Estruturantes) | SE | Expansão | SE 525 kV Curitiba Leste | 1º Reator de Barra 525 kV, (3 + 1R) x 50 MVar 1Ф CRB (Conexão de Reator de Barra) 525 kV, Arranjo DJM | Sul | Paraná |  |  | Estudo/Consolidação | 2030-01-01 | 2030-01-01 | 0 | 0 | 27708603.3581 | 27708.6034 | Instalação |  |  | FALSE |  | 2031 |  |  | 2030 | 2031 | 9999 |  | Estudo/Consolidação-2030 | Estudo/Consolidação-2031 | Estudo/Consolidação-9999 | FALSE | TRUE | FALSE | TRUE | 24358474844748427708,6033580517203020319999 | 525 | Paraná | SE-Sul | SE-Sul-2031 | SE-Sul-Estudo/Consolidação | SE-Sul-Estudo/Consolidação-2031 | 13854301.679 | 0 | 0 | Paraná | SE-Sul | SE-Sul-2031 | SE-Sul-Estudo/Consolidação | SE-Sul-Estudo/Consolidação-2031 | 13854301.679 | 0 | 0
24403 | GET-N e NE | Estudo de Atendimento à Região de Barreiras | SE | Expansão | SE 230/138 kV Barreiras | 3° ATF 230/138 kV, 1 x 100 MVA 3Ф CT (Conexão de Transformador) 230 kV, Arranjo BPT CT (Conexão de Transformador) 138 kV, Arranjo BPT MIM - 230 kV MIM - 138 kV | Nordeste | Bahia |  |  | Estudo/Consolidação | 2025-01-01 | 2025-01-01 | 0 | 100 | 18870743.1937 | 18870.7432 | Instalação |  |  | FALSE |  | 2025 |  |  | 2025 | 2025 | 9999 |  | Estudo/Consolidação-2025 | Estudo/Consolidação-2025 | Estudo/Consolidação-9999 | FALSE | TRUE | FALSE | TRUE | 24403456584565818870,7431936872202520259999 | 230 | Bahia | SE-Nordeste | SE-Nordeste-2025 | SE-Nordeste-Estudo/Consolidação | SE-Nordeste-Estudo/Consolidação-2025 | 9435371.5968 | 0 | 50 | Bahia | SE-Nordeste | SE-Nordeste-2025 | SE-Nordeste-Estudo/Consolidação | SE-Nordeste-Estudo/Consolidação-2025 | 9435371.5968 | 0 | 50
24404 | GET-N e NE | Estudo de Atendimento à Região de Barreiras | SE | Expansão | SE 230/138 kV Rio Grande II | 4° ATF 230/138 kV, 3 x 33 MVA 1Ф CT (Conexão de Transformador) 230 kV, Arranjo BD4 CT (Conexão de Transformador) 138 kV, Arranjo BD4 MIM - 230 kV MIM - 138 kV | Nordeste | Bahia |  |  | Estudo/Consolidação | 2032-01-01 | 2032-01-01 | 0 | 99 | 26028006.0493 | 26028.006 | Instalação |  |  | FALSE |  | 2032 |  |  | 2032 | 2032 | 9999 |  | Estudo/Consolidação-2032 | Estudo/Consolidação-2032 | Estudo/Consolidação-9999 | FALSE | FALSE | FALSE | FALSE | 24404482144821426028,0060492638203220329999 | 230 | Bahia | fora | fora-2032 | fora-Estudo/Consolidação | fora-Estudo/Consolidação-2032 | 13014003.0246 | 0 | 49.5 | Bahia | fora | fora-2032 | fora-Estudo/Consolidação | fora-Estudo/Consolidação-2032 | 13014003.0246 | 0 | 49.5
24406 | GET-N e NE | Estudo de Atendimento à Região de Barreiras | SE | Expansão | SE 500/230 kV Barreiras II | 3° ATF 500/230 kV, 3 x 100 MVA 1Ф CT (Conexão de Transformador) 500 kV, Arranjo DJM CT (Conexão de Transformador) 230 kV, Arranjo BD4 IB (Interligação de Barras) 500 kV, Arranjo DJM MIM - 500 kV MIM - 230 kV | Nordeste | Bahia |  |  | Estudo/Consolidação | 2033-01-01 | 2033-01-01 | 0 | 300 | 61872184.9079 | 61872.1849 | Instalação |  |  | FALSE |  | 2033 |  |  | 2033 | 2033 | 9999 |  | Estudo/Consolidação-2033 | Estudo/Consolidação-2033 | Estudo/Consolidação-9999 | FALSE | FALSE | FALSE | FALSE | 24406485804858061872,1849078635203320339999 | 500 | Bahia | fora | fora-2033 | fora-Estudo/Consolidação | fora-Estudo/Consolidação-2033 | 30936092.4539 | 0 | 150 | Bahia | fora | fora-2033 | fora-Estudo/Consolidação | fora-Estudo/Consolidação-2033 | 30936092.4539 | 0 | 150
24438 | GET-SUL | Estudo de Atendimento Elétrico ao Estado do Mato Grosso do Sul | SE | Expansão | SE 230/138 kV Guaíra | Subst. 2º ATF 230/138 kV, 1 x 225 MVA 3Ф CT (Conexão de Transformador) 230 kV, Arranjo BPT CT (Conexão de Transformador) 138 kV, Arranjo ANEL MIM - 230 kV MIM - 138 kV | Sul | Paraná |  |  | Estudo/Consolidação | 2018-01-01 | 2033-01-01 | 0 | 225 | 24685959.4096 | 24685.9594 | Substituição |  |  | FALSE |  | 2033 |  |  | 2033 | 2033 | 9999 |  | Estudo/Consolidação-2033 | Estudo/Consolidação-2033 | Estudo/Consolidação-9999 | FALSE | FALSE | FALSE | FALSE | 24438431014858024685,9594095542203320339999 | 230 | Paraná | fora | fora-2033 | fora-Estudo/Consolidação | fora-Estudo/Consolidação-2033 | 12342979.7048 | 0 | 112.5 | Paraná | fora | fora-2033 | fora-Estudo/Consolidação | fora-Estudo/Consolidação-2033 | 12342979.7048 | 0 | 112.5
24440 | GET-SE/CO + AC e RO | Estudo de Atendimento à Região Norte de Goiás | SE | Expansão | SE 230/138 kV Serra da Mesa | 4º ATF 230/138 kV, 3 x 16 MVA 1Ф CT (Conexão de Transformador) 138 kV, Arranjo BPT CT (Conexão de Transformador) 230 kV, Arranjo BD4 MIM - 138 kV MIM - 230 kV | Centro-Oeste e Estados do Acre e Rondônia | Goiás |  |  | Estudo/Consolidação | 2026-01-01 | 2026-01-01 | 0 | 50.01 | 23555491.6951 | 23555.4917 | Instalação |  |  | FALSE |  | 2026 |  |  | 2026 | 2026 | 9999 |  | Estudo/Consolidação-2026 | Estudo/Consolidação-2026 | Estudo/Consolidação-9999 | FALSE | TRUE | FALSE | TRUE | 24440460234602323555,4916951459202620269999 | 230 | Goiás | SE-Sudeste/CO | SE-Sudeste/CO-2026 | SE-Sudeste/CO-Estudo/Consolidação | SE-Sudeste/CO-Estudo/Consolidação-2026 | 11777745.8476 | 0 | 25.005 | Goiás | SE-Sudeste/CO | SE-Sudeste/CO-2026 | SE-Sudeste/CO-Estudo/Consolidação | SE-Sudeste/CO-Estudo/Consolidação-2026 | 11777745.8476 | 0 | 25.005
24441 | GET-SE/CO + AC e RO | Estudo de Atendimento à Região Norte de Goiás | SE | Expansão | SE 230/69 kV Itapaci | 3º TF 230/69 kV, 1 x 50 MVA 3Ф CT (Conexão de Transformador) 230 kV, Arranjo BD4 CT (Conexão de Transformador) 69 kV, Arranjo BPT MIM - 230 kV MIM - 69 kV | Centro-Oeste e Estados do Acre e Rondônia | Goiás |  |  | Estudo/Consolidação | 2029-01-01 | 2029-01-01 | 0 | 50 | 18018570.5089 | 18018.5705 | Instalação |  |  | FALSE |  | 2026 | 2029 |  | 2029 | 2029 | 9999 |  | Estudo/Consolidação-2029 | Estudo/Consolidação-2029 | Estudo/Consolidação-9999 | FALSE | TRUE | FALSE | TRUE | 24441471194711918018,5705089309202920299999 | 230 | Goiás | SE-Sudeste/CO | SE-Sudeste/CO-2029 | SE-Sudeste/CO-Estudo/Consolidação | SE-Sudeste/CO-Estudo/Consolidação-2029 | 9009285.2545 | 0 | 25 | Goiás | SE-Sudeste/CO | SE-Sudeste/CO-2029 | SE-Sudeste/CO-Estudo/Consolidação | SE-Sudeste/CO-Estudo/Consolidação-2029 | 9009285.2545 | 0 | 25
24442 | GET-SE/CO + AC e RO | Estudo de Atendimento à Região Norte de Goiás | SE | Expansão | SE 230/69 kV Niquelândia | 2º TF 230/69 kV, 3 x 10 MVA 1Ф CT (Conexão de Transformador) 69 kV, Arranjo BPT CT (Conexão de Transformador) 230 kV, Arranjo BD4 MIM - 69 kV MIM - 230 kV | Centro-Oeste e Estados do Acre e Rondônia | Goiás |  |  | Estudo/Consolidação | 2026-01-01 | 2026-01-01 | 0 | 30 | 19577103.3903 | 19577.1034 | Instalação |  |  | FALSE |  | 2026 |  |  | 2026 | 2026 | 9999 |  | Estudo/Consolidação-2026 | Estudo/Consolidação-2026 | Estudo/Consolidação-9999 | FALSE | TRUE | FALSE | TRUE | 24442460234602319577,1033902866202620269999 | 230 | Goiás | SE-Sudeste/CO | SE-Sudeste/CO-2026 | SE-Sudeste/CO-Estudo/Consolidação | SE-Sudeste/CO-Estudo/Consolidação-2026 | 9788551.6951 | 0 | 15 | Goiás | SE-Sudeste/CO | SE-Sudeste/CO-2026 | SE-Sudeste/CO-Estudo/Consolidação | SE-Sudeste/CO-Estudo/Consolidação-2026 | 9788551.6951 | 0 | 15
24444 | GET-SUL | Estudo de Atendimento Elétrico ao Estado do Mato Grosso do Sul: Região de Naviraí | SE | Expansão | SE 230/138 kV Anastácio | 1º Reator de Barra 230 kV, 1 x 27 MVar 3Ф CRB (Conexão de Reator de Barra) 230 kV, Arranjo BD4 MIM - 230 kV | Sul | Mato Grosso do Sul |  |  | Estudo/Consolidação | 2023-01-01 | 2024-01-01 | 0 | 0 | 14273479.1155 | 14273.4791 | Instalação |  |  | FALSE |  | 2024 |  |  | 2024 | 2024 | 9999 |  | Estudo/Consolidação-2024 | Estudo/Consolidação-2024 | Estudo/Consolidação-9999 | FALSE | TRUE | FALSE | TRUE | 24444449274529214273,4791154639202420249999 | 230 | Mato Grosso do Sul | SE-Sul | SE-Sul-2024 | SE-Sul-Estudo/Consolidação | SE-Sul-Estudo/Consolidação-2024 | 7136739.5577 | 0 | 0 | Mato Grosso do Sul | SE-Sul | SE-Sul-2024 | SE-Sul-Estudo/Consolidação | SE-Sul-Estudo/Consolidação-2024 | 7136739.5577 | 0 | 0
24445 | GET-SUL | Atendimento às Regiões Sul e Extremo Sul de Santa Catarina | SE | Expansão | SE 230/69 kV Siderópolis | 2° e 3° TF 230/69 kV, 2 x 150 MVA 3Ф | Sul | Santa Catarina |  |  | Estudo/Consolidação | 2023-01-01 | 2024-01-01 | 0 | 300 | 27991466.4369 | 27991.4664 | Instalação |  |  | FALSE |  | 2024 |  |  | 2024 | 2024 | 9999 |  | Estudo/Consolidação-2024 | Estudo/Consolidação-2024 | Estudo/Consolidação-9999 | FALSE | TRUE | FALSE | TRUE | 24445449274529227991,4664369272202420249999 | 230 | Santa Catarina | SE-Sul | SE-Sul-2024 | SE-Sul-Estudo/Consolidação | SE-Sul-Estudo/Consolidação-2024 | 13995733.2185 | 0 | 150 | Santa Catarina | SE-Sul | SE-Sul-2024 | SE-Sul-Estudo/Consolidação | SE-Sul-Estudo/Consolidação-2024 | 13995733.2185 | 0 | 150
24446 | GET-SUL | Atendimento às Regiões Sul e Extremo Sul de Santa Catarina | SE | Expansão | SE 230/138 kV Tubarão Sul | 2° TF 230/138 kV, 1 x 150 MVA 3Ф CT (Conexão de Transformador) 230 kV, Arranjo BD4 CT (Conexão de Transformador) 138 kV, Arranjo BPT MIM - 230 kV MIM - 138 kV | Sul | Santa Catarina |  |  | DMSE | 2023-01-01 | 2024-01-01 | 0 | 150 | 23083694.2291 | 23083.6942 | Instalação | T2021-041 | 2023-12-14 | FALSE |  | 2024 | 2024 |  | 2023 | 2023 | 2023 | Alterar status para "DMSE"; incluir código destacado na coluna O | DMSE-2023 | DMSE-2023 | DMSE-2023 | FALSE | TRUE | FALSE | TRUE | 24446449274529223083,6942291336T2021-04145274202320232023 | 230 | Santa Catarina | SE-Sul | SE-Sul-2023 | SE-Sul-DMSE | SE-Sul-DMSE-2023 | 11541847.1146 | 0 | 75 | Santa Catarina | SE-Sul | SE-Sul-2023 | SE-Sul-DMSE | SE-Sul-DMSE-2023 | 11541847.1146 | 0 | 75
24447 | GET-SUL | Atendimento às Regiões Sul e Extremo Sul de Santa Catarina | SE | Expansão | SE 230/138 kV Tubarão Sul | 3° TF 230/138 kV, 1 x 150 MVA 3Ф CT (Conexão de Transformador) 230 kV, Arranjo BD4 CT (Conexão de Transformador) 138 kV, Arranjo BPT MIM - 230 kV MIM - 138 kV | Sul | Santa Catarina |  |  | Estudo/Consolidação | 2029-01-01 | 2029-01-01 | 0 | 150 | 23083694.2291 | 23083.6942 | Instalação |  |  | FALSE |  | 2029 |  |  | 2029 | 2029 | 9999 |  | Estudo/Consolidação-2029 | Estudo/Consolidação-2029 | Estudo/Consolidação-9999 | FALSE | TRUE | FALSE | TRUE | 24447471194711923083,6942291336202920299999 | 230 | Santa Catarina | SE-Sul | SE-Sul-2029 | SE-Sul-Estudo/Consolidação | SE-Sul-Estudo/Consolidação-2029 | 11541847.1146 | 0 | 75 | Santa Catarina | SE-Sul | SE-Sul-2029 | SE-Sul-Estudo/Consolidação | SE-Sul-Estudo/Consolidação-2029 | 11541847.1146 | 0 | 75
24449 | GET-SUL | Atendimento às Regiões Sul e Extremo Sul de Santa Catarina | SE | Expansão | SE 230/138 kV Jorge Lacerda | 1° e 2° TF 230/138 kV, 2 x 120 MVA 3Ф CT (Conexão de Transformador) 230 kV, Arranjo BD4 CT (Conexão de Transformador) 138 kV, Arranjo BPT | Sul | Santa Catarina |  |  | Estudo/Consolidação | 2023-01-01 | 2024-01-01 | 0 | 240 | 41717604.4193 | 41717.6044 | Instalação |  |  | FALSE |  | 2024 |  |  | 2024 | 2024 | 9999 |  | Estudo/Consolidação-2024 | Estudo/Consolidação-2024 | Estudo/Consolidação-9999 | FALSE | TRUE | FALSE | TRUE | 24449449274529241717,6044193085202420249999 | 230 | Santa Catarina | SE-Sul | SE-Sul-2024 | SE-Sul-Estudo/Consolidação | SE-Sul-Estudo/Consolidação-2024 | 20858802.2097 | 0 | 120 | Santa Catarina | SE-Sul | SE-Sul-2024 | SE-Sul-Estudo/Consolidação | SE-Sul-Estudo/Consolidação-2024 | 20858802.2097 | 0 | 120
24451 | GET-SUL | Atendimento às Regiões Sul e Extremo Sul de Santa Catarina | SE | Expansão | SE 230 kV Siderópolis | Remanejamento do TF2 de Siderópolis para Farroupilha | Sul | Santa Catarina |  |  | Estudo/Consolidação | 2023-01-01 | 2024-01-01 | 0 | 0 | 3103447.77 | 3103.4478 | Instalação |  |  | FALSE |  | 2024 |  |  | 2024 | 2024 | 9999 |  | Estudo/Consolidação-2024 | Estudo/Consolidação-2024 | Estudo/Consolidação-9999 | FALSE | TRUE | FALSE | TRUE | 2445144927452923103,44777202420249999 | 230 | Santa Catarina | SE-Sul | SE-Sul-2024 | SE-Sul-Estudo/Consolidação | SE-Sul-Estudo/Consolidação-2024 | 1551723.885 | 0 | 0 | Santa Catarina | SE-Sul | SE-Sul-2024 | SE-Sul-Estudo/Consolidação | SE-Sul-Estudo/Consolidação-2024 | 1551723.885 | 0 | 0
24503 | GET-SE/CO + AC e RO | Expansão da Capacidade de Transmissão da Região Norte de Minas Gerais | SE | Expansão | SE 500/440/138 kV Araraquara 2 | 4º ATF 500/440 kV, 3 x 416,67 MVA 1F IB (Interligação de Barras) 440 kV, Arranjo DJM CT (Conexão de Transformador) 500 kV, Arranjo DJM CT (Conexão de Transformador) 440 kV, Arranjo DJM MIM - 440 kV | Sudeste | São Paulo |  |  | Estudo/Consolidação | 2026-01-01 | 2027-09-01 | 0 | 1250.01 | 103597732.6011 | 103597.7326 | Instalação |  |  | FALSE |  | 2027 |  |  | 2027 | 2027 | 9999 |  | Estudo/Consolidação-2027 | Estudo/Consolidação-2027 | Estudo/Consolidação-9999 | FALSE | TRUE | FALSE | TRUE | 245034602346631103597,73260115202720279999 | 500 | São Paulo | SE-Sudeste/CO | SE-Sudeste/CO-2027 | SE-Sudeste/CO-Estudo/Consolidação | SE-Sudeste/CO-Estudo/Consolidação-2027 | 51798866.3006 | 0 | 625.005 | São Paulo | SE-Sudeste/CO | SE-Sudeste/CO-2027 | SE-Sudeste/CO-Estudo/Consolidação | SE-Sudeste/CO-Estudo/Consolidação-2027 | 51798866.3006 | 0 | 625.005
24504 | GET-SE/CO + AC e RO | Expansão da Capacidade de Transmissão da Região Norte de Minas Gerais | SE | Expansão | SE 500/230/138 kV Paracatu 4 | 3° TF 500/138 kV, 3 x 100 MVA 1Ф IB (Interligação de Barras) 500 kV, Arranjo DJM CT (Conexão de Transformador) 138 kV, Arranjo BD4 CT (Conexão de Transformador) 500 kV, Arranjo DJM EL (Entrada de Linha) 500 kV, Arranjo DJM CRL (Conex. de Reator de Linha) 500 kV, Arranjo DJM MIM - 500 kV MIM - 138 kV | Sudeste | Minas Gerais |  |  | Estudo/Consolidação | 2026-01-01 | 2026-01-01 | 0 | 300 | 58108808.8584 | 58108.8089 | Instalação |  |  | FALSE |  | 2025 | 2026 |  | 2026 | 2026 | 9999 | Atualizar SGET com DatTend destacada na coluna J | Estudo/Consolidação-2026 | Estudo/Consolidação-2026 | Estudo/Consolidação-9999 | FALSE | TRUE | FALSE | TRUE | 24504460234602358108,8088583529202620269999 | 500 | Minas Gerais | SE-Sudeste/CO | SE-Sudeste/CO-2026 | SE-Sudeste/CO-Estudo/Consolidação | SE-Sudeste/CO-Estudo/Consolidação-2026 | 29054404.4292 | 0 | 150 | Minas Gerais | SE-Sudeste/CO | SE-Sudeste/CO-2026 | SE-Sudeste/CO-Estudo/Consolidação | SE-Sudeste/CO-Estudo/Consolidação-2026 | 29054404.4292 | 0 | 150
24505 | GET-SE/CO + AC e RO | Expansão da Capacidade de Transmissão da Região Norte de Minas Gerais | SE | Expansão | SE 500/345 kV Santos Dumont 2 | 1° ATF 500/345 kV, (3+1R) x 250 MVA 1Ф CT (Conexão de Transformador) 500 kV, Arranjo DJM CT (Conexão de Transformador) 345 kV, Arranjo DJM IB (Interligação de Barras) 500 kV, Arranjo DJM IB (Interligação de Barras) 345 kV, Arranjo DJM EL (Entrada de Linha) 500 kV, Arranjo DJM CRL (Conex. de Reator de Linha) 500 kV, Arranjo DJM MIG (Terreno Rural) MIM - 500 kV MIM - 345 kV | Sudeste | Minas Gerais |  |  | Estudo/Consolidação | 2026-01-01 | 2027-09-01 | 0 | 750 | 131520822.1313 | 131520.8221 | Leilão |  |  | FALSE |  | 2027 |  |  | 2027 | 2027 | 9999 |  | Estudo/Consolidação-2027 | Estudo/Consolidação-2027 | Estudo/Consolidação-9999 | FALSE | TRUE | FALSE | TRUE | 245054602346631131520,822131293202720279999 | 500 | Minas Gerais | SE-Sudeste/CO | SE-Sudeste/CO-2027 | SE-Sudeste/CO-Estudo/Consolidação | SE-Sudeste/CO-Estudo/Consolidação-2027 | 65760411.0656 | 0 | 375 | Minas Gerais | SE-Sudeste/CO | SE-Sudeste/CO-2027 | SE-Sudeste/CO-Estudo/Consolidação | SE-Sudeste/CO-Estudo/Consolidação-2027 | 65760411.0656 | 0 | 375
24506 | GET-SE/CO + AC e RO | Expansão da Capacidade de Transmissão da Região Norte de Minas Gerais | SE | Nova | SE 500/230 kV Jaíba | 1° e 2° ATF 500/230 kV, (6+1R) x 250 MVA 1Ф CT (Conexão de Transformador) 500 kV, Arranjo DJM CT (Conexão de Transformador) 230 kV, Arranjo BD4 IB (Interligação de Barras) 500 kV, Arranjo DJM EL (Entrada de Linha) 500 kV, Arranjo DJM CRL (Conex. de Reator de Linha) 500 kV, Arranjo DJM CT (Conexão de Transformador) 500 kV, Arranjo DJM CT (Conexão de Transformador) 230 kV, Arranjo BD4 IB (Interligação de Barras) 500 kV, Arranjo DJM MIG (Terreno Rural) MIM - 500 kV MIM - 230 kV | Sudeste | Minas Gerais |  |  | Estudo/Consolidação | 2026-01-01 | 2027-09-01 | 0 | 1500 | 197331394.5688 | 197331.3946 | Leilão |  |  | FALSE |  | 2027 |  |  | 2027 | 2027 | 9999 |  | Estudo/Consolidação-2027 | Estudo/Consolidação-2027 | Estudo/Consolidação-9999 | FALSE | TRUE | FALSE | TRUE | 245064602346631197331,394568789202720279999 | 500 | Minas Gerais | SE-Sudeste/CO | SE-Sudeste/CO-2027 | SE-Sudeste/CO-Estudo/Consolidação | SE-Sudeste/CO-Estudo/Consolidação-2027 | 98665697.2844 | 0 | 750 | Minas Gerais | SE-Sudeste/CO | SE-Sudeste/CO-2027 | SE-Sudeste/CO-Estudo/Consolidação | SE-Sudeste/CO-Estudo/Consolidação-2027 | 98665697.2844 | 0 | 750
24507 | GET-SE/CO + AC e RO | Expansão da Capacidade de Transmissão da Região Norte de Minas Gerais | SE | Nova | SE 500 kV Janaúba 6 | IB (Interligação de Barras) 500 kV, Arranjo DJM EL (Entrada de Linha) 500 kV, Arranjo DJM CRL (Conex. de Reator de Linha) 500 kV, Arranjo DJM MIG (Terreno Rural) MIM - 500 kV | Sudeste | Minas Gerais |  |  | Estudo/Consolidação | 2026-01-01 | 2027-09-01 | 0 | 0 | 47143300.6465 | 47143.3006 | Leilão |  |  | FALSE |  | 2027 |  |  | 2027 | 2027 | 9999 |  | Estudo/Consolidação-2027 | Estudo/Consolidação-2027 | Estudo/Consolidação-9999 | FALSE | TRUE | FALSE | TRUE | 24507460234663147143,3006464961202720279999 | 500 | Minas Gerais | SE-Sudeste/CO | SE-Sudeste/CO-2027 | SE-Sudeste/CO-Estudo/Consolidação | SE-Sudeste/CO-Estudo/Consolidação-2027 | 23571650.3232 | 0 | 0 | Minas Gerais | SE-Sudeste/CO | SE-Sudeste/CO-2027 | SE-Sudeste/CO-Estudo/Consolidação | SE-Sudeste/CO-Estudo/Consolidação-2027 | 23571650.3232 | 0 | 0
24508 | GET-SE/CO + AC e RO | Expansão da Capacidade de Transmissão da Região Norte de Minas Gerais | SE | Expansão | SE 500/345 kV Viana 2 | 3° ATF 500/345 kV, 3 x 300 MVA 1Ф CT (Conexão de Transformador) 500 kV, Arranjo DJM CT (Conexão de Transformador) 345 kV, Arranjo DJM | Sudeste | Espírito Santo |  |  | Estudo/Consolidação | 2031-01-01 | 2031-01-01 | 0 | 900 | 64142636.8383 | 64142.6368 | Instalação |  |  | TRUE |  |  |  |  | 2031 | 2031 | 9999 |  | Estudo/Consolidação-2031 | Estudo/Consolidação-2031 | Estudo/Consolidação-9999 | FALSE | TRUE | FALSE | TRUE | 24508478494784964142,6368383199203120319999 | 500 | Espírito Santo | SE-Sudeste/CO | SE-Sudeste/CO-2031 | SE-Sudeste/CO-Estudo/Consolidação | SE-Sudeste/CO-Estudo/Consolidação-2031 | 32071318.4192 | 0 | 450 | Espírito Santo | SE-Sudeste/CO | SE-Sudeste/CO-2031 | SE-Sudeste/CO-Estudo/Consolidação | SE-Sudeste/CO-Estudo/Consolidação-2031 | 32071318.4192 | 0 | 450
24509 | GET-SE/CO + AC e RO | Expansão da Capacidade de Transmissão da Região Norte de Minas Gerais | SE | Nova | SE 500 kV Capelinha 3 | 1° Reator de Barra 500 kV, (3+1R) x 50 Mvar 1Ф CRB (Conexão de Reator de Barra) 500 kV, Arranjo DJM IB (Interligação de Barras) 500 kV, Arranjo DJM EL (Entrada de Linha) 500 kV, Arranjo DJM CRL (Conex. de Reator de Linha) 500 kV, Arranjo DJM IB (Interligação de Barras) 500 kV, Arranjo DJM MIG (Terreno Rural) MIM - 500 kV | Sudeste | Minas Gerais |  |  | Estudo/Consolidação | 2026-01-01 | 2027-09-01 | 0 | 0 | 77320895.2577 | 77320.8953 | Leilão |  |  | FALSE |  | 2027 |  |  | 2027 | 2027 | 9999 |  | Estudo/Consolidação-2027 | Estudo/Consolidação-2027 | Estudo/Consolidação-9999 | FALSE | TRUE | FALSE | TRUE | 24509460234663177320,895257669202720279999 | 500 | Minas Gerais | SE-Sudeste/CO | SE-Sudeste/CO-2027 | SE-Sudeste/CO-Estudo/Consolidação | SE-Sudeste/CO-Estudo/Consolidação-2027 | 38660447.6288 | 0 | 0 | Minas Gerais | SE-Sudeste/CO | SE-Sudeste/CO-2027 | SE-Sudeste/CO-Estudo/Consolidação | SE-Sudeste/CO-Estudo/Consolidação-2027 | 38660447.6288 | 0 | 0
24510 | GET-SE/CO + AC e RO | Expansão da Capacidade de Transmissão da Região Norte de Minas Gerais | SE | Nova | SE 500 kV Nova Ponte 3 | 1° e 2° Reator de Barra 500 kV, (6+1R) x 50 Mvar 1Ф IB (Interligação de Barras) 500 kV, Arranjo DJM CRB (Conexão de Reator de Barra) 500 kV, Arranjo DJM EL (Entrada de Linha) 500 kV, Arranjo DJM CRL (Conex. de Reator de Linha) 500 kV, Arranjo DJM IB (Interligação de Barras) 500 kV, Arranjo DJM MIG (Terreno Rural) MIM - 500 kV | Sudeste | Minas Gerais |  |  | Estudo/Consolidação | 2026-01-01 | 2027-09-01 | 0 | 0 | 102603468.1437 | 102603.4681 | Leilão |  |  | FALSE |  | 2027 |  |  | 2027 | 2027 | 9999 |  | Estudo/Consolidação-2027 | Estudo/Consolidação-2027 | Estudo/Consolidação-9999 | FALSE | TRUE | FALSE | TRUE | 245104602346631102603,468143742202720279999 | 500 | Minas Gerais | SE-Sudeste/CO | SE-Sudeste/CO-2027 | SE-Sudeste/CO-Estudo/Consolidação | SE-Sudeste/CO-Estudo/Consolidação-2027 | 51301734.0719 | 0 | 0 | Minas Gerais | SE-Sudeste/CO | SE-Sudeste/CO-2027 | SE-Sudeste/CO-Estudo/Consolidação | SE-Sudeste/CO-Estudo/Consolidação-2027 | 51301734.0719 | 0 | 0
24511 | GET-SE/CO + AC e RO | Expansão da Capacidade de Transmissão da Região Norte de Minas Gerais | SE | Nova | SE 500/345 kV Buritizeiro 3 | 1° ATF 500/345 kV, (3+1R) x 200 MVA 1Ф CT (Conexão de Transformador) 500 kV, Arranjo DJM CT (Conexão de Transformador) 345 kV, Arranjo DJM IB (Interligação de Barras) 500 kV, Arranjo DJM IB (Interligação de Barras) 345 kV, Arranjo DJM IB (Interligação de Barras) 345 kV, Arranjo DJM EL (Entrada de Linha) 500 kV, Arranjo DJM EL (Entrada de Linha) 345 kV, Arranjo DJM CRL (Conex. de Reator de Linha) 500 kV, Arranjo DJM MIG (Terreno Rural) MIM - 345 kV MIM - 500 kV | Sudeste | Minas Gerais |  |  | Estudo/Consolidação | 2026-01-01 | 2027-09-01 | 0 | 600 | 156433055.2162 | 156433.0552 | Leilão |  |  | FALSE |  | 2027 |  |  | 2027 | 2027 | 9999 |  | Estudo/Consolidação-2027 | Estudo/Consolidação-2027 | Estudo/Consolidação-9999 | FALSE | TRUE | FALSE | TRUE | 245114602346631156433,055216182202720279999 | 500 | Minas Gerais | SE-Sudeste/CO | SE-Sudeste/CO-2027 | SE-Sudeste/CO-Estudo/Consolidação | SE-Sudeste/CO-Estudo/Consolidação-2027 | 78216527.6081 | 0 | 300 | Minas Gerais | SE-Sudeste/CO | SE-Sudeste/CO-2027 | SE-Sudeste/CO-Estudo/Consolidação | SE-Sudeste/CO-Estudo/Consolidação-2027 | 78216527.6081 | 0 | 300
24512 | GET-SE/CO + AC e RO | Expansão da Capacidade de Transmissão da Região Norte de Minas Gerais | SE | Expansão | SE 500/440 kV Ribeirão Preto | 3° ATF 500/440 kV, 3 x 400 MVA 1F IB (Interligação de Barras) 500 kV, Arranjo DJM IB (Interligação de Barras) 440 kV, Arranjo DJM CT (Conexão de Transformador) 500 kV, Arranjo DJM CT (Conexão de Transformador) 440 kV, Arranjo DJM EL (Entrada de Linha) 500 kV, Arranjo DJM CRL (Conex. de Reator de Linha) 500 kV, Arranjo DJM MIM - 500 kV MIM - 440 kV | Sudeste | São Paulo |  |  | Estudo/Consolidação | 2031-01-01 | 2031-01-01 | 0 | 1200 | 116340563.7115 | 116340.5637 | Leilão |  |  | TRUE |  |  |  |  | 2031 | 2031 | 9999 |  | Estudo/Consolidação-2031 | Estudo/Consolidação-2031 | Estudo/Consolidação-9999 | FALSE | TRUE | FALSE | TRUE | 245124784947849116340,563711544203120319999 | 500 | São Paulo | SE-Sudeste/CO | SE-Sudeste/CO-2031 | SE-Sudeste/CO-Estudo/Consolidação | SE-Sudeste/CO-Estudo/Consolidação-2031 | 58170281.8558 | 0 | 600 | São Paulo | SE-Sudeste/CO | SE-Sudeste/CO-2031 | SE-Sudeste/CO-Estudo/Consolidação | SE-Sudeste/CO-Estudo/Consolidação-2031 | 58170281.8558 | 0 | 600
24513 | GET-SE/CO + AC e RO | Expansão da Capacidade de Transmissão da Região Norte de Minas Gerais | SE | Expansão | SE 500/345 kV Rio Novo do Sul | 2° ATF 500/345 kV, (3+1R) x 350 MVA 1Ф CT (Conexão de Transformador) 500 kV, Arranjo DJM CT (Conexão de Transformador) 345 kV, Arranjo DJM IB (Interligação de Barras) 345 kV, Arranjo DJM MIM - 345 kV | Sudeste | Espírito Santo |  |  | Estudo/Consolidação | 2031-01-01 | 2031-01-01 | 0 | 1050 | 93651942.8926 | 93651.9429 | Instalação |  |  | TRUE |  |  |  |  | 2031 | 2031 | 9999 |  | Estudo/Consolidação-2031 | Estudo/Consolidação-2031 | Estudo/Consolidação-9999 | FALSE | TRUE | FALSE | TRUE | 24513478494784993651,9428925727203120319999 | 500 | Espírito Santo | SE-Sudeste/CO | SE-Sudeste/CO-2031 | SE-Sudeste/CO-Estudo/Consolidação | SE-Sudeste/CO-Estudo/Consolidação-2031 | 46825971.4463 | 0 | 525 | Espírito Santo | SE-Sudeste/CO | SE-Sudeste/CO-2031 | SE-Sudeste/CO-Estudo/Consolidação | SE-Sudeste/CO-Estudo/Consolidação-2031 | 46825971.4463 | 0 | 525
24515 | GET-SE/CO + AC e RO | Expansão da Capacidade de Transmissão da Região Norte de Minas Gerais | SE | Expansão | SE 500/345 kV Leopoldina 2 | IB (Interligação de Barras) 500 kV, Arranjo DJM EL (Entrada de Linha) 500 kV, Arranjo DJM CRL (Conex. de Reator de Linha) 500 kV, Arranjo DJM MIG (Terreno Rural) MIM - 500 kV | Sudeste | Minas Gerais |  |  | Estudo/Consolidação | 2031-01-01 | 2031-01-01 | 0 | 0 | 47143300.6465 | 47143.3006 | Leilão |  |  | TRUE |  |  |  |  | 2031 | 2031 | 9999 |  | Estudo/Consolidação-2031 | Estudo/Consolidação-2031 | Estudo/Consolidação-9999 | FALSE | TRUE | FALSE | TRUE | 24515478494784947143,3006464961203120319999 | 500 | Minas Gerais | SE-Sudeste/CO | SE-Sudeste/CO-2031 | SE-Sudeste/CO-Estudo/Consolidação | SE-Sudeste/CO-Estudo/Consolidação-2031 | 23571650.3232 | 0 | 0 | Minas Gerais | SE-Sudeste/CO | SE-Sudeste/CO-2031 | SE-Sudeste/CO-Estudo/Consolidação | SE-Sudeste/CO-Estudo/Consolidação-2031 | 23571650.3232 | 0 | 0
24528 | GET-SE/CO + AC e RO | Expansão da Capacidade de Transmissão da Região Norte de Minas Gerais | SE | Expansão | SE 345/138 kV Montes Claros 2 | 1° e 2° ATF 345/138 kV, (6+1R) x 125 MVA 1Ф CT (Conexão de Transformador) 138 kV, Arranjo BD4 MIM - 138 kV | Sudeste | Minas Gerais |  |  | Estudo/Consolidação | 2026-01-01 | 2026-01-01 | 0 | 750 | 73024837.9343 | 73024.8379 | Substituição |  |  | FALSE |  | 2026 |  |  | 2026 | 2026 | 9999 |  | Estudo/Consolidação-2026 | Estudo/Consolidação-2026 | Estudo/Consolidação-9999 | FALSE | TRUE | FALSE | TRUE | 24528460234602373024,8379342874202620269999 | 345 | Minas Gerais | SE-Sudeste/CO | SE-Sudeste/CO-2026 | SE-Sudeste/CO-Estudo/Consolidação | SE-Sudeste/CO-Estudo/Consolidação-2026 | 36512418.9671 | 0 | 375 | Minas Gerais | SE-Sudeste/CO | SE-Sudeste/CO-2026 | SE-Sudeste/CO-Estudo/Consolidação | SE-Sudeste/CO-Estudo/Consolidação-2026 | 36512418.9671 | 0 | 375
24529 | GET-SE/CO + AC e RO | Expansão da Capacidade de Transmissão da Região Norte de Minas Gerais | SE | Expansão | SE 500/230 kV Jaíba | 3° ATF 500/230 kV, 3 x 250 MVA 1Ф CT (Conexão de Transformador) 500 kV, Arranjo DJM CT (Conexão de Transformador) 230 kV, Arranjo BD4 IB (Interligação de Barras) 500 kV, Arranjo DJM MIM - 230 kV MIM - 500 kV | Sudeste | Minas Gerais |  |  | Estudo/Consolidação | 2031-01-01 | 2031-01-01 | 0 | 750 | 75496246.9301 | 75496.2469 | Instalação |  |  | TRUE |  |  |  |  | 2031 | 2031 | 9999 |  | Estudo/Consolidação-2031 | Estudo/Consolidação-2031 | Estudo/Consolidação-9999 | FALSE | TRUE | FALSE | TRUE | 24529478494784975496,24693014203120319999 | 500 | Minas Gerais | SE-Sudeste/CO | SE-Sudeste/CO-2031 | SE-Sudeste/CO-Estudo/Consolidação | SE-Sudeste/CO-Estudo/Consolidação-2031 | 37748123.4651 | 0 | 375 | Minas Gerais | SE-Sudeste/CO | SE-Sudeste/CO-2031 | SE-Sudeste/CO-Estudo/Consolidação | SE-Sudeste/CO-Estudo/Consolidação-2031 | 37748123.4651 | 0 | 375
24607 | GET Especificações e Custos | Desempenho Dinâmico do Sistema de SP no Horizonte de Médio/Longo Prazo | SE | Expansão | SE 500 kV Estreito | Compensador Síncrono -180/300 Mvar CC (Conexão de Compensador) 500 kV, Arranjo DJM IB (Interligação de Barras) 500 kV, Arranjo DJM MIM - 500 kV MIG-A | Sudeste | Minas Gerais |  |  | Estudo/Consolidação | 2024-01-01 | 2024-01-01 | 0 | 0 | 500374068.0381 | 500374.068 | Leilão |  |  | FALSE | 2026-03-31 | 2024 |  |  | 2026 | 2026 | 9999 | Atualizar SGET com DatTend de leilão indicada na coluna R | Estudo/Consolidação-2026 | Estudo/Consolidação-2026 | Estudo/Consolidação-9999 | FALSE | TRUE | FALSE | TRUE | 246074529245292500374,068038109202620269999 | 500 | Minas Gerais | SE-Sudeste/CO | SE-Sudeste/CO-2026 | SE-Sudeste/CO-Estudo/Consolidação | SE-Sudeste/CO-Estudo/Consolidação-2026 | 250187034.0191 | 0 | 0 | Minas Gerais | SE-Sudeste/CO | SE-Sudeste/CO-2026 | SE-Sudeste/CO-Estudo/Consolidação | SE-Sudeste/CO-Estudo/Consolidação-2026 | 250187034.0191 | 0 | 0
24608 | GET-SE/CO + AC e RO | Modularização das Unidades Transformadoras 345/138 kV e 138/13,8 kV da SE Várzea da Palma 1 | SE | Expansão | SE 345/138 kV Várzea da Palma | 1° e 2° ATF 345/138 kV, (6+1R) x 50 MVA 1Ф | Sudeste | Minas Gerais |  |  | Estudo/Consolidação | 2022-01-01 | 2024-01-01 | 0 | 300 | 48560022.611 | 48560.0226 | Instalação |  |  | FALSE |  | 2024 |  |  | 2024 | 2024 | 9999 |  | Estudo/Consolidação-2024 | Estudo/Consolidação-2024 | Estudo/Consolidação-9999 | FALSE | TRUE | FALSE | TRUE | 24608445624529248560,0226110427202420249999 | 345 | Minas Gerais | SE-Sudeste/CO | SE-Sudeste/CO-2024 | SE-Sudeste/CO-Estudo/Consolidação | SE-Sudeste/CO-Estudo/Consolidação-2024 | 24280011.3055 | 0 | 150 | Minas Gerais | SE-Sudeste/CO | SE-Sudeste/CO-2024 | SE-Sudeste/CO-Estudo/Consolidação | SE-Sudeste/CO-Estudo/Consolidação-2024 | 24280011.3055 | 0 | 150
24611 | GET-SUL | Estudo de Atendimento Elétrico ao Estado do Mato Grosso do Sul | SE | Expansão | SE 525/230/138 kV Sarandi | 4º ATF 230/138 kV, 1 x 150 MVA 3Ф CT (Conexão de Transformador) 138 kV, Arranjo BPT CT (Conexão de Transformador) 230 kV, Arranjo BD4 MIM - 138 kV MIM - 230 kV | Sul | Paraná |  |  | Estudo/Consolidação | 2022-01-01 | 2029-01-01 | 0 | 150 | 22143990.6931 | 22143.9907 | Instalação |  |  | FALSE |  | 2029 |  |  | 2029 | 2029 | 9999 |  | Estudo/Consolidação-2029 | Estudo/Consolidação-2029 | Estudo/Consolidação-9999 | FALSE | TRUE | FALSE | TRUE | 24611445624711922143,9906931406202920299999 | 525 | Paraná | SE-Sul | SE-Sul-2029 | SE-Sul-Estudo/Consolidação | SE-Sul-Estudo/Consolidação-2029 | 11071995.3466 | 0 | 75 | Paraná | SE-Sul | SE-Sul-2029 | SE-Sul-Estudo/Consolidação | SE-Sul-Estudo/Consolidação-2029 | 11071995.3466 | 0 | 75
24617 | GET-SE/CO + AC e RO | Substituição dos autotransformadores 500/138 kV da Subestação Cachoeira Paulista - SP | SE | Expansão | SE 500/138 kV Cachoeira Paulista | 1º ATF 500/138 kV, (3 + 1R) x 83 MVA 1Ф 2º ATF 500/138 kV, 3 x 83 MVA 1Ф | Sudeste | São Paulo |  |  | Estudo/Consolidação | 2026-01-01 | 2026-01-01 | 0 | 499.98 | 62333962.9418 | 62333.9629 | Substituição |  |  | FALSE |  | 2026 |  |  | 2026 | 2026 | 9999 |  | Estudo/Consolidação-2026 | Estudo/Consolidação-2026 | Estudo/Consolidação-9999 | FALSE | TRUE | FALSE | TRUE | 24617460234602362333,9629418301202620269999 | 500 | São Paulo | SE-Sudeste/CO | SE-Sudeste/CO-2026 | SE-Sudeste/CO-Estudo/Consolidação | SE-Sudeste/CO-Estudo/Consolidação-2026 | 31166981.4709 | 0 | 249.99 | São Paulo | SE-Sudeste/CO | SE-Sudeste/CO-2026 | SE-Sudeste/CO-Estudo/Consolidação | SE-Sudeste/CO-Estudo/Consolidação-2026 | 31166981.4709 | 0 | 249.99
24618 | GET-N e NE | Estudo de Compensação Reativa na Área Leste da Região Nordeste | SE | Expansão | SE 500 kV Campina Grande III | 2º Reator de Barra 500 kV, 3 x 50 MVar 1Ф CRB (Conexão de Reator de Barra) 500 kV, Arranjo DJM | Nordeste | Paraíba |  |  | Estudo/Consolidação | 2026-01-01 | 2026-01-01 | 0 | 0 | 22328582.0411 | 22328.582 | Instalação |  |  | FALSE |  | 2026 |  |  | 2026 | 2026 | 9999 |  | Estudo/Consolidação-2026 | Estudo/Consolidação-2026 | Estudo/Consolidação-9999 | FALSE | TRUE | FALSE | TRUE | 24618460234602322328,5820410985202620269999 | 500 | Paraíba | SE-Nordeste | SE-Nordeste-2026 | SE-Nordeste-Estudo/Consolidação | SE-Nordeste-Estudo/Consolidação-2026 | 11164291.0205 | 0 | 0 | Paraíba | SE-Nordeste | SE-Nordeste-2026 | SE-Nordeste-Estudo/Consolidação | SE-Nordeste-Estudo/Consolidação-2026 | 11164291.0205 | 0 | 0
24619 | GET-N e NE | Estudo de Compensação Reativa na Área Leste da Região Nordeste | SE | Expansão | SE 500 kV Angelim II | 2º Reator de Barra 500 kV, 3 x 50 MVar 1Ф CRB (Conexão de Reator de Barra) 500 kV, Arranjo DJM | Nordeste | Pernambuco |  |  | Estudo/Consolidação | 2026-01-01 | 2026-01-01 | 0 | 0 | 22328582.0411 | 22328.582 | Instalação |  |  | FALSE |  | 2026 |  |  | 2026 | 2026 | 9999 |  | Estudo/Consolidação-2026 | Estudo/Consolidação-2026 | Estudo/Consolidação-9999 | FALSE | TRUE | FALSE | TRUE | 24619460234602322328,5820410985202620269999 | 500 | Pernambuco | SE-Nordeste | SE-Nordeste-2026 | SE-Nordeste-Estudo/Consolidação | SE-Nordeste-Estudo/Consolidação-2026 | 11164291.0205 | 0 | 0 | Pernambuco | SE-Nordeste | SE-Nordeste-2026 | SE-Nordeste-Estudo/Consolidação | SE-Nordeste-Estudo/Consolidação-2026 | 11164291.0205 | 0 | 0
24620 | GET-N e NE | Estudo de Compensação Reativa na Área Leste da Região Nordeste | SE | Expansão | SE 500 kV Garanhuns II | 2º e 3º Reator de Barra 500 kV, 6 x 50 MVar 1Ф CRB (Conexão de Reator de Barra) 500 kV, Arranjo DJM IB (Interligação de Barras) 500 kV, Arranjo DJM MIM - 500 kV | Nordeste | Pernambuco |  |  | Estudo/Consolidação | 2026-01-01 | 2026-02-01 | 0 | 0 | 74308769.514 | 74308.7695 | Instalação |  |  | FALSE |  | 2026 |  |  | 2026 | 2026 | 9999 |  | Estudo/Consolidação-2026 | Estudo/Consolidação-2026 | Estudo/Consolidação-9999 | FALSE | TRUE | FALSE | TRUE | 24620460234605474308,7695139509202620269999 | 500 | Pernambuco | SE-Nordeste | SE-Nordeste-2026 | SE-Nordeste-Estudo/Consolidação | SE-Nordeste-Estudo/Consolidação-2026 | 37154384.757 | 0 | 0 | Pernambuco | SE-Nordeste | SE-Nordeste-2026 | SE-Nordeste-Estudo/Consolidação | SE-Nordeste-Estudo/Consolidação-2026 | 37154384.757 | 0 | 0
24621 | GET-N e NE | Estudo de Compensação Reativa na Área Leste da Região Nordeste | SE | Expansão | SE 500 kV Pau Ferro | 2º Reator de Barra 500 kV, 3 x 60 MVar 1Ф CRB (Conexão de Reator de Barra) 500 kV, Arranjo DJM IB (Interligação de Barras) 500 kV, Arranjo DJM MIM - 500 kV | Nordeste | Pernambuco |  |  | Estudo/Consolidação | 2026-01-01 | 2026-01-01 | 0 | 0 | 37472956.0616 | 37472.9561 | Instalação |  |  | FALSE |  | 2026 |  |  | 2026 | 2026 | 9999 |  | Estudo/Consolidação-2026 | Estudo/Consolidação-2026 | Estudo/Consolidação-9999 | FALSE | TRUE | FALSE | TRUE | 24621460234602337472,9560616082202620269999 | 500 | Pernambuco | SE-Nordeste | SE-Nordeste-2026 | SE-Nordeste-Estudo/Consolidação | SE-Nordeste-Estudo/Consolidação-2026 | 18736478.0308 | 0 | 0 | Pernambuco | SE-Nordeste | SE-Nordeste-2026 | SE-Nordeste-Estudo/Consolidação | SE-Nordeste-Estudo/Consolidação-2026 | 18736478.0308 | 0 | 0
24624 | GET-N e NE | Estudo de Escoamento na Região Nordeste da Bahia | SE | Expansão | SE 500/230 kV Olindina | 1º ATF 500/138 kV, (3 + 1R) x 150 MVA 1Ф CT (Conexão de Transformador) 230 kV, Arranjo BD4 CT (Conexão de Transformador) 500 kV, Arranjo DJM IB (Interligação de Barras) 500 kV, Arranjo DJM MIM - 230 kV MIM - 500 kV MIG-A | Nordeste | Bahia |  |  | Estudo/Consolidação | 2026-01-01 | 2026-01-01 | 0 | 450 | 87556697.5932 | 87556.6976 | Leilão |  |  | FALSE | 2025-03-31 | 2024 |  |  | 2025 | 2025 | 9999 | Atualizar SGET com DatTend de leilão indicada na coluna R | Estudo/Consolidação-2025 | Estudo/Consolidação-2025 | Estudo/Consolidação-9999 | FALSE | TRUE | FALSE | TRUE | 24624460234602387556,6975931782202520259999 | 500 | Bahia | SE-Nordeste | SE-Nordeste-2025 | SE-Nordeste-Estudo/Consolidação | SE-Nordeste-Estudo/Consolidação-2025 | 43778348.7966 | 0 | 225 | Bahia | SE-Nordeste | SE-Nordeste-2025 | SE-Nordeste-Estudo/Consolidação | SE-Nordeste-Estudo/Consolidação-2025 | 43778348.7966 | 0 | 225
24642 | GET-SE/CO + AC e RO | Expansão do sistema de transmissão para escoamento do potencial termelétrico dos estados do Rio de Janeiro e Espírito Santo | SE | Expansão | SE 500 kV Resende | 1° Reator de Barra 500 kV, (3+1R) x 50 Mvar 1Ф IB (Interligação de Barras) 500 kV, Arranjo DJM CRB (Conexão de Reator de Barra) 500 kV, Arranjo DJM EL (Entrada de Linha) 500 kV, Arranjo DJM CRL (Conex. de Reator de Linha) 500 kV, Arranjo DJM EL (Entrada de Linha) 500 kV, Arranjo DJM CRL (Conex. de Reator de Linha) 500 kV, Arranjo DJM IB (Interligação de Barras) 500 kV, Arranjo DJM MIM - 500 kV MIG-A | Sudeste | Rio de Janeiro |  |  | Estudo/Consolidação | 2025-01-01 | 2029-01-01 | 0 | 0 | 62706787.4138 | 62706.7874 | Leilão |  |  | TRUE |  |  |  |  | 2029 | 2029 | 9999 |  | Estudo/Consolidação-2029 | Estudo/Consolidação-2029 | Estudo/Consolidação-9999 | FALSE | TRUE | FALSE | TRUE | 24642456584711962706,7874137956202920299999 | 500 | Rio de Janeiro | SE-Sudeste/CO | SE-Sudeste/CO-2029 | SE-Sudeste/CO-Estudo/Consolidação | SE-Sudeste/CO-Estudo/Consolidação-2029 | 31353393.7069 | 0 | 0 | Rio de Janeiro | SE-Sudeste/CO | SE-Sudeste/CO-2029 | SE-Sudeste/CO-Estudo/Consolidação | SE-Sudeste/CO-Estudo/Consolidação-2029 | 31353393.7069 | 0 | 0
24643 | GET-SE/CO + AC e RO | Expansão do sistema de transmissão para escoamento do potencial termelétrico dos estados do Rio de Janeiro e Espírito Santo | SE | Expansão | SE 500 kV Resende | IB (Interligação de Barras) 500 kV, Arranjo DJM MIM - 500 kV | Sudeste | Rio de Janeiro |  |  | Estudo/Consolidação | 2027-01-01 | 2029-01-01 | 0 | 0 | 14895662.2603 | 14895.6623 | Leilão |  |  | TRUE |  |  |  |  | 2029 | 2029 | 9999 |  | Estudo/Consolidação-2029 | Estudo/Consolidação-2029 | Estudo/Consolidação-9999 | FALSE | TRUE | FALSE | TRUE | 24643463884711914895,662260251202920299999 | 500 | Rio de Janeiro | SE-Sudeste/CO | SE-Sudeste/CO-2029 | SE-Sudeste/CO-Estudo/Consolidação | SE-Sudeste/CO-Estudo/Consolidação-2029 | 7447831.1301 | 0 | 0 | Rio de Janeiro | SE-Sudeste/CO | SE-Sudeste/CO-2029 | SE-Sudeste/CO-Estudo/Consolidação | SE-Sudeste/CO-Estudo/Consolidação-2029 | 7447831.1301 | 0 | 0
24645 | GET-SE/CO + AC e RO | Expansão do sistema de transmissão para escoamento do potencial termelétrico dos estados do Rio de Janeiro e Espírito Santo | SE | Nova | SE 500/345 kV Tijuco Preto 2 | 1°, 2° e 3° ATF 500/345 kV, (9+1R) x 500 MVA 1Ф IB (Interligação de Barras) 500 kV, Arranjo DJM IB (Interligação de Barras) 345 kV, Arranjo DJM CT (Conexão de Transformador) 500 kV, Arranjo DJM CT (Conexão de Transformador) 345 kV, Arranjo DJM EL (Entrada de Linha) 500 kV, Arranjo DJM EL (Entrada de Linha) 345 kV, Arranjo DJM CRL (Conex. de Reator de Linha) 500 kV, Arranjo DJM MIG (Terreno Rural) MIM - 500 kV MIM - 345 kV | Sudeste | São Paulo |  |  | Estudo/Consolidação | 2027-01-01 | 2029-01-01 | 0 | 4500 | 404035827.4857 | 404035.8275 | Leilão |  |  | TRUE |  |  |  |  | 2029 | 2029 | 9999 |  | Estudo/Consolidação-2029 | Estudo/Consolidação-2029 | Estudo/Consolidação-9999 | FALSE | TRUE | FALSE | TRUE | 246454638847119404035,827485725202920299999 | 500 | São Paulo | SE-Sudeste/CO | SE-Sudeste/CO-2029 | SE-Sudeste/CO-Estudo/Consolidação | SE-Sudeste/CO-Estudo/Consolidação-2029 | 202017913.7429 | 0 | 2250 | São Paulo | SE-Sudeste/CO | SE-Sudeste/CO-2029 | SE-Sudeste/CO-Estudo/Consolidação | SE-Sudeste/CO-Estudo/Consolidação-2029 | 202017913.7429 | 0 | 2250
24652 | GET-SE/CO + AC e RO | Expansão do sistema de transmissão para escoamento do potencial termelétrico dos estados do Rio de Janeiro e Espírito Santo | SE | Expansão | SE 500 kV Terminal Rio | IB (Interligação de Barras) 500 kV, Arranjo DJM MIM - 500 kV | Sudeste | Rio de Janeiro |  |  | Estudo/Consolidação | 2029-01-01 | 2029-01-01 | 0 | 0 | 14895662.2603 | 14895.6623 | Leilão |  |  | TRUE |  |  |  |  | 2029 | 2029 | 9999 |  | Estudo/Consolidação-2029 | Estudo/Consolidação-2029 | Estudo/Consolidação-9999 | FALSE | TRUE | FALSE | TRUE | 24652471194711914895,662260251202920299999 | 500 | Rio de Janeiro | SE-Sudeste/CO | SE-Sudeste/CO-2029 | SE-Sudeste/CO-Estudo/Consolidação | SE-Sudeste/CO-Estudo/Consolidação-2029 | 7447831.1301 | 0 | 0 | Rio de Janeiro | SE-Sudeste/CO | SE-Sudeste/CO-2029 | SE-Sudeste/CO-Estudo/Consolidação | SE-Sudeste/CO-Estudo/Consolidação-2029 | 7447831.1301 | 0 | 0
24670 | GET-N e NE | Solução Estrutural para Aumento da Confiabilidade do Atendimento a Macapá | SE | Nova | SE 230/69/13.8 kV Macapá III | 1° e 2° TF 230/69 kV, 2 x 150 MVA 3Ф CT (Conexão de Transformador) 230 kV, Arranjo BD4 CT (Conexão de Transformador) 69 kV, Arranjo BPT IB (Interligação de Barras) 230 kV, Arranjo BD4 IB (Interligação de Barras) 69 kV, Arranjo BPT CT (Conexão de Transformador) 230 kV, Arranjo BD4 CT (Conexão de Transformador) 69 kV, Arranjo BPT EL (Entrada de Linha) 230 kV, Arranjo BD4 EL (Entrada de Linha) 69 kV, Arranjo BPT CRLF (Conexão de Reator de Linha Fixo) 230 kV, Arranjo BD4 MIG (Terreno Urbano) MIM - 69 kV MIM - 230 kV | Norte | Amapá |  |  | Estudo/Consolidação | 2025-01-01 | 2025-01-01 | 0 | 300 | 84098250 | 84098.25 | Leilão |  |  | FALSE | 2025-09-30 | 2025 |  |  | 2025 | 2025 | 9999 | Atualizar SGET com DatTend de leilão indicada na coluna R | Estudo/Consolidação-2025 | Estudo/Consolidação-2025 | Estudo/Consolidação-9999 | FALSE | TRUE | FALSE | TRUE | 24670456584565884098,25202520259999 | 230 | Amapá | SE-Norte | SE-Norte-2025 | SE-Norte-Estudo/Consolidação | SE-Norte-Estudo/Consolidação-2025 | 42049125 | 0 | 150 | Amapá | SE-Norte | SE-Norte-2025 | SE-Norte-Estudo/Consolidação | SE-Norte-Estudo/Consolidação-2025 | 42049125 | 0 | 150
24674 | GET-N e NE | Estudo de Suprimento às Regiões de Açailândia, Buriticupu, Vitorino Freire (MA) e Dom Eliseu (PA) | SE | Expansão | SE 500 kV Açailândia | 1° e 2° ATF 500/230 kV, (6+1R) x 150 MVA 1Ф CT (Conexão de Transformador) 500 kV, Arranjo DJM IB (Interligação de Barras) 500 kV, Arranjo DJM MIM - 500 kV MIG-A | Norte | Maranhão |  |  | Estudo/Consolidação | 2026-01-01 | 2027-01-01 | 0 | 900 | 146478070 | 146478.07 | Leilão |  |  | FALSE |  | 2027 |  |  | 2027 | 2027 | 9999 |  | Estudo/Consolidação-2027 | Estudo/Consolidação-2027 | Estudo/Consolidação-9999 | FALSE | TRUE | FALSE | TRUE | 246744602346388146478,07202720279999 | 500 | Maranhão | SE-Norte | SE-Norte-2027 | SE-Norte-Estudo/Consolidação | SE-Norte-Estudo/Consolidação-2027 | 73239035 | 0 | 450 | Maranhão | SE-Norte | SE-Norte-2027 | SE-Norte-Estudo/Consolidação | SE-Norte-Estudo/Consolidação-2027 | 73239035 | 0 | 450
24675 | GET-N e NE | Estudo de Suprimento às Regiões de Açailândia, Buriticupu, Vitorino Freire (MA) e Dom Eliseu (PA) | SE | Nova | SE 230/69 kV Açailândia | 1° e 2° TF 230/69 kV, 2 x 75 MVA 3Ф IB (Interligação de Barras) 230 kV, Arranjo BD4 CT (Conexão de Transformador) 230 kV, Arranjo BD4 IB (Interligação de Barras) 69 kV, Arranjo BPT CT (Conexão de Transformador) 69 kV, Arranjo BPT EL (Entrada de Linha) 230 kV, Arranjo BD4 EL (Entrada de Linha) 69 kV, Arranjo BPT MIG (Terreno Rural) MIM - 230 kV MIM - 69 kV | Norte | Maranhão |  |  | Estudo/Consolidação | 2026-01-01 | 2027-01-01 | 0 | 150 | 77639150 | 77639.15 | Leilão |  |  | FALSE |  | 2027 |  |  | 2027 | 2027 | 9999 |  | Estudo/Consolidação-2027 | Estudo/Consolidação-2027 | Estudo/Consolidação-9999 | FALSE | TRUE | FALSE | TRUE | 24675460234638877639,15202720279999 | 230 | Maranhão | SE-Norte | SE-Norte-2027 | SE-Norte-Estudo/Consolidação | SE-Norte-Estudo/Consolidação-2027 | 38819575 | 0 | 75 | Maranhão | SE-Norte | SE-Norte-2027 | SE-Norte-Estudo/Consolidação | SE-Norte-Estudo/Consolidação-2027 | 38819575 | 0 | 75
24677 | GET-N e NE | Estudo de Suprimento às Regiões de Açailândia, Buriticupu, Vitorino Freire (MA) e Dom Eliseu (PA) | SE | Nova | SE 230/69 kV Dom Eliseu II | 1° e 2° TF 230/69 kV, 2 x 75 MVA 3Ф 1° e 2° Reator de Barra 230 kV, 2 x 10 Mvar 3Ф IB (Interligação de Barras) 230 kV, Arranjo BD4 CT (Conexão de Transformador) 230 kV, Arranjo BD4 CRB (Conexão de Reator de Barra) 230 kV, Arranjo BD4 IB (Interligação de Barras) 69 kV, Arranjo BPT CT (Conexão de Transformador) 69 kV, Arranjo BPT EL (Entrada de Linha) 230 kV, Arranjo BD4 EL (Entrada de Linha) 69 kV, Arranjo BPT MIG (Terreno Rural) MIM - 230 kV MIM - 69 kV | Norte | Pará |  |  | Estudo/Consolidação | 2026-01-01 | 2027-01-01 | 0 | 150 | 89037120 | 89037.12 | Leilão |  |  | FALSE |  | 2027 |  |  | 2027 | 2027 | 9999 |  | Estudo/Consolidação-2027 | Estudo/Consolidação-2027 | Estudo/Consolidação-9999 | FALSE | TRUE | FALSE | TRUE | 24677460234638889037,12202720279999 | 230 | Pará | SE-Norte | SE-Norte-2027 | SE-Norte-Estudo/Consolidação | SE-Norte-Estudo/Consolidação-2027 | 44518560 | 0 | 75 | Pará | SE-Norte | SE-Norte-2027 | SE-Norte-Estudo/Consolidação | SE-Norte-Estudo/Consolidação-2027 | 44518560 | 0 | 75
24678 | GET-N e NE | Estudo de Suprimento às Regiões de Açailândia, Buriticupu, Vitorino Freire (MA) e Dom Eliseu (PA) | SE | Expansão | SE 500/230/69 kV Marabá | 3° TF 230/69 kV, 1 x 100 MVA 3Ф (Substituição) CT (Conexão de Transformador) 230 kV, Arranjo BD4 CT (Conexão de Transformador) 69 kV, Arranjo BPT MIM - 230 kV MIM - 69 kV | Norte | Pará |  |  | Estudo/Consolidação | 2033-01-01 | 2033-01-01 | 0 | 100 | 22064800 | 22064.8 | Substituição |  |  | FALSE |  | 2033 |  |  | 2033 | 2033 | 9999 |  | Estudo/Consolidação-2033 | Estudo/Consolidação-2033 | Estudo/Consolidação-9999 | FALSE | FALSE | FALSE | FALSE | 24678485804858022064,8203320339999 | 500 | Pará | fora | fora-2033 | fora-Estudo/Consolidação | fora-Estudo/Consolidação-2033 | 11032400 | 0 | 50 | Pará | fora | fora-2033 | fora-Estudo/Consolidação | fora-Estudo/Consolidação-2033 | 11032400 | 0 | 50
24680 | GET-N e NE | Estudo de Suprimento às Regiões de Açailândia, Buriticupu, Vitorino Freire (MA) e Dom Eliseu (PA) | SE | Nova | SE 500/230/138 kV Santa Luzia III | 1° e 2° ATF 500/230 kV, (6+1R) x 150 MVA 1Ф 1° Reator de Barra 500 kV, (3+1R) x 45,33 Mvar 1Ф 1° e 2° ATF 230/138 kV, 2 x 100 MVA 3Ф IB (Interligação de Barras) 500 kV, Arranjo DJM CT (Conexão de Transformador) 500 kV, Arranjo DJM CRB (Conexão de Reator de Barra) 500 kV, Arranjo DJM IB (Interligação de Barras) 230 kV, Arranjo BD4 CT (Conexão de Transformador) 230 kV, Arranjo BD4 IB (Interligação de Barras) 138 kV, Arranjo BPT CT (Conexão de Transformador) 138 kV, Arranjo BPT IB (Interligação de Barras) 500 kV, Arranjo DJM EL (Entrada de Linha) 500 kV, Arranjo DJM CRLF (Conexão de Reator de Linha Fixo) 500 kV, Arranjo DJM EL (Entrada de Linha) 138 kV, Arranjo BPT CT (Conexão de Transformador) 230 kV, Arranjo BD4 CT (Conexão de Transformador) 138 kV, Arranjo BPT MIG (Terreno Rural) MIM - 500 kV MIM - 230 kV | Norte | Maranhão |  |  | Estudo/Consolidação | 2026-01-01 | 2027-01-01 | 0 | 1100 | 261648320 | 261648.32 | Leilão |  |  | FALSE |  | 2027 |  |  | 2027 | 2027 | 9999 |  | Estudo/Consolidação-2027 | Estudo/Consolidação-2027 | Estudo/Consolidação-9999 | FALSE | TRUE | FALSE | TRUE | 246804602346388261648,32202720279999 | 500 | Maranhão | SE-Norte | SE-Norte-2027 | SE-Norte-Estudo/Consolidação | SE-Norte-Estudo/Consolidação-2027 | 130824160 | 0 | 550 | Maranhão | SE-Norte | SE-Norte-2027 | SE-Norte-Estudo/Consolidação | SE-Norte-Estudo/Consolidação-2027 | 130824160 | 0 | 550
24681 | GET-N e NE | Estudo de Suprimento às Regiões de Açailândia, Buriticupu, Vitorino Freire (MA) e Dom Eliseu (PA) | SE | Expansão | SE 500/230/138 kV Miranda II | 2° Reator de Barra 500 kV, (3+1R) x 75 Mvar 1Ф (Remanejamento) CRB (Conexão de Reator de Barra) 500 kV, Arranjo DJM | Norte | Maranhão |  |  | Estudo/Consolidação | 2026-01-01 | 2027-01-01 | 0 | 0 | 27536200 | 27536.2 | Instalação |  |  | FALSE |  | 2027 |  |  | 2027 | 2027 | 9999 |  | Estudo/Consolidação-2027 | Estudo/Consolidação-2027 | Estudo/Consolidação-9999 | FALSE | TRUE | FALSE | TRUE | 24681460234638827536,2202720279999 | 500 | Maranhão | SE-Norte | SE-Norte-2027 | SE-Norte-Estudo/Consolidação | SE-Norte-Estudo/Consolidação-2027 | 13768100 | 0 | 0 | Maranhão | SE-Norte | SE-Norte-2027 | SE-Norte-Estudo/Consolidação | SE-Norte-Estudo/Consolidação-2027 | 13768100 | 0 | 0
24682 | GET-N e NE | Estudo de Suprimento às Regiões de Açailândia, Buriticupu, Vitorino Freire (MA) e Dom Eliseu (PA) | SE | Expansão | SE 500/230/69 kV Presidente Dutra | 2° ATF 500/230 kV, (3+1R) x 150 MVA 1Ф CT (Conexão de Transformador) 500 kV, Arranjo DJM CT (Conexão de Transformador) 230 kV, Arranjo BD4 MIM - 230 kV | Norte | Maranhão |  |  | Estudo/Consolidação | 2032-01-01 | 2032-01-01 | 0 | 450 | 65395420 | 65395.42 | Instalação |  |  | FALSE |  | 2032 |  |  | 2032 | 2032 | 9999 |  | Estudo/Consolidação-2032 | Estudo/Consolidação-2032 | Estudo/Consolidação-9999 | FALSE | FALSE | FALSE | FALSE | 24682482144821465395,42203220329999 | 500 | Maranhão | fora | fora-2032 | fora-Estudo/Consolidação | fora-Estudo/Consolidação-2032 | 32697710 | 0 | 225 | Maranhão | fora | fora-2032 | fora-Estudo/Consolidação | fora-Estudo/Consolidação-2032 | 32697710 | 0 | 225
24683 | GET-N e NE | Estudo de Suprimento às Regiões de Açailândia, Buriticupu, Vitorino Freire (MA) e Dom Eliseu (PA) | SE | Expansão | SE 230/69 kV Peritoró | 4° TF 230/69 kV, 1 x 100 MVA 3Ф CT (Conexão de Transformador) 230 kV, Arranjo BD4 CT (Conexão de Transformador) 69 kV, Arranjo BPT CCD (Conexão de Capacitor Derivação) 230 kV, Arranjo BD4 MIM - 230 kV MIM - 69 kV | Norte | Maranhão |  |  | Estudo/Consolidação | 2032-01-01 | 2032-01-01 | 0 | 100 | 21027430 | 21027.43 | Instalação |  |  | FALSE |  | 2032 |  |  | 2032 | 2032 | 9999 |  | Estudo/Consolidação-2032 | Estudo/Consolidação-2032 | Estudo/Consolidação-9999 | FALSE | FALSE | FALSE | FALSE | 24683482144821421027,43203220329999 | 230 | Maranhão | fora | fora-2032 | fora-Estudo/Consolidação | fora-Estudo/Consolidação-2032 | 10513715 | 0 | 50 | Maranhão | fora | fora-2032 | fora-Estudo/Consolidação | fora-Estudo/Consolidação-2032 | 10513715 | 0 | 50
24684 | GET-N e NE | Estudo de Suprimento às Regiões de Açailândia, Buriticupu, Vitorino Freire (MA) e Dom Eliseu (PA) | SE | Expansão | SE 230/69 kV Peritoró | 2° Capacitor em Derivação 230 kV, 1 x 20 Mvar 3Ф CCD (Conexão de Capacitor Derivação) 230 kV, Arranjo BD4 MIM - 230 kV | Norte | Maranhão |  |  | Estudo/Consolidação | 2035-01-01 | 2035-01-01 | 0 | 0 | 10962400 | 10962.4 | Instalação |  |  | FALSE |  | 2035 |  |  | 2035 | 2035 | 9999 |  | Estudo/Consolidação-2035 | Estudo/Consolidação-2035 | Estudo/Consolidação-9999 | FALSE | FALSE | FALSE | FALSE | 24684493104931010962,4203520359999 | 230 | Maranhão | fora | fora-2035 | fora-Estudo/Consolidação | fora-Estudo/Consolidação-2035 | 5481200 | 0 | 0 | Maranhão | fora | fora-2035 | fora-Estudo/Consolidação | fora-Estudo/Consolidação-2035 | 5481200 | 0 | 0
24685 | GET-N e NE | Estudo de Suprimento às Regiões de Açailândia, Buriticupu, Vitorino Freire (MA) e Dom Eliseu (PA) | SE | Expansão | SE 230/69 kV Caxias II | 1° Capacitor em Derivação 230 kV, 1 x 20 Mvar 3Ф CCD (Conexão de Capacitor Derivação) 230 kV, Arranjo BD4 MIM - 230 kV | Norte | Maranhão |  |  | Estudo/Consolidação | 2037-01-01 | 2037-01-01 | 0 | 0 | 10962400 | 10962.4 | Instalação |  |  | FALSE |  | 2037 |  |  | 2037 | 2037 | 9999 |  | Estudo/Consolidação-2037 | Estudo/Consolidação-2037 | Estudo/Consolidação-9999 | FALSE | FALSE | FALSE | FALSE | 24685500415004110962,4203720379999 | 230 | Maranhão | fora | fora-2037 | fora-Estudo/Consolidação | fora-Estudo/Consolidação-2037 | 5481200 | 0 | 0 | Maranhão | fora | fora-2037 | fora-Estudo/Consolidação | fora-Estudo/Consolidação-2037 | 5481200 | 0 | 0
24686 | GET-N e NE | Estudo de Suprimento às Regiões de Açailândia, Buriticupu, Vitorino Freire (MA) e Dom Eliseu (PA) | SE | Expansão | SE 500/230/138 kV Santa Luzia III | 3° ATF 230/138 kV, 1 x 100 MVA 3Ф CT (Conexão de Transformador) 230 kV, Arranjo BD4 CT (Conexão de Transformador) 138 kV, Arranjo BPT MIM - 230 kV MIM - 138 kV | Norte | Maranhão |  |  | Estudo/Consolidação | 2037-01-01 | 2037-01-01 | 0 | 100 | 20222750 | 20222.75 | Instalação |  |  | FALSE |  | 2037 |  |  | 2037 | 2037 | 9999 |  | Estudo/Consolidação-2037 | Estudo/Consolidação-2037 | Estudo/Consolidação-9999 | FALSE | FALSE | FALSE | FALSE | 24686500415004120222,75203720379999 | 500 | Maranhão | fora | fora-2037 | fora-Estudo/Consolidação | fora-Estudo/Consolidação-2037 | 10111375 | 0 | 50 | Maranhão | fora | fora-2037 | fora-Estudo/Consolidação | fora-Estudo/Consolidação-2037 | 10111375 | 0 | 50
24712 | GET-SE/CO + AC e RO | Definição da nova modularização da SE Xavantes | SE | Expansão | SE 230/138 kV Xavantes | 2° ATF 230/138 kV, (3+1R) x 75 MVA 1Ф 3° ATF 230/138 kV, 3 x 75 MVA 1Ф CT (Conexão de Transformador) 230 kV, Arranjo BD4 CT (Conexão de Transformador) 138 kV, Arranjo BD4 MIM - 230 kV MIM - 138 kV | Centro-Oeste e Estados do Acre e Rondônia | Goiás |  |  | Estudo/Consolidação | 2024-01-01 | 2024-01-01 | 0 | 450 | 76138735.4945 | 76138.7355 | Instalação |  |  | TRUE |  |  |  |  | 2024 | 2024 | 9999 |  | Estudo/Consolidação-2024 | Estudo/Consolidação-2024 | Estudo/Consolidação-9999 | FALSE | TRUE | FALSE | TRUE | 24712452924529276138,7354944842202420249999 | 230 | Goiás | SE-Sudeste/CO | SE-Sudeste/CO-2024 | SE-Sudeste/CO-Estudo/Consolidação | SE-Sudeste/CO-Estudo/Consolidação-2024 | 38069367.7472 | 0 | 225 | Goiás | SE-Sudeste/CO | SE-Sudeste/CO-2024 | SE-Sudeste/CO-Estudo/Consolidação | SE-Sudeste/CO-Estudo/Consolidação-2024 | 38069367.7472 | 0 | 225
24718 | GET-N e NE | Estudo de Atendimento às Cargas da Subestação Itabaiana | SE | Nova | SE 230/69 kV Nossa Senhora da Glória II | 1° e 2° TF 230/69 kV, 2 x 150 MVA 3Ф CT (Conexão de Transformador) 230 kV, Arranjo BD4 CT (Conexão de Transformador) 69 kV, Arranjo BPT IB (Interligação de Barras) 230 kV, Arranjo BD4 IB (Interligação de Barras) 69 kV, Arranjo BPT EL (Entrada de Linha) 230 kV, Arranjo BD4 EL (Entrada de Linha) 69 kV, Arranjo BPT MIG (Terreno Rural) MIM - 230 kV MIM - 69 kV | Nordeste | Sergipe |  |  | Estudo/Consolidação | 2025-01-01 | 2025-01-01 | 0 | 300 | 66567128.2945 | 66567.1283 | Leilão |  |  | TRUE |  |  |  |  | 2025 | 2025 | 9999 |  | Estudo/Consolidação-2025 | Estudo/Consolidação-2025 | Estudo/Consolidação-9999 | FALSE | TRUE | FALSE | TRUE | 24718456584565866567,1282945323202520259999 | 230 | Sergipe | SE-Nordeste | SE-Nordeste-2025 | SE-Nordeste-Estudo/Consolidação | SE-Nordeste-Estudo/Consolidação-2025 | 33283564.1473 | 0 | 150 | Sergipe | SE-Nordeste | SE-Nordeste-2025 | SE-Nordeste-Estudo/Consolidação | SE-Nordeste-Estudo/Consolidação-2025 | 33283564.1473 | 0 | 150
24721 | GET-N e NE | Estudo de Atendimento às Cargas da Subestação Itabaiana | SE | Expansão | SE 230/69 kV Itabaiana | 1° e 2° TF 230/69 kV, 2 x 150 MVA 3Ф CT (Conexão de Transformador) 230 kV, Arranjo BPT CT (Conexão de Transformador) 69 kV, Arranjo BPT MIM - 230 kV MIM - 69 kV | Nordeste | Sergipe |  |  | Estudo/Consolidação | 2025-01-01 | 2025-01-01 | 0 | 300 | 44074322.1646 | 44074.3222 | Substituição |  |  | TRUE |  |  |  |  | 2025 | 2025 | 9999 |  | Estudo/Consolidação-2025 | Estudo/Consolidação-2025 | Estudo/Consolidação-9999 | FALSE | TRUE | FALSE | TRUE | 24721456584565844074,3221645733202520259999 | 230 | Sergipe | SE-Nordeste | SE-Nordeste-2025 | SE-Nordeste-Estudo/Consolidação | SE-Nordeste-Estudo/Consolidação-2025 | 22037161.0823 | 0 | 150 | Sergipe | SE-Nordeste | SE-Nordeste-2025 | SE-Nordeste-Estudo/Consolidação | SE-Nordeste-Estudo/Consolidação-2025 | 22037161.0823 | 0 | 150
24722 | GET-N e NE | Estudo de Atendimento às Cargas da Subestação Itabaiana | SE | Expansão | SE 230/69 kV Itabaiana | 3° TF 230/69 kV, 1 x 150 MVA 3Ф CT (Conexão de Transformador) 230 kV, Arranjo BPT CT (Conexão de Transformador) 69 kV, Arranjo BPT MIM - 230 kV MIM - 69 kV | Nordeste | Sergipe |  |  | Estudo/Consolidação | 2035-01-01 | 2035-01-01 | 0 | 150 | 22037160 | 22037.16 | Substituição |  |  | TRUE |  |  |  |  | 2035 | 2035 | 9999 |  | Estudo/Consolidação-2035 | Estudo/Consolidação-2035 | Estudo/Consolidação-9999 | FALSE | FALSE | FALSE | FALSE | 24722493104931022037,16203520359999 | 230 | Sergipe | fora | fora-2035 | fora-Estudo/Consolidação | fora-Estudo/Consolidação-2035 | 11018580 | 0 | 75 | Sergipe | fora | fora-2035 | fora-Estudo/Consolidação | fora-Estudo/Consolidação-2035 | 11018580 | 0 | 75
24740 | GET SP | Reforços para a Região de Guarulhos | SE | Expansão | SE 440 kV Água Azul | 1º e 2º ATF 440/138 kV, (6 + 1R) x 133 MVA 1Ф CT (Conexão de Transformador) 138 kV, Arranjo BD4 CT (Conexão de Transformador) 440 kV, Arranjo DJM IB (Interligação de Barras) 138 kV, Arranjo BD4 IB (Interligação de Barras) 440 kV, Arranjo DJM MIM - 138 kV MIM - 440 kV MIG-A | Sudeste | São Paulo |  |  | Estudo/Consolidação | 2026-01-01 | 2026-01-01 | 0 | 798 | 90673380.0578 | 90673.3801 | Instalação |  |  | TRUE |  |  |  |  | 2026 | 2026 | 9999 |  | Estudo/Consolidação-2026 | Estudo/Consolidação-2026 | Estudo/Consolidação-9999 | FALSE | TRUE | FALSE | TRUE | 24740460234602390673,380057789202620269999 | 440 | São Paulo | SE-Sudeste/CO | SE-Sudeste/CO-2026 | SE-Sudeste/CO-Estudo/Consolidação | SE-Sudeste/CO-Estudo/Consolidação-2026 | 45336690.0289 | 0 | 399 | São Paulo | SE-Sudeste/CO | SE-Sudeste/CO-2026 | SE-Sudeste/CO-Estudo/Consolidação | SE-Sudeste/CO-Estudo/Consolidação-2026 | 45336690.0289 | 0 | 399
24741 | GET-SE/CO + AC e RO | Nova modularização da SE 345/138 kV Vitória | SE | Expansão | SE 345/138 kV Vitória | 6° ATF 345/138 kV, 4 x 133,33 MVA 1Ф | Sudeste | Espírito Santo |  |  | Estudo/Consolidação | 2024-01-01 | 2024-01-01 | 0 | 399.99 | 40205360 | 40205.36 | Instalação |  |  | TRUE |  |  |  |  | 2024 | 2024 | 9999 |  | Estudo/Consolidação-2024 | Estudo/Consolidação-2024 | Estudo/Consolidação-9999 | FALSE | TRUE | FALSE | TRUE | 24741452924529240205,36202420249999 | 345 | Espírito Santo | SE-Sudeste/CO | SE-Sudeste/CO-2024 | SE-Sudeste/CO-Estudo/Consolidação | SE-Sudeste/CO-Estudo/Consolidação-2024 | 20102680 | 0 | 199.995 | Espírito Santo | SE-Sudeste/CO | SE-Sudeste/CO-2024 | SE-Sudeste/CO-Estudo/Consolidação | SE-Sudeste/CO-Estudo/Consolidação-2024 | 20102680 | 0 | 199.995
18494 | GET-N e NE | Estudo de Suprimento à Região Metropolitana de São Luís | SE | Expansão | SE 230/69 kV São Luís IV | 3° TF 230/69 kV, 1 x 200 MVA 3Ф CT (Conexão de Transformador) 230 kV, Arranjo BD4 CT (Conexão de Transformador) 69 kV, Arranjo BPT MIM - 69 kV MIM - 230 kV | Norte | Maranhão |  |  | Estudo/Consolidação | 2022-01-01 | 2024-01-01 | 0 | 200 | 23909211.5917 | 23909.2116 | Instalação |  |  | FALSE |  | 2026 |  |  | 2024 | 2026 | 9999 |  | Estudo/Consolidação-2024 | Estudo/Consolidação-2026 | Estudo/Consolidação-9999 | FALSE | TRUE | TRUE | FALSE | 18494445624529223909,211591696202420269999 | 230 | Maranhão | SE-Norte | SE-Norte-2026 | SE-Norte-Estudo/Consolidação | SE-Norte-Estudo/Consolidação-2026 | 11954605.7958 | 0 | 100 | Maranhão | SE-Norte | SE-Norte-2026 | SE-Norte-Estudo/Consolidação | SE-Norte-Estudo/Consolidação-2026 | 11954605.7958 | 0 | 100
19896 | GET-SE/CO + AC e RO | Estudo de Conexão das PCHs do Rio Corumbá | SE | Nova | SE 345/138 kV Coletora Urutaí | CT (Conexão de Transformador) 345 kV, Arranjo DJM IB (Interligação de Barras) 345 kV, Arranjo DJM EL (Entrada de Linha) 345 kV, Arranjo DJM MIG (Terreno Rural) MIM - 345 kV | Centro-Oeste e Estados do Acre e Rondônia | Goiás |  |  | Estudo/Consolidação | 2022-01-01 | 2033-01-01 | 0 | 0 | 49286875.693 | 49286.8757 | Leilão |  |  | TRUE |  |  |  |  | 2033 | 2033 | 9999 |  | Estudo/Consolidação-2033 | Estudo/Consolidação-2033 | Estudo/Consolidação-9999 | FALSE | FALSE | FALSE | FALSE | 19896445624858049286,8756930014203320339999 | 345 | Goiás | fora | fora-2033 | fora-Estudo/Consolidação | fora-Estudo/Consolidação-2033 | 24643437.8465 | 0 | 0 | Goiás | fora | fora-2033 | fora-Estudo/Consolidação | fora-Estudo/Consolidação-2033 | 24643437.8465 | 0 | 0
19902 | GET-N e NE | Estudo de Atendimento à Região Metropolitana de João Pessoa | SE | Expansão | SE 500/230/69 kV João Pessoa II | 1° Capacitor em Derivação 230 kV, 1 x 50 Mvar 3Ф CCD (Conexão de Capacitor Derivação) 230 kV, Arranjo BD4 MIM - 230 kV | Nordeste | Paraíba |  |  | Estudo/Consolidação | 2024-01-01 | 2024-01-01 | 0 | 0 | 11307781.3195 | 11307.7813 | Instalação |  |  | FALSE |  | 2026 |  |  | 2024 | 2026 | 9999 |  | Estudo/Consolidação-2024 | Estudo/Consolidação-2026 | Estudo/Consolidação-9999 | FALSE | TRUE | TRUE | FALSE | 19902452924529211307,7813194875202420269999 | 500 | Paraíba | SE-Nordeste | SE-Nordeste-2026 | SE-Nordeste-Estudo/Consolidação | SE-Nordeste-Estudo/Consolidação-2026 | 5653890.6597 | 0 | 0 | Paraíba | SE-Nordeste | SE-Nordeste-2026 | SE-Nordeste-Estudo/Consolidação | SE-Nordeste-Estudo/Consolidação-2026 | 5653890.6597 | 0 | 0
19903 | GET-N e NE | Estudo de Atendimento à Região Metropolitana de João Pessoa | SE | Expansão | SE 500/230/69 kV João Pessoa II | 2° Capacitor em Derivação 230 kV, 1 x 50 Mvar 3Ф CCD (Conexão de Capacitor Derivação) 230 kV, Arranjo BD4 MIM - 230 kV | Nordeste | Paraíba |  |  | Estudo/Consolidação | 2028-01-01 | 2028-01-01 | 0 | 0 | 11307781.3195 | 11307.7813 | Instalação |  |  | FALSE |  | 2030 |  |  | 2028 | 2030 | 9999 |  | Estudo/Consolidação-2028 | Estudo/Consolidação-2030 | Estudo/Consolidação-9999 | FALSE | TRUE | TRUE | FALSE | 19903467534675311307,7813194875202820309999 | 500 | Paraíba | SE-Nordeste | SE-Nordeste-2030 | SE-Nordeste-Estudo/Consolidação | SE-Nordeste-Estudo/Consolidação-2030 | 5653890.6597 | 0 | 0 | Paraíba | SE-Nordeste | SE-Nordeste-2030 | SE-Nordeste-Estudo/Consolidação | SE-Nordeste-Estudo/Consolidação-2030 | 5653890.6597 | 0 | 0
19904 | GET-N e NE | Estudo de Atendimento à Região Metropolitana de João Pessoa | SE | Expansão | SE 230/69 kV Santa Rita II | 4° TF 230/69 kV, 1 x 150 MVA 3Ф CT (Conexão de Transformador) 230 kV, Arranjo BD4 CT (Conexão de Transformador) 69 kV, Arranjo BPT MIM - 69 kV MIM - 230 kV | Nordeste | Paraíba |  |  | Estudo/Consolidação | 2025-01-01 | 2025-01-01 | 0 | 150 | 22117481.5621 | 22117.4816 | Instalação |  |  | FALSE |  | 2026 |  |  | 2025 | 2026 | 9999 |  | Estudo/Consolidação-2025 | Estudo/Consolidação-2026 | Estudo/Consolidação-9999 | FALSE | TRUE | TRUE | FALSE | 19904456584565822117,4815621033202520269999 | 230 | Paraíba | SE-Nordeste | SE-Nordeste-2026 | SE-Nordeste-Estudo/Consolidação | SE-Nordeste-Estudo/Consolidação-2026 | 11058740.7811 | 0 | 75 | Paraíba | SE-Nordeste | SE-Nordeste-2026 | SE-Nordeste-Estudo/Consolidação | SE-Nordeste-Estudo/Consolidação-2026 | 11058740.7811 | 0 | 75
20205 | GET-N e NE | Estudo para Escoamento do Potencial Eólico da Área Leste da Região Nordeste | SE | Expansão | SE 500/230 kV Igaporã III | 3º Reator de Barra 500 kV, 3 x 50 MVar 1Ф CRB (Conexão de Reator de Barra) 500 kV, Arranjo DJM IB (Interligação de Barras) 500 kV, Arranjo DJM MIM - 500 kV | Nordeste | Bahia |  |  | Outorga | 2019-01-01 | 2022-02-01 | 0 | 0 | 37154384.757 | 37154.3848 | Instalação |  |  | FALSE |  |  |  |  | 2022 | 2022 | 2022 |  | Outorga-2022 | Outorga-2022 | Outorga-2022 | FALSE | TRUE | TRUE | FALSE | 20205434664459337154,3847569754202220222022 | 500 | Bahia | SE-Nordeste | SE-Nordeste-2022 | SE-Nordeste-Outorga | SE-Nordeste-Outorga-2022 | 18577192.3785 | 0 | 0 | Bahia | SE-Nordeste | SE-Nordeste-2022 | SE-Nordeste-Outorga | SE-Nordeste-Outorga-2022 | 18577192.3785 | 0 | 0
20316 | GET-SE/CO + AC e RO | Atendimento à Região Metropolitana do Rio de Janeiro | SE | Expansão | SE 500/345 kV Adrianópolis | 1º ATF 500/345 kV, (3 + 1R) x 300 MVA 1Ф, substituição da unidade 55 | Sudeste | Rio de Janeiro |  |  | Estudo/Consolidação | 2022-01-01 | 2024-01-01 | 0 | 900 | 58883082.7653 | 58883.0828 | Substituição |  |  | FALSE |  | 2024 |  |  | 2024 | 2024 | 9999 |  | Estudo/Consolidação-2024 | Estudo/Consolidação-2024 | Estudo/Consolidação-9999 | FALSE | TRUE | TRUE | FALSE | 20316445624529258883,0827653364202420249999 | 500 | Rio de Janeiro | SE-Sudeste/CO | SE-Sudeste/CO-2024 | SE-Sudeste/CO-Estudo/Consolidação | SE-Sudeste/CO-Estudo/Consolidação-2024 | 29441541.3827 | 0 | 450 | Rio de Janeiro | SE-Sudeste/CO | SE-Sudeste/CO-2024 | SE-Sudeste/CO-Estudo/Consolidação | SE-Sudeste/CO-Estudo/Consolidação-2024 | 29441541.3827 | 0 | 450
20317 | GET-SE/CO + AC e RO | Atendimento à Região Metropolitana do Rio de Janeiro | SE | Expansão | SE 345/138 kV Adrianópolis | 1º ATF 345/138 kV, 3 x 75 MVA 1Ф, substituição do TR1-A | Sudeste | Rio de Janeiro |  |  | Estudo/Consolidação | 2025-01-01 | 2025-01-01 | 0 | 225 | 25761868.8806 | 25761.8689 | Substituição |  |  | FALSE |  | 2025 |  |  | 2025 | 2025 | 9999 |  | Estudo/Consolidação-2025 | Estudo/Consolidação-2025 | Estudo/Consolidação-9999 | FALSE | TRUE | TRUE | FALSE | 20317456584565825761,868880621202520259999 | 345 | Rio de Janeiro | SE-Sudeste/CO | SE-Sudeste/CO-2025 | SE-Sudeste/CO-Estudo/Consolidação | SE-Sudeste/CO-Estudo/Consolidação-2025 | 12880934.4403 | 0 | 112.5 | Rio de Janeiro | SE-Sudeste/CO | SE-Sudeste/CO-2025 | SE-Sudeste/CO-Estudo/Consolidação | SE-Sudeste/CO-Estudo/Consolidação-2025 | 12880934.4403 | 0 | 112.5
20318 | GET-SE/CO + AC e RO | Atendimento à Região Metropolitana do Rio de Janeiro | SE | Expansão | SE 500/345 kV Adrianópolis | 1º ATF 500/345 kV, 3 x 300 MVA 1Ф, substituição da unidade 51 | Sudeste | Rio de Janeiro |  |  | Estudo/Consolidação | 2026-01-01 | 2026-01-01 | 0 | 900 | 44162312.074 | 44162.3121 | Substituição |  |  | FALSE |  | 2026 |  |  | 2026 | 2026 | 9999 |  | Estudo/Consolidação-2026 | Estudo/Consolidação-2026 | Estudo/Consolidação-9999 | FALSE | TRUE | TRUE | FALSE | 20318460234602344162,3120740023202620269999 | 500 | Rio de Janeiro | SE-Sudeste/CO | SE-Sudeste/CO-2026 | SE-Sudeste/CO-Estudo/Consolidação | SE-Sudeste/CO-Estudo/Consolidação-2026 | 22081156.037 | 0 | 450 | Rio de Janeiro | SE-Sudeste/CO | SE-Sudeste/CO-2026 | SE-Sudeste/CO-Estudo/Consolidação | SE-Sudeste/CO-Estudo/Consolidação-2026 | 22081156.037 | 0 | 450
20319 | GET-SE/CO + AC e RO | Estudo de Atendimento ao Estado de Goiás | SE | Expansão | SE 345/138 kV Corumbá | 3° ATF 345/138 kV, 1 x 75 MVA 3Ф CT (Conexão de Transformador) 345 kV, Arranjo BD4 CT (Conexão de Transformador) 138 kV, Arranjo BD4 MIM - 345 kV MIM - 138 kV | Centro-Oeste e Estados do Acre e Rondônia | Goiás |  |  | Estudo/Consolidação | 2022-01-01 | 2024-01-01 | 0 | 75 | 24686237.1332 | 24686.2371 | Instalação |  |  | FALSE |  | 2024 |  |  | 2024 | 2024 | 9999 |  | Estudo/Consolidação-2024 | Estudo/Consolidação-2024 | Estudo/Consolidação-9999 | FALSE | TRUE | TRUE | FALSE | 20319445624529224686,2371332272202420249999 | 345 | Goiás | SE-Sudeste/CO | SE-Sudeste/CO-2024 | SE-Sudeste/CO-Estudo/Consolidação | SE-Sudeste/CO-Estudo/Consolidação-2024 | 12343118.5666 | 0 | 37.5 | Goiás | SE-Sudeste/CO | SE-Sudeste/CO-2024 | SE-Sudeste/CO-Estudo/Consolidação | SE-Sudeste/CO-Estudo/Consolidação-2024 | 12343118.5666 | 0 | 37.5
20326 | GET-SE/CO + AC e RO | Estudo de Atendimento ao Estado de Goiás | SE | Expansão | SE 230/138 kV Pirineus | 3° ATF 230/138 kV, 3 x 75 MVA 1Ф CT (Conexão de Transformador) 230 kV, Arranjo BD4 CT (Conexão de Transformador) 138 kV, Arranjo BD4 MIM - 230 kV MIM - 138 kV | Centro-Oeste e Estados do Acre e Rondônia | Goiás |  |  | Outorga | 2022-01-01 | 2023-03-01 | 0 | 225 | 33941713.1658 | 33941.7132 | Instalação |  |  | FALSE |  |  |  |  | 2023 | 2023 | 2023 |  | Outorga-2023 | Outorga-2023 | Outorga-2023 | FALSE | TRUE | TRUE | FALSE | 20326445624498633941,713165846202320232023 | 230 | Goiás | SE-Sudeste/CO | SE-Sudeste/CO-2023 | SE-Sudeste/CO-Outorga | SE-Sudeste/CO-Outorga-2023 | 16970856.5829 | 0 | 112.5 | Goiás | SE-Sudeste/CO | SE-Sudeste/CO-2023 | SE-Sudeste/CO-Outorga | SE-Sudeste/CO-Outorga-2023 | 16970856.5829 | 0 | 112.5
20327 | GET-SE/CO + AC e RO | Estudo de Atendimento ao Estado de Goiás | SE | Expansão | SE 345/138 kV Corumbá | 4° ATF 345/138 kV, 1 x 75 MVA 3Ф CT (Conexão de Transformador) 345 kV, Arranjo DJM CT (Conexão de Transformador) 138 kV, Arranjo BD4 MIM - 138 kV | Centro-Oeste e Estados do Acre e Rondônia | Goiás |  |  | Estudo/Consolidação | 2026-01-01 | 2026-01-01 | 0 | 75 | 21571308.8813 | 21571.3089 | Instalação |  |  | FALSE |  | 2033 |  |  | 2026 | 2033 | 9999 |  | Estudo/Consolidação-2026 | Estudo/Consolidação-2033 | Estudo/Consolidação-9999 | FALSE | FALSE | FALSE | FALSE | 20327460234602321571,3088813183202620339999 | 345 | Goiás | fora | fora-2033 | fora-Estudo/Consolidação | fora-Estudo/Consolidação-2033 | 10785654.4407 | 0 | 37.5 | Goiás | fora | fora-2033 | fora-Estudo/Consolidação | fora-Estudo/Consolidação-2033 | 10785654.4407 | 0 | 37.5
20390 | GET-N e NE | Recomendação de Reforços para Mitigar Atrasos de Instalações de Transmissão Concedidas | SE | Expansão | SE 500/230/69 kV Gilbués II | 4º e 5º Reator de Barra 500 kV, (6 + 1R) x 66 MVar 1Ф IB (Interligação de Barras) 500 kV, Arranjo DJM CRB (Conexão de Reator de Barra) 500 kV, Arranjo DJM MIM - 500 kV | Nordeste | Piauí |  |  | Outorga | 2023-01-01 | 2023-03-01 | 0 | 0 | 64914130.4679 | 64914.1305 | Instalação |  |  | FALSE |  |  |  |  | 2023 | 2023 | 2023 |  | Outorga-2023 | Outorga-2023 | Outorga-2023 | FALSE | TRUE | TRUE | FALSE | 20390449274498664914,1304679177202320232023 | 500 | Piauí | SE-Nordeste | SE-Nordeste-2023 | SE-Nordeste-Outorga | SE-Nordeste-Outorga-2023 | 32457065.234 | 0 | 0 | Piauí | SE-Nordeste | SE-Nordeste-2023 | SE-Nordeste-Outorga | SE-Nordeste-Outorga-2023 | 32457065.234 | 0 | 0
20407 | GET-SUL | Estudo de Atendimento Elétrico ao Estado de Santa Catarina: Região Oeste | SE | Nova | SE 230/138 kV Descanso | 1° e 2° ATF 230/138 kV, 2 x 150 MVA 3Ф CT (Conexão de Transformador) 230 kV, Arranjo BD4 CT (Conexão de Transformador) 138 kV, Arranjo BPT IB (Interligação de Barras) 230 kV, Arranjo BD4 IB (Interligação de Barras) 138 kV, Arranjo BPT EL (Entrada de Linha) 230 kV, Arranjo BD4 EL (Entrada de Linha) 138 kV, Arranjo BPT CT (Conexão de Transformador) 230 kV, Arranjo BD4 CT (Conexão de Transformador) 138 kV, Arranjo BPT MIG (Terreno Urbano) MIM - 230 kV MIM - 138 kV | Sul | Santa Catarina |  |  | Estudo/Consolidação | 2027-01-01 | 2027-01-01 | 0 | 300 | 80014418.0388 | 80014.418 | Leilão |  |  | FALSE |  | 2033 |  |  | 2027 | 2033 | 9999 |  | Estudo/Consolidação-2027 | Estudo/Consolidação-2033 | Estudo/Consolidação-9999 | FALSE | FALSE | FALSE | FALSE | 20407463884638880014,4180388012202720339999 | 230 | Santa Catarina | fora | fora-2033 | fora-Estudo/Consolidação | fora-Estudo/Consolidação-2033 | 40007209.0194 | 0 | 150 | Santa Catarina | fora | fora-2033 | fora-Estudo/Consolidação | fora-Estudo/Consolidação-2033 | 40007209.0194 | 0 | 150
20408 | GET-SUL | Estudo de Atendimento Elétrico ao Estado de Santa Catarina: Região Oeste | SE | Expansão | SE 230/138 kV Descanso | 3° ATF 230/138 kV, 1 x 150 MVA 3Ф CT (Conexão de Transformador) 230 kV, Arranjo BD4 CT (Conexão de Transformador) 138 kV, Arranjo BPT MIM - 230 kV MIM - 138 kV | Sul | Santa Catarina |  |  | Estudo/Consolidação | 2030-01-01 | 2030-01-01 | 0 | 150 | 22143990.6931 | 22143.9907 | Instalação |  |  | FALSE |  | 2033 |  |  | 2030 | 2033 | 9999 |  | Estudo/Consolidação-2030 | Estudo/Consolidação-2033 | Estudo/Consolidação-9999 | FALSE | FALSE | FALSE | FALSE | 20408474844748422143,9906931406203020339999 | 230 | Santa Catarina | fora | fora-2033 | fora-Estudo/Consolidação | fora-Estudo/Consolidação-2033 | 11071995.3466 | 0 | 75 | Santa Catarina | fora | fora-2033 | fora-Estudo/Consolidação | fora-Estudo/Consolidação-2033 | 11071995.3466 | 0 | 75
20409 | GET-SUL | Estudo de Atendimento Elétrico ao Estado de Santa Catarina: Região Oeste | SE | Nova | SE 230/138 kV Concórdia | 1°, 2° e 3° ATF 230/138 kV, 3 x 150 MVA 3Ф CT (Conexão de Transformador) 230 kV, Arranjo BD4 CT (Conexão de Transformador) 138 kV, Arranjo BPT IB (Interligação de Barras) 230 kV, Arranjo BD4 IB (Interligação de Barras) 138 kV, Arranjo BPT EL (Entrada de Linha) 230 kV, Arranjo BD4 EL (Entrada de Linha) 138 kV, Arranjo BPT MIG (Terreno Urbano) MIM - 230 kV MIM - 138 kV | Sul | Santa Catarina |  |  | Estudo/Consolidação | 2027-01-01 | 2027-01-01 | 0 | 450 | 102327716.2885 | 102327.7163 | Leilão |  |  | FALSE |  | 2027 |  |  | 2027 | 2027 | 9999 |  | Estudo/Consolidação-2027 | Estudo/Consolidação-2027 | Estudo/Consolidação-9999 | FALSE | TRUE | TRUE | FALSE | 204094638846388102327,716288521202720279999 | 230 | Santa Catarina | SE-Sul | SE-Sul-2027 | SE-Sul-Estudo/Consolidação | SE-Sul-Estudo/Consolidação-2027 | 51163858.1443 | 0 | 225 | Santa Catarina | SE-Sul | SE-Sul-2027 | SE-Sul-Estudo/Consolidação | SE-Sul-Estudo/Consolidação-2027 | 51163858.1443 | 0 | 225
20410 | GET-SUL | Estudo de Atendimento Elétrico ao Estado de Santa Catarina: Região Oeste | SE | Nova | SE 230/138 kV Videira Sul | 1°, 2° e 3° ATF 230/138 kV, 3 x 150 MVA 3Ф CT (Conexão de Transformador) 230 kV, Arranjo BD4 CT (Conexão de Transformador) 138 kV, Arranjo BPT IB (Interligação de Barras) 230 kV, Arranjo BD4 IB (Interligação de Barras) 138 kV, Arranjo BPT EL (Entrada de Linha) 230 kV, Arranjo BD4 EL (Entrada de Linha) 138 kV, Arranjo BPT MIG (Terreno Urbano) MIM - 230 kV MIM - 138 kV | Sul | Santa Catarina |  |  | Estudo/Consolidação | 2030-01-01 | 2030-01-01 | 0 | 450 | 104213465.0719 | 104213.4651 | Leilão |  |  | FALSE |  | 2033 |  |  | 2030 | 2033 | 9999 |  | Estudo/Consolidação-2030 | Estudo/Consolidação-2033 | Estudo/Consolidação-9999 | FALSE | FALSE | FALSE | FALSE | 204104748447484104213,465071887203020339999 | 230 | Santa Catarina | fora | fora-2033 | fora-Estudo/Consolidação | fora-Estudo/Consolidação-2033 | 52106732.5359 | 0 | 225 | Santa Catarina | fora | fora-2033 | fora-Estudo/Consolidação | fora-Estudo/Consolidação-2033 | 52106732.5359 | 0 | 225
20411 | GET-SUL | Estudo de Atendimento Elétrico ao Estado de Santa Catarina: Região Oeste | SE | Nova | SE 230/138 kV Chapecoense | 1° e 2° ATF 230/138 kV, 2 x 150 MVA 3Ф CT (Conexão de Transformador) 230 kV, Arranjo BD4 CT (Conexão de Transformador) 138 kV, Arranjo BPT IB (Interligação de Barras) 230 kV, Arranjo BD4 IB (Interligação de Barras) 138 kV, Arranjo BPT EL (Entrada de Linha) 230 kV, Arranjo BD4 EL (Entrada de Linha) 138 kV, Arranjo BPT CT (Conexão de Transformador) 230 kV, Arranjo BD4 CT (Conexão de Transformador) 138 kV, Arranjo BPT MIG (Terreno Urbano) MIM - 230 kV MIM - 138 kV | Sul | Santa Catarina |  |  | Estudo/Consolidação | 2022-01-01 | 2027-01-01 | 0 | 300 | 80014418.0388 | 80014.418 | Leilão |  |  | FALSE |  | 2033 |  |  | 2027 | 2033 | 9999 |  | Estudo/Consolidação-2027 | Estudo/Consolidação-2033 | Estudo/Consolidação-9999 | FALSE | FALSE | FALSE | FALSE | 20411445624638880014,4180388012202720339999 | 230 | Santa Catarina | fora | fora-2033 | fora-Estudo/Consolidação | fora-Estudo/Consolidação-2033 | 40007209.0194 | 0 | 150 | Santa Catarina | fora | fora-2033 | fora-Estudo/Consolidação | fora-Estudo/Consolidação-2033 | 40007209.0194 | 0 | 150
20412 | GET-SUL | Estudo de Atendimento Elétrico ao Estado de Santa Catarina: Região Oeste | SE | Expansão | SE 230/138 kV Chapecoense | 3° ATF 230/138 kV, 1 x 150 MVA 3Ф CT (Conexão de Transformador) 138 kV, Arranjo BPT CT (Conexão de Transformador) 230 kV, Arranjo BD4 MIM - 230 kV MIM - 138 kV | Sul | Santa Catarina |  |  | Estudo/Consolidação | 2027-01-01 | 2027-01-01 | 0 | 150 | 22143990.6931 | 22143.9907 | Instalação |  |  | FALSE |  | 2033 |  |  | 2027 | 2033 | 9999 |  | Estudo/Consolidação-2027 | Estudo/Consolidação-2033 | Estudo/Consolidação-9999 | FALSE | FALSE | FALSE | FALSE | 20412463884638822143,9906931406202720339999 | 230 | Santa Catarina | fora | fora-2033 | fora-Estudo/Consolidação | fora-Estudo/Consolidação-2033 | 11071995.3466 | 0 | 75 | Santa Catarina | fora | fora-2033 | fora-Estudo/Consolidação | fora-Estudo/Consolidação-2033 | 11071995.3466 | 0 | 75
20414 | GET-SUL | Estudo de Atendimento Elétrico ao Estado de Santa Catarina: Região Oeste | SE | Expansão | SE 230/138 kV Pinhalzinho 2 | 4° ATF 230/138 kV, 1 x 150 MVA 3Ф CT (Conexão de Transformador) 230 kV, Arranjo BD4 CT (Conexão de Transformador) 138 kV, Arranjo BD4 MIM - 230 kV MIM - 138 kV | Sul | Santa Catarina |  |  | Estudo/Consolidação | 2020-01-01 | 2024-01-01 | 0 | 150 | 22143990.6931 | 22143.9907 | Instalação |  |  | FALSE |  | 2033 |  |  | 2024 | 2033 | 9999 |  | Estudo/Consolidação-2024 | Estudo/Consolidação-2033 | Estudo/Consolidação-9999 | FALSE | FALSE | FALSE | FALSE | 20414438314529222143,9906931406202420339999 | 230 | Santa Catarina | fora | fora-2033 | fora-Estudo/Consolidação | fora-Estudo/Consolidação-2033 | 11071995.3466 | 0 | 75 | Santa Catarina | fora | fora-2033 | fora-Estudo/Consolidação | fora-Estudo/Consolidação-2033 | 11071995.3466 | 0 | 75
20415 | GET-SUL | Estudo de Atendimento Elétrico ao Estado de Santa Catarina: Região Oeste | SE | Expansão | SE 230/138 kV Foz do Chapecó | 4° ATF 230/138 kV, 1 x 50 MVA 3Ф CT (Conexão de Transformador) 230 kV, Arranjo BD4 CT (Conexão de Transformador) 138 kV, Arranjo BD4 MIM - 230 kV MIM - 138 kV | Sul | Santa Catarina |  |  | Estudo/Consolidação | 2020-01-01 | 2024-01-01 | 0 | 50 | 17244072.7955 | 17244.0728 | Instalação |  |  | FALSE |  | 2027 |  |  | 2024 | 2027 | 9999 |  | Estudo/Consolidação-2024 | Estudo/Consolidação-2027 | Estudo/Consolidação-9999 | FALSE | TRUE | TRUE | FALSE | 20415438314529217244,0727954939202420279999 | 230 | Santa Catarina | SE-Sul | SE-Sul-2027 | SE-Sul-Estudo/Consolidação | SE-Sul-Estudo/Consolidação-2027 | 8622036.3977 | 0 | 25 | Santa Catarina | SE-Sul | SE-Sul-2027 | SE-Sul-Estudo/Consolidação | SE-Sul-Estudo/Consolidação-2027 | 8622036.3977 | 0 | 25
20416 | GET-SUL | Estudo de Atendimento Elétrico ao Estado de Santa Catarina: Região Oeste | SE | Expansão | SE 230/138 kV Videira | 4° ATF 230/138 kV, 1 x 150 MVA 3Ф CT (Conexão de Transformador) 230 kV, Arranjo BD4 CT (Conexão de Transformador) 138 kV, Arranjo BD4 MIM - 230 kV MIM - 138 kV | Sul | Santa Catarina |  |  | Estudo/Consolidação | 2022-01-01 | 2024-01-01 | 0 | 150 | 22143990.6931 | 22143.9907 | Instalação |  |  | FALSE |  | 2033 |  |  | 2024 | 2033 | 9999 |  | Estudo/Consolidação-2024 | Estudo/Consolidação-2033 | Estudo/Consolidação-9999 | FALSE | FALSE | FALSE | FALSE | 20416445624529222143,9906931406202420339999 | 230 | Santa Catarina | fora | fora-2033 | fora-Estudo/Consolidação | fora-Estudo/Consolidação-2033 | 11071995.3466 | 0 | 75 | Santa Catarina | fora | fora-2033 | fora-Estudo/Consolidação | fora-Estudo/Consolidação-2033 | 11071995.3466 | 0 | 75
20597 | GET-N e NE | Estudo de Suprimento ao Município de Presidente Figueiredo | SE | Nova | SE 230/69 kV Presidente Figueiredo | 1º e 2º TF 230/69 kV, 2 x 50 MVA 3Ф CT (Conexão de Transformador) 69 kV, Arranjo BPT CT (Conexão de Transformador) 230 kV, Arranjo BD4 IB (Interligação de Barras) 230 kV, Arranjo BD4 IB (Interligação de Barras) 69 kV, Arranjo BPT EL (Entrada de Linha) 230 kV, Arranjo BD4 MIG (Terreno Urbano) MIM - 69 kV MIM - 230 kV | Norte | Amazonas |  |  | Outorga | 2022-01-01 | 2026-03-01 | 0 | 100 | 63929789.4752 | 63929.7895 | Leilão |  |  | FALSE |  |  |  |  | 2026 | 2026 | 2026 |  | Outorga-2026 | Outorga-2026 | Outorga-2026 | FALSE | TRUE | TRUE | FALSE | 20597445624608263929,7894751676202620262026 | 230 | Amazonas | SE-Norte | SE-Norte-2026 | SE-Norte-Outorga | SE-Norte-Outorga-2026 | 31964894.7376 | 0 | 50 | Amazonas | SE-Norte | SE-Norte-2026 | SE-Norte-Outorga | SE-Norte-Outorga-2026 | 31964894.7376 | 0 | 50
20642 | GET SP | Estudo de Atendimento à Região de Capão Bonito | SE | Expansão | SE 230/138 kV Capão Bonito | 1°, 2° e 3° ATF 230/138 kV, (9+1R) x 50 MVA 1Ф CT (Conexão de Transformador) 230 kV, Arranjo BD4 CT (Conexão de Transformador) 138 kV, Arranjo BD4 MIM - 230 kV MIM - 138 kV | Sudeste | São Paulo |  |  | Estudo/Consolidação | 2024-01-01 | 2024-01-01 | 0 | 450 | 96460566.7189 | 96460.5667 | Instalação |  |  | FALSE |  | 2024 |  |  | 2024 | 2024 | 9999 |  | Estudo/Consolidação-2024 | Estudo/Consolidação-2024 | Estudo/Consolidação-9999 | FALSE | TRUE | TRUE | FALSE | 20642452924529296460,5667188732202420249999 | 230 | São Paulo | SE-Sudeste/CO | SE-Sudeste/CO-2024 | SE-Sudeste/CO-Estudo/Consolidação | SE-Sudeste/CO-Estudo/Consolidação-2024 | 48230283.3594 | 0 | 225 | São Paulo | SE-Sudeste/CO | SE-Sudeste/CO-2024 | SE-Sudeste/CO-Estudo/Consolidação | SE-Sudeste/CO-Estudo/Consolidação-2024 | 48230283.3594 | 0 | 225
20741 | GET-SE/CO + AC e RO | Estudo de Atendimento à Região de Governador Valadares | SE | Expansão | SE 230/138 kV Governador Valadares 2 | 1° e 2° ATF 230/138 kV, (6+1R) x 75 MVA 1Ф Substituição equipamentos do vão 6K, BD4 Substituição equipamentos do vão 7K, BD4 Substituição das secionadoras do vão 11K, BD4 MIM - 230 kV | Sudeste | Minas Gerais |  |  | Estudo/Consolidação | 2024-01-01 | 2026-01-01 | 0 | 450 | 64397813.3415 | 64397.8133 | Substituição |  |  | FALSE |  | 2030 | 2026 |  | 2026 | 2026 | 9999 |  | Estudo/Consolidação-2026 | Estudo/Consolidação-2026 | Estudo/Consolidação-9999 | FALSE | TRUE | TRUE | FALSE | 20741452924602364397,813341496202620269999 | 230 | Minas Gerais | SE-Sudeste/CO | SE-Sudeste/CO-2026 | SE-Sudeste/CO-Estudo/Consolidação | SE-Sudeste/CO-Estudo/Consolidação-2026 | 32198906.6707 | 0 | 225 | Minas Gerais | SE-Sudeste/CO | SE-Sudeste/CO-2026 | SE-Sudeste/CO-Estudo/Consolidação | SE-Sudeste/CO-Estudo/Consolidação-2026 | 32198906.6707 | 0 | 225
20892 | GET-SUL | Estudo de Atendimento Elétrico ao Estado do Rio Grande do Sul: Região Serrana | SE | Expansão | SE 230/69 kV Nova Petrópolis 2 | 3° TF 230/69 kV, 1 x 83 MVA 3Ф CT (Conexão de Transformador) 230 kV, Arranjo BD4 CT (Conexão de Transformador) 69 kV, Arranjo BPT MIM - 69 kV MIM - 230 kV | Sul | Rio Grande do Sul |  |  | Estudo/Consolidação | 2020-01-01 | 2024-01-01 | 0 | 83 | 19905500.5607 | 19905.5006 | Instalação |  |  | FALSE |  | 2033 |  |  | 2024 | 2033 | 9999 |  | Estudo/Consolidação-2024 | Estudo/Consolidação-2033 | Estudo/Consolidação-9999 | FALSE | FALSE | FALSE | FALSE | 20892438314529219905,5005606974202420339999 | 230 | Rio Grande do Sul | fora | fora-2033 | fora-Estudo/Consolidação | fora-Estudo/Consolidação-2033 | 9952750.2803 | 0 | 41.5 | Rio Grande do Sul | fora | fora-2033 | fora-Estudo/Consolidação | fora-Estudo/Consolidação-2033 | 9952750.2803 | 0 | 41.5
20893 | GET-SUL | Estudo de Atendimento Elétrico ao Estado do Rio Grande do Sul: Região Serrana | SE | Expansão | SE 230/69/13.8 kV Caxias 6 | 3° TF 230/69 kV, 3 x 55 MVA 1Ф Aquisição de Terreno CT (Conexão de Transformador) 230 kV, Arranjo BD4 CT (Conexão de Transformador) 69 kV, Arranjo BPT EL (Entrada de Linha) 230 kV, Arranjo BD4 EL (Entrada de Linha) 13,8 kV, Arranjo BPT CT (Conexão de Transformador) 69 kV, Arranjo BPT CT (Conexão de Transformador) 13,8 kV, Arranjo BPT IB (Interligação de Barras) 13,8 kV, Arranjo BPT MIM - 69 kV MIM - 230 kV | Sul | Rio Grande do Sul |  |  | Estudo/Consolidação | 2020-01-01 | 2024-01-01 | 0 | 165 | 30412876.7655 | 30412.8768 | Instalação |  |  | FALSE |  | 2029 |  |  | 2024 | 2029 | 9999 |  | Estudo/Consolidação-2024 | Estudo/Consolidação-2029 | Estudo/Consolidação-9999 | FALSE | TRUE | TRUE | FALSE | 20893438314529230412,8767655497202420299999 | 230 | Rio Grande do Sul | SE-Sul | SE-Sul-2029 | SE-Sul-Estudo/Consolidação | SE-Sul-Estudo/Consolidação-2029 | 15206438.3828 | 0 | 82.5 | Rio Grande do Sul | SE-Sul | SE-Sul-2029 | SE-Sul-Estudo/Consolidação | SE-Sul-Estudo/Consolidação-2029 | 15206438.3828 | 0 | 82.5
20896 | GET-SUL | Estudo de Atendimento Elétrico ao Estado do Rio Grande do Sul: Região Serrana | SE | Expansão | SE 230/69 kV Caxias do Sul 2 | 3° TF 230/69 kV, 3 x 55 MVA 1Ф CT (Conexão de Transformador) 230 kV, Arranjo BD4 CT (Conexão de Transformador) 69 kV, Arranjo BPT MIM - 69 kV MIM - 230 kV | Sul | Rio Grande do Sul |  |  | Estudo/Consolidação | 2027-01-01 | 2027-01-01 | 0 | 165 | 38269055.9674 | 38269.056 | Instalação |  |  | FALSE |  | 2033 |  |  | 2027 | 2033 | 9999 |  | Estudo/Consolidação-2027 | Estudo/Consolidação-2033 | Estudo/Consolidação-9999 | FALSE | FALSE | FALSE | FALSE | 20896463884638838269,055967382202720339999 | 230 | Rio Grande do Sul | fora | fora-2033 | fora-Estudo/Consolidação | fora-Estudo/Consolidação-2033 | 19134527.9837 | 0 | 82.5 | Rio Grande do Sul | fora | fora-2033 | fora-Estudo/Consolidação | fora-Estudo/Consolidação-2033 | 19134527.9837 | 0 | 82.5
20897 | GET-SUL | Estudo de Atendimento Elétrico ao Estado do Rio Grande do Sul: Região Serrana | SE | Expansão | SE 230/69/13.8 kV Caxias do Sul 5 | 3° TF 230/13,8 kV, 1 x 50 MVA 3Ф CT (Conexão de Transformador) 230 kV, Arranjo BD4 CT (Conexão de Transformador) 13,8 kV, Arranjo BPT MIM - 230 kV MIM - 13.8 kV | Sul | Rio Grande do Sul |  |  | Estudo/Consolidação | 2020-01-01 | 2025-01-01 | 0 | 50 | 17768712.8792 | 17768.7129 | Instalação |  |  | FALSE |  | 2025 |  |  | 2025 | 2025 | 9999 |  | Estudo/Consolidação-2025 | Estudo/Consolidação-2025 | Estudo/Consolidação-9999 | FALSE | TRUE | TRUE | FALSE | 20897438314565817768,7128791686202520259999 | 230 | Rio Grande do Sul | SE-Sul | SE-Sul-2025 | SE-Sul-Estudo/Consolidação | SE-Sul-Estudo/Consolidação-2025 | 8884356.4396 | 0 | 25 | Rio Grande do Sul | SE-Sul | SE-Sul-2025 | SE-Sul-Estudo/Consolidação | SE-Sul-Estudo/Consolidação-2025 | 8884356.4396 | 0 | 25
20900 | GET-SUL | Estudo de Atendimento Elétrico ao Estado do Rio Grande do Sul: Região Serrana | SE | Expansão | SE 230/69 kV Vinhedos | 3° ATF 230/69 kV, 1 x 165 MVA 3Ф CT (Conexão de Transformador) 230 kV, Arranjo BD4 CT (Conexão de Transformador) 69 kV, Arranjo BPT EL (Entrada de Linha) 230 kV, Arranjo BD4 MIM - 69 kV MIM - 230 kV | Sul | Rio Grande do Sul |  |  | Estudo/Consolidação | 2020-01-01 | 2024-08-01 | 0 | 165 | 22673309.6622 | 22673.3097 | Instalação |  |  | FALSE |  | 2033 |  |  | 2024 | 2033 | 9999 |  | Estudo/Consolidação-2024 | Estudo/Consolidação-2033 | Estudo/Consolidação-9999 | FALSE | FALSE | FALSE | FALSE | 20900438314550522673,3096621907202420339999 | 230 | Rio Grande do Sul | fora | fora-2033 | fora-Estudo/Consolidação | fora-Estudo/Consolidação-2033 | 11336654.8311 | 0 | 82.5 | Rio Grande do Sul | fora | fora-2033 | fora-Estudo/Consolidação | fora-Estudo/Consolidação-2033 | 11336654.8311 | 0 | 82.5
21037 | GET-SUL | Estudo de Atendimento Elétrico ao Estado do Rio Grande do Sul: Região Serrana | SE | Expansão | SE 230/69 kV Caxias do Sul 2 | 2° TF 230/69 kV, 3 x 55 MVA 1Ф Aquisição de Terreno 2 x EL (Entrada de Linha) 230 KV, Arranjo BD4 (GIS) CT (Conexão de Transformador) 230 kV, Arranjo BD4 CT (Conexão de Transformador) 69 kV, Arranjo BPT IB (Interligação de Barras) 230 kV, Arranjo BD4 CT (Conexão de Transformador) 230 kV, Arranjo BD4 CT (Conexão de Transformador) 69 kV, Arranjo BPT MIG (Terreno Urbano) MIM - 69 kV MIM - 230 kV | Sul | Rio Grande do Sul |  |  | Estudo/Consolidação | 2020-01-01 | 2024-01-01 | 0 | 165 | 137572523.1204 | 137572.5231 | Instalação |  |  | FALSE |  | 2024 |  |  | 2024 | 2024 | 9999 |  | Estudo/Consolidação-2024 | Estudo/Consolidação-2024 | Estudo/Consolidação-9999 | FALSE | TRUE | TRUE | FALSE | 210374383145292137572,52312041202420249999 | 230 | Rio Grande do Sul | SE-Sul | SE-Sul-2024 | SE-Sul-Estudo/Consolidação | SE-Sul-Estudo/Consolidação-2024 | 68786261.5602 | 0 | 82.5 | Rio Grande do Sul | SE-Sul | SE-Sul-2024 | SE-Sul-Estudo/Consolidação | SE-Sul-Estudo/Consolidação-2024 | 68786261.5602 | 0 | 82.5
21096 | GET-SE/CO + AC e RO | Estudo de Atendimento à Região de Inhumas | SE | Nova | SE 230/138 kV Goianira | 1° e 2° ATF 230/138 kV, (6+1R) x 50 MVA 1Ф CT (Conexão de Transformador) 230 kV, Arranjo BD4 CT (Conexão de Transformador) 138 kV, Arranjo BPT IB (Interligação de Barras) 138 kV, Arranjo BPT IB (Interligação de Barras) 230 kV, Arranjo BD4 EL (Entrada de Linha) 138 kV, Arranjo BPT EL (Entrada de Linha) 230 kV, Arranjo BD4 MIG (Terreno Rural) MIM - 230 kV MIM - 138 kV | Centro-Oeste e Estados do Acre e Rondônia | Goiás |  |  | Estudo/Consolidação | 2024-01-01 | 2027-01-01 | 0 | 300 | 95971409.405 | 95971.4094 | Leilão |  |  | FALSE |  | 2027 |  |  | 2027 | 2027 | 9999 |  | Estudo/Consolidação-2027 | Estudo/Consolidação-2027 | Estudo/Consolidação-9999 | FALSE | TRUE | TRUE | FALSE | 21096452924638895971,4094050073202720279999 | 230 | Goiás | SE-Sudeste/CO | SE-Sudeste/CO-2027 | SE-Sudeste/CO-Estudo/Consolidação | SE-Sudeste/CO-Estudo/Consolidação-2027 | 47985704.7025 | 0 | 150 | Goiás | SE-Sudeste/CO | SE-Sudeste/CO-2027 | SE-Sudeste/CO-Estudo/Consolidação | SE-Sudeste/CO-Estudo/Consolidação-2027 | 47985704.7025 | 0 | 150
21244 | GET-SUL | Estudo de Atendimento Elétrico ao Estado do Paraná: Região Metropolitana de Curitiba e Litoral – Volume 1 (Obras Recomendadas para o Curto Prazo) | SE | Expansão | SE 230/138 kV Posto Fiscal | 3° ATF 230/138 kV, 1 x 150 MVA 3Ф CT (Conexão de Transformador) 230 kV, Arranjo BD4 CT (Conexão de Transformador) 138 kV, Arranjo BPT MIM - 230 kV MIM - 138 kV | Sul | Paraná |  |  | Estudo/Consolidação | 2020-01-01 | 2033-01-01 | 0 | 150 | 22143990.6931 | 22143.9907 | Instalação |  |  | FALSE |  | 2033 |  |  | 2033 | 2033 | 9999 |  | Estudo/Consolidação-2033 | Estudo/Consolidação-2033 | Estudo/Consolidação-9999 | FALSE | FALSE | FALSE | FALSE | 21244438314858022143,9906931406203320339999 | 230 | Paraná | fora | fora-2033 | fora-Estudo/Consolidação | fora-Estudo/Consolidação-2033 | 11071995.3466 | 0 | 75 | Paraná | fora | fora-2033 | fora-Estudo/Consolidação | fora-Estudo/Consolidação-2033 | 11071995.3466 | 0 | 75
21248 | GET-SUL | Estudo de Atendimento Elétrico ao Estado do Paraná: Região Metropolitana de Curitiba e Litoral – Volume 1 (Obras Recomendadas para o Curto Prazo) | SE | Expansão | SE 525/230 kV Curitiba Leste | 2° ATF 525/230 kV, 3 x 224 MVA 1Ф CT (Conexão de Transformador) 525 kV, Arranjo DJM CT (Conexão de Transformador) 230 kV, Arranjo BD4 MIM - 230 kV | Sul | Paraná |  |  | Estudo/Consolidação | 2020-01-01 | 2024-01-01 | 0 | 672 | 59054286.0361 | 59054.286 | Instalação |  |  | FALSE |  | 2033 |  |  | 2024 | 2033 | 9999 |  | Estudo/Consolidação-2024 | Estudo/Consolidação-2033 | Estudo/Consolidação-9999 | FALSE | FALSE | FALSE | FALSE | 21248438314529259054,2860360631202420339999 | 525 | Paraná | fora | fora-2033 | fora-Estudo/Consolidação | fora-Estudo/Consolidação-2033 | 29527143.018 | 0 | 336 | Paraná | fora | fora-2033 | fora-Estudo/Consolidação | fora-Estudo/Consolidação-2033 | 29527143.018 | 0 | 336
21249 | GET-SUL | Estudo de Atendimento Elétrico ao Estado do Paraná: Região Metropolitana de Curitiba e Litoral – Volume 1 (Obras Recomendadas para o Curto Prazo) | SE | Expansão | SE 230/138/13.8 kV Campo do Assobio | Substituição dos ATFs 230/138 kV por unidades de 150 MVA CT (Conexão de Transformador) 230 kV, Arranjo BD4 CT (Conexão de Transformador) 138 kV, Arranjo BPT MIM - 230 kV MIM - 138 kV | Sul | Paraná |  |  | Estudo/Consolidação | 2020-01-01 | 2024-01-01 | 0 | 300 | 16825050.4338 | 16825.0504 | Substituição |  |  | FALSE |  | 2024 |  |  | 2024 | 2024 | 9999 |  | Estudo/Consolidação-2024 | Estudo/Consolidação-2024 | Estudo/Consolidação-9999 | FALSE | TRUE | TRUE | FALSE | 21249438314529216825,0504337668202420249999 | 230 | Paraná | SE-Sul | SE-Sul-2024 | SE-Sul-Estudo/Consolidação | SE-Sul-Estudo/Consolidação-2024 | 8412525.2169 | 0 | 150 | Paraná | SE-Sul | SE-Sul-2024 | SE-Sul-Estudo/Consolidação | SE-Sul-Estudo/Consolidação-2024 | 8412525.2169 | 0 | 150
21250 | GET-SUL | Estudo de Atendimento Elétrico ao Estado do Paraná: Região Metropolitana de Curitiba e Litoral – Volume 1 (Obras Recomendadas para o Curto Prazo) | SE | Expansão | SE 525/230/138 kV Bateias | 3° ATF 230/138 kV, 1 x 150 MVA 3Ф CT (Conexão de Transformador) 230 kV, Arranjo BD4 CT (Conexão de Transformador) 138 kV, Arranjo BPT MIM - 230 kV MIM - 138 kV | Sul | Paraná |  |  | Estudo/Consolidação | 2022-01-01 | 2024-01-01 | 0 | 150 | 22143990.6931 | 22143.9907 | Instalação |  |  | FALSE |  | 2033 |  |  | 2024 | 2033 | 9999 |  | Estudo/Consolidação-2024 | Estudo/Consolidação-2033 | Estudo/Consolidação-9999 | FALSE | FALSE | FALSE | FALSE | 21250445624529222143,9906931406202420339999 | 525 | Paraná | fora | fora-2033 | fora-Estudo/Consolidação | fora-Estudo/Consolidação-2033 | 11071995.3466 | 0 | 75 | Paraná | fora | fora-2033 | fora-Estudo/Consolidação | fora-Estudo/Consolidação-2033 | 11071995.3466 | 0 | 75
21251 | GET-SUL | Estudo de Atendimento Elétrico ao Estado do Paraná: Região Metropolitana de Curitiba e Litoral – Volume 1 (Obras Recomendadas para o Curto Prazo) | SE | Expansão | SE 230/69/13.8 kV CIC | 3° TF 230/13,8 kV, 1 x 50 MVA 3Ф CT (Conexão de Transformador) 230 kV, Arranjo BD4 CT (Conexão de Transformador) 13,8 kV, Arranjo BS MIM - 230 kV MIM - 13.8 kV | Sul | Paraná |  |  | Estudo/Consolidação | 2020-01-01 | 2024-01-01 | 0 | 50 | 17768712.8792 | 17768.7129 | Instalação |  |  | FALSE |  | 2024 |  |  | 2024 | 2024 | 9999 |  | Estudo/Consolidação-2024 | Estudo/Consolidação-2024 | Estudo/Consolidação-9999 | FALSE | TRUE | TRUE | FALSE | 21251438314529217768,7128791686202420249999 | 230 | Paraná | SE-Sul | SE-Sul-2024 | SE-Sul-Estudo/Consolidação | SE-Sul-Estudo/Consolidação-2024 | 8884356.4396 | 0 | 25 | Paraná | SE-Sul | SE-Sul-2024 | SE-Sul-Estudo/Consolidação | SE-Sul-Estudo/Consolidação-2024 | 8884356.4396 | 0 | 25
18594 | GET-SUL | Estudo de Atendimento Elétrico ao Estado de Santa Catarina: Regiões Sul e Extremo Sul | SE | Expansão | SE 230/138 kV Rio do Sul | 2° Capacitor em Derivação 230 kV, 1 x 50 Mvar 3Ф CCD (Conexão de Capacitor Derivação) 230 kV, Arranjo BD4 MIM - 230 kV | Sul | Santa Catarina |  |  | Estudo/Consolidação | 2021-01-01 | 2024-01-01 | 0 | 0 | 11790026.6435 | 11790.0266 | Instalação |  |  | FALSE |  | 2033 |  |  | 2024 | 2033 | 9999 |  | Estudo/Consolidação-2024 | Estudo/Consolidação-2033 | Estudo/Consolidação-9999 | FALSE | FALSE | FALSE | FALSE | 18594441974529211790,0266434612202420339999 | 230 | Santa Catarina | fora | fora-2033 | fora-Estudo/Consolidação | fora-Estudo/Consolidação-2033 | 5895013.3217 | 0 | 0 | Santa Catarina | fora | fora-2033 | fora-Estudo/Consolidação | fora-Estudo/Consolidação-2033 | 5895013.3217 | 0 | 0
19291 | GET-SUL | Estudo de Atendimento ao Estado do Paraná: Região Centro-sul | SE | Expansão | SE 230/138 kV Ponta Grossa Norte | Subst. 1° e 2° ATF 230/138 kV, 2 x 225 MVA 3Ф CT (Conexão de Transformador) 230 kV, Arranjo BD4 CT (Conexão de Transformador) 138 kV, Arranjo BPT MIM - 230 kV MIM - 138 kV | Sul | Paraná |  |  | Estudo/Consolidação | 2018-01-01 | 2033-01-01 | 0 | 450 | 50060434.7255 | 50060.4347 | Substituição |  |  | FALSE |  | 2033 |  |  | 2033 | 2033 | 9999 |  | Estudo/Consolidação-2033 | Estudo/Consolidação-2033 | Estudo/Consolidação-9999 | FALSE | FALSE | FALSE | FALSE | 19291431014858050060,4347255148203320339999 | 230 | Paraná | fora | fora-2033 | fora-Estudo/Consolidação | fora-Estudo/Consolidação-2033 | 25030217.3628 | 0 | 225 | Paraná | fora | fora-2033 | fora-Estudo/Consolidação | fora-Estudo/Consolidação-2033 | 25030217.3628 | 0 | 225
19317 | GET-SUL | Estudo de Atendimento ao Estado de Santa Catarina: Regiões Norte e Vale do Itajaí | SE | Expansão | SE 525/230/138 kV Joinville Sul | 3° ATF 230/138 kV, 1 x 225 MVA 3Ф CT (Conexão de Transformador) 230 kV, Arranjo BD4 CT (Conexão de Transformador) 138 kV, Arranjo BPT MIM - 230 kV MIM - 138 kV | Sul | Santa Catarina |  |  | Estudo/Consolidação | 2027-01-01 | 2027-01-01 | 0 | 225 | 24665050.6698 | 24665.0507 | Instalação |  |  | FALSE |  | 2031 |  |  | 2027 | 2031 | 9999 |  | Estudo/Consolidação-2027 | Estudo/Consolidação-2031 | Estudo/Consolidação-9999 | FALSE | TRUE | FALSE | TRUE | 19317463884638824665,0506698387202720319999 | 525 | Santa Catarina | SE-Sul | SE-Sul-2031 | SE-Sul-Estudo/Consolidação | SE-Sul-Estudo/Consolidação-2031 | 12332525.3349 | 0 | 112.5 | Santa Catarina | SE-Sul | SE-Sul-2031 | SE-Sul-Estudo/Consolidação | SE-Sul-Estudo/Consolidação-2031 | 12332525.3349 | 0 | 112.5
19319 | GET-SUL | Estudo de Atendimento ao Estado de Santa Catarina: Regiões Norte e Vale do Itajaí | SE | Expansão | SE 230/138 kV Jaraguá do Sul | 3° ATF 230/138 kV, 1 x 225 MVA 3Ф CT (Conexão de Transformador) 230 kV, Arranjo BD4 CT (Conexão de Transformador) 138 kV, Arranjo BPT MIM - 230 kV MIM - 138 kV | Sul | Santa Catarina |  |  | Estudo/Consolidação | 2027-01-01 | 2027-01-01 | 0 | 225 | 24665050.6698 | 24665.0507 | Instalação |  |  | FALSE |  | 2033 |  |  | 2027 | 2033 | 9999 |  | Estudo/Consolidação-2027 | Estudo/Consolidação-2033 | Estudo/Consolidação-9999 | FALSE | FALSE | FALSE | FALSE | 19319463884638824665,0506698387202720339999 | 230 | Santa Catarina | fora | fora-2033 | fora-Estudo/Consolidação | fora-Estudo/Consolidação-2033 | 12332525.3349 | 0 | 112.5 | Santa Catarina | fora | fora-2033 | fora-Estudo/Consolidação | fora-Estudo/Consolidação-2033 | 12332525.3349 | 0 | 112.5
19320 | GET-SUL | Estudo de Atendimento ao Estado de Santa Catarina: Regiões Norte e Vale do Itajaí | SE | Nova | SE 230/138 kV Joinville Norte 2 | 1° e 2° ATF 230/138 kV, 2 x 225 MVA 3Ф CT (Conexão de Transformador) 230 kV, Arranjo BD4 CT (Conexão de Transformador) 138 kV, Arranjo BPT IB (Interligação de Barras) 230 kV, Arranjo BD4 IB (Interligação de Barras) 138 kV, Arranjo BPT EL (Entrada de Linha) 230 kV, Arranjo BD4 EL (Entrada de Linha) 138 kV, Arranjo BPT MIG (Terreno Urbano) MIM - 230 kV MIM - 138 kV | Sul | Santa Catarina |  |  | Estudo/Consolidação | 2024-01-01 | 2027-01-01 | 0 | 450 | 85002815.9246 | 85002.8159 | Leilão |  |  | FALSE |  | 2031 |  |  | 2027 | 2031 | 9999 |  | Estudo/Consolidação-2027 | Estudo/Consolidação-2031 | Estudo/Consolidação-9999 | FALSE | TRUE | FALSE | TRUE | 19320452924638885002,8159245744202720319999 | 230 | Santa Catarina | SE-Sul | SE-Sul-2031 | SE-Sul-Estudo/Consolidação | SE-Sul-Estudo/Consolidação-2031 | 42501407.9623 | 0 | 225 | Santa Catarina | SE-Sul | SE-Sul-2031 | SE-Sul-Estudo/Consolidação | SE-Sul-Estudo/Consolidação-2031 | 42501407.9623 | 0 | 225
19323 | GET-SUL | Estudo de Atendimento ao Estado de Santa Catarina: Regiões Norte e Vale do Itajaí | SE | Expansão | SE 230/138 kV Indaial | 3° ATF 230/138 kV, 1 x 225 MVA 3Ф CT (Conexão de Transformador) 230 kV, Arranjo BD4 CT (Conexão de Transformador) 138 kV, Arranjo BPT MIM - 230 kV MIM - 138 kV | Sul | Santa Catarina |  |  | Estudo/Consolidação | 2027-01-01 | 2027-01-01 | 0 | 225 | 24665050.6698 | 24665.0507 | Instalação |  |  | FALSE |  | 2033 |  |  | 2027 | 2033 | 9999 |  | Estudo/Consolidação-2027 | Estudo/Consolidação-2033 | Estudo/Consolidação-9999 | FALSE | FALSE | FALSE | FALSE | 19323463884638824665,0506698387202720339999 | 230 | Santa Catarina | fora | fora-2033 | fora-Estudo/Consolidação | fora-Estudo/Consolidação-2033 | 12332525.3349 | 0 | 112.5 | Santa Catarina | fora | fora-2033 | fora-Estudo/Consolidação | fora-Estudo/Consolidação-2033 | 12332525.3349 | 0 | 112.5
19325 | GET-SUL | Estudo de Atendimento ao Estado de Santa Catarina: Regiões Norte e Vale do Itajaí | SE | Expansão | SE 525/230/138 kV Itajaí 2 | 3° ATF 230/138 kV, 1 x 225 MVA 3Ф CT (Conexão de Transformador) 230 kV, Arranjo BD4 CT (Conexão de Transformador) 138 kV, Arranjo BPT MIM - 230 kV MIM - 138 kV | Sul | Santa Catarina |  |  | Estudo/Consolidação | 2024-01-01 | 2024-01-01 | 0 | 225 | 24665050.6698 | 24665.0507 | Instalação |  |  | FALSE |  | 2031 |  |  | 2024 | 2031 | 9999 |  | Estudo/Consolidação-2024 | Estudo/Consolidação-2031 | Estudo/Consolidação-9999 | FALSE | TRUE | FALSE | TRUE | 19325452924529224665,0506698387202420319999 | 525 | Santa Catarina | SE-Sul | SE-Sul-2031 | SE-Sul-Estudo/Consolidação | SE-Sul-Estudo/Consolidação-2031 | 12332525.3349 | 0 | 112.5 | Santa Catarina | SE-Sul | SE-Sul-2031 | SE-Sul-Estudo/Consolidação | SE-Sul-Estudo/Consolidação-2031 | 12332525.3349 | 0 | 112.5
19326 | GET-SUL | Estudo de Atendimento ao Estado de Santa Catarina: Regiões Norte e Vale do Itajaí | SE | Expansão | SE 525/230/138 kV Itajaí 2 | 3° ATF 525/230 kV, 3 x 224 MVA 1Ф CT (Conexão de Transformador) 525 kV, Arranjo DJM CT (Conexão de Transformador) 230 kV, Arranjo BD4 IB (Interligação de Barras) 525 kV, Arranjo DJM MIM - 230 kV MIM - 525 kV | Sul | Santa Catarina |  |  | Estudo/Consolidação | 2027-01-01 | 2027-01-01 | 0 | 672 | 74512367.873 | 74512.3679 | Instalação |  |  | FALSE |  | 2033 |  |  | 2027 | 2033 | 9999 |  | Estudo/Consolidação-2027 | Estudo/Consolidação-2033 | Estudo/Consolidação-9999 | FALSE | FALSE | FALSE | FALSE | 19326463884638874512,3678730056202720339999 | 525 | Santa Catarina | fora | fora-2033 | fora-Estudo/Consolidação | fora-Estudo/Consolidação-2033 | 37256183.9365 | 0 | 336 | Santa Catarina | fora | fora-2033 | fora-Estudo/Consolidação | fora-Estudo/Consolidação-2033 | 37256183.9365 | 0 | 336
19327 | GET-SUL | Estudo de Atendimento ao Estado de Santa Catarina: Regiões Norte e Vale do Itajaí | SE | Nova | SE 230/138 kV Ilhota 2 | 1° e 2° ATF 230/138 kV, 2 x 225 MVA 3Ф CT (Conexão de Transformador) 230 kV, Arranjo BD4 CT (Conexão de Transformador) 138 kV, Arranjo BPT IB (Interligação de Barras) 230 kV, Arranjo BD4 IB (Interligação de Barras) 138 kV, Arranjo BPT EL (Entrada de Linha) 230 kV, Arranjo BD4 EL (Entrada de Linha) 138 kV, Arranjo BPT MIG (Terreno Urbano) MIM - 230 kV MIM - 138 kV | Sul | Santa Catarina |  |  | Estudo/Consolidação | 2027-01-01 | 2027-01-01 | 0 | 450 | 85002815.9246 | 85002.8159 | Leilão |  |  | FALSE |  | 2033 |  |  | 2027 | 2033 | 9999 |  | Estudo/Consolidação-2027 | Estudo/Consolidação-2033 | Estudo/Consolidação-9999 | FALSE | FALSE | FALSE | FALSE | 19327463884638885002,8159245744202720339999 | 230 | Santa Catarina | fora | fora-2033 | fora-Estudo/Consolidação | fora-Estudo/Consolidação-2033 | 42501407.9623 | 0 | 225 | Santa Catarina | fora | fora-2033 | fora-Estudo/Consolidação | fora-Estudo/Consolidação-2033 | 42501407.9623 | 0 | 225
19342 | GET-SUL | Estudo de Atendimento ao Estado de Santa Catarina: Regiões Norte e Vale do Itajaí | SE | Expansão | SE 230/138 kV Rio do Sul | 4° ATF 230/138 kV, 1 x 150 MVA 3Ф CT (Conexão de Transformador) 230 kV, Arranjo BD4 CT (Conexão de Transformador) 138 kV, Arranjo BPT MIM - 230 kV MIM - 138 kV | Sul | Santa Catarina |  |  | Estudo/Consolidação | 2024-01-01 | 2024-01-01 | 0 | 150 | 22143990.6931 | 22143.9907 | Instalação |  |  | FALSE |  | 2031 |  |  | 2024 | 2031 | 9999 |  | Estudo/Consolidação-2024 | Estudo/Consolidação-2031 | Estudo/Consolidação-9999 | FALSE | TRUE | FALSE | TRUE | 19342452924529222143,9906931406202420319999 | 230 | Santa Catarina | SE-Sul | SE-Sul-2031 | SE-Sul-Estudo/Consolidação | SE-Sul-Estudo/Consolidação-2031 | 11071995.3466 | 0 | 75 | Santa Catarina | SE-Sul | SE-Sul-2031 | SE-Sul-Estudo/Consolidação | SE-Sul-Estudo/Consolidação-2031 | 11071995.3466 | 0 | 75
23727 | GET-SUL | Estudo de Atendimento Elétrico ao Estado do Rio Grande do Sul: Região Metropolitana de Porto Alegre – Volume 2 (Obras Estruturantes) | SE | Nova | SE 230/138 kV São Sebastião do Caí 2 | 1° e 2° ATF 230/138 kV, 2 x 150 MVA 3Ф CT (Conexão de Transformador) 230 kV, Arranjo BD4 CT (Conexão de Transformador) 138 kV, Arranjo BPT IB (Interligação de Barras) 230 kV, Arranjo BD4 IB (Interligação de Barras) 138 kV, Arranjo BPT EL (Entrada de Linha) 230 kV, Arranjo BD4 EL (Entrada de Linha) 138 kV, Arranjo BPT CT (Conexão de Transformador) 230 kV, Arranjo BD4 CT (Conexão de Transformador) 138 kV, Arranjo BPT MIG (Terreno Rural) MIM - 230 kV MIM - 138 kV | Sul | Rio Grande do Sul |  |  | Estudo/Consolidação | 2024-01-01 | 2026-03-01 | 0 | 300 | 68151187.0153 | 68151.187 | Leilão |  |  | FALSE |  | 2031 |  |  | 2026 | 2031 | 9999 |  | Estudo/Consolidação-2026 | Estudo/Consolidação-2031 | Estudo/Consolidação-9999 | FALSE | TRUE | FALSE | TRUE | 23727452924608268151,1870152571202620319999 | 230 | Rio Grande do Sul | SE-Sul | SE-Sul-2031 | SE-Sul-Estudo/Consolidação | SE-Sul-Estudo/Consolidação-2031 | 34075593.5076 | 0 | 150 | Rio Grande do Sul | SE-Sul | SE-Sul-2031 | SE-Sul-Estudo/Consolidação | SE-Sul-Estudo/Consolidação-2031 | 34075593.5076 | 0 | 150
23730 | GET-SUL | Estudo de Atendimento Elétrico ao Estado do Rio Grande do Sul: Região Metropolitana de Porto Alegre – Volume 2 (Obras Estruturantes) | SE | Nova | SE 230/138 kV Ivoti 2 | 1°, 2° e 3° ATF 230/138 kV, 3 x 150 MVA 3Ф CT (Conexão de Transformador) 230 kV, Arranjo BD4 CT (Conexão de Transformador) 138 kV, Arranjo BPT IB (Interligação de Barras) 230 kV, Arranjo BD4 IB (Interligação de Barras) 138 kV, Arranjo BPT EL (Entrada de Linha) 230 kV, Arranjo BD4 EL (Entrada de Linha) 138 kV, Arranjo BPT MIG (Terreno Rural) MIM - 230 kV MIM - 138 kV | Sul | Rio Grande do Sul |  |  | Estudo/Consolidação | 2024-01-01 | 2026-03-01 | 0 | 450 | 92493556.255 | 92493.5563 | Leilão |  |  | FALSE |  | 2030 |  |  | 2026 | 2030 | 9999 |  | Estudo/Consolidação-2026 | Estudo/Consolidação-2030 | Estudo/Consolidação-9999 | FALSE | TRUE | TRUE | FALSE | 23730452924608292493,5562550123202620309999 | 230 | Rio Grande do Sul | SE-Sul | SE-Sul-2030 | SE-Sul-Estudo/Consolidação | SE-Sul-Estudo/Consolidação-2030 | 46246778.1275 | 0 | 225 | Rio Grande do Sul | SE-Sul | SE-Sul-2030 | SE-Sul-Estudo/Consolidação | SE-Sul-Estudo/Consolidação-2030 | 46246778.1275 | 0 | 225
23735 | GET-SUL | Estudo de Atendimento Elétrico ao Estado do Rio Grande do Sul: Região Metropolitana de Porto Alegre – Volume 2 (Obras Estruturantes) | SE | Nova | SE 525 kV Abdon Batista 2 | 1° e 2° Reator de Barra 525 kV, (6+1R) x 50 Mvar 1Ф CRB (Conexão de Reator de Barra) 525 kV, Arranjo DJM IB (Interligação de Barras) 525 kV, Arranjo DJM EL (Entrada de Linha) 525 kV, Arranjo DJM CRL (Conex. de Reator de Linha) 525 kV, Arranjo DJM MIG (Terreno Rural) MIM - 525 kV | Sul | Santa Catarina |  |  | Estudo/Consolidação | 2024-01-01 | 2026-03-01 | 0 | 0 | 133980731.2147 | 133980.7312 | Leilão |  |  | FALSE |  | 2030 |  |  | 2026 | 2030 | 9999 |  | Estudo/Consolidação-2026 | Estudo/Consolidação-2030 | Estudo/Consolidação-9999 | FALSE | TRUE | TRUE | FALSE | 237354529246082133980,731214689202620309999 | 525 | Santa Catarina | SE-Sul | SE-Sul-2030 | SE-Sul-Estudo/Consolidação | SE-Sul-Estudo/Consolidação-2030 | 66990365.6073 | 0 | 0 | Santa Catarina | SE-Sul | SE-Sul-2030 | SE-Sul-Estudo/Consolidação | SE-Sul-Estudo/Consolidação-2030 | 66990365.6073 | 0 | 0
23740 | GET-SUL | Estudo de Atendimento Elétrico ao Estado do Rio Grande do Sul: Região Metropolitana de Porto Alegre – Volume 2 (Obras Estruturantes) | SE | Nova | SE 525/230/69 kV Porto Alegre Sul | 1° e 2° ATF 525/230 kV, (6+1R) x 224 MVA 1Ф 1° e 2° Reator de Barra 525 kV, (6+1R) x 50 Mvar 1Ф CT (Conexão de Transformador) 525 kV, Arranjo DJM CT (Conexão de Transformador) 230 kV, Arranjo BD4 CRB (Conexão de Reator de Barra) 525 kV, Arranjo DJM IB (Interligação de Barras) 525 kV, Arranjo DJM IB (Interligação de Barras) 230 kV, Arranjo BD4 EL (Entrada de Linha) 525 kV, Arranjo DJM EL (Entrada de Linha) 230 kV, Arranjo BD4 CT (Conexão de Transformador) 525 kV, Arranjo DJM CT (Conexão de Transformador) 230 kV, Arranjo BD4 CT (Conexão de Transformador) 230 kV, Arranjo BD4 CT (Conexão de Transformador) 69 kV, Arranjo BPT IB (Interligação de Barras) 69 kV, Arranjo BPT MIG (Terreno Rural) MIM - 525 kV MIM - 230 kV | Sul | Rio Grande do Sul |  |  | Estudo/Consolidação | 2024-01-01 | 2026-03-01 | 0 | 1344 | 288978354.8384 | 288978.3548 | Leilão |  |  | FALSE |  | 2033 |  |  | 2026 | 2033 | 9999 |  | Estudo/Consolidação-2026 | Estudo/Consolidação-2033 | Estudo/Consolidação-9999 | FALSE | FALSE | FALSE | FALSE | 237404529246082288978,354838366202620339999 | 525 | Rio Grande do Sul | fora | fora-2033 | fora-Estudo/Consolidação | fora-Estudo/Consolidação-2033 | 144489177.4192 | 0 | 672 | Rio Grande do Sul | fora | fora-2033 | fora-Estudo/Consolidação | fora-Estudo/Consolidação-2033 | 144489177.4192 | 0 | 672
23741 | GET-SUL | Estudo de Atendimento Elétrico ao Estado do Rio Grande do Sul: Região Metropolitana de Porto Alegre – Volume 2 (Obras Estruturantes) | SE | Expansão | SE 525/230/69 kV Porto Alegre Sul | 3° ATF 525/230 kV, 3 x 224 MVA 1Ф 1° e 2° TF 230/69 kV, 2 x 83 MVA 3Ф CT (Conexão de Transformador) 525 kV, Arranjo DJM CT (Conexão de Transformador) 230 kV, Arranjo BD4 CT (Conexão de Transformador) 230 kV, Arranjo BD4 CT (Conexão de Transformador) 69 kV, Arranjo BPT IB (Interligação de Barras) 69 kV, Arranjo BPT MIM - 230 kV | Sul | Rio Grande do Sul |  |  | Estudo/Consolidação | 2030-01-01 | 2030-01-01 | 0 | 838 | 98865287.1575 | 98865.2872 | Instalação |  |  | FALSE |  | 2033 |  |  | 2030 | 2033 | 9999 |  | Estudo/Consolidação-2030 | Estudo/Consolidação-2033 | Estudo/Consolidação-9999 | FALSE | FALSE | FALSE | FALSE | 23741474844748498865,2871574579203020339999 | 525 | Rio Grande do Sul | fora | fora-2033 | fora-Estudo/Consolidação | fora-Estudo/Consolidação-2033 | 49432643.5787 | 0 | 419 | Rio Grande do Sul | fora | fora-2033 | fora-Estudo/Consolidação | fora-Estudo/Consolidação-2033 | 49432643.5787 | 0 | 419
23748 | GET-SUL | Estudo de Atendimento Elétrico ao Estado do Rio Grande do Sul: Região Metropolitana de Porto Alegre – Volume 2 (Obras Estruturantes) | SE | Expansão | SE 230/69 kV Gravataí 3 | 3° ATF 230/69 kV, 3 x 55 MVA 1Ф CT (Conexão de Transformador) 230 kV, Arranjo BD4 CT (Conexão de Transformador) 69 kV, Arranjo BPT MIM - 230 kV MIM - 69 kV | Sul | Rio Grande do Sul |  |  | Estudo/Consolidação | 2027-01-01 | 2027-01-01 | 0 | 165 | 30764293.4304 | 30764.2934 | Instalação |  |  | FALSE |  | 2033 |  |  | 2027 | 2033 | 9999 |  | Estudo/Consolidação-2027 | Estudo/Consolidação-2033 | Estudo/Consolidação-9999 | FALSE | FALSE | FALSE | FALSE | 23748463884638830764,2934304418202720339999 | 230 | Rio Grande do Sul | fora | fora-2033 | fora-Estudo/Consolidação | fora-Estudo/Consolidação-2033 | 15382146.7152 | 0 | 82.5 | Rio Grande do Sul | fora | fora-2033 | fora-Estudo/Consolidação | fora-Estudo/Consolidação-2033 | 15382146.7152 | 0 | 82.5
23749 | GET-SUL | Estudo de Atendimento Elétrico ao Estado do Rio Grande do Sul: Região Metropolitana de Porto Alegre – Volume 2 (Obras Estruturantes) | SE | Nova | SE 230/69 kV Porto Alegre 19 | 1° e 2° TF 230/69 kV, 2 x 150 MVA 3Ф CT (Conexão de Transformador) 230 kV, Arranjo BD3 (GIS) CT (Conexão de Transformador) 69 kV, Arranjo BD3 (GIS) CT (Conexão de Transformador) 69 kV, Arranjo BD3 (GIS) IB (Interligação de Barras) 230 kV, Arranjo BD3 (GIS) IB (Interligação de Barras) 69 kV, Arranjo BD3 (GIS) EL (Entrada de Linha) 230 kV, Arranjo BD4 EL (Entrada de Linha) 69 kV, Arranjo BPT MIG (Terreno Urbano) MIM - 230 kV MIM - 69 kV | Sul | Rio Grande do Sul |  |  | Estudo/Consolidação | 2027-01-01 | 2027-01-01 | 0 | 300 | 100105286.458 | 100105.2865 | Leilão |  |  | FALSE |  | 2030 |  |  | 2027 | 2030 | 9999 |  | Estudo/Consolidação-2027 | Estudo/Consolidação-2030 | Estudo/Consolidação-9999 | FALSE | TRUE | TRUE | FALSE | 237494638846388100105,286458049202720309999 | 230 | Rio Grande do Sul | SE-Sul | SE-Sul-2030 | SE-Sul-Estudo/Consolidação | SE-Sul-Estudo/Consolidação-2030 | 50052643.229 | 0 | 150 | Rio Grande do Sul | SE-Sul | SE-Sul-2030 | SE-Sul-Estudo/Consolidação | SE-Sul-Estudo/Consolidação-2030 | 50052643.229 | 0 | 150
18607 | GET-SUL | Estudo de Atendimento Elétrico ao Estado do Paraná: Regiões Norte e Noroeste | SE | Expansão | SE 230/138 kV Umuarama Sul | 3° ATF 230/138 kV, 1 x 150 MVA 3Ф CT (Conexão de Transformador) 230 kV, Arranjo BD4 CT (Conexão de Transformador) 138 kV, Arranjo BD4 MIM - 230 kV MIM - 138 kV | Sul | Paraná |  |  | Estudo/Consolidação | 2017-01-01 | 2024-01-01 | 0 | 150 | 22143990.6931 | 22143.9907 | Instalação |  |  | FALSE |  | 2024 |  |  | 2024 | 2024 | 9999 |  | Estudo/Consolidação-2024 | Estudo/Consolidação-2024 | Estudo/Consolidação-9999 | FALSE | TRUE | TRUE | FALSE | 18607427364529222143,9906931406202420249999 | 230 | Paraná | SE-Sul | SE-Sul-2024 | SE-Sul-Estudo/Consolidação | SE-Sul-Estudo/Consolidação-2024 | 11071995.3466 | 0 | 75 | Paraná | SE-Sul | SE-Sul-2024 | SE-Sul-Estudo/Consolidação | SE-Sul-Estudo/Consolidação-2024 | 11071995.3466 | 0 | 75
18631 | GET-SUL | Estudo de Atendimento Elétrico ao Estado de Santa Catarina: Região de Florianópolis | SE | Expansão | SE 230/138 kV Ratones | 3° ATF 230/138 kV, 1 x 150 MVA 3Ф CT (Conexão de Transformador) 230 kV, Arranjo BD4 CT (Conexão de Transformador) 138 kV, Arranjo BPT MIM - 230 kV MIM - 138 kV | Sul | Santa Catarina |  |  | Estudo/Consolidação | 2026-01-01 | 2026-01-01 | 0 | 150 | 22143990.6931 | 22143.9907 | Instalação |  |  | FALSE |  | 2031 |  |  | 2026 | 2031 | 9999 |  | Estudo/Consolidação-2026 | Estudo/Consolidação-2031 | Estudo/Consolidação-9999 | FALSE | TRUE | FALSE | TRUE | 18631460234602322143,9906931406202620319999 | 230 | Santa Catarina | SE-Sul | SE-Sul-2031 | SE-Sul-Estudo/Consolidação | SE-Sul-Estudo/Consolidação-2031 | 11071995.3466 | 0 | 75 | Santa Catarina | SE-Sul | SE-Sul-2031 | SE-Sul-Estudo/Consolidação | SE-Sul-Estudo/Consolidação-2031 | 11071995.3466 | 0 | 75
18633 | GET-SUL | Estudo de Atendimento Elétrico ao Estado de Santa Catarina: Região de Florianópolis | SE | Nova | SE 230/138 kV São José | 1° ATF 230/138 kV, 1 x 150 MVA 3Ф CT (Conexão de Transformador) 230 kV, Arranjo BD4 CT (Conexão de Transformador) 138 kV, Arranjo BPT IB (Interligação de Barras) 230 kV, Arranjo BD4 IB (Interligação de Barras) 138 kV, Arranjo BPT EL (Entrada de Linha) 138 kV, Arranjo BPT EL (Entrada de Linha) 230 kV, Arranjo BD4 MIG (Terreno Urbano) MIM - 230 kV MIM - 138 kV | Sul | Santa Catarina |  |  | Estudo/Consolidação | 2026-01-01 | 2027-01-01 | 0 | 150 | 52043873.439 | 52043.8734 | Leilão |  |  | FALSE |  | 2031 |  |  | 2027 | 2031 | 9999 |  | Estudo/Consolidação-2027 | Estudo/Consolidação-2031 | Estudo/Consolidação-9999 | FALSE | TRUE | FALSE | TRUE | 18633460234638852043,8734389818202720319999 | 230 | Santa Catarina | SE-Sul | SE-Sul-2031 | SE-Sul-Estudo/Consolidação | SE-Sul-Estudo/Consolidação-2031 | 26021936.7195 | 0 | 75 | Santa Catarina | SE-Sul | SE-Sul-2031 | SE-Sul-Estudo/Consolidação | SE-Sul-Estudo/Consolidação-2031 | 26021936.7195 | 0 | 75
18637 | GET-SUL | Estudo de Atendimento Elétrico ao Estado do Mato Grosso do Sul | SE | Expansão | SE 230/138 kV Dourados 2 | 3° ATF 230/138 kV, 1 x 150 MVA 3Ф CT (Conexão de Transformador) 230 kV, Arranjo BD4 CT (Conexão de Transformador) 138 kV, Arranjo BD4 MIM - 230 kV MIM - 138 kV | Sul | Mato Grosso do Sul |  |  | Estudo/Consolidação | 2024-01-01 | 2024-01-01 | 0 | 150 | 22414624.9181 | 22414.6249 | Instalação |  |  | FALSE |  | 2033 |  |  | 2024 | 2033 | 9999 |  | Estudo/Consolidação-2024 | Estudo/Consolidação-2033 | Estudo/Consolidação-9999 | FALSE | FALSE | FALSE | FALSE | 18637452924529222414,6249180518202420339999 | 230 | Mato Grosso do Sul | fora | fora-2033 | fora-Estudo/Consolidação | fora-Estudo/Consolidação-2033 | 11207312.459 | 0 | 75 | Mato Grosso do Sul | fora | fora-2033 | fora-Estudo/Consolidação | fora-Estudo/Consolidação-2033 | 11207312.459 | 0 | 75
18641 | GET-SUL | Estudo de Atendimento Elétrico ao Estado do Mato Grosso do Sul | SE | Expansão | SE 230/138 kV Imbirussu | 1° Capacitor em Derivação 230 kV, 1 x 100 Mvar 3Ф CCD (Conexão de Capacitor Derivação) 230 kV, Arranjo BD4 MIM - 230 kV | Sul | Mato Grosso do Sul |  |  | Estudo/Consolidação | 2022-01-01 | 2024-01-01 | 0 | 0 | 12275454.2616 | 12275.4543 | Instalação |  |  | FALSE |  | 2028 |  |  | 2024 | 2028 | 9999 |  | Estudo/Consolidação-2024 | Estudo/Consolidação-2028 | Estudo/Consolidação-9999 | FALSE | TRUE | TRUE | FALSE | 18641445624529212275,4542616279202420289999 | 230 | Mato Grosso do Sul | SE-Sul | SE-Sul-2028 | SE-Sul-Estudo/Consolidação | SE-Sul-Estudo/Consolidação-2028 | 6137727.1308 | 0 | 0 | Mato Grosso do Sul | SE-Sul | SE-Sul-2028 | SE-Sul-Estudo/Consolidação | SE-Sul-Estudo/Consolidação-2028 | 6137727.1308 | 0 | 0
18642 | GET-SUL | Estudo de Atendimento Elétrico ao Estado do Mato Grosso do Sul | SE | Expansão | SE 230/138 kV Imbirussu | 4° ATF 230/138 kV, 1 x 150 MVA 3Ф CT (Conexão de Transformador) 230 kV, Arranjo BD4 CT (Conexão de Transformador) 138 kV, Arranjo BD4 MIM - 138 kV MIM - 230 kV | Sul | Mato Grosso do Sul |  |  | Estudo/Consolidação | 2024-01-01 | 2024-01-01 | 0 | 150 | 22414624.9181 | 22414.6249 | Instalação |  |  | FALSE |  | 2033 |  |  | 2024 | 2033 | 9999 |  | Estudo/Consolidação-2024 | Estudo/Consolidação-2033 | Estudo/Consolidação-9999 | FALSE | FALSE | FALSE | FALSE | 18642452924529222414,6249180518202420339999 | 230 | Mato Grosso do Sul | fora | fora-2033 | fora-Estudo/Consolidação | fora-Estudo/Consolidação-2033 | 11207312.459 | 0 | 75 | Mato Grosso do Sul | fora | fora-2033 | fora-Estudo/Consolidação | fora-Estudo/Consolidação-2033 | 11207312.459 | 0 | 75
18644 | GET-SUL | Estudo de Atendimento Elétrico ao Estado do Mato Grosso do Sul | SE | Expansão | SE 230/138 kV Campo Grande 2 | 4° ATF 230/138 kV, 1 x 150 MVA 3Ф CT (Conexão de Transformador) 230 kV, Arranjo BD4 CT (Conexão de Transformador) 138 kV, Arranjo BD4 MIM - 230 kV MIM - 138 kV | Sul | Mato Grosso do Sul |  |  | Estudo/Consolidação | 2022-01-01 | 2024-01-01 | 0 | 150 | 22414624.9181 | 22414.6249 | Instalação |  |  | FALSE |  | 2028 |  |  | 2024 | 2028 | 9999 |  | Estudo/Consolidação-2024 | Estudo/Consolidação-2028 | Estudo/Consolidação-9999 | FALSE | TRUE | TRUE | FALSE | 18644445624529222414,6249180518202420289999 | 230 | Mato Grosso do Sul | SE-Sul | SE-Sul-2028 | SE-Sul-Estudo/Consolidação | SE-Sul-Estudo/Consolidação-2028 | 11207312.459 | 0 | 75 | Mato Grosso do Sul | SE-Sul | SE-Sul-2028 | SE-Sul-Estudo/Consolidação | SE-Sul-Estudo/Consolidação-2028 | 11207312.459 | 0 | 75
18645 | GET-SUL | Estudo de Atendimento Elétrico ao Estado do Mato Grosso do Sul | SE | Expansão | SE 230/138 kV Campo Grande 2 | 1° e 2° Capacitor em Derivação 230 kV, 2 x 100 Mvar 3Ф CCD (Conexão de Capacitor Derivação) 230 kV, Arranjo BD4 MIM - 230 kV | Sul | Mato Grosso do Sul |  |  | Estudo/Consolidação | 2027-01-01 | 2027-01-01 | 0 | 0 | 24550908.5233 | 24550.9085 | Instalação |  |  | FALSE |  | 2031 |  |  | 2027 | 2031 | 9999 |  | Estudo/Consolidação-2027 | Estudo/Consolidação-2031 | Estudo/Consolidação-9999 | FALSE | TRUE | FALSE | TRUE | 18645463884638824550,9085232558202720319999 | 230 | Mato Grosso do Sul | SE-Sul | SE-Sul-2031 | SE-Sul-Estudo/Consolidação | SE-Sul-Estudo/Consolidação-2031 | 12275454.2616 | 0 | 0 | Mato Grosso do Sul | SE-Sul | SE-Sul-2031 | SE-Sul-Estudo/Consolidação | SE-Sul-Estudo/Consolidação-2031 | 12275454.2616 | 0 | 0
18649 | GET-SUL | Estudo de Atendimento Elétrico ao Estado do Mato Grosso do Sul | SE | Nova | SE 230/138 kV Maracaju 2 | 1° e 2° ATF 230/138 kV, 2 x 150 MVA 3Ф IB (Interligação de Barras) 138 kV, Arranjo BD4 IB (Interligação de Barras) 230 kV, Arranjo BD4 EL (Entrada de Linha) 230 kV, Arranjo BD4 CT (Conexão de Transformador) 230 kV, Arranjo BD4 CT (Conexão de Transformador) 138 kV, Arranjo BD4 MIG (Terreno Rural) MIM - 138 kV MIM - 230 kV | Sul | Mato Grosso do Sul |  |  | Estudo/Consolidação | 2024-01-01 | 2027-01-01 | 0 | 300 | 68894170.9131 | 68894.1709 | Leilão |  |  | FALSE |  | 2033 |  |  | 2027 | 2033 | 9999 |  | Estudo/Consolidação-2027 | Estudo/Consolidação-2033 | Estudo/Consolidação-9999 | FALSE | FALSE | FALSE | FALSE | 18649452924638868894,1709130949202720339999 | 230 | Mato Grosso do Sul | fora | fora-2033 | fora-Estudo/Consolidação | fora-Estudo/Consolidação-2033 | 34447085.4565 | 0 | 150 | Mato Grosso do Sul | fora | fora-2033 | fora-Estudo/Consolidação | fora-Estudo/Consolidação-2033 | 34447085.4565 | 0 | 150
18650 | GET-SUL | Estudo de Atendimento Elétrico ao Estado do Mato Grosso do Sul | SE | Expansão | SE 230/138 kV Rio Brilhante | 1° Capacitor em Derivação 230 kV, 1 x 100 Mvar 3Ф CCD (Conexão de Capacitor Derivação) 230 kV, Arranjo BD4 MIM - 230 kV | Sul | Mato Grosso do Sul |  |  | Estudo/Consolidação | 2027-01-01 | 2027-01-01 | 0 | 0 | 12275454.2616 | 12275.4543 | Instalação |  |  | FALSE |  | 2033 |  |  | 2027 | 2033 | 9999 |  | Estudo/Consolidação-2027 | Estudo/Consolidação-2033 | Estudo/Consolidação-9999 | FALSE | FALSE | FALSE | FALSE | 18650463884638812275,4542616279202720339999 | 230 | Mato Grosso do Sul | fora | fora-2033 | fora-Estudo/Consolidação | fora-Estudo/Consolidação-2033 | 6137727.1308 | 0 | 0 | Mato Grosso do Sul | fora | fora-2033 | fora-Estudo/Consolidação | fora-Estudo/Consolidação-2033 | 6137727.1308 | 0 | 0
18651 | GET-SUL | Estudo de Atendimento Elétrico ao Estado do Mato Grosso do Sul | SE | Nova | SE 230/138 kV Campo Grande 3 | 1° e 2° ATF 230/138 kV, 2 x 150 MVA 3Ф IB (Interligação de Barras) 138 kV, Arranjo BD4 IB (Interligação de Barras) 230 kV, Arranjo BD4 CT (Conexão de Transformador) 230 kV, Arranjo BD4 CT (Conexão de Transformador) 138 kV, Arranjo BD4 EL (Entrada de Linha) 230 kV, Arranjo BD4 MIG (Terreno Urbano) MIM - 230 kV MIM - 138 kV | Sul | Mato Grosso do Sul |  |  | Estudo/Consolidação | 2027-01-01 | 2027-01-01 | 0 | 300 | 79072640.543 | 79072.6405 | Leilão |  |  | FALSE |  | 2033 |  |  | 2027 | 2033 | 9999 |  | Estudo/Consolidação-2027 | Estudo/Consolidação-2033 | Estudo/Consolidação-9999 | FALSE | FALSE | FALSE | FALSE | 18651463884638879072,6405429944202720339999 | 230 | Mato Grosso do Sul | fora | fora-2033 | fora-Estudo/Consolidação | fora-Estudo/Consolidação-2033 | 39536320.2715 | 0 | 150 | Mato Grosso do Sul | fora | fora-2033 | fora-Estudo/Consolidação | fora-Estudo/Consolidação-2033 | 39536320.2715 | 0 | 150
18934 | GET-SUL | Estudo de Suprimento Elétrico ao Estado do Rio Grande do Sul - Região Sul | SE | Expansão | SE 230/138/69 kV Quinta | 3° TF 230/69 kV, 3 x 55 MVA 1Ф CT (Conexão de Transformador) 230 kV, Arranjo BD4 CT (Conexão de Transformador) 69 kV, Arranjo BPT MIM - 69 kV MIM - 230 kV | Sul | Rio Grande do Sul |  |  | Estudo/Consolidação | 2018-01-01 | 2024-01-01 | 0 | 165 | 30136590.2373 | 30136.5902 | Instalação |  |  | FALSE |  | 2033 |  |  | 2024 | 2033 | 9999 |  | Estudo/Consolidação-2024 | Estudo/Consolidação-2033 | Estudo/Consolidação-9999 | FALSE | FALSE | FALSE | FALSE | 18934431014529230136,5902373468202420339999 | 230 | Rio Grande do Sul | fora | fora-2033 | fora-Estudo/Consolidação | fora-Estudo/Consolidação-2033 | 15068295.1187 | 0 | 82.5 | Rio Grande do Sul | fora | fora-2033 | fora-Estudo/Consolidação | fora-Estudo/Consolidação-2033 | 15068295.1187 | 0 | 82.5
18938 | GET-SUL | Atendimento Elétrico ao Estado do Rio Grande do Sul-Regiões Guaíba-Camaquã e Sul Integração das UTEs à Carvão | SE | Expansão | SE 230/138 kV Presidente Médici | 2° ATF 230/138 kV, 3 x 38,33 MVA 1Ф CT (Conexão de Transformador) 230 kV, Arranjo BD4 CT (Conexão de Transformador) 138 kV, Arranjo BPT MIM - 230 kV MIM - 138 kV | Sul | Rio Grande do Sul |  |  | Estudo/Consolidação | 2016-01-01 | 2024-01-01 | 0 | 114.99 | 28145297.089 | 28145.2971 | Instalação |  |  | FALSE |  | 2031 |  |  | 2024 | 2031 | 9999 |  | Estudo/Consolidação-2024 | Estudo/Consolidação-2031 | Estudo/Consolidação-9999 | FALSE | TRUE | FALSE | TRUE | 18938423704529228145,2970889651202420319999 | 230 | Rio Grande do Sul | SE-Sul | SE-Sul-2031 | SE-Sul-Estudo/Consolidação | SE-Sul-Estudo/Consolidação-2031 | 14072648.5445 | 0 | 57.495 | Rio Grande do Sul | SE-Sul | SE-Sul-2031 | SE-Sul-Estudo/Consolidação | SE-Sul-Estudo/Consolidação-2031 | 14072648.5445 | 0 | 57.495
18944 | GET-SUL | Atendimento Elétrico ao Estado do Rio Grande do Sul Regiões Central e Oeste | SE | Expansão | SE 230/69 kV Alegrete 2 | 3° TF 230/69 kV, 1 x 83 MVA 3Ф CT (Conexão de Transformador) 230 kV, Arranjo BD4 CT (Conexão de Transformador) 69 kV, Arranjo BPT MIM - 230 kV MIM - 69 kV | Sul | Rio Grande do Sul |  |  | Estudo/Consolidação | 2016-01-01 | 2033-01-01 | 0 | 83 | 19905500.5607 | 19905.5006 | Instalação |  |  | TRUE |  |  |  |  | 2033 | 2033 | 9999 |  | Estudo/Consolidação-2033 | Estudo/Consolidação-2033 | Estudo/Consolidação-9999 | FALSE | FALSE | FALSE | FALSE | 18944423704858019905,5005606974203320339999 | 230 | Rio Grande do Sul | fora | fora-2033 | fora-Estudo/Consolidação | fora-Estudo/Consolidação-2033 | 9952750.2803 | 0 | 41.5 | Rio Grande do Sul | fora | fora-2033 | fora-Estudo/Consolidação | fora-Estudo/Consolidação-2033 | 9952750.2803 | 0 | 41.5
18952 | GET-N e NE | Estudo de Suprimento à Região Metropolitana de Manaus | SE | Expansão | SE 500/230 kV Lechuga | 4° ATF 500/230 kV, 3 x 200 MVA 1Ф CT (Conexão de Transformador) 500 kV, Arranjo DJM CT (Conexão de Transformador) 230 kV, Arranjo BD4 MIM - 500 kV MIM - 230 kV | Norte | Amazonas |  |  | Estudo/Consolidação | 2019-01-01 | 2026-01-01 | 0 | 600 | 57316383.3476 | 57316.3833 | Instalação |  |  | FALSE |  | 2028 |  |  | 2026 | 2028 | 9999 |  | Estudo/Consolidação-2026 | Estudo/Consolidação-2028 | Estudo/Consolidação-9999 | FALSE | TRUE | TRUE | FALSE | 18952434664602357316,3833475737202620289999 | 500 | Amazonas | SE-Norte | SE-Norte-2028 | SE-Norte-Estudo/Consolidação | SE-Norte-Estudo/Consolidação-2028 | 28658191.6738 | 0 | 300 | Amazonas | SE-Norte | SE-Norte-2028 | SE-Norte-Estudo/Consolidação | SE-Norte-Estudo/Consolidação-2028 | 28658191.6738 | 0 | 300
18953 | GET-N e NE | Estudo de Suprimento à Região Metropolitana de Manaus | SE | Nova | SE 230/138 kV Tarumã | 1° e 2° ATF 230/138 kV, (6+1R) x 100 MVA 1Ф CT (Conexão de Transformador) 230 kV, Arranjo BD4 CT (Conexão de Transformador) 138 kV, Arranjo BPT IB (Interligação de Barras) 230 kV, Arranjo BD4 IB (Interligação de Barras) 138 kV, Arranjo BPT CT (Conexão de Transformador) 138 kV, Arranjo BPT CT (Conexão de Transformador) 230 kV, Arranjo BD4 EL (Entrada de Linha) 230 kV, Arranjo BD4 MIG (Terreno Urbano) MIM - 138 kV MIM - 230 kV | Norte | Amazonas |  |  | Outorga | 2019-01-01 | 2026-03-01 | 0 | 600 | 120696820.8464 | 120696.8208 | Leilão |  |  | FALSE |  |  |  |  | 2026 | 2026 | 2026 |  | Outorga-2026 | Outorga-2026 | Outorga-2026 | FALSE | TRUE | TRUE | FALSE | 189534346646082120696,820846367202620262026 | 230 | Amazonas | SE-Norte | SE-Norte-2026 | SE-Norte-Outorga | SE-Norte-Outorga-2026 | 60348410.4232 | 0 | 300 | Amazonas | SE-Norte | SE-Norte-2026 | SE-Norte-Outorga | SE-Norte-Outorga-2026 | 60348410.4232 | 0 | 300
18954 | GET-N e NE | Estudo de Suprimento à Região Metropolitana de Manaus | SE | Expansão | SE 230/138 kV Jorge Teixeira | 5° ATF 230/138 kV, 1 x 150 MVA 3Ф CT (Conexão de Transformador) 230 kV, Arranjo BD4 CT (Conexão de Transformador) 138 kV, Arranjo BPT MIM - 138 kV MIM - 138 kV | Norte | Amazonas |  |  | Estudo/Consolidação | 2025-01-01 | 2025-01-01 | 0 | 150 | 21167556.1205 | 21167.5561 | Instalação |  |  | FALSE |  | 2025 |  |  | 2025 | 2025 | 9999 |  | Estudo/Consolidação-2025 | Estudo/Consolidação-2025 | Estudo/Consolidação-9999 | FALSE | TRUE | TRUE | FALSE | 18954456584565821167,5561204842202520259999 | 230 | Amazonas | SE-Norte | SE-Norte-2025 | SE-Norte-Estudo/Consolidação | SE-Norte-Estudo/Consolidação-2025 | 10583778.0602 | 0 | 75 | Amazonas | SE-Norte | SE-Norte-2025 | SE-Norte-Estudo/Consolidação | SE-Norte-Estudo/Consolidação-2025 | 10583778.0602 | 0 | 75
18955 | GET-N e NE | Estudo de Suprimento à Região Metropolitana de Manaus | SE | Expansão | SE 230/138 kV Lechuga | 4° ATF 230/138 kV, 1 x 150 MVA 3Ф CT (Conexão de Transformador) 230 kV, Arranjo BD4 CT (Conexão de Transformador) 138 kV, Arranjo BPT MIM - 138 kV MIM - 230 kV | Norte | Amazonas |  |  | Estudo/Consolidação | 2026-01-01 | 2026-03-01 | 0 | 150 | 22098157.4776 | 22098.1575 | Instalação |  |  | FALSE |  | 2026 |  |  | 2026 | 2026 | 9999 |  | Estudo/Consolidação-2026 | Estudo/Consolidação-2026 | Estudo/Consolidação-9999 | FALSE | TRUE | TRUE | FALSE | 18955460234608222098,1574776314202620269999 | 230 | Amazonas | SE-Norte | SE-Norte-2026 | SE-Norte-Estudo/Consolidação | SE-Norte-Estudo/Consolidação-2026 | 11049078.7388 | 0 | 75 | Amazonas | SE-Norte | SE-Norte-2026 | SE-Norte-Estudo/Consolidação | SE-Norte-Estudo/Consolidação-2026 | 11049078.7388 | 0 | 75
18956 | GET-N e NE | Estudo de Suprimento à Região Metropolitana de Manaus | SE | Expansão | SE 230/138 kV Mauá 3 | 5° ATF 230/138 kV, 1 x 150 MVA 3Ф CT (Conexão de Transformador) 230 kV, Arranjo BD4 CT (Conexão de Transformador) 138 kV, Arranjo BPT MIM - 138 kV MIM - 230 kV | Norte | Amazonas |  |  | Estudo/Consolidação | 2026-01-01 | 2026-01-01 | 0 | 150 | 22098157.4776 | 22098.1575 | Instalação |  |  | FALSE |  | 2026 |  |  | 2026 | 2026 | 9999 |  | Estudo/Consolidação-2026 | Estudo/Consolidação-2026 | Estudo/Consolidação-9999 | FALSE | TRUE | TRUE | FALSE | 18956460234602322098,1574776314202620269999 | 230 | Amazonas | SE-Norte | SE-Norte-2026 | SE-Norte-Estudo/Consolidação | SE-Norte-Estudo/Consolidação-2026 | 11049078.7388 | 0 | 75 | Amazonas | SE-Norte | SE-Norte-2026 | SE-Norte-Estudo/Consolidação | SE-Norte-Estudo/Consolidação-2026 | 11049078.7388 | 0 | 75
18957 | GET-N e NE | Estudo de Suprimento à Região Metropolitana de Manaus | SE | Expansão | SE 230/138 kV Tarumã | 3° ATF 230/138 kV, 3 x 100 MVA 1Ф CT (Conexão de Transformador) 230 kV, Arranjo BD4 CT (Conexão de Transformador) 138 kV, Arranjo BPT MIM - 138 kV MIM - 230 kV | Norte | Amazonas |  |  | Estudo/Consolidação | 2027-01-01 | 2027-01-01 | 0 | 300 | 36274998.7019 | 36274.9987 | Instalação |  |  | FALSE |  | 2027 |  |  | 2027 | 2027 | 9999 |  | Estudo/Consolidação-2027 | Estudo/Consolidação-2027 | Estudo/Consolidação-9999 | FALSE | TRUE | TRUE | FALSE | 18957463884638836274,9987019293202720279999 | 230 | Amazonas | SE-Norte | SE-Norte-2027 | SE-Norte-Estudo/Consolidação | SE-Norte-Estudo/Consolidação-2027 | 18137499.351 | 0 | 150 | Amazonas | SE-Norte | SE-Norte-2027 | SE-Norte-Estudo/Consolidação | SE-Norte-Estudo/Consolidação-2027 | 18137499.351 | 0 | 150
18958 | GET-N e NE | Estudo de Suprimento à Região Metropolitana de Manaus | SE | Expansão | SE 500/230 kV Lechuga | 5° ATF 500/230 kV, 3 x 200 MVA 1Ф 5° ATF 230/138 kV, 1 x 150 MVA 3Ф CT (Conexão de Transformador) 500 kV, Arranjo DJM CT (Conexão de Transformador) 230 kV, Arranjo BD4 CT (Conexão de Transformador) 138 kV, Arranjo BPT MIM - 138 kV MIM - 230 kV | Norte | Amazonas |  |  | Estudo/Consolidação | 2028-01-01 | 2028-01-01 | 0 | 750 | 79414540.8252 | 79414.5408 | Instalação |  |  | FALSE |  | 2030 |  |  | 2028 | 2030 | 9999 |  | Estudo/Consolidação-2028 | Estudo/Consolidação-2030 | Estudo/Consolidação-9999 | FALSE | TRUE | TRUE | FALSE | 18958467534675379414,5408252052202820309999 | 500 | Amazonas | SE-Norte | SE-Norte-2030 | SE-Norte-Estudo/Consolidação | SE-Norte-Estudo/Consolidação-2030 | 39707270.4126 | 0 | 375 | Amazonas | SE-Norte | SE-Norte-2030 | SE-Norte-Estudo/Consolidação | SE-Norte-Estudo/Consolidação-2030 | 39707270.4126 | 0 | 375
18973 | GET-N e NE | Estudo de Atendimento aos Estados de Sergipe e Alagoas | SE | Expansão | SE 230/69 kV Arapiraca III | 3° TF 230/69 kV, 1 x 100 MVA 3Ф CT (Conexão de Transformador) 230 kV, Arranjo BD4 CT (Conexão de Transformador) 69 kV, Arranjo BPT MIM - 69 kV MIM - 230 kV | Nordeste | Alagoas |  |  | Estudo/Consolidação | 2022-01-01 | 2024-01-01 | 0 | 100 | 19958052.1024 | 19958.0521 | Instalação |  |  | FALSE |  | 2026 |  |  | 2024 | 2026 | 9999 |  | Estudo/Consolidação-2024 | Estudo/Consolidação-2026 | Estudo/Consolidação-9999 | FALSE | TRUE | TRUE | FALSE | 18973445624529219958,0521024363202420269999 | 230 | Alagoas | SE-Nordeste | SE-Nordeste-2026 | SE-Nordeste-Estudo/Consolidação | SE-Nordeste-Estudo/Consolidação-2026 | 9979026.0512 | 0 | 50 | Alagoas | SE-Nordeste | SE-Nordeste-2026 | SE-Nordeste-Estudo/Consolidação | SE-Nordeste-Estudo/Consolidação-2026 | 9979026.0512 | 0 | 50
18975 | GET-N e NE | Estudo de Atendimento aos Estados de Sergipe e Alagoas | SE | Expansão | SE 230/69 kV Nossa Senhora do Socorro | 3° TF 230/69 kV, 1 x 150 MVA 3Ф CT (Conexão de Transformador) 230 kV, Arranjo BD4 CT (Conexão de Transformador) 69 kV, Arranjo BPT MIM - 69 kV MIM - 230 kV | Nordeste | Sergipe |  |  | Estudo/Consolidação | 2025-01-01 | 2025-01-01 | 0 | 150 | 22117481.5621 | 22117.4816 | Instalação |  |  | FALSE |  | 2027 |  |  | 2025 | 2027 | 9999 |  | Estudo/Consolidação-2025 | Estudo/Consolidação-2027 | Estudo/Consolidação-9999 | FALSE | TRUE | TRUE | FALSE | 18975456584565822117,4815621033202520279999 | 230 | Sergipe | SE-Nordeste | SE-Nordeste-2027 | SE-Nordeste-Estudo/Consolidação | SE-Nordeste-Estudo/Consolidação-2027 | 11058740.7811 | 0 | 75 | Sergipe | SE-Nordeste | SE-Nordeste-2027 | SE-Nordeste-Estudo/Consolidação | SE-Nordeste-Estudo/Consolidação-2027 | 11058740.7811 | 0 | 75
18981 | GET-N e NE | Estudo de Atendimento a Região Sul da Bahia | SE | Expansão | SE 500/230 kV Poções III | 1° Capacitor em Derivação 230 kV, 1 x 50 Mvar 3Ф CCD (Conexão de Capacitor Derivação) 230 kV, Arranjo BD4 MIM - 230 kV | Nordeste | Bahia |  |  | Estudo/Consolidação | 2021-01-01 | 2025-01-01 | 0 | 0 | 11307781.3195 | 11307.7813 | Instalação |  |  | FALSE |  | 2025 |  |  | 2025 | 2025 | 9999 |  | Estudo/Consolidação-2025 | Estudo/Consolidação-2025 | Estudo/Consolidação-9999 | FALSE | TRUE | TRUE | FALSE | 18981441974565811307,7813194875202520259999 | 500 | Bahia | SE-Nordeste | SE-Nordeste-2025 | SE-Nordeste-Estudo/Consolidação | SE-Nordeste-Estudo/Consolidação-2025 | 5653890.6597 | 0 | 0 | Bahia | SE-Nordeste | SE-Nordeste-2025 | SE-Nordeste-Estudo/Consolidação | SE-Nordeste-Estudo/Consolidação-2025 | 5653890.6597 | 0 | 0
19011 | GET-N e NE | Estudo para Escoamento do Potencial Eólico da Área Leste da Região Nordeste | SE | Expansão | SE 500/230 kV Açu III | 5º ATF 500/230 kV, 3 x 200 MVA 1Ф CT (Conexão de Transformador) 500 kV, Arranjo DJM CT (Conexão de Transformador) 230 kV, Arranjo BD4 IB (Interligação de Barras) 500 kV, Arranjo DJM MIM - 230 kV MIM - 500 kV | Nordeste | Rio Grande do Norte |  |  | Estudo/Consolidação | 2025-01-01 | 2030-01-01 | 0 | 600 | 69911800.3806 | 69911.8004 | Instalação |  |  | FALSE |  | 2030 |  |  | 2030 | 2030 | 9999 |  | Estudo/Consolidação-2030 | Estudo/Consolidação-2030 | Estudo/Consolidação-9999 | FALSE | TRUE | TRUE | FALSE | 19011456584748469911,8003805919203020309999 | 500 | Rio Grande do Norte | SE-Nordeste | SE-Nordeste-2030 | SE-Nordeste-Estudo/Consolidação | SE-Nordeste-Estudo/Consolidação-2030 | 34955900.1903 | 0 | 300 | Rio Grande do Norte | SE-Nordeste | SE-Nordeste-2030 | SE-Nordeste-Estudo/Consolidação | SE-Nordeste-Estudo/Consolidação-2030 | 34955900.1903 | 0 | 300
19034 | GET-N e NE | Estudo para Escoamento do Potencial Eólico dos Estados do Maranhão, Piauí e Ceará | SE | Expansão | SE 500/230 kV Parnaíba III | 3° ATF 500/230 kV, 3 x 200 MVA 1Ф CT (Conexão de Transformador) 500 kV, Arranjo DJM CT (Conexão de Transformador) 230 kV, Arranjo BD4 MIM - 230 kV | Nordeste | Piauí |  |  | Estudo/Consolidação | 2027-01-01 | 2027-01-01 | 0 | 600 | 55085997.6647 | 55085.9977 | Instalação |  |  | FALSE |  | 2027 |  |  | 2027 | 2027 | 9999 |  | Estudo/Consolidação-2027 | Estudo/Consolidação-2027 | Estudo/Consolidação-9999 | FALSE | TRUE | TRUE | FALSE | 19034463884638855085,997664715202720279999 | 500 | Piauí | SE-Nordeste | SE-Nordeste-2027 | SE-Nordeste-Estudo/Consolidação | SE-Nordeste-Estudo/Consolidação-2027 | 27542998.8324 | 0 | 300 | Piauí | SE-Nordeste | SE-Nordeste-2027 | SE-Nordeste-Estudo/Consolidação | SE-Nordeste-Estudo/Consolidação-2027 | 27542998.8324 | 0 | 300
19037 | GET-N e NE | Estudo para Escoamento do Potencial Eólico dos Estados do Maranhão, Piauí e Ceará | SE | Expansão | SE 500/230 kV Acaraú III | 3° ATF 500/230 kV, 3 x 250 MVA 1Ф CT (Conexão de Transformador) 500 kV, Arranjo DJM CT (Conexão de Transformador) 230 kV, Arranjo BD4 IB (Interligação de Barras) 500 kV, Arranjo DJM MIM - 230 kV MIM - 500 kV | Nordeste | Ceará |  |  | Estudo/Consolidação | 2027-01-01 | 2027-01-01 | 0 | 750 | 73041755.7046 | 73041.7557 | Instalação |  |  | FALSE |  | 2027 |  |  | 2027 | 2027 | 9999 |  | Estudo/Consolidação-2027 | Estudo/Consolidação-2027 | Estudo/Consolidação-9999 | FALSE | TRUE | TRUE | FALSE | 19037463884638873041,7557046323202720279999 | 500 | Ceará | SE-Nordeste | SE-Nordeste-2027 | SE-Nordeste-Estudo/Consolidação | SE-Nordeste-Estudo/Consolidação-2027 | 36520877.8523 | 0 | 375 | Ceará | SE-Nordeste | SE-Nordeste-2027 | SE-Nordeste-Estudo/Consolidação | SE-Nordeste-Estudo/Consolidação-2027 | 36520877.8523 | 0 | 375
19039 | GET-N e NE | Estudo para Escoamento do Potencial Eólico dos Estados do Maranhão, Piauí e Ceará | SE | Expansão | SE 500/230 kV Tianguá II | 3° ATF 500/230 kV, 3 x 200 MVA 1Ф IB (Interligação de Barras) 500 kV, Arranjo DJM CT (Conexão de Transformador) 500 kV, Arranjo DJM CT (Conexão de Transformador) 230 kV, Arranjo BD4 MIM - 230 kV MIM - 500 kV | Nordeste | Ceará |  |  | Estudo/Consolidação | 2027-01-01 | 2027-01-01 | 0 | 600 | 69911800.3806 | 69911.8004 | Instalação |  |  | FALSE |  | 2027 |  |  | 2027 | 2027 | 9999 |  | Estudo/Consolidação-2027 | Estudo/Consolidação-2027 | Estudo/Consolidação-9999 | FALSE | TRUE | TRUE | FALSE | 19039463884638869911,8003805919202720279999 | 500 | Ceará | SE-Nordeste | SE-Nordeste-2027 | SE-Nordeste-Estudo/Consolidação | SE-Nordeste-Estudo/Consolidação-2027 | 34955900.1903 | 0 | 300 | Ceará | SE-Nordeste | SE-Nordeste-2027 | SE-Nordeste-Estudo/Consolidação | SE-Nordeste-Estudo/Consolidação-2027 | 34955900.1903 | 0 | 300
24148 | GET SP | Estudo de Atendimento à Região Metropolitana de São Paulo – Sub-regiões Norte, Leste e Sul | SE | Expansão | SE 345 kV Miguel Reale | 3° TF 345/138 kV, 3 x 133,33 MVA 1Ф 3° TF 345/20 kV, 1 x 135 MVA 3Ф CT (Conexão de Transformador) 345 kV, Arranjo BD4 CT (Conexão de Transformador) 138 kV, Arranjo BD4 CT (Conexão de Transformador) 20 kV, Arranjo BD4 MIM - 345 kV MIM - 138 kV MIM - 69 kV | Sudeste | São Paulo |  |  | Estudo/Consolidação | 2022-01-01 | 2024-01-01 | 0 | 534.99 | 95469811.9824 | 95469.812 | Instalação |  |  | FALSE |  | 2024 |  |  | 2024 | 2024 | 9999 |  | Estudo/Consolidação-2024 | Estudo/Consolidação-2024 | Estudo/Consolidação-9999 | FALSE | TRUE | TRUE | FALSE | 24148445624529295469,8119823614202420249999 | 345 | São Paulo | SE-Sudeste/CO | SE-Sudeste/CO-2024 | SE-Sudeste/CO-Estudo/Consolidação | SE-Sudeste/CO-Estudo/Consolidação-2024 | 47734905.9912 | 0 | 267.495 | São Paulo | SE-Sudeste/CO | SE-Sudeste/CO-2024 | SE-Sudeste/CO-Estudo/Consolidação | SE-Sudeste/CO-Estudo/Consolidação-2024 | 47734905.9912 | 0 | 267.495
24150 | GET SP | Estudo de Atendimento à Região Metropolitana de São Paulo – Sub-regiões Norte, Leste e Sul | SE | Expansão | SE 345 kV Ramon Reberte Filho | CT (Conexão de Transformador) 345 kV, Arranjo BD4 (substituição) IB (Interligação de Barras) 345 kV, Arranjo BD4 (substituição) EL (Entrada de Linha) 345 kV, Arranjo BD4 (substituição) | Sudeste | São Paulo |  |  | Estudo/Consolidação | 2025-01-01 | 2025-01-01 | 0 | 0 | 109877938.3174 | 109877.9383 | Substituição |  |  | FALSE |  | 2025 |  |  | 2025 | 2025 | 9999 |  | Estudo/Consolidação-2025 | Estudo/Consolidação-2025 | Estudo/Consolidação-9999 | FALSE | TRUE | TRUE | FALSE | 241504565845658109877,938317383202520259999 | 345 | São Paulo | SE-Sudeste/CO | SE-Sudeste/CO-2025 | SE-Sudeste/CO-Estudo/Consolidação | SE-Sudeste/CO-Estudo/Consolidação-2025 | 54938969.1587 | 0 | 0 | São Paulo | SE-Sudeste/CO | SE-Sudeste/CO-2025 | SE-Sudeste/CO-Estudo/Consolidação | SE-Sudeste/CO-Estudo/Consolidação-2025 | 54938969.1587 | 0 | 0
24152 | GET SP | Estudo de Atendimento à Região Metropolitana de São Paulo – Sub-regiões Norte, Leste e Sul | SE | Expansão | SE 345 kV Leste | CT (Conexão de Transformador) 345 kV, Arranjo BD4 (substituição) IB (Interligação de Barras) 345 kV, Arranjo BD4 (substituição) | Sudeste | São Paulo |  |  | Estudo/Consolidação | 2025-01-01 | 2025-01-01 | 0 | 0 | 38047683.4854 | 38047.6835 | Substituição |  |  | FALSE |  | 2025 |  |  | 2025 | 2025 | 9999 |  | Estudo/Consolidação-2025 | Estudo/Consolidação-2025 | Estudo/Consolidação-9999 | FALSE | TRUE | TRUE | FALSE | 24152456584565838047,6834854452202520259999 | 345 | São Paulo | SE-Sudeste/CO | SE-Sudeste/CO-2025 | SE-Sudeste/CO-Estudo/Consolidação | SE-Sudeste/CO-Estudo/Consolidação-2025 | 19023841.7427 | 0 | 0 | São Paulo | SE-Sudeste/CO | SE-Sudeste/CO-2025 | SE-Sudeste/CO-Estudo/Consolidação | SE-Sudeste/CO-Estudo/Consolidação-2025 | 19023841.7427 | 0 | 0
24153 | GET SP | Estudo de Atendimento à Região Metropolitana de São Paulo – Sub-regiões Norte, Leste e Sul | SE | Expansão | SE 345 kV Miguel Reale | CT (Conexão de Transformador) 345 kV, Arranjo BD4 (substituição) IB (Interligação de Barras) 345 kV, Arranjo BD4 (substituição) EL (Entrada de Linha) 345 kV, Arranjo BD4 (substituição) CRB (Conexão de Reator de Barra) 345 kV, Arranjo BD4 (substituição) | Sudeste | São Paulo |  |  | Estudo/Consolidação | 2025-01-01 | 2025-01-01 | 0 | 0 | 200062008.4576 | 200062.0085 | Substituição |  |  | FALSE |  | 2025 |  |  | 2025 | 2025 | 9999 |  | Estudo/Consolidação-2025 | Estudo/Consolidação-2025 | Estudo/Consolidação-9999 | FALSE | TRUE | TRUE | FALSE | 241534565845658200062,008457634202520259999 | 345 | São Paulo | SE-Sudeste/CO | SE-Sudeste/CO-2025 | SE-Sudeste/CO-Estudo/Consolidação | SE-Sudeste/CO-Estudo/Consolidação-2025 | 100031004.2288 | 0 | 0 | São Paulo | SE-Sudeste/CO | SE-Sudeste/CO-2025 | SE-Sudeste/CO-Estudo/Consolidação | SE-Sudeste/CO-Estudo/Consolidação-2025 | 100031004.2288 | 0 | 0
24154 | GET SP | Estudo de Atendimento à Região Metropolitana de São Paulo – Sub-regiões Norte, Leste e Sul | SE | Expansão | SE 345 kV SE Interlagos | EL (Entrada de Linha) 345 kV, Arranjo BD4 (substituição) | Sudeste | São Paulo |  |  | Estudo/Consolidação | 2025-01-01 | 2025-01-01 | 0 | 0 | 25336928.5099 | 25336.9285 | Substituição |  |  | FALSE |  | 2025 |  |  | 2025 | 2025 | 9999 |  | Estudo/Consolidação-2025 | Estudo/Consolidação-2025 | Estudo/Consolidação-9999 | FALSE | TRUE | TRUE | FALSE | 24154456584565825336,928509869202520259999 | 345 | São Paulo | SE-Sudeste/CO | SE-Sudeste/CO-2025 | SE-Sudeste/CO-Estudo/Consolidação | SE-Sudeste/CO-Estudo/Consolidação-2025 | 12668464.2549 | 0 | 0 | São Paulo | SE-Sudeste/CO | SE-Sudeste/CO-2025 | SE-Sudeste/CO-Estudo/Consolidação | SE-Sudeste/CO-Estudo/Consolidação-2025 | 12668464.2549 | 0 | 0
24155 | GET SP | Estudo de Atendimento à Região Metropolitana de São Paulo – Sub-regiões Norte, Leste e Sul | SE | Expansão | SE 345 kV SE Baixada | IB (Interligação de Barras) 345 kV, Arranjo BD4 (substituição) EL (Entrada de Linha) 345 kV, Arranjo BD4 (substituição) | Sudeste | São Paulo |  |  | Estudo/Consolidação | 2025-01-01 | 2025-01-01 | 0 | 0 | 25804448.3174 | 25804.4483 | Substituição |  |  | FALSE |  | 2025 |  |  | 2025 | 2025 | 9999 |  | Estudo/Consolidação-2025 | Estudo/Consolidação-2025 | Estudo/Consolidação-9999 | FALSE | TRUE | TRUE | FALSE | 24155456584565825804,4483173692202520259999 | 345 | São Paulo | SE-Sudeste/CO | SE-Sudeste/CO-2025 | SE-Sudeste/CO-Estudo/Consolidação | SE-Sudeste/CO-Estudo/Consolidação-2025 | 12902224.1587 | 0 | 0 | São Paulo | SE-Sudeste/CO | SE-Sudeste/CO-2025 | SE-Sudeste/CO-Estudo/Consolidação | SE-Sudeste/CO-Estudo/Consolidação-2025 | 12902224.1587 | 0 | 0
24191 | GET-SE/CO + AC e RO | Integração de Humaitá ao SIN e Reavaliação do Atendimento a Porto Velho | SE | Nova | SE 230/69 kV Caladinho II | 1º TF 230/69 kV, 1 x 100 MVA 3Ф CT (Conexão de Transformador) 69 kV, Arranjo BPT CT (Conexão de Transformador) 230 kV, Arranjo BD4 IB (Interligação de Barras) 69 kV, Arranjo BPT MIM - 69 kV MIM - 230 kV | Centro-Oeste e Estados do Acre e Rondônia | Rondônia |  |  | Estudo/Consolidação | 2024-03-01 | 2026-01-01 | 0 | 100 | 22582044.5615 | 22582.0446 | Leilão |  |  | FALSE |  | 2026 |  |  | 2026 | 2026 | 9999 |  | Estudo/Consolidação-2026 | Estudo/Consolidação-2026 | Estudo/Consolidação-9999 | FALSE | TRUE | TRUE | FALSE | 24191453524602322582,0445615497202620269999 | 230 | Rondônia | SE-Sudeste/CO | SE-Sudeste/CO-2026 | SE-Sudeste/CO-Estudo/Consolidação | SE-Sudeste/CO-Estudo/Consolidação-2026 | 11291022.2808 | 0 | 50 | Rondônia | SE-Sudeste/CO | SE-Sudeste/CO-2026 | SE-Sudeste/CO-Estudo/Consolidação | SE-Sudeste/CO-Estudo/Consolidação-2026 | 11291022.2808 | 0 | 50
24192 | GET-SE/CO + AC e RO | Integração de Humaitá ao SIN e Reavaliação do Atendimento a Porto Velho | SE | Expansão | SE 230/69 kV Caladinho II | 2º TF 230/69 kV, 1 x 100 MVA 3Ф CT (Conexão de Transformador) 230 kV, Arranjo BD4 CT (Conexão de Transformador) 69 kV, Arranjo BPT MIM - 230 kV MIM - 69 kV | Centro-Oeste e Estados do Acre e Rondônia | Rondônia |  |  | Estudo/Consolidação | 2029-01-01 | 2029-01-01 | 0 | 100 | 20766136.8346 | 20766.1368 | Instalação |  |  | FALSE |  | 2033 |  |  | 2029 | 2033 | 9999 |  | Estudo/Consolidação-2029 | Estudo/Consolidação-2033 | Estudo/Consolidação-9999 | FALSE | FALSE | FALSE | FALSE | 24192471194711920766,1368345666202920339999 | 230 | Rondônia | fora | fora-2033 | fora-Estudo/Consolidação | fora-Estudo/Consolidação-2033 | 10383068.4173 | 0 | 50 | Rondônia | fora | fora-2033 | fora-Estudo/Consolidação | fora-Estudo/Consolidação-2033 | 10383068.4173 | 0 | 50
24222 | GET-N e NE | Estudo para Controle de Tensão e Suprimento ao Extremo Sul da Bahia | SE | Nova | SE 500/230 kV Medeiros Neto II | 1º ATF 500/230 kV, (3 + 1R) x 100 MVA 1Ф CT (Conexão de Transformador) 230 kV, Arranjo BD4 IB (Interligação de Barras) 230 kV, Arranjo BD4 CT (Conexão de Transformador) 500 kV, Arranjo DJM MIG (Terreno Rural) MIM - 230 kV MIM - 500 kV | Nordeste | Bahia |  |  | Outorga | 2026-01-01 | 2026-03-01 | 0 | 300 | 87083689.6815 | 87083.6897 | Leilão |  |  | FALSE |  |  |  |  | 2026 | 2026 | 2026 |  | Outorga-2026 | Outorga-2026 | Outorga-2026 | FALSE | TRUE | TRUE | FALSE | 24222460234608287083,6896815136202620262026 | 500 | Bahia | SE-Nordeste | SE-Nordeste-2026 | SE-Nordeste-Outorga | SE-Nordeste-Outorga-2026 | 43541844.8408 | 0 | 150 | Bahia | SE-Nordeste | SE-Nordeste-2026 | SE-Nordeste-Outorga | SE-Nordeste-Outorga-2026 | 43541844.8408 | 0 | 150
24263 | GET-SUL | Estudo de Atendimento Elétrico ao Estado do Rio Grande do Sul: Região Metropolitana de Porto Alegre – Volume 1 (Obras Recomendadas para o Curto Prazo) | SE | Expansão | SE 525/230 kV Gravataí | 4º ATF 525/230 kV, 3 x 224 MVA 1Ф CT (Conexão de Transformador) 525 kV, Arranjo DJM CT (Conexão de Transformador) 230 kV, Arranjo BD4 MIM - 525 kV MIM - 230 kV | Sul | Rio Grande do Sul |  |  | Estudo/Consolidação | 2020-01-01 | 2024-01-01 | 0 | 672 | 62522657.1481 | 62522.6571 | Instalação |  |  | FALSE |  | 2030 |  |  | 2024 | 2030 | 9999 |  | Estudo/Consolidação-2024 | Estudo/Consolidação-2030 | Estudo/Consolidação-9999 | FALSE | TRUE | TRUE | FALSE | 24263438314529262522,6571481174202420309999 | 525 | Rio Grande do Sul | SE-Sul | SE-Sul-2030 | SE-Sul-Estudo/Consolidação | SE-Sul-Estudo/Consolidação-2030 | 31261328.5741 | 0 | 336 | Rio Grande do Sul | SE-Sul | SE-Sul-2030 | SE-Sul-Estudo/Consolidação | SE-Sul-Estudo/Consolidação-2030 | 31261328.5741 | 0 | 336
24265 | GET-SUL | Estudo de Atendimento Elétrico ao Estado de Santa Catarina: Regiões Sul e Extremo Sul | SE | Expansão | SE 525/230 kV Siderópolis 2 | 1º Capacitor em Derivação 230 kV, 1 x 100 MVar 3Ф CCD (Conexão de Capacitor Derivação) 230 kV, Arranjo BD4 MIM - 230 kV | Sul | Santa Catarina |  |  | Estudo/Consolidação | 2022-01-01 | 2024-01-01 | 0 | 0 | 12127240.403 | 12127.2404 | Instalação |  |  | FALSE |  | 2033 |  |  | 2024 | 2033 | 9999 |  | Estudo/Consolidação-2024 | Estudo/Consolidação-2033 | Estudo/Consolidação-9999 | FALSE | FALSE | FALSE | FALSE | 24265445624529212127,2404029676202420339999 | 525 | Santa Catarina | fora | fora-2033 | fora-Estudo/Consolidação | fora-Estudo/Consolidação-2033 | 6063620.2015 | 0 | 0 | Santa Catarina | fora | fora-2033 | fora-Estudo/Consolidação | fora-Estudo/Consolidação-2033 | 6063620.2015 | 0 | 0
23751 | GET-SUL | Estudo de Atendimento Elétrico ao Estado do Rio Grande do Sul: Região Metropolitana de Porto Alegre – Volume 2 (Obras Estruturantes) | SECC LT | Nova | SECC LT 230 kV Gravataí 2 - Porto Alegre 8, C1 (CD), na SE Porto Alegre 19 | Circuito Duplo 230 kV, 1x2500mm² Al, 5,25 km (trecho PAL19 - PAL8) + 1x1200mm² Al, 5,25 km (trecho PAL19 - Gravataí 2) (subterrâneo) EL (Entrada de Linha) 230 kV, Arranjo BD3 (GIS) MIM - 230 kV | Sul | Rio Grande do Sul | Rio Grande do Sul | Rio Grande do Sul | Estudo/Consolidação | 2027-01-01 | 2027-01-01 | 10.5 | 0 | 113203606.5691 | 113203.6066 | Leilão |  |  | FALSE |  | 2030 |  |  | 2027 | 2030 | 9999 |  | Estudo/Consolidação-2027 | Estudo/Consolidação-2030 | Estudo/Consolidação-9999 | FALSE | TRUE | TRUE | FALSE | 237514638846388113203,606569142202720309999 | 230 | Rio Grande do Sul | SECC LT-Sul | SECC LT-Sul-2030 | SECC LT-Sul-Estudo/Consolidação | SECC LT-Sul-Estudo/Consolidação-2030 | 56601803.2846 | 5.25 | 0 | Rio Grande do Sul | SECC LT-Sul | SECC LT-Sul-2030 | SECC LT-Sul-Estudo/Consolidação | SECC LT-Sul-Estudo/Consolidação-2030 | 56601803.2846 | 5.25 | 0
23754 | GET-SUL | Estudo de Atendimento Elétrico ao Estado do Rio Grande do Sul: Região Metropolitana de Porto Alegre – Volume 2 (Obras Estruturantes) | SECC LT | Nova | SECC LT 230 kV Porto Alegre 9 - Porto Alegre 4, C1 (CD), na SE Porto Alegre 21 | Circuito Duplo 230 kV, 1x1400mm² Al, 1,31 km (subterrâneo) EL (Entrada de Linha) 230 kV, Arranjo BD4 (GIS - 4 fases - cabo reserva) MIM - 230 kV | Sul | Rio Grande do Sul | Rio Grande do Sul | Rio Grande do Sul | Estudo/Consolidação | 2030-01-01 | 2030-01-01 | 2.62 | 0 | 61868994.8398 | 61868.9948 | Leilão |  |  | FALSE |  | 2033 |  |  | 2030 | 2033 | 9999 |  | Estudo/Consolidação-2030 | Estudo/Consolidação-2033 | Estudo/Consolidação-9999 | FALSE | FALSE | FALSE | FALSE | 23754474844748461868,9948397977203020339999 | 230 | Rio Grande do Sul | fora | fora-2033 | fora-Estudo/Consolidação | fora-Estudo/Consolidação-2033 | 30934497.4199 | 1.31 | 0 | Rio Grande do Sul | fora | fora-2033 | fora-Estudo/Consolidação | fora-Estudo/Consolidação-2033 | 30934497.4199 | 1.31 | 0
23755 | GET-SUL | Estudo de Atendimento Elétrico ao Estado do Rio Grande do Sul: Região Metropolitana de Porto Alegre – Volume 2 (Obras Estruturantes) | SECC LT | Nova | SECC LT 230 kV Porto Alegre 9 - Porto Alegre 1, C1 (CD), na SE Porto Alegre 21 | Circuito Duplo 230 kV, 1x1400mm² Al, 0,5 km (subterrâneo) EL (Entrada de Linha) 230 kV, Arranjo BD3 (GIS) MIM - 230 kV | Sul | Rio Grande do Sul | Rio Grande do Sul | Rio Grande do Sul | Estudo/Consolidação | 2030-01-01 | 2030-01-01 | 1 | 0 | 46478790.5003 | 46478.7905 | Leilão |  |  | FALSE |  | 2033 |  |  | 2030 | 2033 | 9999 |  | Estudo/Consolidação-2030 | Estudo/Consolidação-2033 | Estudo/Consolidação-9999 | FALSE | FALSE | FALSE | FALSE | 23755474844748446478,7905003368203020339999 | 230 | Rio Grande do Sul | fora | fora-2033 | fora-Estudo/Consolidação | fora-Estudo/Consolidação-2033 | 23239395.2502 | 0.5 | 0 | Rio Grande do Sul | fora | fora-2033 | fora-Estudo/Consolidação | fora-Estudo/Consolidação-2033 | 23239395.2502 | 0.5 | 0
23757 | GET-SUL | Estudo de Atendimento Elétrico ao Estado do Rio Grande do Sul: Região Metropolitana de Porto Alegre – Volume 2 (Obras Estruturantes) | SECC LT | Nova | SECC LT 230 kV Gravataí 2 - Cidade Industrial, C2 (CD), na SE Canoas 2 | Circuito Duplo 230 kV, 1 x 715.5 MCM (STARLING), 2.5 km EL (Entrada de Linha) 230 kV, Arranjo BD4 MIM - 230 kV | Sul | Rio Grande do Sul | Rio Grande do Sul | Rio Grande do Sul | Estudo/Consolidação | 2024-01-01 | 2026-03-01 | 5 | 0 | 22894223.1386 | 22894.2231 | Leilão |  |  | FALSE |  | 2033 |  |  | 2026 | 2033 | 9999 |  | Estudo/Consolidação-2026 | Estudo/Consolidação-2033 | Estudo/Consolidação-9999 | FALSE | FALSE | FALSE | FALSE | 23757452924608222894,2231386316202620339999 | 230 | Rio Grande do Sul | fora | fora-2033 | fora-Estudo/Consolidação | fora-Estudo/Consolidação-2033 | 11447111.5693 | 2.5 | 0 | Rio Grande do Sul | fora | fora-2033 | fora-Estudo/Consolidação | fora-Estudo/Consolidação-2033 | 11447111.5693 | 2.5 | 0
23893 | GET-SUL | Estudo de Atendimento Elétrico ao Estado do Rio Grande do Sul: Região Metropolitana de Porto Alegre – Volume 2 (Obras Estruturantes) | SECC LT | Nova | SECC LT 230 kV Caxias - Campo Bom, C2 (CD), na SE Ivoti 2 | Circuito Duplo 230 kV, 1 x 636.0 MCM (GROSBEAK), 1.1 km EL (Entrada de Linha) 230 kV, Arranjo BD4 MIM - 230 kV | Sul | Rio Grande do Sul | Rio Grande do Sul | Rio Grande do Sul | Estudo/Consolidação | 2024-01-01 | 2026-03-01 | 2.2 | 0 | 21316101.6003 | 21316.1016 | Leilão |  |  | FALSE |  | 2030 |  |  | 2026 | 2030 | 9999 |  | Estudo/Consolidação-2026 | Estudo/Consolidação-2030 | Estudo/Consolidação-9999 | FALSE | TRUE | TRUE | FALSE | 23893452924608221316,1016003182202620309999 | 230 | Rio Grande do Sul | SECC LT-Sul | SECC LT-Sul-2030 | SECC LT-Sul-Estudo/Consolidação | SECC LT-Sul-Estudo/Consolidação-2030 | 10658050.8002 | 1.1 | 0 | Rio Grande do Sul | SECC LT-Sul | SECC LT-Sul-2030 | SECC LT-Sul-Estudo/Consolidação | SECC LT-Sul-Estudo/Consolidação-2030 | 10658050.8002 | 1.1 | 0
24085 | GET-SE/CO + AC e RO | Reavaliação do atendimento a Rio Branco | SECC LT | Nova | SECC LT 230 kV Abunã - Rio Branco, C2 (CD), na SE Tucumã | Circuito Duplo 230 kV, 2 x 795 MCM (TERN), 45 km EL (Entrada de Linha) 230 kV, Arranjo BD4 MIM - 230 kV | Centro-Oeste e Estados do Acre e Rondônia | Rondônia | Acre | Acre | Outorga | 2022-03-01 | 2026-03-01 | 90 | 0 | 97557174.5037 | 97557.1745 | Leilão |  |  | FALSE | 2026-09-30 | 2026 |  |  | 2026 | 2026 | 2026 | Atualizar SGET com DatTend de leilão indicada na coluna R | Outorga-2026 | Outorga-2026 | Outorga-2026 | FALSE | TRUE | TRUE | FALSE | 24085446214608297557,1745037342202620262026 | 230 | Acre | SECC LT-Sudeste/CO | SECC LT-Sudeste/CO-2026 | SECC LT-Sudeste/CO-Outorga | SECC LT-Sudeste/CO-Outorga-2026 | 48778587.2519 | 45 | 0 | Acre | SECC LT-Sudeste/CO | SECC LT-Sudeste/CO-2026 | SECC LT-Sudeste/CO-Outorga | SECC LT-Sudeste/CO-Outorga-2026 | 48778587.2519 | 45 | 0
24104 | GET-SE/CO + AC e RO | Reavaliação do Atendimento a Cuiabá | SECC LT | Nova | SECC LT 500 kV Jauru - Cuiabá, C1 (CD), na SE Cuiabá Norte | Circuito Duplo 500 kV, 3 x 954 MCM (RAIL), 1,5 km Reator de Linha Fixo 500 kV, 3 x 45,3 Mvar 1Ф Reator de Linha Fixo 500 kV, 3 x 45,3 Mvar 1Ф EL (Entrada de Linha) 500 kV, Arranjo DJM | Centro-Oeste e Estados do Acre e Rondônia | Mato Grosso | Mato Grosso | Mato Grosso | Estudo/Consolidação | 2030-01-01 | 2030-01-01 | 3 | 0 | 28957179.259 | 28957.1793 | Leilão |  |  | FALSE |  | 2030 |  |  | 2030 | 2030 | 9999 |  | Estudo/Consolidação-2030 | Estudo/Consolidação-2030 | Estudo/Consolidação-9999 | FALSE | TRUE | TRUE | FALSE | 24104474844748428957,1792589713203020309999 | 500 | Mato Grosso | SECC LT-Sudeste/CO | SECC LT-Sudeste/CO-2030 | SECC LT-Sudeste/CO-Estudo/Consolidação | SECC LT-Sudeste/CO-Estudo/Consolidação-2030 | 14478589.6295 | 1.5 | 0 | Mato Grosso | SECC LT-Sudeste/CO | SECC LT-Sudeste/CO-2030 | SECC LT-Sudeste/CO-Estudo/Consolidação | SECC LT-Sudeste/CO-Estudo/Consolidação-2030 | 14478589.6295 | 1.5 | 0
24105 | GET-SE/CO + AC e RO | Reavaliação do Atendimento a Cuiabá | SECC LT | Nova | SECC LT 500 kV Jauru - Cuiabá, C2 (CD), na SE Cuiabá Norte | Circuito Duplo 500 kV, 3 x 954 MCM (RAIL), 1,5 km Reator de Linha Fixo 500 kV, 3 x 45,3 Mvar 1Ф Reator de Linha Fixo 500 kV, 3 x 45,3 Mvar 1Ф EL (Entrada de Linha) 500 kV, Arranjo DJM | Centro-Oeste e Estados do Acre e Rondônia | Mato Grosso | Mato Grosso | Mato Grosso | Outorga | 2024-10-01 | 2026-03-01 | 3 | 0 | 28957179.259 | 28957.1793 | Leilão |  |  | FALSE | 2025-03-31 | 2025 |  |  | 2025 | 2025 | 2025 | Atualizar SGET com DatTend de leilão indicada na coluna R | Outorga-2025 | Outorga-2025 | Outorga-2025 | FALSE | TRUE | TRUE | FALSE | 24105455664608228957,1792589713202520252025 | 500 | Mato Grosso | SECC LT-Sudeste/CO | SECC LT-Sudeste/CO-2025 | SECC LT-Sudeste/CO-Outorga | SECC LT-Sudeste/CO-Outorga-2025 | 14478589.6295 | 1.5 | 0 | Mato Grosso | SECC LT-Sudeste/CO | SECC LT-Sudeste/CO-2025 | SECC LT-Sudeste/CO-Outorga | SECC LT-Sudeste/CO-Outorga-2025 | 14478589.6295 | 1.5 | 0
24134 | GET SP | Reforços para a Região Industrial de Mairiporã, Jaguari e São José dos Campos | SECC LT | Nova | SECC LT 230 kV São José dos Campos - Mogi das Cruzes, C1 (CD), na SE Dom Pedro I | Circuito Duplo 230 kV, 2 x 636 MCM (GROSBEAK), 10 km EL (Entrada de Linha) 230 kV, Arranjo BD4 MIM - 230 kV | Sudeste | São Paulo | São Paulo | São Paulo | Estudo/Consolidação | 2025-01-01 | 2026-03-01 | 20 | 0 | 37403801.4066 | 37403.8014 | Leilão |  |  | FALSE | 2025-03-31 | 2025 |  |  | 2025 | 2025 | 9999 | Atualizar SGET com DatTend de leilão indicada na coluna R | Estudo/Consolidação-2025 | Estudo/Consolidação-2025 | Estudo/Consolidação-9999 | FALSE | TRUE | TRUE | FALSE | 24134456584608237403,8014066468202520259999 | 230 | São Paulo | SECC LT-Sudeste/CO | SECC LT-Sudeste/CO-2025 | SECC LT-Sudeste/CO-Estudo/Consolidação | SECC LT-Sudeste/CO-Estudo/Consolidação-2025 | 18701900.7033 | 10 | 0 | São Paulo | SECC LT-Sudeste/CO | SECC LT-Sudeste/CO-2025 | SECC LT-Sudeste/CO-Estudo/Consolidação | SECC LT-Sudeste/CO-Estudo/Consolidação-2025 | 18701900.7033 | 10 | 0
18869 | GET-SUL | Estudo Prospectivo para Avaliação da Integração do Potencial Eólico do Estado do Rio Grande do Sul | SECC LT | Nova | SECC LT 230 kV Lajeado Grande - Forquilhinha, C1, na SE Lajeado Grande 2 | Circuito Simples 230 kV, 1 x 636 MCM (Grosbeak), 4 km Circuito Simples 230 kV, 1 x 636 MCM (Grosbeak), 4 km EL (Entrada de Linha) 230 kV, Arranjo BD4 MIM - 230 kV | Sul | Rio Grande do Sul | Santa Catarina | Rio Grande do Sul | Estudo/Consolidação | 2024-01-01 | 2027-01-01 | 8 | 0 | 28326906.1336 | 28326.9061 | Leilão |  |  | FALSE |  | 2030 |  |  | 2027 | 2030 | 9999 |  | Estudo/Consolidação-2027 | Estudo/Consolidação-2030 | Estudo/Consolidação-9999 | FALSE | TRUE | TRUE | FALSE | 18869452924638828326,9061335874202720309999 | 230 | Rio Grande do Sul | SECC LT-Sul | SECC LT-Sul-2030 | SECC LT-Sul-Estudo/Consolidação | SECC LT-Sul-Estudo/Consolidação-2030 | 14163453.0668 | 4 | 0 | Rio Grande do Sul | SECC LT-Sul | SECC LT-Sul-2030 | SECC LT-Sul-Estudo/Consolidação | SECC LT-Sul-Estudo/Consolidação-2030 | 14163453.0668 | 4 | 0
21323 | GET-SUL | Estudo de Atendimento Elétrico ao Estado de Santa Catarina: Região Oeste | SECC LT | Nova | SECC LT 230 kV Foz do Chapecó - Xanxerê, C1 (CD), na SE Chapecoense | Circuito Duplo 230 kV, 2 x 636.0 MCM (GROSBEAK), 3.3 km EL (Entrada de Linha) 230 kV, Arranjo BD4 MIM - 230 kV | Sul | Santa Catarina | Santa Catarina | Santa Catarina | Estudo/Consolidação | 2022-01-01 | 2027-01-01 | 6.6 | 0 | 27432538.0291 | 27432.538 | Leilão |  |  | FALSE |  | 2033 |  |  | 2027 | 2033 | 9999 |  | Estudo/Consolidação-2027 | Estudo/Consolidação-2033 | Estudo/Consolidação-9999 | FALSE | FALSE | FALSE | FALSE | 21323445624638827432,5380290908202720339999 | 230 | Santa Catarina | fora | fora-2033 | fora-Estudo/Consolidação | fora-Estudo/Consolidação-2033 | 13716269.0145 | 3.3 | 0 | Santa Catarina | fora | fora-2033 | fora-Estudo/Consolidação | fora-Estudo/Consolidação-2033 | 13716269.0145 | 3.3 | 0
21325 | GET-SUL | Estudo de Atendimento ao Estado de Santa Catarina: Regiões Norte e Vale do Itajaí | SECC LT | Nova | SECC LT 230 kV Blumenau - Itajaí, C1 (CD), na SE Ilhota 2 | Circuito Duplo 230 kV, 1 x 636.0 MCM (GROSBEAK), 5 km EL (Entrada de Linha) 230 kV, Arranjo BD4 MIM - 230 kV | Sul | Santa Catarina | Santa Catarina | Santa Catarina | Estudo/Consolidação | 2027-01-01 | 2027-01-01 | 10 | 0 | 28201724.2688 | 28201.7243 | Leilão |  |  | FALSE |  | 2033 |  |  | 2027 | 2033 | 9999 |  | Estudo/Consolidação-2027 | Estudo/Consolidação-2033 | Estudo/Consolidação-9999 | FALSE | FALSE | FALSE | FALSE | 21325463884638828201,7242688486202720339999 | 230 | Santa Catarina | fora | fora-2033 | fora-Estudo/Consolidação | fora-Estudo/Consolidação-2033 | 14100862.1344 | 5 | 0 | Santa Catarina | fora | fora-2033 | fora-Estudo/Consolidação | fora-Estudo/Consolidação-2033 | 14100862.1344 | 5 | 0
21327 | GET-SUL | Estudo de Atendimento Elétrico ao Estado de Santa Catarina: Região Oeste | SECC LT | Nova | SECC LT 230 kV Foz do Chapecó - Pinhalzinho 2, C1 (CD), na SE Descanso | Circuito Duplo 230 kV, 1 x 954.0 MCM (RAIL), 47 km EL (Entrada de Linha) 230 kV, Arranjo BD4 MIM - 230 kV | Sul | Santa Catarina | Santa Catarina | Santa Catarina | Estudo/Consolidação | 2027-01-01 | 2027-01-01 | 94 | 0 | 87613474.9675 | 87613.475 | Leilão |  |  | FALSE |  | 2033 |  |  | 2027 | 2033 | 9999 |  | Estudo/Consolidação-2027 | Estudo/Consolidação-2033 | Estudo/Consolidação-9999 | FALSE | FALSE | FALSE | FALSE | 21327463884638887613,4749675268202720339999 | 230 | Santa Catarina | fora | fora-2033 | fora-Estudo/Consolidação | fora-Estudo/Consolidação-2033 | 43806737.4838 | 47 | 0 | Santa Catarina | fora | fora-2033 | fora-Estudo/Consolidação | fora-Estudo/Consolidação-2033 | 43806737.4838 | 47 | 0
21330 | GET-SUL | Estudo de Atendimento Elétrico ao Estado de Santa Catarina: Região Oeste | SECC LT | Nova | SECC LT 230 kV Campos Novos - Videira, C1 (CD), na SE Videira Sul | Circuito Duplo 230 kV, 1 x 636.0 MCM (GROSBEAK), 4.4 km EL (Entrada de Linha) 230 kV, Arranjo BD4 MIM - 230 kV | Sul | Santa Catarina | Santa Catarina | Santa Catarina | Estudo/Consolidação | 2030-01-01 | 2030-01-01 | 8.8 | 0 | 27142397.7045 | 27142.3977 | Leilão |  |  | FALSE |  | 2033 |  |  | 2030 | 2033 | 9999 |  | Estudo/Consolidação-2030 | Estudo/Consolidação-2033 | Estudo/Consolidação-9999 | FALSE | FALSE | FALSE | FALSE | 21330474844748427142,3977044593203020339999 | 230 | Santa Catarina | fora | fora-2033 | fora-Estudo/Consolidação | fora-Estudo/Consolidação-2033 | 13571198.8522 | 4.4 | 0 | Santa Catarina | fora | fora-2033 | fora-Estudo/Consolidação | fora-Estudo/Consolidação-2033 | 13571198.8522 | 4.4 | 0
23267 | GET-N e NE | Estudo de Atendimento ao Extremo Sul da Bahia | SECC LT | Nova | SECC LT 230 kV Funil - Itapebi, C1 (CD), na SE Itabuna III | Circuito Duplo 230 kV, 1 x 636.0 MCM (GROSBEAK), 28 km EL (Entrada de Linha) 230 kV, Arranjo BD4 MIM - 230 kV MIG-A | Nordeste | Bahia | Bahia | Bahia | Estudo/Consolidação | 2024-01-01 | 2025-01-01 | 56 | 0 | 52495602.6742 | 52495.6027 | Instalação |  |  | FALSE |  | 2025 |  |  | 2025 | 2025 | 9999 |  | Estudo/Consolidação-2025 | Estudo/Consolidação-2025 | Estudo/Consolidação-9999 | FALSE | TRUE | TRUE | FALSE | 23267452924565852495,6026741515202520259999 | 230 | Bahia | SECC LT-Nordeste | SECC LT-Nordeste-2025 | SECC LT-Nordeste-Estudo/Consolidação | SECC LT-Nordeste-Estudo/Consolidação-2025 | 26247801.3371 | 28 | 0 | Bahia | SECC LT-Nordeste | SECC LT-Nordeste-2025 | SECC LT-Nordeste-Estudo/Consolidação | SECC LT-Nordeste-Estudo/Consolidação-2025 | 26247801.3371 | 28 | 0
23286 | GET-SUL | Estudo Prospectivo para Avaliação da Integração do Potencial Eólico do Estado do Rio Grande do Sul | SECC LT | Nova | SECC LT 230 kV Maçambará - Santo Ângelo, C2, na SE Maçambará 3 | Circuito Simples 230 kV, 1 x 1113.0 MCM (BLUEJAY), 2 km Circuito Simples 230 kV, 1 x 1113.0 MCM (BLUEJAY), 2 km EL (Entrada de Linha) 230 kV, Arranjo BD4 MIM - 230 kV | Sul | Rio Grande do Sul | Rio Grande do Sul | Rio Grande do Sul | Outorga | 2018-01-01 | 2023-03-01 | 4 | 0 | 24315530 | 24315.53 | Leilão | T2019-047-A | 2021-12-15 | FALSE |  |  | 2023 |  | 2021 | 2021 | 2021 | Alterar status para "DMSE"; incluir código destacado na coluna O | Outorga-2021 | Outorga-2021 | Outorga-2021 | TRUE | FALSE | FALSE | FALSE | 23286431014498624315,53T2019-047-A44545202120212021 | 230 | Rio Grande do Sul | fora | fora-2021 | fora-Outorga | fora-Outorga-2021 | 12157765 | 2 | 0 | Rio Grande do Sul | fora | fora-2021 | fora-Outorga | fora-Outorga-2021 | 12157765 | 2 | 0
23411 | GET SP | Avaliação de solução alternativa à LT 440 kV Fernão Dias – Cabreúva | SECC LT | Nova | SECC LT 440 kV Bom Jardim - Água Azul, C1 (CD), na SE Fernão Dias | Circuito Duplo 440 kV, 4 x 636 MCM (GROSBEAK), 32 km IB (Interligação de Barras) 440 kV, Arranjo DJM EL (Entrada de Linha) 440 kV, Arranjo DJM MIM - 440 kV MIG-A | Sudeste | São Paulo | São Paulo | São Paulo | Estudo/Consolidação | 2022-01-01 | 2024-01-01 | 64 | 0 | 136773738.2563 | 136773.7383 | Instalação |  |  | FALSE |  | 2024 |  |  | 2024 | 2024 | 9999 |  | Estudo/Consolidação-2024 | Estudo/Consolidação-2024 | Estudo/Consolidação-9999 | FALSE | TRUE | TRUE | FALSE | 234114456245292136773,738256268202420249999 | 440 | São Paulo | SECC LT-Sudeste/CO | SECC LT-Sudeste/CO-2024 | SECC LT-Sudeste/CO-Estudo/Consolidação | SECC LT-Sudeste/CO-Estudo/Consolidação-2024 | 68386869.1281 | 32 | 0 | São Paulo | SECC LT-Sudeste/CO | SECC LT-Sudeste/CO-2024 | SECC LT-Sudeste/CO-Estudo/Consolidação | SECC LT-Sudeste/CO-Estudo/Consolidação-2024 | 68386869.1281 | 32 | 0
23540 | GET SP | Estudo de Reforços para o Sistema de 345 kV de São Paulo – LT 345 kV Baixada Santista – Tijuco Preto e SE Sul | SECC LT | Nova | SECC LT 345 kV Tijuco Preto - Ibiúna, C1 (CD), na SE Sul | Circuito Duplo 345 kV, 3 x 954.0 MCM (RAIL), 12 km EL (Entrada de Linha) 345 kV, Arranjo BD5 MIM - 345 kV | Sudeste | São Paulo | São Paulo | São Paulo | Outorga | 2020-01-01 | 2026-03-01 | 24 | 0 | 60903348.1696 | 60903.3482 | Instalação |  |  | FALSE |  |  |  |  | 2026 | 2026 | 2026 |  | Outorga-2026 | Outorga-2026 | Outorga-2026 | FALSE | TRUE | TRUE | FALSE | 23540438314608260903,3481695848202620262026 | 345 | São Paulo | SECC LT-Sudeste/CO | SECC LT-Sudeste/CO-2026 | SECC LT-Sudeste/CO-Outorga | SECC LT-Sudeste/CO-Outorga-2026 | 30451674.0848 | 12 | 0 | São Paulo | SECC LT-Sudeste/CO | SECC LT-Sudeste/CO-2026 | SECC LT-Sudeste/CO-Outorga | SECC LT-Sudeste/CO-Outorga-2026 | 30451674.0848 | 12 | 0
23548 | GET-SUL | Estudo de Atendimento Elétrico ao Estado do Mato Grosso do Sul: Região de Naviraí | SECC LT | Nova | SECC LT 230 kV Guaíra - Dourados, C1 (CD), na SE Iguatemi 2 | Circuito Duplo 230 kV, 1 x 1113 MCM (BLUEJAY), 3 km EL (Entrada de Linha) 230 kV, Arranjo BD4 MIM - 230 kV | Sul | Mato Grosso do Sul | Mato Grosso do Sul | Mato Grosso do Sul | DMSE | 2023-01-01 | 2024-09-01 | 6 | 0 | 23923043.1013 | 23923.0431 | Leilão |  |  | FALSE |  |  |  |  | 2024 | 2024 | 2024 |  | DMSE-2024 | DMSE-2024 | DMSE-2024 | FALSE | TRUE | TRUE | FALSE | 23548449274553623923,0431012542202420242024 | 230 | Mato Grosso do Sul | SECC LT-Sul | SECC LT-Sul-2024 | SECC LT-Sul-DMSE | SECC LT-Sul-DMSE-2024 | 11961521.5506 | 3 | 0 | Mato Grosso do Sul | SECC LT-Sul | SECC LT-Sul-2024 | SECC LT-Sul-DMSE | SECC LT-Sul-DMSE-2024 | 11961521.5506 | 3 | 0
23566 | GET-SUL | Estudo de Atendimento Elétrico ao Estado do Rio Grande do Sul: Região Metropolitana de Porto Alegre – Volume 1 (Obras Recomendadas para o Curto Prazo) | SECC LT | Nova | SECC LT 230 kV Gravataí 2 - Canoas 2, C1 (CD), na SE Cachoeirinha 3 | Circuito Duplo 230 kV, 1 x 715.5 MCM (STARLING), 2.5 km EL (Entrada de Linha) 230 kV, Arranjo BD4 MIM - 230 kV | Sul | Rio Grande do Sul | Rio Grande do Sul | Paraná | DMSE | 2022-01-01 | 2024-09-01 | 5 | 0 | 22894223.1386 | 22894.2231 | Leilão |  |  | FALSE |  |  |  |  | 2024 | 2024 | 2024 |  | DMSE-2024 | DMSE-2024 | DMSE-2024 | FALSE | TRUE | TRUE | FALSE | 23566445624553622894,2231386316202420242024 | 230 | Paraná | SECC LT-Sul | SECC LT-Sul-2024 | SECC LT-Sul-DMSE | SECC LT-Sul-DMSE-2024 | 11447111.5693 | 2.5 | 0 | Paraná | SECC LT-Sul | SECC LT-Sul-2024 | SECC LT-Sul-DMSE | SECC LT-Sul-DMSE-2024 | 11447111.5693 | 2.5 | 0
23567 | GET-SUL | Estudo de Atendimento Elétrico ao Estado do Rio Grande do Sul: Região Metropolitana de Porto Alegre – Volume 1 (Obras Recomendadas para o Curto Prazo) | SECC LT | Nova | SECC LT 230 kV Gravataí 2 - Cidade Industrial, C2 (CD), na SE Cachoeirinha 3 | Circuito Duplo 230 kV, 1 x 715.5 MCM (STARLING), 2.5 km EL (Entrada de Linha) 230 kV, Arranjo BD4 MIM - 230 kV | Sul | Rio Grande do Sul | Rio Grande do Sul | Paraná | DMSE | 2022-01-01 | 2024-09-01 | 5 | 0 | 22894223.1386 | 22894.2231 | Leilão |  |  | FALSE |  |  |  |  | 2024 | 2024 | 2024 |  | DMSE-2024 | DMSE-2024 | DMSE-2024 | FALSE | TRUE | TRUE | FALSE | 23567445624553622894,2231386316202420242024 | 230 | Paraná | SECC LT-Sul | SECC LT-Sul-2024 | SECC LT-Sul-DMSE | SECC LT-Sul-DMSE-2024 | 11447111.5693 | 2.5 | 0 | Paraná | SECC LT-Sul | SECC LT-Sul-2024 | SECC LT-Sul-DMSE | SECC LT-Sul-DMSE-2024 | 11447111.5693 | 2.5 | 0
23698 | GET-SE/CO + AC e RO | Aumento da Capacidade de Transmissão da Interligação entre as regiões N/NE e SE/CO para Escoamento de Excedentes de Energia das Regiões N/NE | SECC LT | Nova | SECC LT 500 kV Presidente Dutra - Teresina II, C2, na SE Graça Aranha | Circuito Simples 500 kV, 4 x 954.0 MCM (RAIL), 6 km Circuito Simples 500 kV, 4 x 954.0 MCM (RAIL), 6 km IB (Interligação de Barras) 500 kV, Arranjo DJM EL (Entrada de Linha) 500 kV, Arranjo DJM MIM - 500 kV | Norte | Maranhão | Piauí | Maranhão | Estudo/Consolidação | 2027-01-01 | 2027-01-01 | 12 | 0 | 62918752.5922 | 62918.7526 | Leilão |  |  | FALSE |  | 2030 | 2028 |  | 2027 | 2028 | 9999 |  | Estudo/Consolidação-2027 | Estudo/Consolidação-2028 | Estudo/Consolidação-9999 | FALSE | TRUE | TRUE | FALSE | 23698463884638862918,7525921947202720289999 | 500 | Maranhão | SECC LT-Norte | SECC LT-Norte-2028 | SECC LT-Norte-Estudo/Consolidação | SECC LT-Norte-Estudo/Consolidação-2028 | 31459376.2961 | 6 | 0 | Maranhão | SECC LT-Norte | SECC LT-Norte-2028 | SECC LT-Norte-Estudo/Consolidação | SECC LT-Norte-Estudo/Consolidação-2028 | 31459376.2961 | 6 | 0
23703 | GET-SE/CO + AC e RO | Atendimento à Região Central do Estado de Goiás | SECC LT | Nova | SECC LT 500 kV Samambaia - Emborcação, C1 (CD), na SE Silvânia | Circuito Duplo 500 kV, 4 x 954 MCM (RAIL), 7,14 km EL (Entrada de Linha) 500 kV, Arranjo DJM | Centro-Oeste e Estados do Acre e Rondônia | Goiás | Goiás | Goiás | Outorga | 2024-01-01 | 2025-03-01 | 14.28 | 0 | 52648741.7367 | 52648.7417 | Leilão |  |  | FALSE |  |  |  |  | 2025 | 2025 | 2025 |  | Outorga-2025 | Outorga-2025 | Outorga-2025 | FALSE | TRUE | TRUE | FALSE | 23703452924571752648,7417367116202520252025 | 500 | Goiás | SECC LT-Sudeste/CO | SECC LT-Sudeste/CO-2025 | SECC LT-Sudeste/CO-Outorga | SECC LT-Sudeste/CO-Outorga-2025 | 26324370.8684 | 7.14 | 0 | Goiás | SECC LT-Sudeste/CO | SECC LT-Sudeste/CO-2025 | SECC LT-Sudeste/CO-Outorga | SECC LT-Sudeste/CO-Outorga-2025 | 26324370.8684 | 7.14 | 0
23704 | GET-SE/CO + AC e RO | Atendimento à Região Central do Estado de Goiás | SECC LT | Nova | SECC LT 500 kV Samambaia - Itumbiara, C1 (CD), na SE Silvânia | Circuito Duplo 500 kV, 4 x 954 MCM (RAIL), 14,37 km EL (Entrada de Linha) 500 kV, Arranjo DJM | Centro-Oeste e Estados do Acre e Rondônia | Goiás | Goiás | Goiás | Outorga | 2024-01-01 | 2025-03-01 | 28.74 | 0 | 83851148.9574 | 83851.149 | Leilão |  |  | FALSE |  |  |  |  | 2025 | 2025 | 2025 |  | Outorga-2025 | Outorga-2025 | Outorga-2025 | FALSE | TRUE | TRUE | FALSE | 23704452924571783851,1489574179202520252025 | 500 | Goiás | SECC LT-Sudeste/CO | SECC LT-Sudeste/CO-2025 | SECC LT-Sudeste/CO-Outorga | SECC LT-Sudeste/CO-Outorga-2025 | 41925574.4787 | 14.37 | 0 | Goiás | SECC LT-Sudeste/CO | SECC LT-Sudeste/CO-2025 | SECC LT-Sudeste/CO-Outorga | SECC LT-Sudeste/CO-Outorga-2025 | 41925574.4787 | 14.37 | 0
23725 | GET-SUL | Estudo de Atendimento Elétrico ao Estado do Rio Grande do Sul: Região Metropolitana de Porto Alegre – Volume 2 (Obras Estruturantes) | SECC LT | Nova | SECC LT 230 kV Cidade Industrial - Charqueadas, C1 (CD), na SE Charqueadas 3 | Circuito Duplo 230 kV, 1x1200mm² Al, 4,55 km (subterrâneo) Desmantelamento do trecho entre o ponto de seccionamento e a SE Charqueadas EL (Entrada de Linha) 230 kV, Arranjo BD4 MIM - 230 kV | Sul | Rio Grande do Sul | Rio Grande do Sul | Rio Grande do Sul | DMSE | 2024-01-01 | 2026-03-01 | 9.1 | 0 | 81168052.4883 | 81168.0525 | Leilão |  |  | FALSE |  |  |  |  | 2026 | 2026 | 2026 |  | DMSE-2026 | DMSE-2026 | DMSE-2026 | FALSE | TRUE | TRUE | FALSE | 23725452924608281168,0524883135202620262026 | 230 | Rio Grande do Sul | SECC LT-Sul | SECC LT-Sul-2026 | SECC LT-Sul-DMSE | SECC LT-Sul-DMSE-2026 | 40584026.2442 | 4.55 | 0 | Rio Grande do Sul | SECC LT-Sul | SECC LT-Sul-2026 | SECC LT-Sul-DMSE | SECC LT-Sul-DMSE-2026 | 40584026.2442 | 4.55 | 0
19412 | GET-SE/CO + AC e RO | Aumento da Capacidade de Transmissão da Interligação entre as regiões N/NE e SE/CO para Escoamento de Excedentes de Energia das Regiões N/NE | SECC LT | Nova | SECC LT 500 kV Marimbondo II - Assis, C1, na SE Assis 2 | Circuito Simples 500 kV, 4 x 954 MCM (Rail), 2,3 km Circuito Simples 500 kV, 4 x 954.0 MCM (RAIL), 2.3 km EL (Entrada de Linha) 500 kV, Arranjo DJM IB (Interligação de Barras) 500 kV, Arranjo DJM MIM - 500 kV MIG-A | Sudeste | Minas Gerais | São Paulo | São Paulo | Estudo/Consolidação | 2958435 | 2958435 | 4.6 | 0 | 51679430 | 51679.43 | Leilão |  |  | TRUE |  |  |  |  | 9999 | 9999 | 9999 | Alterar status para "Referencial" | Estudo/Consolidação-9999 | Estudo/Consolidação-9999 | Estudo/Consolidação-9999 | FALSE | FALSE | FALSE | FALSE | 194122958435295843551679,43999999999999 | 500 | São Paulo | fora | fora-9999 | fora-Estudo/Consolidação | fora-Estudo/Consolidação-9999 | 25839715 | 2.3 | 0 | São Paulo | fora | fora-9999 | fora-Estudo/Consolidação | fora-Estudo/Consolidação-9999 | 25839715 | 2.3 | 0
19413 | GET-SE/CO + AC e RO | Aumento da Capacidade de Transmissão da Interligação entre as regiões N/NE e SE/CO para Escoamento de Excedentes de Energia das Regiões N/NE | SECC LT | Nova | SECC LT 500 kV Araraquara - Assis, C1, na SE Assis 2 | Circuito Simples 500 kV, 4 x 954 MCM (RAIL), 11,5 km Circuito Simples 500 kV, 4 x 795 MCM (TERN), 11,5 km Recondutoramento trecho Assis - ponto seccionamento 500 kV, 4 x 954 MCM (RAIL), 4,5 km EL (Entrada de Linha) 500 kV, Arranjo DJM IB (Interligação de Barras) 500 kV, Arranjo DJM MIM - 500 kV MIG-A | Sudeste | São Paulo | São Paulo | São Paulo | Estudo/Consolidação | 2958435 | 2958435 | 23 | 0 | 99048290 | 99048.29 | Leilão |  |  | TRUE |  |  |  |  | 9999 | 9999 | 9999 | Alterar status para "Referencial" | Estudo/Consolidação-9999 | Estudo/Consolidação-9999 | Estudo/Consolidação-9999 | FALSE | FALSE | FALSE | FALSE | 194132958435295843599048,29999999999999 | 500 | São Paulo | fora | fora-9999 | fora-Estudo/Consolidação | fora-Estudo/Consolidação-9999 | 49524145 | 11.5 | 0 | São Paulo | fora | fora-9999 | fora-Estudo/Consolidação | fora-Estudo/Consolidação-9999 | 49524145 | 11.5 | 0
19419 | GET-SE/CO + AC e RO | Aumento da Capacidade de Transmissão da Interligação entre as regiões N/NE e SE/CO para Escoamento de Excedentes de Energia das Regiões N/NE | SECC LT | Nova | SECC LT 500 kV Presidente Dutra - Teresina II, C1, na SE Graça Aranha | Circuito Simples 500 kV, 4 x 954 MCM (RAIL), 6 km Circuito Simples 500 kV, 4 x 954.0 MCM (RAIL), 6 km EL (Entrada de Linha) 500 kV, Arranjo DJM IB (Interligação de Barras) 500 kV, Arranjo DJM MIM - 500 kV MIG-A | Norte | Maranhão | Piauí | Maranhão | Estudo/Consolidação | 2027-01-01 | 2027-01-01 | 12 | 0 | 65567608.8512 | 65567.6089 | Leilão |  |  | FALSE |  | 2030 | 2028 |  | 2027 | 2028 | 9999 |  | Estudo/Consolidação-2027 | Estudo/Consolidação-2028 | Estudo/Consolidação-9999 | FALSE | TRUE | TRUE | FALSE | 19419463884638865567,6088512241202720289999 | 500 | Maranhão | SECC LT-Norte | SECC LT-Norte-2028 | SECC LT-Norte-Estudo/Consolidação | SECC LT-Norte-Estudo/Consolidação-2028 | 32783804.4256 | 6 | 0 | Maranhão | SECC LT-Norte | SECC LT-Norte-2028 | SECC LT-Norte-Estudo/Consolidação | SECC LT-Norte-Estudo/Consolidação-2028 | 32783804.4256 | 6 | 0
24362 | GET-SUL | Estudo de Atendimento Elétrico ao Estado do Paraná: Região Metropolitana de Curitiba e Litoral – Volume 2 (Obras Estruturantes) | SECC LT | Nova | SECC LT 230 kV Campo Comprido - CIC, C1 (CD), na SE Curitiba Oeste | Circuito Duplo 230 kV, 1 x 795.0 MCM (TERN), 13 km Circuito Duplo 230 kV, 1 x 2500 mm² Al (subterrâneo), 1 km EL (Entrada de Linha) 230 kV, Arranjo BD4 MIM - 230 kV | Sul | Paraná | Paraná | Paraná | Estudo/Consolidação | 2033-01-01 | 2033-01-01 | 28 | 0 | 53999514.8397 | 53999.5148 | Leilão |  |  | FALSE |  | 2033 |  |  | 2033 | 2033 | 9999 |  | Estudo/Consolidação-2033 | Estudo/Consolidação-2033 | Estudo/Consolidação-9999 | FALSE | FALSE | FALSE | FALSE | 24362485804858053999,5148397451203320339999 | 230 | Paraná | fora | fora-2033 | fora-Estudo/Consolidação | fora-Estudo/Consolidação-2033 | 26999757.4199 | 14 | 0 | Paraná | fora | fora-2033 | fora-Estudo/Consolidação | fora-Estudo/Consolidação-2033 | 26999757.4199 | 14 | 0
24364 | GET-SUL | Estudo de Atendimento Elétrico ao Estado do Paraná: Região Metropolitana de Curitiba e Litoral – Volume 2 (Obras Estruturantes) | SECC LT | Nova | SECC LT 230 kV Umbará - Santa Quitéria, C1 (CD), na SE Barigui 2 | Circuito Duplo 230 kV, 2x 397,5MCM (IBIS), 0,2km (compacta) EL (Entrada de Linha) 230 kV, Arranjo BD3 (GIS) MIM - 230 kV | Sul | Paraná | Paraná | Paraná | Estudo/Consolidação | 2024-01-01 | 2027-01-01 | 0.4 | 0 | 37516833.1494 | 37516.8331 | Leilão |  |  | FALSE | 2027-03-31 | 2027 |  |  | 2027 | 2027 | 9999 | Atualizar SGET com DatTend de leilão indicada na coluna R | Estudo/Consolidação-2027 | Estudo/Consolidação-2027 | Estudo/Consolidação-9999 | FALSE | TRUE | TRUE | FALSE | 24364452924638837516,8331493914202720279999 | 230 | Paraná | SECC LT-Sul | SECC LT-Sul-2027 | SECC LT-Sul-Estudo/Consolidação | SECC LT-Sul-Estudo/Consolidação-2027 | 18758416.5747 | 0.2 | 0 | Paraná | SECC LT-Sul | SECC LT-Sul-2027 | SECC LT-Sul-Estudo/Consolidação | SECC LT-Sul-Estudo/Consolidação-2027 | 18758416.5747 | 0.2 | 0
24366 | GET-SUL | Estudo de Atendimento Elétrico ao Estado do Paraná: Região Metropolitana de Curitiba e Litoral – Volume 2 (Obras Estruturantes) | SECC LT | Nova | SECC LT 525 kV Bateias - Areia, C1 (CD), na SE Curitiba Oeste | Circuito Duplo 525 kV, 4 x 636.0 MCM (GROSBEAK), 22.2 km EL (Entrada de Linha) 525 kV, Arranjo DJM | Sul | Paraná | Paraná | Paraná | Estudo/Consolidação | 2033-01-01 | 2033-01-01 | 44.4 | 0 | 97305263.158 | 97305.2632 | Leilão |  |  | FALSE |  | 2033 |  |  | 2033 | 2033 | 9999 |  | Estudo/Consolidação-2033 | Estudo/Consolidação-2033 | Estudo/Consolidação-9999 | FALSE | FALSE | FALSE | FALSE | 24366485804858097305,2631579575203320339999 | 525 | Paraná | fora | fora-2033 | fora-Estudo/Consolidação | fora-Estudo/Consolidação-2033 | 48652631.579 | 22.2 | 0 | Paraná | fora | fora-2033 | fora-Estudo/Consolidação | fora-Estudo/Consolidação-2033 | 48652631.579 | 22.2 | 0
24367 | GET-SUL | Estudo de Atendimento Elétrico ao Estado do Paraná: Região Metropolitana de Curitiba e Litoral – Volume 2 (Obras Estruturantes) | SECC LT | Nova | SECC LT 525 kV Bateias - Curitiba, C1 (CD), na SE Curitiba Oeste | Circuito Duplo 525 kV, 4 x 636.0 MCM (GROSBEAK), 8.4 km EL (Entrada de Linha) 525 kV, Arranjo DJM | Sul | Paraná | Paraná | Paraná | Estudo/Consolidação | 2033-01-01 | 2033-01-01 | 16.8 | 0 | 50227278.2079 | 50227.2782 | Leilão |  |  | FALSE |  | 2033 |  |  | 2033 | 2033 | 9999 |  | Estudo/Consolidação-2033 | Estudo/Consolidação-2033 | Estudo/Consolidação-9999 | FALSE | FALSE | FALSE | FALSE | 24367485804858050227,2782079149203320339999 | 525 | Paraná | fora | fora-2033 | fora-Estudo/Consolidação | fora-Estudo/Consolidação-2033 | 25113639.104 | 8.4 | 0 | Paraná | fora | fora-2033 | fora-Estudo/Consolidação | fora-Estudo/Consolidação-2033 | 25113639.104 | 8.4 | 0
24368 | GET-SUL | Estudo de Atendimento Elétrico ao Estado do Paraná: Região Metropolitana de Curitiba e Litoral – Volume 2 (Obras Estruturantes) | SECC LT | Nova | SECC LT 525 kV Bateias - Curitiba, C2 (CD), na SE Curitiba Oeste | Circuito Duplo 525 kV, 4 x 636.0 MCM (GROSBEAK), 8.4 km EL (Entrada de Linha) 525 kV, Arranjo DJM | Sul | Paraná | Paraná | Paraná | Estudo/Consolidação | 2033-01-01 | 2033-01-01 | 16.8 | 0 | 50227278.2079 | 50227.2782 | Leilão |  |  | FALSE |  | 2033 |  |  | 2033 | 2033 | 9999 |  | Estudo/Consolidação-2033 | Estudo/Consolidação-2033 | Estudo/Consolidação-9999 | FALSE | FALSE | FALSE | FALSE | 24368485804858050227,2782079149203320339999 | 525 | Paraná | fora | fora-2033 | fora-Estudo/Consolidação | fora-Estudo/Consolidação-2033 | 25113639.104 | 8.4 | 0 | Paraná | fora | fora-2033 | fora-Estudo/Consolidação | fora-Estudo/Consolidação-2033 | 25113639.104 | 8.4 | 0
24372 | GET-SUL | Estudo de Atendimento Elétrico ao Estado do Paraná: Região Metropolitana de Curitiba e Litoral – Volume 2 (Obras Estruturantes) | SECC LT | Nova | SECC LT 230 kV Uberaba - Umbará, C2 (CD), na SE Curitiba Sul | Circuito Duplo 230 kV, 1 x 795.0 MCM (TERN), 5.4 km EL (Entrada de Linha) 230 kV, Arranjo BD4 MIM - 230 kV | Sul | Paraná | Paraná | Paraná | Estudo/Consolidação | 2033-01-01 | 2033-01-01 | 10.8 | 0 | 26771063.0599 | 26771.0631 | Leilão |  |  | FALSE |  | 2033 |  |  | 2033 | 2033 | 9999 |  | Estudo/Consolidação-2033 | Estudo/Consolidação-2033 | Estudo/Consolidação-9999 | FALSE | FALSE | FALSE | FALSE | 24372485804858026771,0630598507203320339999 | 230 | Paraná | fora | fora-2033 | fora-Estudo/Consolidação | fora-Estudo/Consolidação-2033 | 13385531.5299 | 5.4 | 0 | Paraná | fora | fora-2033 | fora-Estudo/Consolidação | fora-Estudo/Consolidação-2033 | 13385531.5299 | 5.4 | 0
24384 | GET-SUL | Estudo de Atendimento Elétrico ao Estado do Paraná: Região Metropolitana de Curitiba e Litoral – Volume 2 (Obras Estruturantes) | SECC LT | Nova | SECC LT 525 kV Areia - Curitiba, C1 (CD), na SE UTE Araucária II | Circuito Duplo 525 kV, 4 x 636.0 MCM (GROSBEAK), 5 km 1º Reator de Linha Fixo 525 kV, (3 + 1R) x 50 MVar 1Ф EL (Entrada de Linha) 525 kV, Arranjo DJM CRL (Conexão de Reator de Linha Fixo) 525 kV, Arranjo DJM IB (Interligação de Barras) 525 kV, Arranjo DJM MIM - 525 kV | Sul | Paraná | Paraná | Paraná | Estudo/Consolidação | 2030-01-01 | 2030-01-01 | 10 | 0 | 76341688.7976 | 76341.6888 | Instalação |  |  | FALSE |  | 2031 |  |  | 2030 | 2031 | 9999 |  | Estudo/Consolidação-2030 | Estudo/Consolidação-2031 | Estudo/Consolidação-9999 | FALSE | TRUE | FALSE | TRUE | 24384474844748476341,6887976388203020319999 | 525 | Paraná | SECC LT-Sul | SECC LT-Sul-2031 | SECC LT-Sul-Estudo/Consolidação | SECC LT-Sul-Estudo/Consolidação-2031 | 38170844.3988 | 5 | 0 | Paraná | SECC LT-Sul | SECC LT-Sul-2031 | SECC LT-Sul-Estudo/Consolidação | SECC LT-Sul-Estudo/Consolidação-2031 | 38170844.3988 | 5 | 0
24400 | GET-N e NE | Estudo de Atendimento à Região de Barreiras | SECC LT | Nova | SECC LT 230 kV Barreiras II - Rio Grande II, C1, na SE Barreiras | Circuito Simples 230 kV, 1 x 650 MCM (ACAR 18/19), 10,5 km Circuito Simples 230 kV, 2 x 795 MCM (TERN), 10,5 km EL (Entrada de Linha) 230 kV, Arranjo BPT MIM - 230 kV MIG-A | Nordeste | Bahia | Bahia | Bahia | Estudo/Consolidação | 2025-01-01 | 2025-01-01 | 20.5 | 0 | 36832268.66 | 36832.2687 | Leilão |  |  | FALSE | 2025-09-30 | 2025 |  |  | 2025 | 2025 | 9999 | Atualizar SGET com DatTend de leilão indicada na coluna R | Estudo/Consolidação-2025 | Estudo/Consolidação-2025 | Estudo/Consolidação-9999 | FALSE | TRUE | FALSE | TRUE | 24400456584565836832,2686599586202520259999 | 230 | Bahia | SECC LT-Nordeste | SECC LT-Nordeste-2025 | SECC LT-Nordeste-Estudo/Consolidação | SECC LT-Nordeste-Estudo/Consolidação-2025 | 18416134.33 | 10.25 | 0 | Bahia | SECC LT-Nordeste | SECC LT-Nordeste-2025 | SECC LT-Nordeste-Estudo/Consolidação | SECC LT-Nordeste-Estudo/Consolidação-2025 | 18416134.33 | 10.25 | 0
24448 | GET-SUL | Atendimento às Regiões Sul e Extremo Sul de Santa Catarina | SECC LT | Nova | SECC LT 230 kV Siderópolis - Tubarão Sul, C1 (CD), na SE Siderópolis 2 | Circuito Duplo 230 kV, 1 x 636 MCM (GROSBEAK), 7 km EL (Entrada de Linha) 230 kV, Arranjo BD4 MIM - 230 kV | Sul | Santa Catarina | Santa Catarina | Santa Catarina | Estudo/Consolidação | 2031-01-01 | 2031-01-01 | 14 | 0 | 28880779.7588 | 28880.7798 | Leilão |  |  | FALSE |  | 2031 |  |  | 2031 | 2031 | 9999 |  | Estudo/Consolidação-2031 | Estudo/Consolidação-2031 | Estudo/Consolidação-9999 | FALSE | TRUE | FALSE | TRUE | 24448478494784928880,7797588418203120319999 | 230 | Santa Catarina | SECC LT-Sul | SECC LT-Sul-2031 | SECC LT-Sul-Estudo/Consolidação | SECC LT-Sul-Estudo/Consolidação-2031 | 14440389.8794 | 7 | 0 | Santa Catarina | SECC LT-Sul | SECC LT-Sul-2031 | SECC LT-Sul-Estudo/Consolidação | SECC LT-Sul-Estudo/Consolidação-2031 | 14440389.8794 | 7 | 0
24516 | GET-SE/CO + AC e RO | Expansão da Capacidade de Transmissão da Região Norte de Minas Gerais | SECC LT | Nova | SECC LT 500 kV Itumbiara - Nova Ponte, C1, na SE Nova Ponte 3 | Circuito Duplo 500 kV, 3 x 954 MCM (RAIL), 13 km EL (Entrada de Linha) 500 kV, Arranjo DJM IB (Interligação de Barras) 500 kV, Arranjo DJM MIM - 500 kV MIG-A | Sudeste | Minas Gerais | Minas Gerais | Minas Gerais | Estudo/Consolidação | 2031-01-01 | 2031-01-01 | 26 | 0 | 79344163.5315 | 79344.1635 | Leilão |  |  | TRUE |  |  |  |  | 2031 | 2031 | 9999 |  | Estudo/Consolidação-2031 | Estudo/Consolidação-2031 | Estudo/Consolidação-9999 | FALSE | TRUE | FALSE | TRUE | 24516478494784979344,1635315042203120319999 | 500 | Minas Gerais | SECC LT-Sudeste/CO | SECC LT-Sudeste/CO-2031 | SECC LT-Sudeste/CO-Estudo/Consolidação | SECC LT-Sudeste/CO-Estudo/Consolidação-2031 | 39672081.7658 | 13 | 0 | Minas Gerais | SECC LT-Sudeste/CO | SECC LT-Sudeste/CO-2031 | SECC LT-Sudeste/CO-Estudo/Consolidação | SECC LT-Sudeste/CO-Estudo/Consolidação-2031 | 39672081.7658 | 13 | 0
24517 | GET-SE/CO + AC e RO | Expansão da Capacidade de Transmissão da Região Norte de Minas Gerais | SECC LT | Nova | SECC LT 500 kV Bom Despacho 3 - Ouro Preto, C1, na SE São Gonçalo do Pará | Circuito Simples 500 kV, 4 x 636 MCM (GROSBEAK), 0,6 km Circuito Simples 500 kV, 4 x 636 MCM (GROSBEAK), 0,6 km EL (Entrada de Linha) 500 kV, Arranjo DJM IB (Interligação de Barras) 500 kV, Arranjo DJM MIM - 500 kV MIG-A | Sudeste | Minas Gerais | Minas Gerais | Minas Gerais | Estudo/Consolidação | 2026-01-01 | 2027-09-01 | 1.2 | 0 | 41346965.7761 | 41346.9658 | Leilão |  |  | FALSE |  | 2027 |  |  | 2027 | 2027 | 9999 |  | Estudo/Consolidação-2027 | Estudo/Consolidação-2027 | Estudo/Consolidação-9999 | FALSE | TRUE | FALSE | TRUE | 24517460234663141346,9657761311202720279999 | 500 | Minas Gerais | SECC LT-Sudeste/CO | SECC LT-Sudeste/CO-2027 | SECC LT-Sudeste/CO-Estudo/Consolidação | SECC LT-Sudeste/CO-Estudo/Consolidação-2027 | 20673482.8881 | 0.6 | 0 | Minas Gerais | SECC LT-Sudeste/CO | SECC LT-Sudeste/CO-2027 | SECC LT-Sudeste/CO-Estudo/Consolidação | SECC LT-Sudeste/CO-Estudo/Consolidação-2027 | 20673482.8881 | 0.6 | 0
24518 | GET-SE/CO + AC e RO | Expansão da Capacidade de Transmissão da Região Norte de Minas Gerais | SECC LT | Nova | SECC LT 345 kV Itutinga - Juiz de Fora 1, C1, na SE Santos Dumont 2 | Circuito Duplo 345 kV, 2 x 900 MCM (RUDDY), 9 km EL (Entrada de Linha) 345 kV, Arranjo DJM IB (Interligação de Barras) 345 kV, Arranjo DJM MIM - 345 kV MIG-A | Sudeste | Minas Gerais | Minas Gerais | Minas Gerais | Estudo/Consolidação | 2026-01-01 | 2027-09-01 | 18 | 0 | 51292821.4264 | 51292.8214 | Leilão |  |  | FALSE |  | 2027 |  |  | 2027 | 2027 | 9999 |  | Estudo/Consolidação-2027 | Estudo/Consolidação-2027 | Estudo/Consolidação-9999 | FALSE | TRUE | FALSE | TRUE | 24518460234663151292,821426412202720279999 | 345 | Minas Gerais | SECC LT-Sudeste/CO | SECC LT-Sudeste/CO-2027 | SECC LT-Sudeste/CO-Estudo/Consolidação | SECC LT-Sudeste/CO-Estudo/Consolidação-2027 | 25646410.7132 | 9 | 0 | Minas Gerais | SECC LT-Sudeste/CO | SECC LT-Sudeste/CO-2027 | SECC LT-Sudeste/CO-Estudo/Consolidação | SECC LT-Sudeste/CO-Estudo/Consolidação-2027 | 25646410.7132 | 9 | 0
24519 | GET-SE/CO + AC e RO | Expansão da Capacidade de Transmissão da Região Norte de Minas Gerais | SECC LT | Nova | SECC LT 345 kV Pirapora 2 - Três Marias, C1, na SE Buritizeiro 3 | Circuito Duplo 345 kV, 2 x 1113 MCM (BLUEJAY), 14,3 km EL (Entrada de Linha) 345 kV, Arranjo DJM IB (Interligação de Barras) 345 kV, Arranjo DJM MIM - 345 kV MIG-A | Sudeste | Minas Gerais | Minas Gerais | Minas Gerais | Estudo/Consolidação | 2026-01-01 | 2027-09-01 | 28.6 | 0 | 66034113.1635 | 66034.1132 | Leilão |  |  | FALSE |  | 2027 |  |  | 2027 | 2027 | 9999 |  | Estudo/Consolidação-2027 | Estudo/Consolidação-2027 | Estudo/Consolidação-9999 | FALSE | TRUE | FALSE | TRUE | 24519460234663166034,1131635453202720279999 | 345 | Minas Gerais | SECC LT-Sudeste/CO | SECC LT-Sudeste/CO-2027 | SECC LT-Sudeste/CO-Estudo/Consolidação | SECC LT-Sudeste/CO-Estudo/Consolidação-2027 | 33017056.5818 | 14.3 | 0 | Minas Gerais | SECC LT-Sudeste/CO | SECC LT-Sudeste/CO-2027 | SECC LT-Sudeste/CO-Estudo/Consolidação | SECC LT-Sudeste/CO-Estudo/Consolidação-2027 | 33017056.5818 | 14.3 | 0
24520 | GET-SE/CO + AC e RO | Expansão da Capacidade de Transmissão da Região Norte de Minas Gerais | SECC LT | Nova | SECC LT 345 kV Pirapora 2 - Várzea da Palma, C1, na SE Buritizeiro 3 | Circuito Duplo 345 kV, 2 x 900 MCM (RUDDY), 33,4 km EL (Entrada de Linha) 345 kV, Arranjo DJM IB (Interligação de Barras) 345 kV, Arranjo DJM MIM - 345 kV MIG-A | Sudeste | Minas Gerais | Minas Gerais | Minas Gerais | Estudo/Consolidação | 2026-01-01 | 2027-09-01 | 66.8 | 0 | 105257538.8527 | 105257.5389 | Leilão |  |  | FALSE |  | 2027 |  |  | 2027 | 2027 | 9999 |  | Estudo/Consolidação-2027 | Estudo/Consolidação-2027 | Estudo/Consolidação-9999 | FALSE | TRUE | FALSE | TRUE | 245204602346631105257,538852714202720279999 | 345 | Minas Gerais | SECC LT-Sudeste/CO | SECC LT-Sudeste/CO-2027 | SECC LT-Sudeste/CO-Estudo/Consolidação | SECC LT-Sudeste/CO-Estudo/Consolidação-2027 | 52628769.4264 | 33.4 | 0 | Minas Gerais | SECC LT-Sudeste/CO | SECC LT-Sudeste/CO-2027 | SECC LT-Sudeste/CO-Estudo/Consolidação | SECC LT-Sudeste/CO-Estudo/Consolidação-2027 | 52628769.4264 | 33.4 | 0
24622 | GET-N e NE | Estudo de Escoamento na Região Nordeste da Bahia | SECC LT | Nova | SECC LT 230 kV Olindina - Catu, C1 (CD), na SE Alagoinhas II | Circuito Duplo 230 kV, 1 x 636.0 MCM (GROSBEAK), 0.3 km EL (Entrada de Linha) 230 kV, Arranjo BD4 EL (Entrada de Linha) 230 kV, Arranjo BD4 MIM - 230 kV MIM - 230 kV | Nordeste | Bahia | Bahia | Bahia | Estudo/Consolidação | 2026-01-01 | 2026-01-01 | 0.6 | 0 | 20633810.4632 | 20633.8105 | Leilão |  |  | FALSE | 2025-03-31 | 2024 |  |  | 2025 | 2025 | 9999 | Atualizar SGET com DatTend de leilão indicada na coluna R | Estudo/Consolidação-2025 | Estudo/Consolidação-2025 | Estudo/Consolidação-9999 | FALSE | TRUE | FALSE | TRUE | 24622460234602320633,8104632494202520259999 | 230 | Bahia | SECC LT-Nordeste | SECC LT-Nordeste-2025 | SECC LT-Nordeste-Estudo/Consolidação | SECC LT-Nordeste-Estudo/Consolidação-2025 | 10316905.2316 | 0.3 | 0 | Bahia | SECC LT-Nordeste | SECC LT-Nordeste-2025 | SECC LT-Nordeste-Estudo/Consolidação | SECC LT-Nordeste-Estudo/Consolidação-2025 | 10316905.2316 | 0.3 | 0
24649 | GET-SE/CO + AC e RO | Expansão do sistema de transmissão para escoamento do potencial termelétrico dos estados do Rio de Janeiro e Espírito Santo | SECC LT | Nova | SECC LT 345 kV Tijuco Preto - Leste, C1 e C2 (CD), na SE Tijuco Preto 2 | Circuito Duplo 345 kV, 4 x 954 MCM (RAIL), 2 km Circuito Duplo 345 kV, 4 x 954 MCM (RAIL), 2 km Circuito Duplo 345 kV, 4 x 954 MCM (RAIL), 2 km EL (Entrada de Linha) 345 kV, Arranjo DJM | Sudeste | São Paulo | São Paulo | São Paulo | Estudo/Consolidação | 2027-01-01 | 2029-01-01 | 12 | 0 | 71332914.709 | 71332.9147 | Leilão |  |  | TRUE |  |  |  |  | 2029 | 2029 | 9999 |  | Estudo/Consolidação-2029 | Estudo/Consolidação-2029 | Estudo/Consolidação-9999 | FALSE | TRUE | FALSE | TRUE | 24649463884711971332,9147090452202920299999 | 345 | São Paulo | SECC LT-Sudeste/CO | SECC LT-Sudeste/CO-2029 | SECC LT-Sudeste/CO-Estudo/Consolidação | SECC LT-Sudeste/CO-Estudo/Consolidação-2029 | 35666457.3545 | 6 | 0 | São Paulo | SECC LT-Sudeste/CO | SECC LT-Sudeste/CO-2029 | SECC LT-Sudeste/CO-Estudo/Consolidação | SECC LT-Sudeste/CO-Estudo/Consolidação-2029 | 35666457.3545 | 6 | 0
24679 | GET-N e NE | Estudo de Suprimento às Regiões de Açailândia, Buriticupu, Vitorino Freire (MA) e Dom Eliseu (PA) | SECC LT | Nova | SECC LT 500 kV Açailândia - Miranda II, C1, na SE Santa Luzia III | Circuito Simples 500 kV, 4 x 1300 MCM, 1 km Circuito Simples 500 kV, 4 x 1300 MCM, 1,5 km Reator de Linha Fixo 500 kV, (3+1R) x 45,33 Mvar 1Ф Reator de Linha Fixo 500 kV, (3+1R) x 75 Mvar 1Ф (Remanejamento) IB (Interligação de Barras) 500 kV, Arranjo DJM EL (Entrada de Linha) 500 kV, Arranjo DJM CRL (Conexão de Reator de Linha Fixo) 500 kV, Arranjo DJM MIM - 500 kV | Norte | Maranhão | Maranhão | Maranhão | Estudo/Consolidação | 2026-01-01 | 2027-01-01 | 2.5 | 0 | 86684430 | 86684.43 | Leilão |  |  | FALSE |  | 2027 |  |  | 2027 | 2027 | 9999 |  | Estudo/Consolidação-2027 | Estudo/Consolidação-2027 | Estudo/Consolidação-9999 | FALSE | TRUE | FALSE | TRUE | 24679460234638886684,43202720279999 | 500 | Maranhão | SECC LT-Norte | SECC LT-Norte-2027 | SECC LT-Norte-Estudo/Consolidação | SECC LT-Norte-Estudo/Consolidação-2027 | 43342215 | 1.25 | 0 | Maranhão | SECC LT-Norte | SECC LT-Norte-2027 | SECC LT-Norte-Estudo/Consolidação | SECC LT-Norte-Estudo/Consolidação-2027 | 43342215 | 1.25 | 0
24719 | GET-N e NE | Estudo de Atendimento às Cargas da Subestação Itabaiana | SECC LT | Nova | SECC LT 230 kV Paulo Afonso III - Itabaiana, C1 (CD), na SE Nossa Senhora da Glória II | Circuito Duplo 230 kV, 1 x 636 MCM (GROSBEAK), 20 km EL (Entrada de Linha) 230 kV, Arranjo BD4 MIM - 230 kV MIG-A | Nordeste | Sergipe | Sergipe | Sergipe | Estudo/Consolidação | 2025-01-01 | 2025-01-01 | 40 | 0 | 44793517.9326 | 44793.5179 | Leilão |  |  | TRUE |  |  |  |  | 2025 | 2025 | 9999 |  | Estudo/Consolidação-2025 | Estudo/Consolidação-2025 | Estudo/Consolidação-9999 | FALSE | TRUE | FALSE | TRUE | 24719456584565844793,517932623202520259999 | 230 | Sergipe | SECC LT-Nordeste | SECC LT-Nordeste-2025 | SECC LT-Nordeste-Estudo/Consolidação | SECC LT-Nordeste-Estudo/Consolidação-2025 | 22396758.9663 | 20 | 0 | Sergipe | SECC LT-Nordeste | SECC LT-Nordeste-2025 | SECC LT-Nordeste-Estudo/Consolidação | SECC LT-Nordeste-Estudo/Consolidação-2025 | 22396758.9663 | 20 | 0
24751 | GET-SE/CO + AC e RO | Análise de viabilidade de seccionamento da LT 345 kV Venda das Pedras - Macaé na SE Lagos | SECC LT | Nova | SECC LT 345 kV Venda das Pedras - Macaé, C1 (CD), na SE Lagos | Circuito Duplo 345 kV, 2 x 954.0 MCM (RAIL), 2 km EL (Entrada de Linha) 345 kV, Arranjo DJM EL (Entrada de Linha) 345 kV, Arranjo DJM IB (Interligação de Barras) 345 kV, Arranjo DJM IB (Interligação de Barras) 345 kV, Arranjo DJM MIM - 345 kV MIG-A | Sudeste | Rio de Janeiro | Rio de Janeiro | Rio de Janeiro | Estudo/Consolidação | 2026-01-01 | 2026-01-01 | 4 | 0 | 48501175.2158 | 48501.1752 | Instalação |  |  | TRUE |  |  |  |  | 2026 | 2026 | 9999 |  | Estudo/Consolidação-2026 | Estudo/Consolidação-2026 | Estudo/Consolidação-9999 | FALSE | TRUE | FALSE | TRUE | 24751460234602348501,1752157709202620269999 | 345 | Rio de Janeiro | SECC LT-Sudeste/CO | SECC LT-Sudeste/CO-2026 | SECC LT-Sudeste/CO-Estudo/Consolidação | SECC LT-Sudeste/CO-Estudo/Consolidação-2026 | 24250587.6079 | 2 | 0 | Rio de Janeiro | SECC LT-Sudeste/CO | SECC LT-Sudeste/CO-2026 | SECC LT-Sudeste/CO-Estudo/Consolidação | SECC LT-Sudeste/CO-Estudo/Consolidação-2026 | 24250587.6079 | 2 | 0
19897 | GET-SE/CO + AC e RO | Estudo de Conexão das PCHs do Rio Corumbá | SECC LT | Nova | SECC LT 345 kV Brasília Sul - Corumbá, C1, na SE Coletora Urutaí | Circuito Simples 345 kV, 2 x 954 MCM (RAIL), 1 km EL (Entrada de Linha) 345 kV, Arranjo DJM | Centro-Oeste e Estados do Acre e Rondônia | Distrito Federal | Goiás | Goiás | Estudo/Consolidação | 2022-01-01 | 2033-01-01 | 1 | 0 | 18919212.7342 | 18919.2127 | Leilão |  |  | TRUE |  |  |  |  | 2033 | 2033 | 9999 |  | Estudo/Consolidação-2033 | Estudo/Consolidação-2033 | Estudo/Consolidação-9999 | FALSE | FALSE | FALSE | FALSE | 19897445624858018919,2127342076203320339999 | 345 | Goiás | fora | fora-2033 | fora-Estudo/Consolidação | fora-Estudo/Consolidação-2033 | 9459606.3671 | 0.5 | 0 | Goiás | fora | fora-2033 | fora-Estudo/Consolidação | fora-Estudo/Consolidação-2033 | 9459606.3671 | 0.5 | 0
20417 | GET-SUL | Estudo de Atendimento Elétrico ao Estado de Santa Catarina: Região Oeste | SECC LT | Nova | SECC LT 230 kV Foz do Chapecó - Xanxerê, C2 (CD), na SE Chapecoense | Circuito Duplo 230 kV, 2 x 636 MCM (GROSBEAK), 3,3 km EL (Entrada de Linha) 230 kV, Arranjo BD4 MIM - 230 kV | Sul | Santa Catarina | Santa Catarina | Santa Catarina | Estudo/Consolidação | 2022-01-01 | 2027-01-01 | 6.6 | 0 | 27432538.0291 | 27432.538 | Leilão |  |  | FALSE |  | 2033 |  |  | 2027 | 2033 | 9999 |  | Estudo/Consolidação-2027 | Estudo/Consolidação-2033 | Estudo/Consolidação-9999 | FALSE | FALSE | FALSE | FALSE | 20417445624638827432,5380290908202720339999 | 230 | Santa Catarina | fora | fora-2033 | fora-Estudo/Consolidação | fora-Estudo/Consolidação-2033 | 13716269.0145 | 3.3 | 0 | Santa Catarina | fora | fora-2033 | fora-Estudo/Consolidação | fora-Estudo/Consolidação-2033 | 13716269.0145 | 3.3 | 0
20418 | GET-SUL | Estudo de Atendimento Elétrico ao Estado de Santa Catarina: Região Oeste | SECC LT | Nova | SECC LT 230 kV Foz do Chapecó - Pinhalzinho 2, C2 (CD), na SE Descanso | Circuito Duplo 230 kV, 1 x 954 MCM (RAIL), 47 km EL (Entrada de Linha) 230 kV, Arranjo BD4 MIM - 230 kV | Sul | Santa Catarina | Santa Catarina | Santa Catarina | Estudo/Consolidação | 2027-01-01 | 2027-01-01 | 94 | 0 | 87613474.9675 | 87613.475 | Leilão |  |  | FALSE |  | 2033 |  |  | 2027 | 2033 | 9999 |  | Estudo/Consolidação-2027 | Estudo/Consolidação-2033 | Estudo/Consolidação-9999 | FALSE | FALSE | FALSE | FALSE | 20418463884638887613,4749675268202720339999 | 230 | Santa Catarina | fora | fora-2033 | fora-Estudo/Consolidação | fora-Estudo/Consolidação-2033 | 43806737.4838 | 47 | 0 | Santa Catarina | fora | fora-2033 | fora-Estudo/Consolidação | fora-Estudo/Consolidação-2033 | 43806737.4838 | 47 | 0
20419 | GET-SUL | Estudo de Atendimento Elétrico ao Estado de Santa Catarina: Região Oeste | SECC LT | Nova | SECC LT 230 kV Campos Novos - Videira, C2 (CD), na SE Videira Sul | Circuito Duplo 230 kV, 1 x 636 MCM (GROSBEAK), 4,4 km EL (Entrada de Linha) 230 kV, Arranjo BD4 MIM - 230 kV | Sul | Santa Catarina | Santa Catarina | Santa Catarina | Estudo/Consolidação | 2030-01-01 | 2030-01-01 | 8.8 | 0 | 27142397.7045 | 27142.3977 | Leilão |  |  | FALSE |  | 2033 |  |  | 2030 | 2033 | 9999 |  | Estudo/Consolidação-2030 | Estudo/Consolidação-2033 | Estudo/Consolidação-9999 | FALSE | FALSE | FALSE | FALSE | 20419474844748427142,3977044593203020339999 | 230 | Santa Catarina | fora | fora-2033 | fora-Estudo/Consolidação | fora-Estudo/Consolidação-2033 | 13571198.8522 | 4.4 | 0 | Santa Catarina | fora | fora-2033 | fora-Estudo/Consolidação | fora-Estudo/Consolidação-2033 | 13571198.8522 | 4.4 | 0
20598 | GET-N e NE | Estudo de Suprimento ao Município de Presidente Figueiredo | SECC LT | Nova | SECC LT 230 kV Balbina - Cristiano Rocha, C1, na SE Presidente Figueiredo | Circuito Simples 230 kV, 2 x 636.0 MCM (GROSBEAK), 7 km Circuito Simples 230 kV, 2 x 636.0 MCM (GROSBEAK), 3 km EL (Entrada de Linha) 230 kV, Arranjo BD4 MIM - 230 kV | Norte | Amazonas | Amazonas | Amazonas | Outorga | 2022-01-01 | 2026-03-01 | 10 | 0 | 31416238.5529 | 31416.2386 | Leilão |  |  | FALSE |  |  |  |  | 2026 | 2026 | 2026 |  | Outorga-2026 | Outorga-2026 | Outorga-2026 | FALSE | TRUE | TRUE | FALSE | 20598445624608231416,238552913202620262026 | 230 | Amazonas | SECC LT-Norte | SECC LT-Norte-2026 | SECC LT-Norte-Outorga | SECC LT-Norte-Outorga-2026 | 15708119.2765 | 5 | 0 | Amazonas | SECC LT-Norte | SECC LT-Norte-2026 | SECC LT-Norte-Outorga | SECC LT-Norte-Outorga-2026 | 15708119.2765 | 5 | 0
19339 | GET-SUL | Estudo de Atendimento ao Estado de Santa Catarina: Regiões Norte e Vale do Itajaí | SECC LT | Nova | SECC LT 230 kV Curitiba - Joinville Norte, C1 (CD), na SE Joinville Norte 2 | Circuito Duplo 230 kV, 1 x 636.0 MCM (GROSBEAK), 2 km EL (Entrada de Linha) 230 kV, Arranjo BD4 MIM - 230 kV | Sul | Paraná | Santa Catarina | Santa Catarina | Estudo/Consolidação | 2024-01-01 | 2027-01-01 | 4 | 0 | 22905091.4469 | 22905.0914 | Leilão |  |  | FALSE |  | 2031 |  |  | 2027 | 2031 | 9999 |  | Estudo/Consolidação-2027 | Estudo/Consolidação-2031 | Estudo/Consolidação-9999 | FALSE | TRUE | FALSE | TRUE | 19339452924638822905,0914469021202720319999 | 230 | Santa Catarina | SECC LT-Sul | SECC LT-Sul-2031 | SECC LT-Sul-Estudo/Consolidação | SECC LT-Sul-Estudo/Consolidação-2031 | 11452545.7235 | 2 | 0 | Santa Catarina | SECC LT-Sul | SECC LT-Sul-2031 | SECC LT-Sul-Estudo/Consolidação | SECC LT-Sul-Estudo/Consolidação-2031 | 11452545.7235 | 2 | 0
19340 | GET-SUL | Estudo de Atendimento ao Estado de Santa Catarina: Regiões Norte e Vale do Itajaí | SECC LT | Nova | SECC LT 230 kV Curitiba - Joinville Norte, C2 (CD), na SE Joinville Norte 2 | Circuito Duplo 230 kV, 1 x 636.0 MCM (GROSBEAK), 2 km EL (Entrada de Linha) 230 kV, Arranjo BD4 MIM - 230 kV | Sul | Paraná | Santa Catarina | Santa Catarina | Estudo/Consolidação | 2024-01-01 | 2027-01-01 | 4 | 0 | 22905091.4469 | 22905.0914 | Leilão |  |  | FALSE |  | 2031 |  |  | 2027 | 2031 | 9999 |  | Estudo/Consolidação-2027 | Estudo/Consolidação-2031 | Estudo/Consolidação-9999 | FALSE | TRUE | FALSE | TRUE | 19340452924638822905,0914469021202720319999 | 230 | Santa Catarina | SECC LT-Sul | SECC LT-Sul-2031 | SECC LT-Sul-Estudo/Consolidação | SECC LT-Sul-Estudo/Consolidação-2031 | 11452545.7235 | 2 | 0 | Santa Catarina | SECC LT-Sul | SECC LT-Sul-2031 | SECC LT-Sul-Estudo/Consolidação | SECC LT-Sul-Estudo/Consolidação-2031 | 11452545.7235 | 2 | 0
19348 | GET-SUL | Estudo de Atendimento ao Estado de Santa Catarina: Regiões Norte e Vale do Itajaí | SECC LT | Nova | SECC LT 230 kV Blumenau - Itajaí, C2 (CD), na SE Ilhota 2 | Circuito Duplo 230 kV, 1 x 636 MCM (GROSBEAK), 5 km EL (Entrada de Linha) 230 kV, Arranjo BD4 MIM - 230 kV | Sul | Santa Catarina | Santa Catarina | Santa Catarina | Estudo/Consolidação | 2027-01-01 | 2027-01-01 | 10 | 0 | 28201724.2688 | 28201.7243 | Leilão |  |  | FALSE |  | 2033 |  |  | 2027 | 2033 | 9999 |  | Estudo/Consolidação-2027 | Estudo/Consolidação-2033 | Estudo/Consolidação-9999 | FALSE | FALSE | FALSE | FALSE | 19348463884638828201,7242688486202720339999 | 230 | Santa Catarina | fora | fora-2033 | fora-Estudo/Consolidação | fora-Estudo/Consolidação-2033 | 14100862.1344 | 5 | 0 | Santa Catarina | fora | fora-2033 | fora-Estudo/Consolidação | fora-Estudo/Consolidação-2033 | 14100862.1344 | 5 | 0
23726 | GET-SUL | Estudo de Atendimento Elétrico ao Estado do Rio Grande do Sul: Região Metropolitana de Porto Alegre – Volume 2 (Obras Estruturantes) | SECC LT | Nova | SECC LT 230 kV Santa Cruz - Charqueadas, C1 (CD), na SE Charqueadas 3 | Circuito Duplo 230 kV, 1x1200mm² Al, 4,51 km (subterrâneo) Desmantelamento do trecho entre o ponto de seccionamento e a SE Charqueadas EL (Entrada de Linha) 230 kV, Arranjo BD4 MIM - 230 kV | Sul | Rio Grande do Sul | Rio Grande do Sul | Rio Grande do Sul | DMSE | 2024-01-01 | 2026-03-01 | 9.02 | 0 | 80624808.0963 | 80624.8081 | Leilão |  |  | FALSE |  |  |  |  | 2026 | 2026 | 2026 |  | DMSE-2026 | DMSE-2026 | DMSE-2026 | FALSE | TRUE | TRUE | FALSE | 23726452924608280624,808096319202620262026 | 230 | Rio Grande do Sul | SECC LT-Sul | SECC LT-Sul-2026 | SECC LT-Sul-DMSE | SECC LT-Sul-DMSE-2026 | 40312404.0482 | 4.51 | 0 | Rio Grande do Sul | SECC LT-Sul | SECC LT-Sul-2026 | SECC LT-Sul-DMSE | SECC LT-Sul-DMSE-2026 | 40312404.0482 | 4.51 | 0
23734 | GET-SUL | Estudo de Atendimento Elétrico ao Estado do Rio Grande do Sul: Região Metropolitana de Porto Alegre – Volume 2 (Obras Estruturantes) | SECC LT | Nova | SECC LT 230 kV Caxias - Campo Bom, C1 (CD), na SE Ivoti 2 | Circuito Duplo 230 kV, 1 x 636 MCM (GROSBEAK), 1,1 km EL (Entrada de Linha) 230 kV, Arranjo BD4 MIM - 230 kV | Sul | Rio Grande do Sul | Rio Grande do Sul | Rio Grande do Sul | Estudo/Consolidação | 2024-01-01 | 2026-03-01 | 2.2 | 0 | 21316101.6003 | 21316.1016 | Leilão |  |  | FALSE |  | 2030 |  |  | 2026 | 2030 | 9999 |  | Estudo/Consolidação-2026 | Estudo/Consolidação-2030 | Estudo/Consolidação-9999 | FALSE | TRUE | TRUE | FALSE | 23734452924608221316,1016003182202620309999 | 230 | Rio Grande do Sul | SECC LT-Sul | SECC LT-Sul-2030 | SECC LT-Sul-Estudo/Consolidação | SECC LT-Sul-Estudo/Consolidação-2030 | 10658050.8002 | 1.1 | 0 | Rio Grande do Sul | SECC LT-Sul | SECC LT-Sul-2030 | SECC LT-Sul-Estudo/Consolidação | SECC LT-Sul-Estudo/Consolidação-2030 | 10658050.8002 | 1.1 | 0
23746 | GET-SUL | Estudo de Atendimento Elétrico ao Estado do Rio Grande do Sul: Região Metropolitana de Porto Alegre – Volume 2 (Obras Estruturantes) | SECC LT | Nova | SECC LT 230 kV Porto Alegre 13 - Porto Alegre 6, C1 (CD), na SE Porto Alegre Sul | Circuito Duplo 230 kV, 1 x 636.0 MCM (GROSBEAK), 3,86 km Circuito Duplo 230 kV, 1 x 636.0 MCM (GROSBEAK), 1.5 km (compacta) EL (Entrada de Linha) 230 kV, Arranjo BD4 MIM - 230 kV | Sul | Rio Grande do Sul | Rio Grande do Sul | Rio Grande do Sul | Estudo/Consolidação | 2024-01-01 | 2026-03-01 | 10.72 | 0 | 28720522.6632 | 28720.5227 | Leilão |  |  | FALSE |  | 2033 |  |  | 2026 | 2033 | 9999 |  | Estudo/Consolidação-2026 | Estudo/Consolidação-2033 | Estudo/Consolidação-9999 | FALSE | FALSE | FALSE | FALSE | 23746452924608228720,5226632034202620339999 | 230 | Rio Grande do Sul | fora | fora-2033 | fora-Estudo/Consolidação | fora-Estudo/Consolidação-2033 | 14360261.3316 | 5.36 | 0 | Rio Grande do Sul | fora | fora-2033 | fora-Estudo/Consolidação | fora-Estudo/Consolidação-2033 | 14360261.3316 | 5.36 | 0
23747 | GET-SUL | Estudo de Atendimento Elétrico ao Estado do Rio Grande do Sul: Região Metropolitana de Porto Alegre – Volume 2 (Obras Estruturantes) | SECC LT | Nova | SECC LT 230 kV Porto Alegre 4 - Porto Alegre 6, C1 (CD), na SE Porto Alegre Sul | Circuito Duplo 230 kV, 1 x 954 MCM (RAIL), 8,2 km (aéreo) Circuito Duplo 230 kV, 1 x 954 MCM (RAIL), 1 km (compacta) EL (Entrada de Linha) 230 kV, Arranjo BD4 MIM - 230 kV | Sul | Rio Grande do Sul | Rio Grande do Sul | Rio Grande do Sul | Estudo/Consolidação | 2024-01-01 | 2026-03-01 | 18.4 | 0 | 35838590.4151 | 35838.5904 | Leilão |  |  | FALSE |  | 2033 |  |  | 2026 | 2033 | 9999 |  | Estudo/Consolidação-2026 | Estudo/Consolidação-2033 | Estudo/Consolidação-9999 | FALSE | FALSE | FALSE | FALSE | 23747452924608235838,5904150611202620339999 | 230 | Rio Grande do Sul | fora | fora-2033 | fora-Estudo/Consolidação | fora-Estudo/Consolidação-2033 | 17919295.2075 | 9.2 | 0 | Rio Grande do Sul | fora | fora-2033 | fora-Estudo/Consolidação | fora-Estudo/Consolidação-2033 | 17919295.2075 | 9.2 | 0
18629 | GET-SUL | Estudo de Atendimento Elétrico ao Estado de Santa Catarina: Região de Florianópolis | SECC LT | Nova | SECC LT 230 kV Biguaçu - Gaspar 2, C1, na SE São José | Circuito Simples 230 kV, 1 x 636 MCM (Grosbeak), 9,6 km Circuito Simples 230 kV, 1 x 636 MCM (Grosbeak), 9,6 km EL (Entrada de Linha) 230 kV, Arranjo BD4 MIM - 230 kV | Sul | Santa Catarina | Santa Catarina | Santa Catarina | Estudo/Consolidação | 2026-01-01 | 2027-01-01 | 19.2 | 0 | 39208126.988 | 39208.127 | Leilão |  |  | FALSE |  | 2031 |  |  | 2027 | 2031 | 9999 |  | Estudo/Consolidação-2027 | Estudo/Consolidação-2031 | Estudo/Consolidação-9999 | FALSE | TRUE | FALSE | TRUE | 18629460234638839208,1269880077202720319999 | 230 | Santa Catarina | SECC LT-Sul | SECC LT-Sul-2031 | SECC LT-Sul-Estudo/Consolidação | SECC LT-Sul-Estudo/Consolidação-2031 | 19604063.494 | 9.6 | 0 | Santa Catarina | SECC LT-Sul | SECC LT-Sul-2031 | SECC LT-Sul-Estudo/Consolidação | SECC LT-Sul-Estudo/Consolidação-2031 | 19604063.494 | 9.6 | 0
18666 | GET-SUL | Estudo de Atendimento Elétrico ao Estado do Mato Grosso do Sul | SECC LT | Nova | SECC LT 230 kV Dourados - Anastácio, C1, na SE Maracaju 2 | Circuito Simples 230 kV, 2 x 1113 MCM (BlueJay), 15,5 km Circuito Simples 230 kV, 2 x 1113 MCM (BlueJay), 15,5 km EL (Entrada de Linha) 230 kV, Arranjo BD4 MIM - 230 kV | Sul | Mato Grosso do Sul | Mato Grosso do Sul | Mato Grosso do Sul | Estudo/Consolidação | 2024-01-01 | 2027-01-01 | 31 | 0 | 61124957.6978 | 61124.9577 | Leilão |  |  | FALSE |  | 2033 |  |  | 2027 | 2033 | 9999 |  | Estudo/Consolidação-2027 | Estudo/Consolidação-2033 | Estudo/Consolidação-9999 | FALSE | FALSE | FALSE | FALSE | 18666452924638861124,9576977901202720339999 | 230 | Mato Grosso do Sul | fora | fora-2033 | fora-Estudo/Consolidação | fora-Estudo/Consolidação-2033 | 30562478.8489 | 15.5 | 0 | Mato Grosso do Sul | fora | fora-2033 | fora-Estudo/Consolidação | fora-Estudo/Consolidação-2033 | 30562478.8489 | 15.5 | 0
18667 | GET-SUL | Estudo de Atendimento Elétrico ao Estado do Mato Grosso do Sul | SECC LT | Nova | SECC LT 230 kV Imbirussu - Campo Grande 2, C1, na SE Campo Grande 3 | Circuito Simples 230 kV, 2 x 795 MCM (Drake), 2 km Circuito Simples 230 kV, 2 x 795 MCM (Drake), 2 km EL (Entrada de Linha) 230 kV, Arranjo BD4 MIM - 230 kV | Sul | Mato Grosso do Sul | Mato Grosso do Sul | Mato Grosso do Sul | Estudo/Consolidação | 2027-01-01 | 2027-01-01 | 4 | 0 | 25549228.6965 | 25549.2287 | Leilão |  |  | FALSE |  | 2033 |  |  | 2027 | 2033 | 9999 |  | Estudo/Consolidação-2027 | Estudo/Consolidação-2033 | Estudo/Consolidação-9999 | FALSE | FALSE | FALSE | FALSE | 18667463884638825549,2286965196202720339999 | 230 | Mato Grosso do Sul | fora | fora-2033 | fora-Estudo/Consolidação | fora-Estudo/Consolidação-2033 | 12774614.3483 | 2 | 0 | Mato Grosso do Sul | fora | fora-2033 | fora-Estudo/Consolidação | fora-Estudo/Consolidação-2033 | 12774614.3483 | 2 | 0
18668 | GET-SUL | Estudo de Atendimento Elétrico ao Estado do Mato Grosso do Sul | SECC LT | Nova | SECC LT 230 kV Imbirussu - Campo Grande 2, C2, na SE Campo Grande 3 | Circuito Simples 230 kV, 2 x 795 MCM (Drake), 2 km Circuito Simples 230 kV, 2 x 795 MCM (Drake), 2 km EL (Entrada de Linha) 230 kV, Arranjo BD4 MIM - 230 kV | Sul | Mato Grosso do Sul | Mato Grosso do Sul | Mato Grosso do Sul | Estudo/Consolidação | 2027-01-01 | 2027-01-01 | 4 | 0 | 25549228.6965 | 25549.2287 | Leilão |  |  | FALSE |  | 2033 |  |  | 2027 | 2033 | 9999 |  | Estudo/Consolidação-2027 | Estudo/Consolidação-2033 | Estudo/Consolidação-9999 | FALSE | FALSE | FALSE | FALSE | 18668463884638825549,2286965196202720339999 | 230 | Mato Grosso do Sul | fora | fora-2033 | fora-Estudo/Consolidação | fora-Estudo/Consolidação-2033 | 12774614.3483 | 2 | 0 | Mato Grosso do Sul | fora | fora-2033 | fora-Estudo/Consolidação | fora-Estudo/Consolidação-2033 | 12774614.3483 | 2 | 0
18669 | GET-SUL | Estudo de Atendimento Elétrico ao Estado do Mato Grosso do Sul | SECC LT | Nova | SECC LT 230 kV Imbirussu - Campo Grande 2, C3, na SE Campo Grande 3 | Circuito Simples 230 kV, 2 x 795 MCM (Drake), 2 km Circuito Simples 230 kV, 2 x 795 MCM (Drake), 2 km EL (Entrada de Linha) 230 kV, Arranjo BD4 MIM - 230 kV | Sul | Mato Grosso do Sul | Mato Grosso do Sul | Mato Grosso do Sul | Estudo/Consolidação | 2027-01-01 | 2027-01-01 | 4 | 0 | 25549228.6965 | 25549.2287 | Leilão |  |  | FALSE |  | 2033 |  |  | 2027 | 2033 | 9999 |  | Estudo/Consolidação-2027 | Estudo/Consolidação-2033 | Estudo/Consolidação-9999 | FALSE | FALSE | FALSE | FALSE | 18669463884638825549,2286965196202720339999 | 230 | Mato Grosso do Sul | fora | fora-2033 | fora-Estudo/Consolidação | fora-Estudo/Consolidação-2033 | 12774614.3483 | 2 | 0 | Mato Grosso do Sul | fora | fora-2033 | fora-Estudo/Consolidação | fora-Estudo/Consolidação-2033 | 12774614.3483 | 2 | 0
19141 | GET-SE/CO + AC e RO | Aumento da Capacidade de Transmissão da Interligação Nordeste-Sudeste | SECC LT | Nova | SECC LT 230 kV Sabará 3 - Itabira 2, C1, na SE Itabira 5 | Circuito Simples 230 kV, 1 x 636 MCM (Grosbeak), 3,6 km Circuito Simples 230 kV, 1 x 636.0 MCM (GROSBEAK), 3.6 km EL (Entrada de Linha) 230 kV, Arranjo BD4 MIM - 230 kV MIG-A | Sudeste | Minas Gerais | Minas Gerais | Minas Gerais | Estudo/Consolidação | 2019-01-01 | 2023-03-01 | 7.2 | 0 | 29349573.8718 | 29349.5739 | Leilão |  |  | TRUE |  |  |  |  | 2023 | 2023 | 9999 |  | Estudo/Consolidação-2023 | Estudo/Consolidação-2023 | Estudo/Consolidação-9999 | FALSE | TRUE | TRUE | FALSE | 19141434664498629349,5738718202202320239999 | 230 | Minas Gerais | SECC LT-Sudeste/CO | SECC LT-Sudeste/CO-2023 | SECC LT-Sudeste/CO-Estudo/Consolidação | SECC LT-Sudeste/CO-Estudo/Consolidação-2023 | 14674786.9359 | 3.6 | 0 | Minas Gerais | SECC LT-Sudeste/CO | SECC LT-Sudeste/CO-2023 | SECC LT-Sudeste/CO-Estudo/Consolidação | SECC LT-Sudeste/CO-Estudo/Consolidação-2023 | 14674786.9359 | 3.6 | 0
18448 | GET-N e NE | Estudo da Interligação Boa Vista - Manaus | LT | Nova | LT 500 kV Lechuga - Equador, C1 e C2 (CD) | Circuito Duplo 500 kV, 3 x 954 MCM (Rail), 400,3 km Reator de Linha Fixo 500 kV, (6+1R) x 55 Mvar 1Ф // SE Lechuga Reator de Linha Fixo 500 kV, (6+1R) x 55 Mvar 1Ф // SE Equador CRL (Conexão de Reator de Linha Fixo) 500 kV, Arranjo DJM // SE Lechuga CRL (Conexão de Reator de Linha Fixo) 500 kV, Arranjo DJM // SE Equador EL (Entrada de Linha) 500 kV, Arranjo DJM // SE Lechuga EL (Entrada de Linha) 500 kV, Arranjo DJM // SE Equador IB (Interligação de Barras) 500 kV, Arranjo DJM // SE Lechuga IB (Interligação de Barras) 500 kV, Arranjo DJM // SE Equador MIM - 500 kV // SE Lechuga MIG-A // SE Lechuga | Norte | Amazonas | Roraima |  | DMSE | 2017-01-01 | 2027-01-01 | 800.6 | 0 | 1351062496.359 | 1351062.4964 | Leilão |  |  | FALSE |  |  |  |  | 2027 | 2027 | 2027 |  | DMSE-2027 | DMSE-2027 | DMSE-2027 | FALSE | TRUE | TRUE | FALSE | 1844842736463881351062,49635898202720272027 | 500 | Amazonas | LT-Norte | LT-Norte-2027 | LT-Norte-DMSE | LT-Norte-DMSE-2027 | 675531248.1795 | 400.3 | 0 | Roraima | LT-Norte | LT-Norte-2027 | LT-Norte-DMSE | LT-Norte-DMSE-2027 | 675531248.1795 | 400.3 | 0
18449 | GET-N e NE | Estudo da Interligação Boa Vista - Manaus | LT | Nova | LT 500 kV Equador - Boa Vista, C1 e C2 (CD) | Circuito Duplo 500 kV, 3 x 954 MCM (Rail), 315,2 km Reator de Linha Fixo 500 kV, (6+1R) x 45,5 Mvar 1Ф // SE Equador Reator de Linha Fixo 500 kV, (6+1R) x 45,5 Mvar 1Ф // SE Boa Vista CRL (Conexão de Reator de Linha Fixo) 500 kV, Arranjo DJM // SE Equador CRL (Conexão de Reator de Linha Fixo) 500 kV, Arranjo DJM // SE Boa Vista EL (Entrada de Linha) 500 kV, Arranjo DJM // SE Equador EL (Entrada de Linha) 500 kV, Arranjo DJM // SE Boa Vista IB (Interligação de Barras) 500 kV, Arranjo DJM // SE Boa Vista | Norte | Roraima | Roraima |  | DMSE | 2017-01-01 | 2027-01-01 | 630.4 | 0 | 1068477348.2786 | 1068477.3483 | Leilão |  |  | FALSE |  |  |  |  | 2027 | 2027 | 2027 |  | DMSE-2027 | DMSE-2027 | DMSE-2027 | FALSE | TRUE | TRUE | FALSE | 1844942736463881068477,34827863202720272027 | 500 | Roraima | LT-Norte | LT-Norte-2027 | LT-Norte-DMSE | LT-Norte-DMSE-2027 | 534238674.1393 | 315.2 | 0 | Roraima | LT-Norte | LT-Norte-2027 | LT-Norte-DMSE | LT-Norte-DMSE-2027 | 534238674.1393 | 315.2 | 0
18450 | GET-N e NE | Estudo da Interligação Boa Vista - Manaus | SE | Nova | SE 500/69 kV Equador | TF 500/69 kV - (3 + 1) x 33,33 MVA 1° e 2° Reator de Barra 500 kV, (6+1R) x 45,5 Mvar 1Ф IB (Interligação de Barras) 69 kV, Arranjo BPT IB (Interligação de Barras) 500 kV, Arranjo DJM CRL (Conex. de Reator de Linha) 500 kV, Arranjo DJM EL (Entrada de Linha) 500 kV, Arranjo DJM CRB (Conexão de Reator de Barra) 500 kV, Arranjo DJM IB (Interligação de Barras) 500 kV, Arranjo DJM CT (Conexão de Transformador) 500 kV, Arranjo DJM CT (Conexão de Transformador) 69 kV, Arranjo BPT MIG (Terreno Urbano) MIM - 500 kV MIM - 69 kV | Norte | Roraima |  |  | DMSE | 2017-01-01 | 2027-01-01 | 0 | 99.99 | 185143041.6004 | 185143.0416 | Leilão |  |  | FALSE |  |  |  |  | 2027 | 2027 | 2027 |  | DMSE-2027 | DMSE-2027 | DMSE-2027 | FALSE | TRUE | TRUE | FALSE | 184504273646388185143,041600393202720272027 | 500 | Roraima | SE-Norte | SE-Norte-2027 | SE-Norte-DMSE | SE-Norte-DMSE-2027 | 92571520.8002 | 0 | 49.995 | Roraima | SE-Norte | SE-Norte-2027 | SE-Norte-DMSE | SE-Norte-DMSE-2027 | 92571520.8002 | 0 | 49.995
18451 | GET-N e NE | Estudo da Interligação Boa Vista - Manaus | SE | Nova | SE 500/230 kV Boa Vista | 1° e 2° ATF 500/230 kV, 2 x 400 MVA 3Ф Compensador Estático 230 kV, 1 x (-120/+150) Mvar CT (Conexão de Transformador) 500 kV, Arranjo DJM CT (Conexão de Transformador) 230 kV, Arranjo BD4 CC (Conexão de Compensador) 230 kV, Arranjo BD4 IB (Interligação de Barras) 500 kV, Arranjo DJM CT (Conexão de Transformador) 230 kV, Arranjo BD4 CT (Conexão de Transformador) 500 kV, Arranjo DJM MIG (Terreno Urbano) MIM - 500 kV MIM - 230 kV MIG-A | Norte | Roraima |  |  | DMSE | 2017-01-01 | 2027-01-01 | 0 | 800 | 274827391.3893 | 274827.3914 | Leilão |  |  | FALSE |  |  |  |  | 2027 | 2027 | 2027 |  | DMSE-2027 | DMSE-2027 | DMSE-2027 | FALSE | TRUE | TRUE | FALSE | 184514273646388274827,391389259202720272027 | 500 | Roraima | SE-Norte | SE-Norte-2027 | SE-Norte-DMSE | SE-Norte-DMSE-2027 | 137413695.6946 | 0 | 400 | Roraima | SE-Norte | SE-Norte-2027 | SE-Norte-DMSE | SE-Norte-DMSE-2027 | 137413695.6946 | 0 | 400
24651 | GET-SE/CO + AC e RO | Expansão do sistema de transmissão para escoamento do potencial termelétrico dos estados do Rio de Janeiro e Espírito Santo | SE | Expansão | SE 500 kV Terminal Rio | IB (Interligação de Barras) 500 kV, Arranjo DJM EL (Entrada de Linha) 500 kV, Arranjo DJM CRL (Conex. de Reator de Linha) 500 kV, Arranjo DJM EL (Entrada de Linha) 500 kV, Arranjo DJM CRL (Conex. de Reator de Linha) 500 kV, Arranjo DJM IB (Interligação de Barras) 500 kV, Arranjo DJM MIM - 500 kV MIG-A | Sudeste | Rio de Janeiro |  |  | DMSE | 2023-01-01 | 2023-01-01 | 0 | 0 | 32529192.8026 | 32529.1928 | Leilão |  |  | FALSE |  |  |  |  | 2023 | 2023 | 2023 |  | DMSE-2023 | DMSE-2023 | DMSE-2023 | FALSE | TRUE | FALSE | TRUE | 24651449274492732529,1928026228202320232023 | 500 | Rio de Janeiro | SE-Sudeste/CO | SE-Sudeste/CO-2023 | SE-Sudeste/CO-DMSE | SE-Sudeste/CO-DMSE-2023 | 16264596.4013 | 0 | 0 | Rio de Janeiro | SE-Sudeste/CO | SE-Sudeste/CO-2023 | SE-Sudeste/CO-DMSE | SE-Sudeste/CO-DMSE-2023 | 16264596.4013 | 0 | 0
20314 | GET-SE/CO + AC e RO | Atendimento à Região Metropolitana do Rio de Janeiro | SE | Expansão | SE 500/138 kV Zona Oeste | 2º ATF 500/138 kV, 3 x 300 MVA 1Ф CT (Conexão de Transformador) 500 kV, Arranjo DJM CT (Conexão de Transformador) 138 kV, Arranjo BD4 MIM - 500 kV MIM - 138 kV | Sudeste | Rio de Janeiro |  |  | DMSE | 2020-07-01 | 2023-08-01 | 0 | 900 | 53931920.6649 | 53931.9207 | Instalação |  |  | FALSE |  |  |  |  | 2023 | 2023 | 2023 |  | DMSE-2023 | DMSE-2023 | DMSE-2023 | FALSE | TRUE | TRUE | FALSE | 20314440134513953931,920664923202320232023 | 500 | Rio de Janeiro | SE-Sudeste/CO | SE-Sudeste/CO-2023 | SE-Sudeste/CO-DMSE | SE-Sudeste/CO-DMSE-2023 | 26965960.3325 | 0 | 450 | Rio de Janeiro | SE-Sudeste/CO | SE-Sudeste/CO-2023 | SE-Sudeste/CO-DMSE | SE-Sudeste/CO-DMSE-2023 | 26965960.3325 | 0 | 450
19289 | GET-SUL | Estudo de Atendimento ao Estado do Paraná: Região Centro-sul | LT | Nova | LT 230 kV Irati Norte - Ponta Grossa, C2 | Circuito Simples 230 kV, 1 x 795 MCM (Drake), 65 km EL (Entrada de Linha) 230 kV, Arranjo BD4 // SE Irati Norte EL (Entrada de Linha) 230 kV, Arranjo BD4 // SE Ponta Grossa MIM - 230 kV // SE Irati Norte MIM - 230 kV // SE Ponta Grossa | Sul | Paraná | Paraná |  | DMSE | 2018-01-01 | 2023-03-01 | 65 | 0 | 78623282.2266 | 78623.2822 | Leilão | T2018-012-C | 2023-03-09 | FALSE |  |  |  | 1 | 2023 | 2023 | 2023 |  | DMSE-2023 | DMSE-2023 | DMSE-2023 | FALSE | TRUE | TRUE | FALSE | 19289431014498678623,2822265811T2018-012-C44994202320232023 | 230 | Paraná | LT-Sul | LT-Sul-2023 | LT-Sul-DMSE | LT-Sul-DMSE-2023 | 39311641.1133 | 32.5 | 0 | Paraná | LT-Sul | LT-Sul-2023 | LT-Sul-DMSE | LT-Sul-DMSE-2023 | 39311641.1133 | 32.5 | 0
19286 | GET-SUL | Estudo de Atendimento ao Estado do Paraná: Região Centro-sul | SE | Nova | SE 230/138 kV Irati Norte | 1° e 2° ATF 230/138 kV, (6+1R) x 50 MVA 1Ф CT (Conexão de Transformador) 230 kV, Arranjo BD4 CT (Conexão de Transformador) 138 kV, Arranjo BPT IB (Interligação de Barras) 230 kV, Arranjo BD4 IB (Interligação de Barras) 138 kV, Arranjo BPT EL (Entrada de Linha) 230 kV, Arranjo BD4 EL (Entrada de Linha) 138 kV, Arranjo BPT MIG (Terreno Rural) MIM - 230 kV MIM - 138 kV | Sul | Paraná |  |  | DMSE | 2018-01-01 | 2023-03-01 | 0 | 300 | 94885443.1373 | 94885.4431 | Leilão | T2018-012-C | 2023-03-09 | FALSE |  |  |  | 1 | 2023 | 2023 | 2023 |  | DMSE-2023 | DMSE-2023 | DMSE-2023 | FALSE | TRUE | TRUE | FALSE | 19286431014498694885,4431373429T2018-012-C44994202320232023 | 230 | Paraná | SE-Sul | SE-Sul-2023 | SE-Sul-DMSE | SE-Sul-DMSE-2023 | 47442721.5687 | 0 | 150 | Paraná | SE-Sul | SE-Sul-2023 | SE-Sul-DMSE | SE-Sul-DMSE-2023 | 47442721.5687 | 0 | 150
19287 | GET-SUL | Estudo de Atendimento ao Estado do Paraná: Região Centro-sul | SECC LT | Nova | SECC LT 230 kV Areia - Ponta Grossa, C1, na SE Irati Norte | Circuito Simples 230 kV, 1 x 636 MCM (Grosbeak), 1,0 km Circuito Simples 230 kV, 1 x 636 MCM (Grosbeak), 1,0 km EL (Entrada de Linha) 230 kV, Arranjo BD4 MIM - 230 kV | Sul | Paraná | Paraná | Paraná | DMSE | 2018-01-01 | 2023-03-01 | 2 | 0 | 21612228.7076 | 21612.2287 | Leilão | T2018-012-C | 2023-03-09 | FALSE |  |  |  | 1 | 2023 | 2023 | 2023 |  | DMSE-2023 | DMSE-2023 | DMSE-2023 | FALSE | TRUE | TRUE | FALSE | 19287431014498621612,2287076002T2018-012-C44994202320232023 | 230 | Paraná | SECC LT-Sul | SECC LT-Sul-2023 | SECC LT-Sul-DMSE | SECC LT-Sul-DMSE-2023 | 10806114.3538 | 1 | 0 | Paraná | SECC LT-Sul | SECC LT-Sul-2023 | SECC LT-Sul-DMSE | SECC LT-Sul-DMSE-2023 | 10806114.3538 | 1 | 0
19166 | GET-SE/CO + AC e RO | Estudo de Atendimento à Região Centro do Estado do Espírito Santo | SE | Nova | SE 500/345 kV João Neiva 2 | 1° ATF 500/345 kV, (3+1R) x 350 MVA 1Ф 1° Reator de Barra 500 kV, 3 x 33,3 Mvar 1Ф CT (Conexão de Transformador) 500 kV, Arranjo DJM CT (Conexão de Transformador) 345 kV, Arranjo DJM CRB (Conexão de Reator de Barra) 500 kV, Arranjo DJM IB (Interligação de Barras) 345 kV, Arranjo DJM IB (Interligação de Barras) 500 kV, Arranjo DJM EL (Entrada de Linha) 138 kV, Arranjo BD4 IB (Interligação de Barras) 500 kV, Arranjo DJM MIG (Terreno Rural) MIM - 500 kV MIM - 345 kV | Sudeste | Espírito Santo |  |  | DMSE | 2016-01-01 | 2022-02-01 | 0 | 1050 | 178168282.7103 | 178168.2827 | Leilão | T2017-031 | 2022-02-09 | FALSE |  |  |  | 1 | 2022 | 2022 | 2022 |  | DMSE-2022 | DMSE-2022 | DMSE-2022 | FALSE | TRUE | TRUE | FALSE | 191664237044593178168,282710305T2017-03144601202220222022 | 500 | Espírito Santo | SE-Sudeste/CO | SE-Sudeste/CO-2022 | SE-Sudeste/CO-DMSE | SE-Sudeste/CO-DMSE-2022 | 89084141.3552 | 0 | 525 | Espírito Santo | SE-Sudeste/CO | SE-Sudeste/CO-2022 | SE-Sudeste/CO-DMSE | SE-Sudeste/CO-DMSE-2022 | 89084141.3552 | 0 | 525
20313 | GET-SE/CO + AC e RO | Atendimento à Região Metropolitana do Rio de Janeiro | SE | Expansão | SE 500/138 kV Nova Iguaçu | 3º ATF 500/138 kV, 3 x 300 MVA 1Ф CT (Conexão de Transformador) 500 kV, Arranjo DJM CT (Conexão de Transformador) 138 kV, Arranjo BD4 IB (Interligação de Barras) 500 kV, Arranjo DJM MIM - 500 kV MIM - 138 kV | Sudeste | Rio de Janeiro |  |  | DMSE | 2020-07-01 | 2022-01-01 | 0 | 900 | 69255928.8569 | 69255.9289 | Instalação | T2020-002 | 2022-01-31 | FALSE |  |  |  | 1 | 2022 | 2022 | 2022 |  | DMSE-2022 | DMSE-2022 | DMSE-2022 | FALSE | TRUE | TRUE | FALSE | 20313440134456269255,9288569166T2020-00244592202220222022 | 500 | Rio de Janeiro | SE-Sudeste/CO | SE-Sudeste/CO-2022 | SE-Sudeste/CO-DMSE | SE-Sudeste/CO-DMSE-2022 | 34627964.4285 | 0 | 450 | Rio de Janeiro | SE-Sudeste/CO | SE-Sudeste/CO-2022 | SE-Sudeste/CO-DMSE | SE-Sudeste/CO-DMSE-2022 | 34627964.4285 | 0 | 450
18905 | GET-SUL | Atendimento Elétrico ao Estado do Rio Grande do Sul Região Metropolitana de Porto Alegre | LT | Nova | LT 230 kV Porto Alegre 8 - Porto Alegre 1, C1 | Circuito Simples 230 kV, 1 x 795 MCM (Drake), 8 km EL (Entrada de Linha) 230 kV, Arranjo BD4 // SE Porto Alegre 8 EL (Entrada de Linha) 230 kV, Arranjo BD4 // SE Porto Alegre 1 MIM - 230 kV // SE Porto Alegre 8 MIM - 230 kV // SE Porto Alegre 1 MIG-A // SE Porto Alegre 1 | Sul | Rio Grande do Sul | Rio Grande do Sul |  | DMSE | 2018-01-01 | 2022-03-01 | 8 | 0 | 30758460.746 | 30758.4607 | Leilão | T2019-048-A | 2022-03-28 | FALSE |  |  |  | 1 | 2022 | 2022 | 2022 |  | DMSE-2022 | DMSE-2022 | DMSE-2022 | FALSE | TRUE | TRUE | FALSE | 18905431014462130758,4607460063T2019-048-A44648202220222022 | 230 | Rio Grande do Sul | LT-Sul | LT-Sul-2022 | LT-Sul-DMSE | LT-Sul-DMSE-2022 | 15379230.373 | 4 | 0 | Rio Grande do Sul | LT-Sul | LT-Sul-2022 | LT-Sul-DMSE | LT-Sul-DMSE-2022 | 15379230.373 | 4 | 0
18906 | GET-SUL | Atendimento Elétrico ao Estado do Rio Grande do Sul Região Metropolitana de Porto Alegre | LT | Nova | LT 230 kV Jardim Botânico - Porto Alegre 1, C1 | Circuito Simples 230 kV, 1 x 795 MCM (Drake), 8 km EL (Entrada de Linha) 230 kV, Arranjo BD4 // SE Porto Alegre 1 EL (Entrada de Linha) 230 kV, Arranjo BD4 // SE Jardim Botânico MIM - 230 kV // SE Porto Alegre 1 MIM - 230 kV // SE Jardim Botânico | Sul | Rio Grande do Sul | Rio Grande do Sul |  | DMSE | 2018-01-01 | 2022-03-01 | 8 | 0 | 28124665.6919 | 28124.6657 | Leilão | T2019-048-A | 2022-03-28 | FALSE |  |  |  | 1 | 2022 | 2022 | 2022 |  | DMSE-2022 | DMSE-2022 | DMSE-2022 | FALSE | TRUE | TRUE | FALSE | 18906431014462128124,6656919437T2019-048-A44648202220222022 | 230 | Rio Grande do Sul | LT-Sul | LT-Sul-2022 | LT-Sul-DMSE | LT-Sul-DMSE-2022 | 14062332.846 | 4 | 0 | Rio Grande do Sul | LT-Sul | LT-Sul-2022 | LT-Sul-DMSE | LT-Sul-DMSE-2022 | 14062332.846 | 4 | 0
18903 | GET-SUL | Atendimento Elétrico ao Estado do Rio Grande do Sul Região Metropolitana de Porto Alegre | SE | Expansão | SE 230/69 kV Porto Alegre 1 | EL (Entrada de Linha) 230 kV, Arranjo BD4 EL (Entrada de Linha) 69 kV, Arranjo BPT | Sul | Rio Grande do Sul |  |  | DMSE | 2015-01-01 | 2022-03-01 | 0 | 0 | 0 | 0 | Instalação | T2019-048-A | 2022-03-28 | FALSE |  |  |  | 1 | 2022 | 2022 | 2022 |  | DMSE-2022 | DMSE-2022 | DMSE-2022 | FALSE | TRUE | TRUE | FALSE | 1890342005446210T2019-048-A44648202220222022 | 230 | Rio Grande do Sul | SE-Sul | SE-Sul-2022 | SE-Sul-DMSE | SE-Sul-DMSE-2022 | 0 | 0 | 0 | Rio Grande do Sul | SE-Sul | SE-Sul-2022 | SE-Sul-DMSE | SE-Sul-DMSE-2022 | 0 | 0 | 0
18541 | GET-N e NE | Estudo de Suprimento à Região Metropolitana de Fortaleza Período 2010/2022 | SE | Expansão | SE 230/69 kV Aquiraz II | 4° ATF 230/69 kV, 1 x 150 MVA 3Ф CT (Conexão de Transformador) 230 kV, Arranjo BD4 CT (Conexão de Transformador) 69 kV, Arranjo BPT MIM - 69 kV MIM - 230 kV | Nordeste | Ceará |  |  | DMSE | 2016-01-01 | 2022-12-01 | 0 | 150 | 21217756.2649 | 21217.7563 | Instalação | T2014-061 | 2022-12-31 | FALSE |  |  |  | 1 | 2022 | 2022 | 2022 |  | DMSE-2022 | DMSE-2022 | DMSE-2022 | FALSE | TRUE | TRUE | FALSE | 18541423704489621217,7562648703T2014-06144926202220222022 | 230 | Ceará | SE-Nordeste | SE-Nordeste-2022 | SE-Nordeste-DMSE | SE-Nordeste-DMSE-2022 | 10608878.1324 | 0 | 75 | Ceará | SE-Nordeste | SE-Nordeste-2022 | SE-Nordeste-DMSE | SE-Nordeste-DMSE-2022 | 10608878.1324 | 0 | 75
19220 | GET SP | Estudo para Definição de Reforços ao Sistema Elétrico do Litoral de São Paulo | SE | Nova | SE 345/138 kV Domênico Rangoni | 1° e 2° TF 345/138 kV, (6+1R) x 133 MVA 1Ф CT (Conexão de Transformador) 345 kV, Arranjo DJM IB (Interligação de Barras) 345 kV, Arranjo DJM CT (Conexão de Transformador) 138 kV, Arranjo BD4 IB (Interligação de Barras) 138 kV, Arranjo BD4 EL (Entrada de Linha) 345 kV, Arranjo DJM EL (Entrada de Linha) 138 kV, Arranjo BD4 MIG (Terreno Rural) MIM - 345 kV MIM - 138 kV | Sudeste | São Paulo |  |  | DMSE | 2017-12-01 | 2024-01-01 | 0 | 798 | 150717400.0565 | 150717.4001 | Leilão | T2014-080-B | 2024-01-08 | FALSE |  |  |  | 1 | 2024 | 2024 | 2024 |  | DMSE-2024 | DMSE-2024 | DMSE-2024 | FALSE | TRUE | TRUE | FALSE | 192204307045292150717,400056476T2014-080-B45299202420242024 | 345 | São Paulo | SE-Sudeste/CO | SE-Sudeste/CO-2024 | SE-Sudeste/CO-DMSE | SE-Sudeste/CO-DMSE-2024 | 75358700.0282 | 0 | 399 | São Paulo | SE-Sudeste/CO | SE-Sudeste/CO-2024 | SE-Sudeste/CO-DMSE | SE-Sudeste/CO-DMSE-2024 | 75358700.0282 | 0 | 399
19218 | GET SP | Estudo para Definição de Reforços ao Sistema Elétrico do Litoral de São Paulo | SECC LT | Nova | SECC LT 345 kV Tijuco Preto - Baixada Santista, C3, na SE Domênico Rangoni | Circuito Duplo 345 kV, 2 x 954 MCM (Rail), 27 km EL (Entrada de Linha) 345 kV, Arranjo DJM | Sudeste | São Paulo | São Paulo | São Paulo | DMSE | 2017-12-01 | 2024-01-01 | 54 | 0 | 84170523.9959 | 84170.524 | Leilão | T2014-080-B | 2024-01-08 | FALSE |  |  |  | 1 | 2024 | 2024 | 2024 |  | DMSE-2024 | DMSE-2024 | DMSE-2024 | FALSE | TRUE | TRUE | FALSE | 19218430704529284170,523995928T2014-080-B45299202420242024 | 345 | São Paulo | SECC LT-Sudeste/CO | SECC LT-Sudeste/CO-2024 | SECC LT-Sudeste/CO-DMSE | SECC LT-Sudeste/CO-DMSE-2024 | 42085261.998 | 27 | 0 | São Paulo | SECC LT-Sudeste/CO | SECC LT-Sudeste/CO-2024 | SECC LT-Sudeste/CO-DMSE | SECC LT-Sudeste/CO-DMSE-2024 | 42085261.998 | 27 | 0
20641 | GET SP | Estudo de Atendimento à Região de Capão Bonito | SE | Expansão | SE 230/138 kV Capão Bonito | 3° Capacitor em Derivação 138 kV, 1 x 30 Mvar 3Ф CCD (Conexão de Capacitor Derivação) 138 kV, Arranjo BD4 CT (Conexão de Transformador) 230 kV, Arranjo BD4 CT (Conexão de Transformador) 138 kV, Arranjo BD4 MIM - 138 kV | Sudeste | São Paulo |  |  | DMSE | 2020-01-01 | 2022-05-01 | 0 | 0 | 0 | 0 | Instalação | T2019-057 | 2022-05-30 | FALSE |  |  |  | 1 | 2022 | 2022 | 2022 |  | DMSE-2022 | DMSE-2022 | DMSE-2022 | FALSE | TRUE | TRUE | FALSE | 2064143831446820T2019-05744711202220222022 | 230 | São Paulo | SE-Sudeste/CO | SE-Sudeste/CO-2022 | SE-Sudeste/CO-DMSE | SE-Sudeste/CO-DMSE-2022 | 0 | 0 | 0 | São Paulo | SE-Sudeste/CO | SE-Sudeste/CO-2022 | SE-Sudeste/CO-DMSE | SE-Sudeste/CO-DMSE-2022 | 0 | 0 | 0
19004 | GET-N e NE | Estudo para Escoamento do Potencial Eólico da Área Leste da Região Nordeste | SE | Expansão | SE 500 kV Bom Jesus da Lapa II | 2° Reator de Barra 500 kV, 3 x 50 Mvar 1Ф CRB (Conexão de Reator de Barra) 500 kV, Arranjo DJM | Nordeste | Bahia |  |  | DMSE | 2019-01-01 | 2022-01-01 | 0 | 0 | 22328582.0411 | 22328.582 | Instalação | T2017-027 | 2022-01-05 | FALSE |  |  |  | 1 | 2022 | 2022 | 2022 |  | DMSE-2022 | DMSE-2022 | DMSE-2022 | FALSE | TRUE | TRUE | FALSE | 19004434664456222328,5820410985T2017-02744566202220222022 | 500 | Bahia | SE-Nordeste | SE-Nordeste-2022 | SE-Nordeste-DMSE | SE-Nordeste-DMSE-2022 | 11164291.0205 | 0 | 0 | Bahia | SE-Nordeste | SE-Nordeste-2022 | SE-Nordeste-DMSE | SE-Nordeste-DMSE-2022 | 11164291.0205 | 0 | 0
24851 | GET-SE/CO + AC e RO | Atendimento ao Complexo Porto do Açu e Santo Amaro no Estado do Rio de Janeiro | SECC LT | Nova | SECC LT 345 kV Campos - UTE GNA I, C2 (CD), na SE Porto do Açu | Circuito Duplo 345 kV, 2 x 954 MCM (RAIL), 2,5 km EL (Entrada de Linha) 345 kV, Arranjo DJM | Sudeste | Rio de Janeiro | Rio de Janeiro | Rio de Janeiro | Estudo/Consolidação | 2026-01-01 | 2026-01-01 | 5 | 0 | 22561830 | 22561.83 | Leilão |  |  | TRUE |  |  |  |  | 2026 | 2026 | 9999 |  | Estudo/Consolidação-2026 | Estudo/Consolidação-2026 | Estudo/Consolidação-9999 | FALSE | TRUE | FALSE | TRUE | 24851460234602322561,83202620269999 | 345 | Rio de Janeiro | SECC LT-Sudeste/CO | SECC LT-Sudeste/CO-2026 | SECC LT-Sudeste/CO-Estudo/Consolidação | SECC LT-Sudeste/CO-Estudo/Consolidação-2026 | 11280915 | 2.5 | 0 | Rio de Janeiro | SECC LT-Sudeste/CO | SECC LT-Sudeste/CO-2026 | SECC LT-Sudeste/CO-Estudo/Consolidação | SECC LT-Sudeste/CO-Estudo/Consolidação-2026 | 11280915 | 2.5 | 0
24850 | GET-SE/CO + AC e RO | Atendimento ao Complexo Porto do Açu e Santo Amaro no Estado do Rio de Janeiro | SECC LT | Nova | SECC LT 345 kV Campos - UTE GNA I, C1 (CD), na SE Porto do Açu | Circuito Duplo 345 kV, 2 x 954 MCM (RAIL), 2,5 km EL (Entrada de Linha) 345 kV, Arranjo DJM | Sudeste | Rio de Janeiro | Rio de Janeiro | Rio de Janeiro | Estudo/Consolidação | 2026-01-01 | 2026-01-01 | 5 | 0 | 22561830 | 22561.83 | Leilão |  |  | TRUE |  |  |  |  | 2026 | 2026 | 9999 |  | Estudo/Consolidação-2026 | Estudo/Consolidação-2026 | Estudo/Consolidação-9999 | FALSE | TRUE | FALSE | TRUE | 24850460234602322561,83202620269999 | 345 | Rio de Janeiro | SECC LT-Sudeste/CO | SECC LT-Sudeste/CO-2026 | SECC LT-Sudeste/CO-Estudo/Consolidação | SECC LT-Sudeste/CO-Estudo/Consolidação-2026 | 11280915 | 2.5 | 0 | Rio de Janeiro | SECC LT-Sudeste/CO | SECC LT-Sudeste/CO-2026 | SECC LT-Sudeste/CO-Estudo/Consolidação | SECC LT-Sudeste/CO-Estudo/Consolidação-2026 | 11280915 | 2.5 | 0
24849 | GET-SE/CO + AC e RO | Atendimento ao Complexo Porto do Açu e Santo Amaro no Estado do Rio de Janeiro | SE | Nova | SE 345/138 kV Porto do Açu | 1° e 2° ATF 345/138 kV, (6+1R) x 50 MVA 1Ф CT (Conexão de Transformador) 345 kV, Arranjo DJM CT (Conexão de Transformador) 138 kV, Arranjo BD4 IB (Interligação de Barras) 345 kV, Arranjo DJM IB (Interligação de Barras) 138 kV, Arranjo BD4 EL (Entrada de Linha) 345 kV, Arranjo DJM EL (Entrada de Linha) 138 kV, Arranjo BD4 MIG (Terreno Rural) MIM - 345 kV MIM - 138 kV | Sudeste | Rio de Janeiro |  |  | Estudo/Consolidação | 2026-01-01 | 2026-01-01 | 0 | 300 | 147173930 | 147173.93 | Leilão |  |  | TRUE |  |  |  |  | 2026 | 2026 | 9999 |  | Estudo/Consolidação-2026 | Estudo/Consolidação-2026 | Estudo/Consolidação-9999 | FALSE | TRUE | FALSE | TRUE | 248494602346023147173,93202620269999 | 345 | Rio de Janeiro | SE-Sudeste/CO | SE-Sudeste/CO-2026 | SE-Sudeste/CO-Estudo/Consolidação | SE-Sudeste/CO-Estudo/Consolidação-2026 | 73586965 | 0 | 150 | Rio de Janeiro | SE-Sudeste/CO | SE-Sudeste/CO-2026 | SE-Sudeste/CO-Estudo/Consolidação | SE-Sudeste/CO-Estudo/Consolidação-2026 | 73586965 | 0 | 150

## PETPELP_1Sem2021
Código Empreendimento | Tipo do Empreendimento | UF Origem | UF Destino | UF Secc | Nome do Empreendimento | Itens de obra | Data de Necessidade | Data Prevista | Total Investimento ( 2021 ) R$ / 1000 | Característica
24378 | SE | Paraná |  |  | SE 230/69 kV Pilarzinho | 2º Capacitor em Derivação 69 kV, 1 x 15 MVar 3Ф CCD (Conexão de Capacitor Derivação) 69 kV, Arranjo BPT MIM - 69 kV | 2024 | 2024 | 5437.57 | Instalação
20412 | SE | Santa Catarina |  |  | SE 230/138 kV Chapecoense | 3° ATF 230/138 kV, 1 x 150 MVA 3Ф CT (Conexão de Transformador) 138 kV, Arranjo BPT CT (Conexão de Transformador) 230 kV, Arranjo BD4 MIM - 230 kV MIM - 138 kV | 2033 | 2033 | 28790.03 | Instalação
20316 | SE | Rio de Janeiro |  |  | SE 500/345 kV Adrianópolis | 1º ATF 500/345 kV, (3 + 1R) x 300 MVA 1Ф, substituição da unidade 55 | O mais breve possível | 2024 | 58883.08 | Substituição
18446 | SE | Pará |  |  | SE 230/69 kV Miramar | 4° TF 230/69 kV, 1 x 150 MVA 3Ф CT (Conexão de Transformador) 69 kV, Arranjo BPT CT (Conexão de Transformador) 230 kV, Arranjo BD4 MIM - 69 kV MIM - 230 kV | 2032 | 2032 | 27574.04 | Instalação
21245 | LT | Paraná | Paraná |  | LT 230 kV Campo Comprido - Santa Quitéria, C1 | Recapacitação, Circuito Simples 230 kV, 1 x 636 MCM (T-ACSR Rook), 6 km | O mais breve possível | 2024 | 4032.27 | Substituição
24503 | SE | São Paulo |  |  | SE 500/440/138 kV Araraquara 2 | 4º ATF 500/440 kV, 3 x 416,67 MVA 1F IB (Interligação de Barras) 440 kV, Arranjo DJM CT (Conexão de Transformador) 500 kV, Arranjo DJM CT (Conexão de Transformador) 440 kV, Arranjo DJM MIM - 440 kV | O mais breve possível | 2027 | 103597.73 | Instalação
19648 | LT | São Paulo | São Paulo |  | LT 230 kV Taubaté - São José dos Campos, C1 | EL (Entrada de Linha) 230 kV, Arranjo BD4 // SE Taubaté EL (Entrada de Linha) 230 kV, Arranjo BD4 // SE São José dos Campos | O mais breve possível | 2024 | 16492.79 | Substituição
24673 | LT | Amapá | Amapá |  | LT 230 kV Ferreira Gomes - Macapá, C1 | Circuito Simples 230 kV, 2 x 954 MCM (RAIL), 0,5 km Desativação do trecho de linha que contorna parcialmente a SE Macapá EL (Entrada de Linha) 230 kV, Arranjo BD4, troca do bay de conexão // SE Macapá | 2025 | 2025 | 9490.57 | Instalação
24153 | SE | São Paulo |  |  | SE 345 kV Miguel Reale | CT (Conexão de Transformador) 345 kV, Arranjo BD4 (substituição) IB (Interligação de Barras) 345 kV, Arranjo BD4 (substituição) EL (Entrada de Linha) 345 kV, Arranjo BD4 (substituição) CRB (Conexão de Reator de Barra) 345 kV, Arranjo BD4 (substituição) | 2025 | 2025 | 200062.01 | Substituição
24476 | LT | Minas Gerais | Minas Gerais |  | LT 500 kV Arinos 2 - Paracatu 4, C1 | Circuito Simples 500 kV, 4 x 954 MCM (RAIL), 210 km Reator de Linha Fixo 500 kV, (3+1R) x 24,5 Mvar 1Ф // SE Arinos 2 Reator de Linha Fixo 500 kV, (3+1R) x 24,5 Mvar 1Ф // SE Paracatu 4 CRL (Conexão de Reator de Linha Fixo) 500 kV, Arranjo DJM // SE Arinos 2 CRL (Conexão de Reator de Linha Fixo) 500 kV, Arranjo DJM // SE Paracatu 4 EL (Entrada de Linha) 500 kV, Arranjo DJM // SE Arinos 2 EL (Entrada de Linha) 500 kV, Arranjo DJM // SE Paracatu 4 IB (Interligação de Barras) 500 kV, Arranjo DJM // SE Arinos 2 IB (Interligação de Barras) 500 kV, Arranjo DJM // SE Paracatu 4 MIM - 500 kV // SE Arinos 2 MIM - 500 kV // SE Paracatu 4 MIG-A // SE Arinos 2 | O mais breve possível | 2027 | 541837.69 | Leilão
23743 | LT | Rio Grande do Sul | Rio Grande do Sul |  | LT 525 kV Porto Alegre Sul - Abdon Batista 2, C1 e C2 (CD) | Circuito Duplo 525 kV, 4 x 954 MCM (RAIL), 393,46 km 1º e 2º Reator de Linha Fixo 525 kV, (6 + 1R) x 60 MVar 1Ф // SE Porto Alegre Sul 1º e 2º Reator de Linha Fixo 525 kV, (6 + 1R) x 60 MVar 1Ф // SE Abdon Batista 2 EL (Entrada de Linha) 525 kV, Arranjo DJM // SE Porto Alegre Sul EL (Entrada de Linha) 525 kV, Arranjo DJM // SE Abdon Batista 2 CRL (Conexão de Reator de Linha Fixo) 525 kV, Arranjo DJM // SE Porto Alegre Sul CRL (Conexão de Reator de Linha Fixo) 525 kV, Arranjo DJM // SE Abdon Batista 2 IB (Interligação de Barras) 525 kV, Arranjo DJM // SE Porto Alegre Sul IB (Interligação de Barras) 525 kV, Arranjo DJM // SE Abdon Batista 2 MIM - 525 kV // SE Porto Alegre Sul MIM - 525 kV // SE Abdon Batista 2 | 2033 | 2033 | 1640304.31 | Leilão
24402 | SE | Bahia |  |  | SE 230/138 kV Rio Grande II | 1° e 2° Capacitor em Derivação 138 kV, 2 x 30 Mvar 3Ф CCD (Conexão de Capacitor Derivação) 138 kV, Arranjo BD4 MIM - 138 kV | 2025 | 2025 | 16491.84 | Instalação
21290 | LT | Pará | Pará |  | LT 230 kV Transamazônica - Rurópolis, C2 | Circuito Simples 230 kV, 2 x 795 MCM (TERN), 59,7 km - Terreno Firme Circuito Simples 230 kV, 2 x 795 MCM (TERN), 86,3 km - Torres Alteadas Reator de Linha Fixo 230 kV, 1 x 30 Mvar 3Ф // SE Rurópolis EL (Entrada de Linha) 230 kV, Arranjo BD4 // SE Transamazônica EL (Entrada de Linha) 230 kV, Arranjo BD4 // SE Rurópolis CRL (Conexão de Reator de Linha Fixo) 230 kV, Arranjo BD4 // SE Rurópolis MIM - 230 kV // SE Transamazônica MIM - 230 kV // SE Rurópolis MIG-A // SE Transamazônica MIG-A // SE Rurópolis | 2031 | 2031 | 223215.36 | Leilão
18827 | SE | Rio Grande do Norte |  |  | SE 500/230 kV Ceará Mirim | 3° ATF 500/230 kV, 3 x 150 MVA 1Ф 1° e 2° Capacitor em Derivação 230 kV, 2 x 50,5 Mvar 3Ф CT (Conexão de Transformador) 500 kV, Arranjo DJM IB (Interligação de Barras) 500 kV, Arranjo DJM CT (Conexão de Transformador) 230 kV, Arranjo BD4 CCD (Conexão de Capacitor Derivação) 230 kV, Arranjo BD4 MIM - 230 kV MIM - 500 kV | 2026 | 2026 | 88911.88 | Instalação
23742 | LT | Rio Grande do Sul | Rio Grande do Sul |  | LT 525 kV Porto Alegre Sul - Capivari do Sul, C1 | Circuito Simples 525 kV, 4 x 954 MCM (RAIL), 82,57 km EL (Entrada de Linha) 525 kV, Arranjo DJM // SE Porto Alegre Sul EL (Entrada de Linha) 525 kV, Arranjo DJM // SE Capivari do Sul IB (Interligação de Barras) 525 kV, Arranjo DJM // SE Porto Alegre Sul IB (Interligação de Barras) 525 kV, Arranjo DJM // SE Capivari do Sul MIM - 525 kV // SE Capivari do Sul MIM - 525 kV // SE Porto Alegre Sul MIG-A // SE Capivari do Sul | 2033 | 2033 | 236519.36 | Leilão
24619 | SE | Pernambuco |  |  | SE 500 kV Angelim II | 2º Reator de Barra 500 kV, 3 x 50 MVar 1Ф CRB (Conexão de Reator de Barra) 500 kV, Arranjo DJM | 2026 | 2026 | 22328.58 | Instalação
20896 | SE | Rio Grande do Sul |  |  | SE 230/69 kV Caxias do Sul 2 | 3° TF 230/69 kV, 3 x 55 MVA 1Ф CT (Conexão de Transformador) 230 kV, Arranjo BD4 CT (Conexão de Transformador) 69 kV, Arranjo BPT MIM - 69 kV MIM - 230 kV | 2033 | 2033 | 44461.25 | Instalação
24608 | SE | Minas Gerais |  |  | SE 345/138 kV Várzea da Palma | 1° e 2° ATF 345/138 kV, (6+1R) x 50 MVA 1Ф | O mais breve possível | 2024 | 48560.02 | Instalação
18479 | SE | Pará |  |  | SE 230/138 kV Santana do Araguaia | 2° Capacitor em Derivação 230 kV, 1 x 15 Mvar 3Ф CCD (Conexão de Capacitor Derivação) 230 kV, Arranjo BD4 MIM - 230 kV | 2028 | 2028 | 11310.36 | Instalação
24487 | LT | Minas Gerais | Minas Gerais |  | LT 500 kV Janaúba 6 - Capelinha 3, C1 | Circuito Simples 500 kV, 6 x 795.0 MCM (TERN), 231 km Reator de Linha Fixo 500 kV, (3+1R) x 60 Mvar 1Ф // SE Janaúba 6 Reator de Linha Fixo 500 kV, (3+1R) x 60 Mvar 1Ф // SE Capelinha 3 EL (Entrada de Linha) 500 kV, Arranjo DJM // SE Janaúba 6 EL (Entrada de Linha) 500 kV, Arranjo DJM // SE Capelinha 3 CRL (Conexão de Reator de Linha Fixo) 500 kV, Arranjo DJM // SE Janaúba 6 CRL (Conexão de Reator de Linha Fixo) 500 kV, Arranjo DJM // SE Capelinha 3 | O mais breve possível | 2027 | 640342.99 | Leilão
23557 | SE | Rio Grande do Sul |  |  | SE 230/69 kV Pólo Petroquímico | Subst. 1° e 2° TF 230/69 kV, 2 x 165 MVA 3Ф (Atual: 50 MVA) EL (Entrada de Linha) 69 kV, Arranjo BPT CT (Conexão de Transformador) 230 kV, Arranjo BD5 CT (Conexão de Transformador) 69 kV, Arranjo BPT IB (Interligação de Barras) 69 kV, Arranjo BPT IB (Interligação de Barras) 230 kV, Arranjo BD5 MIM - 230 kV MIM - 69 kV | O mais breve possível | 2024 | 65318.2 | Substituição
19196 | LT | São Paulo | Minas Gerais |  | LT 500 kV Campinas - Marimbondo II, C1 | Circuito Simples 500 kV, 6 x 795.0 MCM (TERN), 373 km Reator de Linha Fixo 500 kV, (3+1R) x 82,6 Mvar 1Ф // SE Campinas Reator de Linha Fixo 500 kV, (3+1R) x 82,6 Mvar 1Ф // SE Marimbondo II EL (Entrada de Linha) 500 kV, Arranjo AN // SE Campinas EL (Entrada de Linha) 500 kV, Arranjo DJM // SE Marimbondo II MIM - 500 kV // SE Campinas | 2031 | 2031 | 990229.78 | Leilão
19353 | SECC LT | Santa Catarina | Santa Catarina | Santa Catarina | SECC LT 138 kV Ilhota - Itajaí, C2 (CD), na SE Ilhota 2 | Circuito Duplo 138 kV, 1 x 477 MCM (HAWK), 0,35 km EL (Entrada de Linha) 138 kV, Arranjo BPT MIM - 138 kV | 2033 | 2033 | 13811.42 | Leilão
18958 | SE | Amazonas |  |  | SE 500/230 kV Lechuga | 5° ATF 500/230 kV, 3 x 200 MVA 1Ф 5° ATF 230/138 kV, 1 x 150 MVA 3Ф CT (Conexão de Transformador) 500 kV, Arranjo DJM CT (Conexão de Transformador) 230 kV, Arranjo BD4 CT (Conexão de Transformador) 138 kV, Arranjo BPT MIM - 138 kV MIM - 230 kV | 2030 | 2030 | 86046.83 | Instalação
24366 | SECC LT | Paraná | Paraná | Paraná | SECC LT 525 kV Bateias - Areia, C1 (CD), na SE Curitiba Oeste | Circuito Duplo 525 kV, 4 x 636.0 MCM (GROSBEAK), 22.2 km EL (Entrada de Linha) 525 kV, Arranjo DJM | 2033 | 2033 | 97305.26 | Leilão
24384 | SECC LT | Paraná | Paraná | Paraná | SECC LT 525 kV Areia - Curitiba, C1 (CD), na SE UTE Araucária II | Circuito Duplo 525 kV, 4 x 636.0 MCM (GROSBEAK), 5 km 1º Reator de Linha Fixo 525 kV, (3 + 1R) x 50 MVar 1Ф EL (Entrada de Linha) 525 kV, Arranjo DJM CRL (Conexão de Reator de Linha Fixo) 525 kV, Arranjo DJM IB (Interligação de Barras) 525 kV, Arranjo DJM MIM - 525 kV | 2031 | 2031 | 76341.69 | Instalação
24614 | LT | Rio de Janeiro | Rio de Janeiro |  | LT 345 kV Campos - Açu, C1 e C2 (CS) | EL (Entrada de Linha) 345 kV, Arranjo DJM // SE Açu | 2026 | 2026 | 16899.28 | Leilão
24284 | SE | Rio Grande do Sul |  |  | SE 230/69/13.8 kV Caxias do Sul 5 | Implantação de lógica para chaveamento automático de carga nos TRs 230/13,8 kV na contingência de um dos equipamentos | O mais breve possível | 2025 | 0 | Instalação
18797 | SE | Piauí |  |  | SE 500/230/69 kV São João do Piauí | 3° ATF 500/230 kV, 3 x 100 MVA 1Ф CT (Conexão de Transformador) 500 kV, Arranjo DJM CT (Conexão de Transformador) 230 kV, Arranjo BD4 MIM - 230 kV | 2030 | 2030 | 47046.38 | Instalação
18594 | SE | Santa Catarina |  |  | SE 230/138 kV Rio do Sul | 2° Capacitor em Derivação 230 kV, 1 x 50 Mvar 3Ф CCD (Conexão de Capacitor Derivação) 230 kV, Arranjo BD4 MIM - 230 kV | 2033 | 2033 | 11790.03 | Instalação
23976 | SE | Ceará |  |  | SE 230/69 kV Maracanaú II | 1º e 2º Capacitor em Derivação 69 kV, 2 x 24.4 MVar 3Ф CCD (Conexão de Capacitor Derivação) 69 kV, Arranjo BPT MIM - 69 kV | 2024 | 2024 | 10664.73 | Instalação
21244 | SE | Paraná |  |  | SE 230/138 kV Posto Fiscal | 3° ATF 230/138 kV, 1 x 150 MVA 3Ф CT (Conexão de Transformador) 230 kV, Arranjo BD4 CT (Conexão de Transformador) 138 kV, Arranjo BPT MIM - 230 kV MIM - 138 kV | 2033 | 2033 | 28790.03 | Instalação
18637 | SE | Mato Grosso do Sul |  |  | SE 230/138 kV Dourados 2 | 3° ATF 230/138 kV, 1 x 150 MVA 3Ф CT (Conexão de Transformador) 230 kV, Arranjo BD4 CT (Conexão de Transformador) 138 kV, Arranjo BD4 MIM - 230 kV MIM - 138 kV | 2033 | 2033 | 29367.25 | Instalação
20900 | SE | Rio Grande do Sul |  |  | SE 230/69 kV Vinhedos | 3° ATF 230/69 kV, 1 x 165 MVA 3Ф CT (Conexão de Transformador) 230 kV, Arranjo BD4 CT (Conexão de Transformador) 69 kV, Arranjo BPT EL (Entrada de Linha) 230 kV, Arranjo BD4 MIM - 69 kV MIM - 230 kV | 2033 | 2033 | 25903.67 | Instalação
24525 | SECC LT | Minas Gerais | Minas Gerais | Minas Gerais | SECC LT 138 kV Francisco Sá 2 - Francisco Sá 4, C1, na SE Francisco Sá 5 | Circuito Duplo 138 kV, 1 x 336,4 MCM (LINNET), 0,5 km EL (Entrada de Linha) 138 kV, Arranjo BS MIM - 138 kV | O mais breve possível | 2026 | 13547.66 | Instalação
19652 | LT | São Paulo | São Paulo |  | LT 230 kV Taubaté - São José dos Campos, C2 (CD) | Circuito Duplo (C2) 230 kV, 2 x 636.0 MCM (GROSBEAK), 35 km EL (Entrada de Linha) 230 kV, Arranjo BD4 // SE Taubaté EL (Entrada de Linha) 230 kV, Arranjo BD4 // SE São José dos Campos MIM - 230 kV // SE São José dos Campos MIM - 230 kV // SE Taubaté | 2025 | 2025 | 33523.09 | Instalação
24506 | SE | Minas Gerais |  |  | SE 500/230 kV Jaíba | 1° e 2° ATF 500/230 kV, (6+1R) x 250 MVA 1Ф CT (Conexão de Transformador) 500 kV, Arranjo DJM CT (Conexão de Transformador) 230 kV, Arranjo BD4 IB (Interligação de Barras) 500 kV, Arranjo DJM EL (Entrada de Linha) 500 kV, Arranjo DJM CRL (Conex. de Reator de Linha) 500 kV, Arranjo DJM CT (Conexão de Transformador) 500 kV, Arranjo DJM CT (Conexão de Transformador) 230 kV, Arranjo BD4 IB (Interligação de Barras) 500 kV, Arranjo DJM MIG (Terreno Rural) MIM - 500 kV MIM - 230 kV | O mais breve possível | 2027 | 197331.39 | Leilão
18892 | LT | Rio Grande do Sul | Rio Grande do Sul |  | LT 230 kV Gravataí 3 - Gravataí 2, C1 | Recapacitação - Circuito Simples 230 kV, 1 x 715.5 MCM (Starling), 13,5 km | 2024 | 2024 | 13113.86 | Substituição
23972 | LT | Ceará | Ceará |  | LT 230 kV Pacatuba - Aquiraz II, C1 e C2 e C3 (CS) | Circuito Simples 230 kV, 1 x 795.0 MCM (DRAKE), 1 km Circuito Simples 230 kV, 1 x 795.0 MCM (DRAKE), 1 km Circuito Simples 230 kV, 1 x 795.0 MCM (DRAKE), 1 km EL (Entrada de Linha) 230 kV, Arranjo BD4 // SE Pacatuba MIM - 230 kV // SE Pacatuba | 2032 | 2032 | 30573.12 | Instalação
23595 | SE | Bahia |  |  | SE 230/138 kV Rio Formoso II | 3º ATF 230/138 kV, 1 x 200 MVA 3Ф CT (Conexão de Transformador) 230 kV, Arranjo BD4 CT (Conexão de Transformador) 138 kV, Arranjo BPT MIM - 230 kV MIM - 138 kV | 2030 | 2030 | 29281.6 | Instalação
24448 | SECC LT | Santa Catarina | Santa Catarina | Santa Catarina | SECC LT 230 kV Siderópolis - Tubarão Sul, C1 (CD), na SE Siderópolis 2 | Circuito Duplo 230 kV, 1 x 636 MCM (GROSBEAK), 7 km EL (Entrada de Linha) 230 kV, Arranjo BD4 MIM - 230 kV | 2031 | 2031 | 28880.78 | Leilão
23737 | LT | Santa Catarina | Santa Catarina |  | LT 525 kV Abdon Batista - Abdon Batista 2, C1 e C2 (CD) | Circuito Duplo 525 kV, 4 x 954 MCM (RAIL), 4,67 km EL (Entrada de Linha) 525 kV, Arranjo DJM // SE Abdon Batista EL (Entrada de Linha) 525 kV, Arranjo DJM // SE Abdon Batista 2 IB (Interligação de Barras) 525 kV, Arranjo DJM // SE Abdon Batista IB (Interligação de Barras) 525 kV, Arranjo DJM // SE Abdon Batista 2 MIM - 525 kV // SE Abdon Batista MIM - 525 kV // SE Abdon Batista 2 | 2030 | 2030 | 126092.86 | Leilão
21289 | LT | Pará | Pará |  | LT 230 kV Transamazônica - Tapajós, C2 | Circuito Simples 230 kV, 1 x 1113 MCM (BLUEJAY), 61,1 km - Terreno Normal Circuito Simples 230 kV, 1 x 1113 MCM (BLUEJAY), 125,9 km - Torres Alteadas Reator de Linha Fixo 230 kV, 1 x 10 Mvar 3Ф // SE Transamazônica Reator de Linha Fixo 230 kV, 1 x 10 Mvar 3Ф // SE Tapajós EL (Entrada de Linha) 230 kV, Arranjo BD4 // SE Transamazônica EL (Entrada de Linha) 230 kV, Arranjo BD4 // SE Tapajós CRL (Conexão de Reator de Linha Fixo) 230 kV, Arranjo BD4 // SE Transamazônica CRL (Conexão de Reator de Linha Fixo) 230 kV, Arranjo BD4 // SE Tapajós MIM - 230 kV // SE Transamazônica MIM - 230 kV // SE Tapajós MIG-A // SE Transamazônica MIG-A // SE Tapajós | 2027 | 2027 | 240845.6 | Leilão
18856 | SE | Rio Grande do Sul |  |  | SE 230 kV Lajeado Grande 2 | IB (Interligação de Barras) 230 kV, Arranjo BD4 EL (Entrada de Linha) 230 kV, Arranjo BD4 MIG (Terreno Urbano) MIM - 230 kV | 2030 | 2030 | 22914.89 | Leilão
23264 | LT | Piauí | Ceará |  | LT 230 kV Chapada III - Crato II, C1 | Circuito Simples 230 kV, 1 x 954.0 MCM (RAIL), 142 km EL (Entrada de Linha) 230 kV, Arranjo BD4 // SE Chapada III EL (Entrada de Linha) 230 kV, Arranjo BD4 // SE Crato II MIM - 230 kV // SE Crato II MIM - 230 kV // SE Chapada III MIG-A // SE Crato II MIG-A // SE Chapada III | 2029 | 2029 | 129974.96 | Leilão
24083 | SE | Acre |  |  | SE 230/69 kV Tucumã | 1° Reator de Barra 230 kV, 1 x 20 Mvar 3Ф 1º e 2º TF 230/69 kV, (6 + 1R) x 50 MVA 1Ф CT (Conexão de Transformador) 230 kV, Arranjo BD4 CT (Conexão de Transformador) 69 kV, Arranjo BPT IB (Interligação de Barras) 230 kV, Arranjo BD4 IB (Interligação de Barras) 69 kV, Arranjo BPT CRB (Conexão de Reator de Barra) 230 kV, Arranjo BD4 EL (Entrada de Linha) 230 kV, Arranjo BD4 EL (Entrada de Linha) 69 kV, Arranjo BPT MIG (Terreno Rural) MIM - 230 kV MIM - 69 kV | O mais breve possível | 2026 | 102448.36 | Leilão
23550 | SE | Rio Grande do Sul |  |  | SE 230/23 kV Campo Bom | Capacitor em Derivação 23 kV, 3 x 3,6 Mvar 3Ф Subst. 1° e 2° TF 230/23 kV, 2 x 75 MVA 3Ф (Atuais: 2x50 MVA 3Ф) Recapacitação do barramento de 23kV 3 EL (Entrada de Linha) 23 kV, Arranjo BPT CT (Conexão de Transformador) 23 kV, Arranjo BPT CCD (Conexão de Capacitor Derivação) 23 kV, Arranjo BPT MIM - 23 kV | O mais breve possível | 2024 | 48640.42 | Substituição
20897 | SE | Rio Grande do Sul |  |  | SE 230/69/13.8 kV Caxias do Sul 5 | 3° TF 230/13,8 kV, 1 x 50 MVA 3Ф CT (Conexão de Transformador) 230 kV, Arranjo BD4 CT (Conexão de Transformador) 13,8 kV, Arranjo BPT MIM - 230 kV MIM - 13.8 kV | 2025 | 2025 | 20253.26 | Instalação
18447 | SE | Pará |  |  | SE 230/69 kV Utinga | 5° ATF 230/69 kV, 1 x 150 MVA 3Ф CT (Conexão de Transformador) 230 kV, Arranjo BD4 CT (Conexão de Transformador) 69 kV, Arranjo BPT MIM - 69 kV MIM - 230 kV | 2032 | 2032 | 26544.27 | Instalação
24511 | SE | Minas Gerais |  |  | SE 500/345 kV Buritizeiro 3 | 1° ATF 500/345 kV, (3+1R) x 200 MVA 1Ф CT (Conexão de Transformador) 500 kV, Arranjo DJM CT (Conexão de Transformador) 345 kV, Arranjo DJM IB (Interligação de Barras) 500 kV, Arranjo DJM IB (Interligação de Barras) 345 kV, Arranjo DJM IB (Interligação de Barras) 345 kV, Arranjo DJM EL (Entrada de Linha) 500 kV, Arranjo DJM EL (Entrada de Linha) 345 kV, Arranjo DJM CRL (Conex. de Reator de Linha) 500 kV, Arranjo DJM MIG (Terreno Rural) MIM - 345 kV MIM - 500 kV | O mais breve possível | 2027 | 156433.06 | Leilão
18668 | SECC LT | Mato Grosso do Sul | Mato Grosso do Sul | Mato Grosso do Sul | SECC LT 230 kV Imbirussu - Campo Grande 2, C2, na SE Campo Grande 3 | Circuito Simples 230 kV, 2 x 795 MCM (Drake), 2 km Circuito Simples 230 kV, 2 x 795 MCM (Drake), 2 km EL (Entrada de Linha) 230 kV, Arranjo BD4 MIM - 230 kV | 2033 | 2033 | 25549.23 | Leilão
18846 | SE | Bahia |  |  | SE 500 kV Gentio do Ouro II | 3° ATF 500/230 kV, 3 x 300 MVA 1Ф CT (Conexão de Transformador) 500 kV, Arranjo DJM CT (Conexão de Transformador) 230 kV, Arranjo BD4 MIM - 230 kV | O mais breve possível | 2027 | 61001.29 | Instalação
23746 | SECC LT | Rio Grande do Sul | Rio Grande do Sul | Rio Grande do Sul | SECC LT 230 kV Porto Alegre 13 - Porto Alegre 6, C1 (CD), na SE Porto Alegre Sul | Circuito Duplo 230 kV, 1 x 636.0 MCM (GROSBEAK), 3,86 km Circuito Duplo 230 kV, 1 x 636.0 MCM (GROSBEAK), 1.5 km (compacta) EL (Entrada de Linha) 230 kV, Arranjo BD4 MIM - 230 kV | 2033 | 2033 | 28720.52 | Leilão
24275 | SE | Paraná |  |  | SE 230/138/13.8 kV Campo do Assobio | Implantação de lógica para chaveamento automático de carga nos TRs 230/138/13,8 kV (três enrolamentos) na contingência de um dos equipamentos | O mais breve possível | 2024 | 0 | Instalação
23553 | SE | Rio Grande do Sul |  |  | SE 230/23 kV Canoas 1 | Subst. 1° e 2° TF 230/23 kV, 2 x 75 MVA 3Ф (Atuais: 2x50 MVA 3Ф) CT (Conexão de Transformador) 23 kV, Arranjo BPT MIM - 23 kV | O mais breve possível | 2024 | 26626.14 | Substituição
24297 | SE | Rio Grande do Sul |  |  | SE 230/23 kV Scharlau | Implantação de lógica para chaveamento automático de carga no setor de média tensão | O mais breve possível | 2024 | 0 | Instalação
24294 | SE | Rio Grande do Sul |  |  | SE 230/13.8 kV Porto Alegre 6 | Implantação de lógica para chaveamento automático de carga no setor de média tensão | O mais breve possível | 2024 | 0 | Instalação
24481 | LT | Minas Gerais | Minas Gerais |  | LT 500 kV Jaíba - Janaúba 6, C1 e C2 (CD) | Circuito Duplo 500 kV, 4 x 954 MCM (RAIL), 85 km EL (Entrada de Linha) 500 kV, Arranjo DJM // SE Jaíba EL (Entrada de Linha) 500 kV, Arranjo DJM // SE Janaúba 6 | O mais breve possível | 2027 | 353651.95 | Leilão
18834 | SE | Pernambuco |  |  | SE 230/69 kV Arcoverde II | 3° TF 230/69 kV, 1 x 100 MVA 3Ф CT (Conexão de Transformador) 230 kV, Arranjo BD4 CT (Conexão de Transformador) 69 kV, Arranjo BPT MIM - 69 kV MIM - 230 kV | 2030 | 2030 | 23056.29 | Instalação
18955 | SE | Amazonas |  |  | SE 230/138 kV Lechuga | 4° ATF 230/138 kV, 1 x 150 MVA 3Ф CT (Conexão de Transformador) 230 kV, Arranjo BD4 CT (Conexão de Transformador) 138 kV, Arranjo BPT MIM - 138 kV MIM - 230 kV | 2026 | 2026 | 28730.44 | Instalação
23918 | SE | Bahia |  |  | SE 500 kV Ourolândia II | 3º ATF 500/230 kV, 3 x 300 MVA 1Ф CT (Conexão de Transformador) 500 kV, Arranjo DJM CT (Conexão de Transformador) 230 kV, Arranjo BD4 IB (Interligação de Barras) 500 kV, Arranjo DJM MIM - 500 kV MIM - 230 kV | 2026 | 2026 | 75827.09 | Instalação
24682 | SE | Maranhão |  |  | SE 500/230/69 kV Presidente Dutra | 2° ATF 500/230 kV, (3+1R) x 150 MVA 1Ф CT (Conexão de Transformador) 500 kV, Arranjo DJM CT (Conexão de Transformador) 230 kV, Arranjo BD4 MIM - 230 kV | 2032 | 2032 | 65395.42 | Instalação
23551 | SE | Rio Grande do Sul |  |  | SE 230/23 kV Cidade Industrial | Capacitor em Derivação 23 kV, 6 x 3,6 Mvar 3Ф Subst. 1° e 2° ATF 230/138 kV, (6+1R) x 75 MVA 1Ф (Atual: 150MVA) Subst. 1° e 2° TF 230/23 kV, 2 x 75 MVA 3Ф (Atual: 50 MVA) 12 EL (Entrada de Linha) 23 kV, Arranjo BPT CT (Conexão de Transformador) 138 kV, Arranjo BPT CT (Conexão de Transformador) 23 kV, Arranjo BPT IB (Interligação de Barras) 23 kV, Arranjo BPT CCD (Conexão de Capacitor Derivação) 23 kV, Arranjo BPT MIM - 138 kV MIM - 23 kV | O mais breve possível | 2024 | 160874.92 | Substituição
24475 | LT | São Paulo | São Paulo |  | LT 440 kV Araraquara 2 - Araraquara, C3 | Circuito Simples 440 kV, 4 x 954 MCM (RAIL), 11 km EL (Entrada de Linha) 440 kV, Arranjo DJM // SE Araraquara 2 EL (Entrada de Linha) 440 kV, Arranjo DJM // SE Araraquara IB (Interligação de Barras) 440 kV, Arranjo DJM // SE Araraquara MIM - 440 kV // SE Araraquara MIG-A // SE Araraquara | O mais breve possível | 2027 | 61252.14 | Leilão
18786 | SE | Piauí |  |  | SE 230/69 kV Bom Jesus II | 3° TF 230/69 kV, 1 x 50 MVA 3Ф CT (Conexão de Transformador) 230 kV, Arranjo BD4 CT (Conexão de Transformador) 69 kV, Arranjo BPT MIM - 230 kV MIM - 69 kV | 2026 | 2026 | 20171.14 | Instalação
20790 | SE | Paraná |  |  | SE 230/34.5/13.8 kV Ponta Grossa Norte | Implantação de lógica para chaveamento automático de carga nos TRs 230/34,5/13,8 kV (três enrolamentos) na contingência de um dos equipamentos | O mais breve possível | 2024 | 0 | Instalação
24683 | SE | Maranhão |  |  | SE 230/69 kV Peritoró | 4° TF 230/69 kV, 1 x 100 MVA 3Ф CT (Conexão de Transformador) 230 kV, Arranjo BD4 CT (Conexão de Transformador) 69 kV, Arranjo BPT CCD (Conexão de Capacitor Derivação) 230 kV, Arranjo BD4 MIM - 230 kV MIM - 69 kV | 2032 | 2032 | 24125.67 | Instalação
20642 | SE | São Paulo |  |  | SE 230/138 kV Capão Bonito | 1°, 2° e 3° ATF 230/138 kV, (9+1R) x 50 MVA 1Ф CT (Conexão de Transformador) 230 kV, Arranjo BD4 CT (Conexão de Transformador) 138 kV, Arranjo BD4 MIM - 230 kV MIM - 138 kV | 2024 | 2024 | 116887.89 | Instalação
18849 | SE | Bahia |  |  | SE 500/230 kV Igaporã III | 5° ATF 500/230 kV, 3 x 250 MVA 1Ф CT (Conexão de Transformador) 500 kV, Arranjo DJM CT (Conexão de Transformador) 230 kV, Arranjo BD4 MIM - 230 kV | 2026 | 2026 | 58215.95 | Instalação
24085 | SECC LT | Rondônia | Acre | Acre | SECC LT 230 kV Abunã - Rio Branco, C2 (CD), na SE Tucumã | Circuito Duplo 230 kV, 2 x 795 MCM (TERN), 26 km EL (Entrada de Linha) 230 kV, Arranjo BD4 MIM - 230 kV | O mais breve possível | 2026 | 97557.17 | Leilão
18641 | SE | Mato Grosso do Sul |  |  | SE 230/138 kV Imbirussu | 1° Capacitor em Derivação 230 kV, 1 x 100 Mvar 3Ф CCD (Conexão de Capacitor Derivação) 230 kV, Arranjo BD4 MIM - 230 kV | 2028 | 2028 | 12275.45 | Instalação
20410 | SE | Santa Catarina |  |  | SE 230/138 kV Videira Sul | 1°, 2° e 3° ATF 230/138 kV, 3 x 150 MVA 3Ф CT (Conexão de Transformador) 230 kV, Arranjo BD4 CT (Conexão de Transformador) 138 kV, Arranjo BPT IB (Interligação de Barras) 230 kV, Arranjo BD4 IB (Interligação de Barras) 138 kV, Arranjo BPT EL (Entrada de Linha) 230 kV, Arranjo BD4 EL (Entrada de Linha) 138 kV, Arranjo BPT MIG (Terreno Urbano) MIM - 230 kV MIM - 138 kV | 2033 | 2033 | 129035.18 | Leilão
23735 | SE | Santa Catarina |  |  | SE 525 kV Abdon Batista 2 | 1° e 2° Reator de Barra 525 kV, (6+1R) x 50 Mvar 1Ф CRB (Conexão de Reator de Barra) 525 kV, Arranjo DJM IB (Interligação de Barras) 525 kV, Arranjo DJM EL (Entrada de Linha) 525 kV, Arranjo DJM CRL (Conex. de Reator de Linha) 525 kV, Arranjo DJM MIG (Terreno Rural) MIM - 525 kV | 2030 | 2030 | 133980.73 | Leilão
24479 | LT | Minas Gerais | Minas Gerais |  | LT 500 kV Itabirito 2 - Santos Dumont 2, C1 | Circuito Simples 500 kV, 4 x 954 MCM (RAIL), 145 km EL (Entrada de Linha) 500 kV, Arranjo DJM // SE Itabirito 2 EL (Entrada de Linha) 500 kV, Arranjo DJM // SE Santos Dumont 2 MIG-A // SE Itabirito 2 | O mais breve possível | 2027 | 331140.69 | Leilão
19319 | SE | Santa Catarina |  |  | SE 230/138 kV Jaraguá do Sul | 3° ATF 230/138 kV, 1 x 225 MVA 3Ф CT (Conexão de Transformador) 230 kV, Arranjo BD4 CT (Conexão de Transformador) 138 kV, Arranjo BPT MIM - 230 kV MIM - 138 kV | 2033 | 2033 | 31311.09 | Instalação
20407 | SE | Santa Catarina |  |  | SE 230/138 kV Descanso | 1° e 2° ATF 230/138 kV, 2 x 150 MVA 3Ф CT (Conexão de Transformador) 230 kV, Arranjo BD4 CT (Conexão de Transformador) 138 kV, Arranjo BPT IB (Interligação de Barras) 230 kV, Arranjo BD4 IB (Interligação de Barras) 138 kV, Arranjo BPT EL (Entrada de Linha) 230 kV, Arranjo BD4 EL (Entrada de Linha) 138 kV, Arranjo BPT CT (Conexão de Transformador) 230 kV, Arranjo BD4 CT (Conexão de Transformador) 138 kV, Arranjo BPT MIG (Terreno Urbano) MIM - 230 kV MIM - 138 kV | 2033 | 2033 | 98355.87 | Leilão
23741 | SE | Rio Grande do Sul |  |  | SE 525/230/69 kV Porto Alegre Sul | 3° ATF 525/230 kV, 3 x 224 MVA 1Ф 1° e 2° TF 230/69 kV, 2 x 83 MVA 3Ф CT (Conexão de Transformador) 525 kV, Arranjo DJM CT (Conexão de Transformador) 230 kV, Arranjo BD4 CT (Conexão de Transformador) 230 kV, Arranjo BD4 CT (Conexão de Transformador) 69 kV, Arranjo BPT IB (Interligação de Barras) 69 kV, Arranjo BPT MIM - 230 kV | 2033 | 2033 | 107123.75 | Instalação
19325 | SE | Santa Catarina |  |  | SE 525/230/138 kV Itajaí 2 | 3° ATF 230/138 kV, 1 x 225 MVA 3Ф CT (Conexão de Transformador) 230 kV, Arranjo BD4 CT (Conexão de Transformador) 138 kV, Arranjo BPT MIM - 230 kV MIM - 138 kV | 2031 | 2031 | 31311.09 | Instalação
18608 | SE | Paraná |  |  | SE 525/230/138 kV Sarandi | 3º ATF 230/138 kV, 1 x 150 MVA 3Ф CT (Conexão de Transformador) 230 kV, Arranjo BD4 CT (Conexão de Transformador) 138 kV, Arranjo BPT MIM - 230 kV MIM - 138 kV | O mais breve possível | 2024 | 28790.03 | Instalação
24520 | SECC LT | Minas Gerais | Minas Gerais | Minas Gerais | SECC LT 345 kV Pirapora 2 - Várzea da Palma, C1, na SE Buritizeiro 3 | Circuito Duplo 345 kV, 2 x 900 MCM (RUDDY), 33,4 km EL (Entrada de Linha) 345 kV, Arranjo DJM IB (Interligação de Barras) 345 kV, Arranjo DJM MIM - 345 kV MIG-A | O mais breve possível | 2027 | 105257.54 | Leilão
24105 | SECC LT | Mato Grosso | Mato Grosso | Mato Grosso | SECC LT 500 kV Jauru - Cuiabá, C2 (CD), na SE Cuiabá Norte | Circuito Duplo 500 kV, 3 x 954 MCM (RAIL), 1,5 km Reator de Linha Fixo 500 kV, 3 x 45,3 Mvar 1Ф Reator de Linha Fixo 500 kV, 3 x 45,3 Mvar 1Ф EL (Entrada de Linha) 500 kV, Arranjo DJM | 2025 | 2025 | 28957.18 | Leilão
18494 | SE | Maranhão |  |  | SE 230/69 kV São Luís IV | 3° TF 230/69 kV, 1 x 200 MVA 3Ф CT (Conexão de Transformador) 230 kV, Arranjo BD4 CT (Conexão de Transformador) 69 kV, Arranjo BPT MIM - 69 kV MIM - 230 kV | 2026 | 2026 | 27007.44 | Instalação
24369 | LT | Paraná | Paraná |  | LT 230 kV Litorânea - Posto Fiscal, C1 e C2 (CD) | Circuito Duplo 230 kV, 2 x 477.0 MCM (HAWK), 2.7 km (trecho do ponto de secc. até a SE Litorânea) EL (Entrada de Linha) 230 kV, Arranjo BD4 // SE Litorânea MIM - 230 kV // SE Litorânea | 2030 | 2030 | 23914.8 | Leilão
21305 | SE | Pará |  |  | SE 230 kV Rurópolis | 1º Capacitor em Derivação 230 kV, 1 x 30 MVar 3Ф CCD (Conexão de Capacitor Derivação) 230 kV, Arranjo BD4 MIM - 230 kV | 2031 | 2031 | 11554.52 | Instalação
23747 | SECC LT | Rio Grande do Sul | Rio Grande do Sul | Rio Grande do Sul | SECC LT 230 kV Porto Alegre 4 - Porto Alegre 6, C1 (CD), na SE Porto Alegre Sul | Circuito Duplo 230 kV, 1 x 954 MCM (RAIL), 8,2 km (aéreo) Circuito Duplo 230 kV, 1 x 954 MCM (RAIL), 1 km (compacta) EL (Entrada de Linha) 230 kV, Arranjo BD4 MIM - 230 kV | 2033 | 2033 | 35838.59 | Leilão
24287 | SE | Rio Grande do Sul |  |  | SE 230/23 kV Cidade Industrial | Implantação de lógica para chaveamento automático de carga no setor de média tensão | O mais breve possível | 2024 | 0 | Instalação
19011 | SE | Rio Grande do Norte |  |  | SE 500/230 kV Açu III | 5º ATF 500/230 kV, 3 x 200 MVA 1Ф CT (Conexão de Transformador) 500 kV, Arranjo DJM CT (Conexão de Transformador) 230 kV, Arranjo BD4 IB (Interligação de Barras) 500 kV, Arranjo DJM MIM - 230 kV MIM - 500 kV | 2030 | 2030 | 69911.8 | Instalação
19247 | SE | São Paulo |  |  | SE 500/345/138 kV Campinas | 3° ATF 500/345 kV, 3 x 187 MVA 1Ф CT (Conexão de Transformador) 500 kV, Arranjo AN CT (Conexão de Transformador) 345 kV, Arranjo BD4 MIM - 500 kV MIM - 345 kV | 2030 | 2030 | 63604.12 | Instalação
23698 | SECC LT | Maranhão | Piauí | Maranhão | SECC LT 500 kV Presidente Dutra - Teresina II, C2, na SE Graça Aranha | Circuito Simples 500 kV, 4 x 954.0 MCM (RAIL), 6 km Circuito Simples 500 kV, 4 x 954.0 MCM (RAIL), 6 km IB (Interligação de Barras) 500 kV, Arranjo DJM EL (Entrada de Linha) 500 kV, Arranjo DJM MIM - 500 kV | 2030 | 2030 | 62918.75 | Leilão
23412 | LT | São Paulo | São Paulo |  | LT 440 kV Bom Jardim - Fernão Dias, C1 | EL (Entrada de Linha) 440 kV, Arranjo DJM // SE BOM JARDIM | O mais breve possível | 2024 | 10107.29 | Substituição
23552 | SE | Rio Grande do Sul |  |  | SE 230/23 kV Eldorado do Sul | Capacitor em Derivação 23 kV, 1 x 3,6 Mvar 3Ф Subst. 1° TF 230/23 kV, 1 x 75 MVA 3Ф (Atual: 50 MVA) 2° TF 230/23 kV, 1 x 75 MVA 3Ф 7 EL (Entrada de Linha) 23 kV, Arranjo BPT CT (Conexão de Transformador) 230 kV, Arranjo BD4 CT (Conexão de Transformador) 23 kV, Arranjo BPT IB (Interligação de Barras) 23 kV, Arranjo BPT CCD (Conexão de Capacitor Derivação) 23 kV, Arranjo BPT MIM - 230 kV MIM - 23 kV | O mais breve possível | 2024 | 56268.95 | Substituição
20409 | SE | Santa Catarina |  |  | SE 230/138 kV Concórdia | 1°, 2° e 3° ATF 230/138 kV, 3 x 150 MVA 3Ф CT (Conexão de Transformador) 230 kV, Arranjo BD4 CT (Conexão de Transformador) 138 kV, Arranjo BPT IB (Interligação de Barras) 230 kV, Arranjo BD4 IB (Interligação de Barras) 138 kV, Arranjo BPT EL (Entrada de Linha) 230 kV, Arranjo BD4 EL (Entrada de Linha) 138 kV, Arranjo BPT MIG (Terreno Urbano) MIM - 230 kV MIM - 138 kV | 2027 | 2027 | 127149.43 | Leilão
24155 | SE | São Paulo |  |  | SE 345 kV SE Baixada | IB (Interligação de Barras) 345 kV, Arranjo BD4 (substituição) EL (Entrada de Linha) 345 kV, Arranjo BD4 (substituição) | 2025 | 2025 | 25804.45 | Substituição
23562 | SE | Rio Grande do Sul |  |  | SE 230/13.8 kV Porto Alegre 13 | Capacitor em Derivação 13,8 kV, 2 x 7,2 Mvar 3Ф Subst. 1° e 2° TF 230/13,8 kV, 2 x 75 MVA 3Ф (Atual: 50 MVA) CT (Conexão de Transformador) 13,8 kV, Arranjo BPT (Cubículo Abrigado) 18 EL (Entrada de Linha) 13,8 kV, Arranjo BPT (Cubículo Abrigado) IB (Interligação de Barras) 13,8 kV, Arranjo BPT (Cubículo Abrigado) CCD (Conexão de Capacitor Derivação) 13,8 kV, Arranjo BPT (Cubículo Abrigado) MIM - 13.8 kV | O mais breve possível | 2024 | 139619.91 | Substituição
18876 | LT | Rio Grande do Sul | Santa Catarina |  | LT 230 kV Lajeado Grande 2 - Forquilhinha, C2 | Circuito Simples 230 kV, 1 x 636 MCM (Grosbeak), 111 km EL (Entrada de Linha) 230 kV, Arranjo BD4 // SE Lajeado Grande 2 EL (Entrada de Linha) 230 kV, Arranjo BD4 // SE Forquilhinha MIM - 230 kV // SE Lajeado Grande 2 MIM - 230 kV // SE Forquilhinha MIG-A // SE Forquilhinha | 2030 | 2030 | 117562.82 | Leilão
21330 | SECC LT | Santa Catarina | Santa Catarina | Santa Catarina | SECC LT 230 kV Campos Novos - Videira, C1 (CD), na SE Videira Sul | Circuito Duplo 230 kV, 1 x 636.0 MCM (GROSBEAK), 4.4 km EL (Entrada de Linha) 230 kV, Arranjo BD4 MIM - 230 kV | 2033 | 2033 | 27142.4 | Leilão
23265 | SE | Ceará |  |  | SE 230 kV Crato II | 3º Capacitor em Derivação 230 kV, 1 x 30 MVar 3Ф CCD (Conexão de Capacitor Derivação) 230 kV, Arranjo BD4 MIM - 230 kV | 2032 | 2032 | 11104.89 | Instalação
24263 | SE | Rio Grande do Sul |  |  | SE 525/230 kV Gravataí | 4º ATF 525/230 kV, 3 x 224 MVA 1Ф CT (Conexão de Transformador) 525 kV, Arranjo DJM CT (Conexão de Transformador) 230 kV, Arranjo BD4 MIM - 525 kV MIM - 230 kV | 2030 | 2030 | 62522.66 | Instalação
24678 | SE | Pará |  |  | SE 500/230/69 kV Marabá | 3° TF 230/69 kV, 1 x 100 MVA 3Ф (Substituição) CT (Conexão de Transformador) 230 kV, Arranjo BD4 CT (Conexão de Transformador) 69 kV, Arranjo BPT MIM - 230 kV MIM - 69 kV | 2033 | 2033 | 25049 | Substituição
24276 | SE | Paraná |  |  | SE 230/69/13.8 kV CIC | Implantação de lógica para chaveamento automático de carga nos TRs 230/69/13,8 kV (três enrolamentos) na contingência de um dos equipamentos | O mais breve possível | 2024 | 0 | Instalação
19670 | SE | Bahia |  |  | SE 500/230/69 kV Morro do Chapéu II | 1° Reator de Barra 500 kV, (3+1R) x 50 Mvar 1Ф CRB (Conexão de Reator de Barra) 500 kV, Arranjo DJM IB (Interligação de Barras) 500 kV, Arranjo DJM MIM - 500 kV | 2026 | 2026 | 41401.05 | Instalação
24624 | SE | Bahia |  |  | SE 500/230 kV Olindina | 1º ATF 500/138 kV, (3 + 1R) x 150 MVA 1Ф CT (Conexão de Transformador) 230 kV, Arranjo BD4 CT (Conexão de Transformador) 500 kV, Arranjo DJM IB (Interligação de Barras) 500 kV, Arranjo DJM MIM - 230 kV MIM - 500 kV MIG-A | O mais breve possível | 2024 | 87556.7 | Leilão
19197 | SE | São Paulo |  |  | SE 500/345 kV Campinas | 1° Reator de Barra 500 kV, (3+1R) x 45,3 Mvar 1Ф CRB (Conexão de Reator de Barra) 500 kV, Arranjo AN MIM - 500 kV | 2027 | 2027 | 30695.86 | Instalação
19671 | SE | Bahia |  |  | SE 500 kV Ourolândia II | 2° Reator de Barra 500 kV, 3 x 33,33 Mvar 1Ф CRB (Conexão de Reator de Barra) 500 kV, Arranjo DJM IB (Interligação de Barras) 500 kV, Arranjo DJM MIM - 500 kV | O mais breve possível | 2024 | 36476.69 | Instalação
24375 | LT | Paraná | Paraná |  | LT 230 kV Posto Fiscal - Curitiba Leste, C1 | Circuito Simples 230 kV, 1 x 636.0 MCM (T-ACSR Rook), 61.4 km - Recapacitação | 2033 | 2033 | 24422.19 | Instalação
24351 | SE | Paraná |  |  | SE 230/13.8 kV Campo Comprido | 3º TF 230/13,8 kV, 1 x 50 MVA 3Ф CT (Conexão de Transformador) 230 kV, Arranjo BD4 CT (Conexão de Transformador) 13,8 kV, Arranjo BS MIM - 230 kV MIM - 13.8 kV | 2033 | 2033 | 20102.53 | Instalação
18662 | LT | Mato Grosso do Sul | Mato Grosso do Sul |  | LT 230 kV Campo Grande 2 - Paraíso 2, C3 | Circuito Simples 230 kV, 2 x 795 MCM (Drake), 228 km Reator de Linha Manobrável 230 kV, 1 x 20 Mvar 3Ф // SE Campo Grande 2 Reator de Linha Manobrável 230 kV, 1 x 20 Mvar 3Ф // SE Paraíso 2 EL (Entrada de Linha) 230 kV, Arranjo BD4 // SE Campo Grande 2 EL (Entrada de Linha) 230 kV, Arranjo BD4 // SE Paraíso 2 CRL (Conexão de Reator de Linha Man.) 230 kV, Arranjo BD4 // SE Campo Grande 2 CRL (Conexão de Reator de Linha Man.) 230 kV, Arranjo BD4 // SE Paraíso 2 MIM - 230 kV // SE Campo Grande 2 MIM - 230 kV // SE Paraíso 2 MIG-A // SE Campo Grande 2 MIG-A // SE Paraíso 2 | 2033 | 2033 | 307361.89 | Leilão
20425 | LT | Santa Catarina | Santa Catarina |  | LT 230 kV Itá - Concórdia, C1 | Circuito Simples 230 kV, 2 x 477 MCM (HAWK), 55 km EL (Entrada de Linha) 230 kV, Arranjo BD4 // SE Concórdia EL (Entrada de Linha) 230 kV, Arranjo BD4 // SE Itá MIM - 230 kV // SE Itá MIM - 230 kV // SE Concórdia | 2027 | 2027 | 76480.59 | Leilão
23731 | LT | Rio Grande do Sul | Rio Grande do Sul |  | LT 230 kV Ivoti 2 - São Sebastião do Caí 2, C1 | Circuito Simples 230 kV, 2 x 795 MCM (TERN), 20,9 km EL (Entrada de Linha) 230 kV, Arranjo BD4 // SE Ivoti 2 EL (Entrada de Linha) 230 kV, Arranjo BD4 // SE São Sebastião do Caí 2 MIM - 230 kV // SE Ivoti 2 MIM - 230 kV // SE São Sebastião do Caí 2 | 2031 | 2031 | 45780.02 | Leilão
18885 | LT | Rio Grande do Sul | Santa Catarina |  | LT 230 kV Lajeado Grande 2 - Forquilhinha, C3 | Circuito Simples 230 kV, 1 x 636 MCM (Grosbeak), 111 km EL (Entrada de Linha) 230 kV, Arranjo BD4 // SE Lajeado Grande 2 EL (Entrada de Linha) 230 kV, Arranjo BD4 // SE Forquilhinha MIM - 230 kV // SE Lajeado Grande 2 MIM - 230 kV // SE Forquilhinha MIG-A // SE Lajeado Grande 2 MIG-A // SE Forquilhinha | 2030 | 2030 | 120196.62 | Leilão
24686 | SE | Maranhão |  |  | SE 500/230/138 kV Santa Luzia III | 3° ATF 230/138 kV, 1 x 100 MVA 3Ф CT (Conexão de Transformador) 230 kV, Arranjo BD4 CT (Conexão de Transformador) 138 kV, Arranjo BPT MIM - 230 kV MIM - 138 kV | 2037 | 2037 | 26596.95 | Instalação
23756 | SE | Rio Grande do Sul |  |  | SE 230/13.8 kV Porto Alegre 13 | 3° TF 230/13,8 kV, 1 x 75 MVA 3Ф 6 EL (Entrada de Linha) 13,8 kV, Arranjo BPT CT (Conexão de Transformador) 230 kV, Arranjo BD4 CT (Conexão de Transformador) 13,8 kV, Arranjo BPT IB (Interligação de Barras) 13,8 kV, Arranjo BPT MIM - 230 kV MIM - 13.8 kV | 2033 | 2033 | 38375.6 | Instalação
23974 | SE | Ceará |  |  | SE 230/69 kV Dias Macedo II | 4º TF 230/69 kV, 1 x 200 MVA 3Ф CT (Conexão de Transformador) 230 kV, Arranjo BD4 CT (Conexão de Transformador) 69 kV, Arranjo BPT MIM - 230 kV MIM - 69 kV | 2027 | 2027 | 27007.44 | Instalação
24087 | LT | Acre | Acre |  | LT 69 kV Tucumã - Tangará, C1 | Circuito Simples 69 kV, 1 x 954 MCM (RAIL), 8 km EL (Entrada de Linha) 69 kV, Arranjo BPT // SE Tucumã EL (Entrada de Linha) 69 kV, Arranjo BPT // SE Tangará MIM - 69 kV // SE Tucumã MIM - 69 kV // SE Tangará | O mais breve possível | 2026 | 10929.32 | Leilão
23909 | SE | Bahia |  |  | SE 500/230 kV Morro do Chapéu II | 3º ATF 500/230 kV, 3 x 300 MVA 1Ф 2º Reator de Barra 500 kV, 3 x 50 MVar 1Ф CT (Conexão de Transformador) 500 kV, Arranjo DJM CT (Conexão de Transformador) 230 kV, Arranjo BD4 CRB (Conexão de Reator de Barra) 500 kV, Arranjo DJM IB (Interligação de Barras) 500 kV, Arranjo DJM MIM - 500 kV MIM - 230 kV | 2026 | 2026 | 98155.68 | Instalação
23727 | SE | Rio Grande do Sul |  |  | SE 230/138 kV São Sebastião do Caí 2 | 1° e 2° ATF 230/138 kV, 2 x 150 MVA 3Ф CT (Conexão de Transformador) 230 kV, Arranjo BD4 CT (Conexão de Transformador) 138 kV, Arranjo BPT IB (Interligação de Barras) 230 kV, Arranjo BD4 IB (Interligação de Barras) 138 kV, Arranjo BPT EL (Entrada de Linha) 230 kV, Arranjo BD4 EL (Entrada de Linha) 138 kV, Arranjo BPT CT (Conexão de Transformador) 230 kV, Arranjo BD4 CT (Conexão de Transformador) 138 kV, Arranjo BPT MIG (Terreno Rural) MIM - 230 kV MIM - 138 kV | 2031 | 2031 | 86492.64 | Leilão
19326 | SE | Santa Catarina |  |  | SE 525/230/138 kV Itajaí 2 | 3° ATF 525/230 kV, 3 x 224 MVA 1Ф CT (Conexão de Transformador) 525 kV, Arranjo DJM CT (Conexão de Transformador) 230 kV, Arranjo BD4 IB (Interligação de Barras) 525 kV, Arranjo DJM MIM - 230 kV MIM - 525 kV | 2033 | 2033 | 74512.37 | Instalação
24442 | SE | Goiás |  |  | SE 230/69 kV Niquelândia | 2º TF 230/69 kV, 3 x 10 MVA 1Ф CT (Conexão de Transformador) 69 kV, Arranjo BPT CT (Conexão de Transformador) 230 kV, Arranjo BD4 MIM - 69 kV MIM - 230 kV | 2026 | 2026 | 22846.95 | Instalação
23560 | SE | Rio Grande do Sul |  |  | SE 230/13.8 kV Porto Alegre 9 | Capacitor em Derivação 13,8 kV, 2 x 3,6 Mvar 3Ф Subst. 1° TF 230/13,8 kV, 1 x 75 MVA 3Ф (Atual: 60 MVA) 2° TF 230/13,8 kV, 1 x 75 MVA 3Ф CT (Conexão de Transformador) 13,8 kV, Arranjo BPT (Cubículo Abrigado) 12 EL (Entrada de Linha) 13,8 kV, Arranjo BPT (Cubículo Abrigado) IB (Interligação de Barras) 230 kV, Arranjo BD4 (GIS) CT (Conexão de Transformador) 230 kV, Arranjo BD5 IB (Interligação de Barras) 230 kV, Arranjo BD5 IB (Interligação de Barras) 13,8 kV, Arranjo BPT (Cubículo Abrigado) CCD (Conexão de Capacitor Derivação) 13,8 kV, Arranjo BPT (Cubículo Abrigado) MIM - 230 kV MIM - 13.8 kV | O mais breve possível | 2024 | 142351.49 | Substituição
23272 | LT | Bahia | Bahia |  | LT 230 kV Pituaçu - Pirajá, C1 | Circuito Simples 230 kV, AL 2000 mm2, 1 km (1) Circuito Simples 230 kV, 2 x 795.0 MCM (TERN), 4.1 km (2) EL (Entrada de Linha) 230 kV, Arranjo BD4 // SE Pituaçu EL (Entrada de Linha) 230 kV, Arranjo BPT // SE Pirajá MIM - 230 kV // SE Pirajá MIM - 230 kV // SE Pituaçu MIG-A // SE Pituaçu MIG-A // SE Pirajá | 2030 | 2030 | 58041.06 | Leilão
18666 | SECC LT | Mato Grosso do Sul | Mato Grosso do Sul | Mato Grosso do Sul | SECC LT 230 kV Dourados - Anastácio, C1, na SE Maracaju 2 | Circuito Simples 230 kV, 2 x 1113 MCM (BlueJay), 15,5 km Circuito Simples 230 kV, 2 x 1113 MCM (BlueJay), 15,5 km EL (Entrada de Linha) 230 kV, Arranjo BD4 MIM - 230 kV | 2033 | 2033 | 61124.96 | Leilão
20327 | SE | Goiás |  |  | SE 345/138 kV Corumbá | 4° ATF 345/138 kV, 1 x 75 MVA 3Ф CT (Conexão de Transformador) 345 kV, Arranjo DJM CT (Conexão de Transformador) 138 kV, Arranjo BD4 MIM - 138 kV | 2033 | 2033 | 28523.94 | Instalação
18663 | LT | Mato Grosso do Sul | Mato Grosso do Sul |  | LT 230 kV Imbirussu - Campo Grande 2, C3 | Circuito Simples 230 kV, 2 x 795 MCM (Drake), 50 km EL (Entrada de Linha) 230 kV, Arranjo BD4 // SE Imbirussu EL (Entrada de Linha) 230 kV, Arranjo BD4 // SE Campo Grande 2 MIM - 230 kV // SE Imbirussu MIM - 230 kV // SE Campo Grande 2 MIG-A // SE Imbirussu MIG-A // SE Campo Grande 2 | 2033 | 2033 | 82043.19 | Leilão
23734 | SECC LT | Rio Grande do Sul | Rio Grande do Sul | Rio Grande do Sul | SECC LT 230 kV Caxias - Campo Bom, C1 (CD), na SE Ivoti 2 | Circuito Duplo 230 kV, 1 x 636 MCM (GROSBEAK), 1,1 km EL (Entrada de Linha) 230 kV, Arranjo BD4 MIM - 230 kV | 2030 | 2030 | 21316.1 | Leilão
24480 | LT | Minas Gerais | Minas Gerais |  | LT 500 kV Jaguara - Estreito, C2 | Circuito Simples 500 kV, 4 x 954 MCM (RAIL), 45 km EL (Entrada de Linha) 500 kV, Arranjo BDDD // SE Jaguara EL (Entrada de Linha) 500 kV, Arranjo DJM // SE Estreito IB (Interligação de Barras) 500 kV, Arranjo DJM // SE Estreito MIM - 500 kV // SE Jaguara MIM - 500 kV // SE Estreito MIG-A // SE Jaguara MIG-A // SE Estreito | O mais breve possível | 2027 | 158647.29 | Leilão
23893 | SECC LT | Rio Grande do Sul | Rio Grande do Sul | Rio Grande do Sul | SECC LT 230 kV Caxias - Campo Bom, C2 (CD), na SE Ivoti 2 | Circuito Duplo 230 kV, 1 x 636.0 MCM (GROSBEAK), 1.1 km EL (Entrada de Linha) 230 kV, Arranjo BD4 MIM - 230 kV | 2030 | 2030 | 21316.1 | Leilão
19207 | LT | São Paulo | São Paulo |  | LT 345 kV Interlagos - Piratininga II, C3 e C4 (CD) | Circuito Duplo 345 kV, 3 x 954 MCM (Rail), 0,76 km (reconstrução) | 2030 | 2030 | 3822.34 | Substituição
24346 | SE | Paraná |  |  | SE 230/138 kV Curitiba Sul | 1º e 2º ATF 230/138 kV, 2 x 150 MVA 3Ф CT (Conexão de Transformador) 230 kV, Arranjo BD4 CT (Conexão de Transformador) 138 kV, Arranjo BPT IB (Interligação de Barras) 230 kV, Arranjo BD4 IB (Interligação de Barras) 138 kV, Arranjo BPT EL (Entrada de Linha) 230 kV, Arranjo BD4 EL (Entrada de Linha) 138 kV, Arranjo BPT MIG (Terreno Rural) MIM - 230 kV MIM - 138 kV | 2033 | 2033 | 86569.96 | Leilão
21251 | SE | Paraná |  |  | SE 230/69/13.8 kV CIC | 3° TF 230/13,8 kV, 1 x 50 MVA 3Ф CT (Conexão de Transformador) 230 kV, Arranjo BD4 CT (Conexão de Transformador) 13,8 kV, Arranjo BS MIM - 230 kV MIM - 13.8 kV | O mais breve possível | 2024 | 20102.53 | Instalação
24358 | SE | Paraná |  |  | SE 525 kV Curitiba Leste | 1º Reator de Barra 525 kV, (3 + 1R) x 50 MVar 1Ф CRB (Conexão de Reator de Barra) 525 kV, Arranjo DJM | 2031 | 2031 | 27708.6 | Instalação
24127 | SE | Tocantins |  |  | SE 500/230/138 kV Gurupi | 1º e 2º ATF 230/138 kV, 2 x 100 MVA 3Ф CT (Conexão de Transformador) 138 kV, Arranjo BPT IB (Interligação de Barras) 138 kV, Arranjo BPT EL (Entrada de Linha) 138 kV, Arranjo BPT CT (Conexão de Transformador) 230 kV, Arranjo BD4 MIG (Terreno Urbano) MIM - 138 kV MIM - 230 kV MIG-A | 2024 | 2024 | 81719.35 | Leilão
19222 | SE | São Paulo |  |  | SE 345/88 kV Ramon Reberte Filho | 4° TF 345/138-88 kV, 3 x 133,3 MVA 1Ф CT (Conexão de Transformador) 345 kV, Arranjo BD4 CT (Conexão de Transformador) 88 kV, Arranjo BPT MIM - 345 kV MIM - 88 kV | O mais breve possível | 2024 | 52768.54 | Instalação
24357 | SE | Paraná |  |  | SE 230/13.8 kV Santa Quitéria | 1º e 2º TF 230/13,8 kV, 2 x 75 MVA 3Ф (Subst. 2x 50 MVA) | 2033 | 2033 | 22031.71 | Substituição
23744 | LT | Rio Grande do Sul | Rio Grande do Sul |  | LT 230 kV Porto Alegre Sul - Porto Alegre 4, C1 e C2 (CD) | Circuito Duplo 230 kV, 2 x 795 MCM (TERN), 7,5 km Circuito Duplo 230 kV, 1x2000mm² Al, 7,2 km (subterrâneo) EL (Entrada de Linha) 230 kV, Arranjo BD4 // SE Porto Alegre 4 EL (Entrada de Linha) 230 kV, Arranjo BD4 // SE Porto Alegre Sul MIM - 230 kV // SE Porto Alegre 4 MIM - 230 kV // SE Porto Alegre Sul | 2033 | 2033 | 221824 | Leilão
19252 | SE | São Paulo |  |  | SE 440/138 kV Piracicaba | 3º TF 440/138 kV, 3 x 133 MVA 1Ф CT (Conexão de Transformador) 440 kV, Arranjo DJM CT (Conexão de Transformador) 138 kV, Arranjo BD4 IB (Interligação de Barras) 440 kV, Arranjo DJM MIM - 440 kV MIM - 138 kV | 2033 | 2033 | 69296.62 | Instalação
23721 | LT | Rio Grande do Sul | Rio Grande do Sul |  | LT 525 kV Guaíba 3 - Nova Santa Rita, C3 | Circuito Simples 525 kV, 4 x 954 MCM (RAIL), 39,79 km EL (Entrada de Linha) 525 kV, Arranjo DJM // SE Guaíba 3 EL (Entrada de Linha) 525 kV, Arranjo DJM // SE Nova Santa Rita IB (Interligação de Barras) 525 kV, Arranjo DJM // SE Guaíba 3 IB (Interligação de Barras) 525 kV, Arranjo DJM // SE Nova Santa Rita MIM - 525 kV // SE Guaíba 3 MIM - 525 kV // SE Nova Santa Rita | 2033 | 2033 | 139392.62 | Leilão
21250 | SE | Paraná |  |  | SE 525/230/138 kV Bateias | 3° ATF 230/138 kV, 1 x 150 MVA 3Ф CT (Conexão de Transformador) 230 kV, Arranjo BD4 CT (Conexão de Transformador) 138 kV, Arranjo BPT MIM - 230 kV MIM - 138 kV | 2033 | 2033 | 28790.03 | Instalação
18573 | SE | Paraná |  |  | SE 230/138 kV Campo Mourão | 1° Capacitor em Derivação 230 kV, 1 x 100 Mvar 3Ф CCD (Conexão de Capacitor Derivação) 230 kV, Arranjo BD4 MIM - 230 kV | 2033 | 2033 | 12127.24 | Instalação
20893 | SE | Rio Grande do Sul |  |  | SE 230/69/13.8 kV Caxias 6 | 3° TF 230/69 kV, 3 x 55 MVA 1Ф Aquisição de Terreno CT (Conexão de Transformador) 230 kV, Arranjo BD4 CT (Conexão de Transformador) 69 kV, Arranjo BPT EL (Entrada de Linha) 230 kV, Arranjo BD4 EL (Entrada de Linha) 13,8 kV, Arranjo BPT CT (Conexão de Transformador) 69 kV, Arranjo BPT CT (Conexão de Transformador) 13,8 kV, Arranjo BPT IB (Interligação de Barras) 13,8 kV, Arranjo BPT MIM - 69 kV MIM - 230 kV | 2029 | 2029 | 33643.24 | Instalação
24370 | LT | Paraná | Paraná |  | LT 525 kV Curitiba Leste - Litorânea, C1 e C2 (CD) | Circuito Duplo 525 kV, 4 x 954.0 MCM (RAIL), 2.7 km Energização da LT Curitiba Leste - Litorânea em 525kV EL (Entrada de Linha) 525 kV, Arranjo DJM // SE Litorânea EL (Entrada de Linha) 525 kV, Arranjo DJM // SE Curitiba Leste | 2030 | 2030 | 53303 | Leilão
19904 | SE | Paraíba |  |  | SE 230/69 kV Santa Rita II | 4° TF 230/69 kV, 1 x 150 MVA 3Ф CT (Conexão de Transformador) 230 kV, Arranjo BD4 CT (Conexão de Transformador) 69 kV, Arranjo BPT MIM - 69 kV MIM - 230 kV | 2026 | 2026 | 25215.71 | Instalação
24504 | SE | Minas Gerais |  |  | SE 500/230/138 kV Paracatu 4 | 3° TF 500/138 kV, 3 x 100 MVA 1Ф IB (Interligação de Barras) 500 kV, Arranjo DJM CT (Conexão de Transformador) 138 kV, Arranjo BD4 CT (Conexão de Transformador) 500 kV, Arranjo DJM EL (Entrada de Linha) 500 kV, Arranjo DJM CRL (Conex. de Reator de Linha) 500 kV, Arranjo DJM MIM - 500 kV MIM - 138 kV | O mais breve possível | 2025 | 64917.92 | Instalação
24494 | LT | Minas Gerais | Minas Gerais |  | LT 500 kV Pirapora 2 - Buritizeiro 3, C1 e C2 (CD) | Circuito Duplo 500 kV, 4 x 954 MCM (RAIL), 31 km EL (Entrada de Linha) 500 kV, Arranjo DJM // SE Pirapora 2 EL (Entrada de Linha) 500 kV, Arranjo DJM // SE Buritizeiro 3 IB (Interligação de Barras) 500 kV, Arranjo DJM // SE Pirapora 2 MIM - 500 kV // SE Pirapora 2 MIG-A // SE Pirapora 2 | O mais breve possível | 2027 | 188678.42 | Leilão
18934 | SE | Rio Grande do Sul |  |  | SE 230/138/69 kV Quinta | 3° TF 230/69 kV, 3 x 55 MVA 1Ф CT (Conexão de Transformador) 230 kV, Arranjo BD4 CT (Conexão de Transformador) 69 kV, Arranjo BPT MIM - 69 kV MIM - 230 kV | 2033 | 2033 | 33366.95 | Instalação
24290 | SE | Rio Grande do Sul |  |  | SE 230/23 kV Gravataí 2 | Implantação de lógica para chaveamento automático de carga no setor de média tensão | O mais breve possível | 2024 | 0 | Instalação
20415 | SE | Santa Catarina |  |  | SE 230/138 kV Foz do Chapecó | 4° ATF 230/138 kV, 1 x 50 MVA 3Ф CT (Conexão de Transformador) 230 kV, Arranjo BD4 CT (Conexão de Transformador) 138 kV, Arranjo BD4 MIM - 230 kV MIM - 138 kV | 2027 | 2027 | 24112.76 | Instalação
23745 | LT | Rio Grande do Sul | Rio Grande do Sul |  | LT 230 kV Porto Alegre Sul - Restinga, C1 | Circuito Simples 230 kV, 2 x 795 MCM (TERN), 3,55 km EL (Entrada de Linha) 230 kV, Arranjo BD4 // SE Porto Alegre Sul EL (Entrada de Linha) 230 kV, Arranjo BD3 (GIS) // SE Restinga MIM - 230 kV // SE Porto Alegre Sul MIM - 230 kV // SE Restinga MIG-A // SE Restinga | 2033 | 2033 | 36110.86 | Leilão
24674 | SE | Maranhão |  |  | SE 500 kV Açailândia | 1° e 2° ATF 500/230 kV, (6+1R) x 150 MVA 1Ф CT (Conexão de Transformador) 500 kV, Arranjo DJM IB (Interligação de Barras) 500 kV, Arranjo DJM MIM - 500 kV MIG-A | O mais breve possível | 2027 | 146478.07 | Leilão
24497 | LT | Minas Gerais | Minas Gerais |  | LT 500 kV Buritizeiro 3 - São Gotardo 2, C1 | Circuito Simples 500 kV, 6 x 795 MCM (TERN), 234 km Reator de Linha Fixo 500 kV, (3+1R) x 60 Mvar 1Ф // SE Buritizeiro 3 Reator de Linha Fixo 500 kV, (3+1R) x 60 Mvar 1Ф // SE São Gotardo 2 CRL (Conexão de Reator de Linha Fixo) 500 kV, Arranjo DJM // SE Buritizeiro 3 CRL (Conexão de Reator de Linha Fixo) 500 kV, Arranjo DJM // SE São Gotardo 2 EL (Entrada de Linha) 500 kV, Arranjo DJM // SE Buritizeiro 3 EL (Entrada de Linha) 500 kV, Arranjo DJM // SE São Gotardo 2 MIG-A // SE São Gotardo 2 | O mais breve possível | 2027 | 650494.96 | Leilão
24528 | SE | Minas Gerais |  |  | SE 345/138 kV Montes Claros 2 | 1° e 2° ATF 345/138 kV, (6+1R) x 125 MVA 1Ф CT (Conexão de Transformador) 138 kV, Arranjo BD4 MIM - 138 kV | O mais breve possível | 2026 | 79335.62 | Substituição
23730 | SE | Rio Grande do Sul |  |  | SE 230/138 kV Ivoti 2 | 1°, 2° e 3° ATF 230/138 kV, 3 x 150 MVA 3Ф CT (Conexão de Transformador) 230 kV, Arranjo BD4 CT (Conexão de Transformador) 138 kV, Arranjo BPT IB (Interligação de Barras) 230 kV, Arranjo BD4 IB (Interligação de Barras) 138 kV, Arranjo BPT EL (Entrada de Linha) 230 kV, Arranjo BD4 EL (Entrada de Linha) 138 kV, Arranjo BPT MIG (Terreno Rural) MIM - 230 kV MIM - 138 kV | 2030 | 2030 | 117315.27 | Leilão
24295 | SE | Rio Grande do Sul |  |  | SE 230/13.8 kV Porto Alegre 9 | Implantação de lógica para chaveamento automático de carga no setor de média tensão | O mais breve possível | 2024 | 0 | Instalação
20424 | LT | Santa Catarina | Santa Catarina |  | LT 230 kV Campos Novos - Concórdia, C1 | Circuito Simples 230 kV, 2 x 477 MCM (HAWK), 61,8 km EL (Entrada de Linha) 230 kV, Arranjo BD4 // SE Campos Novos EL (Entrada de Linha) 230 kV, Arranjo BD4 // SE Concórdia MIM - 230 kV // SE Campos Novos MIM - 230 kV // SE Concórdia MIG-A // SE Campos Novos | 2027 | 2027 | 86174.83 | Leilão
18522 | SE | Pará |  |  | SE 230/138 kV Tapajós | 2° Capacitor em Derivação 230 kV, 1 x 30 Mvar 3Ф CCD (Conexão de Capacitor Derivação) 230 kV, Arranjo BD4 MIM - 230 kV | 2031 | 2031 | 11554.52 | Instalação
24498 | LT | Minas Gerais | Minas Gerais |  | LT 500 kV Presidente Juscelino - Vespasiano 2, C1 e C2 (CD) | Circuito Duplo 500 kV, 4 x 954 MCM (RAIL), 135 km EL (Entrada de Linha) 500 kV, Arranjo DJM // SE Presidente Juscelino EL (Entrada de Linha) 500 kV, Arranjo DJM // SE Vespasiano 2 IB (Interligação de Barras) 500 kV, Arranjo DJM // SE Presidente Juscelino IB (Interligação de Barras) 500 kV, Arranjo DJM // SE Vespasiano 2 MIM - 500 kV // SE Presidente Juscelino MIM - 500 kV // SE Vespasiano 2 MIG-A // SE Presidente Juscelino MIG-A // SE Vespasiano 2 | O mais breve possível | 2027 | 571791.9 | Leilão
20319 | SE | Goiás |  |  | SE 345/138 kV Corumbá | 3° ATF 345/138 kV, 1 x 75 MVA 3Ф CT (Conexão de Transformador) 345 kV, Arranjo BD4 CT (Conexão de Transformador) 138 kV, Arranjo BD4 MIM - 345 kV MIM - 138 kV | O mais breve possível | 2024 | 31638.87 | Instalação
24152 | SE | São Paulo |  |  | SE 345 kV Leste | CT (Conexão de Transformador) 345 kV, Arranjo BD4 (substituição) IB (Interligação de Barras) 345 kV, Arranjo BD4 (substituição) | 2025 | 2025 | 38047.68 | Substituição
24340 | SE | Paraná |  |  | SE 525/230 kV Curitiba Oeste | 1º e 2º ATF 525/230 kV, (6 + 1R) x 224 MVA 1Ф 1º e 2º Reator de Barra 525 kV, (6 + 1R) x 50 MVar 1Ф CRB (Conexão de Reator de Barra) 525 kV, Arranjo DJM CT (Conexão de Transformador) 525 kV, Arranjo DJM CT (Conexão de Transformador) 230 kV, Arranjo BD4 IB (Interligação de Barras) 230 kV, Arranjo BD4 IB (Interligação de Barras) 525 kV, Arranjo DJM EL (Entrada de Linha) 230 kV, Arranjo BD4 EL (Entrada de Linha) 525 kV, Arranjo DJM MIG (Terreno Rural) MIM - 525 kV MIM - 230 kV | 2033 | 2033 | 318010.23 | Leilão
19034 | SE | Piauí |  |  | SE 500/230 kV Parnaíba III | 3° ATF 500/230 kV, 3 x 200 MVA 1Ф CT (Conexão de Transformador) 500 kV, Arranjo DJM CT (Conexão de Transformador) 230 kV, Arranjo BD4 MIM - 230 kV | 2027 | 2027 | 55086 | Instalação
24108 | SE | Mato Grosso |  |  | SE 230/138 kV Nobres | 3º ATF 230/138 kV, 1 x 100 MVA 3Ф CT (Conexão de Transformador) 230 kV, Arranjo BD4 CT (Conexão de Transformador) 138 kV, Arranjo BPT MIM - 230 kV MIM - 138 kV | 2027 | 2027 | 27018.75 | Instalação
19339 | SECC LT | Paraná | Santa Catarina | Santa Catarina | SECC LT 230 kV Curitiba - Joinville Norte, C1 (CD), na SE Joinville Norte 2 | Circuito Duplo 230 kV, 1 x 636.0 MCM (GROSBEAK), 2 km EL (Entrada de Linha) 230 kV, Arranjo BD4 MIM - 230 kV | 2031 | 2031 | 22905.09 | Leilão
20899 | SE | Rio Grande do Sul |  |  | SE 230/69 kV Nova Prata 2 | 1° e 2° TF 230/69 kV, 2 x 165 MVA 3Ф Desativação de 1 CT 230 KV BD4 e 1 CT 69 KV BPT Desmontagem e transporte de 3 TRs 230/69kV, 50 MVA cada CT (Conexão de Transformador) 69 kV, Arranjo BPT | O mais breve possível | 2024 | 38786.84 | Substituição
19342 | SE | Santa Catarina |  |  | SE 230/138 kV Rio do Sul | 4° ATF 230/138 kV, 1 x 150 MVA 3Ф CT (Conexão de Transformador) 230 kV, Arranjo BD4 CT (Conexão de Transformador) 138 kV, Arranjo BPT MIM - 230 kV MIM - 138 kV | 2031 | 2031 | 28790.03 | Instalação
23261 | SE | Ceará |  |  | SE 230 kV Crato II | 1º Capacitor em Derivação 230 kV, 1 x 30 MVar 3Ф CCD (Conexão de Capacitor Derivação) 230 kV, Arranjo BD4 MIM - 230 kV | 2028 | 2028 | 11104.89 | Instalação
24523 | LT | Minas Gerais | Minas Gerais |  | LT 138 kV Montes Claros 1 - Montes Claros 5, C1 | Circuito Subterrâneo 138 kV, 1,3 km EL (Entrada de Linha) 138 kV, Arranjo BS // SE Montes Claros 5 MIM - 138 kV // SE Montes Claros 5 | O mais breve possível | 2024 | 20628.79 | Instalação
18546 | SE | Piauí |  |  | SE 230 kV Piripiri | 3o Capacitor em Derivação 230 kV, 1 x 30 Mvar 3Ф CCD (Conexão de Capacitor Derivação) 230 kV, Arranjo BD4 MIM - 230 kV | 2026 | 2026 | 11104.89 | Instalação
18440 | SE | Pará |  |  | SE 500/230/69 kV Marituba | 2° ATF 500/230 kV, 3 x 300 MVA 1Ф CT (Conexão de Transformador) 500 kV, Arranjo DJM CT (Conexão de Transformador) 230 kV, Arranjo BD4 IB (Interligação de Barras) 500 kV, Arranjo DJM MIM - 230 kV MIM - 500 kV | O mais breve possível | 2026 | 82812.37 | Instalação
18981 | SE | Bahia |  |  | SE 500/230 kV Poções III | 1° Capacitor em Derivação 230 kV, 1 x 50 Mvar 3Ф CCD (Conexão de Capacitor Derivação) 230 kV, Arranjo BD4 MIM - 230 kV | O mais breve possível | 2025 | 11307.78 | Instalação
21287 | LT | Pará | Pará |  | LT 230 kV Xingu - Altamira, C2 | Circuito Simples 230 kV, 2 x 795 MCM (TERN), 42,7 km - Terreno Firme Circuito Simples 230 kV, 2 x 795 MCM (TERN), 15,8 km - Torres Alteadas Circuito Simples 230 kV, 2 x 795 MCM (TERN), 2,5 km - Área Alagadiça EL (Entrada de Linha) 230 kV, Arranjo BD4 // SE Xingu EL (Entrada de Linha) 230 kV, Arranjo BD4 // SE Altamira MIM - 230 kV // SE Xingu MIM - 230 kV // SE Altamira MIG-A // SE Xingu MIG-A // SE Altamira | 2027 | 2027 | 101023.1 | Leilão
21327 | SECC LT | Santa Catarina | Santa Catarina | Santa Catarina | SECC LT 230 kV Foz do Chapecó - Pinhalzinho 2, C1 (CD), na SE Descanso | Circuito Duplo 230 kV, 1 x 954.0 MCM (RAIL), 47 km EL (Entrada de Linha) 230 kV, Arranjo BD4 MIM - 230 kV | 2033 | 2033 | 87613.47 | Leilão
24613 | SE | Rio de Janeiro |  |  | SE 345/138 kV Açu | 1º ATF 345/138 kV, (3 + 1R) x 60 MVA 1Ф CT (Conexão de Transformador) 345 kV, Arranjo DJM CT (Conexão de Transformador) 138 kV, Arranjo BD4 IB (Interligação de Barras) 345 kV, Arranjo DJM IB (Interligação de Barras) 138 kV, Arranjo BD4 MIG (Terreno Rural) MIM - 345 kV MIM - 138 kV | 2026 | 2026 | 108670.57 | Leilão
24521 | SE | Minas Gerais |  |  | SE 138 kV Montes Claros 5 | IB (Interligação de Barras) 138 kV, Arranjo BPT EL (Entrada de Linha) 138 kV, Arranjo BPT MIG (Terreno Rural) MIM - 138 kV | O mais breve possível | 2024 | 15151.59 | Instalação
23755 | SECC LT | Rio Grande do Sul | Rio Grande do Sul | Rio Grande do Sul | SECC LT 230 kV Porto Alegre 9 - Porto Alegre 1, C1 (CD), na SE Porto Alegre 21 | Circuito Duplo 230 kV, 1x1400mm² Al, 0,5 km (subterrâneo) EL (Entrada de Linha) 230 kV, Arranjo BD3 (GIS) MIM - 230 kV | 2033 | 2033 | 46478.79 | Leilão
23729 | LT | Rio Grande do Sul | Rio Grande do Sul |  | LT 230 kV Caxias - São Sebastião do Caí 2, C1 | Circuito Simples 230 kV, 2 x 795 MCM (TERN), 43,7 km EL (Entrada de Linha) 230 kV, Arranjo BD4 // SE Caxias EL (Entrada de Linha) 230 kV, Arranjo BD4 // SE São Sebastião do Caí 2 MIM - 230 kV // SE Caxias MIM - 230 kV // SE São Sebastião do Caí 2 MIG-A // SE Caxias | 2031 | 2031 | 72201.05 | Leilão
24524 | SE | Minas Gerais |  |  | SE 138 kV Francisco Sá 5 | IB (Interligação de Barras) 138 kV, Arranjo BPT EL (Entrada de Linha) 138 kV, Arranjo BPT MIG (Terreno Rural) MIM - 138 kV | 2026 | 2026 | 15151.59 | Instalação
20426 | LT | Santa Catarina | Santa Catarina |  | LT 230 kV Xanxerê - Pinhalzinho 2, C1 | Circuito Simples 230 kV, 2 x 477 MCM (HAWK), 64,7 km EL (Entrada de Linha) 230 kV, Arranjo BD4 // SE Xanxerê EL (Entrada de Linha) 230 kV, Arranjo BD4 // SE Pinhalzinho 2 MIM - 230 kV // SE Xanxerê MIM - 230 kV // SE Pinhalzinho 2 MIG-A // SE Xanxerê MIG-A // SE Pinhalzinho 2 | 2033 | 2033 | 91819.7 | Leilão
20414 | SE | Santa Catarina |  |  | SE 230/138 kV Pinhalzinho 2 | 4° ATF 230/138 kV, 1 x 150 MVA 3Ф CT (Conexão de Transformador) 230 kV, Arranjo BD4 CT (Conexão de Transformador) 138 kV, Arranjo BD4 MIM - 230 kV MIM - 138 kV | 2033 | 2033 | 29012.67 | Instalação
19348 | SECC LT | Santa Catarina | Santa Catarina | Santa Catarina | SECC LT 230 kV Blumenau - Itajaí, C2 (CD), na SE Ilhota 2 | Circuito Duplo 230 kV, 1 x 636 MCM (Grosbeak), 5 km EL (Entrada de Linha) 230 kV, Arranjo BD4 MIM - 230 kV | 2033 | 2033 | 28201.72 | Leilão
24482 | LT | Espírito Santo | Espírito Santo |  | LT 500 kV João Neiva 2 - Viana 2, C1 | Circuito Simples 500 kV, 6 x 795 MCM (TERN), 76 km EL (Entrada de Linha) 500 kV, Arranjo DJM // SE João Neiva 2 EL (Entrada de Linha) 500 kV, Arranjo DJM // SE Viana 2 IB (Interligação de Barras) 500 kV, Arranjo DJM // SE Viana 2 MIM - 500 kV // SE Viana 2 MIG-A // SE João Neiva 2 MIG-A // SE Viana 2 | O mais breve possível | 2027 | 229579.33 | Leilão
24404 | SE | Bahia |  |  | SE 230/138 kV Rio Grande II | 4° ATF 230/138 kV, 3 x 33 MVA 1Ф CT (Conexão de Transformador) 230 kV, Arranjo BD4 CT (Conexão de Transformador) 138 kV, Arranjo BD4 MIM - 230 kV MIM - 138 kV | 2032 | 2032 | 32615.74 | Instalação
24401 | LT | Bahia | Bahia |  | LT 230 kV Barreiras II - Barreiras, C3 | Circuito Simples 230 kV, 2 x 795 MCM (TERN), 17 km EL (Entrada de Linha) 230 kV, Arranjo BD4 // SE Barreiras II EL (Entrada de Linha) 230 kV, Arranjo BPT // SE Barreiras MIM - 230 kV // SE Barreiras II MIM - 230 kV // SE Barreiras MIG-A // SE Barreiras II MIG-A // SE Barreiras | 2025 | 2025 | 39916.89 | Leilão
19416 | SE | Maranhão |  |  | SE 800 kV CC Graça Aranha | Conversoras, Transformadores Conversores, Filtros AC, Conexões CC e CA, Eletrodos, Obras Civis MIG (Terreno Rural - SE Conversora) EL (Entrada de Linha) 500 kV, Arranjo DJM IB (Interligação de Barras) 500 kV, Arranjo DJM | 2030 | 2030 | 2534048.67 | Leilão
18465 | SE | Tocantins |  |  | SE 230/138 kV Palmas | 3° ATF 230/138 kV, 1 x 200 MVA 3Ф 1º Capacitor em Derivação 230 kV, 1 x 30 MVar 3Ф CT (Conexão de Transformador) 230 kV, Arranjo BD4 CT (Conexão de Transformador) 138 kV, Arranjo BPT CCD (Conexão de Capacitor Derivação) 230 kV, Arranjo BD4 MIM - 230 kV MIM - 138 kV | 2027 | 2027 | 43441.26 | Instalação
24288 | SE | Rio Grande do Sul |  |  | SE 230/23 kV Eldorado do Sul | Implantação de lógica para chaveamento automático de carga no setor de média tensão | O mais breve possível | 2024 | 0 | Instalação
18452 | SE | Roraima |  |  | SE 230/69 kV Boa Vista | 4° TF 230/69 kV, 1 x 100 MVA 3Ф CT (Conexão de Transformador) 230 kV, Arranjo BD4 CT (Conexão de Transformador) 138 kV, Arranjo BPT MIM - 138 kV MIM - 230 kV | 2027 | 2027 | 28511.1 | Instalação
21254 | SE | Paraná |  |  | SE 230/69/13.8 kV Campo Comprido | Implantação de lógica para chaveamento automático de carga nos TRs 230/69/13,8 kV (três enrolamentos) na contingência de um dos equipamentos | O mais breve possível | 2024 | 0 | Instalação
24625 | LT | Pernambuco | Pernambuco |  | LT 230 kV Recife II - Bongi, C1 e C2 (CD) | Circuito Duplo 230 kV, AL 2000 MM2 , 5,7 km Circuito Duplo 230 kV, 2 x 795.0 MCM (TERN), 13.2 km EL (Entrada de Linha) 230 kV, Arranjo BD4 // SE Recife II EL (Entrada de Linha) 230 kV, Arranjo BD4 // SE Bongi MIM - 230 kV // SE Bongi MIM - 230 kV // SE Recife II MIG-A // SE Bongi MIG-A // SE Recife II | 2028 | 2028 | 132741.72 | Leilão
19291 | SE | Paraná |  |  | SE 230/138 kV Ponta Grossa Norte | Subst. 1° e 2° ATF 230/138 kV, 2 x 225 MVA 3Ф CT (Conexão de Transformador) 230 kV, Arranjo BD4 CT (Conexão de Transformador) 138 kV, Arranjo BPT MIM - 230 kV MIM - 138 kV | 2033 | 2033 | 62379.74 | Substituição
18530 | SE | Amazonas |  |  | SE 230/138 kV Parintins | 1° Capacitor em Derivação 230 kV, 1 x 30 Mvar 3Ф CCD (Conexão de Capacitor Derivação) 230 kV, Arranjo BD4 MIM - 230 kV | 2028 | 2028 | 11554.52 | Instalação
18957 | SE | Amazonas |  |  | SE 230/138 kV Tarumã | 3° ATF 230/138 kV, 3 x 100 MVA 1Ф CT (Conexão de Transformador) 230 kV, Arranjo BD4 CT (Conexão de Transformador) 138 kV, Arranjo BPT MIM - 138 kV MIM - 230 kV | 2027 | 2027 | 42907.28 | Instalação
24148 | SE | São Paulo |  |  | SE 345 kV Miguel Reale | 3° TF 345/138 kV, 3 x 133,33 MVA 1Ф 3° TF 345/20 kV, 1 x 135 MVA 3Ф CT (Conexão de Transformador) 345 kV, Arranjo BD4 CT (Conexão de Transformador) 138 kV, Arranjo BD4 CT (Conexão de Transformador) 20 kV, Arranjo BD4 MIM - 345 kV MIM - 138 kV MIM - 69 kV | O mais breve possível | 2024 | 133800.57 | Instalação
23740 | SE | Rio Grande do Sul |  |  | SE 525/230/69 kV Porto Alegre Sul | 1° e 2° ATF 525/230 kV, (6+1R) x 224 MVA 1Ф 1° e 2° Reator de Barra 525 kV, (6+1R) x 50 Mvar 1Ф CT (Conexão de Transformador) 525 kV, Arranjo DJM CT (Conexão de Transformador) 230 kV, Arranjo BD4 CRB (Conexão de Reator de Barra) 525 kV, Arranjo DJM IB (Interligação de Barras) 525 kV, Arranjo DJM IB (Interligação de Barras) 230 kV, Arranjo BD4 EL (Entrada de Linha) 525 kV, Arranjo DJM EL (Entrada de Linha) 230 kV, Arranjo BD4 CT (Conexão de Transformador) 525 kV, Arranjo DJM CT (Conexão de Transformador) 230 kV, Arranjo BD4 CT (Conexão de Transformador) 230 kV, Arranjo BD4 CT (Conexão de Transformador) 69 kV, Arranjo BPT IB (Interligação de Barras) 69 kV, Arranjo BPT MIG (Terreno Rural) MIM - 525 kV MIM - 230 kV | 2033 | 2033 | 288978.35 | Leilão
24374 | LT | Paraná | Paraná |  | LT 230 kV Governador Parigot de Souza - Posto Fiscal, C1 | Circuito Simples 230 kV, 1 x 636.0 MCM (T-ACSR Rook), 70 km - Recapacitação | 2033 | 2033 | 27842.88 | Instalação
24486 | LT | Minas Gerais | Minas Gerais |  | LT 500 kV Janaúba 6 - Janaúba 3, C1 | Circuito Simples 500 kV, 4 x 954 MCM (RAIL), 22 km EL (Entrada de Linha) 500 kV, Arranjo DJM // SE Janaúba 6 EL (Entrada de Linha) 500 kV, Arranjo DJM // SE Janaúba 3 IB (Interligação de Barras) 500 kV, Arranjo DJM // SE Janaúba 3 MIM - 500 kV // SE Janaúba 3 MIG-A // SE Janaúba 3 | O mais breve possível | 2027 | 85599.71 | Leilão
24447 | SE | Santa Catarina |  |  | SE 230/138 kV Tubarão Sul | 3° TF 230/138 kV, 1 x 150 MVA 3Ф CT (Conexão de Transformador) 230 kV, Arranjo BD4 CT (Conexão de Transformador) 138 kV, Arranjo BPT MIM - 230 kV MIM - 138 kV | 2029 | 2029 | 29729.74 | Instalação
19650 | SE | São Paulo |  |  | SE 345/230/88 kV Itapeti | 3° TF 345/138 kV, 3 x 133,33 MVA 1Ф CT (Conexão de Transformador) 345 kV, Arranjo BD4 CT (Conexão de Transformador) 138 kV, Arranjo BD4 MIM - 345 kV MIM - 138 kV | 2030 | 2030 | 52992.8 | Instalação
24403 | SE | Bahia |  |  | SE 230/138 kV Barreiras | 3° ATF 230/138 kV, 1 x 100 MVA 3Ф CT (Conexão de Transformador) 230 kV, Arranjo BPT CT (Conexão de Transformador) 138 kV, Arranjo BPT MIM - 230 kV MIM - 138 kV | 2025 | 2025 | 25244.94 | Instalação
19651 | SE | São Paulo |  |  | SE 230/88 kV Santa Cabeça | 1°, 2° e 3° ATF 230/138 kV, (9+1R) x 100 MVA 1Ф CT (Conexão de Transformador) 230 kV, Arranjo BD4 CT (Conexão de Transformador) 138 kV, Arranjo BD4 | 2030 | 2030 | 135776.65 | Substituição
24618 | SE | Paraíba |  |  | SE 500 kV Campina Grande III | 2º Reator de Barra 500 kV, 3 x 50 MVar 1Ф CRB (Conexão de Reator de Barra) 500 kV, Arranjo DJM | 2026 | 2026 | 22328.58 | Instalação
23757 | SECC LT | Rio Grande do Sul | Rio Grande do Sul | Rio Grande do Sul | SECC LT 230 kV Gravataí 2 - Cidade Industrial, C2 (CD), na SE Canoas 2 | Circuito Duplo 230 kV, 1 x 715.5 MCM (STARLING), 2.5 km EL (Entrada de Linha) 230 kV, Arranjo BD4 MIM - 230 kV | 2033 | 2033 | 22894.22 | Leilão
18956 | SE | Amazonas |  |  | SE 230/138 kV Mauá 3 | 5° ATF 230/138 kV, 1 x 150 MVA 3Ф CT (Conexão de Transformador) 230 kV, Arranjo BD4 CT (Conexão de Transformador) 138 kV, Arranjo BPT MIM - 138 kV MIM - 230 kV | 2026 | 2026 | 28730.44 | Instalação
19903 | SE | Paraíba |  |  | SE 500/230/69 kV João Pessoa II | 2° Capacitor em Derivação 230 kV, 1 x 50 Mvar 3Ф CCD (Conexão de Capacitor Derivação) 230 kV, Arranjo BD4 MIM - 230 kV | 2030 | 2030 | 11307.78 | Instalação
24671 | LT | Amapá | Amapá |  | LT 230 kV Macapá - Macapá III, C1 | Circuito Simples 230 kV, 2 x 795 MCM (TERN), 10 km EL (Entrada de Linha) 230 kV, Arranjo BD4 // SE Macapá EL (Entrada de Linha) 230 kV, Arranjo BD4 // SE Macapá III MIM - 230 kV // SE Macapá III MIM - 230 kV // SE Macapá MIG-A // SE Macapá | 2025 | 2025 | 31902.14 | Leilão
23733 | LT | Rio Grande do Sul | Rio Grande do Sul |  | LT 230 kV Farroupilha - Ivoti 2, C1 | Circuito Simples 230 kV, 1 x 636 MCM (GROSBEAK), 2,8 km EL (Entrada de Linha) 230 kV, Arranjo BD4 // SE Farroupilha MIM - 230 kV // SE Farroupilha | 2030 | 2030 | 12820.52 | Leilão
23736 | LT | Santa Catarina | Paraná |  | LT 525 kV Abdon Batista 2 - Ponta Grossa, C1 e C2 (CD) | Circuito Duplo 525 kV, 4 x 954 MCM (RAIL), 315,44 km 1º e 2º Reator de Linha Fixo 525 kV, (6 + 1R) x 36 MVar 1Ф // SE Abdon Batista 2 1º e 2º Reator de Linha Fixo 525 kV, (6 + 1R) x 36 MVar 1Ф // SE Ponta Grossa EL (Entrada de Linha) 525 kV, Arranjo DJM // SE Ponta Grossa EL (Entrada de Linha) 525 kV, Arranjo DJM // SE Abdon Batista 2 CRL (Conexão de Reator de Linha Fixo) 525 kV, Arranjo DJM // SE Ponta Grossa CRL (Conexão de Reator de Linha Fixo) 525 kV, Arranjo DJM // SE Abdon Batista 2 IB (Interligação de Barras) 525 kV, Arranjo DJM // SE Ponta Grossa IB (Interligação de Barras) 525 kV, Arranjo DJM // SE Abdon Batista 2 MIM - 525 kV // SE Ponta Grossa MIM - 525 kV // SE Abdon Batista 2 | 2030 | 2030 | 1371947.55 | Leilão
24449 | SE | Santa Catarina |  |  | SE 230/138 kV Jorge Lacerda | 1° e 2° TF 230/138 kV, 2 x 120 MVA 3Ф CT (Conexão de Transformador) 230 kV, Arranjo BD4 CT (Conexão de Transformador) 138 kV, Arranjo BPT | O mais breve possível | 2024 | 53816.69 | Instalação
22004 | SE | Goiás |  |  | SE 230/138 kV Iaciara 2 | 1° e 2° ATF 230/138 kV, (6+1R) x 50 MVA 1Ф CT (Conexão de Transformador) 230 kV, Arranjo BD4 CT (Conexão de Transformador) 138 kV, Arranjo BPT IB (Interligação de Barras) 230 kV, Arranjo BD4 IB (Interligação de Barras) 138 kV, Arranjo BPT EL (Entrada de Linha) 138 kV, Arranjo BPT EL (Entrada de Linha) 230 kV, Arranjo BD4 MIG (Terreno Rural) MIM - 230 kV MIM - 138 kV | 2028 | 2028 | 114506.67 | Leilão
24406 | SE | Bahia |  |  | SE 500/230 kV Barreiras II | 3° ATF 500/230 kV, 3 x 100 MVA 1Ф CT (Conexão de Transformador) 500 kV, Arranjo DJM CT (Conexão de Transformador) 230 kV, Arranjo BD4 IB (Interligação de Barras) 500 kV, Arranjo DJM MIM - 500 kV MIM - 230 kV | 2033 | 2033 | 61872.18 | Instalação
23411 | SECC LT | São Paulo | São Paulo | São Paulo | SECC LT 440 kV Bom Jardim - Água Azul, C1 (CD), na SE Fernão Dias | Circuito Duplo 440 kV, 4 x 636 MCM (GROSBEAK), 32 km IB (Interligação de Barras) 440 kV, Arranjo DJM EL (Entrada de Linha) 440 kV, Arranjo DJM MIM - 440 kV MIG-A | O mais breve possível | 2024 | 136773.74 | Instalação
24091 | LT | Rio de Janeiro | Rio de Janeiro |  | LT 345 kV Venda das Pedras - Sete Pontes, C1 e C2 (CD) | Circuito Duplo 345 kV, 3 x 795 MCM (TERN), 34 km Circuito Duplo 345 kV, 3 x 795 MCM (TERN), 4 km Circuito Duplo 345 kV, 3 x 795 MCM (TERN), 4 km EL (Entrada de Linha) 345 kV, Arranjo DJM // SE Venda das Pedras EL (Entrada de Linha) 345 kV, Arranjo BD4 // SE Sete Pontes IB (Interligação de Barras) 345 kV, Arranjo DJM // SE Venda das Pedras MIM - 345 kV // SE Venda das Pedras MIG-A // SE Venda das Pedras | O mais breve possível | 2026 | 263084.51 | Leilão
23752 | SE | Rio Grande do Sul |  |  | SE 230/69 kV Porto Alegre 4 | 1°, 2° e 3° TF 230/69 kV, 3 x 100 MVA 3Ф CT (Conexão de Transformador) 230 kV, Arranjo BD3 (GIS) CT (Conexão de Transformador) 69 kV, Arranjo BD3 (GIS) IB (Interligação de Barras) 69 kV, Arranjo BD3 (GIS) EL (Entrada de Linha) 69 kV, Arranjo BPT MIG (Terreno Urbano) MIM - 230 kV MIM - 69 kV | 2033 | 2033 | 132863.65 | Leilão
18952 | SE | Amazonas |  |  | SE 500/230 kV Lechuga | 4° ATF 500/230 kV, 3 x 200 MVA 1Ф CT (Conexão de Transformador) 500 kV, Arranjo DJM CT (Conexão de Transformador) 230 kV, Arranjo BD4 MIM - 500 kV MIM - 230 kV | 2028 | 2028 | 57316.38 | Instalação
20408 | SE | Santa Catarina |  |  | SE 230/138 kV Descanso | 3° ATF 230/138 kV, 1 x 150 MVA 3Ф CT (Conexão de Transformador) 230 kV, Arranjo BD4 CT (Conexão de Transformador) 138 kV, Arranjo BPT MIM - 230 kV MIM - 138 kV | 2033 | 2033 | 28790.03 | Instalação
24089 | SE | Acre |  |  | SE 230/69 kV Tucumã | Compensador Síncrono 69 kV, 1 x (-75/+150) Mvar CC (Conexão de Compensador) 230 kV, Arranjo BD4 MIM - 230 kV MIG-A | 2032 | 2032 | 55929.24 | Leilão
24405 | LT | Bahia | Bahia |  | LT 230 kV Rio das Éguas - Rio Grande II, C1 | Circuito Simples 230 kV, 1 x 795 MCM (TERN), 140 km EL (Entrada de Linha) 230 kV, Arranjo BD4 // SE Rio das Éguas EL (Entrada de Linha) 230 kV, Arranjo BD4 // SE Rio Grande II MIM - 230 kV // SE Rio das Éguas MIM - 230 kV // SE Rio Grande II MIG-A // SE Rio das Éguas MIG-A // SE Rio Grande II | 2025 | 2025 | 122909.69 | Leilão
19418 | LT | Maranhão | Goiás |  | LT 800 kV CC Graça Aranha - Silvânia | Linha ±800 kVCC, 1460 km, 6 x 1590 MCM | 2030 | 2030 | 3689290.93 | Leilão
24489 | LT | Minas Gerais | Minas Gerais |  | LT 500 kV Capelinha 3 - Governador Valadares 6, C1 | Circuito Simples 500 kV, 6 x 795 MCM (TERN), 134 km Reator de Linha Fixo 500 kV, (3+1R) x 24,5 Mvar 1Ф // SE Capelinha 3 Reator de Linha Fixo 500 kV, (3+1R) x 24,5 Mvar 1Ф // SE Governador Valadares 6 EL (Entrada de Linha) 500 kV, Arranjo DJM // SE Capelinha 3 EL (Entrada de Linha) 500 kV, Arranjo DJM // SE Governador Valadares 6 CRL (Conexão de Reator de Linha Fixo) 500 kV, Arranjo DJM // SE Capelinha 3 CRL (Conexão de Reator de Linha Fixo) 500 kV, Arranjo DJM // SE Governador Valadares 6 IB (Interligação de Barras) 500 kV, Arranjo DJM // SE Governador Valadares 6 MIM - 500 kV // SE Governador Valadares 6 MIG-A // SE Governador Valadares 6 | O mais breve possível | 2027 | 413457.31 | Leilão
24502 | LT | Espírito Santo | Espírito Santo |  | LT 345 kV Viana 2 - Viana, C3 | Circuito Simples 345 kV, 2 x 954 MCM (RAIL), 7 km EL (Entrada de Linha) 345 kV, Arranjo DJM // SE Viana 2 EL (Entrada de Linha) 345 kV, Arranjo DJM // SE Viana IB (Interligação de Barras) 345 kV, Arranjo DJM // SE Viana 2 IB (Interligação de Barras) 345 kV, Arranjo DJM // SE Viana MIM - 345 kV // SE Viana 2 MIM - 345 kV // SE Viana MIG-A // SE Viana | O mais breve possível | 2027 | 52513.34 | Leilão
19323 | SE | Santa Catarina |  |  | SE 230/138 kV Indaial | 3° ATF 230/138 kV, 1 x 225 MVA 3Ф CT (Conexão de Transformador) 230 kV, Arranjo BD4 CT (Conexão de Transformador) 138 kV, Arranjo BPT MIM - 230 kV MIM - 138 kV | 2033 | 2033 | 31311.09 | Instalação
21249 | SE | Paraná |  |  | SE 230/138/13.8 kV Campo do Assobio | Substituição dos ATFs 230/138 kV por unidades de 150 MVA CT (Conexão de Transformador) 230 kV, Arranjo BD4 CT (Conexão de Transformador) 138 kV, Arranjo BPT MIM - 230 kV MIM - 138 kV | O mais breve possível | 2024 | 29144.36 | Substituição
18629 | SECC LT | Santa Catarina | Santa Catarina | Santa Catarina | SECC LT 230 kV Biguaçu - Gaspar 2, C1, na SE São José | Circuito Simples 230 kV, 1 x 636 MCM (Grosbeak), 9,6 km Circuito Simples 230 kV, 1 x 636 MCM (Grosbeak), 9,6 km EL (Entrada de Linha) 230 kV, Arranjo BD4 MIM - 230 kV | 2031 | 2031 | 39208.13 | Leilão
24685 | SE | Maranhão |  |  | SE 230/69 kV Caxias II | 1° Capacitor em Derivação 230 kV, 1 x 20 Mvar 3Ф CCD (Conexão de Capacitor Derivação) 230 kV, Arranjo BD4 MIM - 230 kV | 2037 | 2037 | 10962.4 | Instalação
20416 | SE | Santa Catarina |  |  | SE 230/138 kV Videira | 4° ATF 230/138 kV, 1 x 150 MVA 3Ф CT (Conexão de Transformador) 230 kV, Arranjo BD4 CT (Conexão de Transformador) 138 kV, Arranjo BD4 MIM - 230 kV MIM - 138 kV | 2033 | 2033 | 29012.67 | Instalação
24607 | SE | Minas Gerais |  |  | SE 500 kV Estreito | Compensador Síncrono -180/300 Mvar CC (Conexão de Compensador) 500 kV, Arranjo DJM IB (Interligação de Barras) 500 kV, Arranjo DJM MIM - 500 kV MIG-A | 2024 | 2024 | 500374.07 | Leilão
18784 | SE | Piauí |  |  | SE 500/230/69 kV Gilbués II | 2º ATF 500/230 kV, 1 x 250 MVA 3Ф CT (Conexão de Transformador) 500 kV, Arranjo DJM CT (Conexão de Transformador) 230 kV, Arranjo BD4 | 2028 | 2028 | 40824.6 | Instalação
24101 | SE | Mato Grosso |  |  | SE 230/138 kV Rondonópolis | 1° ATF 230/138 kV, 1 x 150 MVA 3Ф 2° ATF 230/138 kV, 1 x 150 MVA 3Ф 3° ATF 230/138 kV, 1 x 100 MVA 3Ф CT (Conexão de Transformador) 230 kV, Arranjo BD4 CT (Conexão de Transformador) 138 kV, Arranjo BPT CT (Conexão de Transformador) 230 kV, Arranjo BD4 CT (Conexão de Transformador) 138 kV, Arranjo BPT CT (Conexão de Transformador) 230 kV, Arranjo BD4 CT (Conexão de Transformador) 138 kV, Arranjo BPT | 2029 | 2029 | 60282.55 | Instalação
20892 | SE | Rio Grande do Sul |  |  | SE 230/69 kV Nova Petrópolis 2 | 3° TF 230/69 kV, 1 x 83 MVA 3Ф CT (Conexão de Transformador) 230 kV, Arranjo BD4 CT (Conexão de Transformador) 69 kV, Arranjo BPT MIM - 69 kV MIM - 230 kV | 2033 | 2033 | 23135.86 | Instalação
24510 | SE | Minas Gerais |  |  | SE 500 kV Nova Ponte 3 | 1° e 2° Reator de Barra 500 kV, (6+1R) x 50 Mvar 1Ф IB (Interligação de Barras) 500 kV, Arranjo DJM CRB (Conexão de Reator de Barra) 500 kV, Arranjo DJM EL (Entrada de Linha) 500 kV, Arranjo DJM CRL (Conex. de Reator de Linha) 500 kV, Arranjo DJM IB (Interligação de Barras) 500 kV, Arranjo DJM MIG (Terreno Rural) MIM - 500 kV | O mais breve possível | 2027 | 102603.47 | Leilão
21097 | LT | Goiás | Goiás |  | LT 230 kV Trindade - Goianira, C1 | Circuito Simples 230 kV, 2 x 795 MCM (TERN), 31 km EL (Entrada de Linha) 230 kV, Arranjo BD4 // SE Trindade EL (Entrada de Linha) 230 kV, Arranjo BD4 // SE Goianira MIM - 230 kV // SE Trindade MIM - 230 kV // SE Goianira | O mais breve possível | 2027 | 52281.07 | Leilão
24097 | LT | Rio de Janeiro | Rio de Janeiro |  | LT 345 kV Comperj - Venda das Pedras, C1 | Circuito Simples 345 kV, 3 x 795 MCM (TERN), 16 km EL (Entrada de Linha) 345 kV, Arranjo DJM // SE Comperj EL (Entrada de Linha) 345 kV, Arranjo DJM // SE Venda das Pedras IB (Interligação de Barras) 345 kV, Arranjo DJM // SE Comperj MIM - 345 kV // SE Comperj MIG-A // SE Comperj | O mais breve possível | 2026 | 55332.52 | Leilão
21288 | SE | Pará |  |  | SE 500/230 kV Xingu | 2° ATF 500/230 kV, 3 x 100 MVA 1Ф CT (Conexão de Transformador) 500 kV, Arranjo DJM CT (Conexão de Transformador) 230 kV, Arranjo BD4 IB (Interligação de Barras) 500 kV, Arranjo DJM MIM - 230 kV MIM - 500 kV | 2026 | 2026 | 64377.34 | Instalação
23750 | LT | Rio Grande do Sul | Rio Grande do Sul |  | LT 230 kV Porto Alegre 19 - Viamão 3, C1 | Circuito Simples 230 kV, 1x1600mm² Al, 5,3 km (subterrâneo) EL (Entrada de Linha) 230 kV, Arranjo BD3 (GIS) // SE Porto Alegre 19 EL (Entrada de Linha) 230 kV, Arranjo BD4 // SE Viamão 3 MIM - 230 kV // SE Porto Alegre 19 MIM - 230 kV // SE Viamão 3 MIG-A // SE Viamão 3 | 2030 | 2030 | 91685.23 | Leilão
21331 | SECC LT | Santa Catarina | Santa Catarina | Santa Catarina | SECC LT 138 kV Ilhota - Itajaí, C1 (CD), na SE Ilhota 2 | Circuito Duplo 138 kV, 1 x 477.0 MCM (HAWK), 0.35 km EL (Entrada de Linha) 138 kV, Arranjo BPT MIM - 138 kV | 2033 | 2033 | 13811.42 | Leilão
19327 | SE | Santa Catarina |  |  | SE 230/138 kV Ilhota 2 | 1° e 2° ATF 230/138 kV, 2 x 225 MVA 3Ф CT (Conexão de Transformador) 230 kV, Arranjo BD4 CT (Conexão de Transformador) 138 kV, Arranjo BPT IB (Interligação de Barras) 230 kV, Arranjo BD4 IB (Interligação de Barras) 138 kV, Arranjo BPT EL (Entrada de Linha) 230 kV, Arranjo BD4 EL (Entrada de Linha) 138 kV, Arranjo BPT MIG (Terreno Urbano) MIM - 230 kV MIM - 138 kV | 2033 | 2033 | 103344.27 | Leilão
24084 | LT | Rondônia | Acre |  | LT 230 kV Abunã - Rio Branco, C3 | Circuito Simples 230 kV, 2 x 795 MCM (TERN), 300 km Reator de Linha Fixo 230 kV, 1 x 25 Mvar 3Ф // SE Abunã Reator de Linha Fixo 230 kV, 1 x 25 Mvar 3Ф // SE Rio Branco CRL (Conexão de Reator de Linha Fixo) 230 kV, Arranjo BD4 // SE Abunã CRL (Conexão de Reator de Linha Fixo) 230 kV, Arranjo BD4 // SE Rio Branco EL (Entrada de Linha) 230 kV, Arranjo BD4 // SE Abunã EL (Entrada de Linha) 230 kV, Arranjo BD4 // SE Rio Branco MIM - 230 kV // SE Abunã MIM - 230 kV // SE Rio Branco MIG-A // SE Abunã MIG-A // SE Rio Branco | O mais breve possível | 2026 | 343212.6 | Leilão
18642 | SE | Mato Grosso do Sul |  |  | SE 230/138 kV Imbirussu | 4° ATF 230/138 kV, 1 x 150 MVA 3Ф CT (Conexão de Transformador) 230 kV, Arranjo BD4 CT (Conexão de Transformador) 138 kV, Arranjo BD4 MIM - 138 kV MIM - 230 kV | 2033 | 2033 | 29367.25 | Instalação
24517 | SECC LT | Minas Gerais | Minas Gerais | Minas Gerais | SECC LT 500 kV Bom Despacho 3 - Ouro Preto, C1, na SE São Gonçalo do Pará | Circuito Simples 500 kV, 4 x 636 MCM (GROSBEAK), 0,6 km Circuito Simples 500 kV, 4 x 636 MCM (GROSBEAK), 0,6 km EL (Entrada de Linha) 500 kV, Arranjo DJM IB (Interligação de Barras) 500 kV, Arranjo DJM MIM - 500 kV MIG-A | O mais breve possível | 2027 | 41346.97 | Leilão
18441 | SE | Pará |  |  | SE 500/230/69 kV Marituba | 3° TF 230/69 kV, 1 x 200 MVA 3Ф CT (Conexão de Transformador) 230 kV, Arranjo BD4 CT (Conexão de Transformador) 69 kV, Arranjo BPT MIM - 69 kV MIM - 230 kV | 2032 | 2032 | 29624.74 | Instalação
19340 | SECC LT | Paraná | Santa Catarina | Santa Catarina | SECC LT 230 kV Curitiba - Joinville Norte, C2 (CD), na SE Joinville Norte 2 | Circuito Duplo 230 kV, 1 x 636.0 MCM (GROSBEAK), 2 km EL (Entrada de Linha) 230 kV, Arranjo BD4 MIM - 230 kV | 2031 | 2031 | 22905.09 | Leilão
24680 | SE | Maranhão |  |  | SE 500/230/138 kV Santa Luzia III | 1° e 2° ATF 500/230 kV, (6+1R) x 150 MVA 1Ф 1° Reator de Barra 500 kV, (3+1R) x 45,33 Mvar 1Ф 1° e 2° ATF 230/138 kV, 2 x 100 MVA 3Ф IB (Interligação de Barras) 500 kV, Arranjo DJM CT (Conexão de Transformador) 500 kV, Arranjo DJM CRB (Conexão de Reator de Barra) 500 kV, Arranjo DJM IB (Interligação de Barras) 230 kV, Arranjo BD4 CT (Conexão de Transformador) 230 kV, Arranjo BD4 IB (Interligação de Barras) 138 kV, Arranjo BPT CT (Conexão de Transformador) 138 kV, Arranjo BPT IB (Interligação de Barras) 500 kV, Arranjo DJM EL (Entrada de Linha) 500 kV, Arranjo DJM CRLF (Conexão de Reator de Linha Fixo) 500 kV, Arranjo DJM EL (Entrada de Linha) 138 kV, Arranjo BPT CT (Conexão de Transformador) 230 kV, Arranjo BD4 CT (Conexão de Transformador) 138 kV, Arranjo BPT MIG (Terreno Rural) MIM - 500 kV MIM - 230 kV | O mais breve possível | 2027 | 277603.63 | Leilão
23592 | SE | Bahia |  |  | SE 230/138 kV Rio Grande II | 3º ATF 230/138 kV, 3 x 33 MVA 1Ф CT (Conexão de Transformador) 230 kV, Arranjo BD4 CT (Conexão de Transformador) 138 kV, Arranjo BPT MIM - 230 kV MIM - 138 kV | 2024 | 2024 | 32402.21 | Instalação
24672 | LT | Amapá | Amapá |  | LT 230 kV Laranjal do Jari - Macapá III, C1 | Circuito Simples 230 kV, 2 x 795 MCM (TERN), 230 km Reator de Linha Fixo 230 kV, 1 x 25 Mvar 3Ф // SE Laranjal do Jari Reator de Linha Fixo 230 kV, 1 x 25 Mvar 3Ф // SE Macapá III CRL (Conexão de Reator de Linha Fixo) 230 kV, Arranjo BD4 // SE Laranjal do Jari CRL (Conexão de Reator de Linha Fixo) 230 kV, Arranjo BD4 // SE Macapá III EL (Entrada de Linha) 230 kV, Arranjo BD4 // SE Laranjal do Jari EL (Entrada de Linha) 230 kV, Arranjo BD4 // SE Macapá III MIM - 230 kV // SE Laranjal do Jari MIM - 230 kV // SE Macapá III MIG-A // SE Laranjal do Jari | O mais breve possível | 2027 | 271006.34 | Leilão
24110 | SE | Minas Gerais |  |  | SE 500/345 kV Poços de Caldas | 1º ATF 500/345 kV, (3 + 1R) x 200 MVA 1Ф CT (Conexão de Transformador) 500 kV, Arranjo DJM CT (Conexão de Transformador) 345 kV, Arranjo DJM | O mais breve possível | 2024 | 71195.04 | Substituição
18443 | SE | Pará |  |  | SE 500/230/69 kV Marituba | Compensador Estático, 500 kV, (-100/200)Mvar CC (Conexão de Compensador) 500 kV, Arranjo DJM MIM - 500 kV | 2030 | 2030 | 122203 | Instalação
24367 | SECC LT | Paraná | Paraná | Paraná | SECC LT 525 kV Bateias - Curitiba, C1 (CD), na SE Curitiba Oeste | Circuito Duplo 525 kV, 4 x 636.0 MCM (GROSBEAK), 8.4 km EL (Entrada de Linha) 525 kV, Arranjo DJM | 2033 | 2033 | 50227.28 | Leilão
21096 | SE | Goiás |  |  | SE 230/138 kV Goianira | 1° e 2° ATF 230/138 kV, (6+1R) x 50 MVA 1Ф CT (Conexão de Transformador) 230 kV, Arranjo BD4 CT (Conexão de Transformador) 138 kV, Arranjo BPT IB (Interligação de Barras) 138 kV, Arranjo BPT IB (Interligação de Barras) 230 kV, Arranjo BD4 EL (Entrada de Linha) 138 kV, Arranjo BPT EL (Entrada de Linha) 230 kV, Arranjo BD4 MIG (Terreno Rural) MIM - 230 kV MIM - 138 kV | O mais breve possível | 2027 | 114537.03 | Leilão
24450 | SE | Santa Catarina |  |  | SE 138/69 kV Jorge Lacerda | 1° e 2° TF 138/69 kV, 2 x 60 MVA 3Ф CT (Conexão de Transformador) 138 kV, Arranjo BPT CT (Conexão de Transformador) 69 kV, Arranjo BS | O mais breve possível | 2024 | 33233.43 | Instalação
18461 | SE | Maranhão |  |  | SE 230/69 kV Coelho Neto | 3° TF 230/69 kV, 1 x 65 MVA 3Ф CT (Conexão de Transformador) 230 kV, Arranjo BD4 CT (Conexão de Transformador) 69 kV, Arranjo BPT MIM - 69 kV MIM - 230 kV | 2026 | 2026 | 22037.61 | Instalação
24102 | SE | Mato Grosso |  |  | SE 230/69 kV Sorriso | 4° TF 230/69 kV, 1 x 60 MVA 3Ф CT (Conexão de Transformador) 230 kV, Arranjo BD4 CT (Conexão de Transformador) 69 kV, Arranjo BPT MIM - 230 kV MIM - 69 kV | O mais breve possível | 2024 | 21998.99 | Instalação
21256 | SE | Paraná |  |  | SE 230/69/13.8 kV D.I. São José dos Pinhais | Implantação de lógica para chaveamento automático de carga nos TRs 230/69/13,8 kV (três enrolamentos) na contingência de um dos equipamentos | O mais breve possível | 2024 | 0 | Instalação
24341 | SE | Paraná |  |  | SE 230/138 kV Barigui 2 | 1º e 2º ATF 230/138 kV, 2 x 150 MVA 3Ф 1º Capacitor em Derivação 138 kV, 1 x 15 MVar 3Ф CT (Conexão de Transformador) 230 kV, Arranjo BD3 (GIS) CT (Conexão de Transformador) 138 kV, Arranjo BD3 (GIS) IB (Interligação de Barras) 230 kV, Arranjo BD3 (GIS) IB (Interligação de Barras) 138 kV, Arranjo BD3 (GIS) EL (Entrada de Linha) 230 kV, Arranjo BD3 (GIS) CCD (Conexão de Capacitor Derivação) 138 kV, Arranjo BPT MIG (Terreno Urbano) MIM - 230 kV MIM - 138 kV | O mais breve possível | 2027 | 151804.21 | Leilão
18471 | SE | Maranhão |  |  | SE 230/69 kV Balsas | 3° TF 230/69 kV, 1 x 100 MVA 3Ф CT (Conexão de Transformador) 69 kV, Arranjo BPT CT (Conexão de Transformador) 230 kV, Arranjo BD4 MIM - 69 kV MIM - 230 kV | 2026 | 2026 | 24125.66 | Instalação
24088 | LT | Rondônia | Rondônia |  | LT 230 kV Porto Velho - Abunã, C3 | Circuito Simples 230 kV, 2 x 795 MCM (TERN), 190 km Reator de Linha Fixo 230 kV, 1 x 30 Mvar 3Ф // SE Porto Velho CRL (Conexão de Reator de Linha Fixo) 230 kV, Arranjo BD4 // SE Abunã EL (Entrada de Linha) 230 kV, Arranjo BD4 // SE Porto Velho EL (Entrada de Linha) 230 kV, Arranjo BD4 // SE Abunã MIM - 230 kV // SE Porto Velho MIM - 230 kV // SE Abunã MIG-A // SE Porto Velho MIG-A // SE Abunã | 2028 | 2028 | 224060.25 | Leilão
21253 | SE | Paraná |  |  | SE 230/69/13.8 kV Uberaba | 3° TF 230/13,8 kV, 1 x 50 MVA 3Ф CT (Conexão de Transformador) 230 kV, Arranjo BD4 CT (Conexão de Transformador) 13,8 kV, Arranjo BS MIM - 230 kV MIM - 13.8 kV | 2030 | 2030 | 20102.53 | Instalação
24681 | SE | Maranhão |  |  | SE 500/230/138 kV Miranda II | 2° Reator de Barra 500 kV, (3+1R) x 75 Mvar 1Ф (Remanejamento) CRB (Conexão de Reator de Barra) 500 kV, Arranjo DJM | O mais breve possível | 2027 | 27536.2 | Instalação
19215 | SE | São Paulo |  |  | SE 440/230 kV Cabreúva | 4º ATF 440/230 kV, 3 x 250 MVA 1Ф CT (Conexão de Transformador) 230 kV, Arranjo BD4 CT (Conexão de Transformador) 440 kV, Arranjo BDDD MIM - 440 kV MIM - 230 kV | 2033 | 2033 | 65872.44 | Instalação
21105 | LT | Goiás | Goiás |  | LT 500 kV Trindade - Rio Verde Norte, C3 | Circuito Simples 500 kV, 4 x 795 MCM (DRAKE), 225 km EL (Entrada de Linha) 500 kV, Arranjo DJM // SE Rio Verde Norte EL (Entrada de Linha) 500 kV, Arranjo DJM // SE Trindade | 2030 | 2030 | 488478.49 | Leilão
24372 | SECC LT | Paraná | Paraná | Paraná | SECC LT 230 kV Uberaba - Umbará, C2 (CD), na SE Curitiba Sul | Circuito Duplo 230 kV, 1 x 795.0 MCM (TERN), 5.4 km EL (Entrada de Linha) 230 kV, Arranjo BD4 MIM - 230 kV | 2033 | 2033 | 26771.06 | Leilão
24609 | SE | Minas Gerais |  |  | SE 138/13.8 kV Várzea da Palma 1 | 3° TF 138/13,8 kV, 1 x 15 MVA 3Ф CT (Conexão de Transformador) 13,8 kV, Arranjo BPT MIM - 13,8 kV | O mais breve possível | 2024 | 6805.9 | Instalação
24090 | SE | Rio de Janeiro |  |  | SE 345/138 kV Sete Pontes | 1° e 2° ATF 345/138 kV, (6+1R) x 200 MVA 1Ф CT (Conexão de Transformador) 345 kV, Arranjo BD4 CT (Conexão de Transformador) 138 kV, Arranjo BD4 IB (Interligação de Barras) 345 kV, Arranjo BD4 EL (Entrada de Linha) 345 kV, Arranjo BD4 MIG (Terreno Urbano) MIM - 345 kV MIM - 138 kV | O mais breve possível | 2026 | 207558.17 | Leilão
18649 | SE | Mato Grosso do Sul |  |  | SE 230/138 kV Maracaju 2 | 1° e 2° ATF 230/138 kV, 2 x 150 MVA 3Ф IB (Interligação de Barras) 138 kV, Arranjo BD4 IB (Interligação de Barras) 230 kV, Arranjo BD4 EL (Entrada de Linha) 230 kV, Arranjo BD4 CT (Conexão de Transformador) 230 kV, Arranjo BD4 CT (Conexão de Transformador) 138 kV, Arranjo BD4 MIG (Terreno Rural) MIM - 138 kV MIM - 230 kV | 2033 | 2033 | 87902.88 | Leilão
24350 | SE | Paraná |  |  | SE 230/13.8 kV Campo Comprido | 1º e 2º TF 230/13,8 kV, 2 x 50 MVA 3Ф (Subst. por final de vida útil) | 2024 | 2024 | 18542.97 | Substituição
19426 | SE | Goiás |  |  | SE 500 kV Silvânia | Compensador Síncrono 500 kV, 3 x (-90/+150) Mvar CC (Conexão de Compensador) 500 kV, Arranjo DJM MIM - 500 kV | 2030 | 2030 | 929771.74 | Leilão
21037 | SE | Rio Grande do Sul |  |  | SE 230/69 kV Caxias do Sul 2 | 2° TF 230/69 kV, 3 x 55 MVA 1Ф Aquisição de Terreno 2 x EL (Entrada de Linha) 230 KV, Arranjo BD4 (GIS) CT (Conexão de Transformador) 230 kV, Arranjo BD4 CT (Conexão de Transformador) 69 kV, Arranjo BPT IB (Interligação de Barras) 230 kV, Arranjo BD4 CT (Conexão de Transformador) 230 kV, Arranjo BD4 CT (Conexão de Transformador) 69 kV, Arranjo BPT MIG (Terreno Urbano) MIM - 69 kV MIM - 230 kV | O mais breve possível | 2024 | 140802.89 | Instalação
24611 | SE | Paraná |  |  | SE 525/230/138 kV Sarandi | 4º ATF 230/138 kV, 1 x 150 MVA 3Ф CT (Conexão de Transformador) 138 kV, Arranjo BPT CT (Conexão de Transformador) 230 kV, Arranjo BD4 MIM - 138 kV MIM - 230 kV | 2029 | 2029 | 28790.03 | Instalação
24135 | SE | São Paulo |  |  | SE 230/88 kV São José dos Campos | 1°, 2° e 3° TF 230/138 kV, (9+1R) x 100 MVA 1Ф CT (Conexão de Transformador) 230 kV, Arranjo BD4 CT (Conexão de Transformador) 138 kV, Arranjo BD4 | O mais breve possível | 2024 | 137885.02 | Substituição
24518 | SECC LT | Minas Gerais | Minas Gerais | Minas Gerais | SECC LT 345 kV Itutinga - Juiz de Fora 1, C1, na SE Santos Dumont 2 | Circuito Duplo 345 kV, 2 x 900 MCM (RUDDY), 9 km EL (Entrada de Linha) 345 kV, Arranjo DJM IB (Interligação de Barras) 345 kV, Arranjo DJM MIM - 345 kV MIG-A | O mais breve possível | 2027 | 51292.82 | Leilão
24191 | SE | Rondônia |  |  | SE 230/69 kV Caladinho II | 1º TF 230/69 kV, 1 x 100 MVA 3Ф CT (Conexão de Transformador) 69 kV, Arranjo BPT CT (Conexão de Transformador) 230 kV, Arranjo BD4 IB (Interligação de Barras) 69 kV, Arranjo BPT MIM - 69 kV MIM - 230 kV | O mais breve possível | 2026 | 28255.97 | Leilão
24291 | SE | Rio Grande do Sul |  |  | SE 230/13.8 kV Porto Alegre 4 | Implantação de lógica para chaveamento automático de carga no setor de média tensão | O mais breve possível | 2026 | 0 | Instalação
24507 | SE | Minas Gerais |  |  | SE 500 kV Janaúba 6 | IB (Interligação de Barras) 500 kV, Arranjo DJM EL (Entrada de Linha) 500 kV, Arranjo DJM CRL (Conex. de Reator de Linha) 500 kV, Arranjo DJM MIG (Terreno Rural) MIM - 500 kV | O mais breve possível | 2027 | 47143.3 | Leilão
21325 | SECC LT | Santa Catarina | Santa Catarina | Santa Catarina | SECC LT 230 kV Blumenau - Itajaí, C1 (CD), na SE Ilhota 2 | Circuito Duplo 230 kV, 1 x 636.0 MCM (GROSBEAK), 5 km EL (Entrada de Linha) 230 kV, Arranjo BD4 MIM - 230 kV | 2033 | 2033 | 28201.72 | Leilão
24616 | LT | Rio de Janeiro | Rio de Janeiro |  | LT 345 kV Açu - UTE GNA II, C1 e C2 (CS) | EL (Entrada de Linha) 345 kV, Arranjo DJM // SE Açu | 2026 | 2026 | 16899.28 | Leilão
23561 | SE | Rio Grande do Sul |  |  | SE 230/13.8 kV Porto Alegre 10 | Implantação de lógica para chaveamento automático de carga no setor de média tensão | O mais breve possível | 2024 | 777.15 | Instalação
24289 | SE | Rio Grande do Sul |  |  | SE 230/23 kV Canoas 1 | Implantação de lógica para chaveamento automático de carga no setor de média tensão | O mais breve possível | 2024 | 0 | Instalação
23732 | LT | Rio Grande do Sul | Rio Grande do Sul |  | LT 230 kV Farroupilha - Scharlau 2, C1 | Desmantelamento dos ativos da CEEE-GT - Ponto de Seccionamento - Scharlau Desmantelamento da EL (Entrada de Linha) 230 kV, Arranjo BD4 // SE Scharlau 2 | 2030 | 2030 | 8963.73 | Instalação
24265 | SE | Santa Catarina |  |  | SE 525/230 kV Siderópolis 2 | 1º Capacitor em Derivação 230 kV, 1 x 100 MVar 3Ф CCD (Conexão de Capacitor Derivação) 230 kV, Arranjo BD4 MIM - 230 kV | 2033 | 2033 | 12127.24 | Instalação
24505 | SE | Minas Gerais |  |  | SE 500/345 kV Santos Dumont 2 | 1° ATF 500/345 kV, (3+1R) x 250 MVA 1Ф CT (Conexão de Transformador) 500 kV, Arranjo DJM CT (Conexão de Transformador) 345 kV, Arranjo DJM IB (Interligação de Barras) 500 kV, Arranjo DJM IB (Interligação de Barras) 345 kV, Arranjo DJM EL (Entrada de Linha) 500 kV, Arranjo DJM CRL (Conex. de Reator de Linha) 500 kV, Arranjo DJM MIG (Terreno Rural) MIM - 500 kV MIM - 345 kV | O mais breve possível | 2027 | 131520.82 | Leilão
20411 | SE | Santa Catarina |  |  | SE 230/138 kV Chapecoense | 1° e 2° ATF 230/138 kV, 2 x 150 MVA 3Ф CT (Conexão de Transformador) 230 kV, Arranjo BD4 CT (Conexão de Transformador) 138 kV, Arranjo BPT IB (Interligação de Barras) 230 kV, Arranjo BD4 IB (Interligação de Barras) 138 kV, Arranjo BPT EL (Entrada de Linha) 230 kV, Arranjo BD4 EL (Entrada de Linha) 138 kV, Arranjo BPT CT (Conexão de Transformador) 230 kV, Arranjo BD4 CT (Conexão de Transformador) 138 kV, Arranjo BPT MIG (Terreno Urbano) MIM - 230 kV MIM - 138 kV | 2033 | 2033 | 98355.87 | Leilão
23912 | SE | Bahia |  |  | SE 500/230 kV Bom Jesus da Lapa II | 3º ATF 500/230 kV, 3 x 100 MVA 1Ф CT (Conexão de Transformador) 500 kV, Arranjo DJM CT (Conexão de Transformador) 230 kV, Arranjo BD4 IB (Interligação de Barras) 500 kV, Arranjo DJM MIM - 500 kV MIM - 230 kV | O mais breve possível | 2026 | 61872.18 | Instalação
24440 | SE | Goiás |  |  | SE 230/138 kV Serra da Mesa | 4º ATF 230/138 kV, 3 x 16 MVA 1Ф CT (Conexão de Transformador) 138 kV, Arranjo BPT CT (Conexão de Transformador) 230 kV, Arranjo BD4 MIM - 138 kV MIM - 230 kV | 2026 | 2026 | 30282.76 | Instalação
19434 | SE | Bahia |  |  | SE 230/138 kV Itabuna III | 2° Capacitor em Derivação 230 kV, 1 x 20 Mvar 3Ф CCD (Conexão de Capacitor Derivação) 230 kV, Arranjo BD4 MIM - 230 kV | 2026 | 2026 | 10962.39 | Instalação
22003 | LT | Bahia | Goiás |  | LT 230 kV Rio das Éguas - Iaciara 2, C1 e C2 (CD) | Circuito Duplo 230 kV, 2 x 477.0 MCM (HAWK), 70 km EL (Entrada de Linha) 230 kV, Arranjo BD4 // SE Rio das Éguas EL (Entrada de Linha) 230 kV, Arranjo BD4 // SE Iaciara 2 MIM - 230 kV // SE Rio das Éguas MIM - 230 kV // SE Iaciara 2 | 2028 | 2028 | 123184.41 | Leilão
24107 | SE | Mato Grosso |  |  | SE 500/138 kV Cuiabá Norte | 2º ATF 500/138 kV, (3 + 1R) x 200 MVA 1Ф CT (Conexão de Transformador) 138 kV, Arranjo BD4 IB (Interligação de Barras) 500 kV, Arranjo DJM CT (Conexão de Transformador) 500 kV, Arranjo DJM MIM - 500 kV MIM - 138 kV | 2030 | 2030 | 83436.1 | Instalação
21092 | SE | Minas Gerais |  |  | SE 69/13.8 kV Itabira 2 | 1° TF 69/13,8 kV, 1 x 33,2 MVA 3Ф CT (Conexão de Transformador) 69 kV, Arranjo BPT CT (Conexão de Transformador) 13,8 kV, Arranjo BPT IB (Interligação de Barras) 13,8 kV, Arranjo BPT | O mais breve possível | 2024 | 15007.78 | Instalação
18476 | LT | Pará | Pará |  | LT 230 kV Integradora - Xinguara II, C3 | Circuito Simples 230 kV, 1 x 740.8 MCM (FLINT), 79 km EL (Entrada de Linha) 230 kV, Arranjo BD4 // SE Integradora EL (Entrada de Linha) 230 kV, Arranjo BD4 // SE Xinguara II MIM - 230 kV // SE Integradora MIM - 230 kV // SE Xinguara II MIG-A // SE Integradora MIG-A // SE Xinguara II | 2029 | 2029 | 79153.24 | Leilão
24679 | SECC LT | Maranhão | Maranhão | Maranhão | SECC LT 500 kV Açailândia - Miranda II, C1, na SE Santa Luzia III | Circuito Simples 500 kV, 4 x 1300 MCM, 1 km Circuito Simples 500 kV, 4 x 1300 MCM, 1,5 km Reator de Linha Fixo 500 kV, (3+1R) x 45,33 Mvar 1Ф Reator de Linha Fixo 500 kV, (3+1R) x 75 Mvar 1Ф (Remanejamento) IB (Interligação de Barras) 500 kV, Arranjo DJM EL (Entrada de Linha) 500 kV, Arranjo DJM CRL (Conexão de Reator de Linha Fixo) 500 kV, Arranjo DJM MIM - 500 kV | O mais breve possível | 2027 | 86684.43 | Leilão
24104 | SECC LT | Mato Grosso | Mato Grosso | Mato Grosso | SECC LT 500 kV Jauru - Cuiabá, C1 (CD), na SE Cuiabá Norte | Circuito Duplo 500 kV, 3 x 954 MCM (RAIL), 1,5 km Reator de Linha Fixo 500 kV, 3 x 45,3 Mvar 1Ф Reator de Linha Fixo 500 kV, 3 x 45,3 Mvar 1Ф EL (Entrada de Linha) 500 kV, Arranjo DJM | 2030 | 2030 | 28957.18 | Leilão
24441 | SE | Goiás |  |  | SE 230/69 kV Itapaci | 3º TF 230/69 kV, 1 x 50 MVA 3Ф CT (Conexão de Transformador) 230 kV, Arranjo BD4 CT (Conexão de Transformador) 69 kV, Arranjo BPT MIM - 230 kV MIM - 69 kV | 2026 | 2026 | 21288.41 | Instalação
24438 | SE | Paraná |  |  | SE 230/138 kV Guaíra | Subst. 2º ATF 230/138 kV, 1 x 225 MVA 3Ф CT (Conexão de Transformador) 230 kV, Arranjo BPT CT (Conexão de Transformador) 138 kV, Arranjo ANEL MIM - 230 kV MIM - 138 kV | 2033 | 2033 | 30845.61 | Substituição
19419 | SECC LT | Maranhão | Piauí | Maranhão | SECC LT 500 kV Presidente Dutra - Teresina II, C1, na SE Graça Aranha | Circuito Simples 500 kV, 4 x 954 MCM (RAIL), 6 km Circuito Simples 500 kV, 4 x 954.0 MCM (RAIL), 6 km EL (Entrada de Linha) 500 kV, Arranjo DJM IB (Interligação de Barras) 500 kV, Arranjo DJM MIM - 500 kV MIG-A | 2030 | 2030 | 65567.61 | Leilão
24154 | SE | São Paulo |  |  | SE 345 kV SE Interlagos | EL (Entrada de Linha) 345 kV, Arranjo BD4 (substituição) | 2025 | 2025 | 25336.93 | Substituição
24526 | LT | Minas Gerais | Minas Gerais |  | LT 138 kV Francisco Sá 5 - Montes Claros 2, C1 | Circuito Simples 138 kV, 1 x 636 MCM (GROSBEAK), 55 km EL (Entrada de Linha) 138 kV, Arranjo BPT // SE Francisco Sá 5 EL (Entrada de Linha) 138 kV, Arranjo BD4 // SE Montes Claros 2 MIM - 138 kV // SE Francisco Sá 5 MIM - 138 kV // SE Montes Claros 2 | O mais breve possível | 2026 | 45904.16 | Instalação
24445 | SE | Santa Catarina |  |  | SE 230/69 kV Siderópolis | 2° e 3° TF 230/69 kV, 2 x 150 MVA 3Ф | O mais breve possível | 2024 | 27991.47 | Instalação
18574 | LT | Paraná | Paraná |  | LT 230 kV Londrina - Apucarana, C2 | Recapacitação, Circuito Simples 230 kV, 1 x 636 MCM (Grosbeak), 46 km | 2033 | 2033 | 20609.38 | Substituição
19039 | SE | Ceará |  |  | SE 500/230 kV Tianguá II | 3° ATF 500/230 kV, 3 x 200 MVA 1Ф IB (Interligação de Barras) 500 kV, Arranjo DJM CT (Conexão de Transformador) 500 kV, Arranjo DJM CT (Conexão de Transformador) 230 kV, Arranjo BD4 MIM - 230 kV MIM - 500 kV | 2027 | 2027 | 69911.8 | Instalação
18682 | SE | Santa Catarina |  |  | SE 230/138 kV Itajaí | 1° Capacitor em Derivação 230 kV, 1 x 100 Mvar 3Ф CCD (Conexão de Capacitor Derivação) 230 kV, Arranjo BD4 MIM - 230 kV | 2033 | 2033 | 12127.24 | Instalação
18869 | SECC LT | Rio Grande do Sul | Santa Catarina | Rio Grande do Sul | SECC LT 230 kV Lajeado Grande - Forquilhinha, C1, na SE Lajeado Grande 2 | Circuito Simples 230 kV, 1 x 636 MCM (Grosbeak), 4 km Circuito Simples 230 kV, 1 x 636 MCM (Grosbeak), 4 km EL (Entrada de Linha) 230 kV, Arranjo BD4 MIM - 230 kV | 2030 | 2030 | 28326.91 | Leilão
19209 | SE | São Paulo |  |  | SE 440/138 kV Araraquara | 4º TF 440/138 kV, 3 x 100 MVA 1Ф CT (Conexão de Transformador) 440 kV, Arranjo DJM IB (Interligação de Barras) 440 kV, Arranjo DJM CT (Conexão de Transformador) 138 kV, Arranjo BD4 MIM - 440 kV MIM - 138 kV | 2033 | 2033 | 64917.92 | Instalação
18793 | SE | Piauí |  |  | SE 230/69 kV Picos | 4° e 5° Capacitor em Derivação 230 kV, 2 x 15 Mvar 3Ф CCD (Conexão de Capacitor Derivação) 230 kV, Arranjo BD4 MIM - 230 kV | 2027 | 2027 | 21740.47 | Instalação
24376 | LT | Paraná | Paraná |  | LT 230 kV Bateias - Santa Quitéria, C1 | Desencabeçamento do terminal Campo Comprido da LT 230 kV Bateias-Campo Comprido C3 e da LT 230 kV Campo Comprido-Santa Quitéria e conectar entre si | 2033 | 2033 | 0 | Instalação
24519 | SECC LT | Minas Gerais | Minas Gerais | Minas Gerais | SECC LT 345 kV Pirapora 2 - Três Marias, C1, na SE Buritizeiro 3 | Circuito Duplo 345 kV, 2 x 1113 MCM (BLUEJAY), 14,3 km EL (Entrada de Linha) 345 kV, Arranjo DJM IB (Interligação de Barras) 345 kV, Arranjo DJM MIM - 345 kV MIG-A | O mais breve possível | 2027 | 66034.11 | Leilão
24379 | SE | Paraná |  |  | SE 230/69 kV D.I. São José dos Pinhais | 1º e 2º Capacitor em Derivação 69 kV, 2 x 15 MVar 3Ф CCD (Conexão de Capacitor Derivação) 69 kV, Arranjo BPT MIM - 69 kV | 2024 | 2024 | 10875.13 | Instalação
24509 | SE | Minas Gerais |  |  | SE 500 kV Capelinha 3 | 1° Reator de Barra 500 kV, (3+1R) x 50 Mvar 1Ф CRB (Conexão de Reator de Barra) 500 kV, Arranjo DJM IB (Interligação de Barras) 500 kV, Arranjo DJM EL (Entrada de Linha) 500 kV, Arranjo DJM CRL (Conex. de Reator de Linha) 500 kV, Arranjo DJM IB (Interligação de Barras) 500 kV, Arranjo DJM MIG (Terreno Rural) MIM - 500 kV | O mais breve possível | 2027 | 77320.9 | Leilão
20898 | SE | Rio Grande do Sul |  |  | SE 230/69/13.8 kV Caxias do Sul 5 | Desmantelamento do Pátio de 69kV | O mais breve possível | 2025 | 9889.78 | Instalação
24296 | SE | Rio Grande do Sul |  |  | SE 230/13.8 kV Porto Alegre 13 | Implantação de lógica para chaveamento automático de carga no setor de média tensão | O mais breve possível | 2024 | 0 | Instalação
24133 | SE | São Paulo |  |  | SE 230/88 kV Dom Pedro I | 1° e 2° TF 230/138 kV, (6+1R) x 50 MVA 1Ф IB (Interligação de Barras) 230 kV, Arranjo BD4 IB (Interligação de Barras) 138 kV, Arranjo BD4 CT (Conexão de Transformador) 230 kV, Arranjo BD4 CT (Conexão de Transformador) 138 kV, Arranjo BD4 EL (Entrada de Linha) 230 kV, Arranjo BD4 EL (Entrada de Linha) 138 kV, Arranjo BD4 MIG (Terreno Rural) MIM - 230 kV MIM - 138 kV | 2025 | 2025 | 110757.63 | Leilão
23914 | SE | Bahia |  |  | SE 500 kV Juazeiro III | 2º Reator de Barra 500 kV, 3 x 50 MVar 1Ф CRB (Conexão de Reator de Barra) 500 kV, Arranjo DJM IB (Interligação de Barras) 500 kV, Arranjo DJM MIM - 500 kV | 2026 | 2026 | 37154.38 | Instalação
18442 | SE | Pará |  |  | SE 500/230/69 kV Marituba | 3° ATF 500/230 kV, 3 x 300 MVA 1Ф CT (Conexão de Transformador) 500 kV, Arranjo DJM CT (Conexão de Transformador) 230 kV, Arranjo BD4 IB (Interligação de Barras) 500 kV, Arranjo DJM MIM - 500 kV MIM - 230 kV | 2030 | 2030 | 82812.37 | Instalação
23760 | SE | Rio Grande do Sul |  |  | SE 230/138 kV São Sebastião do Caí 2 | 3° ATF 230/138 kV, 1 x 150 MVA 3Ф CT (Conexão de Transformador) 230 kV, Arranjo BD4 CT (Conexão de Transformador) 138 kV, Arranjo BPT MIM - 230 kV MIM - 138 kV | 2033 | 2033 | 28790.03 | Instalação
18554 | SE | Alagoas |  |  | SE 230/69 kV Maceió II | 3° TF 230/69 kV, 1 x 200 MVA 3Ф CT (Conexão de Transformador) 230 kV, Arranjo BD4 CT (Conexão de Transformador) 69 kV, Arranjo BPT MIM - 230 kV MIM - 69 kV | 2026 | 2026 | 27007.44 | Instalação
18444 | SE | Pará |  |  | SE 230/69 kV Guamá | 4° TF 230/69 kV, 1 x 150 MVA 3Ф CT (Conexão de Transformador) 69 kV, Arranjo BPT CT (Conexão de Transformador) 69 kV, Arranjo BPT CT (Conexão de Transformador) 230 kV, Arranjo BD4 CT (Conexão de Transformador) 230 kV, Arranjo BD4 MIM - 69 kV MIM - 230 kV | 2032 | 2032 | 27574.04 | Instalação
24446 | SE | Santa Catarina |  |  | SE 230/138 kV Tubarão Sul | 2° TF 230/138 kV, 1 x 150 MVA 3Ф CT (Conexão de Transformador) 230 kV, Arranjo BD4 CT (Conexão de Transformador) 138 kV, Arranjo BPT MIM - 230 kV MIM - 138 kV | O mais breve possível | 2024 | 29729.74 | Instalação
18836 | SE | Pernambuco |  |  | SE 500/230/69 kV Garanhuns II | 3° TF 230/69 kV, 1 x 100 MVA 3Ф CT (Conexão de Transformador) 230 kV, Arranjo BD4 CT (Conexão de Transformador) 69 kV, Arranjo BPT MIM - 69 kV MIM - 230 kV | 2029 | 2029 | 23056.29 | Instalação
18631 | SE | Santa Catarina |  |  | SE 230/138 kV Ratones | 3° ATF 230/138 kV, 1 x 150 MVA 3Ф CT (Conexão de Transformador) 230 kV, Arranjo BD4 CT (Conexão de Transformador) 138 kV, Arranjo BPT MIM - 230 kV MIM - 138 kV | 2031 | 2031 | 28790.03 | Instalação
21323 | SECC LT | Santa Catarina | Santa Catarina | Santa Catarina | SECC LT 230 kV Foz do Chapecó - Xanxerê, C1 (CD), na SE Chapecoense | Circuito Duplo 230 kV, 2 x 636.0 MCM (GROSBEAK), 3.3 km EL (Entrada de Linha) 230 kV, Arranjo BD4 MIM - 230 kV | 2033 | 2033 | 27432.54 | Leilão
18445 | SE | Pará |  |  | SE 230/69 kV Guamá | 5° TF 230/69 kV, 1 x 150 MVA 3Ф CT (Conexão de Transformador) 69 kV, Arranjo BPT CT (Conexão de Transformador) 230 kV, Arranjo BD4 MIM - 69 kV | 2032 | 2032 | 26643.44 | Instalação
23267 | SECC LT | Bahia | Bahia | Bahia | SECC LT 230 kV Funil - Itapebi, C1 (CD), na SE Itabuna III | Circuito Duplo 230 kV, 1 x 636.0 MCM (GROSBEAK), 28 km EL (Entrada de Linha) 230 kV, Arranjo BD4 MIM - 230 kV MIG-A | O mais breve possível | 2025 | 52495.6 | Instalação
23738 | LT | Santa Catarina | Paraná |  | LT 525 kV Abdon Batista 2 - Segredo, C1 | Circuito Simples 525 kV, 4 x 954 MCM (RAIL), 229,68 km EL (Entrada de Linha) 525 kV, Arranjo DJM // SE Abdon Batista 2 EL (Entrada de Linha) 525 kV, Arranjo DJM // SE Segredo IB (Interligação de Barras) 525 kV, Arranjo DJM // SE Abdon Batista 2 IB (Interligação de Barras) 525 kV, Arranjo DJM // SE Segredo MIM - 525 kV // SE Abdon Batista 2 MIM - 525 kV // SE Segredo | 2030 | 2030 | 558255.53 | Leilão
24361 | LT | Paraná | Paraná |  | LT 230 kV Curitiba Oeste - Barigui 2, C1 e C2 (CD) | Circuito Duplo 230 kV, 2 x 477.0 MCM (HAWK), 12.9 km Circuito Duplo 230 kV, 1 x 2500 mm² Al (subterrâneo), 1.8 km EL (Entrada de Linha) 230 kV, Arranjo BD4 // SE Curitiba Oeste EL (Entrada de Linha) 230 kV, Arranjo BD3 (GIS) // SE Barigui 2 MIM - 230 kV // SE Curitiba Oeste MIM - 230 kV // SE Barigui 2 | 2033 | 2033 | 108319.59 | Leilão
24349 | SE | Paraná |  |  | SE 525/230/138 kV Litorânea | 1º e 2º ATF 525/230 kV, (6 + 1R) x 224 MVA 1Ф 1º e 2º ATF 230/138 kV, 2 x 150 MVA 3Ф 1º Reator de Barra 525 kV, (3 + 1R) x 50 MVar 1Ф 1º Capacitor em Derivação 138 kV, 1 x 30 MVar 3Ф CT (Conexão de Transformador) 230 kV, Arranjo BD4 CT (Conexão de Transformador) 138 kV, Arranjo BPT CT (Conexão de Transformador) 525 kV, Arranjo DJM IB (Interligação de Barras) 525 kV, Arranjo DJM IB (Interligação de Barras) 230 kV, Arranjo BD4 IB (Interligação de Barras) 138 kV, Arranjo BPT EL (Entrada de Linha) 230 kV, Arranjo BD4 EL (Entrada de Linha) 525 kV, Arranjo DJM EL (Entrada de Linha) 138 kV, Arranjo BPT CCD (Conexão de Capacitor Derivação) 138 kV, Arranjo BPT MIG (Terreno Rural) MIM - 230 kV MIM - 138 kV MIM - 525 kV | 2030 | 2030 | 314656.87 | Leilão
19037 | SE | Ceará |  |  | SE 500/230 kV Acaraú III | 3° ATF 500/230 kV, 3 x 250 MVA 1Ф CT (Conexão de Transformador) 500 kV, Arranjo DJM CT (Conexão de Transformador) 230 kV, Arranjo BD4 IB (Interligação de Barras) 500 kV, Arranjo DJM MIM - 230 kV MIM - 500 kV | 2027 | 2027 | 73041.76 | Instalação
19243 | SE | São Paulo |  |  | SE 230/88 kV Salto Grande | 3° TF 230/88 kV, 1 x 75 MVA 3Ф CT (Conexão de Transformador) 230 kV, Arranjo BD4 CT (Conexão de Transformador) 88 kV, Arranjo BPT MIM - 230 kV MIM - 88 kV | 2024 | 2024 | 25881.45 | Instalação
19698 | SE | Rio de Janeiro |  |  | SE 138 kV Venda das Pedras | 3º Capacitor em Derivação 138 kV, 1 x 50 MVar 3Ф CCD (Conexão de Capacitor Derivação) 138 kV, Arranjo BPT MIM - 138 kV | O mais breve possível | 2024 | 8468.41 | Instalação
23563 | SE | Rio Grande do Sul |  |  | SE 230/69 kV Restinga | 3° TF 230/69 kV, 1 x 83 MVA 3Ф CT (Conexão de Transformador) 230 kV, Arranjo BD4 (GIS) CT (Conexão de Transformador) 69 kV, Arranjo BPT MIM - 230 kV MIM - 69 kV | 2033 | 2033 | 31268.33 | Instalação
20741 | SE | Minas Gerais |  |  | SE 230/138 kV Governador Valadares 2 | 1° e 2° ATF 230/138 kV, (6+1R) x 75 MVA 1Ф Substituição equipamentos do vão 6K, BD4 Substituição equipamentos do vão 7K, BD4 Substituição das secionadoras do vão 11K, BD4 MIM - 230 kV | 2030 | 2030 | 64397.81 | Substituição
24621 | SE | Pernambuco |  |  | SE 500 kV Pau Ferro | 2º Reator de Barra 500 kV, 3 x 60 MVar 1Ф CRB (Conexão de Reator de Barra) 500 kV, Arranjo DJM IB (Interligação de Barras) 500 kV, Arranjo DJM MIM - 500 kV | 2026 | 2026 | 37472.96 | Instalação
18651 | SE | Mato Grosso do Sul |  |  | SE 230/138 kV Campo Grande 3 | 1° e 2° ATF 230/138 kV, 2 x 150 MVA 3Ф IB (Interligação de Barras) 138 kV, Arranjo BD4 IB (Interligação de Barras) 230 kV, Arranjo BD4 CT (Conexão de Transformador) 230 kV, Arranjo BD4 CT (Conexão de Transformador) 138 kV, Arranjo BD4 EL (Entrada de Linha) 230 kV, Arranjo BD4 MIG (Terreno Urbano) MIM - 230 kV MIM - 138 kV | 2033 | 2033 | 98081.35 | Leilão
20317 | SE | Rio de Janeiro |  |  | SE 345/138 kV Adrianópolis | 1º ATF 345/138 kV, 3 x 75 MVA 1Ф, substituição do TR1-A | 2025 | 2025 | 25761.87 | Substituição
23753 | SE | Rio Grande do Sul |  |  | SE 230/69 kV Porto Alegre 21 | 1° e 2° TF 230/69 kV, 2 x 150 MVA 3Ф CT (Conexão de Transformador) 230 kV, Arranjo BD3 (GIS) CT (Conexão de Transformador) 69 kV, Arranjo BD3 (GIS) IB (Interligação de Barras) 230 kV, Arranjo BD3 (GIS) IB (Interligação de Barras) 69 kV, Arranjo BD3 (GIS) CT (Conexão de Transformador) 69 kV, Arranjo BPT (GIS - 69/13,8kV) EL (Entrada de Linha) 230 kV, Arranjo BD4 EL (Entrada de Linha) 69 kV, Arranjo BPT MIG (Terreno Urbano) MIM - 230 kV MIM - 69 kV | 2033 | 2033 | 129879.87 | Leilão
18480 | SE | Pará |  |  | SE 230/138 kV Xinguara II | 3° ATF 230/138 kV, 1 x 150 MVA 3Ф CT (Conexão de Transformador) 230 kV, Arranjo BD4 CT (Conexão de Transformador) 138 kV, Arranjo BPT MIM - 138 kV MIM - 230 kV | 2026 | 2026 | 28730.44 | Instalação
19254 | SE | São Paulo |  |  | SE 345/88 kV Nordeste | 4° TF 345/88 kV, 3 x 133 MVA 1Ф Transformador de Aterramento 88 kV, 1 x 133 MVA CT (Conexão de Transformador) 345 kV, Arranjo BD5 CT (Conexão de Transformador) 88 kV, Arranjo BD5 IB (Interligação de Barras) 88 kV, Arranjo BD5 MIM - 345 kV MIM - 138 kV | 2030 | 2030 | 63889.01 | Instalação
23564 | SE | Rio Grande do Sul |  |  | SE 230/23 kV Scharlau | Subst. 1° e 2° TF 230/23 kV, 2 x 75 MVA 3Ф (Atual: 50 MVA) Recapacitação do barramento de 23kV CT (Conexão de Transformador) 23 kV, Arranjo BPT MIM - 23 kV | O mais breve possível | 2024 | 26734.94 | Substituição
24377 | LT | São Paulo | Paraná |  | LT 500 kV Ibiúna - Bateias, C1 e C2 (CD) | Recapacitação | 2033 | 2033 | 0 | Instalação
18667 | SECC LT | Mato Grosso do Sul | Mato Grosso do Sul | Mato Grosso do Sul | SECC LT 230 kV Imbirussu - Campo Grande 2, C1, na SE Campo Grande 3 | Circuito Simples 230 kV, 2 x 795 MCM (Drake), 2 km Circuito Simples 230 kV, 2 x 795 MCM (Drake), 2 km EL (Entrada de Linha) 230 kV, Arranjo BD4 MIM - 230 kV | 2033 | 2033 | 25549.23 | Leilão
19317 | SE | Santa Catarina |  |  | SE 525/230/138 kV Joinville Sul | 3° ATF 230/138 kV, 1 x 225 MVA 3Ф CT (Conexão de Transformador) 230 kV, Arranjo BD4 CT (Conexão de Transformador) 138 kV, Arranjo BPT MIM - 230 kV MIM - 138 kV | 2031 | 2031 | 31311.09 | Instalação
18486 | SE | Pará |  |  | SE 230/138 kV Itacaiúnas | 1° e 2° ATF 230/138 kV, 2 x 225 MVA 3Ф CT (Conexão de Transformador) 230 kV, Arranjo BD4 CT (Conexão de Transformador) 138 kV, Arranjo BPT IB (Interligação de Barras) 138 kV, Arranjo BD4 EL (Entrada de Linha) 138 kV, Arranjo BPT MIG (Terreno Urbano) MIM - 138 kV MIM - 230 kV MIG-A | O mais breve possível | 2026 | 106520.56 | Leilão
18973 | SE | Alagoas |  |  | SE 230/69 kV Arapiraca III | 3° TF 230/69 kV, 1 x 100 MVA 3Ф CT (Conexão de Transformador) 230 kV, Arranjo BD4 CT (Conexão de Transformador) 69 kV, Arranjo BPT MIM - 69 kV MIM - 230 kV | O mais breve possível | 2026 | 23056.29 | Instalação
20318 | SE | Rio de Janeiro |  |  | SE 500/345 kV Adrianópolis | 1º ATF 500/345 kV, 3 x 300 MVA 1Ф, substituição da unidade 51 | 2026 | 2026 | 44162.31 | Substituição
24546 | SE | Paraná |  |  | SE 230/138 kV Uberaba | 1º Capacitor em Derivação 138 kV, 1 x 15 MVar 3Ф CCD (Conexão de Capacitor Derivação) 138 kV, Arranjo BPT MIM - 138 kV | 2030 | 2030 | 8181.15 | Instalação
24522 | LT | Minas Gerais | Minas Gerais |  | LT 138 kV Montes Claros 5 - Montes Claros 2, C1 e C2 (CD) | Circuito Duplo 138 kV, 1 x 336,4 MCM (LINNET), 0,3 km EL (Entrada de Linha) 138 kV, Arranjo BS // SE Montes Claros 5 EL (Entrada de Linha) 138 kV, Arranjo BD4 // SE Montes Claros 2 MIM - 138 kV // SE Montes Claros 2 MIM - 138 kV // SE Montes Claros 5 | O mais breve possível | 2024 | 13841.73 | Instalação
20640 | LT | São Paulo | São Paulo |  | LT 230 kV Itararé II - Avaré Nova, C1 | Circuito Simples 230 kV, 1 x 636 MCM (GROSBEAK), 145 km EL (Entrada de Linha) 230 kV, Arranjo BD4 // SE Itararé II EL (Entrada de Linha) 230 kV, Arranjo BD4 // SE Avaré Nova MIM - 230 kV // SE Itararé II MIM - 230 kV // SE Avaré Nova | 2028 | 2028 | 135897.78 | Leilão
21252 | SE | Paraná |  |  | SE 230/69/13.8 kV Uberaba | Implantação de lógica para chaveamento automático de carga nos TRs 230/69/13,8 kV (três enrolamentos) na contingência de um dos equipamentos | O mais breve possível | 2024 | 0 | Instalação
19295 | LT | Paraná | Paraná |  | LT 230 kV Figueira - Jaguariaíva, C1 | Recapacitação, Circuito Simples 230 kV, 1x636 MCM (T-ACSR Rook), 82,7 km | 2033 | 2033 | 25679.97 | Substituição
23262 | SE | Ceará |  |  | SE 230 kV Crato II | 2º Capacitor em Derivação 230 kV, 1 x 30 MVar 3Ф CCD (Conexão de Capacitor Derivação) 230 kV, Arranjo BD4 MIM - 230 kV | 2028 | 2028 | 11104.89 | Instalação
18938 | SE | Rio Grande do Sul |  |  | SE 230/138 kV Presidente Médici | 2° ATF 230/138 kV, 3 x 38,33 MVA 1Ф CT (Conexão de Transformador) 230 kV, Arranjo BD4 CT (Conexão de Transformador) 138 kV, Arranjo BPT MIM - 230 kV MIM - 138 kV | 2031 | 2031 | 34791.34 | Instalação
24499 | LT | Minas Gerais | São Paulo |  | LT 500 kV Nova Ponte 3 - Araraquara 2, C1 | Circuito Simples 500 kV, 6 x 795 MCM (TERN), 293 km Reator de Linha Fixo 500 kV, (3+1R) x 75 Mvar 1Ф // SE Nova Ponte 3 Reator de Linha Fixo 500 kV, (3+1R) x 75 Mvar 1Ф // SE Araraquara 2 CRL (Conexão de Reator de Linha Fixo) 500 kV, Arranjo DJM // SE Nova Ponte 3 CRL (Conexão de Reator de Linha Fixo) 500 kV, Arranjo DJM // SE Araraquara 2 EL (Entrada de Linha) 500 kV, Arranjo DJM // SE Nova Ponte 3 EL (Entrada de Linha) 500 kV, Arranjo DJM // SE Araraquara 2 MIG-A // SE Araraquara 2 | O mais breve possível | 2027 | 797606.02 | Leilão
23555 | SE | Rio Grande do Sul |  |  | SE 230/23 kV Gravataí 2 | Capacitor em Derivação 23 kV, 2 x 7,2 Mvar 3Ф Subst. 1° TF 230/23 kV, 1 x 75 MVA 3Ф (Atual: 50 MVA) 2° TF 230/23 kV, 1 x 75 MVA 3Ф 6 EL (Entrada de Linha) 23 kV, Arranjo BPT CT (Conexão de Transformador) 230 kV, Arranjo BD4 (GIS) CT (Conexão de Transformador) 23 kV, Arranjo BPT IB (Interligação de Barras) 23 kV, Arranjo BPT CCD (Conexão de Capacitor Derivação) 23 kV, Arranjo BPT MIM - 230 kV MIM - 23 kV | O mais breve possível | 2024 | 69685.78 | Substituição
23749 | SE | Rio Grande do Sul |  |  | SE 230/69 kV Porto Alegre 19 | 1° e 2° TF 230/69 kV, 2 x 150 MVA 3Ф CT (Conexão de Transformador) 230 kV, Arranjo BD3 (GIS) CT (Conexão de Transformador) 69 kV, Arranjo BD3 (GIS) CT (Conexão de Transformador) 69 kV, Arranjo BD3 (GIS) IB (Interligação de Barras) 230 kV, Arranjo BD3 (GIS) IB (Interligação de Barras) 69 kV, Arranjo BD3 (GIS) EL (Entrada de Linha) 230 kV, Arranjo BD4 EL (Entrada de Linha) 69 kV, Arranjo BPT MIG (Terreno Urbano) MIM - 230 kV MIM - 69 kV | 2030 | 2030 | 129090.48 | Leilão
24172 | SECC LT | Rio de Janeiro | Rio de Janeiro | Rio de Janeiro | SECC LT 138 kV Adrianópolis - Alcântara, C1 (CD), na SE Itambi | Circuito Duplo 138 kV, 1 x 795.0 MCM (TERN), 1 km EL (Entrada de Linha) 138 kV, Arranjo BPT MIM - 138 kV | O mais breve possível | 2026 | 14544.57 | Instalação
23556 | SE | Rio Grande do Sul |  |  | SE 230/69 kV Gravataí 3 | 2° TF 230/69 kV, 3 x 55 MVA 1Ф CT (Conexão de Transformador) 230 kV, Arranjo BD4 CT (Conexão de Transformador) 69 kV, Arranjo BPT MIM - 230 kV MIM - 69 kV | O mais breve possível | 2024 | 33366.95 | Instalação
24527 | LT | Minas Gerais | Minas Gerais |  | LT 138 kV Janaúba 3 - Janaúba 1, C1 | Recapacitação da LD, 16 km | 2026 | 2026 | 4035.96 | Instalação
24676 | LT | Maranhão | Pará |  | LT 230 kV Açailândia - Dom Eliseu II, C1 e C2 (CD) | Circuito Duplo 230 kV, 1 x 795 MCM (TERN), 69 km EL (Entrada de Linha) 230 kV, Arranjo BD4 // SE Açailândia EL (Entrada de Linha) 230 kV, Arranjo BD4 // SE Dom Eliseu II MIM - 230 kV // SE Açailândia MIM - 230 kV // SE Dom Eliseu II | O mais breve possível | 2027 | 119653.98 | Leilão
23919 | SE | Pernambuco |  |  | SE 230/69 kV Bongi | 5º TF 230/69 kV, 1 x 200 MVA 3Ф (novo) 1º, 2º e 3º TF 230/69 kV, 3 x 200 MVA 3Ф (substituição) Transformador de Aterramento 69 kV, 2 x 20 MVA (substituição) 230 kV Recapacitação das barras principal e de transferência Substituição dos secionadores da barra principal (x2) 69 kV Recapacitação das barras principal e auxiliar 69 kV Substituição dos secionadores das barras principal e auxiliar (x2) CT (Conexão de Transformador) 69 kV, Arranjo BPT CT (Conexão de Transformador) 230 kV, Arranjo BD4 CT (Conexão de Transformador) 69 kV, Arranjo BPT IB (Interligação de Barras) 230 kV, Arranjo BD4 IB (Interligação de Barras) 69 kV, Arranjo BPT MIM - 69 kV MIM - 230 kV | 2025 | 2025 | 99496.98 | Instalação
24400 | SECC LT | Bahia | Bahia | Bahia | SECC LT 230 kV Barreiras II - Rio Grande II, C1, na SE Barreiras | Circuito Simples 230 kV, 1 x 650 MCM (ACAR 18/19), 10,5 km Circuito Simples 230 kV, 2 x 795 MCM (TERN), 10,5 km EL (Entrada de Linha) 230 kV, Arranjo BPT MIM - 230 kV MIG-A | 2025 | 2025 | 36832.27 | Leilão
24359 | LT | Paraná | Paraná |  | LT 525 kV Bateias - Curitiba Leste, C1 e C2 (CD) | Circuito Duplo 525 kV, 4 x 954.0 MCM (RAIL), 53,5 km (convencional) Circuito Duplo 525 kV, 4 x 954.0 MCM (RAIL), 25.5 km (compacta) EL (Entrada de Linha) 525 kV, Arranjo DJM // SE Bateias EL (Entrada de Linha) 525 kV, Arranjo DJM // SE Curitiba Leste | O mais breve possível | 2027 | 398016.54 | Leilão
20418 | SECC LT | Santa Catarina | Santa Catarina | Santa Catarina | SECC LT 230 kV Foz do Chapecó - Pinhalzinho 2, C2 (CD), na SE Descanso | Circuito Duplo 230 kV, 1 x 954 MCM (RAIL), 47 km EL (Entrada de Linha) 230 kV, Arranjo BD4 MIM - 230 kV | 2033 | 2033 | 87613.47 | Leilão
21248 | SE | Paraná |  |  | SE 525/230 kV Curitiba Leste | 2° ATF 525/230 kV, 3 x 224 MVA 1Ф CT (Conexão de Transformador) 525 kV, Arranjo DJM CT (Conexão de Transformador) 230 kV, Arranjo BD4 MIM - 230 kV | 2033 | 2033 | 59054.29 | Instalação
24356 | SE | Paraná |  |  | SE 525/230 kV Areia | 1º ATF 525/230 kV, 3 x 224 MVA 1Ф (Subst. por final de vida útil) | 2024 | 2024 | 39601.65 | Substituição
24617 | SE | São Paulo |  |  | SE 500/138 kV Cachoeira Paulista | 1º ATF 500/138 kV, (3 + 1R) x 83 MVA 1Ф 2º ATF 500/138 kV, 3 x 83 MVA 1Ф | 2026 | 2026 | 62333.96 | Substituição
19210 | SE | São Paulo |  |  | SE 440/138 kV Mirassol II | 3º TF 440/138 kV, 3 x 100 MVA 1Ф CT (Conexão de Transformador) 440 kV, Arranjo DJM CT (Conexão de Transformador) 138 kV, Arranjo BD4 MIM - 138 kV | O mais breve possível | 2024 | 49593.91 | Instalação
24368 | SECC LT | Paraná | Paraná | Paraná | SECC LT 525 kV Bateias - Curitiba, C2 (CD), na SE Curitiba Oeste | Circuito Duplo 525 kV, 4 x 636.0 MCM (GROSBEAK), 8.4 km EL (Entrada de Linha) 525 kV, Arranjo DJM | 2033 | 2033 | 50227.28 | Leilão
24362 | SECC LT | Paraná | Paraná | Paraná | SECC LT 230 kV Campo Comprido - CIC, C1 (CD), na SE Curitiba Oeste | Circuito Duplo 230 kV, 1 x 795.0 MCM (TERN), 13 km Circuito Duplo 230 kV, 1 x 2500 mm² Al (subterrâneo), 1 km EL (Entrada de Linha) 230 kV, Arranjo BD4 MIM - 230 kV | 2033 | 2033 | 53999.51 | Leilão
18512 | SE | Pará |  |  | SE 230/69 kV Vila do Conde | 3° TF 230/69 kV, 1 x 200 MVA 3Ф CT (Conexão de Transformador) 69 kV, Arranjo BPT CT (Conexão de Transformador) 230 kV, Arranjo BD4 MIM - 230 kV MIM - 69 kV | 2032 | 2032 | 29624.74 | Instalação
18478 | SE | Pará |  |  | SE 230/138 kV Santana do Araguaia | 1° Capacitor em Derivação 230 kV, 1 x 15 Mvar 3Ф CCD (Conexão de Capacitor Derivação) 230 kV, Arranjo BD4 MIM - 230 kV | 2026 | 2026 | 11310.36 | Instalação
18459 | SE | Maranhão |  |  | SE 230/69 kV Chapadinha II | 1° Capacitor em Derivação 230 kV, 1 x 20 Mvar 3Ф CCD (Conexão de Capacitor Derivação) 230 kV, Arranjo BD4 MIM - 230 kV | 2026 | 2026 | 10962.39 | Instalação
18524 | SE | Pará |  |  | SE 230/138 kV Rurópolis | 4° ATF 230/138 kV, 1 x 100 MVA 3Ф CT (Conexão de Transformador) 230 kV, Arranjo BD4 CT (Conexão de Transformador) 138 kV, Arranjo BPT MIM - 138 kV MIM - 230 kV | 2036 | 2036 | 26637.28 | Instalação
18587 | SE | Santa Catarina |  |  | SE 525/230/138 kV Biguaçu | 2° Capacitor em Derivação 230 kV, 1 x 100 Mvar 3Ф CCD (Conexão de Capacitor Derivação) 230 kV, Arranjo BD4 MIM - 230 kV | 2027 | 2027 | 12127.24 | Instalação
24451 | SE | Santa Catarina |  |  | SE 230 kV Siderópolis | Remanejamento do TF2 de Siderópolis para Farroupilha | O mais breve possível | 2024 | 3103.45 | Instalação
21255 | SE | Paraná |  |  | SE 230/69/13.8 kV Santa Quitéria | Implantação de lógica para chaveamento automático de carga nos TRs 230/69/13,8 kV (três enrolamentos) na contingência de um dos equipamentos | O mais breve possível | 2024 | 0 | Instalação
19696 | SECC LT | Rio de Janeiro | Rio de Janeiro | Rio de Janeiro | SECC LT 138 kV Rocha Leão Furnas - Campos, C2, na SE Iriri | Circuito Simples 138 kV, 1 x 556.5 MCM (Dove), 0,5 km EL (Entrada de Linha) 138 kV, Arranjo BPT MIM - 138 kV | O mais breve possível | 2024 | 13983.45 | Instalação
19349 | LT | Santa Catarina | Santa Catarina |  | LT 230 kV Gaspar 2 - Indaial, C3 | Circuito Simples 230 kV, 1 x 1113 MCM (BLUEJAY), 57 km EL (Entrada de Linha) 230 kV, Arranjo BD4 // SE Gaspar 2 EL (Entrada de Linha) 230 kV, Arranjo BD4 // SE Indaial MIM - 230 kV // SE Indaial MIM - 230 kV // SE Gaspar 2 MIG-A // SE Gaspar 2 | 2033 | 2033 | 76174.5 | Leilão
18975 | SE | Sergipe |  |  | SE 230/69 kV Nossa Senhora do Socorro | 3° TF 230/69 kV, 1 x 150 MVA 3Ф CT (Conexão de Transformador) 230 kV, Arranjo BD4 CT (Conexão de Transformador) 69 kV, Arranjo BPT MIM - 69 kV MIM - 230 kV | 2027 | 2027 | 25215.71 | Instalação
18994 | LT | Piauí | Piauí |  | LT 500 kV Ribeiro Gonçalves - Gilbués II, C1 | Circuito Simples 500 kV, 6 x 795.0 MCM (TERN), 257 km Reator de Linha Fixo 500 kV, (3+1R) x 66,6 Mvar 1Ф // SE Gilbués II Reator de Linha Fixo 500 kV, (3+1R) x 66,6 Mvar 1Ф // SE Ribeiro Gonçalves EL (Entrada de Linha) 500 kV, Arranjo DJM // SE Ribeiro Gonçalves IB (Interligação de Barras) 500 kV, Arranjo DJM // SE Ribeiro Gonçalves EL (Entrada de Linha) 500 kV, Arranjo DJM // SE Gilbués II IB (Interligação de Barras) 500 kV, Arranjo DJM // SE Gilbués II MIM - 500 kV // SE Ribeiro Gonçalves MIM - 500 kV // SE Gilbués II MIG-A // SE Gilbués II MIG-A // SE Ribeiro Gonçalves | 2030 | 2030 | 700105.5 | Leilão
24630 | SE | Minas Gerais |  |  | SE 230/138/13.8 kV Ipatinga 1 | IB (Interligação de Barras) 13,8 kV, Arranjo BPT | O mais breve possível | 2024 | 1944.45 | Instalação
23915 | SE | Bahia |  |  | SE 500 kV Olindina | 2º Reator de Barra 500 kV, 3 x 50 MVar 1Ф CRB (Conexão de Reator de Barra) 500 kV, Arranjo DJM IB (Interligação de Barras) 500 kV, Arranjo DJM MIM - 500 kV | 2026 | 2026 | 37154.38 | Instalação
23975 | SE | Ceará |  |  | SE 500/230/69 kV Pacatuba | 3º TF 230/69 kV, 1 x 200 MVA 3Ф 2º Transformador de Aterramento 69 kV CT (Conexão de Transformador) 230 kV, Arranjo BD4 CT (Conexão de Transformador) 69 kV, Arranjo BPT CTA (Conexão de Transformador de Aterramento) 69 kV MIM - 230 kV MIM - 69 kV | 2026 | 2026 | 30448.08 | Instalação
24134 | SECC LT | São Paulo | São Paulo | São Paulo | SECC LT 230 kV São José dos Campos - Mogi das Cruzes, C1 (CD), na SE Dom Pedro I | Circuito Duplo 230 kV, 2 x 636 MCM (GROSBEAK), 10 km EL (Entrada de Linha) 230 kV, Arranjo BD4 MIM - 230 kV | 2025 | 2025 | 37403.8 | Leilão
24444 | SE | Mato Grosso do Sul |  |  | SE 230/138 kV Anastácio | 1º Reator de Barra 230 kV, 1 x 27 MVar 3Ф CRB (Conexão de Reator de Barra) 230 kV, Arranjo BD4 MIM - 230 kV | O mais breve possível | 2024 | 14273.48 | Instalação
24495 | LT | Minas Gerais | Minas Gerais |  | LT 500 kV Buritizeiro 3 - São Gonçalo do Pará, C1 | Circuito Simples 500 kV, 6 x 795 MCM (TERN), 316 km Reator de Linha Fixo 500 kV, (3+1R) x 83,33 Mvar 1Ф // SE Buritizeiro 3 Reator de Linha Fixo 500 kV, (3+1R) x 83,33 Mvar 1Ф // SE São Gonçalo do Pará EL (Entrada de Linha) 500 kV, Arranjo DJM // SE Buritizeiro 3 EL (Entrada de Linha) 500 kV, Arranjo DJM // SE São Gonçalo do Pará CRL (Conexão de Reator de Linha Fixo) 500 kV, Arranjo DJM // SE Buritizeiro 3 CRL (Conexão de Reator de Linha Fixo) 500 kV, Arranjo DJM // SE São Gonçalo do Pará IB (Interligação de Barras) 500 kV, Arranjo DJM // SE São Gonçalo do Pará MIM - 500 kV // SE São Gonçalo do Pará MIG-A // SE São Gonçalo do Pará | O mais breve possível | 2027 | 869972.42 | Leilão
23413 | LT | São Paulo | São Paulo |  | LT 440 kV Bom Jardim - Cabreúva, C1 | EL (Entrada de Linha) 440 kV, Arranjo DJM // SE Bom Jardim EL (Entrada de Linha) 440 kV, Arranjo BDDD // SE CABREUVA | O mais breve possível | 2024 | 22298.35 | Substituição
23716 | LT | Rio Grande do Sul | Rio Grande do Sul |  | LT 230 kV Caxias - Scharlau 2, C1 e C2 (CD) | Circuito Duplo 230 kV, 2 x 795 MCM (TERN), 54,8 km EL (Entrada de Linha) 230 kV, Arranjo BD4 // SE Caxias EL (Entrada de Linha) 230 kV, Arranjo BD4 // SE Scharlau 2 MIM - 230 kV // SE Caxias MIM - 230 kV // SE Scharlau 2 | 2030 | 2030 | 142869.39 | Leilão
19649 | SE | São Paulo |  |  | SE 500/440/230 kV Taubaté | 1º ATF 500/440 kV, 3 x 400 MVA 1Ф CT (Conexão de Transformador) 500 kV, Arranjo BDDD CT (Conexão de Transformador) 440 kV, Arranjo DJM | 2030 | 2030 | 77535.65 | Substituição
18491 | SE | Maranhão |  |  | SE 500 kV São Luís II | 2º Reator de Barra 500 kV, 3 x 45 MVar 1Ф IB (Interligação de Barras) 500 kV, Arranjo DJM CRB (Conexão de Reator de Barra) 500 kV, Arranjo BDDD MIM - 500 kV | 2026 | 2026 | 42501.56 | Instalação
20419 | SECC LT | Santa Catarina | Santa Catarina | Santa Catarina | SECC LT 230 kV Campos Novos - Videira, C2 (CD), na SE Videira Sul | Circuito Duplo 230 kV, 1 x 636 MCM (GROSBEAK), 4,4 km EL (Entrada de Linha) 230 kV, Arranjo BD4 MIM - 230 kV | 2033 | 2033 | 27142.4 | Leilão
19902 | SE | Paraíba |  |  | SE 500/230/69 kV João Pessoa II | 1° Capacitor em Derivação 230 kV, 1 x 50 Mvar 3Ф CCD (Conexão de Capacitor Derivação) 230 kV, Arranjo BD4 MIM - 230 kV | 2026 | 2026 | 11307.78 | Instalação
24684 | SE | Maranhão |  |  | SE 230/69 kV Peritoró | 2° Capacitor em Derivação 230 kV, 1 x 20 Mvar 3Ф CCD (Conexão de Capacitor Derivação) 230 kV, Arranjo BD4 MIM - 230 kV | 2035 | 2035 | 10962.4 | Instalação
18529 | SE | Amazonas |  |  | SE 230/138 kV Parintins | 3° ATF 230/138 kV, 1 x 100 MVA 3Ф CT (Conexão de Transformador) 230 kV, Arranjo BD4 CT (Conexão de Transformador) 138 kV, Arranjo BPT MIM - 138 kV MIM - 230 kV | 2026 | 2026 | 26637.28 | Instalação
24150 | SE | São Paulo |  |  | SE 345 kV Ramon Reberte Filho | CT (Conexão de Transformador) 345 kV, Arranjo BD4 (substituição) IB (Interligação de Barras) 345 kV, Arranjo BD4 (substituição) EL (Entrada de Linha) 345 kV, Arranjo BD4 (substituição) | 2025 | 2025 | 109877.94 | Substituição
19211 | SE | São Paulo |  |  | SE 500/138 kV Morro Agudo | 3° TF 500/138 kV, 3 x 133 MVA 1Ф CT (Conexão de Transformador) 500 kV, Arranjo DJM CT (Conexão de Transformador) 230 kV, Arranjo BD4 IB (Interligação de Barras) 500 kV, Arranjo DJM MIM - 230 kV MIM - 500 kV | 2030 | 2030 | 71473.89 | Instalação
23263 | SE | Ceará |  |  | SE 230/69 kV Crato II | 3º TF 230/69 kV, 1 x 150 MVA 3Ф CT (Conexão de Transformador) 230 kV, Arranjo BD4 CT (Conexão de Transformador) 69 kV, Arranjo BPT MIM - 230 kV MIM - 69 kV | 2029 | 2029 | 25215.71 | Instalação
18669 | SECC LT | Mato Grosso do Sul | Mato Grosso do Sul | Mato Grosso do Sul | SECC LT 230 kV Imbirussu - Campo Grande 2, C3, na SE Campo Grande 3 | Circuito Simples 230 kV, 2 x 795 MCM (Drake), 2 km Circuito Simples 230 kV, 2 x 795 MCM (Drake), 2 km EL (Entrada de Linha) 230 kV, Arranjo BD4 MIM - 230 kV | 2033 | 2033 | 25549.23 | Leilão
24355 | SE | Paraná |  |  | SE 525 kV Curitiba | 1º e 2º ATF 525/230 kV, (5 + 1R) x 224 MVA 1Ф (Subst. por final de vida útil) 1º Reator de Barra 525 kV, (3 + 1R) x 50 MVar 1Ф (Subst. por final de vida útil) | 2024 | 2024 | 98024.48 | Substituição
24192 | SE | Rondônia |  |  | SE 230/69 kV Caladinho II | 2º TF 230/69 kV, 1 x 100 MVA 3Ф CT (Conexão de Transformador) 230 kV, Arranjo BD4 CT (Conexão de Transformador) 69 kV, Arranjo BPT MIM - 230 kV MIM - 69 kV | 2033 | 2033 | 23989.81 | Instalação
24360 | LT | Paraná | Paraná |  | LT 230 kV Curitiba Leste - Posto Fiscal, C2 e C3 (CD) | Circuito Duplo 525 kV, 4 x 954.0 MCM (RAIL), 49 km (Energizado em 230 kV) Circuito Duplo 230 kV, 2 x 477.0 MCM (HAWK), 7 km EL (Entrada de Linha) 230 kV, Arranjo BD4 // SE Curitiba Leste EL (Entrada de Linha) 230 kV, Arranjo BD4 // SE Posto Fiscal MIM - 230 kV // SE Curitiba Leste MIM - 230 kV // SE Posto Fiscal | 2030 | 2030 | 234919.61 | Leilão
24103 | SE | Mato Grosso |  |  | SE 500/138 kV Cuiabá Norte | 1º ATF 500/138 kV, (3 + 1R) x 200 MVA 1Ф CT (Conexão de Transformador) 500 kV, Arranjo DJM CT (Conexão de Transformador) 138 kV, Arranjo BD4 IB (Interligação de Barras) 500 kV, Arranjo DJM IB (Interligação de Barras) 138 kV, Arranjo BD4 EL (Entrada de Linha) 500 kV, Arranjo DJM EL (Entrada de Linha) 138 kV, Arranjo BD4 MIG (Terreno Rural) MIM - 500 kV MIM - 138 kV | 2025 | 2025 | 130874.71 | Leilão
24622 | SECC LT | Bahia | Bahia | Bahia | SECC LT 230 kV Olindina - Catu, C1 (CD), na SE Alagoinhas II | Circuito Duplo 230 kV, 1 x 636.0 MCM (GROSBEAK), 0.3 km EL (Entrada de Linha) 230 kV, Arranjo BD4 EL (Entrada de Linha) 230 kV, Arranjo BD4 MIM - 230 kV MIM - 230 kV | O mais breve possível | 2024 | 20633.81 | Leilão
21885 | SE | Mato Grosso |  |  | SE 230/138 kV Cláudia | 2º ATF 230/138 kV, 1 x 200 MVA 3Ф CT (Conexão de Transformador) 138 kV, Arranjo BPT CT (Conexão de Transformador) 230 kV, Arranjo BD4 EL (Entrada de Linha) 138 kV, Arranjo BPT MIM - 138 kV MIM - 230 kV | 2029 | 2029 | 30903.51 | Instalação
18633 | SE | Santa Catarina |  |  | SE 230/138 kV São José | 1° ATF 230/138 kV, 1 x 150 MVA 3Ф CT (Conexão de Transformador) 230 kV, Arranjo BD4 CT (Conexão de Transformador) 138 kV, Arranjo BPT IB (Interligação de Barras) 230 kV, Arranjo BD4 IB (Interligação de Barras) 138 kV, Arranjo BPT EL (Entrada de Linha) 138 kV, Arranjo BPT EL (Entrada de Linha) 230 kV, Arranjo BD4 MIG (Terreno Urbano) MIM - 230 kV MIM - 138 kV | 2031 | 2031 | 63905.07 | Leilão
24677 | SE | Pará |  |  | SE 230/69 kV Dom Eliseu II | 1° e 2° TF 230/69 kV, 2 x 75 MVA 3Ф 1° e 2° Reator de Barra 230 kV, 2 x 10 Mvar 3Ф IB (Interligação de Barras) 230 kV, Arranjo BD4 CT (Conexão de Transformador) 230 kV, Arranjo BD4 CRB (Conexão de Reator de Barra) 230 kV, Arranjo BD4 IB (Interligação de Barras) 69 kV, Arranjo BPT CT (Conexão de Transformador) 69 kV, Arranjo BPT EL (Entrada de Linha) 230 kV, Arranjo BD4 EL (Entrada de Linha) 69 kV, Arranjo BPT MIG (Terreno Rural) MIM - 230 kV MIM - 69 kV | O mais breve possível | 2027 | 97853.8 | Leilão
18607 | SE | Paraná |  |  | SE 230/138 kV Umuarama Sul | 3° ATF 230/138 kV, 1 x 150 MVA 3Ф CT (Conexão de Transformador) 230 kV, Arranjo BD4 CT (Conexão de Transformador) 138 kV, Arranjo BD4 MIM - 230 kV MIM - 138 kV | O mais breve possível | 2024 | 29012.67 | Instalação
23748 | SE | Rio Grande do Sul |  |  | SE 230/69 kV Gravataí 3 | 3° ATF 230/69 kV, 3 x 55 MVA 1Ф CT (Conexão de Transformador) 230 kV, Arranjo BD4 CT (Conexão de Transformador) 69 kV, Arranjo BPT MIM - 230 kV MIM - 69 kV | 2033 | 2033 | 33994.66 | Instalação
23739 | LT | Paraná | Paraná |  | LT 525 kV Cascavel Oeste - Segredo, C1 | Circuito Simples 525 kV, 4 x 954 MCM (RAIL), 186,4 km Circuito Duplo 525 kV, 4 x 954.0 MCM (RAIL), 1,5 km (lançamento D1) EL (Entrada de Linha) 525 kV, Arranjo DJM // SE Cascavel Oeste EL (Entrada de Linha) 525 kV, Arranjo DJM // SE Segredo IB (Interligação de Barras) 525 kV, Arranjo DJM // SE Cascavel Oeste IB (Interligação de Barras) 525 kV, Arranjo DJM // SE Segredo MIM - 525 kV // SE Cascavel Oeste MIM - 525 kV // SE Segredo | 2030 | 2030 | 466096.43 | Leilão
21101 | LT | Goiás | Goiás |  | LT 230 kV Xavantes - Goianira, C1 | Circuito Simples 230 kV, 2 x 795 MCM (TERN), 30 km EL (Entrada de Linha) 230 kV, Arranjo BD4 // SE Xavantes EL (Entrada de Linha) 230 kV, Arranjo BD4 // SE Goianira MIM - 230 kV // SE Xavantes MIM - 230 kV // SE Goianira | 2027 | 2027 | 54388.83 | Leilão
24373 | LT | Paraná | Paraná |  | LT 230 kV Santa Mônica - Governador Parigot de Souza, C1 | Circuito Simples 230 kV, 1 x 636.0 MCM (T-ACSR Rook), 55.2 km - Recapacitação | 2033 | 2033 | 21956.1 | Instalação
24492 | LT | Minas Gerais | Minas Gerais |  | LT 500 kV Paracatu 4 - Nova Ponte 3, C1 | Circuito Simples 500 kV, 6 x 795 MCM (TERN), 286 km Reator de Linha Fixo 500 kV, (3+1R) x 75 Mvar 1Ф // SE Paracatu 4 Reator de Linha Fixo 500 kV, (3+1R) x 75 Mvar 1Ф // SE Nova Ponte 3 CRL (Conexão de Reator de Linha Fixo) 500 kV, Arranjo DJM // SE Nova Ponte 3 CRL (Conexão de Reator de Linha Fixo) 500 kV, Arranjo DJM // SE Paracatu 4 EL (Entrada de Linha) 500 kV, Arranjo DJM // SE Nova Ponte 3 EL (Entrada de Linha) 500 kV, Arranjo DJM // SE Paracatu 4 MIG-A // SE Paracatu 4 | O mais breve possível | 2027 | 780306.44 | Leilão
23720 | LT | Rio Grande do Sul | Rio Grande do Sul |  | LT 525 kV Itá - Guaíba 3, C1 | Circuito Simples 525 kV, 4 x 636 MCM (GROSBEAK), 36,18 km Reator de Linha Fixo 525 kV, 1 x 50 Mvar 1Ф (reserva) // SE Itá Desmantelamento do trecho entre o ponto de seccionamento e a SE Nova Santa Rita EL (Entrada de Linha) 525 kV, Arranjo DJM // SE Itá CRL (Conexão de Reator de Linha Fixo) 525 kV, Arranjo DJM // SE Itá IB (Interligação de Barras) 525 kV, Arranjo DJM // SE Itá MIM - 525 kV // SE Itá | 2033 | 2033 | 107452.57 | Leilão
18645 | SE | Mato Grosso do Sul |  |  | SE 230/138 kV Campo Grande 2 | 1° e 2° Capacitor em Derivação 230 kV, 2 x 100 Mvar 3Ф CCD (Conexão de Capacitor Derivação) 230 kV, Arranjo BD4 MIM - 230 kV | 2031 | 2031 | 24550.91 | Instalação
18954 | SE | Amazonas |  |  | SE 230/138 kV Jorge Teixeira | 5° ATF 230/138 kV, 1 x 150 MVA 3Ф CT (Conexão de Transformador) 230 kV, Arranjo BD4 CT (Conexão de Transformador) 138 kV, Arranjo BPT MIM - 138 kV MIM - 138 kV | 2025 | 2025 | 28395.11 | Instalação
24675 | SE | Maranhão |  |  | SE 230/69 kV Açailândia | 1° e 2° TF 230/69 kV, 2 x 75 MVA 3Ф IB (Interligação de Barras) 230 kV, Arranjo BD4 CT (Conexão de Transformador) 230 kV, Arranjo BD4 IB (Interligação de Barras) 69 kV, Arranjo BPT CT (Conexão de Transformador) 69 kV, Arranjo BPT EL (Entrada de Linha) 230 kV, Arranjo BD4 EL (Entrada de Linha) 69 kV, Arranjo BPT MIG (Terreno Rural) MIM - 230 kV MIM - 69 kV | O mais breve possível | 2027 | 86112.75 | Leilão
24286 | SE | Rio Grande do Sul |  |  | SE 230/23 kV Campo Bom | Implantação de lógica para chaveamento automático de carga no setor de média tensão | O mais breve possível | 2024 | 0 | Instalação
18650 | SE | Mato Grosso do Sul |  |  | SE 230/138 kV Rio Brilhante | 1° Capacitor em Derivação 230 kV, 1 x 100 Mvar 3Ф CCD (Conexão de Capacitor Derivação) 230 kV, Arranjo BD4 MIM - 230 kV | 2033 | 2033 | 12275.45 | Instalação
18644 | SE | Mato Grosso do Sul |  |  | SE 230/138 kV Campo Grande 2 | 4° ATF 230/138 kV, 1 x 150 MVA 3Ф CT (Conexão de Transformador) 230 kV, Arranjo BD4 CT (Conexão de Transformador) 138 kV, Arranjo BD4 MIM - 230 kV MIM - 138 kV | 2028 | 2028 | 29367.25 | Instalação
24365 | LT | São Paulo | Paraná |  | LT 500 kV Assis - Ponta Grossa, C1 e C2 (CD) | Circuito Duplo 500 kV, 4 x 954.0 MCM (RAIL), 284 km 1º e 2º Reator de Linha Fixo 500 kV, (6 + 1R) x 30 MVar 1Ф // SE Assis 1º e 2º Reator de Linha Fixo 500 kV, (6 + 1R) x 30 MVar 1Ф // SE Ponta Grossa EL (Entrada de Linha) 500 kV, Arranjo DJM // SE Assis EL (Entrada de Linha) 500 kV, Arranjo DJM // SE Ponta Grossa CRL (Conexão de Reator de Linha Fixo) 500 kV, Arranjo DJM // SE Ponta Grossa CRL (Conexão de Reator de Linha Fixo) 500 kV, Arranjo DJM // SE Assis | O mais breve possível | 2027 | 1160632.88 | Leilão
18795 | SE | Piauí |  |  | SE 500/230/69 kV São João do Piauí | 4° TF 230/69 kV, 1 x 50 MVA 3Ф CT (Conexão de Transformador) 230 kV, Arranjo BD4 CT (Conexão de Transformador) 69 kV, Arranjo BPT MIM - 230 kV MIM - 69 kV | 2026 | 2026 | 20171.14 | Instalação
20417 | SECC LT | Santa Catarina | Santa Catarina | Santa Catarina | SECC LT 230 kV Foz do Chapecó - Xanxerê, C2 (CD), na SE Chapecoense | Circuito Duplo 230 kV, 2 x 636 MCM (GROSBEAK), 3,3 km EL (Entrada de Linha) 230 kV, Arranjo BD4 MIM - 230 kV | 2033 | 2033 | 27432.54 | Leilão
24086 | LT | Acre | Acre |  | LT 69 kV Tucumã - Floresta, C1 | Circuito Simples 69 kV, 1 x 954 MCM (RAIL), 5 km EL (Entrada de Linha) 69 kV, Arranjo BPT // SE Tucumã EL (Entrada de Linha) 69 kV, Arranjo BPT // SE Floresta MIM - 69 kV // SE Tucumã MIM - 69 kV // SE Floresta | O mais breve possível | 2026 | 9356.21 | Leilão
20644 | SE | São Paulo |  |  | SE 138 kV Itapeva | 1° Capacitor em Derivação 138 kV, 1 x 30 Mvar 3Ф CCD (Conexão de Capacitor Derivação) 138 kV, Arranjo BD4 MIM - 138 kV | 2025 | 2025 | 8523.01 | Instalação
19417 | SE | Goiás |  |  | SE 800 kV CC Silvânia | Conversoras, Transformadores Conversores, Filtros AC, Conexões CC e CA, Eletrodos, Obras Civis MIG (Terreno Rural - SE Conversora) EL (Entrada de Linha) 500 kV, Arranjo DJM IB (Interligação de Barras) 500 kV, Arranjo DJM | 2030 | 2030 | 2533940.58 | Leilão
24348 | SE | Paraná |  |  | SE 230/138 kV Santa Mônica | 1º e 2º ATF 230/138 kV, 2 x 150 MVA 3Ф 1º Capacitor em Derivação 138 kV, 1 x 15 MVar 3Ф CT (Conexão de Transformador) 230 kV, Arranjo BD4 CT (Conexão de Transformador) 138 kV, Arranjo BD3 (GIS) IB (Interligação de Barras) 138 kV, Arranjo BD3 (GIS) CCD (Conexão de Capacitor Derivação) 138 kV, Arranjo BPT MIG (Terreno Urbano) MIM - 230 kV MIM - 138 kV | 2033 | 2033 | 116049.52 | Leilão
19429 | SE | Maranhão |  |  | SE 500 kV Presidente Dutra | Realocação Reator Linha Fixo -150 MVar p/ nova SE Graça Aranha | 2030 | 2030 | 2803.89 | Instalação
18788 | SE | Piauí |  |  | SE 230/69 kV Eliseu Martins | 3° TF 230/69 kV, 1 x 50 MVA 3Ф CT (Conexão de Transformador) 230 kV, Arranjo BD4 CT (Conexão de Transformador) 69 kV, Arranjo BPT MIM - 230 kV MIM - 69 kV | 2027 | 2027 | 20171.14 | Instalação
19320 | SE | Santa Catarina |  |  | SE 230/138 kV Joinville Norte 2 | 1° e 2° ATF 230/138 kV, 2 x 225 MVA 3Ф CT (Conexão de Transformador) 230 kV, Arranjo BD4 CT (Conexão de Transformador) 138 kV, Arranjo BPT IB (Interligação de Barras) 230 kV, Arranjo BD4 IB (Interligação de Barras) 138 kV, Arranjo BPT EL (Entrada de Linha) 230 kV, Arranjo BD4 EL (Entrada de Linha) 138 kV, Arranjo BPT MIG (Terreno Urbano) MIM - 230 kV MIM - 138 kV | 2031 | 2031 | 103344.27 | Leilão
24620 | SE | Pernambuco |  |  | SE 500 kV Garanhuns II | 2º e 3º Reator de Barra 500 kV, 6 x 50 MVar 1Ф CRB (Conexão de Reator de Barra) 500 kV, Arranjo DJM IB (Interligação de Barras) 500 kV, Arranjo DJM MIM - 500 kV | 2026 | 2026 | 74308.77 | Instalação
24342 | SE | Paraná |  |  | SE 230/138 kV Uberaba | 1º e 2º ATF 230/138 kV, 2 x 150 MVA 3Ф 1º Capacitor em Derivação 138 kV, 1 x 15 MVar 3Ф CT (Conexão de Transformador) 230 kV, Arranjo BD4 CT (Conexão de Transformador) 138 kV, Arranjo BPT IB (Interligação de Barras) 138 kV, Arranjo BPT CCD (Conexão de Capacitor Derivação) 138 kV, Arranjo BPT MIG (Terreno Urbano) MIM - 230 kV MIM - 138 kV | O mais breve possível | 2027 | 94980.79 | Leilão
23754 | SECC LT | Rio Grande do Sul | Rio Grande do Sul | Rio Grande do Sul | SECC LT 230 kV Porto Alegre 9 - Porto Alegre 4, C1 (CD), na SE Porto Alegre 21 | Circuito Duplo 230 kV, 1x1400mm² Al, 1,31 km (subterrâneo) EL (Entrada de Linha) 230 kV, Arranjo BD4 (GIS - 4 fases - cabo reserva) MIM - 230 kV | 2033 | 2033 | 61868.99 | Leilão
23751 | SECC LT | Rio Grande do Sul | Rio Grande do Sul | Rio Grande do Sul | SECC LT 230 kV Gravataí 2 - Porto Alegre 8, C1 (CD), na SE Porto Alegre 19 | Circuito Duplo 230 kV, 1x2500mm² Al, 5,25 km (trecho PAL19 - PAL8) + 1x1200mm² Al, 5,25 km (trecho PAL19 - Gravataí 2) (subterrâneo) EL (Entrada de Linha) 230 kV, Arranjo BD3 (GIS) MIM - 230 kV | 2030 | 2030 | 113203.61 | Leilão
23559 | SE | Rio Grande do Sul |  |  | SE 230/13.8 kV Porto Alegre 6 | Subst. 1° TF 230/13,8 kV, 1 x 75 MVA 3Ф (Atual: 50 MVA) 2° TF 230/13,8 kV, 1 x 75 MVA 3Ф 5 EL (Entrada de Linha) 13,8 kV, Arranjo BPT CT (Conexão de Transformador) 230 kV, Arranjo BD5 CT (Conexão de Transformador) 13,8 kV, Arranjo BPT (requer cabo isolado) IB (Interligação de Barras) 230 kV, Arranjo BD5 IB (Interligação de Barras) 13,8 kV, Arranjo BPT MIM - 230 kV MIM - 13.8 kV | O mais breve possível | 2024 | 58682.97 | Substituição
23269 | SE | Bahia |  |  | SE 230/69 kV Pirajá | 3º TF 230/69 kV, 1 x 180 MVA 3Ф CT (Conexão de Transformador) 230 kV, Arranjo BD4 CT (Conexão de Transformador) 69 kV, Arranjo BPT MIM - 230 kV MIM - 69 kV | 2030 | 2030 | 34123.78 | Instalação
24364 | SECC LT | Paraná | Paraná | Paraná | SECC LT 230 kV Umbará - Santa Quitéria, C1 (CD), na SE Barigui 2 | Circuito Duplo 230 kV, 2x 397,5MCM (IBIS), 0,2km (compacta) EL (Entrada de Linha) 230 kV, Arranjo BD3 (GIS) MIM - 230 kV | O mais breve possível | 2027 | 37516.83 | Leilão
24092 | SECC LT | Rio de Janeiro | Rio de Janeiro | Rio de Janeiro | SECC LT 138 kV Adrianópolis - Alcântara, C2 (CD), na SE Itambi | Circuito Duplo 138 kV, 1 x 795.0 MCM (TERN), 1 km EL (Entrada de Linha) 138 kV, Arranjo BPT MIM - 138 kV | O mais breve possível | 2026 | 14544.57 | Instalação
24670 | SE | Amapá |  |  | SE 230/69/13.8 kV Macapá III | 1° e 2° TF 230/69 kV, 2 x 150 MVA 3Ф CT (Conexão de Transformador) 230 kV, Arranjo BD4 CT (Conexão de Transformador) 69 kV, Arranjo BPT IB (Interligação de Barras) 230 kV, Arranjo BD4 IB (Interligação de Barras) 69 kV, Arranjo BPT CT (Conexão de Transformador) 230 kV, Arranjo BD4 CT (Conexão de Transformador) 69 kV, Arranjo BPT EL (Entrada de Linha) 230 kV, Arranjo BD4 EL (Entrada de Linha) 69 kV, Arranjo BPT CRLF (Conexão de Reator de Linha Fixo) 230 kV, Arranjo BD4 MIG (Terreno Urbano) MIM - 69 kV MIM - 230 kV | 2025 | 2025 | 92914.93 | Leilão
24371 | LT | Paraná | Paraná |  | LT 230 kV Curitiba Leste - Curitiba Sul, C1 e C2 (CD) | Circuito Duplo 230 kV, 2 x 477.0 MCM (HAWK), 9.1 km EL (Entrada de Linha) 230 kV, Arranjo BD4 // SE Curitiba Leste EL (Entrada de Linha) 230 kV, Arranjo BD4 // SE Curitiba Sul MIM - 230 kV // SE Curitiba Leste MIM - 230 kV // SE Curitiba Sul | 2033 | 2033 | 54052.18 | Leilão

## Leilões 2021
Código Empreendimento | GET | Estudo | Tipo do Empreendimento | Característica | Nome do Empreendimento | Itens de obra | Status atual | Data Necessidade | Data Necessidade v2 | Data Necessidade POTEE | Data prevista | Total Investimento ( 2021 ) R$ / 1000 | Contratação | MUDOU | LEILÕES 2021
24127 | GET-N e NE | Estudo de Suprimento à Região de Gurupi | SE | Nova | SE 500/230/138 kV Gurupi | 1º e 2º ATF 230/138 kV, 2 x 100 MVA 3Ф CT (Conexão de Transformador) 138 kV, Arranjo BPT IB (Interligação de Barras) 138 kV, Arranjo BPT EL (Entrada de Linha) 138 kV, Arranjo BPT CT (Conexão de Transformador) 230 kV, Arranjo BD4 MIG (Terreno Urbano) MIM - 138 kV MIM - 230 kV MIG-A | Estudo/Consolidação | 2024 | 2024 |  | 2024 | 81719.35 | Leilão | MUDOU | 2024-09-30
24172 | GET-SE/CO + AC e RO | Atendimento a Niterói Magé e São Gonçalo | SECC LT | Nova | SECC LT 138 kV Adrianópolis - Alcântara, C1 (CD), na SE Itambi | Circuito Duplo 138 kV, 1 x 795.0 MCM (TERN), 1 km EL (Entrada de Linha) 138 kV, Arranjo BPT MIM - 138 kV | Estudo/Consolidação | 2025 | O mais breve possível |  | 2026 | 14544.57 | Instalação |  | 2026-03-31
24097 | GET-SE/CO + AC e RO | Atendimento a Niterói Magé e São Gonçalo | LT | Nova | LT 345 kV Comperj - Venda das Pedras, C1 | Circuito Simples 345 kV, 3 x 795 MCM (TERN), 16 km EL (Entrada de Linha) 345 kV, Arranjo DJM // SE Comperj EL (Entrada de Linha) 345 kV, Arranjo DJM // SE Venda das Pedras IB (Interligação de Barras) 345 kV, Arranjo DJM // SE Comperj MIM - 345 kV // SE Comperj MIG-A // SE Comperj | Estudo/Consolidação | 2025 | O mais breve possível |  | 2026 | 55332.52 | Leilão |  | 2026-09-30
24086 | GET-SE/CO + AC e RO | Reavaliação do atendimento a Rio Branco | LT | Nova | LT 69 kV Tucumã - Floresta, C1 | Circuito Simples 69 kV, 1 x 954 MCM (RAIL), 5 km EL (Entrada de Linha) 69 kV, Arranjo BPT // SE Tucumã EL (Entrada de Linha) 69 kV, Arranjo BPT // SE Floresta MIM - 69 kV // SE Tucumã MIM - 69 kV // SE Floresta | Estudo/Consolidação | 2025 | O mais breve possível |  | 2026 | 9356.21 | Leilão |  | 2026-09-30
24405 | GET-N e NE | Estudo de Atendimento à Região de Barreiras | LT | Nova | LT 230 kV Rio das Éguas - Rio Grande II, C1 | Circuito Simples 230 kV, 1 x 795 MCM (TERN), 140 km EL (Entrada de Linha) 230 kV, Arranjo BD4 // SE Rio das Éguas EL (Entrada de Linha) 230 kV, Arranjo BD4 // SE Rio Grande II MIM - 230 kV // SE Rio das Éguas MIM - 230 kV // SE Rio Grande II MIG-A // SE Rio das Éguas MIG-A // SE Rio Grande II | Estudo/Consolidação | 2025 | 2025 |  | 2025 | 122909.69 | Leilão |  | 2025-09-30
24103 | GET-SE/CO + AC e RO | Reavaliação do Atendimento a Cuiabá | SE | Nova | SE 500/138 kV Cuiabá Norte | 1º ATF 500/138 kV, (3 + 1R) x 200 MVA 1Ф CT (Conexão de Transformador) 500 kV, Arranjo DJM CT (Conexão de Transformador) 138 kV, Arranjo BD4 IB (Interligação de Barras) 500 kV, Arranjo DJM IB (Interligação de Barras) 138 kV, Arranjo BD4 EL (Entrada de Linha) 500 kV, Arranjo DJM EL (Entrada de Linha) 138 kV, Arranjo BD4 MIG (Terreno Rural) MIM - 500 kV MIM - 138 kV | Estudo/Consolidação | 2025 | 2025 |  | 2025 | 130874.71 | Leilão | MUDOU | 2025-03-31
24401 | GET-N e NE | Estudo de Atendimento à Região de Barreiras | LT | Nova | LT 230 kV Barreiras II - Barreiras, C3 | Circuito Simples 230 kV, 2 x 795 MCM (TERN), 17 km EL (Entrada de Linha) 230 kV, Arranjo BD4 // SE Barreiras II EL (Entrada de Linha) 230 kV, Arranjo BPT // SE Barreiras MIM - 230 kV // SE Barreiras II MIM - 230 kV // SE Barreiras MIG-A // SE Barreiras II MIG-A // SE Barreiras | Estudo/Consolidação | 2025 | 2025 |  | 2025 | 39916.89 | Leilão |  | 2025-09-30
24084 | GET-SE/CO + AC e RO | Reavaliação do atendimento a Rio Branco | LT | Nova | LT 230 kV Abunã - Rio Branco, C3 | Circuito Simples 230 kV, 2 x 795 MCM (TERN), 300 km Reator de Linha Fixo 230 kV, 1 x 25 Mvar 3Ф // SE Abunã Reator de Linha Fixo 230 kV, 1 x 25 Mvar 3Ф // SE Rio Branco CRL (Conexão de Reator de Linha Fixo) 230 kV, Arranjo BD4 // SE Abunã CRL (Conexão de Reator de Linha Fixo) 230 kV, Arranjo BD4 // SE Rio Branco EL (Entrada de Linha) 230 kV, Arranjo BD4 // SE Abunã EL (Entrada de Linha) 230 kV, Arranjo BD4 // SE Rio Branco MIM - 230 kV // SE Abunã MIM - 230 kV // SE Rio Branco MIG-A // SE Abunã MIG-A // SE Rio Branco | Estudo/Consolidação | 2025 | O mais breve possível |  | 2026 | 343212.6 | Leilão |  | 2026-09-30
24133 | GET SP | Reforços para a Região Industrial de Mairiporã, Jaguari e São José dos Campos | SE | Nova | SE 230/88 kV Dom Pedro I | 1° e 2° TF 230/138 kV, (6+1R) x 50 MVA 1Ф IB (Interligação de Barras) 230 kV, Arranjo BD4 IB (Interligação de Barras) 138 kV, Arranjo BD4 CT (Conexão de Transformador) 230 kV, Arranjo BD4 CT (Conexão de Transformador) 138 kV, Arranjo BD4 EL (Entrada de Linha) 230 kV, Arranjo BD4 EL (Entrada de Linha) 138 kV, Arranjo BD4 MIG (Terreno Rural) MIM - 230 kV MIM - 138 kV | Estudo/Consolidação | 2025 | 2025 |  | 2025 | 110757.63 | Leilão | MUDOU | 2025-03-31
24091 | GET-SE/CO + AC e RO | Atendimento a Niterói Magé e São Gonçalo | LT | Nova | LT 345 kV Venda das Pedras - Sete Pontes, C1 e C2 (CD) | Circuito Duplo 345 kV, 3 x 795 MCM (TERN), 34 km Circuito Duplo 345 kV, 3 x 795 MCM (TERN), 4 km Circuito Duplo 345 kV, 3 x 795 MCM (TERN), 4 km EL (Entrada de Linha) 345 kV, Arranjo DJM // SE Venda das Pedras EL (Entrada de Linha) 345 kV, Arranjo BD4 // SE Sete Pontes IB (Interligação de Barras) 345 kV, Arranjo DJM // SE Venda das Pedras MIM - 345 kV // SE Venda das Pedras MIG-A // SE Venda das Pedras | Estudo/Consolidação | 2025 | O mais breve possível |  | 2026 | 263084.51 | Leilão |  | 2026-09-30
24087 | GET-SE/CO + AC e RO | Reavaliação do atendimento a Rio Branco | LT | Nova | LT 69 kV Tucumã - Tangará, C1 | Circuito Simples 69 kV, 1 x 954 MCM (RAIL), 8 km EL (Entrada de Linha) 69 kV, Arranjo BPT // SE Tucumã EL (Entrada de Linha) 69 kV, Arranjo BPT // SE Tangará MIM - 69 kV // SE Tucumã MIM - 69 kV // SE Tangará | Estudo/Consolidação | 2025 | O mais breve possível |  | 2026 | 10929.32 | Leilão |  | 2026-09-30
24624 | GET-N e NE | Estudo de Escoamento na Região Nordeste da Bahia | SE | Nova | SE 500/230 kV Olindina | 1º ATF 500/138 kV, (3 + 1R) x 150 MVA 1Ф CT (Conexão de Transformador) 230 kV, Arranjo BD4 CT (Conexão de Transformador) 500 kV, Arranjo DJM IB (Interligação de Barras) 500 kV, Arranjo DJM MIM - 230 kV MIM - 500 kV MIG-A | Estudo/Consolidação | 2023 | O mais breve possível | 2023-01-01 | 2024 | 87556.7 | Leilão | MUDOU | 2025-03-31
24083 | GET-SE/CO + AC e RO | Reavaliação do atendimento a Rio Branco | SE | Nova | SE 230/69 kV Tucumã | 1° Reator de Barra 230 kV, 1 x 20 Mvar 3Ф 1º e 2º TF 230/69 kV, (6 + 1R) x 50 MVA 1Ф CT (Conexão de Transformador) 230 kV, Arranjo BD4 CT (Conexão de Transformador) 69 kV, Arranjo BPT IB (Interligação de Barras) 230 kV, Arranjo BD4 IB (Interligação de Barras) 69 kV, Arranjo BPT CRB (Conexão de Reator de Barra) 230 kV, Arranjo BD4 EL (Entrada de Linha) 230 kV, Arranjo BD4 EL (Entrada de Linha) 69 kV, Arranjo BPT MIG (Terreno Rural) MIM - 230 kV MIM - 69 kV | Estudo/Consolidação | 2025 | O mais breve possível |  | 2026 | 102448.36 | Leilão |  | 2026-09-30
24092 | GET-SE/CO + AC e RO | Atendimento a Niterói Magé e São Gonçalo | SECC LT | Nova | SECC LT 138 kV Adrianópolis - Alcântara, C2 (CD), na SE Itambi | Circuito Duplo 138 kV, 1 x 795.0 MCM (TERN), 1 km EL (Entrada de Linha) 138 kV, Arranjo BPT MIM - 138 kV | Estudo/Consolidação | 2025 | O mais breve possível |  | 2026 | 14544.57 | Instalação |  | 2026-03-31
24365 | GET-SUL | Estudo de Atendimento Elétrico ao Estado do Paraná: Região Metropolitana de Curitiba e Litoral – Volume 2 (Obras Estruturantes) | LT | Nova | LT 500 kV Assis - Ponta Grossa, C1 e C2 (CD) | Circuito Duplo 500 kV, 4 x 954.0 MCM (RAIL), 284 km 1º e 2º Reator de Linha Fixo 500 kV, (6 + 1R) x 30 MVar 1Ф // SE Assis 1º e 2º Reator de Linha Fixo 500 kV, (6 + 1R) x 30 MVar 1Ф // SE Ponta Grossa EL (Entrada de Linha) 500 kV, Arranjo DJM // SE Assis EL (Entrada de Linha) 500 kV, Arranjo DJM // SE Ponta Grossa CRL (Conexão de Reator de Linha Fixo) 500 kV, Arranjo DJM // SE Ponta Grossa CRL (Conexão de Reator de Linha Fixo) 500 kV, Arranjo DJM // SE Assis | Estudo/Consolidação | 2026 | O mais breve possível |  | 2027 | 1160632.88 | Leilão |  | 2027-03-31
24090 | GET-SE/CO + AC e RO | Atendimento a Niterói Magé e São Gonçalo | SE | Nova | SE 345/138 kV Sete Pontes | 1° e 2° ATF 345/138 kV, (6+1R) x 200 MVA 1Ф CT (Conexão de Transformador) 345 kV, Arranjo BD4 CT (Conexão de Transformador) 138 kV, Arranjo BD4 IB (Interligação de Barras) 345 kV, Arranjo BD4 EL (Entrada de Linha) 345 kV, Arranjo BD4 MIG (Terreno Urbano) MIM - 345 kV MIM - 138 kV | Estudo/Consolidação | 2025 | O mais breve possível |  | 2026 | 207558.17 | Leilão |  | 2026-09-30
24622 | GET-N e NE | Estudo de Escoamento na Região Nordeste da Bahia | SECC LT | Nova | SECC LT 230 kV Olindina - Catu, C1 (CD), na SE Alagoinhas II | Circuito Duplo 230 kV, 1 x 636.0 MCM (GROSBEAK), 0.3 km EL (Entrada de Linha) 230 kV, Arranjo BD4 EL (Entrada de Linha) 230 kV, Arranjo BD4 MIM - 230 kV MIM - 230 kV | Estudo/Consolidação | 2023 | O mais breve possível | 2023-01-01 | 2024 | 20633.81 | Leilão | MUDOU | 2025-03-31
24359 | GET-SUL | Estudo de Atendimento Elétrico ao Estado do Paraná: Região Metropolitana de Curitiba e Litoral – Volume 2 (Obras Estruturantes) | LT | Nova | LT 525 kV Bateias - Curitiba Leste, C1 e C2 (CD) | Circuito Duplo 525 kV, 4 x 954.0 MCM (RAIL), 53,5 km (convencional) Circuito Duplo 525 kV, 4 x 954.0 MCM (RAIL), 25.5 km (compacta) EL (Entrada de Linha) 525 kV, Arranjo DJM // SE Bateias EL (Entrada de Linha) 525 kV, Arranjo DJM // SE Curitiba Leste | Estudo/Consolidação | 2026 | O mais breve possível |  | 2027 | 398016.54 | Leilão |  | 2027-03-31
24105 | GET-SE/CO + AC e RO | Reavaliação do Atendimento a Cuiabá | SECC LT | Nova | SECC LT 500 kV Jauru - Cuiabá, C2 (CD), na SE Cuiabá Norte | Circuito Duplo 500 kV, 3 x 954 MCM (RAIL), 1,5 km Reator de Linha Fixo 500 kV, 3 x 45,3 Mvar 1Ф Reator de Linha Fixo 500 kV, 3 x 45,3 Mvar 1Ф EL (Entrada de Linha) 500 kV, Arranjo DJM | Estudo/Consolidação | 2025 | 2025 |  | 2025 | 28957.18 | Leilão | MUDOU | 2025-03-31
24342 | GET-SUL | Estudo de Atendimento Elétrico ao Estado do Paraná: Região Metropolitana de Curitiba e Litoral – Volume 2 (Obras Estruturantes) | SE | Nova | SE 230/138 kV Uberaba | 1º e 2º ATF 230/138 kV, 2 x 150 MVA 3Ф 1º Capacitor em Derivação 138 kV, 1 x 15 MVar 3Ф CT (Conexão de Transformador) 230 kV, Arranjo BD4 CT (Conexão de Transformador) 138 kV, Arranjo BPT IB (Interligação de Barras) 138 kV, Arranjo BPT CCD (Conexão de Capacitor Derivação) 138 kV, Arranjo BPT MIG (Terreno Urbano) MIM - 230 kV MIM - 138 kV | Estudo/Consolidação | 2026 | O mais breve possível |  | 2027 | 94980.79 | Leilão | MUDOU | 2027-03-31
24341 | GET-SUL | Estudo de Atendimento Elétrico ao Estado do Paraná: Região Metropolitana de Curitiba e Litoral – Volume 2 (Obras Estruturantes) | SE | Nova | SE 230/138 kV Barigui 2 | 1º e 2º ATF 230/138 kV, 2 x 150 MVA 3Ф 1º Capacitor em Derivação 138 kV, 1 x 15 MVar 3Ф CT (Conexão de Transformador) 230 kV, Arranjo BD3 (GIS) CT (Conexão de Transformador) 138 kV, Arranjo BD3 (GIS) IB (Interligação de Barras) 230 kV, Arranjo BD3 (GIS) IB (Interligação de Barras) 138 kV, Arranjo BD3 (GIS) EL (Entrada de Linha) 230 kV, Arranjo BD3 (GIS) CCD (Conexão de Capacitor Derivação) 138 kV, Arranjo BPT MIG (Terreno Urbano) MIM - 230 kV MIM - 138 kV | Estudo/Consolidação | 2026 | O mais breve possível |  | 2027 | 151804.21 | Leilão |  | 2027-03-31
24400 | GET-N e NE | Estudo de Atendimento à Região de Barreiras | SECC LT | Nova | SECC LT 230 kV Barreiras II - Rio Grande II, C1, na SE Barreiras | Circuito Simples 230 kV, 1 x 650 MCM (ACAR 18/19), 10,5 km Circuito Simples 230 kV, 2 x 795 MCM (TERN), 10,5 km EL (Entrada de Linha) 230 kV, Arranjo BPT MIM - 230 kV MIG-A | Estudo/Consolidação | 2025 | 2025 |  | 2025 | 36832.27 | Leilão |  | 2025-09-30
24364 | GET-SUL | Estudo de Atendimento Elétrico ao Estado do Paraná: Região Metropolitana de Curitiba e Litoral – Volume 2 (Obras Estruturantes) | SECC LT | Nova | SECC LT 230 kV Umbará - Santa Quitéria, C1 (CD), na SE Barigui 2 | Circuito Duplo 230 kV, 2x 397,5MCM (IBIS), 0,2km (compacta) EL (Entrada de Linha) 230 kV, Arranjo BD3 (GIS) MIM - 230 kV | Estudo/Consolidação | 2026 | O mais breve possível |  | 2027 | 37516.83 | Leilão |  | 2027-03-31
24134 | GET SP | Reforços para a Região Industrial de Mairiporã, Jaguari e São José dos Campos | SECC LT | Nova | SECC LT 230 kV São José dos Campos - Mogi das Cruzes, C1 (CD), na SE Dom Pedro I | Circuito Duplo 230 kV, 2 x 636 MCM (GROSBEAK), 10 km EL (Entrada de Linha) 230 kV, Arranjo BD4 MIM - 230 kV | Estudo/Consolidação | 2025 | 2025 |  | 2025 | 37403.8 | Leilão | MUDOU | 2025-03-31
24607 | GET Especificações e Custos | Desempenho Dinâmico do Sistema de SP no Horizonte de Médio/Longo Prazo | SE | Nova | SE 500 kV Estreito | Compensador Síncrono -180/300 Mvar CC (Conexão de Compensador) 500 kV, Arranjo DJM IB (Interligação de Barras) 500 kV, Arranjo DJM MIM - 500 kV MIG-A | Estudo/Consolidação | 2024 | 2024 |  | 2024 | 500374.07 | Leilão | MUDOU | 2026-03-31
24085 | GET-SE/CO + AC e RO | Reavaliação do atendimento a Rio Branco | SECC LT | Nova | SECC LT 230 kV Abunã - Rio Branco, C2 (CD), na SE Tucumã | Circuito Duplo 230 kV, 2 x 795 MCM (TERN), 26 km EL (Entrada de Linha) 230 kV, Arranjo BD4 MIM - 230 kV | Estudo/Consolidação | 2025 | O mais breve possível |  | 2026 | 97557.17 | Leilão |  | 2026-09-30
24671 | GET-N e NE | Solução Estrutural para Aumento da Confiabilidade do Atendimento a Macapá | LT | Nova | LT 230 kV Macapá - Macapá III, C1 | Circuito Simples 230 kV, 2 x 795 MCM (TERN), 10 km EL (Entrada de Linha) 230 kV, Arranjo BD4 // SE Macapá EL (Entrada de Linha) 230 kV, Arranjo BD4 // SE Macapá III MIM - 230 kV // SE Macapá III MIM - 230 kV // SE Macapá MIG-A // SE Macapá | Estudo/Consolidação | 2025 | 2025 |  | 2025 | 31902.14 | Leilão |  | 2025-09-30
24672 | GET-N e NE | Solução Estrutural para Aumento da Confiabilidade do Atendimento a Macapá | LT | Nova | LT 230 kV Laranjal do Jari - Macapá III, C1 | Circuito Simples 230 kV, 2 x 795 MCM (TERN), 230 km Reator de Linha Fixo 230 kV, 1 x 25 Mvar 3Ф // SE Laranjal do Jari Reator de Linha Fixo 230 kV, 1 x 25 Mvar 3Ф // SE Macapá III CRL (Conexão de Reator de Linha Fixo) 230 kV, Arranjo BD4 // SE Laranjal do Jari CRL (Conexão de Reator de Linha Fixo) 230 kV, Arranjo BD4 // SE Macapá III EL (Entrada de Linha) 230 kV, Arranjo BD4 // SE Laranjal do Jari EL (Entrada de Linha) 230 kV, Arranjo BD4 // SE Macapá III MIM - 230 kV // SE Laranjal do Jari MIM - 230 kV // SE Macapá III MIG-A // SE Laranjal do Jari | Estudo/Consolidação | 2025 | O mais breve possível |  | 2027 | 271006.34 | Leilão | MUDOU | 2027-09-30
24673 | GET-N e NE | Solução Estrutural para Aumento da Confiabilidade do Atendimento a Macapá | LT | Expansão | LT 230 kV Ferreira Gomes - Macapá, C1 | Circuito Simples 230 kV, 2 x 954 MCM (RAIL), 0,5 km Desativação do trecho de linha que contorna parcialmente a SE Macapá EL (Entrada de Linha) 230 kV, Arranjo BD4, troca do bay de conexão // SE Macapá | Estudo/Consolidação | 2025 | 2025 |  | 2025 | 9490.57 | Instalação |  | 2025-09-30
24670 | GET-N e NE | Solução Estrutural para Aumento da Confiabilidade do Atendimento a Macapá | SE | Nova | SE 230/69/13.8 kV Macapá III | 1° e 2° TF 230/69 kV, 2 x 150 MVA 3Ф CT (Conexão de Transformador) 230 kV, Arranjo BD4 CT (Conexão de Transformador) 69 kV, Arranjo BPT IB (Interligação de Barras) 230 kV, Arranjo BD4 IB (Interligação de Barras) 69 kV, Arranjo BPT CT (Conexão de Transformador) 230 kV, Arranjo BD4 CT (Conexão de Transformador) 69 kV, Arranjo BPT EL (Entrada de Linha) 230 kV, Arranjo BD4 EL (Entrada de Linha) 69 kV, Arranjo BPT CRLF (Conexão de Reator de Linha Fixo) 230 kV, Arranjo BD4 MIG (Terreno Urbano) MIM - 69 kV MIM - 230 kV | Estudo/Consolidação | 2025 | 2025 |  | 2025 | 92914.93 | Leilão |  | 2025-09-30

## Resposta dos GETs
Código Empreendimento | Cenário de Referência
19418 | 2028 |  | 2
19416 | 2028 |  | 2
19417 | 2028 |  | 2
19426 | 2028 |  | 2
19429 | 2028 |  | 2
19419 | 2028 |  | 2
23698 | 2028 |  | 2
20890 | 2025 | Alterar status para "DMSE" | 1
20901 | 2025 | Alterar status para "DMSE" | 1
20907 | 2025 | Alterar status para "DMSE" | 1
20905 | 2025 | Alterar status para "DMSE" | 1
20906 | 2025 | Alterar status para "DMSE" | 1
19243 | 2033 |  | 1
19247 | 2033 |  | 1
23715 | 2026 | Alterar status para "Estudo/Consolidação" | 1
23722 | 2026 | Alterar status para "Estudo/Consolidação" | 1
24446 | 2024 | Alterar status para "DMSE"; incluir código T2021-041 | 1
18606 | 2022 | Alterar status para "Estudo/Consolidação" | 1
23286 | 2023 | Alterar status para "DMSE"; incluir código T2019-047-A | 1
19219 | 2024 |  | 1
19221 | 2024 |  | 1
19148 | 2021 |  | 1
19130 | 2021 |  | 1
20210 | 2021 |  | 1
20201 | 2022 |  | 1
20742 | 2022 |  | 1
19135 | 2022 |  | 1
19152 | 2021 |  | 1
20737 | 2023 |  | 1
20738 | 2023 |  | 1
21913 | 2023 |  | 1
21910 | 2023 |  | 1
21909 | 2023 |  | 1
21911 | 2023 |  | 1
21912 | 2023 |  | 1
21914 | 2023 |  | 1
21915 | 2023 |  | 1
21916 | 2023 |  | 1
19418 | 2028 |  | 2
19416 | 2028 |  | 2
19417 | 2028 |  | 2
19426 | 2028 |  | 2
19429 | 2028 |  | 2
24441 | 2029 |  | 1
20741 | 2026 |  | 1
19419 | 2028 |  | 2
23698 | 2028 |  | 2
18452 | 2031 |  | 4o TF 230/69 kV da SE Boa Vista (eu mesmo fiz, deixei igual às outras obras de Boa Vista)
24504 | 2026 |  | SE Paracatu 4 (eu mesmo fiz, estava para 2025, antes da necessidade em 2026)

## Classificação dos estudos
Estudo | Total Investimento (2021) R$ (Jean: sem custo de instalações <230 kV) | Total Investimento (2021) R$/1000 (Jean: sem custo de instalações <230 kV) | DatTend final do cenário de referência |  |  |  |  | km Total
Estudo de Atendimento à Região Centro do Estado do Espírito Santo | 152355381.5438 | 152355.3815 | 2022 | C | 46501177.4969 | G | 16840.1 | 80
Estudo de Atendimento à Região Centro do Estado do Espírito Santo | 130313900.5538 | 130313.9006 | 2022 | C | 54176398.7691 | C | 16793.22 | 0
Estudo de Atendimento à Região Centro do Estado do Espírito Santo | 130333482.5792 | 130333.4826 | 2022 | C | 100677576.2661 |  | 33633.32 | 0
Estudo de Atendimento à Região Centro do Estado do Espírito Santo | 609666979.7848 | 609666.9798 | 2022 | C |  |  |  | 240
Estudo para Definição de Reforços ao Sistema Elétrico do Litoral de São Paulo | 78447170.0893 | 78447.1701 | 2024 | C | 0.46188 |  |  | 40
Estudo para Definição de Reforços ao Sistema Elétrico do Litoral de São Paulo | 150229365.3184 | 150229.3653 | 2024 | C |  |  |  | 0
Integração de Cruzeiro do Sul e Feijó ao Sistema Interligado Nacional | 326764731.0884 | 326764.7311 | 2023 | C |  |  |  | 392
Estudo de Atendimento Elétrico ao Estado do Rio Grande do Sul: Região Serrana | 56271748.4527 | 56271.7485 | 2023 | C |  |  |  | 30
Suprimento às Regiões Metropolitana de Belém e Nordeste do Pará | 1201704983.4103 | 1201704.9834 | 2023 | C |  |  |  | 378
Estudo de Atendimento Elétrico às Regiões Nordeste do Tocantins e Sul do Maranhão | 95005325.3496 | 95005.3253 | 2022 | C |  |  |  | 95
Atendimento Elétrico ao RS – Região do Vale dos Sinos | 52922110 | 52922.11 | 2021 | C |  |  |  | 29
Estudo para Estabelecer Solução do Esgotamento da SE Funil 230 kV Localizada no Sul do Estado da Bahia | 105852650 | 105852.65 | 2021 | C |  |  |  | 117
Estudo Prospectivo para Avaliação da Integração do Potencial Eólico do Estado do Rio Grande do Sul | 204719900 | 204719.9 | 2021 | G |  |  |  | 52
Estudo Prospectivo para Avaliação da Integração do Potencial Eólico do Estado do Rio Grande do Sul | 413343330 | 413343.33 | 2021 | G |  |  |  | 152
Estudo Prospectivo para Avaliação da Integração do Potencial Eólico do Estado do Rio Grande do Sul | 602790100 | 602790.1 | 2021 | G |  |  |  | 235
Estudo Prospectivo para Avaliação da Integração do Potencial Eólico do Estado do Rio Grande do Sul | 304057170 | 304057.17 | 2021 | G |  |  |  | 120
Estudo Prospectivo para Avaliação da Integração do Potencial Eólico do Estado do Rio Grande do Sul | 215824422.0137 | 215824.422 | 2022 | G |  |  |  | 80
Estudo Prospectivo para Avaliação da Integração do Potencial Eólico do Estado do Rio Grande do Sul | 429794256.3317 | 429794.2563 | 2022 | G |  |  |  | 168
Estudo Prospectivo para Avaliação da Integração do Potencial Eólico do Estado do Rio Grande do Sul | 96148221.8857 | 96148.2219 | 2022 | G |  |  |  | 60
Estudo de Atendimento Elétrico ao Litoral Norte do Rio Grande do Sul | 340814803.1128 | 340814.8031 | 2022 | C |  |  |  | 0
Estudo Prospectivo para Avaliação da Integração do Potencial Eólico do Estado do Rio Grande do Sul | 106033611.7434 | 106033.6117 | 2022 | G |  |  |  | 68
Estudo Prospectivo para Avaliação da Integração do Potencial Eólico do Estado do Rio Grande do Sul | 22914894.0905 | 22914.8941 | 2022 | G |  |  |  | 0
Estudo Prospectivo para Avaliação da Integração do Potencial Eólico do Estado do Rio Grande do Sul | 28326906.1336 | 28326.9061 | 2022 | G |  |  |  | 8
Estudo Prospectivo para Avaliação da Integração do Potencial Eólico do Estado do Rio Grande do Sul | 177702690 | 177702.69 | 2021 | G |  |  |  | 126
Estudo Prospectivo para Avaliação da Integração do Potencial Eólico do Estado do Rio Grande do Sul | 25220549.6568 | 25220.5497 | 2022 | G |  |  |  | 2
Estudo Prospectivo para Avaliação da Integração do Potencial Eólico do Estado do Rio Grande do Sul | 339369338.383 | 339369.3384 | 2022 | G |  |  |  | 240
Estudo Prospectivo para Avaliação da Integração do Potencial Eólico do Estado do Rio Grande do Sul | 1167641600 | 1167641.6 | 2021 | G |  |  |  | 540
Estudo Prospectivo para Avaliação da Integração do Potencial Eólico do Estado do Rio Grande do Sul | 296127270 | 296127.27 | 2021 | G |  |  |  | 209
Estudo de Atendimento à região Mantiqueira do Estado de Minas Gerais | 173895228.4311 | 173895.2284 | 2022 | C |  |  |  | 107
Estudo de Atendimento à região Mantiqueira do Estado de Minas Gerais | 93803437.0751 | 93803.4371 | 2022 | C |  |  |  | 45
Estudo de Atendimento Elétrico ao Litoral Norte do Rio Grande do Sul | 84065356.5782 | 84065.3566 | 2022 | C |  |  |  | 70
Estudo de Atendimento Elétrico ao Litoral Norte do Rio Grande do Sul | 75199991.0603 | 75199.9911 | 2022 | C |  |  |  | 60
Estudo de Atendimento Elétrico ao Litoral Norte do Rio Grande do Sul | 69595497.662 | 69595.4977 | 2022 | C |  |  |  | 0
Estudo de Atendimento ao Triângulo Mineiro e Alto Paranaíba | 169962931.6886 | 169962.9317 | 2023 | C |  |  |  | 115
Estudo de Atendimento ao Triângulo Mineiro e Alto Paranaíba | 80460877.3223 | 80460.8773 | 2023 | C |  |  |  | 0
Estudo de Atendimento ao Triângulo Mineiro e Alto Paranaíba | 93830404.0598 | 93830.4041 | 2023 | C |  |  |  | 57.8
Estudo de Atendimento ao Triângulo Mineiro e Alto Paranaíba | 80460877.3223 | 80460.8773 | 2023 | C |  |  |  | 0
Estudo de Atendimento ao Extremo Sul da Bahia | 226984341.2119 | 226984.3412 | 2025 | C |  |  |  | 191
Avaliação do Atendimento às Cargas da Subestação Pirajá | 293694434.7764 | 293694.4348 | 2022 | C |  |  |  | 80
Avaliação do Atendimento às Cargas da Subestação Pirajá | 102262209.7832 | 102262.2098 | 2022 | C |  |  |  | 0
Estudo de Atendimento à Região Oeste da Bahia | 216025688.8352 | 216025.6888 | 2024 | C |  |  |  | 210
Estudo de Atendimento à Região Oeste da Bahia | 167011098.2615 | 167011.0983 | 2024 | C |  |  |  | 0
Estudo de Atendimento à Região Oeste da Bahia | 69131423.3448 | 69131.4233 | 2024 | C |  |  |  | 0
Estudo de Atendimento Elétrico ao Estado do Mato Grosso do Sul | 1161149535.2786 | 1161149.5353 | 2022 | C |  |  |  | 516
Estudo de Atendimento Elétrico ao Estado do Paraná: Regiões Norte e Noroeste | 339410407.8582 | 339410.4079 | 2022 | C |  |  |  | 148
Estudo de Atendimento Elétrico ao Estado do Paraná: Regiões Norte e Noroeste | 262896199.3063 | 262896.1993 | 2022 | C |  |  |  | 0
Estudo para Escoamento de Geração na Área Sul da Região Nordeste | 425544885.0876 | 425544.8851 | 2023 | G |  |  |  | 180
Estudo para Escoamento de Geração na Área Sul da Região Nordeste | 466113641.1096 | 466113.6411 | 2023 | G |  |  |  | 201
Estudo para Escoamento de Geração na Área Sul da Região Nordeste | 26575243.3745 | 26575.2434 | 2023 | G |  |  |  | 0
Estudo para Escoamento de Geração na Área Sul da Região Nordeste | 162947550.9172 | 162947.5509 | 2023 | G |  |  |  | 130
Aumento da Capacidade de Transmissão da Interligação Nordeste-Sudeste | 442529569.9238 | 442529.5699 | 2022 | G |  |  |  | 180
Estudo de Atendimento à Região de Juiz de Fora e Conselheiro Lafaiete (Transformações de Fronteira) | 73024837.9343 | 73024.8379 | 2022 | C |  |  |  | 0
Estudo para Dimensionamento das ICG referentes Centrais Geradoras Eólicas do LER 2009, dos Estados Ceará, Rio Grande do Norte e Bahia | 105016875.1894 | 105016.8752 | 2022 | G |  |  |  | 123
Estudo para Dimensionamento das ICG referentes Centrais Geradoras Eólicas do LER 2009, dos Estados Ceará, Rio Grande do Norte e Bahia | 67069659.941 | 67069.6599 | 2022 | G |  |  |  | 69
Estudo de Expansão do Sistema de Transmissão da Área Sul do Nordeste Brasileiro | 236222596.1326 | 236222.5961 | 2022 | C |  |  |  | 106
Estudo de Acesso das PCHs Fundãozinho, Areado e Bandeirante e Conexão da Enersul na Região de Paraíso no Estado do Mato Grosso do Sul | 90797288.7544 | 90797.2888 | 2022 | G |  |  |  | 60
Estudo de Acesso das PCHs Fundãozinho, Areado e Bandeirante e Conexão da Enersul na Região de Paraíso no Estado do Mato Grosso do Sul | 79946598.2416 | 79946.5982 | 2022 | G |  |  |  | 0
Estudo de Acesso das PCHs Fundãozinho, Areado e Bandeirante e Conexão da Enersul na Região de Paraíso no Estado do Mato Grosso do Sul | 22188088.9642 | 22188.089 | 2022 | G |  |  |  | 2
Estudo de Acesso das PCHs Fundãozinho, Areado e Bandeirante e Conexão da Enersul na Região de Paraíso no Estado do Mato Grosso do Sul | 318400009.2018 | 318400.0092 | 2022 | G |  |  |  | 240
Estudo de Atendimento Elétrico ao Estado de Santa Catarina: Região de Florianópolis | 486042250.347 | 486042.2503 | 2022 | C |  |  |  | 55
Estudo de Atendimento Elétrico ao Estado de Santa Catarina: Região de Florianópolis | 112676946.7457 | 112676.9467 | 2022 | C |  |  |  | 0
Estudo de Atendimento Elétrico ao Estado do Paraná: Região Metropolitana de Curitiba e Litoral – Volume 1 (Obras Recomendadas para o Curto Prazo) | 4032270.1515 | 4032.2702 | 2023 | C |  |  |  | 6
Estudo de Atendimento Elétrico ao Estado do Paraná: Região Metropolitana de Curitiba e Litoral – Volume 1 (Obras Recomendadas para o Curto Prazo) | 17865196.9211 | 17865.1969 | 2023 | C |  |  |  | 29
Estudo de Atendimento Elétrico ao Estado do Paraná: Região Metropolitana de Curitiba e Litoral – Volume 1 (Obras Recomendadas para o Curto Prazo) | 17187551.5207 | 17187.5515 | 2023 | C |  |  |  | 27.9
Recomendação de Reforços para Mitigar Atrasos de Instalações de Transmissão Concedidas | 55560771.1087 | 55560.7711 | 2023 | C |  |  |  | 6
Recomendação de Reforços para Mitigar Atrasos de Instalações de Transmissão Concedidas | 43896058.6456 | 43896.0586 | 2023 | C |  |  |  | 1
Estudo de Atendimento à Zona da Mata Mineira e Região da Mantiqueira | 48320959.693 | 48320.9597 | 2023 | C |  |  |  | 0
Estudo de Atendimento à Região de Campos | 54813195.8201 | 54813.1958 | 2022 | C |  |  |  | 16
Estudo de Atendimento à Região de Campos | 199268577.3195 | 199268.5773 | 2022 | C |  |  |  | 0
Estudo de Atendimento à Região de Campos | 28677413.1359 | 28677.4131 | 2022 | C |  |  |  | 8
Estudo de Atendimento à Região Metropolitana de João Pessoa | 263550676.9427 | 263550.6769 | 2022 | C |  |  |  | 123
Estudo de Atendimento à Região Metropolitana de João Pessoa | 180499385.4588 | 180499.3855 | 2022 | C |  |  |  | 0
Estudo de Atendimento à Região Metropolitana de João Pessoa | 21877408.7611 | 21877.4088 | 2022 | C |  |  |  | 1
Estudo de Atendimento à Região Metropolitana de João Pessoa | 19351343.349 | 19351.3433 | 2022 | C |  |  |  | 1
Estudo de Atendimento à Região Metropolitana de João Pessoa | 19351343.349 | 19351.3433 | 2022 | C |  |  |  | 1
Aumento da Capacidade de Transmissão da Interligação Nordeste-Sudeste | 464535932.5122 | 464535.9325 | 2022 | G |  |  |  | 165
Estudo de Atendimento às Regiões de Mossoró, Aracati e Fortaleza | 362914637.785 | 362914.6378 | 2023 | C |  |  |  | 151
Estudo de Atendimento às Regiões de Mossoró, Aracati e Fortaleza | 275555016.5495 | 275555.0165 | 2023 | C |  |  |  | 111
Estudo de Atendimento às Regiões de Mossoró, Aracati e Fortaleza | 139989862.6355 | 139989.8626 | 2023 | C |  |  |  | 108
Estudo de Atendimento às Regiões de Mossoró, Aracati e Fortaleza | 54904511.7774 | 54904.5118 | 2023 | C |  |  |  | 32
Estudo de Atendimento às Regiões de Mossoró, Aracati e Fortaleza | 132337416.2572 | 132337.4163 | 2023 | C |  |  |  | 124
Estudo de Atendimento às Regiões de Mossoró, Aracati e Fortaleza | 372534890.6728 | 372534.8907 | 2023 | C |  |  |  | 0
Estudo de Atendimento às Regiões de Mossoró, Aracati e Fortaleza | 62465553.1038 | 62465.5531 | 2023 | C |  |  |  | 0
Estudo Prospectivo para Escoamento do Potencial Solar das Regiões Norte e Noroeste de Minas Gerais | 186372991.9829 | 186372.992 | 2022 | G |  |  |  | 108
Estudo Prospectivo para Escoamento do Potencial Solar das Regiões Norte e Noroeste de Minas Gerais | 214092179.1234 | 214092.1791 | 2022 | G |  |  |  | 188
Estudo Prospectivo para Escoamento do Potencial Solar das Regiões Norte e Noroeste de Minas Gerais | 86090937.8052 | 86090.9378 | 2022 | G |  |  |  | 0
Estudo de Atendimento Elétrico ao Estado do Rio Grande do Sul: Região Serrana | 49418958.3527 | 49418.9584 | 2023 | C |  |  |  | 24
Estudo de Atendimento Elétrico ao Estado do Rio Grande do Sul: Região Serrana | 51703221.7194 | 51703.2217 | 2023 | C |  |  |  | 26
Estudo de Atendimento Elétrico ao Estado do Rio Grande do Sul: Região Serrana | 115859605.1791 | 115859.6052 | 2022 | C |  |  |  | 280
Estudo de Atendimento Elétrico ao Estado do Rio Grande do Sul: Região Serrana | 68093155.8164 | 68093.1558 | 2022 | C |  |  |  | 107
Estudo de Suprimento à Região Norte do RS - Regiões de Passo Fundo, Tapera, Santa Marta, Nova Prata e Lagoa Vermelha. | 78715640.518 | 78715.6405 | 2022 | C |  |  |  | 0
Estudo de Suprimento à Região Norte do RS - Regiões de Passo Fundo, Tapera, Santa Marta, Nova Prata e Lagoa Vermelha. | 20558988.4855 | 20558.9885 | 2022 | C |  |  |  | 1
Estudo de Suprimento à Região Norte do RS - Regiões de Passo Fundo, Tapera, Santa Marta, Nova Prata e Lagoa Vermelha. | 20558988.4855 | 20558.9885 | 2022 | C |  |  |  | 1
Estudo de Atendimento Elétrico ao Estado do Paraná: Regiões Norte e Noroeste | 144708301.2926 | 144708.3013 | 2022 | C |  |  |  | 172
Estudo de Atendimento Elétrico ao Estado do Paraná: Regiões Norte e Noroeste | 94875621.075 | 94875.6211 | 2022 | C |  |  |  | 0
Estudo de Atendimento ao Estado de Santa Catarina: Regiões Norte e Vale do Itajaí | 300670.4101 | 300.6704 | 2023 | C |  |  |  | 0.2
Estudo de Atendimento ao Estado de Santa Catarina: Regiões Norte e Vale do Itajaí | 731794903.413 | 731794.9034 | 2022 | C |  |  |  | 292.4
Estudo de Atendimento ao Estado de Santa Catarina: Regiões Norte e Vale do Itajaí | 201345339.3112 | 201345.3393 | 2022 | C |  |  |  | 81.5
Estudo de Atendimento ao Estado de Santa Catarina: Regiões Norte e Vale do Itajaí | 194233819.4237 | 194233.8194 | 2022 | C |  |  |  | 63.4
Estudo de Atendimento ao Estado de Santa Catarina: Regiões Norte e Vale do Itajaí | 58120380.7439 | 58120.3807 | 2022 | C |  |  |  | 14.2
Estudo de Atendimento ao Estado de Santa Catarina: Regiões Norte e Vale do Itajaí | 435761006.7618 | 435761.0068 | 2022 | C |  |  |  | 0
Estudo de Atendimento ao Estado de Santa Catarina: Regiões Norte e Vale do Itajaí | 377214240.7227 | 377214.2407 | 2022 | C |  |  |  | 0
Estudo de Atendimento ao Estado de Santa Catarina: Regiões Norte e Vale do Itajaí | 49698405.5234 | 49698.4055 | 2022 | C |  |  |  | 26.6
Estudo de Atendimento ao Estado de Santa Catarina: Regiões Norte e Vale do Itajaí | 169643580.8601 | 169643.5809 | 2022 | C |  |  |  | 78
Estudo de Atendimento ao Estado de Santa Catarina: Regiões Norte e Vale do Itajaí | 183289373.5992 | 183289.3736 | 2022 | C |  |  |  | 86
Estudo de Atendimento ao Estado de Santa Catarina: Regiões Norte e Vale do Itajaí | 31914169.3978 | 31914.1694 | 2022 | C |  |  |  | 11
Estudo de Atendimento ao Estado de Santa Catarina: Regiões Norte e Vale do Itajaí | 31914169.3978 | 31914.1694 | 2022 | C |  |  |  | 11
Atendimento às cargas da Região Metropolitana de Fortaleza | 100788816.7305 | 100788.8167 | 2022 | C |  |  |  | 0
Atendimento às cargas da Região Metropolitana de Fortaleza | 20693857.4929 | 20693.8575 | 2022 | C |  |  |  | 2
Estudo de Atendimento à Região de Juiz de Fora e Conselheiro Lafaiete (Transformações de Fronteira) | 18472164.7823 | 18472.1648 | 2022 | C |  |  |  | 0
Estudo de Atendimento ao Estado de Santa Catarina: Regiões Norte e Vale do Itajaí | 22177485.8331 | 22177.4858 | 2024 | C |  |  |  | 18
Estudo de Atendimento à Região de Governador Valadares | 25522524.3445 | 25522.5243 | 2023 | C |  |  |  | 0
Estudo de Atendimento ao Estado de Santa Catarina: Regiões Norte e Vale do Itajaí | 16129080.6059 | 16129.0806 | 2023 | C |  |  |  | 12
Estudo de Atendimento à Região de Governador Valadares | 2494782.8414 | 2494.7828 | 2024 | C |  |  |  | 0
Estudo de Atendimento ao Estado de Santa Catarina: Regiões Norte e Vale do Itajaí | 128805291.1919 | 128805.2912 | 2022 | C |  |  |  | 114
Estudo de Atendimento ao Estado de Santa Catarina: Regiões Norte e Vale do Itajaí | 119602818.5246 | 119602.8185 | 2022 | C |  |  |  | 102
Estudo de Atendimento ao Estado de Santa Catarina: Regiões Norte e Vale do Itajaí | 86888564.7079 | 86888.5647 | 2022 | C |  |  |  | 0
Estudo de Atendimento à Região de Governador Valadares | 2494782.8414 | 2494.7828 | 2023 | C |  |  |  | 0
Estudo Prospectivo para Escoamento do Potencial de Fotovoltaica/Biomassa na Região Noroeste do Estado de São Paulo | 68166063.772 | 68166.0638 | 2023 | G |  |  |  | 0
Estudo de Atendimento às Cargas da SE Milagres | 66631078.4054 | 66631.0784 | 2024 | C |  |  |  | 0
Estudo de Atendimento às Cargas da SE Milagres | 58847583.1873 | 58847.5832 | 2024 | C |  |  |  | 68
Estudo de Atendimento Elétrico ao Estado do Mato Grosso do Sul | 715708227.6163 | 715708.2276 | 2022 | C |  |  |  | 340
Estudo de Atendimento Elétrico ao Estado do Mato Grosso do Sul | 268682867.1307 | 268682.8671 | 2022 | C |  |  |  | 0
Reforço Estrutural ao Sistema de Transmissão da Região Leste de Minas Gerais | 44009416.648 | 44009.4166 | 2022 | C |  |  |  | 30
Reforço de Transmissão/Distribuição para os sistemas de Guanhães e Ipatinga – Região Leste de Minas Gerais | 32032505.5584 | 32032.5056 | 2022 | C |  |  |  | 0
Estudo de Atendimento Elétrico ao Estado de Minas Gerais – Período Pré-Tapajós | 85788710.0317 | 85788.71 | 2022 | G |  |  |  | 43
Estudo de Atendimento Elétrico ao Estado de Minas Gerais – Período Pré-Tapajós | 133994024.6556 | 133994.0247 | 2022 | G |  |  |  | 22
Estudo de Atendimento Elétrico ao Estado de Minas Gerais – Período Pré-Tapajós | 329431695.0053 | 329431.695 | 2022 | G |  |  |  | 194
Estudo de Atendimento Elétrico ao Estado de Minas Gerais – Período Pré-Tapajós | 117559199.7843 | 117559.1998 | 2022 | G |  |  |  | 54
Estudo de Atendimento Elétrico ao Estado de Minas Gerais – Período Pré-Tapajós | 872561924.875 | 872561.9249 | 2022 | G |  |  |  | 344
Estudo de Atendimento Elétrico ao Estado de Minas Gerais – Período Pré-Tapajós | 442805858.9908 | 442805.859 | 2022 | G |  |  |  | 163
Estudo de Atendimento Elétrico ao Estado de Minas Gerais – Período Pré-Tapajós | 173291377.4938 | 173291.3775 | 2022 | G |  |  |  | 0
Estudo de Atendimento Elétrico ao Estado de Minas Gerais – Período Pré-Tapajós | 181135473.4181 | 181135.4734 | 2022 | G |  |  |  | 0
Estudo de Atendimento Elétrico ao Estado de Minas Gerais – Período Pré-Tapajós | 36234260.6124 | 36234.2606 | 2022 | G |  |  |  | 0
Estudo de Atendimento Elétrico ao Estado de Minas Gerais – Período Pré-Tapajós | 50351293.1525 | 50351.2932 | 2022 | G |  |  |  | 21
Estudo de Atendimento Elétrico ao Estado de Minas Gerais – Período Pré-Tapajós | 24756283.0389 | 24756.283 | 2022 | G |  |  |  | 3
Aumento da Capacidade de Transmissão da Interligação Nordeste-Sudeste | 48261234.2648 | 48261.2343 | 2022 | G |  |  |  | 1.6
Aumento da Capacidade de Transmissão da Interligação Nordeste-Sudeste | 20916691.6876 | 20916.6917 | 2022 | G |  |  |  | 2
Diagnóstico das Transformações de Fronteira da Área Rio de Janeiro | 53931920.6649 | 53931.9207 | 2022 | C |  |  |  | 0
Expansão das Interligações Norte-Sudeste e Norte-Nordeste Parte II | 66639510 | 66639.51 | 2021 | G |  |  |  | 0
Estudo de Longo Prazo da Região Metropolitana de São Paulo (RMSP) | 46180143.4325 | 46180.1434 | 2024 | C |  |  |  | 0
Avaliação do Atendimento às Cargas da Subestação Pirajá | 48487060.5388 | 48487.0605 | 2022 | C |  |  |  | 0
Estudo de Atendimento às Regiões de Mossoró, Aracati e Fortaleza | 277635905.4905 | 277635.9055 | 2023 | C |  |  |  | 0
Estudo de Atendimento às Regiões de Mossoró, Aracati e Fortaleza | 42771831.6579 | 42771.8317 | 2023 | C |  |  |  | 2
Estudo de Atendimento às Cargas das SE Cícero Dantas, Olindina e Catu | 61473258.7083 | 61473.2587 | 2023 | C |  |  |  | 0
Estudo de Atendimento às Cargas das SE Cícero Dantas, Olindina e Catu | 22021161.0509 | 22021.1611 | 2023 | C |  |  |  | 1
Estudo de Suprimento a Região Sul do Piauí 2015 - 2028 | 61872184.9079 | 61872.1849 | 2022 | C |  |  |  | 0
Estudo de Atendimento às Cargas das SE Nosso Senhor do Bonfim e Irecê | 22117481.5621 | 22117.4816 | 2022 | C |  |  |  | 0
Estudo de Atendimento Elétrico ao Estado de Santa Catarina: Regiões Sul e Extremo Sul | 15458081.8369 | 15458.0818 | 2023 | C |  |  |  | 0
Estudo Prospectivo para Avaliação da Integração do Potencial Eólico do Estado do Rio Grande do Sul | 379289500 | 379289.5 | 2021 | G |  |  |  | 0
Estudo Prospectivo para Avaliação da Integração do Potencial Eólico do Estado do Rio Grande do Sul | 59537620 | 59537.62 | 2021 | G |  |  |  | 8
Estudo para Escoamento de Geração na SE Suape II | 69911800.3806 | 69911.8004 | 2023 | G |  |  |  | 0
Estudo de Atendimento às Cargas da SE Funil e Extremo Sul da Bahia | 10962394.2302 | 10962.3942 | 2023 | C |  |  |  | 0
Estudo de Atendimento Elétrico ao Estado do Rio Grande do Sul: Região Metropolitana de Porto Alegre – Volume 1 (Obras Recomendadas para o Curto Prazo) | 82845267.4321 | 82845.2674 | 2024 | C |  |  |  | 0
Estudo Prospectivo para Avaliação da Integração do Potencial Eólico do Estado do Rio Grande do Sul | 23518560 | 23518.56 | 2021 | G |  |  |  | 0
Estudo Prospectivo para Avaliação da Integração do Potencial Eólico do Estado do Rio Grande do Sul | 36056960 | 36056.96 | 2021 | G |  |  |  | 4
Estudo de Atendimento ao Triângulo Mineiro e Alto Paranaíba | 179026524.5619 | 179026.5246 | 2023 | C |  |  |  | 0
Estudo de Atendimento ao Triângulo Mineiro e Alto Paranaíba | 86309984.6241 | 86309.9846 | 2023 | C |  |  |  | 0
Estudo de Atendimento ao Triângulo Mineiro e Alto Paranaíba | 36842017.1972 | 36842.0172 | 2023 | C |  |  |  | 0
Estudo de Atendimento ao Triângulo Mineiro e Alto Paranaíba | 19843815.897 | 19843.8159 | 2023 | C |  |  |  | 2
Estudo de Atendimento às Cargas das SE Cícero Dantas e Olindina | 55811114.5218 | 55811.1145 | 2023 | C |  |  |  | 0
Estudo de Atendimento às Cargas das SE Cícero Dantas e Olindina | 19055269.5871 | 19055.2696 | 2023 | C |  |  |  | 0.8
Estudo de Atendimento às Cargas das SE Cícero Dantas e Olindina | 19055269.5871 | 19055.2696 | 2023 | C |  |  |  | 0.8
Estudos para o Atendimento à Região Metropolitana de Teresina, Incluindo as Cargas de Piripiri, Caxias e Timón | 47046382.192 | 47046.3822 | 2023 | C |  |  |  | 0
Estudo de Atendimento Elétrico ao Estado de Santa Catarina: Regiões Sul e Extremo Sul | 59054286.0361 | 59054.286 | 2023 | C |  |  |  | 0
Integração de Humaitá ao SIN e Reavaliação do Atendimento a Porto Velho | 55851945.8976 | 55851.9459 | 2023 | C |  |  |  | 0
Integração de Humaitá ao SIN e Reavaliação do Atendimento a Porto Velho | 22128725.3333 | 22128.7253 | 2023 | C |  |  |  | 2
Estudo de Atendimento Elétrico ao Estado do Rio Grande do Sul: Região Serrana | 387322033.5324 | 387322.0335 | 2023 | C |  |  |  | 0
Estudo de Atendimento Elétrico ao Estado do Rio Grande do Sul: Região Serrana | 94830715.9183 | 94830.7159 | 2023 | C |  |  |  | 22
Estudo de Atendimento Elétrico ao Estado do Rio Grande do Sul: Região Serrana | 99869482.1066 | 99869.4821 | 2023 | C |  |  |  | 26
Estudo de Atendimento Elétrico ao Estado do Rio Grande do Sul: Região Serrana | 36271060.0495 | 36271.06 | 2023 | C |  |  |  | 20
Estudo de Atendimento Elétrico ao Estado do Rio Grande do Sul: Região Serrana | 35671334.6588 | 35671.3347 | 2023 | C |  |  |  | 20
Estudo de Atendimento Elétrico ao Estado do Rio Grande do Sul: Região Serrana | 33303229.2141 | 33303.2292 | 2024 | C |  |  |  | 0
Estudo para Escoamento do Potencial Eólico e Fotovoltaico da Região do Seridó | 19958052.1024 | 19958.0521 | 2022 | G |  |  |  | 0
Estudo para escoamento do potencial de geração e suprimento da região de Dianópolis | 103724539.0417 | 103724.539 | 2024 | G |  |  |  | 0
Estudo Prospectivo para Escoamento do Potencial Solar das Regiões Norte e Noroeste de Minas Gerais | 121587966.4974 | 121587.9665 | 2022 | G |  |  |  | 0
Estudo de Atendimento ao Estado de Santa Catarina: Regiões Norte e Vale do Itajaí | 85945690.3163 | 85945.6903 | 2022 | C |  |  |  | 0
Estudo de Atendimento ao Estado de Santa Catarina: Regiões Norte e Vale do Itajaí | 91574961.5285 | 91574.9615 | 2022 | C |  |  |  | 76
Estudo de Atendimento ao Estado de Santa Catarina: Regiões Norte e Vale do Itajaí | 91574961.5285 | 91574.9615 | 2022 | C |  |  |  | 76
Estudo de Atendimento ao Estado de Santa Catarina: Regiões Norte e Vale do Itajaí | 310722374.6166 | 310722.3746 | 2022 | C |  |  |  | 0
Estudo de Atendimento ao Estado de Santa Catarina: Regiões Norte e Vale do Itajaí | 53633988.5067 | 53633.9885 | 2022 | C |  |  |  | 14.2
Estudo de Atendimento ao Estado de Santa Catarina: Regiões Norte e Vale do Itajaí | 107880752.5308 | 107880.7525 | 2022 | C |  |  |  | 46
Estudo de Atendimento Elétrico ao Estado do Paraná: Regiões Norte e Noroeste | 22143990.6931 | 22143.9907 | 2023 | C |  |  |  | 0
Estudo de Compensação Reativa das Redes de 440 kV e 500 kV do Estado de São Paulo | 40992019.9519 | 40992.02 | 2023 | C |  |  |  | 2
Atendimento Elétrico ao Estado do Rio Grande do Sul Região Metropolitana de Porto Alegre | 28037966.2907 | 28037.9663 | 2022 | C |  |  |  | 0
Estudo de Atendimento Elétrico ao Estado de Minas Gerais – Período Pré-Tapajós | 176317308.0992 | 176317.3081 | 2024 | G |  |  |  | 0
Estudo de Atendimento ao Estado do Paraná – Região Oeste e Sudoeste | 29012670 | 29012.67 | 2021 | C |  |  |  | 0
Estudo de Atendimento ao Estado do Paraná: Região Centro-sul | 9262640 | 9262.64 | 2021 | C |  |  |  | 20.3
Estudo de Atendimento ao Estado de Goiás | 174593739.6521 | 174593.7397 | 2022 | C |  |  |  | 142
Estudo de Atendimento ao Estado de Goiás | 155277332.0193 | 155277.332 | 2022 | C |  |  |  | 0
Estudo de Atendimento ao Estado de Goiás | 18919212.7342 | 18919.2127 | 2022 | C |  |  |  | 1
Estudo de Atendimento ao Estado de Goiás | 108954296.0344 | 108954.296 | 2022 | C |  |  |  | 0
Estudo de Atendimento ao Estado de Santa Catarina: Regiões Norte e Vale do Itajaí | 82091160 | 82091.16 | 2021 | C |  |  |  | 0
Reavaliação do Estudo de Suprimento às Cargas das Margens Direita e Esquerda do Rio Amazonas e Tramo Oeste | 447617318.3299 | 447617.3183 | 2023 | C |  |  |  | 203.6
Reavaliação do Estudo de Suprimento às Cargas das Margens Direita e Esquerda do Rio Amazonas e Tramo Oeste | 119294443.7461 | 119294.4437 | 2023 | C |  |  |  | 0
Estudo para escoamento do potencial de geração e suprimento da região de Dianópolis | 405243008.3514 | 405243.0084 | 2024 | G |  |  |  | 244
Estudo para escoamento do potencial de geração e suprimento da região de Dianópolis | 318424100.8277 | 318424.1008 | 2024 | G |  |  |  | 254
Estudo para escoamento do potencial de geração e suprimento da região de Dianópolis | 348834336.5871 | 348834.3366 | 2024 | G |  |  |  | 266
Estudo para escoamento do potencial de geração e suprimento da região de Dianópolis | 111838285.6417 | 111838.2856 | 2024 | G |  |  |  | 0
Expansão do sistema de transmissão para escoamento do potencial termelétrico dos estados do Rio de Janeiro e Espírito Santo | 966118974.8329 | 966118.9748 | 2023 | G |  |  |  | 428
Expansão do sistema de transmissão para escoamento do potencial termelétrico dos estados do Rio de Janeiro e Espírito Santo | 439659720.7906 | 439659.7208 | 2023 | G |  |  |  | 200
Expansão do sistema de transmissão para escoamento do potencial termelétrico dos estados do Rio de Janeiro e Espírito Santo | 154545693.5335 | 154545.6935 | 2023 | G |  |  |  | 0
Expansão do sistema de transmissão para escoamento do potencial termelétrico dos estados do Rio de Janeiro e Espírito Santo | 157533083.2131 | 157533.0832 | 2023 | G |  |  |  | 0
Expansão do sistema de transmissão para escoamento do potencial termelétrico dos estados do Rio de Janeiro e Espírito Santo | 1031149830.84 | 1031149.8308 | 2023 | G |  |  |  | 460
Expansão do sistema de transmissão para escoamento do potencial termelétrico dos estados do Rio de Janeiro e Espírito Santo | 33423091.6 | 33423.0916 | 2023 | G |  |  |  | 0
Reavaliação do Sistema de Interligação do Estado do Amapá ao SIN em Função da Implantação de Novos Empreendimentos de Geração Hidrelétrica | 138079843.3744 | 138079.8434 | 2022 | G |  |  |  | 105
Estudo Prospectivo para Avaliação da Integração do Potencial Eólico do Estado do Rio Grande do Sul | 613989218.0022 | 613989.218 | 2023 | G |  |  |  | 249
Estudo Prospectivo para Avaliação da Integração do Potencial Eólico do Estado do Rio Grande do Sul | 30039680 | 30039.68 | 2021 | G |  |  |  | 5
Estudo Prospectivo para Avaliação da Integração do Potencial Eólico do Estado do Rio Grande do Sul | 30039680 | 30039.68 | 2021 | G |  |  |  | 5
Estudo Prospectivo para Avaliação da Integração do Potencial Eólico do Estado do Rio Grande do Sul | 602790100.5805 | 602790.1006 | 2023 | G |  |  |  | 235
Estudo Prospectivo para Avaliação da Integração do Potencial Eólico do Estado do Rio Grande do Sul | 342003133.4371 | 342003.1334 | 2023 | G |  |  |  | 240
Estudo de Atendimento Elétrico ao Estado de Santa Catarina: Regiões Sul e Extremo Sul | 50005700.6901 | 50005.7007 | 2023 | C |  |  |  | 28
Estudo Prospectivo para Avaliação da Integração do Potencial Eólico do Estado do Rio Grande do Sul | 117974400 | 117974.4 | 2021 | G |  |  |  | 0
Estudo Prospectivo para Avaliação da Integração do Potencial Eólico do Estado do Rio Grande do Sul | 314782160 | 314782.16 | 2021 | G |  |  |  | 0
Estudo Prospectivo para Avaliação da Integração do Potencial Eólico do Estado do Rio Grande do Sul | 118768400 | 118768.4 | 2021 | G |  |  |  | 36
Estudo de Atendimento Elétrico ao Estado do Paraná: Regiões Norte e Noroeste | 23673174.5035 | 23673.1745 | 2022 | C |  |  |  | 1.4
Estudo de Atendimento Elétrico ao Estado do Rio Grande do Sul: Região Serrana | 46815731.3194 | 46815.7313 | 2022 | C |  |  |  | 62.8
Estudo de Atendimento Elétrico ao Estado do Mato Grosso do Sul | 40177174.5683 | 40177.1746 | 2022 | C |  |  |  | 126
Estudo Prospectivo para Escoamento do Potencial de Fotovoltaica/Biomassa na Região Noroeste do Estado de São Paulo | 116786650 | 116786.65 | 2021 | G |  |  |  | 38
Estudo de Atendimento à Zona da Mata Mineira e Região da Mantiqueira | 126056309.8863 | 126056.3099 | 2025 | C |  |  |  | 0
Estudo de Atendimento à Zona da Mata Mineira e Região da Mantiqueira | 169069949.7837 | 169069.9498 | 2025 | C |  |  |  | 92
Estudo de Atendimento à Zona da Mata Mineira e Região da Mantiqueira | 240904113.4777 | 240904.1135 | 2025 | C |  |  |  | 140
Integração de Cruzeiro do Sul e Feijó ao Sistema Interligado Nacional | 95705356.9436 | 95705.3569 | 2025 | C |  |  |  | 0
Integração de Cruzeiro do Sul e Feijó ao Sistema Interligado Nacional | 345437582.2506 | 345437.5823 | 2025 | C |  |  |  | 280
Integração de Cruzeiro do Sul e Feijó ao Sistema Interligado Nacional | 72699647.4314 | 72699.6474 | 2025 | C |  |  |  | 0
Estudo para Escoamento de Geração na SE Suape II | 44545511.048 | 44545.511 | 2023 | G |  |  |  | 15
Estudo de Suprimento à Região de Novo Progresso | 103716735.9359 | 103716.7359 | 2025 | C |  |  |  | 0
Estudo de Suprimento à Região de Novo Progresso | 31359461.6776 | 31359.4617 | 2025 | C |  |  |  | 0
Estudo de Suprimento à Região de Novo Progresso | 302633744.7615 | 302633.7448 | 2025 | C |  |  |  | 278
Estudo de Suprimento à Região de Novo Progresso | 264798828.012 | 264798.828 | 2025 | C |  |  |  | 227
Estudo de Suprimento à Região de Novo Progresso | 77563565.4911 | 77563.5655 | 2025 | C |  |  |  | 0
Estudo de Suprimento à Região de Novo Progresso | 32306377.3843 | 32306.3774 | 2025 | C |  |  |  | 0
Atendimento Elétrico ao Estado do Rio Grande do Sul | 38378820 | 38378.82 | 2021 | C |  |  |  | 12
Estudo Prospectivo para Avaliação da Integração do Potencial Eólico do Estado do Rio Grande do Sul | 41485924.1007 | 41485.9241 | 2022 | G |  |  |  | 10
Estudo para Conexão das ICG vencedoras do A-5 2011 e solução estrutural para os eixos Teresina - Sobral, Sobral II – Sobral III e Fortaleza – Aquiraz | 79826246.9698 | 79826.247 | 2022 | G |  |  |  | 0
Aumento da Capacidade de Transmissão da Interligação entre as regiões N/NE e SE/CO para Escoamento de Excedentes de Energia das Regiões N/NE | 160460492.437 | 160460.4924 | 2022 | G |  |  |  | 0
Aumento da Capacidade de Transmissão da Interligação Nordeste-Sudeste | 779965450 | 779965.45 | 2021 | G |  |  |  | 304
Aumento da Capacidade de Transmissão da Interligação entre as regiões N/NE e SE/CO para Escoamento de Excedentes de Energia das Regiões N/NE | 634208364.2083 | 634208.3642 | 2022 | G |  |  |  | 0
Estudo de Suprimento às Cargas das Regiões de Paragominas e Tomé Açu 2015-2029 | 75641235.3964 | 75641.2354 | 2022 | C |  |  |  | 0
Estudo de Atendimento à Região de Rio Claro e Rio Verde | 71219474.8369 | 71219.4748 | 2022 | C |  |  |  | 0
Estudo de Atendimento à Região de Rio Claro e Rio Verde | 24261213.8279 | 24261.2138 | 2022 | C |  |  |  | 2
Estudo de Atendimento Elétrico ao Estado do Rio Grande do Sul: Região Noroeste - PARTE 1 | 69595497.662 | 69595.4977 | 2022 | C |  |  |  | 0
Estudo de Atendimento Elétrico ao Estado do Rio Grande do Sul: Região Noroeste - PARTE 1 | 21139547.1729 | 21139.5472 | 2022 | C |  |  |  | 2
Estudo de Atendimento Elétrico ao Estado de Santa Catarina: Região Oeste | 198291637.0898 | 198291.6371 | 2022 | C |  |  |  | 186.6
Estudo de Atendimento Elétrico ao Estado de Santa Catarina: Região Oeste | 128329695.1017 | 128329.6951 | 2022 | C |  |  |  | 103.4
Estudo de Atendimento Elétrico ao Estado de Santa Catarina: Região Oeste | 145372696.2318 | 145372.6962 | 2023 | C |  |  |  | 126.8
Estudo de Atendimento Elétrico ao Estado de Santa Catarina: Região Oeste | 52551700.2234 | 52551.7002 | 2023 | C |  |  |  | 26.7
Estudo de Atendimento à Região de Capão Bonito | 109340330.2759 | 109340.3303 | 2023 | C |  |  |  | 112
Estudo de Suprimento à Região Metropolitana de Manaus | 328272227.9814 | 328272.228 | 2024 | C |  |  |  | 12.85
Reavaliação do Estudo de Suprimento às Cargas das Margens Direita e Esquerda do Rio Amazonas e Tramo Oeste | 494224626.19 | 494224.6262 | 2022 | C |  |  |  | 275.6
Reavaliação do Estudo de Suprimento às Cargas das Margens Direita e Esquerda do Rio Amazonas e Tramo Oeste | 172866603.6185 | 172866.6036 | 2022 | C |  |  |  | 0
Reavaliação do Estudo de Suprimento às Cargas das Margens Direita e Esquerda do Rio Amazonas e Tramo Oeste | 65765710.6664 | 65765.7107 | 2022 | C |  |  |  | 0
Estudo para Escoamento de Geração na SE Suape II | 121074721.2612 | 121074.7213 | 2023 | G |  |  |  | 45
Estudo para Escoamento do Potencial Eólico da Região Central da Bahia | 40122975.3989 | 40122.9754 | 2023 | G |  |  |  | 2
Estudo para Escoamento de Geração na SE Suape II | 852335.9673 | 852.336 | 2023 | G |  |  |  | 1
Estudo de Atendimento Elétrico ao Estado do Mato Grosso do Sul | 49371918.8191 | 49371.9188 | 2024 | C |  |  |  | 0
Estudo de Atendimento à Região do Vale do Paraíba | 86269670.6142 | 86269.6706 | 2024 | C |  |  |  | 0
Aumento da Capacidade de Escoamento de Geração Solar da Região de Jaíba e Janaúba, no Estado de Minas Gerais | 127902668.9556 | 127902.669 | 2023 | G |  |  |  | 0
Expansão das Interligações Norte-Sudeste e Norte-Nordeste Parte II | 990229784.2103 | 990229.7842 | 2031 | G |  |  |  | 373
Reforços para suprimento à SE Bandeirantes 345 kV | 3822338.1166 | 3822.3381 | 2030 | C |  |  |  | 1.52
Estudo de Escoamento na Área Sul da Região Nordeste | 853963973.6527 | 853963.9737 | 2026 | C |  |  |  | 328
Estudo de Escoamento na Área Sul da Região Nordeste | 734985442.2543 | 734985.4423 | 2026 | C |  |  |  | 283
Estudo de Escoamento na Área Sul da Região Nordeste | 927928849.6721 | 927928.8497 | 2026 | C |  |  |  | 358
Estudo para Atendimento à Região Metropolitana de Fortaleza - Horizonte 2033 | 178786847.3145 | 178786.8473 | 2026 | C |  |  |  | 2
Estudo para Atendimento à Região Metropolitana de Fortaleza - Horizonte 2033 | 30573123.6436 | 30573.1236 | 2032 | C |  |  |  | 3
Reavaliação do atendimento a Rio Branco | 343212601.3957 | 343212.6014 | 2026 | C |  |  |  | 300
Reavaliação do atendimento a Rio Branco | 224060246.1985 | 224060.2462 | 2028 | C |  |  |  | 190
Atendimento a Niterói Magé e São Gonçalo | 263084505.3906 | 263084.5054 | 2026 | C |  |  |  | 84
Atendimento a Niterói Magé e São Gonçalo | 55332523.9349 | 55332.5239 | 2026 | C |  |  |  | 16
Estudo de Atendimento à Região Metropolitana de São Paulo – Sub-regiões Norte, Leste e Sul | 699117243.0847 | 699117.2431 | 2025 | C |  |  |  | 14.5
Estudo de Atendimento à Região Metropolitana de São Paulo – Sub-regiões Norte, Leste e Sul | 468930823.4572 | 468930.8235 | 2026 | C |  |  |  | 9.1
Estudo de Suprimento à Região de Santana do Araguaia | 79153242.0815 | 79153.2421 | 2029 | C |  |  |  | 79
Estudo Prospectivo para Avaliação da Integração do Potencial Eólico do Estado do Rio Grande do Sul | 117562822.8613 | 117562.8229 | 2030 | G |  |  |  | 111
Estudo de Suprimento à Região de Novo Progresso | 101023098.0601 | 101023.0981 | 2027 | C |  |  |  | 61
Estudo de Suprimento à Região de Novo Progresso | 240845603.2352 | 240845.6032 | 2027 | C |  |  |  | 187
Estudo de Suprimento à Região de Novo Progresso | 223215358.6038 | 223215.3586 | 2031 | C |  |  |  | 146
Estudo de Atendimento à região Nordeste de Goiás | 123184411.8847 | 123184.4119 | 2028 | C |  |  |  | 140
Estudo de Atendimento às Cargas da SE Milagres | 129974957.8649 | 129974.9579 | 2029 | C |  |  |  | 142
Avaliação do Atendimento às Cargas da Subestação Pirajá | 58041055.9516 | 58041.056 | 2030 | C |  |  |  | 5.1
Avaliação de solução alternativa à LT 440 kV Fernão Dias – Cabreúva | 10107289.2183 | 10107.2892 | 2024 | C |  |  |  | 0
Avaliação de solução alternativa à LT 440 kV Fernão Dias – Cabreúva | 22298345.775 | 22298.3458 | 2024 | C |  |  |  | 0
Atendimento à Região Central do Estado de Goiás | 384208397.5528 | 384208.3976 | 2025 | C |  |  |  | 155
Estudo de Atendimento Elétrico ao Estado do Rio Grande do Sul: Região Metropolitana de Porto Alegre – Volume 2 (Obras Estruturantes) | 142869388.2426 | 142869.3882 | 2030 | C |  |  |  | 109.6
Estudo de Atendimento Elétrico ao Estado do Rio Grande do Sul: Região Metropolitana de Porto Alegre – Volume 2 (Obras Estruturantes) | 121122893.5005 | 121122.8935 | 2026 | C |  |  |  | 8.4
Estudo de Atendimento Elétrico ao Estado do Rio Grande do Sul: Região Metropolitana de Porto Alegre – Volume 2 (Obras Estruturantes) | 77475002.9593 | 77475.003 | 2026 | C |  |  |  | 34.85
Estudo de Atendimento Elétrico ao Estado do Rio Grande do Sul: Região Metropolitana de Porto Alegre – Volume 2 (Obras Estruturantes) | 64983093.4819 | 64983.0935 | 2026 | C |  |  |  | 33.59
Estudo de Atendimento Elétrico ao Estado do Rio Grande do Sul: Região Metropolitana de Porto Alegre – Volume 2 (Obras Estruturantes) | 107452570.8205 | 107452.5708 | 2033 | C |  |  |  | 36.18
Estudo de Atendimento Elétrico ao Estado do Rio Grande do Sul: Região Metropolitana de Porto Alegre – Volume 2 (Obras Estruturantes) | 139392616.8056 | 139392.6168 | 2033 | C |  |  |  | 39.79
Estudo de Atendimento Elétrico ao Estado do Rio Grande do Sul: Região Metropolitana de Porto Alegre – Volume 2 (Obras Estruturantes) | 40573556.7765 | 40573.5568 | 2026 | C |  |  |  | 13.47
Aumento da Capacidade de Transmissão da Interligação entre as regiões N/NE e SE/CO para Escoamento de Excedentes de Energia das Regiões N/NE | 3689290930.8217 | 3689290.9308 | 2028 | G |  |  |  | 2920
Estudo de Atendimento à Região do Vale do Paraíba | 16492791.4359 | 16492.7914 | 2024 | C |  |  |  | 0
Estudo de Atendimento à Região do Vale do Paraíba | 33523090.9962 | 33523.091 | 2025 | C |  |  |  | 70
Análise da Expansão da Interligação entre as Regiões Sul e Sudeste/Centro-Oeste | 20609380.7742 | 20609.3808 | 2033 | G |  |  |  | 46
Estudo de Atendimento Elétrico ao Estado do Paraná: Região Metropolitana de Curitiba e Litoral – Volume 2 (Obras Estruturantes) | 398016536.4545 | 398016.5365 | 2027 | C |  |  |  | 158
Estudo de Atendimento Elétrico ao Estado do Paraná: Região Metropolitana de Curitiba e Litoral – Volume 2 (Obras Estruturantes) | 234919611.9849 | 234919.612 | 2030 | C |  |  |  | 112
Estudo de Atendimento Elétrico ao Estado do Paraná: Região Metropolitana de Curitiba e Litoral – Volume 2 (Obras Estruturantes) | 108319590.5194 | 108319.5905 | 2033 | C |  |  |  | 29.4
Estudo de Atendimento Elétrico ao Estado do Paraná: Região Metropolitana de Curitiba e Litoral – Volume 2 (Obras Estruturantes) | 1160632884.8662 | 1160632.8849 | 2027 | C |  |  |  | 568
Estudo de Atendimento Elétrico ao Estado do Paraná: Região Metropolitana de Curitiba e Litoral – Volume 2 (Obras Estruturantes) | 23914802.0184 | 23914.802 | 2030 | C |  |  |  | 5.4
Estudo de Atendimento Elétrico ao Estado do Paraná: Região Metropolitana de Curitiba e Litoral – Volume 2 (Obras Estruturantes) | 53302997.1741 | 53302.9972 | 2030 | C |  |  |  | 5.4
Estudo de Atendimento Elétrico ao Estado do Paraná: Região Metropolitana de Curitiba e Litoral – Volume 2 (Obras Estruturantes) | 54052180.6078 | 54052.1806 | 2033 | C |  |  |  | 18.2
Estudo de Atendimento Elétrico ao Estado do Paraná: Região Metropolitana de Curitiba e Litoral – Volume 2 (Obras Estruturantes) | 21956101.2119 | 21956.1012 | 2033 | C |  |  |  | 55.2
Estudo de Atendimento Elétrico ao Estado do Paraná: Região Metropolitana de Curitiba e Litoral – Volume 2 (Obras Estruturantes) | 27842881.9717 | 27842.882 | 2033 | C |  |  |  | 70
Estudo de Atendimento Elétrico ao Estado do Paraná: Região Metropolitana de Curitiba e Litoral – Volume 2 (Obras Estruturantes) | 24422185.0437 | 24422.185 | 2033 | C |  |  |  | 61.4
Estudo de Atendimento Elétrico ao Estado do Paraná: Região Metropolitana de Curitiba e Litoral – Volume 2 (Obras Estruturantes) | 0 | 0 | 2033 | C |  |  |  | 0
Estudo de Atendimento Elétrico ao Estado do Paraná: Região Metropolitana de Curitiba e Litoral – Volume 2 (Obras Estruturantes) | 0 | 0 | 2033 | C |  |  |  | 0
Estudo de Atendimento à Região de Barreiras | 39916893.7992 | 39916.8938 | 2025 | C |  |  |  | 17
Estudo de Atendimento à Região de Barreiras | 122909694.0746 | 122909.6941 | 2025 | C |  |  |  | 140
Expansão da Capacidade de Transmissão da Região Norte de Minas Gerais | 61252141.3975 | 61252.1414 | 2027 | G |  |  |  | 11
Expansão da Capacidade de Transmissão da Região Norte de Minas Gerais | 541837691.3658 | 541837.6914 | 2027 | G |  |  |  | 210
Expansão da Capacidade de Transmissão da Região Norte de Minas Gerais | 532563421.0126 | 532563.421 | 2031 | G |  |  |  | 210
Expansão da Capacidade de Transmissão da Região Norte de Minas Gerais | 1240672588.0067 | 1240672.588 | 2031 | G |  |  |  | 610.8
Expansão da Capacidade de Transmissão da Região Norte de Minas Gerais | 331140692.8963 | 331140.6929 | 2027 | G |  |  |  | 145
Expansão da Capacidade de Transmissão da Região Norte de Minas Gerais | 158647287.9602 | 158647.288 | 2027 | G |  |  |  | 45
Expansão da Capacidade de Transmissão da Região Norte de Minas Gerais | 353651952.0083 | 353651.952 | 2027 | G |  |  |  | 170
Expansão da Capacidade de Transmissão da Região Norte de Minas Gerais | 229579325.0628 | 229579.3251 | 2027 | G |  |  |  | 76
Expansão da Capacidade de Transmissão da Região Norte de Minas Gerais | 808744559.2188 | 808744.5592 | 2031 | G |  |  |  | 360.6
Expansão da Capacidade de Transmissão da Região Norte de Minas Gerais | 85599713.3504 | 85599.7134 | 2027 | G |  |  |  | 22
Expansão da Capacidade de Transmissão da Região Norte de Minas Gerais | 640342992.4079 | 640342.9924 | 2027 | G |  |  |  | 231
Expansão da Capacidade de Transmissão da Região Norte de Minas Gerais | 647503103.5293 | 647503.1035 | 2031 | G |  |  |  | 231
Expansão da Capacidade de Transmissão da Região Norte de Minas Gerais | 413457308.5275 | 413457.3085 | 2027 | G |  |  |  | 134
Expansão da Capacidade de Transmissão da Região Norte de Minas Gerais | 421816568.7167 | 421816.5687 | 2031 | G |  |  |  | 134
Expansão da Capacidade de Transmissão da Região Norte de Minas Gerais | 858623492.6905 | 858623.4927 | 2031 | G |  |  |  | 310.3
Expansão da Capacidade de Transmissão da Região Norte de Minas Gerais | 780306444.7797 | 780306.4448 | 2027 | G |  |  |  | 286
Expansão da Capacidade de Transmissão da Região Norte de Minas Gerais | 787141458.8435 | 787141.4588 | 2031 | G |  |  |  | 286
Expansão da Capacidade de Transmissão da Região Norte de Minas Gerais | 188678423.2663 | 188678.4233 | 2027 | G |  |  |  | 62
Expansão da Capacidade de Transmissão da Região Norte de Minas Gerais | 869972417.4338 | 869972.4174 | 2027 | G |  |  |  | 316
Expansão da Capacidade de Transmissão da Região Norte de Minas Gerais | 872710285.7159 | 872710.2857 | 2031 | G |  |  |  | 316
Expansão da Capacidade de Transmissão da Região Norte de Minas Gerais | 650494962.2823 | 650494.9623 | 2027 | G |  |  |  | 234
Expansão da Capacidade de Transmissão da Região Norte de Minas Gerais | 571791903.4121 | 571791.9034 | 2027 | G |  |  |  | 270
Expansão da Capacidade de Transmissão da Região Norte de Minas Gerais | 797606015.1618 | 797606.0152 | 2027 | G |  |  |  | 293
Expansão da Capacidade de Transmissão da Região Norte de Minas Gerais | 801703160.9435 | 801703.1609 | 2031 | G |  |  |  | 293
Expansão da Capacidade de Transmissão da Região Norte de Minas Gerais | 640201112.748 | 640201.1127 | 2031 | G |  |  |  | 222.9
Expansão da Capacidade de Transmissão da Região Norte de Minas Gerais | 52513336.8195 | 52513.3368 | 2027 | G |  |  |  | 7
Estudo de Atendimento à Região Metropolitana de Recife | 132741716.1625 | 132741.7162 | 2028 | C |  |  |  | 28.4
Expansão do sistema de transmissão para escoamento do potencial termelétrico dos estados do Rio de Janeiro e Espírito Santo | 1176150983.0057 | 1176150.983 | 2029 | G |  |  |  | 576
Expansão do sistema de transmissão para escoamento do potencial termelétrico dos estados do Rio de Janeiro e Espírito Santo | 944773937.4913 | 944773.9375 | 2029 | G |  |  |  | 450
Expansão do sistema de transmissão para escoamento do potencial termelétrico dos estados do Rio de Janeiro e Espírito Santo | 248672102.636 | 248672.1026 | 2029 | G |  |  |  | 100
Expansão do sistema de transmissão para escoamento do potencial termelétrico dos estados do Rio de Janeiro e Espírito Santo | 540380879.0387 | 540380.879 | 2029 | G |  |  |  | 214
Solução Estrutural para Aumento da Confiabilidade do Atendimento a Macapá | 31902140 | 31902.14 | 2025 | C |  |  |  | 10
Solução Estrutural para Aumento da Confiabilidade do Atendimento a Macapá | 271006340 | 271006.34 | 2027 | C |  |  |  | 230
Solução Estrutural para Aumento da Confiabilidade do Atendimento a Macapá | 9490570 | 9490.57 | 2025 | C |  |  |  | 0.5
Estudo de Suprimento às Regiões de Açailândia, Buriticupu, Vitorino Freire (MA) e Dom Eliseu (PA) | 119653980 | 119653.98 | 2027 | C |  |  |  | 138
Estudo de Atendimento às Cargas da Subestação Itabaiana | 95098066 | 95098.066 | 2026 | C |  |  |  | 73.4
Estudo de Escoamento na Região Nordeste da Bahia | 15407861.0844 | 15407.8611 | 2026 | G |  |  |  | 162
Estudo de Atendimento à Região Norte do Estado do Espírito Santo | 131479770 | 131479.77 | 2026 | C |  |  |  | 161
Estudo de Atendimento Elétrico ao Estado de Santa Catarina: Região Oeste | 86174832.5251 | 86174.8325 | 2027 | C |  |  |  | 61.8
Estudo de Atendimento Elétrico ao Estado de Santa Catarina: Região Oeste | 76480587.0651 | 76480.5871 | 2027 | C |  |  |  | 55
Estudo de Atendimento Elétrico ao Estado de Santa Catarina: Região Oeste | 91819702.017 | 91819.702 | 2033 | C |  |  |  | 64.7
Estudo de Atendimento à Região de Capão Bonito | 135897777.1797 | 135897.7772 | 2028 | C |  |  |  | 145
Estudo de Atendimento à Região de Inhumas | 52281069.6089 | 52281.0696 | 2027 | C |  |  |  | 31
Estudo de Atendimento à Região de Inhumas | 54388830.0006 | 54388.83 | 2027 | C |  |  |  | 30
Estudo de Atendimento à Região de Inhumas | 488478489.5431 | 488478.4895 | 2030 | C |  |  |  | 225
Estudo de Atendimento ao Estado do Paraná: Região Centro-sul | 25679972.0572 | 25679.9721 | 2033 | C |  |  |  | 82.7
Estudo de Atendimento ao Estado de Santa Catarina: Regiões Norte e Vale do Itajaí | 76174502.4586 | 76174.5025 | 2033 | C |  |  |  | 57
Estudo de Atendimento Elétrico ao Estado do Rio Grande do Sul: Região Metropolitana de Porto Alegre – Volume 2 (Obras Estruturantes) | 72201045.9478 | 72201.0459 | 2031 | C |  |  |  | 43.7
Estudo de Atendimento Elétrico ao Estado do Rio Grande do Sul: Região Metropolitana de Porto Alegre – Volume 2 (Obras Estruturantes) | 45780015.9745 | 45780.016 | 2031 | C |  |  |  | 20.9
Estudo de Atendimento Elétrico ao Estado do Rio Grande do Sul: Região Metropolitana de Porto Alegre – Volume 2 (Obras Estruturantes) | 8963728.5119 | 8963.7285 | 2030 | C |  |  |  | 0
Estudo de Atendimento Elétrico ao Estado do Rio Grande do Sul: Região Metropolitana de Porto Alegre – Volume 2 (Obras Estruturantes) | 12820517.5816 | 12820.5176 | 2030 | C |  |  |  | 2.8
Estudo de Atendimento Elétrico ao Estado do Rio Grande do Sul: Região Metropolitana de Porto Alegre – Volume 2 (Obras Estruturantes) | 1371947545.6192 | 1371947.5456 | 2030 | C |  |  |  | 630.88
Estudo de Atendimento Elétrico ao Estado do Rio Grande do Sul: Região Metropolitana de Porto Alegre – Volume 2 (Obras Estruturantes) | 126092859.8002 | 126092.8598 | 2030 | C |  |  |  | 9.34
Estudo de Atendimento Elétrico ao Estado do Rio Grande do Sul: Região Metropolitana de Porto Alegre – Volume 2 (Obras Estruturantes) | 558255533.9552 | 558255.534 | 2030 | C |  |  |  | 229.68
Estudo de Atendimento Elétrico ao Estado do Rio Grande do Sul: Região Metropolitana de Porto Alegre – Volume 2 (Obras Estruturantes) | 466096427.7437 | 466096.4277 | 2030 | C |  |  |  | 189.4
Estudo de Atendimento Elétrico ao Estado do Rio Grande do Sul: Região Metropolitana de Porto Alegre – Volume 2 (Obras Estruturantes) | 236519364.3273 | 236519.3643 | 2033 | C |  |  |  | 82.57
Estudo de Atendimento Elétrico ao Estado do Rio Grande do Sul: Região Metropolitana de Porto Alegre – Volume 2 (Obras Estruturantes) | 1640304313.4926 | 1640304.3135 | 2033 | C |  |  |  | 786.92
Estudo de Atendimento Elétrico ao Estado do Rio Grande do Sul: Região Metropolitana de Porto Alegre – Volume 2 (Obras Estruturantes) | 221823996.0978 | 221823.9961 | 2033 | C |  |  |  | 29.4
Estudo de Atendimento Elétrico ao Estado do Rio Grande do Sul: Região Metropolitana de Porto Alegre – Volume 2 (Obras Estruturantes) | 36110857.2786 | 36110.8573 | 2033 | C |  |  |  | 3.55
Estudo de Atendimento Elétrico ao Estado do Rio Grande do Sul: Região Metropolitana de Porto Alegre – Volume 2 (Obras Estruturantes) | 91685234.9497 | 91685.2349 | 2030 | C |  |  |  | 5.3
Estudo de Atendimento Elétrico ao Estado do Mato Grosso do Sul | 307361889.1407 | 307361.8891 | 2033 | C |  |  |  | 228
Estudo de Atendimento Elétrico ao Estado do Mato Grosso do Sul | 82043186.0621 | 82043.1861 | 2033 | C |  |  |  | 50
Estudo de Atendimento Elétrico ao Estado do Mato Grosso do Sul | 98031307.6439 | 98031.3076 | 2033 | C |  |  |  | 64
Estudo Prospectivo para Avaliação da Integração do Potencial Eólico do Estado do Rio Grande do Sul | 120196617.9153 | 120196.6179 | 2030 | G |  |  |  | 111
Estudo Prospectivo para Avaliação da Integração do Potencial Eólico do Estado do Rio Grande do Sul | 13113855.5783 | 13113.8556 | 2024 | G |  |  |  | 13.5
Estudo de Suprimento à Região Metropolitana de Manaus | 291717675.8238 | 291717.6758 | 2026 | C |  |  |  | 25
Estudo para Escoamento do Potencial Eólico da Área Leste da Região Nordeste | 700105503.8207 | 700105.5038 | 2030 | G |  |  |  | 257
Estudo de Atendimento à Região Metropolitana de São Paulo – Sub-regiões Norte, Leste e Sul | 413515574.2876 | 413515.5743 | 2026 | C |  |  |  | 7.8
Estudo de Atendimento à Região Metropolitana de São Paulo – Sub-regiões Norte, Leste e Sul | 768386372.9311 | 768386.3729 | 2026 | C |  |  |  | 14.1
Estudo de Atendimento à Região Metropolitana de São Paulo – Sub-regiões Norte, Leste e Sul | 426303708.7114 | 426303.7087 | 2026 | C |  |  |  | 8.1
Estudo para Controle de Tensão e Suprimento ao Extremo Sul da Bahia | 114865236.3461 | 114865.2363 | 2026 | C |  |  |  | 118
Estudo de Suprimento à Região Metropolitana de São Luís | 42501556.8966 | 42501.5569 | 2026 | C |  |  |  | 0
Expansão das Interligações Norte-Sudeste e Norte-Nordeste Parte II | 30695864.2145 | 30695.8642 | 2027 | G |  |  |  | 0
Reavaliação do estudo de atendimento à região nordeste da CPFL Paulista | 58108808.8584 | 58108.8089 | 2033 | C |  |  |  | 0
Reavaliação do estudo de atendimento à região nordeste da CPFL Paulista | 42784800.6664 | 42784.8007 | 2024 | C |  |  |  | 0
Reavaliação do estudo de atendimento à região nordeste da CPFL Paulista | 71473888.6366 | 71473.8886 | 2030 | C |  |  |  | 0
Estudo de atendimento às regiões de Mairiporã, Santo Ângelo e Bragança Paulista | 65872437.6842 | 65872.4377 | 2033 | C |  |  |  | 0
Estudo de Longo Prazo da Região Metropolitana de São Paulo (RMSP) | 46180143.4325 | 46180.1434 | 2024 | C |  |  |  | 0
Estudo Para a Avaliação das Interligações em Tensão de Distribuição entre os Estados de São Paulo e Paraná – Região Norte Pioneiro | 19293052.1573 | 19293.0522 | 2033 | G |  |  |  | 0
Análise da Expansão da Interligação entre as Regiões Sul e Sudeste/Centro-Oeste | 63604122.0935 | 63604.1221 | 2033 | G |  |  |  | 0
Estudo da Região de Piracicaba | 62487515.4775 | 62487.5155 | 2033 | C |  |  |  | 0
Diagnóstico da Transformação 345/88 kV da SE Norte | 46144604.1855 | 46144.6042 | 2030 | C |  |  |  | 0
Estudo de Atendimento Elétrico ao Estado do Rio Grande do Sul: Região Metropolitana de Porto Alegre – Volume 2 (Obras Estruturantes) | 109920639.7357 | 109920.6397 | 2033 | C |  |  |  | 0
Estudo de Atendimento Elétrico ao Estado do Rio Grande do Sul: Região Metropolitana de Porto Alegre – Volume 2 (Obras Estruturantes) | 100894683.2617 | 100894.6833 | 2033 | C |  |  |  | 0
Estudo de Atendimento Elétrico ao Estado do Rio Grande do Sul: Região Metropolitana de Porto Alegre – Volume 2 (Obras Estruturantes) | 19406259.6556 | 19406.2597 | 2033 | C |  |  |  | 0
Estudo de Atendimento Elétrico ao Estado do Rio Grande do Sul: Região Metropolitana de Porto Alegre – Volume 2 (Obras Estruturantes) | 22143990.6931 | 22143.9907 | 2033 | C |  |  |  | 0
Estudo de Escoamento na Área Sul da Região Nordeste | 112591799.6482 | 112591.7996 | 2026 | C |  |  |  | 0
Estudo de Escoamento na Área Sul da Região Nordeste | 98155675.9685 | 98155.676 | 2026 | C |  |  |  | 0
Estudo de Escoamento na Área Sul da Região Nordeste | 37154384.757 | 37154.3848 | 2026 | C |  |  |  | 0
Estudo de Escoamento na Área Sul da Região Nordeste | 61872184.9079 | 61872.1849 | 2026 | C |  |  |  | 0
Estudo de Escoamento na Área Sul da Região Nordeste | 37154384.757 | 37154.3848 | 2026 | C |  |  |  | 0
Estudo de Escoamento na Área Sul da Região Nordeste | 37154384.757 | 37154.3848 | 2026 | C |  |  |  | 0
Estudo de Escoamento na Área Sul da Região Nordeste | 75827093.9274 | 75827.0939 | 2026 | C |  |  |  | 0
Estudo de Expansão da Subestação Bongi | 77319285.5882 | 77319.2856 | 2025 | C |  |  |  | 0
Estudo para Atendimento à Região Metropolitana de Fortaleza - Horizonte 2033 | 161338200.5797 | 161338.2006 | 2026 | C |  |  |  | 0
Estudo para Atendimento à Região Metropolitana de Fortaleza - Horizonte 2033 | 23909211.5917 | 23909.2116 | 2027 | C |  |  |  | 0
Estudo para Atendimento à Região Metropolitana de Fortaleza - Horizonte 2033 | 23909211.5917 | 23909.2116 | 2026 | C |  |  |  | 0
Reavaliação do atendimento a Rio Branco | 96774434.3715 | 96774.4344 | 2026 | C |  |  |  | 0
Atendimento a Niterói Magé e São Gonçalo | 182121327.8909 | 182121.3279 | 2026 | C |  |  |  | 0
Reavaliação do Atendimento a Cuiabá | 46810904.2905 | 46810.9043 | 2029 | C |  |  |  | 0
Reavaliação do Atendimento a Cuiabá | 18729147.9314 | 18729.1479 | 2024 | C |  |  |  | 0
Reavaliação do Atendimento a Cuiabá | 118647001.4863 | 118647.0015 | 2025 | C |  |  |  | 0
Reavaliação do Atendimento a Cuiabá | 76483470.6089 | 76483.4706 | 2030 | C |  |  |  | 0
Reavaliação do Atendimento a Cuiabá | 20291485.6365 | 20291.4856 | 2027 | C |  |  |  | 0
Modulação de Transformadores Poços de Caldas | 71195041.0895 | 71195.0411 | 2024 | C |  |  |  | 0
Estudo de Suprimento à Região de Gurupi | 63415856.4651 | 63415.8565 | 2024 | C |  |  |  | 0
Reforços para a Região Industrial de Mairiporã, Jaguari e São José dos Campos | 92141305.5691 | 92141.3056 | 2025 | C |  |  |  | 0
Reforços para a Região Industrial de Mairiporã, Jaguari e São José dos Campos | 120596817.7484 | 120596.8177 | 2024 | C |  |  |  | 0
Estudo de Atendimento à Região Metropolitana de São Paulo – Sub-regiões Norte, Leste e Sul | 260168087.0166 | 260168.087 | 2026 | C |  |  |  | 0
Estudo de Atendimento à Região Metropolitana de São Paulo – Sub-regiões Norte, Leste e Sul | 195589147.9228 | 195589.1479 | 2026 | C |  |  |  | 0
Suprimento às Regiões Metropolitana de Belém e Nordeste do Pará | 82812374.0408 | 82812.374 | 2026 | C |  |  |  | 0
Suprimento às Regiões Metropolitana de Belém e Nordeste do Pará | 26401066.4664 | 26401.0665 | 2032 | C |  |  |  | 0
Suprimento às Regiões Metropolitana de Belém e Nordeste do Pará | 82812374.0408 | 82812.374 | 2030 | C |  |  |  | 0
Suprimento às Regiões Metropolitana de Belém e Nordeste do Pará | 122203002.5073 | 122203.0025 | 2030 | C |  |  |  | 0
Suprimento às Regiões Metropolitana de Belém e Nordeste do Pará | 24350363.2288 | 24350.3632 | 2032 | C |  |  |  | 0
Suprimento às Regiões Metropolitana de Belém e Nordeste do Pará | 23419761.8717 | 23419.7619 | 2032 | C |  |  |  | 0
Suprimento às Regiões Metropolitana de Belém e Nordeste do Pará | 24350363.2288 | 24350.3632 | 2032 | C |  |  |  | 0
Suprimento às Regiões Metropolitana de Belém e Nordeste do Pará | 23320593.3698 | 23320.5934 | 2032 | C |  |  |  | 0
Estudo da Interligação Boa Vista - Manaus | 21878813.9937 | 21878.814 | 2031 | C |  |  |  | 0
Estudo da Interligação Boa Vista - Manaus | 66367646.3426 | 66367.6463 | 2031 | C |  |  |  | 0
Estudo de Suprimento a Região Nordeste do Maranhão e Noroeste do Piauí 2015-2028 | 10962394.2302 | 10962.3942 | 2026 | C |  |  |  | 0
Estudo de Suprimento a Região Nordeste do Maranhão e Noroeste do Piauí 2015-2028 | 18939379.1218 | 18939.3791 | 2026 | C |  |  |  | 0
Estudo de Suprimento à Palmas | 36808975.6962 | 36808.9757 | 2027 | C |  |  |  | 0
Estudo de Atendimento Elétrico às Regiões Nordeste do Tocantins e Sul do Maranhão | 21027431.0097 | 21027.431 | 2026 | C |  |  |  | 0
Estudo de Suprimento à Região de Santana do Araguaia | 11310360.251 | 11310.3603 | 2026 | C |  |  |  | 0
Estudo de Suprimento à Região de Santana do Araguaia | 11310360.251 | 11310.3603 | 2028 | C |  |  |  | 0
Estudo de Suprimento à Região de Santana do Araguaia | 22098157.4776 | 22098.1575 | 2026 | C |  |  |  | 0
Estudo de Atendimento Elétrico a Região Sudeste do Pará | 88217065.2379 | 88217.0652 | 2026 | C |  |  |  | 0
Análise da Expansão da Interligação entre as Regiões Sul e Sudeste/Centro-Oeste | 12127240.403 | 12127.2404 | 2033 | G |  |  |  | 0
Estudo de Suprimento a Região Sul do Piauí 2015 - 2028 | 40824597.5177 | 40824.5975 | 2028 | C |  |  |  | 0
Estudo de Suprimento a Região Sul do Piauí 2015 - 2028 | 17072902.5922 | 17072.9026 | 2026 | C |  |  |  | 0
Estudo de Suprimento a Região Sul do Piauí 2015 - 2028 | 17072902.5922 | 17072.9026 | 2027 | C |  |  |  | 0
Estudo de Suprimento a Região Sul do Piauí 2015 - 2028 | 21740467.2794 | 21740.4673 | 2027 | C |  |  |  | 0
Estudo de Suprimento a Região Sul do Piauí 2015 - 2028 | 17072902.5922 | 17072.9026 | 2026 | C |  |  |  | 0
Estudo de Suprimento a Região Sul do Piauí 2015 - 2028 | 47046382.192 | 47046.3822 | 2030 | C |  |  |  | 0
Estudo para Escoamento do Potencial Eólico da Área Leste da Região Nordeste | 66287846.9689 | 66287.847 | 2026 | G |  |  |  | 0
Estudo de Atendimento ao Agreste de Pernambuco | 19958052.1024 | 19958.0521 | 2030 | C |  |  |  | 0
Estudo de Atendimento ao Agreste de Pernambuco | 19958052.1024 | 19958.0521 | 2029 | C |  |  |  | 0
Estudo de Escoamento na Área Sul da Região Nordeste | 75827093.9274 | 75827.0939 | 2027 | C |  |  |  | 0
Estudo para Escoamento do Potencial Eólico da Região Central da Bahia | 58215952.9888 | 58215.953 | 2026 | G |  |  |  | 0
Estudo Prospectivo para Avaliação da Integração do Potencial Eólico do Estado do Rio Grande do Sul | 22914894.0905 | 22914.8941 | 2030 | G |  |  |  | 0
Estudo de Atendimento Elétrico ao Estado do Paraná: Região Metropolitana de Curitiba e Litoral – Volume 1 (Obras Recomendadas para o Curto Prazo) | 17768712.8792 | 17768.7129 | 2030 | C |  |  |  | 0
Estudo de Suprimento à Região de Novo Progresso | 64377337.6007 | 64377.3376 | 2026 | C |  |  |  | 0
Estudo de Suprimento à Região de Novo Progresso | 11554516.9996 | 11554.517 | 2031 | C |  |  |  | 0
Estudo de Suprimento Elétrico ao Estado do Rio Grande do Sul - Região Oeste | 14300502.2334 | 14300.5022 | 2033 | C |  |  |  | 0
Estudo de Suprimento à Região de Novo Progresso | 24176244.1229 | 24176.2441 | 2029 | C |  |  |  | 0
Estudo de Atendimento à região Nordeste de Goiás | 95941050.8705 | 95941.0509 | 2028 | C |  |  |  | 0
Estudo de Atendimento às Cargas da SE Milagres | 11104889.3751 | 11104.8894 | 2028 | C |  |  |  | 0
Estudo de Atendimento às Cargas da SE Milagres | 11104889.3751 | 11104.8894 | 2028 | C |  |  |  | 0
Estudo de Atendimento às Cargas da SE Milagres | 22117481.5621 | 22117.4816 | 2029 | C |  |  |  | 0
Estudo de Atendimento às Cargas da SE Milagres | 11104889.3751 | 11104.8894 | 2032 | C |  |  |  | 0
Avaliação do Atendimento às Cargas da Subestação Pirajá | 31025549.3951 | 31025.5494 | 2030 | C |  |  |  | 0
Estudo de Atendimento Elétrico ao Estado do Mato Grosso do Sul: Região de Naviraí | 68894170.9131 | 68894.1709 | 2024 | C |  |  |  | 0
Estudo de Atendimento Elétrico ao Estado do Rio Grande do Sul: Região Metropolitana de Porto Alegre – Volume 1 (Obras Recomendadas para o Curto Prazo) | 22031708.5565 | 22031.7086 | 2024 | C |  |  |  | 0
Estudo de Atendimento Elétrico ao Estado do Rio Grande do Sul: Região Metropolitana de Porto Alegre – Volume 1 (Obras Recomendadas para o Curto Prazo) | 30444233.7734 | 30444.2338 | 2024 | C |  |  |  | 0
Estudo de Atendimento Elétrico ao Estado do Rio Grande do Sul: Região Metropolitana de Porto Alegre – Volume 1 (Obras Recomendadas para o Curto Prazo) | 22031708.5565 | 22031.7086 | 2024 | C |  |  |  | 0
Estudo de Atendimento Elétrico ao Estado do Rio Grande do Sul: Região Metropolitana de Porto Alegre – Volume 1 (Obras Recomendadas para o Curto Prazo) | 37991348.3884 | 37991.3484 | 2024 | C |  |  |  | 0
Estudo de Atendimento Elétrico ao Estado do Rio Grande do Sul: Região Metropolitana de Porto Alegre – Volume 1 (Obras Recomendadas para o Curto Prazo) | 30136590.2373 | 30136.5902 | 2024 | C |  |  |  | 0
Estudo de Atendimento Elétrico ao Estado do Rio Grande do Sul: Região Metropolitana de Porto Alegre – Volume 1 (Obras Recomendadas para o Curto Prazo) | 49040407.4614 | 49040.4075 | 2024 | C |  |  |  | 0
Estudo de Atendimento Elétrico ao Estado do Rio Grande do Sul: Região Metropolitana de Porto Alegre – Volume 1 (Obras Recomendadas para o Curto Prazo) | 259056643.5193 | 259056.6435 | 2026 | C |  |  |  | 0
Estudo de Atendimento Elétrico ao Estado do Rio Grande do Sul: Região Metropolitana de Porto Alegre – Volume 1 (Obras Recomendadas para o Curto Prazo) | 39993181.4948 | 39993.1815 | 2024 | C |  |  |  | 0
Estudo de Atendimento Elétrico ao Estado do Rio Grande do Sul: Região Metropolitana de Porto Alegre – Volume 1 (Obras Recomendadas para o Curto Prazo) | 69407401.7926 | 69407.4018 | 2024 | C |  |  |  | 0
Estudo de Atendimento Elétrico ao Estado do Rio Grande do Sul: Região Metropolitana de Porto Alegre – Volume 1 (Obras Recomendadas para o Curto Prazo) | 36345531.691 | 36345.5317 | 2024 | C |  |  |  | 0
Estudo de Atendimento Elétrico ao Estado do Rio Grande do Sul: Região Metropolitana de Porto Alegre – Volume 1 (Obras Recomendadas para o Curto Prazo) | 28037966.2907 | 28037.9663 | 2033 | C |  |  |  | 0
Estudo de Atendimento Elétrico ao Estado do Rio Grande do Sul: Região Metropolitana de Porto Alegre – Volume 1 (Obras Recomendadas para o Curto Prazo) | 22031708.5565 | 22031.7086 | 2024 | C |  |  |  | 0
Estudo de Atendimento Elétrico ao Estado do Rio Grande do Sul: Região Metropolitana de Porto Alegre – Volume 1 (Obras Recomendadas para o Curto Prazo) | 142779251.9005 | 142779.2519 | 2024 | C |  |  |  | 0
Estudo de Atendimento à Região Oeste da Bahia | 26028006.0493 | 26028.006 | 2024 | C |  |  |  | 0
Estudo de Atendimento à Região Oeste da Bahia | 22907403.2678 | 22907.4033 | 2030 | C |  |  |  | 0
Atendimento à Região Central do Estado de Goiás | 94112153.5766 | 94112.1536 | 2025 | C |  |  |  | 0
Atendimento à Região Central do Estado de Goiás | 17470618.5801 | 17470.6186 | 2026 | C |  |  |  | 0
Estudo de Atendimento Elétrico ao Estado do Rio Grande do Sul: Região Metropolitana de Porto Alegre – Volume 2 (Obras Estruturantes) | 171085812.7152 | 171085.8127 | 2026 | C |  |  |  | 0
Estudo de Atendimento Elétrico ao Estado do Rio Grande do Sul: Região Metropolitana de Porto Alegre – Volume 2 (Obras Estruturantes) | 79386965.4624 | 79386.9655 | 2026 | C |  |  |  | 0
Aumento da Capacidade de Transmissão da Interligação entre as regiões N/NE e SE/CO para Escoamento de Excedentes de Energia das Regiões N/NE | 91484770 | 91484.77 | 9999 | G |  |  |  | 0
Aumento da Capacidade de Transmissão da Interligação entre as regiões N/NE e SE/CO para Escoamento de Excedentes de Energia das Regiões N/NE | 2534048669.1501 | 2534048.6692 | 2028 | G |  |  |  | 0
Aumento da Capacidade de Transmissão da Interligação entre as regiões N/NE e SE/CO para Escoamento de Excedentes de Energia das Regiões N/NE | 2533940576.5326 | 2533940.5765 | 2028 | G |  |  |  | 0
Aumento da Capacidade de Transmissão da Interligação entre as regiões N/NE e SE/CO para Escoamento de Excedentes de Energia das Regiões N/NE | 929771735.2873 | 929771.7353 | 2028 | G |  |  |  | 0
Aumento da Capacidade de Transmissão da Interligação entre as regiões N/NE e SE/CO para Escoamento de Excedentes de Energia das Regiões N/NE | 3332470 | 3332.47 | 9999 | G |  |  |  | 0
Aumento da Capacidade de Transmissão da Interligação entre as regiões N/NE e SE/CO para Escoamento de Excedentes de Energia das Regiões N/NE | 2803885.2255 | 2803.8852 | 2028 | G |  |  |  | 0
Estudo de Atendimento às Cargas da SE Funil e Extremo Sul da Bahia | 10962394.2302 | 10962.3942 | 2026 | C |  |  |  | 0
Estudo de Atendimento à Região do Vale do Paraíba | 77535646.9263 | 77535.6469 | 2030 | C |  |  |  | 0
Estudo de Atendimento à Região do Vale do Paraíba | 46183695.2277 | 46183.6952 | 2030 | C |  |  |  | 0
Estudo de Atendimento à Região do Vale do Paraíba | 118488448.9342 | 118488.4489 | 2030 | C |  |  |  | 0
Estudo para Escoamento de Geração na Área Sul da Região Nordeste | 41401046.0903 | 41401.0461 | 2026 | G |  |  |  | 0
Estudo para Escoamento de Geração na Área Sul da Região Nordeste | 36476693.5599 | 36476.6936 | 2024 | G |  |  |  | 0
Estudo de Suprimento às Cargas das Regiões de Paragominas e Tomé Açu 2015-2029 | 26401066.4664 | 26401.0665 | 2032 | C |  |  |  | 0
Reavaliação do Estudo de Suprimento às Cargas das Margens Direita e Esquerda do Rio Amazonas e Tramo Oeste | 11554516.9996 | 11554.517 | 2031 | C |  |  |  | 0
Estudo de Suprimento à Região de Novo Progresso | 20004994.3593 | 20004.9944 | 2036 | C |  |  |  | 0
Reavaliação do Estudo de Suprimento às Cargas das Margens Direita e Esquerda do Rio Amazonas e Tramo Oeste | 20004994.3593 | 20004.9944 | 2026 | C |  |  |  | 0
Reavaliação do Estudo de Suprimento às Cargas das Margens Direita e Esquerda do Rio Amazonas e Tramo Oeste | 11554516.9996 | 11554.517 | 2028 | C |  |  |  | 0
Estudos para o Atendimento à Região Metropolitana de Teresina, Incluindo as Cargas de Piripiri, Caxias e Timón | 11104889.3751 | 11104.8894 | 2026 | C |  |  |  | 0
Estudos de Suprimento a Região Metropolitana de Maceió | 23909211.5917 | 23909.2116 | 2026 | C |  |  |  | 0
Análise da Expansão da Interligação entre as Regiões Sul e Sudeste/Centro-Oeste | 12127240.403 | 12127.2404 | 2033 | G |  |  |  | 0
Estudo de Atendimento Elétrico ao Estado de Santa Catarina: Regiões Sul e Extremo Sul | 12127240.403 | 12127.2404 | 2027 | C |  |  |  | 0
Estudo de Atendimento Elétrico ao Estado do Paraná: Região Metropolitana de Curitiba e Litoral – Volume 2 (Obras Estruturantes) | 318010232.1046 | 318010.2321 | 2033 | C |  |  |  | 0
Estudo de Atendimento Elétrico ao Estado do Paraná: Região Metropolitana de Curitiba e Litoral – Volume 2 (Obras Estruturantes) | 107721202.0183 | 107721.202 | 2027 | C |  |  |  | 0
Estudo de Atendimento Elétrico ao Estado do Paraná: Região Metropolitana de Curitiba e Litoral – Volume 2 (Obras Estruturantes) | 68409018.8637 | 68409.0189 | 2027 | C |  |  |  | 0
Estudo de Atendimento Elétrico ao Estado do Paraná: Região Metropolitana de Curitiba e Litoral – Volume 2 (Obras Estruturantes) | 68228509.9401 | 68228.5099 | 2033 | C |  |  |  | 0
Estudo de Atendimento Elétrico ao Estado do Paraná: Região Metropolitana de Curitiba e Litoral – Volume 2 (Obras Estruturantes) | 71966509.8113 | 71966.5098 | 2033 | C |  |  |  | 0
Estudo de Atendimento Elétrico ao Estado do Paraná: Região Metropolitana de Curitiba e Litoral – Volume 2 (Obras Estruturantes) | 287856872.9447 | 287856.8729 | 2030 | C |  |  |  | 0
Estudo de Atendimento Elétrico ao Estado do Paraná: Região Metropolitana de Curitiba e Litoral – Volume 2 (Obras Estruturantes) | 18542970.7392 | 18542.9707 | 2024 | C |  |  |  | 0
Estudo de Atendimento Elétrico ao Estado do Paraná: Região Metropolitana de Curitiba e Litoral – Volume 2 (Obras Estruturantes) | 17768712.8792 | 17768.7129 | 2033 | C |  |  |  | 0
Atendimento ao Regional Leste da Área de Concessão da Energisa Sul-Sudeste | 52289449.1826 | 52289.4492 | 2025 | C |  |  |  | 0
Estudo de Atendimento Elétrico ao Estado do Paraná: Região Metropolitana de Curitiba e Litoral – Volume 2 (Obras Estruturantes) | 98024479.5094 | 98024.4795 | 2024 | C |  |  |  | 0
Estudo de Atendimento Elétrico ao Estado do Paraná: Região Metropolitana de Curitiba e Litoral – Volume 2 (Obras Estruturantes) | 39601652.5332 | 39601.6525 | 2024 | C |  |  |  | 0
Estudo de Atendimento Elétrico ao Estado do Paraná: Região Metropolitana de Curitiba e Litoral – Volume 2 (Obras Estruturantes) | 22031708.5565 | 22031.7086 | 2033 | C |  |  |  | 0
Estudo de Atendimento Elétrico ao Estado do Paraná: Região Metropolitana de Curitiba e Litoral – Volume 2 (Obras Estruturantes) | 27708603.3581 | 27708.6034 | 2031 | C |  |  |  | 0
Estudo de Atendimento à Região de Barreiras | 18870743.1937 | 18870.7432 | 2025 | C |  |  |  | 0
Estudo de Atendimento à Região de Barreiras | 26028006.0493 | 26028.006 | 2032 | C |  |  |  | 0
Estudo de Atendimento à Região de Barreiras | 61872184.9079 | 61872.1849 | 2033 | C |  |  |  | 0
Estudo de Atendimento Elétrico ao Estado do Mato Grosso do Sul | 24685959.4096 | 24685.9594 | 2033 | C |  |  |  | 0
Estudo de Atendimento à Região Norte de Goiás | 23555491.6951 | 23555.4917 | 2026 | C |  |  |  | 0
Estudo de Atendimento à Região Norte de Goiás | 18018570.5089 | 18018.5705 | 2029 | C |  |  |  | 0
Estudo de Atendimento à Região Norte de Goiás | 19577103.3903 | 19577.1034 | 2026 | C |  |  |  | 0
Estudo de Atendimento Elétrico ao Estado do Mato Grosso do Sul: Região de Naviraí | 14273479.1155 | 14273.4791 | 2024 | C |  |  |  | 0
Atendimento às Regiões Sul e Extremo Sul de Santa Catarina | 27991466.4369 | 27991.4664 | 2024 | C |  |  |  | 0
Atendimento às Regiões Sul e Extremo Sul de Santa Catarina | 23083694.2291 | 23083.6942 | 2023 | C |  |  |  | 0
Atendimento às Regiões Sul e Extremo Sul de Santa Catarina | 23083694.2291 | 23083.6942 | 2029 | C |  |  |  | 0
Atendimento às Regiões Sul e Extremo Sul de Santa Catarina | 41717604.4193 | 41717.6044 | 2024 | C |  |  |  | 0
Atendimento às Regiões Sul e Extremo Sul de Santa Catarina | 3103447.77 | 3103.4478 | 2024 | C |  |  |  | 0
Expansão da Capacidade de Transmissão da Região Norte de Minas Gerais | 103597732.6011 | 103597.7326 | 2027 | G |  |  |  | 0
Expansão da Capacidade de Transmissão da Região Norte de Minas Gerais | 58108808.8584 | 58108.8089 | 2026 | G |  |  |  | 0
Expansão da Capacidade de Transmissão da Região Norte de Minas Gerais | 131520822.1313 | 131520.8221 | 2027 | G |  |  |  | 0
Expansão da Capacidade de Transmissão da Região Norte de Minas Gerais | 197331394.5688 | 197331.3946 | 2027 | G |  |  |  | 0
Expansão da Capacidade de Transmissão da Região Norte de Minas Gerais | 47143300.6465 | 47143.3006 | 2027 | G |  |  |  | 0
Expansão da Capacidade de Transmissão da Região Norte de Minas Gerais | 64142636.8383 | 64142.6368 | 2031 | G |  |  |  | 0
Expansão da Capacidade de Transmissão da Região Norte de Minas Gerais | 77320895.2577 | 77320.8953 | 2027 | G |  |  |  | 0
Expansão da Capacidade de Transmissão da Região Norte de Minas Gerais | 102603468.1437 | 102603.4681 | 2027 | G |  |  |  | 0
Expansão da Capacidade de Transmissão da Região Norte de Minas Gerais | 156433055.2162 | 156433.0552 | 2027 | G |  |  |  | 0
Expansão da Capacidade de Transmissão da Região Norte de Minas Gerais | 116340563.7115 | 116340.5637 | 2031 | G |  |  |  | 0
Expansão da Capacidade de Transmissão da Região Norte de Minas Gerais | 93651942.8926 | 93651.9429 | 2031 | G |  |  |  | 0
Expansão da Capacidade de Transmissão da Região Norte de Minas Gerais | 47143300.6465 | 47143.3006 | 2031 | G |  |  |  | 0
Expansão da Capacidade de Transmissão da Região Norte de Minas Gerais | 73024837.9343 | 73024.8379 | 2026 | G |  |  |  | 0
Expansão da Capacidade de Transmissão da Região Norte de Minas Gerais | 75496246.9301 | 75496.2469 | 2031 | G |  |  |  | 0
Desempenho Dinâmico do Sistema de SP no Horizonte de Médio/Longo Prazo | 500374068.0381 | 500374.068 | 2026 | C |  |  |  | 0
Modularização das Unidades Transformadoras 345/138 kV e 138/13,8 kV da SE Várzea da Palma 1 | 48560022.611 | 48560.0226 | 2024 | C |  |  |  | 0
Estudo de Atendimento Elétrico ao Estado do Mato Grosso do Sul | 22143990.6931 | 22143.9907 | 2029 | C |  |  |  | 0
Substituição dos autotransformadores 500/138 kV da Subestação Cachoeira Paulista - SP | 62333962.9418 | 62333.9629 | 2026 | C |  |  |  | 0
Estudo de Compensação Reativa na Área Leste da Região Nordeste | 22328582.0411 | 22328.582 | 2026 | C |  |  |  | 0
Estudo de Compensação Reativa na Área Leste da Região Nordeste | 22328582.0411 | 22328.582 | 2026 | C |  |  |  | 0
Estudo de Compensação Reativa na Área Leste da Região Nordeste | 74308769.514 | 74308.7695 | 2026 | C |  |  |  | 0
Estudo de Compensação Reativa na Área Leste da Região Nordeste | 37472956.0616 | 37472.9561 | 2026 | C |  |  |  | 0
Estudo de Escoamento na Região Nordeste da Bahia | 87556697.5932 | 87556.6976 | 2025 | G |  |  |  | 0
Expansão do sistema de transmissão para escoamento do potencial termelétrico dos estados do Rio de Janeiro e Espírito Santo | 62706787.4138 | 62706.7874 | 2029 | G |  |  |  | 0
Expansão do sistema de transmissão para escoamento do potencial termelétrico dos estados do Rio de Janeiro e Espírito Santo | 14895662.2603 | 14895.6623 | 2029 | G |  |  |  | 0
Expansão do sistema de transmissão para escoamento do potencial termelétrico dos estados do Rio de Janeiro e Espírito Santo | 404035827.4857 | 404035.8275 | 2029 | G |  |  |  | 0
Expansão do sistema de transmissão para escoamento do potencial termelétrico dos estados do Rio de Janeiro e Espírito Santo | 14895662.2603 | 14895.6623 | 2029 | G |  |  |  | 0
Solução Estrutural para Aumento da Confiabilidade do Atendimento a Macapá | 84098250 | 84098.25 | 2025 | C |  |  |  | 0
Estudo de Suprimento às Regiões de Açailândia, Buriticupu, Vitorino Freire (MA) e Dom Eliseu (PA) | 146478070 | 146478.07 | 2027 | C |  |  |  | 0
Estudo de Suprimento às Regiões de Açailândia, Buriticupu, Vitorino Freire (MA) e Dom Eliseu (PA) | 77639150 | 77639.15 | 2027 | C |  |  |  | 0
Estudo de Suprimento às Regiões de Açailândia, Buriticupu, Vitorino Freire (MA) e Dom Eliseu (PA) | 89037120 | 89037.12 | 2027 | C |  |  |  | 0
Estudo de Suprimento às Regiões de Açailândia, Buriticupu, Vitorino Freire (MA) e Dom Eliseu (PA) | 22064800 | 22064.8 | 2033 | C |  |  |  | 0
Estudo de Suprimento às Regiões de Açailândia, Buriticupu, Vitorino Freire (MA) e Dom Eliseu (PA) | 261648320 | 261648.32 | 2027 | C |  |  |  | 0
Estudo de Suprimento às Regiões de Açailândia, Buriticupu, Vitorino Freire (MA) e Dom Eliseu (PA) | 27536200 | 27536.2 | 2027 | C |  |  |  | 0
Estudo de Suprimento às Regiões de Açailândia, Buriticupu, Vitorino Freire (MA) e Dom Eliseu (PA) | 65395420 | 65395.42 | 2032 | C |  |  |  | 0
Estudo de Suprimento às Regiões de Açailândia, Buriticupu, Vitorino Freire (MA) e Dom Eliseu (PA) | 21027430 | 21027.43 | 2032 | C |  |  |  | 0
Estudo de Suprimento às Regiões de Açailândia, Buriticupu, Vitorino Freire (MA) e Dom Eliseu (PA) | 10962400 | 10962.4 | 2035 | C |  |  |  | 0
Estudo de Suprimento às Regiões de Açailândia, Buriticupu, Vitorino Freire (MA) e Dom Eliseu (PA) | 10962400 | 10962.4 | 2037 | C |  |  |  | 0
Estudo de Suprimento às Regiões de Açailândia, Buriticupu, Vitorino Freire (MA) e Dom Eliseu (PA) | 20222750 | 20222.75 | 2037 | C |  |  |  | 0
Definição da nova modularização da SE Xavantes | 76138735.4945 | 76138.7355 | 2024 | C |  |  |  | 0
Estudo de Atendimento às Cargas da Subestação Itabaiana | 66567128.2945 | 66567.1283 | 2025 | C |  |  |  | 0
Estudo de Atendimento às Cargas da Subestação Itabaiana | 44074322.1646 | 44074.3222 | 2025 | C |  |  |  | 0
Estudo de Atendimento às Cargas da Subestação Itabaiana | 22037160 | 22037.16 | 2035 | C |  |  |  | 0
Reforços para a Região de Guarulhos | 90673380.0578 | 90673.3801 | 2026 | C |  |  |  | 0
Nova modularização da SE 345/138 kV Vitória | 40205360 | 40205.36 | 2024 | C |  |  |  | 0
Estudo de Suprimento à Região Metropolitana de São Luís | 23909211.5917 | 23909.2116 | 2026 | C |  |  |  | 0
Estudo de Conexão das PCHs do Rio Corumbá | 49286875.693 | 49286.8757 | 2033 | G |  |  |  | 0
Estudo de Atendimento à Região Metropolitana de João Pessoa | 11307781.3195 | 11307.7813 | 2026 | C |  |  |  | 0
Estudo de Atendimento à Região Metropolitana de João Pessoa | 11307781.3195 | 11307.7813 | 2030 | C |  |  |  | 0
Estudo de Atendimento à Região Metropolitana de João Pessoa | 22117481.5621 | 22117.4816 | 2026 | C |  |  |  | 0
Estudo para Escoamento do Potencial Eólico da Área Leste da Região Nordeste | 37154384.757 | 37154.3848 | 2022 | G |  |  |  | 0
Atendimento à Região Metropolitana do Rio de Janeiro | 58883082.7653 | 58883.0828 | 2024 | C |  |  |  | 0
Atendimento à Região Metropolitana do Rio de Janeiro | 25761868.8806 | 25761.8689 | 2025 | C |  |  |  | 0
Atendimento à Região Metropolitana do Rio de Janeiro | 44162312.074 | 44162.3121 | 2026 | C |  |  |  | 0
Estudo de Atendimento ao Estado de Goiás | 24686237.1332 | 24686.2371 | 2024 | C |  |  |  | 0
Estudo de Atendimento ao Estado de Goiás | 33941713.1658 | 33941.7132 | 2023 | C |  |  |  | 0
Estudo de Atendimento ao Estado de Goiás | 21571308.8813 | 21571.3089 | 2033 | C |  |  |  | 0
Recomendação de Reforços para Mitigar Atrasos de Instalações de Transmissão Concedidas | 64914130.4679 | 64914.1305 | 2023 | C |  |  |  | 0
Estudo de Atendimento Elétrico ao Estado de Santa Catarina: Região Oeste | 80014418.0388 | 80014.418 | 2033 | C |  |  |  | 0
Estudo de Atendimento Elétrico ao Estado de Santa Catarina: Região Oeste | 22143990.6931 | 22143.9907 | 2033 | C |  |  |  | 0
Estudo de Atendimento Elétrico ao Estado de Santa Catarina: Região Oeste | 102327716.2885 | 102327.7163 | 2027 | C |  |  |  | 0
Estudo de Atendimento Elétrico ao Estado de Santa Catarina: Região Oeste | 104213465.0719 | 104213.4651 | 2033 | C |  |  |  | 0
Estudo de Atendimento Elétrico ao Estado de Santa Catarina: Região Oeste | 80014418.0388 | 80014.418 | 2033 | C |  |  |  | 0
Estudo de Atendimento Elétrico ao Estado de Santa Catarina: Região Oeste | 22143990.6931 | 22143.9907 | 2033 | C |  |  |  | 0
Estudo de Atendimento Elétrico ao Estado de Santa Catarina: Região Oeste | 22143990.6931 | 22143.9907 | 2033 | C |  |  |  | 0
Estudo de Atendimento Elétrico ao Estado de Santa Catarina: Região Oeste | 17244072.7955 | 17244.0728 | 2027 | C |  |  |  | 0
Estudo de Atendimento Elétrico ao Estado de Santa Catarina: Região Oeste | 22143990.6931 | 22143.9907 | 2033 | C |  |  |  | 0
Estudo de Suprimento ao Município de Presidente Figueiredo | 63929789.4752 | 63929.7895 | 2026 | C |  |  |  | 0
Estudo de Atendimento à Região de Capão Bonito | 96460566.7189 | 96460.5667 | 2024 | C |  |  |  | 0
Estudo de Atendimento à Região de Governador Valadares | 64397813.3415 | 64397.8133 | 2026 | C |  |  |  | 0
Estudo de Atendimento Elétrico ao Estado do Rio Grande do Sul: Região Serrana | 19905500.5607 | 19905.5006 | 2033 | C |  |  |  | 0
Estudo de Atendimento Elétrico ao Estado do Rio Grande do Sul: Região Serrana | 30412876.7655 | 30412.8768 | 2029 | C |  |  |  | 0
Estudo de Atendimento Elétrico ao Estado do Rio Grande do Sul: Região Serrana | 38269055.9674 | 38269.056 | 2033 | C |  |  |  | 0
Estudo de Atendimento Elétrico ao Estado do Rio Grande do Sul: Região Serrana | 17768712.8792 | 17768.7129 | 2025 | C |  |  |  | 0
Estudo de Atendimento Elétrico ao Estado do Rio Grande do Sul: Região Serrana | 22673309.6622 | 22673.3097 | 2033 | C |  |  |  | 0
Estudo de Atendimento Elétrico ao Estado do Rio Grande do Sul: Região Serrana | 137572523.1204 | 137572.5231 | 2024 | C |  |  |  | 0
Estudo de Atendimento à Região de Inhumas | 95971409.405 | 95971.4094 | 2027 | C |  |  |  | 0
Estudo de Atendimento Elétrico ao Estado do Paraná: Região Metropolitana de Curitiba e Litoral – Volume 1 (Obras Recomendadas para o Curto Prazo) | 22143990.6931 | 22143.9907 | 2033 | C |  |  |  | 0
Estudo de Atendimento Elétrico ao Estado do Paraná: Região Metropolitana de Curitiba e Litoral – Volume 1 (Obras Recomendadas para o Curto Prazo) | 59054286.0361 | 59054.286 | 2033 | C |  |  |  | 0
Estudo de Atendimento Elétrico ao Estado do Paraná: Região Metropolitana de Curitiba e Litoral – Volume 1 (Obras Recomendadas para o Curto Prazo) | 16825050.4338 | 16825.0504 | 2024 | C |  |  |  | 0
Estudo de Atendimento Elétrico ao Estado do Paraná: Região Metropolitana de Curitiba e Litoral – Volume 1 (Obras Recomendadas para o Curto Prazo) | 22143990.6931 | 22143.9907 | 2033 | C |  |  |  | 0
Estudo de Atendimento Elétrico ao Estado do Paraná: Região Metropolitana de Curitiba e Litoral – Volume 1 (Obras Recomendadas para o Curto Prazo) | 17768712.8792 | 17768.7129 | 2024 | C |  |  |  | 0
Estudo de Atendimento Elétrico ao Estado de Santa Catarina: Regiões Sul e Extremo Sul | 11790026.6435 | 11790.0266 | 2033 | C |  |  |  | 0
Estudo de Atendimento ao Estado do Paraná: Região Centro-sul | 50060434.7255 | 50060.4347 | 2033 | C |  |  |  | 0
Estudo de Atendimento ao Estado de Santa Catarina: Regiões Norte e Vale do Itajaí | 24665050.6698 | 24665.0507 | 2031 | C |  |  |  | 0
Estudo de Atendimento ao Estado de Santa Catarina: Regiões Norte e Vale do Itajaí | 24665050.6698 | 24665.0507 | 2033 | C |  |  |  | 0
Estudo de Atendimento ao Estado de Santa Catarina: Regiões Norte e Vale do Itajaí | 85002815.9246 | 85002.8159 | 2031 | C |  |  |  | 0
Estudo de Atendimento ao Estado de Santa Catarina: Regiões Norte e Vale do Itajaí | 24665050.6698 | 24665.0507 | 2033 | C |  |  |  | 0
Estudo de Atendimento ao Estado de Santa Catarina: Regiões Norte e Vale do Itajaí | 24665050.6698 | 24665.0507 | 2031 | C |  |  |  | 0
Estudo de Atendimento ao Estado de Santa Catarina: Regiões Norte e Vale do Itajaí | 74512367.873 | 74512.3679 | 2033 | C |  |  |  | 0
Estudo de Atendimento ao Estado de Santa Catarina: Regiões Norte e Vale do Itajaí | 85002815.9246 | 85002.8159 | 2033 | C |  |  |  | 0
Estudo de Atendimento ao Estado de Santa Catarina: Regiões Norte e Vale do Itajaí | 22143990.6931 | 22143.9907 | 2031 | C |  |  |  | 0
Estudo de Atendimento Elétrico ao Estado do Rio Grande do Sul: Região Metropolitana de Porto Alegre – Volume 2 (Obras Estruturantes) | 68151187.0153 | 68151.187 | 2031 | C |  |  |  | 0
Estudo de Atendimento Elétrico ao Estado do Rio Grande do Sul: Região Metropolitana de Porto Alegre – Volume 2 (Obras Estruturantes) | 92493556.255 | 92493.5563 | 2030 | C |  |  |  | 0
Estudo de Atendimento Elétrico ao Estado do Rio Grande do Sul: Região Metropolitana de Porto Alegre – Volume 2 (Obras Estruturantes) | 133980731.2147 | 133980.7312 | 2030 | C |  |  |  | 0
Estudo de Atendimento Elétrico ao Estado do Rio Grande do Sul: Região Metropolitana de Porto Alegre – Volume 2 (Obras Estruturantes) | 288978354.8384 | 288978.3548 | 2033 | C |  |  |  | 0
Estudo de Atendimento Elétrico ao Estado do Rio Grande do Sul: Região Metropolitana de Porto Alegre – Volume 2 (Obras Estruturantes) | 98865287.1575 | 98865.2872 | 2033 | C |  |  |  | 0
Estudo de Atendimento Elétrico ao Estado do Rio Grande do Sul: Região Metropolitana de Porto Alegre – Volume 2 (Obras Estruturantes) | 30764293.4304 | 30764.2934 | 2033 | C |  |  |  | 0
Estudo de Atendimento Elétrico ao Estado do Rio Grande do Sul: Região Metropolitana de Porto Alegre – Volume 2 (Obras Estruturantes) | 100105286.458 | 100105.2865 | 2030 | C |  |  |  | 0
Estudo de Atendimento Elétrico ao Estado do Paraná: Regiões Norte e Noroeste | 22143990.6931 | 22143.9907 | 2024 | C |  |  |  | 0
Estudo de Atendimento Elétrico ao Estado de Santa Catarina: Região de Florianópolis | 22143990.6931 | 22143.9907 | 2031 | C |  |  |  | 0
Estudo de Atendimento Elétrico ao Estado de Santa Catarina: Região de Florianópolis | 52043873.439 | 52043.8734 | 2031 | C |  |  |  | 0
Estudo de Atendimento Elétrico ao Estado do Mato Grosso do Sul | 22414624.9181 | 22414.6249 | 2033 | C |  |  |  | 0
Estudo de Atendimento Elétrico ao Estado do Mato Grosso do Sul | 12275454.2616 | 12275.4543 | 2028 | C |  |  |  | 0
Estudo de Atendimento Elétrico ao Estado do Mato Grosso do Sul | 22414624.9181 | 22414.6249 | 2033 | C |  |  |  | 0
Estudo de Atendimento Elétrico ao Estado do Mato Grosso do Sul | 22414624.9181 | 22414.6249 | 2028 | C |  |  |  | 0
Estudo de Atendimento Elétrico ao Estado do Mato Grosso do Sul | 24550908.5233 | 24550.9085 | 2031 | C |  |  |  | 0
Estudo de Atendimento Elétrico ao Estado do Mato Grosso do Sul | 68894170.9131 | 68894.1709 | 2033 | C |  |  |  | 0
Estudo de Atendimento Elétrico ao Estado do Mato Grosso do Sul | 12275454.2616 | 12275.4543 | 2033 | C |  |  |  | 0
Estudo de Atendimento Elétrico ao Estado do Mato Grosso do Sul | 79072640.543 | 79072.6405 | 2033 | C |  |  |  | 0
Estudo de Suprimento Elétrico ao Estado do Rio Grande do Sul - Região Sul | 30136590.2373 | 30136.5902 | 2033 | C |  |  |  | 0
Atendimento Elétrico ao Estado do Rio Grande do Sul-Regiões Guaíba-Camaquã e Sul Integração das UTEs à Carvão | 28145297.089 | 28145.2971 | 2031 | G |  |  |  | 0
Atendimento Elétrico ao Estado do Rio Grande do Sul Regiões Central e Oeste | 19905500.5607 | 19905.5006 | 2033 | C |  |  |  | 0
Estudo de Suprimento à Região Metropolitana de Manaus | 57316383.3476 | 57316.3833 | 2028 | C |  |  |  | 0
Estudo de Suprimento à Região Metropolitana de Manaus | 120696820.8464 | 120696.8208 | 2026 | C |  |  |  | 0
Estudo de Suprimento à Região Metropolitana de Manaus | 21167556.1205 | 21167.5561 | 2025 | C |  |  |  | 0
Estudo de Suprimento à Região Metropolitana de Manaus | 22098157.4776 | 22098.1575 | 2026 | C |  |  |  | 0
Estudo de Suprimento à Região Metropolitana de Manaus | 22098157.4776 | 22098.1575 | 2026 | C |  |  |  | 0
Estudo de Suprimento à Região Metropolitana de Manaus | 36274998.7019 | 36274.9987 | 2027 | C |  |  |  | 0
Estudo de Suprimento à Região Metropolitana de Manaus | 79414540.8252 | 79414.5408 | 2030 | C |  |  |  | 0
Estudo de Atendimento aos Estados de Sergipe e Alagoas | 19958052.1024 | 19958.0521 | 2026 | C |  |  |  | 0
Estudo de Atendimento aos Estados de Sergipe e Alagoas | 22117481.5621 | 22117.4816 | 2027 | C |  |  |  | 0
Estudo de Atendimento a Região Sul da Bahia | 11307781.3195 | 11307.7813 | 2025 | C |  |  |  | 0
Estudo para Escoamento do Potencial Eólico da Área Leste da Região Nordeste | 69911800.3806 | 69911.8004 | 2030 | G |  |  |  | 0
Estudo para Escoamento do Potencial Eólico dos Estados do Maranhão, Piauí e Ceará | 55085997.6647 | 55085.9977 | 2027 | G |  |  |  | 0
Estudo para Escoamento do Potencial Eólico dos Estados do Maranhão, Piauí e Ceará | 73041755.7046 | 73041.7557 | 2027 | G |  |  |  | 0
Estudo para Escoamento do Potencial Eólico dos Estados do Maranhão, Piauí e Ceará | 69911800.3806 | 69911.8004 | 2027 | G |  |  |  | 0
Estudo de Atendimento à Região Metropolitana de São Paulo – Sub-regiões Norte, Leste e Sul | 95469811.9824 | 95469.812 | 2024 | C |  |  |  | 0
Estudo de Atendimento à Região Metropolitana de São Paulo – Sub-regiões Norte, Leste e Sul | 109877938.3174 | 109877.9383 | 2025 | C |  |  |  | 0
Estudo de Atendimento à Região Metropolitana de São Paulo – Sub-regiões Norte, Leste e Sul | 38047683.4854 | 38047.6835 | 2025 | C |  |  |  | 0
Estudo de Atendimento à Região Metropolitana de São Paulo – Sub-regiões Norte, Leste e Sul | 200062008.4576 | 200062.0085 | 2025 | C |  |  |  | 0
Estudo de Atendimento à Região Metropolitana de São Paulo – Sub-regiões Norte, Leste e Sul | 25336928.5099 | 25336.9285 | 2025 | C |  |  |  | 0
Estudo de Atendimento à Região Metropolitana de São Paulo – Sub-regiões Norte, Leste e Sul | 25804448.3174 | 25804.4483 | 2025 | C |  |  |  | 0
Integração de Humaitá ao SIN e Reavaliação do Atendimento a Porto Velho | 22582044.5615 | 22582.0446 | 2026 | C |  |  |  | 0
Integração de Humaitá ao SIN e Reavaliação do Atendimento a Porto Velho | 20766136.8346 | 20766.1368 | 2033 | C |  |  |  | 0
Estudo para Controle de Tensão e Suprimento ao Extremo Sul da Bahia | 87083689.6815 | 87083.6897 | 2026 | C |  |  |  | 0
Estudo de Atendimento Elétrico ao Estado do Rio Grande do Sul: Região Metropolitana de Porto Alegre – Volume 1 (Obras Recomendadas para o Curto Prazo) | 62522657.1481 | 62522.6571 | 2030 | C |  |  |  | 0
Estudo de Atendimento Elétrico ao Estado de Santa Catarina: Regiões Sul e Extremo Sul | 12127240.403 | 12127.2404 | 2033 | C |  |  |  | 0
Estudo de Atendimento Elétrico ao Estado do Rio Grande do Sul: Região Metropolitana de Porto Alegre – Volume 2 (Obras Estruturantes) | 113203606.5691 | 113203.6066 | 2030 | C |  |  |  | 10.5
Estudo de Atendimento Elétrico ao Estado do Rio Grande do Sul: Região Metropolitana de Porto Alegre – Volume 2 (Obras Estruturantes) | 61868994.8398 | 61868.9948 | 2033 | C |  |  |  | 2.62
Estudo de Atendimento Elétrico ao Estado do Rio Grande do Sul: Região Metropolitana de Porto Alegre – Volume 2 (Obras Estruturantes) | 46478790.5003 | 46478.7905 | 2033 | C |  |  |  | 1
Estudo de Atendimento Elétrico ao Estado do Rio Grande do Sul: Região Metropolitana de Porto Alegre – Volume 2 (Obras Estruturantes) | 22894223.1386 | 22894.2231 | 2033 | C |  |  |  | 5
Estudo de Atendimento Elétrico ao Estado do Rio Grande do Sul: Região Metropolitana de Porto Alegre – Volume 2 (Obras Estruturantes) | 21316101.6003 | 21316.1016 | 2030 | C |  |  |  | 2.2
Reavaliação do atendimento a Rio Branco | 97557174.5037 | 97557.1745 | 2026 | C |  |  |  | 90
Reavaliação do Atendimento a Cuiabá | 28957179.259 | 28957.1793 | 2030 | C |  |  |  | 3
Reavaliação do Atendimento a Cuiabá | 28957179.259 | 28957.1793 | 2025 | C |  |  |  | 3
Reforços para a Região Industrial de Mairiporã, Jaguari e São José dos Campos | 37403801.4066 | 37403.8014 | 2025 | C |  |  |  | 20
Estudo Prospectivo para Avaliação da Integração do Potencial Eólico do Estado do Rio Grande do Sul | 28326906.1336 | 28326.9061 | 2030 | G |  |  |  | 8
Estudo de Atendimento Elétrico ao Estado de Santa Catarina: Região Oeste | 27432538.0291 | 27432.538 | 2033 | C |  |  |  | 6.6
Estudo de Atendimento ao Estado de Santa Catarina: Regiões Norte e Vale do Itajaí | 28201724.2688 | 28201.7243 | 2033 | C |  |  |  | 10
Estudo de Atendimento Elétrico ao Estado de Santa Catarina: Região Oeste | 87613474.9675 | 87613.475 | 2033 | C |  |  |  | 94
Estudo de Atendimento Elétrico ao Estado de Santa Catarina: Região Oeste | 27142397.7045 | 27142.3977 | 2033 | C |  |  |  | 8.8
Estudo de Atendimento ao Extremo Sul da Bahia | 52495602.6742 | 52495.6027 | 2025 | C |  |  |  | 56
Estudo Prospectivo para Avaliação da Integração do Potencial Eólico do Estado do Rio Grande do Sul | 24315530 | 24315.53 | 2021 | G |  |  |  | 4
Avaliação de solução alternativa à LT 440 kV Fernão Dias – Cabreúva | 136773738.2563 | 136773.7383 | 2024 | C |  |  |  | 64
Estudo de Reforços para o Sistema de 345 kV de São Paulo – LT 345 kV Baixada Santista – Tijuco Preto e SE Sul | 60903348.1696 | 60903.3482 | 2026 | C |  |  |  | 24
Estudo de Atendimento Elétrico ao Estado do Mato Grosso do Sul: Região de Naviraí | 23923043.1013 | 23923.0431 | 2024 | C |  |  |  | 6
Estudo de Atendimento Elétrico ao Estado do Rio Grande do Sul: Região Metropolitana de Porto Alegre – Volume 1 (Obras Recomendadas para o Curto Prazo) | 22894223.1386 | 22894.2231 | 2024 | C |  |  |  | 5
Estudo de Atendimento Elétrico ao Estado do Rio Grande do Sul: Região Metropolitana de Porto Alegre – Volume 1 (Obras Recomendadas para o Curto Prazo) | 22894223.1386 | 22894.2231 | 2024 | C |  |  |  | 5
Aumento da Capacidade de Transmissão da Interligação entre as regiões N/NE e SE/CO para Escoamento de Excedentes de Energia das Regiões N/NE | 62918752.5922 | 62918.7526 | 2028 | G |  |  |  | 12
Atendimento à Região Central do Estado de Goiás | 52648741.7367 | 52648.7417 | 2025 | C |  |  |  | 14.28
Atendimento à Região Central do Estado de Goiás | 83851148.9574 | 83851.149 | 2025 | C |  |  |  | 28.74
Estudo de Atendimento Elétrico ao Estado do Rio Grande do Sul: Região Metropolitana de Porto Alegre – Volume 2 (Obras Estruturantes) | 81168052.4883 | 81168.0525 | 2026 | C |  |  |  | 9.1
Aumento da Capacidade de Transmissão da Interligação entre as regiões N/NE e SE/CO para Escoamento de Excedentes de Energia das Regiões N/NE | 51679430 | 51679.43 | 9999 | G |  |  |  | 4.6
Aumento da Capacidade de Transmissão da Interligação entre as regiões N/NE e SE/CO para Escoamento de Excedentes de Energia das Regiões N/NE | 99048290 | 99048.29 | 9999 | G |  |  |  | 23
Aumento da Capacidade de Transmissão da Interligação entre as regiões N/NE e SE/CO para Escoamento de Excedentes de Energia das Regiões N/NE | 65567608.8512 | 65567.6089 | 2028 | G |  |  |  | 12
Estudo de Atendimento Elétrico ao Estado do Paraná: Região Metropolitana de Curitiba e Litoral – Volume 2 (Obras Estruturantes) | 53999514.8397 | 53999.5148 | 2033 | C |  |  |  | 28
Estudo de Atendimento Elétrico ao Estado do Paraná: Região Metropolitana de Curitiba e Litoral – Volume 2 (Obras Estruturantes) | 37516833.1494 | 37516.8331 | 2027 | C |  |  |  | 0.4
Estudo de Atendimento Elétrico ao Estado do Paraná: Região Metropolitana de Curitiba e Litoral – Volume 2 (Obras Estruturantes) | 97305263.158 | 97305.2632 | 2033 | C |  |  |  | 44.4
Estudo de Atendimento Elétrico ao Estado do Paraná: Região Metropolitana de Curitiba e Litoral – Volume 2 (Obras Estruturantes) | 50227278.2079 | 50227.2782 | 2033 | C |  |  |  | 16.8
Estudo de Atendimento Elétrico ao Estado do Paraná: Região Metropolitana de Curitiba e Litoral – Volume 2 (Obras Estruturantes) | 50227278.2079 | 50227.2782 | 2033 | C |  |  |  | 16.8
Estudo de Atendimento Elétrico ao Estado do Paraná: Região Metropolitana de Curitiba e Litoral – Volume 2 (Obras Estruturantes) | 26771063.0599 | 26771.0631 | 2033 | C |  |  |  | 10.8
Estudo de Atendimento Elétrico ao Estado do Paraná: Região Metropolitana de Curitiba e Litoral – Volume 2 (Obras Estruturantes) | 76341688.7976 | 76341.6888 | 2031 | C |  |  |  | 10
Estudo de Atendimento à Região de Barreiras | 36832268.66 | 36832.2687 | 2025 | C |  |  |  | 20.5
Atendimento às Regiões Sul e Extremo Sul de Santa Catarina | 28880779.7588 | 28880.7798 | 2031 | C |  |  |  | 14
Expansão da Capacidade de Transmissão da Região Norte de Minas Gerais | 79344163.5315 | 79344.1635 | 2031 | G |  |  |  | 26
Expansão da Capacidade de Transmissão da Região Norte de Minas Gerais | 41346965.7761 | 41346.9658 | 2027 | G |  |  |  | 1.2
Expansão da Capacidade de Transmissão da Região Norte de Minas Gerais | 51292821.4264 | 51292.8214 | 2027 | G |  |  |  | 18
Expansão da Capacidade de Transmissão da Região Norte de Minas Gerais | 66034113.1635 | 66034.1132 | 2027 | G |  |  |  | 28.6
Expansão da Capacidade de Transmissão da Região Norte de Minas Gerais | 105257538.8527 | 105257.5389 | 2027 | G |  |  |  | 66.8
Estudo de Escoamento na Região Nordeste da Bahia | 20633810.4632 | 20633.8105 | 2025 | G |  |  |  | 0.6
Expansão do sistema de transmissão para escoamento do potencial termelétrico dos estados do Rio de Janeiro e Espírito Santo | 71332914.709 | 71332.9147 | 2029 | G |  |  |  | 12
Estudo de Suprimento às Regiões de Açailândia, Buriticupu, Vitorino Freire (MA) e Dom Eliseu (PA) | 86684430 | 86684.43 | 2027 | C |  |  |  | 2.5
Estudo de Atendimento às Cargas da Subestação Itabaiana | 44793517.9326 | 44793.5179 | 2025 | C |  |  |  | 40
Análise de viabilidade de seccionamento da LT 345 kV Venda das Pedras - Macaé na SE Lagos | 48501175.2158 | 48501.1752 | 2026 | C |  |  |  | 4
Estudo de Conexão das PCHs do Rio Corumbá | 18919212.7342 | 18919.2127 | 2033 | G |  |  |  | 1
Estudo de Atendimento Elétrico ao Estado de Santa Catarina: Região Oeste | 27432538.0291 | 27432.538 | 2033 | C |  |  |  | 6.6
Estudo de Atendimento Elétrico ao Estado de Santa Catarina: Região Oeste | 87613474.9675 | 87613.475 | 2033 | C |  |  |  | 94
Estudo de Atendimento Elétrico ao Estado de Santa Catarina: Região Oeste | 27142397.7045 | 27142.3977 | 2033 | C |  |  |  | 8.8
Estudo de Suprimento ao Município de Presidente Figueiredo | 31416238.5529 | 31416.2386 | 2026 | C |  |  |  | 10
Estudo de Atendimento ao Estado de Santa Catarina: Regiões Norte e Vale do Itajaí | 22905091.4469 | 22905.0914 | 2031 | C |  |  |  | 4
Estudo de Atendimento ao Estado de Santa Catarina: Regiões Norte e Vale do Itajaí | 22905091.4469 | 22905.0914 | 2031 | C |  |  |  | 4
Estudo de Atendimento ao Estado de Santa Catarina: Regiões Norte e Vale do Itajaí | 28201724.2688 | 28201.7243 | 2033 | C |  |  |  | 10
Estudo de Atendimento Elétrico ao Estado do Rio Grande do Sul: Região Metropolitana de Porto Alegre – Volume 2 (Obras Estruturantes) | 80624808.0963 | 80624.8081 | 2026 | C |  |  |  | 9.02
Estudo de Atendimento Elétrico ao Estado do Rio Grande do Sul: Região Metropolitana de Porto Alegre – Volume 2 (Obras Estruturantes) | 21316101.6003 | 21316.1016 | 2030 | C |  |  |  | 2.2
Estudo de Atendimento Elétrico ao Estado do Rio Grande do Sul: Região Metropolitana de Porto Alegre – Volume 2 (Obras Estruturantes) | 28720522.6632 | 28720.5227 | 2033 | C |  |  |  | 10.72
Estudo de Atendimento Elétrico ao Estado do Rio Grande do Sul: Região Metropolitana de Porto Alegre – Volume 2 (Obras Estruturantes) | 35838590.4151 | 35838.5904 | 2033 | C |  |  |  | 18.4
Estudo de Atendimento Elétrico ao Estado de Santa Catarina: Região de Florianópolis | 39208126.988 | 39208.127 | 2031 | C |  |  |  | 19.2
Estudo de Atendimento Elétrico ao Estado do Mato Grosso do Sul | 61124957.6978 | 61124.9577 | 2033 | C |  |  |  | 31
Estudo de Atendimento Elétrico ao Estado do Mato Grosso do Sul | 25549228.6965 | 25549.2287 | 2033 | C |  |  |  | 4
Estudo de Atendimento Elétrico ao Estado do Mato Grosso do Sul | 25549228.6965 | 25549.2287 | 2033 | C |  |  |  | 4
Estudo de Atendimento Elétrico ao Estado do Mato Grosso do Sul | 25549228.6965 | 25549.2287 | 2033 | C |  |  |  | 4
Aumento da Capacidade de Transmissão da Interligação Nordeste-Sudeste | 29349573.8718 | 29349.5739 | 2023 | G |  |  |  | 7.2
Estudo da Interligação Boa Vista - Manaus | 1351062496.359 | 1351062.4964 | 2027 | C |  |  |  | 800.6
Estudo da Interligação Boa Vista - Manaus | 1068477348.2786 | 1068477.3483 | 2027 | C |  |  |  | 630.4
Estudo da Interligação Boa Vista - Manaus | 185143041.6004 | 185143.0416 | 2027 | C |  |  |  | 0
Estudo da Interligação Boa Vista - Manaus | 274827391.3893 | 274827.3914 | 2027 | C |  |  |  | 0
Expansão do sistema de transmissão para escoamento do potencial termelétrico dos estados do Rio de Janeiro e Espírito Santo | 32529192.8026 | 32529.1928 | 2023 | G |  |  |  | 0
Atendimento à Região Metropolitana do Rio de Janeiro | 53931920.6649 | 53931.9207 | 2023 | C |  |  |  | 0
Estudo de Atendimento ao Estado do Paraná: Região Centro-sul | 78623282.2266 | 78623.2822 | 2023 | C |  |  |  | 65
Estudo de Atendimento ao Estado do Paraná: Região Centro-sul | 94885443.1373 | 94885.4431 | 2023 | C |  |  |  | 0
Estudo de Atendimento ao Estado do Paraná: Região Centro-sul | 21612228.7076 | 21612.2287 | 2023 | C |  |  |  | 2
Estudo de Atendimento à Região Centro do Estado do Espírito Santo | 178168282.7103 | 178168.2827 | 2022 | C |  |  |  | 0
Atendimento à Região Metropolitana do Rio de Janeiro | 69255928.8569 | 69255.9289 | 2022 | C |  |  |  | 0
Atendimento Elétrico ao Estado do Rio Grande do Sul Região Metropolitana de Porto Alegre | 30758460.746 | 30758.4607 | 2022 | C |  |  |  | 8
Atendimento Elétrico ao Estado do Rio Grande do Sul Região Metropolitana de Porto Alegre | 28124665.6919 | 28124.6657 | 2022 | C |  |  |  | 8
Atendimento Elétrico ao Estado do Rio Grande do Sul Região Metropolitana de Porto Alegre | 0 | 0 | 2022 | C |  |  |  | 0
Estudo de Suprimento à Região Metropolitana de Fortaleza Período 2010/2022 | 21217756.2649 | 21217.7563 | 2022 | C |  |  |  | 0
Estudo para Definição de Reforços ao Sistema Elétrico do Litoral de São Paulo | 150717400.0565 | 150717.4001 | 2024 | C |  |  |  | 0
Estudo para Definição de Reforços ao Sistema Elétrico do Litoral de São Paulo | 84170523.9959 | 84170.524 | 2024 | C |  |  |  | 54
Estudo de Atendimento à Região de Capão Bonito | 0 | 0 | 2022 | C |  |  |  | 0
Estudo para Escoamento do Potencial Eólico da Área Leste da Região Nordeste | 22328582.0411 | 22328.582 | 2022 | G |  |  |  | 0
Atendimento ao Complexo Porto do Açu e Santo Amaro no Estado do Rio de Janeiro | 22561830 | 22561.83 | 2026 | C |  |  |  | 5
Atendimento ao Complexo Porto do Açu e Santo Amaro no Estado do Rio de Janeiro | 22561830 | 22561.83 | 2026 | C |  |  |  | 5
Atendimento ao Complexo Porto do Açu e Santo Amaro no Estado do Rio de Janeiro | 147173930 | 147173.93 | 2026 | C |  |  |  | 0

## Regiões
Roraima | Norte
Amazonas | Norte
Pará | Norte
Amapá | Norte
Maranhão | Norte
Tocantins | Norte
Piauí | Nordeste
Ceará | Nordeste
Rio Grande do Norte | Nordeste
Paraíba | Nordeste
Pernambuco | Nordeste
Alagoas | Nordeste
Sergipe | Nordeste
Bahia | Nordeste
Acre | Sudeste/CO
Rondônia | Sudeste/CO
Mato Grosso | Sudeste/CO
Goiás | Sudeste/CO
Distrito Federal | Sudeste/CO
Minas Gerais | Sudeste/CO
Rio de Janeiro | Sudeste/CO
Espírito Santo | Sudeste/CO
São Paulo | Sudeste/CO
Mato Grosso do Sul | Sul
Paraná | Sul
Santa Catarina | Sul
Rio Grande do Sul | Sul

## PDE 2030-ref
Código Empreendimento | Característica | Nome do Empreendimento | Nome Item | Qnde do Item de Obra | Custo Unitário ( 2020 ) R$ / 1000 | Fator de Custo do Item | Custo Total ( 2020 ) R$ / 1000 | Data de Necessidade | Data prevista | Status atual | Contratação | PDE 2030-ref x PDE 2031-ref
18417 | Nova | SE 230/69 kV Jurupari | 1° e 2° TF 230/69 kV, 2 x 30 MVA 3Φ | 2 | 7330585.1143 | 1 | 14661.1702 | 2017-01-01 | 2023-03-01 | DMSE | Leilão | excluídas/em operação | 89623903.4591
18417 | Nova | SE 230/69 kV Jurupari | CT (Conexão de Transformador) 230 kV, Arranjo BD4 | 2 | 6085451.7342 | 1 | 12170.9035 | 2017-01-01 | 2023-03-01 | DMSE | Leilão | excluídas/em operação
18417 | Nova | SE 230/69 kV Jurupari | IB (Interligação de Barras) 230 kV, Arranjo BD4 | 1 | 4745048.5188 | 1 | 4745.0485 | 2017-01-01 | 2023-03-01 | DMSE | Leilão | excluídas/em operação
18417 | Nova | SE 230/69 kV Jurupari | MIG (Terreno Rural) | 1 | 10066612.7631 | 1 | 10066.6128 | 2017-01-01 | 2023-03-01 | DMSE | Leilão | excluídas/em operação
18417 | Nova | SE 230/69 kV Jurupari | MIM - 230 kV | 1 | 2400827.1189 | 1 | 2400.8271 | 2017-01-01 | 2023-03-01 | DMSE | Leilão | excluídas/em operação
18417 | Nova | SE 230/69 kV Jurupari | MIG-A | 1 | 4635991.4154 | 1 | 4635.9914 | 2017-01-01 | 2023-03-01 | DMSE | Leilão | excluídas/em operação
18418 | Nova | LT 230 kV Jurupari - Laranjal do Jari, C3 | Circuito Simples 230 kV, 2 x 795 MCM (Drake), 105 km | 105 | 816808.132 | 1 | 85764.8539 | 2018-01-01 | 2023-03-01 | DMSE | Leilão | TRUE
18418 | Nova | LT 230 kV Jurupari - Laranjal do Jari, C3 | EL (Entrada de Linha) 230 kV, Arranjo BD4 // SE Jurupari | 1 | 6721204.7067 | 1 | 6721.2047 | 2018-01-01 | 2023-03-01 | DMSE | Leilão | TRUE
18418 | Nova | LT 230 kV Jurupari - Laranjal do Jari, C3 | EL (Entrada de Linha) 230 kV, Arranjo BD4 // SE Laranjal do Jari | 1 | 6721204.7067 | 1 | 6721.2047 | 2018-01-01 | 2023-03-01 | DMSE | Leilão | TRUE
18418 | Nova | LT 230 kV Jurupari - Laranjal do Jari, C3 | MIM - 230 kV // SE Laranjal do Jari | 1 | 800275.7063 | 1 | 800.2757 | 2018-01-01 | 2023-03-01 | DMSE | Leilão | TRUE
18418 | Nova | LT 230 kV Jurupari - Laranjal do Jari, C3 | MIM - 230 kV // SE Jurupari | 1 | 800275.7063 | 1 | 800.2757 | 2018-01-01 | 2023-03-01 | DMSE | Leilão | TRUE
18418 | Nova | LT 230 kV Jurupari - Laranjal do Jari, C3 | MIG-A // SE Jurupari | 1 | 2327217.4116 | 1 | 2327.2174 | 2018-01-01 | 2023-03-01 | DMSE | Leilão | TRUE
18418 | Nova | LT 230 kV Jurupari - Laranjal do Jari, C3 | MIG-A // SE Laranjal do Jari | 1 | 2327217.4116 | 1 | 2327.2174 | 2018-01-01 | 2023-03-01 | DMSE | Leilão | TRUE
18419 | Expansão | SE 500/230 kV Jurupari | 3° ATF 500/230 kV, 3 x 150 MVA 1Φ | 3 | 9408146.3845 | 1 | 28224.4392 | 2018-01-01 | 2023-03-01 | DMSE | Instalação | excluídas/em operação
18419 | Expansão | SE 500/230 kV Jurupari | CT (Conexão de Transformador) 500 kV, Arranjo DJM | 1 | 9773728.848 | 1 | 9773.7288 | 2018-01-01 | 2023-03-01 | DMSE | Instalação | excluídas/em operação
18419 | Expansão | SE 500/230 kV Jurupari | CT (Conexão de Transformador) 230 kV, Arranjo BD4 | 1 | 6203363.856 | 1 | 6203.3639 | 2018-01-01 | 2023-03-01 | DMSE | Instalação | excluídas/em operação
18419 | Expansão | SE 500/230 kV Jurupari | IB (Interligação de Barras) 500 kV, Arranjo DJM | 1 | 9014663.9138 | 1 | 9014.6639 | 2018-01-01 | 2023-03-01 | DMSE | Instalação | excluídas/em operação
18419 | Expansão | SE 500/230 kV Jurupari | MIM - 230 kV | 1 | 843570.7044 | 1 | 843.5707 | 2018-01-01 | 2023-03-01 | DMSE | Instalação | excluídas/em operação
18419 | Expansão | SE 500/230 kV Jurupari | MIM - 500 kV | 1 | 3157545.5785 | 1 | 3157.5456 | 2018-01-01 | 2023-03-01 | DMSE | Instalação | excluídas/em operação
18436 | Nova | LT 230 kV Marituba - Utinga, C3 e C4 (CD) | Circuito Duplo 230 kV, 2 x 636 MCM (Grosbeak), 12,15 km | 12.15 | 1296271.6522 | 1.2 | 18899.6407 | 2016-01-01 | 2022-02-01 | DMSE | Leilão | excluídas/em operação
18436 | Nova | LT 230 kV Marituba - Utinga, C3 e C4 (CD) | EL (Entrada de Linha) 230 kV, Arranjo BD4 // SE Marituba | 2 | 6721204.7067 | 1 | 13442.4094 | 2016-01-01 | 2022-02-01 | DMSE | Leilão | excluídas/em operação
18436 | Nova | LT 230 kV Marituba - Utinga, C3 e C4 (CD) | EL (Entrada de Linha) 230 kV, Arranjo BD4 // SE Utinga | 2 | 6721204.7067 | 1 | 13442.4094 | 2016-01-01 | 2022-02-01 | DMSE | Leilão | excluídas/em operação
18436 | Nova | LT 230 kV Marituba - Utinga, C3 e C4 (CD) | MIM - 230 kV // SE Marituba | 1 | 1600551.4126 | 1 | 1600.5514 | 2016-01-01 | 2022-02-01 | DMSE | Leilão | excluídas/em operação
18436 | Nova | LT 230 kV Marituba - Utinga, C3 e C4 (CD) | MIM - 230 kV // SE Utinga | 1 | 1600551.4126 | 1 | 1600.5514 | 2016-01-01 | 2022-02-01 | DMSE | Leilão | excluídas/em operação
18436 | Nova | LT 230 kV Marituba - Utinga, C3 e C4 (CD) | MIG-A // SE Utinga | 1 | 2327217.4116 | 1 | 2327.2174 | 2016-01-01 | 2022-02-01 | DMSE | Leilão | excluídas/em operação
18438 | Nova | LT 500 kV Tucuruí II - Marituba, C1 | Circuito Simples 500 kV, 4 x 954 MCM (Rail), 2 km - Área Inundável | 2 | 1492477.4422 | 3.25 | 9701.1034 | 2020-01-01 | 2023-03-01 | DMSE | Leilão | TRUE
18438 | Nova | LT 500 kV Tucuruí II - Marituba, C1 | Circuito Simples 500 kV, 4 x 954 MCM (Rail), 3 km - Travessia Aérea do Rio Guamá | 3 | 1492477.4422 | 27 | 120890.6728 | 2020-01-01 | 2023-03-01 | DMSE | Leilão | TRUE
18438 | Nova | LT 500 kV Tucuruí II - Marituba, C1 | Circuito Simples 500 kV, 4 x 954 MCM (Rail), 3,1 km - Travessia Aérea do Rio Acará | 3.1 | 1492477.4422 | 27 | 124920.3619 | 2020-01-01 | 2023-03-01 | DMSE | Leilão | TRUE
18438 | Nova | LT 500 kV Tucuruí II - Marituba, C1 | Circuito Simples 500 kV, 4 x 954 MCM (Rail), 54 km - Áreas com Torres Alteadas | 54 | 1492477.4422 | 1.5 | 120890.6728 | 2020-01-01 | 2023-03-01 | DMSE | Leilão | TRUE
18438 | Nova | LT 500 kV Tucuruí II - Marituba, C1 | Circuito Simples 500 kV, 4 x 954.0 MCM (RAIL), 317,9 km | 317.9 | 1492477.4422 | 1 | 474458.5789 | 2020-01-01 | 2023-03-01 | DMSE | Leilão | TRUE
18438 | Nova | LT 500 kV Tucuruí II - Marituba, C1 | 1º Reator de Linha Fixo 500 kV, (3 + 1R) x 63 MVar 1Φ // SE Marituba | 4 | 4334665.2079 | 1 | 17338.6608 | 2020-01-01 | 2023-03-01 | DMSE | Leilão | TRUE
18438 | Nova | LT 500 kV Tucuruí II - Marituba, C1 | EL (Entrada de Linha) 500 kV, Arranjo DJM // SE Tucuruí II | 1 | 8403864.6079 | 1 | 8403.8646 | 2020-01-01 | 2023-03-01 | DMSE | Leilão | TRUE
18438 | Nova | LT 500 kV Tucuruí II - Marituba, C1 | EL (Entrada de Linha) 500 kV, Arranjo DJM // SE Marituba | 1 | 8403864.6079 | 1 | 8403.8646 | 2020-01-01 | 2023-03-01 | DMSE | Leilão | TRUE
18438 | Nova | LT 500 kV Tucuruí II - Marituba, C1 | IB (Interligação de Barras) 500 kV, Arranjo DJM // SE Tucuruí II | 1 | 8825575.301 | 1 | 8825.5753 | 2020-01-01 | 2023-03-01 | DMSE | Leilão | TRUE
18438 | Nova | LT 500 kV Tucuruí II - Marituba, C1 | IB (Interligação de Barras) 500 kV, Arranjo DJM // SE Marituba | 1 | 8825575.301 | 1 | 8825.5753 | 2020-01-01 | 2023-03-01 | DMSE | Leilão | TRUE
18438 | Nova | LT 500 kV Tucuruí II - Marituba, C1 | CRL (Conexão de Reator de Linha Fixo) 500 kV, Arranjo DJM // SE Marituba | 1 | 2065366.8649 | 1 | 2065.3669 | 2020-01-01 | 2023-03-01 | DMSE | Leilão | TRUE
18438 | Nova | LT 500 kV Tucuruí II - Marituba, C1 | MIM - 500 kV // SE Tucuruí II | 1 | 2970610.8964 | 1 | 2970.6109 | 2020-01-01 | 2023-03-01 | DMSE | Leilão | TRUE
18438 | Nova | LT 500 kV Tucuruí II - Marituba, C1 | MIM - 500 kV // SE Marituba | 1 | 2970610.8964 | 1 | 2970.6109 | 2020-01-01 | 2023-03-01 | DMSE | Leilão | TRUE
18438 | Nova | LT 500 kV Tucuruí II - Marituba, C1 | MIG-A // SE Tucuruí II | 1 | 2444142.9981 | 1 | 2444.143 | 2020-01-01 | 2023-03-01 | DMSE | Leilão | TRUE
18438 | Nova | LT 500 kV Tucuruí II - Marituba, C1 | MIG-A // SE Marituba | 1 | 2444142.9981 | 1 | 2444.143 | 2020-01-01 | 2023-03-01 | DMSE | Leilão | TRUE
18440 | Expansão | SE 500/230/69 kV Marituba | 2° ATF 500/230 kV, 3 x 300 MVA 1Φ | 3 | 12357487.8371 | 1 | 37072.4635 | 2023-01-01 | 01/01/2026 | Estudo/Consolidação | Instalação | TRUE
18440 | Expansão | SE 500/230/69 kV Marituba | CT (Conexão de Transformador) 500 kV, Arranjo DJM | 1 | 9773728.848 | 1 | 9773.7288 | 2023-01-01 | 01/01/2026 | Estudo/Consolidação | Instalação | TRUE
18440 | Expansão | SE 500/230/69 kV Marituba | CT (Conexão de Transformador) 230 kV, Arranjo BD4 | 1 | 6203363.856 | 1 | 6203.3639 | 2023-01-01 | 01/01/2026 | Estudo/Consolidação | Instalação | TRUE
18440 | Expansão | SE 500/230/69 kV Marituba | IB (Interligação de Barras) 500 kV, Arranjo DJM | 1 | 9014663.9138 | 1 | 9014.6639 | 2023-01-01 | 01/01/2026 | Estudo/Consolidação | Instalação | TRUE
18440 | Expansão | SE 500/230/69 kV Marituba | MIM - 230 kV | 1 | 843570.7044 | 1 | 843.5707 | 2023-01-01 | 01/01/2026 | Estudo/Consolidação | Instalação | TRUE
18440 | Expansão | SE 500/230/69 kV Marituba | MIM - 500 kV | 1 | 3157545.5785 | 1 | 3157.5456 | 2023-01-01 | 01/01/2026 | Estudo/Consolidação | Instalação | TRUE
18442 | Expansão | SE 500/230/69 kV Marituba | 3° ATF 500/230 kV, 3 x 300 MVA 1Φ | 3 | 12357487.8371 | 1 | 37072.4635 | 2027-01-01 | 01/01/2030 | Estudo/Consolidação | Instalação | TRUE
18442 | Expansão | SE 500/230/69 kV Marituba | CT (Conexão de Transformador) 500 kV, Arranjo DJM | 1 | 9773728.848 | 1 | 9773.7288 | 2027-01-01 | 01/01/2030 | Estudo/Consolidação | Instalação | TRUE
18442 | Expansão | SE 500/230/69 kV Marituba | CT (Conexão de Transformador) 230 kV, Arranjo BD4 | 1 | 6203363.856 | 1 | 6203.3639 | 2027-01-01 | 01/01/2030 | Estudo/Consolidação | Instalação | TRUE
18442 | Expansão | SE 500/230/69 kV Marituba | IB (Interligação de Barras) 500 kV, Arranjo DJM | 1 | 9014663.9138 | 1 | 9014.6639 | 2027-01-01 | 01/01/2030 | Estudo/Consolidação | Instalação | TRUE
18442 | Expansão | SE 500/230/69 kV Marituba | MIM - 500 kV | 1 | 3157545.5785 | 1 | 3157.5456 | 2027-01-01 | 01/01/2030 | Estudo/Consolidação | Instalação | TRUE
18442 | Expansão | SE 500/230/69 kV Marituba | MIM - 230 kV | 1 | 843570.7044 | 1 | 843.5707 | 2027-01-01 | 01/01/2030 | Estudo/Consolidação | Instalação | TRUE
18443 | Expansão | SE 500/230/69 kV Marituba | Compensador Estático, 500 kV, (-100/200)Mvar | 1 | 85500166.4547 | 1 | 85500.1665 | 2028-01-01 | 01/01/2030 | Estudo/Consolidação | Instalação | TRUE
18443 | Expansão | SE 500/230/69 kV Marituba | CC (Conexão de Compensador) 500 kV, Arranjo DJM | 1 | 9989411.1667 | 1 | 9989.4112 | 2028-01-01 | 01/01/2030 | Estudo/Consolidação | Instalação | TRUE
18448 | Nova | LT 500 kV Lechuga - Equador, C1 e C2 (CD) | Circuito Duplo 500 kV, 3 x 954 MCM (Rail), 400,3 km | 400.3 | 2216596.8774 | 1 | 887303.73 | 2017-01-01 | 2027-01-01 | DMSE | Leilão | TRUE
18448 | Nova | LT 500 kV Lechuga - Equador, C1 e C2 (CD) | Reator de Linha Fixo 500 kV, (6+1R) x 55 Mvar 1Φ // SE Lechuga | 7 | 4252479.71 | 1 | 29767.358 | 2017-01-01 | 2027-01-01 | DMSE | Leilão | TRUE
18448 | Nova | LT 500 kV Lechuga - Equador, C1 e C2 (CD) | Reator de Linha Fixo 500 kV, (6+1R) x 55 Mvar 1Φ // SE Equador | 7 | 4252479.71 | 1 | 29767.358 | 2017-01-01 | 2027-01-01 | DMSE | Leilão | TRUE
18448 | Nova | LT 500 kV Lechuga - Equador, C1 e C2 (CD) | CRL (Conexão de Reator de Linha Fixo) 500 kV, Arranjo DJM // SE Lechuga | 2 | 2065366.8649 | 1 | 4130.7337 | 2017-01-01 | 2027-01-01 | DMSE | Leilão | TRUE
18448 | Nova | LT 500 kV Lechuga - Equador, C1 e C2 (CD) | CRL (Conexão de Reator de Linha Fixo) 500 kV, Arranjo DJM // SE Equador | 2 | 2065366.8649 | 1 | 4130.7337 | 2017-01-01 | 2027-01-01 | DMSE | Leilão | TRUE
18448 | Nova | LT 500 kV Lechuga - Equador, C1 e C2 (CD) | EL (Entrada de Linha) 500 kV, Arranjo DJM // SE Lechuga | 2 | 8403864.6079 | 1 | 16807.7292 | 2017-01-01 | 2027-01-01 | DMSE | Leilão | TRUE
18448 | Nova | LT 500 kV Lechuga - Equador, C1 e C2 (CD) | EL (Entrada de Linha) 500 kV, Arranjo DJM // SE Equador | 2 | 8403864.6079 | 1 | 16807.7292 | 2017-01-01 | 2027-01-01 | DMSE | Leilão | TRUE
18448 | Nova | LT 500 kV Lechuga - Equador, C1 e C2 (CD) | IB (Interligação de Barras) 500 kV, Arranjo DJM // SE Lechuga | 2 | 8825575.301 | 1 | 17651.1506 | 2017-01-01 | 2027-01-01 | DMSE | Leilão | TRUE
18448 | Nova | LT 500 kV Lechuga - Equador, C1 e C2 (CD) | IB (Interligação de Barras) 500 kV, Arranjo DJM // SE Equador | 2 | 8825575.301 | 1 | 17651.1506 | 2017-01-01 | 2027-01-01 | DMSE | Leilão | TRUE
18448 | Nova | LT 500 kV Lechuga - Equador, C1 e C2 (CD) | MIM - 500 kV // SE Lechuga | 1 | 5941221.7929 | 1 | 5941.2218 | 2017-01-01 | 2027-01-01 | DMSE | Leilão | TRUE
18448 | Nova | LT 500 kV Lechuga - Equador, C1 e C2 (CD) | MIG-A // SE Lechuga | 1 | 2444142.9981 | 1 | 2444.143 | 2017-01-01 | 2027-01-01 | DMSE | Leilão | TRUE
18449 | Nova | LT 500 kV Equador - Boa Vista, C1 e C2 (CD) | Circuito Duplo 500 kV, 3 x 954 MCM (Rail), 315,2 km | 315.2 | 2216596.8774 | 1 | 698671.3358 | 2017-01-01 | 2027-01-01 | DMSE | Leilão | TRUE
18449 | Nova | LT 500 kV Equador - Boa Vista, C1 e C2 (CD) | Reator de Linha Fixo 500 kV, (6+1R) x 45,5 Mvar 1Φ // SE Equador | 7 | 4144722.0299 | 1 | 29013.0542 | 2017-01-01 | 2027-01-01 | DMSE | Leilão | TRUE
18449 | Nova | LT 500 kV Equador - Boa Vista, C1 e C2 (CD) | Reator de Linha Fixo 500 kV, (6+1R) x 45,5 Mvar 1Φ // SE Boa Vista | 7 | 4144722.0299 | 1 | 29013.0542 | 2017-01-01 | 2027-01-01 | DMSE | Leilão | TRUE
18449 | Nova | LT 500 kV Equador - Boa Vista, C1 e C2 (CD) | CRL (Conexão de Reator de Linha Fixo) 500 kV, Arranjo DJM // SE Equador | 2 | 2065366.8649 | 1 | 4130.7337 | 2017-01-01 | 2027-01-01 | DMSE | Leilão | TRUE
18449 | Nova | LT 500 kV Equador - Boa Vista, C1 e C2 (CD) | CRL (Conexão de Reator de Linha Fixo) 500 kV, Arranjo DJM // SE Boa Vista | 2 | 2065366.8649 | 1 | 4130.7337 | 2017-01-01 | 2027-01-01 | DMSE | Leilão | TRUE
18449 | Nova | LT 500 kV Equador - Boa Vista, C1 e C2 (CD) | EL (Entrada de Linha) 500 kV, Arranjo DJM // SE Equador | 2 | 8403864.6079 | 1 | 16807.7292 | 2017-01-01 | 2027-01-01 | DMSE | Leilão | TRUE
18449 | Nova | LT 500 kV Equador - Boa Vista, C1 e C2 (CD) | EL (Entrada de Linha) 500 kV, Arranjo DJM // SE Boa Vista | 2 | 8403864.6079 | 1 | 16807.7292 | 2017-01-01 | 2027-01-01 | DMSE | Leilão | TRUE
18449 | Nova | LT 500 kV Equador - Boa Vista, C1 e C2 (CD) | IB (Interligação de Barras) 500 kV, Arranjo DJM // SE Boa Vista | 2 | 8825575.301 | 1 | 17651.1506 | 2017-01-01 | 2027-01-01 | DMSE | Leilão | TRUE
18450 | Nova | SE 500/69 kV Equador | TF 500/69 kV - (3 + 1) x 33,33 MVA | 3 | 8539133.7836 | 1 | 34156.5351 | 2017-01-01 | 2027-01-01 | DMSE | Leilão | TRUE
18450 | Nova | SE 500/69 kV Equador | 1° e 2° Reator de Barra 500 kV, (6+1R) x 45,5 Mvar 1Φ | 7 | 4144722.0299 | 1 | 29013.0542 | 2017-01-01 | 2027-01-01 | DMSE | Leilão | TRUE
18450 | Nova | SE 500/69 kV Equador | IB (Interligação de Barras) 500 kV, Arranjo DJM | 2 | 0 | 1 | 0 | 2017-01-01 | 2027-01-01 | DMSE | Leilão | TRUE
18450 | Nova | SE 500/69 kV Equador | CRL (Conex. de Reator de Linha) 500 kV, Arranjo DJM | 4 | 0 | 1 | 0 | 2017-01-01 | 2027-01-01 | DMSE | Leilão | TRUE
18450 | Nova | SE 500/69 kV Equador | EL (Entrada de Linha) 500 kV, Arranjo DJM | 4 | 0 | 1 | 0 | 2017-01-01 | 2027-01-01 | DMSE | Leilão | TRUE
18450 | Nova | SE 500/69 kV Equador | CRB (Conexão de Reator de Barra) 500 kV, Arranjo DJM | 2 | 7628962.4648 | 1 | 15257.9249 | 2017-01-01 | 2027-01-01 | DMSE | Leilão | TRUE
18450 | Nova | SE 500/69 kV Equador | IB (Interligação de Barras) 500 kV, Arranjo DJM | 2 | 8825575.301 | 1 | 17651.1506 | 2017-01-01 | 2027-01-01 | DMSE | Leilão | TRUE
18450 | Nova | SE 500/69 kV Equador | CT (Conexão de Transformador) 500 kV, Arranjo DJM | 1 | 9585795.8831 | 1 | 9585.7959 | 2017-01-01 | 2027-01-01 | DMSE | Leilão | TRUE
18450 | Nova | SE 500/69 kV Equador | MIG (Terreno Urbano) | 1 | 53069184.7425 | 1 | 53069.1847 | 2017-01-01 | 2027-01-01 | DMSE | Leilão | TRUE
18450 | Nova | SE 500/69 kV Equador | MIM - 500 kV | 1 | 5941221.7929 | 1 | 5941.2218 | 2017-01-01 | 2027-01-01 | DMSE | Leilão | TRUE
18451 | Nova | SE 500/230 kV Boa Vista | 1° e 2° ATF 500/230 kV, 2 x 400 MVA 3Φ | 2 | 27771861.689 | 1 | 55543.7234 | 2017-01-01 | 2027-01-01 | DMSE | Leilão | TRUE
18451 | Nova | SE 500/230 kV Boa Vista | Compensador Estático 230 kV, 1 x (-120/+150) Mvar | 1 | 75427872.0131 | 1 | 75427.872 | 2017-01-01 | 2027-01-01 | DMSE | Leilão | TRUE
18451 | Nova | SE 500/230 kV Boa Vista | CT (Conexão de Transformador) 500 kV, Arranjo DJM | 2 | 9585795.8831 | 1 | 19171.5918 | 2017-01-01 | 2027-01-01 | DMSE | Leilão | TRUE
18451 | Nova | SE 500/230 kV Boa Vista | CT (Conexão de Transformador) 230 kV, Arranjo BD4 | 2 | 6085451.7342 | 1 | 12170.9035 | 2017-01-01 | 2027-01-01 | DMSE | Leilão | TRUE
18451 | Nova | SE 500/230 kV Boa Vista | CC (Conexão de Compensador) 230 kV, Arranjo BD4 | 1 | 6037989.9847 | 1 | 6037.99 | 2017-01-01 | 2027-01-01 | DMSE | Leilão | TRUE
18451 | Nova | SE 500/230 kV Boa Vista | IB (Interligação de Barras) 500 kV, Arranjo DJM | 2 | 0 | 1 | 0 | 2017-01-01 | 2027-01-01 | DMSE | Leilão | TRUE
18451 | Nova | SE 500/230 kV Boa Vista | CT (Conexão de Transformador) 230 kV, Arranjo BD4 | 1 | 0 | 1 | 0 | 2017-01-01 | 2027-01-01 | DMSE | Leilão | TRUE
18451 | Nova | SE 500/230 kV Boa Vista | CT (Conexão de Transformador) 500 kV, Arranjo DJM | 1 | 0 | 1 | 0 | 2017-01-01 | 2027-01-01 | DMSE | Leilão | TRUE
18451 | Nova | SE 500/230 kV Boa Vista | MIG (Terreno Urbano) | 1 | 45831383.8934 | 1 | 45831.3839 | 2017-01-01 | 2027-01-01 | DMSE | Leilão | TRUE
18451 | Nova | SE 500/230 kV Boa Vista | MIM - 230 kV | 1 | 2400827.1189 | 1 | 2400.8271 | 2017-01-01 | 2027-01-01 | DMSE | Leilão | TRUE
18451 | Nova | SE 500/230 kV Boa Vista | MIG-A | 1 | 4771360.4096 | 1 | 4771.3604 | 2017-01-01 | 2027-01-01 | DMSE | Leilão | TRUE
18452 | Expansão | SE 230/69 kV Boa Vista | 4° TF 230/69 kV, 1 x 100 MVA 3Φ | 1 | 10450610.1902 | 1 | 10450.6102 | 2023-01-01 | 2027-01-01 | Estudo/Consolidação | Instalação | TRUE
18452 | Expansão | SE 230/69 kV Boa Vista | CT (Conexão de Transformador) 230 kV, Arranjo BD4 | 1 | 6203363.856 | 1 | 6203.3639 | 2023-01-01 | 2027-01-01 | Estudo/Consolidação | Instalação | TRUE
18452 | Expansão | SE 230/69 kV Boa Vista | MIM - 230 kV | 1 | 843570.7044 | 1 | 843.5707 | 2023-01-01 | 2027-01-01 | Estudo/Consolidação | Instalação | TRUE
18453 | Expansão | SE 500/230 kV Boa Vista | 3° ATF 500/230 kV, 1 x 400 MVA 3Φ | 1 | 23735344.083 | 1 | 23735.3441 | 2026-01-01 | 01/01/2030 | Estudo/Consolidação | Instalação | TRUE
18453 | Expansão | SE 500/230 kV Boa Vista | CT (Conexão de Transformador) 500 kV, Arranjo DJM | 1 | 9773728.848 | 1 | 9773.7288 | 2026-01-01 | 01/01/2030 | Estudo/Consolidação | Instalação | TRUE
18453 | Expansão | SE 500/230 kV Boa Vista | CT (Conexão de Transformador) 230 kV, Arranjo BD4 | 1 | 6203363.856 | 1 | 6203.3639 | 2026-01-01 | 01/01/2030 | Estudo/Consolidação | Instalação | TRUE
18453 | Expansão | SE 500/230 kV Boa Vista | IB (Interligação de Barras) 500 kV, Arranjo DJM | 1 | 9014663.9138 | 1 | 9014.6639 | 2026-01-01 | 01/01/2030 | Estudo/Consolidação | Instalação | TRUE
18453 | Expansão | SE 500/230 kV Boa Vista | MIM - 500 kV | 1 | 3157545.5785 | 1 | 3157.5456 | 2026-01-01 | 01/01/2030 | Estudo/Consolidação | Instalação | TRUE
18453 | Expansão | SE 500/230 kV Boa Vista | MIM - 230 kV | 1 | 843570.7044 | 1 | 843.5707 | 2026-01-01 | 01/01/2030 | Estudo/Consolidação | Instalação | TRUE
18459 | Expansão | SE 230/69 kV Chapadinha II | 1° Capacitor em Derivação 230 kV, 1 x 20 Mvar 3Φ | 1 | 1539508.1753 | 1 | 1539.5082 | 2026-01-01 | 2026-01-01 | Estudo/Consolidação | Instalação | TRUE
18459 | Expansão | SE 230/69 kV Chapadinha II | CCD (Conexão de Capacitor Derivação) 230 kV, Arranjo BD4 | 1 | 6272967.5818 | 1 | 6272.9676 | 2026-01-01 | 2026-01-01 | Estudo/Consolidação | Instalação | TRUE
18459 | Expansão | SE 230/69 kV Chapadinha II | MIM - 230 kV | 1 | 810744.3481 | 1 | 810.7443 | 2026-01-01 | 2026-01-01 | Estudo/Consolidação | Instalação | TRUE
18461 | Expansão | SE 230/69 kV Coelho Neto | 3° TF 230/69 kV, 1 x 65 MVA 3Φ | 1 | 8351772.3836 | 1 | 8351.7724 | 2023-01-01 | 01/01/2026 | Estudo/Consolidação | Instalação | TRUE
18461 | Expansão | SE 230/69 kV Coelho Neto | CT (Conexão de Transformador) 230 kV, Arranjo BD4 | 1 | 5961968.7588 | 1 | 5961.9688 | 2023-01-01 | 01/01/2026 | Estudo/Consolidação | Instalação | TRUE
18461 | Expansão | SE 230/69 kV Coelho Neto | MIM - 230 kV | 1 | 810744.3481 | 1 | 810.7443 | 2023-01-01 | 01/01/2026 | Estudo/Consolidação | Instalação | TRUE
18465 | Expansão | SE 230/138 kV Palmas | 3° ATF 230/138 kV, 1 x 200 MVA 3Φ | 1 | 13186248.6598 | 1 | 13186.2487 | 2027-01-01 | 2027-01-01 | Estudo/Consolidação | Instalação | TRUE
18465 | Expansão | SE 230/138 kV Palmas | 1º Capacitor em Derivação 230 kV, 1 x 30 MVar 3Φ | 1 | 1719522.6742 | 1 | 1719.5227 | 2027-01-01 | 2027-01-01 | Estudo/Consolidação | Instalação | TRUE
18465 | Expansão | SE 230/138 kV Palmas | CT (Conexão de Transformador) 230 kV, Arranjo BD4 | 1 | 6203363.856 | 1 | 6203.3639 | 2027-01-01 | 2027-01-01 | Estudo/Consolidação | Instalação | TRUE
18465 | Expansão | SE 230/138 kV Palmas | CCD (Conexão de Capacitor Derivação) 230 kV, Arranjo BD4 | 1 | 6526954.7596 | 1 | 6526.9548 | 2027-01-01 | 2027-01-01 | Estudo/Consolidação | Instalação | TRUE
18465 | Expansão | SE 230/138 kV Palmas | MIM - 230 kV | 1 | 1687141.4087 | 1 | 1687.1414 | 2027-01-01 | 2027-01-01 | Estudo/Consolidação | Instalação | TRUE
18467 | Nova | LT 230 kV Imperatriz - Porto Franco, C2 | Circuito Simples 230 kV, 1 x 636 MCM (Grosbeak), 111 km | 111 | 535156.3748 | 1 | 59402.3576 | 2017-01-01 | 2022-09-01 | DMSE | Leilão | excluídas/em operação
18467 | Nova | LT 230 kV Imperatriz - Porto Franco, C2 | EL (Entrada de Linha) 230 kV, Arranjo BD4 // SE Imperatriz | 1 | 6459658.568 | 1 | 6459.6586 | 2017-01-01 | 2022-09-01 | DMSE | Leilão | excluídas/em operação
18467 | Nova | LT 230 kV Imperatriz - Porto Franco, C2 | EL (Entrada de Linha) 230 kV, Arranjo BD4 // SE Porto Franco | 1 | 6459658.568 | 1 | 6459.6586 | 2017-01-01 | 2022-09-01 | DMSE | Leilão | excluídas/em operação
18467 | Nova | LT 230 kV Imperatriz - Porto Franco, C2 | MIM - 230 kV // SE Imperatriz | 1 | 769134.1134 | 1 | 769.1341 | 2017-01-01 | 2022-09-01 | DMSE | Leilão | excluídas/em operação
18467 | Nova | LT 230 kV Imperatriz - Porto Franco, C2 | MIM - 230 kV // SE Porto Franco | 1 | 769134.1134 | 1 | 769.1341 | 2017-01-01 | 2022-09-01 | DMSE | Leilão | excluídas/em operação
18467 | Nova | LT 230 kV Imperatriz - Porto Franco, C2 | MIG-A // SE Porto Franco | 1 | 2236657.0501 | 1 | 2236.6571 | 2017-01-01 | 2022-09-01 | DMSE | Leilão | excluídas/em operação
18467 | Nova | LT 230 kV Imperatriz - Porto Franco, C2 | MIG-A // SE Imperatriz | 1 | 2236657.0501 | 1 | 2236.6571 | 2017-01-01 | 2022-09-01 | DMSE | Leilão | excluídas/em operação
18468 | Nova | LT 230 kV Ribeiro Gonçalves - Balsas, C2 | Circuito Simples 230 kV, 1 x 795 MCM (Drake), 95 km | 95 | 572664.9514 | 1 | 54403.1704 | 2018-01-01 | 2022-02-01 | DMSE | Leilão | TRUE
18468 | Nova | LT 230 kV Ribeiro Gonçalves - Balsas, C2 | EL (Entrada de Linha) 230 kV, Arranjo BD4 // SE Ribeiro Gonçalves | 1 | 6459658.568 | 1 | 6459.6586 | 2018-01-01 | 2022-02-01 | DMSE | Leilão | TRUE
18468 | Nova | LT 230 kV Ribeiro Gonçalves - Balsas, C2 | EL (Entrada de Linha) 230 kV, Arranjo BD4 // SE Balsas | 1 | 6459658.568 | 1 | 6459.6586 | 2018-01-01 | 2022-02-01 | DMSE | Leilão | TRUE
18468 | Nova | LT 230 kV Ribeiro Gonçalves - Balsas, C2 | MIM - 230 kV // SE Ribeiro Gonçalves | 1 | 769134.1134 | 1 | 769.1341 | 2018-01-01 | 2022-02-01 | DMSE | Leilão | TRUE
18468 | Nova | LT 230 kV Ribeiro Gonçalves - Balsas, C2 | MIM - 230 kV // SE Balsas | 1 | 769134.1134 | 1 | 769.1341 | 2018-01-01 | 2022-02-01 | DMSE | Leilão | TRUE
18468 | Nova | LT 230 kV Ribeiro Gonçalves - Balsas, C2 | MIG-A // SE Ribeiro Gonçalves | 1 | 2236657.0501 | 1 | 2236.6571 | 2018-01-01 | 2022-02-01 | DMSE | Leilão | TRUE
18468 | Nova | LT 230 kV Ribeiro Gonçalves - Balsas, C2 | MIG-A // SE Balsas | 1 | 2236657.0501 | 1 | 2236.6571 | 2018-01-01 | 2022-02-01 | DMSE | Leilão | TRUE
18471 | Expansão | SE 230/69 kV Balsas | 3° TF 230/69 kV, 1 x 100 MVA 3Φ | 1 | 10043939.532 | 1 | 10043.9395 | 2024-01-01 | 01/01/2026 | Estudo/Consolidação | Instalação | TRUE
18471 | Expansão | SE 230/69 kV Balsas | CT (Conexão de Transformador) 230 kV, Arranjo BD4 | 1 | 5961968.7588 | 1 | 5961.9688 | 2024-01-01 | 01/01/2026 | Estudo/Consolidação | Instalação | TRUE
18471 | Expansão | SE 230/69 kV Balsas | MIM - 230 kV | 1 | 810744.3481 | 1 | 810.7443 | 2024-01-01 | 01/01/2026 | Estudo/Consolidação | Instalação | TRUE
18473 | Nova | SE 500/138 kV Colinas | 1º e 2º TF 500/138 kV, (6 + 1R) x 60 MVA 1Φ | 6 | 8248886.8479 | 1 | 57742.2079 | 2021-01-01 | 2021-01-01 | DMSE | Leilão | excluídas/em operação
18473 | Nova | SE 500/138 kV Colinas | CT (Conexão de Transformador) 500 kV, Arranjo DJM | 2 | 9585795.8831 | 1 | 19171.5918 | 2021-01-01 | 2021-01-01 | DMSE | Leilão | excluídas/em operação
18473 | Nova | SE 500/138 kV Colinas | IB (Interligação de Barras) 500 kV, Arranjo DJM | 1 | 8825575.301 | 1 | 8825.5753 | 2021-01-01 | 2021-01-01 | DMSE | Leilão | excluídas/em operação
18473 | Nova | SE 500/138 kV Colinas | MIG (Terreno Urbano) | 1 | 39502987.8404 | 1 | 39502.9878 | 2021-01-01 | 2021-01-01 | DMSE | Leilão | excluídas/em operação
18473 | Nova | SE 500/138 kV Colinas | MIM - 500 kV | 1 | 2970610.8964 | 1 | 2970.6109 | 2021-01-01 | 2021-01-01 | DMSE | Leilão | excluídas/em operação
18473 | Nova | SE 500/138 kV Colinas | MIG-A | 1 | 7080037.5742 | 1 | 7080.0376 | 2021-01-01 | 2021-01-01 | DMSE | Leilão | excluídas/em operação
18476 | Nova | LT 230 kV Integradora - Xinguara II, C3 | Circuito Simples 230 kV, 1 x 740.8 MCM (FLINT), 79 km | 79 | 530917.8372 | 1 | 41942.5091 | 2029-01-01 | 2029-01-01 | Estudo/Consolidação | Leilão | TRUE
18476 | Nova | LT 230 kV Integradora - Xinguara II, C3 | EL (Entrada de Linha) 230 kV, Arranjo BD4 // SE Integradora | 1 | 6721204.7067 | 1 | 6721.2047 | 2029-01-01 | 2029-01-01 | Estudo/Consolidação | Leilão | TRUE
18476 | Nova | LT 230 kV Integradora - Xinguara II, C3 | EL (Entrada de Linha) 230 kV, Arranjo BD4 // SE Xinguara II | 1 | 6721204.7067 | 1 | 6721.2047 | 2029-01-01 | 2029-01-01 | Estudo/Consolidação | Leilão | TRUE
18476 | Nova | LT 230 kV Integradora - Xinguara II, C3 | MIM - 230 kV // SE Integradora | 1 | 800275.7063 | 1 | 800.2757 | 2029-01-01 | 2029-01-01 | Estudo/Consolidação | Leilão | TRUE
18476 | Nova | LT 230 kV Integradora - Xinguara II, C3 | MIM - 230 kV // SE Xinguara II | 1 | 800275.7063 | 1 | 800.2757 | 2029-01-01 | 2029-01-01 | Estudo/Consolidação | Leilão | TRUE
18476 | Nova | LT 230 kV Integradora - Xinguara II, C3 | MIG-A // SE Integradora | 1 | 2327217.4116 | 1 | 2327.2174 | 2029-01-01 | 2029-01-01 | Estudo/Consolidação | Leilão | TRUE
18476 | Nova | LT 230 kV Integradora - Xinguara II, C3 | MIG-A // SE Xinguara II | 1 | 2327217.4116 | 1 | 2327.2174 | 2029-01-01 | 2029-01-01 | Estudo/Consolidação | Leilão | TRUE
18478 | Expansão | SE 230/138 kV Santana do Araguaia | 1° Capacitor em Derivação 230 kV, 1 x 15 Mvar 3Φ | 1 | 1525729.7761 | 1 | 1525.7298 | 2022-01-01 | 01/01/2026 | Estudo/Consolidação | Instalação | TRUE
18478 | Expansão | SE 230/138 kV Santana do Araguaia | CCD (Conexão de Capacitor Derivação) 230 kV, Arranjo BD4 | 1 | 6526954.7596 | 1 | 6526.9548 | 2022-01-01 | 01/01/2026 | Estudo/Consolidação | Instalação | TRUE
18478 | Expansão | SE 230/138 kV Santana do Araguaia | MIM - 230 kV | 1 | 843570.7044 | 1 | 843.5707 | 2022-01-01 | 01/01/2026 | Estudo/Consolidação | Instalação | TRUE
18479 | Expansão | SE 230/138 kV Santana do Araguaia | 2° Capacitor em Derivação 230 kV, 1 x 15 Mvar 3Φ | 1 | 1525729.7761 | 1 | 1525.7298 | 2026-01-01 | 01/01/2028 | Estudo/Consolidação | Instalação | TRUE
18479 | Expansão | SE 230/138 kV Santana do Araguaia | CCD (Conexão de Capacitor Derivação) 230 kV, Arranjo BD4 | 1 | 6526954.7596 | 1 | 6526.9548 | 2026-01-01 | 01/01/2028 | Estudo/Consolidação | Instalação | TRUE
18479 | Expansão | SE 230/138 kV Santana do Araguaia | MIM - 230 kV | 1 | 843570.7044 | 1 | 843.5707 | 2026-01-01 | 01/01/2028 | Estudo/Consolidação | Instalação | TRUE
18480 | Expansão | SE 230/138 kV Xinguara II | 3° ATF 230/138 kV, 1 x 150 MVA 3Φ | 1 | 10628367.1894 | 1 | 10628.3672 | 2026-01-01 | 2026-01-01 | Estudo/Consolidação | Instalação | TRUE
18480 | Expansão | SE 230/138 kV Xinguara II | CT (Conexão de Transformador) 230 kV, Arranjo BD4 | 1 | 6203363.856 | 1 | 6203.3639 | 2026-01-01 | 2026-01-01 | Estudo/Consolidação | Instalação | TRUE
18480 | Expansão | SE 230/138 kV Xinguara II | MIM - 230 kV | 1 | 843570.7044 | 1 | 843.5707 | 2026-01-01 | 2026-01-01 | Estudo/Consolidação | Instalação | TRUE
18481 | Nova | LT 500 kV Serra Pelada - Integradora, C1 e C2 (CD) | Circuito Duplo 500 kV, 3 x 954 MCM (Rail), 65 km | 65 | 2216596.8774 | 1 | 144078.797 | 2017-01-01 | 2022-01-01 | DMSE | Leilão | excluídas/em operação
18481 | Nova | LT 500 kV Serra Pelada - Integradora, C1 e C2 (CD) | EL (Entrada de Linha) 500 kV, Arranjo DJM // SE Serra Pelada | 2 | 8403864.6079 | 1 | 16807.7292 | 2017-01-01 | 2022-01-01 | DMSE | Leilão | excluídas/em operação
18481 | Nova | LT 500 kV Serra Pelada - Integradora, C1 e C2 (CD) | EL (Entrada de Linha) 500 kV, Arranjo DJM // SE Integradora | 2 | 8403864.6079 | 1 | 16807.7292 | 2017-01-01 | 2022-01-01 | DMSE | Leilão | excluídas/em operação
18481 | Nova | LT 500 kV Serra Pelada - Integradora, C1 e C2 (CD) | IB (Interligação de Barras) 500 kV, Arranjo DJM // SE Serra Pelada | 2 | 8825575.301 | 1 | 17651.1506 | 2017-01-01 | 2022-01-01 | DMSE | Leilão | excluídas/em operação
18481 | Nova | LT 500 kV Serra Pelada - Integradora, C1 e C2 (CD) | IB (Interligação de Barras) 500 kV, Arranjo DJM // SE Integradora | 2 | 8825575.301 | 1 | 17651.1506 | 2017-01-01 | 2022-01-01 | DMSE | Leilão | excluídas/em operação
18481 | Nova | LT 500 kV Serra Pelada - Integradora, C1 e C2 (CD) | MIM - 500 kV // SE Serra Pelada | 1 | 5941221.7929 | 1 | 5941.2218 | 2017-01-01 | 2022-01-01 | DMSE | Leilão | excluídas/em operação
18481 | Nova | LT 500 kV Serra Pelada - Integradora, C1 e C2 (CD) | MIM - 500 kV // SE Integradora | 1 | 5941221.7929 | 1 | 5941.2218 | 2017-01-01 | 2022-01-01 | DMSE | Leilão | excluídas/em operação
18481 | Nova | LT 500 kV Serra Pelada - Integradora, C1 e C2 (CD) | MIG-A // SE Serra Pelada | 1 | 2444142.9981 | 1 | 2444.143 | 2017-01-01 | 2022-01-01 | DMSE | Leilão | excluídas/em operação
18483 | Nova | SE 500/230 kV Integradora | 1° e 2° ATF 500/230 kV, (6+1R) x 250 MVA 1Φ | 6 | 13442989.0186 | 1 | 94100.9231 | 2017-01-01 | 2022-01-01 | DMSE | Leilão | excluídas/em operação
18483 | Nova | SE 500/230 kV Integradora | CT (Conexão de Transformador) 500 kV, Arranjo DJM | 2 | 9585795.8831 | 1 | 19171.5918 | 2017-01-01 | 2022-01-01 | DMSE | Leilão | excluídas/em operação
18483 | Nova | SE 500/230 kV Integradora | CT (Conexão de Transformador) 230 kV, Arranjo BD4 | 2 | 6085451.7342 | 1 | 12170.9035 | 2017-01-01 | 2022-01-01 | DMSE | Leilão | excluídas/em operação
18483 | Nova | SE 500/230 kV Integradora | IB (Interligação de Barras) 500 kV, Arranjo DJM | 2 | 0 | 1 | 0 | 2017-01-01 | 2022-01-01 | DMSE | Leilão | excluídas/em operação
18483 | Nova | SE 500/230 kV Integradora | EL (Entrada de Linha) 500 kV, Arranjo DJM | 2 | 0 | 1 | 0 | 2017-01-01 | 2022-01-01 | DMSE | Leilão | excluídas/em operação
18483 | Nova | SE 500/230 kV Integradora | MIG (Terreno Urbano) | 1 | 40279016.971 | 1 | 40279.017 | 2017-01-01 | 2022-01-01 | DMSE | Leilão | excluídas/em operação
18483 | Nova | SE 500/230 kV Integradora | MIM - 230 kV | 1 | 1600551.4126 | 1 | 1600.5514 | 2017-01-01 | 2022-01-01 | DMSE | Leilão | excluídas/em operação
18483 | Nova | SE 500/230 kV Integradora | MIG-A | 1 | 4771360.4096 | 1 | 4771.3604 | 2017-01-01 | 2022-01-01 | DMSE | Leilão | excluídas/em operação
18486 | Nova | SE 230/138 kV Itacaiúnas | 1° e 2° ATF 230/138 kV, 2 x 225 MVA 3Φ | 2 | 16275895.9649 | 1 | 32551.7919 | 2022-01-01 | 2026-01-01 | Estudo/Consolidação | Leilão | TRUE
18486 | Nova | SE 230/138 kV Itacaiúnas | CT (Conexão de Transformador) 230 kV, Arranjo BD4 | 2 | 6085451.7342 | 1 | 12170.9035 | 2022-01-01 | 2026-01-01 | Estudo/Consolidação | Leilão | TRUE
18486 | Nova | SE 230/138 kV Itacaiúnas | MIG (Terreno Urbano) | 1 | 24805614.3546 | 1 | 24805.6144 | 2022-01-01 | 2026-01-01 | Estudo/Consolidação | Leilão | TRUE
18486 | Nova | SE 230/138 kV Itacaiúnas | MIM - 230 kV | 1 | 1600551.4126 | 1 | 1600.5514 | 2022-01-01 | 2026-01-01 | Estudo/Consolidação | Leilão | TRUE
18486 | Nova | SE 230/138 kV Itacaiúnas | MIG-A | 1 | 6963111.9877 | 1 | 6963.112 | 2022-01-01 | 2026-01-01 | Estudo/Consolidação | Leilão | TRUE
18487 | Nova | LT 500 kV Miranda II - São Luís II, C3 | Circuito Simples 500 kV, 4 x 954 MCM (Rail), 35 km - Terreno Firme | 35 | 1472736.4255 | 1 | 51545.7749 | 2019-01-01 | 2021-01-01 | DMSE | Leilão | excluídas/em operação
18487 | Nova | LT 500 kV Miranda II - São Luís II, C3 | Circuito Simples 500 kV, 4 x 954 MCM (Rail), 65 km - Áreas Inundáveis | 65 | 1472736.4255 | 2.5 | 239319.6691 | 2019-01-01 | 2021-01-01 | DMSE | Leilão | excluídas/em operação
18487 | Nova | LT 500 kV Miranda II - São Luís II, C3 | EL (Entrada de Linha) 500 kV, Arranjo DJM // SE Miranda II | 1 | 8076840.1481 | 1 | 8076.8401 | 2019-01-01 | 2021-01-01 | DMSE | Leilão | excluídas/em operação
18487 | Nova | LT 500 kV Miranda II - São Luís II, C3 | EL (Entrada de Linha) 500 kV, Arranjo DJM // SE São Luís II | 1 | 8076840.1481 | 1 | 8076.8401 | 2019-01-01 | 2021-01-01 | DMSE | Leilão | excluídas/em operação
18487 | Nova | LT 500 kV Miranda II - São Luís II, C3 | MIG-A // SE São Luís II | 1 | 2349032.6434 | 1 | 2349.0326 | 2019-01-01 | 2021-01-01 | DMSE | Leilão | excluídas/em operação
18487 | Nova | LT 500 kV Miranda II - São Luís II, C3 | MIG-A // SE Miranda II | 1 | 2349032.6434 | 1 | 2349.0326 | 2019-01-01 | 2021-01-01 | DMSE | Leilão | excluídas/em operação
18488 | Nova | LT 500 kV São Luís II - São Luís IV, C1 e C2 (CD) | Circuito Duplo 500 kV, 4 x 954 MCM (Rail), 5 km | 5 | 2595144.7181 | 1.3 | 16868.4407 | 2019-01-01 | 2021-01-01 | DMSE | Leilão | excluídas/em operação
18488 | Nova | LT 500 kV São Luís II - São Luís IV, C1 e C2 (CD) | EL (Entrada de Linha) 500 kV, Arranjo DJM // SE São Luís IV | 2 | 8076840.1481 | 1 | 16153.6803 | 2019-01-01 | 2021-01-01 | DMSE | Leilão | excluídas/em operação
18488 | Nova | LT 500 kV São Luís II - São Luís IV, C1 e C2 (CD) | IB (Interligação de Barras) 500 kV, Arranjo DJM // SE São Luís IV | 2 | 8482140.5683 | 1 | 16964.2811 | 2019-01-01 | 2021-01-01 | DMSE | Leilão | excluídas/em operação
18488 | Nova | LT 500 kV São Luís II - São Luís IV, C1 e C2 (CD) | EL (Entrada de Linha) 500 kV, Arranjo DJM // SE São Luís II | 2 | 8076840.1481 | 1 | 16153.6803 | 2019-01-01 | 2021-01-01 | DMSE | Leilão | excluídas/em operação
18488 | Nova | LT 500 kV São Luís II - São Luís IV, C1 e C2 (CD) | MIM - 500 kV // SE São Luís IV | 1 | 5710027.5819 | 1 | 5710.0276 | 2019-01-01 | 2021-01-01 | DMSE | Leilão | excluídas/em operação
18489 | Nova | SECC LT 230 kV UTE Porto do Itaqui - São Luís II, C1, na SE São Luís IV | Circuito Duplo 230 kV, 2 x 795 MCM (Drake), 1 km | 1 | 1420215.1646 | 1.3 | 1846.2797 | 2019-01-01 | 2021-01-01 | DMSE | Leilão | excluídas/em operação
18489 | Nova | SECC LT 230 kV UTE Porto do Itaqui - São Luís II, C1, na SE São Luís IV | EL (Entrada de Linha) 230 kV, Arranjo BD4 | 2 | 6459658.568 | 1 | 12919.3171 | 2019-01-01 | 2021-01-01 | DMSE | Leilão | excluídas/em operação
18489 | Nova | SECC LT 230 kV UTE Porto do Itaqui - São Luís II, C1, na SE São Luís IV | MIM - 230 kV | 1 | 1538268.2268 | 1 | 1538.2682 | 2019-01-01 | 2021-01-01 | DMSE | Leilão | excluídas/em operação
18489 | Nova | SECC LT 230 kV UTE Porto do Itaqui - São Luís II, C1, na SE São Luís IV | MIG-A | 1 | 2236657.0501 | 1 | 2236.6571 | 2019-01-01 | 2021-01-01 | DMSE | Leilão | excluídas/em operação
18491 | Expansão | SE 500 kV São Luís II | 2º Reator de Barra 500 kV, 3 x 45 MVar 1Φ | 3 | 3424789.6898 | 1 | 10274.3691 | 2019-01-01 | 01/01/2026 | Estudo/Consolidação | Instalação | TRUE
18491 | Expansão | SE 500 kV São Luís II | IB (Interligação de Barras) 500 kV, Arranjo DJM | 1 | 8663871.0662 | 1 | 8663.8711 | 2019-01-01 | 01/01/2026 | Estudo/Consolidação | Instalação | TRUE
18491 | Expansão | SE 500 kV São Luís II | CRB (Conexão de Reator de Barra) 500 kV, Arranjo BDDD | 1 | 9164573.6498 | 1 | 9164.5736 | 2019-01-01 | 01/01/2026 | Estudo/Consolidação | Instalação | TRUE
18491 | Expansão | SE 500 kV São Luís II | MIM - 500 kV | 1 | 6069348.3505 | 1 | 6069.3484 | 2019-01-01 | 01/01/2026 | Estudo/Consolidação | Instalação | TRUE
18492 | Expansão | SE 230/69 kV São Luís III | 3° TF 230/69 kV, 1 x 150 MVA 3Φ | 1 | 10927321.6671 | 1 | 10927.3217 | 2019-01-01 | 2024-01-01 | Estudo/Consolidação | Instalação | excluídas/em operação
18492 | Expansão | SE 230/69 kV São Luís III | CT (Conexão de Transformador) 230 kV, Arranjo BD4 | 1 | 5961968.7588 | 1 | 5961.9688 | 2019-01-01 | 2024-01-01 | Estudo/Consolidação | Instalação | excluídas/em operação
18492 | Expansão | SE 230/69 kV São Luís III | MIM - 230 kV | 1 | 810744.3481 | 1 | 810.7443 | 2019-01-01 | 2024-01-01 | Estudo/Consolidação | Instalação | excluídas/em operação
18493 | Nova | SE 500/230/69 kV São Luís IV | 1° e 2° ATF 500/230 kV, (6+1R) x 200 MVA 1Φ | 6 | 10823686.045 | 1 | 75765.8023 | 2019-01-01 | 2021-01-01 | DMSE | Leilão | excluídas/em operação
18493 | Nova | SE 500/230/69 kV São Luís IV | 1° e 2° TF 230/69 kV, 2 x 200 MVA 3Φ | 2 | 14511757.1534 | 1 | 29023.5143 | 2019-01-01 | 2021-01-01 | DMSE | Leilão | excluídas/em operação
18493 | Nova | SE 500/230/69 kV São Luís IV | IB (Interligação de Barras) 230 kV, Arranjo BD4 | 1 | 4560401.6925 | 1 | 4560.4017 | 2019-01-01 | 2021-01-01 | DMSE | Leilão | excluídas/em operação
18493 | Nova | SE 500/230/69 kV São Luís IV | CT (Conexão de Transformador) 500 kV, Arranjo DJM | 2 | 9212778.2458 | 1 | 18425.5565 | 2019-01-01 | 2021-01-01 | DMSE | Leilão | excluídas/em operação
18493 | Nova | SE 500/230/69 kV São Luís IV | CT (Conexão de Transformador) 230 kV, Arranjo BD4 | 4 | 5848645.0198 | 1 | 23394.5801 | 2019-01-01 | 2021-01-01 | DMSE | Leilão | excluídas/em operação
18493 | Nova | SE 500/230/69 kV São Luís IV | IB (Interligação de Barras) 500 kV, Arranjo DJM | 2 | 0 | 1 | 0 | 2019-01-01 | 2021-01-01 | DMSE | Leilão | excluídas/em operação
18493 | Nova | SE 500/230/69 kV São Luís IV | EL (Entrada de Linha) 500 kV, Arranjo DJM | 2 | 0 | 1 | 0 | 2019-01-01 | 2021-01-01 | DMSE | Leilão | excluídas/em operação
18493 | Nova | SE 500/230/69 kV São Luís IV | EL (Entrada de Linha) 230 kV, Arranjo BD4 | 2 | 0 | 1 | 0 | 2019-01-01 | 2021-01-01 | DMSE | Leilão | excluídas/em operação
18493 | Nova | SE 500/230/69 kV São Luís IV | CT (Conexão de Transformador) 230 kV, Arranjo BD4 | 1 | 0 | 1 | 0 | 2019-01-01 | 2021-01-01 | DMSE | Leilão | excluídas/em operação
18493 | Nova | SE 500/230/69 kV São Luís IV | MIG (Terreno Urbano) | 1 | 48374904.8379 | 1 | 48374.9048 | 2019-01-01 | 2021-01-01 | DMSE | Leilão | excluídas/em operação
18493 | Nova | SE 500/230/69 kV São Luís IV | MIM - 230 kV | 1 | 3845670.567 | 1 | 3845.6706 | 2019-01-01 | 2021-01-01 | DMSE | Leilão | excluídas/em operação
18494 | Expansão | SE 230/69 kV São Luís IV | 3° TF 230/69 kV, 1 x 200 MVA 3Φ | 1 | 12379348.1768 | 1 | 12379.3482 | 2022-01-01 | 01/01/2026 | Estudo/Consolidação | Instalação | TRUE
18494 | Expansão | SE 230/69 kV São Luís IV | CT (Conexão de Transformador) 230 kV, Arranjo BD4 | 1 | 5961968.7588 | 1 | 5961.9688 | 2022-01-01 | 01/01/2026 | Estudo/Consolidação | Instalação | TRUE
18494 | Expansão | SE 230/69 kV São Luís IV | MIM - 230 kV | 1 | 810744.3481 | 1 | 810.7443 | 2022-01-01 | 01/01/2026 | Estudo/Consolidação | Instalação | TRUE
18506 | Nova | LT 230 kV Vila do Conde - Tomé-Açu, C1 | Circuito Simples 230 kV, 1 x 795 MCM (Drake), 120 km | 120 | 574152.7735 | 1 | 68898.3328 | 2016-01-01 | 2021-07-01 | DMSE | Leilão | excluídas/em operação
18506 | Nova | LT 230 kV Vila do Conde - Tomé-Açu, C1 | EL (Entrada de Linha) 230 kV, Arranjo BD4 // SE Vila do Conde | 1 | 6721204.7067 | 1 | 6721.2047 | 2016-01-01 | 2021-07-01 | DMSE | Leilão | excluídas/em operação
18506 | Nova | LT 230 kV Vila do Conde - Tomé-Açu, C1 | EL (Entrada de Linha) 230 kV, Arranjo BD4 // SE Tomé-Açu | 1 | 6721204.7067 | 1 | 6721.2047 | 2016-01-01 | 2021-07-01 | DMSE | Leilão | excluídas/em operação
18506 | Nova | LT 230 kV Vila do Conde - Tomé-Açu, C1 | MIM - 230 kV // SE Vila do Conde | 1 | 800275.7063 | 1 | 800.2757 | 2016-01-01 | 2021-07-01 | DMSE | Leilão | excluídas/em operação
18506 | Nova | LT 230 kV Vila do Conde - Tomé-Açu, C1 | MIM - 230 kV // SE Tomé-Açu | 1 | 800275.7063 | 1 | 800.2757 | 2016-01-01 | 2021-07-01 | DMSE | Leilão | excluídas/em operação
18506 | Nova | LT 230 kV Vila do Conde - Tomé-Açu, C1 | MIG-A // SE Vila do Conde | 1 | 2327217.4116 | 1 | 2327.2174 | 2016-01-01 | 2021-07-01 | DMSE | Leilão | excluídas/em operação
18507 | Nova | SECC LT 230 kV Vila do Conde - Miltônia, C1, na SE Tomé-Açu | Circuito Simples 230 kV, 1 x 795 MCM (Drake), 1 km | 1 | 574152.7735 | 1.3 | 746.3986 | 2016-01-01 | 2021-07-01 | DMSE | Leilão | excluídas/em operação
18507 | Nova | SECC LT 230 kV Vila do Conde - Miltônia, C1, na SE Tomé-Açu | Circuito Simples 230 kV, 1 x 795.0 MCM (DRAKE), 1 km | 1 | 574152.7735 | 1.3 | 746.3986 | 2016-01-01 | 2021-07-01 | DMSE | Leilão | excluídas/em operação
18507 | Nova | SECC LT 230 kV Vila do Conde - Miltônia, C1, na SE Tomé-Açu | EL (Entrada de Linha) 230 kV, Arranjo BD4 | 2 | 6721204.7067 | 1 | 13442.4094 | 2016-01-01 | 2021-07-01 | DMSE | Leilão | excluídas/em operação
18507 | Nova | SECC LT 230 kV Vila do Conde - Miltônia, C1, na SE Tomé-Açu | MIM - 230 kV | 1 | 1600551.4126 | 1 | 1600.5514 | 2016-01-01 | 2021-07-01 | DMSE | Leilão | excluídas/em operação
18508 | Nova | SE 230/138 kV Tomé-Açu | 1° e 2° ATF 230/138 kV, 2 x 100 MVA 3Φ | 2 | 11442676.3462 | 1 | 22885.3527 | 2015-01-01 | 2021-07-01 | DMSE | Leilão | excluídas/em operação
18508 | Nova | SE 230/138 kV Tomé-Açu | 1º e 2º Capacitor em Derivação 230 kV, 2 x 15 MVar 3Φ | 2 | 1733778.1423 | 1 | 3467.5563 | 2015-01-01 | 2021-07-01 | DMSE | Leilão | excluídas/em operação
18508 | Nova | SE 230/138 kV Tomé-Açu | CT (Conexão de Transformador) 230 kV, Arranjo BD4 | 2 | 6085451.7342 | 1 | 12170.9035 | 2015-01-01 | 2021-07-01 | DMSE | Leilão | excluídas/em operação
18508 | Nova | SE 230/138 kV Tomé-Açu | IB (Interligação de Barras) 230 kV, Arranjo BD4 | 1 | 4745048.5188 | 1 | 4745.0485 | 2015-01-01 | 2021-07-01 | DMSE | Leilão | excluídas/em operação
18508 | Nova | SE 230/138 kV Tomé-Açu | EL (Entrada de Linha) 230 kV, Arranjo BD4 | 3 | 0 | 1 | 0 | 2015-01-01 | 2021-07-01 | DMSE | Leilão | excluídas/em operação
18508 | Nova | SE 230/138 kV Tomé-Açu | CCD (Conexão de Capacitor Derivação) 230 kV, Arranjo BD4 | 2 | 6402348.4277 | 1 | 12804.6969 | 2015-01-01 | 2021-07-01 | DMSE | Leilão | excluídas/em operação
18508 | Nova | SE 230/138 kV Tomé-Açu | MIG (Terreno Urbano) | 1 | 25872860.4637 | 1 | 25872.8605 | 2015-01-01 | 2021-07-01 | DMSE | Leilão | excluídas/em operação
18508 | Nova | SE 230/138 kV Tomé-Açu | MIM - 230 kV | 1 | 4001378.5316 | 1 | 4001.3785 | 2015-01-01 | 2021-07-01 | DMSE | Leilão | excluídas/em operação
18513 | Nova | SE 230/138 kV Castanhal | 1° e 2° ATF 230/138 kV, 2 x 150 MVA 3Φ | 2 | 13637665.7058 | 1 | 27275.3314 | 2016-01-01 | 2021-11-01 | DMSE | Leilão | TRUE
18513 | Nova | SE 230/138 kV Castanhal | CT (Conexão de Transformador) 230 kV, Arranjo BD4 | 2 | 6085451.7342 | 1 | 12170.9035 | 2016-01-01 | 2021-11-01 | DMSE | Leilão | TRUE
18513 | Nova | SE 230/138 kV Castanhal | MIG (Terreno Urbano) | 1 | 20866340.8106 | 1 | 20866.3408 | 2016-01-01 | 2021-11-01 | DMSE | Leilão | TRUE
18513 | Nova | SE 230/138 kV Castanhal | MIM - 230 kV | 1 | 1600551.4126 | 1 | 1600.5514 | 2016-01-01 | 2021-11-01 | DMSE | Leilão | TRUE
18513 | Nova | SE 230/138 kV Castanhal | MIG-A | 1 | 4645164.6996 | 1 | 4645.1647 | 2016-01-01 | 2021-11-01 | DMSE | Leilão | TRUE
18517 | Nova | LT 230 kV Oriximiná - Juruti, C1 e C2 (CD) | Circuito Duplo 230 kV, 1 x 954.0 MCM (RAIL), 3,6 km - TRAVESSIAS | 3.6 | 978857.4903 | 27 | 95144.9481 | 2019-01-01 | 2022-09-01 | DMSE | Leilão | TRUE
18517 | Nova | LT 230 kV Oriximiná - Juruti, C1 e C2 (CD) | Circuito Duplo 230 kV, 1 x 954.0 MCM (RAIL), 58,4 km - ÁREAS ALAGADIÇAS | 58.4 | 978857.4903 | 2.5 | 142913.1936 | 2019-01-01 | 2022-09-01 | DMSE | Leilão | TRUE
18517 | Nova | LT 230 kV Oriximiná - Juruti, C1 e C2 (CD) | Circuito Duplo 230 kV, 1 x 954.0 MCM (RAIL), 67,3 km - TERRENO FIRME | 67.3 | 978857.4903 | 1 | 65877.1091 | 2019-01-01 | 2022-09-01 | DMSE | Leilão | TRUE
18517 | Nova | LT 230 kV Oriximiná - Juruti, C1 e C2 (CD) | Circuito Duplo 230 kV, 1 x 954.0 MCM (RAIL), 8,5 km - ÁREAS URBANAS | 8.5 | 978857.4903 | 2.16 | 17971.8235 | 2019-01-01 | 2022-09-01 | DMSE | Leilão | TRUE
18517 | Nova | LT 230 kV Oriximiná - Juruti, C1 e C2 (CD) | Reator de Linha Fixo 230 kV, 2 x 5 Mvar 3Φ // SE Oriximiná | 2 | 2908701.3719 | 1 | 5817.4027 | 2019-01-01 | 2022-09-01 | DMSE | Leilão | TRUE
18517 | Nova | LT 230 kV Oriximiná - Juruti, C1 e C2 (CD) | Reator de Linha Fixo 230 kV, 2 x 5 Mvar 3Φ // SE Juruti | 2 | 2908701.3719 | 1 | 5817.4027 | 2019-01-01 | 2022-09-01 | DMSE | Leilão | TRUE
18517 | Nova | LT 230 kV Oriximiná - Juruti, C1 e C2 (CD) | CRL (Conexão de Reator de Linha Fixo) 230 kV, Arranjo BD4 // SE Oriximiná | 2 | 2045407.005 | 1 | 4090.814 | 2019-01-01 | 2022-09-01 | DMSE | Leilão | TRUE
18517 | Nova | LT 230 kV Oriximiná - Juruti, C1 e C2 (CD) | CRL (Conexão de Reator de Linha Fixo) 230 kV, Arranjo BD4 // SE Juruti | 2 | 2045407.005 | 1 | 4090.814 | 2019-01-01 | 2022-09-01 | DMSE | Leilão | TRUE
18517 | Nova | LT 230 kV Oriximiná - Juruti, C1 e C2 (CD) | EL (Entrada de Linha) 230 kV, Arranjo BD4 // SE Oriximiná | 2 | 6721204.7067 | 1 | 13442.4094 | 2019-01-01 | 2022-09-01 | DMSE | Leilão | TRUE
18517 | Nova | LT 230 kV Oriximiná - Juruti, C1 e C2 (CD) | EL (Entrada de Linha) 230 kV, Arranjo BD4 // SE Juruti | 2 | 6721204.7067 | 1 | 13442.4094 | 2019-01-01 | 2022-09-01 | DMSE | Leilão | TRUE
18517 | Nova | LT 230 kV Oriximiná - Juruti, C1 e C2 (CD) | MIM - 230 kV // SE Oriximiná | 1 | 3201102.8253 | 1 | 3201.1028 | 2019-01-01 | 2022-09-01 | DMSE | Leilão | TRUE
18517 | Nova | LT 230 kV Oriximiná - Juruti, C1 e C2 (CD) | MIM - 230 kV // SE Juruti | 1 | 3201102.8253 | 1 | 3201.1028 | 2019-01-01 | 2022-09-01 | DMSE | Leilão | TRUE
18518 | Nova | LT 230 kV Juruti - Parintins, C1 e C2 (CD) | Circuito Duplo 230 kV, 1 x 954.0 MCM (RAIL), 31,3 km - ÁREAS ALAGADIÇAS | 31.3 | 978857.4903 | 2.5 | 76595.5986 | 2019-01-01 | 2022-09-01 | DMSE | Leilão | TRUE
18518 | Nova | LT 230 kV Juruti - Parintins, C1 e C2 (CD) | Circuito Duplo 230 kV, 1 x 954.0 MCM (RAIL), 3,3 km - TRAVESSIAS CANAL DE PARINTINS | 3.3 | 978857.4903 | 27 | 87216.2024 | 2019-01-01 | 2022-09-01 | DMSE | Leilão | TRUE
18518 | Nova | LT 230 kV Juruti - Parintins, C1 e C2 (CD) | Circuito Duplo 230 kV, 1 x 954.0 MCM (RAIL), 64,6 km - TERRENO FIRME | 64.6 | 978857.4903 | 1 | 63234.1939 | 2019-01-01 | 2022-09-01 | DMSE | Leilão | TRUE
18518 | Nova | LT 230 kV Juruti - Parintins, C1 e C2 (CD) | Circuito Duplo 230 kV, 1 x 954.0 MCM (RAIL), 2,6 km - ÁREAS URBANAS | 2.6 | 978857.4903 | 23.4 | 59553.6897 | 2019-01-01 | 2022-09-01 | DMSE | Leilão | TRUE
18518 | Nova | LT 230 kV Juruti - Parintins, C1 e C2 (CD) | Reator de Linha Fixo 230 kV, 2 x 5 Mvar 3Φ // SE Juruti | 2 | 2908701.3719 | 1 | 5817.4027 | 2019-01-01 | 2022-09-01 | DMSE | Leilão | TRUE
18518 | Nova | LT 230 kV Juruti - Parintins, C1 e C2 (CD) | Reator de Linha Fixo 230 kV, 2 x 5 Mvar 3Φ // SE Parintins | 2 | 2908701.3719 | 1 | 5817.4027 | 2019-01-01 | 2022-09-01 | DMSE | Leilão | TRUE
18518 | Nova | LT 230 kV Juruti - Parintins, C1 e C2 (CD) | CRL (Conexão de Reator de Linha Fixo) 230 kV, Arranjo BD4 // SE Juruti | 2 | 2045407.005 | 1 | 4090.814 | 2019-01-01 | 2022-09-01 | DMSE | Leilão | TRUE
18518 | Nova | LT 230 kV Juruti - Parintins, C1 e C2 (CD) | CRL (Conexão de Reator de Linha Fixo) 230 kV, Arranjo BD4 // SE Parintins | 2 | 2045407.005 | 1 | 4090.814 | 2019-01-01 | 2022-09-01 | DMSE | Leilão | TRUE
18518 | Nova | LT 230 kV Juruti - Parintins, C1 e C2 (CD) | EL (Entrada de Linha) 230 kV, Arranjo BD4 // SE Juruti | 2 | 6721204.7067 | 1 | 13442.4094 | 2019-01-01 | 2022-09-01 | DMSE | Leilão | TRUE
18518 | Nova | LT 230 kV Juruti - Parintins, C1 e C2 (CD) | EL (Entrada de Linha) 230 kV, Arranjo BD4 // SE Parintins | 2 | 6721204.7067 | 1 | 13442.4094 | 2019-01-01 | 2022-09-01 | DMSE | Leilão | TRUE
18518 | Nova | LT 230 kV Juruti - Parintins, C1 e C2 (CD) | MIM - 230 kV // SE Parintins | 1 | 3201102.8253 | 1 | 3201.1028 | 2019-01-01 | 2022-09-01 | DMSE | Leilão | TRUE
18518 | Nova | LT 230 kV Juruti - Parintins, C1 e C2 (CD) | MIM - 230 kV // SE Juruti | 1 | 3201102.8253 | 1 | 3201.1028 | 2019-01-01 | 2022-09-01 | DMSE | Leilão | TRUE
18526 | Nova | SE 500/230 kV Oriximiná | 1º e 2º ATF 500/230 kV, (6 + 1R) x 100 MVA 1Φ | 6 | 8610820.2766 | 1 | 60275.7419 | 2019-01-01 | 2021-12-01 | Outorga | Leilão | TRUE
18526 | Nova | SE 500/230 kV Oriximiná | CT (Conexão de Transformador) 500 kV, Arranjo DJM | 2 | 9585795.8831 | 1 | 19171.5918 | 2019-01-01 | 2021-12-01 | Outorga | Leilão | TRUE
18526 | Nova | SE 500/230 kV Oriximiná | CT (Conexão de Transformador) 230 kV, Arranjo BD4 | 2 | 6085451.7342 | 1 | 12170.9035 | 2019-01-01 | 2021-12-01 | Outorga | Leilão | TRUE
18526 | Nova | SE 500/230 kV Oriximiná | IB (Interligação de Barras) 500 kV, Arranjo DJM | 1 | 8825575.301 | 1 | 8825.5753 | 2019-01-01 | 2021-12-01 | Outorga | Leilão | TRUE
18526 | Nova | SE 500/230 kV Oriximiná | CRL (Conex. de Reator de Linha) 230 kV, Arranjo BD4 | 2 | 0 | 1 | 0 | 2019-01-01 | 2021-12-01 | Outorga | Leilão | TRUE
18526 | Nova | SE 500/230 kV Oriximiná | EL (Entrada de Linha) 230 kV, Arranjo BD4 | 2 | 0 | 1 | 0 | 2019-01-01 | 2021-12-01 | Outorga | Leilão | TRUE
18526 | Nova | SE 500/230 kV Oriximiná | MIG (Terreno Urbano) | 1 | 40412616.2139 | 1 | 40412.6162 | 2019-01-01 | 2021-12-01 | Outorga | Leilão | TRUE
18526 | Nova | SE 500/230 kV Oriximiná | MIM - 500 kV | 1 | 2970610.8964 | 1 | 2970.6109 | 2019-01-01 | 2021-12-01 | Outorga | Leilão | TRUE
18526 | Nova | SE 500/230 kV Oriximiná | MIM - 230 kV | 1 | 1600551.4126 | 1 | 1600.5514 | 2019-01-01 | 2021-12-01 | Outorga | Leilão | TRUE
18526 | Nova | SE 500/230 kV Oriximiná | MIG-A | 1 | 4771360.4096 | 1 | 4771.3604 | 2019-01-01 | 2021-12-01 | Outorga | Leilão | TRUE
18527 | Nova | SE 230/138 kV Juruti | 1° e 2° ATF 230/138 kV, 2 x 50 MVA 3Φ | 2 | 7788450.2645 | 1 | 15576.9005 | 2019-01-01 | 2022-09-01 | DMSE | Leilão | TRUE
18527 | Nova | SE 230/138 kV Juruti | CT (Conexão de Transformador) 230 kV, Arranjo BD4 | 2 | 6085451.7342 | 1 | 12170.9035 | 2019-01-01 | 2022-09-01 | DMSE | Leilão | TRUE
18527 | Nova | SE 230/138 kV Juruti | IB (Interligação de Barras) 230 kV, Arranjo BD4 | 1 | 4745048.5188 | 1 | 4745.0485 | 2019-01-01 | 2022-09-01 | DMSE | Leilão | TRUE
18527 | Nova | SE 230/138 kV Juruti | CRL (Conex. de Reator de Linha) 230 kV, Arranjo BD4 | 4 | 0 | 1 | 0 | 2019-01-01 | 2022-09-01 | DMSE | Leilão | TRUE
18527 | Nova | SE 230/138 kV Juruti | MIG (Terreno Urbano) | 1 | 24694855.8395 | 1 | 24694.8558 | 2019-01-01 | 2022-09-01 | DMSE | Leilão | TRUE
18527 | Nova | SE 230/138 kV Juruti | MIM - 230 kV | 1 | 2400827.1189 | 1 | 2400.8271 | 2019-01-01 | 2022-09-01 | DMSE | Leilão | TRUE
18528 | Nova | SE 230/138 kV Parintins | 1° e 2° ATF 230/138 kV, 2 x 100 MVA 3Φ | 2 | 10454504.8422 | 1 | 20909.0097 | 2019-01-01 | 2022-09-01 | DMSE | Leilão | TRUE
18528 | Nova | SE 230/138 kV Parintins | 1° Reator de Barra 230 kV, 1 x 15 Mvar 3Φ | 1 | 4183673.7136 | 1 | 4183.6737 | 2019-01-01 | 2022-09-01 | DMSE | Leilão | TRUE
18528 | Nova | SE 230/138 kV Parintins | CT (Conexão de Transformador) 230 kV, Arranjo BD4 | 2 | 6085451.7342 | 1 | 12170.9035 | 2019-01-01 | 2022-09-01 | DMSE | Leilão | TRUE
18528 | Nova | SE 230/138 kV Parintins | CRB (Conexão de Reator de Barra) 230 kV, Arranjo BD4 | 1 | 5803718.5108 | 1 | 5803.7185 | 2019-01-01 | 2022-09-01 | DMSE | Leilão | TRUE
18528 | Nova | SE 230/138 kV Parintins | IB (Interligação de Barras) 230 kV, Arranjo BD4 | 1 | 4745048.5188 | 1 | 4745.0485 | 2019-01-01 | 2022-09-01 | DMSE | Leilão | TRUE
18528 | Nova | SE 230/138 kV Parintins | CRL (Conex. de Reator de Linha) 230 kV, Arranjo BPT | 2 | 0 | 1 | 0 | 2019-01-01 | 2022-09-01 | DMSE | Leilão | TRUE
18528 | Nova | SE 230/138 kV Parintins | EL (Entrada de Linha) 230 kV, Arranjo BD4 | 2 | 0 | 1 | 0 | 2019-01-01 | 2022-09-01 | DMSE | Leilão | TRUE
18528 | Nova | SE 230/138 kV Parintins | CT (Conexão de Transformador) 230 kV, Arranjo BD4 | 1 | 0 | 1 | 0 | 2019-01-01 | 2022-09-01 | DMSE | Leilão | TRUE
18528 | Nova | SE 230/138 kV Parintins | CCD (Conexão de Capacitor Derivação) 230 kV, Arranjo BD4 | 1 | 0 | 1 | 0 | 2019-01-01 | 2022-09-01 | DMSE | Leilão | TRUE
18528 | Nova | SE 230/138 kV Parintins | MIG (Terreno Urbano) | 1 | 67335177.8349 | 1 | 67335.1778 | 2019-01-01 | 2022-09-01 | DMSE | Leilão | TRUE
18528 | Nova | SE 230/138 kV Parintins | MIM - 230 kV | 1 | 3201102.8253 | 1 | 3201.1028 | 2019-01-01 | 2022-09-01 | DMSE | Leilão | TRUE
18529 | Expansão | SE 230/138 kV Parintins | 3° ATF 230/138 kV, 1 x 100 MVA 3Φ | 1 | 8932057.8756 | 1 | 8932.0579 | 2026-01-01 | 2026-01-01 | Estudo/Consolidação | Instalação | TRUE
18529 | Expansão | SE 230/138 kV Parintins | CT (Conexão de Transformador) 230 kV, Arranjo BD4 | 1 | 6203363.856 | 1 | 6203.3639 | 2026-01-01 | 2026-01-01 | Estudo/Consolidação | Instalação | TRUE
18529 | Expansão | SE 230/138 kV Parintins | MIM - 230 kV | 1 | 843570.7044 | 1 | 843.5707 | 2026-01-01 | 2026-01-01 | Estudo/Consolidação | Instalação | TRUE
18530 | Expansão | SE 230/138 kV Parintins | 1° Capacitor em Derivação 230 kV, 1 x 30 Mvar 3Φ | 1 | 1719522.6742 | 1 | 1719.5227 | 2028-01-01 | 2028-01-01 | Estudo/Consolidação | Instalação | TRUE
18530 | Expansão | SE 230/138 kV Parintins | CCD (Conexão de Capacitor Derivação) 230 kV, Arranjo BD4 | 1 | 6526954.7596 | 1 | 6526.9548 | 2028-01-01 | 2028-01-01 | Estudo/Consolidação | Instalação | TRUE
18530 | Expansão | SE 230/138 kV Parintins | MIM - 230 kV | 1 | 843570.7044 | 1 | 843.5707 | 2028-01-01 | 2028-01-01 | Estudo/Consolidação | Instalação | TRUE
18541 | Expansão | SE 230/69 kV Aquiraz II | 4° ATF 230/69 kV, 1 x 150 MVA 3Φ | 1 | 10198180.021 | 1 | 10198.18 | 2016-01-01 | 2021-02-01 | DMSE | Instalação | TRUE
18541 | Expansão | SE 230/69 kV Aquiraz II | CT (Conexão de Transformador) 230 kV, Arranjo BD4 | 1 | 5961968.7588 | 1 | 5961.9688 | 2016-01-01 | 2021-02-01 | DMSE | Instalação | TRUE
18541 | Expansão | SE 230/69 kV Aquiraz II | MIM - 230 kV | 1 | 810744.3481 | 1 | 810.7443 | 2016-01-01 | 2021-02-01 | DMSE | Instalação | TRUE
18546 | Expansão | SE 230 kV Piripiri | 3o Capacitor em Derivação 230 kV, 1 x 30 Mvar 3Φ | 1 | 1652609.8907 | 1 | 1652.6099 | 2023-01-01 | 01/01/2026 | Estudo/Consolidação | Instalação | TRUE
18546 | Expansão | SE 230 kV Piripiri | CCD (Conexão de Capacitor Derivação) 230 kV, Arranjo BD4 | 1 | 6272967.5818 | 1 | 6272.9676 | 2023-01-01 | 01/01/2026 | Estudo/Consolidação | Instalação | TRUE
18546 | Expansão | SE 230 kV Piripiri | MIM - 230 kV | 1 | 810744.3481 | 1 | 810.7443 | 2023-01-01 | 01/01/2026 | Estudo/Consolidação | Instalação | TRUE
18548 | Expansão | SE 500/230 kV Teresina II | 4° ATF 500/230 kV, 3 x 100 MVA 1Φ | 3 | 7090454.3345 | 1 | 21271.363 | 2021-01-01 | 2023-03-01 | DMSE | Instalação | TRUE
18548 | Expansão | SE 500/230 kV Teresina II | CT (Conexão de Transformador) 500 kV, Arranjo DJM | 1 | 9393398.0662 | 1 | 9393.3981 | 2021-01-01 | 2023-03-01 | DMSE | Instalação | TRUE
18548 | Expansão | SE 500/230 kV Teresina II | CT (Conexão de Transformador) 230 kV, Arranjo BD4 | 1 | 5961968.7588 | 1 | 5961.9688 | 2021-01-01 | 2023-03-01 | DMSE | Instalação | TRUE
18548 | Expansão | SE 500/230 kV Teresina II | MIM - 230 kV | 1 | 810744.3481 | 1 | 810.7443 | 2021-01-01 | 2023-03-01 | DMSE | Instalação | TRUE
18554 | Expansão | SE 230/69 kV Maceió II | 3° TF 230/69 kV, 1 x 200 MVA 3Φ | 1 | 12379348.1768 | 1 | 12379.3482 | 2024-01-01 | 01/01/2026 | Estudo/Consolidação | Instalação | TRUE
18554 | Expansão | SE 230/69 kV Maceió II | CT (Conexão de Transformador) 230 kV, Arranjo BD4 | 1 | 5961968.7588 | 1 | 5961.9688 | 2024-01-01 | 01/01/2026 | Estudo/Consolidação | Instalação | TRUE
18554 | Expansão | SE 230/69 kV Maceió II | MIM - 230 kV | 1 | 810744.3481 | 1 | 810.7443 | 2024-01-01 | 01/01/2026 | Estudo/Consolidação | Instalação | TRUE
18556 | Nova | LT 230 kV Paraíso - Açu II, C3 | Circuito Simples 230 kV, 1 x 636 MCM (Grosbeak), 123 km | 123 | 535156.3748 | 1 | 65824.2341 | 2012-01-01 | 2021-01-01 | DMSE | Leilão | TRUE
18556 | Nova | LT 230 kV Paraíso - Açu II, C3 | EL (Entrada de Linha) 230 kV, Arranjo BD4 // SE Paraíso | 1 | 6459658.568 | 1 | 6459.6586 | 2012-01-01 | 2021-01-01 | DMSE | Leilão | TRUE
18556 | Nova | LT 230 kV Paraíso - Açu II, C3 | EL (Entrada de Linha) 230 kV, Arranjo BD4 // SE Açu II | 1 | 6459658.568 | 1 | 6459.6586 | 2012-01-01 | 2021-01-01 | DMSE | Leilão | TRUE
18556 | Nova | LT 230 kV Paraíso - Açu II, C3 | MIM - 230 kV // SE Paraíso | 1 | 769134.1134 | 1 | 769.1341 | 2012-01-01 | 2021-01-01 | DMSE | Leilão | TRUE
18556 | Nova | LT 230 kV Paraíso - Açu II, C3 | MIM - 230 kV // SE Açu II | 1 | 769134.1134 | 1 | 769.1341 | 2012-01-01 | 2021-01-01 | DMSE | Leilão | TRUE
18557 | Nova | LT 230 kV Mossoró II - Açu II, C2 | Circuito Simples 230 kV, 1 x 636 MCM (Grosbeak), 69 km | 69 | 535156.3748 | 1 | 36925.7899 | 2012-01-01 | 2021-01-01 | DMSE | Leilão | TRUE
18557 | Nova | LT 230 kV Mossoró II - Açu II, C2 | EL (Entrada de Linha) 230 kV, Arranjo BD4 // SE Mossoró II | 1 | 6459658.568 | 1 | 6459.6586 | 2012-01-01 | 2021-01-01 | DMSE | Leilão | TRUE
18557 | Nova | LT 230 kV Mossoró II - Açu II, C2 | EL (Entrada de Linha) 230 kV, Arranjo BD4 // SE Açu II | 1 | 6459658.568 | 1 | 6459.6586 | 2012-01-01 | 2021-01-01 | DMSE | Leilão | TRUE
18557 | Nova | LT 230 kV Mossoró II - Açu II, C2 | MIM - 230 kV // SE Mossoró II | 1 | 769134.1134 | 1 | 769.1341 | 2012-01-01 | 2021-01-01 | DMSE | Leilão | TRUE
18557 | Nova | LT 230 kV Mossoró II - Açu II, C2 | MIM - 230 kV // SE Açu II | 1 | 769134.1134 | 1 | 769.1341 | 2012-01-01 | 2021-01-01 | DMSE | Leilão | TRUE
18558 | Nova | LT 500 kV Sapeaçu - Camaçari IV, C1 | Circuito Simples 500 kV, 4 x 636 MCM (Grosbeak), 106 km | 106 | 1340378.5795 | 1 | 142080.1294 | 2013-01-01 | 2025-03-01 | DMSE | Leilão | TRUE
18558 | Nova | LT 500 kV Sapeaçu - Camaçari IV, C1 | IB (Interligação de Barras) 500 kV, Arranjo DJM // SE Sapeaçu | 1 | 8482140.5683 | 1 | 8482.1406 | 2013-01-01 | 2025-03-01 | DMSE | Leilão | TRUE
18558 | Nova | LT 500 kV Sapeaçu - Camaçari IV, C1 | EL (Entrada de Linha) 500 kV, Arranjo DJM // SE Sapeaçu | 1 | 8076840.1481 | 1 | 8076.8401 | 2013-01-01 | 2025-03-01 | DMSE | Leilão | TRUE
18558 | Nova | LT 500 kV Sapeaçu - Camaçari IV, C1 | EL (Entrada de Linha) 500 kV, Arranjo DJM // SE Camaçari IV | 1 | 8076840.1481 | 1 | 8076.8401 | 2013-01-01 | 2025-03-01 | DMSE | Leilão | TRUE
18558 | Nova | LT 500 kV Sapeaçu - Camaçari IV, C1 | IB (Interligação de Barras) 500 kV, Arranjo DJM // SE Camaçari IV | 1 | 8482140.5683 | 1 | 8482.1406 | 2013-01-01 | 2025-03-01 | DMSE | Leilão | TRUE
18558 | Nova | LT 500 kV Sapeaçu - Camaçari IV, C1 | MIM - 500 kV // SE Sapeaçu | 1 | 2855013.7909 | 1 | 2855.0138 | 2013-01-01 | 2025-03-01 | DMSE | Leilão | TRUE
18558 | Nova | LT 500 kV Sapeaçu - Camaçari IV, C1 | MIM - 500 kV // SE Camaçari IV | 1 | 2855013.7909 | 1 | 2855.0138 | 2013-01-01 | 2025-03-01 | DMSE | Leilão | TRUE
18577 | Nova | SE 230/138 kV Paraíso 2 | 1° e 2° ATF 230/138 kV, 2 x 150 MVA 3Φ | 2 | 12628245.2907 | 1 | 25256.4906 | 2015-01-01 | 2022-05-01 | DMSE | Leilão | TRUE
18577 | Nova | SE 230/138 kV Paraíso 2 | CT (Conexão de Transformador) 230 kV, Arranjo BD4 | 2 | 6172601.4134 | 1 | 12345.2028 | 2015-01-01 | 2022-05-01 | DMSE | Leilão | TRUE
18577 | Nova | SE 230/138 kV Paraíso 2 | IB (Interligação de Barras) 230 kV, Arranjo BD4 | 1 | 4813002.3001 | 1 | 4813.0023 | 2015-01-01 | 2022-05-01 | DMSE | Leilão | TRUE
18577 | Nova | SE 230/138 kV Paraíso 2 | EL (Entrada de Linha) 230 kV, Arranjo BD4 | 3 | 0 | 1 | 0 | 2015-01-01 | 2022-05-01 | DMSE | Leilão | TRUE
18577 | Nova | SE 230/138 kV Paraíso 2 | CRL (Conex. de Reator de Linha) 230 kV, Arranjo BD4 | 2 | 0 | 1 | 0 | 2015-01-01 | 2022-05-01 | DMSE | Leilão | TRUE
18577 | Nova | SE 230/138 kV Paraíso 2 | MIG (Terreno Urbano) | 1 | 27360522.0981 | 1 | 27360.5221 | 2015-01-01 | 2022-05-01 | DMSE | Leilão | TRUE
18577 | Nova | SE 230/138 kV Paraíso 2 | MIM - 230 kV | 1 | 2435209.3345 | 1 | 2435.2093 | 2015-01-01 | 2022-05-01 | DMSE | Leilão | TRUE
18578 | Nova | LT 230 kV Paraíso 2 - Chapadão, C2 | Circuito Simples 230 kV, 2 x 795 MCM (Drake), 60 km | 60 | 871926.7651 | 1 | 52315.6059 | 2015-01-01 | 2022-05-01 | DMSE | Leilão | TRUE
18578 | Nova | LT 230 kV Paraíso 2 - Chapadão, C2 | EL (Entrada de Linha) 230 kV, Arranjo BD4 // SE Chapadão | 1 | 6817458.9964 | 1 | 6817.459 | 2015-01-01 | 2022-05-01 | DMSE | Leilão | TRUE
18578 | Nova | LT 230 kV Paraíso 2 - Chapadão, C2 | EL (Entrada de Linha) 230 kV, Arranjo BD4 // SE Paraíso 2 | 1 | 6817458.9964 | 1 | 6817.459 | 2015-01-01 | 2022-05-01 | DMSE | Leilão | TRUE
18578 | Nova | LT 230 kV Paraíso 2 - Chapadão, C2 | MIM - 230 kV // SE Paraíso 2 | 1 | 811736.4448 | 1 | 811.7364 | 2015-01-01 | 2022-05-01 | DMSE | Leilão | TRUE
18578 | Nova | LT 230 kV Paraíso 2 - Chapadão, C2 | MIM - 230 kV // SE Chapadão | 1 | 811736.4448 | 1 | 811.7364 | 2015-01-01 | 2022-05-01 | DMSE | Leilão | TRUE
18578 | Nova | LT 230 kV Paraíso 2 - Chapadão, C2 | MIG-A // SE Chapadão | 1 | 2360545.4634 | 1 | 2360.5455 | 2015-01-01 | 2022-05-01 | DMSE | Leilão | TRUE
18579 | Nova | LT 230 kV Campo Grande 2 - Paraíso 2, C2 | Circuito Simples 230 kV, 2 x 795 MCM (Drake), 240 km | 240 | 871926.7651 | 1 | 209262.4236 | 2018-01-01 | 2022-11-01 | DMSE | Leilão | TRUE
18579 | Nova | LT 230 kV Campo Grande 2 - Paraíso 2, C2 | Reator de Linha Manobrável 230 kV, 1 x 20 Mvar 3Φ // SE Campo Grande 2 | 1 | 4679828.3471 | 1 | 4679.8283 | 2018-01-01 | 2022-11-01 | DMSE | Leilão | TRUE
18579 | Nova | LT 230 kV Campo Grande 2 - Paraíso 2, C2 | Reator de Linha Manobrável 230 kV, 1 x 20 Mvar 3Φ // SE Paraíso 2 | 1 | 4679828.3471 | 1 | 4679.8283 | 2018-01-01 | 2022-11-01 | DMSE | Leilão | TRUE
18579 | Nova | LT 230 kV Campo Grande 2 - Paraíso 2, C2 | EL (Entrada de Linha) 230 kV, Arranjo BD4 // SE Campo Grande 2 | 1 | 6817458.9964 | 1 | 6817.459 | 2018-01-01 | 2022-11-01 | DMSE | Leilão | TRUE
18579 | Nova | LT 230 kV Campo Grande 2 - Paraíso 2, C2 | EL (Entrada de Linha) 230 kV, Arranjo BD4 // SE Paraíso 2 | 1 | 6817458.9964 | 1 | 6817.459 | 2018-01-01 | 2022-11-01 | DMSE | Leilão | TRUE
18579 | Nova | LT 230 kV Campo Grande 2 - Paraíso 2, C2 | CRL (Conexão de Reator de Linha Man.) 230 kV, Arranjo BD4 // SE Campo Grande 2 | 1 | 3453181.8043 | 1 | 3453.1818 | 2018-01-01 | 2022-11-01 | DMSE | Leilão | TRUE
18579 | Nova | LT 230 kV Campo Grande 2 - Paraíso 2, C2 | CRL (Conexão de Reator de Linha Man.) 230 kV, Arranjo BD4 // SE Paraíso 2 | 1 | 3453181.8043 | 1 | 3453.1818 | 2018-01-01 | 2022-11-01 | DMSE | Leilão | TRUE
18579 | Nova | LT 230 kV Campo Grande 2 - Paraíso 2, C2 | MIM - 230 kV // SE Campo Grande 2 | 1 | 1623472.8897 | 1 | 1623.4729 | 2018-01-01 | 2022-11-01 | DMSE | Leilão | TRUE
18579 | Nova | LT 230 kV Campo Grande 2 - Paraíso 2, C2 | MIM - 230 kV // SE Paraíso 2 | 1 | 1623472.8897 | 1 | 1623.4729 | 2018-01-01 | 2022-11-01 | DMSE | Leilão | TRUE
18579 | Nova | LT 230 kV Campo Grande 2 - Paraíso 2, C2 | MIG-A // SE Paraíso 2 | 1 | 2360545.4634 | 1 | 2360.5455 | 2018-01-01 | 2022-11-01 | DMSE | Leilão | TRUE
18580 | Nova | SECC LT 230 kV Campo Grande 2 - Chapadão, C1 (CD), na SE Paraíso 2 | Circuito Duplo 230 kV, 2 x 795 MCM (Drake), 1 km | 1 | 1509917.2625 | 1.3 | 1962.8924 | 2015-01-01 | 2022-05-01 | DMSE | Leilão | TRUE
18580 | Nova | SECC LT 230 kV Campo Grande 2 - Chapadão, C1 (CD), na SE Paraíso 2 | EL (Entrada de Linha) 230 kV, Arranjo BD4 | 2 | 6817458.9964 | 1 | 13634.918 | 2015-01-01 | 2022-05-01 | DMSE | Leilão | TRUE
18580 | Nova | SECC LT 230 kV Campo Grande 2 - Chapadão, C1 (CD), na SE Paraíso 2 | MIM - 230 kV | 1 | 1623472.8897 | 1 | 1623.4729 | 2015-01-01 | 2022-05-01 | DMSE | Leilão | TRUE
18581 | Nova | LT 525 kV Curitiba Leste - Blumenau, C1 | Circuito Simples 525 kV, 4 x 954 MCM (Rail), 158 km | 158 | 1716354.9956 | 1 | 271184.0893 | 2015-01-01 | 2021-03-01 | DMSE | Leilão | excluídas/em operação
18581 | Nova | LT 525 kV Curitiba Leste - Blumenau, C1 | EL (Entrada de Linha) 525 kV, Arranjo DJM // SE Curitiba Leste | 1 | 8421294.8456 | 1 | 8421.2948 | 2015-01-01 | 2021-03-01 | DMSE | Leilão | excluídas/em operação
18581 | Nova | LT 525 kV Curitiba Leste - Blumenau, C1 | EL (Entrada de Linha) 525 kV, Arranjo DJM // SE Blumenau | 1 | 8421294.8456 | 1 | 8421.2948 | 2015-01-01 | 2021-03-01 | DMSE | Leilão | excluídas/em operação
18581 | Nova | LT 525 kV Curitiba Leste - Blumenau, C1 | IB (Interligação de Barras) 525 kV, Arranjo DJM // SE Curitiba Leste | 1 | 8843880.1979 | 1 | 8843.8802 | 2015-01-01 | 2021-03-01 | DMSE | Leilão | excluídas/em operação
18581 | Nova | LT 525 kV Curitiba Leste - Blumenau, C1 | IB (Interligação de Barras) 525 kV, Arranjo DJM // SE Blumenau | 1 | 8843880.1979 | 1 | 8843.8802 | 2015-01-01 | 2021-03-01 | DMSE | Leilão | excluídas/em operação
18581 | Nova | LT 525 kV Curitiba Leste - Blumenau, C1 | MIM - 525 kV // SE Curitiba Leste | 1 | 2976772.1635 | 1 | 2976.7722 | 2015-01-01 | 2021-03-01 | DMSE | Leilão | excluídas/em operação
18581 | Nova | LT 525 kV Curitiba Leste - Blumenau, C1 | MIM - 525 kV // SE Blumenau | 1 | 2976772.1635 | 1 | 2976.7722 | 2015-01-01 | 2021-03-01 | DMSE | Leilão | excluídas/em operação
18581 | Nova | LT 525 kV Curitiba Leste - Blumenau, C1 | MIG-A // SE Blumenau | 1 | 2449212.3317 | 1 | 2449.2123 | 2015-01-01 | 2021-03-01 | DMSE | Leilão | excluídas/em operação
18581 | Nova | LT 525 kV Curitiba Leste - Blumenau, C1 | MIG-A // SE Curitiba Leste | 1 | 2449212.3317 | 1 | 2449.2123 | 2015-01-01 | 2021-03-01 | DMSE | Leilão | excluídas/em operação
18582 | Nova | LT 525 kV Abdon Batista - Siderópolis 2, C1 e C2 (CD) | Circuito Duplo 525 kV, 4 x 954 MCM (Rail), 250 km | 250 | 2912145.5916 | 1 | 728036.3979 | 2015-01-01 | 2021-07-01 | DMSE | Leilão | excluídas/em operação
18582 | Nova | LT 525 kV Abdon Batista - Siderópolis 2, C1 e C2 (CD) | Reator de Linha Fixo 525 kV, 8 x 75 Mvar 1Φ // SE Abdon Batista | 8 | 4444785.6855 | 1 | 35558.2855 | 2015-01-01 | 2021-07-01 | DMSE | Leilão | excluídas/em operação
18582 | Nova | LT 525 kV Abdon Batista - Siderópolis 2, C1 e C2 (CD) | Reator de Linha Manobrável 525 kV, 8 x 50 Mvar 1Φ // SE Siderópolis 2 | 8 | 4206634.513 | 1 | 33653.0761 | 2015-01-01 | 2021-07-01 | DMSE | Leilão | excluídas/em operação
18582 | Nova | LT 525 kV Abdon Batista - Siderópolis 2, C1 e C2 (CD) | EL (Entrada de Linha) 525kV, Arranjo DJM // SE Abdon Batista | 2 | 8421294.8456 | 1 | 16842.5897 | 2015-01-01 | 2021-07-01 | DMSE | Leilão | excluídas/em operação
18582 | Nova | LT 525 kV Abdon Batista - Siderópolis 2, C1 e C2 (CD) | EL (Entrada de Linha) 525 kV, Arranjo DJM // SE Siderópolis 2 | 2 | 8421294.8456 | 1 | 16842.5897 | 2015-01-01 | 2021-07-01 | DMSE | Leilão | excluídas/em operação
18582 | Nova | LT 525 kV Abdon Batista - Siderópolis 2, C1 e C2 (CD) | IB (Interligação de Barras) 525 kV, Arranjo DJM // SE Abdon Batista | 2 | 8843880.1979 | 1 | 17687.7604 | 2015-01-01 | 2021-07-01 | DMSE | Leilão | excluídas/em operação
18582 | Nova | LT 525 kV Abdon Batista - Siderópolis 2, C1 e C2 (CD) | IB (Interligação de Barras) 525 kV, Arranjo DJM // SE Siderópolis 2 | 2 | 8843880.1979 | 1 | 17687.7604 | 2015-01-01 | 2021-07-01 | DMSE | Leilão | excluídas/em operação
18582 | Nova | LT 525 kV Abdon Batista - Siderópolis 2, C1 e C2 (CD) | CRL (Conexão de Reator de Linha Man.) 525 kV, Arranjo DJM // SE Siderópolis 2 | 2 | 3946769.8506 | 1 | 7893.5397 | 2015-01-01 | 2021-07-01 | DMSE | Leilão | excluídas/em operação
18582 | Nova | LT 525 kV Abdon Batista - Siderópolis 2, C1 e C2 (CD) | CRL (Conexão de Reator de Linha Fixo) 525 kV, Arranjo DJM // SE Abdon Batista | 2 | 2069650.5887 | 1 | 4139.3012 | 2015-01-01 | 2021-07-01 | DMSE | Leilão | excluídas/em operação
18582 | Nova | LT 525 kV Abdon Batista - Siderópolis 2, C1 e C2 (CD) | MIM - 525 kV // SE Abdon Batista | 1 | 5953544.327 | 1 | 5953.5443 | 2015-01-01 | 2021-07-01 | DMSE | Leilão | excluídas/em operação
18582 | Nova | LT 525 kV Abdon Batista - Siderópolis 2, C1 e C2 (CD) | MIM - 525 kV // SE Siderópolis 2 | 1 | 5953544.327 | 1 | 5953.5443 | 2015-01-01 | 2021-07-01 | DMSE | Leilão | excluídas/em operação
18582 | Nova | LT 525 kV Abdon Batista - Siderópolis 2, C1 e C2 (CD) | MIG-A // SE Abdon Batista | 1 | 2449212.3317 | 1 | 2449.2123 | 2015-01-01 | 2021-07-01 | DMSE | Leilão | excluídas/em operação
18583 | Nova | LT 525 kV Abdon Batista - Campos Novos, C2 | Circuito Simples 525 kV, 4 x 954 MCM (Rail), 40 km | 40 | 1716354.9956 | 1 | 68654.1998 | 2015-01-01 | 2021-07-01 | DMSE | Leilão | excluídas/em operação
18583 | Nova | LT 525 kV Abdon Batista - Campos Novos, C2 | EL (Entrada de Linha) 525 kV, Arranjo DJM // SE Abdon Batista | 1 | 8421294.8456 | 1 | 8421.2948 | 2015-01-01 | 2021-07-01 | DMSE | Leilão | excluídas/em operação
18583 | Nova | LT 525 kV Abdon Batista - Campos Novos, C2 | EL (Entrada de Linha) 525 kV, Arranjo DJM // SE Campos Novos | 1 | 8421294.8456 | 1 | 8421.2948 | 2015-01-01 | 2021-07-01 | DMSE | Leilão | excluídas/em operação
18583 | Nova | LT 525 kV Abdon Batista - Campos Novos, C2 | IB (Interligação de Barras) 525 kV, Arranjo DJM // SE Abdon Batista | 1 | 8843880.1979 | 1 | 8843.8802 | 2015-01-01 | 2021-07-01 | DMSE | Leilão | excluídas/em operação
18583 | Nova | LT 525 kV Abdon Batista - Campos Novos, C2 | IB (Interligação de Barras) 525 kV, Arranjo DJM // SE Campos Novos | 1 | 8843880.1979 | 1 | 8843.8802 | 2015-01-01 | 2021-07-01 | DMSE | Leilão | excluídas/em operação
18583 | Nova | LT 525 kV Abdon Batista - Campos Novos, C2 | MIM - 525 kV // SE Abdon Batista | 1 | 2976772.1635 | 1 | 2976.7722 | 2015-01-01 | 2021-07-01 | DMSE | Leilão | excluídas/em operação
18583 | Nova | LT 525 kV Abdon Batista - Campos Novos, C2 | MIM - 525 kV // SE Campos Novos | 1 | 2976772.1635 | 1 | 2976.7722 | 2015-01-01 | 2021-07-01 | DMSE | Leilão | excluídas/em operação
18583 | Nova | LT 525 kV Abdon Batista - Campos Novos, C2 | MIG-A // SE Abdon Batista | 1 | 2449212.3317 | 1 | 2449.2123 | 2015-01-01 | 2021-07-01 | DMSE | Leilão | excluídas/em operação
18583 | Nova | LT 525 kV Abdon Batista - Campos Novos, C2 | MIG-A // SE Campos Novos | 1 | 2449212.3317 | 1 | 2449.2123 | 2015-01-01 | 2021-07-01 | DMSE | Leilão | excluídas/em operação
18587 | Expansão | SE 525/230/138 kV Biguaçu | 2° Capacitor em Derivação 230 kV, 1 x 100 Mvar 3Φ | 1 | 2158651.478 | 1 | 2158.6515 | 2021-01-01 | 01/01/2027 | Estudo/Consolidação | Instalação | TRUE
18587 | Expansão | SE 525/230/138 kV Biguaçu | CCD (Conexão de Capacitor Derivação) 230 kV, Arranjo BD4 | 1 | 6540492.1473 | 1 | 6540.4921 | 2021-01-01 | 01/01/2027 | Estudo/Consolidação | Instalação | TRUE
18587 | Expansão | SE 525/230/138 kV Biguaçu | MIM - 230 kV | 1 | 845320.3325 | 1 | 845.3203 | 2021-01-01 | 01/01/2027 | Estudo/Consolidação | Instalação | TRUE
18588 | Nova | LT 230 kV Siderópolis 2 - Siderópolis, C1 e C2 (CD) | Circuito Duplo 230 kV, 2 x 795 MCM (Drake), 1 km | 1 | 1598010.7171 | 1.3 | 2077.4139 | 2015-01-01 | 2021-07-01 | DMSE | Leilão | excluídas/em operação
18588 | Nova | LT 230 kV Siderópolis 2 - Siderópolis, C1 e C2 (CD) | EL (Entrada de Linha) 230 kV, Arranjo BD4 // SE Siderópolis 2 | 2 | 6735144.9832 | 1 | 13470.29 | 2015-01-01 | 2021-07-01 | DMSE | Leilão | excluídas/em operação
18588 | Nova | LT 230 kV Siderópolis 2 - Siderópolis, C1 e C2 (CD) | EL (Entrada de Linha) 230 kV, Arranjo BD4 // SE Siderópolis | 2 | 6735144.9832 | 1 | 13470.29 | 2015-01-01 | 2021-07-01 | DMSE | Leilão | excluídas/em operação
18588 | Nova | LT 230 kV Siderópolis 2 - Siderópolis, C1 e C2 (CD) | MIM - 230 kV // SE Siderópolis | 1 | 1603871.0748 | 1 | 1603.8711 | 2015-01-01 | 2021-07-01 | DMSE | Leilão | excluídas/em operação
18588 | Nova | LT 230 kV Siderópolis 2 - Siderópolis, C1 e C2 (CD) | MIM - 230 kV // SE Siderópolis 2 | 1 | 1603871.0748 | 1 | 1603.8711 | 2015-01-01 | 2021-07-01 | DMSE | Leilão | excluídas/em operação
18588 | Nova | LT 230 kV Siderópolis 2 - Siderópolis, C1 e C2 (CD) | MIG-A // SE Siderópolis | 1 | 2332044.2329 | 1 | 2332.0442 | 2015-01-01 | 2021-07-01 | DMSE | Leilão | excluídas/em operação
18589 | Nova | SE 525/230 kV Siderópolis 2 | 1º Reator de Linha 525 kV, (3 + 1R) x 50 MVar 1Φ | 4 | 4206634.513 | 1 | 16826.5381 | 2015-01-01 | 2021-07-01 | DMSE | Leilão | excluídas/em operação
18589 | Nova | SE 525/230 kV Siderópolis 2 | 1º e 2º ATF 525/230 kV, (6 + 1R) x 224 MVA 1Φ | 6 | 11798393.0012 | 1 | 82588.751 | 2015-01-01 | 2021-07-01 | DMSE | Leilão | excluídas/em operação
18589 | Nova | SE 525/230 kV Siderópolis 2 | EL (Entrada de Linha) 230 kV, Arranjo BD4 | 3 | 0 | 1 | 0 | 2015-01-01 | 2021-07-01 | DMSE | Leilão | excluídas/em operação
18589 | Nova | SE 525/230 kV Siderópolis 2 | CCD (Conexão de Capacitor Derivação) 230 kV, Arranjo BD4 | 1 | 0 | 1 | 0 | 2015-01-01 | 2021-07-01 | DMSE | Leilão | excluídas/em operação
18589 | Nova | SE 525/230 kV Siderópolis 2 | CT (Conexão de Transformador) 230 kV, Arranjo BD4 | 2 | 6098073.4119 | 1 | 12196.1468 | 2015-01-01 | 2021-07-01 | DMSE | Leilão | excluídas/em operação
18589 | Nova | SE 525/230 kV Siderópolis 2 | IB (Interligação de Barras) 230 kV, Arranjo BD4 | 1 | 4754890.101 | 1 | 4754.8901 | 2015-01-01 | 2021-07-01 | DMSE | Leilão | excluídas/em operação
18589 | Nova | SE 525/230 kV Siderópolis 2 | CT (Conexão de Transformador) 525 kV, Arranjo DJM | 1 | 0 | 1 | 0 | 2015-01-01 | 2021-07-01 | DMSE | Leilão | excluídas/em operação
18589 | Nova | SE 525/230 kV Siderópolis 2 | CT (Conexão de Transformador) 230 kV, Arranjo BD4 | 1 | 0 | 1 | 0 | 2015-01-01 | 2021-07-01 | DMSE | Leilão | excluídas/em operação
18589 | Nova | SE 525/230 kV Siderópolis 2 | IB (Interligação de Barras) 525 kV, Arranjo DJM | 2 | 0 | 1 | 0 | 2015-01-01 | 2021-07-01 | DMSE | Leilão | excluídas/em operação
18589 | Nova | SE 525/230 kV Siderópolis 2 | CRL (Conexão de Reator de Linha) 525 kV, Arranjo DJM | 2 | 0 | 1 | 0 | 2015-01-01 | 2021-07-01 | DMSE | Leilão | excluídas/em operação
18589 | Nova | SE 525/230 kV Siderópolis 2 | EL (Entrada de Linha) 525 kV, Arranjo DJM | 2 | 0 | 1 | 0 | 2015-01-01 | 2021-07-01 | DMSE | Leilão | excluídas/em operação
18589 | Nova | SE 525/230 kV Siderópolis 2 | IB (Interligação de Barras) 525 kV, Arranjo DJM | 1 | 0 | 1 | 0 | 2015-01-01 | 2021-07-01 | DMSE | Leilão | excluídas/em operação
18589 | Nova | SE 525/230 kV Siderópolis 2 | CRB (Conexão de Reator de Barra) 525 kV, Arranjo DJM | 1 | 7644785.4981 | 1 | 7644.7855 | 2015-01-01 | 2021-07-01 | DMSE | Leilão | excluídas/em operação
18589 | Nova | SE 525/230 kV Siderópolis 2 | CT (Conexão de Transformador) 525 kV, Arranjo DJM | 2 | 9605677.5338 | 1 | 19211.3551 | 2015-01-01 | 2021-07-01 | DMSE | Leilão | excluídas/em operação
18589 | Nova | SE 525/230 kV Siderópolis 2 | IB (Interligação de Barras) 525 kV, Arranjo DJM | 2 | 8843880.1979 | 1 | 17687.7604 | 2015-01-01 | 2021-07-01 | DMSE | Leilão | excluídas/em operação
18589 | Nova | SE 525/230 kV Siderópolis 2 | MIG (Terreno Urbano) | 1 | 58534193.9616 | 1 | 58534.194 | 2015-01-01 | 2021-07-01 | DMSE | Leilão | excluídas/em operação
18589 | Nova | SE 525/230 kV Siderópolis 2 | MIM - 230 kV | 1 | 2405806.6122 | 1 | 2405.8066 | 2015-01-01 | 2021-07-01 | DMSE | Leilão | excluídas/em operação
18589 | Nova | SE 525/230 kV Siderópolis 2 | MIM - 525 kV | 1 | 5953544.327 | 1 | 5953.5443 | 2015-01-01 | 2021-07-01 | DMSE | Leilão | excluídas/em operação
18590 | Expansão | SE 525/230 kV Siderópolis 2 | 3° ATF 525/230 kV, 3 x 224 MVA 1Φ | 3 | 10094598.6319 | 1 | 30283.7959 | 2022-01-01 | 2023-03-01 | DMSE | Instalação | TRUE
18590 | Expansão | SE 525/230 kV Siderópolis 2 | CT (Conexão de Transformador) 525 kV, Arranjo DJM | 1 | 9794000.2856 | 1 | 9794.0003 | 2022-01-01 | 2023-03-01 | DMSE | Instalação | TRUE
18590 | Expansão | SE 525/230 kV Siderópolis 2 | CT (Conexão de Transformador) 230 kV, Arranjo BD4 | 1 | 6216230.0921 | 1 | 6216.2301 | 2022-01-01 | 2023-03-01 | DMSE | Instalação | TRUE
18590 | Expansão | SE 525/230 kV Siderópolis 2 | MIM - 230 kV | 1 | 845320.3325 | 1 | 845.3203 | 2022-01-01 | 2023-03-01 | DMSE | Instalação | TRUE
18591 | Nova | LT 230 kV Siderópolis 2 - Forquilhinha, C1 | Circuito Simples 230 kV, 1 x 954 MCM (Rail), 20 km | 20 | 716089.8934 | 1.1 | 15753.9777 | 2015-01-01 | 2021-07-01 | DMSE | Leilão | excluídas/em operação
18591 | Nova | LT 230 kV Siderópolis 2 - Forquilhinha, C1 | Circuito Simples 230 kV, 1 x 954.0 MCM (RAIL), 20 km | 20 | 716089.8934 | 1.1 | 15753.9777 | 2015-01-01 | 2021-07-01 | DMSE | Leilão | excluídas/em operação
18591 | Nova | LT 230 kV Siderópolis 2 - Forquilhinha, C1 | EL (Entrada de Linha) 230 kV, Arranjo BD4 // SE Siderópolis 2 | 1 | 6735144.9832 | 1 | 6735.145 | 2015-01-01 | 2021-07-01 | DMSE | Leilão | excluídas/em operação
18591 | Nova | LT 230 kV Siderópolis 2 - Forquilhinha, C1 | EL (Entrada de Linha) 230 kV, Arranjo BD4 // SE Forquilhinha | 1 | 6735144.9832 | 1 | 6735.145 | 2015-01-01 | 2021-07-01 | DMSE | Leilão | excluídas/em operação
18591 | Nova | LT 230 kV Siderópolis 2 - Forquilhinha, C1 | MIM - 230 kV // SE Siderópolis 2 | 1 | 801935.5374 | 1 | 801.9355 | 2015-01-01 | 2021-07-01 | DMSE | Leilão | excluídas/em operação
18591 | Nova | LT 230 kV Siderópolis 2 - Forquilhinha, C1 | MIM - 230 kV // SE Forquilhinha | 1 | 801935.5374 | 1 | 801.9355 | 2015-01-01 | 2021-07-01 | DMSE | Leilão | excluídas/em operação
18591 | Nova | LT 230 kV Siderópolis 2 - Forquilhinha, C1 | MIG-A // SE Forquilhinha | 1 | 2332044.2329 | 1 | 2332.0442 | 2015-01-01 | 2021-07-01 | DMSE | Leilão | excluídas/em operação
18592 | Nova | SECC LT 230 kV Jorge Lacerda - Siderópolis, C3, na SE Tubarão Sul | Circuito Simples 230 kV, 1 x 954 MCM (Rail), 8,5 km | 8.5 | 716089.8934 | 1.2 | 7304.1169 | 2015-01-01 | 2021-07-01 | DMSE | Leilão | excluídas/em operação
18592 | Nova | SECC LT 230 kV Jorge Lacerda - Siderópolis, C3, na SE Tubarão Sul | Circuito Simples 230 kV, 1 x 954 MCM (Rail), 8,5 km | 8.5 | 716089.8934 | 1.2 | 7304.1169 | 2015-01-01 | 2021-07-01 | DMSE | Leilão | excluídas/em operação
18592 | Nova | SECC LT 230 kV Jorge Lacerda - Siderópolis, C3, na SE Tubarão Sul | EL (Entrada de Linha) 230 kV, Arranjo BD4 | 2 | 6735144.9832 | 1 | 13470.29 | 2015-01-01 | 2021-07-01 | DMSE | Leilão | excluídas/em operação
18592 | Nova | SECC LT 230 kV Jorge Lacerda - Siderópolis, C3, na SE Tubarão Sul | MIM - 230 kV | 1 | 1603871.0748 | 1 | 1603.8711 | 2015-01-01 | 2021-07-01 | DMSE | Leilão | excluídas/em operação
18595 | Nova | LT 525 kV Biguaçu - Siderópolis 2, C1 | Circuito Simples 525 kV, 4 x 954 MCM (Rail), 150 km | 150 | 1716354.9956 | 1 | 257453.2493 | 2018-01-01 | 2021-07-01 | DMSE | Leilão | excluídas/em operação
18595 | Nova | LT 525 kV Biguaçu - Siderópolis 2, C1 | Reator de Linha Manobrável 525 kV, (3+1R) x 25 Mvar 1Φ // SE Biguaçu | 4 | 3832088.1286 | 1 | 15328.3525 | 2018-01-01 | 2021-07-01 | DMSE | Leilão | excluídas/em operação
18595 | Nova | LT 525 kV Biguaçu - Siderópolis 2, C1 | Reator de Linha Manobrável 525 kV, (3+1R) x 25 Mvar 1Φ // SE Siderópolis 2 | 4 | 3832088.1286 | 1 | 15328.3525 | 2018-01-01 | 2021-07-01 | DMSE | Leilão | excluídas/em operação
18595 | Nova | LT 525 kV Biguaçu - Siderópolis 2, C1 | EL (Entrada de Linha) 525 kV, Arranjo DJM // SE Biguaçu | 1 | 8421294.8456 | 1 | 8421.2948 | 2018-01-01 | 2021-07-01 | DMSE | Leilão | excluídas/em operação
18595 | Nova | LT 525 kV Biguaçu - Siderópolis 2, C1 | CRL (Conexão de Reator de Linha Man.) 525 kV, Arranjo DJM // SE Biguaçu | 1 | 3946769.8506 | 1 | 3946.7699 | 2018-01-01 | 2021-07-01 | DMSE | Leilão | excluídas/em operação
18595 | Nova | LT 525 kV Biguaçu - Siderópolis 2, C1 | CRL (Conexão de Reator de Linha Man.) 525 kV, Arranjo DJM // SE Siderópolis 2 | 1 | 3946769.8506 | 1 | 3946.7699 | 2018-01-01 | 2021-07-01 | DMSE | Leilão | excluídas/em operação
18595 | Nova | LT 525 kV Biguaçu - Siderópolis 2, C1 | IB (Interligação de Barras) 525 kV, Arranjo DJM // SE Siderópolis 2 | 1 | 8843880.1979 | 1 | 8843.8802 | 2018-01-01 | 2021-07-01 | DMSE | Leilão | excluídas/em operação
18595 | Nova | LT 525 kV Biguaçu - Siderópolis 2, C1 | IB (Interligação de Barras) 525 kV, Arranjo DJM // SE Biguaçu | 1 | 8843880.1979 | 1 | 8843.8802 | 2018-01-01 | 2021-07-01 | DMSE | Leilão | excluídas/em operação
18595 | Nova | LT 525 kV Biguaçu - Siderópolis 2, C1 | EL (Entrada de Linha) 525 kV, Arranjo DJM // SE Siderópolis 2 | 1 | 8421294.8456 | 1 | 8421.2948 | 2018-01-01 | 2021-07-01 | DMSE | Leilão | excluídas/em operação
18595 | Nova | LT 525 kV Biguaçu - Siderópolis 2, C1 | MIM - 525 kV // SE Biguaçu | 1 | 2976772.1635 | 1 | 2976.7722 | 2018-01-01 | 2021-07-01 | DMSE | Leilão | excluídas/em operação
18595 | Nova | LT 525 kV Biguaçu - Siderópolis 2, C1 | MIM - 525 kV // SE Siderópolis 2 | 1 | 2976772.1635 | 1 | 2976.7722 | 2018-01-01 | 2021-07-01 | DMSE | Leilão | excluídas/em operação
18596 | Nova | SE 230/138 kV Tubarão Sul | 1° e 2° ATF 230/69 kV, 2 x 150 MVA 3Φ | 2 | 12455412.5192 | 1 | 24910.825 | 2015-01-01 | 2021-07-01 | DMSE | Leilão | excluídas/em operação
18596 | Nova | SE 230/138 kV Tubarão Sul | 1° ATF 230/138 kV, 1 x 150 MVA 3Φ | 1 | 12475771.8325 | 1 | 12475.7718 | 2015-01-01 | 2021-07-01 | DMSE | Leilão | excluídas/em operação
18596 | Nova | SE 230/138 kV Tubarão Sul | CT (Conexão de Transformador) 230 kV, Arranjo BD4 | 3 | 6098073.4119 | 1 | 18294.2202 | 2015-01-01 | 2021-07-01 | DMSE | Leilão | excluídas/em operação
18596 | Nova | SE 230/138 kV Tubarão Sul | IB (Interligação de Barras) 230 kV, Arranjo BD4 | 1 | 4754890.101 | 1 | 4754.8901 | 2015-01-01 | 2021-07-01 | DMSE | Leilão | excluídas/em operação
18596 | Nova | SE 230/138 kV Tubarão Sul | EL (Entrada de Linha) 230 kV, Arranjo BD4 | 2 | 0 | 1 | 0 | 2015-01-01 | 2021-07-01 | DMSE | Leilão | excluídas/em operação
18596 | Nova | SE 230/138 kV Tubarão Sul | CT (Conexão de Transformador) 230 kV, Arranjo BD4 | 1 | 0 | 1 | 0 | 2015-01-01 | 2021-07-01 | DMSE | Leilão | excluídas/em operação
18596 | Nova | SE 230/138 kV Tubarão Sul | MIG (Terreno Urbano) | 1 | 31521147.0352 | 1 | 31521.147 | 2015-01-01 | 2021-07-01 | DMSE | Leilão | excluídas/em operação
18596 | Nova | SE 230/138 kV Tubarão Sul | MIM - 230 kV | 1 | 3207742.1496 | 1 | 3207.7421 | 2015-01-01 | 2021-07-01 | DMSE | Leilão | excluídas/em operação
18597 | Expansão | SE 230/138 kV Tubarão Sul | 2° ATF 230/138 kV, 1 x 150 MVA 3Φ | 1 | 10650411.2102 | 1 | 10650.4112 | 2021-01-01 | 2021-07-01 | DMSE | Instalação | excluídas/em operação
18597 | Expansão | SE 230/138 kV Tubarão Sul | CT (Conexão de Transformador) 230 kV, Arranjo BD4 | 1 | 6216230.0921 | 1 | 6216.2301 | 2021-01-01 | 2021-07-01 | DMSE | Instalação | excluídas/em operação
18597 | Expansão | SE 230/138 kV Tubarão Sul | MIM - 230 kV | 1 | 845320.3325 | 1 | 845.3203 | 2021-01-01 | 2021-07-01 | DMSE | Instalação | excluídas/em operação
18605 | Nova | SE 230/138 kV Paranavaí Norte | 1° e 2° ATF 230/138 kV, (6 + 1R) x 50 MVA 1Φ | 6 | 6671380.1642 | 1 | 46699.6611 | 2017-01-01 | 2022-02-01 | DMSE | Leilão | TRUE
18605 | Nova | SE 230/138 kV Paranavaí Norte | CT (Conexão de Transformador) 230 kV, Arranjo BD4 | 2 | 6098073.4119 | 1 | 12196.1468 | 2017-01-01 | 2022-02-01 | DMSE | Leilão | TRUE
18605 | Nova | SE 230/138 kV Paranavaí Norte | IB (Interligação de Barras) 230 kV, Arranjo BD4 | 1 | 4754890.101 | 1 | 4754.8901 | 2017-01-01 | 2022-02-01 | DMSE | Leilão | TRUE
18605 | Nova | SE 230/138 kV Paranavaí Norte | EL (Entrada de Linha) 230 kV, Arranjo BD4 | 2 | 0 | 1 | 0 | 2017-01-01 | 2022-02-01 | DMSE | Leilão | TRUE
18605 | Nova | SE 230/138 kV Paranavaí Norte | MIG (Terreno Rural) | 1 | 11027810.2258 | 1 | 11027.8102 | 2017-01-01 | 2022-02-01 | DMSE | Leilão | TRUE
18605 | Nova | SE 230/138 kV Paranavaí Norte | MIM - 230 kV | 1 | 2405806.6122 | 1 | 2405.8066 | 2017-01-01 | 2022-02-01 | DMSE | Leilão | TRUE
18607 | Expansão | SE 230/138 kV Umuarama Sul | 3° ATF 230/138 kV, 1 x 150 MVA 3Φ | 1 | 10650411.2102 | 1 | 10650.4112 | 2017-01-01 | 2024-01-01 | Estudo/Consolidação | Instalação | TRUE
18607 | Expansão | SE 230/138 kV Umuarama Sul | CT (Conexão de Transformador) 230 kV, Arranjo BD4 | 1 | 6216230.0921 | 1 | 6216.2301 | 2017-01-01 | 2024-01-01 | Estudo/Consolidação | Instalação | TRUE
18607 | Expansão | SE 230/138 kV Umuarama Sul | MIM - 230 kV | 1 | 845320.3325 | 1 | 845.3203 | 2017-01-01 | 2024-01-01 | Estudo/Consolidação | Instalação | TRUE
18608 | Expansão | SE 525/230/138 kV Sarandi | 3º ATF 230/138 kV, 1 x 150 MVA 3Φ | 1 | 10650411.2102 | 1 | 10650.4112 | 2017-01-01 | 2024-01-01 | Estudo/Consolidação | Instalação | TRUE
18608 | Expansão | SE 525/230/138 kV Sarandi | CT (Conexão de Transformador) 230 kV, Arranjo BD4 | 1 | 6216230.0921 | 1 | 6216.2301 | 2017-01-01 | 2024-01-01 | Estudo/Consolidação | Instalação | TRUE
18608 | Expansão | SE 525/230/138 kV Sarandi | MIM - 230 kV | 1 | 845320.3325 | 1 | 845.3203 | 2017-01-01 | 2024-01-01 | Estudo/Consolidação | Instalação | TRUE
18609 | Nova | SE 525/230/138 kV Sarandi | 1º e 2º ATF 525/230 kV, (6 + 1R) x 224 MVA 1Φ | 6 | 11798393.0012 | 1 | 82588.751 | 2017-01-01 | 2022-02-01 | DMSE | Leilão | TRUE
18609 | Nova | SE 525/230/138 kV Sarandi | 1º e 2º Reator de Barra 525 kV, (6 + 1R) x 50 MVar 1Φ | 7 | 4206634.513 | 1 | 29446.4416 | 2017-01-01 | 2022-02-01 | DMSE | Leilão | TRUE
18609 | Nova | SE 525/230/138 kV Sarandi | CT (Conexão de Transformador) 525 kV, Arranjo DJM | 2 | 9605677.5338 | 1 | 19211.3551 | 2017-01-01 | 2022-02-01 | DMSE | Leilão | TRUE
18609 | Nova | SE 525/230/138 kV Sarandi | IB (Interligação de Barras) 525 kV, Arranjo DJM | 4 | 8843880.1979 | 1 | 35375.5208 | 2017-01-01 | 2022-02-01 | DMSE | Leilão | TRUE
18609 | Nova | SE 525/230/138 kV Sarandi | EL (Entrada de Linha) 525 kV, Arranjo DJM | 2 | 0 | 1 | 0 | 2017-01-01 | 2022-02-01 | DMSE | Leilão | TRUE
18609 | Nova | SE 525/230/138 kV Sarandi | IB (Interligação de Barras) 525 kV, Arranjo DJM | 3 | 0 | 1 | 0 | 2017-01-01 | 2022-02-01 | DMSE | Leilão | TRUE
18609 | Nova | SE 525/230/138 kV Sarandi | CT (Conexão de Transformador) 230 kV, Arranjo BD4 | 2 | 0 | 1 | 0 | 2017-01-01 | 2022-02-01 | DMSE | Leilão | TRUE
18609 | Nova | SE 525/230/138 kV Sarandi | CRB (Conexão de Reator de Barra) 525 kV, Arranjo DJM | 2 | 7644785.4981 | 1 | 15289.571 | 2017-01-01 | 2022-02-01 | DMSE | Leilão | TRUE
18609 | Nova | SE 525/230/138 kV Sarandi | MIG (Terreno Rural) | 1 | 18088467.6435 | 1 | 18088.4676 | 2017-01-01 | 2022-02-01 | DMSE | Leilão | TRUE
18609 | Nova | SE 525/230/138 kV Sarandi | MIM - 525 kV | 1 | 11907088.6539 | 1 | 11907.0887 | 2017-01-01 | 2022-02-01 | DMSE | Leilão | TRUE
18611 | Nova | SE 230/138 kV Londrina Sul | 1° ATF 230/138 kV, (3 + 1R) x 50 MVA 1Φ | 3 | 6671380.1642 | 1 | 26685.5207 | 2017-01-01 | 2021-08-01 | DMSE | Leilão | excluídas/em operação
18611 | Nova | SE 230/138 kV Londrina Sul | CT (Conexão de Transformador) 230 kV, Arranjo BD4 | 1 | 6098073.4119 | 1 | 6098.0734 | 2017-01-01 | 2021-08-01 | DMSE | Leilão | excluídas/em operação
18611 | Nova | SE 230/138 kV Londrina Sul | IB (Interligação de Barras) 230 kV, Arranjo BD4 | 1 | 4754890.101 | 1 | 4754.8901 | 2017-01-01 | 2021-08-01 | DMSE | Leilão | excluídas/em operação
18611 | Nova | SE 230/138 kV Londrina Sul | EL (Entrada de Linha) 230 kV, Arranjo BD4 | 2 | 0 | 1 | 0 | 2017-01-01 | 2021-08-01 | DMSE | Leilão | excluídas/em operação
18611 | Nova | SE 230/138 kV Londrina Sul | MIG (Terreno Rural) | 1 | 11072521.2401 | 1 | 11072.5212 | 2017-01-01 | 2021-08-01 | DMSE | Leilão | excluídas/em operação
18611 | Nova | SE 230/138 kV Londrina Sul | MIM - 230 kV | 1 | 1603871.0748 | 1 | 1603.8711 | 2017-01-01 | 2021-08-01 | DMSE | Leilão | excluídas/em operação
18612 | Nova | LT 230 kV Sarandi - Paranavaí Norte, C1 e C2 (CD) | Circuito Duplo 230 kV, 1 x 795 MCM (Drake), 86 km | 86 | 1132377.2309 | 1 | 97384.4419 | 2017-01-01 | 2022-02-01 | DMSE | Leilão | TRUE
18612 | Nova | LT 230 kV Sarandi - Paranavaí Norte, C1 e C2 (CD) | EL (Entrada de Linha) 230 kV, Arranjo BD4 // SE Sarandi | 1 | 6735144.9832 | 1 | 6735.145 | 2017-01-01 | 2022-02-01 | DMSE | Leilão | TRUE
18612 | Nova | LT 230 kV Sarandi - Paranavaí Norte, C1 e C2 (CD) | EL (Entrada de Linha) 230 kV, Arranjo BD4 // SE Paranavaí Norte | 1 | 6735144.9832 | 1 | 6735.145 | 2017-01-01 | 2022-02-01 | DMSE | Leilão | TRUE
18612 | Nova | LT 230 kV Sarandi - Paranavaí Norte, C1 e C2 (CD) | MIM - 230 kV // SE Sarandi | 1 | 801935.5374 | 1 | 801.9355 | 2017-01-01 | 2022-02-01 | DMSE | Leilão | TRUE
18612 | Nova | LT 230 kV Sarandi - Paranavaí Norte, C1 e C2 (CD) | MIM - 230 kV // SE Paranavaí Norte | 1 | 801935.5374 | 1 | 801.9355 | 2017-01-01 | 2022-02-01 | DMSE | Leilão | TRUE
18613 | Nova | LT 525 kV Londrina-ESU - Sarandi, C1 e C2 (CD) | Circuito Duplo 525 kV, 4 x 954 MCM (Rail), 74 km | 74 | 2912145.5916 | 1 | 215498.7738 | 2017-01-01 | 2022-02-01 | DMSE | Leilão | TRUE
18613 | Nova | LT 525 kV Londrina-ESU - Sarandi, C1 e C2 (CD) | EL (Entrada de Linha) 525 kV, Arranjo DJM // SE Londrina-ESU | 2 | 8421294.8456 | 1 | 16842.5897 | 2017-01-01 | 2022-02-01 | DMSE | Leilão | TRUE
18613 | Nova | LT 525 kV Londrina-ESU - Sarandi, C1 e C2 (CD) | IB (Interligação de Barras) 525 kV, Arranjo DJM // SE Londrina-ESU | 1 | 8843880.1979 | 1 | 8843.8802 | 2017-01-01 | 2022-02-01 | DMSE | Leilão | TRUE
18613 | Nova | LT 525 kV Londrina-ESU - Sarandi, C1 e C2 (CD) | EL (Entrada de Linha) 525 kV, Arranjo DJM // SE Sarandi | 2 | 8421294.8456 | 1 | 16842.5897 | 2017-01-01 | 2022-02-01 | DMSE | Leilão | TRUE
18613 | Nova | LT 525 kV Londrina-ESU - Sarandi, C1 e C2 (CD) | MIM - 525 kV // SE Londrina-ESU | 1 | 2976772.1635 | 1 | 2976.7722 | 2017-01-01 | 2022-02-01 | DMSE | Leilão | TRUE
18613 | Nova | LT 525 kV Londrina-ESU - Sarandi, C1 e C2 (CD) | MIG-A // SE Sarandi | 1 | 2449212.3317 | 1 | 2449.2123 | 2017-01-01 | 2022-02-01 | DMSE | Leilão | TRUE
18615 | Nova | SECC LT 230 kV Londrina-ESU - Apucarana, C1, na SE Londrina Sul | Circuito Simples 230 kV, 1 x 795 MCM (Drake), 4 km | 4 | 718223.7293 | 1.3 | 3734.7634 | 2017-01-01 | 2021-08-01 | DMSE | Leilão | excluídas/em operação
18615 | Nova | SECC LT 230 kV Londrina-ESU - Apucarana, C1, na SE Londrina Sul | Circuito Simples 230 kV, 1 x 795 MCM (Drake), 4 km | 4 | 718223.7293 | 1.3 | 3734.7634 | 2017-01-01 | 2021-08-01 | DMSE | Leilão | excluídas/em operação
18615 | Nova | SECC LT 230 kV Londrina-ESU - Apucarana, C1, na SE Londrina Sul | EL (Entrada de Linha) 230 kV, Arranjo BD4 | 2 | 6735144.9832 | 1 | 13470.29 | 2017-01-01 | 2021-08-01 | DMSE | Leilão | excluídas/em operação
18615 | Nova | SECC LT 230 kV Londrina-ESU - Apucarana, C1, na SE Londrina Sul | MIM - 230 kV | 1 | 1603871.0748 | 1 | 1603.8711 | 2017-01-01 | 2021-08-01 | DMSE | Leilão | excluídas/em operação
18627 | Nova | LT 230 kV Biguaçu - Ratones, C1 e C2 (CS) | Circuito Duplo 230 kV, 1 x 800.0 MCM, 13 km (trecho submarino - C1 e C2 (CD)) | 13 | 718223.7293 | 27 | 252096.529 | 2017-01-01 | 2021-10-01 | DMSE | Leilão | TRUE
18627 | Nova | LT 230 kV Biguaçu - Ratones, C1 e C2 (CS) | Circuito Duplo 230 kV, 1 x 1600.0 MCM, 4,5 km (trecho subterrâneo - C1 e C2 (CD)) | 4.5 | 718223.7293 | 18.6 | 60115.3261 | 2017-01-01 | 2021-10-01 | DMSE | Leilão | TRUE
18627 | Nova | LT 230 kV Biguaçu - Ratones, C1 e C2 (CS) | Circuito Simples 230 kV, 1 x 900.0 MCM (RUDDY), 10 km (trecho aéreo - C1) | 10 | 705460.7294 | 1.2 | 8465.5288 | 2017-01-01 | 2021-10-01 | DMSE | Leilão | TRUE
18627 | Nova | LT 230 kV Biguaçu - Ratones, C1 e C2 (CS) | Circuito Simples 230 kV, 1 x 900.0 MCM (RUDDY), 10 km (trecho aéreo - C2) | 10 | 705460.7294 | 1.2 | 8465.5288 | 2017-01-01 | 2021-10-01 | DMSE | Leilão | TRUE
18627 | Nova | LT 230 kV Biguaçu - Ratones, C1 e C2 (CS) | Custo Fundiário | 1 | 21088631.9147 | 1 | 21088.6319 | 2017-01-01 | 2021-10-01 | DMSE | Leilão | TRUE
18627 | Nova | LT 230 kV Biguaçu - Ratones, C1 e C2 (CS) | EL (Entrada de Linha) 230 kV, Arranjo BD4 // SE Biguaçu | 2 | 6735144.9832 | 1 | 13470.29 | 2017-01-01 | 2021-10-01 | DMSE | Leilão | TRUE
18627 | Nova | LT 230 kV Biguaçu - Ratones, C1 e C2 (CS) | EL (Entrada de Linha) 230 kV, Arranjo BD4 // SE Ratones | 2 | 6735144.9832 | 1 | 13470.29 | 2017-01-01 | 2021-10-01 | DMSE | Leilão | TRUE
18627 | Nova | LT 230 kV Biguaçu - Ratones, C1 e C2 (CS) | MIM - 230 kV // SE Biguaçu | 1 | 1603871.0748 | 1 | 1603.8711 | 2017-01-01 | 2021-10-01 | DMSE | Leilão | TRUE
18627 | Nova | LT 230 kV Biguaçu - Ratones, C1 e C2 (CS) | MIM - 230 kV // SE Ratones | 1 | 1603871.0748 | 1 | 1603.8711 | 2017-01-01 | 2021-10-01 | DMSE | Leilão | TRUE
18627 | Nova | LT 230 kV Biguaçu - Ratones, C1 e C2 (CS) | MIG-A // SE Biguaçu | 1 | 2332044.2329 | 1 | 2332.0442 | 2017-01-01 | 2021-10-01 | DMSE | Leilão | TRUE
18630 | Nova | SE 230/138 kV Ratones | 1° e 2° ATF 230/138 kV, 2 x 150 MVA 3Φ | 2 | 12475771.8325 | 1 | 24951.5437 | 2017-01-01 | 2021-10-01 | DMSE | Leilão | TRUE
18630 | Nova | SE 230/138 kV Ratones | 1° e 2° Reator de Barra 230 kV, 2 x 50 Mvar 3Φ (compartilhado com as LTs) | 2 | 6351102.6574 | 1 | 12702.2053 | 2017-01-01 | 2021-10-01 | DMSE | Leilão | TRUE
18630 | Nova | SE 230/138 kV Ratones | CT (Conexão de Transformador) 230 kV, Arranjo BD4 | 2 | 6098073.4119 | 1 | 12196.1468 | 2017-01-01 | 2021-10-01 | DMSE | Leilão | TRUE
18630 | Nova | SE 230/138 kV Ratones | CRB (Conexão de Reator de Barra) 230 kV, Arranjo BD4 | 2 | 5815755.8529 | 1 | 11631.5117 | 2017-01-01 | 2021-10-01 | DMSE | Leilão | TRUE
18630 | Nova | SE 230/138 kV Ratones | IB (Interligação de Barras) 230 kV, Arranjo BD4 | 1 | 4754890.101 | 1 | 4754.8901 | 2017-01-01 | 2021-10-01 | DMSE | Leilão | TRUE
18630 | Nova | SE 230/138 kV Ratones | CT (Conexão de Transformador) 230 kV, Arranjo BD4 | 1 | 0 | 1 | 0 | 2017-01-01 | 2021-10-01 | DMSE | Leilão | TRUE
18630 | Nova | SE 230/138 kV Ratones | EL (Entrada de Linha) 230 kV, Arranjo BD4 | 2 | 0 | 1 | 0 | 2017-01-01 | 2021-10-01 | DMSE | Leilão | TRUE
18630 | Nova | SE 230/138 kV Ratones | MIG (Terreno Urbano) | 1 | 28560329.4938 | 1 | 28560.3295 | 2017-01-01 | 2021-10-01 | DMSE | Leilão | TRUE
18630 | Nova | SE 230/138 kV Ratones | MIM - 230 kV | 1 | 4009677.687 | 1 | 4009.6777 | 2017-01-01 | 2021-10-01 | DMSE | Leilão | TRUE
18632 | Expansão | SE 230/138 kV Palhoça | Subst. 1°, 2° e 3° ATF 230/138 kV, 3 x 150 MVA 3Φ | 3 | 11345169.7666 | 1 | 34035.5093 | 2022-01-01 | 2021-10-01 | DMSE | Substituição | excluídas/em operação
18632 | Expansão | SE 230/138 kV Palhoça | CT (Conexão de Transformador) 230 kV, Arranjo BD4 | 3 | 5768804.0179 | 1 | 17306.4121 | 2022-01-01 | 2021-10-01 | DMSE | Substituição | excluídas/em operação
18632 | Expansão | SE 230/138 kV Palhoça | MIM - 230 kV | 1 | 2353429.9366 | 1 | 2353.4299 | 2022-01-01 | 2021-10-01 | DMSE | Substituição | excluídas/em operação
18636 | Nova | SE 230/138 kV Dourados 2 | 1° e 2° ATF 230/138 kV, 2 x 150 MVA 3Φ | 2 | 12628245.2907 | 1 | 25256.4906 | 2018-01-01 | 2021-06-01 | DMSE | Leilão | excluídas/em operação
18636 | Nova | SE 230/138 kV Dourados 2 | IB (Interligação de Barras) 230 kV, Arranjo BD4 | 1 | 4813002.3001 | 1 | 4813.0023 | 2018-01-01 | 2021-06-01 | DMSE | Leilão | excluídas/em operação
18636 | Nova | SE 230/138 kV Dourados 2 | CT (Conexão de Transformador) 230 kV, Arranjo BD4 | 2 | 6172601.4134 | 1 | 12345.2028 | 2018-01-01 | 2021-06-01 | DMSE | Leilão | excluídas/em operação
18636 | Nova | SE 230/138 kV Dourados 2 | EL (Entrada de Linha) 230 kV, Arranjo BD4 | 4 | 0 | 1 | 0 | 2018-01-01 | 2021-06-01 | DMSE | Leilão | excluídas/em operação
18636 | Nova | SE 230/138 kV Dourados 2 | CT (Conexão de Transformador) 230 kV, Arranjo BD4 | 1 | 0 | 1 | 0 | 2018-01-01 | 2021-06-01 | DMSE | Leilão | excluídas/em operação
18636 | Nova | SE 230/138 kV Dourados 2 | MIG (Terreno Rural) | 1 | 11127643.8177 | 1 | 11127.6438 | 2018-01-01 | 2021-06-01 | DMSE | Leilão | excluídas/em operação
18636 | Nova | SE 230/138 kV Dourados 2 | MIM - 230 kV | 1 | 2435209.3345 | 1 | 2435.2093 | 2018-01-01 | 2021-06-01 | DMSE | Leilão | excluídas/em operação
18638 | Expansão | SE 230/138 kV Guaíra | Subst. 1° e 2° ATF 230/138 kV, 2 x 225 MVA 3Φ | 2 | 13521524.9465 | 1 | 27043.0499 | 2018-01-01 | 2024-01-01 | Estudo/Consolidação | Substituição | TRUE
18638 | Expansão | SE 230/138 kV Guaíra | 3º ATF 230/138 kV, 1 x 225 MVA 3Φ | 1 | 13521524.9465 | 1 | 13521.5249 | 2018-01-01 | 2024-01-01 | Estudo/Consolidação | Substituição | TRUE
18638 | Expansão | SE 230/138 kV Guaíra | CT (Conexão de Transformador) 230 kV, Arranjo BPT | 3 | 5514464.2156 | 1 | 16543.3926 | 2018-01-01 | 2024-01-01 | Estudo/Consolidação | Substituição | TRUE
18638 | Expansão | SE 230/138 kV Guaíra | MIM - 230 kV | 1 | 2353429.9366 | 1 | 2353.4299 | 2018-01-01 | 2024-01-01 | Estudo/Consolidação | Substituição | TRUE
18639 | Nova | SE 525/230/138 kV Guaíra | 1° Reator de Barra 525 kV, (3+1R) x 50 Mvar 1Φ | 4 | 4206634.513 | 1 | 16826.5381 | 2018-01-01 | 2022-02-01 | DMSE | Leilão | TRUE
18639 | Nova | SE 525/230/138 kV Guaíra | 1º e 2º ATF 525/230 kV, (6 + 1R) x 224 MVA 1Φ | 6 | 11798393.0012 | 1 | 82588.751 | 2018-01-01 | 2022-02-01 | DMSE | Leilão | TRUE
18639 | Nova | SE 525/230/138 kV Guaíra | CT (Conexão de Transformador) 525 kV, Arranjo DJM | 2 | 9605677.5338 | 1 | 19211.3551 | 2018-01-01 | 2022-02-01 | DMSE | Leilão | TRUE
18639 | Nova | SE 525/230/138 kV Guaíra | CT (Conexão de Transformador) 230 kV, Arranjo BPT | 2 | 5829253.4936 | 1 | 11658.507 | 2018-01-01 | 2022-02-01 | DMSE | Leilão | TRUE
18639 | Nova | SE 525/230/138 kV Guaíra | IB (Interligação de Barras) 525 kV, Arranjo DJM | 3 | 8843880.1979 | 1 | 26531.6406 | 2018-01-01 | 2022-02-01 | DMSE | Leilão | TRUE
18639 | Nova | SE 525/230/138 kV Guaíra | CRB (Conexão de Reator de Barra) 525 kV, Arranjo DJM | 1 | 7644785.4981 | 1 | 7644.7855 | 2018-01-01 | 2022-02-01 | DMSE | Leilão | TRUE
18639 | Nova | SE 525/230/138 kV Guaíra | EL (Entrada de Linha) 525 kV, Arranjo DJM | 5 | 0 | 1 | 0 | 2018-01-01 | 2022-02-01 | DMSE | Leilão | TRUE
18639 | Nova | SE 525/230/138 kV Guaíra | IB (Interligação de Barras) 525 kV, Arranjo DJM | 2 | 0 | 1 | 0 | 2018-01-01 | 2022-02-01 | DMSE | Leilão | TRUE
18639 | Nova | SE 525/230/138 kV Guaíra | MIG (Terreno Urbano) | 1 | 60304271.8377 | 1 | 60304.2718 | 2018-01-01 | 2022-02-01 | DMSE | Leilão | TRUE
18639 | Nova | SE 525/230/138 kV Guaíra | MIM - 525 kV | 1 | 8930316.4904 | 1 | 8930.3165 | 2018-01-01 | 2022-02-01 | DMSE | Leilão | TRUE
18639 | Nova | SE 525/230/138 kV Guaíra | MIM - 230 kV | 1 | 1603871.0748 | 1 | 1603.8711 | 2018-01-01 | 2022-02-01 | DMSE | Leilão | TRUE
18641 | Expansão | SE 230/138 kV Imbirussu | 1° Capacitor em Derivação 230 kV, 1 x 100 Mvar 3Φ | 1 | 2185033.5776 | 1 | 2185.0336 | 2022-01-01 | 01/01/2028 | Estudo/Consolidação | Instalação | TRUE
18641 | Expansão | SE 230/138 kV Imbirussu | CCD (Conexão de Capacitor Derivação) 230 kV, Arranjo BD4 | 1 | 6620427.1982 | 1 | 6620.4272 | 2022-01-01 | 01/01/2028 | Estudo/Consolidação | Instalação | TRUE
18641 | Expansão | SE 230/138 kV Imbirussu | MIM - 230 kV | 1 | 855651.47 | 1 | 855.6515 | 2022-01-01 | 01/01/2028 | Estudo/Consolidação | Instalação | TRUE
18644 | Expansão | SE 230/138 kV Campo Grande 2 | 4° ATF 230/138 kV, 1 x 150 MVA 3Φ | 1 | 10780575.9047 | 1 | 10780.5759 | 2022-01-01 | 01/01/2028 | Estudo/Consolidação | Instalação | TRUE
18644 | Expansão | SE 230/138 kV Campo Grande 2 | CT (Conexão de Transformador) 230 kV, Arranjo BD4 | 1 | 6292202.1532 | 1 | 6292.2022 | 2022-01-01 | 01/01/2028 | Estudo/Consolidação | Instalação | TRUE
18644 | Expansão | SE 230/138 kV Campo Grande 2 | MIM - 230 kV | 1 | 855651.47 | 1 | 855.6515 | 2022-01-01 | 01/01/2028 | Estudo/Consolidação | Instalação | TRUE
18648 | Expansão | SE 525/230/138 kV Sarandi | 3° ATF 525/230 kV, 3 x 224 MVA 1Φ | 3 | 10094598.6319 | 1 | 30283.7959 | 2022-01-01 | 01/01/2029 | Estudo/Consolidação | Instalação | excluídas/em operação
18648 | Expansão | SE 525/230/138 kV Sarandi | 4° ATF 230/138 kV, 1 x 150 MVA 3Φ | 1 | 10650411.2102 | 1 | 10650.4112 | 2022-01-01 | 01/01/2029 | Estudo/Consolidação | Instalação | excluídas/em operação
18648 | Expansão | SE 525/230/138 kV Sarandi | CT (Conexão de Transformador) 525 kV, Arranjo DJM | 1 | 9794000.2856 | 1 | 9794.0003 | 2022-01-01 | 01/01/2029 | Estudo/Consolidação | Instalação | excluídas/em operação
18648 | Expansão | SE 525/230/138 kV Sarandi | CT (Conexão de Transformador) 230 kV, Arranjo BD4 | 1 | 6216230.0921 | 1 | 6216.2301 | 2022-01-01 | 01/01/2029 | Estudo/Consolidação | Instalação | excluídas/em operação
18648 | Expansão | SE 525/230/138 kV Sarandi | IB (Interligação de Barras) 525 kV, Arranjo DJM | 1 | 9033360.9945 | 1 | 9033.361 | 2022-01-01 | 01/01/2029 | Estudo/Consolidação | Instalação | excluídas/em operação
18648 | Expansão | SE 525/230/138 kV Sarandi | CT (Conexão de Transformador) 230 kV, Arranjo BD4 | 1 | 6216230.0921 | 1 | 6216.2301 | 2022-01-01 | 01/01/2029 | Estudo/Consolidação | Instalação | excluídas/em operação
18648 | Expansão | SE 525/230/138 kV Sarandi | MIM - 525 kV | 1 | 3164094.5619 | 1 | 3164.0946 | 2022-01-01 | 01/01/2029 | Estudo/Consolidação | Instalação | excluídas/em operação
18648 | Expansão | SE 525/230/138 kV Sarandi | MIM - 230 kV | 1 | 1690640.665 | 1 | 1690.6407 | 2022-01-01 | 01/01/2029 | Estudo/Consolidação | Instalação | excluídas/em operação
18652 | Nova | LT 230 kV Ivinhema 2 - Nova Porto Primavera, C2 | Circuito Simples 230 kV, 2 x 795 MCM (Drake), 65 km | 65 | 871926.7651 | 1 | 56675.2397 | 2018-01-01 | 2021-05-01 | DMSE | Leilão | excluídas/em operação
18652 | Nova | LT 230 kV Ivinhema 2 - Nova Porto Primavera, C2 | EL (Entrada de Linha) 230 kV, Arranjo BD4 // SE Ivinhema 2 | 1 | 6817458.9964 | 1 | 6817.459 | 2018-01-01 | 2021-05-01 | DMSE | Leilão | excluídas/em operação
18652 | Nova | LT 230 kV Ivinhema 2 - Nova Porto Primavera, C2 | EL (Entrada de Linha) 230 kV, Arranjo BPT // SE Nova Porto Primavera | 1 | 6545353.678 | 1 | 6545.3537 | 2018-01-01 | 2021-05-01 | DMSE | Leilão | excluídas/em operação
18652 | Nova | LT 230 kV Ivinhema 2 - Nova Porto Primavera, C2 | MIM - 230 kV // SE Ivinhema 2 | 1 | 811736.4448 | 1 | 811.7364 | 2018-01-01 | 2021-05-01 | DMSE | Leilão | excluídas/em operação
18652 | Nova | LT 230 kV Ivinhema 2 - Nova Porto Primavera, C2 | MIM - 230 kV // SE Nova Porto Primavera | 1 | 811736.4448 | 1 | 811.7364 | 2018-01-01 | 2021-05-01 | DMSE | Leilão | excluídas/em operação
18652 | Nova | LT 230 kV Ivinhema 2 - Nova Porto Primavera, C2 | MIG-A // SE Ivinhema 2 | 1 | 2360545.4634 | 1 | 2360.5455 | 2018-01-01 | 2021-05-01 | DMSE | Leilão | excluídas/em operação
18652 | Nova | LT 230 kV Ivinhema 2 - Nova Porto Primavera, C2 | MIG-A // SE Nova Porto Primavera | 1 | 2360545.4634 | 1 | 2360.5455 | 2018-01-01 | 2021-05-01 | DMSE | Leilão | excluídas/em operação
18654 | Nova | LT 230 kV Rio Brilhante - Dourados 2, C1 | Circuito Simples 230 kV, 2 x 795 MCM (Drake), 117 km | 117 | 871926.7651 | 1 | 102015.4315 | 2018-01-01 | 2021-06-01 | DMSE | Leilão | excluídas/em operação
18654 | Nova | LT 230 kV Rio Brilhante - Dourados 2, C1 | EL (Entrada de Linha) 230 kV, Arranjo BD4 // SE Rio Brilhante | 1 | 6817458.9964 | 1 | 6817.459 | 2018-01-01 | 2021-06-01 | DMSE | Leilão | excluídas/em operação
18654 | Nova | LT 230 kV Rio Brilhante - Dourados 2, C1 | EL (Entrada de Linha) 230 kV, Arranjo BD4 // SE Dourados 2 | 1 | 6817458.9964 | 1 | 6817.459 | 2018-01-01 | 2021-06-01 | DMSE | Leilão | excluídas/em operação
18654 | Nova | LT 230 kV Rio Brilhante - Dourados 2, C1 | MIM - 230 kV // SE Rio Brilhante | 1 | 811736.4448 | 1 | 811.7364 | 2018-01-01 | 2021-06-01 | DMSE | Leilão | excluídas/em operação
18654 | Nova | LT 230 kV Rio Brilhante - Dourados 2, C1 | MIM - 230 kV // SE Dourados 2 | 1 | 811736.4448 | 1 | 811.7364 | 2018-01-01 | 2021-06-01 | DMSE | Leilão | excluídas/em operação
18654 | Nova | LT 230 kV Rio Brilhante - Dourados 2, C1 | MIG-A // SE Rio Brilhante | 1 | 2360545.4634 | 1 | 2360.5455 | 2018-01-01 | 2021-06-01 | DMSE | Leilão | excluídas/em operação
18655 | Nova | LT 230 kV Dourados 2 - Dourados, C2 | Circuito Simples 230 kV, 2 x 795 MCM (Drake), 43 km | 43 | 871926.7651 | 1 | 37492.8509 | 2018-01-01 | 2021-06-01 | DMSE | Leilão | excluídas/em operação
18655 | Nova | LT 230 kV Dourados 2 - Dourados, C2 | EL (Entrada de Linha) 230 kV, Arranjo BD4 // SE Dourados 2 | 1 | 6817458.9964 | 1 | 6817.459 | 2018-01-01 | 2021-06-01 | DMSE | Leilão | excluídas/em operação
18655 | Nova | LT 230 kV Dourados 2 - Dourados, C2 | EL (Entrada de Linha) 230 kV, Arranjo BD4 // SE Dourados | 1 | 6817458.9964 | 1 | 6817.459 | 2018-01-01 | 2021-06-01 | DMSE | Leilão | excluídas/em operação
18655 | Nova | LT 230 kV Dourados 2 - Dourados, C2 | MIM - 230 kV // SE Dourados 2 | 1 | 811736.4448 | 1 | 811.7364 | 2018-01-01 | 2021-06-01 | DMSE | Leilão | excluídas/em operação
18655 | Nova | LT 230 kV Dourados 2 - Dourados, C2 | MIM - 230 kV // SE Dourados | 1 | 811736.4448 | 1 | 811.7364 | 2018-01-01 | 2021-06-01 | DMSE | Leilão | excluídas/em operação
18655 | Nova | LT 230 kV Dourados 2 - Dourados, C2 | MIG-A // SE Dourados | 1 | 2360545.4634 | 1 | 2360.5455 | 2018-01-01 | 2021-06-01 | DMSE | Leilão | excluídas/em operação
18656 | Nova | LT 230 kV Imbirussu - Campo Grande 2, C2 | Circuito Simples 230 kV, 2 x 795 MCM (Drake), 50 km | 50 | 871926.7651 | 1 | 43596.3383 | 2018-01-01 | 2021-05-01 | DMSE | Leilão | excluídas/em operação
18656 | Nova | LT 230 kV Imbirussu - Campo Grande 2, C2 | EL (Entrada de Linha) 230 kV, Arranjo BD4 // SE Imbirussu | 1 | 6817458.9964 | 1 | 6817.459 | 2018-01-01 | 2021-05-01 | DMSE | Leilão | excluídas/em operação
18656 | Nova | LT 230 kV Imbirussu - Campo Grande 2, C2 | EL (Entrada de Linha) 230 kV, Arranjo BD4 // SE Campo Grande 2 | 1 | 6817458.9964 | 1 | 6817.459 | 2018-01-01 | 2021-05-01 | DMSE | Leilão | excluídas/em operação
18656 | Nova | LT 230 kV Imbirussu - Campo Grande 2, C2 | MIM - 230 kV // SE Imbirussu | 1 | 811736.4448 | 1 | 811.7364 | 2018-01-01 | 2021-05-01 | DMSE | Leilão | excluídas/em operação
18656 | Nova | LT 230 kV Imbirussu - Campo Grande 2, C2 | MIM - 230 kV // SE Campo Grande 2 | 1 | 811736.4448 | 1 | 811.7364 | 2018-01-01 | 2021-05-01 | DMSE | Leilão | excluídas/em operação
18656 | Nova | LT 230 kV Imbirussu - Campo Grande 2, C2 | MIG-A // SE Imbirussu | 1 | 2360545.4634 | 1 | 2360.5455 | 2018-01-01 | 2021-05-01 | DMSE | Leilão | excluídas/em operação
18656 | Nova | LT 230 kV Imbirussu - Campo Grande 2, C2 | MIG-A // SE Campo Grande 2 | 1 | 2360545.4634 | 1 | 2360.5455 | 2018-01-01 | 2021-05-01 | DMSE | Leilão | excluídas/em operação
18659 | Nova | LT 230 kV Guaíra - Umuarama Sul, C2 | Circuito Simples 230 kV, 1 x 795.0 MCM (DRAKE), 105 km | 105 | 718223.7293 | 1 | 75413.4916 | 2018-01-01 | 2021-08-01 | DMSE | Leilão | excluídas/em operação
18659 | Nova | LT 230 kV Guaíra - Umuarama Sul, C2 | EL (Entrada de Linha) 230 kV, Arranjo BPT // SE Guaíra | 1 | 6466325.0649 | 1 | 6466.3251 | 2018-01-01 | 2021-08-01 | DMSE | Leilão | excluídas/em operação
18659 | Nova | LT 230 kV Guaíra - Umuarama Sul, C2 | EL (Entrada de Linha) 230 kV, Arranjo BD4 // SE Umuarama Sul | 1 | 6735144.9832 | 1 | 6735.145 | 2018-01-01 | 2021-08-01 | DMSE | Leilão | excluídas/em operação
18659 | Nova | LT 230 kV Guaíra - Umuarama Sul, C2 | MIM - 230 kV // SE Guaíra | 1 | 801935.5374 | 1 | 801.9355 | 2018-01-01 | 2021-08-01 | DMSE | Leilão | excluídas/em operação
18659 | Nova | LT 230 kV Guaíra - Umuarama Sul, C2 | MIM - 230 kV // SE Umuarama Sul | 1 | 801935.5374 | 1 | 801.9355 | 2018-01-01 | 2021-08-01 | DMSE | Leilão | excluídas/em operação
18659 | Nova | LT 230 kV Guaíra - Umuarama Sul, C2 | MIG-A // SE Guaíra | 1 | 2332044.2329 | 1 | 2332.0442 | 2018-01-01 | 2021-08-01 | DMSE | Leilão | excluídas/em operação
18659 | Nova | LT 230 kV Guaíra - Umuarama Sul, C2 | MIG-A // SE Umuarama Sul | 1 | 2332044.2329 | 1 | 2332.0442 | 2018-01-01 | 2021-08-01 | DMSE | Leilão | excluídas/em operação
18660 | Nova | LT 525 kV Guaíra - Foz do Iguaçu, C1 e C2 (CD) | Circuito Duplo 525 kV, 4 x 954 MCM (Rail), 170 km | 170 | 2912145.5916 | 1 | 495064.7506 | 2018-01-01 | 2022-02-01 | DMSE | Leilão | TRUE
18660 | Nova | LT 525 kV Guaíra - Foz do Iguaçu, C1 e C2 (CD) | EL (Entrada de Linha) 525 kV, Arranjo DJM // SE Guaíra | 2 | 8421294.8456 | 1 | 16842.5897 | 2018-01-01 | 2022-02-01 | DMSE | Leilão | TRUE
18660 | Nova | LT 525 kV Guaíra - Foz do Iguaçu, C1 e C2 (CD) | EL (Entrada de Linha) 525 kV, Arranjo DJM // SE Foz do Iguaçu | 2 | 8421294.8456 | 1 | 16842.5897 | 2018-01-01 | 2022-02-01 | DMSE | Leilão | TRUE
18660 | Nova | LT 525 kV Guaíra - Foz do Iguaçu, C1 e C2 (CD) | IB (Interligação de Barras) 525 kV, Arranjo DJM // SE Foz do Iguaçu | 2 | 8843880.1979 | 1 | 17687.7604 | 2018-01-01 | 2022-02-01 | DMSE | Leilão | TRUE
18660 | Nova | LT 525 kV Guaíra - Foz do Iguaçu, C1 e C2 (CD) | MIM - 525 kV // SE Foz do Iguaçu | 1 | 5953544.327 | 1 | 5953.5443 | 2018-01-01 | 2022-02-01 | DMSE | Leilão | TRUE
18660 | Nova | LT 525 kV Guaíra - Foz do Iguaçu, C1 e C2 (CD) | MIG-A // SE Foz do Iguaçu | 1 | 2449212.3317 | 1 | 2449.2123 | 2018-01-01 | 2022-02-01 | DMSE | Leilão | TRUE
18661 | Nova | LT 525 kV Guaíra - Sarandi, C1 e C2 (CD) | Circuito Duplo 525 kV, 4 x 954 MCM (Rail), 258 km | 258 | 2912145.5916 | 1 | 751333.5626 | 2018-01-01 | 2022-02-01 | DMSE | Leilão | TRUE
18661 | Nova | LT 525 kV Guaíra - Sarandi, C1 e C2 (CD) | Reator de Linha Fixo 525 kV, (6+1R) x 33,3 Mvar 1Φ // SE Guaíra | 7 | 3982216.6143 | 1 | 27875.5163 | 2018-01-01 | 2022-02-01 | DMSE | Leilão | TRUE
18661 | Nova | LT 525 kV Guaíra - Sarandi, C1 e C2 (CD) | Reator de Linha Manobrável 525 kV, (6+1R) x 33,3 Mvar 1Φ // SE Sarandi | 7 | 3982216.6143 | 1 | 27875.5163 | 2018-01-01 | 2022-02-01 | DMSE | Leilão | TRUE
18661 | Nova | LT 525 kV Guaíra - Sarandi, C1 e C2 (CD) | EL (Entrada de Linha) 525 kV, Arranjo DJM // SE Guaíra | 2 | 8421294.8456 | 1 | 16842.5897 | 2018-01-01 | 2022-02-01 | DMSE | Leilão | TRUE
18661 | Nova | LT 525 kV Guaíra - Sarandi, C1 e C2 (CD) | EL (Entrada de Linha) 525 kV, Arranjo DJM // SE Sarandi | 2 | 8421294.8456 | 1 | 16842.5897 | 2018-01-01 | 2022-02-01 | DMSE | Leilão | TRUE
18661 | Nova | LT 525 kV Guaíra - Sarandi, C1 e C2 (CD) | CRL (Conexão de Reator de Linha Fixo) 525 kV, Arranjo DJM // SE Guaíra | 2 | 2069650.5887 | 1 | 4139.3012 | 2018-01-01 | 2022-02-01 | DMSE | Leilão | TRUE
18661 | Nova | LT 525 kV Guaíra - Sarandi, C1 e C2 (CD) | CRL (Conexão de Reator de Linha Man.) 525 kV, Arranjo DJM // SE Sarandi | 2 | 3946769.8506 | 1 | 7893.5397 | 2018-01-01 | 2022-02-01 | DMSE | Leilão | TRUE
18661 | Nova | LT 525 kV Guaíra - Sarandi, C1 e C2 (CD) | IB (Interligação de Barras) 525 kV, Arranjo DJM // SE Guaíra | 2 | 8843880.1979 | 1 | 17687.7604 | 2018-01-01 | 2022-02-01 | DMSE | Leilão | TRUE
18661 | Nova | LT 525 kV Guaíra - Sarandi, C1 e C2 (CD) | IB (Interligação de Barras) 525 kV, Arranjo DJM // SE Sarandi | 2 | 8843880.1979 | 1 | 17687.7604 | 2018-01-01 | 2022-02-01 | DMSE | Leilão | TRUE
18661 | Nova | LT 525 kV Guaíra - Sarandi, C1 e C2 (CD) | MIM - 525 kV // SE Sarandi | 1 | 5953544.327 | 1 | 5953.5443 | 2018-01-01 | 2022-02-01 | DMSE | Leilão | TRUE
18661 | Nova | LT 525 kV Guaíra - Sarandi, C1 e C2 (CD) | MIM - 525 kV // SE Guaíra | 1 | 5953544.327 | 1 | 5953.5443 | 2018-01-01 | 2022-02-01 | DMSE | Leilão | TRUE
18661 | Nova | LT 525 kV Guaíra - Sarandi, C1 e C2 (CD) | MIG-A // SE Sarandi | 1 | 2449212.3317 | 1 | 2449.2123 | 2018-01-01 | 2022-02-01 | DMSE | Leilão | TRUE
18665 | Nova | SECC LT 230 kV Dourados - Ivinhema 2, C1, na SE Dourados 2 | Circuito Simples 230 kV, 2 x 795 MCM (Drake), 14,5 km | 14.5 | 871926.7651 | 1.2 | 15171.5257 | 2018-01-01 | 2021-06-01 | DMSE | Leilão | excluídas/em operação
18665 | Nova | SECC LT 230 kV Dourados - Ivinhema 2, C1, na SE Dourados 2 | Circuito Simples 230 kV, 2 x 795 MCM (Drake), 14,5 km | 14.5 | 871926.7651 | 1.2 | 15171.5257 | 2018-01-01 | 2021-06-01 | DMSE | Leilão | excluídas/em operação
18665 | Nova | SECC LT 230 kV Dourados - Ivinhema 2, C1, na SE Dourados 2 | EL (Entrada de Linha) 230 kV, Arranjo BD4 | 2 | 6817458.9964 | 1 | 13634.918 | 2018-01-01 | 2021-06-01 | DMSE | Leilão | excluídas/em operação
18665 | Nova | SECC LT 230 kV Dourados - Ivinhema 2, C1, na SE Dourados 2 | MIM - 230 kV | 1 | 1623472.8897 | 1 | 1623.4729 | 2018-01-01 | 2021-06-01 | DMSE | Leilão | excluídas/em operação
18670 | Expansão | LT 525 kV Guaíra - Cascavel Oeste, C1 | EL (Entrada de Linha) 525 kV, Arranjo DJM // SE Guaíra | 1 | 8568128.4604 | 1 | 8568.1285 | 2018-01-01 | 2022-10-01 | DMSE | Instalação | TRUE
18670 | Expansão | LT 525 kV Guaíra - Cascavel Oeste, C1 | EL (Entrada de Linha) 525 kV, Arranjo DJM // SE Cascavel Oeste | 1 | 8568128.4604 | 1 | 8568.1285 | 2018-01-01 | 2022-10-01 | DMSE | Instalação | TRUE
18670 | Expansão | LT 525 kV Guaíra - Cascavel Oeste, C1 | IB (Interligação de Barras) 525 kV, Arranjo DJM // SE Cascavel Oeste | 1 | 9033360.9945 | 1 | 9033.361 | 2018-01-01 | 2022-10-01 | DMSE | Instalação | TRUE
18670 | Expansão | LT 525 kV Guaíra - Cascavel Oeste, C1 | MIM - 525 kV // SE Cascavel Oeste | 1 | 3164094.5619 | 1 | 3164.0946 | 2018-01-01 | 2022-10-01 | DMSE | Instalação | TRUE
18670 | Expansão | LT 525 kV Guaíra - Cascavel Oeste, C1 | MIG-A // SE Cascavel Oeste | 1 | 2481024.6803 | 1 | 2481.0247 | 2018-01-01 | 2022-10-01 | DMSE | Instalação | TRUE
18687 | Expansão | SE 230/138 kV Realeza Sul | 2° ATF 230/138 kV, 1 x 150 MVA 3Φ | 1 | 10650411.2102 | 1 | 10650.4112 | 2020-01-01 | 2022-02-01 | DMSE | Instalação | excluídas/em operação
18687 | Expansão | SE 230/138 kV Realeza Sul | CT (Conexão de Transformador) 230 kV, Arranjo BD4 | 1 | 6216230.0921 | 1 | 6216.2301 | 2020-01-01 | 2022-02-01 | DMSE | Instalação | excluídas/em operação
18687 | Expansão | SE 230/138 kV Realeza Sul | MIM - 230 kV | 1 | 845320.3325 | 1 | 845.3203 | 2020-01-01 | 2022-02-01 | DMSE | Instalação | excluídas/em operação
18704 | Nova | LT 230 kV Campo Bom - Taquara, C1 | Circuito Simples 230 kV, 1 x 715.5 MCM (Starling), 29 km | 29 | 698907.6967 | 1.1 | 22295.1555 | 2016-01-01 | 2021-05-01 | DMSE | Leilão | excluídas/em operação
18704 | Nova | LT 230 kV Campo Bom - Taquara, C1 | EL (Entrada de Linha) 230 kV, Arranjo BD4 // SE Campo Bom | 1 | 6735144.9832 | 1 | 6735.145 | 2016-01-01 | 2021-05-01 | DMSE | Leilão | excluídas/em operação
18704 | Nova | LT 230 kV Campo Bom - Taquara, C1 | EL (Entrada de Linha) 230 kV, Arranjo BD4 // SE Taquara | 1 | 6735144.9832 | 1 | 6735.145 | 2016-01-01 | 2021-05-01 | DMSE | Leilão | excluídas/em operação
18704 | Nova | LT 230 kV Campo Bom - Taquara, C1 | MIM - 230 kV // SE Campo Bom | 1 | 801935.5374 | 1 | 801.9355 | 2016-01-01 | 2021-05-01 | DMSE | Leilão | excluídas/em operação
18704 | Nova | LT 230 kV Campo Bom - Taquara, C1 | MIM - 230 kV // SE Taquara | 1 | 801935.5374 | 1 | 801.9355 | 2016-01-01 | 2021-05-01 | DMSE | Leilão | excluídas/em operação
18704 | Nova | LT 230 kV Campo Bom - Taquara, C1 | MIG-A // SE Campo Bom | 1 | 2332044.2329 | 1 | 2332.0442 | 2016-01-01 | 2021-05-01 | DMSE | Leilão | excluídas/em operação
18704 | Nova | LT 230 kV Campo Bom - Taquara, C1 | MIG-A // SE Taquara | 1 | 2332044.2329 | 1 | 2332.0442 | 2016-01-01 | 2021-05-01 | DMSE | Leilão | excluídas/em operação
18708 | Nova | LT 230 kV Porto Alegre 9 - Porto Alegre 8, C1 | Circuito Simples 230 kV, 2 x 636 MCM (Grosbeak), 12 km | 12 | 885213.6443 | 1.2 | 12747.0765 | 2016-01-01 | 2021-08-01 | DMSE | Leilão | excluídas/em operação
18708 | Nova | LT 230 kV Porto Alegre 9 - Porto Alegre 8, C1 | EL (Entrada de Linha) 230 kV, Arranjo BD4 // SE Porto Alegre 9 | 1 | 6735144.9832 | 1 | 6735.145 | 2016-01-01 | 2021-08-01 | DMSE | Leilão | excluídas/em operação
18708 | Nova | LT 230 kV Porto Alegre 9 - Porto Alegre 8, C1 | EL (Entrada de Linha) 230 kV, Arranjo BD4 // SE Porto Alegre 8 | 1 | 6735144.9832 | 1 | 6735.145 | 2016-01-01 | 2021-08-01 | DMSE | Leilão | excluídas/em operação
18708 | Nova | LT 230 kV Porto Alegre 9 - Porto Alegre 8, C1 | MIM - 230 kV // SE Porto Alegre 9 | 1 | 801935.5374 | 1 | 801.9355 | 2016-01-01 | 2021-08-01 | DMSE | Leilão | excluídas/em operação
18708 | Nova | LT 230 kV Porto Alegre 9 - Porto Alegre 8, C1 | MIM - 230 kV // SE Porto Alegre 8 | 1 | 801935.5374 | 1 | 801.9355 | 2016-01-01 | 2021-08-01 | DMSE | Leilão | excluídas/em operação
18708 | Nova | LT 230 kV Porto Alegre 9 - Porto Alegre 8, C1 | MIG-A // SE Porto Alegre 8 | 1 | 2332044.2329 | 1 | 2332.0442 | 2016-01-01 | 2021-08-01 | DMSE | Leilão | excluídas/em operação
18710 | Nova | SE 525/230 kV Guaíba 3 | 1° e 2° Reator de Barra 525 kV, (6+1R) x 33,3 Mvar 1Φ | 7 | 3982216.6143 | 1 | 27875.5163 | 2018-01-01 | 2021-06-01 | DMSE | Leilão | excluídas/em operação
18710 | Nova | SE 525/230 kV Guaíba 3 | 1º e 2º ATF 525/230 kV, (6 + 1R) x 224 MVA 1Φ | 6 | 11798393.0012 | 1 | 82588.751 | 2018-01-01 | 2021-06-01 | DMSE | Leilão | excluídas/em operação
18710 | Nova | SE 525/230 kV Guaíba 3 | CT (Conexão de Transformador) 525 kV, Arranjo DJM | 2 | 9605677.5338 | 1 | 19211.3551 | 2018-01-01 | 2021-06-01 | DMSE | Leilão | excluídas/em operação
18710 | Nova | SE 525/230 kV Guaíba 3 | CT (Conexão de Transformador) 230 kV, Arranjo BD4 | 2 | 6098073.4119 | 1 | 12196.1468 | 2018-01-01 | 2021-06-01 | DMSE | Leilão | excluídas/em operação
18710 | Nova | SE 525/230 kV Guaíba 3 | CRB (Conexão de Reator de Barra) 525 kV, Arranjo DJM | 2 | 7644785.4981 | 1 | 15289.571 | 2018-01-01 | 2021-06-01 | DMSE | Leilão | excluídas/em operação
18710 | Nova | SE 525/230 kV Guaíba 3 | IB (Interligação de Barras) 525 kV, Arranjo DJM | 8 | 8843880.1979 | 1 | 70751.0416 | 2018-01-01 | 2021-06-01 | DMSE | Leilão | excluídas/em operação
18710 | Nova | SE 525/230 kV Guaíba 3 | IB (Interligação de Barras) 230 kV, Arranjo BD4 | 1 | 4754890.101 | 1 | 4754.8901 | 2018-01-01 | 2021-06-01 | DMSE | Leilão | excluídas/em operação
18710 | Nova | SE 525/230 kV Guaíba 3 | EL (Entrada de Linha) 525 kV, Arranjo DJM | 8 | 0 | 1 | 0 | 2018-01-01 | 2021-06-01 | DMSE | Leilão | excluídas/em operação
18710 | Nova | SE 525/230 kV Guaíba 3 | EL (Entrada de Linha) 230 kV, Arranjo BD4 | 2 | 0 | 1 | 0 | 2018-01-01 | 2021-06-01 | DMSE | Leilão | excluídas/em operação
18710 | Nova | SE 525/230 kV Guaíba 3 | MIG (Terreno Urbano) | 1 | 66324922.955 | 1 | 66324.923 | 2018-01-01 | 2021-06-01 | DMSE | Leilão | excluídas/em operação
18710 | Nova | SE 525/230 kV Guaíba 3 | MIM - 230 kV | 1 | 2405806.6122 | 1 | 2405.8066 | 2018-01-01 | 2021-06-01 | DMSE | Leilão | excluídas/em operação
18710 | Nova | SE 525/230 kV Guaíba 3 | MIM - 525 kV | 1 | 23814177.3078 | 1 | 23814.1773 | 2018-01-01 | 2021-06-01 | DMSE | Leilão | excluídas/em operação
18712 | Nova | SE 230 kV Osório 3 | IB (Interligação de Barras) 230 kV, Arranjo BD4 | 1 | 4754890.101 | 1 | 4754.8901 | 2018-01-01 | 2021-06-01 | DMSE | Leilão | TRUE
18712 | Nova | SE 230 kV Osório 3 | EL (Entrada de Linha) 230 kV, Arranjo BD4 | 3 | 0 | 1 | 0 | 2018-01-01 | 2021-06-01 | DMSE | Leilão | TRUE
18712 | Nova | SE 230 kV Osório 3 | MIG (Terreno Urbano) | 1 | 16905371.718 | 1 | 16905.3717 | 2018-01-01 | 2021-06-01 | DMSE | Leilão | TRUE
18712 | Nova | SE 230 kV Osório 3 | MIM - 230 kV | 1 | 801935.5374 | 1 | 801.9355 | 2018-01-01 | 2021-06-01 | DMSE | Leilão | TRUE
18716 | Nova | LT 230 kV Funil - Poções II, C1 | Circuito Simples, 230 kV, 1 x 636 MCM (Grosbeak), 117 km | 117 | 535156.3748 | 1 | 62613.2959 | 2012-01-01 | 2021-08-01 | DMSE | Leilão | excluídas/em operação
18716 | Nova | LT 230 kV Funil - Poções II, C1 | EL (Entrada de Linha) 230 kV, Arranjo BD4 // SE Funil | 1 | 6459658.568 | 1 | 6459.6586 | 2012-01-01 | 2021-08-01 | DMSE | Leilão | excluídas/em operação
18716 | Nova | LT 230 kV Funil - Poções II, C1 | EL (Entrada de Linha) 230 kV, Arranjo BD4 // SE Poções II | 1 | 6459658.568 | 1 | 6459.6586 | 2012-01-01 | 2021-08-01 | DMSE | Leilão | excluídas/em operação
18716 | Nova | LT 230 kV Funil - Poções II, C1 | MIM - 230 kV // SE Funil | 1 | 769134.1134 | 1 | 769.1341 | 2012-01-01 | 2021-08-01 | DMSE | Leilão | excluídas/em operação
18716 | Nova | LT 230 kV Funil - Poções II, C1 | MIM - 230 kV // SE Poções II | 1 | 769134.1134 | 1 | 769.1341 | 2012-01-01 | 2021-08-01 | DMSE | Leilão | excluídas/em operação
18716 | Nova | LT 230 kV Funil - Poções II, C1 | MIG-A // SE Poções II | 1 | 2236657.0501 | 1 | 2236.6571 | 2012-01-01 | 2021-08-01 | DMSE | Leilão | excluídas/em operação
18716 | Nova | LT 230 kV Funil - Poções II, C1 | MIG-A // SE Funil | 1 | 2236657.0501 | 1 | 2236.6571 | 2012-01-01 | 2021-08-01 | DMSE | Leilão | excluídas/em operação
18784 | Expansão | SE 500/230/69 kV Gilbués II | 2º ATF 500/230 kV, 1 x 250 MVA 3Φ | 1 | 16944179.8507 | 1 | 16944.1799 | 2028-01-01 | 2028-01-01 | Estudo/Consolidação | Instalação | TRUE
18784 | Expansão | SE 500/230/69 kV Gilbués II | CT (Conexão de Transformador) 500 kV, Arranjo DJM | 1 | 9393398.0662 | 1 | 9393.3981 | 2028-01-01 | 2028-01-01 | Estudo/Consolidação | Instalação | TRUE
18784 | Expansão | SE 500/230/69 kV Gilbués II | CT (Conexão de Transformador) 230 kV, Arranjo BD4 | 1 | 5961968.7588 | 1 | 5961.9688 | 2028-01-01 | 2028-01-01 | Estudo/Consolidação | Instalação | TRUE
18786 | Expansão | SE 230/69 kV Bom Jesus II | 3° TF 230/69 kV, 1 x 50 MVA 3Φ | 1 | 6839170.956 | 1 | 6839.171 | 2026-01-01 | 2026-01-01 | Estudo/Consolidação | Instalação | TRUE
18786 | Expansão | SE 230/69 kV Bom Jesus II | CT (Conexão de Transformador) 230 kV, Arranjo BD4 | 1 | 5961968.7588 | 1 | 5961.9688 | 2026-01-01 | 2026-01-01 | Estudo/Consolidação | Instalação | TRUE
18786 | Expansão | SE 230/69 kV Bom Jesus II | MIM - 230 kV | 1 | 810744.3481 | 1 | 810.7443 | 2026-01-01 | 2026-01-01 | Estudo/Consolidação | Instalação | TRUE
18788 | Expansão | SE 230/69 kV Eliseu Martins | 3° TF 230/69 kV, 1 x 50 MVA 3Φ | 1 | 6839170.956 | 1 | 6839.171 | 2027-01-01 | 2027-01-01 | Estudo/Consolidação | Instalação | TRUE
18788 | Expansão | SE 230/69 kV Eliseu Martins | CT (Conexão de Transformador) 230 kV, Arranjo BD4 | 1 | 5961968.7588 | 1 | 5961.9688 | 2027-01-01 | 2027-01-01 | Estudo/Consolidação | Instalação | TRUE
18788 | Expansão | SE 230/69 kV Eliseu Martins | MIM - 230 kV | 1 | 810744.3481 | 1 | 810.7443 | 2027-01-01 | 2027-01-01 | Estudo/Consolidação | Instalação | TRUE
18793 | Expansão | SE 230/69 kV Picos | 4° e 5° Capacitor em Derivação 230 kV, 2 x 15 Mvar 3Φ | 2 | 1466358.168 | 1 | 2932.7163 | 2027-01-01 | 2027-01-01 | Estudo/Consolidação | Instalação | TRUE
18793 | Expansão | SE 230/69 kV Picos | CCD (Conexão de Capacitor Derivação) 230 kV, Arranjo BD4 | 2 | 6272967.5818 | 1 | 12545.9352 | 2027-01-01 | 2027-01-01 | Estudo/Consolidação | Instalação | TRUE
18793 | Expansão | SE 230/69 kV Picos | MIM - 230 kV | 1 | 1621488.6961 | 1 | 1621.4887 | 2027-01-01 | 2027-01-01 | Estudo/Consolidação | Instalação | TRUE
18795 | Expansão | SE 500/230/69 kV São João do Piauí | 4° TF 230/69 kV, 1 x 50 MVA 3Φ | 1 | 6839170.956 | 1 | 6839.171 | 2025-01-01 | 01/01/2026 | Estudo/Consolidação | Instalação | TRUE
18795 | Expansão | SE 500/230/69 kV São João do Piauí | CT (Conexão de Transformador) 230 kV, Arranjo BD4 | 1 | 5961968.7588 | 1 | 5961.9688 | 2025-01-01 | 01/01/2026 | Estudo/Consolidação | Instalação | TRUE
18795 | Expansão | SE 500/230/69 kV São João do Piauí | MIM - 230 kV | 1 | 810744.3481 | 1 | 810.7443 | 2025-01-01 | 01/01/2026 | Estudo/Consolidação | Instalação | TRUE
18796 | Expansão | SE 500/230/69 kV São João do Piauí | 2° ATF 500/230 kV, 3 x 100 MVA 1Φ | 3 | 7090454.3345 | 1 | 21271.363 | 2028-01-01 | 2021-11-01 | DMSE | Instalação | TRUE
18796 | Expansão | SE 500/230/69 kV São João do Piauí | CT (Conexão de Transformador) 500 kV, Arranjo DJM | 1 | 9393398.0662 | 1 | 9393.3981 | 2028-01-01 | 2021-11-01 | DMSE | Instalação | TRUE
18796 | Expansão | SE 500/230/69 kV São João do Piauí | IB (Interligação de Barras) 500 kV, Arranjo DJM | 1 | 8663871.0662 | 1 | 8663.8711 | 2028-01-01 | 2021-11-01 | DMSE | Instalação | TRUE
18796 | Expansão | SE 500/230/69 kV São João do Piauí | CT (Conexão de Transformador) 230 kV, Arranjo BD4 | 1 | 5961968.7588 | 1 | 5961.9688 | 2028-01-01 | 2021-11-01 | DMSE | Instalação | TRUE
18796 | Expansão | SE 500/230/69 kV São João do Piauí | MIM - 500 kV | 1 | 3034674.1753 | 1 | 3034.6742 | 2028-01-01 | 2021-11-01 | DMSE | Instalação | TRUE
18796 | Expansão | SE 500/230/69 kV São João do Piauí | MIM - 230 kV | 1 | 810744.3481 | 1 | 810.7443 | 2028-01-01 | 2021-11-01 | DMSE | Instalação | TRUE
18797 | Expansão | SE 500/230/69 kV São João do Piauí | 3° ATF 500/230 kV, 3 x 100 MVA 1Φ | 3 | 7090454.3345 | 1 | 21271.363 | 2030-01-01 | 2030-01-01 | Estudo/Consolidação | Instalação | TRUE
18797 | Expansão | SE 500/230/69 kV São João do Piauí | CT (Conexão de Transformador) 500 kV, Arranjo DJM | 1 | 9393398.0662 | 1 | 9393.3981 | 2030-01-01 | 2030-01-01 | Estudo/Consolidação | Instalação | TRUE
18797 | Expansão | SE 500/230/69 kV São João do Piauí | CT (Conexão de Transformador) 230 kV, Arranjo BD4 | 1 | 5961968.7588 | 1 | 5961.9688 | 2030-01-01 | 2030-01-01 | Estudo/Consolidação | Instalação | TRUE
18797 | Expansão | SE 500/230/69 kV São João do Piauí | MIM - 230 kV | 1 | 810744.3481 | 1 | 810.7443 | 2030-01-01 | 2030-01-01 | Estudo/Consolidação | Instalação | TRUE
18821 | Expansão | SE 500/138 kV João Câmara III | 5° ATF 500/138 kV, 3 x 150 MVA 1Φ | 3 | 8257354.3117 | 1 | 24772.0629 | 2016-01-01 | 2022-04-01 | DMSE | Instalação | TRUE
18821 | Expansão | SE 500/138 kV João Câmara III | 1° Reator de Barra 500 kV, 3 x 50 Mvar 1Φ | 3 | 3470092.7104 | 1 | 10410.2781 | 2016-01-01 | 2022-04-01 | DMSE | Instalação | TRUE
18821 | Expansão | SE 500/138 kV João Câmara III | CT (Conexão de Transformador) 500 kV, Arranjo DJM | 1 | 9393398.0662 | 1 | 9393.3981 | 2016-01-01 | 2022-04-01 | DMSE | Instalação | TRUE
18821 | Expansão | SE 500/138 kV João Câmara III | IB (Interligação de Barras) 500 kV, Arranjo DJM | 1 | 8663871.0662 | 1 | 8663.8711 | 2016-01-01 | 2022-04-01 | DMSE | Instalação | TRUE
18821 | Expansão | SE 500/138 kV João Câmara III | CRB (Conexão de Reator de Barra) 500 kV, Arranjo DJM | 1 | 7466763.3837 | 1 | 7466.7634 | 2016-01-01 | 2022-04-01 | DMSE | Instalação | TRUE
18821 | Expansão | SE 500/138 kV João Câmara III | MIM - 500 kV | 1 | 3034674.1753 | 1 | 3034.6742 | 2016-01-01 | 2022-04-01 | DMSE | Instalação | TRUE
18827 | Expansão | SE 500/230 kV Ceará Mirim | 3° ATF 500/230 kV, 3 x 150 MVA 1Φ | 3 | 8283278.8234 | 1 | 24849.8365 | 2025-01-01 | 01/01/2026 | Estudo/Consolidação | Instalação | TRUE
18827 | Expansão | SE 500/230 kV Ceará Mirim | 1° e 2° Capacitor em Derivação 230 kV, 2 x 50,5 Mvar 3Φ | 2 | 1817009.6375 | 1 | 3634.0193 | 2025-01-01 | 01/01/2026 | Estudo/Consolidação | Instalação | TRUE
18827 | Expansão | SE 500/230 kV Ceará Mirim | CT (Conexão de Transformador) 500 kV, Arranjo DJM | 1 | 9393398.0662 | 1 | 9393.3981 | 2025-01-01 | 01/01/2026 | Estudo/Consolidação | Instalação | TRUE
18827 | Expansão | SE 500/230 kV Ceará Mirim | IB (Interligação de Barras) 500 kV, Arranjo DJM | 1 | 8663871.0662 | 1 | 8663.8711 | 2025-01-01 | 01/01/2026 | Estudo/Consolidação | Instalação | TRUE
18827 | Expansão | SE 500/230 kV Ceará Mirim | CT (Conexão de Transformador) 230 kV, Arranjo BD4 | 1 | 5961968.7588 | 1 | 5961.9688 | 2025-01-01 | 01/01/2026 | Estudo/Consolidação | Instalação | TRUE
18827 | Expansão | SE 500/230 kV Ceará Mirim | CCD (Conexão de Capacitor Derivação) 230 kV, Arranjo BD4 | 2 | 6272967.5818 | 1 | 12545.9352 | 2025-01-01 | 01/01/2026 | Estudo/Consolidação | Instalação | TRUE
18827 | Expansão | SE 500/230 kV Ceará Mirim | MIM - 230 kV | 1 | 2432233.0442 | 1 | 2432.233 | 2025-01-01 | 01/01/2026 | Estudo/Consolidação | Instalação | TRUE
18827 | Expansão | SE 500/230 kV Ceará Mirim | MIM - 500 kV | 1 | 3034674.1753 | 1 | 3034.6742 | 2025-01-01 | 01/01/2026 | Estudo/Consolidação | Instalação | TRUE
18834 | Expansão | SE 230/69 kV Arcoverde II | 3° TF 230/69 kV, 1 x 100 MVA 3Φ | 1 | 9177309.7961 | 1 | 9177.3098 | 2027-01-01 | 01/01/2030 | Estudo/Consolidação | Instalação | TRUE
18834 | Expansão | SE 230/69 kV Arcoverde II | CT (Conexão de Transformador) 230 kV, Arranjo BD4 | 1 | 5961968.7588 | 1 | 5961.9688 | 2027-01-01 | 01/01/2030 | Estudo/Consolidação | Instalação | TRUE
18834 | Expansão | SE 230/69 kV Arcoverde II | MIM - 230 kV | 1 | 810744.3481 | 1 | 810.7443 | 2027-01-01 | 01/01/2030 | Estudo/Consolidação | Instalação | TRUE
18836 | Expansão | SE 500/230/69 kV Garanhuns II | 3° TF 230/69 kV, 1 x 100 MVA 3Φ | 1 | 9177309.7961 | 1 | 9177.3098 | 2029-01-01 | 2029-01-01 | Estudo/Consolidação | Instalação | TRUE
18836 | Expansão | SE 500/230/69 kV Garanhuns II | CT (Conexão de Transformador) 230 kV, Arranjo BD4 | 1 | 5961968.7588 | 1 | 5961.9688 | 2029-01-01 | 2029-01-01 | Estudo/Consolidação | Instalação | TRUE
18836 | Expansão | SE 500/230/69 kV Garanhuns II | MIM - 230 kV | 1 | 810744.3481 | 1 | 810.7443 | 2029-01-01 | 2029-01-01 | Estudo/Consolidação | Instalação | TRUE
18842 | Nova | SECC LT 500 kV Sobradinho - Luiz Gonzaga, C1, na SE Juazeiro III | Circuito Simples 500 kV, 4 x 954 MCM (Rail), 1 km | 1 | 1472736.4255 | 1.3 | 1914.5574 | 2023-01-01 | 2023-03-01 | DMSE | Leilão | TRUE
18842 | Nova | SECC LT 500 kV Sobradinho - Luiz Gonzaga, C1, na SE Juazeiro III | Circuito Simples 500 kV, 4 x 954 MCM (Rail), 1 km | 1 | 1472736.4255 | 1.3 | 1914.5574 | 2023-01-01 | 2023-03-01 | DMSE | Leilão | TRUE
18842 | Nova | SECC LT 500 kV Sobradinho - Luiz Gonzaga, C1, na SE Juazeiro III | EL (Entrada de Linha) 500 kV, Arranjo DJM | 2 | 8076840.1481 | 1 | 16153.6803 | 2023-01-01 | 2023-03-01 | DMSE | Leilão | TRUE
18842 | Nova | SECC LT 500 kV Sobradinho - Luiz Gonzaga, C1, na SE Juazeiro III | IB (Interligação de Barras) 500 kV, Arranjo DJM | 1 | 8482140.5683 | 1 | 8482.1406 | 2023-01-01 | 2023-03-01 | DMSE | Leilão | TRUE
18842 | Nova | SECC LT 500 kV Sobradinho - Luiz Gonzaga, C1, na SE Juazeiro III | MIM - 500 kV | 1 | 2855013.7909 | 1 | 2855.0138 | 2023-01-01 | 2023-03-01 | DMSE | Leilão | TRUE
18846 | Expansão | SE 500 kV Gentio do Ouro II | 3° ATF 500/230 kV, 3 x 300 MVA 1Φ | 3 | 10860162.4754 | 1 | 32580.4874 | 2027-01-01 | 2027-01-01 | Estudo/Consolidação | Instalação | TRUE
18846 | Expansão | SE 500 kV Gentio do Ouro II | CT (Conexão de Transformador) 500 kV, Arranjo DJM | 1 | 9393398.0662 | 1 | 9393.3981 | 2027-01-01 | 2027-01-01 | Estudo/Consolidação | Instalação | TRUE
18846 | Expansão | SE 500 kV Gentio do Ouro II | CT (Conexão de Transformador) 230 kV, Arranjo BD4 | 1 | 5961968.7588 | 1 | 5961.9688 | 2027-01-01 | 2027-01-01 | Estudo/Consolidação | Instalação | TRUE
18846 | Expansão | SE 500 kV Gentio do Ouro II | MIM - 230 kV | 1 | 810744.3481 | 1 | 810.7443 | 2027-01-01 | 2027-01-01 | Estudo/Consolidação | Instalação | TRUE
18849 | Expansão | SE 500/230 kV Igaporã III | 5° ATF 500/230 kV, 3 x 250 MVA 1Φ | 3 | 10107745.3755 | 1 | 30323.2361 | 2023-01-01 | 01/01/2026 | Estudo/Consolidação | Instalação | TRUE
18849 | Expansão | SE 500/230 kV Igaporã III | CT (Conexão de Transformador) 500 kV, Arranjo DJM | 1 | 9393398.0662 | 1 | 9393.3981 | 2023-01-01 | 01/01/2026 | Estudo/Consolidação | Instalação | TRUE
18849 | Expansão | SE 500/230 kV Igaporã III | CT (Conexão de Transformador) 230 kV, Arranjo BD4 | 1 | 5961968.7588 | 1 | 5961.9688 | 2023-01-01 | 01/01/2026 | Estudo/Consolidação | Instalação | TRUE
18849 | Expansão | SE 500/230 kV Igaporã III | MIM - 230 kV | 1 | 810744.3481 | 1 | 810.7443 | 2023-01-01 | 01/01/2026 | Estudo/Consolidação | Instalação | TRUE
18851 | Nova | LT 230 kV Nossa Senhora do Socorro - Penedo, C2 | Circuito Simples 230 kV, 1 x 636 MCM (Grosbeak), 110 km | 110 | 535156.3748 | 1 | 58867.2012 | 2017-01-01 | 2021-08-01 | DMSE | Leilão | excluídas/em operação
18851 | Nova | LT 230 kV Nossa Senhora do Socorro - Penedo, C2 | EL (Entrada de Linha) 230 kV, Arranjo BD4 // SE Nossa Senhora do Socorro | 1 | 6459658.568 | 1 | 6459.6586 | 2017-01-01 | 2021-08-01 | DMSE | Leilão | excluídas/em operação
18851 | Nova | LT 230 kV Nossa Senhora do Socorro - Penedo, C2 | EL (Entrada de Linha) 230 kV, Arranjo BD4 // SE Penedo | 1 | 6459658.568 | 1 | 6459.6586 | 2017-01-01 | 2021-08-01 | DMSE | Leilão | excluídas/em operação
18851 | Nova | LT 230 kV Nossa Senhora do Socorro - Penedo, C2 | MIM - 230 kV // SE Penedo | 1 | 769134.1134 | 1 | 769.1341 | 2017-01-01 | 2021-08-01 | DMSE | Leilão | excluídas/em operação
18851 | Nova | LT 230 kV Nossa Senhora do Socorro - Penedo, C2 | MIM - 230 kV // SE Nossa Senhora do Socorro | 1 | 769134.1134 | 1 | 769.1341 | 2017-01-01 | 2021-08-01 | DMSE | Leilão | excluídas/em operação
18851 | Nova | LT 230 kV Nossa Senhora do Socorro - Penedo, C2 | MIG-A // SE Nossa Senhora do Socorro | 1 | 2236657.0501 | 1 | 2236.6571 | 2017-01-01 | 2021-08-01 | DMSE | Leilão | excluídas/em operação
18851 | Nova | LT 230 kV Nossa Senhora do Socorro - Penedo, C2 | MIG-A // SE Penedo | 1 | 2236657.0501 | 1 | 2236.6571 | 2017-01-01 | 2021-08-01 | DMSE | Leilão | excluídas/em operação
18856 | Nova | SE 230 kV Lajeado Grande 2 | IB (Interligação de Barras) 230 kV, Arranjo BD4 | 1 | 4754890.101 | 1 | 4754.8901 | 2024-01-01 | 01/01/2030 | Estudo/Consolidação | Leilão | TRUE
18856 | Nova | SE 230 kV Lajeado Grande 2 | EL (Entrada de Linha) 230 kV, Arranjo BD4 | 3 | 0 | 1 | 0 | 2024-01-01 | 01/01/2030 | Estudo/Consolidação | Leilão | TRUE
18856 | Nova | SE 230 kV Lajeado Grande 2 | MIG (Terreno Urbano) | 1 | 16905371.718 | 1 | 16905.3717 | 2024-01-01 | 01/01/2030 | Estudo/Consolidação | Leilão | TRUE
18856 | Nova | SE 230 kV Lajeado Grande 2 | MIM - 230 kV | 1 | 801935.5374 | 1 | 801.9355 | 2024-01-01 | 01/01/2030 | Estudo/Consolidação | Leilão | TRUE
18857 | Nova | LT 525 kV Marmeleiro 2 - Santa Vitória do Palmar, C2 | Circuito Simples 525 kV, 4 x 954 MCM (Rail), 52 km | 52 | 1716354.9956 | 1 | 89250.4598 | 2018-01-01 | 2021-11-01 | DMSE | Leilão | excluídas/em operação
18857 | Nova | LT 525 kV Marmeleiro 2 - Santa Vitória do Palmar, C2 | Reator de Linha Fixo 525 kV, 3 x 16,6 Mvar 1Φ // SE Marmeleiro 2 | 3 | 3628716.8313 | 1 | 10886.1505 | 2018-01-01 | 2021-11-01 | DMSE | Leilão | excluídas/em operação
18857 | Nova | LT 525 kV Marmeleiro 2 - Santa Vitória do Palmar, C2 | Reator de Linha Fixo 525 kV, 3 x 16,6 Mvar 1Φ // SE Santa Vitória do Palmar | 3 | 3628716.8313 | 1 | 10886.1505 | 2018-01-01 | 2021-11-01 | DMSE | Leilão | excluídas/em operação
18857 | Nova | LT 525 kV Marmeleiro 2 - Santa Vitória do Palmar, C2 | EL (Entrada de Linha) 525 kV, Arranjo DJM // SE Marmeleiro 2 | 1 | 8421294.8456 | 1 | 8421.2948 | 2018-01-01 | 2021-11-01 | DMSE | Leilão | excluídas/em operação
18857 | Nova | LT 525 kV Marmeleiro 2 - Santa Vitória do Palmar, C2 | EL (Entrada de Linha) 525 kV, Arranjo DJM // SE Santa Vitória do Palmar | 1 | 8421294.8456 | 1 | 8421.2948 | 2018-01-01 | 2021-11-01 | DMSE | Leilão | excluídas/em operação
18857 | Nova | LT 525 kV Marmeleiro 2 - Santa Vitória do Palmar, C2 | IB (Interligação de Barras) 525 kV, Arranjo DJM // SE Marmeleiro 2 | 1 | 8843880.1979 | 1 | 8843.8802 | 2018-01-01 | 2021-11-01 | DMSE | Leilão | excluídas/em operação
18857 | Nova | LT 525 kV Marmeleiro 2 - Santa Vitória do Palmar, C2 | IB (Interligação de Barras) 525 kV, Arranjo DJM // SE Santa Vitória do Palmar | 1 | 8843880.1979 | 1 | 8843.8802 | 2018-01-01 | 2021-11-01 | DMSE | Leilão | excluídas/em operação
18857 | Nova | LT 525 kV Marmeleiro 2 - Santa Vitória do Palmar, C2 | CRL (Conexão de Reator de Linha Fixo) 525 kV, Arranjo DJM // SE Santa Vitória do Palmar | 1 | 2069650.5887 | 1 | 2069.6506 | 2018-01-01 | 2021-11-01 | DMSE | Leilão | excluídas/em operação
18857 | Nova | LT 525 kV Marmeleiro 2 - Santa Vitória do Palmar, C2 | CRL (Conexão de Reator de Linha Fixo) 525 kV, Arranjo DJM // SE Marmeleiro 2 | 1 | 2069650.5887 | 1 | 2069.6506 | 2018-01-01 | 2021-11-01 | DMSE | Leilão | excluídas/em operação
18857 | Nova | LT 525 kV Marmeleiro 2 - Santa Vitória do Palmar, C2 | MIM - 525 kV // SE Marmeleiro 2 | 1 | 2976772.1635 | 1 | 2976.7722 | 2018-01-01 | 2021-11-01 | DMSE | Leilão | excluídas/em operação
18857 | Nova | LT 525 kV Marmeleiro 2 - Santa Vitória do Palmar, C2 | MIM - 525 kV // SE Santa Vitória do Palmar | 1 | 2976772.1635 | 1 | 2976.7722 | 2018-01-01 | 2021-11-01 | DMSE | Leilão | excluídas/em operação
18857 | Nova | LT 525 kV Marmeleiro 2 - Santa Vitória do Palmar, C2 | MIG-A // SE Marmeleiro 2 | 1 | 2449212.3317 | 1 | 2449.2123 | 2018-01-01 | 2021-11-01 | DMSE | Leilão | excluídas/em operação
18857 | Nova | LT 525 kV Marmeleiro 2 - Santa Vitória do Palmar, C2 | MIG-A // SE Santa Vitória do Palmar | 1 | 2449212.3317 | 1 | 2449.2123 | 2018-01-01 | 2021-11-01 | DMSE | Leilão | excluídas/em operação
18858 | Nova | LT 525 kV Povo Novo - Marmeleiro 2, C2 | Circuito Simples 525 kV, 4 x 954 MCM (Rail), 152 km | 152 | 1716354.9956 | 1 | 260885.9593 | 2018-01-01 | 2021-11-01 | DMSE | Leilão | excluídas/em operação
18858 | Nova | LT 525 kV Povo Novo - Marmeleiro 2, C2 | Reator de Linha Manobrável 525 kV, 3 x 16,7 Mvar 1Φ // SE Marmeleiro 2 | 3 | 3631609.0465 | 1 | 10894.8271 | 2018-01-01 | 2021-11-01 | DMSE | Leilão | excluídas/em operação
18858 | Nova | LT 525 kV Povo Novo - Marmeleiro 2, C2 | Reator de Linha Fixo 525 kV, 3 x 33,3 Mvar 1Φ // SE Povo Novo | 3 | 3982216.6143 | 1 | 11946.6498 | 2018-01-01 | 2021-11-01 | DMSE | Leilão | excluídas/em operação
18858 | Nova | LT 525 kV Povo Novo - Marmeleiro 2, C2 | EL (Entrada de Linha) 525 kV, Arranjo DJM // SE Povo Novo | 1 | 8421294.8456 | 1 | 8421.2948 | 2018-01-01 | 2021-11-01 | DMSE | Leilão | excluídas/em operação
18858 | Nova | LT 525 kV Povo Novo - Marmeleiro 2, C2 | EL (Entrada de Linha) 525 kV, Arranjo DJM // SE Marmeleiro 2 | 1 | 8421294.8456 | 1 | 8421.2948 | 2018-01-01 | 2021-11-01 | DMSE | Leilão | excluídas/em operação
18858 | Nova | LT 525 kV Povo Novo - Marmeleiro 2, C2 | IB (Interligação de Barras) 525 kV, Arranjo DJM // SE Povo Novo | 1 | 8843880.1979 | 1 | 8843.8802 | 2018-01-01 | 2021-11-01 | DMSE | Leilão | excluídas/em operação
18858 | Nova | LT 525 kV Povo Novo - Marmeleiro 2, C2 | CRL (Conexão de Reator de Linha Fixo) 525 kV, Arranjo DJM // SE Povo Novo | 1 | 2069650.5887 | 1 | 2069.6506 | 2018-01-01 | 2021-11-01 | DMSE | Leilão | excluídas/em operação
18858 | Nova | LT 525 kV Povo Novo - Marmeleiro 2, C2 | CRL (Conexão de Reator de Linha Man.) 525 kV, Arranjo DJM // SE Marmeleiro 2 | 1 | 3946769.8506 | 1 | 3946.7699 | 2018-01-01 | 2021-11-01 | DMSE | Leilão | excluídas/em operação
18858 | Nova | LT 525 kV Povo Novo - Marmeleiro 2, C2 | MIM - 525 kV // SE Povo Novo | 1 | 2976772.1635 | 1 | 2976.7722 | 2018-01-01 | 2021-11-01 | DMSE | Leilão | excluídas/em operação
18858 | Nova | LT 525 kV Povo Novo - Marmeleiro 2, C2 | MIG-A // SE Marmeleiro 2 | 1 | 2449212.3317 | 1 | 2449.2123 | 2018-01-01 | 2021-11-01 | DMSE | Leilão | excluídas/em operação
18858 | Nova | LT 525 kV Povo Novo - Marmeleiro 2, C2 | MIG-A // SE Povo Novo | 1 | 2449212.3317 | 1 | 2449.2123 | 2018-01-01 | 2021-11-01 | DMSE | Leilão | excluídas/em operação
18859 | Nova | SECC LT 525 kV Povo Novo - Nova Santa Rita, C1, na SE Guaíba 3 | Circuito Simples 525 kV, 4 x 954 MCM (Rail), 4 km | 4 | 1716354.9956 | 1.3 | 8925.046 | 2018-01-01 | 2021-06-01 | DMSE | Leilão | excluídas/em operação
18859 | Nova | SECC LT 525 kV Povo Novo - Nova Santa Rita, C1, na SE Guaíba 3 | Circuito Simples 525 kV, 4 x 954 MCM (Rail), 4 km | 4 | 1716354.9956 | 1.3 | 8925.046 | 2018-01-01 | 2021-06-01 | DMSE | Leilão | excluídas/em operação
18859 | Nova | SECC LT 525 kV Povo Novo - Nova Santa Rita, C1, na SE Guaíba 3 | EL (Entrada de Linha) 525 kV, Arranjo DJM | 2 | 8421294.8456 | 1 | 16842.5897 | 2018-01-01 | 2021-06-01 | DMSE | Leilão | excluídas/em operação
18859 | Nova | SECC LT 525 kV Povo Novo - Nova Santa Rita, C1, na SE Guaíba 3 | IB (Interligação de Barras) 525 kV, Arranjo DJM | 1 | 8843880.1979 | 1 | 8843.8802 | 2018-01-01 | 2021-06-01 | DMSE | Leilão | excluídas/em operação
18859 | Nova | SECC LT 525 kV Povo Novo - Nova Santa Rita, C1, na SE Guaíba 3 | MIM - 525 kV | 1 | 2976772.1635 | 1 | 2976.7722 | 2018-01-01 | 2021-06-01 | DMSE | Leilão | excluídas/em operação
18860 | Nova | LT 525 kV Nova Santa Rita - Guaíba 3, C2 | Circuito Simples 525 kV, 4 x 954 MCM (Rail), 36 km | 36 | 1716354.9956 | 1 | 61788.7798 | 2018-01-01 | 2021-06-01 | DMSE | Leilão | excluídas/em operação
18860 | Nova | LT 525 kV Nova Santa Rita - Guaíba 3, C2 | EL (Entrada de Linha) 525 kV, Arranjo DJM // SE Nova Santa Rita | 1 | 8421294.8456 | 1 | 8421.2948 | 2018-01-01 | 2021-06-01 | DMSE | Leilão | excluídas/em operação
18860 | Nova | LT 525 kV Nova Santa Rita - Guaíba 3, C2 | EL (Entrada de Linha) 525 kV, Arranjo DJM // SE Guaíba 3 | 1 | 8421294.8456 | 1 | 8421.2948 | 2018-01-01 | 2021-06-01 | DMSE | Leilão | excluídas/em operação
18860 | Nova | LT 525 kV Nova Santa Rita - Guaíba 3, C2 | IB (Interligação de Barras) 525 kV, Arranjo DJM // SE Nova Santa Rita | 1 | 8843880.1979 | 1 | 8843.8802 | 2018-01-01 | 2021-06-01 | DMSE | Leilão | excluídas/em operação
18860 | Nova | LT 525 kV Nova Santa Rita - Guaíba 3, C2 | MIM - 525 kV // SE Nova Santa Rita | 1 | 2976772.1635 | 1 | 2976.7722 | 2018-01-01 | 2021-06-01 | DMSE | Leilão | excluídas/em operação
18860 | Nova | LT 525 kV Nova Santa Rita - Guaíba 3, C2 | MIG-A // SE Guaíba 3 | 1 | 2449212.3317 | 1 | 2449.2123 | 2018-01-01 | 2021-06-01 | DMSE | Leilão | excluídas/em operação
18861 | Nova | LT 525 kV Gravataí - Guaíba 3, C1 | Circuito Simples 525 kV, 4 x 954 MCM (Rail), 120 km | 120 | 1716354.9956 | 1 | 205962.5995 | 2018-01-01 | 2021-06-01 | DMSE | Leilão | excluídas/em operação
18861 | Nova | LT 525 kV Gravataí - Guaíba 3, C1 | EL (Entrada de Linha) 525 kV, Arranjo DJM // SE Gravataí | 1 | 8421294.8456 | 1 | 8421.2948 | 2018-01-01 | 2021-06-01 | DMSE | Leilão | excluídas/em operação
18861 | Nova | LT 525 kV Gravataí - Guaíba 3, C1 | EL (Entrada de Linha) 525 kV, Arranjo DJM // SE Guaíba 3 | 1 | 8421294.8456 | 1 | 8421.2948 | 2018-01-01 | 2021-06-01 | DMSE | Leilão | excluídas/em operação
18861 | Nova | LT 525 kV Gravataí - Guaíba 3, C1 | IB (Interligação de Barras) 525 kV, Arranjo DJM // SE Gravataí | 1 | 8843880.1979 | 1 | 8843.8802 | 2018-01-01 | 2021-06-01 | DMSE | Leilão | excluídas/em operação
18861 | Nova | LT 525 kV Gravataí - Guaíba 3, C1 | MIM - 525 kV // SE Gravataí | 1 | 2976772.1635 | 1 | 2976.7722 | 2018-01-01 | 2021-06-01 | DMSE | Leilão | excluídas/em operação
18861 | Nova | LT 525 kV Gravataí - Guaíba 3, C1 | MIG-A // SE Gravataí | 1 | 2449212.3317 | 1 | 2449.2123 | 2018-01-01 | 2021-06-01 | DMSE | Leilão | excluídas/em operação
18862 | Nova | LT 525 kV Gravataí - Capivari do Sul, C1 | Circuito Simples 525 kV, 4 x 954 MCM (Rail), 80 km | 80 | 1716354.9956 | 1 | 137308.3996 | 2018-01-01 | 2021-10-01 | DMSE | Leilão | TRUE
18862 | Nova | LT 525 kV Gravataí - Capivari do Sul, C1 | EL (Entrada de Linha) 525 kV, Arranjo DJM // SE Capivari do Sul | 1 | 8421294.8456 | 1 | 8421.2948 | 2018-01-01 | 2021-10-01 | DMSE | Leilão | TRUE
18862 | Nova | LT 525 kV Gravataí - Capivari do Sul, C1 | IB (Interligação de Barras) 525 kV, Arranjo DJM // SE Capivari do Sul | 1 | 8843880.1979 | 1 | 8843.8802 | 2018-01-01 | 2021-10-01 | DMSE | Leilão | TRUE
18862 | Nova | LT 525 kV Gravataí - Capivari do Sul, C1 | EL (Entrada de Linha) 525 kV, Arranjo DJM // SE Gravataí | 1 | 8421294.8456 | 1 | 8421.2948 | 2018-01-01 | 2021-10-01 | DMSE | Leilão | TRUE
18862 | Nova | LT 525 kV Gravataí - Capivari do Sul, C1 | MIM - 525 kV // SE Capivari do Sul | 1 | 2976772.1635 | 1 | 2976.7722 | 2018-01-01 | 2021-10-01 | DMSE | Leilão | TRUE
18862 | Nova | LT 525 kV Gravataí - Capivari do Sul, C1 | MIG-A // SE Gravataí | 1 | 2449212.3317 | 1 | 2449.2123 | 2018-01-01 | 2021-10-01 | DMSE | Leilão | TRUE
18863 | Nova | LT 525 kV Guaíba 3 - Capivari do Sul, C1 | Circuito Simples 525 kV, 4 x 954 MCM (Rail), 168 km | 168 | 1716354.9956 | 1 | 288347.6393 | 2018-01-01 | 2022-07-01 | DMSE | Leilão | TRUE
18863 | Nova | LT 525 kV Guaíba 3 - Capivari do Sul, C1 | Reator de Linha Fixo 525 kV, (3+1R) x 33,3 Mvar 1Φ // SE Capivari do Sul | 4 | 3982216.6143 | 1 | 15928.8665 | 2018-01-01 | 2022-07-01 | DMSE | Leilão | TRUE
18863 | Nova | LT 525 kV Guaíba 3 - Capivari do Sul, C1 | EL (Entrada de Linha) 525 kV, Arranjo DJM // SE Guaíba 3 | 1 | 8421294.8456 | 1 | 8421.2948 | 2018-01-01 | 2022-07-01 | DMSE | Leilão | TRUE
18863 | Nova | LT 525 kV Guaíba 3 - Capivari do Sul, C1 | EL (Entrada de Linha) 525 kV, Arranjo DJM // SE Capivari do Sul | 1 | 8421294.8456 | 1 | 8421.2948 | 2018-01-01 | 2022-07-01 | DMSE | Leilão | TRUE
18863 | Nova | LT 525 kV Guaíba 3 - Capivari do Sul, C1 | IB (Interligação de Barras) 525 kV, Arranjo DJM // SE Guaíba 3 | 1 | 8843880.1979 | 1 | 8843.8802 | 2018-01-01 | 2022-07-01 | DMSE | Leilão | TRUE
18863 | Nova | LT 525 kV Guaíba 3 - Capivari do Sul, C1 | CRL (Conexão de Reator de Linha Fixo) 525 kV, Arranjo DJM // SE Capivari do Sul | 1 | 2069650.5887 | 1 | 2069.6506 | 2018-01-01 | 2022-07-01 | DMSE | Leilão | TRUE
18863 | Nova | LT 525 kV Guaíba 3 - Capivari do Sul, C1 | MIM - 525 kV // SE Guaíba 3 | 1 | 2976772.1635 | 1 | 2976.7722 | 2018-01-01 | 2022-07-01 | DMSE | Leilão | TRUE
18864 | Nova | LT 230 kV Guaíba 3 - Guaíba 2, C1 | Circuito Simples 230 kV, 2 x 795 MCM (Drake), 5 km | 5 | 961799.5132 | 1.3 | 6251.6968 | 2018-01-01 | 2021-06-01 | DMSE | Leilão | excluídas/em operação
18864 | Nova | LT 230 kV Guaíba 3 - Guaíba 2, C1 | EL (Entrada de Linha) 230 kV, Arranjo BD4 // SE Guaíba 3 | 1 | 6735144.9832 | 1 | 6735.145 | 2018-01-01 | 2021-06-01 | DMSE | Leilão | excluídas/em operação
18864 | Nova | LT 230 kV Guaíba 3 - Guaíba 2, C1 | EL (Entrada de Linha) 230 kV, Arranjo BD4 // SE Guaíba 2 | 1 | 6735144.9832 | 1 | 6735.145 | 2018-01-01 | 2021-06-01 | DMSE | Leilão | excluídas/em operação
18864 | Nova | LT 230 kV Guaíba 3 - Guaíba 2, C1 | MIM - 230 kV // SE Guaíba 3 | 1 | 801935.5374 | 1 | 801.9355 | 2018-01-01 | 2021-06-01 | DMSE | Leilão | excluídas/em operação
18864 | Nova | LT 230 kV Guaíba 3 - Guaíba 2, C1 | MIM - 230 kV // SE Guaíba 2 | 1 | 801935.5374 | 1 | 801.9355 | 2018-01-01 | 2021-06-01 | DMSE | Leilão | excluídas/em operação
18864 | Nova | LT 230 kV Guaíba 3 - Guaíba 2, C1 | MIG-A // SE Guaíba 2 | 1 | 2332044.2329 | 1 | 2332.0442 | 2018-01-01 | 2021-06-01 | DMSE | Leilão | excluídas/em operação
18865 | Nova | LT 230 kV Guaíba 3 - Guaíba 2, C2 | Circuito Simples 230 kV, 2 x 795 MCM (Drake), 5 km | 5 | 961799.5132 | 1.3 | 6251.6968 | 2018-01-01 | 2021-06-01 | DMSE | Leilão | excluídas/em operação
18865 | Nova | LT 230 kV Guaíba 3 - Guaíba 2, C2 | EL (Entrada de Linha) 230 kV, Arranjo BD4 // SE Guaíba 3 | 1 | 6735144.9832 | 1 | 6735.145 | 2018-01-01 | 2021-06-01 | DMSE | Leilão | excluídas/em operação
18865 | Nova | LT 230 kV Guaíba 3 - Guaíba 2, C2 | EL (Entrada de Linha) 230 kV, Arranjo BD4 // SE Guaíba 2 | 1 | 6735144.9832 | 1 | 6735.145 | 2018-01-01 | 2021-06-01 | DMSE | Leilão | excluídas/em operação
18865 | Nova | LT 230 kV Guaíba 3 - Guaíba 2, C2 | MIM - 230 kV // SE Guaíba 3 | 1 | 801935.5374 | 1 | 801.9355 | 2018-01-01 | 2021-06-01 | DMSE | Leilão | excluídas/em operação
18865 | Nova | LT 230 kV Guaíba 3 - Guaíba 2, C2 | MIM - 230 kV // SE Guaíba 2 | 1 | 801935.5374 | 1 | 801.9355 | 2018-01-01 | 2021-06-01 | DMSE | Leilão | excluídas/em operação
18865 | Nova | LT 230 kV Guaíba 3 - Guaíba 2, C2 | MIG-A // SE Guaíba 2 | 1 | 2332044.2329 | 1 | 2332.0442 | 2018-01-01 | 2021-06-01 | DMSE | Leilão | excluídas/em operação
18866 | Nova | LT 230 kV Viamão 3 - Capivari do Sul, C1 | Circuito Simples 230 kV, 2 x 795 MCM (Drake), 60 km | 60 | 961799.5132 | 1 | 57707.9708 | 2018-01-01 | 2021-10-01 | DMSE | Leilão | TRUE
18866 | Nova | LT 230 kV Viamão 3 - Capivari do Sul, C1 | EL (Entrada de Linha) 230 kV, Arranjo BD4 // SE Capivari do Sul | 1 | 6735144.9832 | 1 | 6735.145 | 2018-01-01 | 2021-10-01 | DMSE | Leilão | TRUE
18866 | Nova | LT 230 kV Viamão 3 - Capivari do Sul, C1 | EL (Entrada de Linha) 230 kV, Arranjo BD4 // SE Viamão 3 | 1 | 6735144.9832 | 1 | 6735.145 | 2018-01-01 | 2021-10-01 | DMSE | Leilão | TRUE
18866 | Nova | LT 230 kV Viamão 3 - Capivari do Sul, C1 | MIM - 230 kV // SE Viamão 3 | 1 | 801935.5374 | 1 | 801.9355 | 2018-01-01 | 2021-10-01 | DMSE | Leilão | TRUE
18866 | Nova | LT 230 kV Viamão 3 - Capivari do Sul, C1 | MIM - 230 kV // SE Capivari do Sul | 1 | 801935.5374 | 1 | 801.9355 | 2018-01-01 | 2021-10-01 | DMSE | Leilão | TRUE
18866 | Nova | LT 230 kV Viamão 3 - Capivari do Sul, C1 | MIG-A // SE Viamão 3 | 1 | 2332044.2329 | 1 | 2332.0442 | 2018-01-01 | 2021-10-01 | DMSE | Leilão | TRUE
18867 | Nova | LT 230 kV Osório 3 - Gravataí 3, C1 | Circuito Simples 230 kV, 2 x 795 MCM (Drake), 68 km | 68 | 961799.5132 | 1 | 65402.3669 | 2018-01-01 | 2021-06-01 | DMSE | Leilão | TRUE
18867 | Nova | LT 230 kV Osório 3 - Gravataí 3, C1 | EL (Entrada de Linha) 230 kV, Arranjo BD4 // SE Osório 3 | 1 | 6735144.9832 | 1 | 6735.145 | 2018-01-01 | 2021-06-01 | DMSE | Leilão | TRUE
18867 | Nova | LT 230 kV Osório 3 - Gravataí 3, C1 | EL (Entrada de Linha) 230 kV, Arranjo BD4 // SE Gravataí 3 | 1 | 6735144.9832 | 1 | 6735.145 | 2018-01-01 | 2021-06-01 | DMSE | Leilão | TRUE
18867 | Nova | LT 230 kV Osório 3 - Gravataí 3, C1 | MIM - 230 kV // SE Osório 3 | 1 | 801935.5374 | 1 | 801.9355 | 2018-01-01 | 2021-06-01 | DMSE | Leilão | TRUE
18867 | Nova | LT 230 kV Osório 3 - Gravataí 3, C1 | MIM - 230 kV // SE Gravataí 3 | 1 | 801935.5374 | 1 | 801.9355 | 2018-01-01 | 2021-06-01 | DMSE | Leilão | TRUE
18867 | Nova | LT 230 kV Osório 3 - Gravataí 3, C1 | MIG-A // SE Gravataí 3 | 1 | 2332044.2329 | 1 | 2332.0442 | 2018-01-01 | 2021-06-01 | DMSE | Leilão | TRUE
18868 | Nova | SECC LT 230 kV Osório 2 - Lagoa dos Barros, C1, na SE Osório 3 | Circuito Simples 230 kV, 1 x 636 MCM (Grosbeak), 4 km | 4 | 679079.3599 | 1.3 | 3531.2127 | 2018-01-01 | 2021-06-01 | DMSE | Leilão | TRUE
18868 | Nova | SECC LT 230 kV Osório 2 - Lagoa dos Barros, C1, na SE Osório 3 | Circuito Simples 230 kV, 1 x 636 MCM (Grosbeak), 4 km | 4 | 679079.3599 | 1.3 | 3531.2127 | 2018-01-01 | 2021-06-01 | DMSE | Leilão | TRUE
18868 | Nova | SECC LT 230 kV Osório 2 - Lagoa dos Barros, C1, na SE Osório 3 | EL (Entrada de Linha) 230 kV, Arranjo BD4 | 2 | 6735144.9832 | 1 | 13470.29 | 2018-01-01 | 2021-06-01 | DMSE | Leilão | TRUE
18868 | Nova | SECC LT 230 kV Osório 2 - Lagoa dos Barros, C1, na SE Osório 3 | MIM - 230 kV | 1 | 1603871.0748 | 1 | 1603.8711 | 2018-01-01 | 2021-06-01 | DMSE | Leilão | TRUE
18869 | Nova | SECC LT 230 kV Lajeado Grande - Forquilhinha, C1, na SE Lajeado Grande 2 | Circuito Simples 230 kV, 1 x 636 MCM (Grosbeak), 4 km | 4 | 679079.3599 | 1.3 | 3531.2127 | 2024-01-01 | 01/01/2030 | Estudo/Consolidação | Leilão | TRUE
18869 | Nova | SECC LT 230 kV Lajeado Grande - Forquilhinha, C1, na SE Lajeado Grande 2 | Circuito Simples 230 kV, 1 x 636 MCM (Grosbeak), 4 km | 4 | 679079.3599 | 1.3 | 3531.2127 | 2024-01-01 | 01/01/2030 | Estudo/Consolidação | Leilão | TRUE
18869 | Nova | SECC LT 230 kV Lajeado Grande - Forquilhinha, C1, na SE Lajeado Grande 2 | EL (Entrada de Linha) 230 kV, Arranjo BD4 | 2 | 6735144.9832 | 1 | 13470.29 | 2024-01-01 | 01/01/2030 | Estudo/Consolidação | Leilão | TRUE
18869 | Nova | SECC LT 230 kV Lajeado Grande - Forquilhinha, C1, na SE Lajeado Grande 2 | MIM - 230 kV | 1 | 1603871.0748 | 1 | 1603.8711 | 2024-01-01 | 01/01/2030 | Estudo/Consolidação | Leilão | TRUE
18870 | Nova | SE 230 kV Livramento 3 | 1° e 2° Reator de Barra 230 kV, 2 x 30 Mvar 3Φ | 2 | 5315339.7466 | 1 | 10630.6795 | 2018-01-01 | 2022-02-01 | DMSE | Leilão | excluídas/em operação
18870 | Nova | SE 230 kV Livramento 3 | IB (Interligação de Barras) 230 kV, Arranjo BD4 | 1 | 4754890.101 | 1 | 4754.8901 | 2018-01-01 | 2022-02-01 | DMSE | Leilão | excluídas/em operação
18870 | Nova | SE 230 kV Livramento 3 | CRB (Conexão de Reator de Barra) 230 kV, Arranjo BD4 | 2 | 5815755.8529 | 1 | 11631.5117 | 2018-01-01 | 2022-02-01 | DMSE | Leilão | excluídas/em operação
18870 | Nova | SE 230 kV Livramento 3 | CC (Conexão de Compensador) 230 kV, Arranjo BD4 | 1 | 6050513.2232 | 1 | 6050.5132 | 2018-01-01 | 2022-02-01 | DMSE | Leilão | excluídas/em operação
18870 | Nova | SE 230 kV Livramento 3 | EL (Entrada de Linha) 230 kV, Arranjo BD4 | 4 | 0 | 1 | 0 | 2018-01-01 | 2022-02-01 | DMSE | Leilão | excluídas/em operação
18870 | Nova | SE 230 kV Livramento 3 | CC (Conexão de Compensador) 230 kV, Arranjo BD4 | 1 | 0 | 1 | 0 | 2018-01-01 | 2022-02-01 | DMSE | Leilão | excluídas/em operação
18870 | Nova | SE 230 kV Livramento 3 | MIG (Terreno Urbano) | 1 | 21316412.5549 | 1 | 21316.4126 | 2018-01-01 | 2022-02-01 | DMSE | Leilão | excluídas/em operação
18870 | Nova | SE 230 kV Livramento 3 | MIM - 230 kV | 1 | 3207742.1496 | 1 | 3207.7421 | 2018-01-01 | 2022-02-01 | DMSE | Leilão | excluídas/em operação
18871 | Nova | LT 230 kV Livramento 3 - Alegrete 2, C1 | Circuito Simples 230 kV, 2 x 795 MCM (Drake), 126 km | 126 | 961799.5132 | 1 | 121186.7387 | 2018-01-01 | 2023-03-01 | DMSE | Leilão | excluídas/em operação
18871 | Nova | LT 230 kV Livramento 3 - Alegrete 2, C1 | EL (Entrada de Linha) 230 kV, Arranjo BD4 // SE Livramento 3 | 1 | 6735144.9832 | 1 | 6735.145 | 2018-01-01 | 2023-03-01 | DMSE | Leilão | excluídas/em operação
18871 | Nova | LT 230 kV Livramento 3 - Alegrete 2, C1 | EL (Entrada de Linha) 230 kV, Arranjo BD4 // SE Alegrete 2 | 1 | 6735144.9832 | 1 | 6735.145 | 2018-01-01 | 2023-03-01 | DMSE | Leilão | excluídas/em operação
18871 | Nova | LT 230 kV Livramento 3 - Alegrete 2, C1 | MIM - 230 kV // SE Livramento 3 | 1 | 801935.5374 | 1 | 801.9355 | 2018-01-01 | 2023-03-01 | DMSE | Leilão | excluídas/em operação
18871 | Nova | LT 230 kV Livramento 3 - Alegrete 2, C1 | MIM - 230 kV // SE Alegrete 2 | 1 | 801935.5374 | 1 | 801.9355 | 2018-01-01 | 2023-03-01 | DMSE | Leilão | excluídas/em operação
18871 | Nova | LT 230 kV Livramento 3 - Alegrete 2, C1 | MIG-A // SE Alegrete 2 | 1 | 2332044.2329 | 1 | 2332.0442 | 2018-01-01 | 2023-03-01 | DMSE | Leilão | excluídas/em operação
18872 | Nova | LT 230 kV Livramento 3 - Cerro Chato, C1 | Circuito Simples 230 kV, 2 x 795 MCM (Drake), 2 km | 2 | 961799.5132 | 1.3 | 2500.6787 | 2018-01-01 | 2023-03-01 | DMSE | Leilão | TRUE
18872 | Nova | LT 230 kV Livramento 3 - Cerro Chato, C1 | EL (Entrada de Linha) 230 kV, Arranjo BD4 // SE Livramento 3 | 1 | 6735144.9832 | 1 | 6735.145 | 2018-01-01 | 2023-03-01 | DMSE | Leilão | TRUE
18872 | Nova | LT 230 kV Livramento 3 - Cerro Chato, C1 | EL (Entrada de Linha) 230 kV, Arranjo BD4 // SE Cerro Chato | 1 | 6735144.9832 | 1 | 6735.145 | 2018-01-01 | 2023-03-01 | DMSE | Leilão | TRUE
18872 | Nova | LT 230 kV Livramento 3 - Cerro Chato, C1 | MIM - 230 kV // SE Livramento 3 | 1 | 801935.5374 | 1 | 801.9355 | 2018-01-01 | 2023-03-01 | DMSE | Leilão | TRUE
18872 | Nova | LT 230 kV Livramento 3 - Cerro Chato, C1 | MIM - 230 kV // SE Cerro Chato | 1 | 801935.5374 | 1 | 801.9355 | 2018-01-01 | 2023-03-01 | DMSE | Leilão | TRUE
18872 | Nova | LT 230 kV Livramento 3 - Cerro Chato, C1 | MIG-A // SE Cerro Chato | 1 | 2332044.2329 | 1 | 2332.0442 | 2018-01-01 | 2023-03-01 | DMSE | Leilão | TRUE
18873 | Nova | LT 230 kV Livramento 3 - Santa Maria 3, C1 | Circuito Simples 230 kV, 2 x 795 MCM (Drake), 240 km | 240 | 961799.5132 | 1 | 230831.8832 | 2018-01-01 | 2023-03-01 | DMSE | Leilão | TRUE
18873 | Nova | LT 230 kV Livramento 3 - Santa Maria 3, C1 | Reator de Linha Fixo 230 kV, 1 x 27 Mvar 3Φ // SE Livramento 3 | 1 | 5125285.6862 | 1 | 5125.2857 | 2018-01-01 | 2023-03-01 | DMSE | Leilão | TRUE
18873 | Nova | LT 230 kV Livramento 3 - Santa Maria 3, C1 | Reator de Linha Fixo 230 kV, 1 x 27 Mvar 3Φ // SE Santa Maria 3 | 1 | 5125285.6862 | 1 | 5125.2857 | 2018-01-01 | 2023-03-01 | DMSE | Leilão | TRUE
18873 | Nova | LT 230 kV Livramento 3 - Santa Maria 3, C1 | EL (Entrada de Linha) 230 kV, Arranjo BD4 // SE Livramento 3 | 1 | 6735144.9832 | 1 | 6735.145 | 2018-01-01 | 2023-03-01 | DMSE | Leilão | TRUE
18873 | Nova | LT 230 kV Livramento 3 - Santa Maria 3, C1 | EL (Entrada de Linha) 230 kV, Arranjo BD4 // SE Santa Maria 3 | 1 | 6735144.9832 | 1 | 6735.145 | 2018-01-01 | 2023-03-01 | DMSE | Leilão | TRUE
18873 | Nova | LT 230 kV Livramento 3 - Santa Maria 3, C1 | CRL (Conexão de Reator de Linha Fixo) 230 kV, Arranjo BD4 // SE Livramento 3 | 1 | 2049649.3307 | 1 | 2049.6493 | 2018-01-01 | 2023-03-01 | DMSE | Leilão | TRUE
18873 | Nova | LT 230 kV Livramento 3 - Santa Maria 3, C1 | CRL (Conexão de Reator de Linha Fixo) 230 kV, Arranjo BD4 // SE Santa Maria 3 | 1 | 2049649.3307 | 1 | 2049.6493 | 2018-01-01 | 2023-03-01 | DMSE | Leilão | TRUE
18873 | Nova | LT 230 kV Livramento 3 - Santa Maria 3, C1 | MIM - 230 kV // SE Livramento 3 | 1 | 1603871.0748 | 1 | 1603.8711 | 2018-01-01 | 2023-03-01 | DMSE | Leilão | TRUE
18873 | Nova | LT 230 kV Livramento 3 - Santa Maria 3, C1 | MIM - 230 kV // SE Santa Maria 3 | 1 | 1603871.0748 | 1 | 1603.8711 | 2018-01-01 | 2023-03-01 | DMSE | Leilão | TRUE
18873 | Nova | LT 230 kV Livramento 3 - Santa Maria 3, C1 | MIG-A // SE Santa Maria 3 | 1 | 2332044.2329 | 1 | 2332.0442 | 2018-01-01 | 2023-03-01 | DMSE | Leilão | TRUE
18874 | Nova | LT 525 kV Candiota 2 - Guaíba 3, C1 e C2 (CD) | Circuito Duplo 525 kV, 4 x 954 MCM (Rail), 270 km | 270 | 2912145.5916 | 1 | 786279.3097 | 2018-01-01 | 2021-11-01 | DMSE | Leilão | excluídas/em operação
18874 | Nova | LT 525 kV Candiota 2 - Guaíba 3, C1 e C2 (CD) | Reator de Linha Fixo 525 kV, (6+1R) x 50 Mvar 1Φ // SE Candiota 2 | 7 | 4206634.513 | 1 | 29446.4416 | 2018-01-01 | 2021-11-01 | DMSE | Leilão | excluídas/em operação
18874 | Nova | LT 525 kV Candiota 2 - Guaíba 3, C1 e C2 (CD) | Reator de Linha Fixo 525 kV, (6+1R) x 50 Mvar 1Φ // SE Guaíba 3 | 7 | 4206634.513 | 1 | 29446.4416 | 2018-01-01 | 2021-11-01 | DMSE | Leilão | excluídas/em operação
18874 | Nova | LT 525 kV Candiota 2 - Guaíba 3, C1 e C2 (CD) | EL (Entrada de Linha) 525 kV, Arranjo DJM // SE Candiota 2 | 2 | 8421294.8456 | 1 | 16842.5897 | 2018-01-01 | 2021-11-01 | DMSE | Leilão | excluídas/em operação
18874 | Nova | LT 525 kV Candiota 2 - Guaíba 3, C1 e C2 (CD) | EL (Entrada de Linha) 525 kV, Arranjo DJM // SE Guaíba 3 | 2 | 8421294.8456 | 1 | 16842.5897 | 2018-01-01 | 2021-11-01 | DMSE | Leilão | excluídas/em operação
18874 | Nova | LT 525 kV Candiota 2 - Guaíba 3, C1 e C2 (CD) | IB (Interligação de Barras) 525 kV, Arranjo DJM // SE Candiota 2 | 1 | 8843880.1979 | 1 | 8843.8802 | 2018-01-01 | 2021-11-01 | DMSE | Leilão | excluídas/em operação
18874 | Nova | LT 525 kV Candiota 2 - Guaíba 3, C1 e C2 (CD) | IB (Interligação de Barras) 525 kV, Arranjo DJM // SE Guaíba 3 | 1 | 8843880.1979 | 1 | 8843.8802 | 2018-01-01 | 2021-11-01 | DMSE | Leilão | excluídas/em operação
18874 | Nova | LT 525 kV Candiota 2 - Guaíba 3, C1 e C2 (CD) | CRL (Conexão de Reator de Linha Fixo) 525 kV, Arranjo DJM // SE Candiota 2 | 1 | 2069650.5887 | 1 | 2069.6506 | 2018-01-01 | 2021-11-01 | DMSE | Leilão | excluídas/em operação
18874 | Nova | LT 525 kV Candiota 2 - Guaíba 3, C1 e C2 (CD) | CRL (Conexão de Reator de Linha Fixo) 525 kV, Arranjo DJM // SE Guaíba 3 | 1 | 2069650.5887 | 1 | 2069.6506 | 2018-01-01 | 2021-11-01 | DMSE | Leilão | excluídas/em operação
18874 | Nova | LT 525 kV Candiota 2 - Guaíba 3, C1 e C2 (CD) | MIM - 525 kV // SE Candiota 2 | 1 | 2976772.1635 | 1 | 2976.7722 | 2018-01-01 | 2021-11-01 | DMSE | Leilão | excluídas/em operação
18874 | Nova | LT 525 kV Candiota 2 - Guaíba 3, C1 e C2 (CD) | MIM - 525 kV // SE Guaíba 3 | 1 | 2976772.1635 | 1 | 2976.7722 | 2018-01-01 | 2021-11-01 | DMSE | Leilão | excluídas/em operação
18876 | Nova | LT 230 kV Lajeado Grande 2 - Forquilhinha, C2 | Circuito Simples 230 kV, 1 x 636 MCM (Grosbeak), 111 km | 111 | 679079.3599 | 1 | 75377.809 | 2024-01-01 | 01/01/2030 | Estudo/Consolidação | Leilão | TRUE
18876 | Nova | LT 230 kV Lajeado Grande 2 - Forquilhinha, C2 | EL (Entrada de Linha) 230 kV, Arranjo BD4 // SE Lajeado Grande 2 | 1 | 6735144.9832 | 1 | 6735.145 | 2024-01-01 | 01/01/2030 | Estudo/Consolidação | Leilão | TRUE
18876 | Nova | LT 230 kV Lajeado Grande 2 - Forquilhinha, C2 | EL (Entrada de Linha) 230 kV, Arranjo BD4 // SE Forquilhinha | 1 | 6735144.9832 | 1 | 6735.145 | 2024-01-01 | 01/01/2030 | Estudo/Consolidação | Leilão | TRUE
18876 | Nova | LT 230 kV Lajeado Grande 2 - Forquilhinha, C2 | MIM - 230 kV // SE Lajeado Grande 2 | 1 | 801935.5374 | 1 | 801.9355 | 2024-01-01 | 01/01/2030 | Estudo/Consolidação | Leilão | TRUE
18876 | Nova | LT 230 kV Lajeado Grande 2 - Forquilhinha, C2 | MIM - 230 kV // SE Forquilhinha | 1 | 801935.5374 | 1 | 801.9355 | 2024-01-01 | 01/01/2030 | Estudo/Consolidação | Leilão | TRUE
18876 | Nova | LT 230 kV Lajeado Grande 2 - Forquilhinha, C2 | MIG-A // SE Forquilhinha | 1 | 2332044.2329 | 1 | 2332.0442 | 2024-01-01 | 01/01/2030 | Estudo/Consolidação | Leilão | TRUE
18877 | Nova | SECC LT 230 kV Presidente Médici - Bagé 2, C1, na SE Candiota 2 | Circuito Simples 230 kV, 2 x 636 MCM (Grosbeak), 2 km | 2 | 885213.6443 | 1.3 | 2301.5555 | 2018-01-01 | 2021-06-01 | DMSE | Leilão | excluídas/em operação
18877 | Nova | SECC LT 230 kV Presidente Médici - Bagé 2, C1, na SE Candiota 2 | Circuito Simples 230 kV, 2 x 636 MCM (Grosbeak), 2 km | 2 | 885213.6443 | 1.3 | 2301.5555 | 2018-01-01 | 2021-06-01 | DMSE | Leilão | excluídas/em operação
18877 | Nova | SECC LT 230 kV Presidente Médici - Bagé 2, C1, na SE Candiota 2 | EL (Entrada de Linha) 230 kV, Arranjo BD4 | 2 | 6735144.9832 | 1 | 13470.29 | 2018-01-01 | 2021-06-01 | DMSE | Leilão | excluídas/em operação
18877 | Nova | SECC LT 230 kV Presidente Médici - Bagé 2, C1, na SE Candiota 2 | MIM - 230 kV | 1 | 1603871.0748 | 1 | 1603.8711 | 2018-01-01 | 2021-06-01 | DMSE | Leilão | excluídas/em operação
18879 | Nova | SE 230 kV Maçambará 3 | IB (Interligação de Barras) 230 kV, Arranjo BD4 | 1 | 4754890.101 | 1 | 4754.8901 | 2018-01-01 | 2023-03-01 | DMSE | Leilão | excluídas/em operação
18879 | Nova | SE 230 kV Maçambará 3 | EL (Entrada de Linha) 230 kV, Arranjo BD4 | 4 | 0 | 1 | 0 | 2018-01-01 | 2023-03-01 | DMSE | Leilão | excluídas/em operação
18879 | Nova | SE 230 kV Maçambará 3 | MIG (Terreno Urbano) | 1 | 17787579.8854 | 1 | 17787.5799 | 2018-01-01 | 2023-03-01 | DMSE | Leilão | excluídas/em operação
18879 | Nova | SE 230 kV Maçambará 3 | MIM - 230 kV | 1 | 801935.5374 | 1 | 801.9355 | 2018-01-01 | 2023-03-01 | DMSE | Leilão | excluídas/em operação
18880 | Nova | LT 230 kV Livramento 3 - Maçambará 3, C1 | Circuito Simples 230 kV, 2 x 795 MCM (Drake), 209 km | 209 | 961799.5132 | 1 | 201016.0983 | 2018-01-01 | 2023-03-01 | DMSE | Leilão | excluídas/em operação
18880 | Nova | LT 230 kV Livramento 3 - Maçambará 3, C1 | Reator de Linha Fixo 230 kV, 1 x 15 Mvar 3Φ // SE Livramento 3 | 1 | 4192350.9628 | 1 | 4192.351 | 2018-01-01 | 2023-03-01 | DMSE | Leilão | excluídas/em operação
18880 | Nova | LT 230 kV Livramento 3 - Maçambará 3, C1 | Reator de Linha Fixo 230 kV, 1 x 15 Mvar 3Φ // SE Maçambará 3 | 1 | 4192350.9628 | 1 | 4192.351 | 2018-01-01 | 2023-03-01 | DMSE | Leilão | excluídas/em operação
18880 | Nova | LT 230 kV Livramento 3 - Maçambará 3, C1 | EL (Entrada de Linha) 230 kV, Arranjo BD4 // SE Livramento 3 | 1 | 6735144.9832 | 1 | 6735.145 | 2018-01-01 | 2023-03-01 | DMSE | Leilão | excluídas/em operação
18880 | Nova | LT 230 kV Livramento 3 - Maçambará 3, C1 | EL (Entrada de Linha) 230 kV, Arranjo BD4 // SE Maçambará 3 | 1 | 6735144.9832 | 1 | 6735.145 | 2018-01-01 | 2023-03-01 | DMSE | Leilão | excluídas/em operação
18880 | Nova | LT 230 kV Livramento 3 - Maçambará 3, C1 | CRL (Conexão de Reator de Linha Fixo) 230 kV, Arranjo BD4 // SE Livramento 3 | 1 | 2049649.3307 | 1 | 2049.6493 | 2018-01-01 | 2023-03-01 | DMSE | Leilão | excluídas/em operação
18880 | Nova | LT 230 kV Livramento 3 - Maçambará 3, C1 | CRL (Conexão de Reator de Linha Fixo) 230 kV, Arranjo BD4 // SE Maçambará 3 | 1 | 2049649.3307 | 1 | 2049.6493 | 2018-01-01 | 2023-03-01 | DMSE | Leilão | excluídas/em operação
18880 | Nova | LT 230 kV Livramento 3 - Maçambará 3, C1 | MIM - 230 kV // SE Livramento 3 | 1 | 1603871.0748 | 1 | 1603.8711 | 2018-01-01 | 2023-03-01 | DMSE | Leilão | excluídas/em operação
18880 | Nova | LT 230 kV Livramento 3 - Maçambará 3, C1 | MIM - 230 kV // SE Maçambará 3 | 1 | 1603871.0748 | 1 | 1603.8711 | 2018-01-01 | 2023-03-01 | DMSE | Leilão | excluídas/em operação
18882 | Expansão | SE 525 kV Marmeleiro 2 | Compensador Síncrono 525 kV, 1 x (-90/+150) Mvar | 1 | 73631010.9849 | 2.5 | 184077.5275 | 2024-01-01 | 2021-11-01 | DMSE | Leilão | excluídas/em operação
18882 | Expansão | SE 525 kV Marmeleiro 2 | IB (Interligação de Barras) 525 kV, Arranjo DJM | 1 | 8843880.1979 | 1 | 8843.8802 | 2024-01-01 | 2021-11-01 | DMSE | Leilão | excluídas/em operação
18882 | Expansão | SE 525 kV Marmeleiro 2 | CC (Conexão de Compensador) 525 kV, Arranjo DJM | 1 | 9817020.5393 | 1 | 9817.0205 | 2024-01-01 | 2021-11-01 | DMSE | Leilão | excluídas/em operação
18882 | Expansão | SE 525 kV Marmeleiro 2 | MIM - 525 kV | 1 | 2976772.1635 | 1 | 2976.7722 | 2024-01-01 | 2021-11-01 | DMSE | Leilão | excluídas/em operação
18883 | Nova | LT 525 kV Povo Novo - Guaíba 3, C2 | Circuito Simples 525 kV, 4 x 954 MCM (Rail), 235 km | 235 | 1716354.9956 | 1 | 403343.424 | 2018-01-01 | 2021-06-01 | DMSE | Leilão | excluídas/em operação
18883 | Nova | LT 525 kV Povo Novo - Guaíba 3, C2 | Reator de Linha Fixo 525 kV, (3+1R) x 50 Mvar 1Φ // SE Guaíba 3 | 4 | 4206634.513 | 1 | 16826.5381 | 2018-01-01 | 2021-06-01 | DMSE | Leilão | excluídas/em operação
18883 | Nova | LT 525 kV Povo Novo - Guaíba 3, C2 | Reator de Linha Fixo 525 kV, 3 x 50 Mvar 1Φ // SE Povo Novo | 3 | 4206634.513 | 1 | 12619.9035 | 2018-01-01 | 2021-06-01 | DMSE | Leilão | excluídas/em operação
18883 | Nova | LT 525 kV Povo Novo - Guaíba 3, C2 | EL (Entrada de Linha) 525 kV, Arranjo DJM // SE Povo Novo | 1 | 8421294.8456 | 1 | 8421.2948 | 2018-01-01 | 2021-06-01 | DMSE | Leilão | excluídas/em operação
18883 | Nova | LT 525 kV Povo Novo - Guaíba 3, C2 | EL (Entrada de Linha) 525 kV, Arranjo DJM // SE Guaíba 3 | 1 | 8421294.8456 | 1 | 8421.2948 | 2018-01-01 | 2021-06-01 | DMSE | Leilão | excluídas/em operação
18883 | Nova | LT 525 kV Povo Novo - Guaíba 3, C2 | IB (Interligação de Barras) 525 kV, Arranjo DJM // SE Povo Novo | 1 | 8843880.1979 | 1 | 8843.8802 | 2018-01-01 | 2021-06-01 | DMSE | Leilão | excluídas/em operação
18883 | Nova | LT 525 kV Povo Novo - Guaíba 3, C2 | CRL (Conexão de Reator de Linha Fixo) 525 kV, Arranjo DJM // SE Guaíba 3 | 1 | 2069650.5887 | 1 | 2069.6506 | 2018-01-01 | 2021-06-01 | DMSE | Leilão | excluídas/em operação
18883 | Nova | LT 525 kV Povo Novo - Guaíba 3, C2 | CRL (Conexão de Reator de Linha Fixo) 525 kV, Arranjo DJM // SE Povo Novo | 1 | 2069650.5887 | 1 | 2069.6506 | 2018-01-01 | 2021-06-01 | DMSE | Leilão | excluídas/em operação
18883 | Nova | LT 525 kV Povo Novo - Guaíba 3, C2 | MIM - 525 kV // SE Povo Novo | 1 | 2976772.1635 | 1 | 2976.7722 | 2018-01-01 | 2021-06-01 | DMSE | Leilão | excluídas/em operação
18883 | Nova | LT 525 kV Povo Novo - Guaíba 3, C2 | MIG-A // SE Guaíba 3 | 1 | 2449212.3317 | 1 | 2449.2123 | 2018-01-01 | 2021-06-01 | DMSE | Leilão | excluídas/em operação
18883 | Nova | LT 525 kV Povo Novo - Guaíba 3, C2 | MIG-A // SE Povo Novo | 1 | 2449212.3317 | 1 | 2449.2123 | 2018-01-01 | 2021-06-01 | DMSE | Leilão | excluídas/em operação
18884 | Nova | LT 525 kV Capivari do Sul - Siderópolis 2, C1 | Circuito Simples 525 kV, 4 x 954 MCM (Rail), 249 km | 249 | 1716354.9956 | 1 | 427372.3939 | 2024-01-01 | 2023-08-01 | DMSE | Leilão | TRUE
18884 | Nova | LT 525 kV Capivari do Sul - Siderópolis 2, C1 | Reator de Linha Fixo 525 kV, (3+1R) x 33,3 Mvar 1Φ // SE Siderópolis 2 | 4 | 3982216.6143 | 1 | 15928.8665 | 2024-01-01 | 2023-08-01 | DMSE | Leilão | TRUE
18884 | Nova | LT 525 kV Capivari do Sul - Siderópolis 2, C1 | EL (Entrada de Linha) 525 kV, Arranjo DJM // SE Capivari do Sul | 1 | 8421294.8456 | 1 | 8421.2948 | 2024-01-01 | 2023-08-01 | DMSE | Leilão | TRUE
18884 | Nova | LT 525 kV Capivari do Sul - Siderópolis 2, C1 | EL (Entrada de Linha) 525 kV, Arranjo DJM // SE Siderópolis 2 | 1 | 8421294.8456 | 1 | 8421.2948 | 2024-01-01 | 2023-08-01 | DMSE | Leilão | TRUE
18884 | Nova | LT 525 kV Capivari do Sul - Siderópolis 2, C1 | IB (Interligação de Barras) 525 kV, Arranjo DJM // SE Siderópolis 2 | 1 | 8843880.1979 | 1 | 8843.8802 | 2024-01-01 | 2023-08-01 | DMSE | Leilão | TRUE
18884 | Nova | LT 525 kV Capivari do Sul - Siderópolis 2, C1 | CRL (Conexão de Reator de Linha Fixo) 525 kV, Arranjo DJM // SE Capivari do Sul | 1 | 2069650.5887 | 1 | 2069.6506 | 2024-01-01 | 2023-08-01 | DMSE | Leilão | TRUE
18884 | Nova | LT 525 kV Capivari do Sul - Siderópolis 2, C1 | MIM - 525 kV // SE Siderópolis 2 | 1 | 2976772.1635 | 1 | 2976.7722 | 2024-01-01 | 2023-08-01 | DMSE | Leilão | TRUE
18884 | Nova | LT 525 kV Capivari do Sul - Siderópolis 2, C1 | MIG-A // SE Capivari do Sul | 1 | 2449212.3317 | 1 | 2449.2123 | 2024-01-01 | 2023-08-01 | DMSE | Leilão | TRUE
18884 | Nova | LT 525 kV Capivari do Sul - Siderópolis 2, C1 | MIG-A // SE Siderópolis 2 | 1 | 2449212.3317 | 1 | 2449.2123 | 2024-01-01 | 2023-08-01 | DMSE | Leilão | TRUE
18885 | Nova | LT 230 kV Lajeado Grande 2 - Forquilhinha, C3 | Circuito Simples 230 kV, 1 x 636 MCM (Grosbeak), 111 km | 111 | 679079.3599 | 1 | 75377.809 | 2024-01-01 | 01/01/2030 | Estudo/Consolidação | Leilão | TRUE
18885 | Nova | LT 230 kV Lajeado Grande 2 - Forquilhinha, C3 | EL (Entrada de Linha) 230 kV, Arranjo BD4 // SE Lajeado Grande 2 | 1 | 6735144.9832 | 1 | 6735.145 | 2024-01-01 | 01/01/2030 | Estudo/Consolidação | Leilão | TRUE
18885 | Nova | LT 230 kV Lajeado Grande 2 - Forquilhinha, C3 | EL (Entrada de Linha) 230 kV, Arranjo BD4 // SE Forquilhinha | 1 | 6735144.9832 | 1 | 6735.145 | 2024-01-01 | 01/01/2030 | Estudo/Consolidação | Leilão | TRUE
18885 | Nova | LT 230 kV Lajeado Grande 2 - Forquilhinha, C3 | MIM - 230 kV // SE Lajeado Grande 2 | 1 | 801935.5374 | 1 | 801.9355 | 2024-01-01 | 01/01/2030 | Estudo/Consolidação | Leilão | TRUE
18885 | Nova | LT 230 kV Lajeado Grande 2 - Forquilhinha, C3 | MIM - 230 kV // SE Forquilhinha | 1 | 801935.5374 | 1 | 801.9355 | 2024-01-01 | 01/01/2030 | Estudo/Consolidação | Leilão | TRUE
18885 | Nova | LT 230 kV Lajeado Grande 2 - Forquilhinha, C3 | MIG-A // SE Lajeado Grande 2 | 1 | 2332044.2329 | 1 | 2332.0442 | 2024-01-01 | 01/01/2030 | Estudo/Consolidação | Leilão | TRUE
18885 | Nova | LT 230 kV Lajeado Grande 2 - Forquilhinha, C3 | MIG-A // SE Forquilhinha | 1 | 2332044.2329 | 1 | 2332.0442 | 2024-01-01 | 01/01/2030 | Estudo/Consolidação | Leilão | TRUE
18886 | Expansão | SE 230 kV Livramento 3 | Compensador Síncrono 230 kV, 1 x (-90/+150) Mvar | 1 | 73631010.9849 | 2.5 | 184077.5275 | 2024-01-01 | 2022-02-01 | DMSE | Leilão | excluídas/em operação
18886 | Expansão | SE 230 kV Livramento 3 | CC (Conexão de Compensador) 230 kV, Arranjo BD4 | 1 | 6050513.2232 | 1 | 6050.5132 | 2024-01-01 | 2022-02-01 | DMSE | Leilão | excluídas/em operação
18886 | Expansão | SE 230 kV Livramento 3 | MIM - 230 kV | 1 | 801935.5374 | 1 | 801.9355 | 2024-01-01 | 2022-02-01 | DMSE | Leilão | excluídas/em operação
18888 | Nova | LT 230 kV Livramento 3 - Santa Maria 3, C2 | Circuito Simples 230 kV, 2 x 795 MCM (Drake), 240 km | 240 | 961799.5132 | 1 | 230831.8832 | 2024-01-01 | 2023-01-01 | DMSE | Leilão | TRUE
18888 | Nova | LT 230 kV Livramento 3 - Santa Maria 3, C2 | Reator de Linha Fixo 230 kV, 1 x 27 Mvar 3Φ // SE Livramento 3 | 1 | 5125285.6862 | 1 | 5125.2857 | 2024-01-01 | 2023-01-01 | DMSE | Leilão | TRUE
18888 | Nova | LT 230 kV Livramento 3 - Santa Maria 3, C2 | Reator de Linha Fixo 230 kV, 1 x 27 Mvar 3Φ // SE Santa Maria 3 | 1 | 5125285.6862 | 1 | 5125.2857 | 2024-01-01 | 2023-01-01 | DMSE | Leilão | TRUE
18888 | Nova | LT 230 kV Livramento 3 - Santa Maria 3, C2 | CRL (Conexão de Reator de Linha Fixo) 230 kV, Arranjo BD4 // SE Santa Maria 3 | 1 | 2049649.3307 | 1 | 2049.6493 | 2024-01-01 | 2023-01-01 | DMSE | Leilão | TRUE
18888 | Nova | LT 230 kV Livramento 3 - Santa Maria 3, C2 | EL (Entrada de Linha) 230 kV, Arranjo BD4 // SE Livramento 3 | 1 | 6735144.9832 | 1 | 6735.145 | 2024-01-01 | 2023-01-01 | DMSE | Leilão | TRUE
18888 | Nova | LT 230 kV Livramento 3 - Santa Maria 3, C2 | EL (Entrada de Linha) 230 kV, Arranjo BD4 // SE Santa Maria 3 | 1 | 6735144.9832 | 1 | 6735.145 | 2024-01-01 | 2023-01-01 | DMSE | Leilão | TRUE
18888 | Nova | LT 230 kV Livramento 3 - Santa Maria 3, C2 | CRL (Conexão de Reator de Linha Fixo) 230 kV, Arranjo BD4 // SE Livramento 3 | 1 | 2049649.3307 | 1 | 2049.6493 | 2024-01-01 | 2023-01-01 | DMSE | Leilão | TRUE
18888 | Nova | LT 230 kV Livramento 3 - Santa Maria 3, C2 | MIM - 230 kV // SE Livramento 3 | 1 | 1603871.0748 | 1 | 1603.8711 | 2024-01-01 | 2023-01-01 | DMSE | Leilão | TRUE
18888 | Nova | LT 230 kV Livramento 3 - Santa Maria 3, C2 | MIM - 230 kV // SE Santa Maria 3 | 1 | 1603871.0748 | 1 | 1603.8711 | 2024-01-01 | 2023-01-01 | DMSE | Leilão | TRUE
18888 | Nova | LT 230 kV Livramento 3 - Santa Maria 3, C2 | MIG-A // SE Livramento 3 | 1 | 2332044.2329 | 1 | 2332.0442 | 2024-01-01 | 2023-01-01 | DMSE | Leilão | TRUE
18888 | Nova | LT 230 kV Livramento 3 - Santa Maria 3, C2 | MIG-A // SE Santa Maria 3 | 1 | 2332044.2329 | 1 | 2332.0442 | 2024-01-01 | 2023-01-01 | DMSE | Leilão | TRUE
18889 | Nova | SE 525/230 kV Candiota 2 | 1º e 2º ATF 525/230 kV, (6 + 1R) x 224 MVA 1Φ | 6 | 11798393.0012 | 1 | 82588.751 | 2018-01-01 | 2021-06-01 | DMSE | Leilão | excluídas/em operação
18889 | Nova | SE 525/230 kV Candiota 2 | CT (Conexão de Transformador) 525 kV, Arranjo DJM | 2 | 9605677.5338 | 1 | 19211.3551 | 2018-01-01 | 2021-06-01 | DMSE | Leilão | excluídas/em operação
18889 | Nova | SE 525/230 kV Candiota 2 | CT (Conexão de Transformador) 230 kV, Arranjo BD4 | 2 | 6098073.4119 | 1 | 12196.1468 | 2018-01-01 | 2021-06-01 | DMSE | Leilão | excluídas/em operação
18889 | Nova | SE 525/230 kV Candiota 2 | IB (Interligação de Barras) 525 kV, Arranjo DJM | 4 | 8843880.1979 | 1 | 35375.5208 | 2018-01-01 | 2021-06-01 | DMSE | Leilão | excluídas/em operação
18889 | Nova | SE 525/230 kV Candiota 2 | IB (Interligação de Barras) 230 kV, Arranjo BD4 | 1 | 4754890.101 | 1 | 4754.8901 | 2018-01-01 | 2021-06-01 | DMSE | Leilão | excluídas/em operação
18889 | Nova | SE 525/230 kV Candiota 2 | EL (Entrada de Linha) 525 kV, Arranjo DJM | 2 | 0 | 1 | 0 | 2018-01-01 | 2021-06-01 | DMSE | Leilão | excluídas/em operação
18889 | Nova | SE 525/230 kV Candiota 2 | EL (Entrada de Linha) 230 kV, Arranjo BD4 | 3 | 0 | 1 | 0 | 2018-01-01 | 2021-06-01 | DMSE | Leilão | excluídas/em operação
18889 | Nova | SE 525/230 kV Candiota 2 | MIG (Terreno Urbano) | 1 | 48088348.1541 | 1 | 48088.3482 | 2018-01-01 | 2021-06-01 | DMSE | Leilão | excluídas/em operação
18889 | Nova | SE 525/230 kV Candiota 2 | MIM - 525 kV | 1 | 11907088.6539 | 1 | 11907.0887 | 2018-01-01 | 2021-06-01 | DMSE | Leilão | excluídas/em operação
18889 | Nova | SE 525/230 kV Candiota 2 | MIM - 230 kV | 1 | 2405806.6122 | 1 | 2405.8066 | 2018-01-01 | 2021-06-01 | DMSE | Leilão | excluídas/em operação
18890 | Nova | SECC LT 230 kV Maçambará - Santo Ângelo, C1, na SE Maçambará 3 | Circuito Simples 230 kV, 1 x 1113.0 MCM (BLUEJAY), 2 km | 2 | 747977.3854 | 1.3 | 1944.7412 | 2018-01-01 | 2023-03-01 | DMSE | Leilão | excluídas/em operação
18890 | Nova | SECC LT 230 kV Maçambará - Santo Ângelo, C1, na SE Maçambará 3 | Circuito Simples 230 kV, 1 x 1113.0 MCM (BLUEJAY), 2 km | 2 | 747977.3854 | 1.3 | 1944.7412 | 2018-01-01 | 2023-03-01 | DMSE | Leilão | excluídas/em operação
18890 | Nova | SECC LT 230 kV Maçambará - Santo Ângelo, C1, na SE Maçambará 3 | Reator de Linha Manobrável 230 kV, 1 x 30 Mvar 3Φ | 1 | 5315339.7466 | 1 | 5315.3397 | 2018-01-01 | 2023-03-01 | DMSE | Leilão | excluídas/em operação
18890 | Nova | SECC LT 230 kV Maçambará - Santo Ângelo, C1, na SE Maçambará 3 | EL (Entrada de Linha) 230 kV, Arranjo BD4 | 2 | 6735144.9832 | 1 | 13470.29 | 2018-01-01 | 2023-03-01 | DMSE | Leilão | excluídas/em operação
18890 | Nova | SECC LT 230 kV Maçambará - Santo Ângelo, C1, na SE Maçambará 3 | CRL (Conexão de Reator de Linha Man.) 230 kV, Arranjo BD4 | 1 | 3411488.0805 | 1 | 3411.4881 | 2018-01-01 | 2023-03-01 | DMSE | Leilão | excluídas/em operação
18890 | Nova | SECC LT 230 kV Maçambará - Santo Ângelo, C1, na SE Maçambará 3 | MIM - 230 kV | 1 | 2405806.6122 | 1 | 2405.8066 | 2018-01-01 | 2023-03-01 | DMSE | Leilão | excluídas/em operação
18892 | Expansão | LT 230 kV Gravataí 3 - Gravataí 2, C1 | Recapacitação - Circuito Simples 230 kV, 1 x 715.5 MCM (Starling), 13,5 km | 13.5 | 896216.2476 | 0.84 | 10163.0922 | 2024-01-01 | 2024-01-01 | Estudo/Consolidação | Substituição | TRUE
18893 | Nova | LT 525 kV Povo Novo - Guaíba 3, C3 | Circuito Simples 525 kV, 4 x 954 MCM (Rail), 235 km | 235 | 1716354.9956 | 1 | 403343.424 | 2024-01-01 | 2023-08-01 | DMSE | Leilão | TRUE
18893 | Nova | LT 525 kV Povo Novo - Guaíba 3, C3 | Reator de Linha Fixo 525 kV, (3+1R) x 50 Mvar 1Φ // SE Guaíba 3 | 4 | 4206634.513 | 1 | 16826.5381 | 2024-01-01 | 2023-08-01 | DMSE | Leilão | TRUE
18893 | Nova | LT 525 kV Povo Novo - Guaíba 3, C3 | Reator de Linha Fixo 525 kV, 3 x 50 Mvar 1Φ // SE Povo Novo | 3 | 4206634.513 | 1 | 12619.9035 | 2024-01-01 | 2023-08-01 | DMSE | Leilão | TRUE
18893 | Nova | LT 525 kV Povo Novo - Guaíba 3, C3 | CRL (Conexão de Reator de Linha Fixo) 525 kV, Arranjo DJM // SE Guaíba 3 | 1 | 2069650.5887 | 1 | 2069.6506 | 2024-01-01 | 2023-08-01 | DMSE | Leilão | TRUE
18893 | Nova | LT 525 kV Povo Novo - Guaíba 3, C3 | CRL (Conexão de Reator de Linha Fixo) 525 kV, Arranjo DJM // SE Povo Novo | 1 | 2069650.5887 | 1 | 2069.6506 | 2024-01-01 | 2023-08-01 | DMSE | Leilão | TRUE
18893 | Nova | LT 525 kV Povo Novo - Guaíba 3, C3 | EL (Entrada de Linha) 525 kV, Arranjo DJM // SE Povo Novo | 1 | 8421294.8456 | 1 | 8421.2948 | 2024-01-01 | 2023-08-01 | DMSE | Leilão | TRUE
18893 | Nova | LT 525 kV Povo Novo - Guaíba 3, C3 | EL (Entrada de Linha) 525 kV, Arranjo DJM // SE Guaíba 3 | 1 | 8421294.8456 | 1 | 8421.2948 | 2024-01-01 | 2023-08-01 | DMSE | Leilão | TRUE
18893 | Nova | LT 525 kV Povo Novo - Guaíba 3, C3 | IB (Interligação de Barras) 525 kV, Arranjo DJM // SE Povo Novo | 1 | 8843880.1979 | 1 | 8843.8802 | 2024-01-01 | 2023-08-01 | DMSE | Leilão | TRUE
18893 | Nova | LT 525 kV Povo Novo - Guaíba 3, C3 | MIM - 525 kV // SE Povo Novo | 1 | 2976772.1635 | 1 | 2976.7722 | 2024-01-01 | 2023-08-01 | DMSE | Leilão | TRUE
18893 | Nova | LT 525 kV Povo Novo - Guaíba 3, C3 | MIG-A // SE Guaíba 3 | 1 | 2449212.3317 | 1 | 2449.2123 | 2024-01-01 | 2023-08-01 | DMSE | Leilão | TRUE
18893 | Nova | LT 525 kV Povo Novo - Guaíba 3, C3 | MIG-A // SE Povo Novo | 1 | 2449212.3317 | 1 | 2449.2123 | 2024-01-01 | 2023-08-01 | DMSE | Leilão | TRUE
18902 | Nova | LT 230 kV Porto Alegre 13 - Restinga, C1 | Circuito Simples 230 kV, 1 x 715.5 MCM (Starling), 13 km | 13 | 698907.6967 | 1.2 | 10902.9601 | 2015-01-01 | 2021-09-01 | DMSE | Leilão | excluídas/em operação
18902 | Nova | LT 230 kV Porto Alegre 13 - Restinga, C1 | EL (Entrada de Linha) 230 kV, Arranjo BD4 // SE Porto Alegre 13 | 1 | 6735144.9832 | 1 | 6735.145 | 2015-01-01 | 2021-09-01 | DMSE | Leilão | excluídas/em operação
18902 | Nova | LT 230 kV Porto Alegre 13 - Restinga, C1 | EL (Entrada de Linha) 230 kV, Arranjo BD4 // SE Restinga | 1 | 6735144.9832 | 1 | 6735.145 | 2015-01-01 | 2021-09-01 | DMSE | Leilão | excluídas/em operação
18902 | Nova | LT 230 kV Porto Alegre 13 - Restinga, C1 | MIM - 230 kV // SE Restinga | 1 | 801935.5374 | 1 | 801.9355 | 2015-01-01 | 2021-09-01 | DMSE | Leilão | excluídas/em operação
18902 | Nova | LT 230 kV Porto Alegre 13 - Restinga, C1 | MIM - 230 kV // SE Porto Alegre 13 | 1 | 801935.5374 | 1 | 801.9355 | 2015-01-01 | 2021-09-01 | DMSE | Leilão | excluídas/em operação
18903 | Expansão | SE 230/69 kV Porto Alegre 1 | EL (Entrada de Linha) 230 kV, Arranjo BD4 | 4 | 0 | 1 | 0 | 2015-01-01 | 2021-03-01 | DMSE | Instalação | TRUE
18905 | Nova | LT 230 kV Porto Alegre 8 - Porto Alegre 1, C1 | Circuito Simples 230 kV, 1 x 795 MCM (Drake), 8 km | 8 | 718223.7293 | 1.2 | 6894.9478 | 2018-01-01 | 2021-03-01 | DMSE | Leilão | TRUE
18905 | Nova | LT 230 kV Porto Alegre 8 - Porto Alegre 1, C1 | EL (Entrada de Linha) 230 kV, Arranjo BD4 // SE Porto Alegre 8 | 1 | 6735144.9832 | 1 | 6735.145 | 2018-01-01 | 2021-03-01 | DMSE | Leilão | TRUE
18905 | Nova | LT 230 kV Porto Alegre 8 - Porto Alegre 1, C1 | EL (Entrada de Linha) 230 kV, Arranjo BD4 // SE Porto Alegre 1 | 1 | 6735144.9832 | 1 | 6735.145 | 2018-01-01 | 2021-03-01 | DMSE | Leilão | TRUE
18905 | Nova | LT 230 kV Porto Alegre 8 - Porto Alegre 1, C1 | MIM - 230 kV // SE Porto Alegre 8 | 1 | 801935.5374 | 1 | 801.9355 | 2018-01-01 | 2021-03-01 | DMSE | Leilão | TRUE
18905 | Nova | LT 230 kV Porto Alegre 8 - Porto Alegre 1, C1 | MIM - 230 kV // SE Porto Alegre 1 | 1 | 801935.5374 | 1 | 801.9355 | 2018-01-01 | 2021-03-01 | DMSE | Leilão | TRUE
18905 | Nova | LT 230 kV Porto Alegre 8 - Porto Alegre 1, C1 | MIG-A // SE Porto Alegre 1 | 1 | 2332044.2329 | 1 | 2332.0442 | 2018-01-01 | 2021-03-01 | DMSE | Leilão | TRUE
18906 | Nova | LT 230 kV Jardim Botânico - Porto Alegre 1, C1 | Circuito Simples 230 kV, 1 x 795 MCM (Drake), 8 km | 8 | 718223.7293 | 1.2 | 6894.9478 | 2018-01-01 | 2021-03-01 | DMSE | Leilão | TRUE
18906 | Nova | LT 230 kV Jardim Botânico - Porto Alegre 1, C1 | EL (Entrada de Linha) 230 kV, Arranjo BD4 // SE Porto Alegre 1 | 1 | 6735144.9832 | 1 | 6735.145 | 2018-01-01 | 2021-03-01 | DMSE | Leilão | TRUE
18906 | Nova | LT 230 kV Jardim Botânico - Porto Alegre 1, C1 | EL (Entrada de Linha) 230 kV, Arranjo BD4 // SE Jardim Botânico | 1 | 6735144.9832 | 1 | 6735.145 | 2018-01-01 | 2021-03-01 | DMSE | Leilão | TRUE
18906 | Nova | LT 230 kV Jardim Botânico - Porto Alegre 1, C1 | MIM - 230 kV // SE Porto Alegre 1 | 1 | 801935.5374 | 1 | 801.9355 | 2018-01-01 | 2021-03-01 | DMSE | Leilão | TRUE
18906 | Nova | LT 230 kV Jardim Botânico - Porto Alegre 1, C1 | MIM - 230 kV // SE Jardim Botânico | 1 | 801935.5374 | 1 | 801.9355 | 2018-01-01 | 2021-03-01 | DMSE | Leilão | TRUE
18908 | Nova | SE 230/69 kV Torres 2 | 1° e 2° TF 230/69 kV, 2 x 83 MVA 3Φ | 2 | 10341784.4631 | 1 | 20683.5689 | 2018-01-01 | 2022-01-01 | DMSE | Leilão | TRUE
18908 | Nova | SE 230/69 kV Torres 2 | CT (Conexão de Transformador) 230 kV, Arranjo BD4 | 2 | 6098073.4119 | 1 | 12196.1468 | 2018-01-01 | 2022-01-01 | DMSE | Leilão | TRUE
18908 | Nova | SE 230/69 kV Torres 2 | IB (Interligação de Barras) 230 kV, Arranjo BD4 | 1 | 4754890.101 | 1 | 4754.8901 | 2018-01-01 | 2022-01-01 | DMSE | Leilão | TRUE
18908 | Nova | SE 230/69 kV Torres 2 | EL (Entrada de Linha) 230 kV, Arranjo BD4 | 2 | 0 | 1 | 0 | 2018-01-01 | 2022-01-01 | DMSE | Leilão | TRUE
18908 | Nova | SE 230/69 kV Torres 2 | MIG (Terreno Urbano) | 1 | 21474087.8512 | 1 | 21474.0879 | 2018-01-01 | 2022-01-01 | DMSE | Leilão | TRUE
18908 | Nova | SE 230/69 kV Torres 2 | MIM - 230 kV | 1 | 2405806.6122 | 1 | 2405.8066 | 2018-01-01 | 2022-01-01 | DMSE | Leilão | TRUE
18909 | Nova | LT 230 kV Torres 2 - Forquilhinha, C1 | Circuito Simples 230 kV, 1 x 715.5 MCM (Starling), 70 km | 70 | 698907.6967 | 1 | 48923.5388 | 2018-01-01 | 2022-01-01 | DMSE | Leilão | TRUE
18909 | Nova | LT 230 kV Torres 2 - Forquilhinha, C1 | EL (Entrada de Linha) 230 kV, Arranjo BD4 // SE Torres 2 | 1 | 6735144.9832 | 1 | 6735.145 | 2018-01-01 | 2022-01-01 | DMSE | Leilão | TRUE
18909 | Nova | LT 230 kV Torres 2 - Forquilhinha, C1 | EL (Entrada de Linha) 230 kV, Arranjo BD4 // SE Forquilhinha | 1 | 6735144.9832 | 1 | 6735.145 | 2018-01-01 | 2022-01-01 | DMSE | Leilão | TRUE
18909 | Nova | LT 230 kV Torres 2 - Forquilhinha, C1 | MIM - 230 kV // SE Torres 2 | 1 | 801935.5374 | 1 | 801.9355 | 2018-01-01 | 2022-01-01 | DMSE | Leilão | TRUE
18909 | Nova | LT 230 kV Torres 2 - Forquilhinha, C1 | MIM - 230 kV // SE Forquilhinha | 1 | 801935.5374 | 1 | 801.9355 | 2018-01-01 | 2022-01-01 | DMSE | Leilão | TRUE
18909 | Nova | LT 230 kV Torres 2 - Forquilhinha, C1 | MIG-A // SE Forquilhinha | 1 | 2332044.2329 | 1 | 2332.0442 | 2018-01-01 | 2022-01-01 | DMSE | Leilão | TRUE
18910 | Nova | LT 230 kV Torres 2 - Atlântida 2, C1 | Circuito Simples 230 kV, 1 x 715.5 MCM (Starling), 60 km | 60 | 698907.6967 | 1 | 41934.4618 | 2018-01-01 | 2022-01-01 | DMSE | Leilão | TRUE
18910 | Nova | LT 230 kV Torres 2 - Atlântida 2, C1 | EL (Entrada de Linha) 230 kV, Arranjo BD4 // SE Torres 2 | 1 | 6735144.9832 | 1 | 6735.145 | 2018-01-01 | 2022-01-01 | DMSE | Leilão | TRUE
18910 | Nova | LT 230 kV Torres 2 - Atlântida 2, C1 | EL (Entrada de Linha) 230 kV, Arranjo BD4 // SE Atlântida 2 | 1 | 6735144.9832 | 1 | 6735.145 | 2018-01-01 | 2022-01-01 | DMSE | Leilão | TRUE
18910 | Nova | LT 230 kV Torres 2 - Atlântida 2, C1 | MIM - 230 kV // SE Atlântida 2 | 1 | 801935.5374 | 1 | 801.9355 | 2018-01-01 | 2022-01-01 | DMSE | Leilão | TRUE
18910 | Nova | LT 230 kV Torres 2 - Atlântida 2, C1 | MIM - 230 kV // SE Torres 2 | 1 | 801935.5374 | 1 | 801.9355 | 2018-01-01 | 2022-01-01 | DMSE | Leilão | TRUE
18910 | Nova | LT 230 kV Torres 2 - Atlântida 2, C1 | MIG-A // SE Atlântida 2 | 1 | 2332044.2329 | 1 | 2332.0442 | 2018-01-01 | 2022-01-01 | DMSE | Leilão | TRUE
18911 | Nova | SE 525/230 kV Capivari do Sul | 1° e 2° ATF 230/138 kV, 2 x 100 MVA 3Φ | 2 | 10476188.2597 | 1 | 20952.3765 | 2018-01-01 | 2021-10-01 | DMSE | Leilão | TRUE
18911 | Nova | SE 525/230 kV Capivari do Sul | 1° e 2° Reator de Barra 525 kV, (6+1R) x 33,3 Mvar 1Φ | 7 | 3982216.6143 | 1 | 27875.5163 | 2018-01-01 | 2021-10-01 | DMSE | Leilão | TRUE
18911 | Nova | SE 525/230 kV Capivari do Sul | 1º e 2º ATF 525/230 kV, (6 + 1R) x 224 MVA 1Φ | 6 | 11798393.0012 | 1 | 82588.751 | 2018-01-01 | 2021-10-01 | DMSE | Leilão | TRUE
18911 | Nova | SE 525/230 kV Capivari do Sul | CT (Conexão de Transformador) 525 kV, Arranjo DJM | 2 | 9605677.5338 | 1 | 19211.3551 | 2018-01-01 | 2021-10-01 | DMSE | Leilão | TRUE
18911 | Nova | SE 525/230 kV Capivari do Sul | CT (Conexão de Transformador) 230 kV, Arranjo BD4 | 2 | 6098073.4119 | 1 | 12196.1468 | 2018-01-01 | 2021-10-01 | DMSE | Leilão | TRUE
18911 | Nova | SE 525/230 kV Capivari do Sul | CT (Conexão de Transformador) 230 kV, Arranjo BD4 | 2 | 6098073.4119 | 1 | 12196.1468 | 2018-01-01 | 2021-10-01 | DMSE | Leilão | TRUE
18911 | Nova | SE 525/230 kV Capivari do Sul | IB (Interligação de Barras) 525 kV, Arranjo DJM | 3 | 8843880.1979 | 1 | 26531.6406 | 2018-01-01 | 2021-10-01 | DMSE | Leilão | TRUE
18911 | Nova | SE 525/230 kV Capivari do Sul | IB (Interligação de Barras) 230 kV, Arranjo BD4 | 1 | 4754890.101 | 1 | 4754.8901 | 2018-01-01 | 2021-10-01 | DMSE | Leilão | TRUE
18911 | Nova | SE 525/230 kV Capivari do Sul | CRB (Conexão de Reator de Barra) 525 kV, Arranjo DJM | 2 | 7644785.4981 | 1 | 15289.571 | 2018-01-01 | 2021-10-01 | DMSE | Leilão | TRUE
18911 | Nova | SE 525/230 kV Capivari do Sul | EL (Entrada de Linha) 525 kV, Arranjo DJM | 2 | 0 | 1 | 0 | 2018-01-01 | 2021-10-01 | DMSE | Leilão | TRUE
18911 | Nova | SE 525/230 kV Capivari do Sul | EL (Entrada de Linha) 230 kV, Arranjo BD4 | 1 | 0 | 1 | 0 | 2018-01-01 | 2021-10-01 | DMSE | Leilão | TRUE
18911 | Nova | SE 525/230 kV Capivari do Sul | MIG (Terreno Urbano) | 1 | 55438342.6032 | 1 | 55438.3426 | 2018-01-01 | 2021-10-01 | DMSE | Leilão | TRUE
18911 | Nova | SE 525/230 kV Capivari do Sul | MIM - 230 kV | 1 | 4009677.687 | 1 | 4009.6777 | 2018-01-01 | 2021-10-01 | DMSE | Leilão | TRUE
18911 | Nova | SE 525/230 kV Capivari do Sul | MIM - 525 kV | 1 | 8930316.4904 | 1 | 8930.3165 | 2018-01-01 | 2021-10-01 | DMSE | Leilão | TRUE
18917 | Nova | SECC LT 230 kV Garibaldi - Monte Claro, C1, na SE Vinhedos | Circuito Simples 230 kV, 1 x 1113 MCM (BlueJay), 2 km | 2 | 747977.3854 | 1.3 | 1944.7412 | 2019-01-01 | 2022-08-01 | Outorga | Leilão | excluídas/em operação
18917 | Nova | SECC LT 230 kV Garibaldi - Monte Claro, C1, na SE Vinhedos | Circuito Simples 230 kV, 1 x 1113 MCM (BlueJay), 2 km | 2 | 747977.3854 | 1.3 | 1944.7412 | 2019-01-01 | 2022-08-01 | Outorga | Leilão | excluídas/em operação
18917 | Nova | SECC LT 230 kV Garibaldi - Monte Claro, C1, na SE Vinhedos | EL (Entrada de Linha) 230 kV, Arranjo BD4 | 2 | 6735144.9832 | 1 | 13470.29 | 2019-01-01 | 2022-08-01 | Outorga | Leilão | excluídas/em operação
18917 | Nova | SECC LT 230 kV Garibaldi - Monte Claro, C1, na SE Vinhedos | MIM - 230 kV | 1 | 1603871.0748 | 1 | 1603.8711 | 2019-01-01 | 2022-08-01 | Outorga | Leilão | excluídas/em operação
18923 | Nova | SE 230/138 kV Vila Maria | 1° e 2° ATF 230/138 kV, 2 x 150 MVA 3Φ | 2 | 12475771.8325 | 1 | 24951.5437 | 2018-01-01 | 2021-03-01 | DMSE | Leilão | TRUE
18923 | Nova | SE 230/138 kV Vila Maria | CT (Conexão de Transformador) 230 kV, Arranjo BD4 | 2 | 6098073.4119 | 1 | 12196.1468 | 2018-01-01 | 2021-03-01 | DMSE | Leilão | TRUE
18923 | Nova | SE 230/138 kV Vila Maria | IB (Interligação de Barras) 230 kV, Arranjo BD4 | 1 | 4754890.101 | 1 | 4754.8901 | 2018-01-01 | 2021-03-01 | DMSE | Leilão | TRUE
18923 | Nova | SE 230/138 kV Vila Maria | EL (Entrada de Linha) 230 kV, Arranjo BD4 | 4 | 0 | 1 | 0 | 2018-01-01 | 2021-03-01 | DMSE | Leilão | TRUE
18923 | Nova | SE 230/138 kV Vila Maria | MIG (Terreno Urbano) | 1 | 26650138.7865 | 1 | 26650.1388 | 2018-01-01 | 2021-03-01 | DMSE | Leilão | TRUE
18923 | Nova | SE 230/138 kV Vila Maria | MIM - 230 kV | 1 | 2405806.6122 | 1 | 2405.8066 | 2018-01-01 | 2021-03-01 | DMSE | Leilão | TRUE
18924 | Nova | SECC LT 230 kV Passo Fundo - Nova Prata 2, C1, na SE Vila Maria | Circuito Simples 230 kV, 1 x 795 MCM (Drake), 0,5 km | 0.5 | 718223.7293 | 1.3 | 466.8454 | 2018-01-01 | 2021-03-01 | DMSE | Leilão | TRUE
18924 | Nova | SECC LT 230 kV Passo Fundo - Nova Prata 2, C1, na SE Vila Maria | Circuito Simples 230 kV, 1 x 795 MCM (Drake), 0,5 km | 0.5 | 718223.7293 | 1.3 | 466.8454 | 2018-01-01 | 2021-03-01 | DMSE | Leilão | TRUE
18924 | Nova | SECC LT 230 kV Passo Fundo - Nova Prata 2, C1, na SE Vila Maria | EL (Entrada de Linha) 230 kV, Arranjo BD4 | 2 | 6735144.9832 | 1 | 13470.29 | 2018-01-01 | 2021-03-01 | DMSE | Leilão | TRUE
18924 | Nova | SECC LT 230 kV Passo Fundo - Nova Prata 2, C1, na SE Vila Maria | MIM - 230 kV | 1 | 1603871.0748 | 1 | 1603.8711 | 2018-01-01 | 2021-03-01 | DMSE | Leilão | TRUE
18948 | Expansão | SE 230/138 kV Carajás | 3º ATF 230/138 kV, 3 x 75 MVA 1Φ | 3 | 6718701.2347 | 1 | 20156.1037 | 2018-01-01 | 2021-01-01 | DMSE | Instalação | excluídas/em operação
18948 | Expansão | SE 230/138 kV Carajás | CT (Conexão de Transformador) 230 kV, Arranjo BD4 | 1 | 6292202.1532 | 1 | 6292.2022 | 2018-01-01 | 2021-01-01 | DMSE | Instalação | excluídas/em operação
18948 | Expansão | SE 230/138 kV Carajás | MIM - 230 kV | 1 | 855651.47 | 1 | 855.6515 | 2018-01-01 | 2021-01-01 | DMSE | Instalação | excluídas/em operação
18949 | Nova | LT 230 kV Lechuga - Tarumã, C1 e C2 (CD) | Circuito Duplo 230 kV, 2 x 954.0 MCM (RAIL), 9.3 km - Trecho Aéreo | 9.3 | 1436894.1324 | 3 | 40089.3463 | 2019-01-01 | 2026-03-01 | Estudo/Consolidação | Leilão | TRUE
18949 | Nova | LT 230 kV Lechuga - Tarumã, C1 e C2 (CD) | Circuito Duplo 230 kV, 1 x 2.000 mm^2 (XLPE - Cobre), 3.2 km - Trecho Subterrâneo | 3.2 | 1436894.1324 | 32.5 | 149436.9898 | 2019-01-01 | 2026-03-01 | Estudo/Consolidação | Leilão | TRUE
18949 | Nova | LT 230 kV Lechuga - Tarumã, C1 e C2 (CD) | EL (Entrada de Linha) 230 kV, Arranjo BD4 // SE Lechuga | 2 | 6721204.7067 | 1 | 13442.4094 | 2019-01-01 | 2026-03-01 | Estudo/Consolidação | Leilão | TRUE
18949 | Nova | LT 230 kV Lechuga - Tarumã, C1 e C2 (CD) | EL (Entrada de Linha) 230 kV, Arranjo BD4 // SE Tarumã | 2 | 6721204.7067 | 1 | 13442.4094 | 2019-01-01 | 2026-03-01 | Estudo/Consolidação | Leilão | TRUE
18949 | Nova | LT 230 kV Lechuga - Tarumã, C1 e C2 (CD) | MIM - 230 kV // SE Lechuga | 1 | 1600551.4126 | 1 | 1600.5514 | 2019-01-01 | 2026-03-01 | Estudo/Consolidação | Leilão | TRUE
18949 | Nova | LT 230 kV Lechuga - Tarumã, C1 e C2 (CD) | MIM - 230 kV // SE Tarumã | 1 | 1600551.4126 | 1 | 1600.5514 | 2019-01-01 | 2026-03-01 | Estudo/Consolidação | Leilão | TRUE
18949 | Nova | LT 230 kV Lechuga - Tarumã, C1 e C2 (CD) | MIG-A // SE Lechuga | 1 | 2327217.4116 | 1 | 2327.2174 | 2019-01-01 | 2026-03-01 | Estudo/Consolidação | Leilão | TRUE
18951 | Nova | LT 230 kV Mauá 3 - Manaus, C1 | Circuito Simples 230 kV, 2 x 954.0 MCM (RAIL), 3.85 km - Trecho Aéreo | 3.85 | 811934.5166 | 3.25 | 10159.3306 | 2019-01-01 | 2024-03-01 | DMSE | Leilão | TRUE
18951 | Nova | LT 230 kV Mauá 3 - Manaus, C1 | Circuito Simples 230 kV, 1 x 2.000 mm^2 (XLPE - Cobre), 9 km - Trecho Subterrâneo | 9 | 811934.5166 | 30 | 219222.3195 | 2019-01-01 | 2024-03-01 | DMSE | Leilão | TRUE
18951 | Nova | LT 230 kV Mauá 3 - Manaus, C1 | EL (Entrada de Linha) 230 kV, Arranjo BD4 // SE Mauá 3 | 1 | 6721204.7067 | 1 | 6721.2047 | 2019-01-01 | 2024-03-01 | DMSE | Leilão | TRUE
18951 | Nova | LT 230 kV Mauá 3 - Manaus, C1 | EL (Entrada de Linha) 230 kV, Arranjo BD4 // SE Manaus | 1 | 6721204.7067 | 1 | 6721.2047 | 2019-01-01 | 2024-03-01 | DMSE | Leilão | TRUE
18951 | Nova | LT 230 kV Mauá 3 - Manaus, C1 | MIM - 230 kV // SE Mauá 3 | 1 | 800275.7063 | 1 | 800.2757 | 2019-01-01 | 2024-03-01 | DMSE | Leilão | TRUE
18951 | Nova | LT 230 kV Mauá 3 - Manaus, C1 | MIM - 230 kV // SE Manaus | 1 | 800275.7063 | 1 | 800.2757 | 2019-01-01 | 2024-03-01 | DMSE | Leilão | TRUE
18951 | Nova | LT 230 kV Mauá 3 - Manaus, C1 | MIG-A // SE Mauá 3 | 1 | 2327217.4116 | 1 | 2327.2174 | 2019-01-01 | 2024-03-01 | DMSE | Leilão | TRUE
18951 | Nova | LT 230 kV Mauá 3 - Manaus, C1 | MIG-A // SE Manaus | 1 | 2327217.4116 | 1 | 2327.2174 | 2019-01-01 | 2024-03-01 | DMSE | Leilão | TRUE
18952 | Expansão | SE 500/230 kV Lechuga | 4° ATF 500/230 kV, 3 x 200 MVA 1Φ | 3 | 9637255.2712 | 1 | 28911.7658 | 2019-01-01 | 01/01/2028 | Estudo/Consolidação | Instalação | TRUE
18952 | Expansão | SE 500/230 kV Lechuga | CT (Conexão de Transformador) 500 kV, Arranjo DJM | 1 | 9773728.848 | 1 | 9773.7288 | 2019-01-01 | 01/01/2028 | Estudo/Consolidação | Instalação | TRUE
18952 | Expansão | SE 500/230 kV Lechuga | CT (Conexão de Transformador) 230 kV, Arranjo BD4 | 1 | 6203363.856 | 1 | 6203.3639 | 2019-01-01 | 01/01/2028 | Estudo/Consolidação | Instalação | TRUE
18952 | Expansão | SE 500/230 kV Lechuga | MIM - 230 kV | 1 | 843570.7044 | 1 | 843.5707 | 2019-01-01 | 01/01/2028 | Estudo/Consolidação | Instalação | TRUE
18953 | Nova | SE 230/138 kV Tarumã | 1° e 2° ATF 230/138 kV, (6+1R) x 100 MVA 1Φ | 6 | 8640289.3985 | 1 | 60482.0258 | 2019-01-01 | 2026-03-01 | Estudo/Consolidação | Leilão | TRUE
18953 | Nova | SE 230/138 kV Tarumã | CT (Conexão de Transformador) 230 kV, Arranjo BD4 | 2 | 6085451.7342 | 1 | 12170.9035 | 2019-01-01 | 2026-03-01 | Estudo/Consolidação | Leilão | TRUE
18953 | Nova | SE 230/138 kV Tarumã | IB (Interligação de Barras) 230 kV, Arranjo BD4 | 1 | 4745048.5188 | 1 | 4745.0485 | 2019-01-01 | 2026-03-01 | Estudo/Consolidação | Leilão | TRUE
18953 | Nova | SE 230/138 kV Tarumã | CT (Conexão de Transformador) 230 kV, Arranjo BD4 | 1 | 0 | 1 | 0 | 2019-01-01 | 2026-03-01 | Estudo/Consolidação | Leilão | TRUE
18953 | Nova | SE 230/138 kV Tarumã | EL (Entrada de Linha) 230 kV, Arranjo BD4 | 2 | 0 | 1 | 0 | 2019-01-01 | 2026-03-01 | Estudo/Consolidação | Leilão | TRUE
18953 | Nova | SE 230/138 kV Tarumã | MIG (Terreno Urbano) | 1 | 24161136.2375 | 1 | 24161.1362 | 2019-01-01 | 2026-03-01 | Estudo/Consolidação | Leilão | TRUE
18953 | Nova | SE 230/138 kV Tarumã | MIM - 230 kV | 1 | 2400827.1189 | 1 | 2400.8271 | 2019-01-01 | 2026-03-01 | Estudo/Consolidação | Leilão | TRUE
18954 | Expansão | SE 230/138 kV Jorge Teixeira | 5° ATF 230/138 kV, 1 x 150 MVA 3Φ | 1 | 10628367.1894 | 1 | 10628.3672 | 2025-01-01 | 2025-01-01 | Estudo/Consolidação | Instalação | TRUE
18954 | Expansão | SE 230/138 kV Jorge Teixeira | CT (Conexão de Transformador) 230 kV, Arranjo BD4 | 1 | 6203363.856 | 1 | 6203.3639 | 2025-01-01 | 2025-01-01 | Estudo/Consolidação | Instalação | TRUE
18955 | Expansão | SE 230/138 kV Lechuga | 4° ATF 230/138 kV, 1 x 150 MVA 3Φ | 1 | 10628367.1894 | 1 | 10628.3672 | 2026-01-01 | 2026-03-01 | Estudo/Consolidação | Instalação | TRUE
18955 | Expansão | SE 230/138 kV Lechuga | CT (Conexão de Transformador) 230 kV, Arranjo BD4 | 1 | 6203363.856 | 1 | 6203.3639 | 2026-01-01 | 2026-03-01 | Estudo/Consolidação | Instalação | TRUE
18955 | Expansão | SE 230/138 kV Lechuga | MIM - 230 kV | 1 | 843570.7044 | 1 | 843.5707 | 2026-01-01 | 2026-03-01 | Estudo/Consolidação | Instalação | TRUE
18956 | Expansão | SE 230/138 kV Mauá 3 | 5° ATF 230/138 kV, 1 x 150 MVA 3Φ | 1 | 10628367.1894 | 1 | 10628.3672 | 2026-01-01 | 2026-01-01 | Estudo/Consolidação | Instalação | TRUE
18956 | Expansão | SE 230/138 kV Mauá 3 | CT (Conexão de Transformador) 230 kV, Arranjo BD4 | 1 | 6203363.856 | 1 | 6203.3639 | 2026-01-01 | 2026-01-01 | Estudo/Consolidação | Instalação | TRUE
18956 | Expansão | SE 230/138 kV Mauá 3 | MIM - 230 kV | 1 | 843570.7044 | 1 | 843.5707 | 2026-01-01 | 2026-01-01 | Estudo/Consolidação | Instalação | TRUE
18957 | Expansão | SE 230/138 kV Tarumã | 3° ATF 230/138 kV, 3 x 100 MVA 1Φ | 3 | 7383596.1469 | 1 | 22150.7884 | 2027-01-01 | 01/01/2026 | Estudo/Consolidação | Instalação | TRUE
18957 | Expansão | SE 230/138 kV Tarumã | CT (Conexão de Transformador) 230 kV, Arranjo BD4 | 1 | 6203363.856 | 1 | 6203.3639 | 2027-01-01 | 01/01/2026 | Estudo/Consolidação | Instalação | TRUE
18957 | Expansão | SE 230/138 kV Tarumã | MIM - 230 kV | 1 | 843570.7044 | 1 | 843.5707 | 2027-01-01 | 01/01/2026 | Estudo/Consolidação | Instalação | TRUE
18958 | Expansão | SE 500/230 kV Lechuga | 5° ATF 500/230 kV, 3 x 200 MVA 1Φ | 3 | 9637255.2712 | 1 | 28911.7658 | 2028-01-01 | 01/01/2030 | Estudo/Consolidação | Instalação | TRUE
18958 | Expansão | SE 500/230 kV Lechuga | 5° ATF 230/138 kV, 1 x 150 MVA 3Φ | 1 | 10628367.1894 | 1 | 10628.3672 | 2028-01-01 | 01/01/2030 | Estudo/Consolidação | Instalação | TRUE
18958 | Expansão | SE 500/230 kV Lechuga | CT (Conexão de Transformador) 500 kV, Arranjo DJM | 1 | 9773728.848 | 1 | 9773.7288 | 2028-01-01 | 01/01/2030 | Estudo/Consolidação | Instalação | TRUE
18958 | Expansão | SE 500/230 kV Lechuga | CT (Conexão de Transformador) 230 kV, Arranjo BD4 | 2 | 6203363.856 | 1 | 12406.7277 | 2028-01-01 | 01/01/2030 | Estudo/Consolidação | Instalação | TRUE
18958 | Expansão | SE 500/230 kV Lechuga | MIM - 230 kV | 1 | 1687141.4087 | 1 | 1687.1414 | 2028-01-01 | 01/01/2030 | Estudo/Consolidação | Instalação | TRUE
18973 | Expansão | SE 230/69 kV Arapiraca III | 3° TF 230/69 kV, 1 x 100 MVA 3Φ | 1 | 9177309.7961 | 1 | 9177.3098 | 2022-01-01 | 01/01/2026 | Estudo/Consolidação | Instalação | TRUE
18973 | Expansão | SE 230/69 kV Arapiraca III | CT (Conexão de Transformador) 230 kV, Arranjo BD4 | 1 | 5961968.7588 | 1 | 5961.9688 | 2022-01-01 | 01/01/2026 | Estudo/Consolidação | Instalação | TRUE
18973 | Expansão | SE 230/69 kV Arapiraca III | MIM - 230 kV | 1 | 810744.3481 | 1 | 810.7443 | 2022-01-01 | 01/01/2026 | Estudo/Consolidação | Instalação | TRUE
18975 | Expansão | SE 230/69 kV Nossa Senhora do Socorro | 3° TF 230/69 kV, 1 x 150 MVA 3Φ | 1 | 10927321.6671 | 1 | 10927.3217 | 2025-01-01 | 01/01/2027 | Estudo/Consolidação | Instalação | TRUE
18975 | Expansão | SE 230/69 kV Nossa Senhora do Socorro | CT (Conexão de Transformador) 230 kV, Arranjo BD4 | 1 | 5961968.7588 | 1 | 5961.9688 | 2025-01-01 | 01/01/2027 | Estudo/Consolidação | Instalação | TRUE
18975 | Expansão | SE 230/69 kV Nossa Senhora do Socorro | MIM - 230 kV | 1 | 810744.3481 | 1 | 810.7443 | 2025-01-01 | 01/01/2027 | Estudo/Consolidação | Instalação | TRUE
18981 | Expansão | SE 500/230 kV Poções III | 1° Capacitor em Derivação 230 kV, 1 x 50 Mvar 3Φ | 1 | 1813649.9526 | 1 | 1813.65 | 2021-01-01 | 2025-01-01 | Estudo/Consolidação | Instalação | TRUE
18981 | Expansão | SE 500/230 kV Poções III | CCD (Conexão de Capacitor Derivação) 230 kV, Arranjo BD4 | 1 | 6272967.5818 | 1 | 6272.9676 | 2021-01-01 | 2025-01-01 | Estudo/Consolidação | Instalação | TRUE
18981 | Expansão | SE 500/230 kV Poções III | MIM - 230 kV | 1 | 810744.3481 | 1 | 810.7443 | 2021-01-01 | 2025-01-01 | Estudo/Consolidação | Instalação | TRUE
18985 | Nova | LT 500 kV Milagres II - Queimada Nova II, C1 | Circuito Simples 500 kV, 6 x 795.0 MCM (TERN), 317 km | 317 | 1789149.6309 | 1 | 567160.433 | 2019-01-01 | 2022-02-01 | DMSE | Leilão | excluídas/em operação
18985 | Nova | LT 500 kV Milagres II - Queimada Nova II, C1 | Reator de Linha Fixo 500 kV, (3+1R) x 80 Mvar 1Φ // SE Milagres II | 4 | 4300657.4781 | 1 | 17202.6299 | 2019-01-01 | 2022-02-01 | DMSE | Leilão | excluídas/em operação
18985 | Nova | LT 500 kV Milagres II - Queimada Nova II, C1 | Reator de Linha Fixo 500 kV, (3+1R) x 80 Mvar 1Φ // SE Queimada Nova II | 4 | 4300657.4781 | 1 | 17202.6299 | 2019-01-01 | 2022-02-01 | DMSE | Leilão | excluídas/em operação
18985 | Nova | LT 500 kV Milagres II - Queimada Nova II, C1 | EL (Entrada de Linha) 500 kV, Arranjo DJM // SE Milagres II | 1 | 8076840.1481 | 1 | 8076.8401 | 2019-01-01 | 2022-02-01 | DMSE | Leilão | excluídas/em operação
18985 | Nova | LT 500 kV Milagres II - Queimada Nova II, C1 | EL (Entrada de Linha) 500 kV, Arranjo DJM // SE Queimada Nova II | 1 | 8076840.1481 | 1 | 8076.8401 | 2019-01-01 | 2022-02-01 | DMSE | Leilão | excluídas/em operação
18985 | Nova | LT 500 kV Milagres II - Queimada Nova II, C1 | IB (Interligação de Barras) 500 kV, Arranjo DJM // SE Queimada Nova II | 1 | 8482140.5683 | 1 | 8482.1406 | 2019-01-01 | 2022-02-01 | DMSE | Leilão | excluídas/em operação
18985 | Nova | LT 500 kV Milagres II - Queimada Nova II, C1 | MIM - 500 kV // SE Queimada Nova II | 1 | 2855013.7909 | 1 | 2855.0138 | 2019-01-01 | 2022-02-01 | DMSE | Leilão | excluídas/em operação
18986 | Nova | LT 500 kV Curral Novo do Piauí II - Queimada Nova II, C1 | Circuito Simples 500 kV, 6 x 795.0 MCM (TERN), 115 km | 115 | 1789149.6309 | 1 | 205752.2075 | 2019-01-01 | 2022-02-01 | DMSE | Leilão | excluídas/em operação
18986 | Nova | LT 500 kV Curral Novo do Piauí II - Queimada Nova II, C1 | Reator de Linha Fixo 500 kV, (3+1R) x 50 Mvar 1Φ // SE Queimada Nova II | 4 | 4034571.3036 | 1 | 16138.2852 | 2019-01-01 | 2022-02-01 | DMSE | Leilão | excluídas/em operação
18986 | Nova | LT 500 kV Curral Novo do Piauí II - Queimada Nova II, C1 | EL (Entrada de Linha) 500 kV, Arranjo DJM // SE Curral Novo do Piauí II | 1 | 8076840.1481 | 1 | 8076.8401 | 2019-01-01 | 2022-02-01 | DMSE | Leilão | excluídas/em operação
18986 | Nova | LT 500 kV Curral Novo do Piauí II - Queimada Nova II, C1 | IB (Interligação de Barras) 500 kV, Arranjo DJM // SE Curral Novo do Piauí II | 1 | 8482140.5683 | 1 | 8482.1406 | 2019-01-01 | 2022-02-01 | DMSE | Leilão | excluídas/em operação
18986 | Nova | LT 500 kV Curral Novo do Piauí II - Queimada Nova II, C1 | EL (Entrada de Linha) 500 kV, Arranjo DJM // SE Queimada Nova II | 1 | 8076840.1481 | 1 | 8076.8401 | 2019-01-01 | 2022-02-01 | DMSE | Leilão | excluídas/em operação
18986 | Nova | LT 500 kV Curral Novo do Piauí II - Queimada Nova II, C1 | MIM - 500 kV // SE Curral Novo do Piauí II | 1 | 2855013.7909 | 1 | 2855.0138 | 2019-01-01 | 2022-02-01 | DMSE | Leilão | excluídas/em operação
18986 | Nova | LT 500 kV Curral Novo do Piauí II - Queimada Nova II, C1 | MIG-A // SE Curral Novo do Piauí II | 1 | 2349032.6434 | 1 | 2349.0326 | 2019-01-01 | 2022-02-01 | DMSE | Leilão | excluídas/em operação
18988 | Nova | LT 500 kV Queimada Nova II - Buritirama, C1 | Circuito Simples 500 kV, 6 x 795.0 MCM (TERN), 376 km | 376 | 1789149.6309 | 1 | 672720.2612 | 2019-01-01 | 2021-12-01 | DMSE | Leilão | excluídas/em operação
18988 | Nova | LT 500 kV Queimada Nova II - Buritirama, C1 | Reator de Linha Fixo 500 kV, (3+1R) x 90 Mvar 1Φ // SE Queimada Nova II | 4 | 4370378.8733 | 1 | 17481.5155 | 2019-01-01 | 2021-12-01 | DMSE | Leilão | excluídas/em operação
18988 | Nova | LT 500 kV Queimada Nova II - Buritirama, C1 | Reator de Linha Fixo 500 kV, (3+1R) x 90 Mvar 1Φ // SE Buritirama | 4 | 4370378.8733 | 1 | 17481.5155 | 2019-01-01 | 2021-12-01 | DMSE | Leilão | excluídas/em operação
18988 | Nova | LT 500 kV Queimada Nova II - Buritirama, C1 | IB (Interligação de Barras) 500 kV, Arranjo DJM // SE Queimada Nova II | 1 | 8482140.5683 | 1 | 8482.1406 | 2019-01-01 | 2021-12-01 | DMSE | Leilão | excluídas/em operação
18988 | Nova | LT 500 kV Queimada Nova II - Buritirama, C1 | EL (Entrada de Linha) 500 kV, Arranjo DJM // SE Buritirama | 1 | 8076840.1481 | 1 | 8076.8401 | 2019-01-01 | 2021-12-01 | DMSE | Leilão | excluídas/em operação
18988 | Nova | LT 500 kV Queimada Nova II - Buritirama, C1 | IB (Interligação de Barras) 500 kV, Arranjo DJM // SE Buritirama | 1 | 8482140.5683 | 1 | 8482.1406 | 2019-01-01 | 2021-12-01 | DMSE | Leilão | excluídas/em operação
18988 | Nova | LT 500 kV Queimada Nova II - Buritirama, C1 | EL (Entrada de Linha) 500 kV, Arranjo DJM // SE Queimada Nova II | 1 | 8076840.1481 | 1 | 8076.8401 | 2019-01-01 | 2021-12-01 | DMSE | Leilão | excluídas/em operação
18988 | Nova | LT 500 kV Queimada Nova II - Buritirama, C1 | MIM - 500 kV // SE Buritirama | 1 | 2855013.7909 | 1 | 2855.0138 | 2019-01-01 | 2021-12-01 | DMSE | Leilão | excluídas/em operação
18988 | Nova | LT 500 kV Queimada Nova II - Buritirama, C1 | MIM - 500 kV // SE Queimada Nova II | 1 | 2855013.7909 | 1 | 2855.0138 | 2019-01-01 | 2021-12-01 | DMSE | Leilão | excluídas/em operação
18989 | Nova | LT 500 kV Queimada Nova II - Buritirama, C2 | Circuito Simples 500 kV, 6 x 795.0 MCM (TERN), 376 km | 376 | 1789149.6309 | 1 | 672720.2612 | 2019-01-01 | 2021-01-01 | DMSE | Leilão | excluídas/em operação
18989 | Nova | LT 500 kV Queimada Nova II - Buritirama, C2 | Reator de Linha Fixo 500 kV, 3 x 90 Mvar 1Φ // SE Queimada Nova II | 3 | 4370378.8733 | 1 | 13111.1366 | 2019-01-01 | 2021-01-01 | DMSE | Leilão | excluídas/em operação
18989 | Nova | LT 500 kV Queimada Nova II - Buritirama, C2 | Reator de Linha Fixo 500 kV, 3 x 90 Mvar 1Φ // SE Buritirama | 3 | 4370378.8733 | 1 | 13111.1366 | 2019-01-01 | 2021-01-01 | DMSE | Leilão | excluídas/em operação
18989 | Nova | LT 500 kV Queimada Nova II - Buritirama, C2 | EL (Entrada de Linha) 500 kV, Arranjo DJM // SE Queimada Nova II | 1 | 8076840.1481 | 1 | 8076.8401 | 2019-01-01 | 2021-01-01 | DMSE | Leilão | excluídas/em operação
18989 | Nova | LT 500 kV Queimada Nova II - Buritirama, C2 | EL (Entrada de Linha) 500 kV, Arranjo DJM // SE Buritirama | 1 | 8076840.1481 | 1 | 8076.8401 | 2019-01-01 | 2021-01-01 | DMSE | Leilão | excluídas/em operação
18994 | Nova | LT 500 kV Ribeiro Gonçalves - Gilbués II, C1 | Circuito Simples 500 kV, 6 x 795.0 MCM (TERN), 257 km | 257 | 1789149.6309 | 1 | 459811.4551 | 2030-01-01 | 2030-01-01 | Estudo/Consolidação | Leilão | TRUE
18994 | Nova | LT 500 kV Ribeiro Gonçalves - Gilbués II, C1 | Reator de Linha Fixo 500 kV, (3+1R) x 66,6 Mvar 1Φ // SE Gilbués II | 4 | 4194599.5585 | 1 | 16778.3982 | 2030-01-01 | 2030-01-01 | Estudo/Consolidação | Leilão | TRUE
18994 | Nova | LT 500 kV Ribeiro Gonçalves - Gilbués II, C1 | Reator de Linha Fixo 500 kV, (3+1R) x 66,6 Mvar 1Φ // SE Ribeiro Gonçalves | 4 | 4194599.5585 | 1 | 16778.3982 | 2030-01-01 | 2030-01-01 | Estudo/Consolidação | Leilão | TRUE
18994 | Nova | LT 500 kV Ribeiro Gonçalves - Gilbués II, C1 | EL (Entrada de Linha) 500 kV, Arranjo DJM // SE Ribeiro Gonçalves | 1 | 8076840.1481 | 1 | 8076.8401 | 2030-01-01 | 2030-01-01 | Estudo/Consolidação | Leilão | TRUE
18994 | Nova | LT 500 kV Ribeiro Gonçalves - Gilbués II, C1 | IB (Interligação de Barras) 500 kV, Arranjo DJM // SE Ribeiro Gonçalves | 1 | 8482140.5683 | 1 | 8482.1406 | 2030-01-01 | 2030-01-01 | Estudo/Consolidação | Leilão | TRUE
18994 | Nova | LT 500 kV Ribeiro Gonçalves - Gilbués II, C1 | EL (Entrada de Linha) 500 kV, Arranjo DJM // SE Gilbués II | 1 | 8076840.1481 | 1 | 8076.8401 | 2030-01-01 | 2030-01-01 | Estudo/Consolidação | Leilão | TRUE
18994 | Nova | LT 500 kV Ribeiro Gonçalves - Gilbués II, C1 | IB (Interligação de Barras) 500 kV, Arranjo DJM // SE Gilbués II | 1 | 8482140.5683 | 1 | 8482.1406 | 2030-01-01 | 2030-01-01 | Estudo/Consolidação | Leilão | TRUE
18994 | Nova | LT 500 kV Ribeiro Gonçalves - Gilbués II, C1 | MIM - 500 kV // SE Ribeiro Gonçalves | 1 | 2855013.7909 | 1 | 2855.0138 | 2030-01-01 | 2030-01-01 | Estudo/Consolidação | Leilão | TRUE
18994 | Nova | LT 500 kV Ribeiro Gonçalves - Gilbués II, C1 | MIM - 500 kV // SE Gilbués II | 1 | 2855013.7909 | 1 | 2855.0138 | 2030-01-01 | 2030-01-01 | Estudo/Consolidação | Leilão | TRUE
18994 | Nova | LT 500 kV Ribeiro Gonçalves - Gilbués II, C1 | MIG-A // SE Gilbués II | 1 | 2349032.6434 | 1 | 2349.0326 | 2030-01-01 | 2030-01-01 | Estudo/Consolidação | Leilão | TRUE
18994 | Nova | LT 500 kV Ribeiro Gonçalves - Gilbués II, C1 | MIG-A // SE Ribeiro Gonçalves | 1 | 2349032.6434 | 1 | 2349.0326 | 2030-01-01 | 2030-01-01 | Estudo/Consolidação | Leilão | TRUE
18999 | Nova | SE 500/230 kV Queimada Nova II | 1° e 2° Reator de Barra 500 kV, (6+1R) x 66,6 Mvar 1Φ | 7 | 4194599.5585 | 1 | 29362.1969 | 2019-01-01 | 2021-12-01 | DMSE | Leilão | excluídas/em operação
18999 | Nova | SE 500/230 kV Queimada Nova II | IB (Interligação de Barras) 500 kV, Arranjo DJM | 2 | 8482140.5683 | 1 | 16964.2811 | 2019-01-01 | 2021-12-01 | DMSE | Leilão | excluídas/em operação
18999 | Nova | SE 500/230 kV Queimada Nova II | IB (Interligação de Barras) 230 kV, Arranjo BD4 | 1 | 4560401.6925 | 1 | 4560.4017 | 2019-01-01 | 2021-12-01 | DMSE | Leilão | excluídas/em operação
18999 | Nova | SE 500/230 kV Queimada Nova II | CRB (Conexão de Reator de Barra) 500 kV, Arranjo DJM | 2 | 7332092.2217 | 1 | 14664.1844 | 2019-01-01 | 2021-12-01 | DMSE | Leilão | excluídas/em operação
18999 | Nova | SE 500/230 kV Queimada Nova II | EL (Entrada de Linha) 500 kV, Arranjo DJM | 4 | 0 | 1 | 0 | 2019-01-01 | 2021-12-01 | DMSE | Leilão | excluídas/em operação
18999 | Nova | SE 500/230 kV Queimada Nova II | MIG (Terreno Rural) | 1 | 16609785.3875 | 1 | 16609.7854 | 2019-01-01 | 2021-12-01 | DMSE | Leilão | excluídas/em operação
18999 | Nova | SE 500/230 kV Queimada Nova II | MIM - 500 kV | 1 | 5710027.5819 | 1 | 5710.0276 | 2019-01-01 | 2021-12-01 | DMSE | Leilão | excluídas/em operação
19004 | Expansão | SE 500 kV Bom Jesus da Lapa II | 2° Reator de Barra 500 kV, 3 x 50 Mvar 1Φ | 3 | 3470092.7104 | 1 | 10410.2781 | 2019-01-01 | 2021-03-01 | DMSE | Instalação | TRUE
19004 | Expansão | SE 500 kV Bom Jesus da Lapa II | CRB (Conexão de Reator de Barra) 500 kV, Arranjo DJM | 1 | 7466763.3837 | 1 | 7466.7634 | 2019-01-01 | 2021-03-01 | DMSE | Instalação | TRUE
19010 | Expansão | SE 500/230 kV Açu III | 3° e 4° Reator de Barra 500 kV, 6 x 50 Mvar 1Φ | 6 | 3470092.7104 | 1 | 20820.5563 | 2019-01-01 | 2022-02-01 | DMSE | Instalação | excluídas/em operação
19010 | Expansão | SE 500/230 kV Açu III | CRB (Conexão de Reator de Barra) 500 kV, Arranjo DJM | 2 | 7466763.3837 | 1 | 14933.5268 | 2019-01-01 | 2022-02-01 | DMSE | Instalação | excluídas/em operação
19010 | Expansão | SE 500/230 kV Açu III | IB (Interligação de Barras) 500 kV, Arranjo DJM | 1 | 8663871.0662 | 1 | 8663.8711 | 2019-01-01 | 2022-02-01 | DMSE | Instalação | excluídas/em operação
19010 | Expansão | SE 500/230 kV Açu III | MIM - 500 kV | 1 | 3034674.1753 | 1 | 3034.6742 | 2019-01-01 | 2022-02-01 | DMSE | Instalação | excluídas/em operação
19011 | Expansão | SE 500/230 kV Açu III | 5º ATF 500/230 kV, 3 x 200 MVA 1Φ | 3 | 9262235.1648 | 1 | 27786.7055 | 2030-01-01 | 2030-01-01 | Estudo/Consolidação | Instalação | TRUE
19011 | Expansão | SE 500/230 kV Açu III | CT (Conexão de Transformador) 500 kV, Arranjo DJM | 1 | 9393398.0662 | 1 | 9393.3981 | 2030-01-01 | 2030-01-01 | Estudo/Consolidação | Instalação | TRUE
19011 | Expansão | SE 500/230 kV Açu III | CT (Conexão de Transformador) 230 kV, Arranjo BD4 | 1 | 5961968.7588 | 1 | 5961.9688 | 2030-01-01 | 2030-01-01 | Estudo/Consolidação | Instalação | TRUE
19011 | Expansão | SE 500/230 kV Açu III | IB (Interligação de Barras) 500 kV, Arranjo DJM | 1 | 8663871.0662 | 1 | 8663.8711 | 2030-01-01 | 2030-01-01 | Estudo/Consolidação | Instalação | TRUE
19011 | Expansão | SE 500/230 kV Açu III | MIM - 230 kV | 1 | 810744.3481 | 1 | 810.7443 | 2030-01-01 | 2030-01-01 | Estudo/Consolidação | Instalação | TRUE
19011 | Expansão | SE 500/230 kV Açu III | MIM - 500 kV | 1 | 3034674.1753 | 1 | 3034.6742 | 2030-01-01 | 2030-01-01 | Estudo/Consolidação | Instalação | TRUE
19015 | Nova | LT 230 kV Chapada I - Chapada II, C1 | Circuito Simples 230 kV, 1 x 740.8 MCM, 12 km | 12 | 572664.9514 | 1.2 | 8246.3753 | 2018-01-01 | 2021-02-01 | DMSE | Leilão | excluídas/em operação
19015 | Nova | LT 230 kV Chapada I - Chapada II, C1 | EL (Entrada de Linha) 230 kV, Arranjo BD4 // SE Chapada I | 1 | 6459658.568 | 1 | 6459.6586 | 2018-01-01 | 2021-02-01 | DMSE | Leilão | excluídas/em operação
19015 | Nova | LT 230 kV Chapada I - Chapada II, C1 | EL (Entrada de Linha) 230 kV, Arranjo BD4 // SE Chapada II | 1 | 6459658.568 | 1 | 6459.6586 | 2018-01-01 | 2021-02-01 | DMSE | Leilão | excluídas/em operação
19015 | Nova | LT 230 kV Chapada I - Chapada II, C1 | MIM - 230 kV // SE Chapada II | 1 | 769134.1134 | 1 | 769.1341 | 2018-01-01 | 2021-02-01 | DMSE | Leilão | excluídas/em operação
19015 | Nova | LT 230 kV Chapada I - Chapada II, C1 | MIM - 230 kV // SE Chapada I | 1 | 769134.1134 | 1 | 769.1341 | 2018-01-01 | 2021-02-01 | DMSE | Leilão | excluídas/em operação
19016 | Nova | LT 230 kV Chapada II - Chapada III, C1 | Circuito Simples 230 kV, 1 x 740.8 MCM, 15 km | 15 | 572664.9514 | 1.2 | 10307.9691 | 2018-01-01 | 2021-02-01 | DMSE | Leilão | excluídas/em operação
19016 | Nova | LT 230 kV Chapada II - Chapada III, C1 | EL (Entrada de Linha) 230 kV, Arranjo BD4 // SE Chapada II | 1 | 6459658.568 | 1 | 6459.6586 | 2018-01-01 | 2021-02-01 | DMSE | Leilão | excluídas/em operação
19016 | Nova | LT 230 kV Chapada II - Chapada III, C1 | EL (Entrada de Linha) 230 kV, Arranjo BD4 // SE Chapada III | 1 | 6459658.568 | 1 | 6459.6586 | 2018-01-01 | 2021-02-01 | DMSE | Leilão | excluídas/em operação
19016 | Nova | LT 230 kV Chapada II - Chapada III, C1 | MIM - 230 kV // SE Chapada III | 1 | 769134.1134 | 1 | 769.1341 | 2018-01-01 | 2021-02-01 | DMSE | Leilão | excluídas/em operação
19016 | Nova | LT 230 kV Chapada II - Chapada III, C1 | MIM - 230 kV // SE Chapada II | 1 | 769134.1134 | 1 | 769.1341 | 2018-01-01 | 2021-02-01 | DMSE | Leilão | excluídas/em operação
19017 | Expansão | SE 230/138 kV Chapada I | 1° e 2° ATF 230/138 kV, 2 x 200 MVA 3Φ | 2 | 11567477.962 | 1 | 23134.9559 | 2018-01-01 | 2021-02-01 | DMSE | Instalação | excluídas/em operação
19017 | Expansão | SE 230/138 kV Chapada I | IB (Interligação de Barras) 230 kV, Arranjo BD4 | 1 | 4653127.5043 | 1 | 4653.1275 | 2018-01-01 | 2021-02-01 | DMSE | Instalação | excluídas/em operação
19017 | Expansão | SE 230/138 kV Chapada I | CT (Conexão de Transformador) 230 kV, Arranjo BD4 | 2 | 5961968.7588 | 1 | 11923.9375 | 2018-01-01 | 2021-02-01 | DMSE | Instalação | excluídas/em operação
19017 | Expansão | SE 230/138 kV Chapada I | MIM - 230 kV | 1 | 2432233.0442 | 1 | 2432.233 | 2018-01-01 | 2021-02-01 | DMSE | Instalação | excluídas/em operação
19017 | Expansão | SE 230/138 kV Chapada I | MIG-A | 1 | 4544288.3333 | 1 | 4544.2883 | 2018-01-01 | 2021-02-01 | DMSE | Instalação | excluídas/em operação
19018 | Expansão | SE 230 kV Chapada II | IB (Interligação de Barras) 230 kV, Arranjo BD4 | 1 | 4653127.5043 | 1 | 4653.1275 | 2018-01-01 | 2021-02-01 | DMSE | Instalação | excluídas/em operação
19018 | Expansão | SE 230 kV Chapada II | MIM - 230 kV | 1 | 810744.3481 | 1 | 810.7443 | 2018-01-01 | 2021-02-01 | DMSE | Instalação | excluídas/em operação
19019 | Expansão | SE 230 kV Chapada III | IB (Interligação de Barras) 230 kV, Arranjo BD4 | 1 | 4653127.5043 | 1 | 4653.1275 | 2018-01-01 | 2021-02-01 | DMSE | Instalação | excluídas/em operação
19019 | Expansão | SE 230 kV Chapada III | MIM - 230 kV | 1 | 810744.3481 | 1 | 810.7443 | 2018-01-01 | 2021-02-01 | DMSE | Instalação | excluídas/em operação
19034 | Expansão | SE 500/230 kV Parnaíba III | 3° ATF 500/230 kV, 3 x 200 MVA 1Φ | 3 | 9262235.1648 | 1 | 27786.7055 | 2027-01-01 | 2027-01-01 | Estudo/Consolidação | Instalação | TRUE
19034 | Expansão | SE 500/230 kV Parnaíba III | CT (Conexão de Transformador) 500 kV, Arranjo DJM | 1 | 9393398.0662 | 1 | 9393.3981 | 2027-01-01 | 2027-01-01 | Estudo/Consolidação | Instalação | TRUE
19034 | Expansão | SE 500/230 kV Parnaíba III | CT (Conexão de Transformador) 230 kV, Arranjo BD4 | 1 | 5961968.7588 | 1 | 5961.9688 | 2027-01-01 | 2027-01-01 | Estudo/Consolidação | Instalação | TRUE
19034 | Expansão | SE 500/230 kV Parnaíba III | MIM - 230 kV | 1 | 810744.3481 | 1 | 810.7443 | 2027-01-01 | 2027-01-01 | Estudo/Consolidação | Instalação | TRUE
19037 | Expansão | SE 500/230 kV Acaraú III | 3° ATF 500/230 kV, 3 x 250 MVA 1Φ | 3 | 10107745.3755 | 1 | 30323.2361 | 2027-01-01 | 2027-01-01 | Estudo/Consolidação | Instalação | TRUE
19037 | Expansão | SE 500/230 kV Acaraú III | CT (Conexão de Transformador) 500 kV, Arranjo DJM | 1 | 9393398.0662 | 1 | 9393.3981 | 2027-01-01 | 2027-01-01 | Estudo/Consolidação | Instalação | TRUE
19037 | Expansão | SE 500/230 kV Acaraú III | CT (Conexão de Transformador) 230 kV, Arranjo BD4 | 1 | 5961968.7588 | 1 | 5961.9688 | 2027-01-01 | 2027-01-01 | Estudo/Consolidação | Instalação | TRUE
19037 | Expansão | SE 500/230 kV Acaraú III | IB (Interligação de Barras) 500 kV, Arranjo DJM | 1 | 8663871.0662 | 1 | 8663.8711 | 2027-01-01 | 2027-01-01 | Estudo/Consolidação | Instalação | TRUE
19037 | Expansão | SE 500/230 kV Acaraú III | MIM - 230 kV | 1 | 810744.3481 | 1 | 810.7443 | 2027-01-01 | 2027-01-01 | Estudo/Consolidação | Instalação | TRUE
19037 | Expansão | SE 500/230 kV Acaraú III | MIM - 500 kV | 1 | 3034674.1753 | 1 | 3034.6742 | 2027-01-01 | 2027-01-01 | Estudo/Consolidação | Instalação | TRUE
19039 | Expansão | SE 500/230 kV Tianguá II | 3° ATF 500/230 kV, 3 x 200 MVA 1Φ | 3 | 9262235.1648 | 1 | 27786.7055 | 2027-01-01 | 2027-01-01 | Estudo/Consolidação | Instalação | TRUE
19039 | Expansão | SE 500/230 kV Tianguá II | IB (Interligação de Barras) 500 kV, Arranjo DJM | 1 | 8663871.0662 | 1 | 8663.8711 | 2027-01-01 | 2027-01-01 | Estudo/Consolidação | Instalação | TRUE
19039 | Expansão | SE 500/230 kV Tianguá II | CT (Conexão de Transformador) 500 kV, Arranjo DJM | 1 | 9393398.0662 | 1 | 9393.3981 | 2027-01-01 | 2027-01-01 | Estudo/Consolidação | Instalação | TRUE
19039 | Expansão | SE 500/230 kV Tianguá II | CT (Conexão de Transformador) 230 kV, Arranjo BD4 | 1 | 5961968.7588 | 1 | 5961.9688 | 2027-01-01 | 2027-01-01 | Estudo/Consolidação | Instalação | TRUE
19039 | Expansão | SE 500/230 kV Tianguá II | MIM - 230 kV | 1 | 810744.3481 | 1 | 810.7443 | 2027-01-01 | 2027-01-01 | Estudo/Consolidação | Instalação | TRUE
19039 | Expansão | SE 500/230 kV Tianguá II | MIM - 500 kV | 1 | 3034674.1753 | 1 | 3034.6742 | 2027-01-01 | 2027-01-01 | Estudo/Consolidação | Instalação | TRUE
19043 | Expansão | SE 230/69 kV FIAT Seccionadora | 1° e 2° TF 230/69 kV, 2 x 150 MVA 3Φ | 2 | 10927321.6671 | 1 | 21854.6433 | 2019-01-01 | 2021-05-01 | DMSE | Instalação | excluídas/em operação
19043 | Expansão | SE 230/69 kV FIAT Seccionadora | CT (Conexão de Transformador) 230 kV, Arranjo BD4 | 2 | 5961968.7588 | 1 | 11923.9375 | 2019-01-01 | 2021-05-01 | DMSE | Instalação | excluídas/em operação
19043 | Expansão | SE 230/69 kV FIAT Seccionadora | IB (Interligação de Barras) 230 kV, Arranjo BD4 | 1 | 4653127.5043 | 1 | 4653.1275 | 2019-01-01 | 2021-05-01 | DMSE | Instalação | excluídas/em operação
19043 | Expansão | SE 230/69 kV FIAT Seccionadora | MIG-A | 1 | 4539486.2522 | 1 | 4539.4863 | 2019-01-01 | 2021-05-01 | DMSE | Instalação | excluídas/em operação
19045 | Nova | LT 230 kV Mesquita - Timóteo 2, C1 | Circuito Simples 230 kV, 1 x 636 MCM (Grosbeak), 30 km | 30 | 626855.3097 | 1.1 | 20686.2252 | 2015-07-01 | 2021-02-01 | DMSE | Leilão | TRUE
19045 | Nova | LT 230 kV Mesquita - Timóteo 2, C1 | EL (Entrada de Linha) 230 kV, Arranjo BD4 // SE Timóteo 2 | 1 | 6676728.5867 | 1 | 6676.7286 | 2015-07-01 | 2021-02-01 | DMSE | Leilão | TRUE
19045 | Nova | LT 230 kV Mesquita - Timóteo 2, C1 | EL (Entrada de Linha) 230 kV, Arranjo BD4 // SE Mesquita | 1 | 6676728.5867 | 1 | 6676.7286 | 2015-07-01 | 2021-02-01 | DMSE | Leilão | TRUE
19046 | Nova | SE 345/138 kV Varginha 4 | 1º Reator de Barra 345 kV, (3 + 1R) x 13 MVar 1Φ | 4 | 2578835.1635 | 1 | 10315.3407 | 2018-01-01 | 2021-07-01 | DMSE | Leilão | excluídas/em operação
19046 | Nova | SE 345/138 kV Varginha 4 | 1º e 2º ATF 345/138 kV, (6 + 1R) x 75 MVA 1Φ | 6 | 7672768.5861 | 1 | 53709.3801 | 2018-01-01 | 2021-07-01 | DMSE | Leilão | excluídas/em operação
19046 | Nova | SE 345/138 kV Varginha 4 | CRB (Conexão de Reator de Barra) 345 kV, Arranjo DJM | 1 | 6228139.0731 | 1 | 6228.1391 | 2018-01-01 | 2021-07-01 | DMSE | Leilão | excluídas/em operação
19046 | Nova | SE 345/138 kV Varginha 4 | CT (Conexão de Transformador) 345 kV, Arranjo DJM | 2 | 7580873.9249 | 1 | 15161.7478 | 2018-01-01 | 2021-07-01 | DMSE | Leilão | excluídas/em operação
19046 | Nova | SE 345/138 kV Varginha 4 | EL (Entrada de Linha) 345 kV, Arranjo DJM | 2 | 0 | 1 | 0 | 2018-01-01 | 2021-07-01 | DMSE | Leilão | excluídas/em operação
19046 | Nova | SE 345/138 kV Varginha 4 | IB (Interligação de Barras) 345 kV, Arranjo DJM | 3 | 7135339.2937 | 1 | 21406.0179 | 2018-01-01 | 2021-07-01 | DMSE | Leilão | excluídas/em operação
19046 | Nova | SE 345/138 kV Varginha 4 | MIG (Terreno Rural) | 1 | 14869681.4525 | 1 | 14869.6815 | 2018-01-01 | 2021-07-01 | DMSE | Leilão | excluídas/em operação
19046 | Nova | SE 345/138 kV Varginha 4 | MIM - 345 kV | 1 | 6576891.0935 | 1 | 6576.8911 | 2018-01-01 | 2021-07-01 | DMSE | Leilão | excluídas/em operação
19047 | Nova | SECC LT 345 kV Furnas - Itutinga, C2, na SE Varginha 4 | Circuito Simples 345 kV, 2 x 954 MCM (Rail), 38 km | 38 | 1030496.6898 | 1 | 39158.8742 | 2018-01-01 | 2021-07-01 | DMSE | Leilão | excluídas/em operação
19047 | Nova | SECC LT 345 kV Furnas - Itutinga, C2, na SE Varginha 4 | Circuito Simples 345 kV, 2 x 954 MCM (Rail), 38 km | 38 | 1030496.6898 | 1 | 39158.8742 | 2018-01-01 | 2021-07-01 | DMSE | Leilão | excluídas/em operação
19047 | Nova | SECC LT 345 kV Furnas - Itutinga, C2, na SE Varginha 4 | EL (Entrada de Linha) 345 kV, Arranjo DJM | 2 | 6635976.8163 | 1 | 13271.9536 | 2018-01-01 | 2021-07-01 | DMSE | Leilão | excluídas/em operação
19047 | Nova | SECC LT 345 kV Furnas - Itutinga, C2, na SE Varginha 4 | MIG-A | 1 | 2374867.5954 | 1 | 2374.8676 | 2018-01-01 | 2021-07-01 | DMSE | Leilão | excluídas/em operação
19048 | Expansão | SE 345/138 kV Pimenta | 1º e 2º ATF 345/138 kV, (6 + 1R) x 100 MVA 1Φ | 6 | 7322260.5952 | 1 | 51255.8242 | 2018-01-01 | 2021-11-01 | DMSE | Instalação | excluídas/em operação
19048 | Expansão | SE 345/138 kV Pimenta | CT (Conexão de Transformador) 345 kV, Arranjo BD4 | 1 | 8111084.305 | 1 | 8111.0843 | 2018-01-01 | 2021-11-01 | DMSE | Instalação | excluídas/em operação
19048 | Expansão | SE 345/138 kV Pimenta | MIM - 345 kV | 1 | 2329644.2477 | 1 | 2329.6442 | 2018-01-01 | 2021-11-01 | DMSE | Instalação | excluídas/em operação
19059 | Nova | LT 345 kV Itutinga - Jeceaba, C1 | Circuito Simples 345 kV, 2 x 900 MCM (Drake), 107 km | 107 | 1029044.5562 | 1 | 110107.7675 | 2018-02-01 | 2021-07-01 | DMSE | Leilão | TRUE
19059 | Nova | LT 345 kV Itutinga - Jeceaba, C1 | EL (Entrada de Linha) 345 kV, Arranjo BD4 // SE Itutinga | 1 | 6989201.2995 | 1 | 6989.2013 | 2018-02-01 | 2021-07-01 | DMSE | Leilão | TRUE
19059 | Nova | LT 345 kV Itutinga - Jeceaba, C1 | EL (Entrada de Linha) 345 kV, Arranjo DJM // SE Jeceaba | 1 | 6635976.8163 | 1 | 6635.9768 | 2018-02-01 | 2021-07-01 | DMSE | Leilão | TRUE
19059 | Nova | LT 345 kV Itutinga - Jeceaba, C1 | IB (Interligação de Barras) 345 kV, Arranjo DJM // SE Jeceaba | 1 | 7135339.2937 | 1 | 7135.3393 | 2018-02-01 | 2021-07-01 | DMSE | Leilão | TRUE
19059 | Nova | LT 345 kV Itutinga - Jeceaba, C1 | MIM - 345 kV // SE Jeceaba | 1 | 2192297.0312 | 1 | 2192.297 | 2018-02-01 | 2021-07-01 | DMSE | Leilão | TRUE
19059 | Nova | LT 345 kV Itutinga - Jeceaba, C1 | MIG-A // SE Itutinga | 1 | 2374867.5954 | 1 | 2374.8676 | 2018-02-01 | 2021-07-01 | DMSE | Leilão | TRUE
19060 | Nova | LT 345 kV Itabirito 2 - Jeceaba, C2 | Circuito Simples 345 kV, 2 x 900 MCM (Drake), 45 km | 45 | 1029044.5562 | 1 | 46307.005 | 2018-02-01 | 2021-07-01 | DMSE | Leilão | TRUE
19060 | Nova | LT 345 kV Itabirito 2 - Jeceaba, C2 | EL (Entrada de Linha) 345 kV, Arranjo DJM // SE Itabirito 2 | 1 | 6635976.8163 | 1 | 6635.9768 | 2018-02-01 | 2021-07-01 | DMSE | Leilão | TRUE
19060 | Nova | LT 345 kV Itabirito 2 - Jeceaba, C2 | IB (Interligação de Barras) 345 kV, Arranjo DJM // SE Itabirito 2 | 1 | 7135339.2937 | 1 | 7135.3393 | 2018-02-01 | 2021-07-01 | DMSE | Leilão | TRUE
19060 | Nova | LT 345 kV Itabirito 2 - Jeceaba, C2 | EL (Entrada de Linha) 345 kV, Arranjo DJM // SE Jeceaba | 1 | 6635976.8163 | 1 | 6635.9768 | 2018-02-01 | 2021-07-01 | DMSE | Leilão | TRUE
19060 | Nova | LT 345 kV Itabirito 2 - Jeceaba, C2 | MIM - 345 kV // SE Itabirito 2 | 1 | 2192297.0312 | 1 | 2192.297 | 2018-02-01 | 2021-07-01 | DMSE | Leilão | TRUE
19060 | Nova | LT 345 kV Itabirito 2 - Jeceaba, C2 | MIG-A // SE Itabirito 2 | 1 | 2374867.5954 | 1 | 2374.8676 | 2018-02-01 | 2021-07-01 | DMSE | Leilão | TRUE
19060 | Nova | LT 345 kV Itabirito 2 - Jeceaba, C2 | MIG-A // SE Jeceaba | 1 | 2374867.5954 | 1 | 2374.8676 | 2018-02-01 | 2021-07-01 | DMSE | Leilão | TRUE
19066 | Nova | SE 230/138 kV Braúnas | 1° e 2° ATF 230/138 kV, (6+1R) x 53,3 MVA 1Φ | 6 | 6771996.9223 | 1 | 47403.9785 | 2019-09-01 | 2021-02-01 | DMSE | Leilão | excluídas/em operação
19066 | Nova | SE 230/138 kV Braúnas | IB (Interligação de Barras) 230 kV, Arranjo BD4 | 1 | 4713649.1854 | 1 | 4713.6492 | 2019-09-01 | 2021-02-01 | DMSE | Leilão | excluídas/em operação
19066 | Nova | SE 230/138 kV Braúnas | CT (Conexão de Transformador) 230 kV, Arranjo BD4 | 2 | 6045182.5721 | 1 | 12090.3651 | 2019-09-01 | 2021-02-01 | DMSE | Leilão | excluídas/em operação
19066 | Nova | SE 230/138 kV Braúnas | EL (Entrada de Linha) 230 kV, Arranjo BD4 | 2 | 0 | 1 | 0 | 2019-09-01 | 2021-02-01 | DMSE | Leilão | excluídas/em operação
19066 | Nova | SE 230/138 kV Braúnas | MIG (Terreno Rural) | 1 | 10830121.5968 | 1 | 10830.1216 | 2019-09-01 | 2021-02-01 | DMSE | Leilão | excluídas/em operação
19066 | Nova | SE 230/138 kV Braúnas | MIM - 230 kV | 1 | 2384940.1642 | 1 | 2384.9402 | 2019-09-01 | 2021-02-01 | DMSE | Leilão | excluídas/em operação
19067 | Expansão | SE 230/138 kV Ipatinga 1 | 1° ATF 230/138 kV, (3+1R) x 75 MVA 1Φ | 3 | 6580009.4468 | 1 | 26320.0378 | 2019-09-01 | 2021-03-01 | DMSE | Instalação | excluídas/em operação
19068 | Expansão | SE 230/69 kV Timóteo 2 | 1° ATF 230/69 kV, (3+1R) x 20 MVA 1Φ | 3 | 4736088.0148 | 1 | 18944.3521 | 2019-09-01 | 2021-02-01 | DMSE | Leilão | TRUE
19068 | Expansão | SE 230/69 kV Timóteo 2 | CT (Conexão de Transformador) 230 kV, Arranjo BD4 | 1 | 6045182.5721 | 1 | 6045.1826 | 2019-09-01 | 2021-02-01 | DMSE | Leilão | TRUE
19068 | Expansão | SE 230/69 kV Timóteo 2 | MIM - 230 kV | 1 | 794980.0547 | 1 | 794.9801 | 2019-09-01 | 2021-02-01 | DMSE | Leilão | TRUE
19069 | Nova | SECC LT 230 kV Itabira 2 - Itabira 4, C1, na SE Itabira 5 | Circuito Simples 230 kV, 1 x 636 MCM (Grosbeak), 1 km | 1 | 626855.3097 | 1.3 | 814.9119 | 2015-01-01 | 2021-05-01 | DMSE | Leilão | excluídas/em operação
19069 | Nova | SECC LT 230 kV Itabira 2 - Itabira 4, C1, na SE Itabira 5 | Circuito Simples 230 kV, 1 x 636 MCM (Grosbeak), 1 km | 1 | 626855.3097 | 1.3 | 814.9119 | 2015-01-01 | 2021-05-01 | DMSE | Leilão | excluídas/em operação
19069 | Nova | SECC LT 230 kV Itabira 2 - Itabira 4, C1, na SE Itabira 5 | EL (Entrada de Linha) 230 kV, Arranjo BD4 | 2 | 6676728.5867 | 1 | 13353.4572 | 2015-01-01 | 2021-05-01 | DMSE | Leilão | excluídas/em operação
19069 | Nova | SECC LT 230 kV Itabira 2 - Itabira 4, C1, na SE Itabira 5 | MIM - 230 kV | 1 | 1589960.1095 | 1 | 1589.9601 | 2015-01-01 | 2021-05-01 | DMSE | Leilão | excluídas/em operação
19070 | Nova | SE 500/230 kV Itabira 5 | 1° ATF 500/230 kV, (3+1R) x 250 MVA 1Φ | 3 | 12212694.8708 | 1 | 48850.7795 | 2015-01-01 | 2021-05-01 | DMSE | Leilão | excluídas/em operação
19070 | Nova | SE 500/230 kV Itabira 5 | IB (Interligação de Barras) 500 kV, Arranjo DJM | 1 | 0 | 1 | 0 | 2015-01-01 | 2021-05-01 | DMSE | Leilão | excluídas/em operação
19070 | Nova | SE 500/230 kV Itabira 5 | CT (Conexão de Transformador) 500 kV, Arranjo DJM | 1 | 9522363.9499 | 1 | 9522.3639 | 2015-01-01 | 2021-05-01 | DMSE | Leilão | excluídas/em operação
19070 | Nova | SE 500/230 kV Itabira 5 | CT (Conexão de Transformador) 230 kV, Arranjo BD4 | 1 | 6045182.5721 | 1 | 6045.1826 | 2015-01-01 | 2021-05-01 | DMSE | Leilão | excluídas/em operação
19070 | Nova | SE 500/230 kV Itabira 5 | IB (Interligação de Barras) 500 kV, Arranjo DJM | 1 | 8767173.9632 | 1 | 8767.174 | 2015-01-01 | 2021-05-01 | DMSE | Leilão | excluídas/em operação
19070 | Nova | SE 500/230 kV Itabira 5 | IB (Interligação de Barras) 230 kV, Arranjo BD4 | 1 | 4713649.1854 | 1 | 4713.6492 | 2015-01-01 | 2021-05-01 | DMSE | Leilão | excluídas/em operação
19070 | Nova | SE 500/230 kV Itabira 5 | IB (Interligação de Barras) 500 kV, Arranjo DJM | 3 | 0 | 1 | 0 | 2015-01-01 | 2021-05-01 | DMSE | Leilão | excluídas/em operação
19070 | Nova | SE 500/230 kV Itabira 5 | CRB (Conexão de Reator de Barra) 500 kV, Arranjo DJM | 1 | 0 | 1 | 0 | 2015-01-01 | 2021-05-01 | DMSE | Leilão | excluídas/em operação
19070 | Nova | SE 500/230 kV Itabira 5 | EL (Entrada de Linha) 500 kV, Arranjo DJM | 6 | 0 | 1 | 0 | 2015-01-01 | 2021-05-01 | DMSE | Leilão | excluídas/em operação
19070 | Nova | SE 500/230 kV Itabira 5 | EL (Entrada de Linha) 230 kV, Arranjo BD4 | 4 | 0 | 1 | 0 | 2015-01-01 | 2021-05-01 | DMSE | Leilão | excluídas/em operação
19070 | Nova | SE 500/230 kV Itabira 5 | CRL (Conexão de Reator de Linha) 500 kV, Arranjo DJM | 2 | 0 | 1 | 0 | 2015-01-01 | 2021-05-01 | DMSE | Leilão | excluídas/em operação
19070 | Nova | SE 500/230 kV Itabira 5 | MIG (Terreno Rural) | 1 | 17623204.7927 | 1 | 17623.2048 | 2015-01-01 | 2021-05-01 | DMSE | Leilão | excluídas/em operação
19070 | Nova | SE 500/230 kV Itabira 5 | MIM - 500 kV | 1 | 2950953.5206 | 1 | 2950.9535 | 2015-01-01 | 2021-05-01 | DMSE | Leilão | excluídas/em operação
19070 | Nova | SE 500/230 kV Itabira 5 | MIM - 230 kV | 1 | 1589960.1095 | 1 | 1589.9601 | 2015-01-01 | 2021-05-01 | DMSE | Leilão | excluídas/em operação
19071 | Nova | SECC LT 500 kV Neves 1 - Mesquita, C1, na SE Itabira 5 | Circuito Simples 500 kV, 3 x 954 MCM (Rail), 1 km | 1 | 1409494.0728 | 1.3 | 1832.3423 | 2015-01-01 | 2021-05-01 | DMSE | Leilão | excluídas/em operação
19071 | Nova | SECC LT 500 kV Neves 1 - Mesquita, C1, na SE Itabira 5 | Circuito Simples 500 kV, 3 x 954 MCM (Rail), 1 km | 1 | 1409494.0728 | 1.3 | 1832.3423 | 2015-01-01 | 2021-05-01 | DMSE | Leilão | excluídas/em operação
19071 | Nova | SECC LT 500 kV Neves 1 - Mesquita, C1, na SE Itabira 5 | EL (Entrada de Linha) 500 kV, Arranjo DJM | 2 | 8348253.8495 | 1 | 16696.5077 | 2015-01-01 | 2021-05-01 | DMSE | Leilão | excluídas/em operação
19072 | Expansão | LT 230 kV Itabira 5 - Itabira 2, C1 | Recondutoramento para 354/478 MVA - 12 km | 1 | 1356931.3578 | 1 | 1356.9314 | 2015-01-01 | 2021-03-01 | DMSE | Substituição | excluídas/em operação
19075 | Nova | SECC LT 230 kV Itabira 2 - João Monlevade 2, C1, na SE João Monlevade 4 | Circuito Simples 230 kV, 1 x 636 MCM (Grosbeak), 3,5 km | 3.5 | 626855.3097 | 1.3 | 2852.1917 | 2016-07-01 | 2021-04-01 | DMSE | Leilão | excluídas/em operação
19075 | Nova | SECC LT 230 kV Itabira 2 - João Monlevade 2, C1, na SE João Monlevade 4 | Circuito Simples 230 kV, 1 x 636 MCM (Grosbeak), 3,5 km | 3.5 | 626855.3097 | 1.3 | 2852.1917 | 2016-07-01 | 2021-04-01 | DMSE | Leilão | excluídas/em operação
19075 | Nova | SECC LT 230 kV Itabira 2 - João Monlevade 2, C1, na SE João Monlevade 4 | EL (Entrada de Linha) 230 kV, Arranjo BD4 | 2 | 6676728.5867 | 1 | 13353.4572 | 2016-07-01 | 2021-04-01 | DMSE | Leilão | excluídas/em operação
19075 | Nova | SECC LT 230 kV Itabira 2 - João Monlevade 2, C1, na SE João Monlevade 4 | MIM - 230 kV | 1 | 1589960.1095 | 1 | 1589.9601 | 2016-07-01 | 2021-04-01 | DMSE | Leilão | excluídas/em operação
19076 | Nova | LT 230 kV Itabira 5 - Itabira 2, C2 | Circuito Simples 230 kV, 1 x 795 MCM (Drake), 21 km | 21 | 665633.642 | 1.1 | 15376.1371 | 2016-07-01 | 2021-05-01 | DMSE | Leilão | excluídas/em operação
19076 | Nova | LT 230 kV Itabira 5 - Itabira 2, C2 | EL (Entrada de Linha) 230 kV, Arranjo BD4 // SE Itabira 5 | 1 | 6676728.5867 | 1 | 6676.7286 | 2016-07-01 | 2021-05-01 | DMSE | Leilão | excluídas/em operação
19076 | Nova | LT 230 kV Itabira 5 - Itabira 2, C2 | EL (Entrada de Linha) 230 kV, Arranjo BPT // SE Itabira 2 | 1 | 6410240.2427 | 1 | 6410.2402 | 2016-07-01 | 2021-05-01 | DMSE | Leilão | excluídas/em operação
19076 | Nova | LT 230 kV Itabira 5 - Itabira 2, C2 | MIM - 230 kV // SE Itabira 5 | 1 | 794980.0547 | 1 | 794.9801 | 2016-07-01 | 2021-05-01 | DMSE | Leilão | excluídas/em operação
19076 | Nova | LT 230 kV Itabira 5 - Itabira 2, C2 | MIM - 230 kV // SE Itabira 2 | 1 | 794980.0547 | 1 | 794.9801 | 2016-07-01 | 2021-05-01 | DMSE | Leilão | excluídas/em operação
19077 | Nova | SECC LT 500 kV Vespasiano 2 - Mesquita, C1, na SE Itabira 5 | Circuito Simples 500 kV, 3 x 954 MCM (Rail), 1,5 km | 1.5 | 1409494.0728 | 1.3 | 2748.5134 | 2016-07-01 | 2021-05-01 | DMSE | Leilão | excluídas/em operação
19077 | Nova | SECC LT 500 kV Vespasiano 2 - Mesquita, C1, na SE Itabira 5 | Circuito Simples 500 kV, 3 x 954 MCM (Rail), 1,5 km | 1.5 | 1409494.0728 | 1.3 | 2748.5134 | 2016-07-01 | 2021-05-01 | DMSE | Leilão | excluídas/em operação
19077 | Nova | SECC LT 500 kV Vespasiano 2 - Mesquita, C1, na SE Itabira 5 | IB (Interligação de Barras) 500 kV, Arranjo DJM | 1 | 8767173.9632 | 1 | 8767.174 | 2016-07-01 | 2021-05-01 | DMSE | Leilão | excluídas/em operação
19077 | Nova | SECC LT 500 kV Vespasiano 2 - Mesquita, C1, na SE Itabira 5 | EL (Entrada de Linha) 500 kV, Arranjo DJM | 2 | 8348253.8495 | 1 | 16696.5077 | 2016-07-01 | 2021-05-01 | DMSE | Leilão | excluídas/em operação
19077 | Nova | SECC LT 500 kV Vespasiano 2 - Mesquita, C1, na SE Itabira 5 | MIM - 500 kV | 1 | 2950953.5206 | 1 | 2950.9535 | 2016-07-01 | 2021-05-01 | DMSE | Leilão | excluídas/em operação
19078 | Nova | SE 230/69 kV João Monlevade 4 | 1° TF 230/69 kV, (3+1R) x 25 MVA 1Φ | 3 | 4682696.3212 | 1 | 18730.7853 | 2016-07-01 | 2021-04-01 | DMSE | Leilão | excluídas/em operação
19078 | Nova | SE 230/69 kV João Monlevade 4 | 1° Capacitor em Derivação 230 kV, 1 x 50 Mvar 3Φ | 1 | 2144568.5582 | 1 | 2144.5686 | 2016-07-01 | 2021-04-01 | DMSE | Leilão | excluídas/em operação
19078 | Nova | SE 230/69 kV João Monlevade 4 | IB (Interligação de Barras) 230 kV, Arranjo BD4 | 1 | 4713649.1854 | 1 | 4713.6492 | 2016-07-01 | 2021-04-01 | DMSE | Leilão | excluídas/em operação
19078 | Nova | SE 230/69 kV João Monlevade 4 | CT (Conexão de Transformador) 230 kV, Arranjo BD4 | 1 | 6045182.5721 | 1 | 6045.1826 | 2016-07-01 | 2021-04-01 | DMSE | Leilão | excluídas/em operação
19078 | Nova | SE 230/69 kV João Monlevade 4 | CCD (Conexão de Capacitor Derivação) 230 kV, Arranjo BD4 | 1 | 6359982.2702 | 1 | 6359.9823 | 2016-07-01 | 2021-04-01 | DMSE | Leilão | excluídas/em operação
19078 | Nova | SE 230/69 kV João Monlevade 4 | MIG (Terreno Rural) | 1 | 10075280.1089 | 1 | 10075.2801 | 2016-07-01 | 2021-04-01 | DMSE | Leilão | excluídas/em operação
19078 | Nova | SE 230/69 kV João Monlevade 4 | MIM - 230 kV | 1 | 2384940.1642 | 1 | 2384.9402 | 2016-07-01 | 2021-04-01 | DMSE | Leilão | excluídas/em operação
19079 | Expansão | SE 230 kV João Monlevade 4 | 2° Capacitor em Derivação 230 kV, 1 x 50 Mvar 3Φ | 1 | 1874595.7479 | 1 | 1874.5957 | 2018-07-01 | 2021-04-01 | DMSE | Instalação | excluídas/em operação
19079 | Expansão | SE 230 kV João Monlevade 4 | CCD (Conexão de Capacitor Derivação) 230 kV, Arranjo BD4 | 1 | 6483764.0467 | 1 | 6483.764 | 2018-07-01 | 2021-04-01 | DMSE | Instalação | excluídas/em operação
19102 | Expansão | SE 230/138 kV Anhanguera | 3° ATF 230/138 kV, 3 x 75 MVA 1Φ | 3 | 6718701.2347 | 1 | 20156.1037 | 2018-01-01 | 2021-01-01 | DMSE | Instalação | excluídas/em operação
19112 | Expansão | SE 345/138 kV Barreiro 1 | 3° e 4° ATF 345/138 kV, (6+1R) x 375 MVA 1Φ (SUBSTITUIÇÃO) | 6 | 12246564.3526 | 1 | 85725.9505 | 2018-01-01 | 2024-10-01 | DMSE | Instalação | TRUE
19112 | Expansão | SE 345/138 kV Barreiro 1 | 7 x EL (Entrada de Linha) 345 kV, Arranjo Barra Dupla Disjuntor Duplo | 7 | 6492220.1125 | 1 | 45445.5408 | 2018-01-01 | 2024-10-01 | DMSE | Instalação | TRUE
19112 | Expansão | SE 345/138 kV Barreiro 1 | MIM - 345 kV | 1 | 9971588.5118 | 1 | 9971.5885 | 2018-01-01 | 2024-10-01 | DMSE | Instalação | TRUE
19113 | Nova | SE 345/138 kV Betim 6 | 1° e 2° ATF 345/138 kV, (6+1R) x 300 MVA 1Φ | 6 | 13128308.5597 | 1 | 91898.1599 | 2018-01-01 | 2021-07-01 | DMSE | Leilão | TRUE
19113 | Nova | SE 345/138 kV Betim 6 | IB (Interligação de Barras) 345 kV, Arranjo DJM | 2 | 7135339.2937 | 1 | 14270.6786 | 2018-01-01 | 2021-07-01 | DMSE | Leilão | TRUE
19113 | Nova | SE 345/138 kV Betim 6 | IB (Interligação de Barras) 345 kV, Arranjo DJM | 1 | 0 | 1 | 0 | 2018-01-01 | 2021-07-01 | DMSE | Leilão | TRUE
19113 | Nova | SE 345/138 kV Betim 6 | CT (Conexão de Transformador) 345 kV, Arranjo DJM | 2 | 7580873.9249 | 1 | 15161.7478 | 2018-01-01 | 2021-07-01 | DMSE | Leilão | TRUE
19113 | Nova | SE 345/138 kV Betim 6 | IB (Interligação de Barras) 345 kV, Arranjo DJM | 1 | 0 | 1 | 0 | 2018-01-01 | 2021-07-01 | DMSE | Leilão | TRUE
19113 | Nova | SE 345/138 kV Betim 6 | EL (Entrada de Linha) 345 kV, Arranjo DJM | 4 | 0 | 1 | 0 | 2018-01-01 | 2021-07-01 | DMSE | Leilão | TRUE
19113 | Nova | SE 345/138 kV Betim 6 | MIG (Terreno Rural) | 1 | 14929125.6942 | 1 | 14929.1257 | 2018-01-01 | 2021-07-01 | DMSE | Leilão | TRUE
19113 | Nova | SE 345/138 kV Betim 6 | MIM - 345 kV | 1 | 4384594.0623 | 1 | 4384.5941 | 2018-01-01 | 2021-07-01 | DMSE | Leilão | TRUE
19114 | Nova | SECC LT 345 kV Neves 1 - Barreiro 1, C1, na SE Betim 6 | Circuito Simples 345 kV, 2 x 795 MCM (Drake), 10,5 km | 10.5 | 1029044.5562 | 1.2 | 12965.9614 | 2018-01-01 | 2021-07-01 | DMSE | Leilão | TRUE
19114 | Nova | SECC LT 345 kV Neves 1 - Barreiro 1, C1, na SE Betim 6 | Circuito Simples 345 kV, 2 x 795 MCM (Drake), 10,5 km | 10.5 | 1029044.5562 | 1.2 | 12965.9614 | 2018-01-01 | 2021-07-01 | DMSE | Leilão | TRUE
19114 | Nova | SECC LT 345 kV Neves 1 - Barreiro 1, C1, na SE Betim 6 | EL (Entrada de Linha) 345 kV, Arranjo DJM | 2 | 6635976.8163 | 1 | 13271.9536 | 2018-01-01 | 2021-07-01 | DMSE | Leilão | TRUE
19115 | Expansão | SE 500/230 kV Itabira 5 | 1° Reator de Barra 500 kV, (3+1R) x 33,33 Mvar 1Φ | 4 | 3397481.6571 | 1 | 13589.9266 | 2018-01-01 | 2021-05-01 | DMSE | Instalação | excluídas/em operação
19115 | Expansão | SE 500/230 kV Itabira 5 | CRB (Conexão de Reator de Barra) 500 kV, Arranjo DJM | 1 | 7717676.0984 | 1 | 7717.6761 | 2018-01-01 | 2021-05-01 | DMSE | Instalação | excluídas/em operação
19115 | Expansão | SE 500/230 kV Itabira 5 | IB (Interligação de Barras) 500 kV, Arranjo DJM | 1 | 8955011.323 | 1 | 8955.0113 | 2018-01-01 | 2021-05-01 | DMSE | Instalação | excluídas/em operação
19115 | Expansão | SE 500/230 kV Itabira 5 | MIM - 500 kV | 1 | 3136651.2028 | 1 | 3136.6512 | 2018-01-01 | 2021-05-01 | DMSE | Instalação | excluídas/em operação
19116 | Expansão | SE 500/345/138 kV Neves 1 | 1° e 2° TF 500/138 kV, (6+1R) x 250 MVA 1Φ (SUBSTITUIÇÃO) | 6 | 12688496.028 | 1 | 88819.4722 | 2018-01-01 | 2021-01-01 | DMSE | Instalação | excluídas/em operação
19116 | Expansão | SE 500/345/138 kV Neves 1 | MIM - 500 kV | 1 | 12218705.6392 | 1 | 12218.7056 | 2018-01-01 | 2021-01-01 | DMSE | Instalação | excluídas/em operação
19116 | Expansão | SE 500/345/138 kV Neves 1 | CT (Conexão de Transformador) 500 kV, Arranjo DJM | 2 | 9709053.309 | 1 | 19418.1066 | 2018-01-01 | 2021-01-01 | DMSE | Instalação | excluídas/em operação
19116 | Expansão | SE 500/345/138 kV Neves 1 | IB (Interligação de Barras) 500 kV, Arranjo DJM | 1 | 8955011.323 | 1 | 8955.0113 | 2018-01-01 | 2021-01-01 | DMSE | Instalação | excluídas/em operação
19117 | Nova | SE 500/345 kV Presidente Juscelino | 1° ATF 500/345 kV, (3+1R) x 400 MVA 1Φ | 3 | 14753227.0238 | 1 | 59012.9081 | 2018-01-01 | 2021-07-01 | DMSE | Leilão | TRUE
19117 | Nova | SE 500/345 kV Presidente Juscelino | IB (Interligação de Barras) 500 kV, Arranjo DJM | 2 | 8767173.9632 | 1 | 17534.3479 | 2018-01-01 | 2021-07-01 | DMSE | Leilão | TRUE
19117 | Nova | SE 500/345 kV Presidente Juscelino | IB (Interligação de Barras) 500 kV, Arranjo DJM | 1 | 0 | 1 | 0 | 2018-01-01 | 2021-07-01 | DMSE | Leilão | TRUE
19117 | Nova | SE 500/345 kV Presidente Juscelino | CT (Conexão de Transformador) 500 kV, Arranjo DJM | 2 | 9522363.9499 | 1 | 19044.7279 | 2018-01-01 | 2021-07-01 | DMSE | Leilão | TRUE
19117 | Nova | SE 500/345 kV Presidente Juscelino | CT (Conexão de Transformador) 345 kV, Arranjo DJM | 1 | 7580873.9249 | 1 | 7580.8739 | 2018-01-01 | 2021-07-01 | DMSE | Leilão | TRUE
19117 | Nova | SE 500/345 kV Presidente Juscelino | IB (Interligação de Barras) 345 kV, Arranjo DJM | 1 | 7135339.2937 | 1 | 7135.3393 | 2018-01-01 | 2021-07-01 | DMSE | Leilão | TRUE
19117 | Nova | SE 500/345 kV Presidente Juscelino | CRB (Conexão de Reator de Barra) 500 kV, Arranjo DJM | 1 | 7578479.4539 | 1 | 7578.4795 | 2018-01-01 | 2021-07-01 | DMSE | Leilão | TRUE
19117 | Nova | SE 500/345 kV Presidente Juscelino | IB (Interligação de Barras) 500 kV, Arranjo DJM | 1 | 0 | 1 | 0 | 2018-01-01 | 2021-07-01 | DMSE | Leilão | TRUE
19117 | Nova | SE 500/345 kV Presidente Juscelino | IB (Interligação de Barras) 345 kV, Arranjo DJM | 1 | 0 | 1 | 0 | 2018-01-01 | 2021-07-01 | DMSE | Leilão | TRUE
19117 | Nova | SE 500/345 kV Presidente Juscelino | EL (Entrada de Linha) 500 kV, Arranjo DJM | 3 | 0 | 1 | 0 | 2018-01-01 | 2021-07-01 | DMSE | Leilão | TRUE
19117 | Nova | SE 500/345 kV Presidente Juscelino | EL (Entrada de Linha) 345 kV, Arranjo DJM | 2 | 0 | 1 | 0 | 2018-01-01 | 2021-07-01 | DMSE | Leilão | TRUE
19117 | Nova | SE 500/345 kV Presidente Juscelino | MIG (Terreno Rural) | 1 | 19920199.1993 | 1 | 19920.1992 | 2018-01-01 | 2021-07-01 | DMSE | Leilão | TRUE
19117 | Nova | SE 500/345 kV Presidente Juscelino | MIM - 500 kV | 1 | 5901907.0412 | 1 | 5901.907 | 2018-01-01 | 2021-07-01 | DMSE | Leilão | TRUE
19117 | Nova | SE 500/345 kV Presidente Juscelino | MIM - 345 kV | 1 | 2192297.0312 | 1 | 2192.297 | 2018-01-01 | 2021-07-01 | DMSE | Leilão | TRUE
19118 | Nova | SE 345 kV Sarzedo | IB (Interligação de Barras) 345 kV, Arranjo DJM | 1 | 7135339.2937 | 1 | 7135.3393 | 2018-01-01 | 2021-07-01 | DMSE | Leilão | TRUE
19118 | Nova | SE 345 kV Sarzedo | IB (Interligação de Barras) 345 kV, Arranjo DJM | 1 | 0 | 1 | 0 | 2018-01-01 | 2021-07-01 | DMSE | Leilão | TRUE
19118 | Nova | SE 345 kV Sarzedo | EL (Entrada de Linha) 345 kV, Arranjo DJM | 3 | 0 | 1 | 0 | 2018-01-01 | 2021-07-01 | DMSE | Leilão | TRUE
19118 | Nova | SE 345 kV Sarzedo | MIG (Terreno Urbano) | 1 | 27058955.5569 | 1 | 27058.9556 | 2018-01-01 | 2021-07-01 | DMSE | Leilão | TRUE
19118 | Nova | SE 345 kV Sarzedo | MIM - 345 kV | 1 | 2192297.0312 | 1 | 2192.297 | 2018-01-01 | 2021-07-01 | DMSE | Leilão | TRUE
19122 | Nova | LT 345 kV Sete Lagoas 4 - Betim 6, C1 | Circuito Simples 345 kV, 2 x 795 MCM (Drake), 43 km | 43 | 1029044.5562 | 1 | 44248.9159 | 2018-01-01 | 2021-07-01 | DMSE | Leilão | TRUE
19122 | Nova | LT 345 kV Sete Lagoas 4 - Betim 6, C1 | EL (Entrada de Linha) 345 kV, Arranjo DJM // SE Sete Lagoas 4 | 1 | 6635976.8163 | 1 | 6635.9768 | 2018-01-01 | 2021-07-01 | DMSE | Leilão | TRUE
19122 | Nova | LT 345 kV Sete Lagoas 4 - Betim 6, C1 | EL (Entrada de Linha) 345 kV, Arranjo DJM // SE Betim 6 | 1 | 6635976.8163 | 1 | 6635.9768 | 2018-01-01 | 2021-07-01 | DMSE | Leilão | TRUE
19122 | Nova | LT 345 kV Sete Lagoas 4 - Betim 6, C1 | IB (Interligação de Barras) 345 kV, Arranjo DJM // SE Betim 6 | 1 | 7135339.2937 | 1 | 7135.3393 | 2018-01-01 | 2021-07-01 | DMSE | Leilão | TRUE
19122 | Nova | LT 345 kV Sete Lagoas 4 - Betim 6, C1 | MIM - 345 kV // SE Betim 6 | 1 | 2192297.0312 | 1 | 2192.297 | 2018-01-01 | 2021-07-01 | DMSE | Leilão | TRUE
19123 | Nova | LT 345 kV Betim 6 - Sarzedo, C1 | Circuito Simples 345 kV, 3 x 795 MCM (Drake), 22 km | 22 | 1245963.3313 | 3.3 | 90456.9379 | 2018-01-01 | 2021-07-01 | DMSE | Leilão | TRUE
19123 | Nova | LT 345 kV Betim 6 - Sarzedo, C1 | EL (Entrada de Linha) 345 kV, Arranjo DJM // SE Betim 6 | 1 | 6635976.8163 | 1 | 6635.9768 | 2018-01-01 | 2021-07-01 | DMSE | Leilão | TRUE
19123 | Nova | LT 345 kV Betim 6 - Sarzedo, C1 | EL (Entrada de Linha) 345 kV, Arranjo DJM // SE Sarzedo | 1 | 6635976.8163 | 1 | 6635.9768 | 2018-01-01 | 2021-07-01 | DMSE | Leilão | TRUE
19124 | Nova | LT 345 kV Presidente Juscelino - Sete Lagoas 4, C1 e C2 (CS) | Circuito Simples 345 kV, 2 x 795 MCM (Drake), 97 km | 97 | 1029044.5562 | 1 | 99817.322 | 2018-01-01 | 2021-07-01 | DMSE | Leilão | TRUE
19124 | Nova | LT 345 kV Presidente Juscelino - Sete Lagoas 4, C1 e C2 (CS) | Circuito Simples 345 kV, 2 x 795 MCM (Drake), 97 km | 97 | 1029044.5562 | 1 | 99817.322 | 2018-01-01 | 2021-07-01 | DMSE | Leilão | TRUE
19124 | Nova | LT 345 kV Presidente Juscelino - Sete Lagoas 4, C1 e C2 (CS) | EL (Entrada de Linha) 345 kV, Arranjo DJM // SE Presidente Juscelino | 2 | 6635976.8163 | 1 | 13271.9536 | 2018-01-01 | 2021-07-01 | DMSE | Leilão | TRUE
19124 | Nova | LT 345 kV Presidente Juscelino - Sete Lagoas 4, C1 e C2 (CS) | IB (Interligação de Barras) 345 kV, Arranjo DJM // SE Presidente Juscelino | 1 | 7135339.2937 | 1 | 7135.3393 | 2018-01-01 | 2021-07-01 | DMSE | Leilão | TRUE
19124 | Nova | LT 345 kV Presidente Juscelino - Sete Lagoas 4, C1 e C2 (CS) | IB (Interligação de Barras) 345 kV, Arranjo DJM // SE Sete Lagoas 4 | 2 | 7135339.2937 | 1 | 14270.6786 | 2018-01-01 | 2021-07-01 | DMSE | Leilão | TRUE
19124 | Nova | LT 345 kV Presidente Juscelino - Sete Lagoas 4, C1 e C2 (CS) | EL (Entrada de Linha) 345 kV, Arranjo DJM // SE Sete Lagoas 4 | 2 | 6635976.8163 | 1 | 13271.9536 | 2018-01-01 | 2021-07-01 | DMSE | Leilão | TRUE
19124 | Nova | LT 345 kV Presidente Juscelino - Sete Lagoas 4, C1 e C2 (CS) | MIM - 345 kV // SE Presidente Juscelino | 1 | 2192297.0312 | 1 | 2192.297 | 2018-01-01 | 2021-07-01 | DMSE | Leilão | TRUE
19124 | Nova | LT 345 kV Presidente Juscelino - Sete Lagoas 4, C1 e C2 (CS) | MIM - 345 kV // SE Sete Lagoas 4 | 1 | 4384594.0623 | 1 | 4384.5941 | 2018-01-01 | 2021-07-01 | DMSE | Leilão | TRUE
19124 | Nova | LT 345 kV Presidente Juscelino - Sete Lagoas 4, C1 e C2 (CS) | MIG-A // SE Sete Lagoas 4 | 1 | 2374867.5954 | 1 | 2374.8676 | 2018-01-01 | 2021-07-01 | DMSE | Leilão | TRUE
19125 | Nova | LT 345 kV Itabirito 2 - Barro Branco, C1 | Circuito Simples 345 kV, 2 x 795 MCM (Drake), 54 km | 54 | 1029044.5562 | 1 | 55568.406 | 2018-01-01 | 2021-07-01 | DMSE | Leilão | TRUE
19125 | Nova | LT 345 kV Itabirito 2 - Barro Branco, C1 | IB (Interligação de Barras) 345 kV, Arranjo DJM // SE Itabirito 2 | 1 | 7135339.2937 | 1 | 7135.3393 | 2018-01-01 | 2021-07-01 | DMSE | Leilão | TRUE
19125 | Nova | LT 345 kV Itabirito 2 - Barro Branco, C1 | EL (Entrada de Linha) 345 kV, Arranjo DJM // SE Barro Branco | 1 | 6635976.8163 | 1 | 6635.9768 | 2018-01-01 | 2021-07-01 | DMSE | Leilão | TRUE
19125 | Nova | LT 345 kV Itabirito 2 - Barro Branco, C1 | IB (Interligação de Barras) 345 kV, Arranjo DJM // SE Barro Branco | 1 | 7135339.2937 | 1 | 7135.3393 | 2018-01-01 | 2021-07-01 | DMSE | Leilão | TRUE
19125 | Nova | LT 345 kV Itabirito 2 - Barro Branco, C1 | EL (Entrada de Linha) 345 kV, Arranjo DJM // SE Itabirito 2 | 1 | 6635976.8163 | 1 | 6635.9768 | 2018-01-01 | 2021-07-01 | DMSE | Leilão | TRUE
19125 | Nova | LT 345 kV Itabirito 2 - Barro Branco, C1 | MIM - 345 kV // SE Itabirito 2 | 1 | 2192297.0312 | 1 | 2192.297 | 2018-01-01 | 2021-07-01 | DMSE | Leilão | TRUE
19125 | Nova | LT 345 kV Itabirito 2 - Barro Branco, C1 | MIM - 345 kV // SE Barro Branco | 1 | 2192297.0312 | 1 | 2192.297 | 2018-01-01 | 2021-07-01 | DMSE | Leilão | TRUE
19125 | Nova | LT 345 kV Itabirito 2 - Barro Branco, C1 | MIG-A // SE Itabirito 2 | 1 | 2374867.5954 | 1 | 2374.8676 | 2018-01-01 | 2021-07-01 | DMSE | Leilão | TRUE
19125 | Nova | LT 345 kV Itabirito 2 - Barro Branco, C1 | MIG-A // SE Barro Branco | 1 | 2374867.5954 | 1 | 2374.8676 | 2018-01-01 | 2021-07-01 | DMSE | Leilão | TRUE
19126 | Nova | LT 500 kV Pirapora 2 - Presidente Juscelino, C1 e C2 (CS) | Circuito Simples 500 kV, 4 x 954 MCM (Rail), 172 km | 172 | 1635035.8554 | 1 | 281226.1671 | 2018-01-01 | 2021-07-01 | DMSE | Leilão | TRUE
19126 | Nova | LT 500 kV Pirapora 2 - Presidente Juscelino, C1 e C2 (CS) | Circuito Simples 500 kV, 4 x 954 MCM (Rail), 172 km | 172 | 1635035.8554 | 1 | 281226.1671 | 2018-01-01 | 2021-07-01 | DMSE | Leilão | TRUE
19126 | Nova | LT 500 kV Pirapora 2 - Presidente Juscelino, C1 e C2 (CS) | Reator de Linha Manobrável 500 kV, (6+1R) x 23,33 Mvar 1Φ // SE Pirapora 2 | 7 | 3763922.7846 | 1 | 26347.4595 | 2018-01-01 | 2021-07-01 | DMSE | Leilão | TRUE
19126 | Nova | LT 500 kV Pirapora 2 - Presidente Juscelino, C1 e C2 (CS) | Reator de Linha Manobrável 500 kV, (6+1R) x 23,33 Mvar 1Φ // SE Presidente Juscelino | 7 | 3763922.7846 | 1 | 26347.4595 | 2018-01-01 | 2021-07-01 | DMSE | Leilão | TRUE
19126 | Nova | LT 500 kV Pirapora 2 - Presidente Juscelino, C1 e C2 (CS) | EL (Entrada de Linha) 500 kV, Arranjo DJM // SE Pirapora 2 | 2 | 8348253.8495 | 1 | 16696.5077 | 2018-01-01 | 2021-07-01 | DMSE | Leilão | TRUE
19126 | Nova | LT 500 kV Pirapora 2 - Presidente Juscelino, C1 e C2 (CS) | IB (Interligação de Barras) 500 kV, Arranjo DJM // SE Pirapora 2 | 1 | 8767173.9632 | 1 | 8767.174 | 2018-01-01 | 2021-07-01 | DMSE | Leilão | TRUE
19126 | Nova | LT 500 kV Pirapora 2 - Presidente Juscelino, C1 e C2 (CS) | CRL (Conexão de Reator de Linha Man.) 500 kV, Arranjo DJM // SE Pirapora 2 | 2 | 3912538.0601 | 1 | 7825.0761 | 2018-01-01 | 2021-07-01 | DMSE | Leilão | TRUE
19126 | Nova | LT 500 kV Pirapora 2 - Presidente Juscelino, C1 e C2 (CS) | EL (Entrada de Linha) 500 kV, Arranjo DJM // SE Presidente Juscelino | 2 | 8348253.8495 | 1 | 16696.5077 | 2018-01-01 | 2021-07-01 | DMSE | Leilão | TRUE
19126 | Nova | LT 500 kV Pirapora 2 - Presidente Juscelino, C1 e C2 (CS) | CRL (Conexão de Reator de Linha Man.) 500 kV, Arranjo DJM // SE Presidente Juscelino | 2 | 3912538.0601 | 1 | 7825.0761 | 2018-01-01 | 2021-07-01 | DMSE | Leilão | TRUE
19126 | Nova | LT 500 kV Pirapora 2 - Presidente Juscelino, C1 e C2 (CS) | MIM - 500 kV // SE Pirapora 2 | 1 | 2950953.5206 | 1 | 2950.9535 | 2018-01-01 | 2021-07-01 | DMSE | Leilão | TRUE
19126 | Nova | LT 500 kV Pirapora 2 - Presidente Juscelino, C1 e C2 (CS) | MIG-A // SE Presidente Juscelino | 1 | 2427969.4098 | 1 | 2427.9694 | 2018-01-01 | 2021-07-01 | DMSE | Leilão | TRUE
19127 | Nova | LT 500 kV Presidente Juscelino - Itabira 5, C1 | Circuito Simples 500 kV, 4 x 954 MCM (Rail), 163 km | 163 | 1635035.8554 | 1 | 266510.8444 | 2018-01-01 | 2021-07-01 | DMSE | Leilão | TRUE
19127 | Nova | LT 500 kV Presidente Juscelino - Itabira 5, C1 | Reator de Linha Manobrável 500 kV, (3+1R) x 23,33 Mvar 1Φ // SE Presidente Juscelino | 4 | 3763922.7846 | 1 | 15055.6911 | 2018-01-01 | 2021-07-01 | DMSE | Leilão | TRUE
19127 | Nova | LT 500 kV Presidente Juscelino - Itabira 5, C1 | Reator de Linha Manobrável 500 kV, (3+1R) x 23,33 Mvar 1Φ // SE Itabira 5 | 4 | 3763922.7846 | 1 | 15055.6911 | 2018-01-01 | 2021-07-01 | DMSE | Leilão | TRUE
19127 | Nova | LT 500 kV Presidente Juscelino - Itabira 5, C1 | EL (Entrada de Linha) 500 kV, Arranjo DJM // SE Presidente Juscelino | 1 | 8348253.8495 | 1 | 8348.2538 | 2018-01-01 | 2021-07-01 | DMSE | Leilão | TRUE
19127 | Nova | LT 500 kV Presidente Juscelino - Itabira 5, C1 | IB (Interligação de Barras) 500 kV, Arranjo DJM // SE Presidente Juscelino | 1 | 8767173.9632 | 1 | 8767.174 | 2018-01-01 | 2021-07-01 | DMSE | Leilão | TRUE
19127 | Nova | LT 500 kV Presidente Juscelino - Itabira 5, C1 | CRL (Conexão de Reator de Linha Man.) 500 kV, Arranjo DJM // SE Presidente Juscelino | 1 | 3912538.0601 | 1 | 3912.5381 | 2018-01-01 | 2021-07-01 | DMSE | Leilão | TRUE
19127 | Nova | LT 500 kV Presidente Juscelino - Itabira 5, C1 | EL (Entrada de Linha) 500 kV, Arranjo DJM // SE Itabira 5 | 1 | 8348253.8495 | 1 | 8348.2538 | 2018-01-01 | 2021-07-01 | DMSE | Leilão | TRUE
19127 | Nova | LT 500 kV Presidente Juscelino - Itabira 5, C1 | IB (Interligação de Barras) 500 kV, Arranjo DJM // SE Itabira 5 | 1 | 8767173.9632 | 1 | 8767.174 | 2018-01-01 | 2021-07-01 | DMSE | Leilão | TRUE
19127 | Nova | LT 500 kV Presidente Juscelino - Itabira 5, C1 | CRL (Conexão de Reator de Linha Man.) 500 kV, Arranjo DJM // SE Itabira 5 | 1 | 3912538.0601 | 1 | 3912.5381 | 2018-01-01 | 2021-07-01 | DMSE | Leilão | TRUE
19127 | Nova | LT 500 kV Presidente Juscelino - Itabira 5, C1 | MIM - 500 kV // SE Presidente Juscelino | 1 | 2950953.5206 | 1 | 2950.9535 | 2018-01-01 | 2021-07-01 | DMSE | Leilão | TRUE
19127 | Nova | LT 500 kV Presidente Juscelino - Itabira 5, C1 | MIM - 500 kV // SE Itabira 5 | 1 | 2950953.5206 | 1 | 2950.9535 | 2018-01-01 | 2021-07-01 | DMSE | Leilão | TRUE
19128 | Nova | SECC LT 345 kV Pimenta - Barreiro 1, C1, na SE Sarzedo | Circuito Simples 345 kV, 2 x 795 MCM (Drake), 1,5 km | 1.5 | 1029044.5562 | 1.3 | 2006.6369 | 2018-01-01 | 2021-07-01 | DMSE | Leilão | TRUE
19128 | Nova | SECC LT 345 kV Pimenta - Barreiro 1, C1, na SE Sarzedo | Circuito Simples 345 kV, 2 x 795 MCM (Drake), 1,5 km | 1.5 | 1029044.5562 | 1.3 | 2006.6369 | 2018-01-01 | 2021-07-01 | DMSE | Leilão | TRUE
19128 | Nova | SECC LT 345 kV Pimenta - Barreiro 1, C1, na SE Sarzedo | EL (Entrada de Linha) 345 kV, Arranjo DJM | 2 | 6635976.8163 | 1 | 13271.9536 | 2018-01-01 | 2021-07-01 | DMSE | Leilão | TRUE
19128 | Nova | SECC LT 345 kV Pimenta - Barreiro 1, C1, na SE Sarzedo | MIG-A | 1 | 2374867.5954 | 1 | 2374.8676 | 2018-01-01 | 2021-07-01 | DMSE | Leilão | TRUE
19129 | Expansão | LT 345 kV Neves 1 - Betim 6, C1 | Recapacitação | 7.5 | 572255.1273 | 1 | 4291.9135 | 2019-01-01 | 2021-03-01 | DMSE | Substituição | excluídas/em operação
19130 | Nova | LT 500 kV Janaúba 3 - Pirapora 2, C1 | Circuito Simples 500 kV, 6 x 795.0 MCM (TERN), 238 km | 238 | 1907316.1791 | 1 | 453941.2506 | 2019-01-01 | 2022-02-01 | DMSE | Leilão | excluídas/em operação
19130 | Nova | LT 500 kV Janaúba 3 - Pirapora 2, C1 | 1º Reator de Linha Fixo 500 kV, (3 + 1R) x 58 MVar 1Φ // SE Janaúba 3 | 4 | 4257859.8681 | 1 | 17031.4395 | 2019-01-01 | 2022-02-01 | DMSE | Leilão | excluídas/em operação
19130 | Nova | LT 500 kV Janaúba 3 - Pirapora 2, C1 | 1º Reator de Linha Fixo 500 kV, (3 + 1R) x 58 MVar 1Φ // SE Pirapora 2 | 4 | 4257859.8681 | 1 | 17031.4395 | 2019-01-01 | 2022-02-01 | DMSE | Leilão | excluídas/em operação
19130 | Nova | LT 500 kV Janaúba 3 - Pirapora 2, C1 | CRL (Conexão de Reator de Linha Fixo) 500 kV, Arranjo DJM // SE Janaúba 3 | 1 | 2051699.7459 | 1 | 2051.6997 | 2019-01-01 | 2022-02-01 | DMSE | Leilão | excluídas/em operação
19130 | Nova | LT 500 kV Janaúba 3 - Pirapora 2, C1 | EL (Entrada de Linha) 500 kV, Arranjo DJM // SE Janaúba 3 | 1 | 8348253.8495 | 1 | 8348.2538 | 2019-01-01 | 2022-02-01 | DMSE | Leilão | excluídas/em operação
19130 | Nova | LT 500 kV Janaúba 3 - Pirapora 2, C1 | CRL (Conexão de Reator de Linha Fixo) 500 kV, Arranjo DJM // SE Pirapora 2 | 1 | 2051699.7459 | 1 | 2051.6997 | 2019-01-01 | 2022-02-01 | DMSE | Leilão | excluídas/em operação
19130 | Nova | LT 500 kV Janaúba 3 - Pirapora 2, C1 | EL (Entrada de Linha) 500 kV, Arranjo DJM // SE Pirapora 2 | 1 | 8348253.8495 | 1 | 8348.2538 | 2019-01-01 | 2022-02-01 | DMSE | Leilão | excluídas/em operação
19130 | Nova | LT 500 kV Janaúba 3 - Pirapora 2, C1 | MIG-A // SE Pirapora 2 | 1 | 2427969.4098 | 1 | 2427.9694 | 2019-01-01 | 2022-02-01 | DMSE | Leilão | excluídas/em operação
19132 | Nova | SE 500 kV Janaúba 3 | 1º e 2º Reator de Barra 500 kV, (6 + 1R) x 66 MVar 1Φ | 7 | 4335554.6562 | 1 | 30348.8826 | 2019-01-01 | 2022-02-01 | DMSE | Leilão | excluídas/em operação
19132 | Nova | SE 500 kV Janaúba 3 | CRB (Conexão de Reator de Barra) 500 kV, Arranjo DJM | 2 | 7578479.4539 | 1 | 15156.9589 | 2019-01-01 | 2022-02-01 | DMSE | Leilão | excluídas/em operação
19132 | Nova | SE 500 kV Janaúba 3 | IB (Interligação de Barras) 500 kV, Arranjo DJM | 4 | 8767173.9632 | 1 | 35068.6959 | 2019-01-01 | 2022-02-01 | DMSE | Leilão | excluídas/em operação
19132 | Nova | SE 500 kV Janaúba 3 | IB (Interligação de Barras) 500 kV, Arranjo DJM | 4 | 0 | 1 | 0 | 2019-01-01 | 2022-02-01 | DMSE | Leilão | excluídas/em operação
19132 | Nova | SE 500 kV Janaúba 3 | CRB (Conexão de Reator de Barra) 500 kV, Arranjo DJM | 1 | 0 | 1 | 0 | 2019-01-01 | 2022-02-01 | DMSE | Leilão | excluídas/em operação
19132 | Nova | SE 500 kV Janaúba 3 | CC (Conexão de Compensador) 500 kV, Arranjo DJM | 1 | 0 | 1 | 0 | 2019-01-01 | 2022-02-01 | DMSE | Leilão | excluídas/em operação
19132 | Nova | SE 500 kV Janaúba 3 | CT (Conexão de Transformador) 500 kV, Arranjo DJM | 2 | 0 | 1 | 0 | 2019-01-01 | 2022-02-01 | DMSE | Leilão | excluídas/em operação
19132 | Nova | SE 500 kV Janaúba 3 | EL (Entrada de Linha) 500 kV, Arranjo DJM | 6 | 0 | 1 | 0 | 2019-01-01 | 2022-02-01 | DMSE | Leilão | excluídas/em operação
19132 | Nova | SE 500 kV Janaúba 3 | CRL (Conexão de Reator de Linha) 500 kV, Arranjo DJM | 6 | 0 | 1 | 0 | 2019-01-01 | 2022-02-01 | DMSE | Leilão | excluídas/em operação
19132 | Nova | SE 500 kV Janaúba 3 | MIG (Terreno Rural) | 1 | 15659435.1887 | 1 | 15659.4352 | 2019-01-01 | 2022-02-01 | DMSE | Leilão | excluídas/em operação
19132 | Nova | SE 500 kV Janaúba 3 | MIM - 500 kV | 1 | 11803814.0825 | 1 | 11803.8141 | 2019-01-01 | 2022-02-01 | DMSE | Leilão | excluídas/em operação
19135 | Nova | LT 500 kV Presidente Juscelino - Itabira 5, C2 | Circuito Simples 500 kV, 4 x 954 MCM (Rail), 180 km | 180 | 1635035.8554 | 1 | 294306.454 | 2019-01-01 | 2023-03-01 | DMSE | Leilão | TRUE
19135 | Nova | LT 500 kV Presidente Juscelino - Itabira 5, C2 | 1º Reator de Linha Manobrável 500 kV, 3 x 23 MVar 1Φ // SE Presidente Juscelino | 3 | 3763276.1965 | 1 | 11289.8286 | 2019-01-01 | 2023-03-01 | DMSE | Leilão | TRUE
19135 | Nova | LT 500 kV Presidente Juscelino - Itabira 5, C2 | 1º Reator de Linha Manobrável 500 kV, 3 x 23 MVar 1Φ // SE Itabira 5 | 3 | 3763276.1965 | 1 | 11289.8286 | 2019-01-01 | 2023-03-01 | DMSE | Leilão | TRUE
19135 | Nova | LT 500 kV Presidente Juscelino - Itabira 5, C2 | CRL (Conexão de Reator de Linha Man.) 500 kV, Arranjo DJM // SE Itabira 5 | 1 | 3912538.0601 | 1 | 3912.5381 | 2019-01-01 | 2023-03-01 | DMSE | Leilão | TRUE
19135 | Nova | LT 500 kV Presidente Juscelino - Itabira 5, C2 | EL (Entrada de Linha) 500 kV, Arranjo DJM // SE Itabira 5 | 1 | 8348253.8495 | 1 | 8348.2538 | 2019-01-01 | 2023-03-01 | DMSE | Leilão | TRUE
19135 | Nova | LT 500 kV Presidente Juscelino - Itabira 5, C2 | CRL (Conexão de Reator de Linha Man.) 500 kV, Arranjo DJM // SE Presidente Juscelino | 1 | 3912538.0601 | 1 | 3912.5381 | 2019-01-01 | 2023-03-01 | DMSE | Leilão | TRUE
19135 | Nova | LT 500 kV Presidente Juscelino - Itabira 5, C2 | EL (Entrada de Linha) 500 kV, Arranjo DJM // SE Presidente Juscelino | 1 | 8348253.8495 | 1 | 8348.2538 | 2019-01-01 | 2023-03-01 | DMSE | Leilão | TRUE
19135 | Nova | LT 500 kV Presidente Juscelino - Itabira 5, C2 | MIG-A // SE Itabira 5 | 1 | 2427969.4098 | 1 | 2427.9694 | 2019-01-01 | 2023-03-01 | DMSE | Leilão | TRUE
19139 | Nova | SE 500 kV Presidente Juscelino | 1° Reator de Barra 500 kV, 3 x 50 Mvar 1Φ | 3 | 4170148.8204 | 1 | 12510.4465 | 2019-01-01 | 2021-03-01 | DMSE | Leilão | excluídas/em operação
19139 | Nova | SE 500 kV Presidente Juscelino | CRB (Conexão de Reator de Barra) 500 kV, Arranjo DJM | 1 | 7578479.4539 | 1 | 7578.4795 | 2019-01-01 | 2021-03-01 | DMSE | Leilão | excluídas/em operação
19139 | Nova | SE 500 kV Presidente Juscelino | IB (Interligação de Barras) 500 kV, Arranjo DJM | 1 | 8767173.9632 | 1 | 8767.174 | 2019-01-01 | 2021-03-01 | DMSE | Leilão | excluídas/em operação
19139 | Nova | SE 500 kV Presidente Juscelino | MIG (Terreno Rural) | 1 | 15045501.3818 | 1 | 15045.5014 | 2019-01-01 | 2021-03-01 | DMSE | Leilão | excluídas/em operação
19139 | Nova | SE 500 kV Presidente Juscelino | MIM - 500 kV | 1 | 2950953.5206 | 1 | 2950.9535 | 2019-01-01 | 2021-03-01 | DMSE | Leilão | excluídas/em operação
19140 | Expansão | SE 500/230 kV Itabira 5 | 2° ATF 500/230 kV, 3 x 250 MVA 1Φ | 3 | 10447405.5068 | 1 | 31342.2165 | 2019-01-01 | 2021-03-01 | DMSE | Instalação | excluídas/em operação
19140 | Expansão | SE 500/230 kV Itabira 5 | CT (Conexão de Transformador) 500 kV, Arranjo DJM | 1 | 9709053.309 | 1 | 9709.0533 | 2019-01-01 | 2021-03-01 | DMSE | Instalação | excluídas/em operação
19140 | Expansão | SE 500/230 kV Itabira 5 | CT (Conexão de Transformador) 230 kV, Arranjo BD4 | 1 | 6162314.4359 | 1 | 6162.3144 | 2019-01-01 | 2021-03-01 | DMSE | Instalação | excluídas/em operação
19140 | Expansão | SE 500/230 kV Itabira 5 | IB (Interligação de Barras) 500 kV, Arranjo DJM | 1 | 8955011.323 | 1 | 8955.0113 | 2019-01-01 | 2021-03-01 | DMSE | Instalação | excluídas/em operação
19140 | Expansão | SE 500/230 kV Itabira 5 | MIM - 500 kV | 1 | 3136651.2028 | 1 | 3136.6512 | 2019-01-01 | 2021-03-01 | DMSE | Instalação | excluídas/em operação
19140 | Expansão | SE 500/230 kV Itabira 5 | MIM - 230 kV | 1 | 837988.5575 | 1 | 837.9886 | 2019-01-01 | 2021-03-01 | DMSE | Instalação | excluídas/em operação
19141 | Nova | SECC LT 230 kV Sabará 3 - Itabira 2, C1, na SE Itabira 5 | Circuito Simples 230 kV, 1 x 636 MCM (Grosbeak), 3,6 km | 3.6 | 626855.3097 | 1.3 | 2933.6828 | 2019-01-01 | 2021-03-01 | DMSE | Leilão | TRUE
19141 | Nova | SECC LT 230 kV Sabará 3 - Itabira 2, C1, na SE Itabira 5 | Circuito Simples 230 kV, 1 x 636.0 MCM (GROSBEAK), 3.6 km | 3.6 | 626855.3097 | 1.3 | 2933.6828 | 2019-01-01 | 2021-03-01 | DMSE | Leilão | TRUE
19141 | Nova | SECC LT 230 kV Sabará 3 - Itabira 2, C1, na SE Itabira 5 | EL (Entrada de Linha) 230 kV, Arranjo BD4 | 2 | 6676728.5867 | 1 | 13353.4572 | 2019-01-01 | 2021-03-01 | DMSE | Leilão | TRUE
19141 | Nova | SECC LT 230 kV Sabará 3 - Itabira 2, C1, na SE Itabira 5 | MIM - 230 kV | 1 | 1589960.1095 | 1 | 1589.9601 | 2019-01-01 | 2021-03-01 | DMSE | Leilão | TRUE
19141 | Nova | SECC LT 230 kV Sabará 3 - Itabira 2, C1, na SE Itabira 5 | MIG-A | 1 | 2311817.5531 | 1 | 2311.8176 | 2019-01-01 | 2021-03-01 | DMSE | Leilão | TRUE
19147 | Expansão | LT 230 kV Porto Estrela - Ipatinga 1, C3 | Recondutoramento 1,6 km | 1.6 | 2598610.5329 | 1 | 4157.7769 | 2019-01-01 | 2022-10-01 | DMSE | Substituição | TRUE
19147 | Expansão | LT 230 kV Porto Estrela - Ipatinga 1, C3 | Adequações SEs Mesquita, Porto Estrela e Ipatinga 1 | 1 | 33630775.7362 | 1 | 33630.7757 | 2019-01-01 | 2022-10-01 | DMSE | Substituição | TRUE
19148 | Nova | LT 500 kV Bom Jesus da Lapa II - Janaúba 3, C1 | Circuito Simples 500 kV, 6 x 795.0 MCM (TERN), 304 km | 304 | 1789149.6309 | 1 | 543901.4878 | 2019-01-01 | 2022-02-01 | DMSE | Leilão | excluídas/em operação
19148 | Nova | LT 500 kV Bom Jesus da Lapa II - Janaúba 3, C1 | 1º Reator de Linha Fixo 500 kV, (3 + 1R) x 66 MVar 1Φ // SE Bom Jesus da Lapa II | 4 | 4194599.5585 | 1 | 16778.3982 | 2019-01-01 | 2022-02-01 | DMSE | Leilão | excluídas/em operação
19148 | Nova | LT 500 kV Bom Jesus da Lapa II - Janaúba 3, C1 | 1º Reator de Linha Fixo 500 kV, 3 x 66 MVar 1Φ // SE Janaúba 3 | 3 | 4194599.5585 | 1 | 12583.7987 | 2019-01-01 | 2022-02-01 | DMSE | Leilão | excluídas/em operação
19148 | Nova | LT 500 kV Bom Jesus da Lapa II - Janaúba 3, C1 | EL (Entrada de Linha) 500 kV, Arranjo DJM // SE Janaúba 3 | 1 | 8076840.1481 | 1 | 8076.8401 | 2019-01-01 | 2022-02-01 | DMSE | Leilão | excluídas/em operação
19148 | Nova | LT 500 kV Bom Jesus da Lapa II - Janaúba 3, C1 | EL (Entrada de Linha) 500 kV, Arranjo DJM // SE Bom Jesus da Lapa II | 1 | 8076840.1481 | 1 | 8076.8401 | 2019-01-01 | 2022-02-01 | DMSE | Leilão | excluídas/em operação
19148 | Nova | LT 500 kV Bom Jesus da Lapa II - Janaúba 3, C1 | CRL (Conexão de Reator de Linha Fixo) 500 kV, Arranjo DJM // SE Bom Jesus da Lapa II | 1 | 1984996.0456 | 1 | 1984.996 | 2019-01-01 | 2022-02-01 | DMSE | Leilão | excluídas/em operação
19148 | Nova | LT 500 kV Bom Jesus da Lapa II - Janaúba 3, C1 | CRL (Conexão de Reator de Linha Fixo) 500 kV, Arranjo DJM // SE Janaúba 3 | 1 | 1984996.0456 | 1 | 1984.996 | 2019-01-01 | 2022-02-01 | DMSE | Leilão | excluídas/em operação
19148 | Nova | LT 500 kV Bom Jesus da Lapa II - Janaúba 3, C1 | MIG-A // SE Bom Jesus da Lapa II | 1 | 2349032.6434 | 1 | 2349.0326 | 2019-01-01 | 2022-02-01 | DMSE | Leilão | excluídas/em operação
19151 | Nova | LT 500 kV Poções III - Padre Paraíso 2, C1 | Circuito Simples 500 kV, 6 x 795.0 MCM (TERN), 334 km | 334 | 1789149.6309 | 1 | 597575.9767 | 2019-01-01 | 2021-05-01 | DMSE | Leilão | excluídas/em operação
19151 | Nova | LT 500 kV Poções III - Padre Paraíso 2, C1 | 1º Reator de Linha Fixo 500 kV, 4 x 90 Mvar 1Φ // SE Padre Paraíso 2 | 4 | 4370378.8733 | 1 | 17481.5155 | 2019-01-01 | 2021-05-01 | DMSE | Leilão | excluídas/em operação
19151 | Nova | LT 500 kV Poções III - Padre Paraíso 2, C1 | 1º Reator de Linha Fixo 500 kV, (3 + 1R) x 90 MVar 1Φ // SE Poções III | 4 | 4370378.8733 | 1 | 17481.5155 | 2019-01-01 | 2021-05-01 | DMSE | Leilão | excluídas/em operação
19151 | Nova | LT 500 kV Poções III - Padre Paraíso 2, C1 | EL (Entrada de Linha) 500 kV, Arranjo DJM // SE Poções III | 1 | 8076840.1481 | 1 | 8076.8401 | 2019-01-01 | 2021-05-01 | DMSE | Leilão | excluídas/em operação
19151 | Nova | LT 500 kV Poções III - Padre Paraíso 2, C1 | CRL (Conexão de Reator de Linha Fixo) 500 kV, Arranjo DJM // SE Poções III | 1 | 1984996.0456 | 1 | 1984.996 | 2019-01-01 | 2021-05-01 | DMSE | Leilão | excluídas/em operação
19151 | Nova | LT 500 kV Poções III - Padre Paraíso 2, C1 | EL (Entrada de Linha) 500 kV, Arranjo DJM // SE Padre Paraíso 2 | 1 | 8076840.1481 | 1 | 8076.8401 | 2019-01-01 | 2021-05-01 | DMSE | Leilão | excluídas/em operação
19151 | Nova | LT 500 kV Poções III - Padre Paraíso 2, C1 | CRL (Conexão de Reator de Linha Fixo) 500 kV, Arranjo DJM // SE Padre Paraíso 2 | 1 | 1984996.0456 | 1 | 1984.996 | 2019-01-01 | 2021-05-01 | DMSE | Leilão | excluídas/em operação
19151 | Nova | LT 500 kV Poções III - Padre Paraíso 2, C1 | IB (Interligação de Barras) 500 kV, Arranjo DJM // SE Poções III | 1 | 8482140.5683 | 1 | 8482.1406 | 2019-01-01 | 2021-05-01 | DMSE | Leilão | excluídas/em operação
19151 | Nova | LT 500 kV Poções III - Padre Paraíso 2, C1 | MIM - 500 kV // SE Poções III | 1 | 2855013.7909 | 1 | 2855.0138 | 2019-01-01 | 2021-05-01 | DMSE | Leilão | excluídas/em operação
19151 | Nova | LT 500 kV Poções III - Padre Paraíso 2, C1 | MIG-A // SE Poções III | 1 | 2349032.6434 | 1 | 2349.0326 | 2019-01-01 | 2021-05-01 | DMSE | Leilão | excluídas/em operação
19152 | Nova | SECC LT 500 kV Mesquita - Viana 2, C1 (CD), na SE Mutum | Circuito Duplo 500 kV, 3 x 954.0 MCM (RAIL), 1 km | 1 | 2392073.1888 | 1.3 | 3109.6951 | 2019-01-01 | 2022-02-01 | DMSE | Leilão | excluídas/em operação
19152 | Nova | SECC LT 500 kV Mesquita - Viana 2, C1 (CD), na SE Mutum | EL (Entrada de Linha) 500 kV, Arranjo DJM | 2 | 8348253.8495 | 1 | 16696.5077 | 2019-01-01 | 2022-02-01 | DMSE | Leilão | excluídas/em operação
19154 | Nova | SE 500 kV Padre Paraíso 2 | 1° e 2° Reator de Barra 500 kV, (6+1R) x 50 Mvar 1Φ | 7 | 4170148.8204 | 1 | 29191.0417 | 2019-01-01 | 2022-02-01 | DMSE | Leilão | excluídas/em operação
19154 | Nova | SE 500 kV Padre Paraíso 2 | IB (Interligação de Barras) 500 kV, Arranjo DJM | 3 | 8767173.9632 | 1 | 26301.5219 | 2019-01-01 | 2022-02-01 | DMSE | Leilão | excluídas/em operação
19154 | Nova | SE 500 kV Padre Paraíso 2 | CRB (Conexão de Reator de Barra) 500 kV, Arranjo DJM | 2 | 7578479.4539 | 1 | 15156.9589 | 2019-01-01 | 2022-02-01 | DMSE | Leilão | excluídas/em operação
19154 | Nova | SE 500 kV Padre Paraíso 2 | IB (Interligação de Barras) 500 kV, Arranjo DJM | 1 | 0 | 1 | 0 | 2019-01-01 | 2022-02-01 | DMSE | Leilão | excluídas/em operação
19154 | Nova | SE 500 kV Padre Paraíso 2 | EL (Entrada de Linha) 500 kV, Arranjo DJM | 4 | 0 | 1 | 0 | 2019-01-01 | 2022-02-01 | DMSE | Leilão | excluídas/em operação
19154 | Nova | SE 500 kV Padre Paraíso 2 | CC (Conexão de Compensador) 500 kV, Arranjo DJM | 1 | 0 | 1 | 0 | 2019-01-01 | 2022-02-01 | DMSE | Leilão | excluídas/em operação
19154 | Nova | SE 500 kV Padre Paraíso 2 | CRL (Conexão de Reator de Linha) 500 kV, Arranjo DJM | 4 | 0 | 1 | 0 | 2019-01-01 | 2022-02-01 | DMSE | Leilão | excluídas/em operação
19154 | Nova | SE 500 kV Padre Paraíso 2 | MIG (Terreno Rural) | 1 | 15352468.2853 | 1 | 15352.4683 | 2019-01-01 | 2022-02-01 | DMSE | Leilão | excluídas/em operação
19154 | Nova | SE 500 kV Padre Paraíso 2 | MIM - 500 kV | 1 | 8852860.5619 | 1 | 8852.8606 | 2019-01-01 | 2022-02-01 | DMSE | Leilão | excluídas/em operação
19156 | Expansão | SE 500/138 kV Nova Iguaçu | 2° ATF 500/138 kV, 3 x 300 MVA 1Φ | 3 | 11189210.8599 | 1 | 33567.6326 | 2016-01-01 | 2021-12-01 | DMSE | Instalação | TRUE
19156 | Expansão | SE 500/138 kV Nova Iguaçu | CT (Conexão de Transformador) 500 kV, Arranjo DJM | 1 | 9709053.309 | 1 | 9709.0533 | 2016-01-01 | 2021-12-01 | DMSE | Instalação | TRUE
19158 | Nova | SE 230/69 kV Coletora Porto Velho | 1° TF 230/69 kV, 1 x 100 MVA 3Φ | 2 | 11180113.7716 | 1 | 22360.2275 | 2016-01-01 | 2021-12-01 | DMSE | Leilão | excluídas/em operação
19158 | Nova | SE 230/69 kV Coletora Porto Velho | CT (Conexão de Transformador) 230 kV, Arranjo BD4 | 2 | 6085451.7342 | 1 | 12170.9035 | 2016-01-01 | 2021-12-01 | DMSE | Leilão | excluídas/em operação
19158 | Nova | SE 230/69 kV Coletora Porto Velho | MIG (Terreno Rural) | 1 | 10073146.2554 | 1 | 10073.1463 | 2016-01-01 | 2021-12-01 | DMSE | Leilão | excluídas/em operação
19158 | Nova | SE 230/69 kV Coletora Porto Velho | MIM - 230 kV | 1 | 1600551.4126 | 1 | 1600.5514 | 2016-01-01 | 2021-12-01 | DMSE | Leilão | excluídas/em operação
19163 | Nova | LT 345 kV Viana 2 - João Neiva 2, C1 | Circuito Simples 345 kV, 2 x 954 MCM (Rail), 80 km | 80 | 1030496.6898 | 1 | 82439.7352 | 2016-01-01 | 2021-12-01 | DMSE | Leilão | TRUE
19163 | Nova | LT 345 kV Viana 2 - João Neiva 2, C1 | EL (Entrada de Linha) 345 kV, Arranjo DJM // SE Viana 2 | 1 | 6635976.8163 | 1 | 6635.9768 | 2016-01-01 | 2021-12-01 | DMSE | Leilão | TRUE
19163 | Nova | LT 345 kV Viana 2 - João Neiva 2, C1 | EL (Entrada de Linha) 345 kV, Arranjo DJM // SE João Neiva 2 | 1 | 6635976.8163 | 1 | 6635.9768 | 2016-01-01 | 2021-12-01 | DMSE | Leilão | TRUE
19163 | Nova | LT 345 kV Viana 2 - João Neiva 2, C1 | IB (Interligação de Barras) 345 kV, Arranjo DJM // SE Viana 2 | 1 | 7135339.2937 | 1 | 7135.3393 | 2016-01-01 | 2021-12-01 | DMSE | Leilão | TRUE
19163 | Nova | LT 345 kV Viana 2 - João Neiva 2, C1 | IB (Interligação de Barras) 345 kV, Arranjo DJM // SE João Neiva 2 | 1 | 7135339.2937 | 1 | 7135.3393 | 2016-01-01 | 2021-12-01 | DMSE | Leilão | TRUE
19163 | Nova | LT 345 kV Viana 2 - João Neiva 2, C1 | MIM - 345 kV // SE Viana 2 | 1 | 2192297.0312 | 1 | 2192.297 | 2016-01-01 | 2021-12-01 | DMSE | Leilão | TRUE
19163 | Nova | LT 345 kV Viana 2 - João Neiva 2, C1 | MIM - 345 kV // SE João Neiva 2 | 1 | 2192297.0312 | 1 | 2192.297 | 2016-01-01 | 2021-12-01 | DMSE | Leilão | TRUE
19163 | Nova | LT 345 kV Viana 2 - João Neiva 2, C1 | MIG-A // SE Viana 2 | 1 | 2374867.5954 | 1 | 2374.8676 | 2016-01-01 | 2021-12-01 | DMSE | Leilão | TRUE
19163 | Nova | LT 345 kV Viana 2 - João Neiva 2, C1 | MIG-A // SE João Neiva 2 | 1 | 2374867.5954 | 1 | 2374.8676 | 2016-01-01 | 2021-12-01 | DMSE | Leilão | TRUE
19164 | Expansão | SE 345 kV João Neiva 2 | Compensador Estático 345 kV, 1 x (-150/+150) Mvar | 1 | 84405528.2345 | 1 | 84405.5282 | 2018-01-01 | 2021-12-01 | DMSE | Instalação | TRUE
19164 | Expansão | SE 345 kV João Neiva 2 | IB (Interligação de Barras) 345 kV, Arranjo DJM | 1 | 7305575.7432 | 1 | 7305.5757 | 2018-01-01 | 2021-12-01 | DMSE | Instalação | TRUE
19164 | Expansão | SE 345 kV João Neiva 2 | CC (Conexão de Compensador) 345 kV, Arranjo DJM | 1 | 8020766.005 | 1 | 8020.766 | 2018-01-01 | 2021-12-01 | DMSE | Instalação | TRUE
19164 | Expansão | SE 345 kV João Neiva 2 | MIM - 345 kV | 1 | 2329644.2477 | 1 | 2329.6442 | 2018-01-01 | 2021-12-01 | DMSE | Instalação | TRUE
19165 | Nova | LT 500 kV Mesquita - João Neiva 2, C1 | Circuito Simples 500 kV, 4 x 954 MCM (Rail), 240 km | 240 | 1635035.8554 | 1 | 392408.6053 | 2016-01-01 | 2022-02-01 | DMSE | Leilão | TRUE
19165 | Nova | LT 500 kV Mesquita - João Neiva 2, C1 | Reator de Linha Fixo 500 kV, (3+1R) x 33,3 Mvar 1Φ // SE Mesquita | 4 | 3947677.3809 | 1 | 15790.7095 | 2016-01-01 | 2022-02-01 | DMSE | Leilão | TRUE
19165 | Nova | LT 500 kV Mesquita - João Neiva 2, C1 | Reator de Linha Fixo 500 kV, (3+1R) x 33,3 Mvar 1Φ // SE João Neiva 2 | 4 | 3947677.3809 | 1 | 15790.7095 | 2016-01-01 | 2022-02-01 | DMSE | Leilão | TRUE
19165 | Nova | LT 500 kV Mesquita - João Neiva 2, C1 | EL (Entrada de Linha) 500 kV, Arranjo DJM // SE Mesquita | 1 | 8348253.8495 | 1 | 8348.2538 | 2016-01-01 | 2022-02-01 | DMSE | Leilão | TRUE
19165 | Nova | LT 500 kV Mesquita - João Neiva 2, C1 | EL (Entrada de Linha) 500 kV, Arranjo DJM // SE João Neiva 2 | 1 | 8348253.8495 | 1 | 8348.2538 | 2016-01-01 | 2022-02-01 | DMSE | Leilão | TRUE
19165 | Nova | LT 500 kV Mesquita - João Neiva 2, C1 | IB (Interligação de Barras) 500 kV, Arranjo DJM // SE Mesquita | 1 | 8767173.9632 | 1 | 8767.174 | 2016-01-01 | 2022-02-01 | DMSE | Leilão | TRUE
19165 | Nova | LT 500 kV Mesquita - João Neiva 2, C1 | IB (Interligação de Barras) 500 kV, Arranjo DJM // SE João Neiva 2 | 1 | 8767173.9632 | 1 | 8767.174 | 2016-01-01 | 2022-02-01 | DMSE | Leilão | TRUE
19165 | Nova | LT 500 kV Mesquita - João Neiva 2, C1 | CRL (Conexão de Reator de Linha Fixo) 500 kV, Arranjo DJM // SE Mesquita | 1 | 2051699.7459 | 1 | 2051.6997 | 2016-01-01 | 2022-02-01 | DMSE | Leilão | TRUE
19165 | Nova | LT 500 kV Mesquita - João Neiva 2, C1 | CRL (Conexão de Reator de Linha Fixo) 500 kV, Arranjo DJM // SE João Neiva 2 | 1 | 2051699.7459 | 1 | 2051.6997 | 2016-01-01 | 2022-02-01 | DMSE | Leilão | TRUE
19165 | Nova | LT 500 kV Mesquita - João Neiva 2, C1 | MIM - 500 kV // SE João Neiva 2 | 1 | 2950953.5206 | 1 | 2950.9535 | 2016-01-01 | 2022-02-01 | DMSE | Leilão | TRUE
19165 | Nova | LT 500 kV Mesquita - João Neiva 2, C1 | MIM - 500 kV // SE Mesquita | 1 | 2950953.5206 | 1 | 2950.9535 | 2016-01-01 | 2022-02-01 | DMSE | Leilão | TRUE
19165 | Nova | LT 500 kV Mesquita - João Neiva 2, C1 | MIG-A // SE Mesquita | 1 | 2427969.4098 | 1 | 2427.9694 | 2016-01-01 | 2022-02-01 | DMSE | Leilão | TRUE
19165 | Nova | LT 500 kV Mesquita - João Neiva 2, C1 | MIG-A // SE João Neiva 2 | 1 | 2427969.4098 | 1 | 2427.9694 | 2016-01-01 | 2022-02-01 | DMSE | Leilão | TRUE
19166 | Nova | SE 500/345 kV João Neiva 2 | 1° ATF 500/345 kV, (3+1R) x 350 MVA 1Φ | 3 | 13988981.5408 | 1 | 55955.9262 | 2016-01-01 | 2022-02-01 | DMSE | Leilão | TRUE
19166 | Nova | SE 500/345 kV João Neiva 2 | 1° Reator de Barra 500 kV, 3 x 33,3 Mvar 1Φ | 3 | 3947677.3809 | 1 | 11843.0321 | 2016-01-01 | 2022-02-01 | DMSE | Leilão | TRUE
19166 | Nova | SE 500/345 kV João Neiva 2 | CT (Conexão de Transformador) 500 kV, Arranjo DJM | 1 | 9522363.9499 | 1 | 9522.3639 | 2016-01-01 | 2022-02-01 | DMSE | Leilão | TRUE
19166 | Nova | SE 500/345 kV João Neiva 2 | CT (Conexão de Transformador) 345 kV, Arranjo DJM | 1 | 7580873.9249 | 1 | 7580.8739 | 2016-01-01 | 2022-02-01 | DMSE | Leilão | TRUE
19166 | Nova | SE 500/345 kV João Neiva 2 | CRB (Conexão de Reator de Barra) 500 kV, Arranjo DJM | 1 | 7578479.4539 | 1 | 7578.4795 | 2016-01-01 | 2022-02-01 | DMSE | Leilão | TRUE
19166 | Nova | SE 500/345 kV João Neiva 2 | IB (Interligação de Barras) 345 kV, Arranjo DJM | 2 | 7135339.2937 | 1 | 14270.6786 | 2016-01-01 | 2022-02-01 | DMSE | Leilão | TRUE
19166 | Nova | SE 500/345 kV João Neiva 2 | IB (Interligação de Barras) 500 kV, Arranjo DJM | 1 | 8767173.9632 | 1 | 8767.174 | 2016-01-01 | 2022-02-01 | DMSE | Leilão | TRUE
19166 | Nova | SE 500/345 kV João Neiva 2 | IB (Interligação de Barras) 500 kV, Arranjo DJM | 1 | 0 | 1 | 0 | 2016-01-01 | 2022-02-01 | DMSE | Leilão | TRUE
19166 | Nova | SE 500/345 kV João Neiva 2 | MIG (Terreno Rural) | 1 | 21460210.0766 | 1 | 21460.2101 | 2016-01-01 | 2022-02-01 | DMSE | Leilão | TRUE
19166 | Nova | SE 500/345 kV João Neiva 2 | MIM - 500 kV | 1 | 2950953.5206 | 1 | 2950.9535 | 2016-01-01 | 2022-02-01 | DMSE | Leilão | TRUE
19166 | Nova | SE 500/345 kV João Neiva 2 | MIM - 345 kV | 1 | 4384594.0623 | 1 | 4384.5941 | 2016-01-01 | 2022-02-01 | DMSE | Leilão | TRUE
19167 | Expansão | SE 345/138 kV João Neiva 2 | 1°, 2° e 3º ATF 345/138 kV, (9+1) x 133 MVA 1Φ | 9 | 8165624.2766 | 1 | 81656.2428 | 2017-01-01 | 2021-12-01 | DMSE | Instalação | TRUE
19167 | Expansão | SE 345/138 kV João Neiva 2 | CT (Conexão de Transformador) 345 kV, Arranjo DJM | 3 | 7748163.9947 | 1 | 23244.492 | 2017-01-01 | 2021-12-01 | DMSE | Instalação | TRUE
19176 | Nova | SE 230/138 kV Jaru | 1° TF 230/138 kV, (3+1R) x 16,7 MVA 1Φ | 3 | 3999845.6645 | 1 | 15999.3827 | 2015-01-01 | 2021-09-01 | DMSE | Leilão | excluídas/em operação
19176 | Nova | SE 230/138 kV Jaru | CT (Conexão de Transformador) 230 kV, Arranjo BD4 | 1 | 6085451.7342 | 1 | 6085.4517 | 2015-01-01 | 2021-09-01 | DMSE | Leilão | excluídas/em operação
19176 | Nova | SE 230/138 kV Jaru | MIG (Terreno Rural) | 1 | 10727392.111 | 1 | 10727.3921 | 2015-01-01 | 2021-09-01 | DMSE | Leilão | excluídas/em operação
19176 | Nova | SE 230/138 kV Jaru | MIM - 230 kV | 1 | 800275.7063 | 1 | 800.2757 | 2015-01-01 | 2021-09-01 | DMSE | Leilão | excluídas/em operação
19193 | Nova | LT 500 kV Fernão Dias - Terminal Rio, C1 | Circuito Simples 500 kV, 4 x 954 MCM (Rail), 320 km | 320 | 1635035.8554 | 1 | 523211.4737 | 2019-01-01 | 2021-03-01 | DMSE | Leilão | excluídas/em operação
19193 | Nova | LT 500 kV Fernão Dias - Terminal Rio, C1 | Reator de Linha Fixo 500 kV, 3 x 45,3 Mvar 1Φ // SE Terminal Rio | 3 | 4114844.9325 | 1 | 12344.5348 | 2019-01-01 | 2021-03-01 | DMSE | Leilão | excluídas/em operação
19193 | Nova | LT 500 kV Fernão Dias - Terminal Rio, C1 | Reator de Linha Fixo 500 kV, (3+1R) x 45,3 Mvar 1Φ // SE Terminal Rio | 4 | 4114844.9325 | 1 | 16459.3797 | 2019-01-01 | 2021-03-01 | DMSE | Leilão | excluídas/em operação
19193 | Nova | LT 500 kV Fernão Dias - Terminal Rio, C1 | EL (Entrada de Linha) 500 kV, Arranjo DJM // SE Fernão Dias | 1 | 8348253.8495 | 1 | 8348.2538 | 2019-01-01 | 2021-03-01 | DMSE | Leilão | excluídas/em operação
19193 | Nova | LT 500 kV Fernão Dias - Terminal Rio, C1 | CRL (Conexão de Reator de Linha Fixo) 500 kV, Arranjo DJM // SE Fernão Dias | 1 | 2051699.7459 | 1 | 2051.6997 | 2019-01-01 | 2021-03-01 | DMSE | Leilão | excluídas/em operação
19193 | Nova | LT 500 kV Fernão Dias - Terminal Rio, C1 | EL (Entrada de Linha) 500 kV, Arranjo DJM // SE Terminal Rio | 1 | 8348253.8495 | 1 | 8348.2538 | 2019-01-01 | 2021-03-01 | DMSE | Leilão | excluídas/em operação
19193 | Nova | LT 500 kV Fernão Dias - Terminal Rio, C1 | CRL (Conexão de Reator de Linha Fixo) 500 kV, Arranjo DJM // SE Terminal Rio | 1 | 2051699.7459 | 1 | 2051.6997 | 2019-01-01 | 2021-03-01 | DMSE | Leilão | excluídas/em operação
19194 | Nova | LT 500 kV Estreito - Cachoeira Paulista, C1 e C2 (CS) | Circuito Simples 500 kV, 6 x 795.0 MCM (TERN), 340 km | 340 | 1907316.1791 | 1 | 648487.5009 | 2019-01-01 | 2021-04-01 | DMSE | Leilão | excluídas/em operação
19194 | Nova | LT 500 kV Estreito - Cachoeira Paulista, C1 e C2 (CS) | Circuito Simples 500 kV, 6 x 795.0 MCM (TERN), 340 km | 340 | 1907316.1791 | 1 | 648487.5009 | 2019-01-01 | 2021-04-01 | DMSE | Leilão | excluídas/em operação
19194 | Nova | LT 500 kV Estreito - Cachoeira Paulista, C1 e C2 (CS) | Reator de Linha Fixo 500 kV, (6+1R) x 80 Mvar 1Φ // SE Estreito | 7 | 4445176.5404 | 1 | 31116.2358 | 2019-01-01 | 2021-04-01 | DMSE | Leilão | excluídas/em operação
19194 | Nova | LT 500 kV Estreito - Cachoeira Paulista, C1 e C2 (CS) | Reator de Linha Fixo 500 kV, (6+1R) x 80 Mvar 1Φ // SE Cachoeira Paulista | 7 | 4445176.5404 | 1 | 31116.2358 | 2019-01-01 | 2021-04-01 | DMSE | Leilão | excluídas/em operação
19194 | Nova | LT 500 kV Estreito - Cachoeira Paulista, C1 e C2 (CS) | EL (Entrada de Linha) 500 kV, Arranjo DJM // SE Estreito | 2 | 8348253.8495 | 1 | 16696.5077 | 2019-01-01 | 2021-04-01 | DMSE | Leilão | excluídas/em operação
19194 | Nova | LT 500 kV Estreito - Cachoeira Paulista, C1 e C2 (CS) | CRL (Conexão de Reator de Linha Fixo) 500 kV, Arranjo DJM // SE Estreito | 2 | 2051699.7459 | 1 | 4103.3995 | 2019-01-01 | 2021-04-01 | DMSE | Leilão | excluídas/em operação
19194 | Nova | LT 500 kV Estreito - Cachoeira Paulista, C1 e C2 (CS) | EL (Entrada de Linha) 500 kV, Arranjo DJM // SE Cachoeira Paulista | 2 | 8348253.8495 | 1 | 16696.5077 | 2019-01-01 | 2021-04-01 | DMSE | Leilão | excluídas/em operação
19194 | Nova | LT 500 kV Estreito - Cachoeira Paulista, C1 e C2 (CS) | CRL (Conexão de Reator de Linha Fixo) 500 kV, Arranjo DJM // SE Cachoeira Paulista | 2 | 2051699.7459 | 1 | 4103.3995 | 2019-01-01 | 2021-04-01 | DMSE | Leilão | excluídas/em operação
19194 | Nova | LT 500 kV Estreito - Cachoeira Paulista, C1 e C2 (CS) | IB (Interligação de Barras) 500 kV, Arranjo DJM // SE Cachoeira Paulista | 1 | 8767173.9632 | 1 | 8767.174 | 2019-01-01 | 2021-04-01 | DMSE | Leilão | excluídas/em operação
19194 | Nova | LT 500 kV Estreito - Cachoeira Paulista, C1 e C2 (CS) | MIM - 500 kV // SE Cachoeira Paulista | 1 | 2950953.5206 | 1 | 2950.9535 | 2019-01-01 | 2021-04-01 | DMSE | Leilão | excluídas/em operação
19197 | Expansão | SE 500/345 kV Campinas | 1° Reator de Barra 500 kV, (3+1R) x 45,3 Mvar 1Φ | 4 | 3539562.3582 | 1 | 14158.2494 | 2027-01-01 | 01/01/2024 | Estudo/Consolidação | Instalação | TRUE
19197 | Expansão | SE 500/345 kV Campinas | CRB (Conexão de Reator de Barra) 500 kV, Arranjo AN | 1 | 7717676.0984 | 1 | 7717.6761 | 2027-01-01 | 01/01/2024 | Estudo/Consolidação | Instalação | TRUE
19197 | Expansão | SE 500/345 kV Campinas | MIM - 500 kV | 1 | 3136651.2028 | 1 | 3136.6512 | 2027-01-01 | 01/01/2024 | Estudo/Consolidação | Instalação | TRUE
19201 | Expansão | SE 500/440 kV Fernão Dias | 1º e 2º Reator de Barra 500 kV, (6 + 1R) x 60 MVar 1Φ | 7 | 3675650.6134 | 1 | 25729.5543 | 2027-01-01 | 2022-08-01 | DMSE | Instalação | excluídas/em operação
19201 | Expansão | SE 500/440 kV Fernão Dias | CRB (Conexão de Reator de Barra) 500 kV, Arranjo DJM | 2 | 7717676.0984 | 1 | 15435.3522 | 2027-01-01 | 2022-08-01 | DMSE | Instalação | excluídas/em operação
19201 | Expansão | SE 500/440 kV Fernão Dias | IB (Interligação de Barras) 500 kV, Arranjo DJM | 1 | 8955011.323 | 1 | 8955.0113 | 2027-01-01 | 2022-08-01 | DMSE | Instalação | excluídas/em operação
19201 | Expansão | SE 500/440 kV Fernão Dias | MIM - 500 kV | 1 | 3136651.2028 | 1 | 3136.6512 | 2027-01-01 | 2022-08-01 | DMSE | Instalação | excluídas/em operação
19204 | Expansão | SE 500/440/230 kV Taubaté | 2º ATF 500/440 kV, (3 + 1R) x 400 MVA 1Φ | 3 | 12612869.0587 | 1.055 | 53226.3074 | 2019-01-01 | 2021-12-01 | DMSE | Instalação | excluídas/em operação
19204 | Expansão | SE 500/440/230 kV Taubaté | CT (Conexão de Transformador) 500 kV, Arranjo DJM | 1 | 9709053.309 | 1 | 9709.0533 | 2019-01-01 | 2021-12-01 | DMSE | Instalação | excluídas/em operação
19204 | Expansão | SE 500/440/230 kV Taubaté | IB (Interligação de Barras) 500 kV, Arranjo DJM | 1 | 8955011.323 | 1 | 8955.0113 | 2019-01-01 | 2021-12-01 | DMSE | Instalação | excluídas/em operação
19204 | Expansão | SE 500/440/230 kV Taubaté | CT (Conexão de Transformador) 440 kV, Arranjo DJM | 1 | 9709053.309 | 1 | 9709.0533 | 2019-01-01 | 2021-12-01 | DMSE | Instalação | excluídas/em operação
19204 | Expansão | SE 500/440/230 kV Taubaté | MIM - 500 kV | 1 | 3136651.2028 | 1 | 3136.6512 | 2019-01-01 | 2021-12-01 | DMSE | Instalação | excluídas/em operação
19207 | Expansão | LT 345 kV Interlagos - Piratininga II, C3 e C4 (CD) | Circuito Duplo 345 kV, 3 x 954 MCM (Rail), 0,76 km (reconstrução) | 0.76 | 2948818.2531 | 1.3 | 2913.4324 | 2026-01-01 | 01/01/2030 | Estudo/Consolidação | Substituição | TRUE
19209 | Expansão | SE 440/138 kV Araraquara | 4º TF 440/138 kV, 3 x 100 MVA 1Φ | 3 | 8177984.5633 | 1 | 24533.9537 | 2027-01-01 | 01/01/2030 | Estudo/Consolidação | Instalação | FALSE
19209 | Expansão | SE 440/138 kV Araraquara | CT (Conexão de Transformador) 440 kV, Arranjo DJM | 1 | 9709053.309 | 1 | 9709.0533 | 2027-01-01 | 01/01/2030 | Estudo/Consolidação | Instalação | FALSE
19209 | Expansão | SE 440/138 kV Araraquara | IB (Interligação de Barras) 440 kV, Arranjo DJM | 1 | 8955011.323 | 1 | 8955.0113 | 2027-01-01 | 01/01/2030 | Estudo/Consolidação | Instalação | FALSE
19209 | Expansão | SE 440/138 kV Araraquara | MIM - 440 kV | 1 | 3136651.2028 | 1 | 3136.6512 | 2027-01-01 | 01/01/2030 | Estudo/Consolidação | Instalação | FALSE
19210 | Expansão | SE 440/138 kV Mirassol II | 3º TF 440/138 kV, 3 x 100 MVA 1Φ | 3 | 8177984.5633 | 1 | 24533.9537 | 2020-07-01 | 2024-01-01 | Estudo/Consolidação | Instalação | TRUE
19210 | Expansão | SE 440/138 kV Mirassol II | CT (Conexão de Transformador) 440 kV, Arranjo DJM | 1 | 9709053.309 | 1 | 9709.0533 | 2020-07-01 | 2024-01-01 | Estudo/Consolidação | Instalação | TRUE
19211 | Expansão | SE 500/138 kV Morro Agudo | 3° TF 500/138 kV, 3 x 133 MVA 1Φ | 3 | 9360826.0971 | 1 | 28082.4783 | 2026-07-01 | 01/01/2030 | Estudo/Consolidação | Instalação | TRUE
19211 | Expansão | SE 500/138 kV Morro Agudo | CT (Conexão de Transformador) 500 kV, Arranjo DJM | 1 | 9709053.309 | 1 | 9709.0533 | 2026-07-01 | 01/01/2030 | Estudo/Consolidação | Instalação | TRUE
19211 | Expansão | SE 500/138 kV Morro Agudo | CT (Conexão de Transformador) 230 kV, Arranjo BD4 | 1 | 6162314.4359 | 1 | 6162.3144 | 2026-07-01 | 01/01/2030 | Estudo/Consolidação | Instalação | TRUE
19211 | Expansão | SE 500/138 kV Morro Agudo | IB (Interligação de Barras) 500 kV, Arranjo DJM | 1 | 8955011.323 | 1 | 8955.0113 | 2026-07-01 | 01/01/2030 | Estudo/Consolidação | Instalação | TRUE
19211 | Expansão | SE 500/138 kV Morro Agudo | MIM - 230 kV | 1 | 837988.5575 | 1 | 837.9886 | 2026-07-01 | 01/01/2030 | Estudo/Consolidação | Instalação | TRUE
19211 | Expansão | SE 500/138 kV Morro Agudo | MIM - 500 kV | 1 | 3136651.2028 | 1 | 3136.6512 | 2026-07-01 | 01/01/2030 | Estudo/Consolidação | Instalação | TRUE
19215 | Expansão | SE 440/230 kV Cabreúva | 4º ATF 440/230 kV, 3 x 250 MVA 1Φ | 3 | 10447405.5068 | 1 | 31342.2165 | 2026-01-01 | 01/01/2030 | Estudo/Consolidação | Instalação | FALSE
19215 | Expansão | SE 440/230 kV Cabreúva | CT (Conexão de Transformador) 230 kV, Arranjo BD4 | 1 | 6162314.4359 | 1 | 6162.3144 | 2026-01-01 | 01/01/2030 | Estudo/Consolidação | Instalação | FALSE
19215 | Expansão | SE 440/230 kV Cabreúva | CT (Conexão de Transformador) 440 kV, Arranjo BDDD | 1 | 11463916.6998 | 1 | 11463.9167 | 2026-01-01 | 01/01/2030 | Estudo/Consolidação | Instalação | FALSE
19215 | Expansão | SE 440/230 kV Cabreúva | MIM - 440 kV | 1 | 3136651.2028 | 1 | 3136.6512 | 2026-01-01 | 01/01/2030 | Estudo/Consolidação | Instalação | FALSE
19215 | Expansão | SE 440/230 kV Cabreúva | MIM - 230 kV | 1 | 837988.5575 | 1 | 837.9886 | 2026-01-01 | 01/01/2030 | Estudo/Consolidação | Instalação | FALSE
19218 | Nova | SECC LT 345 kV Tijuco Preto - Baixada Santista, C3, na SE Domênico Rangoni | Circuito Duplo 345 kV, 2 x 954 MCM (Rail), 27 km | 27 | 1744223.599 | 1.1 | 51803.4409 | 2017-12-01 | 2021-09-01 | DMSE | Leilão | TRUE
19218 | Nova | SECC LT 345 kV Tijuco Preto - Baixada Santista, C3, na SE Domênico Rangoni | EL (Entrada de Linha) 345 kV, Arranjo DJM | 2 | 6635976.8163 | 1 | 13271.9536 | 2017-12-01 | 2021-09-01 | DMSE | Leilão | TRUE
19219 | Nova | LT 230 kV Henry Borden - Manoel da Nóbrega, C1 e C2 (CD) | Circuito Duplo 230 kV, 2 x 636 MCM (Grosbeak), 20 km | 20 | 1393330.0538 | 1.1 | 30653.2612 | 2017-12-01 | 2023-05-01 | DMSE | Leilão | TRUE
19219 | Nova | LT 230 kV Henry Borden - Manoel da Nóbrega, C1 e C2 (CD) | EL (Entrada de Linha) 230 kV, Arranjo BD4 // SE Henry Borden | 2 | 6676728.5867 | 1 | 13353.4572 | 2017-12-01 | 2023-05-01 | DMSE | Leilão | TRUE
19219 | Nova | LT 230 kV Henry Borden - Manoel da Nóbrega, C1 e C2 (CD) | EL (Entrada de Linha) 230 kV, Arranjo BD4 // SE Manoel da Nóbrega | 2 | 6676728.5867 | 1 | 13353.4572 | 2017-12-01 | 2023-05-01 | DMSE | Leilão | TRUE
19219 | Nova | LT 230 kV Henry Borden - Manoel da Nóbrega, C1 e C2 (CD) | MIM - 230 kV // SE Henry Borden | 1 | 1589960.1095 | 1 | 1589.9601 | 2017-12-01 | 2023-05-01 | DMSE | Leilão | TRUE
19219 | Nova | LT 230 kV Henry Borden - Manoel da Nóbrega, C1 e C2 (CD) | MIM - 230 kV // SE Manoel da Nóbrega | 1 | 1589960.1095 | 1 | 1589.9601 | 2017-12-01 | 2023-05-01 | DMSE | Leilão | TRUE
19220 | Nova | SE 345/138 kV Domênico Rangoni | 1° e 2° TF 345/138 kV, (6+1R) x 133 MVA 1Φ | 6 | 10500676.8723 | 1 | 73504.7381 | 2017-12-01 | 2021-09-01 | DMSE | Leilão | TRUE
19220 | Nova | SE 345/138 kV Domênico Rangoni | CT (Conexão de Transformador) 345 kV, Arranjo DJM | 2 | 7580873.9249 | 1 | 15161.7478 | 2017-12-01 | 2021-09-01 | DMSE | Leilão | TRUE
19220 | Nova | SE 345/138 kV Domênico Rangoni | IB (Interligação de Barras) 345 kV, Arranjo DJM | 2 | 7135339.2937 | 1 | 14270.6786 | 2017-12-01 | 2021-09-01 | DMSE | Leilão | TRUE
19220 | Nova | SE 345/138 kV Domênico Rangoni | EL (Entrada de Linha) 345 kV, Arranjo DJM | 2 | 0 | 1 | 0 | 2017-12-01 | 2021-09-01 | DMSE | Leilão | TRUE
19220 | Nova | SE 345/138 kV Domênico Rangoni | MIG (Terreno Rural) | 1 | 15163461.3521 | 1 | 15163.4614 | 2017-12-01 | 2021-09-01 | DMSE | Leilão | TRUE
19220 | Nova | SE 345/138 kV Domênico Rangoni | MIM - 345 kV | 1 | 4384594.0623 | 1 | 4384.5941 | 2017-12-01 | 2021-09-01 | DMSE | Leilão | TRUE
19221 | Nova | SE 230/138/88 kV Manoel da Nóbrega | 1° e 2° ATF 230/138 kV, (6+1R) x 75 MVA 1Φ | 6 | 7695294.4558 | 1 | 53867.0612 | 2017-12-01 | 2023-05-01 | DMSE | Leilão | TRUE
19221 | Nova | SE 230/138/88 kV Manoel da Nóbrega | 1° ATF 230/138-88 kV, (3+1R) x 75 MVA 1Φ | 3 | 7695294.4558 | 1 | 30781.1778 | 2017-12-01 | 2023-05-01 | DMSE | Leilão | TRUE
19221 | Nova | SE 230/138/88 kV Manoel da Nóbrega | CT (Conexão de Transformador) 230 kV, Arranjo BD4 | 3 | 6045182.5721 | 1 | 18135.5477 | 2017-12-01 | 2023-05-01 | DMSE | Leilão | TRUE
19221 | Nova | SE 230/138/88 kV Manoel da Nóbrega | IB (Interligação de Barras) 230 kV, Arranjo BD4 | 1 | 4713649.1854 | 1 | 4713.6492 | 2017-12-01 | 2023-05-01 | DMSE | Leilão | TRUE
19221 | Nova | SE 230/138/88 kV Manoel da Nóbrega | EL (Entrada de Linha) 230 kV, Arranjo BD4 | 2 | 0 | 1 | 0 | 2017-12-01 | 2023-05-01 | DMSE | Leilão | TRUE
19221 | Nova | SE 230/138/88 kV Manoel da Nóbrega | MIG (Terreno Rural) | 1 | 11196171.2217 | 1 | 11196.1712 | 2017-12-01 | 2023-05-01 | DMSE | Leilão | TRUE
19221 | Nova | SE 230/138/88 kV Manoel da Nóbrega | MIM - 230 kV | 1 | 3179920.2189 | 1 | 3179.9202 | 2017-12-01 | 2023-05-01 | DMSE | Leilão | TRUE
19222 | Expansão | SE 345/88 kV Ramon Reberte Filho | 4° TF 345/138-88 kV, 3 x 133,3 MVA 1Φ | 3 | 8984745.4952 | 1 | 26954.2365 | 2022-01-01 | 2024-01-01 | Estudo/Consolidação | Instalação | TRUE
19222 | Expansão | SE 345/88 kV Ramon Reberte Filho | CT (Conexão de Transformador) 345 kV, Arranjo BD4 | 1 | 8111084.305 | 1 | 8111.0843 | 2022-01-01 | 2024-01-01 | Estudo/Consolidação | Instalação | TRUE
19222 | Expansão | SE 345/88 kV Ramon Reberte Filho | MIM - 345 kV | 1 | 2329644.2477 | 1 | 2329.6442 | 2022-01-01 | 2024-01-01 | Estudo/Consolidação | Instalação | TRUE
19223 | Expansão | SE 345/88 kV Leste | 4° TF 345/138-88 kV, 3 x 133,3 MVA 1Φ | 3 | 8984745.4952 | 1 | 26954.2365 | 2022-01-01 | 2024-01-01 | Estudo/Consolidação | Instalação | TRUE
19223 | Expansão | SE 345/88 kV Leste | CT (Conexão de Transformador) 345 kV, Arranjo BD4 | 1 | 8111084.305 | 1 | 8111.0843 | 2022-01-01 | 2024-01-01 | Estudo/Consolidação | Instalação | TRUE
19223 | Expansão | SE 345/88 kV Leste | MIM - 345 kV | 1 | 2329644.2477 | 1 | 2329.6442 | 2022-01-01 | 2024-01-01 | Estudo/Consolidação | Instalação | TRUE
19243 | Expansão | SE 230/88 kV Salto Grande | 3° TF 230/88 kV, 1 x 75 MVA 3Φ | 1 | 8403270.9257 | 1 | 8403.2709 | 2024-01-01 | 2024-01-01 | Estudo/Consolidação | Instalação | FALSE
19243 | Expansão | SE 230/88 kV Salto Grande | CT (Conexão de Transformador) 230 kV, Arranjo BD4 | 1 | 6162314.4359 | 1 | 6162.3144 | 2024-01-01 | 2024-01-01 | Estudo/Consolidação | Instalação | FALSE
19243 | Expansão | SE 230/88 kV Salto Grande | MIM - 230 kV | 1 | 837988.5575 | 1 | 837.9886 | 2024-01-01 | 2024-01-01 | Estudo/Consolidação | Instalação | FALSE
19244 | Nova | SECC LT 440 kV Araraquara - Mogi Mirim III, C1 (CD), na SE Araras | Circuito Duplo 440 kV, 4 x 636 MCM (Grosbeak), 1 km | 1 | 2329352.8242 | 1.3 | 3028.1587 | 2018-01-01 | 2024-01-01 | Estudo/Consolidação | Instalação | TRUE
19244 | Nova | SECC LT 440 kV Araraquara - Mogi Mirim III, C1 (CD), na SE Araras | EL (Entrada de Linha) 440 kV, Arranjo DJM | 2 | 8493813.9222 | 1 | 16987.6278 | 2018-01-01 | 2024-01-01 | Estudo/Consolidação | Instalação | TRUE
19244 | Nova | SECC LT 440 kV Araraquara - Mogi Mirim III, C1 (CD), na SE Araras | IB (Interligação de Barras) 440 kV, Arranjo DJM | 1 | 8955011.323 | 1 | 8955.0113 | 2018-01-01 | 2024-01-01 | Estudo/Consolidação | Instalação | TRUE
19244 | Nova | SECC LT 440 kV Araraquara - Mogi Mirim III, C1 (CD), na SE Araras | MIM - 440 kV | 1 | 3136651.2028 | 1 | 3136.6512 | 2018-01-01 | 2024-01-01 | Estudo/Consolidação | Instalação | TRUE
19247 | Expansão | SE 500/345/138 kV Campinas | 3° ATF 500/345 kV, 3 x 187 MVA 1Φ | 3 | 9349397.4846 | 1 | 28048.1925 | 2030-01-01 | 2030-01-01 | Estudo/Consolidação | Instalação | FALSE
19247 | Expansão | SE 500/345/138 kV Campinas | CT (Conexão de Transformador) 500 kV, Arranjo AN | 1 | 9709053.309 | 1 | 9709.0533 | 2030-01-01 | 2030-01-01 | Estudo/Consolidação | Instalação | FALSE
19247 | Expansão | SE 500/345/138 kV Campinas | CT (Conexão de Transformador) 345 kV, Arranjo BD4 | 1 | 8111084.305 | 1 | 8111.0843 | 2030-01-01 | 2030-01-01 | Estudo/Consolidação | Instalação | FALSE
19247 | Expansão | SE 500/345/138 kV Campinas | MIM - 500 kV | 1 | 3136651.2028 | 1 | 3136.6512 | 2030-01-01 | 2030-01-01 | Estudo/Consolidação | Instalação | FALSE
19247 | Expansão | SE 500/345/138 kV Campinas | MIM - 345 kV | 1 | 2329644.2477 | 1 | 2329.6442 | 2030-01-01 | 2030-01-01 | Estudo/Consolidação | Instalação | FALSE
19252 | Expansão | SE 440/138 kV Piracicaba | 3º TF 440/138 kV, 3 x 133 MVA 1Φ | 3 | 9360826.0971 | 1 | 28082.4783 | 2026-01-01 | 01/01/2030 | Estudo/Consolidação | Instalação | FALSE
19252 | Expansão | SE 440/138 kV Piracicaba | CT (Conexão de Transformador) 440 kV, Arranjo DJM | 1 | 9709053.309 | 1 | 9709.0533 | 2026-01-01 | 01/01/2030 | Estudo/Consolidação | Instalação | FALSE
19252 | Expansão | SE 440/138 kV Piracicaba | IB (Interligação de Barras) 440 kV, Arranjo DJM | 1 | 8955011.323 | 1 | 8955.0113 | 2026-01-01 | 01/01/2030 | Estudo/Consolidação | Instalação | FALSE
19252 | Expansão | SE 440/138 kV Piracicaba | MIM - 440 kV | 1 | 3136651.2028 | 1 | 3136.6512 | 2026-01-01 | 01/01/2030 | Estudo/Consolidação | Instalação | FALSE
19254 | Expansão | SE 345/88 kV Nordeste | 4° TF 345/88 kV, 3 x 133 MVA 1Φ | 3 | 8975145.1038 | 1 | 26925.4353 | 2027-01-01 | 01/01/2030 | Estudo/Consolidação | Instalação | TRUE
19254 | Expansão | SE 345/88 kV Nordeste | CT (Conexão de Transformador) 345 kV, Arranjo BD5 | 1 | 8111084.305 | 1 | 8111.0843 | 2027-01-01 | 01/01/2030 | Estudo/Consolidação | Instalação | TRUE
19254 | Expansão | SE 345/88 kV Nordeste | MIM - 345 kV | 1 | 2329644.2477 | 1 | 2329.6442 | 2027-01-01 | 01/01/2030 | Estudo/Consolidação | Instalação | TRUE
19272 | Nova | LT 525 kV Ivaiporã - Ponta Grossa, C1 e C2 (CS) | Circuito Simples 525 kV, 6x795 MCM (Tern), 170 km | 170 | 1716354.9956 | 1.224 | 357139.1475 | 2018-01-01 | 2021-09-01 | DMSE | Leilão | excluídas/em operação
19272 | Nova | LT 525 kV Ivaiporã - Ponta Grossa, C1 e C2 (CS) | Circuito Simples 525 kV, 6x795 MCM (Tern), 170 km | 170 | 1716354.9956 | 1.224 | 357139.1475 | 2018-01-01 | 2021-09-01 | DMSE | Leilão | excluídas/em operação
19272 | Nova | LT 525 kV Ivaiporã - Ponta Grossa, C1 e C2 (CS) | 1º e 2º Reator de Linha Fixo 525 kV, (6 + 1R) x 50 MVar 1Φ // SE Ivaiporã | 7 | 4206634.513 | 1 | 29446.4416 | 2018-01-01 | 2021-09-01 | DMSE | Leilão | excluídas/em operação
19272 | Nova | LT 525 kV Ivaiporã - Ponta Grossa, C1 e C2 (CS) | 1º e 2º Reator de Linha Fixo 525 kV, (6 + 1R) x 50 MVar 1Φ // SE Ponta Grossa | 7 | 4206634.513 | 1 | 29446.4416 | 2018-01-01 | 2021-09-01 | DMSE | Leilão | excluídas/em operação
19272 | Nova | LT 525 kV Ivaiporã - Ponta Grossa, C1 e C2 (CS) | EL (Entrada de Linha) 525 kV, Arranjo DJM // SE Ivaiporã | 2 | 8421294.8456 | 1 | 16842.5897 | 2018-01-01 | 2021-09-01 | DMSE | Leilão | excluídas/em operação
19272 | Nova | LT 525 kV Ivaiporã - Ponta Grossa, C1 e C2 (CS) | IB (Interligação de Barras) 525 kV, Arranjo DJM // SE Ivaiporã | 2 | 8843880.1979 | 1 | 17687.7604 | 2018-01-01 | 2021-09-01 | DMSE | Leilão | excluídas/em operação
19272 | Nova | LT 525 kV Ivaiporã - Ponta Grossa, C1 e C2 (CS) | EL (Entrada de Linha) 525 kV, Arranjo DJM // SE Ponta Grossa | 2 | 8421294.8456 | 1 | 16842.5897 | 2018-01-01 | 2021-09-01 | DMSE | Leilão | excluídas/em operação
19272 | Nova | LT 525 kV Ivaiporã - Ponta Grossa, C1 e C2 (CS) | CRL (Conexão de Reator de Linha Fixo) 525 kV, Arranjo DJM // SE Ivaiporã | 2 | 2069650.5887 | 1 | 4139.3012 | 2018-01-01 | 2021-09-01 | DMSE | Leilão | excluídas/em operação
19272 | Nova | LT 525 kV Ivaiporã - Ponta Grossa, C1 e C2 (CS) | CRL (Conexão de Reator de Linha Fixo) 525 kV, Arranjo DJM // SE Ponta Grossa | 2 | 2069650.5887 | 1 | 4139.3012 | 2018-01-01 | 2021-09-01 | DMSE | Leilão | excluídas/em operação
19272 | Nova | LT 525 kV Ivaiporã - Ponta Grossa, C1 e C2 (CS) | MIM - 525 kV // SE Ivaiporã | 1 | 5953544.327 | 1 | 5953.5443 | 2018-01-01 | 2021-09-01 | DMSE | Leilão | excluídas/em operação
19272 | Nova | LT 525 kV Ivaiporã - Ponta Grossa, C1 e C2 (CS) | MIG-A // SE Ivaiporã | 1 | 2449212.3317 | 1 | 2449.2123 | 2018-01-01 | 2021-09-01 | DMSE | Leilão | excluídas/em operação
19273 | Nova | LT 525 kV Ponta Grossa - Bateias, C1 e C2 (CS) | Circuito Simples 525 kV, 6x795 MCM (Tern), 95 km | 95 | 1716354.9956 | 1.224 | 199577.7589 | 2018-01-01 | 2021-09-01 | DMSE | Leilão | excluídas/em operação
19273 | Nova | LT 525 kV Ponta Grossa - Bateias, C1 e C2 (CS) | Circuito Simples 525 kV, 6x795 MCM (Tern), 95 km | 95 | 1716354.9956 | 1.224 | 199577.7589 | 2018-01-01 | 2021-09-01 | DMSE | Leilão | excluídas/em operação
19273 | Nova | LT 525 kV Ponta Grossa - Bateias, C1 e C2 (CS) | EL (Entrada de Linha) 525 kV, Arranjo DJM // SE Ponta Grossa | 2 | 8421294.8456 | 1 | 16842.5897 | 2018-01-01 | 2021-09-01 | DMSE | Leilão | excluídas/em operação
19273 | Nova | LT 525 kV Ponta Grossa - Bateias, C1 e C2 (CS) | IB (Interligação de Barras) 525 kV, Arranjo DJM // SE Bateias | 2 | 8843880.1979 | 1 | 17687.7604 | 2018-01-01 | 2021-09-01 | DMSE | Leilão | excluídas/em operação
19273 | Nova | LT 525 kV Ponta Grossa - Bateias, C1 e C2 (CS) | EL (Entrada de Linha) 525 kV, Arranjo DJM // SE Bateias | 2 | 8421294.8456 | 1 | 16842.5897 | 2018-01-01 | 2021-09-01 | DMSE | Leilão | excluídas/em operação
19273 | Nova | LT 525 kV Ponta Grossa - Bateias, C1 e C2 (CS) | MIM - 525 kV // SE Bateias | 1 | 5953544.327 | 1 | 5953.5443 | 2018-01-01 | 2021-09-01 | DMSE | Leilão | excluídas/em operação
19273 | Nova | LT 525 kV Ponta Grossa - Bateias, C1 e C2 (CS) | MIG-A // SE Bateias | 1 | 2449212.3317 | 1 | 2449.2123 | 2018-01-01 | 2021-09-01 | DMSE | Leilão | excluídas/em operação
19274 | Nova | SE 525/230 kV Ponta Grossa | 1°, 2° e 3° ATF 525/230 kV, (9+1R) x 224 MVA 1Φ | 9 | 11798393.0012 | 1 | 117983.93 | 2018-01-01 | 2021-09-01 | DMSE | Leilão | excluídas/em operação
19274 | Nova | SE 525/230 kV Ponta Grossa | 1° e 2° Reator de Barra 525 kV, (6+1R) x 50 Mvar 1Φ | 7 | 4206634.513 | 1 | 29446.4416 | 2018-01-01 | 2021-09-01 | DMSE | Leilão | excluídas/em operação
19274 | Nova | SE 525/230 kV Ponta Grossa | IB (Interligação de Barras) 525 kV, Arranjo DJM | 5 | 8843880.1979 | 1 | 44219.401 | 2018-01-01 | 2021-09-01 | DMSE | Leilão | excluídas/em operação
19274 | Nova | SE 525/230 kV Ponta Grossa | CT (Conexão de Transformador) 525 kV, Arranjo DJM | 3 | 9605677.5338 | 1 | 28817.0326 | 2018-01-01 | 2021-09-01 | DMSE | Leilão | excluídas/em operação
19274 | Nova | SE 525/230 kV Ponta Grossa | CT (Conexão de Transformador) 230 kV, Arranjo BD4 | 3 | 6098073.4119 | 1 | 18294.2202 | 2018-01-01 | 2021-09-01 | DMSE | Leilão | excluídas/em operação
19274 | Nova | SE 525/230 kV Ponta Grossa | CRB (Conexão de Reator de Barra) 525 kV, Arranjo DJM | 2 | 7644785.4981 | 1 | 15289.571 | 2018-01-01 | 2021-09-01 | DMSE | Leilão | excluídas/em operação
19274 | Nova | SE 525/230 kV Ponta Grossa | EL (Entrada de Linha) 525 kV, Arranjo DJM | 4 | 0 | 1 | 0 | 2018-01-01 | 2021-09-01 | DMSE | Leilão | excluídas/em operação
19274 | Nova | SE 525/230 kV Ponta Grossa | EL (Entrada de Linha) 230 kV, Arranjo BD4 | 6 | 0 | 1 | 0 | 2018-01-01 | 2021-09-01 | DMSE | Leilão | excluídas/em operação
19274 | Nova | SE 525/230 kV Ponta Grossa | MIG (Terreno Rural) | 1 | 18088467.6435 | 1 | 18088.4676 | 2018-01-01 | 2021-09-01 | DMSE | Leilão | excluídas/em operação
19274 | Nova | SE 525/230 kV Ponta Grossa | MIM - 525 kV | 1 | 14883860.8174 | 1 | 14883.8608 | 2018-01-01 | 2021-09-01 | DMSE | Leilão | excluídas/em operação
19274 | Nova | SE 525/230 kV Ponta Grossa | MIM - 230 kV | 1 | 2405806.6122 | 1 | 2405.8066 | 2018-01-01 | 2021-09-01 | DMSE | Leilão | excluídas/em operação
19275 | Nova | LT 230 kV Ponta Grossa - São Mateus do Sul, C1 | Circuito Simples 230 kV, 1 x 954.0 MCM (RAIL), 89 km | 89 | 716089.8934 | 1 | 63732.0005 | 2018-01-01 | 2021-09-01 | DMSE | Leilão | excluídas/em operação
19275 | Nova | LT 230 kV Ponta Grossa - São Mateus do Sul, C1 | EL (Entrada de Linha) 230 kV, Arranjo BD4 // SE Ponta Grossa | 1 | 6735144.9832 | 1 | 6735.145 | 2018-01-01 | 2021-09-01 | DMSE | Leilão | excluídas/em operação
19275 | Nova | LT 230 kV Ponta Grossa - São Mateus do Sul, C1 | EL (Entrada de Linha) 230 kV, Arranjo BD4 // SE São Mateus do Sul | 1 | 6735144.9832 | 1 | 6735.145 | 2018-01-01 | 2021-09-01 | DMSE | Leilão | excluídas/em operação
19275 | Nova | LT 230 kV Ponta Grossa - São Mateus do Sul, C1 | MIM - 230 kV // SE Ponta Grossa | 1 | 801935.5374 | 1 | 801.9355 | 2018-01-01 | 2021-09-01 | DMSE | Leilão | excluídas/em operação
19275 | Nova | LT 230 kV Ponta Grossa - São Mateus do Sul, C1 | MIM - 230 kV // SE São Mateus do Sul | 1 | 801935.5374 | 1 | 801.9355 | 2018-01-01 | 2021-09-01 | DMSE | Leilão | excluídas/em operação
19275 | Nova | LT 230 kV Ponta Grossa - São Mateus do Sul, C1 | MIG-A // SE São Mateus do Sul | 1 | 2332044.2329 | 1 | 2332.0442 | 2018-01-01 | 2021-09-01 | DMSE | Leilão | excluídas/em operação
19276 | Nova | LT 230 kV Ponta Grossa - Ponta Grossa Sul, C1 | Circuito Simples 230 kV, 1 x 954.0 MCM (RAIL), 32 km | 32 | 716089.8934 | 1 | 22914.8766 | 2018-01-01 | 2021-09-01 | DMSE | Leilão | excluídas/em operação
19276 | Nova | LT 230 kV Ponta Grossa - Ponta Grossa Sul, C1 | EL (Entrada de Linha) 230 kV, Arranjo BD4 // SE Ponta Grossa | 1 | 6735144.9832 | 1 | 6735.145 | 2018-01-01 | 2021-09-01 | DMSE | Leilão | excluídas/em operação
19276 | Nova | LT 230 kV Ponta Grossa - Ponta Grossa Sul, C1 | EL (Entrada de Linha) 230 kV, Arranjo BD4 // SE Ponta Grossa Sul | 1 | 6735144.9832 | 1 | 6735.145 | 2018-01-01 | 2021-09-01 | DMSE | Leilão | excluídas/em operação
19276 | Nova | LT 230 kV Ponta Grossa - Ponta Grossa Sul, C1 | MIM - 230 kV // SE Ponta Grossa | 1 | 801935.5374 | 1 | 801.9355 | 2018-01-01 | 2021-09-01 | DMSE | Leilão | excluídas/em operação
19276 | Nova | LT 230 kV Ponta Grossa - Ponta Grossa Sul, C1 | MIM - 230 kV // SE Ponta Grossa Sul | 1 | 801935.5374 | 1 | 801.9355 | 2018-01-01 | 2021-09-01 | DMSE | Leilão | excluídas/em operação
19276 | Nova | LT 230 kV Ponta Grossa - Ponta Grossa Sul, C1 | MIG-A // SE Ponta Grossa | 1 | 2332044.2329 | 1 | 2332.0442 | 2018-01-01 | 2021-09-01 | DMSE | Leilão | excluídas/em operação
19277 | Nova | LT 230 kV União da Vitória Norte - São Mateus do Sul, C1 | Circuito Simples 230 kV, 1 x 1113.0 MCM (BLUEJAY), 98 km | 98 | 747977.3854 | 1 | 73301.7838 | 2018-01-01 | 2021-09-01 | DMSE | Leilão | excluídas/em operação
19277 | Nova | LT 230 kV União da Vitória Norte - São Mateus do Sul, C1 | EL (Entrada de Linha) 230 kV, Arranjo BD4 // SE União da Vitória Norte | 1 | 6735144.9832 | 1 | 6735.145 | 2018-01-01 | 2021-09-01 | DMSE | Leilão | excluídas/em operação
19277 | Nova | LT 230 kV União da Vitória Norte - São Mateus do Sul, C1 | EL (Entrada de Linha) 230 kV, Arranjo BD4 // SE São Mateus do Sul | 1 | 6735144.9832 | 1 | 6735.145 | 2018-01-01 | 2021-09-01 | DMSE | Leilão | excluídas/em operação
19277 | Nova | LT 230 kV União da Vitória Norte - São Mateus do Sul, C1 | MIM - 230 kV // SE União da Vitória Norte | 1 | 801935.5374 | 1 | 801.9355 | 2018-01-01 | 2021-09-01 | DMSE | Leilão | excluídas/em operação
19277 | Nova | LT 230 kV União da Vitória Norte - São Mateus do Sul, C1 | MIM - 230 kV // SE São Mateus do Sul | 1 | 801935.5374 | 1 | 801.9355 | 2018-01-01 | 2021-09-01 | DMSE | Leilão | excluídas/em operação
19277 | Nova | LT 230 kV União da Vitória Norte - São Mateus do Sul, C1 | MIG-A // SE São Mateus do Sul | 1 | 2332044.2329 | 1 | 2332.0442 | 2018-01-01 | 2021-09-01 | DMSE | Leilão | excluídas/em operação
19278 | Nova | SE 230/138 kV Castro Norte | 1° e 2° ATF 230/138 kV, (6+1R) x 50 MVA 1Φ | 6 | 6671380.1642 | 1 | 46699.6611 | 2018-01-01 | 2021-09-01 | DMSE | Leilão | excluídas/em operação
19278 | Nova | SE 230/138 kV Castro Norte | CT (Conexão de Transformador) 230 kV, Arranjo BD4 | 2 | 6098073.4119 | 1 | 12196.1468 | 2018-01-01 | 2021-09-01 | DMSE | Leilão | excluídas/em operação
19278 | Nova | SE 230/138 kV Castro Norte | IB (Interligação de Barras) 230 kV, Arranjo BD4 | 1 | 4754890.101 | 1 | 4754.8901 | 2018-01-01 | 2021-09-01 | DMSE | Leilão | excluídas/em operação
19278 | Nova | SE 230/138 kV Castro Norte | EL (Entrada de Linha) 230 kV, Arranjo BD4 | 2 | 0 | 1 | 0 | 2018-01-01 | 2021-09-01 | DMSE | Leilão | excluídas/em operação
19278 | Nova | SE 230/138 kV Castro Norte | MIG (Terreno Rural) | 1 | 11038987.9793 | 1 | 11038.988 | 2018-01-01 | 2021-09-01 | DMSE | Leilão | excluídas/em operação
19278 | Nova | SE 230/138 kV Castro Norte | MIM - 230 kV | 1 | 2405806.6122 | 1 | 2405.8066 | 2018-01-01 | 2021-09-01 | DMSE | Leilão | excluídas/em operação
19279 | Nova | SE 230/138 kV União da Vitória Norte | 1° e 2° ATF 230/138 kV, (6+1R) x 50 MVA 1Φ | 6 | 6671380.1642 | 1 | 46699.6611 | 2018-01-01 | 2021-09-01 | DMSE | Leilão | excluídas/em operação
19279 | Nova | SE 230/138 kV União da Vitória Norte | CT (Conexão de Transformador) 230 kV, Arranjo BD4 | 2 | 6098073.4119 | 1 | 12196.1468 | 2018-01-01 | 2021-09-01 | DMSE | Leilão | excluídas/em operação
19279 | Nova | SE 230/138 kV União da Vitória Norte | IB (Interligação de Barras) 230 kV, Arranjo BD4 | 1 | 4754890.101 | 1 | 4754.8901 | 2018-01-01 | 2021-09-01 | DMSE | Leilão | excluídas/em operação
19279 | Nova | SE 230/138 kV União da Vitória Norte | EL (Entrada de Linha) 230 kV, Arranjo BD4 | 2 | 0 | 1 | 0 | 2018-01-01 | 2021-09-01 | DMSE | Leilão | excluídas/em operação
19279 | Nova | SE 230/138 kV União da Vitória Norte | MIG (Terreno Rural) | 1 | 11038987.9793 | 1 | 11038.988 | 2018-01-01 | 2021-09-01 | DMSE | Leilão | excluídas/em operação
19279 | Nova | SE 230/138 kV União da Vitória Norte | MIM - 230 kV | 1 | 2405806.6122 | 1 | 2405.8066 | 2018-01-01 | 2021-09-01 | DMSE | Leilão | excluídas/em operação
19280 | Nova | SE 230/138 kV Guarapuava Oeste | 1°, 2° e 3° ATF 230/138 kV, (9+1R) x 50 MVA 1Φ | 9 | 6671380.1642 | 1 | 66713.8016 | 2018-01-01 | 2021-09-01 | DMSE | Leilão | excluídas/em operação
19280 | Nova | SE 230/138 kV Guarapuava Oeste | 1° Reator de Barra 230 kV, 1 x 50 Mvar 3Φ | 1 | 6351102.6574 | 1 | 6351.1027 | 2018-01-01 | 2021-09-01 | DMSE | Leilão | excluídas/em operação
19280 | Nova | SE 230/138 kV Guarapuava Oeste | CT (Conexão de Transformador) 230 kV, Arranjo BD4 | 3 | 6098073.4119 | 1 | 18294.2202 | 2018-01-01 | 2021-09-01 | DMSE | Leilão | excluídas/em operação
19280 | Nova | SE 230/138 kV Guarapuava Oeste | IB (Interligação de Barras) 230 kV, Arranjo BD4 | 1 | 4754890.101 | 1 | 4754.8901 | 2018-01-01 | 2021-09-01 | DMSE | Leilão | excluídas/em operação
19280 | Nova | SE 230/138 kV Guarapuava Oeste | CRB (Conexão de Reator de Barra) 230 kV, Arranjo BD4 | 1 | 5815755.8529 | 1 | 5815.7559 | 2018-01-01 | 2021-09-01 | DMSE | Leilão | excluídas/em operação
19280 | Nova | SE 230/138 kV Guarapuava Oeste | EL (Entrada de Linha) 230 kV, Arranjo BD4 | 2 | 0 | 1 | 0 | 2018-01-01 | 2021-09-01 | DMSE | Leilão | excluídas/em operação
19280 | Nova | SE 230/138 kV Guarapuava Oeste | MIG (Terreno Rural) | 1 | 11117232.2544 | 1 | 11117.2323 | 2018-01-01 | 2021-09-01 | DMSE | Leilão | excluídas/em operação
19280 | Nova | SE 230/138 kV Guarapuava Oeste | MIM - 230 kV | 1 | 4009677.687 | 1 | 4009.6777 | 2018-01-01 | 2021-09-01 | DMSE | Leilão | excluídas/em operação
19281 | Nova | LT 230 kV Areia - Guarapuava Oeste, C1 | Circuito Simples 230 kV, 1 x 795 MCM (Drake), 68 km | 68 | 718223.7293 | 1 | 48839.2136 | 2018-01-01 | 2021-09-01 | DMSE | Leilão | excluídas/em operação
19281 | Nova | LT 230 kV Areia - Guarapuava Oeste, C1 | EL (Entrada de Linha) 230 kV, Arranjo BD4 // SE Areia | 1 | 6735144.9832 | 1 | 6735.145 | 2018-01-01 | 2021-09-01 | DMSE | Leilão | excluídas/em operação
19281 | Nova | LT 230 kV Areia - Guarapuava Oeste, C1 | EL (Entrada de Linha) 230 kV, Arranjo BD4 // SE Guarapuava Oeste | 1 | 6735144.9832 | 1 | 6735.145 | 2018-01-01 | 2021-09-01 | DMSE | Leilão | excluídas/em operação
19281 | Nova | LT 230 kV Areia - Guarapuava Oeste, C1 | MIM - 230 kV // SE Areia | 1 | 801935.5374 | 1 | 801.9355 | 2018-01-01 | 2021-09-01 | DMSE | Leilão | excluídas/em operação
19281 | Nova | LT 230 kV Areia - Guarapuava Oeste, C1 | MIM - 230 kV // SE Guarapuava Oeste | 1 | 801935.5374 | 1 | 801.9355 | 2018-01-01 | 2021-09-01 | DMSE | Leilão | excluídas/em operação
19281 | Nova | LT 230 kV Areia - Guarapuava Oeste, C1 | MIG-A // SE Guarapuava Oeste | 1 | 2332044.2329 | 1 | 2332.0442 | 2018-01-01 | 2021-09-01 | DMSE | Leilão | excluídas/em operação
19282 | Nova | SECC LT 230 kV Klacel - Ponta Grossa, C1, na SE Castro Norte | Circuito Simples 230 kV, 1x876,3 MCM (Al liga 1120), 14 km | 14 | 684047.5951 | 1.2 | 11491.9996 | 2018-01-01 | 2021-09-01 | DMSE | Leilão | excluídas/em operação
19282 | Nova | SECC LT 230 kV Klacel - Ponta Grossa, C1, na SE Castro Norte | Circuito Simples 230 kV, 1x876,3 MCM (Al liga 1120), 14 km | 14 | 684047.5951 | 1.2 | 11491.9996 | 2018-01-01 | 2021-09-01 | DMSE | Leilão | excluídas/em operação
19282 | Nova | SECC LT 230 kV Klacel - Ponta Grossa, C1, na SE Castro Norte | EL (Entrada de Linha) 230 kV, Arranjo BD4 | 2 | 6735144.9832 | 1 | 13470.29 | 2018-01-01 | 2021-09-01 | DMSE | Leilão | excluídas/em operação
19282 | Nova | SECC LT 230 kV Klacel - Ponta Grossa, C1, na SE Castro Norte | MIM - 230 kV | 1 | 1603871.0748 | 1 | 1603.8711 | 2018-01-01 | 2021-09-01 | DMSE | Leilão | excluídas/em operação
19283 | Nova | SECC LT 230 kV Klacel - Ponta Grossa Norte, C1, na SE Ponta Grossa | Circuito Simples 230 kV, 1x876,3 MCM (Al liga 1120), 18 km | 18 | 684047.5951 | 1.1 | 13544.1424 | 2018-01-01 | 2021-09-01 | DMSE | Leilão | excluídas/em operação
19283 | Nova | SECC LT 230 kV Klacel - Ponta Grossa Norte, C1, na SE Ponta Grossa | Circuito Simples 230 kV, 1x876,3 MCM (Al liga 1120), 18 km | 18 | 684047.5951 | 1.1 | 13544.1424 | 2018-01-01 | 2021-09-01 | DMSE | Leilão | excluídas/em operação
19283 | Nova | SECC LT 230 kV Klacel - Ponta Grossa Norte, C1, na SE Ponta Grossa | EL (Entrada de Linha) 230 kV, Arranjo BD4 | 2 | 6735144.9832 | 1 | 13470.29 | 2018-01-01 | 2021-09-01 | DMSE | Leilão | excluídas/em operação
19283 | Nova | SECC LT 230 kV Klacel - Ponta Grossa Norte, C1, na SE Ponta Grossa | MIM - 230 kV | 1 | 1603871.0748 | 1 | 1603.8711 | 2018-01-01 | 2021-09-01 | DMSE | Leilão | excluídas/em operação
19284 | Nova | SECC LT 230 kV Areia - Ponta Grossa Norte, C1, na SE Ponta Grossa | Circuito Simples 230 kV, 1 x 636 MCM (Grosbeak), 2,5 km | 2.5 | 679079.3599 | 1.3 | 2207.0079 | 2018-01-01 | 2021-09-01 | DMSE | Leilão | excluídas/em operação
19284 | Nova | SECC LT 230 kV Areia - Ponta Grossa Norte, C1, na SE Ponta Grossa | Circuito Simples 230 kV, 1 x 636 MCM (Grosbeak), 2,5 km | 2.5 | 679079.3599 | 1.3 | 2207.0079 | 2018-01-01 | 2021-09-01 | DMSE | Leilão | excluídas/em operação
19284 | Nova | SECC LT 230 kV Areia - Ponta Grossa Norte, C1, na SE Ponta Grossa | EL (Entrada de Linha) 230 kV, Arranjo BD4 | 2 | 6735144.9832 | 1 | 13470.29 | 2018-01-01 | 2021-09-01 | DMSE | Leilão | excluídas/em operação
19284 | Nova | SECC LT 230 kV Areia - Ponta Grossa Norte, C1, na SE Ponta Grossa | MIM - 230 kV | 1 | 1603871.0748 | 1 | 1603.8711 | 2018-01-01 | 2021-09-01 | DMSE | Leilão | excluídas/em operação
19285 | Nova | SECC LT 230 kV Areia - Ponta Grossa, C1, na SE Guarapuava Oeste | Circuito Simples 230 kV, 1 x 636 MCM (Grosbeak), 62 km | 62 | 679079.3599 | 1 | 42102.9203 | 2018-01-01 | 2021-09-01 | DMSE | Leilão | excluídas/em operação
19285 | Nova | SECC LT 230 kV Areia - Ponta Grossa, C1, na SE Guarapuava Oeste | Circuito Simples 230 kV, 1 x 636 MCM (Grosbeak), 62 km | 62 | 679079.3599 | 1 | 42102.9203 | 2018-01-01 | 2021-09-01 | DMSE | Leilão | excluídas/em operação
19285 | Nova | SECC LT 230 kV Areia - Ponta Grossa, C1, na SE Guarapuava Oeste | EL (Entrada de Linha) 230 kV, Arranjo BD4 | 2 | 6735144.9832 | 1 | 13470.29 | 2018-01-01 | 2021-09-01 | DMSE | Leilão | excluídas/em operação
19285 | Nova | SECC LT 230 kV Areia - Ponta Grossa, C1, na SE Guarapuava Oeste | MIM - 230 kV | 1 | 1603871.0748 | 1 | 1603.8711 | 2018-01-01 | 2021-09-01 | DMSE | Leilão | excluídas/em operação
19286 | Nova | SE 230/138 kV Irati Norte | 1° e 2° ATF 230/138 kV, (6+1R) x 50 MVA 1Φ | 6 | 6671380.1642 | 1 | 46699.6611 | 2018-01-01 | 2021-09-01 | DMSE | Leilão | TRUE
19286 | Nova | SE 230/138 kV Irati Norte | CT (Conexão de Transformador) 230 kV, Arranjo BD4 | 2 | 6098073.4119 | 1 | 12196.1468 | 2018-01-01 | 2021-09-01 | DMSE | Leilão | TRUE
19286 | Nova | SE 230/138 kV Irati Norte | IB (Interligação de Barras) 230 kV, Arranjo BD4 | 1 | 4754890.101 | 1 | 4754.8901 | 2018-01-01 | 2021-09-01 | DMSE | Leilão | TRUE
19286 | Nova | SE 230/138 kV Irati Norte | EL (Entrada de Linha) 230 kV, Arranjo BD4 | 2 | 0 | 1 | 0 | 2018-01-01 | 2021-09-01 | DMSE | Leilão | TRUE
19286 | Nova | SE 230/138 kV Irati Norte | MIG (Terreno Rural) | 1 | 11038987.9793 | 1 | 11038.988 | 2018-01-01 | 2021-09-01 | DMSE | Leilão | TRUE
19286 | Nova | SE 230/138 kV Irati Norte | MIM - 230 kV | 1 | 2405806.6122 | 1 | 2405.8066 | 2018-01-01 | 2021-09-01 | DMSE | Leilão | TRUE
19287 | Nova | SECC LT 230 kV Areia - Ponta Grossa, C1, na SE Irati Norte | Circuito Simples 230 kV, 1 x 636 MCM (Grosbeak), 1,0 km | 1 | 679079.3599 | 1.3 | 882.8032 | 2018-01-01 | 2021-09-01 | DMSE | Leilão | TRUE
19287 | Nova | SECC LT 230 kV Areia - Ponta Grossa, C1, na SE Irati Norte | Circuito Simples 230 kV, 1 x 636 MCM (Grosbeak), 1,0 km | 1 | 679079.3599 | 1.3 | 882.8032 | 2018-01-01 | 2021-09-01 | DMSE | Leilão | TRUE
19287 | Nova | SECC LT 230 kV Areia - Ponta Grossa, C1, na SE Irati Norte | EL (Entrada de Linha) 230 kV, Arranjo BD4 | 2 | 6735144.9832 | 1 | 13470.29 | 2018-01-01 | 2021-09-01 | DMSE | Leilão | TRUE
19287 | Nova | SECC LT 230 kV Areia - Ponta Grossa, C1, na SE Irati Norte | MIM - 230 kV | 1 | 1603871.0748 | 1 | 1603.8711 | 2018-01-01 | 2021-09-01 | DMSE | Leilão | TRUE
19289 | Nova | LT 230 kV Irati Norte - Ponta Grossa, C2 | Circuito Simples 230 kV, 1 x 795 MCM (Drake), 65 km | 65 | 718223.7293 | 1 | 46684.5424 | 2018-01-01 | 2021-09-01 | DMSE | Leilão | TRUE
19289 | Nova | LT 230 kV Irati Norte - Ponta Grossa, C2 | EL (Entrada de Linha) 230 kV, Arranjo BD4 // SE Irati Norte | 1 | 6735144.9832 | 1 | 6735.145 | 2018-01-01 | 2021-09-01 | DMSE | Leilão | TRUE
19289 | Nova | LT 230 kV Irati Norte - Ponta Grossa, C2 | EL (Entrada de Linha) 230 kV, Arranjo BD4 // SE Ponta Grossa | 1 | 6735144.9832 | 1 | 6735.145 | 2018-01-01 | 2021-09-01 | DMSE | Leilão | TRUE
19289 | Nova | LT 230 kV Irati Norte - Ponta Grossa, C2 | MIM - 230 kV // SE Irati Norte | 1 | 801935.5374 | 1 | 801.9355 | 2018-01-01 | 2021-09-01 | DMSE | Leilão | TRUE
19289 | Nova | LT 230 kV Irati Norte - Ponta Grossa, C2 | MIM - 230 kV // SE Ponta Grossa | 1 | 801935.5374 | 1 | 801.9355 | 2018-01-01 | 2021-09-01 | DMSE | Leilão | TRUE
19290 | Expansão | SE 230/34.5/13.8 kV São Mateus do Sul | Subst. 1° e 2° TF 230/34,5/13,8 kV, 2 x 50 MVA 3Φ | 2 | 7568124.1501 | 1 | 15136.2483 | 2018-01-01 | 2021-08-01 | DMSE | Substituição | excluídas/em operação
19290 | Expansão | SE 230/34.5/13.8 kV São Mateus do Sul | CT (Conexão de Transformador) 230 kV, Arranjo BD4 | 2 | 5768804.0179 | 1 | 11537.608 | 2018-01-01 | 2021-08-01 | DMSE | Substituição | excluídas/em operação
19290 | Expansão | SE 230/34.5/13.8 kV São Mateus do Sul | MIM - 230 kV | 1 | 1568953.2911 | 1 | 1568.9533 | 2018-01-01 | 2021-08-01 | DMSE | Substituição | excluídas/em operação
19291 | Expansão | SE 230/138 kV Ponta Grossa Norte | Subst. 1° e 2° ATF 230/138 kV, 2 x 225 MVA 3Φ | 2 | 13521524.9465 | 1 | 27043.0499 | 2018-01-01 | 2022-04-01 | DMSE | Substituição | FALSE
19291 | Expansão | SE 230/138 kV Ponta Grossa Norte | CT (Conexão de Transformador) 230 kV, Arranjo BD4 | 2 | 5768804.0179 | 1 | 11537.608 | 2018-01-01 | 2022-04-01 | DMSE | Substituição | FALSE
19291 | Expansão | SE 230/138 kV Ponta Grossa Norte | MIM - 230 kV | 1 | 1568953.2911 | 1 | 1568.9533 | 2018-01-01 | 2022-04-01 | DMSE | Substituição | FALSE
19292 | Expansão | SE 230/138 kV Ponta Grossa Sul | Subst. 1° e 2° ATF 230/138 kV, 2 x 225 MVA 3Φ | 2 | 13521524.9465 | 1 | 27043.0499 | 2018-01-01 | 2021-08-01 | DMSE | Substituição | excluídas/em operação
19292 | Expansão | SE 230/138 kV Ponta Grossa Sul | CT (Conexão de Transformador) 230 kV, Arranjo BD4 | 2 | 5768804.0179 | 1 | 11537.608 | 2018-01-01 | 2021-08-01 | DMSE | Substituição | excluídas/em operação
19292 | Expansão | SE 230/138 kV Ponta Grossa Sul | MIM - 230 kV | 1 | 1568953.2911 | 1 | 1568.9533 | 2018-01-01 | 2021-08-01 | DMSE | Substituição | excluídas/em operação
19293 | Expansão | SE 230/138 kV Pato Branco | Subst. 1° e 2° ATF 230/138 kV, 2 x 225 MVA 3Φ | 2 | 13521524.9465 | 1 | 27043.0499 | 2018-01-01 | 2021-08-01 | DMSE | Substituição | excluídas/em operação
19293 | Expansão | SE 230/138 kV Pato Branco | CT (Conexão de Transformador) 230 kV, Arranjo BD4 | 2 | 5768804.0179 | 1 | 11537.608 | 2018-01-01 | 2021-08-01 | DMSE | Substituição | excluídas/em operação
19293 | Expansão | SE 230/138 kV Pato Branco | MIM - 230 kV | 1 | 1568953.2911 | 1 | 1568.9533 | 2018-01-01 | 2021-08-01 | DMSE | Substituição | excluídas/em operação
19294 | Expansão | LT 230 kV Londrina-ESU - Ibiporã, C1 e C2 (CD) | Recapacitação, Circuito Duplo 230 kV, 1x900 MCM (Al Liga 1120), 20,3 km | 20.3 | 357273.1823 | 1 | 7252.6456 | 2018-01-01 | 2022-02-01 | DMSE | Substituição | excluídas/em operação
19296 | Nova | LT 230 kV Areia - União da Vitória Norte, C1 | Circuito Simples 230 kV, 1 x 1113.0 MCM (BLUEJAY), 52.2 km | 52.2 | 747977.3854 | 1 | 39044.4195 | 2018-01-01 | 2021-09-01 | DMSE | Leilão | excluídas/em operação
19296 | Nova | LT 230 kV Areia - União da Vitória Norte, C1 | EL (Entrada de Linha) 230 kV, Arranjo BD4 // SE Areia | 1 | 6735144.9832 | 1 | 6735.145 | 2018-01-01 | 2021-09-01 | DMSE | Leilão | excluídas/em operação
19296 | Nova | LT 230 kV Areia - União da Vitória Norte, C1 | EL (Entrada de Linha) 230 kV, Arranjo BD4 // SE União da Vitória Norte | 1 | 6735144.9832 | 1 | 6735.145 | 2018-01-01 | 2021-09-01 | DMSE | Leilão | excluídas/em operação
19296 | Nova | LT 230 kV Areia - União da Vitória Norte, C1 | MIM - 230 kV // SE Areia | 1 | 801935.5374 | 1 | 801.9355 | 2018-01-01 | 2021-09-01 | DMSE | Leilão | excluídas/em operação
19296 | Nova | LT 230 kV Areia - União da Vitória Norte, C1 | MIM - 230 kV // SE União da Vitória Norte | 1 | 801935.5374 | 1 | 801.9355 | 2018-01-01 | 2021-09-01 | DMSE | Leilão | excluídas/em operação
19303 | Expansão | SE 345/138 kV Juiz de Fora 1 | 1° e 2° ATF 345/138 kV, (6+1R) x 125 MVA 1Φ | 6 | 8483768.3027 | 1 | 59386.3781 | 2018-12-01 | 2022-12-01 | DMSE | Substituição | TRUE
19304 | Expansão | SE 345/138 kV Lafaiete 1 | Transporte de Trafo 345/138 kV de 150 MVA da SE Juiz de Fora 1 | 1 | 274253.2697 | 1 | 274.2533 | 2018-12-01 | 2022-05-01 | DMSE | Instalação | TRUE
19304 | Expansão | SE 345/138 kV Lafaiete 1 | Infraestrutura para instalação de autotransformador reserva | 1 | 3258105.9543 | 1 | 3258.106 | 2018-12-01 | 2022-05-01 | DMSE | Instalação | TRUE
19304 | Expansão | SE 345/138 kV Lafaiete 1 | CT (Conexão de Transformador) 345 kV, Arranjo AN | 1 | 7748163.9947 | 1.4 | 10847.4296 | 2018-12-01 | 2022-05-01 | DMSE | Instalação | TRUE
19315 | Expansão | SE 230/138/69 kV Joinville | Subst. 1° e 2° ATF 230/138 kV, 2 x 150 MVA 3Φ (atual: 75 MVA e 100 MVA 3Φ) | 2 | 11345169.7666 | 1 | 22690.3395 | 2018-01-01 | 2021-10-01 | DMSE | Substituição | excluídas/em operação
19315 | Expansão | SE 230/138/69 kV Joinville | Subst. 1° TF 230/69 kV, 1 x 150 MVA 3Φ (atual: 100 MVA 3Φ) | 1 | 12136563.5926 | 1 | 12136.5636 | 2018-01-01 | 2021-10-01 | DMSE | Substituição | excluídas/em operação
19315 | Expansão | SE 230/138/69 kV Joinville | CT (Conexão de Transformador) 230 kV, Arranjo BPT | 2 | 5514464.2156 | 1 | 11028.9284 | 2018-01-01 | 2021-10-01 | DMSE | Substituição | excluídas/em operação
19315 | Expansão | SE 230/138/69 kV Joinville | CT (Conexão de Transformador) 230 kV, Arranjo BPT | 1 | 5514464.2156 | 1 | 5514.4642 | 2018-01-01 | 2021-10-01 | DMSE | Substituição | excluídas/em operação
19315 | Expansão | SE 230/138/69 kV Joinville | MIM - 230 kV | 1 | 2353429.9366 | 1 | 2353.4299 | 2018-01-01 | 2021-10-01 | DMSE | Substituição | excluídas/em operação
19316 | Nova | SE 525/230/138 kV Joinville Sul | 1°, 2° e 3° ATF 525/230 kV, (9+1R) x 224 MVA 1Φ | 9 | 11798393.0012 | 1 | 117983.93 | 2018-01-01 | 2022-02-01 | DMSE | Leilão | TRUE
19316 | Nova | SE 525/230/138 kV Joinville Sul | 1° e 2° ATF 230/138 kV, 2 x 225 MVA 3Φ | 2 | 14879137.418 | 1 | 29758.2748 | 2018-01-01 | 2022-02-01 | DMSE | Leilão | TRUE
19316 | Nova | SE 525/230/138 kV Joinville Sul | 1° Reator de Barra 525 kV, (3+1R) x 50 Mvar 1Φ | 4 | 4206634.513 | 1 | 16826.5381 | 2018-01-01 | 2022-02-01 | DMSE | Leilão | TRUE
19316 | Nova | SE 525/230/138 kV Joinville Sul | CT (Conexão de Transformador) 525 kV, Arranjo DJM | 3 | 9605677.5338 | 1 | 28817.0326 | 2018-01-01 | 2022-02-01 | DMSE | Leilão | TRUE
19316 | Nova | SE 525/230/138 kV Joinville Sul | CT (Conexão de Transformador) 230 kV, Arranjo BD4 | 5 | 6098073.4119 | 1 | 30490.3671 | 2018-01-01 | 2022-02-01 | DMSE | Leilão | TRUE
19316 | Nova | SE 525/230/138 kV Joinville Sul | IB (Interligação de Barras) 525 kV, Arranjo DJM | 5 | 8843880.1979 | 1 | 44219.401 | 2018-01-01 | 2022-02-01 | DMSE | Leilão | TRUE
19316 | Nova | SE 525/230/138 kV Joinville Sul | CRB (Conexão de Reator de Barra) 525 kV, Arranjo DJM | 1 | 7644785.4981 | 1 | 7644.7855 | 2018-01-01 | 2022-02-01 | DMSE | Leilão | TRUE
19316 | Nova | SE 525/230/138 kV Joinville Sul | IB (Interligação de Barras) 230 kV, Arranjo BD4 | 1 | 4754890.101 | 1 | 4754.8901 | 2018-01-01 | 2022-02-01 | DMSE | Leilão | TRUE
19316 | Nova | SE 525/230/138 kV Joinville Sul | EL (Entrada de Linha) 525 kV, Arranjo DJM | 6 | 0 | 1 | 0 | 2018-01-01 | 2022-02-01 | DMSE | Leilão | TRUE
19316 | Nova | SE 525/230/138 kV Joinville Sul | EL (Entrada de Linha) 230 kV, Arranjo BD4 | 6 | 0 | 1 | 0 | 2018-01-01 | 2022-02-01 | DMSE | Leilão | TRUE
19316 | Nova | SE 525/230/138 kV Joinville Sul | IB (Interligação de Barras) 525 kV, Arranjo DJM | 2 | 0 | 1 | 0 | 2018-01-01 | 2022-02-01 | DMSE | Leilão | TRUE
19316 | Nova | SE 525/230/138 kV Joinville Sul | CT (Conexão de Transformador) 230 kV, Arranjo BD4 | 1 | 0 | 1 | 0 | 2018-01-01 | 2022-02-01 | DMSE | Leilão | TRUE
19316 | Nova | SE 525/230/138 kV Joinville Sul | MIG (Terreno Urbano) | 1 | 73385787.1241 | 1 | 73385.7871 | 2018-01-01 | 2022-02-01 | DMSE | Leilão | TRUE
19316 | Nova | SE 525/230/138 kV Joinville Sul | MIM - 525 kV | 1 | 14883860.8174 | 1 | 14883.8608 | 2018-01-01 | 2022-02-01 | DMSE | Leilão | TRUE
19316 | Nova | SE 525/230/138 kV Joinville Sul | MIM - 230 kV | 1 | 4811613.2245 | 1 | 4811.6132 | 2018-01-01 | 2022-02-01 | DMSE | Leilão | TRUE
19318 | Nova | SE 230/138 kV Jaraguá do Sul | 1° e 2° ATF 230/138 kV, 2 x 225 MVA 3Φ | 2 | 14879137.418 | 1 | 29758.2748 | 2018-01-01 | 2022-06-01 | DMSE | Leilão | TRUE
19318 | Nova | SE 230/138 kV Jaraguá do Sul | CT (Conexão de Transformador) 230 kV, Arranjo BD4 | 2 | 6098073.4119 | 1 | 12196.1468 | 2018-01-01 | 2022-06-01 | DMSE | Leilão | TRUE
19318 | Nova | SE 230/138 kV Jaraguá do Sul | IB (Interligação de Barras) 230 kV, Arranjo BD4 | 1 | 4754890.101 | 1 | 4754.8901 | 2018-01-01 | 2022-06-01 | DMSE | Leilão | TRUE
19318 | Nova | SE 230/138 kV Jaraguá do Sul | EL (Entrada de Linha) 230 kV, Arranjo BD4 | 4 | 0 | 1 | 0 | 2018-01-01 | 2022-06-01 | DMSE | Leilão | TRUE
19318 | Nova | SE 230/138 kV Jaraguá do Sul | CT (Conexão de Transformador) 230 kV, Arranjo BD4 | 1 | 0 | 1 | 0 | 2018-01-01 | 2022-06-01 | DMSE | Leilão | TRUE
19318 | Nova | SE 230/138 kV Jaraguá do Sul | MIG (Terreno Urbano) | 1 | 28560329.4938 | 1 | 28560.3295 | 2018-01-01 | 2022-06-01 | DMSE | Leilão | TRUE
19318 | Nova | SE 230/138 kV Jaraguá do Sul | MIM - 230 kV | 1 | 2405806.6122 | 1 | 2405.8066 | 2018-01-01 | 2022-06-01 | DMSE | Leilão | TRUE
19321 | Expansão | SE 525/230 kV Gaspar 2 | 1° e 2° ATF 525/230 kV, (6+1R) x 224 MVA 1Φ | 6 | 11798393.0012 | 1 | 82588.751 | 2018-01-01 | 2022-02-01 | DMSE | Leilão | TRUE
19321 | Expansão | SE 525/230 kV Gaspar 2 | 4° ATF 230/138 kV, 1 x 150 MVA 3Φ | 1 | 12475771.8325 | 1 | 12475.7718 | 2018-01-01 | 2022-02-01 | DMSE | Leilão | TRUE
19321 | Expansão | SE 525/230 kV Gaspar 2 | 1º Reator de Barra 525 kV, (3 + 1R) x 50 MVar 1Φ | 4 | 4206634.513 | 1 | 16826.5381 | 2018-01-01 | 2022-02-01 | DMSE | Leilão | TRUE
19321 | Expansão | SE 525/230 kV Gaspar 2 | CT (Conexão de Transformador) 525 kV, Arranjo DJM | 2 | 9605677.5338 | 1 | 19211.3551 | 2018-01-01 | 2022-02-01 | DMSE | Leilão | TRUE
19321 | Expansão | SE 525/230 kV Gaspar 2 | CT (Conexão de Transformador) 230 kV, Arranjo BD4 | 2 | 6098073.4119 | 1 | 12196.1468 | 2018-01-01 | 2022-02-01 | DMSE | Leilão | TRUE
19321 | Expansão | SE 525/230 kV Gaspar 2 | CT (Conexão de Transformador) 230 kV, Arranjo BD4 | 1 | 6098073.4119 | 1 | 6098.0734 | 2018-01-01 | 2022-02-01 | DMSE | Leilão | TRUE
19321 | Expansão | SE 525/230 kV Gaspar 2 | EL (Entrada de Linha) 525 kV, Arranjo DJM | 4 | 0 | 1 | 0 | 2018-01-01 | 2022-02-01 | DMSE | Leilão | TRUE
19321 | Expansão | SE 525/230 kV Gaspar 2 | EL (Entrada de Linha) 230 kV, Arranjo BD4 | 3 | 0 | 1 | 0 | 2018-01-01 | 2022-02-01 | DMSE | Leilão | TRUE
19321 | Expansão | SE 525/230 kV Gaspar 2 | CRB (Conexão de Reator de Barra) 525 kV, Arranjo DJM | 1 | 7644785.4981 | 1 | 7644.7855 | 2018-01-01 | 2022-02-01 | DMSE | Leilão | TRUE
19321 | Expansão | SE 525/230 kV Gaspar 2 | IB (Interligação de Barras) 525 kV, Arranjo DJM | 4 | 8843880.1979 | 1 | 35375.5208 | 2018-01-01 | 2022-02-01 | DMSE | Leilão | TRUE
19321 | Expansão | SE 525/230 kV Gaspar 2 | MIG (Terreno Urbano) | 1 | 62232264.4223 | 1 | 62232.2644 | 2018-01-01 | 2022-02-01 | DMSE | Leilão | TRUE
19321 | Expansão | SE 525/230 kV Gaspar 2 | MIM - 525 kV | 1 | 11907088.6539 | 1 | 11907.0887 | 2018-01-01 | 2022-02-01 | DMSE | Leilão | TRUE
19321 | Expansão | SE 525/230 kV Gaspar 2 | MIM - 230 kV | 1 | 2405806.6122 | 1 | 2405.8066 | 2018-01-01 | 2022-02-01 | DMSE | Leilão | TRUE
19322 | Nova | SE 230/138 kV Indaial | 1° e 2° ATF 230/138 kV, 2 x 225 MVA 3Φ | 2 | 14879137.418 | 1 | 29758.2748 | 2020-01-01 | 2022-02-01 | DMSE | Leilão | TRUE
19322 | Nova | SE 230/138 kV Indaial | CT (Conexão de Transformador) 230 kV, Arranjo BD4 | 2 | 6098073.4119 | 1 | 12196.1468 | 2020-01-01 | 2022-02-01 | DMSE | Leilão | TRUE
19322 | Nova | SE 230/138 kV Indaial | IB (Interligação de Barras) 230 kV, Arranjo BD4 | 1 | 4754890.101 | 1 | 4754.8901 | 2020-01-01 | 2022-02-01 | DMSE | Leilão | TRUE
19322 | Nova | SE 230/138 kV Indaial | EL (Entrada de Linha) 230 kV, Arranjo BD4 | 5 | 0 | 1 | 0 | 2020-01-01 | 2022-02-01 | DMSE | Leilão | TRUE
19322 | Nova | SE 230/138 kV Indaial | CT (Conexão de Transformador) 230 kV, Arranjo BD4 | 1 | 0 | 1 | 0 | 2020-01-01 | 2022-02-01 | DMSE | Leilão | TRUE
19322 | Nova | SE 230/138 kV Indaial | MIG (Terreno Urbano) | 1 | 29943377.91 | 1 | 29943.3779 | 2020-01-01 | 2022-02-01 | DMSE | Leilão | TRUE
19322 | Nova | SE 230/138 kV Indaial | MIM - 230 kV | 1 | 2405806.6122 | 1 | 2405.8066 | 2020-01-01 | 2022-02-01 | DMSE | Leilão | TRUE
19324 | Nova | SE 525/230/138 kV Itajaí 2 | 1° e 2° ATF 230/138 kV, 2 x 225 MVA 3Φ | 2 | 14879137.418 | 1 | 29758.2748 | 2018-01-01 | 2022-02-01 | DMSE | Leilão | TRUE
19324 | Nova | SE 525/230/138 kV Itajaí 2 | 1º e 2º ATF 525/230 kV, (6 + 1R) x 224 MVA 1Φ | 6 | 11798393.0012 | 1 | 82588.751 | 2018-01-01 | 2022-02-01 | DMSE | Leilão | TRUE
19324 | Nova | SE 525/230/138 kV Itajaí 2 | 1º e 2º Reator de Barra 525 kV, (6 + 1R) x 50 MVar 1Φ | 7 | 4206634.513 | 1 | 29446.4416 | 2018-01-01 | 2022-02-01 | DMSE | Leilão | TRUE
19324 | Nova | SE 525/230/138 kV Itajaí 2 | CT (Conexão de Transformador) 230 kV, Arranjo BD4 | 4 | 6098073.4119 | 1 | 24392.2936 | 2018-01-01 | 2022-02-01 | DMSE | Leilão | TRUE
19324 | Nova | SE 525/230/138 kV Itajaí 2 | IB (Interligação de Barras) 230 kV, Arranjo BD4 | 1 | 4754890.101 | 1 | 4754.8901 | 2018-01-01 | 2022-02-01 | DMSE | Leilão | TRUE
19324 | Nova | SE 525/230/138 kV Itajaí 2 | EL (Entrada de Linha) 230 kV, Arranjo BD4 | 2 | 0 | 1 | 0 | 2018-01-01 | 2022-02-01 | DMSE | Leilão | TRUE
19324 | Nova | SE 525/230/138 kV Itajaí 2 | CT (Conexão de Transformador) 525 kV, Arranjo DJM | 2 | 9605677.5338 | 1 | 19211.3551 | 2018-01-01 | 2022-02-01 | DMSE | Leilão | TRUE
19324 | Nova | SE 525/230/138 kV Itajaí 2 | IB (Interligação de Barras) 525 kV, Arranjo DJM | 4 | 8843880.1979 | 1 | 35375.5208 | 2018-01-01 | 2022-02-01 | DMSE | Leilão | TRUE
19324 | Nova | SE 525/230/138 kV Itajaí 2 | CRB (Conexão de Reator de Barra) 525 kV, Arranjo DJM | 2 | 7644785.4981 | 1 | 15289.571 | 2018-01-01 | 2022-02-01 | DMSE | Leilão | TRUE
19324 | Nova | SE 525/230/138 kV Itajaí 2 | EL (Entrada de Linha) 525 kV, Arranjo DJM | 2 | 0 | 1 | 0 | 2018-01-01 | 2022-02-01 | DMSE | Leilão | TRUE
19324 | Nova | SE 525/230/138 kV Itajaí 2 | IB (Interligação de Barras) 525 kV, Arranjo DJM | 2 | 0 | 1 | 0 | 2018-01-01 | 2022-02-01 | DMSE | Leilão | TRUE
19324 | Nova | SE 525/230/138 kV Itajaí 2 | CT (Conexão de Transformador) 525 kV, Arranjo DJM | 1 | 0 | 1 | 0 | 2018-01-01 | 2022-02-01 | DMSE | Leilão | TRUE
19324 | Nova | SE 525/230/138 kV Itajaí 2 | CT (Conexão de Transformador) 230 kV, Arranjo BD4 | 2 | 0 | 1 | 0 | 2018-01-01 | 2022-02-01 | DMSE | Leilão | TRUE
19324 | Nova | SE 525/230/138 kV Itajaí 2 | MIG (Terreno Urbano) | 1 | 67809025.7732 | 1 | 67809.0258 | 2018-01-01 | 2022-02-01 | DMSE | Leilão | TRUE
19324 | Nova | SE 525/230/138 kV Itajaí 2 | MIM - 230 kV | 1 | 4009677.687 | 1 | 4009.6777 | 2018-01-01 | 2022-02-01 | DMSE | Leilão | TRUE
19324 | Nova | SE 525/230/138 kV Itajaí 2 | MIM - 525 kV | 1 | 11907088.6539 | 1 | 11907.0887 | 2018-01-01 | 2022-02-01 | DMSE | Leilão | TRUE
19328 | Nova | LT 525 kV Joinville Sul - Areia, C1 | Circuito Simples 525 kV, 4 x 954.0 MCM (RAIL), 292.4 km | 292.4 | 1716354.9956 | 1 | 501862.2007 | 2018-01-01 | 2022-02-01 | DMSE | Leilão | TRUE
19328 | Nova | LT 525 kV Joinville Sul - Areia, C1 | 1º Reator de Linha Fixo 525 kV, (3 + 1R) x 50 MVar 1Φ // SE Joinville Sul | 4 | 4206634.513 | 1 | 16826.5381 | 2018-01-01 | 2022-02-01 | DMSE | Leilão | TRUE
19328 | Nova | LT 525 kV Joinville Sul - Areia, C1 | 1º Reator de Linha Fixo 525 kV, (3 + 1R) x 50 MVar 1Φ // SE Areia | 4 | 4206634.513 | 1 | 16826.5381 | 2018-01-01 | 2022-02-01 | DMSE | Leilão | TRUE
19328 | Nova | LT 525 kV Joinville Sul - Areia, C1 | EL (Entrada de Linha) 525 kV, Arranjo DJM // SE Joinville Sul | 1 | 8421294.8456 | 1 | 8421.2948 | 2018-01-01 | 2022-02-01 | DMSE | Leilão | TRUE
19328 | Nova | LT 525 kV Joinville Sul - Areia, C1 | EL (Entrada de Linha) 525 kV, Arranjo DJM // SE Areia | 1 | 8421294.8456 | 1 | 8421.2948 | 2018-01-01 | 2022-02-01 | DMSE | Leilão | TRUE
19328 | Nova | LT 525 kV Joinville Sul - Areia, C1 | IB (Interligação de Barras) 525 kV, Arranjo DJM // SE Areia | 1 | 8843880.1979 | 1 | 8843.8802 | 2018-01-01 | 2022-02-01 | DMSE | Leilão | TRUE
19328 | Nova | LT 525 kV Joinville Sul - Areia, C1 | CRL (Conexão de Reator de Linha Fixo) 525 kV, Arranjo DJM // SE Areia | 1 | 2069650.5887 | 1 | 2069.6506 | 2018-01-01 | 2022-02-01 | DMSE | Leilão | TRUE
19328 | Nova | LT 525 kV Joinville Sul - Areia, C1 | CRL (Conexão de Reator de Linha Fixo) 525 kV, Arranjo DJM // SE Joinville Sul | 1 | 2069650.5887 | 1 | 2069.6506 | 2018-01-01 | 2022-02-01 | DMSE | Leilão | TRUE
19328 | Nova | LT 525 kV Joinville Sul - Areia, C1 | MIM - 525 kV // SE Areia | 1 | 2976772.1635 | 1 | 2976.7722 | 2018-01-01 | 2022-02-01 | DMSE | Leilão | TRUE
19328 | Nova | LT 525 kV Joinville Sul - Areia, C1 | MIG-A // SE Areia | 1 | 2449212.3317 | 1 | 2449.2123 | 2018-01-01 | 2022-02-01 | DMSE | Leilão | TRUE
19329 | Nova | SECC LT 525 kV Blumenau - Curitiba, C1 (CD), na SE Joinville Sul | Circuito Duplo 525 kV, 4 x 636 MCM (Grosbeak), 39 km | 39 | 2638699.784 | 1 | 102909.2916 | 2018-01-01 | 2022-02-01 | DMSE | Leilão | TRUE
19329 | Nova | SECC LT 525 kV Blumenau - Curitiba, C1 (CD), na SE Joinville Sul | EL (Entrada de Linha) 525 kV, Arranjo DJM | 2 | 8421294.8456 | 1 | 16842.5897 | 2018-01-01 | 2022-02-01 | DMSE | Leilão | TRUE
19329 | Nova | SECC LT 525 kV Blumenau - Curitiba, C1 (CD), na SE Joinville Sul | IB (Interligação de Barras) 525 kV, Arranjo DJM | 1 | 8843880.1979 | 1 | 8843.8802 | 2018-01-01 | 2022-02-01 | DMSE | Leilão | TRUE
19329 | Nova | SECC LT 525 kV Blumenau - Curitiba, C1 (CD), na SE Joinville Sul | MIM - 525 kV | 1 | 2976772.1635 | 1 | 2976.7722 | 2018-01-01 | 2022-02-01 | DMSE | Leilão | TRUE
19330 | Nova | SECC LT 525 kV Blumenau - Curitiba Leste, C1 (CD), na SE Joinville Sul | Circuito Duplo 525 kV, 4 x 636 MCM (Grosbeak), 43 km | 43 | 2638699.784 | 1 | 113464.0907 | 2018-01-01 | 2022-02-01 | DMSE | Leilão | TRUE
19330 | Nova | SECC LT 525 kV Blumenau - Curitiba Leste, C1 (CD), na SE Joinville Sul | EL (Entrada de Linha) 525 kV, Arranjo DJM | 2 | 8421294.8456 | 1 | 16842.5897 | 2018-01-01 | 2022-02-01 | DMSE | Leilão | TRUE
19330 | Nova | SECC LT 525 kV Blumenau - Curitiba Leste, C1 (CD), na SE Joinville Sul | IB (Interligação de Barras) 525 kV, Arranjo DJM | 1 | 8843880.1979 | 1 | 8843.8802 | 2018-01-01 | 2022-02-01 | DMSE | Leilão | TRUE
19330 | Nova | SECC LT 525 kV Blumenau - Curitiba Leste, C1 (CD), na SE Joinville Sul | MIM - 525 kV | 1 | 2976772.1635 | 1 | 2976.7722 | 2018-01-01 | 2022-02-01 | DMSE | Leilão | TRUE
19331 | Nova | LT 525 kV Joinville Sul - Itajaí 2, C1 | Circuito Simples 525 kV, 4 x 954.0 MCM (RAIL), 81.5 km | 81.5 | 1716354.9956 | 1 | 139882.9321 | 2018-01-01 | 2022-02-01 | DMSE | Leilão | TRUE
19331 | Nova | LT 525 kV Joinville Sul - Itajaí 2, C1 | EL (Entrada de Linha) 525 kV, Arranjo DJM // SE Joinville Sul | 1 | 8421294.8456 | 1 | 8421.2948 | 2018-01-01 | 2022-02-01 | DMSE | Leilão | TRUE
19331 | Nova | LT 525 kV Joinville Sul - Itajaí 2, C1 | EL (Entrada de Linha) 525 kV, Arranjo DJM // SE Itajaí 2 | 1 | 8421294.8456 | 1 | 8421.2948 | 2018-01-01 | 2022-02-01 | DMSE | Leilão | TRUE
19332 | Nova | LT 525 kV Itajaí 2 - Biguaçu, C1 | Circuito Simples 525 kV, 4 x 954.0 MCM (RAIL), 63.4 km | 63.4 | 1716354.9956 | 1 | 108816.9067 | 2018-01-01 | 2022-02-01 | DMSE | Leilão | TRUE
19332 | Nova | LT 525 kV Itajaí 2 - Biguaçu, C1 | EL (Entrada de Linha) 525 kV, Arranjo DJM // SE Itajaí 2 | 1 | 8421294.8456 | 1 | 8421.2948 | 2018-01-01 | 2022-02-01 | DMSE | Leilão | TRUE
19332 | Nova | LT 525 kV Itajaí 2 - Biguaçu, C1 | EL (Entrada de Linha) 525 kV, Arranjo DJM // SE Biguaçu | 1 | 8421294.8456 | 1 | 8421.2948 | 2018-01-01 | 2022-02-01 | DMSE | Leilão | TRUE
19332 | Nova | LT 525 kV Itajaí 2 - Biguaçu, C1 | IB (Interligação de Barras) 525 kV, Arranjo DJM // SE Itajaí 2 | 1 | 8843880.1979 | 1 | 8843.8802 | 2018-01-01 | 2022-02-01 | DMSE | Leilão | TRUE
19332 | Nova | LT 525 kV Itajaí 2 - Biguaçu, C1 | IB (Interligação de Barras) 525 kV, Arranjo DJM // SE Biguaçu | 1 | 8843880.1979 | 1 | 8843.8802 | 2018-01-01 | 2022-02-01 | DMSE | Leilão | TRUE
19332 | Nova | LT 525 kV Itajaí 2 - Biguaçu, C1 | MIM - 525 kV // SE Biguaçu | 1 | 2976772.1635 | 1 | 2976.7722 | 2018-01-01 | 2022-02-01 | DMSE | Leilão | TRUE
19332 | Nova | LT 525 kV Itajaí 2 - Biguaçu, C1 | MIM - 525 kV // SE Itajaí 2 | 1 | 2976772.1635 | 1 | 2976.7722 | 2018-01-01 | 2022-02-01 | DMSE | Leilão | TRUE
19332 | Nova | LT 525 kV Itajaí 2 - Biguaçu, C1 | MIG-A // SE Itajaí 2 | 1 | 2449212.3317 | 1 | 2449.2123 | 2018-01-01 | 2022-02-01 | DMSE | Leilão | TRUE
19333 | Nova | SECC LT 525 kV Blumenau - Biguaçu, C1 (CD), na SE Gaspar 2 | Circuito Duplo 525 kV, 4 x 954.0 MCM (RAIL), 7.1 km | 7.1 | 2912145.5916 | 1.2 | 24811.4804 | 2018-01-01 | 2022-02-01 | DMSE | Leilão | TRUE
19333 | Nova | SECC LT 525 kV Blumenau - Biguaçu, C1 (CD), na SE Gaspar 2 | EL (Entrada de Linha) 525 kV, Arranjo DJM | 2 | 8421294.8456 | 1 | 16842.5897 | 2018-01-01 | 2022-02-01 | DMSE | Leilão | TRUE
19334 | Nova | SECC LT 230 kV Blumenau - Joinville Norte, C1 (CD), na SE Joinville Sul | Circuito Duplo 230 kV, 2 x 795.0 MCM (TERN), 5.5 km | 5.5 | 1463009.0502 | 1.2 | 9655.8597 | 2018-01-01 | 2022-02-01 | DMSE | Leilão | TRUE
19334 | Nova | SECC LT 230 kV Blumenau - Joinville Norte, C1 (CD), na SE Joinville Sul | EL (Entrada de Linha) 230 kV, Arranjo BD4 | 2 | 6735144.9832 | 1 | 13470.29 | 2018-01-01 | 2022-02-01 | DMSE | Leilão | TRUE
19334 | Nova | SECC LT 230 kV Blumenau - Joinville Norte, C1 (CD), na SE Joinville Sul | MIM - 230 kV | 1 | 1603871.0748 | 1 | 1603.8711 | 2018-01-01 | 2022-02-01 | DMSE | Leilão | TRUE
19335 | Nova | SECC LT 230 kV Blumenau - Joinville, C1 (CD), na SE Joinville Sul | Circuito Duplo 230 kV, 2 x 795.0 MCM (TERN), 5.5 km | 5.5 | 1463009.0502 | 1.2 | 9655.8597 | 2018-01-01 | 2022-02-01 | DMSE | Leilão | TRUE
19335 | Nova | SECC LT 230 kV Blumenau - Joinville, C1 (CD), na SE Joinville Sul | EL (Entrada de Linha) 230 kV, Arranjo BD4 | 2 | 6735144.9832 | 1 | 13470.29 | 2018-01-01 | 2022-02-01 | DMSE | Leilão | TRUE
19335 | Nova | SECC LT 230 kV Blumenau - Joinville, C1 (CD), na SE Joinville Sul | MIM - 230 kV | 1 | 1603871.0748 | 1 | 1603.8711 | 2018-01-01 | 2022-02-01 | DMSE | Leilão | TRUE
19336 | Nova | SECC LT 230 kV Blumenau - Joinville Norte, C1 (CD), na SE Jaraguá do Sul | Circuito Duplo 230 kV, 2 x 795.0 MCM (TERN), 38 km | 38 | 1463009.0502 | 1 | 55594.3439 | 2018-01-01 | 2022-06-01 | DMSE | Leilão | TRUE
19336 | Nova | SECC LT 230 kV Blumenau - Joinville Norte, C1 (CD), na SE Jaraguá do Sul | EL (Entrada de Linha) 230 kV, Arranjo BD4 | 2 | 6735144.9832 | 1 | 13470.29 | 2018-01-01 | 2022-06-01 | DMSE | Leilão | TRUE
19336 | Nova | SECC LT 230 kV Blumenau - Joinville Norte, C1 (CD), na SE Jaraguá do Sul | MIM - 230 kV | 1 | 1603871.0748 | 1 | 1603.8711 | 2018-01-01 | 2022-06-01 | DMSE | Leilão | TRUE
19337 | Nova | SECC LT 230 kV Blumenau - Joinville, C1 (CD), na SE Jaraguá do Sul | Circuito Duplo 230 kV, 2 x 795.0 MCM (TERN), 38 km | 38 | 1463009.0502 | 1 | 55594.3439 | 2018-01-01 | 2022-06-01 | DMSE | Leilão | TRUE
19337 | Nova | SECC LT 230 kV Blumenau - Joinville, C1 (CD), na SE Jaraguá do Sul | EL (Entrada de Linha) 230 kV, Arranjo BD4 | 2 | 6735144.9832 | 1 | 13470.29 | 2018-01-01 | 2022-06-01 | DMSE | Leilão | TRUE
19337 | Nova | SECC LT 230 kV Blumenau - Joinville, C1 (CD), na SE Jaraguá do Sul | MIM - 230 kV | 1 | 1603871.0748 | 1 | 1603.8711 | 2018-01-01 | 2022-06-01 | DMSE | Leilão | TRUE
19341 | Nova | LT 230 kV Itajaí - Itajaí 2, C1 e C2 (CS) | Circuito Simples 230 kV, 2 x 636.0 MCM (GROSBEAK), 7.1 km | 7.1 | 885213.6443 | 1.2 | 7542.0202 | 2018-01-01 | 2022-02-01 | DMSE | Leilão | TRUE
19341 | Nova | LT 230 kV Itajaí - Itajaí 2, C1 e C2 (CS) | Circuito Simples 230 kV, 2 x 636.0 MCM (GROSBEAK), 7.1 km | 7.1 | 885213.6443 | 1.2 | 7542.0202 | 2018-01-01 | 2022-02-01 | DMSE | Leilão | TRUE
19341 | Nova | LT 230 kV Itajaí - Itajaí 2, C1 e C2 (CS) | EL (Entrada de Linha) 230 kV, Arranjo BD4 // SE Itajaí | 2 | 6735144.9832 | 1 | 13470.29 | 2018-01-01 | 2022-02-01 | DMSE | Leilão | TRUE
19341 | Nova | LT 230 kV Itajaí - Itajaí 2, C1 e C2 (CS) | EL (Entrada de Linha) 230 kV, Arranjo BD4 // SE Itajaí 2 | 2 | 6735144.9832 | 1 | 13470.29 | 2018-01-01 | 2022-02-01 | DMSE | Leilão | TRUE
19341 | Nova | LT 230 kV Itajaí - Itajaí 2, C1 e C2 (CS) | MIM - 230 kV // SE Itajaí | 1 | 1603871.0748 | 1 | 1603.8711 | 2018-01-01 | 2022-02-01 | DMSE | Leilão | TRUE
19341 | Nova | LT 230 kV Itajaí - Itajaí 2, C1 e C2 (CS) | MIM - 230 kV // SE Itajaí 2 | 1 | 1603871.0748 | 1 | 1603.8711 | 2018-01-01 | 2022-02-01 | DMSE | Leilão | TRUE
19343 | Expansão | LT 230 kV Joinville Sul - Joinville Norte, C1 | Recapacitação, Circuito Simples 230 kV, 1 x 636 MCM (Grosbeak-T), 18 km | 18 | 868150.0826 | 1.1 | 17189.3716 | 2018-01-01 | 2022-02-01 | DMSE | Substituição | TRUE
19344 | Expansão | LT 230 kV Joinville Sul - Joinville, C1 | Recapacitação, Circuito Simples 230 kV, 1 x 715 MCM (Starling-T), 12 km | 12 | 868150.0826 | 1.2 | 12501.3612 | 2018-01-01 | 2022-02-01 | DMSE | Substituição | TRUE
19345 | Nova | SECC LT 525 kV Blumenau - Curitiba, C1 (CD), na SE Gaspar 2 | Circuito Duplo 525 kV, 4 x 636 MCM (Grosbeak), 23 km | 23 | 2638699.784 | 1.1 | 66759.1045 | 2018-01-01 | 2022-02-01 | DMSE | Leilão | TRUE
19345 | Nova | SECC LT 525 kV Blumenau - Curitiba, C1 (CD), na SE Gaspar 2 | EL (Entrada de Linha) 525 kV, Arranjo DJM | 2 | 8421294.8456 | 1 | 16842.5897 | 2018-01-01 | 2022-02-01 | DMSE | Leilão | TRUE
19346 | Nova | LT 230 kV Indaial - Gaspar 2, C1 e C2 (CD) | Circuito Duplo 230 kV, 1 x 1113 MCM (BLUEJAY), 57 km | 57 | 1191158.3965 | 1 | 67896.0286 | 2020-01-01 | 2022-02-01 | DMSE | Leilão | TRUE
19346 | Nova | LT 230 kV Indaial - Gaspar 2, C1 e C2 (CD) | EL (Entrada de Linha) 230 kV, Arranjo BD4 // SE Indaial | 2 | 6735144.9832 | 1 | 13470.29 | 2020-01-01 | 2022-02-01 | DMSE | Leilão | TRUE
19346 | Nova | LT 230 kV Indaial - Gaspar 2, C1 e C2 (CD) | EL (Entrada de Linha) 230 kV, Arranjo BD4 // SE Gaspar 2 | 2 | 6735144.9832 | 1 | 13470.29 | 2020-01-01 | 2022-02-01 | DMSE | Leilão | TRUE
19346 | Nova | LT 230 kV Indaial - Gaspar 2, C1 e C2 (CD) | MIM - 230 kV // SE Indaial | 1 | 1603871.0748 | 1 | 1603.8711 | 2020-01-01 | 2022-02-01 | DMSE | Leilão | TRUE
19346 | Nova | LT 230 kV Indaial - Gaspar 2, C1 e C2 (CD) | MIM - 230 kV // SE Gaspar 2 | 1 | 1603871.0748 | 1 | 1603.8711 | 2020-01-01 | 2022-02-01 | DMSE | Leilão | TRUE
19346 | Nova | LT 230 kV Indaial - Gaspar 2, C1 e C2 (CD) | MIG-A // SE Gaspar 2 | 1 | 2332044.2329 | 1 | 2332.0442 | 2020-01-01 | 2022-02-01 | DMSE | Leilão | TRUE
19347 | Nova | LT 230 kV Rio do Sul - Indaial, C1 e C2 (CD) | Circuito Duplo 230 kV, 1 x 1113 MCM (BLUEJAY), 51 km | 51 | 1191158.3965 | 1 | 60749.0782 | 2020-01-01 | 2022-02-01 | DMSE | Leilão | TRUE
19347 | Nova | LT 230 kV Rio do Sul - Indaial, C1 e C2 (CD) | EL (Entrada de Linha) 230 kV, Arranjo BD4 // SE Rio do Sul | 2 | 6735144.9832 | 1 | 13470.29 | 2020-01-01 | 2022-02-01 | DMSE | Leilão | TRUE
19347 | Nova | LT 230 kV Rio do Sul - Indaial, C1 e C2 (CD) | EL (Entrada de Linha) 230 kV, Arranjo BD4 // SE Indaial | 2 | 6735144.9832 | 1 | 13470.29 | 2020-01-01 | 2022-02-01 | DMSE | Leilão | TRUE
19347 | Nova | LT 230 kV Rio do Sul - Indaial, C1 e C2 (CD) | MIM - 230 kV // SE Rio do Sul | 1 | 1603871.0748 | 1 | 1603.8711 | 2020-01-01 | 2022-02-01 | DMSE | Leilão | TRUE
19347 | Nova | LT 230 kV Rio do Sul - Indaial, C1 e C2 (CD) | MIM - 230 kV // SE Indaial | 1 | 1603871.0748 | 1 | 1603.8711 | 2020-01-01 | 2022-02-01 | DMSE | Leilão | TRUE
19347 | Nova | LT 230 kV Rio do Sul - Indaial, C1 e C2 (CD) | MIG-A // SE Rio do Sul | 1 | 2332044.2329 | 1 | 2332.0442 | 2020-01-01 | 2022-02-01 | DMSE | Leilão | TRUE
19363 | Nova | SECC LT 230 kV Cícero Dantas - Catu, C2, na SE Alagoinhas II | Circuito Simples 230 kV, 1 x 636 MCM (Grosbeak), 0,5 km | 0.5 | 535156.3748 | 1.3 | 347.8516 | 2023-01-01 | 2023-03-01 | DMSE | Leilão | TRUE
19363 | Nova | SECC LT 230 kV Cícero Dantas - Catu, C2, na SE Alagoinhas II | Circuito Simples 230 kV, 1 x 636 MCM (Grosbeak), 0,5 km | 0.5 | 535156.3748 | 1.3 | 347.8516 | 2023-01-01 | 2023-03-01 | DMSE | Leilão | TRUE
19363 | Nova | SECC LT 230 kV Cícero Dantas - Catu, C2, na SE Alagoinhas II | EL (Entrada de Linha) 230 kV, Arranjo BD4 | 2 | 6459658.568 | 1 | 12919.3171 | 2023-01-01 | 2023-03-01 | DMSE | Leilão | TRUE
19363 | Nova | SECC LT 230 kV Cícero Dantas - Catu, C2, na SE Alagoinhas II | MIM - 230 kV | 1 | 1538268.2268 | 1 | 1538.2682 | 2023-01-01 | 2023-03-01 | DMSE | Leilão | TRUE
19363 | Nova | SECC LT 230 kV Cícero Dantas - Catu, C2, na SE Alagoinhas II | MIG-A | 1 | 2236657.0501 | 1 | 2236.6571 | 2023-01-01 | 2023-03-01 | DMSE | Leilão | TRUE
19364 | Nova | SE 230/69 kV Alagoinhas II | 1° e 2° TF 230/69 kV, 2 x 100 MVA 3Φ | 2 | 10745055.5172 | 1 | 21490.111 | 2023-01-01 | 2023-03-01 | DMSE | Leilão | TRUE
19364 | Nova | SE 230/69 kV Alagoinhas II | CT (Conexão de Transformador) 230 kV, Arranjo BD4 | 2 | 5848645.0198 | 1 | 11697.29 | 2023-01-01 | 2023-03-01 | DMSE | Leilão | TRUE
19364 | Nova | SE 230/69 kV Alagoinhas II | IB (Interligação de Barras) 230 kV, Arranjo BD4 | 1 | 4560401.6925 | 1 | 4560.4017 | 2023-01-01 | 2023-03-01 | DMSE | Leilão | TRUE
19364 | Nova | SE 230/69 kV Alagoinhas II | EL (Entrada de Linha) 230 kV, Arranjo BD4 | 2 | 0 | 1 | 0 | 2023-01-01 | 2023-03-01 | DMSE | Leilão | TRUE
19364 | Nova | SE 230/69 kV Alagoinhas II | MIG (Terreno Rural) | 1 | 9761549.721 | 1 | 9761.5497 | 2023-01-01 | 2023-03-01 | DMSE | Leilão | TRUE
19364 | Nova | SE 230/69 kV Alagoinhas II | MIG (Terreno Rural) | 1 | 9761549.721 | 1 | 9761.5497 | 2023-01-01 | 2023-03-01 | DMSE | Leilão | TRUE
19364 | Nova | SE 230/69 kV Alagoinhas II | MIM - 230 kV | 1 | 2307402.3402 | 1 | 2307.4023 | 2023-01-01 | 2023-03-01 | DMSE | Leilão | TRUE
19365 | Nova | SECC LT 230 kV Funil - Itapebi, C2, na SE Itabuna III | Circuito Simples 230 kV, 1 x 636 MCM (GROSBEAK), 25 km | 25 | 535156.3748 | 1.1 | 14716.8003 | 2020-01-01 | 2021-02-01 | DMSE | Leilão | excluídas/em operação
19365 | Nova | SECC LT 230 kV Funil - Itapebi, C2, na SE Itabuna III | Circuito Simples 230 kV, 1 x 636 MCM (GROSBEAK), 25 km | 25 | 535156.3748 | 1.1 | 14716.8003 | 2020-01-01 | 2021-02-01 | DMSE | Leilão | excluídas/em operação
19365 | Nova | SECC LT 230 kV Funil - Itapebi, C2, na SE Itabuna III | EL (Entrada de Linha) 230 kV, Arranjo BD4 | 2 | 6459658.568 | 1 | 12919.3171 | 2020-01-01 | 2021-02-01 | DMSE | Leilão | excluídas/em operação
19365 | Nova | SECC LT 230 kV Funil - Itapebi, C2, na SE Itabuna III | MIM - 230 kV | 1 | 1538268.2268 | 1 | 1538.2682 | 2020-01-01 | 2021-02-01 | DMSE | Leilão | excluídas/em operação
19365 | Nova | SECC LT 230 kV Funil - Itapebi, C2, na SE Itabuna III | MIG-A | 1 | 2236657.0501 | 1 | 2236.6571 | 2020-01-01 | 2021-02-01 | DMSE | Leilão | excluídas/em operação
19416 | Nova | SE 800 kV CC Graça Aranha | Conversoras, Transformadores Conversores, Filtros AC, Conexões CC e CA, Eletrodos, Obras Civis | 1 | 1971161398.632 | 1 | 1971161.3986 | 2027-01-01 | 01/01/2030 | Estudo/Consolidação | Leilão | TRUE
19416 | Nova | SE 800 kV CC Graça Aranha | MIG (Terreno Rural - SE Conversora) | 1 | 12999032.7307 | 1 | 12999.0327 | 2027-01-01 | 01/01/2030 | Estudo/Consolidação | Leilão | TRUE
19416 | Nova | SE 800 kV CC Graça Aranha | EL (Entrada de Linha) 500 kV, Arranjo DJM | 6 | 0 | 1 | 0 | 2027-01-01 | 01/01/2030 | Estudo/Consolidação | Leilão | TRUE
19416 | Nova | SE 800 kV CC Graça Aranha | IB (Interligação de Barras) 500 kV, Arranjo DJM | 6 | 0 | 1 | 0 | 2027-01-01 | 01/01/2030 | Estudo/Consolidação | Leilão | TRUE
19417 | Nova | SE 800 kV CC Silvânia | Conversoras, Transformadores Conversores, Filtros AC, Conexões CC e CA, Eletrodos, Obras Civis | 1 | 1971161398.632 | 1 | 1971161.3986 | 2027-01-01 | 01/01/2030 | Estudo/Consolidação | Leilão | TRUE
19417 | Nova | SE 800 kV CC Silvânia | MIG (Terreno Rural - SE Conversora) | 1 | 12914396.1974 | 1 | 12914.3962 | 2027-01-01 | 01/01/2030 | Estudo/Consolidação | Leilão | TRUE
19417 | Nova | SE 800 kV CC Silvânia | EL (Entrada de Linha) 500 kV, Arranjo DJM | 5 | 0 | 1 | 0 | 2027-01-01 | 01/01/2030 | Estudo/Consolidação | Leilão | TRUE
19417 | Nova | SE 800 kV CC Silvânia | IB (Interligação de Barras) 500 kV, Arranjo DJM | 6 | 0 | 1 | 0 | 2027-01-01 | 01/01/2030 | Estudo/Consolidação | Leilão | TRUE
19418 | Nova | LT 800 kV CC Graça Aranha - Silvânia | Linha ±800 kVCC, 1460 km, 6 x 1590 MCM | 1460 | 1978572.1025 | 1 | 2888715.2697 | 2027-01-01 | 01/01/2030 | Estudo/Consolidação | Leilão | TRUE
19419 | Nova | SECC LT 500 kV Presidente Dutra - Teresina II, C1, na SE Graça Aranha | Circuito Simples 500 kV, 4 x 954 MCM (RAIL), 6 km | 6 | 1472736.4255 | 1.2 | 10603.7023 | 2027-01-01 | 01/01/2030 | Estudo/Consolidação | Leilão | TRUE
19419 | Nova | SECC LT 500 kV Presidente Dutra - Teresina II, C1, na SE Graça Aranha | Circuito Simples 500 kV, 4 x 954.0 MCM (RAIL), 6 km | 6 | 1472736.4255 | 1.2 | 10603.7023 | 2027-01-01 | 01/01/2030 | Estudo/Consolidação | Leilão | TRUE
19419 | Nova | SECC LT 500 kV Presidente Dutra - Teresina II, C1, na SE Graça Aranha | EL (Entrada de Linha) 500 kV, Arranjo DJM | 2 | 8076840.1481 | 1 | 16153.6803 | 2027-01-01 | 01/01/2030 | Estudo/Consolidação | Leilão | TRUE
19419 | Nova | SECC LT 500 kV Presidente Dutra - Teresina II, C1, na SE Graça Aranha | IB (Interligação de Barras) 500 kV, Arranjo DJM | 1 | 8482140.5683 | 1 | 8482.1406 | 2027-01-01 | 01/01/2030 | Estudo/Consolidação | Leilão | TRUE
19419 | Nova | SECC LT 500 kV Presidente Dutra - Teresina II, C1, na SE Graça Aranha | MIM - 500 kV | 1 | 2855013.7909 | 1 | 2855.0138 | 2027-01-01 | 01/01/2030 | Estudo/Consolidação | Leilão | TRUE
19419 | Nova | SECC LT 500 kV Presidente Dutra - Teresina II, C1, na SE Graça Aranha | MIG-A | 1 | 2349032.6434 | 1 | 2349.0326 | 2027-01-01 | 01/01/2030 | Estudo/Consolidação | Leilão | TRUE
19426 | Nova | SE 500 kV Silvânia | Compensador Síncrono 500 kV, 3 x (-90/+150) Mvar | 3 | 232521564.5873 | 1 | 697564.6938 | 2027-01-01 | 01/01/2030 | Estudo/Consolidação | Leilão | TRUE
19426 | Nova | SE 500 kV Silvânia | CC (Conexão de Compensador) 500 kV, Arranjo DJM | 3 | 9936999.8954 | 1 | 29810.9997 | 2027-01-01 | 01/01/2030 | Estudo/Consolidação | Leilão | TRUE
19427 | Expansão | SE 500 kV Padre Paraíso 2 | Compensador Estático 500 kV, 1 x (-150/+300) Mvar | 1 | 115701188.3111 | 1 | 115701.1883 | 2021-11-01 | 2022-02-01 | DMSE | Leilão | TRUE
19427 | Expansão | SE 500 kV Padre Paraíso 2 | CC (Conexão de Compensador) 500 kV, Arranjo DJM | 1 | 9731873.8995 | 1 | 9731.8739 | 2021-11-01 | 2022-02-01 | DMSE | Leilão | TRUE
19429 | Expansão | SE 500 kV Presidente Dutra | Realocação Reator Linha Fixo -150 MVar p/ nova SE Graça Aranha | 3 | 731814.1631 | 1 | 2195.4425 | 2027-01-01 | 01/01/2030 | Estudo/Consolidação | Instalação | TRUE
19430 | Expansão | SE 500/230/69 kV Morro do Chapéu II | 2° TF 230/69 kV, 1 x 150 MVA 3Φ | 1 | 10927321.6671 | 1 | 10927.3217 | 2020-01-01 | 2022-01-01 | DMSE | Instalação | TRUE
19430 | Expansão | SE 500/230/69 kV Morro do Chapéu II | CT (Conexão de Transformador) 230 kV, Arranjo BD4 | 1 | 5961968.7588 | 1 | 5961.9688 | 2020-01-01 | 2022-01-01 | DMSE | Instalação | TRUE
19430 | Expansão | SE 500/230/69 kV Morro do Chapéu II | MIM - 230 kV | 1 | 810744.3481 | 1 | 810.7443 | 2020-01-01 | 2022-01-01 | DMSE | Instalação | TRUE
19432 | Nova | SE 230/138 kV Itabuna III | 1°, 2° e 3° ATF 230/138 kV, 3 x 150 MVA 3Φ | 3 | 11965477.5973 | 1 | 35896.4328 | 2020-01-01 | 2021-02-01 | DMSE | Leilão | excluídas/em operação
19432 | Nova | SE 230/138 kV Itabuna III | CT (Conexão de Transformador) 230 kV, Arranjo BD4 | 3 | 5848645.0198 | 1 | 17545.9351 | 2020-01-01 | 2021-02-01 | DMSE | Leilão | excluídas/em operação
19432 | Nova | SE 230/138 kV Itabuna III | IB (Interligação de Barras) 230 kV, Arranjo BD4 | 1 | 4560401.6925 | 1 | 4560.4017 | 2020-01-01 | 2021-02-01 | DMSE | Leilão | excluídas/em operação
19432 | Nova | SE 230/138 kV Itabuna III | IB (Interligação de Barras) 230 kV, Arranjo BPT | 1 | 4560401.6925 | 1 | 4560.4017 | 2020-01-01 | 2021-02-01 | DMSE | Leilão | excluídas/em operação
19432 | Nova | SE 230/138 kV Itabuna III | EL (Entrada de Linha) 230 kV, Arranjo BD4 | 2 | 0 | 1 | 0 | 2020-01-01 | 2021-02-01 | DMSE | Leilão | excluídas/em operação
19432 | Nova | SE 230/138 kV Itabuna III | CCD (Conexão de Capacitor Derivação) 230 kV, Arranjo BD4 | 1 | 0 | 1 | 0 | 2020-01-01 | 2021-02-01 | DMSE | Leilão | excluídas/em operação
19432 | Nova | SE 230/138 kV Itabuna III | CCD (Conexão de Capacitor Derivação) 230 kV, Arranjo BD4 | 1 | 0 | 1 | 0 | 2020-01-01 | 2021-02-01 | DMSE | Leilão | excluídas/em operação
19432 | Nova | SE 230/138 kV Itabuna III | MIG (Terreno Rural) | 1 | 19961153.0524 | 1 | 19961.1531 | 2020-01-01 | 2021-02-01 | DMSE | Leilão | excluídas/em operação
19432 | Nova | SE 230/138 kV Itabuna III | MIM - 230 kV | 1 | 3845670.567 | 1 | 3845.6706 | 2020-01-01 | 2021-02-01 | DMSE | Leilão | excluídas/em operação
19433 | Expansão | SE 230/138 kV Itabuna III | 1° Capacitor em Derivação 230 kV, 1 x 20 Mvar 3Φ | 1 | 1539508.1753 | 1 | 1539.5082 | 2022-01-01 | 2021-02-01 | DMSE | Instalação | excluídas/em operação
19433 | Expansão | SE 230/138 kV Itabuna III | CCD (Conexão de Capacitor Derivação) 230 kV, Arranjo BD4 | 1 | 6272967.5818 | 1 | 6272.9676 | 2022-01-01 | 2021-02-01 | DMSE | Instalação | excluídas/em operação
19433 | Expansão | SE 230/138 kV Itabuna III | MIM - 230 kV | 1 | 810744.3481 | 1 | 810.7443 | 2022-01-01 | 2021-02-01 | DMSE | Instalação | excluídas/em operação
19434 | Expansão | SE 230/138 kV Itabuna III | 2° Capacitor em Derivação 230 kV, 1 x 20 Mvar 3Φ | 1 | 1539508.1753 | 1 | 1539.5082 | 2026-01-01 | 2026-01-01 | Estudo/Consolidação | Instalação | TRUE
19434 | Expansão | SE 230/138 kV Itabuna III | CCD (Conexão de Capacitor Derivação) 230 kV, Arranjo BD4 | 1 | 6272967.5818 | 1 | 6272.9676 | 2026-01-01 | 2026-01-01 | Estudo/Consolidação | Instalação | TRUE
19434 | Expansão | SE 230/138 kV Itabuna III | MIM - 230 kV | 1 | 810744.3481 | 1 | 810.7443 | 2026-01-01 | 2026-01-01 | Estudo/Consolidação | Instalação | TRUE
19435 | Expansão | SE 230 kV Eunápolis | 1° Capacitor em Derivação 230 kV, 1 x 20 Mvar 3Φ | 1 | 1539508.1753 | 1 | 1539.5082 | 2023-01-01 | 2023-03-01 | DMSE | Instalação | TRUE
19435 | Expansão | SE 230 kV Eunápolis | CCD (Conexão de Capacitor Derivação) 230 kV, Arranjo BD4 | 1 | 6272967.5818 | 1 | 6272.9676 | 2023-01-01 | 2023-03-01 | DMSE | Instalação | TRUE
19435 | Expansão | SE 230 kV Eunápolis | MIM - 230 kV | 1 | 810744.3481 | 1 | 810.7443 | 2023-01-01 | 2023-03-01 | DMSE | Instalação | TRUE
19642 | Expansão | SE 230/88 kV Aparecida | 1°, 2° e 3° ATF 230/138 kV, (9+1R) x 33,3 MVA 1Φ | 9 | 5202178.8057 | 1 | 52021.7881 | 2018-01-01 | 2024-01-01 | Estudo/Consolidação | Substituição | TRUE
19642 | Expansão | SE 230/88 kV Aparecida | CT (Conexão de Transformador) 230 kV, Arranjo BD4 | 3 | 5718769.053 | 1 | 17156.3072 | 2018-01-01 | 2024-01-01 | Estudo/Consolidação | Substituição | TRUE
19648 | Expansão | LT 230 kV Taubaté - São José dos Campos, C1 | EL (Entrada de Linha) 230 kV, Arranjo BD4 // SE Taubaté | 1 | 6317222.1641 | 1 | 6317.2222 | 2020-01-01 | 2024-01-01 | Estudo/Consolidação | Substituição | TRUE
19648 | Expansão | LT 230 kV Taubaté - São José dos Campos, C1 | EL (Entrada de Linha) 230 kV, Arranjo BD4 // SE São José dos Campos | 1 | 6317222.1641 | 1 | 6317.2222 | 2020-01-01 | 2024-01-01 | Estudo/Consolidação | Substituição | TRUE
19649 | Expansão | SE 500/440/230 kV Taubaté | 1º ATF 500/440 kV, 3 x 400 MVA 1Φ | 3 | 13403419.2561 | 1.05 | 42220.7707 | 2030-01-01 | 2030-01-01 | Estudo/Consolidação | Substituição | TRUE
19649 | Expansão | SE 500/440/230 kV Taubaté | CT (Conexão de Transformador) 500 kV, Arranjo BDDD | 1 | 10664624.8963 | 1 | 10664.6249 | 2030-01-01 | 2030-01-01 | Estudo/Consolidação | Substituição | TRUE
19649 | Expansão | SE 500/440/230 kV Taubaté | CT (Conexão de Transformador) 440 kV, Arranjo DJM | 1 | 9032114.7955 | 1 | 9032.1148 | 2030-01-01 | 2030-01-01 | Estudo/Consolidação | Substituição | TRUE
19650 | Expansão | SE 345/230/88 kV Itapeti | 3° TF 345/138 kV, 3 x 133,33 MVA 1Φ | 3 | 8985704.9591 | 1 | 26957.1149 | 2030-01-01 | 2030-01-01 | Estudo/Consolidação | Instalação | TRUE
19650 | Expansão | SE 345/230/88 kV Itapeti | CT (Conexão de Transformador) 345 kV, Arranjo BD4 | 1 | 8111084.305 | 1 | 8111.0843 | 2030-01-01 | 2030-01-01 | Estudo/Consolidação | Instalação | TRUE
19650 | Expansão | SE 345/230/88 kV Itapeti | MIM - 345 kV | 1 | 2329644.2477 | 1 | 2329.6442 | 2030-01-01 | 2030-01-01 | Estudo/Consolidação | Instalação | TRUE
19651 | Expansão | SE 230/88 kV Santa Cabeça | 1°, 2° e 3° ATF 230/138 kV, (9+1R) x 100 MVA 1Φ | 9 | 7813203.8741 | 1 | 78132.0387 | 2030-01-01 | 2030-01-01 | Estudo/Consolidação | Substituição | TRUE
19651 | Expansão | SE 230/88 kV Santa Cabeça | CT (Conexão de Transformador) 230 kV, Arranjo BD4 | 3 | 5718769.053 | 1 | 17156.3072 | 2030-01-01 | 2030-01-01 | Estudo/Consolidação | Substituição | TRUE
19652 | Nova | LT 230 kV Taubaté - São José dos Campos, C2 (CD) | Circuito Duplo (C2) 230 kV, 2 x 636.0 MCM (GROSBEAK), 35 km | 35 | 1298025.4947 | 0.235 | 10676.2597 | 2025-01-01 | 2025-01-01 | Estudo/Consolidação | Instalação | TRUE
19652 | Nova | LT 230 kV Taubaté - São José dos Campos, C2 (CD) | EL (Entrada de Linha) 230 kV, Arranjo BD4 // SE Taubaté | 1 | 6807183.3249 | 1 | 6807.1833 | 2025-01-01 | 2025-01-01 | Estudo/Consolidação | Instalação | TRUE
19652 | Nova | LT 230 kV Taubaté - São José dos Campos, C2 (CD) | EL (Entrada de Linha) 230 kV, Arranjo BD4 // SE São José dos Campos | 1 | 6807183.3249 | 1 | 6807.1833 | 2025-01-01 | 2025-01-01 | Estudo/Consolidação | Instalação | TRUE
19652 | Nova | LT 230 kV Taubaté - São José dos Campos, C2 (CD) | MIM - 230 kV // SE São José dos Campos | 1 | 837988.5575 | 1 | 837.9886 | 2025-01-01 | 2025-01-01 | Estudo/Consolidação | Instalação | TRUE
19652 | Nova | LT 230 kV Taubaté - São José dos Campos, C2 (CD) | MIM - 230 kV // SE Taubaté | 1 | 837988.5575 | 1 | 837.9886 | 2025-01-01 | 2025-01-01 | Estudo/Consolidação | Instalação | TRUE
19664 | Expansão | LT 500 kV Serra da Mesa 2 - Luziânia, C1 | Capacitor Série 500 kV, 1 x 298 Mvar 3Φ // SE Serra da Mesa 2 | 1 | 23408126.3214 | 1 | 23408.1263 | 2021-01-01 | 2024-01-01 | Estudo/Consolidação | Instalação | excluídas/em operação
19664 | Expansão | LT 500 kV Serra da Mesa 2 - Luziânia, C1 | Capacitor Série 500 kV, 1 x 298 Mvar 3Φ // SE Luziânia | 1 | 23408126.3214 | 1 | 23408.1263 | 2021-01-01 | 2024-01-01 | Estudo/Consolidação | Instalação | excluídas/em operação
19665 | Nova | LT 500 kV Porto de Sergipe - Olindina, C1 | Circuito Simples 500 kV, 4 x 954 MCM (RAIL), 180 km | 180 | 1472736.4255 | 1 | 265092.5566 | 2021-01-01 | 2023-09-01 | DMSE | Leilão | TRUE
19665 | Nova | LT 500 kV Porto de Sergipe - Olindina, C1 | Reator de Linha Fixo 500 kV, (3+1R) x 33,33 Mvar 1Φ // SE Porto de Sergipe | 4 | 3819794.992 | 1 | 15279.18 | 2021-01-01 | 2023-09-01 | DMSE | Leilão | TRUE
19665 | Nova | LT 500 kV Porto de Sergipe - Olindina, C1 | Reator de Linha Fixo 500 kV, (3+1R) x 33,33 Mvar 1Φ // SE Olindina | 4 | 3819794.992 | 1 | 15279.18 | 2021-01-01 | 2023-09-01 | DMSE | Leilão | TRUE
19665 | Nova | LT 500 kV Porto de Sergipe - Olindina, C1 | EL (Entrada de Linha) 500 kV, Arranjo DJM // SE Porto de Sergipe | 1 | 8076840.1481 | 1 | 8076.8401 | 2021-01-01 | 2023-09-01 | DMSE | Leilão | TRUE
19665 | Nova | LT 500 kV Porto de Sergipe - Olindina, C1 | EL (Entrada de Linha) 500 kV, Arranjo DJM // SE Olindina | 1 | 8076840.1481 | 1 | 8076.8401 | 2021-01-01 | 2023-09-01 | DMSE | Leilão | TRUE
19665 | Nova | LT 500 kV Porto de Sergipe - Olindina, C1 | IB (Interligação de Barras) 500 kV, Arranjo DJM // SE Porto de Sergipe | 1 | 8482140.5683 | 1 | 8482.1406 | 2021-01-01 | 2023-09-01 | DMSE | Leilão | TRUE
19665 | Nova | LT 500 kV Porto de Sergipe - Olindina, C1 | MIM - 500 kV // SE Porto de Sergipe | 1 | 2855013.7909 | 1 | 2855.0138 | 2021-01-01 | 2023-09-01 | DMSE | Leilão | TRUE
19665 | Nova | LT 500 kV Porto de Sergipe - Olindina, C1 | MIG-A // SE Porto de Sergipe | 1 | 2349032.6434 | 1 | 2349.0326 | 2021-01-01 | 2023-09-01 | DMSE | Leilão | TRUE
19665 | Nova | LT 500 kV Porto de Sergipe - Olindina, C1 | MIG-A // SE Olindina | 1 | 2349032.6434 | 1 | 2349.0326 | 2021-01-01 | 2023-09-01 | DMSE | Leilão | TRUE
19666 | Nova | LT 500 kV Olindina - Sapeaçu, C1 | Circuito Simples 500 kV, 4 x 954 MCM (RAIL), 201 km | 201 | 1472736.4255 | 1 | 296020.0215 | 2021-01-01 | 2023-09-01 | DMSE | Leilão | TRUE
19666 | Nova | LT 500 kV Olindina - Sapeaçu, C1 | Reator de Linha Fixo 500 kV, (3+1R) x 33,33 Mvar 1Φ // SE Sapeaçu | 4 | 3819794.992 | 1 | 15279.18 | 2021-01-01 | 2023-09-01 | DMSE | Leilão | TRUE
19666 | Nova | LT 500 kV Olindina - Sapeaçu, C1 | Reator de Linha Fixo 500 kV, (3+1R) x 33,33 Mvar 1Φ // SE Olindina | 4 | 3819794.992 | 1 | 15279.18 | 2021-01-01 | 2023-09-01 | DMSE | Leilão | TRUE
19666 | Nova | LT 500 kV Olindina - Sapeaçu, C1 | EL (Entrada de Linha) 500 kV, Arranjo DJM // SE Olindina | 1 | 8076840.1481 | 1 | 8076.8401 | 2021-01-01 | 2023-09-01 | DMSE | Leilão | TRUE
19666 | Nova | LT 500 kV Olindina - Sapeaçu, C1 | EL (Entrada de Linha) 500 kV, Arranjo DJM // SE Sapeaçu | 1 | 8076840.1481 | 1 | 8076.8401 | 2021-01-01 | 2023-09-01 | DMSE | Leilão | TRUE
19666 | Nova | LT 500 kV Olindina - Sapeaçu, C1 | IB (Interligação de Barras) 500 kV, Arranjo DJM // SE Olindina | 1 | 8482140.5683 | 1 | 8482.1406 | 2021-01-01 | 2023-09-01 | DMSE | Leilão | TRUE
19666 | Nova | LT 500 kV Olindina - Sapeaçu, C1 | MIM - 500 kV // SE Olindina | 1 | 2855013.7909 | 1 | 2855.0138 | 2021-01-01 | 2023-09-01 | DMSE | Leilão | TRUE
19666 | Nova | LT 500 kV Olindina - Sapeaçu, C1 | MIG-A // SE Olindina | 1 | 2349032.6434 | 1 | 2349.0326 | 2021-01-01 | 2023-09-01 | DMSE | Leilão | TRUE
19666 | Nova | LT 500 kV Olindina - Sapeaçu, C1 | MIG-A // SE Sapeaçu | 1 | 2349032.6434 | 1 | 2349.0326 | 2021-01-01 | 2023-09-01 | DMSE | Leilão | TRUE
19667 | Nova | LT 230 kV Morro do Chapéu II - Irecê, C2 e C3 (CD) | Circuito Duplo 230 kV, 2 x 954 MCM (RAIL), 65 km | 65 | 1410259.3691 | 1 | 91666.859 | 2021-01-01 | 2023-09-01 | DMSE | Leilão | TRUE
19667 | Nova | LT 230 kV Morro do Chapéu II - Irecê, C2 e C3 (CD) | EL (Entrada de Linha) 230 kV, Arranjo BD4 // SE Morro do Chapéu II | 2 | 6459658.568 | 1 | 12919.3171 | 2021-01-01 | 2023-09-01 | DMSE | Leilão | TRUE
19667 | Nova | LT 230 kV Morro do Chapéu II - Irecê, C2 e C3 (CD) | EL (Entrada de Linha) 230 kV, Arranjo BD4 // SE Irecê | 2 | 6459658.568 | 1 | 12919.3171 | 2021-01-01 | 2023-09-01 | DMSE | Leilão | TRUE
19667 | Nova | LT 230 kV Morro do Chapéu II - Irecê, C2 e C3 (CD) | MIM - 230 kV // SE Irecê | 1 | 1538268.2268 | 1 | 1538.2682 | 2021-01-01 | 2023-09-01 | DMSE | Leilão | TRUE
19667 | Nova | LT 230 kV Morro do Chapéu II - Irecê, C2 e C3 (CD) | MIM - 230 kV // SE Morro do Chapéu II | 1 | 1538268.2268 | 1 | 1538.2682 | 2021-01-01 | 2023-09-01 | DMSE | Leilão | TRUE
19667 | Nova | LT 230 kV Morro do Chapéu II - Irecê, C2 e C3 (CD) | MIG-A // SE Morro do Chapéu II | 1 | 2236657.0501 | 1 | 2236.6571 | 2021-01-01 | 2023-09-01 | DMSE | Leilão | TRUE
19667 | Nova | LT 230 kV Morro do Chapéu II - Irecê, C2 e C3 (CD) | MIG-A // SE Irecê | 1 | 2236657.0501 | 1 | 2236.6571 | 2021-01-01 | 2023-09-01 | DMSE | Leilão | TRUE
19668 | Expansão | SE 500 kV Olindina | 1° Reator de Barra 500 kV, (3+1R) x 50 Mvar 1Φ | 4 | 3470092.7104 | 1 | 13880.3708 | 2021-01-01 | 2023-09-01 | DMSE | Instalação | TRUE
19668 | Expansão | SE 500 kV Olindina | CRB (Conexão de Reator de Barra) 500 kV, Arranjo DJM | 1 | 7466763.3837 | 1 | 7466.7634 | 2021-01-01 | 2023-09-01 | DMSE | Instalação | TRUE
19669 | Expansão | SE 500 kV Bom Jesus da Lapa II | 3° Reator de Barra 500 kV, (3+1R) x 50 Mvar 1Φ | 4 | 3470092.7104 | 1 | 13880.3708 | 2021-01-01 | 2022-02-01 | DMSE | Instalação | excluídas/em operação
19669 | Expansão | SE 500 kV Bom Jesus da Lapa II | CRB (Conexão de Reator de Barra) 500 kV, Arranjo DJM | 1 | 7466763.3837 | 1 | 7466.7634 | 2021-01-01 | 2022-02-01 | DMSE | Instalação | excluídas/em operação
19669 | Expansão | SE 500 kV Bom Jesus da Lapa II | IB (Interligação de Barras) 500 kV, Arranjo DJM | 1 | 8663871.0662 | 1 | 8663.8711 | 2021-01-01 | 2022-02-01 | DMSE | Instalação | excluídas/em operação
19669 | Expansão | SE 500 kV Bom Jesus da Lapa II | MIM - 500 kV | 1 | 3034674.1753 | 1 | 3034.6742 | 2021-01-01 | 2022-02-01 | DMSE | Instalação | excluídas/em operação
19670 | Expansão | SE 500/230/69 kV Morro do Chapéu II | 1° Reator de Barra 500 kV, (3+1R) x 50 Mvar 1Φ | 4 | 3470092.7104 | 1 | 13880.3708 | 2021-01-01 | 01/01/2026 | Estudo/Consolidação | Instalação | TRUE
19670 | Expansão | SE 500/230/69 kV Morro do Chapéu II | CRB (Conexão de Reator de Barra) 500 kV, Arranjo DJM | 1 | 7466763.3837 | 1 | 7466.7634 | 2021-01-01 | 01/01/2026 | Estudo/Consolidação | Instalação | TRUE
19670 | Expansão | SE 500/230/69 kV Morro do Chapéu II | IB (Interligação de Barras) 500 kV, Arranjo DJM | 1 | 8663871.0662 | 1 | 8663.8711 | 2021-01-01 | 01/01/2026 | Estudo/Consolidação | Instalação | TRUE
19670 | Expansão | SE 500/230/69 kV Morro do Chapéu II | MIM - 500 kV | 1 | 3034674.1753 | 1 | 3034.6742 | 2021-01-01 | 01/01/2026 | Estudo/Consolidação | Instalação | TRUE
19671 | Expansão | SE 500 kV Ourolândia II | 2° Reator de Barra 500 kV, 3 x 33,33 Mvar 1Φ | 3 | 3287024.6575 | 1 | 9861.074 | 2021-01-01 | 2024-01-01 | Estudo/Consolidação | Instalação | TRUE
19671 | Expansão | SE 500 kV Ourolândia II | CRB (Conexão de Reator de Barra) 500 kV, Arranjo DJM | 1 | 7466763.3837 | 1 | 7466.7634 | 2021-01-01 | 2024-01-01 | Estudo/Consolidação | Instalação | TRUE
19671 | Expansão | SE 500 kV Ourolândia II | IB (Interligação de Barras) 500 kV, Arranjo DJM | 1 | 8663871.0662 | 1 | 8663.8711 | 2021-01-01 | 2024-01-01 | Estudo/Consolidação | Instalação | TRUE
19671 | Expansão | SE 500 kV Ourolândia II | MIM - 500 kV | 1 | 3034674.1753 | 1 | 3034.6742 | 2021-01-01 | 2024-01-01 | Estudo/Consolidação | Instalação | TRUE
19680 | Nova | SE 230/138 kV Caladinho II | 1° e 2° ATF 230/138 kV, 2 x 40 MVA 3Φ | 2 | 7093798.8051 | 1 | 14187.5976 | 2020-01-01 | 2023-03-01 | DMSE | Leilão | TRUE
19680 | Nova | SE 230/138 kV Caladinho II | CT (Conexão de Transformador) 230 kV, Arranjo BD4 | 2 | 6085451.7342 | 1 | 12170.9035 | 2020-01-01 | 2023-03-01 | DMSE | Leilão | TRUE
19680 | Nova | SE 230/138 kV Caladinho II | IB (Interligação de Barras) 230 kV, Arranjo BD4 | 1 | 4745048.5188 | 1 | 4745.0485 | 2020-01-01 | 2023-03-01 | DMSE | Leilão | TRUE
19680 | Nova | SE 230/138 kV Caladinho II | EL (Entrada de Linha) 230 kV, Arranjo BD4 | 2 | 0 | 1 | 0 | 2020-01-01 | 2023-03-01 | DMSE | Leilão | TRUE
19680 | Nova | SE 230/138 kV Caladinho II | CT (Conexão de Transformador) 230 kV, Arranjo BD4 | 1 | 0 | 1 | 0 | 2020-01-01 | 2023-03-01 | DMSE | Leilão | TRUE
19680 | Nova | SE 230/138 kV Caladinho II | CT (Conexão de Transformador) 230 kV, Arranjo BD4 | 1 | 0 | 1 | 0 | 2020-01-01 | 2023-03-01 | DMSE | Leilão | TRUE
19680 | Nova | SE 230/138 kV Caladinho II | MIG (Terreno Rural) | 1 | 11873952.8733 | 1 | 11873.9529 | 2020-01-01 | 2023-03-01 | DMSE | Leilão | TRUE
19680 | Nova | SE 230/138 kV Caladinho II | MIM - 230 kV | 1 | 2400827.1189 | 1 | 2400.8271 | 2020-01-01 | 2023-03-01 | DMSE | Leilão | TRUE
19683 | Nova | SECC LT 230 kV Porto Velho - Coletora Porto Velho, C2, na SE Caladinho II | Circuito Simples 230 kV, 2 x 954 MCM (RAIL), 1 km | 1 | 811934.5166 | 1.3 | 1055.5149 | 2019-12-01 | 2023-03-01 | DMSE | Leilão | TRUE
19683 | Nova | SECC LT 230 kV Porto Velho - Coletora Porto Velho, C2, na SE Caladinho II | Circuito Simples 230 kV, 2 x 954 MCM (RAIL), 1 km | 1 | 811934.5166 | 1.3 | 1055.5149 | 2019-12-01 | 2023-03-01 | DMSE | Leilão | TRUE
19683 | Nova | SECC LT 230 kV Porto Velho - Coletora Porto Velho, C2, na SE Caladinho II | EL (Entrada de Linha) 230 kV, Arranjo BD4 | 2 | 6721204.7067 | 1 | 13442.4094 | 2019-12-01 | 2023-03-01 | DMSE | Leilão | TRUE
19683 | Nova | SECC LT 230 kV Porto Velho - Coletora Porto Velho, C2, na SE Caladinho II | MIM - 230 kV | 1 | 1600551.4126 | 1 | 1600.5514 | 2019-12-01 | 2023-03-01 | DMSE | Leilão | TRUE
19687 | Nova | LT 500 kV Parnaíba III - Tianguá II, C1 | Circuito Simples 500 kV, 4 x 954.0 MCM (Rail), 109 km | 109 | 1472736.4255 | 1 | 160528.2704 | 2021-01-01 | 2021-02-01 | DMSE | Leilão | excluídas/em operação
19687 | Nova | LT 500 kV Parnaíba III - Tianguá II, C1 | Reator de Linha Fixo 500 kV, (3+1R) x 33,33 Mvar 1Φ // SE Tianguá II | 4 | 3819794.992 | 1 | 15279.18 | 2021-01-01 | 2021-02-01 | DMSE | Leilão | excluídas/em operação
19687 | Nova | LT 500 kV Parnaíba III - Tianguá II, C1 | EL (Entrada de Linha) 500 kV, Arranjo DJM // SE Parnaíba III | 1 | 8076840.1481 | 1 | 8076.8401 | 2021-01-01 | 2021-02-01 | DMSE | Leilão | excluídas/em operação
19687 | Nova | LT 500 kV Parnaíba III - Tianguá II, C1 | EL (Entrada de Linha) 500 kV, Arranjo DJM // SE Tianguá II | 1 | 8076840.1481 | 1 | 8076.8401 | 2021-01-01 | 2021-02-01 | DMSE | Leilão | excluídas/em operação
19687 | Nova | LT 500 kV Parnaíba III - Tianguá II, C1 | IB (Interligação de Barras) 500 kV, Arranjo DJM // SE Tianguá II | 1 | 8482140.5683 | 1 | 8482.1406 | 2021-01-01 | 2021-02-01 | DMSE | Leilão | excluídas/em operação
19687 | Nova | LT 500 kV Parnaíba III - Tianguá II, C1 | IB (Interligação de Barras) 500 kV, Arranjo DJM // SE Parnaíba III | 1 | 8482140.5683 | 1 | 8482.1406 | 2021-01-01 | 2021-02-01 | DMSE | Leilão | excluídas/em operação
19687 | Nova | LT 500 kV Parnaíba III - Tianguá II, C1 | MIM - 500 kV // SE Parnaíba III | 1 | 2855013.7909 | 1 | 2855.0138 | 2021-01-01 | 2021-02-01 | DMSE | Leilão | excluídas/em operação
19687 | Nova | LT 500 kV Parnaíba III - Tianguá II, C1 | MIM - 500 kV // SE Tianguá II | 1 | 2855013.7909 | 1 | 2855.0138 | 2021-01-01 | 2021-02-01 | DMSE | Leilão | excluídas/em operação
19687 | Nova | LT 500 kV Parnaíba III - Tianguá II, C1 | MIG-A // SE Parnaíba III | 1 | 2349032.6434 | 1 | 2349.0326 | 2021-01-01 | 2021-02-01 | DMSE | Leilão | excluídas/em operação
19687 | Nova | LT 500 kV Parnaíba III - Tianguá II, C1 | MIG-A // SE Tianguá II | 1 | 2349032.6434 | 1 | 2349.0326 | 2021-01-01 | 2021-02-01 | DMSE | Leilão | excluídas/em operação
19688 | Nova | SECC LT 500 kV Teresina II - Sobral III, C2, na SE Tianguá II | Circuito Simples 500 kV, 4 x 954.0 MCM (Rail), 24 km | 24 | 1472736.4255 | 1.1 | 38880.2416 | 2021-01-01 | 2021-05-01 | DMSE | Leilão | excluídas/em operação
19688 | Nova | SECC LT 500 kV Teresina II - Sobral III, C2, na SE Tianguá II | Circuito Simples 500 kV, 4 x 954.0 MCM (Rail), 24 km | 24 | 1472736.4255 | 1.1 | 38880.2416 | 2021-01-01 | 2021-05-01 | DMSE | Leilão | excluídas/em operação
19688 | Nova | SECC LT 500 kV Teresina II - Sobral III, C2, na SE Tianguá II | EL (Entrada de Linha) 500 kV, Arranjo DJM | 2 | 8076840.1481 | 1 | 16153.6803 | 2021-01-01 | 2021-05-01 | DMSE | Leilão | excluídas/em operação
19688 | Nova | SECC LT 500 kV Teresina II - Sobral III, C2, na SE Tianguá II | IB (Interligação de Barras) 500 kV, Arranjo DJM | 1 | 8482140.5683 | 1 | 8482.1406 | 2021-01-01 | 2021-05-01 | DMSE | Leilão | excluídas/em operação
19688 | Nova | SECC LT 500 kV Teresina II - Sobral III, C2, na SE Tianguá II | MIM - 500 kV | 1 | 2855013.7909 | 1 | 2855.0138 | 2021-01-01 | 2021-05-01 | DMSE | Leilão | excluídas/em operação
19688 | Nova | SECC LT 500 kV Teresina II - Sobral III, C2, na SE Tianguá II | MIG-A | 1 | 2349032.6434 | 1 | 2349.0326 | 2021-01-01 | 2021-05-01 | DMSE | Leilão | excluídas/em operação
19689 | Nova | LT 230 kV Ibiapina II - Tianguá II, CD (C1, C2) | Circuito Duplo 230 kV, 2 x 954.0 MCM (RAIL), 25 km | 25 | 1410259.3691 | 1.1 | 38782.1327 | 2021-01-01 | 2021-05-01 | DMSE | Leilão | excluídas/em operação
19689 | Nova | LT 230 kV Ibiapina II - Tianguá II, CD (C1, C2) | EL (Entrada de Linha) 230 kV, Arranjo BD4 // SE Ibiapina II | 2 | 6459658.568 | 1 | 12919.3171 | 2021-01-01 | 2021-05-01 | DMSE | Leilão | excluídas/em operação
19689 | Nova | LT 230 kV Ibiapina II - Tianguá II, CD (C1, C2) | EL (Entrada de Linha) 230 kV, Arranjo BD4 // SE Tianguá II | 2 | 6459658.568 | 1 | 12919.3171 | 2021-01-01 | 2021-05-01 | DMSE | Leilão | excluídas/em operação
19689 | Nova | LT 230 kV Ibiapina II - Tianguá II, CD (C1, C2) | MIM - 230 kV // SE Ibiapina II | 1 | 1538268.2268 | 1 | 1538.2682 | 2021-01-01 | 2021-05-01 | DMSE | Leilão | excluídas/em operação
19689 | Nova | LT 230 kV Ibiapina II - Tianguá II, CD (C1, C2) | MIM - 230 kV // SE Tianguá II | 1 | 1538268.2268 | 1 | 1538.2682 | 2021-01-01 | 2021-05-01 | DMSE | Leilão | excluídas/em operação
19689 | Nova | LT 230 kV Ibiapina II - Tianguá II, CD (C1, C2) | MIG-A // SE Ibiapina II | 1 | 2236657.0501 | 1 | 2236.6571 | 2021-01-01 | 2021-05-01 | DMSE | Leilão | excluídas/em operação
19689 | Nova | LT 230 kV Ibiapina II - Tianguá II, CD (C1, C2) | MIG-A // SE Tianguá II | 1 | 2236657.0501 | 1 | 2236.6571 | 2021-01-01 | 2021-05-01 | DMSE | Leilão | excluídas/em operação
19690 | Nova | LT 230 kV Ibiapina II - Piripiri, C2 | Circuito Simples 230 kV, 2 x 954.0 MCM (Rail), 77,5 km | 77.5 | 801343.0257 | 1 | 62104.0845 | 2021-01-01 | 2021-05-01 | DMSE | Leilão | excluídas/em operação
19690 | Nova | LT 230 kV Ibiapina II - Piripiri, C2 | EL (Entrada de Linha) 230 kV, Arranjo BD4 // SE Ibiapina II | 1 | 6459658.568 | 1 | 6459.6586 | 2021-01-01 | 2021-05-01 | DMSE | Leilão | excluídas/em operação
19690 | Nova | LT 230 kV Ibiapina II - Piripiri, C2 | EL (Entrada de Linha) 230 kV, Arranjo BD4 // SE Piripiri | 1 | 6459658.568 | 1 | 6459.6586 | 2021-01-01 | 2021-05-01 | DMSE | Leilão | excluídas/em operação
19690 | Nova | LT 230 kV Ibiapina II - Piripiri, C2 | MIM - 230 kV // SE Ibiapina II | 1 | 769134.1134 | 1 | 769.1341 | 2021-01-01 | 2021-05-01 | DMSE | Leilão | excluídas/em operação
19690 | Nova | LT 230 kV Ibiapina II - Piripiri, C2 | MIM - 230 kV // SE Piripiri | 1 | 769134.1134 | 1 | 769.1341 | 2021-01-01 | 2021-05-01 | DMSE | Leilão | excluídas/em operação
19690 | Nova | LT 230 kV Ibiapina II - Piripiri, C2 | MIG-A // SE Ibiapina II | 1 | 2236657.0501 | 1 | 2236.6571 | 2021-01-01 | 2021-05-01 | DMSE | Leilão | excluídas/em operação
19690 | Nova | LT 230 kV Ibiapina II - Piripiri, C2 | MIG-A // SE Piripiri | 1 | 2236657.0501 | 1 | 2236.6571 | 2021-01-01 | 2021-05-01 | DMSE | Leilão | excluídas/em operação
19691 | Nova | LT 230 kV Piripiri - Teresina III, C1 | Circuito Simples 230 kV, 2 x 954.0 MCM (Rail), 141 km | 141 | 801343.0257 | 1 | 112989.3666 | 2021-01-01 | 2021-05-01 | DMSE | Leilão | excluídas/em operação
19691 | Nova | LT 230 kV Piripiri - Teresina III, C1 | Reator de Linha Fixo 230 kV, 1 x 10 Mvar 3Φ // SE Piripiri | 1 | 3509021.1025 | 1 | 3509.0211 | 2021-01-01 | 2021-05-01 | DMSE | Leilão | excluídas/em operação
19691 | Nova | LT 230 kV Piripiri - Teresina III, C1 | Reator de Linha Fixo 230 kV, 1 x 10 Mvar 3Φ // SE Teresina III | 1 | 3509021.1025 | 1 | 3509.0211 | 2021-01-01 | 2021-05-01 | DMSE | Leilão | excluídas/em operação
19691 | Nova | LT 230 kV Piripiri - Teresina III, C1 | EL (Entrada de Linha) 230 kV, Arranjo BD4 // SE Piripiri | 1 | 6459658.568 | 1 | 6459.6586 | 2021-01-01 | 2021-05-01 | DMSE | Leilão | excluídas/em operação
19691 | Nova | LT 230 kV Piripiri - Teresina III, C1 | EL (Entrada de Linha) 230 kV, Arranjo BD4 // SE Teresina III | 1 | 6459658.568 | 1 | 6459.6586 | 2021-01-01 | 2021-05-01 | DMSE | Leilão | excluídas/em operação
19691 | Nova | LT 230 kV Piripiri - Teresina III, C1 | MIM - 230 kV // SE Piripiri | 1 | 769134.1134 | 1 | 769.1341 | 2021-01-01 | 2021-05-01 | DMSE | Leilão | excluídas/em operação
19691 | Nova | LT 230 kV Piripiri - Teresina III, C1 | MIM - 230 kV // SE Teresina III | 1 | 769134.1134 | 1 | 769.1341 | 2021-01-01 | 2021-05-01 | DMSE | Leilão | excluídas/em operação
19691 | Nova | LT 230 kV Piripiri - Teresina III, C1 | MIG-A // SE Piripiri | 1 | 2236657.0501 | 1 | 2236.6571 | 2021-01-01 | 2021-05-01 | DMSE | Leilão | excluídas/em operação
19691 | Nova | LT 230 kV Piripiri - Teresina III, C1 | MIG-A // SE Teresina III | 1 | 2236657.0501 | 1 | 2236.6571 | 2021-01-01 | 2021-05-01 | DMSE | Leilão | excluídas/em operação
19692 | Expansão | SE 230/138 kV Parnaíba III | 1° e 2° ATF 230/138 kV, 2 x 150 MVA 3Φ | 2 | 11965477.5973 | 1 | 23930.9552 | 2021-01-01 | 2021-06-01 | DMSE | Leilão | excluídas/em operação
19692 | Expansão | SE 230/138 kV Parnaíba III | CT (Conexão de Transformador) 230 kV, Arranjo BD4 | 2 | 5848645.0198 | 1 | 11697.29 | 2021-01-01 | 2021-06-01 | DMSE | Leilão | excluídas/em operação
19692 | Expansão | SE 230/138 kV Parnaíba III | MIG (Terreno Rural) | 1 | 10307430.1514 | 1 | 10307.4302 | 2021-01-01 | 2021-06-01 | DMSE | Leilão | excluídas/em operação
19692 | Expansão | SE 230/138 kV Parnaíba III | MIM - 230 kV | 1 | 1538268.2268 | 1 | 1538.2682 | 2021-01-01 | 2021-06-01 | DMSE | Leilão | excluídas/em operação
19693 | Nova | SE 345/138 kV Lagos | 1°, 2° e 3° ATF 345/138 kV, (9+1R) x 133,33 MVA 1Φ | 9 | 9558674.7883 | 1 | 95586.7479 | 2019-01-01 | 2022-03-01 | DMSE | Leilão | TRUE
19693 | Nova | SE 345/138 kV Lagos | CT (Conexão de Transformador) 345 kV, Arranjo DJM | 3 | 7580873.9249 | 1 | 22742.6218 | 2019-01-01 | 2022-03-01 | DMSE | Leilão | TRUE
19693 | Nova | SE 345/138 kV Lagos | IB (Interligação de Barras) 345 kV, Arranjo DJM | 3 | 7135339.2937 | 1 | 21406.0179 | 2019-01-01 | 2022-03-01 | DMSE | Leilão | TRUE
19693 | Nova | SE 345/138 kV Lagos | EL (Entrada de Linha) 345 kV, Arranjo DJM | 3 | 0 | 1 | 0 | 2019-01-01 | 2022-03-01 | DMSE | Leilão | TRUE
19693 | Nova | SE 345/138 kV Lagos | MIG (Terreno Rural) | 1 | 14861503.5673 | 1 | 14861.5036 | 2019-01-01 | 2022-03-01 | DMSE | Leilão | TRUE
19693 | Nova | SE 345/138 kV Lagos | MIM - 345 kV | 1 | 6576891.0935 | 1 | 6576.8911 | 2019-01-01 | 2022-03-01 | DMSE | Leilão | TRUE
19694 | Nova | SECC LT 345 kV Comperj - Macaé, C1 (CD), na SE Lagos | Circuito Duplo 345 kV, 2 x 954.0 MCM (Rail), 4 km | 4 | 1744223.599 | 1.3 | 9069.9627 | 2019-01-01 | 2022-03-01 | DMSE | Leilão | TRUE
19694 | Nova | SECC LT 345 kV Comperj - Macaé, C1 (CD), na SE Lagos | EL (Entrada de Linha) 345 kV, Arranjo DJM | 2 | 6635976.8163 | 1 | 13271.9536 | 2019-01-01 | 2022-03-01 | DMSE | Leilão | TRUE
19695 | Nova | LT 345 kV Lagos - Macaé, C2 | Circuito Simples 345 kV, 2 x 954.0 MCM (RAIL), 16 km | 16 | 1030496.6898 | 1.1 | 18136.7417 | 2019-01-01 | 2022-03-01 | DMSE | Leilão | TRUE
19695 | Nova | LT 345 kV Lagos - Macaé, C2 | EL (Entrada de Linha) 345 kV, Arranjo DJM // SE Lagos | 1 | 6635976.8163 | 1 | 6635.9768 | 2019-01-01 | 2022-03-01 | DMSE | Leilão | TRUE
19695 | Nova | LT 345 kV Lagos - Macaé, C2 | EL (Entrada de Linha) 345 kV, Arranjo DJM // SE Macaé | 1 | 6635976.8163 | 1 | 6635.9768 | 2019-01-01 | 2022-03-01 | DMSE | Leilão | TRUE
19695 | Nova | LT 345 kV Lagos - Macaé, C2 | IB (Interligação de Barras) 345 kV, Arranjo DJM // SE Macaé | 1 | 7135339.2937 | 1 | 7135.3393 | 2019-01-01 | 2022-03-01 | DMSE | Leilão | TRUE
19695 | Nova | LT 345 kV Lagos - Macaé, C2 | MIM - 345 kV // SE Macaé | 1 | 2192297.0312 | 1 | 2192.297 | 2019-01-01 | 2022-03-01 | DMSE | Leilão | TRUE
19695 | Nova | LT 345 kV Lagos - Macaé, C2 | MIG-A // SE Macaé | 1 | 2374867.5954 | 1 | 2374.8676 | 2019-01-01 | 2022-03-01 | DMSE | Leilão | TRUE
19884 | Nova | SE 500 kV Santa Luzia II | 1º e 2º Reator de Barra 500 kV, (6 + 1R) x 33 MVar 1Φ | 7 | 3819332.7295 | 1 | 26735.3291 | 2021-01-01 | 2021-12-01 | DMSE | Leilão | excluídas/em operação
19884 | Nova | SE 500 kV Santa Luzia II | CRB (Conexão de Reator de Barra) 500 kV, Arranjo DJM | 2 | 7332092.2217 | 1 | 14664.1844 | 2021-01-01 | 2021-12-01 | DMSE | Leilão | excluídas/em operação
19884 | Nova | SE 500 kV Santa Luzia II | IB (Interligação de Barras) 500 kV, Arranjo DJM | 1 | 8482140.5683 | 1 | 8482.1406 | 2021-01-01 | 2021-12-01 | DMSE | Leilão | excluídas/em operação
19884 | Nova | SE 500 kV Santa Luzia II | EL (Entrada de Linha) 500 kV, Arranjo DJM | 2 | 0 | 1 | 0 | 2021-01-01 | 2021-12-01 | DMSE | Leilão | excluídas/em operação
19884 | Nova | SE 500 kV Santa Luzia II | IB (Interligação de Barras) 500 kV, Arranjo DJM | 2 | 0 | 1 | 0 | 2021-01-01 | 2021-12-01 | DMSE | Leilão | excluídas/em operação
19884 | Nova | SE 500 kV Santa Luzia II | MIG (Terreno Rural) | 1 | 14546791.0508 | 1 | 14546.7911 | 2021-01-01 | 2021-12-01 | DMSE | Leilão | excluídas/em operação
19884 | Nova | SE 500 kV Santa Luzia II | MIM - 500 kV | 1 | 2855013.7909 | 1 | 2855.0138 | 2021-01-01 | 2021-12-01 | DMSE | Leilão | excluídas/em operação
19885 | Nova | LT 500 kV Santa Luzia II - Campina Grande III, C1 | Circuito Simples 500 kV, 4 x 954.0 MCM (RAIL), 126 km | 126 | 1472736.4255 | 1 | 185564.7896 | 2021-01-01 | 2021-12-01 | DMSE | Leilão | excluídas/em operação
19885 | Nova | LT 500 kV Santa Luzia II - Campina Grande III, C1 | 1º Reator de Linha Fixo 500 kV, (3 + 1R) x 33 MVar 1Φ // SE Campina Grande III | 4 | 3819332.7295 | 1 | 15277.3309 | 2021-01-01 | 2021-12-01 | DMSE | Leilão | excluídas/em operação
19885 | Nova | LT 500 kV Santa Luzia II - Campina Grande III, C1 | IB (Interligação de Barras) 500 kV, Arranjo DJM // SE Santa Luzia II | 1 | 8482140.5683 | 1 | 8482.1406 | 2021-01-01 | 2021-12-01 | DMSE | Leilão | excluídas/em operação
19885 | Nova | LT 500 kV Santa Luzia II - Campina Grande III, C1 | CRL (Conexão de Reator de Linha Fixo) 500 kV, Arranjo DJM // SE Campina Grande III | 1 | 1984996.0456 | 1 | 1984.996 | 2021-01-01 | 2021-12-01 | DMSE | Leilão | excluídas/em operação
19885 | Nova | LT 500 kV Santa Luzia II - Campina Grande III, C1 | EL (Entrada de Linha) 500 kV, Arranjo DJM // SE Campina Grande III | 1 | 8076840.1481 | 1 | 8076.8401 | 2021-01-01 | 2021-12-01 | DMSE | Leilão | excluídas/em operação
19885 | Nova | LT 500 kV Santa Luzia II - Campina Grande III, C1 | EL (Entrada de Linha) 500 kV, Arranjo BDDD // SE Santa Luzia II | 1 | 9745034.5247 | 1 | 9745.0345 | 2021-01-01 | 2021-12-01 | DMSE | Leilão | excluídas/em operação
19885 | Nova | LT 500 kV Santa Luzia II - Campina Grande III, C1 | MIM - 500 kV // SE Santa Luzia II | 1 | 5710027.5819 | 1 | 5710.0276 | 2021-01-01 | 2021-12-01 | DMSE | Leilão | excluídas/em operação
19885 | Nova | LT 500 kV Santa Luzia II - Campina Grande III, C1 | MIG-A // SE Campina Grande III | 1 | 2349032.6434 | 1 | 2349.0326 | 2021-01-01 | 2021-12-01 | DMSE | Leilão | excluídas/em operação
19886 | Nova | LT 500 kV Santa Luzia II - Milagres II, C1 | Circuito Simples 500 kV, 4 x 954.0 MCM (RAIL), 238 km | 238 | 1472736.4255 | 1 | 350511.2693 | 2021-01-01 | 2021-12-01 | DMSE | Leilão | excluídas/em operação
19886 | Nova | LT 500 kV Santa Luzia II - Milagres II, C1 | 1º Reator de Linha Fixo 500 kV, 3 x 33 MVar 1Φ // SE Santa Luzia II | 3 | 3819332.7295 | 1 | 11457.9982 | 2021-01-01 | 2021-12-01 | DMSE | Leilão | excluídas/em operação
19886 | Nova | LT 500 kV Santa Luzia II - Milagres II, C1 | 1º Reator de Linha Fixo 500 kV, (3 + 1R) x 33 MVar 1Φ // SE Milagres II | 4 | 3819332.7295 | 1 | 15277.3309 | 2021-01-01 | 2021-12-01 | DMSE | Leilão | excluídas/em operação
19886 | Nova | LT 500 kV Santa Luzia II - Milagres II, C1 | CRL (Conexão de Reator de Linha Fixo) 500 kV, Arranjo DJM // SE Santa Luzia II | 1 | 1984996.0456 | 1 | 1984.996 | 2021-01-01 | 2021-12-01 | DMSE | Leilão | excluídas/em operação
19886 | Nova | LT 500 kV Santa Luzia II - Milagres II, C1 | IB (Interligação de Barras) 500 kV, Arranjo DJM // SE Santa Luzia II | 1 | 8482140.5683 | 1 | 8482.1406 | 2021-01-01 | 2021-12-01 | DMSE | Leilão | excluídas/em operação
19886 | Nova | LT 500 kV Santa Luzia II - Milagres II, C1 | EL (Entrada de Linha) 500 kV, Arranjo DJM // SE Milagres II | 1 | 8076840.1481 | 1 | 8076.8401 | 2021-01-01 | 2021-12-01 | DMSE | Leilão | excluídas/em operação
19886 | Nova | LT 500 kV Santa Luzia II - Milagres II, C1 | CRL (Conexão de Reator de Linha Fixo) 500 kV, Arranjo DJM // SE Milagres II | 1 | 1984996.0456 | 1 | 1984.996 | 2021-01-01 | 2021-12-01 | DMSE | Leilão | excluídas/em operação
19886 | Nova | LT 500 kV Santa Luzia II - Milagres II, C1 | IB (Interligação de Barras) 500 kV, Arranjo DJM // SE Milagres II | 1 | 8482140.5683 | 1 | 8482.1406 | 2021-01-01 | 2021-12-01 | DMSE | Leilão | excluídas/em operação
19886 | Nova | LT 500 kV Santa Luzia II - Milagres II, C1 | EL (Entrada de Linha) 500 kV, Arranjo BDDD // SE Santa Luzia II | 1 | 9745034.5247 | 1 | 9745.0345 | 2021-01-01 | 2021-12-01 | DMSE | Leilão | excluídas/em operação
19886 | Nova | LT 500 kV Santa Luzia II - Milagres II, C1 | MIM - 500 kV // SE Santa Luzia II | 1 | 5710027.5819 | 1 | 5710.0276 | 2021-01-01 | 2021-12-01 | DMSE | Leilão | excluídas/em operação
19886 | Nova | LT 500 kV Santa Luzia II - Milagres II, C1 | MIM - 500 kV // SE Milagres II | 1 | 2855013.7909 | 1 | 2855.0138 | 2021-01-01 | 2021-12-01 | DMSE | Leilão | excluídas/em operação
19886 | Nova | LT 500 kV Santa Luzia II - Milagres II, C1 | MIG-A // SE Milagres II | 1 | 2349032.6434 | 1 | 2349.0326 | 2021-01-01 | 2021-12-01 | DMSE | Leilão | excluídas/em operação
19887 | Expansão | SE 500 kV Milagres II | 3º Reator de Barra 500 kV, 3 x 33 MVar 1Φ | 3 | 3287024.6575 | 1 | 9861.074 | 2021-01-01 | 2021-12-01 | DMSE | Instalação | excluídas/em operação
19887 | Expansão | SE 500 kV Milagres II | CRB (Conexão de Reator de Barra) 500 kV, Arranjo DJM | 1 | 7466763.3837 | 1 | 7466.7634 | 2021-01-01 | 2021-12-01 | DMSE | Instalação | excluídas/em operação
19889 | Expansão | SE 230/69 kV Campina Grande II | 4º TF 230/69 kV, 1 x 100 MVA 3Φ | 1 | 9177309.7961 | 1 | 9177.3098 | 2021-01-01 | 2022-05-01 | DMSE | Instalação | TRUE
19889 | Expansão | SE 230/69 kV Campina Grande II | CT (Conexão de Transformador) 230 kV, Arranjo BD4 | 1 | 5961968.7588 | 1 | 5961.9688 | 2021-01-01 | 2022-05-01 | DMSE | Instalação | TRUE
19889 | Expansão | SE 230/69 kV Campina Grande II | MIM - 230 kV | 1 | 810744.3481 | 1 | 810.7443 | 2021-01-01 | 2022-05-01 | DMSE | Instalação | TRUE
19900 | Nova | LT 500 kV Campina Grande III - João Pessoa II, C1 | Circuito Simples 500 kV, 4 x 954 MCM (RAIL), 123 km | 123 | 1370764.1654 | 1 | 168603.9923 | 2021-01-01 | 2023-03-01 | DMSE | Instalação | TRUE
19900 | Nova | LT 500 kV Campina Grande III - João Pessoa II, C1 | Reator de Linha Fixo 500 kV, (3+1R) x 33,3 Mvar 1Φ // SE João Pessoa II | 4 | 3286630.6406 | 1 | 13146.5226 | 2021-01-01 | 2023-03-01 | DMSE | Instalação | TRUE
19900 | Nova | LT 500 kV Campina Grande III - João Pessoa II, C1 | EL (Entrada de Linha) 500 kV, Arranjo DJM // SE Campina Grande III | 1 | 8217667.8542 | 1 | 8217.6679 | 2021-01-01 | 2023-03-01 | DMSE | Instalação | TRUE
19900 | Nova | LT 500 kV Campina Grande III - João Pessoa II, C1 | CRL (Conexão de Reator de Linha Fixo) 500 kV, Arranjo DJM // SE João Pessoa II | 1 | 2012761.4767 | 1 | 2012.7615 | 2021-01-01 | 2023-03-01 | DMSE | Instalação | TRUE
19900 | Nova | LT 500 kV Campina Grande III - João Pessoa II, C1 | EL (Entrada de Linha) 500 kV, Arranjo DJM // SE João Pessoa II | 1 | 8217667.8542 | 1 | 8217.6679 | 2021-01-01 | 2023-03-01 | DMSE | Instalação | TRUE
19900 | Nova | LT 500 kV Campina Grande III - João Pessoa II, C1 | MIG-A // SE Campina Grande III | 1 | 2379543.7773 | 1 | 2379.5438 | 2021-01-01 | 2023-03-01 | DMSE | Instalação | TRUE
19901 | Nova | SE 500/230/69 kV João Pessoa II | 1° ATF 500/230 kV, (3+1R) x 150 MVA 1Φ | 3 | 9675169.8026 | 1 | 38700.6792 | 2021-01-01 | 2023-03-01 | DMSE | Leilão | TRUE
19901 | Nova | SE 500/230/69 kV João Pessoa II | 1° e 2° TF 230/69 kV, 2 x 150 MVA 3Φ | 2 | 12803673.1208 | 1 | 25607.3462 | 2021-01-01 | 2023-03-01 | DMSE | Leilão | TRUE
19901 | Nova | SE 500/230/69 kV João Pessoa II | MIM Conexão Anel | 1 | 2427504.2986 | 1 | 2427.5043 | 2021-01-01 | 2023-03-01 | DMSE | Leilão | TRUE
19901 | Nova | SE 500/230/69 kV João Pessoa II | IB (Interligação de Barras) 500 kV, Arranjo DJM | 1 | 8482140.5683 | 1 | 8482.1406 | 2021-01-01 | 2023-03-01 | DMSE | Leilão | TRUE
19901 | Nova | SE 500/230/69 kV João Pessoa II | CT (Conexão de Transformador) 230 kV, Arranjo BD4 | 1 | 5848645.0198 | 1 | 5848.645 | 2021-01-01 | 2023-03-01 | DMSE | Leilão | TRUE
19901 | Nova | SE 500/230/69 kV João Pessoa II | IB (Interligação de Barras) 230 kV, Arranjo BD4 | 1 | 4560401.6925 | 1 | 4560.4017 | 2021-01-01 | 2023-03-01 | DMSE | Leilão | TRUE
19901 | Nova | SE 500/230/69 kV João Pessoa II | CT (Conexão de Transformador) 230 kV, Arranjo BD4 | 2 | 5848645.0198 | 1 | 11697.29 | 2021-01-01 | 2023-03-01 | DMSE | Leilão | TRUE
19901 | Nova | SE 500/230/69 kV João Pessoa II | EL (Entrada de Linha) 230 kV, Arranjo BD4 | 6 | 0 | 1 | 0 | 2021-01-01 | 2023-03-01 | DMSE | Leilão | TRUE
19901 | Nova | SE 500/230/69 kV João Pessoa II | CCD (Conexão de Capacitor Derivação) 230 kV, Arranjo BD4 | 1 | 0 | 1 | 0 | 2021-01-01 | 2023-03-01 | DMSE | Leilão | TRUE
19901 | Nova | SE 500/230/69 kV João Pessoa II | CCD (Conexão de Capacitor Derivação) 230 kV, Arranjo BD4 | 1 | 0 | 1 | 0 | 2021-01-01 | 2023-03-01 | DMSE | Leilão | TRUE
19901 | Nova | SE 500/230/69 kV João Pessoa II | MIG (Terreno Urbano) | 1 | 62394912.7229 | 1 | 62394.9127 | 2021-01-01 | 2023-03-01 | DMSE | Leilão | TRUE
19901 | Nova | SE 500/230/69 kV João Pessoa II | MIM - 500 kV | 1 | 2855013.7909 | 1 | 2855.0138 | 2021-01-01 | 2023-03-01 | DMSE | Leilão | TRUE
19901 | Nova | SE 500/230/69 kV João Pessoa II | MIM - 230 kV | 1 | 3076536.4536 | 1 | 3076.5365 | 2021-01-01 | 2023-03-01 | DMSE | Leilão | TRUE
19902 | Expansão | SE 500/230/69 kV João Pessoa II | 1° Capacitor em Derivação 230 kV, 1 x 50 Mvar 3Φ | 1 | 1813649.9526 | 1 | 1813.65 | 2024-01-01 | 01/01/2026 | Estudo/Consolidação | Instalação | TRUE
19902 | Expansão | SE 500/230/69 kV João Pessoa II | CCD (Conexão de Capacitor Derivação) 230 kV, Arranjo BD4 | 1 | 6272967.5818 | 1 | 6272.9676 | 2024-01-01 | 01/01/2026 | Estudo/Consolidação | Instalação | TRUE
19902 | Expansão | SE 500/230/69 kV João Pessoa II | MIM - 230 kV | 1 | 810744.3481 | 1 | 810.7443 | 2024-01-01 | 01/01/2026 | Estudo/Consolidação | Instalação | TRUE
19903 | Expansão | SE 500/230/69 kV João Pessoa II | 2° Capacitor em Derivação 230 kV, 1 x 50 Mvar 3Φ | 1 | 1813649.9526 | 1 | 1813.65 | 2028-01-01 | 01/01/2030 | Estudo/Consolidação | Instalação | TRUE
19903 | Expansão | SE 500/230/69 kV João Pessoa II | CCD (Conexão de Capacitor Derivação) 230 kV, Arranjo BD4 | 1 | 6272967.5818 | 1 | 6272.9676 | 2028-01-01 | 01/01/2030 | Estudo/Consolidação | Instalação | TRUE
19903 | Expansão | SE 500/230/69 kV João Pessoa II | MIM - 230 kV | 1 | 810744.3481 | 1 | 810.7443 | 2028-01-01 | 01/01/2030 | Estudo/Consolidação | Instalação | TRUE
19904 | Expansão | SE 230/69 kV Santa Rita II | 4° TF 230/69 kV, 1 x 150 MVA 3Φ | 1 | 10927321.6671 | 1 | 10927.3217 | 2025-01-01 | 01/01/2026 | Estudo/Consolidação | Instalação | TRUE
19904 | Expansão | SE 230/69 kV Santa Rita II | CT (Conexão de Transformador) 230 kV, Arranjo BD4 | 1 | 5961968.7588 | 1 | 5961.9688 | 2025-01-01 | 01/01/2026 | Estudo/Consolidação | Instalação | TRUE
19904 | Expansão | SE 230/69 kV Santa Rita II | MIM - 230 kV | 1 | 810744.3481 | 1 | 810.7443 | 2025-01-01 | 01/01/2026 | Estudo/Consolidação | Instalação | TRUE
19905 | Nova | SECC LT 230 kV Goianinha - Bifurcação, C1 e C2 (CD), na SE João Pessoa II | Circuito Duplo 230 kV, 1 x 636 MCM (GROSBEAK), 0,5 km | 0.5 | 900499.755 | 1.3 | 585.3248 | 2021-01-01 | 2023-03-01 | DMSE | Leilão | TRUE
19905 | Nova | SECC LT 230 kV Goianinha - Bifurcação, C1 e C2 (CD), na SE João Pessoa II | EL (Entrada de Linha) 230 kV, Arranjo BD4 | 2 | 6459658.568 | 1 | 12919.3171 | 2021-01-01 | 2023-03-01 | DMSE | Leilão | TRUE
19905 | Nova | SECC LT 230 kV Goianinha - Bifurcação, C1 e C2 (CD), na SE João Pessoa II | MIM - 230 kV | 1 | 1538268.2268 | 1 | 1538.2682 | 2021-01-01 | 2023-03-01 | DMSE | Leilão | TRUE
19905 | Nova | SECC LT 230 kV Goianinha - Bifurcação, C1 e C2 (CD), na SE João Pessoa II | MIG-A | 1 | 2236657.0501 | 1 | 2236.6571 | 2021-01-01 | 2023-03-01 | DMSE | Leilão | TRUE
19906 | Nova | SECC LT 230 kV Bifurcação - Mussuré II, C1 e C2 (CD), na SE João Pessoa III | Circuito Duplo 230 kV, 1 x 636 MCM (GROSBEAK), 0,5 km | 0.5 | 900499.755 | 1.3 | 585.3248 | 2021-01-01 | 2023-03-01 | DMSE | Leilão | TRUE
19906 | Nova | SECC LT 230 kV Bifurcação - Mussuré II, C1 e C2 (CD), na SE João Pessoa III | EL (Entrada de Linha) 230 kV, Arranjo BD4 | 2 | 6459658.568 | 1 | 12919.3171 | 2021-01-01 | 2023-03-01 | DMSE | Leilão | TRUE
19906 | Nova | SECC LT 230 kV Bifurcação - Mussuré II, C1 e C2 (CD), na SE João Pessoa III | MIM - 230 kV | 1 | 1538268.2268 | 1 | 1538.2682 | 2021-01-01 | 2023-03-01 | DMSE | Leilão | TRUE
19907 | Nova | SECC LT 230 kV Bifurcação - Santa Rita II, C1 e C2 (CD), na SE João Pessoa II | Circuito Duplo 230 kV, 1 x 636 MCM (GROSBEAK), 0,5 km | 0.5 | 900499.755 | 1.3 | 585.3248 | 2021-01-01 | 2023-03-01 | DMSE | Leilão | TRUE
19907 | Nova | SECC LT 230 kV Bifurcação - Santa Rita II, C1 e C2 (CD), na SE João Pessoa II | EL (Entrada de Linha) 230 kV, Arranjo BD4 | 2 | 6459658.568 | 1 | 12919.3171 | 2021-01-01 | 2023-03-01 | DMSE | Leilão | TRUE
19907 | Nova | SECC LT 230 kV Bifurcação - Santa Rita II, C1 e C2 (CD), na SE João Pessoa II | MIM - 230 kV | 1 | 1538268.2268 | 1 | 1538.2682 | 2021-01-01 | 2023-03-01 | DMSE | Leilão | TRUE
19908 | Nova | SECC LT 230 kV Paulo Afonso III - Angelim, C1, na SE Santana II | Circuito Simples 230 kV, 1 x 636.0 MCM (Grosbeak), 24 km | 24 | 535156.3748 | 1.1 | 14128.1283 | 2020-01-01 | 2022-03-01 | DMSE | Leilão | excluídas/em operação
19908 | Nova | SECC LT 230 kV Paulo Afonso III - Angelim, C1, na SE Santana II | Circuito Simples 230 kV, 1 x 636.0 MCM (Grosbeak), 24 km | 24 | 535156.3748 | 1.1 | 14128.1283 | 2020-01-01 | 2022-03-01 | DMSE | Leilão | excluídas/em operação
19908 | Nova | SECC LT 230 kV Paulo Afonso III - Angelim, C1, na SE Santana II | EL (Entrada de Linha) 230 kV, Arranjo BD4 | 2 | 6459658.568 | 1 | 12919.3171 | 2020-01-01 | 2022-03-01 | DMSE | Leilão | excluídas/em operação
19908 | Nova | SECC LT 230 kV Paulo Afonso III - Angelim, C1, na SE Santana II | MIM - 230 kV | 1 | 1538268.2268 | 1 | 1538.2682 | 2020-01-01 | 2022-03-01 | DMSE | Leilão | excluídas/em operação
19908 | Nova | SECC LT 230 kV Paulo Afonso III - Angelim, C1, na SE Santana II | MIG-A | 1 | 2236657.0501 | 1 | 2236.6571 | 2020-01-01 | 2022-03-01 | DMSE | Leilão | excluídas/em operação
19909 | Nova | SE 230/69 kV Santana II | 1° e 2° TF 230/69 kV, 2 x 100 MVA 3Φ | 2 | 10745055.5172 | 1 | 21490.111 | 2020-01-01 | 2022-03-01 | DMSE | Leilão | excluídas/em operação
19909 | Nova | SE 230/69 kV Santana II | CT (Conexão de Transformador) 230 kV, Arranjo BD4 | 2 | 5848645.0198 | 1 | 11697.29 | 2020-01-01 | 2022-03-01 | DMSE | Leilão | excluídas/em operação
19909 | Nova | SE 230/69 kV Santana II | IB (Interligação de Barras) 230 kV, Arranjo BD4 | 1 | 4560401.6925 | 1 | 4560.4017 | 2020-01-01 | 2022-03-01 | DMSE | Leilão | excluídas/em operação
19909 | Nova | SE 230/69 kV Santana II | EL (Entrada de Linha) 230 kV, Arranjo BD4 | 2 | 0 | 1 | 0 | 2020-01-01 | 2022-03-01 | DMSE | Leilão | excluídas/em operação
19909 | Nova | SE 230/69 kV Santana II | MIG (Terreno Rural) | 1 | 9748895.024 | 1 | 9748.895 | 2020-01-01 | 2022-03-01 | DMSE | Leilão | excluídas/em operação
19909 | Nova | SE 230/69 kV Santana II | MIM - 230 kV | 1 | 2307402.3402 | 1 | 2307.4023 | 2020-01-01 | 2022-03-01 | DMSE | Leilão | excluídas/em operação
20196 | Nova | LT 500 kV Poções III - Padre Paraíso 2, C2 | Circuito Simples 500 kV, 6 x 795.0 MCM (TERN), 338 km | 338 | 1789149.6309 | 1 | 604732.5752 | 2019-01-01 | 2021-02-01 | DMSE | Leilão | excluídas/em operação
20196 | Nova | LT 500 kV Poções III - Padre Paraíso 2, C2 | 1º Reator de Linha Fixo 500 kV, 3 x 90 MVar 1Φ // SE Poções III | 3 | 4370378.8733 | 1 | 13111.1366 | 2019-01-01 | 2021-02-01 | DMSE | Leilão | excluídas/em operação
20196 | Nova | LT 500 kV Poções III - Padre Paraíso 2, C2 | 1º Reator de Linha Fixo 500 kV, 3 x 90 MVar 1Φ // SE Padre Paraíso 2 | 3 | 4370378.8733 | 1 | 13111.1366 | 2019-01-01 | 2021-02-01 | DMSE | Leilão | excluídas/em operação
20196 | Nova | LT 500 kV Poções III - Padre Paraíso 2, C2 | EL (Entrada de Linha) 500 kV, Arranjo DJM // SE Poções III | 1 | 8076840.1481 | 1 | 8076.8401 | 2019-01-01 | 2021-02-01 | DMSE | Leilão | excluídas/em operação
20196 | Nova | LT 500 kV Poções III - Padre Paraíso 2, C2 | IB (Interligação de Barras) 500 kV, Arranjo DJM // SE Poções III | 1 | 8482140.5683 | 1 | 8482.1406 | 2019-01-01 | 2021-02-01 | DMSE | Leilão | excluídas/em operação
20196 | Nova | LT 500 kV Poções III - Padre Paraíso 2, C2 | EL (Entrada de Linha) 500 kV, Arranjo DJM // SE Padre Paraíso 2 | 1 | 8076840.1481 | 1 | 8076.8401 | 2019-01-01 | 2021-02-01 | DMSE | Leilão | excluídas/em operação
20196 | Nova | LT 500 kV Poções III - Padre Paraíso 2, C2 | CRL (Conexão de Reator de Linha Fixo) 500 kV, Arranjo DJM // SE Padre Paraíso 2 | 1 | 1984996.0456 | 1 | 1984.996 | 2019-01-01 | 2021-02-01 | DMSE | Leilão | excluídas/em operação
20196 | Nova | LT 500 kV Poções III - Padre Paraíso 2, C2 | CRL (Conexão de Reator de Linha Fixo) 500 kV, Arranjo DJM // SE Poções III | 1 | 1984996.0456 | 1 | 1984.996 | 2019-01-01 | 2021-02-01 | DMSE | Leilão | excluídas/em operação
20196 | Nova | LT 500 kV Poções III - Padre Paraíso 2, C2 | MIM - 500 kV // SE Poções III | 1 | 2855013.7909 | 1 | 2855.0138 | 2019-01-01 | 2021-02-01 | DMSE | Leilão | excluídas/em operação
20196 | Nova | LT 500 kV Poções III - Padre Paraíso 2, C2 | MIG-A // SE Poções III | 1 | 2349032.6434 | 1 | 2349.0326 | 2019-01-01 | 2021-02-01 | DMSE | Leilão | excluídas/em operação
20199 | Nova | LT 500 kV Padre Paraíso 2 - Governador Valadares 6, C2 | Circuito Simples 500 kV, 6 x 795.0 MCM (TERN), 208 km | 208 | 1907316.1791 | 1 | 396721.7653 | 2019-01-01 | 2021-03-01 | DMSE | Leilão | excluídas/em operação
20199 | Nova | LT 500 kV Padre Paraíso 2 - Governador Valadares 6, C2 | 1º Reator de Linha Fixo 500 kV, 3 x 50 MVar 1Φ // SE Governador Valadares 6 | 3 | 4170148.8204 | 1 | 12510.4465 | 2019-01-01 | 2021-03-01 | DMSE | Leilão | excluídas/em operação
20199 | Nova | LT 500 kV Padre Paraíso 2 - Governador Valadares 6, C2 | 1º Reator de Linha Fixo 500 kV, 3 x 50 MVar 1Φ // SE Padre Paraíso 2 | 3 | 4170148.8204 | 1 | 12510.4465 | 2019-01-01 | 2021-03-01 | DMSE | Leilão | excluídas/em operação
20199 | Nova | LT 500 kV Padre Paraíso 2 - Governador Valadares 6, C2 | EL (Entrada de Linha) 500 kV, Arranjo DJM // SE Governador Valadares 6 | 1 | 8348253.8495 | 1 | 8348.2538 | 2019-01-01 | 2021-03-01 | DMSE | Leilão | excluídas/em operação
20199 | Nova | LT 500 kV Padre Paraíso 2 - Governador Valadares 6, C2 | EL (Entrada de Linha) 500 kV, Arranjo DJM // SE Padre Paraíso 2 | 1 | 8348253.8495 | 1 | 8348.2538 | 2019-01-01 | 2021-03-01 | DMSE | Leilão | excluídas/em operação
20199 | Nova | LT 500 kV Padre Paraíso 2 - Governador Valadares 6, C2 | IB (Interligação de Barras) 500 kV, Arranjo DJM // SE Padre Paraíso 2 | 1 | 8767173.9632 | 1 | 8767.174 | 2019-01-01 | 2021-03-01 | DMSE | Leilão | excluídas/em operação
20199 | Nova | LT 500 kV Padre Paraíso 2 - Governador Valadares 6, C2 | CRL (Conexão de Reator de Linha Fixo) 500 kV, Arranjo DJM // SE Padre Paraíso 2 | 1 | 2051699.7459 | 1 | 2051.6997 | 2019-01-01 | 2021-03-01 | DMSE | Leilão | excluídas/em operação
20199 | Nova | LT 500 kV Padre Paraíso 2 - Governador Valadares 6, C2 | CRL (Conexão de Reator de Linha Fixo) 500 kV, Arranjo DJM // SE Governador Valadares 6 | 1 | 2051699.7459 | 1 | 2051.6997 | 2019-01-01 | 2021-03-01 | DMSE | Leilão | excluídas/em operação
20201 | Nova | LT 500 kV Governador Valadares 6 - Mutum, C2 | Circuito Simples 500 kV, 6 x 795.0 MCM (TERN), 165 km | 165 | 1907316.1791 | 1 | 314707.1695 | 2019-01-01 | 2023-03-01 | DMSE | Leilão | TRUE
20201 | Nova | LT 500 kV Governador Valadares 6 - Mutum, C2 | 1º Reator de Linha Fixo 500 kV, 3 x 35 MVar 1Φ // SE Governador Valadares 6 | 3 | 3974194.603 | 1 | 11922.5838 | 2019-01-01 | 2023-03-01 | DMSE | Leilão | TRUE
20201 | Nova | LT 500 kV Governador Valadares 6 - Mutum, C2 | 1º Reator de Linha Fixo 500 kV, 3 x 35 MVar 1Φ // SE Mutum | 3 | 3974194.603 | 1 | 11922.5838 | 2019-01-01 | 2023-03-01 | DMSE | Leilão | TRUE
20201 | Nova | LT 500 kV Governador Valadares 6 - Mutum, C2 | EL (Entrada de Linha) 500 kV, Arranjo DJM // SE Governador Valadares 6 | 1 | 8348253.8495 | 1 | 8348.2538 | 2019-01-01 | 2023-03-01 | DMSE | Leilão | TRUE
20201 | Nova | LT 500 kV Governador Valadares 6 - Mutum, C2 | EL (Entrada de Linha) 500 kV, Arranjo DJM // SE Mutum | 1 | 8348253.8495 | 1 | 8348.2538 | 2019-01-01 | 2023-03-01 | DMSE | Leilão | TRUE
20201 | Nova | LT 500 kV Governador Valadares 6 - Mutum, C2 | CRL (Conexão de Reator de Linha Fixo) 500 kV, Arranjo DJM // SE Mutum | 1 | 2051699.7459 | 1 | 2051.6997 | 2019-01-01 | 2023-03-01 | DMSE | Leilão | TRUE
20201 | Nova | LT 500 kV Governador Valadares 6 - Mutum, C2 | CRL (Conexão de Reator de Linha Fixo) 500 kV, Arranjo DJM // SE Governador Valadares 6 | 1 | 2051699.7459 | 1 | 2051.6997 | 2019-01-01 | 2023-03-01 | DMSE | Leilão | TRUE
20205 | Expansão | SE 500/230 kV Igaporã III | 3º Reator de Barra 500 kV, 3 x 50 MVar 1Φ | 3 | 3470092.7104 | 1 | 10410.2781 | 2019-01-01 | 2022-02-01 | Outorga | Instalação | TRUE
20205 | Expansão | SE 500/230 kV Igaporã III | CRB (Conexão de Reator de Barra) 500 kV, Arranjo DJM | 1 | 7466763.3837 | 1 | 7466.7634 | 2019-01-01 | 2022-02-01 | Outorga | Instalação | TRUE
20205 | Expansão | SE 500/230 kV Igaporã III | IB (Interligação de Barras) 500 kV, Arranjo DJM | 1 | 8663871.0662 | 1 | 8663.8711 | 2019-01-01 | 2022-02-01 | Outorga | Instalação | TRUE
20205 | Expansão | SE 500/230 kV Igaporã III | MIM - 500 kV | 1 | 3034674.1753 | 1 | 3034.6742 | 2019-01-01 | 2022-02-01 | Outorga | Instalação | TRUE
20210 | Expansão | SE 500 kV Janaúba 3 | 3º Reator de Barra 500 kV, (3 + 1R) x 66 MVar 1Φ | 4 | 3727687.8506 | 1 | 14910.7514 | 2019-01-01 | 2022-02-01 | DMSE | Instalação | excluídas/em operação
20210 | Expansão | SE 500 kV Janaúba 3 | CRB (Conexão de Reator de Barra) 500 kV, Arranjo DJM | 1 | 7717676.0984 | 1 | 7717.6761 | 2019-01-01 | 2022-02-01 | DMSE | Instalação | excluídas/em operação
20210 | Expansão | SE 500 kV Janaúba 3 | IB (Interligação de Barras) 500 kV, Arranjo DJM | 2 | 8955011.323 | 1 | 17910.0226 | 2019-01-01 | 2022-02-01 | DMSE | Instalação | excluídas/em operação
20210 | Expansão | SE 500 kV Janaúba 3 | MIM - 500 kV | 1 | 6273302.4057 | 1 | 6273.3024 | 2019-01-01 | 2022-02-01 | DMSE | Instalação | excluídas/em operação
20308 | Nova | SE 230/138 kV Rio Claro 2 | 1° e 2° ATF 230/138 kV, 2 x 100 MVA 3Φ | 2 | 10604223.677 | 1 | 21208.4474 | 2021-01-01 | 2022-04-01 | DMSE | Leilão | TRUE
20308 | Nova | SE 230/138 kV Rio Claro 2 | CT (Conexão de Transformador) 230 kV, Arranjo BD4 | 2 | 6172601.4134 | 1 | 12345.2028 | 2021-01-01 | 2022-04-01 | DMSE | Leilão | TRUE
20308 | Nova | SE 230/138 kV Rio Claro 2 | IB (Interligação de Barras) 230 kV, Arranjo BD4 | 2 | 4813002.3001 | 1 | 9626.0046 | 2021-01-01 | 2022-04-01 | DMSE | Leilão | TRUE
20308 | Nova | SE 230/138 kV Rio Claro 2 | EL (Entrada de Linha) 230 kV, Arranjo BD4 | 2 | 0 | 1 | 0 | 2021-01-01 | 2022-04-01 | DMSE | Leilão | TRUE
20308 | Nova | SE 230/138 kV Rio Claro 2 | MIG (Terreno Rural) | 1 | 11054533.9725 | 1 | 11054.534 | 2021-01-01 | 2022-04-01 | DMSE | Leilão | TRUE
20308 | Nova | SE 230/138 kV Rio Claro 2 | MIM - 230 kV | 1 | 3246945.7793 | 1 | 3246.9458 | 2021-01-01 | 2022-04-01 | DMSE | Leilão | TRUE
20309 | Nova | SECC LT 230 kV Rondonópolis - Rio Verde, C1, na SE Rio Claro 2 | Circuito Simples 230 kV, 1 x 636.0 MCM (GROSBEAK), 1 km | 1 | 586226.0553 | 1.3 | 762.0939 | 2021-01-01 | 2022-04-01 | DMSE | Leilão | TRUE
20309 | Nova | SECC LT 230 kV Rondonópolis - Rio Verde, C1, na SE Rio Claro 2 | Circuito Simples 230 kV, 1 x 636.0 MCM (GROSBEAK), 1 km | 1 | 586226.0553 | 1.3 | 762.0939 | 2021-01-01 | 2022-04-01 | DMSE | Leilão | TRUE
20309 | Nova | SECC LT 230 kV Rondonópolis - Rio Verde, C1, na SE Rio Claro 2 | EL (Entrada de Linha) 230 kV, Arranjo BD4 | 2 | 6817458.9964 | 1 | 13634.918 | 2021-01-01 | 2022-04-01 | DMSE | Leilão | TRUE
20309 | Nova | SECC LT 230 kV Rondonópolis - Rio Verde, C1, na SE Rio Claro 2 | MIM - 230 kV | 1 | 1623472.8897 | 1 | 1623.4729 | 2021-01-01 | 2022-04-01 | DMSE | Leilão | TRUE
20309 | Nova | SECC LT 230 kV Rondonópolis - Rio Verde, C1, na SE Rio Claro 2 | MIG-A | 1 | 2360545.4634 | 1 | 2360.5455 | 2021-01-01 | 2022-04-01 | DMSE | Leilão | TRUE
20313 | Expansão | SE 500/138 kV Nova Iguaçu | 3º ATF 500/138 kV, 3 x 300 MVA 1Φ | 3 | 11189210.8599 | 1 | 33567.6326 | 2020-07-01 | 2022-09-01 | DMSE | Instalação | TRUE
20313 | Expansão | SE 500/138 kV Nova Iguaçu | CT (Conexão de Transformador) 500 kV, Arranjo DJM | 1 | 9709053.309 | 1 | 9709.0533 | 2020-07-01 | 2022-09-01 | DMSE | Instalação | TRUE
20313 | Expansão | SE 500/138 kV Nova Iguaçu | IB (Interligação de Barras) 500 kV, Arranjo DJM | 1 | 8955011.323 | 1 | 8955.0113 | 2020-07-01 | 2022-09-01 | DMSE | Instalação | TRUE
20313 | Expansão | SE 500/138 kV Nova Iguaçu | MIM - 500 kV | 1 | 3136651.2028 | 1 | 3136.6512 | 2020-07-01 | 2022-09-01 | DMSE | Instalação | TRUE
20314 | Expansão | SE 500/138 kV Zona Oeste | 2º ATF 500/138 kV, 3 x 300 MVA 1Φ | 3 | 11189210.8599 | 1 | 33567.6326 | 2020-07-01 | 2024-01-01 | Outorga | Instalação | TRUE
20314 | Expansão | SE 500/138 kV Zona Oeste | CT (Conexão de Transformador) 500 kV, Arranjo DJM | 1 | 9709053.309 | 1 | 9709.0533 | 2020-07-01 | 2024-01-01 | Outorga | Instalação | TRUE
20316 | Expansão | SE 500/345 kV Adrianópolis | 1º ATF 500/345 kV, (3 + 1R) x 300 MVA 1Φ, substituição da unidade 55 | 3 | 11959045.8544 | 1 | 47836.1834 | 2022-01-01 | 2024-01-01 | Estudo/Consolidação | Substituição | TRUE
20317 | Expansão | SE 345/138 kV Adrianópolis | 1º ATF 345/138 kV, 3 x 75 MVA 1Φ, substituição do TR1-A | 3 | 6988709.262 | 1 | 20966.1278 | 2025-01-01 | 2025-01-01 | Estudo/Consolidação | Substituição | TRUE
20318 | Expansão | SE 500/345 kV Adrianópolis | 1º ATF 500/345 kV, 3 x 300 MVA 1Φ, substituição da unidade 51 | 3 | 11959045.8544 | 1 | 35877.1376 | 2026-01-01 | 2026-01-01 | Estudo/Consolidação | Substituição | TRUE
20319 | Expansão | SE 345/138 kV Corumbá | 3° ATF 345/138 kV, 1 x 75 MVA 3Φ | 1 | 9290599.9733 | 1 | 9290.6 | 2022-01-01 | 2024-01-01 | Estudo/Consolidação | Instalação | TRUE
20319 | Expansão | SE 345/138 kV Corumbá | CT (Conexão de Transformador) 345 kV, Arranjo BD4 | 1 | 8282047.7046 | 1 | 8282.0477 | 2022-01-01 | 2024-01-01 | Estudo/Consolidação | Instalação | TRUE
20319 | Expansão | SE 345/138 kV Corumbá | MIM - 345 kV | 1 | 2378747.9045 | 1 | 2378.7479 | 2022-01-01 | 2024-01-01 | Estudo/Consolidação | Instalação | TRUE
20322 | Expansão | SE 230 kV Barro Alto | Compensador Estático 230 kV, 1 x (-75/+150) Mvar | 1 | 74551265.6539 | 1 | 74551.2657 | 2022-01-01 | 2022-09-01 | DMSE | Leilão | TRUE
20323 | Nova | LT 230 kV Edéia - Cachoeira Dourada, C1 | Circuito Simples 230 kV, 2 x 795 MCM (TERN), 142 km | 142 | 803383.604 | 1 | 114080.4718 | 2019-01-01 | 2022-09-01 | DMSE | Leilão | TRUE
20323 | Nova | LT 230 kV Edéia - Cachoeira Dourada, C1 | EL (Entrada de Linha) 230 kV, Arranjo BD4 // SE Edéia | 1 | 6817458.9964 | 1 | 6817.459 | 2019-01-01 | 2022-09-01 | DMSE | Leilão | TRUE
20323 | Nova | LT 230 kV Edéia - Cachoeira Dourada, C1 | EL (Entrada de Linha) 230 kV, Arranjo BD4 // SE Cachoeira Dourada | 1 | 6817458.9964 | 1 | 6817.459 | 2019-01-01 | 2022-09-01 | DMSE | Leilão | TRUE
20323 | Nova | LT 230 kV Edéia - Cachoeira Dourada, C1 | MIM - 230 kV // SE Edéia | 1 | 811736.4448 | 1 | 811.7364 | 2019-01-01 | 2022-09-01 | DMSE | Leilão | TRUE
20323 | Nova | LT 230 kV Edéia - Cachoeira Dourada, C1 | MIM - 230 kV // SE Cachoeira Dourada | 1 | 811736.4448 | 1 | 811.7364 | 2019-01-01 | 2022-09-01 | DMSE | Leilão | TRUE
20323 | Nova | LT 230 kV Edéia - Cachoeira Dourada, C1 | MIG-A // SE Edéia | 1 | 2360545.4634 | 1 | 2360.5455 | 2019-01-01 | 2022-09-01 | DMSE | Leilão | TRUE
20323 | Nova | LT 230 kV Edéia - Cachoeira Dourada, C1 | MIG-A // SE Cachoeira Dourada | 1 | 2360545.4634 | 1 | 2360.5455 | 2019-01-01 | 2022-09-01 | DMSE | Leilão | TRUE
20324 | Expansão | SE 345/230 kV Pirineus | 1° e 2° ATF 345/230 kV, (6+1R) x 100 MVA 1Φ | 6 | 8766154.5331 | 1 | 61363.0817 | 2022-01-01 | 2023-03-01 | DMSE | Leilão | TRUE
20324 | Expansão | SE 345/230 kV Pirineus | CT (Conexão de Transformador) 345 kV, Arranjo DJM | 2 | 7740661.6831 | 1 | 15481.3234 | 2022-01-01 | 2023-03-01 | DMSE | Leilão | TRUE
20324 | Expansão | SE 345/230 kV Pirineus | CT (Conexão de Transformador) 230 kV, Arranjo BD4 | 2 | 6172601.4134 | 1 | 12345.2028 | 2022-01-01 | 2023-03-01 | DMSE | Leilão | TRUE
20324 | Expansão | SE 345/230 kV Pirineus | IB (Interligação de Barras) 345 kV, Arranjo DJM | 2 | 7285736.1848 | 1 | 14571.4724 | 2022-01-01 | 2023-03-01 | DMSE | Leilão | TRUE
20324 | Expansão | SE 345/230 kV Pirineus | EL (Entrada de Linha) 230 kV, Arranjo BD4 | 2 | 0 | 1 | 0 | 2022-01-01 | 2023-03-01 | DMSE | Leilão | TRUE
20324 | Expansão | SE 345/230 kV Pirineus | MIG (Terreno Rural) | 1 | 15582888.0793 | 1 | 15582.8881 | 2022-01-01 | 2023-03-01 | DMSE | Leilão | TRUE
20324 | Expansão | SE 345/230 kV Pirineus | MIM - 345 kV | 1 | 4477011.4357 | 1 | 4477.0114 | 2022-01-01 | 2023-03-01 | DMSE | Leilão | TRUE
20324 | Expansão | SE 345/230 kV Pirineus | MIM - 230 kV | 1 | 1623472.8897 | 1 | 1623.4729 | 2022-01-01 | 2023-03-01 | DMSE | Leilão | TRUE
20325 | Nova | SECC LT 345 kV Samambaia - Bandeirantes, C2, na SE Pirineus | Circuito Simples 345 kV, 2 x 954 MCM (RAIL), 1 km | 1 | 980342.6248 | 1.3 | 1274.4454 | 2022-01-01 | 2023-03-01 | DMSE | Leilão | TRUE
20325 | Nova | SECC LT 345 kV Samambaia - Bandeirantes, C2, na SE Pirineus | EL (Entrada de Linha) 345 kV, Arranjo DJM | 2 | 6775848.2704 | 1 | 13551.6965 | 2022-01-01 | 2023-03-01 | DMSE | Leilão | TRUE
20326 | Expansão | SE 230/138 kV Pirineus | 3° ATF 230/138 kV, 3 x 75 MVA 1Φ | 3 | 6718701.2347 | 1 | 20156.1037 | 2022-01-01 | 2024-01-01 | Estudo/Consolidação | Instalação | TRUE
20326 | Expansão | SE 230/138 kV Pirineus | CT (Conexão de Transformador) 230 kV, Arranjo BD4 | 1 | 6292202.1532 | 1 | 6292.2022 | 2022-01-01 | 2024-01-01 | Estudo/Consolidação | Instalação | TRUE
20326 | Expansão | SE 230/138 kV Pirineus | MIM - 230 kV | 1 | 855651.47 | 1 | 855.6515 | 2022-01-01 | 2024-01-01 | Estudo/Consolidação | Instalação | TRUE
20388 | Expansão | SE 500/230 kV Barreiras II | 3º Reator de Barra 500 kV, (3 + 1R) x 50 MVar 1Φ | 4 | 3470092.7104 | 1 | 13880.3708 | 2023-01-01 | 2021-11-01 | DMSE | Instalação | excluídas/em operação
20388 | Expansão | SE 500/230 kV Barreiras II | CRB (Conexão de Reator de Barra) 500 kV, Arranjo DJM | 1 | 7466763.3837 | 1 | 7466.7634 | 2023-01-01 | 2021-11-01 | DMSE | Instalação | excluídas/em operação
20389 | Nova | LT 500 kV Barreiras II - Gilbués II, C2 | Circuito Simples 500 kV, 6 x 795.0 MCM (TERN), 311 km | 311 | 1789149.6309 | 1 | 556425.5352 | 2023-01-01 | 2021-11-01 | DMSE | Leilão | excluídas/em operação
20389 | Nova | LT 500 kV Barreiras II - Gilbués II, C2 | Reator de Linha Fixo 500 kV, (3+1R) x 66,7 Mvar 1Φ // SE Barreiras II | 4 | 4195455.6061 | 1 | 16781.8224 | 2023-01-01 | 2021-11-01 | DMSE | Leilão | excluídas/em operação
20389 | Nova | LT 500 kV Barreiras II - Gilbués II, C2 | Capacitor Série 500 kV, 1 x 382 Mvar 3Φ // SE Barreiras II | 1 | 23559701.7408 | 1 | 23559.7017 | 2023-01-01 | 2021-11-01 | DMSE | Leilão | excluídas/em operação
20389 | Nova | LT 500 kV Barreiras II - Gilbués II, C2 | Reator de Linha Fixo 500 kV, 3 x 66,7 Mvar 1Φ // SE Gilbués II | 3 | 4195455.6061 | 1 | 12586.3668 | 2023-01-01 | 2021-11-01 | DMSE | Leilão | excluídas/em operação
20389 | Nova | LT 500 kV Barreiras II - Gilbués II, C2 | Capacitor Série 500 kV, 1 x 382 Mvar 3Φ // SE Gilbués II | 1 | 23559701.7408 | 1 | 23559.7017 | 2023-01-01 | 2021-11-01 | DMSE | Leilão | excluídas/em operação
20389 | Nova | LT 500 kV Barreiras II - Gilbués II, C2 | EL (Entrada de Linha) 500 kV, Arranjo DJM // SE Barreiras II | 1 | 8076840.1481 | 1 | 8076.8401 | 2023-01-01 | 2021-11-01 | DMSE | Leilão | excluídas/em operação
20389 | Nova | LT 500 kV Barreiras II - Gilbués II, C2 | IB (Interligação de Barras) 500 kV, Arranjo DJM // SE Barreiras II | 1 | 8482140.5683 | 1 | 8482.1406 | 2023-01-01 | 2021-11-01 | DMSE | Leilão | excluídas/em operação
20389 | Nova | LT 500 kV Barreiras II - Gilbués II, C2 | CRL (Conexão de Reator de Linha Fixo) 500 kV, Arranjo DJM // SE Barreiras II | 1 | 1984996.0456 | 1 | 1984.996 | 2023-01-01 | 2021-11-01 | DMSE | Leilão | excluídas/em operação
20389 | Nova | LT 500 kV Barreiras II - Gilbués II, C2 | CCS (Conexão de Capacitor Série) 500 kV, Arranjo DJM // SE Barreiras II | 1 | 5247332.2521 | 1 | 5247.3323 | 2023-01-01 | 2021-11-01 | DMSE | Leilão | excluídas/em operação
20389 | Nova | LT 500 kV Barreiras II - Gilbués II, C2 | EL (Entrada de Linha) 500 kV, Arranjo DJM // SE Gilbués II | 1 | 8076840.1481 | 1 | 8076.8401 | 2023-01-01 | 2021-11-01 | DMSE | Leilão | excluídas/em operação
20389 | Nova | LT 500 kV Barreiras II - Gilbués II, C2 | CRL (Conexão de Reator de Linha Fixo) 500 kV, Arranjo DJM // SE Gilbués II | 1 | 1984996.0456 | 1 | 1984.996 | 2023-01-01 | 2021-11-01 | DMSE | Leilão | excluídas/em operação
20389 | Nova | LT 500 kV Barreiras II - Gilbués II, C2 | CCS (Conexão de Capacitor Série) 500 kV, Arranjo DJM // SE Gilbués II | 1 | 5247332.2521 | 1 | 5247.3323 | 2023-01-01 | 2021-11-01 | DMSE | Leilão | excluídas/em operação
20389 | Nova | LT 500 kV Barreiras II - Gilbués II, C2 | MIM - 500 kV // SE Barreiras II | 1 | 5710027.5819 | 1 | 5710.0276 | 2023-01-01 | 2021-11-01 | DMSE | Leilão | excluídas/em operação
20389 | Nova | LT 500 kV Barreiras II - Gilbués II, C2 | MIM - 500 kV // SE Gilbués II | 1 | 2855013.7909 | 1 | 2855.0138 | 2023-01-01 | 2021-11-01 | DMSE | Leilão | excluídas/em operação
20389 | Nova | LT 500 kV Barreiras II - Gilbués II, C2 | MIG-A // SE Barreiras II | 1 | 2349032.6434 | 1 | 2349.0326 | 2023-01-01 | 2021-11-01 | DMSE | Leilão | excluídas/em operação
20389 | Nova | LT 500 kV Barreiras II - Gilbués II, C2 | MIG-A // SE Gilbués II | 1 | 2349032.6434 | 1 | 2349.0326 | 2023-01-01 | 2021-11-01 | DMSE | Leilão | excluídas/em operação
20390 | Expansão | SE 500/230/69 kV Gilbués II | 4º e 5º Reator de Barra 500 kV, (6 + 1R) x 66 MVar 1Φ | 7 | 3607225.0402 | 1 | 25250.5753 | 2023-01-01 | 2023-03-01 | Outorga | Instalação | TRUE
20390 | Expansão | SE 500/230/69 kV Gilbués II | IB (Interligação de Barras) 500 kV, Arranjo DJM | 1 | 8663871.0662 | 1 | 8663.8711 | 2023-01-01 | 2023-03-01 | Outorga | Instalação | TRUE
20390 | Expansão | SE 500/230/69 kV Gilbués II | CRB (Conexão de Reator de Barra) 500 kV, Arranjo DJM | 2 | 7466763.3837 | 1 | 14933.5268 | 2023-01-01 | 2023-03-01 | Outorga | Instalação | TRUE
20390 | Expansão | SE 500/230/69 kV Gilbués II | MIM - 500 kV | 1 | 3034674.1753 | 1 | 3034.6742 | 2023-01-01 | 2023-03-01 | Outorga | Instalação | TRUE
20391 | Nova | LT 500 kV Gilbués II - Miracema, C3 | Circuito Simples 500 kV, 6 x 795.0 MCM (TERN), 418 km | 418 | 1789149.6309 | 1 | 747864.5457 | 2023-01-01 | 2021-11-01 | DMSE | Leilão | excluídas/em operação
20391 | Nova | LT 500 kV Gilbués II - Miracema, C3 | Reator de Linha Fixo 500 kV, (3+1R) x 100 Mvar 1Φ // SE Gilbués II | 4 | 4433816.0172 | 1 | 17735.2641 | 2023-01-01 | 2021-11-01 | DMSE | Leilão | excluídas/em operação
20391 | Nova | LT 500 kV Gilbués II - Miracema, C3 | Reator de Linha Fixo 500 kV, 3 x 100 Mvar 1Φ // SE Miracema | 3 | 4433816.0172 | 1 | 13301.4481 | 2023-01-01 | 2021-11-01 | DMSE | Leilão | excluídas/em operação
20391 | Nova | LT 500 kV Gilbués II - Miracema, C3 | EL (Entrada de Linha) 500 kV, Arranjo DJM // SE Gilbués II | 1 | 8076840.1481 | 1 | 8076.8401 | 2023-01-01 | 2021-11-01 | DMSE | Leilão | excluídas/em operação
20391 | Nova | LT 500 kV Gilbués II - Miracema, C3 | IB (Interligação de Barras) 500 kV, Arranjo DJM // SE Gilbués II | 1 | 8482140.5683 | 1 | 8482.1406 | 2023-01-01 | 2021-11-01 | DMSE | Leilão | excluídas/em operação
20391 | Nova | LT 500 kV Gilbués II - Miracema, C3 | CRL (Conexão de Reator de Linha Fixo) 500 kV, Arranjo DJM // SE Gilbués II | 1 | 1984996.0456 | 1 | 1984.996 | 2023-01-01 | 2021-11-01 | DMSE | Leilão | excluídas/em operação
20391 | Nova | LT 500 kV Gilbués II - Miracema, C3 | EL (Entrada de Linha) 500 kV, Arranjo DJM // SE Miracema | 1 | 8076840.1481 | 1 | 8076.8401 | 2023-01-01 | 2021-11-01 | DMSE | Leilão | excluídas/em operação
20391 | Nova | LT 500 kV Gilbués II - Miracema, C3 | CRL (Conexão de Reator de Linha Fixo) 500 kV, Arranjo DJM // SE Miracema | 1 | 1984996.0456 | 1 | 1984.996 | 2023-01-01 | 2021-11-01 | DMSE | Leilão | excluídas/em operação
20391 | Nova | LT 500 kV Gilbués II - Miracema, C3 | MIM - 500 kV // SE Gilbués II | 1 | 2855013.7909 | 1 | 2855.0138 | 2023-01-01 | 2021-11-01 | DMSE | Leilão | excluídas/em operação
20392 | Nova | LT 500 kV Miracema - Serra Pelada, C1 e C2 (CS) | Circuito Simples 500 kV, 6 x 795.0 MCM (TERN), 415 km | 415 | 1822563.6712 | 1 | 756363.9235 | 2023-01-01 | 2021-12-01 | DMSE | Leilão | excluídas/em operação
20392 | Nova | LT 500 kV Miracema - Serra Pelada, C1 e C2 (CS) | Circuito Simples 500 kV, 6 x 795.0 MCM (TERN), 415 km | 415 | 1822563.6712 | 1 | 756363.9235 | 2023-01-01 | 2021-12-01 | DMSE | Leilão | excluídas/em operação
20392 | Nova | LT 500 kV Miracema - Serra Pelada, C1 e C2 (CS) | Reator de Linha Fixo 500 kV, (6+1R) x 100 Mvar 1Φ // SE Miracema | 7 | 4613337.4961 | 1 | 32293.3625 | 2023-01-01 | 2021-12-01 | DMSE | Leilão | excluídas/em operação
20392 | Nova | LT 500 kV Miracema - Serra Pelada, C1 e C2 (CS) | Reator de Linha Fixo 500 kV, (6+1R) x 100 Mvar 1Φ // SE Serra Pelada | 7 | 4613337.4961 | 1 | 32293.3625 | 2023-01-01 | 2021-12-01 | DMSE | Leilão | excluídas/em operação
20392 | Nova | LT 500 kV Miracema - Serra Pelada, C1 e C2 (CS) | EL (Entrada de Linha) 500 kV, Arranjo DJM // SE Miracema | 2 | 8403864.6079 | 1 | 16807.7292 | 2023-01-01 | 2021-12-01 | DMSE | Leilão | excluídas/em operação
20392 | Nova | LT 500 kV Miracema - Serra Pelada, C1 e C2 (CS) | IB (Interligação de Barras) 500 kV, Arranjo DJM // SE Miracema | 1 | 8825575.301 | 1 | 8825.5753 | 2023-01-01 | 2021-12-01 | DMSE | Leilão | excluídas/em operação
20392 | Nova | LT 500 kV Miracema - Serra Pelada, C1 e C2 (CS) | CRL (Conexão de Reator de Linha Fixo) 500 kV, Arranjo DJM // SE Miracema | 2 | 2065366.8649 | 1 | 4130.7337 | 2023-01-01 | 2021-12-01 | DMSE | Leilão | excluídas/em operação
20392 | Nova | LT 500 kV Miracema - Serra Pelada, C1 e C2 (CS) | EL (Entrada de Linha) 500 kV, Arranjo DJM // SE Serra Pelada | 2 | 8403864.6079 | 1 | 16807.7292 | 2023-01-01 | 2021-12-01 | DMSE | Leilão | excluídas/em operação
20392 | Nova | LT 500 kV Miracema - Serra Pelada, C1 e C2 (CS) | CRL (Conexão de Reator de Linha Fixo) 500 kV, Arranjo DJM // SE Serra Pelada | 2 | 2065366.8649 | 1 | 4130.7337 | 2023-01-01 | 2021-12-01 | DMSE | Leilão | excluídas/em operação
20392 | Nova | LT 500 kV Miracema - Serra Pelada, C1 e C2 (CS) | MIM - 500 kV // SE Miracema | 1 | 2970610.8964 | 1 | 2970.6109 | 2023-01-01 | 2021-12-01 | DMSE | Leilão | excluídas/em operação
20392 | Nova | LT 500 kV Miracema - Serra Pelada, C1 e C2 (CS) | MIG-A // SE Miracema | 1 | 2444142.9981 | 1 | 2444.143 | 2023-01-01 | 2021-12-01 | DMSE | Leilão | excluídas/em operação
20393 | Nova | SE 500 kV Serra Pelada | Reator de Barra 500 kV, (9+1R) x 60 Mvar 1Φ | 10 | 4302978.3512 | 1 | 43029.7835 | 2023-01-01 | 2021-06-01 | DMSE | Leilão | excluídas/em operação
20393 | Nova | SE 500 kV Serra Pelada | IB (Interligação de Barras) 500 kV, Arranjo DJM | 1 | 8825575.301 | 1 | 8825.5753 | 2023-01-01 | 2021-06-01 | DMSE | Leilão | excluídas/em operação
20393 | Nova | SE 500 kV Serra Pelada | CRB (Conexão de Reator de Barra) 500 kV, Arranjo DJM | 3 | 7628962.4648 | 1 | 22886.8874 | 2023-01-01 | 2021-06-01 | DMSE | Leilão | excluídas/em operação
20393 | Nova | SE 500 kV Serra Pelada | EL (Entrada de Linha) 500 kV, Arranjo DJM | 5 | 0 | 1 | 0 | 2023-01-01 | 2021-06-01 | DMSE | Leilão | excluídas/em operação
20393 | Nova | SE 500 kV Serra Pelada | IB (Interligação de Barras) 500 kV, Arranjo DJM | 3 | 0 | 1 | 0 | 2023-01-01 | 2021-06-01 | DMSE | Leilão | excluídas/em operação
20393 | Nova | SE 500 kV Serra Pelada | CRL (Conex. de Reator de Linha) 500 kV, Arranjo DJM | 4 | 0 | 1 | 0 | 2023-01-01 | 2021-06-01 | DMSE | Leilão | excluídas/em operação
20393 | Nova | SE 500 kV Serra Pelada | MIG (Terreno Rural) | 1 | 15258156.4171 | 1 | 15258.1564 | 2023-01-01 | 2021-06-01 | DMSE | Leilão | excluídas/em operação
20393 | Nova | SE 500 kV Serra Pelada | MIM - 500 kV | 1 | 2970610.8964 | 1 | 2970.6109 | 2023-01-01 | 2021-06-01 | DMSE | Leilão | excluídas/em operação
20394 | Nova | LT 500 kV Serra Pelada - Itacaiúnas, C1 | Circuito Simples 500 kV, 4 x 954 MCM (RAIL), 115 km | 115 | 1492477.4422 | 1 | 171634.9059 | 2023-01-01 | 2021-12-01 | DMSE | Leilão | excluídas/em operação
20394 | Nova | LT 500 kV Serra Pelada - Itacaiúnas, C1 | EL (Entrada de Linha) 500 kV, Arranjo DJM // SE Serra Pelada | 1 | 8403864.6079 | 1 | 8403.8646 | 2023-01-01 | 2021-12-01 | DMSE | Leilão | excluídas/em operação
20394 | Nova | LT 500 kV Serra Pelada - Itacaiúnas, C1 | IB (Interligação de Barras) 500 kV, Arranjo DJM // SE Serra Pelada | 1 | 8825575.301 | 1 | 8825.5753 | 2023-01-01 | 2021-12-01 | DMSE | Leilão | excluídas/em operação
20394 | Nova | LT 500 kV Serra Pelada - Itacaiúnas, C1 | EL (Entrada de Linha) 500 kV, Arranjo DJM // SE Itacaiúnas | 1 | 8403864.6079 | 1 | 8403.8646 | 2023-01-01 | 2021-12-01 | DMSE | Leilão | excluídas/em operação
20394 | Nova | LT 500 kV Serra Pelada - Itacaiúnas, C1 | IB (Interligação de Barras) 500 kV, Arranjo DJM // SE Itacaiúnas | 1 | 8825575.301 | 1 | 8825.5753 | 2023-01-01 | 2021-12-01 | DMSE | Leilão | excluídas/em operação
20394 | Nova | LT 500 kV Serra Pelada - Itacaiúnas, C1 | MIM - 500 kV // SE Serra Pelada | 1 | 2970610.8964 | 1 | 2970.6109 | 2023-01-01 | 2021-12-01 | DMSE | Leilão | excluídas/em operação
20394 | Nova | LT 500 kV Serra Pelada - Itacaiúnas, C1 | MIM - 500 kV // SE Itacaiúnas | 1 | 2970610.8964 | 1 | 2970.6109 | 2023-01-01 | 2021-12-01 | DMSE | Leilão | excluídas/em operação
20394 | Nova | LT 500 kV Serra Pelada - Itacaiúnas, C1 | MIG-A // SE Itacaiúnas | 1 | 2444142.9981 | 1 | 2444.143 | 2023-01-01 | 2021-12-01 | DMSE | Leilão | excluídas/em operação
20395 | Nova | LT 500 kV Serra Pelada - Xingu, C1 e C2 (CS) | Circuito Simples 500 kV, 6 x 795.0 MCM (TERN), 443 km | 443 | 1822563.6712 | 1 | 807395.7063 | 2023-01-01 | 2021-12-01 | DMSE | Leilão | excluídas/em operação
20395 | Nova | LT 500 kV Serra Pelada - Xingu, C1 e C2 (CS) | Circuito Simples 500 kV, 6 x 795.0 MCM (TERN), 443 km | 443 | 1822563.6712 | 1 | 807395.7063 | 2023-01-01 | 2021-12-01 | DMSE | Leilão | excluídas/em operação
20395 | Nova | LT 500 kV Serra Pelada - Xingu, C1 e C2 (CS) | Reator de Linha Fixo 500 kV, (6+1R) x 115 Mvar 1Φ // SE Serra Pelada | 7 | 4702546.07 | 1 | 32917.8225 | 2023-01-01 | 2021-12-01 | DMSE | Leilão | excluídas/em operação
20395 | Nova | LT 500 kV Serra Pelada - Xingu, C1 e C2 (CS) | Reator de Linha Fixo 500 kV, (6+1R) x 115 Mvar 1Φ // SE Xingu | 7 | 4702546.07 | 1 | 32917.8225 | 2023-01-01 | 2021-12-01 | DMSE | Leilão | excluídas/em operação
20395 | Nova | LT 500 kV Serra Pelada - Xingu, C1 e C2 (CS) | EL (Entrada de Linha) 500 kV, Arranjo DJM // SE Serra Pelada | 2 | 8403864.6079 | 1 | 16807.7292 | 2023-01-01 | 2021-12-01 | DMSE | Leilão | excluídas/em operação
20395 | Nova | LT 500 kV Serra Pelada - Xingu, C1 e C2 (CS) | IB (Interligação de Barras) 500 kV, Arranjo DJM // SE Serra Pelada | 2 | 8825575.301 | 1 | 17651.1506 | 2023-01-01 | 2021-12-01 | DMSE | Leilão | excluídas/em operação
20395 | Nova | LT 500 kV Serra Pelada - Xingu, C1 e C2 (CS) | CRL (Conexão de Reator de Linha Fixo) 500 kV, Arranjo DJM // SE Serra Pelada | 2 | 2065366.8649 | 1 | 4130.7337 | 2023-01-01 | 2021-12-01 | DMSE | Leilão | excluídas/em operação
20395 | Nova | LT 500 kV Serra Pelada - Xingu, C1 e C2 (CS) | EL (Entrada de Linha) 500 kV, Arranjo DJM // SE Xingu | 2 | 8403864.6079 | 1 | 16807.7292 | 2023-01-01 | 2021-12-01 | DMSE | Leilão | excluídas/em operação
20395 | Nova | LT 500 kV Serra Pelada - Xingu, C1 e C2 (CS) | CRL (Conexão de Reator de Linha Fixo) 500 kV, Arranjo DJM // SE Xingu | 2 | 2065366.8649 | 1 | 4130.7337 | 2023-01-01 | 2021-12-01 | DMSE | Leilão | excluídas/em operação
20395 | Nova | LT 500 kV Serra Pelada - Xingu, C1 e C2 (CS) | MIM - 500 kV // SE Serra Pelada | 1 | 5941221.7929 | 1 | 5941.2218 | 2023-01-01 | 2021-12-01 | DMSE | Leilão | excluídas/em operação
20395 | Nova | LT 500 kV Serra Pelada - Xingu, C1 e C2 (CS) | MIG-A // SE Xingu | 1 | 2444142.9981 | 1 | 2444.143 | 2023-01-01 | 2021-12-01 | DMSE | Leilão | excluídas/em operação
20396 | Nova | SECC LT 500 kV Milagres - Curral Novo do Piauí II, C1, na SE Milagres II | Circuito Simples 500 kV, 4 x 954 MCM (RAIL), 3 km | 3 | 1370764.1654 | 1.3 | 5345.9802 | 2023-01-01 | 2023-03-01 | DMSE | Instalação | TRUE
20396 | Nova | SECC LT 500 kV Milagres - Curral Novo do Piauí II, C1, na SE Milagres II | Circuito Simples 500 kV, 4 x 954 MCM (RAIL), 3 km | 3 | 1370764.1654 | 1.3 | 5345.9802 | 2023-01-01 | 2023-03-01 | DMSE | Instalação | TRUE
20396 | Nova | SECC LT 500 kV Milagres - Curral Novo do Piauí II, C1, na SE Milagres II | EL (Entrada de Linha) 500 kV, Arranjo DJM | 2 | 8217667.8542 | 1 | 16435.3357 | 2023-01-01 | 2023-03-01 | DMSE | Instalação | TRUE
20396 | Nova | SECC LT 500 kV Milagres - Curral Novo do Piauí II, C1, na SE Milagres II | IB (Interligação de Barras) 500 kV, Arranjo DJM | 1 | 8663871.0662 | 1 | 8663.8711 | 2023-01-01 | 2023-03-01 | DMSE | Instalação | TRUE
20396 | Nova | SECC LT 500 kV Milagres - Curral Novo do Piauí II, C1, na SE Milagres II | CRL (Conexão de Reator de Linha Fixo) 500 kV, Arranjo DJM | 1 | 2012761.4767 | 1 | 2012.7615 | 2023-01-01 | 2023-03-01 | DMSE | Instalação | TRUE
20396 | Nova | SECC LT 500 kV Milagres - Curral Novo do Piauí II, C1, na SE Milagres II | MIM - 500 kV | 1 | 3034674.1753 | 1 | 3034.6742 | 2023-01-01 | 2023-03-01 | DMSE | Instalação | TRUE
20396 | Nova | SECC LT 500 kV Milagres - Curral Novo do Piauí II, C1, na SE Milagres II | MIG-A | 1 | 2379543.7773 | 1 | 2379.5438 | 2023-01-01 | 2023-03-01 | DMSE | Instalação | TRUE
20397 | Nova | SECC LT 500 kV Milagres - Luiz Gonzaga, C1, na SE Milagres II | Circuito Simples 500 kV, 4 x 954 MCM (RAIL), 0,5 km | 0.5 | 1370764.1654 | 1.3 | 890.9967 | 2023-01-01 | 2024-01-01 | Estudo/Consolidação | Instalação | TRUE
20397 | Nova | SECC LT 500 kV Milagres - Luiz Gonzaga, C1, na SE Milagres II | Circuito Simples 500 kV, 4 x 954 MCM (RAIL), 0,5 km | 0.5 | 1370764.1654 | 1.3 | 890.9967 | 2023-01-01 | 2024-01-01 | Estudo/Consolidação | Instalação | TRUE
20397 | Nova | SECC LT 500 kV Milagres - Luiz Gonzaga, C1, na SE Milagres II | EL (Entrada de Linha) 500 kV, Arranjo DJM | 2 | 8217667.8542 | 1 | 16435.3357 | 2023-01-01 | 2024-01-01 | Estudo/Consolidação | Instalação | TRUE
20397 | Nova | SECC LT 500 kV Milagres - Luiz Gonzaga, C1, na SE Milagres II | IB (Interligação de Barras) 500 kV, Arranjo DJM | 1 | 8663871.0662 | 1 | 8663.8711 | 2023-01-01 | 2024-01-01 | Estudo/Consolidação | Instalação | TRUE
20397 | Nova | SECC LT 500 kV Milagres - Luiz Gonzaga, C1, na SE Milagres II | CRL (Conexão de Reator de Linha Fixo) 500 kV, Arranjo DJM | 1 | 2012761.4767 | 1 | 2012.7615 | 2023-01-01 | 2024-01-01 | Estudo/Consolidação | Instalação | TRUE
20397 | Nova | SECC LT 500 kV Milagres - Luiz Gonzaga, C1, na SE Milagres II | MIM - 500 kV | 1 | 3034674.1753 | 1 | 3034.6742 | 2023-01-01 | 2024-01-01 | Estudo/Consolidação | Instalação | TRUE
20397 | Nova | SECC LT 500 kV Milagres - Luiz Gonzaga, C1, na SE Milagres II | MIG-A | 1 | 2379543.7773 | 1 | 2379.5438 | 2023-01-01 | 2024-01-01 | Estudo/Consolidação | Instalação | TRUE
20398 | Expansão | SE 500/230 kV Açu III | 3º e 4º ATF 500/230 kV, (6 + 1R) x 300 MVA 1Φ | 6 | 10860162.4754 | 1 | 76021.1373 | 2023-01-01 | 2021-09-01 | DMSE | Instalação | excluídas/em operação
20398 | Expansão | SE 500/230 kV Açu III | CT (Conexão de Transformador) 500 kV, Arranjo DJM | 2 | 9393398.0662 | 1 | 18786.7961 | 2023-01-01 | 2021-09-01 | DMSE | Instalação | excluídas/em operação
20398 | Expansão | SE 500/230 kV Açu III | CT (Conexão de Transformador) 230 kV, Arranjo BD4 | 2 | 5961968.7588 | 1 | 11923.9375 | 2023-01-01 | 2021-09-01 | DMSE | Instalação | excluídas/em operação
20398 | Expansão | SE 500/230 kV Açu III | IB (Interligação de Barras) 230 kV, Arranjo BD4 | 1 | 4653127.5043 | 1 | 4653.1275 | 2023-01-01 | 2021-09-01 | DMSE | Instalação | excluídas/em operação
20398 | Expansão | SE 500/230 kV Açu III | EL (Entrada de Linha) 230 kV, Arranjo BD4 | 6 | 0 | 1 | 0 | 2023-01-01 | 2021-09-01 | DMSE | Instalação | excluídas/em operação
20398 | Expansão | SE 500/230 kV Açu III | MIG (Terreno Rural) | 1 | 17118676.6001 | 1 | 17118.6766 | 2023-01-01 | 2021-09-01 | DMSE | Instalação | excluídas/em operação
20398 | Expansão | SE 500/230 kV Açu III | MIM - 230 kV | 1 | 2432233.0442 | 1 | 2432.233 | 2023-01-01 | 2021-09-01 | DMSE | Instalação | excluídas/em operação
20399 | Nova | SECC LT 230 kV Açu II - Lagoa Nova II, C1, na SE Açu III | Circuito Duplo 230 kV, 1 x 636 MCM (GROSBEAK), 13 km | 13 | 900499.755 | 1.2 | 14047.7962 | 2023-01-01 | 2021-09-01 | DMSE | Leilão | excluídas/em operação
20399 | Nova | SECC LT 230 kV Açu II - Lagoa Nova II, C1, na SE Açu III | EL (Entrada de Linha) 230 kV, Arranjo BD4 | 2 | 6459658.568 | 1 | 12919.3171 | 2023-01-01 | 2021-09-01 | DMSE | Leilão | excluídas/em operação
20399 | Nova | SECC LT 230 kV Açu II - Lagoa Nova II, C1, na SE Açu III | MIM - 230 kV | 1 | 1538268.2268 | 1 | 1538.2682 | 2023-01-01 | 2021-09-01 | DMSE | Leilão | excluídas/em operação
20399 | Nova | SECC LT 230 kV Açu II - Lagoa Nova II, C1, na SE Açu III | MIG-A | 1 | 2236657.0501 | 1 | 2236.6571 | 2023-01-01 | 2021-09-01 | DMSE | Leilão | excluídas/em operação
20400 | Nova | SECC LT 230 kV Açu II - Mossoró II, C1, na SE Açu III | Circuito Simples 230 kV, 1 x 636 MCM (GROSBEAK), 2,5 km | 2.5 | 535156.3748 | 1.3 | 1739.2582 | 2023-01-01 | 2021-09-01 | DMSE | Leilão | excluídas/em operação
20400 | Nova | SECC LT 230 kV Açu II - Mossoró II, C1, na SE Açu III | Circuito Simples 230 kV, 1 x 636 MCM (GROSBEAK), 2,5 km | 2.5 | 535156.3748 | 1.3 | 1739.2582 | 2023-01-01 | 2021-09-01 | DMSE | Leilão | excluídas/em operação
20400 | Nova | SECC LT 230 kV Açu II - Mossoró II, C1, na SE Açu III | EL (Entrada de Linha) 230 kV, Arranjo BD4 | 2 | 6459658.568 | 1 | 12919.3171 | 2023-01-01 | 2021-09-01 | DMSE | Leilão | excluídas/em operação
20400 | Nova | SECC LT 230 kV Açu II - Mossoró II, C1, na SE Açu III | MIM - 230 kV | 1 | 1538268.2268 | 1 | 1538.2682 | 2023-01-01 | 2021-09-01 | DMSE | Leilão | excluídas/em operação
20400 | Nova | SECC LT 230 kV Açu II - Mossoró II, C1, na SE Açu III | MIG-A | 1 | 2236657.0501 | 1 | 2236.6571 | 2023-01-01 | 2021-09-01 | DMSE | Leilão | excluídas/em operação
20409 | Nova | SE 230/138 kV Concórdia | 1°, 2° e 3° ATF 230/138 kV, 3 x 150 MVA 3Φ | 3 | 12475771.8325 | 1 | 37427.3155 | 2027-01-01 | 2027-01-01 | Estudo/Consolidação | Leilão | TRUE
20409 | Nova | SE 230/138 kV Concórdia | CT (Conexão de Transformador) 230 kV, Arranjo BD4 | 3 | 6098073.4119 | 1 | 18294.2202 | 2027-01-01 | 2027-01-01 | Estudo/Consolidação | Leilão | TRUE
20409 | Nova | SE 230/138 kV Concórdia | IB (Interligação de Barras) 230 kV, Arranjo BD4 | 1 | 4754890.101 | 1 | 4754.8901 | 2027-01-01 | 2027-01-01 | Estudo/Consolidação | Leilão | TRUE
20409 | Nova | SE 230/138 kV Concórdia | EL (Entrada de Linha) 230 kV, Arranjo BD4 | 2 | 0 | 1 | 0 | 2027-01-01 | 2027-01-01 | Estudo/Consolidação | Leilão | TRUE
20409 | Nova | SE 230/138 kV Concórdia | MIG (Terreno Urbano) | 1 | 25794232.6613 | 1 | 25794.2327 | 2027-01-01 | 2027-01-01 | Estudo/Consolidação | Leilão | TRUE
20409 | Nova | SE 230/138 kV Concórdia | MIM - 230 kV | 1 | 3207742.1496 | 1 | 3207.7421 | 2027-01-01 | 2027-01-01 | Estudo/Consolidação | Leilão | TRUE
20413 | Expansão | SE 525/230 kV Itá | 1º e 2º ATF 525/230 kV, (6 + 1R) x 224 MVA 1Φ | 6 | 11798393.0012 | 1 | 82588.751 | 2020-01-01 | 2021-04-01 | DMSE | Leilão | excluídas/em operação
20413 | Expansão | SE 525/230 kV Itá | CT (Conexão de Transformador) 525 kV, Arranjo DJM | 2 | 9605677.5338 | 1 | 19211.3551 | 2020-01-01 | 2021-04-01 | DMSE | Leilão | excluídas/em operação
20413 | Expansão | SE 525/230 kV Itá | CT (Conexão de Transformador) 230 kV, Arranjo BD4 | 2 | 6098073.4119 | 1 | 12196.1468 | 2020-01-01 | 2021-04-01 | DMSE | Leilão | excluídas/em operação
20413 | Expansão | SE 525/230 kV Itá | IB (Interligação de Barras) 525 kV, Arranjo DJM | 1 | 8843880.1979 | 1 | 8843.8802 | 2020-01-01 | 2021-04-01 | DMSE | Leilão | excluídas/em operação
20413 | Expansão | SE 525/230 kV Itá | IB (Interligação de Barras) 230 kV, Arranjo BD4 | 1 | 4754890.101 | 1 | 4754.8901 | 2020-01-01 | 2021-04-01 | DMSE | Leilão | excluídas/em operação
20413 | Expansão | SE 525/230 kV Itá | EL (Entrada de Linha) 525 kV, Arranjo DJM | 4 | 0 | 1 | 0 | 2020-01-01 | 2021-04-01 | DMSE | Leilão | excluídas/em operação
20413 | Expansão | SE 525/230 kV Itá | EL (Entrada de Linha) 230 kV, Arranjo BD4 | 5 | 0 | 1 | 0 | 2020-01-01 | 2021-04-01 | DMSE | Leilão | excluídas/em operação
20413 | Expansão | SE 525/230 kV Itá | MIG (Terreno Urbano) | 1 | 49586270.6323 | 1 | 49586.2706 | 2020-01-01 | 2021-04-01 | DMSE | Leilão | excluídas/em operação
20413 | Expansão | SE 525/230 kV Itá | MIM - 525 kV | 1 | 2976772.1635 | 1 | 2976.7722 | 2020-01-01 | 2021-04-01 | DMSE | Leilão | excluídas/em operação
20413 | Expansão | SE 525/230 kV Itá | MIM - 230 kV | 1 | 2405806.6122 | 1 | 2405.8066 | 2020-01-01 | 2021-04-01 | DMSE | Leilão | excluídas/em operação
20415 | Expansão | SE 230/138 kV Foz do Chapecó | 4° ATF 230/138 kV, 1 x 50 MVA 3Φ | 1 | 6679494.5178 | 1 | 6679.4945 | 2020-01-01 | 01/01/2027 | Estudo/Consolidação | Instalação | TRUE
20415 | Expansão | SE 230/138 kV Foz do Chapecó | CT (Conexão de Transformador) 230 kV, Arranjo BD4 | 1 | 6216230.0921 | 1 | 6216.2301 | 2020-01-01 | 01/01/2027 | Estudo/Consolidação | Instalação | TRUE
20415 | Expansão | SE 230/138 kV Foz do Chapecó | MIM - 230 kV | 1 | 845320.3325 | 1 | 845.3203 | 2020-01-01 | 01/01/2027 | Estudo/Consolidação | Instalação | TRUE
20420 | Nova | LT 230 kV Itá - Pinhalzinho 2, C1 e C2 (CD) | Circuito Duplo 230 kV, 2 x 477 MCM (HAWK), 93,3 km | 93.3 | 1294085.1069 | 1 | 120738.1405 | 2020-01-01 | 2021-06-01 | DMSE | Leilão | TRUE
20420 | Nova | LT 230 kV Itá - Pinhalzinho 2, C1 e C2 (CD) | EL (Entrada de Linha) 230 kV, Arranjo BD4 // SE Pinhalzinho 2 | 2 | 6735144.9832 | 1 | 13470.29 | 2020-01-01 | 2021-06-01 | DMSE | Leilão | TRUE
20420 | Nova | LT 230 kV Itá - Pinhalzinho 2, C1 e C2 (CD) | EL (Entrada de Linha) 230 kV, Arranjo BD4 // SE Itá | 2 | 6735144.9832 | 1 | 13470.29 | 2020-01-01 | 2021-06-01 | DMSE | Leilão | TRUE
20420 | Nova | LT 230 kV Itá - Pinhalzinho 2, C1 e C2 (CD) | MIM - 230 kV // SE Pinhalzinho 2 | 1 | 1603871.0748 | 1 | 1603.8711 | 2020-01-01 | 2021-06-01 | DMSE | Leilão | TRUE
20420 | Nova | LT 230 kV Itá - Pinhalzinho 2, C1 e C2 (CD) | MIM - 230 kV // SE Itá | 1 | 1603871.0748 | 1 | 1603.8711 | 2020-01-01 | 2021-06-01 | DMSE | Leilão | TRUE
20420 | Nova | LT 230 kV Itá - Pinhalzinho 2, C1 e C2 (CD) | MIG-A // SE Pinhalzinho 2 | 1 | 2332044.2329 | 1 | 2332.0442 | 2020-01-01 | 2021-06-01 | DMSE | Leilão | TRUE
20421 | Nova | LT 230 kV Itá - Xanxerê, C1 e C2 (CD) | Circuito Duplo 230 kV, 2 x 477 MCM (HAWK), 51,7 km | 51.7 | 1294085.1069 | 1 | 66904.2 | 2020-01-01 | 2021-06-01 | DMSE | Leilão | TRUE
20421 | Nova | LT 230 kV Itá - Xanxerê, C1 e C2 (CD) | EL (Entrada de Linha) 230 kV, Arranjo BD4 // SE Xanxerê | 2 | 6735144.9832 | 1 | 13470.29 | 2020-01-01 | 2021-06-01 | DMSE | Leilão | TRUE
20421 | Nova | LT 230 kV Itá - Xanxerê, C1 e C2 (CD) | EL (Entrada de Linha) 230 kV, Arranjo BD4 // SE Itá | 2 | 6735144.9832 | 1 | 13470.29 | 2020-01-01 | 2021-06-01 | DMSE | Leilão | TRUE
20421 | Nova | LT 230 kV Itá - Xanxerê, C1 e C2 (CD) | MIM - 230 kV // SE Xanxerê | 1 | 1603871.0748 | 1 | 1603.8711 | 2020-01-01 | 2021-06-01 | DMSE | Leilão | TRUE
20421 | Nova | LT 230 kV Itá - Xanxerê, C1 e C2 (CD) | MIM - 230 kV // SE Itá | 1 | 1603871.0748 | 1 | 1603.8711 | 2020-01-01 | 2021-06-01 | DMSE | Leilão | TRUE
20421 | Nova | LT 230 kV Itá - Xanxerê, C1 e C2 (CD) | MIG-A // SE Xanxerê | 1 | 2332044.2329 | 1 | 2332.0442 | 2020-01-01 | 2021-06-01 | DMSE | Leilão | TRUE
20422 | Nova | LT 230 kV Abdon Batista - Videira, C1 e C2 (CD) | Circuito Duplo 230 kV, 2 x 477 MCM (HAWK), 63,4 km | 63.4 | 1294085.1069 | 1 | 82044.9958 | 2020-01-01 | 2023-09-01 | DMSE | Leilão | TRUE
20422 | Nova | LT 230 kV Abdon Batista - Videira, C1 e C2 (CD) | EL (Entrada de Linha) 230 kV, Arranjo BD4 // SE Abdon Batista | 2 | 6735144.9832 | 1 | 13470.29 | 2020-01-01 | 2023-09-01 | DMSE | Leilão | TRUE
20422 | Nova | LT 230 kV Abdon Batista - Videira, C1 e C2 (CD) | EL (Entrada de Linha) 230 kV, Arranjo BD4 // SE Videira | 2 | 6735144.9832 | 1 | 13470.29 | 2020-01-01 | 2023-09-01 | DMSE | Leilão | TRUE
20422 | Nova | LT 230 kV Abdon Batista - Videira, C1 e C2 (CD) | MIM - 230 kV // SE Abdon Batista | 1 | 1603871.0748 | 1 | 1603.8711 | 2020-01-01 | 2023-09-01 | DMSE | Leilão | TRUE
20422 | Nova | LT 230 kV Abdon Batista - Videira, C1 e C2 (CD) | MIM - 230 kV // SE Videira | 1 | 1603871.0748 | 1 | 1603.8711 | 2020-01-01 | 2023-09-01 | DMSE | Leilão | TRUE
20423 | Nova | LT 230 kV Abdon Batista - Barra Grande, C3 | Circuito Simples 230 kV, 1 x 1113 MCM (BLUEJAY), 26,7 km | 26.7 | 747977.3854 | 1.1 | 21968.0958 | 2020-01-01 | 2023-09-01 | DMSE | Leilão | TRUE
20423 | Nova | LT 230 kV Abdon Batista - Barra Grande, C3 | EL (Entrada de Linha) 230 kV, Arranjo BD4 // SE Abdon Batista | 1 | 6735144.9832 | 1 | 6735.145 | 2020-01-01 | 2023-09-01 | DMSE | Leilão | TRUE
20423 | Nova | LT 230 kV Abdon Batista - Barra Grande, C3 | EL (Entrada de Linha) 230 kV, Arranjo BD4 // SE Barra Grande | 1 | 6735144.9832 | 1 | 6735.145 | 2020-01-01 | 2023-09-01 | DMSE | Leilão | TRUE
20423 | Nova | LT 230 kV Abdon Batista - Barra Grande, C3 | MIM - 230 kV // SE Abdon Batista | 1 | 801935.5374 | 1 | 801.9355 | 2020-01-01 | 2023-09-01 | DMSE | Leilão | TRUE
20423 | Nova | LT 230 kV Abdon Batista - Barra Grande, C3 | MIM - 230 kV // SE Barra Grande | 1 | 801935.5374 | 1 | 801.9355 | 2020-01-01 | 2023-09-01 | DMSE | Leilão | TRUE
20423 | Nova | LT 230 kV Abdon Batista - Barra Grande, C3 | MIG-A // SE Barra Grande | 1 | 2332044.2329 | 1 | 2332.0442 | 2020-01-01 | 2023-09-01 | DMSE | Leilão | TRUE
20423 | Nova | LT 230 kV Abdon Batista - Barra Grande, C3 | MIG-A // SE Abdon Batista | 1 | 2332044.2329 | 1 | 2332.0442 | 2020-01-01 | 2023-09-01 | DMSE | Leilão | TRUE
20424 | Nova | LT 230 kV Campos Novos - Concórdia, C1 | Circuito Simples 230 kV, 2 x 477 MCM (HAWK), 61,8 km | 61.8 | 808878.352 | 1 | 49988.6822 | 2027-01-01 | 2027-01-01 | Estudo/Consolidação | Leilão | TRUE
20424 | Nova | LT 230 kV Campos Novos - Concórdia, C1 | EL (Entrada de Linha) 230 kV, Arranjo BD4 // SE Campos Novos | 1 | 6735144.9832 | 1 | 6735.145 | 2027-01-01 | 2027-01-01 | Estudo/Consolidação | Leilão | TRUE
20424 | Nova | LT 230 kV Campos Novos - Concórdia, C1 | EL (Entrada de Linha) 230 kV, Arranjo BD4 // SE Concórdia | 1 | 6735144.9832 | 1 | 6735.145 | 2027-01-01 | 2027-01-01 | Estudo/Consolidação | Leilão | TRUE
20424 | Nova | LT 230 kV Campos Novos - Concórdia, C1 | MIM - 230 kV // SE Campos Novos | 1 | 801935.5374 | 1 | 801.9355 | 2027-01-01 | 2027-01-01 | Estudo/Consolidação | Leilão | TRUE
20424 | Nova | LT 230 kV Campos Novos - Concórdia, C1 | MIM - 230 kV // SE Concórdia | 1 | 801935.5374 | 1 | 801.9355 | 2027-01-01 | 2027-01-01 | Estudo/Consolidação | Leilão | TRUE
20424 | Nova | LT 230 kV Campos Novos - Concórdia, C1 | MIG-A // SE Campos Novos | 1 | 2332044.2329 | 1 | 2332.0442 | 2027-01-01 | 2027-01-01 | Estudo/Consolidação | Leilão | TRUE
20425 | Nova | LT 230 kV Itá - Concórdia, C1 | Circuito Simples 230 kV, 2 x 477 MCM (HAWK), 55 km | 55 | 808878.352 | 1 | 44488.3094 | 2027-01-01 | 2027-01-01 | Estudo/Consolidação | Leilão | TRUE
20425 | Nova | LT 230 kV Itá - Concórdia, C1 | EL (Entrada de Linha) 230 kV, Arranjo BD4 // SE Concórdia | 1 | 6735144.9832 | 1 | 6735.145 | 2027-01-01 | 2027-01-01 | Estudo/Consolidação | Leilão | TRUE
20425 | Nova | LT 230 kV Itá - Concórdia, C1 | EL (Entrada de Linha) 230 kV, Arranjo BD4 // SE Itá | 1 | 6735144.9832 | 1 | 6735.145 | 2027-01-01 | 2027-01-01 | Estudo/Consolidação | Leilão | TRUE
20425 | Nova | LT 230 kV Itá - Concórdia, C1 | MIM - 230 kV // SE Itá | 1 | 801935.5374 | 1 | 801.9355 | 2027-01-01 | 2027-01-01 | Estudo/Consolidação | Leilão | TRUE
20425 | Nova | LT 230 kV Itá - Concórdia, C1 | MIM - 230 kV // SE Concórdia | 1 | 801935.5374 | 1 | 801.9355 | 2027-01-01 | 2027-01-01 | Estudo/Consolidação | Leilão | TRUE
20427 | Expansão | LT 525 kV Itá - Santo Ângelo, C1 e C2 (CS) | ESTUDO DE VIABILIDADE + DESPESAS DE VIAGEM | 1 | 37914.9193 | 1 | 37.9149 | 2020-01-01 | 2021-04-01 | DMSE | Instalação | excluídas/em operação
20427 | Expansão | LT 525 kV Itá - Santo Ângelo, C1 e C2 (CS) | PROJETO BASICO | 1 | 42261.8528 | 1 | 42.2619 | 2020-01-01 | 2021-04-01 | DMSE | Instalação | excluídas/em operação
20427 | Expansão | LT 525 kV Itá - Santo Ângelo, C1 e C2 (CS) | PROJETO EXECUTIVO | 1 | 464880.3803 | 1 | 464.8804 | 2020-01-01 | 2021-04-01 | DMSE | Instalação | excluídas/em operação
20427 | Expansão | LT 525 kV Itá - Santo Ângelo, C1 e C2 (CS) | CUSTO EQUIPAMENTOS (HGIS/SFV) FOB PORTO SANTOS | 1 | 7563664.1616 | 1 | 7563.6642 | 2020-01-01 | 2021-04-01 | DMSE | Instalação | excluídas/em operação
20427 | Expansão | LT 525 kV Itá - Santo Ângelo, C1 e C2 (CS) | ADMINISTRAÇÃO/MOBILIZAÇÃO/DESMOBILIZAÇÃO | 1 | 1750848.1856 | 1 | 1750.8482 | 2020-01-01 | 2021-04-01 | DMSE | Instalação | excluídas/em operação
20427 | Expansão | LT 525 kV Itá - Santo Ângelo, C1 e C2 (CS) | CUSTO MATERIAIS | 1 | 1630100.0348 | 1 | 1630.1 | 2020-01-01 | 2021-04-01 | DMSE | Instalação | excluídas/em operação
20427 | Expansão | LT 525 kV Itá - Santo Ângelo, C1 e C2 (CS) | CUSTO DE OBRA CIVIL | 1 | 3984688.974 | 1 | 3984.689 | 2020-01-01 | 2021-04-01 | DMSE | Instalação | excluídas/em operação
20427 | Expansão | LT 525 kV Itá - Santo Ângelo, C1 e C2 (CS) | CUSTO MONTAGEM ELETROMECANICA | 1 | 3501696.3711 | 1 | 3501.6964 | 2020-01-01 | 2021-04-01 | DMSE | Instalação | excluídas/em operação
20568 | Nova | SE 230/69 kV Feira de Santana III | 1º e 2º TF 230/69 kV, 2 x 150 MVA 3Φ | 2 | 12803673.1208 | 1 | 25607.3462 | 2021-01-01 | 2021-03-01 | DMSE | Leilão | excluídas/em operação
20568 | Nova | SE 230/69 kV Feira de Santana III | CT (Conexão de Transformador) 230 kV, Arranjo BD4 | 2 | 5848645.0198 | 1 | 11697.29 | 2021-01-01 | 2021-03-01 | DMSE | Leilão | excluídas/em operação
20568 | Nova | SE 230/69 kV Feira de Santana III | IB (Interligação de Barras) 230 kV, Arranjo BD4 | 1 | 4560401.6925 | 1 | 4560.4017 | 2021-01-01 | 2021-03-01 | DMSE | Leilão | excluídas/em operação
20568 | Nova | SE 230/69 kV Feira de Santana III | MIG (Terreno Rural) | 1 | 21097118.2142 | 1 | 21097.1182 | 2021-01-01 | 2021-03-01 | DMSE | Leilão | excluídas/em operação
20568 | Nova | SE 230/69 kV Feira de Santana III | MIM - 230 kV | 1 | 2307402.3402 | 1 | 2307.4023 | 2021-01-01 | 2021-03-01 | DMSE | Leilão | excluídas/em operação
20569 | Nova | SECC LT 230 kV Governador Mangabeira - Camaçari II, C2 (CD), na SE Feira de Santana III | Circuito Duplo 230 kV, 1 x 636.0 MCM (GROSBEAK), 55 km | 55 | 900499.755 | 1 | 49527.4865 | 2021-01-01 | 2021-03-01 | DMSE | Leilão | excluídas/em operação
20569 | Nova | SECC LT 230 kV Governador Mangabeira - Camaçari II, C2 (CD), na SE Feira de Santana III | EL (Entrada de Linha) 230 kV, Arranjo BD4 | 2 | 6459658.568 | 1 | 12919.3171 | 2021-01-01 | 2021-03-01 | DMSE | Leilão | excluídas/em operação
20569 | Nova | SECC LT 230 kV Governador Mangabeira - Camaçari II, C2 (CD), na SE Feira de Santana III | MIM - 230 kV | 1 | 1538268.2268 | 1 | 1538.2682 | 2021-01-01 | 2021-03-01 | DMSE | Leilão | excluídas/em operação
20569 | Nova | SECC LT 230 kV Governador Mangabeira - Camaçari II, C2 (CD), na SE Feira de Santana III | MIG-A | 1 | 2236657.0501 | 1 | 2236.6571 | 2021-01-01 | 2021-03-01 | DMSE | Leilão | excluídas/em operação
20597 | Nova | SE 230/69 kV Presidente Figueiredo | 1º e 2º TF 230/69 kV, 2 x 50 MVA 3Φ | 2 | 8318292.2648 | 1 | 16636.5845 | 2022-01-01 | 2026-03-01 | Estudo/Consolidação | Leilão | TRUE
20597 | Nova | SE 230/69 kV Presidente Figueiredo | CT (Conexão de Transformador) 230 kV, Arranjo BD4 | 2 | 6085451.7342 | 1 | 12170.9035 | 2022-01-01 | 2026-03-01 | Estudo/Consolidação | Leilão | TRUE
20597 | Nova | SE 230/69 kV Presidente Figueiredo | IB (Interligação de Barras) 230 kV, Arranjo BD4 | 1 | 4745048.5188 | 1 | 4745.0485 | 2022-01-01 | 2026-03-01 | Estudo/Consolidação | Leilão | TRUE
20597 | Nova | SE 230/69 kV Presidente Figueiredo | EL (Entrada de Linha) 230 kV, Arranjo BD4 | 2 | 0 | 1 | 0 | 2022-01-01 | 2026-03-01 | Estudo/Consolidação | Leilão | TRUE
20597 | Nova | SE 230/69 kV Presidente Figueiredo | MIG (Terreno Urbano) | 1 | 20569535.8698 | 1 | 20569.5359 | 2022-01-01 | 2026-03-01 | Estudo/Consolidação | Leilão | TRUE
20597 | Nova | SE 230/69 kV Presidente Figueiredo | MIM - 230 kV | 1 | 2400827.1189 | 1 | 2400.8271 | 2022-01-01 | 2026-03-01 | Estudo/Consolidação | Leilão | TRUE
20598 | Nova | SECC LT 230 kV Balbina - Cristiano Rocha, C1, na SE Presidente Figueiredo | Circuito Simples 230 kV, 2 x 636.0 MCM (GROSBEAK), 7 km | 7 | 740417.0219 | 1.2 | 6219.503 | 2022-01-01 | 2026-03-01 | Estudo/Consolidação | Leilão | TRUE
20598 | Nova | SECC LT 230 kV Balbina - Cristiano Rocha, C1, na SE Presidente Figueiredo | Circuito Simples 230 kV, 2 x 636.0 MCM (GROSBEAK), 3 km | 3 | 740417.0219 | 1.3 | 2887.6264 | 2022-01-01 | 2026-03-01 | Estudo/Consolidação | Leilão | TRUE
20598 | Nova | SECC LT 230 kV Balbina - Cristiano Rocha, C1, na SE Presidente Figueiredo | EL (Entrada de Linha) 230 kV, Arranjo BD4 | 2 | 6721204.7067 | 1 | 13442.4094 | 2022-01-01 | 2026-03-01 | Estudo/Consolidação | Leilão | TRUE
20598 | Nova | SECC LT 230 kV Balbina - Cristiano Rocha, C1, na SE Presidente Figueiredo | MIM - 230 kV | 1 | 1600551.4126 | 1 | 1600.5514 | 2022-01-01 | 2026-03-01 | Estudo/Consolidação | Leilão | TRUE
20599 | Nova | SE 230/138 kV Dianópolis II | 1º e 2º ATF 230/138 kV, 2 x 200 MVA 3Φ | 2 | 15458900.6309 | 1 | 30917.8013 | 2023-01-01 | 2024-03-01 | DMSE | Leilão | TRUE
20599 | Nova | SE 230/138 kV Dianópolis II | 1º e 2º Reator de Barra 230 kV, 2 x 20 MVar 3Φ | 2 | 4613754.8213 | 1 | 9227.5096 | 2023-01-01 | 2024-03-01 | DMSE | Leilão | TRUE
20599 | Nova | SE 230/138 kV Dianópolis II | CRB (Conexão de Reator de Barra) 230 kV, Arranjo BD4 | 2 | 5803718.5108 | 1 | 11607.437 | 2023-01-01 | 2024-03-01 | DMSE | Leilão | TRUE
20599 | Nova | SE 230/138 kV Dianópolis II | CT (Conexão de Transformador) 230 kV, Arranjo BD4 | 2 | 6085451.7342 | 1 | 12170.9035 | 2023-01-01 | 2024-03-01 | DMSE | Leilão | TRUE
20599 | Nova | SE 230/138 kV Dianópolis II | IB (Interligação de Barras) 230 kV, Arranjo BD4 | 1 | 4745048.5188 | 1 | 4745.0485 | 2023-01-01 | 2024-03-01 | DMSE | Leilão | TRUE
20599 | Nova | SE 230/138 kV Dianópolis II | EL (Entrada de Linha) 230 kV, Arranjo BD4 | 3 | 0 | 1 | 0 | 2023-01-01 | 2024-03-01 | DMSE | Leilão | TRUE
20599 | Nova | SE 230/138 kV Dianópolis II | MIG (Terreno Rural) | 1 | 10890722.4472 | 1 | 10890.7224 | 2023-01-01 | 2024-03-01 | DMSE | Leilão | TRUE
20599 | Nova | SE 230/138 kV Dianópolis II | MIM - 230 kV | 1 | 4001378.5316 | 1 | 4001.3785 | 2023-01-01 | 2024-03-01 | DMSE | Leilão | TRUE
20601 | Expansão | SE 500/230 kV Gurupi | 1º ATF 500/230 kV, (3 + 1R) x 150 MVA 1Φ | 3 | 10993136.3463 | 1 | 43972.5454 | 2023-01-01 | 2024-03-01 | DMSE | Leilão | TRUE
20601 | Expansão | SE 500/230 kV Gurupi | MIG 230 kV | 1 | 8611818.484 | 1 | 8611.8185 | 2023-01-01 | 2024-03-01 | DMSE | Leilão | TRUE
20601 | Expansão | SE 500/230 kV Gurupi | MIG A - 500 kV - DJM | 1 | 2507250.8262 | 1 | 2507.2508 | 2023-01-01 | 2024-03-01 | DMSE | Leilão | TRUE
20601 | Expansão | SE 500/230 kV Gurupi | CT (Conexão de Transformador) 500 kV, Arranjo DJM | 1 | 9585795.8831 | 1 | 9585.7959 | 2023-01-01 | 2024-03-01 | DMSE | Leilão | TRUE
20601 | Expansão | SE 500/230 kV Gurupi | IB (Interligação de Barras) 500 kV, Arranjo DJM | 1 | 8825575.301 | 1 | 8825.5753 | 2023-01-01 | 2024-03-01 | DMSE | Leilão | TRUE
20601 | Expansão | SE 500/230 kV Gurupi | EL (Entrada de Linha) 230 kV, Arranjo BD4 | 1 | 0 | 1 | 0 | 2023-01-01 | 2024-03-01 | DMSE | Leilão | TRUE
20601 | Expansão | SE 500/230 kV Gurupi | IB (Interligação de Barras) 230 kV, Arranjo BD4 | 1 | 4745048.5188 | 1 | 4745.0485 | 2023-01-01 | 2024-03-01 | DMSE | Leilão | TRUE
20601 | Expansão | SE 500/230 kV Gurupi | CT (Conexão de Transformador) 230 kV, Arranjo BD4 | 1 | 6085451.7342 | 1 | 6085.4517 | 2023-01-01 | 2024-03-01 | DMSE | Leilão | TRUE
20601 | Expansão | SE 500/230 kV Gurupi | MIM - 500 kV | 1 | 2970610.8964 | 1 | 2970.6109 | 2023-01-01 | 2024-03-01 | DMSE | Leilão | TRUE
20601 | Expansão | SE 500/230 kV Gurupi | MIM - 230 kV | 1 | 1600551.4126 | 1 | 1600.5514 | 2023-01-01 | 2024-03-01 | DMSE | Leilão | TRUE
20602 | Nova | LT 500 kV Jaguaruana II - Pacatuba, C1 | Circuito Simples 500 kV, 4 x 954.0 MCM (RAIL), 151 km | 151 | 1472736.4255 | 1 | 222383.2003 | 2022-01-01 | 2023-09-01 | DMSE | Leilão | TRUE
20602 | Nova | LT 500 kV Jaguaruana II - Pacatuba, C1 | 1º Reator de Linha Fixo 500 kV, (3 + 1R) x 33 MVar 1Φ // SE Jaguaruana II | 4 | 3819332.7295 | 1 | 15277.3309 | 2022-01-01 | 2023-09-01 | DMSE | Leilão | TRUE
20602 | Nova | LT 500 kV Jaguaruana II - Pacatuba, C1 | CRL (Conexão de Reator de Linha Fixo) 500 kV, Arranjo DJM // SE Jaguaruana II | 1 | 1984996.0456 | 1 | 1984.996 | 2022-01-01 | 2023-09-01 | DMSE | Leilão | TRUE
20602 | Nova | LT 500 kV Jaguaruana II - Pacatuba, C1 | EL (Entrada de Linha) 500 kV, Arranjo DJM // SE Jaguaruana II | 1 | 8076840.1481 | 1 | 8076.8401 | 2022-01-01 | 2023-09-01 | DMSE | Leilão | TRUE
20602 | Nova | LT 500 kV Jaguaruana II - Pacatuba, C1 | IB (Interligação de Barras) 500 kV, Arranjo DJM // SE Jaguaruana II | 1 | 8482140.5683 | 1 | 8482.1406 | 2022-01-01 | 2023-09-01 | DMSE | Leilão | TRUE
20602 | Nova | LT 500 kV Jaguaruana II - Pacatuba, C1 | EL (Entrada de Linha) 500 kV, Arranjo DJM // SE Pacatuba | 1 | 8076840.1481 | 1 | 8076.8401 | 2022-01-01 | 2023-09-01 | DMSE | Leilão | TRUE
20602 | Nova | LT 500 kV Jaguaruana II - Pacatuba, C1 | IB (Interligação de Barras) 500 kV, Arranjo DJM // SE Pacatuba | 1 | 8482140.5683 | 1 | 8482.1406 | 2022-01-01 | 2023-09-01 | DMSE | Leilão | TRUE
20602 | Nova | LT 500 kV Jaguaruana II - Pacatuba, C1 | MIM - 500 kV // SE Jaguaruana II | 1 | 2855013.7909 | 1 | 2855.0138 | 2022-01-01 | 2023-09-01 | DMSE | Leilão | TRUE
20602 | Nova | LT 500 kV Jaguaruana II - Pacatuba, C1 | MIM - 500 kV // SE Pacatuba | 1 | 2855013.7909 | 1 | 2855.0138 | 2022-01-01 | 2023-09-01 | DMSE | Leilão | TRUE
20603 | Nova | LT 500 kV Jaguaruana II - Açu III, C1 | Circuito Simples 500 kV, 4 x 954.0 MCM (RAIL), 111 km | 111 | 1472736.4255 | 1 | 163473.7432 | 2022-01-01 | 2023-09-01 | DMSE | Leilão | TRUE
20603 | Nova | LT 500 kV Jaguaruana II - Açu III, C1 | 1º Reator de Linha Manobrável 500 kV, (3 + 1R) x 33 MVar 1Φ // SE Açu III | 4 | 3819332.7295 | 1 | 15277.3309 | 2022-01-01 | 2023-09-01 | DMSE | Leilão | TRUE
20603 | Nova | LT 500 kV Jaguaruana II - Açu III, C1 | CRL (Conexão de Reator de Linha Man.) 500 kV, Arranjo DJM // SE Açu III | 1 | 3785335.8384 | 1 | 3785.3358 | 2022-01-01 | 2023-09-01 | DMSE | Leilão | TRUE
20603 | Nova | LT 500 kV Jaguaruana II - Açu III, C1 | EL (Entrada de Linha) 500 kV, Arranjo DJM // SE Açu III | 1 | 8076840.1481 | 1 | 8076.8401 | 2022-01-01 | 2023-09-01 | DMSE | Leilão | TRUE
20603 | Nova | LT 500 kV Jaguaruana II - Açu III, C1 | EL (Entrada de Linha) 500 kV, Arranjo DJM // SE Jaguaruana II | 1 | 8076840.1481 | 1 | 8076.8401 | 2022-01-01 | 2023-09-01 | DMSE | Leilão | TRUE
20603 | Nova | LT 500 kV Jaguaruana II - Açu III, C1 | IB (Interligação de Barras) 500 kV, Arranjo DJM // SE Açu III | 1 | 8482140.5683 | 1 | 8482.1406 | 2022-01-01 | 2023-09-01 | DMSE | Leilão | TRUE
20603 | Nova | LT 500 kV Jaguaruana II - Açu III, C1 | MIM - 500 kV // SE Açu III | 1 | 2855013.7909 | 1 | 2855.0138 | 2022-01-01 | 2023-09-01 | DMSE | Leilão | TRUE
20603 | Nova | LT 500 kV Jaguaruana II - Açu III, C1 | MIG-A // SE Açu III | 1 | 2349032.6434 | 1 | 2349.0326 | 2022-01-01 | 2023-09-01 | DMSE | Leilão | TRUE
20604 | Nova | SECC LT 500 kV Fortaleza II - Pecém II, C1, na SE Pacatuba | Circuito Simples 500 kV, 4 x 954.0 MCM (RAIL), 1 km | 1 | 1472736.4255 | 1.3 | 1914.5574 | 2022-01-01 | 2023-09-01 | DMSE | Leilão | TRUE
20604 | Nova | SECC LT 500 kV Fortaleza II - Pecém II, C1, na SE Pacatuba | Circuito Simples 500 kV, 4 x 954.0 MCM (RAIL), 1 km | 1 | 1472736.4255 | 1.3 | 1914.5574 | 2022-01-01 | 2023-09-01 | DMSE | Leilão | TRUE
20604 | Nova | SECC LT 500 kV Fortaleza II - Pecém II, C1, na SE Pacatuba | EL (Entrada de Linha) 500 kV, Arranjo DJM | 2 | 8076840.1481 | 1 | 16153.6803 | 2022-01-01 | 2023-09-01 | DMSE | Leilão | TRUE
20604 | Nova | SECC LT 500 kV Fortaleza II - Pecém II, C1, na SE Pacatuba | IB (Interligação de Barras) 500 kV, Arranjo DJM | 1 | 8482140.5683 | 1 | 8482.1406 | 2022-01-01 | 2023-09-01 | DMSE | Leilão | TRUE
20604 | Nova | SECC LT 500 kV Fortaleza II - Pecém II, C1, na SE Pacatuba | MIM - 500 kV | 1 | 2855013.7909 | 1 | 2855.0138 | 2022-01-01 | 2023-09-01 | DMSE | Leilão | TRUE
20604 | Nova | SECC LT 500 kV Fortaleza II - Pecém II, C1, na SE Pacatuba | MIG-A | 1 | 2349032.6434 | 1 | 2349.0326 | 2022-01-01 | 2023-09-01 | DMSE | Leilão | TRUE
20605 | Nova | LT 230 kV Jaguaruana II - Mossoró IV, C1 e C2 (CD) | Circuito Duplo 230 kV, 2 x 954.0 MCM (RAIL), 54 km | 54 | 1410259.3691 | 1 | 76154.0059 | 2022-01-01 | 2023-09-01 | DMSE | Leilão | TRUE
20605 | Nova | LT 230 kV Jaguaruana II - Mossoró IV, C1 e C2 (CD) | EL (Entrada de Linha) 230 kV, Arranjo BD4 // SE Jaguaruana II | 2 | 6459658.568 | 1 | 12919.3171 | 2022-01-01 | 2023-09-01 | DMSE | Leilão | TRUE
20605 | Nova | LT 230 kV Jaguaruana II - Mossoró IV, C1 e C2 (CD) | EL (Entrada de Linha) 230 kV, Arranjo BD4 // SE Mossoró IV | 2 | 6459658.568 | 1 | 12919.3171 | 2022-01-01 | 2023-09-01 | DMSE | Leilão | TRUE
20605 | Nova | LT 230 kV Jaguaruana II - Mossoró IV, C1 e C2 (CD) | MIM - 230 kV // SE Jaguaruana II | 1 | 1538268.2268 | 1 | 1538.2682 | 2022-01-01 | 2023-09-01 | DMSE | Leilão | TRUE
20605 | Nova | LT 230 kV Jaguaruana II - Mossoró IV, C1 e C2 (CD) | MIM - 230 kV // SE Mossoró IV | 1 | 1538268.2268 | 1 | 1538.2682 | 2022-01-01 | 2023-09-01 | DMSE | Leilão | TRUE
20605 | Nova | LT 230 kV Jaguaruana II - Mossoró IV, C1 e C2 (CD) | MIG-A // SE Mossoró IV | 1 | 2236657.0501 | 1 | 2236.6571 | 2022-01-01 | 2023-09-01 | DMSE | Leilão | TRUE
20606 | Nova | LT 230 kV Jaguaruana II - Russas II, C1 | Circuito Simples 230 kV, 2 x 954.0 MCM (RAIL), 32 km | 32 | 801343.0257 | 1 | 25642.9768 | 2022-01-01 | 2023-09-01 | DMSE | Leilão | TRUE
20606 | Nova | LT 230 kV Jaguaruana II - Russas II, C1 | EL (Entrada de Linha) 230 kV, Arranjo BD4 // SE Jaguaruana II | 1 | 6459658.568 | 1 | 6459.6586 | 2022-01-01 | 2023-09-01 | DMSE | Leilão | TRUE
20606 | Nova | LT 230 kV Jaguaruana II - Russas II, C1 | EL (Entrada de Linha) 230 kV, Arranjo BD4 // SE Russas II | 1 | 6459658.568 | 1 | 6459.6586 | 2022-01-01 | 2023-09-01 | DMSE | Leilão | TRUE
20606 | Nova | LT 230 kV Jaguaruana II - Russas II, C1 | MIM - 230 kV // SE Jaguaruana II | 1 | 769134.1134 | 1 | 769.1341 | 2022-01-01 | 2023-09-01 | DMSE | Leilão | TRUE
20606 | Nova | LT 230 kV Jaguaruana II - Russas II, C1 | MIM - 230 kV // SE Russas II | 1 | 769134.1134 | 1 | 769.1341 | 2022-01-01 | 2023-09-01 | DMSE | Leilão | TRUE
20606 | Nova | LT 230 kV Jaguaruana II - Russas II, C1 | MIG-A // SE Russas II | 1 | 2236657.0501 | 1 | 2236.6571 | 2022-01-01 | 2023-09-01 | DMSE | Leilão | TRUE
20607 | Nova | LT 230 kV Caraúbas II - Açu III, C1 e C2 (CD) | Circuito Duplo 230 kV, 2 x 477.0 MCM (HAWK), 62 km | 62 | 1128997.7166 | 1 | 69997.8584 | 2022-01-01 | 2023-09-01 | DMSE | Leilão | TRUE
20607 | Nova | LT 230 kV Caraúbas II - Açu III, C1 e C2 (CD) | EL (Entrada de Linha) 230 kV, Arranjo BD4 // SE Açu III | 2 | 6459658.568 | 1 | 12919.3171 | 2022-01-01 | 2023-09-01 | DMSE | Leilão | TRUE
20607 | Nova | LT 230 kV Caraúbas II - Açu III, C1 e C2 (CD) | EL (Entrada de Linha) 230 kV, Arranjo BD4 // SE Caraúbas II | 2 | 6459658.568 | 1 | 12919.3171 | 2022-01-01 | 2023-09-01 | DMSE | Leilão | TRUE
20607 | Nova | LT 230 kV Caraúbas II - Açu III, C1 e C2 (CD) | MIM - 230 kV // SE Caraúbas II | 1 | 1538268.2268 | 1 | 1538.2682 | 2022-01-01 | 2023-09-01 | DMSE | Leilão | TRUE
20607 | Nova | LT 230 kV Caraúbas II - Açu III, C1 e C2 (CD) | MIM - 230 kV // SE Açu III | 1 | 1538268.2268 | 1 | 1538.2682 | 2022-01-01 | 2023-09-01 | DMSE | Leilão | TRUE
20607 | Nova | LT 230 kV Caraúbas II - Açu III, C1 e C2 (CD) | MIG-A // SE Açu III | 1 | 2236657.0501 | 1 | 2236.6571 | 2022-01-01 | 2023-09-01 | DMSE | Leilão | TRUE
20608 | Nova | SE 500/230 kV Pacatuba | 1o Reator de Barra 500 kV, (3+1R) x 50 Mvar (remanejamento) | 1 | 0 | 1 | 0 | 2022-01-01 | 2023-09-01 | DMSE | Leilão | TRUE
20608 | Nova | SE 500/230 kV Pacatuba | 1º e 2º TF 230/69 kV, 2 x 200 MVA 3Φ | 2 | 14511757.1534 | 1 | 29023.5143 | 2022-01-01 | 2023-09-01 | DMSE | Leilão | TRUE
20608 | Nova | SE 500/230 kV Pacatuba | 1º e 2º ATF 500/230 kV, (6 + 1R) x 200 MVA 1Φ | 6 | 10823686.045 | 1 | 75765.8023 | 2022-01-01 | 2023-09-01 | DMSE | Leilão | TRUE
20608 | Nova | SE 500/230 kV Pacatuba | 2º Reator de Barra 500 kV, 3 x 50 MVar 1Φ | 3 | 4034571.3036 | 1 | 12103.7139 | 2022-01-01 | 2023-09-01 | DMSE | Leilão | TRUE
20608 | Nova | SE 500/230 kV Pacatuba | CT (Conexão de Transformador) 500 kV, Arranjo DJM | 2 | 9212778.2458 | 1 | 18425.5565 | 2022-01-01 | 2023-09-01 | DMSE | Leilão | TRUE
20608 | Nova | SE 500/230 kV Pacatuba | CT (Conexão de Transformador) 230 kV, Arranjo BD4 | 4 | 5848645.0198 | 1 | 23394.5801 | 2022-01-01 | 2023-09-01 | DMSE | Leilão | TRUE
20608 | Nova | SE 500/230 kV Pacatuba | IB (Interligação de Barras) 500 kV, Arranjo DJM | 2 | 8482140.5683 | 1 | 16964.2811 | 2022-01-01 | 2023-09-01 | DMSE | Leilão | TRUE
20608 | Nova | SE 500/230 kV Pacatuba | IB (Interligação de Barras) 230 kV, Arranjo BD4 | 1 | 4560401.6925 | 1 | 4560.4017 | 2022-01-01 | 2023-09-01 | DMSE | Leilão | TRUE
20608 | Nova | SE 500/230 kV Pacatuba | EL (Entrada de Linha) 500 kV, Arranjo DJM | 3 | 0 | 1 | 0 | 2022-01-01 | 2023-09-01 | DMSE | Leilão | TRUE
20608 | Nova | SE 500/230 kV Pacatuba | IB (Interligação de Barras) 500 kV, Arranjo DJM | 2 | 0 | 1 | 0 | 2022-01-01 | 2023-09-01 | DMSE | Leilão | TRUE
20608 | Nova | SE 500/230 kV Pacatuba | CRB (Conexão de Reator de Barra) 500 kV, Arranjo DJM | 2 | 7332092.2217 | 1 | 14664.1844 | 2022-01-01 | 2023-09-01 | DMSE | Leilão | TRUE
20608 | Nova | SE 500/230 kV Pacatuba | MIG (Terreno Rural) | 1 | 18606572.105 | 1 | 18606.5721 | 2022-01-01 | 2023-09-01 | DMSE | Leilão | TRUE
20608 | Nova | SE 500/230 kV Pacatuba | MIM - 500 kV | 1 | 5710027.5819 | 1 | 5710.0276 | 2022-01-01 | 2023-09-01 | DMSE | Leilão | TRUE
20608 | Nova | SE 500/230 kV Pacatuba | MIM - 230 kV | 1 | 3845670.567 | 1 | 3845.6706 | 2022-01-01 | 2023-09-01 | DMSE | Leilão | TRUE
20609 | Nova | SE 500/230 kV Jaguaruana II | 1º e 2º ATF 500/230 kV, (6 + 1R) x 250 MVA 1Φ | 6 | 11815642.6514 | 1 | 82709.4986 | 2022-01-01 | 2023-09-01 | DMSE | Leilão | TRUE
20609 | Nova | SE 500/230 kV Jaguaruana II | 1º Reator de Barra 500 kV, (3 + 1R) x 50 MVar 1Φ | 4 | 4034571.3036 | 1 | 16138.2852 | 2022-01-01 | 2023-09-01 | DMSE | Leilão | TRUE
20609 | Nova | SE 500/230 kV Jaguaruana II | Compensador Estático 500 kV, (-150/+300) Mvar | 1 | 104490595.5647 | 1 | 104490.5956 | 2022-01-01 | 2023-09-01 | DMSE | Leilão | TRUE
20609 | Nova | SE 500/230 kV Jaguaruana II | CT (Conexão de Transformador) 500 kV, Arranjo DJM | 2 | 9212778.2458 | 1 | 18425.5565 | 2022-01-01 | 2023-09-01 | DMSE | Leilão | TRUE
20609 | Nova | SE 500/230 kV Jaguaruana II | CT (Conexão de Transformador) 230 kV, Arranjo BD4 | 2 | 5848645.0198 | 1 | 11697.29 | 2022-01-01 | 2023-09-01 | DMSE | Leilão | TRUE
20609 | Nova | SE 500/230 kV Jaguaruana II | CRB (Conexão de Reator de Barra) 500 kV, Arranjo DJM | 1 | 7332092.2217 | 1 | 7332.0922 | 2022-01-01 | 2023-09-01 | DMSE | Leilão | TRUE
20609 | Nova | SE 500/230 kV Jaguaruana II | CC (Conexão de Compensador) 500 kV, Arranjo DJM | 1 | 9415476.7266 | 1 | 9415.4767 | 2022-01-01 | 2023-09-01 | DMSE | Leilão | TRUE
20609 | Nova | SE 500/230 kV Jaguaruana II | IB (Interligação de Barras) 500 kV, Arranjo DJM | 2 | 8482140.5683 | 1 | 16964.2811 | 2022-01-01 | 2023-09-01 | DMSE | Leilão | TRUE
20609 | Nova | SE 500/230 kV Jaguaruana II | IB (Interligação de Barras) 230 kV, Arranjo BD4 | 1 | 4560401.6925 | 1 | 4560.4017 | 2022-01-01 | 2023-09-01 | DMSE | Leilão | TRUE
20609 | Nova | SE 500/230 kV Jaguaruana II | EL (Entrada de Linha) 230 kV, Arranjo BD4 | 2 | 0 | 1 | 0 | 2022-01-01 | 2023-09-01 | DMSE | Leilão | TRUE
20609 | Nova | SE 500/230 kV Jaguaruana II | EL (Entrada de Linha) 500 kV, Arranjo DJM | 2 | 0 | 1 | 0 | 2022-01-01 | 2023-09-01 | DMSE | Leilão | TRUE
20609 | Nova | SE 500/230 kV Jaguaruana II | IB (Interligação de Barras) 500 kV, Arranjo DJM | 1 | 0 | 1 | 0 | 2022-01-01 | 2023-09-01 | DMSE | Leilão | TRUE
20609 | Nova | SE 500/230 kV Jaguaruana II | MIG (Terreno Rural) | 1 | 16667980.8724 | 1 | 16667.9809 | 2022-01-01 | 2023-09-01 | DMSE | Leilão | TRUE
20609 | Nova | SE 500/230 kV Jaguaruana II | MIM - 500 kV | 1 | 5710027.5819 | 1 | 5710.0276 | 2022-01-01 | 2023-09-01 | DMSE | Leilão | TRUE
20609 | Nova | SE 500/230 kV Jaguaruana II | MIM - 230 kV | 1 | 2307402.3402 | 1 | 2307.4023 | 2022-01-01 | 2023-09-01 | DMSE | Leilão | TRUE
20610 | Nova | SE 230/69 kV Caraúbas II | 1º e 2º TF 230/69 kV, 2 x 100 MVA 3Φ | 2 | 10745055.5172 | 1 | 21490.111 | 2022-01-01 | 2023-09-01 | DMSE | Leilão | TRUE
20610 | Nova | SE 230/69 kV Caraúbas II | CT (Conexão de Transformador) 230 kV, Arranjo BD4 | 2 | 5848645.0198 | 1 | 11697.29 | 2022-01-01 | 2023-09-01 | DMSE | Leilão | TRUE
20610 | Nova | SE 230/69 kV Caraúbas II | IB (Interligação de Barras) 230 kV, Arranjo BD4 | 1 | 4560401.6925 | 1 | 4560.4017 | 2022-01-01 | 2023-09-01 | DMSE | Leilão | TRUE
20610 | Nova | SE 230/69 kV Caraúbas II | MIG (Terreno Rural) | 1 | 10609469.8473 | 1 | 10609.4698 | 2022-01-01 | 2023-09-01 | DMSE | Leilão | TRUE
20610 | Nova | SE 230/69 kV Caraúbas II | MIM - 230 kV | 1 | 2307402.3402 | 1 | 2307.4023 | 2022-01-01 | 2023-09-01 | DMSE | Leilão | TRUE
20617 | Expansão | SE 500/230 kV Barreiras II | 2º ATF 500/230 kV, 3 x 100 MVA 1Φ | 3 | 7729934.7874 | 1 | 23189.8044 | 2023-01-01 | 2021-04-01 | DMSE | Instalação | excluídas/em operação
20617 | Expansão | SE 500/230 kV Barreiras II | CT (Conexão de Transformador) 230 kV, Arranjo BD4 | 1 | 5961968.7588 | 1 | 5961.9688 | 2023-01-01 | 2021-04-01 | DMSE | Instalação | excluídas/em operação
20617 | Expansão | SE 500/230 kV Barreiras II | CT (Conexão de Transformador) 500 kV, Arranjo DJM | 1 | 9393398.0662 | 1 | 9393.3981 | 2023-01-01 | 2021-04-01 | DMSE | Instalação | excluídas/em operação
20617 | Expansão | SE 500/230 kV Barreiras II | IB (Interligação de Barras) 500 kV, Arranjo DJM | 1 | 8663871.0662 | 1 | 8663.8711 | 2023-01-01 | 2021-04-01 | DMSE | Instalação | excluídas/em operação
20617 | Expansão | SE 500/230 kV Barreiras II | MIM - 230 kV | 1 | 810744.3481 | 1 | 810.7443 | 2023-01-01 | 2021-04-01 | DMSE | Instalação | excluídas/em operação
20617 | Expansão | SE 500/230 kV Barreiras II | MIM - 500 kV | 1 | 3034674.1753 | 1 | 3034.6742 | 2023-01-01 | 2021-04-01 | DMSE | Instalação | excluídas/em operação
20628 | Nova | LT 230 kV Dianópolis II - Barreiras II, C1 | Circuito Simples 230 kV, 2 x 795.0 MCM (TERN), 90 km - TERRENO FIRME | 90 | 749248.0057 | 1 | 67432.3205 | 2023-01-01 | 2024-03-01 | DMSE | Leilão | TRUE
20628 | Nova | LT 230 kV Dianópolis II - Barreiras II, C1 | Circuito Simples 230 kV, 2 x 795.0 MCM (TERN), 24 km - ÁREAS COM TORRES ALTEADAS | 24 | 749248.0057 | 1.65 | 29670.221 | 2023-01-01 | 2024-03-01 | DMSE | Leilão | TRUE
20628 | Nova | LT 230 kV Dianópolis II - Barreiras II, C1 | Circuito Simples 230 kV, 2 x 795.0 MCM (TERN), 129 km - ÁREAS COM FUNDIÁRIO ELEVADO | 129 | 749248.0057 | 1.8 | 173975.3869 | 2023-01-01 | 2024-03-01 | DMSE | Leilão | TRUE
20628 | Nova | LT 230 kV Dianópolis II - Barreiras II, C1 | Circuito Simples 230 kV, 2 x 795.0 MCM (TERN), 1 km - ÁREAS ALAGADIÇAS | 1 | 749248.0057 | 3.25 | 2435.056 | 2023-01-01 | 2024-03-01 | DMSE | Leilão | TRUE
20628 | Nova | LT 230 kV Dianópolis II - Barreiras II, C1 | 1º Reator de Linha Fixo 230 kV, 1 x 25 MVar 3Φ // SE Dianópolis II | 1 | 4980796.9261 | 1 | 4980.7969 | 2023-01-01 | 2024-03-01 | DMSE | Leilão | TRUE
20628 | Nova | LT 230 kV Dianópolis II - Barreiras II, C1 | 1º Reator de Linha Fixo 230 kV, 1 x 25 MVar 3Φ // SE Barreiras II | 1 | 4980796.9261 | 1 | 4980.7969 | 2023-01-01 | 2024-03-01 | DMSE | Leilão | TRUE
20628 | Nova | LT 230 kV Dianópolis II - Barreiras II, C1 | CRL (Conexão de Reator de Linha Fixo) 230 kV, Arranjo BD4 // SE Dianópolis II | 1 | 2045407.005 | 1 | 2045.407 | 2023-01-01 | 2024-03-01 | DMSE | Leilão | TRUE
20628 | Nova | LT 230 kV Dianópolis II - Barreiras II, C1 | EL (Entrada de Linha) 230 kV, Arranjo BD4 // SE Dianópolis II | 1 | 6721204.7067 | 1 | 6721.2047 | 2023-01-01 | 2024-03-01 | DMSE | Leilão | TRUE
20628 | Nova | LT 230 kV Dianópolis II - Barreiras II, C1 | CRL (Conexão de Reator de Linha Fixo) 230 kV, Arranjo BD4 // SE Barreiras II | 1 | 2045407.005 | 1 | 2045.407 | 2023-01-01 | 2024-03-01 | DMSE | Leilão | TRUE
20628 | Nova | LT 230 kV Dianópolis II - Barreiras II, C1 | EL (Entrada de Linha) 230 kV, Arranjo BD4 // SE Barreiras II | 1 | 6721204.7067 | 1 | 6721.2047 | 2023-01-01 | 2024-03-01 | DMSE | Leilão | TRUE
20628 | Nova | LT 230 kV Dianópolis II - Barreiras II, C1 | MIM - 230 kV // SE Dianópolis II | 1 | 1600551.4126 | 1 | 1600.5514 | 2023-01-01 | 2024-03-01 | DMSE | Leilão | TRUE
20628 | Nova | LT 230 kV Dianópolis II - Barreiras II, C1 | MIM - 230 kV // SE Barreiras II | 1 | 1600551.4126 | 1 | 1600.5514 | 2023-01-01 | 2024-03-01 | DMSE | Leilão | TRUE
20628 | Nova | LT 230 kV Dianópolis II - Barreiras II, C1 | MIG-A // SE Barreiras II | 1 | 2327217.4116 | 1 | 2327.2174 | 2023-01-01 | 2024-03-01 | DMSE | Leilão | TRUE
20638 | Nova | LT 230 kV Dianópolis II - Gurupi, C1 | Circuito Simples 230 kV, 2 x 795.0 MCM (TERN), 231 km - TERRENO FIRME | 231 | 749248.0057 | 1 | 173076.2893 | 2023-01-01 | 2024-03-01 | DMSE | Leilão | TRUE
20638 | Nova | LT 230 kV Dianópolis II - Gurupi, C1 | Circuito Simples 230 kV, 2 x 795.0 MCM (TERN), 20 km - ÁREAS COM FUNDIÁRIO ELEVADO | 20 | 749248.0057 | 1.98 | 29670.221 | 2023-01-01 | 2024-03-01 | DMSE | Leilão | TRUE
20638 | Nova | LT 230 kV Dianópolis II - Gurupi, C1 | Circuito Simples 230 kV, 2 x 795.0 MCM (TERN), 3 km - ÁREAS ALAGADIÇAS | 3 | 749248.0057 | 3.25 | 7305.1681 | 2023-01-01 | 2024-03-01 | DMSE | Leilão | TRUE
20638 | Nova | LT 230 kV Dianópolis II - Gurupi, C1 | 1º Reator de Linha Fixo 230 kV, 1 x 25 MVar 3Φ // SE Dianópolis II | 1 | 4980796.9261 | 1 | 4980.7969 | 2023-01-01 | 2024-03-01 | DMSE | Leilão | TRUE
20638 | Nova | LT 230 kV Dianópolis II - Gurupi, C1 | 1º Reator de Linha Fixo 230 kV, 1 x 25 MVar 3Φ // SE Gurupi | 1 | 4980796.9261 | 1 | 4980.7969 | 2023-01-01 | 2024-03-01 | DMSE | Leilão | TRUE
20638 | Nova | LT 230 kV Dianópolis II - Gurupi, C1 | EL (Entrada de Linha) 230 kV, Arranjo BD4 // SE Dianópolis II | 1 | 6721204.7067 | 1 | 6721.2047 | 2023-01-01 | 2024-03-01 | DMSE | Leilão | TRUE
20638 | Nova | LT 230 kV Dianópolis II - Gurupi, C1 | CRL (Conexão de Reator de Linha Fixo) 230 kV, Arranjo BD4 // SE Dianópolis II | 1 | 2045407.005 | 1 | 2045.407 | 2023-01-01 | 2024-03-01 | DMSE | Leilão | TRUE
20638 | Nova | LT 230 kV Dianópolis II - Gurupi, C1 | CRL (Conexão de Reator de Linha Fixo) 230 kV, Arranjo BD4 // SE Gurupi | 1 | 2045407.005 | 1 | 2045.407 | 2023-01-01 | 2024-03-01 | DMSE | Leilão | TRUE
20638 | Nova | LT 230 kV Dianópolis II - Gurupi, C1 | EL (Entrada de Linha) 230 kV, Arranjo BD4 // SE Gurupi | 1 | 6721204.7067 | 1 | 6721.2047 | 2023-01-01 | 2024-03-01 | DMSE | Leilão | TRUE
20638 | Nova | LT 230 kV Dianópolis II - Gurupi, C1 | MIM - 230 kV // SE Dianópolis II | 1 | 1600551.4126 | 1 | 1600.5514 | 2023-01-01 | 2024-03-01 | DMSE | Leilão | TRUE
20638 | Nova | LT 230 kV Dianópolis II - Gurupi, C1 | MIM - 230 kV // SE Gurupi | 1 | 1600551.4126 | 1 | 1600.5514 | 2023-01-01 | 2024-03-01 | DMSE | Leilão | TRUE
20639 | Nova | LT 230 kV Itararé II - Capão Bonito, C1 | Circuito Simples 230 kV, 1 x 636 MCM (GROSBEAK), 112 km | 112 | 626855.3097 | 1 | 70207.7947 | 2020-01-01 | 2023-03-01 | DMSE | Leilão | TRUE
20639 | Nova | LT 230 kV Itararé II - Capão Bonito, C1 | EL (Entrada de Linha) 230 kV, Arranjo BD4 // SE Itararé II | 1 | 6676728.5867 | 1 | 6676.7286 | 2020-01-01 | 2023-03-01 | DMSE | Leilão | TRUE
20639 | Nova | LT 230 kV Itararé II - Capão Bonito, C1 | EL (Entrada de Linha) 230 kV, Arranjo BD4 // SE Capão Bonito | 1 | 6676728.5867 | 1 | 6676.7286 | 2020-01-01 | 2023-03-01 | DMSE | Leilão | TRUE
20639 | Nova | LT 230 kV Itararé II - Capão Bonito, C1 | MIM - 230 kV // SE Itararé II | 1 | 794980.0547 | 1 | 794.9801 | 2020-01-01 | 2023-03-01 | DMSE | Leilão | TRUE
20639 | Nova | LT 230 kV Itararé II - Capão Bonito, C1 | MIM - 230 kV // SE Capão Bonito | 1 | 794980.0547 | 1 | 794.9801 | 2020-01-01 | 2023-03-01 | DMSE | Leilão | TRUE
20640 | Nova | LT 230 kV Itararé II - Avaré Nova, C1 | Circuito Simples 230 kV, 1 x 636 MCM (GROSBEAK), 145 km | 145 | 626855.3097 | 1 | 90894.0199 | 2025-01-01 | 01/01/2028 | Estudo/Consolidação | Leilão | TRUE
20640 | Nova | LT 230 kV Itararé II - Avaré Nova, C1 | EL (Entrada de Linha) 230 kV, Arranjo BD4 // SE Itararé II | 1 | 6676728.5867 | 1 | 6676.7286 | 2025-01-01 | 01/01/2028 | Estudo/Consolidação | Leilão | TRUE
20640 | Nova | LT 230 kV Itararé II - Avaré Nova, C1 | EL (Entrada de Linha) 230 kV, Arranjo BD4 // SE Avaré Nova | 1 | 6676728.5867 | 1 | 6676.7286 | 2025-01-01 | 01/01/2028 | Estudo/Consolidação | Leilão | TRUE
20640 | Nova | LT 230 kV Itararé II - Avaré Nova, C1 | MIM - 230 kV // SE Itararé II | 1 | 794980.0547 | 1 | 794.9801 | 2025-01-01 | 01/01/2028 | Estudo/Consolidação | Leilão | TRUE
20640 | Nova | LT 230 kV Itararé II - Avaré Nova, C1 | MIM - 230 kV // SE Avaré Nova | 1 | 794980.0547 | 1 | 794.9801 | 2025-01-01 | 01/01/2028 | Estudo/Consolidação | Leilão | TRUE
20641 | Expansão | SE 230/138 kV Capão Bonito | CT (Conexão de Transformador) 230 kV, Arranjo BD4 | 3 | 0 | 1 | 0 | 2020-01-01 | 2021-10-01 | DMSE | Instalação | TRUE
20642 | Expansão | SE 230/138 kV Capão Bonito | 1°, 2° e 3° ATF 230/138 kV, (9+1R) x 50 MVA 1Φ | 9 | 5660400.2416 | 1 | 56604.0024 | 2024-01-01 | 2024-01-01 | Estudo/Consolidação | Instalação | TRUE
20642 | Expansão | SE 230/138 kV Capão Bonito | CT (Conexão de Transformador) 230 kV, Arranjo BD4 | 3 | 6162314.4359 | 1 | 18486.9433 | 2024-01-01 | 2024-01-01 | Estudo/Consolidação | Instalação | TRUE
20642 | Expansão | SE 230/138 kV Capão Bonito | MIM - 230 kV | 1 | 2513965.6725 | 1 | 2513.9657 | 2024-01-01 | 2024-01-01 | Estudo/Consolidação | Instalação | TRUE
20655 | Nova | LT 230 kV Dianópolis II - Palmas, C1 | Circuito Simples 230 kV, 2 x 795.0 MCM (TERN), 200 km - TERRENO FIRME | 200 | 749248.0057 | 1 | 149849.6011 | 2023-01-01 | 2024-03-01 | DMSE | Leilão | TRUE
20655 | Nova | LT 230 kV Dianópolis II - Palmas, C1 | Circuito Simples 230 kV, 2 x 795.0 MCM (TERN), 35 km - ÁREAS COM TORRES ALTEADAS | 35 | 749248.0057 | 1.5 | 39335.5203 | 2023-01-01 | 2024-03-01 | DMSE | Leilão | TRUE
20655 | Nova | LT 230 kV Dianópolis II - Palmas, C1 | Circuito Simples 230 kV, 2 x 795.0 MCM (TERN), 31 km - ÁREAS COM FUNDIÁRIO ELEVADO | 31 | 749248.0057 | 1.8 | 41808.0387 | 2023-01-01 | 2024-03-01 | DMSE | Leilão | TRUE
20655 | Nova | LT 230 kV Dianópolis II - Palmas, C1 | 1º Reator de Linha Fixo 230 kV, 1 x 25 MVar 3Φ // SE Dianópolis II | 1 | 4980796.9261 | 1 | 4980.7969 | 2023-01-01 | 2024-03-01 | DMSE | Leilão | TRUE
20655 | Nova | LT 230 kV Dianópolis II - Palmas, C1 | 1º Reator de Linha Fixo 230 kV, 1 x 25 MVar 3Φ // SE Palmas | 1 | 4980796.9261 | 1 | 4980.7969 | 2023-01-01 | 2024-03-01 | DMSE | Leilão | TRUE
20655 | Nova | LT 230 kV Dianópolis II - Palmas, C1 | CRL (Conexão de Reator de Linha Fixo) 230 kV, Arranjo BD4 // SE Dianópolis II | 1 | 2045407.005 | 1 | 2045.407 | 2023-01-01 | 2024-03-01 | DMSE | Leilão | TRUE
20655 | Nova | LT 230 kV Dianópolis II - Palmas, C1 | EL (Entrada de Linha) 230 kV, Arranjo BD4 // SE Dianópolis II | 1 | 6721204.7067 | 1 | 6721.2047 | 2023-01-01 | 2024-03-01 | DMSE | Leilão | TRUE
20655 | Nova | LT 230 kV Dianópolis II - Palmas, C1 | EL (Entrada de Linha) 230 kV, Arranjo BD4 // SE Palmas | 1 | 6721204.7067 | 1 | 6721.2047 | 2023-01-01 | 2024-03-01 | DMSE | Leilão | TRUE
20655 | Nova | LT 230 kV Dianópolis II - Palmas, C1 | CRL (Conexão de Reator de Linha Fixo) 230 kV, Arranjo BD4 // SE Palmas | 1 | 2045407.005 | 1 | 2045.407 | 2023-01-01 | 2024-03-01 | DMSE | Leilão | TRUE
20655 | Nova | LT 230 kV Dianópolis II - Palmas, C1 | MIM - 230 kV // SE Dianópolis II | 1 | 1600551.4126 | 1 | 1600.5514 | 2023-01-01 | 2024-03-01 | DMSE | Leilão | TRUE
20655 | Nova | LT 230 kV Dianópolis II - Palmas, C1 | MIM - 230 kV // SE Palmas | 1 | 1600551.4126 | 1 | 1600.5514 | 2023-01-01 | 2024-03-01 | DMSE | Leilão | TRUE
20655 | Nova | LT 230 kV Dianópolis II - Palmas, C1 | MIG-A // SE Palmas | 1 | 2327217.4116 | 1 | 2327.2174 | 2023-01-01 | 2024-03-01 | DMSE | Leilão | TRUE
20737 | Expansão | SE 230/138 kV Governador Valadares 2 | CT (Conexão de Transformador) 230 kV, Arranjo BPT | 1 | 0 | 1 | 0 | 2019-01-01 | 2024-03-01 | DMSE | Substituição | excluídas/em operação
20738 | Expansão | SE 230/138 kV Governador Valadares 2 | 1° e 2° TF 230/13,8 kV, 2 x 50 MVA 3Φ | 2 | 7502483.0181 | 1 | 15004.966 | 2020-01-01 | 2024-03-01 | DMSE | Substituição | TRUE
20738 | Expansão | SE 230/138 kV Governador Valadares 2 | CT (Conexão de Transformador) 230 kV, Arranjo BPT | 1 | 5466635.2336 | 1 | 5466.6352 | 2020-01-01 | 2024-03-01 | DMSE | Substituição | TRUE
20739 | Expansão | SE 230/13.8 kV Ipatinga 1 | Custo de transporte de trafo 230/13,8 kV de GV2 p/ Ipatinga 1 | 0.02 | 3789076.9699 | 1 | 75.7815 | 2020-01-01 | 2024-07-01 | DMSE | Instalação | TRUE
20739 | Expansão | SE 230/13.8 kV Ipatinga 1 | Infraestrutura p/ instalação de trafo 230/13,8 kV (Obras civis do módulo de instalação do equipamento) | 1 | 908026.0935 | 1 | 908.0261 | 2020-01-01 | 2024-07-01 | DMSE | Instalação | TRUE
20739 | Expansão | SE 230/13.8 kV Ipatinga 1 | Infraestrutura p/ instalação de trafo 230/13,8 kV (Percentual do módulo geral) | 0.125 | 7756861.2028 | 1 | 969.6077 | 2020-01-01 | 2024-07-01 | DMSE | Instalação | TRUE
20740 | Expansão | SE 230/13.8 kV Itabira 2 | Custo de transporte de trafo 230/13,8 kV de GV2 p/ Itabira 2 | 0.02 | 3789076.9699 | 1 | 75.7815 | 2020-01-01 | 2023-09-01 | DMSE | Instalação | TRUE
20740 | Expansão | SE 230/13.8 kV Itabira 2 | Infraestrutura p/ instalação de trafo 230/13,8 kV (Obras civis do módulo de instalação do equipamento) | 1 | 908026.0935 | 1 | 908.0261 | 2020-01-01 | 2023-09-01 | DMSE | Instalação | TRUE
20740 | Expansão | SE 230/13.8 kV Itabira 2 | Infraestrutura p/ instalação de trafo 230/13,8 kV (Percentual de módulo geral) | 0.125 | 7756861.2028 | 1 | 969.6077 | 2020-01-01 | 2023-09-01 | DMSE | Instalação | TRUE
20741 | Expansão | SE 230/138 kV Governador Valadares 2 | 1° e 2° ATF 230/138 kV, (6+1R) x 75 MVA 1Φ | 6 | 7009243.3772 | 1 | 49064.7036 | 2024-01-01 | 01/01/2030 | Estudo/Consolidação | Substituição | TRUE
20741 | Expansão | SE 230/138 kV Governador Valadares 2 | Substituição equipamentos do vão 6K, BD4 | 0.4 | 2861731.1723 | 1 | 1144.6925 | 2024-01-01 | 01/01/2030 | Estudo/Consolidação | Substituição | TRUE
20741 | Expansão | SE 230/138 kV Governador Valadares 2 | Substituição equipamentos do vão 7K, BD4 | 0.4 | 2363041.3098 | 1 | 945.2165 | 2024-01-01 | 01/01/2030 | Estudo/Consolidação | Substituição | TRUE
20741 | Expansão | SE 230/138 kV Governador Valadares 2 | Substituição das secionadoras do vão 11K, BD4 | 0.25 | 2861731.1723 | 1 | 715.4328 | 2024-01-01 | 01/01/2030 | Estudo/Consolidação | Substituição | TRUE
20741 | Expansão | SE 230/138 kV Governador Valadares 2 | MIM - 230 kV | 1 | 414129.9326 | 1 | 414.1299 | 2024-01-01 | 01/01/2030 | Estudo/Consolidação | Substituição | TRUE
20742 | Nova | LT 345 kV Pirapora 2 - Três Marias, C1 | Circuito Simples 345 kV, 2 x 1113 MCM (BLUEJAY), 108 km | 108 | 1091987.168 | 1 | 117934.6141 | 2024-01-01 | 2024-01-01 | DMSE | Leilão | TRUE
20742 | Nova | LT 345 kV Pirapora 2 - Três Marias, C1 | EL (Entrada de Linha) 345 kV, Arranjo DJM // SE Pirapora 2 | 1 | 6635976.8163 | 1 | 6635.9768 | 2024-01-01 | 2024-01-01 | DMSE | Leilão | TRUE
20742 | Nova | LT 345 kV Pirapora 2 - Três Marias, C1 | IB (Interligação de Barras) 345 kV, Arranjo DJM // SE Pirapora 2 | 1 | 7135339.2937 | 1 | 7135.3393 | 2024-01-01 | 2024-01-01 | DMSE | Leilão | TRUE
20742 | Nova | LT 345 kV Pirapora 2 - Três Marias, C1 | EL (Entrada de Linha) 345 kV, Arranjo AN // SE Três Marias | 1 | 6635976.8163 | 1 | 6635.9768 | 2024-01-01 | 2024-01-01 | DMSE | Leilão | TRUE
20742 | Nova | LT 345 kV Pirapora 2 - Três Marias, C1 | MIM - 345 kV // SE Pirapora 2 | 1 | 2192297.0312 | 1 | 2192.297 | 2024-01-01 | 2024-01-01 | DMSE | Leilão | TRUE
20742 | Nova | LT 345 kV Pirapora 2 - Três Marias, C1 | MIG-A // SE Pirapora 2 | 1 | 2374867.5954 | 1 | 2374.8676 | 2024-01-01 | 2024-01-01 | DMSE | Leilão | TRUE
20742 | Nova | LT 345 kV Pirapora 2 - Três Marias, C1 | MIG-A // SE Três Marias | 1 | 2374867.5954 | 1 | 2374.8676 | 2024-01-01 | 2024-01-01 | DMSE | Leilão | TRUE
20743 | Expansão | SE 500/230/138 kV Janaúba 3 | 1° e 2° ATF 500/230 kV, (6+1R) x 100 MVA 1Φ | 6 | 7328721.5801 | 1 | 51301.0511 | 2022-01-01 | 2022-09-01 | DMSE | Instalação | TRUE
20743 | Expansão | SE 500/230/138 kV Janaúba 3 | CT (Conexão de Transformador) 230 kV, Arranjo BD4 | 2 | 6162314.4359 | 1 | 12324.6289 | 2022-01-01 | 2022-09-01 | DMSE | Instalação | TRUE
20743 | Expansão | SE 500/230/138 kV Janaúba 3 | CT (Conexão de Transformador) 500 kV, Arranjo DJM | 2 | 9709053.309 | 1 | 19418.1066 | 2022-01-01 | 2022-09-01 | DMSE | Instalação | TRUE
20743 | Expansão | SE 500/230/138 kV Janaúba 3 | IB (Interligação de Barras) 500 kV, Arranjo DJM | 1 | 8955011.323 | 1 | 8955.0113 | 2022-01-01 | 2022-09-01 | DMSE | Instalação | TRUE
20743 | Expansão | SE 500/230/138 kV Janaúba 3 | MIM - 230 kV | 1 | 1675977.115 | 1 | 1675.9771 | 2022-01-01 | 2022-09-01 | DMSE | Instalação | TRUE
20743 | Expansão | SE 500/230/138 kV Janaúba 3 | MIM - 500 kV | 1 | 3136651.2028 | 1 | 3136.6512 | 2022-01-01 | 2022-09-01 | DMSE | Instalação | TRUE
20744 | Nova | SE 230/138 kV Jaíba | 1° e 2° ATF 230/138 kV, (6+1R) x 33,3 MVA 1Φ | 6 | 5699739.2992 | 1 | 39898.1751 | 2022-01-01 | 2022-09-01 | DMSE | Leilão | TRUE
20744 | Nova | SE 230/138 kV Jaíba | CT (Conexão de Transformador) 230 kV, Arranjo BD4 | 2 | 6045182.5721 | 1 | 12090.3651 | 2022-01-01 | 2022-09-01 | DMSE | Leilão | TRUE
20744 | Nova | SE 230/138 kV Jaíba | IB (Interligação de Barras) 230 kV, Arranjo BD4 | 1 | 4713649.1854 | 1 | 4713.6492 | 2022-01-01 | 2022-09-01 | DMSE | Leilão | TRUE
20744 | Nova | SE 230/138 kV Jaíba | EL (Entrada de Linha) 230 kV, Arranjo BD4 | 2 | 0 | 1 | 0 | 2022-01-01 | 2022-09-01 | DMSE | Leilão | TRUE
20744 | Nova | SE 230/138 kV Jaíba | MIG (Terreno Rural) | 1 | 10830121.5968 | 1 | 10830.1216 | 2022-01-01 | 2022-09-01 | DMSE | Leilão | TRUE
20744 | Nova | SE 230/138 kV Jaíba | MIM - 230 kV | 1 | 2384940.1642 | 1 | 2384.9402 | 2022-01-01 | 2022-09-01 | DMSE | Leilão | TRUE
20745 | Nova | LT 230 kV Janaúba 3 - Jaíba, C1 e C2 (CD) | Circuito Duplo 230 kV, 2 x 795 MCM (TERN), 94 km | 94 | 1409549.7038 | 1 | 132497.6722 | 2022-01-01 | 2022-09-01 | DMSE | Leilão | TRUE
20745 | Nova | LT 230 kV Janaúba 3 - Jaíba, C1 e C2 (CD) | EL (Entrada de Linha) 230 kV, Arranjo BD4 // SE Janaúba 3 | 2 | 6676728.5867 | 1 | 13353.4572 | 2022-01-01 | 2022-09-01 | DMSE | Leilão | TRUE
20745 | Nova | LT 230 kV Janaúba 3 - Jaíba, C1 e C2 (CD) | EL (Entrada de Linha) 230 kV, Arranjo BD4 // SE Jaíba | 2 | 6676728.5867 | 1 | 13353.4572 | 2022-01-01 | 2022-09-01 | DMSE | Leilão | TRUE
20745 | Nova | LT 230 kV Janaúba 3 - Jaíba, C1 e C2 (CD) | MIM - 230 kV // SE Janaúba 3 | 1 | 1589960.1095 | 1 | 1589.9601 | 2022-01-01 | 2022-09-01 | DMSE | Leilão | TRUE
20745 | Nova | LT 230 kV Janaúba 3 - Jaíba, C1 e C2 (CD) | MIM - 230 kV // SE Jaíba | 1 | 1589960.1095 | 1 | 1589.9601 | 2022-01-01 | 2022-09-01 | DMSE | Leilão | TRUE
20745 | Nova | LT 230 kV Janaúba 3 - Jaíba, C1 e C2 (CD) | MIG-A // SE Janaúba 3 | 1 | 2311817.5531 | 1 | 2311.8176 | 2022-01-01 | 2022-09-01 | DMSE | Leilão | TRUE
20764 | Nova | LT 230 kV Siderópolis 2 - Forquilhinha, C2 | Circuito Simples 230 kV, 1 x 954.0 MCM (RAIL), 28 km | 28 | 716089.8934 | 1.1 | 22055.5687 | 2022-08-01 | 2023-06-01 | DMSE | Leilão | TRUE
20764 | Nova | LT 230 kV Siderópolis 2 - Forquilhinha, C2 | EL (Entrada de Linha) 230 kV, Arranjo BD4 // SE Siderópolis 2 | 1 | 6735144.9832 | 1 | 6735.145 | 2022-08-01 | 2023-06-01 | DMSE | Leilão | TRUE
20764 | Nova | LT 230 kV Siderópolis 2 - Forquilhinha, C2 | EL (Entrada de Linha) 230 kV, Arranjo BD4 // SE Forquilhinha | 1 | 6735144.9832 | 1 | 6735.145 | 2022-08-01 | 2023-06-01 | DMSE | Leilão | TRUE
20764 | Nova | LT 230 kV Siderópolis 2 - Forquilhinha, C2 | MIM - 230 kV // SE Forquilhinha | 1 | 801935.5374 | 1 | 801.9355 | 2022-08-01 | 2023-06-01 | DMSE | Leilão | TRUE
20764 | Nova | LT 230 kV Siderópolis 2 - Forquilhinha, C2 | MIM - 230 kV // SE Siderópolis 2 | 1 | 801935.5374 | 1 | 801.9355 | 2022-08-01 | 2023-06-01 | DMSE | Leilão | TRUE
20764 | Nova | LT 230 kV Siderópolis 2 - Forquilhinha, C2 | MIG-A // SE Forquilhinha | 1 | 2332044.2329 | 1 | 2332.0442 | 2022-08-01 | 2023-06-01 | DMSE | Leilão | TRUE
20890 | Nova | SE 525/230/138 kV Caxias Norte | 1°, 2° e 3° ATF 230/138 kV, 3 x 225 MVA 3Φ | 3 | 14879137.418 | 1 | 44637.4123 | 2020-01-01 | 2025-03-01 | Outorga | Leilão | TRUE
20890 | Nova | SE 525/230/138 kV Caxias Norte | 1º, 2º e 3º ATF 525/230 kV, (9 + 1R) x 224 MVA 1Φ | 9 | 11798393.0012 | 1 | 117983.93 | 2020-01-01 | 2025-03-01 | Outorga | Leilão | TRUE
20890 | Nova | SE 525/230/138 kV Caxias Norte | CT (Conexão de Transformador) 525 kV, Arranjo DJM | 3 | 9605677.5338 | 1 | 28817.0326 | 2020-01-01 | 2025-03-01 | Outorga | Leilão | TRUE
20890 | Nova | SE 525/230/138 kV Caxias Norte | CT (Conexão de Transformador) 230 kV, Arranjo BD4 | 3 | 6098073.4119 | 1 | 18294.2202 | 2020-01-01 | 2025-03-01 | Outorga | Leilão | TRUE
20890 | Nova | SE 525/230/138 kV Caxias Norte | CT (Conexão de Transformador) 230 kV, Arranjo BD4 | 3 | 6098073.4119 | 1 | 18294.2202 | 2020-01-01 | 2025-03-01 | Outorga | Leilão | TRUE
20890 | Nova | SE 525/230/138 kV Caxias Norte | IB (Interligação de Barras) 525 kV, Arranjo DJM | 2 | 8843880.1979 | 1 | 17687.7604 | 2020-01-01 | 2025-03-01 | Outorga | Leilão | TRUE
20890 | Nova | SE 525/230/138 kV Caxias Norte | IB (Interligação de Barras) 230 kV, Arranjo BD4 | 1 | 4754890.101 | 1 | 4754.8901 | 2020-01-01 | 2025-03-01 | Outorga | Leilão | TRUE
20890 | Nova | SE 525/230/138 kV Caxias Norte | IB (Interligação de Barras) 525 kV, Arranjo DJM | 2 | 0 | 1 | 0 | 2020-01-01 | 2025-03-01 | Outorga | Leilão | TRUE
20890 | Nova | SE 525/230/138 kV Caxias Norte | EL (Entrada de Linha) 525 kV, Arranjo DJM | 4 | 0 | 1 | 0 | 2020-01-01 | 2025-03-01 | Outorga | Leilão | TRUE
20890 | Nova | SE 525/230/138 kV Caxias Norte | EL (Entrada de Linha) 230 kV, Arranjo BD4 | 7 | 0 | 1 | 0 | 2020-01-01 | 2025-03-01 | Outorga | Leilão | TRUE
20890 | Nova | SE 525/230/138 kV Caxias Norte | MIG (Terreno Urbano) | 1 | 73253855.6155 | 1 | 73253.8556 | 2020-01-01 | 2025-03-01 | Outorga | Leilão | TRUE
20890 | Nova | SE 525/230/138 kV Caxias Norte | MIM - 230 kV | 1 | 5613548.7619 | 1 | 5613.5488 | 2020-01-01 | 2025-03-01 | Outorga | Leilão | TRUE
20890 | Nova | SE 525/230/138 kV Caxias Norte | MIM - 525 kV | 1 | 5953544.327 | 1 | 5953.5443 | 2020-01-01 | 2025-03-01 | Outorga | Leilão | TRUE
20893 | Expansão | SE 230/69/13.8 kV Caxias 6 | 3° TF 230/69 kV, 3 x 55 MVA 1Φ | 3 | 5720387.6829 | 1 | 17161.163 | 2020-01-01 | 01/01/2029 | Estudo/Consolidação | Instalação | TRUE
20893 | Expansão | SE 230/69/13.8 kV Caxias 6 | Aquisição de Terreno | 1 | 216332.3868 | 1 | 216.3324 | 2020-01-01 | 01/01/2029 | Estudo/Consolidação | Instalação | TRUE
20893 | Expansão | SE 230/69/13.8 kV Caxias 6 | CT (Conexão de Transformador) 230 kV, Arranjo BD4 | 1 | 6216230.0921 | 1 | 6216.2301 | 2020-01-01 | 01/01/2029 | Estudo/Consolidação | Instalação | TRUE
20893 | Expansão | SE 230/69/13.8 kV Caxias 6 | EL (Entrada de Linha) 230 kV, Arranjo BD4 | 1 | 0 | 1 | 0 | 2020-01-01 | 01/01/2029 | Estudo/Consolidação | Instalação | TRUE
20893 | Expansão | SE 230/69/13.8 kV Caxias 6 | MIM - 230 kV | 1 | 845320.3325 | 1 | 845.3203 | 2020-01-01 | 01/01/2029 | Estudo/Consolidação | Instalação | TRUE
20897 | Expansão | SE 230/69/13.8 kV Caxias do Sul 5 | 3° TF 230/13,8 kV, 1 x 50 MVA 3Φ | 1 | 7104665.3287 | 1 | 7104.6653 | 2020-01-01 | 01/01/2024 | Estudo/Consolidação | Instalação | TRUE
20897 | Expansão | SE 230/69/13.8 kV Caxias do Sul 5 | CT (Conexão de Transformador) 230 kV, Arranjo BD4 | 1 | 6216230.0921 | 1 | 6216.2301 | 2020-01-01 | 01/01/2024 | Estudo/Consolidação | Instalação | TRUE
20897 | Expansão | SE 230/69/13.8 kV Caxias do Sul 5 | MIM - 230 kV | 1 | 845320.3325 | 1 | 845.3203 | 2020-01-01 | 01/01/2024 | Estudo/Consolidação | Instalação | TRUE
20899 | Expansão | SE 230/69 kV Nova Prata 2 | 1° e 2° TF 230/69 kV, 2 x 165 MVA 3Φ | 2 | 12647726.3889 | 1 | 25295.4528 | 2020-01-01 | 2024-01-01 | Estudo/Consolidação | Substituição | TRUE
20899 | Expansão | SE 230/69 kV Nova Prata 2 | Desativação de 1 CT 230 KV BD4 e 1 CT 69 KV BPT | 1 | 292645.2181 | 1 | 292.6452 | 2020-01-01 | 2024-01-01 | Estudo/Consolidação | Substituição | TRUE
20899 | Expansão | SE 230/69 kV Nova Prata 2 | Desmontagem e transporte de 3 TRs 230/69kV, 50 MVA cada | 1 | 1448977.8087 | 1 | 1448.9778 | 2020-01-01 | 2024-01-01 | Estudo/Consolidação | Substituição | TRUE
20901 | Nova | SECC LT 525 kV Itá - Caxias, C1, na SE Caxias Norte | Circuito Simples 525 kV, 4 x 954 MCM (RAIL), 11 km | 11 | 1716354.9956 | 1.2 | 22655.8859 | 2020-01-01 | 2025-03-01 | Outorga | Leilão | TRUE
20901 | Nova | SECC LT 525 kV Itá - Caxias, C1, na SE Caxias Norte | Circuito Simples 525 kV, 4 x 954 MCM (RAIL), 11 km | 11 | 1716354.9956 | 1.2 | 22655.8859 | 2020-01-01 | 2025-03-01 | Outorga | Leilão | TRUE
20901 | Nova | SECC LT 525 kV Itá - Caxias, C1, na SE Caxias Norte | IB (Interligação de Barras) 525 kV, Arranjo DJM | 1 | 8843880.1979 | 1 | 8843.8802 | 2020-01-01 | 2025-03-01 | Outorga | Leilão | TRUE
20901 | Nova | SECC LT 525 kV Itá - Caxias, C1, na SE Caxias Norte | EL (Entrada de Linha) 525 kV, Arranjo DJM | 2 | 8421294.8456 | 1 | 16842.5897 | 2020-01-01 | 2025-03-01 | Outorga | Leilão | TRUE
20901 | Nova | SECC LT 525 kV Itá - Caxias, C1, na SE Caxias Norte | MIM - 525 kV | 1 | 2976772.1635 | 1 | 2976.7722 | 2020-01-01 | 2025-03-01 | Outorga | Leilão | TRUE
20902 | Nova | SECC LT 525 kV Campos Novos - Caxias, C1, na SE Caxias Norte | Circuito Simples 525 kV, 4 x 636 MCM (GROSBEAK), 13 km | 13 | 1578220.4677 | 1.2 | 24620.2393 | 2020-01-01 | 2025-03-01 | DMSE | Leilão | TRUE
20902 | Nova | SECC LT 525 kV Campos Novos - Caxias, C1, na SE Caxias Norte | Circuito Simples 525 kV, 4 x 636 MCM (GROSBEAK), 13 km | 13 | 1578220.4677 | 1.2 | 24620.2393 | 2020-01-01 | 2025-03-01 | DMSE | Leilão | TRUE
20902 | Nova | SECC LT 525 kV Campos Novos - Caxias, C1, na SE Caxias Norte | IB (Interligação de Barras) 525 kV, Arranjo DJM | 1 | 8843880.1979 | 1 | 8843.8802 | 2020-01-01 | 2025-03-01 | DMSE | Leilão | TRUE
20902 | Nova | SECC LT 525 kV Campos Novos - Caxias, C1, na SE Caxias Norte | EL (Entrada de Linha) 525 kV, Arranjo DJM | 2 | 8421294.8456 | 1 | 16842.5897 | 2020-01-01 | 2025-03-01 | DMSE | Leilão | TRUE
20902 | Nova | SECC LT 525 kV Campos Novos - Caxias, C1, na SE Caxias Norte | MIM - 525 kV | 1 | 2976772.1635 | 1 | 2976.7722 | 2020-01-01 | 2025-03-01 | DMSE | Leilão | TRUE
20903 | Nova | SECC LT 230 kV Farroupilha - Caxias do Sul 2, C1 (CD), na SE Caxias Norte | Circuito Duplo 230 kV, 1 x 715,5 MCM (STARLING), 10 km | 10 | 1094209.5848 | 1.2 | 13130.515 | 2020-01-01 | 2025-03-01 | DMSE | Leilão | TRUE
20903 | Nova | SECC LT 230 kV Farroupilha - Caxias do Sul 2, C1 (CD), na SE Caxias Norte | EL (Entrada de Linha) 230 kV, Arranjo BD4 | 2 | 6735144.9832 | 1 | 13470.29 | 2020-01-01 | 2025-03-01 | DMSE | Leilão | TRUE
20903 | Nova | SECC LT 230 kV Farroupilha - Caxias do Sul 2, C1 (CD), na SE Caxias Norte | MIM - 230 kV | 1 | 1603871.0748 | 1 | 1603.8711 | 2020-01-01 | 2025-03-01 | DMSE | Leilão | TRUE
20904 | Nova | SECC LT 230 kV Farroupilha - Caxias do Sul 5, C1 (CD), na SE Caxias Norte | Circuito Duplo 230 kV, 1 x 636 MCM (GROSBEAK), 10 km | 10 | 1055529.6345 | 1.2 | 12666.3556 | 2020-01-01 | 2025-03-01 | DMSE | Leilão | TRUE
20904 | Nova | SECC LT 230 kV Farroupilha - Caxias do Sul 5, C1 (CD), na SE Caxias Norte | EL (Entrada de Linha) 230 kV, Arranjo BD4 | 2 | 6735144.9832 | 1 | 13470.29 | 2020-01-01 | 2025-03-01 | DMSE | Leilão | TRUE
20904 | Nova | SECC LT 230 kV Farroupilha - Caxias do Sul 5, C1 (CD), na SE Caxias Norte | MIM - 230 kV | 1 | 1603871.0748 | 1 | 1603.8711 | 2020-01-01 | 2025-03-01 | DMSE | Leilão | TRUE
20905 | Nova | LT 230 kV Caxias Norte - Vinhedos, C1 | Circuito Simples 230 kV, 2 x 477 MCM (HAWK), 24 km | 24 | 808878.352 | 1.1 | 21354.3885 | 2020-01-01 | 2025-03-01 | Outorga | Leilão | TRUE
20905 | Nova | LT 230 kV Caxias Norte - Vinhedos, C1 | EL (Entrada de Linha) 230 kV, Arranjo BD4 // SE Caxias Norte | 1 | 6735144.9832 | 1 | 6735.145 | 2020-01-01 | 2025-03-01 | Outorga | Leilão | TRUE
20905 | Nova | LT 230 kV Caxias Norte - Vinhedos, C1 | EL (Entrada de Linha) 230 kV, Arranjo BD4 // SE Vinhedos | 1 | 6735144.9832 | 1 | 6735.145 | 2020-01-01 | 2025-03-01 | Outorga | Leilão | TRUE
20905 | Nova | LT 230 kV Caxias Norte - Vinhedos, C1 | MIM - 230 kV // SE Caxias Norte | 1 | 801935.5374 | 1 | 801.9355 | 2020-01-01 | 2025-03-01 | Outorga | Leilão | TRUE
20905 | Nova | LT 230 kV Caxias Norte - Vinhedos, C1 | MIM - 230 kV // SE Vinhedos | 1 | 801935.5374 | 1 | 801.9355 | 2020-01-01 | 2025-03-01 | Outorga | Leilão | TRUE
20905 | Nova | LT 230 kV Caxias Norte - Vinhedos, C1 | MIG-A // SE Vinhedos | 1 | 2332044.2329 | 1 | 2332.0442 | 2020-01-01 | 2025-03-01 | Outorga | Leilão | TRUE
20906 | Nova | LT 230 kV Caxias Norte - Monte Claro, C1 | Circuito Simples 230 kV, 2 x 477 MCM (HAWK), 26 km | 26 | 808878.352 | 1.1 | 23133.9209 | 2020-01-01 | 2025-03-01 | Outorga | Leilão | TRUE
20906 | Nova | LT 230 kV Caxias Norte - Monte Claro, C1 | EL (Entrada de Linha) 230 kV, Arranjo BD4 // SE Caxias Norte | 1 | 6735144.9832 | 1 | 6735.145 | 2020-01-01 | 2025-03-01 | Outorga | Leilão | TRUE
20906 | Nova | LT 230 kV Caxias Norte - Monte Claro, C1 | EL (Entrada de Linha) 230 kV, Arranjo BD4 // SE Monte Claro | 1 | 6735144.9832 | 1 | 6735.145 | 2020-01-01 | 2025-03-01 | Outorga | Leilão | TRUE
20906 | Nova | LT 230 kV Caxias Norte - Monte Claro, C1 | MIM - 230 kV // SE Caxias Norte | 1 | 801935.5374 | 1 | 801.9355 | 2020-01-01 | 2025-03-01 | Outorga | Leilão | TRUE
20906 | Nova | LT 230 kV Caxias Norte - Monte Claro, C1 | MIM - 230 kV // SE Monte Claro | 1 | 801935.5374 | 1 | 801.9355 | 2020-01-01 | 2025-03-01 | Outorga | Leilão | TRUE
20906 | Nova | LT 230 kV Caxias Norte - Monte Claro, C1 | MIG-A // SE Monte Claro | 1 | 2332044.2329 | 1 | 2332.0442 | 2020-01-01 | 2025-03-01 | Outorga | Leilão | TRUE
20907 | Nova | LT 230 kV Caxias Norte - Caxias 6, C1 | Circuito Simples 230 kV, 2 x 477 MCM (HAWK), 30 km | 30 | 808878.352 | 1.1 | 26692.9856 | 2020-01-01 | 2025-03-01 | Outorga | Leilão | TRUE
20907 | Nova | LT 230 kV Caxias Norte - Caxias 6, C1 | EL (Entrada de Linha) 230 kV, Arranjo BD4 // SE Caxias Norte | 1 | 6735144.9832 | 1 | 6735.145 | 2020-01-01 | 2025-03-01 | Outorga | Leilão | TRUE
20907 | Nova | LT 230 kV Caxias Norte - Caxias 6, C1 | EL (Entrada de Linha) 230 kV, Arranjo BD4 // SE Caxias 6 | 1 | 6735144.9832 | 1 | 6735.145 | 2020-01-01 | 2025-03-01 | Outorga | Leilão | TRUE
20907 | Nova | LT 230 kV Caxias Norte - Caxias 6, C1 | MIM - 230 kV // SE Caxias Norte | 1 | 801935.5374 | 1 | 801.9355 | 2020-01-01 | 2025-03-01 | Outorga | Leilão | TRUE
20907 | Nova | LT 230 kV Caxias Norte - Caxias 6, C1 | MIM - 230 kV // SE Caxias 6 | 1 | 801935.5374 | 1 | 801.9355 | 2020-01-01 | 2025-03-01 | Outorga | Leilão | TRUE
20907 | Nova | LT 230 kV Caxias Norte - Caxias 6, C1 | MIG-A // SE Caxias 6 | 1 | 2332044.2329 | 1 | 2332.0442 | 2020-01-01 | 2025-03-01 | Outorga | Leilão | TRUE
20908 | Expansão | LT 230 kV Vila Maria - Passo Fundo, C1 e C2 (CS) | Recapacitação Circuito Simples 230 kV, 1 x 636 MCM (Grosbeak), C1, 140 km | 140 | 321535.0757 | 1 | 45014.9106 | 2020-01-01 | 2021-03-01 | DMSE | Substituição | TRUE
20908 | Expansão | LT 230 kV Vila Maria - Passo Fundo, C1 e C2 (CS) | Recapacitação Circuito Simples 230 kV, 1 x 636 MCM (Grosbeak), C2, 140 km | 140 | 326451.2504 | 1 | 45703.1751 | 2020-01-01 | 2021-03-01 | DMSE | Substituição | TRUE
20909 | Expansão | LT 230 kV Nova Prata 2 - Vila Maria, C1 e C2 (CS) | Recapacitação Circuito Simples 230 kV, 1 x 636 MCM (Grosbeak), C1, 55 km | 55 | 498277.1234 | 1 | 27405.2418 | 2020-01-01 | 2021-03-01 | DMSE | Substituição | TRUE
20909 | Expansão | LT 230 kV Nova Prata 2 - Vila Maria, C1 e C2 (CS) | Recapacitação Circuito Simples 230 kV, 1 x 636 MCM (Grosbeak), C2, 52 km | 52 | 498302.0752 | 1 | 25911.7079 | 2020-01-01 | 2021-03-01 | DMSE | Substituição | TRUE
20910 | Expansão | LT 230 kV Monte Claro - Nova Prata 2, C1 e C2 (CS) | Recapacitação Circuito Simples 230 kV, 1 x 636 MCM (Grosbeak), C1, 30,9 km | 30.9 | 593150.8673 | 1 | 18328.3618 | 2020-01-01 | 2022-11-01 | DMSE | Substituição | TRUE
20910 | Expansão | LT 230 kV Monte Claro - Nova Prata 2, C1 e C2 (CS) | Recapacitação Circuito Simples 230 kV, 1 x 636 MCM (Grosbeak), C2, 31,9 km | 31.9 | 574556.7962 | 1 | 18328.3618 | 2020-01-01 | 2022-11-01 | DMSE | Substituição | TRUE
21037 | Expansão | SE 230/69 kV Caxias do Sul 2 | 2° TF 230/69 kV, 3 x 55 MVA 1Φ | 3 | 5720387.6829 | 1 | 17161.163 | 2020-01-01 | 2024-01-01 | Estudo/Consolidação | Instalação | TRUE
21037 | Expansão | SE 230/69 kV Caxias do Sul 2 | Aquisição de Terreno | 1 | 502191.5589 | 1 | 502.1916 | 2020-01-01 | 2024-01-01 | Estudo/Consolidação | Instalação | TRUE
21037 | Expansão | SE 230/69 kV Caxias do Sul 2 | 2 x EL (Entrada de Linha) 230 KV, Arranjo BD4 (GIS) | 2 | 11835854.4826 | 1 | 23671.709 | 2020-01-01 | 2024-01-01 | Estudo/Consolidação | Instalação | TRUE
21037 | Expansão | SE 230/69 kV Caxias do Sul 2 | CT (Conexão de Transformador) 230 kV, Arranjo BD4 | 2 | 6216230.0921 | 2 | 24864.9204 | 2020-01-01 | 2024-01-01 | Estudo/Consolidação | Instalação | TRUE
21037 | Expansão | SE 230/69 kV Caxias do Sul 2 | IB (Interligação de Barras) 230 kV, Arranjo BD4 | 1 | 4851570.4099 | 2 | 9703.1408 | 2020-01-01 | 2024-01-01 | Estudo/Consolidação | Instalação | TRUE
21037 | Expansão | SE 230/69 kV Caxias do Sul 2 | CT (Conexão de Transformador) 230 kV, Arranjo BD4 | 1 | 0 | 1 | 0 | 2020-01-01 | 2024-01-01 | Estudo/Consolidação | Instalação | TRUE
21037 | Expansão | SE 230/69 kV Caxias do Sul 2 | MIG (Terreno Urbano) | 1 | 21684155.29 | 2 | 43368.3106 | 2020-01-01 | 2024-01-01 | Estudo/Consolidação | Instalação | TRUE
21037 | Expansão | SE 230/69 kV Caxias do Sul 2 | MIM - 230 kV | 1 | 2535960.9975 | 1 | 2535.961 | 2020-01-01 | 2024-01-01 | Estudo/Consolidação | Instalação | TRUE
21096 | Nova | SE 230/138 kV Goianira | 1° e 2° ATF 230/138 kV, (6+1R) x 50 MVA 1Φ | 6 | 6752914.8716 | 1 | 47270.4041 | 2024-01-01 | 2027-01-01 | Estudo/Consolidação | Leilão | TRUE
21096 | Nova | SE 230/138 kV Goianira | CT (Conexão de Transformador) 230 kV, Arranjo BD4 | 2 | 6172601.4134 | 1 | 12345.2028 | 2024-01-01 | 2027-01-01 | Estudo/Consolidação | Leilão | TRUE
21096 | Nova | SE 230/138 kV Goianira | IB (Interligação de Barras) 230 kV, Arranjo BD4 | 1 | 4813002.3001 | 1 | 4813.0023 | 2024-01-01 | 2027-01-01 | Estudo/Consolidação | Leilão | TRUE
21096 | Nova | SE 230/138 kV Goianira | EL (Entrada de Linha) 230 kV, Arranjo BD4 | 1 | 0 | 1 | 0 | 2024-01-01 | 2027-01-01 | Estudo/Consolidação | Leilão | TRUE
21096 | Nova | SE 230/138 kV Goianira | MIG (Terreno Rural) | 1 | 11054533.9725 | 1 | 11054.534 | 2024-01-01 | 2027-01-01 | Estudo/Consolidação | Leilão | TRUE
21096 | Nova | SE 230/138 kV Goianira | MIM - 230 kV | 1 | 2435209.3345 | 1 | 2435.2093 | 2024-01-01 | 2027-01-01 | Estudo/Consolidação | Leilão | TRUE
21097 | Nova | LT 230 kV Trindade - Goianira, C1 | Circuito Simples 230 kV, 2 x 795 MCM (TERN), 31 km | 31 | 803383.604 | 1 | 24904.8917 | 2024-01-01 | 2027-01-01 | Estudo/Consolidação | Leilão | TRUE
21097 | Nova | LT 230 kV Trindade - Goianira, C1 | EL (Entrada de Linha) 230 kV, Arranjo BD4 // SE Trindade | 1 | 6817458.9964 | 1 | 6817.459 | 2024-01-01 | 2027-01-01 | Estudo/Consolidação | Leilão | TRUE
21097 | Nova | LT 230 kV Trindade - Goianira, C1 | EL (Entrada de Linha) 230 kV, Arranjo BD4 // SE Goianira | 1 | 6817458.9964 | 1 | 6817.459 | 2024-01-01 | 2027-01-01 | Estudo/Consolidação | Leilão | TRUE
21097 | Nova | LT 230 kV Trindade - Goianira, C1 | MIM - 230 kV // SE Trindade | 1 | 811736.4448 | 1 | 811.7364 | 2024-01-01 | 2027-01-01 | Estudo/Consolidação | Leilão | TRUE
21097 | Nova | LT 230 kV Trindade - Goianira, C1 | MIM - 230 kV // SE Goianira | 1 | 811736.4448 | 1 | 811.7364 | 2024-01-01 | 2027-01-01 | Estudo/Consolidação | Leilão | TRUE
21101 | Nova | LT 230 kV Xavantes - Goianira, C1 | Circuito Simples 230 kV, 2 x 795 MCM (TERN), 30 km | 30 | 803383.604 | 1.1 | 26511.6589 | 2027-01-01 | 2027-01-01 | Estudo/Consolidação | Leilão | TRUE
21101 | Nova | LT 230 kV Xavantes - Goianira, C1 | EL (Entrada de Linha) 230 kV, Arranjo BD4 // SE Xavantes | 1 | 6817458.9964 | 1 | 6817.459 | 2027-01-01 | 2027-01-01 | Estudo/Consolidação | Leilão | TRUE
21101 | Nova | LT 230 kV Xavantes - Goianira, C1 | EL (Entrada de Linha) 230 kV, Arranjo BD4 // SE Goianira | 1 | 6817458.9964 | 1 | 6817.459 | 2027-01-01 | 2027-01-01 | Estudo/Consolidação | Leilão | TRUE
21101 | Nova | LT 230 kV Xavantes - Goianira, C1 | MIM - 230 kV // SE Xavantes | 1 | 811736.4448 | 1 | 811.7364 | 2027-01-01 | 2027-01-01 | Estudo/Consolidação | Leilão | TRUE
21101 | Nova | LT 230 kV Xavantes - Goianira, C1 | MIM - 230 kV // SE Goianira | 1 | 811736.4448 | 1 | 811.7364 | 2027-01-01 | 2027-01-01 | Estudo/Consolidação | Leilão | TRUE
21104 | Expansão | SE 230/138 kV Xavantes | 5° ATF 230/138 kV, 3 x 50 MVA 1Φ | 3 | 5779708.7374 | 1 | 17339.1262 | 2030-01-01 | 01/01/2024 | Estudo/Consolidação | Instalação | excluídas/em operação
21104 | Expansão | SE 230/138 kV Xavantes | CT (Conexão de Transformador) 230 kV, Arranjo BD4 | 1 | 6292202.1532 | 1 | 6292.2022 | 2030-01-01 | 01/01/2024 | Estudo/Consolidação | Instalação | excluídas/em operação
21104 | Expansão | SE 230/138 kV Xavantes | MIM - 230 kV | 1 | 855651.47 | 1 | 855.6515 | 2030-01-01 | 01/01/2024 | Estudo/Consolidação | Instalação | excluídas/em operação
21105 | Nova | LT 500 kV Trindade - Rio Verde Norte, C3 | Circuito Simples 500 kV, 4 x 795 MCM (DRAKE), 225 km | 225 | 1588765.5974 | 1 | 357472.2594 | 2030-01-01 | 2030-01-01 | Estudo/Consolidação | Leilão | TRUE
21105 | Nova | LT 500 kV Trindade - Rio Verde Norte, C3 | EL (Entrada de Linha) 500 kV, Arranjo DJM // SE Rio Verde Norte | 1 | 8524216.2492 | 1 | 8524.2162 | 2030-01-01 | 2030-01-01 | Estudo/Consolidação | Leilão | TRUE
21105 | Nova | LT 500 kV Trindade - Rio Verde Norte, C3 | EL (Entrada de Linha) 500 kV, Arranjo DJM // SE Trindade | 1 | 8524216.2492 | 1 | 8524.2162 | 2030-01-01 | 2030-01-01 | Estudo/Consolidação | Leilão | TRUE
21135 | Nova | SECC LT 500 kV Angelim II - Recife II, C2 (CD), na SE Suape II | Circuito Duplo 500 kV, 4 x 636.0 MCM (GROSBEAK), 22,5 km | 22.5 | 2171139.6053 | 1.1 | 53735.7052 | 2023-01-01 | 2023-03-01 | DMSE | Instalação | TRUE
21135 | Nova | SECC LT 500 kV Angelim II - Recife II, C2 (CD), na SE Suape II | EL (Entrada de Linha) 500 kV, Arranjo DJM | 2 | 8217667.8542 | 1 | 16435.3357 | 2023-01-01 | 2023-03-01 | DMSE | Instalação | TRUE
21135 | Nova | SECC LT 500 kV Angelim II - Recife II, C2 (CD), na SE Suape II | IB (Interligação de Barras) 500 kV, Arranjo DJM | 2 | 8663871.0662 | 1 | 17327.7421 | 2023-01-01 | 2023-03-01 | DMSE | Instalação | TRUE
21135 | Nova | SECC LT 500 kV Angelim II - Recife II, C2 (CD), na SE Suape II | MIM - 500 kV | 1 | 6069348.3505 | 1 | 6069.3484 | 2023-01-01 | 2023-03-01 | DMSE | Instalação | TRUE
21136 | Nova | SECC LT 230 kV Pirapama II - Recife II, C2, na SE Jaboatão II | Circuito Simples 230 kV, 1 x 636.0 MCM (GROSBEAK), 1 km | 1 | 501065.2552 | 1.3 | 651.3848 | 2023-01-01 | 2023-03-01 | DMSE | Instalação | TRUE
21137 | Nova | LT 230 kV Messias - Rio Largo II, C4 | Circuito Simples 230 kV, 2 x 954.0 MCM (RAIL), 15 km | 15 | 801343.0257 | 1.32 | 15866.5919 | 2023-01-01 | 2023-09-01 | DMSE | Leilão | TRUE
21137 | Nova | LT 230 kV Messias - Rio Largo II, C4 | EL (Entrada de Linha) 230 kV, Arranjo BD4 // SE Rio Largo II | 1 | 6459658.568 | 1 | 6459.6586 | 2023-01-01 | 2023-09-01 | DMSE | Leilão | TRUE
21137 | Nova | LT 230 kV Messias - Rio Largo II, C4 | EL (Entrada de Linha) 230 kV, Arranjo BD4 // SE Messias | 1 | 6459658.568 | 1 | 6459.6586 | 2023-01-01 | 2023-09-01 | DMSE | Leilão | TRUE
21137 | Nova | LT 230 kV Messias - Rio Largo II, C4 | MIM - 230 kV // SE Messias | 1 | 769134.1134 | 1 | 769.1341 | 2023-01-01 | 2023-09-01 | DMSE | Leilão | TRUE
21137 | Nova | LT 230 kV Messias - Rio Largo II, C4 | MIM - 230 kV // SE Rio Largo II | 1 | 769134.1134 | 1 | 769.1341 | 2023-01-01 | 2023-09-01 | DMSE | Leilão | TRUE
21137 | Nova | LT 230 kV Messias - Rio Largo II, C4 | MIG-A // SE Rio Largo II | 1 | 2236657.0501 | 1 | 2236.6571 | 2023-01-01 | 2023-09-01 | DMSE | Leilão | TRUE
21137 | Nova | LT 230 kV Messias - Rio Largo II, C4 | MIG-A // SE Messias | 1 | 2236657.0501 | 1 | 2236.6571 | 2023-01-01 | 2023-09-01 | DMSE | Leilão | TRUE
21138 | Expansão | SE 500/230 kV Messias | 3º ATF 500/230 kV, 3 x 200 MVA 1Φ | 3 | 9262235.1648 | 1 | 27786.7055 | 2023-01-01 | 2023-03-01 | DMSE | Instalação | TRUE
21138 | Expansão | SE 500/230 kV Messias | CT (Conexão de Transformador) 500 kV, Arranjo DJM | 1 | 9393398.0662 | 1 | 9393.3981 | 2023-01-01 | 2023-03-01 | DMSE | Instalação | TRUE
21138 | Expansão | SE 500/230 kV Messias | CT (Conexão de Transformador) 230 kV, Arranjo BD4 | 1 | 5961968.7588 | 1 | 5961.9688 | 2023-01-01 | 2023-03-01 | DMSE | Instalação | TRUE
21138 | Expansão | SE 500/230 kV Messias | IB (Interligação de Barras) 500 kV, Arranjo DJM | 1 | 8663871.0662 | 1 | 8663.8711 | 2023-01-01 | 2023-03-01 | DMSE | Instalação | TRUE
21138 | Expansão | SE 500/230 kV Messias | MIM - 500 kV | 1 | 3034674.1753 | 1 | 3034.6742 | 2023-01-01 | 2023-03-01 | DMSE | Instalação | TRUE
21138 | Expansão | SE 500/230 kV Messias | MIM - 230 kV | 1 | 810744.3481 | 1 | 810.7443 | 2023-01-01 | 2023-03-01 | DMSE | Instalação | TRUE
21218 | Expansão | LT 230 kV Joinville Sul - Joinville, C2 | Recapacitação, Circuito Simples 230 kV, 1 x 715 MCM (Starling-T), 0.2 km | 0.2 | 896216.2476 | 1.3 | 233.0162 | 2018-01-01 | 2022-02-01 | DMSE | Substituição | TRUE
21245 | Expansão | LT 230 kV Campo Comprido - Santa Quitéria, C1 | Recapacitação, Circuito Simples 230 kV, 1 x 636 MCM (T-ACSR Rook), 6 km | 6 | 868150.0826 | 0.6 | 3125.3403 | 2020-01-01 | 2024-01-01 | Estudo/Consolidação | Substituição | TRUE
21246 | Expansão | LT 230 kV Pilarzinho - Santa Mônica, C1 | Recapacitação, Circuito Simples 230 kV, 1 x 636 MCM (T-ACSR Rook), 27,9 km | 27.9 | 868150.0826 | 0.55 | 13321.763 | 2020-01-01 | 2023-05-01 | DMSE | Substituição | TRUE
21247 | Expansão | LT 230 kV Bateias - Pilarzinho, C1 | Recapacitação, Circuito Simples 230 kV, 1 x 636 MCM (T-ACSR Rook), 29 km | 29 | 868150.0826 | 0.55 | 13846.9938 | 2020-01-01 | 2023-05-01 | DMSE | Substituição | TRUE
21249 | Expansão | SE 230/138/13.8 kV Campo do Assobio | Substituição dos ATFs 230/138 kV por unidades de 150 MVA (provenientes da SE Ponta Grossa Norte) | 2 | 0 | 1 | 0 | 2020-01-01 | 2024-01-01 | Estudo/Consolidação | Instalação | TRUE
21249 | Expansão | SE 230/138/13.8 kV Campo do Assobio | CT (Conexão de Transformador) 230 kV, Arranjo BD4 | 2 | 6216230.0921 | 1 | 12432.4602 | 2020-01-01 | 2024-01-01 | Estudo/Consolidação | Instalação | TRUE
21249 | Expansão | SE 230/138/13.8 kV Campo do Assobio | MIM - 230 kV | 1 | 1690640.665 | 1 | 1690.6407 | 2020-01-01 | 2024-01-01 | Estudo/Consolidação | Instalação | TRUE
21251 | Expansão | SE 230/69/13.8 kV CIC | 3° TF 230/13,8 kV, 1 x 50 MVA 3Φ | 1 | 7104665.3287 | 1 | 7104.6653 | 2020-01-01 | 2024-01-01 | Estudo/Consolidação | Instalação | TRUE
21251 | Expansão | SE 230/69/13.8 kV CIC | CT (Conexão de Transformador) 230 kV, Arranjo BD4 | 1 | 6216230.0921 | 1 | 6216.2301 | 2020-01-01 | 2024-01-01 | Estudo/Consolidação | Instalação | TRUE
21251 | Expansão | SE 230/69/13.8 kV CIC | MIM - 230 kV | 1 | 845320.3325 | 1 | 845.3203 | 2020-01-01 | 2024-01-01 | Estudo/Consolidação | Instalação | TRUE
21253 | Expansão | SE 230/69/13.8 kV Uberaba | 3° TF 230/13,8 kV, 1 x 50 MVA 3Φ | 1 | 7104665.3287 | 1 | 7104.6653 | 2022-01-01 | 01/01/2030 | Estudo/Consolidação | Instalação | TRUE
21253 | Expansão | SE 230/69/13.8 kV Uberaba | CT (Conexão de Transformador) 230 kV, Arranjo BD4 | 1 | 6216230.0921 | 1 | 6216.2301 | 2022-01-01 | 01/01/2030 | Estudo/Consolidação | Instalação | TRUE
21253 | Expansão | SE 230/69/13.8 kV Uberaba | MIM - 230 kV | 1 | 845320.3325 | 1 | 845.3203 | 2022-01-01 | 01/01/2030 | Estudo/Consolidação | Instalação | TRUE
21266 | Nova | SECC LT 230 kV Joinville - Joinville Norte, C1 (CD), na SE Joinville Sul | Circuito Duplo 230 kV, 2 x 795.0 MCM (TERN), 13.3 km | 13.3 | 1463009.0502 | 1.2 | 23349.6244 | 2018-01-01 | 2022-02-01 | DMSE | Leilão | TRUE
21266 | Nova | SECC LT 230 kV Joinville - Joinville Norte, C1 (CD), na SE Joinville Sul | EL (Entrada de Linha) 230 kV, Arranjo BD4 | 2 | 6735144.9832 | 1 | 13470.29 | 2018-01-01 | 2022-02-01 | DMSE | Leilão | TRUE
21266 | Nova | SECC LT 230 kV Joinville - Joinville Norte, C1 (CD), na SE Joinville Sul | MIM - 230 kV | 1 | 1603871.0748 | 1 | 1603.8711 | 2018-01-01 | 2022-02-01 | DMSE | Leilão | TRUE
21278 | Expansão | SE 500/138 kV Serra Pelada | 1º e 2º TF 500/138 kV, (6 + 1R) x 50 MVA 1Φ | 6 | 6964327.2816 | 1 | 48750.291 | 2023-01-01 | 2021-12-01 | DMSE | Leilão | excluídas/em operação
21278 | Expansão | SE 500/138 kV Serra Pelada | CT (Conexão de Transformador) 500 kV, Arranjo DJM | 2 | 9585795.8831 | 1 | 19171.5918 | 2023-01-01 | 2021-12-01 | DMSE | Leilão | excluídas/em operação
21278 | Expansão | SE 500/138 kV Serra Pelada | IB (Interligação de Barras) 500 kV, Arranjo DJM | 2 | 8825575.301 | 1 | 17651.1506 | 2023-01-01 | 2021-12-01 | DMSE | Leilão | excluídas/em operação
21278 | Expansão | SE 500/138 kV Serra Pelada | MIG (Terreno Rural) | 1 | 16705041.592 | 1 | 16705.0416 | 2023-01-01 | 2021-12-01 | DMSE | Leilão | excluídas/em operação
21278 | Expansão | SE 500/138 kV Serra Pelada | MIM - 500 kV | 1 | 5941221.7929 | 1 | 5941.2218 | 2023-01-01 | 2021-12-01 | DMSE | Leilão | excluídas/em operação
21278 | Expansão | SE 500/138 kV Serra Pelada | MIG-A | 1 | 4762090.2861 | 1 | 4762.0903 | 2023-01-01 | 2021-12-01 | DMSE | Leilão | excluídas/em operação
21280 | Nova | SE 230/138 kV Novo Progresso | 1° ATF 230/138 kV, 1 x 100 MVA 3Φ | 1 | 10454504.8422 | 1 | 10454.5048 | 2024-01-01 | 2025-03-01 | DMSE | Leilão | TRUE
21280 | Nova | SE 230/138 kV Novo Progresso | 2° ATF 230/138 kV, 1 x 100 MVA 3Φ | 1 | 10454504.8422 | 1 | 10454.5048 | 2024-01-01 | 2025-03-01 | DMSE | Leilão | TRUE
21280 | Nova | SE 230/138 kV Novo Progresso | 1º Reator de Barra 230 kV, 1 x 25 MVar 3Φ | 1 | 4980796.9261 | 1 | 4980.7969 | 2024-01-01 | 2025-03-01 | DMSE | Leilão | TRUE
21280 | Nova | SE 230/138 kV Novo Progresso | IB (Interligação de Barras) 230 kV, Arranjo BD4 | 1 | 4745048.5188 | 1 | 4745.0485 | 2024-01-01 | 2025-03-01 | DMSE | Leilão | TRUE
21280 | Nova | SE 230/138 kV Novo Progresso | CT (Conexão de Transformador) 230 kV, Arranjo BD4 | 2 | 6085451.7342 | 1 | 12170.9035 | 2024-01-01 | 2025-03-01 | DMSE | Leilão | TRUE
21280 | Nova | SE 230/138 kV Novo Progresso | CRB (Conexão de Reator de Barra) 230 kV, Arranjo BD4 | 1 | 5803718.5108 | 1 | 5803.7185 | 2024-01-01 | 2025-03-01 | DMSE | Leilão | TRUE
21280 | Nova | SE 230/138 kV Novo Progresso | EL (Entrada de Linha) 230 kV, Arranjo BD4 | 1 | 0 | 1 | 0 | 2024-01-01 | 2025-03-01 | DMSE | Leilão | TRUE
21280 | Nova | SE 230/138 kV Novo Progresso | MIG (Terreno Rural) | 1 | 10792380.4203 | 1 | 10792.3804 | 2024-01-01 | 2025-03-01 | DMSE | Leilão | TRUE
21280 | Nova | SE 230/138 kV Novo Progresso | MIM - 230 kV | 1 | 3201102.8253 | 1 | 3201.1028 | 2024-01-01 | 2025-03-01 | DMSE | Leilão | TRUE
21281 | Nova | SE 230 kV Cachimbo | 1º Reator de Barra 230 kV, 1 x 25 MVar 3Φ | 1 | 4980796.9261 | 1 | 4980.7969 | 2024-01-01 | 2025-03-01 | DMSE | Leilão | TRUE
21281 | Nova | SE 230 kV Cachimbo | IB (Interligação de Barras) 230 kV, Arranjo BD4 | 1 | 4745048.5188 | 1 | 4745.0485 | 2024-01-01 | 2025-03-01 | DMSE | Leilão | TRUE
21281 | Nova | SE 230 kV Cachimbo | CRB (Conexão de Reator de Barra) 230 kV, Arranjo BD4 | 1 | 5803718.5108 | 1 | 5803.7185 | 2024-01-01 | 2025-03-01 | DMSE | Leilão | TRUE
21281 | Nova | SE 230 kV Cachimbo | EL (Entrada de Linha) 230 kV, Arranjo BD4 | 2 | 0 | 1 | 0 | 2024-01-01 | 2025-03-01 | DMSE | Leilão | TRUE
21281 | Nova | SE 230 kV Cachimbo | CRL (Conex. de Reator de Linha) 230 kV, Arranjo BD4 | 2 | 0 | 1 | 0 | 2024-01-01 | 2025-03-01 | DMSE | Leilão | TRUE
21281 | Nova | SE 230 kV Cachimbo | MIG (Terreno Rural) | 1 | 9168561.1343 | 1 | 9168.5611 | 2024-01-01 | 2025-03-01 | DMSE | Leilão | TRUE
21281 | Nova | SE 230 kV Cachimbo | MIM - 230 kV | 1 | 1600551.4126 | 1 | 1600.5514 | 2024-01-01 | 2025-03-01 | DMSE | Leilão | TRUE
21282 | Nova | LT 230 kV Cláudia - Cachimbo, C1 | Circuito Simples 230 kV, 2 x 477.0 MCM (HAWK), 237,2 km - TERRENO FIRME | 237.2 | 664275.6179 | 1 | 157566.1766 | 2024-01-01 | 2025-03-01 | DMSE | Leilão | TRUE
21282 | Nova | LT 230 kV Cláudia - Cachimbo, C1 | Circuito Simples 230 kV, 2 x 477.0 MCM (HAWK), 40,8 km - TORRES ALTEADAS | 40.8 | 664275.6179 | 1.5 | 40653.6678 | 2024-01-01 | 2025-03-01 | DMSE | Leilão | TRUE
21282 | Nova | LT 230 kV Cláudia - Cachimbo, C1 | 1º Reator de Linha Fixo 230 kV, 1 x 20 MVar 3Φ // SE Cachimbo | 1 | 4613754.8213 | 1 | 4613.7548 | 2024-01-01 | 2025-03-01 | DMSE | Leilão | TRUE
21282 | Nova | LT 230 kV Cláudia - Cachimbo, C1 | 1º Reator de Linha Fixo 230 kV, 1 x 20 MVar 3Φ // SE Cláudia | 1 | 4613754.8213 | 1 | 4613.7548 | 2024-01-01 | 2025-03-01 | DMSE | Leilão | TRUE
21282 | Nova | LT 230 kV Cláudia - Cachimbo, C1 | EL (Entrada de Linha) 230 kV, Arranjo BD4 // SE Cláudia | 1 | 6721204.7067 | 1 | 6721.2047 | 2024-01-01 | 2025-03-01 | DMSE | Leilão | TRUE
21282 | Nova | LT 230 kV Cláudia - Cachimbo, C1 | EL (Entrada de Linha) 230 kV, Arranjo BD4 // SE Cachimbo | 1 | 6721204.7067 | 1 | 6721.2047 | 2024-01-01 | 2025-03-01 | DMSE | Leilão | TRUE
21282 | Nova | LT 230 kV Cláudia - Cachimbo, C1 | CRL (Conexão de Reator de Linha Fixo) 230 kV, Arranjo BD4 // SE Cláudia | 1 | 2045407.005 | 1 | 2045.407 | 2024-01-01 | 2025-03-01 | DMSE | Leilão | TRUE
21282 | Nova | LT 230 kV Cláudia - Cachimbo, C1 | CRL (Conexão de Reator de Linha Fixo) 230 kV, Arranjo BD4 // SE Cachimbo | 1 | 2045407.005 | 1 | 2045.407 | 2024-01-01 | 2025-03-01 | DMSE | Leilão | TRUE
21282 | Nova | LT 230 kV Cláudia - Cachimbo, C1 | MIM - 230 kV // SE Cláudia | 1 | 1600551.4126 | 1 | 1600.5514 | 2024-01-01 | 2025-03-01 | DMSE | Leilão | TRUE
21282 | Nova | LT 230 kV Cláudia - Cachimbo, C1 | MIM - 230 kV // SE Cachimbo | 1 | 1600551.4126 | 1 | 1600.5514 | 2024-01-01 | 2025-03-01 | DMSE | Leilão | TRUE
21283 | Nova | LT 230 kV Cachimbo - Novo Progresso, C1 | Circuito Simples 230 kV, 2 x 477.0 MCM (HAWK), 167,4 km - TERRENO FIRME | 167.4 | 664275.6179 | 1 | 111199.7384 | 2024-01-01 | 2025-03-01 | DMSE | Leilão | TRUE
21283 | Nova | LT 230 kV Cachimbo - Novo Progresso, C1 | Circuito Simples 230 kV, 2 x 477.0 MCM (HAWK), 59,6 km - TORRES ALTEADAS | 59.6 | 664275.6179 | 1.5 | 59386.2402 | 2024-01-01 | 2025-03-01 | DMSE | Leilão | TRUE
21283 | Nova | LT 230 kV Cachimbo - Novo Progresso, C1 | 1º Reator de Linha Fixo 230 kV, 1 x 15 MVar 3Φ // SE Cachimbo | 1 | 4183673.7136 | 1 | 4183.6737 | 2024-01-01 | 2025-03-01 | DMSE | Leilão | TRUE
21283 | Nova | LT 230 kV Cachimbo - Novo Progresso, C1 | 1º Reator de Linha Fixo 230 kV, 1 x 15 MVar 3Φ // SE Novo Progresso | 1 | 4183673.7136 | 1 | 4183.6737 | 2024-01-01 | 2025-03-01 | DMSE | Leilão | TRUE
21283 | Nova | LT 230 kV Cachimbo - Novo Progresso, C1 | EL (Entrada de Linha) 230 kV, Arranjo BD4 // SE Cachimbo | 1 | 6721204.7067 | 1 | 6721.2047 | 2024-01-01 | 2025-03-01 | DMSE | Leilão | TRUE
21283 | Nova | LT 230 kV Cachimbo - Novo Progresso, C1 | EL (Entrada de Linha) 230 kV, Arranjo BD4 // SE Novo Progresso | 1 | 6721204.7067 | 1 | 6721.2047 | 2024-01-01 | 2025-03-01 | DMSE | Leilão | TRUE
21283 | Nova | LT 230 kV Cachimbo - Novo Progresso, C1 | CRL (Conexão de Reator de Linha Fixo) 230 kV, Arranjo BD4 // SE Novo Progresso | 1 | 2045407.005 | 1 | 2045.407 | 2024-01-01 | 2025-03-01 | DMSE | Leilão | TRUE
21283 | Nova | LT 230 kV Cachimbo - Novo Progresso, C1 | CRL (Conexão de Reator de Linha Fixo) 230 kV, Arranjo BD4 // SE Cachimbo | 1 | 2045407.005 | 1 | 2045.407 | 2024-01-01 | 2025-03-01 | DMSE | Leilão | TRUE
21283 | Nova | LT 230 kV Cachimbo - Novo Progresso, C1 | MIM - 230 kV // SE Cachimbo | 1 | 1600551.4126 | 1 | 1600.5514 | 2024-01-01 | 2025-03-01 | DMSE | Leilão | TRUE
21283 | Nova | LT 230 kV Cachimbo - Novo Progresso, C1 | MIM - 230 kV // SE Novo Progresso | 1 | 1600551.4126 | 1 | 1600.5514 | 2024-01-01 | 2025-03-01 | DMSE | Leilão | TRUE
21284 | Expansão | SE 500/230/138 kV Cláudia | 1° ATF 230/138 kV, 1 x 200 MVA 3Φ | 1 | 14307624.2071 | 1 | 14307.6242 | 2024-01-01 | 2025-03-01 | DMSE | Leilão | TRUE
21284 | Expansão | SE 500/230/138 kV Cláudia | 1º ATF 500/230 kV, (3 + 1R) x 150 MVA 1Φ | 3 | 10211077.3685 | 1 | 40844.3095 | 2024-01-01 | 2025-03-01 | DMSE | Leilão | TRUE
21284 | Expansão | SE 500/230/138 kV Cláudia | IB (Interligação de Barras) 230 kV, Arranjo BD4 | 1 | 4813002.3001 | 1 | 4813.0023 | 2024-01-01 | 2025-03-01 | DMSE | Leilão | TRUE
21284 | Expansão | SE 500/230/138 kV Cláudia | CT (Conexão de Transformador) 230 kV, Arranjo BD4 | 2 | 6172601.4134 | 1 | 12345.2028 | 2024-01-01 | 2025-03-01 | DMSE | Leilão | TRUE
21284 | Expansão | SE 500/230/138 kV Cláudia | EL (Entrada de Linha) 230 kV, Arranjo BD4 | 1 | 0 | 1 | 0 | 2024-01-01 | 2025-03-01 | DMSE | Leilão | TRUE
21284 | Expansão | SE 500/230/138 kV Cláudia | MIG (Terreno Rural) | 1 | 9282253.8631 | 1 | 9282.2539 | 2024-01-01 | 2025-03-01 | DMSE | Leilão | TRUE
21284 | Expansão | SE 500/230/138 kV Cláudia | MIM - 230 kV | 1 | 2435209.3345 | 1 | 2435.2093 | 2024-01-01 | 2025-03-01 | DMSE | Leilão | TRUE
21285 | Expansão | SE 500 kV Cláudia | CT (Conexão de Transformador) 500 kV, Arranjo DJM | 1 | 9913698.2982 | 1 | 9913.6983 | 2024-01-01 | 2025-03-01 | DMSE | Instalação | TRUE
21285 | Expansão | SE 500 kV Cláudia | IB (Interligação de Barras) 500 kV, Arranjo DJM | 1 | 9143762.8044 | 1 | 9143.7628 | 2024-01-01 | 2025-03-01 | DMSE | Instalação | TRUE
21285 | Expansão | SE 500 kV Cláudia | MIM - 500 kV | 1 | 3202764.7498 | 1 | 3202.7647 | 2024-01-01 | 2025-03-01 | DMSE | Instalação | TRUE
21285 | Expansão | SE 500 kV Cláudia | MIG-A | 1 | 2511346.6851 | 1 | 2511.3467 | 2024-01-01 | 2025-03-01 | DMSE | Instalação | TRUE
21287 | Nova | LT 230 kV Xingu - Altamira, C2 | Circuito Simples 230 kV, 2 x 795 MCM (TERN), 42,7 km - Terreno Firme | 42.7 | 749248.0057 | 1 | 31992.8898 | 2026-01-01 | 01/01/2027 | Estudo/Consolidação | Leilão | TRUE
21287 | Nova | LT 230 kV Xingu - Altamira, C2 | Circuito Simples 230 kV, 2 x 795 MCM (TERN), 15,8 km - Torres Alteadas | 15.8 | 749248.0057 | 1.65 | 19532.8955 | 2026-01-01 | 01/01/2027 | Estudo/Consolidação | Leilão | TRUE
21287 | Nova | LT 230 kV Xingu - Altamira, C2 | Circuito Simples 230 kV, 2 x 795 MCM (TERN), 2,5 km - Área Alagadiça | 2.5 | 749248.0057 | 3.25 | 6087.64 | 2026-01-01 | 01/01/2027 | Estudo/Consolidação | Leilão | TRUE
21287 | Nova | LT 230 kV Xingu - Altamira, C2 | EL (Entrada de Linha) 230 kV, Arranjo BD4 // SE Xingu | 1 | 6721204.7067 | 1 | 6721.2047 | 2026-01-01 | 01/01/2027 | Estudo/Consolidação | Leilão | TRUE
21287 | Nova | LT 230 kV Xingu - Altamira, C2 | EL (Entrada de Linha) 230 kV, Arranjo BD4 // SE Altamira | 1 | 6721204.7067 | 1 | 6721.2047 | 2026-01-01 | 01/01/2027 | Estudo/Consolidação | Leilão | TRUE
21287 | Nova | LT 230 kV Xingu - Altamira, C2 | MIM - 230 kV // SE Xingu | 1 | 800275.7063 | 1 | 800.2757 | 2026-01-01 | 01/01/2027 | Estudo/Consolidação | Leilão | TRUE
21287 | Nova | LT 230 kV Xingu - Altamira, C2 | MIM - 230 kV // SE Altamira | 1 | 800275.7063 | 1 | 800.2757 | 2026-01-01 | 01/01/2027 | Estudo/Consolidação | Leilão | TRUE
21287 | Nova | LT 230 kV Xingu - Altamira, C2 | MIG-A // SE Xingu | 1 | 2327217.4116 | 1 | 2327.2174 | 2026-01-01 | 01/01/2027 | Estudo/Consolidação | Leilão | TRUE
21287 | Nova | LT 230 kV Xingu - Altamira, C2 | MIG-A // SE Altamira | 1 | 2327217.4116 | 1 | 2327.2174 | 2026-01-01 | 01/01/2027 | Estudo/Consolidação | Leilão | TRUE
21288 | Expansão | SE 500/230 kV Xingu | 2° ATF 500/230 kV, 3 x 100 MVA 1Φ | 3 | 7377540.8628 | 1 | 22132.6226 | 2026-01-01 | 2026-01-01 | Estudo/Consolidação | Instalação | TRUE
21288 | Expansão | SE 500/230 kV Xingu | CT (Conexão de Transformador) 500 kV, Arranjo DJM | 1 | 9773728.848 | 1 | 9773.7288 | 2026-01-01 | 2026-01-01 | Estudo/Consolidação | Instalação | TRUE
21288 | Expansão | SE 500/230 kV Xingu | CT (Conexão de Transformador) 230 kV, Arranjo BD4 | 1 | 6203363.856 | 1 | 6203.3639 | 2026-01-01 | 2026-01-01 | Estudo/Consolidação | Instalação | TRUE
21288 | Expansão | SE 500/230 kV Xingu | IB (Interligação de Barras) 500 kV, Arranjo DJM | 1 | 9014663.9138 | 1 | 9014.6639 | 2026-01-01 | 2026-01-01 | Estudo/Consolidação | Instalação | TRUE
21288 | Expansão | SE 500/230 kV Xingu | MIM - 230 kV | 1 | 843570.7044 | 1 | 843.5707 | 2026-01-01 | 2026-01-01 | Estudo/Consolidação | Instalação | TRUE
21288 | Expansão | SE 500/230 kV Xingu | MIM - 500 kV | 1 | 3157545.5785 | 1 | 3157.5456 | 2026-01-01 | 2026-01-01 | Estudo/Consolidação | Instalação | TRUE
21289 | Nova | LT 230 kV Transamazônica - Tapajós, C2 | Circuito Simples 230 kV, 1 x 1113 MCM (BLUEJAY), 61,1 km - Terreno Normal | 61.1 | 603831.6508 | 1 | 36894.1139 | 2026-01-01 | 01/01/2027 | Estudo/Consolidação | Leilão | TRUE
21289 | Nova | LT 230 kV Transamazônica - Tapajós, C2 | Circuito Simples 230 kV, 1 x 1113 MCM (BLUEJAY), 125,9 km - Torres Alteadas | 125.9 | 603831.6508 | 1.5 | 114033.6073 | 2026-01-01 | 01/01/2027 | Estudo/Consolidação | Leilão | TRUE
21289 | Nova | LT 230 kV Transamazônica - Tapajós, C2 | Reator de Linha Fixo 230 kV, 1 x 10 Mvar 3Φ // SE Transamazônica | 1 | 3651098.4136 | 1 | 3651.0984 | 2026-01-01 | 01/01/2027 | Estudo/Consolidação | Leilão | TRUE
21289 | Nova | LT 230 kV Transamazônica - Tapajós, C2 | Reator de Linha Fixo 230 kV, 1 x 10 Mvar 3Φ // SE Tapajós | 1 | 3651098.4136 | 1 | 3651.0984 | 2026-01-01 | 01/01/2027 | Estudo/Consolidação | Leilão | TRUE
21289 | Nova | LT 230 kV Transamazônica - Tapajós, C2 | EL (Entrada de Linha) 230 kV, Arranjo BD4 // SE Transamazônica | 1 | 6721204.7067 | 1 | 6721.2047 | 2026-01-01 | 01/01/2027 | Estudo/Consolidação | Leilão | TRUE
21289 | Nova | LT 230 kV Transamazônica - Tapajós, C2 | EL (Entrada de Linha) 230 kV, Arranjo BD4 // SE Tapajós | 1 | 6721204.7067 | 1 | 6721.2047 | 2026-01-01 | 01/01/2027 | Estudo/Consolidação | Leilão | TRUE
21289 | Nova | LT 230 kV Transamazônica - Tapajós, C2 | CRL (Conexão de Reator de Linha Fixo) 230 kV, Arranjo BD4 // SE Transamazônica | 1 | 2045407.005 | 1 | 2045.407 | 2026-01-01 | 01/01/2027 | Estudo/Consolidação | Leilão | TRUE
21289 | Nova | LT 230 kV Transamazônica - Tapajós, C2 | CRL (Conexão de Reator de Linha Fixo) 230 kV, Arranjo BD4 // SE Tapajós | 1 | 2045407.005 | 1 | 2045.407 | 2026-01-01 | 01/01/2027 | Estudo/Consolidação | Leilão | TRUE
21289 | Nova | LT 230 kV Transamazônica - Tapajós, C2 | MIM - 230 kV // SE Transamazônica | 1 | 1600551.4126 | 1 | 1600.5514 | 2026-01-01 | 01/01/2027 | Estudo/Consolidação | Leilão | TRUE
21289 | Nova | LT 230 kV Transamazônica - Tapajós, C2 | MIM - 230 kV // SE Tapajós | 1 | 1600551.4126 | 1 | 1600.5514 | 2026-01-01 | 01/01/2027 | Estudo/Consolidação | Leilão | TRUE
21289 | Nova | LT 230 kV Transamazônica - Tapajós, C2 | MIG-A // SE Transamazônica | 1 | 2327217.4116 | 1 | 2327.2174 | 2026-01-01 | 01/01/2027 | Estudo/Consolidação | Leilão | TRUE
21289 | Nova | LT 230 kV Transamazônica - Tapajós, C2 | MIG-A // SE Tapajós | 1 | 2327217.4116 | 1 | 2327.2174 | 2026-01-01 | 01/01/2027 | Estudo/Consolidação | Leilão | TRUE
21404 | Nova | SECC LT 230 kV Passo Fundo - Nova Prata 2, C2, na SE Vila Maria | Circuito Simples 230 kV, 1 x 795.0 MCM (DRAKE), 0,5 km | 0.5 | 718223.7293 | 1.3 | 466.8454 | 2018-01-01 | 2021-03-01 | DMSE | Leilão | TRUE
21404 | Nova | SECC LT 230 kV Passo Fundo - Nova Prata 2, C2, na SE Vila Maria | Circuito Simples 230 kV, 1 x 795.0 MCM (DRAKE), 0,5 km | 0.5 | 718223.7293 | 1.3 | 466.8454 | 2018-01-01 | 2021-03-01 | DMSE | Leilão | TRUE
21404 | Nova | SECC LT 230 kV Passo Fundo - Nova Prata 2, C2, na SE Vila Maria | EL (Entrada de Linha) 230 kV, Arranjo BD4 | 2 | 6735144.9832 | 1 | 13470.29 | 2018-01-01 | 2021-03-01 | DMSE | Leilão | TRUE
21404 | Nova | SECC LT 230 kV Passo Fundo - Nova Prata 2, C2, na SE Vila Maria | MIM - 230 kV | 1 | 1603871.0748 | 1 | 1603.8711 | 2018-01-01 | 2021-03-01 | DMSE | Leilão | TRUE
21847 | Nova | SECC LT 230 kV Porto Estrela - Ipatinga 1, C1 (CD), na SE Mesquita | Circuito Duplo 230 kV, 1 x 795.0 MCM (TERN), 1 km | 1 | 1014626.3934 | 1.3 | 1319.0143 | 2019-01-01 | 2022-10-01 | DMSE | Leilão | TRUE
21847 | Nova | SECC LT 230 kV Porto Estrela - Ipatinga 1, C1 (CD), na SE Mesquita | EL (Entrada de Linha) 230 kV, Arranjo BD4 | 2 | 6676728.5867 | 1 | 13353.4572 | 2019-01-01 | 2022-10-01 | DMSE | Leilão | TRUE
21847 | Nova | SECC LT 230 kV Porto Estrela - Ipatinga 1, C1 (CD), na SE Mesquita | MIM - 230 kV | 1 | 1589960.1095 | 1 | 1589.9601 | 2019-01-01 | 2022-10-01 | DMSE | Leilão | TRUE
21849 | Expansão | SE 500/440/138 kV Água Vermelha | 2º TF 440/138 kV, (3 + 1R) x 100 MVA 1Φ | 3 | 8177984.5633 | 1 | 32711.9383 | 2022-01-01 | 2024-01-01 | Estudo/Consolidação | Instalação | TRUE
21849 | Expansão | SE 500/440/138 kV Água Vermelha | CT (Conexão de Transformador) 440 kV, Arranjo DJM | 1 | 9709053.309 | 1 | 9709.0533 | 2022-01-01 | 2024-01-01 | Estudo/Consolidação | Instalação | TRUE
21849 | Expansão | SE 500/440/138 kV Água Vermelha | IB (Interligação de Barras) 440 kV, Arranjo DJM | 1 | 8955011.323 | 1 | 8955.0113 | 2022-01-01 | 2024-01-01 | Estudo/Consolidação | Instalação | TRUE
21849 | Expansão | SE 500/440/138 kV Água Vermelha | MIM - 440 kV | 1 | 3136651.2028 | 1 | 3136.6512 | 2022-01-01 | 2024-01-01 | Estudo/Consolidação | Instalação | TRUE
21850 | Nova | LT 440 kV Ilha Solteira - Três Irmãos, C2 | Circuito Simples 440 kV, 4 x 636.0 MCM (GROSBEAK), 2,5 km | 2.5 | 1416313.2631 | 3.25 | 11507.5453 | 2022-01-01 | 2023-09-01 | DMSE | Leilão | excluídas/em operação
21850 | Nova | LT 440 kV Ilha Solteira - Três Irmãos, C2 | Circuito Simples 440 kV, 4 x 636.0 MCM (GROSBEAK), 35,5 km | 35.5 | 1416313.2631 | 1 | 50279.1208 | 2022-01-01 | 2023-09-01 | DMSE | Leilão | excluídas/em operação
21850 | Nova | LT 440 kV Ilha Solteira - Três Irmãos, C2 | EL (Entrada de Linha) 440 kV, Arranjo DJM // SE Ilha Solteira | 1 | 8348253.8495 | 1 | 8348.2538 | 2022-01-01 | 2023-09-01 | DMSE | Leilão | excluídas/em operação
21850 | Nova | LT 440 kV Ilha Solteira - Três Irmãos, C2 | EL (Entrada de Linha) 440 kV, Arranjo DJM // SE Três Irmãos | 1 | 8348253.8495 | 1 | 8348.2538 | 2022-01-01 | 2023-09-01 | DMSE | Leilão | excluídas/em operação
21850 | Nova | LT 440 kV Ilha Solteira - Três Irmãos, C2 | IB (Interligação de Barras) 440 kV, Arranjo DJM // SE Três Irmãos | 1 | 8767173.9632 | 1 | 8767.174 | 2022-01-01 | 2023-09-01 | DMSE | Leilão | excluídas/em operação
21850 | Nova | LT 440 kV Ilha Solteira - Três Irmãos, C2 | MIM - 440 kV // SE Três Irmãos | 1 | 2950953.5206 | 1 | 2950.9535 | 2022-01-01 | 2023-09-01 | DMSE | Leilão | excluídas/em operação
21859 | Nova | SE 345/138 kV Leopoldina 2 | 1° e 2° ATF 345/138 kV, (6+1R) x 75 MVA 1Φ | 6 | 7672768.5861 | 1 | 53709.3801 | 2022-01-01 | 2025-03-01 | DMSE | Leilão | TRUE
21859 | Nova | SE 345/138 kV Leopoldina 2 | CT (Conexão de Transformador) 345 kV, Arranjo DJM | 2 | 7580873.9249 | 1 | 15161.7478 | 2022-01-01 | 2025-03-01 | DMSE | Leilão | TRUE
21859 | Nova | SE 345/138 kV Leopoldina 2 | IB (Interligação de Barras) 345 kV, Arranjo DJM | 2 | 7135339.2937 | 1 | 14270.6786 | 2022-01-01 | 2025-03-01 | DMSE | Leilão | TRUE
21859 | Nova | SE 345/138 kV Leopoldina 2 | EL (Entrada de Linha) 345 kV, Arranjo DJM | 2 | 0 | 1 | 0 | 2022-01-01 | 2025-03-01 | DMSE | Leilão | TRUE
21859 | Nova | SE 345/138 kV Leopoldina 2 | MIG (Terreno Rural) | 1 | 14807652.6785 | 1 | 14807.6527 | 2022-01-01 | 2025-03-01 | DMSE | Leilão | TRUE
21859 | Nova | SE 345/138 kV Leopoldina 2 | MIM - 345 kV | 1 | 4384594.0623 | 1 | 4384.5941 | 2022-01-01 | 2025-03-01 | DMSE | Leilão | TRUE
21860 | Nova | LT 345 kV Santos Dumont 2 - Leopoldina 2, C1 | Circuito Simples 345 kV, 3 x 795 MCM (TERN), 92 km | 92 | 1154064.2507 | 1 | 106173.9111 | 2022-01-01 | 2025-03-01 | DMSE | Leilão | TRUE
21860 | Nova | LT 345 kV Santos Dumont 2 - Leopoldina 2, C1 | EL (Entrada de Linha) 345 kV, Arranjo DJM // SE Santos Dumont 2 | 1 | 6635976.8163 | 1 | 6635.9768 | 2022-01-01 | 2025-03-01 | DMSE | Leilão | TRUE
21860 | Nova | LT 345 kV Santos Dumont 2 - Leopoldina 2, C1 | EL (Entrada de Linha) 345 kV, Arranjo DJM // SE Leopoldina 2 | 1 | 6635976.8163 | 1 | 6635.9768 | 2022-01-01 | 2025-03-01 | DMSE | Leilão | TRUE
21860 | Nova | LT 345 kV Santos Dumont 2 - Leopoldina 2, C1 | IB (Interligação de Barras) 345 kV, Arranjo DJM // SE Santos Dumont 2 | 1 | 7135339.2937 | 1 | 7135.3393 | 2022-01-01 | 2025-03-01 | DMSE | Leilão | TRUE
21860 | Nova | LT 345 kV Santos Dumont 2 - Leopoldina 2, C1 | MIM - 345 kV // SE Santos Dumont 2 | 1 | 2192297.0312 | 1 | 2192.297 | 2022-01-01 | 2025-03-01 | DMSE | Leilão | TRUE
21860 | Nova | LT 345 kV Santos Dumont 2 - Leopoldina 2, C1 | MIG-A // SE Santos Dumont 2 | 1 | 2374867.5954 | 1 | 2374.8676 | 2022-01-01 | 2025-03-01 | DMSE | Leilão | TRUE
21861 | Nova | LT 345 kV Leopoldina 2 - Lagos, C1 | Circuito Simples 345 kV, 3 x 795 MCM (TERN), 140 km | 140 | 1154064.2507 | 1 | 161568.9951 | 2022-01-01 | 2025-03-01 | DMSE | Leilão | TRUE
21861 | Nova | LT 345 kV Leopoldina 2 - Lagos, C1 | EL (Entrada de Linha) 345 kV, Arranjo DJM // SE Leopoldina 2 | 1 | 6635976.8163 | 1 | 6635.9768 | 2022-01-01 | 2025-03-01 | DMSE | Leilão | TRUE
21861 | Nova | LT 345 kV Leopoldina 2 - Lagos, C1 | EL (Entrada de Linha) 345 kV, Arranjo DJM // SE Lagos | 1 | 6635976.8163 | 1 | 6635.9768 | 2022-01-01 | 2025-03-01 | DMSE | Leilão | TRUE
21861 | Nova | LT 345 kV Leopoldina 2 - Lagos, C1 | IB (Interligação de Barras) 345 kV, Arranjo DJM // SE Lagos | 1 | 7135339.2937 | 1 | 7135.3393 | 2022-01-01 | 2025-03-01 | DMSE | Leilão | TRUE
21861 | Nova | LT 345 kV Leopoldina 2 - Lagos, C1 | MIM - 345 kV // SE Lagos | 1 | 2192297.0312 | 1 | 2192.297 | 2022-01-01 | 2025-03-01 | DMSE | Leilão | TRUE
21861 | Nova | LT 345 kV Leopoldina 2 - Lagos, C1 | MIG-A // SE Lagos | 1 | 2374867.5954 | 1 | 2374.8676 | 2022-01-01 | 2025-03-01 | DMSE | Leilão | TRUE
21862 | Expansão | SE 345/138 kV Padre Fialho | 2° ATF 345/138 kV, 3 x 50 MVA 1Φ | 3 | 5649648.8262 | 1 | 16948.9465 | 2022-01-01 | 2024-01-01 | Estudo/Consolidação | Instalação | TRUE
21862 | Expansão | SE 345/138 kV Padre Fialho | IB (Interligação de Barras) 345 kV, Arranjo DJM | 1 | 7305575.7432 | 1 | 7305.5757 | 2022-01-01 | 2024-01-01 | Estudo/Consolidação | Instalação | TRUE
21862 | Expansão | SE 345/138 kV Padre Fialho | CT (Conexão de Transformador) 345 kV, Arranjo DJM | 1 | 7748163.9947 | 1 | 7748.164 | 2022-01-01 | 2024-01-01 | Estudo/Consolidação | Instalação | TRUE
21862 | Expansão | SE 345/138 kV Padre Fialho | MIM - 345 kV | 1 | 2329644.2477 | 1 | 2329.6442 | 2022-01-01 | 2024-01-01 | Estudo/Consolidação | Instalação | TRUE
21862 | Expansão | SE 345/138 kV Padre Fialho | MIG-A | 1 | 4756709.265 | 1 | 4756.7093 | 2022-01-01 | 2024-01-01 | Estudo/Consolidação | Instalação | TRUE
21885 | Expansão | SE 230/138 kV Cláudia | 2º ATF 230/138 kV, 1 x 200 MVA 3Φ | 1 | 12208200.4593 | 1 | 12208.2005 | 2029-01-01 | 2029-01-01 | Estudo/Consolidação | Instalação | TRUE
21885 | Expansão | SE 230/138 kV Cláudia | CT (Conexão de Transformador) 230 kV, Arranjo BD4 | 1 | 6292202.1532 | 1 | 6292.2022 | 2029-01-01 | 2029-01-01 | Estudo/Consolidação | Instalação | TRUE
21885 | Expansão | SE 230/138 kV Cláudia | MIM - 230 kV | 1 | 855651.47 | 1 | 855.6515 | 2029-01-01 | 2029-01-01 | Estudo/Consolidação | Instalação | TRUE
21909 | Nova | SE 345/138 kV Araxá 3 | 1° ATF 345/138 kV, (3+1R) x 100 MVA 1Φ com LTC e Terc | 3 | 8558621.441 | 1 | 34234.4858 | 2022-01-01 | 2025-03-01 | DMSE | Leilão | TRUE
21909 | Nova | SE 345/138 kV Araxá 3 | CT (Conexão de Transformador) 345 kV, Arranjo DJM | 1 | 7580873.9249 | 1 | 7580.8739 | 2022-01-01 | 2025-03-01 | DMSE | Leilão | TRUE
21909 | Nova | SE 345/138 kV Araxá 3 | IB (Interligação de Barras) 345 kV, Arranjo DJM | 1 | 7135339.2937 | 1 | 7135.3393 | 2022-01-01 | 2025-03-01 | DMSE | Leilão | TRUE
21909 | Nova | SE 345/138 kV Araxá 3 | EL (Entrada de Linha) 345 kV, Arranjo DJM | 1 | 0 | 1 | 0 | 2022-01-01 | 2025-03-01 | DMSE | Leilão | TRUE
21909 | Nova | SE 345/138 kV Araxá 3 | MIG (Terreno Rural) | 1 | 14714609.5174 | 1 | 14714.6095 | 2022-01-01 | 2025-03-01 | DMSE | Leilão | TRUE
21909 | Nova | SE 345/138 kV Araxá 3 | MIM - 345 kV | 1 | 2192297.0312 | 1 | 2192.297 | 2022-01-01 | 2025-03-01 | DMSE | Leilão | TRUE
21910 | Nova | LT 345 kV Nova Ponte - Araxá 3, C1 | Circuito Simples 345 kV, 2 x 954 MCM (RAIL), 115 km | 115 | 1030496.6898 | 1 | 118507.1193 | 2022-01-01 | 2025-03-01 | DMSE | Leilão | TRUE
21910 | Nova | LT 345 kV Nova Ponte - Araxá 3, C1 | EL (Entrada de Linha) 345 kV, Arranjo DJM // SE Araxá 3 | 1 | 6635976.8163 | 1 | 6635.9768 | 2022-01-01 | 2025-03-01 | DMSE | Leilão | TRUE
21910 | Nova | LT 345 kV Nova Ponte - Araxá 3, C1 | EL (Entrada de Linha) 345 kV, Arranjo DJM // SE Nova Ponte | 1 | 6635976.8163 | 1 | 6635.9768 | 2022-01-01 | 2025-03-01 | DMSE | Leilão | TRUE
21911 | Nova | LT 345 kV Nova Ponte - Uberlândia 10, C1 | Circuito Simples 345 kV, 2 x 954 MCM (RAIL), 57,8 km | 57.8 | 1030496.6898 | 1 | 59562.7087 | 2022-01-01 | 2025-03-01 | DMSE | Leilão | TRUE
21911 | Nova | LT 345 kV Nova Ponte - Uberlândia 10, C1 | EL (Entrada de Linha) 345 kV, Arranjo DJM // SE Nova Ponte | 1 | 6635976.8163 | 1 | 6635.9768 | 2022-01-01 | 2025-03-01 | DMSE | Leilão | TRUE
21911 | Nova | LT 345 kV Nova Ponte - Uberlândia 10, C1 | EL (Entrada de Linha) 345 kV, Arranjo DJM // SE Uberlândia 10 | 1 | 6635976.8163 | 1 | 6635.9768 | 2022-01-01 | 2025-03-01 | DMSE | Leilão | TRUE
21912 | Nova | SE 345/138 kV Uberlândia 10 | 1º ATF 345/138 kV, (3 + 1R) x 100 MVA 1Φ com LTC e Terc | 3 | 8558621.441 | 1 | 34234.4858 | 2022-01-01 | 2025-03-01 | DMSE | Leilão | TRUE
21912 | Nova | SE 345/138 kV Uberlândia 10 | CT (Conexão de Transformador) 345 kV, Arranjo DJM | 1 | 7580873.9249 | 1 | 7580.8739 | 2022-01-01 | 2025-03-01 | DMSE | Leilão | TRUE
21912 | Nova | SE 345/138 kV Uberlândia 10 | IB (Interligação de Barras) 345 kV, Arranjo DJM | 1 | 7135339.2937 | 1 | 7135.3393 | 2022-01-01 | 2025-03-01 | DMSE | Leilão | TRUE
21912 | Nova | SE 345/138 kV Uberlândia 10 | EL (Entrada de Linha) 345 kV, Arranjo DJM | 1 | 0 | 1 | 0 | 2022-01-01 | 2025-03-01 | DMSE | Leilão | TRUE
21912 | Nova | SE 345/138 kV Uberlândia 10 | MIG (Terreno Rural) | 1 | 14714609.5174 | 1 | 14714.6095 | 2022-01-01 | 2025-03-01 | DMSE | Leilão | TRUE
21912 | Nova | SE 345/138 kV Uberlândia 10 | MIM - 345 kV | 1 | 2192297.0312 | 1 | 2192.297 | 2022-01-01 | 2025-03-01 | DMSE | Leilão | TRUE
21913 | Nova | SE 500/345 kV Nova Ponte | 1° e 2° ATF 500/345 kV, (6+1R) x 100 MVA 1Φ com LTC e Terc | 6 | 8574934.7448 | 1 | 60024.5432 | 2022-01-01 | 2025-03-01 | DMSE | Leilão | TRUE
21913 | Nova | SE 500/345 kV Nova Ponte | IB (Interligação de Barras) 345 kV, Arranjo DJM | 2 | 7135339.2937 | 1 | 14270.6786 | 2022-01-01 | 2025-03-01 | DMSE | Leilão | TRUE
21913 | Nova | SE 500/345 kV Nova Ponte | CT (Conexão de Transformador) 500 kV, Arranjo DJM | 2 | 9522363.9499 | 1 | 19044.7279 | 2022-01-01 | 2025-03-01 | DMSE | Leilão | TRUE
21913 | Nova | SE 500/345 kV Nova Ponte | CT (Conexão de Transformador) 345 kV, Arranjo DJM | 2 | 7580873.9249 | 1 | 15161.7478 | 2022-01-01 | 2025-03-01 | DMSE | Leilão | TRUE
21913 | Nova | SE 500/345 kV Nova Ponte | IB (Interligação de Barras) 500 kV, Arranjo DJM | 1 | 8767173.9632 | 1 | 8767.174 | 2022-01-01 | 2025-03-01 | DMSE | Leilão | TRUE
21913 | Nova | SE 500/345 kV Nova Ponte | EL (Entrada de Linha) 345 kV, Arranjo DJM | 2 | 0 | 1 | 0 | 2022-01-01 | 2025-03-01 | DMSE | Leilão | TRUE
21913 | Nova | SE 500/345 kV Nova Ponte | MIG (Terreno Rural) | 1 | 19702835.7328 | 1 | 19702.8357 | 2022-01-01 | 2025-03-01 | DMSE | Leilão | TRUE
21913 | Nova | SE 500/345 kV Nova Ponte | MIM - 500 kV | 1 | 2950953.5206 | 1 | 2950.9535 | 2022-01-01 | 2025-03-01 | DMSE | Leilão | TRUE
21913 | Nova | SE 500/345 kV Nova Ponte | MIM - 345 kV | 1 | 4384594.0623 | 1 | 4384.5941 | 2022-01-01 | 2025-03-01 | DMSE | Leilão | TRUE
21914 | Nova | SE 345/138 kV Monte Alegre de Minas 2 | 1º ATF 345/138 kV, (3 + 1R) x 66.67 MVA 1Φ com LTC e Terc | 3 | 7340116.311 | 1 | 29360.4652 | 2022-01-01 | 2025-03-01 | DMSE | Leilão | TRUE
21914 | Nova | SE 345/138 kV Monte Alegre de Minas 2 | CT (Conexão de Transformador) 345 kV, Arranjo DJM | 1 | 7580873.9249 | 1 | 7580.8739 | 2022-01-01 | 2025-03-01 | DMSE | Leilão | TRUE
21914 | Nova | SE 345/138 kV Monte Alegre de Minas 2 | IB (Interligação de Barras) 345 kV, Arranjo DJM | 2 | 7135339.2937 | 1 | 14270.6786 | 2022-01-01 | 2025-03-01 | DMSE | Leilão | TRUE
21914 | Nova | SE 345/138 kV Monte Alegre de Minas 2 | EL (Entrada de Linha) 345 kV, Arranjo DJM | 2 | 0 | 1 | 0 | 2022-01-01 | 2025-03-01 | DMSE | Leilão | TRUE
21914 | Nova | SE 345/138 kV Monte Alegre de Minas 2 | CT (Conexão de Transformador) 345 kV, Arranjo DJM | 1 | 0 | 1 | 0 | 2022-01-01 | 2025-03-01 | DMSE | Leilão | TRUE
21914 | Nova | SE 345/138 kV Monte Alegre de Minas 2 | MIG (Terreno Rural) | 1 | 14774053.7592 | 1 | 14774.0538 | 2022-01-01 | 2025-03-01 | DMSE | Leilão | TRUE
21914 | Nova | SE 345/138 kV Monte Alegre de Minas 2 | MIM - 345 kV | 1 | 4384594.0623 | 1 | 4384.5941 | 2022-01-01 | 2025-03-01 | DMSE | Leilão | TRUE
21915 | Expansão | SE 345/138 kV Monte Alegre de Minas 2 | 1º ATF 345/138 kV, 3 x 66,67 MVA 1Φ com LTC e Terc | 3 | 7340116.311 | 1 | 22020.3489 | 2025-01-01 | 2025-03-01 | DMSE | Leilão | TRUE
21915 | Expansão | SE 345/138 kV Monte Alegre de Minas 2 | CT (Conexão de Transformador) 345 kV, Arranjo DJM | 1 | 7580873.9249 | 1 | 7580.8739 | 2025-01-01 | 2025-03-01 | DMSE | Leilão | TRUE
21916 | Nova | SECC LT 345 kV Itumbiara - Porto Colômbia, C1 (CD), na SE Monte Alegre de Minas 2 | Circuito Duplo 345 kV, 2 x 954.0 MCM (RAIL), 1 km | 1 | 1744223.599 | 1.3 | 2267.4907 | 2022-01-01 | 2025-03-01 | DMSE | Leilão | TRUE
21916 | Nova | SECC LT 345 kV Itumbiara - Porto Colômbia, C1 (CD), na SE Monte Alegre de Minas 2 | EL (Entrada de Linha) 345 kV, Arranjo DJM | 2 | 6635976.8163 | 1 | 13271.9536 | 2022-01-01 | 2025-03-01 | DMSE | Leilão | TRUE
21947 | Nova | SE 500 kV Campos 2 | Reator de Barra 500 kV, (9+1R) x 33,3 Mvar 1Φ | 10 | 3947677.3809 | 1 | 39476.7738 | 2023-01-01 | 2023-01-01 | DMSE | Leilão | TRUE
21947 | Nova | SE 500 kV Campos 2 | IB (Interligação de Barras) 500 kV, Arranjo DJM | 4 | 8767173.9632 | 1 | 35068.6959 | 2023-01-01 | 2023-01-01 | DMSE | Leilão | TRUE
21947 | Nova | SE 500 kV Campos 2 | CRB (Conexão de Reator de Barra) 500 kV, Arranjo DJM | 3 | 7578479.4539 | 1 | 22735.4384 | 2023-01-01 | 2023-01-01 | DMSE | Leilão | TRUE
21947 | Nova | SE 500 kV Campos 2 | EL (Entrada de Linha) 500 kV, Arranjo DJM | 4 | 0 | 1 | 0 | 2023-01-01 | 2023-01-01 | DMSE | Leilão | TRUE
21947 | Nova | SE 500 kV Campos 2 | CRL (Conex. de Reator de Linha) 500 kV, Arranjo DJM | 2 | 0 | 1 | 0 | 2023-01-01 | 2023-01-01 | DMSE | Leilão | TRUE
21947 | Nova | SE 500 kV Campos 2 | MIG (Terreno Rural) | 1 | 15306577.3774 | 1 | 15306.5774 | 2023-01-01 | 2023-01-01 | DMSE | Leilão | TRUE
21947 | Nova | SE 500 kV Campos 2 | MIM - 500 kV | 1 | 11803814.0825 | 1 | 11803.8141 | 2023-01-01 | 2023-01-01 | DMSE | Leilão | TRUE
21948 | Nova | SE 500 kV Lagos | Reator de Barra 500 kV, (9+1R) x 50 Mvar 1Φ | 10 | 4170148.8204 | 1 | 41701.4882 | 2023-01-01 | 2023-01-01 | DMSE | Leilão | TRUE
21948 | Nova | SE 500 kV Lagos | IB (Interligação de Barras) 500 kV, Arranjo DJM | 5 | 8767173.9632 | 1 | 43835.8698 | 2023-01-01 | 2023-01-01 | DMSE | Leilão | TRUE
21948 | Nova | SE 500 kV Lagos | CRB (Conexão de Reator de Barra) 500 kV, Arranjo DJM | 3 | 7578479.4539 | 1 | 22735.4384 | 2023-01-01 | 2023-01-01 | DMSE | Leilão | TRUE
21948 | Nova | SE 500 kV Lagos | EL (Entrada de Linha) 500 kV, Arranjo DJM | 4 | 0 | 1 | 0 | 2023-01-01 | 2023-01-01 | DMSE | Leilão | TRUE
21948 | Nova | SE 500 kV Lagos | CRL (Conex. de Reator de Linha) 500 kV, Arranjo DJM | 2 | 0 | 1 | 0 | 2023-01-01 | 2023-01-01 | DMSE | Leilão | TRUE
21948 | Nova | SE 500 kV Lagos | MIM - 500 kV | 1 | 14754767.6031 | 1 | 14754.7676 | 2023-01-01 | 2023-01-01 | DMSE | Leilão | TRUE
21948 | Nova | SE 500 kV Lagos | MIG-A | 1 | 2427969.4098 | 1 | 2427.9694 | 2023-01-01 | 2023-01-01 | DMSE | Leilão | TRUE
21950 | Expansão | SE 500 kV Mutum | IB (Interligação de Barras) 500 kV, Arranjo DJM | 2 | 8955011.323 | 1 | 17910.0226 | 2023-01-01 | 2023-01-01 | DMSE | Instalação | TRUE
21950 | Expansão | SE 500 kV Mutum | EL (Entrada de Linha) 500 kV, Arranjo DJM | 2 | 0 | 1 | 0 | 2023-01-01 | 2023-01-01 | DMSE | Instalação | TRUE
21950 | Expansão | SE 500 kV Mutum | CRL (Conex. de Reator de Linha) 500 kV, Arranjo DJM | 2 | 0 | 1 | 0 | 2023-01-01 | 2023-01-01 | DMSE | Instalação | TRUE
21950 | Expansão | SE 500 kV Mutum | MIM - 500 kV | 1 | 6273302.4057 | 1 | 6273.3024 | 2023-01-01 | 2023-01-01 | DMSE | Instalação | TRUE
21950 | Expansão | SE 500 kV Mutum | MIG-A | 1 | 2459505.8382 | 1 | 2459.5058 | 2023-01-01 | 2023-01-01 | DMSE | Instalação | TRUE
21951 | Nova | LT 500 kV Terminal Rio - Lagos, C1 e C2 (CD) | Circuito Duplo 500 kV, 4 x 1113 MCM (BLUEJAY), 214 km | 214 | 3058699.0604 | 1 | 654561.5989 | 2023-01-01 | 2023-01-01 | DMSE | Leilão | TRUE
21951 | Nova | LT 500 kV Terminal Rio - Lagos, C1 e C2 (CD) | Reator de Linha Fixo 500 kV, (6+1R) x 16,66 Mvar 1Φ // SE Terminal Rio | 7 | 3598965.6608 | 1 | 25192.7596 | 2023-01-01 | 2023-01-01 | DMSE | Leilão | TRUE
21951 | Nova | LT 500 kV Terminal Rio - Lagos, C1 e C2 (CD) | Reator de Linha Fixo 500 kV, (6+1R) x 16,66 Mvar 1Φ // SE Lagos | 7 | 3598965.6608 | 1 | 25192.7596 | 2023-01-01 | 2023-01-01 | DMSE | Leilão | TRUE
21951 | Nova | LT 500 kV Terminal Rio - Lagos, C1 e C2 (CD) | EL (Entrada de Linha) 500 kV, Arranjo DJM // SE Terminal Rio | 2 | 8348253.8495 | 1 | 16696.5077 | 2023-01-01 | 2023-01-01 | DMSE | Leilão | TRUE
21951 | Nova | LT 500 kV Terminal Rio - Lagos, C1 e C2 (CD) | EL (Entrada de Linha) 500 kV, Arranjo DJM // SE Lagos | 2 | 8348253.8495 | 1 | 16696.5077 | 2023-01-01 | 2023-01-01 | DMSE | Leilão | TRUE
21951 | Nova | LT 500 kV Terminal Rio - Lagos, C1 e C2 (CD) | CRL (Conexão de Reator de Linha Fixo) 500 kV, Arranjo DJM // SE Terminal Rio | 2 | 2051699.7459 | 1 | 4103.3995 | 2023-01-01 | 2023-01-01 | DMSE | Leilão | TRUE
21951 | Nova | LT 500 kV Terminal Rio - Lagos, C1 e C2 (CD) | CRL (Conexão de Reator de Linha Fixo) 500 kV, Arranjo DJM // SE Lagos | 2 | 2051699.7459 | 1 | 4103.3995 | 2023-01-01 | 2023-01-01 | DMSE | Leilão | TRUE
21952 | Nova | LT 500 kV Lagos - Campos 2, C1 e C2 (CD) | Circuito Duplo 500 kV, 4 x 1113 MCM (BLUEJAY), 100 km | 100 | 3058699.0604 | 1 | 305869.906 | 2023-01-01 | 2023-01-01 | DMSE | Leilão | TRUE
21952 | Nova | LT 500 kV Lagos - Campos 2, C1 e C2 (CD) | EL (Entrada de Linha) 500 kV, Arranjo DJM // SE Lagos | 2 | 8348253.8495 | 1 | 16696.5077 | 2023-01-01 | 2023-01-01 | DMSE | Leilão | TRUE
21952 | Nova | LT 500 kV Lagos - Campos 2, C1 e C2 (CD) | EL (Entrada de Linha) 500 kV, Arranjo DJM // SE Campos 2 | 2 | 8348253.8495 | 1 | 16696.5077 | 2023-01-01 | 2023-01-01 | DMSE | Leilão | TRUE
21953 | Nova | LT 500 kV Campos 2 - Mutum, C1 e C2 (CD) | Circuito Duplo 500 kV, 4 x 1113 MCM (BLUEJAY), 230 km | 230 | 3058699.0604 | 1 | 703500.7839 | 2022-12-01 | 2023-01-01 | DMSE | Leilão | TRUE
21953 | Nova | LT 500 kV Campos 2 - Mutum, C1 e C2 (CD) | Reator de Linha Fixo 500 kV, (6+1R) x 20 Mvar 1Φ // SE Campos 2 | 7 | 3687426.3648 | 1 | 25811.9846 | 2022-12-01 | 2023-01-01 | DMSE | Leilão | TRUE
21953 | Nova | LT 500 kV Campos 2 - Mutum, C1 e C2 (CD) | Reator de Linha Fixo 500 kV, (6+1R) x 20 Mvar 1Φ // SE Mutum | 7 | 3687426.3648 | 1 | 25811.9846 | 2022-12-01 | 2023-01-01 | DMSE | Leilão | TRUE
21953 | Nova | LT 500 kV Campos 2 - Mutum, C1 e C2 (CD) | EL (Entrada de Linha) 500 kV, Arranjo DJM // SE Campos 2 | 2 | 8348253.8495 | 1 | 16696.5077 | 2022-12-01 | 2023-01-01 | DMSE | Leilão | TRUE
21953 | Nova | LT 500 kV Campos 2 - Mutum, C1 e C2 (CD) | EL (Entrada de Linha) 500 kV, Arranjo DJM // SE Mutum | 2 | 8348253.8495 | 1 | 16696.5077 | 2022-12-01 | 2023-01-01 | DMSE | Leilão | TRUE
21953 | Nova | LT 500 kV Campos 2 - Mutum, C1 e C2 (CD) | CRL (Conexão de Reator de Linha Fixo) 500 kV, Arranjo DJM // SE Campos 2 | 2 | 2051699.7459 | 1 | 4103.3995 | 2022-12-01 | 2023-01-01 | DMSE | Leilão | TRUE
21953 | Nova | LT 500 kV Campos 2 - Mutum, C1 e C2 (CD) | CRL (Conexão de Reator de Linha Fixo) 500 kV, Arranjo DJM // SE Mutum | 2 | 2051699.7459 | 1 | 4103.3995 | 2022-12-01 | 2023-01-01 | DMSE | Leilão | TRUE
21991 | Nova | SE 230/69 kV Cruz Alta 2 | 1° e 2° TF 230/69 kV, 2 x 83 MVA 3Φ | 2 | 10341784.4631 | 1 | 20683.5689 | 2020-01-01 | 2022-03-01 | DMSE | Leilão | TRUE
21991 | Nova | SE 230/69 kV Cruz Alta 2 | CT (Conexão de Transformador) 230 kV, Arranjo BD4 | 2 | 6098073.4119 | 1 | 12196.1468 | 2020-01-01 | 2022-03-01 | DMSE | Leilão | TRUE
21991 | Nova | SE 230/69 kV Cruz Alta 2 | IB (Interligação de Barras) 230 kV, Arranjo BD4 | 1 | 4754890.101 | 1 | 4754.8901 | 2020-01-01 | 2022-03-01 | DMSE | Leilão | TRUE
21991 | Nova | SE 230/69 kV Cruz Alta 2 | EL (Entrada de Linha) 230 kV, Arranjo BD4 | 2 | 0 | 1 | 0 | 2020-01-01 | 2022-03-01 | DMSE | Leilão | TRUE
21991 | Nova | SE 230/69 kV Cruz Alta 2 | MIG (Terreno Urbano) | 1 | 21474087.8512 | 1 | 21474.0879 | 2020-01-01 | 2022-03-01 | DMSE | Leilão | TRUE
21991 | Nova | SE 230/69 kV Cruz Alta 2 | MIM - 230 kV | 1 | 2405806.6122 | 1 | 2405.8066 | 2020-01-01 | 2022-03-01 | DMSE | Leilão | TRUE
21994 | Nova | SECC LT 230 kV Ijuí 2 - Passo Real, C1, na SE Cruz Alta 2 | Circuito Duplo 230 kV, 1 x 636 MCM (GROSBEAK), 1 km | 1 | 1055529.6345 | 1.3 | 1372.1885 | 2020-01-01 | 2022-03-01 | DMSE | Leilão | TRUE
21994 | Nova | SECC LT 230 kV Ijuí 2 - Passo Real, C1, na SE Cruz Alta 2 | EL (Entrada de Linha) 230 kV, Arranjo BD4 | 2 | 6735144.9832 | 1 | 13470.29 | 2020-01-01 | 2022-03-01 | DMSE | Leilão | TRUE
21994 | Nova | SECC LT 230 kV Ijuí 2 - Passo Real, C1, na SE Cruz Alta 2 | MIM - 230 kV | 1 | 1603871.0748 | 1 | 1603.8711 | 2020-01-01 | 2022-03-01 | DMSE | Leilão | TRUE
22002 | Expansão | SE 500/230 kV Rio das Éguas | 1° e 2° ATF 500/230 kV, (6+1R) x 100 MVA 1Φ | 6 | 8275742.4308 | 1 | 57930.197 | 2024-01-01 | 2024-03-01 | DMSE | Leilão | TRUE
22002 | Expansão | SE 500/230 kV Rio das Éguas | CT (Conexão de Transformador) 500 kV, Arranjo DJM | 2 | 9212778.2458 | 1 | 18425.5565 | 2024-01-01 | 2024-03-01 | DMSE | Leilão | TRUE
22002 | Expansão | SE 500/230 kV Rio das Éguas | CT (Conexão de Transformador) 230 kV, Arranjo BD4 | 2 | 5848645.0198 | 1 | 11697.29 | 2024-01-01 | 2024-03-01 | DMSE | Leilão | TRUE
22002 | Expansão | SE 500/230 kV Rio das Éguas | IB (Interligação de Barras) 500 kV, Arranjo DJM | 2 | 8482140.5683 | 1 | 16964.2811 | 2024-01-01 | 2024-03-01 | DMSE | Leilão | TRUE
22002 | Expansão | SE 500/230 kV Rio das Éguas | IB (Interligação de Barras) 230 kV, Arranjo BD4 | 1 | 4560401.6925 | 1 | 4560.4017 | 2024-01-01 | 2024-03-01 | DMSE | Leilão | TRUE
22002 | Expansão | SE 500/230 kV Rio das Éguas | EL (Entrada de Linha) 230 kV, Arranjo BD4 | 2 | 0 | 1 | 0 | 2024-01-01 | 2024-03-01 | DMSE | Leilão | TRUE
22002 | Expansão | SE 500/230 kV Rio das Éguas | MIG (Terreno Rural) | 1 | 16667235.8318 | 1 | 16667.2358 | 2024-01-01 | 2024-03-01 | DMSE | Leilão | TRUE
22002 | Expansão | SE 500/230 kV Rio das Éguas | MIM - 230 kV | 1 | 2307402.3402 | 1 | 2307.4023 | 2024-01-01 | 2024-03-01 | DMSE | Leilão | TRUE
22002 | Expansão | SE 500/230 kV Rio das Éguas | MIM - 500 kV | 1 | 5710027.5819 | 1 | 5710.0276 | 2024-01-01 | 2024-03-01 | DMSE | Leilão | TRUE
22003 | Nova | LT 230 kV Rio das Éguas - Iaciara 2, C1 e C2 (CD) | Circuito Duplo 230 kV, 2 x 477.0 MCM (HAWK), 70 km | 70 | 1128997.7166 | 1 | 79029.8402 | 2028-01-01 | 2028-01-01 | Estudo/Consolidação | Leilão | TRUE
22003 | Nova | LT 230 kV Rio das Éguas - Iaciara 2, C1 e C2 (CD) | EL (Entrada de Linha) 230 kV, Arranjo BD4 // SE Rio das Éguas | 1 | 6459658.568 | 1 | 6459.6586 | 2028-01-01 | 2028-01-01 | Estudo/Consolidação | Leilão | TRUE
22003 | Nova | LT 230 kV Rio das Éguas - Iaciara 2, C1 e C2 (CD) | EL (Entrada de Linha) 230 kV, Arranjo BD4 // SE Iaciara 2 | 1 | 6459658.568 | 1 | 6459.6586 | 2028-01-01 | 2028-01-01 | Estudo/Consolidação | Leilão | TRUE
22003 | Nova | LT 230 kV Rio das Éguas - Iaciara 2, C1 e C2 (CD) | MIM - 230 kV // SE Rio das Éguas | 1 | 769134.1134 | 1 | 769.1341 | 2028-01-01 | 2028-01-01 | Estudo/Consolidação | Leilão | TRUE
22003 | Nova | LT 230 kV Rio das Éguas - Iaciara 2, C1 e C2 (CD) | MIM - 230 kV // SE Iaciara 2 | 1 | 769134.1134 | 1 | 769.1341 | 2028-01-01 | 2028-01-01 | Estudo/Consolidação | Leilão | TRUE
22004 | Nova | SE 230/138 kV Iaciara 2 | 1° e 2° ATF 230/138 kV, (6+1R) x 50 MVA 1Φ | 6 | 6752914.8716 | 1 | 47270.4041 | 2028-01-01 | 2028-01-01 | Estudo/Consolidação | Leilão | TRUE
22004 | Nova | SE 230/138 kV Iaciara 2 | CT (Conexão de Transformador) 230 kV, Arranjo BD4 | 2 | 6172601.4134 | 1 | 12345.2028 | 2028-01-01 | 2028-01-01 | Estudo/Consolidação | Leilão | TRUE
22004 | Nova | SE 230/138 kV Iaciara 2 | IB (Interligação de Barras) 230 kV, Arranjo BD4 | 1 | 4813002.3001 | 1 | 4813.0023 | 2028-01-01 | 2028-01-01 | Estudo/Consolidação | Leilão | TRUE
22004 | Nova | SE 230/138 kV Iaciara 2 | EL (Entrada de Linha) 230 kV, Arranjo BD4 | 2 | 0 | 1 | 0 | 2028-01-01 | 2028-01-01 | Estudo/Consolidação | Leilão | TRUE
22004 | Nova | SE 230/138 kV Iaciara 2 | MIG (Terreno Rural) | 1 | 11023213.8657 | 1 | 11023.2139 | 2028-01-01 | 2028-01-01 | Estudo/Consolidação | Leilão | TRUE
22004 | Nova | SE 230/138 kV Iaciara 2 | MIM - 230 kV | 1 | 2435209.3345 | 1 | 2435.2093 | 2028-01-01 | 2028-01-01 | Estudo/Consolidação | Leilão | TRUE
23238 | Nova | SE 230/69 kV Olindina | 1º e 2º TF 230/69 kV, 2 x 50 MVA 3Φ | 2 | 7994597.7313 | 1 | 15989.1955 | 2023-01-01 | 2023-03-01 | DMSE | Leilão | TRUE
23238 | Nova | SE 230/69 kV Olindina | CT (Conexão de Transformador) 230 kV, Arranjo BD4 | 2 | 5848645.0198 | 1 | 11697.29 | 2023-01-01 | 2023-03-01 | DMSE | Leilão | TRUE
23238 | Nova | SE 230/69 kV Olindina | IB (Interligação de Barras) 230 kV, Arranjo BD4 | 1 | 4560401.6925 | 1 | 4560.4017 | 2023-01-01 | 2023-03-01 | DMSE | Leilão | TRUE
23238 | Nova | SE 230/69 kV Olindina | EL (Entrada de Linha) 230 kV, Arranjo BD4 | 4 | 0 | 1 | 0 | 2023-01-01 | 2023-03-01 | DMSE | Leilão | TRUE
23238 | Nova | SE 230/69 kV Olindina | MIG (Terreno Rural) | 1 | 10754166.9918 | 1 | 10754.167 | 2023-01-01 | 2023-03-01 | DMSE | Leilão | TRUE
23238 | Nova | SE 230/69 kV Olindina | MIM - 230 kV | 1 | 2307402.3402 | 1 | 2307.4023 | 2023-01-01 | 2023-03-01 | DMSE | Leilão | TRUE
23241 | Nova | SECC LT 230 kV Cícero Dantas - Catu, C1 (CD), na SE Olindina | Circuito Duplo 230 kV, 1 x 636.0 MCM (GROSBEAK), 0.4 km | 0.4 | 900499.755 | 1 | 360.1999 | 2022-01-01 | 2023-03-01 | DMSE | Leilão | TRUE
23241 | Nova | SECC LT 230 kV Cícero Dantas - Catu, C1 (CD), na SE Olindina | EL (Entrada de Linha) 230 kV, Arranjo BD4 | 2 | 6459658.568 | 1 | 12919.3171 | 2022-01-01 | 2023-03-01 | DMSE | Leilão | TRUE
23241 | Nova | SECC LT 230 kV Cícero Dantas - Catu, C1 (CD), na SE Olindina | MIM - 230 kV | 1 | 1538268.2268 | 1 | 1538.2682 | 2022-01-01 | 2023-03-01 | DMSE | Leilão | TRUE
23257 | Nova | SE 230/69 kV Crato II | 1º e 2º TF 230/69 kV, 2 x 150 MVA 3Φ | 2 | 12803673.1208 | 1 | 25607.3462 | 2024-01-01 | 2023-09-01 | DMSE | Leilão | TRUE
23257 | Nova | SE 230/69 kV Crato II | CT (Conexão de Transformador) 230 kV, Arranjo BD4 | 2 | 5848645.0198 | 1 | 11697.29 | 2024-01-01 | 2023-09-01 | DMSE | Leilão | TRUE
23257 | Nova | SE 230/69 kV Crato II | IB (Interligação de Barras) 230 kV, Arranjo BD4 | 1 | 4560401.6925 | 1 | 4560.4017 | 2024-01-01 | 2023-09-01 | DMSE | Leilão | TRUE
23257 | Nova | SE 230/69 kV Crato II | EL (Entrada de Linha) 230 kV, Arranjo BD4 | 3 | 0 | 1 | 0 | 2024-01-01 | 2023-09-01 | DMSE | Leilão | TRUE
23257 | Nova | SE 230/69 kV Crato II | CCD (Conexão de Capacitor Derivação) 230 kV, Arranjo BD4 | 3 | 0 | 1 | 0 | 2024-01-01 | 2023-09-01 | DMSE | Leilão | TRUE
23257 | Nova | SE 230/69 kV Crato II | MIG (Terreno Rural) | 1 | 9826814.0651 | 1 | 9826.8141 | 2024-01-01 | 2023-09-01 | DMSE | Leilão | TRUE
23257 | Nova | SE 230/69 kV Crato II | MIM - 230 kV | 1 | 2307402.3402 | 1 | 2307.4023 | 2024-01-01 | 2023-09-01 | DMSE | Leilão | TRUE
23259 | Nova | SECC LT 230 kV Milagres - Tauá II, C1 (CD), na SE Crato II | Circuito Duplo 230 kV, 1 x 636.0 MCM (GROSBEAK), 34 km | 34 | 900499.755 | 1 | 30616.9917 | 2024-01-01 | 2023-09-01 | DMSE | Leilão | TRUE
23259 | Nova | SECC LT 230 kV Milagres - Tauá II, C1 (CD), na SE Crato II | EL (Entrada de Linha) 230 kV, Arranjo BD4 | 2 | 6459658.568 | 1 | 12919.3171 | 2024-01-01 | 2023-09-01 | DMSE | Leilão | TRUE
23259 | Nova | SECC LT 230 kV Milagres - Tauá II, C1 (CD), na SE Crato II | MIM - 230 kV | 1 | 1538268.2268 | 1 | 1538.2682 | 2024-01-01 | 2023-09-01 | DMSE | Leilão | TRUE
23261 | Expansão | SE 230 kV Crato II | 1º Capacitor em Derivação 230 kV, 1 x 30 MVar 3Φ | 1 | 1652609.8907 | 1 | 1652.6099 | 2027-01-01 | 01/01/2028 | Estudo/Consolidação | Instalação | TRUE
23261 | Expansão | SE 230 kV Crato II | CCD (Conexão de Capacitor Derivação) 230 kV, Arranjo BD4 | 1 | 6272967.5818 | 1 | 6272.9676 | 2027-01-01 | 01/01/2028 | Estudo/Consolidação | Instalação | TRUE
23261 | Expansão | SE 230 kV Crato II | MIM - 230 kV | 1 | 810744.3481 | 1 | 810.7443 | 2027-01-01 | 01/01/2028 | Estudo/Consolidação | Instalação | TRUE
23262 | Expansão | SE 230 kV Crato II | 2º Capacitor em Derivação 230 kV, 1 x 30 MVar 3Φ | 1 | 1652609.8907 | 1 | 1652.6099 | 2028-01-01 | 2028-01-01 | Estudo/Consolidação | Instalação | TRUE
23262 | Expansão | SE 230 kV Crato II | CCD (Conexão de Capacitor Derivação) 230 kV, Arranjo BD4 | 1 | 6272967.5818 | 1 | 6272.9676 | 2028-01-01 | 2028-01-01 | Estudo/Consolidação | Instalação | TRUE
23262 | Expansão | SE 230 kV Crato II | MIM - 230 kV | 1 | 810744.3481 | 1 | 810.7443 | 2028-01-01 | 2028-01-01 | Estudo/Consolidação | Instalação | TRUE
23263 | Expansão | SE 230/69 kV Crato II | 3º TF 230/69 kV, 1 x 150 MVA 3Φ | 1 | 10927321.6671 | 1 | 10927.3217 | 2029-01-01 | 2029-01-01 | Estudo/Consolidação | Instalação | TRUE
23263 | Expansão | SE 230/69 kV Crato II | CT (Conexão de Transformador) 230 kV, Arranjo BD4 | 1 | 5961968.7588 | 1 | 5961.9688 | 2029-01-01 | 2029-01-01 | Estudo/Consolidação | Instalação | TRUE
23263 | Expansão | SE 230/69 kV Crato II | MIM - 230 kV | 1 | 810744.3481 | 1 | 810.7443 | 2029-01-01 | 2029-01-01 | Estudo/Consolidação | Instalação | TRUE
23264 | Nova | LT 230 kV Chapada III - Crato II, C1 | Circuito Simples 230 kV, 1 x 954.0 MCM (RAIL), 142 km | 142 | 570621.4256 | 1 | 81028.2424 | 2029-01-01 | 2029-01-01 | Estudo/Consolidação | Leilão | TRUE
23264 | Nova | LT 230 kV Chapada III - Crato II, C1 | EL (Entrada de Linha) 230 kV, Arranjo BD4 // SE Chapada III | 1 | 6459658.568 | 1 | 6459.6586 | 2029-01-01 | 2029-01-01 | Estudo/Consolidação | Leilão | TRUE
23264 | Nova | LT 230 kV Chapada III - Crato II, C1 | EL (Entrada de Linha) 230 kV, Arranjo BD4 // SE Crato II | 1 | 6459658.568 | 1 | 6459.6586 | 2029-01-01 | 2029-01-01 | Estudo/Consolidação | Leilão | TRUE
23264 | Nova | LT 230 kV Chapada III - Crato II, C1 | MIM - 230 kV // SE Crato II | 1 | 769134.1134 | 1 | 769.1341 | 2029-01-01 | 2029-01-01 | Estudo/Consolidação | Leilão | TRUE
23264 | Nova | LT 230 kV Chapada III - Crato II, C1 | MIM - 230 kV // SE Chapada III | 1 | 769134.1134 | 1 | 769.1341 | 2029-01-01 | 2029-01-01 | Estudo/Consolidação | Leilão | TRUE
23264 | Nova | LT 230 kV Chapada III - Crato II, C1 | MIG-A // SE Crato II | 1 | 2236657.0501 | 1 | 2236.6571 | 2029-01-01 | 2029-01-01 | Estudo/Consolidação | Leilão | TRUE
23264 | Nova | LT 230 kV Chapada III - Crato II, C1 | MIG-A // SE Chapada III | 1 | 2236657.0501 | 1 | 2236.6571 | 2029-01-01 | 2029-01-01 | Estudo/Consolidação | Leilão | TRUE
23266 | Nova | LT 230 kV Poções III - Itapebi, C1 | Circuito Simples 230 kV, 2 x 795.0 MCM (TERN), 191 km | 191 | 741124.026 | 1 | 141554.689 | 2019-01-01 | 2025-03-01 | DMSE | Leilão | TRUE
23266 | Nova | LT 230 kV Poções III - Itapebi, C1 | 1º Reator de Linha Fixo 230 kV, 1 x 10 MVar 3Φ // SE Itapebi | 1 | 3509021.1025 | 1 | 3509.0211 | 2019-01-01 | 2025-03-01 | DMSE | Leilão | TRUE
23266 | Nova | LT 230 kV Poções III - Itapebi, C1 | 1º Reator de Linha Fixo 230 kV, 1 x 10 MVar 3Φ // SE Poções III | 1 | 3509021.1025 | 1 | 3509.0211 | 2019-01-01 | 2025-03-01 | DMSE | Leilão | TRUE
23266 | Nova | LT 230 kV Poções III - Itapebi, C1 | EL (Entrada de Linha) 230 kV, Arranjo BD4 // SE Poções III | 1 | 6459658.568 | 1 | 6459.6586 | 2019-01-01 | 2025-03-01 | DMSE | Leilão | TRUE
23266 | Nova | LT 230 kV Poções III - Itapebi, C1 | EL (Entrada de Linha) 230 kV, Arranjo BD4 // SE Itapebi | 1 | 6459658.568 | 1 | 6459.6586 | 2019-01-01 | 2025-03-01 | DMSE | Leilão | TRUE
23266 | Nova | LT 230 kV Poções III - Itapebi, C1 | CRL (Conexão de Reator de Linha Fixo) 230 kV, Arranjo BD4 // SE Poções III | 1 | 1965812.8954 | 1 | 1965.8129 | 2019-01-01 | 2025-03-01 | DMSE | Leilão | TRUE
23266 | Nova | LT 230 kV Poções III - Itapebi, C1 | CRL (Conexão de Reator de Linha Fixo) 230 kV, Arranjo BD4 // SE Itapebi | 1 | 1965812.8954 | 1 | 1965.8129 | 2019-01-01 | 2025-03-01 | DMSE | Leilão | TRUE
23266 | Nova | LT 230 kV Poções III - Itapebi, C1 | MIM - 230 kV // SE Itapebi | 1 | 1538268.2268 | 1 | 1538.2682 | 2019-01-01 | 2025-03-01 | DMSE | Leilão | TRUE
23266 | Nova | LT 230 kV Poções III - Itapebi, C1 | MIM - 230 kV // SE Poções III | 1 | 1538268.2268 | 1 | 1538.2682 | 2019-01-01 | 2025-03-01 | DMSE | Leilão | TRUE
23266 | Nova | LT 230 kV Poções III - Itapebi, C1 | MIG-A // SE Poções III | 1 | 2236657.0501 | 1 | 2236.6571 | 2019-01-01 | 2025-03-01 | DMSE | Leilão | TRUE
23266 | Nova | LT 230 kV Poções III - Itapebi, C1 | MIG-A // SE Itapebi | 1 | 2236657.0501 | 1 | 2236.6571 | 2019-01-01 | 2025-03-01 | DMSE | Leilão | TRUE
23267 | Nova | SECC LT 230 kV Funil - Itapebi, C1 (CD), na SE Itabuna III | Circuito Duplo 230 kV, 1 x 636.0 MCM (GROSBEAK), 28 km | 28 | 842974.3967 | 1 | 23603.2831 | 2024-01-01 | 2025-01-01 | Estudo/Consolidação | Instalação | TRUE
23267 | Nova | SECC LT 230 kV Funil - Itapebi, C1 (CD), na SE Itabuna III | EL (Entrada de Linha) 230 kV, Arranjo BD4 | 2 | 6585872.0356 | 1 | 13171.7441 | 2024-01-01 | 2025-01-01 | Estudo/Consolidação | Instalação | TRUE
23267 | Nova | SECC LT 230 kV Funil - Itapebi, C1 (CD), na SE Itabuna III | MIM - 230 kV | 1 | 1621488.6961 | 1 | 1621.4887 | 2024-01-01 | 2025-01-01 | Estudo/Consolidação | Instalação | TRUE
23267 | Nova | SECC LT 230 kV Funil - Itapebi, C1 (CD), na SE Itabuna III | MIG-A | 1 | 2274500.4833 | 1 | 2274.5005 | 2024-01-01 | 2025-01-01 | Estudo/Consolidação | Instalação | TRUE
23268 | Nova | SE 230/69 kV Pirajá | 1º e 2º TF 230/69 kV, 2 x 180 MVA 3Φ | 2 | 13860178.2463 | 1 | 27720.3565 | 2024-01-01 | 2025-03-01 | DMSE | Leilão | TRUE
23268 | Nova | SE 230/69 kV Pirajá | CT (Conexão de Transformador) 230 kV, Arranjo BD4 | 2 | 5848645.0198 | 2 | 23394.5801 | 2024-01-01 | 2025-03-01 | DMSE | Leilão | TRUE
23268 | Nova | SE 230/69 kV Pirajá | IB (Interligação de Barras) 230 kV, Arranjo BD4 | 1 | 4560401.6925 | 2 | 9120.8034 | 2024-01-01 | 2025-03-01 | DMSE | Leilão | TRUE
23268 | Nova | SE 230/69 kV Pirajá | CT (Conexão de Transformador) 230 kV, Arranjo BD4 | 1 | 0 | 1 | 0 | 2024-01-01 | 2025-03-01 | DMSE | Leilão | TRUE
23268 | Nova | SE 230/69 kV Pirajá | EL (Entrada de Linha) 230 kV, Arranjo BD4 | 3 | 0 | 1 | 0 | 2024-01-01 | 2025-03-01 | DMSE | Leilão | TRUE
23268 | Nova | SE 230/69 kV Pirajá | MIG (Terreno Urbano) | 1 | 26439902.3746 | 1 | 26439.9024 | 2024-01-01 | 2025-03-01 | DMSE | Leilão | TRUE
23268 | Nova | SE 230/69 kV Pirajá | MIM - 230 kV | 1 | 2307402.3402 | 1 | 2307.4023 | 2024-01-01 | 2025-03-01 | DMSE | Leilão | TRUE
23269 | Expansão | SE 230/69 kV Pirajá | 3º TF 230/69 kV, 1 x 180 MVA 3Φ | 1 | 11825446.947 | 1 | 11825.4469 | 2030-01-01 | 2030-01-01 | Estudo/Consolidação | Instalação | TRUE
23269 | Expansão | SE 230/69 kV Pirajá | CT (Conexão de Transformador) 230 kV, Arranjo BD4 | 1 | 5961968.7588 | 2 | 11923.9375 | 2030-01-01 | 2030-01-01 | Estudo/Consolidação | Instalação | TRUE
23269 | Expansão | SE 230/69 kV Pirajá | MIM - 230 kV | 1 | 810744.3481 | 1 | 810.7443 | 2030-01-01 | 2030-01-01 | Estudo/Consolidação | Instalação | TRUE
23270 | Nova | LT 230 kV Camaçari IV - Pirajá, C1 e C2 (CD) | Circuito Duplo 230 kV, 2 x 795.0 MCM (TERN), 24.8 km (1) | 24.8 | 1290860.69 | 2 | 64026.6902 | 2024-01-01 | 2025-03-01 | DMSE | Leilão | TRUE
23270 | Nova | LT 230 kV Camaçari IV - Pirajá, C1 e C2 (CD) | Circuito Duplo 230 kV, 2 x 795.0 MCM (TERN), 10.4 km (2) | 10.4 | 1290860.69 | 4 | 53699.8047 | 2024-01-01 | 2025-03-01 | DMSE | Leilão | TRUE
23270 | Nova | LT 230 kV Camaçari IV - Pirajá, C1 e C2 (CD) | Circuito Duplo 230 kV, AL 2000 mm2, 4.8 km (3) | 4.8 | 1290860.69 | 10 | 61961.3131 | 2024-01-01 | 2025-03-01 | DMSE | Leilão | TRUE
23270 | Nova | LT 230 kV Camaçari IV - Pirajá, C1 e C2 (CD) | EL (Entrada de Linha) 230 kV, Arranjo BD4 // SE Camaçari IV | 2 | 6459658.568 | 1 | 12919.3171 | 2024-01-01 | 2025-03-01 | DMSE | Leilão | TRUE
23270 | Nova | LT 230 kV Camaçari IV - Pirajá, C1 e C2 (CD) | EL (Entrada de Linha) 230 kV, Arranjo BD4 // SE Pirajá | 2 | 6459658.568 | 2 | 25838.6343 | 2024-01-01 | 2025-03-01 | DMSE | Leilão | TRUE
23270 | Nova | LT 230 kV Camaçari IV - Pirajá, C1 e C2 (CD) | MIM - 230 kV // SE Pirajá | 1 | 1538268.2268 | 1 | 1538.2682 | 2024-01-01 | 2025-03-01 | DMSE | Leilão | TRUE
23270 | Nova | LT 230 kV Camaçari IV - Pirajá, C1 e C2 (CD) | MIM - 230 kV // SE Camaçari IV | 1 | 1538268.2268 | 1 | 1538.2682 | 2024-01-01 | 2025-03-01 | DMSE | Leilão | TRUE
23270 | Nova | LT 230 kV Camaçari IV - Pirajá, C1 e C2 (CD) | MIG-A // SE Camaçari IV | 1 | 2236657.0501 | 1 | 2236.6571 | 2024-01-01 | 2025-03-01 | DMSE | Leilão | TRUE
23272 | Nova | LT 230 kV Pituaçu - Pirajá, C1 | Circuito Simples 230 kV, AL 2000 mm2, 1 km (1) | 1 | 806023.9747 | 10 | 8060.2397 | 2030-01-01 | 2030-01-01 | Estudo/Consolidação | Leilão | TRUE
23272 | Nova | LT 230 kV Pituaçu - Pirajá, C1 | Circuito Simples 230 kV, 2 x 795.0 MCM (TERN), 4.1 km (2) | 4.1 | 741124.026 | 4 | 12154.434 | 2030-01-01 | 2030-01-01 | Estudo/Consolidação | Leilão | TRUE
23272 | Nova | LT 230 kV Pituaçu - Pirajá, C1 | EL (Entrada de Linha) 230 kV, Arranjo BD4 // SE Pituaçu | 1 | 6459658.568 | 1 | 6459.6586 | 2030-01-01 | 2030-01-01 | Estudo/Consolidação | Leilão | TRUE
23272 | Nova | LT 230 kV Pituaçu - Pirajá, C1 | EL (Entrada de Linha) 230 kV, Arranjo BPT // SE Pirajá | 1 | 6201834.1422 | 2 | 12403.6683 | 2030-01-01 | 2030-01-01 | Estudo/Consolidação | Leilão | TRUE
23272 | Nova | LT 230 kV Pituaçu - Pirajá, C1 | MIM - 230 kV // SE Pirajá | 1 | 769134.1134 | 1 | 769.1341 | 2030-01-01 | 2030-01-01 | Estudo/Consolidação | Leilão | TRUE
23272 | Nova | LT 230 kV Pituaçu - Pirajá, C1 | MIM - 230 kV // SE Pituaçu | 1 | 769134.1134 | 1 | 769.1341 | 2030-01-01 | 2030-01-01 | Estudo/Consolidação | Leilão | TRUE
23272 | Nova | LT 230 kV Pituaçu - Pirajá, C1 | MIG-A // SE Pituaçu | 1 | 2236657.0501 | 1 | 2236.6571 | 2030-01-01 | 2030-01-01 | Estudo/Consolidação | Leilão | TRUE
23272 | Nova | LT 230 kV Pituaçu - Pirajá, C1 | MIG-A // SE Pirajá | 1 | 2236657.0501 | 1 | 2236.6571 | 2030-01-01 | 2030-01-01 | Estudo/Consolidação | Leilão | TRUE
23286 | Nova | SECC LT 230 kV Maçambará - Santo Ângelo, C2, na SE Maçambará 3 | Circuito Simples 230 kV, 1 x 1113.0 MCM (BLUEJAY), 2 km | 2 | 747977.3854 | 1.3 | 1944.7412 | 2018-01-01 | 2023-03-01 | DMSE | Leilão | excluídas/em operação
23286 | Nova | SECC LT 230 kV Maçambará - Santo Ângelo, C2, na SE Maçambará 3 | Circuito Simples 230 kV, 1 x 1113.0 MCM (BLUEJAY), 2 km | 2 | 747977.3854 | 1.3 | 1944.7412 | 2018-01-01 | 2023-03-01 | DMSE | Leilão | excluídas/em operação
23286 | Nova | SECC LT 230 kV Maçambará - Santo Ângelo, C2, na SE Maçambará 3 | EL (Entrada de Linha) 230 kV, Arranjo BD4 | 2 | 6735144.9832 | 1 | 13470.29 | 2018-01-01 | 2023-03-01 | DMSE | Leilão | excluídas/em operação
23286 | Nova | SECC LT 230 kV Maçambará - Santo Ângelo, C2, na SE Maçambará 3 | MIM - 230 kV | 1 | 1603871.0748 | 1 | 1603.8711 | 2018-01-01 | 2023-03-01 | DMSE | Leilão | excluídas/em operação
23289 | Nova | SECC LT 230 kV Cícero Dantas - Catu, C2 (CD), na SE Olindina | Circuito Duplo 230 kV, 1 x 636.0 MCM (GROSBEAK), 0.4 km | 0.4 | 900499.755 | 1 | 360.1999 | 2022-01-01 | 2023-03-01 | DMSE | Leilão | TRUE
23289 | Nova | SECC LT 230 kV Cícero Dantas - Catu, C2 (CD), na SE Olindina | EL (Entrada de Linha) 230 kV, Arranjo BD4 | 2 | 6459658.568 | 1 | 12919.3171 | 2022-01-01 | 2023-03-01 | DMSE | Leilão | TRUE
23289 | Nova | SECC LT 230 kV Cícero Dantas - Catu, C2 (CD), na SE Olindina | MIM - 230 kV | 1 | 1538268.2268 | 1 | 1538.2682 | 2022-01-01 | 2023-03-01 | DMSE | Leilão | TRUE
23293 | Nova | SECC LT 230 kV Açu II - Mossoró II, C2, na SE Açu III | Circuito Simples 230 kV, 1 x 636.0 MCM (GROSBEAK), 1 km | 1 | 535156.3748 | 1 | 535.1564 | 2023-01-01 | 2021-09-01 | DMSE | Leilão | excluídas/em operação
23293 | Nova | SECC LT 230 kV Açu II - Mossoró II, C2, na SE Açu III | Circuito Simples 230 kV, 1 x 636.0 MCM (GROSBEAK), 1 km | 1 | 535156.3748 | 1 | 535.1564 | 2023-01-01 | 2021-09-01 | DMSE | Leilão | excluídas/em operação
23293 | Nova | SECC LT 230 kV Açu II - Mossoró II, C2, na SE Açu III | EL (Entrada de Linha) 230 kV, Arranjo BD4 | 2 | 6459658.568 | 1 | 12919.3171 | 2023-01-01 | 2021-09-01 | DMSE | Leilão | excluídas/em operação
23293 | Nova | SECC LT 230 kV Açu II - Mossoró II, C2, na SE Açu III | MIM - 230 kV | 1 | 1538268.2268 | 1 | 1538.2682 | 2023-01-01 | 2021-09-01 | DMSE | Leilão | excluídas/em operação
23298 | Nova | SECC LT 230 kV Mesquita - Governador Valadares 2, C1, na SE Governador Valadares 6 | Circuito Simples 230 kV, 2 x 636.0 MCM (GROSBEAK), 15 km | 15 | 831057.6336 | 1.2 | 14959.0374 | 2019-01-01 | 2022-02-01 | DMSE | Leilão | excluídas/em operação
23298 | Nova | SECC LT 230 kV Mesquita - Governador Valadares 2, C1, na SE Governador Valadares 6 | Circuito Simples 230 kV, 2 x 636.0 MCM (GROSBEAK), 15 km | 15 | 831057.6336 | 1.2 | 14959.0374 | 2019-01-01 | 2022-02-01 | DMSE | Leilão | excluídas/em operação
23298 | Nova | SECC LT 230 kV Mesquita - Governador Valadares 2, C1, na SE Governador Valadares 6 | EL (Entrada de Linha) 230 kV, Arranjo BD4 | 2 | 6676728.5867 | 1 | 13353.4572 | 2019-01-01 | 2022-02-01 | DMSE | Leilão | excluídas/em operação
23298 | Nova | SECC LT 230 kV Mesquita - Governador Valadares 2, C1, na SE Governador Valadares 6 | MIM - 230 kV | 1 | 1589960.1095 | 1 | 1589.9601 | 2019-01-01 | 2022-02-01 | DMSE | Leilão | excluídas/em operação
23411 | Nova | SECC LT 440 kV Bom Jardim - Água Azul, C1 (CD), na SE Fernão Dias | Circuito Duplo 440 kV, 4 x 636 MCM (GROSBEAK), 32 km | 32 | 2329352.8242 | 1 | 74539.2904 | 2022-01-01 | 2024-01-01 | Estudo/Consolidação | Instalação | TRUE
23411 | Nova | SECC LT 440 kV Bom Jardim - Água Azul, C1 (CD), na SE Fernão Dias | IB (Interligação de Barras) 440 kV, Arranjo DJM | 1 | 8955011.323 | 1 | 8955.0113 | 2022-01-01 | 2024-01-01 | Estudo/Consolidação | Instalação | TRUE
23411 | Nova | SECC LT 440 kV Bom Jardim - Água Azul, C1 (CD), na SE Fernão Dias | EL (Entrada de Linha) 440 kV, Arranjo DJM | 2 | 8493813.9222 | 1 | 16987.6278 | 2022-01-01 | 2024-01-01 | Estudo/Consolidação | Instalação | TRUE
23411 | Nova | SECC LT 440 kV Bom Jardim - Água Azul, C1 (CD), na SE Fernão Dias | MIM - 440 kV | 1 | 3136651.2028 | 1 | 3136.6512 | 2022-01-01 | 2024-01-01 | Estudo/Consolidação | Instalação | TRUE
23411 | Nova | SECC LT 440 kV Bom Jardim - Água Azul, C1 (CD), na SE Fernão Dias | MIG-A | 1 | 2459505.8382 | 1 | 2459.5058 | 2022-01-01 | 2024-01-01 | Estudo/Consolidação | Instalação | TRUE
23412 | Expansão | LT 440 kV Bom Jardim - Fernão Dias, C1 | EL (Entrada de Linha) 440 kV, Arranjo DJM // SE BOM JARDIM | 1 | 7901604.8173 | 1 | 7901.6048 | 2020-01-01 | 2024-01-01 | Estudo/Consolidação | Substituição | TRUE
23413 | Expansão | LT 440 kV Bom Jardim - Cabreúva, C1 | EL (Entrada de Linha) 440 kV, Arranjo DJM // SE Bom Jardim | 1 | 7901604.8173 | 1 | 7901.6048 | 2020-01-01 | 2024-01-01 | Estudo/Consolidação | Substituição | TRUE
23413 | Expansão | LT 440 kV Bom Jardim - Cabreúva, C1 | EL (Entrada de Linha) 440 kV, Arranjo BDDD // SE CABREUVA | 1 | 9534114.9181 | 1 | 9534.1149 | 2020-01-01 | 2024-01-01 | Estudo/Consolidação | Substituição | TRUE
23510 | Nova | SECC LT 230 kV Governador Valadares 2 - Conselheiro Pena, C1, na SE Governador Valadares 6 | Circuito Simples 230 kV, 2 x 636.0 MCM (GROSBEAK), 14 km | 14 | 831057.6336 | 1.2 | 13961.7682 | 2019-01-01 | 2022-02-01 | DMSE | Leilão | excluídas/em operação
23510 | Nova | SECC LT 230 kV Governador Valadares 2 - Conselheiro Pena, C1, na SE Governador Valadares 6 | Circuito Simples 230 kV, 2 x 636.0 MCM (GROSBEAK), 14 km | 14 | 831057.6336 | 1.2 | 13961.7682 | 2019-01-01 | 2022-02-01 | DMSE | Leilão | excluídas/em operação
23510 | Nova | SECC LT 230 kV Governador Valadares 2 - Conselheiro Pena, C1, na SE Governador Valadares 6 | EL (Entrada de Linha) 230 kV, Arranjo BD4 | 2 | 6676728.5867 | 1 | 13353.4572 | 2019-01-01 | 2022-02-01 | DMSE | Leilão | excluídas/em operação
23510 | Nova | SECC LT 230 kV Governador Valadares 2 - Conselheiro Pena, C1, na SE Governador Valadares 6 | MIM - 230 kV | 1 | 1589960.1095 | 1 | 1589.9601 | 2019-01-01 | 2022-02-01 | DMSE | Leilão | excluídas/em operação
23540 | Nova | SECC LT 345 kV Tijuco Preto - Ibiúna, C1 (CD), na SE Sul | Circuito Duplo 345 kV, 3 x 954.0 MCM (RAIL), 12 km | 12 | 2010658.5188 | 1.2 | 28953.4827 | 2020-01-01 | 01/01/2025 | Estudo/Consolidação | Instalação | TRUE
23540 | Nova | SECC LT 345 kV Tijuco Preto - Ibiúna, C1 (CD), na SE Sul | EL (Entrada de Linha) 345 kV, Arranjo BD5 | 2 | 7133474.9269 | 1 | 14266.9499 | 2020-01-01 | 01/01/2025 | Estudo/Consolidação | Instalação | TRUE
23540 | Nova | SECC LT 345 kV Tijuco Preto - Ibiúna, C1 (CD), na SE Sul | MIM - 345 kV | 1 | 4659288.4953 | 1 | 4659.2885 | 2020-01-01 | 01/01/2025 | Estudo/Consolidação | Instalação | TRUE
23547 | Nova | SE 230/138 kV Iguatemi 2 | 1° e 2° ATF 230/138 kV, 2 x 150 MVA 3Φ | 2 | 12628245.2907 | 1 | 25256.4906 | 2023-01-01 | 2024-09-01 | Estudo/Consolidação | Leilão | TRUE
23547 | Nova | SE 230/138 kV Iguatemi 2 | CT (Conexão de Transformador) 230 kV, Arranjo BD4 | 2 | 6172601.4134 | 1 | 12345.2028 | 2023-01-01 | 2024-09-01 | Estudo/Consolidação | Leilão | TRUE
23547 | Nova | SE 230/138 kV Iguatemi 2 | IB (Interligação de Barras) 230 kV, Arranjo BD4 | 1 | 4813002.3001 | 1 | 4813.0023 | 2023-01-01 | 2024-09-01 | Estudo/Consolidação | Leilão | TRUE
23547 | Nova | SE 230/138 kV Iguatemi 2 | EL (Entrada de Linha) 230 kV, Arranjo BD4 | 2 | 0 | 1 | 0 | 2023-01-01 | 2024-09-01 | Estudo/Consolidação | Leilão | TRUE
23547 | Nova | SE 230/138 kV Iguatemi 2 | MIG (Terreno Rural) | 1 | 11031267.4285 | 1 | 11031.2674 | 2023-01-01 | 2024-09-01 | Estudo/Consolidação | Leilão | TRUE
23547 | Nova | SE 230/138 kV Iguatemi 2 | MIM - 230 kV | 1 | 2435209.3345 | 1 | 2435.2093 | 2023-01-01 | 2024-09-01 | Estudo/Consolidação | Leilão | TRUE
23548 | Nova | SECC LT 230 kV Guaíra - Dourados, C1 (CD), na SE Iguatemi 2 | Circuito Duplo 230 kV, 1 x 1113 MCM (BLUEJAY), 3 km | 3 | 1099008.0771 | 1 | 3297.0242 | 2023-01-01 | 2024-09-01 | Estudo/Consolidação | Leilão | TRUE
23548 | Nova | SECC LT 230 kV Guaíra - Dourados, C1 (CD), na SE Iguatemi 2 | EL (Entrada de Linha) 230 kV, Arranjo BD4 | 2 | 6817458.9964 | 1 | 13634.918 | 2023-01-01 | 2024-09-01 | Estudo/Consolidação | Leilão | TRUE
23548 | Nova | SECC LT 230 kV Guaíra - Dourados, C1 (CD), na SE Iguatemi 2 | MIM - 230 kV | 1 | 1623472.8897 | 1 | 1623.4729 | 2023-01-01 | 2024-09-01 | Estudo/Consolidação | Leilão | TRUE
23550 | Expansão | SE 230/23 kV Campo Bom | Subst. 1° e 2° TF 230/23 kV, 2 x 75 MVA 3Φ (Atuais: 2x50 MVA 3Φ) | 2 | 8981768.983 | 1 | 17963.538 | 2020-01-01 | 2024-01-01 | Estudo/Consolidação | Substituição | TRUE
23551 | Expansão | SE 230/23 kV Cidade Industrial | Subst. 1° e 2° ATF 230/138 kV, (6+1R) x 75 MVA 1Φ (Atual: 150MVA) | 6 | 7070569.0301 | 1 | 49493.9832 | 2020-01-01 | 2024-01-01 | Estudo/Consolidação | Substituição | TRUE
23551 | Expansão | SE 230/23 kV Cidade Industrial | Subst. 1° e 2° TF 230/23 kV, 2 x 75 MVA 3Φ (Atual: 50 MVA) | 2 | 8981768.983 | 1 | 17963.538 | 2020-01-01 | 2024-01-01 | Estudo/Consolidação | Substituição | TRUE
23552 | Expansão | SE 230/23 kV Eldorado do Sul | Subst. 1° TF 230/23 kV, 1 x 75 MVA 3Φ (Atual: 50 MVA) | 1 | 8981768.983 | 1 | 8981.769 | 2020-01-01 | 2024-01-01 | Estudo/Consolidação | Substituição | TRUE
23552 | Expansão | SE 230/23 kV Eldorado do Sul | 2° TF 230/23 kV, 1 x 75 MVA 3Φ | 1 | 8981768.983 | 1 | 8981.769 | 2020-01-01 | 2024-01-01 | Estudo/Consolidação | Substituição | TRUE
23552 | Expansão | SE 230/23 kV Eldorado do Sul | CT (Conexão de Transformador) 230 kV, Arranjo BD4 | 1 | 5768804.0179 | 1 | 5768.804 | 2020-01-01 | 2024-01-01 | Estudo/Consolidação | Substituição | TRUE
23552 | Expansão | SE 230/23 kV Eldorado do Sul | MIM - 230 kV | 1 | 784476.6455 | 1 | 784.4766 | 2020-01-01 | 2024-01-01 | Estudo/Consolidação | Substituição | TRUE
23553 | Expansão | SE 230/23 kV Canoas 1 | Subst. 1° e 2° TF 230/23 kV, 2 x 75 MVA 3Φ (Atuais: 2x50 MVA 3Φ) | 2 | 8981768.983 | 1 | 17963.538 | 2020-01-01 | 2024-01-01 | Estudo/Consolidação | Substituição | TRUE
23555 | Expansão | SE 230/23 kV Gravataí 2 | Subst. 1° TF 230/23 kV, 1 x 75 MVA 3Φ (Atual: 50 MVA) | 1 | 8981768.983 | 1 | 8981.769 | 2020-01-01 | 2024-01-01 | Estudo/Consolidação | Substituição | TRUE
23555 | Expansão | SE 230/23 kV Gravataí 2 | 2° TF 230/23 kV, 1 x 75 MVA 3Φ | 1 | 8981768.983 | 1 | 8981.769 | 2020-01-01 | 2024-01-01 | Estudo/Consolidação | Substituição | TRUE
23555 | Expansão | SE 230/23 kV Gravataí 2 | CT (Conexão de Transformador) 230 kV, Arranjo BD4 (GIS) | 1 | 5768804.0179 | 2 | 11537.608 | 2020-01-01 | 2024-01-01 | Estudo/Consolidação | Substituição | TRUE
23555 | Expansão | SE 230/23 kV Gravataí 2 | MIM - 230 kV | 1 | 784476.6455 | 1 | 784.4766 | 2020-01-01 | 2024-01-01 | Estudo/Consolidação | Substituição | TRUE
23556 | Expansão | SE 230/69 kV Gravataí 3 | 2° TF 230/69 kV, 3 x 55 MVA 1Φ | 3 | 5720387.6829 | 1 | 17161.163 | 2020-01-01 | 2024-01-01 | Estudo/Consolidação | Instalação | TRUE
23556 | Expansão | SE 230/69 kV Gravataí 3 | CT (Conexão de Transformador) 230 kV, Arranjo BD4 | 1 | 6216230.0921 | 1 | 6216.2301 | 2020-01-01 | 2024-01-01 | Estudo/Consolidação | Instalação | TRUE
23556 | Expansão | SE 230/69 kV Gravataí 3 | MIM - 230 kV | 1 | 845320.3325 | 1 | 845.3203 | 2020-01-01 | 2024-01-01 | Estudo/Consolidação | Instalação | TRUE
23557 | Expansão | SE 230/69 kV Pólo Petroquímico | Subst. 1° e 2° TF 230/69 kV, 2 x 165 MVA 3Φ (Atual: 50 MVA) | 2 | 12647726.3889 | 1 | 25295.4528 | 2020-01-01 | 2024-01-01 | Estudo/Consolidação | Substituição | TRUE
23557 | Expansão | SE 230/69 kV Pólo Petroquímico | CT (Conexão de Transformador) 230 kV, Arranjo BD5 | 1 | 5768804.0179 | 1.2 | 6922.5648 | 2020-01-01 | 2024-01-01 | Estudo/Consolidação | Substituição | TRUE
23557 | Expansão | SE 230/69 kV Pólo Petroquímico | IB (Interligação de Barras) 230 kV, Arranjo BD5 | 1 | 4502368.5511 | 1.2 | 5402.8423 | 2020-01-01 | 2024-01-01 | Estudo/Consolidação | Substituição | TRUE
23557 | Expansão | SE 230/69 kV Pólo Petroquímico | MIM - 230 kV | 1 | 1568953.2911 | 1 | 1568.9533 | 2020-01-01 | 2024-01-01 | Estudo/Consolidação | Substituição | TRUE
23558 | Expansão | SE 230/13.8 kV Porto Alegre 4 | 1°, 2°, 3°, 4° e 5° TF 230/13,8 kV, 5 x 75 MVA 3Φ (Atuais: 5x50 MVA 3Φ) | 5 | 9865850.3635 | 1 | 49329.2518 | 2020-01-01 | 2026-03-01 | Estudo/Consolidação | Leilão | TRUE
23558 | Expansão | SE 230/13.8 kV Porto Alegre 4 | CT (Conexão de Transformador) 13,8 kV, Arranjo BDDD (Cubículo Abrigado) | 5 | 2801931.3353 | 2 | 28019.3134 | 2020-01-01 | 2026-03-01 | Estudo/Consolidação | Leilão | TRUE
23558 | Expansão | SE 230/13.8 kV Porto Alegre 4 | 3 EL (Entrada de Linha) 230 kV, Arranjo BD4 (GIS) | 3 | 6129821.896 | 2 | 36778.9314 | 2020-01-01 | 2026-03-01 | Estudo/Consolidação | Leilão | TRUE
23558 | Expansão | SE 230/13.8 kV Porto Alegre 4 | IB (Interligação de Barras) 230 kV, Arranjo BD4 (GIS) | 1 | 3700554.0367 | 2 | 7401.1081 | 2020-01-01 | 2026-03-01 | Estudo/Consolidação | Leilão | TRUE
23558 | Expansão | SE 230/13.8 kV Porto Alegre 4 | CT (Conexão de Transformador) 230 kV, Arranjo BD4 (GIS) | 5 | 6098073.4119 | 2 | 60980.7341 | 2020-01-01 | 2026-03-01 | Estudo/Consolidação | Leilão | TRUE
23558 | Expansão | SE 230/13.8 kV Porto Alegre 4 | MIG (Terreno Urbano) | 1 | 25521331.0588 | 1 | 25521.3311 | 2020-01-01 | 2026-03-01 | Estudo/Consolidação | Leilão | TRUE
23558 | Expansão | SE 230/13.8 kV Porto Alegre 4 | MIM - 230 kV | 1 | 4009677.687 | 1 | 4009.6777 | 2020-01-01 | 2026-03-01 | Estudo/Consolidação | Leilão | TRUE
23559 | Expansão | SE 230/13.8 kV Porto Alegre 6 | Subst. 1° TF 230/13,8 kV, 1 x 75 MVA 3Φ (Atual: 50 MVA) | 1 | 8981768.983 | 1 | 8981.769 | 2020-01-01 | 2024-01-01 | Estudo/Consolidação | Substituição | TRUE
23559 | Expansão | SE 230/13.8 kV Porto Alegre 6 | 2° TF 230/13,8 kV, 1 x 75 MVA 3Φ | 1 | 8981768.983 | 1 | 8981.769 | 2020-01-01 | 2024-01-01 | Estudo/Consolidação | Substituição | TRUE
23559 | Expansão | SE 230/13.8 kV Porto Alegre 6 | CT (Conexão de Transformador) 230 kV, Arranjo BD5 | 1 | 5768804.0179 | 1.2 | 6922.5648 | 2020-01-01 | 2024-01-01 | Estudo/Consolidação | Substituição | TRUE
23559 | Expansão | SE 230/13.8 kV Porto Alegre 6 | IB (Interligação de Barras) 230 kV, Arranjo BD5 | 1 | 4502368.5511 | 1.2 | 5402.8423 | 2020-01-01 | 2024-01-01 | Estudo/Consolidação | Substituição | TRUE
23559 | Expansão | SE 230/13.8 kV Porto Alegre 6 | MIM - 230 kV | 1 | 1568953.2911 | 1 | 1568.9533 | 2020-01-01 | 2024-01-01 | Estudo/Consolidação | Substituição | TRUE
23560 | Expansão | SE 230/13.8 kV Porto Alegre 9 | Subst. 1° TF 230/13,8 kV, 1 x 75 MVA 3Φ (Atual: 60 MVA) | 1 | 8981768.983 | 1 | 8981.769 | 2020-01-01 | 2024-01-01 | Estudo/Consolidação | Substituição | TRUE
23560 | Expansão | SE 230/13.8 kV Porto Alegre 9 | 2° TF 230/13,8 kV, 1 x 75 MVA 3Φ | 1 | 8981768.983 | 1 | 8981.769 | 2020-01-01 | 2024-01-01 | Estudo/Consolidação | Substituição | TRUE
23560 | Expansão | SE 230/13.8 kV Porto Alegre 9 | CT (Conexão de Transformador) 13,8 kV, Arranjo BPT (Cubículo Abrigado) | 2 | 2801931.3353 | 2 | 11207.7253 | 2020-01-01 | 2024-01-01 | Estudo/Consolidação | Substituição | TRUE
23560 | Expansão | SE 230/13.8 kV Porto Alegre 9 | IB (Interligação de Barras) 230 kV, Arranjo BD4 (GIS) | 1 | 3700554.0367 | 2 | 7401.1081 | 2020-01-01 | 2024-01-01 | Estudo/Consolidação | Substituição | TRUE
23560 | Expansão | SE 230/13.8 kV Porto Alegre 9 | CT (Conexão de Transformador) 230 kV, Arranjo BD5 | 1 | 5768804.0179 | 1.2 | 6922.5648 | 2020-01-01 | 2024-01-01 | Estudo/Consolidação | Substituição | TRUE
23560 | Expansão | SE 230/13.8 kV Porto Alegre 9 | IB (Interligação de Barras) 230 kV, Arranjo BD5 | 2 | 4502368.5511 | 1 | 9004.7371 | 2020-01-01 | 2024-01-01 | Estudo/Consolidação | Substituição | TRUE
23560 | Expansão | SE 230/13.8 kV Porto Alegre 9 | MIM - 230 kV | 1 | 2353429.9366 | 1 | 2353.4299 | 2020-01-01 | 2024-01-01 | Estudo/Consolidação | Substituição | TRUE
23562 | Expansão | SE 230/13.8 kV Porto Alegre 13 | Subst. 1° e 2° TF 230/13,8 kV, 2 x 75 MVA 3Φ (Atual: 50 MVA) | 2 | 8981768.983 | 1 | 17963.538 | 2020-01-01 | 2024-01-01 | Estudo/Consolidação | Substituição | TRUE
23562 | Expansão | SE 230/13.8 kV Porto Alegre 13 | CT (Conexão de Transformador) 13,8 kV, Arranjo BPT (Cubículo Abrigado) | 2 | 2801931.3353 | 2 | 11207.7253 | 2020-01-01 | 2024-01-01 | Estudo/Consolidação | Substituição | TRUE
23564 | Expansão | SE 230/23 kV Scharlau | Subst. 1° e 2° TF 230/23 kV, 2 x 75 MVA 3Φ (Atual: 50 MVA) | 2 | 8981768.983 | 1 | 17963.538 | 2020-01-01 | 2024-01-01 | Estudo/Consolidação | Substituição | TRUE
23565 | Nova | SE 230/138 kV Cachoeirinha 3 | 1°, 2° e 3° ATF 230/138 kV, (9+1R) x 55 MVA 1Φ | 9 | 6911372.729 | 1 | 69113.7273 | 2022-01-01 | 2024-09-01 | Estudo/Consolidação | Leilão | TRUE
23565 | Nova | SE 230/138 kV Cachoeirinha 3 | CT (Conexão de Transformador) 230 kV, Arranjo BD4 | 3 | 6098073.4119 | 1 | 18294.2202 | 2022-01-01 | 2024-09-01 | Estudo/Consolidação | Leilão | TRUE
23565 | Nova | SE 230/138 kV Cachoeirinha 3 | IB (Interligação de Barras) 230 kV, Arranjo BD4 | 1 | 4754890.101 | 1 | 4754.8901 | 2022-01-01 | 2024-09-01 | Estudo/Consolidação | Leilão | TRUE
23565 | Nova | SE 230/138 kV Cachoeirinha 3 | EL (Entrada de Linha) 230 kV, Arranjo BD4 | 4 | 0 | 1 | 0 | 2022-01-01 | 2024-09-01 | Estudo/Consolidação | Leilão | TRUE
23565 | Nova | SE 230/138 kV Cachoeirinha 3 | MIG (Terreno Urbano) | 1 | 27989258.6785 | 1 | 27989.2587 | 2022-01-01 | 2024-09-01 | Estudo/Consolidação | Leilão | TRUE
23565 | Nova | SE 230/138 kV Cachoeirinha 3 | MIM - 230 kV | 1 | 3207742.1496 | 1 | 3207.7421 | 2022-01-01 | 2024-09-01 | Estudo/Consolidação | Leilão | TRUE
23566 | Nova | SECC LT 230 kV Gravataí 2 - Canoas 2, C1 (CD), na SE Cachoeirinha 3 | Circuito Duplo 230 kV, 1 x 715.5 MCM (STARLING), 2.5 km | 2.5 | 1094209.5848 | 1 | 2735.524 | 2022-01-01 | 2024-09-01 | Estudo/Consolidação | Leilão | TRUE
23566 | Nova | SECC LT 230 kV Gravataí 2 - Canoas 2, C1 (CD), na SE Cachoeirinha 3 | EL (Entrada de Linha) 230 kV, Arranjo BD4 | 2 | 6735144.9832 | 1 | 13470.29 | 2022-01-01 | 2024-09-01 | Estudo/Consolidação | Leilão | TRUE
23566 | Nova | SECC LT 230 kV Gravataí 2 - Canoas 2, C1 (CD), na SE Cachoeirinha 3 | MIM - 230 kV | 1 | 1603871.0748 | 1 | 1603.8711 | 2022-01-01 | 2024-09-01 | Estudo/Consolidação | Leilão | TRUE
23567 | Nova | SECC LT 230 kV Gravataí 2 - Cidade Industrial, C2 (CD), na SE Cachoeirinha 3 | Circuito Duplo 230 kV, 1 x 715.5 MCM (STARLING), 2.5 km | 2.5 | 1094209.5848 | 1 | 2735.524 | 2022-01-01 | 2024-09-01 | Estudo/Consolidação | Leilão | TRUE
23567 | Nova | SECC LT 230 kV Gravataí 2 - Cidade Industrial, C2 (CD), na SE Cachoeirinha 3 | EL (Entrada de Linha) 230 kV, Arranjo BD4 | 2 | 6735144.9832 | 1 | 13470.29 | 2022-01-01 | 2024-09-01 | Estudo/Consolidação | Leilão | TRUE
23567 | Nova | SECC LT 230 kV Gravataí 2 - Cidade Industrial, C2 (CD), na SE Cachoeirinha 3 | MIM - 230 kV | 1 | 1603871.0748 | 1 | 1603.8711 | 2022-01-01 | 2024-09-01 | Estudo/Consolidação | Leilão | TRUE
23587 | Nova | LT 230 kV Rio das Éguas - Rio Formoso II, C1 e C2 (CD) | Circuito Duplo 230 kV, 2 x 795.0 MCM (TERN), 105 km | 105 | 1290860.69 | 1 | 135540.3725 | 2024-01-01 | 2024-03-01 | DMSE | Leilão | TRUE
23587 | Nova | LT 230 kV Rio das Éguas - Rio Formoso II, C1 e C2 (CD) | EL (Entrada de Linha) 230 kV, Arranjo BD4 // SE Rio das Éguas | 2 | 6459658.568 | 1 | 12919.3171 | 2024-01-01 | 2024-03-01 | DMSE | Leilão | TRUE
23587 | Nova | LT 230 kV Rio das Éguas - Rio Formoso II, C1 e C2 (CD) | EL (Entrada de Linha) 230 kV, Arranjo BD4 // SE Rio Formoso II | 2 | 6459658.568 | 1 | 12919.3171 | 2024-01-01 | 2024-03-01 | DMSE | Leilão | TRUE
23587 | Nova | LT 230 kV Rio das Éguas - Rio Formoso II, C1 e C2 (CD) | MIM - 230 kV // SE Rio Formoso II | 1 | 1538268.2268 | 1 | 1538.2682 | 2024-01-01 | 2024-03-01 | DMSE | Leilão | TRUE
23587 | Nova | LT 230 kV Rio das Éguas - Rio Formoso II, C1 e C2 (CD) | MIM - 230 kV // SE Rio das Éguas | 1 | 1538268.2268 | 1 | 1538.2682 | 2024-01-01 | 2024-03-01 | DMSE | Leilão | TRUE
23588 | Nova | SE 230/138 kV Rio Formoso II | 1º e 2º ATF 230/138 kV, 2 x 200 MVA 3Φ | 2 | 13556717.737 | 1 | 27113.4355 | 2024-01-01 | 2024-03-01 | DMSE | Leilão | TRUE
23588 | Nova | SE 230/138 kV Rio Formoso II | CT (Conexão de Transformador) 230 kV, Arranjo BD4 | 2 | 5848645.0198 | 1 | 11697.29 | 2024-01-01 | 2024-03-01 | DMSE | Leilão | TRUE
23588 | Nova | SE 230/138 kV Rio Formoso II | IB (Interligação de Barras) 230 kV, Arranjo BD4 | 1 | 4560401.6925 | 1 | 4560.4017 | 2024-01-01 | 2024-03-01 | DMSE | Leilão | TRUE
23588 | Nova | SE 230/138 kV Rio Formoso II | MIG (Terreno Rural) | 1 | 10368562.6211 | 1 | 10368.5626 | 2024-01-01 | 2024-03-01 | DMSE | Leilão | TRUE
23588 | Nova | SE 230/138 kV Rio Formoso II | MIM - 230 kV | 1 | 2307402.3402 | 1 | 2307.4023 | 2024-01-01 | 2024-03-01 | DMSE | Leilão | TRUE
23592 | Expansão | SE 230/138 kV Rio Grande II | 3º ATF 230/138 kV, 3 x 33 MVA 1Φ | 3 | 4709523.2741 | 1 | 14128.5698 | 2024-01-01 | 2024-01-01 | Estudo/Consolidação | Instalação | TRUE
23592 | Expansão | SE 230/138 kV Rio Grande II | CT (Conexão de Transformador) 230 kV, Arranjo BD4 | 1 | 5961968.7588 | 1 | 5961.9688 | 2024-01-01 | 2024-01-01 | Estudo/Consolidação | Instalação | TRUE
23592 | Expansão | SE 230/138 kV Rio Grande II | MIM - 230 kV | 1 | 810744.3481 | 1 | 810.7443 | 2024-01-01 | 2024-01-01 | Estudo/Consolidação | Instalação | TRUE
23595 | Expansão | SE 230/138 kV Rio Formoso II | 3º ATF 230/138 kV, 1 x 200 MVA 3Φ | 1 | 11567477.962 | 1 | 11567.478 | 2030-01-01 | 2030-01-01 | Estudo/Consolidação | Instalação | TRUE
23595 | Expansão | SE 230/138 kV Rio Formoso II | CT (Conexão de Transformador) 230 kV, Arranjo BD4 | 1 | 5961968.7588 | 1 | 5961.9688 | 2030-01-01 | 2030-01-01 | Estudo/Consolidação | Instalação | TRUE
23595 | Expansão | SE 230/138 kV Rio Formoso II | MIM - 230 kV | 1 | 810744.3481 | 1 | 810.7443 | 2030-01-01 | 2030-01-01 | Estudo/Consolidação | Instalação | TRUE
23698 | Nova | SECC LT 500 kV Presidente Dutra - Teresina II, C2, na SE Graça Aranha | Circuito Simples 500 kV, 4 x 954.0 MCM (RAIL), 6 km | 6 | 1472736.4255 | 1.2 | 10603.7023 | 2027-01-01 | 01/01/2030 | Estudo/Consolidação | Leilão | TRUE
23698 | Nova | SECC LT 500 kV Presidente Dutra - Teresina II, C2, na SE Graça Aranha | Circuito Simples 500 kV, 4 x 954.0 MCM (RAIL), 6 km | 6 | 1472736.4255 | 1.2 | 10603.7023 | 2027-01-01 | 01/01/2030 | Estudo/Consolidação | Leilão | TRUE
23698 | Nova | SECC LT 500 kV Presidente Dutra - Teresina II, C2, na SE Graça Aranha | IB (Interligação de Barras) 500 kV, Arranjo DJM | 1 | 8482140.5683 | 1 | 8482.1406 | 2027-01-01 | 01/01/2030 | Estudo/Consolidação | Leilão | TRUE
23698 | Nova | SECC LT 500 kV Presidente Dutra - Teresina II, C2, na SE Graça Aranha | EL (Entrada de Linha) 500 kV, Arranjo DJM | 2 | 8076840.1481 | 1 | 16153.6803 | 2027-01-01 | 01/01/2030 | Estudo/Consolidação | Leilão | TRUE
23698 | Nova | SECC LT 500 kV Presidente Dutra - Teresina II, C2, na SE Graça Aranha | MIM - 500 kV | 1 | 2855013.7909 | 1 | 2855.0138 | 2027-01-01 | 01/01/2030 | Estudo/Consolidação | Leilão | TRUE
23702 | Nova | SE 500 kV Silvânia | 1° Reator de Barra 500 kV, (3+1R) x 50 Mvar 1Φ | 4 | 4258046.1708 | 1 | 17032.1847 | 2024-01-01 | 01/01/2026 | Estudo/Consolidação | Leilão | TRUE
23702 | Nova | SE 500 kV Silvânia | IB (Interligação de Barras) 500 kV, Arranjo DJM | 3 | 8951966.2559 | 1 | 26855.8988 | 2024-01-01 | 01/01/2026 | Estudo/Consolidação | Leilão | TRUE
23702 | Nova | SE 500 kV Silvânia | CRB (Conexão de Reator de Barra) 500 kV, Arranjo DJM | 1 | 7738216.7421 | 1 | 7738.2167 | 2024-01-01 | 01/01/2026 | Estudo/Consolidação | Leilão | TRUE
23702 | Nova | SE 500 kV Silvânia | EL (Entrada de Linha) 500 kV, Arranjo DJM | 5 | 0 | 1 | 0 | 2024-01-01 | 01/01/2026 | Estudo/Consolidação | Leilão | TRUE
23702 | Nova | SE 500 kV Silvânia | CRL (Conex. de Reator de Linha) 500 kV, Arranjo DJM | 1 | 0 | 1 | 0 | 2024-01-01 | 01/01/2026 | Estudo/Consolidação | Leilão | TRUE
23702 | Nova | SE 500 kV Silvânia | MIG (Terreno Rural) | 1 | 15527862.0071 | 1 | 15527.862 | 2024-01-01 | 01/01/2026 | Estudo/Consolidação | Leilão | TRUE
23702 | Nova | SE 500 kV Silvânia | MIM - 500 kV | 1 | 9039458.9352 | 1 | 9039.4589 | 2024-01-01 | 01/01/2026 | Estudo/Consolidação | Leilão | TRUE
23703 | Nova | SECC LT 500 kV Samambaia - Emborcação, C1 (CD), na SE Silvânia | Circuito Duplo 500 kV, 4 x 954 MCM (RAIL), 7,14 km | 7.14 | 2752537.8538 | 1.2 | 23583.7443 | 2024-01-01 | 01/01/2026 | Estudo/Consolidação | Leilão | TRUE
23703 | Nova | SECC LT 500 kV Samambaia - Emborcação, C1 (CD), na SE Silvânia | EL (Entrada de Linha) 500 kV, Arranjo DJM | 2 | 8524216.2492 | 1 | 17048.4325 | 2024-01-01 | 01/01/2026 | Estudo/Consolidação | Leilão | TRUE
23704 | Nova | SECC LT 500 kV Samambaia - Itumbiara, C1 (CD), na SE Silvânia | Circuito Duplo 500 kV, 4 x 954 MCM (RAIL), 14,37 km | 14.37 | 2752537.8538 | 1.2 | 47464.7628 | 2024-01-01 | 01/01/2026 | Estudo/Consolidação | Leilão | TRUE
23704 | Nova | SECC LT 500 kV Samambaia - Itumbiara, C1 (CD), na SE Silvânia | EL (Entrada de Linha) 500 kV, Arranjo DJM | 2 | 8524216.2492 | 1 | 17048.4325 | 2024-01-01 | 01/01/2026 | Estudo/Consolidação | Leilão | TRUE
23705 | Nova | LT 500 kV Silvânia - Trindade, C1 | Circuito Simples 500 kV, 4 x 954 MCM (RAIL), 155 km | 155 | 1577152.0937 | 1 | 244458.5745 | 2024-01-01 | 01/01/2026 | Estudo/Consolidação | Leilão | TRUE
23705 | Nova | LT 500 kV Silvânia - Trindade, C1 | Reator de Linha Fixo 500 kV, (3+1R) x 20 Mvar 1Φ // SE Trindade | 4 | 3765149.0123 | 1 | 15060.596 | 2024-01-01 | 01/01/2026 | Estudo/Consolidação | Leilão | TRUE
23705 | Nova | LT 500 kV Silvânia - Trindade, C1 | Reator de Linha Fixo 500 kV, (3+1R) x 20 MVar 1Φ // SE Silvânia | 4 | 3765149.0123 | 1 | 15060.596 | 2024-01-01 | 01/01/2026 | Estudo/Consolidação | Leilão | TRUE
23705 | Nova | LT 500 kV Silvânia - Trindade, C1 | EL (Entrada de Linha) 500 kV, Arranjo DJM // SE Silvânia | 1 | 8524216.2492 | 1 | 8524.2162 | 2024-01-01 | 01/01/2026 | Estudo/Consolidação | Leilão | TRUE
23705 | Nova | LT 500 kV Silvânia - Trindade, C1 | EL (Entrada de Linha) 500 kV, Arranjo DJM // SE Trindade | 1 | 8524216.2492 | 1 | 8524.2162 | 2024-01-01 | 01/01/2026 | Estudo/Consolidação | Leilão | TRUE
23705 | Nova | LT 500 kV Silvânia - Trindade, C1 | CRL (Conexão de Reator de Linha Fixo) 500 kV, Arranjo DJM // SE Silvânia | 1 | 2094944.9583 | 1 | 2094.945 | 2024-01-01 | 01/01/2026 | Estudo/Consolidação | Leilão | TRUE
23705 | Nova | LT 500 kV Silvânia - Trindade, C1 | CRL (Conexão de Reator de Linha Fixo) 500 kV, Arranjo DJM // SE Trindade | 1 | 2094944.9583 | 1 | 2094.945 | 2024-01-01 | 01/01/2026 | Estudo/Consolidação | Leilão | TRUE
23706 | Nova | SE 500 kV Trindade | CRL (Conex. de Reator de Linha) 500 kV, Arranjo DJM | 1 | 0 | 1 | 0 | 2024-01-01 | 2026-03-01 | Estudo/Consolidação | Leilão | TRUE
23706 | Nova | SE 500 kV Trindade | EL (Entrada de Linha) 500 kV, Arranjo DJM | 1 | 0 | 1 | 0 | 2024-01-01 | 2026-03-01 | Estudo/Consolidação | Leilão | TRUE
23706 | Nova | SE 500 kV Trindade | MIG (Terreno Rural) | 1 | 15319532.3861 | 1 | 15319.5324 | 2024-01-01 | 2026-03-01 | Estudo/Consolidação | Leilão | TRUE
23715 | Expansão | SE 525/230 kV Guaíba 3 | Compensador Estático 525 kV, 1 x (-180/+300) Mvar | 1 | 73631010.9849 | 1 | 73631.011 | 2024-01-01 | 01/01/2025 | Estudo/Consolidação | Leilão | TRUE
23715 | Expansão | SE 525/230 kV Guaíba 3 | CC (Conexão de Compensador) 525 kV, Arranjo DJM | 1 | 9817020.5393 | 1 | 9817.0205 | 2024-01-01 | 01/01/2025 | Estudo/Consolidação | Leilão | TRUE
23715 | Expansão | SE 525/230 kV Guaíba 3 | IB (Interligação de Barras) 525 kV, Arranjo DJM | 1 | 8843880.1979 | 1 | 8843.8802 | 2024-01-01 | 01/01/2025 | Estudo/Consolidação | Leilão | TRUE
23715 | Expansão | SE 525/230 kV Guaíba 3 | MIM - 525 kV | 1 | 2976772.1635 | 1 | 2976.7722 | 2024-01-01 | 01/01/2025 | Estudo/Consolidação | Leilão | TRUE
23716 | Nova | LT 230 kV Caxias - Scharlau 2, C1 e C2 (CD) | Circuito Duplo 230 kV, 2 x 795 MCM (TERN), 54,8 km | 54.8 | 1463009.0502 | 1 | 80172.8959 | 2024-01-01 | 01/01/2030 | Estudo/Consolidação | Leilão | TRUE
23716 | Nova | LT 230 kV Caxias - Scharlau 2, C1 e C2 (CD) | EL (Entrada de Linha) 230 kV, Arranjo BD4 // SE Caxias | 2 | 6735144.9832 | 1 | 13470.29 | 2024-01-01 | 01/01/2030 | Estudo/Consolidação | Leilão | TRUE
23716 | Nova | LT 230 kV Caxias - Scharlau 2, C1 e C2 (CD) | EL (Entrada de Linha) 230 kV, Arranjo BD4 // SE Scharlau 2 | 2 | 6735144.9832 | 1 | 13470.29 | 2024-01-01 | 01/01/2030 | Estudo/Consolidação | Leilão | TRUE
23716 | Nova | LT 230 kV Caxias - Scharlau 2, C1 e C2 (CD) | MIM - 230 kV // SE Caxias | 1 | 1603871.0748 | 1 | 1603.8711 | 2024-01-01 | 01/01/2030 | Estudo/Consolidação | Leilão | TRUE
23716 | Nova | LT 230 kV Caxias - Scharlau 2, C1 e C2 (CD) | MIM - 230 kV // SE Scharlau 2 | 1 | 1603871.0748 | 1 | 1603.8711 | 2024-01-01 | 01/01/2030 | Estudo/Consolidação | Leilão | TRUE
23717 | Nova | LT 230 kV Porto Alegre 1 - Porto Alegre 9, C1 | Circuito Simples 230 kV, 1x1400mm² Al, 8,4 km (subterrâneo) | 8.4 | 894066.4702 | 10 | 75101.5835 | 2024-01-01 | 01/01/2025 | Estudo/Consolidação | Leilão | TRUE
23717 | Nova | LT 230 kV Porto Alegre 1 - Porto Alegre 9, C1 | EL (Entrada de Linha) 230 kV, Arranjo BD4 // SE Porto Alegre 1 | 1 | 6735144.9832 | 1 | 6735.145 | 2024-01-01 | 01/01/2025 | Estudo/Consolidação | Leilão | TRUE
23717 | Nova | LT 230 kV Porto Alegre 1 - Porto Alegre 9, C1 | EL (Entrada de Linha) 230 kV, Arranjo BD4 // SE Porto Alegre 9 | 1 | 6735144.9832 | 1 | 6735.145 | 2024-01-01 | 01/01/2025 | Estudo/Consolidação | Leilão | TRUE
23717 | Nova | LT 230 kV Porto Alegre 1 - Porto Alegre 9, C1 | MIM - 230 kV // SE Porto Alegre 1 | 1 | 801935.5374 | 1 | 801.9355 | 2024-01-01 | 01/01/2025 | Estudo/Consolidação | Leilão | TRUE
23717 | Nova | LT 230 kV Porto Alegre 1 - Porto Alegre 9, C1 | MIM - 230 kV // SE Porto Alegre 9 | 1 | 801935.5374 | 1 | 801.9355 | 2024-01-01 | 01/01/2025 | Estudo/Consolidação | Leilão | TRUE
23717 | Nova | LT 230 kV Porto Alegre 1 - Porto Alegre 9, C1 | MIG-A // SE Porto Alegre 1 | 1 | 2332044.2329 | 1 | 2332.0442 | 2024-01-01 | 01/01/2025 | Estudo/Consolidação | Leilão | TRUE
23717 | Nova | LT 230 kV Porto Alegre 1 - Porto Alegre 9, C1 | MIG-A // SE Porto Alegre 9 | 1 | 2332044.2329 | 1 | 2332.0442 | 2024-01-01 | 01/01/2025 | Estudo/Consolidação | Leilão | TRUE
23718 | Nova | LT 230 kV Capivari do Sul - Osório 3, C1 | Circuito Simples 230 kV, 2 x 795 MCM (TERN), 34,85 km | 34.85 | 894066.4702 | 1.1 | 34274.0381 | 2024-01-01 | 01/01/2025 | Estudo/Consolidação | Leilão | TRUE
23718 | Nova | LT 230 kV Capivari do Sul - Osório 3, C1 | EL (Entrada de Linha) 230 kV, Arranjo BD4 // SE Capivari do Sul | 1 | 6735144.9832 | 1 | 6735.145 | 2024-01-01 | 01/01/2025 | Estudo/Consolidação | Leilão | TRUE
23718 | Nova | LT 230 kV Capivari do Sul - Osório 3, C1 | EL (Entrada de Linha) 230 kV, Arranjo BD3 (GIS) // SE Osório 3 | 1 | 6735144.9832 | 2 | 13470.29 | 2024-01-01 | 01/01/2025 | Estudo/Consolidação | Leilão | TRUE
23718 | Nova | LT 230 kV Capivari do Sul - Osório 3, C1 | MIM - 230 kV // SE Capivari do Sul | 1 | 801935.5374 | 1 | 801.9355 | 2024-01-01 | 01/01/2025 | Estudo/Consolidação | Leilão | TRUE
23718 | Nova | LT 230 kV Capivari do Sul - Osório 3, C1 | MIM - 230 kV // SE Osório 3 | 1 | 801935.5374 | 1 | 801.9355 | 2024-01-01 | 01/01/2025 | Estudo/Consolidação | Leilão | TRUE
23718 | Nova | LT 230 kV Capivari do Sul - Osório 3, C1 | MIG-A // SE Capivari do Sul | 1 | 2332044.2329 | 1 | 2332.0442 | 2024-01-01 | 01/01/2025 | Estudo/Consolidação | Leilão | TRUE
23718 | Nova | LT 230 kV Capivari do Sul - Osório 3, C1 | MIG-A // SE Osório 3 | 1 | 2332044.2329 | 1 | 2332.0442 | 2024-01-01 | 01/01/2025 | Estudo/Consolidação | Leilão | TRUE
23719 | Nova | LT 230 kV Guaíba 3 - Pólo Petroquímico, C1 | Circuito Simples 230 kV, 2 x 795 MCM (TERN), 33,59 km | 33.59 | 894066.4702 | 1 | 30031.6927 | 2024-01-01 | 01/01/2025 | Estudo/Consolidação | Leilão | TRUE
23719 | Nova | LT 230 kV Guaíba 3 - Pólo Petroquímico, C1 | EL (Entrada de Linha) 230 kV, Arranjo BD4 // SE Guaíba 3 | 1 | 6735144.9832 | 1 | 6735.145 | 2024-01-01 | 01/01/2025 | Estudo/Consolidação | Leilão | TRUE
23719 | Nova | LT 230 kV Guaíba 3 - Pólo Petroquímico, C1 | EL (Entrada de Linha) 230 kV, Arranjo BD5 // SE Pólo Petroquímico | 1 | 6735144.9832 | 1.2 | 8082.174 | 2024-01-01 | 01/01/2025 | Estudo/Consolidação | Leilão | TRUE
23719 | Nova | LT 230 kV Guaíba 3 - Pólo Petroquímico, C1 | MIM - 230 kV // SE Guaíba 3 | 1 | 801935.5374 | 1 | 801.9355 | 2024-01-01 | 01/01/2025 | Estudo/Consolidação | Leilão | TRUE
23719 | Nova | LT 230 kV Guaíba 3 - Pólo Petroquímico, C1 | MIM - 230 kV // SE Pólo Petroquímico | 1 | 801935.5374 | 1 | 801.9355 | 2024-01-01 | 01/01/2025 | Estudo/Consolidação | Leilão | TRUE
23719 | Nova | LT 230 kV Guaíba 3 - Pólo Petroquímico, C1 | MIG-A // SE Guaíba 3 | 1 | 2332044.2329 | 1 | 2332.0442 | 2024-01-01 | 01/01/2025 | Estudo/Consolidação | Leilão | TRUE
23719 | Nova | LT 230 kV Guaíba 3 - Pólo Petroquímico, C1 | MIG-A // SE Pólo Petroquímico | 1 | 2332044.2329 | 1 | 2332.0442 | 2024-01-01 | 01/01/2025 | Estudo/Consolidação | Leilão | TRUE
23723 | Nova | SE 230/69 kV Charqueadas 3 | 1° e 2° TF 230/69 kV, 2 x 150 MVA 3Φ | 2 | 13349714.0564 | 1 | 26699.4281 | 2024-01-01 | 01/01/2025 | Estudo/Consolidação | Leilão | TRUE
23723 | Nova | SE 230/69 kV Charqueadas 3 | CT (Conexão de Transformador) 230 kV, Arranjo BD4 | 2 | 6098073.4119 | 1 | 12196.1468 | 2024-01-01 | 01/01/2025 | Estudo/Consolidação | Leilão | TRUE
23723 | Nova | SE 230/69 kV Charqueadas 3 | IB (Interligação de Barras) 230 kV, Arranjo BD4 | 1 | 4754890.101 | 1 | 4754.8901 | 2024-01-01 | 01/01/2025 | Estudo/Consolidação | Leilão | TRUE
23723 | Nova | SE 230/69 kV Charqueadas 3 | EL (Entrada de Linha) 230 kV, Arranjo BD4 | 5 | 0 | 1 | 0 | 2024-01-01 | 01/01/2025 | Estudo/Consolidação | Leilão | TRUE
23723 | Nova | SE 230/69 kV Charqueadas 3 | MIG (Terreno Urbano) | 1 | 24943153.4577 | 1 | 24943.1535 | 2024-01-01 | 01/01/2025 | Estudo/Consolidação | Leilão | TRUE
23723 | Nova | SE 230/69 kV Charqueadas 3 | MIM - 230 kV | 1 | 2405806.6122 | 1 | 2405.8066 | 2024-01-01 | 01/01/2025 | Estudo/Consolidação | Leilão | TRUE
23724 | Nova | LT 230 kV Guaíba 3 - Charqueadas 3, C1 | Circuito Simples 230 kV, 2 x 795 MCM (TERN), 13,47 km | 13.47 | 894066.4702 | 1.2 | 14451.6904 | 2024-01-01 | 01/01/2025 | Estudo/Consolidação | Leilão | TRUE
23724 | Nova | LT 230 kV Guaíba 3 - Charqueadas 3, C1 | EL (Entrada de Linha) 230 kV, Arranjo BD4 // SE Guaíba 3 | 1 | 6735144.9832 | 1 | 6735.145 | 2024-01-01 | 01/01/2025 | Estudo/Consolidação | Leilão | TRUE
23724 | Nova | LT 230 kV Guaíba 3 - Charqueadas 3, C1 | EL (Entrada de Linha) 230 kV, Arranjo BD4 // SE Charqueadas 3 | 1 | 6735144.9832 | 1 | 6735.145 | 2024-01-01 | 01/01/2025 | Estudo/Consolidação | Leilão | TRUE
23724 | Nova | LT 230 kV Guaíba 3 - Charqueadas 3, C1 | MIM - 230 kV // SE Charqueadas 3 | 1 | 801935.5374 | 1 | 801.9355 | 2024-01-01 | 01/01/2025 | Estudo/Consolidação | Leilão | TRUE
23724 | Nova | LT 230 kV Guaíba 3 - Charqueadas 3, C1 | MIM - 230 kV // SE Guaíba 3 | 1 | 801935.5374 | 1 | 801.9355 | 2024-01-01 | 01/01/2025 | Estudo/Consolidação | Leilão | TRUE
23724 | Nova | LT 230 kV Guaíba 3 - Charqueadas 3, C1 | MIG-A // SE Guaíba 3 | 1 | 2332044.2329 | 1 | 2332.0442 | 2024-01-01 | 01/01/2025 | Estudo/Consolidação | Leilão | TRUE
23725 | Nova | SECC LT 230 kV Cidade Industrial - Charqueadas, C1 (CD), na SE Charqueadas 3 | Circuito Duplo 230 kV, 1x1200mm² Al, 4,55 km (subterrâneo) | 4.55 | 1055529.6345 | 10 | 48026.5984 | 2024-01-01 | 01/01/2025 | Estudo/Consolidação | Leilão | TRUE
23725 | Nova | SECC LT 230 kV Cidade Industrial - Charqueadas, C1 (CD), na SE Charqueadas 3 | Desmantelamento do trecho entre o ponto de seccionamento e a SE Charqueadas | 1 | 0 | 1 | 0 | 2024-01-01 | 01/01/2025 | Estudo/Consolidação | Leilão | TRUE
23725 | Nova | SECC LT 230 kV Cidade Industrial - Charqueadas, C1 (CD), na SE Charqueadas 3 | EL (Entrada de Linha) 230 kV, Arranjo BD4 | 2 | 6735144.9832 | 1 | 13470.29 | 2024-01-01 | 01/01/2025 | Estudo/Consolidação | Leilão | TRUE
23725 | Nova | SECC LT 230 kV Cidade Industrial - Charqueadas, C1 (CD), na SE Charqueadas 3 | MIM - 230 kV | 1 | 1603871.0748 | 1 | 1603.8711 | 2024-01-01 | 01/01/2025 | Estudo/Consolidação | Leilão | TRUE
23726 | Nova | SECC LT 230 kV Santa Cruz - Charqueadas, C1 (CD), na SE Charqueadas 3 | Circuito Duplo 230 kV, 1x1200mm² Al, 4,51 km (subterrâneo) | 4.51 | 1055529.6345 | 10 | 47604.3865 | 2024-01-01 | 01/01/2025 | Estudo/Consolidação | Leilão | TRUE
23726 | Nova | SECC LT 230 kV Santa Cruz - Charqueadas, C1 (CD), na SE Charqueadas 3 | Desmantelamento do trecho entre o ponto de seccionamento e a SE Charqueadas | 1 | 0 | 1 | 0 | 2024-01-01 | 01/01/2025 | Estudo/Consolidação | Leilão | TRUE
23726 | Nova | SECC LT 230 kV Santa Cruz - Charqueadas, C1 (CD), na SE Charqueadas 3 | EL (Entrada de Linha) 230 kV, Arranjo BD4 | 2 | 6735144.9832 | 1 | 13470.29 | 2024-01-01 | 01/01/2025 | Estudo/Consolidação | Leilão | TRUE
23726 | Nova | SECC LT 230 kV Santa Cruz - Charqueadas, C1 (CD), na SE Charqueadas 3 | MIM - 230 kV | 1 | 1603871.0748 | 1 | 1603.8711 | 2024-01-01 | 01/01/2025 | Estudo/Consolidação | Leilão | TRUE
23730 | Nova | SE 230/138 kV Ivoti 2 | 1°, 2° e 3° ATF 230/138 kV, 3 x 150 MVA 3Φ | 3 | 12475771.8325 | 1 | 37427.3155 | 2024-01-01 | 01/01/2030 | Estudo/Consolidação | Leilão | TRUE
23730 | Nova | SE 230/138 kV Ivoti 2 | CT (Conexão de Transformador) 230 kV, Arranjo BD4 | 3 | 6098073.4119 | 1 | 18294.2202 | 2024-01-01 | 01/01/2030 | Estudo/Consolidação | Leilão | TRUE
23730 | Nova | SE 230/138 kV Ivoti 2 | IB (Interligação de Barras) 230 kV, Arranjo BD4 | 1 | 4754890.101 | 1 | 4754.8901 | 2024-01-01 | 01/01/2030 | Estudo/Consolidação | Leilão | TRUE
23730 | Nova | SE 230/138 kV Ivoti 2 | EL (Entrada de Linha) 230 kV, Arranjo BD4 | 6 | 0 | 1 | 0 | 2024-01-01 | 01/01/2030 | Estudo/Consolidação | Leilão | TRUE
23730 | Nova | SE 230/138 kV Ivoti 2 | MIG (Terreno Rural) | 1 | 11174545.2906 | 1 | 11174.5453 | 2024-01-01 | 01/01/2030 | Estudo/Consolidação | Leilão | TRUE
23730 | Nova | SE 230/138 kV Ivoti 2 | MIM - 230 kV | 1 | 3207742.1496 | 1 | 3207.7421 | 2024-01-01 | 01/01/2030 | Estudo/Consolidação | Leilão | TRUE
23732 | Expansão | LT 230 kV Farroupilha - Scharlau 2, C1 | Desmantelamento dos ativos da CEEE-GT - Ponto de Seccionamento - Scharlau | 1 | 0 | 1 | 0 | 2024-01-01 | 01/01/2030 | Estudo/Consolidação | Instalação | TRUE
23732 | Expansão | LT 230 kV Farroupilha - Scharlau 2, C1 | Desmantelamento da EL (Entrada de Linha) 230 kV, Arranjo BD4 // SE Scharlau 2 | 1 | 6866741.103 | 1 | 6866.7411 | 2024-01-01 | 01/01/2030 | Estudo/Consolidação | Instalação | TRUE
23733 | Nova | LT 230 kV Farroupilha - Ivoti 2, C1 | Circuito Simples 230 kV, 1 x 636 MCM (GROSBEAK), 2,8 km | 2.8 | 679079.3599 | 1.3 | 2471.8489 | 2024-01-01 | 01/01/2030 | Estudo/Consolidação | Leilão | TRUE
23733 | Nova | LT 230 kV Farroupilha - Ivoti 2, C1 | EL (Entrada de Linha) 230 kV, Arranjo BD4 // SE Farroupilha | 1 | 6735144.9832 | 1 | 6735.145 | 2024-01-01 | 01/01/2030 | Estudo/Consolidação | Leilão | TRUE
23733 | Nova | LT 230 kV Farroupilha - Ivoti 2, C1 | MIM - 230 kV // SE Farroupilha | 1 | 801935.5374 | 1 | 801.9355 | 2024-01-01 | 01/01/2030 | Estudo/Consolidação | Leilão | TRUE
23734 | Nova | SECC LT 230 kV Caxias - Campo Bom, C1 (CD), na SE Ivoti 2 | Circuito Duplo 230 kV, 1 x 636 MCM (GROSBEAK), 1,1 km | 1.1 | 1055529.6345 | 1.3 | 1509.4074 | 2024-01-01 | 01/01/2030 | Estudo/Consolidação | Leilão | TRUE
23734 | Nova | SECC LT 230 kV Caxias - Campo Bom, C1 (CD), na SE Ivoti 2 | EL (Entrada de Linha) 230 kV, Arranjo BD4 | 2 | 6735144.9832 | 1 | 13470.29 | 2024-01-01 | 01/01/2030 | Estudo/Consolidação | Leilão | TRUE
23734 | Nova | SECC LT 230 kV Caxias - Campo Bom, C1 (CD), na SE Ivoti 2 | MIM - 230 kV | 1 | 1603871.0748 | 1 | 1603.8711 | 2024-01-01 | 01/01/2030 | Estudo/Consolidação | Leilão | TRUE
23735 | Nova | SE 525 kV Abdon Batista 2 | 1° e 2° Reator de Barra 525 kV, (6+1R) x 50 Mvar 1Φ | 7 | 4206634.513 | 1 | 29446.4416 | 2024-01-01 | 01/01/2030 | Estudo/Consolidação | Leilão | TRUE
23735 | Nova | SE 525 kV Abdon Batista 2 | CRB (Conexão de Reator de Barra) 525 kV, Arranjo DJM | 2 | 7644785.4981 | 1 | 15289.571 | 2024-01-01 | 01/01/2030 | Estudo/Consolidação | Leilão | TRUE
23735 | Nova | SE 525 kV Abdon Batista 2 | IB (Interligação de Barras) 525 kV, Arranjo DJM | 4 | 8843880.1979 | 1 | 35375.5208 | 2024-01-01 | 01/01/2030 | Estudo/Consolidação | Leilão | TRUE
23735 | Nova | SE 525 kV Abdon Batista 2 | EL (Entrada de Linha) 525 kV, Arranjo DJM | 6 | 0 | 1 | 0 | 2024-01-01 | 01/01/2030 | Estudo/Consolidação | Leilão | TRUE
23735 | Nova | SE 525 kV Abdon Batista 2 | CRL (Conex. de Reator de Linha) 525 kV, Arranjo DJM | 4 | 0 | 1 | 0 | 2024-01-01 | 01/01/2030 | Estudo/Consolidação | Leilão | TRUE
23735 | Nova | SE 525 kV Abdon Batista 2 | MIG (Terreno Rural) | 1 | 16288699.495 | 1 | 16288.6995 | 2024-01-01 | 01/01/2030 | Estudo/Consolidação | Leilão | TRUE
23735 | Nova | SE 525 kV Abdon Batista 2 | MIM - 525 kV | 1 | 11907088.6539 | 1 | 11907.0887 | 2024-01-01 | 01/01/2030 | Estudo/Consolidação | Leilão | TRUE
23736 | Nova | LT 525 kV Abdon Batista 2 - Ponta Grossa, C1 e C2 (CD) | Circuito Duplo 525 kV, 4 x 954 MCM (RAIL), 315,44 km | 315.44 | 2912145.5916 | 1 | 918607.2054 | 2024-01-01 | 01/01/2030 | Estudo/Consolidação | Leilão | TRUE
23736 | Nova | LT 525 kV Abdon Batista 2 - Ponta Grossa, C1 e C2 (CD) | 1º e 2º Reator de Linha Fixo 525 kV, (6 + 1R) x 36 MVar 1Φ // SE Abdon Batista 2 | 7 | 4034043.2691 | 1 | 28238.3029 | 2024-01-01 | 01/01/2030 | Estudo/Consolidação | Leilão | TRUE
23736 | Nova | LT 525 kV Abdon Batista 2 - Ponta Grossa, C1 e C2 (CD) | 1º e 2º Reator de Linha Fixo 525 kV, (6 + 1R) x 36 MVar 1Φ // SE Ponta Grossa | 7 | 4034043.2691 | 1 | 28238.3029 | 2024-01-01 | 01/01/2030 | Estudo/Consolidação | Leilão | TRUE
23736 | Nova | LT 525 kV Abdon Batista 2 - Ponta Grossa, C1 e C2 (CD) | EL (Entrada de Linha) 525 kV, Arranjo DJM // SE Ponta Grossa | 2 | 8421294.8456 | 1 | 16842.5897 | 2024-01-01 | 01/01/2030 | Estudo/Consolidação | Leilão | TRUE
23736 | Nova | LT 525 kV Abdon Batista 2 - Ponta Grossa, C1 e C2 (CD) | EL (Entrada de Linha) 525 kV, Arranjo DJM // SE Abdon Batista 2 | 2 | 8421294.8456 | 1 | 16842.5897 | 2024-01-01 | 01/01/2030 | Estudo/Consolidação | Leilão | TRUE
23736 | Nova | LT 525 kV Abdon Batista 2 - Ponta Grossa, C1 e C2 (CD) | CRL (Conexão de Reator de Linha Fixo) 525 kV, Arranjo DJM // SE Ponta Grossa | 2 | 2069650.5887 | 1 | 4139.3012 | 2024-01-01 | 01/01/2030 | Estudo/Consolidação | Leilão | TRUE
23736 | Nova | LT 525 kV Abdon Batista 2 - Ponta Grossa, C1 e C2 (CD) | CRL (Conexão de Reator de Linha Fixo) 525 kV, Arranjo DJM // SE Abdon Batista 2 | 2 | 2069650.5887 | 1 | 4139.3012 | 2024-01-01 | 01/01/2030 | Estudo/Consolidação | Leilão | TRUE
23736 | Nova | LT 525 kV Abdon Batista 2 - Ponta Grossa, C1 e C2 (CD) | IB (Interligação de Barras) 525 kV, Arranjo DJM // SE Ponta Grossa | 2 | 8843880.1979 | 1 | 17687.7604 | 2024-01-01 | 01/01/2030 | Estudo/Consolidação | Leilão | TRUE
23736 | Nova | LT 525 kV Abdon Batista 2 - Ponta Grossa, C1 e C2 (CD) | IB (Interligação de Barras) 525 kV, Arranjo DJM // SE Abdon Batista 2 | 2 | 8843880.1979 | 1 | 17687.7604 | 2024-01-01 | 01/01/2030 | Estudo/Consolidação | Leilão | TRUE
23736 | Nova | LT 525 kV Abdon Batista 2 - Ponta Grossa, C1 e C2 (CD) | MIM - 525 kV // SE Ponta Grossa | 1 | 5953544.327 | 1 | 5953.5443 | 2024-01-01 | 01/01/2030 | Estudo/Consolidação | Leilão | TRUE
23736 | Nova | LT 525 kV Abdon Batista 2 - Ponta Grossa, C1 e C2 (CD) | MIM - 525 kV // SE Abdon Batista 2 | 1 | 5953544.327 | 1 | 5953.5443 | 2024-01-01 | 01/01/2030 | Estudo/Consolidação | Leilão | TRUE
23737 | Nova | LT 525 kV Abdon Batista - Abdon Batista 2, C1 e C2 (CD) | Circuito Duplo 525 kV, 4 x 954 MCM (RAIL), 4,67 km | 4.67 | 2912145.5916 | 1.3 | 17679.6359 | 2024-01-01 | 01/01/2030 | Estudo/Consolidação | Leilão | TRUE
23737 | Nova | LT 525 kV Abdon Batista - Abdon Batista 2, C1 e C2 (CD) | EL (Entrada de Linha) 525 kV, Arranjo DJM // SE Abdon Batista | 2 | 8421294.8456 | 1 | 16842.5897 | 2024-01-01 | 01/01/2030 | Estudo/Consolidação | Leilão | TRUE
23737 | Nova | LT 525 kV Abdon Batista - Abdon Batista 2, C1 e C2 (CD) | EL (Entrada de Linha) 525 kV, Arranjo DJM // SE Abdon Batista 2 | 2 | 8421294.8456 | 1 | 16842.5897 | 2024-01-01 | 01/01/2030 | Estudo/Consolidação | Leilão | TRUE
23737 | Nova | LT 525 kV Abdon Batista - Abdon Batista 2, C1 e C2 (CD) | IB (Interligação de Barras) 525 kV, Arranjo DJM // SE Abdon Batista | 2 | 8843880.1979 | 1 | 17687.7604 | 2024-01-01 | 01/01/2030 | Estudo/Consolidação | Leilão | TRUE
23737 | Nova | LT 525 kV Abdon Batista - Abdon Batista 2, C1 e C2 (CD) | IB (Interligação de Barras) 525 kV, Arranjo DJM // SE Abdon Batista 2 | 2 | 8843880.1979 | 1 | 17687.7604 | 2024-01-01 | 01/01/2030 | Estudo/Consolidação | Leilão | TRUE
23737 | Nova | LT 525 kV Abdon Batista - Abdon Batista 2, C1 e C2 (CD) | MIM - 525 kV // SE Abdon Batista | 1 | 5953544.327 | 1 | 5953.5443 | 2024-01-01 | 01/01/2030 | Estudo/Consolidação | Leilão | TRUE
23737 | Nova | LT 525 kV Abdon Batista - Abdon Batista 2, C1 e C2 (CD) | MIM - 525 kV // SE Abdon Batista 2 | 1 | 5953544.327 | 1 | 5953.5443 | 2024-01-01 | 01/01/2030 | Estudo/Consolidação | Leilão | TRUE
23738 | Nova | LT 525 kV Abdon Batista 2 - Segredo, C1 | Circuito Simples 525 kV, 4 x 954 MCM (RAIL), 229,68 km | 229.68 | 1716354.9956 | 1 | 394212.4154 | 2024-01-01 | 01/01/2030 | Estudo/Consolidação | Leilão | TRUE
23738 | Nova | LT 525 kV Abdon Batista 2 - Segredo, C1 | EL (Entrada de Linha) 525 kV, Arranjo DJM // SE Abdon Batista 2 | 1 | 8421294.8456 | 1 | 8421.2948 | 2024-01-01 | 01/01/2030 | Estudo/Consolidação | Leilão | TRUE
23738 | Nova | LT 525 kV Abdon Batista 2 - Segredo, C1 | EL (Entrada de Linha) 525 kV, Arranjo DJM // SE Segredo | 1 | 8421294.8456 | 1 | 8421.2948 | 2024-01-01 | 01/01/2030 | Estudo/Consolidação | Leilão | TRUE
23738 | Nova | LT 525 kV Abdon Batista 2 - Segredo, C1 | IB (Interligação de Barras) 525 kV, Arranjo DJM // SE Abdon Batista 2 | 1 | 8843880.1979 | 1 | 8843.8802 | 2024-01-01 | 01/01/2030 | Estudo/Consolidação | Leilão | TRUE
23738 | Nova | LT 525 kV Abdon Batista 2 - Segredo, C1 | IB (Interligação de Barras) 525 kV, Arranjo DJM // SE Segredo | 1 | 8843880.1979 | 1 | 8843.8802 | 2024-01-01 | 01/01/2030 | Estudo/Consolidação | Leilão | TRUE
23738 | Nova | LT 525 kV Abdon Batista 2 - Segredo, C1 | MIM - 525 kV // SE Abdon Batista 2 | 1 | 2976772.1635 | 1 | 2976.7722 | 2024-01-01 | 01/01/2030 | Estudo/Consolidação | Leilão | TRUE
23738 | Nova | LT 525 kV Abdon Batista 2 - Segredo, C1 | MIM - 525 kV // SE Segredo | 1 | 2976772.1635 | 1 | 2976.7722 | 2024-01-01 | 01/01/2030 | Estudo/Consolidação | Leilão | TRUE
23739 | Nova | LT 525 kV Cascavel Oeste - Segredo, C1 | Circuito Simples 525 kV, 4 x 954 MCM (RAIL), 186,4 km | 186.4 | 1716354.9956 | 1 | 319928.5712 | 2024-01-01 | 01/01/2030 | Estudo/Consolidação | Leilão | TRUE
23739 | Nova | LT 525 kV Cascavel Oeste - Segredo, C1 | Circuito Duplo 525 kV, 4 x 954.0 MCM (RAIL), 1,5 km (lançamento D1) | 1.5 | 1716354.9956 | 1 | 2574.5325 | 2024-01-01 | 01/01/2030 | Estudo/Consolidação | Leilão | TRUE
23739 | Nova | LT 525 kV Cascavel Oeste - Segredo, C1 | EL (Entrada de Linha) 525 kV, Arranjo DJM // SE Cascavel Oeste | 1 | 8421294.8456 | 1 | 8421.2948 | 2024-01-01 | 01/01/2030 | Estudo/Consolidação | Leilão | TRUE
23739 | Nova | LT 525 kV Cascavel Oeste - Segredo, C1 | EL (Entrada de Linha) 525 kV, Arranjo DJM // SE Segredo | 1 | 8421294.8456 | 1 | 8421.2948 | 2024-01-01 | 01/01/2030 | Estudo/Consolidação | Leilão | TRUE
23739 | Nova | LT 525 kV Cascavel Oeste - Segredo, C1 | IB (Interligação de Barras) 525 kV, Arranjo DJM // SE Cascavel Oeste | 1 | 8843880.1979 | 1 | 8843.8802 | 2024-01-01 | 01/01/2030 | Estudo/Consolidação | Leilão | TRUE
23739 | Nova | LT 525 kV Cascavel Oeste - Segredo, C1 | IB (Interligação de Barras) 525 kV, Arranjo DJM // SE Segredo | 1 | 8843880.1979 | 1 | 8843.8802 | 2024-01-01 | 01/01/2030 | Estudo/Consolidação | Leilão | TRUE
23739 | Nova | LT 525 kV Cascavel Oeste - Segredo, C1 | MIM - 525 kV // SE Cascavel Oeste | 1 | 2976772.1635 | 1 | 2976.7722 | 2024-01-01 | 01/01/2030 | Estudo/Consolidação | Leilão | TRUE
23739 | Nova | LT 525 kV Cascavel Oeste - Segredo, C1 | MIM - 525 kV // SE Segredo | 1 | 2976772.1635 | 1 | 2976.7722 | 2024-01-01 | 01/01/2030 | Estudo/Consolidação | Leilão | TRUE
23740 | Nova | SE 525/230/69 kV Porto Alegre Sul | 1° e 2° ATF 525/230 kV, (6+1R) x 224 MVA 1Φ | 6 | 11798393.0012 | 1 | 82588.751 | 2024-01-01 | 01/01/2030 | Estudo/Consolidação | Leilão | FALSE
23740 | Nova | SE 525/230/69 kV Porto Alegre Sul | 1° e 2° Reator de Barra 525 kV, (6+1R) x 50 Mvar 1Φ | 7 | 4206634.513 | 1 | 29446.4416 | 2024-01-01 | 01/01/2030 | Estudo/Consolidação | Leilão | FALSE
23740 | Nova | SE 525/230/69 kV Porto Alegre Sul | CT (Conexão de Transformador) 525 kV, Arranjo DJM | 2 | 9605677.5338 | 1 | 19211.3551 | 2024-01-01 | 01/01/2030 | Estudo/Consolidação | Leilão | FALSE
23740 | Nova | SE 525/230/69 kV Porto Alegre Sul | CT (Conexão de Transformador) 230 kV, Arranjo BD4 | 2 | 6098073.4119 | 1 | 12196.1468 | 2024-01-01 | 01/01/2030 | Estudo/Consolidação | Leilão | FALSE
23740 | Nova | SE 525/230/69 kV Porto Alegre Sul | CRB (Conexão de Reator de Barra) 525 kV, Arranjo DJM | 2 | 7644785.4981 | 1 | 15289.571 | 2024-01-01 | 01/01/2030 | Estudo/Consolidação | Leilão | FALSE
23740 | Nova | SE 525/230/69 kV Porto Alegre Sul | IB (Interligação de Barras) 525 kV, Arranjo DJM | 4 | 8843880.1979 | 1 | 35375.5208 | 2024-01-01 | 01/01/2030 | Estudo/Consolidação | Leilão | FALSE
23740 | Nova | SE 525/230/69 kV Porto Alegre Sul | IB (Interligação de Barras) 230 kV, Arranjo BD4 | 1 | 4754890.101 | 1 | 4754.8901 | 2024-01-01 | 01/01/2030 | Estudo/Consolidação | Leilão | FALSE
23740 | Nova | SE 525/230/69 kV Porto Alegre Sul | EL (Entrada de Linha) 525 kV, Arranjo DJM | 3 | 0 | 1 | 0 | 2024-01-01 | 01/01/2030 | Estudo/Consolidação | Leilão | FALSE
23740 | Nova | SE 525/230/69 kV Porto Alegre Sul | EL (Entrada de Linha) 230 kV, Arranjo BD4 | 7 | 0 | 1 | 0 | 2024-01-01 | 01/01/2030 | Estudo/Consolidação | Leilão | FALSE
23740 | Nova | SE 525/230/69 kV Porto Alegre Sul | CT (Conexão de Transformador) 525 kV, Arranjo DJM | 1 | 0 | 1 | 0 | 2024-01-01 | 01/01/2030 | Estudo/Consolidação | Leilão | FALSE
23740 | Nova | SE 525/230/69 kV Porto Alegre Sul | CT (Conexão de Transformador) 230 kV, Arranjo BD4 | 1 | 0 | 1 | 0 | 2024-01-01 | 01/01/2030 | Estudo/Consolidação | Leilão | FALSE
23740 | Nova | SE 525/230/69 kV Porto Alegre Sul | CT (Conexão de Transformador) 230 kV, Arranjo BD4 | 2 | 0 | 1 | 0 | 2024-01-01 | 01/01/2030 | Estudo/Consolidação | Leilão | FALSE
23740 | Nova | SE 525/230/69 kV Porto Alegre Sul | MIG (Terreno Rural) | 1 | 19057530.1352 | 1 | 19057.5301 | 2024-01-01 | 01/01/2030 | Estudo/Consolidação | Leilão | FALSE
23740 | Nova | SE 525/230/69 kV Porto Alegre Sul | MIM - 525 kV | 1 | 11907088.6539 | 1 | 11907.0887 | 2024-01-01 | 01/01/2030 | Estudo/Consolidação | Leilão | FALSE
23740 | Nova | SE 525/230/69 kV Porto Alegre Sul | MIM - 230 kV | 1 | 2405806.6122 | 1 | 2405.8066 | 2024-01-01 | 01/01/2030 | Estudo/Consolidação | Leilão | FALSE
23741 | Expansão | SE 525/230/69 kV Porto Alegre Sul | 3° ATF 525/230 kV, 3 x 224 MVA 1Φ | 3 | 10094598.6319 | 1 | 30283.7959 | 2030-01-01 | 2030-01-01 | Estudo/Consolidação | Instalação | FALSE
23741 | Expansão | SE 525/230/69 kV Porto Alegre Sul | 1° e 2° TF 230/69 kV, 2 x 83 MVA 3Φ | 2 | 8836328.1953 | 1 | 17672.6564 | 2030-01-01 | 2030-01-01 | Estudo/Consolidação | Instalação | FALSE
23741 | Expansão | SE 525/230/69 kV Porto Alegre Sul | CT (Conexão de Transformador) 525 kV, Arranjo DJM | 1 | 9794000.2856 | 1 | 9794.0003 | 2030-01-01 | 2030-01-01 | Estudo/Consolidação | Instalação | FALSE
23741 | Expansão | SE 525/230/69 kV Porto Alegre Sul | CT (Conexão de Transformador) 230 kV, Arranjo BD4 | 1 | 6216230.0921 | 1 | 6216.2301 | 2030-01-01 | 2030-01-01 | Estudo/Consolidação | Instalação | FALSE
23741 | Expansão | SE 525/230/69 kV Porto Alegre Sul | CT (Conexão de Transformador) 230 kV, Arranjo BD4 | 2 | 6216230.0921 | 1 | 12432.4602 | 2030-01-01 | 2030-01-01 | Estudo/Consolidação | Instalação | FALSE
23741 | Expansão | SE 525/230/69 kV Porto Alegre Sul | MIM - 230 kV | 1 | 2535960.9975 | 1 | 2535.961 | 2030-01-01 | 2030-01-01 | Estudo/Consolidação | Instalação | FALSE
23742 | Nova | LT 525 kV Porto Alegre Sul - Capivari do Sul, C1 | Circuito Simples 525 kV, 4 x 954 MCM (RAIL), 82,57 km | 82.57 | 1716354.9956 | 1 | 141719.432 | 2024-01-01 | 01/01/2030 | Estudo/Consolidação | Leilão | FALSE
23742 | Nova | LT 525 kV Porto Alegre Sul - Capivari do Sul, C1 | EL (Entrada de Linha) 525 kV, Arranjo DJM // SE Porto Alegre Sul | 1 | 8421294.8456 | 1 | 8421.2948 | 2024-01-01 | 01/01/2030 | Estudo/Consolidação | Leilão | FALSE
23742 | Nova | LT 525 kV Porto Alegre Sul - Capivari do Sul, C1 | EL (Entrada de Linha) 525 kV, Arranjo DJM // SE Capivari do Sul | 1 | 8421294.8456 | 1 | 8421.2948 | 2024-01-01 | 01/01/2030 | Estudo/Consolidação | Leilão | FALSE
23742 | Nova | LT 525 kV Porto Alegre Sul - Capivari do Sul, C1 | IB (Interligação de Barras) 525 kV, Arranjo DJM // SE Porto Alegre Sul | 1 | 8843880.1979 | 1 | 8843.8802 | 2024-01-01 | 01/01/2030 | Estudo/Consolidação | Leilão | FALSE
23742 | Nova | LT 525 kV Porto Alegre Sul - Capivari do Sul, C1 | IB (Interligação de Barras) 525 kV, Arranjo DJM // SE Capivari do Sul | 1 | 8843880.1979 | 1 | 8843.8802 | 2024-01-01 | 01/01/2030 | Estudo/Consolidação | Leilão | FALSE
23742 | Nova | LT 525 kV Porto Alegre Sul - Capivari do Sul, C1 | MIM - 525 kV // SE Capivari do Sul | 1 | 2976772.1635 | 1 | 2976.7722 | 2024-01-01 | 01/01/2030 | Estudo/Consolidação | Leilão | FALSE
23742 | Nova | LT 525 kV Porto Alegre Sul - Capivari do Sul, C1 | MIM - 525 kV // SE Porto Alegre Sul | 1 | 2976772.1635 | 1 | 2976.7722 | 2024-01-01 | 01/01/2030 | Estudo/Consolidação | Leilão | FALSE
23742 | Nova | LT 525 kV Porto Alegre Sul - Capivari do Sul, C1 | MIG-A // SE Capivari do Sul | 1 | 2449212.3317 | 1 | 2449.2123 | 2024-01-01 | 01/01/2030 | Estudo/Consolidação | Leilão | FALSE
23743 | Nova | LT 525 kV Porto Alegre Sul - Abdon Batista 2, C1 e C2 (CD) | Circuito Duplo 525 kV, 4 x 954 MCM (RAIL), 393,46 km | 393.46 | 2912145.5916 | 1 | 1145812.8045 | 2024-01-01 | 01/01/2030 | Estudo/Consolidação | Leilão | FALSE
23743 | Nova | LT 525 kV Porto Alegre Sul - Abdon Batista 2, C1 e C2 (CD) | 1º e 2º Reator de Linha Fixo 525 kV, (6 + 1R) x 60 MVar 1Φ // SE Porto Alegre Sul | 7 | 4311903.0471 | 1 | 30183.3213 | 2024-01-01 | 01/01/2030 | Estudo/Consolidação | Leilão | FALSE
23743 | Nova | LT 525 kV Porto Alegre Sul - Abdon Batista 2, C1 e C2 (CD) | 1º e 2º Reator de Linha Fixo 525 kV, (6 + 1R) x 60 MVar 1Φ // SE Abdon Batista 2 | 7 | 4311903.0471 | 1 | 30183.3213 | 2024-01-01 | 01/01/2030 | Estudo/Consolidação | Leilão | FALSE
23743 | Nova | LT 525 kV Porto Alegre Sul - Abdon Batista 2, C1 e C2 (CD) | EL (Entrada de Linha) 525 kV, Arranjo DJM // SE Porto Alegre Sul | 2 | 8421294.8456 | 1 | 16842.5897 | 2024-01-01 | 01/01/2030 | Estudo/Consolidação | Leilão | FALSE
23743 | Nova | LT 525 kV Porto Alegre Sul - Abdon Batista 2, C1 e C2 (CD) | EL (Entrada de Linha) 525 kV, Arranjo DJM // SE Abdon Batista 2 | 2 | 8421294.8456 | 1 | 16842.5897 | 2024-01-01 | 01/01/2030 | Estudo/Consolidação | Leilão | FALSE
23743 | Nova | LT 525 kV Porto Alegre Sul - Abdon Batista 2, C1 e C2 (CD) | CRL (Conexão de Reator de Linha Fixo) 525 kV, Arranjo DJM // SE Porto Alegre Sul | 2 | 2069650.5887 | 1 | 4139.3012 | 2024-01-01 | 01/01/2030 | Estudo/Consolidação | Leilão | FALSE
23743 | Nova | LT 525 kV Porto Alegre Sul - Abdon Batista 2, C1 e C2 (CD) | CRL (Conexão de Reator de Linha Fixo) 525 kV, Arranjo DJM // SE Abdon Batista 2 | 2 | 2069650.5887 | 1 | 4139.3012 | 2024-01-01 | 01/01/2030 | Estudo/Consolidação | Leilão | FALSE
23743 | Nova | LT 525 kV Porto Alegre Sul - Abdon Batista 2, C1 e C2 (CD) | IB (Interligação de Barras) 525 kV, Arranjo DJM // SE Porto Alegre Sul | 1 | 8843880.1979 | 1 | 8843.8802 | 2024-01-01 | 01/01/2030 | Estudo/Consolidação | Leilão | FALSE
23743 | Nova | LT 525 kV Porto Alegre Sul - Abdon Batista 2, C1 e C2 (CD) | IB (Interligação de Barras) 525 kV, Arranjo DJM // SE Abdon Batista 2 | 1 | 8843880.1979 | 1 | 8843.8802 | 2024-01-01 | 01/01/2030 | Estudo/Consolidação | Leilão | FALSE
23743 | Nova | LT 525 kV Porto Alegre Sul - Abdon Batista 2, C1 e C2 (CD) | MIM - 525 kV // SE Porto Alegre Sul | 1 | 2976772.1635 | 1 | 2976.7722 | 2024-01-01 | 01/01/2030 | Estudo/Consolidação | Leilão | FALSE
23743 | Nova | LT 525 kV Porto Alegre Sul - Abdon Batista 2, C1 e C2 (CD) | MIM - 525 kV // SE Abdon Batista 2 | 1 | 2976772.1635 | 1 | 2976.7722 | 2024-01-01 | 01/01/2030 | Estudo/Consolidação | Leilão | FALSE
23744 | Nova | LT 230 kV Porto Alegre Sul - Porto Alegre 4, C1 e C2 (CD) | Circuito Duplo 230 kV, 2 x 795 MCM (TERN), 7,5 km | 7.5 | 1463009.0502 | 1.2 | 13167.0815 | 2024-01-01 | 01/01/2030 | Estudo/Consolidação | Leilão | FALSE
23744 | Nova | LT 230 kV Porto Alegre Sul - Porto Alegre 4, C1 e C2 (CD) | Circuito Duplo 230 kV, 1x2000mm² Al, 7,2 km (subterrâneo) | 7.2 | 1587617.6975 | 10 | 114308.4742 | 2024-01-01 | 01/01/2030 | Estudo/Consolidação | Leilão | FALSE
23744 | Nova | LT 230 kV Porto Alegre Sul - Porto Alegre 4, C1 e C2 (CD) | EL (Entrada de Linha) 230 kV, Arranjo BD4 // SE Porto Alegre 4 | 2 | 6735144.9832 | 2 | 26940.5799 | 2024-01-01 | 01/01/2030 | Estudo/Consolidação | Leilão | FALSE
23744 | Nova | LT 230 kV Porto Alegre Sul - Porto Alegre 4, C1 e C2 (CD) | EL (Entrada de Linha) 230 kV, Arranjo BD4 // SE Porto Alegre Sul | 2 | 6735144.9832 | 1 | 13470.29 | 2024-01-01 | 01/01/2030 | Estudo/Consolidação | Leilão | FALSE
23744 | Nova | LT 230 kV Porto Alegre Sul - Porto Alegre 4, C1 e C2 (CD) | MIM - 230 kV // SE Porto Alegre 4 | 1 | 1603871.0748 | 1 | 1603.8711 | 2024-01-01 | 01/01/2030 | Estudo/Consolidação | Leilão | FALSE
23744 | Nova | LT 230 kV Porto Alegre Sul - Porto Alegre 4, C1 e C2 (CD) | MIM - 230 kV // SE Porto Alegre Sul | 1 | 1603871.0748 | 1 | 1603.8711 | 2024-01-01 | 01/01/2030 | Estudo/Consolidação | Leilão | FALSE
23746 | Nova | SECC LT 230 kV Porto Alegre 13 - Porto Alegre 6, C1 (CD), na SE Porto Alegre Sul | Circuito Duplo 230 kV, 1 x 636.0 MCM (GROSBEAK), 3,86 km | 3.86 | 1055529.6345 | 1.2 | 4889.2133 | 2024-01-01 | 01/01/2030 | Estudo/Consolidação | Leilão | FALSE
23746 | Nova | SECC LT 230 kV Porto Alegre 13 - Porto Alegre 6, C1 (CD), na SE Porto Alegre Sul | Circuito Duplo 230 kV, 1 x 636.0 MCM (GROSBEAK), 1.5 km (compacta) | 1.5 | 1055529.6345 | 1.5 | 2374.9417 | 2024-01-01 | 01/01/2030 | Estudo/Consolidação | Leilão | FALSE
23746 | Nova | SECC LT 230 kV Porto Alegre 13 - Porto Alegre 6, C1 (CD), na SE Porto Alegre Sul | EL (Entrada de Linha) 230 kV, Arranjo BD4 | 2 | 6735144.9832 | 1 | 13470.29 | 2024-01-01 | 01/01/2030 | Estudo/Consolidação | Leilão | FALSE
23746 | Nova | SECC LT 230 kV Porto Alegre 13 - Porto Alegre 6, C1 (CD), na SE Porto Alegre Sul | MIM - 230 kV | 1 | 1603871.0748 | 1 | 1603.8711 | 2024-01-01 | 01/01/2030 | Estudo/Consolidação | Leilão | FALSE
23747 | Nova | SECC LT 230 kV Porto Alegre 4 - Porto Alegre 6, C1 (CD), na SE Porto Alegre Sul | Circuito Duplo 230 kV, 1 x 954 MCM (RAIL), 8,2 km (aéreo) | 8.2 | 1127799.9465 | 1.2 | 11097.5515 | 2024-01-01 | 01/01/2030 | Estudo/Consolidação | Leilão | FALSE
23747 | Nova | SECC LT 230 kV Porto Alegre 4 - Porto Alegre 6, C1 (CD), na SE Porto Alegre Sul | Circuito Duplo 230 kV, 1 x 954 MCM (RAIL), 1 km (compacta) | 1 | 1127799.9465 | 1.5 | 1691.6999 | 2024-01-01 | 01/01/2030 | Estudo/Consolidação | Leilão | FALSE
23747 | Nova | SECC LT 230 kV Porto Alegre 4 - Porto Alegre 6, C1 (CD), na SE Porto Alegre Sul | EL (Entrada de Linha) 230 kV, Arranjo BD4 | 2 | 6735144.9832 | 1 | 13470.29 | 2024-01-01 | 01/01/2030 | Estudo/Consolidação | Leilão | FALSE
23747 | Nova | SECC LT 230 kV Porto Alegre 4 - Porto Alegre 6, C1 (CD), na SE Porto Alegre Sul | MIM - 230 kV | 1 | 1603871.0748 | 1 | 1603.8711 | 2024-01-01 | 01/01/2030 | Estudo/Consolidação | Leilão | FALSE
23749 | Nova | SE 230/69 kV Porto Alegre 19 | 1° e 2° TF 230/69 kV, 2 x 150 MVA 3Φ | 2 | 13349714.0564 | 1 | 26699.4281 | 2027-01-01 | 01/01/2030 | Estudo/Consolidação | Leilão | TRUE
23749 | Nova | SE 230/69 kV Porto Alegre 19 | CT (Conexão de Transformador) 230 kV, Arranjo BD3 (GIS) | 2 | 6098073.4119 | 2 | 24392.2936 | 2027-01-01 | 01/01/2030 | Estudo/Consolidação | Leilão | TRUE
23749 | Nova | SE 230/69 kV Porto Alegre 19 | IB (Interligação de Barras) 230 kV, Arranjo BD3 (GIS) | 1 | 4754890.101 | 2 | 9509.7802 | 2027-01-01 | 01/01/2030 | Estudo/Consolidação | Leilão | TRUE
23749 | Nova | SE 230/69 kV Porto Alegre 19 | EL (Entrada de Linha) 230 kV, Arranjo BD4 | 3 | 0 | 1 | 0 | 2027-01-01 | 01/01/2030 | Estudo/Consolidação | Leilão | TRUE
23749 | Nova | SE 230/69 kV Porto Alegre 19 | MIG (Terreno Urbano) | 1 | 22630443.0534 | 1 | 22630.4431 | 2027-01-01 | 01/01/2030 | Estudo/Consolidação | Leilão | TRUE
23749 | Nova | SE 230/69 kV Porto Alegre 19 | MIM - 230 kV | 1 | 2405806.6122 | 1 | 2405.8066 | 2027-01-01 | 01/01/2030 | Estudo/Consolidação | Leilão | TRUE
23750 | Nova | LT 230 kV Porto Alegre 19 - Viamão 3, C1 | Circuito Simples 230 kV, 1x1600mm² Al, 5,3 km (subterrâneo) | 5.3 | 894066.4702 | 10 | 47385.5229 | 2027-01-01 | 01/01/2030 | Estudo/Consolidação | Leilão | TRUE
23750 | Nova | LT 230 kV Porto Alegre 19 - Viamão 3, C1 | EL (Entrada de Linha) 230 kV, Arranjo BD3 (GIS) // SE Porto Alegre 19 | 1 | 6735144.9832 | 2 | 13470.29 | 2027-01-01 | 01/01/2030 | Estudo/Consolidação | Leilão | TRUE
23750 | Nova | LT 230 kV Porto Alegre 19 - Viamão 3, C1 | EL (Entrada de Linha) 230 kV, Arranjo BD4 // SE Viamão 3 | 1 | 6735144.9832 | 1 | 6735.145 | 2027-01-01 | 01/01/2030 | Estudo/Consolidação | Leilão | TRUE
23750 | Nova | LT 230 kV Porto Alegre 19 - Viamão 3, C1 | MIM - 230 kV // SE Porto Alegre 19 | 1 | 801935.5374 | 1 | 801.9355 | 2027-01-01 | 01/01/2030 | Estudo/Consolidação | Leilão | TRUE
23750 | Nova | LT 230 kV Porto Alegre 19 - Viamão 3, C1 | MIM - 230 kV // SE Viamão 3 | 1 | 801935.5374 | 1 | 801.9355 | 2027-01-01 | 01/01/2030 | Estudo/Consolidação | Leilão | TRUE
23750 | Nova | LT 230 kV Porto Alegre 19 - Viamão 3, C1 | MIG-A // SE Viamão 3 | 1 | 2332044.2329 | 1 | 2332.0442 | 2027-01-01 | 01/01/2030 | Estudo/Consolidação | Leilão | TRUE
23751 | Nova | SECC LT 230 kV Gravataí 2 - Porto Alegre 8, C1 (CD), na SE Porto Alegre 19 | Circuito Duplo 230 kV, 1x2500mm² Al, 5,25 km (trecho PAL19 - PAL8) + 1x1200mm² Al, 5,25 km (trecho PAL19 - Gravataí 2) (subterrâneo) | 5.25 | 1127799.9465 | 10 | 59209.4972 | 2027-01-01 | 01/01/2030 | Estudo/Consolidação | Leilão | TRUE
23751 | Nova | SECC LT 230 kV Gravataí 2 - Porto Alegre 8, C1 (CD), na SE Porto Alegre 19 | EL (Entrada de Linha) 230 kV, Arranjo BD3 (GIS) | 2 | 6735144.9832 | 2 | 26940.5799 | 2027-01-01 | 01/01/2030 | Estudo/Consolidação | Leilão | TRUE
23751 | Nova | SECC LT 230 kV Gravataí 2 - Porto Alegre 8, C1 (CD), na SE Porto Alegre 19 | MIM - 230 kV | 1 | 1603871.0748 | 1 | 1603.8711 | 2027-01-01 | 01/01/2030 | Estudo/Consolidação | Leilão | TRUE
23765 | Expansão | SE 230/69 kV Camaçari II | 1º e 2º TF 230/69 kV, 2 x 150 MVA 3Φ | 2 | 12803673.1208 | 1 | 25607.3462 | 2022-01-01 | 2025-03-01 | Outorga | Leilão | TRUE
23765 | Expansão | SE 230/69 kV Camaçari II | CT (Conexão de Transformador) 230 kV, Arranjo BD4 | 2 | 5848645.0198 | 1 | 11697.29 | 2022-01-01 | 2025-03-01 | Outorga | Leilão | TRUE
23765 | Expansão | SE 230/69 kV Camaçari II | MIM - 230 kV | 1 | 1538268.2268 | 1 | 1538.2682 | 2022-01-01 | 2025-03-01 | Outorga | Leilão | TRUE
23790 | Nova | SE 230/69 kV Feijó | 1° e 2° TF 230/69 kV, 2 x 20 MVA 3Φ | 2 | 5684098.0201 | 1 | 11368.196 | 2025-03-01 | 2025-03-01 | DMSE | Leilão | TRUE
23790 | Nova | SE 230/69 kV Feijó | 1°, 2° e 3° Reator de Barra 230 kV, (9+1R) x 3,33 Mvar 1Φ | 10 | 1627818.8701 | 1 | 16278.1887 | 2025-03-01 | 2025-03-01 | DMSE | Leilão | TRUE
23790 | Nova | SE 230/69 kV Feijó | CT (Conexão de Transformador) 230 kV, Arranjo BD4 | 2 | 6085451.7342 | 1 | 12170.9035 | 2025-03-01 | 2025-03-01 | DMSE | Leilão | TRUE
23790 | Nova | SE 230/69 kV Feijó | IB (Interligação de Barras) 230 kV, Arranjo BD4 | 1 | 4745048.5188 | 1 | 4745.0485 | 2025-03-01 | 2025-03-01 | DMSE | Leilão | TRUE
23790 | Nova | SE 230/69 kV Feijó | CRB (Conexão de Reator de Barra) 230 kV, Arranjo BD4 | 3 | 5803718.5108 | 1 | 17411.1555 | 2025-03-01 | 2025-03-01 | DMSE | Leilão | TRUE
23790 | Nova | SE 230/69 kV Feijó | EL (Entrada de Linha) 230 kV, Arranjo BD4 | 2 | 0 | 1 | 0 | 2025-03-01 | 2025-03-01 | DMSE | Leilão | TRUE
23790 | Nova | SE 230/69 kV Feijó | MIG (Terreno Rural) | 1 | 10169391.5845 | 1 | 10169.3916 | 2025-03-01 | 2025-03-01 | DMSE | Leilão | TRUE
23790 | Nova | SE 230/69 kV Feijó | MIM - 230 kV | 1 | 4801654.2379 | 1 | 4801.6542 | 2025-03-01 | 2025-03-01 | DMSE | Leilão | TRUE
23791 | Nova | SE 230/69 kV Cruzeiro do Sul | 1° e 2° TF 230/69 kV, 2 x 50 MVA 3Φ | 2 | 8318292.2648 | 1 | 16636.5845 | 2025-03-01 | 2025-03-01 | DMSE | Leilão | TRUE
23791 | Nova | SE 230/69 kV Cruzeiro do Sul | 1° Reator de Barra 230 kV, (3+1R) x 1,67 Mvar 1Φ | 4 | 1512464.8866 | 1 | 6049.8595 | 2025-03-01 | 2025-03-01 | DMSE | Leilão | TRUE
23791 | Nova | SE 230/69 kV Cruzeiro do Sul | IB (Interligação de Barras) 230 kV, Arranjo BD4 | 1 | 4745048.5188 | 1 | 4745.0485 | 2025-03-01 | 2025-03-01 | DMSE | Leilão | TRUE
23791 | Nova | SE 230/69 kV Cruzeiro do Sul | CT (Conexão de Transformador) 230 kV, Arranjo BD4 | 2 | 6085451.7342 | 1 | 12170.9035 | 2025-03-01 | 2025-03-01 | DMSE | Leilão | TRUE
23791 | Nova | SE 230/69 kV Cruzeiro do Sul | CRB (Conexão de Reator de Barra) 230 kV, Arranjo BD4 | 1 | 5803718.5108 | 1 | 5803.7185 | 2025-03-01 | 2025-03-01 | DMSE | Leilão | TRUE
23791 | Nova | SE 230/69 kV Cruzeiro do Sul | EL (Entrada de Linha) 230 kV, Arranjo BD4 | 1 | 0 | 1 | 0 | 2025-03-01 | 2025-03-01 | DMSE | Leilão | TRUE
23791 | Nova | SE 230/69 kV Cruzeiro do Sul | MIG (Terreno Rural) | 1 | 10104921.9547 | 1 | 10104.922 | 2025-03-01 | 2025-03-01 | DMSE | Leilão | TRUE
23791 | Nova | SE 230/69 kV Cruzeiro do Sul | MIM - 230 kV | 1 | 3201102.8253 | 1 | 3201.1028 | 2025-03-01 | 2025-03-01 | DMSE | Leilão | TRUE
23792 | Nova | LT 230 kV Rio Branco - Feijó, C1 | Circuito Simples 230 kV, 1 x 795 MCM (TERN), 392 km | 392 | 540063.7385 | 1 | 211704.9855 | 2025-03-01 | 2025-03-01 | DMSE | Leilão | TRUE
23792 | Nova | LT 230 kV Rio Branco - Feijó, C1 | Reator de Linha Fixo 230 kV, (3+1R) x 6,67 Mvar 1Φ // SE Feijó | 4 | 1756845.23 | 1 | 7027.3809 | 2025-03-01 | 2025-03-01 | DMSE | Leilão | TRUE
23792 | Nova | LT 230 kV Rio Branco - Feijó, C1 | Reator de Linha Fixo 230 kV, (3+1R) x 6,67 MVar 1Φ // SE Rio Branco | 4 | 1756845.23 | 1 | 7027.3809 | 2025-03-01 | 2025-03-01 | DMSE | Leilão | TRUE
23792 | Nova | LT 230 kV Rio Branco - Feijó, C1 | EL (Entrada de Linha) 230 kV, Arranjo BPT // SE Rio Branco | 1 | 6452941.1869 | 1 | 6452.9412 | 2025-03-01 | 2025-03-01 | DMSE | Leilão | TRUE
23792 | Nova | LT 230 kV Rio Branco - Feijó, C1 | EL (Entrada de Linha) 230 kV, Arranjo BD4 // SE Feijó | 1 | 6721204.7067 | 1 | 6721.2047 | 2025-03-01 | 2025-03-01 | DMSE | Leilão | TRUE
23792 | Nova | LT 230 kV Rio Branco - Feijó, C1 | CRL (Conexão de Reator de Linha Fixo) 230 kV, Arranjo BPT // SE Rio Branco | 1 | 2045407.005 | 1 | 2045.407 | 2025-03-01 | 2025-03-01 | DMSE | Leilão | TRUE
23792 | Nova | LT 230 kV Rio Branco - Feijó, C1 | CRL (Conexão de Reator de Linha Fixo) 230 kV, Arranjo BD4 // SE Feijó | 1 | 2045407.005 | 1 | 2045.407 | 2025-03-01 | 2025-03-01 | DMSE | Leilão | TRUE
23792 | Nova | LT 230 kV Rio Branco - Feijó, C1 | MIM - 230 kV // SE Rio Branco | 1 | 1600551.4126 | 1 | 1600.5514 | 2025-03-01 | 2025-03-01 | DMSE | Leilão | TRUE
23792 | Nova | LT 230 kV Rio Branco - Feijó, C1 | MIM - 230 kV // SE Feijó | 1 | 1600551.4126 | 1 | 1600.5514 | 2025-03-01 | 2025-03-01 | DMSE | Leilão | TRUE
23792 | Nova | LT 230 kV Rio Branco - Feijó, C1 | MIG-A // SE Rio Branco | 1 | 2327217.4116 | 1 | 2327.2174 | 2025-03-01 | 2025-03-01 | DMSE | Leilão | TRUE
23793 | Nova | LT 230 kV Feijó - Cruzeiro do Sul, C1 | Circuito Simples 230 kV, 1 x 795 MCM (TERN), 146 km | 146 | 540063.7385 | 1 | 78849.3058 | 2025-03-01 | 2025-03-01 | DMSE | Leilão | TRUE
23793 | Nova | LT 230 kV Feijó - Cruzeiro do Sul, C1 | Apenas um Circuito em Torres CD Alteadas 230 kV, 1 x 795 MCM (TERN), 51 km | 51 | 540063.7385 | 2.1 | 57840.8264 | 2025-03-01 | 2025-03-01 | DMSE | Leilão | TRUE
23793 | Nova | LT 230 kV Feijó - Cruzeiro do Sul, C1 | Apenas um Circuito em Torres CD Alteadas 230 kV, 1 x 795 MCM (TERN), 83 km | 83 | 540063.7385 | 2.1 | 94133.1096 | 2025-03-01 | 2025-03-01 | DMSE | Leilão | TRUE
23793 | Nova | LT 230 kV Feijó - Cruzeiro do Sul, C1 | Reator de Linha Fixo 230 kV, (3+1R) x 4,33 Mvar 1Φ // SE Cruzeiro do Sul | 4 | 1674995.9318 | 1 | 6699.9837 | 2025-03-01 | 2025-03-01 | DMSE | Leilão | TRUE
23793 | Nova | LT 230 kV Feijó - Cruzeiro do Sul, C1 | Reator de Linha Fixo 230 kV, (3+1R) x 4,33 MVar 1Φ // SE Feijó | 4 | 1674995.9318 | 1 | 6699.9837 | 2025-03-01 | 2025-03-01 | DMSE | Leilão | TRUE
23793 | Nova | LT 230 kV Feijó - Cruzeiro do Sul, C1 | EL (Entrada de Linha) 230 kV, Arranjo BD4 // SE Feijó | 1 | 6721204.7067 | 1 | 6721.2047 | 2025-03-01 | 2025-03-01 | DMSE | Leilão | TRUE
23793 | Nova | LT 230 kV Feijó - Cruzeiro do Sul, C1 | EL (Entrada de Linha) 230 kV, Arranjo BD4 // SE Cruzeiro do Sul | 1 | 6721204.7067 | 1 | 6721.2047 | 2025-03-01 | 2025-03-01 | DMSE | Leilão | TRUE
23793 | Nova | LT 230 kV Feijó - Cruzeiro do Sul, C1 | CRL (Conexão de Reator de Linha Fixo) 230 kV, Arranjo BD4 // SE Feijó | 1 | 2045407.005 | 1 | 2045.407 | 2025-03-01 | 2025-03-01 | DMSE | Leilão | TRUE
23793 | Nova | LT 230 kV Feijó - Cruzeiro do Sul, C1 | CRL (Conexão de Reator de Linha Fixo) 230 kV, Arranjo BD4 // SE Cruzeiro do Sul | 1 | 2045407.005 | 1 | 2045.407 | 2025-03-01 | 2025-03-01 | DMSE | Leilão | TRUE
23893 | Nova | SECC LT 230 kV Caxias - Campo Bom, C2 (CD), na SE Ivoti 2 | Circuito Duplo 230 kV, 1 x 636.0 MCM (GROSBEAK), 1.1 km | 1.1 | 1055529.6345 | 1.3 | 1509.4074 | 2024-01-01 | 01/01/2030 | Estudo/Consolidação | Leilão | TRUE
23893 | Nova | SECC LT 230 kV Caxias - Campo Bom, C2 (CD), na SE Ivoti 2 | EL (Entrada de Linha) 230 kV, Arranjo BD4 | 2 | 6735144.9832 | 1 | 13470.29 | 2024-01-01 | 01/01/2030 | Estudo/Consolidação | Leilão | TRUE
23893 | Nova | SECC LT 230 kV Caxias - Campo Bom, C2 (CD), na SE Ivoti 2 | MIM - 230 kV | 1 | 1603871.0748 | 1 | 1603.8711 | 2024-01-01 | 01/01/2030 | Estudo/Consolidação | Leilão | TRUE
23905 | Nova | LT 500 kV Poções III - Medeiros Neto II, C1 | Circuito Simples 500 kV, 6 x 795.0 MCM (TERN), 328 km | 328 | 1789149.6309 | 1 | 586841.0789 | 2026-01-01 | 2026-03-01 | Estudo/Consolidação | Leilão | TRUE
23905 | Nova | LT 500 kV Poções III - Medeiros Neto II, C1 | 1º Reator de Linha Fixo 500 kV, (3 + 1R) x 83,3 MVar 1Φ // SE Medeiros Neto II | 4 | 4262981.4218 | 1 | 17051.9257 | 2026-01-01 | 2026-03-01 | Estudo/Consolidação | Leilão | TRUE
23905 | Nova | LT 500 kV Poções III - Medeiros Neto II, C1 | 1º Reator de Linha Fixo 500 kV, (3 + 1R) x 83,3 MVar 1Φ // SE Poções III | 4 | 4262981.4218 | 1 | 17051.9257 | 2026-01-01 | 2026-03-01 | Estudo/Consolidação | Leilão | TRUE
23905 | Nova | LT 500 kV Poções III - Medeiros Neto II, C1 | CRL (Conexão de Reator de Linha Fixo) 500 kV, Arranjo DJM // SE Medeiros Neto II | 1 | 1984996.0456 | 1 | 1984.996 | 2026-01-01 | 2026-03-01 | Estudo/Consolidação | Leilão | TRUE
23905 | Nova | LT 500 kV Poções III - Medeiros Neto II, C1 | CRL (Conexão de Reator de Linha Fixo) 500 kV, Arranjo DJM // SE Poções III | 1 | 1984996.0456 | 1 | 1984.996 | 2026-01-01 | 2026-03-01 | Estudo/Consolidação | Leilão | TRUE
23905 | Nova | LT 500 kV Poções III - Medeiros Neto II, C1 | EL (Entrada de Linha) 500 kV, Arranjo DJM // SE Medeiros Neto II | 1 | 8076840.1481 | 1 | 8076.8401 | 2026-01-01 | 2026-03-01 | Estudo/Consolidação | Leilão | TRUE
23905 | Nova | LT 500 kV Poções III - Medeiros Neto II, C1 | EL (Entrada de Linha) 500 kV, Arranjo DJM // SE Poções III | 1 | 8076840.1481 | 1 | 8076.8401 | 2026-01-01 | 2026-03-01 | Estudo/Consolidação | Leilão | TRUE
23905 | Nova | LT 500 kV Poções III - Medeiros Neto II, C1 | IB (Interligação de Barras) 500 kV, Arranjo DJM // SE Medeiros Neto II | 1 | 8482140.5683 | 1 | 8482.1406 | 2026-01-01 | 2026-03-01 | Estudo/Consolidação | Leilão | TRUE
23905 | Nova | LT 500 kV Poções III - Medeiros Neto II, C1 | MIM - 500 kV // SE Medeiros Neto II | 1 | 2855013.7909 | 1 | 2855.0138 | 2026-01-01 | 2026-03-01 | Estudo/Consolidação | Leilão | TRUE
23906 | Nova | LT 500 kV Medeiros Neto II - João Neiva 2, C1 | Circuito Simples 500 kV, 6 x 795.0 MCM (TERN), 283 km | 283 | 1789149.6309 | 1 | 506329.3455 | 2026-01-01 | 2026-03-01 | Estudo/Consolidação | Leilão | TRUE
23906 | Nova | LT 500 kV Medeiros Neto II - João Neiva 2, C1 | 1º Reator de Linha Fixo 500 kV, (3 + 1R) x 71.6 MVar 1Φ // SE João Neiva 2 | 4 | 4236126.258 | 1 | 16944.505 | 2026-01-01 | 2026-03-01 | Estudo/Consolidação | Leilão | TRUE
23906 | Nova | LT 500 kV Medeiros Neto II - João Neiva 2, C1 | 1º Reator de Linha Fixo 500 kV, 1 x 71.6 MVar 1Φ // SE Medeiros Neto II | 1 | 4236126.258 | 1 | 4236.1263 | 2026-01-01 | 2026-03-01 | Estudo/Consolidação | Leilão | TRUE
23906 | Nova | LT 500 kV Medeiros Neto II - João Neiva 2, C1 | CRL (Conexão de Reator de Linha Fixo) 500 kV, Arranjo DJM // SE Medeiros Neto II | 1 | 1984996.0456 | 1 | 1984.996 | 2026-01-01 | 2026-03-01 | Estudo/Consolidação | Leilão | TRUE
23906 | Nova | LT 500 kV Medeiros Neto II - João Neiva 2, C1 | CRL (Conexão de Reator de Linha Fixo) 500 kV, Arranjo DJM // SE João Neiva 2 | 1 | 1984996.0456 | 1 | 1984.996 | 2026-01-01 | 2026-03-01 | Estudo/Consolidação | Leilão | TRUE
23906 | Nova | LT 500 kV Medeiros Neto II - João Neiva 2, C1 | EL (Entrada de Linha) 500 kV, Arranjo DJM // SE João Neiva 2 | 1 | 8076840.1481 | 1 | 8076.8401 | 2026-01-01 | 2026-03-01 | Estudo/Consolidação | Leilão | TRUE
23906 | Nova | LT 500 kV Medeiros Neto II - João Neiva 2, C1 | EL (Entrada de Linha) 500 kV, Arranjo DJM // SE Medeiros Neto II | 1 | 8076840.1481 | 1 | 8076.8401 | 2026-01-01 | 2026-03-01 | Estudo/Consolidação | Leilão | TRUE
23906 | Nova | LT 500 kV Medeiros Neto II - João Neiva 2, C1 | IB (Interligação de Barras) 500 kV, Arranjo DJM // SE João Neiva 2 | 1 | 8482140.5683 | 1 | 8482.1406 | 2026-01-01 | 2026-03-01 | Estudo/Consolidação | Leilão | TRUE
23906 | Nova | LT 500 kV Medeiros Neto II - João Neiva 2, C1 | MIM - 500 kV // SE João Neiva 2 | 1 | 2855013.7909 | 1 | 2855.0138 | 2026-01-01 | 2026-03-01 | Estudo/Consolidação | Leilão | TRUE
23906 | Nova | LT 500 kV Medeiros Neto II - João Neiva 2, C1 | MIG-A // SE João Neiva 2 | 1 | 2349032.6434 | 1 | 2349.0326 | 2026-01-01 | 2026-03-01 | Estudo/Consolidação | Leilão | TRUE
23907 | Nova | SE 500 kV Medeiros Neto II | 1º e 2º Reator de Barra 500 kV, (6 + 1R) x 66.6 MVar 1Φ | 7 | 4194599.5585 | 1 | 29362.1969 | 2026-01-01 | 2026-03-01 | Estudo/Consolidação | Leilão | TRUE
23907 | Nova | SE 500 kV Medeiros Neto II | CRB (Conexão de Reator de Barra) 500 kV, Arranjo DJM | 2 | 7332092.2217 | 1 | 14664.1844 | 2026-01-01 | 2026-03-01 | Estudo/Consolidação | Leilão | TRUE
23907 | Nova | SE 500 kV Medeiros Neto II | CC (Conexão de Compensador) 500 kV, Arranjo DJM | 1 | 9415476.7266 | 1 | 9415.4767 | 2026-01-01 | 2026-03-01 | Estudo/Consolidação | Leilão | TRUE
23907 | Nova | SE 500 kV Medeiros Neto II | IB (Interligação de Barras) 500 kV, Arranjo DJM | 2 | 8482140.5683 | 1 | 16964.2811 | 2026-01-01 | 2026-03-01 | Estudo/Consolidação | Leilão | TRUE
23907 | Nova | SE 500 kV Medeiros Neto II | IB (Interligação de Barras) 500 kV, Arranjo DJM | 1 | 0 | 1 | 0 | 2026-01-01 | 2026-03-01 | Estudo/Consolidação | Leilão | TRUE
23907 | Nova | SE 500 kV Medeiros Neto II | EL (Entrada de Linha) 500 kV, Arranjo DJM | 2 | 0 | 1 | 0 | 2026-01-01 | 2026-03-01 | Estudo/Consolidação | Leilão | TRUE
23907 | Nova | SE 500 kV Medeiros Neto II | MIG (Terreno Rural) | 1 | 14610818.7629 | 1 | 14610.8188 | 2026-01-01 | 2026-03-01 | Estudo/Consolidação | Leilão | TRUE
23907 | Nova | SE 500 kV Medeiros Neto II | MIM - 500 kV | 1 | 5710027.5819 | 1 | 5710.0276 | 2026-01-01 | 2026-03-01 | Estudo/Consolidação | Leilão | TRUE
23908 | Nova | LT 500 kV Morro do Chapéu II - Poções III, C1 | Circuito Simples 500 kV, 6 x 795.0 MCM (TERN), 358 km | 358 | 1789149.6309 | 1 | 640515.5678 | 2026-01-01 | 2026-03-01 | Estudo/Consolidação | Leilão | TRUE
23908 | Nova | LT 500 kV Morro do Chapéu II - Poções III, C1 | 1º Reator de Linha Fixo 500 kV, (3 + 1R) x 63.3 MVar 1Φ // SE Poções III | 4 | 4165719.6304 | 1 | 16662.8785 | 2026-01-01 | 2026-03-01 | Estudo/Consolidação | Leilão | TRUE
23908 | Nova | LT 500 kV Morro do Chapéu II - Poções III, C1 | 1º Reator de Linha Fixo 500 kV, 1 x 63.3 MVar 1Φ // SE Morro do Chapéu II | 1 | 4165719.6304 | 1 | 4165.7196 | 2026-01-01 | 2026-03-01 | Estudo/Consolidação | Leilão | TRUE
23908 | Nova | LT 500 kV Morro do Chapéu II - Poções III, C1 | CRL (Conexão de Reator de Linha Fixo) 500 kV, Arranjo DJM // SE Morro do Chapéu II | 1 | 1984996.0456 | 1 | 1984.996 | 2026-01-01 | 2026-03-01 | Estudo/Consolidação | Leilão | TRUE
23908 | Nova | LT 500 kV Morro do Chapéu II - Poções III, C1 | CRL (Conexão de Reator de Linha Fixo) 500 kV, Arranjo DJM // SE Poções III | 1 | 1984996.0456 | 1 | 1984.996 | 2026-01-01 | 2026-03-01 | Estudo/Consolidação | Leilão | TRUE
23908 | Nova | LT 500 kV Morro do Chapéu II - Poções III, C1 | EL (Entrada de Linha) 500 kV, Arranjo DJM // SE Poções III | 1 | 8076840.1481 | 1 | 8076.8401 | 2026-01-01 | 2026-03-01 | Estudo/Consolidação | Leilão | TRUE
23908 | Nova | LT 500 kV Morro do Chapéu II - Poções III, C1 | EL (Entrada de Linha) 500 kV, Arranjo DJM // SE Morro do Chapéu II | 1 | 8076840.1481 | 1 | 8076.8401 | 2026-01-01 | 2026-03-01 | Estudo/Consolidação | Leilão | TRUE
23908 | Nova | LT 500 kV Morro do Chapéu II - Poções III, C1 | IB (Interligação de Barras) 500 kV, Arranjo DJM // SE Morro do Chapéu II | 1 | 8482140.5683 | 1 | 8482.1406 | 2026-01-01 | 2026-03-01 | Estudo/Consolidação | Leilão | TRUE
23908 | Nova | LT 500 kV Morro do Chapéu II - Poções III, C1 | IB (Interligação de Barras) 500 kV, Arranjo DJM // SE Poções III | 1 | 8482140.5683 | 1 | 8482.1406 | 2026-01-01 | 2026-03-01 | Estudo/Consolidação | Leilão | TRUE
23908 | Nova | LT 500 kV Morro do Chapéu II - Poções III, C1 | MIM - 500 kV // SE Morro do Chapéu II | 1 | 2855013.7909 | 1 | 2855.0138 | 2026-01-01 | 2026-03-01 | Estudo/Consolidação | Leilão | TRUE
23908 | Nova | LT 500 kV Morro do Chapéu II - Poções III, C1 | MIM - 500 kV // SE Poções III | 1 | 2855013.7909 | 1 | 2855.0138 | 2026-01-01 | 2026-03-01 | Estudo/Consolidação | Leilão | TRUE
23908 | Nova | LT 500 kV Morro do Chapéu II - Poções III, C1 | MIG-A // SE Poções III | 1 | 2349032.6434 | 1 | 2349.0326 | 2026-01-01 | 2026-03-01 | Estudo/Consolidação | Leilão | TRUE
23908 | Nova | LT 500 kV Morro do Chapéu II - Poções III, C1 | MIG-A // SE Morro do Chapéu II | 1 | 2349032.6434 | 1 | 2349.0326 | 2026-01-01 | 2026-03-01 | Estudo/Consolidação | Leilão | TRUE
23909 | Expansão | SE 500/230 kV Morro do Chapéu II | 3º ATF 500/230 kV, 3 x 300 MVA 1Φ | 3 | 10860162.4754 | 1 | 32580.4874 | 2026-01-01 | 2026-01-01 | Estudo/Consolidação | Instalação | TRUE
23909 | Expansão | SE 500/230 kV Morro do Chapéu II | 2º Reator de Barra 500 kV, 3 x 50 MVar 1Φ | 3 | 3470092.7104 | 1 | 10410.2781 | 2026-01-01 | 2026-01-01 | Estudo/Consolidação | Instalação | TRUE
23909 | Expansão | SE 500/230 kV Morro do Chapéu II | CT (Conexão de Transformador) 500 kV, Arranjo DJM | 1 | 9393398.0662 | 1 | 9393.3981 | 2026-01-01 | 2026-01-01 | Estudo/Consolidação | Instalação | TRUE
23909 | Expansão | SE 500/230 kV Morro do Chapéu II | CT (Conexão de Transformador) 230 kV, Arranjo BD4 | 1 | 5961968.7588 | 1 | 5961.9688 | 2026-01-01 | 2026-01-01 | Estudo/Consolidação | Instalação | TRUE
23909 | Expansão | SE 500/230 kV Morro do Chapéu II | CRB (Conexão de Reator de Barra) 500 kV, Arranjo DJM | 1 | 7466763.3837 | 1 | 7466.7634 | 2026-01-01 | 2026-01-01 | Estudo/Consolidação | Instalação | TRUE
23909 | Expansão | SE 500/230 kV Morro do Chapéu II | IB (Interligação de Barras) 500 kV, Arranjo DJM | 1 | 8663871.0662 | 1 | 8663.8711 | 2026-01-01 | 2026-01-01 | Estudo/Consolidação | Instalação | TRUE
23909 | Expansão | SE 500/230 kV Morro do Chapéu II | MIM - 500 kV | 1 | 3034674.1753 | 1 | 3034.6742 | 2026-01-01 | 2026-01-01 | Estudo/Consolidação | Instalação | TRUE
23909 | Expansão | SE 500/230 kV Morro do Chapéu II | MIM - 230 kV | 1 | 810744.3481 | 1 | 810.7443 | 2026-01-01 | 2026-01-01 | Estudo/Consolidação | Instalação | TRUE
23910 | Expansão | SE 500 kV Poções III | 3º Reator de Barra 500 kV, 3 x 50 MVar 1Φ | 3 | 3470092.7104 | 1 | 10410.2781 | 2026-01-01 | 2026-01-01 | Estudo/Consolidação | Instalação | TRUE
23910 | Expansão | SE 500 kV Poções III | CRB (Conexão de Reator de Barra) 500 kV, Arranjo DJM | 1 | 7466763.3837 | 1 | 7466.7634 | 2026-01-01 | 2026-01-01 | Estudo/Consolidação | Instalação | TRUE
23910 | Expansão | SE 500 kV Poções III | IB (Interligação de Barras) 500 kV, Arranjo DJM | 1 | 8663871.0662 | 1 | 8663.8711 | 2026-01-01 | 2026-01-01 | Estudo/Consolidação | Instalação | TRUE
23910 | Expansão | SE 500 kV Poções III | MIM - 500 kV | 1 | 3034674.1753 | 1 | 3034.6742 | 2026-01-01 | 2026-01-01 | Estudo/Consolidação | Instalação | TRUE
23912 | Expansão | SE 500/230 kV Bom Jesus da Lapa II | 3º ATF 500/230 kV, 3 x 100 MVA 1Φ | 3 | 7090454.3345 | 1 | 21271.363 | 2026-01-01 | 2026-01-01 | Estudo/Consolidação | Instalação | TRUE
23912 | Expansão | SE 500/230 kV Bom Jesus da Lapa II | CT (Conexão de Transformador) 500 kV, Arranjo DJM | 1 | 9393398.0662 | 1 | 9393.3981 | 2026-01-01 | 2026-01-01 | Estudo/Consolidação | Instalação | TRUE
23912 | Expansão | SE 500/230 kV Bom Jesus da Lapa II | CT (Conexão de Transformador) 230 kV, Arranjo BD4 | 1 | 5961968.7588 | 1 | 5961.9688 | 2026-01-01 | 2026-01-01 | Estudo/Consolidação | Instalação | TRUE
23912 | Expansão | SE 500/230 kV Bom Jesus da Lapa II | IB (Interligação de Barras) 500 kV, Arranjo DJM | 1 | 8663871.0662 | 1 | 8663.8711 | 2026-01-01 | 2026-01-01 | Estudo/Consolidação | Instalação | TRUE
23912 | Expansão | SE 500/230 kV Bom Jesus da Lapa II | MIM - 500 kV | 1 | 3034674.1753 | 1 | 3034.6742 | 2026-01-01 | 2026-01-01 | Estudo/Consolidação | Instalação | TRUE
23912 | Expansão | SE 500/230 kV Bom Jesus da Lapa II | MIM - 230 kV | 1 | 810744.3481 | 1 | 810.7443 | 2026-01-01 | 2026-01-01 | Estudo/Consolidação | Instalação | TRUE
23914 | Expansão | SE 500 kV Juazeiro III | 2º Reator de Barra 500 kV, 3 x 50 MVar 1Φ | 3 | 3470092.7104 | 1 | 10410.2781 | 2026-01-01 | 2026-01-01 | Estudo/Consolidação | Instalação | TRUE
23914 | Expansão | SE 500 kV Juazeiro III | CRB (Conexão de Reator de Barra) 500 kV, Arranjo DJM | 1 | 7466763.3837 | 1 | 7466.7634 | 2026-01-01 | 2026-01-01 | Estudo/Consolidação | Instalação | TRUE
23914 | Expansão | SE 500 kV Juazeiro III | IB (Interligação de Barras) 500 kV, Arranjo DJM | 1 | 8663871.0662 | 1 | 8663.8711 | 2026-01-01 | 2026-01-01 | Estudo/Consolidação | Instalação | TRUE
23914 | Expansão | SE 500 kV Juazeiro III | MIM - 500 kV | 1 | 3034674.1753 | 1 | 3034.6742 | 2026-01-01 | 2026-01-01 | Estudo/Consolidação | Instalação | TRUE
23915 | Expansão | SE 500 kV Olindina | 2º Reator de Barra 500 kV, 3 x 50 MVar 1Φ | 3 | 3470092.7104 | 1 | 10410.2781 | 2026-01-01 | 2026-01-01 | Estudo/Consolidação | Instalação | TRUE
23915 | Expansão | SE 500 kV Olindina | CRB (Conexão de Reator de Barra) 500 kV, Arranjo DJM | 1 | 7466763.3837 | 1 | 7466.7634 | 2026-01-01 | 2026-01-01 | Estudo/Consolidação | Instalação | TRUE
23915 | Expansão | SE 500 kV Olindina | IB (Interligação de Barras) 500 kV, Arranjo DJM | 1 | 8663871.0662 | 1 | 8663.8711 | 2026-01-01 | 2026-01-01 | Estudo/Consolidação | Instalação | TRUE
23915 | Expansão | SE 500 kV Olindina | MIM - 500 kV | 1 | 3034674.1753 | 1 | 3034.6742 | 2026-01-01 | 2026-01-01 | Estudo/Consolidação | Instalação | TRUE
23918 | Expansão | SE 500 kV Ourolândia II | 3º ATF 500/230 kV, 3 x 300 MVA 1Φ | 3 | 10860162.4754 | 1 | 32580.4874 | 2026-01-01 | 2026-01-01 | Estudo/Consolidação | Instalação | TRUE
23918 | Expansão | SE 500 kV Ourolândia II | CT (Conexão de Transformador) 500 kV, Arranjo DJM | 1 | 9393398.0662 | 1 | 9393.3981 | 2026-01-01 | 2026-01-01 | Estudo/Consolidação | Instalação | TRUE
23918 | Expansão | SE 500 kV Ourolândia II | CT (Conexão de Transformador) 230 kV, Arranjo BD4 | 1 | 5961968.7588 | 1 | 5961.9688 | 2026-01-01 | 2026-01-01 | Estudo/Consolidação | Instalação | TRUE
23918 | Expansão | SE 500 kV Ourolândia II | IB (Interligação de Barras) 500 kV, Arranjo DJM | 1 | 8663871.0662 | 1 | 8663.8711 | 2026-01-01 | 2026-01-01 | Estudo/Consolidação | Instalação | TRUE
23918 | Expansão | SE 500 kV Ourolândia II | MIM - 500 kV | 1 | 3034674.1753 | 1 | 3034.6742 | 2026-01-01 | 2026-01-01 | Estudo/Consolidação | Instalação | TRUE
23918 | Expansão | SE 500 kV Ourolândia II | MIM - 230 kV | 1 | 810744.3481 | 1 | 810.7443 | 2026-01-01 | 2026-01-01 | Estudo/Consolidação | Instalação | TRUE
23919 | Expansão | SE 230/69 kV Bongi | 5º TF 230/69 kV, 1 x 200 MVA 3Φ (novo) | 1 | 12379348.1768 | 1 | 12379.3482 | 2025-01-01 | 2025-01-01 | Estudo/Consolidação | Instalação | TRUE
23919 | Expansão | SE 230/69 kV Bongi | 1º, 2º e 3º TF 230/69 kV, 3 x 200 MVA 3Φ (substituição) | 3 | 12379348.1768 | 1 | 37138.0445 | 2025-01-01 | 2025-01-01 | Estudo/Consolidação | Instalação | TRUE
23919 | Expansão | SE 230/69 kV Bongi | 230 kV Recapacitação das barras principal e de transferência | 1 | 377854.9146 | 1 | 377.8549 | 2025-01-01 | 2025-01-01 | Estudo/Consolidação | Instalação | TRUE
23919 | Expansão | SE 230/69 kV Bongi | Substituição dos secionadores da barra principal (x2) | 1 | 164042.5347 | 1 | 164.0425 | 2025-01-01 | 2025-01-01 | Estudo/Consolidação | Instalação | TRUE
23919 | Expansão | SE 230/69 kV Bongi | CT (Conexão de Transformador) 230 kV, Arranjo BD4 | 1 | 5961968.7588 | 1 | 5961.9688 | 2025-01-01 | 2025-01-01 | Estudo/Consolidação | Instalação | TRUE
23919 | Expansão | SE 230/69 kV Bongi | IB (Interligação de Barras) 230 kV, Arranjo BD4 | 1 | 4653127.5043 | 1 | 4653.1275 | 2025-01-01 | 2025-01-01 | Estudo/Consolidação | Instalação | TRUE
23919 | Expansão | SE 230/69 kV Bongi | MIM - 230 kV | 1 | 1621488.6961 | 1 | 1621.4887 | 2025-01-01 | 2025-01-01 | Estudo/Consolidação | Instalação | TRUE
23971 | Nova | LT 230 kV Fortaleza II - Dias Macedo II, C1 e C2 (CS) | Circuito Simples 230 kV subterrâneo, AL 2000 mm2, 6,5 km | 1 | 51290253.9149 | 1 | 51290.2539 | 2024-01-01 | 2026-03-01 | Estudo/Consolidação | Leilão | TRUE
23971 | Nova | LT 230 kV Fortaleza II - Dias Macedo II, C1 e C2 (CS) | Circuito Simples 230 kV subterrâneo, AL 2000 mm2, 6,5 km | 1 | 51290253.9149 | 1 | 51290.2539 | 2024-01-01 | 2026-03-01 | Estudo/Consolidação | Leilão | TRUE
23971 | Nova | LT 230 kV Fortaleza II - Dias Macedo II, C1 e C2 (CS) | EL (Entrada de Linha) 230 kV, Arranjo BD4 ¦ SE Dias Macedo II | 2 | 10441174.8232 | 1 | 20882.3496 | 2024-01-01 | 2026-03-01 | Estudo/Consolidação | Leilão | TRUE
23971 | Nova | LT 230 kV Fortaleza II - Dias Macedo II, C1 e C2 (CS) | EL (Entrada de Linha) 230 kV, Arranjo BD4 // SE Fortaleza II | 2 | 6459658.568 | 1 | 12919.3171 | 2024-01-01 | 2026-03-01 | Estudo/Consolidação | Leilão | TRUE
23971 | Nova | LT 230 kV Fortaleza II - Dias Macedo II, C1 e C2 (CS) | MIM - 230 kV // SE Fortaleza II | 1 | 1538268.2268 | 1 | 1538.2682 | 2024-01-01 | 2026-03-01 | Estudo/Consolidação | Leilão | TRUE
23971 | Nova | LT 230 kV Fortaleza II - Dias Macedo II, C1 e C2 (CS) | MIG-A // SE Fortaleza II | 1 | 2236657.0501 | 1 | 2236.6571 | 2024-01-01 | 2026-03-01 | Estudo/Consolidação | Leilão | TRUE
23973 | Nova | SE 230/69 kV Dias Macedo II | 1º, 2º e 3º TF 230/69 kV, 3 x 200 MVA 3Φ | 3 | 14511757.1534 | 1 | 43535.2715 | 2024-01-01 | 2026-03-01 | Estudo/Consolidação | Leilão | TRUE
23973 | Nova | SE 230/69 kV Dias Macedo II | CT (Conexão de Transformador) 230 kV, Arranjo BD4 | 3 | 5848645.0198 | 2 | 35091.8701 | 2024-01-01 | 2026-03-01 | Estudo/Consolidação | Leilão | TRUE
23973 | Nova | SE 230/69 kV Dias Macedo II | IB (Interligação de Barras) 230 kV, Arranjo BPT | 1 | 4560401.6925 | 2 | 9120.8034 | 2024-01-01 | 2026-03-01 | Estudo/Consolidação | Leilão | TRUE
23973 | Nova | SE 230/69 kV Dias Macedo II | EL (Entrada de Linha) 230 kV, Arranjo BD4 | 2 | 0 | 1 | 0 | 2024-01-01 | 2026-03-01 | Estudo/Consolidação | Leilão | TRUE
23973 | Nova | SE 230/69 kV Dias Macedo II | MIG (Terreno Urbano) | 1 | 54823141.8847 | 1 | 54823.1419 | 2024-01-01 | 2026-03-01 | Estudo/Consolidação | Leilão | TRUE
23973 | Nova | SE 230/69 kV Dias Macedo II | MIM - 230 kV | 1 | 3076536.4536 | 1 | 3076.5365 | 2024-01-01 | 2026-03-01 | Estudo/Consolidação | Leilão | TRUE
23974 | Expansão | SE 230/69 kV Dias Macedo II | 4º TF 230/69 kV, 1 x 200 MVA 3Φ | 1 | 12379348.1768 | 1 | 12379.3482 | 2027-01-01 | 01/01/2026 | Estudo/Consolidação | Instalação | TRUE
23974 | Expansão | SE 230/69 kV Dias Macedo II | CT (Conexão de Transformador) 230 kV, Arranjo BD4 | 1 | 5961968.7588 | 1 | 5961.9688 | 2027-01-01 | 01/01/2026 | Estudo/Consolidação | Instalação | TRUE
23974 | Expansão | SE 230/69 kV Dias Macedo II | MIM - 230 kV | 1 | 810744.3481 | 1 | 810.7443 | 2027-01-01 | 01/01/2026 | Estudo/Consolidação | Instalação | TRUE
23975 | Expansão | SE 500/230/69 kV Pacatuba | 3º TF 230/69 kV, 1 x 200 MVA 3Φ | 1 | 12379348.1768 | 1 | 12379.3482 | 2024-01-01 | 01/01/2026 | Estudo/Consolidação | Instalação | TRUE
23975 | Expansão | SE 500/230/69 kV Pacatuba | CT (Conexão de Transformador) 230 kV, Arranjo BD4 | 1 | 5961968.7588 | 1 | 5961.9688 | 2024-01-01 | 01/01/2026 | Estudo/Consolidação | Instalação | TRUE
23975 | Expansão | SE 500/230/69 kV Pacatuba | MIM - 230 kV | 1 | 810744.3481 | 1 | 810.7443 | 2024-01-01 | 01/01/2026 | Estudo/Consolidação | Instalação | TRUE
24083 | Nova | SE 230/69 kV Tucumã | 1° TF 230/69 kV, 1 x 120 MVA 3Φ | 1 | 12094708.9128 | 1 | 12094.7089 | 2022-03-01 | 2026-03-01 | Estudo/Consolidação | Leilão | TRUE
24083 | Nova | SE 230/69 kV Tucumã | 1° Reator de Barra 230 kV, 1 x 20 Mvar 3Φ | 1 | 4613754.8213 | 1 | 4613.7548 | 2022-03-01 | 2026-03-01 | Estudo/Consolidação | Leilão | TRUE
24083 | Nova | SE 230/69 kV Tucumã | CT (Conexão de Transformador) 230 kV, Arranjo BD4 | 1 | 6085451.7342 | 1 | 6085.4517 | 2022-03-01 | 2026-03-01 | Estudo/Consolidação | Leilão | TRUE
24083 | Nova | SE 230/69 kV Tucumã | IB (Interligação de Barras) 230 kV, Arranjo BD4 | 1 | 4745048.5188 | 1 | 4745.0485 | 2022-03-01 | 2026-03-01 | Estudo/Consolidação | Leilão | TRUE
24083 | Nova | SE 230/69 kV Tucumã | CRB (Conexão de Reator de Barra) 230 kV, Arranjo BD4 | 1 | 5803718.5108 | 1 | 5803.7185 | 2022-03-01 | 2026-03-01 | Estudo/Consolidação | Leilão | TRUE
24083 | Nova | SE 230/69 kV Tucumã | EL (Entrada de Linha) 230 kV, Arranjo BD4 | 4 | 0 | 1 | 0 | 2022-03-01 | 2026-03-01 | Estudo/Consolidação | Leilão | TRUE
24083 | Nova | SE 230/69 kV Tucumã | MIG (Terreno Rural) | 1 | 10147901.7079 | 1 | 10147.9017 | 2022-03-01 | 2026-03-01 | Estudo/Consolidação | Leilão | TRUE
24083 | Nova | SE 230/69 kV Tucumã | MIM - 230 kV | 1 | 2400827.1189 | 1 | 2400.8271 | 2022-03-01 | 2026-03-01 | Estudo/Consolidação | Leilão | TRUE
24084 | Nova | LT 230 kV Abunã - Rio Branco, C3 | Circuito Simples 230 kV, 2 x 795 MCM (TERN), 300 km | 300 | 749248.0057 | 1 | 224774.4017 | 2022-03-01 | 2026-03-01 | Estudo/Consolidação | Leilão | TRUE
24084 | Nova | LT 230 kV Abunã - Rio Branco, C3 | Reator de Linha Fixo 230 kV, 1 x 25 Mvar 3Φ // SE Abunã | 1 | 4980796.9261 | 1 | 4980.7969 | 2022-03-01 | 2026-03-01 | Estudo/Consolidação | Leilão | TRUE
24084 | Nova | LT 230 kV Abunã - Rio Branco, C3 | Reator de Linha Fixo 230 kV, 1 x 25 Mvar 3Φ // SE Rio Branco | 1 | 4980796.9261 | 1 | 4980.7969 | 2022-03-01 | 2026-03-01 | Estudo/Consolidação | Leilão | TRUE
24084 | Nova | LT 230 kV Abunã - Rio Branco, C3 | CRL (Conexão de Reator de Linha Fixo) 230 kV, Arranjo BD4 // SE Abunã | 1 | 2045407.005 | 1 | 2045.407 | 2022-03-01 | 2026-03-01 | Estudo/Consolidação | Leilão | TRUE
24084 | Nova | LT 230 kV Abunã - Rio Branco, C3 | CRL (Conexão de Reator de Linha Fixo) 230 kV, Arranjo BD4 // SE Rio Branco | 1 | 2045407.005 | 1 | 2045.407 | 2022-03-01 | 2026-03-01 | Estudo/Consolidação | Leilão | TRUE
24084 | Nova | LT 230 kV Abunã - Rio Branco, C3 | EL (Entrada de Linha) 230 kV, Arranjo BD4 // SE Abunã | 1 | 6721204.7067 | 1 | 6721.2047 | 2022-03-01 | 2026-03-01 | Estudo/Consolidação | Leilão | TRUE
24084 | Nova | LT 230 kV Abunã - Rio Branco, C3 | EL (Entrada de Linha) 230 kV, Arranjo BD4 // SE Rio Branco | 1 | 6721204.7067 | 1 | 6721.2047 | 2022-03-01 | 2026-03-01 | Estudo/Consolidação | Leilão | TRUE
24084 | Nova | LT 230 kV Abunã - Rio Branco, C3 | MIM - 230 kV // SE Abunã | 1 | 1600551.4126 | 1 | 1600.5514 | 2022-03-01 | 2026-03-01 | Estudo/Consolidação | Leilão | TRUE
24084 | Nova | LT 230 kV Abunã - Rio Branco, C3 | MIM - 230 kV // SE Rio Branco | 1 | 1600551.4126 | 1 | 1600.5514 | 2022-03-01 | 2026-03-01 | Estudo/Consolidação | Leilão | TRUE
24084 | Nova | LT 230 kV Abunã - Rio Branco, C3 | MIG-A // SE Abunã | 1 | 2327217.4116 | 1 | 2327.2174 | 2022-03-01 | 2026-03-01 | Estudo/Consolidação | Leilão | TRUE
24084 | Nova | LT 230 kV Abunã - Rio Branco, C3 | MIG-A // SE Rio Branco | 1 | 2327217.4116 | 1 | 2327.2174 | 2022-03-01 | 2026-03-01 | Estudo/Consolidação | Leilão | TRUE
24085 | Nova | SECC LT 230 kV Abunã - Rio Branco, C2 (CD), na SE Tucumã | Circuito Duplo 230 kV, 2 x 795 MCM (TERN), 26 km | 45 | 1312602.5122 | 1 | 59067.113 | 2022-03-01 | 2026-03-01 | Estudo/Consolidação | Leilão | TRUE
24085 | Nova | SECC LT 230 kV Abunã - Rio Branco, C2 (CD), na SE Tucumã | EL (Entrada de Linha) 230 kV, Arranjo BD4 | 2 | 6721204.7067 | 1 | 13442.4094 | 2022-03-01 | 2026-03-01 | Estudo/Consolidação | Leilão | TRUE
24085 | Nova | SECC LT 230 kV Abunã - Rio Branco, C2 (CD), na SE Tucumã | MIM - 230 kV | 1 | 1600551.4126 | 1 | 1600.5514 | 2022-03-01 | 2026-03-01 | Estudo/Consolidação | Leilão | TRUE
24088 | Nova | LT 230 kV Porto Velho - Abunã, C3 | Circuito Simples 230 kV, 2 x 795 MCM (TERN), 190 km | 190 | 749248.0057 | 1 | 142357.1211 | 2028-01-01 | 01/01/2026 | Estudo/Consolidação | Leilão | TRUE
24088 | Nova | LT 230 kV Porto Velho - Abunã, C3 | Reator de Linha Fixo 230 kV, 1 x 30 Mvar 3Φ // SE Porto Velho | 1 | 5304338.1564 | 1 | 5304.3382 | 2028-01-01 | 01/01/2026 | Estudo/Consolidação | Leilão | TRUE
24088 | Nova | LT 230 kV Porto Velho - Abunã, C3 | CRL (Conexão de Reator de Linha Fixo) 230 kV, Arranjo BD4 // SE Abunã | 1 | 2045407.005 | 1 | 2045.407 | 2028-01-01 | 01/01/2026 | Estudo/Consolidação | Leilão | TRUE
24088 | Nova | LT 230 kV Porto Velho - Abunã, C3 | EL (Entrada de Linha) 230 kV, Arranjo BD4 // SE Porto Velho | 1 | 6721204.7067 | 1 | 6721.2047 | 2028-01-01 | 01/01/2026 | Estudo/Consolidação | Leilão | TRUE
24088 | Nova | LT 230 kV Porto Velho - Abunã, C3 | EL (Entrada de Linha) 230 kV, Arranjo BD4 // SE Abunã | 1 | 6721204.7067 | 1 | 6721.2047 | 2028-01-01 | 01/01/2026 | Estudo/Consolidação | Leilão | TRUE
24088 | Nova | LT 230 kV Porto Velho - Abunã, C3 | MIM - 230 kV // SE Porto Velho | 1 | 800275.7063 | 1 | 800.2757 | 2028-01-01 | 01/01/2026 | Estudo/Consolidação | Leilão | TRUE
24088 | Nova | LT 230 kV Porto Velho - Abunã, C3 | MIM - 230 kV // SE Abunã | 1 | 1600551.4126 | 1 | 1600.5514 | 2028-01-01 | 01/01/2026 | Estudo/Consolidação | Leilão | TRUE
24088 | Nova | LT 230 kV Porto Velho - Abunã, C3 | MIG-A // SE Porto Velho | 1 | 2327217.4116 | 1 | 2327.2174 | 2028-01-01 | 01/01/2026 | Estudo/Consolidação | Leilão | TRUE
24088 | Nova | LT 230 kV Porto Velho - Abunã, C3 | MIG-A // SE Abunã | 1 | 2327217.4116 | 1 | 2327.2174 | 2028-01-01 | 01/01/2026 | Estudo/Consolidação | Leilão | TRUE
24090 | Nova | SE 345/138 kV Sete Pontes | 1° e 2° ATF 345/138 kV, (6+1R) x 200 MVA 1Φ | 6 | 11191281.1891 | 1 | 78338.9683 | 2025-03-01 | 2026-03-01 | Estudo/Consolidação | Leilão | TRUE
24090 | Nova | SE 345/138 kV Sete Pontes | CT (Conexão de Transformador) 345 kV, Arranjo BD4 | 2 | 7934098.4081 | 2 | 31736.3936 | 2025-03-01 | 2026-03-01 | Estudo/Consolidação | Leilão | TRUE
24090 | Nova | SE 345/138 kV Sete Pontes | IB (Interligação de Barras) 345 kV, Arranjo BD4 | 1 | 7135339.2937 | 2 | 14270.6786 | 2025-03-01 | 2026-03-01 | Estudo/Consolidação | Leilão | TRUE
24090 | Nova | SE 345/138 kV Sete Pontes | EL (Entrada de Linha) 345 kV, Arranjo BD4 | 4 | 0 | 1 | 0 | 2025-03-01 | 2026-03-01 | Estudo/Consolidação | Leilão | TRUE
24090 | Nova | SE 345/138 kV Sete Pontes | MIG (Terreno Urbano) | 1 | 55417030.5666 | 0.5 | 27708.5153 | 2025-03-01 | 2026-03-01 | Estudo/Consolidação | Leilão | TRUE
24090 | Nova | SE 345/138 kV Sete Pontes | MIM - 345 kV | 1 | 6576891.0935 | 0.5 | 3288.4455 | 2025-03-01 | 2026-03-01 | Estudo/Consolidação | Leilão | TRUE
24091 | Nova | LT 345 kV Venda das Pedras - Sete Pontes, C1 e C2 (CD) | Circuito Duplo 345 kV, 3 x 795 MCM (TERN), 34 km | 34 | 1965576.8274 | 1 | 66829.6121 | 2025-03-01 | 2026-03-01 | Estudo/Consolidação | Leilão | TRUE
24091 | Nova | LT 345 kV Venda das Pedras - Sete Pontes, C1 e C2 (CD) | Circuito Duplo 345 kV, 3 x 795 MCM (TERN), 4 km | 4 | 1965576.8274 | 1.25 | 9827.8841 | 2025-03-01 | 2026-03-01 | Estudo/Consolidação | Leilão | TRUE
24091 | Nova | LT 345 kV Venda das Pedras - Sete Pontes, C1 e C2 (CD) | Circuito Duplo 345 kV, 3 x 795 MCM (TERN), 4 km | 4 | 1965576.8274 | 10 | 78623.0731 | 2025-03-01 | 2026-03-01 | Estudo/Consolidação | Leilão | TRUE
24091 | Nova | LT 345 kV Venda das Pedras - Sete Pontes, C1 e C2 (CD) | EL (Entrada de Linha) 345 kV, Arranjo DJM // SE Venda das Pedras | 2 | 6635976.8163 | 1 | 13271.9536 | 2025-03-01 | 2026-03-01 | Estudo/Consolidação | Leilão | TRUE
24091 | Nova | LT 345 kV Venda das Pedras - Sete Pontes, C1 e C2 (CD) | EL (Entrada de Linha) 345 kV, Arranjo BD4 // SE Sete Pontes | 2 | 6989201.2995 | 1 | 13978.4026 | 2025-03-01 | 2026-03-01 | Estudo/Consolidação | Leilão | TRUE
24091 | Nova | LT 345 kV Venda das Pedras - Sete Pontes, C1 e C2 (CD) | IB (Interligação de Barras) 345 kV, Arranjo DJM // SE Venda das Pedras | 2 | 7135339.2937 | 1 | 14270.6786 | 2025-03-01 | 2026-03-01 | Estudo/Consolidação | Leilão | TRUE
24091 | Nova | LT 345 kV Venda das Pedras - Sete Pontes, C1 e C2 (CD) | MIM - 345 kV // SE Venda das Pedras | 1 | 4384594.0623 | 1 | 4384.5941 | 2025-03-01 | 2026-03-01 | Estudo/Consolidação | Leilão | TRUE
24091 | Nova | LT 345 kV Venda das Pedras - Sete Pontes, C1 e C2 (CD) | MIG-A // SE Venda das Pedras | 1 | 2374867.5954 | 1 | 2374.8676 | 2025-03-01 | 2026-03-01 | Estudo/Consolidação | Leilão | TRUE
24097 | Nova | LT 345 kV Comperj - Venda das Pedras, C1 | Circuito Simples 345 kV, 3 x 795 MCM (TERN), 16 km | 16 | 1154064.2507 | 1 | 18465.028 | 2025-03-01 | 2026-03-01 | Estudo/Consolidação | Leilão | TRUE
24097 | Nova | LT 345 kV Comperj - Venda das Pedras, C1 | EL (Entrada de Linha) 345 kV, Arranjo DJM // SE Comperj | 1 | 6635976.8163 | 1 | 6635.9768 | 2025-03-01 | 2026-03-01 | Estudo/Consolidação | Leilão | TRUE
24097 | Nova | LT 345 kV Comperj - Venda das Pedras, C1 | EL (Entrada de Linha) 345 kV, Arranjo DJM // SE Venda das Pedras | 1 | 6635976.8163 | 1 | 6635.9768 | 2025-03-01 | 2026-03-01 | Estudo/Consolidação | Leilão | TRUE
24097 | Nova | LT 345 kV Comperj - Venda das Pedras, C1 | IB (Interligação de Barras) 345 kV, Arranjo DJM // SE Comperj | 1 | 7135339.2937 | 1 | 7135.3393 | 2025-03-01 | 2026-03-01 | Estudo/Consolidação | Leilão | TRUE
24097 | Nova | LT 345 kV Comperj - Venda das Pedras, C1 | MIM - 345 kV // SE Comperj | 1 | 2192297.0312 | 1 | 2192.297 | 2025-03-01 | 2026-03-01 | Estudo/Consolidação | Leilão | TRUE
24097 | Nova | LT 345 kV Comperj - Venda das Pedras, C1 | MIG-A // SE Comperj | 1 | 2374867.5954 | 1 | 2374.8676 | 2025-03-01 | 2026-03-01 | Estudo/Consolidação | Leilão | TRUE
24101 | Expansão | SE 230/138 kV Rondonópolis | 1° ATF 230/138 kV, 1 x 150 MVA 3Φ | 1 | 10780575.9047 | 1 | 10780.5759 | 2029-01-01 | 2029-01-01 | Estudo/Consolidação | Instalação | TRUE
24101 | Expansão | SE 230/138 kV Rondonópolis | 2° ATF 230/138 kV, 1 x 150 MVA 3Φ | 1 | 10780575.9047 | 1 | 10780.5759 | 2029-01-01 | 2029-01-01 | Estudo/Consolidação | Instalação | TRUE
24101 | Expansão | SE 230/138 kV Rondonópolis | 3° ATF 230/138 kV, 1 x 100 MVA 3Φ | 1 | 9059973.7662 | 0.2 | 1811.9948 | 2029-01-01 | 2029-01-01 | Estudo/Consolidação | Instalação | TRUE
24101 | Expansão | SE 230/138 kV Rondonópolis | CT (Conexão de Transformador) 230 kV, Arranjo BD4 | 1 | 6292202.1532 | 1 | 6292.2022 | 2029-01-01 | 2029-01-01 | Estudo/Consolidação | Instalação | TRUE
24101 | Expansão | SE 230/138 kV Rondonópolis | CT (Conexão de Transformador) 230 kV, Arranjo BD4 | 1 | 6292202.1532 | 1 | 6292.2022 | 2029-01-01 | 2029-01-01 | Estudo/Consolidação | Instalação | TRUE
24101 | Expansão | SE 230/138 kV Rondonópolis | CT (Conexão de Transformador) 230 kV, Arranjo BD4 | 1 | 6292202.1532 | 0.2 | 1258.4404 | 2029-01-01 | 2029-01-01 | Estudo/Consolidação | Instalação | TRUE
24102 | Expansão | SE 230/69 kV Sorriso | 4° TF 230/69 kV, 1 x 60 MVA 3Φ | 1 | 7793847.8836 | 1 | 7793.8479 | 2023-10-01 | 2024-10-01 | Estudo/Consolidação | Instalação | TRUE
24102 | Expansão | SE 230/69 kV Sorriso | CT (Conexão de Transformador) 230 kV, Arranjo BD4 | 1 | 6292202.1532 | 1 | 6292.2022 | 2023-10-01 | 2024-10-01 | Estudo/Consolidação | Instalação | TRUE
24102 | Expansão | SE 230/69 kV Sorriso | MIM - 230 kV | 1 | 855651.47 | 1 | 855.6515 | 2023-10-01 | 2024-10-01 | Estudo/Consolidação | Instalação | TRUE
24103 | Nova | SE 500/138 kV Cuiabá Norte | 1° ATF 500/138 kV, (3+1R) x 250 MVA 1Φ | 3 | 12430293.1564 | 1 | 49721.1726 | 2024-10-01 | 2026-03-01 | Estudo/Consolidação | Leilão | TRUE
24103 | Nova | SE 500/138 kV Cuiabá Norte | CT (Conexão de Transformador) 500 kV, Arranjo DJM | 1 | 9723073.9476 | 1 | 9723.0739 | 2024-10-01 | 2026-03-01 | Estudo/Consolidação | Leilão | TRUE
24103 | Nova | SE 500/138 kV Cuiabá Norte | IB (Interligação de Barras) 500 kV, Arranjo DJM | 2 | 8951966.2559 | 1 | 17903.9325 | 2024-10-01 | 2026-03-01 | Estudo/Consolidação | Leilão | TRUE
24103 | Nova | SE 500/138 kV Cuiabá Norte | EL (Entrada de Linha) 500 kV, Arranjo DJM | 4 | 0 | 1 | 0 | 2024-10-01 | 2026-03-01 | Estudo/Consolidação | Leilão | TRUE
24103 | Nova | SE 500/138 kV Cuiabá Norte | MIG (Terreno Rural) | 1 | 17085765.3513 | 1 | 17085.7654 | 2024-10-01 | 2026-03-01 | Estudo/Consolidação | Leilão | TRUE
24103 | Nova | SE 500/138 kV Cuiabá Norte | MIM - 500 kV | 1 | 6026305.9568 | 1 | 6026.306 | 2024-10-01 | 2026-03-01 | Estudo/Consolidação | Leilão | TRUE
24104 | Nova | SECC LT 500 kV Jauru - Cuiabá, C1 (CD), na SE Cuiabá Norte | Circuito Duplo 500 kV, 3 x 954 MCM (RAIL), 1,5 km | 1.5 | 2320385.0711 | 1 | 3480.5776 | 2030-01-01 | 2030-01-01 | Estudo/Consolidação | Leilão | TRUE
24104 | Nova | SECC LT 500 kV Jauru - Cuiabá, C1 (CD), na SE Cuiabá Norte | Reator de Linha Fixo 500 kV, 3 x 45,3 Mvar 1Φ | 3 | 4201576.6014 | 0.0073 | 92.0145 | 2030-01-01 | 2030-01-01 | Estudo/Consolidação | Leilão | TRUE
24104 | Nova | SECC LT 500 kV Jauru - Cuiabá, C1 (CD), na SE Cuiabá Norte | Reator de Linha Fixo 500 kV, 3 x 45,3 Mvar 1Φ | 3 | 4201576.6014 | 0.1596 | 2011.7149 | 2030-01-01 | 2030-01-01 | Estudo/Consolidação | Leilão | TRUE
24104 | Nova | SECC LT 500 kV Jauru - Cuiabá, C1 (CD), na SE Cuiabá Norte | EL (Entrada de Linha) 500 kV, Arranjo DJM | 2 | 8524216.2492 | 1 | 17048.4325 | 2030-01-01 | 2030-01-01 | Estudo/Consolidação | Leilão | TRUE
24105 | Nova | SECC LT 500 kV Jauru - Cuiabá, C2 (CD), na SE Cuiabá Norte | Circuito Duplo 500 kV, 3 x 954 MCM (RAIL), 1,5 km | 1.5 | 2320385.0711 | 1 | 3480.5776 | 2024-10-01 | 2026-03-01 | Estudo/Consolidação | Leilão | TRUE
24105 | Nova | SECC LT 500 kV Jauru - Cuiabá, C2 (CD), na SE Cuiabá Norte | Reator de Linha Fixo 500 kV, 3 x 45,3 Mvar 1Φ | 3 | 4201576.6014 | 0.0073 | 92.0145 | 2024-10-01 | 2026-03-01 | Estudo/Consolidação | Leilão | TRUE
24105 | Nova | SECC LT 500 kV Jauru - Cuiabá, C2 (CD), na SE Cuiabá Norte | Reator de Linha Fixo 500 kV, 3 x 45,3 Mvar 1Φ | 3 | 4201576.6014 | 0.1596 | 2011.7149 | 2024-10-01 | 2026-03-01 | Estudo/Consolidação | Leilão | TRUE
24105 | Nova | SECC LT 500 kV Jauru - Cuiabá, C2 (CD), na SE Cuiabá Norte | EL (Entrada de Linha) 500 kV, Arranjo DJM | 2 | 8524216.2492 | 1 | 17048.4325 | 2024-10-01 | 2026-03-01 | Estudo/Consolidação | Leilão | TRUE
24106 | Expansão | SE 500/230 kV Cuiabá | 2° ATF 500/230 kV, 3 x 250 MVA 1Φ | 3 | 10667613.2984 | 1.08 | 34563.0671 | 2023-10-01 | 2024-10-01 | Estudo/Consolidação | Instalação | excluídas/em operação
24106 | Expansão | SE 500/230 kV Cuiabá | CT (Conexão de Transformador) 500 kV, Arranjo DJM | 1 | 9913698.2982 | 1 | 9913.6983 | 2023-10-01 | 2024-10-01 | Estudo/Consolidação | Instalação | excluídas/em operação
24106 | Expansão | SE 500/230 kV Cuiabá | CT (Conexão de Transformador) 230 kV, Arranjo BD4 | 1 | 6292202.1532 | 1 | 6292.2022 | 2023-10-01 | 2024-10-01 | Estudo/Consolidação | Instalação | excluídas/em operação
24106 | Expansão | SE 500/230 kV Cuiabá | MIM - 230 kV | 1 | 855651.47 | 1 | 855.6515 | 2023-10-01 | 2024-10-01 | Estudo/Consolidação | Instalação | excluídas/em operação
24107 | Expansão | SE 500/138 kV Cuiabá Norte | 2° ATF 500/230 kV, 3 x 250 MVA 1Φ | 3 | 10667613.2984 | 0.1596 | 5107.6532 | 2030-01-01 | 2030-01-01 | Estudo/Consolidação | Instalação | TRUE
24107 | Expansão | SE 500/138 kV Cuiabá Norte | Custo de transporte do transformador de Cuiabá para Cuiabá Norte | 1 | 378601.3 | 1 | 378.6013 | 2030-01-01 | 2030-01-01 | Estudo/Consolidação | Instalação | TRUE
24107 | Expansão | SE 500/138 kV Cuiabá Norte | IB (Interligação de Barras) 500 kV, Arranjo DJM | 1 | 9143762.8044 | 1 | 9143.7628 | 2030-01-01 | 2030-01-01 | Estudo/Consolidação | Instalação | TRUE
24107 | Expansão | SE 500/138 kV Cuiabá Norte | MIM - 500 kV | 1 | 3202764.7498 | 1 | 3202.7647 | 2030-01-01 | 2030-01-01 | Estudo/Consolidação | Instalação | TRUE
24108 | Expansão | SE 230/138 kV Nobres | 3º ATF 230/138 kV, 1 x 100 MVA 3Φ | 1 | 9059973.7662 | 1 | 9059.9738 | 2027-01-01 | 2027-01-01 | Estudo/Consolidação | Instalação | TRUE
24108 | Expansão | SE 230/138 kV Nobres | CT (Conexão de Transformador) 230 kV, Arranjo BD4 | 1 | 6292202.1532 | 1 | 6292.2022 | 2027-01-01 | 2027-01-01 | Estudo/Consolidação | Instalação | TRUE
24108 | Expansão | SE 230/138 kV Nobres | MIM - 230 kV | 1 | 855651.47 | 1 | 855.6515 | 2027-01-01 | 2027-01-01 | Estudo/Consolidação | Instalação | TRUE
24110 | Expansão | SE 500/345 kV Poços de Caldas | 1° ATF 500/345 kV, (3+1R) x 560 MVA 1Φ | 3 | 14426642.0001 | 1 | 57706.568 | 2022-01-01 | 2024-01-01 | Estudo/Consolidação | Instalação | TRUE
24110 | Expansão | SE 500/345 kV Poços de Caldas | CT (Conexão de Transformador) 500 kV, Arranjo DJM | 1 | 9709053.309 | 1 | 9709.0533 | 2022-01-01 | 2024-01-01 | Estudo/Consolidação | Instalação | TRUE
24110 | Expansão | SE 500/345 kV Poços de Caldas | CT (Conexão de Transformador) 345 kV, Arranjo DJM | 1 | 7748163.9947 | 1 | 7748.164 | 2022-01-01 | 2024-01-01 | Estudo/Consolidação | Instalação | TRUE
24127 | Nova | SE 500/230/138 kV Gurupi | 1º e 2º ATF 230/138 kV, 2 x 100 MVA 3Φ | 2 | 11442676.3462 | 1 | 22885.3527 | 2024-01-01 | 2026-01-01 | Estudo/Consolidação | Leilão | TRUE
24127 | Nova | SE 500/230/138 kV Gurupi | CT (Conexão de Transformador) 230 kV, Arranjo BD4 | 2 | 6085451.7342 | 1 | 12170.9035 | 2024-01-01 | 2026-01-01 | Estudo/Consolidação | Leilão | TRUE
24127 | Nova | SE 500/230/138 kV Gurupi | MIG (Terreno Urbano) | 1 | 10782209.4534 | 1 | 10782.2095 | 2024-01-01 | 2026-01-01 | Estudo/Consolidação | Leilão | TRUE
24127 | Nova | SE 500/230/138 kV Gurupi | MIM - 230 kV | 1 | 1600551.4126 | 1 | 1600.5514 | 2024-01-01 | 2026-01-01 | Estudo/Consolidação | Leilão | TRUE
24127 | Nova | SE 500/230/138 kV Gurupi | MIG-A | 1 | 4645164.6996 | 1 | 4645.1647 | 2024-01-01 | 2026-01-01 | Estudo/Consolidação | Leilão | TRUE
24129 | Nova | SECC LT 230 kV Londrina-ESU - Maringá, C1, na SE Sarandi | Circuito Simples 230 kV, 1 x 795.0 MCM (DRAKE), 0.7 km | 0.7 | 678930.2361 | 1 | 475.2512 | 2017-01-01 | 2022-09-01 | DMSE | Instalação | TRUE
24129 | Nova | SECC LT 230 kV Londrina-ESU - Maringá, C1, na SE Sarandi | Circuito Simples 230 kV, 1 x 795.0 MCM (DRAKE), 0.7 km | 0.7 | 678930.2361 | 1 | 475.2512 | 2017-01-01 | 2022-09-01 | DMSE | Instalação | TRUE
24129 | Nova | SECC LT 230 kV Londrina-ESU - Maringá, C1, na SE Sarandi | EL (Entrada de Linha) 230 kV, Arranjo BD4 | 2 | 6866741.103 | 1 | 13733.4822 | 2017-01-01 | 2022-09-01 | DMSE | Instalação | TRUE
24129 | Nova | SECC LT 230 kV Londrina-ESU - Maringá, C1, na SE Sarandi | MIM - 230 kV | 1 | 1690640.665 | 1 | 1690.6407 | 2017-01-01 | 2022-09-01 | DMSE | Instalação | TRUE
24129 | Nova | SECC LT 230 kV Londrina-ESU - Maringá, C1, na SE Sarandi | MIG-A | 1 | 2371501.583 | 1 | 2371.5016 | 2017-01-01 | 2022-09-01 | DMSE | Instalação | TRUE
24132 | Expansão | SE 500/230 kV Janaúba 3 | 3º e 4º ATF 500/230 kV, 6 x 100 MVA 1Φ | 6 | 7328721.5801 | 1 | 43972.3295 | 2023-01-01 | 2024-01-01 | Estudo/Consolidação | Instalação | TRUE
24132 | Expansão | SE 500/230 kV Janaúba 3 | CT (Conexão de Transformador) 230 kV, Arranjo BD4 | 2 | 6162314.4359 | 1 | 12324.6289 | 2023-01-01 | 2024-01-01 | Estudo/Consolidação | Instalação | TRUE
24132 | Expansão | SE 500/230 kV Janaúba 3 | CT (Conexão de Transformador) 500 kV, Arranjo DJM | 2 | 9709053.309 | 1 | 19418.1066 | 2023-01-01 | 2024-01-01 | Estudo/Consolidação | Instalação | TRUE
24132 | Expansão | SE 500/230 kV Janaúba 3 | IB (Interligação de Barras) 500 kV, Arranjo DJM | 2 | 8955011.323 | 1 | 17910.0226 | 2023-01-01 | 2024-01-01 | Estudo/Consolidação | Instalação | TRUE
24132 | Expansão | SE 500/230 kV Janaúba 3 | MIM - 230 kV | 1 | 1675977.115 | 1 | 1675.9771 | 2023-01-01 | 2024-01-01 | Estudo/Consolidação | Instalação | TRUE
24132 | Expansão | SE 500/230 kV Janaúba 3 | MIM - 500 kV | 1 | 6273302.4057 | 1 | 6273.3024 | 2023-01-01 | 2024-01-01 | Estudo/Consolidação | Instalação | TRUE
24133 | Nova | SE 230/88 kV Dom Pedro I | 1° e 2° TF 230/138 kV, (6+1R) x 50 MVA 1Φ | 6 | 6378387.1485 | 1 | 44648.71 | 2025-01-01 | 2026-03-01 | Estudo/Consolidação | Leilão | TRUE
24133 | Nova | SE 230/88 kV Dom Pedro I | IB (Interligação de Barras) 230 kV, Arranjo BD4 | 1 | 4713649.1854 | 1 | 4713.6492 | 2025-01-01 | 2026-03-01 | Estudo/Consolidação | Leilão | TRUE
24133 | Nova | SE 230/88 kV Dom Pedro I | CT (Conexão de Transformador) 230 kV, Arranjo BD4 | 2 | 6045182.5721 | 1 | 12090.3651 | 2025-01-01 | 2026-03-01 | Estudo/Consolidação | Leilão | TRUE
24133 | Nova | SE 230/88 kV Dom Pedro I | EL (Entrada de Linha) 230 kV, Arranjo BD4 | 2 | 0 | 1 | 0 | 2025-01-01 | 2026-03-01 | Estudo/Consolidação | Leilão | TRUE
24133 | Nova | SE 230/88 kV Dom Pedro I | MIG (Terreno Rural) | 1 | 11105885.0788 | 1 | 11105.8851 | 2025-01-01 | 2026-03-01 | Estudo/Consolidação | Leilão | TRUE
24133 | Nova | SE 230/88 kV Dom Pedro I | MIM - 230 kV | 1 | 2384940.1642 | 1 | 2384.9402 | 2025-01-01 | 2026-03-01 | Estudo/Consolidação | Leilão | TRUE
24134 | Nova | SECC LT 230 kV São José dos Campos - Mogi das Cruzes, C1 (CD), na SE Dom Pedro I | Circuito Duplo 230 kV, 2 x 636 MCM (GROSBEAK), 10 km | 10 | 1393330.0538 | 1 | 13933.3005 | 2025-01-01 | 2026-03-01 | Estudo/Consolidação | Leilão | TRUE
24134 | Nova | SECC LT 230 kV São José dos Campos - Mogi das Cruzes, C1 (CD), na SE Dom Pedro I | EL (Entrada de Linha) 230 kV, Arranjo BD4 | 2 | 6676728.5867 | 1 | 13353.4572 | 2025-01-01 | 2026-03-01 | Estudo/Consolidação | Leilão | TRUE
24134 | Nova | SECC LT 230 kV São José dos Campos - Mogi das Cruzes, C1 (CD), na SE Dom Pedro I | MIM - 230 kV | 1 | 1589960.1095 | 1 | 1589.9601 | 2025-01-01 | 2026-03-01 | Estudo/Consolidação | Leilão | TRUE
24135 | Expansão | SE 230/88 kV São José dos Campos | 1°, 2° e 3° TF 230/138 kV, (9+1R) x 100 MVA 1Φ | 9 | 7984067.0823 | 1 | 79840.6708 | 2023-01-01 | 2024-01-01 | Estudo/Consolidação | Substituição | TRUE
24135 | Expansão | SE 230/88 kV São José dos Campos | CT (Conexão de Transformador) 230 kV, Arranjo BD4 | 3 | 5718769.053 | 1 | 17156.3072 | 2023-01-01 | 2024-01-01 | Estudo/Consolidação | Substituição | TRUE
24141 | Nova | SE 345/88 kV São Miguel | 1°, 2° e 3° TF 345/88 kV, (9+1R) x 133,33 MVA 1Φ | 9 | 10513084.1665 | 1 | 105130.8417 | 2026-01-01 | 2026-03-01 | Estudo/Consolidação | Leilão | TRUE
24141 | Nova | SE 345/88 kV São Miguel | CT (Conexão de Transformador) 345 kV, Arranjo BD4 | 3 | 7934098.4081 | 2 | 47604.5904 | 2026-01-01 | 2026-03-01 | Estudo/Consolidação | Leilão | TRUE
24141 | Nova | SE 345/88 kV São Miguel | EL (Entrada de Linha) 345 kV, Arranjo BD4 | 4 | 0 | 1 | 0 | 2026-01-01 | 2026-03-01 | Estudo/Consolidação | Leilão | TRUE
24141 | Nova | SE 345/88 kV São Miguel | IB (Interligação de Barras) 345 kV, Arranjo BD4 | 1 | 7135339.2937 | 1 | 7135.3393 | 2026-01-01 | 2026-03-01 | Estudo/Consolidação | Leilão | TRUE
24141 | Nova | SE 345/88 kV São Miguel | MIG (Terreno Urbano) | 1 | 63647065.3016 | 1 | 63647.0653 | 2026-01-01 | 2026-03-01 | Estudo/Consolidação | Leilão | TRUE
24141 | Nova | SE 345/88 kV São Miguel | MIM - 345 kV | 1 | 8769188.1246 | 1 | 8769.1881 | 2026-01-01 | 2026-03-01 | Estudo/Consolidação | Leilão | TRUE
24142 | Nova | SE 345/88 kV São Caetano do Sul | 1° e 2° TF 345/138 kV, (6+1R) x 133,33 MVA 1Φ | 6 | 10513084.1665 | 1 | 73591.5892 | 2026-01-01 | 2026-03-01 | Estudo/Consolidação | Leilão | TRUE
24142 | Nova | SE 345/88 kV São Caetano do Sul | CT (Conexão de Transformador) 345 kV, Arranjo BD4 | 2 | 7934098.4081 | 2 | 31736.3936 | 2026-01-01 | 2026-03-01 | Estudo/Consolidação | Leilão | TRUE
24142 | Nova | SE 345/88 kV São Caetano do Sul | EL (Entrada de Linha) 345 kV, Arranjo BD4 | 4 | 0 | 1 | 0 | 2026-01-01 | 2026-03-01 | Estudo/Consolidação | Leilão | TRUE
24142 | Nova | SE 345/88 kV São Caetano do Sul | IB (Interligação de Barras) 345 kV, Arranjo BD4 | 1 | 7135339.2937 | 1 | 7135.3393 | 2026-01-01 | 2026-03-01 | Estudo/Consolidação | Leilão | TRUE
24142 | Nova | SE 345/88 kV São Caetano do Sul | MIG (Terreno Urbano) | 1 | 59478729.6943 | 1 | 59478.7297 | 2026-01-01 | 2026-03-01 | Estudo/Consolidação | Leilão | TRUE
24142 | Nova | SE 345/88 kV São Caetano do Sul | MIM - 345 kV | 1 | 6576891.0935 | 1 | 6576.8911 | 2026-01-01 | 2026-03-01 | Estudo/Consolidação | Leilão | TRUE
24143 | Nova | LT 345 kV Norte - Miguel Reale, C3 e C4 (CD) | Subterrânea 1600 mm2 CD, 14,5 km | 14.5 | 33377036.2864 | 1 | 483967.0262 | 2022-01-01 | 01/01/2026 | Estudo/Consolidação | Leilão | TRUE
24143 | Nova | LT 345 kV Norte - Miguel Reale, C3 e C4 (CD) | EL (Entrada de Linha) 345 kV, Arranjo BD4 // SE Norte | 2 | 6989201.2995 | 2 | 27956.8052 | 2022-01-01 | 01/01/2026 | Estudo/Consolidação | Leilão | TRUE
24143 | Nova | LT 345 kV Norte - Miguel Reale, C3 e C4 (CD) | EL (Entrada de Linha) 345 kV, Arranjo BD4 // SE Miguel Reale | 2 | 6989201.2995 | 2 | 27956.8052 | 2022-01-01 | 01/01/2026 | Estudo/Consolidação | Leilão | TRUE
24143 | Nova | LT 345 kV Norte - Miguel Reale, C3 e C4 (CD) | MIM - 345 kV // SE Norte | 1 | 4384594.0623 | 1 | 4384.5941 | 2022-01-01 | 01/01/2026 | Estudo/Consolidação | Leilão | TRUE
24143 | Nova | LT 345 kV Norte - Miguel Reale, C3 e C4 (CD) | MIM - 345 kV // SE Miguel Reale | 1 | 4384594.0623 | 1 | 4384.5941 | 2022-01-01 | 01/01/2026 | Estudo/Consolidação | Leilão | TRUE
24144 | Nova | LT 345 kV São Miguel - Ramon Reberte Filho, C1 e C2 (CD) | Subterrânea 1600 mm2 CD, 9,1 km | 9.1 | 33377036.2864 | 1 | 303731.0302 | 2026-01-01 | 2026-03-01 | Estudo/Consolidação | Leilão | TRUE
24144 | Nova | LT 345 kV São Miguel - Ramon Reberte Filho, C1 e C2 (CD) | EL (Entrada de Linha) 345 kV, Arranjo BD4 // SE São Miguel | 2 | 6989201.2995 | 2 | 27956.8052 | 2026-01-01 | 2026-03-01 | Estudo/Consolidação | Leilão | TRUE
24144 | Nova | LT 345 kV São Miguel - Ramon Reberte Filho, C1 e C2 (CD) | EL (Entrada de Linha) 345 kV, Arranjo BD4 // SE Ramon Reberte Filho | 2 | 6989201.2995 | 2 | 27956.8052 | 2026-01-01 | 2026-03-01 | Estudo/Consolidação | Leilão | TRUE
24144 | Nova | LT 345 kV São Miguel - Ramon Reberte Filho, C1 e C2 (CD) | MIM - 345 kV // SE São Miguel | 1 | 4384594.0623 | 1 | 4384.5941 | 2026-01-01 | 2026-03-01 | Estudo/Consolidação | Leilão | TRUE
24144 | Nova | LT 345 kV São Miguel - Ramon Reberte Filho, C1 e C2 (CD) | MIM - 345 kV // SE Ramon Reberte Filho | 1 | 4384594.0623 | 1 | 4384.5941 | 2026-01-01 | 2026-03-01 | Estudo/Consolidação | Leilão | TRUE
24145 | Nova | LT 345 kV Miguel Reale - São Caetano do Sul, C1 e C2 (CD) | Subterrânea 1600 mm2 CD, 7,8 km | 7.8 | 33377036.2864 | 1 | 260340.883 | 2026-01-01 | 2026-03-01 | Estudo/Consolidação | Leilão | TRUE
24145 | Nova | LT 345 kV Miguel Reale - São Caetano do Sul, C1 e C2 (CD) | EL (Entrada de Linha) 345 kV, Arranjo BD4 // SE Miguel Reale | 2 | 6989201.2995 | 2 | 27956.8052 | 2026-01-01 | 2026-03-01 | Estudo/Consolidação | Leilão | TRUE
24145 | Nova | LT 345 kV Miguel Reale - São Caetano do Sul, C1 e C2 (CD) | EL (Entrada de Linha) 345 kV, Arranjo BD4 // SE São Caetano do Sul | 2 | 6989201.2995 | 2 | 27956.8052 | 2026-01-01 | 2026-03-01 | Estudo/Consolidação | Leilão | TRUE
24145 | Nova | LT 345 kV Miguel Reale - São Caetano do Sul, C1 e C2 (CD) | MIM - 345 kV // SE Miguel Reale | 1 | 4384594.0623 | 1 | 4384.5941 | 2026-01-01 | 2026-03-01 | Estudo/Consolidação | Leilão | TRUE
24145 | Nova | LT 345 kV Miguel Reale - São Caetano do Sul, C1 e C2 (CD) | MIM - 345 kV // SE São Caetano do Sul | 1 | 4384594.0623 | 1 | 4384.5941 | 2026-01-01 | 2026-03-01 | Estudo/Consolidação | Leilão | TRUE
24146 | Nova | LT 345 kV Sul - São Caetano do Sul, C1 e C2 (CD) | Subterrânea 2500 mm2 CD, 14,1 km | 14.1 | 38170550.6145 | 1 | 538204.7637 | 2026-01-01 | 2026-03-01 | Estudo/Consolidação | Leilão | TRUE
24146 | Nova | LT 345 kV Sul - São Caetano do Sul, C1 e C2 (CD) | EL (Entrada de Linha) 345 kV, Arranjo BD4 // SE Sul | 2 | 6989201.2995 | 2 | 27956.8052 | 2026-01-01 | 2026-03-01 | Estudo/Consolidação | Leilão | TRUE
24146 | Nova | LT 345 kV Sul - São Caetano do Sul, C1 e C2 (CD) | EL (Entrada de Linha) 345 kV, Arranjo BD4 // SE São Caetano do Sul | 2 | 6989201.2995 | 2 | 27956.8052 | 2026-01-01 | 2026-03-01 | Estudo/Consolidação | Leilão | TRUE
24146 | Nova | LT 345 kV Sul - São Caetano do Sul, C1 e C2 (CD) | MIM - 345 kV // SE Sul | 1 | 4384594.0623 | 1 | 4384.5941 | 2026-01-01 | 2026-03-01 | Estudo/Consolidação | Leilão | TRUE
24146 | Nova | LT 345 kV Sul - São Caetano do Sul, C1 e C2 (CD) | MIM - 345 kV // SE São Caetano do Sul | 1 | 4384594.0623 | 1 | 4384.5941 | 2026-01-01 | 2026-03-01 | Estudo/Consolidação | Leilão | TRUE
24147 | Nova | LT 345 kV Norte - São Miguel, C1 e C2 (CD) | Subterrânea 1600 mm2 CD, 8,1 km | 8.1 | 33377036.2864 | 1 | 270353.9939 | 2026-01-01 | 2026-03-01 | Estudo/Consolidação | Leilão | TRUE
24147 | Nova | LT 345 kV Norte - São Miguel, C1 e C2 (CD) | EL (Entrada de Linha) 345 kV, Arranjo BD4 // SE Norte | 2 | 6989201.2995 | 2 | 27956.8052 | 2026-01-01 | 2026-03-01 | Estudo/Consolidação | Leilão | TRUE
24147 | Nova | LT 345 kV Norte - São Miguel, C1 e C2 (CD) | EL (Entrada de Linha) 345 kV, Arranjo BD4 // SE São Miguel | 2 | 6989201.2995 | 2 | 27956.8052 | 2026-01-01 | 2026-03-01 | Estudo/Consolidação | Leilão | TRUE
24147 | Nova | LT 345 kV Norte - São Miguel, C1 e C2 (CD) | MIM - 345 kV // SE Norte | 1 | 4384594.0623 | 1 | 4384.5941 | 2026-01-01 | 2026-03-01 | Estudo/Consolidação | Leilão | TRUE
24147 | Nova | LT 345 kV Norte - São Miguel, C1 e C2 (CD) | MIM - 345 kV // SE São Miguel | 1 | 4384594.0623 | 1 | 4384.5941 | 2026-01-01 | 2026-03-01 | Estudo/Consolidação | Leilão | TRUE
24148 | Expansão | SE 345 kV Miguel Reale | 3° TF 345/138 kV, 3 x 133,33 MVA 1Φ | 3 | 8985704.9591 | 1 | 26957.1149 | 2022-01-01 | 2024-01-01 | Estudo/Consolidação | Instalação | TRUE
24148 | Expansão | SE 345 kV Miguel Reale | 3° TF 345/20 kV, 1 x 135 MVA 3Φ | 1 | 12505859.8567 | 1 | 12505.8599 | 2022-01-01 | 2024-01-01 | Estudo/Consolidação | Instalação | TRUE
24148 | Expansão | SE 345 kV Miguel Reale | CT (Conexão de Transformador) 345 kV, Arranjo BD4 | 2 | 8111084.305 | 2 | 32444.3372 | 2022-01-01 | 2024-01-01 | Estudo/Consolidação | Instalação | TRUE
24148 | Expansão | SE 345 kV Miguel Reale | MIM - 345 kV | 1 | 4659288.4953 | 1 | 4659.2885 | 2022-01-01 | 2024-01-01 | Estudo/Consolidação | Instalação | TRUE
24150 | Expansão | SE 345 kV Ramon Reberte Filho | CT (Conexão de Transformador) 345 kV, Arranjo BD4 (substituição) | 3 | 7535953.5012 | 2 | 45215.721 | 2025-01-01 | 2025-01-01 | Estudo/Consolidação | Substituição | TRUE
24150 | Expansão | SE 345 kV Ramon Reberte Filho | IB (Interligação de Barras) 345 kV, Arranjo BD4 (substituição) | 1 | 6787560.9511 | 2 | 13575.1219 | 2025-01-01 | 2025-01-01 | Estudo/Consolidação | Substituição | TRUE
24150 | Expansão | SE 345 kV Ramon Reberte Filho | EL (Entrada de Linha) 345 kV, Arranjo BD4 (substituição) | 2 | 6627663.2481 | 2 | 26510.653 | 2025-01-01 | 2025-01-01 | Estudo/Consolidação | Substituição | TRUE
24152 | Expansão | SE 345 kV Leste | CT (Conexão de Transformador) 345 kV, Arranjo BD4 (substituição) | 3 | 7535953.5012 | 1 | 22607.8605 | 2025-01-01 | 2025-01-01 | Estudo/Consolidação | Substituição | TRUE
24152 | Expansão | SE 345 kV Leste | IB (Interligação de Barras) 345 kV, Arranjo BD4 (substituição) | 1 | 6787560.9511 | 1 | 6787.561 | 2025-01-01 | 2025-01-01 | Estudo/Consolidação | Substituição | TRUE
24153 | Expansão | SE 345 kV Miguel Reale | CT (Conexão de Transformador) 345 kV, Arranjo BD4 (substituição) | 6 | 7535953.5012 | 2 | 90431.442 | 2025-01-01 | 2025-01-01 | Estudo/Consolidação | Substituição | TRUE
24153 | Expansão | SE 345 kV Miguel Reale | IB (Interligação de Barras) 345 kV, Arranjo BD4 (substituição) | 1 | 6787560.9511 | 2 | 13575.1219 | 2025-01-01 | 2025-01-01 | Estudo/Consolidação | Substituição | TRUE
24153 | Expansão | SE 345 kV Miguel Reale | EL (Entrada de Linha) 345 kV, Arranjo BD4 (substituição) | 2 | 6627663.2481 | 2 | 26510.653 | 2025-01-01 | 2025-01-01 | Estudo/Consolidação | Substituição | TRUE
24153 | Expansão | SE 345 kV Miguel Reale | CRB (Conexão de Reator de Barra) 345 kV, Arranjo BD4 (substituição) | 2 | 6244886.9052 | 2 | 24979.5476 | 2025-01-01 | 2025-01-01 | Estudo/Consolidação | Substituição | TRUE
24154 | Expansão | SE 345 kV SE Interlagos | EL (Entrada de Linha) 345 kV, Arranjo BD4 (substituição) | 3 | 6627663.2481 | 1 | 19882.9897 | 2025-01-01 | 2025-01-01 | Estudo/Consolidação | Substituição | TRUE
24155 | Expansão | SE 345 kV SE Baixada | IB (Interligação de Barras) 345 kV, Arranjo BD4 (substituição) | 1 | 6787560.9511 | 1 | 6787.561 | 2025-01-01 | 2025-01-01 | Estudo/Consolidação | Substituição | TRUE
24155 | Expansão | SE 345 kV SE Baixada | EL (Entrada de Linha) 345 kV, Arranjo BD4 (substituição) | 2 | 6627663.2481 | 1 | 13255.3265 | 2025-01-01 | 2025-01-01 | Estudo/Consolidação | Substituição | TRUE
24191 | Nova | SE 230/69 kV Caladinho II | 1º TF 230/69 kV, 1 x 100 MVA 3Φ | 1 | 11180113.7716 | 1 | 11180.1138 | 2024-03-01 | 2026-01-01 | Estudo/Consolidação | Leilão | TRUE
24191 | Nova | SE 230/69 kV Caladinho II | CT (Conexão de Transformador) 230 kV, Arranjo BD4 | 1 | 6085451.7342 | 1 | 6085.4517 | 2024-03-01 | 2026-01-01 | Estudo/Consolidação | Leilão | TRUE
24191 | Nova | SE 230/69 kV Caladinho II | MIM - 230 kV | 1 | 800275.7063 | 1 | 800.2757 | 2024-03-01 | 2026-01-01 | Estudo/Consolidação | Leilão | TRUE
24192 | Expansão | SE 230/69 kV Caladinho II | 2º TF 230/69 kV, 1 x 100 MVA 3Φ | 1 | 9548891.3458 | 1 | 9548.8913 | 2029-01-01 | 01/01/2026 | Estudo/Consolidação | Instalação | FALSE
24192 | Expansão | SE 230/69 kV Caladinho II | CT (Conexão de Transformador) 230 kV, Arranjo BD4 | 1 | 6203363.856 | 1 | 6203.3639 | 2029-01-01 | 01/01/2026 | Estudo/Consolidação | Instalação | FALSE
24192 | Expansão | SE 230/69 kV Caladinho II | MIM - 230 kV | 1 | 843570.7044 | 1 | 843.5707 | 2029-01-01 | 01/01/2026 | Estudo/Consolidação | Instalação | FALSE
24221 | Nova | LT 230 kV Medeiros Neto II - Teixeira de Freitas II, C1 e C2 (CD) | Circuito Duplo 230 kV, 1 x 954.0 MCM (RAIL), 59 km | 59 | 969751.049 | 1 | 57215.3119 | 2026-01-01 | 2026-03-01 | Estudo/Consolidação | Leilão | TRUE
24221 | Nova | LT 230 kV Medeiros Neto II - Teixeira de Freitas II, C1 e C2 (CD) | EL (Entrada de Linha) 230 kV, Arranjo BD4 // SE Medeiros Neto II | 2 | 6459658.568 | 1 | 12919.3171 | 2026-01-01 | 2026-03-01 | Estudo/Consolidação | Leilão | TRUE
24221 | Nova | LT 230 kV Medeiros Neto II - Teixeira de Freitas II, C1 e C2 (CD) | EL (Entrada de Linha) 230 kV, Arranjo BD4 // SE Teixeira de Freitas II | 2 | 6459658.568 | 1 | 12919.3171 | 2026-01-01 | 2026-03-01 | Estudo/Consolidação | Leilão | TRUE
24221 | Nova | LT 230 kV Medeiros Neto II - Teixeira de Freitas II, C1 e C2 (CD) | MIM - 230 kV // SE Teixeira de Freitas II | 1 | 1538268.2268 | 1 | 1538.2682 | 2026-01-01 | 2026-03-01 | Estudo/Consolidação | Leilão | TRUE
24221 | Nova | LT 230 kV Medeiros Neto II - Teixeira de Freitas II, C1 e C2 (CD) | MIM - 230 kV // SE Medeiros Neto II | 1 | 1538268.2268 | 1 | 1538.2682 | 2026-01-01 | 2026-03-01 | Estudo/Consolidação | Leilão | TRUE
24221 | Nova | LT 230 kV Medeiros Neto II - Teixeira de Freitas II, C1 e C2 (CD) | MIG-A // SE Teixeira de Freitas II | 1 | 2236657.0501 | 1 | 2236.6571 | 2026-01-01 | 2026-03-01 | Estudo/Consolidação | Leilão | TRUE
24222 | Nova | SE 500/230 kV Medeiros Neto II | 1º ATF 500/230 kV, (3 + 1R) x 100 MVA 1Φ | 3 | 8275742.4308 | 1 | 33102.9697 | 2026-01-01 | 2026-03-01 | Estudo/Consolidação | Leilão | TRUE
24222 | Nova | SE 500/230 kV Medeiros Neto II | CT (Conexão de Transformador) 230 kV, Arranjo BD4 | 1 | 5848645.0198 | 1 | 5848.645 | 2026-01-01 | 2026-03-01 | Estudo/Consolidação | Leilão | TRUE
24222 | Nova | SE 500/230 kV Medeiros Neto II | IB (Interligação de Barras) 230 kV, Arranjo BD4 | 1 | 4560401.6925 | 1 | 4560.4017 | 2026-01-01 | 2026-03-01 | Estudo/Consolidação | Leilão | TRUE
24222 | Nova | SE 500/230 kV Medeiros Neto II | CT (Conexão de Transformador) 500 kV, Arranjo DJM | 1 | 9212778.2458 | 1 | 9212.7782 | 2026-01-01 | 2026-03-01 | Estudo/Consolidação | Leilão | TRUE
24222 | Nova | SE 500/230 kV Medeiros Neto II | MIG (Terreno Rural) | 1 | 16594259.9246 | 1 | 16594.2599 | 2026-01-01 | 2026-03-01 | Estudo/Consolidação | Leilão | TRUE
24222 | Nova | SE 500/230 kV Medeiros Neto II | MIM - 230 kV | 1 | 1538268.2268 | 1 | 1538.2682 | 2026-01-01 | 2026-03-01 | Estudo/Consolidação | Leilão | TRUE
24256 | Nova | SECC LT 230 kV Itabira 2 - Porto Estrela, C1, na SE Braúnas | Circuito Simples 230 kV, 1 x 636.0 MCM (GROSBEAK), 1 km | 2 | 626855.3097 | 1 | 1253.7106 | 2015-01-01 | 2021-02-01 | DMSE | Leilão | excluídas/em operação
24256 | Nova | SECC LT 230 kV Itabira 2 - Porto Estrela, C1, na SE Braúnas | EL (Entrada de Linha) 230 kV, Arranjo BD4 | 2 | 6676728.5867 | 1 | 13353.4572 | 2015-01-01 | 2021-02-01 | DMSE | Leilão | excluídas/em operação
24256 | Nova | SECC LT 230 kV Itabira 2 - Porto Estrela, C1, na SE Braúnas | MIM - 230 kV | 1 | 1589960.1095 | 1 | 1589.9601 | 2015-01-01 | 2021-02-01 | DMSE | Leilão | excluídas/em operação
24258 | Expansão | SE 230/138 kV Gaspar 2 | 4º ATF 230/138 kV, 1 x 150 MVA 3Φ | 1 | 11662171.762 | 1 | 11662.1718 | 2018-01-01 | 2021-02-01 | DMSE | Instalação | excluídas/em operação
24258 | Expansão | SE 230/138 kV Gaspar 2 | CT (Conexão de Transformador) 230 kV, Arranjo BD4 | 1 | 6216230.0921 | 1 | 6216.2301 | 2018-01-01 | 2021-02-01 | DMSE | Instalação | excluídas/em operação
24258 | Expansão | SE 230/138 kV Gaspar 2 | MIM - 230 kV | 1 | 845320.3325 | 1 | 845.3203 | 2018-01-01 | 2021-02-01 | DMSE | Instalação | excluídas/em operação
24263 | Expansão | SE 525/230 kV Gravataí | 4º ATF 525/230 kV, 3 x 224 MVA 1Φ | 3 | 11031526.7623 | 1 | 33094.5803 | 2020-01-01 | 01/01/2030 | Estudo/Consolidação | Instalação | TRUE
24263 | Expansão | SE 525/230 kV Gravataí | CT (Conexão de Transformador) 525 kV, Arranjo DJM | 1 | 9794000.2856 | 1 | 9794.0003 | 2020-01-01 | 01/01/2030 | Estudo/Consolidação | Instalação | TRUE
24263 | Expansão | SE 525/230 kV Gravataí | CT (Conexão de Transformador) 230 kV, Arranjo BD4 | 1 | 6216230.0921 | 1 | 6216.2301 | 2020-01-01 | 01/01/2030 | Estudo/Consolidação | Instalação | TRUE
24263 | Expansão | SE 525/230 kV Gravataí | MIM - 230 kV | 1 | 845320.3325 | 1 | 845.3203 | 2020-01-01 | 01/01/2030 | Estudo/Consolidação | Instalação | TRUE
24268 | Expansão | SE 525/230 kV Siderópolis 2 | IB (Interligação de Barras) 525 kV, Arranjo DJM | 1 | 9033360.9945 | 1 | 9033.361 | 2022-01-01 | 2023-03-01 | DMSE | Instalação | TRUE
24268 | Expansão | SE 525/230 kV Siderópolis 2 | MIM - 525 kV | 1 | 3164094.5619 | 1 | 3164.0946 | 2022-01-01 | 2023-03-01 | DMSE | Instalação | TRUE
24339 | Nova | LT 230 kV São Luís II - São Luís III, C2 | Circuito Simples 230 kV, 2 x 795.0 MCM (TERN), 36 km | 36 | 741124.026 | 1 | 26680.4649 | 2013-01-01 | 2021-03-01 | DMSE | Leilão | excluídas/em operação
24339 | Nova | LT 230 kV São Luís II - São Luís III, C2 | EL (Entrada de Linha) 230 kV, Arranjo BD4 // SE São Luís II | 1 | 6459658.568 | 1 | 6459.6586 | 2013-01-01 | 2021-03-01 | DMSE | Leilão | excluídas/em operação
24339 | Nova | LT 230 kV São Luís II - São Luís III, C2 | EL (Entrada de Linha) 230 kV, Arranjo BD4 // SE São Luís III | 1 | 6459658.568 | 1 | 6459.6586 | 2013-01-01 | 2021-03-01 | DMSE | Leilão | excluídas/em operação
24339 | Nova | LT 230 kV São Luís II - São Luís III, C2 | MIM - 230 kV // SE São Luís III | 1 | 769134.1134 | 1 | 769.1341 | 2013-01-01 | 2021-03-01 | DMSE | Leilão | excluídas/em operação
24339 | Nova | LT 230 kV São Luís II - São Luís III, C2 | MIM - 230 kV // SE São Luís II | 1 | 769134.1134 | 1 | 769.1341 | 2013-01-01 | 2021-03-01 | DMSE | Leilão | excluídas/em operação
24339 | Nova | LT 230 kV São Luís II - São Luís III, C2 | MIG-A // SE São Luís III | 1 | 2236657.0501 | 1 | 2236.6571 | 2013-01-01 | 2021-03-01 | DMSE | Leilão | excluídas/em operação
24339 | Nova | LT 230 kV São Luís II - São Luís III, C2 | MIG-A // SE São Luís II | 1 | 2236657.0501 | 1 | 2236.6571 | 2013-01-01 | 2021-03-01 | DMSE | Leilão | excluídas/em operação
24340 | Nova | SE 525/230 kV Curitiba Oeste | 1º e 2º ATF 525/230 kV, (6 + 1R) x 224 MVA 1Φ | 6 | 11798393.0012 | 1 | 82588.751 | 2024-01-01 | 01/01/2029 | Estudo/Consolidação | Leilão | FALSE
24340 | Nova | SE 525/230 kV Curitiba Oeste | 1º e 2º Reator de Barra 525 kV, (6 + 1R) x 50 MVar 1Φ | 7 | 4206634.513 | 1 | 29446.4416 | 2024-01-01 | 01/01/2029 | Estudo/Consolidação | Leilão | FALSE
24340 | Nova | SE 525/230 kV Curitiba Oeste | CRB (Conexão de Reator de Barra) 525 kV, Arranjo DJM | 2 | 7644785.4981 | 1 | 15289.571 | 2024-01-01 | 01/01/2029 | Estudo/Consolidação | Leilão | FALSE
24340 | Nova | SE 525/230 kV Curitiba Oeste | CT (Conexão de Transformador) 525 kV, Arranjo DJM | 2 | 9605677.5338 | 1 | 19211.3551 | 2024-01-01 | 01/01/2029 | Estudo/Consolidação | Leilão | FALSE
24340 | Nova | SE 525/230 kV Curitiba Oeste | CT (Conexão de Transformador) 230 kV, Arranjo BD4 | 2 | 6098073.4119 | 1 | 12196.1468 | 2024-01-01 | 01/01/2029 | Estudo/Consolidação | Leilão | FALSE
24340 | Nova | SE 525/230 kV Curitiba Oeste | IB (Interligação de Barras) 230 kV, Arranjo BD4 | 1 | 4754890.101 | 1 | 4754.8901 | 2024-01-01 | 01/01/2029 | Estudo/Consolidação | Leilão | FALSE
24340 | Nova | SE 525/230 kV Curitiba Oeste | IB (Interligação de Barras) 525 kV, Arranjo DJM | 6 | 8843880.1979 | 1 | 53063.2812 | 2024-01-01 | 01/01/2029 | Estudo/Consolidação | Leilão | FALSE
24340 | Nova | SE 525/230 kV Curitiba Oeste | EL (Entrada de Linha) 230 kV, Arranjo BD4 | 4 | 0 | 1 | 0 | 2024-01-01 | 01/01/2029 | Estudo/Consolidação | Leilão | FALSE
24340 | Nova | SE 525/230 kV Curitiba Oeste | EL (Entrada de Linha) 525 kV, Arranjo DJM | 6 | 0 | 1 | 0 | 2024-01-01 | 01/01/2029 | Estudo/Consolidação | Leilão | FALSE
24340 | Nova | SE 525/230 kV Curitiba Oeste | MIG (Terreno Rural) | 1 | 18219139.5048 | 1 | 18219.1395 | 2024-01-01 | 01/01/2029 | Estudo/Consolidação | Leilão | FALSE
24340 | Nova | SE 525/230 kV Curitiba Oeste | MIM - 525 kV | 1 | 17860632.9809 | 1 | 17860.633 | 2024-01-01 | 01/01/2029 | Estudo/Consolidação | Leilão | FALSE
24340 | Nova | SE 525/230 kV Curitiba Oeste | MIM - 230 kV | 1 | 2405806.6122 | 1 | 2405.8066 | 2024-01-01 | 01/01/2029 | Estudo/Consolidação | Leilão | FALSE
24341 | Nova | SE 230/138 kV Barigui 2 | 1º e 2º ATF 230/138 kV, 2 x 150 MVA 3Φ | 2 | 12475771.8325 | 1 | 24951.5437 | 2024-01-01 | 2027-01-01 | Estudo/Consolidação | Leilão | TRUE
24341 | Nova | SE 230/138 kV Barigui 2 | CT (Conexão de Transformador) 230 kV, Arranjo BD3 (GIS) | 2 | 6098073.4119 | 2 | 24392.2936 | 2024-01-01 | 2027-01-01 | Estudo/Consolidação | Leilão | TRUE
24341 | Nova | SE 230/138 kV Barigui 2 | IB (Interligação de Barras) 230 kV, Arranjo BD3 (GIS) | 1 | 4754890.101 | 2 | 9509.7802 | 2024-01-01 | 2027-01-01 | Estudo/Consolidação | Leilão | TRUE
24341 | Nova | SE 230/138 kV Barigui 2 | EL (Entrada de Linha) 230 kV, Arranjo BD3 (GIS) | 4 | 0 | 1 | 0 | 2024-01-01 | 2027-01-01 | Estudo/Consolidação | Leilão | TRUE
24341 | Nova | SE 230/138 kV Barigui 2 | MIG (Terreno Urbano) | 1 | 27880137.4655 | 1 | 27880.1375 | 2024-01-01 | 2027-01-01 | Estudo/Consolidação | Leilão | TRUE
24341 | Nova | SE 230/138 kV Barigui 2 | MIM - 230 kV | 1 | 2405806.6122 | 1 | 2405.8066 | 2024-01-01 | 2027-01-01 | Estudo/Consolidação | Leilão | TRUE
24342 | Expansão | SE 230/138 kV Uberaba | 1º e 2º ATF 230/138 kV, 2 x 150 MVA 3Φ | 2 | 12475771.8325 | 1 | 24951.5437 | 2024-01-01 | 2027-01-01 | Estudo/Consolidação | Leilão | TRUE
24342 | Expansão | SE 230/138 kV Uberaba | CT (Conexão de Transformador) 230 kV, Arranjo BD4 | 2 | 6098073.4119 | 1 | 12196.1468 | 2024-01-01 | 2027-01-01 | Estudo/Consolidação | Leilão | TRUE
24342 | Expansão | SE 230/138 kV Uberaba | MIG (Terreno Urbano) | 1 | 21032443.5014 | 1 | 21032.4435 | 2024-01-01 | 2027-01-01 | Estudo/Consolidação | Leilão | TRUE
24342 | Expansão | SE 230/138 kV Uberaba | MIM - 230 kV | 1 | 1603871.0748 | 1 | 1603.8711 | 2024-01-01 | 2027-01-01 | Estudo/Consolidação | Leilão | TRUE
24349 | Nova | SE 525/230/138 kV Litorânea | 1º e 2º ATF 525/230 kV, (6 + 1R) x 224 MVA 1Φ | 6 | 11798393.0012 | 1 | 82588.751 | 2027-01-01 | 01/01/2030 | Estudo/Consolidação | Leilão | TRUE
24349 | Nova | SE 525/230/138 kV Litorânea | 1º e 2º ATF 230/138 kV, 2 x 150 MVA 3Φ | 2 | 12475771.8325 | 1 | 24951.5437 | 2027-01-01 | 01/01/2030 | Estudo/Consolidação | Leilão | TRUE
24349 | Nova | SE 525/230/138 kV Litorânea | 1º Reator de Barra 525 kV, (3 + 1R) x 50 MVar 1Φ | 4 | 4206634.513 | 1 | 16826.5381 | 2027-01-01 | 01/01/2030 | Estudo/Consolidação | Leilão | TRUE
24349 | Nova | SE 525/230/138 kV Litorânea | CT (Conexão de Transformador) 230 kV, Arranjo BD4 | 4 | 6098073.4119 | 1 | 24392.2936 | 2027-01-01 | 01/01/2030 | Estudo/Consolidação | Leilão | TRUE
24349 | Nova | SE 525/230/138 kV Litorânea | CT (Conexão de Transformador) 525 kV, Arranjo DJM | 2 | 9605677.5338 | 1 | 19211.3551 | 2027-01-01 | 01/01/2030 | Estudo/Consolidação | Leilão | TRUE
24349 | Nova | SE 525/230/138 kV Litorânea | IB (Interligação de Barras) 525 kV, Arranjo DJM | 3 | 8843880.1979 | 1 | 26531.6406 | 2027-01-01 | 01/01/2030 | Estudo/Consolidação | Leilão | TRUE
24349 | Nova | SE 525/230/138 kV Litorânea | IB (Interligação de Barras) 230 kV, Arranjo BD4 | 1 | 4754890.101 | 1 | 4754.8901 | 2027-01-01 | 01/01/2030 | Estudo/Consolidação | Leilão | TRUE
24349 | Nova | SE 525/230/138 kV Litorânea | EL (Entrada de Linha) 230 kV, Arranjo BD4 | 2 | 0 | 1 | 0 | 2027-01-01 | 01/01/2030 | Estudo/Consolidação | Leilão | TRUE
24349 | Nova | SE 525/230/138 kV Litorânea | EL (Entrada de Linha) 525 kV, Arranjo DJM | 2 | 0 | 1 | 0 | 2027-01-01 | 01/01/2030 | Estudo/Consolidação | Leilão | TRUE
24349 | Nova | SE 525/230/138 kV Litorânea | MIG (Terreno Rural) | 1 | 19573187.9566 | 1 | 19573.188 | 2027-01-01 | 01/01/2030 | Estudo/Consolidação | Leilão | TRUE
24349 | Nova | SE 525/230/138 kV Litorânea | MIM - 230 kV | 1 | 4009677.687 | 1 | 4009.6777 | 2027-01-01 | 01/01/2030 | Estudo/Consolidação | Leilão | TRUE
24349 | Nova | SE 525/230/138 kV Litorânea | MIM - 525 kV | 1 | 8930316.4904 | 1 | 8930.3165 | 2027-01-01 | 01/01/2030 | Estudo/Consolidação | Leilão | TRUE
24350 | Expansão | SE 230/13.8 kV Campo Comprido | 1º e 2º TF 230/13,8 kV, 2 x 50 MVA 3Φ (Subst. por final de vida útil) | 2 | 7568124.1501 | 1 | 15136.2483 | 2024-01-01 | 2024-01-01 | Estudo/Consolidação | Substituição | TRUE
24352 | Expansão | SE 345/138 kV Atibaia II | 2° ATF 345/138 kV, 3 x 133,33 MVA 1Φ | 3 | 8173406.5815 | 1 | 24520.2197 | 2025-01-01 | 2025-01-01 | Estudo/Consolidação | Instalação | TRUE
24352 | Expansão | SE 345/138 kV Atibaia II | CT (Conexão de Transformador) 345 kV, Arranjo DJM | 1 | 7748163.9947 | 1 | 7748.164 | 2025-01-01 | 2025-01-01 | Estudo/Consolidação | Instalação | TRUE
24352 | Expansão | SE 345/138 kV Atibaia II | IB (Interligação de Barras) 345 kV, Arranjo DJM | 1 | 7305575.7432 | 1 | 7305.5757 | 2025-01-01 | 2025-01-01 | Estudo/Consolidação | Instalação | TRUE
24352 | Expansão | SE 345/138 kV Atibaia II | MIM - 345 kV | 1 | 2329644.2477 | 1 | 2329.6442 | 2025-01-01 | 2025-01-01 | Estudo/Consolidação | Instalação | TRUE
24354 | Expansão | SE 230/69 kV Umbará | 1º TF 230/69 kV, 1 x 150 MVA 3Φ (Subst. por final de vida útil) | 1 | 12136563.5926 | 1 | 12136.5636 | 2027-01-01 | 01/01/2024 | Estudo/Consolidação | Substituição | excluídas/em operação
24355 | Expansão | SE 525 kV Curitiba | 1º e 2º ATF 525/230 kV, (5 + 1R) x 224 MVA 1Φ (Subst. por final de vida útil) | 6 | 10727308.5177 | 1 | 64363.8511 | 2024-01-01 | 2024-01-01 | Estudo/Consolidação | Substituição | TRUE
24355 | Expansão | SE 525 kV Curitiba | 1º Reator de Barra 525 kV, (3 + 1R) x 50 MVar 1Φ (Subst. por final de vida útil) | 4 | 3844856.8834 | 1 | 15379.4275 | 2024-01-01 | 2024-01-01 | Estudo/Consolidação | Substituição | TRUE
24356 | Expansão | SE 525/230 kV Areia | 1º ATF 525/230 kV, 3 x 224 MVA 1Φ | 3 | 10727308.5177 | 1 | 32181.9256 | 2024-01-01 | 2024-01-01 | Estudo/Consolidação | Substituição | TRUE
24359 | Nova | LT 525 kV Bateias - Curitiba Leste, C1 e C2 (CD) | Circuito Duplo 525 kV, 4 x 954.0 MCM (RAIL), 73 km | 73 | 2912145.5916 | 1 | 212586.6282 | 2024-01-01 | 2027-01-01 | Estudo/Consolidação | Leilão | TRUE
24359 | Nova | LT 525 kV Bateias - Curitiba Leste, C1 e C2 (CD) | EL (Entrada de Linha) 525 kV, Arranjo DJM // SE Bateias | 2 | 8421294.8456 | 1 | 16842.5897 | 2024-01-01 | 2027-01-01 | Estudo/Consolidação | Leilão | TRUE
24359 | Nova | LT 525 kV Bateias - Curitiba Leste, C1 e C2 (CD) | EL (Entrada de Linha) 525 kV, Arranjo DJM // SE Curitiba Leste | 2 | 8421294.8456 | 1 | 16842.5897 | 2024-01-01 | 2027-01-01 | Estudo/Consolidação | Leilão | TRUE
24360 | Nova | LT 230 kV Curitiba Leste - Posto Fiscal, C1 e C2 (CD) | Circuito Duplo 525 kV, 4 x 954.0 MCM (RAIL), 49 km (Energizado em 230 kV) | 49 | 2912145.5916 | 1 | 142695.134 | 2024-01-01 | 01/01/2030 | Estudo/Consolidação | Leilão | TRUE
24360 | Nova | LT 230 kV Curitiba Leste - Posto Fiscal, C1 e C2 (CD) | Circuito Duplo 230 kV, 2 x 477.0 MCM (HAWK), 7 km | 7 | 1294085.1069 | 1 | 9058.5957 | 2024-01-01 | 01/01/2030 | Estudo/Consolidação | Leilão | TRUE
24360 | Nova | LT 230 kV Curitiba Leste - Posto Fiscal, C1 e C2 (CD) | EL (Entrada de Linha) 230 kV, Arranjo BD4 // SE Curitiba Leste | 2 | 6735144.9832 | 1 | 13470.29 | 2024-01-01 | 01/01/2030 | Estudo/Consolidação | Leilão | TRUE
24360 | Nova | LT 230 kV Curitiba Leste - Posto Fiscal, C1 e C2 (CD) | EL (Entrada de Linha) 230 kV, Arranjo BD4 // SE Posto Fiscal | 2 | 6735144.9832 | 1 | 13470.29 | 2024-01-01 | 01/01/2030 | Estudo/Consolidação | Leilão | TRUE
24360 | Nova | LT 230 kV Curitiba Leste - Posto Fiscal, C1 e C2 (CD) | MIM - 230 kV // SE Curitiba Leste | 1 | 1603871.0748 | 1 | 1603.8711 | 2024-01-01 | 01/01/2030 | Estudo/Consolidação | Leilão | TRUE
24360 | Nova | LT 230 kV Curitiba Leste - Posto Fiscal, C1 e C2 (CD) | MIM - 230 kV // SE Posto Fiscal | 1 | 1603871.0748 | 1 | 1603.8711 | 2024-01-01 | 01/01/2030 | Estudo/Consolidação | Leilão | TRUE
24361 | Nova | LT 230 kV Curitiba Oeste - Barigui 2, C1 e C2 (CD) | Circuito Duplo 230 kV, 2 x 477.0 MCM (HAWK), 12.9 km | 12.9 | 1294085.1069 | 1 | 16693.6979 | 2024-01-01 | 01/01/2029 | Estudo/Consolidação | Leilão | FALSE
24361 | Nova | LT 230 kV Curitiba Oeste - Barigui 2, C1 e C2 (CD) | Circuito Duplo 230 kV, 1 x 2500 mm² Al (subterrâneo), 1.8 km | 1.8 | 1294085.1069 | 10 | 23293.5319 | 2024-01-01 | 01/01/2029 | Estudo/Consolidação | Leilão | FALSE
24361 | Nova | LT 230 kV Curitiba Oeste - Barigui 2, C1 e C2 (CD) | EL (Entrada de Linha) 230 kV, Arranjo BD4 // SE Curitiba Oeste | 2 | 6735144.9832 | 1 | 13470.29 | 2024-01-01 | 01/01/2029 | Estudo/Consolidação | Leilão | FALSE
24361 | Nova | LT 230 kV Curitiba Oeste - Barigui 2, C1 e C2 (CD) | EL (Entrada de Linha) 230 kV, Arranjo BD3 (GIS) // SE Barigui 2 | 2 | 6735144.9832 | 2 | 26940.5799 | 2024-01-01 | 01/01/2029 | Estudo/Consolidação | Leilão | FALSE
24361 | Nova | LT 230 kV Curitiba Oeste - Barigui 2, C1 e C2 (CD) | MIM - 230 kV // SE Curitiba Oeste | 1 | 1603871.0748 | 1 | 1603.8711 | 2024-01-01 | 01/01/2029 | Estudo/Consolidação | Leilão | FALSE
24361 | Nova | LT 230 kV Curitiba Oeste - Barigui 2, C1 e C2 (CD) | MIM - 230 kV // SE Barigui 2 | 1 | 1603871.0748 | 1 | 1603.8711 | 2024-01-01 | 01/01/2029 | Estudo/Consolidação | Leilão | FALSE
24362 | Nova | SECC LT 230 kV Campo Comprido - CIC, C1 (CD), na SE Curitiba Oeste | Circuito Duplo 230 kV, 1 x 795.0 MCM (TERN), 13 km | 13 | 1064334.5753 | 1 | 13836.3495 | 2024-01-01 | 01/01/2029 | Estudo/Consolidação | Leilão | FALSE
24362 | Nova | SECC LT 230 kV Campo Comprido - CIC, C1 (CD), na SE Curitiba Oeste | Circuito Duplo 230 kV, 1 x 2500 mm² Al (subterrâneo), 1 km | 1 | 1294085.1069 | 10 | 12940.8511 | 2024-01-01 | 01/01/2029 | Estudo/Consolidação | Leilão | FALSE
24362 | Nova | SECC LT 230 kV Campo Comprido - CIC, C1 (CD), na SE Curitiba Oeste | EL (Entrada de Linha) 230 kV, Arranjo BD4 | 2 | 6735144.9832 | 1 | 13470.29 | 2024-01-01 | 01/01/2029 | Estudo/Consolidação | Leilão | FALSE
24362 | Nova | SECC LT 230 kV Campo Comprido - CIC, C1 (CD), na SE Curitiba Oeste | MIM - 230 kV | 1 | 1603871.0748 | 1 | 1603.8711 | 2024-01-01 | 01/01/2029 | Estudo/Consolidação | Leilão | FALSE
24364 | Nova | SECC LT 230 kV Umbará - Santa Quitéria, C1 (CD), na SE Barigui 2 | Circuito Duplo 230 kV, 1 x 636.0 MCM (GROSBEAK), 0.1 km | 0.1 | 1055529.6345 | 1 | 105.553 | 2024-01-01 | 2027-01-01 | Estudo/Consolidação | Leilão | TRUE
24364 | Nova | SECC LT 230 kV Umbará - Santa Quitéria, C1 (CD), na SE Barigui 2 | EL (Entrada de Linha) 230 kV, Arranjo BD3 (GIS) | 2 | 6735144.9832 | 2 | 26940.5799 | 2024-01-01 | 2027-01-01 | Estudo/Consolidação | Leilão | TRUE
24364 | Nova | SECC LT 230 kV Umbará - Santa Quitéria, C1 (CD), na SE Barigui 2 | MIM - 230 kV | 1 | 1603871.0748 | 1 | 1603.8711 | 2024-01-01 | 2027-01-01 | Estudo/Consolidação | Leilão | TRUE
24365 | Nova | LT 500 kV Assis - Ponta Grossa, C1 e C2 (CD) | Circuito Duplo 500 kV, 4 x 954.0 MCM (RAIL), 272 km | 272 | 2816231.4263 | 1 | 766014.9479 | 2024-01-01 | 2027-01-01 | Estudo/Consolidação | Leilão | TRUE
24365 | Nova | LT 500 kV Assis - Ponta Grossa, C1 e C2 (CD) | 1º e 2º Reator de Linha Fixo 500 kV, (6 + 1R) x 25 MVar 1Φ // SE Ponta Grossa | 7 | 3798851.0149 | 1 | 26591.9571 | 2024-01-01 | 2027-01-01 | Estudo/Consolidação | Leilão | TRUE
24365 | Nova | LT 500 kV Assis - Ponta Grossa, C1 e C2 (CD) | 1º e 2º Reator de Linha Fixo 500 kV, (6 + 1R) x 25 MVar 1Φ // SE Assis | 7 | 3798851.0149 | 1 | 26591.9571 | 2024-01-01 | 2027-01-01 | Estudo/Consolidação | Leilão | TRUE
24365 | Nova | LT 500 kV Assis - Ponta Grossa, C1 e C2 (CD) | EL (Entrada de Linha) 500 kV, Arranjo DJM // SE Assis | 2 | 8348253.8495 | 1 | 16696.5077 | 2024-01-01 | 2027-01-01 | Estudo/Consolidação | Leilão | TRUE
24365 | Nova | LT 500 kV Assis - Ponta Grossa, C1 e C2 (CD) | EL (Entrada de Linha) 500 kV, Arranjo DJM // SE Ponta Grossa | 2 | 8348253.8495 | 1 | 16696.5077 | 2024-01-01 | 2027-01-01 | Estudo/Consolidação | Leilão | TRUE
24365 | Nova | LT 500 kV Assis - Ponta Grossa, C1 e C2 (CD) | CRL (Conexão de Reator de Linha Fixo) 500 kV, Arranjo DJM // SE Ponta Grossa | 2 | 2051699.7459 | 1 | 4103.3995 | 2024-01-01 | 2027-01-01 | Estudo/Consolidação | Leilão | TRUE
24365 | Nova | LT 500 kV Assis - Ponta Grossa, C1 e C2 (CD) | CRL (Conexão de Reator de Linha Fixo) 500 kV, Arranjo DJM // SE Assis | 2 | 2051699.7459 | 1 | 4103.3995 | 2024-01-01 | 2027-01-01 | Estudo/Consolidação | Leilão | TRUE
24366 | Nova | SECC LT 525 kV Bateias - Areia, C1 (CD), na SE Curitiba Oeste | Circuito Duplo 525 kV, 4 x 636.0 MCM (GROSBEAK), 22.2 km | 22.2 | 2638699.784 | 1 | 58579.1352 | 2024-01-01 | 01/01/2029 | Estudo/Consolidação | Leilão | FALSE
24366 | Nova | SECC LT 525 kV Bateias - Areia, C1 (CD), na SE Curitiba Oeste | EL (Entrada de Linha) 525 kV, Arranjo DJM | 2 | 8421294.8456 | 1 | 16842.5897 | 2024-01-01 | 01/01/2029 | Estudo/Consolidação | Leilão | FALSE
24367 | Nova | SECC LT 525 kV Bateias - Curitiba, C1 (CD), na SE Curitiba Oeste | Circuito Duplo 525 kV, 4 x 636.0 MCM (GROSBEAK), 8.4 km | 8.4 | 2638699.784 | 1 | 22165.0782 | 2024-01-01 | 01/01/2029 | Estudo/Consolidação | Leilão | FALSE
24367 | Nova | SECC LT 525 kV Bateias - Curitiba, C1 (CD), na SE Curitiba Oeste | EL (Entrada de Linha) 525 kV, Arranjo DJM | 2 | 8421294.8456 | 1 | 16842.5897 | 2024-01-01 | 01/01/2029 | Estudo/Consolidação | Leilão | FALSE
24368 | Nova | SECC LT 525 kV Bateias - Curitiba, C2 (CD), na SE Curitiba Oeste | Circuito Duplo 525 kV, 4 x 636.0 MCM (GROSBEAK), 8.4 km | 8.4 | 2638699.784 | 1 | 22165.0782 | 2024-01-01 | 01/01/2029 | Estudo/Consolidação | Leilão | FALSE
24368 | Nova | SECC LT 525 kV Bateias - Curitiba, C2 (CD), na SE Curitiba Oeste | EL (Entrada de Linha) 525 kV, Arranjo DJM | 2 | 8421294.8456 | 1 | 16842.5897 | 2024-01-01 | 01/01/2029 | Estudo/Consolidação | Leilão | FALSE
24369 | Nova | LT 230 kV Litorânea - Posto Fiscal, C1 e C2 (CD) | Circuito Duplo 230 kV, 2 x 477.0 MCM (HAWK), 2.7 km (trecho do ponto de secc. até a SE Litorânea) | 2.7 | 1294085.1069 | 1 | 3494.0298 | 2027-01-01 | 01/01/2030 | Estudo/Consolidação | Leilão | TRUE
24369 | Nova | LT 230 kV Litorânea - Posto Fiscal, C1 e C2 (CD) | EL (Entrada de Linha) 230 kV, Arranjo BD4 // SE Litorânea | 2 | 6735144.9832 | 1 | 13470.29 | 2027-01-01 | 01/01/2030 | Estudo/Consolidação | Leilão | TRUE
24369 | Nova | LT 230 kV Litorânea - Posto Fiscal, C1 e C2 (CD) | MIM - 230 kV // SE Litorânea | 1 | 1603871.0748 | 1 | 1603.8711 | 2027-01-01 | 01/01/2030 | Estudo/Consolidação | Leilão | TRUE
24370 | Nova | LT 525 kV Curitiba Leste - Litorânea, C1 e C2 (CD) | Circuito Duplo 525 kV, 4 x 954.0 MCM (RAIL), 2.7 km | 2.7 | 2912145.5916 | 1 | 7862.7931 | 2027-01-01 | 01/01/2030 | Estudo/Consolidação | Leilão | TRUE
24370 | Nova | LT 525 kV Curitiba Leste - Litorânea, C1 e C2 (CD) | Energização da LT Curitiba Leste - Litorânea em 525kV | 1 | 0 | 1 | 0 | 2027-01-01 | 01/01/2030 | Estudo/Consolidação | Leilão | TRUE
24370 | Nova | LT 525 kV Curitiba Leste - Litorânea, C1 e C2 (CD) | EL (Entrada de Linha) 525 kV, Arranjo DJM // SE Litorânea | 2 | 8421294.8456 | 1 | 16842.5897 | 2027-01-01 | 01/01/2030 | Estudo/Consolidação | Leilão | TRUE
24370 | Nova | LT 525 kV Curitiba Leste - Litorânea, C1 e C2 (CD) | EL (Entrada de Linha) 525 kV, Arranjo DJM // SE Curitiba Leste | 2 | 8421294.8456 | 1 | 16842.5897 | 2027-01-01 | 01/01/2030 | Estudo/Consolidação | Leilão | TRUE
24373 | Expansão | LT 230 kV Santa Mônica - Governador Parigot de Souza, C1 | Circuito Simples 230 kV, 1 x 636.0 MCM (T-ACSR Rook), 55.2 km - Recapacitação | 55.2 | 643519.4989 | 0.49 | 17405.9154 | 2024-01-01 | 01/01/2030 | Estudo/Consolidação | Instalação | FALSE
24374 | Expansão | LT 230 kV Governador Parigot de Souza - Posto Fiscal, C1 | Circuito Simples 230 kV, 1 x 636.0 MCM (T-ACSR Rook), 70 km - Recapacitação | 70 | 643519.4989 | 0.49 | 22072.7188 | 2024-01-01 | 01/01/2030 | Estudo/Consolidação | Instalação | FALSE
24375 | Expansão | LT 230 kV Posto Fiscal - Curitiba Leste, C1 | Circuito Simples 230 kV, 1 x 636.0 MCM (T-ACSR Rook), 61.4 km - Recapacitação | 61.4 | 643519.4989 | 0.49 | 19360.9276 | 2024-01-01 | 01/01/2030 | Estudo/Consolidação | Instalação | FALSE
24376 | Expansão | LT 230 kV Bateias - Santa Quitéria, C1 | Desencabeçamento do terminal Campo Comprido da LT 230 kV Bateias - Campo Comprido C3 e da LT 230 kV Campo Comprido - Santa Quitéria e conectar entre s | 1 | 0 | 1 | 0 | 2024-01-01 | 01/01/2030 | Estudo/Consolidação | Instalação | FALSE

## Comparação com PDE 2030
PDE 2030 ¦ Cenário de Referência | 89623903.4591
|  | 58805618.7738 |  |  | 58805618.7738
- Variação de preços (valores da nova BPreços aprox. 30% mais altos) | 16092556.0745 | 74898174.8483 | 58805618.7738 | 27.37%
- Obras incluídas (estudos novos; antecipações de obras já planejadas) | 25779401.4178
- Obras excluídas (retiradas do planejamento; em operação; postergações) | -30818284.6853
PDE 2031 ¦ Cenário de Referência | 100677576.2661