## Planilha e Cronograma
Logo da licitante
PLANILHA ORÇAMENTÁRIA/CRONOGRAMA FÍSICO FINANCEIRO
Serviço: Contratação de empresa especializada para construção de calçada cidadã frontal ao terreno do Museu Solar Monjardim - ES.
ENDEREÇO: Av. Paulino Muller, s/n - Jucutuquara, Vitória - ES
ITEM | DISCRIMINAÇÃO | UNID | QUANT | V.U | TOTAL | 30 dias | 60 dias | 90 dias
01. | SERVIÇOS PRELIMINARES/ DEMOLIÇÃO |  |  |  | 0 | 0 | 0
01.01 | SERVICO DE DESPACHANTE NA APROVACAO DE PROJETOS PREFEITURA | UNID | 1 | 0 | 0 | 0
01.02 | Projeto executivo para aprovação da calçada junto a Prefeitura | m² | 164.0895 | 0 | 0 | 0
01.03 | Fornecimento e instalação das placas da obra em chapa galvanizada (1,00 X 1,5m para CAU ou CREA) e (0,625 x 1,00m para Governo Federal) - em chapa galvanizada nº 26, pintadas na frente e verso com fundo anticorrosivo e tinta automotiva (frente: pintura automotiva fundo azul , texto: plotter de recorte película branca e parte inferior: aplicação das marcas em cor conforme manual de identidade visual do Governo Federal e CAU ou CREA) | UNID | 2.125 | 0 | 0 | 0
01.04 | ART | UNID | 1 | 0 | 0 | 0
01.05 | Demolição manual de concreto simples | m³ | 32.8179 | 0 | 0 |  | 0
01.06 | Índice de preço para remoção de entulho decorrente da execução de obras, incluindo aluguel da caçamba, carga, transporte e descarga em área licenciada | m³ | 32.8179 | 0 | 0 |  | 0
01.07 | Aluguel mensal container para escritório, dim. 6.00x2.40m, c/ banheiro (vaso+lavat+chuveiro e básc), incl. porta, 2 janelas, abert p/ ar cond., 2 pt iluminação, 2 tom. elét. e 1 tom.telef. Isolam.térmico(teto e paredes), piso em comp. Naval, cert. NR18, incl. laudo descontaminação. | mensal | 2 | 0 | 0 |  | 0
01.08 | Mobilização e desmobilização de conteiner locado para barracão de obra | UNID | 1 | 0 | 0 |  | 0
01.09 | TAPUME/CERCAMENTO ALTURA 1,20m TELA PLASTICA FACHADEIRA | m | 78.69 | 0 | 0 |  | 0
02. | CALÇAMENTO |  |  |  | 0 |  | 0 | 0
02.01 | Aterro com areia em áreas de calçada, inclusive fornecimento e adensamento (h=10,5cm) | m³ | 32.8179 | 0 | 0 |  | 0
02.02 | Junta plástica 17 x 3 mm, para pisos corridos, inclusive fornecimento e colocação | m | 157.38 | 0 | 0 |  | 0
02.03 | Execução de Passeio (calçada) ou piso de concreto com concreto moldado in loco, feito em obra, acabamento convencional, espessura 8 cm, armado, inclusive preparo de caixa | m² | 146.1468 | 0 | 0 |  |  | 0
02.04 | Fornecimento e assentamento de ladrilho hidráulico pastilhado, vermelho, dim. 20x20 cm, esp. 1.5cm, assentado com pasta de cimento colante, exclusive regularização e lastro | m² | 39.9 | 0 | 0 |  |  | 0
02.05 | Fornecimento e assentamento de ladrilho hidráulico ranhurado, vermelho, dim. 20x20 cm, esp. 1.5cm, assentado com pasta de cimento colante, exclusive regularização e lastro | m² | 1.4 | 0 | 0 |  |  | 0
02.06 | RAMPA DE DEFICIENTE EM CIMENTADO CAMURÇADO INCLUSIVE LASTRO | m² | 1.445 | 0 | 0 |  |  | 0
02.07 | RAMPA DE PLANO INCLINADO COM BASE CONCRETO | m | 6.2465 | 0 | 0 |  |  | 0
02.08 | Meio-fio de concreto pré-moldado com dimensões de 15x12x30x100 cm, rejuntados com argamassa de cimento e areia no traço 1:3 | m | 73.46 | 0 | 0 |  |  | 0
02.09 | Caiação de meio-fio, a três demãos | m² | 59.0175 | 0 | 0 |  |  | 0
02.10 | Acabamento em grama vegetal esmeralda nas golas de árvore | m² | 10.2512 | 0 | 0 |  |  | 0
03. | COMPLEMENTARES |  |  |  | 0 |  |  | 0
03.01 | Relatório final | m² | 164.0895 | 0 | 0 |  |  | 0
03.02 | Limpeza geral e final da obra | m² | 164.0895 | 0 | 0 |  |  | 0
TOTAL |  |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0
| BDI |  |  | 0% | 0 | 0 | 0 | 0
TOTAL GERAL (R$) |  |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0
FONTES:

## BDI
Logo da licitante
BDI - SERVIÇOS DE ENGENHARIA
Serviço: Contratação de empresa especializada para construção de calçada cidadã frontal ao terreno do Museu Solar Monjardim - ES.
ENDEREÇO: Av. Paulino Muller, s/n - Jucutuquara, Vitória - ES
PLANILHA – BENEFÍCIOS DE DESPESAS INDIRETAS (BDI)
DESCRIÇÃO | SIGLA | TAXA
ADMINISTRAÇÃO CENTRAL | AC | 0%
LUCRO | L | 0%
DESPESAS FINANCEIRAS | DF | 0%
SEGUROS, GARANTIAS E RISCO |  | 0%
Seguros+Garantia | S+G | 0%
Risco | R | 0%
TRIBUTOS | I | 0%
ISS | ISS | 0%
PIS | PIS | 0%
COFINS | COFINS | 0%
BDI (numerador) (1 + (AC + S + G + R)) x (1 + DF) x (1 + L) | 1 | 0%
BDI (denominador) (1 - I) | 1 | 100%
TOTAL DE BDI | 1 | 0%
TAXA BDI ADOTADA |  | 0%

## Estimativa quantidades
Logo da licitante
ESTIMATIVAS QUANTIDADES
Serviço: Contratação de empresa especializada para construção de calçada cidadã frontal ao terreno do Museu Solar Monjardim - ES.
ENDEREÇO: Av. Paulino Muller, s/n - Jucutuquara, Vitória - ES
ITEM | DISCRIMINAÇÃO | UNID | QUANT | ESTIMATIVAS
01. | SERVIÇOS PRELIMINARES/ DEMOLIÇÃO
01.01 | SERVICO DE DESPACHANTE NA APROVACAO DE PROJETOS PREFEITURA | UNID | 1
01.02 | Projeto para aprovação | m² | 164.0895 | Calçada: (36,57x1,55)+(40,44x2,55)+(1,68x2,55)
01.03 | Fornecimento e instalação das placas da obra em chapa galvanizada (1,00 X 1,5m para CAU ou CREA) e (0,625 x 1,00m para Governo Federal) - em chapa galvanizada nº 26, pintadas na frente e verso com fundo anticorrosivo e tinta automotiva (frente: pintura automotiva fundo azul , texto: plotter de recorte película branca e parte inferior: aplicação das marcas em cor conforme manual de identidade visual do Governo Federal e CAU ou CREA) | UNID | 2.125 | 1,00x1,50 = CREA e 0,625x1,00 Governo Federal
01.04 | ART/RRT | UNID | 1
01.05 | Demolição manual de concreto simples | m³ | 32.8179 | Calçada: (36,57x1,55)+(40,44x2,55)+(1,68x2,55) com altura de 20cm
01.06 | Índice de preço para remoção de entulho decorrente da execução de obras, incluindo aluguel da caçamba, carga, transporte e descarga em área licenciada | m³ | 32.8179 | Calçada: (36,57x1,55)+(40,44x2,55)+(1,68x2,55) com altura de 20cm
01.07 | Aluguel mensal container para escritório, dim. 6.00x2.40m, c/ banheiro (vaso+lavat+chuveiro e básc), incl. porta, 2 janelas, abert p/ ar cond., 2 pt iluminação, 2 tom. elét. e 1 tom.telef. Isolam.térmico(teto e paredes), piso em comp. Naval, cert. NR18, incl. laudo descontaminação. | mensal | 2 | 2 meses
01.08 | Mobilização e desmobilização de conteiner locado para barracão de obra | UNID | 1
01.09 | TAPUME/CERCAMENTO ALTURA 1,20m TELA PLASTICA FACHADEIRA | m | 78.69 | Perímetro da calçada: 36,57+40,44+1,68
02. | EXECUÇÃO
02.01 | Aterro com areia em áreas de calçada, inclusive fornecimento e adensamento (h=10,5cm) | m³ | 32.8179 | Calçada: (36,57x1,55)+(40,44x2,55)+(1,68x2,55) com altura de 20cm
02.02 | Junta plástica 17 x 3 mm, para pisos corridos, inclusive fornecimento e colocação | m | 157.38 | Perímetro da calçada: 36,57+40,44+1,68 multiplicado por 2
02.03 | Execução de Passeio (calçada) ou piso de concreto com concreto moldado in loco, feito em obra, acabamento convencional, espessura 8 cm, armado, inclusive preparo de caixa | m² | 146.1468 | Calçada sem rampas nem golas de árvores (36,57x1,55)+(40,44x2,55)+(1,68x2,55)-(0,85x1,2)+(0,5x0,85)-(4,03x1,55)-(2,65*1,34)-(1,81*1,34)-(1,90*1,3)-(1,28*1,41)
02.04 | Fornecimento e assentamento de ladrilho hidráulico pastilhado, vermelho, dim. 20x20 cm, esp. 1.5cm, assentado com pasta de cimento colante, exclusive regularização e lastro | m² | 39.9 | Ladrilho pastilhado: (36,57x0,4)+(40,44x0,6)+(1,68x0,6)
02.05 | Fornecimento e assentamento de ladrilho hidráulico ranhurado, vermelho, dim. 20x20 cm, esp. 1.5cm, assentado com pasta de cimento colante, exclusive regularização e lastro | m² | 1.4 | Ladrinho ranhurado: 0,6+0,6+0,2
02.06 | RAMPA DE DEFICIENTE EM CIMENTADO CAMURÇADO INCLUSIVE LASTRO | m² | 1.445 | Rampa pedestre: (0,85x1,2)+(0,5x0,85)
02.07 | RAMPA DE PLANO INCLINADO COM BASE CONCRETO | m | 6.2465 | Rampa garagem: (4,03x1,55)
02.08 | Meio-fio de concreto pré-moldado com dimensões de 15x12x30x100 cm, rejuntados com argamassa de cimento e areia no traço 1:3 | m | 73.46 | Perímetro da calçada sem rampas: (36,57+40,44+1,68)-(4,03+1,2)
02.09 | Caiação de meio-fio, a três demãos | m² | 59.0175 | Perímetro da calçada: (36,57+40,44+1,68) multiplicado pela dimensão do meio fio e três demãos
02.10 | Acabamento em grama vegetal esmeralda nas golas de árvore | m² | 10.2512 | Golas de árvores: (2,65*1,34)-(1,81*1,34)-(1,90*1,3)-(1,28*1,41)
03. | COMPLEMENTARES
03.01 | Relatório final | UNID | 164.0895 | Calçada: (36,57x1,55)+(40,44x2,55)+(1,68x2,55)
03.02 | Limpeza geral e final da obra | m² | 164.0895 | Calçada: (36,57x1,55)+(40,44x2,55)+(1,68x2,55)