## Planilha e Cronograma
PLANILHA ORÇAMENTÁRIA/CRONOGRAMA FÍSICO FINANCEIRO
Serviço: Contratação de empresa especializada para construção de calçada cidadã frontal ao terreno do Museu Solar Monjardim - ES.
ENDEREÇO: Av. Paulino Muller, s/n - Jucutuquara, Vitória - ES
ITEM | DISCRIMINAÇÃO | UNID | QUANT | REFERENCIA | V.U | TOTAL | 30 dias | 60 dias | 90 dias
01. | SERVIÇOS PRELIMINARES/ DEMOLIÇÃO |  |  |  |  | 11969.3704 | 4477.4407 | 7491.9297
01.01 | SERVICO DE DESPACHANTE NA APROVACAO DE PROJETOS PREFEITURA | UNID | 1 | 266-SBC/ES | 2320 | 2320 | 2320
01.02 | Projeto executivo para aprovação da calçada junto a Prefeitura | m² | 164.0895 | 4371-SBC/ES | 8.5 | 1394.7607 | 1394.7607
01.03 | Fornecimento e instalação das placas da obra em chapa galvanizada (1,00 X 1,5m para CAU ou CREA) e (0,625 x 1,00m para Governo Federal) - em chapa galvanizada nº 26, pintadas na frente e verso com fundo anticorrosivo e tinta automotiva (frente: pintura automotiva fundo azul , texto: plotter de recorte película branca e parte inferior: aplicação das marcas em cor conforme manual de identidade visual do Governo Federal e CAU ou CREA) | UNID | 2.125 | 12312-SBC/ES | 280 | 595 | 595
01.04 | ART | UNID | 1 | RESOLUÇÃO Nº 1.049, DE 27 DE SETEMBRO DE 2013 CONFEA | 167.68 | 167.68 | 167.68
01.05 | Demolição manual de concreto simples | m³ | 32.8179 | 022378-SBC/ES | 92.63 | 3039.9221 |  | 3039.9221
01.06 | Índice de preço para remoção de entulho decorrente da execução de obras, incluindo aluguel da caçamba, carga, transporte e descarga em área licenciada | m³ | 32.8179 | 30304-IOPES | 48.44 | 1589.6991 |  | 1589.6991
01.07 | Aluguel mensal container para escritório, dim. 6.00x2.40m, c/ banheiro (vaso+lavat+chuveiro e básc), incl. porta, 2 janelas, abert p/ ar cond., 2 pt iluminação, 2 tom. elét. e 1 tom.telef. Isolam.térmico(teto e paredes), piso em comp. Naval, cert. NR18, incl. laudo descontaminação. | mensal | 2 | 012057-SBC/ES | 763.5 | 1527 |  | 1527
01.08 | Mobilização e desmobilização de conteiner locado para barracão de obra | UNID | 1 | 020344 - IOPES | 733.33 | 733.33 |  | 733.33
01.09 | TAPUME/CERCAMENTO ALTURA 1,20m TELA PLASTICA FACHADEIRA | m | 78.69 | 012223-SBC/ES | 7.65 | 601.9785 |  | 601.9785
02. | CALÇAMENTO |  |  |  |  | 23361.2565 |  | 3744.4094 | 19616.8471
02.01 | Aterro com areia em áreas de calçada, inclusive fornecimento e adensamento (h=10,5cm) | m³ | 32.8179 | 79482-SINAPI/ES | 60.77 | 1994.3438 |  | 1994.3438
02.02 | Junta plástica 17 x 3 mm, para pisos corridos, inclusive fornecimento e colocação | m | 157.38 | 84175-SINAPI/ES | 11.12 | 1750.0656 |  | 1750.0656
02.03 | Execução de Passeio (calçada) ou piso de concreto com concreto moldado in loco, feito em obra, acabamento convencional, espessura 8 cm, armado, inclusive preparo de caixa | m² | 146.1468 | 200209-IOPES | 93.83 | 13712.9542 |  |  | 13712.9542
02.04 | Fornecimento e assentamento de ladrilho hidráulico pastilhado, vermelho, dim. 20x20 cm, esp. 1.5cm, assentado com pasta de cimento colante, exclusive regularização e lastro | m² | 39.9 | 200253-IOPES | 48.62 | 1939.938 |  |  | 1939.938
02.05 | Fornecimento e assentamento de ladrilho hidráulico ranhurado, vermelho, dim. 20x20 cm, esp. 1.5cm, assentado com pasta de cimento colante, exclusive regularização e lastro | m² | 1.4 | 200254-IOPES | 48.62 | 68.068 |  |  | 68.068
02.06 | RAMPA DE DEFICIENTE EM CIMENTADO CAMURÇADO INCLUSIVE LASTRO | m² | 1.445 | 171256-SBC/ES | 70.56 | 101.9592 |  |  | 101.9592
02.07 | RAMPA DE PLANO INCLINADO COM BASE CONCRETO | m | 6.2465 | 030403-SBC/ES | 112.93 | 705.4172 |  |  | 705.4172
02.08 | Meio-fio de concreto pré-moldado com dimensões de 15x12x30x100 cm, rejuntados com argamassa de cimento e areia no traço 1:3 | m | 73.46 | 200254-IOPES | 38.01 | 2792.2146 |  |  | 2792.2146
02.09 | Caiação de meio-fio, a três demãos | m² | 59.0175 | 83693-SINAPI/ES | 3.65 | 215.4139 |  |  | 215.4139
02.10 | Acabamento em grama vegetal esmeralda nas golas de árvore | m² | 10.2512 | 98504-SINAPI/ES | 7.89 | 80.882 |  |  | 80.882
03. | COMPLEMENTARES |  |  |  |  | 630.1037 |  |  | 630.1037
03.01 | Relatório final | m² | 164.0895 | ED-4277 REL-TEC-120 - SETOP/MG | 1.5 | 246.1342 |  |  | 246.1342
03.02 | Limpeza geral e final da obra | m² | 164.0895 | 99811-SINAPI/ES | 2.34 | 383.9694 |  |  | 383.9694
TOTAL | [5 empty] | 35960.7306 | 4477.4407 | 11236.339 | 20246.9508
| BDI |  |  |  | 25.63% | 9217.7143 | 1147.69 | 2880.1796 | 5189.8447
TOTAL GERAL (R$) | [5 empty] | 45178.4449 | 5625.1307 | 14116.5186 | 25436.7955
FONTES: | CONFEA, Informativo Sistema Boletim de Custos - SBC Vitória Agosto/2019; SINAPI ESPÍRITO SANTO DESONERADO Ago/2019; IOPES Julho/2019
Rafaela Alves Felício - SIAPE 1919475 | [7 empty] | 2019-09-23

## BDI
BDI - SERVIÇOS DE ENGENHARIA
Serviço: Contratação de empresa especializada para construção de calçada cidadã frontal ao terreno do Museu Solar Monjardim - ES.
ENDEREÇO: Av. Paulino Muller, s/n - Jucutuquara, Vitória - ES
PLANILHA – BENEFÍCIOS DE DESPESAS INDIRETAS (BDI)
DESCRIÇÃO | SIGLA | TAXA
ADMINISTRAÇÃO CENTRAL | AC | 4%
LUCRO | L | 7.4%
DESPESAS FINANCEIRAS | DF | 1%
SEGUROS, GARANTIAS E RISCO |  | 1.8%
Seguros+Garantia | S+G | 0.8%
Risco | R | 1%
TRIBUTOS | I | 8.65%
ISS | ISS | 5%
PIS | PIS | 0.65%
COFINS | COFINS | 3%
BDI (numerador) (1 + (AC + S + G + R)) x (1 + DF) x (1 + L) | 1.1477 | 14.77%
BDI (denominador) (1 - I) | 0.9135 | 91.35%
TOTAL DE BDI | 1.2563 | 25.63%
TAXA BDI ADOTADA |  | 25.63%
OBS.: Dados com base no caderno de ORIENTAÇÕES PARA ELABORAÇÃO DE PLANILHAS ORÇAMENTÁRIAS DE OBRAS PÚBLICAS do TCU - http://portal.tcu.gov.br/biblioteca-digital/orientacoes-para-elaboracao-de-planilhas-orcamentarias-de-obras-publicas.htm
Rafaela Alves Felicio - SIAPE 1919475 |  | 2019-09-23

## Estimativa quantidades
ESTIMATIVAS QUANTIDADES
Serviço: Contratação de empresa especializada para construção de calçada cidadã frontal ao terreno do Museu Solar Monjardim - ES.
ENDEREÇO: Av. Paulino Muller, s/n - Jucutuquara, Vitória - ES
ITEM | DISCRIMINAÇÃO | UNID | QUANT | ESTIMATIVAS
01. | SERVIÇOS PRELIMINARES/ DEMOLIÇÃO
01.01 | SERVICO DE DESPACHANTE NA APROVACAO DE PROJETOS PREFEITURA | UNID | 1
01.02 | Projeto para aprovação | m² | 164.0895 | Calçada: (36,57x1,55)+(40,44x2,55)+(1,68x2,55)
01.03 | Fornecimento e instalação das placas da obra em chapa galvanizada (1,00 X 1,5m para CAU ou CREA) e (0,625 x 1,00m para Governo Federal) - em chapa galvanizada nº 26, pintadas na frente e verso com fundo anticorrosivo e tinta automotiva (frente: pintura automotiva fundo azul , texto: plotter de recorte película branca e parte inferior: aplicação das marcas em cor conforme manual de identidade visual do Governo Federal e CAU ou CREA) | UNID | 2.125 | 1,00x1,50 = CREA e 0,625x1,00 Governo Federal
01.04 | ART/RRT | UNID | 1
01.05 | Demolição manual de concreto simples | m³ | 32.8179 | Calçada: (36,57x1,55)+(40,44x2,55)+(1,68x2,55) com altura de 20cm
01.06 | Índice de preço para remoção de entulho decorrente da execução de obras, incluindo aluguel da caçamba, carga, transporte e descarga em área licenciada | m³ | 32.8179 | Calçada: (36,57x1,55)+(40,44x2,55)+(1,68x2,55) com altura de 20cm
01.07 | Aluguel mensal container para escritório, dim. 6.00x2.40m, c/ banheiro (vaso+lavat+chuveiro e básc), incl. porta, 2 janelas, abert p/ ar cond., 2 pt iluminação, 2 tom. elét. e 1 tom.telef. Isolam.térmico(teto e paredes), piso em comp. Naval, cert. NR18, incl. laudo descontaminação. | mensal | 2 | 2 meses
01.08 | Mobilização e desmobilização de conteiner locado para barracão de obra | UNID | 1
01.09 | TAPUME/CERCAMENTO ALTURA 1,20m TELA PLASTICA FACHADEIRA | m | 78.69 | Perímetro da calçada: 36,57+40,44+1,68
02. | EXECUÇÃO
02.01 | Aterro com areia em áreas de calçada, inclusive fornecimento e adensamento (h=10,5cm) | m³ | 32.8179 | Calçada: (36,57x1,55)+(40,44x2,55)+(1,68x2,55) com altura de 20cm
02.02 | Junta plástica 17 x 3 mm, para pisos corridos, inclusive fornecimento e colocação | m | 157.38 | Perímetro da calçada: 36,57+40,44+1,68 multiplicado por 2
02.03 | Execução de Passeio (calçada) ou piso de concreto com concreto moldado in loco, feito em obra, acabamento convencional, espessura 8 cm, armado, inclusive preparo de caixa | m² | 146.1468 | Calçada sem rampas nem golas de árvores (36,57x1,55)+(40,44x2,55)+(1,68x2,55)-(0,85x1,2)+(0,5x0,85)-(4,03x1,55)-(2,65*1,34)-(1,81*1,34)-(1,90*1,3)-(1,28*1,41)
02.04 | Fornecimento e assentamento de ladrilho hidráulico pastilhado, vermelho, dim. 20x20 cm, esp. 1.5cm, assentado com pasta de cimento colante, exclusive regularização e lastro | m² | 39.9 | Ladrilho pastilhado: (36,57x0,4)+(40,44x0,6)+(1,68x0,6)
02.05 | Fornecimento e assentamento de ladrilho hidráulico ranhurado, vermelho, dim. 20x20 cm, esp. 1.5cm, assentado com pasta de cimento colante, exclusive regularização e lastro | m² | 1.4 | Ladrinho ranhurado: 0,6+0,6+0,2
02.06 | RAMPA DE DEFICIENTE EM CIMENTADO CAMURÇADO INCLUSIVE LASTRO | m² | 1.445 | Rampa pedestre: (0,85x1,2)+(0,5x0,85)
02.07 | RAMPA DE PLANO INCLINADO COM BASE CONCRETO | m | 6.2465 | Rampa garagem: (4,03x1,55)
02.08 | Meio-fio de concreto pré-moldado com dimensões de 15x12x30x100 cm, rejuntados com argamassa de cimento e areia no traço 1:3 | m | 73.46 | Perímetro da calçada sem rampas: (36,57+40,44+1,68)-(4,03+1,2)
02.09 | Caiação de meio-fio, a três demãos | m² | 59.0175 | Perímetro da calçada: (36,57+40,44+1,68) multiplicado pela dimensão do meio fio e três demãos
02.10 | Acabamento em grama vegetal esmeralda nas golas de árvore | m² | 10.2512 | Golas de árvores: (2,65*1,34)-(1,81*1,34)-(1,90*1,3)-(1,28*1,41)
03. | COMPLEMENTARES
03.01 | Relatório final | UNID | 164.0895 | Calçada: (36,57x1,55)+(40,44x2,55)+(1,68x2,55)
03.02 | Limpeza geral e final da obra | m² | 164.0895 | Calçada: (36,57x1,55)+(40,44x2,55)+(1,68x2,55)
Rafaela Alves Felicio - SIAPE 1919475 |  |  | 2019-09-23