## VENDA
ORÇAMENTO DE REFERÊNCIA |  |  | IBRAM/Secult/MTUR
Museu: |  |  | MUSEU DO DIAMANTE
Endereço: |  |  | Rua Direita, 14 – Centro – Diamantina – MG
Serviço: |  |  | CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS TÉCNICOS RELATIVOS À ELABORAÇÃO DE PROJETOS DO MUSEU DO DIAMANTE
ITEM | SERVIÇO | UNID. | ÁREA DE PROJETO | CUSTO UNITÁRIO | SUBTOTAL | REFERÊNCIA PREÇO
1. | PROJETOS CASARÃO
1.1 | Levantamento Arquitetônico e Diagnóstico | m² | 666 | 28.64 | 19074.24 | CAU BR Módulo II Tabela I item 1.1.1
1.2 | Projeto de Arquitetura | m² | 666 | 238.63 | 158927.58 | CAU BR Módulo II Tabela I item 1.1.2
1.3 | Projeto Estrutural | m² | 666 | 57.27 | 38141.82 | CAU BR Módulo II Tabela I item 1.2.5
1.4 | Projeto Hidrossanitário | m² | 666 | 38.18 | 25427.88 | CAU BR Módulo II Tabela I item 1.5.1 e 1.5.2
1.5 | Projeto de Águas Pluviais | m² | 666 | 19.09 | 12713.94 | CAU BR Módulo II Tabela I item 1.5.3
1.6 | Projeto de Elétrica e Rede de Energia | m² | 666 | 38.18 | 25427.88 | CAU BR Módulo II Tabela I item 1.5.8
1.7 | Projeto de Instalações de Rede de Segurança Eletrônica | m² | 666 | 19.09 | 12713.94 | CAU BR Módulo II Tabela I item 1.5.15
1.8 | Projeto de Luminotécnica | m² | 666 | 28.64 | 19074.24 | CAU BR Módulo II Tabela I item 1.3.2
1.9 | Projeto de Telefonia e Rede Estruturada de Dados e Voz | m² | 666 | 38.18 | 25427.88 | CAU BR Módulo II Tabela I item 1.5.12
1.10 | Compatibilização do projeto de prevenção e combate à incêndio | m² | 666 | 19.09 | 12713.94 | CAU BR Módulo II Tabela I item 1.5.7
1.11 | Projeto de Movimentação de Terra, Drenagem e Pavimentação | m² | 2100 | 8.2 | 17220 | 75136 informativoSBC _set21
1.12 | Projeto de Paisagismo | m² | 2100 | 11.56 | 24276 | CAU BR Módulo II Tabela I item 1.6.1
1.13 | Projeto de Instalações Mecânicas | m² | 666 | 38.18 | 25427.88 | CAU BR Módulo II Tabela I item 1.5.16
1.14 | Projeto de Sonorização | m² | 666 | 38.18 | 25427.88 | CAU BR Módulo II Tabela I item 1.3.4
1.15 | Projeto de Acessibilidade | m² | 666 | 38.18 | 25427.88 | CAU BR Módulo II Tabela I item 1.1.5
1.16 | Projeto de Museografia e Expografia | m² | 666 | 246.42 | 164115.72 | Valor médio apurado pelo MRSJDR SEI 1416074
1.17 | Projeto de Sinalização e Comunicação Visual | m² | 1000 | 18.6 | 18600 | 33023 informativoSBC _set21
1.18 | Memorial Descritivo e Caderno de Especificações | m² | 666 | 38.18 | 25427.88 | CAU BR Módulo II Tabela I item 1.7.1 e 1.7.2
1.19 | Planilhas Orçamentárias e Cronograma | m² | 666 | 47.73 | 31788.18 | CAU BR Módulo II Tabela I item 1.7.4 e 1.7.5
1.20 | Assessoria para aprovação de projeto | m² | 666 | 17 | 11322 | 75146 informativoSBC _set21
| TOTAL DO ITEM 1 |  |  |  | 718676.76
| BDI |  |  | 25.06% |  | Ver Composição Anexa
| TOTAL DO ITEM 1 + B.D.I |  |  |  | 898777.15
2. | PROJETOS DO ANEXO
2.1 | Projeto de Arquitetura | m² | 245 | 226.58 | 55512.1 | CAU BR Módulo II Tabela I item 1.1.2
2.2 | Projeto Estrutural | m² | 245 | 67.97 | 16652.65 | CAU BR Módulo II Tabela I item 1.2.5
2.3 | Projeto Hidrossanitário | m² | 245 | 45.32 | 11103.4 | CAU BR Módulo II Tabela I item 1.5.1 e 1.5.2
2.4 | Projeto de Águas Pluviais | m² | 245 | 22.66 | 5551.7 | CAU BR Módulo II Tabela I item 1.5.3
2.5 | Projeto de Prevenção contra Incêndio e Pânico | m² | 245 | 22.66 | 5551.7 | CAU BR Módulo II Tabela I item 1.5.7
2.6 | Projeto de Elétrica e Rede de Energia | m² | 245 | 45.32 | 11103.4 | CAU BR Módulo II Tabela I item 1.5.8
2.7 | Projeto de Instalações de Rede de Segurança Eletrônica | m² | 245 | 22.66 | 5551.7 | CAU BR Módulo II Tabela I item 1.5.15
2.8 | Projeto de Luminotécnica | m² | 245 | 33.99 | 8327.55 | CAU BR Módulo II Tabela I item 1.3.2
2.9 | Projeto de Telefonia e Rede Estruturada de Dados e Voz | m² | 245 | 45.32 | 11103.4 | CAU BR Módulo II Tabela I item 1.5.12
2.10 | Memorial Descritivo e Caderno de Especificações | m² | 245 | 45.32 | 11103.4 | CAU BR Módulo II Tabela I item 1.7.1 e 1.7.2
2.11 | Planilhas Orçamentárias e Cronograma | m² | 245 | 56.65 | 13879.25 | CAU BR Módulo II Tabela I item 1.7.4 e 1.7.5
2.12 | Assessoria para aprovação de projeto | m² | 245 | 17 | 4165 | 75146 informativoSBC _set21
| TOTAL DO ITEM 2 |  |  |  | 159605.25
| BDI |  |  | 25.06% |  | Ver Composição Anexa
| TOTAL DO ITEM 2 + B.D.I |  |  |  | 199602.32
TOTAL GERAL DO PROJETO |  |  |  |  | 1098379.47
1. Fontes de consulta para referência de preços de serviços TABELA HONORARIOS CAU/BR e INFORMATIVO SBC-MG
2. Legenda: m (metro linear); m2 (metro quadrado); m3 (metro cúbico); un. (unidade); kg (kilograma); pç (peça); cj (conjunto); pto. (ponto); h (hora); oe (orçamento específico)
ELABORAÇÃO: Dianna Izaias Amaral - Siape: 18221530 - CEMA/DPMUS/IBRAM | [5 empty] | 2021-10-01

## Cálculo de BDI
COMPOSIÇÃO BDI | IBRAM/Secult/MTUR
Museu: | MUSEU DO DIAMANTE
Endereço: | Rua Direita, 14 – Centro – Diamantina – MG
Serviço: | CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS TÉCNICOS RELATIVOS À ELABORAÇÃO DE PROJETOS DO MUSEU DO DIAMANTE
PLANILHA – COMPOSIÇÃO ANALÍTICA DAS TAXAS DE BONIFICAÇÃO E DESPESA (BDI)
DESCRIÇÃO | SIGLA | TAXA
ADMINISTRAÇÃO CENTRAL | AC | 3.7%
LUCRO | LC | 6.88%
DESPESAS FINANCEIRAS | DF | 0.31%
SEGUROS, GARANTIAS E RISCO |  | 1.41%
Seguros + Garantias | S | 0.58%
Risco(*) | R | 0.83%
TRIBUTOS | I | 9.9%
ISS | ISS | 2.5%
PIS | PIS | 1.32%
COFINS | COFINS | 6.08%
BDI (numerador) (1 + (AC + S + G + R)) x (1 + DF) x (1 + L) | 1.1269 | 12.69%
BDI (denominador) (1 - (I + CPRB)) | 0.901 | 90.1%
TOTAL DE BDI | 1.2506 | 25.06%
TAXA BDI ADOTADA |  | 25.06%
Fonte: Reproduzido de SETOP_JEQUITINHONHA_SEM_DESONERACAO, JULHO/2021

## CRONOGRAMA (12 meses)
CRONOGRAMA FÍSICO FINANCEIRO |  |  | IBRAM/Secult/MTUR
Museu: |  |  | MUSEU DO DIAMANTE
Endereço: |  |  | Rua Direita, 14 – Centro – Diamantina – MG
Serviço: | CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS TÉCNICOS RELATIVOS À ELABORAÇÃO DE PROJETOS DO MUSEU DO DIAMANTE
ITEM | DESCRIÇÃO DOS SERVIÇOS | VALOR DA ETAPA | 60 DIAS | 120 DIAS | 210 DIAS | 300 DIAS | 360 DIAS
1. | PROJETOS DO CASARÃO |  | Entrega 01: Levantamento | Entrega 02: Estudo Preliminar | Entrega 03: Anteprojeto | Entrega 04: Projeto Executivo | Entrega 05:Entrega Final
1.1 | Levantamento Arquitetônico, Mapeamento de Danos e Diagnóstico | 19074.24 | 100%
1.2 | Projeto de Arquitetura | 158927.58 |  | 10% | 30% | 50% | 10%
1.3 | Projeto Estrutural | 38141.82 |  | 10% | 30% | 50% | 10%
1.4 | Projeto Hidrossanitário | 25427.88 |  | 10% | 30% | 50% | 10%
1.5 | Projeto de Águas Pluviais | 12713.94 |  | 10% | 30% | 50% | 10%
1.6 | Projeto Executivo de Elétrica e Rede de Energia | 25427.88 |  | 10% | 30% | 50% | 10%
1.7 | Projeto de Instalações de Rede de Segurança Eletrônica | 12713.94 |  | 10% | 30% | 50% | 10%
1.8 | Projeto de Luminotécnica | 19074.24 |  | 10% | 30% | 50% | 10%
1.9 | Projeto de Telefonia e Rede Estruturada de Dados e Voz | 25427.88 |  | 10% | 30% | 50% | 10%
1.10 | Compatibilização do projeto de prevenção e combate à incêndio | 12713.94 |  | 10% | 30% | 50% | 10%
1.11 | Projeto de Movimentação de Terra, Drenagem e Pavimentação | 17220 |  | 10% | 30% | 50% | 10%
1.12 | Projeto de Paisagismo | 24276 |  | 10% | 30% | 50% | 10%
1.13 | Projeto de Instalações Mecânicas | 25427.88 |  | 10% | 30% | 50% | 10%
1.14 | Projeto de Sonorização | 25427.88 |  | 10% | 30% | 50% | 10%
1.15 | Projeto de Acessibilidade | 25427.88 |  | 10% | 30% | 50% | 10%
1.16 | Projeto de Museografia e Expografia | 164115.72 |  | 10% | 30% | 50% | 10%
1.17 | Projeto de Sinalização e Comunicação Visual | 18600 |  | 10% | 30% | 50% | 10%
1.18 | Memorial Descritivo e Caderno de Especificações | 25427.88 |  | 10% | 30% | 50% | 10%
1.19 | Planilhas Orçamentárias e Cronograma | 31788.18 |  | 10% | 30% | 50% | 10%
1.20 | Assessoria para aprovação de projeto | 11322 |  |  | 50% | 50%
| BDI | 25.06%
02. | PROJETOS DE ARQUITETURA E COMPLEMENTARES DO ANEXO
02.01 | Projeto de Arquitetura | 55512.1 |  | 10% | 30% | 50% | 10%
02.02 | Projeto Estrutural | 16652.65 |  | 10% | 30% | 50% | 10%
02.03 | Projeto Hidrossanitário | 11103.4 |  | 10% | 30% | 50% | 10%
02.04 | Projeto de Águas Pluviais | 5551.7 |  | 10% | 30% | 50% | 10%
02.05 | Projeto de Prevenção contra Incêndio e Pânico | 5551.7 |  | 10% | 30% | 50% | 10%
02.06 | Projeto de Elétrica e Rede de Energia | 11103.4 |  | 10% | 30% | 50% | 10%
02.07 | Projeto de Instalações de Rede de Segurança Eletrônica | 5551.7 |  | 10% | 30% | 50% | 10%
02.08 | Projeto de Luminotécnica | 8327.55 |  | 10% | 30% | 50% | 10%
02.09 | Projeto de Telefonia e Rede Estruturada de Dados e Voz | 11103.4 |  | 10% | 30% | 50% | 10%
02.10 | Memorial Descritivo e Caderno de Especificações | 11103.4 |  | 10% | 30% | 50% | 10%
02.11 | Planilhas Orçamentárias e Cronograma | 13879.25 |  | 10% | 30% | 50% | 10%
02.12 | Assessoria para aprovação de projeto | 4165 |  |  | 50% | 50%
| BDI | 25.06%
DESEMBOLSO MENSAL (inclui BDI) |  |  | 23854.2445 | 105515.7195 | 326231.1796 | 537262.6186 | 105515.7195
TOTAL ACUMULADO |  |  | 23854.2445 | 129369.964 | 455601.1436 | 992863.7622 | 1098379.4817
ELABORAÇÃO: Dianna Izaias Amaral - Siape: 18221530 - CEMA/DPMUS/IBRAM

## Composição de custos (hidden)
COMPOSIÇÃO DE CUSTOS | IBRAM/Secult/MTUR
Museu: | MUSEU DO DIAMANTE
Endereço: | Rua Direita, 14 – Centro – Diamantina – MG
Serviço: | CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS TÉCNICOS RELATIVOS À ELABORAÇÃO DE PROJETOS DO MUSEU DO DIAMANTE
Fórmula do Preço de Venda: | PV = Sc × BH × (fp × R)
Produto da Área construída estimada (Sc) pela Base de Honorários (BH) e pelo Fator percentual (fp) da Razão (R) entre a Área de projeto (Sp) e a Área de construção (Sc)
| Casarão | Anexo
Sc: Área construída estimada (m²) | 666 | 245
Fórmula da Base de Honorários | BH=CUB × fator de adequação | BH=CUB × fator de adequação
Código de tipologia de Museu | CSL-16-N | CSL-16-N
Fator de adequação: | 2 | 2
CUB correspondente | 2170.49 | 2170.49
BH: Base de honorários | 4340.98 | 4340.98
fp: Fator percentual em função da tipologia da edificação e da área construída estimada | 9.268% | 11%
Fórmula para Razão entre área de projeto e área de construção – Redutor de fp | R: Sp / Sc | R: Sp / Sc
Fórmula para Área de Projeto | Sp=Snr + (Sr × r) | Sp=Snr + (Sr × r)
Snr: Área construída não repetida (m²) | 666 | 245
Sr: Área construída repetida (m²) | 0 | 0
r: Redutor para áreas repetidas em função da quantidade de repetições | 100% | 0%
SP: área de projeto (m²) | 666 | 245
R: Razão | 1 | 1
PV: Preço de venda | 267953.4 | 116989.41
Projetos Casarão | Fp projeto | Custo unitário (BH × fp do projeto)
Levantamento Arquitetônico, Mapeamento de Danos e Diagnóstico | 0.9268% | 40.2332
Projeto de Arquitetura | 8.341% | 362.0992
Projeto Executivo de Instalações de Rede de Segurança Eletrônica | 0.9268% | 40.2332
Projeto de Luminotécnica | 1.39% | 60.3499
Projeto de Instalações Mecânicas | 1.39% | 60.3499
Projeto de Museografia e Expografia | 1.854% | 80.4665
Memorial Descritivo e Caderno de Especificações | 0.9268% | 40.2332
Planilhas Orçamentárias e Cronograma | 0.9268% | 40.2332
Projetos Anexo | Fp projeto | Custo unitário (BH × fp do projeto)
Projeto de Arquitetura | 11% | 477.5078
Projeto de Instalações de Rede de Segurança Eletrônica | 1.1% | 47.7508
Projeto de Luminotécnica | 1.65% | 71.6262
Cub: Custo Unitário Básico (CUB) – é o custo direto de construção por m² de um determinado padrão de imóvel definido parâmetros da Lei nº 4.591/64 e da Norma NBR 12.721/93.
Conforme Tabela 8 do Anexo I do Livro 1 do Módulo I da publicação CAU-BR Remuneração do projeto arquitetônico de edificações, museus são da categoria IV com código de CUB correspondente CSL-16-N e fator de adequação 2
Fator de adequação: valor a ser aferido e revisto em periodicidade a ser determinada pelo CAU/BR segundo metodologia específica para acurada avaliação dos valores de Base de Honorários

## Cálculo de fator percentual (hidden)
Cálculo de fator percentual
Área construída estimada |  | 666
Fator percentual |  | 9.268% | 9.268%
Tabela de correspondência
| Área construída estimada | Categoria da edificação
Faixa | m² | IV
1 | 250 | 11% |  | 2431.37
2 | 500 | 9.66% |  | 4862.74
3 | 1000 | 8.48%
4 | 2000 | 7.45%
5 | 4000 | 6.54%
6 | 8000 | 5.74%
7 | 16000 | 5.04%
8 | 32000 | 4.43%
9 | 64000 | 3.89%
10 | 128000 | 3.42%
11 | 256000 | 3%
Valores intermediários devem usar a fórmula fp=fp1 - {[(fp1-fp2)×[(Sc-Sc1)/(Sc2-Sc1)]}
Sc1 | 500 |  | equivale a área na tabela imediatamente menor ou igual à área construída estimada
Sc2 | 1000 |  | equivale a área na tabela imediatamente maior à área construída estimada
fp1 | 9.66% |  | equivale ao fator percentual correspondente a Sc1
fp2 | 8.48% |  | equivale ao fator percentual correspondente a Sc2
fp1 | 9.66%
fp2 | 8.48%

## Cálculo de Redutor (hidden)
Redutor (R) para repetições do mesmo projeto
Quantidade de repetições |  | 0
Redutor |  | 100%
Tabela de correspondência
0 | 100%
1 | 98%
2 | 94%
4 | 84%
8 | 76%
16 | 64%
32 | 50%
64 | 25%
128 | 12.5%
Para valores intermediários utiliza-se a fórmula: r = r1 - {(r1-r2) x [(q-q1)/(q2-q1)}
q1 | 0
q2 | 1
r1 | 100%
r2 | 98%