## VENDA
ORÇAMENTO DE REFERÊNCIA |  |  | IBRAM/Secult/MTUR
Museu: |  |  | MUSEU DO OURO/CASA BORBA GATO
Endereço: |  |  | Rua Borba Gato, 71, Centro – Sabará/MG
Serviço: |  |  | Contratação de empresa para elaboração de projetos arquitetônico e complementares do restauro da Casa Borba Gato, anexo do Museu do Ouro
ITEM | SERVIÇO | UNID. | ÁREA DE PROJETO | CUSTO UNITÁRIO DE REFERÊNCIA | SUBTOTAL | SUBTOTAL (C/BDI) | REFERÊNCIA PREÇO
PROJETOS
1 | Levantamento Arquitetônico e Diagnóstico | m² | 825 | 30.0881 | 24822.6899 | 31226.9439 | CAU BR Módulo II Tabela I item 1.1.1
2 | Projeto de Arquitetura | m² | 320 | 299.5616 | 95859.72 | 120591.5278 | CAU BR Módulo II Tabela I item 1.1.2
3 | Projeto Estrutural | m² | 320 | 71.8948 | 23006.3299 | 28941.963 | CAU BR Módulo II Tabela I item 1.2.1
4 | Projeto Hidrossanitário | m² | 320 | 47.9299 | 15337.56 | 19294.6505 | CAU BR Módulo II Tabela I item 1.5.1 e 1.5.2
5 | Projeto de Águas Pluviais | m² | 320 | 23.9649 | 7668.78 | 9647.3252 | CAU BR Módulo II Tabela I item 1.5.3
6 | Projeto de Elétrica e Rede de Energia | m² | 320 | 47.9299 | 15337.56 | 19294.6505 | CAU BR Módulo II Tabela I item 1.5.8
7 | Projeto de Rede de Segurança Eletrônica | m² | 320 | 23.9649 | 7668.78 | 9647.3252 | CAU BR Módulo II Tabela I item 1.5.15
8 | Projeto de Luminotécnica | m² | 320 | 35.9474 | 11503.17 | 14470.9879 | CAU BR Módulo II Tabela I item 1.3.2
9 | Projeto de Telefonia e Rede Estruturada de Dados e Voz | m² | 320 | 47.9299 | 15337.56 | 19294.6505 | CAU BR Módulo II Tabela I item 1.5.12
10 | Compatibilização do projeto de prevenção e combate à incêndio | m² | 320 | 23.9649 | 7668.78 | 9647.3252 | CAU BR Módulo II Tabela I item 1.5.7
11 | Projeto de Movimentação de Terra, Drenagem e Pavimentação | m² | 825 | 8.2 | 6765 | 8510.37 | 75136 informativoSBC _out22
12 | Projeto de Paisagismo | m² | 825 | 22.6353 | 18674.09 | 23492.0052 | CAU BR Módulo II Tabela I item 1.6.1
13 | Projeto de Instalações Mecânicas | m² | 320 | 47.9298 | 15337.55 | 19294.6379 | CAU BR Módulo II Tabela I item 1.5.16
14 | Projeto de Acessibilidade | m² | 320 | 47.9298 | 15337.55 | 19294.6379 | CAU BR Módulo II Tabela I item 1.1.5
15 | Projeto de Sinalização e Comunicação Visual | m² | 825 | 18.6 | 15345 | 19304.01 | 33023 informativoSBC _out22
16 | Memorial Descritivo e Caderno de Especificações | m² | 320 | 47.9299 | 15337.56 | 19294.6505 | CAU BR Módulo II Tabela I item 1.7.1 e 1.7.2
17 | Planilhas Orçamentárias e Cronograma | m² | 320 | 59.9123 | 19171.95 | 24118.3131 | CAU BR Módulo II Tabela I item 1.7.4 e 1.7.5
18 | Assessoria para aprovação de projeto | m² | 320 | 17 | 5440 | 6843.52 | 75146 informativoSBC _out22
| TOTAL DO ITEM 1 |  |  |  | 335619
| BDI |  |  | 25.8%
| TOTAL DO ITEM 1 + B.D.I |  |  |  | 422209.49
TOTAL GERAL DO PROJETO |  |  |  |  | 422209.49
1. Fontes de consulta para referência de preços de serviços TABELA HONORARIOS CAU/BR e INFORMATIVO SBC-MG
2. Legenda: m (metro linear); m2 (metro quadrado); m3 (metro cúbico); un. (unidade); kg (kilograma); pç (peça); cj (conjunto); pto. (ponto); h (hora); oe (orçamento específico)
Luciana de Oliveira Coelho Albuquerque - Siape: 2127844 - CEMA/DPMUS/IBRAM | [6 empty] | 2022-10-04

## BDI
COMPOSIÇÃO BDI | IBRAM/Secult/MTUR
Museu: | MUSEU DO OURO / CASA BORBA GATO
Endereço: | Rua Borba Gato, 71 – Centro – Sabará – MG
Serviço: | CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS TÉCNICOS RELATIVOS À ELABORAÇÃO DE PROJETOS DA CASA BORBA GATO
PLANILHA – COMPOSIÇÃO ANALÍTICA DAS TAXAS DE BONIFICAÇÃO E DESPESA (BDI)
DESCRIÇÃO | SIGLA | TAXA
ADMINISTRAÇÃO CENTRAL | AC | 3.7%
LUCRO | LC | 6.88%
DESPESAS FINANCEIRAS | DF | 0.9%
SEGUROS, GARANTIAS E RISCO |  | 1.41%
Seguros + Garantias | S | 0.58%
Risco(*) | R | 0.83%
TRIBUTOS | I | 9.9%
ISS | ISS | 2.5%
PIS | PIS | 1.32%
COFINS | COFINS | 6.08%
BDI (numerador) (1 + (AC + S + G + R)) x (1 + DF) x (1 + L) | 1.1335 | 13.35%
BDI (denominador) (1 - (I + CPRB)) | 0.901 | 90.1%
TOTAL DE BDI | 1.258 | 25.8%
TAXA BDI ADOTADA |  | 25.8%
Fonte: Reproduzido de SETOP_CENTRAL_SEM_DESONERACAO, JUNHO/2022

## CRONOGRAMA (10 meses)
CRONOGRAMA FÍSICO FINANCEIRO |  | IBRAM/Secult/MTUR
Museu: |  | MUSEU DO OURO/CASA BORBA GATO
Endereço: |  | Rua Borba Gato, 71, Centro – Sabará/MG
Serviço: |  | Contratação de empresa para elaboração de projetos arquitetônico e complementares do restauro da Casa Borba Gato, anexo do Museu do Ouro
ITEM | DESCRIÇÃO DOS SERVIÇOS | VALOR DA ETAPA | 2 MESES | 3 MESES | 5 MESES | 8 MESES | 10 MESES
0 | PROJETOS |  | Entrega 01: Levantamento | Entrega 02: Estudo Preliminar | Entrega 03: Anteprojeto | Entrega 04: Projeto executivo | Entrega 05: Entrega final
1 | Levantamento Arquitetônico e Diagnóstico | 31226.9439 | 100%
2 | Projeto de Arquitetura | 120591.5278 |  | 10% | 30% | 50% | 10%
3 | Projeto Estrutural | 28941.963 |  | 10% | 30% | 50% | 10%
4 | Projeto Hidrossanitário | 19294.6505 |  | 10% | 30% | 50% | 10%
5 | Projeto de Águas Pluviais | 9647.3252 |  | 10% | 30% | 50% | 10%
6 | Projeto de Elétrica e Rede de Energia | 19294.6505 |  | 10% | 30% | 50% | 10%
7 | Projeto de Rede de Segurança Eletrônica | 9647.3252 |  | 10% | 30% | 50% | 10%
8 | Projeto de Luminotécnica | 14470.9879 |  | 10% | 30% | 50% | 10%
9 | Projeto de Telefonia e Rede Estruturada de Dados e Voz | 19294.6505 |  | 10% | 30% | 50% | 10%
10 | Compatibilização do projeto de prevenção e combate à incêndio | 9647.3252 |  | 10% | 30% | 50% | 10%
11 | Projeto de Movimentação de Terra, Drenagem e Pavimentação | 8510.37 |  | 10% | 30% | 50% | 10%
12 | Projeto de Paisagismo | 23492.0052 |  | 10% | 30% | 50% | 10%
13 | Projeto de Instalações Mecânicas | 19294.6379 |  | 10% | 30% | 50% | 10%
14 | Projeto de Acessibilidade | 19294.6379 |  | 10% | 30% | 50% | 10%
15 | Projeto de Sinalização e Comunicação Visual | 19304.01 |  | 10% | 30% | 50% | 10%
16 | Memorial Descritivo e Caderno de Especificações | 19294.6505 |  | 10% | 30% | 50% | 10%
17 | Planilhas Orçamentárias e Cronograma | 24118.3131 |  | 10% | 30% | 50% | 10%
18 | Assessoria para aprovação de projeto | 6843.52 |  |  | 50% | 50%
DESEMBOLSO MENSAL (inclui BDI) |  |  | 31226.9439 | 38413.903 | 115241.7091 | 192069.5152 | 38413.903
422209.49
TOTAL ACUMULADO |  |  | 31226.9439 | 69640.847 | 184882.5561 | 376952.0713 | 422209.49