## ORCAMENTO REFERENCIA
ORÇAMENTO DE REFERÊNCIA
OBJETO: Contratação de serviços de engenharia e arquitetura consultiva de assessoramento e auxílio à fiscalização da elaboração dos Projetos de Arquitetura e Complementares, visando a Restauração Integral e Ampliação do Museu do Diamante/Ibram.
ENDEREÇO: Rua Direita, 14 - Centro, Diamantina/MG
Item |  | UNID. | QUANT. | VALOR UNIT. | SUBTOTAL | BDI | TOTAL COM BDI | REFERÊNCIA PREÇO
1 | SERVIÇOS TÉCNICOS
1.1 | ARQUITETO SUPERVISOR DE PROJETOS- INCLUSIVE COM OS ENCARGOS SOCIAIS - 30 HORAS MENSAIS | h | 360 | 134.37 | 48373.2 | 10453.4485 | 58826.6485 | SINAPI MG 08-21: 90770_NÃO DESONERADO
1.2 | ENGENHEIRO CIVIL PLENO- INCLUSIVE COM OS ENCARGOS SOCIAIS - 30 HORAS MENSAIS | h | 360 | 111.33 | 40078.8 | 8661.0287 | 48739.8287 | SINAPI MG 08-21: 90778_NÃO DESONERADO
1.3 | ENGENHEIRO ELETRICISTA - INCLUSIVE COM OS ENCARGOS SOCIAIS - 30 HORAS MENSAIS | h | 360 | 99.6 | 35856 | 7748.4816 | 43604.4816 | SINAPI MG 08-21: 91677_NÃO DESONERADO
SUBTOTAL+BDI | [5 empty] | 21.61% | 151170.9588
2 | DESPESAS DIRETAS
2.1 | RRT junto ao CAU | UNID. | 1 | 108.69 | 108.69 | 23.4879 | 132.1779 | https://caudf.gov.br/anuidades2021/
2.2 | ART junto ao CREA | UNID. | 2 | 233.94 | 467.88 | 101.1089 | 568.9889 | http://www.crea-mg.org.br/sites/default/files/Documentos/comunicado-011-daa2021-anexo-ii-i.s.-no-004-daa2021-valores-de-anuidades-servicos-e-multas-de-2022.pdf
SUBTOTAL+BDI | [5 empty] | 21.61% | 701.1668
TOTAL |  |  |  |  | TOTAL+BDI | 21.61% | 151872.12
Preço de referência: SINAPI e PREÇOS SETOP - REGIÃO JEQUITINHONHA - C/ DESONERAÇÃO, apresentado pela SEINFRA/MG
Elaboração: Rafaela Alves Felício - SIAPE 1919475 | [7 empty] | 2022-03-22

## CRONOGRAMA
CRONOGRAMA FÍSICO-FINANCEIRO
OBJETO: Contratação de serviços de engenharia e arquitetura consultiva de assessoramento e auxílio à fiscalização da elaboração dos Projetos de Arquitetura e Complementares, visando a Restauração Integral e Ampliação do Museu do Diamante/Ibram.
ENDEREÇO: Rua Direita, 14 - Centro, Diamantina/MG
Item | DESCRIÇÃO DOS SERVIÇOS | VALOR DA ETAPA | 2 MESES | 4 MESES | 7 MESES | 10 MESES | 12 MESES
|  |  | Entrega 01 Levantamento | Entrega 02: Estudo Preliminar | Entrega 03: Anteprojeto | Entrega 04: Projeto Executivo | Entrega 05: Entrega Final
1 | SERVIÇOS TÉCNICOS | 151170.9588 | 5% | 10% | 25% | 50% | 10%
|  |  | 7558.5479 | 15117.0959 | 37792.7397 | 75585.4794 | 15117.0959
2 | BONIFICAÇÕES E DESPESAS INDIRETAS | 701.1668 | 100%
|  |  | 701.1668 | 0 | 0 | 0 | 0
TOTAL |  | 151872.1256 | 8259.7147 | 15117.0959 | 37792.7397 | 75585.4794 | 15117.0959
TOTAL ACUMULADO |  |  | 8259.7147 | 23376.8106 | 61169.5503 | 136755.0297 | 151872.12
Elaboração: Rafaela Alves Felício - SIAPE 1919475 | [6 empty] | 2022-03-22

## BDI
BONIFICAÇÕES E DESPESAS INDIRETAS - BDI
OBJETO: Contratação de serviços de engenharia e arquitetura consultiva de assessoramento e auxílio à fiscalização da elaboração dos Projetos de Arquitetura e Complementares, visando a Restauração Integral e Ampliação do Museu do Diamante/Ibram.
ENDEREÇO: Rua Direita, 14 - Centro, Diamantina/MG
PLANILHA – BENEFÍCIOS DE DESPESAS INDIRETAS (BDI)
DESCRIÇÃO | SIGLA | TAXA
ADMINISTRAÇÃO CENTRAL | AC | 1.5%
LUCRO | L | 3.5%
DESPESAS FINANCEIRAS | DF | 0.55%
SEGUROS, GARANTIAS E RISCO |  | 0.86%
Seguros+Garantia | S+G | 0.3%
Risco | R | 0.56%
TRIBUTOS | I | 12.4%
ISS | ISS | 5%
PIS | PIS | 1.32%
COFINS | COFINS | 6.08%
BDI (numerador) (1 + (AC + S + G + R)) x (1 + DF) x (1 + L) | 1.0653 | 6.525%
BDI (denominador) (1 - I) | 0.876 | 87.6%
TOTAL DE BDI | 1.2161 | 21.61%
TAXA BDI ADOTADA |  | 21.61%
Referência: Reproduzido de PREÇOS SETOP - REGIÃO JEQUITINHONHA - C/ DESONERAÇÃO/ Outubro/21, apresentado pela SEINFRA/MG