# Cronograma

| Fase | Data |
| --- | --- |
| Lançamento da Chamada e divulgação na página do ON | - Vamos chamar de Dia 1 do edital. - O Edital precisa ser aprovado 1 dia útil antes da data de lançamento do Edital. Considerar 3 dias úteis para elaborar edital e mais 2 dias úteis para coordenador aprovar versão para publicar |
| Data de início de submissão das Propostas | Dia 2 do edital (dia útil) |
| Data limite para submissão das Propostas | Mínimo de 3 dias úteis após fim da fase anterior |
| Julgamento das Propostas | - Dia útil seguinte do fim da fase anterior. - Mínimo de 2 dias úteis para julgar os candidatos (análise de currículo e entrevista) e preparar documentos comprobatórios |
| Divulgação do resultado preliminar do julgamento na página do ON | - Mínimo de 2 dias úteis após o fim da fase anterior. - Enviar para bolsas_projetos@on.br os resultados em até 1 dia útil após o fim do prazo de julgamento das propostas. |
| Prazo para interposição de recurso administrativo ao resultado preliminar do julgamento | Mínimo de 2 dias úteis após fim da fase anterior |
| Divulgação do resultado do julgamento dos recursos administrativos e divulgação do Resultado Final do processo seletivo | - Mínimo de 2 dias úteis após prazo final para interpor recurso - Enviar para bolsas_projetos@on.br os resultados em até 1 dia útil após o fim do prazo de julgamento dos recursos |

Atenção: A contagem de prazo exclui o dia do início e inclui o dia do fim. Se o dia do fim não for útil, prorroga-se até a dia útil seguinte.