# Cronograma

| Fase | Data |
| --- | --- |
| Lançamento e Divulgação do Edital | Dia 1 (Data de publicação do edital) Nota interna de planejamento: O edital deve estar pronto 1 dia útil antes da publicação. Após o envio da solicitação de edital pelo coordenador, o Setor de Bolsas irá elaborar em até 03 dias úteis uma versão do Edital para aprovação |
| Início da Submissão das Propostas | Dia útil seguinte ao Lançamento do Edital (Dia 2) |
| Término da Submissão das Propostas | Contar o mínimo de 3 dias úteis a partir da data de início da submissão |
| Início da Avaliação das Propostas | Dia útil seguinte ao Término da Submissão das Propostas |
| Término da Avaliação das Propostas | Contar o mínimo de 2 dias úteis a partir do início da avaliação (tempo destinado à análise de currículos, entrevistas e consolidação dos documentos) |
| Divulgação do Resultado Preliminar | Marcar para o mínimo de 2 dias úteis após o Término da Avaliação das Propostas (tempo para trâmites administrativos) Atenção: A Comissão Avaliadora deve enviar os resultados para bolsas_projetos@on.br até 1 dia útil antes desta data. |
| Início do Prazo Recursal | Dia útil seguinte à Divulgação do Resultado Preliminar. |
| Término do Prazo Recursal | Contar o mínimo de 2 dias úteis a partir do Início do Prazo Recursal (período garantido para os candidatos). |
| Resultado dos Recursos e Resultado Final | Marcar para o mínimo de 2 dias úteis após o Término do Prazo Recursal. Atenção: Os resultados do julgamento devem ser enviados para bolsas_projetos@on.br em até 1 dia útil após o fim do julgamento dos recursos. |

Nota: Na contagem dos prazos, exclui-se o dia do início e inclui-se o dia do vencimento. Caso o vencimento ocorra em dia não útil, o prazo será automaticamente prorrogado para o primeiro dia útil subsequente.