## Memória - LOA 2023
Coordenação-Geral de Gestão Estratégica
Em 07/03/2024
MEMÓRIA - LOA 2023
Ação | Produto da Ação | Plano Orçamentário | Produto Intermediário | Valor da LOA/2023 | Dotação Atualizada | Meta Física | Serviço/ Investimento | Justificativa
14U2 - Implantação, Instalação e Modernização de Espaços e unidade Equipamentos Cultura | Espaço cultural implantado/modernizado | 0001 - Implantação de Espaços Culturais da Cultura Afro-Brasileira | Ação desenvolvida | 185.317,00 | 185.317,00 | 1 | Custeio (Serviços) | Em 2023 a FCP dará continuidade aos serviço de manutenção e salvaguarda dos seus acervos, além de continuar a modernizar os serviços do Centro de Estudos Machado de Assis - CEMA/FCP, com aquisição de material permanente para instalar pontos de consultas, reservas técnicas, equipamento de multimídia e sobretudo ampliar os acervos bibliográfico, iconográfico e museológico, visando a disseminação das informações e referência da cultura negra brasileira.
|  |  |  | 84.717,00 | 84.717,00 |  | Investimento
20ZF - Promoção e Fomento à Cultura Brasileira | Projeto Apoiado | 0001 - Fomento, Promoção e Divulgação da cultura afro-brasileira | Projeto apoiado | 949.199,00 | 5000000 | 5 | Custeio (Serviços) | Por meio da Ação 20ZF/PO 0001, a FCP desenvolve ações que visam fomentar, valorizar e preservar a cultura e o patrimônio cultural afro-brasileiro. Os programas, projetos e ações a serem realizados em 2023 objetivam o fortalecimento da política pública para a cultura negra e serão desdobradas no plano de ação da seguinte forma: A) 02 - ações de promoção e fomento da cultura afro-brasileira, B) 01 - ações de intercâmbio cultural, e C) 02 - ações de promoção da economia cultural
20ZH - Preservação do Patrimônio Cultural Brasileiro | Bem Preservado | 0001 - Assistência Jurídica às Comunidades Remanescentes de Quilombos | Ação Desenvolvida | 142169 | 142169 | 121 | Custeio (Serviços) | Os recursos disponibilizados no Plano Orçamentário 0001 serão utilizados de forma a garantir a assistência jurídicas as comunidades quilombolas. São assistidas anualmente aproximadamente 120 comunidades remanescente de quilombo. Para isso são feitas várias visitas aos quilombos além de ações que tratem deste tema. Nesse sentido temos a atualização de Coletânea de normas jurídicas voltadas a legislação quilombola que foi editada em 2012 tornando-a mais acessível no modo digital. Para tanto é necessário fazer diagramação e editoração da coletânea e aquisição de livros de direito especializados na temática quilombola.
|  | 0002 - Proteção, Preservação e Promoção das Comunidades Quilombolas e de Terreiro | Ação de Preservação Realizada | 1049702 | 2027000 | 3 |  | No exercício de 2023, os recursos disponibilizados no Plano Orçamentário 0002 serão utilizados com 02 (dois) editais que irão fortalecer e apoiar as ações desenvolvidas pelas comunidades quilombolas e povos de terreiros de todo o Brasil, e no atendimento das demandas de preservação e proteção do Parque Memorial Serra da Barriga.
20ZM - Produção e Difusão de Conhecimento na Área Cultural | Projeto Apoiado | 0001 - Fomento à Difusão e Pesquisas sobre Cultura e Patrimônio Afro-Brasileiro | Projeto apoiado | 900980 | 2872881 | 3 | Custeio (Serviços) | Em 2023, a FCP pretende ampliar os Editais Público de modo a selecionar iniciativas culturais com o objetivo de fomentar a arte e a cultura negra através da concorrência democrática, atingindo as cinco regiões nacionais, com foco em fotografia, pintura e literatura de modo a abarcar amplamente as expressões tradicionais ou contemporâneas da arte negra nacional. Além disso, pretende ampliar a participação da entidade no mercado artístico com a edição, publicação e exposição de obras fotográficas, literárias e educacionais que envolvam a cultura negra brasileira.
216H - Ajuda de Custo para Moradia ou Auxílio-Moradia a Agentes Públicos | Agente público beneficiado | 0000 - Ajuda de Custo para Moradia ou Auxílio-Moradia a Agentes Públicos | Não se Aplica | 141733 | 245848 | 6 | Custeio (Serviços) | Para o exercício de 2023, estima-se o pagamento de Ajuda de Custo para moradia ou Auxílio-Moradia a 6 servidores lotados na FCP, em conformidade com os artigos . 60-A a 60-E da Lei n° 8.112, de 11 de dezembro de 1990.
4572 - Capacitação de Servidores Públicos Federais em Processo de Qualificação e Requalificação | Servidor capacitado | 0000 - Capacitação de Servidores Públicos Federais em Processo de Qualificação e Requalificação | Não se Aplica | 47420 | 107420 | 12 | Custeio (Serviços) | Por meio desta ação a FCP estima que, no exercício de 2023, irá capacitar 12, servidores visando promover a qualificação e a requalificação dos mesmos , com vistas à melhoria continuada dos processos de trabalho, dos índices de satisfação pelos serviços prestados à sociedade e do crescimento profissional (Base Legal Lei nº 8.112/1990; Decreto nº 9.991/2019). A Palmares tem incentivado seus servidores a buscarem cursos à distância ofertados pelas Escolas de Governo.
2000 - Administração da Unidade | Não se Aplica | 0001 - Administração da Unidade - Nacional | Não se Aplica | 18781848 | 9777105 | Não se Aplica | Custeio (Serviços) | Nesta Ação estão consignadas as despesas relacionadas à manutenção administrativa e ao suporte das ações finalísticas, bem como das representações regionais da FCP nos estados de AL,BA,MA,RJ,RS e SP. Tratam-se de despesas com administração predial e logística de bens e serviços , gestão da tecnologia da informação, telefonia, energia elétrica , entre outras. O volume mais significativo de recursos está voltado basicamente para as seguintes despesas: A) Contratação de Terceirização; B) Serviços de TIC, com aquisição da HIPER CONVERGÊNCIA, uma vez que essa aquisição irá suprir as necessidades das deficiências do parque computacional atualmente existente, o que resolverá o problema desta Fundação com o armazenamento de dados, bem como da inexistência de garantia de todos os equipamentos da área de tecnologia da informação; C) Manutenção predial. ii) E mais, a ampliação, no valor de R$ 1.000.000,00 na Ação 2000 – Administração da Unidade, no elemento de despesa 33.90.39.00, irá atender as despesas de manutenção com o imóvel "Armazém Docas D. Pedro II". Registra-se, ainda, que a solicitação dessa ampliação requer atenção especial, em face da AÇÃO CIVIL PÚBLICA 5045231-63.2018.4.02.5101, que correr no JUÍZO SUBSTITUTO DA 20ª VF DO RIO DE JANEIRO, ajuizada em 12/12/2018, que determina à Fundação Cultura Palmares diversas providências junto ao Prédio do Cais do Valongo, a exempolo do fornecimento ininterrupto do gerador de energia elétrica instalado, da instalação e funcionamento do sistema de combate a incêndio do prédio Docas, religação do prédio à rede de energia elétrica, prestação do seviço de vigilância etc.
|  |  |  | 1052743 | 2893371 | Não se Aplica | Investimento
Total |  |  |  | 22116595 | 23335828
Fonte: Extrato SIOP (SEI nº 0205138 ) - Espelho da Despesa com Expanções

## PGI - DFP
Coordenação-Geral de Gestão Estratégica
Em 07/03/2024
PLANO GERAL DE INICIATIVAS - DEPARTAMENTO DE FOMENTO E PROMOÇÃO DA CULTURA AFRO-BRASILEIRA
1. Objetivo | Ampliar a inclusão social dos afrodescendentes e das comunidades tradicionais afro-brasileiras
Descrição do Objetivo | Garantir a universalização de acesso, promovendo a inclusão social, por meio do conhecimento do perfil do público-alvo nos vários segmentos, das informações cadastrais, dos aspectos econômico, social e demográfico, ampliando as ações educativas e culturais para o aprimoramento da relação com a sociedade e o Estado
Meta | Fornecedor de Dados | Ação Orçamentária | Iniciativa | Descrição da Iniciativa | Status
Meta 1.6: Executar 100% do orçamento de emendas parlamentares destinadas aos Departamentos da FCP com proposta de parcerias viáveis para realização de projetos culturais no Brasil, que propiciem a inclusão social das comunidades tradicionais afro- brasileiras, em 2022 e 2023. | Departamento de Proteção ao Patrimônio Afro- Brasileiro - DPA; Departamento de Fomento e Promoção da Cultura Afro- Brasileira - DFP e Centro Nacional de Informação e Referência da Cultura Negra - CNIRC | 20ZF | Projetos oriundos de Emendas Parlamentares | Proceder a análise dos processos de parcerias viáveis para a realização de projetos oriundos de emendas parlamentares, de forma a alcançar 100% da execução orçamentária. (SEI nº 266508). | Realizada. 01420.100910/2023-16 (Termo de Fomento nº 950523/2023) 01420.100957/2023-71 (Termo de Fomento nº 951135/2023) 01420.100847/2023-18 (Termo de Fomento nº 950435/2023) 01420.100908/2023-39 (Termo de Fomento nº 950370/2023) 01420.100911/2023-52 (Termo de Fomento nº 950382/2023) 01420.100878/2023-61 (Termo de Fomento nº 950534/2023) 01420.100854/2023-10 (Termo de Fomento nº 950418/2023) 01420.100845/2023-11 (Termo de Fomento nº 950025/2023) 01420.100877/2023-16 (Termo de Fomento nº 950448/2023) 01420.100952/2023-49 (Termo de Fomento nº 950584/2023)
Meta 1.7: Pactuar anualmente 100% dos projetos culturais viáveis na Plataforma + Brasil | Departamento de Proteção ao Patrimônio Afro- Brasileiro - DPA; Departamento de Fomento e Promoção da Cultura Afro- Brasileira - DFP e Centro Nacional de Informação e Referência da Cultura Negra - CNIRC | 20ZF | Projetos inseridos no Transferegov | Proceder a análise dos processos de parcerias viáveis para a realização de projetos oriundos de emendas parlamentares e de proponentes específicos da FCP, de forma a pactuar anualmente 100% dos projetos culturais viáveis na plataforma Transferegov. | Realizada. 01420.100910/2023-16 (Termo de Fomento nº 950523/2023) 01420.100957/2023-71 (Termo de Fomento nº 951135/2023) 01420.100847/2023-18 (Termo de Fomento nº 950435/2023) 01420.100908/2023-39 (Termo de Fomento nº 950370/2023) 01420.100911/2023-52 (Termo de Fomento nº 950382/2023) 01420.100878/2023-61 (Termo de Fomento nº 950534/2023) 01420.100854/2023-10 (Termo de Fomento nº 950418/2023) 01420.100845/2023-11 (Termo de Fomento nº 950025/2023) 01420.100877/2023-16 (Termo de Fomento nº 950448/2023) 01420.100952/2023-49 (Termo de Fomento nº 950584/2023) 01420.102236/2023-04 (Convênio nº 948870/2023) 01420.102236/2023-04 (Convênio nº 948869/2023)
Meta 1.8: Realizar, no mínimo, 1 edital por ano de seleção pública para reconhecer, disseminar, preservar e fomentar as expressões culturais de fazedores de cultura afro-brasileira, visando a inclusão social e o desenvolvimento socioe conômico. Requisitados de qualidade da meta: Envolvimento de todas as áreas da FCP na execução do edital; Participação de membros externos nas Comissões Julgadoras visando aprimorar o processo; Utilização de recursos de tecnologia da informação eficientes e condizentes com os objetivos almejados. | Departamento de Fomento e Promoção da Cultura Afro- Brasileira - DFP | 20ZF | Edital Prêmio Palmares e Fortalecimento às manifestações Culturais em 20 de Novembro | Realizar a III Edição do Prêmio Palmares de Arte, que consiste na premiação de pessoas físicas (CPF) que desenvolvem atividades nas áreas da Música, Dança, Leitura, escrita e oralidades e Artesanato. A premiação é de 15.000,00, conforme piso de premiações acordado junto à Diretoria da FCP. Sugere-se a premiação de, no mínimo, 40 pessoas, sendo 10 por categoria. | Realizada Observação: O Prêmio Palmares de Arte teve um aumento no quantitativo de premiações, passando de 40 para 96 premiados no Edital. Além desse edital, o Departamento realizou mais 2 editas (Edital Manifestações Político Culturais - 01420.101933/2023-30 e Edita de Mobilidade Cultural 01420.101715/2023-03). Com isso, a meta foi superada. Edital Prêmio Palmares de Arte 01420.100452/2023-15
Meta 1.9: Articular 1 parceria em 2023 com embaixadas de países africanos de língua portuguesa (6 países) para a realização de mostras, apresentações artísticas, exposições de cultura afro-brasileira no Brasil para viabilizar a inclusão social através do intercâmbio cultural | Departamento de Fomento e Promoção da Cultura Afro- Brasileira - DFP | 20ZF | Intercâmbio Brasil e Gana | Realizar um encontro com representantes da embaixada de Gana e com os servidores da FCP. Participar da missão ao país de Gana na Festival Pan-Africano de Artes e Cultura Panafest, que contou com a participação de dirigentes da FCP e MinC. | Realizada. 01420.101286/2023-66 - SEI nº 0253373 Para o atendimento dessa meta, o DFP realizou um encontro com representantes da embaixada de Gana e com os servidores da FCP. Ademais, os dirigentes da FCP realizaram missão institucional ao país de Gana para participar da Festival Pan-Africano de Artes e Cultura Panafest (01420.101055/2023-52 e 01420.101596/2023-81).
Meta 1.11: Realizar a divulgação de 100% das ações que serão realizadas pelas áreas finalísticas no portal, nas redes sociais da Entidade e com material de apoio às representações regionais no ano de 2023. | Assessoria de Comunicação - ASCOM (ações divulgadas) Departamento de Proteção ao Patrimônio Afro- Brasileiro - DPA; Departamento de Fomento e Promoção da Cultura Afro- Brasileira - DFP e Centro Nacional de Informação e Referência da Cultura Negra - CNIRC (ações realizadas) | Não se aplica | Divulgar as ações no portal e redes sociais | Encaminhar matérias para a áreas de comunicação da FCP informando projetos em andamento, destaque para premiados em edições anteriores, divulgação de lista de projetos viabilizados/formalizados no período, dentre outras ações. | Realizada. 01420.102146/2023-13 - SEI nº 0271409
2. Objetivo | Intensificar ações educativas com foco na preservação, promoção e proteção da cultura negra
Descrição do Objetivo | Promover ações educativas por meio dos diversos canais de divulgação, de forma a conscientizar o público-alvo dos seus direitos e deveres, relacionados a preservação, promoção e proteção da cultura negra.
Meta | Fornecedor de Dados | Ação Orçamentária | Iniciativa | Descrição da Iniciativa | Status
Meta 2.2.: Elaborar 1 cartilha, em formato de revista, a partir do mapeamento das expressões culturais afro-brasileiras executadas nos editais dos últimos 2 anos. A cartilha terá caráter educativo, informativo, de fácil acesso e linguagem simples para fins de pesquisa do público interno e externo, até 2023. | Departamento de Fomento e Promoção da Cultura Afro- Brasileira - DFP | 20ZF | Publicação de cartilha de manifestações culturais | Publicar cartilha, em formato de revista, que reflita as manifestações culturais dos anos anteriores. A revista seria impressa e disponibilizada no acervo da propria FCP, em pontos de cultura, entidades parceiras, Ministério da Cultura e outros espaços que dialoguem com a missão da FCP. O valor engloba diagramação, impressão, entrega de alguns exemplares, porém o foco é a publicação da cartilha em meio digital. Sugere-se que a cartilha reflita também os editais das outras áreas finalísticas. Ademais, sugere-se que seja composto um GT de servidores, específico para esse fim, para o desempenho da curadoria, elaboração dos textos, seleção das imagens, etc. | Não realizada. 01420.101492/2023-60. Embora tenha sido celebrado TED com a UNB, no valor 225.000,00 para execuçao em 2024. o produto ainda não foi entregue.
Meta 2.3: Elaborar 1 material de apoio para inscrição /participação nos 100% dos editais publicados pelo DFP, em 2022 e 2023. | Departamento de Fomento e Promoção da Cultura Afro- Brasileira - DFP | Não se aplica | Material de apoio para inscrição | Cartilha com orientações para inscrição nos editais do DFP, publicada no site oficial da FCP. | Realizada. 01420.100201/2022-41 - SEI nº 0201183. Em 2022 foi elaborado um roteiro de tutorial para as inscrições dos editais DFP. Em 2023, foi feito um vídeo de apoio às incrições dos editais do departamento no link: https://www.youtube.com/watch?v=cjfA-hSJm4s. e https://www.gov.br/palmares/pt-br >)
Não existe meta vinculada à iniciativa. | Departamento de Fomento e Promoção da Cultura Afro- Brasileira - DFP | 20ZF | 35 Anos FCP - Podcast FCP | Realizar a contratação de empresa especializada para a gravação, edição e publicação de PODCAST da FCP. Os convidados seriam grandes nomes da cultura que fizeram parte da construção da FCP ao longo dos anos. Sugere-se que o podcast seja apresentado por artista feminina de renome nacional, a definir pela Diretoria Colegiada e Presidência. | Não realizada.
Não existe meta vinculada à iniciativa. | Departamento de Fomento e Promoção da Cultura Afro- Brasileira - DFP | 20ZF | 35 Anos FCP - Díalogos Palmarinos | Realizar atividades culturais afro-brasileira em celebração dos 35 Anos da FCP. | Realizada. Embora não tenha sido encaminhado evidências quanto a realização da Iniciativa, esta CGE identificou que Departamento celebrou 2 Convênios com o Objeto " comemorar os 35 anos da FCP" 01420.102236/2023-04 01420.102107/2023-16.
Não existe meta vinculada à iniciativa. | Departamento de Fomento e Promoção da Cultura Afro- Brasileira - DFP | 20ZF | 20 de Novembro - Serra da Barriga | Realizar atividades culturais afro-brasileira na Serra da Barriga em celebração ao Dia Nacional da Consciência Negra de forma a viabilizar a peregrinação ao Parque Memorial Quilombo dos Palmares no dia 20/11/2023. (01420.100772/2023-67). | Realizada. Foi celebrado TED com UFAL para celebração ao Dia Nacional da Consciência Negra 1420102170/2023-44
Não existe meta vinculada à iniciativa. | Departamento de Fomento e Promoção da Cultura Afro- Brasileira - DFP | 20ZF | Fortalecimento às manifestações Culturais em 20 de Novembro | Fortalecer as Manifestações Culturais em 20 de novembro. Tais manifestações possuem importância central na celebração da identidade e herança cultural afro-brasileira. A iniciativa visa a expansão do alcance das manifestações como marchas, bem como a promoção de eventos culturais inclusivos e representativos. | Realizada. Edital de Chamamento Público nº 8/2023(1420.101933/2023-30)
Meta 3.4: Produzir 1 relatório em 2023 do mapeamento das expressões culturais de artistas já premiados em editais do DFP (Igual meta 2.2). | Departamento de Fomento e Promoção da Cultura Afro- Brasileira - DFP | Não se aplica | Relatório de mapeamento de expressões culturais | Relatório com o reflexo das iniciativas apresentadas nos editais do departamento. | Não realizada.
Meta 3.5: Criar um repositório/banco de dados, inicialmente no SEI, através de planilha simples, com informações de contato de nosso público-alvo (lideranças quilombolas, pesquisadores, professores, produtores culturais) - para consulta interna em 2023. | Departamento de Fomento e Promoção da Cultura Afro- Brasileira - DFP | Não se aplica | Banco de dados | Envolvimento de todas as áreas finalísticas na criação de uma base de dados relevante, congruente e de fácil interpretação. Sugere-se a criação de GT específico para tal empreendimento. | Não realizada.
4. Objetivo | Implementar serviços e processos de trabalho com foco na simplificação e no alcance digital.
Descrição do Objetivo | Implementar os serviços digitais e os processos de trabalho de modo a assegurar clareza e objetividade nas normas institucionais, promover a simplificação de procedimentos e garantindo a uniformidade de decisões em todas as unidades e instâncias.
Meta 4.3: Padronizar 100% dos formulários de inscrição em projetos/editais das áreas finalísticas da Fundação Cultural Palmares, visando a simplificação e o alcance digital, até 2023. | Departamento de Fomento e Promoção da Cultura Afro- Brasileira - DFP, Centro Nacional de Informação e Referência da Cultura Negra - CNIRC e Departamento de Proteção ao Patrimônio Afro-Brasileiro - DPA | 20ZF | Material de apoio para inscrição | Envolvimento de todas as áreas finalísticas na criação de formulários padrões e demais documentos para projetos e editais, congruente e de fácil interpretação. Sugere-se a criação de GT específico para tal empreendimento. | Não realizada.
Meta 4.4: : Mapear 100% os processos de trabalho das áreas finalísticas até 2023. | Departamento de Fomento e Promoção da Cultura Afro- Brasileira - DFP, Departamento de Proteção ao Patrimônio Afro- Brasileiro - DPA, Centro Nacional de Informação e Referência da Cultura Negra - CNIRC e Procuradoria Federal - PF | 20ZF | Relatórios de mapeamento de processos do departamento | Envolvimento de todas as áreas finalísticas na criação de relatorios trimestrais ou semestrais de mapeamento de processos. Sugere-se a criação de GT específico para tal empreendimento. | Não realizada. O mapeamento dos processos de trabalho da FCP está sendo realizado pela CGE.
5. Objetivo | Fomentar o desenvolvimento sociocultural junto às comunidades afro-brasileiras
Descrição do Objetivo | Fomentar ações de desenvolvimento em economia criativa, adotando políticas de valorização e de incentivo à comercialização de bens/produtos culturais. (OBS: Meta 9 do PNC)
Meta | Fornecedor de Dados | Ação Orçamentária | Iniciativa | Descrição da Iniciativa | Status
Meta 5.2.: Realizar, no mínimo, 1 edital por ano de seleção pública para reconhecer, disseminar, preservar e fomentar as expressões culturais de fazedores de cultura afrobrasileira, visando a inclusão social e o desenvolvimento socioeconômico (= meta 1.8). | Departamento de Fomento e Promoção da Cultura Afro- Brasileira - DFP | 20ZF | Edital Destaques Regionais: premiação para agentes culturais afro-brasileiros em SP e MG | Chamamento público destinado a seleção de 06 (seis) iniciativas desenvolvidas por agentes culturais autodeclarados negros (pretos ou pardos) ou membros de comunidades quilombolas, realizadas nos últimos 5 (cinco) anos (concluídas ou em andamento), que promovam a inclusão, a transformação social e/ou o combate ao racismo através da cultura afro-brasileira. | Realizada. Embora não foi dado andamento ao Edital Destaques Regionais, o Departamento realizou 3 outros editais. O Prêmio Palmares de Arte (01420.100452/2023-15), o Edital Manifestações Político Culturais (01420.101933/2023-30) e o Edital de Mobilidade Cultural (01420.101715/2023-03). Com isso, a meta foi superada.
|  |  | Edital Prêmio Palmares | Realizar a III Edição do Prêmio Palmares de Arte, que consiste na premiação de pessoas físicas (CPF) que desenvolvem atividades nas áreas da Música, Dança, Leitura, escrita e oralidades e Artesanato. A premiação é de 15.000,00, conforme piso de premiações acordado junto à Diretoria da FCP. Sugere-se a premiação de, no mínimo, 40 pessoas, sendo 10 por categoria.
Meta 5.3: Executar 100% do orçamento de emendas parlamentares referentes às propostas de parcerias viáveis, para a realização de projetos culturais no Brasil, que propiciem a inclusão social de afrodescendentes e das comunidades tradicionais afro- brasileiras, em 2023 (= Meta 1.6). | Departamento de Proteção ao Patrimônio Afro- Brasileiro - DPA; Departamento de Fomento e Promoção da Cultura Afro- Brasileira - DFP e Centro Nacional de Informação e Referência da Cultura Negra - CNIRC | 20ZF | Projetos oriundos de Emendas Parlamentares | Proceder a análise dos processos de parcerias viáveis para a realização de projetos oriundos de emendas parlamentares, de forma a alcançar 100% da execução orçamentária. (SEI nº 266508). | Realizada 01420.100910/2023-16 (Termo de Fomento nº 950523/2023) 01420.100957/2023-71 (Termo de Fomento nº 951135/2023) 01420.100847/2023-18 (Termo de Fomento nº 950435/2023) 01420.100908/2023-39 (Termo de Fomento nº 950370/2023) 01420.100911/2023-52 (Termo de Fomento nº 950382/2023) 01420.100878/2023-61 (Termo de Fomento nº 950534/2023) 01420.100854/2023-10 (Termo de Fomento nº 950418/2023) 01420.100845/2023-11 (Termo de Fomento nº 950025/2023) 01420.100877/2023-16 (Termo de Fomento nº 950448/2023) 01420.100952/2023-49 (Termo de Fomento nº 950584/2023)
Meta 5.4: Pactuar anualmente 100% dos projetos culturais viáveis na Plataforma + Brasil) (= Meta 1.7) | Departamento de Proteção ao Patrimônio Afro- Brasileiro - DPA; Departamento de Fomento e Promoção da Cultura Afro- Brasileira - DFP e Centro Nacional de Informação e Referência da Cultura Negra - CNIRC | 20ZF | Projetos inseridos no Transferegov | Proceder a análise dos processos de parcerias viáveis para a realização de projetos oriundos de emendas parlamentares e de proponentes específicos da FCP, de forma a pactuar anualmente 100% dos projetos culturais viáveis na plataforma Transferegov. | Realizada 01420.100910/2023-16 (Termo de Fomento nº 950523/2023) 01420.100957/2023-71 (Termo de Fomento nº 951135/2023) 01420.100847/2023-18 (Termo de Fomento nº 950435/2023) 01420.100908/2023-39 (Termo de Fomento nº 950370/2023) 01420.100911/2023-52 (Termo de Fomento nº 950382/2023) 01420.100878/2023-61 (Termo de Fomento nº 950534/2023) 01420.100854/2023-10 (Termo de Fomento nº 950418/2023) 01420.100845/2023-11 (Termo de Fomento nº 950025/2023) 01420.100877/2023-16 (Termo de Fomento nº 950448/2023) 01420.102236/2023-04 (Convênio nº 948870/2023) 01420.102236/2023-04 (Convênio nº 948869/2023)
5.5. Meta: Articular 1 parceria em 2023 com embaixadas de países africanos de língua portuguesa (6 países) para a realização de mostras, apresentações artísticas, exposições de cultura afro-brasileira no Brasil para viabilizar a inclusão social através do intercâmbio cultural (= Meta 1.9). | Departamento de Fomento e Promoção da Cultura Afro- Brasileira - DFP | 20ZF | Intercâmbio Brasil e Gana | Realizar um encontro com representantes da embaixada de Gana e com os servidores da FCP. Participar da missão ao país de Gana na Festival Pan-Africano de Artes e Cultura Panafest, que contou com a participação de dirigentes da FCP e MinC. | Realizada. 01420.101286/2023-66 - SEI nº 0253373 Para o atendimento dessa meta, o DFP realizou um encontro com representantes da embaixada de Gana e com os servidores da FCP. Ademais, os dirigentes da FCP realizaram missão institucional ao país de Gana para participar da Festival Pan-Africano de Artes e Cultura Panafest (01420.101055/2023-52 e 01420.101596/2023-81).
Não existe meta vinculada à iniciativa. | Departamento de Fomento e Promoção da Cultura Afro- Brasileira - DFP | 20ZF | Bolsa de Mobilidade Cultural Afro-Brasileira | Concessão de bolsas, em cota única, conforme valores e distribuição regional para realização de projetos de mobilidade cultural voltados a cultura afro-brasileira, de modo a promover a circulação no território nacional das diversas expressões culturais afro-brasileiras, bem como ações de formação e intercâmbio cultural, por meio do apoio financeiro para o custeio de despesas de hospedagem, alimentação e transporte de agentes culturais autodeclarados negros (pretos ou pardos) e quilombolas pertencentes a Comunidades Remanescentes, devidamente certificadas pela FCP, bem como o custeio de transporte de suas obras e material agregado. | Realizada. 01420.101715/2023-03 - Edital de Chamamento Público nº 7/2023

## PGI - DPA
Coordenação-Geral de Gestão Estratégica
Em 07/03/2024
PLANO GERAL DE INICIATIVAS - DEPARTAMENTO DE PROTEÇÃO AO PATRIMÔNIO AFRO-BRASILEIRO
1. Objetivo | Ampliar a inclusão social dos afrodescendentes e das comunidades tradicionais afro-brasileiras
Descrição do Objetivo | Garantir a universalização de acesso, promovendo a inclusão social, por meio do conhecimento do perfil do público-alvo nos vários segmentos, das informações cadastrais, dos aspectos econômico, social e demográfico, ampliando as ações educativas e culturais para o aprimoramento da relação com a sociedade e o Estado
Meta | Fornecedor de Dados | Ação Orçamentária | Iniciativa | Descrição da Iniciativa | Status até 31.12.2023
Meta 1.1: Certificar 50% do passivo dos pedidos viáveis de certificação até 2023. | Departamento de Proteção ao Patrimônio Afro-Brasileiro - DPA | 20ZH | Passivo de processos de certificação das comunidades remanescentes dos quilombos | Analisar todos os processos de certificações das comunidades remanescentes dos quilombos referente a anos anteriores que não foram certificados e elaborar o cronograma de providências para eliminar no minimo 50% do passivo existente. | Realizada. Passivo total até 2023: 187 Certificados em 2023 de anos anteriores: 45 Certificados em 2023/2023: 59 Total de certidões: 104 Do passivo existente na FCP até 2023, já foram emitidas 45 certificações para comunidades quilombolas e 92 processos estão pendentes de documentação (01420.100176/2021-15).
Meta 1.2: Certificar 90% dos pedidos viáveis de certificação dos anos 2022 e 2023. | Departamento de Proteção ao Patrimônio Afro-Brasileiro - DPA | 20ZH | Emissão de Certificação das comunidades remanescentes dos quilombos | Proceder a análise dos processos de certificação encaminhados nos anos de 2022 e 2023. | Realizada. Nos anos de 2022 e 2023 foram foram recebidos e analisados 136 processos, destes foram emitidas 84 certificações (01420.100176/2021-15).
Meta 1.3: Promover dois editais até 2023 às comunidades quilombolas. | Departamento de Proteção ao Patrimônio Afro-Brasileiro - DPA | 20ZH | Edital Sabores e Saberes da Gastronomia Quilombolas | Premiar vídeos sobre o processo de fabricação de artesanato e da culinária tradicional quilombolas. | Realizada. 01420.101287/2023-19. Edital nº 005/2023.
| Departamento de Proteção ao Patrimônio Afro-Brasileiro - DPA | 20ZH | Edital Prêmio Jovem Quilombola Inovador | Premiar projetos que colaborem com a alimentação e hábitos nas escolas quilombolas. O projeto deverá ser elaborado por estudantes quilombolas de graduação. | Realizada. (01420.101698/2023-04). II Editação do Prêmio Jovem Quilombola Inovador - Edital nº 006/2023
Meta 1.4: Publicar no site da FCP 100% das Comuniddes quilombolas Certificadas até 2023. | Departamento de Proteção ao Patrimônio Afro- Brasileiro - DPA | 20ZH | Disponibilização de Planilha atualizada de certificações das comunidades quilombolas no site da FCP | Monitorar e atualizar mensalmente no site da FCP a planilha de certificação das comunidades certificadas até dezembro de 2023. | Realizada. 01420.100176/2021-15.
Meta 1.6: Executar 100% do orçamento de emendas parlamentares destinadas aos Departamentos da FCP com proposta de parcerias viáveis para realização de projetos culturais no Brasil, que propiciem a inclusão social das comunidades tradicionais afro- brasileiras, em 2022 e 2023. | Departamento de Proteção ao Patrimônio Afro- Brasileiro - DPA; Departamento de Fomento e Promoção da Cultura Afro- Brasileira - DFP e Centro Nacional de Informação e Referência da Cultura Negra - CNIRC | 20ZH | Instrução processual oriundos de Emendas Parlamentares | Proceder a análise dos processos de parcerias viáveis para a rellização de projetos oriundos de emendas parlamentares de forma a alcançar 100% da execução orçamentária. | Realizada. No ano de 2022 o DPA recebeu 1 projeto oriundo de emenda parlamentar (Processo nº 01420.100658/2022-56 - Termo de Fomento nº 930492/22). No ano de 2023 foi indicado para a ação 20ZH um projeto oriundo de emenda parlamentar (proposta nº 9266/2023), contudo, a responsabildiade da instrução processual ficou a cargo DFP (Termo de Fomento 0291176).
Meta 1.7: Pactuar anualmente 100% dos projetos culturais viáveis na Plataforma + Brasil. | Departamento de Proteção ao Patrimônio Afro- Brasileiro - DPA; Departamento de Fomento e Promoção da Cultura Afro- Brasileira - DFP e Centro Nacional de Informação e Referência da Cultura Negra - CNIRC | 20ZH | Pactuação dos projetos culturais viáveis inseridos na plataforma Transferegov.br. | Analisar os projetos culturais afro-brasileiros viáveis que são inseridos na plataforma Transferegov.br. | Realizada. No ano de 2022 o DPA recebeu e pactuou 1 projeto na Plataforma Transferegov (Antiga Plataforma +Brasil) (Processo nº 01420.100658/2022-56 - Termo de Fomento nº 930492/22). No ano de 2023 o DPA não ficou responsável pela instrução processual de propostas cadastradas na citada plataforma.
Meta 1.11: Realizar a divulgação de 100% das ações que serão realizadas pelas áreas finalísticas no portal, nas redes sociais da Entidade e com material de apoio às representações regionais no ano de 2023. | Assessoria de Comunicação - ASCOM (ações divulgadas) Departamento de Proteção ao Patrimônio Afro- Brasileiro - DPA; Departamento de Fomento e Promoção da Cultura Afro- Brasileira - DFP e Centro Nacional de Informação e Referência da Cultura Negra - CNIRC (ações realizadas) | Não se aplica | Relatórios bimestrais/trimestrais de atividades | Apresentar projetos em andamento, trazer destaque para premiados em edições anteriores, divulgar a lista de projetos viabilizados/formalizados no período. | Realizada. 01420.101781/2023-75.
Meta 1.15: Atender anualmente 50% de instrução de processos para tombamento de comunidade quilombolas. | Departamento de Proteção ao Patrimônio Afro- Brasileiro - DPA | 20ZH | Instrução dos processos de tombamento de patrimônio material e imaterial que envolvam as comunidades quilombolas. | Análise dos processos que envolvam o tombamento do patrimônio das comunidades remanescentes de quilombos, identificando critérios para a identificação de sítios e documentos detentores de remiscências de antigos quilombos. | Realizada. Na última infomação o DPA informou que "No ano de 2023 foram recebidas 07 (sete) solicitações referente a processos de tombamento em comunidades quilombola, destes 6 (seis) foram respondidas e atendidas. Processos(01420.100321/2023-20; 01420.100519/2023-11;01420.100750/2023-01420.100495/2023-92, 05;01420.100209/2023-92,01420.101730/2022-02,01420.101730/2022-02,", contudo a informação atual é de que a meta foi cancelada.
2. Objetivo | Intensificar ações educativas com foco na preservação, promoção e proteção da cultura negra
Descrição do Objetivo | Promover ações educativas por meio dos diversos canais de divulgação, de forma a conscientizar o público-alvo dos seus direitos e deveres, relacionados a preservação, promoção e proteção da cultura negra.
Meta 2.1: Fomentar cinco ações educativas de preservação, proteção e divulgação da Serra da Barriga, no intuito de divulgar e reduzir danos ao meio ambiente e ao patrimônio até 2023. | Departamento de Proteção ao Patrimônio Afro- Brasileiro - DPA e RR/AL | 20ZH | Ações educativas de preservação, proteção e divulgação da Serra da Barriga | Realizar, em parceria com a RR/AL, 5 iniciativas educativas e culturais com foco na preservação e proteção da Serra da Barriga, no ano de 2023. | Realizada. 01420.102077/2023-30 (SEI nº 0300427)
3. Objetivo | Estruturar o gerenciamento de informações cadastrais e culturais do perfil do público-alvo
Descrição do Objetivo | Estruturar as informações cadastrais do público- alvo, observando os aspectos econômico, social, demográfico e cultural. Tem por objetivo conhecer o perfil, identificar o público-alvo em potencial que ainda não esteja amparado, mantendo um controle contínuode atualização das informações cadastrais
Meta | Fornecedor de Dados | Ação Orçamentária | Iniciativa | Descrição da Iniciativa | Status
Meta 3.1: Unificar 80% dos campos da base de dados da certificação buscando uma codificação padrão para atendimento dos órgãos intervenientes da política quilombola até 2023. | Departamento de Proteção ao Patrimônio Afro- Brasileiro - DPA | 20ZH | Unificação dos dados das Comunidades Quilombolas | Consolidar e unificar as informações e padronizar as codificações das comunidades certificadas até dezembro de 2022 com código a ser disponibilizado pelo IBGE, que poderá identificar cada comunidade quilombola, melhorando a identificação da FCP. | Não Realizada. Ainda não foi possivel cumprir a meta até momento, tendo em vista que o IBGE ainda não disponibilizou informações sobre o censo das comunidades quilombolas.
Meta 3.2: Restabelecer a utilização de 2 serviços digitais "serviços.gov", disponibilizado pelo Ministério da Economia até julho de 2023. | Departamento de Proteção ao Patrimônio Afro- Brasileiro - DPA | 20ZH | Serviços digitais ofertados | Atualizar os serviços digitais passíveis de disponibilização pelo DPA na plataforma de "serviços.gov". | Realizada. O serviço relacionado à bolsa permanência já se encontra em funcionamento. Com relação ao serviço "Certificação" em ajustes finais. (01420.100084/2024-88)
Meta 3.3: Criar um manual operacional para tratar do processo de certificação de comunidades quilombolas até julho de 2023. | Departamento de Proteção ao Patrimônio Afro- Brasileiro - DPA | 20ZH | Mapeamento de processo de certificação | Criação de manual em formato digital contendo o passo a passo e modelos de documentos padrões para o processo de certificação, e criação de infográfico. | Iniciativa excluída.
4. Objetivo | Implementar serviços e processos de trabalho com foco na simplificação e no alcance digital.
Descrição do Objetivo | Implementar os serviços digitais e os processos de trabalho de modo a assegurar clareza e objetividade nas normas institucionais, promover a simplificação de procedimentos
Meta | Fornecedor de Dados | Ação Orçamentária | Iniciativa | Descrição da Iniciativa | Status
Meta 4.3: Padronizar 100% dos formulários de inscrição em projetos/editais das áreas finalísticas da Fundação Cultural Palmares, visando a simplificação e o alcance digital, até 2023. | e garantindo a uniformidade de decisões em todas as unidades e instâncias. | 20ZF | Padronização de Formulário | Padronizar os formulários de inscrição de processo seletivos (editais, chamamento público...), visando a simplificação e o alcance digital, até 2023. | Não Realizada. Embora as inscrições de todos os editais tenham sido realizadas por meio da ferramenta Google Forms e a informação anterior do DPA de que os formulários da unidade foram uniformizados, a equipe reavaliou a meta e retifica a informação prestada no monitoramento 27/09, tendo em vista que na plataforma não existe ainda formulários padronizados com pontos comuns a serem adotados pelas unidades finalísticas.
Meta 4.4: : Mapear 100% os processos de trabalho das áreas finalísticas até 2023. | Departamento de Fomento e Promoção da Cultura Afro- Brasileira - DFP, Departamento de Proteção ao Patrimônio Afro- Brasileiro - DPA, Centro Nacional de Informação e Referência da Cultura Negra - CNIRC e Procuradoria Federal - PF | 20ZF | Relatórios de mapeamento de processos do departamento | Envolvimento de todas as áreas finalísticas na criação de relatorios trimestrais ou semestrais de mapeamento de processos. Sugere-se a criação de GT específico para tal empreendimento. | Não realizado. O mapeamento dos processos de trabalho da FCP está sendo realizado pela CGE (Processo nº 01420.102019/2023-14)
5. Objetivo | Fomentar o desenvolvimento sociocultural junto às comunidades afro-brasileiras
Descrição do Objetivo | Fomentar ações de desenvolvimento em economia criativa, adotando políticas de valorização e de incentivo à comercialização de bens/produtos culturais. (OBS: Meta 9 do PNC)
Meta | Fornecedor de Dados | Ação Orçamentária | Iniciativa | Descrição da Iniciativa | Status
Meta 5.1.: Promover 2 Editais Temas (contando nossa história) e aplicação de curso em comunidades quilombolas de fotografia digital até março de 2023. | Departamento de Proteção ao Patrimônio Afro- Brasileiro - DPA | 20ZH | Curso de fotografia digital online com os membros dos membros comunidades quilombolas já previamente selecionadas | Acompanhar a realização do curso de fotografia digital que será ministrado aos membros já previamente selecionados das CRQ's, conforme seleção realizada no ano de 2022 por meio do Edital nº 01/2022. | Realizada. 01420.100799/2022-79. Edital nº 1/2022.
Meta 5.3: Executar 100% do orçamento de emendas parlamentares referentes às propostas de parcerias viáveis, para a realização de projetos culturais no Brasil, que propiciem a inclusão social de afrodescendentes e das comunidades tradicionais afro- brasileiras, em 2023. (= meta 1.6) | Departamento de Proteção ao Patrimônio Afro- Brasileiro - DPA; Departamento de Fomento e Promoção da Cultura Afro- Brasileira - DFP e Centro Nacional de Informação e Referência da Cultura Negra - CNIRC | 20ZH | Instrução processual oriundos de Emendas Parlamentares | Proceder a análise dos processos de parcerias viáveis para a rellização de projetos oriundos de emendas parlamentares de forma a alcançar 100% da execução orçamentária. | Realizada. No ano de 2022 o DPA recebeu 1 projeto oriundo de emenda parlamentar (Processo nº 01420.100658/2022-56 - Termo de Fomento nº 930492/22). No ano de 2023 foi indicado para a ação 20ZH um projeto oriundo de emenda parlamentar (proposta nº 9266/2023), contudo, a responsabildiade da instrução processual ficou a cargo DFP (Termo de Fomento 0291176).
Meta 5.4: Pactuar anualmente 100% dos projetos culturais viáveis na Plataforma + Brasil) (=meta 1.7). | Departamento de Proteção ao Patrimônio Afro- Brasileiro - DPA; Departamento de Fomento e Promoção da Cultura Afro- Brasileira - DFP e Centro Nacional de Informação e Referência da Cultura Negra - CNIRC | 20ZH | Pactuação dos projetos culturais viáveis inseridos na plataforma Transferegov.br. | Analisar os projetos culturais afro-brasileiros viáveis que são inseridos na plataforma Transferegov.br. | Realizada. No ano de 2022 o DPA recebeu e pactuou 1 projeto na Plataforma Transferegov (Antiga Plataforma +Brasil) (Processo nº 01420.100658/2022-56 - Termo de Fomento nº 930492/22). No ano de 2023 o DPA não ficou responsável pela instrução processual de propostas cadastradas na citada plataforma.

## PGI - CNIRC
Coordenação-Geral de Gestão Estratégica
Em 07/03/2024
PLANO GERAL DE INICIATIVAS - CENTRO NACIONAL DE INFORMAÇÃO E REFERÊNCIA DA CULTURA NEGRA
1. Objetivo | Ampliar a inclusão social dos afrodescendentes e das comunidades tradicionais afro-brasileiras
Descrição do Objetivo | Garantir a universalização de acesso, promovendo a inclusão social, por meio do conhecimento do perfil do público-alvo nos vários segmentos, das informações cadastrais, dos aspectos econômico, social e demográfico, ampliando as ações educativas e culturais para o aprimoramento da relação com a sociedade e o Estado
Meta | Fornecedor de Dados | Ação Orçamentária | Iniciativa | Descrição da Iniciativa | Status
Meta 1.6: Executar 100% do orçamento de emendas parlamentares destinadas aos Departamentos da FCP com proposta de parcerias viáveis para realização de projetos culturais no Brasil, que propiciem a inclusão social das comunidades tradicionais afro- brasileiras, em 2022 e 2023. | Departamento de Proteção ao Patrimônio Afro- Brasileiro - DPA; Departamento de Fomento e Promoção da Cultura Afro- Brasileira - DFP e Centro Nacional de Informação e Referência da Cultura Negra - CNIRC | indefinido | Projetos oriundos de Emendas Parlamentares | Proceder a análise dos processos de parcerias viáveis para a realização de projetos oriundos de emendas parlamentares, de forma a alcançar 100% da execução orçamentária. | Não Realizada. No exercício de 2022, o CNIRC recebeu 2 propostas provenientes de emenda parlamentar, contudo, foi retirada pelo autor. No ano de 2023 não foram destinados projetos para as ações orçamentárias do CNIRC, oriundos de emendas parlamentares.
Meta 1.7: Pactuar anualmente 100% dos projetos culturais viáveis na Plataforma + Brasil. | Departamento de Proteção ao Patrimônio Afro- Brasileiro - DPA; Departamento de Fomento e Promoção da Cultura Afro- Brasileira - DFP e Centro Nacional de Informação e Referência da Cultura Negra - CNIRC | indefinido | Projetos inseridos no Transferegov | Proceder a análise dos processos de parcerias viáveis para a realização de projetos oriundos de emendas parlamentares e de proponentes específicos da FCP, de forma a pactuar anualmente 100% dos projetos culturais viáveis na plataforma Transferegov. | Realizado. 01420.102099/2023-08. Firmado TED com a UFRB para a execução do projeto "Ilê Aiyê - O carnaval negro da Bahia na produção artística de J. Cunha" - Os recursos financeiros foram disponibilizados para o início das atividades conforme o cronograma previsto.
Meta 1.10: Fortalecer anualmente o acervo iconográfico e bibliográfico com, pelo menos, 30 (trinta) obras que representem o negro brasileiro em toda sua amplitude e dignidade, não se restringindo à sua história passada. | Centro Nacional de Informação e Referência da Cultura Negra - CNIRC | 14U2 | Aquisição de material bibliográfico, museológico, artístico. | Acervos não são manifestações culturais, históricas ou artísticas estáticas no tempo. Os acervos crescem e se desenvolvem na mesma medida em que a cultura e a arte se renovam e se atualizam. Além das novidades culturais, há sempre a possibilidade de descobertas e redescobertas a respeito de assuntos aparentemente esgostados. Com isso em mente, o CNIRC propõe realizar um plano de modernização do acervo de sua sede, bem como a distribuição e disseminação de informações históricas e artísticas em pontos de cultura de todo o Brasil, sobretudo de suas Representações Regionais, do Imóvel Docas Dom Pedro II (RJ), da Serra da Barriga (AL), abarcando ainda a distribuição de material informativo e educacional em escolas de ensino fundamental e médio de todo o Brasil, nos moldes do Projeto Conhecendo Nossa História, descontinuado nos últimos anos. | Não Realizada. 01420.102076/2023-95. De acordo com o CNIRC, a meta nãoi foi realizada devido as questôes técnicas e o bloqueio de dotação, conforme registrado na Ata 288043, Processo 01420.100006/2023-01, a aquisição não pôde ser efetivada. .
|  | 20ZM | Desinfestação ativa e preventiva dos acervos da FCP | O CNIRC/FCP tem a responsabilidade de preservar o acervo bibliográfico e arquivístico, além de planejar, coordenar e desenvolver ações que garantam a guarda, a preservação, a recuperação e a disseminação de informações do acervo da FCP. Constatou-se a necessidade de contratar um serviço de desinfestação do acervo. Tal medida faz-se necessária porque foi identificado um ataque de brocas nos objetos de palha do acervo museológico, que foi isolado do restante do acervo de modo a evitar contaminação nos arquivos intermediário e permanente e nos acervos museológico e bibliográfico. Com a constatação dessa necessidade, a FCP deve promover a contratação de empresa especializada para realizar a desinfestação ativa e preventiva de seu acervo. (aprox. R$ 1500/m³). | Realizada. 01420.100133/2022-11 De acordo com o CNIRC, a Licitação foi realizada com êxito. A despesa já foi empenhada e encontra-se atualmente em fase de execução.
2. Objetivo | Intensificar ações educativas com foco na preservação, promoção e proteção da cultura negra
Descrição do Objetivo | Promover ações educativas por meio dos diversos canais de divulgação, de forma a conscientizar o público-alvo dos seus direitos e deveres, relacionados a preservação, promoção e proteção da cultura negra.
Meta | Fornecedor de Dados | Ação Orçamentária | Iniciativa | Descrição da Iniciativa | Status
Meta 2.4: Criar 1 (uma) sala de estudos quilombolas para auxiliar ações educativas das outras unidades finalísticas por meio do fornecimento de informações culturais e bibliográficas em 2022. | Centro Nacional de Informação e Referência da Cultura Negra - CNIRC | 14U2 | Centro de Estudos | Para viabilizar um espaço adequado de modo a recepcionar estudiosos, pesquisadores e interessados na cultura afro-brasileira como um todo, o CNIRC propõe a aquisição de equipamento e serviços de biblioteca de modo a suplementar a implantação de um Centro de Estudos na sede da FCP. | Não realizada. Em que pese a meta foi prevista para o ano de 2022, a unidade informa que, considerando que a aquisição de mobiliário está sendo conduzida pela CGI, utilizando o orçamento daquela unidade, a alocação de recursos do CNIRC, inicialmente destinada a essa aquisição, foi realocada para a obtenção de material de comunicação visual, com a finalidade de aprimorar os ambientes culturais do CNIRC na nova sede.
| Centro Nacional de Informação e Referência da Cultura Negra - CNIRC | Não se Aplica | Implantação de uma Sala de Estudos Quilombolas | Criar um espaço na sede da FCP destinado aos estudantes, pesquisadores e interessados na cultura quilombola, com o fornecimento do material específico existente no acervo bibliográfico da FCP, com o intuito de impulsionar as pesquisas focadas na história, cultura, formação e desenvolvimento das Comunidades Quilombolas, desde o Brasil Império, passando pela formação da República e até os dias atuais. | Iniciativa excluída. O espaço não foi criado em virtude da decisão da atual gestão em tranferir a sede da FCP para outro lugar, com previsão de mudança ainda este ano. Ressaltando que no novo endereço está previsto a criação de espaço destinado a recepcionar estudiosos e pesquisadores interessados na cultura afro-brasileira.
Meta 2.5: Realizar, no mínimo, 01 (um) Edital de Premiação anual via seleção pública para fomentar e disseminar trabalhos artísticos-culturais ou estudos e pesquisas relacionadas à cultura afro-brasileira contemporânea. | Centro Nacional de Informação e Referência da Cultura Negra - CNIRC | 20ZM | Prêmio EP - FCP | O Extended Play, conhecido como EP, consiste em uma gravação mais longa do que um single e mais curta que um álbum. A ideia é publicar um Edital de Premiação que vai selecionar 5 (cinco) canções inéditas, de autoria própria do candidato, que comporão o EP - FCP. O prêmio para cada um dos cinco vencedores consistirá em R$ 50.000,00 (brutos), divididos em R$ 30.000,00 para o autor e R$ 20.000 para o intérprete/banda. Cada canção deverá enaltecer e valorizar algum aspecto da cultura afro-brasileira, em qualquer estilo musical. Os direitos autorais das canções premiadas serão cedidos à FCP. | Realizada. 01420.100953/2023-93 A ação foi conduzida com sucesso, e os cinco prêmios inicialmente previstos foram integralmente pagos em 2023. No entanto, em virtude de uma suplementação de recursos, foi requerido o pagamento em benefício dos ganhadores excedentes do Prêmio Luiz Melodia.
| Centro Nacional de Informação e Referência da Cultura Negra - CNIRC | 20ZM | Prêmio de Ensaio Acadêmico | Com o intuito de fomentar os estudos e pesquisas ligados à cultura negra brasileira, o CNIRC propõe a realização de um Edital Público para premiar 10 (dez) estudos inéditos, que abordem com o rigor acadêmico e metodológico exigido nas melhores instituições de ensino, algum aspecto inerente à história, formação e desenvolvimento da cultura afro-brasileira. Cada ensaio deve ter entre 15 e 22 páginas e os vencedores farão jus a um prêmio bruto no valor de R$8.000,00 | Iniciativa excluída. Dotação orçamentária remanejada para outras iniciativa.
| Centro Nacional de Informação e Referência da Cultura Negra - CNIRC | 20ZM | Prêmio Conceição Evaristo de Literatura | Para aquecer a produção literária voltada para a cultura afro-brasileira, o CNIRC propõe a realização de um Edital Público de literatura que busque premiar 3 (três) obras literárias inéditas que abordem a cultura negra brasileira em diversos gêneros literários como romance, ficção, aventura, drama histórico, contos, entre outros. Cada premiado fará jus ao valor de R$ 30.000,00 (bruto), devendo ceder os direitos da obra à FCP que poderá promover o lançamento físico e/ou digital da obra a qualquer tempo. | Realizada. 01420.100955/2023-82. A ação foi conduzida com êxito, e os 3 prêmios inicialmente previstos foram integralmente pagos em 2023.
| Centro Nacional de Informação e Referência da Cultura Negra - CNIRC | 20ZM | Prêmio de Artes Plásticas | Para valorizar a produção dos artistas plásticos brasileiros, o CNIRC propõe a realização de um Edital Público de pintura que busque premiar 5 (cinco) pinturas inéditas que retratem a Cosmologia/Mitologia Afro-Brasileira. Devemos entender a Cosmologia/Mitologia Afro-Brasileira, como o ramo que estuda os mitos dessa cultura, englobando a Teoria Cosmológica das religiões brasileiras de Matriz Africana, as tradições, os costumes e as cerimônias mais comuns nas práticas religiosas afro-brasileiras. A ideia é premiar cada pintura vencedora com um prêmio bruto de R$ 8.000,00, incorporando o trabalho artístico ao acervo da FCP, que poderá promover exposições físicas e/ou digitais das obras a qualquer tempo. | Iniciativa excluída. Dotação orçamentária remanejada para outras iniciativa.
| Centro Nacional de Informação e Referência da Cultura Negra - CNIRC | 20ZM | Prêmio de Fotografia | Para valorizar, desmistificar e disseminar as tradições, os costumes e as cerimônias mais comuns nas práticas das religiões brasileiras de Matriz Africana, o CNIRC proporá a realização de um Edital Público para selecionar 40 (quarenta) fotografias inéditas que retratem as religiões de Matriz Africana. Cada proponente poderá enviar até 02 (duas) fotografias que concorrerão a prêmios individuais de R$ 2.000,00 (bruto). As fotografias serão publicadas nas redes sociais da FCP, com indicação do autor premiado. Todas as fotos deverão ter seus dreitos autorais e de imagem cedidos à FCP. | Iniciativa excluída. Dotação orçamentária remanejada para outras iniciativa.
3. objetivo | Estruturar o gerenciamento de informações cadastrais e culturais do perfil do público-alvo
Descrição do Objetivo | Estruturar as informações cadastrais do público- alvo, observando os aspectos econômico, social, demográfico e cultural. Tem por objetivo conhecer o perfil, identificar o público-alvo em potencial que ainda não esteja amparado, mantendo um controle contínuo de atualização das informações cadastrais
Meta | Fornecedor de Dados | Ação Orçamentária | Iniciativa | Descrição da Iniciativa | Status
Meta 3.6: Facilitar o acesso às informações bibliográficas e documentais referentes aos quilombos e aos quilombolas, com a criação de 1 (uma) sala de estudos quilombolas. | Centro Nacional de Informação e Referência da Cultura Negra - CNIRC | 14U2 | SOPHIA | Manutenção do Software de Gestão de Acervo Bibliotecário. | Realizada. 01420.101198/2021-01
3. objetivo | Implementar serviços e processos de trabalho com foco na simplificação e no alcance digital.
Descrição do Objetivo | Implementar os serviços digitais e os processos de trabalho de modo a assegurar clareza e objetividade nas normas institucionais, promover a simplificação de procedimentos e garantindo a uniformidade de decisões em todas as unidades e instâncias.
Meta | Fornecedor de Dados | Ação Orçamentária | Iniciativa | Descrição da Iniciativa | Status
Meta 4.3: Padronizar 100% dos formulários de inscrição em projetos/editais das áreas finalísticas da Fundação Cultural Palmares, visando a simplificação e o alcance digital, até 2023. | Departamento de Fomento e Promoção da Cultura Afro- Brasileira - DFP, Centro Nacional de Informação e Referência da Cultura Negra - CNIRC e Departamento de Proteção ao Patrimônio Afro- Brasileiro - DPA | A definir | Padronização de Formulário | Padronizar os formulários de inscrição de processo seletivos (editais, chamamento público...), visando a simplificação e o alcance digital, até 2023. | Não Realizada. Embora as inscrições de todos os editais tenham sido realizadas por meio da ferramenta Google Forms e a informação anterior do CNIRC de que, com isso, os formulários da unidade foram uniformizados, a equipe reavaliou a meta e retificou a informação prestada no monitoramento 27/09, tendo em vista que na plataforma não existe ainda um formulário padronizado com pontos comuns a serem adotados pelas unidades finalísticas.
Meta 4.4: : Mapear 100% os processos de trabalho das áreas finalísticas até 2023. | Departamento de Fomento e Promoção da Cultura Afro- Brasileira - DFP, Departamento de Proteção ao Patrimônio Afro- Brasileiro - DPA, Centro Nacional de Informação e Referência da Cultura Negra - CNIRC e Procuradoria Federal - PF | A definir | Relatórios de mapeamento de processos do departamento | Envolvimento de todas as áreas finalísticas na criação de relatorios trimestrais ou semestrais de mapeamento de processos. Sugere-se a criação de GT específico para tal empreendimento. | Não realizada. O mapeamento dos processos de trabalho da FCP está sendo realizado pela CGE.
5. objetivo | Fomentar o desenvolvimento sociocultural junto às comunidades afro-brasileiras
Descrição do Objetivo | Fomentar ações de desenvolvimento em economia criativa, adotando políticas de valorização e de incentivo à comercialização de bens/produtos culturais. (OBS: Meta 9 do PNC)
Meta | Fornecedor de Dados | Ação Orçamentária | Iniciativa | Descrição da Iniciativa | Status
Meta 5.3: Executar 100% do orçamento de emendas parlamentares referentes às propostas de parcerias viáveis, para a realização de projetos culturais no Brasil, que propiciem a inclusão social de afrodescendentes e das comunidades tradicionais afro- brasileiras, em 2023. (= meta 1.6) | Departamento de Proteção ao Patrimônio Afro- Brasileiro - DPA; Departamento de Fomento e Promoção da Cultura Afro- Brasileira - DFP e Centro Nacional de Informação e Referência da Cultura Negra - CNIRC | indefinido | Projetos oriundos de Emendas Parlamentares | Proceder a análise dos processos de parcerias viáveis para a realização de projetos oriundos de emendas parlamentares, de forma a alcançar 100% da execução orçamentária. | Não Realizada. No exercício de 2022, o CNIRC recebeu 2 propostas provenientes de emenda parlamentar, contudo, foi retirada pelo autor. No ano de 2023 não foram destinados projetos para as ações orçamentárias do CNIRC, oriundos de emendas parlamentares.
Meta 5.4: Pactuar anualmente 100% dos projetos culturais viáveis na Plataforma + Brasil). (= meta 1.7) | Departamento de Proteção ao Patrimônio Afro- Brasileiro - DPA; Departamento de Fomento e Promoção da Cultura Afro- Brasileira - DFP e Centro Nacional de Informação e Referência da Cultura Negra - CNIRC | indefinido | Projetos inseridos no Transferegov | Proceder a análise dos processos de parcerias viáveis para a realização de projetos oriundos de emendas parlamentares e de proponentes específicos da FCP, de forma a pactuar anualmente 100% dos projetos culturais viáveis na plataforma Transferegov. | Realizado. Processo nº 01420.102099/2023-08 Firmado TED com a UFRB para a execução do projeto "Ilê Aiyê - O carnaval negro da Bahia na produção artística de J. Cunha" - Os recursos financeiros foram disponibilizados para o início das atividades conforme o cronograma previsto.

## PGI - PF
Coordenação-Geral de Gestão Estratégica
Em 07/03/2024
PLANO GERAL DE INICIATIVAS - PROCURADORIA FEDERAL JUNTO À FUNDAÇÃO CULTURAL PALMARES
4. Objetivo | Implementar serviços e processos de trabalho com foco na simplificação e no alcance digital.
Descrição do Objetivo | Implementar os serviços digitais e os processos de trabalho de modo a assegurar clareza e objetividade nas normas institucionais, promover a simplificação de procedimentos e garantindo a uniformidade de decisões em todas as unidades e instâncias.
Meta |  | Ação Orçamentária | Iniciativa | Descrição da Iniciativa | Status
Meta 4.4: : Mapear 100% os processos de trabalho das áreas finalísticas até 2023. | Departamento de Fomento e Promoção da Cultura Afro- Brasileira - DFP, Departamento de Proteção ao Patrimônio Afro- Brasileiro - DPA, Centro Nacional de Informação e Referência da Cultura Negra - CNIRC e Procuradoria Federal - PF | não se aplica | A Procuradoria Federal junto à Fundação Cultural Palmares buscará meios de auxiliar esta fundação na implantação dos serviços digitais para que sejam mapeados os processos de trabalho da entidade. | Dar continuidade na produção de relatórios necessários para o mapeamento da unidade jurídica. | Realizada. Meta concluída no terceiro trimestre,conforme consta no processo 01420.102019/2023-14

## PGI -CGE
Coordenação-Geral de Gestão Estratégica | Coordenação-Geral de Gestão Estratégica
Em 07/03/2024
PLANO GERAL DE INICIATIVAS - COORDENAÇÃO GERAL DE GESTÃO ESTRATÉGICA
7. Objetivo | Fortalecer os mecanismos de governança e de gestão pública
Descrição do Objetivo | Consolidar a cultura da boa governança, em particular no que tange ao monitoramento e avaliação, implementação das práticas de gestão de projetos, de processos, da análise de risco em todos os setores da FCP e implantação efetiva dos controles internos.
Meta | Fornecedor de Dados | Ação Orçamentária | Iniciativa | Descrição da Iniciativa | Status
Meta 7.1: Implementar 95%, do total de 32, das ações previstas no Transforma-Gov até 2023. | Coordenadora- Geral de Gestão Estratégica - CGE | Não se aplica | Monitoramento Trasforma GOV. | Realizar monitoramento com a CGI para acompanhar a efetivação das ações: a) cadastrar a FCP no ambiente restrito do Raio-X; b) Adotar a solução Protocolo Digital do Governo Federal utilizando a solução gov.br; c) Implantar o Barramento de Serviços do Processo Eletrônico Nacional (PEN); e d) Implantar o Sistema Integrado de Gestão Patrimonial – SIADS. O monitoramento sera realizado por meio de reuniões mensais com a CGI e as áreas envolvidas (COP-RH, COP-TI e COP-LOGISTICA) e produzir relatórios. | Realizada. 01420.101629/2021-21. Foram concluídas 31 das 32 ações previstas no transfoma-Gov. Somente o Protoloco Digital ainda não foi finalizada. A previsão prestada pela área de TIC foi de até 30/03/2024.
Meta 7.2: Realizar 2 monitoramentos do plano de Integridade até 2023. | Coordenadora- Geral de Gestão Estratégica - CGE | Não se aplica | Monitoramento das Medidas de Tratamento e Avaliação de Riscos. | Realizar monitoramento das medidas de tratamento e avaliação dos riscos previstos no plano de intreguidade semestralmente e produzir relatório. | Realizada. 01420.100135/2021-29. SEI nºs 0271204 e 0271309.
Meta 7.3: Realizar 6 ciclos de monitoramento do Planejamento Estratégico até 2023. | Coordenadora- Geral de Gestão Estratégica - CGE | Não se aplica | Monitoramento do Planejamento Estratégico. | Realizar monitoramento do PEI/FCP por meio de 6 relatórios contendo a apuração das metas e dos indicadores dos objetivos estratégicos, sendo 1 no final de cada trimestre que irão consolidar os dados fornecidos pelas unidades e 1 de avaliação e ser emitido no final de cada semestre. | Realizada. 01420.100824/2022-03. SEI nºs 250558, 258864, 258865, 266981, 272373, 277158, 277288,.....).
Meta 7.4: Elaborar e publicar a portaria que aprova a metodologia de risco até 2022. | Coordenadora- Geral de Gestão Estratégica - CGE | Ação 4572 - Capacitação de Servidores Públicos Federais em Processo de Qualificação e Requalificação. | Elaboração da metodologia de risco e publicar a portaria. | Contratar profissional para atuar como facilitador no processo de construção da metodologia da FCP, aplicar a metodologia em uma unidade piloto e elaborar a minuta de portaria . | Realizada. 01420.102147/2023-50. Resolução CIG/FCP nº 18/2023.
Meta 7.5: Implementar a metodologia de risco até 2023. | Coordenadora- Geral de Gestão Estratégica - CGE | Não se aplica | Implementação da metodologia de risco | Realizar oficinas com as unidades da FCP para orientar, prestar esclarecimentos e dirimir dúvidas acerca da metodologia a ser aplicada na área. | Não realizada.
10. Objetivo | Aperfeiçoar a organização e otimizar a aplicação dos recursos
Descrição do Objetivo | Estabelecer uma política de otimização, gestão e alocação de recursosorçamentários, financeiros, logísticos e de cronogramas específicos para as contratações da entidade, a fim de padronizar os prazos para instrução processual relativa a fase interna dos procedimentos licitatório
Meta | Fornecedor de Dados | Ação Orçamentária | Iniciativa | Descrição da Iniciativa | Status
Meta 10.2: Revisar e publicar o estatuto da FCP até 2022. | Coordenadora- Geral de Gestão Estratégica - CGE | Não se aplica | Revisão e publicação do estatuto da FCP. | Revisar o estatuto da FCP por meio do estudo da legislação especifica, oficinas de trabalho com as unidadas da FCP, elaboração da proposta do novo ato, aprovação da diretoria e encaminhamento do ato aos orgãos competentes para preciação. | Realizada. 01420.101996/2022-13. Decreto nº 11.203/2023, de 21 de setembro de 2022.
Meta 10.3: Revisar e publicar o Regimento Interno da FCP até 2023. | Coordenadora- Geral de Gestão Estratégica - CGE | Não se aplica | Revisão e publicação do Regimento Interno da FCP. | Revisar o Regimento Interno da FCP tendo como parâmetro o estatuto da entidade, bem como para realização de ofinas de trabalho com as unidades da FCP, elaboração da proposta do novo ato e aprovação da diretoria. | Não Realizada. Os trabalhos de revisão foram suspensos (01420.101996/2022-13 - SEI nº 272907)
Meta 10.4: Realizar 9 ciclos de divulgação, de forma trimestral, sobre a formalização dos projetos oriundos das emendas parlamentares. |  | Não se aplica | Monitoramento da formalização dos projetos oriundos de emendas parlamentares. | Realizar reuniões mensais para acompanhar a formalização dos projetos oriundos emendas parlamentares. Reuniões internas com as equipes da FCP e externas com a assessoria parlamentar do Ministério da Cultura. | Realizada. 01420.100396/2022-20 -(SEI nº 188980) Processo 01420.100396/2022-20 -(SEI nº 188980) Processo 01420.101821/2022-06 (SEI nº 224204, 225294) Processo 01420.100673/2023-85 (SEI nºs 0249448, 0244534, 0245356, 0246886, 0267074, 0270204, 0270204)
Meta 10.5: Realizar 8 ciclos de divulgação, de forma trimestral, sobre a execução do orçamento da FCP. | Coordenadora- Geral de Gestão Estratégica - CGE | Não se aplica | Monitoramento da execução do orçamento da FCP. | Realizar reuniões mensais para acompanhar a execução do orçamento da FCP. Reuniões internas com as equipes da FCP e externas com o Ministério da Cultura. | Realizada. Processo 01420.100682/2023-76 -(SEI nºs 251719, 263508, 264680) Processo 01420.100006/2023-01 -(SEI nºs 234158, 246504, 256658, 257063, 261367, 266523, 269907) )
Meta 10.6: Elaborar o estudo da proposta para autorização de criação de cargos de provimento efetivo e a realização de concurso público para fins de recomposição do quadro funcional da FCP, em 2022. | Coordenadora- Geral de Gestão Estratégica - CGE | Não se aplica | Elaboração da proposta de criação de cargos e realização de concurso público para fins de recomposição do quadro funcional da FCP. | Realizar o estudo da proposta proposta para autorização de criação de cargos de provimento efetivo e a realização de concurso público para fins de recomposição do quadro funcional da FCP | Realizada. (Processo nº 01420.100993/2022-54)
Meta 10.7 :Revisar 100% dos atos normativos da FCP inferiores à Decreto em 2022. | Coordenadora- Geral de Gestão Estratégica - CGE | Não se aplica | Revisão dos atos normativos da FCP. | Revisar todos os atos normativos inferiores a decretos elaborados e publicados na FCP em atendimento a lei 10.139/2019. | Realizada. (Processo nº 01420.100764/2022-30)

## PGI -CGI
Coordenação-Geral de Gestão Estratégica | Coordenação-Geral de Gestão Estratégica
Em 07/03/2024
PLANO GERAL DE INICIATIVAS - COORDENAÇÃO-GERAL DE GESTÃO INTERNA
4 . Objetivo | Implementar serviços e processos de traba Implementar serviços e processos de trabalho com foco na simplificação e no alcance digital.lho com foco na simplificação e no alcance digital.
Descrição do Objetivo | Implementar os serviços digitais e os processos de trabalho de modo a assegurar clareza e objetividade nas normas institucionais, promover a simplificação de procedimentos e garantindo a uniformidade de decisões em todas as unidades e instâncias.
Meta | Fornecedor de Dados | Ação Orçamentária | Iniciativa | Descrição da Iniciativa | Status
Meta 4.1: Mapear e documentar 01 processo prioritário de cada área meio até 2023. | Iniciativa prevista para todas as áreas da Coordenação- Geral de Gestão Interna - CGI
| COP TI | Não se aplica | Processo indicado: Inserção de usuário aos sistemas e à rede interna da FCP | Elaborar levantamento detalhado das atividades, descrevendo a sequência das etapas, documentar o fluxo e compartilhar o mapa. | Não realizada. 01420.102019/2023-14. O mapeamento dos processos de trabalho da FCP está sendo realizado pela CGE.
| COP Contabilidade | Não se aplica | Processo indicado: Acompanhar Regularidade Fiscal | Criação do fluxo do processo de recolhimento dos encargos previdenciários da folha de pagamento da FCP. Posteriormente, discussão de melhorias para sua execução. Última etapa seria o acompanhamento por parte da Coordenação de Contabilidade para verificar se a apuração da Receita Federal foi realizada de acordo com a apropriação da Fundação, sem que tenha havido divergência que possa gerar multa e juros à FCP. | Realizada. 01420.102019/2023-14 - Despacho nº 0293827/2024/COP-Contabilidade/CGI/PR.
| COP Logística | Não se aplica | Processo indicado: Contratação de artistas por inexigibilidade de licitação pela NLLC (Lei 14.133/2021) | Elaborar levantamento detalhado das atividades, descrevendo a sequência das etapas, documentar o fluxo e compartilhar o mapa. | Não realizada. 01420.102019/2023-14. O mapeamento dos processos de trabalho da FCP está sendo realizado pela CGE.
| COP Financeira e Orçamentária | Não se aplica | Processo indicado: Pagamento de despesas | Elaborar levantamento detalhado das atividades, descrevendo a sequência das etapas, documentar o fluxo e compartilhar o mapa. | Não realizada. 01420.102019/2023-14. O mapeamento dos processos de trabalho da FCP está sendo realizado pela CGE.
| COP Convênios | Não se aplica | Processo indicado: Celebração de convênios | Analisar os procedimentos realizados pela unidade técnica; verificar as vigências dos termos de Fomento/Convênios; apurar a regularidade fiscal e diligenciar os entes beneficiários dos termos de fomento/convênios; verificar a documentação do ente e seus responsáveis; verificar a existência de prestação de contas em aberto; formalização do termos de fomento/convênios; requisitar a liberação de recursos financeiros. | Não realizada. 01420.102019/2023-14. O mapeamento dos processos de trabalho da FCP está sendo realizado pela CGE.
| CHP Recursos Humanos | Não se aplica | Processo indicado: Nomeação/designação de servidores | Elaborar levantamento detalhado das atividades, descrevendo a sequência das etapas, documentar o fluxo e compartilhar o mapa. | Não realizada. 01420.102019/2023-14. O mapeamento dos processos de trabalho da FCP está sendo realizado pela CGE.
Meta 4.2: Capacitar chefia e 1 servidor de cada unidade meio em mapeamento de processos até abril de 2023. | CHP Recursos Humanos da Coordenação- Geral de Gestão Interna - CGI | Não se aplica | Curso Fundamentos da transformação digital: mapeamento e automação de processos | Trata-se de curso gratuito disponibilizado pela Escola Virtual da Escola Nacional de Administração Pública - ENAP com carga de 20 h e disponível por 20 dias. PÚBLICO ALVO: Gestores, analistas em TI, analistas de processos, gerentes de projetos, gerentes de tecnologia, arquiteto de sistemas ou servidores públicos que atuam na área de gestão de processos. Curso aberto, gratuito e com certificado, qualquer pessoa pode se inscrever. CONTEÚDO PROGRAMÁTICO: Módulo 1: Os fundamentos da gestão de processos com foco na transformação digital; e Módulo 2: Mapeamento de processos e design de automação. O curso poderá ser acessado pelo link https://www.escolavirtual.gov.br /curso/518. | Realizado. 01420.102019/2023-14 01420.101655/2023-11
8 . Objetivo | Desenvolver pessoas e a cultura institucional para o fortalecimento dos valores e resultados
Descrição do Objetivo | Introduzir a gestão por competências, incrementando a capacitação continuada, gerencial e profissional, com base no conhecimento técnico, de liderança, proatividade e comprometimento com os objetivos institucionais de todas as pessoas envolvidas no processo. Disseminar e internalizar os valores institucionais, com foco nos resultados advindos do compartilhamento de boas condutas e práticas.
Meta | Fornecedor de Dados | Ação Orçamentária | Iniciativa | Descrição da Iniciativa | Status
Meta 8.1: Mapear até março de 2023 as demandas para capacitação dos servidores dentro da sua área de atuação de 8 unidades na Palmares. | CHP Recursos Humanos da Coordenação- Geral de Gestão Interna - CGI | Não se aplica | Elaborar levantamento das demandas de capacitação junto às unidades da FCP | Consolidar e concluir o Plano Anual de Capacitação para 2024 | Realizada. 01420.102116/2023-07 Embora a área de Recursos Humanos não tenha cumprido a meta no prazo previsto (março de 2023), em 19/09/2023, por meio do Ofício Circular (SEI nº 0272040), a citada área requereu junto às unidades o pedido de sugestões de cursos de qualificação no âmbito das suas respectivas competências. A consolidação das informações foram inseridas no SIPEC, para fins de cumprimento da Política Nacional de Desenvolvimento de Pessoas.
Meta 8.2: Elaborar, até 2023, o plano anual do Programa de Qualidade de Vida do Servidor. | CHP Recursos Humanos da Coordenação- Geral de Gestão Interna - CGI | Não se aplica | Criar o programa de qualidade de vida da FCP, com o objetivo de promover a satisfação, o bem-estar e a saúde dos servidores dentro do ambiente corporativo. | Elaborar diagnóstico de saúde dos servidores, definir ações de incentivo e estímulo para a qualidade de vida, avaliar o programa de qualidade de vida no trabalho e fazer as manutenções. | Não Realizada.
Meta 8.3: Revisar anualmente o plano de capacitação dos servidores, atingindo 30% do corpo funcional capacitado. | CHP Recursos Humanos da Coordenação- Geral de Gestão Interna - CGI | Não se aplica | Revisar o Plano Anual de Capacitação | Proceder levantamento, junto às unidades da Fundação, quanto à atualização/ajustes das capacitações programadas para o exercício em curso. | Não Realizado. (01420.101655/2023-11). A resposta da Unidade foi de que em 17/10/2023 15 servidores da FCP participaram do VII Congresso Excelência em Gestão e Liderença (processo 01420.101972/2023-37). Essa justificativa não atende ao descritivo da iniciativa, com isso a CGE entende como não realizada.
9. Objetivo | Intensificar ações para a modernização de soluções tecnológicas integradas, seguras e de alto desempenho
Descrição do Objetivo | Otimizar o processo de tecnologia da informação e buscar soluções tecnológicas inovadoras, integradas, seguras, consistentes, confiáveis, eficientes e aderentes, que racionalizem procedimentos e sejam instrumentos ágeis de apoio à tomada de decisões, bem como ampliar o uso de tecnologia da informação nas atividades finalísticas e meio.
Meta | Fornecedor de Dados | Ação Orçamentária | Iniciativa | Descrição da Iniciativa | Status
Meta 9.1: Implementar, pelo menos, 90% das metas do PDTI até 2022. | COP TI da Coordenação- Geral de Gestão Interna - CGI | 2000 - Adminsitração da Unidade | Executar no mínimo 92,53% das metas previsas no PDTI até 2022 | Implantar as ações previstas no PDTI da FCP | Realizada. 01420.100858/2021-28; 01420.101471/2021-99; 01420.101471/2021-99; 01420.101471/2021-99; 01420.101471/2021-99; 01420.102090/2021-27; 01420.102090/2021-27; 01420.005437/2017-16; 01420.101901/2021-72; 01420.004857/2017-77; 01420.100956/2021-65; 01420.100008/2021-20; 01420.101198/2021-01; 01420.100648/2021-30; 01420.102090/2021-27; 01420.102090/2021-27; 01420.100538/2021-78; 01420.101901/2021-72; 01420.004857/2017-77; 01420.100008/2021-20; 01420.101198/2021-01; 01420.101286/2022-85; 01420.102058/2021-41; 01420.100625/2022-14; 01420.100626/2022-51
Meta 9.3: Renovar anualmente pelo menos 50% dos servidores (computadores de alta performance) da FCP. | COP TI da Coordenação- Geral de Gestão Interna - CGI | 2000 - Adminsitração da Unidade | Equipamentos de armazenamentos de dados - Solução de Hiperconvergência | Elaboração dos artefatos de planejamento, conforme DFD/PCA 2023 - 44/2022 | Realizada. 01420.100648/2021-30
10. Objetivo | Aperfeiçoar a organização e otimizar a aplicação dos recursos
Descrição do Objetivo | Estabelecer uma política de otimização, gestão e alocação de recursos orçamentários, financeiros, logísticos e de cronogramas específicos para as contratações da entidade, a fim de padronizar os prazos para instrução processual relativa a fase interna dos procedimentos licitatórios.
Meta | Fornecedor de Dados | Ação Orçamentária | Iniciativa | Descrição da Iniciativa | Status
Meta 10.1: Elaborar portaria normativa estabelecendo a exigência de cronogramas específicos para as contratações da entidade, a fim de padronizar os prazos para instrução processual relativa a fase interna dos procedimentos licitatórios. | Coordenação- Geral de Gestão Interna - CGI | Não se aplica | Elaboração de minuta de portaria | Instaurar processo, elaborar nota técnica e minuta de portaria detalhando modelo de cronograma a ser observado nas nos processos das contratações institucionais, | Realizada. 01420.101504/2023-62 (Portaria FCP Nº 154, de 27 de julho de 2023)

## PGI - ASCOM
Coordenação-Geral de Gestão Estratégica | Coordenação-Geral de Gestão Estratégica
Em 07/03/2024
PLANO GERAL DE INICIATIVAS - GABINETE (ÁREA RESPONSÁVEL PELA COMUNICAÇÃO DA FCP)
Objetivo | Ampliar a inclusão social dos afrodescendentes e das comunidades tradicionais afro-brasileiras
Descrição do Objetivo | Garantir a universalização de acesso, promovendo a inclusão social, por meio do conhecimento do perfil do público-alvo nos vários segmentos, das informações cadastrais, dos aspectos econômico, social e demográfico, ampliando as ações educativas e culturais para o aprimoramento da relação com a sociedade e o Estado
Meta | Fornecedor de Dados | Ação Orçamentária | Iniciativa | Descrição da Iniciativa | Status
Meta 1.11: Realizar a divulgação de 100% das ações que serão realizadas pelas áreas finalísticas no portal, nas redes sociais da Entidade e com material de apoio às representações regionais no ano de 2023. | Assessoria de Comunicação - ASCOM (ações divulgadas) Departamento de Proteção ao Patrimônio Afro- Brasileiro - DPA; Departamento de Fomento e Promoção da Cultura Afro- Brasileira - DFP e Centro Nacional de Informação e Referência da Cultura Negra - CNIRC (ações realizadas) | Não se Aplica | Realizar a Divulgação das Ações | Esta coordenação propõe divulgar todas as ações realizadas pelas áreas, sempre que solicitada. Para isso, pretendemos realizar trimestralmente, reuniões com todos os departamentos a fim de que seja feito um levantamento das pautas, bem como das informações a serem divulgadas pela Ascom. | Realizada 01420.101287/2023-19 01420.102395/2023-09 01420.102453/2023-96 00790.000007/2022-96 01420.100953/2023-93 01420.101933/2023-30 01420.100955/2023-82 01420.100356/2023-69 01420.101515/2023-42 01420.102449/2023-28 01420.100824/2023-03 01420.102561/2023-69 01420.101781/2023-75)
Meta 6.1: Ajustar o fluxo das informações para redirecionar o público da FCP para a plataforma FALA.BR onde deverá ser registrada as demandas, antes enviadas por email, em janeiro de 2023. | Assessoria de Comunicação - ASCOM | Não se Aplica | Redirecionamento das demandas que chegam via e-mail para o Fala.BR | O objetivo é redirecionar todas as demandas que chegam via e-mail para a plataforma FALA.BR . Para isso, esta coordenação propõe realizar campanhas no site e redes sociais, apresentando o FALA.BR, bem como orientar nosso público a usar essa ferramenta para realizar suas demandas. | Não realizada. O Gabinete da Presidência determinou que todos os documentos recebidos, via e-mail, pelas Unidades, deverão ser encaminhados para o protocolo ou para as áreas, de acordo com os assuntos. As Demandas que chegam no departamento, são muito especificas, como solicitação de entrevista, solicitação de visita à sede e reuniões com diretores e presidente. Perante o exposto, em sua maioria, tratamos, por ordem do próprio Gabinete, diretamente com as partes envolvidas. Evidencias: 01420.102484/2023-47
Meta 6.2: Criar 1(um) plano de divulgação das ações, serviços digitais e canais de atendimento da FCP, até fevereiro de 2023. | Assessoria de Comunicação - ASCOM | Não se Aplica | Criar um Plano de Divulgação das Ações | Por entender que o público alvo da FCP concentra-se principalmente nas Comunidades Remanescentes de Quilombos, e em sua maioria, estas comunidades têm difícil acesso às plataformas digitais e internet, esta coordenação propõe a realização de encontros com as áreas a fim de estabelecer um plano de comunicação para a divulgação das ações da Entidade, tornando assim, o alcance dessas divulgações mais acertivo. | Não realizada.

## PGI - RRSP
Coordenação-Geral de Gestão Estratégica
Em 07/03/2024
PLANO GERAL DE INICIATIVAS - REPRESENTAÇÃO REGIONAL DE SÃO PAULO
1. Objetivo | Ampliar a inclusão social dos afrodescendentes e das comunidades tradicionais afro-brasileiras
Descrição do Objetivo | Garantir a universalização de acesso, promovendo a inclusão social, por meio do conhecimento do perfil do público-alvo nos vários segmentos, das informações cadastrais, dos aspectos econômico, social e demográfico, ampliando as ações educativas e culturais para o aprimoramento da relação com a sociedade e o Estado
Meta | Fornecedor de Dados | Ação Orçamentária | Iniciativa | Descrição da Iniciativa | Status
Meta 1.6: Executar 100% do orçamento de emendas parlamentares destinadas aos Departamentos da FCP com proposta de parcerias viáveis para realização de projetos culturais no Brasil, que propiciem a inclusão social das comunidades tradicionais afro- brasileiras, em 2022 e 2023. | Representação Regional de São Paulo | Não se aplica | Colaborar com as unidades finalísticas na análise, execução e/ou fiscalização de emendas parlamentares, em âmbito regional | Contribuir com as áreas finalísticas na execução de emendas apresentadas para os estados de SP e MG, se houver, conforme demandas das Diretorias. | Não Realizada. Não houve demanda para a RR/SP no exercício de 2023.
Meta 1.7: Pactuar anualmente 100% dos projetos culturais viáveis na Plataforma + Brasil. | Departamento de Proteção ao Patrimônio Afro- Brasileiro - DPA; Departamento de Fomento e Promoção da Cultura Afro- Brasileira - DFP e Centro Nacional de Informação e Referência da Cultura Negra - CNIRC e Representação Regional de São Paulo | 20ZF | Programação Cultural Afro-brasileira na Semana da Consciência Negra 2023 da UNIFESP | Celebração de TED com a UNIFESP para a Programação Cultural Afro-brasileira na Semana da Consciência Negra 2023, a ser realizada em dia 21 a 24 de novembro, em São Paulo. | Realizada. 01420.101906/2023-67. Termo de Execução Descentralizada 0278226.
Meta 1.8: Realizar, no mínimo, 1 edital por ano de seleção pública para reconhecer, disseminar, preservar e fomentar as expressões culturais de fazedores de cultura afro-brasileira, visando a inclusão social e o desenvolvimento socioe conômico. Requisitados de qualidade da meta: Envolvimento de todas as áreas da FCP na execução do edital; Participação de membros externos nas Comissões Julgadoras visando aprimorar o processo; Utilização de recursos de tecnologia da informação eficientes e condizentes com os objetivos almejados. | Representação Regional de São Paulo | A definir | Edital de Chamamento Público para credenciamento de Comissão Julgadora, a fim de viabilizar a participação e pagamento de membros externos para trabalhar na avaliação dos editais da FCP | Viabilizar a contratação e pagamento de membros externos para as Comissões Julgadoras por meio da realização de um edital nacional de chamamento público para credenciamento de profissionais, em diversas especialidades de interesse da FCP (literatura, fotografia, música, teatro, artes integradas etc), a exemplo do edital da Funarte (Edital 01/2022, regido pelo art. 79 da Lei Federal nº 14.133/2021). O produto do edital será uma lista de pessoas credenciadas que podem ser convocadas para a prestação de serviços de análise e julgamento (presenciais e/ou virtuais) de projetos, propostas e/ou produtos artísticos e culturais, conforme demanda. Os convocados assinam termo de contrato e o valor do serviço é de R$ 5.000,00 (bruto). | Iniciativa excluída.
Meta 1.12: Participar anualmente de 1 (uma) comissão organizadora e 2 (duas) comissões julgadoras de editais de premiação e seleção voltados para afro-brasileiros. | Representação Regional de São Paulo | Não se aplica | Participação de Comissões de Editais de Premiação | Fazer parte de comissões organizadoras e julgadoras de editais de premiação e seleção, conforme demanda das áreas finalísticas e desde que em cronogramas de execução não coincidentes. | Realizada. Participou de 1 Comissão Oraganizadora e 3 Comissões Julgadoras (SEI nº 0273551 - 01420.102127/2023-89; SEI 0278618 - 01420.102420/2023-46; SEI 0281680 - 01420.101698/2023-04; SEI 0255953 - 01420.101404/2023-36 )
Meta 1.13: Atender anualmente 70% dos pedidos do DPA referentes a certificação do passivo referente às comunidades das áreas de jurisdição das Representações. | Representação Regional de São Paulo | Não se aplica | Colaborar com o DPA no atendimento de pedidos de certificação referentes aos estados das área de jurisdição das RRs | Atender as demandas tramitadas pelo DPA referentes ao passivo de certificação de comunidades quilombolas. | Não Realizada. Não houve demanda para a RR/SP no exercício de 2023.
Meta 1.14: Atender anualmente 70% dos pedidos das unidades finalísticas referentes a processos administrativos de comunidades tradicionais e população afrodescendente. | Representação Regional de São Paulo | não se aplica | Atendimento as demandas das áreas finalísticas | Atender as demandas tramitadas pelas áreas finalísticas referentes a processos administrativos de comunidades tradicionais e população afrodescente. | Realizada. 01420.101530/2023-91 e 01420.101906/2023-67
2. Objetivo | Intensificar ações educativas com foco na preservação, promoção e proteção da cultura negra
Descrição do Objetivo | Promover ações educativas por meio dos diversos canais de divulgação, de forma a conscientizar o público-alvo dos seus direitos e deveres, relacionados a preservação, promoção e proteção da cultura negra.
Meta | Fornecedor de Dados | Ação Orçamentária | Iniciativa | Descrição da Iniciativa | Status
Meta 2.2.: Elaborar 1 cartilha, em formato de revista, a partir do mapeamento das expressões culturais afro-brasileiras executadas nos editais dos últimos 2 anos. A cartilha terá caráter educativo, informativo, de fácil acesso e linguagem simples para fins de pesquisa do público interno e externo, até 2023. | Representação Regional de São Paulo | Não se aplica | Disponibilização de informações sobre os premiados do Edital Vozes Regionais (2021). | Fornecer dados referentes ao edital Vozes Regionais e coloborar na pesquisa, mapeamento e produção textual para a cartilha. | Não Realizada.
3. Objetivo | Estruturar o gerenciamento de informações cadastrais e culturais do perfil do público-alvo
Descrição do Objetivo | Estruturar as informações cadastrais do público- alvo, observando os aspectos econômico, social, demográfico e cultural. Tem por objetivo conhecer o perfil, identificar o público-alvo em potencial que ainda não esteja amparado, mantendo um controle contínuo de atualização das informações cadastrais
Meta | Fornecedor de Dados | Ação Orçamentária | Iniciativa | Descrição da Iniciativa | Status
Meta 3.5: Criar um repositório/banco de dados, inicialmente no SEI, através de planilha simples, com informações de contato de nosso público-alvo (lideranças quilombolas, pesquisadores, professores, produtores culturais) - para consulta interna em 2023. | Representação Regional de São Paulo | não se aplica | Colaborar com a elaboração e alimentação da planilha/banco de dados | Disponibilização do acervo de informações e contatos já mapeados e atualizados pela RR-SP entre 2021-2022, nos estados de SP e MG (cerca de 300 contatos, entre organizações públicas e privadas, universidades, coletivos culturais, lideranças quilombolas e fazedores de cultura). | Não Realizada.
5. Objetivo | Fomentar o desenvolvimento sociocultural junto às comunidades afro-brasileiras
Descrição do Objetivo | Fomentar ações de desenvolvimento em economia criativa, adotando políticas de valorização e de incentivo à comercialização de bens/produtos culturais. (OBS: Meta 9 do PNC)
Meta | Fornecedor de Dados | Ação Orçamentária | Iniciativa | Descrição da Iniciativa | Status
Meta 5.2.: Realizar, no mínimo, 1 edital por ano de seleção pública para reconhecer,disseminar, preservar e fomentar as expressões culturais de fazedores de cultura afrobrasileira, visando a inclusão social e o desenvolvimento socioeconômico. | Representação Regional de São Paulo | 20ZF | Realizar 1 (um) edital regional de chamamento público para selecionar grupo musical, a se apresentar em evento comemorativo ao Dia da Consciência Negra em SP | Promover um edital regional para selecionar grupo musical (preferencialmente oriundo das periferias de SP), para se apresentar em evento comemorativo ao 20 de novembro, a ser realizado mediante parceria com a Funarte/SP para ocupação do Auditório Guiomar Novaes, com capacidade para 144 pessoas. O auditório está localizado na região central e já foi palco de importantes artistas da cena paulistana, a exemplo de Itamar Assunção. [obs: Apesar da articulação prévia entre as 2 instituições, a ação depende da aprovação das novas gestões, tanto FCP quando Funarte. | Iniciativa excluída.

## PGI - DEMAIS RR
Coordenação-Geral de Gestão Estratégica
Em 07/03/2024
PLANO GERAL DE INICIATIVAS - REPRESENTAÇÕES REGIONAIS
Objetivo | Ampliar a inclusão social dos afrodescendentes e das comunidades tradicionais afro-brasileiras
Descrição do Objetivo | Garantir a universalização de acesso, promovendo a inclusão social, por meio do conhecimento do perfil do público-alvo nos vários segmentos, das informações cadastrais, dos aspectos econômico, social e demográfico, ampliando as ações educativas e culturais para o aprimoramento da relação com a sociedade e o Estado
Meta | Fornecedor de Dados | Ação Orçamentária | Iniciativa | Descrição da Iniciativa | Status
Meta 1.12: Participar anualmente de 1 (uma) comissão organizadora e 2 (duas) comissões julgadoras de editais de premiação e seleção voltados para afro- brasileiros. | Representações Regionais:AL, BA, MA e RJ | Não se aplica | Participação de Comissões de Editais de Premiação | Fazer parte de comissões organizadoras e julgadoras de editais de premiação e seleção, conforme demanda das áreas finalísticas e desde que em cronogramas de execução não coincidentes | RR/BA: Realizada. Participou de 1 Comissão Organizadora(SEI nº 0262196 - 01420.101404/2023-36 ) RR/MA: Realizada. Participou de 2 Comissões Julgadadoras (SEI nºs 01420.102187/2023-00 e 01420.101698/2023-04) RR/RJ: Não realizada. Não houve demanda para a representação
Meta 1.13: Atender anualmente 70% dos pedidos do DPA referentes a certificação do passivo referente às comunidades das áreas de jurisdição das Representações. | Representações Regionais:AL, BA, MA e RJ | Não se aplica | Colaborar com o DPA no atendimento de pedidos de certificação referentes aos estados das área de jurisdição das RRs | Atender as demandas tramitadas pelo DPA referentes ao passivo de certificação de comunidades quilombolas | RR/BA: Não realizada. Não houve demanda para a representação RR/MA: Realizada. 01420.100421/2020-11, 01420.100422/2020-55, 01420.100423/2020-21, 01420.102054/2023-25, 01420.100429/2020-70, 01420.100431/2020-49, 01420.100432/2020-93, 01420.100088/2020-32, 01420.100089/2020-87. RR/RJ: Não realizada. Não houve demanda para a representação
Meta 1.14: Atender anualmente 70% dos pedidos das unidades finalísticas referentes a processos administrativos de comunidades tradicionais e população afrodescendente | Representações Regionais: AL, BA, MA e RJ | Não se aplica | Atendimento as demandas das áreas finalísticas | Atender as demandas tramitadas pelas áreas finalísticas referentes a processos administrativos de comunidades tradicionais e população afrodescente | RR/BA: Não realizada. Não houve demanda para a representação RR/RJ: Não realizada. Não houve demanda para a representação RR/MA: Não realizada. Não houve demanda para a representação