## Anexo II (hidden)
Reforma e Adequação para implantação da Sala de Contenção da SR/DPF/RN
ITEM | DISCRIMINAÇÃO DOS SERVIÇOS | UNID. | QUANT. | CUSTO UNITÁRIO |  |  | CUSTO TOTAL |  | CUSTO TOTAL DO SERVIÇO
|  |  |  | Material | Mão-de-Obra | Total | Material | Mão-de-Obra
1 | SERVIÇOS TÉCNICOS-PROFISSIONAIS | [7 empty] | 600 | [5 empty] | 600
1.1 | Projetos Executivos e Documentação Técnica
1.1.1 | Revisão em caderno de encargos e especificações técnicas | cj | 1 | 0 | 200 | 200 | 0 | 200 | 200 |  |  |  |  | 200
1.1.2 | Projetos "as built" | cj | 1 | 0 | 400 | 400 | 0 | 400 | 400 |  |  |  |  | 400
| Sub-total | [7 empty] | 600
2 | SERVIÇOS PRELIMINARES | [7 empty] | 2355.0391 | [5 empty] | 2355.0391
2.1 | Canteiro de Obras
2.1.1 | Tapumes em madeira compensada pintados a cal | m² | 15.4 | 10.1 | 15.71 | 25.81 | 155.54 | 241.934 | 397.474 | 23412/ 1 TAPUME DE CHAPA DE MADEIRA COMPENSADA (6MM) - PINTURA A CAL (SINAPI) |  |  |  | 397.474
2.1.2 | Placas de identificação da obra | m² | 1 | 178.67 | 19.21 | 197.88 | 178.67 | 19.21 | 197.88 | 23605/ 1 PLACA DE OBRA EM CHAPA DE ACO GALVANIZADO (SINAPI) |  |  |  | 197.88
2.1.3 | Mobilização e desmobilização (incl. retirada de equipamentos) | un | 1 | 600 | 300 | 900 | 600 | 300 | 900 | SBC 31815 (1/3 do valor reforma NUCRIM/NID SR/DPF/RJ) |  |  |  | 900
| Sub-total | [7 empty] | 1495.354
2.2 | Demolições, Retiradas e Remoções
2.2.1 | Demolição de alvenaria de tijolo maciço 1/2 vez com remoção | m² | 6.45 | 0 | 5.73 | 5.73 | 0 | 36.9585 | 36.9585 | 42204 DEMOLICAO DE ALVENARIA DE TIJOLO MACICO 1/2 VEZ, COM REMOCAO (SINAPI) |  |  |  | 36.9585
2.2.2 | Demolição de piso cerâmico | m² | 0.8 | 0 | 7.39 | 7.39 | 0 | 5.912 | 5.912 | 02220.8.11.1 | DEMOLIÇÃO de piso cerâmico (TCPO) - (reforma NUCRIM/NID SR/DPF/RJ + 11,7%) |  |  | 5.912
2.2.3 | Demolição de revestimento de azulejo | m² | 3.15 | 0 | 19.9 | 19.9 | 0 | 62.685 | 62.685 | TCPO 02220.8.15.1 (reforma NUCRIM/NID SR/DPF/RJ + 11,7%) |  |  |  | 62.685
2.2.4 | Remoção de esquadrias de madeira, inclusive batente | m² | 1.68 | 0 | 6.38 | 6.38 | 0 | 10.7184 | 10.7184 | TCPO 02225.8.8.1 (reforma NUCRIM/NID SR/DPF/RJ + 11,7%) |  |  |  | 10.7184
2.2.5 | Remoção de pintura | m² | 65.8 | 0 | 2.4 | 2.4 | 0 | 157.92 | 157.92 | SBC 22071 (reforma NUCRIM/NID SR/DPF/RJ + 11,7%) |  |  |  | 157.92
2.2.6 | Retirada de pontos de água, esgoto e telefone | un | 4 | 0 | 31.9 | 31.9 | 0 | 127.6 | 127.6 | SBC 22816 (reforma NUCRIM/NID SR/DPF/RJ + 11,7%) |  |  |  | 127.6
2.2.7 | Retirada de instalações elétricas | un | 2 | 0 | 9.97 | 9.97 | 0 | 19.94 | 19.94 | SBC 23815 (reforma NUCRIM/NID SR/DPF/RJ + 11,7%) |  |  |  | 19.94
2.2.8 | Retirada de luminárias | un | 4 | 0 | 5.01 | 5.01 | 0 | 20.04 | 20.04 | (reforma NUCRIM/NID SR/DPF/RJ + 11,7%) |  |  |  | 20.04
2.2.9 | Retirada de cabeamento estruturado | un | 2 | 0 | 9.98 | 9.98 | 0 | 19.96 | 19.96 | SBC 23815 (reforma NUCRIM/NID SR/DPF/RJ + 11,7%) |  |  |  | 19.96
2.2.10 | Remoção de forro de gesso | m² | 32.84 | 0 | 2.43 | 2.43 | 0 | 79.8012 | 79.8012 | TCPO 02220.8.7.2 (reforma NUCRIM/NID SR/DPF/RJ + 11,7%) |  |  |  | 79.8012
2.2.11 | Retirada de equipamentos de ar condicionado (split) | un | 1 | 0 | 18.15 | 18.15 | 0 | 18.15 | 18.15 | (reforma NUCRIM/NID SR/DPF/RJ + 11,7%) |  |  |  | 18.15
| Sub-total | [7 empty] | 559.6851
2.3 | Licenças, Taxas e Registros
2.3.4 | ART de execução de obra. | un | 1 | 0 | 300 | 300 | 0 | 300 | 300 | CONFEA | Base: Valor do Contrato por Especialidade |  |  | 300
| Sub-total | [7 empty] | 300
3 | ARQUITETURA E ELEMENTOS DE URBANISMO | [7 empty] | 6037.8655 | [5 empty] | 6037.8655
3.1 | Arquitetura
3.1.1 | Paredes, Painéis e Divisórias
3.1.1.1 | Alvenaria vedação 1/2 vez tijolo branco maciço e=10 cm, assentado com argamassa 1:2:8 | m² | 31.64 | 14.71 | 13.27 | 27.98 | 465.4244 | 419.8628 | 885.2872 | SINAPI 10449/ 1 |  |  |  | 885.2872
3.1.1.2 | Aperto (encunhamento) de alvenaria 1/2 vez com argamassa | m | 11.3 | 0.46 | 1.85 | 2.31 | 5.198 | 20.905 | 26.103 | SINAPI 23751/ 1 |  |  |  | 26.103
3.1.1.3 | Verga e contra verga de concreto armado | m | 3 | 8.59 | 2.49 | 11.08 | 25.77 | 7.47 | 33.24 | SINAPI 23748/ 1 |  |  |  | 33.24
| Sub-total | [7 empty] | 944.6302
3.1.2 | Esquadrias
3.1.2.1 | Porta de madeira revestida em laminado melamínico (0,80x2,10) completa | un | 1 | 288.7 | 81.75 | 370.45 | 288.7 | 81.75 | 370.45 | SBC 110308 (reforma NUCRIM/NID SR/DPF/RJ + 11,7%) |  |  |  | 370.45
3.1.2.2 | Barra de ferro tubular galvanizada 35mm | m | 3.5 | 9.28 | 5.64 | 14.92 | 32.48 | 19.74 | 52.22 | 1/2h serralheiro (6,13) + 1/2h aux serr (5,15) - SINAPI 7691
3.1.2.3 | Grades de ferro (reaproveitamento das grades existentes) - G1 a G6 | m² | 16.29 | 3.5 | 22.56 | 26.06 | 57.015 | 367.5024 | 424.5174 | 2h serralheiro (6,13) + 2h aux serr (5,15) - SINAPI |  |  |  | 424.5174
| Sub-total | [7 empty] | 847.1874
3.1.3 | Concreto
3.1.3.1 | Concreto armado para lajes, vigas e pilares, fck>25Mpa | m3 | 0.7 | 1056.08 | 425.31 | 1481.39 | 739.256 | 297.717 | 1036.973 | SINAPI 68631/ 2 |  |  |  | 1036.973
| Sub-total | [7 empty] | 1036.973
3.1.4 | Revestimento de Piso
3.1.4.1 | Regularização base contrapiso com argamassa de cimento e areia 1:3, espessura de 3,0 cm | m² | 5.06 | 8.11 | 3.79 | 11.9 | 41.0366 | 19.1774 | 60.214 | SINAPI 24168/ 1 |  |  |  | 60.214
3.1.4.2 | Piso cerâmico esmaltado (40x40) cm, incluindo rejuntamento | m² | 5.06 | 17.45 | 5.09 | 22.54 | 88.297 | 25.7554 | 114.0524 | SINAPI 57039/ 1 |  |  |  | 114.0524
3.1.4.3 | Ajustes no piso existente | m² | 2.9 | 0 | 5.09 | 5.09 | 0 | 14.761 | 14.761 | ajustes piso existente - porcelanato |  |  |  | 14.761
| Sub-total | [7 empty] | 189.0274
3.1.5 | Revestimento de Parede
3.1.5.1 | Argamassa de regularização industrializada à base de cal, cimento, agregados e aditivos especiais (reboco paulista) | m² | 63.28 | 6.35 | 8.68 | 15.03 | 401.828 | 549.2704 | 951.0984 | SINAPI 5988 |  |  |  | 951.0984
3.1.5.2 | Chapisco paredes traço 1:3, e=0,5cm | m² | 63.28 | 1.35 | 1.29 | 2.64 | 85.428 | 81.6312 | 167.0592 | SINAPI 24277/ 1 |  |  |  | 167.0592
| Sub-total | [7 empty] | 1118.1576
3.1.6 | Revestimento de Forro
3.1.6.1 | Forro de gesso em placas (60x60)cm e=1,2 cm, inclusive fixação | m² | 32.84 | 7.49 | 5.69 | 13.18 | 245.9716 | 186.8596 | 432.8312 | SINAPI 23754/ 2
| Sub-total | [7 empty] | 432.8312
3.1.7 | Pintura
3.1.7.1 | Pintura com latex acrílico cor palha 2 demãos mais uma de selador, sem emassamento | m² | 63.28 | 2.8 | 4.82 | 7.62 | 177.184 | 305.0096 | 482.1936 | SINAPI 26320/ 2 |  |  |  | 482.1936
3.1.7.2 | Pintura com latex PVA cor branco neve sobre forro de gesso | m² | 32.84 | 2.11 | 4.03 | 6.14 | 69.2924 | 132.3452 | 201.6376 | SINAPI 23714/ 3 |  |  |  | 201.6376
3.1.7.3 | Pintura esmalte ou óleo, duas demão, incluindo fundo preparador | m² | 11.25 | 4.7 | 4.29 | 8.99 | 52.875 | 48.2625 | 101.1375 | SINAPI 24273/ 1
3.1.7.4 | Pintura grafite 2 demãos + 1 demão de zarcão p/ grade metálica | m² | 16.29 | 5.66 | 9.1 | 14.76 | 92.2014 | 148.239 | 240.4404 | SINAPI 6079
3.1.7.5 | Emassamento de parede para pintura acrilica | m² | 63.28 | 1.14 | 1.44 | 2.58 | 72.1392 | 91.1232 | 163.2624 | SINAPI 26317/ 1 |  |  |  | 163.2624
| Sub-total | [7 empty] | 1188.6715
3.1.8 | Impermeabilização
3.1.8.1 | Impermeabilização piso banheiros | m² | 5.06 | 11.84 | 3.88 | 15.72 | 59.9104 | 19.6328 | 79.5432 | SBC160502 (reforma NUCRIM/NID SR/DPF/RJ + 11,7%) |  |  |  | 79.5432
| Sub-total | [7 empty] | 79.5432
3.1.9 | Acabamentos e Arremates
3.1.9.1 | Soleira em granito aqualux com 15 cm de largura | m | 1.4 | 15.09 | 13.5 | 28.59 | 21.126 | 18.9 | 40.026 | Ajustado do piso granito (reforma NUCRIM/NID SR/DPF/RJ + 11,7%) |  |  |  | 40.026
3.1.9.2 | Rodapé 8 cm piso cerâmico | m | 14.7 | 8.4 | 2.54 | 10.94 | 123.48 | 37.338 | 160.818 | Ajustado do piso cerâmico (reforma NUCRIM/NID SR/DPF/RJ + 11,7%) |  |  |  | 160.818
| Sub-total | [7 empty] | 200.844
4 | INSTALAÇÕES HIDRÁULICAS | [7 empty] | 2246.9 | [5 empty] | 2246.9
4.1 | Colunas, Ramais, Sub-Ramais de água fria (com conexões)
4.1.1 | Fornecimento e assentamento, tubo PVC soldável Ø 25mm, inclusive conexões | m | 6 | 4.54 | 3.18 | 7.72 | 27.24 | 19.08 | 46.32 | (reforma NUCRIM/NID SR/DPF/RJ + 11,7%) |  |  |  | 46.32
4.1.2 | Fornecimento e assentamento, tubo PVC soldável Ø 32mm, inclusive conexões | m | 6 | 5.09 | 3.78 | 8.87 | 30.54 | 22.68 | 53.22 | (reforma NUCRIM/NID SR/DPF/RJ + 11,7%) |  |  |  | 53.22
4.1.3 | Fornecimento e assentamento, tubo PVC soldável Ø 50mm, inclusive conexões | m | 12 | 10.19 | 5.46 | 15.65 | 122.28 | 65.52 | 187.8 | (reforma NUCRIM/NID SR/DPF/RJ + 11,7%) |  |  |  | 187.8
4.1.4 | Registro de gaveta com canopla Ø 25mm (3/4") | pç | 2 | 48.8 | 8.9 | 57.7 | 97.6 | 17.8 | 115.4 | PINI 15110.8.1.12 (reforma NUCRIM/NID SR/DPF/RJ + 11,7%) |  |  |  | 115.4
4.1.5 | Registro de pressão com canopla Ø 1/2" | pç | 2 | 59.39 | 9.33 | 68.72 | 118.78 | 18.66 | 137.44 | PINI 15110.8.2.2 (reforma NUCRIM/NID SR/DPF/RJ + 11,7%) |  |  |  | 137.44
4.1.6 | Rasgo em alvenaria p/ passagem de tub. Ø15 a 25mm | m | 6 | 0 | 2.34 | 2.34 | 0 | 14.04 | 14.04 | PINI 04050.8.1.1 (reforma NUCRIM/NID SR/DPF/RJ + 11,7%) |  |  |  | 14.04
4.1.7 | Rasgo em alvenaria p/ passagem de tub. Ø32 a 50mm | m | 6 | 0 | 3.66 | 3.66 | 0 | 21.96 | 21.96 | PINI 04050.8.1.2 (reforma NUCRIM/NID SR/DPF/RJ + 11,7%) |  |  |  | 21.96
4.1.8 | Enchimento de rasgo em alv. com argam mista traço 1:4,p/ tub.Ø15 a 25mm | m | 6 | 0.05 | 1.66 | 1.71 | 0.3 | 9.96 | 10.26 | PINI 04050.8.2.1 (reforma NUCRIM/NID SR/DPF/RJ + 11,7%) |  |  |  | 10.26
4.1.9 | Enchimento de rasgo em alv. com argam mista traço 1:4,p/ tub.Ø32 a 50mm | m | 6 | 0.09 | 2.33 | 2.42 | 0.54 | 13.98 | 14.52 | PINI 04050.8.2.2 (reforma NUCRIM/NID SR/DPF/RJ + 11,7%) |  |  |  | 14.52
| Sub-total | [7 empty] | 600.96
4.2 | Aparelhos sanitários, metais e acessórios
4.2.1 | Bacia turca de louça branca com sifão integrado, incluindo válvula de descarga | pç | 2 | 136.58 | 0 | 136.58 | 273.16 | 0 | 273.16 | SINAPI 26581/ 9 |  |  |  | 273.16
4.2.2 | Instalação de bacia turca, incluindo tubulações e acessórios | pç | 2 | 66.69 | 71.14 | 137.83 | 133.38 | 142.28 | 275.66 | SINAPI 11774/ 1 |  |  |  | 275.66
4.2.3 | Lavatório de canto de louça branca, cuba oval, torneira de pressão cromada e acessórios | pç | 2 | 243 | 24.75 | 267.75 | 486 | 49.5 | 535.5 | (reforma NUCRIM/NID SR/DPF/RJ + 11,7%) |  |  |  | 535.5
| Sub-total | [7 empty] | 1084.32
4.3 | Instalações de esgoto sanitário e águas pluviais sem conexões
4.3.1 | Fornecimento e assentamento, tubo PVC Esgoto ø40mm | m | 6 | 2.49 | 3.67 | 6.16 | 14.94 | 22.02 | 36.96 | PINI 15152.8.22.4 (reforma NUCRIM/NID SR/DPF/RJ + 11,7%) |  |  |  | 36.96
4.3.2 | Joelho 90º PVC, ponta bolsa e virola soldável ø40mm | pç | 6 | 0.99 | 4.27 | 5.26 | 5.94 | 25.62 | 31.56 | PINI 15152.8.9.1 (reforma NUCRIM/NID SR/DPF/RJ + 11,7%) |  |  |  | 31.56
4.3.3 | Forncecimento e assentamento, tubo PVC Esgoto Ø 50mm | m | 3 | 4.84 | 4.6 | 9.44 | 14.52 | 13.8 | 28.32 | PINI 15152.8.22.2 (reforma NUCRIM/NID SR/DPF/RJ + 11,7%) |  |  |  | 28.32
4.3.4 | Junção 45º de PVC , ponta bolsa e virola Ø100x50mm | pç | 2 | 10.19 | 7.02 | 17.21 | 20.38 | 14.04 | 34.42 | PINI 15152.8.11.2 (reforma NUCRIM/NID SR/DPF/RJ + 11,7%) |  |  |  | 34.42
4.3.5 | Joelho 45º , ponta bolsa e virola, Ø 50mm | pç | 2 | 2.42 | 4.27 | 6.69 | 4.84 | 8.54 | 13.38 | PINI 15152.8.8.2 (reforma NUCRIM/NID SR/DPF/RJ + 11,7%) |  |  |  | 13.38
4.3.6 | Fornecimento e assentamento, tubo PVC Esgoto ø100mm | m | 6 | 7.55 | 7.96 | 15.51 | 45.3 | 47.76 | 93.06 | PINI 15152.8.22.1 (reforma NUCRIM/NID SR/DPF/RJ + 11,7%) |  |  |  | 93.06
4.3.7 | Joelho 45º , ponta bolsa e virola, Ø 100mm | pç | 2 | 5.43 | 6.89 | 12.32 | 10.86 | 13.78 | 24.64 | PINI 15152.8.8.1 (reforma NUCRIM/NID SR/DPF/RJ + 11,7%) |  |  |  | 24.64
4.3.8 | Curva curta 90º, ponta bolsa e virola, Ø 100mm | pç | 2 | 13.49 | 6.89 | 20.38 | 26.98 | 13.78 | 40.76 | PINI 15152.8.6.1 (reforma NUCRIM/NID SR/DPF/RJ + 11,7%) |  |  |  | 40.76
4.3.9 | Caixa Sifonada PVC med. 150x150mm, saída 50mm, c/ grelha e porta-grelha | pç | 2 | 18.3 | 6.12 | 24.42 | 36.6 | 12.24 | 48.84 | PINI 15155.8.1.3 (reforma NUCRIM/NID SR/DPF/RJ + 11,7%) |  |  |  | 48.84
4.3.10 | Rasgo em alvenaria p/ passagem de tub. Ø32 a 50mm | m | 6 | 0 | 3.4 | 3.4 | 0 | 20.4 | 20.4 | PINI 04050.8.1.2 (reforma NUCRIM/NID SR/DPF/RJ + 11,7%) |  |  |  | 20.4
4.3.11 | Enchimento de rasgo em alv. com argam mista traço 1:4,p/ tub.Ø32 a 50mm | m | 6 | 0.08 | 2.16 | 2.24 | 0.48 | 12.96 | 13.44 | PINI 04050.8.2.2 (reforma NUCRIM/NID SR/DPF/RJ + 11,7%) |  |  |  | 13.44
4.3.12 | Fixação para tubulações | un | 8 | 14.26 | 7.72 | 21.98 | 114.08 | 61.76 | 175.84 | SBC 53509 (reforma NUCRIM/NID SR/DPF/RJ + 11,7%) |  |  |  | 175.84
| Sub-total | [7 empty] | 561.62
5 | INSTALAÇÕES ELÉTRICAS | [7 empty] | 1726.72 | [5 empty] | 1726.72
5.1 | QUADROS ELÉTRICOS
5.1.1 | Disjuntor siemens monopolar 16 A (instalação no quadro existente) | un | 2 | 6.58 | 0.77 | 7.35 | 13.16 | 1.54 | 14.7 | SINAPI 26324/ 1 |  |  |  | 14.7
| Sub-total | [7 empty] | 14.7 |  |  |  |  | 14.7
5.2 | REDE INTERNA | [12 empty] | 0
5.2.1 | Cabeamento e acessórios | [12 empty] | 0
5.2.1.1 | Cabo de cobre flexível com bitola de 2,5mm², unipolar, flexível, têmpera mole, isolamento em EPR ou XLPE, encordoamento classe 5, têmpera mole, capa em PVC, cor preta. Temperatura de trabalho em regime permanente: 90ºC,sobrecarga 130ºC e curto-circuito 250ºC. | m | 50 | 1.31 | 1.95 | 3.26 | 65.5 | 97.5 | 163 | Cod. SINAPI 1022
5.2.1.2 | Eletrocalha perfurada em todas as faces, com virola, chapa # 18, pre-zincada, com tampa, 100x50mm, com acessórios para instalação. Barra de 3 m. | un | 2 | 39.5 | 12.6 | 52.1 | 79 | 25.2 | 104.2 | (reforma NUCRIM/NID SR/DPF/RJ + 11,7%)
| Sub-total | [7 empty] | 267.2 |  |  |  |  | 267.2
5.2.2 | Tomadas e interruptores | [12 empty] | 0
5.2.2.1 | Tomada Tipo 1 | pt | 4 | 36.1 | 44.55 | 80.65 | 144.4 | 178.2 | 322.6
5.2.2.2 | Interruptor Tipo 1 | pt | 1 | 35.95 | 35 | 70.95 | 35.95 | 35 | 70.95 |  |  |  |  | 70.95
5.2.2.3 | Interruptor Tipo 2 | pt | 2 | 45.92 | 50.91 | 96.83 | 91.84 | 101.82 | 193.66 |  |  |  |  | 193.66
| Sub-total | [7 empty] | 587.21 |  |  |  |  | 587.21
0
5.2.3 | Luminárias - Incluso Lâmpadas Reatores e Acessórios | [12 empty] | 0
5.2.3.1 | Luminária Tipo 1 | cj | 3 | 91.87 | 49.08 | 140.95 | 275.61 | 147.24 | 422.85 |  |  |  |  | 422.85
5.2.3.2 | Luminária Tipo 2 | cj | 4 | 76.87 | 31.82 | 108.69 | 307.48 | 127.28 | 434.76 |  |  |  |  | 434.76
| Sub-total | [7 empty] | 857.61 |  |  |  |  | 857.61
| Total Instalações Elétricas - Rede Interna e Quadros (valor sem a rede externa) | [7 empty] | 1726.72 | #VALUE!
6 | SERVIÇOS AUXILIARES E ADMINISTRATIVOS | [7 empty] | 3002.0425 |  |  | 2866.6 |  |  | 3002.0425
6.1 | Administração local | [10 empty] | 3077.8
6.1.2 | Mestre de obras (1/2 período). | mês | 1.5 | 0 | 1716 | 1716 | 0 | 2574 | 2574 | SINAPI 4069 - mestre de obras * 220h |  |  | 1793 | 2574
| Sub-total | [7 empty] | 2574
6.2 | Transporte e descarga de material
6.2.1 | Retirada de entulho, transporte e descarga DMT=30 Km (6m³x20km) | m³ / km | 120 | 1.23 | 1.17 | 2.4 | 147.6 | 140.4 | 288 | 00017700-001 (reforma NUCRIM/NID SR/DPF/RJ + 11,7%) |  |  |  | 288
| Sub-total | [7 empty] | 288
6.3 | Limpeza da obra
6.3.1 | Limpeza final da obra. | m² | 34.75 | 0.36 | 3.67 | 4.03 | 12.51 | 127.5325 | 140.0425 | SINAPI |  |  |  | 140.0425
| Sub-total | [7 empty] | 140.0425
| CUSTO TOTAL | [7 empty] | 15968.5671 | NÃO |  |  |  | 16278.858 | 15968.5671
| BDI |  |  |  |  | 27% |  |  | 4311.5131 |  |  |  |  | 1.226
| CUSTO TOTAL GERAL | [6 empty] | 20280.0802 | [5 empty] | 19957.8799

## Anexo IVA
PROJETO BÁSICO - ANEXO IV-A
CRONOGRAMA FÍSICO-FINANCEIRO
OBRA: Reforma e Adequação para implantação da Sala de Contenção da SR/DPF/RN
DATA BASE: SETEMBRO/2010
SEMANAS
Item | Discriminação | VALOR | % | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6
1 | SERVIÇOS TÉCNICOS-PROFISSIONAIS | 600 | 3.757% | SEMANAS 1: 16.67%; SEMANAS 2: 16.67%; SEMANAS 6: 66.67%
1.1 | Projetos Executivos e Documentação Técnica | 600 |  | SEMANAS 1: 100; SEMANAS 2: 100; SEMANAS 6: 400 | 600
2 | SERVIÇOS PRELIMINARES | 2355.0391 | 14.75% | SEMANAS 1: 69.01%; SEMANAS 2: 11.88%; SEMANAS 6: 19.11%
2.1 | Canteiro de Obras | 1495.354 |  | SEMANAS 1: 1045.354; SEMANAS 6: 450 | 1495.354
2.2 | Demolições, Retiradas e Remoções | 559.6851 |  | SEMANAS 1: 279.8426; SEMANAS 2: 279.8426 | 559.6851
2.3 | Licenças, Taxas e Registros | 300 |  | SEMANAS 1: 300 | 300
3 | ARQUITETURA E ELEMENTOS DE URBANISMO | 6037.8655 | 37.81% |  | 7.823% | 7.823% | 36.33% | 25.01% | 23.01%
3.1.1 | Paredes, Painéis e Divisórias | 944.6302 |  | SEMANAS 2: 472.3151; SEMANAS 3: 472.3151 | 944.6302
3.1.2 | Esquadrias | 847.1874 |  | SEMANAS 4: 423.5937; SEMANAS 5: 423.5937 | 847.1874
3.1.3 | Concreto | 1036.973 |  | SEMANAS 4: 1036.973 | 1036.973
3.1.4 | Revestimento de Piso | 189.0274 |  | SEMANAS 4: 94.5137; SEMANAS 5: 94.5137 | 189.0274
3.1.5 | Revestimento de Parede | 1118.1576 |  | SEMANAS 4: 559.0788; SEMANAS 5: 559.0788 | 1118.1576
3.1.6 | Revestimento de Forro | 432.8312 |  | SEMANAS 5: 432.8312 | 432.8312
3.1.7 | Pintura | 1188.6715 |  | SEMANAS 6: 1188.6715 | 1188.6715
3.1.8 | Impermeabilização | 79.5432 |  | SEMANAS 4: 79.5432 | 79.5432
3.1.9 | Acabamentos e Arremates | 200.844 |  | SEMANAS 6: 200.844 | 200.844
4 | INSTALAÇÕES HIDRÁULICAS | 2246.9 | 14.07% | SEMANAS 4: 25.87%; SEMANAS 5: 25.87%; SEMANAS 6: 48.26%
4.1 | Colunas, Ramais, Sub-Ramais de água fria (com conexões) | 600.96 |  | SEMANAS 4: 300.48; SEMANAS 5: 300.48 | 600.96
4.2 | Aparelhos sanitários, metais e acessórios | 1084.32 |  | SEMANAS 6: 1084.32 | 1084.32
4.3 | Instalações de esgoto sanitário e águas pluviais sem conexões | 561.62 |  | SEMANAS 4: 280.81; SEMANAS 5: 280.81 | 561.62
5 | INSTALAÇÕES ELÉTRICAS | 1726.72 | 10.81% |  |  | 7.737% | 25.59% | 17% | 49.67%
5.1 | QUADROS ELÉTRICOS | 14.7 |  | SEMANAS 4: 14.7 | 14.7
5.2.1 | Cabeamento e acessórios | 267.2 |  | SEMANAS 3: 133.6; SEMANAS 4: 133.6 | 267.2
5.2.2 | Tomadas e interruptores | 587.21 |  | SEMANAS 4: 293.605; SEMANAS 5: 293.605 | 587.21
5.2.3 | Luminárias - Incluso Lâmpadas Reatores e Acessórios | 857.61 |  | SEMANAS 6: 857.61 | 857.61
6 | SERVIÇOS AUXILIARES E ADMINISTRATIVOS | 3002.0425 | 18.8% | 14.29% | 14.29% | 19.09% | 14.29% | 14.29% | 23.75%
6.1 | Administração local | 2574 |  | 429 | 429 | 429 | 429 | 429 | 429 | 2574
6.2 | Transporte e descarga de material | 288 |  | SEMANAS 3: 144; SEMANAS 6: 144 | 288
6.3 | Limpeza da obra | 140.0425 |  | SEMANAS 6: 140.0425 | 140.0425
TOTAL DA OBRA S/BDI |  | 15968.5671 | 100% | 2154.1966 | 1281.1577 | 1178.9151 | 3645.8974 | 2813.9124 | 4894.488
TOTAL ACUMULADO |  |  |  | 2154.1966 | 3435.3542 | 4614.2693 | 8260.1667 | 11074.0791 | 15968.5671
TOTAL DA OBRA C/BDI (27,00%) |  | 20280.0802 |  | 2735.8296 | 1627.0702 | 1497.2222 | 4630.2897 | 3573.6687 | 6215.9998
TOTAL ACUMULADO C/ BDI |  |  |  | 2735.8296 | 4362.8998 | 5860.122 | 10490.4117 | 14064.0805 | 20280.0802

## Anexo IVB
PROJETO BÁSICO - ANEXO IV-B
Resumo da Planilha Orçamentária
SERVIÇO: Reforma e Adequação para implantação da Sala de Contenção da SR/DPF/RN |  |  | LOCAL: Natal - RN
PROPRIETÁRIO: DEPARTAMENTO DE POLÍCIA FEDERAL
ITEM | DISCRIMINAÇÃO DOS SERVIÇOS | CUSTO TOTAL |  | CUSTO TOTAL DO SERVIÇO
|  | Material | Mão-de-Obra
1 | SERVIÇOS TÉCNICOS-PROFISSIONAIS | 0 | 600 | 600
2 | SERVIÇOS PRELIMINARES | 934.21 | 1420.8291 | 2355.0391
3 | ARQUITETURA E ELEMENTOS DE URBANISMO | 3144.613 | 2893.2525 | 6037.8655
4 | INSTALAÇÕES HIDRÁULICAS | 1584.74 | 662.16 | 2246.9
5 | INSTALAÇÕES ELÉTRICAS | 1012.94 | 713.78 | 1726.72
6 | SERVIÇOS AUXILIARES E ADMINISTRATIVOS | 160.11 | 2841.9325 | 3002.0425
|  | 6836.613 | 9131.9541 | 15968.5671
CUSTO TOTAL |  |  |  | 15968.5671
BDI |  |  |  | 4311.5131
CUSTO TOTAL GERAL |  |  |  | 20280.0802