## BDI publicação
SERVIÇO PÚBLICO FEDERAL
MJ / DEPARTAMENTO DE POLÍCIA FEDERAL
SUPERINTENDÊNCIA REGIONAL DE MATO GROSSO
DELEGACIA DE POLÍCIA FEDERAL EM RONDONÓPOLIS
OBRA: | REFORMA GERAL DE EDIFICAÇÃO PARA ABRIGAR A UNIDADE TÉCNICO-CIENTÍFICA (UTEC) DA DELEGACIA DE POLÍCIA FEDERAL EM RONDONÓPOLIS/MT
LOCAL: | RUA SETE DE SETEMBRO, 558
MUNICÍPIO DE RONDONÓPOLIS - MT
DATA: novembro/2011
BONIFICAÇÃO DE DESPESAS INDIRETAS - BDI
ITEM | DISCRIMINAÇÃO | TAXA (%)
1 | ADMINISTRAÇÃO CENTRAL | 7%
2 | SEGUROS E IMPREVISTOS | 1.32%
3 | DESPESAS FINANCEIRAS (APLICAÇÃO BANCÁRIA 30 DIAS) | 1%
4 | IMPOSTOS | 5.735%
5 | BONIFICAÇÃO | 8.25%
ITEM | IMPOSTOS CONSIDERADOS | TAXA (%)
1 | ISS (Rondonópolis/MT) - 5,0% x percentual de mão de obra | 2.085%
2 | PIS | 0.65%
3 | COFINS | 3%
| TOTAL | 5.735%
BDI ADOTADO |  | 25.63%
CÁLCULO DO BDI:
BDI = (1+X)(1+Y)(1+Z) -1, onde:
(1-I)
X= TAXA DE SOMATÓRIA DAS DESPESAS
Y= TAXA DE SOMATÓRIA DAS DESPESAS FINANCEIRAS
Z= TAXA DE LUCRO
I= IMPOSTOS

## planilha publicação
SERVIÇO PÚBLICO FEDERAL
MJ / DEPARTAMENTO DE POLÍCIA FEDERAL
SUPERINTENDÊNCIA REGIONAL DE MATO GROSSO
DELEGACIA DE POLÍCIA FEDERAL EM RONDONÓPOLIS
OBRA:
LOCAL:
Mês-base: Agosto/2011
PLANILHA ORÇAMENTÁRIA
ITEM | DISCRIMINAÇÃO | UN | QTDE | MATERIAIS EQUiIP. E OUTROS | MÃO DE OBRA | CUSTO UNITÁRIO TOTAL (R$) | CUSTO TOTAL (R$)
1.0 | ADMINISTRAÇÃO DA OBRA
1.1 | ENGENHEIRO Junior | h | 704 | 0 | 46.58 | 46.58 | 32792.32
1.2 | MESTRE DE OBRAS | h | 704 | 0 | 19.46 | 19.46 | 13699.84
1.3 | ALMOXARIFE | h | 704 | 0 | 9 | 9 | 6336
| SUBTOTAL - ADMINSTRAÇÃO DA OBRA | [5 empty] | 52828.16
2.0 | APROVAÇÕES, REVISÕES DE MEMORIAL DESCRITIVO E PROJETOS
2.1 | ELABORAÇÃO DE PROJETO "AS-BUILT" | un | 4 | 0 | 658.08 | 658.08 | 2632.32
2.2 | ART de execução de obra - CREA-MT. | un | 1 | 833 | 0 | 833 | 833
| SUBTOTAL - PROJETO | [5 empty] | 3465.32
3.0 | SERVIÇOS PRELIMINARES
3.1 | PLACA DE OBRA em chapa de aço galvanizado, inclusive aquisição e assentamento | m² | 2 | 161.96 | 25.6 | 187.56 | 375.12
3.2 | Demolição de alvenaria de tijolo maciço 1/2 vez, c/ remoção | m² | 27 | 0 | 8.15 | 8.15 | 220.05
3.3 | Retirada de entulho em Caçamba, inclusive carregamento, transporte e descarga | m³ | 15 | 50 | 5.6444 | 55.6444 | 834.67
3.4 | Corte, recorte e remoção de árvore de diâmetro>90 cm, inclusive raízes | un | 1 | 71.925 | 151.935 | 223.86 | 223.86
| SUBTOTAL - SERVIÇOS PRELIMINARES | [5 empty] | 1653.7
4.0 | IMPERMEABILIZAÇÃO
4.1 | IMPERMEABILIZAÇÃO de piso com argamassa traço 1:3 (cimento e areia grossa) espessura de 2,5 cm com impermeabilizante | m² | 15.25 | 9.45 | 18.73 | 28.18 | 429.75
4.2 | IMPERMEABILIZAÇÃO com tinta betuminosa em fundações - Baldrame | m² | 36.66 | 2.41 | 2.74 | 5.15 | 188.8
| SUBTOTAL - IMPERMEABILIZAÇÃO | [5 empty] | 618.55
5.0 | FUNDAÇÃO
5.1 | Estaca a trado (broca), diam=25 cm com concreto fck=15MPa, 20 kg aço/m3 | m | 54 | 16.8 | 19.42 | 36.22 | 1955.88
5.2 | ESCAVAÇÂO MANUAL em QQ terreno até 1,50m de profundidade | m³ | 18.44 | 0 | 17.14 | 17.14 | 316.06
5.3 | Regularização e compactação do fundo de valas | m² | 10.22 | 0 | 2.26 | 2.26 | 23.1
5.4 | LASTRO DE BRITA apiloado manualmente com maço de até 30 kg | m³ | 0.51 | 106.05 | 13.71 | 119.76 | 61.08
5.5 | FÔRMA de madeira para fundação com tábua de 3ª | m² | 14.6 | 6.87 | 15.86 | 22.73 | 331.86
5.6 | ARMADURA de aço CA-50 / CA-60 para fundação direta | kg | 122.16 | 4.79 | 1.48 | 6.27 | 765.94
5.7 | Corte / dobra e colocação de armadura de aço CA-50/60 | kg | 122.16 |  | 1.64 | 1.64 | 200.34
5.8 | CONCRETO estrutural Fck=25MPa virado em betoneira, na obra | m³ | 1.53 | 282.76 | 37.23 | 319.99 | 489.58
5.9 | LANÇAMENTO e adensamento de concreto em fundações | m³ | 1.53 | 0.23 | 52.29 | 52.52 | 80.36
| SUBTOTAL - FUNDAÇÃO | [5 empty] | 4224.2
6.0 | SUPERESTRUTURA
6.1 | LAJE PRE-MOLDADA P/FORRO, SOBRECARGA 100KG/M2, VAOS ATE 3,50M/E=8CM, C/LAJOTAS E CAP.C/CONC FCK=20MPA, 3CM, INTER-EIXO 38CM, C/ESCORAMENTO | m² | 182.02 | 41.7 | 12.77 | 54.47 | 9914.63
6.2 | CONCRETO estrutural Fck=25MPa virado em betoneira, na obra | m³ | 3.12 | 282.76 | 37.23 | 319.99 | 998.37
6.3 | Lançamento manual de concreto em estruturas, incl. vibração | m³ | 3.12 | 0.23 | 99.87 | 100.1 | 312.31
6.4 | Forma plana com compensado resinado 12 mm , incl. Escoramento, montagem e desforma | m2 | 67.16 | 9.41 | 22.18 | 31.59 | 2121.58
6.5 | Ensaio de resistência à compressão simples - Concreto | un | 6 | 0 | 51.85 | 51.85 | 311.1
| SUBTOTAL - SUPERESTRUTURA | [5 empty] | 13657.99
7.0 | ALVENARIA
7.1 | Alvenaria 1/2 vez de tijolo cerâmico furado 10 x 20 x 20 cm | m² | 116.24 | 12.27 | 13.14 | 25.41 | 2953.66
7.2 | VERGA RETA em concreto armado 1:3:5 c/60 kg aço CA-25 c/ forma | m³ | 0.26 | 559.24 | 341.68 | 900.92 | 234.24
7.3 | Cobogó de concreto assentado com argamassa 1:7 (cimento e areia) | m² | 4.36 | 77.66 | 16.46 | 94.12 | 410.36
7.4 | Persiana em PVC - lâminas 25mm | m² | 77.68 | 26.36 | 0 | 26.36 | 2047.64
| SUBTOTAL - ALVENARIA | [5 empty] | 5645.9
8.0 | INSTALAÇÕES DE ÁGUA FRIA
8.1 | SERVIÇOS PRELIMINARES
8.1.1 | EXECUÇÃO E ENCHIMENTO DE RASGO em alvenaria para passagem de tubulação Ø 15 mm (1/2") a 25 mm (1") | m | 50 | 0.15 | 4.88 | 5.03 | 251.5
8.2 | TUBOS E CONEXÕES
8.2.1 | TUBO PVC ROSCÁVEL AGUA FRIA 1" (25MM), INCLUSIVE CONEXOES - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO | m | 70 | 8.81 | 2.26 | 11.07 | 774.9
8.2.2 | REGISTRO de gaveta bruto Ø 25 mm (1") - fornecimento e instalação | un | 3 | 26.03 | 9.11 | 35.14 | 105.42
8.3 | LOUÇAS E ACESSÓRIOS
8.3.1 | DUCHA higiênica manual com registro de pressão 1/2" e mangueira cromada | un | 4 | 57.46 | 8.435 | 65.895 | 263.58
8.3.2 | VASO SANITÁRIO com caixa acoplada - completo | un | 4 | 204.16 | 38.81 | 242.97 | 971.88
8.3.3 | CUBA LOUÇA BRANCA EM BANCADA INCLUSIVE TORNEIRA E COMPLEMENTOS (VALVULA, SIFAO E RABICHO) | un | 3 | 144.76 | 36.28 | 181.04 | 543.12
8.3.4 | BANCADA de granito para lavatório, granito cinza andorinha largura de 60 cm - fornecimento e instalação | m | 3 | 92.71 | 32.02 | 124.73 | 374.19
8.3.5 | DIVISORIA EM MÁRMORE BRANCO POLIDO E=3 cm INCLUSIVE ASSENTAMENTO | m² | 8 | 277.85 | 66.33 | 344.18 | 2753.44
8.3.6 | MICTÓRIO sifonado de louça com pertences, com registro de pressão 1/2" com canopla cromada acabamento simples e conjunto para fixação, fornecimento e instalação | un | 2 | 151.53 | 54 | 205.53 | 411.06
8.3.7 | PAPELEIRA de louça de embutir - Fornecimento e instalação | un | 4 | 18.68 | 17.44 | 36.12 | 144.48
8.3.8 | CABIDE de louça simples tipo gancho - fornecimento e instalação | un | 2 | 8.47 | 16.76 | 25.23 | 50.46
8.3.9 | PORTA SABONETE LIQUIDO | un | 3 | 22.46 | 3.42 | 25.88 | 77.64
8.3.10 | RESERVATORIO EM FIBRA DE VIDRO CAPACIDADE DE 500L INCL TAMPA DE VEDAÇÃO COM ESCOTILHA E FIXADORES - FORNECIMENTO | un | 1 | 148.35 | 0 | 148.35 | 148.35
8.3.11 | COLOCACAO RESERVATORIO 500L QUALQUER MATERIAL INCLUSIVE PECAS DE APOIO EM ALVENARIA E MADEIRA SERRADA E FLANGES DE LIGACAO HIDRAULICA | un | 1 | 68.94 | 195.79 | 264.73 | 264.73
8.3.12 | TORNEIRA DE BOIA VAZAO TOTAL 3/4 COM BALAO PLASTICO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO | un | 1 | 44.72 | 8.01 | 52.73 | 52.73
| SUBTOTAL - INSTALAÇÕES ÁGUA FRIA | [5 empty] | 7187.48
9.0 | INSTALAÇÕES DE ESGOTO
9.1 | CAIXAS E UNIDADES DE TRATAMENTO
9.1.1 | CAIXA DE INSPEÇÃO em alvenaria de tijolos maciços, 1/2 vez, revestido internamente com argamassa de cimento e areia traço 1:4, e=2cm, inclusive tampa pre=moldada e fundo de concreto. dimensões externas 60 x 60 x 60 cm | un | 2 | 42.95 | 40.12 | 83.07 | 166.14
9.2 | TUBOS E CONEXÕES
9.2.1 | TUBO de PVC branco, com conexões Ø 50 mm - Fornecimento e instalação | m | 12 | 6.28 | 12.65 | 18.93 | 227.16
9.2.2 | TUBO de PVC branco, com conexões Ø 75 mm - Fornecimento e instalação | m | 6 | 8.14 | 17.71 | 25.85 | 155.1
9.2.3 | TUBO de PVC branco, com conexões Ø 100 mm - Fornecimento e instalação | m | 18 | 9.3 | 18.39 | 27.69 | 498.42
9.2.4 | Caixa sifonada de PVC 150 x 150 x 50 mm com grelha quadrada branca, inclusive ligação tubo de 50mm até Caixa de Inspeção (d=2m) | un | 2 | 35.808 | 16.16 | 51.968 | 103.94
9.3 | DRENAGEM E PROTEÇÃO ÁREA DO FOSSO DE ILUMINAÇÃO
9.3.1 | TUBO de PVC branco, com conexões Ø 100 mm - Fornecimento e instalação | m | 24 | 9.3 | 18.39 | 27.69 | 664.56
9.3.2 | CAIXA DE INSPEÇÃO em alvenaria de tijolos maciços, 1/2 vez, revestido internamente com argamassa de cimento e areia traço 1:4, e=2cm, inclusive tampa pre-moldada e fundo de concreto. dimensões externas 60 x 60 x 60 cm | un | 3 | 42.95 | 40.12 | 83.07 | 249.21
9.3.3 | CAIXA DE INSPEÇÃO em alvenaria de tijolos maciços, 1/2 vez, revestido internamente com argamassa de cimento e areia traço 1:4, e=2cm, inclusive tampa com ralo quadrado em ferro fundido e fundo de concreto. dimensões externas 60 x 60 x 60 cm | un | 1 | 98.9309 | 33.215 | 132.1459 | 132.15
| SUBTOTAL - INSTALAÇÕES DE ESGOTO | [5 empty] | 2196.68
10.0 | INSTALAÇÕES ELÉTRICAS
10.1 | SERVIÇOS PRELIMINARES
10.1.1 | EXECUÇÃO E ENCHIMENTO DE RASGO em alvenaria para passagem de tubulação 1/2" a 1" | m | 250 | 0.14 | 4.87 | 5.01 | 1252.5
10.2 | INTERRUPTORES E TOMADAS
10.2.1 | INTERRUPTOR , uma seção, simples | un | 4 | 7.6575 | 2.3917 | 10.0492 | 40.2
10.2.2 | INTERRUPTOR , duas seções, simples | un | 4 | 13.3475 | 2.3917 | 15.7392 | 62.96
10.2.3 | INTERRUPTOR , três seções, simples | un | 1 | 9.69 | 5.98 | 15.67 | 15.67
10.2.4 | INTERRUPTOR 3-way | un | 4 | 54.31 | 138.6 | 192.91 | 771.64
10.2.5 | Tomada Universal 2P+T | un | 50 | 10.16 | 4.87 | 15.03 | 751.5
10.2.6 | INTERRUPTOR, uma seção, simples, conjugado com tomada 2P+T | un | 2 | 9.7875 | 2.3917 | 12.1792 | 24.36
10.3 | DISJUNTOR
10.3.1 | DISPOSITIVO DR MONOFÁSICO de 15 A em quadro de distribuição | un | 3 | 7.28 | 1.1638 | 8.4437 | 25.33
10.3.2 | DISPOSITIVO DR MONOFÁSICO de 20 A em quadro de distribuição | un | 11 | 42.25 | 1.1638 | 43.4138 | 477.55
10.3.4 | DISJUNTOR TETRAPOLAR DR de 80 A em quadro de distribuição | un | 1 | 161.8 | 6.724 | 168.524 | 168.52
10.4 | ELETRODUTO
10.4.1 | ELETRODUTO de PVC rígido roscável Ø 3/4" - Fornecimento e instalação | m | 280 | 2.53 | 4.2 | 6.73 | 1884.4
10.4.2 | ELETRODUTO de PVC rígido roscável Ø 1" - Fornecimento e instalação | m | 21 | 4.01 | 5.04 | 9.05 | 190.05
10.4.3 | ELETRODUTO de PVC rígido roscável Ø 1 1/4" - Fornecimento e instalação | m | 66 | 5.39 | 7.08 | 12.47 | 823.02
10.4.4 | CURVA DE ELETRODUTO de PVC rígido roscável Ø 3/4" - Fornecimento e instalação | un | 20 | 2 | 2.01 | 4.01 | 80.2
10.4.5 | CURVA DE ELETRODUTO de PVC rígido roscável Ø 1" - Fornecimento e instalação | un | 2 | 3.07 | 2.18 | 5.25 | 10.5
10.4.6 | CURVA DE ELETRODUTO de PVC rígido roscável Ø 1 1/4" - Fornecimento e instalação | un | 1 | 4.21 | 2.0172 | 6.2272 | 6.23
10.5 | FIOS E CABOS
10.5.1 | FIO ISOLADO de PVC seção 1,5 mm² - 750 V - 70°C | m | 460 | 0.5712 | 1.8491 | 2.4203 | 1113.34
10.5.2 | FIO ISOLADO de PVC seção 2,5 mm² - 750 V - 70°C | m | 990 | 0.85 | 1.85 | 2.7 | 2673
10.5.3 | CABO ISOLADO de PVC seção 25 mm² - 750 V - 70°C | m | 90 | 10.608 | 5.2111 | 15.8191 | 1423.72
10.5.4 | CABO ISOLADO de PVC seção 35 mm² - 750 V - 70°C | m | 99 | 13.974 | 5.2111 | 19.1851 | 1899.32
10.5.5 | Cabo de cobre nu 16mm2 | m | 63 | 4.7328 | 2.6896 | 7.4224 | 467.61
10.6 | CAIXAS E QUADROS
10.6.1 | Caixa metálica esmaltada 4 x 2" | un | 35 | 1.24 | 5.55 | 6.79 | 237.65
10.6.2 | Caixa metálica esmaltada 4 x 4" | un | 26 | 2.07 | 5.55 | 7.62 | 198.12
10.6.3 | QUADRO DE DISTRIBUIÇÃO DE ENERGIA em chapa de aço de embutir com porta, 40 divisões modulares - Completo inc. barramento trifásico e neutro | un | 1 | 544.63 | 97.01 | 641.64 | 641.64
10.6.4 | Caixa de inspeção em alvenaria, com tampa de concreto - 40 x 40 x 40 cm | un | 2 | 24.17 | 30.91 | 55.08 | 110.16
10.7 | LUMINÁRIAS
10.7.1 | LUMINÁRIA de sobrepor completa com 2 lâmpadas de 20 W, tipo calha - Fornecimento e instalação | un | 11 | 42.25 | 13.74 | 55.99 | 615.89
10.7.2 | LUMINÁRIA de sobrepor completa com 2 lâmpadas de 40 W, tipo calha - Fornecimento e instalação | un | 11 | 44.45 | 16.16 | 60.61 | 666.71
10.7.3 | Arandela 45 graus com lâmpada vapor de mercúrio completa - Fornecimento e instalação | un | 3 | 111.74 | 13.448 | 125.188 | 375.56
10.8 | ATERRAMENTO
10.8.1 | Caixa de inspeção de aterramento– Dim. 25 X 25 X 25 cm | un | 6 | 27.81 | 23.01 | 50.82 | 304.92
10.8.2 | Aterramento completo para para-raios, com hastes de cobre com alma de aço tipo "Copperweld" | un | 6 | 317.49 | 109.265 | 426.755 | 2560.53
10.8.3 | Cabo de cobre nu 35mm2 | m | 125 | 10.812 | 2.6896 | 13.5016 | 1687.7
10.8.4 | CABO ISOLADO de PVC seção 16 mm² - 750 V - 70°C | m | 25 | 4.7328 | 5.2111 | 9.9439 | 248.6
10.8.5 | ELETRODUTO de PVC rígido roscável Ø 3/4" - Fornecimento e instalação | m | 25 | 2.53 | 4.2 | 6.73 | 168.25
10.9 | CABEAMENTO ESTRUTURADO E TELEFONIA
10.9.1 | ELETRODUTO de PVC rígido roscável Ø 1/2" - Fornecimento e instalação | m | 3 | 2.77 | 2.52 | 5.29 | 15.87
10.9.2 | ELETRODUTO de PVC rígido roscável Ø 3/4" - Fornecimento e instalação | m | 108 | 2.53 | 4.2 | 6.73 | 726.84
10.9.3 | ELETRODUTO de PVC rígido roscável Ø 2" - Fornecimento e instalação | m | 24 | 8.65 | 11.767 | 20.417 | 490.01
10.9.4 | ELETRODUTO de PVC rígido roscável Ø 2 1/2" - Fornecimento e instalação | m | 100 | 17.32 | 11.77 | 29.09 | 2909
10.9.5 | CURVA DE ELETRODUTO de PVC rígido roscável Ø 3/4" - Fornecimento e instalação | un | 12 | 2 | 2.01 | 4.01 | 48.12
10.9.6 | CURVA DE ELETRODUTO de PVC rígido roscável Ø 2" - Fornecimento e instalação | un | 2 | 7.13 | 4.2025 | 11.3325 | 22.67
10.9.7 | CURVA DE ELETRODUTO de PVC rígido roscável Ø 2 1/2" - Fornecimento e instalação | un | 5 | 17.44 | 4.2025 | 21.6425 | 108.21
10.9.8 | Cabo UTP Cat. 5E - Fornecimento e instalação | m | 1500 | 0.7344 | 2.3534 | 3.0878 | 4631.7
10.9.10 | Patch Cord Cat. 5E - 1,50 m | un | 80 | 2.8 | 0 | 2.8 | 224
10.9.12 | Rack 12U com 450mm de profundidade mínima | un | 1 | 380.78 | 0 | 380.78 | 380.78
10.9.13 | Caixa metálica esmaltada 4 x 2" | un | 28 | 1.24 | 5.55 | 6.79 | 190.12
10.9.14 | CAIXA DE PASSAGEM para telefone 200 x 200 x 120 mm | un | 2 | 60.4 | 21.86 | 82.26 | 164.52
10.9.15 | Cabo Telefônico interno tipo CI 50 para 30 pares | m | 60 | 6.63 | 2.6896 | 9.3196 | 559.18
10.9.16 | Cabo Telefônico interno tipo CCI para 1 par | m | 200 | 0.3978 | 2.0172 | 2.415 | 483
10.9.17 | CONECTOR tipo RJ 45 Cat. 5E | un | 39 | 0.25 | 0 | 0.25 | 9.75
10.9.18 | Espelho para Tomada com 2 conectores RJ 45 | un | 46 | 13.2 | 0 | 13.2 | 607.2
10.9.19 | Caixa de Inspeção em alvenaria, revestida internamente com argamassa de cimento e areia - Dim. 40 x 40 x 60 cm e tampa em ferro fundido | un | 3 | 146.2794 | 74.3859 | 220.6653 | 662
10.9.20 | QUADRO de distribuição para telefone - 60 x 60 x 12 cm | un | 1 | 174.73 | 41.84 | 216.57 | 216.57
| SUBTOTAL - INSTALAÇÕES ELÉTRICAS | [5 empty] | 34426.89
11.0 | AR CONDICIONADO
11.1 | Condicionador de ar Split Hi Wall - 9.000 BTUs - Classificação A no Procel - Dist. da Unid. evaporadora p/ a condensadora=12m - Fornecimento e instalação | un | 4 | 1650 | 0 | 1650 | 6600
11.2 | Condicionador de ar Split Hi Wall - 12.000 BTUs - Classificação A no Procel - Dist. da Unid. evaporadora p/ a condensadora=2m - Fornecimento e instalação | un | 1 | 1329 | 0 | 1329 | 1329
11.3 | Condicionador de ar Split Hi Wall - 12.000 BTUs - Classificação A no Procel - Dist. da Unid. evaporadora p/ a condensadora=6m - Fornecimento e instalação | un | 4 | 1510 | 0 | 1510 | 6040
| SUBTOTAL - AR CONDICIONADO | [5 empty] | 13969
12.0 | INCÊNDIO
12.1 | EXTINTOR de P.Q.S. 4 kg | un | 3 | 99.29 | 6.3 | 105.59 | 316.77
12.2 | EXTINTOR de água pressurizada 10 litros | un | 3 | 113.31 | 6.3 | 119.61 | 358.83
| SUBTOTAL - INCÊNDIO | [5 empty] | 675.6
13.0 | REVESTIMENTO DE PAREDE
13.1 | CHAPISCO para parede interna com argamassa de cimento e areia sem peneirar traço 1:4 | m² | 250.69 | 1.15 | 1.7 | 2.85 | 714.47
13.2 | REBOCO PAULISTA (MASSA ÚNICA),ARG CIMENTO/CAL/AREIA 1:2:9 C/IMPERM. E=2,0CM (PREPARO MANUAL) | m² | 198.49 | 6.37 | 12.13 | 18.5 | 3672.07
13.3 | AZULEJO 1ª qualidade c/ emboco cimento/cal/areia 1:2:9, inclusive rejuntamento | m² | 52.2 | 24.88 | 23.14 | 48.02 | 2506.64
| SUBTOTAL - REVESTIMENTO DE PAREDE | [5 empty] | 6893.18
14.0 | REVESTIMENTO DE TETO
14.1 | CHAPISCO para teto com argamassa de cimento e areia sem peneirar traço 1:4 | m² | 13.75 | 1.15 | 1.7 | 2.85 | 39.19
14.2 | REBOCO PAULISTA (MASSA ÚNICA),ARG CIMENTO/CAL/AREIA 1:2:9 C/IMPERM. E=2,0CM (PREPARO MANUAL) | m² | 13.75 | 6.37 | 12.13 | 18.5 | 254.38
14.3 | FORRO DE GESSO em placas 60 x 60 cm, espessura de 1,2 cm, inclusive fixação com arame galvanizado | m² | 168.27 | 7.7 | 7.93 | 15.63 | 2630.06
| SUBTOTAL - REVESTIMENTO DE TETO | [5 empty] | 2923.63
15.0 | REVESTIMENTO DE PISO
15.1 | Lastro de concreto traço 1:3:5, espessura 7 cm, preparo mecânico, incluso aditivo impermeabilizante | m² | 193.77 | 22.35 | 13.51 | 35.86 | 6948.59
15.2 | PISO CERÂMICO retificado sobre base regularizada c/ argamassa cim/cal/areia inclusive rejunte e rodapé | m² | 193.77 | 32.6974 | 14.0416 | 46.739 | 9056.62
15.3 | Soleira de granito cor cinza 15 x 3 cm | m | 7.25 | 27.91 | 2.03 | 29.94 | 217.07
15.4 | Peitoril em granito cor cinza 15 x 3 cm | m | 28.4 | 27.91 | 2.03 | 29.94 | 850.3
15.5 | Regularização e compactação de terreno, com soquete | m² | 1210.73 | 0 | 2.26 | 2.26 | 2736.25
15.6 | Pavimentação articulada de blocos de concreto hexagonal sobre coxim de areia | m² | 1016.96 | 39.674 | 3.6455 | 43.3195 | 44054.2
15.7 | REGULARIZAÇÃO de piso em argamassa traço 1:3 de cimento e areia grossa sem peneirar, espessura de 3,0 cm - Regularização de Canaleta | m² | 84 | 8.02 | 5.19 | 13.21 | 1109.64
15.8 | GRELHA em ferro fundido para canaleta, largura=30 cm | m | 120 | 79.99 | 0 | 79.99 | 9598.8
15.9 | Calçada em concreto magro esp. 5cm | m² | 49.32 | 12.91 | 16.34 | 29.25 | 1442.61
| SUBTOTAL - REVESTIMENTO DE PISO | [5 empty] | 76014.08
16.0 | ESQUADRIAS E FERRAGENS
16.1 | PORTA mad comp. Liso 80x210x3,5cm, inclus fech tp cilindro e dobrad. Não inclui pintura - P1 | un | 2 | 126.15 | 66.44 | 192.59 | 385.18
16.2 | PORTA mad comp. texturizado 0,60 x 1,80 m , inclus marco, dobradiças e tarjeta tipo livre/ocupado. | un | 4 | 124.13 | 44.58 | 168.71 | 674.84
16.3 | PORTA MAD COMP 140X210CM 2FLS 70X210X3,5CM P/PINTURA C/MARCO 7X3,5CM DE 2A C/DOBRADICA LATAO CROMADO | un | 1 | 220.97 | 68.19 | 289.16 | 289.16
16.4 | PORTA DE FERRO VENEZIANA, COMPLETA CHAPA DOBRADA INCLUSIVE FERRAGENS E PINTURA ESMALTE SOBRE ZARCAO. | un | 1 | 168.38 | 69.94 | 238.32 | 238.32
16.5 | JANELA DE ALUMÍNIO ANODIZADO, TIPO MAXIM AIR SEM VIDRO - Fornecimento e Instalação | m² | 31.7 | 573.9925 | 31.7067 | 605.6992 | 19200.66
16.6 | MOLA fecha-porta - Forn. e instalação | un | 2 | 161.09 | 3.6 | 164.69 | 329.38
16.7 | Porta de vidro temperado - Fornecimento e instalacao | m² | 3.78 | 212.2995 | 80.876 | 293.1755 | 1108.2
| SUBTOTAL - ESQUADRIAS E FERRAGENS | [5 empty] | 22225.74
17.0 | VIDRO E ESPELHO
17.1 | VIDRO LISO INCOLOR E=4,0MM COLOCADO EM ESQUADRIAS FERRO/MADEIRA | m² | 31.7 | 77.54 | 10.8 | 88.34 | 2800.38
17.2 | ESPELHO cristal e = 4 mm com moldura de alumínio e compensado plastificado 6 mm colado | m² | 3 | 263.57 | 34.12 | 297.69 | 893.07
| SUBTOTAL - VIDRO E ESPELHO | [5 empty] | 3693.45
18.0 | PINTURA
18.1 | EMASSAMENTO paredes COM MASSA LATEX PVA PARA AMBIENTES INTERNOS, UMA DEMAO | m² | 210 | 1.33 | 2.34 | 3.67 | 770.7
18.2 | EMASSAMENTO de forro de gesso com massa corrida à base de PVA com uma demão, para pintura látex | m² | 168.27 | 1.33 | 2.34 | 3.67 | 617.55
18.3 | EMASSAMENTO de TETO com massa corrida à base de PVA com uma demão, para pintura látex | m² | 13.75 | 1.33 | 2.34 | 3.67 | 50.46
18.4 | PINTURA LATEX ACRILICA INTERNA 2 DEMAOS | m² | 392.02 | 2.7 | 7.08 | 9.78 | 3833.96
18.5 | PINTURA C/TEXTURADO ACRILICO HIDRO-REPELENTE (EXTERNA) | m² | 129 | 4.96 | 4.07 | 9.03 | 1164.87
18.6 | VERNIZ sintético brilhante em esquadria de madeira com três demãos | m² | 12.6 | 3.92 | 5.65 | 9.57 | 120.58
18.7 | PINTURA INT. OU EXT. SOBRE FERRO COM ESMALTE SINTÉTICO BRILHANTE OU ACETINADO, APÓS LIXAMENTO, LIMPEZA OU DESENGODURAMENTO, E UMA DEMÃO DE ZARCÃO | m² | 3.36 | 4.36 | 4.72 | 9.08 | 30.51
| SUBTOTAL - PINTURA | [5 empty] | 6588.63
19.0 | SERVIÇOS COMPLEMENTARES
19.1 | Calha em chapa galvanizada Nº 24, e=0,65mm, desenvolvimento=33 cm | m | 15 | 14.12 | 9.7 | 23.82 | 357.3
19.2 | Rufo em chapa galvanizada NUM 24 L=25 cm | m | 50.4 | 13.78 | 9.7 | 23.48 | 1183.39
19.3 | Remoção de esquadria metálica com reaproveitamento | m² | 1 | 0 | 3.875 | 3.875 | 3.88
19.4 | Cobertura c/ telha de fibrocimento 6mm inclusive madeiramento e cumeeira universal | m² | 15.25 | 35.7 | 17.83 | 53.53 | 816.33
19.5 | Remoção de cobertura de telhas metálicas, exclusive suporte, estrutura ou madeiramento, medida pela projeção horizontal | m² | 184.8 | 0 | 3.2651 | 3.2651 | 603.39
19.6 | Cobertura com telha de Alumínio ondulada e =0,5 mm | m² | 184.8 | 36.7046 | 4.1404 | 40.845 | 7548.16
| SUBTOTAL - SERVIÇOS COMPLEMENTARES | [5 empty] | 10512.45
20.0 | LIMPEZA
20.1 | LIMPEZA geral da obra | m² | 216.3 | 0.49 | 4.8 | 5.29 | 1144.23
| SUBTOTAL - LIMPEZA | [5 empty] | 1144.23
| CUSTO TOTAL (SEM BDI) | [5 empty] | 270544.86
| BENEFÍCIOS E DESPESAS INDIRETAS - BDI |  |  |  |  | 25.63% | 69340.64
| TOTAL GERAL | [5 empty] | 339885.5
| RESUMO |  |  |  |  | CUSTO | %
1.0 | ADMINISTRAÇÃO DA OBRA |  |  |  |  | 52828.16 | 19.53%
2.0 | APROVAÇÕES, REVISÕES DE MEMORIAL DESCRITIVO E PROJETOS |  |  |  |  | 3465.32 | 1.281%
3.0 | SERVIÇOS PRELIMINARES |  |  |  |  | 1653.7 | 0.6112%
4.0 | IMPERMEABILIZAÇÃO |  |  |  |  | 618.55 | 0.2286%
5.0 | FUNDAÇÃO |  |  |  |  | 4224.2 | 1.561%
6.0 | SUPERESTRUTURA |  |  |  |  | 13657.99 | 5.048%
7.0 | ALVENARIA |  |  |  |  | 5645.9 | 2.087%
8.0 | INSTALAÇÕES DE ÁGUA FRIA |  |  |  |  | 7187.48 | 2.657%
9.0 | INSTALAÇÕES DE ESGOTO |  |  |  |  | 2196.68 | 0.8119%
10.0 | INSTALAÇÕES ELÉTRICAS |  |  |  |  | 34426.89 | 12.73%
11.0 | AR CONDICIONADO |  |  |  |  | 13969 | 5.163%
12.0 | INCÊNDIO |  |  |  |  | 675.6 | 0.2497%
13.0 | REVESTIMENTO DE PAREDE |  |  |  |  | 6893.18 | 2.548%
14.0 | REVESTIMENTO DE TETO |  |  |  |  | 2923.63 | 1.081%
15.0 | REVESTIMENTO DE PISO |  |  |  |  | 76014.08 | 28.1%
16.0 | ESQUADRIAS E FERRAGENS |  |  |  |  | 22225.74 | 8.215%
17.0 | VIDRO E ESPELHO |  |  |  |  | 3693.45 | 1.365%
18.0 | PINTURA |  |  |  |  | 6588.63 | 2.435%
19.0 | SERVIÇOS COMPLEMENTARES |  |  |  |  | 10512.45 | 3.886%
20.0 | LIMPEZA |  |  |  |  | 1144.23 | 0.4229%
| TOTAL GERAL |  |  |  |  | 270544.86
| PREÇO TOTAL |  |  |  |  | 339885.5

## Cronograma publicação
CRONOGRAMA FÍSICO-FINANCEIRO
ITEM | SERVIÇOS | Total Serviços | Peso | Mês 01 |  | Mês 02 |  | Mês 03 |  | Mês 04
|  |  |  | % | Valor | % | Valor | % | Valor | % | Valor
1.0 | ADMINISTRAÇÃO DA OBRA | 52828.16 | 19.53% | 25% | 13207.04 | 25% | 13207.04 | 25% | 13207.04 | 25% | 13207.04
2.0 | APROVAÇÕES, REVISÕES DE MEMORIAL DESCRITIVO E PROJETOS | 3465.32 | 1.281% | 24.04% | 833 |  | 0 |  | 0 | 75.96% | 2632.32
3.0 | SERVIÇOS PRELIMINARES | 1653.7 | 0.6112% | 95% | 1571.015 | 5% | 82.685 |  | 0 |  | 0
4.0 | IMPERMEABILIZAÇÃO | 618.55 | 0.2286% | 75% | 463.9125 | 25% | 154.6375 |  | 0 |  | 0
5.0 | FUNDAÇÃO | 4224.2 | 1.561% | 100% | 4224.2 |  | 0 |  | 0 |  | 0
6.0 | SUPERESTRUTURA | 13657.99 | 5.048% | 25.72% | 3512.2619 | 74.28% | 10145.7281 |  | 0 |  | 0
7.0 | ALVENARIA | 5645.9 | 2.087% |  | 0 | 45% | 2540.655 | 45% | 2540.655 | 10% | 564.59
8.0 | INSTALAÇÕES DE ÁGUA FRIA | 7187.48 | 2.657% |  | 0 | 20% | 1437.496 | 50% | 3593.74 | 30% | 2156.244
9.0 | INSTALAÇÕES DE ESGOTO | 2196.68 | 0.8119% |  | 0 | 30% | 659.004 | 50% | 1098.34 | 20% | 439.336
10.0 | INSTALAÇÕES ELÉTRICAS | 34426.89 | 12.73% |  | 0 | 30% | 10328.067 | 40% | 13770.756 | 30% | 10328.067
11.0 | AR CONDICIONADO | 13969 | 5.163% |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 100% | 13969
12.0 | INCÊNDIO | 675.6 | 0.2497% |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 100% | 675.6
13.0 | REVESTIMENTO DE PAREDE | 6893.18 | 2.548% |  | 0 | 20% | 1378.636 | 60% | 4135.908 | 20% | 1378.636
14.0 | REVESTIMENTO DE TETO | 2923.63 | 1.081% |  | 0 | 20% | 584.726 | 60% | 1754.178 | 20% | 584.726
15.0 | REVESTIMENTO DE PISO | 76014.08 | 28.1% | 25% | 19003.52 | 30% | 22804.224 | 30% | 22804.224 | 15% | 11402.112
16.0 | ESQUADRIAS E FERRAGENS | 22225.74 | 8.215% |  | 0 |  | 0 | 30% | 6667.722 | 70% | 15558.018
17.0 | VIDRO E ESPELHO | 3693.45 | 1.365% |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 100% | 3693.45
18.0 | PINTURA | 6588.63 | 2.435% |  | 0 |  | 0 | 20% | 1317.726 | 80% | 5270.904
19.0 | SERVIÇOS COMPLEMENTARES | 10512.45 | 3.886% | 30% | 3153.735 | 30% | 3153.735 | 40% | 4204.98 |  | 0
20.0 | LIMPEZA | 1144.23 | 0.4229% |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 100% | 1144.23
| Total | 270544.86 |  | Mês 01 | 45968.6844 | Mês 02 | 66476.6336 | Mês 03 | 75095.269 | Mês 04 | 83004.273
| B.D.I. | 69340.64 |  |  | 11781.7738 |  | 17037.9612 |  | 19246.9174 |  | 21273.9951
| Total com B.D.I. | 339885.5 |  |  | 57750.4582 |  | 83514.5948 |  | 94342.1864 |  | 104278.2681
| Total Acumulado |  |  |  | 57750.4582 |  | 141265.053 |  | 235607.2394 |  | 339885.4975