## Pln_Orc
PROJETO BÁSICO
PLANILHA ORÇAMENTÁRIA
SERVIÇO: PROJETOS DO COMPLEXO DSG/DPF/DF |  |  |  | LOCAL: Diversos
PROPRIETÁRIO: DEPARTAMENTO DE POLÍCIA FEDERAL |  |  |  | DATA: OUT/2013 |  | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1
ITEM | DISCRIMINAÇÃO DOS SERVIÇOS | UNID. | QUANT. | PREÇO UNIT | TOTAL | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20
1 | ESTUDOS PRELIMINARES E ANTEPROJETO |  |  |  |  | arq | est | elet/tel | ar | hidro | outros
1.1 | Sondagem e Levantamento Topográfico Planialtimétrico Cadastral | cj | 0 | 4239.5793 | 0 |  | 0.25
1.2 | Estudo preliminar e anteprojeto de arquitetura | cj | 1 | 16612.01 | 16612.01 | 0.25 | [5 empty] | 0.25
1.3 | Estudo preliminar e anteprojeto de paisagismo e urbanização | cj | 1 | 5315.84 | 5315.84 | 0.08 | [5 empty] | 0.08
1.4 | Estudo preliminar e anteprojeto de fundações e estruturas | cj | 1 | 12848.51 | 12848.51 |  | 0.15 |  |  |  |  | 0.15
1.5 | Estudo preliminar e anteprojeto de instalações hidrossanitárias | cj | 1 | 5208.5 | 5208.5 |  |  |  |  | 0.15 |  | 0.15
1.6 | Estudo preliminar e anteprojeto de instalações elétricas, incluindo automação e subestação | cj | 1 | 15358.23 | 15358.23 |  |  | 0.2 |  |  |  | 0.2
1.7 | Estudo preliminar e anteprojeto de instalações redes de dados, comunicação (voz) e vídeo, Controle de acesso e Sonorização | cj | 1 | 3839.56 | 3839.56 |  |  | 0.05 |  |  |  | 0.05
1.8 | Estudo preliminar e anteprojeto de instalações mecânicas de climatização, ventilação e exaustão (condicionamento de ar) e transporte vertical | cj | 1 | 19202.33 | 19202.33 |  |  |  | 0.4 |  |  | 0.4
1.9 | Estudo preliminar e anteprojeto de instalações de prevenção e combate a incêndio | cj | 1 | 5208.5 | 5208.5 |  |  |  |  | 0.15 |  | 0.15
1.10 | Estudo preliminar e anteprojeto de lançamento de infra-estrutura de CFTV | cj | 1 | 3839.56 | 3839.56 |  |  | 0.05 |  |  |  | 0.05
0
| Sub-total |  |  |  | 87433.04 | [6 empty] | 0
0
0
2 | APROVAÇÃO DOS PROJETOS (PROJETOS LEGAIS) | [10 empty] | 0
2.1 | Aprovação de projetos de arquitetura | cj | 1 | 9967.21 | 9967.21 | 0.15 | [5 empty] | 0.15
2.2 | Aprovação de projetos elétricos | cj | 1 | 11518.68 | 11518.68 |  |  | 0.15 |  |  |  | 0.15
2.3 | Aprovação de projetos de prevenção e combate a incêndio | cj | 1 | 5208.5 | 5208.5 |  |  |  |  | 0.15 |  | 0.15
0
| Sub-total |  |  |  | 26694.39 | [6 empty] | 0
0
3 | PROJETOS EXECUTIVOS E DOCUMENTAÇÃO TÉCNICA | [10 empty] | 0
3.1 | Projeto executivo de arquitetura, incluindo leiaute | cj | 1 | 16944.25 | 16944.25 | 0.255 | [5 empty] | 0.255
3.2 | Projeto executivo de impermeabilização | cj | 1 | 2657.92 | 2657.92 | 0.04 | [5 empty] | 0.04
3.3 | Projeto executivo de cobertura | cj | 1 | 2657.92 | 2657.92 | 0.04 | [5 empty] | 0.04
3.4 | Projeto executivo de urbanização e paisagismo | cj | 1 | 3986.88 | 3986.88 | 0.06 | [5 empty] | 0.06
3.5 | Projeto executivo de comunicação visual | cj | 1 | 4983.6 | 4983.6 | 0.075 | [5 empty] | 0.075
3.6 | Projeto executivo de terraplanagem | cj | 1 | 3322.4 | 3322.4 | 0.05 | [5 empty] | 0.05
3.7 | Projeto executivo de fundações | cj | 1 | 25697.01 | 25697.01 |  | 0.3 |  |  |  |  | 0.3
3.8 | Projeto executivo de estruturas | cj | 1 | 25697.01 | 25697.01 |  | 0.3 |  |  |  |  | 0.3
3.9 | Projeto executivo de instalações hidrossanitárias (água fria e quentes) | cj | 1 | 5208.5 | 5208.5 |  |  |  |  | 0.15 |  | 0.15
3.10 | Projeto executivo de instalações hidrossanitárias (esgoto sanitário) | cj | 1 | 5208.5 | 5208.5 |  |  |  |  | 0.15 |  | 0.15
3.11 | Projeto executivo de instalações hidrossanitárias (águas pluviais) | cj | 1 | 3472.33 | 3472.33 |  |  |  |  | 0.1 |  | 0.1
3.12 | Projeto executivo de instalações hidrossanitárias (bombas de recalque) | cj | 1 | 1736.17 | 1736.17 |  |  |  |  | 0.05 |  | 0.05
3.13 | Projeto executivo de instalações elétricas, incluindo automação e subestação | cj | 1 | 15358.23 | 15358.23 |  |  | 0.2 |  |  |  | 0.2
3.14 | Projeto executivo de instalações elétricas estabilizadas | cj | 1 | 7679.12 | 7679.12 |  |  | 0.1 |  |  |  | 0.1
3.15 | Projeto executivo do sistema de proteção contra descargas atmosféricas | cj | 1 | 3839.56 | 3839.56 |  |  | 0.05 |  |  |  | 0.05
3.16 | Projeto executivo de instalações de redes de dados, comunicação (voz) e vídeo (cabeamento estruturado), controle de acesso e Sonorização | cj | 1 | 7679.12 | 7679.12 |  |  | 0.1 |  |  |  | 0.1
3.17 | Projeto executivo de climatização, ventilação e exaustão (condicionamento de ar) e transporte vertical | cj | 1 | 28803.49 | 28803.49 |  |  |  | 0.6 |  |  | 0.6
3.18 | Projeto executivo de proteção e combate a incêndio | cj | 1 | 3472.33 | 3472.33 |  |  |  |  | 0.1 |  | 0.1
3.19 | Projeto executivo de instalações de CFTV | cj | 1 | 4607.47 | 4607.47 |  |  | 0.06 |  |  |  | 0.06
3.20 | Projeto executivo de rede de sonorização | cj | 1 | 3071.65 | 3071.65 |  |  | 0.04 |  |  |  | 0.04
3.21 | Caderno de encargos, especificações e normas técnicas | cj | 1 | 8865.53 | 8865.53 | [5 empty] | 0.3 | 0.3
3.22 | Memorial descritivo e memória de cálculo | cj | 1 | 8865.53 | 8865.53 | [5 empty] | 0.3 | 0.3
3.23 | Levantamento de quantidades (incluindo movimentação de terra) | cj | 1 | 2955.18 | 2955.18 | [5 empty] | 0.1 | 0.1
3.24 | Cronograma físico (PERT/COM e GANTT) e físico-financeiro detalhado e planilha orçamentária sintética e analítica com composições de preços unitários, encargos sociais e cálculo de BDI | cj | 1 | 8865.53 | 8865.53 | [5 empty] | 0.3 | 0.3
0
| Sub-total |  |  |  | 205635.23 | [6 empty] | 0
0
| Total |  |  |  | 319762.66 | 223039.0932
| BDI | % | 20.5% |  | 65551.35
| Total Geral |  |  |  | 385314.01
0
11.01%
DPF
DEA/CPLAM/DLOG

## HON_CEF
CÁLCULO CONTRATAÇÃO DE PROJETOS EXECUTIVOS
Unidades | Quant. | Área (m²) | [7 empty] | ESPECIALIDADE | PROJETO | IR (ÍNDICE DE | % Adotado | IR Adotado
|  | Unitária | Total | [8 empty] | REMUNERAÇÃO)
Escritório Pav. Térreo | 1 | 3111.77 | 3111.77
Escritório 1° Pav. | 1 | 2983.68 | 2983.68 | [6 empty] | Arquitetura | Projeto de Arquitetura inclui paisagismo, sinalização interna e externa, e lay-out com quantitativos de mobiliário | 0.02 | 45% | 0.009
Auditorio | 1 | 329.58 | 329.58 | [6 empty] | Estrutura | Proj. de Fund. e Muros de arrimo | 0.0012 | 100% | 0.0012
Foyer | 1 | 344.58 | 344.58 | [7 empty] | Proj. de Estruturas de Concreto Armado | 0.0048 | 100% | 0.0048
Restaurante | 1 | 417.89 | 417.89 | [7 empty] | Proj. de Estruturas de Aço ou Madeira | 0.0056 | 100% | 0.0056
Refeitório | 1 | 144.2 | 144.2 | [6 empty] | Eletricidade e Telecomunicações | Projeto de Eletricidade | 0.0037 | 100% | 0.0037
Academia | 1 | 205 | 205 | [7 empty] | Projeto de Subestação | 0.0009 | 100% | 0.0009
Vestiário | 1 | 205 | 205 | [7 empty] | Projeto de SPDA | 0.0004 | 100% | 0.0004
Garagem | 0 | 35455 | 0 | [7 empty] | Projeto de Rede de Energia Estabilizada | 0.001 | 100% | 0.001
[11 empty] | Projeto de Telefonia | 0.001 | 100% | 0.001
[11 empty] | Projeto de Rede de Comunicação de Dados | 0.0024 | 100% | 0.0024
SOMATÓRIO DAS ÁREAS |  |  | 7741.7 | [7 empty] | Projeto de Alarme de Contra Roubo | 0.0004 | 0% | 0
[11 empty] | Projeto de Sistema de CFTV e SSON | 0.0005 | 100% | 0.0005
CUB-DF Agosto/2013: |  | R$/m² | 999.67 | [7 empty] | Projeto de Sistemas de Sonorização | 0.0005 | 100% | 0.0005
[10 empty] | Condicionamento de Ar | Projeto de Instal. de Cond. de Ar c/ Aparelhos Individuais | 0.0045 | 0% | 0
[11 empty] | Projeto de Instal. de Cond. de Ar c/ Aparelhos "Self Contained" a Ar | 0.005 | 0% | 0
[11 empty] | Projeto de Instal. de Cond. de Ar c/ Aparelhos "Self Contained" a Água | 0.006 | 0% | 0
TIPO DE PROJETO | IR | CUB DEOB (CUB*1,7) | VUR=R$/m² | VALOR (R$) | VALOR1 (R$) | VALOR2 (R$) | VALOR3 (R$) | VALOR4 (R$) | % Valor |  | Projeto de Instal. de Cond. de Ar c/ Central de Água Gelada | 0.0065 | 100% | 0.0065
ARQUITETURA | 0.009 | 1699.44 | 15.29 | 66448.05 | 0 | 0 | 0 | 66448.0465 | 100% | Instalações Hidrossanitárias | Projeto de Instalações de Água Fria | 0.001 | 100% | 0.001
ESTRUTURAS | 0.0116 | 1699.44 | 19.71 | 85656.7 | 0 | 0 | 0 | 85656.7035 | 100% |  | Projeto de Esgoto Sanitário e Pluvial | 0.001 | 100% | 0.001
ELE/TEL | 0.0104 | 1699.44 | 17.67 | 76791.17 | 0 | 0 | 0 | 76791.1695 | 100% |  | Projeto de Instalações de Chuveiros Automáticos ("Sprinklers") | 0.002 | 100% | 0.002
AR | 0.0065 | 1699.44 | 11.0464 | 48005.82 | 0 | 0 | 0 | 48005.8236 | 100% |  | Projeto de Instalações de Hidrantes e Extintores | 0.0007 | 100% | 0.0007
HID-SAN | 0.0047 | 1699.44 | 7.99 | 34723.34 | 0 | 0 | 0 | 34723.3415 | 100% | Outros Serviços | Orçamento e Cronograma de Obra | 0.004 | 100% | 0.004
Outros (Orç e Cron) | 0.004 | 1699.44 | 6.8 | 29551.78 | 0 | 0 | 0 | 29551.78 | 100%
Serviços Topográficos para Pavimentação | Quant Furos | R$/m | Área | Total
Sondagem SPT | 92 | 40 | 35455 | 3680
Sondagem Rotativa | 92 | 40 | 35455 | 3680
Sondagem mista | 92 | 40 | 35455 | 3680
SERVICOS TOPOGRAFICOS P/ PAVIMENTACAO, INCLUSIVE NOTA DE SERVICOS |  | 0.39 | 35455 | 13827.45
ÁREA PROJETADA (m²)
≤300 | Valor = VUR x Área
300 < ÁREA ≤ 800 | Valor = VUR x {300 + [(Área -300) x 0,83]}
800 < ÁREA ≤ 1800 | Valor = VUR x {300 + [(500 x 0,83)+[(Área-800) x 0,66]}
> 1800 | Valor = VUR x {300 + [(500 x 0,83)+(1000 x 0,66)+[(Área-1800) x 0,5]}

## PLN RESUMO
ANEXO IX
PROJETO BÁSICO Nº 005/2013 - SEFIS/DEA/CPLAM/DLOG/DG/DPF
PLANILHA ORÇAMENTÁRIA
SERVIÇO: REESTRUTURAÇÃO DO SETOR POLICIAL SUL - ETAPA I |  |  |  | LOCAL: BRASILIA/DF
PROPRIETÁRIO: DEPARTAMENTO DE POLÍCIA FEDERAL |  |  |  | DATA: SET/2013 |  | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |  |  | escritorios | repetição | garagem
ITEM | DISCRIMINAÇÃO DOS SERVIÇOS | UNID. | QUANT. | PREÇO UNIT | TOTAL | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20
1 | ESTUDOS PRELIMINARES E ANTEPROJETO |  |  |  |  | arq | est | elet/tel | ar | hidro | outros
1.1 | Sondagem e Levantamento Topográfico Planialtimétrico Cadastral | cj | 1 | 105827.45 | 105827.45 |  | 0.25 | [6 empty] | 0 | 0 | 105827.45
1.2 | Estudo preliminar e anteprojeto de arquitetura | cj | 1 | 69725.19 | 69725.19 | 0.25 | [5 empty] | 0.25 |  | 16612.01 | 10099.23 | 43013.95
1.3 | Estudo preliminar e anteprojeto de paisagismo e urbanização | cj | 1 | 22312.05 | 22312.05 | 0.08 | [5 empty] | 0.08 |  | 5315.84 | 3231.75 | 13764.46
1.4 | Estudo preliminar e anteprojeto de fundações e estruturas | cj | 1 | 34096.41 | 34096.41 |  | 0.15 |  |  |  |  | 0.15 |  | 12848.51 | 4042.32 | 17205.58
1.5 | Estudo preliminar e anteprojeto de instalações hidrossanitárias | cj | 1 | 21852.71 | 21852.71 |  |  |  |  | 0.15 |  | 0.15 |  | 5208.5 | 3166.5 | 13477.71
1.6 | Estudo preliminar e anteprojeto de instalações elétricas, incluindo automação e subestação | cj | 1 | 42665.49 | 42665.49 |  |  | 0.2 |  |  |  | 0.2 |  | 15358.23 | 9336.99 | 17970.27
1.7 | Estudo preliminar e anteprojeto de instalações redes de dados, comunicação (voz) e vídeo, Controle de acesso e Sonorização | cj | 1 | 10666.37 | 10666.37 |  |  | 0.05 |  |  |  | 0.05 |  | 3839.56 | 2334.24 | 4492.57
1.8 | Estudo preliminar e anteprojeto de instalações mecânicas de climatização, ventilação e exaustão (condicionamento de ar) e transporte vertical | cj | 1 | 45782.94 | 45782.94 |  |  |  | 0.4 |  |  | 0.4 |  | 19202.33 | 11673.99 | 14906.62
1.9 | Estudo preliminar e anteprojeto de instalações de prevenção e combate a incêndio | cj | 1 | 21852.71 | 21852.71 |  |  |  |  | 0.15 |  | 0.15 |  | 5208.5 | 3166.5 | 13477.71
1.10 | Estudo preliminar e anteprojeto de lançamento de infra-estrutura de CFTV | cj | 1 | 10666.37 | 10666.37 |  |  | 0.05 |  |  |  | 0.05 |  | 3839.56 | 2334.24 | 4492.57
0
| Sub-total |  |  |  | 385447.69 | [6 empty] | 0
0
0
2 | APROVAÇÃO DOS PROJETOS (PROJETOS LEGAIS) | [10 empty] | 0
2.1 | Aprovação de projetos de arquitetura | cj | 1 | 41835.1 | 41835.1 | 0.15 | [5 empty] | 0.15 |  | 9967.21 | 6059.52 | 25808.37
2.2 | Aprovação de projetos elétricos | cj | 1 | 31999.14 | 31999.14 |  |  | 0.15 |  |  |  | 0.15 |  | 11518.68 | 7002.75 | 13477.71
2.3 | Aprovação de projetos de prevenção e combate a incêndio | cj | 1 | 21852.71 | 21852.71 |  |  |  |  | 0.15 |  | 0.15 |  | 5208.5 | 3166.5 | 13477.71
0
| Sub-total |  |  |  | 95686.95 | [6 empty] | 0
0
3 | PROJETOS EXECUTIVOS E DOCUMENTAÇÃO TÉCNICA | [10 empty] | 0
3.1 | Projeto executivo de arquitetura, incluindo leiaute | cj | 1 | 71119.67 | 71119.67 | 0.255 | [5 empty] | 0.255 |  | 16944.25 | 10301.19 | 43874.23
3.2 | Projeto executivo de impermeabilização | cj | 1 | 11156.01 | 11156.01 | 0.04 | [5 empty] | 0.04 |  | 2657.92 | 1615.86 | 6882.23
3.3 | Projeto executivo de cobertura | cj | 1 | 11156.01 | 11156.01 | 0.04 | [5 empty] | 0.04 |  | 2657.92 | 1615.86 | 6882.23
3.4 | Projeto executivo de urbanização e paisagismo | cj | 1 | 16734.05 | 16734.05 | 0.06 | [5 empty] | 0.06 |  | 3986.88 | 2423.82 | 10323.35
3.5 | Projeto executivo de comunicação visual | cj | 1 | 20917.55 | 20917.55 | 0.075 | [5 empty] | 0.075 |  | 4983.6 | 3029.76 | 12904.19
3.6 | Projeto executivo de terraplanagem | cj | 1 | 13945.03 | 13945.03 | 0.05 | [5 empty] | 0.05 |  | 3322.4 | 2019.84 | 8602.79
3.7 | Projeto executivo de fundações | cj | 1 | 68192.84 | 68192.84 |  | 0.3 |  |  |  |  | 0.3 |  | 25697.01 | 8084.67 | 34411.16
3.8 | Projeto executivo de estruturas | cj | 1 | 68192.84 | 68192.84 |  | 0.3 |  |  |  |  | 0.3 |  | 25697.01 | 8084.67 | 34411.16
3.9 | Projeto executivo de instalações hidrossanitárias (água fria e quentes) | cj | 1 | 21852.71 | 21852.71 |  |  |  |  | 0.15 |  | 0.15 |  | 5208.5 | 3166.5 | 13477.71
3.10 | Projeto executivo de instalações hidrossanitárias (esgoto sanitário) | cj | 1 | 21852.71 | 21852.71 |  |  |  |  | 0.15 |  | 0.15 |  | 5208.5 | 3166.5 | 13477.71
3.11 | Projeto executivo de instalações hidrossanitárias (águas pluviais) | cj | 1 | 14568.45 | 14568.45 |  |  |  |  | 0.1 |  | 0.1 |  | 3472.33 | 2110.98 | 8985.14
3.12 | Projeto executivo de instalações hidrossanitárias (bombas de recalque) | cj | 1 | 7284.23 | 7284.23 |  |  |  |  | 0.05 |  | 0.05 |  | 1736.17 | 1055.49 | 4492.57
3.13 | Projeto executivo de instalações elétricas, incluindo automação e subestação | cj | 1 | 42665.49 | 42665.49 |  |  | 0.2 |  |  |  | 0.2 |  | 15358.23 | 9336.99 | 17970.27
3.14 | Projeto executivo de instalações elétricas estabilizadas | cj | 1 | 21332.74 | 21332.74 |  |  | 0.1 |  |  |  | 0.1 |  | 7679.12 | 4668.48 | 8985.14
3.15 | Projeto executivo do sistema de proteção contra descargas atmosféricas | cj | 1 | 10666.37 | 10666.37 |  |  | 0.05 |  |  |  | 0.05 |  | 3839.56 | 2334.24 | 4492.57
3.16 | Projeto executivo de instalações de redes de dados, comunicação (voz) e vídeo (cabeamento estruturado), controle de acesso e Sonorização | cj | 1 | 21332.74 | 21332.74 |  |  | 0.1 |  |  |  | 0.1 |  | 7679.12 | 4668.48 | 8985.14
3.17 | Projeto executivo de climatização, ventilação e exaustão (condicionamento de ar) e transporte vertical | cj | 1 | 68674.4 | 68674.4 |  |  |  | 0.6 |  |  | 0.6 |  | 28803.49 | 17510.97 | 22359.94
3.18 | Projeto executivo de proteção e combate a incêndio | cj | 1 | 14568.45 | 14568.45 |  |  |  |  | 0.1 |  | 0.1 |  | 3472.33 | 2110.98 | 8985.14
3.19 | Projeto executivo de instalações de CFTV | cj | 1 | 12799.65 | 12799.65 |  |  | 0.06 |  |  |  | 0.06 |  | 4607.47 | 2801.1 | 5391.08
3.20 | Projeto executivo de rede de sonorização | cj | 1 | 8533.11 | 8533.11 |  |  | 0.04 |  |  |  | 0.04 |  | 3071.65 | 1867.41 | 3594.05
| Sub-total |  |  |  | 547545.05 | [6 empty] | 0
4 | DOCUMENTAÇÃO TÉCNICA | [10 empty] | 0
4.1 | Caderno de encargos, especificações e normas técnicas | cj | 1 | 21137.53 | 21137.53 | [5 empty] | 0.3 | 0.3 |  | 8865.53 | 5389.77 | 6882.23
4.2 | Memorial descritivo e memória de cálculo | cj | 1 | 21137.53 | 21137.53 | [5 empty] | 0.3 | 0.3 |  | 8865.53 | 5389.77 | 6882.23
4.3 | Levantamento de quantidades (incluindo movimentação de terra) | cj | 1 | 7045.84 | 7045.84 | [5 empty] | 0.1 | 0.1 |  | 2955.18 | 1796.58 | 2294.08
4.4 | Cronograma físico (PERT/COM e GANTT) e físico-financeiro detalhado e planilha orçamentária sintética e analítica com composições de preços unitários, encargos sociais e cálculo de BDI | cj | 1 | 21137.53 | 21137.53 | [5 empty] | 0.3 | 0.3 |  | 8865.53 | 5389.77 | 6882.23
0
| Sub-total |  |  |  | 70458.43 | [6 empty] | 0
0
| Total |  |  |  | 1099138.12 | [7 empty] | Σ Custo | 319762.66 | 175554.21 | 603821.25
| BDI | % | 20.5% |  | 225323.31 | [7 empty] | % / Proj | 29.09% | 15.97% | 54.94%
| Total Geral |  |  |  | 1324461.43 | [8 empty] | escritorios | repetição | garagem
[13 empty] | Areas | 7741.7 | 6095.45 | 33808.75
[13 empty] | Quant | 1 | 3 | 1
[13 empty] | A. Total | 7741.7 | 18286.35 | 33808.75 | 59836.8
[13 empty] | R$/m² | 41.3 | 9.6 | 17.86 | 18.37 | 9.8229
DPF
DEA/CPLAM/DLOG

## BDI
PROJETO BÁSICO Nº 005/2013-SEFIS (ANEXO X)
COMPOSIÇÃO DO B. D . I
Obra: REESTRUTURAÇÃO DO SETOR POLICIAL SUL - ETAPA I
PRAZO DE EXECUÇÃO: 270 (duzentos e setenta) dias corridos.
ITEM | DISCRIMINAÇÃO | TAXA %
1 | ADMINISTRAÇÃO CENTRAL E DO PROJETO | 3.5
2 | SEGUROS E IMPREVISTOS | 0.25
3 | DESPESAS FINANCEIRAS | 1
4 | IMPOSTOS | 5.65
5 | BONIFICAÇÃO OU HONORÁRIOS | 8.5
IMPOSTOS CONSIDERADOS
ISS | 2%
PIS | 0.65%
COFINS | 3%
TOTAL | 5.65%
CÁLCULO DO BDI
BDI = (1+X)(1+Y)(1+Z) -1, onde |  | 1.205 | 20.5028
(1-I)
X= TAXA DE SOMATÓRIA DAS DESPESAS
Y= TAXA DE SOMATÓRIA DAS DESPESAS FINANCEIRAS
Z= TAXA DE LUCRO
I= IMPOSTOS
BDI ADOTADO (%) |  | 20.5028

## Cronog_Atividades
PROJETO BÁSICO Nº 005/2013 - SEFIS/DEA/CPLAM/DLOG/DG/DPF - ANEXO XI
CRONOGRAMA DE ATIVIDADES
Obra: REESTRUTURAÇÃO DO SETOR POLICIAL SUL - ETAPA I | REESTRUTURAÇÃO DO SETOR POLICIAL SUL - FASE I | [7 empty] | LOCAL: ÁREA OCUPADA PELA DIVISÃO DE SERVIÇOS GERAIS E OUTROS
ITEM | ETAPAS DE SERVIÇOS | Prazo por Etapa (em dias) | 1o. Mês | [5 empty] | 2o. Mês | [5 empty] | 3o. Mês | [5 empty] | 4o. Mês | [5 empty] | 5o. Mês | [5 empty] | 6o. Mês | [5 empty] | 7o. Mês | [5 empty] | 8o. Mês
|  |  | 5 | 10 | 15 | 20 | 25 | 30 | 35 | 40 | 45 | 50 | 55 | 60 | 65 | 70 | 75 | 80 | 85 | 90 | 95 | 100 | 105 | 110 | 115 | 120 | 125 | 130 | 135 | 140 | 145 | 150 | 155 | 160 | 165 | 170 | 175 | 180 | 185 | 190 | 195 | 200 | 205 | 210 | 215 | 220
| SONDAGEM | 80 | bar: 1o. Mês 5 to 3o. Mês 75
| Execução do serviço e apresentação do relatório | 60 | bar: 1o. Mês 5 to 2o. Mês 60
| Análise do material | 10 | bar: 2o. Mês 60 to 3o. Mês 65
| Adequação após análise | 5 | bar: 3o. Mês 70
| Análise final da etapa | 5 | bar: 3o. Mês 75
| LEVANTAMENTO PLANIALTIMÉTRICO | 40 | bar: 1o. Mês 5 to 2o. Mês 35
| Execução do serviço e apresentação do levantamento graficamente | 20 | bar: 1o. Mês 5 to 1o. Mês 20
| Análise do material | 10 | bar: 1o. Mês 20 to 1o. Mês 25
| Adequação após análise | 5 | bar: 1o. Mês 30
| Análise final da etapa | 5 | bar: 2o. Mês 35
| ESTUDOS PRELIMINARES E ANTEPROJETOS | 155 | bar: 1o. Mês 5 to 6o. Mês 155
| Apresentação dos estudos preliminares - exceto fundação | 45 | bar: 1o. Mês 5 to 2o. Mês 45
| Análise do material | 15 | bar: 2o. Mês 45 to 2o. Mês 55
| Adequação após análise | 10 | bar: 2o. Mês 60 to 3o. Mês 65
| Apresentação dos estudos preliminares de fundação(prazo extendido devido à sondagem) | 20 | bar: 2o. Mês 60 to 3o. Mês 75
| Análise do material | 10 | bar: 3o. Mês 75 to 3o. Mês 80
| Adequação após análise | 5 | bar: 3o. Mês 85
| Análise final da etapa | 25 | bar: 3o. Mês 70 to 3o. Mês 90
| Apresentação dos anteprojetos e Caderno de Especificações/Memorial Descritivo | 60 | bar: 3o. Mês 70 to 5o. Mês 130
| Análise do material | 30 | bar: 4o. Mês 110 to 5o. Mês 140
| Adequação após análise | 25 | bar: 5o. Mês 130 to 5o. Mês 150
| Análise final da etapa | 20 | bar: 5o. Mês 140 to 6o. Mês 155
| PROJETOS LEGAIS | 160 | bar: 1o. Mês 15 to 6o. Mês 170
| Protocolo do projeto na Administração de Brasília | 25 | bar: 1o. Mês 15 to 2o. Mês 35
| Protocolo do projeto no Corpo de Bombeiros | 75 | bar: 2o. Mês 60 to 5o. Mês 130
| Protocolo do projeto na Concessionária de Energia | 50 | bar: 3o. Mês 85 to 5o. Mês 130
| Entrega dos projetos aprovados - arquitetura | 110 | bar: 2o. Mês 35 to 6o. Mês 170
| Entrega dos projetos aprovados - incêndio | 105 | bar: 3o. Mês 65 to 6o. Mês 170
| Entrega dos projetos aprovados - elétrica | 65 | bar: 4o. Mês 110 to 6o. Mês 170
| DOCUMENTAÇÃO TÉCNICA | 110 | bar: 4o. Mês 95 to 7o. Mês 205
| Caderno de Encargos e Especificações - Apresentação final | 90 | bar: 4o. Mês 95 to 7o. Mês 185
| Planilha Orçamentária, Cronogramas e demais documentos | 80 | bar: 4o. Mês 105 to 7o. Mês 185
| Análise do material | 50 | bar: 5o. Mês 140 to 7o. Mês 190
| Adequação após análise | 60 | bar: 5o. Mês 140 to 7o. Mês 200
| Análise final da etapa | 25 | bar: 7o. Mês 185 to 7o. Mês 205
| PROJETOS EXECUTIVOS | 60 | bar: 6o. Mês 165 to 8o. Mês 220
| Apresentação dos projetos executivos | 45 | bar: 6o. Mês 165 to 7o. Mês 195
| Análise do material | 15 | bar: 7o. Mês 195 to 7o. Mês 205
| Adequação após análise | 15 | bar: 7o. Mês 205 to 8o. Mês 215
| Análise final da etapa | 10 | bar: 8o. Mês 215 to 8o. Mês 220
| TOTAL | 220

## Cronog_FisicoFinaceiro
PROJETO BÁSICO Nº 005/2013-SEFIS/DEA/CPLAM/DLOG/DG/DPF
ANEXO XII - CRONOGRAMA FÍSICO FINANCEIRO
PROPRIETÁRIO: DEPARTAMENTO DE POLÍCIA FEDERAL
ITEM | DISCRIMINAÇÃO DOS SERVIÇOS | TOTAL | MÊS 01 | MÊS 02 | MÊS 03 | MÊS 04 | MÊS 05 | MÊS 06 | MÊS 07 | MÊS 08
SERVIÇO: REESTRUTURAÇÃO DO SETOR POLICIAL SUL - ETAPA I
1 | ESTUDOS PRELIMINARES E ANTEPROJETOS
1.1 | Sondagem e Levantamento Topográfico Planialtimétrico Cadastral | 105827.45 |  | - | 105827.45 | - | - | - | - | -
1.2 | Estudo preliminar e anteprojeto de arquitetura | 69725.19 | - | - | - | - |  | 69725.19 | - | -
1.3 | Estudo preliminar e anteprojeto de paisagismo e urbanização | 22312.05 | - | - | - | - |  | 22312.05 | - | -
1.4 | Estudo preliminar e anteprojeto de fundações e estruturas | 34096.41 | - | - | - | - |  | 34096.41 | - | -
1.5 | Estudo preliminar e anteprojeto de instalações hidrossanitárias | 21852.71 | - | - | - | - |  | 21852.71 | - | -
1.6 | Estudo preliminar e anteprojeto de instalações elétricas, incluindo automação e subestação | 42665.49 | - | - | - | - |  | 42665.49 | - | -
1.7 | Estudo preliminar e anteprojeto de instalações redes de dados, comunicação (voz) e vídeo, Controle de acesso e Sonorização | 10666.37 | - | - | - | - |  | 10666.37 | - | -
1.8 | Estudo preliminar e anteprojeto de instalações mecânicas de climatização, ventilação e exaustão (condicionamento de ar) e transporte vertical | 45782.94 | - | - | - | - |  | 45782.94 | - | -
1.9 | Estudo preliminar e anteprojeto de instalações de prevenção e combate a incêndio | 21852.71 | - | - | - | - |  | 21852.71 | - | -
1.10 | Estudo preliminar e anteprojeto de lançamento de infra-estrutura de CFTV | 10666.37 | - | - | - | - |  | 10666.37 | - | -
|  |  | - | - | - | - | - | - | - | -
| Sub-total | 385447.69 | - | - | - | - | - | - | - | -
|  |  | - | - | - | - | - | - | - | -
2 | APROVAÇÃO DOS PROJETOS (PROJETOS LEGAIS) |  | - | - | - | - | - | - | - | -
2.1 | Aprovação de projetos de arquitetura | 41835.1 | - | - | - | - | - | - | 41835.1
2.2 | Aprovação de projetos elétricos | 31999.14 | - | - | - | - | - | - | 31999.14
2.3 | Aprovação de projetos de prevenção e combate a incêndio | 21852.71 | - | - | - | - | - | - | 21852.71
|  |  | - | - | - | - | - | - | - | -
| Sub-total | 95686.95 | - | - | - | - | - | - | - | -
|  |  | - | - | - | - | - | - | - | -
3 | PROJETOS EXECUTIVOS E DOCUMENTAÇÃO TÉCNICA |  | - | - | - | - | - | - | - | -
3.1 | Projeto executivo de arquitetura, incluindo leiaute | 71119.67 | - | - | - | - | - | - | - | 71119.67
3.2 | Projeto executivo de impermeabilização | 11156.01 | - | - | - | - | - | - | - | 11156.01
3.3 | Projeto executivo de cobertura | 11156.01 | - | - | - | - | - | - | - | 11156.01
3.4 | Projeto executivo de urbanização e paisagismo | 16734.05 | - | - | - | - | - | - | - | 16734.05
3.5 | Projeto executivo de comunicação visual | 20917.55 | - | - | - | - | - | - | - | 20917.55
3.6 | Projeto executivo de terraplanagem | 13945.03 | - | - | - | - | - | - | - | 13945.03
3.7 | Projeto executivo de fundações | 68192.84 | - | - | - | - | - | - | - | 68192.84
3.8 | Projeto executivo de estruturas | 68192.84 | - | - | - | - | - | - | - | 68192.84
3.9 | Projeto executivo de instalações hidrossanitárias (água fria e quentes) | 21852.71 | - | - | - | - | - | - | - | 21852.71
3.10 | Projeto executivo de instalações hidrossanitárias (esgoto sanitário) | 21852.71 | - | - | - | - | - | - | - | 21852.71
3.11 | Projeto executivo de instalações hidrossanitárias (águas pluviais) | 14568.45 | - | - | - | - | - | - | - | 14568.45
3.12 | Projeto executivo de instalações hidrossanitárias (bombas de recalque) | 7284.23 | - | - | - | - | - | - | - | 7284.23
3.13 | Projeto executivo de instalações elétricas, incluindo automação e subestação | 42665.49 | - | - | - | - | - | - | - | 42665.49
3.14 | Projeto executivo de instalações elétricas estabilizadas | 21332.74 | - | - | - | - | - | - | - | 21332.74
3.15 | Projeto executivo do sistema de proteção contra descargas atmosféricas | 10666.37 | - | - | - | - | - | - | - | 10666.37
3.16 | Projeto executivo de instalações de redes de dados, comunicação (voz) e vídeo (cabeamento estruturado), controle de acesso e Sonorização | 21332.74 | - | - | - | - | - | - | - | 21332.74
3.17 | Projeto executivo de climatização, ventilação e exaustão (condicionamento de ar) e transporte vertical | 68674.4 | - | - | - | - | - | - | - | 68674.4
3.18 | Projeto executivo de proteção e combate a incêndio | 14568.45 | - | - | - | - | - | - | - | 14568.45
3.19 | Projeto executivo de instalações de CFTV | 12799.65 | - | - | - | - | - | - | - | 12799.65
3.20 | Projeto executivo de rede de sonorização | 8533.11 | - | - | - | - | - | - | - | 8533.11
| Sub-total | 547545.05 | - | - | - | - | - | - | - | -
4 | DOCUMENTAÇÃO TÉCNICA
4.1 | Caderno de encargos, especificações e normas técnicas | 21137.53 | - | - | - | - | - | - | - | 21137.53
4.2 | Memorial descritivo e memória de cálculo | 21137.53 | - | - | - | - | - | - | - | 21137.53
4.3 | Levantamento de quantidades (incluindo movimentação de terra) | 7045.84 | - | - | - | - | - | - | - | 7045.84
4.4 | Cronograma físico (PERT/COM e GANTT) e físico-financeiro detalhado e planilha orçamentária sintética e analítica com composições de preços unitários, encargos sociais e cálculo de BDI | 21137.53 | - | - | - | - | - | - | - | 21137.53
|  |  | - | - | - | - | - | - | - | -
| Sub-total | 70458.43 | - | - | - | - | - | - | - | -
| Total | 1099138.12 | 0 | 0 | 105827.45 | 0 | 0 | 279620.24 | 95686.95 | 618003.48
| BDI 20,50% | 225323.31 | 0 | 0 | 21694.6272 | 0 | 0 | 57322.1492 | 19615.8247 | 126690.7134
| Total Geral | 1324461.43 | 0 | 0 | 127522.0773 | 0 | 0 | 336942.3892 | 115302.7747 | 744694.1934