## Cronog_Atividades
PROJETO BÁSICO Nº 006/2013 - SEFIS/DEA/CPLAM/DLOG/DG/DPF (ANEXO X)
CRONOGRAMA DE ATIVIDADES
Obra: REESTRUTURAÇÃO DO SETOR POLICIAL SUL - ETAPA I | CONSTRUÇÃO DE DELEGACIAS E PRÉDIOS RESIDENCIAIS NA REGIÃO DE FRONTEIRA | [7 empty] | LOCAL: TABATINGA, PACARAIMA, SANTARÉM, OIAPOQUE, CRUZEIRO DO SUL, PONTA PORÃ, CORUMBÁ, SINOP, RONDONOPÓLIS, GUAJARAMIRIM, VILHENA, ALTAMIRA, MARABÁ, CHUÍ, URUGUAIANA
ITEM | ETAPAS DE SERVIÇOS | Prazo por Etapa (em dias) | 1º. Mês | [5 empty] | 2º. Mês | [5 empty] | 3º. Mês | [5 empty] | 4º. Mês | [5 empty] | 5º. Mês | [5 empty] | 6º. Mês | [5 empty] | 7º. Mês | [5 empty] | 8º. Mês | [5 empty] | 9º. Mês
|  |  | 5 | 10 | 15 | 20 | 25 | 30 | 35 | 40 | 45 | 50 | 55 | 60 | 65 | 70 | 75 | 80 | 85 | 90 | 95 | 100 | 105 | 110 | 115 | 120 | 125 | 130 | 135 | 140 | 145 | 150 | 155 | 160 | 165 | 170 | 175 | 180 | 185 | 190 | 195 | 200 | 205 | 210 | 215 | 220 | 225 | 230 | 240 | 245 | 250 | 260 | 265 | 270
| REUNIÃO PRELIMINAR | 1 | bar: 1º. Mês 5
| SONDAGEM | 90 | bar: 1º. Mês 5 to 3º. Mês 90
| Preparação, execução do serviço e apresentação do relatório | 75 | bar: 1º. Mês 5 to 3º. Mês 75
| Análise do material | 30 | bar: 2º. Mês 55 to 3º. Mês 80
| Adequação após análise | 5 | bar: 3º. Mês 70 to 3º. Mês 85
| Análise final da etapa | 5 | bar: 3º. Mês 80 to 3º. Mês 90
| LEVANTAMENTO PLANIALTIMÉTRICO | 60 | bar: 1º. Mês 5 to 2º. Mês 60
| Execução do serviço e apresentação do levantamento graficamente | 45 | bar: 1º. Mês 5 to 2º. Mês 45
| Análise do material | 5 | bar: 2º. Mês 40 to 2º. Mês 50
| Adequação após análise | 5 | bar: 2º. Mês 50 to 2º. Mês 55
| Análise final da etapa | 5 | bar: 2º. Mês 55 to 2º. Mês 60
| ESTUDOS PRELIMINARES E ANTEPROJETOS | 155 | bar: 1º. Mês 20 to 6º. Mês 170
| Apresentação dos estudos preliminares - exceto fundação | 45 | bar: 1º. Mês 20 to 2º. Mês 60
| Análise do material | 10 | bar: 2º. Mês 35 to 3º. Mês 70
| Adequação após análise | 5 | bar: 2º. Mês 50 to 3º. Mês 80
| Apresentação dos estudos preliminares de fundação(prazo extendido devido à sondagem) | 30 | bar: 3º. Mês 85 to 4º. Mês 110
| Análise do material | 15 | bar: 4º. Mês 105 to 4º. Mês 115
| Adequação após análise | 15 | bar: 4º. Mês 110 to 4º. Mês 120
| Análise final da etapa | 15 | bar: 4º. Mês 115 to 5º. Mês 125
| Apresentação dos anteprojetos e Caderno de Especificações/Memorial Descritivo | 60 | bar: 4º. Mês 95 to 5º. Mês 150
| Análise do material | 35 | bar: 5º. Mês 130 to 6º. Mês 160
| Adequação após análise | 25 | bar: 5º. Mês 145 to 6º. Mês 165
| Análise final da etapa | 20 | bar: 6º. Mês 155 to 6º. Mês 170
| PROJETOS LEGAIS | 140 | bar: 2º. Mês 45 to 6º. Mês 180
| Protocolo do projeto nas Prefeituras | 20 | bar: 2º. Mês 45 to 2º. Mês 60
| Protocolo do projeto nos Corpos de Bombeiros | 50 | bar: 2º. Mês 60 to 4º. Mês 105
| Protocolo do projeto nas Concessionárias de Energia | 35 | bar: 3º. Mês 75 to 4º. Mês 105
| Entrega dos projetos aprovados - arquitetura | 120 | bar: 3º. Mês 65 to 6º. Mês 180
| Entrega dos projetos aprovados - incêndio | 90 | bar: 3º. Mês 85 to 6º. Mês 170
| Entrega dos projetos aprovados - elétrica | 65 | bar: 4º. Mês 110 to 6º. Mês 170
| DOCUMENTAÇÃO TÉCNICA | 110 | bar: 4º. Mês 95 to 7º. Mês 205
| Caderno de Encargos e Especificações - Apresentação final | 95 | bar: 4º. Mês 95 to 7º. Mês 185
| Planilha Orçamentária, Cronogramas e demais documentos | 85 | bar: 4º. Mês 105 to 7º. Mês 185
| Análise do material | 55 | bar: 5º. Mês 140 to 7º. Mês 190
| Adequação após análise | 50 | bar: 6º. Mês 155 to 7º. Mês 200
| Análise final da etapa | 25 | bar: 7º. Mês 185 to 7º. Mês 205
| PROJETOS EXECUTIVOS | 95 | bar: 6º. Mês 165 to 9º. Mês 270
| Apresentação dos projetos executivos | 60 | bar: 6º. Mês 165 to 8º. Mês 230
| Análise do material | 45 | bar: 7º. Mês 190 to 8º. Mês 245
| Adequação após análise | 65 | bar: 7º. Mês 200 to 9º. Mês 260
| Análise final da etapa | 55 | bar: 8º. Mês 220 to 9º. Mês 270
| TOTAL | 270

## Plan. Geral - CONSOLIDAÇÃO
PROJETO BÁSICO
PLANILHA ORÇAMENTÁRIA
SERVIÇO: DELEGACIAS E PNRs DE FRONTEIRA |  |  |  | LOCAL: Diversos
PROPRIETÁRIO: DEPARTAMENTO DE POLÍCIA FEDERAL |  |  |  | DATA: OUT/2013
ITEM | DISCRIMINAÇÃO DOS SERVIÇOS | UNID. | QUANT. | PREÇO UNIT | TOTAL
DELEGACIAS: Corumbá/MS, Ponta Porã/MS, Tabatinga/AM, Rondonópolis/MT, Sinop/MT, Santarém/PA
1 | ESTUDOS PRELIMINARES E ANTEPROJETO
1.1 | Sondagem e Levantamento Topográfico Planialtimétrico Cadastral | cj | 3 | 13354.04 | 40062.12
1.2 | Estudo preliminar e anteprojeto de arquitetura | cj | 6 | 3010.23 | 18061.38
1.3 | Estudo preliminar e anteprojeto de paisagismo e urbanização | cj | 6 | 1926.55 | 11559.3
1.4 | Estudo preliminar e anteprojeto de fundações e estruturas | cj | 6 | 2414.28 | 14485.68
1.5 | Estudo preliminar e anteprojeto de instalações hidrossanitárias | cj | 6 | 1215.3 | 7291.8
1.6 | Estudo preliminar e anteprojeto de instalações elétricas, incluindo automação e subestação | cj | 6 | 3167.09 | 19002.54
1.7 | Estudo preliminar e anteprojeto de instalações redes de dados, comunicação (voz) e vídeo, Controle de acesso e Sonorização | cj | 6 | 791.77 | 4750.62
1.8 | Estudo preliminar e anteprojeto de instalações mecânicas de climatização, ventilação e exaustão (condicionamento de ar) e transporte vertical | cj | 6 | 3812.24 | 22873.44
1.9 | Estudo preliminar e anteprojeto de instalações de prevenção e combate a incêndio | cj | 6 | 1215.3 | 7291.8
1.10 | Estudo preliminar e anteprojeto de lançamento de infra-estrutura de CFTV | cj | 6 | 791.77 | 4750.62
| Sub-total |  |  |  | 150129.3
2 | APROVAÇÃO DOS PROJETOS (PROJETOS LEGAIS)
2.1 | Aprovação de projetos de arquitetura | cj | 6 | 3612.27 | 21673.62
2.2 | Aprovação de projetos elétricos | cj | 6 | 2375.32 | 14251.92
2.3 | Aprovação de projetos de prevenção e combate a incêndio | cj | 6 | 1215.3 | 7291.8
| Sub-total |  |  |  | 43217.34
3 | PROJETOS EXECUTIVOS E DOCUMENTAÇÃO TÉCNICA
3.1 | Projeto executivo de arquitetura, incluindo leiaute | cj | 6 | 6140.87 | 36845.22
3.2 | Projeto executivo de impermeabilização | cj | 6 | 963.27 | 5779.62
3.3 | Projeto executivo de cobertura | cj | 6 | 963.27 | 5779.62
3.4 | Projeto executivo de urbanização e paisagismo | cj | 6 | 1444.91 | 8669.46
3.5 | Projeto executivo de comunicação visual | cj | 6 | 1806.14 | 10836.84
3.6 | Projeto executivo de terraplanagem | cj | 6 | 1204.09 | 7224.54
3.7 | Projeto executivo de fundações | cj | 6 | 7017.89 | 42107.34
3.8 | Projeto executivo de estruturas | cj | 6 | 2639.24 | 15835.44
3.9 | Projeto executivo de instalações hidrossanitárias (água fria e quentes) | cj | 6 | 1215.3 | 7291.8
3.10 | Projeto executivo de instalações hidrossanitárias (esgoto sanitário) | cj | 6 | 1215.3 | 7291.8
3.11 | Projeto executivo de instalações hidrossanitárias (águas pluviais) | cj | 6 | 810.2 | 4861.2
3.12 | Projeto executivo de instalações hidrossanitárias (bombas de recalque) | cj | 6 | 405.1 | 2430.6
3.13 | Projeto executivo de instalações elétricas, incluindo automação e subestação | cj | 6 | 3167.09 | 19002.54
3.14 | Projeto executivo de instalações elétricas estabilizadas | cj | 6 | 1583.55 | 9501.3
3.15 | Projeto executivo do sistema de proteção contra descargas atmosféricas | cj | 6 | 791.77 | 4750.62
3.16 | Projeto executivo de instalações de redes de dados, comunicação (voz) e vídeo (cabeamento estruturado), controle de acesso e Sonorização | cj | 6 | 1583.55 | 9501.3
3.17 | Projeto executivo de climatização, ventilação e exaustão (condicionamento de ar) e transporte vertical | cj | 6 | 5718.3584 | 34310.1503
3.18 | Projeto executivo de proteção e combate a incêndio | cj | 6 | 810.2 | 4861.2
3.19 | Projeto executivo de instalações de CFTV | cj | 6 | 950.13 | 5700.78
3.20 | Projeto executivo de rede de sonorização | cj | 6 | 633.42 | 3800.52
3.21 | Caderno de encargos, especificações e normas técnicas | cj | 6 | 1759.49 | 10556.94
3.22 | Memorial descritivo e memória de cálculo | cj | 6 | 1759.49 | 10556.94
3.23 | Levantamento de quantidades (incluindo movimentação de terra) | cj | 6 | 586.4983 | 3518.9898
3.24 | Cronograma físico (PERT/COM e GANTT) e físico-financeiro detalhado e planilha orçamentária sintética e analítica com composições de preços unitários, encargos sociais e cálculo de BDI | cj | 6 | 1759.49 | 10556.94
| Sub-total |  |  |  | 281571.7001
DELEGACIAS: Cruzeiro do Sul/AC, Oiapoque/AP, Altamira/PA, Marabá/PA, Guajará-Mirim/RO, Vilhena/RO, Pacaraima/RR, Uruguaiana/RS
1 | ESTUDOS PRELIMINARES E ANTEPROJETO
1.1 | Sondagem e Levantamento Topográfico Planialtimétrico Cadastral | cj | 8 | 13051.89 | 104415.12
1.2 | Estudo preliminar e anteprojeto de arquitetura | cj | 8 | 2127.68 | 17021.44
1.3 | Estudo preliminar e anteprojeto de paisagismo e urbanização | cj | 8 | 1361.72 | 10893.76
1.4 | Estudo preliminar e anteprojeto de fundações e estruturas | cj | 8 | 1751.18 | 14009.44
1.5 | Estudo preliminar e anteprojeto de instalações hidrossanitárias | cj | 8 | 773.29 | 6186.32
1.6 | Estudo preliminar e anteprojeto de instalações elétricas, incluindo automação e subestação | cj | 8 | 2152.7 | 17221.6
1.7 | Estudo preliminar e anteprojeto de instalações redes de dados, comunicação (voz) e vídeo, Controle de acesso e Sonorização | cj | 8 | 538.17 | 4305.36
1.8 | Estudo preliminar e anteprojeto de instalações mecânicas de climatização, ventilação e exaustão (condicionamento de ar) e transporte vertical | cj | 8 | 2591.21 | 20729.68
1.9 | Estudo preliminar e anteprojeto de instalações de prevenção e combate a incêndio | cj | 8 | 773.29 | 6186.32
1.10 | Estudo preliminar e anteprojeto de lançamento de infra-estrutura de CFTV | cj | 8 | 538.17 | 4305.36
| Sub-total |  |  |  | 205274.4
2 | APROVAÇÃO DOS PROJETOS (PROJETOS LEGAIS)
2.1 | Aprovação de projetos de arquitetura | cj | 8 | 2553.22 | 20425.76
2.2 | Aprovação de projetos elétricos | cj | 8 | 1614.52 | 12916.16
2.3 | Aprovação de projetos de prevenção e combate a incêndio | cj | 8 | 773.29 | 6186.32
| Sub-total |  |  |  | 39528.24
3 | PROJETOS EXECUTIVOS E DOCUMENTAÇÃO TÉCNICA
3.1 | Projeto executivo de arquitetura, incluindo leiaute | cj | 8 | 4340.48 | 34723.84
3.2 | Projeto executivo de impermeabilização | cj | 8 | 680.86 | 5446.88
3.3 | Projeto executivo de cobertura | cj | 8 | 680.86 | 5446.88
3.4 | Projeto executivo de urbanização e paisagismo | cj | 8 | 1021.29 | 8170.32
3.5 | Projeto executivo de comunicação visual | cj | 8 | 1276.61 | 10212.88
3.6 | Projeto executivo de terraplanagem | cj | 8 | 851.07 | 6808.56
3.7 | Projeto executivo de fundações | cj | 8 | 5210.79 | 41686.32
3.8 | Projeto executivo de estruturas | cj | 8 | 1793.92 | 14351.36
3.9 | Projeto executivo de instalações hidrossanitárias (água fria e quentes) | cj | 8 | 773.29 | 6186.32
3.10 | Projeto executivo de instalações hidrossanitárias (esgoto sanitário) | cj | 8 | 773.29 | 6186.32
3.11 | Projeto executivo de instalações hidrossanitárias (águas pluviais) | cj | 8 | 515.53 | 4124.24
3.12 | Projeto executivo de instalações hidrossanitárias (bombas de recalque) | cj | 8 | 257.76 | 2062.08
3.13 | Projeto executivo de instalações elétricas, incluindo automação e subestação | cj | 8 | 2152.7 | 17221.6
3.14 | Projeto executivo de instalações elétricas estabilizadas | cj | 8 | 1076.35 | 8610.8
3.15 | Projeto executivo do sistema de proteção contra descargas atmosféricas | cj | 8 | 538.17 | 4305.36
3.16 | Projeto executivo de instalações de redes de dados, comunicação (voz) e vídeo (cabeamento estruturado), controle de acesso e Sonorização | cj | 8 | 1076.35 | 8610.8
3.17 | Projeto executivo de climatização, ventilação e exaustão (condicionamento de ar) e transporte vertical | cj | 8 | 3886.82 | 31094.56
3.18 | Projeto executivo de proteção e combate a incêndio | cj | 8 | 515.53 | 4124.24
3.19 | Projeto executivo de instalações de CFTV | cj | 8 | 645.81 | 5166.48
3.20 | Projeto executivo de rede de sonorização | cj | 8 | 430.54 | 3444.32
3.21 | Caderno de encargos, especificações e normas técnicas | cj | 8 | 1195.94 | 9567.52
3.22 | Memorial descritivo e memória de cálculo | cj | 8 | 1195.94 | 9567.52
3.23 | Levantamento de quantidades (incluindo movimentação de terra) | cj | 8 | 398.65 | 3189.2
3.24 | Cronograma físico (PERT/COM e GANTT) e físico-financeiro detalhado e planilha orçamentária sintética e analítica com composições de preços unitários, encargos sociais e cálculo de BDI | cj | 8 | 1195.94 | 9567.52
| Sub-total |  |  |  | 259875.92
DELEGACIAS :Chuí/RS
1 | ESTUDOS PRELIMINARES E ANTEPROJETO
1.1 | Sondagem e Levantamento Topográfico Planialtimétrico Cadastral | cj | 1 | 9329.36 | 9329.36
1.2 | Estudo preliminar e anteprojeto de arquitetura | cj | 1 | 2030.99 | 2030.99
1.3 | Estudo preliminar e anteprojeto de paisagismo e urbanização | cj | 1 | 1299.83 | 1299.83
1.4 | Estudo preliminar e anteprojeto de fundações e estruturas | cj | 1 | 1827.89 | 1827.89
1.5 | Estudo preliminar e anteprojeto de instalações hidrossanitárias | cj | 1 | 632.15 | 632.15
1.6 | Estudo preliminar e anteprojeto de instalações elétricas, incluindo automação e subestação | cj | 1 | 1754.77 | 1754.77
1.7 | Estudo preliminar e anteprojeto de instalações redes de dados, comunicação (voz) e vídeo, Controle de acesso e Sonorização | cj | 1 | 438.69 | 438.69
1.8 | Estudo preliminar e anteprojeto de instalações mecânicas de climatização, ventilação e exaustão (condicionamento de ar) e transporte vertical | cj | 1 | 2112.23 | 2112.23
1.9 | Estudo preliminar e anteprojeto de instalações de prevenção e combate a incêndio | cj | 1 | 632.15 | 632.15
1.10 | Estudo preliminar e anteprojeto de lançamento de infra-estrutura de CFTV | cj | 1 | 438.69 | 438.69
| Sub-total |  |  |  | 20496.75
2 | APROVAÇÃO DOS PROJETOS (PROJETOS LEGAIS)
2.1 | Aprovação de projetos de arquitetura | cj | 1 | 2437.18 | 2437.18
2.2 | Aprovação de projetos elétricos | cj | 1 | 1316.08 | 1316.08
2.3 | Aprovação de projetos de prevenção e combate a incêndio | cj | 1 | 632.15 | 632.15
| Sub-total |  |  |  | 4385.41
3 | PROJETOS EXECUTIVOS E DOCUMENTAÇÃO TÉCNICA
3.1 | Projeto executivo de arquitetura, incluindo leiaute | cj | 1 | 4134.21 | 4134.21
3.2 | Projeto executivo de impermeabilização | cj | 1 | 649.92 | 649.92
3.3 | Projeto executivo de cobertura | cj | 1 | 649.92 | 649.92
3.4 | Projeto executivo de urbanização e paisagismo | cj | 1 | 974.87 | 974.87
3.5 | Projeto executivo de comunicação visual | cj | 1 | 1218.59 | 1218.59
3.6 | Projeto executivo de terraplanagem | cj | 1 | 812.39 | 812.39
3.7 | Projeto executivo de fundações | cj | 1 | 5849.24 | 5849.24
3.8 | Projeto executivo de estruturas | cj | 1 | 1462.31 | 1462.31
3.9 | Projeto executivo de instalações hidrossanitárias (água fria e quentes) | cj | 1 | 632.15 | 632.15
3.10 | Projeto executivo de instalações hidrossanitárias (esgoto sanitário) | cj | 1 | 632.15 | 632.15
3.11 | Projeto executivo de instalações hidrossanitárias (águas pluviais) | cj | 1 | 421.43 | 421.43
3.12 | Projeto executivo de instalações hidrossanitárias (bombas de recalque) | cj | 1 | 210.72 | 210.72
3.13 | Projeto executivo de instalações elétricas, incluindo automação e subestação | cj | 1 | 1754.77 | 1754.77
3.14 | Projeto executivo de instalações elétricas estabilizadas | cj | 1 | 877.39 | 877.39
3.15 | Projeto executivo do sistema de proteção contra descargas atmosféricas | cj | 1 | 438.69 | 438.69
3.16 | Projeto executivo de instalações de redes de dados, comunicação (voz) e vídeo (cabeamento estruturado), controle de acesso e Sonorização | cj | 1 | 877.39 | 877.39
3.17 | Projeto executivo de climatização, ventilação e exaustão (condicionamento de ar) e transporte vertical | cj | 1 | 3168.34 | 3168.34
3.18 | Projeto executivo de proteção e combate a incêndio | cj | 1 | 421.43 | 421.43
3.19 | Projeto executivo de instalações de CFTV | cj | 1 | 526.43 | 526.43
3.20 | Projeto executivo de rede de sonorização | cj | 1 | 350.95 | 350.95
3.21 | Caderno de encargos, especificações e normas técnicas | cj | 1 | 974.87 | 974.87
3.22 | Memorial descritivo e memória de cálculo | cj | 1 | 974.87 | 974.87
3.23 | Levantamento de quantidades (incluindo movimentação de terra) | cj | 1 | 324.96 | 324.96
3.24 | Cronograma físico (PERT/COM e GANTT) e físico-financeiro detalhado e planilha orçamentária sintética e analítica com composições de preços unitários, encargos sociais e cálculo de BDI | cj | 1 | 974.87 | 974.87
| Sub-total |  |  |  | 29312.86
RESIDÊNCIAS: Guajaramirim/RO e Vilhena/RO
1 | ESTUDOS PRELIMINARES E ANTEPROJETO
1.1 | Sondagem e Levantamento Topográfico Planialtimétrico Cadastral | cj | 0 | 0 | 0
1.2 | Estudo preliminar e anteprojeto de arquitetura | cj | 2 | 2404.46 | 4808.92
1.3 | Estudo preliminar e anteprojeto de paisagismo e urbanização | cj | 2 | 1538.86 | 3077.72
1.4 | Estudo preliminar e anteprojeto de fundações e estruturas | cj | 2 | 1509.06 | 3018.12
1.5 | Estudo preliminar e anteprojeto de instalações hidrossanitárias | cj | 2 | 1085.58 | 2171.16
1.6 | Estudo preliminar e anteprojeto de instalações elétricas, incluindo automação e subestação | cj | 2 | 2938.46 | 5876.92
1.7 | Estudo preliminar e anteprojeto de instalações redes de dados, comunicação (voz) e vídeo, Controle de acesso e Sonorização | cj | 2 | 734.61 | 1469.22
1.8 | Estudo preliminar e anteprojeto de instalações mecânicas de climatização, ventilação e exaustão (condicionamento de ar) e transporte vertical | cj | 2 | 3537.03 | 7074.06
1.9 | Estudo preliminar e anteprojeto de instalações de prevenção e combate a incêndio | cj | 2 | 1085.58 | 2171.16
1.10 | Estudo preliminar e anteprojeto de lançamento de infra-estrutura de CFTV | cj | 2 | 734.61 | 1469.22
| Sub-total |  |  |  | 31136.5
2 | APROVAÇÃO DOS PROJETOS (PROJETOS LEGAIS)
2.1 | Aprovação de projetos de arquitetura | cj | 2 | 2885.35 | 5770.7
2.2 | Aprovação de projetos elétricos | cj | 2 | 2203.84 | 4407.68
2.3 | Aprovação de projetos de prevenção e combate a incêndio | cj | 2 | 1085.58 | 2171.16
| Sub-total |  |  |  | 12349.54
3 | PROJETOS EXECUTIVOS E DOCUMENTAÇÃO TÉCNICA
3.1 | Projeto executivo de arquitetura, incluindo leiaute | cj | 2 | 4905.1 | 9810.2
3.2 | Projeto executivo de impermeabilização | cj | 2 | 769.43 | 1538.86
3.3 | Projeto executivo de cobertura | cj | 2 | 769.43 | 1538.86
3.4 | Projeto executivo de urbanização e paisagismo | cj | 2 | 1154.14 | 2308.28
3.5 | Projeto executivo de comunicação visual | cj | 2 | 1442.68 | 2885.36
3.6 | Projeto executivo de terraplanagem | cj | 2 | 961.78 | 1923.56
3.7 | Projeto executivo de fundações | cj | 2 | 3587.52 | 7175.04
3.8 | Projeto executivo de estruturas | cj | 2 | 2448.72 | 4897.44
3.9 | Projeto executivo de instalações hidrossanitárias (água fria e quentes) | cj | 2 | 1085.58 | 2171.16
3.10 | Projeto executivo de instalações hidrossanitárias (esgoto sanitário) | cj | 2 | 1085.58 | 2171.16
3.11 | Projeto executivo de instalações hidrossanitárias (águas pluviais) | cj | 2 | 723.72 | 1447.44
3.12 | Projeto executivo de instalações hidrossanitárias (bombas de recalque) | cj | 2 | 361.86 | 723.72
3.13 | Projeto executivo de instalações elétricas, incluindo automação e subestação | cj | 2 | 2938.46 | 5876.92
3.14 | Projeto executivo de instalações elétricas estabilizadas | cj | 2 | 1469.23 | 2938.46
3.15 | Projeto executivo do sistema de proteção contra descargas atmosféricas | cj | 2 | 734.61 | 1469.22
3.16 | Projeto executivo de instalações de redes de dados, comunicação (voz) e vídeo (cabeamento estruturado), controle de acesso e Sonorização | cj | 2 | 1469.23 | 2938.46
3.17 | Projeto executivo de climatização, ventilação e exaustão (condicionamento de ar) e transporte vertical | cj | 2 | 5305.55 | 10611.1
3.18 | Projeto executivo de proteção e combate a incêndio | cj | 2 | 723.72 | 1447.44
3.19 | Projeto executivo de instalações de CFTV | cj | 2 | 881.54 | 1763.08
3.20 | Projeto executivo de rede de sonorização | cj | 2 | 587.69 | 1175.38
3.21 | Caderno de encargos, especificações e normas técnicas | cj | 2 | 1632.48 | 3264.96
3.22 | Memorial descritivo e memória de cálculo | cj | 2 | 1632.48 | 3264.96
3.23 | Levantamento de quantidades (incluindo movimentação de terra) | cj | 2 | 544.16 | 1088.32
3.24 | Cronograma físico (PERT/COM e GANTT) e físico-financeiro detalhado e planilha orçamentária sintética e analítica com composições de preços unitários, encargos sociais e cálculo de BDI | cj | 2 | 1632.48 | 3264.96
| Sub-total |  |  |  | 77694.34
RESIDÊNCIAS: Cruzeiro do Sul/AC
1 | ESTUDOS PRELIMINARES E ANTEPROJETO
1.1 | Sondagem e Levantamento Topográfico Planialtimétrico Cadastral | cj | 0 | 4221.23 | 0
1.2 | Estudo preliminar e anteprojeto de arquitetura | cj | 1 | 1758.84 | 1758.84
1.3 | Estudo preliminar e anteprojeto de paisagismo e urbanização | cj | 1 | 1125.66 | 1125.66
1.4 | Estudo preliminar e anteprojeto de fundações e estruturas | cj | 1 | 1929.56 | 1929.56
1.5 | Estudo preliminar e anteprojeto de instalações hidrossanitárias | cj | 1 | 2186.38 | 2186.38
1.6 | Estudo preliminar e anteprojeto de instalações elétricas, incluindo automação e subestação | cj | 1 | 6078.57 | 6078.57
1.7 | Estudo preliminar e anteprojeto de instalações redes de dados, comunicação (voz) e vídeo, Controle de acesso e Sonorização | cj | 1 | 1519.64 | 1519.64
1.8 | Estudo preliminar e anteprojeto de instalações mecânicas de climatização, ventilação e exaustão (condicionamento de ar) e transporte vertical | cj | 1 | 7316.79 | 7316.79
1.9 | Estudo preliminar e anteprojeto de instalações de prevenção e combate a incêndio | cj | 1 | 2186.38 | 2186.38
1.10 | Estudo preliminar e anteprojeto de lançamento de infra-estrutura de CFTV | cj | 1 | 1519.64 | 1519.64
| Sub-total |  |  |  | 25621.46
2 | APROVAÇÃO DOS PROJETOS (PROJETOS LEGAIS)
2.1 | Aprovação de projetos de arquitetura | cj | 1 | 2110.61 | 2110.61
2.2 | Aprovação de projetos elétricos | cj | 1 | 4558.92 | 4558.92
2.3 | Aprovação de projetos de prevenção e combate a incêndio | cj | 1 | 2186.38 | 2186.38
| Sub-total |  |  |  | 8855.91
3 | PROJETOS EXECUTIVOS E DOCUMENTAÇÃO TÉCNICA
3.1 | Projeto executivo de arquitetura, incluindo leiaute | cj | 1 | 3588.04 | 3588.04
3.2 | Projeto executivo de impermeabilização | cj | 1 | 562.83 | 562.83
3.3 | Projeto executivo de cobertura | cj | 1 | 562.83 | 562.83
3.4 | Projeto executivo de urbanização e paisagismo | cj | 1 | 844.25 | 844.25
3.5 | Projeto executivo de comunicação visual | cj | 1 | 1055.31 | 1055.31
3.6 | Projeto executivo de terraplanagem | cj | 1 | 703.54 | 703.54
3.7 | Projeto executivo de fundações | cj | 1 | 5065.47 | 5065.47
3.8 | Projeto executivo de estruturas | cj | 1 | 5065.47 | 5065.47
3.9 | Projeto executivo de instalações hidrossanitárias (água fria e quentes) | cj | 1 | 2186.38 | 2186.38
3.10 | Projeto executivo de instalações hidrossanitárias (esgoto sanitário) | cj | 1 | 2186.38 | 2186.38
3.11 | Projeto executivo de instalações hidrossanitárias (águas pluviais) | cj | 1 | 1457.58 | 1457.58
3.12 | Projeto executivo de instalações hidrossanitárias (bombas de recalque) | cj | 1 | 728.79 | 728.79
3.13 | Projeto executivo de instalações elétricas, incluindo automação e subestação | cj | 1 | 6078.57 | 6078.57
3.14 | Projeto executivo de instalações elétricas estabilizadas | cj | 1 | 3039.28 | 3039.28
3.15 | Projeto executivo do sistema de proteção contra descargas atmosféricas | cj | 1 | 1519.64 | 1519.64
3.16 | Projeto executivo de instalações de redes de dados, comunicação (voz) e vídeo (cabeamento estruturado), controle de acesso e Sonorização | cj | 1 | 3039.28 | 3039.28
3.17 | Projeto executivo de climatização, ventilação e exaustão (condicionamento de ar) e transporte vertical | cj | 1 | 10975.15 | 10975.15
3.18 | Projeto executivo de proteção e combate a incêndio | cj | 1 | 1457.58 | 1457.58
3.19 | Projeto executivo de instalações de CFTV | cj | 1 | 1823.57 | 1823.57
3.20 | Projeto executivo de rede de sonorização | cj | 1 | 1215.71 | 1215.71
| Sub-total |  |  |  | 53155.65
4 | DOCUMENTAÇÃO TÉCNICA
4.1 | Caderno de encargos, especificações e normas técnicas | cj | 1 | 3376.98 | 3376.98
4.2 | Memorial descritivo e memória de cálculo | cj | 1 | 3376.98 | 3376.98
4.3 | Levantamento de quantidades (incluindo movimentação de terra) | cj | 1 | 1125.66 | 1125.66
4.4 | Cronograma físico (PERT/COM e GANTT) e físico-financeiro detalhado e planilha orçamentária sintética e analítica com composições de preços unitários, encargos sociais e cálculo de BDI | cj | 1 | 3376.98 | 3376.98
| Sub-total |  |  |  | 11256.6
| Total |  |  |  | 1253861.9201
| BDI | % | 19.1219 |  | 239762.0012
| Total Geral |  |  |  | 1493623.9213

## BDI
PROJETO BÁSICO Nº 06/2013-SEFIS (ANEXO X)
COMPOSIÇÃO DO B. D . I
DELEGACIAS E PNRs DE FRONTEIRA
PRAZO DE EXECUÇÃO: 270 (duzentos e setenta) dias corridos.
ITEM | DISCRIMINAÇÃO | TAXA %
1 | ADMINISTRAÇÃO CENTRAL E DO PROJETO | 3.5
2 | SEGUROS E IMPREVISTOS | 0.1
3 | DESPESAS FINANCEIRAS | 0.45
4 | IMPOSTOS | 5.65
5 | BONIFICAÇÃO OU HONORÁRIOS | 8
IMPOSTOS CONSIDERADOS
ISS | 2%
PIS | 0.65%
COFINS | 3%
TOTAL | 5.65%
CÁLCULO DO BDI
BDI = (1+X)(1+Y)(1+Z) -1, onde |  | 1.1912 | 19.1219
(1-I)
X= TAXA DE SOMATÓRIA DAS DESPESAS
Y= TAXA DE SOMATÓRIA DAS DESPESAS FINANCEIRAS
Z= TAXA DE LUCRO
I= IMPOSTOS
BDI ADOTADO (%) |  | 19.1219

## Cron. Físico-Financeiro
PROJETO BÁSICO Nº 06/2013-SEFIS/DEA/CPLAM/DLOG/DG/DPF
ANEXO X - CRONOGRAMA FÍSICO FINANCEIRO
PROPRIETÁRIO: DEPARTAMENTO DE POLÍCIA FEDERAL
ITEM | DISCRIMINAÇÃO DOS SERVIÇOS | TOTAL | MÊS 01 | MÊS 02 | MÊS 03 | MÊS 04 | MÊS 05 | MÊS 06 | MÊS 07 | MÊS 08 | MÊS 09
SERVIÇO: DELEGACIAS DE FRONTEIRA E RESIDÊNCIAS FUNCIONAIS
1 | ESTUDOS PRELIMINARES E ANTEPROJETO
1.1 | Sondagem e Levantamento Topográfico Planialtimétrico Cadastral | 153806.6 | - | - | 153806.6 | - | - | - | - | - | -
1.2 | Estudo preliminar e anteprojeto de arquitetura | 43681.57 | - | - | - | - | 43681.57 | - | - | - | -
1.3 | Estudo preliminar e anteprojeto de paisagismo e urbanização | 27956.27 | - | - | - | - | 27956.27 | - | - | - | -
1.4 | Estudo preliminar e anteprojeto de fundações e estruturas | 35270.69 | - | - | - | - | 35270.69 | - | - | - | -
1.5 | Estudo preliminar e anteprojeto de instalações hidrossanitárias | 18467.81 | - | - | - | - | 18467.81 | - | - | - | -
1.6 | Estudo preliminar e anteprojeto de instalações elétricas, incluindo automação e subestação | 49934.4 | - | - | - | - | 49934.4 | - | - | - | -
1.7 | Estudo preliminar e anteprojeto de instalações redes de dados, comunicação (voz) e vídeo, Controle de acesso e Sonorização | 12483.53 | - | - | - | - | 12483.53 | - | - | - | -
1.8 | Estudo preliminar e anteprojeto de instalações mecânicas de climatização, ventilação e exaustão (condicionamento de ar) e transporte vertical | 60106.2 | - | - | - | - | 60106.2 | - | - | - | -
1.9 | Estudo preliminar e anteprojeto de instalações de prevenção e combate a incêndio | 18467.81 | - | - | - | - | 18467.81 | - | - | - | -
1.10 | Estudo preliminar e anteprojeto de lançamento de infra-estrutura de CFTV | 12483.53 | - | - | - | - | 12483.53 | - | - | - | -
|  |  | - | - | - | - | - | - | - | -
| Sub-total | 432658.41 | - | - | - | - | - | - | - | - | -
|  |  | - | - | - | - | - | - | - | - | -
|  |  | - | - | - | - | - | - | - | - | -
2 | APROVAÇÃO DOS PROJETOS (PROJETOS LEGAIS) |  | - | - | - | - | - | - |  | - | -
2.1 | Aprovação de projetos de arquitetura | 52417.87 | - | - | - | - | - | - | 52417.87 | - | -
2.2 | Aprovação de projetos elétricos | 37450.76 | - | - | - | - | - | - | 37450.76 | - | -
2.3 | Aprovação de projetos de prevenção e combate a incêndio | 18467.81 | - | - | - | - | - | - | 18467.81 | - | -
|  |  | - | - | - | - | - | - | - | - | -
| Sub-total | 108336.44 | - | - | - | - | - | - | - | - | -
|  |  | - | - | - | - | - | - | - | - | -
3 | PROJETOS EXECUTIVOS E DOCUMENTAÇÃO TÉCNICA |  | - | - | - | - | - | - | - | - | -
3.1 | Projeto executivo de arquitetura, incluindo leiaute | 89101.51 | - | - | - | - | - | - | - | 89101.51 | -
3.2 | Projeto executivo de impermeabilização | 13978.11 | - | - | - | - | - | - | - | 13978.11 | -
3.3 | Projeto executivo de cobertura | 13978.11 | - | - | - | - | - | - | - | 13978.11 | -
3.4 | Projeto executivo de urbanização e paisagismo | 20967.18 | - | - | - | - | - | - | - | 20967.18 | -
3.5 | Projeto executivo de comunicação visual | 26208.98 | - | - | - | - | - | - | - | 26208.98 | -
3.6 | Projeto executivo de terraplanagem | 17472.59 | - | - | - | - | - | - | - | 17472.59 | -
3.7 | Projeto executivo de fundações | 101883.41 | - | - | - | - | - | - | - | 101883.41 | -
3.8 | Projeto executivo de estruturas | 41612.02 | - | - | - | - | - | - | - | 41612.02 | -
3.9 | Projeto executivo de instalações hidrossanitárias (água fria e quentes) | 18467.81 | - | - | - | - | - | - | - | 18467.81 | -
3.10 | Projeto executivo de instalações hidrossanitárias (esgoto sanitário) | 18467.81 | - | - | - | - | - | - | - | 18467.81 | -
3.11 | Projeto executivo de instalações hidrossanitárias (águas pluviais) | 12311.89 | - | - | - | - | - | - | - | 12311.89 | -
3.12 | Projeto executivo de instalações hidrossanitárias (bombas de recalque) | 6155.91 | - | - | - | - | - | - | - | 6155.91 | -
3.13 | Projeto executivo de instalações elétricas, incluindo automação e subestação | 49934.4 | - | - | - | - | - | - | - | 49934.4 | -
3.14 | Projeto executivo de instalações elétricas estabilizadas | 24967.23 | - | - | - | - | - | - | - | - | 24967.23
3.15 | Projeto executivo do sistema de proteção contra descargas atmosféricas | 12483.53 | - | - | - | - | - | - | - | - | 12483.53
3.16 | Projeto executivo de instalações de redes de dados, comunicação (voz) e vídeo (cabeamento estruturado), controle de acesso e Sonorização | 24967.23 | - | - | - | - | - | - | - | - | 24967.23
3.17 | Projeto executivo de climatização, ventilação e exaustão (condicionamento de ar) e transporte vertical | 90159.3003 | - | - | - | - | - | - | - | - | 90159.3003
3.18 | Projeto executivo de proteção e combate a incêndio | 12311.89 | - | - | - | - | - | - | - | - | 12311.89
3.19 | Projeto executivo de instalações de CFTV | 14980.34 | - | - | - | - | - | - | - | - | 14980.34
3.20 | Projeto executivo de rede de sonorização | 9986.88 | - | - | - | - | - | - | - | - | 9986.88
| Sub-total | 620396.1303 | - | - | - | - | - | - | - | - | -
3.21 | Caderno de encargos, especificações e normas técnicas | 27741.27 | - | - | - | - | - | - | - | 27741.27
3.22 | Memorial descritivo e memória de cálculo | 27741.27 | - | - | - | - | - | - | - | 27741.27
3.23 | Levantamento de quantidades (incluindo movimentação de terra) | 9247.1298 | - | - | - | - | - | - | - | 9247.1298
3.24 | Cronograma físico (PERT/COM e GANTT) e físico-financeiro detalhado e planilha orçamentária sintética e analítica com composições de preços unitários, encargos sociais e cálculo de BDI | 27741.27 | - | - | - | - | - | - | - | 27741.27
|  |  | - | - | - | - | - | - | - | - | -
| Sub-total | 92470.9398 | - | - | - | - | - | - | - | - | -
|  |  | - | - | - | - | - | - | - | - | -
|  |  | - | - | - | - | - | - | - | - | -
| Total | 1253861.9201 | 0 | 0 | 153806.6 | 0 | 278851.81 | 0 | 108336.44 | 523010.6698 | 189856.4003
| BDI 19,12% | 239762.0012 | 0 | 0 | 29410.7171 | 0 | 53321.715 | 0 | 20715.9666 | 100009.485 | 36304.1175
| Total Geral | 1493623.9213 | 0 | 0 | 183217.3171 | 0 | 332173.525 | 0 | 129052.4066 | 623020.1547 | 226160.5179
1493623.9213
Note on C50: DefaultUserAdminFull: deveria dar R$ 712.867,07
Note on C59: DefaultUserAdminFull: deveria dar R$ 712.867,07