## Cronograma de Atividades
ANEXO IV- CRONOGRAMA DE ATIVIDADES
SERVIÇO: Projeto Básico para adequação do sistema elétrico de alta tensão do complexo da Polícia Federal no Setor Policial Sul – Brasília/DF | [8 empty] | LOCAL:Distrito Federal
PROPRIETÁRIO: POLÍCIA FEDERAL |  |  | DATA: setembro/2013
ITEM | ETAPAS DE SERVIÇOS | Prazo por Etapa (em dias)
|  |  | 5 | 10 | 15 | 20 | 25 | 30 | 35 | 40 | 45 | 50 | 55 | 60 | 65 | 70 | 75 | 80 | 85 | 90 | 95 | 100 | 105 | 110 | 115 | 120 | 125 | 130 | 135 | 140 | 145 | 150 | 155 | 160 | 165 | 170 | 175 | 180 | 185 | 190 | 195 | 200 | 205
1 | ESTUDOS PRELIMINARES | 30 | bar: 5 to 30
1.1 | Análise dos Estudos | 30 | bar: 20 to 45
1.2 | Adequação após análise | 10 | bar: 45 to 55
1.3 | Análise final da etapa | 50 | bar: 20 to 65
2 | PROJETO BÁSICO | 20 | bar: 65 to 80
2.1 | Análise | 25 | bar: 70 to 90
22 | Adequação após análise | 25 | bar: 75 to 95
2.3 | Análise final da etapa | 20 | bar: 85 to 100
3 | PROJETOS LEGAIS | 45 | bar: 100 to 140
4 | PROJETOS EXECUTIVOS | 60 | bar: 100 to 155
41 | Análise | 70 | bar: 105 to 170
4.2 | Adequação após análise | 80 | bar: 110 to 185
4.3 | Análise final da etapa | 80 | bar: 115 to 190
5 | DOCUMENTAÇÃO | 60 | bar: 100 to 155
51 | Análise | 70 | bar: 105 to 170
5.2 | Adequação após análise | 80 | bar: 110 to 185
5.3 | Análise | 80 | bar: 115 to 200
CELSO GARCIA DE OLIVEIRA
Engenheiro Eletricista
Matrícula DPF 20007

## Cronograma Financeiro
PROJETO BÁSICO - ANEXO IV - CRONOGRAMA FÍSICO - FINANCEIRO
PROJETO: Projeto Básico para adequação do sistema elétrico de alta tensão do complexo da Polícia Federal no Setor Policial Sul – Brasília/DF
LOCAL: SPO - Lote 7 – CEP 70610-902 – Brasília - DF
PROPRIETÁRIO: DEPARTAMENTO DE POLÍCIA FEDERAL |  |  |  |  | Referência: agosto/07
Referência: NOVEMBRO/2014
ITEM | DESCRIÇÃO DOS SERVIÇOS | VALOR GLOBAL (R$) | VALOR GLOBAL c/ BDI (R$) | % | 30 DIAS |  | 100 DIAS |  | 140 DIAS |  | 190 DIAS |  | 200 DIAS
[5 empty] | VALOR | % | VALOR | % | VALOR | % | VALOR | % | VALOR | %
01 | ESTUDOS PRELIMIRARES | 8441.3625 | 10561.056 | 15% | 10561.056 | 15%
02 | PROJETO BÁSICO | 11255.15 | 14081.408 | 20% |  |  | 14081.408 | 20%
03 | PROJETOS LEGAIS | 7315.8475 | 9152.9152 | 13% |  |  |  |  | 9152.9152 | 13%
04 | PROJETOS EXECUTIVOS | 18008.24 | 22530.2528 | 32% | [6 empty] | 22530.2528 | 32%
05 | DOCUMENTAÇÃO/ORÇAMENTO | 11255.15 | 14081.408 | 20% | [8 empty] | 14081.408 | 20%
TOTAL GLOBAL |  | 56275.75 | 70407.04 | 100% | 10561.056 | 15% | 14081.408 | 20% | 9152.9152 | 13% | 22530.2528 | 32% | 14081.408 | 20%
ACUMULADO |  |  |  |  | 10561.056 | 15% | 24642.464 | 35% | 33795.3792 | 48% | 56325.632 | 80% | 70407.04 | 100%
CELSO GARCIA DE OLIVEIRA
Engenheiro Eletricista
Matrícula DPF 20007