| Edição | Alteração | Elaborado | Verificado | Aprovado |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Abril/16 | Primeira emissão | Equipe Técnica |  |  |

1	Objetivo

Este Caderno de Encargos e Especificações Técnicas dos Serviços de Projeto compreende um conjunto de discriminações técnicas, critérios, condições e procedimentos estabelecidos pelo Contratante, Departamento de Polícia Federal, para a contratação, execução, fiscalização e controle de serviços para elaboração de projeto básico e projetos executivos detalhados, especificações de materiais e serviços, orçamentos sintéticos e analíticos, incluindo quantitativos e composições de preços unitários, cronogramas físico-financeiros de serviços, estudos de viabilidade técnica, laudos técnicos, pareceres, levantamentos cadastrais e vistorias no Ed. Sede da Polícia Federal, localizado no Setor de Autarquias Sul – Brasília-DF

2	Definições

2.1	Caderno de Encargos e Especificações Técnicas

Conjunto de especificações, critérios, condições e procedimentos técnicos estabelecidos pelo Contratante para a contratação, execução, fiscalização e controle de obras ou serviços.

2.2	Contratada

Empresa ou profissional contratado, de acordo com a legislação em vigor, para execução da obra ou serviço.

2.3	Contratante

Departamento de Polícia Federal – DPF.

2.4	Cronograma Físico-Financeiro

Representação gráfica (Sistema de Gantt) do andamento previsto para a obra ou serviço, em relação ao tempo e respectivos desembolsos financeiros. O Cronograma Físico-Financeiro é dividido em:

- item: cada uma das barras horizontais do cronograma, ou seja, serviços individualizados necessários para a realização total do objeto do contrato;

- etapa: cada uma das partes em que está dividido um item, correspondendo, a cada uma delas, uma parcela do prazo total de execução constante do cronograma;

- fase: conjunto das diversas etapas do cronograma realizadas em determinado tempo.

2.5	Discriminação Técnica

Conjunto de materiais, equipamentos e técnicas de execução a serem empregados na obra ou serviço.

2.6	Disposições Gerais

Conjunto de normas, instruções e procedimentos técnicos para a licitação, contratação e fiscalização de obras ou serviços.

2.7		Especificações de Materiais e Equipamentos

Normas destinadas a fixar as características, condições ou requisitos exigíveis para matérias-primas, produtos semi-acabados, elementos de construção, materiais ou produtos industriais semi-acabados.

2.8		Fiscalização

Equipe do Departamento de Polícia Federal que representará o Órgão e a quem a Contratada deverá se reportar no acompanhamento sistemático da elaboração dos serviços, projetos ou execução das obras de Engenharia e Arquitetura, verificando o cumprimento das disposições contratuais em todos os seus aspectos técnicos. Faculta ao DPF a contratação de terceiros para auxiliar a equipe que representará o Órgão gozando dos mesmos direitos e deveres.

2.9		Instruções Técnicas

Conjunto de indicações para se tratar e levar a termo um serviço técnico de Engenharia e Arquitetura, definindo e caracterizando o seu objeto, nelas incluindo-se o Caderno de Encargos e Especificações Técnicas.

2.10		Materiais ou Equipamentos Similares

A equivalência de componentes da edificação será fundamentada em certificados de testes e ensaios realizados por laboratórios idôneos, aceitos pelo Contratante e adotando-se os seguintes critérios:

a) Materiais ou equipamentos similar-equivalentes – Que desempenham idêntica função e apresentam as mesmas características exigidas nos projetos. O ajuste será realizado mediante análise por parte da Fiscalização e autorização por meio de Registro de Ocorrências com sua devida formalização através de aditivo contratual se for o caso.

b) Materiais ou equipamentos similar-semelhantes – Que desempenham idêntica função, mas não apresentam as mesmas características exigidas nos projetos. O ajuste será realizado mediante análise por parte da Fiscalização e autorização por meio de Registro de Ocorrências com sua devida formalização através de aditivo contratual obrigatoriamente.

c) Materiais ou equipamentos simplesmente adicionados ou retirados – Que durante a execução foram identificados como sendo necessários ou desnecessários à execução dos serviços e/ou obras. O ajuste será realizado mediante análise por parte da Fiscalização e autorização por meio de Registro de Ocorrências com sua devida formalização através de aditivo contratual obrigatoriamente.

2.11		Medição ou Aferição de Serviços

Apuração dos parâmetros qualitativos e quantitativos e valores realizados nas obras ou serviços, com base em critérios previamente definidos neste Caderno de Encargos e Especificações Técnicas. Casos omissos serão definidos com base nas orientações emanadas pelo Tribunal de Contas da União ou por sistemas técnicos oficiais.

2.12		Obra de Engenharia e Arquitetura

Trabalho segundo as determinações do projeto e das normas adequadas destinado a modificar, adaptar, recuperar ou criar um bem, ou que tenha como resultado qualquer transformação, preservação ou recuperação do ambiente natural, doravante denominado simplesmente obra.

2.13		Prazo Global

É o prazo, em dias corridos, para a realização total das obras ou serviços, conforme estabelecido no Edital, nele excluindo-se o dia de início e incluindo-se o de conclusão das obras ou serviços.

2.14		Prazo Parcial

É o prazo, em dias corridos, para realização e verificação de cada uma das etapas apontadas em Cronograma Físico-Financeiro previstas no Ato Convocatório.

2.15		Projetista

Profissional ou equipe autor(a) e co-autor(es) do(s) projeto(s).

2.16		Concepção Arquitetônica

É o estudo inicial da arquitetura do edifício desenvolvido pelos autores do projeto e disponibilizado pelo Contratante ao Contratado e que contém as diretrizes fundamentais para desenvolvimento do Anteprojeto, do Projeto Básico, do Projeto Legal e do Projeto Executivo.

2.17		Projeto

Definição qualitativa e quantitativa dos atributos técnicos, econômicos e financeiros de uma obra ou serviço, com base em dados, elementos, informações, estudos, discriminações técnicas, cálculos, desenhos, normas, projeções e disposições especiais.

2.18		Projeto Básico

Conjunto dos elementos que caracterizam a obra ou serviço, ou o complexo de obras ou de serviços objeto da licitação, com a definição técnica e dimensional da solução adotada, contendo a concepção clara e precisa do sistema proposto, bem como a indicação de todos os componentes, características e materiais a serem utilizados, que possibilitam a estimativa de seu custo final e prazo de execução, sendo suficiente à contratação do mesmo.

2.19		Projeto Executivo

Conjunto de desenhos, discriminações técnicas, Caderno de Encargos e Especificações Técnicas e demais elementos que formam a definição completa da obra ou serviço, elaborado pela Contratada, suficientes à execução completa da mesma, objeto de contrato.

2.20		Projeto Como Construído ("As Built")

Definição qualitativa e quantitativa de todos os serviços executados, resultante do Projeto Executivo, com as alterações e modificações ocorridas durante a execução.

2.21		Registro de Ocorrências

São todos os documentos gerados entre o Contratante e a Contratada, como atas de reunião, diário de obra, correio eletrônico, livro de ocorrências, informações e ofícios entre outros, que subsidiam e comprovam a coordenação do objeto pela Fiscalização em conjunto com a executante, além de fatos, observações e comunicações relevantes ao andamento do serviço. Caberá à Contratada o registro diário e ao Contratante o registro a cada vistoria dos fatos, observações e comunicações relevantes ao andamento dos serviços ou obras podendo tais registros serem desenvolvidos eletronicamente.

2.22		Serviços Técnicos Profissionais de Arquitetura e Engenharia

Serviços que envolvem atribuições profissionais de Engenheiro ou Arquiteto, relativos à supervisão, orientação técnica, coordenação, estudo, planejamento, projeto, especificação, assistência técnica, assessoria, consultoria, ensaio, vistoria, perícia, avaliação, arbitramento, laudo, parecer técnico, elaboração de orçamento, apropriações e fiscalização, sondagens e topografia.

3	Fases dos Serviços

3.1 		Início dos Serviços

O prazo total de realização dos serviços tem seu início, em dias corridos, determinado a partir da data de vigência do contrato que será publicado no Diário Oficial da União – DOU dispensada, neste caso, a emissão de Ordem de Serviço.

Para o início dos serviços, ressalta-se a obrigatoriedade da Contratada trabalhar com corpo técnico de profissionais citado no atestado de capacitação, apresentado no processo de licitação. Não será permitida a participação de outros profissionais sem o consentimento da fiscalização.

Caberá à Contratada a responsabilidade de estabelecer os contatos com o Contratante para dar início aos trabalhos.

Fica determinado que a sede do Contratante na cidade de Brasília/DF será o local para realização de todas as reuniões onde serão apresentados os trabalhos desenvolvidos, bem como serão efetuadas as análises do projeto pela equipe de fiscalização.

3.2 	Fiscalização, Orientação e Controle

A Fiscalização será exercida por equipe multidisciplinar composta por servidores ou terceiros designados pelo Contratante, convenientemente credenciados junto à Contratada, com autoridade para exercer, em seu nome, toda e qualquer ação de orientação geral, controle e fiscalização dos serviços e projetos nos moldes da NBR 5671/1990, a qual será investida de plenos poderes para:

a) solicitar da Contratada a substituição, no prazo de 24 horas, de qualquer profissional que embarace a sua fiscalização;

b) rejeitar serviços defeituosos ou materiais que não satisfaçam aos serviços contratados, obrigando-se a Contratada a refazer os serviços ou substituir os materiais, sem ônus para o Contratante e sem alteração do Cronograma (ocorrendo tal hipótese, a Contratada deverá tomar as providências que se fizerem necessárias dentro do prazo de 48 horas da identificação do problema);

- sustar qualquer serviço que não seja executado de acordo com a melhor técnica, sem que este tenha direito a qualquer indenização;

- solicitar projetos, cópias de documentos etc. relativos aos serviços;

- atestar o recebimento de objeto verificando se os serviços foram executados de acordo com o contrato, conforme especificações apresentadas e aceitas; o ato de atestar se concretiza com a declaração e assinatura dos servidores designados na nota fiscal/fatura ou documento equivalente.

A ação ou omissão total ou parcial da Fiscalização não eximirá a Contratada de sua responsabilidade pela execução dos serviços contratados.

Os representantes da Fiscalização reportar-se-ão direta e exclusivamente ao Responsável Técnico da Contratada ou seu preposto, nomeado por esse através de comunicação escrita encaminhada ao Contratante.

Os representantes da Fiscalização e toda pessoa autorizada pela mesma terão livre acesso a todos os locais onde estejam sendo realizados os trabalhos, relacionados com o objeto da presente licitação, ainda que nas dependências da Contratada ou de prestadores de serviços ou terceiros assim como terão acesso a todos os documentos, projetos e materiais que façam parte dos serviços contratados.

A Fiscalização não aceitará, sob nenhum pretexto, a transferência de qualquer responsabilidade da Contratada para terceiros, sejam projetistas, técnicos ou outros profissionais.

3.3	Comunicação e Registro de Ocorrências

A comunicação e/ou registro de ocorrências entre a Contratada e a Fiscalização poderá ser feita por meio de reuniões previamente agendadas com lavratura de ata, por oficio ou carta numerada, por telefone – caso de dúvida referente às etapas do processo, documentação técnica, projetos e outros, ou por meio de endereços eletrônicos oficiais da Contratada e Contratante.

3.4 	Medição ou Aferição de Serviço

A cada fase, nas datas previstas no Cronograma Físico-Financeiro, corresponderá uma medição/aferição dos serviços executados.

Uma etapa será considerada efetivamente concluída quando os serviços previstos para aquela etapa, no cronograma físico-financeiro apresentado pela licitante na licitação, estiverem executados em sua totalidade.

Considerando que o critério para pagamento das parcelas exige etapas efetivamente concluídas, o cronograma físico-financeiro deverá ser elaborado de forma a refletir o real andamento esperado dos serviços.

Para a medição dos serviços, deve a Contratada apresentar, via comunicação eletrônica – correio eletrônico, sua proposta de medição de serviços através de planilha (cujo modelo será oportunamente encaminhado pelo Contratante), com colunas em Reais, percentual e saldo, igualmente em Reais e percentual de cada item e subitem da planilha orçamentária, e apresentá-la à Fiscalização, no mínimo 05 (cinco) dias antes da data da medição para avaliação dos serviços e documentos executados pela Contratada para atesto da Fiscalização.

A Contratada deverá apontar em planilha de medição os serviços efetivamente concluídos até a data da medição, não sendo aprovados pela Fiscalização serviços executados de forma incompleta.

Somente após a verificação e atesto da Fiscalização poderá a Contratada emitir Nota Fiscal – NF com o valor aprovado dos serviços das etapas executadas.

3.5	Recebimentos Provisório e Definitivo

Quando os serviços contratados forem concluídos caberá à Contratada apresentar comunicação escrita (inicialmente via fac-símile e posteriormente protocolando tal correspondência na unidade local dos serviços) informando o término dos serviços, cabendo à Fiscalização, no prazo de até 15 (quinze) dias, a verificação dos mesmos, após o qual será lavrado Termo de Recebimento Provisório, que caracterizará a aceitação provisória de todos os projetos e documentos executados.  O Termo de Recebimento Provisório, executado pelo Contratante, será entregue em 03 (três) vias de igual teor e forma, ambas assinadas pela Fiscalização, após terem sido realizadas todas as medições/aferições e apropriações referentes a acréscimos, supressões e modificações.

A Contratada fica obrigada a reparar, corrigir, remover ou substituir, às suas expensas, no todo ou em parte, o objeto em que se verificarem vícios, defeitos ou incorreções resultantes da execução, cabendo à Fiscalização não atestar a última e/ou única medição/aferição de serviços até que sejam sanadas todas as eventuais pendências que possam vir a ser apontadas no Termo de Recebimento Provisório.

O Termo de Recebimento Definitivo, executado pelo Contratante, será entregue em 03 (três) vias de igual teor e forma, ambas assinadas por comissão de no mínimo 03 (três) membros designados por Portaria pela autoridade competente, em até 90 (noventa) dias após a lavratura do Termo de Recebimento Provisório, referido no parágrafo anterior, se tiverem sido atendidas todas as exigências da Fiscalização, referente a defeitos ou imperfeições que venham a ser verificadas em qualquer elemento dos serviços executados, e se estiverem solucionadas todas as reclamações porventura feitas quanto à falta de pagamento aos prestadores de serviços empregados na execução do contrato.

4	Considerações Iniciais

4.1	Planejamento dos Serviços

Compete à Contratada fazer prévia visita ao local dos serviços para proceder minucioso exame das condições locais e de eventuais interferências.

As visitas, os levantamentos e as vistorias no local, sob a responsabilidade da Contratada serão realizadas em datas e horários previamente acordados com a Fiscalização.

A Contratada emitirá relatórios por etapas das atividades desenvolvidas, contendo todas as informações pertinentes e/ou solicitadas pela Fiscalização.

Quaisquer dúvidas referentes ao escopo dos serviços ou especificações deverão ser previamente esclarecidas junto ao Contratante, visto que, depois de apresentada a proposta, o Contratante não acolherá nenhuma reivindicação. Omissões, por parte da Contratada, jamais poderão ser alegadas em favor de eventuais pretensões de acréscimo de preços.

A Contratada deverá prever todos os custos envolvidos para a completa execução do objeto, não sendo aceitas alterações da planilha de custos após a licitação.

A Contratada deverá levar em conta todas as precauções e zelar permanentemente para que as suas operações não provoquem danos físicos ou materiais a terceiros, nem interfiram negativamente no andamento dos serviços procedendo à perfeita integração entre seus prestadores de serviço.

Para os serviços, deverão ser fornecidos pela Contratada, todos os materiais, equipamentos, acessórios, mão-de-obra, mesmo que não explicitamente descrito nas especificações e diretrizes dos projetos.

Qualquer prejuízo causado ao Contratante em virtude de atraso na finalização dos serviços será de inteira responsabilidade da Contratada.

  - Profissionais, Materiais e Equipamentos

É de responsabilidade da Contratada a utilização de profissionais habilitados, capacitados e altamente especializados, os quais, mantendo autonomia técnica, assumam a condição de autores dos projetos e, no caso específico de projeto de arquitetura, assumam a condição de co-autores, sendo responsáveis técnicos por estes, na intensidade necessária que assegure progresso satisfatório aos serviços e projetos, dentro dos cronogramas previstos para desenvolverem as diversas atividades necessárias a sua execução.

Ressalta-se a obrigatoriedade da Contratada trabalhar com o corpo técnico de profissionais citado no atestado de capacitação, apresentado no processo de licitação. Não será permitida a participação de outros profissionais sem o consentimento da fiscalização. Caso haja a aceitação de novos profissionais junto ao processo inicial, esses deverão comprovar sua capacidade técnica perante a Fiscalização e continuar atendendo às exigências técnicas estipuladas pelo Edital.

A Contratada deverá anotar e atestar a responsabilidade dos seus profissionais, além de assumir os ônus decorrentes de erros de projeto e especificações ou conclusões de sua autoria apresentadas, desde que devidamente comprovados.

A qualquer tempo a Fiscalização poderá solicitar a substituição de qualquer membro da equipe técnica da Contratada, desde que entenda que seja benéfico ao desenvolvimento dos serviços e que continue atendendo às exigências técnicas estipuladas pelo Edital.

Todos os equipamentos e ferramentas, bem como a obtenção dos materiais necessários, em quantidade e qualidade suficientes para conclusão dos serviços de projetos nos prazos fixados deverão ser fornecidos pela Contratada, sendo sua a integral responsabilidade sobre os mesmos.

  - Coordenação dos Produtos

A Contratada deverá elaborar todos os produtos e serviços – estudos, projetos, modelos, especificações, orçamentos, quantificações e outros, com os respectivos laudos e pareceres técnicos. Estes deverão ser apresentados devidamente analisados, coordenados, integrados e compatibilizados tecnicamente entre si, contendo todos os elementos necessários à execução da reforma do Sistema de Proteção contra Descargas Atmosféricas (SPDA) no Ed. Sede da Polícia Federal, localizado no Setor de Autarquias Sul – Brasília/DF. Será inteiramente da Contratada a responsabilidade de coordenação desses trabalhos entre seus diversos autores, dirimindo pontos conflitantes, respeitando a independência técnica de cada um. Deverá também gerenciar as informações e fazer a organização da documentação gerada.

  - Compatibilização dos Produtos e serviços

Deverá a contratada fazer a compatibilização de todos os produtos e serviços previstos na edificação, verificando possíveis interferências entre si dos sistemas construtivos propostos.

Caso haja qualquer interferência ou constatação da impossibilidade de execução, cabe a Contratada apresentar as melhores soluções e fazer as modificações.

A compatibilização dos produtos e serviços poderá ser apresentada ao Contratante por meio de relatórios, projetos, imagens e outros.

  - Assistência Técnica e Administrativa

Caberá a Contratada, visando à perfeita execução e completo acabamento dos serviços, sob as responsabilidades legais vigentes, prestar toda a assistência técnica e administrativa necessárias para imprimir andamento conveniente aos trabalhos, mantendo equipes que levem a bom termo este objetivo.

Todos os serviços executados deverão ser submetidos à Fiscalização, a fim de que sejam, em tempo e dentro das etapas determinadas em cronograma de execução, providenciadas as alterações que se fizerem necessárias.

Ainda, após o recebimento provisório do serviço, e até o seu recebimento definitivo, a Contratada deverá fornecer toda a assistência técnica necessária à solução das imperfeições detectadas na vistoria final, bem como as surgidas neste período, independente de sua responsabilidade civil.

  - Taxas, Emolumentos, Licenças e Franquias

A Contratada será responsável por todas as despesas legais relativas aos serviços e projetos, tais como, taxas, licenças, emolumentos, registros em cartório, impostos federais, distritais, estaduais e municipais, seguros contra-incêndio e de responsabilidade civil, contratos, selos, despachante e outros referentes à legislação, códigos e posturas referentes aos serviços e projetos.

A Contratada deverá, ainda, incluir as consultas às concessionárias de serviços públicos (energia, água, saneamento etc.), empresas de seguros etc., necessárias ao desenvolvimento de seus trabalhos; obter todos os certificados de inspeção dos serviços prestados, de modo que ao encerramento do contrato, o mesmo esteja aprovado conforme as disposições dos órgãos de fiscalização estadual, federal ou de quaisquer outras naturezas.

Em caso de necessidade de revalidação da aprovação dos projetos, esta será de responsabilidade da Contratada.

A Contratada deverá apresentar, no início dos serviços, ou seja, após 5 (cinco) dias da vigência do contrato, Anotação de Responsabilidade Técnica -  ART junto ao Conselho Regional de Engenharia, Arquitetura e Agronomia – CREA em cuja jurisdição for exercida a atividade, conforme art° 1° da Resolução n° 425/98 do CONFEA, do(s) responsável(is) técnico(s) pela execução dos serviços e/ou projetos, com a respectiva comprovação da taxa recolhida.

Em caso de multas aplicadas em função dos serviços que estão sendo executados, é de responsabilidade da Contratada o pagamento e o cumprimento das normas para sanar o problema detectado pela autoridade que aplicou a sanção.

Todas as questões, reclamações trabalhistas, demandas judiciais, ações por perdas e danos e indenizações oriundas de erros, danos ou quaisquer prejuízos causados pela Contratada serão de sua inteira responsabilidade, não cabendo, em nenhuma hipótese, responsabilidade solidária por parte do Contratante.

  - Seguros e Acidentes

Correrá por conta exclusiva da Contratada, a responsabilidade por quaisquer acidentes no trabalho devido à execução dos serviços contratados, uso indevido de patentes registradas, e, ainda que resulte em caso fortuito ou de força maior, a destruição ou danificação dos serviços e projetos até a devida aceitação da mesma pelo Contratante, bem como as indenizações que possam vir a ser devidas a terceiros por fatos oriundos dos serviços contratados, ainda que ocorridos fora das instalações da Contratada.

  - Outras Despesas a Cargo da Contratada

As despesas relativas aos itens abaixo mencionados, caso ocorram, correrão por conta da Contratada:

a) Estadias;

b) Transporte de materiais e equipamentos; e

c) Transporte de pessoal administrativo e técnico.

5 	Serviços Técnico-Profissionais

5.1	Descrição dos Serviços a serem executados

Consiste na elaboração de Projeto Executivo e execução dos serviços especificados no Projeto Básico de maneira a readequar as instalações do SPDA do Ed. Sede da Polícia Federal, no Setor de Autarquias Sul – Brasília/DF às estabelecidas em norma. O serviço inclui, também, o fornecimento de materiais para a execução destes serviços, incluindo levantamento de quantitativos e composições de preços unitários. Cronogramas físico-financeiros de serviços, estudos de viabilidade técnica, laudos técnicos, pareceres, levantamentos cadastrais e vistorias no imóvel e edificações provisórias.

5.2	Levantamento Inicial de Dados

A Contratada deverá, preliminarmente, fazer um levantamento no local para verificação das instalações existentes e suas dimensões, a fim de realizar o correto enquadramento da edificação nas normas existentes.

5.3	Estudos Preliminares

A partir do levantamento inicial realizado pela Contratada, e de dados fornecidos pela Contratante, serão definidas as principais características do projeto, devendo a Contratada adequá-lo às normas. Assim, a partir da análise e avaliação de todas as informações recebidas da Contratante e da pesquisa relacionada à configuração existente, a Contratada elaborará os primeiros estudos, os quais nortearão a seqüência de atividades.

Constitui também a elaboração de estudos de viabilidade técnica e econômica, orçamentos, levantamento de quantidades de insumos e serviços, composição de preços unitários, cronogramas físico-financeiros, especificações, planilhas, tabelas, desenhos, vistorias, laudos técnicos e pareceres, de modo que todo o SPDA venha atender às normas da CEB, especialmente às normas NBR 5419 e NR 10, do Ministério do Trabalho.

Na execução dos serviços serão obedecidas todas as determinações e as orientações obtidas nas reuniões prévias com a Contratante.

A coordenação geral das atividades técnicas do projeto considerará, entre outras coisas, a segurança, a funcionalidade e a adequação ao propósito a que a obra se destina.

A coordenação específica do projeto será atribuída à Contratada, por meio de seus profissionais responsáveis pela sua concepção e detalhamento.

As soluções gerais decorrerão das condições de projeto, da padronização desenvolvida pela Contratante, das tecnologias envolvidas, da legislação em vigor e das necessidades básicas de funcionamento, segurança e eficiência.

Cabe salientar que, as soluções propostas em projeto serão discutidas previamente com a Contratante, e sempre serão norteadas pelo anseio conjunto de buscar a melhor relação qualidade/eficiência/prazos de execução e características construtivas, assim como a melhor relação custo/benefício, dentro dos pressupostos conceituais estabelecidos, sempre considerando a compatibilidade entre o projeto e as instalações já existentes.

Desta forma, a Contratada deverá pautar o projeto no plano de desenvolvimento inicialmente proposto, nos incentivos e restrições a ele pertinentes, quer sejam físicas, quer sejam em relação às disponibilidades econômicas e financeiras para sua implantação, especificando a utilização de materiais e métodos construtivos adequados ao objetivo do serviço e em consonância com as edificações da Academia Nacional de Polícia. Tais ações deverão possibilitar o emprego de mão-de-obra, tecnologia e matérias-primas adequadas às necessidades da Polícia Federal, e oferecendo facilidades de operação e manutenção dos diversos componentes e sistemas envolvidos, sem prejuízo de sua durabilidade.

Esta etapa receberá a aprovação da Contratante para o desenvolvimento do projeto. A Contratada apresentará, no mínimo, os seguintes documentos:

- Memorial descritivo: situação atual e proposta;

- Desenhos em escala mostrando as dimensões, os materiais e as posições de todos os componentes do SPDA (captores, condutores de descida e os eletrodos de aterramento);

- Relatório de verificação de necessidade do SPDA e de seleção do respectivo nível de proteção, elaborado conforme Anexo B da ABNT NBR 5419

- Natureza e a resistividade do solo;

- Um registro de valores de resistência de aterramento a ser atualizado nas inspeções periódicas ou quaisquer modificação ou reparo no SPDA;

- Roteiro de inspeção condizente com as condições locais, em que é registrada a evolução das condições do sistema;

- Documentação exigida pela NR 10;

Os estudos preliminares deverão ser apresentados nas reuniões entre representantes da Contratante e da Contratada, ou, à critério da Contratante, mediante correspondência formal por meio convencional ou eletrônico, desde que todos os encontros, modificações e propostas aceitas ou recusadas permaneçam registrados no processo de aferição de serviços do contrato em vigor.

A Contratada apresentará os documentos em forma de relatório e desenhos, ou outra forma adequada ao perfeito entendimento da solução proposta a ser aprovada pela Fiscalização.

Faz-se necessário também que a contratada verifique a normatização atualmente empregada pela companhia energética para que se efetuem as adaptações necessárias.

5.4	Projeto Básico

O Projeto Básico é resultado do desenvolvimento do projeto a partir dos Estudos Preliminares anteriormente aprovados formalmente pela Contratante, contendo informações consolidadas, que deverão receber, da mesma forma, sua aprovação final.

A realização do Projeto Básico tem por objetivo precípuo proporcionar um conjunto de informações técnicas necessárias à compatibilização da proposta de projeto, descrita no Memorial e demais documentos da fase de estudos preliminares, aprovados pela fiscalização.

Com relação a esta fase do projeto onde são estabelecidas as diretrizes básicas do Projeto, é necessário que a equipe de engenharia elétrica da DEA/CPLAM/DLOG/DPF seja previamente consultada, pois existem diretrizes, normas, procedimentos e especificações a serem fielmente observadas.

A Contratada apresentará os produtos, em nível de anteprojeto, em escala adequada ao perfeito entendimento da solução proposta aprovada pela Fiscalização para desenvolvimento do Projeto Legal.

5.5	Projeto Legal

A Contratada deverá assumir total responsabilidade no encaminhamento e aprovação do projeto junto à concessionária de energia elétrica CEB, administrações públicas, distrital e federal, corpo de bombeiros, entre outras que se fizerem necessárias, devendo preliminarmente levantar suas restrições específicas e assegurar que sejam atendidas todas as condições legais exigidas.

Será utilizado como critério de aferição de serviços o conjunto de documentos e desenhos do Projeto Legal devidamente assinados e aprovados, devendo ser atestados assim que estiverem de pleno acordo com as especificações e atendendo às necessidades da Polícia Federal.

5.6	Projeto Executivo

O Projeto Executivo a ser desenvolvido pela Contratada formará um conjunto de elementos necessários e suficientes, com nível de precisão e detalhe adequados para caracterizar o serviço, elaborado com base nas indicações do projeto básico e estudos técnicos preliminares, de forma que assegure a viabilidade técnica e possibilite a avaliação do custo da obra e a definição dos métodos e do prazo de execução.

A Contratada apresentará os desenhos abaixo discriminados, quando aplicável, na escala adequada ao bom entendimento da solução proposta aprovada pela Fiscalização. A Contratada deverá apresentar todo e qualquer detalhamento de elementos onde julgue necessário ao perfeito entendimento e compreensão do que foi projetado e o que a Fiscalização entender ser tecnicamente necessário, de forma a viabilizar sua execução na obra sem interromper a alimentação das cargas existentes.

- diagrama unifilar revisado

- sistemas de aterramento

- sistemas de emergência

- listas de material

- listas de cabos

- listas de plaquetas de identificação

- memorial descritivo detalhado

- memorial de cálculo

- plano de contingência

Na apresentação do Projeto Executivo, a Contratada deverá apresentar memorial descritivo detalhado contendo a metodologia de cálculo adotada, as especificações de materiais e serviços, os orçamentos sintéticos e analíticos contendo os quantitativos e as composições de preços unitários, bem como os estudos de viabilidade técnica, laudos técnicos, pareceres e vistorias que se fizeram necessários à elaboração e ao entendimento do projeto.

Será utilizado como critério de aferição de serviços o Projeto completo, entregue em mídia e em versão impressa devidamente assinada, devendo o mesmo ser atestado quando estiver atendendo plenamente às diretrizes das especificações e às necessidades da Polícia Federal.

Observação geral: O Projeto deverá conter, além da assinatura do Engenheiro responsável, o nome da empresa, a menção do título profissional que os subscrever e o número dos respectivos registros no CREA, com campo para assinatura do signatário por parte da Contratante.

5.6.1	Apresentações do Projeto Básico e Executivo

Ao término do Projeto Básico, a Contratada deverá apresentá-los em meio eletrônico como compact disc (CD) ou digital vídeo disc (DVD), em formato DWG compatível com Autocad 2004 (não serão aceitos arquivos do tipo DXF) e com a versão em uso pela Contratante, sendo que deve ser possível a leitura total e sem problemas dos arquivos pelo Software AutoCad – Autodesk, e duas cópias plotadas em papel sulfite com densidade de 75 g/m2. Deverão ainda ser fornecidos os arquivos do tipo PLT.

Os textos e planilhas deverão ser entregues em formato “ODT” ou “DOC” e “XLS” compatível para leitura no Open Office e Microsoft Office respectivamente, de forma que permitam leitura total e sem problemas dos arquivos pelos softwares BrOffice, Word e Excel (Microsoft), em Compact Disc (CD) ou Digital Vídeo Disc (DVD), juntamente com duas cópias impressas.

A etiqueta/rótulo do CD ou DVD deverá conter as seguintes informações: título do projeto, especialidade do projeto, nome da Contratada, número de ordem do disco/número total de discos.

As identificações dos “layers” devem ser criadas de acordo com a necessidade e para cada tipo de levantamento, conforme identificações nas legendas.

As plantas em papel sulfite, assim como as discriminações técnicas, deverão ser entregues em uma pasta plastificada com identificação do título(s) do(s) projeto(s), especialidade(s) do projeto(s) e nome da Contratada.

As pranchas deverão ser desenhadas no modo Model Space, com formatos no Paper Space. A unidade dos desenhos será em metro (m), devendo ser utilizada a fonte “ROMANS SHX”.

O carimbo deverá ser o da Contratada, com 18,5cm de largura, e deverá conter, no mínimo, as seguintes informações:

- nome do cliente (DEPARTAMENTO DE POLÍCIA FEDERAL);

- título do projeto (SISTEMA DE PROTEÇÃO CONTRA DESCARGAS ATMOSFÉRICAS – Ed. SEDE – POLÍCIA FEDERAL);

- especialidade do projeto (SPDA);

- assunto da prancha;

- endereço do imóvel (Setor de Autarquias Sul);

- nome/CREA do(s) projetista(s) (com endereço e telefone);

- campo para assinatura do proprietário (signatário da Contratante);

- nº da prancha e quantidade de pranchas (Ex.: 01/05);

- escala de plotagem do desenho (1:100, 1:50, 1:20 etc.);

- data de conclusão do projeto (mês e ano);

- número de revisão (Ex.: 00).

A definição de cores para a espessura de penas deverá acompanhar a seguinte tabela:

| Espessura Da pena | Cor Padrão | Nº da cor no AutoCAD | Use object color |
| --- | --- | --- | --- |
| 0,1 | Red | 1 | black |
| 0,2 | Yellow | 2 | black |
| 0,3 | Green | 3 | black |
| 0,4 | Cyan | 4 | black |
| 0,5 | Blue | 5 | black |
| 0,6 | Magenta | 6 | black |
| 0,7 | White | 7 | black |
| 0,1 | 8 | 8 | black |
| 0,1 | 9 | 9 | black |
| 0,15 | Demais cores | Demais cores | color |

Alguns elementos de desenho e suas espessuras de pena:

Textos				0,2 ou 0,5 (p/títulos)

Indicação de corte		0,5

Cotas de nível			0,2

Linhas de cota		0,10

Margens de pranchas	1,0

Hachuras			0,10

Paredes			0,6 ou 0,7

Esquadrias			0,3 e 0,2

Deverá ser colocada no arquivo de desenho, fora da área da prancha, uma tabela com a relação de cores e espessuras de pena, escala de plotagem, tamanho da prancha e o software utilizado, bem como a sua versão. O tamanho das pranchas deverá obedecer à seguinte tabela:

| Símbolo Largura x Altura | Formato (mm) | Formato Padronizado |
| --- | --- | --- |
| 1 x 1 | 210 x 297 | A4 |
| 2 x 1 | 420 x 297 | A3 |
| 3 x 1 | 630 x 297 |  |
| 4 x 1 | 840 x 297 |  |
| 1 x 2 | 210 x 594 |  |
| 2 x 2 | 420 x 594 | A2 |
| 3 x 2 | 630 x 594 |  |
| 4 x 2 | 840 x 594 | A1 |
| 1 x 3 | 210 x 891 |  |
| 2 x 3 | 420 x 891 |  |
| 3 x 3 | 630 x 891 |  |
| 4 x 3 | 840 x 891 |  |
| 1 x 4 | 210 x 1188 |  |
| 2 x 4 | 420 x 1188 |  |
| 3 x 4 | 630 x 1188 |  |
| 4 x 4 | 840 x 1188 | A0 |

5.7	Documentação Técnica

O Projeto Executivo será complementado com uma série de documentações técnicas assim definidas:

Caderno de Encargos, Especificações e Normas Técnicas: documento que deverá abordar as obrigações da Contratada (executora da obra) e da Contratante, a caracterização e detalhamento dos materiais, componentes, equipamentos e serviços a serem utilizados nas obras objetivando o melhor desempenho técnico, não sendo aceitas especificações superficiais;

Memorial Descritivo: documento que abordará a descrição do processo de execução de um determinado serviço envolvendo o projeto básico;

Memória de Cálculo: documento que relata todas as etapas e hipóteses de cálculo utilizadas na elaboração do projeto Executivo;

Plano de Contingência: documento que descreve a sequência de instalação e a utilização de equipamentos auxiliares para que não haja interrupção na alimentação das cargas existentes.

Catálogos, manuais técnicos, orçamentos e amostras dos materiais e equipamentos especificados no Projeto, os quais deverão sempre ser descritos e possuir equivalência de primeira linha, totalmente adequados à natureza da edificação.

5.8	Orçamento

O orçamento deverá contemplar:

Discriminação orçamentária de todos os serviços propostos com suas respectivas unidades de medida em Planilha Orçamentária, que deverão abranger o projeto executivo, não sendo aceitas unidades de medida genéricas tais como “verba - vb” ou “ponto - pt”;

Levantamento de quantidades de todos os serviços propostos, comprovados analiticamente através de memórias de cálculo, tabelas etc.;

Elaboração de composição de preço unitário para todos os serviços descritos em Planilha Orçamentária etc.;

Elaboração da composição da taxa de encargos sociais ou leis sociais pertinentes ao Distrito Federal, e que deverá ser aberta, demonstrando todos os seus cálculos grupo a grupo;

Elaboração da composição da taxa de benefícios e despesas indiretas (BDI), a qual deverá explanar cada item da composição que culminou no resultado final (composição aberta);

Os preços apresentados em Planilha Orçamentária deverão tomar como parâmetro os custos unitários de materiais e serviços de obras constantes do SINAPI/CEF – Sistema Nacional de Pesquisa de Custos e Índices da Construção Civil da Caixa Econômica Federal e do DNIT/SICRO2 – Departamento Nacional de Infra-Estrutura de Transportes / Sistema de Custos Rodoviários. Na ausência de materiais e serviços com esses parâmetros, poderão extraordinariamente ser aceitos parâmetros provenientes de outros sistemas técnicos ou publicações de coleta de preços (ex.: TCPO/PINI – Tabela de Composição de Preços para Orçamento / Editora Pini), ou mesmo pesquisas de mercado com no mínimo três orçamentos por material ou serviço, apresentado em papel, fax ou mensagem eletrônica com a identificação do fornecedor, sempre na região de execução dos serviços;

A Planilha Orçamentária deverá ser apresentada tanto de forma sintética como analítica devendo possuir indicação da referência de cotação de preços e a época da coleta de preços.

A relação de itens para orçamento deverá ser única para o Projeto, contendo a Etapa, a Atividade e o Serviço, com unidade e quantidade.

5.8.1	Definições para a Planilha Orçamentária

A Planilha Orçamentária deverá conter os mesmos itens da Discriminação Orçamentária, podendo possuir a aparência diferente do modelo abaixo, devendo, porém, preservar os campos e a estrutura.

No cabeçalho deverá constar o Cliente, Obra, Local, Data, Mês de referência e o valor total orçado em Reais.

| A | B | C | D | E | F | G | H | I | J |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Item | Discriminação da Etapa | Unid. | Quant. | Custo unitário |  |  | Custo Total do serviço | BDI | Valor |
|  |  |  |  | Mão –de-obra | Material | Custo do Serviço |  | xx% | Total |
|  |  |  |  |  |  | (E + F) | (D x G) | (H x 0,xx) | (H + I) |
| 1 | ETAPA |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.1 | Atividade |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.1.1 | Serviço |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.1.2 | Serviço |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.2 | Atividade |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.2.1 | Serviço |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.2.2 | Serviço |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2 | ETAPA |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2.1 | Atividade |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2.1.1 | Serviço |  |  |  |  |  |  |  |  |
| TOTAL |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

MODELO DE PLANILHA RESUMO DO ORÇAMENTO

| Item | Discriminação | Custo direto | BDI |  | Total | Incidência |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | Da etapa | (R$) | R$ | % | (R$) | (%) |
|  | TOTAIS |  |  |  |  | 100% |

5.9	Cronograma de Atividades

O Cronograma poderá ter aparência diferente do modelo apresentado em Anexo, devendo, no entanto, preservar os campos e a estrutura. O prazo total estimado para execução dos serviços deverá ser de 90 (noventa) dias corridos.

No cabeçalho do Cronograma deverão constar os dados do Cliente, Obra, Local, Data, Mês de referência e valor total orçado em Reais.

Será utilizado como critério de aferição de serviços, a efetiva conclusão e entrega de cada uma das etapas do serviço, conforme Cronograma de Atividades, cujo modelo encontra-se em anexo, devidamente assinadas pelo projetista, cabendo à Fiscalização, caso esteja de pleno acordo, atestar os serviços.

A medição, para fins de pagamento dos serviços, será realizada em etapa única, ocorrendo concomitantemente à assinatura pela Fiscalização do Termo de Recebimento Definitivo, após a efetiva conclusão de todas as etapas do serviço.

6	Fiscalização

As relações mútuas entre a Contratante e a Contratada serão mantidas por intermédio de representantes da Administração, designado(s) pela Contratante.

Toda a atividade de Fiscalização será exercida de modo sistemático pela Contratante e seu(s) designado(s), objetivando a verificação do cumprimento das disposições contratuais, técnicas e administrativas, em todo os seus aspectos e se manterá desde o início dos serviços até o seu recebimento definitivo.

A Contratada deverá facilitar, por todos os meios ao seu alcance, a ampla ação da Fiscalização, permitindo o acesso aos serviços em execução, bem como atendendo prontamente às solicitações que lhe forem efetuadas.

Todos os atos e instruções emanados ou emitidos pela Fiscalização serão considerados como se fossem praticados pelo Contratante.

Caso a Fiscalização apresente reclamação sobre imperfeição de serviço em execução, a Contratada deve atendê-la no prazo máximo de 24 (vinte e quatro) horas.

O não atendimento de quaisquer solicitações da Contratante, poderá ensejar à Contratante o direito de ordenar a suspensão dos serviços corretivos e preventivos que estiverem sendo executados, sem prejuízo das penalidades a que ficar sujeita a Contratada e sem que esta tenha direito a qualquer indenização.

A Contratada deverá retirar da execução dos serviços imediatamente, qualquer empregado seu ou de terceiros que, a critério da Contratante, venha demonstrar conduta nociva, incapacidade técnica ou mantiver atitude hostil para com os prepostos da Contratante, substituindo no prazo máximo de 48 (quarenta e oito) horas após notificação, sempre que exigido pela Administração e independente de qualquer justificativa por parte desta.

A comunicação entre a Fiscalização e a Contratada, deverá ser realizada através de correspondência oficial, podendo ser utilizado o sistema eletrônico.

As reuniões oficiais realizadas no local dos serviços serão documentadas por Atas de Reunião, elaboradas pela Contratada e que conterão, no mínimo, os seguintes elementos: data, nome e assinatura dos participantes, assuntos tratados, decisões e responsáveis pelas providências a serem tomadas.

A atuação ou a eventual omissão da Fiscalização durante a realização dos trabalhos não poderá ser invocada pela Contratada para eximi-la da responsabilidade pela execução dos serviços.

7	Direitos da Contratante

À Contratante, por meio da Equipe de Fiscalização, fica assegurado, entre outros, os direitos de:

- Exigir o cumprimento de todos os itens de serviço contidos nesse documento;

- Solicitar a imediata substituição de qualquer profissional da Contratada que não corresponda, técnica ou disciplinarmente, às necessidades da Contratante, sem que isso implique modificações de condições contratuais;

- Aplicar sanções para o caso de descumprimento injustificado dos termos do edital.

8	Obrigações da Contratada

Compete à Contratada, entre outras, as seguintes obrigações:

- Providenciar, às suas expensas, todos os itens necessários a perfeita execução dos serviços objeto deste termo;

- Atender às exigências desse termo, considerando os aspectos quantitativos e qualitativos, assim como os prazos estabelecidos;

9	Condições Adicionais

9.1	Assistência técnica e administrativa

Para a perfeita execução e completo acabamento do projeto, a Contratada se obriga, sob as responsabilidades legais vigentes, a prestar toda a assistência técnica e administrativa necessárias para imprimir andamento conveniente aos trabalhos, mantendo equipes que levem a bom termo este objetivo.

Todos os serviços executados deverão ser submetidos à Fiscalização, a fim de que sejam, em tempo e dentro das etapas determinadas em cronograma de execução, providenciadas as alterações que se fizerem necessárias.

Para cada um dos itens de serviço (estudos preliminares, projeto básico, projeto legal aprovado, projeto executivo, estudos de viabilidade técnica e econômica, orçamentos sintéticos e analíticos, levantamento de quantidades de insumos e serviços, composição de preços unitários, cronogramas físico-financeiros, especificações, levantamentos cadastrais, vistorias, laudos técnicos e pareceres) deverão ser apresentadas, no mínimo, duas versões parciais e quantas forem necessárias, buscando atingir o objetivo proposto, as quais deverão ser formalmente aprovadas pela Fiscalização, antes da apresentação da versão final.

  - Profissionais, materiais e equipamentos.

É de responsabilidade da Contratada a utilização de profissionais habilitados, capacitados e altamente especializados, os quais, mantendo autonomia técnica, assumam a condição de autores do Projeto, sendo responsáveis técnicos pelo mesmo,em quantidade necessária que assegure progresso satisfatório dos serviços de acordo com os cronogramas previstos para o desenvolvimento das diversas atividades necessárias à sua execução.

A Contratada deverá anotar e atestar a responsabilidade dos seus profissionais, além de assumir os ônus decorrentes de erros de projeto e especificações ou conclusões apresentadas de sua autoria, desde que devidamente comprovados.

A qualquer tempo a Fiscalização poderá solicitar a substituição de qualquer membro da equipe técnica da Contratada, desde que entenda que essa medida seja benéfica ao desenvolvimento dos serviços, e que facilite o atendimento às exigências técnicas estipuladas pelo Edital.

Todos os insumos necessários, em quantidade e qualidade suficientes para conclusão dos serviços no prazo estabelecido deverão ser fornecidos pela Contratada, sendo sua a integral responsabilidade sobre os mesmos.

9.3	Coordenação dos documentos

A Contratada deverá elaborar todos os documentos – estudos, projetos, especificações, orçamentos, laudos, pareceres etc. – de forma que se apresentem devidamente analisados, coordenados, integrados e compatibilizados tecnicamente entre si, contendo todos os elementos necessários à execução do serviço objeto desse TERMO DE REFERÊNCIA, sendo sua a responsabilidade de coordenar esses documentos, caso haja mais de um autor, assim como de gerenciar as informações e a organização da documentação gerada.

A Contratada não poderá subcontratar os serviços contratados no seu todo, podendo, contudo, fazê-lo parcialmente em alguns casos especiais, com a prévia autorização da fiscalização da Polícia Federal, mantida, porém, a sua responsabilidade direta perante a Contratante.

9.4		Seguros e acidentes

Correrá por conta exclusiva da Contratada a responsabilidade por quaisquer acidentes no decorrer dos serviços, uso indevido de patentes registradas, e, ainda que resultante de caso fortuito ou de força maior, a destruição ou danificação dos  projetos até a devida aceitação do mesmo pela Contratante, bem como as indenizações que possam vir a ser devidas a terceiros por fatos oriundos dos serviços contratados.

9.5	Fiscalização, orientação e controle.

A fiscalização será exercida por equipe composta por servidores indicados pela Divisão de Engenharia e Arquitetura – DEA/CPLAM/DLOG.

A Contratada deverá ter em seu quadro técnico engenheiros e prepostos seus devidamente credenciados junto à Contratante, e com autoridade para exercer, em seu nome, toda e qualquer ação de orientação geral, controle e fiscalização dos serviços e projetos nos moldes da NBR 5671 de Junho/1990.

Os representantes da Fiscalização reportar-se-ão direta e exclusivamente ao Responsável Técnico da Contratada ou seu preposto nomeado por essa, através de comunicação escrita encaminhada à Contratante.

Os representantes da Fiscalização, e toda pessoa autorizada pela mesma, terão livre acesso a todos os locais onde estejam sendo realizados os trabalhos, relacionados com o objeto da presente licitação, ainda que nas dependências da Contratada, ou de terceiros, assim como terão acesso a todos os documentos, projetos e materiais que façam parte dos serviços contratados.

É assegurado à Fiscalização o direito de ordenar a suspensão dos serviços sem prejuízo das penalidades que ficar sujeita a Contratada e sem que esta tenha direito a qualquer indenização.

As ordens de serviços, quando necessárias, e as comunicações da Fiscalização à Contratada, ou vice-versa, serão transmitidas, sempre por escrito, através de Ofício ou Carta numerada, podendo também ser utilizada a comunicação eletrônica, com respectivo registro de recebimento.

A Contratada ficará responsável por lavrar atas de todas as reuniões previamente agendadas pertinentes ao objeto do contrato realizado  entre as partes envolvidas, incluindo órgãos públicos, fornecedores, consultores e demais interessados no Projeto em questão. Cópias dessas atas serão remetidas, no máximo, em até 2 (dois) dias, à Fiscalização para aprovação.

A Fiscalização não aceitará, sob nenhum pretexto, a transferência de qualquer responsabilidade da Contratada para terceiros, sejam projetistas, técnicos ou outros profissionais.

  - Licenças e franquias, Taxas e Emolumentos

É de responsabilidade da Contratada a obtenção de todas as licenças e franquias necessárias a execução dos serviços, pagando os emolumentos prescritos por lei e observando a legislação, códigos e posturas referentes aos projetos, bem como atender ao pagamento de seguro pessoal, despesas decorrentes das leis trabalhistas e impostos, que digam diretamente respeito aos projetos contratados. Em caso de multas aplicadas em função dos serviços que estão sendo executados, são de responsabilidade da Contratada o pagamento e o cumprimento das normas para sanar o problema detectado pela autoridade que aplicou a sanção.

Em caso de necessidade de revalidação da aprovação dos projetos, esta será de responsabilidade da Contratada.

A Contratada deverá apresentar, no início dos serviços, ou seja, após 5 (cinco) dias da vigência do contrato, Anotação de Responsabilidade Técnica – ART junto ao Conselho Regional de Engenharia, Arquitetura e Agronomia – CREA em cuja jurisdição for exercida a atividade, conforme artº 1º da Resolução nº 425/98 do CONFEA, referente à execução do serviço e/ou projeto, com a respectiva comprovação da taxa recolhida.

Todas as questões, reclamações trabalhistas, demandas judiciais, ações por perdas ou danos e indenizações oriundas de erros, danos ou quaisquer prejuízos causados pela Contratada serão de sua inteira responsabilidade, não cabendo, em nenhuma hipótese, responsabilidade solidária por parte da Contratante.

10	Responsabilidade, Garantia e Sigilo das Informações.

A Contratada assumirá integral responsabilidade pelos serviços que realizar, bem como por quaisquer danos eventualmente decorrentes de falhas do Projeto.

O autor do Projeto Executivo deverá providenciar a Anotação de Responsabilidade Técnica – ART, instituída pela Lei Federal nº 6.496, de 07/12/1977, e regulamentada através de Resoluções específicas do Conselho Federal de Engenharia, Arquitetura e Agronomia – CONFEA.

A Contratada ficará, para sempre, co-responsável pelo sigilo das informações a que, de qualquer forma, tiver acesso. Os arquivos ou plantas relativos a este projeto deverão ser guardados de forma diferenciada dos demais, ressalvados tanto física como eletronicamente, com acesso restrito ao pessoal selecionado e bem instruído quanto a sua responsabilidade individual, bem como da responsabilidade coletiva da Contratada. O descarte de plantas, croquis, rascunhos e demais documentos deverão ser precedidos da destruição dos mesmos.

Cuidados especiais também deverão ser tomados no encaminhamento dos projetos para aprovação junto aos órgãos públicos, quando os mesmos deverão ser entregues em envelopes lacrados, constando a inscrição “CONFIDENCIAL”, encaminhados por meio de documento explicativo. Maiores informações poderão ser oportunamente fornecidas pela Contratante.

11	Metrologia e Normatização

Todas as grandezas mencionadas nestas e em quaisquer documentos relativos aos serviços e obras propostos deverão estar expressas nas unidades do Sistema Internacional de Unidades - SI, adotado também pelo Brasil em 1962 e ratificado pela Resolução nº 12 de 1988 do Conselho Nacional de Metrologia, Normalização e Qualidade Industrial - CONMETRO, de uso obrigatório em todo o Território Nacional.

Deverão ser respeitadas as Normas Técnicas da Associação Brasileira de Normas Técnicas - ABNT, as normas técnicas da CEB, as Diretrizes Básicas do DPF – Engenharia Elétrica V. 1.2, as portarias ministeriais e interministeriais e as normas das agências reguladoras nos devidos serviços executados e na definição dos insumos.

Caso as normas nacionais não contemplem as especificações e serviços propostos, devem ser observadas as normas aceitas e aprovadas em âmbito internacional tais como as publicações elaboradas pela TIA/EIA (Telecommunications Industry Association/Electronic Industries Association), pela ISO (International Organization for Standardization), pela BICSI (Building Industry Consulting Service International), pela CCITT (Comité Consultatif International Téléphonique et Télégraphique); pela FM (Factory Mutual); pela IEC (International Electrotechnical Code); pela IEEE (Institute of Electrical and Electronics Engineers); pela NEC (National Electrical Code); pela NEMA (National Electrical Manufacturers Association); pela NFPA (National Fire Protection Association); pela UL (Underwriters Laboratories); pela AISI (American Iron and Steel Institute); pela ANSI (American National Standards Institute); pela ASTM - American Society for Testing and Materials International).

Na eventualidade de conflitos entre este Caderno de Encargos e Especificações Técnicas, códigos, normas, desenhos etc., prevalecerá o critério mais rigoroso, de melhor qualidade e eficácia, sendo que as questões remanescentes deverão ser apresentadas à Fiscalização, para aprovação por escrito, sempre antes de se iniciar o projeto das instalações ou sistemas.

12	Planejamento para Execução dos Serviços

O prazo de vigência do contrato terá início a partir da publicação de seu extrato no Diário Oficial da União – D.O.U. e o prazo dos serviços será contado, em dias corridos, após 5 (cinco) dias úteis dessa publicação, dispensada, neste caso, a emissão de Ordem de Serviço.

A Contratada emitirá relatórios por etapas das atividades desenvolvidas, contendo todas as informações pertinentes e/ou solicitadas pela Fiscalização.

As visitas, os levantamentos e as vistorias às dependências de edificações sob a responsabilidade da Contratante, sempre que necessárias, deverão ser realizadas em datas e horários previamente acordados com a Fiscalização.

Caberá à Contratada a responsabilidade de estabelecer os contatos com a Contratante para dar início aos trabalhos.

13	Recebimento Provisório e Definitivo

Quando os serviços contratados ficarem concluídos de perfeito acordo com o estabelecido em contrato, será lavrado um Termo de Recebimento Provisório, que será passado em 2 (duas) vias de igual teor e forma, ambas assinadas pela Fiscalização, após terem sido realizadas todas as medições referentes a acréscimos e modificações.

O Termo de Recebimento Definitivo dos serviços contratados será lavrado 30 (trinta) dias após o Recebimento Provisório, referido no item anterior, apenas se tiverem sido atendidas todas as exigências da Fiscalização, referente às adequações de documentos e projetos que venham a ser executados; e se estiverem solucionadas todas as reclamações porventura realizadas quanto à falta de pagamento a profissionais e prestadores de serviços empregados na execução dos serviços de projetos.

14	Quantitativos e Orçamento

Os quantitativos dos serviços objeto do certame serão executados nas unidades e quantidades, preços unitários e totais, descritos por item conforme planilha orçamentária constante no anexo II.

15	Cronograma de Atividades

O cronograma de atividades para os serviços objeto do certame encontra-se disposto no anexo V.

16	Bonificação ou Benefícios e Despesas Indiretas - BDI

A composição da bonificação ou benefícios e despesas indiretas – BDI para os serviços objeto do certame encontra-se disposta no anexo III.

17	Disposições Finais

Em todas as etapas que serão formalmente analisadas e inscritas em registro de ocorrências, os serviços sofrerão inspeção minuciosa por equipe multidisciplinar da Contratante para constatar e relacionar os ajustes que se fizerem necessários. Em conseqüência desta verificação, deverão ser executados todos os serviços de revisão levantados. Tais inspeções serão executadas, quando pertinentes, em conjunto com o(s) responsável(is) técnico(s) da Contratada.

Todo e qualquer serviço complementar, visando à entrega dos serviços em perfeitas condições de encaminhamento ao procedimento de licitação para construção, de acordo com a legislação municipal, estadual e federal e normas da ABNT necessárias à concepção dos projetos, deverão ser previstos e executados pela Contratada.

A entrega do serviço não exime a Contratada, em qualquer época, das garantias concedidas e das responsabilidades assumidas em contrato e por força das disposições legais em vigor (Lei 10.406 de 10/01/2002 – Código Civil).

A Contratada deverá providenciar toda e qualquer documentação necessária à execução dos serviços contratados.

Após o recebimento provisório dos serviços, e até o seu recebimento definitivo, a Contratada deverá fornecer toda a assistência técnica necessária à solução de eventuais dúvidas detectadas na vistoria final, bem como as surgidas nesse período, e solucionar as imperfeições detectadas, independente de sua responsabilidade civil.

Deverá ser providenciado, pela Contratada, baixas da ART de todos os envolvidos, junto ao CREA em cuja jurisdição for exercida a atividade, entregando à Fiscalização toda a documentação referente a essas providências.

Imprevistos diversos serão de ônus exclusivo da Contratada, até o limite estabelecido no edital de licitação dos serviços. Serviços extras com ônus para o Contratante somente poderão ser executados, se autorizados expressamente pela autoridade competente.

A Contratada assumirá integral responsabilidade pela boa realização e eficiência dos serviços e projetos que efetuar, de acordo com o presente Caderno de Encargos e Especificações Técnicas, Edital e demais documentos técnicos fornecidos, bem como por quaisquer danos decorrentes da realização de ditos trabalhos.

A Contratada também assumirá a integral responsabilidade e garantia pela execução de qualquer modificação ou projeto alternativo que forem por ela propostos e aceitos pelo Contratante, incluindo eventuais conseqüências advindas destas modificações nos serviços seguintes.

IMPORTANTE: Após a entrega e aprovação final dos projetos executivos, a propriedade intelectual destes pertencerá definitivamente ao Contratante.