## Cronograma de Atividades
ANEXO IV- CRONOGRAMA DE ATIVIDADES
SERVIÇO: Projeto Básico para obra do SPDA do Edifício Sede do Setor de Autarquias Sul em Brasília - DF. | [8 empty] | LOCAL:Distrito Federal
PROPRIETÁRIO: POLÍCIA FEDERAL |  |  | DATA: ABRIL/2016
ITEM | ETAPAS DE SERVIÇOS | Prazo por Etapa (em dias)
|  |  | 5 | 10 | 15 | 20 | 25 | 30 | 35 | 40 | 45 | 50 | 55 | 60 | 65 | 70 | 75 | 80 | 85 | 90 | 95 | 100 | 105 | 110 | 115 | 120 | 125
1 | ETAPA PRELIMINAR | 30 | bar: 5 to 30
1.1 | ART de Execução | 10 | bar: 5 to 10
1.2 | Placa de Identificação | 15 | bar: 20 to 30
1.3 | planilha Orçamentária | 15 | bar: 5 to 15
1.4 | Cronograma Financeiro | 15 | bar: 5 to 15
1.5 | Alvará de Construção | 30 | bar: 5 to 30
2 | LIMPEZA E DESCARTE | 15 | bar: 35 to 45
2.1 | Retirada do Pára-Raio | 5 | bar: 35
2.2 | Descarte do Radiotivo | 5 | bar: 40
22 | Retirado do SPDA antigo | 15 | bar: 35 to 45
3 | ISOLADORES | 20 | bar: 50 to 65
3.1 | Isoladores da Cobertura | 10 | bar: 50 to 55
3.2 | Equipotencialização | 15 | bar: 50 to 60
3.3 | Presílhas da Viga Lateral | 15 | bar: 50 to 60
3.4 | Terminais de Compressão | 10 | bar: 60 to 65
4 | ATERRAMENTO | 20 | bar: 65 to 80
41 | Caixa e Hastes | 10 | bar: 65 to 70
4.2 | Eletrodutos | 10 | bar: 70 to 75
4.3 | Soldas | 10 | bar: 75 to 80
5 | CORDOALHAS | 10 | bar: 80 to 85
5.1 | do Terraço | 10 | bar: 80 to 85
5.2 | de Aterramento | 10 | bar: 80 to 85
6 | ELEMENTOS DE CAPTURA | 20 | bar: 85 to 100
6.1 | Pára-raio de Franklin | 15 | bar: 90 to 100
6.2 | Captor pequeno | 5 | bar: 85
7 | SINALIZAÇÃO | 10 | bar: 105 to 110
7.1 | Sinalização | 10 | bar: 105 to 110
8 | PROJETO E LIMPEZA | 15 | bar: 110 to 120
8.1 | Registro ART | 15 | bar: 110 to 120
8.2 | como Construído | 15 | bar: 110 to 120
8.3 | LIMPEZA FINAL DA OBRA | 16 | bar: 110 to 120
CELSO GARCIA DE OLIVEIRA
Engenheiro Eletricista
Matrícula DPF 20007

## Cronograma Financeiro
PROJETO BÁSICO - ANEXO IV - CRONOGRAMA FÍSICO - FINANCEIRO
PROJETO: Projeto Básico para obra do SPDA do Edifício Sede do Setor de Autarquias Sul em Brasília - DF.
LOCAL: SPO - Lote 7 – CEP 70610-902 – Brasília - DF
PROPRIETÁRIO: DEPARTAMENTO DE POLÍCIA FEDERAL
Referência: ABRIL/2016
ITEM | DESCRIÇÃO DOS SERVIÇOS | VALOR GLOBAL (R$) | VALOR GLOBAL c/ BDI (R$) | % | 30 DIAS |  | 45 DIAS |  | 65 DIAS |  | 80 DIAS |  | 85 DIAS |  | 100 DIAS |  | 110 DIAS |  | 120 DIAS
[5 empty] | VALOR | % | VALOR | % | VALOR | % | VALOR | % | VALOR | % | VALOR | % | VALOR | % | VALOR | %
01 | ETAPA PRELIMINAR | 6528.104 | 8160.13 | 10.5% | 8160.13 | 10.5%
02 | LIMPEZA E DESCARTE | 902.488 | 1128.11 | 1.452% |  |  | 1128.11 | 1.452%
03 | ISOLADORES | 9704.392 | 12130.49 | 15.61% |  |  |  |  | 12130.49 | 15.61%
04 | ATERRAMENTO | 8487.968 | 10609.96 | 13.65% | [6 empty] | 10609.96 | 13.65%
05 | CORDOALHAS | 14656 | 18320 | 23.58% | [8 empty] | 18320 | 23.58%
06 | ELEMENTOS DE CAPTURA | 3963.68 | 4954.6 | 6.376% | [10 empty] | 4954.6 | 6.376%
07 | SINALIZAÇÃO | 7891.888 | 9864.86 | 12.7% | [12 empty] | 9864.86 | 12.7%
08 | PROJETO E LIMPEZA FINAL | 10026.624 | 12533.28 | 16.13% | [14 empty] | 12533.28 | 16.13%
TOTAL GLOBAL |  | 62161.144 | 77701.43 | 100% | 8160.13 | 10.5% | 1128.11 | 1.452% | 12130.49 | 15.61% | 10609.96 | 13.65% | 18320 | 23.58% | 4954.6 | 6.376% | 9864.86 | 12.7% | 12533.28 | 16.13%
ACUMULADO |  |  |  |  | 8160.13 | 10.5% | 9288.24 | 11.95% | 21418.73 | 27.57% | 32028.69 | 41.22% | 50348.69 | 64.8% | 55303.29 | 71.17% | 65168.15 | 83.87% | 77701.43 | 100%
CELSO GARCIA DE OLIVEIRA
Engenheiro Eletricista
Matrícula DPF 20007