## Plan1
ITEM | COMPOSIÇÃO | DESCRIÇÃO | UNI | QUANT. | PREÇO UNITÁRIO |  |  | TOTAL |  |  | TOTAL | ETAPA
[5 empty] | Mat. | M. Obra | Total | Mat. | M. Obra | Total | C/ BDI 25%
0 |  | LICENÇAS, TAXAS E REGISTROS | [5 empty] | 1257.72 | 10493.82 | 11751.54 | 14689.425
0.1 | FONTE: CONFEA | ART de Execução da Obra (Eng. Eletricista) | und | 1 | 167.68 | 0 | 167.68 | 167.68 | 0 | 167.68 | 209.6 | 1 | ETAPA | Valor com BDI
0.2 | FONTE: CONFEA | Álvará de Reforma/Construção (Eng. Eletricista) | und | 1 | 167.68 | 0 | 167.68 | 167.68 | 0 | 167.68 | 209.6 | 1 | 1 | 8160.1313
0.3 | FONTE: CONFEA | ART do projeto como construído (Eng. Eletricista) | und | 1 | 167.68 | 0 | 167.68 | 167.68 | 0 | 167.68 | 209.6 | 1 | 2 | 1128.1125
0.4 | SINAPI - 74209/001 | Placa de Identificação da obra | M2 | 3 | 251.56 | 15.65 | 267.21 | 754.68 | 46.95 | 801.63 | 1002.0375 | 1 | 3 | 12130.4875
0.5 | 50% do Projeto CAIXA | Confecção do Projeto como construído | und | 1 | 0 | 5223.435 | 5223.435 | 0 | 5223.435 | 5223.435 | 6529.2938 | 8 | 4 | 10609.9625
0.6 | 30% do Projeto CAIXA | Planilha Orçamentária | und | 1 | 0 | 3134.061 | 3134.061 | 0 | 3134.061 | 3134.061 | 3917.5763 | 1 | 5 | 18320
0.7 | 20% do Projeto CAIXA | Cronograma Físico Financeiro | und | 1 | 0 | 2089.374 | 2089.374 | 0 | 2089.374 | 2089.374 | 2611.7175 | 1 | 6 | 4954.6
0.8 | [6 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 7 | 9864.8625
1.0 |  | ADMINISTRAÇÃO LOCAL | [5 empty] | 0 | 10707.2 | 10707.2 | 13384 |  | 8 | 12533.2812
1.0.1 | SINAPI 91677 | ENGENHEIRO ELETRICISTA (1 H por dia) | H | 80 | 0 | 73.4 | 73.4 | 0 | 5872 | 5872 | 7340 | 7
1.0.3 | SINAPI 90776 | ENCARREGADO GERAL COM ENCARGOS (4 H por dia) | H | 320 | 0 | 15.11 | 15.11 | 0 | 4835.2 | 4835.2 | 6044 | 4 |  | 77701.4375
1.0.4 | [6 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.0.5 | [6 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.1 |  | ELEMENTOS DE CAPTURA | [5 empty] | 2592.66 | 1371.02 | 3963.68 | 4954.6
1.1.1 | DPF_FRANKLIN | PARA-RAIOS TIPO FRANKLIN DUAS DESCIDAS 35 cm, INCLUINDO MASTRO DE 4 METROS, SUPORTE, ESTAIAMENTO, FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO | und | 7 | 353.54 | 167.88 | 521.42 | 2474.78 | 1175.16 | 3649.94 | 4562.425 | 6
1.1.6 | SINAPI - 72315 | TERMINAL AEREO EM ACO GALV DN 3/8'', COMPRIM= 300MM C/ BASE DE FIXACAO HORIZONTAL | und | 14 | 8.42 | 13.99 | 22.41 | 117.88 | 195.86 | 313.74 | 392.175 | 6
1.1.7 | [6 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2.0 |  | ELEMENTOS DE DESCIDA E EQUIPOTENCIALIZAÇÃO | [5 empty] | 15406.67 | 8467 | 23873.67 | 29842.0875
2.0.1 | DPF_CU_#35 | Cordoalha de cobre nú de 35 mm², fornecimento e instalação. | m | 670 | 14.7 | 5.6 | 20.3 | 9849 | 3752 | 13601 | 17001.25 | 5
2.0.2 | DPF_ISOLA | Suporte Isolador Reforçado 5/16'' com rosca soberba, fornecimento e instalação | und | 650 | 4.89 | 5.6 | 10.49 | 3178.5 | 3640 | 6818.5 | 8523.125 | 3
2.0.3 | DPF_ISOLA | Isolador Reforçado em L (90º) | und | 17 | 4.89 | 5.6 | 10.49 | 83.13 | 95.2 | 178.33 | 222.9125 | 3
2.0.4 | SINAPI 72310 | Eletroduto de Aço Galvanizado De 1.1/2'' | m | 20 | 19.58 | 20.99 | 40.57 | 391.6 | 419.8 | 811.4 | 1014.25 | 3
2.0.5 | SINAPI - 72272 | Conector de Pressão Split-bolt de #35 | und | 100 | 4.95 | 5.6 | 10.55 | 495 | 560 | 1055 | 1318.75 | 5
2.0.6 | SINAPI 394 | ABRAÇADEIRA TIPO D PARA ELETRODUTO | und | 24 | 2.06 | 0 | 2.06 | 49.44 | 0 | 49.44 | 61.8 | 3
2.0.7 | SINAPI 10526 | ANDAIME SUSPENSO OU BALANCIM, TIPO PESADO (CARGA TOTAL DE 250 KG/M2), PLATAFORMA DE 1,50 X 3,00 M, COM 4 CATRACAS (GUINCHOS) E CABO DE *45* M (LOCACAO ) | MÊS | 4 | 340 | 0 | 340 | 1360 | 0 | 1360 | 1700 | 3
2.0.8 | [6 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
3.0 |  | ELEMENTOS DE ATERRAMENTO | [5 empty] | 2866.26 | 1273.23 | 4139.49 | 5174.3625
3.0.1 | SINAPI - 68069 | HASTE COPPERWELD 5/8• X 3,0M COM CONECTOR | und | 11 | 32.89 | 11.19 | 44.08 | 361.79 | 123.09 | 484.88 | 606.1 | 4
3.0.2 | SINAPI - 72254 | Cabo de Cobre nú de #50 mm² | m | 90 | 20.28 | 8.67 | 28.95 | 1825.2 | 780.3 | 2605.5 | 3256.875 | 4
3.0.3 | SINAPI 425 | Grampo para haste de aterramento | uni | 12 | 3.01 | 0 | 3.01 | 36.12 | 0 | 36.12 | 45.15 | 4
3.0.4 | SINAPI 3278 | CAIXA INSPECAO, CONCRETO PRE MOLDADO, CIRCULAR, COM TAMPA, D = 40*CM | und | 11 | 41.69 | 0 | 41.69 | 458.59 | 0 | 458.59 | 573.2375 | 4
2.0.5 | SINAPI - 79478 | Escavação | m3 | 2 | 0 | 33.84 | 33.84 | 0 | 67.68 | 67.68 | 84.6 | 4
3.0.6 | SINAPI - 55865 | Eletroduto flexivel de 40mm ou 1.1/2 | m | 24 | 7.69 | 12.59 | 20.28 | 184.56 | 302.16 | 486.72 | 608.4 | 3
3.0.7 | [6 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
3.1 |  | ELEMENTOS DE SINALIZAÇÃO | [5 empty] | 1106.72 | 913.17 | 2019.89 | 2524.8625
3.1.1 | DPF_SINALIZADOR_2 | Sinalizador com duas lâmpadas com suporte para mastro 1.1/2'' com relé fotoelétrico | und | 7 | 68.5 | 41.97 | 110.47 | 479.5 | 293.79 | 773.29 | 966.6125 | 7
3.1.2 | DPF_SINALIZADOR_1 | Sinalizador uma lâmpada com relé fotoelétrico 60W | und | 4 | 38.33 | 41.97 | 80.3 | 153.32 | 167.88 | 321.2 | 401.5 | 7
3.1.4 | SINAPI - 73860/007 | Fio vermelho #1,5 de cobre encapado | m | 200 | 1.16 | 1.12 | 2.28 | 232 | 224 | 456 | 570 | 7
3.1.5 | SINAPI - 73860/007 | Fio azul #1,5 de cobre encapado | m | 200 | 1.16 | 1.12 | 2.28 | 232 | 224 | 456 | 570 | 7
3.1.6 | SINAPI - 74130/001 | Disjuntor de 10 A |  | 1 | 9.9 | 3.5 | 13.4 | 9.9 | 3.5 | 13.4 | 16.75 | 7
3.1.7 | [6 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
4.0 |  | REMOÇÃO DO CAPTOR RADIOATIVO | [5 empty] | 582.29 | 320.2 | 902.49 | 1128.1125
4.0.1 | COTAÇÃO | Luva de borracha | und | 2 | 6.8 | 0 | 6.8 | 13.6 | 0 | 13.6 | 17 | 2
4.0.2 | COTAÇÃO | Saco plástico reforçado | und | 2 | 28.9 | 0 | 28.9 | 57.8 | 0 | 57.8 | 72.25 | 2
4.0.3 | COTAÇÃO | Lata de 40 litros, com tampa removível | und | 2 | 138.9 | 0 | 138.9 | 277.8 | 0 | 277.8 | 347.25 | 2
4.0.4 | COTAÇÃO | Fita adesiva | und | 1 | 3.5 | 0 | 3.5 | 3.5 | 0 | 3.5 | 4.375 | 2
4.0.5 | SINAPI - 88264 | Expedidor de materiais radioativos - mão de obra | horas | 10 | 0 | 15.65 | 15.65 | 0 | 156.5 | 156.5 | 195.625 | 2
4.0.6 | SINAPI - 88284 | Motorista | horas | 10 | 0 | 16.37 | 16.37 | 0 | 163.7 | 163.7 | 204.625 | 2
4.0.7 | BRASÍLIA | Combustível (ida e volta) | litros | 40 | 3.9 | 0 | 3.9 | 156 | 0 | 156 | 195 | 2
4.0.8 | COTAÇÃO | Aluguel do carro | dia | 1 | 73.59 | 0 | 73.59 | 73.59 | 0 | 73.59 | 91.9875 | 2
4.0.9 | [6 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
5.0 |  | LIMPEZA DA OBRA | [5 empty] | 1585.06 | 3218.13 | 4803.19 | 6003.9875
5.0.1 | SINAPI 9537 | LIMPEZA FINAL DA OBRA | M2 | 1324 | 0.19 | 1.62 | 1.81 | 251.56 | 2144.88 | 2396.44 | 2995.55 | 8
5.0.2 | SINAPI 73801/2 | DEMOLICAO DE CAMADA DE ASSENTAMENTO/CONTRAPISO COM USO DE PONTEIRO, ESPESSURA ATE 4CM | M2 | 25 | 0 | 17.32 | 17.32 | 0 | 433 | 433 | 541.25 | 8
5.0.3 | SINAPI 83737 | IMPERMEABILIZACAO DE SUPERFICIE COM MANTA ASFALTICA (COM POLIMEROS TIPO APP), E=3 MM | M2 | 25 | 44.74 | 12.01 | 56.75 | 1118.5 | 300.25 | 1418.75 | 1773.4375 | 8
5.0.4 | SINAPI 83746 | PROTECAO MECANICA DE SUPERFICIE COM ARGAMASSA DE CIMENTO E AREIA, TRACO 1:4, E=2 CM | M2 | 25 | 8.6 | 13.6 | 22.2 | 215 | 340 | 555 | 693.75 | 8
|  | TOTAL | MATERIAL |  | MÃO DE OBRA |  | TOTAL SEM BDI |  | BDI [%] | TOTAL COM BDI
|  | VALOR [R$] | 25397.38 |  | 36763.77 |  | 62161.15 |  | 25% | 77701.4375